## Avance Fis-Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | CuartoTrimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero – diciembre 2018
|  | (Millones de pesos a precios de 2018) | [12 empty] | 19.6829
|  | No. | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2017 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2017 | Avance Físico
[7 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2018
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 447691.9859 | 119775.638 | 60554.5324 | 24077.7903 | 143853.4284 | 32.1322
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 447691.9859 | 119775.638 | 60554.5324 | 24077.7903 | 143853.4284 | 32.1322
| 3 |  | Inversión Directa |  | 320091.3986 | 102443.6164 | 41270.5968 | 13603.986 | 116047.6024 | 36.2545
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 16776.5079 | 12904.6343 | 824.4858 | 405.5079 | 13310.1422 | 79.338
171 | 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias(Cierre y otras) | 11238.9577 | 8835.0996 | 598.3602 | 405.5079 | 9240.6075 | 82.2194 | 99.873 | 0.2 | 0 | 99.873
188 | 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 5537.5502 | 4069.5347 | 226.1256 | 0 | 4069.5347 | 73.4898 | 85.8 | 8.6 | 0 | 85.8
| 8 |  | Aprobados en 2008 |  | 2721.9749 | 1251.0289 | 982.6255 | 67.6775 | 1318.7064 | 48.4467
242 | 9 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 883.9787 | 405.5746 | 192.2887 | 67.6775 | 473.2521 | 53.5366 | 38.5899 | 22 | 15.3034 | 53.8933
245 | 10 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 1837.9962 | 845.4544 | 790.3368 | 0 | 845.4544 | 45.9987 | 96.5 | 43 | 0 | 96.5
| 11 |  | Aprobados en 2009 |  | 10972.0084 | 3693.4105 | 2612.0768 | 41.7091 | 3735.1197 | 34.0423
253 | 12 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE 4_/ | Terminado Totalmente | 1610.3094 | 611.0684 | 144.2946 | 41.7091 | 652.7775 | 40.5374 | 94.6269 | 9 | 5.3731 | 100
257 | 13 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 885.14 | 0 | 619.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
258 | 14 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8476.559 | 3082.3421 | 1847.8899 | 0 | 3082.3421 | 36.3631 | 41.2096 | 21.8 | 0 | 41.2096
| 15 |  | Aprobados en 2010 |  | 11639.6815 | 8065.0106 | 493.9144 | 12.8307 | 8077.8413 | 69.3992
259 | 16 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR 1_/ | Terminado Totalmente | 1694.6977 | 645.9735 | 0 | 12.8307 | 658.8042 | 38.8744 | 73.6107 | 0 | 26.3893 | 100
261 | 17 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 9944.9838 | 7419.0371 | 493.9144 | 0 | 7419.0371 | 74.6008 | 99.9 | 0.2 | 0.04 | 99.94
| 18 |  | Aprobados en 2011 |  | 26143.0521 | 15042.6273 | 1499.003 | 1748.1237 | 16790.7511 | 64.2264
264 | 19 | 264 | CC Centro | Varias(Cierre y otras) | 14488.6054 | 11387.3045 | 31.4926 | 372.206 | 11759.5105 | 81.1639 | 99.58 | 0.7 | 0.3 | 99.88
266 | 20 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | 3499.1472 | 353.0846 | 1256.5289 | 1157.5668 | 1510.6514 | 43.172 | 19.7 | 70 | 64.47 | 84.17
268 | 21 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 406.1417 | 312.9479 | 16.0807 | 21.4053 | 334.3532 | 82.3243 | 76.93 | 1 | 4.9 | 81.83
273 | 22 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 2031.2753 | 527.6682 | 194.9008 | 82.2255 | 609.8938 | 30.0252 | 27.4318 | 10 | 2.7514 | 30.1831
274 | 23 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 5717.8825 | 2461.6221 | 0 | 114.7201 | 2576.3421 | 45.0576 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
| 24 |  | Aprobados en 2012 |  | 19827.8722 | 6533.018 | 3939.8243 | 2743.5915 | 9276.6095 | 46.7857
278 | 25 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias(Cierre y otras) | 4772.8671 | 2826.3463 | 1165.5839 | 1319.3295 | 4145.6759 | 86.8592 | 67.1 | 24.4 | 31.63 | 98.73
280 | 26 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1999.7826 | 353.1112 | 127.7071 | 24.0098 | 377.121 | 18.8581 | 15.9 | 6 | 2.0947 | 17.9947
281 | 27 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias(Cierre y otras) | 1703.9487 | 767.641 | 19.6829 | 792.1308 | 1559.7718 | 91.5387 | 87.1 | 1 | 12.8 | 99.9
282 | 28 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 1180.974 | 226.163 | 0 | 6.1339 | 232.2969 | 19.6699 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
283 | 29 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 489.8426 | 60.7028 | 187.8067 | 270.0313 | 330.7341 | 67.5184 | 17.34 | 4.1 | 72.56 | 89.9
288 | 30 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | 913.2866 | 338.3345 | 445.8157 | 112.6868 | 451.0214 | 49.3844 | 33.3772 | 49 | 15.0906 | 48.4678
289 | 31 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8767.1707 | 1960.7191 | 1993.2279 | 219.2693 | 2179.9885 | 24.8654 | 22.63 | 28.23 | 3 | 25.63
| 32 |  | Aprobados en 2013 |  | 48545.3947 | 26577.3182 | 3158.2657 | 2099.9847 | 28677.3029 | 59.0732
296 | 33 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 14531.3733 | 9251.4648 | 19.6829 | 119.8198 | 9371.2846 | 64.49 | 98.9 | 1 | 1 | 99.9
297 | 34 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2831.7649 | 1677.7323 | 0 | 188.8966 | 1866.6289 | 65.9175 | 98.33 | 0 | 1.6 | 99.93
298 | 35 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13753.5151 | 6909.7364 | 1146.879 | 966.3169 | 7876.0533 | 57.2657 | 83.49 | 12.3 | 10.76 | 94.25
300 | 36 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | 1293.3494 | 0 | 643.6702 | 325.4707 | 325.4707 | 25.1649 | 0 | 49.77 | 57.76 | 57.76
304 | 37 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4954.1859 | 1104.5376 | 111.3797 | 5.1616 | 1109.6992 | 22.3992 | 43.81 | 36 | 0.21 | 44.02
309 | 38 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 1890.1489 | 744.0495 | 947.7956 | 172.8086 | 916.8581 | 48.5072 | 39.3477 | 50 | 9.2914 | 48.6391
310 | 39 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 2303.3717 | 263.4115 | 206.0582 | 109.3245 | 372.736 | 16.1822 | 11.44 | 12 | 4.0934 | 15.5334
311 | 40 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias(Cierre y otras) | 6466.2263 | 6182.084 | 33.4945 | 159.7038 | 6341.7877 | 98.0756 | 97.2164 | 0.52 | 2.6 | 99.8164
312 | 41 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias(Cierre y otras) | 521.4591 | 444.3021 | 49.3057 | 52.4821 | 496.7842 | 95.2681 | 89.06 | 9.45 | 9.43 | 98.49
| 42 |  | Aprobados en 2014 |  | 29313.9587 | 17321.6041 | 1391.6748 | 1558.1077 | 18879.7118 | 64.4052
313 | 43 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 14275.3775 | 6979.9189 | 227.0918 | 787.4509 | 7767.3698 | 54.411 | 89.6 | 9 | 10.1 | 99.7
314 | 44 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 1_/ | Terminado Totalmente | 2797.7463 | 1763.6737 | 0 | 114.062 | 1877.7356 | 67.116 | 99.58 | 0 | 0.42 | 100
321 | 45 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 1156.0554 | 382.7379 | 379.6821 | 152.493 | 535.2309 | 46.298 | 33.2045 | 33 | 13.3733 | 46.5778
322 | 46 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 11084.7794 | 8195.2737 | 784.9009 | 504.1018 | 8699.3755 | 78.4804 | 91.7287 | 25 | 5.586 | 97.3148
| 47 |  | Aprobados en 2015 |  | 83804.9329 | 10044.9928 | 14333.159 | 4362.7988 | 14407.7916 | 17.1921
325 | 48 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19801.6273 | 0 | 1965.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
326 | 49 | 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3141.194 | 0 | 833.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
327 | 50 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1241.1643 | 646.127 | 60.4721 | 198.7306 | 844.8576 | 68.0698 | 74.6 | 17.6 | 23.2 | 97.8
328 | 51 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Terminado Totalmente | 101.1307 | 63.8097 | 47.1031 | 24.2052 | 88.0148 | 87.0307 | 72.34 | 53.4 | 27.66 | 100
329 | 52 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1281.6254 | 0 | 859.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 0
330 | 53 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11538.9756 | 0 | 1016.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
332 | 54 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 21229.3855 | 0 | 1348.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
334 | 55 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 100.6584 | 0 | 86.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
336 | 56 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 2566.4927 | 712.0888 | 534.3834 | 432.9742 | 1145.063 | 44.6159 | 29 | 28 | 66.3 | 95.3
337 | 57 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias(Cierre y otras) | 2894.3311 | 256.898 | 2138.2715 | 1029.789 | 1286.687 | 44.4554 | 19.4 | 73.88 | 78.2 | 97.6
338 | 58 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 3278.9743 | 117.2122 | 2098.9057 | 259.9246 | 377.1368 | 11.5017 | 3.5747 | 60 | 8.1 | 11.6747
339 | 59 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Terminado Totalmente | 16629.3736 | 8248.8571 | 3343.9636 | 2417.1752 | 10666.0323 | 64.1397 | 70.0889 | 20 | 29.9111 | 100
| 60 |  | Aprobados en 2016 |  | 70346.0154 | 1009.9717 | 12035.5675 | 563.6543 | 1573.6259 | 2.237
340 | 61 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4857.2673 | 0 | 798.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.36 | 0 | 0
341 | 62 | 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 252.4529 | 0 | 127.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 0 | 0
342 | 63 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17633.5558 | 0 | 2119.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
343 | 64 | 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 960.6436 | 0 | 110.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
344 | 65 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 13337.133 | 0 | 1233.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
345 | 66 | 345 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 2626.0138 | 0 | 1470.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
346 | 67 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13230.4911 | 0 | 1710.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
347 | 68 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 13014.2941 | 0 | 3336.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 0 | 0
348 | 69 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Fallo y adjudicación | 217.6141 | 0 | 148.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
349 | 70 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 1633.7201 | 0 | 980.232 | 114.5008 | 114.5008 | 7.0086 | 0 | 60 | 7.1961 | 7.1961
350 | 71 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2582.8295 | 1009.9717 | 0 | 449.1535 | 1459.1252 | 56.4933 | 67.1178 | 0 | 30.4637 | 97.5815
| 73 |  | Inversión Condicionada |  | 127600.5873 | 17332.0216 | 19283.9356 | 10473.8043 | 27805.8259 | 21.7913
| 75 |  | Aprobados en 2011 |  | 20250.3288 | 5234.5663 | 3818.8314 | 3959.6097 | 9194.176 | 45.4026
38 | 76 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 20250.3288 | 5234.5663 | 3818.8314 | 3959.6097 | 9194.176 | 45.4026 | 48 | 34.5 | 35.81 | 83.81
| 77 |  | Aprobados en 2012 |  | 41896.2543 | 11120.5198 | 3721.6956 | 2014.7392 | 13135.259 | 31.3519
42 | 78 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 12904.4319 | 4861.4792 | 1402.3498 | 1524.0712 | 6385.5505 | 49.4834 | 73.84 | 21.3 | 22.7 | 96.54
43 | 79 | 43 | CC Noreste | Construcción | 28991.8223 | 6259.0406 | 2319.3458 | 490.668 | 6749.7086 | 23.2814 | 92.05 | 8 | 7.4 | 99.45
| 80 |  | Aprobados en 2013 |  | 44507.406 | 976.9355 | 9083.1906 | 4499.4554 | 5476.3909 | 12.3044
45 | 81 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 12417.4201 | 976.9355 | 4198.4615 | 4499.4554 | 5476.3909 | 44.1025 | 13.24 | 56.9 | 56.7 | 69.94
303 | 82 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Fallo y adjudicación | 32089.9859 | 0 | 4884.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0
| 83 |  | Aprobados en 2015 |  | 20946.5983 | 0 | 2660.218 | 0 | 0 | 0
49 | 84 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 20946.5983 | 0 | 2660.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
| 86 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2018, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2018, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
| 87 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.6829 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2018
| 88 | 3_/Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.0025 (enero), 18.6282 (febrero), 18.6839 (marzo), 18.3464 (abril), 19.4894 (mayo), 20.3105 (junio) 19.1171 (julio), 18.8089 (agosto), 19.0539 (septiembre), 19.0638 (octubre), 20.2500 (noviembre) y 20.1775 (diciembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
| 86 | 4_/ Se disminuyó el avance financiero acumulado, ya que al cierre definitivo el consorcio privado modificó las cifras estimadas.
| 89 | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
| 90 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
91

## Flujo Neto Inv Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | CuartoTrimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero – diciembre 2018
(Millones de pesos a precios de 2018) 1_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  | Variación %
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | Total | 205937.8598 | 137408.6818 | 0 | 9375.9174 | 59153.2606 | 169381.0033 | 44420.3561 | 0 | 8626.8311 | 116333.8161 | 96.6651
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.683 | 215.7995 | 0 | 0 | 2239.8835 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7968 | 1060.6336 | 0 | 0 | 126.1632 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1035 | 347.9537 | 0 | 0 | -185.8502 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.8771 | 0 | 0 | 0 | 2104.8771 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.3955 | 0 | 0 | 0 | 687.3955 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.3787 | 731.4915 | 0 | 0 | 1188.8872 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 5243.6298 | 4159.4246 | 0 | 151.0357 | 933.1695 | 3596.0644 | 2085.1712 | 0 | 190.9659 | 1319.9274 | 8.8849
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8622 | 15.0923 | 0 | 0 | 2.77 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8088 | 20.9616 | 0 | 0 | 3.8472 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 906.8018 | 469.0201 | 0 | 4.7772 | 433.0045 | 1271.1797 | 209.1523 | 0 | 3.2481 | 1058.7793 | -3.6029
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 338.488 | 245.3076 | 0 | 7.0627 | 86.1176 | 2984.8252 | 159.3723 | 0 | 6.3931 | 2819.0599 | 500<
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 124.761 | 81.2962 | 0 | 2.1151 | 41.3497 | 103.3533 | 48.5268 | 0 | 1.5531 | 53.2734 | 32.6251
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 407.9065 | 245.9897 | 0 | 3.1443 | 158.7724 | 232.7435 | 141.5849 | 0 | 2.25 | 88.9086 | -40.3091
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 551.0949 | 107.0735 | 0 | 2.8555 | 441.1659 | 130.0206 | 62.007 | 0 | 1.97 | 66.0436 | -77.253
31 | LT | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 511.9903 | 320.2175 | 0 | 12.7901 | 178.9827 | 499.4718 | 239.2479 | 0 | 10.1551 | 250.0688 | -176.7193
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6836 | 8.182 | 0 | 0 | 1.5017 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3714 | 5.3834 | 0 | 0 | 0.98804 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2018.1293 | 1487.0336 | 0 | 5.02 | 526.0756 | 2431.5807 | 752.1959 | 0 | 4.2891 | 1675.0958 | -118.7843
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 602.727 | 77.0502 | 0 | 2.2805 | 523.3964 | 108.111 | 49.5131 | 0 | 1.6745 | 56.9234 | -81.1352
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2289 | 4.418 | 0 | 0 | 0.81087 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 1271.0169 | 261.7854 | 0 | 10.8926 | 998.3389 | 443.7353 | 194.6882 | 0 | 7.4365 | 241.6106 | -68.1271
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 220.9735 | 144.3114 | 0 | 5.5072 | 71.155 | 212.7393 | 101.0732 | 0 | 4.5023 | 107.1638 | 53.0866
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 138.4885 | 92.6986 | 0 | 2.0288 | 43.7611 | 109.6002 | 61.0403 | 0 | 1.5106 | 47.0493 | 9.0676
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5434 | 5.5287 | 0 | 0 | 1.0147 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 268.4228 | 104.0917 | 0 | 2.4807 | 161.8504 | 140.1828 | 74.8873 | 0 | 1.79 | 63.5056 | -54.2297
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3466 | 3.6725 | 0 | 0 | 0.67404 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 1713.6811 | 736.5439 | 0 | 3.7949 | 973.3423 | 1245.2472 | 889.1318 | 0 | 3.3252 | 352.7902 | -124.8635
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 356.5572 | 159.5958 | 0 | 5.4347 | 191.5266 | 219.6534 | 99.52 | 0 | 3.4063 | 116.7271 | -32.5892
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 442.9162 | 239.8781 | 0 | 8.3717 | 194.6664 | 363.8925 | 161.8573 | 0 | 6.0954 | 195.9399 | 6.0485
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0371 | 4.2559 | 0 | 0 | 0.78111 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 163.785 | 36.8156 | 0 | 1.6046 | 125.3649 | 62.4897 | 26.2872 | 0 | 1.2442 | 34.9582 | -64.473
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5643 | 2.1666 | 0 | 0 | 0.39765 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 55.541 | 9.1841 | 0 | 0.22026 | 46.1366 | 19.9048 | 8.1003 | 0 | 0.13905 | 11.6655 | -66.892
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 313.6889 | 161.0275 | 0 | 3.9653 | 148.696 | 198.6127 | 110.6422 | 0 | 3.4259 | 84.5445 | -37.9329
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7303 | 5.6866 | 0 | 0 | 1.0437 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.4463 | 203.8769 | 0 | 0 | 2193.5694 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1830.7646 | 1679.8953 | 0 | 3.4719 | 147.3975 | 1154.8323 | 613.876 | 0 | 2.1169 | 538.8393 | -263.5142
62 | CCC | Pacífico | 2363.1504 | 1848.8644 | 0 | 83.7 | 430.586 | 6214.0473 | 4965.4003 | 0 | 123.8412 | 1124.8058 | 216.7045
63 | CH | El Cajón | 1632.887 | 601.5491 | 0 | 384.8883 | 646.4496 | 2402.5626 | 554.358 | 0 | 391.266 | 1456.9387 | 119.3428
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 166.0088 | 79.2025 | 0 | 3.6135 | 83.1928 | 268.9115 | 55.816 | 0 | 3.1353 | 209.9603 | 166.0199
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 160.9346 | 117.128 | 0 | 4.2451 | 39.5616 | 170.9477 | 76.9995 | 0 | 3.3337 | 90.6144 | 130.2291
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 333.5225 | 223.6739 | 0 | 41.6625 | 68.186 | 464.6431 | 179.6242 | 0 | 32.8702 | 252.1487 | 267.9616
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 194.9307 | 51.5305 | 0 | 1.6483 | 141.752 | 67.5872 | 30.7373 | 0 | 1.0998 | 35.7501 | -67.1496
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.9072 | 28.5557 | 0 | 0 | 329.3515 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053652 | 0 | 0 | 0 | 0.053652 | N.A.
73 | RM | Altamira | 674.3311 | 78.7564 | 0 | 6.4103 | 589.1644 | 2784.6106 | 74.0391 | 0 | 6.0205 | 2704.551 | 394.8797
74 | RM | Botello | 56.9336 | 8.6418 | 0 | 0.6056 | 47.6861 | 73.442 | 8.2773 | 0 | 0.55933 | 64.6054 | 45.4811
75 | RM | Carbón II | 209.5833 | 12.7733 | 0 | 0.91001 | 195.9 | 2120.969 | 12.2505 | 0 | 0.79531 | 2107.9233 | 500<
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.6372 | 0 | 0 | 0 | 629.6372 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 200.7278 | 19.6277 | 0 | 1.3741 | 179.726 | 1014.0923 | 18.781 | 0 | 1.2691 | 994.0421 | 462.3946
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.968 | 0 | 0 | 0 | 24.968 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 929.5435 | 72.6089 | 0 | 5.7583 | 851.1763 | 7487.3063 | 69.2661 | 0 | 4.0333 | 7414.0069 | 192.5387
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.919 | 0 | 0 | 0 | 538.919 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7373 | 0 | 0 | 0 | 8.7373 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 2.3424 | 1.2439 | 0 | 0.087327 | 1.0112 | 16.0999 | 1.1935 | 0 | 0.080648 | 14.8257 | 500<
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209.7418 | 0 | 0 | 0 | 3209.7418 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.078 | 0 | 0 | 0 | 1934.078 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2358 | 0 | 0 | 0 | 268.2358 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 16.1017 | 6.924 | 0 | 0.54915 | 8.6286 | 1212.0514 | 6.5817 | 0 | 0.4443 | 1205.0253 | 500<
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.9081 | 0 | 0 | 0 | 1641.9081 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 138.9003 | 11.8291 | 0 | 0.88058 | 126.1906 | 169.2405 | 11.276 | 0 | 0.60301 | 157.3614 | 33.874
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.7323 | 0 | 0 | 0 | 526.7323 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7422 | 1.472 | 0 | 0 | 0.27017 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2939 | 1.9382 | 0 | 0 | 0.35572 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 544.582 | 101.8562 | 0 | 1.9199 | 440.8059 | 124.8116 | 75.3289 | 0 | 1.1914 | 48.2914 | -81.6016
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 365.794 | 69.0515 | 0 | 4.3614 | 292.3811 | 161.442 | 63.0763 | 0 | 3.4005 | 94.9652 | -59.8262
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 257.0745 | 18.5498 | 0 | 1.5301 | 236.9947 | 31.743 | 13.3191 | 0 | 1.1054 | 17.3186 | -84.5534
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6435 | 3.0785 | 0 | 0 | 0.56501 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1615 | 0.98134 | 0 | 0 | 0.18011 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 1241.9612 | 258.1496 | 0 | 19.7266 | 964.0849 | 433.8975 | 203.1073 | 0 | 17.2032 | 213.5869 | -70.3044
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 979.2861 | 232.8769 | 0 | 4.5755 | 741.8337 | 273.8575 | 160.6071 | 0 | 2.7957 | 110.4547 | -77.869
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 782.0199 | 517.3563 | 0 | 3.5237 | 261.1399 | 2018.0935 | 531.2079 | 0 | 2.675 | 1484.2106 | 14.9243
107 | CCI | Baja California Sur II | 1469.9069 | 742.6941 | 0 | 3.5325 | 723.6803 | 1760.808 | 961.177 | 0 | 3.1362 | 796.4948 | -162.8952
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8115 | 3.2205 | 0 | 0 | 0.59107 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.074 | 0 | 0 | 0 | 555.074 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 653.0866 | 65.227 | 0 | 8 | 579.8596 | 1368.5307 | 62.0008 | 0 | 7.494 | 1299.036 | 39.1994
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 98.4879 | 11.2766 | 0 | 0.558 | 86.6533 | 2416.1194 | 10.9167 | 0 | 0.64581 | 2404.5569 | 500<
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.1766 | 0 | 0 | 0 | 1036.1766 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 144.5299 | 17.8018 | 0 | 0.837 | 125.8911 | 481.0316 | 17.2591 | 0 | 0.85285 | 462.9196 | 277.2814
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.7642 | 0 | 0 | 0 | 747.7642 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.5579 | 0 | 0 | 0 | 2083.5579 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3669 | 1.9998 | 0 | 0 | 0.36704 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0.96267 | 0 | 0 | 0.17668 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 553.7981 | 32.2141 | 0 | 0.2511 | 521.3329 | 50.4961 | 25.8673 | 0 | 0.26933 | 24.3595 | -87.2128
126 | SLT | 801 Altiplano | 742.6078 | 146.8898 | 0 | 2.8 | 592.918 | 200.1843 | 106.652 | 0 | 3.7932 | 89.739 | -77.4156
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 252.4283 | 139.0461 | 0 | 2.2097 | 111.1725 | 180.2016 | 101.5973 | 0 | 2.9023 | 75.7021 | -28.2442
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5282 | 1.2912 | 0 | 0 | 0.23699 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 264.6162 | 179.0927 | 0 | 11.532 | 73.9915 | 368.4046 | 145.8618 | 0 | 13.2656 | 209.2771 | 184.1255
132 | CE | La Venta II | 564.2767 | 211.5135 | 0 | 25.11 | 327.6532 | 152.3616 | 173.8418 | 0 | 27.457 | -48.9372 | -101.4572
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56498 | 0.47736 | 0 | 0 | 0.087613 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1739 | 2.6817 | 0 | 0 | 0.49219 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 62.0214 | 22.3382 | 0 | 1.116 | 38.5671 | 41.9599 | 18.8642 | 0 | 1.0403 | 22.0554 | -36.3982
140 | SE | 914 División Centro Sur | 53.2255 | 32.9178 | 0 | 5.5097 | 14.7981 | 44.0969 | 22.3019 | 0 | 4.8778 | 16.9172 | 23.532
141 | SE | 915 Occidental | 114.207 | 9.881 | 0 | 0.11002 | 104.216 | 18.5137 | 8.4048 | 0 | 0.1158 | 9.9931 | -82.3703
142 | SLT | 901 Pacífico | 385.3756 | 93.9154 | 0 | 1.5066 | 289.9536 | 140.3663 | 68.8038 | 0 | 1.4516 | 70.1109 | -68.4728
143 | SLT | 902 Istmo | 1107.352 | 103.5949 | 0 | 4.185 | 999.5721 | 156.5226 | 75.4099 | 0 | 2.6977 | 78.415 | -84.1243
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 305.4723 | 76.5877 | 0 | 2.79 | 226.0945 | 115.5627 | 55.1664 | 0 | 2.5595 | 57.8369 | -67.1156
146 | CH | La Yesca | 2675.4453 | 922.1723 | 0 | 1023 | 730.2731 | 1856.9879 | 807.17 | 0 | 994.477 | 55.3409 | -66.7995
147 | CCC | Baja California | 1875.9178 | 1743.5869 | 0 | 25.11 | 107.2209 | 7366.216 | 696.947 | 0 | 23.4104 | 6645.8586 | 14.4656
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 145.027 | 9.4082 | 0 | 0.2232 | 135.3956 | 200.0916 | 117.6105 | 0 | 0.20576 | 82.2754 | -34.5998
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 393.7206 | 267.8627 | 0 | 1.2499 | 124.6079 | 207.9995 | 146.7805 | 0 | 1.3217 | 59.8973 | -45.9823
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 227.9759 | 39.5285 | 0 | 1.8003 | 186.6472 | 283.5384 | 192.4396 | 0 | 1.8408 | 89.2579 | -46.3786
151 | SE | 1006 Central----Sur | 60.3491 | 36.0929 | 0 | 6.975 | 17.2812 | 91.0645 | 31.6267 | 0 | 6.5901 | 52.8477 | 208.032
152 | SE | 1005 Noroeste | 488.9091 | 123.2373 | 0 | 12.09 | 353.5818 | 263.3334 | 108.52 | 0 | 12.0006 | 142.8127 | -51.858
156 | RM | Infiernillo | 329.4637 | 26.97 | 0 | 2.697 | 299.7967 | 769.3256 | 23.7417 | 0 | 2.5826 | 743.0014 | 140.757
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 554.0622 | 390.6 | 0 | 36.27 | 127.1923 | 8111.3297 | 380.0299 | 0 | 37.1647 | 7694.1351 | 500<
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.5389 | 0 | 0 | 0 | 696.5389 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.7763 | 0 | 0 | 0 | 931.7763 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056.662 | 0 | 0 | 0 | 4056.662 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 8.4401 | 2.4188 | 0 | 0.1209 | 5.9004 | 1693.6259 | 2.3081 | 0 | 0.11405 | 1691.2037 | 500<
162 | RM | CCC Huinala II | 27.0776 | 2.0396 | 0 | 0.074999 | 24.963 | 1320.6496 | 1.9655 | 0 | 0.067218 | 1318.6169 | 500<
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2912 | 6.1605 | 0 | 0 | 1.1307 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 193.673 | 165.4256 | 0 | 17.8354 | 10.412 | 268.6876 | 107.5063 | 0 | 14.4321 | 146.7492 | 500<
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 12.827 | 3.9969 | 0 | 0.074995 | 8.7551 | 8.735 | 3.6367 | 0 | 0.060066 | 5.0382 | -35.3846
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 425.2477 | 178.2529 | 0 | 11.1313 | 235.8635 | 334.7431 | 150.344 | 0 | 8.5706 | 175.8285 | -19.5922
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1216.6908 | 1127.2982 | 0 | 66.5359 | 22.8567 | 3620.773 | 847.3094 | 0 | 64.3676 | 2709.096 | 500<
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5047 | 6.341 | 0 | 0 | 1.1638 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 356.0895 | 146.3024 | 0 | 48.4213 | 161.3659 | 394.7257 | 122.9267 | 0 | 40.914 | 230.885 | 48.9277
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 6459.917 | 5395.0383 | 0 | 435.494 | 629.3847 | 3988.525 | 1975.0485 | 0 | 462.9935 | 1550.483 | 135.6682
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 177.4819 | 94.5283 | 0 | 24.032 | 58.9216 | 230.4913 | 78.649 | 0 | 16.4514 | 135.3909 | 134.7337
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 6.4492 | 4.2944 | 0 | 0.40514 | 1.7497 | 7.3241 | 2.9595 | 0 | 0.29319 | 4.0714 | 135.5234
181 | RM | CN Laguna Verde | 1533.9613 | 508.3629 | 0 | 260.2745 | 765.3239 | 2194.0305 | 511.5996 | 0 | 262.1334 | 1420.2976 | 102.284
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 558.6103 | 17.946 | 0 | 0.49874 | 540.1656 | 47.7624 | 17.0578 | 0 | 0.32382 | 30.3808 | -85.7578
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 39.1391 | 14.8986 | 0 | 0.33409 | 23.9064 | 964.1577 | 6.1557 | 0 | 0.21052 | 957.7915 | 500<
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 234.5945 | 102.1525 | 0 | 11.5345 | 120.9075 | 162.9777 | 77.7873 | 0 | 10.5051 | 74.6853 | -33.1048
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1167.0011 | 687.3264 | 0 | 146.7397 | 332.935 | 1200.4973 | 450.6473 | 0 | 66.7638 | 683.0862 | 117.5476
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 157.2613 | 40.6994 | 0 | 9.3244 | 107.2374 | 78.7021 | 27.4815 | 0 | 7.0585 | 44.1621 | -50.7201
190 | SE | 1120 Noroeste | 203.8971 | 160.8753 | 0 | 27.9864 | 15.0354 | 295.4753 | 107.3854 | 0 | 22.971 | 165.1189 | 500<
191 | SE | 1121 Baja California | 775.8152 | 11.5334 | 0 | 2.046 | 762.2358 | 20.0005 | 9.4894 | 0 | 1.7911 | 8.72 | -90.544
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 287.4061 | 102.4637 | 0 | 16.74 | 168.2025 | 239.0749 | 87.9387 | 0 | 15.7713 | 135.3649 | -12.7649
193 | SE | 1123 Norte | 700.1128 | 18.7318 | 0 | 0.96719 | 680.4138 | 22.0454 | 11.0218 | 0 | 0.95298 | 10.0706 | -90.2663
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 290.6589 | 95.0777 | 0 | 14.508 | 181.0731 | 235.6595 | 82.32 | 0 | 14.5895 | 138.7501 | -16.5042
195 | SE | 1125 Distribución | 744.9423 | 198.1138 | 0 | 30 | 516.8284 | 398.2558 | 152.018 | 0 | 29.3947 | 216.8431 | -50.2554
197 | SE | 1127 Sureste | 88.9387 | 31.9735 | 0 | 5.301 | 51.6642 | 82.5042 | 29.2093 | 0 | 4.8203 | 48.4745 | 0.3831
198 | SE | 1128 Centro Sur | 138.9849 | 51.4042 | 0 | 12.1491 | 75.4317 | 114.3883 | 41.1886 | 0 | 11.1472 | 62.0525 | -11.7187
199 | SE | 1129 Compensación redes | 84.6909 | 37.7877 | 0 | 4.9476 | 41.9556 | 69.3858 | 31.4024 | 0 | 4.2281 | 33.7552 | -13.0649
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 376.5018 | 238.3392 | 0 | 45.012 | 93.1506 | 600.3699 | 208.8281 | 0 | 41.0625 | 350.4793 | 277.2049
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 494.5423 | 246.3102 | 0 | 50 | 198.2321 | 572.1076 | 216.565 | 0 | 48.8782 | 306.6644 | 60.3887
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 422.682 | 315.6298 | 0 | 78.7178 | 28.3343 | 832.3908 | 264.6519 | 0 | 82.7836 | 484.9552 | 500<
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 310.3514 | 60.9043 | 0 | 6.5186 | 242.9286 | 71.5482 | 39.4552 | 0 | 5.7167 | 26.3762 | -81.1064
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2033.7693 | 326.8855 | 0 | 30 | 1676.8838 | 720.6993 | 281.4282 | 0 | 29.7573 | 409.5138 | -67.8121
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1571.2844 | 794.0999 | 0 | 35.154 | 742.0306 | 3077.076 | 426.4524 | 0 | 31.7906 | 2618.8331 | 260.4346
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 309.1699 | 156.9148 | 0 | 10 | 142.2551 | 288.8562 | 129.9461 | 0 | 8.731 | 150.1792 | 10.3233
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1435.5713 | 153.1047 | 0 | 15.0001 | 1267.4666 | 317.0284 | 134.1719 | 0 | 13.6288 | 169.2277 | -78.6148
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 183.2709 | 24.2081 | 0 | 4.0055 | 155.0573 | 32.8764 | 19.7152 | 0 | 3.8938 | 9.2674 | -85.8558
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 4229.698 | 3580.6849 | 0 | 45.7016 | 603.3115 | 348.9731 | 121.3987 | 0 | 31.0508 | 196.5236 | -59.4341
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 749.2435 | 396.7356 | 0 | 35.34 | 317.1679 | 722.3651 | 313.7295 | 0 | 36.7788 | 371.8567 | 21.2068
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 552.1885 | 279.1175 | 0 | 60 | 213.071 | 751.8686 | 249.385 | 0 | 58.1582 | 444.3254 | 112.9212
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 601.4021 | 114.3313 | 0 | 13.922 | 473.1488 | 239.5386 | 99.0919 | 0 | 9.6215 | 130.8253 | -64.1266
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 3992.6175 | 3622.6815 | 0 | 49.6456 | 320.2904 | 364.5376 | 107.4892 | 0 | 58.0537 | 198.9947 | -30.7789
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 6698.9496 | 5983.3824 | 0 | 59.2399 | 656.3272 | 746.6327 | 240.4471 | 0 | 64.4477 | 441.7379 | -25.3545
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 413.6667 | 149.4553 | 0 | 41.1075 | 223.1038 | 451.9065 | 148.1971 | 0 | 45.7474 | 257.9621 | 21.7414
216 | RM | CCC Poza Rica | 659.4625 | 304.4221 | 0 | 205.7333 | 149.3071 | 402.4069 | 291.5732 | 0 | 211.3603 | -100.5267 | 25.4312
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 448.5186 | 255.1435 | 0 | 111.6843 | 81.6908 | 5073.5157 | 250.3167 | 0 | 102.5525 | 4720.6465 | 189.8859
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 247.8304 | 177.9757 | 0 | 14.973 | 54.8816 | 319.8177 | 151.3508 | 0 | 10.6008 | 157.8661 | 182.8678
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 367.3829 | 85.5056 | 0 | 22.506 | 259.3713 | 260.9499 | 81.7011 | 0 | 22.0697 | 157.179 | -32.0957
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 4211.3473 | 3307.1885 | 0 | 502.2 | 401.9587 | 5521.9558 | 2904.9856 | 0 | 562.8334 | 2054.1367 | 345.2703
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 28.3842 | 9.0098 | 0 | 1.5066 | 17.8678 | 21.598 | 7.6936 | 0 | 1.3264 | 12.5781 | -22.6328
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 5.4031 | 2.3025 | 0 | 0.5022 | 2.5984 | 5.1754 | 1.7976 | 0 | 0.41599 | 2.9618 | 19.9784
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 1244.3269 | 1032.9297 | 0 | 38 | 173.3973 | 290.3022 | 397.5133 | 0 | 38.3127 | -145.5238 | -156.5209
227 | CG | Los Humeros II | 1194.8868 | 784.3664 | 0 | 45.012 | 365.5085 | 310.07 | 303.7769 | 0 | 57.612 | -51.3189 | -140.4491
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 84.4524 | 33.4537 | 0 | 8.835 | 42.1637 | 96.301 | 29.1923 | 0 | 10.0684 | 57.0403 | 40.8448
229 | CT | TG Baja California II | 1216.0536 | 752.9234 | 0 | 59.985 | 403.1453 | 1061.8745 | 353.1036 | 0 | 68.2797 | 640.4912 | 57.4362
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 69.5059 | 44.6371 | 0 | 1.9329 | 22.936 | 56.3761 | 29.7799 | 0 | 1.9494 | 24.6467 | 9.2334
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 51.6316 | 33.8615 | 0 | 2.5 | 15.2701 | 55.6557 | 23.1704 | 0 | 2.6047 | 29.8806 | 98.0078
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 134.2626 | 82.1953 | 0 | 43.4682 | 8.5992 | 149.2122 | 47.7037 | 0 | 41.2283 | 60.2802 | 500<
235 | CCI | Baja California Sur IV | 889.4607 | 135.1812 | 0 | 72.54 | 681.7395 | 3890.8186 | 774.0015 | 0 | 76.5784 | 3040.2387 | 55.6832
236 | CCI | Baja California Sur III | 1196.5796 | 904.6848 | 0 | 42.036 | 249.8588 | 1697.1188 | 1023.2423 | 0 | 41.1118 | 632.7647 | -248.5837
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 59.3463 | 29.1353 | 0 | 13 | 17.2111 | 104.1911 | 26.0177 | 0 | 16.3027 | 61.8706 | 260.1157
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 2667.4679 | 1927.4906 | 0 | 9.9437 | 730.0337 | 86.4583 | 38.4998 | 0 | 8.337 | 39.6214 | -86.3679
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 801.6903 | 169.8844 | 0 | 82.026 | 549.7799 | 611.1083 | 157.2491 | 0 | 91.7743 | 362.0849 | -27.1424
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 253.4002 | 140.1745 | 0 | 41.6204 | 71.6053 | 384.7923 | 117.4084 | 0 | 45.4639 | 221.92 | 211.0007
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 3603.9813 | 3139.6234 | 0 | 184.8447 | 279.5131 | 284.144 | 90.9548 | 0 | 31.0313 | 162.1579 | -29.4087
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 149.5585 | 62.8636 | 0 | 11.16 | 75.5349 | 135.4661 | 50.798 | 0 | 11.3398 | 73.3283 | 2.4981
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 381.237 | 229.5477 | 0 | 31.62 | 120.0694 | 525.8769 | 194.8503 | 0 | 33.1203 | 297.9064 | 150.4615
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 519.4525 | 106.789 | 0 | 53.5311 | 359.1325 | 329.2698 | 100.8432 | 0 | 40.4409 | 187.9856 | -39.9035
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 229.1728 | 163.8088 | 0 | 16.926 | 48.4379 | 336.7045 | 133.9958 | 0 | 18.042 | 184.6666 | 278.811
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 414.0779 | 48.1176 | 0 | 19.817 | 346.1433 | 136.0372 | 41.7739 | 0 | 20.8043 | 73.459 | -70.8939
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 113.796 | 32.9053 | 0 | 1.86 | 79.0308 | 47.2802 | 24.9014 | 0 | 1.8728 | 20.506 | -67.35
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2179.3029 | 2061.2356 | 0 | 30.6096 | 87.4577 | 257.199 | 75.5594 | 0 | 36.6313 | 145.0084 | 69.3628
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 147.3033 | 0 | 0 | 0 | 147.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.6667
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 5969.1404 | 3147.3511 | 0 | 29.3432 | 2792.4461 | 188.0462 | 58.1256 | 0 | 32.7073 | 97.2133 | -88.2563
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 2774.9603 | 1893.2646 | 0 | 8.8842 | 872.8115 | 38.6548 | 17.6815 | 0 | 10.6514 | 10.322 | -90.4255
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 8957.8634 | 8176.5783 | 0 | 336.02 | 445.265 | 4587.2847 | 3311.7527 | 0 | 387.8369 | 887.6951 | 7.035
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 168.0785 | 104.2833 | 0 | 23.901 | 39.8941 | 256.222 | 84.9591 | 0 | 23.4089 | 147.8541 | 271.0306
264 | CC | Centro | 8528.5396 | 7210.0857 | 0 | 593.0238 | 725.4301 | 0.17072 | 950.5305 | 0 | 561.497 | -1511.8568 | -283.6505
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 355.4646 | 0 | 0 | 0 | 355.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.6667
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 780.4975 | 50.3923 | 0 | 20.372 | 709.7332 | 158.7109 | 44.7006 | 0 | 21.8829 | 92.1274 | -78.9678
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 145.1256 | 106.0535 | 0 | 22.717 | 16.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.5365
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 19.1478 | 9.3161 | 0 | 2.511 | 7.3206 | 20.1662 | 6.2204 | 0 | 2.6481 | 11.2977 | 58.6642
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 5540.7863 | 4891.3431 | 0 | 34.4483 | 614.9949 | 261.3436 | 80.969 | 0 | 40.2137 | 140.1609 | -69.7031
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 16622.5091 | 16055.7756 | 0 | 136.5157 | 430.2178 | 609.8646 | 202.5027 | 0 | 77.4253 | 329.9366 | -13.6055
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 623.5075 | 119.8793 | 0 | 60.45 | 443.1782 | 1258.4065 | 113.8049 | 0 | 64.5964 | 1080.0053 | 149.3458
278 | RM | CT José López Portillo | 755.1935 | 218.8532 | 0 | 106.8113 | 429.529 | 0 | 33.983 | 0 | 81.1305 | -115.1135 | -112.1484
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 6821.7898 | 6596.5826 | 0 | 18.6084 | 206.5987 | 143.596 | 49.285 | 0 | 22.2664 | 72.0446 | -58.13
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 187.2081 | 93.6581 | 0 | 26.4529 | 67.0971 | 302.5531 | 74.6048 | 0 | 46.8804 | 181.0679 | 171.2313
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1108.1576 | 631.864 | 0 | 11.0352 | 465.2584 | 10 | 3.1731 | 0 | 6.7519 | 0.075012 | -93.2112
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 707.4472 | 51.0307 | 0 | 28.8145 | 627.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.6694
284 | CG | Los Humeros III | 530.2563 | 268.6024 | 0 | 53.1447 | 208.5092 | 286.0731 | 92.502 | 0 | 35.9491 | 157.622 | -97.3829
286 | CCI | Baja California Sur V | 473.0159 | 236.0183 | 0 | 154.6048 | 82.3928 | 1909.7991 | 852.9423 | 0 | 160.3959 | 896.4608 | -437.28
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1331.4486 | 1269.6515 | 0 | 20.7943 | 41.0028 | 107.9103 | 29.624 | 0 | 19.5634 | 58.7229 | 49.9192
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 53.8598 | 4.7983 | 0 | 2.0088 | 47.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.5223
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 185.3622 | 110.6178 | 0 | 74.3161 | 0.42832 | 421.6533 | 126.1664 | 0 | 79.9195 | 215.5675 | 500<
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1157.2592 | 201.1806 | 0 | 60 | 896.0785 | 505.5668 | 166.9841 | 0 | 63.6511 | 274.9316 | -61.8966
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 778.4659 | 136.2573 | 0 | 40 | 602.2086 | 346.2269 | 108.8836 | 0 | 43.9326 | 193.4108 | -60.4179
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 516.8046 | 38.5936 | 0 | 16.5 | 461.711 | 129.4257 | 36.6144 | 0 | 17.7547 | 75.0567 | -75.7685
296 | CC | CC Empalme I | 5297.7699 | 4827.1008 | 0 | 236.711 | 233.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.4409
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 513.2072 | 191.9966 | 0 | 78.3069 | 242.9037 | 274.7855 | 79.5747 | 0 | 94.2697 | 100.9411 | -46.8611
298 | CC | Valle de México II | 4396.8111 | 3983.5199 | 0 | 10.0936 | 403.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.4581
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 771.9732 | 163.2085 | 0 | 103.3974 | 505.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.2704
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 137.5006 | 29.1947 | 0 | 7.2 | 101.1058 | 64.0318 | 24.0295 | 0 | 7.3656 | 32.6366 | -60.6038
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 241.1851 | 165.2826 | 0 | 75 | 0.90248 | 422.798 | 138.4852 | 0 | 79.7077 | 204.6051 | 500<
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 850.9465 | 158.3839 | 0 | 76.7946 | 615.7681 | 544.7878 | 151.2638 | 0 | 106.0095 | 287.5145 | -45.9331
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 243.3375 | 168.1932 | 0 | 54.5041 | 20.6402 | 482.8046 | 141.2005 | 0 | 70.9126 | 270.6914 | 500<
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1609.096 | 842.3175 | 0 | 23.0875 | 743.691 | 37.9 | 22.6809 | 0 | 15.1145 | 0.10466 | -84.5745
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 3428.2551 | 3002.6234 | 0 | 12.639 | 412.9928 | 81.4597 | 31.0315 | 0 | 14.3076 | 36.1206 | -83.1567
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 921.1918 | 411.0472 | 0 | 298.623 | 211.5216 | 0 | 0 | 0 | 81.6031 | -81.6031 | -102.2868
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 115.5451 | 24.6385 | 0 | 12.041 | 78.8656 | 863.7012 | 18.9528 | 0 | 15.4338 | 829.3145 | 500<
313 | CC | Empalme II | 4505.2241 | 4171.5094 | 0 | 17.6923 | 316.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.9608
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 599.061 | 198.0819 | 0 | 69.8084 | 331.1706 | 249.1596 | 71.8839 | 0 | 90.4913 | 86.7844 | -62.7218
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 89.2995 | 64.4092 | 0 | 21.6604 | 3.2299 | 125.2465 | 43.3943 | 0 | 22.5436 | 59.3086 | 500<
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 376.6148 | 130.819 | 0 | 80.2877 | 165.5081 | 457.977 | 161.097 | 0 | 82.1994 | 214.6806 | 34.3582
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 898.4126 | 51.8852 | 0 | 15.7584 | 830.769 | 146.473 | 51.1272 | 0 | 19.6133 | 75.7326 | -82.9121
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 221.8871 | 138.8343 | 0 | 55.2146 | 27.8382 | 535.704 | 141.0916 | 0 | 81.7352 | 312.8772 | 500<
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 174.7489 | 104.3579 | 0 | 67 | 3.391 | 350.1693 | 108.9344 | 0 | 72.2996 | 168.9354 | 500<
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1991.638 | 1224.8915 | 0 | 21.0773 | 745.6692 | 86.169 | 35.0264 | 0 | 14.2882 | 36.8544 | -86.6154
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1642.595 | 525.2711 | 0 | 270.4769 | 846.847 | 1236.7473 | 404.3195 | 0 | 382.6489 | 449.7788 | -38.3244
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 765.1076 | 375.9421 | 0 | 0 | 389.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.6667
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 219.237 | 37.3018 | 0 | 91.1043 | 90.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.886
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 15.9656 | 10.0424 | 0 | 5.6897 | 0.23349 | 0 | 0.10301 | 0 | 2.2149 | -2.3179 | <-500
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 411.4878 | 46.872 | 0 | 34.6332 | 329.9826 | 126.4966 | 41.6062 | 0 | 22.3585 | 62.5318 | -72.4161
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 732.4058 | 90.6694 | 0 | 85.9692 | 555.7672 | 8.2 | 3.6905 | 0 | 4.4148 | 0.094686 | -90.4765
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2220.2753 | 1827.5142 | 0 | 2.2414 | 390.5197 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0059231 | 0.094077 | -91.5002
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 856.6535 | 482.9392 | 0 | 265.2509 | 108.4634 | 1171.0778 | 391.8928 | 0 | 286.6625 | 492.5225 | 358.5664
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 510.2016 | 43.8356 | 0 | 14.8757 | 451.4902 | 17.7 | 0.52086 | 0 | 17.1107 | 0.068463 | -94.9134
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
N.A.: No aplica.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Con Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | CuartoTrimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero – diciembre 2018
(Millones de pesos a precios de 2018)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 111562.4189 | 27922.326 | 55356.6468 | 28283.4461 | 156694.9905 | 27608.8334 | 59868.9312 | 69217.2259 | 144.727
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 993.5855 | 546.7619 | 138.0201 | 308.8035 | 752.658 | 578.2664 | 166.9395 | 7.4521 | -97.5868
| 2 | CC Altamira II | 5057.1753 | 554.4493 | 1794.9213 | 2707.8047 | 7019.9904 | 500.073 | 2052.9012 | 4467.0163 | 64.9682
| 3 | CC Bajío | 6216.7297 | 315.567 | 4699.2725 | 1201.8902 | 6459.6716 | 320.4871 | 3066.7805 | 3072.404 | 155.631
| 4 | CC Campeche | 2927.4306 | 674.5724 | 1872.4205 | 380.4377 | 1928.1378 | 633.5001 | 2109.5149 | -814.8773 | -314.1947
| 5 | CC Hermosillo | 2110.8463 | 466.0591 | 1039.1271 | 605.6601 | 2959.3247 | 510.6145 | 588.1646 | 1860.5456 | 207.193
| 6 | CT Mérida III | 3100.4762 | 508.4151 | 1347.2494 | 1244.8116 | 2791.8995 | 475.729 | 2241.0076 | 75.1629 | -93.9619
| 7 | CC Monterrey III | 2729.9224 | 429.7529 | 1594.2037 | 705.9658 | 6186.3384 | 420.3791 | 1613.9425 | 4152.0168 | 488.1328
| 8 | CC Naco-Nogales | 2428.6249 | 649.1253 | 994.6285 | 784.8712 | 2965.3877 | 710.2222 | 785.4878 | 1469.6777 | 87.2508
| 9 | CC Río Bravo II | 3359.5356 | 1046.7982 | 1339.5533 | 973.1841 | 4485.4491 | 933.4374 | 1705.5918 | 1846.42 | 89.7298
| 10 | CC Mexicali | 2610.7565 | 503.7597 | 1860.7185 | 246.2783 | 3639.4634 | 502.2768 | 1010.034 | 2127.1526 | >500
| 11 | CC Saltillo | 1829.4936 | 788.3852 | 914.1752 | 126.9332 | 2853.5527 | 749.0204 | 1224.5936 | 879.9387 | >500
| 12 | CC Tuxpan II | 3247.961 | 327.9678 | 1778.7724 | 1141.2208 | 6438.5456 | 288.5818 | 2801.32 | 3348.6437 | 193.4265
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 746.0432 | 131.7752 | 38.5741 | 575.694 | 4236.8118 | 0 | 0 | 4236.8118 | >500
| 15 | CC Altamira III y IV | 7317.6481 | 2146.4827 | 4194.0614 | 977.104 | 14999.7414 | 2215.8345 | 4212.4727 | 8571.4341 | >500
| 16 | CC Chihuahua III | 2375.5328 | 590.9467 | 995.322 | 789.2642 | 3532.5636 | 650.7804 | 753.4452 | 2128.338 | 169.6611
| 17 | CC La Laguna II | 5179.2869 | 1839.7084 | 1761.4668 | 1578.1117 | 6780.3025 | 1859.0975 | 2383.8953 | 2537.3096 | 60.7814
| 18 | CC Río Bravo III | 3494.8805 | 847.4476 | 1447.2436 | 1200.1893 | 6164.4861 | 604.4262 | 1606.1863 | 3953.8736 | 229.4375
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 8937.0365 | 2470.9057 | 4068.0687 | 2398.0621 | 12546.0153 | 2410.1846 | 4100.8624 | 6034.9684 | 151.6602
| 20 | CC Altamira V | 9364.9355 | 2182.1158 | 6159.0516 | 1023.7681 | 9052.4408 | 2350.7579 | 8591.2442 | -1889.5613 | -284.5693
| 21 | CC Tamazunchale | 7571.2426 | 2154.0756 | 4180.9362 | 1236.2307 | 16191.259 | 3053.5189 | 4779.4246 | 8358.3155 | >500
| 24 | CC Río Bravo IV | 4096.2728 | 1493.1809 | 1574.4612 | 1028.6307 | 5819.9204 | 1156.2991 | 1539.2529 | 3124.3684 | 203.7405
| 25 | CC Tuxpan V | 3768.4905 | 1248.3322 | 1884.3405 | 635.8178 | 6830.2829 | 1488.4935 | 2347.6651 | 2994.1243 | 370.9092
| 26 | CC Valladolid III | 4106.7826 | 1052.9185 | 1223.845 | 1830.0191 | 4656.0211 | 1155.2604 | 3039.6028 | 461.1579 | -74.8004
| 28 | CCC Norte II | 4232.2992 | 2749.1579 | 2907.3363 | -1424.195 | 6102.4075 | 1480.6981 | 1327.9734 | 3293.736 | -331.27
| 29 | CCC Norte | 4804.0944 | 1574.8481 | 1554.0384 | 1675.2079 | 6087.999 | 1843.083 | 1862.3659 | 2382.5501 | 42.2241
| 31 | CE La Venta III | 1269.569 | 0 | 756.1146 | 513.4544 | 451.2253 | 0 | 694.5077 | -243.2824 | -147.3815
| 33 | CE Oaxaca I | 623.721 | 0 | 504.0414 | 119.6797 | 411.7543 | 0 | 471.8458 | -60.0915 | -150.2103
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1659.2436 | 0 | 1450.6299 | 208.6137 | 1957.1259 | 0 | 1743.5248 | 213.6012 | 2.3908
| 36 | CC Baja California III | 1568.2785 | 628.8169 | 858.7145 | 80.7472 | 1070.5732 | 717.8114 | 706.2899 | -353.5281 | <-500
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 1398.2271 | 0 | 0 | 1398.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | CE Sureste I | 647.8395 | 0 | 425.3384 | 222.5011 | 1323.6416 | 0 | 342.0942 | 981.5474 | 341.1427
| 43 | CC Noreste | 1788.4573 | 0 | 0 | 1788.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | CE Sureste IV y V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Comp Inv dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | CuartoTrimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero – diciembre 2018
(Millones de pesos a precios de 2018) *_/ | [12 empty] | diciembre
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 19.6829 | TC. dic 2018
|  |  | Hasta 2017 | En 2018 | Suma |  | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) |  | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 416593.4811 | 243463.6036 | 26407.6771 | 269871.2807 |  | 0 | 18758.2833 | 18758.2833 |  | 127963.9171 | 146722.2004
| Cierres totales | 350068.6465 | 234616.8722 | 21507.0248 | 256123.8971 | 80817.7515 | 0 | 13944.3493 | 13944.3493 |  | 80000.4001 | 93944.7494
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2033.9522 | 2033.9522 | 0 | 2033.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5459.3666 | 5459.3666 | 0 | 5459.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 540.6276 | 540.6276 | 0 | 540.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5673.4639 | 5673.4639 | 0 | 5673.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1204.7441 | 1204.7441 | 0 | 1204.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6059.4469 | 6059.4469 | 0 | 6059.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II | 13802.0403 | 13120.9875 | 536.1811 | 13657.1686 | 144.8717 | 0 | 144.8717 | 144.8717 |  | -1.08e-12 | 144.8717
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1968.6625 | 1968.6625 | 0 | 1968.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2582.7902 | 2582.7902 | 0 | 2582.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2094.4484 | 2094.4484 | 0 | 2094.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3448.0124 | 3448.0124 | 0 | 3448.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 997.0749 | 997.0749 | 0 | 997.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 664.4962 | 664.4962 | 0 | 664.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1237.0416 | 1237.0416 | 0 | 1237.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1427.2251 | 1427.2251 | 0 | 1427.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 876.7535 | 876.7535 | 0 | 876.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 810.0824 | 810.0824 | 0 | 810.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 544.8132 | 544.8132 | 0 | 544.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 555.4595 | 555.4595 | 0 | 555.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 718.0053 | 718.0053 | 0 | 718.0053 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 885.514 | 885.514 | 0 | 885.514 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 479.0674 | 479.0674 | 0 | 479.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 868.6177 | 868.6177 | 0 | 868.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2586.7514 | 2479.8025 | 106.9489 | 2586.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2259.9078 | 2115.6257 | 144.2821 | 2259.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2400.0671 | 2351.4796 | 48.5875 | 2400.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6569.4041 | 6498.4777 | 70.9264 | 6569.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 878.3734 | 878.3734 | 0 | 878.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2592.0565 | 2528.1228 | 63.9337 | 2592.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5423.2564 | 5152.0936 | 271.1628 | 5423.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1265.6093 | 1265.6093 | 0 | 1265.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1527.2624 | 1527.2624 | 0 | 1527.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1426.9101 | 1426.9101 | 0 | 1426.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 797.1075 | 797.1075 | 0 | 797.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 169.043 | 169.043 | 0 | 169.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3408.5814 | 3408.5814 | 0 | 3408.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2240.2773 | 2137.5894 | 102.6879 | 2240.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1292.6258 | 1240.2394 | 52.3865 | 1292.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 291.3583 | 291.3583 | 0 | 291.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4867.6683 | 4624.2849 | 243.3834 | 4867.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2113.8953 | 2004.64 | 109.2553 | 2113.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 861.1221 | 818.066 | 43.0561 | 861.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 432.9648 | 432.9648 | 0 | 432.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1127.7034 | 1071.3183 | 56.3852 | 1127.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 421.2461 | 421.2461 | 0 | 421.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 881.7766 | 881.7766 | 0 | 881.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1102.2791 | 1021.8168 | 80.4623 | 1102.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2496.8936 | 2372.0489 | 124.8447 | 2496.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3001.0964 | 2801.968 | 199.1283 | 3001.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 563.4099 | 563.4099 | 0 | 563.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 541.5971 | 507.2194 | 34.3777 | 541.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 328.1012 | 328.1012 | 0 | 328.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 511.5314 | 511.5314 | 0 | 511.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 416.8606 | 416.8606 | 0 | 416.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 270.8093 | 256.5562 | 14.2531 | 270.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1534.8796 | 1458.1356 | 76.744 | 1534.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 596.2467 | 596.2467 | 0 | 596.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2231.2617 | 2231.2617 | 0 | 2231.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1515.3408 | 1435.586 | 79.7548 | 1515.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12479.4705 | 9633.0545 | 1584.067 | 11217.1216 | 0 | 0 | 862.0438 | 862.0438 |  | 400.3051 | 1262.349
63 | CH El Cajón | 16405.3883 | 5950.3285 | 550.2663 | 6500.5948 | 0 | 0 | 550.2663 | 550.2663 |  | 9354.5272 | 9904.7935
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 131.746 | 131.746 | 0 | 131.746 | 1262.349 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1344.6475 | 1275.5554 | 69.0921 | 1344.6475 | 9904.7935 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1475.678 | 1385.6166 | 90.0613 | 1475.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 402.5643 | 402.5643 | 0 | 402.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1827.2603 | 1207.9761 | 191.8168 | 1399.7929 | 0 | 0 | 175.0503 | 175.0503 |  | 252.4172 | 427.4674
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 653.6798 | 653.6798 | 0 | 653.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 730.4724 | 693.9488 | 36.5236 | 730.4724 | 427.4674 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 267.2013 | 267.2013 | 0 | 267.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 608.3639 | 608.3639 | 0 | 608.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira | 833.4162 | 666.733 | 83.3416 | 750.0746 | 0 | 0 | 83.3416 | 83.3416 |  | 1.4211e-14 | 83.3416
74 | RM Botello 1_/ | 124.9477 | 112.4529 | 12.4948 | 124.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 227.4374 | 208.4059 | 19.0315 | 227.4374 | 83.3416 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 369.3693 | 369.3693 | 0 | 369.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 283.5051 | 255.1546 | 28.3505 | 283.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.8547 | 4.8547 | 0 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2507.3573 | 2381.9895 | 125.3679 | 2507.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 580.4487 | 580.4487 | 0 | 580.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.8097 | 11.8097 | 0 | 11.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.0156 | 16.2141 | 1.8016 | 18.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 265.8963 | 265.8963 | 0 | 265.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 968.3993 | 968.3993 | 0 | 968.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 264.5382 | 264.5382 | 0 | 264.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 226.6592 | 215.3262 | 11.333 | 226.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 636.7515 | 636.7515 | 0 | 636.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 341.8699 | 322.0732 | 19.7967 | 341.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 113.964 | 113.964 | 0 | 113.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 151.6349 | 151.6349 | 0 | 151.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 68.4844 | 68.4844 | 0 | 68.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 882.0888 | 837.9844 | 44.1044 | 882.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1567.1347 | 1462.0151 | 105.1196 | 1567.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 548.8314 | 527.118 | 14.4756 | 541.5936 | 0 | 0 | 7.2378 | 7.2378 |  | -2.1405e-13 | 7.2378
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 379.6727 | 379.6727 | 0 | 379.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 131.7013 | 131.7013 | 0 | 131.7013 | 7.2378 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte 1_/ | 3666.6036 | 3224.2001 | 224.6011 | 3448.8012 | 0 | 0 | 11.0022 | 11.0022 |  | 206.8002 | 217.8024
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1997.019 | 1891.9128 | 105.1063 | 1997.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1466.3024 | 1392.9873 | 73.3151 | 1466.3024 | 217.8024 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1190.6329 | 1124.4867 | 66.1463 | 1190.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 674.3668 | 674.3668 | 0 | 674.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 103.3573 | 103.3573 | 0 | 103.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 619.4915 | 464.6186 | 92.9237 | 557.5423 | 0 | 0 | 61.9491 | 61.9491 |  | -1.4921e-13 | 61.9491
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 269.4543 | 251.0846 | 18.3697 | 269.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 705.6087 | 705.6087 | 0 | 705.6087 | 61.9491 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 601.3126 | 571.247 | 30.0656 | 601.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 869.9842 | 869.9842 | 0 | 869.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 405.9388 | 405.9388 | 0 | 405.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 212.6672 | 212.6672 | 0 | 212.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 104.2835 | 104.2835 | 0 | 104.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1058.9923 | 1033.0761 | 25.9162 | 1058.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1662.9029 | 1577.4927 | 85.4102 | 1662.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1402.5262 | 1332.3998 | 70.1263 | 1402.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1307.9522 | 1307.9522 | 0 | 1307.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1805.7903 | 1525.9874 | 198.5829 | 1724.5703 | 0 | 0 | 54.1467 | 54.1467 |  | 27.0733 | 81.22
132 | CE La Venta II | 2148.7428 | 1432.4952 | 214.8743 | 1647.3695 | 0 | 0 | 143.2495 | 143.2495 |  | 358.1238 | 501.3733
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 133.8774 | 133.8774 | 0 | 133.8774 | 81.22 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 176.3125 | 176.3125 | 0 | 176.3125 | 501.3733 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente | 235.6285 | 210.6058 | 18.7057 | 229.3114 | 0 | 0 | 6.3171 | 6.3171 |  | -1.7764e-15 | 6.3171
140 | SE 914 División Centro Sur | 257.395 | 143.6725 | 21.4199 | 165.0924 | 0 | 0 | 19.1563 | 19.1563 |  | 73.1463 | 92.3027
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 228.8055 | 217.3652 | 11.4403 | 228.8055 | 6.3171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 820.4568 | 742.9169 | 77.5399 | 820.4568 | 92.3027 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1585.2317 | 1505.8531 | 79.3786 | 1585.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1088.6196 | 1031.7246 | 56.8949 | 1088.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 24603.625 | 5025.0895 | 1153.2097 | 6178.2992 | 0 | 0 | 1112.5121 | 1112.5121 |  | 17312.8136 | 18425.3258
147 | CCC Baja California | 3430.7295 | 2916.12 | 343.0729 | 3259.193 | 0 | 0 | 171.5365 | 171.5365 |  | 1.2506e-12 | 171.5365
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 543.7055 | 539.8251 | 1.9402 | 541.7653 | 18425.3258 | 0 | 1.9402 | 1.9402 |  | 3.7081e-14 | 1.9402
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 881.2481 | 834.8666 | 46.3815 | 881.2481 | 171.5365 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 933.1139 | 876.8569 | 49.8561 | 926.713 | 1.9402 | 0 | 3.2004 | 3.2004 |  | 3.2004 | 6.4009
151 | SE 1006 Central----Sur | 305.1893 | 163.2492 | 41.8656 | 205.1147 | 0 | 0 | 30.5189 | 30.5189 |  | 69.5556 | 100.0746
152 | SE 1005 Noroeste | 1194.5739 | 903.9419 | 133.4483 | 1037.3901 | 6.4009 | 0 | 35.0171 | 35.0171 |  | 122.1666 | 157.1838
156 | RM Infiernillo | 332.6219 | 271.605 | 33.1014 | 304.7064 | 100.0746 | 0 | 23.9276 | 23.9276 |  | 3.9879 | 27.9155
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2995.0353 | 2150.9219 | 544.6098 | 2695.5317 | 157.1838 | 0 | 299.5035 | 299.5035 |  | 6.8212e-13 | 299.5035
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 259.519 | 259.519 | 0 | 259.519 | 27.9155 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 88.4993 | 88.4993 | 0 | 88.4993 | 299.5035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.3559 | 21.3559 | 0 | 21.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 83.1603 | 79.0022 | 4.158 | 83.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 37.2991 | 33.5692 | 3.7299 | 37.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 307.9013 | 307.9013 | 0 | 307.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 768.4303 | 467.4474 | 126.0402 | 593.4877 | 0 | 0 | 84.0268 | 84.0268 |  | 90.9158 | 174.9427
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 114.7384 | 109.0106 | 5.7278 | 114.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1194.0501 | 989.1571 | 162.4372 | 1151.5943 | 174.9427 | 0 | 42.4558 | 42.4558 |  | 1.279e-13 | 42.4558
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2837.2899 | 1418.645 | 283.729 | 1702.374 | 0 | 0 | 189.1527 | 189.1527 |  | 945.7633 | 1134.916
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 644.856 | 644.856 | 0 | 644.856 | 42.4558 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1572.0792 | 880.9121 | 157.2079 | 1038.12 | 1134.916 | 0 | 157.2079 | 157.2079 |  | 376.7512 | 533.9591
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 708.3106 | 338.2145 | 111.0288 | 449.2434 | 0 | 0 | 74.0192 | 74.0192 |  | 185.048 | 259.0673
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.3145 | 18.2359 | 3.6472 | 21.883 | 533.9591 | 0 | 2.4314 | 2.4314 |  | -3.1086e-15 | 2.4314
181 | RM CN Laguna Verde | 12686.7609 | 6379.388 | 537.6026 | 6916.9906 | 259.0673 | 0 | 537.6026 | 537.6026 |  | 5232.1678 | 5769.7704
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 628.8687 | 596.5978 | 32.2709 | 628.8687 | 2.4314 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 113.2751 | 101.9476 | 11.3275 | 113.2751 | 5769.7704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 456.6548 | 256.333 | 51.7115 | 308.0445 | 0 | 0 | 51.7115 | 51.7115 |  | 96.8989 | 148.6103
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 315.812 | 183.7454 | 32.3894 | 216.1348 | 0 | 0 | 32.3894 | 32.3894 |  | 67.2877 | 99.6772
190 | SE 1120 Noroeste | 970.0076 | 517.411 | 142.7574 | 660.1685 | 148.6103 | 0 | 91.6256 | 91.6256 |  | 218.2136 | 309.8392
191 | SE 1121 Baja California | 107.7442 | 66.9034 | 9.3001 | 76.2035 | 99.6772 | 0 | 9.3001 | 9.3001 |  | 22.2406 | 31.5407
192 | SE 1122 Golfo Norte | 760.8873 | 468.5095 | 109.4011 | 577.9106 | 309.8392 | 0 | 77.798 | 77.798 |  | 105.1787 | 182.9767
193 | SE 1123 Norte | 74.9252 | 56.1939 | 7.4925 | 63.6864 | 31.5407 | 0 | 7.4925 | 7.4925 |  | 3.7463 | 11.2388
194 | SE 1124 Bajío Centro | 771.843 | 478.3504 | 121.2617 | 599.6121 | 182.9767 | 0 | 80.8411 | 80.8411 |  | 91.3898 | 172.2309
195 | SE 1125 Distribución | 1904.3504 | 1346.4274 | 192.706 | 1539.1334 | 11.2388 | 0 | 182.7883 | 182.7883 |  | 182.4287 | 365.217
197 | SE 1127 Sureste | 313.2631 | 219.3801 | 42.9204 | 262.3005 | 172.2309 | 0 | 31.34 | 31.34 |  | 19.6226 | 50.9626
198 | SE 1128 Centro Sur | 395.191 | 197.9527 | 41.6992 | 239.6519 | 365.217 | 0 | 41.6992 | 41.6992 |  | 113.8399 | 155.5391
199 | SE 1129 Compensación redes | 305.0476 | 216.3012 | 30.8309 | 247.132 | 50.9626 | 0 | 20.1012 | 20.1012 |  | 37.8144 | 57.9155
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1373.7286 | 538.5139 | 285.8559 | 824.3698 | 155.5391 | 0 | 140.8009 | 140.8009 |  | 408.5579 | 549.3588
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1740.6358 | 829.9862 | 262.4031 | 1092.3893 | 57.9155 | 0 | 179.2059 | 179.2059 |  | 469.0406 | 648.2465
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2579.7818 | 1068.5389 | 341.4522 | 1409.9911 | 549.3588 | 0 | 280.4314 | 280.4314 |  | 889.3593 | 1169.7907
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 725.7069 | 585.5239 | 33.1576 | 618.6815 | 648.2465 | 0 | 17.8376 | 17.8376 |  | 89.1879 | 107.0254
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2095.805 | 1467.5567 | 366.1267 | 1833.6834 | 1169.7907 | 0 | 225.987 | 225.987 |  | 36.1346 | 262.1216
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2293.1373 | 1625.8399 | 446.0639 | 2071.9038 | 107.0254 | 0 | 189.6536 | 189.6536 |  | 31.5799 | 221.2335
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 829.3974 | 663.5179 | 124.4096 | 787.9276 | 262.1216 | 0 | 41.4699 | 41.4699 |  | 0 | 41.4699
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 943.5442 | 650.5484 | 159.298 | 809.8464 | 221.2335 | 0 | 91.6027 | 91.6027 |  | 42.095 | 133.6977
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 184.8379 | 98.5802 | 12.3225 | 110.9027 | 41.4699 | 0 | 12.3225 | 12.3225 |  | 61.6126 | 73.9352
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2720.4028 | 1979.5535 | 308.6456 | 2288.1992 | 133.6977 | 0 | 277.5383 | 277.5383 |  | 154.6653 | 432.2036
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3589.8007 | 2468.5133 | 366.5218 | 2835.0352 | 73.9352 | 0 | 363.6582 | 363.6582 |  | 391.1073 | 754.7655
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1222.508 | 497.3115 | 186.2984 | 683.6099 | 432.2036 | 0 | 116.2129 | 116.2129 |  | 422.6852 | 538.8981
216 | RM CCC Poza Rica | 2963.4549 | 532.0338 | 311.9987 | 844.0325 | 754.7655 | 0 | 297.7685 | 297.7685 |  | 1821.654 | 2119.4225
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3122.5881 | 892.9875 | 338.8882 | 1231.8757 | 0 | 0 | 255.1393 | 255.1393 |  | 1635.5732 | 1890.7125
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 770.9227 | 542.5617 | 134.3932 | 676.955 | 2119.4225 | 0 | 83.2839 | 83.2839 |  | 10.6838 | 93.9677
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 837.347 | 460.5408 | 125.602 | 586.1429 | 1890.7125 | 0 | 83.7347 | 83.7347 |  | 167.4694 | 251.2041
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20652.6365 | 9005.7433 | 2001.9933 | 11007.7366 | 93.9677 | 0 | 1857.2055 | 1857.2055 |  | 7787.6943 | 9644.8998
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.2458 | 60.4007 | 9.938 | 70.3387 | 251.2041 | 0 | 9.938 | 9.938 |  | 4.969 | 14.9071
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.3863 | 15.8511 | 2.4386 | 18.2898 | 9644.8998 | 0 | 2.4386 | 2.4386 |  | 3.658 | 6.0966
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 497.7805 | 74.6671 | 49.7781 | 124.4451 | 14.9071 | 0 | 49.7781 | 49.7781 |  | 323.5574 | 373.3354
227 | CG Los Humeros II | 2087.5801 | 988.8537 | 329.6179 | 1318.4716 | 6.0966 | 0 | 219.7453 | 219.7453 |  | 549.3632 | 769.1084
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 383.9093 | 201.7254 | 40.3886 | 242.114 | 373.3354 | 0 | 40.3886 | 40.3886 |  | 101.4067 | 141.7953
229 | CT TG Baja California II | 2044.3808 | 843.3852 | 272.3554 | 1115.7406 | 769.1084 | 0 | 223.1481 | 223.1481 |  | 705.492 | 928.6402
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 126.3442 | 88.4409 | 18.9516 | 107.3926 | 141.7953 | 0 | 12.6344 | 12.6344 |  | 6.3172 | 18.9516
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 168.8098 | 118.1669 | 25.3215 | 143.4884 | 928.6402 | 0 | 16.881 | 16.881 |  | 8.4405 | 25.3215
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 704.759 | 0 | 37.3286 | 37.3286 | 18.9516 | 0 | 31.3989 | 31.3989 |  | 636.0315 | 667.4304
235 | CCI Baja California Sur IV | 1926.1668 | 669.6526 | 193.3099 | 862.9625 | 25.3215 | 0 | 193.3099 | 193.3099 |  | 869.8944 | 1063.2043
236 | CCI Baja California Sur III | 1808.8481 | 904.424 | 271.3272 | 1175.7512 | 667.4304 | 0 | 180.8848 | 180.8848 |  | 452.212 | 633.0968
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 226.9789 | 35.3022 | 26.0624 | 61.3646 | 1063.2043 | 0 | 22.6979 | 22.6979 |  | 142.9164 | 165.6143
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1675.0789 | 415.0346 | 176.3936 | 591.4281 | 633.0968 | 0 | 176.3936 | 176.3936 |  | 907.2573 | 1083.6508
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1345.3789 | 620.7593 | 138.302 | 759.0612 | 165.6143 | 0 | 137.8851 | 137.8851 |  | 448.4326 | 586.3177
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 372.8982 | 156.0865 | 53.4612 | 209.5477 | 1083.6508 | 0 | 40.0832 | 40.0832 |  | 123.2673 | 163.3505
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1222.6438 | 604.8257 | 233.7343 | 838.5599 | 586.3177 | 0 | 124.4811 | 124.4811 |  | 259.6028 | 384.0839
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 882.0193 | 544.4171 | 148.4774 | 692.8945 | 163.3505 | 0 | 98.9849 | 98.9849 |  | 90.1399 | 189.1248
251 | SE 1421 Distribución Sur | 504.9822 | 139.6753 | 45.2778 | 184.9531 | 384.0839 | 0 | 45.2778 | 45.2778 |  | 274.7513 | 320.0291
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 155.8416 | 114.8307 | 16.4044 | 131.235 | 189.1248 | 0 | 16.4044 | 16.4044 |  | 8.2022 | 24.6066
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 649.3867 | 122.8888 | 69.3807 | 192.2695 | 320.0291 | 0 | 61.5031 | 61.5031 |  | 395.6141 | 457.1172
259 | SE 1521 Distribución Sur | 659.2516 | 88.3597 | 51.3033 | 139.663 | 24.6066 | 0 | 50.7589 | 50.7589 |  | 468.8297 | 519.5886
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 740.7367 | 301.7836 | 110.1328 | 411.9164 |  | 0 | 78.4351 | 78.4351 |  | 250.3852 | 328.8203
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 469.4254 | 124.1008 | 49.3321 | 173.4329 |  | 0 | 49.3321 | 49.3321 |  | 246.6604 | 295.9925
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 56.7442 | 14.9327 | 5.9731 | 20.9058 | 328.8203 | 0 | 5.9731 | 5.9731 |  | 29.8654 | 35.8384
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1373.8664 | 361.5438 | 144.6175 | 506.1613 | 295.9925 | 0 | 144.6175 | 144.6175 |  | 723.0876 | 867.7051
286 | CCI Baja California Sur V | 2104.1291 | 315.6194 | 210.4129 | 526.0323 | 35.8384 | 0 | 210.4129 | 210.4129 |  | 1367.6839 | 1578.0968
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1207.0351 | 56.1893 | 109.7176 | 165.9069 | 867.7051 | 0 | 82.9534 | 82.9534 |  | 958.1748 | 1041.1282
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1380.8679 | 363.3863 | 145.3545 | 508.7408 | 1578.0968 | 0 | 145.3545 | 145.3545 |  | 726.7726 | 872.1271
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1028.803 | 308.9126 | 108.9702 | 417.8828 | 1041.1282 | 0 | 108.9702 | 108.9702 |  | 501.95 | 610.9202
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 394.8065 | 110.3838 | 41.5783 | 151.962 | 872.1271 | 0 | 41.5783 | 41.5783 |  | 201.2662 | 242.8444
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 158.7866 | 44.1521 | 16.3763 | 60.5285 | 610.9202 | 0 | 16.3763 | 16.3763 |  | 81.8818 | 98.2581
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1393.2922 | 138.3252 | 102.4482 | 240.7734 | 242.8444 | 0 | 102.4482 | 102.4482 |  | 1050.0707 | 1152.5189
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1560.6848 | 83.5108 | 134.1111 | 217.6219 | 98.2581 | 0 | 111.7277 | 111.7277 |  | 1231.3352 | 1343.0629
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1020.6074 | 154.2844 | 111.7533 | 266.0377 | 1152.5189 | 0 | 104.9601 | 104.9601 |  | 649.6096 | 754.5697
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1884.7346 | 0 | 74.4878 | 74.4878 | 1343.0629 | 0 | 69.7065 | 69.7065 |  | 1740.5403 | 1810.2468
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 351.6187 | 10.6868 | 30.9566 | 41.6433 | 754.5697 | 0 | 23.9589 | 23.9589 |  | 286.0164 | 309.9754
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1321.2561 | 111.3931 | 100.044 | 211.4371 | 1810.2468 | 0 | 93.0385 | 93.0385 |  | 1016.7805 | 1109.819
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 296.1359 | 45.9888 | 30.6592 | 76.648 | 309.9754 | 0 | 30.6592 | 30.6592 |  | 188.8288 | 219.488
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 886.7782 | 44.3389 | 133.0167 | 177.3556 | 1109.819 | 0 | 88.6778 | 88.6778 |  | 620.7448 | 709.4226
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1192.0205 | 65.4289 | 90.4436 | 155.8725 | 219.488 | 0 | 75.3571 | 75.3571 |  | 960.7908 | 1036.148
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 89.2112 | 0 | 0.1056 | 0.1056 | 709.4226 | 0 | 3.0459 | 3.0459 |  | 86.0597 | 89.1056
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10759.424 | 17.1991 | 256.0845 | 273.2836 |  | 0 | 577.1253 | 577.1253 |  | 9909.0151 | 10486.1404
31 | Cierres Parciales | 66524.8346 | 8846.7314 | 4900.6523 | 13747.3837 | 0 | 0 | 4813.934 | 4813.934 | 0 | 47963.517 | 52777.451
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9244.6336 | 665.031 | 600.7098 | 1265.7407 |  | 0 | 598.1089 | 598.1089 |  | 7380.784 | 7978.8929
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3459.2131 | 2033.0561 | 597.6095 | 2630.6656 |  | 0 | 327.523 | 327.523 |  | 501.0246 | 828.5475
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 1040.5792 | 454.5836 | 146.03 | 600.6136 |  | 0 | 101.0029 | 101.0029 |  | 338.9627 | 439.9656
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 722.2745 | 508.5245 | 117.3518 | 625.8764 |  | 0 | 78.2345 | 78.2345 |  | 18.1636 | 96.3981
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1195.645 | 313.7982 | 110.2573 | 424.0555 |  | 0 | 103.0327 | 103.0327 |  | 668.5568 | 771.5894
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2177.892 | 1141.7372 | 339.2594 | 1480.9965 |  | 0 | 228.9982 | 228.9982 |  | 467.8972 | 696.8954
242 | SE 1323 Distribución SUR | 477.427 | 204.9384 | 31.5979 | 236.5362 |  | 0 | 38.0764 | 38.0764 |  | 202.8144 | 240.8907
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 788.1749 | 339.4047 | 100.854 | 440.2588 |  | 0 | 83.3065 | 83.3065 |  | 264.6096 | 347.9162
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 874.1138 | 243.1616 | 109.8695 | 353.0311 |  | 0 | 93.1751 | 93.1751 |  | 427.9076 | 521.0827
260 | SE 1520 Distribución Norte | 206.5238 | 5.5535 | 7.891 | 13.4445 |  | 0 | 7.8121 | 7.8121 |  | 185.2673 | 193.0794
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7419.0371 | 1708.5224 | 792.985 | 2501.5074 |  | 0 | 749.2129 | 749.2129 |  | 4168.3168 | 4917.5297
264 | CC Centro | 11758.5934 | 349.1228 | 930.7865 | 1279.9093 |  | 0 | 918.152 | 918.152 |  | 9560.5321 | 10478.684
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 658.3947 | 66.1763 | 61.8399 | 128.0162 |  | 0 | 61.5385 | 61.5385 |  | 468.8401 | 530.3785
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1548.2365 | 377.3054 | 167.5726 | 544.878 |  | 0 | 159.7869 | 159.7869 |  | 843.5717 | 1003.3585
278 | RM CT José López Portillo | 3159.1055 | 0 | 35.1012 | 35.1012 |  | 0 | 105.3035 | 105.3035 |  | 3018.7008 | 3124.0043
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 382.7499 | 37.4415 | 25.6598 | 63.1012 |  | 0 | 29.911 | 29.911 |  | 289.7376 | 319.6486
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1548.4022 | 0 | 79.23 | 79.23 |  | 0 | 132.7363 | 132.7363 |  | 1336.4359 | 1469.1722
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 314.302 | 0 | 3.2259 | 3.2259 |  | 0 | 14.7779 | 14.7779 |  | 296.2981 | 311.0761
284 | SE Los Humeros III Fase A | 846.1679 | 44.5352 | 89.0703 | 133.6055 |  | 0 | 89.0703 | 89.0703 |  | 623.4921 | 712.5624
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 360.3327 | 31.7794 | 21.9477 | 53.7271 |  | 0 | 26.9476 | 26.9476 |  | 279.658 | 306.6056
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1863.7247 | 0 | 73.5984 | 73.5984 |  | 0 | 84.538 | 84.538 |  | 1705.5883 | 1790.1263
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 639.724 | 0 | 21.6057 | 21.6057 |  | 0 | 36.3424 | 36.3424 |  | 581.7758 | 618.1183
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 206.7147 | 0 | 17.1177 | 17.1177 |  | 0 | 12.796 | 12.796 |  | 176.801 | 189.597
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 3165.1044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154.7107 | 154.7107 |  | 3010.3937 | 3165.1044
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 390.7454 | 0 | 20.5655 | 20.5655 |  | 0 | 22.3936 | 22.3936 |  | 347.7863 | 370.1799
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 417.5359 | 10.139 | 16.2739 | 26.4129 |  | 0 | 22.1662 | 22.1662 |  | 368.9567 | 391.123
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8712.9979 | 311.9206 | 347.614 | 659.5346 |  | 0 | 413.2594 | 413.2594 |  | 7640.2038 | 8053.4632
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 472.858 | 0 | 30.7315 | 30.7315 |  | 0 | 31.0463 | 31.0463 |  | 411.0802 | 442.1265 |  | 244
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 740.757 | 0 | 3.7519 | 3.7519 |  | 0 | 31.4576 | 31.4576 |  | 705.5475 | 737.0051
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 272.0173 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.0936 | 9.0936 |  | 262.9237 | 272.0173
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1460.8567 | 0 | 0.54463 | 0.54463 |  | 0 | 49.4229 | 49.4229 |  | 1410.8892 | 1460.3121
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 19.6829 correspondiente al cierre de diciembre de 2018.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Cond Cost-Total
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | CuartoTrimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero – diciembre 2018
(Millones de pesos a precios de 2018) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2017 | PEF 2018 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2018 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | Diciembre
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 19.6829 | TC Diciembre 2018
Total |  |  | 824062.3434 | 810667.1533 | -1.6255 | 778433.0488 | 467695.3487 | 57.6926 | 138256.4309 | 329439.902
Inversión directa |  |  | 558806.785 | 545411.5949 | -2.3971 | 513177.4904 | 243966.2241 | 44.7307 | 97244.0237 | 146722.2004
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2033.9522 | 2033.9522 | 0 | 2033.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.9522
2 | CC | Chihuahua | 5459.3666 | 5459.3666 | 0 | 5459.3666 | -2.2377e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.2377e-12 | -5.4915e-05 | 5459.3666
3 | CCI | Guerrero Negro II | 540.6276 | 540.6276 | 0 | 540.6276 | -1.3986e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.3986e-13 | -1.5738e-05 | 540.6276
4 | CC | Monterrey II | 6516.7504 | 6516.7504 | 3.512e-09 | 5673.4639 | 1.1188e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1188e-12 | 843.2864 | 5673.4639
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1206.0038 | 1206.0038 | -3.7955e-08 | 1204.7441 | 1.3986e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.3986e-13 | 1.2598 | 1204.7441
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6059.4469 | 6059.4469 | 0 | 6059.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1651e-06 | 6059.4469
7 | CT | Samalayuca II | 13802.0403 | 13802.0403 | 0 | 13802.0403 | 144.8717 | 1.0496 | 0 | 144.8717 | -1.4369e-05 | 13657.1686
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1968.6625 | 1968.6625 | -2.3251e-08 | 1968.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5774e-07 | 1968.6625
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2611.2885 | 2611.2885 | 1.7529e-08 | 2582.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4982 | 2582.7902
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2094.4484 | 2094.4484 | 0 | 2094.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7398e-06 | 2094.4484
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3448.0122 | 3448.0122 | -1.3276e-08 | 3448.0124 | 5.5942e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.5942e-13 | -0.00023101 | 3448.0124
13 | SE | 218 Noroeste | 997.0749 | 997.0749 | -2.2954e-08 | 997.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2887e-07 | 997.0749
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 664.4962 | 664.4962 | 0 | 664.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.708e-06 | 664.4962
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1237.0416 | 1237.0416 | 1.8501e-08 | 1237.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2887e-07 | 1237.0416
16 | SE | 221 Occidental | 1427.2259 | 1427.2259 | 0 | 1427.2251 | 2.7971e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.7971e-13 | 0.00075937 | 1427.2251
17 | LT | 301 Centro | 876.7535 | 876.7535 | 5.2209e-08 | 876.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8484e-05 | 876.7535
18 | LT | 302 Sureste | 810.0824 | 810.0824 | 5.6506e-08 | 810.0824 | 1.3986e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.3986e-13 | -6.5594e-06 | 810.0824
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 544.8132 | 544.8132 | 0 | 544.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5938e-05 | 544.8132
20 | LT | 304 Noroeste | 555.4595 | 555.4595 | 0 | 555.4595 | -6.9928e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -6.9928e-14 | -3.661e-05 | 555.4595
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 718.0054 | 718.0054 | -3.1876e-08 | 718.0053 | 1.3986e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.3986e-13 | 7.9748e-05 | 718.0053
22 | SE | 306 Sureste | 885.514 | 885.514 | 0 | 885.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9683e-07 | 885.514
23 | SE | 307 Noreste | 479.0674 | 479.0674 | 0 | 479.0674 | 6.9928e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.9928e-14 | 8.07e-06 | 479.0674
24 | SE | 308 Noroeste | 868.6176 | 868.6176 | 2.6349e-08 | 868.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7233e-05 | 868.6177
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2586.7515 | 2586.7515 | 1.7696e-08 | 2586.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1242e-05 | 2586.7514
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 1_/ | 2259.9078 | 2259.9078 | 0 | 2259.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1924e-06 | 2259.9078
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2400.0672 | 2400.0672 | -9.536e-09 | 2400.0671 | 2.7971e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.7971e-13 | 3.979e-05 | 2400.0671
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6569.4041 | 6569.4041 | 3.4839e-09 | 6569.4041 | -1.1188e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1188e-12 | -6.1372e-06 | 6569.4041
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 878.3734 | 878.3734 | 2.6056e-08 | 878.3734 | -2.7971e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 6.8661e-05 | 878.3734
30 | LT | 411 Sistema Nacional 1_/ | 2592.0567 | 2592.0567 | 8.8297e-09 | 2592.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020388 | 2592.0565
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5423.2564 | 5423.2564 | 4.2201e-09 | 5423.2564 | 1.1188e-12 | 2.063e-14 | 0 | 1.1188e-12 | 2.6809e-05 | 5423.2564
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1265.6093 | 1265.6093 | -3.6168e-08 | 1265.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3785e-06 | 1265.6093
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1527.2623 | 1527.2623 | 2.9971e-08 | 1527.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011049 | 1527.2624
34 | SE | 403 Noreste | 1426.9101 | 1426.9101 | -3.2079e-08 | 1426.9101 | -2.7971e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 9.5119e-06 | 1426.9101
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 797.1075 | 797.1075 | -2.8713e-08 | 797.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7353e-05 | 797.1075
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 169.0431 | 169.0431 | 1.3539e-07 | 169.043 | 3.4964e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.4964e-14 | 3.7365e-05 | 169.043
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3408.5815 | 3408.5815 | -6.7146e-09 | 3408.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5893e-05 | 3408.5814
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC 1_/ | 2240.2774 | 2240.2774 | 0 | 2240.2773 | 5.5942e-13 | 2.4971e-14 | 0 | 5.5942e-13 | 8.0304e-05 | 2240.2773
39 | LT | 414 Norte-Occidental 1_/ | 1292.6258 | 1292.6258 | 0 | 1292.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4238e-05 | 1292.6258
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 291.3583 | 291.3583 | 0 | 291.3583 | -3.4964e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.4964e-14 | 5.4465e-06 | 291.3583
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada 1_/ | 4867.6684 | 4867.6684 | 0 | 4867.6683 | 5.5942e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.5942e-13 | 3.1969e-05 | 4867.6683
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2113.8953 | 2113.8953 | 2.1654e-08 | 2113.8953 | 5.5942e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.5942e-13 | -4.4767e-05 | 2113.8953
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 861.1222 | 861.1222 | 0 | 861.1221 | -2.7971e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 4.7436e-05 | 861.1221
44 | SE | 412 Compensación Norte | 432.9648 | 432.9648 | 0 | 432.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.9648
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1127.7034 | 1127.7034 | 0 | 1127.7034 | 1.3986e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.3986e-13 | -1.4789e-05 | 1127.7034
46 | SE | 503 Oriental | 421.2461 | 421.2461 | 0 | 421.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7589e-05 | 421.2461
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 881.7766 | 881.7766 | 5.1911e-08 | 881.7766 | 2.7971e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.7971e-13 | 5.7493e-05 | 881.7766
48 | CCI | Baja California Sur I 1_/ | 1102.2792 | 1102.2792 | -4.1527e-08 | 1102.2791 | -1.3986e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.3986e-13 | 7.9162e-05 | 1102.2791
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2496.8935 | 2496.8935 | -9.1662e-09 | 2496.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6205e-06 | 2496.8936
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3001.0964 | 3001.0964 | 1.5252e-08 | 3001.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9331e-06 | 3001.0964
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste | 563.4097 | 563.4097 | 8.1245e-08 | 563.4099 | 6.9928e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.9928e-14 | -0.00022307 | 563.4099
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 541.5971 | 541.5971 | -8.4517e-08 | 541.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1749e-06 | 541.5971
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental | 328.1012 | 328.1012 | -1.3951e-07 | 328.1012 | -6.9928e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -6.9928e-14 | 7.7582e-06 | 328.1012
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 511.5314 | 511.5314 | -4.4742e-08 | 511.5314 | -1.3986e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.3986e-13 | -9.056e-06 | 511.5314
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 416.8607 | 416.8607 | 5.4903e-08 | 416.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5906e-05 | 416.8606
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 270.8093 | 270.8093 | 1.6903e-07 | 270.8093 | -6.9928e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -6.9928e-14 | -7.3755e-06 | 270.8093
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1534.8798 | 1534.8798 | 2.9823e-08 | 1534.8796 | -2.7971e-13 | -1.8224e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 0.00018138 | 1534.8796
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 596.2467 | 596.2467 | -7.6771e-08 | 596.2467 | 1.3986e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.3986e-13 | -8.8433e-06 | 596.2467
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto | 2231.2617 | 2231.2617 | 1.0257e-08 | 2231.2617 | -5.5942e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.5942e-13 | 5.4596e-06 | 2231.2617
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1515.3408 | 1515.3408 | -1.5104e-08 | 1515.3408 | 5.5942e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.5942e-13 | 2.2031e-07 | 1515.3408
62 | CCC | Pacífico | 16923.1315 | 12479.4705 | -26.2579 | 12479.4705 | 1262.349 | 10.1154 | 0 | 1262.349 | 4443.661 | 11217.1216
63 | CH | El Cajón | 16405.3885 | 16405.3885 | 1.3951e-09 | 16405.3883 | 9904.7935 | 60.3752 | 0 | 9904.7935 | 0.00025114 | 6500.5948
64 | LT | Líneas Centro | 131.746 | 131.746 | 1.7372e-07 | 131.746 | 1.7482e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.7482e-14 | 3.5358e-05 | 131.746
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón 1_/ | 1344.6475 | 1344.6475 | -1.7021e-08 | 1344.6475 | -5.5942e-13 | -4.1604e-14 | 0 | -5.5942e-13 | -7.7595e-06 | 1344.6475
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1475.678 | 1475.678 | 0 | 1475.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7055e-05 | 1475.678
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 402.5643 | 402.5643 | 0 | 402.5643 | -6.9928e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -6.9928e-14 | 6.2962e-05 | 402.5643
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1827.2603 | 1827.2603 | -2.5051e-08 | 1827.2603 | 427.4674 | 23.3939 | 0 | 427.4674 | 7.8087e-06 | 1399.7929
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 653.6798 | 653.6798 | -7.0025e-08 | 653.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3978e-07 | 653.6798
70 | LT | Riviera Maya | 730.4724 | 730.4724 | -6.2664e-08 | 730.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1742e-06 | 730.4724
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 267.2013 | 267.2013 | -1.7131e-07 | 267.2013 | -6.9928e-14 | -2.617e-14 | 0 | -6.9928e-14 | 2.428e-06 | 267.2013
72 | RM | Adolfo López Mateos | 608.3639 | 608.3639 | -7.5241e-08 | 608.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4155e-06 | 608.3639
73 | RM | Altamira | 833.4162 | 833.4162 | 5.4924e-08 | 833.4162 | 83.3416 | 10 | 0 | 83.3416 | -4.5774e-07 | 750.0746
74 | RM | Botello 1_/ | 124.9477 | 124.9477 | -1.8317e-07 | 124.9477 | 1.7482e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.7482e-14 | 3.6474e-08 | 124.9477
75 | RM | Carbón II 1_/ | 227.4374 | 227.4374 | -1.0063e-07 | 227.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4738e-06 | 227.4374
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 369.3693 | 369.3693 | 6.1963e-08 | 369.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9457e-05 | 369.3693
77 | RM | Dos Bocas 1_/ | 283.5051 | 283.5051 | -8.0729e-08 | 283.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2862e-07 | 283.5051
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.8547 | 4.8547 | -4.7144e-06 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2332e-07 | 4.8547
79 | RM | Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2507.3574 | 2507.3574 | 0 | 2507.3573 | 2.7971e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.7971e-13 | 5.9193e-05 | 2507.3573
80 | RM | Gómez Palacio | 580.4487 | 580.4487 | 0 | 580.4487 | -6.9928e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -6.9928e-14 | 4.4632e-09 | 580.4487
82 | RM | Huinalá | 11.8097 | 11.8097 | -3.876e-06 | 11.8097 | 2.1852e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.1852e-15 | 4.7622e-07 | 11.8097
83 | RM | Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.0156 | 18.0156 | -1.2704e-06 | 18.0156 | 2.1852e-15 | 1.213e-14 | 0 | 2.1852e-15 | 1.0155e-06 | 18.0156
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 265.8963 | 265.8963 | 0 | 265.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8963
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 968.3993 | 968.3993 | 0 | 968.3993 | -2.7971e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.7971e-13 | -8.4995e-06 | 968.3993
90 | RM | CT Puerto Libertad | 264.5382 | 264.5382 | 0 | 264.5382 | -3.4964e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.4964e-14 | 0 | 264.5382
91 | RM | Punta Prieta 1_/ | 226.6592 | 226.6592 | -1.0098e-07 | 226.6592 | -3.4964e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.4964e-14 | 2.2715e-07 | 226.6592
92 | RM | Salamanca | 636.7515 | 636.7515 | 7.1887e-08 | 636.7515 | 1.3986e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.3986e-13 | 7.6034e-06 | 636.7515
93 | RM | Tuxpango 1_/ | 341.8699 | 341.8699 | 1.3389e-07 | 341.8699 | -6.9928e-14 | -2.0454e-14 | 0 | -6.9928e-14 | 6.2475e-06 | 341.8699
94 | RM | CT Valle de México | 113.964 | 113.964 | 0 | 113.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.964
95 | SE | Norte | 151.6349 | 151.6349 | 0 | 151.6349 | 3.4964e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.4964e-14 | 1.9665e-06 | 151.6349
98 | SE | 705 Capacitores | 68.4844 | 68.4844 | -3.3419e-07 | 68.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5158e-06 | 68.4844
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 882.0888 | 882.0888 | -5.1893e-08 | 882.0888 | -1.3986e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.3986e-13 | -9.304e-07 | 882.0888
100 | SLT | 701 Occidente - Centro 1_/ | 1567.1347 | 1567.1347 | 0 | 1567.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.092e-06 | 1567.1347
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 548.8314 | 548.8314 | 0 | 548.8314 | 7.2378 | 1.3188 | 0 | 7.2378 | -3.3862e-06 | 541.5936
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 379.6727 | 379.6727 | 1.2056e-07 | 379.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8909e-07 | 379.6727
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 131.7013 | 131.7013 | 3.4756e-07 | 131.7013 | 3.4964e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.4964e-14 | 1.3571e-07 | 131.7013
104 | SLT | 706 Sistemas Norte 1_/ | 3743.6115 | 3666.6036 | -2.057 | 3666.6036 | 217.8024 | 5.9402 | 0 | 217.8024 | 77.0079 | 3448.8012
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1997.019 | 1997.019 | -2.2921e-08 | 1997.019 | 2.7971e-13 | 1.4006e-14 | 0 | 2.7971e-13 | -8.9295e-06 | 1997.019
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1466.3024 | 1466.3024 | 0 | 1466.3024 | -2.7971e-13 | -1.9076e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 4.78e-06 | 1466.3024
107 | CCI | Baja California Sur II 1_/ | 1190.6329 | 1190.6329 | 3.8445e-08 | 1190.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5774e-07 | 1190.6329
108 | LT | 807 Durango I | 674.3668 | 674.3668 | -6.7877e-08 | 674.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4378e-05 | 674.3668
110 | RM | CCC Tula | 103.3573 | 103.3573 | 4.4287e-07 | 103.3573 | 1.7482e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.7482e-14 | -7.724e-06 | 103.3573
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 619.4915 | 619.4915 | 7.389e-08 | 619.4915 | 61.9491 | 10 | 0 | 61.9491 | -4.5774e-07 | 557.5423
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 269.4543 | 269.4543 | 0 | 269.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978e-06 | 269.4543
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 705.6087 | 705.6087 | -6.4872e-08 | 705.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4635e-06 | 705.6087
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 601.3126 | 601.3126 | 0 | 601.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7598e-06 | 601.3126
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 869.9842 | 869.9842 | 0 | 869.9842 | 1.3986e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.3986e-13 | 0 | 869.9842
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 405.9389 | 405.9389 | 0 | 405.9388 | -6.9928e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -6.9928e-14 | 9.8342e-06 | 405.9388
122 | SE | 811 Noroeste | 212.6673 | 212.6673 | 1.0762e-07 | 212.6672 | -6.9928e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -6.9928e-14 | 9.0513e-06 | 212.6672
123 | SE | 812 Golfo Norte | 104.2835 | 104.2835 | -4.3894e-07 | 104.2835 | -1.7482e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.7482e-14 | -6.1426e-06 | 104.2835
124 | SE | 813 División Bajío | 1058.9918 | 1058.9918 | 2.1612e-08 | 1058.9923 | -2.7971e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.7971e-13 | -0.000483 | 1058.9923
126 | SLT | 801 Altiplano 1_/ | 1662.903 | 1662.903 | 2.7527e-08 | 1662.9029 | -5.5942e-13 | -3.3641e-14 | 0 | -5.5942e-13 | 6.518e-06 | 1662.9029
127 | SLT | 802 Tamaulipas 1_/ | 1402.5262 | 1402.5262 | -3.2637e-08 | 1402.5262 | -5.5942e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.5942e-13 | 3.0949e-06 | 1402.5262
128 | SLT | 803 NOINE | 2298.0179 | 1307.9522 | -43.0835 | 1307.9522 | -2.7971e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 990.0657 | 1307.9522
130 | SLT | 806 Bajío | 1805.7903 | 1805.7903 | 0 | 1805.7903 | 81.22 | 4.4978 | 0 | 81.22 | 7.6304e-06 | 1724.5703
132 | CE | La Venta II | 2148.7428 | 2148.7428 | 0 | 2148.7428 | 501.3733 | 23.3333 | 0 | 501.3733 | 0 | 1647.3695
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 133.8774 | 133.8774 | 3.4191e-07 | 133.8774 | -3.4964e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.4964e-14 | -8.0184e-06 | 133.8774
138 | SE | 911 Noreste | 176.3125 | 176.3125 | 0 | 176.3125 | -6.9928e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -6.9928e-14 | 2.9129e-06 | 176.3125
139 | SE | 912 División Oriente | 235.6285 | 235.6285 | -9.7132e-08 | 235.6285 | 6.3171 | 2.6809 | 0 | 6.3171 | -7.9104e-06 | 229.3114
140 | SE | 914 División Centro Sur | 613.813 | 257.395 | -58.0662 | 257.395 | 92.3027 | 35.8603 | 0 | 92.3027 | 356.418 | 165.0924
141 | SE | 915 Occidental | 228.8054 | 228.8054 | -1.0003e-07 | 228.8055 | 3.4964e-14 | 1.5281e-14 | 0 | 3.4964e-14 | -2.851e-05 | 228.8055
142 | SLT | 901 Pacífico | 820.4568 | 820.4568 | 5.5791e-08 | 820.4568 | -2.7971e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 5.1185e-06 | 820.4568
143 | SLT | 902 Istmo 1_/ | 1585.2317 | 1585.2317 | 1.4438e-08 | 1585.2317 | -5.5942e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.5942e-13 | -1.7711e-06 | 1585.2317
144 | SLT | 903 Cabo - Norte 1_/ | 1088.6196 | 1088.6196 | 0 | 1088.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457e-05 | 1088.6196
146 | CH | La Yesca | 24603.625 | 24603.625 | 0 | 24603.625 | 18425.3258 | 74.8887 | 0 | 18425.3258 | 4.6053e-05 | 6178.2992
147 | CCC | Baja California | 3430.7295 | 3430.7295 | 0 | 3430.7295 | 171.5365 | 5 | 0 | 171.5365 | 1.6717e-07 | 3259.193
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 543.7055 | 543.7055 | 8.4189e-08 | 543.7055 | 1.9402 | 0.35684 | 0 | 1.9402 | 6.2022e-06 | 541.7653
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 881.2481 | 881.2481 | -5.1942e-08 | 881.2481 | 1.3986e-13 | 1.587e-14 | 0 | 1.3986e-13 | -1.3196e-06 | 881.2481
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 933.1139 | 933.1139 | -4.9055e-08 | 933.1139 | 6.4009 | 0.68597 | 0 | 6.4009 | 4.9848e-06 | 926.713
151 | SE | 1006 Central-Sur | 305.1893 | 305.1893 | 7.4993e-08 | 305.1893 | 100.0746 | 32.791 | 0 | 100.0746 | 3.4788e-06 | 205.1147
152 | SE | 1005 Noroeste | 1194.5739 | 1194.5739 | 0 | 1194.5739 | 157.1838 | 13.1581 | 0 | 157.1838 | 2.9212e-06 | 1037.3901
156 | RM | Infiernillo | 332.6219 | 332.6219 | 1.3762e-07 | 332.6219 | 27.9155 | 8.3926 | 0 | 27.9155 | 2.6869e-06 | 304.7064
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2995.0353 | 2995.0353 | -7.6417e-09 | 2995.0353 | 299.5035 | 10 | 0 | 299.5035 | -4.8932e-06 | 2695.5317
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 259.519 | 259.519 | 0 | 259.519 | 6.9928e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.9928e-14 | -1.8183e-06 | 259.519
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 88.4993 | 88.4993 | 2.5861e-07 | 88.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2657e-06 | 88.4993
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.3559 | 21.3559 | 0 | 21.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.187e-07 | 21.3559
161 | RM | CCC El Sauz | 83.1603 | 83.1603 | 0 | 83.1603 | -1.7482e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.7482e-14 | 0 | 83.1603
162 | RM | CCC Huinalá II | 37.2991 | 37.2991 | 0 | 37.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2991
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 307.9013 | 307.9013 | -7.4333e-08 | 307.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3785e-06 | 307.9013
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1311.5112 | 768.4303 | -41.4088 | 768.4303 | 174.9427 | 22.7662 | 0 | 174.9427 | 543.0809 | 593.4877
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 114.7384 | 114.7384 | 1.9947e-07 | 114.7384 | -5.2446e-14 | -4.5709e-14 | 0 | -5.2446e-14 | -1.3451e-06 | 114.7384
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1194.0501 | 1194.0501 | 3.8335e-08 | 1194.0501 | 42.4558 | 3.5556 | 0 | 42.4558 | 3.864e-06 | 1151.5943
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2837.2899 | 2837.2899 | 0 | 2837.2899 | 1134.916 | 40 | 0 | 1134.916 | 3.638e-12 | 1702.374
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 644.8561 | 644.8561 | -7.0984e-08 | 644.856 | -2.7971e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 1.0847e-05 | 644.856
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1572.0791 | 1572.0791 | 1.4558e-08 | 1572.0792 | 533.9591 | 33.9652 | 0 | 533.9591 | -7.5047e-06 | 1038.12
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11238.9577 | 11238.9577 | -4.0728e-09 | 11238.9577 | 9973.217 | 88.7379 | 1994.3241 | 7978.8929 | 4.5774e-07 | 1265.7407
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 708.3106 | 708.3106 | 3.2312e-08 | 708.3106 | 259.0673 | 36.5754 | 0 | 259.0673 | -3.6104e-06 | 449.2434
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.3145 | 24.3145 | -9.413e-07 | 24.3145 | 2.4314 | 10 | 0 | 2.4314 | -3.5583e-06 | 21.883
181 | RM | CN Laguna Verde | 12686.7609 | 12686.7609 | 1.804e-09 | 12686.7609 | 5769.7704 | 45.4787 | 0 | 5769.7704 | -5.1496e-06 | 6916.9906
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 628.8687 | 628.8687 | 0 | 628.8687 | -2.7971e-13 | -4.4478e-14 | 0 | -2.7971e-13 | 0 | 628.8687
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 113.2751 | 113.2751 | 0 | 113.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2751
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 456.6548 | 456.6548 | 5.0119e-08 | 456.6548 | 148.6103 | 32.5433 | 0 | 148.6103 | -6.5171e-06 | 308.0445
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5537.5502 | 5537.5502 | -8.2662e-09 | 5537.5502 | 2906.8846 | 52.4941 | 2078.3371 | 828.5475 | 4.5774e-07 | 2630.6656
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 315.812 | 315.812 | -1.4494e-07 | 315.812 | 99.6772 | 31.5622 | 0 | 99.6772 | -6.585e-06 | 216.1348
190 | SE | 1120 Noroeste | 1380.2936 | 970.0076 | -29.7245 | 970.0076 | 309.8392 | 31.9419 | 0 | 309.8392 | 410.286 | 660.1685
191 | SE | 1121 Baja California | 107.7442 | 107.7442 | -4.2484e-07 | 107.7442 | 31.5407 | 29.2737 | 0 | 31.5407 | -5.0535e-06 | 76.2035
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 760.8873 | 760.8873 | 6.0159e-08 | 760.8873 | 182.9767 | 24.0478 | 0 | 182.9767 | 7.7941e-06 | 577.9106
193 | SE | 1123 Norte | 74.9252 | 74.9252 | 6.1093e-07 | 74.9252 | 11.2388 | 15 | 0 | 11.2388 | 2.4056e-06 | 63.6864
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 771.843 | 771.843 | 0 | 771.843 | 172.2309 | 22.3142 | 0 | 172.2309 | 6.1533e-06 | 599.6121
195 | SE | 1125 Distribución | 1904.3504 | 1904.3504 | -2.4037e-08 | 1904.3504 | 365.217 | 19.178 | 0 | 365.217 | -2.1681e-06 | 1539.1334
197 | SE | 1127 Sureste | 313.2631 | 313.2631 | -7.306e-08 | 313.2631 | 50.9626 | 16.2683 | 0 | 50.9626 | -8.149e-06 | 262.3005
198 | SE | 1128 Centro Sur | 1052.3366 | 395.191 | -62.4463 | 395.191 | 155.5391 | 39.358 | 0 | 155.5391 | 657.1457 | 239.6519
199 | SE | 1129 Compensación redes | 305.0476 | 305.0476 | 7.5028e-08 | 305.0476 | 57.9155 | 18.9857 | 0 | 57.9155 | -6.9863e-06 | 247.132
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1373.7286 | 1373.7286 | -1.6661e-08 | 1373.7286 | 549.3588 | 39.9903 | 0 | 549.3588 | 7.5754e-06 | 824.3698
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1740.6358 | 1740.6358 | 1.3149e-08 | 1740.6358 | 648.2465 | 37.2419 | 0 | 648.2465 | -2.5744e-06 | 1092.3893
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 3077.4941 | 2579.7818 | -16.1726 | 2579.7818 | 1169.7907 | 45.3446 | 0 | 1169.7907 | 497.7123 | 1409.9911
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 725.7069 | 725.7069 | -6.3075e-08 | 725.7069 | 107.0254 | 14.7477 | 0 | 107.0254 | -4.6871e-06 | 618.6815
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2095.805 | 2095.805 | 0 | 2095.805 | 262.1216 | 12.507 | 0 | 262.1216 | -4.4295e-07 | 1833.6834
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2293.1373 | 2293.1373 | 9.9807e-09 | 2293.1373 | 221.2335 | 9.6476 | 0 | 221.2335 | 2.1337e-06 | 2071.9038
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 829.3974 | 829.3974 | -2.7595e-08 | 829.3974 | 41.4699 | 5 | 0 | 41.4699 | 3.9124e-06 | 787.9276
207 | SE | 1213 Compensación de redes | 943.5442 | 943.5442 | -2.4257e-08 | 943.5442 | 133.6977 | 14.1697 | 0 | 133.6977 | 4.5244e-06 | 809.8464
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 184.8379 | 184.8379 | 0 | 184.8379 | 73.9352 | 40 | 0 | 73.9352 | -9.251e-06 | 110.9027
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR | 2643.856 | 2617.6486 | -0.99126 | 2617.6486 | 2017.0349 | 77.0552 | 1577.0694 | 439.9656 | 26.2074 | 600.6136
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2720.4028 | 2720.4028 | -1.6826e-08 | 2720.4028 | 432.2036 | 15.8875 | 0 | 432.2036 | -5.7899e-06 | 2288.1992
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3589.8006 | 3589.8006 | -6.3756e-09 | 3589.8007 | 754.7655 | 21.0253 | 0 | 754.7655 | -5.7372e-06 | 2835.0352
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 674.8676 | 674.8676 | 0 | 674.8676 | 96.3981 | 14.284 | 0 | 96.3981 | 0 | 578.4695
213 | SE | 1211 Noreste-Central | 2300.6121 | 2300.6161 | 0.00017454 | 2300.6161 | 1876.5606 | 81.5677 | 1104.9711 | 771.5894 | -0.0040155 | 424.0555
214 | SE | 1210 Norte-Noroeste | 4792.4462 | 4744.9764 | -0.99051 | 4744.9764 | 3263.9798 | 68.7881 | 2567.0844 | 696.8954 | 47.4698 | 1480.9965
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1246.0171 | 1246.0171 | -1.8368e-08 | 1222.508 | 538.8981 | 43.2497 | 0 | 538.8981 | 23.5091 | 683.6099
216 | RM | CCC Poza Rica | 2963.4771 | 2963.4549 | -0.00074787 | 2963.4549 | 2119.4225 | 71.5186 | 0 | 2119.4225 | 0.022163 | 844.0325
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3122.5881 | 3122.5881 | -7.3295e-09 | 3122.5881 | 1890.7125 | 60.5495 | 0 | 1890.7125 | 6.1435e-06 | 1231.8757
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 770.9227 | 770.9227 | -2.9688e-08 | 770.9227 | 93.9677 | 12.189 | 0 | 93.9677 | 1.1157e-06 | 676.955
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 837.347 | 837.347 | -2.7333e-08 | 837.347 | 251.2041 | 30 | 0 | 251.2041 | 3.8692e-06 | 586.1429
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20848.4229 | 20652.6365 | -0.93909 | 20652.6365 | 9644.8998 | 46.7006 | 0 | 9644.8998 | 195.7864 | 11007.7366
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.2458 | 85.2458 | 5.3697e-07 | 85.2458 | 14.9071 | 17.4872 | 0 | 14.9071 | -2.1308e-06 | 70.3387
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.3863 | 24.3863 | 9.3852e-07 | 24.3863 | 6.0966 | 25 | 0 | 6.0966 | -3.1907e-06 | 18.2898
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 499.2654 | 497.7805 | -0.29741 | 497.7805 | 373.3354 | 75 | 0 | 373.3354 | 1.4849 | 124.4451
227 | CG | Los Humeros II | 2087.5801 | 2087.5801 | -1.0963e-08 | 2087.5801 | 769.1084 | 36.8421 | 0 | 769.1084 | 9.4798e-06 | 1318.4716
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 383.9093 | 383.9093 | 5.9616e-08 | 383.9093 | 141.7953 | 36.9346 | 0 | 141.7953 | -3.7834e-06 | 242.114
229 | CT | TG Baja California II | 2044.3808 | 2044.3808 | 1.1195e-08 | 2044.3808 | 928.6402 | 45.424 | 0 | 928.6402 | -2.2946e-07 | 1115.7406
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 858.7043 | 126.3442 | -85.2866 | 126.3442 | 18.9516 | 15 | 0 | 18.9516 | 732.3601 | 107.3926
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 168.8098 | 168.8098 | 2.7116e-07 | 168.8098 | 25.3215 | 15 | 0 | 25.3215 | 2.151e-06 | 143.4884
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 814.3603 | 814.3603 | 0 | 704.759 | 667.4304 | 81.9576 | 0 | 667.4304 | 109.6013 | 37.3286
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1926.1668 | 1926.1668 | 2.3764e-08 | 1926.1668 | 1063.2043 | 55.1979 | 0 | 1063.2043 | -9.9046e-06 | 862.9625
236 | CCI | Baja California Sur III | 1808.8481 | 1808.8481 | -1.2653e-08 | 1808.8481 | 633.0968 | 35 | 0 | 633.0968 | -8.6284e-06 | 1175.7512
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III 1_/ | 269.6557 | 226.9789 | -15.8264 | 226.9789 | 165.6143 | 72.9646 | 0 | 165.6143 | 42.6769 | 61.3646
242 | SE | 1323 Distribución SUR | 1051.9451 | 883.9787 | -15.9672 | 883.9787 | 647.4425 | 73.2419 | 406.5517 | 240.8907 | 167.9663 | 236.5362
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO 1_/ | 2613.1119 | 1675.0789 | -35.8972 | 1675.0789 | 1083.6508 | 64.6925 | 0 | 1083.6508 | 938.033 | 591.4281
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE | 1865.38 | 1345.3789 | -27.8764 | 1345.3789 | 586.3177 | 43.5801 | 0 | 586.3177 | 520.001 | 759.0612
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE | 1837.9962 | 1837.9962 | -1.2452e-08 | 1837.9962 | 1397.7374 | 76.0468 | 1049.8213 | 347.9162 | 2.2887e-07 | 440.2588
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 372.8982 | 372.8982 | 6.1376e-08 | 372.8982 | 163.3505 | 43.8057 | 0 | 163.3505 | 3.398e-06 | 209.5477
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1222.6438 | 1222.6438 | 3.7439e-08 | 1222.6438 | 384.0839 | 31.4142 | 0 | 384.0839 | 5.9286e-06 | 838.5599
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1129.5851 | 1129.5851 | -2.0262e-08 | 1129.5851 | 776.554 | 68.7468 | 255.4713 | 521.0827 | 2.2887e-07 | 353.0311
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 882.0193 | 882.0193 | -2.5949e-08 | 882.0193 | 189.1248 | 21.4423 | 0 | 189.1248 | -1.6703e-06 | 692.8945
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) 1_/ | 903.4408 | 504.9822 | -44.1046 | 504.9822 | 320.0291 | 63.3743 | 0 | 320.0291 | 398.4586 | 184.9531
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 155.8416 | 155.8416 | 0 | 155.8416 | 24.6066 | 15.7895 | 0 | 24.6066 | 4.5667e-06 | 131.235
253 | SE | 1420 Distribución NORTE | 1610.3684 | 1610.3094 | -0.0036668 | 649.3867 | 457.1172 | 28.3869 | 0 | 457.1172 | 960.9817 | 192.2695
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8476.5983 | 8476.559 | -0.00046441 | 7479.4695 | 7479.4695 | 88.2371 | 7479.4695 | 0 | 997.1288 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) | 1858.302 | 1694.6977 | -8.804 | 1694.6977 | 1555.0347 | 91.7588 | 1035.4461 | 519.5886 | 163.6043 | 139.663
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE | 738.9945 | 738.9945 | 0 | 738.9945 | 725.55 | 98.1807 | 532.4706 | 193.0794 | 0 | 13.4445
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I | 9944.9838 | 9944.9838 | -4.6027e-09 | 9944.9838 | 7443.4764 | 74.8465 | 2525.9467 | 4917.5297 | 4.5774e-07 | 2501.5074
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 740.7367 | 740.7367 | -6.1795e-08 | 740.7367 | 328.8203 | 44.391 | 0 | 328.8203 | -3.1046e-06 | 411.9164
264 | CC | Centro | 14488.6054 | 14488.6054 | 0 | 14488.6054 | 13208.6961 | 91.1661 | 2730.012 | 10478.684 | 0 | 1279.9093
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3499.1472 | 3499.1472 | 0 | 1795.0412 | 1795.0412 | 51.2994 | 1795.0412 | 0 | 1704.106 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 469.4254 | 469.4254 | -9.7511e-08 | 469.4254 | 295.9925 | 63.0542 | 0 | 295.9925 | 1.0149e-05 | 173.4329
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 406.1417 | 406.1417 | 0 | 406.0782 | 406.1417 | 100 | 406.1417 | 0 | 0.063477 | -0.063477
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 56.7442 | 56.7442 | -8.0668e-07 | 56.7442 | 35.8384 | 63.1579 | 0 | 35.8384 | 1.6697e-06 | 20.9058
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) | 2051.2853 | 2031.2753 | -0.97549 | 2031.2753 | 1903.2591 | 93.6977 | 1372.8806 | 530.3785 | 20.0101 | 128.0162
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6539.1506 | 5717.8825 | -12.5592 | 5717.8825 | 5173.0045 | 90.4706 | 4169.6459 | 1003.3585 | 821.2682 | 544.878
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1373.8664 | 1373.8664 | 0 | 1373.8664 | 867.7051 | 63.1579 | 0 | 867.7051 | 0 | 506.1613
278 | RM | CT José López Portillo | 4772.9064 | 4772.8671 | -0.00082478 | 4772.8671 | 4737.7659 | 99.2646 | 1613.7616 | 3124.0043 | 0.039366 | 35.1012
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE | 2280.3873 | 1999.7826 | -12.3051 | 1999.7826 | 1936.6814 | 96.8446 | 1617.0328 | 319.6486 | 280.6047 | 63.1012
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1703.9487 | 1703.9487 | 0 | 1703.9487 | 1624.7187 | 95.3502 | 155.5465 | 1469.1722 | 0 | 79.23
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 916.1209 | 1180.974 | 28.9103 | 231.0389 | 542.115 | 45.9041 | 231.0389 | 311.0761 | 685.082 | -311.0761
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 489.8426 | 489.8426 | 9.3447e-08 | 341.4667 | 341.4667 | 69.7095 | 341.4667 | 0 | 148.3758 | 0
284 | SE | Los Humeros III Fase A | 2557.1022 | 2557.1022 | 0 | 2557.1022 | 2423.4967 | 94.7751 | 1710.9343 | 712.5624 | 0 | 133.6055
286 | CCI | Baja California Sur V | 2206.5052 | 2104.1291 | -4.6397 | 2104.1291 | 1578.0968 | 75 | 0 | 1578.0968 | 102.3761 | 526.0323
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1012.9436 | 913.2866 | -9.8384 | 913.2866 | 859.5595 | 94.1172 | 552.9539 | 306.6056 | 99.657 | 53.7271
289 | CH | Chicoasén II | 7872.9526 | 8767.1707 | 11.3581 | 7605.8796 | 7605.8796 | 86.7541 | 7605.8796 | 0 | 267.073 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos 1_/ | 1716.5457 | 1207.0351 | -29.6823 | 1207.0351 | 1041.1282 | 86.255 | 0 | 1041.1282 | 509.5106 | 165.9069
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1380.8679 | 1380.8679 | 3.3149e-08 | 1380.8679 | 872.1271 | 63.1579 | 0 | 872.1271 | 8.6195e-07 | 508.7408
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 1028.803 | 1028.803 | 4.4493e-08 | 1028.803 | 610.9202 | 59.3817 | 0 | 610.9202 | -2.0608e-06 | 417.8828
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 394.8065 | 394.8065 | -5.797e-08 | 394.8065 | 242.8444 | 61.5097 | 0 | 242.8444 | -2.9105e-06 | 151.962
296 | CC | Empalme I | 14531.3733 | 14531.3733 | 0 | 9385.68 | 9385.68 | 64.5891 | 9385.68 | 0 | 5145.6933 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2831.7649 | 2831.7649 | 0 | 2831.7649 | 2758.1665 | 97.401 | 968.0402 | 1790.1263 | 0 | 73.5984
298 | CC | Valle de México II | 13753.5151 | 13753.5151 | 0 | 8371.3792 | 8371.3792 | 60.8672 | 8371.3792 | 0 | 5382.1359 | 0
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey | 4954.1859 | 4954.1859 | 0 | 2496.377 | 2496.377 | 50.3892 | 2496.377 | 0 | 2457.8089 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 158.7866 | 158.7866 | -1.4414e-07 | 158.7866 | 98.2581 | 61.8806 | 0 | 98.2581 | -1.0794e-05 | 60.5285
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) 1_/ | 1528.3495 | 1393.2922 | -8.8368 | 1393.2922 | 1152.5189 | 82.7191 | 0 | 1152.5189 | 135.0572 | 240.7734
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2119.4376 | 2119.4376 | -2.1597e-08 | 1560.6848 | 1343.0629 | 63.3688 | 0 | 1343.0629 | 558.7529 | 217.6219
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1253.6433 | 1020.6074 | -18.5887 | 1020.6074 | 754.5697 | 73.9334 | 0 | 754.5697 | 233.0359 | 266.0377
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México 1_/ | 1890.1489 | 1890.1489 | 0 | 1890.1489 | 1890.1489 | 100 | 1272.0306 | 618.1183 | 0 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 2303.3717 | 2303.3717 | 0 | 317.682 | 304.5452 | 13.2217 | 114.9481 | 189.597 | 1985.6897 | 13.1368
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 1_/ | 6466.2263 | 6466.2263 | 0 | 6466.2263 | 6466.2263 | 100 | 3301.1219 | 3165.1044 | 0 | 0
312 | RM | CH Temascal Unidades 1 a 4 | 521.5181 | 521.4591 | -0.011322 | 521.4591 | 500.8935 | 96.0562 | 130.7137 | 370.1799 | 0.059049 | 20.5655
313 | CC | Empalme II | 14275.3775 | 14275.3775 | 0 | 7814.071 | 7814.071 | 54.7381 | 7814.071 | 0 | 6461.3066 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2797.7463 | 2797.7463 | 8.1805e-09 | 2797.7463 | 2723.2585 | 97.3376 | 913.0117 | 1810.2468 | -2.2887e-07 | 74.4878
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California 1_/ | 388.9549 | 351.6187 | -9.5991 | 351.6187 | 309.9754 | 88.1567 | 0 | 309.9754 | 37.3362 | 41.6433
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1696.4805 | 1321.2561 | -22.1178 | 1321.2561 | 1109.819 | 83.9973 | 0 | 1109.819 | 375.2244 | 211.4371
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 296.1359 | 296.1359 | 0 | 296.1359 | 219.488 | 74.1173 | 0 | 219.488 | 7.1495e-06 | 76.648
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente 1_/ | 1072.8361 | 886.7782 | -17.3426 | 886.7782 | 709.4226 | 80 | 0 | 709.4226 | 186.0579 | 177.3556
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1633.1296 | 1192.0205 | -27.01 | 1192.0205 | 1036.148 | 86.9237 | 0 | 1036.148 | 441.1091 | 155.8725
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 1156.0554 | 1156.0554 | 0 | 1156.0554 | 1129.6425 | 97.7153 | 738.5196 | 391.123 | 0 | 26.4129
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11188.152 | 11084.7794 | -0.92395 | 11084.7794 | 10425.2448 | 94.0501 | 2371.7816 | 8053.4632 | 103.3726 | 659.5346
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1241.1643 | 1241.1643 | 0 | 1009.4375 | 1009.4375 | 81.3299 | 1009.4375 | 0 | 231.7268 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II 1_/ | 101.1307 | 101.1307 | 0 | 101.1307 | 101.6633 | 100.5266 | 12.5577 | 89.1056 | 0 | -0.53252
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2566.4927 | 2566.4927 | 0 | 2566.4927 | 2535.7612 | 98.8026 | 2093.6347 | 442.1265 | 0 | 30.7315
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental |  | 2894.3311 | 2894.3311 | 0 | 2894.3311 | 2890.5792 | 99.8704 | 2153.574 | 737.0051 | 0 | 3.7519
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3278.9743 | 3278.9743 | 0 | 195.9236 | 467.9409 | 14.271 | 195.9236 | 272.0173 | 3083.0507 | -272.0173
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) | 16629.3736 | 16629.3736 | 0 | 16629.3736 | 16356.09 | 98.3566 | 5869.9496 | 10486.1404 | 0 | 273.2836
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2582.8295 | 2582.8295 | 0 | 2582.8295 | 2582.2849 | 99.9789 | 1121.9728 | 1460.3121 | 0 | 0.54463
Inversión condicionada |  |  | 265255.5584 | 265255.5584 | 0 | 265255.5584 | 223729.1247 | 84.3447 | 41012.4072 | 182717.7016
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7096.0791 | 7096.0791 | 0 | 7096.0791 | 7096.0791 | 100 | 0 | 7096.0791 | 0 | 0
2 | CC | Altamira II | 5075.0389 | 5075.0389 | 0 | 5075.0389 | 5075.0389 | 100 | 0 | 5075.0389 | 0 | 0
3 | CC | Bajío | 7227.3641 | 7227.3641 | 0 | 7227.3641 | 7227.5609 | 100.0027 | 0 | 7227.5609 | 0 | -0.19683
4 | CC | Campeche | 2946.9259 | 2946.9259 | 0 | 2946.9259 | 2946.9259 | 100 | 0 | 2946.9259 | 0 | -1.5707e-07
5 | CC | Hermosillo | 3448.2863 | 3448.2863 | 0 | 3448.2863 | 3448.4441 | 100.0046 | 0 | 3448.4441 | 0 | -0.15782
6 | CT | Mérida III | 4019.7403 | 4019.7403 | 0 | 4019.7403 | 4019.7403 | 100 | 0 | 4019.7403 | 0 | 0
7 | CC | Monterrey III | 5093.1472 | 5093.1472 | 0 | 5093.1472 | 5093.9345 | 100.0155 | 0 | 5093.9345 | 0 | -0.78732
8 | CC | Naco - Nogales | 3179.182 | 3179.182 | 0 | 3179.182 | 3179.182 | 100 | 0 | 3179.182 | 0 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 4683.5461 | 4683.5461 | 0 | 4683.5461 | 4683.5461 | 100 | 0 | 4684.5302 | 0 | 0
10 | CC | Mexicali | 6990.3819 | 6990.3819 | 0 | 6990.3819 | 6991.3661 | 100.0141 | 0 | 6991.3661 | 0 | -0.98414
11 | CC | Saltillo | 3366.9569 | 3366.9569 | 0 | 3366.9569 | 3367.7442 | 100.0234 | 0 | 3367.7442 | 0 | -0.78732
12 | CC | Tuxpan II | 5978.6809 | 5978.6809 | 0 | 5978.6809 | 5978.6809 | 100 | 0 | 5978.6809 | 0 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5964.9619 | 5964.9619 | 0 | 5964.9619 | 5965.887 | 100.0155 | 0 | 5965.887 | 0 | -0.9251
15 | CC | Altamira III y IV | 10617.8002 | 10617.8002 | 0 | 10617.8002 | 10617.8002 | 100 | 0 | 10617.8002 | 0 | -4.8616e-07
16 | CC | Chihuahua III | 3344.7582 | 3344.7582 | 0 | 3344.7582 | 3344.7582 | 100 | 0 | 3344.7582 | 0 | 4.8616e-07
17 | CC | La Laguna II | 6679.4859 | 6679.4859 | 0 | 6679.4859 | 6680.3763 | 100.0133 | 0 | 6680.3763 | 0 | -0.89038
18 | CC | Río Bravo III | 5253.4779 | 5253.4779 | 0 | 5253.4779 | 5253.4779 | 100 | 0 | 5253.4779 | 0 | 3.291e-07
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11424.1088 | 11424.1088 | 0 | 11424.1088 | 11423.9552 | 99.9987 | 0 | 11423.9552 | 0 | 0.15363
20 | CC | Altamira V | 11249.6315 | 11249.6315 | 0 | 11249.6315 | 11249.6315 | 100 | 0 | 11249.6315 | 0 | -6.4323e-07
21 | CC | Tamazunchale | 9507.5965 | 9507.5965 | 0 | 9507.5965 | 9506.8407 | 99.9921 | 0 | 9506.8407 | 0 | 0.75582
24 | CC | Río Bravo IV | 5262.3805 | 5262.3805 | 0 | 5262.3805 | 5262.3805 | 100 | 0 | 5262.3805 | 0 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 5805.5786 | 5805.5786 | 0 | 5805.5786 | 5805.5786 | 100 | 0 | 5805.5786 | 0 | 0
26 | CC | Valladolid III | 5230.5261 | 5230.5261 | 0 | 5230.5261 | 5230.5261 | 100 | 0 | 5230.5261 | 0 | -3.291e-07
28 | CCC | Norte II | 9259.5132 | 9259.5132 | 0 | 9259.5132 | 9258.8362 | 99.9927 | 0 | 9258.8362 | 0 | 0.67707
29 | CC | Norte | 9479.0091 | 9479.0091 | 0 | 9479.0091 | 9479.2846 | 100.0029 | 0 | 9479.2846 | 0 | -0.27556
31 | CE | La Venta III | 3151.4942 | 3151.4942 | 0 | 3151.4942 | 3151.2323 | 99.9917 | 0 | 3151.2323 | 0 | 0.26188
33 | CE | Oaxaca I | 3181.9102 | 3181.9102 | 0 | 3181.9102 | 3181.9102 | 100 | 0 | 3181.9102 | 0 | 0
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9906.4228 | 9906.4228 | 0 | 9906.4228 | 9906.4036 | 99.9998 | 0 | 9906.4036 | 0 | 0.01923
36 | CC | Baja California III | 5188.955 | 5188.955 | 0 | 5188.955 | 5188.4124 | 99.9895 | 0 | 5188.4124 | 0 | 0.54252
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20250.3288 | 20250.3288 | 0 | 20250.3288 | 20250.3288 | 100 | 20250.3288 | 0 | 0 | 0
40 | CE | Sureste I | 11078.6153 | 11078.6153 | 0 | 11078.6153 | 3101.1833 | 27.9925 | 0 | 3101.1833 | 0 | 7977.432
42 | CC | Noroeste | 12904.4319 | 12904.4319 | 0 | 12904.4319 | 6583.8018 | 51.0197 | 6583.8018 | 0 | 0 | 6320.6301
43 | CC | Noreste | 28991.8223 | 28991.8223 | 0 | 28991.8223 | 6799.6095 | 23.4535 | 6799.6095 | 0 | 0 | 22192.2128
45 | CC | Topolobampo III | 12417.4201 | 12417.4201 | 0 | 12417.4201 | 7378.667 | 59.4219 | 7378.667 | 0 | 0 | 5038.7531
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* _/ El tipo de cambio utilizado es de 19.6829 correspondiente al cierre de diciembre de 2018.
1_/ Se modificó el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2018 es menor al Monto Comprometido del periodo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VP Neto Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | CuartoTrimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 19.6829
Comisión Federal de Electricidad
Enero – diciembre 2018
(Millones de pesos a precios de 2018) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 2476409.316 | 2476409.316 | 2476409.316
Autorizados en 1997 |  |  | 78121.9986 | 78121.9986 | 78121.9986
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3532.8373 | 3532.8373 | 3532.8373 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15593.9769 | 15593.9769 | 15593.9769 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 739.6416 | 739.6416 | 739.6416 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 0
4 | CC | Monterrey II | 9588.9243 | 9588.9243 | 9588.9243 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1255.5415 | 1255.5415 | 1255.5415 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 2
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9366.2062 | 9366.2062 | 9366.2062 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8244.2094 | 8244.2094 | 8244.2094 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5260.8813 | 5260.8813 | 5260.8813 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5575.724 | 5575.724 | 5575.724 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 3
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3638.1634 | 3638.1634 | 3638.1634 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3923.113 | 3923.113 | 3923.113 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 15 | 2
13 | SE | 218 Noroeste | 3933.3748 | 3933.3748 | 3933.3748 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2513.7889 | 2513.7889 | 2513.7889 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2106.3554 | 2106.3554 | 2106.3554 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2849.2607 | 2849.2607 | 2849.2607 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 10318.5679 | 10318.5679 | 10318.5679
17 | LT | 301 Centro | 1430.1767 | 1430.1767 | 1430.1767 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 10 | 2
18 | LT | 302 Sureste | 1323.9695 | 1323.9695 | 1323.9695 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1146.7728 | 1146.7728 | 1146.7728 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1090.548 | 1090.548 | 1090.548 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 10 | 2
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1640.4126 | 1640.4126 | 1640.4126 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1293.2881 | 1293.2881 | 1293.2881 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 866.262 | 866.262 | 866.262 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1527.1384 | 1527.1384 | 1527.1384 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 71292.9342 | 71292.9342 | 71292.9342
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6515.6563 | 6515.6563 | 6515.6563 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 25645.2091 | 25645.2091 | 25645.2091 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8050.3204 | 8050.3204 | 8050.3204 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10879.1033 | 10879.1033 | 10879.1033 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1677.9871 | 1677.9871 | 1677.9871 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 4150.8569 | 4150.8569 | 4150.8569 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2721.6588 | 2721.6588 | 2721.6588 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1524.4782 | 1524.4782 | 1524.4782 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1943.997 | 1943.997 | 1943.997 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 645.9869 | 645.9869 | 645.9869 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-12 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1352.8345 | 1352.8345 | 1352.8345 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1997.8862 | 1997.8862 | 1997.8862 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-30 | 9 | 9
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4186.9597 | 4186.9597 | 4186.9597 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-15 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 45886.8277 | 45886.8277 | 45886.8277
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17684.3855 | 17684.3855 | 17684.3855 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 9
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2104.8609 | 2104.8609 | 2104.8609 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 796.6666 | 796.6666 | 796.6666 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-30 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 9825.1146 | 9825.1146 | 9825.1146 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 1
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5771.9817 | 5771.9817 | 5771.9817 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 6
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4128.2376 | 4128.2376 | 4128.2376 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 693.58 | 693.58 | 693.58 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2405.6827 | 2405.6827 | 2405.6827 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 8
46 | SE | 503 Oriental | 628.4248 | 628.4248 | 628.4248 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 1
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1847.8931 | 1847.8931 | 1847.8931 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 23204.7137 | 23204.7137 | 23204.7137
48 | CCI | Baja California Sur I | 1546.4993 | 1546.4993 | 1546.4993 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 3032.2414 | 3032.2414 | 3032.2414 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 11
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2140.4803 | 2140.4803 | 2140.4803 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2308.9722 | 2308.9722 | 2308.9722 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 11 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1113.2489 | 1113.2489 | 1113.2489 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 8
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 613.8348 | 613.8348 | 613.8348 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 7
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 681.0826 | 681.0826 | 681.0826 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 182.7109 | 182.7109 | 182.7109 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 459.9386 | 459.9386 | 459.9386 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3680.7339 | 3680.7339 | 3680.7339 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 6
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1021.8144 | 1021.8144 | 1021.8144 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6423.1562 | 6423.1562 | 6423.1562 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 112567.9537 | 112567.9537 | 112567.9537
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8696.8025 | 8696.8025 | 8696.8025 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 9
62 | CCC | Pacífico | 26806.0767 | 26806.0767 | 26806.0767 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 7333.7561 | 7333.7561 | 7333.7561 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-11 | 29 | 4
64 | LT | Líneas Centro | 207.2695 | 207.2695 | 207.2695 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-12-11 | 10 | 5
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 991.9977 | 991.9977 | 991.9977 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5950.8014 | 5950.8014 | 5950.8014 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 13 | 1
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2237.4336 | 2237.4336 | 2237.4336 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-24 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2585.9709 | 2585.9709 | 2585.9709 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-12-31 | 14 | 5
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1657.6504 | 1657.6504 | 1657.6504 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1688.6069 | 1688.6069 | 1688.6069 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 1
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1907.7422 | 1907.7422 | 1907.7422 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-02 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1898.9536 | 1898.9536 | 1898.9536 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-25 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3489.9728 | 3489.9728 | 3489.9728 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 378.1866 | 378.1866 | 378.1866 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 13 | 4
75 | RM | Carbón II | 2987.7888 | 2987.7888 | 2987.7888 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 877.3846 | 877.3846 | 877.3846 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-29 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3275.642 | 3275.642 | 3275.642 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 13 | 4
78 | RM | Emilio Portes Gil | 224.6428 | 224.6428 | 224.6428 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-12 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5501.3339 | 5501.3339 | 5501.3339 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2028.4088 | 2028.4088 | 2028.4088 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 203.8588 | 203.8588 | 203.8588 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 61.4579 | 61.4579 | 61.4579 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1501.398 | 1501.398 | 1501.398 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3103.4877 | 3103.4877 | 3103.4877 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 626.2738 | 626.2738 | 626.2738 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 807.3749 | 807.3749 | 807.3749 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 2
92 | RM | Salamanca | 1547.1999 | 1547.1999 | 1547.1999 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1618.9344 | 1618.9344 | 1618.9344 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 677.8963 | 677.8963 | 677.8963 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 282.6317 | 282.6317 | 282.6317 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 180.0651 | 180.0651 | 180.0651 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1807.8897 | 1807.8897 | 1807.8897 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2463.1337 | 2463.1337 | 2463.1337 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 2000.6915 | 2000.6915 | 2000.6915 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-11-08 | 13 | 1
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 833.9809 | 833.9809 | 833.9809 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 399.8514 | 399.8514 | 399.8514 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 9857.5778 | 9857.5778 | 9857.5778 | 2005-08-02 | 2016-12-09 | 2036-09-05 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 3867.8283 | 3867.8283 | 3867.8283 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 51742.259 | 51742.259 | 51742.259
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10700.1678 | 10700.1678 | 10700.1678 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 1011.4849 | 1011.4849 | 1011.4849 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 11 | 2
108 | LT | 807 Durango I | 626.2178 | 626.2178 | 626.2178 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 11
110 | RM | CCC Tula | 526.6105 | 526.6105 | 526.6105 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 9
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1474.2101 | 1474.2101 | 1474.2101 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2417.3933 | 2417.3933 | 2417.3933 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1657.557 | 1657.557 | 1657.557 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1936.5822 | 1936.5822 | 1936.5822 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5609.4722 | 5609.4722 | 5609.4722 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 11
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1757.2036 | 1757.2036 | 1757.2036 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 344.8415 | 344.8415 | 344.8415 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 126.8882 | 126.8882 | 126.8882 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2821.7155 | 2821.7155 | 2821.7155 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4716.2316 | 4716.2316 | 4716.2316 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3956.8226 | 3956.8226 | 3956.8226 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 3018.2657 | 3018.2657 | 3018.2657 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 9040.5944 | 9040.5944 | 9040.5944 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 12621.9841 | 12621.9841 | 12621.9841
132 | CE | La Venta II | 657.8825 | 657.8825 | 657.8825 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 10
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 102.8097 | 102.8097 | 102.8097 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 835.5161 | 835.5161 | 835.5161 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 3360.1449 | 3360.1449 | 3360.1449 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 8 | 6
140 | SE | 914 División Centro Sur | 685.3034 | 685.3034 | 685.3034 | 2010-04-20 | 2010-03-24 | 2024-09-13 | 14 | 5
141 | SE | 915 Occidental | 512.9187 | 512.9187 | 512.9187 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1655.4168 | 1655.4168 | 1655.4168 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 2377.9692 | 2377.9692 | 2377.9692 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2434.0227 | 2434.0227 | 2434.0227 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 68027.2847 | 68027.2847 | 68027.2847
146 | CH | La Yesca | 8919.5062 | 8919.5062 | 8919.5062 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-12-15 | 29 | 9
147 | CCC | Baja California | 2580.5139 | 2580.5139 | 2580.5139 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1887.9683 | 1887.9683 | 1887.9683 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 3056.2297 | 3056.2297 | 3056.2297 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2344.1016 | 2344.1016 | 2344.1016 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 4708.0792 | 4708.0792 | 4708.0792 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3674.7751 | 3674.7751 | 3674.7751 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 563.5205 | 563.5205 | 563.5205 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 7149.9641 | 7149.9641 | 7149.9641 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1055.856 | 1055.856 | 1055.856 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 58.9347 | 58.9347 | 58.9347 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 7
160 | RM | CCC Samalayuca II | 321.8487 | 321.8487 | 321.8487 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 11
161 | RM | CCC El Sauz | 536.1403 | 536.1403 | 536.1403 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 303.0171 | 303.0171 | 303.0171 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 557.4244 | 557.4244 | 557.4244 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1722.3259 | 1722.3259 | 1722.3259 | 2011-07-16 | 2011-07-15 | 2022-07-18 | 10 | 11
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1175.1293 | 1175.1293 | 1175.1293 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1575.7756 | 1575.7756 | 1575.7756 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 22933.0161 | 22933.0161 | 22933.0161 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2345.8188 | 2345.8188 | 2345.8188 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 557.3393 | 557.3393 | 557.3393 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 703777.137 | 703777.137 | 703777.137
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 564506.8745 | 564506.8745 | 564506.8745 | 2016-09-23 | 2018-08-30 | 2036-09-23 | 20 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 775.6707 | 775.6707 | 775.6707 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 132.1739 | 132.1739 | 132.1739 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 16556.018 | 16556.018 | 16556.018 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2574.5926 | 2574.5926 | 2574.5926 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 483.53 | 483.53 | 483.53 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2874.8869 | 2874.8869 | 2874.8869 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 20824.1348 | 20824.1348 | 20824.1348 | 2009-05-02 | 2018-03-31 | 2030-05-17 | 21 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 697.5823 | 697.5823 | 697.5823 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 7885.2616 | 7885.2616 | 7885.2616 | 2011-12-07 | 2016-12-16 | 2036-10-20 | 24 | 10
191 | SE | 1121 Baja California | 3065.8915 | 3065.8915 | 3065.8915 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 6908.2425 | 6908.2425 | 6908.2425 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 2418.142 | 2418.142 | 2418.142 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 23187.2685 | 23187.2685 | 23187.2685 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 11078.3449 | 11078.3449 | 11078.3449 | 2009-09-14 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 468.6191 | 468.6191 | 468.6191 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 4379.8607 | 4379.8607 | 4379.8607 | 2011-09-21 | 2013-09-17 | 2023-04-19 | 11 | 5
199 | SE | 1129 Compensación redes | 829.5791 | 829.5791 | 829.5791 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 4979.6806 | 4979.6806 | 4979.6806 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 9363.0061 | 9363.0061 | 9363.0061 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 10323.4043 | 10323.4043 | 10323.4043 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2146.5582 | 2146.5582 | 2146.5582 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 6148.6082 | 6148.6082 | 6148.6082 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1169.2062 | 1169.2062 | 1169.2062 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 166747.8263 | 166747.8263 | 166747.8263
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1626.3634 | 1626.3634 | 1626.3634 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 2555.9848 | 2555.9848 | 2555.9848 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1326.7943 | 1326.7943 | 1326.7943 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 16596.7864 | 16596.7864 | 16596.7864 | 2011-09-17 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 20 | 4
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 4756.8819 | 4756.8819 | 4756.8819 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 20197.0696 | 20197.0696 | 20197.0696 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 6732.2855 | 6732.2855 | 6732.2855 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 19943.357 | 19943.357 | 19943.357 | 2010-09-07 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 17 | 0
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 25457.3612 | 25457.3612 | 25457.3612 | 2011-01-05 | 2022-12-30 | 2032-12-31 | 21 | 5
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2754.3449 | 2754.3449 | 2754.3449 | 2010-07-02 | 2017-09-30 | 2028-07-30 | 18 | 0
216 | RM | CCC Poza Rica | 4185.7875 | 4185.7875 | 4185.7875 | 2012-09-05 | 2016-09-02 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 5408.7579 | 5408.7579 | 5408.7579 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 315.9858 | 315.9858 | 315.9858 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5036.1099 | 5036.1099 | 5036.1099 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 43374.4656 | 43374.4656 | 43374.4656 | 2012-01-17 | 2016-12-22 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 149.0541 | 149.0541 | 149.0541 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 17.8038 | 17.8038 | 17.8038 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 381.6081 | 381.6081 | 381.6081 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2141.2183 | 2141.2183 | 2141.2183 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 949.3432 | 949.3432 | 949.3432 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 2840.4631 | 2840.4631 | 2840.4631 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 78940.0842 | 78940.0842 | 78940.0842
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 3880.8533 | 3880.8533 | 3880.8533 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 269.2948 | 269.2948 | 269.2948 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4484.3486 | 4484.3486 | 4484.3486 | 2017-09-06 | 2017-08-06 | 2028-08-06 | 10 | 11
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2662.7844 | 2662.7844 | 2662.7844 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 972.3901 | 972.3901 | 972.3901 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1451.9143 | 1451.9143 | 1451.9143 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 18497.7562 | 18497.7562 | 18497.7562 | 2012-07-31 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 19 | 4
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 14542.9639 | 14542.9639 | 14542.9639 | 2011-06-24 | 2016-06-30 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 17971.2948 | 17971.2948 | 17971.2948 | 2010-08-06 | 2016-05-12 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 14206.4837 | 14206.4837 | 14206.4837 | 2011-09-19 | 2020-12-27 | 2031-12-31 | 19 | 11
Autorizados en 2009 |  |  | 38133.9692 | 38133.9692 | 38133.9692
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2275.6896 | 2275.6896 | 2275.6896 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1773.4144 | 1773.4144 | 1773.4144 | 2011-12-06 | 2012-10-16 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 5152.0047 | 5152.0047 | 5152.0047 | 2014-03-02 | 2015-11-24 | 2027-03-30 | 13 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1032.6784 | 1032.6784 | 1032.6784 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 9841.1141 | 9841.1141 | 9841.1141 | 2013-07-03 | 2016-11-01 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 257.2392 | 257.2392 | 257.2392 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 14306.5652 | 14306.5652 | 14306.5652 | 2013-02-01 | 2021-11-30 | 2031-12-22 | 18 | 9
257 | CCI | Santa Rosalía II | 974.2648 | 974.2648 | 974.2648 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2029-02-28 | 10 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2520.9987 | 2520.9987 | 2520.9987 | 2018-10-04 | 2018-12-31 | 2028-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 2010 |  |  | 60651.3635 | 60651.3635 | 60651.3635
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 36879.6648 | 36879.6648 | 36879.6648 | 2014-03-13 | 2023-12-30 | 2033-12-30 | 19 | 6
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 10692.9233 | 10692.9233 | 10692.9233 | 2013-08-03 | 2022-12-31 | 2033-06-30 | 19 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 13078.7754 | 13078.7754 | 13078.7754 | 2015-01-27 | 2018-05-21 | 2036-07-30 | 21 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 304491.1613 | 304491.1613 | 304491.1613
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1217.4527 | 1217.4527 | 1217.4527 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 15447.0817 | 15447.0817 | 15447.0817 | 2017-09-01 | 2018-08-30 | 2043-09-30 | 26 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5003.7813 | 5003.7813 | 5003.7813 | 2018-10-22 | 2018-09-22 | 2028-10-22 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2446.8082 | 2446.8082 | 2446.8082 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 321.7946 | 321.7946 | 321.7946 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2036-10-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 169.4762 | 169.4762 | 169.4762 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 67410.8532 | 67410.8532 | 67410.8532 | 2015-01-01 | 2022-12-31 | 2032-12-31 | 17 | 9
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 209581.9694 | 209581.9694 | 209581.9694 | 2013-11-27 | 2022-12-31 | 2032-12-31 | 18 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 2891.944 | 2891.944 | 2891.944 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 137095.4503 | 137095.4503 | 137095.4503
278 | RM | CT José López Portillo | 11726.7473 | 11726.7473 | 11726.7473 | 2017-09-05 | 2019-02-27 | 2029-02-27 | 11 | 5
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 65247.7893 | 65247.7893 | 65247.7893 | 2015-05-05 | 2022-12-31 | 2032-12-29 | 17 | 5
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2420.1777 | 2420.1777 | 2420.1777 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2028-02-28 | 10 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 13520.9574 | 13520.9574 | 13520.9574 | 2018-03-19 | 2021-12-31 | 2032-12-20 | 14 | 4
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 5848.0913 | 5848.0913 | 5848.0913 | 2018-09-28 | 2018-08-30 | 2028-09-28 | 10 | 0
284 | CG | Los Humeros III | 2833.9594 | 2833.9594 | 2833.9594 | 2017-06-30 | 2019-12-31 | 2028-07-24 | 11 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 752.9545 | 752.9545 | 752.9545 | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 15362.0235 | 15362.0235 | 15362.0235 | 2014-03-31 | 2021-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
289 | CH | Chicoasén II | 7141.375 | 7141.375 | 7141.375 | 2020-02-27 | 2020-06-19 | 2050-02-27 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 779.2964 | 779.2964 | 779.2964 | 2017-09-05 | 2017-12-29 | 2027-01-01 | 9 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 5111.5415 | 5111.5415 | 5111.5415 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3420.8582 | 3420.8582 | 3420.8582 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 2030.6743 | 2030.6743 | 2030.6743 | 2013-11-28 | 2015-06-24 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 899.0046 | 899.0046 | 899.0046 | 2014-09-01 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 176295.8446 | 176295.8446 | 176295.8446
296 | CC | Empalme I | 13580.6554 | 13580.6554 | 13580.6554 | 2017-11-07 | 2018-01-30 | 2027-12-01 | 10 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3285.7949 | 3285.7949 | 3285.7949 | 2017-09-23 | 2017-08-23 | 2027-09-23 | 10 | 0
298 | CC | Valle de México II | 28151.7681 | 28151.7681 | 28151.7681 | 2018-10-01 | 2018-09-30 | 2028-10-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4647.5192 | 4647.5192 | 4647.5192 | 2019-01-01 | 2019-11-04 | 2029-05-04 | 10 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 12865.897 | 12865.897 | 12865.897 | 2018-08-28 | 2018-07-31 | 2029-08-28 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 667.6457 | 667.6457 | 667.6457 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 19937.9862 | 19937.9862 | 19937.9862 | 2015-05-15 | 2016-11-28 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 5897.5609 | 5897.5609 | 5897.5609 | 2016-03-01 | 2017-08-15 | 2028-03-11 | 12 | 0
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5569.8218 | 5569.8218 | 5569.8218 | 2015-10-21 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 18082.4086 | 18082.4086 | 18082.4086 | 2017-12-28 | 2021-12-31 | 2031-12-29 | 14 | 10
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 51566.7801 | 51566.7801 | 51566.7801 | 2016-12-19 | 2021-12-31 | 2031-12-29 | 14 | 10
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 10727.9229 | 10727.9229 | 10727.9229 | 2017-11-30 | 2018-01-30 | 2027-12-31 | 10 | 1
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1314.0839 | 1314.0839 | 1314.0839 | 2017-06-15 | 2018-12-26 | 2028-12-26 | 11 | 6
Autorizados en 2014 |  |  | 99466.3426 | 99466.3426 | 99466.3426
313 | CC | Empalme II | 11258.7622 | 11258.7622 | 11258.7622 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2029-05-18 | 11 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4116.0899 | 4116.0899 | 4116.0899 | 2017-10-30 | 2017-09-30 | 2027-10-01 | 10 | 0
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 576.7177 | 576.7177 | 576.7177 | 2016-10-01 | 2017-06-28 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 4078.6082 | 4078.6082 | 4078.6082 | 2016-09-06 | 2017-05-26 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 3313.3406 | 3313.3406 | 3313.3406 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4782.134 | 4782.134 | 4782.134 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 18249.3274 | 18249.3274 | 18249.3274 | 2016-10-03 | 2017-01-06 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 18629.5071 | 18629.5071 | 18629.5071 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | 2032-01-25 | 15 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 34461.8555 | 34461.8555 | 34461.8555 | 2016-12-05 | 2019-02-11 | 2036-12-29 | 20 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 141009.2075 | 141009.2075 | 141009.2075
323 | CC | San Luis Potosí | 15215.8198 | 15215.8198 | 15215.8198 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 2032-05-28 | 10 | 0
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 5675.1054 | 5675.1054 | 5675.1054 | 2021-04-01 | 2020-11-02 | 2031-07-02 | 10 | 2
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 24240.9323 | 24240.9323 | 24240.9323 | 2018-12-03 | 2018-12-01 | 2029-06-04 | 10 | 0
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2722.5495 | 2722.5495 | 2722.5495 | 2020-12-03 | 2020-07-03 | 2031-06-04 | 10 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 831.0707 | 831.0707 | 831.0707 | 2018-06-16 | 2018-06-15 | 2029-07-15 | 11 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 87.8222 | 87.8222 | 87.8222 | 2018-04-05 | 2018-03-05 | 2028-04-30 | 10 | 0
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 864.2703 | 864.2703 | 864.2703 | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 2029-12-28 | 9 | 11
330 | CH | Las Cruces | 4780.5101 | 4780.5101 | 4780.5101 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2050-09-30 | 30 | 0
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 404.5097 | 404.5097 | 404.5097 | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 2030-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 8919.5287 | 8919.5287 | 8919.5287 | 2021-08-19 | 2022-03-04 | 2030-03-05 | 8 | 4
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 309.3969 | 309.3969 | 309.3969 | 2019-01-01 | 2019-08-01 | 2029-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 8689.9927 | 8689.9927 | 8689.9927 | 2018-06-25 | 2019-02-22 | 2029-01-30 | 10 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 10078.8078 | 10078.8078 | 10078.8078 | 2018-10-01 | 2019-04-01 | 2029-04-02 | 10 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 29487.2967 | 29487.2967 | 29487.2967 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 2031-01-27 | 13 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 28701.5948 | 28701.5948 | 28701.5948 | 2016-12-26 | 2021-12-31 | 2036-12-29 | 19 | 11
Autorizados en 2016 |  |  | 96016.4061 | 96016.4061 | 96016.4061
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 4326.5155 | 4326.5155 | 4326.5155 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2030-09-01 | 9 | 11
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1637.0355 | 1637.0355 | 1637.0355 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 2028-03-03 | 9 | 0
342 | CC | Guadalajara I | 21862.5317 | 21862.5317 | 21862.5317 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 3693.3541 | 3693.3541 | 3693.3541 | 2020-04-03 | 2019-10-04 | 2030-07-08 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 17421.194 | 17421.194 | 17421.194 | 2020-04-03 | 2022-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2119.1053 | 2119.1053 | 2119.1053 | 2020-04-03 | 2020-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
346 | CC | Mérida | 8905.5084 | 8905.5084 | 8905.5084 | 2021-06-11 | 2021-06-10 | 2031-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 15660.6774 | 15660.6774 | 15660.6774 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2030-10-01 | 10 | 0
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1698.5629 | 1698.5629 | 1698.5629 | 2019-03-04 | 2019-03-01 | 2029-03-05 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 15087.0052 | 15087.0052 | 15087.0052 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2032-12-26 | 13 | 9
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3604.916 | 3604.916 | 3604.916 | 2018-01-08 | 2017-12-25 | 2031-12-29 | 13 | 9
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.6829 el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2018.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2018, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VP Neto Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | CuartoTrimestre de 2018
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 19.6829
Comisión Federal de Electricidad
Enero – diciembre 2018
(Millones de pesos a precios de 2018) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 645611.7665 | 645611.7665 | 645611.7665
Autorizados en 1997 |  |  | 3935.5693 | 3935.5693 | 3935.5693
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 3935.5693 | 3935.5693 | 3935.5693 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 161438.2832 | 161438.2832 | 161438.2832
2 | CC | Altamira II | 18723.9496 | 18723.9496 | 18723.9496 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 22466.449 | 22466.449 | 22466.449 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 7494.4965 | 7494.4965 | 7494.4965 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8892.7693 | 8892.7693 | 8892.7693 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 13188.3801 | 13188.3801 | 13188.3801 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 20350.6357 | 20350.6357 | 20350.6357 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11793.4996 | 11793.4996 | 11793.4996 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15626.0791 | 15626.0791 | 15626.0791 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8988.3855 | 8988.3855 | 8988.3855 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 9076.3777 | 9076.3777 | 9076.3777 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22099.0681 | 22099.0681 | 22099.0681 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2738.1931 | 2738.1931 | 2738.1931 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 118425.7538 | 118425.7538 | 118425.7538
15 | CC | Altamira III y IV | 42250.2389 | 42250.2389 | 42250.2389 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9272.056 | 9272.056 | 9272.056 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 18692.0011 | 18692.0011 | 18692.0011 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 13337.4682 | 13337.4682 | 13337.4682 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 34873.9896 | 34873.9896 | 34873.9896 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 87608.4003 | 87608.4003 | 87608.4003
20 | CC | Altamira V | 34916.2501 | 34916.2501 | 34916.2501 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 52692.1502 | 52692.1502 | 52692.1502 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 41287.8653 | 41287.8653 | 41287.8653
24 | CC | Río Bravo IV | 16806.3604 | 16806.3604 | 16806.3604 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 24481.5049 | 24481.5049 | 24481.5049 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24818.6869 | 24818.6869 | 24818.6869
26 | CC | Valladolid III | 24818.6869 | 24818.6869 | 24818.6869 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 34543.8311 | 34543.8311 | 34543.8311
28 | CCC | Norte II | 8058.2022 | 8058.2022 | 8058.2022 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 26485.6289 | 26485.6289 | 26485.6289 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1488.1986 | 1488.1986 | 1488.1986
31 | CE | La Venta III | 1488.1986 | 1488.1986 | 1488.1986 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2197.9312 | 2197.9312 | 2197.9312
33 | CE | Oaxaca I | 2197.9312 | 2197.9312 | 2197.9312 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 10111.6012 | 10111.6012 | 10111.6012
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4507.4733 | 4507.4733 | 4507.4733 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 5604.1279 | 5604.1279 | 5604.1279 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 35553.9373 | 35553.9373 | 35553.9373
38 | CC | Norte III (Juárez) | 33634.3747 | 33634.3747 | 33634.3747 | 2018-07-18 | 2018-06-28 | 2045-07-31 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 1919.5626 | 1919.5626 | 1919.5626 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 28397.4649 | 28397.4649 | 28397.4649
42 | CC | Noroeste | 16576.3529 | 16576.3529 | 16576.3529 | 2019-01-31 | 2019-01-02 | 2046-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 11821.112 | 11821.112 | 11821.112 | 2018-07-30 | 2018-07-01 | 2045-07-31 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 91104.843 | 91104.843 | 91104.843
45 | CC | Topolobampo III | 10630.655 | 10630.655 | 10630.655 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 80474.188 | 80474.188 | 80474.188 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2047-01-01 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4699.4004 | 4699.4004 | 4699.4004
49 | CE | Sureste IV y V | 4699.4004 | 4699.4004 | 4699.4004 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 2038-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.6829 el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2018.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2018, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar