## Avance Fis-Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2019)
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2018 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2018 | Avance Físico
[7 empty] | 2019 |  |  |  |  | 2019
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 458996.8406 | 139780.8466 | 50110.389 | 1535.6117 | 141316.4583 | 30.7881
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 458996.8406 | 139780.8466 | 50110.389 | 1535.6117 | 141316.4583 | 30.7881
| 3 |  | Inversión Directa |  | 322873.8067 | 109263.4313 | 40507.8976 | 469.3386 | 109732.7699 | 33.9863
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 16467.2793 | 13068.7583 | 468.1486 | 0 | 13068.7583 | 79.362
| 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 11031.7985 | 9074.2343 | 38.6402 | 0 | 9074.2343 | 82.2553 | 99.873 | 0.1 | 0 | 99.873
| 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 5435.4808 | 3994.5241 | 429.5084 | 0 | 3994.5241 | 73.4898 | 85.8 | 14.2 | 0 | 85.8
| 8 |  | Aprobados en 2007 |  | 9062.9501 | 6944.4314 | 10.936 | 0 | 6944.4314 | 76.6244
| 9 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2569.3994 | 1207.5062 | 10.936 | 0 | 1207.5062 | 46.9957 | 67.8 | 0.42 | 0 | 67.8
| 10 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 662.4283 | 662.4283 | 0 | 0 | 662.4283 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
| 11 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL 1_/ 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1173.6065 | 1069.2662 | 0 | 0 | 1069.2662 | 91.1094 | 86.6265 | 0 | 0 | 86.6265
| 12 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 4657.5158 | 4005.2306 | 0 | 0 | 4005.2306 | 85.995 | 99.93 | 0 | 0 | 99.93
| 13 |  | Aprobados en 2008 |  | 2671.8028 | 1297.338 | 554.1611 | 0 | 1297.338 | 48.5567
| 14 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 867.685 | 467.4672 | 0 | 0 | 467.4672 | 53.8752 | 53.8933 | 0 | 0 | 53.8933
| 15 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1804.1178 | 829.8707 | 554.1611 | 0 | 829.8707 | 45.9987 | 96.5 | 31 | 0 | 96.5
| 16 |  | Aprobados en 2009 |  | 10297.9062 | 3891.0681 | 37.5628 | 0 | 3891.0681 | 37.785
| 17 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1108.7643 | 865.5405 | 37.5628 | 0 | 865.5405 | 78.0635 | 100 | 1 | 0 | 100
| 18 | 257 | CCI Santa Rosalía II 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 868.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 1_/ | Construcción | 8320.317 | 3025.5277 | 1.932e-05 | 0 | 3025.5277 | 36.3631 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
| 20 |  | Aprobados en 2010 |  | 9964.3926 | 7483.058 | 38.6402 | 0 | 7483.058 | 75.098
| 21 | 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 1_/ 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 202.7171 | 200.7704 | 0 | 0 | 200.7704 | 99.0397 | 30.7763 | 0 | 0.023688 | 30.8
| 22 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 9761.6754 | 7282.2876 | 38.6402 | 0 | 7282.2876 | 74.6008 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
| 23 |  | Aprobados en 2011 |  | 25661.177 | 16507.7273 | 1371.6125 | 17.3067 | 16525.034 | 64.397
| 24 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14221.5479 | 11541.8561 | 19.3201 | 0 | 11541.8561 | 81.1575 | 99.88 | 0.2 | 0 | 99.88
| 25 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3434.6501 | 1505.0358 | 1031.0899 | 13.2714 | 1518.3072 | 44.2056 | 84.17 | 1.5 | 2.01 | 86.18
| 26 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 398.6556 | 328.4317 | 64.0539 | 3.8468 | 332.2785 | 83.3498 | 81.83 | 16.1 | 1.25 | 83.08
| 27 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 1993.8343 | 601.7567 | 242.1794 | 0 | 601.7567 | 30.1809 | 30.1831 | 12.1 | 0 | 30.1831
| 28 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 5612.4891 | 2530.647 | 14.9691 | 0.18853 | 2530.8356 | 45.0929 | 62.3 | 0.3 | 0 | 62.3
| 29 |  | Aprobados en 2012 |  | 22163.1076 | 9974.6738 | 2279.7277 | 101.2447 | 10075.9185 | 45.4626
| 30 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4684.8924 | 4109.6944 | 61.6504 | 20.6305 | 4130.3249 | 88.1626 | 98.73 | 1.4 | 1.17 | 99.9
| 31 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1962.9222 | 370.4859 | 562.2461 | 0.45795 | 370.9439 | 18.8975 | 17.9947 | 29 | 0 | 17.9947
| 32 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1817.0273 | 1519.8616 | 929.9635 | 0 | 1519.8616 | 83.6455 | 99.9 | 1.1 | 0 | 99.9
| 33 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 1159.206 | 228.2307 | 552.0434 | 0 | 228.2307 | 19.6885 | 24.7114 | 48 | 0 | 24.7114
| 35 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Terminado Totalmente | 480.8137 | 326.5877 | 57.9603 | 74.6658 | 401.2535 | 83.453 | 89.9 | 1 | 10.1 | 100
| 34 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2509.9691 | 830.7643 | 0 | 0 | 830.7643 | 33.0986 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
| 36 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Cierre y otras) | 896.4526 | 442.8689 | 115.864 | 5.4905 | 448.3594 | 50.0148 | 48.4678 | 13 | 1.6893 | 50.157
| 37 | 289 | CH Chicoasén II 1_/ | Construcción | 8605.5721 | 2146.1802 | 0 | 0 | 2146.1802 | 24.9394 | 25.63 | 0 | 0 | 25.63
| 38 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 |  | Aprobados en 2013 |  | 48047.3488 | 28172.4402 | 9306.9314 | 259.0128 | 28431.453 | 59.1738
| 40 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 14263.5275 | 9201.5937 | 550.6228 | 1.9215 | 9203.5152 | 64.5248 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
| 41 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2779.5692 | 1829.3721 | 0 | 0 | 1829.3721 | 65.815 | 99.93 | 0 | 0 | 99.93
| 42 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13500.007 | 7750.2868 | 4139.3918 | 86.5174 | 7836.8042 | 58.0504 | 94.25 | 1 | 1.1 | 95.35
| 43 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | 1232.8019 | 317.6749 | 357.9687 | 123.9556 | 441.6305 | 35.8233 | 57.76 | 7 | 35.69 | 93.45
| 44 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4814.5689 | 1089.3949 | 2521.8786 | 0 | 1089.3949 | 22.627 | 44.02 | 56.2 | 0 | 44.02
| 45 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 1855.3092 | 900.8522 | 564.3911 | 29.2794 | 930.1316 | 50.1335 | 48.6391 | 30 | 1.5171 | 50.1562
| 46 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2260.9154 | 365.7827 | 456.8438 | 4.6073 | 370.3901 | 16.3823 | 15.5334 | 20 | 2.141 | 17.6744
| 47 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 6828.8024 | 6229.4764 | 587.5302 | 0.55725 | 6230.0337 | 91.2317 | 99.8164 | 8.6 | 0 | 99.8164
| 48 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias (Cierre y otras) | 511.8474 | 488.0064 | 128.3043 | 12.1743 | 500.1807 | 97.7207 | 98.49 | 8.45 | 0.01 | 98.5
| 49 |  | Aprobados en 2014 |  | 26027.4591 | 16730.9716 | 2241.8976 | 13.8818 | 16744.8534 | 64.3353
| 50 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 14012.2503 | 7648.8276 | 2241.1316 | 5.7646 | 7654.5922 | 54.6279 | 99.7 | 1 | 0.07 | 99.77
| 51 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1134.7468 | 529.7571 | 0.76598 | 8.1172 | 537.8743 | 47.4004 | 46.5778 | 0.63 | 0.85321 | 47.431
| 52 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 10880.4621 | 8552.3869 | 0 | 0 | 8552.3869 | 78.6032 | 97.3148 | 0 | 0 | 97.3148
| 53 |  | Aprobados en 2015 |  | 83461.0028 | 3636.2501 | 12832.5657 | 75.3979 | 3711.648 | 4.4472
| 54 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 16690.9435 | 0 | 4426.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| 55 | 324 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 479.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19436.6388 | 0 | 5803.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
| 57 | 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3083.2948 | 0 | 817.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
| 58 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1218.2869 | 836.5603 | 38.6402 | 3.8468 | 840.4071 | 68.9827 | 97.8 | 1 | 0.67 | 98.47
| 59 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 1258.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11326.2864 | 0 | 1234.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
|  | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 520.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | 332 | CE Sureste II y III 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 20838.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 63 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 98.803 | 0 | 7.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
| 64 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 2484.4103 | 1133.6656 | 103.871 | 27.8873 | 1161.5529 | 46.7537 | 95.3 | 0.6 | 4.29 | 99.59
| 65 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2808.1379 | 1290.0031 | 59.8601 | 0 | 1290.0031 | 45.938 | 97.6 | 1.5 | 1.36 | 98.96
| 66 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3218.5355 | 376.021 | 341.7527 | 43.6638 | 419.6849 | 13.0396 | 11.6747 | 11 | 1.3703 | 13.0449
| 68 |  | Aprobados en 2016 |  | 69049.3805 | 1556.7145 | 11365.7141 | 2.4946 | 1559.2091 | 2.2581
| 69 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4767.737 | 0 | 171.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
| 70 | 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 247.7996 | 0 | 5.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
| 71 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17308.5298 | 0 | 3982.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
| 72 | 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 942.9368 | 0 | 108.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
| 73 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 13091.2998 | 0 | 4742.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 74 | 345 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán 1_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 2577.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 12986.6235 | 0 | 1678.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 76 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 12774.4115 | 0 | 146.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
| 77 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Fallo y adjudicación | 213.603 | 0 | 65.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| 78 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1603.6069 | 115.3989 | 455.631 | 0 | 115.3989 | 7.1962 | 7.1961 | 28 | 0.23376 | 7.4299
| 79 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2535.2222 | 1441.3156 | 8.7102 | 2.4946 | 1443.8102 | 56.95 | 97.5815 | 0.34 | 0.16965 | 97.7511
| 81 |  | Inversión Condicionada |  | 136123.0339 | 30517.4153 | 9602.4914 | 1066.2731 | 31583.6884 | 23.2023
| 83 |  | Aprobados en 2011 |  | 30751.4815 | 12126.2735 | 853.9928 | 478.3824 | 12604.6558 | 40.9888
| 84 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 19877.0699 | 9100.7458 | 853.9928 | 478.3824 | 9579.1282 | 48.1919 | 83.81 | 7.9 | 4.42 | 88.23
| 85 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 10874.4116 | 3025.5277 | 0 | 0 | 3025.5277 | 27.8224 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
| 86 |  | Aprobados en 2012 |  | 41124.0123 | 12951.8822 | 73.2052 | 84.5196 | 13036.4018 | 31.7002
| 87 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 12666.5743 | 6311.6832 | 6.4625 | 49.957 | 6361.6403 | 50.2238 | 96.54 | 0.1 | 1.95 | 98.49
| 88 | 43 | CC Noreste | Terminado Totalmente | 28457.438 | 6640.199 | 66.7428 | 34.5625 | 6674.7615 | 23.4552 | 99.45 | 1 | 0.55 | 100
| 89 |  | Aprobados en 2013 |  | 43687.0346 | 5439.2596 | 5940.7461 | 503.3711 | 5942.6307 | 13.6027
| 90 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 12188.5392 | 5439.2596 | 1883.092 | 503.3711 | 5942.6307 | 48.7559 | 69.94 | 26 | 12.14 | 82.08
| 91 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Fallo y adjudicación | 31498.4955 | 0 | 4057.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0
| 92 |  | Aprobados en 2015 |  | 20560.5055 | 0 | 2734.5472 | 0 | 0 | 0
| 93 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 20560.5055 | 0 | 2734.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
94
| 86 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2019, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2019, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
| 87 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.3201 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2019
| 88 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.2154, 19.1902 y 19.2339 pesos por dólar para enero, febrero y marzo respectivamente, publicados por Banxico.
| 95 | 4_/ Estos proyectos han concluido su construcción y se encuentran en operación, por lo que en el Tomo VII del PEF aparecen como terminados totalmente, sin embargo restan por pagar finiquitos de obras complementarias que no impiden la operación sustantiva de los proyectos. Por lo anterior aún no podemos considerarlos como terminados totalmente en este formato, ya que su cierre financiero se modificará al cubrir totalmente esos adeudos.
| 89 | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
| 90 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad
95
96
97
98

## Flujo Neto Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA
EN OPERACIÓN 1_/ p_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
ENERO-MARZO
(Millones de pesos a precios de 2019)
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  |  | 37098.4662 | 14500.1421 | 0 | 2249.0649 | 20349.2592 | 19982.02 | 4266.3886 | 0 | 2172.5357 | 13543.0957 | -33.4467 | 2647.5717 | 11852.5705 | 14500.1421 | 2632.2477 | 1634.1409 | 4266.3886
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 623.1 | 524.8166 | 0 | 114.0328 | -15.7494 | 691.6828 | 153.4783 | 0 | 43.0249 | 495.1796 | <-500 | 147.9416 | 376.875 | 524.8166 | 142.8513 | 10.627 | 153.4783
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 1623.075 | 1109.6675 | 0 | 30.9388 | 482.4687 | 1651.145 | 1200.5683 | 0 | 30.1056 | 420.4711 | -12.8501 | 360.9425 | 748.725 | 1109.6675 | 350.34 | 850.2282 | 1200.5683
63 | CH | El Cajón | 628.5831 | 29.8113 | 0 | 0 | 598.7718 | 557.0767 | 0.7632 | 0 | 0 | 556.3135 | -7.0909 | 0 | 29.8113 | 29.8113 | 0 | 0.7632 | 0.7632
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 129.0016 | 51.2934 | 0 | 4.9142 | 72.794 | 136.5121 | 50.4803 | 0 | 5.0927 | 80.9391 | 11.1892 | 36.3294 | 14.964 | 51.2934 | 36.3294 | 14.1509 | 50.4803
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 265.1066 | 39.017 | 0 | 1.8147 | 224.2749 | 524.7374 | 38.5987 | 0 | 1.7953 | 484.3434 | 115.9597 | 39.017 | 0 | 39.017 | 38.5987 | 0 | 38.5987
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 16.9501 | 1.0126 | 0 | 0 | 15.9375 | 2.2041 | 0.88002 | 0 | 0 | 1.3241 | -91.6921 | 0 | 1.0126 | 1.0126 | 0 | 0.88002 | 0.88002
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 113.8871 | 21.2728 | 0 | 5.4286 | 87.1858 | 51.3178 | 20.3158 | 0 | 5.1755 | 25.8266 | -70.3775 | 0 | 21.2728 | 21.2728 | 0 | 20.3158 | 20.3158
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 53.6318 | 20.6669 | 0 | 1.8493 | 31.1156 | 249.4541 | 20.6669 | 0 | 1.8493 | 226.9378 | 500< | 20.6669 | 0 | 20.6669 | 20.6669 | 0 | 20.6669
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 45.1354 | 7.2641 | 0 | 0.81699 | 37.0543 | 18.4988 | 6.5277 | 0 | 0.85818 | 11.1129 | -70.0092 | 0 | 7.2641 | 7.2641 | 0 | 6.5277 | 6.5277
132 | CE | La Venta II | 75.6026 | 65.1039 | 0 | 5.8144 | 4.6842 | 32.7704 | 48.1958 | 0 | 6.0323 | -21.4576 | <-500 | 39.2735 | 25.8305 | 65.1039 | 39.2735 | 8.9223 | 48.1958
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 15.1052 | 1.6932 | 0 | 0 | 13.412 | 4.1521 | 1.6578 | 0 | 0 | 2.4943 | -81.4023 | 0 | 1.6932 | 1.6932 | 0 | 1.6578 | 1.6578
140 | SE | 914 División Centro Sur | 15.5248 | 8.1835 | 0 | 2.0576 | 5.2838 | 3.6464 | 7.9454 | 0 | 2.046 | -6.3449 | -220.0832 | 6.582 | 1.6014 | 8.1835 | 6.5368 | 1.4086 | 7.9454
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 59.3665 | 0 | 0 | 0 | 59.3665 | 20.4148 | 8.1509 | 0 | 0 | 12.2639 | -79.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1509 | 8.1509
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 724.8019 | 270.6054 | 0 | 426.3361 | 27.8604 | 442.7965 | 226.141 | 0 | 426.561 | -209.9055 | <-500 | 225.6135 | 44.9918 | 270.6054 | 225.6135 | 0.52742 | 226.141
147 | CCC | Baja California | 344.0433 | 124.0188 | 0 | 0 | 220.0245 | 643.2697 | 0.039232 | 0 | 0 | 643.2305 | 192.3449 | 0 | 124.0188 | 124.0188 | 0 | 0.039232 | 0.039232
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 29.8381 | 10.2758 | 0 | 0.058789 | 19.5036 | 28.4756 | 14.933 | 0 | 0.058789 | 13.4838 | -30.865 | 0.65698 | 9.6188 | 10.2758 | 0.65698 | 14.276 | 14.933
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 42.2819 | 13.6302 | 0 | 0 | 28.6517 | 40.3511 | 20.2297 | 0 | 0 | 20.1214 | -29.7724 | 0 | 13.6302 | 13.6302 | 0 | 20.2297 | 20.2297
151 | SE | 1006 Central----Sur | 18.8041 | 3.1564 | 0 | 0.75954 | 14.8882 | 9.6488 | 3.0929 | 0 | 0.75954 | 5.7964 | -61.0674 | 2.0649 | 1.0916 | 3.1564 | 2.0649 | 1.028 | 3.0929
152 | SE | 1005 Noroeste | 66.7214 | 13.0505 | 0 | 3.1374 | 50.5335 | 6.4428 | 12.7629 | 0 | 3.1159 | -9.436 | -118.6728 | 10.2611 | 2.7894 | 13.0505 | 10.1906 | 2.5724 | 12.7629
156 | RM | Infiernillo | 15.1971 | 3.9618 | 0 | 0.4121 | 10.8232 | 152.9514 | 3.9193 | 0 | 0.4223 | 148.6098 | 500< | 3.9618 | 0 | 3.9618 | 3.9193 | 0 | 3.9193
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 283.6476 | 63.7816 | 0 | 5.32 | 214.5459 | 547.9092 | 63.3068 | 0 | 5.3735 | 479.2289 | 123.3689 | 63.7816 | 0 | 63.7816 | 63.3068 | 0 | 63.3068
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 58.8934 | 8.1367 | 0 | 1.0869 | 49.6699 | 21.6375 | 7.873 | 0 | 1.147 | 12.6175 | -74.5973 | 0 | 8.1367 | 8.1367 | 0 | 7.873 | 7.873
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 75.8566 | 13.7129 | 0 | 0.45268 | 61.691 | 34.8165 | 13.4257 | 0 | 0.47524 | 20.9155 | -66.0963 | 0 | 13.7129 | 13.7129 | 0 | 13.4257 | 13.4257
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 748.725 | 239.2738 | 0 | 27.067 | 482.3842 | 136.2039 | 88.0314 | 0 | 26.8809 | 21.2916 | -95.5862 | 88.5238 | 150.75 | 239.2738 | 87.9151 | 0.11631 | 88.0314
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 99.3626 | 36.5905 | 0 | 6.1335 | 56.6385 | 102.6802 | 36.1206 | 0 | 6.4411 | 60.1186 | 6.1443 | 32.7538 | 3.8367 | 36.5905 | 32.7538 | 3.3668 | 36.1206
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 1251.225 | 502.5 | 0 | 163.381 | 585.344 | 288.9583 | 1.0509 | 0 | 159.7658 | 128.1415 | -78.1083 | 0 | 502.5 | 502.5 | 0 | 1.0509 | 1.0509
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 43.9321 | 2.0662 | 0 | 1.9896 | 39.8763 | 9.2297 | 1.6955 | 0 | 1.9896 | 5.5446 | -86.0954 | 0 | 2.0662 | 2.0662 | 0 | 1.6955 | 1.6955
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 5.1181 | 0.37953 | 0 | 0.024678 | 4.7139 | 0.47348 | 0.16314 | 0 | 0.025908 | 0.28444 | -93.966 | 0 | 0.37953 | 0.37953 | 0 | 0.16314 | 0.16314
181 | RM | CN Laguna Verde | 655.0785 | 274.4975 | 0 | 131.7173 | 248.8638 | 3800.3729 | 262.346 | 0 | 125.8592 | 3412.1677 | 500< | 274.4975 | 0 | 274.4975 | 262.346 | 0 | 262.346
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 53.8591 | 13.1647 | 0 | 0.31664 | 40.3778 | 32.9255 | 12.9057 | 0 | 0.33097 | 19.6888 | -51.2385 | 0.79921 | 12.3655 | 13.1647 | 0.79921 | 12.1065 | 12.9057
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 730.9815 | 47.3486 | 0 | 5.7367 | 677.8962 | 160.0433 | 58.3804 | 0 | 5.7775 | 95.8854 | -85.8554 | 37.3066 | 10.0421 | 47.3486 | 37.3066 | 21.0738 | 58.3804
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 21.1486 | 10.0627 | 0 | 1.419 | 9.667 | 27.6656 | 10.0007 | 0 | 1.4906 | 16.1743 | 67.3152 | 8.3132 | 1.7495 | 10.0627 | 8.3132 | 1.6875 | 10.0007
190 | SE | 1120 Noroeste | 58.9628 | 4.2135 | 0 | 4.1327 | 50.6166 | 11.9067 | 3.9984 | 0 | 4.0176 | 3.8907 | -92.3134 | 0 | 4.2135 | 4.2135 | 0 | 3.9984 | 3.9984
191 | SE | 1121 Baja California | 6.8144 | 2.5749 | 0 | 0.63963 | 3.5998 | 2.1098 | 2.5398 | 0 | 0.64122 | -1.0712 | -129.7584 | 1.7774 | 0.79748 | 2.5749 | 1.7652 | 0.77458 | 2.5398
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 51.3544 | 30.3465 | 0 | 3.9522 | 17.0558 | 80.3391 | 30.1192 | 0 | 4.0291 | 46.1908 | 170.8222 | 26.8265 | 3.5199 | 30.3465 | 26.8102 | 3.309 | 30.1192
193 | SE | 1123 Norte | 7.6036 | 1.7683 | 0 | 0.14816 | 5.6871 | 4.1988 | 1.572 | 0 | 0.15636 | 2.4705 | -56.5599 | 0 | 1.7683 | 1.7683 | 0 | 1.572 | 1.572
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 43.9235 | 1.9468 | 0 | 1.2455 | 40.7313 | 6.7488 | 1.7177 | 0 | 1.3133 | 3.7179 | -90.8722 | 0 | 1.9468 | 1.9468 | 0 | 1.7177 | 1.7177
195 | SE | 1125 Distribución | 111.4379 | 23.9319 | 0 | 1.0823 | 86.4237 | 60.0385 | 22.94 | 0 | 1.0823 | 36.0163 | -58.3259 | 18.2801 | 5.6518 | 23.9319 | 18.1057 | 4.8343 | 22.94
197 | SE | 1127 Sureste | 16.4315 | 0.70235 | 0 | 0.34948 | 15.3796 | 2.6094 | 0.67649 | 0 | 0.36712 | 1.5658 | -89.8189 | 0 | 0.70235 | 0.70235 | 0 | 0.67649 | 0.67649
198 | SE | 1128 Centro Sur | 31.6765 | 3.6625 | 0 | 0.34029 | 27.6736 | 9.5417 | 3.5062 | 0 | 0.35851 | 5.677 | -79.486 | 0 | 3.6625 | 3.6625 | 0 | 3.5062 | 3.5062
199 | SE | 1129 Compensación redes | 20.5304 | 5.6287 | 0 | 1.1507 | 13.7509 | 6.8098 | 5.5541 | 0 | 1.1549 | 0.10081 | -99.2669 | 3.0769 | 2.5518 | 5.6287 | 3.0557 | 2.4984 | 5.5541
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 94.3529 | 8.0071 | 0 | 3.008 | 83.3378 | 26.1413 | 7.4695 | 0 | 3.0487 | 15.6231 | -81.2533 | 1.6933 | 6.3138 | 8.0071 | 1.6933 | 5.7763 | 7.4695
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 122.3754 | 37.5984 | 0 | 7.0835 | 77.6934 | 110.21 | 36.6259 | 0 | 7.377 | 66.2071 | -14.7842 | 30.5488 | 7.0496 | 37.5984 | 30.2213 | 6.4046 | 36.6259
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 185.5328 | 28.723 | 0 | 8.7188 | 148.0909 | 91.6588 | 27.6492 | 0 | 8.9468 | 55.0627 | -62.8183 | 19.5781 | 9.145 | 28.723 | 19.5781 | 8.0711 | 27.6492
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 38.322 | 12.9302 | 0 | 2.5796 | 22.8122 | 9.8665 | 12.3179 | 0 | 2.5618 | -5.0132 | -121.9758 | 8.4365 | 4.4936 | 12.9302 | 8.3785 | 3.9393 | 12.3179
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 140.5111 | 66.2183 | 0 | 5.589 | 68.7039 | 177.9582 | 65.5782 | 0 | 5.6348 | 106.7452 | 55.37 | 52.8029 | 13.4154 | 66.2183 | 52.8029 | 12.7753 | 65.5782
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 715.3627 | 46.8952 | 0 | 2.7889 | 665.6787 | 725.6889 | 33.5069 | 0 | 2.8864 | 689.2956 | 3.5478 | 10.0747 | 36.8205 | 46.8952 | 10.0747 | 23.4322 | 33.5069
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 69.2669 | 12.5495 | 0 | 0 | 56.7174 | 30.7618 | 12.2821 | 0 | 0 | 18.4797 | -67.4178 | 0 | 12.5495 | 12.5495 | 0 | 12.2821 | 12.2821
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 65.6007 | 23.8758 | 0 | 2.065 | 39.66 | 59.4541 | 23.6284 | 0 | 2.0911 | 33.7346 | -14.9405 | 16.2359 | 7.6399 | 23.8758 | 16.1485 | 7.4799 | 23.6284
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 14.0744 | 8.2275 | 0 | 1.8047 | 4.0422 | 5.7018 | 8.1382 | 0 | 1.7923 | -4.2286 | -204.6099 | 5.9022 | 2.3252 | 8.2275 | 5.8616 | 2.2765 | 8.1382
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 1126.5837 | 634.7362 | 0 | 4.2411 | 487.6064 | 35.217 | 14.9099 | 0 | 4.2625 | 16.0446 | -96.7095 | 8.5003 | 626.2359 | 634.7362 | 8.4166 | 6.4933 | 14.9099
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 204.855 | 33.7649 | 0 | 4.3539 | 166.7362 | 89.9819 | 32.5356 | 0 | 4.5903 | 52.8559 | -68.2997 | 0 | 33.7649 | 33.7649 | 0 | 32.5356 | 32.5356
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 187.5418 | 15.2371 | 0 | 5.7155 | 166.5892 | 48.7298 | 14.7199 | 0 | 5.985 | 28.0248 | -83.1773 | 10.072 | 5.1651 | 15.2371 | 10.072 | 4.6479 | 14.7199
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 188.5779 | 14.5375 | 0 | 1.8599 | 172.1804 | 55.4078 | 20.4544 | 0 | 1.8959 | 33.0575 | -80.8007 | 13.5173 | 1.0202 | 14.5375 | 13.5173 | 6.9371 | 20.4544
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 77.7816 | 5.1917 | 0 | 8.7238 | 63.8661 | 33.1624 | 4.7225 | 0 | 8.5293 | 19.9106 | -68.8245 | 0.0023533 | 5.1894 | 5.1917 | 0.0023533 | 4.7202 | 4.7225
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 1611.9877 | 1081.044 | 0 | 5.4094 | 525.5342 | 67.4766 | 22.062 | 0 | 5.6378 | 39.7769 | -92.4312 | 18.2239 | 1062.8201 | 1081.044 | 18.2239 | 3.8381 | 22.062
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 68.9395 | 20.5878 | 0 | 5.8002 | 42.5515 | 65.2879 | 20.4117 | 0 | 5.6741 | 39.2021 | -7.8715 | 16.0675 | 4.5203 | 20.5878 | 16.0675 | 4.3442 | 20.4117
216 | RM | CCC Poza Rica | 262.2316 | 0 | 0 | 28.6696 | 233.562 | 99.3277 | 0 | 0 | 30.2522 | 69.0755 | -70.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 237.2784 | 0 | 0 | 6.6204 | 230.658 | 538.2498 | 0 | 0 | 6.8365 | 531.4133 | 130.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 78.0262 | 36.515 | 0 | 2.1277 | 39.3835 | 54.4892 | 19.687 | 0 | 2.1472 | 32.6549 | -17.0848 | 19.687 | 16.828 | 36.515 | 19.687 | 0 | 19.687
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 45.5434 | 0.19079 | 0 | 2.4974 | 42.8552 | 7.048 | 0.18679 | 0 | 2.6272 | 4.234 | -90.1203 | 0 | 0.19079 | 0.19079 | 0 | 0.18679 | 0.18679
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1125.6 | 278.6654 | 0 | 24.7377 | 822.1969 | 1563.6882 | 24.3351 | 0 | 26.0024 | 1513.3507 | 84.0618 | 2.2904 | 276.375 | 278.6654 | 2.2904 | 22.0447 | 24.3351
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 5.5819 | 0.23434 | 0 | 0.20621 | 5.1413 | 0.88353 | 0.20741 | 0 | 0.21762 | 0.45849 | -91.0822 | 0 | 0.23434 | 0.23434 | 0 | 0.20741 | 0.20741
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1.389 | 0.83479 | 0 | 0.048608 | 0.50561 | 2.1827 | 0.82287 | 0 | 0.048608 | 1.3112 | 159.3339 | 0.74307 | 0.091721 | 0.83479 | 0.74307 | 0.079801 | 0.82287
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 116.5886 | 51.1463 | 0 | 5.3942 | 60.0481 | 18.8814 | 18.6945 | 0 | 5.692 | -5.505 | -109.1677 | 0 | 51.1463 | 51.1463 | 0 | 18.6945 | 18.6945
227 | CG | Los Humeros II | 188.9731 | 76.5853 | 0 | 0 | 112.3878 | 96.3256 | 18.3444 | 0 | 0 | 77.9812 | -30.6142 | 0 | 76.5853 | 76.5853 | 0 | 18.3444 | 18.3444
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 23.3181 | 0.58565 | 0 | 0 | 22.7325 | 1.251 | 0.49947 | 0 | 0 | 0.75151 | -96.6941 | 0 | 0.58565 | 0.58565 | 0 | 0.49947 | 0.49947
229 | CT | TG Baja California II | 122.5964 | 39.5296 | 0 | 4.8768 | 78.19 | 156.6337 | 8.2164 | 0 | 5.143 | 143.2742 | 83.2386 | 0 | 39.5296 | 39.5296 | 0 | 8.2164 | 8.2164
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 17.3377 | 4.9959 | 0 | 0.19276 | 12.149 | 12.2658 | 4.6948 | 0 | 0.20248 | 7.3685 | -39.3491 | 0 | 4.9959 | 4.9959 | 0 | 4.6948 | 4.6948
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 12.7793 | 2.0504 | 0 | 0.25755 | 10.4713 | 5.1426 | 1.7827 | 0 | 0.27054 | 3.0893 | -70.4972 | 0 | 2.0504 | 2.0504 | 0 | 1.7827 | 1.7827
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 21.6674 | 3.2088 | 0 | 16.3377 | 2.1209 | 39.5159 | 0 | 0 | 15.7773 | 23.7386 | 500< | 0 | 3.2088 | 3.2088 | 0 | 0 | 0
235 | CCI | Baja California Sur IV | 156.2266 | 0 | 0 | 10.4915 | 145.7351 | 96.2029 | 2.8977 | 0 | 11.0579 | 82.2473 | -43.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8977 | 2.8977
236 | CCI | Baja California Sur III | 158.8289 | 45.1283 | 0 | 4.9719 | 108.7287 | 95.071 | 5.026 | 0 | 4.9719 | 85.0731 | -21.7565 | 0 | 45.1283 | 45.1283 | 0 | 5.026 | 5.026
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 18.4374 | 0.29039 | 0 | 0 | 18.147 | 0.59682 | 0.23829 | 0 | 0 | 0.35853 | -98.0243 | 0 | 0.29039 | 0.29039 | 0 | 0.23829 | 0.23829
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 1113.5111 | 582.5561 | 0 | 5.47 | 525.485 | 13.844 | 11.4895 | 0 | 5.36 | -3.0054 | -100.5719 | 6.5454 | 576.0107 | 582.5561 | 6.3574 | 5.1321 | 11.4895
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 144.0859 | 35.1539 | 0 | 13.6164 | 95.3155 | 123.4276 | 35.0837 | 0 | 14.2678 | 74.0761 | -22.2832 | 32.7297 | 2.4242 | 35.1539 | 32.7297 | 2.354 | 35.0837
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 96.6761 | 12.0207 | 0 | 5.1372 | 79.5183 | 41.6863 | 11.585 | 0 | 5.3961 | 24.7052 | -68.9315 | 6.7699 | 5.2508 | 12.0207 | 6.7699 | 4.8151 | 11.585
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1363.3094 | 894.4546 | 0 | 1.2559 | 467.5988 | 13.966 | 4.3768 | 0 | 1.2965 | 8.2927 | -98.2265 | 0 | 894.4546 | 894.4546 | 0 | 4.3768 | 4.3768
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 32.4728 | 4.4182 | 0 | 1.3955 | 26.6591 | 14.198 | 4.2396 | 0 | 1.4291 | 8.5292 | -68.0063 | 0 | 4.4182 | 4.4182 | 0 | 4.2396 | 4.2396
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 93.8429 | 10.1032 | 0 | 3.0316 | 80.7081 | 31.4999 | 9.5642 | 0 | 3.1225 | 18.8133 | -76.6898 | 0 | 10.1032 | 10.1032 | 0 | 9.5642 | 9.5642
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 194.1825 | 18.5247 | 0 | 6.6134 | 169.0444 | 64.6412 | 18.8828 | 0 | 6.9261 | 38.8323 | -77.0284 | 16.5667 | 1.9579 | 18.5247 | 16.5667 | 2.3161 | 18.8828
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 73.4516 | 9.6985 | 0 | 2.2948 | 61.4583 | 27.9421 | 9.234 | 0 | 2.4189 | 16.2892 | -73.4955 | 0 | 9.6985 | 9.6985 | 0 | 9.234 | 9.234
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 36.8022 | 10.0839 | 0 | 5.0508 | 21.6675 | 31.7095 | 9.9994 | 0 | 5.042 | 16.6681 | -23.0729 | 7.8222 | 2.2617 | 10.0839 | 7.8222 | 2.1771 | 9.9994
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 16.5778 | 4.2033 | 0 | 0.29115 | 12.0833 | 10.8212 | 4.1153 | 0 | 0.30727 | 6.3986 | -47.0458 | 0 | 4.2033 | 4.2033 | 0 | 4.1153 | 4.1153
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 50.3871 | 6.5659 | 0 | 3.8684 | 39.9528 | 17.2016 | 6.379 | 0 | 3.9333 | 6.8894 | -82.7563 | 2.0264 | 4.5395 | 6.5659 | 1.9681 | 4.4108 | 6.379
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 45.225 | 18.9524 | 0 | 8.8781 | 17.3945 | 40.3657 | 12.7462 | 0 | 8.7057 | 18.9138 | 8.7344 | 8.9024 | 10.05 | 18.9524 | 8.8122 | 3.934 | 12.7462
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7.7099 | 2.8938 | 0 | 4.9164 | -0.10029 | 18.8548 | 2.8187 | 0 | 4.7094 | 11.3268 | <-500 | 0 | 2.8938 | 2.8938 | 0 | 2.8187 | 2.8187
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 999.975 | 807.228 | 0 | 68.0202 | 124.7268 | 1198.9317 | 273.415 | 0 | 70.1806 | 855.3361 | 500< | 184.128 | 623.1 | 807.228 | 184.128 | 89.287 | 273.415
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 52.4765 | 3.6455 | 0 | 2.5341 | 46.297 | 14.7078 | 3.2427 | 0 | 2.6296 | 8.8355 | -80.9156 | 0 | 3.6455 | 3.6455 | 0 | 3.2427 | 3.2427
264 | CC | Centro | 999.975 | 502.5 | 0 | 120.5289 | 376.9461 | 0 | 0 | 0 | 116.188 | -116.188 | -130.8235 | 0 | 502.5 | 502.5 | 0 | 0 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 177.9717 | 6.4214 | 0 | 0 | 171.5503 | 0 | 1.8689 | 0 | 1.4017 | -3.2706 | -101.9065 | 0 | 6.4214 | 6.4214 | 1.8689 | 0 | 1.8689
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 39.132 | 20.9903 | 0 | 5.1372 | 13.0045 | 65.8623 | 20.9348 | 0 | 5.3617 | 39.5659 | 204.2467 | 19.2765 | 1.7138 | 20.9903 | 19.2765 | 1.6583 | 20.9348
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 37.252 | 17.0939 | 0 | 0 | 20.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 17.0939 | 17.0939 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 5.3282 | 2.804 | 0 | 0.62166 | 1.9025 | 8.4362 | 2.7195 | 0 | 0.64883 | 5.0679 | 166.3839 | 2.3327 | 0.47133 | 2.804 | 2.3327 | 0.38676 | 2.7195
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 216.075 | 17.3028 | 0 | 7.4009 | 191.3713 | 53.5172 | 13.8165 | 0 | 7.551 | 32.1497 | -83.2003 | 7.2528 | 10.05 | 17.3028 | 7.2528 | 6.5637 | 13.8165
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 206.025 | 45.7297 | 0 | 8.9181 | 151.3772 | 146.9147 | 49.3417 | 0 | 9.3161 | 88.2569 | -41.6973 | 30.6547 | 15.075 | 45.7297 | 30.6547 | 18.687 | 49.3417
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 532.2346 | 56.9024 | 0 | 15.1645 | 460.1677 | 151.7778 | 56.9024 | 0 | 15.8272 | 79.0482 | -82.8219 | 56.9024 | 0 | 56.9024 | 56.9024 | 0 | 56.9024
278 | RM | CT José López Portillo | 64.9582 | 35.845 | 0 | 53.651 | -24.5378 | 0 | 69.6302 | 0 | 77.8521 | -147.4824 | 500< | 35.845 | 0 | 35.845 | 69.6302 | 0 | 69.6302
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 95.475 | 14.8872 | 0 | 6.0951 | 74.4927 | 24.5238 | 11.0148 | 0 | 6.1558 | 7.3532 | -90.1289 | 4.8372 | 10.05 | 14.8872 | 4.7125 | 6.3023 | 11.0148
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 103.3772 | 3.9641 | 0 | 9.3878 | 90.0253 | 137.8722 | 27.8365 | 0 | 28.4123 | 81.6235 | -9.3327 | 0 | 3.9641 | 3.9641 | 26.6351 | 1.2013 | 27.8365
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 479.7539 | 267.3056 | 0 | 0 | 212.4483 | 0 | 8.2583 | 0 | 6.1937 | -14.452 | -106.8026 | 0 | 267.3056 | 267.3056 | 8.2583 | 0 | 8.2583
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 201.5762 | 1.3091 | 0 | 0 | 200.267 | 0 | 0.25662 | 0 | 0 | -0.25662 | -100.1281 | 0 | 1.3091 | 1.3091 | 0 | 0.25662 | 0.25662
284 | CG | Los Humeros III | 190.1572 | 56.1239 | 0 | 0 | 134.0333 | 46.5058 | 0 | 0 | 0 | 46.5058 | -65.3028 | 0 | 56.1239 | 56.1239 | 0 | 0 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 700.4118 | 35.6531 | 0 | 22.5828 | 642.1759 | 167.6661 | 2.8977 | 0 | 23.8293 | 140.9391 | -78.0529 | 0 | 35.6531 | 35.6531 | 0 | 2.8977 | 2.8977
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 750.0793 | 403.0778 | 0 | 5.6166 | 341.385 | 11.8035 | 6.059 | 0 | 5.6156 | 0.12887 | -99.9623 | 4.0959 | 398.9819 | 403.0778 | 3.9782 | 2.0808 | 6.059
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 70.4154 | 6.2056 | 0 | 15.4739 | 48.7358 | 15.6826 | 6.0371 | 0 | 14.7256 | -5.0801 | -110.4237 | 0 | 6.2056 | 6.2056 | 0 | 6.0371 | 6.0371
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 136.7838 | 71.2786 | 0 | 14.9426 | 50.5627 | 76.2888 | 70.9335 | 0 | 15.5956 | -10.2403 | -120.2528 | 56.0697 | 15.2088 | 71.2786 | 56.0697 | 14.8637 | 70.9335
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 90.762 | 39.4476 | 0 | 8.8293 | 42.4851 | 41.8529 | 38.9612 | 0 | 9.2197 | -6.3281 | -114.8948 | 31.4706 | 7.977 | 39.4476 | 31.4706 | 7.4906 | 38.9612
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 32.1999 | 14.3832 | 0 | 3.8067 | 14.01 | 13.2498 | 14.1076 | 0 | 3.9771 | -4.8349 | -134.5105 | 12.7946 | 1.5886 | 14.3832 | 12.7946 | 1.3131 | 14.1076
296 | CC | Empalme I | 1606.9596 | 1055.3583 | 0 | 0 | 551.6013 | 4.2391 | 0 | 0 | 0 | 4.2391 | -99.2315 | 0 | 1055.3583 | 1055.3583 | 0 | 0 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 139.5574 | 7.369 | 0 | 41.0608 | 91.1276 | 98.9093 | 0 | 0 | 39.4909 | 59.4184 | -34.7965 | 0 | 7.369 | 7.369 | 0 | 0 | 0
298 | CC | Valle de México II | 949.725 | 502.5 | 0 | 0 | 447.225 | 974.8511 | 1.3137 | 0 | 0 | 973.5374 | 117.684 | 0 | 502.5 | 502.5 | 0 | 1.3137 | 1.3137
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 126.3012 | 0 | 0 | 0 | 126.3012 | 0 | 2.8811 | 0 | 0 | -2.8811 | -102.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8811 | 2.8811
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 456.7542 | 8.9889 | 0 | 0 | 447.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 8.9889 | 8.9889 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 18.7529 | 9.5505 | 0 | 1.7291 | 7.4733 | 12.0289 | 9.4863 | 0 | 1.8047 | 0.73791 | -90.126 | 6.4883 | 3.0622 | 9.5505 | 6.4883 | 2.998 | 9.4863
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 126.955 | 13.4849 | 0 | 18.1944 | 95.2757 | 33.0081 | 12.9387 | 0 | 17.4841 | 2.5852 | -97.2866 | 1.7774 | 11.7075 | 13.4849 | 1.7774 | 11.1613 | 12.9387
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 64.7309 | 6.6901 | 0 | 20.404 | 37.6368 | 65.0951 | 6.1825 | 0 | 19.8076 | 39.1049 | 3.9007 | 0 | 6.6901 | 6.6901 | 0 | 6.1825 | 6.1825
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 111.071 | 10.282 | 0 | 1.7809 | 99.008 | 28.4188 | 9.9446 | 0 | 1.8778 | 16.5963 | -83.2374 | 0.47583 | 9.8062 | 10.282 | 0.47583 | 9.4688 | 9.9446
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 525.5806 | 266.5295 | 0 | 7.665 | 251.386 | 0 | 20.7622 | 0 | 18.3652 | -39.1275 | -115.5647 | 6.2279 | 260.3016 | 266.5295 | 20.7622 | 0 | 20.7622
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 35.175 | 5.025 | 0 | 3.1722 | 26.9778 | 7.6087 | 0 | 0 | 3.0379 | 4.5708 | -83.0572 | 0 | 5.025 | 5.025 | 0 | 0 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 277.6616 | 0 | 0 | 0 | 277.6616 | 0 | 7.0312 | 0 | 5.2734 | -12.3046 | -104.4315 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 0 | 7.0312
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 41.4296 | 4.4336 | 0 | 3.3252 | 33.6708 | 0 | 8.6125 | 0 | 6.4594 | -15.0718 | -144.7623 | 4.4336 | 0 | 4.4336 | 8.6125 | 0 | 8.6125
313 | CC | Empalme II | 1125.6 | 689.4621 | 0 | 0 | 436.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 186.9621 | 502.5 | 689.4621 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 165.3389 | 7.369 | 0 | 46.3153 | 111.6545 | 111.3792 | 0.37688 | 0 | 44.7524 | 66.25 | -40.6652 | 0 | 7.369 | 7.369 | 0.37688 | 0 | 0.37688
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 21.8591 | 4.1352 | 0 | 4.9359 | 12.7879 | 10.4361 | 4.0203 | 0 | 4.7047 | 1.7111 | -86.6192 | 0 | 4.1352 | 4.1352 | 0 | 4.0203 | 4.0203
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 122.0836 | 17.7775 | 0 | 21.248 | 83.0582 | 57.7031 | 17.2476 | 0 | 20.766 | 19.6895 | -76.2943 | 0 | 17.7775 | 17.7775 | 0 | 17.2476 | 17.2476
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 41.4637 | 6.3497 | 0 | 141.208 | -106.094 | 18.1774 | 6.2167 | 0 | 1.0409 | 10.9198 | -110.2926 | 0 | 6.3497 | 6.3497 | 0 | 6.2167 | 6.2167
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 48.0948 | 4.4812 | 0 | 0 | 43.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 4.4812 | 4.4812 | 0 | 0 | 0
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 73.2458 | 6.5071 | 0 | 19.3551 | 47.3836 | 18.4767 | 5.6193 | 0 | 18.5647 | -5.7074 | -112.045 | 0 | 6.5071 | 6.5071 | 0 | 5.6193 | 5.6193
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 703.4421 | 422.4436 | 0 | 7.119 | 273.8795 | 26.3538 | 10.6542 | 0 | 8.8823 | 6.8172 | -97.5109 | 3.0257 | 419.4179 | 422.4436 | 5.5153 | 5.1389 | 10.6542
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1004.754 | 98.2426 | 0 | 154.7445 | 751.7669 | 128.5668 | 84.3424 | 0 | 148.4124 | -104.188 | -113.8591 | 68.6932 | 29.5494 | 98.2426 | 66.7195 | 17.6229 | 84.3424
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 80.2386 | 0 | 0 | 0 | 80.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 45.0658 | 13.1335 | 0 | 2.2658 | 29.6665 | 128.5668 | 2.9163 | 0 | 2.2018 | 123.4487 | 316.1214 | 3.0026 | 10.1309 | 13.1335 | 2.9163 | -1e-06 | 2.9163
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 171.625 | 5.3959 | 0 | 9.6006 | 156.6285 | 46.5914 | 17.2866 | 0 | 12.6448 | 16.66 | -89.3633 | 2.3506 | 3.0453 | 5.3959 | 6.476 | 10.8106 | 17.2866
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 271.5167 | 3.5045 | 0 | 0 | 268.0122 | 0 | 22.0813 | 0 | 16.4634 | -38.5446 | -114.3817 | 0 | 3.5045 | 3.5045 | 22.0813 | 0 | 22.0813
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 1115.5131 | 631.2003 | 0 | 0 | 484.3128 | 0 | 8.9937 | 0 | 6.7439 | -15.7376 | -103.2495 | 0 | 631.2003 | 631.2003 | 8.9937 | 0 | 8.9937
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 762.5886 | 160.3108 | 0 | 163.5573 | 438.7205 | 245.3712 | 206.9909 | 0 | 193.557 | -155.1767 | -135.3703 | 129.9891 | 30.3216 | 160.3108 | 171.9063 | 35.0846 | 206.9909
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 31.0055 | 0 | 0 | 0 | 31.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 457.9996 | 275.1529 | 0 | 0 | 182.8467 | 305.2601 | 3.8869 | 0 | 2.9152 | 298.458 | 63.2285 | 0 | 275.1529 | 275.1529 | 3.8869 | 0 | 3.8869
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 139.3574 | 29.8592 | 0 | 17.6239 | 91.8743 | 0 | 47.9383 | 0 | 35.9536 | -83.8919 | -191.3116 | 23.4985 | 6.3607 | 29.8592 | 47.9383 | 0 | 47.9383
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
NA: No aplica
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2019)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 37279.2353 | 7454.6159 | 13089.6425 | 16734.9769 | 22490.2566 | 6914.2515 | 14008.239 | 1567.7661 | -90.6318
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 179.6698 | 95.6014 | 22.8873 | 61.1811 | 172.5856 | 133.2963 | 37.5805 | 1.7088 | -97.207
| 2 | CC Altamira II | 1422.763 | 128.1809 | 366.3625 | 928.2197 | 1133.7536 | 130.9785 | 597.381 | 405.3942 | -56.3256
| 3 | CC Bajío | 1642.0775 | 150.4555 | 1167.3074 | 324.3146 | 1180.1127 | 143.389 | 779.9264 | 256.7972 | -20.8185
| 4 | CC Campeche | 361.6563 | 105.1649 | 119.2896 | 137.2018 | 180.6705 | 94.6845 | 214.8837 | -128.8976 | -193.9475
| 5 | CC Hermosillo | 676.3137 | 167.6073 | 197.3332 | 311.3733 | 252.8787 | 128.5568 | 138.4553 | -14.1334 | -104.5391
| 6 | CT Mérida III | 946.705 | 68.4882 | 553.8881 | 324.3286 | 21.7777 | 65.8651 | 227.0169 | -271.1042 | -183.5894
| 7 | CC Monterrey III | 1307.872 | 444.2202 | 383.2596 | 480.3921 | 790.146 | 438.482 | 421.9408 | -70.2768 | -114.629
| 8 | CC Naco-Nogales | 690.5665 | 223.3824 | 196.4653 | 270.7187 | 180.7146 | 197.9914 | 143.8522 | -161.1289 | -159.519
| 9 | CC Río Bravo II | 1295.379 | 556.913 | 400.9479 | 337.518 | 763.7053 | 437.1201 | 442.9218 | -116.3366 | -134.4683
| 10 | CC Mexicali | 933.3364 | 41.4052 | 353.3351 | 538.5962 | 109.6498 | 37.6204 | 119.6566 | -47.6272 | -108.8428
| 11 | CC Saltillo | 635.8676 | 451.2155 | 250.9449 | -66.2928 | 322.2484 | 386.3351 | 207.9369 | -272.0236 | 310.3368
| 12 | CC Tuxpan II | 1329.7746 | 233.1692 | 791.0674 | 305.5381 | 1248.5583 | 229.5836 | 653.2858 | 365.6889 | 19.6869
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 45.903 | 38.3114 | 9.9028 | -2.3111 | 809.8922 | 0 | 0 | 809.8922 | <-500
| 15 | CC Altamira III y IV | 3297.7793 | 253.5443 | 1094.0422 | 1950.1928 | 2450.0337 | 262.5532 | 1172.9045 | 1014.5759 | -47.9756
| 16 | CC Chihuahua III | 781.3845 | 250.9777 | 211.8302 | 318.5766 | 298.8521 | 252.0303 | 177.7547 | -130.9329 | -141.0994
| 17 | CC La Laguna II | 1584.8286 | 475.6956 | 339.4703 | 769.6627 | 766.7827 | 444.2031 | 603.7112 | -281.1315 | -136.5266
| 18 | CC Río Bravo III | 945.6926 | 115.9558 | 326.9008 | 502.836 | 280.1019 | 102.9042 | 234.2227 | -57.025 | -111.3407
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 3200.9068 | 671.7256 | 695.8918 | 1833.2894 | 2427.1607 | 680.0797 | 1169.0043 | 578.0767 | -68.4678
| 20 | CC Altamira V | 3117.2759 | 596.9249 | 2034.8509 | 485.5001 | 1282.8046 | 578.0746 | 1548.9633 | -844.2333 | -273.8894
| 21 | CC Tamazunchale | 3518.6495 | 682.2268 | 1595.8512 | 1240.5715 | 2643.6261 | 757.069 | 1046.3141 | 840.243 | -32.2697
| 24 | CC Río Bravo IV | 1008.9643 | 126.7836 | 110.4024 | 771.7783 | 804.6753 | 119.3669 | 404.3051 | 281.0033 | -63.5902
| 25 | CC Tuxpan V | 1649.2719 | 226.9884 | 77.7522 | 1344.5312 | 1212.562 | 240.151 | 541.0449 | 431.3661 | -67.917
| 26 | CC Valladolid III | 1065.8096 | 266.9196 | 313.2518 | 485.6383 | 673.6441 | 269.654 | 532.2195 | -128.2294 | -126.4043
| 28 | CCC Norte II | 1242.491 | 329.206 | 271.5202 | 641.7647 | 570.7105 | 301.0527 | 206.4652 | 63.1926 | -90.1533
| 29 | CCC Norte | 1600.9537 | 485.9263 | 226.253 | 888.7743 | 675.3868 | 406.9242 | 463.6417 | -195.179 | -121.9605
| 31 | CE La Venta III | 165.9393 | 0 | 112.9515 | 52.9878 | 130.2194 | 0 | 221.6874 | -91.468 | -272.6211
| 33 | CE Oaxaca I | 119.203 | 0 | 70.5756 | 48.6274 | 114.2818 | 0 | 152.6854 | -38.4036 | -178.9752
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 441.8925 | 0 | 255.5409 | 186.3516 | 460.6113 | 0 | 486.1988 | -25.5875 | -113.7307
| 36 | CC Baja California III | 404.1169 | 17.3563 | 223.4049 | 163.3558 | 532.1102 | 15.0468 | 200.6646 | 316.3988 | 93.6869
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 518.1767 | 0 | 4.2088 | 513.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 40 | CE Sureste I | 126.1501 | 0 | 58.3428 | 67.8073 | 0 | 0 | 107.1757 | -107.1757 | -258.0593
| 42 | CC Noroeste | 163.0907 | 129.8117 | 0 | 33.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 43 | CC Noreste | 858.7741 | 120.4582 | 253.6098 | 484.7061 | 0 | 61.239 | 754.4381 | -815.6771 | -268.2828
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Primer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Marzo
(Millones de pesos a precios de 2019) * | [10 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  | Pasivo |  | 19.3201 | TC. Marzo 2019
|  |  | Hasta 2018 | En 2019 | Suma | Real | Legal | Suma | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 410068.7362 | 264896.9476 | 3126.9713 | 268023.919 | 15341.8419 | 15688.1168 | 31029.9587 | 111014.8585 | 142044.8172
| Cierres totales | 344017.686 | 251402.9591 | 2395.5713 | 253798.5304 | 11311.8319 | 11103.3733 | 22415.2052 | 67803.9504 | 90219.1556
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 1996.4619 | 1996.4619 | 0 | 1996.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5358.7382 | 5358.7382 | 0 | 5358.7382 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 530.6626 | 530.6626 | 0 | 530.6626 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5568.8893 | 5568.8893 | 0 | 5568.8893 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1182.5379 | 1182.5379 | 0 | 1182.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5947.7577 | 5947.7577 | 0 | 5947.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 13547.6377 | 13405.4364 | 142.2014 | 13547.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1932.3756 | 1932.3756 | 0 | 1932.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2535.1836 | 2535.1836 | 0 | 2535.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2055.843 | 2055.843 | 0 | 2055.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3384.4578 | 3384.4578 | 0 | 3384.4578 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 978.6965 | 978.6965 | 0 | 978.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 652.248 | 652.248 | 0 | 652.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1214.2402 | 1214.2402 | 0 | 1214.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1400.9182 | 1400.9182 | 0 | 1400.9182 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 860.593 | 860.593 | 0 | 860.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 795.1507 | 795.1507 | 0 | 795.1507 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 534.771 | 534.771 | 0 | 534.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 545.2212 | 545.2212 | 0 | 545.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 704.7709 | 704.7709 | 0 | 704.7709 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 869.192 | 869.192 | 0 | 869.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 470.2371 | 470.2371 | 0 | 470.2371 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 852.6071 | 852.6071 | 0 | 852.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2539.0718 | 2539.0718 | 0 | 2539.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2218.2526 | 2218.2526 | 0 | 2218.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2355.8285 | 2355.8285 | 0 | 2355.8285 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6448.3152 | 6448.3152 | 0 | 6448.3152 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 862.183 | 862.183 | 0 | 862.183 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2544.2791 | 2544.2791 | 0 | 2544.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5323.2936 | 5323.2936 | 0 | 5323.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1242.2813 | 1242.2813 | 0 | 1242.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1499.1115 | 1499.1115 | 0 | 1499.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1400.609 | 1400.609 | 0 | 1400.609 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 782.415 | 782.415 | 0 | 782.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 165.9272 | 165.9272 | 0 | 165.9272 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3345.7536 | 3345.7536 | 0 | 3345.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2198.984 | 2198.984 | 0 | 2198.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1268.7998 | 1268.7998 | 0 | 1268.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 285.9879 | 285.9879 | 0 | 285.9879 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4777.9463 | 4777.9463 | 0 | 4777.9463 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2074.9315 | 2074.9315 | 0 | 2074.9315 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 845.2497 | 845.2497 | 0 | 845.2497 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 424.9842 | 424.9842 | 0 | 424.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1106.9173 | 1106.9173 | 0 | 1106.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 413.4815 | 413.4815 | 0 | 413.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 865.5235 | 865.5235 | 0 | 865.5235 | 0 | 0 | 0 | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1081.9616 | 1081.9616 | 0 | 1081.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2450.8702 | 2450.8702 | 0 | 2450.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2945.7794 | 2945.7794 | 0 | 2945.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 553.025 | 553.025 | 0 | 553.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 531.6143 | 531.6143 | 0 | 531.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 322.0536 | 322.0536 | 0 | 322.0536 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 502.1027 | 502.1027 | 0 | 502.1027 | 0 | 0 | 0 | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 409.177 | 409.177 | 0 | 409.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 265.8177 | 265.8177 | 0 | 265.8177 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1506.5883 | 1506.5883 | 0 | 1506.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 585.2565 | 585.2565 | 0 | 585.2565 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2190.1346 | 2190.1346 | 0 | 2190.1346 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1487.4097 | 1487.4097 | 0 | 1487.4097 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12249.4459 | 11010.3648 | 397.2383 | 11407.6031 | 448.9162 | 315.4098 | 764.326 | 77.5168 | 841.8428
63 | CH El Cajón | 16103.0002 | 6380.7742 | 0 | 6380.7742 | 540.1237 | 540.1237 | 1080.2473 | 8641.9786 | 9722.226
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 129.3176 | 129.3176 | 0 | 129.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1319.8627 | 1319.8627 | 0 | 1319.8627 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1448.4779 | 1448.4779 | 0 | 1448.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 395.1441 | 395.1441 | 0 | 395.1441 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1793.5798 | 1373.9915 | 53.8213 | 1427.8128 | 118.0024 | 101.1511 | 219.1536 | 146.6134 | 365.767
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 641.631 | 641.631 | 0 | 641.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 717.0082 | 717.0082 | 0 | 717.0082 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 262.2762 | 262.2762 | 0 | 262.2762 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 597.1504 | 597.1504 | 0 | 597.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM Altamira | 818.0545 | 736.2491 | 40.9027 | 777.1518 | 40.9027 | 0 | 40.9027 | -2.8422e-14 | 40.9027
74 | RM Botello 1_/ | 122.6447 | 122.6447 | 0 | 122.6447 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 223.2452 | 223.2452 | 0 | 223.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 362.561 | 362.561 | 0 | 362.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 278.2795 | 278.2795 | 0 | 278.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.7652 | 4.7652 | 0 | 4.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2461.1411 | 2461.1411 | 0 | 2461.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 569.7497 | 569.7497 | 0 | 569.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.592 | 11.592 | 0 | 11.592 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 17.6836 | 17.6836 | 0 | 17.6836 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 260.9952 | 260.9952 | 0 | 260.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 950.5495 | 950.5495 | 0 | 950.5495 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 259.6621 | 259.6621 | 0 | 259.6621 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 222.4814 | 222.4814 | 0 | 222.4814 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 625.0147 | 625.0147 | 0 | 625.0147 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 335.5684 | 335.5684 | 0 | 335.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 111.8634 | 111.8634 | 0 | 111.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 148.8399 | 148.8399 | 0 | 148.8399 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 67.222 | 67.222 | 0 | 67.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 865.83 | 865.83 | 0 | 865.83 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1538.2489 | 1538.2489 | 0 | 1538.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 538.7152 | 531.6108 | 0 | 531.6108 | 7.1044 | 0 | 7.1044 | -1.3856e-13 | 7.1044
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 372.6745 | 372.6745 | 0 | 372.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 129.2737 | 129.2737 | 0 | 129.2737 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3599.0198 | 3385.2321 | 0 | 3385.2321 | 10.7994 | 10.7994 | 21.5988 | 192.189 | 213.7878
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1960.2095 | 1960.2095 | 0 | 1960.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1439.2752 | 1439.2752 | 0 | 1439.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1168.6869 | 1168.6869 | 0 | 1168.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 661.9367 | 661.9367 | 0 | 661.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 101.4522 | 101.4522 | 0 | 101.4522 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 608.0728 | 547.2656 | 30.4036 | 577.6692 | 30.4036 | 0 | 30.4036 | -1.4921e-13 | 30.4036
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 264.4876 | 264.4876 | 0 | 264.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 692.6028 | 692.6028 | 0 | 692.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 590.2291 | 590.2291 | 0 | 590.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 853.9484 | 853.9484 | 0 | 853.9484 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 398.4565 | 398.4565 | 0 | 398.4565 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 208.7473 | 208.7473 | 0 | 208.7473 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 102.3613 | 102.3613 | 0 | 102.3613 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1039.4727 | 1039.4727 | 0 | 1039.4727 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1632.2519 | 1632.2519 | 0 | 1632.2519 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1376.6745 | 1376.6745 | 0 | 1376.6745 | 0 | 0 | 0 | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1283.8438 | 1283.8438 | 0 | 1283.8438 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1772.5056 | 1692.7826 | 0 | 1692.7826 | 53.1486 | 26.5743 | 79.7229 | -7.6739e-13 | 79.7229
132 | CE La Venta II | 2109.1367 | 1617.0048 | 70.3046 | 1687.3093 | 70.3046 | 140.6091 | 210.9137 | 210.9137 | 421.8273
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 131.4098 | 131.4098 | 0 | 131.4098 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 173.0627 | 173.0627 | 0 | 173.0627 | 0 | 0 | 0 | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente | 231.2853 | 225.0847 | 0 | 225.0847 | 6.2006 | 0 | 6.2006 | 1.8652e-14 | 6.2006
140 | SE 914 División Centro Sur | 252.6507 | 162.0493 | 7.1798 | 169.2292 | 11.6234 | 14.3596 | 25.983 | 57.4385 | 83.4215
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 224.5881 | 224.5881 | 0 | 224.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 805.334 | 805.334 | 0 | 805.334 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1556.0123 | 1556.0123 | 0 | 1556.0123 | 0 | 0 | 0 | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1068.5539 | 1068.5539 | 0 | 1068.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 24150.125 | 6064.4193 | 339.7712 | 6404.1905 | 752.2348 | 1092.006 | 1844.2408 | 15901.6936 | 17745.9344
147 | CCC Baja California | 3367.4934 | 3199.1188 | 0 | 3199.1188 | 168.3747 | 0 | 168.3747 | 1.3074e-12 | 168.3747
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 533.6838 | 531.7794 | 0.95221 | 532.7316 | 0.95221 | 0 | 0.95221 | 1.3989e-13 | 0.95221
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 865.0047 | 865.0047 | 0 | 865.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 915.9145 | 909.6316 | 0 | 909.6316 | 3.1415 | 3.1415 | 6.2829 | 1.3678e-13 | 6.2829
151 | SE 1006 Central----Sur | 299.564 | 201.334 | 3.3087 | 204.6427 | 26.6477 | 29.9564 | 56.6041 | 38.3172 | 94.9212
152 | SE 1005 Noroeste | 1172.5552 | 1018.2687 | 10.6929 | 1028.9616 | 23.6788 | 34.3717 | 58.0505 | 85.5431 | 143.5936
156 | RM Infiernillo | 326.4909 | 299.09 | 3.9144 | 303.0044 | 19.5721 | 3.9144 | 23.4865 | -4.6185e-14 | 23.4865
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2939.8301 | 2645.8471 | 74.9444 | 2720.7915 | 219.0386 | 0 | 219.0386 | 6.2528e-13 | 219.0386
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 254.7355 | 254.7355 | 0 | 254.7355 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 86.868 | 86.868 | 0 | 86.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 20.9623 | 20.9623 | 0 | 20.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 81.6274 | 81.6274 | 0 | 81.6274 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 36.6116 | 36.6116 | 0 | 36.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 302.2259 | 302.2259 | 0 | 302.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 754.2664 | 582.5484 | 0 | 582.5484 | 82.478 | 53.2393 | 135.7173 | 36.0008 | 171.7181
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 112.6235 | 112.6235 | 0 | 112.6235 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1172.0411 | 1130.3678 | 0 | 1130.3678 | 41.6733 | 0 | 41.6733 | 1.1369e-13 | 41.6733
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2784.9923 | 1670.9954 | 92.8331 | 1763.8285 | 92.8331 | 185.6662 | 278.4992 | 742.6646 | 1021.1638
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 632.9699 | 632.9699 | 0 | 632.9699 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1543.1022 | 1018.9851 | 46.3215 | 1065.3066 | 107.9887 | 154.3102 | 262.299 | 215.4966 | 477.7956
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 695.2549 | 440.9628 | 0 | 440.9628 | 72.6549 | 72.6549 | 145.3098 | 108.9823 | 254.2921
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 23.8663 | 21.4797 | 0 | 21.4797 | 2.3866 | 0 | 2.3866 | -5.7732e-15 | 2.3866
181 | RM CN Laguna Verde | 12452.9155 | 6789.4949 | 263.8467 | 7053.3416 | 263.8467 | 527.6934 | 791.5401 | 4608.0338 | 5399.5739
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 617.2772 | 617.2772 | 0 | 617.2772 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 111.1872 | 111.1872 | 0 | 111.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 448.2376 | 302.3665 | 1.2902 | 303.6567 | 49.4681 | 42.9911 | 92.4591 | 52.1218 | 144.5809
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 309.9909 | 212.151 | 12.5378 | 224.6888 | 19.2546 | 28.434 | 47.6886 | 37.6134 | 85.3021
190 | SE 1120 Noroeste | 952.1282 | 648.0001 | 0 | 648.0001 | 89.9367 | 69.9375 | 159.8743 | 144.2539 | 304.1281
191 | SE 1121 Baja California | 105.7582 | 74.7989 | 1.9185 | 76.7173 | 7.2102 | 6.4828 | 13.693 | 15.3479 | 29.0408
192 | SE 1122 Golfo Norte | 746.8624 | 567.2584 | 37.4314 | 604.6898 | 38.9326 | 20.648 | 59.5806 | 82.592 | 142.1726
193 | SE 1123 Norte | 73.5441 | 62.5125 | 0 | 62.5125 | 7.3544 | 3.6772 | 11.0316 | 3.5527e-15 | 11.0316
194 | SE 1124 Bajío Centro | 757.6162 | 588.5599 | 0 | 588.5599 | 79.351 | 53.2597 | 132.6107 | 36.4456 | 169.0563
195 | SE 1125 Distribución | 1869.2489 | 1510.7637 | 19.0891 | 1529.8528 | 160.33 | 128.5292 | 288.8592 | 50.5369 | 339.3961
197 | SE 1127 Sureste | 307.4889 | 257.4657 | 0 | 257.4657 | 30.7623 | 19.2609 | 50.0232 | -1.279e-13 | 50.0232
198 | SE 1128 Centro Sur | 387.9067 | 235.2346 | 0 | 235.2346 | 40.9306 | 37.1176 | 78.0482 | 74.624 | 152.6722
199 | SE 1129 Compensación redes | 299.4249 | 242.5768 | 3.1036 | 245.6804 | 16.6271 | 12.2886 | 28.9157 | 24.8287 | 53.7444
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1348.4077 | 809.1748 | 2.5673 | 811.7421 | 135.6383 | 138.2056 | 273.844 | 262.8216 | 536.6656
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1708.552 | 1072.2541 | 31.188 | 1103.4421 | 144.7148 | 113.5269 | 258.2417 | 346.8683 | 605.1099
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2532.2307 | 1384.0018 | 22.9753 | 1406.9771 | 252.2871 | 275.2625 | 527.5496 | 597.7039 | 1125.2536
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 712.3305 | 607.2778 | 8.7544 | 616.0322 | 8.7544 | 17.5088 | 26.2632 | 70.0351 | 96.2983
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2057.1746 | 1799.8845 | 80.5205 | 1880.405 | 141.3011 | 35.4685 | 176.7696 | -6.537e-13 | 176.7696
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2250.8696 | 2033.7139 | 14.9171 | 2048.631 | 171.2408 | 30.9978 | 202.2386 | 7.3896e-13 | 202.2386
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 814.1098 | 773.4043 | 0 | 773.4043 | 40.7055 | 0 | 40.7055 | -1.8474e-13 | 40.7055
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 926.1525 | 794.9191 | 20.9221 | 815.8413 | 68.9921 | 29.7021 | 98.6943 | 11.617 | 110.3113
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 181.4309 | 108.8586 | 6.0477 | 114.9062 | 6.0477 | 12.0954 | 18.1431 | 48.3816 | 66.5247
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2670.2597 | 2246.0225 | 0 | 2246.0225 | 272.4226 | 151.8145 | 424.2371 | 2.2737e-13 | 424.2371
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3523.6326 | 2782.7791 | 14.7643 | 2797.5434 | 342.1908 | 252.193 | 594.3838 | 131.7054 | 726.0891
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1199.9744 | 671.0094 | 24.6905 | 695.6999 | 89.3803 | 77.2951 | 166.6755 | 337.599 | 504.2745
216 | RM CCC Poza Rica | 2908.8318 | 828.475 | 0 | 828.475 | 292.28 | 292.28 | 584.5599 | 1495.7968 | 2080.3568
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3065.0318 | 1209.1694 | 0 | 1209.1694 | 250.4365 | 250.4365 | 500.873 | 1354.9894 | 1855.8624
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 756.7128 | 664.4772 | 30.3875 | 694.8647 | 51.3613 | 10.4869 | 61.8482 | -3.7659e-13 | 61.8482
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 821.9128 | 575.3389 | 0 | 575.3389 | 82.1913 | 82.1913 | 164.3826 | 82.1913 | 246.5738
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20271.9621 | 10804.8394 | 2.9594 | 10807.7988 | 1820.0136 | 1817.1982 | 3637.2118 | 5826.9515 | 9464.1633
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 83.6745 | 69.0422 | 0 | 69.0422 | 9.7549 | 4.8774 | 14.6323 | -1.0658e-14 | 14.6323
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 23.9369 | 17.9526 | 1.1968 | 19.1495 | 1.1968 | 2.3937 | 3.5905 | 1.1968 | 4.7874
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 488.6053 | 122.1513 | 0 | 122.1513 | 48.8605 | 48.8605 | 97.7211 | 268.7329 | 366.454
227 | CG Los Humeros II | 2049.1013 | 1294.1692 | 0 | 1294.1692 | 215.6949 | 215.6949 | 431.3897 | 323.5423 | 754.932
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 376.833 | 237.6513 | 0 | 237.6513 | 39.6441 | 39.6441 | 79.2883 | 59.8934 | 139.1817
229 | CT TG Baja California II | 2006.6982 | 1095.175 | 0 | 1095.175 | 219.035 | 219.035 | 438.07 | 473.4532 | 911.5232
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 124.0154 | 105.4131 | 0 | 105.4131 | 12.4015 | 6.2008 | 18.6023 | -7.1054e-15 | 18.6023
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 165.6983 | 140.8435 | 0 | 140.8435 | 16.5698 | 8.2849 | 24.8547 | -1.4211e-14 | 24.8547
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 691.7687 | 36.6406 | 0 | 36.6406 | 30.8201 | 30.8201 | 61.6403 | 593.4878 | 655.1281
235 | CCI Baja California Sur IV | 1890.6632 | 847.0561 | 0 | 847.0561 | 189.7467 | 189.7467 | 379.4935 | 664.1136 | 1043.6071
236 | CCI Baja California Sur III | 1775.5069 | 1154.0795 | 0 | 1154.0795 | 177.5507 | 177.5507 | 355.1014 | 266.326 | 621.4274
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 222.7951 | 60.2335 | 0 | 60.2335 | 22.2795 | 22.2795 | 44.559 | 118.0026 | 162.5616
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1644.2035 | 580.5268 | 39.1267 | 619.6535 | 134.0155 | 167.5376 | 301.5532 | 722.9968 | 1024.55
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1320.5806 | 745.07 | 8.8332 | 753.9032 | 126.5104 | 111.3645 | 237.8749 | 328.8025 | 566.6774
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 366.0248 | 205.6852 | 0 | 205.6852 | 39.3444 | 39.3444 | 78.6888 | 81.6508 | 160.3396
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1200.1077 | 823.1034 | 0 | 823.1034 | 122.1866 | 114.9338 | 237.1204 | 139.8839 | 377.0043
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 865.7617 | 680.1229 | 0 | 680.1229 | 97.1604 | 61.8796 | 159.04 | 26.5988 | 185.6388
251 | SE 1421 Distribución Sur | 495.6743 | 181.544 | 9.7569 | 191.3009 | 34.6864 | 44.4432 | 79.1296 | 225.2438 | 304.3734
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 152.9691 | 128.8161 | 0 | 128.8161 | 16.102 | 8.051 | 24.153 | -2.1316e-14 | 24.153
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 637.4171 | 188.7255 | 1.9477 | 190.6733 | 58.4217 | 60.3695 | 118.7912 | 327.9526 | 446.7438
259 | SE 1521 Distribución Sur | 647.1001 | 137.0887 | 9.4248 | 146.5135 | 40.3985 | 49.8233 | 90.2218 | 410.3649 | 500.5866
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 727.0832 | 404.3239 | 0 | 404.3239 | 76.9893 | 76.9893 | 153.9786 | 168.7807 | 322.7594
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 460.7728 | 170.2362 | 24.2114 | 194.4475 | 24.2114 | 48.4228 | 72.6342 | 193.6911 | 266.3253
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 55.6983 | 20.5204 | 2.9315 | 23.4519 | 2.9315 | 5.863 | 8.7945 | 23.4519 | 32.2464
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1348.543 | 496.8316 | 70.9759 | 567.8076 | 70.9759 | 141.9519 | 212.9278 | 567.8076 | 780.7354
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 401.59 | 0 | 0 | 0 | 20.0795 | 40.159 | 60.2385 | 341.3515 | 401.59
286 | CCI Baja California Sur V | 2065.3453 | 516.3363 | 0 | 516.3363 | 206.5345 | 206.5345 | 413.0691 | 1135.9399 | 1549.009
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1184.7867 | 162.8488 | 0 | 162.8488 | 81.4244 | 81.4244 | 162.8488 | 859.089 | 1021.9379
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1355.4154 | 499.3636 | 71.3377 | 570.7012 | 71.3377 | 142.6753 | 214.013 | 570.7012 | 784.7142
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1009.8398 | 410.1803 | 40.4859 | 450.6662 | 66.4757 | 106.9616 | 173.4373 | 385.7363 | 559.1737
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 387.5293 | 149.161 | 16.5379 | 165.699 | 24.274 | 40.8119 | 65.0859 | 156.7445 | 221.8303
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 155.8598 | 59.4128 | 8.0372 | 67.45 | 8.0372 | 16.0745 | 24.1117 | 64.298 | 88.4097
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1367.6107 | 236.3354 | 2.1362 | 238.4715 | 98.4237 | 100.5598 | 198.9835 | 930.1557 | 1129.1392
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1531.9178 | 213.6106 | 0 | 213.6106 | 109.6683 | 109.6683 | 219.3366 | 1098.9706 | 1318.3072
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1001.7953 | 261.134 | 0.55017 | 261.6842 | 102.4753 | 103.0255 | 205.5008 | 534.6103 | 740.1111
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1849.9947 | 73.1148 | 0.37297 | 73.4878 | 68.0487 | 68.4217 | 136.4703 | 1640.0366 | 1776.5069
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 345.1376 | 40.8757 | 0 | 40.8757 | 23.5173 | 23.5173 | 47.0347 | 257.2272 | 304.2618
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1296.9024 | 207.5398 | 0 | 207.5398 | 91.3236 | 91.3236 | 182.6471 | 906.7154 | 1089.3626
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 290.6775 | 75.2352 | 0 | 75.2352 | 30.0941 | 30.0941 | 60.1881 | 155.2542 | 215.4423
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 870.4329 | 174.0866 | 0 | 174.0866 | 87.0433 | 87.0433 | 174.0866 | 522.2598 | 696.3463
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1170.0489 | 152.9994 | 0 | 152.9994 | 73.9681 | 73.9681 | 147.9363 | 869.1132 | 1017.0495
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 87.5668 | 0.10365 | 2.8861 | 2.9897 | 0.10365 | 2.9897 | 3.0934 | 81.4837 | 84.5771
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10561.1037 | 268.2464 | 170.1207 | 438.3671 | 396.3669 | 566.4876 | 962.8545 | 9159.8821 | 10122.7366
31 | Cierres Parciales | 66051.0502 | 13493.9885 | 731.4001 | 14225.3886 | 4030.01 | 4584.7435 | 8614.7535 | 43210.908 | 51825.6616
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9074.2343 | 1242.4103 | 0 | 1242.4103 | 587.0844 | 587.0844 | 1174.1688 | 6657.6551 | 7831.824
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3395.4521 | 2582.1765 | 59.7788 | 2641.9553 | 261.7072 | 293.18 | 554.8872 | 198.6096 | 753.4967
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 1021.399 | 589.543 | 9.4348 | 598.9778 | 89.7064 | 90.4683 | 180.1746 | 242.2466 | 422.4212
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 708.9614 | 614.3401 | 20.5675 | 634.9075 | 56.225 | 17.8288 | 74.0538 | -1.7053e-13 | 74.0538
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1173.6065 | 416.2392 | 0.0036173 | 416.2428 | 101.1299 | 94.7025 | 195.8325 | 561.5312 | 757.3637
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2137.7485 | 1453.6985 | 24.9985 | 1478.697 | 199.7787 | 165.393 | 365.1717 | 293.8799 | 659.0515
242 | SE 1323 Distribución SUR | 468.6269 | 232.1763 | 6.2915 | 238.4678 | 31.083 | 21.9006 | 52.9836 | 177.1755 | 230.1591
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 773.6471 | 432.1438 | 0 | 432.1438 | 81.771 | 75.2968 | 157.0678 | 184.4355 | 341.5033
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 858.0019 | 346.524 | 18.972 | 365.4959 | 72.4857 | 91.4577 | 163.9434 | 328.5626 | 492.506
260 | SE 1520 Distribución Norte | 202.7171 | 13.1967 | 0 | 13.1967 | 7.6681 | 7.6681 | 15.3361 | 174.1843 | 189.5205
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7282.2876 | 2455.399 | 234.5784 | 2689.9774 | 500.8249 | 735.4033 | 1236.2282 | 3356.0821 | 4592.3102
264 | CC Centro | 11541.8561 | 1256.3177 | 0 | 1256.3177 | 901.2284 | 901.2284 | 1802.4567 | 8483.0816 | 10285.5384
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 55.4868 | 0 | 1.8496 | 1.8496 | 0 | 1.8496 | 1.8496 | 51.7877 | 53.6373
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 646.259 | 125.6565 | 9.0024 | 134.6589 | 51.4018 | 60.4042 | 111.806 | 399.7941 | 511.6001
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1519.699 | 534.8346 | 38.997 | 573.8317 | 117.8446 | 156.8416 | 274.6862 | 671.1811 | 945.8674
278 | RM CT José López Portillo | 3100.876 | 34.4542 | 68.9084 | 103.3625 | 34.4542 | 103.3625 | 137.8167 | 2859.6968 | 2997.5135
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 375.6949 | 61.9381 | 4.7833 | 66.7214 | 24.5764 | 29.3597 | 53.9361 | 255.0374 | 308.9735
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1519.8616 | 77.7696 | 25.2332 | 103.0028 | 105.0565 | 130.2897 | 235.3461 | 1181.5127 | 1416.8589
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 308.5087 | 3.1664 | 8.1727 | 11.3391 | 6.3329 | 14.5056 | 20.8384 | 276.3312 | 297.1696
284 | SE Los Humeros III Fase A | 830.5711 | 131.1428 | 0 | 131.1428 | 87.4285 | 87.4285 | 174.8571 | 524.5712 | 699.4283
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 353.6909 | 52.7368 | 3.937 | 56.6738 | 22.5139 | 26.4509 | 48.9648 | 248.0523 | 297.0172
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1829.3721 | 72.2418 | 0 | 72.2418 | 82.9798 | 82.9798 | 165.9595 | 1591.1707 | 1757.1303
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 937.3393 | 21.2075 | 20.5631 | 41.7706 | 27.3387 | 53.6654 | 81.004 | 814.5647 | 895.5688
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 324.9595 | 16.8022 | 0 | 16.8022 | 25.4081 | 25.4081 | 50.8162 | 257.3412 | 308.1574
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 3106.7645 | 0 | 6.9583 | 6.9583 | 144.9007 | 151.8591 | 296.7598 | 2803.0463 | 3099.8061
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 383.5431 | 20.1865 | 8.5232 | 28.7097 | 13.4577 | 21.9808 | 35.4385 | 319.3949 | 354.8334
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 409.8398 | 25.9261 | 5.4407 | 31.3668 | 16.317 | 21.7577 | 38.0746 | 340.3984 | 378.473
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8552.3978 | 647.3779 | 66.0278 | 713.4057 | 339.6143 | 405.6421 | 745.2565 | 7093.7356 | 7838.992
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 588.6267 | 30.165 | 6.4089 | 36.5739 | 28.2169 | 34.6257 | 62.8426 | 489.2102 | 552.0528
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 727.1032 | 3.6827 | 21.7816 | 25.4644 | 9.0962 | 30.8778 | 39.974 | 661.6649 | 701.6389
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 292.5195 | 0 | 8.9001 | 8.9001 | 1.3017 | 11.4776 | 12.7793 | 270.8401 | 283.6194
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 115.4681 | 0 | 3.8466 | 3.8466 | 0.00692 | 3.8535 | 3.8605 | 107.761 | 111.6214
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1433.9298 | 0.53459 | 47.4413 | 47.9759 | 1.0706 | 48.5119 | 49.5825 | 1336.3714 | 1385.954
2_/ El 29 de septiembre de 2016 ingresaron a la cuenta en dólares de la CFE, 300.0 millones que no se reportan en el pasivo total. Dichos recursos se irán revelando
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.3201 correspondiente al cierre de marzo de 2019.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Cond-Costo
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Marzo
(Millones de pesos a precios de 2019) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2018 | PEF 2019 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2018 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | MARZO
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 19.3201
Total |  |  | 798597.8561 | 795971.3982 | -0.48798 | 687306.5615 | 435963.1671 | 54.7712 | 114568.0052 | 321395.162
Inversión directa |  |  | 538231.5527 | 535605.0948 | -0.48798 | 476715.1242 | 225368.3871 | 42.0773 | 83323.5699 | 142044.8172
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1996.4619 | 1996.4619 | 0 | 1996.4619 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5358.7382 | 5358.7382 | 0 | 5358.7382 | -2.1964e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.1964e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 530.6626 | 530.6626 | 0 | 530.6626 | -1.3728e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.3728e-13
4 | CC | Monterrey II | 6396.632 | 6396.632 | 0 | 5568.8893 | 1.0982e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.0982e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1183.7745 | 1183.7745 | 0 | 1183.7745 | 1.3728e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.3728e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5947.7577 | 5947.7577 | 0 | 5947.7577 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 13547.6377 | 13547.6377 | 0 | 13547.6377 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1932.3756 | 1932.3756 | 0 | 1932.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2563.1566 | 2563.1566 | 0 | 2535.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2055.8431 | 2055.8431 | 0 | 2055.8431 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3384.4576 | 3384.4576 | 0 | 3384.4576 | 5.4911e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.4911e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 978.6965 | 978.6965 | 0 | 978.6965 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 652.248 | 652.248 | 0 | 652.248 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1214.2402 | 1214.2402 | 0 | 1214.2402 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1400.9189 | 1400.9189 | 0 | 1400.9189 | 2.7456e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.7456e-13
17 | LT | 301 Centro | 860.5929 | 860.5929 | 0 | 860.5929 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 795.1507 | 795.1507 | 0 | 795.1507 | 1.3728e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.3728e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 534.7711 | 534.7711 | 0 | 534.7711 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 545.2211 | 545.2211 | 0 | 545.2211 | -6.8639e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -6.8639e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 704.771 | 704.771 | 0 | 704.771 | 1.3728e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.3728e-13
22 | SE | 306 Sureste | 869.192 | 869.192 | 0 | 869.192 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 470.2371 | 470.2371 | 0 | 470.2371 | 6.8639e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.8639e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 852.607 | 852.607 | 0 | 852.607 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2539.0718 | 2539.0718 | 0 | 2539.0718 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) | 2218.2526 | 2218.2526 | 0 | 2218.2526 | 2.7456e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.7456e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2355.8285 | 2355.8285 | 0 | 2355.8285 | 2.7456e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.7456e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6448.3152 | 6448.3152 | 0 | 6448.3152 | -1.0982e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.0982e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 862.1831 | 862.1831 | 0 | 862.1831 | -2.7456e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.7456e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2544.2793 | 2544.2793 | 0 | 2544.2793 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5323.2936 | 5323.2936 | 0 | 5323.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1242.2813 | 1242.2813 | 0 | 1242.2814 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1499.1114 | 1499.1114 | 0 | 1499.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1400.609 | 1400.609 | 0 | 1400.6089 | -2.7456e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.7456e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 782.4151 | 782.4151 | 0 | 782.4151 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 165.9272 | 165.9272 | 0 | 165.9272 | 3.4319e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.4319e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3345.7537 | 3345.7537 | 0 | 3345.7536 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC | 2198.984 | 2198.984 | 0 | 2198.984 | 2.7456e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.7456e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1268.7998 | 1268.7998 | 0 | 1268.7998 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 285.9879 | 285.9879 | 0 | 285.9879 | -3.4319e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.4319e-14
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada | 4777.9463 | 4777.9463 | 0 | 4777.9463 | 5.4911e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.4911e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2074.9314 | 2074.9314 | 0 | 2074.9314 | 5.4911e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.4911e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 845.2497 | 845.2497 | 0 | 845.2497 | -2.7456e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.7456e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 424.9842 | 424.9842 | 0 | 424.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1106.9173 | 1106.9173 | 0 | 1106.9173 | 1.3728e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.3728e-13
46 | SE | 503 Oriental | 413.4816 | 413.4816 | 0 | 413.4816 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 865.5235 | 865.5235 | 0 | 865.5235 | 2.7456e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.7456e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1081.9617 | 1081.9617 | 0 | 1081.9616 | -1.3728e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.3728e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2450.8702 | 2450.8702 | 0 | 2450.8702 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2945.7794 | 2945.7794 | 0 | 2945.7794 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste | 553.0248 | 553.0248 | 0 | 553.0248 | 6.8639e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.8639e-14
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental | 531.6142 | 531.6142 | 0 | 531.6142 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental | 322.0536 | 322.0536 | 0 | 322.0536 | -6.8639e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -6.8639e-14
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 502.1027 | 502.1027 | 0 | 502.1027 | -1.3728e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.3728e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 409.177 | 409.177 | 0 | 409.177 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 265.8177 | 265.8177 | 0 | 265.8177 | -6.8639e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -6.8639e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 1506.5885 | 1506.5885 | 0 | 1506.5885 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 585.2565 | 585.2565 | 0 | 585.2565 | 1.3728e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.3728e-13
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto | 2190.1346 | 2190.1346 | 0 | 2188.4191 | -5.4911e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.4911e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1487.4097 | 1487.4097 | 0 | 1487.4097 | 5.4911e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.4911e-13
62 | CCC | Pacífico | 12249.4459 | 12249.4459 | 0 | 12249.4459 | 841.8428 | 6.8725 | 0 | 841.8428
63 | CH | El Cajón | 16103.0004 | 16103.0004 | 0 | 16103.0004 | 9722.226 | 60.3752 | 0 | 9722.226
64 | LT | Líneas Centro | 129.3177 | 129.3177 | 0 | 129.3177 | 1.716e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.716e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 1319.8627 | 1319.8627 | 0 | 1319.8627 | -2.7456e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.7456e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1448.4779 | 1448.4779 | 0 | 1448.4779 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 395.1442 | 395.1442 | 0 | 395.1442 | -6.8639e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -6.8639e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1793.5798 | 1793.5798 | 0 | 1793.5798 | 365.767 | 20.3931 | 0 | 365.767
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 641.631 | 641.631 | 0 | 641.631 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 717.0082 | 717.0082 | 0 | 717.0082 | 1.3728e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.3728e-13
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 262.2762 | 262.2762 | 0 | 262.2762 | -6.8639e-14 | -2.617e-14 | 0 | -6.8639e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 597.1503 | 597.1503 | 0 | 597.1504 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 818.0545 | 818.0545 | 0 | 818.0545 | 40.9027 | 5 | 0 | 40.9027
74 | RM | Botello | 122.6447 | 122.6447 | 0 | 122.6447 | 1.716e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.716e-14
75 | RM | Carbón II | 223.2452 | 223.2452 | 0 | 223.2452 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 362.561 | 362.561 | 0 | 362.561 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 278.2795 | 278.2795 | 0 | 278.2795 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.7652 | 4.7652 | 0 | 4.7652 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2461.1412 | 2461.1412 | 0 | 2461.1412 | 2.7456e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.7456e-13
80 | RM | Gómez Palacio | 569.7497 | 569.7497 | 0 | 569.7497 | -6.8639e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -6.8639e-14
82 | RM | Huinalá | 11.592 | 11.592 | 0 | 11.592 | 2.145e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.145e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 17.6836 | 17.6836 | 0 | 17.6836 | 4.2899e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.2899e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 260.9952 | 260.9952 | 0 | 260.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 950.5495 | 950.5495 | 0 | 950.5495 | -2.7456e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.7456e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 259.6621 | 259.6621 | 0 | 259.6621 | -3.4319e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.4319e-14
91 | RM | Punta Prieta | 222.4814 | 222.4814 | 0 | 222.4814 | -3.4319e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.4319e-14
92 | RM | Salamanca | 625.0147 | 625.0147 | 0 | 625.0147 | 1.3728e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.3728e-13
93 | RM | Tuxpango | 335.5684 | 335.5684 | 0 | 335.5684 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 111.8634 | 111.8634 | 0 | 111.8634 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 148.8399 | 148.8399 | 0 | 148.8399 | 3.4319e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.4319e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 67.222 | 67.222 | 0 | 67.222 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 865.83 | 865.83 | 0 | 865.83 | -1.3728e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.3728e-13
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 1538.2489 | 1538.2489 | 0 | 1538.2489 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 538.7152 | 538.7152 | 0 | 538.7152 | 7.1044 | 1.3188 | 0 | 7.1044
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 372.6745 | 372.6745 | 0 | 372.6745 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 129.2737 | 129.2737 | 0 | 129.2737 | 3.4319e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.4319e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3599.0198 | 3599.0198 | 0 | 3261.6896 | 213.7878 | 5.9402 | 0 | 213.7878
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1960.2095 | 1960.2095 | 0 | 1960.2095 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 1439.2752 | 1439.2752 | 0 | 1439.2752 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1168.6869 | 1168.6869 | 0 | 1168.6869 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 661.9367 | 661.9367 | 0 | 661.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 101.4522 | 101.4522 | 0 | 101.4522 | 1.716e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.716e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 608.0728 | 608.0728 | 0 | 608.0728 | 30.4036 | 5 | 0 | 30.4036
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 264.4876 | 264.4876 | 0 | 264.4876 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 692.6027 | 692.6027 | 0 | 692.6027 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 590.2291 | 590.2291 | 0 | 590.2291 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 853.9484 | 853.9484 | 0 | 853.9484 | 1.3728e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.3728e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 398.4565 | 398.4565 | 0 | 398.4565 | -6.8639e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -6.8639e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 208.7473 | 208.7473 | 0 | 208.7473 | -6.8639e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -6.8639e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 102.3613 | 102.3613 | 0 | 102.3613 | -1.716e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.716e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1039.4722 | 1039.4722 | 0 | 1039.4722 | -2.7456e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.7456e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1632.2519 | 1632.2519 | 0 | 1632.2519 | -2.7456e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.7456e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1376.6745 | 1376.6745 | 0 | 1376.6745 | -5.4911e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.4911e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1283.8438 | 1283.8438 | 0 | 1283.8438 | -2.7456e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.7456e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1772.5056 | 1772.5056 | 0 | 1772.5056 | 79.7229 | 4.4978 | 0 | 79.7229
132 | CE | La Venta II | 2109.1367 | 2109.1367 | 0 | 2109.1367 | 421.8273 | 20 | 0 | 421.8273
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 131.4098 | 131.4098 | 0 | 131.4098 | -3.4319e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.4319e-14
138 | SE | 911 Noreste | 173.0627 | 173.0627 | 0 | 173.0627 | -6.8639e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -6.8639e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 231.2853 | 231.2853 | 0 | 231.2853 | 6.2006 | 2.6809 | 0 | 6.2006
140 | SE | 914 División Centro Sur | 252.6507 | 252.6507 | 0 | 252.6507 | 83.4215 | 33.0185 | 0 | 83.4215
141 | SE | 915 Occidental | 224.588 | 224.588 | 0 | 224.588 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 805.334 | 805.334 | 0 | 805.334 | -2.7456e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.7456e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1556.0123 | 1556.0123 | 0 | 1556.0123 | -5.4911e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.4911e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1068.5539 | 1068.5539 | 0 | 1068.5539 | -1.3728e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.3728e-13
146 | CH | La Yesca | 24150.125 | 24150.125 | 0 | 20133.4182 | 17745.9344 | 73.4817 | 0 | 17745.9344
147 | CCC | Baja California | 3367.4934 | 3367.4934 | 0 | 3367.4934 | 168.3747 | 5 | 0 | 168.3747
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 533.6838 | 533.6838 | 0 | 533.6838 | 0.95221 | 0.17842 | 0 | 0.95221
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 865.0047 | 865.0047 | 0 | 865.0047 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 915.9145 | 915.9145 | 0 | 915.9145 | 6.2829 | 0.68597 | 0 | 6.2829
151 | SE | 1006 Central-Sur | 299.564 | 299.564 | 0 | 299.564 | 94.9212 | 31.6865 | 0 | 94.9212
152 | SE | 1005 Noroeste | 1172.5552 | 1172.5552 | 0 | 1172.5552 | 143.5936 | 12.2462 | 0 | 143.5936
156 | RM | Infiernillo | 326.4909 | 326.4909 | 0 | 326.4909 | 23.4865 | 7.1936 | 0 | 23.4865
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2939.8301 | 2939.8301 | 0 | 2939.8301 | 219.0386 | 7.4507 | 0 | 219.0386
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 254.7355 | 254.7355 | 0 | 254.7355 | 6.8639e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.8639e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 86.868 | 86.868 | 0 | 86.868 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 20.9623 | 20.9623 | 0 | 20.9623 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 81.6274 | 81.6274 | 0 | 81.6274 | -1.716e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.716e-14
162 | RM | CCC Huinalá II | 36.6116 | 36.6116 | 0 | 36.6116 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 302.2259 | 302.2259 | 0 | 302.2259 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 754.2664 | 754.2664 | 0 | 754.2664 | 171.7181 | 22.7662 | 0 | 171.7181
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 112.6235 | 112.6235 | 0 | 112.6235 | -3.4319e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.4319e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1172.0411 | 1172.0411 | 0 | 1172.0411 | 41.6733 | 3.5556 | 0 | 41.6733
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2784.9923 | 2784.9923 | 0 | 2784.9923 | 1021.1638 | 36.6667 | 0 | 1021.1638
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 632.9699 | 632.9699 | 0 | 632.9699 | -2.7456e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.7456e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1543.1022 | 1543.1022 | 0 | 1543.1022 | 477.7956 | 30.9633 | 0 | 477.7956
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | 11031.7985 | 11031.7985 | 0 | 11031.7985 | 11031.7985 | 100 | 3199.9745 | 7831.824
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 695.2549 | 695.2549 | 0 | 695.2549 | 254.2921 | 36.5754 | 0 | 254.2921
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 23.8663 | 23.8663 | 0 | 23.8663 | 2.3866 | 10 | 0 | 2.3866
181 | RM | CN Laguna Verde | 12452.9155 | 12452.9155 | 0 | 12452.9155 | 5399.5739 | 43.3599 | 0 | 5399.5739
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 617.2772 | 617.2772 | 0 | 617.2772 | -2.0592e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.0592e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 111.1872 | 111.1872 | 0 | 111.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 448.2376 | 448.2376 | 0 | 448.2376 | 144.5809 | 32.2554 | 0 | 144.5809
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5435.4808 | 5435.4808 | 0 | 4208.7692 | 1718.5299 | 31.6169 | 965.0331 | 753.4967
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 309.9909 | 309.9909 | 0 | 309.9909 | 85.3021 | 27.5176 | 0 | 85.3021
190 | SE | 1120 Noroeste | 952.1282 | 952.1282 | 0 | 952.1282 | 304.1281 | 31.9419 | 0 | 304.1281
191 | SE | 1121 Baja California | 105.7582 | 105.7582 | 0 | 105.7582 | 29.0408 | 27.4597 | 0 | 29.0408
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 746.8625 | 746.8625 | 0 | 746.8625 | 142.1726 | 19.036 | 0 | 142.1726
193 | SE | 1123 Norte | 73.5441 | 73.5441 | 0 | 73.5441 | 11.0316 | 15 | 0 | 11.0316
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 757.6162 | 757.6162 | 0 | 757.6162 | 169.0563 | 22.3142 | 0 | 169.0563
195 | SE | 1125 Distribución | 1869.2489 | 1869.2489 | 0 | 1869.2489 | 339.3961 | 18.1568 | 0 | 339.3961
197 | SE | 1127 Sureste | 307.4889 | 307.4889 | 0 | 307.4889 | 50.0232 | 16.2683 | 0 | 50.0232
198 | SE | 1128 Centro Sur | 387.9067 | 387.9067 | 0 | 387.9067 | 152.6722 | 39.358 | 0 | 152.6722
199 | SE | 1129 Compensación redes | 299.4249 | 299.4249 | 0 | 299.4249 | 53.7444 | 17.9492 | 0 | 53.7444
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1348.4077 | 1348.4077 | 0 | 1348.4077 | 536.6656 | 39.8 | 0 | 536.6656
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1708.552 | 1708.552 | 0 | 1708.552 | 605.1099 | 35.4165 | 0 | 605.1099
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2532.2307 | 2532.2307 | 0 | 2532.2307 | 1125.2536 | 44.4372 | 0 | 1125.2536
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 712.3305 | 712.3305 | 0 | 712.3305 | 96.2983 | 13.5188 | 0 | 96.2983
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2057.1746 | 2057.1746 | 0 | 1765.8069 | 176.7696 | 8.5928 | 0 | 176.7696
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2250.8696 | 2250.8696 | 0 | 2250.8696 | 202.2386 | 8.9849 | 0 | 202.2386
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 814.1098 | 814.1098 | 0 | 814.1098 | 40.7055 | 5 | 0 | 40.7055
207 | SE | 1213 Compensación de redes | 926.1525 | 926.1525 | 0 | 926.1525 | 110.3113 | 11.9107 | 0 | 110.3113
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 181.4309 | 181.4309 | 0 | 181.4309 | 66.5247 | 36.6667 | 0 | 66.5247
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR 1_/ | 2569.3994 | 2569.3994 | 0 | 1155.7277 | 1155.7277 | 44.9805 | 733.3065 | 422.4212
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2670.2597 | 2670.2597 | 0 | 2670.2597 | 424.2371 | 15.8875 | 0 | 424.2371
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3523.6326 | 3523.6326 | 0 | 3523.6326 | 726.0891 | 20.6063 | 0 | 726.0891
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 662.4283 | 662.4283 | 0 | 662.4283 | 74.0538 | 11.1791 | 1.932e-05 | 74.0538
213 | SE | 1211 Noreste-Central | 2258.2106 | 1173.6065 | -48.0294 | 1173.6065 | 757.3637 | 64.533 | 0 | 757.3637
214 | SE | 1210 Norte-Noroeste 1_/ | 4657.5158 | 4657.5158 | 0 | 2796.8001 | 2796.8001 | 60.0492 | 2137.7485 | 659.0515
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1223.0502 | 1199.9744 | -1.8867 | 1199.9744 | 504.2745 | 42.0238 | 0 | 504.2745
216 | RM | CCC Poza Rica | 2908.8318 | 2908.8318 | 0 | 2908.8318 | 2080.3568 | 71.5186 | 0 | 2080.3568
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3065.0318 | 3065.0318 | 0 | 3065.0318 | 1855.8624 | 60.5495 | 0 | 1855.8624
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 756.7128 | 756.7128 | 0 | 756.7128 | 61.8482 | 8.1733 | 0 | 61.8482
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 821.9128 | 821.9128 | 0 | 821.9128 | 246.5738 | 30 | 0 | 246.5738
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20271.962 | 20271.962 | 0 | 18958.4547 | 9464.1633 | 46.686 | 0 | 9464.1633
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 83.6745 | 83.6745 | 0 | 83.6745 | 14.6323 | 17.4872 | 0 | 14.6323
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 23.9369 | 23.9369 | 0 | 23.9369 | 4.7874 | 20 | 0 | 4.7874
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 488.6053 | 488.6053 | 0 | 488.6053 | 366.454 | 75 | 0 | 366.454
227 | CG | Los Humeros II | 2049.1013 | 2049.1013 | 0 | 2049.1013 | 754.932 | 36.8421 | 0 | 754.932
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 376.833 | 376.833 | 0 | 376.833 | 139.1817 | 36.9346 | 0 | 139.1817
229 | CT | TG Baja California II | 2006.6982 | 2006.6982 | 0 | 2006.6982 | 911.5232 | 45.424 | 0 | 911.5232
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 124.0154 | 124.0154 | 0 | 124.0154 | 18.6023 | 15 | 0 | 18.6023
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 165.6983 | 165.6983 | 0 | 165.6983 | 24.8547 | 15 | 0 | 24.8547
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 799.3498 | 691.7687 | -13.4586 | 691.7687 | 655.1281 | 94.7033 | 0 | 655.1281
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1890.6632 | 1890.6632 | 0 | 1890.6632 | 1043.6071 | 55.1979 | 0 | 1043.6071
236 | CCI | Baja California Sur III | 1775.5069 | 1775.5069 | 0 | 1775.5069 | 621.4274 | 35 | 0 | 621.4274
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 222.7952 | 222.7952 | 0 | 222.7951 | 162.5616 | 72.9646 | 0 | 162.5616
242 | SE | 1323 Distribución SUR 1_/ | 867.685 | 867.685 | 0 | 698.786 | 698.786 | 80.5345 | 468.6269 | 230.1591
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO | 1644.2035 | 1644.2035 | 0 | 1644.2035 | 1024.55 | 62.3128 | 0 | 1024.55
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE | 1320.5806 | 1320.5806 | 0 | 1320.5806 | 566.6774 | 42.9112 | 0 | 566.6774
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE 1_/ | 1804.1178 | 1804.1178 | 0 | 1115.1503 | 1115.1503 | 61.8114 | 773.6471 | 341.5033
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 366.0248 | 366.0248 | 0 | 366.0247 | 160.3396 | 43.8057 | 0 | 160.3396
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1200.1078 | 1200.1078 | 0 | 1200.1078 | 377.0043 | 31.4142 | 0 | 377.0043
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 1_/ | 1108.7643 | 1108.7643 | 0 | 1102.0292 | 1102.0292 | 99.3926 | 609.5232 | 492.506
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 865.7617 | 865.7617 | 0 | 865.7617 | 185.6388 | 21.4423 | 0 | 185.6388
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) | 495.6743 | 495.6743 | 0 | 495.6743 | 304.3734 | 61.4059 | 0 | 304.3734
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 152.9691 | 152.9691 | 0 | 152.9691 | 24.153 | 15.7895 | 0 | 24.153
253 | SE | 1420 Distribución NORTE | 1580.6278 | 637.4171 | -59.6732 | 637.4171 | 446.7438 | 70.0866 | 0 | 446.7438
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8320.317 | 8320.317 | 0 | 7341.6061 | 7341.6061 | 88.2371 | 7341.6061 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) 1_/ | 1663.4606 | 1663.4606 | 0 | 647.1001 | 500.5866 | 30.0931 | 0 | 500.5866
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE | 725.3732 | 202.7171 | -72.0534 | 202.7171 | 189.5205 | 93.4901 | 0 | 189.5205
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I 1_/ | 9761.6754 | 9761.6754 | 0 | 9761.6754 | 9761.6754 | 100 | 5169.3652 | 4592.3102
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 727.0832 | 727.0832 | 0 | 727.0832 | 322.7594 | 44.391 | 0 | 322.7594
264 | CC | Centro 1_/ | 14221.5479 | 14221.5479 | 0 | 14221.5479 | 14221.5479 | 100 | 3936.0095 | 10285.5384
266 | SLT | 1603 Subestación Lago 1_/ | 3434.6501 | 3434.6501 | 0 | 1815.5919 | 1815.5919 | 52.861 | 1761.9546 | 53.6373
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 460.7729 | 460.7729 | 0 | 460.7729 | 266.3253 | 57.7997 | 0 | 266.3253
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 398.6556 | 398.6556 | 0 | 398.5933 | 398.5933 | 99.9844 | 398.5933 | 0
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 55.6983 | 55.6983 | 0 | 55.6983 | 32.2464 | 57.8947 | 0 | 32.2464
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) 1_/ | 1993.8343 | 1993.8343 | 0 | 1083.5613 | 1083.5613 | 54.3456 | 571.9612 | 511.6001
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México 1_/ | 5612.4891 | 5612.4891 | 0 | 2478.5081 | 2478.5081 | 44.1606 | 1532.6407 | 945.8674
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1348.543 | 1348.543 | 0 | 1348.543 | 780.7354 | 57.8947 | 0 | 780.7354
278 | RM | CT José López Portillo 1_/ | 4684.8924 | 4684.8924 | 0 | 4684.8924 | 4684.8924 | 100 | 1687.3789 | 2997.5135
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE 1_/ | 1962.9222 | 1962.9222 | 0 | 684.6684 | 684.6684 | 34.8801 | 375.6949 | 308.9735
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste 1_/ | 1672.5411 | 1817.0273 | 8.6387 | 1817.0273 | 1817.0273 | 100 | 400.1684 | 1416.8589
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México 1_/ | 1159.206 | 1159.206 | 0 | 523.9499 | 523.9499 | 45.199 | 226.7803 | 297.1696
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III 1_/ | 480.8137 | 480.8137 | 0 | 401.59 | 401.59 | 83.523 | 0 | 401.59
284 | SE | Los Humeros III Fase A 1_/ | 2509.9691 | 2509.9691 | 0 | 1529.9994 | 1529.9994 | 60.9569 | 830.5711 | 699.4283
286 | CCI | Baja California Sur V | 2065.3453 | 2065.3453 | 0 | 2065.3453 | 1549.009 | 75 | 0 | 1549.009
288 | SLT | 1722 Distribución Sur 1_/ | 896.4526 | 896.4526 | 0 | 641.4862 | 641.4862 | 71.5583 | 344.469 | 297.0172
289 | CH | Chicoasén II | 8605.5721 | 8605.5721 | 0 | 7465.6862 | 7465.6862 | 86.7541 | 7465.6862 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1184.7867 | 1184.7867 | 0 | 1184.7867 | 1021.9379 | 86.255 | 0 | 1021.9379
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1355.4154 | 1355.4154 | 0 | 1355.4154 | 784.7142 | 57.8947 | 0 | 784.7142
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 1009.8398 | 1009.8398 | 0 | 1009.8398 | 559.1737 | 55.3725 | 0 | 559.1737
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia | 387.5293 | 387.5293 | 0 | 387.5293 | 221.8303 | 57.2422 | 0 | 221.8303
296 | CC | Empalme I | 14263.5275 | 14263.5275 | 0 | 9212.6809 | 9212.6809 | 64.5891 | 9212.6809 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | 2779.5692 | 2779.5692 | 0 | 2779.5692 | 2779.5692 | 100 | 1022.4389 | 1757.1303
298 | CC | Valle de México II | 13500.007 | 13500.007 | 0 | 8217.0759 | 8217.0759 | 60.8672 | 8217.0759 | 0
300 | LT | Red de transmisión asociada al CC Topolobampo III | 1269.5101 | 1232.8019 | -2.8915 | 473.2234 | 473.2234 | 38.386 | 473.2234 | 0
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey | 4862.8692 | 4814.5689 | -0.99325 | 2450.3632 | 2450.3632 | 50.8948 | 2450.3632 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 155.8598 | 155.8598 | 0 | 155.8598 | 88.4097 | 56.7239 | 0 | 88.4097
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) | 1367.6107 | 1367.6107 | 0 | 1367.6107 | 1129.1392 | 82.5629 | 0 | 1129.1392
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte 1_/ | 2080.3716 | 1673.1207 | -19.5759 | 1531.9178 | 1318.3072 | 78.7933 | 0 | 1318.3072
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1001.7953 | 1001.7953 | 0 | 1001.7953 | 740.1111 | 73.8785 | 0 | 740.1111
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México 1_/ | 1855.3092 | 1855.3092 | 0 | 1855.3092 | 1855.3092 | 100 | 959.7404 | 895.5688
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | 2260.9154 | 2260.9154 | 0 | 511.0619 | 511.0619 | 22.6042 | 202.9045 | 308.1574
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 1_/ | 6347.0393 | 6828.8024 | 7.5904 | 6828.8024 | 6828.8024 | 100 | 3728.9963 | 3099.8061
312 | RM | CH Temascal Unidades 1 a 4 | 511.8474 | 511.8474 | 0 | 511.3908 | 511.8474 | 100 | 157.014 | 354.8334
313 | CC | Empalme II | 14012.2503 | 14012.2503 | 0 | 7670.0401 | 7670.0401 | 54.7381 | 7670.0401 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 1_/ | 2746.1776 | 2746.1776 | 0 | 1849.9947 | 1776.5069 | 64.6902 | 0 | 1776.5069
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 345.1376 | 345.1376 | 0 | 345.1376 | 304.2618 | 88.1567 | 0 | 304.2618
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1296.9024 | 1296.9024 | 0 | 1296.9024 | 1089.3626 | 83.9973 | 0 | 1089.3626
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 290.6775 | 290.6775 | 0 | 290.6775 | 215.4423 | 74.1173 | 0 | 215.4423
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 870.4329 | 870.4329 | 0 | 870.4329 | 696.3463 | 80 | 0 | 696.3463
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1170.0489 | 1170.0489 | 0 | 1170.0489 | 1017.0495 | 86.9237 | 0 | 1017.0495
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion 1_/ | 1134.7468 | 1134.7468 | 0 | 1034.0669 | 1034.0669 | 91.1275 | 655.5939 | 378.473
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | 10880.4621 | 10880.4621 | 0 | 10880.4621 | 10880.4621 | 100 | 3041.4701 | 7838.992
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1218.2869 | 1218.2869 | 0 | 990.8313 | 990.8313 | 81.3299 | 990.8313 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 99.2667 | 87.5668 | -11.7863 | 87.5668 | 84.5771 | 96.5858 | 0 | 84.5771
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste 1_/ | 2519.1865 | 2484.4103 | -1.3805 | 1411.6536 | 1411.6536 | 56.8205 | 859.6009 | 552.0528
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental 1_/ |  | 2840.9821 | 2808.1379 | -1.1561 | 1995.5162 | 1995.5162 | 71.0619 | 1293.8773 | 701.6389
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | 3218.5355 | 3218.5355 | 0 | 475.9317 | 475.9317 | 14.7872 | 192.3123 | 283.6194
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) 1_/ | 16322.857 | 16322.857 | 0 | 10561.1037 | 10122.7366 | 62.0157 | 0 | 10122.7366
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de distribución 1_/ | 1603.6069 | 1603.6069 | 0 | 227.0203 | 227.0203 | 14.1569 | 115.3989 | 111.6214
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | 2535.2222 | 2535.2222 | 0 | 2535.2222 | 2535.2222 | 100 | 1149.2682 | 1385.954
Inversión condicionada |  |  | 260366.3034 | 260366.3034 | -3.4512e-10 | 210591.4373 | 210594.78 | 80.884 | 31244.4353 | 179350.3448
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6965.2825 | 6965.2825 | 0 | 6965.2825 | 6965.2825 | 100 | 0 | 6965.2825
2 | CC | Altamira II | 4981.4946 | 4981.4946 | 0 | 4981.4946 | 4981.4946 | 100 | 0 | 4981.4946
3 | CC | Bajío | 7094.1475 | 7094.1475 | 0 | 7094.1475 | 7094.3407 | 100.0027 | 0 | 7094.3407
4 | CC | Campeche | 2892.6075 | 2892.6075 | -7.7664e-09 | 2892.6075 | 2892.6075 | 100 | 0 | 2892.6075
5 | CC | Hermosillo 1_/ | 3384.7266 | 3384.7266 | 1.3274e-08 | 3384.7266 | 3384.8815 | 100.0046 | 0 | 3384.8815
6 | CT | Mérida III | 3945.6474 | 3945.6474 | 0 | 3945.6474 | 3945.6474 | 100 | 0 | 3945.6474
7 | CC | Monterrey III | 4999.2691 | 4999.2691 | 0 | 4999.2691 | 5000.0419 | 100.0155 | 0 | 5000.0419
8 | CC | Naco - Nogales 1_/ | 3120.5826 | 3120.5826 | 0 | 3120.5826 | 3120.5826 | 100 | 0 | 3120.5826
9 | CC | Río Bravo II | 4597.2178 | 4597.2178 | 0 | 4597.2178 | 4597.2178 | 100 | 0 | 4597.2178
10 | CC | Mexicali | 6861.5335 | 6861.5335 | 0 | 6861.5335 | 6861.5335 | 100 | 0 | 6861.5335
11 | CC | Saltillo | 3304.8963 | 3304.8963 | 0 | 3304.8963 | 3305.6691 | 100.0234 | 0 | 3305.6691
12 | CC | Tuxpan II | 5868.4804 | 5868.4804 | 0 | 5868.4804 | 5868.4804 | 100 | 0 | 5868.4804
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5855.0143 | 5855.0143 | 0 | 5855.0143 | 5855.9223 | 100.0155 | 0 | 5855.9223
15 | CC | Altamira III y IV | 10422.0903 | 10422.0903 | 2.1555e-09 | 10422.0903 | 10422.0903 | 100 | 0 | 10422.0903
16 | CC | Chihuahua III | 3283.1068 | 3283.1068 | -6.8427e-09 | 3283.1068 | 3283.1068 | 100 | 0 | 3283.1068
17 | CC | La Laguna II | 6556.368 | 6556.368 | -3.4265e-09 | 6556.368 | 6557.2419 | 100.0133 | 0 | 6557.2419
18 | CC | Río Bravo III | 5156.6445 | 5156.6445 | -8.7131e-09 | 5156.6445 | 5156.6445 | 100 | 0 | 5156.6445
19 | CC | Tuxpan III y IV 1_/ | 11213.5368 | 11213.5368 | 0 | 11213.386 | 11213.386 | 99.9987 | 0 | 11213.386
20 | CC | Altamira V | 11042.2755 | 11042.2755 | 0 | 11042.2755 | 11042.2755 | 100 | 0 | 11042.2755
21 | CC | Tamazunchale | 9332.3502 | 9332.3502 | 0 | 9332.3502 | 9331.6083 | 99.9921 | 0 | 9331.6083
24 | CC | Río Bravo IV | 5165.383 | 5165.383 | 0 | 5165.383 | 5166.1947 | 100.0157 | 0 | 5166.1947
25 | CC | Tuxpan V | 5698.5687 | 5698.5687 | 7.8845e-09 | 5699.4295 | 5699.4295 | 100.0151 | 0 | 5699.4295
26 | CC | Valladolid III 1_/ | 5134.1158 | 5134.1158 | 8.7513e-09 | 5134.1158 | 5134.1158 | 100 | 0 | 5134.1158
28 | CCC | Norte II | 9088.8396 | 9088.8396 | -2.4718e-09 | 9088.8396 | 9088.175 | 99.9927 | 0 | 9088.175
29 | CC | Norte | 9304.2897 | 9304.2897 | 0 | 9304.2897 | 9304.5602 | 100.0029 | 0 | 9304.5602
31 | CE | La Venta III | 3093.4051 | 3093.4051 | 0 | 3093.4051 | 3093.148 | 99.9917 | 0 | 3093.148
33 | CE | Oaxaca I | 3123.2604 | 3123.2604 | 0 | 3123.2604 | 3124.0602 | 100.0256 | 0 | 3124.0602
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9723.8252 | 9723.8252 | 4.6207e-09 | 9723.8252 | 9723.8063 | 99.9998 | 0 | 9723.8063
36 | CC | Baja California III | 5093.3109 | 5093.3109 | -8.8215e-09 | 5093.3109 | 5092.7784 | 99.9895 | 0 | 5092.7784
38 | CC | Norte III (Juárez) | 19877.0699 | 19877.0699 | -2.2604e-09 | 10865.0486 | 10865.0486 | 54.6612 | 10865.0486 | 0
40 | CE | Sureste I | 10874.4116 | 10874.4116 | 0 | 3044.0215 | 3044.0215 | 27.9925 | 0 | 3044.0215
42 | CC | Noroeste | 12666.5743 | 12666.5743 | -3.547e-09 | 6462.4476 | 6462.4476 | 51.0197 | 6462.4476 | 0
43 | CC | Noreste | 28457.438 | 28457.438 | 0 | 6674.2775 | 6674.2775 | 23.4535 | 6674.2775 | 0
45 | CC | Topolobampo III | 12188.5392 | 12188.5392 | -1.843e-09 | 7242.6616 | 7242.6616 | 59.4219 | 7242.6616 | 0
1_/ Se modificó el monto contratado, ya que el reportado en el PEF 2019 es menor al monto comprometido del periodo.
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.3201 correspondiente al mes de Marzo de 2019.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VP Inv Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.3201
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2019) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Directa | 3313206.8733 | 3313206.8733 | 3313206.8733
Autorizados en 1997 |  |  | 94010.1895 | 94010.1895 | 94010.1895
1 | CG | Cerro Prieto IV | 4211.3494 | 4211.3494 | 4211.3494 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 19132.3936 | 19132.3936 | 19132.3936 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 839.3817 | 839.3817 | 839.3817 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 12147.6915 | 12147.6915 | 12147.6915 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1427.3349 | 1427.3349 | 1427.3349 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 10982.4035 | 10982.4035 | 10982.4035 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 12535.6666 | 12535.6666 | 12535.6666 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5579.7903 | 5579.7903 | 5579.7903 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 6200.0235 | 6200.0235 | 6200.0235 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 4015.6088 | 4015.6088 | 4015.6088 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 4583.1017 | 4583.1017 | 4583.1017 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 4149.4746 | 4149.4746 | 4149.4746 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2637.9631 | 2637.9631 | 2637.9631 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2324.3981 | 2324.3981 | 2324.3981 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 3243.6082 | 3243.6082 | 3243.6082 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 11230.5969 | 11230.5969 | 11230.5969
17 | LT | 301 Centro | 1549.8885 | 1549.8885 | 1549.8885 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1411.8404 | 1411.8404 | 1411.8404 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1229.8564 | 1229.8564 | 1229.8564 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1179.9293 | 1179.9293 | 1179.9293 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1789.0086 | 1789.0086 | 1789.0086 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1414.157 | 1414.157 | 1414.157 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 941.4911 | 941.4911 | 941.4911 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1714.4255 | 1714.4255 | 1714.4255 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 83159.914 | 83159.914 | 83159.914
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 7767.182 | 7767.182 | 7767.182 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 31358.4429 | 31358.4429 | 31358.4429 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 9784.4491 | 9784.4491 | 9784.4491 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 12401.0373 | 12401.0373 | 12401.0373 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1837.2612 | 1837.2612 | 1837.2612 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 4210.3068 | 4210.3068 | 4210.3068 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2992.0096 | 2992.0096 | 2992.0096 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1658.9952 | 1658.9952 | 1658.9952 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 2216.2363 | 2216.2363 | 2216.2363 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 807.3234 | 807.3234 | 807.3234 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1445.9172 | 1445.9172 | 1445.9172 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2047.4516 | 2047.4516 | 2047.4516 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4633.3015 | 4633.3015 | 4633.3015 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 51447.2886 | 51447.2886 | 51447.2886
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 21489.94 | 21489.94 | 21489.94 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2504.1837 | 2504.1837 | 2504.1837 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 995.3226 | 995.3226 | 995.3226 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8968.2005 | 8968.2005 | 8968.2005 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 6729.083 | 6729.083 | 6729.083 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4822.6275 | 4822.6275 | 4822.6275 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 752.8188 | 752.8188 | 752.8188 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2515.6996 | 2515.6996 | 2515.6996 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 674.5664 | 674.5664 | 674.5664 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 10 | 1
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1994.8465 | 1994.8465 | 1994.8465 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 25254.3917 | 25254.3917 | 25254.3917
48 | CCI | Baja California Sur I | 1384.6458 | 1384.6458 | 1384.6458 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 3721.082 | 3721.082 | 3721.082 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2605.9638 | 2605.9638 | 2605.9638 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2474.6475 | 2474.6475 | 2474.6475 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1091.9732 | 1091.9732 | 1091.9732 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 697.9165 | 697.9165 | 697.9165 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 790.5484 | 790.5484 | 790.5484 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 200.0268 | 200.0268 | 200.0268 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 499.2494 | 499.2494 | 499.2494 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3776.2549 | 3776.2549 | 3776.2549 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1161.7607 | 1161.7607 | 1161.7607 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6850.3229 | 6850.3229 | 6850.3229 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 133727.6528 | 133727.6528 | 133727.6528
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 10369.3757 | 10369.3757 | 10369.3757 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 32026.7321 | 32026.7321 | 32026.7321 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 12335.8872 | 12335.8872 | 12335.8872 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-11 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 240.9916 | 240.9916 | 240.9916 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1131.5786 | 1131.5786 | 1131.5786 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 6929.9104 | 6929.9104 | 6929.9104 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2473.0941 | 2473.0941 | 2473.0941 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 3590.9451 | 3590.9451 | 3590.9451 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-04-19 | 13 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1886.8303 | 1886.8303 | 1886.8303 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1589.9793 | 1589.9793 | 1589.9793 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 2240.3785 | 2240.3785 | 2240.3785 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 2165.7659 | 2165.7659 | 2165.7659 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 4250.0201 | 4250.0201 | 4250.0201 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 361.0066 | 361.0066 | 361.0066 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 3231.9549 | 3231.9549 | 3231.9549 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 1020.2012 | 1020.2012 | 1020.2012 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3405.4094 | 3405.4094 | 3405.4094 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 250.8456 | 250.8456 | 250.8456 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 6617.9147 | 6617.9147 | 6617.9147 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2341.0013 | 2341.0013 | 2341.0013 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 227.8492 | 227.8492 | 227.8492 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 69.195 | 69.195 | 69.195 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1665.8851 | 1665.8851 | 1665.8851 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3504.8856 | 3504.8856 | 3504.8856 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 723.9832 | 723.9832 | 723.9832 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 1113.6153 | 1113.6153 | 1113.6153 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1737.2279 | 1737.2279 | 1737.2279 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1687.2322 | 1687.2322 | 1687.2322 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 751.9965 | 751.9965 | 751.9965 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 330.0408 | 330.0408 | 330.0408 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 206.8094 | 206.8094 | 206.8094 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1633.3948 | 1633.3948 | 1633.3948 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2342.7672 | 2342.7672 | 2342.7672 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1737.3987 | 1737.3987 | 1737.3987 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 922.526 | 922.526 | 922.526 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 468.457 | 468.457 | 468.457 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 12652.1889 | 12652.1889 | 12652.1889 | 2005-08-02 | 2016-12-09 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 3492.377 | 3492.377 | 3492.377 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 56055.2596 | 56055.2596 | 56055.2596
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 12653.5825 | 12653.5825 | 12653.5825 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 853.7569 | 853.7569 | 853.7569 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 11 | 2
108 | LT | 807 Durango I | 770.1766 | 770.1766 | 770.1766 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 11
110 | RM | CCC Tula | 572.8793 | 572.8793 | 572.8793 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 9
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1716.5106 | 1716.5106 | 1716.5106 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2925.6583 | 2925.6583 | 2925.6583 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1804.2349 | 1804.2349 | 1804.2349 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2370.5778 | 2370.5778 | 2370.5778 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 6425.1291 | 6425.1291 | 6425.1291 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 11
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 2009.5987 | 2009.5987 | 2009.5987 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 386.9804 | 386.9804 | 386.9804 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 141.697 | 141.697 | 141.697 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2766.7858 | 2766.7858 | 2766.7858 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4703.425 | 4703.425 | 4703.425 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 4112.7035 | 4112.7035 | 4112.7035 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 3621.9936 | 3621.9936 | 3621.9936 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 8219.5695 | 8219.5695 | 8219.5695 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 9256.5487 | 9256.5487 | 9256.5487
132 | CE | La Venta II | 632.9322 | 632.9322 | 632.9322 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-01-19 | 14 | 11
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 117.7885 | 117.7885 | 117.7885 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 1000.466 | 1000.466 | 1000.466 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 259.8688 | 259.8688 | 259.8688 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 782.0781 | 782.0781 | 782.0781 | 2010-04-20 | 2010-03-24 | 2024-09-13 | 14 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 349.7855 | 349.7855 | 349.7855 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1650.4831 | 1650.4831 | 1650.4831 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 2163.7865 | 2163.7865 | 2163.7865 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2299.36 | 2299.36 | 2299.36 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 91707.3712 | 91707.3712 | 91707.3712
146 | CH | La Yesca | 20857.1376 | 20857.1376 | 20857.1376 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 3277.7106 | 3277.7106 | 3277.7106 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1895.5037 | 1895.5037 | 1895.5037 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 3193.8585 | 3193.8585 | 3193.8585 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2477.7447 | 2477.7447 | 2477.7447 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 6812.9257 | 6812.9257 | 6812.9257 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3797.1707 | 3797.1707 | 3797.1707 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 354.0383 | 354.0383 | 354.0383 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 7803.9796 | 7803.9796 | 7803.9796 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1138.2535 | 1138.2535 | 1138.2535 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 64.9829 | 64.9829 | 64.9829 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 349.3444 | 349.3444 | 349.3444 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 632.0396 | 632.0396 | 632.0396 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 330.037 | 330.037 | 330.037 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 648.4604 | 648.4604 | 648.4604 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1949.1418 | 1949.1418 | 1949.1418 | 2011-07-16 | 2011-07-15 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1336.0081 | 1336.0081 | 1336.0081 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1438.8282 | 1438.8282 | 1438.8282 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 29428.1992 | 29428.1992 | 29428.1992 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2859.4868 | 2859.4868 | 2859.4868 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1062.5199 | 1062.5199 | 1062.5199 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 966693.1935 | 966693.1935 | 966693.1935
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 783985.5931 | 783985.5931 | 783985.5931 | 2016-09-23 | 2019-08-30 | 2039-09-23 | 23 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1003.3221 | 1003.3221 | 1003.3221 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 148.1066 | 148.1066 | 148.1066 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 22228.7578 | 22228.7578 | 22228.7578 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 3049.4074 | 3049.4074 | 3049.4074 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 508.3845 | 508.3845 | 508.3845 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 3896.4024 | 3896.4024 | 3896.4024 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 35333.9189 | 35333.9189 | 35333.9189 | 2009-05-02 | 2019-10-25 | 2039-05-18 | 30 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 772.587 | 772.587 | 772.587 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 10739.6772 | 10739.6772 | 10739.6772 | 2011-12-07 | 2016-12-16 | 2036-09-29 | 24 | 9
191 | SE | 1121 Baja California | 2104.0651 | 2104.0651 | 2104.0651 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 7820.5177 | 7820.5177 | 7820.5177 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 1310.2361 | 1310.2361 | 1310.2361 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 33397.129 | 33397.129 | 33397.129 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 15570.4727 | 15570.4727 | 15570.4727 | 2009-09-14 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 351.3951 | 351.3951 | 351.3951 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 4393.9197 | 4393.9197 | 4393.9197 | 2011-09-21 | 2013-09-17 | 2023-04-19 | 11 | 5
199 | SE | 1129 Compensación redes | 837.3577 | 837.3577 | 837.3577 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5287.8177 | 5287.8177 | 5287.8177 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 10452.991 | 10452.991 | 10452.991 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 12229.7669 | 12229.7669 | 12229.7669 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2289.2268 | 2289.2268 | 2289.2268 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 4769.8322 | 4769.8322 | 4769.8322 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 4212.3085 | 4212.3085 | 4212.3085 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 229325.5103 | 229325.5103 | 229325.5103
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1252.9353 | 1252.9353 | 1252.9353 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1906.3192 | 1906.3192 | 1906.3192 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1318.2753 | 1318.2753 | 1318.2753 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 26457.9233 | 26457.9233 | 26457.9233 | 2011-09-17 | 2023-11-30 | 2048-12-31 | 37 | 4
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 4279.5988 | 4279.5988 | 4279.5988 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 27923.4296 | 27923.4296 | 27923.4296 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 10734.777 | 10734.777 | 10734.777 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 32827.9679 | 32827.9679 | 32827.9679 | 2010-09-01 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 25780.61 | 25780.61 | 25780.61 | 2011-01-05 | 2024-12-27 | 2032-12-31 | 21 | 5
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 3868.39 | 3868.39 | 3868.39 | 2010-06-18 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 7098.9143 | 7098.9143 | 7098.9143 | 2012-09-05 | 2016-09-02 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 7048.3621 | 7048.3621 | 7048.3621 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 645.2005 | 645.2005 | 645.2005 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4916.1969 | 4916.1969 | 4916.1969 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 67922.6043 | 67922.6043 | 67922.6043 | 2012-01-17 | 2016-12-22 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 150.2424 | 150.2424 | 150.2424 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 32.6247 | 32.6247 | 32.6247 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 651.5769 | 651.5769 | 651.5769 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 1646.9903 | 1646.9903 | 1646.9903 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 995.9962 | 995.9962 | 995.9962 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 1866.5755 | 1866.5755 | 1866.5755 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 92479.6341 | 92479.6341 | 92479.6341
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 432.7776 | 432.7776 | 432.7776 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 225.0657 | 225.0657 | 225.0657 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 6785.9904 | 6785.9904 | 6785.9904 | 2017-07-21 | 2017-08-31 | 2047-07-12 | 29 | 11
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2625.5254 | 2625.5254 | 2625.5254 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 494.9676 | 494.9676 | 494.9676 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 947.8937 | 947.8937 | 947.8937 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 26363.7714 | 26363.7714 | 26363.7714 | 2012-07-31 | 2024-10-17 | 2048-12-17 | 36 | 4
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 8848.8876 | 8848.8876 | 8848.8876 | 2011-06-24 | 2016-06-30 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 25022.7226 | 25022.7226 | 25022.7226 | 2010-08-06 | 2016-05-12 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 20732.032 | 20732.032 | 20732.032 | 2011-09-19 | 2024-12-27 | 2033-11-23 | 21 | 10
Autorizados en 2009 |  |  | 59168.7267 | 59168.7267 | 59168.7267
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2387.0431 | 2387.0431 | 2387.0431 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1883.6833 | 1883.6833 | 1883.6833 | 2011-12-06 | 2012-10-16 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 7963.6375 | 7963.6375 | 7963.6375 | 2014-03-02 | 2019-11-30 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1297.1314 | 1297.1314 | 1297.1314 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 13269.6588 | 13269.6588 | 13269.6588 | 2013-07-03 | 2016-11-01 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 219.277 | 219.277 | 219.277 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 26262.2397 | 26262.2397 | 26262.2397 | 2013-02-01 | 2018-05-03 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1366.6089 | 1366.6089 | 1366.6089 | 2022-01-04 | 2022-01-03 | 2031-02-28 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 4519.4468 | 4519.4468 | 4519.4468 | 2020-01-02 | 2019-12-31 | 2030-01-31 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 84694.0245 | 84694.0245 | 84694.0245
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 51263.7499 | 51263.7499 | 51263.7499 | 2014-03-13 | 2024-11-29 | 2047-11-29 | 33 | 5
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 13865.8635 | 13865.8635 | 13865.8635 | 2013-08-03 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 19564.4111 | 19564.4111 | 19564.4111 | 2015-01-27 | 2019-08-30 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 408079.4799 | 408079.4799 | 408079.4799
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1255.257 | 1255.257 | 1255.257 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 25045.1719 | 25045.1719 | 25045.1719 | 2017-09-01 | 2019-08-30 | 2047-09-30 | 30 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 8613.2769 | 8613.2769 | 8613.2769 | 2018-09-23 | 2019-01-31 | 2028-10-22 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1549.5494 | 1549.5494 | 1549.5494 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 376.2123 | 376.2123 | 376.2123 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2037-11-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 208.5017 | 208.5017 | 208.5017 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 94198.1885 | 94198.1885 | 94198.1885 | 2015-01-01 | 2024-12-31 | 2047-12-31 | 32 | 9
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 271369.1246 | 271369.1246 | 271369.1246 | 2013-11-27 | 2024-12-31 | 2038-12-31 | 24 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5464.1976 | 5464.1976 | 5464.1976 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 179730.407 | 179730.407 | 179730.407
278 | RM | CT José López Portillo | 1705.8311 | 1705.8311 | 1705.8311 | 2017-09-05 | 2019-02-27 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 89644.5941 | 89644.5941 | 89644.5941 | 2015-05-05 | 2022-12-31 | 2048-11-23 | 33 | 4
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 3123.1876 | 3123.1876 | 3123.1876 | 2017-12-04 | 2019-02-01 | 2039-02-28 | 21 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 22199.6326 | 22199.6326 | 22199.6326 | 2018-03-19 | 2024-11-04 | 2035-11-28 | 17 | 3
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 7778.1141 | 7778.1141 | 7778.1141 | 2018-10-11 | 2019-01-30 | 2028-11-11 | 10 | 0
284 | CG | Los Humeros III | 4351.6192 | 4351.6192 | 4351.6192 | 2017-06-30 | 2020-12-30 | 2040-07-24 | 23 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 4097.9483 | 4097.9483 | 4097.9483 | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 23139.5642 | 23139.5642 | 23139.5642 | 2014-03-31 | 2024-12-02 | 2048-10-01 | 34 | 2
289 | CH | Chicoasén II | 10498.4278 | 10498.4278 | 10498.4278 | 2023-01-26 | 2023-05-22 | 2053-02-26 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 1345.4613 | 1345.4613 | 1345.4613 | 2022-09-05 | 2022-12-29 | 2033-01-03 | 10 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 6996.013 | 6996.013 | 6996.013 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 2804.4293 | 2804.4293 | 2804.4293 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1570.1728 | 1570.1728 | 1570.1728 | 2013-11-28 | 2015-06-24 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 475.4118 | 475.4118 | 475.4118 | 2014-09-01 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 239389.3205 | 239389.3205 | 239389.3205
296 | CC | Empalme I | 18835.7509 | 18835.7509 | 18835.7509 | 2018-09-01 | 2019-01-30 | 2028-09-28 | 10 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 5520.5052 | 5520.5052 | 5520.5052 | 2017-07-30 | 2018-11-30 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 38658.6719 | 38658.6719 | 38658.6719 | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 2028-02-20 | 9 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 7433.8847 | 7433.8847 | 7433.8847 | 2019-03-14 | 2019-03-13 | 2029-04-14 | 10 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 20100.3295 | 20100.3295 | 20100.3295 | 2019-10-26 | 2019-10-25 | 2030-11-25 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 525.2898 | 525.2898 | 525.2898 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 28351.8541 | 28351.8541 | 28351.8541 | 2015-05-15 | 2016-11-28 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 7083.9175 | 7083.9175 | 7083.9175 | 2016-02-20 | 2017-09-12 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 8626.6224 | 8626.6224 | 8626.6224 | 2015-10-21 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 25598.6864 | 25598.6864 | 25598.6864 | 2017-12-28 | 2024-10-24 | 2048-12-17 | 31 | 10
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 69030.9651 | 69030.9651 | 69030.9651 | 2016-12-19 | 2025-12-01 | 2047-12-02 | 30 | 10
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7881.7995 | 7881.7995 | 7881.7995 | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 2038-09-28 | 20 | 0
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1741.0436 | 1741.0436 | 1741.0436 | 2017-06-15 | 2019-02-05 | 2028-12-26 | 11 | 2
Autorizados en 2014 |  |  | 140956.735 | 140956.735 | 140956.735
313 | CC | Empalme II | 17985.2962 | 17985.2962 | 17985.2962 | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2029-12-20 | 11 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 6806.8368 | 6806.8368 | 6806.8368 | 2017-08-30 | 2018-02-15 | 2047-09-05 | 30 | 0
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 788.1567 | 788.1567 | 788.1567 | 2016-10-01 | 2017-06-28 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 5466.0002 | 5466.0002 | 5466.0002 | 2016-09-06 | 2017-05-26 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2972.1037 | 2972.1037 | 2972.1037 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 6641.8967 | 6641.8967 | 6641.8967 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 25606.6377 | 25606.6377 | 25606.6377 | 2016-10-03 | 2017-01-06 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 27044.9969 | 27044.9969 | 27044.9969 | 2016-12-30 | 2024-12-02 | 2048-11-27 | 31 | 10
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 47644.8101 | 47644.8101 | 47644.8101 | 2016-12-05 | 2024-02-12 | 2048-11-27 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 207887.5236 | 207887.5236 | 207887.5236
323 | CC | San Luis Potosí | 24754.2894 | 24754.2894 | 24754.2894 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 2032-05-28 | 10 | 0
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 8324.2083 | 8324.2083 | 8324.2083 | 2022-04-01 | 2021-11-02 | 2031-07-02 | 9 | 2
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 32515.7756 | 32515.7756 | 32515.7756 | 2022-12-05 | 2022-12-01 | 2032-06-01 | 9 | 6
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 4466.3919 | 4466.3919 | 4466.3919 | 2021-07-03 | 2021-07-02 | 2031-06-04 | 9 | 6
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1509.1207 | 1509.1207 | 1509.1207 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 2030-01-30 | 11 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 388.8961 | 388.8961 | 388.8961 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 10
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 1372.9766 | 1372.9766 | 1372.9766 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 12778.0325 | 12778.0325 | 12778.0325 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2050-09-30 | 27 | 6
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 684.22 | 684.22 | 684.22 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 12032.0375 | 12032.0375 | 12032.0375 | 2023-03-30 | 2024-03-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 421.5231 | 421.5231 | 421.5231 | 2021-02-01 | 2021-08-02 | 2031-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 17805.966 | 17805.966 | 17805.966 | 2017-11-30 | 2019-03-01 | 2048-01-30 | 30 | 1
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 17285.9892 | 17285.9892 | 17285.9892 | 2018-10-30 | 2019-01-30 | 2029-04-02 | 10 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 44487.4651 | 44487.4651 | 44487.4651 | 2017-12-29 | 2025-12-31 | 2036-12-31 | 18 | 11
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 29060.6316 | 29060.6316 | 29060.6316 | 2016-12-26 | 2021-12-31 | 2048-12-31 | 31 | 11
Autorizados en 2016 |  |  | 148953.1051 | 148953.1051 | 148953.1051
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 6664.1108 | 6664.1108 | 6664.1108 | 2022-06-03 | 2022-06-02 | 2032-09-01 | 9 | 11
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 2436.5351 | 2436.5351 | 2436.5351 | 2021-03-02 | 2021-03-01 | 2030-03-01 | 9 | 0
342 | CC | Guadalajara I | 32650.0724 | 32650.0724 | 32650.0724 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 6114.2667 | 6114.2667 | 6114.2667 | 2021-04-02 | 2020-10-05 | 2030-07-08 | 9 | 4
344 | CC | Mazatlán | 29907.3235 | 29907.3235 | 29907.3235 | 2020-04-03 | 2022-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 4160.5893 | 4160.5893 | 4160.5893 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2032-07-02 | 10 | 2
346 | CC | Mérida | 13750.2435 | 13750.2435 | 13750.2435 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 2033-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 21722.7822 | 21722.7822 | 21722.7822 | 2023-04-03 | 2023-04-02 | 2033-10-01 | 10 | 0
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 2284.6106 | 2284.6106 | 2284.6106 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2029-11-22 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 23286.2137 | 23286.2137 | 23286.2137 | 2019-01-07 | 2025-12-31 | 2037-12-31 | 18 | 9
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 5976.3574 | 5976.3574 | 5976.3574 | 2018-01-08 | 2024-12-31 | 2037-12-31 | 19 | 9
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.3201 el cual corresponde al cierre del 1er Trimestre del 2019.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2019, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VP Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2019
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.3201
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2019) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 818417.8763 | 818417.8763 | 818417.8763
Autorizados en 1997 |  |  | 5925.5691 | 5925.5691 | 5925.5691
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 5925.5691 | 5925.5691 | 5925.5691 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 206410.4673 | 206410.4673 | 206410.4673
2 | CC | Altamira II | 25262.7669 | 25262.7669 | 25262.7669 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 26692.3398 | 26692.3398 | 26692.3398 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 9179.0974 | 9179.0974 | 9179.0974 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 12382.9037 | 12382.9037 | 12382.9037 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 16348.2149 | 16348.2149 | 16348.2149 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 26679.6619 | 26679.6619 | 26679.6619 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 15145.9237 | 15145.9237 | 15145.9237 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 21109.7433 | 21109.7433 | 21109.7433 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 11708.337 | 11708.337 | 11708.337 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 11221.7573 | 11221.7573 | 11221.7573 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 27324.2133 | 27324.2133 | 27324.2133 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 3355.5081 | 3355.5081 | 3355.5081 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 159521.729 | 159521.729 | 159521.729
15 | CC | Altamira III y IV | 56741.4577 | 56741.4577 | 56741.4577 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 12567.282 | 12567.282 | 12567.282 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 24064.8992 | 24064.8992 | 24064.8992 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 19187.0641 | 19187.0641 | 19187.0641 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 46961.026 | 46961.026 | 46961.026 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 109225.0944 | 109225.0944 | 109225.0944
20 | CC | Altamira V | 43309.9732 | 43309.9732 | 43309.9732 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 65915.1212 | 65915.1212 | 65915.1212 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 54344.173 | 54344.173 | 54344.173
24 | CC | Río Bravo IV | 22351.0986 | 22351.0986 | 22351.0986 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 31993.0744 | 31993.0744 | 31993.0744 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 28930.9469 | 28930.9469 | 28930.9469
26 | CC | Valladolid III | 28930.9469 | 28930.9469 | 28930.9469 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 44862.7405 | 44862.7405 | 44862.7405
28 | CCC | Norte II | 11771.5835 | 11771.5835 | 11771.5835 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 33091.1571 | 33091.1571 | 33091.1571 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 916.7604 | 916.7604 | 916.7604
31 | CE | La Venta III | 916.7604 | 916.7604 | 916.7604 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2264.8662 | 2264.8662 | 2264.8662
33 | CE | Oaxaca I | 2264.8662 | 2264.8662 | 2264.8662 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 10601.6525 | 10601.6525 | 10601.6525
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4917.8333 | 4917.8333 | 4917.8333 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 5683.8192 | 5683.8192 | 5683.8192 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 34393.1514 | 34393.1514 | 34393.1514
38 | CC | Norte III (Juárez) | 33210.1763 | 33210.1763 | 33210.1763 | 2019-12-01 | 2019-11-30 | 2045-12-30 | 26 | 0
40 | CE | Sureste I | 1182.9751 | 1182.9751 | 1182.9751 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 38153.1859 | 38153.1859 | 38153.1859
42 | CC | Noroeste | 20873.7125 | 20873.7125 | 20873.7125 | 2019-01-31 | 2019-01-02 | 2046-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 17279.4734 | 17279.4734 | 17279.4734 | 2019-04-01 | 2019-03-30 | 2046-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 116651.0212 | 116651.0212 | 116651.0212
45 | CC | Topolobampo III | 13366.6973 | 13366.6973 | 13366.6973 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 103284.324 | 103284.324 | 103284.324 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 6216.5185 | 6216.5185 | 6216.5185
49 | CE | Sureste IV y V | 6216.5185 | 6216.5185 | 6216.5185 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.3201, el cual corresponde al cierre del 1er Trimestre del 2019.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2019, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar

## Físico Program (hidden)
***( PREVIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 )
ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL
| ENTIDAD: CFE Consolidado |  |  |  |  | SECTOR: 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | PIDIREGAS (CUADRO 04)
| NOMBRE DEL PROYECTO | ENTREGA INICIAL | ENTREGA FINAL | FISICO ACUMULADO 2017 | FISICO PROGRAMADO 2018 | FISICO PROGRAMADO 2019 | FINANCIERO ACUMULADO 2017 | FINANCIERO PROGRAMADO 2018 | FINANCIERO PROGRAMADO 2019 | AUTORIZADO 2018 | ACTUALIZACION 2019 | ABSOLUTAS | RELATIVA NOMINAL | RELATIVA REAL | EXPLICACION DE ACTUALIZACION
171 | 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) | 2016-08-23 | 2019-08-30 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 94.68 | 4.97 | 0.35 | 10620620608.8 | 11477122270.8 | 856501662 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.
188 | 188 SE 1116 Transformación del Noreste | 2009-05-01 | 2019-10-25 | 85.8 | 0 | 14.2 | 92.1 | 0 | 7.9 | 5232889180.8 | 5654896372.8 | 422007192 | 8.06 | 4.41 | *
209 | 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR | 2011-08-01 | 2023-11-30 | 37 | 8.58 | 0.42 | 36.45 | 9.02 | 0.43 | 2473632600 | 2673119100 | 199486500 | 8.06 | 4.41 | *
212 | 212 SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 2010-10-01 | 2015-10-01 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 637738200 | 689168700 | 51430500 | 8.06 | 4.41 | *
214 | 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE | 2011-01-05 | 2024-12-27 | 43 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 4483920600 | 4845527100 | 361606500 | 8.06 | 4.41 | *
242 | 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 2011-06-24 | 2024-10-17 | 32 | 22 | 0 | 32.1 | 21.91 | 0 | 835344600 | 902711100 | 67366500 | 8.06 | 4.41 | *
245 | 245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 2011-09-19 | 2024-12-27 | 43 | 0 | 31 | 42.88 | 0 | 30.72 | 1736874584.4 | 1876945115.4 | 140070531 | 8.06 | 4.41 | *
249 | 249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 2014-03-01 | 2019-11-30 | 98 | 1 | 1 | 95.74 | 0.87 | 3.39 | 1067438357.4 | 1153522095.9 | 86083738.5 | 8.06 | 4.41 | *
257 | 257 CCI Santa Rosalía II | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836442000 | 903897000 | 67455000 | 8.06 | 4.41 | *
258 | 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 78.2 | 20.8 | 1 | 78.2 | 21.8 | 0 | 8010201600 | 8656185600 | 645984000 | 8.06 | 4.41 | *
259 | 259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 2014-03-11 | 2024-11-29 | 34 | 5 | 0 | 33.39 | 5.44 | 0 | 1601460000 | 1730610000 | 129150000 | 8.06 | 4.41 | *
261 | 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 2015-01-26 | 2019-08-30 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 95.03 | 4.57 | 0.4 | 9397837636.8 | 10155727768.8 | 757890132 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.
264 | 264 CC Centro | 2017-08-30 | 2019-08-30 | 99.3 | 0.5 | 0.2 | 99.65 | 0.22 | 0.14 | 13691481483 | 14795633215.5 | 1104151732.5 | 8.06 | 4.41 | *
266 | 266 SLT 1603 Subestación Lago | 2018-09-22 | 2019-01-31 | 19.7 | 78.8 | 1.5 | 47.97 | 22.01 | 30.02 | 3306633600 | 3573297600 | 266664000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN A PRECIOS DE MERCADO, ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE CAMBIO
268 | 268 CCI Guerrero Negro IV | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 76.9 | 7 | 16.1 | 76.93 | 7 | 16.07 | 383796864 | 414748224 | 30951360 | 8.06 | 4.41 | INCREMENTO DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
273 | 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur | 2013-12-31 | 2024-12-31 | 28.6 | 3.4 | 12.1 | 28.69 | 3.35 | 12.15 | 1919520000 | 2074320000 | 154800000 | 8.06 | 4.41 | *
274 | 274 SE 1620 Distribución Valle de México | 2013-11-27 | 2024-12-31 | 27.1 | 64.3 | 0.3 | 27.08 | 64.37 | 0.27 | 5403300000 | 5839050000 | 435750000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN
278 | 278 RM CT José López Portillo | 2017-09-05 | 2019-02-27 | 74.2 | 24.4 | 1.4 | 74.26 | 24.42 | 1.32 | 4510276800 | 4874008800 | 363732000 | 8.06 | 4.41 | *
280 | 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2015-05-05 | 2022-12-31 | 12 | 7 | 29 | 12.04 | 7.1 | 28.64 | 1889760000 | 2042160000 | 152400000 | 8.06 | 4.41 | *
281 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2017-12-01 | 2019-02-01 | 84.9 | 14 | 1.1 | 41.47 | 7.35 | 51.18 | 1610202000 | 1890375714.3 | 280173714.3 | 17.4 | 13.43 | INCREMENTO DE LA PLUSVALÍA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, GRAVAMEN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO REPERCUTIENDO EN EL INCREMENTO DE LOS DERECHOS INMOBILIARIOS Y GASTOS DE SUPERVISIÓN.
282 | 282 SLT 1720 Distribución Valle de México | 2017-03-13 | 2024-11-04 | 0 | 20 | 48 | 0 | 19.56 | 47.62 | 1116000000 | 1206000000 | 90000000 | 8.06 | 4.41 | *
283 | 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 2018-10-10 | 2019-01-30 | 33.68 | 65.32 | 1 | 57.64 | 30.3 | 12.05 | 462892750.2 | 500222810.7 | 37330060.5 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
284 | 284 CG Los Humeros III | 2017-06-29 | 2020-12-30 | 36.3 | 0 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 2416417326 | 2611289691 | 194872365 | 8.06 | 4.41 | *
288 | 288 SLT 1722 Distribución Sur | 2013-03-04 | 2024-12-02 | 23 | 15 | 13 | 23.06 | 15.37 | 12.92 | 863040000 | 932640000 | 69600000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
289 | 289 CH Chicoasén II | 2023-01-26 | 2023-05-22 | 22.54 | 0 | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 8284824666.6 | 8952955688.1 | 668131021.5 | 8.06 | 4.41 | SOBRECOSTOS POR GASTOS DE SUPERVISIÓN POR LA ESTADÍA DE UN MAYOR TIEMPO DEL ORIGINALMENTE PROGRAMADO, PROPICIADO POR LOS PAROS Y BLOQUEOS SUSCITADOS DURANTE 2016 Y 2017; LOS SOBRECOSTOS EN EL CONVENIO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA POR ENCONTRARSE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE VESTIGIOS.
290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 2022-09-05 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44528400 | 48119400 | 3591000 | 8.06 | 4.41 | *
296 | 296 CC Empalme I | 2018-08-31 | 2019-01-30 | 99 | 0.5 | 0.5 | 87.94 | 8.19 | 3.86 | 13731896400 | 14839307400 | 1107411000 | 8.06 | 4.41 | AJUSTES EN LOS PRECIOS DE MERCADO DE LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO.
297 | 297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2017-07-20 | 2018-11-30 | 98.3 | 1.7 | 0 | 98.99 | 1.01 | 0 | 2675968887 | 2891772829.5 | 215803942.5 | 8.06 | 4.41 | *
298 | 298 CC Valle de México II | 2018-12-28 | 2019-08-30 | 87.7 | 11.3 | 1 | 61 | 8.34 | 30.66 | 12996833886 | 14044965651 | 1048131765 | 8.06 | 4.41 | *
300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 92 | 7 | 35.26 | 35.7 | 29.04 | 1222192794 | 1282566729 | 60373935 | 4.94 | 1.39 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
304 | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 43.8 | 0 | 56.2 | 39.59 | 8.03 | 52.38 | 4681620000 | 5008920000 | 327300000 | 6.99 | 3.37 | ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS.
307 | 307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2016-02-16 | 2017-09-12 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2002831873.8 | 1740660000 | -262171873.8 | -13.09 | -16.03 | *
309 | 309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 2016-12-19 | 2024-10-24 | 0 | 20 | 30 | 0 | 19.72 | 30.42 | 1786158000 | 1930203000 | 144045000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
310 | 310 SLT 1821 Divisiones de Distribución | 2016-12-12 | 2025-12-01 | 9 | 4 | 20 | 8.97 | 4.01 | 20.21 | 2176646400 | 2352182400 | 175536000 | 8.06 | 4.41 | *
311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 2018-08-31 | 2019-01-31 | 88.83 | 2.57 | 8.6 | 88.83 | 2.57 | 8.6 | 6110472000 | 7104462605.1 | 993990605.1 | 16.27 | 12.34 | COSTOS ADICIONALES.
312 | 312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 2017-06-15 | 2019-02-05 | 57.25 | 34.3 | 8.45 | 24.98 | 49.96 | 25.07 | 492769800 | 532509300 | 39739500 | 8.06 | 4.41 | *
313 | 313 CC Empalme II | 2018-11-24 | 2019-01-30 | 95.1 | 3.9 | 1 | 66.01 | 18 | 15.99 | 13489984800 | 14577886800 | 1087902000 | 8.06 | 4.41 | *
314 | 314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2017-08-01 | 2018-02-15 | 99.5 | 0.5 | 0 | 95.97 | 4.03 | 0 | 2643821874.6 | 2857033316.1 | 213211441.5 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS.
321 | 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 2015-12-07 | 2024-12-02 | 8 | 48.37 | 0.63 | 8.33 | 49.38 | 0.07 | 1092452400 | 1180553400 | 88101000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
322 | 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2016-11-24 | 2024-02-12 | 60 | 18 | 0 | 60.4 | 18.21 | 0 | 10474924800 | 11319676800 | 844752000 | 8.06 | 4.41 | *
323 | 323 CC San Luis Potosí | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 26.52 | 16068837600 | 17364711600 | 1295874000 | 8.06 | 4.41 | *
324 | 324 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461614800 | 498841800 | 37227000 | 8.06 | 4.41 | *
325 | 325 CC Lerdo (Norte IV) | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 29.86 | 18712195200 | 20221243200 | 1509048000 | 8.06 | 4.41 | *
326 | 326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 26.52 | 2968374000 | 3207759000 | 239385000 | 8.06 | 4.41 | *
327 | 327 CG Los Azufres III Fase II | 2018-12-17 | 2019-03-30 | 82.4 | 16.6 | 1 | 85.61 | 11.22 | 3.17 | 1172878800 | 1267465800 | 94587000 | 8.06 | 4.41 | *
329 | 329 CG Cerritos Colorados Fase I | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211113852.8 | 1308784324.8 | 97670472 | 8.06 | 4.41 | *
330 | 330 CH Las Cruces | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 10.9 | 10904132336.4 | 11783497847.4 | 879365511 | 8.06 | 4.41 | *
331 | 331 LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500712000 | 541092000 | 40380000 | 8.06 | 4.41 | *
332 | 332 CE Sureste II y III | 2023-03-30 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061402000 | 21679257000 | 1617855000 | 8.06 | 4.41 | *
334 | 334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 2021-02-01 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 7.12 | 95120400 | 102791400 | 7671000 | 8.06 | 4.41 | *
336 | 336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2017-11-26 | 2019-03-01 | 59.9 | 39.5 | 0.6 | 75.51 | 20.31 | 4.18 | 2425291200 | 2584699200 | 159408000 | 6.57 | 2.97 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
337 | 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 19.5 | 79 | 1.5 | 63.47 | 34.4 | 2.13 | 2735092800 | 2921494800 | 186402000 | 6.82 | 3.2 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
338 | 338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2016-12-30 | 2025-12-31 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8.27 | 10.62 | 3098574000 | 3348459000 | 249885000 | 8.06 | 4.41 | *
339 | 339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2016-05-02 | 2021-12-31 | 12 | 59.98 | 0.02 | 11.8 | 60.13 | 0.01 | 15714470400 | 16981766400 | 1267296000 | 8.06 | 4.41 | *
340 | 340 CC San Luis Río Colorado I | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4590033600 | 4960197600 | 370164000 | 8.06 | 4.41 | *
341 | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 2020-09-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2.23 | 238563600 | 257802600 | 19239000 | 8.06 | 4.41 | *
342 | 342 CC Guadalajara I | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 0 | 24 | 33 | 0 | 0 | 23.01 | 16663405200 | 18007228200 | 1343823000 | 8.06 | 4.41 | *
343 | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 907791600 | 981000600 | 73209000 | 8.06 | 4.41 | *
344 | 344 CC Mazatlán | 2020-04-01 | 2022-01-03 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 36.23 | 12603360000 | 13619760000 | 1016400000 | 8.06 | 4.41 | *
345 | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481537600 | 2681661600 | 200124000 | 8.06 | 4.41 | *
346 | 346 CC Mérida | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 12502585200 | 13510858200 | 1008273000 | 8.06 | 4.41 | *
347 | 347 CC Salamanca | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 1.15 | 12298282800 | 13290079800 | 991797000 | 8.06 | 4.41 | *
348 | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0 | 85 | 15 | 0 | 69.17 | 30.83 | 205641600 | 222225600 | 16584000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN A PRECIOS DE MERCADO, ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE CAMBIO
349 | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 2018-01-29 | 2025-12-31 | 0 | 8 | 28 | 0 | 7.2 | 28.41 | 1543837200 | 1668340200 | 124503000 | 8.06 | 4.41 | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN.
350 | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2017-05-29 | 2024-12-31 | 0 | 57.66 | 0.34 | 0 | 57.92 | 0.34 | 2440729200 | 2637562200 | 196833000 | 8.06 | 4.41 | *
36 | 36 CC Baja California III |  | 2017-01-14 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4903472671.8 | 5298914016.3 | 395441344.5 | 8.06 | 4.41 | *
38 | 38 CC Norte III (Juárez) |  | 2019-11-30 | 47.3 | 44.8 | 7.9 | 71.19 | 24.52 | 4.3 | 19136210434.8 | 20679453211.8 | 1543242777 | 8.06 | 4.41 | *
40 | 40 CE Sureste I |  | 2017-11-30 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10469099838 | 11313382083 | 844282245 | 8.06 | 4.41 | *
42 | 42 CC Noroeste |  | 2019-01-02 | 78.6 | 21.3 | 0.1 | 89.08 | 10.87 | 0.05 | 12194464909.8 | 13177889499.3 | 983424589.5 | 8.06 | 4.41 | *
43 | 43 CC Noreste |  | 2019-03-30 | 92 | 7 | 1 | 91.77 | 8 | 0.23 | 27396770583 | 29606187565.5 | 2209416982.5 | 8.06 | 4.41 | *
45 | 45 CC Topolobampo III |  | 2020-01-01 | 14.7 | 56.9 | 26 | 8.74 | 33.81 | 15.45 | 11734247174.4 | 12680557430.4 | 946310256 | 8.06 | 4.41 | *
303 | 303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 2017-12-01 | 2022-05-28 | 0 | 2.34 | 12.88 | 0 | 2.34 | 12.88 | 30324481523.4 | 32770004226.9 | 2445522703.5 | 8.06 | 4.41 | *
49 | 49 CE Sureste IV y V |  | 2021-03-30 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 19794172991.4 | 21390477264.9 | 1596304273.5 | 8.06 | 4.41 | *

## Estimado (hidden)
***( PREVIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 )
FLUJO DE INVERSIÓN FINANCIADA ANUAL ESTIMADO POR PROYECTO: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y CALENDARIO ESTIMADO DE INVERSIÓN DIRECTA Y CONDICIONADA
ENTIDAD: CFE Consolidado | [5 empty] | SECTOR: 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | PIDIREGAS (CUADRO 07)
APROBADO EN |  | NOMBRE DEL PROYECTO | CONS_ANIOS | CONS_MESES | MONTO | ACUMULADO 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | OTROS AÑOS | SUMA 96 - 2017 | % DEL TOTAL
1997 | 1 | 1 CG Cerro Prieto IV | 2 | 8 | 103336000 | 103336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103336000 | 100
1997 | 2 | 2 CC Chihuahua | 2 | 8 | 277365965 | 277365965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277365965 | 100
1997 | 3 | 3 CCI Guerrero Negro II | 1 | 6 | 27466865 | 27466865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27466865 | 100
1997 | 4 | 4 CC Monterrey II | 2 | 5 | 331086901 | 331086901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331086901 | 100
1997 | 5 | 5 CD Puerto San Carlos II | 2 | 3 | 61271653 | 61271653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61271653 | 100
1997 | 6 | 6 CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 1 | 10 | 307853360 | 307853360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307853360 | 100
1997 | 7 | 7 CT Samalayuca II | 2 | 8 | 701219855 | 701219855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701219855 | 100
1997 | 9 | 9 LT 211 Cable Submarino | 1 | 7 | 100018923 | 100018923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100018923 | 100
1997 | 10 | 10 LT 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2 | 2 | 132667872 | 132667872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132667872 | 100
1997 | 11 | 11 LT 216 y 217 Noroeste | 2 | 5 | 106409545 | 106409545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106409545 | 100
1997 | 12 | 12 SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 2 | 3 | 175178058 | 175178058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175178058 | 100
1997 | 13 | 13 SE 218 Noroeste | 1 | 2 | 50656909 | 50656909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50656909 | 100
1997 | 14 | 14 SE 219 Sureste-Peninsular | 1 | 7 | 33760075 | 33760075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33760075 | 100
1997 | 15 | 15 SE 220 Oriental-Centro | 2 | 11 | 62848546 | 62848546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62848546 | 100
1997 | 16 | 16 SE 221 Occidental | 1 | 6 | 72510955 | 72510955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72510955 | 100
1998 | 17 | 17 LT 301 Centro | 3 | 0 | 44543917 | 44543917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44543917 | 100
1998 | 18 | 18 LT 302 Sureste | 2 | 11 | 41156657 | 41156657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41156657 | 100
1998 | 19 | 19 LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 2 | 1 | 27679520 | 27679520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27679520 | 100
1998 | 20 | 20 LT 304 Noroeste | 2 | 0 | 28220410 | 28220410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28220410 | 100
1998 | 21 | 21 SE 305 Centro-Oriente | 1 | 11 | 36478639 | 36478639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36478639 | 100
1998 | 22 | 22 SE 306 Sureste | 2 | 0 | 44989000 | 44989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44989000 | 100
1998 | 23 | 23 SE 307 Noreste | 1 | 8 | 24339270 | 24339270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24339270 | 100
1998 | 24 | 24 SE 308 Noroeste | 2 | 4 | 44130571 | 44130571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44130571 | 100
1999 | 25 | 25 CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2 | 6 | 131421257 | 131421257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131421257 | 100
1999 | 26 | 26 CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 4 | 2 | 114815795 | 114815795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114815795 | 100
1999 | 27 | 27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2 | 9 | 121936664 | 121936664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121936664 | 100
1999 | 28 | 28 LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 3 | 4 | 333762001 | 333762001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333762001 | 100
1999 | 29 | 29 LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1 | 7 | 44626221 | 44626221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44626221 | 100
1999 | 30 | 30 LT 411 Sistema Nacional | 2 | 5 | 131690791 | 131690791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131690791 | 100
1999 | 31 | 31 LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 1 | 6 | 275531371 | 275531371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275531371 | 100
1999 | 32 | 32 SE 401 Occidental - Central | 1 | 6 | 64299943 | 64299943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64299943 | 100
1999 | 33 | 33 SE 402 Oriental - Peninsular | 3 | 6 | 77593357 | 77593357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77593357 | 100
1999 | 34 | 34 SE 403 Noreste | 1 | 7 | 72494913 | 72494913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72494913 | 100
1999 | 35 | 35 SE 404 Noroeste-Norte | 1 | 4 | 40497464 | 40497464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40497464 | 100
1999 | 36 | 36 SE 405 Compensación Alta Tensión | 1 | 6 | 8588321 | 8588321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8588321 | 100
1999 | 37 | 37 SE 410 Sistema Nacional | 1 | 7 | 173174759 | 173174759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173174759 | 100
2000 | 38 | 38 CC El Sauz conversión de TG a CC | 2 | 3 | 113818460 | 113818460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113818460 | 100
2000 | 39 | 39 LT 414 Norte-Occidental | 1 | 6 | 65672530 | 65672530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65672530 | 100
2000 | 40 | 40 LT 502 Oriental - Norte | 1 | 9 | 14802610 | 14802610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14802610 | 100
2000 | 41 | 41 LT 506 Saltillo-Cañada | 1 | 6 | 247304430 | 247304430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247304430 | 100
2000 | 42 | 42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2 | 2 | 107397552 | 107397552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107397552 | 100
2000 | 43 | 43 LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | 1 | 9 | 43749760 | 43749760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43749760 | 100
2000 | 44 | 44 SE 412 Compensación Norte | 1 | 4 | 21997000 | 21997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21997000 | 100
2000 | 45 | 45 SE 413 Noroeste - Occidental | 1 | 8 | 57293560 | 57293560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57293560 | 100
2000 | 46 | 46 SE 503 Oriental | 1 | 4 | 21401630 | 21401630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21401630 | 100
2000 | 47 | 47 SE 504 Norte - Occidental | 1 | 6 | 44799122 | 44799122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44799122 | 100
2001 | 48 | 48 CCI Baja California Sur I | 2 | 7 | 56001868 | 56001868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56001868 | 100
2001 | 49 | 49 LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 1 | 6 | 126855979 | 126855979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126855979 | 100
2001 | 50 | 50 LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | 4 | 10 | 152472267 | 152472267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152472267 | 100
2001 | 51 | 51 LT 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 5 | 6 | 28624322 | 28624322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28624322 | 100
2001 | 52 | 52 LT 613 Subtransmisión Occidental | 1 | 6 | 27516123 | 27516123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27516123 | 100
2001 | 53 | 53 LT 614 Subtransmisión Oriental | 1 | 11 | 16669353 | 16669353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16669353 | 100
2001 | 54 | 54 LT 615 Subtransmisión Peninsular | 2 | 8 | 25988619 | 25988619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25988619 | 100
2001 | 55 | 55 LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 1 | 1 | 21178826 | 21178826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21178826 | 100
2001 | 57 | 57 LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 1 | 2 | 13758607 | 13758607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13758607 | 100
2001 | 58 | 58 SE 607 Sistema Bajio - Oriental | 1 | 6 | 77980367 | 77980367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77980367 | 100
2001 | 59 | 59 SE 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 2 | 6 | 30292623 | 30292623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30292623 | 100
2001 | 60 | 60 SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 4 | 10 | 113360416 | 113360416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113360416 | 100
2002 | 61 | 61 CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 2 | 2 | 76987679 | 76987679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76987679 | 100
2002 | 62 | 62 CCC Pacífico | 3 | 10 | 634026009 | 634026009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634026009 | 100
2002 | 63 | 63 CH El Cajón | 4 | 5 | 833484321 | 833484321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833484321 | 100
2002 | 64 | 64 LT Lineas Centro | 1 | 6 | 6693426 | 6693426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6693426 | 100
2002 | 65 | 65 LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1 | 3 | 68315519 | 68315519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68315519 | 100
2002 | 66 | 66 LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 2 | 2 | 74972590 | 74972590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74972590 | 100
2002 | 67 | 67 LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 1 | 0 | 20452490 | 20452490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20452490 | 100
2002 | 68 | 68 LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 3 | 10 | 92834913 | 92834913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92834913 | 100
2002 | 69 | 69 LT 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 10 | 33210543 | 33210543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33210543 | 100
2002 | 70 | 70 LT Riviera Maya | 1 | 3 | 37112033 | 37112033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37112033 | 100
2002 | 71 | 71 PRR Presa Reguladora Amata | 1 | 9 | 13575303 | 13575303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13575303 | 100
2002 | 72 | 72 RM Adolfo López Mateos | 1 | 10 | 30908243 | 30908243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30908243 | 100
2002 | 73 | 73 RM Altamira | 4 | 9 | 42342147 | 42342147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42342147 | 100
2002 | 74 | 74 RM Botello | 1 | 7 | 6348034 | 6348034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6348034 | 100
2002 | 75 | 75 RM Carbón II | 0 | 11 | 11555074 | 11555074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11555074 | 100
2002 | 76 | 76 RM Carlos Rodríguez Rivero | 1 | 4 | 18766001 | 18766001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18766001 | 100
2002 | 77 | 77 RM Dos Bocas | 1 | 3 | 14403624 | 14403624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403624 | 100
2002 | 78 | 78 RM Emilio Portes Gil | 0 | 9 | 246644 | 246644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246644 | 100
2002 | 79 | 79 RM Francisco Pérez Ríos | 2 | 3 | 127387600 | 127387600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127387600 | 100
2002 | 80 | 80 RM Gomez Palacio | 2 | 10 | 29490000 | 29490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29490000 | 100
2002 | 82 | 82 RM Huinalá | 0 | 7 | 599998 | 599998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599998 | 100
2002 | 83 | 83 RM Ixtaczoquitlán | 1 | 5 | 915294 | 915294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915294 | 100
2002 | 84 | 84 RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1 | 5 | 13509000 | 13509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13509000 | 100
2002 | 87 | 87 RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2 | 3 | 49200030 | 49200030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200030 | 100
2002 | 90 | 90 RM CT Puerto Libertad | 1 | 2 | 13440000 | 13440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13440000 | 100
2002 | 91 | 91 RM Punta Prieta | 1 | 9 | 11515539 | 11515539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11515539 | 100
2002 | 92 | 92 RM Salamanca | 1 | 3 | 32350492 | 32350492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32350492 | 100
2002 | 93 | 93 RM Tuxpango | 1 | 6 | 17368877 | 17368877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17368877 | 100
2002 | 94 | 94 RM CT Valle de México | 1 | 3 | 5790000 | 5790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790000 | 100
2002 | 95 | 95 SE Norte | 1 | 3 | 7703890 | 7703890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7703890 | 100
2002 | 98 | 98 SE 705 Capacitores | 1 | 1 | 3479384 | 3479384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479384 | 100
2002 | 99 | 99 SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1 | 5 | 44814983 | 44814983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44814983 | 100
2002 | 100 | 100 SLT 701 Occidente-Centro | 2 | 9 | 79619095 | 79619095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79619095 | 100
2002 | 101 | 101 SLT 702 Sureste-Peninsular | 4 | 2 | 27883665 | 27883665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27883665 | 100
2002 | 102 | 102 SLT 703 Noreste-Norte | 1 | 5 | 19289472 | 19289472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19289472 | 100
2002 | 103 | 103 SLT 704 Baja California -Noroeste | 0 | 10 | 6691152 | 6691152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6691152 | 100
2002 | 104 | 104 SLT 706 Sistemas Norte | 12 | 11 | 186283706 | 180123706 | 6160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186283706 | 100
2002 | 105 | 105 SLT 709 Sistemas Sur | 1 | 9 | 101459593 | 101459593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101459593 | 100
2003 | 106 | 106 CC Conversión El Encino de TG aCC | 2 | 6 | 74496260 | 74496260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74496260 | 100
2003 | 107 | 107 CCI Baja California Sur II | 2 | 6 | 60490727 | 60490727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60490727 | 100
2003 | 108 | 108 LT 807 Durango I | 1 | 9 | 34261558 | 34261558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34261558 | 100
2003 | 110 | 110 RM CCC Tula | 2 | 6 | 5251122 | 5251122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251122 | 100
2003 | 111 | 111 RM CGT Cerro Prieto (U5) | 3 | 4 | 31473587 | 31473587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31473587 | 100
2003 | 112 | 112 RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 5 | 9 | 13689765 | 13689765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13689765 | 100
2003 | 113 | 113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 2 | 8 | 35848818 | 35848818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35848818 | 100
2003 | 114 | 114 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2 | 0 | 30550000 | 30550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30550000 | 100
2003 | 117 | 117 RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 2 | 3 | 44200000 | 44200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200000 | 100
2003 | 118 | 118 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1 | 4 | 20623935 | 20623935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20623935 | 100
2003 | 122 | 122 SE 811 Noroeste | 1 | 1 | 10804671 | 10804671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10804671 | 100
2003 | 123 | 123 SE 812 Golfo Norte | 1 | 5 | 5298178 | 5298178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298178 | 100
2003 | 124 | 124 SE 813 División Bajío | 1 | 2 | 53802631 | 53802631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53802631 | 100
2003 | 126 | 126 SLT 801 Altiplano | 2 | 9 | 84484652 | 84484652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84484652 | 100
2003 | 127 | 127 SLT 802 Tamaulipas | 1 | 6 | 71256073 | 71256073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71256073 | 100
2003 | 128 | 128 SLT 803 NOINE | 2 | 6 | 66451196 | 66451196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66451196 | 100
2003 | 130 | 130 SLT 806 Bajío | 5 | 11 | 91744120 | 91744120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91744120 | 100
2004 | 132 | 132 CE La Venta II | 1 | 4 | 109168000 | 109168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109168000 | 100
2004 | 136 | 136 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 1 | 1 | 6801712 | 6801712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6801712 | 100
2004 | 138 | 138 SE 911 Noreste | 1 | 1 | 8957650 | 8957650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8957650 | 100
2004 | 139 | 139 SE 912 División Oriente | 2 | 5 | 11971229 | 11971229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11971229 | 100
2004 | 140 | 140 SE 914 División Centro Sur | 0 | 10 | 13077089 | 13077089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13077089 | 100
2004 | 141 | 141 SE 915 Occidental | 0 | 11 | 11624579 | 11624579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11624579 | 100
2004 | 142 | 142 SLT 901 Pacífico | 1 | 7 | 41683737 | 41683737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41683737 | 100
2004 | 143 | 143 SLT 902 Istmo | 1 | 5 | 80538521 | 80538521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80538521 | 100
2004 | 144 | 144 SLT 903 Cabo - Norte | 1 | 9 | 55307885 | 55307885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55307885 | 100
2005 | 146 | 146 CH La Yesca | 7 | 3 | 1250000000 | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | 100
2005 | 147 | 147 CCC Baja California | 2 | 9 | 174300000 | 174300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174300000 | 100
2005 | 148 | 148 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 1 | 1 | 27623242 | 27623242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27623242 | 100
2005 | 149 | 149 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 1 | 0 | 44772268 | 44772268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44772268 | 100
2005 | 150 | 150 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1 | 3 | 47407338 | 47407338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47407338 | 100
2005 | 151 | 151 SE 1006 Central----Sur | 2 | 11 | 15505301 | 15505301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15505301 | 100
2005 | 152 | 152 SE 1005 Noroeste | 3 | 1 | 60690950 | 60690950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60690950 | 100
2005 | 156 | 156 RM Infiernillo | 4 | 0 | 16899027 | 16899027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16899027 | 100
2005 | 157 | 157 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2 | 9 | 152164329 | 152164329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152164329 | 100
2005 | 158 | 158 RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1 | 4 | 13185000 | 13185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13185000 | 100
2005 | 159 | 159 RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 1 | 0 | 4496251 | 4496251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496251 | 100
2005 | 160 | 160 RM CCC Samalayuca II | 0 | 7 | 1085000 | 1085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085000 | 100
2005 | 161 | 161 RM CCC El Sauz | 1 | 2 | 4225000 | 4225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225000 | 100
2005 | 162 | 162 RM CCC Huinala II | 1 | 10 | 1895000 | 1895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895000 | 100
2005 | 163 | 163 SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | 1 | 5 | 15643084 | 15643084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15643084 | 100
2005 | 164 | 164 SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1 | 4 | 39040504 | 39040504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39040504 | 100
2005 | 165 | 165 LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1 | 5 | 5829346 | 5829346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5829346 | 100
2005 | 166 | 166 SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 3 | 3 | 60664337 | 60664337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60664337 | 100
2005 | 167 | 167 CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2 | 10 | 144149995 | 144149995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144149995 | 100
2005 | 168 | 168 SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 1 | 4 | 32762248 | 32762248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32762248 | 100
2005 | 170 | 170 LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1 | 5 | 79870301 | 79870301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79870301 | 100
2006 | 171 | 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) | 8 | 11 | 571001108 | 492067711 | 48533397 | 28400000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571001108 | 100
2006 | 176 | 176 LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1 | 10 | 35986091 | 35986091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35986091 | 100
2006 | 177 | 177 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0 | 11 | 1235309 | 1235309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235309 | 100
2006 | 181 | 181 RM CN Laguna Verde | 4 | 4 | 644557506 | 644557506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644557506 | 100
2006 | 182 | 182 RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2 | 3 | 31950000 | 31950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31950000 | 100
2006 | 183 | 183 RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 1 | 6 | 5755000 | 5755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755000 | 100
2006 | 185 | 185 SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 4 | 2 | 23200586 | 23200586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200586 | 100
2006 | 188 | 188 SE 1116 Transformación del Noreste | 11 | 8 | 281338128 | 249021041 | 10085920 | 0 | 22231167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281338128 | 100
2006 | 189 | 189 SE 1117 Transformación de Guaymas | 1 | 7 | 16044993 | 16044993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16044993 | 100
2006 | 190 | 190 SE 1120 Noroeste | 7 | 1 | 49281744 | 34378944 | 14902800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49281744 | 100
2006 | 191 | 191 SE 1121 Baja California | 2 | 5 | 5473998 | 5473998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473998 | 100
2006 | 192 | 192 SE 1122 Golfo Norte | 6 | 1 | 38657277 | 38657277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38657277 | 100
2006 | 193 | 193 SE 1123 Norte | 1 | 1 | 3806612 | 3806612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806612 | 100
2006 | 194 | 194 SE 1124 Bajío Centro | 3 | 0 | 39213885 | 39213885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39213885 | 100
2006 | 195 | 195 SE 1125 Distribución | 4 | 6 | 96751513 | 96751513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96751513 | 100
2006 | 197 | 197 SE 1127 Sureste | 1 | 3 | 15915494 | 15915494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15915494 | 100
2006 | 198 | 198 SE 1128 Centro Sur | 3 | 0 | 20077884 | 20077884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20077884 | 100
2006 | 199 | 199 SE 1129 Compensación redes | 2 | 3 | 15498101 | 15498101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15498101 | 100
2006 | 200 | 200 SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 3 | 6 | 69792999 | 69792999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69792999 | 100
2006 | 201 | 201 SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 5 | 10 | 88433911 | 88433911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88433911 | 100
2006 | 202 | 202 SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 4 | 1 | 131067161 | 131067161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131067161 | 100
2006 | 203 | 203 SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 2 | 4 | 36869918 | 36869918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36869918 | 100
2006 | 204 | 204 SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1 | 7 | 106478465 | 106478465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106478465 | 100
2006 | 205 | 205 SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2 | 1 | 116504036 | 116504036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116504036 | 100
2007 | 206 | 206 SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 1 | 2 | 42137969 | 42137969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42137969 | 100
2007 | 207 | 207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES | 2 | 8 | 47937254 | 47937254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47937254 | 100
2007 | 208 | 208 SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1 | 1 | 9390785 | 9390785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9390785 | 100
2007 | 209 | 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR | 12 | 10 | 132991000 | 48470481 | 0 | 12000000 | 566043 | 0 | 0 | 0 | 71954476 | 61036524 | 45.8952
2007 | 210 | 210 SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2 | 3 | 138211483 | 138211483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138211483 | 100
2007 | 211 | 211 SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 5 | 2 | 182381694 | 182381694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182381694 | 100
2007 | 212 | 212 SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 6 | 7 | 34287000 | 34287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34287000 | 100
2007 | 213 | 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 8 | 2 | 60745366 | 45420428 | 15324938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60745366 | 100
2007 | 214 | 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE | 13 | 11 | 241071000 | 96106728 | 14542210 | 0 | 0 | 31255430 | 0 | 99166617 | 15 | 110648938 | 45.8989
2007 | 215 | 215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 8 | 9 | 62110155 | 60274140 | 1836015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62110155 | 100
2007 | 216 | 216 RM CCC Poza Rica | 6 | 5 | 150559874 | 150559874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150559874 | 100
2007 | 217 | 217 RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2 | 11 | 158644719 | 158644719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158644719 | 100
2007 | 218 | 218 LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 2 | 2 | 39167129 | 39167129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39167129 | 100
2007 | 219 | 219 SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 1 | 9 | 42541849 | 42541849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42541849 | 100
2007 | 222 | 222 CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 6 | 10 | 1049267967 | 1049267967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049267967 | 100
2007 | 223 | 223 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 1 | 4 | 4330957 | 4330957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330957 | 100
2007 | 225 | 225 LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 9 | 1238961 | 1238961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238961 | 100
2007 | 226 | 226 CCI CI Guerrero Negro III | 6 | 9 | 25290000 | 25290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25290000 | 100
2007 | 227 | 227 CG Los Humeros II | 3 | 10 | 106060594 | 106060594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106060594 | 100
2007 | 228 | 228 LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1 | 2 | 19504711 | 19504711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19504711 | 100
2007 | 229 | 229 CT TG Baja California II | 1 | 7 | 103865831 | 103865831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103865831 | 100
2008 | 231 | 231 SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 1 | 5 | 6418982 | 6418982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6418982 | 100
2008 | 233 | 233 SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 1 | 0 | 8576472 | 8576472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576472 | 100
2008 | 234 | 234 SLT 1302 Transformación del Noreste | 1 | 10 | 35805649 | 30201769 | 5603880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35805649 | 100
2008 | 235 | 235 CCI Baja California Sur IV | 2 | 6 | 97859907 | 97859907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97859907 | 100
2008 | 236 | 236 CCI Baja California Sur III | 2 | 4 | 91899469 | 91899469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91899469 | 100
2008 | 237 | 237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1 | 1 | 11531781 | 11531781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11531781 | 100
2008 | 242 | 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 14 | 1 | 44911000 | 14416617 | 0 | 9839310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20655073 | 24255927 | 54.0089
2008 | 243 | 243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 6 | 1 | 85103259 | 85103259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85103259 | 100
2008 | 244 | 244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 6 | 10 | 68352678 | 68352678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68352678 | 100
2008 | 245 | 245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 14 | 3 | 93380354 | 31311636 | 8732002 | 0 | 28683138 | 0 | 0 | 0 | 24653578 | 68726776 | 73.5988
2009 | 247 | 247 SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 2 | 4 | 18945286 | 18945286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18945286 | 100
2009 | 248 | 248 SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 2 | 3 | 62117057 | 62117057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62117057 | 100
2009 | 249 | 249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 7 | 1 | 57389159 | 54944927 | 0 | 500000 | 1944232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57389159 | 100
2009 | 250 | 250 SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1 | 8 | 44811449 | 44811449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44811449 | 100
2009 | 251 | 251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 4 | 4 | 25655886 | 25655886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25655886 | 100
2009 | 252 | 252 SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 1 | 0 | 7917615 | 7917615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7917615 | 100
2009 | 253 | 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 6 | 4 | 32992432 | 25294836 | 4639587 | 3058009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32992432 | 100
2009 | 257 | 257 CCI Santa Rosalía II | 1 | 9 | 44970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10386560 | 31493954 | 3089486 | 0 | 0 | 0
2009 | 258 | 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 6 | 1 | 430656000 | 242028672 | 94744320 | 93883007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430656000 | 100
2010 | 259 | 259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 12 | 11 | 86100000 | 19262193 | 9490424 | 4685015 | 0 | 0 | 0 | 52662338 | 30 | 33437632 | 38.8358
2010 | 260 | 260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 5 | 1 | 10492551 | 627000 | 9865551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10492551 | 100
2010 | 261 | 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 8 | 6 | 505260088 | 433598641 | 46567870 | 23093577 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505260088 | 100
2011 | 262 | 262 SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2 | 3 | 37633513 | 37633513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37633513 | 100
2011 | 264 | 264 CC Centro | 7 | 8 | 736101155 | 730170314 | 3330841 | 1600000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736101155 | 100
2011 | 266 | 266 SLT 1603 Subestación Lago | 1 | 6 | 177776000 | 0 | 85281308 | 39125926 | 53368766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177776000 | 100
2011 | 267 | 267 SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1 | 3 | 23849403 | 23849403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23849403 | 100
2011 | 268 | 268 CCI Guerrero Negro IV | 5 | 9 | 20634240 | 14498576 | 1376089 | 1444171 | 3315404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634240 | 100
2011 | 269 | 269 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1 | 0 | 2882918 | 2882918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882918 | 100
2011 | 273 | 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur | 11 | 5 | 103200000 | 18959390 | 10645076 | 3457751 | 12535103 | 0 | 0 | 0 | 57602680 | 45597320 | 44.1834
2011 | 274 | 274 SE 1620 Distribución Valle de México | 12 | 1 | 290500000 | 78658963 | 0 | 187000000 | 774796 | 0 | 0 | 0 | 24066241 | 266433759 | 91.7156
2011 | 275 | 275 CG Los Azufres III (Fase I) | 2 | 6 | 69800000 | 69800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800000 | 100
2012 | 278 | 278 RM CT José López Portillo | 4 | 3 | 242488000 | 86857600 | 93221300 | 59218100 | 3191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242488000 | 100
2012 | 280 | 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 8 | 3 | 101600000 | 12228725 | 0 | 7217081 | 29101613 | 5804487 | 0 | 47248094 | 0 | 48547419 | 47.7829
2012 | 281 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2 | 9 | 94048543 | 10800000 | 28199383 | 6914654 | 48134506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94048543 | 100
2012 | 282 | 282 SLT 1720 Distribución Valle de México | 7 | 11 | 60000000 | 0 | 0 | 11738054 | 28573525 | 0 | 0 | 0 | 19688421 | 40311579 | 67.186
2012 | 283 | 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3 | 5 | 24886707 | 9487538 | 4857551 | 7541618 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24886707 | 100
2012 | 284 | 284 CG Los Humeros III | 7 | 2 | 129914910 | 40792000 | 2198000 | 0 | 0 | 86924910 | 0 | 0 | 0 | 42990000 | 33.0909
2012 | 286 | 286 CCI Baja California Sur V | 2 | 4 | 106901376 | 106901376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106901376 | 100
2012 | 288 | 288 SLT 1722 Distribución Sur | 12 | 0 | 46400000 | 10698881 | 0 | 7130687 | 5997072 | 0 | 0 | 0 | 22573360 | 23826640 | 51.3505
2012 | 289 | 289 CH Chicoasén II | 8 | 4 | 445420681 | 77419259 | 9693749 | 0 | 0 | 63026320 | 132573839 | 156868983 | 5838531 | 87113008 | 19.5575
2012 | 290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 3 | 2 | 2394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692819 | 1701181 | 0 | 0 | 0
2012 | 292 | 292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 2 | 1 | 61324046 | 58871084 | 2452962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61324046 | 100
2012 | 293 | 293 SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1 | 11 | 70155712 | 70155712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70155712 | 100
2012 | 294 | 294 SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 2 | 4 | 52268872 | 52268872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52268872 | 100
2012 | 295 | 295 SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 1 | 10 | 20058349 | 20058349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20058349 | 100
2013 | 296 | 296 CC Empalme I | 3 | 9 | 738274000 | 574600172 | 74673828 | 60500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738274000 | 100
2013 | 297 | 297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3 | 2 | 143869295 | 101878590 | 40543107 | 1447598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143869295 | 100
2013 | 298 | 298 CC Valle de México II | 4 | 2 | 698754510 | 377991626 | 48241977 | 58267783 | 214253124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698754510 | 100
2013 | 300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 1 | 5 | 63809290 | 0 | 22501713 | 22779272 | 18528305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63809290 | 100
2013 | 304 | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4 | 10 | 249200000 | 72922220 | 25746437 | 20000000 | 130531343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249200000 | 100
2013 | 305 | 305 SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 1 | 10 | 8067234 | 8067234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067234 | 100
2013 | 306 | 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental | 2 | 6 | 70786939 | 70786939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70786939 | 100
2013 | 307 | 307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2 | 10 | 86600000 | 79667772 | 6932228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86600000 | 100
2013 | 308 | 308 SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 2 | 9 | 51852491 | 45215373 | 6637118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51852491 | 100
2013 | 309 | 309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 8 | 10 | 96030000 | 0 | 0 | 18940611 | 29212639 | 0 | 0 | 47860697 | 16053 | 48153250 | 50.144
2013 | 310 | 310 SLT 1821 Divisiones de Distribución | 10 | 0 | 117024000 | 0 | 10502250 | 4692595 | 23646038 | 3115058 | 9881419 | 65186617 | 23 | 38840883 | 33.1905
2013 | 311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 3 | 11 | 353455851 | 279233499 | 34733576 | 9078468 | 30410308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353455851 | 100
2013 | 312 | 312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3 | 11 | 26493000 | 1 | 6617341 | 13234683 | 6640975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26493000 | 100
2014 | 313 | 313 CC Empalme II | 3 | 3 | 725268000 | 300081405 | 178649078 | 130537517 | 116000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725268000 | 100
2014 | 314 | 314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2 | 3 | 142140961 | 77610805 | 58804360 | 5725796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142140961 | 100
2014 | 316 | 316 SE 1901 Subestaciones de Baja California | 1 | 11 | 17864171 | 17310382 | 553789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864171 | 100
2014 | 317 | 317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 2 | 3 | 67127105 | 63837877 | 3289228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67127105 | 100
2014 | 318 | 318 SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 1 | 6 | 15045340 | 15045340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15045340 | 100
2014 | 319 | 319 SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1 | 7 | 45053230 | 43701634 | 1351596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45053230 | 100
2014 | 320 | 320 LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1 | 11 | 60561223 | 22950443 | 37610780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60561223 | 100
2014 | 321 | 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 9 | 5 | 58734000 | 4893608 | 0 | 29000000 | 39647 | 0 | 0 | 8910688 | 15890057 | 33933255 | 57.7745
2014 | 322 | 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8 | 2 | 563168000 | 137121388 | 203019875 | 102527137 | 0 | 0 | 0 | 120497512 | 2088 | 442668400 | 78.6033
2015 | 323 | 323 CC San Luis Potosí | 2 | 5 | 863916000 | 0 | 0 | 0 | 229092225 | 238618957 | 270287214 | 125917604 | 0 | 229092225 | 26.5179
2015 | 324 | 324 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 1 | 6 | 24818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9774268 | 15043732 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 325 | 325 CC Lerdo (Norte IV) | 3 | 1 | 1006032000 | 0 | 0 | 0 | 300364116 | 142372373 | 50095221 | 513200290 | 0 | 300364116 | 29.8563
2015 | 326 | 326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2 | 0 | 159590000 | 0 | 0 | 0 | 42322997 | 88611386 | 28655617 | 0 | 0 | 42322997 | 26.5198
2015 | 327 | 327 CG Los Azufres III Fase II | 3 | 3 | 63058000 | 14700000 | 39285684 | 7072316 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63058000 | 100
2015 | 328 | 328 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 1 | 4 | 4532420 | 701361 | 2043543 | 1787516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532420 | 100
2015 | 329 | 329 CG Cerritos Colorados Fase I | 3 | 5 | 65113648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811157 | 58256965 | 45526 | 0 | 0
2015 | 330 | 330 CH Las Cruces | 3 | 3 | 586243674 | 0 | 0 | 0 | 63900899 | 70890969 | 163422000 | 288029806 | 0 | 63900899 | 10.9001
2015 | 331 | 331 LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 1 | 8 | 26920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24216000 | 2704000 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 332 | 332 CE Sureste II y III | 3 | 4 | 1078570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456302073 | 433947183 | 188320743 | 1 | 0 | 0
2015 | 334 | 334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 1 | 9 | 5114000 | 0 | 0 | 0 | 364174 | 4410714 | 339112 | 0 | 0 | 364174 | 7.1211
2015 | 336 | 336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2 | 3 | 128592000 | 60920479 | 36178042 | 26117162 | 5376317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128592000 | 100
2015 | 337 | 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1 | 6 | 145348000 | 0 | 92249665 | 50000000 | 3098335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145348000 | 100
2015 | 338 | 338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 9 | 5 | 166590000 | 0 | 0 | 13779805 | 17688972 | 39903342 | 0 | 95217861 | 20 | 31468777 | 18.89
2015 | 339 | 339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 5 | 11 | 844864000 | 6583720 | 93079455 | 508000000 | 109878 | 0 | 237090947 | 0 | 0 | 607773053 | 71.9374
2016 | 340 | 340 CC San Luis Río Colorado I | 2 | 7 | 246776000 | 0 | 0 | 0 | 8894829 | 40589803 | 58139535 | 139151833 | 0 | 8894829 | 3.6044
2016 | 341 | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1 | 7 | 12826000 | 0 | 0 | 0 | 285420 | 6500579 | 6040001 | 0 | 0 | 285420 | 2.2253
2016 | 342 | 342 CC Guadalajara I | 4 | 2 | 895882000 | 0 | 0 | 1 | 206125703 | 270820087 | 311279209 | 107657000 | 0 | 206125704 | 23.0081
2016 | 343 | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 1 | 0 | 48806000 | 0 | 0 | 0 | 5616673 | 11115076 | 32074251 | 0 | 0 | 5616673 | 11.5082
2016 | 344 | 344 CC Mazatlán | 2 | 9 | 677600000 | 0 | 0 | 0 | 245467217 | 80311421 | 155504060 | 196317302 | 0 | 245467217 | 36.226
2016 | 345 | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 1 | 0 | 133416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58700043 | 74715957 | 0 | 0 | 0
2016 | 346 | 346 CC Mérida | 3 | 2 | 672182000 | 0 | 0 | 0 | 86877607 | 430826650 | 148170765 | 6306970 | 8 | 86877607 | 12.9247
2016 | 347 | 347 CC Salamanca | 3 | 0 | 661198000 | 0 | 0 | 0 | 7574326 | 259291304 | 300000000 | 94332369 | 1 | 7574326 | 1.1455
2016 | 348 | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1 | 3 | 11056000 | 0 | 0 | 7647436 | 3408564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11056000 | 100
2016 | 349 | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 8 | 1 | 83002000 | 0 | 0 | 5972995 | 23583261 | 25215815 | 19218101 | 0 | 9011828 | 29556256 | 35.6091
2016 | 350 | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8 | 0 | 131222000 | 0 | 0 | 75999998 | 450836 | 0 | 0 | 54771146 | 20 | 76450834 | 58.2607
1997 | 1 | 1 TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2 | 0 | 360520000 | 360520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360520000 | 100
1998 | 2 | 2 CC Altamira II | 1 | 8 | 257840000 | 257840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257840000 | 100
1998 | 3 | 3 CC Bajío | 2 | 1 | 367190000 | 367190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367190000 | 100
1998 | 4 | 4 CC Campeche | 2 | 8 | 149720109 | 149720109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149720109 | 100
1998 | 5 | 5 CC Hermosillo | 2 | 0 | 175191982 | 175191982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175191982 | 100
1998 | 6 | 6 CT Mérida III | 2 | 2 | 204225000 | 204225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204225000 | 100
1998 | 7 | 7 CC Monterrey III | 1 | 11 | 258760000 | 258760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258760000 | 100
1998 | 8 | 8 CC Naco-Nogales | 2 | 5 | 161520000 | 161520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161520000 | 100
1998 | 9 | 9 CC Río Bravo II | 2 | 6 | 237950000 | 237950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237950000 | 100
1998 | 10 | 10 CC Mexicali | 2 | 2 | 355150000 | 355150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355150000 | 100
1998 | 11 | 11 CC Saltillo | 2 | 2 | 171060000 | 171060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171060000 | 100
1998 | 12 | 12 CC Tuxpan II | 1 | 8 | 303750000 | 303750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303750000 | 100
1998 | 13 | 13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 1 | 9 | 303053000 | 303053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303053000 | 100
1999 | 15 | 15 CC Altamira III y IV | 2 | 4 | 539442876 | 539442876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539442876 | 100
1999 | 16 | 16 CC Chihuahua III | 1 | 11 | 169932184 | 169932184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169932184 | 100
1999 | 17 | 17 CC La Laguna II | 2 | 1 | 339354764 | 339354764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339354764 | 100
1999 | 18 | 18 CC Río Bravo III | 2 | 0 | 266905683 | 266905683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266905683 | 100
1999 | 19 | 19 CC Tuxpan III y IV | 2 | 2 | 580407805 | 580407805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580407805 | 100
2000 | 20 | 20 CC Altamira V | 2 | 5 | 571543395 | 571543395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571543395 | 100
2000 | 21 | 21 CC Tamazunchale | 2 | 5 | 483038400 | 483038400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483038400 | 100
2001 | 24 | 24 CC Río Bravo IV | 2 | 6 | 267357985 | 267357985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267357985 | 100
2001 | 25 | 25 CC Tuxpan V | 2 | 2 | 294955447 | 294955447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294955447 | 100
2002 | 26 | 26 CC Valladolid III | 2 | 1 | 265739607 | 265739607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265739607 | 100
2005 | 28 | 28 CCC Norte II | 2 | 6 | 470434399 | 470434399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470434399 | 100
2005 | 29 | 29 CCC Norte | 2 | 9 | 481586000 | 481586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481586000 | 100
2006 | 31 | 31 CE La Venta III | 2 | 5 | 160113305 | 160113305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160113305 | 100
2007 | 33 | 33 CE Oaxaca I | 2 | 3 | 161658605 | 161658605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161658605 | 100
2008 | 34 | 34 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1 | 6 | 503300977 | 503300977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503300977 | 100
2008 | 36 | 36 CC Baja California III | 2 | 9 | 263627563 | 257159570 | 6467993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263627563 | 100
2011 | 38 | 38 CC Norte III (Juárez) | 4 | 6 | 1028828518 | 606432256 | 125970926 | 252223037 | 44202299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028828518 | 100
2011 | 40 | 40 CE Sureste I | 4 | 9 | 562854830 | 273923995 | 288930835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562854830 | 100
2012 | 42 | 42 CC Noroeste | 2 | 7 | 655616393 | 375979840 | 208054947 | 71247112 | 334494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655616393 | 100
2012 | 43 | 43 CC Noreste | 3 | 2 | 1472944655 | 590650807 | 761003699 | 117835572 | 3454577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472944655 | 100
2013 | 45 | 45 CC Topolobampo III | 2 | 6 | 630873504 | 0 | 55106923 | 213305028 | 97468027 | 264993526 | 0 | 0 | 0 | 365879978 | 57.9958
2013 | 303 | 303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 3 | 3 | 1630348469 | 0 | 0 | 38148790 | 210022418 | 433886663 | 745216592 | 203074006 | 0 | 248171208 | 15.222
2015 | 49 | 49 CE Sureste IV y V | 1 | 7 | 1064202849 | 0 | 0 | 0 | 141538979 | 787510108 | 135153762 | 0 | 0 | 141538979 | 13.3