## Avance Fis Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
|  | (Millones de pesos a precios de 2020) | [12 empty] | 22.4573
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2019 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2019 | Avance Físico
[7 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2020
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 364909.9341 | 119042.265 | 56936.3243 | 1879.9017 | 120922.1667 | 33.1375
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 361810.0137 | 119042.265 | 56369.0389 | 1879.9017 | 120922.1667 | 33.4215
| 3 |  | Inversión Directa |  | 267125.1605 | 98184.0762 | 47166.6364 | 1699.3011 | 99883.3772 | 37.392
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 19141.2379 | 15190.8648 | 360.7256 | 613.6695 | 15804.5342 | 82.568
| 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 12823.1432 | 10547.7094 | 22.4573 | 0 | 10547.7094 | 82.3 | 99.873 | 1 | 0 | 99.873
| 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 6318.0947 | 4643.1553 | 338.2683 | 613.6695 | 5256.8248 | 83.2 | 85.8 | 11.2 | 12.85 | 98.65
| 8 |  | Aprobados en 2007 |  | 8400.4226 | 6059.1817 | 614.0326 | 0 | 6059.1817 | 72.1295
| 9 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2986.6188 | 1403.5812 | 166.4582 | 0 | 1403.5812 | 47 | 67.8 | 5.57 | 0 | 67.8
| 12 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 5413.8038 | 4655.6004 | 447.5744 | 0 | 4655.6004 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
| 16 |  | Aprobados en 2009 |  | 1288.8056 | 1006.087 | 22.4573 | 0 | 1006.087 | 78.0635
| 17 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1288.8056 | 1006.087 | 22.4573 | 0 | 1006.087 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
| 20 |  | Aprobados en 2010 |  | 11346.7774 | 8464.7863 | 22.4573 | 0 | 8464.7863 | 74.6008
| 22 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 11346.7774 | 8464.7863 | 22.4573 | 0 | 8464.7863 | 74.6 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
| 23 |  | Aprobados en 2011 |  | 29828.0418 | 19498.8661 | 2382.0268 | 275.0589 | 19773.925 | 66.2931
| 24 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 16530.8445 | 13416.024 | 11.2287 | 135.2436 | 13551.2676 | 82 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
| 25 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3992.369 | 1896.5045 | 22.4573 | 0 | 1896.5045 | 47.5 | 92.59 | 4.82 | 0 | 92.59
| 26 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 463.3893 | 421.4141 | 22.4573 | 1.5942 | 423.0084 | 91.3 | 90.83 | 8 | 0.339 | 91.169
| 27 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 2317.5934 | 783.1259 | 256.2614 | 121.4233 | 904.5493 | 39 | 33.7831 | 11.06 | 5.3275 | 39.1106
| 28 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 6523.8457 | 2981.7975 | 2069.6222 | 16.7977 | 2998.5953 | 46 | 62.3 | 31.72 | 0 | 62.3
| 29 |  | Aprobados en 2012 |  | 7311.2761 | 3367.0946 | 478.428 | 66.3114 | 3433.406 | 46.9604
| 31 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 2281.6617 | 463.8819 | 277.9986 | 66.3114 | 530.1933 | 23.2 | 20.2947 | 12.18 | 2.8 | 23.0947
| 32 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 2112.0763 | 1937.5487 | 44.9146 | 0 | 1937.5487 | 91.7 | 99.9 | 2.1 | 0 | 99.9
| 34 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2917.5381 | 965.6639 | 155.5148 | 0 | 965.6639 | 33.1 | 36.3 | 22 | 0 | 36.3
| 39 |  | Aprobados en 2013 |  | 51664.7626 | 31594.6514 | 3456.7295 | 168.223 | 31762.8744 | 61.4788
| 40 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 16579.6407 | 10897.6226 | 22.4573 | 0 | 10897.6226 | 65.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 41 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 3230.9159 | 2126.4257 | 11.2287 | 0 | 2126.4257 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 42 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 15692.1397 | 9440.5698 | 22.4573 | 68.3284 | 9508.8982 | 60.6 | 98.85 | 1 | 0.74 | 99.59
| 44 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 5596.3592 | 1266.291 | 3132.8419 | 0 | 1266.291 | 22.6 | 44.02 | 35.65 | 0 | 44.02
| 46 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2628.0431 | 622.0714 | 267.7444 | 86.246 | 708.3174 | 27 | 23.6334 | 10.19 | 3.3424 | 26.9758
| 46 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7937.6641 | 7241.6708 | 0 | 13.6486 | 7255.3194 | 91.4 | 99.8164 | 0 | 0.1 | 99.9164
| 49 |  | Aprobados en 2014 |  | 17606.5681 | 9549.9244 | 22.4573 | 64.6475 | 9614.5719 | 54.6079
| 50 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 16287.5611 | 8915.3238 | 22.4573 | 63.4519 | 8978.7756 | 55.1 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 51 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1319.0071 | 634.6007 | 0 | 1.1957 | 635.7963 | 48.2 | 48.1378 | 0 | 0.21673 | 48.3546
| 53 |  | Aprobados en 2015 |  | 45706.0569 | 3198.3886 | 13170.5527 | 349.3217 | 3547.7103 | 7.762
| 54 | 323 | CC San Luis Potosí | Fallo y adjudicación | 11433.9668 | 0 | 5053.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
| 56 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 12080.6918 | 0 | 1365.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
| 58 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1416.1124 | 1151.7226 | 11.2287 | 0 | 1151.7226 | 81.3 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 60 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 13165.4501 | 0 | 6375.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
| 62 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 604.5505 | 0 | 4.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0 | 0
| 65 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 3264.1236 | 1503.3229 | 22.4573 | 186.9805 | 1690.3033 | 51.8 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 66 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3741.1616 | 543.3431 | 337.6598 | 162.3413 | 705.6843 | 18.9 | 14.4747 | 9.03 | 4.347 | 18.8216
| 68 |  | Aprobados en 2016 |  | 71731.2913 | 254.2313 | 26069.4837 | 162.069 | 416.3004 | 0.58036
| 69 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 7288.5145 | 0 | 1333.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
| 71 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 20119.0908 | 0 | 10124.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
| 73 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 15217.0665 | 0 | 3525.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 15095.3928 | 0 | 5183.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
| 76 | 347 | CC Salamanca | Fallo y adjudicación | 11898.938 | 0 | 5336.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 0 | 0
| 77 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Construcción | 248.2879 | 40.1689 | 147.6817 | 84.5057 | 124.6746 | 50.2 | 31.3 | 59.48 | 68.6 | 99.9
| 78 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1864.0008 | 214.0625 | 418.0742 | 77.5633 | 291.6258 | 15.6 | 11.4761 | 22.43 | 4.3351 | 15.8112
| 68 |  | Aprobados en 2020 |  | 3099.9204 | 0 | 567.2854 | 0 | 0 | 0
| 79 | 351 | CCI Baja California Sur VI | Fallo y adjudicación | 3099.9204 | 0 | 567.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 |  | Inversión Condicionada |  | 97784.7735 | 20858.1888 | 9769.6879 | 180.6006 | 21038.7895 | 21.5154
| 83 |  | Aprobados en 2011 |  | 23104.7107 | 12514.3896 | 22.4573 | 106.9116 | 12621.3012 | 54.6265
| 84 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Terminado Totalmente | 23104.7107 | 12514.3896 | 22.4573 | 106.9116 | 12621.3012 | 54.6 | 99.11 | 1 | 0.89 | 100
| 89 |  | Aprobados en 2013 |  | 50780.9402 | 8343.7992 | 6712.0421 | 73.689 | 8417.4882 | 16.5761
| 90 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 14167.7155 | 8343.7992 | 5951.0391 | 73.689 | 8417.4882 | 59.4 | 99.11 | 2.4 | 0.89 | 100
| 91 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 36613.2247 | 0 | 761.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
| 92 |  | Aprobados en 2015 |  | 23899.1226 | 0 | 3035.1886 | 0 | 0 | 0
| 93 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 23899.1226 | 0 | 3035.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
| 86 | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
| 86 | 1_/ Se consideran los proyectos con recursos previstos en el PEF 2020, así como aquéllos que no tienen monto estimado en este pero continúan en etapa de “Varias (Cierre y otras)”, por lo que se incluye su seguimiento.
| 87 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 22.4573 pesos por dólar, correspondiente al cierre de septiembre de 2020. El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 288, 336, 42 y 43 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2019.
| 88 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 18.8060 (enero), 18.7664 (febrero), 21.9690 (marzo), 24.2579 (abril), 23.6004 (mayo), 22.2153 (junio), 22.4836 (julio), 22.2370 (agosto) y 21.6450 (septiembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
| 90 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad
95
96
259.6222

## FN Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2020) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | Total | 75258.0868 | 21950.3529 | 0 | 6436.2264 | 46871.5074 | 71831.1049 | 24844.8532 | 0 | 7172.6373 | 39813.6143 | -15.058 | 10226.689 | 11723.6639 | 21950.3529 | 10057.5788 | 14787.2745 | 24844.8532
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 1418.9257 | 868.3556 | 0 | 12.238 | 538.3321 | 3339.5748 | 660.0131 | 0 | 13.3372 | 2666.2244 | 395.275 | 290.7175 | 577.638 | 868.3556 | 332.4517 | 327.5615 | 660.0131
63 | CH | El Cajón | 1928.0616 | 280.5194 | 0 | 202.4902 | 1445.0521 | 2011.0933 | 305.5257 | 0 | 176.4157 | 1529.1519 | 5.8198 | 245.4655 | 35.0538 | 280.5194 | 265.0449 | 40.4808 | 305.5257
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 479.1632 | 105.0567 | 0 | 9.2204 | 364.8861 | 92.2167 | 67.5451 | 0 | 8.4987 | 16.1728 | -95.5677 | 56.0653 | 48.9914 | 105.0567 | 16.4501 | 51.095 | 67.5451
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 383.023 | 80.673 | 0 | 10.655 | 291.695 | 96.8455 | 84.8042 | 0 | 12.1646 | -0.1233 | -100.0423 | 10.3624 | 70.3105 | 80.673 | 11.4998 | 73.3045 | 84.8042
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 325.2091 | 39.7807 | 0 | 0.86169 | 284.5667 | 26.0256 | 24.5198 | 0 | 1.8481 | -0.34236 | -100.1203 | 17.14 | 22.6407 | 39.7807 | 0.86383 | 23.656 | 24.5198
132 | CE | La Venta II | 296.6264 | 104.9946 | 0 | 11.2247 | 180.4071 | 76.6924 | 101.9068 | 0 | 9.7635 | -34.9779 | -119.3883 | 78.5469 | 26.4476 | 104.9946 | 78.5469 | 23.3599 | 101.9068
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 38.9265 | 18.7591 | 0 | 3.3573 | 16.8102 | 22.5344 | 18.7271 | 0 | 3.3617 | 0.44556 | -97.3494 | 13.8697 | 4.8894 | 18.7591 | 13.6144 | 5.1127 | 18.7271
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 2594.9258 | 625.0671 | 0 | 843.1801 | 1126.6785 | 1562.4941 | 608.2338 | 0 | 838.4294 | 115.831 | -89.7193 | 589.0857 | 35.9814 | 625.0671 | 568.3999 | 39.8339 | 608.2338
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 250.2935 | 106.9036 | 0 | 0.10478 | 143.2851 | 321.2428 | 246.3776 | 0 | 0.16165 | 74.7035 | -47.8637 | 0.99946 | 105.9042 | 106.9036 | 0.075559 | 246.302 | 246.3776
151 | SE | 1006 Central----Sur | 80.3872 | 15.6904 | 0 | 2.2794 | 62.4174 | 18.4813 | 15.8438 | 0 | 2.2752 | 0.36238 | -99.4194 | 12.1308 | 3.5596 | 15.6904 | 12.1308 | 3.7129 | 15.8438
152 | SE | 1005 Noroeste | 232.4576 | 34.5903 | 0 | 5.6579 | 192.2094 | 37.3206 | 30.7803 | 0 | 5.7786 | 0.76163 | -99.6037 | 25.6767 | 8.9136 | 34.5903 | 21.4757 | 9.3046 | 30.7803
156 | RM | Infiernillo | 89.5861 | 2.48 | 0 | 0.12017 | 86.9859 | 1947.4298 | 2.5422 | 0 | 0.23212 | 1944.6555 | 500< | 2.48 | 0 | 2.48 | 2.5422 | 0 | 2.5422
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6263 | 1.1885 | 0 | 2.5426 | 264.8952 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 1.1885
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 237.184 | 53.3417 | 0 | 2.7205 | 181.1218 | 58.1021 | 54.4886 | 0 | 2.4742 | 1.1393 | -99.371 | 26.1065 | 27.2352 | 53.3417 | 26.1065 | 28.3822 | 54.4886
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9689 | 0.35495 | 0 | 0.75938 | 6.8546 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0.35495 | 0 | 0.35495
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1074.4971 | 383.7373 | 0 | 45.1533 | 645.6065 | 3250.2493 | 591.3351 | 0 | 44.1954 | 2614.7188 | 305.0019 | 186.5377 | 197.1996 | 383.7373 | 182.6291 | 408.706 | 591.3351
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 348.4441 | 99.3619 | 0 | 15.6008 | 233.4814 | 44.1457 | 28.4123 | 0 | 14.2813 | 1.4521 | -99.3781 | 87.6743 | 11.6876 | 99.3619 | 16.1898 | 12.2225 | 28.4123
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 1099.4391 | 587.8796 | 0 | 373.9203 | 137.6392 | 1050.841 | 1146.478 | 0 | 380.0558 | -475.6929 | -445.6087 | 460.7709 | 127.1087 | 587.8796 | 486.4387 | 660.0393 | 1146.478
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 203.4662 | 29.8453 | 0 | 6.1566 | 167.4643 | 37.0137 | 30.1313 | 0 | 6.1566 | 0.72576 | -99.5666 | 23.944 | 5.9012 | 29.8453 | 23.944 | 6.1872 | 30.1313
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12525 | 0.01935 | 0 | 0.041399 | 0.064502 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0.01935 | 0 | 0.01935
181 | RM | CN Laguna Verde | 2701.0512 | 546.2636 | 0 | 231.0909 | 1923.6967 | 18701.1678 | 574.7117 | 0 | 242.7863 | 17883.6698 | 500< | 546.2636 | 0 | 546.2636 | 574.7117 | 0 | 574.7117
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 143.8686 | 58.7804 | 0 | 2.9345 | 82.1536 | 64.558 | 60.5253 | 0 | 2.7668 | 1.2658 | -98.4592 | 16.9168 | 41.8636 | 58.7804 | 16.9162 | 43.6091 | 60.5253
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 2248.5596 | 166.3319 | 0 | 15.2542 | 2066.9736 | 214.6404 | 194.0505 | 0 | 16.2404 | 4.3496 | -99.7896 | 135.6661 | 30.6658 | 166.3319 | 117.9746 | 76.0759 | 194.0505
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 69.4743 | 24.7596 | 0 | 2.661 | 42.0537 | 12.1071 | 9.4272 | 0 | 2.3325 | 0.34742 | -99.1739 | 18.9214 | 5.8383 | 24.7596 | 3.3424 | 6.0848 | 9.4272
190 | SE | 1120 Noroeste | 260.8309 | 46.8581 | 0 | 9.6096 | 204.3632 | 51.2959 | 39.5224 | 0 | 10.8089 | 0.96461 | -99.528 | 33.017 | 13.841 | 46.8581 | 25.0888 | 14.4336 | 39.5224
191 | SE | 1121 Baja California | 17.6555 | 8.0313 | 0 | 0.98448 | 8.6397 | 9.1971 | 8.0653 | 0 | 0.95147 | 0.18033 | -97.9127 | 5.3521 | 2.6792 | 8.0313 | 5.2736 | 2.7916 | 8.0653
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 211.0434 | 28.5145 | 0 | 5.3551 | 177.1738 | 34.3302 | 28.9511 | 0 | 4.7046 | 0.67446 | -99.6193 | 17.0561 | 11.4585 | 28.5145 | 16.9981 | 11.953 | 28.9511
193 | SE | 1123 Norte | 19.4606 | 7.9305 | 0 | 0.11995 | 11.4101 | 8.4411 | 8.1769 | 0 | 0.098732 | 0.16551 | -98.5494 | 2.476 | 5.4545 | 7.9305 | 2.4754 | 5.7014 | 8.1769
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 208.0284 | 31.1822 | 0 | 3.015 | 173.8312 | 32.2759 | 28.7904 | 0 | 2.8124 | 0.67319 | -99.6127 | 25.2206 | 5.9615 | 31.1822 | 22.5573 | 6.2331 | 28.7904
195 | SE | 1125 Distribución | 351.5603 | 59.3932 | 0 | 5.7896 | 286.3775 | 42.0593 | 33.7661 | 0 | 7.2698 | 1.0234 | -99.6426 | 42.5948 | 16.7984 | 59.3932 | 16.182 | 17.5841 | 33.7661
197 | SE | 1127 Sureste | 72.8306 | 12.0758 | 0 | 0.621 | 60.1338 | 4.388 | 3.0593 | 0 | 1.1747 | 0.15396 | -99.744 | 9.7352 | 2.3406 | 12.0758 | 0.6198 | 2.4395 | 3.0593
198 | SE | 1128 Centro Sur | 100.9762 | 26.1958 | 0 | 3.7601 | 71.0203 | 29.0292 | 24.9796 | 0 | 3.4542 | 0.59542 | -99.1616 | 14.0623 | 12.1335 | 26.1958 | 12.3305 | 12.6491 | 24.9796
199 | SE | 1129 Compensación redes | 61.2503 | 19.2362 | 0 | 1.7762 | 40.2379 | 17.9431 | 15.5653 | 0 | 2.003 | 0.37475 | -99.0687 | 10.5971 | 8.6392 | 19.2362 | 6.566 | 8.9994 | 15.5653
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 529.9765 | 67.7348 | 0 | 13.9149 | 448.3268 | 77.4297 | 62.5937 | 0 | 13.2137 | 1.6223 | -99.6381 | 47.7135 | 20.0213 | 67.7348 | 41.6882 | 20.9055 | 62.5937
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 505.0279 | 60.3149 | 0 | 20.9678 | 423.7452 | 52.6112 | 31.9411 | 0 | 18.7195 | 1.9507 | -99.5397 | 38.11 | 22.2048 | 60.3149 | 8.7497 | 23.1913 | 31.9411
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 734.793 | 144.2444 | 0 | 34.7387 | 555.8098 | 181.0232 | 145.52 | 0 | 31.9537 | 3.5495 | -99.3614 | 116.232 | 28.0124 | 144.2444 | 116.232 | 29.2881 | 145.52
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 63.1591 | 31.4533 | 0 | 4.3032 | 27.4027 | 39.1449 | 31.7071 | 0 | 4.2119 | 3.2259 | -88.2279 | 17.7775 | 13.6758 | 31.4533 | 17.405 | 14.3021 | 31.7071
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 636.1973 | 63.6465 | 0 | 1.1402 | 571.4106 | 57.386 | 54.4415 | 0 | 1.7502 | 1.1943 | -99.791 | 19.4284 | 44.2181 | 63.6465 | 8.336 | 46.1056 | 54.4415
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 403.2084 | 125.8949 | 0 | 1.0071 | 276.3065 | 2054.7004 | 38.6921 | 0 | 2.8875 | 2013.1208 | 500< | 20.38 | 105.5149 | 125.8949 | 10.7481 | 27.944 | 38.6921
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 279.8568 | 43.0681 | 0 | 1.5877 | 235.201 | 39.296 | 36.4937 | 0 | 1.9831 | 0.81919 | -99.6517 | 17.2031 | 25.865 | 43.0681 | 9.5503 | 26.9434 | 36.4937
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 29.0216 | 20.3093 | 0 | 3.0105 | 5.7018 | 23.7901 | 20.3769 | 0 | 2.9467 | 0.46647 | -91.8188 | 12.4372 | 7.8721 | 20.3093 | 12.1766 | 8.2004 | 20.3769
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 402.5906 | 109.1149 | 0 | 14.2618 | 279.2138 | 78.0205 | 55.5571 | 0 | 14.0908 | 8.3726 | -97.0014 | 42.0172 | 67.0977 | 109.1149 | 32.1096 | 23.4475 | 55.5571
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 637.6678 | 199.2322 | 0 | 4.7927 | 433.6428 | 182.1013 | 176.2397 | 0 | 5.9958 | -0.13416 | -100.0309 | 86.6649 | 112.5674 | 199.2322 | 58.9152 | 117.3245 | 176.2397
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 663.712 | 133.303 | 0 | 13.5254 | 516.8835 | 121.6175 | 104.9205 | 0 | 14.0805 | 2.6165 | -99.4938 | 117.1831 | 16.1199 | 133.303 | 88.0785 | 16.842 | 104.9205
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 211.4527 | 34.8787 | 0 | 0.52651 | 176.0475 | 43.3056 | 35.9058 | 0 | 0.43338 | 6.9664 | -96.0429 | 10.8659 | 24.0128 | 34.8787 | 10.8659 | 25.0399 | 35.9058
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 321.7956 | 63.3746 | 0 | 31.9601 | 226.4609 | 105.0044 | 61.238 | 0 | 30.2335 | 13.5329 | -94.0242 | 47.0104 | 16.3641 | 63.3746 | 44.1475 | 17.0904 | 61.238
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 710.7886 | 141.8901 | 0 | 23.689 | 545.2095 | 127.2204 | 104.8735 | 0 | 19.8202 | 2.5267 | -99.5366 | 94.929 | 46.9611 | 141.8901 | 90.8914 | 13.9821 | 104.8735
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 398.9205 | 54.4905 | 0 | 20.8525 | 323.5776 | 73.3789 | 52.6695 | 0 | 19.2037 | 1.5058 | -99.5346 | 39.4588 | 15.0316 | 54.4905 | 37.0012 | 15.6683 | 52.6695
216 | RM | CCC Poza Rica | 386.8175 | 141.0918 | 0 | 117.0993 | 128.6265 | 591.5167 | 141.0918 | 0 | 89.9367 | 360.4882 | 180.2598 | 141.0918 | 0 | 141.0918 | 141.0918 | 0 | 141.0918
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 1350.6695 | 100.391 | 0 | 50.4064 | 1199.8721 | 4737.2202 | 87.8642 | 0 | 49.4578 | 4599.8983 | 283.3657 | 100.391 | 0 | 100.391 | 87.8642 | 0 | 87.8642
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 282.319 | 65.1482 | 0 | 0.33104 | 216.8398 | 4.5583 | 3.9834 | 0 | 0.46984 | 0.1051 | -99.9515 | 6.7204 | 58.4279 | 65.1482 | 3.8999 | 0.083434 | 3.9834
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 230.3535 | 27.6501 | 0 | 6.9074 | 195.7961 | 11.9465 | 4.0754 | 0 | 7.2795 | 0.59165 | -99.6978 | 27.0042 | 0.64592 | 27.6501 | 3.4025 | 0.67285 | 4.0754
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 5399.2763 | 905.9473 | 0 | 232.0914 | 4261.2375 | 10227.4737 | 5920.8915 | 0 | 231.1287 | 4075.4536 | -4.3599 | 824.3384 | 81.609 | 905.9473 | 679.3046 | 5241.5869 | 5920.8915
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 19.0657 | 4.1658 | 0 | 0.16695 | 14.7329 | 4.422 | 4.1979 | 0 | 0.13742 | 0.086706 | -99.4115 | 3.446 | 0.71978 | 4.1658 | 3.4454 | 0.75248 | 4.1979
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 4.5686 | 1.7633 | 0 | 0.094303 | 2.711 | 1.9077 | 1.776 | 0 | 0.094303 | 0.037407 | -98.6202 | 1.4862 | 0.27711 | 1.7633 | 1.4861 | 0.28989 | 1.776
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 316.2591 | 49.7365 | 0 | 21.6231 | 244.8995 | 95.0299 | 67.4337 | 0 | 16.5326 | 11.0636 | -95.4824 | 24.7798 | 24.9568 | 49.7365 | 24.7798 | 42.654 | 67.4337
227 | CG | Los Humeros II | 492.8173 | 143.564 | 0 | 16.205 | 333.0483 | 272.9397 | 97.6933 | 0 | 15.4067 | 159.8398 | -52.007 | 69.9653 | 73.5987 | 143.564 | 69.9653 | 27.728 | 97.6933
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 85.0097 | 15.3473 | 0 | 3.1671 | 66.4952 | 18.8062 | 15.4287 | 0 | 3.0087 | 0.36875 | -99.4455 | 13.6115 | 1.7358 | 15.3473 | 13.6115 | 1.8172 | 15.4287
229 | CT | TG Baja California II | 627.0923 | 102.1343 | 0 | 27.8104 | 497.1476 | 403.0651 | 101.9782 | 0 | 25.3975 | 275.6895 | -44.5458 | 75.3445 | 26.7898 | 102.1343 | 49.6518 | 52.3263 | 101.9782
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 49.766 | 20.3013 | 0 | 0.20331 | 29.2614 | 17.9728 | 17.1629 | 0 | 0.43605 | 0.37382 | -98.7225 | 4.044 | 16.2573 | 20.3013 | 0.20382 | 16.9591 | 17.1629
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 49.13 | 36.5698 | 0 | 0.27164 | 12.2886 | 7.507 | 6.7486 | 0 | 0.58261 | 0.1758 | -98.5694 | 30.379 | 6.1907 | 36.5698 | 0.27232 | 6.4763 | 6.7486
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 131.7171 | 25.2255 | 0 | 34.6135 | 71.878 | 86.425 | 50.0825 | 0 | 34.4212 | 1.9214 | -97.3269 | 25.2255 | 0 | 25.2255 | 24.8317 | 25.2508 | 50.0825
235 | CCI | Baja California Sur IV | 793.9985 | 22.8774 | 0 | 38.8777 | 732.2434 | 374.1467 | 291.4239 | 0 | 34.6503 | 48.0725 | -93.4349 | 5.4032 | 17.4742 | 22.8774 | 16.196 | 275.2279 | 291.4239
236 | CCI | Baja California Sur III | 528.9665 | 78.2581 | 0 | 15.3853 | 435.323 | 302.4764 | 336.0118 | 0 | 15.3853 | -48.9207 | -111.2378 | 60.7839 | 17.4742 | 78.2581 | 60.7839 | 275.2279 | 336.0118
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 91.9747 | 11.6071 | 0 | 7.2458 | 73.1217 | 18.2607 | 11.6473 | 0 | 6.2553 | 0.35805 | -99.5103 | 10.7778 | 0.82936 | 11.6071 | 10.7778 | 0.86956 | 11.6473
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 76.321 | 33.7323 | 0 | 9.7861 | 32.8026 | 46.2621 | 34.9074 | 0 | 10.3156 | 1.0391 | -96.8322 | 15.9339 | 17.7984 | 33.7323 | 16.3126 | 18.5949 | 34.9074
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 539.4558 | 115.1404 | 0 | 48.6322 | 375.6833 | 157.8056 | 115.4822 | 0 | 40.5164 | 1.807 | -99.519 | 106.9981 | 8.1423 | 115.1404 | 106.9981 | 8.4841 | 115.4822
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 339.6754 | 72.87 | 0 | 19.714 | 247.0914 | 82.4131 | 62.8456 | 0 | 17.5717 | 1.9959 | -99.1922 | 56.1815 | 16.6885 | 72.87 | 45.4215 | 17.424 | 62.8456
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 273.5036 | 84.6341 | 0 | 12.7789 | 176.0906 | 53.635 | 41.6059 | 0 | 10.9511 | 1.078 | -99.3878 | 64.2699 | 20.3642 | 84.6341 | 25.7946 | 15.8113 | 41.6059
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 119.5827 | 27.7975 | 0 | 4.8258 | 86.9594 | 30.8413 | 25.5669 | 0 | 4.5687 | 0.70569 | -99.1885 | 13.127 | 14.6705 | 27.7975 | 10.2742 | 15.2927 | 25.5669
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 464.2179 | 75.6634 | 0 | 9.7905 | 378.764 | 75.0771 | 63.7048 | 0 | 9.6976 | 1.6747 | -99.5579 | 42.5528 | 33.1106 | 75.6634 | 29.1738 | 34.5311 | 63.7048
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 682.8182 | 57.962 | 0 | 21.1278 | 603.7284 | 76.3009 | 55.9187 | 0 | 18.5293 | 1.8529 | -99.6931 | 51.983 | 5.979 | 57.962 | 40.797 | 15.1217 | 55.9187
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 297.2259 | 65.128 | 0 | 3.5753 | 228.5225 | 65.4764 | 58.1957 | 0 | 3.5032 | 3.7775 | -98.347 | 33.1669 | 31.9611 | 65.128 | 24.8701 | 33.3256 | 58.1957
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 120.0868 | 34.6088 | 0 | 12.9879 | 72.4901 | 46.9766 | 33.3605 | 0 | 12.7076 | 0.90848 | -98.7467 | 27.0761 | 7.5328 | 34.6088 | 25.5091 | 7.8514 | 33.3605
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 41.7366 | 19.0954 | 0 | 0.23572 | 22.4055 | 20.2801 | 19.6884 | 0 | 0.19403 | 0.39765 | -98.2252 | 4.865 | 14.2304 | 19.0954 | 4.8647 | 14.8237 | 19.6884
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 227.0424 | 43.0746 | 0 | 19.5797 | 164.3881 | 58.822 | 41.0555 | 0 | 17.3467 | 0.41971 | -99.7447 | 27.8183 | 15.2563 | 43.0746 | 25.159 | 15.8965 | 41.0555
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 165.9978 | 46.1743 | 0 | 23.2122 | 96.6113 | 69.2888 | 45.8657 | 0 | 22.8019 | 0.62119 | -99.357 | 32.5609 | 13.6134 | 46.1743 | 31.6745 | 14.1912 | 45.8657
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 34.1225 | 16.7583 | 0 | 9.6261 | 7.7382 | 28.3101 | 18.0413 | 0 | 9.9762 | 0.29262 | -96.2185 | 7.0098 | 9.7485 | 16.7583 | 7.8846 | 10.1567 | 18.0413
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 3077.2051 | 1241.7764 | 0 | 219.5183 | 1615.9104 | 1279.5374 | 2046.8482 | 0 | 191.7391 | -959.0499 | -159.3504 | 492.2848 | 749.4916 | 1241.7764 | 454.7557 | 1592.0925 | 2046.8482
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 226.18 | 37.0124 | 0 | 10.027 | 179.1407 | 38.6236 | 28.3038 | 0 | 9.2785 | 1.0413 | -99.4187 | 25.7611 | 11.2513 | 37.0124 | 16.5435 | 11.7602 | 28.3038
264 | CC | Centro | 1274.3755 | 558.5748 | 0 | 382.6685 | 333.1322 | 0 | 1004.0708 | 0 | 759.6234 | -1763.6941 | <-500 | 539.6853 | 18.8895 | 558.5748 | 598.6657 | 405.4051 | 1004.0708
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 643.6306 | 72.5607 | 0 | 39.3413 | 531.7286 | 96.5079 | 62.7102 | 0 | 33.744 | 0.053717 | -99.9899 | 52.9513 | 19.6094 | 72.5607 | 53.0578 | 9.6524 | 62.7102
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 140.1021 | 44.2896 | 0 | 12.7862 | 83.0263 | 82.4249 | 44.5311 | 0 | 10.9273 | 26.9664 | -67.5206 | 38.553 | 5.7366 | 44.2896 | 38.553 | 5.9782 | 44.5311
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 117.0368 | 54.5756 | 0 | 0 | 62.4612 | 0 | 2.8659 | 0 | 0 | -2.8659 | -104.5883 | 0 | 54.5756 | 54.5756 | 0 | 2.8659 | 2.8659
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 17.8017 | 6.0121 | 0 | 1.5473 | 10.2423 | 6.5471 | 6.0767 | 0 | 1.3223 | -0.85202 | -108.3186 | 4.666 | 1.3461 | 6.0121 | 4.6654 | 1.4114 | 6.0767
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 276.2605 | 60.2701 | 0 | 27.3655 | 188.6249 | 84.0119 | 57.9274 | 0 | 23.1975 | 2.887 | -98.4695 | 36.9947 | 23.2754 | 60.2701 | 34.247 | 23.6804 | 57.9274
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 736.4334 | 197.3861 | 0 | 52.6642 | 486.3831 | 237.4667 | 181.3636 | 0 | 51.3254 | 4.7777 | -99.0177 | 109.8183 | 87.5678 | 197.3861 | 114.0283 | 67.3353 | 181.3636
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 424.6398 | 340.6285 | 0 | 37.7436 | 46.2677 | 159.8391 | 150.1154 | 0 | 32.2564 | -22.5326 | -148.7006 | 113.805 | 226.8235 | 340.6285 | 113.8049 | 36.3105 | 150.1154
278 | RM | CT José López Portillo | 473.5768 | 208.7747 | 0 | 220.5719 | 44.2302 | 3552.4869 | 217.7732 | 0 | 219.6539 | 3115.0597 | 500< | 208.7747 | 0 | 208.7747 | 217.7732 | 0 | 217.7732
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 170.27 | 38.1721 | 0 | 17.3657 | 114.7322 | 56.5774 | 40.1288 | 0 | 15.1703 | 1.2783 | -98.8858 | 17.5677 | 20.6044 | 38.1721 | 17.3503 | 22.7785 | 40.1288
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 315.6862 | 118.4146 | 0 | 102.9703 | 94.3013 | 176.9418 | 89.8222 | 0 | 82.169 | 4.9506 | -94.7502 | 106.3092 | 12.1054 | 118.4146 | 85.4383 | 4.3839 | 89.8222
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 375.2103 | 12.2342 | 0 | 14.5127 | 348.4633 | 39.484 | 23.3839 | 0 | 15.1544 | 0.94567 | -99.7286 | 11.6334 | 0.60081 | 12.2342 | 12.1037 | 11.2803 | 23.3839
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 596.633 | 44.1529 | 0 | 11.0016 | 541.4785 | 65.1707 | 41.0954 | 0 | 22.7974 | 1.2779 | -99.764 | 40.159 | 3.9939 | 44.1529 | 40.159 | 0.93645 | 41.0954
284 | CG | Los Humeros III | 402.3413 | 45.2526 | 0 | 16.4656 | 340.623 | 110.5828 | 72.9183 | 0 | 14.8256 | 22.8388 | -93.295 | 45.2526 | 0 | 45.2526 | 50.74 | 22.1784 | 72.9183
286 | CCI | Baja California Sur V | 574.5504 | 121.2145 | 0 | 90.5248 | 362.8112 | 475.0064 | 378.9682 | 0 | 69.2135 | 26.8247 | -92.6064 | 103.7403 | 17.4742 | 121.2145 | 103.7403 | 275.2279 | 378.9682
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 159.2988 | 40.9844 | 0 | 23.7266 | 94.5878 | 60.7458 | 37.2689 | 0 | 22.1603 | 1.3166 | -98.608 | 28.281 | 12.7034 | 40.9844 | 29.7688 | 7.5001 | 37.2689
289 | CH | Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 372.2145 | 74.8987 | 0 | 54.0202 | 243.2956 | 134.5123 | 79.0712 | 0 | 53.3307 | 2.1103 | -99.1326 | 54.0183 | 20.8804 | 74.8987 | 57.3156 | 21.7557 | 79.0712
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 446.2891 | 163.5411 | 0 | 37.1913 | 245.5567 | 201.4207 | 165.687 | 0 | 31.7843 | 3.9494 | -98.3916 | 112.14 | 51.4011 | 163.5411 | 112.1395 | 53.5475 | 165.687
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 305.6318 | 97.7679 | 0 | 24.1746 | 183.6892 | 169.0882 | 96.8613 | 0 | 20.8413 | 51.3856 | -72.0258 | 71.8284 | 25.9395 | 97.7679 | 69.8013 | 27.06 | 96.8613
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 114.2506 | 33.0407 | 0 | 10.062 | 71.1478 | 40.9729 | 31.442 | 0 | 8.6632 | 0.86775 | -98.7804 | 28.4719 | 4.5688 | 33.0407 | 26.6532 | 4.7888 | 31.442
296 | CC | Empalme I | 5143.304 | 3903.5814 | 0 | 461.0048 | 778.7178 | 1522.2219 | 2012.9281 | 0 | 459.1899 | -949.8962 | -221.9821 | 589.5952 | 3313.9862 | 3903.5814 | 596.0288 | 1416.8993 | 2012.9281
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 404.5941 | 90.4524 | 0 | 89.8716 | 224.27 | 183.4033 | 89.5022 | 0 | 90.7354 | 3.1658 | -98.5884 | 67.9801 | 22.4723 | 90.4524 | 71.8889 | 17.6132 | 89.5022
298 | CC | Valle de México II | 7444.5963 | 3745.0656 | 0 | 0 | 3699.5307 | 1358.7679 | 1242.8283 | 0 | 0 | 115.9395 | -96.8661 | 0 | 3745.0656 | 3745.0656 | 0 | 1242.8283 | 1242.8283
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 88.088 | 59.3185 | 0 | 32.6915 | -3.922 | 89.5415 | 59.8045 | 0 | 27.9813 | 1.7557 | -144.7658 | 49.2908 | 10.0276 | 59.3185 | 49.2908 | 10.5136 | 59.8045
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1363.4453 | 26.8326 | 0 | 0 | 1336.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 26.8326 | 26.8326 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 56.5241 | 23.344 | 0 | 4.3037 | 28.8764 | 28.003 | 23.7759 | 0 | 3.678 | 0.54908 | -98.0985 | 12.977 | 10.367 | 23.344 | 12.9766 | 10.7992 | 23.7759
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 373.225 | 104.486 | 0 | 52.4831 | 216.2558 | 167.5992 | 109.6502 | 0 | 55.2012 | 2.7478 | -98.7294 | 65.8558 | 38.6302 | 104.486 | 69.3726 | 40.2776 | 109.6502
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 408.0232 | 76.3312 | 0 | 67.4717 | 264.2204 | 151.2468 | 84.7611 | 0 | 63.0752 | 3.4106 | -98.7092 | 65.3541 | 10.9771 | 76.3312 | 62.4013 | 22.3598 | 84.7611
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 426.1957 | 82.9889 | 0 | 31.9818 | 311.2251 | 114.4264 | 84.3708 | 0 | 27.7795 | 2.276 | -99.2687 | 50.2309 | 32.758 | 82.9889 | 50.2309 | 34.1399 | 84.3708
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 94.3926 | 44.0572 | 0 | 49.3427 | 0.99273 | 98.9993 | 47.552 | 0 | 48.6023 | 2.845 | 186.5832 | 44.0572 | 0 | 44.0572 | 38.5668 | 8.9852 | 47.552
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 205.7413 | 45.5046 | 0 | 14.4704 | 145.7663 | 59.7894 | 38.2326 | 0 | 17.3516 | 4.2052 | -97.1151 | 14.5653 | 30.9393 | 45.5046 | 18.5943 | 19.6383 | 38.2326
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 883.811 | 157.2032 | 0 | 88.0695 | 638.5383 | 1272.6094 | 177.6001 | 0 | 99.1197 | 995.8897 | 55.964 | 157.2032 | 0 | 157.2032 | 177.6001 | 0 | 177.6001
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1765.1144 | 27.7469 | 0 | 27.0004 | 1710.3671 | 1408.53 | 28.2373 | 0 | 25.2931 | 1354.9996 | -20.7773 | 27.7469 | 0 | 27.7469 | 28.2373 | 0 | 28.2373
313 | CC | Empalme II | 618 | 0 | 0 | 0 | 618 | 145.6013 | 293.4105 | 0 | 404.7028 | -552.512 | -189.4032 | 0 | 0 | 0 | 293.4105 | 0 | 293.4105
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 204.9456 | 139.6717 | 0 | 90.2406 | -24.9666 | 248.216 | 148.3459 | 0 | 94.7869 | 5.0832 | -120.3599 | 65.2602 | 74.4114 | 139.6717 | 70.8064 | 77.5394 | 148.3459
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 110.5613 | 29.6226 | 0 | 15.7392 | 65.1995 | 54.2402 | 37.5502 | 0 | 15.7907 | 0.89922 | -98.6208 | 15.7175 | 13.9051 | 29.6226 | 16.7539 | 20.7963 | 37.5502
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 404.2792 | 120.1777 | 0 | 58.2103 | 225.8912 | 194.5067 | 134.4999 | 0 | 56.6342 | 3.3725 | -98.507 | 60.518 | 59.6597 | 120.1777 | 63.923 | 70.577 | 134.4999
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 129.2991 | 63.6463 | 0 | 9.098 | 56.5547 | 55.9638 | 47.0105 | 0 | 7.8367 | 1.1166 | -98.0256 | 42.1493 | 21.497 | 63.6463 | 14.1039 | 32.9066 | 47.0105
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 472.8927 | 22.0396 | 0 | 40.4744 | 410.3787 | 98.0774 | 64.5739 | 0 | 31.5805 | 1.9231 | -99.5314 | 14.1039 | 7.9357 | 22.0396 | 42.1493 | 22.4245 | 64.5739
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 309.112 | 72.6792 | 0 | 49.0334 | 187.3994 | 133.2311 | 76.7129 | 0 | 54.4459 | 2.0722 | -98.8942 | 53.1603 | 19.5189 | 72.6792 | 56.2885 | 20.4244 | 76.7129
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 121.9435 | 72.2626 | 0 | 23.9951 | 25.6858 | 76.3664 | 47.9071 | 0 | 26.8052 | 1.654 | -93.5605 | 20.544 | 51.7186 | 72.2626 | 29.3529 | 18.5542 | 47.9071
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1091.7387 | 385.9658 | 0 | 342.9641 | 362.8087 | 831.4215 | 432.382 | 0 | 383.7147 | 15.3248 | -95.7761 | 324.7247 | 61.2412 | 385.9658 | 358.3889 | 73.9931 | 432.382
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 164.3436 | 0 | 0 | 0 | 164.3436 | 125.2042 | 36.3105 | 0 | 36.1877 | 52.7059 | -67.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3105 | 36.3105
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 70.3023 | 64.2803 | 0 | 4.1578 | 1.8642 | 8.2536 | 3.446 | 0 | 4.583 | 0.22457 | -87.9532 | 3.0391 | 61.2412 | 64.2803 | 3.1745 | 0.27157 | 3.446
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 674.1926 | 70.6574 | 0 | 53.0199 | 550.5153 | 163.1954 | 94.9667 | 0 | 64.4133 | 3.8153 | -99.307 | 57.0866 | 13.5708 | 70.6574 | 63.352 | 31.6147 | 94.9667
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 827.2254 | 70.6444 | 0 | 53.3954 | 703.1855 | 162.879 | 89.5581 | 0 | 69.7065 | 3.6144 | -99.486 | 54.3736 | 16.2708 | 70.6444 | 79.0449 | 10.5133 | 89.5581
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 198.7577 | 25.6435 | 0 | 23.9845 | 149.1297 | 59.1306 | 34.5083 | 0 | 23.2766 | 1.3456 | -99.0977 | 25.5871 | 0.0564 | 25.6435 | 26.0977 | 8.4106 | 34.5083
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1033.7689 | 530.0241 | 0 | 484.3443 | 19.4005 | 1056.5294 | 531.2035 | 0 | 498.9902 | 26.3358 | 35.7476 | 408.0542 | 121.9699 | 530.0241 | 403.4693 | 127.7342 | 531.2035
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 115.6246 | 1.1756 | 0 | 0 | 114.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.1756 | 1.1756 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 92.3198 | 11.718 | 0 | 5.6788 | 74.923 | 16.6876 | 10.2268 | 0 | 6.0529 | 0.40792 | -99.4556 | 3.9854 | 7.7326 | 11.718 | 4.2068 | 6.02 | 10.2268
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 425.1441 | 61.7397 | 0 | 70.3868 | 293.0176 | 144.8638 | 66.045 | 0 | 74.983 | 3.8358 | -98.6909 | 49.6331 | 12.1066 | 61.7397 | 52.3628 | 13.6822 | 66.045
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
NA: No aplica.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Con Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2020)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | Total | 113339.7436 | 22961.1885 | 38669.6527 | 51708.9024 | 96757.1613 | 23949.8136 | 29451.2466 | 43356.101 | -16.1535
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 557.7407 | 438.9165 | 113.302 | 5.5222 | 475.0485 | 441.4821 | 29.934 | 3.6324 | -34.2218
| 2 | CC Altamira II | 4416.5988 | 511.9592 | 1476.6856 | 2427.954 | 2949.951 | 573.2303 | 939.7886 | 1436.9321 | -40.8172
| 3 | CC Bajío | 7278.063 | 263.8818 | 1700.6601 | 5313.5211 | 4016.1721 | 330.3511 | 2032.3812 | 1653.4398 | -68.8824
| 4 | CC Campeche | 1645.6808 | 499.0162 | 229.3026 | 917.3619 | 896.144 | -32.9898 | 1127.6111 | -198.4774 | -121.6357
| 5 | CC Hermosillo | 1345.0004 | 448.0863 | 776.0963 | 120.8177 | 1406.9307 | 535.4831 | 320.2401 | 551.2074 | 356.2306
| 6 | CT Mérida III | 2451.5998 | 530.1489 | 515.5462 | 1405.9047 | 864.1431 | 424.5272 | 491.6224 | -52.0065 | -103.6991
| 7 | CC Monterrey III | 3779.2304 | 297.6727 | 1309.6344 | 2171.9233 | 1779.6998 | 315.0849 | 509.8657 | 954.7492 | -56.0413
| 8 | CC Naco-Nogales | 2115.3877 | 632.3184 | 800.7684 | 682.301 | 1514.3778 | 699.4712 | 285.3911 | 529.5155 | -22.3927
| 9 | CC Río Bravo II | 3478.4969 | 524.5601 | 1251.6251 | 1702.3117 | 3079.5944 | 706.991 | 956.2839 | 1416.3195 | -16.8002
| 10 | CC Mexicali | 2640.7605 | 426.0321 | 1438.2068 | 776.5216 | 2612.1286 | 309.131 | 500.8885 | 1802.1091 | 132.0746
| 11 | CC Saltillo | 1788.0894 | 352.9048 | 747.8423 | 687.3424 | 1072.3533 | 373.4927 | 241.5217 | 457.3388 | -33.4627
| 12 | CC Tuxpan II | 5058.0996 | 286.899 | 1634.1654 | 3137.0352 | 3696.2498 | 344.9244 | 1888.2289 | 1463.0965 | -53.3605
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 203.0557 | 81.8629 | 119.1823 | 2.0104 | 993.68 | 0 | 0 | 993.68 | >500
| 15 | CC Altamira III y IV | 4731.5188 | 1930.6734 | 2490.6656 | 310.1798 | 6045.3706 | 1608.2575 | 1818.4078 | 2618.7054 | >500
| 16 | CC Chihuahua III | 1967.7907 | 309.9364 | 855.9483 | 801.906 | 1326.3868 | 299.7659 | 326.6282 | 699.9926 | -12.7089
| 17 | CC La Laguna II | 4181.2945 | 1324.2616 | 1225.1332 | 1631.8997 | 3805.235 | 1425.0102 | 1039.8532 | 1340.3716 | -17.8643
| 18 | CC Río Bravo III | 2964.3561 | 754.7125 | 1188.1811 | 1021.4625 | 2731.312 | 619.7038 | 792.7538 | 1318.8545 | 29.1143
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 7011.5431 | 2820.0853 | 2324.913 | 1866.5447 | 8468.902 | 2735.8021 | 2100.9038 | 3632.196 | 94.5946
| 20 | CC Altamira V | 8897.6035 | 1818.6109 | 1996.2241 | 5082.7685 | 7723.2459 | 2678.9241 | 1921.6427 | 3122.6791 | -38.5634
| 21 | CC Tamazunchale | 10868.2967 | 2049.4808 | 2619.1198 | 6199.6961 | 7972.0611 | 2433.3292 | 2072.633 | 3466.0988 | -44.0924
| 24 | CC Río Bravo IV | 3452.0488 | 763.6351 | 1368.1906 | 1320.2232 | 2873.9969 | 680.2954 | 851.5698 | 1342.1316 | 1.6595
| 25 | CC Tuxpan V | 5055.3414 | 861.7605 | 1234.3923 | 2959.1886 | 3731.3566 | 871.1377 | 963.5914 | 1896.6274 | -35.9072
| 26 | CC Valladolid III | 3620.5825 | 989.2514 | 1502.411 | 1128.9201 | 4939.857 | 1128.5213 | 1052.4634 | 2758.8723 | 144.3815
| 28 | CCC Norte II | 3456.7306 | 1005.023 | 1172.2734 | 1279.4342 | 2619.797 | 1040.62 | 456.8978 | 1122.2791 | -12.2832
| 29 | CCC Norte | 3667.3869 | 1365.7186 | 966.5827 | 1335.0857 | 3892.4117 | 1513.4262 | 1002.6797 | 1376.3058 | 3.0874
| 31 | CE La Venta III | 791.1527 | 0 | 653.7558 | 137.3968 | 748.3065 | 0 | 424.5873 | 323.7191 | 135.6089
| 33 | CE Oaxaca I | 366.0987 | 0 | 317.4716 | 48.6271 | 807.4172 | 0 | 313.4912 | 493.926 | >500
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1363.4682 | 0 | 1016.2277 | 347.2405 | 1922.2602 | 0 | 1262.3236 | 659.9366 | 90.0518
| 36 | CC Baja California III | 1283.0827 | 553.7344 | 715.8904 | 13.4579 | 1746.1589 | 367.513 | 393.4769 | 985.169 | >500
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 677.1612 | 112.7346 | 507.0636 | 57.363 | 2414.6384 | 414.144 | 991.1897 | 1009.3047 | >500
| 40 | CE Sureste I | 240.8242 | 0 | 239.3754 | 1.4488 | 597.182 | 0 | 312.1123 | 285.0696 | >500
| 42 | CC Noroeste | 6950.3638 | 502.0918 | 1949.6512 | 4498.6208 | 3098.078 | 559.1433 | 715.4883 | 1823.4464 | -59.4665
| 43 | CC Noreste | 5035.2947 | 505.2193 | 2213.1643 | 2316.9111 | 3936.7148 | 553.0406 | 1314.7954 | 2068.8788 | -10.7053
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Tercer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2020) *_/ | [11 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 22.4573 | TC. Marzo 2020
|  |  | Hasta 2019 | En 2020 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 506924.3104 | 328229.0666 | 12547.4414 | 340776.508 | 4349.7804 | 16285.3611 | 20635.1414 |  | 145512.6609 | 166147.8024
| Cierres totales | 416225.4233 | 309192.2047 | 8078.3121 | 317270.5168 | 3273.576 | 10683.3356 | 13956.9116 |  | 84997.9949 | 98954.9065
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2320.6476 | 2320.6476 | 0 | 2320.6476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 6228.8907 | 6228.8907 | 0 | 6228.8907 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 616.8316 | 616.8316 | 0 | 616.8316 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 6473.1661 | 6473.1661 | 0 | 6473.1661 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1374.5586 | 1374.5586 | 0 | 1374.5586 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6913.5553 | 6913.5553 | 0 | 6913.5553 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 15747.5047 | 15747.5047 | 0 | 15747.5047 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2246.155 | 2246.155 | 0 | 2246.155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2946.847 | 2946.847 | 0 | 2946.847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2389.6711 | 2389.6711 | 0 | 2389.6711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3934.0265 | 3934.0265 | 0 | 3934.0265 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1137.6174 | 1137.6174 | 0 | 1137.6174 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 758.1601 | 758.1601 | 0 | 758.1601 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1411.4087 | 1411.4087 | 0 | 1411.4087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1628.3994 | 1628.3994 | 0 | 1628.3994 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 1000.3362 | 1000.3362 | 0 | 1000.3362 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 924.2674 | 924.2674 | 0 | 924.2674 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 621.6072 | 621.6072 | 0 | 621.6072 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 633.7543 | 633.7543 | 0 | 633.7543 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 819.2116 | 819.2116 | 0 | 819.2116 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 1010.3315 | 1010.3315 | 0 | 1010.3315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 546.5943 | 546.5943 | 0 | 546.5943 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 991.0535 | 991.0535 | 0 | 991.0535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2951.3665 | 2951.3665 | 0 | 2951.3665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2578.4528 | 2578.4528 | 0 | 2578.4528 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2738.3682 | 2738.3682 | 0 | 2738.3682 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 7495.3934 | 7495.3934 | 0 | 7495.3934 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 1002.1844 | 1002.1844 | 0 | 1002.1844 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2957.4194 | 2957.4194 | 0 | 2957.4194 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 6187.6906 | 6187.6906 | 0 | 6187.6906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1444.0031 | 1444.0031 | 0 | 1444.0031 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1742.5374 | 1742.5374 | 0 | 1742.5374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1628.04 | 1628.04 | 0 | 1628.04 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 909.4637 | 909.4637 | 0 | 909.4637 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 192.8705 | 192.8705 | 0 | 192.8705 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3889.0375 | 3889.0375 | 0 | 3889.0375 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2556.0552 | 2556.0552 | 0 | 2556.0552 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1474.8277 | 1474.8277 | 0 | 1474.8277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 332.4266 | 332.4266 | 0 | 332.4266 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5553.7897 | 5553.7897 | 0 | 5553.7897 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2411.8591 | 2411.8591 | 0 | 2411.8591 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 982.5014 | 982.5014 | 0 | 982.5014 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 493.9932 | 493.9932 | 0 | 493.9932 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1286.6587 | 1286.6587 | 0 | 1286.6587 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 480.6227 | 480.6227 | 0 | 480.6227 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 1006.0673 | 1006.0673 | 0 | 1006.0673 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1257.6507 | 1257.6507 | 0 | 1257.6507 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2848.8428 | 2848.8428 | 0 | 2848.8428 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3424.1154 | 3424.1154 | 0 | 3424.1154 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 642.8252 | 642.8252 | 0 | 642.8252 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 617.9378 | 617.9378 | 0 | 617.9378 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 374.3487 | 374.3487 | 0 | 374.3487 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 583.6342 | 583.6342 | 0 | 583.6342 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 475.6192 | 475.6192 | 0 | 475.6192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 308.9812 | 308.9812 | 0 | 308.9812 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1751.2283 | 1751.2283 | 0 | 1751.2283 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 680.2905 | 680.2905 | 0 | 680.2905 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2545.7689 | 2545.7689 | 0 | 2545.7689 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1728.9354 | 1728.9354 | 0 | 1728.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 14238.5123 | 13781.7822 | 336.5914 | 14118.3736 | 30.0347 | 60.0693 | 90.104 |  | 30.0347 | 120.1387
63 | CH El Cajón | 18717.8072 | 8044.7141 | 313.9145 | 8358.6286 | 313.9145 | 627.829 | 941.7435 |  | 9417.4351 | 10359.1786
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 150.3162 | 150.3162 | 0 | 150.3162 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1534.1821 | 1534.1821 | 0 | 1534.1821 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1683.6819 | 1683.6819 | 0 | 1683.6819 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 459.3076 | 459.3076 | 0 | 459.3076 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2084.8215 | 1791.0112 | 29.0169 | 1820.0281 | 21.2249 | 48.6103 | 69.8352 |  | 194.9582 | 264.7934
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 745.8191 | 745.8191 | 0 | 745.8191 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 833.4361 | 833.4361 | 0 | 833.4361 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 304.8646 | 304.8646 | 0 | 304.8646 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 694.1157 | 694.1157 | 0 | 694.1157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 950.8903 | 950.8903 | 0 | 950.8903 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 142.5597 | 142.5597 | 0 | 142.5597 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 259.4958 | 259.4958 | 0 | 259.4958 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 421.4337 | 421.4337 | 0 | 421.4337 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 323.4665 | 323.4665 | 0 | 323.4665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 5.539 | 5.539 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2860.7815 | 2860.7815 | 0 | 2860.7815 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 662.2658 | 662.2658 | 0 | 662.2658 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 13.4743 | 13.4743 | 0 | 13.4743 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 20.555 | 20.555 | 0 | 20.555 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 303.3757 | 303.3757 | 0 | 303.3757 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 1104.8998 | 1104.8998 | 0 | 1104.8998 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 301.8261 | 301.8261 | 0 | 301.8261 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 258.6079 | 258.6079 | 0 | 258.6079 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 726.5047 | 726.5047 | 0 | 726.5047 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 390.0581 | 390.0581 | 0 | 390.0581 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 130.0278 | 130.0278 | 0 | 130.0278 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 173.0086 | 173.0086 | 0 | 173.0086 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 78.1376 | 78.1376 | 0 | 78.1376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 1006.4235 | 1006.4235 | 0 | 1006.4235 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1788.0299 | 1788.0299 | 0 | 1788.0299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 626.1918 | 626.1918 | 0 | 626.1918 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 433.1895 | 433.1895 | 0 | 433.1895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 150.2652 | 150.2652 | 0 | 150.2652 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 4183.4291 | 3947.4794 | 11.6699 | 3959.1494 | 0.88308 | 12.553 | 13.4361 |  | 210.8436 | 224.2797
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2278.5085 | 2278.5085 | 0 | 2278.5085 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1672.9849 | 1672.9849 | 0 | 1672.9849 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1358.4584 | 1358.4584 | 0 | 1358.4584 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 769.4221 | 769.4221 | 0 | 769.4221 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 117.926 | 117.926 | 0 | 117.926 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 706.8118 | 706.8118 | 0 | 706.8118 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 307.4352 | 307.4352 | 0 | 307.4352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 805.0677 | 805.0677 | 0 | 805.0677 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 686.0705 | 686.0705 | 0 | 686.0705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 992.6127 | 992.6127 | 0 | 992.6127 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 463.1579 | 463.1579 | 0 | 463.1579 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 242.6437 | 242.6437 | 0 | 242.6437 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 118.9828 | 118.9828 | 0 | 118.9828 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1208.2624 | 1208.2624 | 0 | 1208.2624 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1897.2972 | 1897.2972 | 0 | 1897.2972 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1600.219 | 1600.219 | 0 | 1600.219 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1492.3144 | 1492.3144 | 0 | 1492.3144 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 2060.3252 | 1998.9726 | 1.5568 | 2000.5294 | 0.63014 | 3.2372 | 3.8674 |  | 55.9285 | 59.7958
132 | CE La Venta II | 2451.6185 | 2043.0154 | 163.4412 | 2206.4567 | 0 | 163.4412 | 163.4412 |  | 81.7206 | 245.1619
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 152.7481 | 152.7481 | 0 | 152.7481 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 201.1646 | 201.1646 | 0 | 201.1646 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 268.8415 | 268.8415 | 0 | 268.8415 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 293.6761 | 207.6547 | 16.7564 | 224.4111 | 0.026342 | 16.8267 | 16.853 |  | 52.412 | 69.265
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 261.0567 | 261.0567 | 0 | 261.0567 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 936.1042 | 936.1042 | 0 | 936.1042 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1808.6777 | 1808.6777 | 0 | 1808.6777 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1242.0658 | 1242.0658 | 0 | 1242.0658 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 28071.6249 | 8274.9359 | 993.7035 | 9268.6394 | 197.5482 | 1198.3561 | 1395.9044 |  | 17407.0812 | 18802.9856
147 | CCC Baja California 1_/ | 3914.3074 | 3914.3074 | 0 | 3914.3074 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 620.3434 | 620.3434 | 0 | 620.3434 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 1005.4643 | 1005.4643 | 0 | 1005.4643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 1064.6408 | 1059.2013 | 0.13803 | 1059.3393 | 0.055869 | 0.28701 | 0.34288 |  | 4.9586 | 5.3015
151 | SE 1006 Central----Sur | 348.2072 | 268.8474 | 21.2563 | 290.1037 | 13.5644 | 30.9747 | 44.5391 |  | 13.5644 | 58.1035
152 | SE 1005 Noroeste | 1362.9549 | 1216.1772 | 25.429 | 1241.6062 | 0.23095 | 26.0448 | 26.2758 |  | 95.0729 | 121.3487
156 | RM Infiernillo | 379.5065 | 370.4378 | 4.6647 | 375.1025 | 0.04641 | 0.23842 | 0.28483 |  | 4.1192 | 4.404
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3417.2 | 3334.0317 | 2.1104 | 3336.1421 | 0.85421 | 4.3883 | 5.2425 |  | 75.8153 | 81.0579
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 296.0995 | 296.0995 | 0 | 296.0995 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 100.9737 | 100.9737 | 0 | 100.9737 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 24.3662 | 24.3662 | 0 | 24.3662 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 94.8821 | 94.8821 | 0 | 94.8821 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 42.5566 | 42.5566 | 0 | 42.5566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 351.3014 | 351.3014 | 0 | 351.3014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 876.7443 | 773.0134 | 47.9354 | 820.9488 | 13.9489 | 27.8977 | 41.8466 |  | 13.9489 | 55.7955
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 130.9114 | 130.9114 | 0 | 130.9114 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1362.3572 | 1338.3042 | 0.61035 | 1338.9146 | 0.24704 | 1.2691 | 1.5162 |  | 21.9264 | 23.4426
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3237.2197 | 2158.1465 | 215.8146 | 2373.9611 | 0 | 215.8146 | 215.8146 |  | 647.4439 | 863.2586
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 735.7516 | 735.7516 | 0 | 735.7516 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1793.6713 | 1347.7515 | 26.4017 | 1374.1532 | 20.9713 | 53.5275 | 74.4988 |  | 345.0194 | 419.5182
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 808.1504 | 597.019 | 42.2263 | 639.2453 | 42.2263 | 84.4526 | 126.6789 |  | 42.2263 | 168.9052
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 27.7417 | 26.3642 | 0.034955 | 26.3991 | 0.014148 | 0.072683 | 0.086832 |  | 1.2557 | 1.3426
181 | RM CN Laguna Verde | 14475.0213 | 8505.3542 | 613.3803 | 9118.7345 | 0 | 613.3803 | 613.3803 |  | 4742.9065 | 5356.2868
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 717.5107 | 717.5107 | 0 | 717.5107 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 129.2418 | 129.2418 | 0 | 129.2418 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 521.0225 | 410.4653 | 30.1321 | 440.5974 | 19.8398 | 40.7455 | 60.5853 |  | 19.8398 | 80.4251
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 360.3272 | 284.0578 | 5.74 | 289.7978 | 0.74326 | 3.8183 | 4.5616 |  | 65.9679 | 70.5295
190 | SE 1120 Noroeste | 1106.7349 | 841.0489 | 39.7237 | 880.7725 | 9.2479 | 26.5953 | 35.8431 |  | 190.1192 | 225.9624
191 | SE 1121 Baja California | 122.9312 | 97.5557 | 7.5355 | 105.0911 | 0 | 4.46 | 4.46 |  | 13.3801 | 17.8401
192 | SE 1122 Golfo Norte | 868.1381 | 747.2675 | 24.0228 | 771.2903 | 0.0088995 | 24.0465 | 24.0554 |  | 72.7923 | 96.8478
193 | SE 1123 Norte | 85.4862 | 81.2119 | 4.2743 | 85.4862 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 880.638 | 771.5328 | 41.7426 | 813.2754 | 11.039 | 22.8791 | 33.9181 |  | 33.4444 | 67.3625
195 | SE 1125 Distribución | 2172.7778 | 1912.669 | 27.7019 | 1940.3709 | 21.2048 | 47.5038 | 68.7086 |  | 163.6983 | 232.4069
197 | SE 1127 Sureste | 357.419 | 317.5839 | 1.1633 | 318.7471 | 0.40754 | 2.0936 | 2.5011 |  | 36.1707 | 38.6719
198 | SE 1128 Centro Sur | 450.8951 | 317.7775 | 20.8633 | 338.6408 | 16.1802 | 32.896 | 49.0762 |  | 63.178 | 112.2542
199 | SE 1129 Compensación redes | 348.0455 | 297.1443 | 7.5913 | 304.7356 | 0.15227 | 7.9974 | 8.1496 |  | 35.1602 | 43.3099
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1567.3623 | 1095.5064 | 72.8618 | 1168.3682 | 71.852 | 145.8582 | 217.7102 |  | 181.2839 | 398.9941
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1985.9869 | 1388.9999 | 15.1486 | 1404.1485 | 6.1316 | 31.4995 | 37.631 |  | 544.2073 | 581.8384
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2943.4145 | 1928.6958 | 186.6859 | 2115.3816 | 133.2738 | 319.9596 | 453.2334 |  | 374.7996 | 828.0329
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 827.9988 | 726.2395 | 20.3519 | 746.5914 | 0 | 20.3519 | 20.3519 |  | 61.0556 | 81.4075
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2391.2188 | 2328.9377 | 15.1627 | 2344.1003 | 0.49655 | 2.5509 | 3.0474 |  | 44.0711 | 47.1185
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2616.3661 | 2518.0725 | 19.248 | 2537.3206 | 0.833 | 4.2794 | 5.1124 |  | 73.9332 | 79.0455
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 946.305 | 946.305 | 0 | 946.305 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 1076.5413 | 1014.1281 | 15.4063 | 1029.5344 | 0.35307 | 5.1896 | 5.5427 |  | 41.4641 | 47.0069
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 210.8917 | 140.5945 | 14.0594 | 154.6539 | 0 | 14.0594 | 14.0594 |  | 42.1783 | 56.2378
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3103.8567 | 2874.6269 | 107.8603 | 2982.4872 | 1.279 | 6.5707 | 7.8497 |  | 113.5198 | 121.3696
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 4095.8004 | 3592.0771 | 156.6905 | 3748.7676 | 25.2825 | 76.8587 | 102.1411 |  | 244.8917 | 347.0328
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1364.1769 | 593.6373 | 56.8602 | 650.4974 | 45.0333 | 101.5632 | 146.5965 |  | 567.083 | 713.6795
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1394.8264 | 906.7663 | 55.3385 | 962.1048 | 27.5822 | 71.7701 | 99.3522 |  | 333.3693 | 432.7216
216 | RM CCC Poza Rica | 3381.1683 | 1302.7433 | 169.8702 | 1472.6135 | 169.8702 | 339.7404 | 509.6106 |  | 1398.9441 | 1908.5547
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3562.732 | 1653.3452 | 109.8782 | 1763.2234 | 103.6498 | 220.5869 | 324.2367 |  | 1475.2719 | 1799.5086
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 879.588 | 862.0718 | 7.061 | 869.1328 | 0.11018 | 0.56602 | 0.6762 |  | 9.7789 | 10.4551
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 955.3751 | 718.1793 | 6.0189 | 724.1982 | 2.4362 | 12.5154 | 14.9516 |  | 216.2253 | 231.1769
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 23563.7255 | 14278.2348 | 701.2276 | 14979.4624 | 656.1785 | 1386.3444 | 2042.5229 |  | 6541.7403 | 8584.2632
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 97.2616 | 91.5922 | 5.6694 | 97.2616 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 27.8237 | 23.6502 | 2.7824 | 26.4325 | 0 | 1.3912 | 1.3912 |  | -3.7748e-15 | 1.3912
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 567.9451 | 198.7808 | 28.3973 | 227.178 | 28.3973 | 56.7945 | 85.1918 |  | 255.5753 | 340.7671
227 | CG Los Humeros II | 2381.8346 | 1755.036 | 125.3597 | 1880.3957 | 125.3597 | 250.7194 | 376.0791 |  | 125.3597 | 501.4389
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 438.0232 | 322.3227 | 23.0408 | 345.3635 | 23.0408 | 46.0816 | 69.1224 |  | 23.5373 | 92.6597
229 | CT TG Baja California II | 2332.5461 | 1474.9548 | 83.891 | 1558.8458 | 76.3117 | 168.7926 | 245.1042 |  | 528.5961 | 773.7003
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 144.153 | 129.8372 | 0.36327 | 130.2004 | 0.14704 | 0.75536 | 0.9024 |  | 13.0502 | 13.9526
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 192.6044 | 173.4769 | 0.48536 | 173.9622 | 0.19646 | 1.0092 | 1.2057 |  | 17.4365 | 18.6422
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 804.0982 | 72.415 | 25.034 | 97.449 | 1.1217 | 27.9902 | 29.1119 |  | 677.5373 | 706.6492
235 | CCI Baja California Sur IV | 2197.6693 | 1102.4894 | 27.7903 | 1130.2797 | 11.2484 | 57.7862 | 69.0346 |  | 998.355 | 1067.3896
236 | CCI Baja California Sur III | 2063.814 | 1547.8605 | 103.1907 | 1651.0512 | 103.1907 | 206.3814 | 309.5721 |  | 103.1907 | 412.7628
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 258.9726 | 95.9115 | 12.9486 | 108.8601 | 12.9486 | 25.8973 | 38.8459 |  | 111.2666 | 150.1125
242 | SE 1323 Distribución SUR | 544.7226 | 313.3206 | 25.3782 | 338.6988 | 0.078582 | 7.4703 | 7.5488 |  | 198.475 | 206.0238
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1911.1894 | 876.0499 | 146.1086 | 1022.1585 | 48.6338 | 188.2278 | 236.8616 |  | 652.1694 | 889.0309
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1535.0166 | 1001.1554 | 71.0756 | 1072.231 | 19.0878 | 66.348 | 85.4357 |  | 377.3499 | 462.7856
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 425.46 | 278.694 | 17.9467 | 296.6407 | 16.9601 | 36.0249 | 52.985 |  | 75.8344 | 128.8193
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1394.9814 | 1074.503 | 49.0316 | 1123.5346 | 38.7148 | 81.4537 | 120.1684 |  | 151.2783 | 271.4468
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1006.3442 | 888.573 | 42.9575 | 931.5305 | 0.78841 | 4.0502 | 4.8387 |  | 69.975 | 74.8137
251 | SE 1421 Distribución Sur | 576.1619 | 258.1412 | 36.0894 | 294.2306 | 7.5406 | 44.4593 | 52 |  | 229.9314 | 281.9313
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 177.8083 | 168.4499 | 9.3583 | 177.8083 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 740.9209 | 284.8733 | 33.0853 | 317.9586 | 29.5615 | 64.0747 | 93.6362 |  | 329.3261 | 422.9623
259 | SE 1521 Distribución Sur | 752.1763 | 213.3512 | 38.4077 | 251.7588 | 12.5576 | 51.6538 | 64.2114 |  | 436.2061 | 500.4175
260 | SE 1520 Distribución Norte | 235.6344 | 24.1727 | 8.0654 | 32.2381 | 0.71873 | 8.8087 | 9.5274 |  | 193.8689 | 203.3963
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 845.1471 | 540.1009 | 28.7786 | 568.8795 | 25.9908 | 57.9288 | 83.9196 |  | 192.348 | 276.2676
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 535.5932 | 254.1648 | 56.2857 | 310.4505 | 0 | 56.2857 | 56.2857 |  | 168.857 | 225.1427
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 64.7426 | 30.6675 | 6.815 | 37.4825 | 0 | 6.815 | 6.815 |  | 20.445 | 27.26
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1567.5195 | 742.5093 | 165.0021 | 907.5113 | 0 | 165.0021 | 165.0021 |  | 495.0062 | 660.0082
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 466.8002 | 23.34 | 46.68 | 70.02 | 0 | 46.68 | 46.68 |  | 350.1001 | 396.7802
286 | CCI Baja California Sur V | 2400.7163 | 840.2507 | 120.0358 | 960.2865 | 120.0358 | 240.0716 | 360.1074 |  | 1080.3223 | 1440.4298
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 565.2896 | 92.9356 | 34.0973 | 127.0329 | 12.6633 | 46.7819 | 59.4452 |  | 378.8115 | 438.2567
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1377.1725 | 283.9384 | 62.9594 | 346.8978 | 31.6867 | 94.6461 | 126.3328 |  | 903.9419 | 1030.2747
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1575.5079 | 746.2932 | 165.8429 | 912.1361 | 0 | 165.8429 | 165.8429 |  | 497.5288 | 663.3717
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1173.8177 | 596.7808 | 105.7424 | 702.5232 | 10.924 | 117.4579 | 128.3819 |  | 342.9126 | 471.2946
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 450.4564 | 217.3478 | 40.1525 | 257.5003 | 1.1462 | 41.9329 | 43.0792 |  | 149.8769 | 192.9561
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 577.4781 | 28.8739 | 57.7478 | 86.6217 | 0 | 57.7478 | 57.7478 |  | 433.1086 | 490.8564
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 181.1683 | 87.7449 | 18.6847 | 106.4296 | 0 | 18.6847 | 18.6847 |  | 56.054 | 74.7387
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1589.6835 | 391.6003 | 77.6047 | 469.205 | 39.2841 | 116.8888 | 156.1728 |  | 964.3057 | 1120.4786
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1780.6708 | 364.8152 | 69.4808 | 434.296 | 40.3369 | 113.1681 | 153.505 |  | 1192.8699 | 1346.3748
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1164.4669 | 423.2917 | 60.5169 | 483.8086 | 59.2379 | 119.7548 | 178.9927 |  | 501.6656 | 680.6583
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1089.5446 | 69.565 | 42.5888 | 112.1537 | 2.4216 | 48.3022 | 50.7238 |  | 926.667 | 977.3908
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 594.4305 | 56.4448 | 32.5894 | 89.0342 | 7.8215 | 40.4108 | 48.2323 |  | 457.164 | 505.3963
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2150.397 | 159.2803 | 70.1283 | 229.4086 | 0.96109 | 72.6913 | 73.6523 |  | 1847.3361 | 1920.9884
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 401.181 | 74.8492 | 18.5831 | 93.4323 | 8.753 | 27.3361 | 36.0891 |  | 271.6597 | 307.7487
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1507.4935 | 347.3929 | 69.2235 | 416.6163 | 36.9292 | 106.1527 | 143.0819 |  | 947.7953 | 1090.8772
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 337.8777 | 122.4326 | 17.4904 | 139.923 | 17.4904 | 34.9807 | 52.4711 |  | 145.4836 | 197.9547
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1011.7739 | 303.5322 | 50.5887 | 354.1209 | 50.5887 | 101.1774 | 151.7661 |  | 505.887 | 657.653
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1360.0416 | 262.4983 | 60.2238 | 322.7221 | 23.6212 | 84.2499 | 107.8712 |  | 929.4482 | 1037.3194
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 9941.1371 | 1224.0096 | 369.9176 | 1593.9271 | 101.5928 | 471.5104 | 573.1032 |  | 7774.1068 | 8347.2099
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 101.7859 | 3.5421 | 3.379 | 6.9211 | 0.0098312 | 3.4052 | 3.415 |  | 91.4498 | 94.8648
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1433.6933 | 83.4117 | 70.7944 | 154.2061 | 2.0915 | 76.3716 | 78.4631 |  | 1201.0241 | 1279.4872
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 12276.0169 | 919.6129 | 433.0477 | 1352.6606 | 143.7785 | 592.3174 | 736.096 |  | 10187.2603 | 10923.3563
| Cierres Parciales | 90698.8871 | 19036.8619 | 4469.1293 | 23505.9912 | 1076.2043 | 5602.0255 | 6678.2298 | 0 | 60514.6661 | 67192.8959
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 10547.7094 | 2102.0508 | 506.932 | 2608.9828 | 135.9731 | 650.4014 | 786.3745 |  | 7152.3522 | 7938.7267
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3946.806 | 3340.251 | 218.3972 | 3558.6482 | 54.8822 | 182.6721 | 237.5542 |  | 150.6036 | 388.1578
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1187.2539 | 784.9782 | 49.1872 | 834.1654 | 22.8659 | 63.0069 | 85.8728 |  | 267.2157 | 353.0885
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 824.0826 | 803.3588 | 20.7238 | 824.0826 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2484.8764 | 1943.0253 | 152.1432 | 2095.1686 | 24.6329 | 91.5281 | 116.161 |  | 273.5468 | 389.7078
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 899.272 | 589.1368 | 40.0766 | 629.2134 | 31.912 | 65.1874 | 97.0994 |  | 172.9591 | 270.0585
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 997.3243 | 485.6056 | 55.9553 | 541.5609 | 8.3714 | 68.2692 | 76.6407 |  | 379.1227 | 455.7634
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 8464.7863 | 3635.6314 | 651.044 | 4286.6754 | 74.4163 | 739.0206 | 813.4369 |  | 3364.6739 | 4178.1109
264 | CC Centro | 13577.8431 | 2475.47 | 602.9591 | 3078.4291 | 409.4013 | 1022.2726 | 1431.6739 |  | 9067.7401 | 10499.414
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 707.7665 | 31.9362 | 61.7225 | 93.6586 | 0 | 61.7225 | 61.7225 |  | 552.3855 | 614.1079
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 751.1986 | 210.3348 | 43.3457 | 253.6805 | 17.2969 | 62.4584 | 79.7553 |  | 417.7628 | 497.5181
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2254.4889 | 804.4074 | 155.295 | 959.7023 | 37.7577 | 195.3422 | 233.1 |  | 1061.6866 | 1294.7865
278 | RM CT José López Portillo | 4805.8622 | 220.2687 | 240.2931 | 460.5618 | 0 | 240.2931 | 240.2931 |  | 4105.0073 | 4345.3004
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 436.7003 | 105.3474 | 19.6781 | 125.0255 | 13.1994 | 33.1146 | 46.3141 |  | 265.3607 | 311.6748
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1937.5487 | 212.5293 | 96.7444 | 309.2737 | 10.7803 | 119.1004 | 129.8807 |  | 1498.3944 | 1628.2751
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 358.6044 | 20.5416 | 13.1804 | 33.7219 | 3.6806 | 16.861 | 20.5416 |  | 304.3409 | 324.8825
284 | CG Los Humeros III | 965.4393 | 254.063 | 50.8126 | 304.8756 | 50.8126 | 101.6252 | 152.4378 |  | 508.126 | 660.5637
296 | CC Empalme I | 10897.6226 | 424.0614 | 709.5064 | 1133.5678 | 145.1753 | 854.6818 | 999.8571 |  | 8764.1977 | 9764.0548
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2126.4257 | 172.9079 | 72.4919 | 245.3998 | 11.8459 | 86.6366 | 98.4825 |  | 1782.5434 | 1881.0259
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 483.1095 | 49.0433 | 20.6346 | 69.6779 | 12.378 | 33.0191 | 45.3971 |  | 368.0346 | 413.4317
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 7235.7954 | 176.518 | 176.518 | 353.0359 | 0 | 363.6192 | 363.6192 |  | 6519.1403 | 6882.7595
313 | CC Empalme II | 8974.0657 | 0 | 299.1355 | 299.1355 | 0 | 299.1355 | 299.1355 |  | 8375.7947 | 8674.9302
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 684.2263 | 58.0603 | 32.741 | 90.8012 | 5.9163 | 46.6969 | 52.6132 |  | 540.8119 | 593.4251
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1151.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1151.7226 | 1151.7226
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1694.4593 | 55.8423 | 89.7384 | 145.5807 | 4.2807 | 114.8618 | 119.1425 |  | 1429.7361 | 1548.8786
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 502.9075 | 20.0028 | 29.6302 | 49.633 | 0 | 29.6302 | 29.6302 |  | 423.6443 | 453.2745
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 134.2178 | 4.4793 | 4.4753 | 8.9546 | 0.0040218 | 4.4793 | 4.4833 |  | 120.7799 | 125.2632
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1666.7715 | 57.0107 | 55.7679 | 112.7785 | 0.62139 | 56.3893 | 57.0107 |  | 1496.9823 | 1553.993
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 22.4573 correspondiente al cierre de septiembre de 2020.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Dir Cond Cto Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2020) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2019 | PEF 2020 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2020 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | MARZO
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 22.4573 | TC Sept 2020 | PEF 2020 | 2019-12-01
Total |  |  | 925477.1026 | 911199.9218 | -1.5427 | 783839.4304 | 427754.4975 | 46.9441 | 25234.237 | 402520.2605 |  |  | 20 | 18.8452
Inversión directa |  |  | 622832.4897 | 608555.3089 | -2.2923 | 539048.2464 | 182963.3135 | 30.0652 | 16815.5111 | 166147.8024
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2320.6476 | 2320.6476 | 0 | 2320.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 116.0324 | 123.1426
2 | CC | Chihuahua | 6228.8907 | 6228.8907 | 0 | 6228.8907 | -5.1062e-12 | -8.1976e-14 | -2.5531e-12 | -2.5531e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 616.8316 | 616.8316 | 0 | 616.8316 | -3.1914e-13 | -5.1738e-14 | -1.5957e-13 | -1.5957e-13
4 | CC | Monterrey II | 7435.3179 | 7435.3179 | 0 | 7435.3179 | 2.5531e-12 | 3.4337e-14 | 1.2765e-12 | 1.2765e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1375.9959 | 1375.9959 | 0 | 1375.9959 | 3.1914e-13 | 2.3193e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6913.5553 | 6913.5553 | 0 | 6913.5553 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 15747.5046 | 15747.5046 | 0 | 15747.5046 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2246.155 | 2246.155 | 0 | 2246.155 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2979.3622 | 2979.3622 | 0 | 2979.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2389.6711 | 2389.6711 | 0 | 2389.6711 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3934.0262 | 3934.0262 | 0 | 3934.0262 | 1.2765e-12 | 3.2449e-14 | 6.3827e-13 | 6.3827e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1137.6174 | 1137.6174 | 0 | 1137.6174 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 758.1601 | 758.1601 | 0 | 758.1601 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1411.4087 | 1411.4087 | 0 | 1411.4087 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1628.4003 | 1628.4003 | 0 | 1628.4003 | 6.3827e-13 | 3.9196e-14 | 3.1914e-13 | 3.1914e-13
17 | LT | 301 Centro | 1000.3361 | 1000.3361 | 0 | 1000.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 924.2674 | 924.2674 | 0 | 924.2674 | 3.1914e-13 | 3.4529e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 621.6073 | 621.6073 | 0 | 621.6073 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 633.7542 | 633.7542 | 0 | 633.7542 | -1.5957e-13 | -2.5178e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 819.2117 | 819.2117 | 0 | 819.2117 | 3.1914e-13 | 3.8957e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
22 | SE | 306 Sureste | 1010.3315 | 1010.3315 | 0 | 1010.3315 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 546.5943 | 546.5943 | 0 | 546.5943 | 1.5957e-13 | 2.9193e-14 | 7.9784e-14 | 7.9784e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 991.0535 | 991.0535 | 0 | 991.0535 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2951.3666 | 2951.3666 | 0 | 2951.3666 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2578.4528 | 2578.4528 | 0 | 2578.4528 | 6.3827e-13 | 2.4754e-14 | 3.1914e-13 | 3.1914e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2738.3682 | 2738.3682 | 0 | 2738.3682 | 6.3827e-13 | 2.3309e-14 | 3.1914e-13 | 3.1914e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 7495.3934 | 7495.3934 | 0 | 7495.3934 | -2.5531e-12 | -3.4062e-14 | -1.2765e-12 | -1.2765e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1002.1844 | 1002.1844 | 0 | 1002.1844 | -6.3827e-13 | -6.3688e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2957.4196 | 2957.4196 | 0 | 2957.4196 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 6187.6907 | 6187.6907 | 0 | 6187.6906 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1444.0031 | 1444.0031 | 0 | 1444.0032 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1742.5373 | 1742.5373 | 0 | 1742.5373 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1628.04 | 1628.04 | 0 | 1628.04 | -6.3827e-13 | -3.9205e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 909.4637 | 909.4637 | 0 | 909.4637 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 192.8705 | 192.8705 | 0 | 192.8705 | 7.9784e-14 | 4.1367e-14 | 3.9892e-14 | 3.9892e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3889.0375 | 3889.0375 | 0 | 3889.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2556.0553 | 2556.0553 | 0 | 2556.0553 | 6.3827e-13 | 2.4971e-14 | 3.1914e-13 | 3.1914e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1474.8277 | 1474.8277 | 0 | 1474.8277 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 332.4267 | 332.4267 | 0 | 332.4267 | -7.9784e-14 | -2.4001e-14 | -3.9892e-14 | -3.9892e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5553.7898 | 5553.7898 | 0 | 5553.7898 | 1.2765e-12 | 2.2985e-14 | 6.3827e-13 | 6.3827e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2411.859 | 2411.859 | 0 | 2411.859 | 1.2765e-12 | 5.2928e-14 | 6.3827e-13 | 6.3827e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 982.5015 | 982.5015 | 0 | 982.5015 | -6.3827e-13 | -6.4964e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 493.9932 | 493.9932 | 0 | 493.9932 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1286.6587 | 1286.6587 | 0 | 1286.6587 | 3.1914e-13 | 2.4804e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
46 | SE | 503 Oriental | 480.6228 | 480.6228 | 0 | 480.6228 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1006.0673 | 1006.0673 | 0 | 1006.0673 | 6.3827e-13 | 6.3443e-14 | 3.1914e-13 | 3.1914e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1257.6508 | 1257.6508 | 0 | 1257.6507 | -3.1914e-13 | -2.5376e-14 | -1.5957e-13 | -1.5957e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2848.8428 | 2848.8428 | 0 | 2848.8428 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3424.1154 | 3424.1154 | 0 | 3424.1154 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 642.825 | 642.825 | 0 | 642.825 | 1.5957e-13 | 2.4823e-14 | 7.9784e-14 | 7.9784e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 617.9378 | 617.9378 | 0 | 617.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 374.3487 | 374.3487 | 0 | 374.3487 | -1.5957e-13 | -4.2626e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 583.6342 | 583.6342 | 0 | 583.6342 | -3.1914e-13 | -5.4681e-14 | -1.5957e-13 | -1.5957e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 475.6192 | 475.6192 | 0 | 475.6192 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 308.9812 | 308.9812 | 0 | 308.9812 | -1.5957e-13 | -5.1644e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1751.2285 | 1751.2285 | 0 | 1751.2285 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 680.2905 | 680.2905 | 0 | 680.2905 | 3.1914e-13 | 4.6912e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2545.7689 | 2545.7689 | 0 | 2543.7748 | -1.2765e-12 | -5.0144e-14 | -6.3827e-13 | -6.3827e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1728.9354 | 1728.9354 | 0 | 1728.9354 | 1.2765e-12 | 7.3834e-14 | 6.3827e-13 | 6.3827e-13
62 | CCC | Pacífico | 14238.5123 | 14238.5123 | 0 | 14238.5123 | 120.1387 | 0.84376 | 0 | 120.1387
63 | CH | El Cajón | 18717.8074 | 18717.8074 | 0 | 18717.8072 | 10359.1786 | 55.344 | 0 | 10359.1786
64 | LT | Lineas Centro | 150.3163 | 150.3163 | 0 | 150.3163 | 3.9892e-14 | 2.6539e-14 | 1.9946e-14 | 1.9946e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1534.1821 | 1534.1821 | 0 | 1534.1821 | -6.3827e-13 | -4.1604e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1683.6819 | 1683.6819 | 0 | 1683.6819 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 459.3077 | 459.3077 | 0 | 459.3077 | -1.5957e-13 | -3.4741e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2084.8215 | 2084.8215 | 0 | 2084.8215 | 264.7934 | 12.701 | 0 | 264.7934
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 745.8191 | 745.8191 | 0 | 745.8191 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 833.4361 | 833.4361 | 0 | 833.4361 | 3.1914e-13 | 3.8292e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 304.8647 | 304.8647 | 0 | 304.8647 | -1.5957e-13 | -5.2341e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 694.1157 | 694.1157 | 0 | 694.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 950.8903 | 950.8903 | 0 | 950.8903 | 3.1914e-13 | 3.3562e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
74 | RM | Botello | 142.5597 | 142.5597 | 0 | 142.5597 | 3.9892e-14 | 2.7983e-14 | 1.9946e-14 | 1.9946e-14
75 | RM | Carbón II | 259.4958 | 259.4958 | 0 | 259.4958 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 421.4337 | 421.4337 | 0 | 421.4337 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 323.4665 | 323.4665 | 0 | 323.4665 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 5.539 | 5.539 | 0 | 5.539 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2860.7815 | 2860.7815 | 0 | 2860.7815 | 6.3827e-13 | 2.2311e-14 | 3.1914e-13 | 3.1914e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 662.2658 | 662.2658 | 0 | 662.2658 | -1.5957e-13 | -2.4094e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
82 | RM | Huinalá | 13.4743 | 13.4743 | 0 | 13.4743 | 4.9865e-15 | 3.7008e-14 | 2.4933e-15 | 2.4933e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 20.555 | 20.555 | 0 | 20.555 | 9.973e-15 | 4.8519e-14 | 4.9865e-15 | 4.9865e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 303.3757 | 303.3757 | 0 | 303.3757 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 1104.8998 | 1104.8998 | 0 | 1104.8998 | -6.3827e-13 | -5.7768e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 301.8261 | 301.8261 | 0 | 301.8261 | -7.9784e-14 | -2.6434e-14 | -3.9892e-14 | -3.9892e-14
91 | RM | Punta Prieta | 258.6079 | 258.6079 | 0 | 258.6079 | -7.9784e-14 | -3.0851e-14 | -3.9892e-14 | -3.9892e-14
92 | RM | Salamanca | 726.5047 | 726.5047 | 0 | 726.5047 | 3.1914e-13 | 4.3928e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
93 | RM | Tuxpango | 390.0581 | 390.0581 | 0 | 390.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 130.0278 | 130.0278 | 0 | 130.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 173.0086 | 173.0086 | 0 | 173.0086 | 7.9784e-14 | 4.6116e-14 | 3.9892e-14 | 3.9892e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 78.1376 | 78.1376 | 0 | 78.1376 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1006.4235 | 1006.4235 | 0 | 1006.4235 | -3.1914e-13 | -3.171e-14 | -1.5957e-13 | -1.5957e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1788.0299 | 1788.0299 | 0 | 1788.0299 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 626.1918 | 626.1918 | 0 | 626.1918 | -4.7871e-13 | -7.6447e-14 | -2.3935e-13 | -2.3935e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 433.1895 | 433.1895 | 0 | 433.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 150.2652 | 150.2652 | 0 | 150.2652 | 7.9784e-14 | 5.3096e-14 | 3.9892e-14 | 3.9892e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 4183.4291 | 4183.4291 | 0 | 4183.4291 | 224.2797 | 5.3611 | 0 | 224.2797
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2278.5085 | 2278.5085 | 0 | 2278.5085 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1672.9849 | 1672.9849 | 0 | 1672.9849 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1358.4584 | 1358.4584 | 0 | 1358.4584 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 769.4221 | 769.4221 | 0 | 769.4221 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 117.926 | 117.926 | 0 | 117.926 | 3.9892e-14 | 3.3828e-14 | 1.9946e-14 | 1.9946e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 706.8118 | 706.8118 | 0 | 706.8118 | -3.1914e-13 | -4.5152e-14 | -1.5957e-13 | -1.5957e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 307.4352 | 307.4352 | 0 | 307.4352 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 805.0677 | 805.0677 | 0 | 805.0677 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 686.0705 | 686.0705 | 0 | 686.0705 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 992.6127 | 992.6127 | 0 | 992.6127 | 3.1914e-13 | 3.2151e-14 | 1.5957e-13 | 1.5957e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 463.1579 | 463.1579 | 0 | 463.1579 | -1.5957e-13 | -3.4452e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 242.6437 | 242.6437 | 0 | 242.6437 | -1.5957e-13 | -6.5763e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 118.9828 | 118.9828 | 0 | 118.9828 | -3.9892e-14 | -3.3528e-14 | -1.9946e-14 | -1.9946e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1208.2618 | 1208.2618 | 0 | 1208.2618 | -6.3827e-13 | -5.2826e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1897.2972 | 1897.2972 | 0 | 1897.2972 | -6.3827e-13 | -3.3641e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1600.219 | 1600.219 | 0 | 1600.219 | -1.2765e-12 | -7.9773e-14 | -6.3827e-13 | -6.3827e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1492.3144 | 1492.3144 | 0 | 1492.3144 | -6.3827e-13 | -4.2771e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 2060.3252 | 2060.3252 | 0 | 2060.3252 | 59.7958 | 2.9023 | 0 | 59.7958
132 | CE | La Venta II | 2451.6185 | 2451.6185 | 0 | 2451.6185 | 245.1619 | 10 | 0 | 245.1619
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 152.7481 | 152.7481 | 0 | 152.7481 | -7.9784e-14 | -5.2233e-14 | -3.9892e-14 | -3.9892e-14
138 | SE | 911 Noreste | 201.1646 | 201.1646 | 0 | 201.1646 | -1.5957e-13 | -7.9322e-14 | -7.9784e-14 | -7.9784e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 268.8415 | 268.8415 | 0 | 268.8415 | 7.9784e-14 | 2.9677e-14 | 3.9892e-14 | 3.9892e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 293.6761 | 293.6761 | 0 | 293.6761 | 69.265 | 23.5855 | 0 | 69.265
141 | SE | 915 Occidental | 261.0567 | 261.0567 | 0 | 261.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 936.1042 | 936.1042 | 0 | 936.1042 | -6.3827e-13 | -6.8184e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1808.6777 | 1808.6777 | 0 | 1808.6777 | -1.2765e-12 | -7.0579e-14 | -6.3827e-13 | -6.3827e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1242.0658 | 1242.0658 | 0 | 1242.0658 | -3.1914e-13 | -2.5694e-14 | -1.5957e-13 | -1.5957e-13
146 | CH | La Yesca | 28071.625 | 28071.625 | 0 | 28071.6249 | 18802.9856 | 66.9822 | 0 | 18802.9856
147 | CCC | Baja California | 3914.3074 | 3914.3074 | 0 | 3914.3074 | 2.5531e-12 | 6.5225e-14 | 1.2765e-12 | 1.2765e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 620.3434 | 620.3434 | 0 | 620.3434 | 1.5957e-13 | 2.5723e-14 | 7.9784e-14 | 7.9784e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 1005.4643 | 1005.4643 | 0 | 1005.4643 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1064.6408 | 1064.6408 | 0 | 1064.6408 | 5.3015 | 0.49796 | 0 | 5.3015
151 | SE | 1006 Central----Sur | 348.2072 | 348.2072 | 0 | 348.2072 | 58.1035 | 16.6865 | 0 | 58.1035
152 | SE | 1005 Noroeste | 1362.9549 | 1362.9549 | 0 | 1362.9549 | 121.3487 | 8.9034 | 0 | 121.3487
156 | RM | Infiernillo | 379.5065 | 379.5065 | 0 | 379.5065 | 4.404 | 1.1605 | 0 | 4.404
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3417.2 | 3417.2 | 0 | 3417.2 | 81.0579 | 2.3721 | 0 | 81.0579
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 296.0995 | 296.0995 | 0 | 296.0995 | 1.5957e-13 | 5.389e-14 | 7.9784e-14 | 7.9784e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 100.9737 | 100.9737 | 0 | 100.9737 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 24.3662 | 24.3662 | 0 | 24.3662 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 94.8821 | 94.8821 | 0 | 94.8821 | -3.9892e-14 | -4.2044e-14 | -1.9946e-14 | -1.9946e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 42.5566 | 42.5566 | 0 | 42.5566 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 351.3014 | 351.3014 | 0 | 351.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 876.7443 | 876.7443 | 0 | 876.7443 | 55.7955 | 6.3639 | 0 | 55.7955
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 130.9114 | 130.9114 | 0 | 130.9114 | -7.9784e-14 | -6.0945e-14 | -3.9892e-14 | -3.9892e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1362.3572 | 1362.3572 | 0 | 1362.3572 | 23.4426 | 1.7207 | 0 | 23.4426
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3237.2197 | 3237.2197 | 0 | 3237.2197 | 863.2586 | 26.6667 | 0 | 863.2586
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 735.7516 | 735.7516 | 0 | 735.7516 | -6.3827e-13 | -8.6751e-14 | -3.1914e-13 | -3.1914e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1793.6713 | 1793.6713 | 0 | 1793.6713 | 419.5182 | 23.3888 | 0 | 419.5182
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 12823.1432 | 12823.1432 | 0 | 10547.7094 | 7938.7267 | 61.9094 | 0 | 7938.7267
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 808.1504 | 808.1504 | 0 | 808.1504 | 168.9052 | 20.9002 | 0 | 168.9052
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 27.7417 | 27.7417 | 0 | 27.7417 | 1.3426 | 4.8395 | 0 | 1.3426
181 | RM | CN Laguna Verde | 14475.0213 | 14475.0213 | 0 | 14475.0213 | 5356.2868 | 37.0037 | 0 | 5356.2868
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 717.5107 | 717.5107 | 0 | 717.5107 | -4.7871e-13 | -6.6718e-14 | -2.3935e-13 | -2.3935e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 129.2418 | 129.2418 | 0 | 129.2418 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 521.0225 | 521.0225 | 0 | 521.0225 | 80.4251 | 15.436 | 0 | 80.4251
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 6318.0947 | 6318.0947 | 0 | 4892.1896 | 538.7614 | 8.5273 | 150.6036 | 388.1578
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 360.3272 | 360.3272 | 0 | 360.3272 | 70.5295 | 19.5737 | 0 | 70.5295
190 | SE | 1120 Noroeste | 1106.7349 | 1106.7349 | 0 | 1106.7349 | 225.9624 | 20.417 | 0 | 225.9624
191 | SE | 1121 Baja California | 122.9312 | 122.9312 | 0 | 122.9312 | 17.8401 | 14.5122 | 0 | 17.8401
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 868.1381 | 868.1381 | 0 | 868.1381 | 96.8478 | 11.1558 | 0 | 96.8478
193 | SE | 1123 Norte | 85.4862 | 85.4862 | 0 | 85.4862 | 9.973e-15 | 1.1666e-14 | 0 | 9.973e-15
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 880.638 | 880.638 | 0 | 880.638 | 67.3625 | 7.6493 | 0 | 67.3625
195 | SE | 1125 Distribución | 2172.7778 | 2172.7778 | 0 | 2172.7778 | 232.4069 | 10.6963 | 0 | 232.4069
197 | SE | 1127 Sureste | 357.419 | 357.419 | 0 | 357.419 | 38.6719 | 10.8198 | 0 | 38.6719
198 | SE | 1128 Centro Sur | 450.8951 | 450.8951 | 0 | 450.8951 | 112.2542 | 24.8959 | 0 | 112.2542
199 | SE | 1129 Compensación redes | 348.0455 | 348.0455 | 0 | 348.0455 | 43.3099 | 12.4437 | 0 | 43.3099
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1567.3623 | 1567.3623 | 0 | 1567.3623 | 398.9941 | 25.4564 | 0 | 398.9941
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1985.9869 | 1985.9869 | 0 | 1985.9869 | 581.8384 | 29.2972 | 0 | 581.8384
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2943.4146 | 2943.4146 | 0 | 2943.4146 | 828.0329 | 28.1317 | 0 | 828.0329
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 827.9988 | 827.9988 | 0 | 827.9988 | 81.4075 | 9.8318 | 0 | 81.4075
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2391.2188 | 2391.2188 | 0 | 2391.2188 | 47.1185 | 1.9705 | 0 | 47.1185
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2616.3661 | 2616.3661 | 0 | 2616.3661 | 79.0455 | 3.0212 | 0 | 79.0455
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 946.305 | 946.305 | 0 | 946.305 | -1.5957e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.5957e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1076.5413 | 1076.5413 | 0 | 1076.5413 | 47.0069 | 4.3665 | 0 | 47.0069
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 210.8917 | 210.8917 | 0 | 210.8917 | 56.2378 | 26.6667 | 0 | 56.2378
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2986.6188 | 2986.6188 | 0 | 1445.7942 | 620.3042 | 20.7694 | 267.2157 | 353.0885
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3103.8567 | 3103.8567 | 0 | 3103.8567 | 121.3696 | 3.9103 | 0 | 121.3696
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 4095.8004 | 4095.8004 | 0 | 4095.8004 | 347.0328 | 8.4729 | 0 | 347.0328
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 769.9934 | 769.9934 | 0 | 769.9934 | -2.6927e-13 | -3.4971e-14 | -1.097e-13 | -1.5957e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1364.1769 | 1364.1769 | 0 | 1364.1769 | 713.6795 | 52.3158 | 0 | 713.6795
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5413.8038 | 5413.8038 | 0 | 2484.8764 | 663.2546 | 12.2512 | 273.5468 | 389.7078
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1394.8264 | 1394.8264 | 0 | 1394.8264 | 432.7216 | 31.0233 | 0 | 432.7216
216 | RM | CCC Poza Rica | 3381.1683 | 3381.1683 | 0 | 3381.1683 | 1908.5547 | 56.4466 | 0 | 1908.5547
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3562.732 | 3562.732 | 0 | 3562.732 | 1799.5086 | 50.5092 | 0 | 1799.5086
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 879.588 | 879.588 | 0 | 879.588 | 10.4551 | 1.1886 | 0 | 10.4551
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 955.3751 | 955.3751 | 0 | 955.3751 | 231.1769 | 24.1975 | 0 | 231.1769
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 23563.7255 | 23563.7255 | 0 | 23563.7255 | 8584.2632 | 36.43 | 0 | 8584.2632
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 97.2616 | 97.2616 | 0 | 97.2616 | -1.9946e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.9946e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 27.8237 | 27.8237 | 0 | 27.8237 | 1.3912 | 5 | 0 | 1.3912
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 567.9451 | 567.9451 | 0 | 567.9451 | 340.7671 | 60 | 0 | 340.7671
227 | CG | Los Humeros II | 2381.8346 | 2381.8346 | 0 | 2381.8346 | 501.4389 | 21.0526 | 0 | 501.4389
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 438.0231 | 438.0231 | 0 | 438.0231 | 92.6597 | 21.1541 | 0 | 92.6597
229 | CT | TG Baja California II | 2332.5461 | 2332.5461 | 0 | 2332.5461 | 773.7003 | 33.1698 | 0 | 773.7003
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 144.153 | 144.153 | 0 | 144.153 | 13.9526 | 9.679 | 0 | 13.9526
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 192.6044 | 192.6044 | 0 | 192.6044 | 18.6422 | 9.679 | 0 | 18.6422
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 804.0982 | 804.0982 | 0 | 804.0982 | 706.6492 | 87.881 | 0 | 706.6492
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2197.6693 | 2197.6693 | 0 | 2197.6693 | 1067.3896 | 48.5692 | 0 | 1067.3896
236 | CCI | Baja California Sur III | 2063.8139 | 2063.8139 | 0 | 2063.8139 | 412.7628 | 20 | 0 | 412.7628
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 258.9727 | 258.9727 | 0 | 258.9726 | 150.1125 | 57.9646 | 0 | 150.1125
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 1008.5798 | 544.7226 | -45.9911 | 544.7226 | 206.0238 | 37.8218 | 0 | 206.0238
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1911.1894 | 1911.1894 | 0 | 1911.1894 | 889.0309 | 46.5172 | 0 | 889.0309
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1535.0166 | 1535.0166 | 0 | 1535.0166 | 462.7856 | 30.1486 | 0 | 462.7856
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 2097.0706 | 2097.0706 | 0 | 899.272 | 443.0176 | 21.1255 | 172.9591 | 270.0585
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 425.46 | 425.46 | 0 | 425.4599 | 128.8193 | 30.2777 | 0 | 128.8193
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1394.9814 | 1394.9814 | 0 | 1394.9814 | 271.4468 | 19.4588 | 0 | 271.4468
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1288.8056 | 1288.8056 | 0 | 708.4977 | 684.2883 | 53.0948 | 228.5249 | 455.7634
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1006.3442 | 1006.3442 | 0 | 1006.3442 | 74.8137 | 7.4342 | 0 | 74.8137
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 576.1619 | 576.1619 | 0 | 576.1619 | 281.9313 | 48.9327 | 0 | 281.9313
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 177.8083 | 177.8083 | 0 | 177.8083 | -3.9892e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.9892e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 740.9209 | 740.9209 | 0 | 740.9209 | 422.9623 | 57.086 | 0 | 422.9623
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 9671.371 | 9671.371 | 0 | 8533.7369 | 8533.774 | 88.2375 | 8533.774 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 1933.5735 | 752.1763 | -61.0992 | 752.1763 | 500.4175 | 66.5293 | 0 | 500.4175
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 235.6344 | 235.6344 | 0 | 235.6344 | 203.3963 | 86.3186 | 0 | 203.3963
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 11346.7774 | 11346.7774 | 0 | 7185.1805 | 6885.7688 | 60.6848 | 2707.6579 | 4178.1109
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 845.1471 | 845.1471 | 0 | 845.1471 | 276.2676 | 32.6887 | 0 | 276.2676
264 | CC | Centro | 16530.8445 | 16530.8445 | 0 | 13577.8431 | 10499.414 | 63.5141 | 0 | 10499.414
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3992.369 | 3992.369 | 0 | 2048.061 | 1166.4934 | 29.2181 | 552.3855 | 614.1079
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 535.5932 | 535.5932 | 0 | 535.5932 | 225.1427 | 42.0361 | 0 | 225.1427
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 463.3893 | 463.3893 | 0 | 463.3169 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 64.7426 | 64.7426 | 0 | 64.7426 | 27.26 | 42.1053 | 0 | 27.26
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2317.5934 | 2317.5934 | 0 | 751.1986 | 736.2228 | 31.7667 | 238.7047 | 497.5181
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6523.8457 | 6523.8457 | 0 | 2201.339 | 2138.335 | 32.7772 | 843.5485 | 1294.7865
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1567.5195 | 1567.5195 | 0 | 1567.5195 | 660.0082 | 42.1053 | 0 | 660.0082
278 | RM | CT José López Portillo | 5445.6258 | 5445.6258 | 0 | 4805.8622 | 4705.7401 | 86.4132 | 360.4397 | 4345.3004
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2281.6617 | 2281.6617 | 0 | 513.1642 | 512.325 | 22.454 | 200.6502 | 311.6748
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2112.0763 | 2112.0763 | 0 | 1937.5487 | 1893.341 | 89.6436 | 265.066 | 1628.2751
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1347.438 | 1347.438 | 0 | 358.6044 | 358.6044 | 26.6138 | 33.7219 | 324.8825
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 558.8882 | 466.8002 | -16.477 | 466.8002 | 396.7802 | 85 | 0 | 396.7802
284 | CG | Los Humeros III | 2917.5381 | 2917.5381 | 0 | 965.4393 | 965.4393 | 33.0909 | 304.8756 | 660.5637
286 | CCI | Baja California Sur V | 2400.7163 | 2400.7163 | 0 | 2400.7163 | 1440.4298 | 60 | 0 | 1440.4298
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1042.0187 | 1042.0187 | 0 | 565.2896 | 438.2567 | 42.0584 | 0 | 438.2567
289 | CH | Chicoasén II | 10002.9459 | 10002.9459 | 0 | 8677.9652 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1377.1725 | 1377.1725 | 0 | 1377.1725 | 1030.2747 | 74.8109 | 0 | 1030.2747
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1575.5079 | 1575.5079 | 0 | 1575.5079 | 663.3717 | 42.1053 | 0 | 663.3717
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1173.8177 | 1173.8177 | 0 | 1173.8177 | 471.2946 | 40.1506 | 0 | 471.2946
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 450.4564 | 450.4564 | 0 | 450.4564 | 192.9561 | 42.8357 | 0 | 192.9561
296 | CC | Empalme I | 16579.6407 | 16579.6407 | 0 | 10897.6226 | 10612.1776 | 64.0073 | 848.1227 | 9764.0548
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3230.9159 | 3230.9159 | 0 | 2126.4257 | 2066.5505 | 63.9618 | 185.5246 | 1881.0259
298 | CC | Valle de México II | 15692.1397 | 15692.1397 | 0 | 9551.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 1432.9844 | 577.4781 | -59.701 | 577.4781 | 490.8564 | 85 | 0 | 490.8564
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 5596.3592 | 5596.3592 | 0 | 2848.2535 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 181.1683 | 181.1683 | 0 | 181.1683 | 74.7387 | 41.2537 | 0 | 74.7387
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1589.6835 | 1589.6835 | 0 | 1589.6835 | 1120.4786 | 70.4844 | 0 | 1120.4786
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1944.8022 | 1780.6708 | -8.4395 | 1780.6708 | 1346.3748 | 75.6105 | 0 | 1346.3748
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1164.4669 | 1164.4669 | 0 | 1164.4669 | 680.6583 | 58.4524 | 0 | 680.6583
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 2156.5745 | 1089.5446 | -49.478 | 1089.5446 | 977.3908 | 89.7064 | 0 | 977.3908
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2628.0431 | 2628.0431 | 0 | 674.7218 | 666.4674 | 25.3598 | 253.0358 | 413.4317
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7937.6641 | 7937.6641 | 0 | 7255.4562 | 7255.4562 | 91.4054 | 372.6968 | 6882.7595
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 594.9612 | 594.4305 | -0.089212 | 594.4305 | 505.3963 | 85.0219 | 0 | 505.3963
313 | CC | Empalme II | 16287.5611 | 16287.5611 | 0 | 8974.0657 | 8674.9302 | 53.2611 | 0 | 8674.9302
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3192.1022 | 2150.397 | -32.6338 | 2150.397 | 1920.9884 | 89.3318 | 0 | 1920.9884
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 401.181 | 401.181 | 0 | 401.181 | 307.7487 | 76.7107 | 0 | 307.7487
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1507.4935 | 1507.4935 | 0 | 1507.4935 | 1090.8772 | 72.3636 | 0 | 1090.8772
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 337.8777 | 337.8777 | 0 | 337.8777 | 197.9547 | 58.5877 | 0 | 197.9547
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1011.7739 | 1011.7739 | 0 | 1011.7739 | 657.653 | 65 | 0 | 657.653
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1360.0416 | 1360.0416 | 0 | 1360.0416 | 1037.3194 | 76.2712 | 0 | 1037.3194
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1319.0071 | 1319.0071 | 0 | 616.3902 | 593.4251 | 44.9903 | 0 | 593.4251
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 12647.2327 | 9941.1371 | -21.3967 | 9941.1371 | 8347.2099 | 83.9663 | 0 | 8347.2099
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1416.1124 | 1416.1124 | 0 | 1151.7226 | 1151.7226 | 81.3299 | 0 | 1151.7226
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 101.7859 | 101.7859 | 0 | 101.7859 | 94.8648 | 93.2003 | 0 | 94.8648
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2887.8291 | 2887.8291 | 0 | 1321.7745 | 1279.4872 | 44.3062 | 0 | 1279.4872
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 3264.1236 | 3264.1236 | 0 | 1597.1988 | 1548.8786 | 47.4516 | 0 | 1548.8786
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3741.1616 | 3741.1616 | 0 | 500.6271 | 475.7318 | 12.7162 | 22.4573 | 453.2745
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 18973.3643 | 12276.0169 | -35.2987 | 12276.0169 | 10923.3563 | 88.9813 | 0 | 10923.3563
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 255.7797 | 248.2879 | -2.929 | 128.1712 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1864.0008 | 1864.0008 | 0 | 134.1373 | 125.2632 | 6.7201 | 0 | 125.2632
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2946.8918 | 2946.8918 | 0 | 1716.8794 | 1553.993 | 52.7333 | 0 | 1553.993
Inversión condicionada |  |  | 302644.6129 | 302644.6129 | 0 | 244791.184 | 244791.184 | 80.884 | 8418.7258 | 236372.4582
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 8096.3058 | 8096.3058 | 0 | 8096.3058 | 8096.3058 | 100 | 0 | 8096.3058
2 | CC | Altamira II | 5790.3902 | 5790.3902 | 0 | 5790.3902 | 5790.3902 | 100 | -2.5531e-12 | 5790.3902
3 | CC | Bajío | 8246.096 | 8246.096 | 0 | 8246.3206 | 8246.3206 | 100.0027 | -1.5957e-13 | 8246.3206
4 | CC | Campeche | 3362.3094 | 3362.3094 | 0 | 3362.3094 | 3362.3094 | 100 | 1.2765e-12 | 3362.3094
5 | CC | Hermosillo | 3934.3389 | 3934.3389 | 0 | 3934.519 | 3934.519 | 100.0046 | 1.5957e-13 | 3934.519
6 | CT | Mérida III | 4586.3421 | 4586.3421 | 0 | 4586.3421 | 4586.3421 | 100 | 0 | 4586.3421
7 | CC | Monterrey III | 5811.0509 | 5811.0509 | 0 | 5811.9492 | 5811.9492 | 100.0155 | 0 | 5811.9492
8 | CC | Naco - Nogales | 3627.3031 | 3627.3031 | 0 | 3627.3031 | 3627.3031 | 100 | 0 | 3627.3031
9 | CC | Río Bravo II | 5343.7145 | 5343.7145 | 0 | 5343.7145 | 5343.7145 | 100 | 0 | 5343.7145
10 | CC | Mexicali | 7975.7101 | 7975.7101 | 0 | 7975.7101 | 7975.7101 | 100 | 0 | 7975.7101
11 | CC | Saltillo | 3841.5457 | 3841.5457 | 0 | 3842.444 | 3842.444 | 100.0234 | 0 | 3842.444
12 | CC | Tuxpan II | 6821.4049 | 6821.4049 | 0 | 6821.4049 | 6821.4049 | 100 | 6.3827e-13 | 6821.4049
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6805.7521 | 6805.7521 | 0 | 6806.8076 | 6806.8076 | 100.0155 | 0 | 6806.8076
15 | CC | Altamira III y IV | 12114.4305 | 12114.4305 | 0 | 12114.4305 | 12114.4305 | 100 | 0 | 12114.4305
16 | CC | Chihuahua III | 3816.218 | 3816.218 | 0 | 3816.218 | 3816.218 | 100 | 3.1914e-13 | 3816.218
17 | CC | La Laguna II | 7620.9917 | 7620.9917 | 0 | 7622.0076 | 7622.0076 | 100.0133 | 0 | 7622.0076
18 | CC | Río Bravo III | 5993.981 | 5993.981 | 0 | 5993.981 | 5993.981 | 100 | 1.5957e-13 | 5993.981
19 | CC | Tuxpan III y IV | 13034.3922 | 13034.3922 | 0 | 13034.2169 | 13034.2169 | 99.9987 | 0 | 13034.2169
20 | CC | Altamira V | 12835.3215 | 12835.3215 | 0 | 12835.3215 | 12835.3215 | 100 | -7.9784e-14 | 12835.3215
21 | CC | Tamazunchale | 10847.7383 | 10847.7383 | 0 | 10846.8759 | 10846.8759 | 99.9921 | 1.5957e-13 | 10846.8759
24 | CC | Río Bravo IV | 6004.1385 | 6004.1385 | 0 | 6005.082 | 6005.082 | 100.0157 | 0 | 6005.082
25 | CC | Tuxpan V | 6623.903 | 6623.903 | 0 | 6624.9035 | 6624.9035 | 100.0151 | 0 | 6624.9035
26 | CC | Valladolid III | 5967.7941 | 5967.7941 | 0 | 5967.7941 | 5967.7941 | 100 | 3.1914e-13 | 5967.7941
28 | CCC | Norte II | 10564.6864 | 10564.6864 | 0 | 10563.9139 | 10563.9139 | 99.9927 | -1.2765e-12 | 10563.9139
29 | CCC | Norte | 10815.1213 | 10815.1213 | 0 | 10815.4357 | 10815.4357 | 100.0029 | -3.1914e-13 | 10815.4357
31 | CE | La Venta III | 3595.7125 | 3595.7125 | 0 | 3595.4137 | 3595.4137 | 99.9917 | 0 | 3595.4137
33 | CE | Oaxaca I | 3630.4158 | 3630.4158 | 0 | 3631.3454 | 3631.3454 | 100.0256 | 0 | 3631.3454
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 11302.781 | 11302.781 | 0 | 11302.7591 | 11302.7591 | 99.9998 | -3.1914e-13 | 11302.7591
36 | CC | Baja California III | 5920.3633 | 5920.3633 | 0 | 5919.7443 | 5919.7443 | 99.9895 | 3.9892e-14 | 5919.7443
38 | CC | Norte III (Juárez) | 23104.7107 | 23104.7107 | 0 | 12629.3164 | 12629.3164 | 54.6612 | 0 | 12629.3164
40 | CE | Sureste I | 12640.1998 | 12640.1998 | 0 | 3538.3101 | 3538.3101 | 27.9925 | -3.9892e-14 | 3538.3101
42 | CC | Noroeste | 14723.374 | 14723.374 | 0 | 7511.8205 | 7511.8205 | 51.0197 | 6.3827e-13 | 7511.8205
43 | CC | Noreste | 33078.36 | 33078.36 | 0 | 7758.0474 | 7758.0474 | 23.4535 | -3.1914e-13 | 7758.0474
45 | CC | Topolobampo III | 14167.7155 | 14167.7155 | 0 | 8418.7258 | 8418.7258 | 59.4219 | 8418.7258 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* _/ El tipo de cambio utilizado es de 22.4573 pesos, correspondiente al mes de septiembre de 2020.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 22.4573
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2020) 2_/
| Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 1884479.394 | 1884479.394 | 1884479.394
Autorizados en 1997 |  |  | 81458.07 | 81458.07 | 81458.07
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3654.5956 | 3654.5956 | 3654.5956 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15936.67 | 15936.67 | 15936.67 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 785.2933 | 785.2933 | 785.2933 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9619.5015 | 9619.5015 | 9619.5015 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1331.0708 | 1331.0708 | 1331.0708 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9792.118 | 9792.118 | 9792.118 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8137.1682 | 8137.1682 | 8137.1682 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5776.4472 | 5776.4472 | 5776.4472 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5993.3912 | 5993.3912 | 5993.3912 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3916.9324 | 3916.9324 | 3916.9324 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 4108.3549 | 4108.3549 | 4108.3549 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 4336.7059 | 4336.7059 | 4336.7059 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2773.9337 | 2773.9337 | 2773.9337 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2268.3023 | 2268.3023 | 2268.3023 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 3027.5852 | 3027.5852 | 3027.5852 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 11189.6402 | 11189.6402 | 11189.6402
17 | LT | 301 Centro | 1553.6676 | 1553.6676 | 1553.6676 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1450.5505 | 1450.5505 | 1450.5505 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1252.2998 | 1252.2998 | 1252.2998 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1185.8031 | 1185.8031 | 1185.8031 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1776.3477 | 1776.3477 | 1776.3477 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1398.6742 | 1398.6742 | 1398.6742 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 939.725 | 939.725 | 939.725 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1632.5724 | 1632.5724 | 1632.5724 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 76462.0858 | 76462.0858 | 76462.0858
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6992.6621 | 6992.6621 | 6992.6621 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 28304.894 | 28304.894 | 28304.894 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8262.9603 | 8262.9603 | 8262.9603 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 11573.8925 | 11573.8925 | 11573.8925 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1814.084 | 1814.084 | 1814.084 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 4026.0071 | 4026.0071 | 4026.0071 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2911.5536 | 2911.5536 | 2911.5536 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1653.4404 | 1653.4404 | 1653.4404 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 2061.7761 | 2061.7761 | 2061.7761 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 644.626 | 644.626 | 644.626 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1479.8113 | 1479.8113 | 1479.8113 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2232.1179 | 2232.1179 | 2232.1179 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4504.2605 | 4504.2605 | 4504.2605 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 46837.4313 | 46837.4313 | 46837.4313
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 19075.3805 | 19075.3805 | 19075.3805 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2190.4725 | 2190.4725 | 2190.4725 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 805.5495 | 805.5495 | 805.5495 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8574.1848 | 8574.1848 | 8574.1848 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 6071.6121 | 6071.6121 | 6071.6121 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4361.8666 | 4361.8666 | 4361.8666 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 753.3934 | 753.3934 | 753.3934 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2304.1537 | 2304.1537 | 2304.1537 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 686.4841 | 686.4841 | 686.4841 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 2014.3342 | 2014.3342 | 2014.3342 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 23764.1381 | 23764.1381 | 23764.1381
48 | CCI | Baja California Sur I | 1171.6909 | 1171.6909 | 1171.6909 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 3102.4547 | 3102.4547 | 3102.4547 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2173.7401 | 2173.7401 | 2173.7401 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2525.0257 | 2525.0257 | 2525.0257 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1042.3974 | 1042.3974 | 1042.3974 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 651.5502 | 651.5502 | 651.5502 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 715.8939 | 715.8939 | 715.8939 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 197.0545 | 197.0545 | 197.0545 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 466.9122 | 466.9122 | 466.9122 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3604.235 | 3604.235 | 3604.235 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1085.0251 | 1085.0251 | 1085.0251 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 7028.1585 | 7028.1585 | 7028.1585 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 110270.7205 | 110270.7205 | 110270.7205
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8956.9335 | 8956.9335 | 8956.9335 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 27538.326 | 27538.326 | 27538.326 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5864.6768 | 5864.6768 | 5864.6768 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 217.3932 | 217.3932 | 217.3932 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 999.7408 | 999.7408 | 999.7408 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 6332.0352 | 6332.0352 | 6332.0352 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2406.375 | 2406.375 | 2406.375 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2883.5 | 2883.5 | 2883.5 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2023-04-19 | 13 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1758.4201 | 1758.4201 | 1758.4201 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1543.8472 | 1543.8472 | 1543.8472 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1987.1185 | 1987.1185 | 1987.1185 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 2009.9492 | 2009.9492 | 2009.9492 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3983.0429 | 3983.0429 | 3983.0429 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 332.0351 | 332.0351 | 332.0351 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2836.1305 | 2836.1305 | 2836.1305 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 919.4849 | 919.4849 | 919.4849 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3039.3672 | 3039.3672 | 3039.3672 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 240.6136 | 240.6136 | 240.6136 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 6183.1007 | 6183.1007 | 6183.1007 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2132.6664 | 2132.6664 | 2132.6664 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 218.0782 | 218.0782 | 218.0782 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 66.2325 | 66.2325 | 66.2325 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1611.0923 | 1611.0923 | 1611.0923 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3302.1979 | 3302.1979 | 3302.1979 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 657.9599 | 657.9599 | 657.9599 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 992.7034 | 992.7034 | 992.7034 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1652.3803 | 1652.3803 | 1652.3803 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1652.7208 | 1652.7208 | 1652.7208 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 728.3855 | 728.3855 | 728.3855 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 295.7363 | 295.7363 | 295.7363 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 189.9664 | 189.9664 | 189.9664 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1294.6715 | 1294.6715 | 1294.6715 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2185.5209 | 2185.5209 | 2185.5209 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1599.8233 | 1599.8233 | 1599.8233 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 898.0931 | 898.0931 | 898.0931 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 417.1935 | 417.1935 | 417.1935 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 7579.0773 | 7579.0773 | 7579.0773 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2764.1309 | 2764.1309 | 2764.1309 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 64846.9038 | 64846.9038 | 64846.9038
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 11081.1938 | 11081.1938 | 11081.1938 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 685.7602 | 685.7602 | 685.7602 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 636.9728 | 636.9728 | 636.9728 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 571.0985 | 571.0985 | 571.0985 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1542.9498 | 1542.9498 | 1542.9498 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2586.0011 | 2586.0011 | 2586.0011 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1796.6155 | 1796.6155 | 1796.6155 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2147.1224 | 2147.1224 | 2147.1224 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5925.5551 | 5925.5551 | 5925.5551 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1858.0248 | 1858.0248 | 1858.0248 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 368.4106 | 368.4106 | 368.4106 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 135.8799 | 135.8799 | 135.8799 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2455.3992 | 2455.3992 | 2455.3992 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4072.5575 | 4072.5575 | 4072.5575 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3407.2336 | 3407.2336 | 3407.2336 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 3111.5114 | 3111.5114 | 3111.5114 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 22464.6174 | 22464.6174 | 22464.6174 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 8680.8973 | 8680.8973 | 8680.8973
132 | CE | La Venta II | 555.7978 | 555.7978 | 555.7978 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 108.5594 | 108.5594 | 108.5594 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 862.7713 | 862.7713 | 862.7713 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 243.6117 | 243.6117 | 243.6117 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 1018.6471 | 1018.6471 | 1018.6471 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2024-09-13 | 14 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 329.0219 | 329.0219 | 329.0219 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1608.4477 | 1608.4477 | 1608.4477 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1937.1972 | 1937.1972 | 1937.1972 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2016.8432 | 2016.8432 | 2016.8432 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 74149.0641 | 74149.0641 | 74149.0641
146 | CH | La Yesca | 6164.053 | 6164.053 | 6164.053 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2877.7717 | 2877.7717 | 2877.7717 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1760.3207 | 1760.3207 | 1760.3207 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2977.5583 | 2977.5583 | 2977.5583 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2296.2887 | 2296.2887 | 2296.2887 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3648.6241 | 3648.6241 | 3648.6241 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3694.2426 | 3694.2426 | 3694.2426 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 552.9165 | 552.9165 | 552.9165 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 7959.7066 | 7959.7066 | 7959.7066 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1091.0623 | 1091.0623 | 1091.0623 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 63.4669 | 63.4669 | 63.4669 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 349.4122 | 349.4122 | 349.4122 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 611.694 | 611.694 | 611.694 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 313.3709 | 313.3709 | 313.3709 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 584.3092 | 584.3092 | 584.3092 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 7325.4468 | 7325.4468 | 7325.4468 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1236.7007 | 1236.7007 | 1236.7007 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1273.9078 | 1273.9078 | 1273.9078 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 25490.7533 | 25490.7533 | 25490.7533 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2399.6147 | 2399.6147 | 2399.6147 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1477.8431 | 1477.8431 | 1477.8431 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 643592.9723 | 643592.9723 | 643592.9723
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 467580.3725 | 467580.3725 | 467580.3725 | 2016-09-23 | 2020-12-15 | 2040-09-23 | 24 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 2132.3483 | 2132.3483 | 2132.3483 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 140.9299 | 140.9299 | 140.9299 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 17113.651 | 17113.651 | 17113.651 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2857.6046 | 2857.6046 | 2857.6046 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 510.5729 | 510.5729 | 510.5729 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2473.2368 | 2473.2368 | 2473.2368 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 20603.4307 | 20603.4307 | 20603.4307 | 2009-05-02 | 2020-10-15 | 2040-05-18 | 31 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1168.433 | 1168.433 | 1168.433 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 6675.3115 | 6675.3115 | 6675.3115 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1341.3649 | 1341.3649 | 1341.3649 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 11135.5143 | 11135.5143 | 11135.5143 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 780.6914 | 780.6914 | 780.6914 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 18571.3408 | 18571.3408 | 18571.3408 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 8779.8491 | 8779.8491 | 8779.8491 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 1171.1782 | 1171.1782 | 1171.1782 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 9209.7672 | 9209.7672 | 9209.7672 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2023-04-19 | 11 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 861.5263 | 861.5263 | 861.5263 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 8609.7892 | 8609.7892 | 8609.7892 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 18343.1445 | 18343.1445 | 18343.1445 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 22067.2095 | 22067.2095 | 22067.2095 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1717.4938 | 1717.4938 | 1717.4938 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 15882.1692 | 15882.1692 | 15882.1692 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 3866.0427 | 3866.0427 | 3866.0427 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 133772.7442 | 133772.7442 | 133772.7442
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1209.9188 | 1209.9188 | 1209.9188 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 2055.7808 | 2055.7808 | 2055.7808 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 857.0986 | 857.0986 | 857.0986 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2535.7423 | 2535.7423 | 2535.7423 | 2010-12-20 | 2023-12-15 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 11353.1839 | 11353.1839 | 11353.1839 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 16839.1766 | 16839.1766 | 16839.1766 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5743.2906 | 5743.2906 | 5743.2906 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 17033.2221 | 17033.2221 | 17033.2221 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4969.561 | 4969.561 | 4969.561 | 2011-01-05 | 2023-08-15 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2502.9704 | 2502.9704 | 2502.9704 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3746.994 | 3746.994 | 3746.994 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 5734.039 | 5734.039 | 5734.039 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 862.901 | 862.901 | 862.901 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 7102.0202 | 7102.0202 | 7102.0202 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 41460.3258 | 41460.3258 | 41460.3258 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 135.0813 | 135.0813 | 135.0813 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 19.3489 | 19.3489 | 19.3489 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 561.8334 | 561.8334 | 561.8334 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 3340.137 | 3340.137 | 3340.137 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1846.4054 | 1846.4054 | 1846.4054 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3863.713 | 3863.713 | 3863.713 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 57792.7956 | 57792.7956 | 57792.7956
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 3098.4422 | 3098.4422 | 3098.4422 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 681.5916 | 681.5916 | 681.5916 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4297.6236 | 4297.6236 | 4297.6236 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2244.4838 | 2244.4838 | 2244.4838 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1737.6709 | 1737.6709 | 1737.6709 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1364.2438 | 1364.2438 | 1364.2438 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 15139.2902 | 15139.2902 | 15139.2902 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 12246.3712 | 12246.3712 | 12246.3712 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 15180.6197 | 15180.6197 | 15180.6197 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1802.4585 | 1802.4585 | 1802.4585 | 2011-09-19 | 2023-08-15 | 2031-11-23 | 20 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 43889.99 | 43889.99 | 43889.99
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 4566.7958 | 4566.7958 | 4566.7958 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4785.5856 | 4785.5856 | 4785.5856 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 5026.2119 | 5026.2119 | 5026.2119 | 2014-03-02 | 2020-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 2259.1059 | 2259.1059 | 2259.1059 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 8142.2003 | 8142.2003 | 8142.2003 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 116.2727 | 116.2727 | 116.2727 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 15657.1718 | 15657.1718 | 15657.1718 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1024.562 | 1024.562 | 1024.562 | 2021-08-01 | 2023-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2312.084 | 2312.084 | 2312.084 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2031-01-31 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 55584.6921 | 55584.6921 | 55584.6921
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 32617.1506 | 32617.1506 | 32617.1506 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 8821.4335 | 8821.4335 | 8821.4335 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 14146.108 | 14146.108 | 14146.108 | 2015-01-27 | 2020-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 39156.6435 | 39156.6435 | 39156.6435
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2348.6837 | 2348.6837 | 2348.6837 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 12949.1367 | 12949.1367 | 12949.1367 | 2017-09-01 | 2020-12-15 | 2047-09-30 | 30 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5798.3087 | 5798.3087 | 5798.3087 | 2019-01-30 | 2020-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2841.224 | 2841.224 | 2841.224 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 177.787 | 177.787 | 177.787 | 2019-07-01 | 2020-08-30 | 2037-11-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 159.2477 | 159.2477 | 159.2477 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2642.8277 | 2642.8277 | 2642.8277 | 2015-06-15 | 2023-06-20 | 2047-12-31 | 32 | 5
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6348.8591 | 6348.8591 | 6348.8591 | 2013-11-27 | 2023-08-15 | 2038-12-31 | 25 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5890.5691 | 5890.5691 | 5890.5691 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 44558.4473 | 44558.4473 | 44558.4473
278 | RM | CT José López Portillo | 868.8419 | 868.8419 | 868.8419 | 2017-09-05 | 2019-06-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1459.0648 | 1459.0648 | 1459.0648 | 2015-05-05 | 2023-05-17 | 2048-06-09 | 33 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2160.8866 | 2160.8866 | 2160.8866 | 2017-12-04 | 2020-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6581.553 | 6581.553 | 6581.553 | 2018-08-17 | 2023-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 5263.2563 | 5263.2563 | 5263.2563 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2595.1217 | 2595.1217 | 2595.1217 | 2017-06-30 | 2022-11-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 4120.5763 | 4120.5763 | 4120.5763 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2235.9106 | 2235.9106 | 2235.9106 | 2016-08-19 | 2023-05-10 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3895.5453 | 3895.5453 | 3895.5453 | 2020-04-05 | 2023-07-28 | 2054-02-18 | 30 | 6
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 846.2504 | 846.2504 | 846.2504 | 2020-09-05 | 2022-12-30 | 2033-01-03 | 10 | 1
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4793.2058 | 4793.2058 | 4793.2058 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4531.3224 | 4531.3224 | 4531.3224 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4328.5397 | 4328.5397 | 4328.5397 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 878.3725 | 878.3725 | 878.3725 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 114976.4663 | 114976.4663 | 114976.4663
296 | CC | Empalme I | 10642.3481 | 10642.3481 | 10642.3481 | 2018-09-01 | 2020-12-15 | 2040-09-28 | 22 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4200.3269 | 4200.3269 | 4200.3269 | 2017-07-30 | 2020-07-20 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 25141.2585 | 25141.2585 | 25141.2585 | 2019-02-01 | 2020-08-30 | 2028-02-20 | 9 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 5162.04 | 5162.04 | 5162.04 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 10885.4638 | 10885.4638 | 10885.4638 | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2031-12-04 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 427.9997 | 427.9997 | 427.9997 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 17945.9307 | 17945.9307 | 17945.9307 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4398.8554 | 4398.8554 | 4398.8554 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5577.3006 | 5577.3006 | 5577.3006 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 17103.5088 | 17103.5088 | 17103.5088 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2224.2592 | 2224.2592 | 2224.2592 | 2017-06-04 | 2023-06-05 | 2047-07-09 | 30 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7215.6771 | 7215.6771 | 7215.6771 | 2018-12-01 | 2019-08-30 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 4051.4976 | 4051.4976 | 4051.4976 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 76728.4337 | 76728.4337 | 76728.4337
313 | CC | Empalme II | 9853.2143 | 9853.2143 | 9853.2143 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 2049-07-29 | 29 | 6
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4657.3491 | 4657.3491 | 4657.3491 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 670.3232 | 670.3232 | 670.3232 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 4152.2191 | 4152.2191 | 4152.2191 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2391.5479 | 2391.5479 | 2391.5479 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 5121.4714 | 5121.4714 | 5121.4714 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 17051.6801 | 17051.6801 | 17051.6801 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 630.273 | 630.273 | 630.273 | 2016-10-15 | 2023-10-16 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 32200.3556 | 32200.3556 | 32200.3556 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 70153.4304 | 70153.4304 | 70153.4304
323 | CC | San Luis Potosí | 4645.4941 | 4645.4941 | 4645.4941 | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2052-01-01 | 29 | 0
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 6600.8009 | 6600.8009 | 6600.8009 | 2023-04-03 | 2023-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 955.2039 | 955.2039 | 955.2039 | 2019-08-30 | 2019-12-27 | 2040-08-30 | 20 | 6
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 95.169 | 95.169 | 95.169 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 676.6398 | 676.6398 | 676.6398 | 2021-11-05 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 4517.0447 | 4517.0447 | 4517.0447 | 2021-11-30 | 2022-08-31 | 2050-09-30 | 27 | 6
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 383.8343 | 383.8343 | 383.8343 | 2021-11-02 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 6801.4993 | 6801.4993 | 6801.4993 | 2021-03-03 | 2023-12-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 380.0535 | 380.0535 | 380.0535 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 2032-12-31 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 12614.7931 | 12614.7931 | 12614.7931 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2048-01-30 | 30 | 1
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12475.099 | 12475.099 | 12475.099 | 2018-08-10 | 2020-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2603.5838 | 2603.5838 | 2603.5838 | 2018-11-12 | 2023-09-11 | 2048-12-09 | 30 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 17404.2152 | 17404.2152 | 17404.2152 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 30 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 103139.8621 | 103139.8621 | 103139.8621
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3711.0265 | 3711.0265 | 3711.0265 | 2023-01-03 | 2023-01-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3564.3702 | 3564.3702 | 3564.3702 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2052-07-01 | 29 | 0
342 | CC | Guadalajara I | 25568.9767 | 25568.9767 | 25568.9767 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5349.6734 | 5349.6734 | 5349.6734 | 2022-10-06 | 2023-10-19 | 2032-12-31 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 21785.333 | 21785.333 | 21785.333 | 2022-04-11 | 2023-01-05 | 2032-07-30 | 10 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 3010.2599 | 3010.2599 | 3010.2599 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2032-07-02 | 10 | 2
346 | CC | Mérida | 10256.851 | 10256.851 | 10256.851 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 2033-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 21928.9443 | 21928.9443 | 21928.9443 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2052-05-01 | 29 | 0
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1744.7792 | 1744.7792 | 1744.7792 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2030-06-12 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1259.1802 | 1259.1802 | 1259.1802 | 2018-11-21 | 2023-07-31 | 2047-01-04 | 28 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4960.4678 | 4960.4678 | 4960.4678 | 2018-06-10 | 2023-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3473.9653 | 3473.9653 | 3473.9653
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3473.9653 | 3473.9653 | 3473.9653 | 2023-01-06 | 2023-01-03 | 2042-06-01 | 19 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 22.4573 el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2020.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2020, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 22.4573
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Millones de pesos a precios de 2020) 2_/
| Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 667196.3229 | 667196.3229 | 667196.3229
Autorizados en 1997 |  |  | 2885.9805 | 2885.9805 | 2885.9805
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2885.9805 | 2885.9805 | 2885.9805 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 168564.3796 | 168564.3796 | 168564.3796
2 | CC | Altamira II | 20347.3101 | 20347.3101 | 20347.3101 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 24432.8113 | 24432.8113 | 24432.8113 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 7485.2524 | 7485.2524 | 7485.2524 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8753.7451 | 8753.7451 | 8753.7451 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 12750.445 | 12750.445 | 12750.445 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 21401.5651 | 21401.5651 | 21401.5651 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 12408.5563 | 12408.5563 | 12408.5563 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 16131.5104 | 16131.5104 | 16131.5104 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9011.6795 | 9011.6795 | 9011.6795 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 9246.7601 | 9246.7601 | 9246.7601 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 24133.9558 | 24133.9558 | 24133.9558 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2460.7885 | 2460.7885 | 2460.7885 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 126389.591 | 126389.591 | 126389.591
15 | CC | Altamira III y IV | 43152.3542 | 43152.3542 | 43152.3542 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9892.6843 | 9892.6843 | 9892.6843 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 20496.7838 | 20496.7838 | 20496.7838 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 15572.5358 | 15572.5358 | 15572.5358 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 37275.233 | 37275.233 | 37275.233 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 95301.5195 | 95301.5195 | 95301.5195
20 | CC | Altamira V | 35983.981 | 35983.981 | 35983.981 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 59317.5386 | 59317.5386 | 59317.5386 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 45574.408 | 45574.408 | 45574.408
24 | CC | Río Bravo IV | 18211.2094 | 18211.2094 | 18211.2094 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 27363.1985 | 27363.1985 | 27363.1985 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24732.0222 | 24732.0222 | 24732.0222
26 | CC | Valladolid III | 24732.0222 | 24732.0222 | 24732.0222 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 40132.572 | 40132.572 | 40132.572
28 | CCC | Norte II | 11736.8245 | 11736.8245 | 11736.8245 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 28395.7475 | 28395.7475 | 28395.7475 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 819.2784 | 819.2784 | 819.2784
31 | CE | La Venta III | 819.2784 | 819.2784 | 819.2784 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1765.8574 | 1765.8574 | 1765.8574
33 | CE | Oaxaca I | 1765.8574 | 1765.8574 | 1765.8574 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 8599.9045 | 8599.9045 | 8599.9045
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4650.2917 | 4650.2917 | 4650.2917 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 3949.6128 | 3949.6128 | 3949.6128 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 21222.4882 | 21222.4882 | 21222.4882
38 | CC | Norte III (Juárez) | 19381.0114 | 19381.0114 | 19381.0114 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 1841.4767 | 1841.4767 | 1841.4767 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 37874.8272 | 37874.8272 | 37874.8272
42 | CC | Noroeste | 23088.46 | 23088.46 | 23088.46 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 14786.3672 | 14786.3672 | 14786.3672 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 88635.0983 | 88635.0983 | 88635.0983
45 | CC | Topolobampo III | 13933.5688 | 13933.5688 | 13933.5688 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 74701.5295 | 74701.5295 | 74701.5295 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4698.396 | 4698.396 | 4698.396
49 | CE | Sureste IV y V | 4698.396 | 4698.396 | 4698.396 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 22.4573, el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2020.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2020, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar