## Avance Fís Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2020
|  | (Millones de pesos a precios de 2020) | [12 empty] | 23.5122
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2019 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2019 | Avance Físico
[7 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2020
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 373740.539 | 117052.2695 | 59610.8279 | 750.3787 | 117802.6482 | 31.5199
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 370495.0043 | 117052.2695 | 59016.895 | 750.3787 | 117802.6482 | 31.796
| 3 |  | Inversión Directa |  | 271362.4636 | 95214.2966 | 49382.2226 | 687.6963 | 95901.9929 | 35.3409
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 20040.3706 | 15904.4342 | 377.6702 | 149.807 | 16054.2413 | 80.1095
| 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias (Cierre y otras) | 13425.4923 | 11043.1732 | 23.5122 | 0 | 11043.1732 | 82.3 | 99.873 | 1 | 0 | 99.873
| 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 6614.8783 | 4861.261 | 354.158 | 149.807 | 5011.068 | 75.8 | 85.8 | 11.2 | 3.5023 | 89.3023
| 8 |  | Aprobados en 2007 |  | 8795.0206 | 6343.8032 | 642.876 | 0 | 6343.8032 | 72.1295
| 9 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 3126.911 | 1469.5125 | 174.2774 | 0 | 1469.5125 | 47 | 67.8 | 5.57 | 0 | 67.8
| 12 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 5668.1096 | 4874.2907 | 468.5986 | 0 | 4874.2907 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
| 16 |  | Aprobados en 2009 |  | 1349.3454 | 1053.3466 | 23.5122 | 0 | 1053.3466 | 78.0635
| 17 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1349.3454 | 1053.3466 | 23.5122 | 0 | 1053.3466 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
| 20 |  | Aprobados en 2010 |  | 11879.7762 | 8862.4077 | 23.5122 | 0 | 8862.4077 | 74.6008
| 22 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 11879.7762 | 8862.4077 | 23.5122 | 0 | 8862.4077 | 74.6 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
| 23 |  | Aprobados en 2011 |  | 31229.172 | 20414.7979 | 2493.9191 | 187.6247 | 20602.4226 | 65.9717
| 24 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 17307.3576 | 14046.2228 | 11.7561 | 135.2436 | 14181.4664 | 81.9 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
| 25 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 4179.9049 | 1985.5901 | 23.5122 | 0 | 1985.5901 | 47.5 | 92.59 | 4.82 | 0 | 92.59
| 26 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 485.1564 | 441.2095 | 23.5122 | 0.045324 | 441.2548 | 91 | 90.83 | 8 | 0 | 90.83
| 27 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Cierre y otras) | 2426.459 | 819.9122 | 268.2989 | 35.5381 | 855.4503 | 35.3 | 33.7831 | 11.06 | 1.7053 | 35.4884
| 28 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 6830.2941 | 3121.8633 | 2166.8397 | 16.7977 | 3138.661 | 46 | 62.3 | 31.72 | 0 | 62.3
| 29 |  | Aprobados en 2012 |  | 7654.713 | 3525.2591 | 500.9015 | 9.3991 | 3534.6582 | 46.1762
| 31 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 2388.8395 | 485.6721 | 291.0572 | 9.3991 | 495.0712 | 20.7 | 20.2947 | 12.18 | 0.44625 | 20.7409
| 32 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 2211.2882 | 2028.5624 | 47.0244 | 0 | 2028.5624 | 91.7 | 99.9 | 2.1 | 0 | 99.9
| 34 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 3054.5853 | 1011.0246 | 162.8199 | 0 | 1011.0246 | 33.1 | 36.3 | 22 | 0 | 36.3
| 39 |  | Aprobados en 2013 |  | 45781.1173 | 25496.9275 | 3619.1045 | 46.8243 | 25543.7518 | 55.7954
| 40 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 17358.4459 | 11409.5231 | 23.5122 | 0 | 11409.5231 | 65.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 41 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 3382.6836 | 2226.3116 | 11.7561 | 0 | 2226.3116 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 42 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 16429.2558 | 9884.0272 | 23.5122 | 29.5474 | 9913.5746 | 60.3 | 98.85 | 1 | 0.3362 | 99.1862
| 44 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Fallo y adjudicación | 5859.2402 | 1325.7732 | 3280.0027 | 0 | 1325.7732 | 22.6 | 44.02 | 35.65 | 0 | 44.02
| 46 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2751.4917 | 651.2924 | 280.3213 | 17.2769 | 668.5692 | 24.3 | 23.6334 | 10.19 | 0.7454 | 24.3788
| 49 |  | Aprobados en 2014 |  | 18433.6118 | 9998.5186 | 23.5122 | 1.1957 | 9999.7143 | 54.2472
| 50 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 17052.6463 | 9334.1085 | 23.5122 | 0 | 9334.1085 | 54.7 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 51 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1380.9656 | 664.4101 | 0 | 1.1957 | 665.6058 | 48.2 | 48.1378 | 0 | 0.21673 | 48.3546
| 53 |  | Aprobados en 2015 |  | 47853.0344 | 3348.6284 | 13789.2209 | 206.4191 | 3555.0475 | 7.4291
| 54 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 11971.0612 | 0 | 5291.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
| 56 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 12648.1653 | 0 | 1429.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
| 58 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1482.6323 | 1205.8232 | 11.7561 | 0 | 1205.8232 | 81.3 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 60 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 13783.8785 | 0 | 6674.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
| 62 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 632.9484 | 0 | 5.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.96 | 0 | 0
| 65 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 3417.4512 | 1573.9393 | 23.5122 | 186.9805 | 1760.9198 | 51.5 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 66 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3916.8974 | 568.8659 | 353.5209 | 19.4387 | 588.3045 | 15 | 14.4747 | 9.03 | 0.59557 | 15.0702
| 68 |  | Aprobados en 2016 |  | 75100.7676 | 266.1735 | 27294.061 | 86.4263 | 352.5998 | 0.4695
| 69 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 7630.8822 | 0 | 1396.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
| 71 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 21064.1568 | 0 | 10599.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
| 73 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 15931.8667 | 0 | 3691.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 15804.4776 | 0 | 5426.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
| 76 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 12457.8738 | 0 | 5587.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 0 | 0
| 77 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Construcción | 259.9509 | 42.0557 | 154.6188 | 50.8346 | 92.8903 | 35.7 | 31.3 | 59.48 | 43.45 | 74.75
| 78 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1951.5596 | 224.1178 | 437.7126 | 35.5918 | 259.7095 | 13.3 | 11.4761 | 22.43 | 2.056 | 13.5321
| 68 |  | Aprobados en 2020 |  | 3245.5347 | 0 | 593.9329 | 0 | 0 | 0
| 79 | 351 | CCI Baja California Sur VI | Autorizado | 3245.5347 | 0 | 593.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 |  | Inversión Condicionada |  | 102378.0754 | 21837.9728 | 10228.6053 | 62.6824 | 21900.6553 | 21.3919
| 83 |  | Aprobados en 2011 |  | 24190.0219 | 13102.2355 | 23.5122 | 59.1649 | 13161.4003 | 54.4084
| 84 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 24190.0219 | 13102.2355 | 23.5122 | 59.1649 | 13161.4003 | 54.4 | 99.11 | 1 | 0.54 | 99.65
| 89 |  | Aprobados en 2013 |  | 53166.3033 | 8735.7374 | 7027.3308 | 3.5175 | 8739.2549 | 16.4376
| 90 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 14833.224 | 8735.7374 | 6230.5808 | 3.5175 | 8739.2549 | 58.9 | 99.11 | 2.4 | 0.05 | 99.16
| 91 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 38333.0793 | 0 | 796.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
| 92 |  | Aprobados en 2015 |  | 25021.7502 | 0 | 3177.7623 | 0 | 0 | 0
| 93 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 25021.7502 | 0 | 3177.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
| 86 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2020, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2020, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
| 87 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 23.5122 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2020. El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos Núms. 288 y 336 de inversión directa, 42 y 43 de inversión condicionada, con estimación para 2020, no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2019.
| 88 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 18.8060 (enero), 18.7664 (febrero) y 21.9690 (marzo) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
| 89 | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
| 90 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad
95
96

## Flujo Neto Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2020
(Millones de pesos a precios de 2020) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 25086.0289 | 6440.5892 | 0 | 2377.9468 | 16267.4929 | 19576.2981 | 7468.1173 | 0 | 2592.4168 | 9515.764 | -41.5044 | 2532.7012 | 3907.888 | 6440.5892 | 2616.1576 | 4851.9597 | 7468.1173
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 472.9752 | 465.559 | 0 | 8.9878 | -1.5716 | 964.3229 | 449.2498 | 0 | 10.0871 | 504.986 | <-500 | 273.013 | 192.546 | 465.559 | 314.7471 | 134.5027 | 449.2498
63 | CH | El Cajón | 642.6872 | 11.6846 | 0 | 0 | 631.0026 | 470.4641 | 13.9283 | 0 | 0 | 456.5359 | -27.6491 | 0 | 11.6846 | 11.6846 | 0 | 13.9283 | 13.9283
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 159.7211 | 37.5254 | 0 | 2.4997 | 119.696 | 3.275 | 12.7667 | 0 | 2.3645 | -11.8562 | -109.9053 | 21.195 | 16.3305 | 37.5254 | 0.82582 | 11.9409 | 12.7667
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 127.6743 | 23.4368 | 0 | 5.2266 | 99.0109 | 12.632 | 57.4767 | 0 | 6.2747 | -51.1194 | -151.6301 | 0 | 23.4368 | 23.4368 | 0 | 57.4767 | 57.4767
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 108.403 | 7.5469 | 0 | 0.43563 | 100.4205 | 10.9281 | 26.4443 | 0 | 0.72079 | -16.237 | -116.169 | 0 | 7.5469 | 7.5469 | 0.25709 | 26.1872 | 26.4443
132 | CE | La Venta II | 98.8755 | 48.0893 | 0 | 4.3172 | 46.4689 | 21.9741 | 52.1141 | 0 | 4.0293 | -34.1693 | -173.5316 | 39.2735 | 8.8159 | 48.0893 | 39.2735 | 12.8407 | 52.1141
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 12.9755 | 8.5646 | 0 | 1.767 | 2.6439 | 9.1215 | 10.7376 | 0 | 1.7507 | -3.3668 | -227.3444 | 6.9349 | 1.6298 | 8.5646 | 6.7658 | 3.9718 | 10.7376
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 864.9753 | 237.6073 | 0 | 407.6226 | 219.7453 | 367.1833 | 242.3757 | 0 | 407.6301 | -282.8225 | -228.7047 | 225.6135 | 11.9938 | 237.6073 | 227.4194 | 14.9563 | 242.3757
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 83.4312 | 35.3014 | 0 | 0 | 48.1298 | 64.8098 | 118.2004 | 0 | 0.063048 | -53.4536 | -211.0614 | 0 | 35.3014 | 35.3014 | 0.022488 | 118.1779 | 118.2004
151 | SE | 1006 Central----Sur | 26.7957 | 3.2514 | 0 | 0.79572 | 22.7486 | 4.4322 | 6.1469 | 0 | 0.79572 | -2.5105 | -111.0357 | 2.0649 | 1.1865 | 3.2514 | 2.0649 | 4.0821 | 6.1469
152 | SE | 1005 Noroeste | 77.4858 | 13.7823 | 0 | 2.7547 | 60.9488 | 17.7338 | 20.9391 | 0 | 2.9391 | -6.1443 | -110.0811 | 10.8111 | 2.9712 | 13.7823 | 10.6224 | 10.3167 | 20.9391
156 | RM | Infiernillo | 29.862 | 0 | 0 | 0.0515 | 29.8105 | 449.0194 | 0.018531 | 0 | 0.097764 | 448.9031 | 500< | 0 | 0 | 0 | 0.018531 | 0 | 0.018531
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35371 | 0 | 0.99168 | -1.3454 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0.35371 | 0 | 0.35371
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 79.0613 | 9.0784 | 0 | 0.37711 | 69.6058 | 12.0553 | 31.4032 | 0 | 0.33545 | -19.6833 | -128.2783 | 0 | 9.0784 | 9.0784 | 0 | 31.4032 | 31.4032
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10564 | 0 | 0.29617 | -0.40181 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0.10564 | 0 | 0.10564
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 358.1657 | 159.0021 | 0 | 23.7649 | 175.3987 | 935.1389 | 163.5548 | 0 | 23.1494 | 748.4346 | 326.7047 | 93.2689 | 65.7332 | 159.0021 | 90.8532 | 72.7016 | 163.5548
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 116.148 | 36.6497 | 0 | 4.934 | 74.5644 | 6.4522 | 10.1404 | 0 | 4.659 | -8.3472 | -111.1947 | 32.7538 | 3.8959 | 36.6497 | 1.6618 | 8.4786 | 10.1404
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 366.4797 | 42.3696 | 0 | 167.7162 | 156.3939 | 217.2715 | 144.4542 | 0 | 183.0371 | -110.2198 | -170.4758 | 0 | 42.3696 | 42.3696 | 2.7815 | 141.6728 | 144.4542
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 67.8221 | 1.9671 | 0 | 2.1919 | 63.6631 | 2.2382 | 4.2531 | 0 | 2.1919 | -4.2067 | -106.6078 | 0 | 1.9671 | 1.9671 | 0 | 4.2531 | 4.2531
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005759 | 0 | 0.016146 | -0.021905 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0.005759 | 0 | 0.005759
181 | RM | CN Laguna Verde | 900.3504 | 273.1318 | 0 | 118.2617 | 508.9569 | 5535.5977 | 278.7515 | 0 | 120.4483 | 5136.3979 | 500< | 273.1318 | 0 | 273.1318 | 278.7515 | 0 | 278.7515
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 47.9562 | 14.5238 | 0 | 0.11951 | 33.3129 | 18.5552 | 48.7312 | 0 | 0.10959 | -30.2856 | -190.9127 | 0.56928 | 13.9545 | 14.5238 | 0.56928 | 48.1619 | 48.7312
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 749.5199 | 47.5285 | 0 | 5.022 | 696.9694 | 76.4675 | 122.0319 | 0 | 6.201 | -51.7655 | -107.4272 | 37.3066 | 10.2219 | 47.5285 | 37.7372 | 84.2947 | 122.0319
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 23.1581 | 10.2593 | 0 | 1.0064 | 11.8924 | 4.1353 | 7.4067 | 0 | 0.91641 | -4.1879 | -135.2146 | 8.3132 | 1.9461 | 10.2593 | 0.31175 | 7.095 | 7.4067
190 | SE | 1120 Noroeste | 86.9436 | 4.6137 | 0 | 3.7437 | 78.5863 | 11.4569 | 16.421 | 0 | 4.9175 | -9.8817 | -112.5743 | 0 | 4.6137 | 4.6137 | 0.20956 | 16.2114 | 16.421
191 | SE | 1121 Baja California | 5.8852 | 2.7658 | 0 | 0.51054 | 2.6088 | 2.6024 | 4.0171 | 0 | 0.49449 | -1.9091 | -173.1799 | 1.8727 | 0.89306 | 2.7658 | 1.8242 | 2.1928 | 4.0171
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 70.3478 | 12.3475 | 0 | 2.0618 | 55.9385 | 15.5178 | 21.6316 | 0 | 1.9418 | -8.0555 | -114.4007 | 8.528 | 3.8195 | 12.3475 | 8.4882 | 13.1434 | 21.6316
193 | SE | 1123 Norte | 6.4869 | 1.8182 | 0 | 0.051407 | 4.6173 | 0.53134 | 4.4346 | 0 | 0.045727 | -3.949 | -185.5274 | 0 | 1.8182 | 1.8182 | 0 | 4.4346 | 4.4346
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 69.3428 | 1.9872 | 0 | 0.63792 | 66.7177 | 3.5171 | 7.1559 | 0 | 0.61662 | -4.2555 | -106.3783 | 0 | 1.9872 | 1.9872 | 0.11428 | 7.0417 | 7.1559
195 | SE | 1125 Distribución | 117.1868 | 5.5995 | 0 | 0.050512 | 111.5368 | 10.4654 | 20.5615 | 0 | 1.8482 | -11.9443 | -110.7088 | 0 | 5.5995 | 5.5995 | 0.64318 | 19.9184 | 20.5615
197 | SE | 1127 Sureste | 24.2769 | 0.78019 | 0 | 0.18541 | 23.3113 | 1.8306 | 3.0475 | 0 | 0.4584 | -1.6753 | -107.1867 | 0 | 0.78019 | 0.78019 | 0.16295 | 2.8846 | 3.0475
198 | SE | 1128 Centro Sur | 33.6587 | 4.0445 | 0 | 0.25012 | 29.3641 | 5.6105 | 14.11 | 0 | 0.25679 | -8.7562 | -129.8195 | 0 | 4.0445 | 4.0445 | 0.074303 | 14.0357 | 14.11
199 | SE | 1129 Compensación redes | 20.4168 | 6.1215 | 0 | 0.93056 | 13.3647 | 8.0539 | 13.2342 | 0 | 0.98669 | -6.167 | -146.1443 | 3.2418 | 2.8797 | 6.1215 | 3.2228 | 10.0114 | 13.2342
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 176.6588 | 8.367 | 0 | 3.3049 | 164.9869 | 12.5302 | 23.5629 | 0 | 3.2933 | -14.326 | -108.6831 | 1.6933 | 6.6738 | 8.367 | 0.29486 | 23.268 | 23.5629
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 168.3426 | 7.4016 | 0 | 7.2878 | 153.6532 | 22.7289 | 31.133 | 0 | 7.3009 | -15.705 | -110.2211 | 0 | 7.4016 | 7.4016 | 2.6041 | 28.5289 | 31.133
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 244.931 | 28.9156 | 0 | 8.5279 | 207.4875 | 40.2086 | 51.5542 | 0 | 8.1865 | -19.5321 | -109.4136 | 19.5781 | 9.3375 | 28.9156 | 19.5781 | 31.9761 | 51.5542
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 21.053 | 13.4473 | 0 | 2.2649 | 5.3409 | 16.8846 | 18.2993 | 0 | 2.2062 | -3.6209 | -167.7961 | 8.8888 | 4.5586 | 13.4473 | 8.6585 | 9.6408 | 18.2993
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 212.0658 | 14.7394 | 0 | 0.37532 | 196.9511 | 20.0387 | 51.2375 | 0 | 0.70495 | -31.9037 | -116.1988 | 0 | 14.7394 | 14.7394 | 0.20097 | 51.0365 | 51.2375
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 134.4028 | 35.1716 | 0 | 0.47341 | 98.7578 | 547.8322 | 10.9869 | 0 | 1.1541 | 535.6911 | 442.4293 | 0 | 35.1716 | 35.1716 | 0.34855 | 10.6384 | 10.9869
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 93.2856 | 10.1274 | 0 | 0.64265 | 82.5156 | 13.7789 | 31.5585 | 0 | 0.88673 | -18.6663 | -122.6215 | 1.5057 | 8.6217 | 10.1274 | 1.6093 | 29.9491 | 31.5585
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 9.6739 | 8.8426 | 0 | 1.5845 | -0.75326 | 11.1068 | 12.8087 | 0 | 1.5435 | -3.2454 | 330.8425 | 6.2186 | 2.624 | 8.8426 | 6.0575 | 6.7512 | 12.8087
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 134.1969 | 30.8517 | 0 | 3.825 | 99.5201 | 22.3531 | 26.5386 | 0 | 4.3308 | -8.5163 | -108.5574 | 8.4858 | 22.3659 | 30.8517 | 7.8618 | 18.6768 | 26.5386
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 212.5559 | 37.5225 | 0 | 1.6842 | 173.3493 | 52.0083 | 130.7854 | 0 | 2.5052 | -81.2824 | -146.8894 | 0 | 37.5225 | 37.5225 | 0.51684 | 130.2685 | 130.7854
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 221.2373 | 11.5754 | 0 | 2.8846 | 206.7774 | 19.8583 | 26.5576 | 0 | 4.626 | -11.3252 | -105.477 | 6.2021 | 5.3733 | 11.5754 | 6.9105 | 19.6471 | 26.5576
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 70.4842 | 8.0043 | 0 | 0.22565 | 62.2543 | 2.3334 | 8.11 | 0 | 0.20072 | -5.9773 | -109.6014 | 0 | 8.0043 | 8.0043 | 0 | 8.11 | 8.11
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 107.2652 | 5.4547 | 0 | 9.0621 | 92.7484 | 16.0545 | 11.4683 | 0 | 8.4644 | -3.8781 | -104.1813 | 0 | 5.4547 | 5.4547 | 0.20679 | 11.2615 | 11.4683
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 236.9295 | 33.8776 | 0 | 8.1057 | 194.9461 | 32.4774 | 33.841 | 0 | 7.6339 | -8.9975 | -104.6154 | 18.2239 | 15.6537 | 33.8776 | 18.3222 | 15.5188 | 33.841
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 132.9735 | 10.4178 | 0 | 7.1454 | 115.4102 | 13.8345 | 17.8907 | 0 | 6.6603 | -10.7164 | -109.2855 | 5.4073 | 5.0105 | 10.4178 | 5.5971 | 12.2936 | 17.8907
216 | RM | CCC Poza Rica | 128.9392 | 0 | 0 | 39.8814 | 89.0578 | 186.3548 | 0 | 0 | 35.5009 | 150.8539 | 69.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 450.2232 | 0 | 0 | 8.0135 | 442.2096 | 1426.0162 | 1.821 | 0 | 8.0371 | 1416.1581 | 220.2459 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 1.821
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 94.1063 | 19.476 | 0 | 0.15337 | 74.477 | 0.29739 | 0.22281 | 0 | 0.19418 | -0.11961 | -100.1606 | 0 | 19.476 | 19.476 | 0.044552 | 0.17826 | 0.22281
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 76.7845 | 0.21531 | 0 | 2.6663 | 73.9029 | 3.9291 | 1.758 | 0 | 2.8391 | -0.66805 | -100.904 | 0 | 0.21531 | 0.21531 | 1.0127 | 0.74536 | 1.758
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1799.7588 | 29.4934 | 0 | 26.7548 | 1743.5106 | 3138.1586 | 1808.2899 | 0 | 27.8822 | 1301.9865 | -25.3239 | 2.2904 | 27.203 | 29.4934 | 11.8612 | 1796.4287 | 1808.2899
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 6.3552 | 0.23992 | 0 | 0.07155 | 6.0437 | 0.065223 | 0.43314 | 0 | 0.063645 | -0.43156 | -107.1406 | 0 | 0.23992 | 0.23992 | 0 | 0.43314 | 0.43314
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1.5229 | 0.83544 | 0 | 0.038777 | 0.64866 | 0.7976 | 0.94393 | 0 | 0.038777 | -0.18511 | -128.5375 | 0.74307 | 0.09237 | 0.83544 | 0.74307 | 0.20087 | 0.94393
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 105.4197 | 8.3189 | 0 | 7.5037 | 89.5971 | 21.5443 | 7.9101 | 0 | 6.6795 | 6.9547 | -92.2378 | 0 | 8.3189 | 8.3189 | 0 | 7.9101 | 7.9101
227 | CG | Los Humeros II | 164.2724 | 24.5329 | 0 | 0 | 139.7395 | 89.4486 | 15.8972 | 0 | 0 | 73.5514 | -47.3653 | 0 | 24.5329 | 24.5329 | 0 | 15.8972 | 15.8972
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 28.3366 | 0.57859 | 0 | 0 | 27.758 | 0.00073569 | 2.9603 | 0 | 0 | -2.9596 | -110.6621 | 0 | 0.57859 | 0.57859 | 0 | 2.9603 | 2.9603
229 | CT | TG Baja California II | 209.0308 | 8.9299 | 0 | 6.2593 | 193.8415 | 76.9004 | 16.1568 | 0 | 6.2884 | 54.4552 | -71.9074 | 0 | 8.9299 | 8.9299 | 2.243 | 13.9138 | 16.1568
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 16.5887 | 5.4191 | 0 | 0.10278 | 11.0668 | 7.2257 | 18.7745 | 0 | 0.17007 | -11.7188 | -205.8916 | 0 | 5.4191 | 5.4191 | 0.060659 | 18.7138 | 18.7745
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 16.3767 | 2.0636 | 0 | 0.13733 | 14.1758 | 3.0396 | 7.2373 | 0 | 0.22723 | -4.4249 | -131.2142 | 0 | 2.0636 | 2.0636 | 0.081048 | 7.1562 | 7.2373
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 43.9057 | 0 | 0 | 16.3496 | 27.5561 | 17.0091 | 5.7046 | 0 | 15.2609 | -3.9565 | -114.358 | 0 | 0 | 0 | 0.64258 | 5.0621 | 5.7046
235 | CCI | Baja California Sur IV | 264.6662 | 5.8247 | 0 | 13.766 | 245.0754 | 102.9149 | 34.3964 | 0 | 13.5142 | 55.0042 | -77.5562 | 0 | 5.8247 | 5.8247 | 4.8202 | 29.5762 | 34.3964
236 | CCI | Baja California Sur III | 176.3222 | 5.8247 | 0 | 5.4776 | 165.0199 | 69.0066 | 29.5762 | 0 | 5.4776 | 33.9529 | -79.425 | 0 | 5.8247 | 5.8247 | 0 | 29.5762 | 29.5762
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 30.6582 | 0.27646 | 0 | 1.145 | 29.2368 | 1.0371 | 0.59773 | 0 | 1.0164 | -0.57705 | -101.9737 | 0 | 0.27646 | 0.27646 | 0 | 0.59773 | 0.59773
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 25.4403 | 12.429 | 0 | 4.9165 | 8.0949 | 19.892 | 27.2802 | 0 | 5.1574 | -12.5456 | -254.9829 | 6.4962 | 5.9328 | 12.429 | 6.8749 | 20.4053 | 27.2802
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 179.8186 | 35.4438 | 0 | 14.4035 | 129.9713 | 50.2441 | 42.1077 | 0 | 13.1083 | -4.9718 | -103.8253 | 32.7297 | 2.7141 | 35.4438 | 32.7297 | 9.378 | 42.1077
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 113.2251 | 12.3327 | 0 | 5.0548 | 95.8376 | 21.4631 | 28.3473 | 0 | 4.8435 | -11.7278 | -112.2371 | 6.7699 | 5.5628 | 12.3327 | 7.8488 | 20.4986 | 28.3473
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 91.1679 | 6.7881 | 0 | 3.8209 | 80.5589 | 10.5343 | 17.8395 | 0 | 3.5448 | -10.8501 | -113.4685 | 0 | 6.7881 | 6.7881 | 0.1967 | 17.6428 | 17.8395
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 39.8609 | 4.8902 | 0 | 1.6684 | 33.3023 | 8.5746 | 17.4753 | 0 | 1.6535 | -10.5542 | -131.692 | 0 | 4.8902 | 4.8902 | 0.28604 | 17.1892 | 17.4753
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 154.7393 | 11.0369 | 0 | 3.0536 | 140.6489 | 18.5933 | 39.2806 | 0 | 3.1194 | -23.8067 | -116.9263 | 0 | 11.0369 | 11.0369 | 0.57404 | 38.7066 | 39.2806
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 227.6061 | 18.5597 | 0 | 6.7904 | 202.256 | 27.6752 | 22.3405 | 0 | 6.4973 | -1.1626 | -100.5748 | 16.5667 | 1.993 | 18.5597 | 17.5776 | 4.763 | 22.3405
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 99.0753 | 10.6537 | 0 | 1.4289 | 86.9927 | 16.0162 | 24.1995 | 0 | 1.4354 | -9.6186 | -111.0568 | 0 | 10.6537 | 10.6537 | 0.35598 | 23.8435 | 24.1995
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 40.0289 | 10.3331 | 0 | 4.8493 | 24.8465 | 16.9775 | 16.939 | 0 | 5.2126 | -5.1741 | -120.8243 | 7.8222 | 2.5109 | 10.3331 | 8.0336 | 8.9054 | 16.939
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 13.9122 | 4.7435 | 0 | 0.10102 | 9.0677 | 6.1851 | 11.0308 | 0 | 0.089862 | -4.9355 | -154.43 | 0 | 4.7435 | 4.7435 | 0 | 11.0308 | 11.0308
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 75.6808 | 7.211 | 0 | 4.6711 | 63.7987 | 14.3898 | 20.8397 | 0 | 4.4303 | -10.8802 | -117.054 | 2.1255 | 5.0854 | 7.211 | 2.6636 | 18.1761 | 20.8397
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 55.3326 | 13.4246 | 0 | 8.5776 | 33.3305 | 23.9581 | 25.1107 | 0 | 8.3266 | -9.4792 | -128.44 | 8.8868 | 4.5378 | 13.4246 | 9.2509 | 15.8598 | 25.1107
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 11.3742 | 3.2495 | 0 | 4.7326 | 3.3921 | 8.7087 | 11.2253 | 0 | 4.4466 | -6.9633 | -305.2802 | 0 | 3.2495 | 3.2495 | 0.0092051 | 11.2161 | 11.2253
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1025.735 | 433.9585 | 0 | 78.1753 | 513.6012 | 344.8952 | 434.1989 | 0 | 74.8574 | -164.161 | -131.9627 | 184.128 | 249.8305 | 433.9585 | 188.1762 | 246.0227 | 434.1989
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 75.3933 | 3.7504 | 0 | 3.1098 | 68.5331 | 9.7663 | 14.6222 | 0 | 3.1203 | -7.9763 | -111.6386 | 0 | 3.7504 | 3.7504 | 0.80468 | 13.8176 | 14.6222
264 | CC | Centro | 424.7918 | 6.2965 | 0 | 119.5789 | 298.9164 | 0 | 44.3124 | 0 | 111.9012 | -156.2136 | -152.2599 | 0 | 6.2965 | 6.2965 | 10.8818 | 33.4306 | 44.3124
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 214.5435 | 33.9695 | 0 | 14.038 | 166.5361 | 52.7912 | 38.802 | 0 | 13.1482 | 0.84099 | -99.495 | 27.433 | 6.5365 | 33.9695 | 27.5394 | 11.2626 | 38.802
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 46.7007 | 21.1887 | 0 | 4.5986 | 20.9134 | 26.4527 | 23.9655 | 0 | 4.2625 | -1.7753 | -108.4888 | 19.2765 | 1.9122 | 21.1887 | 19.2765 | 4.6891 | 23.9655
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 39.0123 | 18.1919 | 0 | 0 | 20.8204 | 0 | 7.9101 | 0 | 0 | -7.9101 | -137.9921 | 0 | 18.1919 | 18.1919 | 0 | 7.9101 | 7.9101
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 5.9339 | 2.7814 | 0 | 0.55649 | 2.596 | 2.906 | 3.3029 | 0 | 0.51581 | -0.91262 | -135.1548 | 2.3327 | 0.44871 | 2.7814 | 2.3327 | 0.97016 | 3.3029
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 92.0868 | 15.0112 | 0 | 9.1745 | 67.9011 | 27.0101 | 34.7421 | 0 | 8.3359 | -16.0679 | -123.6637 | 7.2528 | 7.7585 | 15.0112 | 7.8942 | 26.848 | 34.7421
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 245.4778 | 67.3386 | 0 | 13.178 | 164.9612 | 91.8461 | 82.1367 | 0 | 12.1985 | -2.4891 | -101.5089 | 38.1493 | 29.1893 | 67.3386 | 38.4937 | 43.643 | 82.1367
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 141.5466 | 132.5103 | 0 | 13.5747 | -4.5384 | 39.3639 | 71.3503 | 0 | 12.5824 | -44.5687 | 500< | 56.9024 | 75.6078 | 132.5103 | 56.9024 | 14.4479 | 71.3503
278 | RM | CT José López Portillo | 157.8589 | 122.2207 | 0 | 100.9179 | -65.2796 | 750.1587 | 126.1857 | 0 | 100.5609 | 523.412 | <-500 | 122.2207 | 0 | 122.2207 | 126.1857 | 0 | 126.1857
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 56.7567 | 11.6838 | 0 | 7.0199 | 38.053 | 21.5534 | 30.275 | 0 | 6.7706 | -15.4921 | -140.712 | 4.8156 | 6.8681 | 11.6838 | 5.1477 | 25.1272 | 30.275
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 105.2287 | 37.9917 | 0 | 34.0608 | 33.1763 | 70.2661 | 41.4041 | 0 | 30.7335 | -1.8715 | -105.641 | 33.9565 | 4.0351 | 37.9917 | 38.1531 | 3.251 | 41.4041
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 125.0701 | 8.6605 | 0 | 6.1337 | 110.2759 | 20.3236 | 21.3692 | 0 | 6.4746 | -7.5203 | -106.8195 | 8.4603 | 0.20027 | 8.6605 | 8.9305 | 12.4387 | 21.3692
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 198.8777 | 21.4108 | 0 | 9.2671 | 168.1998 | 29.2553 | 20.7232 | 0 | 8.6018 | -0.069706 | -100.0414 | 20.0795 | 1.3313 | 21.4108 | 20.0795 | 0.64371 | 20.7232
284 | CG | Los Humeros III | 134.1138 | 0 | 0 | 0 | 134.1138 | 49.6099 | 8.4384 | 0 | 0 | 41.1715 | -69.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4384 | 8.4384
286 | CCI | Baja California Sur V | 191.5168 | 5.8247 | 0 | 31.4141 | 154.278 | 101.3181 | 29.5762 | 0 | 27.9637 | 43.7782 | -71.6238 | 0 | 5.8247 | 5.8247 | 0 | 29.5762 | 29.5762
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 53.0996 | 13.9204 | 0 | 9.4305 | 29.7487 | 23.6384 | 19.4144 | 0 | 9.0259 | -4.8019 | -116.1416 | 9.686 | 4.2345 | 13.9204 | 11.1337 | 8.2807 | 19.4144
289 | CH | Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 124.0715 | 6.9601 | 0 | 23.0161 | 94.0953 | 34.5679 | 23.9982 | 0 | 25.1707 | -14.601 | -115.5173 | 0 | 6.9601 | 6.9601 | 0 | 23.9982 | 23.9982
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 148.763 | 73.2035 | 0 | 13.3761 | 62.1835 | 91.7347 | 115.1641 | 0 | 12.3983 | -35.8277 | -157.616 | 56.0697 | 17.1337 | 73.2035 | 56.0697 | 59.0944 | 115.1641
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 101.8773 | 40.1171 | 0 | 8.0881 | 53.6721 | 51.2703 | 49.4037 | 0 | 7.5287 | -5.6621 | -110.5494 | 31.4706 | 8.6465 | 40.1171 | 31.6738 | 17.7299 | 49.4037
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 38.0835 | 14.3175 | 0 | 3.5731 | 20.193 | 18.8011 | 18.3853 | 0 | 3.3404 | -2.9246 | -114.4833 | 12.7946 | 1.5229 | 14.3175 | 12.9769 | 5.4084 | 18.3853
296 | CC | Empalme I | 1714.4347 | 1338.577 | 0 | 153.06 | 222.7977 | 177.8878 | 477.8208 | 0 | 143.1836 | -443.1166 | -298.8874 | 233.9149 | 1104.6621 | 1338.577 | 233.9149 | 243.9059 | 477.8208
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 134.8647 | 7.4908 | 0 | 40.2969 | 87.0771 | 39.3568 | 12.9489 | 0 | 37.7364 | -11.3286 | -113.0098 | 0 | 7.4908 | 7.4908 | 0.84166 | 12.1073 | 12.9489
298 | CC | Valle de México II | 2481.5321 | 1248.3552 | 0 | 0 | 1233.1769 | 263.8887 | 190.5737 | 0 | 0 | 73.3151 | -94.0548 | 0 | 1248.3552 | 1248.3552 | 0 | 190.5737 | 190.5737
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 29.3627 | 27.988 | 0 | 11.3744 | -9.9997 | 35.9115 | 31.8724 | 0 | 10.5578 | -6.5187 | -34.8107 | 24.6454 | 3.3425 | 27.988 | 24.6454 | 7.227 | 31.8724
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 454.4818 | 8.9442 | 0 | 0 | 445.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 8.9442 | 8.9442 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 18.8414 | 9.944 | 0 | 1.5479 | 7.3495 | 9.0005 | 14.9792 | 0 | 1.4347 | -7.4135 | -200.87 | 6.4883 | 3.4557 | 9.944 | 6.4883 | 8.4909 | 14.9792
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 124.4083 | 14.6541 | 0 | 17.8857 | 91.8684 | 26.6088 | 33.3524 | 0 | 20.9527 | -27.6962 | -130.1477 | 1.7774 | 12.8767 | 14.6541 | 1.7774 | 31.5749 | 33.3524
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 136.0077 | 3.659 | 0 | 24.532 | 107.8168 | 26.29 | 18.7242 | 0 | 22.6553 | -15.0896 | -113.9956 | 0 | 3.659 | 3.659 | 1.2555 | 17.4687 | 18.7242
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 142.0652 | 11.3952 | 0 | 4.5558 | 126.1143 | 7.5231 | 27.2761 | 0 | 4.0543 | -23.8073 | -118.8776 | 0.47582 | 10.9193 | 11.3952 | 0.47583 | 26.8002 | 27.2761
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 31.4642 | 26.9169 | 0 | 21.8893 | -17.3419 | 54.6995 | 31.9295 | 0 | 22.4477 | 0.32218 | -101.8578 | 26.9169 | 0 | 26.9169 | 29.4214 | 2.5082 | 31.9295
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 68.5804 | 10.3131 | 0 | 4.3499 | 53.9174 | 7.2041 | 2.98 | 0 | 4.8531 | -0.62901 | -101.1666 | 0 | 10.3131 | 10.3131 | 0.0024233 | 2.9776 | 2.98
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 294.6037 | 7.2032 | 0 | 5.2223 | 282.1782 | 222.2475 | 7.6036 | 0 | 5.5126 | 209.1313 | -25.8868 | 7.2032 | 0 | 7.2032 | 7.6036 | 0 | 7.6036
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 588.3715 | 15.1262 | 0 | 11.3701 | 561.8752 | 261.0778 | 15.6166 | 0 | 11.285 | 234.1762 | -58.3224 | 15.1262 | 0 | 15.1262 | 15.6166 | 0 | 15.6166
313 | CC | Empalme II | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 184.6449 | -184.6449 | -189.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 68.3152 | 25.1899 | 0 | 45.3714 | -2.2461 | 44.4809 | 55.463 | 0 | 42.5797 | -53.5618 | 500< | 0.38609 | 24.8038 | 25.1899 | 0.99796 | 54.465 | 55.463
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 36.8538 | 4.635 | 0 | 6.8143 | 25.4044 | 9.4466 | 11.8965 | 0 | 7.5391 | -9.989 | -139.3201 | 0 | 4.635 | 4.635 | 0 | 11.8965 | 11.8965
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 134.7597 | 19.8866 | 0 | 24.7357 | 90.1375 | 33.4073 | 49.527 | 0 | 26.87 | -42.9897 | -147.6935 | 0 | 19.8866 | 19.8866 | 0 | 49.527 | 49.527
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 43.0997 | 7.1657 | 0 | 1.3722 | 34.5618 | 4.043 | 18.4808 | 0 | 1.2215 | -15.6592 | -145.3078 | 0 | 7.1657 | 7.1657 | 0 | 18.4808 | 18.4808
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 157.6309 | 2.6452 | 0 | 13.7726 | 141.2131 | 14.3769 | 2.8231 | 0 | 12.226 | -0.67222 | -100.476 | 0 | 2.6452 | 2.6452 | 0 | 2.8231 | 2.8231
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 103.0373 | 6.5063 | 0 | 19.2892 | 77.2419 | 28.7883 | 15.9718 | 0 | 26.3821 | -13.5656 | -117.5625 | 0 | 6.5063 | 6.5063 | 0.13941 | 15.8324 | 15.9718
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 40.6478 | 24.1534 | 0 | 10.5918 | 5.9026 | 10.6415 | 23.4202 | 0 | 10.2872 | -23.0659 | -490.7744 | 6.9139 | 17.2395 | 24.1534 | 8.8864 | 14.5338 | 23.4202
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 363.9129 | 88.7651 | 0 | 148.6057 | 126.5421 | 245.4213 | 121.7783 | 0 | 163.1149 | -39.4719 | -131.1927 | 68.3514 | 20.4137 | 88.7651 | 72.1507 | 49.6276 | 121.7783
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 54.7812 | 0 | 0 | 0 | 54.7812 | 34.8555 | 14.4479 | 0 | 10.173 | 10.2346 | -81.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4479 | 14.4479
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 23.4341 | 23.4014 | 0 | 2.1856 | -2.1528 | 6.195 | 4.9587 | 0 | 2.3038 | -1.0675 | -50.4129 | 2.9876 | 20.4137 | 23.4014 | 3.1599 | 1.7988 | 4.9587
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 224.7309 | 27.514 | 0 | 21.2632 | 175.9536 | 54.5952 | 29.0497 | 0 | 27.8053 | -2.2598 | -101.2843 | 22.9904 | 4.5236 | 27.514 | 24.7381 | 4.3116 | 29.0497
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 275.7418 | 41.1434 | 0 | 22.3053 | 212.293 | 65.3803 | 39.7621 | 0 | 25.9742 | -0.356 | -100.1677 | 35.7198 | 5.4236 | 41.1434 | 37.2479 | 2.5142 | 39.7621
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 66.2526 | 17.4056 | 0 | 10.4499 | 38.397 | 29.7291 | 20.058 | 0 | 10.5477 | -0.87669 | -102.2832 | 17.3868 | 0.0188 | 17.4056 | 17.8974 | 2.1606 | 20.058
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 344.5896 | 215.427 | 0 | 198.2724 | -69.1098 | 411.0462 | 203.3624 | 0 | 200.5254 | 7.1585 | -110.3581 | 174.7703 | 40.6566 | 215.427 | 191.8147 | 11.5477 | 203.3624
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 38.5415 | 0.39187 | 0 | 0 | 38.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0.39187 | 0.39187 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 30.7733 | 6.5595 | 0 | 2.8885 | 21.3253 | 7.909 | 7.5381 | 0 | 3.0488 | -2.6779 | -112.5573 | 3.982 | 2.5775 | 6.5595 | 4.2033 | 3.3347 | 7.5381
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 141.7147 | 53.1463 | 0 | 35.6052 | 52.9632 | 92.3763 | 54.989 | 0 | 37.5842 | -0.1968 | -100.3716 | 49.1107 | 4.0355 | 53.1463 | 51.8405 | 3.1485 | 54.989
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
NA: No aplica
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Con Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2020
(Millones de pesos a precios de 2020)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 39198.5352 | 6560.6431 | 12438.0252 | 20199.8668 | 28707.6654 | 6606.3179 | 9330.3749 | 12770.9726 | -36.7769
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 185.9136 | 132.5641 | 36.6936 | 16.6559 | 130.6897 | 118.4564 | 10.9393 | 1.294 | -92.2312
| 2 | CC Altamira II | 1472.1996 | 182.5112 | 529.9254 | 759.763 | 905.8198 | 169.5946 | 319.271 | 416.9543 | -45.1205
| 3 | CC Bajío | 2426.021 | 152.836 | 614.9307 | 1658.2543 | 1410.4287 | 133.1247 | 690.3223 | 586.9818 | -64.6024
| 4 | CC Campeche | 548.5602 | 105.9339 | 83.7748 | 358.8515 | 319.6706 | 92.3753 | 825.8328 | -598.5376 | -266.7926
| 5 | CC Hermosillo | 448.3335 | 160.1559 | 246.0714 | 42.1062 | 404.8358 | 161.4129 | 94.2461 | 149.1768 | 254.2869
| 6 | CT Mérida III | 817.1999 | 71.8688 | 263.0096 | 482.3215 | 292.6291 | 65.1172 | 167.759 | 59.7529 | -87.6114
| 7 | CC Monterrey III | 1259.7435 | 144.3356 | 478.5028 | 636.9051 | 649.4727 | 139.3629 | 131.6581 | 378.4516 | -40.5796
| 8 | CC Naco-Nogales | 705.1292 | 214.0162 | 247.5694 | 243.5436 | 406.9857 | 210.4287 | 23.5409 | 173.016 | -28.9589
| 9 | CC Río Bravo II | 1159.499 | 302.2703 | 448.6586 | 408.5701 | 1222.2475 | 352.7617 | 331.1387 | 538.347 | 31.7637
| 10 | CC Mexicali | 880.2535 | 43.756 | 574.4717 | 262.0258 | 726.6224 | 19.2271 | 137.0052 | 570.3902 | 117.6848
| 11 | CC Saltillo | 596.0298 | 220.4127 | 225.2184 | 150.3987 | 545.0783 | 195.8527 | 67.3324 | 281.8932 | 87.4306
| 12 | CC Tuxpan II | 1686.0332 | 184.1637 | 497.4403 | 1004.4291 | 1019.7544 | 197.1868 | 727.9046 | 94.663 | -90.5754
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 67.6852 | 29.7659 | 36.0321 | 1.8872 | 325.5686 | 0 | 0 | 325.5686 | >500
| 15 | CC Altamira III y IV | 1577.1729 | 163.9747 | 800.6896 | 612.5086 | 1701.6138 | 154.4041 | 590.6164 | 956.5933 | 56.1763
| 16 | CC Chihuahua III | 655.9302 | 79.271 | 336.8158 | 239.8434 | 394.3194 | 64.0822 | 81.3865 | 248.8507 | 3.7555
| 17 | CC La Laguna II | 1393.7648 | 448.6699 | 405.1108 | 539.9842 | 1058.2344 | 449.3743 | 256.3546 | 352.5055 | -34.7193
| 18 | CC Río Bravo III | 988.1187 | 102.5807 | 377.9457 | 507.5923 | 626.3512 | 60.2995 | 191.1548 | 374.8969 | -26.1421
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 2337.181 | 737.5582 | 586.2987 | 1013.3241 | 2380.0459 | 764.4766 | 614.0939 | 1001.4753 | -1.1693
| 20 | CC Altamira V | 2965.8678 | 608.2689 | 710.1667 | 1647.4322 | 2333.2183 | 783.1857 | 517.725 | 1032.3077 | -37.3384
| 21 | CC Tamazunchale | 3622.7656 | 708.89 | 877.8995 | 2035.9761 | 2560.307 | 703.0735 | 606.9259 | 1250.3077 | -38.5893
| 24 | CC Río Bravo IV | 1150.6829 | 133.7001 | 491.8388 | 525.1441 | 824.6777 | 117.8845 | 236.8952 | 469.898 | -10.5202
| 25 | CC Tuxpan V | 1685.1138 | 212.1172 | 292.0023 | 1180.9943 | 846.9165 | 163.6221 | 212.4294 | 470.8651 | -60.1298
| 26 | CC Valladolid III | 1206.8608 | 316.7853 | 472.9717 | 417.1039 | 1536.0468 | 316.8668 | 289.0877 | 930.0922 | 122.9881
| 28 | CCC Norte II | 1152.2435 | 342.1192 | 369.3004 | 440.8238 | 730.8063 | 330.4272 | 105.4886 | 294.8905 | -33.1047
| 29 | CCC Norte | 1222.4623 | 463.3848 | 263.6739 | 495.4037 | 1062.4652 | 422.5322 | 304.7899 | 335.1432 | -32.3495
| 31 | CE La Venta III | 263.7176 | 0 | 193.865 | 69.8525 | 530.6541 | 0 | 218.7747 | 311.8793 | 346.4825
| 33 | CE Oaxaca I | 122.0329 | 0 | 69.3379 | 52.695 | 168.6416 | 0 | 156.4803 | 12.1613 | -76.9213
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 454.4894 | 0 | 209.5294 | 244.96 | 898.228 | 0 | 608.0011 | 290.2269 | 18.4793
| 36 | CC Baja California III | 427.6942 | 19.2598 | 257.3462 | 151.0882 | 398.8546 | 20.8467 | 130.3667 | 247.6412 | 63.905
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 225.7204 | 0 | 0 | 225.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 40 | CE Sureste I | 80.2747 | 0 | 18.5959 | 61.6789 | 300.5974 | 0 | 138.5113 | 162.0861 | 162.7903
| 42 | CC Noroeste | 2316.7879 | 0 | 0 | 2316.7879 | 874.9693 | 332.0798 | 180.9017 | 361.9878 | -84.3754
| 43 | CC Noreste | 1678.4316 | 279.473 | 1422.3381 | -23.3795 | 1120.9146 | 68.2616 | 363.4408 | 689.2122 | <-500
| 45 | CC Topolobampo III | 1418.6207 | 0 | 0 | 1418.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Primer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2020
(Millones de pesos a precios de 2020) * | [12 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 23.5122 | TC. Marzo 2020
|  |  | Hasta 2019 | En 2020 | Suma |  | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total | .
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) |  | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 526872.5735 | 343647.1641 | 3466.2298 | 347113.3939 |  | 14222.4159 | 16852.1536 | 31074.5695 |  | 148684.6101 | 179759.1796
| Cierres totales | 435777.0256 | 323716.0725 | 2269.3218 | 325985.3943 | #REF! | 9615.8053 | 11185.1702 | 20800.9755 | 0 | 88990.6558 | 109791.6313
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2429.6567 | 2429.6567 | 0 | 2429.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 6521.4841 | 6521.4841 | 0 | 6521.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 645.8064 | 645.8064 | 0 | 645.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 6777.234 | 6777.234 | 0 | 6777.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1439.1265 | 1439.1265 | 0 | 1439.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 7238.3098 | 7238.3098 | 0 | 7238.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 16487.2215 | 16487.2215 | 0 | 16487.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2351.6649 | 2351.6649 | 0 | 2351.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 3085.271 | 3085.271 | 0 | 3085.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2501.9225 | 2501.9225 | 0 | 2501.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 4118.8218 | 4118.8218 | 0 | 4118.8218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1191.0554 | 1191.0554 | 0 | 1191.0554 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 793.7736 | 793.7736 | 0 | 793.7736 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1477.7076 | 1477.7076 | 0 | 1477.7076 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1704.8912 | 1704.8912 | 0 | 1704.8912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 1047.3255 | 1047.3255 | 0 | 1047.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 967.6836 | 967.6836 | 0 | 967.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 650.8063 | 650.8063 | 0 | 650.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 663.524 | 663.524 | 0 | 663.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 857.693 | 857.693 | 0 | 857.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 1057.7904 | 1057.7904 | 0 | 1057.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 572.2698 | 572.2698 | 0 | 572.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 1037.6069 | 1037.6069 | 0 | 1037.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 3090.0028 | 3090.0028 | 0 | 3090.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2699.5719 | 2699.5719 | 0 | 2699.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2866.9992 | 2866.9992 | 0 | 2866.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 7847.4789 | 7847.4789 | 0 | 7847.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 1049.2606 | 1049.2606 | 0 | 1049.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 3096.34 | 3096.34 | 0 | 3096.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 6478.3487 | 6478.3487 | 0 | 6478.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1511.8331 | 1511.8331 | 0 | 1511.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1824.3907 | 1824.3907 | 0 | 1824.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1704.5149 | 1704.5149 | 0 | 1704.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 952.1845 | 952.1845 | 0 | 952.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 201.9303 | 201.9303 | 0 | 201.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 4071.7195 | 4071.7195 | 0 | 4071.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2676.1223 | 2676.1223 | 0 | 2676.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1544.1056 | 1544.1056 | 0 | 1544.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 348.0419 | 348.0419 | 0 | 348.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5814.6712 | 5814.6712 | 0 | 5814.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2525.1528 | 2525.1528 | 0 | 2525.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 1028.6531 | 1028.6531 | 0 | 1028.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 517.1979 | 517.1979 | 0 | 517.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1347.0977 | 1347.0977 | 0 | 1347.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 503.1993 | 503.1993 | 0 | 503.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 1053.3258 | 1053.3258 | 0 | 1053.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1316.727 | 1316.727 | 0 | 1316.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2982.6632 | 2982.6632 | 0 | 2982.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3584.9584 | 3584.9584 | 0 | 3584.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 673.021 | 673.021 | 0 | 673.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 646.9646 | 646.9646 | 0 | 646.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 391.9332 | 391.9332 | 0 | 391.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 611.0496 | 611.0496 | 0 | 611.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 497.9607 | 497.9607 | 0 | 497.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 323.4951 | 323.4951 | 0 | 323.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1833.4898 | 1833.4898 | 0 | 1833.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 712.2462 | 712.2462 | 0 | 712.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2665.3528 | 2665.3528 | 0 | 2665.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1810.1497 | 1810.1497 | 0 | 1810.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 14907.3463 | 14429.162 | 320.9568 | 14750.1188 | 0 | 62.891 | 62.891 | 125.782 |  | 31.4455 | 157.2275
63 | CH El Cajón | 19597.0498 | 8422.6032 | 0 | 8422.6032 | 0 | 657.3204 | 657.3204 | 1314.6408 |  | 9859.8058 | 11174.4466
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 157.3771 | 157.3771 | 0 | 157.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1606.2482 | 1606.2482 | 0 | 1606.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1762.7705 | 1762.7705 | 0 | 1762.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 480.883 | 480.883 | 0 | 480.883 | 157.2275 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2182.753 | 1875.1414 | 1.5117 | 1876.6531 | 11174.4466 | 51.0901 | 50.8937 | 101.9838 |  | 204.1161 | 306.0999
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 780.8529 | 780.8529 | 0 | 780.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 872.5855 | 872.5855 | 0 | 872.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 319.1852 | 319.1852 | 0 | 319.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 726.7208 | 726.7208 | 0 | 726.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 995.557 | 995.557 | 0 | 995.557 | 306.0999 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
74 | RM Botello 1_/ | 149.2562 | 149.2562 | 0 | 149.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 271.6852 | 271.6852 | 0 | 271.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 441.2299 | 441.2299 | 0 | 441.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 338.6609 | 338.6609 | 0 | 338.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 5.7991 | 5.7991 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2995.1627 | 2995.1627 | 0 | 2995.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 693.3748 | 693.3748 | 0 | 693.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 14.1073 | 14.1073 | 0 | 14.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 21.5206 | 21.5206 | 0 | 21.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 317.6263 | 317.6263 | 0 | 317.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 1156.801 | 1156.801 | 0 | 1156.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 316.004 | 316.004 | 0 | 316.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 270.7557 | 270.7557 | 0 | 270.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | RM Salamanca 1_/ | 760.6312 | 760.6312 | 0 | 760.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 408.3805 | 408.3805 | 0 | 408.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 136.1356 | 136.1356 | 0 | 136.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 181.1354 | 181.1354 | 0 | 181.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 81.808 | 81.808 | 0 | 81.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 1053.6988 | 1053.6988 | 0 | 1053.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1872.0201 | 1872.0201 | 0 | 1872.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 655.6063 | 655.6063 | 0 | 655.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 453.5379 | 453.5379 | 0 | 453.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 157.3237 | 157.3237 | 0 | 157.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 4379.9398 | 4132.9067 | 0 | 4132.9067 | 0 | 13.1427 | 13.1427 | 26.2854 |  | 220.7477 | 247.033
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2385.5383 | 2385.5383 | 0 | 2385.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1751.571 | 1751.571 | 0 | 1751.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1422.2701 | 1422.2701 | 0 | 1422.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 805.5646 | 805.5646 | 0 | 805.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 123.4654 | 123.4654 | 0 | 123.4654 | 247.033 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 740.0133 | 740.0133 | 0 | 740.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 321.8765 | 321.8765 | 0 | 321.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 842.8846 | 842.8846 | 0 | 842.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 718.2977 | 718.2977 | 0 | 718.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 1039.2392 | 1039.2392 | 0 | 1039.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 484.9141 | 484.9141 | 0 | 484.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 254.0416 | 254.0416 | 0 | 254.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 124.5718 | 124.5718 | 0 | 124.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1265.0188 | 1265.0188 | 0 | 1265.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1986.42 | 1986.42 | 0 | 1986.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1675.387 | 1675.387 | 0 | 1675.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1562.4138 | 1562.4138 | 0 | 1562.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 2157.1061 | 2092.8715 | 0.48511 | 2093.3566 | 0 | 1.8046 | 3.3893 | 5.1939 |  | 58.5556 | 63.7495
132 | CE La Venta II | 2566.7798 | 2138.9832 | 85.5593 | 2224.5425 | 0 | 85.5593 | 171.1187 | 256.678 |  | 85.5593 | 342.2373
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 159.9232 | 159.9232 | 0 | 159.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 210.6141 | 210.6141 | 0 | 210.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 281.4699 | 281.4699 | 0 | 281.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | SE 914 División Centro Sur | 307.4711 | 217.409 | 8.758 | 226.1669 | 63.7495 | 8.8131 | 17.6171 | 26.4302 |  | 54.874 | 81.3042
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 273.3195 | 273.3195 | 0 | 273.3195 | 342.2373 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 980.0764 | 980.0764 | 0 | 980.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1893.6378 | 1893.6378 | 0 | 1893.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1300.41 | 1300.41 | 0 | 1300.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 29390.2499 | 8663.6393 | 416.7768 | 9080.4161 | 81.3042 | 830.4323 | 1254.6472 | 2085.0795 |  | 18224.7543 | 20309.8339
147 | CCC Baja California 1_/ | 4098.1765 | 4098.1765 | 0 | 4098.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 649.4832 | 649.4832 | 0 | 649.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 1052.6945 | 1052.6945 | 0 | 1052.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 1114.6508 | 1108.9557 | 0.04301 | 1108.9988 | 0 | 0.16 | 0.30049 | 0.46049 |  | 5.1916 | 5.6521
151 | SE 1006 Central----Sur | 364.5637 | 281.4761 | 4.0266 | 285.5027 | 20309.8339 | 32.4297 | 32.4297 | 64.8595 |  | 14.2015 | 79.061
152 | SE 1005 Noroeste | 1426.9778 | 1273.3054 | 13.1908 | 1286.4963 | 0 | 13.6744 | 27.2683 | 40.9427 |  | 99.5388 | 140.4815
156 | RM Infiernillo | 397.3333 | 387.8386 | 0.035728 | 387.8743 | 0 | 4.8967 | 0.24962 | 5.1463 |  | 4.3126 | 9.459
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3577.7181 | 3490.6432 | 0.6576 | 3491.3008 | 0 | 2.4463 | 4.5944 | 7.0407 |  | 79.3767 | 86.4174
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 310.0084 | 310.0084 | 0 | 310.0084 | 5.6521 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 105.7167 | 105.7167 | 0 | 105.7167 | 79.061 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 25.5107 | 25.5107 | 0 | 25.5107 | 140.4815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 99.339 | 99.339 | 0 | 99.339 | 9.459 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 44.5556 | 44.5556 | 0 | 44.5556 | 86.4174 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 367.8033 | 367.8033 | 0 | 367.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 917.9281 | 809.3246 | 0 | 809.3246 | 0 | 64.7912 | 29.2082 | 93.9994 |  | 14.6041 | 108.6035
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 137.0608 | 137.0608 | 0 | 137.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1426.352 | 1401.1692 | 0.19018 | 1401.3594 | 0 | 0.70748 | 1.3287 | 2.0362 |  | 22.9564 | 24.9926
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3389.2835 | 2259.5223 | 112.9761 | 2372.4985 | 0 | 112.9761 | 225.9522 | 338.9284 |  | 677.8567 | 1016.7851
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 770.3125 | 770.3125 | 0 | 770.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1877.9265 | 1411.0602 | 2.8427 | 1413.9029 | 108.6035 | 46.7556 | 56.0418 | 102.7974 |  | 361.2262 | 464.0236
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 846.1122 | 625.0631 | 0 | 625.0631 | 0 | 88.4196 | 88.4196 | 176.8393 |  | 44.2098 | 221.0491
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 29.0448 | 27.6026 | 0.010892 | 27.6135 | 24.9926 | 0.040518 | 0.076097 | 0.11662 |  | 1.3147 | 1.4313
181 | RM CN Laguna Verde | 15154.965 | 8904.8812 | 321.0965 | 9225.9777 | #REF! | 321.0965 | 642.193 | 963.2894 |  | 4965.6979 | 5928.9873
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 751.2148 | 751.2148 | 0 | 751.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 135.3127 | 135.3127 | 0 | 135.3127 | 464.0236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 545.4968 | 429.7463 | 1.1159 | 430.8622 | 221.0491 | 51.2034 | 42.6594 | 93.8629 |  | 20.7718 | 114.6346
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 377.2531 | 297.401 | 0.57219 | 297.9732 | 1.4313 | 6.2156 | 3.9977 | 10.2133 |  | 69.0666 | 79.2799
190 | SE 1120 Noroeste | 1158.7222 | 880.5559 | 0.40206 | 880.958 | 5928.9873 | 50.8698 | 27.8446 | 78.7144 |  | 199.0498 | 277.7642
191 | SE 1121 Baja California | 128.7057 | 102.1382 | 2.3348 | 104.473 | 0 | 5.5547 | 4.6695 | 10.2242 |  | 14.0086 | 24.2328
192 | SE 1122 Golfo Norte | 908.9176 | 782.3693 | 12.571 | 794.9403 | 0 | 12.5896 | 25.1761 | 37.7657 |  | 76.2117 | 113.9774
193 | SE 1123 Norte | 89.5018 | 85.0267 | 0 | 85.0267 | 114.6346 | 4.4751 | 0 | 4.4751 |  | 6.2172e-15 | 4.4751
194 | SE 1124 Bajío Centro | 922.0047 | 807.7745 | 0.19655 | 807.9711 | 79.2799 | 55.0644 | 23.9538 | 79.0182 |  | 35.0154 | 114.0336
195 | SE 1125 Distribución | 2274.8409 | 2002.5139 | 1.25 | 2003.7639 | 277.7642 | 49.954 | 49.7352 | 99.6892 |  | 171.3878 | 271.077
197 | SE 1127 Sureste | 374.2083 | 332.5019 | 0.31373 | 332.8157 | 24.2328 | 1.3308 | 2.192 | 3.5228 |  | 37.8698 | 41.3926
198 | SE 1128 Centro Sur | 472.0752 | 332.7046 | 0.1314 | 332.8361 | 113.9774 | 38.6522 | 34.4412 | 73.0935 |  | 66.1457 | 139.2392
199 | SE 1129 Compensación redes | 364.3945 | 311.1023 | 3.8942 | 314.9965 | 4.4751 | 4.2131 | 8.373 | 12.5861 |  | 36.8118 | 49.398
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1640.9869 | 1146.9663 | 0.52862 | 1147.4949 | 114.0336 | 150.9829 | 152.7097 | 303.6925 |  | 189.7995 | 493.492
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 2079.2758 | 1454.2462 | 4.7203 | 1458.9665 | 271.077 | 17.5595 | 32.9791 | 50.5386 |  | 569.7707 | 620.3093
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 3081.6773 | 2019.2935 | 27.9605 | 2047.254 | 41.3926 | 307.0287 | 334.9893 | 642.018 |  | 392.4053 | 1034.4233
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 866.8929 | 760.3536 | 10.6539 | 771.0075 | 139.2392 | 10.6539 | 21.3079 | 31.9618 |  | 63.9236 | 95.8854
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2503.543 | 2438.3362 | 0.38226 | 2438.7185 | 49.398 | 16.0125 | 2.6707 | 18.6832 |  | 46.1412 | 64.8245
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2739.2662 | 2636.3554 | 0.64127 | 2636.9967 | 493.492 | 20.383 | 4.4804 | 24.8634 |  | 77.4061 | 102.2695
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 990.7564 | 990.7564 | 0 | 990.7564 | 620.3093 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 1127.1103 | 1061.7654 | 2.039 | 1063.8044 | 1034.4233 | 14.4607 | 5.4334 | 19.8941 |  | 43.4119 | 63.3059
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 220.798 | 147.1987 | 7.3599 | 154.5586 | 95.8854 | 7.3599 | 14.7199 | 22.0798 |  | 44.1596 | 66.2394
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3249.656 | 3009.6584 | 0.98464 | 3010.643 | 64.8245 | 113.2814 | 6.8793 | 120.1607 |  | 118.8523 | 239.013
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 4288.1949 | 3760.8098 | 12.1972 | 3773.007 | 102.2695 | 178.3237 | 80.469 | 258.7927 |  | 256.3951 | 515.1878
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1428.2572 | 621.5225 | 0.28961 | 621.8121 | 0 | 106.3901 | 106.334 | 212.7241 |  | 593.7209 | 806.4451
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1460.3464 | 949.3603 | 10.8559 | 960.2162 | 63.3059 | 75.9599 | 75.1414 | 151.1012 |  | 349.0289 | 500.1301
216 | RM CCC Poza Rica | 3539.9939 | 1363.9379 | 0 | 1363.9379 | 66.2394 | 355.6993 | 355.6993 | 711.3985 |  | 1464.6575 | 2176.056
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3730.0864 | 1731.0088 | 3.2605 | 1734.2693 | 239.013 | 220.2977 | 230.9487 | 451.2464 |  | 1544.5707 | 1995.8171
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 920.9054 | 902.5664 | 0.084819 | 902.6512 | 515.1878 | 7.4233 | 0.59261 | 8.0159 |  | 10.2383 | 18.2541
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 1000.2525 | 751.9148 | 1.8755 | 753.7903 |  | 6.9768 | 13.1033 | 20.0801 |  | 226.3821 | 246.4622
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 24670.5983 | 14948.9347 | 20.0687 | 14969.0034 | 0 | 1401.0997 | 1451.466 | 2852.5656 |  | 6849.0293 | 9701.5949
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 101.8303 | 95.8946 | 0 | 95.8946 | 2176.056 | 5.9357 | 0 | 5.9357 |  | -1.6875e-14 | 5.9357
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 29.1307 | 24.7611 | 1.4565 | 26.2176 | 1995.8171 | 1.4565 | 1.4565 | 2.9131 |  | -3.5527e-15 | 2.9131
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 594.6235 | 208.1182 | 0 | 208.1182 | 18.2541 | 59.4624 | 59.4624 | 118.9247 |  | 267.5806 | 386.5053
227 | CG Los Humeros II | 2493.7179 | 1837.4763 | 0 | 1837.4763 | 246.4622 | 262.4966 | 262.4966 | 524.9932 |  | 131.2483 | 656.2415
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 458.5987 | 337.4634 | 0 | 337.4634 | 9701.5949 | 48.2462 | 48.2462 | 96.4924 |  | 24.6429 | 121.1353
229 | CT TG Baja California II | 2442.1142 | 1544.2387 | 3.9677 | 1548.2064 | 5.9357 | 163.7603 | 176.7214 | 340.4817 |  | 553.4261 | 893.9078
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 150.9244 | 135.9361 | 0.11319 | 136.0493 | 2.9131 | 0.42108 | 0.79084 | 1.2119 |  | 13.6632 | 14.8751
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 201.6517 | 181.6257 | 0.15124 | 181.7769 | 386.5053 | 0.56261 | 1.0567 | 1.6193 |  | 18.2555 | 19.8748
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 841.8696 | 75.8166 | 0.84737 | 76.664 | 656.2415 | 26.5369 | 29.305 | 55.842 |  | 709.3636 | 765.2056
235 | CCI Baja California Sur IV | 2300.9017 | 1154.2773 | 8.6594 | 1162.9367 | 121.1353 | 32.2131 | 60.5006 | 92.7137 |  | 1045.2513 | 1137.965
236 | CCI Baja California Sur III | 2160.7587 | 1620.569 | 0 | 1620.569 | 893.9078 | 216.0759 | 216.0759 | 432.1517 |  | 108.0379 | 540.1897
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 271.1375 | 100.4168 | 0 | 100.4168 | 14.8751 | 27.1138 | 27.1138 | 54.2275 |  | 116.4932 | 170.7207
242 | SE 1323 Distribución SUR | 570.3102 | 328.0383 | 7.6566 | 335.695 | 19.8748 | 18.996 | 7.8212 | 26.8172 |  | 207.7981 | 234.6152
243 | SE 1322 Distribución Centro | 2000.9649 | 917.2011 | 47.6165 | 964.8175 | 765.2056 | 156.2737 | 197.0695 | 353.3432 |  | 682.8041 | 1036.1473
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1607.1218 | 1048.1832 | 12.6239 | 1060.8072 | 1137.965 | 81.7748 | 69.4646 | 151.2393 |  | 395.0754 | 546.3147
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 445.4453 | 291.7852 | 0.51648 | 292.3017 | 540.1897 | 36.03 | 37.7171 | 73.7471 |  | 79.3966 | 153.1436
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1460.5087 | 1124.9762 | 0.98747 | 1125.9637 | 170.7207 | 90.8807 | 85.2799 | 176.1605 |  | 158.3844 | 334.545
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1053.6158 | 930.3124 | 0.60694 | 930.9194 | 1036.1473 | 45.1939 | 4.2405 | 49.4344 |  | 73.262 | 122.6964
251 | SE 1421 Distribución Sur | 603.2263 | 270.267 | 12.257 | 282.524 | 546.3147 | 33.4224 | 46.5477 | 79.9702 |  | 240.7321 | 320.7023
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 186.1605 | 176.3626 | 0 | 176.3626 | 153.1436 | 9.7979 | 0 | 9.7979 |  | -6.5725e-14 | 9.7979
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 775.7247 | 298.2548 | 3.0299 | 301.2847 | 334.545 | 62.5597 | 67.0845 | 129.6442 |  | 344.7958 | 474.44
259 | SE 1521 Distribución Sur | 787.5088 | 223.373 | 11.7879 | 235.1609 | 122.6964 | 41.5714 | 54.0802 | 95.6516 |  | 456.6963 | 552.3478
260 | SE 1520 Distribución Norte | 246.703 | 25.3082 | 0.011309 | 25.3195 | 320.7023 | 9.1855 | 9.2224 | 18.4079 |  | 202.9756 | 221.3835
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 884.8467 | 565.4714 | 1.4594 | 566.9307 | 9.7979 | 55.8827 | 60.65 | 116.5326 |  | 201.3833 | 317.9159
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 560.7519 | 266.1038 | 29.4648 | 295.5686 |  | 29.4648 | 58.9296 | 88.3944 |  | 176.7889 | 265.1833
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 67.7837 | 32.1081 | 3.5676 | 35.6757 |  | 3.5676 | 7.1351 | 10.7027 |  | 21.4054 | 32.1081
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1641.1516 | 777.3876 | 86.3764 | 863.764 |  | 86.3764 | 172.7528 | 259.1292 |  | 518.2584 | 777.3876
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 488.7275 | 24.4364 | 24.4364 | 48.8727 | 317.9159 | 24.4364 | 48.8727 | 73.3091 |  | 366.5456 | 439.8547
286 | CCI Baja California Sur V | 2513.4865 | 879.7203 | 0 | 879.7203 | 265.1833 | 251.3487 | 251.3487 | 502.6973 |  | 1131.0689 | 1633.7662
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 591.8432 | 97.3011 | 13.2434 | 110.5445 | 32.1081 | 35.7137 | 48.9794 | 84.6931 |  | 396.6056 | 481.2988
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1441.8632 | 297.276 | 0 | 297.276 | 777.3876 | 99.092 | 99.092 | 198.184 |  | 946.4033 | 1144.5873
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1649.5151 | 781.3493 | 86.8166 | 868.1659 | 439.8547 | 86.8166 | 173.6332 | 260.4498 |  | 520.8995 | 781.3493
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1228.9562 | 624.8137 | 49.6362 | 674.4499 | 1633.7662 | 72.5105 | 122.9753 | 195.4858 |  | 359.0205 | 554.5063
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 471.6159 | 227.5574 | 20.4193 | 247.9767 | 1144.5873 | 22.8194 | 43.9027 | 66.7221 |  | 156.9172 | 223.6393
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 604.6043 | 30.2302 | 30.2302 | 60.4604 | 781.3493 | 30.2302 | 60.4604 | 90.6906 |  | 453.4532 | 544.1439
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 189.6784 | 91.8666 | 9.7812 | 101.6478 | 554.5063 | 9.7812 | 19.5624 | 29.3435 |  | 58.6871 | 88.0306
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1664.3567 | 409.9952 | 2.5997 | 412.5949 | 223.6393 | 119.7798 | 122.3794 | 242.1592 |  | 1009.6026 | 1251.7618
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1864.3153 | 381.9519 | 1.5476 | 383.4995 | 88.0306 | 113.4286 | 118.484 | 231.9126 |  | 1248.9032 | 1480.8159
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1219.1661 | 443.1753 | 0.66954 | 443.8448 | 1251.7618 | 124.7106 | 125.3801 | 250.0906 |  | 525.2307 | 775.3213
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1140.7244 | 72.8327 | 33.5394 | 106.3721 | 1480.8159 | 13.5853 | 50.5712 | 64.1564 |  | 970.1959 | 1034.3523
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 622.353 | 59.0962 | 18.152 | 77.2482 | 775.3213 | 24.1571 | 42.3091 | 66.4662 |  | 478.6386 | 545.1048
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2251.4089 | 166.7622 | 1.1938 | 167.956 |  | 73.235 | 76.1058 | 149.3408 |  | 1934.1121 | 2083.4529
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 420.026 | 78.3652 | 0 | 78.3652 | 341.6608 | 28.6201 | 28.6201 | 57.2403 |  | 284.4205 | 341.6608
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1578.3059 | 363.7112 | 0 | 363.7112 | 1214.5948 | 111.1391 | 111.1391 | 222.2782 |  | 992.3166 | 1214.5948
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 353.749 | 128.1837 | 0 | 128.1837 | 225.5653 | 36.6239 | 36.6239 | 73.2478 |  | 152.3175 | 225.5653
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1059.3006 | 317.7902 | 0 | 317.7902 | 741.5104 | 105.9301 | 105.9301 | 211.8601 |  | 529.6503 | 741.5104
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1423.9276 | 274.8288 | 0.18702 | 275.0158 | 1148.9117 | 87.5965 | 88.2075 | 175.804 |  | 973.1078 | 1148.9117
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 10408.108 | 1281.5057 | 80.3546 | 1361.8603 |  | 413.3043 | 493.6589 | 906.9632 |  | 8139.2845 | 9046.2476
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 106.5672 | 3.7085 | 3.5199 | 7.2283 |  | 0.028154 | 3.5652 | 3.5933 |  | 95.7455 | 99.3388
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1501.039 | 87.3298 | 29.8461 | 117.176 |  | 46.4634 | 79.9591 | 126.4225 |  | 1257.4405 | 1383.863
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 12852.6655 | 962.8104 | 214.1891 | 1176.9995 |  | 389.7328 | 620.1407 | 1009.8735 |  | 10665.7925 | 11675.666
28 | Cierres Parciales | 91095.5479 | 19931.0916 | 1196.908 | 21127.9996 | 0 | 4606.6106 | 5666.9834 | 10273.594 | 0 | 59693.9543 | 69967.5483
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 11043.1732 | 2200.7917 | 3.4626 | 2204.2542 |  | 669.6421 | 680.9531 | 1350.5952 |  | 7488.3238 | 8838.919
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 4132.2016 | 3497.1546 | 73.5894 | 3570.744 |  | 212.5268 | 191.2528 | 403.7796 |  | 157.678 | 561.4576
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1243.0235 | 821.8514 | 10.2056 | 832.057 |  | 65.232 | 65.9666 | 131.1986 |  | 279.7678 | 410.9664
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 862.7927 | 841.0954 | 0 | 841.0954 |  | 21.6973 | 0 | 21.6973 |  | -1.4921e-13 | 21.6973
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2601.5999 | 2034.2962 | 30.6152 | 2064.9114 |  | 154.4647 | 95.8276 | 250.2922 |  | 286.3963 | 536.6885
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 941.514 | 616.8107 | 0.33457 | 617.1452 |  | 75.0356 | 68.2495 | 143.2852 |  | 181.0836 | 324.3688
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1044.1722 | 508.4162 | 24.9095 | 533.3258 |  | 42.4389 | 71.4761 | 113.915 |  | 396.9315 | 510.8465
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 8862.4077 | 3806.4101 | 291.741 | 4098.1511 |  | 467.7968 | 773.7351 | 1241.5319 |  | 3522.7248 | 4764.2566
264 | CC Centro | 14215.6431 | 2591.7517 | 13.4953 | 2605.247 |  | 1046.4193 | 1070.2924 | 2116.7117 |  | 9493.6844 | 11610.3961
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 741.0129 | 33.4363 | 33.4363 | 66.8727 |  | 31.1855 | 64.6218 | 95.8072 |  | 578.333 | 674.1402
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 786.4851 | 220.215 | 11.7944 | 232.0094 |  | 51.6969 | 65.3923 | 117.0891 |  | 437.3866 | 554.4758
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2360.3903 | 842.1933 | 57.2455 | 899.4388 |  | 144.8756 | 204.5182 | 349.3937 |  | 1111.5578 | 1460.9515
278 | RM CT José López Portillo | 5031.6108 | 230.6155 | 146.7553 | 377.3708 |  | 104.8252 | 251.5805 | 356.4058 |  | 4297.8342 | 4654.24
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 457.2137 | 110.2959 | 5.9307 | 116.2266 |  | 28.4913 | 34.6702 | 63.1614 |  | 277.8257 | 340.9871
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 2028.5624 | 222.5125 | 45.0011 | 267.5136 |  | 67.5744 | 124.695 | 192.2694 |  | 1568.7794 | 1761.0487
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 375.4493 | 21.5065 | 9.946 | 31.4525 |  | 7.707 | 17.653 | 25.36 |  | 318.6369 | 343.9969
284 | CG Los Humeros III | 1010.7895 | 265.9972 | 0 | 265.9972 |  | 106.3989 | 106.3989 | 212.7978 |  | 531.9945 | 744.7922
296 | CC Empalme I | 11409.5231 | 443.9811 | 291.9863 | 735.9673 |  | 602.843 | 894.8293 | 1497.6722 |  | 9175.8835 | 10673.5558
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2226.3116 | 181.03 | 1.0618 | 182.0919 |  | 87.2376 | 90.7062 | 177.9438 |  | 1866.2759 | 2044.2197
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 436.8239 | 51.347 | 0.0029803 | 51.35 |  | 32.2611 | 32.2708 | 64.5318 |  | 320.942 | 385.4739
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 3780.8742 | 184.8096 | 8.4681 | 193.2778 |  | 176.3415 | 184.8096 | 361.1511 |  | 3226.4453 | 3587.5964
313 | CC Empalme II | 9395.6098 | 0 | 0 | 0 |  | 313.187 | 313.187 | 626.374 |  | 8769.2358 | 9395.6098
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 716.3669 | 60.7876 | 10.2351 | 71.0227 |  | 30.238 | 48.8905 | 79.1285 |  | 566.2157 | 645.3442
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1205.8232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1205.8232 | 1205.8232
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1774.0542 | 58.4654 | 43.3639 | 101.8292 |  | 55.0717 | 120.2572 | 175.3289 |  | 1496.896 | 1672.2249
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 526.5309 | 20.9424 | 20.9109 | 41.8533 |  | 10.1111 | 31.022 | 41.1332 |  | 443.5444 | 484.6776
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 140.5225 | 4.6897 | 4.6813 | 9.371 |  | 0.0084215 | 4.6897 | 4.6981 |  | 126.4534 | 131.1515
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1745.0657 | 59.6886 | 57.7351 | 117.4238 |  | 1.3029 | 59.0381 | 60.341 |  | 1567.301 | 1627.642
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 23.5122 correspondiente al cierre de marzo de 2020.
1_/Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como Pidiregas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Dir Con-Cost Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2020
(Millones de pesos a precios de 2020) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2019 | PEF 2020 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2020 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | MARZO
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 23.5122 | TC MARZO 2020 | PEF 2019 | DI 2019
Total |  |  | 962136.7847 | 983897.1867 | 2.2617 | 823066.8035 | 506042.2195 | 51.4324 | 92029.8796 | 414012.3399 |  |  | 20.1 | 18.8452
Inversión directa |  |  | 645275.8679 | 667036.2699 | 3.3723 | 566776.8988 | 249752.3148 | 37.4421 | 69993.1352 | 179759.1796
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2429.6567 | 2429.6567 | 0 | 2429.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120.8784 | 128.9271
2 | CC | Chihuahua | 6521.484 | 6521.484 | 0 | 6521.484 | -5.3461e-12 | -8.1976e-14 | -2.673e-12 | -2.673e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 645.8064 | 713.9918 | 10.5582 | 645.8064 | -3.3413e-13 | -4.6797e-14 | -1.6706e-13 | -1.6706e-13
4 | CC | Monterrey II | 7784.5814 | 7784.5814 | 0 | 7784.5814 | 2.673e-12 | 3.4337e-14 | 1.3365e-12 | 1.3365e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1440.6314 | 1440.6314 | 0 | 1440.6314 | 3.3413e-13 | 2.3193e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 7238.3098 | 7238.3098 | 0 | 7238.3098 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 16487.2215 | 16487.2215 | 0 | 16487.2215 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2351.6649 | 2351.6649 | 0 | 2351.6649 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 3119.3135 | 3119.3135 | 0 | 3119.3135 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2501.9225 | 2501.9225 | 0 | 2501.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 4118.8215 | 4118.8215 | 0 | 4118.8215 | 1.3365e-12 | 3.2449e-14 | 6.6826e-13 | 6.6826e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1191.0554 | 1191.0554 | 0 | 1191.0554 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 793.7736 | 793.7736 | 0 | 793.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1477.7076 | 1477.7076 | 0 | 1477.7076 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1704.8921 | 1704.8921 | 0 | 1704.8921 | 6.6826e-13 | 3.9196e-14 | 3.3413e-13 | 3.3413e-13
17 | LT | 301 Centro | 1047.3255 | 1047.3255 | 0 | 1047.3255 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 967.6836 | 967.6836 | 0 | 967.6836 | 3.3413e-13 | 3.4529e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 650.8064 | 650.8064 | 0 | 650.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 663.5239 | 663.5239 | 0 | 663.5239 | -1.6706e-13 | -2.5178e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 857.6931 | 857.6931 | 0 | 857.6931 | 3.3413e-13 | 3.8957e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
22 | SE | 306 Sureste | 1057.7904 | 1057.7904 | 0 | 1057.7904 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 572.2698 | 572.2698 | 0 | 572.2698 | 1.6706e-13 | 2.9193e-14 | 8.3532e-14 | 8.3532e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 1037.6068 | 1037.6068 | 0 | 1037.6068 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 3090.0029 | 3090.0029 | 0 | 3090.0029 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2699.5719 | 2836.3509 | 5.0667 | 2699.5719 | 6.6826e-13 | 2.356e-14 | 3.3413e-13 | 3.3413e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2866.9992 | 3155.1177 | 10.0495 | 2866.9992 | 6.6826e-13 | 2.118e-14 | 3.3413e-13 | 3.3413e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 7847.4789 | 8333.7582 | 6.1966 | 7847.4789 | -2.673e-12 | -3.2075e-14 | -1.3365e-12 | -1.3365e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1049.2606 | 1049.2606 | 0 | 1049.2606 | -6.6826e-13 | -6.3688e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3096.3402 | 3096.3402 | 0 | 3096.3402 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 6478.3487 | 6975.5142 | 7.6743 | 6478.3487 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1511.8331 | 1533.6995 | 1.4463 | 1511.8332 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1824.3905 | 1824.3905 | 0 | 1824.3905 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1704.5149 | 3164.6225 | 85.6612 | 1704.5149 | -6.6826e-13 | -2.1116e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 952.1845 | 967.7025 | 1.6297 | 952.1845 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 201.9303 | 224.8782 | 11.3643 | 201.9303 | 8.3532e-14 | 3.7145e-14 | 4.1766e-14 | 4.1766e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4071.7196 | 4071.7196 | 0 | 4071.7195 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2676.1224 | 2714.1651 | 1.4216 | 2676.1224 | 6.6826e-13 | 2.4621e-14 | 3.3413e-13 | 3.3413e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1544.1057 | 1627.4564 | 5.398 | 1544.1057 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 348.0419 | 450.2024 | 29.3529 | 348.0419 | -8.3532e-14 | -1.8554e-14 | -4.1766e-14 | -4.1766e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5814.6712 | 6400.125 | 10.0686 | 5814.6712 | 1.3365e-12 | 2.0883e-14 | 6.6826e-13 | 6.6826e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2525.1527 | 2713.3555 | 7.4531 | 2525.1527 | 1.3365e-12 | 4.9257e-14 | 6.6826e-13 | 6.6826e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 1028.6531 | 1028.6531 | 0 | 1028.6531 | -6.6826e-13 | -6.4964e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 517.1979 | 525.8033 | 1.6639 | 517.1979 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1347.0976 | 1347.0976 | 0 | 1347.0976 | 3.3413e-13 | 2.4804e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
46 | SE | 503 Oriental | 503.1994 | 503.1994 | 0 | 503.1994 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1053.3259 | 1053.3259 | 0 | 1053.3259 | 6.6826e-13 | 6.3443e-14 | 3.3413e-13 | 3.3413e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1316.7271 | 1382.9452 | 5.029 | 1316.727 | -3.3413e-13 | -2.4161e-14 | -1.6706e-13 | -1.6706e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2982.6631 | 3294.5351 | 10.4562 | 2982.6631 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3584.9584 | 4020.4514 | 12.1478 | 3584.9584 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 673.0208 | 673.0208 | 0 | 673.0208 | 1.6706e-13 | 2.4823e-14 | 8.3532e-14 | 8.3532e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 646.9646 | 734.7827 | 13.5739 | 646.9646 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 391.9332 | 391.9332 | 0 | 391.9332 | -1.6706e-13 | -4.2626e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 611.0496 | 620.9323 | 1.6173 | 611.0496 | -3.3413e-13 | -5.3811e-14 | -1.6706e-13 | -1.6706e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 497.9608 | 639.034 | 28.3302 | 497.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 323.4951 | 339.0865 | 4.8197 | 323.4951 | -1.6706e-13 | -4.9269e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1833.49 | 1833.49 | 0 | 1833.49 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 712.2462 | 715.7897 | 0.49751 | 712.2462 | 3.3413e-13 | 4.668e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2665.3528 | 2665.3528 | 0 | 2663.2651 | -1.3365e-12 | -5.0144e-14 | -6.6826e-13 | -6.6826e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1810.1497 | 1891.5707 | 4.498 | 1810.1497 | 1.3365e-12 | 7.0656e-14 | 6.6826e-13 | 6.6826e-13
62 | CCC | Pacífico | 14907.3463 | 15426.9124 | 3.4853 | 14907.3463 | 188.673 | 1.223 | 31.4455 | 157.2275
63 | CH | El Cajón | 19597.0501 | 23186.2969 | 18.3152 | 19597.0497 | 19597.0497 | 84.52 | 8422.6032 | 11174.4466
64 | LT | Lineas Centro | 157.3772 | 157.3772 | 0 | 157.3772 | 4.1766e-14 | 2.6539e-14 | 2.0883e-14 | 2.0883e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1606.2481 | 1634.2433 | 1.7429 | 1606.2481 | -6.6826e-13 | -4.0891e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1762.7705 | 1908.6891 | 8.2778 | 1762.7705 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 480.883 | 480.883 | 0 | 480.883 | -1.6706e-13 | -3.4741e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2182.753 | 2969.9197 | 36.063 | 2182.753 | 510.2161 | 17.1795 | 204.1161 | 306.0999
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 780.8529 | 854.7988 | 9.4699 | 780.8529 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 872.5855 | 953.3141 | 9.2517 | 872.5855 | 3.3413e-13 | 3.5049e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 319.1852 | 396.1542 | 24.1142 | 319.1852 | -1.6706e-13 | -4.2172e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 726.7208 | 726.7208 | 0 | 726.7209 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 995.557 | 995.557 | 0 | 995.557 | 3.3413e-13 | 3.3562e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
74 | RM | Botello | 149.2562 | 149.2562 | 0 | 149.2562 | 4.1766e-14 | 2.7983e-14 | 2.0883e-14 | 2.0883e-14
75 | RM | Carbón II | 271.6852 | 271.6852 | 0 | 271.6852 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 441.23 | 441.23 | 0 | 441.23 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 338.6609 | 338.6609 | 0 | 338.6609 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 5.7991 | 5.7991 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2995.1627 | 2995.1627 | 0 | 2995.1627 | 6.6826e-13 | 2.2311e-14 | 3.3413e-13 | 3.3413e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 693.3748 | 833.8131 | 20.2543 | 693.3748 | -1.6706e-13 | -2.0036e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
82 | RM | Huinalá | 14.1073 | 14.1073 | 0 | 14.1073 | 5.2208e-15 | 3.7008e-14 | 2.6104e-15 | 2.6104e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 21.5206 | 21.5206 | 0 | 21.5206 | 1.0442e-14 | 4.8519e-14 | 5.2208e-15 | 5.2208e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 317.6263 | 317.6263 | 0 | 317.6263 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 1156.8009 | 1156.8009 | 0 | 1156.8009 | -6.6826e-13 | -5.7768e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 316.004 | 316.004 | 0 | 316.004 | -8.3532e-14 | -2.6434e-14 | -4.1766e-14 | -4.1766e-14
91 | RM | Punta Prieta | 270.7557 | 288.6521 | 6.6098 | 270.7557 | -8.3532e-14 | -2.8939e-14 | -4.1766e-14 | -4.1766e-14
92 | RM | Salamanca | 760.6312 | 760.6312 | 0 | 760.6312 | 3.3413e-13 | 4.3928e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
93 | RM | Tuxpango | 408.3805 | 408.3805 | 0 | 408.3805 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 136.1356 | 136.1356 | 0 | 136.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 181.1354 | 181.1354 | 0 | 181.1354 | 8.3532e-14 | 4.6116e-14 | 4.1766e-14 | 4.1766e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 81.808 | 81.808 | 0 | 81.808 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1053.6988 | 1088.3316 | 3.2868 | 1053.6988 | -3.3413e-13 | -3.0701e-14 | -1.6706e-13 | -1.6706e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1872.0201 | 1872.0201 | 0 | 1872.0201 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 655.6063 | 655.6063 | 0 | 655.6063 | -5.0119e-13 | -7.6447e-14 | -2.506e-13 | -2.506e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 453.5379 | 456.1243 | 0.57026 | 453.5379 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 157.3237 | 157.3237 | 0 | 157.3237 | 8.3532e-14 | 5.3096e-14 | 4.1766e-14 | 4.1766e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 4379.9398 | 4558.8108 | 4.0839 | 4379.9398 | 467.7807 | 10.261 | 220.7477 | 247.033
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2385.5382 | 2671.0091 | 11.9667 | 2385.5382 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1751.571 | 1856.4799 | 5.9894 | 1751.571 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1422.2701 | 1571.4091 | 10.486 | 1422.2701 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 805.5646 | 907.5394 | 12.6588 | 805.5646 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 123.4654 | 123.4654 | 0 | 123.4654 | 4.1766e-14 | 3.3828e-14 | 2.0883e-14 | 2.0883e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 740.0133 | 740.0133 | 0 | 740.0133 | -3.3413e-13 | -4.5152e-14 | -1.6706e-13 | -1.6706e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 321.8765 | 321.8765 | 0 | 321.8765 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 842.8846 | 842.8846 | 0 | 842.8846 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 718.2977 | 718.2977 | 0 | 718.2977 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 1039.2392 | 1039.2392 | 0 | 1039.2392 | 3.3413e-13 | 3.2151e-14 | 1.6706e-13 | 1.6706e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 484.9141 | 484.9141 | 0 | 484.9141 | -1.6706e-13 | -3.4452e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 254.0416 | 254.0416 | 0 | 254.0416 | -1.6706e-13 | -6.5763e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 124.5718 | 124.5718 | 0 | 124.5718 | -4.1766e-14 | -3.3528e-14 | -2.0883e-14 | -2.0883e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1265.0182 | 1265.0182 | 0 | 1265.0182 | -6.6826e-13 | -5.2826e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1986.42 | 2033.4444 | 2.3673 | 1986.42 | -6.6826e-13 | -3.2863e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1675.387 | 1677.7088 | 0.13858 | 1675.387 | -1.3365e-12 | -7.9663e-14 | -6.6826e-13 | -6.6826e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1562.4138 | 1609.932 | 3.0413 | 1562.4138 | -6.6826e-13 | -4.1508e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 2157.1061 | 2486.2769 | 15.2598 | 2157.1061 | 122.3051 | 4.9192 | 58.5556 | 63.7495
132 | CE | La Venta II | 2566.7798 | 2602.2969 | 1.3837 | 2566.7798 | 427.7966 | 16.4392 | 85.5593 | 342.2373
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 159.9232 | 169.0449 | 5.7038 | 159.9232 | -8.3532e-14 | -4.9414e-14 | -4.1766e-14 | -4.1766e-14
138 | SE | 911 Noreste | 210.6141 | 210.6141 | 0 | 210.6141 | -1.6706e-13 | -7.9322e-14 | -8.3532e-14 | -8.3532e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 281.4699 | 285.2487 | 1.3425 | 281.4699 | 8.3532e-14 | 2.9284e-14 | 4.1766e-14 | 4.1766e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 307.4711 | 307.4711 | 0 | 307.4711 | 136.1782 | 44.2897 | 54.874 | 81.3042
141 | SE | 915 Occidental | 273.3194 | 273.3194 | 0 | 273.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 980.0764 | 999.039 | 1.9348 | 980.0764 | -6.6826e-13 | -6.689e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1893.6378 | 1931.1163 | 1.9792 | 1893.6378 | -1.3365e-12 | -6.9209e-14 | -6.6826e-13 | -6.6826e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1300.4101 | 1335.1145 | 2.6687 | 1300.4101 | -3.3413e-13 | -2.5026e-14 | -1.6706e-13 | -1.6706e-13
146 | CH | La Yesca | 29390.25 | 36518.0257 | 24.2522 | 29390.2499 | 29390.2499 | 80.4815 | 9080.4161 | 20309.8339
147 | CCC | Baja California | 4098.1765 | 4209.5822 | 2.7184 | 4098.1765 | 2.673e-12 | 6.3499e-14 | 1.3365e-12 | 1.3365e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 649.4832 | 649.4832 | 0 | 649.4832 | 1.6706e-13 | 2.5723e-14 | 8.3532e-14 | 8.3532e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 1052.6945 | 1052.6945 | 0 | 1052.6945 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 1114.6508 | 1114.6508 | 0 | 1114.6508 | 10.8436 | 0.97283 | 5.1916 | 5.6521
151 | SE | 1006 Central----Sur | 364.5637 | 369.812 | 1.4396 | 364.5637 | 93.2625 | 25.2189 | 14.2015 | 79.061
152 | SE | 1005 Noroeste | 1426.9778 | 1441.2475 | 1 | 1426.9778 | 240.0203 | 16.6536 | 99.5388 | 140.4815
156 | RM | Infiernillo | 397.3333 | 397.3333 | 0 | 397.3333 | 13.7716 | 3.466 | 4.3126 | 9.459
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3577.7181 | 3577.7181 | 0 | 3577.7181 | 165.794 | 4.6341 | 79.3767 | 86.4174
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 310.0084 | 310.0084 | 0 | 310.0084 | 1.6706e-13 | 5.389e-14 | 8.3532e-14 | 8.3532e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 105.7168 | 105.7168 | 0 | 105.7168 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 25.5107 | 25.5107 | 0 | 25.5107 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 99.339 | 99.339 | 0 | 99.339 | -4.1766e-14 | -4.2044e-14 | -2.0883e-14 | -2.0883e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 44.5556 | 44.5556 | 0 | 44.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 367.8033 | 370.9853 | 0.86513 | 367.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 917.9281 | 1012.5647 | 10.3098 | 917.9281 | 123.2076 | 12.1679 | 14.6041 | 108.6035
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 137.0607 | 140.2185 | 2.3039 | 137.0607 | -8.3532e-14 | -5.9573e-14 | -4.1766e-14 | -4.1766e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1426.352 | 1428.7032 | 0.16484 | 1426.352 | 47.949 | 3.3561 | 22.9564 | 24.9926
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3389.2835 | 3492.4054 | 3.0426 | 3389.2835 | 1694.6418 | 48.5236 | 677.8567 | 1016.7851
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 770.3125 | 781.7865 | 1.4895 | 770.3125 | -6.6826e-13 | -8.5478e-14 | -3.3413e-13 | -3.3413e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1877.9265 | 1922.0571 | 2.35 | 1877.9265 | 825.2498 | 42.9358 | 361.2262 | 464.0236
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 13425.4923 | 15167.2651 | 12.9736 | 11043.1732 | 11043.1732 | 72.8093 | 2204.2542 | 8838.919
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 846.1122 | 855.7274 | 1.1364 | 846.1122 | 265.2589 | 30.9981 | 44.2098 | 221.0491
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 29.0448 | 29.2923 | 0.85193 | 29.0448 | 2.746 | 9.3746 | 1.3147 | 1.4313
181 | RM | CN Laguna Verde | 15154.965 | 15651.2762 | 3.2749 | 15154.965 | 10894.6852 | 69.6089 | 4965.6979 | 5928.9873
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 751.2148 | 751.2148 | 0 | 751.2148 | -5.0119e-13 | -6.6718e-14 | -2.506e-13 | -2.506e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 135.3127 | 135.3127 | 0 | 135.3127 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 545.4968 | 626.0938 | 14.775 | 545.4968 | 135.4064 | 21.6272 | 20.7718 | 114.6346
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 6614.8783 | 6736.6215 | 1.8404 | 5121.9933 | 719.1356 | 10.675 | 157.678 | 561.4576
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 377.2531 | 377.4882 | 0.062325 | 377.2531 | 148.3466 | 39.2983 | 69.0666 | 79.2799
190 | SE | 1120 Noroeste | 1158.7222 | 1175.2104 | 1.423 | 1158.7222 | 476.814 | 40.5727 | 199.0498 | 277.7642
191 | SE | 1121 Baja California | 128.7057 | 128.7057 | 0 | 128.7057 | 38.2413 | 29.7122 | 14.0086 | 24.2328
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 908.9176 | 923.8227 | 1.6399 | 908.9176 | 190.189 | 20.5872 | 76.2117 | 113.9774
193 | SE | 1123 Norte | 89.5018 | 89.5018 | 0 | 89.5018 | 4.4751 | 5 | 6.5259e-15 | 4.4751
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 922.0047 | 938.1106 | 1.7468 | 922.0047 | 149.049 | 15.8882 | 35.0154 | 114.0336
195 | SE | 1125 Distribución | 2274.8409 | 2309.3325 | 1.5162 | 2274.8409 | 442.4648 | 19.1599 | 171.3878 | 271.077
197 | SE | 1127 Sureste | 374.2083 | 378.008 | 1.0154 | 374.2083 | 79.2624 | 20.9684 | 37.8698 | 41.3926
198 | SE | 1128 Centro Sur | 472.0752 | 484.6459 | 2.6629 | 472.0752 | 205.3849 | 42.3783 | 66.1457 | 139.2392
199 | SE | 1129 Compensación redes | 364.3945 | 368.0384 | 1 | 364.3945 | 86.2098 | 23.4241 | 36.8118 | 49.398
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1640.987 | 1704.9309 | 3.8967 | 1640.987 | 683.2915 | 40.0774 | 189.7995 | 493.492
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 2079.2758 | 2119.7168 | 1.945 | 2079.2758 | 1190.08 | 56.1433 | 569.7707 | 620.3093
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 3081.6773 | 3230.3614 | 4.8248 | 3081.6773 | 1426.8285 | 44.1693 | 392.4053 | 1034.4233
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 866.8929 | 868.1625 | 0.14646 | 866.8929 | 159.809 | 18.4077 | 63.9236 | 95.8854
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2503.543 | 2541.0919 | 1.4998 | 2503.543 | 110.9657 | 4.3669 | 46.1412 | 64.8245
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2739.2662 | 2749.3764 | 0.36909 | 2739.2662 | 179.6755 | 6.5351 | 77.4061 | 102.2695
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 990.7564 | 991.4617 | 0.071195 | 990.7564 | -3.3413e-13 | -3.3701e-14 | -1.6706e-13 | -1.6706e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 1127.1103 | 1144.8494 | 1.5739 | 1127.1103 | 106.7178 | 9.3216 | 43.4119 | 63.3059
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 220.798 | 223.1963 | 1.0862 | 220.798 | 110.399 | 49.4627 | 44.1596 | 66.2394
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 3126.911 | 3158.1801 | 1 | 1513.7083 | 690.7342 | 21.8713 | 279.7678 | 410.9664
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3249.656 | 3492.0668 | 7.4596 | 3249.656 | 357.8653 | 10.248 | 118.8523 | 239.013
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 4288.1949 | 4486.1676 | 4.6167 | 4288.1949 | 771.5829 | 17.1992 | 256.3951 | 515.1878
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 806.1628 | 824.9726 | 2.3332 | 806.1628 | 21.6973 | 2.6301 | -1.1486e-13 | 21.6973
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1428.2572 | 1455.7391 | 1.9242 | 1428.2572 | 1400.166 | 96.1825 | 593.7209 | 806.4451
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5668.1096 | 5724.7907 | 1 | 2601.5999 | 823.0848 | 14.3776 | 286.3963 | 536.6885
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1460.3464 | 1477.8689 | 1.1999 | 1460.3464 | 849.159 | 57.4583 | 349.0289 | 500.1301
216 | RM | CCC Poza Rica | 3539.9939 | 3623.0789 | 2.347 | 3539.9939 | 3640.7135 | 100.4867 | 1464.6575 | 2176.056
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3730.0864 | 3805.845 | 2.031 | 3730.0864 | 3540.3878 | 93.025 | 1544.5707 | 1995.8171
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 920.9054 | 969.1036 | 5.2338 | 920.9054 | 28.4924 | 2.9401 | 10.2383 | 18.2541
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 1000.2525 | 1022.4708 | 2.2213 | 1000.2525 | 472.8443 | 46.2453 | 226.3821 | 246.4622
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 24670.5983 | 24897.1383 | 0.91826 | 24670.5983 | 16550.6242 | 66.476 | 6849.0293 | 9701.5949
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 101.8303 | 106.5133 | 4.5988 | 101.8303 | 5.9357 | 5.5728 | -2.2188e-14 | 5.9357
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 29.1307 | 49.9104 | 71.3328 | 29.1307 | 2.9131 | 5.8366 | -6.5259e-15 | 2.9131
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 594.6235 | 632.7727 | 6.4157 | 594.6235 | 594.6235 | 93.9711 | 208.1182 | 386.5053
227 | CG | Los Humeros II | 2493.7179 | 2548.6324 | 2.2021 | 2493.7179 | 787.4899 | 30.8985 | 131.2483 | 656.2415
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 458.5987 | 514.9787 | 12.294 | 458.5987 | 145.7782 | 28.3076 | 24.6429 | 121.1353
229 | CT | TG Baja California II | 2442.1142 | 2442.1142 | 0 | 2442.1142 | 1447.3339 | 59.2656 | 553.4261 | 893.9078
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 150.9244 | 185.1163 | 22.655 | 150.9244 | 28.5383 | 15.4164 | 13.6632 | 14.8751
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 201.6517 | 249.2639 | 23.6111 | 201.6517 | 38.1303 | 15.2972 | 18.2555 | 19.8748
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 841.8696 | 901.0263 | 7.0268 | 841.8696 | 841.8696 | 93.4345 | 76.664 | 765.2056
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2300.9017 | 2355.4023 | 2.3687 | 2300.9017 | 2183.2164 | 92.6897 | 1045.2513 | 1137.965
236 | CCI | Baja California Sur III | 2160.7587 | 2312.9661 | 7.0442 | 2160.7587 | 648.2276 | 28.0258 | 108.0379 | 540.1897
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 271.1375 | 273.7352 | 0.95807 | 271.1375 | 271.1375 | 99.051 | 100.4168 | 170.7207
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 1055.9564 | 580.8697 | -44.9911 | 570.3102 | 442.4133 | 76.1639 | 207.7981 | 234.6152
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 2000.9648 | 2032.1797 | 1.56 | 2000.9648 | 1718.9514 | 84.5866 | 682.8041 | 1036.1473
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1607.1218 | 1629.4047 | 1.3865 | 1607.1218 | 941.39 | 57.7751 | 395.0754 | 546.3147
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 2195.5776 | 2217.5333 | 1 | 941.514 | 505.4524 | 22.7935 | 181.0836 | 324.3688
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 445.4454 | 540.9049 | 21.4301 | 445.4453 | 232.5402 | 42.991 | 79.3966 | 153.1436
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1460.5087 | 1509.1424 | 3.3299 | 1460.5087 | 492.9294 | 32.6629 | 158.3844 | 334.545
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1349.3454 | 1379.2021 | 2.2127 | 741.7784 | 741.7784 | 53.7832 | 230.9319 | 510.8465
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1053.6158 | 1171.1768 | 11.1579 | 1053.6158 | 195.9583 | 16.7317 | 73.262 | 122.6964
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 603.2263 | 614.0184 | 1.7891 | 603.2263 | 561.4343 | 91.4361 | 240.7321 | 320.7023
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 186.1605 | 226.1313 | 21.4711 | 186.1605 | 9.7979 | 4.3328 | -4.8292e-14 | 9.7979
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 775.7247 | 794.9606 | 2.4797 | 775.7247 | 775.7247 | 97.5803 | 301.2847 | 474.44
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 10125.67 | 10294.351 | 1.6659 | 8934.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 2024.4004 | 807.7528 | -60.0992 | 787.5088 | 787.5088 | 97.4938 | 235.1609 | 552.3478
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 246.703 | 255.5306 | 3.5783 | 246.703 | 246.703 | 96.5454 | 25.3195 | 221.3835
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 11879.7762 | 12229.876 | 2.947 | 7522.6943 | 7522.6943 | 61.5108 | 2758.4376 | 4764.2566
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 884.8467 | 891.148 | 0.71213 | 884.8467 | 519.2993 | 58.2731 | 201.3833 | 317.9159
264 | CC | Centro | 17307.3576 | 17763.0204 | 2.6328 | 14215.6431 | 14215.6431 | 80.0294 | 2605.247 | 11610.3961
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4179.9049 | 4289.2706 | 2.6165 | 2144.2658 | 1252.4732 | 29.2001 | 578.333 | 674.1402
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 560.7519 | 564.1212 | 0.60085 | 560.7519 | 441.9721 | 78.347 | 176.7889 | 265.1833
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 485.1564 | 586.5877 | 20.9069 | 485.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 67.7837 | 70.1407 | 3.4771 | 67.7837 | 53.5135 | 76.2945 | 21.4054 | 32.1081
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2426.459 | 2450.7236 | 1 | 786.4851 | 786.4851 | 32.092 | 232.0093 | 554.4758
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6830.2941 | 6898.597 | 1 | 2304.7438 | 2304.7438 | 33.4089 | 843.7923 | 1460.9515
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1641.1516 | 1750.7941 | 6.6808 | 1641.1516 | 1295.646 | 74.0033 | 518.2584 | 777.3876
278 | RM | CT José López Portillo | 5701.4264 | 5815.2959 | 1.9972 | 5031.6108 | 5031.6108 | 86.5237 | 377.3708 | 4654.24
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2388.8395 | 2412.7279 | 1 | 537.2694 | 537.2694 | 22.2681 | 196.2823 | 340.9871
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2211.2882 | 2272.5488 | 2.7704 | 2028.5624 | 2028.5624 | 89.2638 | 267.5136 | 1761.0487
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1410.732 | 1424.8393 | 1 | 375.4493 | 375.4493 | 26.3503 | 31.4525 | 343.9969
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 585.1412 | 543.8671 | -7.0537 | 488.7275 | 488.7275 | 89.8616 | 48.8727 | 439.8547
284 | SE | Los Humeros III | 3054.5853 | 3253.8042 | 6.522 | 1010.7895 | 1010.7895 | 31.0649 | 265.9972 | 744.7922
286 | CCI | Baja California Sur V | 2513.4865 | 2626.3569 | 4.4906 | 2513.4865 | 2513.4865 | 95.7024 | 879.7203 | 1633.7662
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1090.9661 | 1101.8757 | 1 | 591.8432 | 591.8432 | 53.7123 | 110.5445 | 481.2988
289 | CH | Chicoasén II | 10472.8201 | 11832.6034 | 12.9839 | 9085.6003 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1441.8632 | 1482.1168 | 2.7918 | 1441.8632 | 1441.8632 | 97.284 | 297.276 | 1144.5873
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1649.5151 | 1654.4292 | 0.29791 | 1649.5151 | 1302.2488 | 78.7129 | 520.8995 | 781.3493
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1228.9562 | 1239.0429 | 0.82076 | 1228.9562 | 913.5267 | 73.7284 | 359.0205 | 554.5063
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 471.6159 | 479.9157 | 1.7599 | 471.6159 | 380.5564 | 79.2965 | 156.9172 | 223.6393
296 | CC | Empalme I | 17358.4459 | 17466.8223 | 0.62434 | 11409.5231 | 11409.5231 | 65.3211 | 735.9673 | 10673.5558
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3382.6836 | 3491.2008 | 3.208 | 2226.3116 | 2226.3116 | 63.7692 | 182.0919 | 2044.2197
298 | CC | Valle de México II | 16429.2558 | 16727.5871 | 1.8159 | 10000.0276 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 1500.2968 | 682.2299 | -54.527 | 604.6043 | 604.6043 | 88.6218 | 60.4604 | 544.1439
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 5859.2402 | 5992.4869 | 2.2741 | 2982.0461 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 189.6784 | 190.3614 | 0.36005 | 189.6784 | 146.7177 | 77.0733 | 58.6871 | 88.0306
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1664.3567 | 1695.1673 | 1.8512 | 2261.3644 | 2261.3644 | 133.4007 | 1009.6026 | 1251.7618
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 2036.1565 | 1907.7496 | -6.3063 | 2729.7191 | 2729.7191 | 143.0858 | 1248.9032 | 1480.8159
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1219.1661 | 1260.8062 | 3.4155 | 1300.552 | 1300.552 | 103.1524 | 525.2307 | 775.3213
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 2257.8766 | 1172.7445 | -48.0599 | 2004.5482 | 2004.5482 | 170.928 | 970.1959 | 1034.3523
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2751.4917 | 2779.0066 | 1 | 706.4159 | 706.4159 | 25.4197 | 320.942 | 385.4739
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 8310.5247 | 8339.8702 | 0.35311 | 7596.271 | 6814.0416 | 81.7044 | 3226.4453 | 3587.5964
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 622.9087 | 622.353 | -0.089212 | 622.353 | 622.353 | 100 | 77.2482 | 545.1048
313 | CC | Empalme II | 17052.6463 | 17161.217 | 0.63668 | 9395.6098 | 9395.6098 | 54.7491 | 0 | 9395.6098
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3342.0467 | 2323.0671 | -30.4897 | 2251.4089 | 2251.4089 | 96.9154 | 167.956 | 2083.4529
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 420.026 | 442.3626 | 5.3179 | 420.026 | 420.026 | 94.9506 | 78.3652 | 341.6608
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1578.3059 | 1642.0475 | 4.0386 | 1578.3059 | 1578.3059 | 96.1182 | 363.7112 | 1214.5948
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 353.749 | 372.4492 | 5.2863 | 353.749 | 353.749 | 94.9791 | 128.1837 | 225.5653
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1059.3006 | 1088.197 | 2.7279 | 1059.3006 | 1059.3006 | 97.3446 | 317.7902 | 741.5104
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1423.9276 | 1440.5663 | 1.1685 | 1423.9276 | 1423.9276 | 98.845 | 275.0158 | 1148.9117
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1380.9656 | 1394.7752 | 1 | 645.3442 | 645.3442 | 46.2687 | 0 | 645.3442
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 13241.3186 | 10540.5211 | -20.3967 | 10408.108 | 10408.108 | 98.7438 | 1361.8603 | 9046.2476
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1482.6323 | 1608.8075 | 8.5102 | 1205.8232 | 1205.8232 | 74.9514 | 0 | 1205.8232
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 106.5672 | 109.7437 | 2.9807 | 106.5672 | 106.5672 | 97.1055 | 7.2283 | 99.3388
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 3023.4808 | 3134.2297 | 3.663 | 1383.863 | 1383.863 | 44.1532 | 0 | 1383.863
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 3417.4512 | 3469.279 | 1.5166 | 1672.2249 | 1672.2249 | 48.2009 | 0 | 1672.2249
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3916.8974 | 3956.0664 | 1 | 524.1434 | 524.1434 | 13.2491 | 39.4658 | 484.6776
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 13051.3116 | 13051.3116 | 0 | 12852.6655 | 12852.6655 | 98.478 | 1176.9995 | 11675.666
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 267.7946 | 267.7946 | 0 | 134.1919 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1951.5596 | 1971.0752 | 1 | 140.4383 | 140.4383 | 7.125 | 9.2867 | 131.1515
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3085.3179 | 3116.1711 | 1 | 1797.5273 | 1797.5273 | 57.6838 | 169.8854 | 1627.642
Inversión condicionada |  |  | 316860.9168 | 316860.9168 | 0 | 256289.9047 | 256289.9047 | 80.884 | 22036.7444 | 234253.1603
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 8476.6183 | 8476.6183 | 0 | 8476.6183 | 8476.6183 | 100 | 0 | 8476.6183
2 | CC | Altamira II | 6062.3856 | 6062.3856 | 0 | 6062.3856 | 6062.3856 | 100 | -2.673e-12 | 6062.3856
3 | CC | Bajío | 8633.4447 | 8633.4447 | 0 | 8633.6798 | 8633.6798 | 100.0027 | -1.6706e-13 | 8633.6798
4 | CC | Campeche | 3520.2491 | 3520.2491 | 0 | 3520.2491 | 3520.2491 | 100 | 1.3365e-12 | 3520.2491
5 | CC | Hermosillo 1_/ | 4119.1489 | 4119.1489 | 0 | 4119.3374 | 4119.3374 | 100.0046 | 1.6706e-13 | 4119.3374
6 | CT | Mérida III | 4801.779 | 4801.779 | 0 | 4801.779 | 4801.779 | 100 | 0 | 4801.779
7 | CC | Monterrey III | 6084.0169 | 6084.0169 | 0 | 6084.9574 | 6084.9574 | 100.0155 | 0 | 6084.9574
8 | CC | Naco - Nogales 1_/ | 3797.6905 | 3797.6905 | 0 | 3797.6905 | 3797.6905 | 100 | 0 | 3797.6905
9 | CC | Río Bravo II | 5594.728 | 5594.728 | 0 | 5594.728 | 5594.728 | 100 | 0 | 5594.728
10 | CC | Mexicali | 8350.3578 | 8350.3578 | 0 | 8350.3578 | 8350.3578 | 100 | 0 | 8350.3578
11 | CC | Saltillo | 4021.9969 | 4021.9969 | 0 | 4022.9374 | 4022.9374 | 100.0234 | 0 | 4022.9374
12 | CC | Tuxpan II | 7141.8308 | 7141.8308 | 0 | 7141.8308 | 7141.8308 | 100 | 6.6826e-13 | 7141.8308
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 7125.4427 | 7125.4427 | 0 | 7126.5478 | 7126.5478 | 100.0155 | 0 | 7126.5478
15 | CC | Altamira III y IV | 12683.4888 | 12683.4888 | 0 | 12683.4888 | 12683.4888 | 100 | 0 | 12683.4888
16 | CC | Chihuahua III | 3995.4795 | 3995.4795 | 0 | 3995.4795 | 3995.4795 | 100 | 3.3413e-13 | 3995.4795
17 | CC | La Laguna II | 7978.9771 | 7978.9771 | 0 | 7980.0407 | 7980.0407 | 100.0133 | 0 | 7980.0407
18 | CC | Río Bravo III | 6275.5398 | 6275.5398 | 0 | 6275.5398 | 6275.5398 | 100 | 1.6706e-13 | 6275.5398
19 | CC | Tuxpan III y IV 1_/ | 13646.6644 | 13646.6644 | 0 | 13646.4809 | 13646.4809 | 99.9987 | 0 | 13646.4809
20 | CC | Altamira V | 13438.2426 | 13438.2426 | 0 | 13438.2426 | 13438.2426 | 100 | -8.3532e-14 | 13438.2426
21 | CC | Tamazunchale | 11357.2955 | 11357.2955 | 0 | 11356.3926 | 11356.3926 | 99.9921 | 1.6706e-13 | 11356.3926
24 | CC | Río Bravo IV | 6286.1744 | 6286.1744 | 0 | 6287.1623 | 6287.1623 | 100.0157 | 0 | 6287.1623
25 | CC | Tuxpan V | 6935.0515 | 6935.0515 | 0 | 6936.099 | 6936.099 | 100.0151 | 0 | 6936.099
26 | CC | Valladolid III 1_/ | 6248.1228 | 6248.1228 | 0 | 6248.1228 | 6248.1228 | 100 | 3.3413e-13 | 6248.1228
28 | CCC | Norte II | 11060.9477 | 11060.9477 | 0 | 11060.1389 | 11060.1389 | 99.9927 | -1.3365e-12 | 11060.1389
29 | CCC | Norte | 11323.1463 | 11323.1463 | 0 | 11323.4755 | 11323.4755 | 100.0029 | -3.3413e-13 | 11323.4755
31 | CE | La Venta III | 3764.616 | 3764.616 | 0 | 3764.3032 | 3764.3032 | 99.9917 | 0 | 3764.3032
33 | CE | Oaxaca I | 3800.9495 | 3800.9495 | 0 | 3801.9227 | 3801.9227 | 100.0256 | 0 | 3801.9227
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 11833.7132 | 11833.7132 | 0 | 11833.6903 | 11833.6903 | 99.9998 | -3.3413e-13 | 11833.6903
36 | CC | Baja California III | 6198.464 | 6198.464 | 0 | 6197.8159 | 6197.8159 | 99.9895 | 4.1766e-14 | 6197.8159
38 | CC | Norte III (Juárez) | 24190.0219 | 24190.0219 | 0 | 13222.5608 | 13222.5608 | 54.6612 | 13222.5608 | 0
40 | CE | Sureste I | 13233.9553 | 13233.9553 | 0 | 3704.5172 | 3704.5172 | 27.9925 | -4.1766e-14 | 3704.5172
42 | CC | Noroeste | 15414.9838 | 15414.9838 | 0 | 7864.6777 | 7864.6777 | 51.0197 | 6.6826e-13 | 7864.6777
43 | CC | Noreste | 34632.1693 | 34632.1693 | 0 | 8122.4707 | 8122.4707 | 23.4535 | -3.3413e-13 | 8122.4707
45 | CC | Topolobampo III | 14833.224 | 14833.224 | 0 | 8814.1836 | 8814.1836 | 59.4219 | 8814.1836 | 0
1_/ Se modificó el monto contratado, ya que el reportado en el PEF 2020 es menor al monto comprometido del periodo.
Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 23.5122 correspondiente al mes de marzo de 2020.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 23.5122
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2020
(Millones de pesos a precios de 2020) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 1973000.1562 | 1973000.1562 | 1973000.1562
Autorizados en 1997 |  |  | 85284.448 | 85284.448 | 85284.448
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3826.2651 | 3826.2651 | 3826.2651 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 16685.2726 | 16685.2726 | 16685.2726 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 822.1814 | 822.1814 | 822.1814 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 10071.364 | 10071.364 | 10071.364 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1393.5959 | 1393.5959 | 1393.5959 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 10252.0889 | 10252.0889 | 10252.0889 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8519.4002 | 8519.4002 | 8519.4002 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 6047.7876 | 6047.7876 | 6047.7876 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 6274.9223 | 6274.9223 | 6274.9223 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 4100.9247 | 4100.9247 | 4100.9247 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 4301.3391 | 4301.3391 | 4301.3391 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 4540.4165 | 4540.4165 | 4540.4165 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2904.2353 | 2904.2353 | 2904.2353 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2374.8526 | 2374.8526 | 2374.8526 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 3169.8017 | 3169.8017 | 3169.8017 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 11715.2578 | 11715.2578 | 11715.2578
17 | LT | 301 Centro | 1626.649 | 1626.649 | 1626.649 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1518.688 | 1518.688 | 1518.688 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1311.1248 | 1311.1248 | 1311.1248 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1241.5046 | 1241.5046 | 1241.5046 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1859.7891 | 1859.7891 | 1859.7891 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1464.3749 | 1464.3749 | 1464.3749 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 983.8672 | 983.8672 | 983.8672 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1709.2601 | 1709.2601 | 1709.2601 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 80053.7844 | 80053.7844 | 80053.7844
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 7321.1325 | 7321.1325 | 7321.1325 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 29634.4764 | 29634.4764 | 29634.4764 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 8651.1012 | 8651.1012 | 8651.1012 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 12117.5598 | 12117.5598 | 12117.5598 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1899.2981 | 1899.2981 | 1899.2981 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 4215.1231 | 4215.1231 | 4215.1231 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 3048.3197 | 3048.3197 | 3048.3197 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1731.1084 | 1731.1084 | 1731.1084 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 2158.6251 | 2158.6251 | 2158.6251 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 674.9064 | 674.9064 | 674.9064 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1549.3234 | 1549.3234 | 1549.3234 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2336.9685 | 2336.9685 | 2336.9685 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4715.8418 | 4715.8418 | 4715.8418 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 49037.5536 | 49037.5536 | 49037.5536
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 19971.4196 | 19971.4196 | 19971.4196 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2293.3668 | 2293.3668 | 2293.3668 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 843.389 | 843.389 | 843.389 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8976.9451 | 8976.9451 | 8976.9451 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 6356.8175 | 6356.8175 | 6356.8175 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4566.7591 | 4566.7591 | 4566.7591 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 788.783 | 788.783 | 788.783 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2412.388 | 2412.388 | 2412.388 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 718.7307 | 718.7307 | 718.7307 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 2108.9547 | 2108.9547 | 2108.9547 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 24880.425 | 24880.425 | 24880.425
48 | CCI | Baja California Sur I | 1226.7294 | 1226.7294 | 1226.7294 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 3248.1881 | 3248.1881 | 3248.1881 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2275.8485 | 2275.8485 | 2275.8485 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2643.6352 | 2643.6352 | 2643.6352 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1091.3626 | 1091.3626 | 1091.3626 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 682.1558 | 682.1558 | 682.1558 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 749.522 | 749.522 | 749.522 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 206.3109 | 206.3109 | 206.3109 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 488.8448 | 488.8448 | 488.8448 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3773.5389 | 3773.5389 | 3773.5389 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1135.9926 | 1135.9926 | 1135.9926 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 7358.2963 | 7358.2963 | 7358.2963 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 115450.5321 | 115450.5321 | 115450.5321
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 9377.6728 | 9377.6728 | 9377.6728 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 28831.9 | 28831.9 | 28831.9 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 6140.1617 | 6140.1617 | 6140.1617 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 227.605 | 227.605 | 227.605 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1046.7022 | 1046.7022 | 1046.7022 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 6629.4736 | 6629.4736 | 6629.4736 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2519.4111 | 2519.4111 | 2519.4111 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 3018.9483 | 3018.9483 | 3018.9483 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2023-04-19 | 13 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1841.0194 | 1841.0194 | 1841.0194 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1616.3673 | 1616.3673 | 1616.3673 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 2080.4606 | 2080.4606 | 2080.4606 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 2104.3637 | 2104.3637 | 2104.3637 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 4170.1407 | 4170.1407 | 4170.1407 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 347.6319 | 347.6319 | 347.6319 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2969.3537 | 2969.3537 | 2969.3537 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 962.6764 | 962.6764 | 962.6764 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3182.1372 | 3182.1372 | 3182.1372 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 251.9161 | 251.9161 | 251.9161 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 6473.5431 | 6473.5431 | 6473.5431 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2232.8454 | 2232.8454 | 2232.8454 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 228.3221 | 228.3221 | 228.3221 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 69.3437 | 69.3437 | 69.3437 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1686.7711 | 1686.7711 | 1686.7711 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3457.314 | 3457.314 | 3457.314 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 688.8666 | 688.8666 | 688.8666 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 1039.3342 | 1039.3342 | 1039.3342 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1729.9985 | 1729.9985 | 1729.9985 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1730.355 | 1730.355 | 1730.355 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 762.6004 | 762.6004 | 762.6004 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 309.6281 | 309.6281 | 309.6281 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 198.8898 | 198.8898 | 198.8898 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1355.4868 | 1355.4868 | 1355.4868 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2288.1826 | 2288.1826 | 2288.1826 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1674.9728 | 1674.9728 | 1674.9728 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 940.2798 | 940.2798 | 940.2798 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 436.7906 | 436.7906 | 436.7906 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 7935.0938 | 7935.0938 | 7935.0938 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2893.972 | 2893.972 | 2893.972 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 67892.9957 | 67892.9957 | 67892.9957
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 11601.7172 | 11601.7172 | 11601.7172 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 717.9729 | 717.9729 | 717.9729 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 666.8937 | 666.8937 | 666.8937 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 597.9251 | 597.9251 | 597.9251 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1615.4277 | 1615.4277 | 1615.4277 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2707.4749 | 2707.4749 | 2707.4749 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1881.009 | 1881.009 | 1881.009 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2247.9805 | 2247.9805 | 2247.9805 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 6203.8997 | 6203.8997 | 6203.8997 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1945.3029 | 1945.3029 | 1945.3029 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 385.7161 | 385.7161 | 385.7161 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 142.2627 | 142.2627 | 142.2627 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2570.7382 | 2570.7382 | 2570.7382 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4263.8602 | 4263.8602 | 4263.8602 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3567.2836 | 3567.2836 | 3567.2836 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 3257.6702 | 3257.6702 | 3257.6702 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 23519.8611 | 23519.8611 | 23519.8611 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 9088.6702 | 9088.6702 | 9088.6702
132 | CE | La Venta II | 581.9056 | 581.9056 | 581.9056 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 113.6588 | 113.6588 | 113.6588 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 903.2988 | 903.2988 | 903.2988 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 255.055 | 255.055 | 255.055 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 1066.4967 | 1066.4967 | 1066.4967 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2024-09-13 | 14 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 344.4772 | 344.4772 | 344.4772 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1684.0022 | 1684.0022 | 1684.0022 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 2028.1943 | 2028.1943 | 2028.1943 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2111.5815 | 2111.5815 | 2111.5815 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 77632.1119 | 77632.1119 | 77632.1119
146 | CH | La Yesca | 6453.6007 | 6453.6007 | 6453.6007 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 3012.951 | 3012.951 | 3012.951 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1843.0093 | 1843.0093 | 1843.0093 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 3117.4249 | 3117.4249 | 3117.4249 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2404.1536 | 2404.1536 | 2404.1536 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3820.013 | 3820.013 | 3820.013 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3867.7745 | 3867.7745 | 3867.7745 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 578.889 | 578.889 | 578.889 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 8333.6026 | 8333.6026 | 8333.6026 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1142.3134 | 1142.3134 | 1142.3134 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 66.4482 | 66.4482 | 66.4482 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 365.8253 | 365.8253 | 365.8253 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 640.4275 | 640.4275 | 640.4275 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 328.0911 | 328.0911 | 328.0911 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 611.7563 | 611.7563 | 611.7563 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 7669.5493 | 7669.5493 | 7669.5493 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1294.793 | 1294.793 | 1294.793 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1333.7479 | 1333.7479 | 1333.7479 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 26688.1455 | 26688.1455 | 26688.1455 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2512.3333 | 2512.3333 | 2512.3333 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1547.2627 | 1547.2627 | 1547.2627 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 673824.8447 | 673824.8447 | 673824.8447
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 489544.3012 | 489544.3012 | 489544.3012 | 2016-09-23 | 2020-12-15 | 2040-09-23 | 24 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 2232.5124 | 2232.5124 | 2232.5124 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 147.5499 | 147.5499 | 147.5499 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 17917.5407 | 17917.5407 | 17917.5407 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2991.8366 | 2991.8366 | 2991.8366 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 534.5563 | 534.5563 | 534.5563 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2589.4136 | 2589.4136 | 2589.4136 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 21571.2478 | 21571.2478 | 21571.2478 | 2009-05-02 | 2020-10-15 | 2040-05-18 | 31 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1223.3185 | 1223.3185 | 1223.3185 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 6988.8748 | 6988.8748 | 6988.8748 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1404.3736 | 1404.3736 | 1404.3736 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 11658.5894 | 11658.5894 | 11658.5894 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 817.3633 | 817.3633 | 817.3633 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 19443.7033 | 19443.7033 | 19443.7033 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 9192.2702 | 9192.2702 | 9192.2702 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 1226.1927 | 1226.1927 | 1226.1927 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 9642.383 | 9642.383 | 9642.383 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2023-04-19 | 11 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 901.9952 | 901.9952 | 901.9952 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 9014.2219 | 9014.2219 | 9014.2219 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 19204.7878 | 19204.7878 | 19204.7878 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 23103.7855 | 23103.7855 | 23103.7855 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1798.1707 | 1798.1707 | 1798.1707 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 16628.2117 | 16628.2117 | 16628.2117 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 4047.6446 | 4047.6446 | 4047.6446 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 140056.5302 | 140056.5302 | 140056.5302
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1266.753 | 1266.753 | 1266.753 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 2152.3482 | 2152.3482 | 2152.3482 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 897.3596 | 897.3596 | 897.3596 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2654.8552 | 2654.8552 | 2654.8552 | 2010-12-20 | 2023-12-15 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 11886.4837 | 11886.4837 | 11886.4837 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 17630.1732 | 17630.1732 | 17630.1732 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 6013.0736 | 6013.0736 | 6013.0736 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 17833.3336 | 17833.3336 | 17833.3336 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5202.9991 | 5202.9991 | 5202.9991 | 2011-01-05 | 2023-08-15 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2620.5439 | 2620.5439 | 2620.5439 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3923.0037 | 3923.0037 | 3923.0037 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 6003.3874 | 6003.3874 | 6003.3874 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 903.4346 | 903.4346 | 903.4346 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 7435.6276 | 7435.6276 | 7435.6276 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 43407.8662 | 43407.8662 | 43407.8662 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 141.4266 | 141.4266 | 141.4266 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 20.2578 | 20.2578 | 20.2578 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 588.2248 | 588.2248 | 588.2248 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 3497.0352 | 3497.0352 | 3497.0352 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1933.1377 | 1933.1377 | 1933.1377 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 4045.2055 | 4045.2055 | 4045.2055 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 60507.5307 | 60507.5307 | 60507.5307
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 3243.9871 | 3243.9871 | 3243.9871 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 713.6084 | 713.6084 | 713.6084 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4499.4984 | 4499.4984 | 4499.4984 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2349.9152 | 2349.9152 | 2349.9152 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1819.2955 | 1819.2955 | 1819.2955 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1428.3273 | 1428.3273 | 1428.3273 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 15850.4371 | 15850.4371 | 15850.4371 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 12821.6273 | 12821.6273 | 12821.6273 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 15893.7079 | 15893.7079 | 15893.7079 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1887.1264 | 1887.1264 | 1887.1264 | 2011-09-19 | 2023-08-15 | 2031-11-23 | 20 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 45951.6604 | 45951.6604 | 45951.6604
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 4781.3146 | 4781.3146 | 4781.3146 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 5010.3817 | 5010.3817 | 5010.3817 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 5262.3111 | 5262.3111 | 5262.3111 | 2014-03-02 | 2020-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 2365.2242 | 2365.2242 | 2365.2242 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 8524.6687 | 8524.6687 | 8524.6687 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 121.7345 | 121.7345 | 121.7345 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 16392.6453 | 16392.6453 | 16392.6453 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1072.6893 | 1072.6893 | 1072.6893 | 2021-08-01 | 2023-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2420.6909 | 2420.6909 | 2420.6909 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2031-01-31 | 10 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 58195.7047 | 58195.7047 | 58195.7047
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 34149.2952 | 34149.2952 | 34149.2952 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 9235.8079 | 9235.8079 | 9235.8079 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 14810.6015 | 14810.6015 | 14810.6015 | 2015-01-27 | 2020-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 40995.9716 | 40995.9716 | 40995.9716
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2459.0098 | 2459.0098 | 2459.0098 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 13557.4041 | 13557.4041 | 13557.4041 | 2017-09-01 | 2020-12-15 | 2047-09-30 | 30 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 6070.6761 | 6070.6761 | 6070.6761 | 2019-01-30 | 2020-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2974.6864 | 2974.6864 | 2974.6864 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 186.1383 | 186.1383 | 186.1383 | 2019-07-01 | 2020-08-30 | 2037-11-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 166.7281 | 166.7281 | 166.7281 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2766.9708 | 2766.9708 | 2766.9708 | 2015-06-15 | 2023-06-20 | 2047-12-31 | 32 | 5
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6647.0878 | 6647.0878 | 6647.0878 | 2013-11-27 | 2023-08-15 | 2038-12-31 | 25 | 0
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 6167.2703 | 6167.2703 | 6167.2703 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 46651.5175 | 46651.5175 | 46651.5175
278 | RM | CT José López Portillo | 909.6545 | 909.6545 | 909.6545 | 2017-09-05 | 2019-06-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1527.6023 | 1527.6023 | 1527.6023 | 2015-05-05 | 2023-05-17 | 2048-06-09 | 33 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2262.3912 | 2262.3912 | 2262.3912 | 2017-12-04 | 2020-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6890.7122 | 6890.7122 | 6890.7122 | 2018-08-17 | 2023-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 5510.4903 | 5510.4903 | 5510.4903 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2717.0238 | 2717.0238 | 2717.0238 | 2017-06-30 | 2022-11-30 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 4314.1346 | 4314.1346 | 4314.1346 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2340.9394 | 2340.9394 | 2340.9394 | 2016-08-19 | 2023-05-10 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 4078.533 | 4078.533 | 4078.533 | 2020-04-05 | 2023-07-28 | 2054-02-18 | 30 | 6
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 886.0018 | 886.0018 | 886.0018 | 2020-09-05 | 2022-12-30 | 2033-01-03 | 10 | 1
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 5018.3599 | 5018.3599 | 5018.3599 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4744.1749 | 4744.1749 | 4744.1749 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4531.8668 | 4531.8668 | 4531.8668 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 919.6328 | 919.6328 | 919.6328 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 120377.3236 | 120377.3236 | 120377.3236
296 | CC | Empalme I | 11142.2574 | 11142.2574 | 11142.2574 | 2018-09-01 | 2020-12-15 | 2040-09-28 | 22 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4397.6313 | 4397.6313 | 4397.6313 | 2017-07-30 | 2020-07-20 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 26322.2336 | 26322.2336 | 26322.2336 | 2019-02-01 | 2020-08-30 | 2028-02-20 | 9 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 5404.5196 | 5404.5196 | 5404.5196 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 11396.7931 | 11396.7931 | 11396.7931 | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2031-12-04 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 448.1043 | 448.1043 | 448.1043 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 18788.9155 | 18788.9155 | 18788.9155 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4605.4854 | 4605.4854 | 4605.4854 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5839.2865 | 5839.2865 | 5839.2865 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 17906.922 | 17906.922 | 17906.922 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2328.7406 | 2328.7406 | 2328.7406 | 2017-06-04 | 2023-06-05 | 2047-07-09 | 30 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7554.6233 | 7554.6233 | 7554.6233 | 2018-12-01 | 2019-08-30 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 4241.811 | 4241.811 | 4241.811 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 80332.6437 | 80332.6437 | 80332.6437
313 | CC | Empalme II | 10316.0551 | 10316.0551 | 10316.0551 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 2049-07-29 | 29 | 6
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4876.1215 | 4876.1215 | 4876.1215 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 701.8107 | 701.8107 | 701.8107 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 4347.2638 | 4347.2638 | 4347.2638 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 2503.8875 | 2503.8875 | 2503.8875 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 5362.0453 | 5362.0453 | 5362.0453 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 17852.6587 | 17852.6587 | 17852.6587 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 659.8792 | 659.8792 | 659.8792 | 2016-10-15 | 2023-10-16 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 33712.9219 | 33712.9219 | 33712.9219 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 73448.7888 | 73448.7888 | 73448.7888
323 | CC | San Luis Potosí | 4863.7096 | 4863.7096 | 4863.7096 | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2052-01-01 | 29 | 0
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 6910.8642 | 6910.8642 | 6910.8642 | 2023-04-03 | 2023-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1000.0732 | 1000.0732 | 1000.0732 | 2019-08-30 | 2019-12-27 | 2040-08-30 | 20 | 6
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 99.6395 | 99.6395 | 99.6395 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 708.424 | 708.424 | 708.424 | 2021-11-05 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 4729.2265 | 4729.2265 | 4729.2265 | 2021-11-30 | 2022-08-31 | 2050-09-30 | 27 | 6
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 401.8644 | 401.8644 | 401.8644 | 2021-11-02 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 7120.9901 | 7120.9901 | 7120.9901 | 2021-03-03 | 2023-12-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 397.9059 | 397.9059 | 397.9059 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 2032-12-31 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 13207.3552 | 13207.3552 | 13207.3552 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2048-01-30 | 30 | 1
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 13061.0992 | 13061.0992 | 13061.0992 | 2018-08-10 | 2020-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2725.8835 | 2725.8835 | 2725.8835 | 2018-11-12 | 2023-09-11 | 2048-12-09 | 30 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 18221.7536 | 18221.7536 | 18221.7536 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2048-03-11 | 30 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 107984.7117 | 107984.7117 | 107984.7117
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3885.3467 | 3885.3467 | 3885.3467 | 2023-01-03 | 2023-01-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3731.8014 | 3731.8014 | 3731.8014 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2052-07-01 | 29 | 0
342 | CC | Guadalajara I | 26770.0433 | 26770.0433 | 26770.0433 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5600.9667 | 5600.9667 | 5600.9667 | 2022-10-06 | 2023-10-19 | 2032-12-31 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 22808.6683 | 22808.6683 | 22808.6683 | 2022-04-11 | 2023-01-05 | 2032-07-30 | 10 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 3151.6626 | 3151.6626 | 3151.6626 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2032-07-02 | 10 | 2
346 | CC | Mérida | 10738.6521 | 10738.6521 | 10738.6521 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 2033-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 22959.0255 | 22959.0255 | 22959.0255 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 2052-05-01 | 29 | 0
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1826.7378 | 1826.7378 | 1826.7378 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2030-06-12 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1318.3284 | 1318.3284 | 1318.3284 | 2018-11-21 | 2023-07-31 | 2047-01-04 | 28 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 5193.4788 | 5193.4788 | 5193.4788 | 2018-06-10 | 2023-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3637.1499 | 3637.1499 | 3637.1499
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3637.1499 | 3637.1499 | 3637.1499 | 2023-01-06 | 2023-01-03 | 2042-06-01 | 19 | 0
P_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 23.5122 el cual corresponde al cierre del primer Trimestre del 2020.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2020, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Con
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2020
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 23.5122
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2020
(Millones de pesos a precios de 2020) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total | 698536.9293 | 698536.9293 | 698536.9293
Autorizados en 1997 |  |  | 3021.5454 | 3021.5454 | 3021.5454
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 3021.5454 | 3021.5454 | 3021.5454 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 176482.4536 | 176482.4536 | 176482.4536
2 | CC | Altamira II | 21303.0963 | 21303.0963 | 21303.0963 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 25580.5082 | 25580.5082 | 25580.5082 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 7836.8615 | 7836.8615 | 7836.8615 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 9164.9399 | 9164.9399 | 9164.9399 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 13349.3792 | 13349.3792 | 13349.3792 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 22406.8734 | 22406.8734 | 22406.8734 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 12991.4308 | 12991.4308 | 12991.4308 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 16889.2654 | 16889.2654 | 16889.2654 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9434.9905 | 9434.9905 | 9434.9905 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 9681.1136 | 9681.1136 | 9681.1136 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 25267.6143 | 25267.6143 | 25267.6143 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2576.3806 | 2576.3806 | 2576.3806 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 132326.5638 | 132326.5638 | 132326.5638
15 | CC | Altamira III y IV | 45179.3752 | 45179.3752 | 45179.3752 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 10357.3792 | 10357.3792 | 10357.3792 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 21459.5913 | 21459.5913 | 21459.5913 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 16304.0337 | 16304.0337 | 16304.0337 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 39026.1845 | 39026.1845 | 39026.1845 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 99778.174 | 99778.174 | 99778.174
20 | CC | Altamira V | 37674.2778 | 37674.2778 | 37674.2778 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 62103.8963 | 62103.8963 | 62103.8963 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 47715.2015 | 47715.2015 | 47715.2015
24 | CC | Río Bravo IV | 19066.6553 | 19066.6553 | 19066.6553 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 28648.5462 | 28648.5462 | 28648.5462 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 25893.7741 | 25893.7741 | 25893.7741
26 | CC | Valladolid III | 25893.7741 | 25893.7741 | 25893.7741 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 42017.743 | 42017.743 | 42017.743
28 | CCC | Norte II | 12288.1453 | 12288.1453 | 12288.1453 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 29729.5977 | 29729.5977 | 29729.5977 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 857.7628 | 857.7628 | 857.7628
31 | CE | La Venta III | 857.7628 | 857.7628 | 857.7628 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 1848.8061 | 1848.8061 | 1848.8061
33 | CE | Oaxaca I | 1848.8061 | 1848.8061 | 1848.8061 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 9003.8729 | 9003.8729 | 9003.8729
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4868.7326 | 4868.7326 | 4868.7326 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 4135.1402 | 4135.1402 | 4135.1402 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 22219.3846 | 22219.3846 | 22219.3846
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20291.4071 | 20291.4071 | 20291.4071 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 1927.9775 | 1927.9775 | 1927.9775 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 39653.9438 | 39653.9438 | 39653.9438
42 | CC | Noroeste | 24173.0078 | 24173.0078 | 24173.0078 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 15480.9359 | 15480.9359 | 15480.9359 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 92798.6071 | 92798.6071 | 92798.6071
45 | CC | Topolobampo III | 14588.0786 | 14588.0786 | 14588.0786 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 78210.5285 | 78210.5285 | 78210.5285 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4919.0966 | 4919.0966 | 4919.0966
49 | CE | Sureste IV y V | 4919.0966 | 4919.0966 | 4919.0966 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 23.5122, el cual corresponde al cierre del primer trimestre del 2020.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2020, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar