## AV Fís-Fin
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
|  | (Millones de pesos a precios de 2021) | [12 empty] | 19.8027
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2020 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2020 | Avance Físico
[7 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2021
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 274446.2027 | 88422.8535 | 50245.8112 | 37.7733 | 88460.6268 | 32.2
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 272787.8488 | 88422.8535 | 50175.2526 | 37.7733 | 88460.6268 | 32.4
|  |  | Inversión Directa |  | 221086.8113 | 88422.8535 | 15110.5602 | 37.7733 | 88460.6268 | 40
|  |  | Aprobados en 2006 |  | 16145.9183 | 13395.205 | 157.1397 | 5.753e-13 | 13395.205 | 83
| 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11307.3636 | 9300.9011 | 0 | 0 | 9300.9011 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
| 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4838.5546 | 4094.3039 | 157.1397 | 5.753e-13 | 4094.3039 | 84.6 | 99.4 | 2.2 | 0.33 | 99.73
|  |  | Aprobado en 2007 |  | 3312.5561 | 1916.6439 | 128.0532 | 0 | 1916.6439 | 57.9
| 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2633.5809 | 1237.6688 | 128.0532 | 0 | 1237.6688 | 47 | 67.8 | 4.86 | 0 | 67.8
| 2007 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | Terminado Totalmente | 678.9752 | 678.9752 | 0 | 0 | 678.9752 | 100 | 88.5 | 0 | 11.5 | 100
|  |  | Aprobado en 2008 |  | 1849.1831 | 850.6002 | 0 | 0 | 850.6002 | 46
| 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1849.1831 | 850.6002 | 0 | 0 | 850.6002 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
|  |  | Aprobado en 2009 |  | 1136.4603 | 887.161 | 1.8334 | 0 | 887.161 | 78.1
| 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1136.4603 | 887.161 | 1.8334 | 0 | 887.161 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
|  |  | Aprobado en 2010 |  | 10005.5139 | 7464.1931 | 39.6054 | 0 | 7464.1931 | 74.6
| 2010 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias (Cierre y otras) | 10005.5139 | 7464.1931 | 39.6054 | 0 | 7464.1931 | 74.6 | 99.94 | 0.1 | 0 | 99.94
|  |  | Aprobado en 2011 |  | 20549.4874 | 14830.0148 | 137.3922 | 5.7811 | 14835.7958 | 72.2
| 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14576.7903 | 11972.8531 | 19.8027 | 0 | 11972.8531 | 82.1 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
| 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3520.4448 | 1672.3252 | 90.2983 | 0 | 1672.3252 | 47.5 | 92.59 | 5 | 0 | 92.59
| 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 408.6137 | 374.1986 | 27.2911 | 1.8689 | 376.0675 | 92 | 91.57 | 6.5 | 0.451 | 92.021
| 2011 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2043.6386 | 810.6379 | 0 | 3.9121 | 814.55 | 39.9 | 39.629 | 0 | 0.22704 | 39.856
|  |  | Aprobado en 2012 |  | 18104.938 | 8997.3047 | 4301.4298 | 0 | 8997.3047 | 49.7
| 2012 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias(Cierre y otras) | 4801.9171 | 4237.4808 | 63.1904 | 0 | 4237.4808 | 88.2 | 99.96 | 0.2 | 0 | 99.96
| 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1862.4151 | 1708.5178 | 133.6394 | 0 | 1708.5178 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2012 | 284 | CG Los Humeros III | Varias (Cierre y otras) | 2572.666 | 851.5161 | 39.6054 | 0 | 851.5161 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
| 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8820.5321 | 2199.79 | 4051.2749 | 0 | 2199.79 | 24.9 | 25.63 | 16.81 | 0 | 25.63
| 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 47.4077 | 0 | 13.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
|  |  | Aprobado en 2013 |  | 43715.998 | 28024.9131 | 732.1683 | 13.0773 | 28037.9905 | 64.1
| 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14352.4821 | 9609.4522 | 39.6054 | 0 | 9609.4522 | 67 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
| 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2849.0005 | 1875.0683 | 28.6663 | 0 | 1875.0683 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
| 2013 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13837.2259 | 8401.0989 | 19.8027 | 13.0773 | 8414.1763 | 60.8 | 99.748 | 0.5 | 0.1619 | 99.9099
| 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3360.5182 | 1116.6071 | 562.6046 | 0 | 1116.6071 | 33.2 | 44.02 | 25 | 0 | 44.02
| 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 2317.3912 | 624.8728 | 61.6866 | 0 | 624.8728 | 27 | 26.9758 | 2.66 | 0 | 26.9758
| 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias(Cierre y otras) | 6999.3802 | 6397.8138 | 19.8027 | 0 | 6397.8138 | 91.4 | 99.9164 | 0.1 | 0.0836 | 100
|  |  | Aprobado en 2014 |  | 15525.3564 | 8474.1208 | 136.3249 | 0.84809 | 8474.9689 | 54.6
| 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14362.2646 | 7913.2724 | 19.8027 | 0 | 7913.2724 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
| 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1163.0918 | 560.8484 | 116.5222 | 0.84809 | 561.6965 | 48.3 | 48.3546 | 8.52 | 0.85306 | 49.2076
|  |  | Aprobado en 2015 |  | 63052.5967 | 3147.0492 | 7579.6899 | 0 | 3147.0492 | 5
| 2015 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 10082.397 | 0 | 1084.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
| 2015 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 10652.6749 | 0 | 1066.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
| 2015 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Varias (Cierre y otras) | 1248.7187 | 1015.5815 | 19.8027 | 0 | 1015.5815 | 81.3 | 99.9 | 0.05 | 0 | 99.9
| 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1289.426 | 0 | 134.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
| 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11609.2076 | 0 | 2733.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0
| 2015 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 533.0887 | 0 | 53.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0
| 2015 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 21358.5981 | 0 | 2310.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
| 2015 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 101.271 | 0 | 94.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2878.2828 | 1494.1631 | 13.8283 | 0 | 1494.1631 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 3298.9318 | 637.3046 | 67.5316 | 0 | 637.3046 | 19.3 | 19.2609 | 6.5 | 0 | 19.2609
|  |  | Aprobado en 2016 |  | 26030.4491 | 435.6476 | 1826.3649 | 18.0668 | 453.7145 | 1.7
| 2016 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar con cambio de alcance | 6426.9643 | 0 | 880.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
| 2016 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17740.8825 | 0 | 894.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
| 2016 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 218.9387 | 113.0205 | 19.8027 | 1.2574 | 114.278 | 52.2 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
| 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1643.6637 | 322.6271 | 31.5454 | 16.8094 | 339.4365 | 20.7 | 19.6206 | 20.45 | 1 | 20.6207
|  |  | Aprobado en 2021 |  | 1658.354 | 0 | 70.5586 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Autorizado | 1658.354 | 0 | 70.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Condicionada |  | 53359.3914 | 0 | 35135.251 | 0 | 0 | 0
| 71 |  | Aprobados en 2013 |  | 32285.3016 | 0 | 16737.5706 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 32285.3016 | 0 | 16737.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
| 74 |  | Aprobados en 2015 |  | 21074.0898 | 0 | 18397.6804 | 0 | 0 | 0
| 2015 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 21074.0898 | 0 | 18397.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. |  | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2021, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2021, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.8027 pesos por dólar correspondiente al cierre de junio de 2021.
Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.8889 (enero), 20.2415 (febrero), 20.7895 (marzo), 20.0534 (abril), 19.9829 (mayo) y 20.0366 (junio) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## FN Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2021) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7
|  | TOTAL | 69298.7897 | 20594.6821 | 0 | 4154.1723 | 44549.9353 | 54801.4373 | 16783.3165 | 0 | 3212.5229 | 34805.5979 | -21.8728 | 6354.535 | 14240.1471 | 20594.6821 | 5907.0737 | 10876.2428 | 16783.3165 | NEGATIVOS
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 1962.6156 | 244.0824 | 0 | 2.1444 | 1716.3888 | 62.1651 | 361.9719 | 0 | 2.1444 | -301.9512 | -117.5922 | 17.7045 | 226.3779 | 244.0824 | 17.7045 | 344.2673 | 361.9719
63 | CH | El Cajón | 1182.7297 | 282.8761 | 0 | 163.7965 | 736.0571 | 1192.7386 | 266.7271 | 0 | 101.5802 | 824.4313 | 12.0064 | 258.7017 | 24.1744 | 282.8761 | 242.4131 | 24.3141 | 266.7271
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 99.252 | 48.0506 | 0 | 6.1897 | 45.0118 | 48.5705 | 43.9052 | 0 | 3.7129 | 0.95236 | -97.8842 | 13.6096 | 34.4409 | 48.0506 | 13.6096 | 30.2955 | 43.9052
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 74.5698 | 57.043 | 0 | 5.3507 | 12.176 | 50.3589 | 44.2199 | 0 | 5.1516 | 0.98743 | -91.8904 | 0.7559 | 56.2871 | 57.043 | 0.7559 | 43.464 | 44.2199
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 22.0962 | 18.5373 | 0 | 0.55611 | 3.0028 | 16.0143 | 14.8354 | 0 | 0.86488 | 0.31401 | -89.5429 | 0.80898 | 17.7283 | 18.5373 | 0.80898 | 14.0264 | 14.8354
132 | CE | La Venta II | 107.7137 | 54.4884 | 0 | 3.8231 | 49.4021 | 71.0747 | 93.191 | 0 | 2.3553 | -24.4716 | -149.5356 | 39.2735 | 15.2149 | 54.4884 | 39.2735 | 53.9176 | 93.191
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 22.0142 | 18.8948 | 0 | 1.4945 | 1.6249 | 11.7659 | 10.0715 | 0 | 1.4637 | 0.2307 | -85.8023 | 7.0699 | 11.8249 | 18.8948 | 7.0401 | 3.0315 | 10.0715
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 2420.8789 | 423.0984 | 0 | 417.2514 | 1580.5291 | 1206.8218 | 367.5571 | 0 | 406.8072 | 432.4575 | -72.6384 | 342.4011 | 80.6973 | 423.0984 | 342.4011 | 25.156 | 367.5571
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 100.0688 | 66.5803 | 0 | 0.1251 | 33.3634 | 283.9906 | 148.112 | 0 | 0.075652 | 135.803 | 307.0422 | 0.070762 | 66.5095 | 66.5803 | 0.070762 | 148.0412 | 148.112
151 | SE | 1006 Central----Sur | 26.1402 | 13.2602 | 0 | 0.88339 | 11.9966 | 13.3958 | 12.2675 | 0 | 0.86565 | 0.26266 | -97.8105 | 10.066 | 3.1942 | 13.2602 | 10.066 | 2.2015 | 12.2675
152 | SE | 1005 Noroeste | 36.6348 | 31.1238 | 0 | 2.7436 | 2.7674 | 19.6463 | 16.7276 | 0 | 2.5335 | 0.38522 | -86.0801 | 11.2571 | 19.8667 | 31.1238 | 11.2106 | 5.517 | 16.7276
156 | RM | Infiernillo | 24.8586 | 0.058311 | 0 | 0.10589 | 24.6944 | 2518.4069 | 0.058311 | 0 | 0.062341 | 2518.2863 | 500< | 0.058311 | 0 | 0.058311 | 0.058311 | 0 | 0.058311
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 756.8661 | 1.113 | 0 | 2.0212 | 753.7319 | 2968.8945 | 1.113 | 0 | 1.1899 | 2966.5915 | 293.5871 | 1.113 | 0 | 1.113 | 1.113 | 0 | 1.113
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 36.4197 | 32.8258 | 0 | 1.0442 | 2.5497 | 25.9438 | 24.7753 | 0 | 0.65985 | 0.5087 | -80.0483 | 7.9469 | 24.8789 | 32.8258 | 7.9469 | 16.8284 | 24.7753
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 37.6235 | 33.5663 | 0 | 0.60364 | 3.4536 | 29.9493 | 29.0067 | 0 | 0.35538 | 0.58724 | -82.9965 | 0.33241 | 33.2339 | 33.5663 | 0.33241 | 28.6743 | 29.0067
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1971.2197 | 346.2462 | 0 | 19.2914 | 1605.6821 | 2318.0208 | 660.5207 | 0 | 19.2096 | 1638.2905 | 2.0308 | 94.6399 | 251.6064 | 346.2462 | 94.2386 | 566.2822 | 660.5207
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 55.0156 | 37.8485 | 0 | 10.8894 | 6.2777 | 30.1446 | 23.0825 | 0 | 6.4711 | 0.59107 | -90.5846 | 15.8353 | 22.0132 | 37.8485 | 15.8353 | 7.2472 | 23.0825
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 875.532 | 483.0202 | 0 | 183.4981 | 209.0138 | 1932.9966 | 2132.5766 | 0 | 162.2636 | -361.8436 | -273.1195 | 121.8669 | 361.1534 | 483.0202 | 121.8669 | 2010.7098 | 2132.5766
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 79.0139 | 31.0511 | 0 | 2.6158 | 45.347 | 30.8332 | 27.6128 | 0 | 2.6158 | 0.60457 | -98.6668 | 23.944 | 7.107 | 31.0511 | 23.944 | 3.6687 | 27.6128
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.43527 | 0.13516 | 0 | 0.032908 | 0.2672 | 0.39829 | 0.37111 | 0 | 0.019374 | 0.0078097 | -97.0772 | 0.018122 | 0.11704 | 0.13516 | 0.018122 | 0.35299 | 0.37111
181 | RM | CN Laguna Verde | 11848.293 | 290.8854 | 0 | 113.279 | 11444.1286 | 10895.8169 | 278.1154 | 0 | 108.2619 | 10509.4396 | -8.1674 | 290.8854 | 0 | 290.8854 | 278.1154 | 0 | 278.1154
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 62.4302 | 34.1805 | 0 | 1.5089 | 26.7408 | 39.6108 | 37.8792 | 0 | 0.9549 | 0.77668 | -97.0955 | 12.0225 | 22.1581 | 34.1805 | 12.0225 | 25.8567 | 37.8792
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1850.9352 | 128.8262 | 0 | 36.3994 | 1685.7095 | 120.8053 | 113.3673 | 0 | 5.0693 | 2.3687 | -99.8595 | 106.239 | 22.5872 | 128.8262 | 68.26 | 45.1073 | 113.3673
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 11.2659 | 7.3802 | 0 | 1.7814 | 2.1043 | 5.7503 | 4.5888 | 0 | 1.0487 | 0.11275 | -94.642 | 0.98096 | 6.3992 | 7.3802 | 0.98096 | 3.6078 | 4.5888
190 | SE | 1120 Noroeste | 43.0019 | 27.7261 | 0 | 5.1867 | 10.0891 | 19.3028 | 14.4813 | 0 | 4.443 | 0.37849 | -96.2486 | 5.9233 | 21.8028 | 27.7261 | 5.9233 | 8.558 | 14.4813
191 | SE | 1121 Baja California | 6.997 | 6.0761 | 0 | 0.38735 | 0.53357 | 4.0118 | 3.5474 | 0 | 0.38571 | 0.078662 | -85.2572 | 1.9003 | 4.1758 | 6.0761 | 1.8922 | 1.6552 | 3.5474
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 34.1405 | 31.0791 | 0 | 2.4961 | 0.56532 | 17.7189 | 15.6446 | 0 | 1.7269 | 0.34743 | -38.5432 | 11.563 | 19.5161 | 31.0791 | 8.5573 | 7.0872 | 15.6446
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 28.2377 | 19.3991 | 0 | 1.4593 | 7.3793 | 11.3075 | 10.1918 | 0 | 0.89396 | 0.22172 | -96.9954 | 6.496 | 12.9031 | 19.3991 | 6.496 | 3.6958 | 10.1918
195 | SE | 1125 Distribución | 53.914 | 33.1607 | 0 | 5.0993 | 15.6539 | 27.695 | 24.027 | 0 | 3.125 | 0.54304 | -96.531 | 13.6007 | 19.5601 | 33.1607 | 13.6007 | 10.4263 | 24.027
197 | SE | 1127 Sureste | 22.1587 | 2.2644 | 0 | 0.92288 | 18.9714 | 2.5575 | 1.9592 | 0 | 0.54818 | 0.050147 | -99.7357 | 0.51275 | 1.7517 | 2.2644 | 0.51275 | 1.4464 | 1.9592
198 | SE | 1128 Centro Sur | 67.3357 | 21.5493 | 0 | 2.2258 | 43.5606 | 19.0786 | 17.1907 | 0 | 1.5138 | 0.37409 | -99.1412 | 9.6908 | 11.8585 | 21.5493 | 9.6908 | 7.4999 | 17.1907
199 | SE | 1129 Compensación redes | 35.2889 | 10.1453 | 0 | 1.0416 | 24.102 | 9.896 | 8.8158 | 0 | 0.88615 | 0.19404 | -99.1949 | 3.4938 | 6.6515 | 10.1453 | 3.4799 | 5.3359 | 8.8158
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 204.6129 | 59.758 | 0 | 7.2938 | 137.561 | 61.0231 | 54.0208 | 0 | 5.8057 | 1.1965 | -99.1302 | 41.6253 | 18.1327 | 59.758 | 41.6253 | 12.3955 | 54.0208
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 234.8533 | 28.7466 | 0 | 14.8802 | 191.2265 | 31.3196 | 21.9451 | 0 | 8.7604 | 0.61411 | -99.6789 | 8.1942 | 20.5524 | 28.7466 | 8.1942 | 13.7509 | 21.9451
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 395.8095 | 118.8587 | 0 | 17.0325 | 259.9183 | 129.3595 | 114.0198 | 0 | 12.8033 | 2.5365 | -99.0241 | 96.6539 | 22.2048 | 118.8587 | 96.6539 | 17.3659 | 114.0198
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 44.6785 | 20.12 | 0 | 1.8385 | 22.72 | 19.678 | 17.4614 | 0 | 1.8307 | 0.38584 | -98.3017 | 9.0194 | 11.1006 | 20.12 | 8.9812 | 8.4802 | 17.4614
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 353.6461 | 25.3587 | 0 | 1.1373 | 327.1501 | 29.2185 | 27.9695 | 0 | 0.67608 | 0.57291 | -99.8249 | 0.63238 | 24.7263 | 25.3587 | 0.63238 | 27.3371 | 27.9695
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1190.6786 | 19.6091 | 0 | 1.9917 | 1169.0779 | 1059.2387 | 19.7415 | 0 | 1.1726 | 1038.3246 | -11.1843 | 1.0968 | 18.5123 | 19.6091 | 1.0968 | 18.6447 | 19.7415
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 177.4734 | 23.4627 | 0 | 1.1167 | 152.8939 | 19.1102 | 17.9455 | 0 | 0.78998 | 0.37471 | -99.7549 | 1.9767 | 21.4861 | 23.4627 | 1.9702 | 15.9753 | 17.9455
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 27.6954 | 13.1399 | 0 | 1.2862 | 13.2693 | 12.6747 | 11.1454 | 0 | 1.2808 | 0.24852 | -98.1271 | 6.31 | 6.8299 | 13.1399 | 6.2832 | 4.8622 | 11.1454
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 308.5946 | 86.2643 | 0 | 18.5983 | 203.7319 | 43.42 | 36.2247 | 0 | 6.344 | 0.85137 | -99.5821 | 34.8668 | 51.3975 | 86.2643 | 22.3221 | 13.9026 | 36.2247
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 200.1184 | 80.5342 | 0 | 2.9195 | 116.6647 | 74.388 | 71.1907 | 0 | 1.7387 | 1.4586 | -98.7498 | 1.6263 | 78.9078 | 80.5342 | 1.6263 | 69.5644 | 71.1907
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 238.248 | 35.1158 | 0 | 7.635 | 195.4972 | 37.7272 | 32.1743 | 0 | 4.8131 | 0.73975 | -99.6216 | 22.1882 | 12.9276 | 35.1158 | 22.1882 | 9.9861 | 32.1743
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 498.5669 | 2.2948 | 0 | 0 | 496.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 2.2948 | 2.2948 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 189.2045 | 45.2546 | 0 | 18.6797 | 125.2702 | 58.471 | 43.217 | 0 | 14.1075 | 1.1465 | -99.0848 | 33.0835 | 12.1711 | 45.2546 | 33.0835 | 10.1335 | 43.217
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 565.9063 | 73.9322 | 0 | 10.072 | 481.9021 | 52.6724 | 44.7646 | 0 | 6.875 | 1.0328 | -99.7857 | 36.474 | 37.4582 | 73.9322 | 36.474 | 8.2906 | 44.7646
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 176.8504 | 37.3486 | 0 | 11.0507 | 128.4511 | 43.7489 | 34.5011 | 0 | 8.3899 | 0.85782 | -99.3322 | 25.211 | 12.1375 | 37.3486 | 25.211 | 9.2901 | 34.5011
216 | RM | CCC Poza Rica | 377.1244 | 141.0918 | 0 | 50.7011 | 185.3315 | 700.1207 | 141.0918 | 0 | 36.7691 | 522.2598 | 181.7976 | 141.0918 | 0 | 141.0918 | 141.0918 | 0 | 141.0918
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2767.807 | 82.0374 | 0 | 36.9969 | 2648.7727 | 3195.5 | 79.3068 | 0 | 22.425 | 3093.7682 | 16.8001 | 82.0374 | 0 | 82.0374 | 79.3068 | 0 | 79.3068
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 155.5365 | 46.1377 | 0 | 0.25458 | 109.1442 | 37.7654 | 36.8751 | 0 | 0.14988 | 0.7405 | -99.3215 | 0.14019 | 45.9975 | 46.1377 | 0.14019 | 36.7349 | 36.8751
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 53.1881 | 3.6154 | 0 | 5.7865 | 43.7862 | 7.132 | 3.5854 | 0 | 3.4067 | 0.13984 | -99.6806 | 3.1865 | 0.4289 | 3.6154 | 3.1865 | 0.39895 | 3.5854
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 6448.4726 | 4345.5917 | 0 | 185.7498 | 1917.1311 | 3993.3525 | 2220.4267 | 0 | 101.0109 | 1671.915 | -12.7908 | 631.9722 | 3713.6195 | 4345.5917 | 593.6222 | 1626.8045 | 2220.4267
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 2.9727 | 0.96387 | 0 | 0.0050974 | 2.0037 | 0.93845 | 0.91495 | 0 | 0.0050974 | 0.018401 | -99.0817 | 0.74307 | 0.22081 | 0.96387 | 0.74307 | 0.17189 | 0.91495
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 64.4774 | 46.6001 | 0 | 9.3073 | 8.57 | 193.1671 | 75.1304 | 0 | 6.7714 | 111.2652 | 500< | 24.7798 | 21.8204 | 46.6001 | 24.7798 | 50.3507 | 75.1304
227 | CG | Los Humeros II | 159.8706 | 88.9709 | 0 | 9.1935 | 61.7063 | 181.4263 | 87.1923 | 0 | 5.8094 | 88.4246 | 43.2993 | 69.9653 | 19.0056 | 88.9709 | 69.9653 | 17.227 | 87.1923
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 54.7363 | 15.0786 | 0 | 1.7972 | 37.8604 | 16.1432 | 14.689 | 0 | 1.1376 | 0.31653 | -99.1639 | 13.6115 | 1.4671 | 15.0786 | 13.6115 | 1.0775 | 14.689
229 | CT | TG Baja California II | 168.975 | 76.6993 | 0 | 18.3507 | 73.9251 | 227.7702 | 60.5253 | 0 | 11.0425 | 156.2024 | 111.2983 | 49.1733 | 27.526 | 76.6993 | 49.1733 | 11.352 | 60.5253
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 37.4899 | 10.5374 | 0 | 0.34662 | 26.6059 | 10.6594 | 10.2464 | 0 | 0.20406 | 0.20901 | -99.2144 | 0.19087 | 10.3465 | 10.5374 | 0.19087 | 10.0555 | 10.2464
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 19.3706 | 5.2774 | 0 | 0.46312 | 13.6301 | 4.4551 | 4.0951 | 0 | 0.27265 | 0.087354 | -99.3591 | 0.25503 | 5.0223 | 5.2774 | 0.25503 | 3.84 | 4.0951
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 91.7474 | 5.2793 | 0 | 18.38 | 68.0881 | 33.6195 | 17.0102 | 0 | 15.9501 | 0.65921 | -99.0318 | 2.0385 | 3.2408 | 5.2793 | 2.0385 | 14.9717 | 17.0102
235 | CCI | Baja California Sur IV | 234.5112 | 172.7741 | 0 | 27.5437 | 34.1934 | 180.9435 | 294.1455 | 0 | 16.2158 | -129.4178 | -478.4883 | 15.1677 | 157.6064 | 172.7741 | 15.1677 | 278.9778 | 294.1455
236 | CCI | Baja California Sur III | 280.0301 | 218.3904 | 0 | 6.537 | 55.1028 | 199.4914 | 339.7617 | 0 | 6.537 | -146.8072 | -366.4244 | 60.7839 | 157.6064 | 218.3904 | 60.7839 | 278.9778 | 339.7617
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 50.6557 | 11.4034 | 0 | 4.5783 | 34.674 | 14.5239 | 11.2934 | 0 | 2.9458 | 0.28478 | -99.1787 | 10.7778 | 0.62565 | 11.4034 | 10.7778 | 0.5156 | 11.2934
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 64.468 | 20.8764 | 0 | 4.8974 | 38.6942 | 23.3436 | 18.014 | 0 | 4.872 | 0.45772 | -98.8171 | 7.0023 | 13.8741 | 20.8764 | 6.9885 | 11.0255 | 18.014
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 303.8611 | 77.2448 | 0 | 20.2652 | 206.3512 | 93.9099 | 75.8996 | 0 | 16.1689 | 1.8414 | -99.1077 | 70.8692 | 6.3756 | 77.2448 | 70.8692 | 5.0304 | 75.8996
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 192.4695 | 34.7175 | 0 | 12.4769 | 145.2751 | 41.135 | 32.6735 | 0 | 7.6548 | 0.80657 | -99.4448 | 22.3423 | 12.3751 | 34.7175 | 22.3423 | 10.3312 | 32.6735
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 203.7529 | 36.2904 | 0 | 6.4493 | 161.0131 | 35.7288 | 30.4953 | 0 | 4.5329 | 0.70056 | -99.5649 | 21.1204 | 15.17 | 36.2904 | 21.1204 | 9.3749 | 30.4953
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 64.8154 | 21.4269 | 0 | 2.7227 | 40.6658 | 21.7307 | 19.2806 | 0 | 2.024 | 0.42609 | -98.9522 | 10.2132 | 11.2136 | 21.4269 | 10.2132 | 9.0674 | 19.2806
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 172.8296 | 49.473 | 0 | 5.8008 | 117.5558 | 49.3992 | 44.2877 | 0 | 4.1429 | 0.96861 | -99.176 | 23.8134 | 25.6596 | 49.473 | 23.8134 | 20.4743 | 44.2877
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 502.9366 | 30.4989 | 0 | 14.099 | 458.3387 | 45.6682 | 37.1276 | 0 | 7.6451 | 0.89545 | -99.8046 | 26.095 | 4.4039 | 30.4989 | 24.0147 | 13.1129 | 37.1276
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 146.5776 | 26.8663 | 0 | 2.0342 | 117.6771 | 22.5189 | 20.8797 | 0 | 1.1976 | 0.44155 | -99.6248 | 1.1202 | 25.7461 | 26.8663 | 1.1202 | 19.7596 | 20.8797
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 75.701 | 18.1911 | 0 | 6.8198 | 50.6901 | 22.7981 | 17.1829 | 0 | 5.1681 | 0.44702 | -99.1181 | 12.5277 | 5.6634 | 18.1911 | 12.5277 | 4.6553 | 17.1829
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 143.4799 | 39.0198 | 0 | 10.864 | 93.5962 | 43.6508 | 34.4849 | 0 | 8.31 | 0.8559 | -99.0855 | 26.7656 | 12.2542 | 39.0198 | 25.0595 | 9.4254 | 34.4849
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 722.4683 | 0 | 0 | 0 | 722.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 128.6627 | 29.2919 | 0 | 13.2216 | 86.1491 | 38.6237 | 27.3571 | 0 | 10.5092 | 0.75733 | -99.1209 | 18.9495 | 10.3424 | 29.2919 | 18.9428 | 8.4143 | 27.3571
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 41.0183 | 8.9154 | 0 | 4.9609 | 27.142 | 11.2966 | 6.4606 | 0 | 4.6145 | 0.2215 | -99.1839 | 0.43841 | 8.477 | 8.9154 | 0.43841 | 6.0221 | 6.4606
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1476.0343 | 1168.6598 | 0 | 127.6698 | 179.7047 | 2167.5235 | 3272.842 | 0 | 75.395 | -1180.7134 | <-500 | 269.6409 | 899.0189 | 1168.6598 | 250.4764 | 3022.3655 | 3272.842
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 92.556 | 25.7401 | 0 | 6.2659 | 60.55 | 28.0352 | 23.3449 | 0 | 4.1406 | 0.54971 | -99.0921 | 16.3719 | 9.3683 | 25.7401 | 16.3719 | 6.9731 | 23.3449
264 | CC | Centro | 845.9 | 431.8323 | 0 | 234.2931 | 179.7746 | 203.944 | 801.0261 | 0 | 174.4674 | -771.5495 | <-500 | 400.9976 | 30.8347 | 431.8323 | 375.8513 | 425.1748 | 801.0261
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 474.0726 | 42.0009 | 0 | 19.9259 | 412.1458 | 48.0044 | 33.2766 | 0 | 13.7865 | 0.94126 | -99.7716 | 27.5574 | 14.4435 | 42.0009 | 27.5534 | 5.7232 | 33.2766
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 87.5124 | 23.4237 | 0 | 5.9889 | 58.0999 | 27.2061 | 22.8211 | 0 | 3.8516 | 0.53345 | -99.0818 | 19.2765 | 4.1472 | 23.4237 | 19.2765 | 3.5446 | 22.8211
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 84.2665 | 57.1644 | 0 | 17.6601 | 9.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 17.8699 | 39.2945 | 57.1644 | 0 | 0 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 12.6134 | 3.3304 | 0 | 0.72473 | 8.5582 | 3.7084 | 3.1696 | 0 | 0.46609 | 0.072713 | -99.1504 | 2.3327 | 0.99776 | 3.3304 | 2.3327 | 0.83686 | 3.1696
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 212.1992 | 54.0905 | 0 | 24.3284 | 133.7802 | 48.4405 | 37.3225 | 0 | 10.1682 | 0.94981 | -99.29 | 36.2307 | 17.8599 | 54.0905 | 23.2818 | 14.0407 | 37.3225
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 564.9773 | 143.1206 | 0 | 41.4727 | 380.384 | 135.9734 | 108.6163 | 0 | 24.691 | 2.6661 | -99.2991 | 75.9463 | 67.1743 | 143.1206 | 68.6917 | 39.9245 | 108.6163
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 132.2218 | 81.4301 | 0 | 17.6786 | 33.1131 | 52.4639 | 83.724 | 0 | 11.3695 | -42.6297 | -228.7395 | 56.9024 | 24.5277 | 81.4301 | 56.9024 | 26.8216 | 83.724
278 | RM | CT José López Portillo | 307.1215 | 130.2859 | 0 | 117.2278 | 59.6078 | 2991.8396 | 126.7057 | 0 | 100.5094 | 2764.6245 | 500< | 130.2859 | 0 | 130.2859 | 126.7057 | 0 | 126.7057
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 130.5907 | 38.2974 | 0 | 12.7198 | 79.5735 | 37.8772 | 30.3723 | 0 | 6.7622 | 0.74269 | -99.0667 | 22.5057 | 15.7918 | 38.2974 | 16.8663 | 13.506 | 30.3723
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 232.5175 | 59.5028 | 0 | 55.3252 | 117.6895 | 91.4207 | 53.1859 | 0 | 36.4422 | 1.7926 | -98.4769 | 50.5865 | 8.9163 | 59.5028 | 50.5865 | 2.5994 | 53.1859
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 342.3889 | 12.7332 | 0 | 8.3275 | 321.3283 | 26.9385 | 18.8536 | 0 | 7.5566 | 0.52821 | -99.8356 | 12.1833 | 0.54987 | 12.7332 | 12.1653 | 6.6883 | 18.8536
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 57.7849 | 20.7264 | 0 | 13.7699 | 23.2886 | 30.174 | 20.6348 | 0 | 8.9476 | 0.59165 | -97.4595 | 20.0795 | 0.64693 | 20.7264 | 20.0795 | 0.55526 | 20.6348
284 | CG | Los Humeros III | 421.4039 | 63.3958 | 0 | 12.0701 | 345.9381 | 98.7489 | 58.7654 | 0 | 6.7922 | 33.1913 | -90.4054 | 48.1941 | 15.2017 | 63.3958 | 44.9863 | 13.7791 | 58.7654
286 | CCI | Baja California Sur V | 323.5603 | 261.3467 | 0 | 38.9648 | 23.2488 | 263.9879 | 382.7181 | 0 | 28.3485 | -147.0787 | <-500 | 103.7403 | 157.6064 | 261.3467 | 103.7403 | 278.9778 | 382.7181
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 136.5851 | 33.1564 | 0 | 12.5654 | 90.8633 | 37.0282 | 26.6969 | 0 | 9.6053 | 0.72604 | -99.201 | 22.2586 | 10.8978 | 33.1564 | 22.2499 | 4.447 | 26.6969
289 | CH | Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 210.5173 | 41.8533 | 0 | 26.2232 | 142.4408 | 62.6597 | 26.1675 | 0 | 22.3642 | 14.128 | -90.0815 | 26.1675 | 15.6858 | 41.8533 | 26.1675 | 0 | 26.1675
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 293.9652 | 100.7277 | 0 | 17.4199 | 175.8176 | 101.0028 | 87.8192 | 0 | 11.2032 | 1.9804 | -98.8736 | 56.0697 | 44.658 | 100.7277 | 56.0697 | 31.7494 | 87.8192
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 183.7404 | 60.0563 | 0 | 11.8878 | 111.7964 | 63.173 | 54.332 | 0 | 7.6024 | 1.2387 | -98.892 | 38.2874 | 21.7689 | 60.0563 | 38.2874 | 16.0446 | 54.332
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 65.5344 | 17.4809 | 0 | 5.0764 | 42.9771 | 20.264 | 16.6592 | 0 | 3.2074 | 0.39733 | -99.0755 | 13.8197 | 3.6612 | 17.4809 | 13.8197 | 2.8395 | 16.6592
296 | CC | Empalme I | 1658.6903 | 1110.6667 | 0 | 315.3577 | 232.6659 | 1707.5129 | 722.8562 | 0 | 208.1674 | 776.4893 | 233.7358 | 382.6849 | 727.9817 | 1110.6667 | 355.6803 | 367.1759 | 722.8562
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 308.3623 | 27.9406 | 0 | 49.0423 | 231.3794 | 65.7009 | 21.8548 | 0 | 42.5578 | 1.2883 | -99.4432 | 11.4111 | 16.5295 | 27.9406 | 11.4111 | 10.4437 | 21.8548
298 | CC | Valle de México II | 5360.1093 | 2800.3041 | 0 | 83.0855 | 2476.7198 | 2379.6381 | 0 | 0 | 0 | 2379.6381 | -3.9198 | 103.8568 | 2696.4473 | 2800.3041 | 0 | 0 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 66.3501 | 33.2828 | 0 | 16.901 | 16.1663 | 42.6989 | 30.8794 | 0 | 10.9822 | 0.83723 | -94.8211 | 24.6454 | 8.6373 | 33.2828 | 24.6454 | 6.234 | 30.8794
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 981.6806 | 19.3195 | 0 | 0 | 962.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 19.3195 | 19.3195 | 0 | 0 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 42.2604 | 14.0915 | 0 | 2.0158 | 26.1531 | 14.4716 | 12.8914 | 0 | 1.2964 | 0.28376 | -98.915 | 6.4883 | 7.6032 | 14.0915 | 6.4883 | 6.4031 | 12.8914
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 265.5666 | 66.3524 | 0 | 32.3506 | 166.8636 | 84.6654 | 58.2552 | 0 | 24.7502 | 1.6601 | -99.0051 | 34.3736 | 31.9788 | 66.3524 | 34.3736 | 23.8816 | 58.2552
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 258.6157 | 56.8468 | 0 | 41.6131 | 160.1558 | 79.816 | 48.7777 | 0 | 29.4732 | 1.565 | -99.0228 | 35.52 | 21.3268 | 56.8468 | 35.52 | 13.2578 | 48.7777
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 250.9056 | 77.8675 | 0 | 20.5153 | 152.5228 | 84.8645 | 69.9974 | 0 | 13.2031 | 1.664 | -98.909 | 49.7551 | 28.1124 | 77.8675 | 49.7551 | 20.2423 | 69.9974
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 129.383 | 115.8861 | 0 | 27.6045 | -14.1075 | 62.9199 | 38.696 | 0 | 22.9901 | 1.2337 | -108.7451 | 48.872 | 67.0141 | 115.8861 | 32.8234 | 5.8726 | 38.696
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 171.3031 | 54.0218 | 0 | 23.7133 | 93.568 | 27.2276 | 10.3331 | 0 | 8.9864 | 7.9081 | -91.5483 | 28.1993 | 25.8225 | 54.0218 | 10.3331 | 0 | 10.3331
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 602.5372 | 189.934 | 0 | 52.6432 | 359.96 | 3415.6307 | 201.574 | 0 | 163.5892 | 3050.4675 | 500< | 189.934 | 0 | 189.934 | 201.574 | 0 | 201.574
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 93.1856 | 26.2475 | 0 | 13.7007 | 53.2375 | 384.4152 | 21.9986 | 0 | 11.3196 | 351.097 | 500< | 26.2475 | 0 | 26.2475 | 21.9986 | 0 | 21.9986
313 | CC | Empalme II | 3910.1593 | 2650.0621 | 0 | 223.1059 | 1036.9913 | 2889.8122 | 0 | 0 | 195.7473 | 2694.0649 | 159.7963 | 21.761 | 2628.3011 | 2650.0621 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 301.7632 | 58.7585 | 0 | 48.054 | 194.9506 | 93.9808 | 48.243 | 0 | 43.8951 | 1.8428 | -99.0548 | 2.269 | 56.4895 | 58.7585 | 2.2682 | 45.9748 | 48.243
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 75.3498 | 17.3938 | 0 | 7.6609 | 50.2951 | 26.4415 | 19.2936 | 0 | 6.6294 | 0.51846 | -98.9692 | 6.963 | 10.4307 | 17.3938 | 6.963 | 12.3306 | 19.2936
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 287.3822 | 81.0581 | 0 | 27.5404 | 178.7837 | 99.2611 | 73.604 | 0 | 23.7108 | 1.9463 | -98.9114 | 31.7574 | 49.3007 | 81.0581 | 31.7574 | 41.8466 | 73.604
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 87.696 | 34.7211 | 0 | 5.7132 | 47.2617 | 38.0862 | 33.6149 | 0 | 3.7246 | 0.74679 | -98.4199 | 14.1039 | 20.6172 | 34.7211 | 14.1039 | 19.511 | 33.6149
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 194.9936 | 60.7631 | 0 | 18.6848 | 115.5458 | 69.7996 | 55.4453 | 0 | 12.9856 | 1.3686 | -98.8155 | 42.1493 | 18.6138 | 60.7631 | 42.1493 | 13.296 | 55.4453
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 193.8168 | 36.4443 | 0 | 26.1417 | 131.2308 | 56.3159 | 32.2684 | 0 | 22.9434 | 1.1042 | -99.1586 | 20.1579 | 16.2864 | 36.4443 | 20.1579 | 12.1104 | 32.2684
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 97.4325 | 62.0868 | 0 | 16.9572 | 18.3886 | 45.9292 | 31.6741 | 0 | 13.3546 | 0.90057 | -95.1025 | 20.8518 | 41.235 | 62.0868 | 20.6728 | 11.0013 | 31.6741
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1051.3063 | 213.1565 | 0 | 199.4081 | 638.7417 | 385.8693 | 201.9776 | 0 | 176.3257 | 7.5661 | -98.8155 | 161.1756 | 51.9809 | 213.1565 | 158.1043 | 43.8733 | 201.9776
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 172.0365 | 4.815 | 0 | 29.2201 | 138.0014 | 83.3595 | 26.8216 | 0 | 15.5208 | 41.0172 | -70.2777 | 4.815 | 0 | 4.815 | 0 | 26.8216 | 26.8216
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 139.4349 | 95.6355 | 0 | 2.333 | 41.4664 | 5.7116 | 3.356 | 0 | 2.2436 | 0.11199 | -99.7299 | 3.2515 | 92.384 | 95.6355 | 3.1949 | 0.16103 | 3.356
330 | CH | Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | CE | Sureste II y III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 609.2097 | 37.7217 | 0 | 36.9173 | 534.5707 | 76.1581 | 45.5855 | 0 | 29.0793 | 1.4933 | -99.7207 | 27.726 | 9.9957 | 37.7217 | 27.7119 | 17.8736 | 45.5855
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 631.5591 | 72.0209 | 0 | 45.3312 | 514.207 | 102.5093 | 65.1042 | 0 | 35.3951 | 2.01 | -99.6091 | 60.0365 | 11.9844 | 72.0209 | 58.8707 | 6.2335 | 65.1042
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 165.4703 | 28.7015 | 0 | 21.0143 | 115.7544 | 50.739 | 39.2493 | 0 | 10.4948 | 0.99488 | -99.1405 | 28.6545 | 0.047066 | 28.7015 | 17.9644 | 21.2849 | 39.2493
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1521.8254 | 412.9427 | 0 | 289.2791 | 819.6035 | 652.4303 | 396.0075 | 0 | 243.63 | 12.7928 | -98.4392 | 323.2749 | 89.6678 | 412.9427 | 320.2685 | 75.739 | 396.0075
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 99.6566 | 7.2793 | 0 | 5.1322 | 87.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 6.4153 | 0.86405 | 7.2793 | 0 | 0 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 77.206 | 26.6404 | 0 | 16.2224 | 34.3432 | 10.9849 | 7.8053 | 0 | 2.9641 | 0.21539 | -99.3728 | 20.1435 | 6.4968 | 26.6404 | 4.2358 | 3.5696 | 7.8053
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 312.8381 | 61.7322 | 0 | 36.9439 | 214.1619 | 99.5298 | 60.8322 | 0 | 36.7461 | 1.9516 | -99.0887 | 52.8237 | 8.9085 | 61.7322 | 52.7194 | 8.1128 | 60.8322
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
N.A.: No aplica.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN Inv Con Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2021)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 64023.4 | 18183.0448 | 22102.4756 | 23737.8796 | 106506.4367 | 17275.7601 | 55722.46 | 33508.2166 | 41.1593 | Negativos
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 321.3268 | 136.8349 | 13.1314 | 171.3605 | 325.3855 | 319.6742 | 2.4897 | 3.2216 | -98.12
| 2 | CC Altamira II | 1604.6968 | 244.2023 | 898.9521 | 461.5424 | 3576.5052 | 179.8574 | 2020.0737 | 1376.5742 | 198.2552
| 3 | CC Bajío | 2660.6303 | 181.7558 | 1329.3498 | 1149.5247 | 4020.2609 | 183.7615 | 2238.6762 | 1597.8232 | 38.9986
| 4 | CC Campeche | 827.4787 | 323.7515 | 396.8305 | 106.8967 | 764.056 | 238.4596 | 643.9175 | -118.321 | -210.6872
| 5 | CC Hermosillo | 912.8041 | 256.8493 | 248.262 | 407.6928 | 1157.8925 | 238.4049 | 365.7527 | 553.7349 | 35.8216
| 6 | CT Mérida III | 1091.6483 | 389.9806 | 703.6125 | -1.9448 | 3124.2086 | 334.6575 | 1572.9899 | 1216.5611 | <-500
| 7 | CC Monterrey III | 1167.0771 | 197.6748 | 658.7542 | 310.6481 | 2986.5311 | 179.9613 | 2048.4521 | 758.1177 | 144.0439
| 8 | CC Naco-Nogales | 976.2598 | 427.2531 | 343.0727 | 205.934 | 1284.5931 | 396.7489 | 451.0437 | 436.8006 | 112.1071
| 9 | CC Río Bravo II | 1877.7846 | 394.5065 | 630.4487 | 852.8293 | 1723.9581 | 336.2556 | 641.2521 | 746.4504 | -12.4737
| 10 | CC Mexicali | 2008.3374 | 296.4282 | 996.0195 | 715.8896 | 2759.2565 | 262.8476 | 1280.5105 | 1215.8984 | 69.8444
| 11 | CC Saltillo | 714.6849 | 250.8335 | 176.8048 | 287.0467 | 727.4516 | 224.6824 | 221.4032 | 281.366 | -1.979
| 12 | CC Tuxpan II | 2151.1847 | 253.427 | 857.2024 | 1040.5554 | 1674.837 | 209.2679 | 832.9951 | 632.574 | -39.208
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 263.6006 | 72.484 | 14.3402 | 176.7764 | 83.2034 | 24.3092 | 46.911 | 11.9831 | -93.2213
| 15 | CC Altamira III y IV | 4356.4859 | 1557.1502 | 1518.2752 | 1281.0606 | 10193.8672 | 1509.2556 | 6348.8337 | 2335.7779 | 82.3316
| 16 | CC Chihuahua III | 840.5703 | 272.2274 | 413.9437 | 154.3993 | 1722.7159 | 272.8407 | 761.7684 | 688.1068 | 345.667
| 17 | CC La Laguna II | 2263.1678 | 944.7177 | 565.9677 | 752.4823 | 5131.3695 | 933.9881 | 3283.5948 | 913.7866 | 21.4363
| 18 | CC Río Bravo III | 1875.9902 | 580.9199 | 659.2729 | 635.7974 | 2758.1307 | 551.3483 | 1195.7218 | 1011.0607 | 59.0225
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 4911.5146 | 2210.734 | 1064.0868 | 1636.6939 | 10308.5025 | 2138.9878 | 5805.8508 | 2363.6639 | 44.417
| 20 | CC Altamira V | 4731.825 | 1643.5074 | 906.3372 | 2181.9804 | 10063.6119 | 1723.4087 | 6036.393 | 2303.8102 | 5.5834
| 21 | CC Tamazunchale | 5348.6501 | 1516.4835 | 1225.1486 | 2607.018 | 3325.3634 | 1520.3462 | 705.2397 | 1099.7775 | -57.8147
| 24 | CC Río Bravo IV | 2088.9202 | 489.7265 | 627.7055 | 971.4882 | 3075.0783 | 418.6899 | 1484.9717 | 1171.4168 | 20.5796
| 25 | CC Tuxpan V | 2242.9022 | 604.8902 | 519.6282 | 1118.3839 | 4822.9174 | 515.4476 | 2699.6698 | 1607.7999 | 43.761
| 26 | CC Valladolid III | 3094.8052 | 737.242 | 371.4349 | 1986.1283 | 4887.7342 | 795.8353 | 2554.701 | 1537.1979 | -22.6033
| 28 | CCC Norte II | 1651.3081 | 704.2557 | 573.8437 | 373.2087 | 3220.0116 | 672.5979 | 1379.0766 | 1168.3371 | 213.052
| 29 | CCC Norte | 2172.6734 | 971.7731 | 560.519 | 640.3813 | 4619.8501 | 981.5898 | 2366.3836 | 1271.8767 | 98.6124
| 31 | CE La Venta III | 807.9577 | 0 | 374.3752 | 433.5824 | 654.4455 | 0 | 352.9483 | 301.4971 | -30.4637
| 33 | CE Oaxaca I | 358.0108 | 0 | 211.3963 | 146.6145 | 386.8958 | 0 | 270.456 | 116.4397 | -20.581
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1423.0888 | 0 | 722.0051 | 701.0837 | 1513.108 | 0 | 1056.0674 | 457.0406 | -34.8094
| 36 | CC Baja California III | 1194.231 | 350.0199 | 402.7362 | 441.475 | 1700.9387 | 330.1931 | 709.2533 | 661.4923 | 49.8369
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 1925.0968 | 0 | 0 | 1925.0968 | 4152.2525 | 498.186 | 1887.9132 | 1766.1533 | -8.2564
| 40 | CE Sureste I | 432.5579 | 0 | 194.7472 | 237.8107 | 523.6538 | 0 | 217.0403 | 306.6135 | 28.9318
| 42 | CC Noroeste | 2054.4183 | 0 | 0 | 2054.4183 | 4620.0679 | 603.1006 | 2145.9565 | 1871.0108 | -8.9275
| 43 | CC Noreste | 2446.3057 | 2173.4162 | 3924.2714 | -3651.3818 | 4617.7824 | 681.0565 | 2094.1526 | 1842.5733 | -150.4624
| 45 | CC Topolobampo III | 1225.4057 | 0 | 0 | 1225.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Notas: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo, los inresos presentados al mes de Junio considera los ingresos presupuestados.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Junio
(Millones de pesos a precios de 2021) * | [11 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 19.8027 | TC. Marzo 2020
|  |  | Hasta 2020 | En 2021 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
257 | Total | 447903.824 | 304330.0998 | 6766.5637 | 311096.6635 | 7634.8519 | 13448.9415 | 21083.7934 |  | 115723.3671 | 136807.1605
229 | Cierres totales | 367751.5218 | 283380.3515 | 4578.8777 | 287959.2292 | 4841.6176 | 8626.3585 | 13467.9761 | 0 | 66324.3165 | 79792.2926
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2046.3318 | 2046.3318 | 0 | 2046.3318 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5492.5951 | 5492.5951 | 0 | 5492.5951 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 543.9181 | 543.9181 | 0 | 543.9181 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5707.9955 | 5707.9955 | 0 | 5707.9955 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1212.0767 | 1212.0767 | 0 | 1212.0767 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6096.3277 | 6096.3277 | 0 | 6096.3277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 13886.0464 | 13886.0464 | 0 | 13886.0464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1980.6447 | 1980.6447 | 0 | 1980.6447 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2598.5104 | 2598.5104 | 0 | 2598.5104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2107.1963 | 2107.1963 | 0 | 2107.1963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3468.9988 | 3468.9988 | 0 | 3468.9988 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1003.1436 | 1003.1436 | 0 | 1003.1436 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 668.5406 | 668.5406 | 0 | 668.5406 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1244.5709 | 1244.5709 | 0 | 1244.5709 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1435.9119 | 1435.9119 | 0 | 1435.9119 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 882.0899 | 882.0899 | 0 | 882.0899 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 815.0129 | 815.0129 | 0 | 815.0129 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 548.1292 | 548.1292 | 0 | 548.1292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 558.8403 | 558.8403 | 0 | 558.8403 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 722.3755 | 722.3755 | 0 | 722.3755 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 890.9037 | 890.9037 | 0 | 890.9037 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 481.9833 | 481.9833 | 0 | 481.9833 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 873.9045 | 873.9045 | 0 | 873.9045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2602.4957 | 2602.4957 | 0 | 2602.4957 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2273.6628 | 2273.6628 | 0 | 2273.6628 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2414.6751 | 2414.6751 | 0 | 2414.6751 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6609.3888 | 6609.3888 | 0 | 6609.3888 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 883.7196 | 883.7196 | 0 | 883.7196 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2607.833 | 2607.833 | 0 | 2607.833 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5456.2651 | 5456.2651 | 0 | 5456.2651 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1273.3125 | 1273.3125 | 0 | 1273.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1536.5581 | 1536.5581 | 0 | 1536.5581 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1435.595 | 1435.595 | 0 | 1435.595 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 801.9591 | 801.9591 | 0 | 801.9591 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 170.0719 | 170.0719 | 0 | 170.0719 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3429.3278 | 3429.3278 | 0 | 3429.3278 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2253.9127 | 2253.9127 | 0 | 2253.9127 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1300.4934 | 1300.4934 | 0 | 1300.4934 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 293.1316 | 293.1316 | 0 | 293.1316 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4897.2954 | 4897.2954 | 0 | 4897.2954 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2126.7615 | 2126.7615 | 0 | 2126.7615 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 866.3633 | 866.3633 | 0 | 866.3633 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 435.6 | 435.6 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1134.5672 | 1134.5672 | 0 | 1134.5672 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 423.81 | 423.81 | 0 | 423.81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 887.1435 | 887.1435 | 0 | 887.1435 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1108.9881 | 1108.9881 | 0 | 1108.9881 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2512.0909 | 2512.0909 | 0 | 2512.0909 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3019.3626 | 3019.3626 | 0 | 3019.3626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 566.8391 | 566.8391 | 0 | 566.8391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 544.8935 | 544.8935 | 0 | 544.8935 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 330.0982 | 330.0982 | 0 | 330.0982 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 514.6448 | 514.6448 | 0 | 514.6448 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 419.3979 | 419.3979 | 0 | 419.3979 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 272.4576 | 272.4576 | 0 | 272.4576 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1544.2216 | 1544.2216 | 0 | 1544.2216 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 599.8757 | 599.8757 | 0 | 599.8757 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2244.8423 | 2244.8423 | 0 | 2244.8423 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1524.5639 | 1524.5639 | 0 | 1524.5639 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 12555.4269 | 12475.9737 | 26.4844 | 12502.4581 | 26.4844 | 26.4844 | 52.9687 |  | 4.6114e-12 | 52.9687
63 | CH El Cajón | 16505.2397 | 7647.3917 | 276.8078 | 7924.1994 | 276.8078 | 553.6155 | 830.4233 |  | 7750.617 | 8581.0403
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 132.5479 | 132.5479 | 0 | 132.5479 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1352.8317 | 1352.8317 | 0 | 1352.8317 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1484.6597 | 1484.6597 | 0 | 1484.6597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 405.0145 | 405.0145 | 0 | 405.0145 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1838.3819 | 1623.6048 | 20.9907 | 1644.5956 | 21.8735 | 30.9164 | 52.7899 |  | 140.9964 | 193.7864
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 657.6584 | 657.6584 | 0 | 657.6584 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 734.9185 | 734.9185 | 0 | 734.9185 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 268.8277 | 268.8277 | 0 | 268.8277 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 612.0667 | 612.0667 | 0 | 612.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 838.4888 | 838.4888 | 0 | 838.4888 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 125.7082 | 125.7082 | 0 | 125.7082 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 228.8217 | 228.8217 | 0 | 228.8217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 371.6175 | 371.6175 | 0 | 371.6175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 285.2306 | 285.2306 | 0 | 285.2306 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.8842 | 4.8842 | 0 | 4.8842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2522.6184 | 2522.6184 | 0 | 2522.6184 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 583.9816 | 583.9816 | 0 | 583.9816 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.8816 | 11.8816 | 0 | 11.8816 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.1253 | 18.1253 | 0 | 18.1253 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 267.5147 | 267.5147 | 0 | 267.5147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 974.2934 | 974.2934 | 0 | 974.2934 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 266.1483 | 266.1483 | 0 | 266.1483 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 228.0388 | 228.0388 | 0 | 228.0388 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 640.6271 | 640.6271 | 0 | 640.6271 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 343.9507 | 343.9507 | 0 | 343.9507 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 114.6576 | 114.6576 | 0 | 114.6576 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 152.5578 | 152.5578 | 0 | 152.5578 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 68.9012 | 68.9012 | 0 | 68.9012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 887.4577 | 887.4577 | 0 | 887.4577 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1576.673 | 1576.673 | 0 | 1576.673 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 552.1719 | 552.1719 | 0 | 552.1719 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 381.9836 | 381.9836 | 0 | 381.9836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 132.5029 | 132.5029 | 0 | 132.5029 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3688.9203 | 3491.9307 | 0.77869 | 3492.7094 | 10.2905 | 11.069 | 21.3595 |  | 174.8515 | 196.211
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2009.1739 | 2009.1739 | 0 | 2009.1739 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1475.2271 | 1475.2271 | 0 | 1475.2271 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1197.8797 | 1197.8797 | 0 | 1197.8797 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 678.4713 | 678.4713 | 0 | 678.4713 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 103.9864 | 103.9864 | 0 | 103.9864 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 623.262 | 623.262 | 0 | 623.262 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 271.0943 | 271.0943 | 0 | 271.0943 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 709.9034 | 709.9034 | 0 | 709.9034 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 604.9725 | 604.9725 | 0 | 604.9725 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 875.2793 | 875.2793 | 0 | 875.2793 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 408.4096 | 408.4096 | 0 | 408.4096 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 213.9616 | 213.9616 | 0 | 213.9616 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 104.9182 | 104.9182 | 0 | 104.9182 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1065.4378 | 1065.4378 | 0 | 1065.4378 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1673.0242 | 1673.0242 | 0 | 1673.0242 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1411.0626 | 1411.0626 | 0 | 1411.0626 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1315.9131 | 1315.9131 | 0 | 1315.9131 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1816.7813 | 1764.6094 | 1.2856 | 1765.895 | 1.5689 | 4.2709 | 5.8399 |  | 45.0464 | 50.8863
132 | CE La Venta II | 2161.8212 | 1945.639 | 72.0607 | 2017.6997 | 72.0607 | 72.0607 | 144.1214 |  | 1.5348e-12 | 144.1214
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 134.6923 | 134.6923 | 0 | 134.6923 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 177.3857 | 177.3857 | 0 | 177.3857 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 237.0627 | 237.0627 | 0 | 237.0627 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 258.9617 | 197.9075 | 7.4129 | 205.3204 | 7.4247 | 14.8968 | 22.3216 |  | 31.3197 | 53.6413
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 230.1981 | 230.1981 | 0 | 230.1981 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 825.4505 | 825.4505 | 0 | 825.4505 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1594.8802 | 1594.8802 | 0 | 1594.8802 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1095.2454 | 1095.2454 | 0 | 1095.2454 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
146 | CH La Yesca | 24753.375 | 8347.2222 | 527.3932 | 8874.6154 | 529.3094 | 1027.3267 | 1556.6361 |  | 14322.1235 | 15878.7596
147 | CCC Baja California 1_/ | 3451.6106 | 3451.6106 | 0 | 3451.6106 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 547.0148 | 547.0148 | 0 | 547.0148 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 886.6118 | 886.6118 | 0 | 886.6118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 938.7933 | 934.1677 | 0.11399 | 934.2817 | 0.1391 | 0.37866 | 0.51776 |  | 3.9938 | 4.5116
151 | SE 1006 Central----Sur | 307.0468 | 267.7725 | 15.3523 | 283.1249 | 11.961 | 11.961 | 23.922 |  | -4.9738e-14 | 23.922
152 | SE 1005 Noroeste | 1201.8447 | 1095.0438 | 11.4312 | 1106.475 | 11.535 | 23.4853 | 35.0203 |  | 60.3494 | 95.3696
156 | RM Infiernillo | 334.6464 | 330.8039 | 0.094688 | 330.8986 | 0.11555 | 0.31456 | 0.43011 |  | 3.3177 | 3.7478
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3013.2646 | 2942.5415 | 1.7428 | 2944.2843 | 2.1268 | 5.7896 | 7.9164 |  | 61.0639 | 68.9803
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 261.0986 | 261.0986 | 0 | 261.0986 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 89.0379 | 89.0379 | 0 | 89.0379 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.4859 | 21.4859 | 0 | 21.4859 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 83.6664 | 83.6664 | 0 | 83.6664 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 37.5261 | 37.5261 | 0 | 37.5261 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 309.7753 | 309.7753 | 0 | 309.7753 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 773.1074 | 736.2073 | 12.3 | 748.5073 | 12.3 | 12.3 | 24.6 |  | 0 | 24.6
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 115.4368 | 115.4368 | 0 | 115.4368 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1201.3177 | 1180.864 | 0.50403 | 1181.368 | 0.61508 | 1.6744 | 2.2895 |  | 17.6602 | 19.9497
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2854.5591 | 2093.3433 | 95.152 | 2188.4953 | 95.152 | 190.3039 | 285.4559 |  | 380.6079 | 666.0638
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 648.781 | 648.781 | 0 | 648.781 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1581.6476 | 1230.2116 | 22.7701 | 1252.9817 | 24.4301 | 40.2639 | 64.694 |  | 263.9719 | 328.6659
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 712.6218 | 600.9172 | 37.2349 | 638.152 | 37.2349 | 37.2349 | 74.4697 |  | 0 | 74.4697
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.4625 | 23.2911 | 0.028866 | 23.3199 | 0.035226 | 0.095893 | 0.13112 |  | 1.0114 | 1.1425
181 | RM CN Laguna Verde | 12763.9789 | 8040.8403 | 270.4374 | 8311.2777 | 270.4374 | 540.8747 | 811.3121 |  | 3641.3892 | 4452.7013
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 632.6963 | 632.6963 | 0 | 632.6963 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 113.9645 | 113.9645 | 0 | 113.9645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 459.4343 | 406.0105 | 18.4345 | 424.445 | 17.4946 | 17.4946 | 34.9893 |  | -8.5265e-14 | 34.9893
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 317.7342 | 256.1972 | 1.5164 | 257.7136 | 1.8505 | 5.0376 | 6.8881 |  | 53.1325 | 60.0206
190 | SE 1120 Noroeste | 975.9116 | 784.8142 | 8.7597 | 793.5739 | 14.6918 | 19.8504 | 34.5423 |  | 147.7955 | 182.3377
191 | SE 1121 Baja California | 108.3999 | 92.6687 | 1.9664 | 94.6351 | 1.9664 | 3.9328 | 5.8992 |  | 7.8656 | 13.7649
192 | SE 1122 Golfo Norte | 765.5185 | 680.1266 | 10.6 | 690.7266 | 10.604 | 21.2241 | 31.8281 |  | 42.9637 | 74.7919
193 | SE 1123 Norte | 75.3812 | 75.3812 | 0 | 75.3812 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 776.5408 | 726.8751 | 10.0299 | 736.905 | 10.1447 | 11.2395 | 21.3842 |  | 18.2516 | 39.6357
195 | SE 1125 Distribución | 1915.9412 | 1729.7046 | 20.5793 | 1750.2839 | 21.3092 | 28.2719 | 49.5811 |  | 116.0762 | 165.6573
197 | SE 1127 Sureste | 315.1698 | 281.4285 | 0.83146 | 282.26 | 1.0147 | 2.7622 | 3.7768 |  | 29.133 | 32.9098
198 | SE 1128 Centro Sur | 397.5963 | 312.8789 | 14.4654 | 327.3443 | 14.5421 | 29.3911 | 43.9332 |  | 26.3189 | 70.2521
199 | SE 1129 Compensación redes | 306.9043 | 268.8482 | 3.4918 | 272.34 | 3.5602 | 7.3943 | 10.9545 |  | 23.6098 | 34.5643
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1382.0898 | 1093.618 | 64.1541 | 1157.7721 | 64.4627 | 89.0877 | 153.5504 |  | 70.7673 | 224.3177
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1751.2302 | 1243.5757 | 12.5098 | 1256.0855 | 15.2662 | 41.558 | 56.8242 |  | 438.3204 | 495.1447
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2595.4837 | 1982.8496 | 141.0691 | 2123.9187 | 141.0691 | 198.053 | 339.1222 |  | 132.4428 | 471.565
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 730.1239 | 658.3394 | 8.9731 | 667.3124 | 8.9731 | 17.9461 | 26.9192 |  | 35.8923 | 62.8115
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2108.5611 | 2067.4502 | 1.0131 | 2068.4632 | 1.2363 | 3.3655 | 4.6017 |  | 35.4961 | 40.0979
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2307.0945 | 2238.1272 | 1.6995 | 2239.8267 | 2.074 | 5.6459 | 7.7198 |  | 59.5479 | 67.2678
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 834.4456 | 834.4456 | 0 | 834.4456 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 949.2871 | 908.1481 | 2.2087 | 910.3568 | 2.3675 | 5.3698 | 7.7372 |  | 31.193 | 38.9303
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 185.9629 | 136.3728 | 6.1988 | 142.5716 | 6.1988 | 12.3975 | 18.5963 |  | 24.7951 | 43.3913
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2736.9605 | 2631.0655 | 2.6095 | 2633.675 | 3.1845 | 8.6689 | 11.8533 |  | 91.4322 | 103.2855
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3611.65 | 3327.9326 | 33.483 | 3361.4156 | 34.2905 | 51.1011 | 85.3916 |  | 164.8428 | 250.2344
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 726.6706 | 726.6706 | 0 | 726.6706 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1202.9223 | 613.3144 | 40.1459 | 653.4603 | 49.4119 | 90.1901 | 139.6019 |  | 409.86 | 549.462
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1229.9488 | 872.6995 | 33.6505 | 906.35 | 29.6359 | 37.8084 | 67.4443 |  | 256.1545 | 323.5988
216 | RM CCC Poza Rica | 2981.492 | 1448.3314 | 149.7904 | 1598.1219 | 149.7904 | 285.2641 | 435.0545 |  | 948.3156 | 1383.3702
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3141.5938 | 1646.1966 | 96.3041 | 1742.5007 | 98.208 | 160.4564 | 258.6644 |  | 1140.4287 | 1399.0931
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 775.6149 | 766.4928 | 0.22479 | 766.7176 | 0.27432 | 0.74676 | 1.0211 |  | 7.8762 | 8.8973
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 842.4435 | 640.7414 | 4.9704 | 645.7119 | 6.0656 | 16.5119 | 22.5775 |  | 174.1541 | 196.7316
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20778.3388 | 13787.4057 | 606.4267 | 14393.8324 | 616.0427 | 1268.9897 | 1885.0324 |  | 4499.474 | 6384.5064
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.7646 | 85.7646 | 0 | 85.7646 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.5348 | 23.308 | 1.2267 | 24.5348 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 500.8103 | 225.3646 | 25.0405 | 250.4051 | 25.0405 | 50.081 | 75.1215 |  | 175.2836 | 250.4051
227 | CG Los Humeros II | 2100.2861 | 1768.662 | 110.5414 | 1879.2034 | 110.5414 | 110.5414 | 221.0827 |  | 3.4106e-13 | 221.0827
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 386.2459 | 324.8565 | 20.3172 | 345.1737 | 20.3172 | 20.5361 | 40.8533 |  | 0.21891 | 41.0722
229 | CT TG Baja California II | 2056.8239 | 1441.8711 | 73.2616 | 1515.1328 | 75.5786 | 97.6784 | 173.2569 |  | 368.4342 | 541.6911
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 127.1132 | 114.9395 | 0.29999 | 115.2395 | 0.36609 | 0.99657 | 1.3627 |  | 10.511 | 11.8736
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 169.8373 | 153.572 | 0.40082 | 153.9728 | 0.48913 | 1.3315 | 1.8207 |  | 14.0438 | 15.8645
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 709.0485 | 86.919 | 2.2642 | 89.1832 | 22.4174 | 27.1372 | 49.5546 |  | 570.3107 | 619.8653
235 | CCI Baja California Sur IV | 1937.8904 | 1006.592 | 22.9494 | 1029.5414 | 28.006 | 76.2387 | 104.2447 |  | 804.1042 | 908.349
236 | CCI Baja California Sur III | 1819.8576 | 1546.879 | 90.9929 | 1637.8719 | 90.9929 | 90.9929 | 181.9858 |  | -7.6739e-13 | 181.9858
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 228.3604 | 107.4102 | 11.418 | 118.8282 | 11.418 | 19.451 | 30.8691 |  | 78.6631 | 109.5322
242 | SE 1323 Distribución SUR | 480.3328 | 298.7317 | 6.5179 | 305.2496 | 0.069293 | 6.5872 | 6.6565 |  | 168.4267 | 175.0832
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1685.2743 | 944.2176 | 82.989 | 1027.2066 | 82.989 | 161.4936 | 244.4826 |  | 413.5851 | 658.0677
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1353.5676 | 962.3177 | 28.7054 | 991.0231 | 29.7998 | 63.5576 | 93.3574 |  | 269.187 | 362.5444
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 375.1678 | 276.5311 | 15.7325 | 292.2635 | 16.0341 | 18.9108 | 34.9449 |  | 47.9594 | 82.9043
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1230.0854 | 1024.8639 | 35.6243 | 1060.4882 | 36.201 | 41.7011 | 77.9021 |  | 91.6951 | 169.5972
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 887.3877 | 822.1127 | 1.6085 | 823.7212 | 1.963 | 5.3436 | 7.3065 |  | 56.3599 | 63.6664
251 | SE 1421 Distribución Sur | 508.0558 | 266.0999 | 17.2263 | 283.3262 | 21.9776 | 40.3224 | 62.3 |  | 162.4296 | 224.7296
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 156.7901 | 156.7901 | 0 | 156.7901 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 653.3392 | 306.441 | 29.0559 | 335.4969 | 27.4447 | 53.0981 | 80.5427 |  | 237.2996 | 317.8423
259 | SE 1521 Distribución Sur | 663.2642 | 233.0725 | 21.212 | 254.2845 | 24.336 | 44.5705 | 68.9065 |  | 340.0732 | 408.9797
260 | SE 1520 Distribución Norte | 207.7808 | 29.0611 | 0.65079 | 29.7119 | 7.1166 | 7.8004 | 14.9171 |  | 163.1519 | 178.0689
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 745.2452 | 524.5527 | 25.1145 | 549.6672 | 25.9667 | 34.0954 | 60.0621 |  | 135.5159 | 195.578
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 472.2826 | 273.7532 | 24.8162 | 298.5694 | 24.8162 | 49.6323 | 74.4485 |  | 99.2647 | 173.7132
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.0896 | 33.0518 | 3.0047 | 36.0566 | 3.0047 | 6.0094 | 9.0141 |  | 12.0189 | 21.033
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1382.2285 | 800.2375 | 72.7489 | 872.9864 | 72.7489 | 145.4977 | 218.2466 |  | 290.9955 | 509.2421
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 411.6213 | 61.7432 | 20.5811 | 82.3243 | 20.5811 | 41.1621 | 61.7432 |  | 267.5539 | 329.2971
286 | CCI Baja California Sur V | 2116.9359 | 952.6211 | 105.8468 | 1058.4679 | 105.8468 | 211.6936 | 317.5404 |  | 740.9276 | 1058.4679
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 498.4686 | 123.1832 | 22.3269 | 145.5101 | 18.9251 | 41.2808 | 60.2059 |  | 292.7527 | 352.9586
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1214.3817 | 333.8333 | 27.9411 | 361.7744 | 55.5172 | 56.5313 | 112.0485 |  | 740.5587 | 852.6072
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1389.2725 | 804.3157 | 73.1196 | 877.4353 | 73.1196 | 146.2392 | 219.3588 |  | 292.4784 | 511.8372
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1035.0648 | 629.1131 | 51.6801 | 680.7931 | 51.8936 | 98.9337 | 150.8273 |  | 203.4444 | 354.2717
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 397.2095 | 228.0728 | 18.4026 | 246.4754 | 18.5736 | 37.1562 | 55.7298 |  | 95.0043 | 150.7341
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 509.2164 | 76.3825 | 25.4608 | 101.8433 | 25.4608 | 50.9216 | 76.3825 |  | 330.9907 | 407.3731
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 159.753 | 93.8489 | 8.238 | 102.0869 | 8.238 | 16.476 | 24.714 |  | 32.9521 | 57.6661
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1401.7725 | 448.3823 | 36.83 | 485.2123 | 66.2418 | 103.0717 | 169.3135 |  | 747.2467 | 916.5602
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1570.1839 | 418.5282 | 37.8976 | 456.4257 | 61.8933 | 92.6513 | 154.5446 |  | 959.2135 | 1113.7581
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1026.8193 | 478.8549 | 52.7995 | 531.6544 | 52.7995 | 98.7645 | 151.564 |  | 343.601 | 495.165
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 960.7533 | 101.0318 | 31.3907 | 132.4225 | 11.2019 | 47.032 | 58.2339 |  | 770.0968 | 828.3308
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 524.1649 | 85.4067 | 22.185 | 107.5917 | 13.449 | 28.7371 | 42.1861 |  | 374.3871 | 416.5732
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1896.206 | 203.1385 | 2.3431 | 205.4816 | 61.7555 | 66.2589 | 128.0145 |  | 1562.7099 | 1690.7244
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 353.7588 | 90.1063 | 7.7183 | 97.8247 | 16.3864 | 17.0646 | 33.451 |  | 222.4832 | 255.9341
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1329.2979 | 399.9335 | 32.564 | 432.4975 | 61.0408 | 86.5566 | 147.5974 |  | 749.2031 | 896.8004
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 297.9383 | 138.806 | 15.4229 | 154.2289 | 15.4229 | 30.8458 | 46.2687 |  | 97.4407 | 143.7094
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 892.1756 | 356.8702 | 44.6088 | 401.479 | 44.6088 | 44.6088 | 89.2176 |  | 401.479 | 490.6966
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1199.2757 | 305.4033 | 21.1105 | 326.5138 | 53.1806 | 60.9715 | 114.1521 |  | 758.6099 | 872.7619
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8766.0295 | 1495.0984 | 157.261 | 1652.3594 | 258.5137 | 414.1426 | 672.6563 |  | 6441.0138 | 7113.6702
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 89.7541 | 6.1116 | 2.9782 | 9.0899 | 0.024477 | 3.0248 | 3.0493 |  | 77.615 | 80.6643
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1264.2213 | 137.8222 | 28.0483 | 165.8705 | 39.2957 | 72.045 | 111.3407 |  | 987.0102 | 1098.3509
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10824.9113 | 1319.5502 | 311.9205 | 1631.4707 | 210.3812 | 541.5072 | 751.8884 |  | 8441.5522 | 9193.4406
28 | Cierres Parciales | 80152.3022 | 20949.7484 | 2187.686 | 23137.4343 | 2793.2343 | 4822.583 | 7615.8173 | 0 | 49399.0506 | 57014.8679
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9300.9011 | 2420.4841 | 125.1106 | 2545.5947 | 448.4091 | 583.6295 | 1032.0386 |  | 5723.2678 | 6755.3064
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3480.2676 | 3186.3874 | 110.9304 | 3297.3177 | 50.1487 | 54.8259 | 104.9746 |  | 77.9754 | 182.9499
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1046.9127 | 755.7245 | 29.0752 | 784.7997 | 26.4839 | 52.0057 | 78.4896 |  | 183.6234 | 262.113
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2191.1477 | 1869.227 | 47.6337 | 1916.8608 | 33.0752 | 45.0993 | 78.1745 |  | 196.1125 | 274.287
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 792.9721 | 582.9761 | 28.6432 | 611.6193 | 28.8386 | 35.1202 | 63.9588 |  | 117.394 | 181.3528
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 879.4341 | 484.9268 | 29.568 | 514.4948 | 30.6314 | 64.1069 | 94.7382 |  | 270.2011 | 364.9393
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7464.1931 | 3845.5821 | 315.483 | 4161.0651 | 336.1806 | 627.3367 | 963.5173 |  | 2339.6107 | 3303.128
264 | CC Centro | 11972.8531 | 3075.546 | 375.407 | 3450.953 | 526.0263 | 914.8011 | 1440.8274 |  | 7081.0727 | 8521.9001
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 624.1039 | 82.5876 | 28.1611 | 110.7487 | 26.2653 | 54.4265 | 80.6918 |  | 432.6634 | 513.3552
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 892.1857 | 238.9461 | 25.7416 | 264.6877 | 35.0706 | 62.9858 | 98.0563 |  | 529.4416 | 627.4979
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1987.9935 | 879.5537 | 82.7448 | 962.2986 | 89.5067 | 174.0845 | 263.5911 |  | 762.1038 | 1025.6949
278 | RM CT José López Portillo | 4237.7778 | 406.1204 | 123.6019 | 529.7222 | 88.287 | 211.8889 | 300.1759 |  | 3407.8796 | 3708.0556
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 489.0153 | 121.8858 | 16.7067 | 138.5926 | 16.5695 | 33.0864 | 49.6559 |  | 300.7669 | 350.4227
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1708.5178 | 282.2215 | 50.9498 | 333.1713 | 54.0721 | 120.6332 | 174.7053 |  | 1200.6412 | 1375.3464
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 316.215 | 32.9813 | 11.6223 | 44.6037 | 3.2455 | 14.8679 | 18.1134 |  | 253.4979 | 271.6113
284 | CG Los Humeros III | 851.3181 | 313.6435 | 44.8062 | 358.4497 | 44.8062 | 89.6124 | 134.4186 |  | 358.4497 | 492.8684
296 | CC Empalme I | 9609.4522 | 1127.5873 | 373.9345 | 1501.5219 | 379.7183 | 753.6528 | 1133.3711 |  | 6974.5593 | 8107.9304
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1875.0683 | 226.8376 | 12.0435 | 238.881 | 64.3521 | 79.4959 | 143.848 |  | 1492.3392 | 1636.1873
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 682.5667 | 72.3563 | 10.9193 | 83.2757 | 28.258 | 33.6013 | 61.8593 |  | 537.4318 | 599.2911
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6380.477 | 311.3048 | 194.395 | 505.6997 | 136.141 | 320.2835 | 456.4245 |  | 5418.3528 | 5874.7772
313 | CC Empalme II | 7913.2724 | 263.7757 | 0 | 263.7757 | 263.7757 | 263.7757 | 527.5515 |  | 7121.9451 | 7649.4966
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 603.3463 | 85.2849 | 20.7997 | 106.0846 | 20.3774 | 41.4743 | 61.8516 |  | 435.4101 | 497.2617
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1015.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1015.5815 | 1015.5815
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1494.1631 | 132.1468 | 58.676 | 190.8228 | 42.6084 | 101.2844 | 143.8927 |  | 1159.4476 | 1303.3403
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 640.2034 | 43.766 | 17.6118 | 61.3779 | 15.8938 | 32.8907 | 48.7845 |  | 530.041 | 578.8255
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 114.2622 | 0 | 0 | 0 | 3.9401 | 3.9401 | 7.8802 |  | 106.3821 | 114.2622
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 118.3524 | 7.8996 | 3.9463 | 11.8459 | 0.0035464 | 3.9498 | 3.9534 |  | 102.5531 | 106.5065
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1469.7482 | 99.9953 | 49.1743 | 149.1696 | 0.54943 | 49.7237 | 50.2731 |  | 1270.3055 | 1320.5786
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.8027 correspondiente al cierre de Junio de 2021.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Cond Cost Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2021) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2020 | PEF 2021 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2021 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | MARZO
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 19.8027 | TC jun 2021 | PEF 2020 | 2020-12-01
Total |  |  | 803490.1209 | 797729.119 | -0.717 | 692818.2819 | 387940.2342 | 48.6306 | 42705.5428 | 345234.6914 |  |  | 20 | 19.9487
Inversión directa |  |  | 536620.0841 | 530859.0822 | -1.0736 | 476967.1737 | 172089.126 | 32.4171 | 35281.9655 | 136807.1605
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2046.3318 | 2046.3318 | 0 | 2046.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 102.3166 | 102.5797
2 | CC | Chihuahua | 5492.595 | 5492.595 | 0 | 5492.5951 | -2.2513e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.2513e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 543.9181 | 543.9181 | 0 | 543.9181 | -1.4071e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.4071e-13
4 | CC | Monterrey II | 6556.4146 | 6556.4146 | 0 | 6556.4146 | 1.1257e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1257e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1213.3442 | 1213.3442 | 0 | 1213.3442 | 1.4071e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4071e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6096.3277 | 6096.3277 | 0 | 6096.3277 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 13886.0464 | 13886.0464 | 0 | 13886.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1980.6447 | 1980.6447 | 0 | 1980.6447 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2627.1821 | 2627.1821 | 0 | 2627.1821 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2107.1963 | 2107.1963 | 0 | 2107.1963 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3468.9985 | 3468.9985 | 0 | 3468.9985 | 5.6283e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.6283e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1003.1436 | 1003.1436 | 0 | 1003.1436 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 668.5406 | 668.5406 | 0 | 668.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1244.5709 | 1244.5709 | 0 | 1244.5709 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1435.9127 | 1435.9127 | 0 | 1435.9127 | 2.8141e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.8141e-13
17 | LT | 301 Centro | 882.0898 | 882.0898 | 0 | 882.0898 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 815.0129 | 815.0129 | 0 | 815.0129 | 1.4071e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4071e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 548.1292 | 548.1292 | 0 | 548.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 558.8403 | 558.8403 | 0 | 558.8403 | -7.0353e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.0353e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 722.3755 | 722.3755 | 0 | 722.3755 | 1.4071e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4071e-13
22 | SE | 306 Sureste | 890.9037 | 890.9037 | 0 | 890.9037 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 481.9833 | 481.9833 | 0 | 481.9833 | 7.0353e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.0353e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 873.9045 | 873.9045 | 0 | 873.9045 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2602.4957 | 2602.4957 | 0 | 2602.4957 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2273.6627 | 2273.6627 | 0 | 2273.6627 | 2.8141e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.8141e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2414.6752 | 2414.6752 | 0 | 2414.6752 | 2.8141e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.8141e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6609.3888 | 6609.3888 | 0 | 6609.3888 | -1.1257e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1257e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 883.7197 | 883.7197 | 0 | 883.7197 | -2.8141e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.8141e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2607.8332 | 2607.8332 | 0 | 2607.8332 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5456.2651 | 5456.2651 | 0 | 5456.2651 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1273.3125 | 1273.3125 | 0 | 1273.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1536.558 | 1536.558 | 0 | 1536.558 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1435.595 | 1435.595 | 0 | 1435.595 | -2.8141e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.8141e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 801.9591 | 801.9591 | 0 | 801.9591 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 170.0719 | 170.0719 | 0 | 170.0719 | 3.5177e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.5177e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3429.3278 | 3429.3278 | 0 | 3429.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2253.9128 | 2253.9128 | 0 | 2253.9128 | 2.8141e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.8141e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1300.4934 | 1300.4934 | 0 | 1300.4934 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 293.1316 | 293.1316 | 0 | 293.1316 | -3.5177e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.5177e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4897.2954 | 4897.2954 | 0 | 4897.2954 | 5.6283e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.6283e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2126.7615 | 2126.7615 | 0 | 2126.7615 | 5.6283e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.6283e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 866.3634 | 866.3634 | 0 | 866.3634 | -2.8141e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.8141e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 435.6 | 435.6 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1134.5672 | 1134.5672 | 0 | 1134.5672 | 1.4071e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.4071e-13
46 | SE | 503 Oriental | 423.8101 | 423.8101 | 0 | 423.8101 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 887.1436 | 887.1436 | 0 | 887.1435 | 2.8141e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.8141e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1108.9882 | 1108.9882 | 0 | 1108.9881 | -1.4071e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.4071e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2512.0909 | 2512.0909 | 0 | 2512.0909 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3019.3626 | 3019.3626 | 0 | 3019.3626 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 566.8389 | 566.8389 | 0 | 566.8389 | 7.0353e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.0353e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 544.8935 | 544.8935 | 0 | 544.8935 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 330.0982 | 330.0982 | 0 | 330.0982 | -7.0353e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.0353e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 514.6448 | 514.6448 | 0 | 514.6448 | -1.4071e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.4071e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 419.3979 | 419.3979 | 0 | 419.3979 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 272.4576 | 272.4576 | 0 | 272.4576 | -7.0353e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.0353e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1544.2218 | 1544.2218 | 0 | 1544.2218 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 599.8757 | 599.8757 | 0 | 599.8757 | 1.4071e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.4071e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2244.8423 | 2244.8423 | 0 | 2243.084 | -5.6283e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.6283e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1524.5639 | 1524.5639 | 0 | 1524.5639 | 5.6283e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.6283e-13
62 | CCC | Pacífico | 12555.4268 | 12555.4268 | 0 | 12555.4268 | 52.9687 | 0.42188 | 0 | 52.9687
63 | CH | El Cajón | 16505.24 | 16505.24 | 0 | 16505.2397 | 8581.0403 | 51.9898 | 0 | 8581.0403
64 | LT | Lineas Centro | 132.5479 | 132.5479 | 0 | 132.5479 | 1.7588e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.7588e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1352.8317 | 1352.8317 | 0 | 1352.8317 | -2.8141e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.8141e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1484.6597 | 1484.6597 | 0 | 1484.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 405.0145 | 405.0145 | 0 | 405.0145 | -7.0353e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.0353e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1838.3819 | 1838.3819 | 0 | 1838.3819 | 193.7864 | 10.5411 | 0 | 193.7864
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 657.6584 | 657.6584 | 0 | 657.6584 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 734.9185 | 734.9185 | 0 | 734.9185 | 1.4071e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.4071e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 268.8277 | 268.8277 | 0 | 268.8277 | -7.0353e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.0353e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 612.0667 | 612.0667 | 0 | 612.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 838.4888 | 838.4888 | 0 | 838.4888 | 1.4071e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.4071e-13
74 | RM | Botello | 125.7082 | 125.7082 | 0 | 125.7082 | 1.7588e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.7588e-14
75 | RM | Carbón II | 228.8217 | 228.8217 | 0 | 228.8217 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 371.6175 | 371.6175 | 0 | 371.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 285.2306 | 285.2306 | 0 | 285.2306 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.8842 | 4.8842 | 0 | 4.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2522.6184 | 2522.6184 | 0 | 2522.6184 | 2.8141e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.8141e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 583.9816 | 583.9816 | 0 | 583.9816 | -7.0353e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.0353e-14
82 | RM | Huinalá | 11.8816 | 11.8816 | 0 | 11.8816 | 2.1985e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.1985e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.1253 | 18.1253 | 0 | 18.1253 | 4.3971e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.3971e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 267.5147 | 267.5147 | 0 | 267.5147 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 974.2934 | 974.2934 | 0 | 974.2934 | -2.8141e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.8141e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 266.1483 | 266.1483 | 0 | 266.1483 | -3.5177e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.5177e-14
91 | RM | Punta Prieta | 228.0388 | 228.0388 | 0 | 228.0388 | -3.5177e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.5177e-14
92 | RM | Salamanca | 640.6271 | 640.6271 | 0 | 640.6271 | 1.4071e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4071e-13
93 | RM | Tuxpango | 343.9507 | 343.9507 | 0 | 343.9507 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 114.6576 | 114.6576 | 0 | 114.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 152.5578 | 152.5578 | 0 | 152.5578 | 3.5177e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.5177e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 68.9012 | 68.9012 | 0 | 68.9012 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 887.4577 | 887.4577 | 0 | 887.4577 | -1.4071e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.4071e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1576.6731 | 1576.6731 | 0 | 1576.6731 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 552.1719 | 552.1719 | 0 | 552.1719 | -2.1106e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.1106e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 381.9836 | 381.9836 | 0 | 381.9836 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 132.5029 | 132.5029 | 0 | 132.5029 | 3.5177e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.5177e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3688.9203 | 3688.9203 | 0 | 3688.9203 | 196.211 | 5.3189 | 0 | 196.211
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2009.1739 | 2009.1739 | 0 | 2009.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1475.2271 | 1475.2271 | 0 | 1475.2271 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1197.8797 | 1197.8797 | 0 | 1197.8797 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 678.4714 | 678.4714 | 0 | 678.4714 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 103.9864 | 103.9864 | 0 | 103.9864 | 1.7588e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.7588e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 623.262 | 623.262 | 0 | 623.262 | -1.4071e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.4071e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 271.0943 | 271.0943 | 0 | 271.0943 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 709.9034 | 709.9034 | 0 | 709.9034 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 604.9725 | 604.9725 | 0 | 604.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 875.2793 | 875.2793 | 0 | 875.2793 | 1.4071e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4071e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 408.4096 | 408.4096 | 0 | 408.4096 | -7.0353e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.0353e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 213.9617 | 213.9617 | 0 | 213.9617 | -7.0353e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.0353e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 104.9182 | 104.9182 | 0 | 104.9182 | -1.7588e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.7588e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1065.4374 | 1065.4374 | 0 | 1065.4374 | -2.8141e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.8141e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1673.0242 | 1673.0242 | 0 | 1673.0242 | -2.8141e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.8141e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1411.0626 | 1411.0626 | 0 | 1411.0626 | -5.6283e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.6283e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1315.9131 | 1315.9131 | 0 | 1315.9131 | -2.8141e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.8141e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1816.7813 | 1816.7813 | 0 | 1816.7813 | 50.8863 | 2.8009 | 0 | 50.8863
132 | CE | La Venta II | 2161.8212 | 2161.8212 | 0 | 2161.8212 | 144.1214 | 6.6667 | 0 | 144.1214
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 134.6923 | 134.6923 | 0 | 134.6923 | -3.5177e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.5177e-14
138 | SE | 911 Noreste | 177.3857 | 177.3857 | 0 | 177.3857 | -7.0353e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.0353e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 237.0627 | 237.0627 | 0 | 237.0627 | 3.5177e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.5177e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 258.9617 | 258.9617 | 0 | 258.9617 | 53.6413 | 20.714 | 0 | 53.6413
141 | SE | 915 Occidental | 230.1981 | 230.1981 | 0 | 230.1981 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 825.4505 | 825.4505 | 0 | 825.4505 | -2.8141e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.8141e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1594.8802 | 1594.8802 | 0 | 1594.8802 | -5.6283e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.6283e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1095.2455 | 1095.2455 | 0 | 1095.2455 | -1.4071e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.4071e-13
146 | CH | La Yesca | 24753.375 | 24753.375 | 0 | 24753.3749 | 15878.7596 | 64.1479 | 0 | 15878.7596
147 | CCC | Baja California | 3451.6106 | 3451.6106 | 0 | 3451.6106 | 1.1257e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.1257e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 547.0148 | 547.0148 | 0 | 547.0148 | 7.0353e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.0353e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 886.6118 | 886.6118 | 0 | 886.6118 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 938.7933 | 938.7933 | 0 | 938.7933 | 4.5116 | 0.48057 | 0 | 4.5116
151 | SE | 1006 Central----Sur | 307.0468 | 307.0468 | 0 | 307.0468 | 23.922 | 7.791 | 0 | 23.922
152 | SE | 1005 Noroeste | 1201.8447 | 1201.8447 | 0 | 1201.8447 | 95.3696 | 7.9353 | 0 | 95.3696
156 | RM | Infiernillo | 334.6464 | 334.6464 | 0 | 334.6464 | 3.7478 | 1.1199 | 0 | 3.7478
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3013.2646 | 3013.2646 | 0 | 3013.2646 | 68.9803 | 2.2892 | 0 | 68.9803
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 261.0986 | 261.0986 | 0 | 261.0986 | 7.0353e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.0353e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 89.0379 | 89.0379 | 0 | 89.0379 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.4859 | 21.4859 | 0 | 21.4859 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 83.6664 | 83.6664 | 0 | 83.6664 | -1.7588e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.7588e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 37.5261 | 37.5261 | 0 | 37.5261 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 309.7753 | 309.7753 | 0 | 309.7753 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 773.1074 | 773.1074 | 0 | 773.1074 | 24.6 | 3.182 | 0 | 24.6
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 115.4368 | 115.4368 | 0 | 115.4368 | -3.5177e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.5177e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1201.3177 | 1201.3177 | 0 | 1201.3177 | 19.9497 | 1.6606 | 0 | 19.9497
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2854.5591 | 2854.5591 | 0 | 2854.5591 | 666.0638 | 23.3333 | 0 | 666.0638
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 648.781 | 648.781 | 0 | 648.781 | -2.8141e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.8141e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1581.6476 | 1581.6476 | 0 | 1581.6476 | 328.6659 | 20.78 | 0 | 328.6659
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11307.3636 | 11307.3636 | 0 | 9301.3282 | 6755.3064 | 59.7425 | 1.9803e-05 | 6755.3064
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 712.6218 | 712.6218 | 0 | 712.6218 | 74.4697 | 10.4501 | 0 | 74.4697
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.4625 | 24.4625 | 0 | 24.4625 | 1.1425 | 4.6705 | 0 | 1.1425
181 | RM | CN Laguna Verde | 12763.9789 | 12763.9789 | 0 | 12763.9789 | 4452.7013 | 34.8849 | 0 | 4452.7013
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 632.6963 | 632.6963 | 0 | 632.6963 | -2.1106e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.1106e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 113.9645 | 113.9645 | 0 | 113.9645 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 459.4342 | 459.4342 | 0 | 459.4342 | 34.9893 | 7.6157 | 0 | 34.9893
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5571.2545 | 4838.5546 | -13.1514 | 4014.874 | 1162.7345 | 24.0306 | 979.7845 | 182.9499
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 317.7342 | 317.7342 | 0 | 317.7342 | 60.0206 | 18.8902 | 0 | 60.0206
190 | SE | 1120 Noroeste | 975.9116 | 975.9116 | 0 | 975.9116 | 182.3377 | 18.6838 | 0 | 182.3377
191 | SE | 1121 Baja California | 108.3999 | 108.3999 | 0 | 108.3999 | 13.7649 | 12.6982 | 0 | 13.7649
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 765.5185 | 765.5185 | 0 | 765.5185 | 74.7919 | 9.7701 | 0 | 74.7919
193 | SE | 1123 Norte | 75.3812 | 75.3812 | 0 | 75.3812 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 776.5408 | 776.5408 | 0 | 776.5408 | 39.6357 | 5.1041 | 0 | 39.6357
195 | SE | 1125 Distribución | 1915.9412 | 1915.9412 | 0 | 1915.9412 | 165.6573 | 8.6463 | 0 | 165.6573
197 | SE | 1127 Sureste | 315.1698 | 315.1698 | 0 | 315.1698 | 32.9098 | 10.4419 | 0 | 32.9098
198 | SE | 1128 Centro Sur | 397.5963 | 397.5963 | 0 | 397.5963 | 70.2521 | 17.6692 | 0 | 70.2521
199 | SE | 1129 Compensación redes | 306.9042 | 306.9042 | 0 | 306.9043 | 34.5643 | 11.2622 | 0 | 34.5643
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1382.0898 | 1382.0898 | 0 | 1382.0898 | 224.3177 | 16.2303 | 0 | 224.3177
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1751.2302 | 1751.2302 | 0 | 1751.2302 | 495.1447 | 28.2741 | 0 | 495.1447
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2595.4837 | 2595.4837 | 0 | 2595.4837 | 471.565 | 18.1687 | 0 | 471.565
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 730.1239 | 730.1239 | 0 | 730.1239 | 62.8115 | 8.6029 | 0 | 62.8115
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2108.5611 | 2108.5611 | 0 | 2108.5611 | 40.0979 | 1.9017 | 0 | 40.0979
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2307.0945 | 2307.0945 | 0 | 2307.0945 | 67.2678 | 2.9157 | 0 | 67.2678
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 834.4456 | 834.4456 | 0 | 834.4456 | -1.4071e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4071e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 949.2871 | 949.2871 | 0 | 949.2871 | 38.9303 | 4.101 | 0 | 38.9303
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 185.9629 | 185.9629 | 0 | 185.9629 | 43.3913 | 23.3333 | 0 | 43.3913
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2633.5809 | 2633.5809 | 0 | 1046.9127 | 1046.9127 | 39.7524 | 784.7997 | 262.113
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2736.9605 | 2736.9605 | 0 | 2736.9605 | 103.2855 | 3.7737 | 0 | 103.2855
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3611.65 | 3611.65 | 0 | 3611.65 | 250.2344 | 6.9285 | 0 | 250.2344
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 678.9752 | 678.9752 | 0 | 726.7591 | 1.9803e-05 | 2.9166e-06 | 1.9803e-05 | -1.4071e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1202.9223 | 1202.9223 | 0 | 1202.9223 | 549.462 | 45.6773 | 0 | 549.462
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4773.8567 | 4773.8567 | 0 | 2191.1477 | 2191.1477 | 45.8989 | 1916.8607 | 274.287
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1229.9488 | 1229.9488 | 0 | 1229.9488 | 323.5988 | 26.3099 | 0 | 323.5988
216 | RM | CCC Poza Rica | 2981.492 | 2981.492 | 0 | 2981.492 | 1383.3702 | 46.3986 | 0 | 1383.3702
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3141.5938 | 3141.5938 | 0 | 3141.5938 | 1399.0931 | 44.5345 | 0 | 1399.0931
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 775.6149 | 775.6149 | 0 | 775.6149 | 8.8973 | 1.1471 | 0 | 8.8973
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 842.4435 | 842.4435 | 0 | 842.4435 | 196.7316 | 23.3525 | 0 | 196.7316
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20778.3388 | 20778.3388 | 0 | 20778.3388 | 6384.5064 | 30.7267 | 0 | 6384.5064
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 85.7646 | 85.7646 | 0 | 85.7646 | -1.7588e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.7588e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.5348 | 24.5348 | 0 | 24.5348 | -8.7942e-15 | -3.5844e-14 | 0 | -8.7942e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 500.8103 | 500.8103 | 0 | 500.8103 | 250.4051 | 50 | 0 | 250.4051
227 | CG | Los Humeros II | 2100.2861 | 2100.2861 | 0 | 2100.2861 | 221.0827 | 10.5263 | 0 | 221.0827
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 386.2459 | 386.2459 | 0 | 386.2459 | 41.0722 | 10.6337 | 0 | 41.0722
229 | CT | TG Baja California II | 2056.8239 | 2056.8239 | 0 | 2056.8239 | 541.6911 | 26.3363 | 0 | 541.6911
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 127.1132 | 127.1132 | 0 | 127.1132 | 11.8736 | 9.341 | 0 | 11.8736
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 169.8373 | 169.8373 | 0 | 169.8373 | 15.8645 | 9.341 | 0 | 15.8645
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 709.0485 | 709.0485 | 0 | 709.0485 | 619.8653 | 87.4221 | 0 | 619.8653
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1937.8904 | 1937.8904 | 0 | 1937.8904 | 908.349 | 46.8731 | 0 | 908.349
236 | CCI | Baja California Sur III | 1819.8576 | 1819.8576 | 0 | 1819.8576 | 181.9858 | 10 | 0 | 181.9858
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 228.3604 | 228.3604 | 0 | 228.3604 | 109.5322 | 47.9646 | 0 | 109.5322
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 480.3328 | 480.3328 | 0 | 480.3328 | 175.0832 | 36.4504 | 0 | 175.0832
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1685.2743 | 1685.2743 | 0 | 1685.2743 | 658.0677 | 39.0481 | 0 | 658.0677
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1353.5676 | 1353.5676 | 0 | 1353.5676 | 362.5444 | 26.7844 | 0 | 362.5444
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1849.1831 | 1849.1831 | 0 | 792.9721 | 792.9721 | 42.8823 | 611.6193 | 181.3528
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 375.1678 | 375.1678 | 0 | 375.1677 | 82.9043 | 22.0979 | 0 | 82.9043
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1230.0854 | 1230.0854 | 0 | 1230.0854 | 169.5972 | 13.7874 | 0 | 169.5972
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1136.4603 | 1136.4603 | 0 | 879.2399 | 364.9393 | 32.1119 | 1.9803e-05 | 364.9393
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 887.3877 | 887.3877 | 0 | 887.3877 | 63.6664 | 7.1746 | 0 | 63.6664
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 508.0558 | 508.0558 | 0 | 508.0558 | 224.7296 | 44.2333 | 0 | 224.7296
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 156.7902 | 156.7902 | 0 | 156.7902 | -3.5177e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.5177e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 653.3392 | 653.3392 | 0 | 653.3392 | 317.8423 | 48.6489 | 0 | 317.8423
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8528.1516 | 8528.1516 | 0 | 7524.9933 | 7524.9933 | 88.2371 | 7524.9933 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 663.2642 | 663.2642 | 0 | 663.2642 | 408.9797 | 61.6617 | 0 | 408.9797
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 207.7808 | 207.7808 | 0 | 207.7808 | 178.0689 | 85.7004 | 0 | 178.0689
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10005.5139 | 10005.5139 | 0 | 7463.6376 | 3303.128 | 33.0131 | 1.9803e-05 | 3303.128
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 745.2452 | 745.2452 | 0 | 745.2452 | 195.578 | 26.2434 | 0 | 195.578
264 | CC | Centro | 14576.7903 | 14576.7903 | 0 | 11972.7124 | 8521.9001 | 58.4621 | 1.9803e-05 | 8521.9001
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3520.4448 | 3520.4448 | 0 | 1805.9668 | 1805.9668 | 51.2994 | 1292.6115 | 513.3552
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 472.2826 | 472.2826 | 0 | 472.2826 | 173.7132 | 36.7816 | 0 | 173.7132
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 408.6137 | 408.6137 | 0 | 408.5498 | 408.5498 | 99.9844 | 408.5498 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.0896 | 57.0896 | 0 | 57.0896 | 21.033 | 36.8421 | 0 | 21.033
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2043.6386 | 2043.6386 | 0 | 768.3448 | 768.3448 | 37.5969 | 140.8468 | 627.4979
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 5752.6844 | 4268.1427 | -25.8061 | 1987.9935 | 1987.9935 | 46.5775 | 962.2986 | 1025.6949
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1382.2285 | 1382.2285 | 0 | 1382.2285 | 509.2421 | 36.8421 | 0 | 509.2421
278 | RM | CT José López Portillo | 4801.9171 | 4801.9171 | 0 | 4237.7778 | 4237.7778 | 88.2518 | 529.7222 | 3708.0556
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2011.9543 | 2012.4692 | 0.025591 | 385.0795 | 385.0795 | 19.1347 | 34.6567 | 350.4227
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1862.4151 | 1862.4151 | 0 | 1708.973 | 1554.1878 | 83.4501 | 178.8414 | 1375.3464
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1188.162 | 1188.162 | 0 | 316.215 | 316.215 | 26.6138 | 44.6037 | 271.6113
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 411.6213 | 411.6213 | 0 | 411.6213 | 329.2971 | 80 | 0 | 329.2971
284 | CG | Los Humeros III | 2572.666 | 2572.666 | 0 | 851.3181 | 492.8684 | 19.1579 | 1.9803e-05 | 492.8684
286 | CCI | Baja California Sur V | 2116.9359 | 2116.9359 | 0 | 2116.9359 | 1058.4679 | 50 | 0 | 1058.4679
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 918.8453 | 498.4686 | -45.7505 | 498.4686 | 352.9586 | 70.8086 | 0 | 352.9586
289 | CH | Chicoasén II | 8820.5321 | 8820.5321 | 0 | 7652.1728 | 7652.1728 | 86.7541 | 7652.1728 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1214.3817 | 1214.3817 | 0 | 1214.3817 | 852.6072 | 70.2092 | 0 | 852.6072
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1389.2725 | 1389.2725 | 0 | 1389.2725 | 511.8372 | 36.8421 | 0 | 511.8372
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1035.0648 | 1035.0648 | 0 | 1035.0648 | 354.2717 | 34.227 | 0 | 354.2717
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 397.2095 | 397.2095 | 0 | 397.2095 | 150.7341 | 37.9483 | 0 | 150.7341
296 | CC | Empalme I | 14619.8185 | 14352.4821 | -1.8286 | 9610.2503 | 8107.9304 | 56.4915 | 1.9803e-05 | 8107.9304
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2849.0005 | 2849.0005 | 0 | 1875.3157 | 1636.1873 | 57.4302 | 1.9803e-05 | 1636.1873
298 | CC | Valle de México II | 13837.2259 | 13837.2259 | 0 | 8422.3316 | 8422.3316 | 60.8672 | 8422.3316 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 509.2164 | 509.2164 | 0 | 509.2164 | 407.3731 | 80 | 0 | 407.3731
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 4934.8328 | 3360.5182 | -31.9021 | 2511.5712 | 2511.5712 | 74.7376 | 2511.5712 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 159.753 | 159.753 | 0 | 159.753 | 57.6661 | 36.097 | 0 | 57.6661
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1401.7725 | 1401.7725 | 0 | 1401.7725 | 916.5602 | 65.3858 | 0 | 916.5602
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1570.1839 | 1570.1839 | 0 | 1570.1839 | 1113.7581 | 70.9317 | 0 | 1113.7581
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1026.8193 | 1026.8193 | 0 | 1026.8193 | 495.165 | 48.2232 | 0 | 495.165
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 960.7533 | 960.7533 | 0 | 960.7533 | 828.3308 | 86.2168 | 0 | 828.3308
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2317.3912 | 2317.3912 | 0 | 647.6306 | 647.6306 | 27.9465 | 48.3395 | 599.2911
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6999.3802 | 6999.3802 | 0 | 6380.4299 | 6380.4299 | 91.1571 | 505.6527 | 5874.7772
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 524.1649 | 524.1649 | 0 | 524.1649 | 416.5732 | 79.4737 | 0 | 416.5732
313 | CC | Empalme II | 14362.2646 | 14362.2646 | 0 | 7913.1589 | 7649.4966 | 53.2611 | 1.9803e-05 | 7649.4966
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1896.206 | 1896.206 | 0 | 1896.206 | 1690.7244 | 89.1635 | 0 | 1690.7244
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 353.7588 | 353.7588 | 0 | 353.7588 | 255.9341 | 72.3471 | 0 | 255.9341
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1329.2979 | 1329.2979 | 0 | 1329.2979 | 896.8004 | 67.4642 | 0 | 896.8004
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 297.9384 | 297.9384 | 0 | 297.9384 | 143.7094 | 48.2346 | 0 | 143.7094
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 892.1756 | 892.1756 | 0 | 892.1756 | 490.6966 | 55 | 0 | 490.6966
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1199.2757 | 1199.2757 | 0 | 1199.2757 | 872.7619 | 72.7741 | 0 | 872.7619
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1163.0918 | 1163.0918 | 0 | 603.3463 | 603.3463 | 51.8744 | 106.0846 | 497.2617
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8766.0295 | 8766.0295 | 0 | 8766.0295 | 7113.6702 | 81.1504 | 0 | 7113.6702
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1248.7187 | 1248.7187 | 0 | 1015.5815 | 1015.5815 | 81.3299 | 1.9803e-05 | 1015.5815
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 89.7542 | 89.7542 | 0 | 89.7542 | 80.6643 | 89.8725 | 0 | 80.6643
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2546.4688 | 1264.2213 | -50.3539 | 1264.2213 | 1098.3509 | 86.8796 | 0 | 1098.3509
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2878.2828 | 2878.2828 | 0 | 1495.1039 | 1495.1039 | 51.9443 | 191.7635 | 1303.3403
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3298.9318 | 3298.9318 | 0 | 851.671 | 851.671 | 25.8166 | 272.8455 | 578.8255
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10824.9113 | 10824.9113 | 0 | 10824.9113 | 9193.4406 | 84.9286 | 0 | 9193.4406
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 218.9387 | 218.9387 | 0 | 114.2622 | 114.2622 | 52.1892 | 0 | 114.2622
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1643.6637 | 1643.6637 | 0 | 118.3524 | 118.3524 | 7.2005 | 11.8459 | 106.5065
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2598.5499 | 2598.5499 | 0 | 1469.7482 | 1469.7482 | 56.5603 | 149.1695 | 1320.5786
Inversión condicionada |  |  | 266870.0367 | 266870.0367 | 0 | 215851.1082 | 215851.1082 | 80.8825 | 7423.5773 | 208427.5309
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7139.2694 | 7139.2694 | 0 | 7139.2694 | 7139.2694 | 100 | 0 | 7139.2694
2 | CC | Altamira II | 5105.9282 | 5105.9282 | 0 | 5105.9282 | 5105.9282 | 100 | 0 | 5105.9282
3 | CC | Bajío | 7271.3534 | 7271.3534 | 0 | 7271.3534 | 7271.3534 | 100 | 0 | 7271.3534
4 | CC | Campeche | 2964.8624 | 2964.8624 | 0 | 2964.8624 | 2964.8624 | 100 | 0 | 2964.8624
5 | CC | Hermosillo | 3469.2743 | 3469.2743 | 0 | 3469.2743 | 3469.2743 | 100 | 0 | 3469.2743
6 | CT | Mérida III | 4044.2064 | 4044.2064 | 0 | 4044.2064 | 4044.2064 | 100 | 0 | 4044.2064
7 | CC | Monterrey III | 5124.1467 | 5124.1467 | 0 | 5124.1467 | 5124.1467 | 100 | 0 | 5124.1467
8 | CC | Naco - Nogales | 3198.5321 | 3198.5321 | 0 | 3198.5321 | 3198.5321 | 100 | 0 | 3198.5321
9 | CC | Río Bravo II | 4712.0525 | 4712.0525 | 0 | 4712.0525 | 4712.0525 | 100 | 0 | 4712.0525
10 | CC | Mexicali | 7032.9289 | 7032.9289 | 0 | 7032.9289 | 7032.9289 | 100 | 0 | 7032.9289
11 | CC | Saltillo | 3387.4499 | 3387.4499 | 0 | 3387.4499 | 3387.4499 | 100 | 0 | 3387.4499
12 | CC | Tuxpan II | 6015.0701 | 6015.0701 | 0 | 6015.0701 | 6015.0701 | 100 | 0 | 6015.0701
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6001.2676 | 6001.2676 | 0 | 6001.2676 | 6001.2676 | 100 | 0 | 6001.2676
15 | CC | Altamira III y IV | 10682.4254 | 10682.4254 | 0 | 10682.4254 | 10682.4254 | 100 | 0 | 10682.4254
16 | CC | Chihuahua III | 3365.1161 | 3365.1161 | 0 | 3365.1161 | 3365.1161 | 100 | 0 | 3365.1161
17 | CC | La Laguna II | 6720.1406 | 6720.1406 | 0 | 6720.1406 | 6720.1406 | 100 | 0 | 6720.1406
18 | CC | Río Bravo III | 5285.4532 | 5285.4532 | 0 | 5285.4532 | 5285.4532 | 100 | 0 | 5285.4532
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11493.6416 | 11493.6416 | 0 | 11493.6416 | 11493.6416 | 100 | 0 | 11493.6416
20 | CC | Altamira V | 11318.1024 | 11318.1024 | 0 | 11318.1024 | 11318.1024 | 100 | 0 | 11318.1024
21 | CC | Tamazunchale | 9565.4645 | 9565.4645 | 0 | 9565.4645 | 9565.4645 | 100 | 0 | 9565.4645
24 | CC | Río Bravo IV | 5294.41 | 5294.41 | 0 | 5294.41 | 5294.41 | 100 | 0 | 5294.41
25 | CC | Tuxpan V | 5840.9142 | 5840.9142 | 0 | 5840.9142 | 5840.9142 | 100 | 0 | 5840.9142
26 | CC | Valladolid III | 5262.3617 | 5262.3617 | 0 | 5262.3617 | 5262.3617 | 100 | 0 | 5262.3617
28 | CCC | Norte II | 9315.8713 | 9315.8713 | 0 | 9315.8713 | 9315.8713 | 100 | 0 | 9315.8713
29 | CCC | Norte | 9536.7031 | 9536.7031 | 0 | 9536.7031 | 9536.7031 | 100 | 0 | 9536.7031
31 | CE | La Venta III | 3170.6757 | 3170.6757 | 0 | 3170.6757 | 3170.6757 | 100 | 0 | 3170.6757
33 | CE | Oaxaca I | 3201.2769 | 3201.2769 | 0 | 3201.2769 | 3201.2769 | 100 | 0 | 3201.2769
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9966.7183 | 9966.7183 | 0 | 9966.7183 | 9966.7183 | 100 | 0 | 9966.7183
36 | CC | Baja California III | 5220.5375 | 5220.5375 | 0 | 5220.5375 | 5220.5375 | 100 | 0 | 5220.5375
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20373.5825 | 20373.5825 | 0 | 11136.4485 | 11136.4485 | 54.6612 | 0 | 11136.4485
40 | CE | Sureste I | 11146.0453 | 11146.0453 | 0 | 3120.0587 | 3120.0587 | 27.9925 | 0 | 3120.0587
42 | CC | Noroeste | 12982.9747 | 12982.9747 | 0 | 6623.8741 | 6623.8741 | 51.0197 | 0 | 6623.8741
43 | CC | Noreste | 29168.2811 | 29168.2811 | 0 | 6840.9954 | 6840.9954 | 23.4535 | 0 | 6840.9954
45 | CC | Topolobampo III | 12492.9987 | 12492.9987 | 0 | 7423.5773 | 7423.5773 | 59.4219 | 7423.5773 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.8027 pesos correspondiente al mes de Junio de 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.8027
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2021) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
279 |  | Total Inversión Directa | 1725480.8072 | 1725480.8072 | 1725480.8072
Autorizados en 1997 |  |  | 74629.123 | 74629.123 | 74629.123
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3346.5584 | 3346.5584 | 3346.5584 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 14658.6873 | 14658.6873 | 14658.6873 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 711.8561 | 711.8561 | 711.8561 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 8913.3757 | 8913.3757 | 8913.3757 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1207.3429 | 1207.3429 | 1207.3429 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 8928.5969 | 8928.5969 | 8928.5969 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 7871.7997 | 7871.7997 | 7871.7997 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5169.1912 | 5169.1912 | 5169.1912 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5406.3392 | 5406.3392 | 5406.3392 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3531.6756 | 3531.6756 | 3531.6756 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3743.7249 | 3743.7249 | 3743.7249 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3874.2351 | 3874.2351 | 3874.2351 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2477.6365 | 2477.6365 | 2477.6365 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2044.986 | 2044.986 | 2044.986 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2743.1174 | 2743.1174 | 2743.1174 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10060.9658 | 10060.9658 | 10060.9658
17 | LT | 301 Centro | 1396.0414 | 1396.0414 | 1396.0414 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1299.093 | 1299.093 | 1299.093 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1122.9981 | 1122.9981 | 1122.9981 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1065.1113 | 1065.1113 | 1065.1113 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1598.1022 | 1598.1022 | 1598.1022 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1258.9394 | 1258.9394 | 1258.9394 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 844.8445 | 844.8445 | 844.8445 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1475.8358 | 1475.8358 | 1475.8358 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 69441.2431 | 69441.2431 | 69441.2431
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6366.0858 | 6366.0858 | 6366.0858 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 25774.9051 | 25774.9051 | 25774.9051 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7588.7341 | 7588.7341 | 7588.7341 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10489.0596 | 10489.0596 | 10489.0596 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1633.0278 | 1633.0278 | 1633.0278 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3637.142 | 3637.142 | 3637.142 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2624.3701 | 2624.3701 | 2624.3701 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1486.5571 | 1486.5571 | 1486.5571 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1869.5562 | 1869.5562 | 1869.5562 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 599.211 | 599.211 | 599.211 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1326.1618 | 1326.1618 | 1326.1618 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1984.1446 | 1984.1446 | 1984.1446 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4062.2879 | 4062.2879 | 4062.2879 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 42588.1357 | 42588.1357 | 42588.1357
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17399.1297 | 17399.1297 | 17399.1297 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2001.1569 | 2001.1569 | 2001.1569 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 744.09 | 744.09 | 744.09 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7747.9993 | 7747.9993 | 7747.9993 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5531.7963 | 5531.7963 | 5531.7963 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3971.7624 | 3971.7624 | 3971.7624 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 676.9462 | 676.9462 | 676.9462 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2092.3902 | 2092.3902 | 2092.3902 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 615.4846 | 615.4846 | 615.4846 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1807.3802 | 1807.3802 | 1807.3802 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21515.0093 | 21515.0093 | 21515.0093
48 | CCI | Baja California Sur I | 1076.0373 | 1076.0373 | 1076.0373 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2854.0504 | 2854.0504 | 2854.0504 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2000.1098 | 2000.1098 | 2000.1098 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2262.8903 | 2262.8903 | 2262.8903 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 941.706 | 941.706 | 941.706 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 590.6461 | 590.6461 | 590.6461 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 651.3897 | 651.3897 | 651.3897 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 177.5885 | 177.5885 | 177.5885 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 423.4789 | 423.4789 | 423.4789 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3255.6093 | 3255.6093 | 3255.6093 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 983.4288 | 983.4288 | 983.4288 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6298.0743 | 6298.0743 | 6298.0743 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 101571.7317 | 101571.7317 | 101571.7317
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8205.6966 | 8205.6966 | 8205.6966 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 26522.9621 | 26522.9621 | 26522.9621 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5410.8536 | 5410.8536 | 5410.8536 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 197.9912 | 197.9912 | 197.9912 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 913.0745 | 913.0745 | 913.0745 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5760.1027 | 5760.1027 | 5760.1027 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2170.6054 | 2170.6054 | 2170.6054 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2525.7374 | 2525.7374 | 2525.7374 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1594.4403 | 1594.4403 | 1594.4403 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1392.0354 | 1392.0354 | 1392.0354 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1814.8925 | 1814.8925 | 1814.8925 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1824.2395 | 1824.2395 | 1824.2395 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3609.8852 | 3609.8852 | 3609.8852 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 301.5577 | 301.5577 | 301.5577 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2590.5748 | 2590.5748 | 2590.5748 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 837.742 | 837.742 | 837.742 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2771.6696 | 2771.6696 | 2771.6696 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 217.3646 | 217.3646 | 217.3646 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5606.4976 | 5606.4976 | 5606.4976 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1940.7246 | 1940.7246 | 1940.7246 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 197.1144 | 197.1144 | 197.1144 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 59.8548 | 59.8548 | 59.8548 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1454.5587 | 1454.5587 | 1454.5587 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2990.9586 | 2990.9586 | 2990.9586 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 598.9141 | 598.9141 | 598.9141 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 905.5152 | 905.5152 | 905.5152 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1494.4123 | 1494.4123 | 1494.4123 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1488.7578 | 1488.7578 | 1488.7578 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 657.2156 | 657.2156 | 657.2156 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 269.5917 | 269.5917 | 269.5917 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 172.6281 | 172.6281 | 172.6281 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1198.9754 | 1198.9754 | 1198.9754 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1980.9189 | 1980.9189 | 1980.9189 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1452.9883 | 1452.9883 | 1452.9883 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 809.5984 | 809.5984 | 809.5984 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 380.7695 | 380.7695 | 380.7695 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6688.624 | 6688.624 | 6688.624 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2561.6886 | 2561.6886 | 2561.6886 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 41017.3143 | 41017.3143 | 41017.3143
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10133.9567 | 10133.9567 | 10133.9567 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 634.5563 | 634.5563 | 634.5563 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 587.1322 | 587.1322 | 587.1322 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 513.4869 | 513.4869 | 513.4869 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1406.6099 | 1406.6099 | 1406.6099 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2360.4057 | 2360.4057 | 2360.4057 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1615.7486 | 1615.7486 | 1615.7486 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1954.2356 | 1954.2356 | 1954.2356 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5382.12 | 5382.12 | 5382.12 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1686.9667 | 1686.9667 | 1686.9667 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 333.1445 | 333.1445 | 333.1445 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 122.7631 | 122.7631 | 122.7631 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2240.45 | 2240.45 | 2240.45 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3727.7165 | 3727.7165 | 3727.7165 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3138.6687 | 3138.6687 | 3138.6687 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2853.0317 | 2853.0317 | 2853.0317 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2326.3212 | 2326.3212 | 2326.3212 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7420.5734 | 7420.5734 | 7420.5734
132 | CE | La Venta II | 367.4998 | 367.4998 | 367.4998 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 98.6208 | 98.6208 | 98.6208 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 790.5475 | 790.5475 | 790.5475 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 220.7367 | 220.7367 | 220.7367 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 585.5683 | 585.5683 | 585.5683 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 298.0863 | 298.0863 | 298.0863 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1450.7305 | 1450.7305 | 1450.7305 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1765.904 | 1765.904 | 1765.904 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1842.8794 | 1842.8794 | 1842.8794 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 70236.3081 | 70236.3081 | 70236.3081
146 | CH | La Yesca | 6662.3217 | 6662.3217 | 6662.3217 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2630.3241 | 2630.3241 | 2630.3241 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1597.4069 | 1597.4069 | 1597.4069 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2700.3456 | 2700.3456 | 2700.3456 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2029.3423 | 2029.3423 | 2029.3423 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3210.2463 | 3210.2463 | 3210.2463 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 2444.744 | 2444.744 | 2444.744 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 476.5941 | 476.5941 | 476.5941 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9523.5801 | 9523.5801 | 9523.5801 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 986.3502 | 986.3502 | 986.3502 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 57.2198 | 57.2198 | 57.2198 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 314.0359 | 314.0359 | 314.0359 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 552.2302 | 552.2302 | 552.2302 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 283.5457 | 283.5457 | 283.5457 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 532.2943 | 532.2943 | 532.2943 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6635.9306 | 6635.9306 | 6635.9306 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1123.2335 | 1123.2335 | 1123.2335 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1143.2479 | 1143.2479 | 1143.2479 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-11-27 | 18 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 24011.2009 | 24011.2009 | 24011.2009 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2206.819 | 2206.819 | 2206.819 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1115.295 | 1115.295 | 1115.295 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 578554.4291 | 578554.4291 | 578554.4291
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 406633.3947 | 406633.3947 | 406633.3947 | 2016-09-29 | 2020-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1763.533 | 1763.533 | 1763.533 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 122.3903 | 122.3903 | 122.3903 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-11-27 | 16 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 30631.7145 | 30631.7145 | 30631.7145 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2589.6521 | 2589.6521 | 2589.6521 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 458.7144 | 458.7144 | 458.7144 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2171.2732 | 2171.2732 | 2171.2732 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 18819.2805 | 18819.2805 | 18819.2805 | 2009-05-02 | 2021-04-30 | 2040-05-18 | 31 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 972.6247 | 972.6247 | 972.6247 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-02-13 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 5716.6914 | 5716.6914 | 5716.6914 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 994.2026 | 994.2026 | 994.2026 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 9752.3647 | 9752.3647 | 9752.3647 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 703.1873 | 703.1873 | 703.1873 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 16412.4509 | 16412.4509 | 16412.4509 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 7608.4045 | 7608.4045 | 7608.4045 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 340.9038 | 340.9038 | 340.9038 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 8071.5223 | 8071.5223 | 8071.5223 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 742.7359 | 742.7359 | 742.7359 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 7401.2418 | 7401.2418 | 7401.2418 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 16383.7696 | 16383.7696 | 16383.7696 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 19819.1225 | 19819.1225 | 19819.1225 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1398.9562 | 1398.9562 | 1398.9562 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 14015.1906 | 14015.1906 | 14015.1906 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5031.1074 | 5031.1074 | 5031.1074 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 108151.3099 | 108151.3099 | 108151.3099
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1092.2627 | 1092.2627 | 1092.2627 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1810.5758 | 1810.5758 | 1810.5758 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 687.7955 | 687.7955 | 687.7955 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2460.7188 | 2460.7188 | 2460.7188 | 2010-12-20 | 2025-03-14 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 3294.7522 | 3294.7522 | 3294.7522 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3153.6907 | 3153.6907 | 3153.6907 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5503.5285 | 5503.5285 | 5503.5285 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 15485.5482 | 15485.5482 | 15485.5482 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4747.6847 | 4747.6847 | 4747.6847 | 2011-01-05 | 2025-08-15 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2160.8461 | 2160.8461 | 2160.8461 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3590.5777 | 3590.5777 | 3590.5777 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 10223.0504 | 10223.0504 | 10223.0504 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 773.6013 | 773.6013 | 773.6013 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 6016.8348 | 6016.8348 | 6016.8348 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 39276.6553 | 39276.6553 | 39276.6553 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 121.4188 | 121.4188 | 121.4188 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 10.475 | 10.475 | 10.475 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 321.2479 | 321.2479 | 321.2479 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2843.2044 | 2843.2044 | 2843.2044 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1625.4014 | 1625.4014 | 1625.4014 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 2951.4398 | 2951.4398 | 2951.4398 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 48707.8498 | 48707.8498 | 48707.8498
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 384.5946 | 384.5946 | 384.5946 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 144.915 | 144.915 | 144.915 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 3971.3077 | 3971.3077 | 3971.3077 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1947.5283 | 1947.5283 | 1947.5283 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1303.6115 | 1303.6115 | 1303.6115 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1159.9166 | 1159.9166 | 1159.9166 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 13585.6511 | 13585.6511 | 13585.6511 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 10997.5126 | 10997.5126 | 10997.5126 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 13497.8151 | 13497.8151 | 13497.8151 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1714.9973 | 1714.9973 | 1714.9973 | 2011-09-19 | 2025-08-15 | 2031-11-23 | 20 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 34043.3912 | 34043.3912 | 34043.3912
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 4051.2659 | 4051.2659 | 4051.2659 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4180.3737 | 4180.3737 | 4180.3737 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4791.6414 | 4791.6414 | 4791.6414 | 2014-03-02 | 2021-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1880.4659 | 1880.4659 | 1880.4659 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1547.1231 | 1547.1231 | 1547.1231 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 105.8224 | 105.8224 | 105.8224 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 14166.5126 | 14166.5126 | 14166.5126 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1067.2962 | 1067.2962 | 1067.2962 | 2023-01-03 | 2024-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2252.8898 | 2252.8898 | 2252.8898 | 2016-04-04 | 2022-12-30 | 2031-01-31 | 9 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 48909.0126 | 48909.0126 | 48909.0126
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 29034.6286 | 29034.6286 | 29034.6286 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7861.1195 | 7861.1195 | 7861.1195 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12013.2645 | 12013.2645 | 12013.2645 | 2015-01-27 | 2021-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 39683.8456 | 39683.8456 | 39683.8456
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2019.7119 | 2019.7119 | 2019.7119 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 14382.8611 | 14382.8611 | 14382.8611 | 2017-09-23 | 2021-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5563.5741 | 5563.5741 | 5563.5741 | 2019-01-30 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2510.6585 | 2510.6585 | 2510.6585 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 153.9761 | 153.9761 | 153.9761 | 2014-04-03 | 2021-12-15 | 2031-08-30 | 10 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 145.8005 | 145.8005 | 145.8005 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2502.1161 | 2502.1161 | 2502.1161 | 2015-06-15 | 2025-06-20 | 2047-12-31 | 32 | 5
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6834.6096 | 6834.6096 | 6834.6096 | 2013-11-27 | 2025-08-15 | 2049-09-30 | 35 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5570.5376 | 5570.5376 | 5570.5376 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 39599.3404 | 39599.3404 | 39599.3404
278 | RM | CT José López Portillo | 795.2021 | 795.2021 | 795.2021 | 2017-09-05 | 2021-06-21 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1405.2888 | 1405.2888 | 1405.2888 | 2015-05-05 | 2025-05-16 | 2048-06-09 | 33 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1888.9324 | 1888.9324 | 1888.9324 | 2017-12-04 | 2021-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6147.0348 | 6147.0348 | 6147.0348 | 2018-08-17 | 2025-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3649.4469 | 3649.4469 | 3649.4469 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2348.4946 | 2348.4946 | 2348.4946 | 2017-06-30 | 2023-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3399.4935 | 3399.4935 | 3399.4935 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2182.3909 | 2182.3909 | 2182.3909 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3901.3856 | 3901.3856 | 3901.3856 | 2017-04-05 | 2024-05-08 | 2054-01-18 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 795.1417 | 795.1417 | 795.1417 | 2020-09-05 | 2022-12-30 | 2033-01-03 | 10 | 1
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4197.1337 | 4197.1337 | 4197.1337 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4088.2485 | 4088.2485 | 4088.2485 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4013.0198 | 4013.0198 | 4013.0198 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 788.1271 | 788.1271 | 788.1271 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 100317.9413 | 100317.9413 | 100317.9413
296 | CC | Empalme I | 8037.217 | 8037.217 | 8037.217 | 2019-03-27 | 2021-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3927.8841 | 3927.8841 | 3927.8841 | 2017-07-30 | 2021-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 21471.468 | 21471.468 | 21471.468 | 2020-09-06 | 2021-12-15 | 2030-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4511.8872 | 4511.8872 | 4511.8872 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 8675.3257 | 8675.3257 | 8675.3257 | 2016-05-02 | 2022-12-15 | 2032-12-04 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 356.7464 | 356.7464 | 356.7464 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 16128.2729 | 16128.2729 | 16128.2729 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4051.557 | 4051.557 | 4051.557 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5205.1954 | 5205.1954 | 5205.1954 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 15251.2047 | 15251.2047 | 15251.2047 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2239.6893 | 2239.6893 | 2239.6893 | 2017-06-04 | 2025-06-05 | 2049-07-09 | 32 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6777.982 | 6777.982 | 6777.982 | 2018-12-07 | 2021-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 3683.5116 | 3683.5116 | 3683.5116 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 71648.1049 | 71648.1049 | 71648.1049
313 | CC | Empalme II | 10555.8433 | 10555.8433 | 10555.8433 | 2019-08-15 | 2021-12-15 | 2052-09-11 | 33 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4676.6234 | 4676.6234 | 4676.6234 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 611.3678 | 611.3678 | 611.3678 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3737.1873 | 3737.1873 | 3737.1873 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 1923.6907 | 1923.6907 | 1923.6907 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4329.0759 | 4329.0759 | 4329.0759 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 15405.9735 | 15405.9735 | 15405.9735 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 581.0874 | 581.0874 | 581.0874 | 2016-10-15 | 2025-09-12 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 29827.2556 | 29827.2556 | 29827.2556 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 73980.9022 | 73980.9022 | 73980.9022
323 | CC | San Luis Potosí | 4251.7 | 4251.7 | 4251.7 | 2022-10-03 | 2025-10-02 | 2052-01-01 | 29 | 0
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 6066.2845 | 6066.2845 | 6066.2845 | 2023-04-03 | 2025-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1049.2324 | 1049.2324 | 1049.2324 | 2019-10-09 | 2021-12-15 | 2039-10-30 | 20 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 258.47 | 258.47 | 258.47 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 659.7605 | 659.7605 | 659.7605 | 2022-11-30 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 10068.2655 | 10068.2655 | 10068.2655 | 2021-11-30 | 2024-08-30 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 368.1098 | 368.1098 | 368.1098 | 2021-11-02 | 2022-01-06 | 2032-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 7380.9041 | 7380.9041 | 7380.9041 | 2021-03-03 | 2025-12-29 | 2033-04-29 | 10 | 0
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 348.727 | 348.727 | 348.727 | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 2032-12-31 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 11872.5283 | 11872.5283 | 11872.5283 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 11638.5307 | 11638.5307 | 11638.5307 | 2018-08-10 | 2021-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2303.0183 | 2303.0183 | 2303.0183 | 2018-11-12 | 2025-09-11 | 2048-12-09 | 30 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 17715.3711 | 17715.3711 | 17715.3711 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2049-03-12 | 31 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 89789.2634 | 89789.2634 | 89789.2634
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3886.0342 | 3886.0342 | 3886.0342 | 2023-01-03 | 2024-04-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3022.4561 | 3022.4561 | 3022.4561 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 2052-07-01 | 27 | 9
342 | CC | Guadalajara I | 27194.5468 | 27194.5468 | 27194.5468 | 2022-03-16 | 2025-06-02 | 2033-12-01 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5079.0229 | 5079.0229 | 5079.0229 | 2022-03-16 | 2024-10-18 | 2034-12-15 | 10 | 0
344 | CC | Mazatlán | 20724.1991 | 20724.1991 | 20724.1991 | 2023-04-08 | 2025-01-30 | 2032-07-30 | 9 | 2
345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 2501.306 | 2501.306 | 2501.306 | 2023-03-16 | 2025-01-31 | 2032-07-02 | 8 | 2
346 | CC | Mérida | 11919.9773 | 11919.9773 | 11919.9773 | 2023-03-16 | 2025-06-27 | 2034-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 8025.9405 | 8025.9405 | 8025.9405 | 2022-11-03 | 2025-11-07 | 2034-06-02 | 9 | 6
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1619.835 | 1619.835 | 1619.835 | 2020-06-13 | 2021-12-15 | 2030-07-30 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1216.1063 | 1216.1063 | 1216.1063 | 2018-11-21 | 2025-07-31 | 2048-01-03 | 29 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4599.8393 | 4599.8393 | 4599.8393 | 2018-06-10 | 2025-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3627.8305 | 3627.8305 | 3627.8305
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3627.8305 | 3627.8305 | 3627.8305 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2044-06-01 | 20 | 0
Autorizados en 2021 |  |  | 49987.182 | 49987.182 | 49987.182
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 21986.1666 | 21986.1666 | 21986.1666 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1438.7357 | 1438.7357 | 1438.7357 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 19825.9346 | 19825.9346 | 19825.9346 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 6736.3451 | 6736.3451 | 6736.3451 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2054-05-02 | 30 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.8027 el cual corresponde al cierre de junio de 2021.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | SegundoTrimestre de 2021
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.8027
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio
(Millones de pesos a precios de 2021) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 602975.7364 | 602975.7364 | 602975.7364
Autorizados en 1997 |  |  | 2587.6674 | 2587.6674 | 2587.6674
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2587.6674 | 2587.6674 | 2587.6674 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 151938.4216 | 151938.4216 | 151938.4216
2 | CC | Altamira II | 18326.7987 | 18326.7987 | 18326.7987 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 21296.1166 | 21296.1166 | 21296.1166 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6567.665 | 6567.665 | 6567.665 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8294.4535 | 8294.4535 | 8294.4535 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 11396.2506 | 11396.2506 | 11396.2506 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 19213.1462 | 19213.1462 | 19213.1462 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11098.9597 | 11098.9597 | 11098.9597 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 14806.5419 | 14806.5419 | 14806.5419 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8321.7958 | 8321.7958 | 8321.7958 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8346.3368 | 8346.3368 | 8346.3368 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 21957.6058 | 21957.6058 | 21957.6058 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2312.7511 | 2312.7511 | 2312.7511 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 117648.9418 | 117648.9418 | 117648.9418
15 | CC | Altamira III y IV | 40950.3678 | 40950.3678 | 40950.3678 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9030.8421 | 9030.8421 | 9030.8421 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 18740.2032 | 18740.2032 | 18740.2032 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 14277.4022 | 14277.4022 | 14277.4022 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 34650.1265 | 34650.1265 | 34650.1265 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 86127.2172 | 86127.2172 | 86127.2172
20 | CC | Altamira V | 32492.1496 | 32492.1496 | 32492.1496 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 53635.0676 | 53635.0676 | 53635.0676 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 41233.4622 | 41233.4622 | 41233.4622
24 | CC | Río Bravo IV | 16785.737 | 16785.737 | 16785.737 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 24447.7253 | 24447.7253 | 24447.7253 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 23308.8172 | 23308.8172 | 23308.8172
26 | CC | Valladolid III | 23308.8172 | 23308.8172 | 23308.8172 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 36343.2271 | 36343.2271 | 36343.2271
28 | CCC | Norte II | 10554.3129 | 10554.3129 | 10554.3129 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 25788.9142 | 25788.9142 | 25788.9142 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1314.5027 | 1314.5027 | 1314.5027
31 | CE | La Venta III | 1314.5027 | 1314.5027 | 1314.5027 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2028.2198 | 2028.2198 | 2028.2198
33 | CE | Oaxaca I | 2028.2198 | 2028.2198 | 2028.2198 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 8718.7685 | 8718.7685 | 8718.7685
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4520.187 | 4520.187 | 4520.187 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 4198.5815 | 4198.5815 | 4198.5815 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 20054.2344 | 20054.2344 | 20054.2344
38 | CC | Norte III (Juárez) | 16823.5966 | 16823.5966 | 16823.5966 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 3230.6378 | 3230.6378 | 3230.6378 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 29326.2202 | 29326.2202 | 29326.2202
42 | CC | Noroeste | 16850.2671 | 16850.2671 | 16850.2671 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 12475.9531 | 12475.9531 | 12475.9531 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 77976.2989 | 77976.2989 | 77976.2989
45 | CC | Topolobampo III | 8289.3425 | 8289.3425 | 8289.3425 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 69686.9563 | 69686.9563 | 69686.9563 | 2022-05-29 | 2022-05-28 | 2047-05-29 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4369.7374 | 4369.7374 | 4369.7374
49 | CE | Sureste IV y V | 4369.7374 | 4369.7374 | 4369.7374 | 2021-04-01 | 2021-03-30 | 2041-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.8027, el cual corresponde al cierre de junio de 2021.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2021, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar