## Proy de Inv 2T 2021
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Segundo Trimestre de 2021
ANEXO XIX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2021 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | 941 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad
TOTAL | [6 empty] | 494316845 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19044100001 | Solución de Identificación Biométrica | Equipo especializado para las comparaciones biométricas de los datos biométricos, con sus respectivos aplicativos de sistemas de información. En general los mecanismos de comparación se utilizan para evaluar la calidad de los datos, vectorizar las imágenes que reciben y transformar la información, para después realizar las comparaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 494316845 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-012 Registro e Identificación de Población |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 2172562834 | 111670254 | 111670254 | 59469439 | 53.25
06056130001 | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 2172562834 | 111670254 | 111670254 | 59469439 |  | 100
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 111670254 | 111670254 | 59469439 | 53.25
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
TOTAL | [6 empty] | 43316720 | 0 | 39660789 | 39660789 | 100.00
2106D000001 | Adquisición de un despacho para la CONSAR | Adquisición de un despacho en el mismo edificio que ocupa la CONSAR, con una superficie de 672.3 metros cuadrados y que cuenta con 23 cajones de estacionamiento. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 43316720 | 0 | 39660789 | 39660789 |  | 95
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 39660789 | 39660789 | 100
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL | [6 empty] | 83904515 | 0 | 5337500 | 0 | 0.00
2006E000001 | Fortalecimiento Integral de la Unidad Canina 2020 | Implementar un programa que permita fortalecer de manera integral a la Unidad Canina de la Administración General de Aduanas, adquiriendo los elementos necesarios para incrementar el estado de la fuerza canina, así como garantizar la atención, conservación, cuidado y resguardo de los ejemplares en óptimo estado de salud garantizando con ello la capacidad de trabajo. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 25817690 | 0 | 5337500 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-025 Control de la operación aduanera |  | 0 | 5337500 | 0 | 0
2006E000002 | Construcción de carriles OEA y Sentri en la aduana de Piedras Negras | .Eficientar el despacho aduanero del puerto fronterizo de Piedras Negras con la construcción de 3 nuevos carriles, dos carriles de Operador Económico Autorizado (OEA) uno para importación y otro para exportación a fin de agilizar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional y un carril para la Red Electrónica Segura para Inspección Rápida de Viajeros (Sentri) para vehículos ligeros, brindando un servicio de calidad y acorde a las necesidades de una aduana moderna | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 58086825 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL | [6 empty] | 695547914 | 388700000 | 588330000 | 0 | 0.00
2006G1H0009 | Infraestructura Tecnológica de la Red Financiera | Adquisición y renovación de equipo requerido por el crecimiento del negocio, que permita mantener en óptimas condiciones el servicio de banca y crédito. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 129291618 | 0 | 125000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 125000000 | 0 | 0
2006G1H0010 | Adquisición y renovación de cajeros automáticos para base aérea militar Santa Lucía | Adquisición de 25 cajeros automáticos (máquinas dispensadoras de dinero activadas mediante una tarjeta y una clave secreta personal, que identifica a un usuario). | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28444156 | 0 | 27500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 27500000 | 0 | 0
2006G1H0011 | Adquisición de equipos biométricos para la identificación de clientes en sucursales. | Proyecto consiste en la adquisición de equipos de lectura biométrica para el reconocimiento de los usuarios y clientes potenciales que deseen aperturar una cuenta en la institución, su finalidad es la verificación de identidad bajo biométrica de voz, facial y dactilar, la captura de documentos, el reconocimiento óptimo de caracteres (OCR), la captura de datos biométricos, la firma digital, la validación de huellas dactilares. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28082140 | 0 | 27150000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 27150000 | 0 | 0
2006G1H0012 | Construcción de una sucursal bancaria en Cozumel, Quintana Roo. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 23800000 | 23800000 | 23800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 23800000 | 23800000 | 0 | 0
2006G1H0013 | Construcción de una sucursal bancaria en Tancol, Tamaulipas. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 23800000 | 23800000 | 23800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 23800000 | 23800000 | 0 | 0
2006G1H0014 | Construcción de una sucursal bancaria en Minatitlán, Veracruz. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 23800000 | 23800000 | 23800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 23800000 | 23800000 | 0 | 0
2006G1H0015 | Construcción de una sucursal bancaria en Ocosingo, Chiapas. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 23800000 | 23800000 | 23800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 23800000 | 23800000 | 0 | 0
2006G1H0016 | Construcción de una sucursal bancaria en Puerto Madero, Chiapas. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 23800000 | 23800000 | 23800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 23800000 | 23800000 | 0 | 0
2006G1H0017 | Construcción de una sucursal bancaria en Sauz, Sinaloa. | Construcción de una nueva sucursal, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación. Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 23800000 | 23800000 | 23800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 23800000 | 23800000 | 0 | 0
2006G1H0018 | Reubicación y construcción de una sucursal bancaria en Manzanillo, Colima. | Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación). Dicha sucursal contará con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
2006G1H0019 | Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Veracruz, Veracruz. | Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación). Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
2006G1H0020 | Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Coatzacoalcos, Veracruz. | Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación). Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 24700000 | 24700000 | 24700000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 24700000 | 24700000 | 0 | 0
2006G1H0021 | Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Guadalajara, Jalisco. | Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria, se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas de mayor riesgo como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación). Dicha sucursal contara con los espacios e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
2006G1H0022 | Adquisición y renovación de mobiliario y equipo de administración. | Adquisición de mobiliario, equipo de administración, electrónicos, eléctricos y de comunicación, está enfocada en la mejora principalmente de sucursales, módulos y el corporativo. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 82800000 | 82800000 | 82800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 82800000 | 82800000 | 0 | 0
2006G1H0023 | Adquisición de Cajeros Automáticos. | El proyecto consiste en la adquisición de dispensadores de efectivo cajeros automáticos tradicionales | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48400000 | 48400000 | 48400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 48400000 | 48400000 | 0 | 0
2006G1H0024 | Construcción de cabinas para alojar cajeros automáticos | El proyecto consiste en la construcción 27 cabinas para alojar cajeros automáticos ubicados en diversos estados de la República Mexicana. Se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas que requieren mayor seguridad como en el anclado del cajero automático, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación). Toda la estructura está diseñada a base de marcos y muros rígidos que garantizan la estabilidad y seguridad tanto para saltos como para fenómenos meteorológicos. | Col., Chis., Chih., Gro., Jal., Mex., Mich., Nay., Oax., Pue., Qro., Son., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 19980000 | 0 | 19980000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 19980000 | 0 | 0
2106G1H0001 | Construcción de una sucursal bancaria en Tangolunda, Oaxaca. | El proyecto consiste en la construcción de una sucursal en Tangolunda, Oaxaca. se construirá con elementos de concreto armado y muros de mampostería, reforzadas en sus áreas que requieren mayor seguridad como la bóveda y las cajas de seguridad, estas estructuras son construidas a base de concreto armado en todas sus caras (cuatro muros, una losa de cielo y una losa de cimentación). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 23800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106G1H0002 | Construcción y Equipamiento de un Archivo de Concentración | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de 8,000 metros cuadrados para el resguardo del acervo documental, el cual estará dividido en tres áreas: Privada donde se guardarán los documentos con carácter sensible, el área común y un espacio destinado para recibir y clasificar los expedientes recibidos. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 77250000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G2T Casa de Moneda de México
TOTAL | [6 empty] | 295344498 | 12650000 | 165809292 | 26998039 | 16.28
1806G2T0002 | Modernización de laminador industrial | Adquisicion e instalación de un laminador de oro para la planta de metales finos, como sustitucion del actual que ya concluyo su vida util | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 73516336 | 0 | 14000000 | 0 |  | 90
[6 empty] | B-004 Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 14000000 | 0 | 0
2006G2T0001 | mantenimiento de inmuebles | El alcance de este programa de mantenimiento es el de rehabilitación y conservación de los inmuebles que ocupa la planta productiva de San Luis Potosí, y el Anexo CMM, en donde se pretende dar atención a las áreas detectadas como críticas a través del mejoramiento de la infraestructura existente en cuanto a mantenimiento mayor en instalaciones eléctricas, aire acondicionado, cubiertas, azoteas, muros, pisos, plafones, pavimento, con acabados que garanticen las condiciones de trabajo en cuanto a seguridad e higiene; así como el habilitado y redistribución de espacios para procesos de laboratorios, áreas de servicio y centros de trabajo. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 71989575 | 12650000 | 12650000 | 4835888 |  | 27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 12650000 | 12650000 | 4835888 | 38.22
2006G2T0002 | Equipos para producción de monedas de curso legal y metales finos | se requiere la sustitución de algunos de los equipos para la producción de monedas, con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento en tiempo y forma, de los programas de producción de monedas conforme a las ordenes de acuñación emitidas por Banco de México. Con la implementación de este proyecto se realizará la actualización e implementación de equipos para las áreas de Acuñación de Moneda de Curso Legal, Línea de Cospeleo, Fabricación de Herramentales, Metales Finos, Control de Calidad, Control de Producción, Mantenimiento. | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 138283808 | 0 | 129198276 | 22162151 |  | 0
[6 empty] | B-004 Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 129198276 | 22162151 | 17.15
2006G2T0003 | Proyecto equipo de apoyo para seguridad | Se requiere robustecer la seguridad orientada a disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de riesgos identificados como asalto a la planta y sustracción de valores. El presente proyecto esta planteado a fin de reforzar la seguridad de algunas áreas complementando los sistemas actualmente instalados, orientadose a disminuir los riesgos identificados como pudiera ser un ataque armado a la planta, sustracción de valores, etc. Con esta inversión se pretente reforzar las principales áreas tanto de acceso principal como de metales finos donde se resguardan los mayores valores de la Entidad, asimismo se busca fortalecer la seguridad en todas las áreas de vigilancia. | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11554779 | 0 | 9961016 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-004 Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 9961016 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
TOTAL | [6 empty] | 131092817 | 0 | 18827282 | 0 | 0.00
1906HAN0001 | RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO | Reestructuración de nueve niveles en el Edificio del Corporativo de la FND así como la supervisión de los trabajos para incrementar la rigidez del edificio ante las cargas laterales que propone la implementación de acero tipo Chevrón (V invertida) de contravientos concéntricos | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34421236 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HAN0001 | Adquisisicon de bienes para sustiruir equipo obsoleto ejercicio 2020 | Competitividad en el mercado financiero, Reducción de gastos de mantenimiento y reparación, Propiciar condiciones óptimas para la realización de actividades laborales, Cumplimiento al programa anual y disposición final de bienes Muebles de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y sustitución de Mobiliario y equipo que se encuentra en su estado físico en deterioro y obsolescencia. | CDMX., Jal., NL., Pue., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18827282 | 0 | 18827282 | 0 |  | 0
[6 empty] | F-003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales |  | 0 | 9413641 | 0 | 0
[6 empty] | F-004 Recuperación de cartera del sector rural |  | 0 | 9413641 | 0 | 0
2106HAN0001 | Concervación y Mantenimiento 2021 | Mantenimientos mayores a los inmuebles propios de la Financiera, optimización y adecuación de espacios, así la incorporación de tecnologías en materia eléctrica y de iluminación para un ahorro de energía, trabajos de cancelería, carpintería, sustitución de luminarias, acabados, instalaciones hidrosanitarias, planta de emergencia, cambio de transformador y colocación de aislamientos térmicos en ductos de aire acondicionado para contar con áreas de trabajo adecuadas para un mejor desempeño de las actividades de la Institución. | BCS., Camp., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., Mich., Oax., Pue., Sin., Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 77844299 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
TOTAL | [6 empty] | 7534254805 | 0 | 610023522 | 0 | 0.00
2006HJO0002 | Construcción de sucursales del Banco del Bienestar en diversos estados de la República | El programa de construcción de sucursales bancarias plantea por parte de las oficinas centrales del Banco del Bienestar, la construcción de inmuebles que permitirán cumplir con los objetivos institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ofreciendo servicios bancarios y financieros para el cumplimiento de los programas de apoyo federal. | Chis., Chih., Jal., Mex., Mich., Pue., Tamps., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 40972202 | 0 | 4201408 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 4201408 | 0 | 0
2006HJO0003 | Construcción de 10 sucursales del Banco del Bienestar en la República Mexicana | El programa de construcción de sucursales bancarias plantea por parte de las oficinas centrales del Banco del Bienestar, la construcción de inmuebles que permitirán cumplir con los objetivos institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ofreciendo servicios bancarios y financieros para el cumplimiento de los programas de apoyo federal. | Chih., Dgo., Hgo., Mex., Mich., Tamps., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 25607627 | 0 | 2625880 | 0 |  | 99.82
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 2625880 | 0 | 0
2006HJO0004 | Construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración de 12 nuevas sucursales en la República Mexicana | El programa de Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de 12 nuevas sucursales en la República Mexicana plantea por parte de las oficinas centrales del Banco del Bienestar la construcción y el equipamiento de bienes muebles, permitiendo cumplir con los objetivos institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ofreciendo servicios bancarios y financieros, para el cumplimiento de los programas de apoyo federal | Chis., CDMX., Jal., Mex., NL., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 49596832 | 0 | 9670486 | 0 |  | 99.75
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 9670486 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0005 | Construcción y Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115 sucursales bancarias para el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 115 nuevas sucursales, mismas que contemplaran todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo suficiente para la prestación de servicio Bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximicen su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., BC., BCS., Camp., Col., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q. Roo, SLP., Sin., Tab., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 475302970 | 0 | 89751355 | 0 |  | 83.93
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 89751355 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0006 | Inversión para la construcción y equipamiento de 90 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 90 nuevas sucursales, mismas que contemplaran todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicio bancarios de calidad. | Ags., BC., BCS., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tamps., Tlax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 371976237 | 0 | 165140481 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 165140481 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0007 | Inversión para la construcción y equipamiento de 81 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 81 nuevas sucursales, mismas que contemplaran todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicio bancarios de calidad. | Camp., Chis., CDMX., Mex., Oax., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 334778613 | 0 | 148626433 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 148626433 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0008 | Inversión 103 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 103 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., BCS., Camp., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 426719511 | 0 | 190007479 | 0 |  | 58.93
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 190007479 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0009 | Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 89 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 498427659 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0010 | Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 88 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Gto., Gro., Sin., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 492827349 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0001 | Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 80 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Mex., Oax., Pue., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 448024863 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0002 | Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., B.C., Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 85 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., BC., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Mich., NL., Qro., SLP., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 476026417 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0003 | Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 86 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 481626728 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0004 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Oax., Q. Roo, Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0005 | Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 73 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Camp., Chis., CDMX., Gro., Mich., Oax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 408822687 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0006 | Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 85 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 476026417 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0007 | Sustitución y adquisición adicional de equipo de cómputo personal y periféricos para el Corporativo y 433 Sucursales del Banco del Bienestar | El presente programa de sustitución y adquisición de equipo de cómputo, incluye la adquisición centralizada de equipos de cómputo y periféricos para el personal que labora actualmente en el corporativo y del personal que opera en las 433 sucursales, así como la adquisición de equipo adicional, derivado del crecimiento de operaciones de la Institución, mismos que contemplan las licencias de software correspondiente al Sistema Operativo Windows OEM última versión liberada, la ofimática tanto de Apache Open Office última versión liberada y Microsoft Office última versión liberada. El equipo de cómputo personal y periféricos para el personal del corporativo y las 433 sucursales que operan actualmente serán equipadas de acuerdo con las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 180988474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0008 | Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Oax., Q. Roo, Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 487227038 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0009 | Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Chis., CDMX., Gro., Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 487227038 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0010 | Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 86 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Col., Chis., CDMX., Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 481626728 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0011 | Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay., B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., S.L.P., Sin., Son. y Tamps. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Nay., NL., SLP., Sin., Son., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 487227038 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HJY Lotería Nacional
TOTAL | [6 empty] | 30886555 | 29861327 | 29861327 | 0 | 0.00
2006HJY0001 | Adquisición de Máquinas de Sorteos con Accesorios | La entidad requiere la adquisición de 14 Máquinas de Sorteos con sus accesorios para la celebración de los sorteos, a efecto de continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30821698 | 29798623 | 29798623 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-003 Comercialización de juegos y productos |  | 29798623 | 29798623 | 0 | 0
2006HJY0002 | ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS REGISTRADORAS Y EQUIPO DE GRABACIÓN DE AUDIO | Como parte del cumplimiento de la Misión de la Entidad y la implantación de nuevos proyectos y estrategias para la consecución de los objetivos y metas, acordes con los esquemas de trabajo del Gobierno Federal, se requiere que Lotería Nacional antes Pronósticos para la Asistencia Pública modernice y optimice su infraestructura mobiliaria principalmente en el área de caja en lo que respecta a las máquinas registradoras, y en diversas áreas en lo referente al equipo de grabación de audio para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos, con la finalidad de aumentar la captación de mayores recursos para la Asistencia Pública. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 64857 | 62704 | 62704 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-003 Comercialización de juegos y productos |  | 62704 | 62704 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 110 Unidad de Inteligencia Financiera
TOTAL | [6 empty] | 3967169 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20061100001 | CLIENTES LIGEROS 110 | Proporcionar al personal actual y de nuevo ingreso de la UIF, las herramientas necesarias y en óptimas condiciones para el desempeño de las funciones que les son encomendadas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3967169 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Detección y prevención de ilícitos financieros |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 576056 | 0 | 576056 | 0 | 0.00
21067120001 | Elaboración de una revisión y dictamen estructural del inmueble ubicado en el Deportivo Hacienda. | Realización de una Revisión estructural, Levantamiento Topo-estructural, Estudios Geotécnicos, Pruebas destructivas y no destructivas (calas y pruebas) y Dictamen estructural del inmueble ubicado en el Deportivo Hacienda. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 576056 | 0 | 576056 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 576056 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL | [6 empty] | 888309663 | 261859116 | 732439537 | 0 | 0.00
2007HXA0014 | Mantenimiento de la UHM Chihuahua, Chih. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lámbrines, de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, de cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas. Sustitución de redes hidro-sanitarias, eléctricas, reparación de pavimento en mal estado de andadores y banquetas. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 49019736 | 49019736 | 49019736 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 49019736 | 49019736 | 0 | 0
2007HXA0023 | Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags. | Otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. Responsables | Ags. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 30994714 | 23278526 | 23278526 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 23278526 | 23278526 | 0 | 0
2007HXA0024 | Mantenimiento de la UHM San Luis Potosí I, S.L.P. | El proyecto consiste en otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las Estacionamiento, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33585668 | 33585668 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 33585668 | 0 | 0 | 0
2007HXA0025 | Mantenimiento de la UHM Tlaxcala I, Tlax. | El proyecto consiste en otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de las redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red eléctrica de baja tensión y red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y guarniciones de la unidad. | Tlax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 20246044 | 20246044 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20246044 | 0 | 0 | 0
2007HXA0026 | Mantenimiento de la UHM Sayula II, Jal. | Otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10268009 | 10268009 | 10268009 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10268009 | 10268009 | 0 | 0
2007HXA0027 | Mantenimiento de la UHM Zapopan II-C, Jal. | Otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tanques estacionarios, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad y la instalación de juegos infantiles. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 72762461 | 72762461 | 72762461 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 72762461 | 72762461 | 0 | 0
2007HXA0028 | Mantenimiento de la UHM Tlajomulco I-A, Jal. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de red eléctrica de baja tensión, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades y andadores. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11616940 | 11616940 | 11616940 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 11616940 | 11616940 | 0 | 0
2007HXA0029 | Mantenimiento de la UHM Nuevo Laredo I, Tamps. | Otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16034513 | 16034513 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16034513 | 0 | 0 | 0
2007HXA0030 | Mantenimiento de la UHM Sarabia II, Gto. | Otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25047219 | 25047219 | 25047219 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 25047219 | 25047219 | 0 | 0
2107HXA0001 | Mantenimiento de la UHN Manzanillo II, Col. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lambrines de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas, sustitución de redes hidro-sanitarias y eléctricas, reparación de pavimento, andadores y banquetas en mal estado. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 20736139 | 0 | 20736139 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20736139 | 0 | 0
2107HXA0002 | Construcción de la UHN Yukalpetén II, Yuc. | Efectuar la construcción de 144 viviendas, edificación de 9 T-16860, 4 niveles, 4 departamentos por nivel, con cuatro departamentos por nivel, sala, comedor, cocina integral, 1 recamara con closet y baño, 2 recamaras con closet y baño común, patio de servicio, acabados cerámicos, cancelería de aluminio, puertas y closet de madera, cocina integral, muebles sanitarios con características ecológicas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas e instalaciones eléctricas con lámparas ahorradoras de energía eléctrica (LED). La urbanización consta de redes hidro-sanitarias, red pluvial, redes eléctricas, telefonía y alumbrado exterior, vialidades, estacionamientos, andadores, banquetas y guarniciones barda perimetral El equipamiento urbano Una cisterna con capacidad de 64 m3, dos contenedores de basura T-73 por cada uno, seis módulos de convivencia T-80 por cada uno, dos módulos de juegos infantiles, una planta de tratamiento de agua residuales y una caseta de control T-66. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 68439498 | 0 | 68439498 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 68439498 | 0 | 0
2107HXA0003 | Construcción de la UHN Cd. del Carmen III, Camp. | 4 edificios multifamiliares tipo T-160200 , 1 Admon. (T-64ª), 1 Caseta de Control (T-66), 1 Tanque Elevado (T-86), dos contenedores de basura T-73, 4 módulos de convivencia T-80, una cancha de usos múltiples T-U90, un módulo de juegos infantiles, un módulo deportivo y una planta de tratamiento de aguas residuales. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 83699185 | 0 | 83699185 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 83699185 | 0 | 0
2107HXA0004 | Construcción de la UHN Manzanillo VIII, Col. | Efectuar La construcción de la unidad habitacional naval comprende de 44 viviendas edificación y urbanización. La edificación consta de tres edificios, dos edificios de T-16860 de 105.32 m2/ depto. y 17.73 m2. De indivisos con una superficie total por departamento de 123.05 m2 para una población de 5 habitantes. Y un edificio T-12860 de 105.32 m2 / depto. y 19.32 m2 de indivisos con una superficie total por departamento de 124.64 m2 para una población de 5 habitantes por departamento. La urbanización consta de redes hidro-sanitarias, red pluvial, red de riego, redes eléctricas, telefonía, alumbrado exterior, jardinería, vialidades, cerca de cejadero, estacionamientos y banquetas. El equipamiento urbano consta de una de un tanque elevado T-86, una administración T-64A, un contenedor de basura T-73, dos módulos de convivencia T-80, un módulo de juegos infantiles y una planta de tratamiento de aguas residuales. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 86242875 | 0 | 86242875 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 86242875 | 0 | 0
2107HXA0005 | Construcción de la UHN Mazatlán VI, Sin. | Efectuar la construcción de 1 edificio T-20860, 5 niveles, 4 departamentos por nivel, con una superficie de construcción por edificio de 2,442 m2. Las viviendas constan de: sala, comedor, cocina integral, 1 recamara con closet y baño, 2 recamaras con closet y baño común, patio de servicio; con acabados cerámicos en muros de baños y cocinas, y pisos en general, con cancelería de aluminio, puertas y closet de madera, cocina integral prefabricada, muebles sanitarios con características ecológicas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas e instalaciones eléctricas con lámparas ahorradoras de energía eléctrica (LED). La urbanización consta de redes hidro-sanitarias, red pluvial, redes eléctricas, red de telefonía y alumbrado público, vialidades, rampas, estacionamientos, andadores, banquetas y jardinería. El equipamiento urbano Una cisterna de 40 m3 una administración T-64-A, un contenedor de basura y una caseta de control. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 36878680 | 0 | 36878680 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36878680 | 0 | 0
2107HXA0006 | Construcción de la UHM Cd. Acuña, Coah | Efectuar la construcción la Construcción de la UHM Cd. Acuña, Coah., consistente en 65 viviendas, edificación de cuatro edificios multifamiliares de tipo T-16860 de 4 niveles, con cuatro departamentos por nivel, cada vivienda consta de: sala, comedor, y cocina integral, el área privada consta de 1 recamara con closet y baño, 2 recamaras con closet y baño común, patio de servicio; con acabados cerámicos, cancelería de aluminio, puertas y closet de madera, cocina integral, muebles sanitarios, instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, instalaciones eléctricas. La urbanización consta de Vialidades y estacionamiento, red sanitaria, red Hidráulica, red pluvial, Red eléctrica de media tensión, red eléctrica de baja tensión, red telefónica y red de alumbrado exterior. El equipamiento urbano consta de un tanque elevado, administración T-64A, contenedor de basura T-73, Módulo de convivencia T-80, modulo de juegos infantiles, Cancha de usos múltiples y una planta de agua residuales. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 130619751 | 0 | 130619751 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 130619751 | 0 | 0
2107HXA0007 | Construcción de la UHM Santa Fe VI, Cd. de Méx. | Edificación de 2 edificios multifamiliares tipo T-20864 de 5 niveles, con cuatro departamentos por nivel, sala, comedor, cocina integral, acabados cerámicos en muros de baños y cocinas, y pisos en general, con cancelería de aluminio, puertas y closet de madera, cocina integral , muebles sanitarios , instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas, eléctricas, lámparas (LED). La urbanización consta de redes hidro-sanitarias, red pluvial, redes eléctricas, red de telefonía y alumbrado público, vialidades, rampas, estacionamientos, andadores, banquetas y jardinería. El equipamiento urbano una cisterna, un contenedor de basura, dos módulos de convivencia, un módulo de juegos infantiles y una planta de tratamiento de aguas residuales. Con la ejecución de este proyecto se generaran 555 empleos directos y 277 empleos indirectos, como se detalla en el Análisis. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 71334200 | 0 | 71334200 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 71334200 | 0 | 0
2107HXA0008 | Construcción de la UHM Zacatecas III, Zac. | Trabajos de Demolición 17 viviendas de la UHM Zacatecas I, Zac., Demolición de las redes de infraestructura, vialidades y equipamiento urbano y Construcción de 4 Edificios multifamiliares tipo T-670B 1 administración T-64ª, 1 caseta de control T-66, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulos de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 42496318 | 0 | 42496318 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42496318 | 0 | 0
2107HXA0009 | Construcción de la UHM Culiacán V, Sin. | Demolición consiste en 22 viviendas, Construcción de 2 edificios multifamiliares tipo T-160200 tanque elevado T-86 una administración T-64-A, una caseta de control T-66 un contenedor de basura T-73 un módulo de juegos infantiles, planta de tratamiento de aguas residuales, 4 garitones y un alojamiento, así como, redes hidro-sanitarias, redes eléctricas y alumbrado público, vialidades, estacionamiento, andadores, banquetas y jardinería. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 78287713 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 110 Dirección General de Administración
TOTAL | [6 empty] | 1567293029 | 0 | 14904586 | 13631298 | 91.45
18071100009 | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL. | SE ADQUIRIRAN 746 CAMIONETAS DE 3.5 TONS., 1073 PICK UP, 7 VAN Y 23 SUV, PARA RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR Y COMPLETAR PLANILLAS ORGANICAS | BC., Coah., Chis., Chih., CDMX., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Pue., Q. Roo, Sin., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1538718312 | 0 | 10287849 | 9014762 |  | 5
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 10287849 | 9014762 | 87.62
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071100001 | Equipamiento de viveros forestales militares | adquisicion de automotores para los viveros forestales | Chis., Q. Roo, Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22509389 | 0 | 364910 | 364910 |  | 93.56
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 364910 | 364910 | 100
[6 empty] | A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
20071100001 | Adquisición de equipo geodésico. | Adquisición de equipo geodésico, topográfico y de cómputo. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6065328 | 0 | 4251827 | 4251626 |  | 100
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 4251827 | 4251626 | 99.99
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
TOTAL | [6 empty] | 1707140526 | 0 | 141991044 | 141991044 | 100.00
16071110002 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO DE OPERACIONES DEL CIBERESPACIO (1/a. ETAPA) | Consiste en la adquisición de plataformas tecnológicas, mediante las cuales se habiliten y desarrollen las capacidades de defensa y seguridad en la cuarta dimensión de operaciones denominada ciberespacio. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 533823437 | 0 | 141991044 | 141991044 |  | 26.59
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 141991044 | 141991044 | 100
18071110002 | SISTEMA DE ENLACE DE DATOS Y DIFUSIÓN DE LA SITUACIÓN TÁCTICA. | Consiste en el desarrollo de una plataforma tecnológica y dotación de equipo para el intercambio de datos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1173317089 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 112 Dirección General de Industria Militar
TOTAL | [6 empty] | 22581754984 | 0 | 7387535 | 7387533 | 99.99
17071120006 | TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR. | EL PROYECTO CONSISTE EN MODERNIZAR A LA INDUSTRIA MILITAR MEDIANTE SU ADECUADA REUBICACIÓN Y EFICIENTE ACTUALIZACIÓN DE SU MAQUINARIA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 22581754984 | 0 | 7387535 | 7387533 |  | 48.67
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 7387535 | 7387533 | 99.99
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 114 Dirección General de Justicia Militar
TOTAL | [6 empty] | 94522693 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17071140001 | EQUIPAMIENTO DE LAS DELEGACIONES PERICIALES. | CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LAS ÁREAS DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, FOTOGRAFÍA FORENSE, MEDICINA FORENSE, BALÍSTICA FORENSE Y DACTILOSCOPÍA, DE LAS DOS DELEGACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES. | NL., Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 74195564 | 0 | 0 | 0 |  | 92
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-020 Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071140001 | MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA, SEGUNDA ETAPA. | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA DE LAS DIVERSAS AREAS FORENSES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES, AMPLIANDO ASI EL CATALOGO DE PRUEBAS PERICIALES EN LAS DISTINTAS MATERIAS PERICIALES. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20327129 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-020 Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 115 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
TOTAL | [6 empty] | 74990434 | 0 | 19949980 | 19926825 | 99.88
18071150002 | Adquisición de Equipo de Laboratorio e Infraestructura Educativa y Tecnólogica del S.E.M. 2019 | ADQUIRIR EQUIPAMIENTO PARA MANTENER ACTUALIZADOS LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES QUE INTEGRAN EL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR, ASI COMO DOTAR DE TECNOLOGIA DE VANGUARDIA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMO AYUDAS DIDACTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 74990434 | 0 | 19949980 | 19926825 |  | 9.4
[6 empty] | A-021 Sistema educativo militar |  | 0 | 19949980 | 19926825 | 99.88
[6 empty] | A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 116 Dirección General de Sanidad
TOTAL | [6 empty] | 143870500 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19071160002 | ADQUISICIÓN 2020 DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO PARA LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN. | Consiste en adquirir equipo e instrumental médico y odontológico diverso por un monto de ($149,301,095 ciento cuarenta y nueve millones trescientos un mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) para ser ubicados en el Hospital Central Militar, Unidad de Especialidades, Hosp. Mil. Zona Campo No. 1-A, Hospital Militar de Zona San Miguel de los Jagüeyes, Hospital Militar Regional de Irapuato Gto., Hospital Militar de Regional de la Paz B.C.S., Hospital Militar de Zona de Mexicali B.C., Hospital Militar Regional Chilpancingo Gro., Hospital Militar Regional de Acapulco Gro., Hospital Militar de Zona Guadalupe Zac., Hospital Militar de Zona Ixcotel, Oax., Hospital Militar de Zona Ixtepec, Oax., Hospital Militar Regional de Chihuahua, Chih., a fin de reforzar los servicios de radiología general, cirugía laparoscópica, cirugía general, odontoestomatología, rehabilitación, pediatría con el fin de cubrir el déficit de atención médica y abatir costos de traslados. | BC., BCS., Chih., CDMX., Gto., Gro., Mex., Oax., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 143870500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-009 Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 117 Dirección General de Ingenieros
TOTAL | [6 empty] | 97764627786 | 21814830015 | 4453764912 | 1520333029 | 34.13
14071170014 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | construcción y rehabilitación de PP.TT.AA.RR. empleando un proceso de tratamiento aerobio para eficientar el desempeño de los lodos activados y obtener agua tratada parámetros permisibles para su utilización en actividades de riego de áreas verdes y evitar contaminación de agua. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 700448665 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071170003 | Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) | El proyecto ¿Construcción de un Aeropuerto Mixto civil/militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Méx.), su interconexión con el A.I.C.M. y la reubicación de instalaciones militares¿ (en adelante el Proyecto o Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía) tiene como objetivo reducir la saturación vigente del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), brindando atención en el mediano y largo plazo a la demanda por servicios aeroportuarios (pasajeros y carga), fortaleciendo la conectividad del Sistema Aeroportuario Nacional. Lo anterior, mediante la configuración del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) integrado por el AICM, el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y fortalecido con la Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y su interconexión con el AICM. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 84956062639 | 21314830015 | 3780118639 | 851043974 |  | 61.49
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 21314830015 | 3780118639 | 851043974 | 22.51
19071170006 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGUIRIDAD PÚBLICA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGUIRIDAD PÚBLICA | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 7349248309 | 500000000 | 222546 | 129456 |  | 44
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 500000000 | 222546 | 129456 | 58.17
20071170023 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR EN TLALPAN, CD. MÉX. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4162098695 | 0 | 388031276 | 383767148 |  | 42.5
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 388031276 | 383767148 | 98.9
20071170026 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO | El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura de 7 niveles, con 143 habitaciones, para el alojamiento de personal militar y sus derechohabientes que se encuentran en tránsito en la Ciudad de México. Se considera una distribución en 6 niveles tipo. Se contemplan 63 habitaciones dobles y 80 habitaciones individuales, ambos tipos de habitaciones consideran los servicios básicos para el descanso y aseo personal. Planta baja con: desayunador con capacidad para 72 personas, sala de juntas con cuarto de proyecciones, recepción, oficinas administrativas, acceso principal, vestíbulo, lobby y baños comunes para mujeres y hombres. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 237821600 | 0 | 47792683 | 47792683 |  | 95.01
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 47792683 | 47792683 | 100
21071170001 | Estudios de preinversión para la construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con categoría internacional en Tulum, Q. Roo. | Estudios de preinversión para definir la factibilidad del proyecto de un aeropuerto mixto/civil con categoría internacional de Tulum. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 237599768 | 0 | 237599768 | 237599768 |  | 1
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 237599768 | 237599768 | 100
21071170002 | Adecuación de una sala de lactancia para personal de la planta de dirección general de educación militar y rectoría de la U.D.E.F.A. | Una sala de lactancia que brinde los servicios e instalaciones necesarias para el personal femenino que es madre y que esté lactando, para poder garantizar la seguridad del niño, el derecho de la madre. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 416820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071170005 | Fortalecimiento de los servicios de Salud Mental del Hospital Central Militar | El proyecto consiste en la construcción del área de psicología de un nivel para las mujeres y hombres militares pertenecientes al Hospital centra Militar, así como a sus derechohabientes. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 10893946 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071170006 | Aprovechamiento del rancho "las mesas" como centro de reproducción equino del alto rendimiento. | El proyecto de inversión consiste en la rehabilitación de las instalaciones del predio ¿Rancho las Mesas¿, ubicado en el municipio de valle de Bravo, para que funcione como un Centro de Reproducción de ganado equino. Este centro tiene como objetivo la producción de más de 107 caballos por año para cubrir las necesidades ganado equino para actividades militares de 25 regimientos de caballería desplegados en todo el país y producir 15 caballos de alto rendimiento para los centros ecuestres de la Secretaría de la Defensa Nacional. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 98982550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071170007 | Construcción de un alojamiento para mujeres pertenecientes a la Escuela Militar de Sargentos (Campo Militar No. 25-A; Puebla, Pue.). | El proyecto consiste en la construcción de un alojamiento de mujeres para el servicio de la Guardia en Prevención de un nivel, con área destinada al descanso, resguardo de bienes y vestidor; así como un baño (con 2 retretes, 2 lavabos y una regadera); en un área de construcción de 55.94 m2 donde se emplearán materiales de estructura, columnas y losas de concreto armado con muros de mampostería, con aplanado fino, acabado en pintura vinílica, con puertas exteriores y ventanas de vidrio y aluminio, puertas interiores de madera, piso de loseta cerámica y lambrín de azulejo y con mobiliario propio para proporcionar servicios sanitarios, camas (literas), gabinetes, etc. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2531795 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071170008 | Construcción de un alojamiento para mujeres pertenecientes a la Dirección General de Intendencia | El proyecto consiste en la construcción de un alojamiento para mujeres de un nivel con un local conjunto, uno para 100 elementos de tropa y otro para 6 oficiales | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8522999 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 120 Comandancia I Región Militar
TOTAL | [6 empty] | 1585461539 | 0 | 25741522 | 14517992 | 56.39
18071200002 | ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS SATELITALES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS. (PRIMERA FASE). | ADQUISICION DE ANTENAS SATELITALES Y ACCESORIOS | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 101768518 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071200009 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN TIERRA-AIRE V.H.F. | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION TIERRA-AIRE | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23517467 | 0 | 3152681 | 3152681 |  | 5
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 3152681 | 3152681 | 100
[6 empty] | A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071200001 | Programa de Reemplazo de Armamento y pertrechos para el Ejército Mexicano 2019. | Adquisición de diverso Armamento para los integrantes del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 978736799 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071200003 | SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LA BANDA AERONÁUTICA. | Adquisición de aproximadamente 20 equipos de radiocomunicación en la banda aeronáutica (la cantidad de equipos depende de la cobertura que se logre generar, misma que dependerá de las características técnicas de los equipos que se adquieran), necesarios para la coordinación de operaciones entre aeronaves en vuelo y unidades en tierra, lo que permitirá a diversas unidades del Ejército y F.A.M. el cumplimiento de sus misiones y el desempeño seguro y eficaz de sus actividades operativas. | Chis., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 52096344 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
19071200004 | Adquisición de equipos industriales. | Adquisición de diverso equipo industrial, para sustituir el equipo que se encuentra fuera de servicio u obsoleto , a fin de garantizar las actividades que realiza el personal militar de esta Secretaría. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 117837232 | 0 | 16958272 | 5734744 |  | 6.01
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 16958272 | 5734744 | 33.81
[6 empty] | A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
20071200001 | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DE USO RUDO PARA LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. (SEGUNDA FASE). | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DE USO RUDO. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 54520124 | 0 | 224905 | 224905 |  | 1
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 224905 | 224905 | 100
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
20071200002 | Adquisición de un videowall | Adquisición de equipamiento de un videowall y 156 estaciones de trabajo para que la Secretaría de la Defensa Nacional | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 81189831 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
20071200003 | SISTEMA ANTI-DRON. | Mediante la Adquisición de tecnología para supervisar y controlar dispositivos tecnológicos controlados en forma remota, permitirá efectuar las siguientes actividades de conformidad a las características técnicas que ofrece: Permite llevar a cabo la supervisión y control de un área de interés para identificar dispositivos no autorizados controlados en forma remota que se encuentren dentro del área. Controlar y restringir el acceso de dispositivos controlados en forma remota que representan un riesgo para el personal o instalaciones en el área de interés. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 175795224 | 0 | 5405664 | 5405662 |  | 5.9
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 5405664 | 5405662 | 99.99
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
TOTAL | [6 empty] | 59570924553 | 2271643921 | 2267851945 | 1191875956 | 52.55
07071320002 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES. | Chis., Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3772186132 | 140212226 | 154957303 | 140210737 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 140212226 | 154957303 | 140210737 | 90.48
09071320003 | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8343868492 | 300000000 | 141751515 | 96175575 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 300000000 | 141751515 | 96175575 | 67.84
10071320003 | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10147856114 | 359519399 | 155783524 | 121881617 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 359519399 | 155783524 | 121881617 | 78.23
12071320003 | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5584952242 | 0 | 181600393 | 181600393 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 181600393 | 181600393 | 100
14071320009 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 | Consiste en sustituir las aeronaves PC-7 de los Escuadrones Aéreos 201 (Cozumel, Q. Roo.), 203 (El Ciprés, B.C.) y 204 (Hermosillo, Son.). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8085219649 | 427479081 | 239979586 | 198441048 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 427479081 | 239979586 | 198441048 | 82.69
14071320010 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. | Consiste en incrementar y fortalecer las capacidades de la flota actual de aeronaves de ala fija. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2115316871 | 115637795 | 75678454 | 55538959 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 115637795 | 75678454 | 55538959 | 73.38
14071320011 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | Sustituir las aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.), por aeronaves de similares características y reciente modelo | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3281511662 | 172650130 | 98371431 | 82675965 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 172650130 | 98371431 | 82675965 | 84.04
14071320013 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN | Consiste en la adquisición de 14 helicópteros, para modernizar y reforzar la flota de helicópteros del Escuadrón Aéreo 111 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2097689241 | 109454473 | 61494940 | 51544534 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 109454473 | 61494940 | 51544534 | 83.81
14071320014 | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | Conservar la capacidad operativa mediante la sustitución de las aeronaves de ala fija que tienen una antigüedad mayor a 30 años | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3674668500 | 191041391 | 114190422 | 96823023 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 191041391 | 114190422 | 96823023 | 84.79
15071320001 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 | Adquirir activos para proporcionar transporte aéreo estratégico de corto y mediano alcance en apoyo a los Mandos Territoriales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5205587726 | 281920790 | 193284400 | 135695761 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 281920790 | 193284400 | 135695761 | 70.2
17071320001 | ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE. | ADQUISICIONDE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRASLADO DE PERSONAL. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1690955799 | 100496795 | 49010043 | 31288344 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 100496795 | 49010043 | 31288344 | 63.84
18071320005 | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACIN POR ASPERSION. | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR Y COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASPERSION. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 255596596 | 15711820 | 2856694 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 15711820 | 2856694 | 0 | 0
18071320006 | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M. | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE LA F.A.M. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 971317153 | 57520021 | 7773240 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 57520021 | 7773240 | 0 | 0
21071320001 | Contar con tres activos modernizados | Modernizar tres Plataformas Aéreas una con radar aire-aire y dos con radar multimodo, para realizar operaciones en apoyo al sistema de vigilancia aérea. | Oax., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4344198376 | 0 | 791120000 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 791120000 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 140 Dirección General de Informática
TOTAL | [6 empty] | 114583303 | 0 | 3350331 | 3062998 | 91.42
18071400001 | Adquisición de bienes informáticos para los Organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional. | El proyecto consiste en la adquisición de bienes informáticos para satisfacer las necesidades de bienes informáticos de las Unidades, Dependencias e Instalaciones de esta Secretaría a efecto de eficientar el apoyo a las actividades para cumplir con las misiones institucionales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 114583303 | 0 | 3350331 | 3062998 |  | 95
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 3350331 | 3062998 | 91.42
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 141 Dirección General de Intendencia
TOTAL | [6 empty] | 109057552 | 0 | 12215998 | 12215998 | 100.00
21071410001 | ADQUISICION DE MONTACARGAS PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E | ADQUISICION DE MONTACARGAS PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS Y AFRONTAR LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LAS INUNDACIONES EN EL SURESTE DEL PAÍS. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12215998 | 0 | 12215998 | 12215998 |  | 100
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-024 Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el Plan DN-III-E |  | 0 | 12215998 | 12215998 | 100
21071410002 | ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE GIMNASIO PARA ATENCION DEL COLEGIO DE DEFENSA 2021 | ADQUIRIR EQUIPO DE GIMNASIO PARA SATISFACER Y MEJORAR LA SALUD FISICA DE LOS DISCENTES, ADQUIRIENDO ESTE TIPO DE BIENES, LOS CUALES SERÁN EMPLEADOS PARA LA MEJORA DEL NIVEL FISICO E INTELECTUAL EN FAVOR DE AUMENTAR LA SALUD, CALIDAD DE VIDA Y MORAL DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, DISCENTES DEL COLEGIO DE DEFENSA Y PERSONAL DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL CAMPO MILITAR No. 1-B (POPOTLA, CD. DE MÉX.) | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2336216 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071410003 | Adquisición de diverso Equipo de Cocina y comedor para atención de las Unidades, Dependencias e Instalaciones de la Secretaria de la Defensa Nacional. | Adquisición de Equipo de Cocina y Comedor para las diversa Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejto. F.A.M. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 72451380 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071410004 | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N. | Adquirir mobiliario y equipo de oficina que existe en las Unidades, Dependencias e Instalaciones que integra la Secretaría de la Defensa Nacional | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22053958 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 144 Dirección General de Transportes Militares
TOTAL | [6 empty] | 99674512 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21071440001 | ADQUISICION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 2021 | LA ADQUISICION DE VEHICULOS DE CARACTERISTICAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 99674512 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
TOTAL | [6 empty] | 2970739681 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1708B000001 | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN SALUD ANIMAL CNRSA | Construccion y equipamiento de un laboratorio para realizar estudios, pruebas de constatación y diagnostico en enfermedades de los animales | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2920003834 | 0 | 0 | 0 |  | 2.44
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008B000001 | Adquisición de Equipo de Laboratorio para el CENAPA | Adquisición y sustitución de 50 bienes para el equipamiento del Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10830664 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108B000001 | Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Servicios de Diagnostico en Salud Animal (CENASA) | Se adquirirán e instalaran los equipos de laboratorio que otorguen las mejores condiciones para estar a la vanguardia y así realizar acciones de orden sanitario para proteger los recursos pecuarios y acuícolas de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen animal | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31367583 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108B000002 | Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Plaguicidas y Contaminantes | Adquisición de bienes para Equipamiento de Laboratorio para el Centro Nacional de Plaguicidas y Contaminantes (CNPyC) | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8537600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | IZC Colegio de Postgraduados
TOTAL | [6 empty] | 10042199 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2008IZC0001 | Preinversión Proyecto Ejecutivo | Estudios de preinversión, Proyectos Ejecutivos para la construcción de las necesidades más urgentes en materia educativa y de vinculación de los 7 Campus que integran el Colegio de Postgraduados | Camp., Mex., Pue., SLP., Tab., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 9308997 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008IZC0002 | Termoreciclador en Tiempo Real | Adquisición del Termociclador en Tiempo Real para el análisis molecular en los productos agropecuarios | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 733202 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL | [6 empty] | 497298196 | 0 | 18218764 | 5698452 | 31.27
1508I000003 | Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero | Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 24500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000001 | Obras en Corralero | Ampliación de 150 mts. de la escollera sur con base en cubos de concreto. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 135189994 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000002 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA. | Obras de Protección (Escollera Este y Oeste) con seccióntrapecial a base de cubos ranurados de concreto en las capas de núcleo, secundaria y coraza respectivamente. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 195889438 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000003 | Adquisición de un sistema integral de aire acondicionado | Adquisición de maquinaria y equipo industrial, adquisición de un sistema integral de aire acondicionado para la Comisión nacional de Acuacultura y Pesca | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13317415 | 0 | 13317415 | 5698452 |  | 0
[6 empty] | G-001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 13317415 | 5698452 | 42.78
1908I000004 | Adquisición de planta generadora de emergencia y subestación eléctrica | adquisición de una planta generadora de emergencia y subestación eléctrica que integre lo más actualizado en tecnología, que brinde la seguridad en los dispositivos parciales y generales eléctricos con su debido funcionamiento correcto. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4901349 | 0 | 4901349 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 4901349 | 0 | 0
1908I000005 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Canal Laguna Quirio-Colonia Cuauhtémoc y Desazolve y Bordería Rústica en Lagunas Xhocuapa y Candelilla, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000001 | Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo | Actualizar los estudios, proyectos y la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado y escolleras para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en la Barra de Galindo, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, actualizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000002 | Estudio de Factibilidad en el Estero Grande | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Estero Grande, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000003 | Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de infraestructura para el acceso, atraque y abrigo de las embarcaciones, así como para la conservación y procesamiento del producto, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva | BC., BCS., Chis., Mich., Nay., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 45500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000004 | Estudio de Diagnóstico integral | Estudio de Diagnostico Integral para determinar las necesidades y la prioridad de atención a los Sistemas Lagunares Costeros en la Republica Mexicana, con el objeto de analizar su distribución dentro los diversos litorales y estados, su clasificación desde varios puntos de vista y su situación actual física y productiva. | BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000005 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de escolleras y de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Sur del Estado de Chiapas, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000006 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Norte del Estado de Nayarit, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 28000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000007 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de protección y dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistema Lagunar Carmen-Pjonal-Machona, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | 511 Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional
TOTAL | [6 empty] | 480965 | 0 | 460000 | 0 | 0.00
20085110001 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS | Adquirir equipos biométricos para el registro y control de asistencia de los Servidores Públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 413733 | 0 | 400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 400000 | 0 | 0
20085110002 | IMPRESORA PARA CREDENCIALIZACIÓN | Adquirir un equipo de impresion de credenciales que permita atender a las Unidades Administrativas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel nacional, proporcionando las credenciales de identificacion institucional de los Servidores Públicos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 67232 | 0 | 60000 | 0 |  | 99.5
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 60000 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [6 empty] | 17823167 | 0 | 17823167 | 0 | 0.00
21085120001 | REHABILITACIÓN DEL ALMACEN CENTRAL | Colocación de 5,775 m² de techumbre, sistema Arcotecho con lamina acrílica pintro y translucida autosoportante, 120 m de drenaje pluvial y 1,920 m de Instalación eléctrica, aproximadamente. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 17823167 | 0 | 17823167 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 17823167 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL | [6 empty] | 879909369 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1109A000003 | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas | Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 879909369 | 0 | 0 | 0 |  | 97
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 5198458059 | 3164169985 | 918870406 | 0 | 0.00
1909C000001 | REESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS AÉREOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO METROPOLITANO | Programa de adquisición de equipamiento para la configuración del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), que integra los Aeropuertos Internacionales de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca a fin de tener un sistema actualizado para atender las operaciones del SAM. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 4610304765 | 3164169985 | 722736040 | 0 |  | 12.24
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 3164169985 | 722736040 | 0 | 0
1909C000002 | Actualización del sistema de procesamiento radar de Monterrey | Programa de adquisición que consiste en la modernización del sistema de procesamiento de datos radar y plan de vuelo de Monterrey (Top-Sky), que permitirá tener un sistema actualizado en perfecto funcionamiento para brindar ininterrumpidamente los servicios de control de tránsito aéreo dentro del espacio aéreo de la circunscripción del Centro de Control de Monterrey y de los aeropuertos internacionales del Norte y Chihuahua; y que permita fusionar los diferentes sensores de vigilancia. | Chih., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 216514847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909C000003 | Modernización de la red de estaciones terrenas satelitales para comunicaciones aeronáuticas de SENEAM. | Modernización de la red de comunicaciones vía satélite VSAT-II TDMA, la cual tiene un período en operación de 15 años y con problemas de suministro de refacciones. | Ags., BC., BCS., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., NL., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 196134366 | 0 | 196134366 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 196134366 | 0 | 0
2009C000001 | Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea. | Adquisición de Sistemas de Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia y Equipo Medidor de Distancia (VOR-DME) y de Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) y Equipo medidor de distancia (IDME) para ILS, a efecto de sustituir los actuales. Se propone sustituir 2 VOR-DME cada año y un ILS cada dos años. | BC., BCS., Coah., Chis., Hgo., NL., Oax., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 175504081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | D00 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
TOTAL | [6 empty] | 24753149720 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2009D000001 | Gran Visión del Sector Ferroviario Mexicano | Estudio de planeación estratégica integral a largo plazo (50 años) del desarrollo del transporte ferroviario de carga y pasajeros que incluya transporte de pasajeros y carga, aprovechando la capacidad instalada o nuevos proyectos, contemplando sistemas en convivencia, sin perjudicar la eficiencia entre ambos. Los dos objetivos principales son incremento del transporte de carga por ferrocarril a 40 % y una cobertura de trenes de pasajeros similar a la que tiene la carga. El estudio contempla aspectos de regulación técnica y económica, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, estudios de capacidad y optimización de la infraestructura, interoperabilidad y evaluación costo beneficio macroeconómico. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 41967522 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000002 | Estudios de Preinversión Tren Ligero de Naucalpan - Buenavista | Elaboración de Estudios de Preinversión para determinar la factibilidad de implementar en una primera etapa, un sistema ferroviario de pasajeros en modalidad de tren ligero, sobre la infraestructura ferroviaria en desuso de la Línea "N", desde la estación histórica de Río Hondo en el Municipio de Naucalpan de Juárez a la terminal Buenavista del tren suburbano. Se planea una longitud de 14.6 km, cruzando por importantes zonas educativas, industriales, comercio, servicios, recreativas así como la conectividad directa con otros medios de transporte masivo. El proyecto considera analizar los usos de suelo y regeneración urbana del Municipio de Naucalpan y las alcadías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc por donde cruza el proyecto ferroviario. | CDMX., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 51716647 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000003 | Estudios de Preinversión para el Tren Suburbano de Hidalgo (Tellez - Santa Lucia) | Estudios de Preinversión para determinar la factibilidad de construir una línea de tren suburbano de pasajeros que uniría la región sur del estado de Hidalgo y la Nueva Terminal Aérea que se proyecta en Santa Lucia (Aeropuerto Felipe Ángeles) y que se considera una conexión con la línea 1 del tren suburbano de la ZMVM. El proyecto busca aprovechar el derecho de vía ferroviario con una longitud de 40.2 km que inicia en Téllez y termina en el Estado de México. | Hgo., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 40856152 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000004 | Estudios de Preinversión Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital - Banderilla - Velodromo en Xalapa - Coatepec - Xico | Elaboración de Estudios de Preinversión para la implementación de un tren ligero en la región de Xalapa sobre la línea ferroviaria "V" desde la estación terminal multimodal de Banderilla a Terminal Xico con una longitud de 30.8 km, considerando estaciones distribuidas estratégicamente con base en los principales puntos de atracción y generación de viajes y un servicio de operación mixta (carga/pasajeros). Este proyecto esta incluido en la CONAGO. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 31029988 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000005 | Estudios de Preinversión para el Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec | Elaboración de Estudios de Preinversión para la implementación de un tren regional de pasajeros en el Corredor Transístmico el cual contempla un recorrido de 302 km y comunicará a localidades urbanas dos entidades federativas, Oaxaca y Veracruz. El servicio se proporcionará utilizando los tramos de vía y derechos existentes de la Línea "Z" (302 km de recorrido). de los cuales, 213 km están asignados al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de Salina Cruz, Oaxaca a la estación de Medias Aguas, Veracruz y 89 km restantes están concesionados a Ferrosur del tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, Veracruz. El servicio se considera con tráfico mixto (carga/pasajeros). | Oax., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 24823991 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000006 | Estudios de Preinversión de Tram - Tren Tapachula - Aeropuerto Internacional- Puerto Chiapas (puerto de altura): | Utilización de las vías existentes que conectan la periferia de Tapachula, centro, Aeropuerto internacional y puerto Chiapas generando movilidad eficiente de la población. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 31029989 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000007 | Estudios de Preinversión Terminal Ferroviaria Intermodal Internacional, Ciudad Hidalgo, Chiapas | Estudio para la evaluación de la construcción de una Terminal Intermodal Internacional que permita ampliar la capacidad del puente fronterizo con Guatemala y la capacidad del Puerto de Chiapas favoreciendo la integración modal de flujos de carga hacia Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y el centro del país. Brindará competitividad internacional al estado Chiapas y a la región sureste de México. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 9308996 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000008 | Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey | Implementación de un tren suburbano sobre el derecho de vía de 62 kilómetros que actualmente cruza el Área Metropolitana de Monterrey, conectando en una primera etapa el Municipio de García con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en un corredor confinado con tráfico mixto (carga/pasajeros) de manera óptima eficiente y segura. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 24522416435 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL | [6 empty] | 3090784947 | 482328653 | 482328653 | 4077331 | 0.84
1409JZL0022 | Aeropuerto Internacional de Chetumal | Se requiere dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-164 que consiste principalmente en ampliar la pista en 500 m, y ampliar el edificio de pasajeros dando cumplimiento a las normas internacionales en materia aeronáutica para estar en condiciones de recibir aeronaves de mayor envergadura | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 362306028 | 0 | 57867538 | 2921326 |  | 93.78
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 57867538 | 2921326 | 5.04
1909JZL0001 | Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA | Este programa tiene como objetivo cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional, con vehículos especializados de respuesta inmediata para el servicio de salvamento y extinción de incendios en aeropuertos de la Red ASA | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 86460313 | 0 | 24184558 | 0 |  | 80
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 24184558 | 0 | 0
1909JZL0005 | Motobombas | Para lograr el firme propósito de realizar con eficiencia y eficacia los servicios, es esencial contar con una infraestructura sólida y en buen estado de funcionalidad. Dentro de este requerimiento las motobombas para la línea de proceso de combustible son esenciales para ofrecer un servicio de calidad en el proceso de carga y descarga de combustible. Por tal motivo, es de suma importancia que las motobombas para la línea de proceso de combustible se encuentren en las condiciones óptimas de operación | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 44100159 | 0 | 31915341 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 31915341 | 0 | 0
1909JZL0006 | Remediación de subsuelo de plataforma | Remediación del subsuelo por daño ocasionado a la plataforma del aeropuerto, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 25371360 | 13725409 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 13725409 | 0 | 0 | 0
1909JZL0008 | Estudios aeropuerto de Tamuín | Se requieren estudios de preinversión para ampliar la infraestructura del aeropuerto nacional de Tamuín e incentivar el desarrollo regional de la Huasteca Potosina como fuente de servicios turísticos, comerciales y logísticos | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 13651496 | 0 | 10502026 | 1156005 |  | 53
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 10502026 | 1156005 | 11
2009JZL0001 | Autotanques y dispensadores | Adquisición de autotanques y dispensadores para el suministro de turbosina y gasavión en la red aeroportuaria nacional | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 124250199 | 0 | 66660916 | 0 |  | 27.1
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 66660916 | 0 | 0
2009JZL0002 | Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca | Se requiere llevar a cabo la Construcción nuevo Edificio de Pasajeros, Construcción de Estacionamiento y vialidades,Ampliación de la capacidad de la PTAR,Modernización de equipo hidroneumático,Construcción del edificio del Servicio de Extinción de Incendios (SEI),Construcción vialidad del SEI a pista,Rehabilitación de Pista,Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA),Rehabilitación y reestructuración de Rodaje Alfa, Rehabilitación y reestructuración de Rodaje Bravo, Rehabilitación Plataforma Aviación Comercial,Ampliación de Plataforma de Aviación General, Equipamiento Propio del Aeropuerto, Proyectos y Supervisión | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 479183134 | 181527585 | 53846829 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 181527585 | 53846829 | 0 | 0
2009JZL0003 | Ampliación de la infraestructura del Aeropuerto de Tepic | El proyecto contempla la ampliación del edificio terminal, a un extremo se ampliara en 632 metros cuadrado, lo cual servirá para ampliar el área de Recepción de Equipaje y los 415 metros cuadrados restantes servirán para la Sala Ultima de Espera. Rehabilitación de pista, calles de rodaje y plataforma. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 289777986 | 208521356 | 22461000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 208521356 | 22461000 | 0 | 0
2009JZL0004 | Equipo de seguridad 2020 | Se requiere contar con las adquisiciones de equipo técnico de seguridad para su uso en aeropuertos de la Red ASA y dar atención con mayor seguridad a los usuarios | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 18837461 | 0 | 15700157 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 15700157 | 0 | 0
2009JZL0005 | Vehículos para la Seguridad Operacional 2020 | Adquisición de vehículos para áreas operacionales, en apoyo a las acciones de seguridad aeroportuaria y en cumplimiento a la normatividad vigente | Pue., SLP., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 48592962 | 0 | 36276835 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 36276835 | 0 | 0
2009JZL0006 | Tanque para la estación Bajío | Ampliar la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles del aeropuerto de Bajío, mediante la construcción de nuevos tanques de almacenamiento y la adecuación del sistema contra incendios acorde a los lineamientos nacionales e internacionales de seguridad. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 51491741 | 12800600 | 4500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 12800600 | 4500000 | 0 | 0
2009JZL0007 | Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima. | Rehabilitación del edificio de pasajeros, ampliación y adecuación de flujos: establecer un edificio de pasajeros con la capacidad suficiente para atender a los usuarios en horas pico o con operaciones simultáneas. Rehabilitación a todas las áreas operacionales que consisten básicamente en cortar y retirar en todo el ancho y largo de la pista, un espesor de 5 cm de la carpeta actual y reponer con carpeta asfáltica, un espesor de 5 cm, incluyendo la aplicación del señalamiento horizontal correspondiente. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 187620936 | 3000000 | 3103000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 3000000 | 3103000 | 0 | 0
2009JZL0008 | Autotanques y dispensadores para suministro de combustible de aviación | Adquisición de vehículos para suministro de combustible de aviación para diversas estaciones de combustibles que por obsolescencia ya cubrieron sus años de servicio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 78766705 | 62753703 | 65648428 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 62753703 | 65648428 | 0 | 0
2009JZL0010 | Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. | Ampliar el edificio de pasajeros que permita ofrecer un nivel de servicio óptimo conforme al estándar IATA a los pasajeros, con el fin de conducir a los pasajeros de forma protegida y segura, acortando con ello tiempos de espera, traslado y abordaje a las aeronaves. Asimismo, se incluye la rehabilitación de pista, plataforma comercial, general y calles de penetración en hangares para disminuir los costos de mantenimiento de la pista y ofrecer una infraestructura para el aterrizaje y despegue de las aeronaves más segura y eficiente, ampliación del edificio terminal y estacionamiento. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 427769197 | 0 | 7831875 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 7831875 | 0 | 0
2009JZL0011 | Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación | El programa considera la adquisición de equipos que son necesarios en áreas de atención a los pasajeros | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 31320000 | 0 | 8400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 8400000 | 0 | 0
2009JZL0012 | Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional | El programa considera la adquisición de equipos que son necesarios en áreas de atención a los pasajeros. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 6867234 | 0 | 5347392 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 5347392 | 0 | 0
2009JZL0013 | Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales | El programa considera realizar los trabajos de Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales, modernizando y mejorando la calidad de la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica para la prestación eficaz y eficiente de los servicios en beneficio del desarrollo de este medio de transporte, de las ciudades y de las regiones que se encuentran en su área de influencia. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 9474450 | 0 | 8167629 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 8167629 | 0 | 0
2009JZL0014 | Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún | Ampliar la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles del aeropuerto de Cancún, mediante la construcción nuevos tanques de almacenamiento y la adecuación del sistema contra incendios acorde a los lineamientos nacionales e internacionales de seguridad. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 321201491 | 0 | 12000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
2009JZL0015 | Estación de san José del Cabo 2020-2022 | Construcción de la infraestructura de una estación de combustibles dentro de los terrenos del Aeropuerto de San José del Cabo en Baja California Sur (SJD), que sustituya a la que se encuentra actualmente en operaciones | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 433594524 | 0 | 12000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
2009JZL0016 | Sistemas superficiales para bajo volumen | Construcción de Sistemas de almacenamiento superficiales para operación de bajo volumen. Garantizar el suministro de combustibles en el aeropuerto de bajo demanda de abastecimiento de turbosina y gasavión; alcanzar los niveles requeridos de abastecimiento para atender el mercado y reducir costos de operación; cumplir la normatividad vigente en materia de seguridad de instalaciones industriales y sistemas contraincendios; contribuir a modernizar, ampliar y conservar la infraestructura y permitir a Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumplir su encargo de brindar servicios de suministro de combustibles para la aeronáutica nacional con calidad y responsabilidad social. | Hgo., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 43091914 | 0 | 35915129 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 35915129 | 0 | 0
2109JZL0001 | Programa de sustitución de equipos de ayudas visuales 2021 | El programa considera la adquisición de equipos que son necesarios en áreas de atención a los pasajeros. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 7055657 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 215482586 | 38451651 | 38451651 | 11877140 | 30.88
1909J3A0004 | Protección marginal en senos de escolleras | Renivelar la protección de los senos de las escolleras sur en 744 m y 140 m en la norte, así mismo, prolongar 853.4 m en la sur y 1,029.4 la norte, alcanzando 1,597 m y 1,169.4 m de longitud respectivamente, pasando del nivel de 3.00 metros, con que cuenta, a 3.50 metros | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 139201333 | 38451651 | 38451651 | 11877140 |  | 20.58
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 38451651 | 38451651 | 11877140 | 30.88
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | KCZ Telecomunicaciones de México
TOTAL | [6 empty] | 3365816 | 0 | 3365816 | 0 | 0.00
1609KCZ0001 | Compra de extintores | Modernización del Equipo portátil contra incendio a nivel de gerencias estatales y regionales. Minimizar el riesgo al que el personal esta expuesto en caso de suscitarse un incendio y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de protección emitida por la Secretaria de Gobernación. | CDMX., Jal., Mex., NL., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Telecomunicaciones |  | 3365816 | 0 | 3365816 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos |  | 0 | 3365816 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 10061022880 | 304668002 | 655863603 | 472298566 | 72.01
1909KDN0003 | Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM | Rehabilitación de infraestructura sanitaria, equipamiento y redistribución de todos los baños en ambas terminales del AICM (100 núcleos), además de la construcción de 2 nuevos núcleos sanitarios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 255684357 | 0 | 37822114 | 37822114 |  | 63.1
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 37822114 | 37822114 | 100
1909KDN0010 | Sustitución de Subestaciones Eléctricas | De manera general, el presente proyecto consiste en la adquisición de 85 unidades de subestaciones eléctricas encapsuladas en gas SF6. En este tipo de subestaciones se tiene al conjunto de dispositivos y aparatos eléctricos inmersos en gas dieléctrico Hexafluoruro de Azufre (SF6). Blindados en envolventes de aleación de aluminio. En su interior, los compartimientos se unen y colindan por medio de dispositivos barrera. La principal función de una subestación encapsulada en gas SF6 es conmutar, separar, transformar, medir, repartir y distribuir la energía eléctrica en los sistemas de potencia. El proyecto incluye equipo principal de acometida, cableados, accesorios diversos de media tensión, canalizaciones, conexiones B.T. y obra civil. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 987258059 | 0 | 58555162 | 58555162 |  | 56.87
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 58555162 | 58555162 | 100
1909KDN0011 | Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 | Prolongar el rodaje B1, el cual es inexistente entre pistas, desde el rodaje B y hasta la cabecera 05R, pues dada la reconfiguración referida con la bahía de salida, permitirá desahogar los movimientos de aeronaves provenientes de la T1 sin interferirse mutuamente con los movimientos provenientes de la T2 para uso de la cabecera 05L, como ocurre en la situación actual. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 170695520 | 0 | 144000000 | 144000000 |  | 9.92
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 144000000 | 144000000 | 100
1909KDN0014 | Reubicación de las Instalaciones de SEDENA y SEMAR en el AICM | Reubicación y rehabilitación de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hacia otra superficie dentro del mismo polígono del aeropuerto, que permita satisfacer las necesidades de operación de estas Secretarías, mejorando su eficiencia | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 3507523799 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0001 | Programa de Mantenimiento de la Calle de Rodaje Bravo | El Programa consiste en el mantenimiento mediante reencarpetamiento de la Calle de Rodaje Delta, considerando trabajos esenciales como corte en frío de la carpeta asfáltica existente; limpieza de fisuras extrayendo el pasto, tierra y sopleteando con aire comprimido hasta dejar la superficie sin obstáculos; reposición de carpeta asfáltica; teniendo en cuenta las pendientes necesarias para facilitar la evacuación del agua | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 315033491 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0002 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R | El mantenimiento a realizar sobre las pistas 05R-23L y 05L-23R considera los siguientes trabajos: corte en frío de la carpeta asfáltica existente que debe reponerse para corregir zonas agrietadas y deformadas, carga y acarreo de material de carpeta asfáltica por medios mecánicos; limpieza de fisuras del pavimento extrayendo el pasto, tierra y sopleateando con aire comprimido hasta dejar la superficie sin obstáculos; reposición de carpeta asfáltica con el espesor requerido; suministro, colocación, tendido y fijación de malla tipo Geotextil, se aplicara el riego de liga de rompimiento rápido, para después colocar la capa de concreto asfáltico. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1059100850 | 304668002 | 231260883 | 103425015 |  | 1.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 304668002 | 231260883 | 103425015 | 44.72
2009KDN0003 | Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional | Se requiere realizar el proyecto: Ampliación y modernización de activos para limpieza en área operacional con el fin de reemplazar las barredoras obsoletas con número económico B-02, B-03, B-05, B-06 y B-23 que no pueden garantizar una adecuada funcionalidad y disponibilidad operativa para la seguridad operacional de las áreas de movimiento derivado que a su actual estado que han rebasado su vida útil, debido a su antigüedad implica costos elevados en el mantenimiento tanto correctivo como preventivo lo cual no hace redituable para el AICM mantener un parque vehicular por altos costos anuales de mantenimiento que estos representan. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 44723522 | 0 | 25862069 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 25862069 | 0 | 0
2009KDN0004 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL | En el tramo entre las posiciones 1 a la 22 de la Terminal 1 se sustituirá el drenaje en una longitud aproximada de 834 m; se sustituirá los tubos de Polietileno de Alta Densidad de 4¿ y en su lugar se colocará en su interior un tubo del mismo material de 12¿ de diámetro. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 38038718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0005 | Sustitución de Elevadores en el AICM | El proyecto considera la sustitución de 26 elevadores en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, con equipos modernos que ayuden a mitigar los costos por mantenimiento a largo plazo, garantizando la operatividad y seguridad en todo momento a los usuarios. Con el reemplazo, estos equipos estarán disponibles durante las 24 horas del día, los 365 días del año, para transportar pasajeros y usuarios con un rendimiento acorde a la creciente demanda de servicios en el aeropuerto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 92500318 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0006 | INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL | El proyecto consiste en atender la problemática que se tiene sobre la obsolescencia de los sistemas de protección de pista y punto de espera | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 66550751 | 0 | 19000000 | 19000000 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19000000 | 19000000 | 100
2009KDN0007 | Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales | El proyecto consiste en la rehabilitación de los equipos de ventilación y aire acondicionado que se encuentran dañados o requieren refaccionamiento mayor debido al uso y antigüedad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 63208719 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0008 | SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS | El proyecto considera la sustitución de 42 escaleras mecánicas y 16 bandas peatonales en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con equipos modernos que ayuden a mitigar los costos por mantenimiento a largo plazo, garantizando la operatividad y seguridad en todo momento a los usuarios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 74257729 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0009 | OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES | Trabajos de mantenimiento mayor con el fin de atender los problemas estructurales presentados en las terminales T1 y T2 del AICM, permitiendo, con ello, mantener un apropiado estado de conservación y operación para su buen funcionamiento operacional en el mediano y largo plazo; con lo cual se beneficiará de manera directa a los 275,055 usuarios diarios (2019) que hacen uso de las terminales T1 y T2 del AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1146142158 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0010 | Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021 | El presente programa presenta los siguientes estudios; Estudio para el Control y Gestión de Pavimentos, Estudio para el Control y Mantenimiento de la red hidráulica paralelo al distribuidor vial, Levantamiento topográfico y actualización de áreas del polígono 1. Lo anterior con la finalidad de cumplir con la Circular Obligatoria, CO DA-04/07 R-1 emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil la cual establece que el área de movimiento en el aeropuerto debe cumplir con estándares de seguridad | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 66235154 | 0 | 36491957 | 7259823 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 36491957 | 7259823 | 19.89
2009KDN0011 | Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM | Mantener en condiciones óptimas las Calles de Rodaje de acuerdo a los requerimientos de seguridad y calidad establecidos a nivel nacional e internacional por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), respectivamente; con la finalidad de mantener el número de operaciones presentado en 2019 con un total de 459,987 operaciones | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 971132349 | 0 | 21460000 | 21460000 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 21460000 | 21460000 | 100
2009KDN0012 | Reubicación de comedor de empleados Terminal 2 | La reubicación del comedor T2 se realizará en una superficie de terreno de 1,435 m2, en el cual se espera un edificio que abarque 1,025 m2 de terreno y para la utilización de patio de maniobras y circulaciones exteriores 410 m2 del terreno, este comedor contará con 54 mesas para una capacidad de 212 comensales dando servicio de desayuno, comida y cena | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Aeropuertos |  | 19694086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0013 | Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM | Mantener en condiciones óptimas las Plataformas del AICM de acuerdo a los requerimientos de seguridad y calidad establecidos a nivel nacional e internacional por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 925277100 | 0 | 14660000 | 14660000 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14660000 | 14660000 | 100
2009KDN0014 | Construción de la Plataforma de Emergencia | Construcción de una plataforma de seguridad para aeronaves de ala fija con un área nueva no intervenida de 17,110 m2 así como una plataforma de seguridad para aeronaves de ala rotativa de 3,850 m2, así como una calle de rodaje, una calle de acceso, sistemas de iluminación y señalamientos de emergencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 205806511 | 0 | 62240000 | 62240000 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 62240000 | 62240000 | 100
2009KDN0015 | Adquisición de material para mejoras en las áreas de servicio de la terminal 1 del AICM | consiste en contar con 408 asientos repartidos en 52 bancas con estructura tubular (Tipo C), con capacidad para 4 asientos por banca, con un total de 208 asientos; 52 bancas rectangulares de placa de acero al carbón de dos asientos por banca con espacio inferior para meter maletas con un total de 104 asientos. Además 32 bancas rectangulares de placa de acero de tes asientos con espacio para metas con capacidad de 96 asientos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 4511418 | 0 | 4511418 | 3876452 |  | 100
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 4511418 | 3876452 | 85.92
2009KDN0016 | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS | El PPI de Ampliación y modernización de activos para acondicionamiento rutinario para pistas, rodajes y plataformas considera sustituir 5 máquinas y equipos para el bacheo, mantenimiento rutinario y atención de emergencias en las vías de rodamiento del AICM, así como aumentar el parque de maquinaria y equipo para en 4 unidades | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 47648271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 16323630171 | 6275427553 | 3161821302 | 577366948 | 18.26
12092100007 | Libramiento de Escuinapa | Construir un tramo carretero de una longitud total de 9.0 km, sección tipo A2 de 12.0 m., un carril por sentido de 3.5 m., con acotamientos laterales de 2.5 m. y ampliación del tramo de Agua Dulce a Isla del Bosque con una longitud de 11.05 km, de sección de 7.0 m. a sección tipo A2 de 12.0 m. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 951602598 | 0 | 3000000 | 1562699 |  | 32.46
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 1562699 | 52.08
19092100001 | Paso Inferior Vehicular Ocotoxco | Construcción de un Paso Inferior Vehicular en el km 34+250 de la carretera San Martín Texmelucan - Apizaco, con una sección transversal para alojar seis carriles, tres por sentido de circulación para los movimientos de frente, y dos laterales, uno por sentido de circulación para el tránsito local; este paso estará soportado lateralmente mediante la construcción de muros de contención de concreto reforzado y de muros mecánicamente autosoportados. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 262797022 | 0 | 0 | 0 |  | 96.6
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
19092100007 | Libramiento Ajacuba - Tetepango - Tlaxcoapan | Construcción de una vía de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles, uno por sentido de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros en una longitud total de 13.3 kilómetros. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 470041150 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20092100002 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2021 | Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras en una longitud de 1,800.00 Km | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Caminos Rurales |  | 517194038 | 500000000 | 496900000 | 18547868 |  | 2.5
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 500000000 | 496900000 | 18547868 | 3.73
20092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2021 | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de algunos caminos rurales. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 10343329469 | 3504834523 | 1474169965 | 476266826 |  | 31.94
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3504834523 | 1474169965 | 476266826 | 32.3
20092100004 | Liberación del derecho de vía 2021 | Adquisición del derecho de vía para la realización de obras carreteras. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 2068665894 | 1850000000 | 720955944 | 1490133 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 1850000000 | 720955944 | 1490133 | 0.2
20092100005 | Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2021. | El programa consiste en la realización de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección General de Carreteras, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SCT, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de obras de infraestructura carretera. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 1500000000 | 420593030 | 419187030 | 61032622 |  | 0
[6 empty] | K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 420593030 | 419187030 | 61032622 | 14.55
21092100001 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2021 | Consiste en el pago de conceptos imprevistos vinculados al derecho de vía de carreteras Federales y que resultan necesarios para concluir el procedimiento de liberación de derecho de vía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 210000000 | 0 | 47608363 | 18466800 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 47608363 | 18466800 | 38.78
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Conservación de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 28000000000 | 8231338063 | 9307338063 | 4246704506 | 45.62
20092110001 | Puntos de Conflicto | Reducción de los índices de accidentes en los puntos detectados en la red federal de carreteras (800.0 MDP anuales, costo a reducir por accidentes, muertos y lesionados). | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 800000000 | 410615490 | 94642000 | 33071476 |  | 36.36
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 410615490 | 94642000 | 33071476 | 34.94
20092110002 | Reconstrucción de Tramos | El programa consiste en atender tramos carreteros en la red federal carretera libre, mediante trabajos de reconstrucción que comprende: recuperación de pavimento y estabilización con materiales pétreos, productos asfálticos, cemento portland u otros aditivos; construcción de carpetas; restitución o reparación de obras menores de drenaje e instalación de sistemas de subdrenaje. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 3600000000 | 973360950 | 110451000 | 24817952 |  | 15.94
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 973360950 | 110451000 | 24817952 | 22.46
20092110003 | Periódica de tramos | Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 12700000000 | 3611695353 | 4347838070 | 2500908930 |  | 82.84
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 3611695353 | 4347838070 | 2500908930 | 57.52
20092110004 | Conservación Rutinaria de Tramos | El programa consiste en atender 40,623.23 km lineales (44,932.07 km equivalentes) de la red federal carretera libre de peaje, mediante trabajos de conservación rutinaria en las Terracerías, Obras de drenaje, Pavimentos, Señalamiento, Barreras de contención, Estudios y Proyectos, Ingeniería y Supervisión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 9100000000 | 2568416100 | 4075600280 | 1404309036 |  | 53.19
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 2568416100 | 4075600280 | 1404309036 | 34.45
20092110005 | Conservación Rutinaria de Puentes | Aminorar el deterioro del estado físico de los puentes por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante trabajos de conservación rutinaria. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 500000000 | 153980808 | 138277866 | 39677548 |  | 45.82
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 153980808 | 138277866 | 39677548 | 28.69
20092110006 | Reconstrucción de Puentes | Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 1300000000 | 513269362 | 540528847 | 243919564 |  | 43.87
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 513269362 | 540528847 | 243919564 | 45.12
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 212 Dirección General de Servicios Técnicos
TOTAL | [6 empty] | 887478750 | 355000000 | 415000000 | 140900479 | 33.95
20092120001 | Actualización de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, del Tabulador de Precios Unitarios y el Catálogo de Costos Paramétricos 2021 | La DGST es la unidad responsable de elaborar, actualizar y autorizar las normas y manuales técnicos para la infraestructura carretera (Art. 19 Reglamento Interior de la SCT). Por ello, se propone elaborar 6 normas y 3 manuales de sistemas de subdrenaje, cimentaciones profundas, muestreo de placas y apoyos de neopreno y determinación de su alargamiento. Así como, los manuales de infraestructura verde (1), de reforestación (1), y el Manual Reglamentario de la Nueva NOM Conjunta sobre Señalamiento y Dispositivos Viales para zonas urbanas y carreteras (1). También las actualizaciones del Tabulador de precios unitarios a costo directo (1) y del Catálogo de costos paramétricos (1). | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 30616255 | 25000000 | 25000000 | 10845418 |  | 32.79
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 25000000 | 25000000 | 10845418 | 43.38
20092120002 | Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2021 a través de su auscultación | Consiste en obtener los indicadores de desempeño (IRI, MAC, DET, PR) de la superficie de los pavimentos de la RCF (Libre y de Cuota) en 79,424 km-carril; el CF de la superficie de rodadura, para medir la adhesión entre el neumático y el pavimento en 62,955 km-estudio de la misma red; la determinación de los espesores de las capas de la estructura de los pavimento de la red básica libre, corredores carreteros y red de cuota en 44,971 km-estudio; la determinación de las deflexiones de la estructura de los pavimentos de las carreteras secundarias pendientes de medir en 2020 en 14,007 km -estudio; la evaluación del impacto de fenómenos hidrometeorológicos en la RCF de Chiapas y Oaxaca en 5,374 km; auditorias de seguridad vial a 750 km de carreteras libres; en conjunto, todos ellos, para determinar sus condiciones funcionales, estructurales y de seguridad vial y proponer alternativas de solución a los responsables de su modernización, conservación y operación. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 304590761 | 100000000 | 140000000 | 29767085 |  | 11.02
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 100000000 | 140000000 | 29767085 | 21.26
20092120003 | Verificación de calidad de las obras de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, en el año 2021 | Verificar la calidad de los trabajos de construcción, modernización y conservación de carreteras que realice en 2021 la Dependencia, a través de los Centros SCT, en 6,000 kilómetros aproximadamente, así como las muestras de cementos y mezclas asfálticas que se utilicen en las obras y los apoyos integrales de neopreno que se vayan a colocar en los puentes en construcción o conservación, durante el ejercicio fiscal. Además, ensayar, analizar y dictaminar las muestras de materiales pétreos a las que se les incorporen productos de nueva tecnología. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 310299884 | 140000000 | 160000000 | 75024189 |  | 33.65
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 140000000 | 160000000 | 75024189 | 46.89
20092120004 | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera de la Red Carretera Federal, ejercicio 2021 | Son estudios y proyectos para actualizar la estadística vial de la Red Carretera Nacional, que se utiliza en su planeación, construcción y conservación, mediante aforos vehiculares, estudios de origen y destino y la actualización de la capacidad y niveles de servicio en que operan las carreteras; también se realizará la evaluación del comportamiento estructural de 128 puentes con superestructuras de tridilosas y con accesos construidos a base de muros mecánicamente estabilizados de la RCF; se elaborarán 95 dictámenes técnicos ( proyectos) para la conservación periódica y reconstrucción de la red libre de peaje, ejecutarán las auditorias de seguridad vial al proyecto carretero en 120 km; y se instalarán y operarán 22 estaciones de aforo vehicular permanente y de pesaje dinámico y dimensiones en la red carretera federal libre de peaje. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 241971850 | 90000000 | 90000000 | 25263787 |  | 24.28
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 90000000 | 90000000 | 25263787 | 28.07
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 214 Dirección General de Desarrollo Carretero
TOTAL | [6 empty] | 3763421568 | 1015802197 | 969602197 | 48938917 | 5.04
18092140001 | Vialidad de acceso al Puente Internacional BM | Construcción de una nueva vialidad de acceso de 2 carriles desde el entronque con la carretera Mex-2 Reynosa-Matamoros hasta el entronque del puente internacional BM con la Calle 6, en una longitud de 2.4 km. Incluye un puente. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 108028929 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20092140001 | Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2021 | Realizar 89 estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera, bajo esquemas de concesión y asociaciones público-privadas. | NDG. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 618827128 | 129972182 | 89972182 | 13260845 |  | 7.7
[6 empty] | K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 129972182 | 89972182 | 13260845 | 14.73
20092140002 | PROGRAMA CONTINGENTE DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA CARRETERAS CONCESIONADAS Y ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS 2021 | Llevar a cabo los pagos y adeudos no programables, derivados de juicios y procesos de la liberación del derecho de vía de las autopistas concesionadas o realizadas mediante APP. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 401838350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20092140003 | PROGRAMA DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA AUTOPISTAS A REALIZARSE MEDIANTE CONCESIÓN O ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 2021 | Liberar el derecho de vía necesario para la construcción y/o modernización de autopistas a realizarse mediante esquemas de Concesiones o Asociaciones Público-Privadas (APP) durante el año 2021. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 1743544432 | 885830015 | 879630015 | 35678072 |  | 5.7
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 885830015 | 879630015 | 35678072 | 4.05
20092140004 | Puente Internacional Reynosa-Pharr | Expansión del Puente Internacional Reynosa - Pharr; construcción de un segundo cuerpo al poniente del cuerpo existe, en una longitud es de 5.25 km, ampliación a 8 carriles, 4 carriles por sentido (Norte-Sur y Sur-Norte), separando los vehículos de la siguiente forma por sentido de circulación: - 2 carriles para camiones de carga. - 1 carril para camiones vacíos. - 1 carril para vehículos ligeros (autos) | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 891182729 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [6 empty] | 222472235668 | 7000000000 | 605500000 | 59834244 | 9.88
13093110003 | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 11481235178 | 0 | 0 | 0 |  | 39.52
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110005 | Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. | El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar servicio de transporte masivo urbano de pasajeros mediante un Tren Ligero, en el corredor Zapopan - Guadalajara Tlaquepaque. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 37978056146 | 0 | 150000000 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 150000000 | 0 | 0
13093110007 | Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México | Corredor de movilidad tipo BRT (Bus Rapid Transit) en la ruta Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, con una longitud de recorrido de 24.4 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, una estación de transferencia modal, 29 estaciones intermedias y una flota de 135 autobuses biarticulados. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3759485230 | 0 | 0 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110008 | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | El sistema masivo cuenta con 7 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 5 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma, Vasco de Quiroga y Santa Fe). | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 99909432881 | 7000000000 | 100000000 | 39178987 |  | 75.7
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 7000000000 | 100000000 | 39178987 | 39.17
14093110010 | Sistema de Transporte Férreo Suburbano en la Zona Oriente del Valle de México: Chalco-Santa Marta | La nueva línea férrea Chalco - Santa Marta se emplaza en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México, específicamente dentro de los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Iztapalapa, Chimalhuacán y Chicoloapan. Contará, preliminarmente, con dos estaciones terminal y cinco intermedias. Con una longitud aproximada de 15.5 km | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 17852840783 | 0 | 0 | 0 |  | 7.86
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110014 | Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la implementación del sistema de BRT (Bus Rapid Transit) para la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMAGS), que incluye la reestructuración de las actuales Rutas del transporte público. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2375890208 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110018 | Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa. | Construcción del Libramiento ferroviario al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2089728888 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110004 | Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M) | Construccion de la ampliación de la Línea 9, tramo Tacubaya-Observatorio , con una longitud de 1.46 km y la adecuación de las estaciones Tacubaya y Observatorio, asi como el área de maniobras y depósito | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 4596326925 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110005 | Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Merida, Yucatán | El proyecto consiste en implementar un sistema de transporte para la zona metropolitana de la Ciudad de Mérida, que sea integrado en términos operativos, físicos y tarifarios. La integración física se concreta mediante la delimitación de 5 ejes radiales y 3 circulares, con carriles con prioridad de paso a la derecha, paradas fijas establecidas, estación central intermodal abierta en el primer cuadro de la ciudad, estaciones de integración intermodales en los ejes prioritarios regionales, y pasos peatonales. La integración operacional se alcanza mediante la instalación de tecnología para el control y la gestión de flota, un programa de reestructuración de las rutas, un programa de renovación de la flota vehicular y prioridad de paso garantizada para las unidades de transporte público en semáforos. La integración tarifaria se realizará mediante la constitución de un centro de recaudo y un sistema centralizado de cobro y recaudo. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2826432176 | 0 | 0 | 0 |  | 28.3
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
16093110001 | Sistema Integrado Peribús | Ruta troncal sobre el corredor Periférico en la primera etapa del proyecto con una longitud de 41 km y 46 estaciones ubicadas en la parte central del eje, con acceso a los autobuses por ambos sentidos de la vialidad | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 4011564194 | 0 | 0 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
17093110004 | Estudio Integral para el corredor de Transporte Público Corredor Tecnológico | Construcción de corredor troncal de carril central preferencial para el transporte público de 31.8 km ambos sentidos, 2 terminales intermodales, 31 estaciones intermedias, 2 patios de servicio con talleres y oficinas y 1 centro de control y recaudo y obras adicionales. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3084886614 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
19093110001 | Adquisición de vehículos Línea 2 | Adquisición de 12 vehículos remanufacturados con de las mismas características básicas de los que actualmente operan en el sistema, es decir, siendo dobles articulados, con un ancho de 2.65 m, altura de techo a hongo de riel de 3.37 m, con rodadura férrea para transitar en vías con trocha de 1.435 mm, con capacidad para transportar a 300 pasajeros, con motores eléctricos y con regeneración de energía eléctrica . | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ferrocarriles |  | 523068081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
19093110006 | SIT Zacatecas | Ruta troncal de 27 autobuses articulados circulando por 11.3 km de carriles exclusivos de flujo continuo y 1.2 km en tráfico mixto, 27 rutas alimentadoras con 170 unidadesde 70 pasajeros. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1979074333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
19093110007 | Estudios de Preinversión para la Reubicación del Patio de Maniobras de la Ciudad de Morelia, Michoacán. | Estudios de Preinversión para la Reubicación del Patio de Maniobras de la Ciudad de Morelia, Michoacán. | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 10595603 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110001 | Estudios de Pre inversión, para la construcción del Libramiento ferroviario de Colima. | Estudios de Pre inversión, para la construcción del Libramiento ferroviario de Colima. | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 10803408 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110002 | Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Culiacán, Sinaloa (SIT). | El SIT comprende la puesta en marcha de 6 corredores: 1) Zapata-Sanalona, 2) Obregón Norte-Sur, 3) H. Militar-Limón, 4) Antonio Ancona-Américas, 5) H. Militar- Obregón y 6) Zapata-Obregón. El SIT contempla la operación de 6 rutas troncales, 14 rutas integradas y 6 rutas alimentadoras, cuyos elementos de infraestructura son carriles confinados y carriles preferentes, a base de concreto asfáltico, a lo largo de su recorrido, 85 paraderos centrales y 98 paraderos laterales, 3 talleres y 7 Patios de encierro y obra civil del Centro de Control Operacional (CCO). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3173888071 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110004 | Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA | El proyecto considera la ampliación del Tren Suburbano (TS), mediante una extensión de 23 kilómetros desde la estación Lechería hasta el futuro Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El proyecto considera 4 estaciones intermedias, la estación terminal aeropuerto y CETRAMs en cada estación, con los sistemas de señalización, control de trenes y telecomunicaciones necesarias para el servicio del transporte masivo de pasajeros. También considera la construcción de laderos y ampliación de talleres, reubicación de un patio de maniobras y 31.4 km de desplazamiento de vías de carga; además de 8 pasos superiores vehiculares, 2 viaductos ferroviarios, 1 puente ferroviario nuevo de 4 vías, la rehabilitación de un puente ferroviario existente para vías de pasajeros y 16 puentes peatonales. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 12907832231 | 0 | 298000000 | 20655257 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 298000000 | 20655257 | 6.93
20093110005 | Línea 4 Tren Ligero de Guadalajara | El proyecto del modelo integral de movilidad (Línea 4) conectara el CETRAM Fray Angélico Km I-266+4 en la frontera de los municipios de Guadalajara y de San Pedro Tlaquepaque hasta la Estación Tlajomulco Km I-287+2 en municipio Tlajomulco de Zúñiga, utilizando la vía general de comunicación ferroviaria Línea I entre el km I-266+400 y el km I-287+200, teniendo una longitud aproximada de 20.8 kilómetros. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 13843594718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
21093110001 | SIT en la ZMVM, Trolebús; Tramo: Chalco - Tláhuac y Tramo Chalco - Santa Marta | Estudios de Preinversión para el Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México, con Trolebuses: Tramo: Chalco - Tláhuac, Tramo: Chalco - Santa Marta y para el STC Metro: la Rehabilitación de las línea A, CETRAM Santa Marta y Pantitlán, así como la adquisición de material rodante. | CDMX., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 57500000 | 0 | 57500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 57500000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 400 Subsecretaría de Comunicaciones
TOTAL | [6 empty] | 149021098568 | 80000000 | 180000000 | 180000000 | 100.00
15094000001 | Red Compartida | Consiste en la instalación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones de cobertura nacional, la cual contemplará el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Telecomunicaciones |  | 146921402688 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20094000001 | Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT. | Contar con un programa de mantenimiento que permita garantizar la operación de los equipos que se encuentran en los Centros de Control y mantener el funcionamiento eficiente a la infraestructura que provee servicios de comunicaciones satelitales. | CDMX., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Telecomunicaciones |  | 2099695880 | 80000000 | 180000000 | 180000000 |  | 23.24
[6 empty] | K-045 Sistema Satelital |  | 80000000 | 180000000 | 180000000 | 100
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 510 Dirección General de Puertos
TOTAL | [6 empty] | 75013391 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18095100001 | Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San Felipe, Baja California | Rehabilitación del muelle pesquero con una longitud de 127 metros, reparación de 1 rampa de botado y 2 escalinatas; mantenimiento y rehabilitación de muelle flotante. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 29910416 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
19095100001 | Rehabilitación de infraestructura portuaria en Playa las Gatas, Zihuatanejo, Gro. | Rehabilitación del muelle flotante de Playa Las Gatas, Zihuatanejo, Gro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 6453428 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 621 Centro SCT Aguascalientes
TOTAL | [6 empty] | 312497586 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20096210001 | Modernización y ampliación de la carretera Ojuelos-Aguascalientes Tramo del Km 57+200 al Km 71+400 | Ampliación de la carretera Ojuelos-Aguascalientes del Km. 57+200 al 71+400, de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 12.0 metros a una sección de 28.0 metros, la cual se compondrá de cuatro carriles de 3.5 metros de ancho, acotamientos externos de 2.5 metros de ancho, acotamientos internos de 2.0 metros de ancho y camellón central de 5.0 metros de ancho. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 312497586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 622 Centro SCT Baja California
TOTAL | [6 empty] | 6820356655 | 0 | 1700000 | 9575 | 0.56
07096220005 | Libramiento de Ensenada | Construcción de un Libramiento de 20.5 Km de longitud y cuenta con 2 entronques i. El proyecto considera una sección transversal tipo A2 con un ancho de corona de 12 metros, 2 carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1905784416 | 0 | 1700000 | 9575 |  | 95.74
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1700000 | 9575 | 0.56
08096220002 | Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett | Modernización de la carretera Maneadero-Punta Colnett de 93 kilómetros mediante la ampliación de su sección transversal de 7 a 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y 2 acotamientos de 2.5 metros cada uno 1 entronque y 8 puentes. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1732141309 | 0 | 0 | 0 |  | 70.99
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096220002 | San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos). | Modernización del camino en una longitud de 22.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 9.00 m., de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y acotamientos laterales de 1.0 m. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 434157812 | 0 | 0 | 0 |  | 37.55
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220002 | Guadalupe Victoria - Batáquez. | Modernización en un primer tramo se tendrán 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.50 m., de ancho cada uno con acotamientos de 2.50 m., de cada uno y un segundo tramo a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.50 m., de ancho cada uno, con acotamientos de 2.00 m., de cada uno. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 446776671 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096220001 | Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo | Construcción de un puente elevado de 3 carriles de circulación con gasas de integración y un paso deprimido de 3 carriles de circulación bajo las vías del ferrocarril. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 311526414 | 0 | 0 | 0 |  | 92.5
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096220001 | Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas | Modernización a un ancho de corona de 12 m en una longitud de 28 km y un ancho de corona a 22 m en una longitud de 41 km, para una longitud total de 69 km. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1498736556 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096220003 | Km. 21.5 de la Carretera (Mexicali - San Luis Río Colorado) - Ejido Benito Juárez - Los Algodones | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 373396245 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096220001 | Carretera (Estatal No. 63) - Enlace Cd. Morelos - Carretera Federal No. 2 | Modernización de la sección transversal, se ampliara el paso existente a 9.0 m de ancho de corona, con calzada de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 1.0 m en ambos lados y la construcción de un Puente Vehicular. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 117837232 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 623 Centro SCT Baja California Sur
TOTAL | [6 empty] | 4554338304 | 0 | 14800000 | 150000 | 1.01
12096230004 | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3375035336 | 0 | 4400000 | 150000 |  | 34.86
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4400000 | 150000 | 3.4
12096230005 | Ampliación Puerto Escondido-Loreto | El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de 2 PSVy 2 entronques. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 836079758 | 0 | 3000000 | 0 |  | 36.26
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
12096230006 | Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000 | El proyecto consiste en ampliar a 12 metros el ancho de corona y la construcción de un PSV. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 343223210 | 0 | 7400000 | 0 |  | 98.15
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7400000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 624 Centro SCT Campeche
TOTAL | [6 empty] | 5027183812 | 0 | 4000000 | 0 | 0.00
11096240003 | Libramiento de Atasta. | Construcción de un libramiento con una sección de 12.0 m , para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos de 2.5 m. Su longitud es de 14.7 km, en dónde 7.0 km corresponden a un viaducto elevado para cruzar la zona de laguna y mangle. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3497571755 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096240001 | Libramiento de Champotón | Construcción de un libramiento de 16 km de longitud, con una sección de 12m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5m y acotamientos de 2.5m, incluye 3 entronques a desnivel y 1 puente. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 986117040 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096240003 | Acceso al Puerto Seybaplaya | Modernización de 4 carriles, con ancho de corona de 22 mts a lo largo de 4.04 Km, sobre la carretera existente y la construcción de 2 Entronques a Desnivel; | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 543495017 | 0 | 4000000 | 0 |  | 99.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4000000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 625 Centro SCT Coahuila
TOTAL | [6 empty] | 1442471203 | 0 | 3000000 | 186120 | 6.20
13096250007 | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500 | La ampliación de la Carretera Federal N° 54, Zacatecas ¿ Saltillo, del Km. 333+000 al Km. 343+500, ubicado en el Municipio de Saltillo, Coahuila; considera la ampliación de la sección actual del Km. 333+000 al Km. 343+500 para modernizarla a cuatro carriles de circulación, con un ancho de corona de 22.0 m, en el cual se alojarán cuatro carriles de 3.50 m, con faja separadora central de 2.0 m, pavimentada, y acotamientos pavimentados exteriores de 3.0 m a cada lado, para formar una sección transversal tipo A4. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 304704962 | 0 | 3000000 | 186120 |  | 49.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 186120 | 6.2
20096250003 | Monclova-Piedras Negras, Tramo: Monclova-Sabinas, Cuerpo ¿B¿ del Km. 30+190 al Km. 103+698 | El proyecto consiste en la modernización del cuerpo existente estará constituida por dos carriles de circulación por sentido de 3.50 m de ancho cada uno y acotamiento externo de 2.50 m e interno de 1.0 m con ancho de corona total de 10.50 m. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1137766241 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 626 Centro SCT Colima
TOTAL | [6 empty] | 560023524 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19096260001 | Modernización del Libramiento Manzanillo - El Naranjo | Modernización del Libramiento Manzanillo-El Naranjo, con longitud de 13.5 km (del Km 91+500 al 105+000), ancho de corona de 24 m, cuatro carriles de circulación de 21 m, (3.5 m por carril de circulación), acotamientos exteriores por sentido de 3.0 m cada uno. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 535199533 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096260001 | E.C. (Manzanillo - Cihuatlán) - Centinela | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 24823991 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 627 Centro SCT Chiapas
TOTAL | [6 empty] | 8732049015 | 285000000 | 315000000 | 135616346 | 43.05
06096270005 | Huitiupan-Sombra Carrizal | Modernización del camino, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 140889642 | 0 | 0 | 0 |  | 63.6
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096270013 | Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez | Construcción de un Libramiento de 35.5 km de longitud con un ancho de corona de 12 metros y la construcción de 5 entronques a desnivel, 4 puentes, 7 PIVs y 4 PSVs. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2006619000 | 0 | 0 | 0 |  | 95.4
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270003 | Crucero Tonina-Crucero Montelibano | Modernización del camino en una longitud de 58 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Se incluye un puente vehicular con un claro de 40 m y un ancho de sección transversal de 9 m. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 405192229 | 0 | 0 | 0 |  | 49.24
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270012 | Santa Catarina - Los Naranjos | Se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y la construcción de un Puente Vehicular. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 167234773 | 0 | 0 | 0 |  | 67.47
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270011 | Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. | Modernización del camino en una longitud de 86.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 426099960 | 0 | 0 | 0 |  | 31.64
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270015 | Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana. | Modernización de un camino con longitud de 24.50 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 131219111 | 0 | 0 | 0 |  | 38.49
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270043 | Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica | Modernización y ampliación del camino a una sección de 7.00 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 205211658 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270001 | José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) | Modernización de un camino, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 154246660 | 0 | 0 | 0 |  | 11.43
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270033 | Palenque-Catazajá, | Ampliación del ancho de corona pasando de una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona de 12 metros | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 922673073 | 0 | 1890000 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 1890000 | 0 | 0
15096270004 | Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. | Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación, mejora de alineamiento y rectificación de curvas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3727310764 | 285000000 | 313110000 | 135616346 |  | 21.43
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 285000000 | 313110000 | 135616346 | 43.31
17096270001 | El Salvador - Loma Bonita - Embarcadero Jericó Km. 0+000 al Km. 17+200. | Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 90284744 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270004 | Pavimentación del Camino E.C. (Larrainzar-Puerto Cate) - Tres Puentes Tramo Km 0+000 al Km 1+820.63 | Modernización del camino en una longitud de 1.82 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 10330675 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270005 | E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria) | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 72207370 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270008 | E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 al km. 8+534. | Modernización del camino en una longitud de 8.534 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 48423889 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270009 | E.C.(Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos | Modernización del camino a una sección de 7.0 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 32427676 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270001 | E.C Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva l | Modernización del camino con una longitud de 4.842 kilómetros; se ampliara el paso existente a 6.0 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 25405708 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270003 | Camino Pueblo Nuevo - San José Mujular | Modernizacion y ampliacion a nivel de pavimento del camino con una longitud 24.86 Km. con dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) para una calzada de 7.00 m., de ancho. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 166272083 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 628 Centro SCT Chihuahua
TOTAL | [6 empty] | 4820440239 | 0 | 3000000 | 0 | 0.00
08096280008 | Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas | El proyecto consiste en modernizar de 7 a 12 metros el ancho de corona del cuerpo actual para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 183 km. Además se construirá el Puente Arroyo Casas Grandes km 9+750. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2347159720 | 0 | 0 | 0 |  | 52.18
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096280008 | E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel. | Modernización del camino en una longitud de 105.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 888446800 | 0 | 0 | 0 |  | 7.12
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096280009 | Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc | Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de, incluye la construcción de 5 entronques a desnivel, 7 puentes vehiculares, 4 PIVs, y 1 PSV. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1076598607 | 0 | 3000000 | 0 |  | 77.5
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
14096280001 | Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario. | Modernización de un camino, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 508235112 | 0 | 0 | 0 |  | 48.26
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 630 Centro SCT Durango
TOTAL | [6 empty] | 10558906674 | 437000000 | 557600000 | 166190868 | 29.80
05096300002 | Los Herrera - Tamazula. | Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 2663669243 | 437000000 | 510400000 | 164089800 |  | 96.37
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 437000000 | 510400000 | 164089800 | 32.14
11096300003 | Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 | Ampliar la carretera actual de 6 a 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación; e incluye la construción de 5 puentes, un PIV, un entronque a nivel y el libramiento Donato Guerra. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1062228018 | 0 | 0 | 0 |  | 90.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096300004 | Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 | Ampliar 15.0 km de la carretera Durango-Gómez de una sección de 7 m a 21 m, incluye un puente de dos carriles, paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 486602370 | 0 | 0 | 0 |  | 89.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096300011 | DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros | Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5603214376 | 0 | 6000000 | 2101068 |  | 55.29
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6000000 | 2101068 | 35.01
15096300002 | Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar. | Modernización del camino en una longitud de 63.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 394592667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096300001 | Camino Los Altares - Otáez | Ampliación y modernización del camino a 7.20 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.60 m de ancho cada uno ( un carril de circulación por sentido). | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 348600000 | 0 | 41200000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 41200000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 631 Centro SCT Guanajuato
TOTAL | [6 empty] | 1943705083 | 120000000 | 120000000 | 20632957 | 17.19
16096310008 | Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz. | Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de La Paz, en el tramo del km 9+300 al 43+017; de C2 a A4, ampliación del puente del ferrocarril en el km 15+252 de C2 a A4, construcción de puente en el 32+048 y entronque a desnivel con carretera a San Diego de la Unión en el km 39+500. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 550734197 | 0 | 0 | 0 |  | 73.53
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096310011 | Modernizacion de Acamabaro - Salvatierra | Modernización de la sección transversal en una longitud total de 30 kilómetros, del km 56+000 al km 65+100 a una tipo C4 ancho de corona de 25 m; del km 65+100 al km 86+000 a una tipo A2 con ancho de corona de 12.0 m | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 557481519 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096310002 | Ramal a Mariscala | Modernización y Ampliación de Ramal con 3.40 Km a 22.0 m de ancho de corona con 4 carriles de circulación y acotamientos; Incluye Puente y PSF. Ampliación de Acceso con 1.20 Km a 9.0 m de ancho de corona con 2 carriles de circulación y acotamientos. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 411197854 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096310002 | PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 45-D EN EL ACCESO AL INFORUM EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO | Construcción de un paso inferior vehicular de dos carriles de circulación (uno por sentido), con un ancho de carril de 4.0 m, acotamiento interior de 1.0 m y acotamiento exterior de 2.5 m | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 103648300 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096310003 | Acceso a la Cabecera municipal de Atarjea Tr. Alamos - Aldama. | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 155149942 | 120000000 | 120000000 | 20632957 |  | 34
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 120000000 | 120000000 | 20632957 | 17.19
20096310004 | PSV sobre la carretera federal 90 Irapuato - La Piedad libre, en la comunidad de La Soledad | Construcción de un PSV de dos cuerpos de 7 m por sentido, cada uno con dos carriles de circulación de 3.50 m y acotamientos laterales de 2.00 m; así como una barrera central de 1.75 m. En la parte inferior tendrá dos carriles por sentido laterales. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 165493271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 632 Centro SCT Guerrero
TOTAL | [6 empty] | 10789148121 | 320000000 | 370800000 | 71965648 | 19.40
05096320001 | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos | Ampliar Del km 4+580 al km 20+300 (15.72 kilómetros)a 21.0 metros y Del km 20+300 al km 52+700 (32.4 kilómetros) ampliar a 12 m y la construcción de 6 estructuras | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2522252797 | 250000000 | 253000000 | 30568652 |  | 81.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 250000000 | 250000000 | 29226803 | 11.69
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 1341849 | 44.72
05096320013 | Lucerito - Tlacoapa. | Modernización del camino, a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. (un carril de circulación por sentido) | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 292161936 | 0 | 70000000 | 17888599 |  | 88.45
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 70000000 | 17888599 | 25.55
08096320020 | Acapulco-Zihuatanejo | Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en su tramo: Entronque Coyuca-Entronque Aeropuerto Zihuatanejo a corona de 12.0 metros en una longitud total de 168.4 kilómetros, conforme a los siguientes tramos: 1. Entr. Coyuca II-Entr. Lib. Tecpan I, ampliación y rectificación en 59.7 km, 2. Entr. Lib. Tecpan II-Entr. Brisas del Mar, ampliación y rectificación en 41.6 km, 3. Entr. Brisas del Mar-Entr. Aeropuerto Zihuatanejo, construcción de un cuerpo nuevo en 67.1 km. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6732515353 | 0 | 0 | 0 |  | 61.34
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320017 | Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo. | Modernización del camino a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 213689140 | 70000000 | 47800000 | 23508397 |  | 34.24
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 47800000 | 23508397 | 49.18
11096320005 | E.C. (Tepetixtla - Atoyaquillo) - Las Compuertas | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 137971436 | 0 | 0 | 0 |  | 10.04
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096320012 | Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero. | Modernización de un camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 289341196 | 0 | 0 | 0 |  | 30.22
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320002 | Modernizacion De E.C. (Tlapa Marquelia)-Capulín Chocolate. | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 23996524 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320022 | Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla. | Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 64467680 | 0 | 0 | 0 |  | 32.35
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320004 | Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec. | Modernización del camino rural en una longitud de 11.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 79988089 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096320006 | Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani. | Modernización del camino en una longitud de 25.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 173355148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096320003 | Santa Cruz - Ocotitlán - Coacoyul | Modernización del camino en una longitud de 34.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 233964232 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096320001 | E.C. (Tlapa-Marquelia) - Iliatenco | Modernización de un camino, se ampliará el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 25444590 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 633 Centro SCT Hidalgo
TOTAL | [6 empty] | 14318929709 | 600000000 | 612080695 | 48222476 | 7.87
07096330006 | Actopan-Atotonilco | Modernización de un camino con longitud de 50.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 398870685 | 0 | 0 | 0 |  | 62.39
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096330030 | Portezuelo Palmillas | Ampliar la carretera a 21 metros el ancho de corona y la construcción de 4 entronques. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2864341391 | 0 | 6376695 | 270106 |  | 82.15
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6376695 | 270106 | 4.23
09096330015 | Huazalingo - Tlanchinol | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 180485684 | 0 | 0 | 0 |  | 77.22
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096330030 | Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca | Construcción de un trazo de 9.6 km ,con una sección tipo A4S de 21 m de ancho,se incluye la construcción de 4 túneles,5 viaductos,2 entronques a desnivel,1 puente y 1 PIV | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2553366156 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096330001 | Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca | El proyecto consiste en modernizar la carretera México-Pachuca en su tramo Ent. Tizayuca-Pachuca a 6 carriles con acotamiento en 23.0 kilómetros de longitud del km. 61+000 al km. 84+000 y la construcción de 5 entronques a desnivel. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1769776572 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096330003 | Portezuelo-Ciudad Valles, tramo: Portezuelo-Tasquillo. | Ampliación a corona de 22.0 metros de la carretera Portezuelo-Ciudad Valles, tramo Portezuelo-Tasquillo, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro en una longitud total de 11.4 kilómetros. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 547540975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096330001 | Entronque Autopista Arco Norte - Cd. Sahagún | Ampliación de la carretera Ent. Tolman-Cd. Sahagún, tramo: Entronque Autopista Arco Norte-Cd. Sahagún, pasar a 4 carriles, 2 por sentido de 3.5m c/u. Acotamientos laterales de 2.5m y un separador central; la longitud total es de 3.8km. Construcción de un Paso Superior de Ferrocarril en el km 1+480. | Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 281191580 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096330003 | Tamoyon I - Pepeyoca | Modernización del camino con una longitud de 10.40 kilómetros; se ampliará el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 56818970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096330001 | Cerro Colorado - Zacualtipán | El proyecto consiste en la modernización de la carretera Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán, la cual contará con una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos exteriores de 3.0 metros, e interiores de 0.5 metros, separados por una barrera central de 1.0 metro, en una longitud de 48.7 kilómetros. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5666537696 | 600000000 | 605704000 | 47952370 |  | 0.2
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 600000000 | 600000000 | 47952370 | 7.99
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5704000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 634 Centro SCT Jalisco
TOTAL | [6 empty] | 6695383038 | 0 | 22700000 | 17120707 | 75.42
09096340017 | Chimaltitán - Florencia. | Modernización del camino en una longitud de 85.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 510547297 | 0 | 0 | 0 |  | 13.51
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096340001 | Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. | Ampliar la carretera actual de 7 a 12 metros de ancho de corona, además se ampliará 4 puentes y la construcción de 2 entronques a desnives y el Libramiento de Soyatlán. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 988778043 | 0 | 17000000 | 14986547 |  | 91.11
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 17000000 | 14986547 | 88.15
11096340005 | El Tuito-Melaque | Ampliar la carretera de 7 a 12 y 21 metros el ancho de corona | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 4041684552 | 0 | 5700000 | 2134160 |  | 64.42
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5700000 | 2134160 | 37.44
11096340013 | Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 707541314 | 0 | 0 | 0 |  | 57.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096340001 | San Martín de Bolaños-El Trujillo-Florencia-E.C. Fed. 23. | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Jal., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 446831832 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 635 Centro SCT México
TOTAL | [6 empty] | 6636025183 | 0 | 325000 | 0 | 0.00
05096350006 | Carretera Federal MEX 055 Toluca - PalmillasTramo: Km 62+000 al 132+000 | Ampliación de la carretera federal MEX 055, Toluca - Palmillas, en el tramo km 62+000 al km 132+000, pasando de una sección tipo C2 de 7.00 metros a una sección tipo A4 de 21.00 metros, de pavimento asfáltico, 41 estructura y , 4 entronques. | Mex., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3732654035 | 0 | 325000 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 325000 | 0 | 0
11096350032 | Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca. | Consiste en modernizar y rehabilitar del km 17+400 al km 27+930 (Las Plazas - Autopista México-Pachuca), con una longitud de 10.53 kilómetros, se ampliará a 21 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, con una longitud de 17.17 un trebol y una intersección tipó trompeta. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 963636416 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096350001 | Modernización del tramo: Dos Ríos-E.C. Autopista La Venta-Chamapa | Ampliación del ancho de corona a 12.0 m, para alojar tres carriles de circulación y acotamientos en 3.2 km de longitud y ampliación del ancho de corona a 9.0 m para alojar dos carriles de circulación, y acotamiento en 3.7 km de longitud; para una longitud total de 6.9 km. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 328437849 | 0 | 0 | 0 |  | 13
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096350001 | Libramiento Poniente de Ixtlahuaca | Construcción de un tramo con sección tipo A4 de 22 m, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 m, internos de 0.5 m y faja separadora central, con una longitud total de 6.45 km; además, incluye 3 entronques a desnivel, 5 PIV y 1 puente. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1611296883 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 636 Centro SCT Michoacán
TOTAL | [6 empty] | 5498396752 | 0 | 10000000 | 7219742 | 72.19
10096360020 | Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero. | Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 173867682 | 0 | 0 | 0 |  | 25.33
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096360008 | Maruata - Caleta de Campos. | El Proyecto consiste en la la modernización del tramo del Km 50+000 al Km 149+500 de 6.4 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2142588717 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360003 | San Antonio Villalogin El Devanador | Modernización del camino en una longitud de 32.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 231666840 | 0 | 0 | 0 |  | 22.04
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360021 | San José Cayaco - Hacienda Vieja. | Modernización del camino con una longitud de 17.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, así como la construcción de dos puentes con longitud de 0.050 kilómetros cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 132283907 | 0 | 0 | 0 |  | 16.67
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360024 | E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo. | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 68878557 | 0 | 0 | 0 |  | 30.82
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360032 | Libramiento Zinapecuaro. | Modernización del Camino en una longitud de 6.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1 m. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 51314444 | 0 | 0 | 0 |  | 15.27
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096360001 | Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000. | Modernización del camino con longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 89647813 | 0 | 0 | 0 |  | 59.99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096360001 | Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena. | Modernización del camino en una longitud de 3.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 21335957 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096360002 | Buenos Aires-El Cahulote | Modernización del camino en una longitud de 8.707 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 44326643 | 0 | 0 | 0 |  | 24.1
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096360006 | Libramiento de Maravatío | Construcción de 14.2 kilómetros; de autopista tipo A2, de 12 m. de ancho de corona, para albergar 2 carriles de circulación de 3.5 m., 1 por sentido, y acotamientos laterales de 2.5 m. El proyecto incluye 3 entronques, 1 FFCC¿s, 4 PSV¿s, 1 PIV¿s y 4 Puentes Vehiculares. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1090342448 | 0 | 10000000 | 7219742 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10000000 | 7219742 | 72.19
19096360001 | E.C. (Cotija - Plan del Cerro) - El Varal - El Lobo | Modernización del camino en una longitud de 11.99 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 62936866 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096360001 | Camino El Tepehuaje - E.C. (Ixtlán-Rincón del Mezquite) | Modernización del camino se ampliara el paso existente a 7.00 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 17997393 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096360002 | La Barra - El Chupadero - La Mesa de Manzanillo | Modernización y ampliación del camino a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 44029485 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096360001 | Entronques a Desnivel en el Periférico de Morelia | Construcción de dos Pasos Superiores Vehiculares (PSV) y 2 gasas a desnivel. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1327180000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 638 Centro SCT Nayarit
TOTAL | [6 empty] | 3219838344 | 440000000 | 540000000 | 196198219 | 36.33
10096380002 | Huajicori-San Andrés Milpillas | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 95836621 | 0 | 0 | 0 |  | 53.55
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096380001 | Ramal a Cruz de Huanacaxtle. | Consiste en la construcción de una carretera tipo A2 de 12 m de ancho de corono para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m en una longitud de 2.8 km. Incluye la construcción de dos entronques. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 182671339 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096380001 | Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 496479814 | 150000000 | 196590000 | 59975056 |  | 11.35
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 150000000 | 196590000 | 59975056 | 30.5
19096380002 | Camino Presa La Yesca - Plan del Muerto - La Yesca. | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 309518377 | 210000000 | 247810000 | 105049709 |  | 70.22
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 210000000 | 247810000 | 105049709 | 42.39
20096380001 | Camino E.C (Ayotita-Guadalupe Ocotán) - Mesa de Pajaritos | Modernización de un camino, a una sección de 7.00 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho (un carril de circulación por sentido). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 314906206 | 0 | 40000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 40000000 | 0 | 0
20096380002 | Boulevard Costero Riviera Nayarit | Modernizar a una sección de 23 m, con 4 carriles de circulación de 3.5 m, acotamientos laterales de 2.5 m, acotamientos internos de 1 m y camellón de 2 m. Su longitud es de 42.46 Km dividida en 3 subtramos que van del Km. 73+280 al 87+940, del Km. 88+300 al 89+600 y del Km. 96+300 al 122+800 | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1654932715 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096380003 | Puente 80 del Municipio de Ruíz. | Construcción del puente con un ancho de calzada de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno, banquetas de 1.00 m cada una con un ancho total de corona de 9.00 m. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 165493272 | 80000000 | 55600000 | 31173454 |  | 56.25
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 80000000 | 55600000 | 31173454 | 56.06
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 639 Centro SCT Nuevo León
TOTAL | [6 empty] | 3893384977 | 0 | 0 | 0 | 0.00
12096390027 | Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán | Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 785731778 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390001 | Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier. | Ampliación de una gaza de vuelta derecha del entronque Carretera Monterrey-Cd. Mier y la Carretera a Pesquería (Blvd. Rogelio Pérez Arrambide) en un ancho de 4 m y una longitud de 100 m, así como tendido de una sobre carpeta de asfáltica de 5 cm de espesor y señalamiento horizontal y vertical. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 41916437 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390005 | Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta | Consiste en la construcción de un libramiento con una longitud de 38.64 Km, para conectar la Carretera MEX-085 Monterrey-Nuevo Laredo con la Carretera MEX-054 Monterrey-Cd. Mier y la Carretera MEX-040 Monterrey-Reynosa. El proyecto contempla siete pasos a desnivel, dos entronques y dos puentes. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2997045186 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096390001 | Las Catorce - Presa de Maltos, tramo del Km. 38+000 al Km. 50+600 | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 68691576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 640 Centro SCT Oaxaca
TOTAL | [6 empty] | 31263404435 | 890000000 | 1235613573 | 245692653 | 19.88
05096400027 | Acayucan - Ent. La Ventosa | El proyecto consiste en la modernización de la carretera federal MEX-185 Coatzacoalcos - Salina Cruz, en el tramo carretero Acayucan - Ent. La Ventosa, en una longitud total de 173.1 kilómetros (de los cuales 76.4 kilómetros corresponden al estado de Veracruz, y 96.7 kilómetros corresponden al estado de Oaxaca). | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5302633379 | 350000000 | 453500000 | 65584731 |  | 82.28
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 350000000 | 419650000 | 64221579 | 15.3
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 33850000 | 1363152 | 4.02
08096400015 | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco | Ampliación de la sección transversal de los tramos La Y-Barranca Larga y Pochutla-Puerto Escondido-Huatulco 144.3 km, la construcción del Libramiento Ocotlán 16.0 km y de la autopista Barranca Larga-Ventanilla 104.2 km, incluye 11 entronques, 11 viaductos, 35 puentes, 3 túneles, 28 PSVs y 3 PIVs | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 16829806958 | 230000000 | 244200000 | 35065577 |  | 79.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 230000000 | 229965000 | 33834094 | 14.71
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 14235000 | 1231483 | 8.65
09096400034 | Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam | Modernización del camino en una longitud de 83.26 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 555966484 | 0 | 0 | 0 |  | 10.47
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096400003 | Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes. | Modernización del camino, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 214659710 | 0 | 52000000 | 7962285 |  | 57.28
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 52000000 | 7962285 | 15.31
15096400007 | E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000. | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 165493271 | 160000000 | 103710000 | 47091592 |  | 42.83
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 160000000 | 103710000 | 47091592 | 45.4
16096400004 | Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 | Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 171604296 | 0 | 35940000 | 16504114 |  | 58.39
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 35940000 | 16504114 | 45.92
16096400005 | Camino Llano Crucero - Cerro Costoche - San Pablo Lachiriega -San Pedro Quiatoni. | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 199419855 | 0 | 14080000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 14080000 | 0 | 0
17096400001 | Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500 | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, incluye acotamientos. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 59155596 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400002 | Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560. | Modernización del camino con una longitud de 13.56 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 92755604 | 0 | 15000000 | 5693903 |  | 67.12
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 15000000 | 5693903 | 37.95
18096400004 | Oaxaca-Entronque Aeropuerto | Modernización a camino Tipo A8S del km 1+000 al 4+670, camellón central de 2.3 m del 1+000 al 1+340, de 5 m del 1+340 al 2+970 y 1 m del 2+970 al 4+670. Modernización a camino Tipo A6S del 4+670 al 6+30 y camellón central de 1 m. 1 puente de 8 carriles en el 3+000 y un PSV de 4 carriles en el 3+440. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 553984572 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096400001 | Puente Vehicular Yolotepec sobre Río Verde. | Construcción del puente en una longitud de 75 metros con un ancho total de la superestructura de 10.00 m con un ancho de calzada de 7.50 m y banquetas laterales de 1.25 m | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 29994931 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096400001 | Libramiento de Oaxaca. | El proyecto consiste en la construcción de un cuerpo nuevo de 67.54 kilómetros a corona de 12.0 metros; el proyecto inicia en el kilómetro km 236+100 de la Autopista Cuacnopalan-Huitzo y finaliza en el km 24+400 de la carretera federal OaxacaTehuantepec. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6458264792 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096400002 | Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatepec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro) | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno, y la construcción de 1 puente vehicular con longitud de 0.100 km con un ancho total de 9.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno (un carril por sentido) y banquetas de 1.00 m., a cada lado. | Gro., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 310030000 | 100000000 | 210030000 | 35106143 |  | 15.95
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 100000000 | 210030000 | 35106143 | 16.71
20096400003 | Camino Santo Domingo Tepuxtepec - Rancho Hormiga | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 51716647 | 50000000 | 18400000 | 10550768 |  | 73.66
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 18400000 | 10550768 | 57.34
20096400004 | San Pedro y San Pablo Ayutla Tramo Cerro Costoche - San Juan Juquila Mixes | Modernización de un camino rural para alojar una calzada de 7.00 m., de ancho con 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido), | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 50165147 | 0 | 17000000 | 8065339 |  | 44.9
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 17000000 | 8065339 | 47.44
20096400005 | Camino El Desengaño - San Silverio El Cedral - La Mina | Modernización del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 102212782 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096400001 | Construcción del Puente ubicado en el Km 4+500 sobre el camino: E.C. (San Bartolomé Yucuañe - San Juan Teita) - Sta. María Tataltepec | Construcción de un puente, se ampliará el paso existente a 9.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamiento de 1.00 en ambos lados. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 7280000 | 0 | 5362840 | 1342055 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 5362840 | 1342055 | 25.02
21096400002 | Construcción del Puente ubicado en el Km 6+500 sobre el Camino: E.C. (Yucudaa- San Pedro Teposcolula) - San Vicente Nuñu | Se construirá con un ancho de calzada de 7.00 m para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno, banquetas laterales de 1.00 m, cada una para un ancho total de corona de 9.00 m. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 10360000 | 0 | 8979391 | 1899274 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 8979391 | 1899274 | 21.15
21096400003 | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el km 14+800 sobre el camino: San Miguel Huautla - San Miguel Chicahua | Construcción de un puente vehicular a 7.00 m de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m de ancho cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 8450000 | 0 | 7538206 | 1546524 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 7538206 | 1546524 | 20.51
21096400004 | Construcción del Puente ubicado en el km 0+530 sobre el Camino: E.C. (Magdalena Jicotlán - Tlacotepec Plumas) - San Mateo Tlapiltepec | Construcción de un puente vehicular a 7.00 m de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m de ancho cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 4880000 | 0 | 4421580 | 891513 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4421580 | 891513 | 20.16
21096400005 | Construcción de Puente Ubicado en el Km 0+180 sobre el Camino: E.C. (Ixpantepec Nieves - Silacayoapam) - Santiago del Rio. | Construcción de un puente vehicular a 7.00 m de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m de ancho cada una | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 4770000 | 0 | 3901202 | 875959 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3901202 | 875959 | 22.45
21096400006 | Construcción de Puente ubicado en el Km 6+000 sobre el Camino: Santiago Tepetlapa - San Cristóbal Suchixtlahuaca. | Construcción de un puente vehicular a 7.00 m de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m de ancho cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 4756261 | 0 | 4756261 | 1040219 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4756261 | 1040219 | 21.87
21096400007 | Construcción Puente Vehicular 37+280 del camino: E.C. (Pinotepa Nacional - Pochutla) - Sn José De Las Flores - El Duraznal - Santiago Ixtayutla | Construcción de un puente vehicular con un ancho total de 9.00 m; para alojar dos carriles de circulación (un carril de circulación por sentido) y banquetas de 1.00 m a cada lado. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 12576402 | 0 | 12576402 | 2073801 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 12576402 | 2073801 | 16.48
21096400008 | Puente Vehicular Ubicado en el Km 7+100, sobre el Camino: Km 126+300 E.C. (Huajuapan-Oaxaca)-La Joya-San Andrés Nuxiño | Construcción de un puente vehicular con un ancho total de 9.00 m; para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno, 0.75 m en cada lado para alojar banquetas y 0.25 m de parapetos. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 4800000 | 0 | 4631900 | 876135 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4631900 | 876135 | 18.91
21096400009 | Puente Vehicular Ubicado en el Km 26+250 sobre el Camino: Río Ocotepec - Santa María Yucuhiti, en el Estado de Oaxaca. | Construcción del Puente Vehicular con un ancho total de 9.00 m para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno, 0.75 m en cada lado para alojar banquetas y 0.25 m de parapetos. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 5317546 | 0 | 5317546 | 1069809 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 5317546 | 1069809 | 20.11
21096400010 | Puente Vehicular Río Seco | Construcción de un Puente Vehicular con una corona de 9.00 m de ancho, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno, 1.00 m en cada lado para alojar banquetas. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 14268245 | 0 | 14268245 | 2452912 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 14268245 | 2452912 | 17.19
21096400011 | Puente Vehicular Tlatepusco | Construcción de un puente vehicular, con una corona de 9.00 m de ancho, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno, con banqueta de 1.60 m en el hombro derecho y acotamiento de 0.40 m en el lado izquierdo. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 38081957 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 641 Centro SCT Puebla
TOTAL | [6 empty] | 1189642987 | 0 | 0 | 0 | 0.00
12096410023 | Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco | Ampliar de 12m a 37m de ancho del corona del km 6+000 al 6+580 para alojar 10 carriles de circulación y del km 6+580 al 15+150 ampliación de 12 a 22 m de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, la construcciónde 2 PSV, 2 Entronques y 6 Pasos peatonales. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 593233973 | 0 | 0 | 0 |  | 92.8
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096410003 | Santiago Zautla - Jalcomulco | Modernización de un camino, se ampliará el paso existente a 7.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 53562376 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096410005 | Modernización de la Carretera Acatzingo - San Salvador el Seco | Modernización a corona de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos exteriores de 2.5 metros, e interiores de 0.5 metros, separados por una franja central de dos metros, en una longitud de 26.0 kilómetros. El proyecto incluye la ampliación de tres puentes. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 524911305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096410001 | Camino Texmalaquilla - San Manuel de la Sierra | Modernización del camino a una sección de 6.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.0 metros de ancho. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 17935333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 642 Centro SCT Querétaro
TOTAL | [6 empty] | 4736210174 | 0 | 1823305 | 1823305 | 100.00
09096420007 | Tequisquiapan, Ezequiel Montes | Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 804642121 | 0 | 0 | 0 |  | 96.22
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096420007 | EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS | Ampliar la carretera estatal El Colorado-Higuerillas, en el tramo Bernal-El Torreon-Higuerillas, a una sección de 12 metros .Contempla la construcción de 7 estructuras, 5 puentes y 2 entronques | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1486197858 | 0 | 1823305 | 1823305 |  | 95
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1823305 | 1823305 | 100
13092100004 | Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 | Modernización a 12 carriles del km 15+000 al km 20+000 con 3 carriles laterales y 3 carriles centrales por sentido, modernización a 6 carriles del km20+000 al km 28+000 con 3 carriles por sentido y construcción de 1 entronque y 6 PSVs. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1637429453 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096420001 | Modernización de la Carretera Estatal 210 de La Piedad a Jesús María | Ampliación de carretera con longitud de 7.50 km, a un ancho de sección de 26.0 m, alojará cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, dos carriles por sentido, acotamientos interiores de 1.0 m y exteriores de 3.0 m, camellon central de 4.0 m. Construcción de dos pasos superiores vehiculares. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 419358182 | 0 | 0 | 0 |  | 71.2
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096420001 | Ampliación Carretera Estatal 413 (CE 411 - Joaquín Herrera) | Modernización del camino a un ancho de la corona planteado será 19.6 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2 metros y barrera de 1.6 m. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 388582560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 643 Centro SCT Quintana Roo
TOTAL | [6 empty] | 616294069 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17096430001 | 5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo | Construcción de 5 Distribuidores Viales a lo largo del tramo 301+000 al 319+990 de la carretera Mérida-Puerto Juárez, en sus cruces con el Arco Bicentenario, Av. Nichupté, Av. Andrés Quintana Roo, Av. Kabah y Av. Tulum. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 616294069 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 644 Centro SCT San Luis Potosí
TOTAL | [6 empty] | 13066718994 | 350000000 | 408000000 | 13547006 | 3.32
10096440014 | Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco. | Ampliación del cuerpo existente de 7.0 m y construcción de un cuerpo nuevo paralelo al existente para un camino tipo A4 y A4-S, con anchos de corona de 21.0 y 2 cuerpos de 10.5 m, respectivamente, en una longitud total de 77.9 kilómetros, 37 Puentes, y 8 Entronques. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2683537798 | 0 | 0 | 0 |  | 73.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096440003 | Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro) | Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1051212994 | 0 | 0 | 0 |  | 49.46
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096440027 | Damian Carmona - El Aguacate. | Modernización del camino a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m., de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 35969775 | 0 | 0 | 0 |  | 39.99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096440002 | Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles | El proyecto consiste en la modernización de la carretera actual mediante la ampliación del cuerpo existente para pasar a una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro en una longitud total de 89.73 kilómetros, incluye la ampliación de 20 puentes, 3 entronques y la construcción de 7 PIPR. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5261714652 | 350000000 | 408000000 | 13547006 |  | 13.01
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 350000000 | 400000000 | 7490860 | 1.87
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8000000 | 6056146 | 75.7
17096440004 | Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000 | Modernización y ampliación de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000; 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno por sentido, acotamientos externos 2.5 m por sentido, para una sección transversal de 12 metros en una longitud de 30 km. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 466346164 | 0 | 0 | 0 |  | 54.34
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440001 | PSV Enrique Estrada | Construcción de un PSV en el km 12+300 para alojar 4 carriles, 2 por sentido de circulación de 3.5 m, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1 m, calles laterales de 6.5 m, para alojar 1 carril de circulación de 5 m, acotamiento interno de 1 m y banqueta de 0.5 m. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 240434741 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440002 | La Trinidad - Santa Isabel | Modernización del camino en una longitud de 18.86 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 90916780 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440003 | Tenexcalco - Tepezintla | Modernización del camino con una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 22046275 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440004 | Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí | Construcción de un Paso Superior Vehicular (PSV) y un Paso Deprimido Vehicular, para solucionar 3 movimientos en una longitud total de 3,500, ubicados sobre y por debajo del mismo distribuidor vial Benito Juárez. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 189408216 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440005 | Ampliación y modernización del Anillo Periferico Sur Poniente | Ampliación y modernización a una sección de 40.0 m de ancho 4 carriles de circulación 3.5 m cada uno, franja separadora 1.0 m, acotamientos laterales 1.0 m, 4 carriles laterales 3.5 m cada uno (2 por sentido), acotamientos 2.5 m. Construcción de 5 PSV, 1 PIV, 2 Brazos de Incorporación, 1 Entronque | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1466045497 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096440001 | Eje 140 en San Luis Potosí | Construcción de 10.9 km de una carretera 4 carriles de largo itinerario (dos por sentido), incluyendo 5 pasos superiores vehiculares, 1 paso superior ferroviario (PSV/FFCC), 1 paso inferior vehicular y 1 glorieta a nivel. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1516469050 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096440001 | El Clarín - Santa María Tampalatín | Modernización del camino en una longitud de7.505 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 42617052 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 645 Centro SCT Sinaloa
TOTAL | [6 empty] | 3383779304 | 700000000 | 771000000 | 340275038 | 44.13
15096450001 | PSV Entronque Estación Naranjo | Construcción de un PSV ccon un ancho de sección de 21 metros que albergará 4 carriles de circulación, dos carriles por sentido, con un ancho por carril de 3.5 metros. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 139200098 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096450002 | E.C. (México 15-Badiraguato) - Capirato. | Modernización del camino con una longitud de 8.13 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 39170189 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096450002 | PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales. | Construcción de un PSV con cuatro carriles de circulación (dos por sentido). Los carriles tendrán un ancho de 3.5 metros, mas acotamientos laterales de 2.5 metros de ancho y parapetos de 0.4 m. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 185044863 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450001 | Terminación de la Carretera Badiraguato Parral. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1790167018 | 450000000 | 500000000 | 234708904 |  | 69.73
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 450000000 | 500000000 | 234708904 | 46.94
18096450002 | Cerrillos - Producto de la Revolución | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 70093443 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450003 | Ipucha-El Sabino | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 68691575 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450004 | San Juan - Vado Hondo | Modernización de camino en una longitud de 9.48 km, se ampliara a 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno y construcción de dos puentes vehiculares de 0.020 y 0.100 Km con un ancho de corona de 8.0 m con dos carriles de 3.0 m, incluye banquetas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 80725395 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450005 | Badiraguato-Otatillos, tramo del km 12+400 al km 38+200 | Modernización del camino en una longitud de 25.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 140654177 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096450002 | Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita | Excavación, terraplenado y revestimiento con material pétreo de 14.20 km de camino rural con 7.00 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. Incluye excavaciones obras de drenaje, muro de contención y construcción dos puentes, 1 de 40 m. y 1 de 50 m. de longitud | Dgo., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 777419275 | 250000000 | 271000000 | 105566134 |  | 48.65
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 250000000 | 271000000 | 105566134 | 38.95
21096450001 | Ampliación de la carretera Guasave-Las Glorias a 12 metros de corona, 2 carriles con acotamientos, del tramo de km 29+260 al km 37+670 | Ampliación de la Carretera Alimentadora a 12.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y acotamientos laterales de 2.50 m de ancho cada uno; incluye ampliación de obras de drenaje instalación de señalamiento horizontal y vertical. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 92613271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 646 Centro SCT Sonora
TOTAL | [6 empty] | 5028757807 | 379000000 | 544885000 | 117396847 | 21.54
11096460001 | Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta | Modernización y ampliación carretera MEX 002, tramo: Cananea Agua Prieta para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación. . Incluye la construcción de dos PSFFCC y 17 puentes | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1564609143 | 0 | 0 | 0 |  | 83.37
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460006 | Libramiento Oriente Nogales | Construcción de un tramo de 19.34 km de longitud y una sección transversal de 12 m que consta de 1 cuerpo que aloja 2 carriles de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 639514464 | 0 | 885000 | 0 |  | 93.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 885000 | 0 | 0
11096460013 | Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000 | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1219084956 | 0 | 0 | 0 |  | 46.23
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096460004 | Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 161471940 | 0 | 0 | 0 |  | 55.92
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096460006 | Agua Prieta Bavispe. | Modernización del camino en una longitud de 80.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 534427304 | 379000000 | 89500000 | 38553540 |  | 37.8
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 379000000 | 89500000 | 38553540 | 43.07
20096460001 | Puente Púlpitos | Construcción de un puente a una sección de 7.00 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y construcción de accesos a nivel de terrecerías. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 39000000 | 0 | 39000000 | 10184311 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 39000000 | 10184311 | 26.11
20096460002 | Construcción del Camino Agua Prieta-Bavispe, del Km. 121+600 al Km. 126+600, incluye Puente Chinoverach | Construcción del puente vehicular con un ancho total de 9.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m cada carril y banquetas de 1.0 m. cada una; y la ampliación de accesos con una sección de 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m cada carril. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 94500000 | 0 | 94500000 | 13841955 |  | 8.82
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 94500000 | 13841955 | 14.64
20096460003 | Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000. | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 776150000 | 0 | 321000000 | 54817041 |  | 0.18
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 321000000 | 54817041 | 17.07
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 647 Centro SCT Tabasco
TOTAL | [6 empty] | 4287385036 | 320000000 | 362740000 | 120782665 | 33.29
06096470004 | Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote | Ampliar la sección transversal de 20.15 kilómetros de la carretera federal Malpaso-El Bellote, en el tramo comprendido del km 95+000 al km 115+150 incluyendo la construcción de dos PSV en los entronques Nueva Zelanda a la altura del kilómetro 111+850 y Soriana en el kilómetro 115+150 | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1429249270 | 0 | 0 | 0 |  | 54
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096470005 | Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1621390508 | 200000000 | 236100000 | 114142665 |  | 88.66
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 235000000 | 113317882 | 48.22
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1100000 | 824783 | 74.98
12096470009 | VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 | Construcción del Distribuidor Vial Guayabal, incluye 2 estructuras, trabajos de terracerias, obras de drenaje, pavimento con carpeta de concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical, así como el desmantelamiento y construcción de instalaciones de CFE y SAS, en la Carretera: Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Villahermosa - Teapa y Subtramo: km 7+715, Municipio de Centro en el Estado de Tabasco | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 564261598 | 0 | 6640000 | 6640000 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6640000 | 6640000 | 100
18096470001 | Entronque Ciudad Esmeralda (Primera etapa) | Construcción de una gaza tipo trompeta que incluye una estructura de 26.0 m de longitud con una sección de 19.0 m, para alojar dos carriles de 5.5 m cada uno, acotamiento externo de 2.0 m, acotamiento interno de 1.0 m, barrera separadora central de 1.0 m y parapetos de 0.5 m. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 172239886 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096470001 | Estación Chontalpa-Huimanguillo, Estado de Tabasco. | Ampliación del km 79.5 al 93 a una sección de 12 m, alojando 2 carriles 1 por sentido de circulación, acotamientos externos de 2.5 m. Del Km 93 al 95 a una sección 21 m, alojando 4 carriles de circulación 2 por sentido, acotamientos externos de 2.5, faja separadora de 1 m. Longitud total 15.5 Km. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 376123820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096470001 | Puente Quintín Arauz. | Construcción del Puente Vehicular con un ancho de sección de 9.00 m, para alojar un ancho de calzada de 7.00 m, con 2 carriles de circulación de 3.50 m. en ambos sentidos, con banquetas de 1.00 m. en ambos lados. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 124119954 | 120000000 | 120000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 120000000 | 120000000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 648 Centro SCT Tamaulipas
TOTAL | [6 empty] | 9300687011 | 0 | 0 | 0 | 0.00
08096480004 | Eje Carretero San Luis Potosí-Pto. Industrial de Altamira, Tramo: Tula-Ocampo-Cd. Mante | Construcción de 67.39 km de una carretera tipo A2, ancho de corona 12m, 1 carril por sentido de 3.5m, acotamientos de 2.5m, ampliación de 31.86km en 2 tramos. Incluye 2 viaductos, 1 túnel, 15 puentes, 12 PIVs, 6 PSVs, 2 alcantarillas cajón, 3 Ent. a desnivel y 3 a nivel. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5516635824 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096480003 | Altamira-Nuevo Progreso. | Ampliación del ancho de corona de 6.0 m. a 12.0 m., del Tr. Puerto de Altamira - M. Matamoros con 50.1 Km., de longitud, construcción a 12.0 m., de ancho de corona del Tr M. Matamoros - Nuevo Progreso de 39.9 Km. y construcción de 6 puentes vehiculares. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1431137645 | 0 | 0 | 0 |  | 63.73
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096480005 | Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. | La acción por realizar dentro del proyecto Victoria - Lim. N.L consiste en la ampliación de 109.3 km de carretera, de 2 a 4 carriles A2 pasa a A4, para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno, acotamiento exterior de 3 m, acotamiento interno de 0.5 m y una barrera central de 1 m. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2352913542 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 649 Centro SCT Tlaxcala
TOTAL | [6 empty] | 2508061834 | 0 | 0 | 0 | 0.00
11096490002 | Libramiento de Calpulalpan. | Construcción de un libramiento para la ciudad de Calpulalpan, que tendrá una sección de 21.0 metros en una sección tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 21.3 km. El proyecto incluye la construcción de 3 entronques a desnivel. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1297675077 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096490001 | Mariano Matamoros - Maguey Cenizo - Las Vigas | Modernización de un camino, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 72620516 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096490001 | Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC DEL KM 112+440 AL 115+550, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 3.06 KM, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS VEHICULARES (ENTRONQUE A DESNIVEL "OCOTOXCO", PSV "YAUHQUEMECAN", ENTRONQUE A DESNIVEL "YAUHQUEMECAN", VIADUCTO ELEVADO "LIBERTAD" Y LA AMPLIACIÓN DEL PSV UBICADO EN EL KM 113+940) Y EL MEJORAMIENTO DEL ALINEAMIENTO VERTICAL EN ZONAS FACTIBLES. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1137766241 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 650 Centro SCT Veracruz
TOTAL | [6 empty] | 9588238861 | 412000000 | 438720775 | 64415689 | 14.68
03096500017 | Acceso al API Coatzacoalcos. | Construir un acceso al puerto de Coatzacoalcos de 4.2 km de longitud con una sección de 21m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de 3.5m de ancho cada uno,acotamientos laterales de 2.5m de ancho y barrera intermedia, incluye la construcción de 2 entronques y 1 viaducto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 953523872 | 0 | 100000 | 2336 |  | 61.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 100000 | 2336 | 2.33
04096500001 | Acceso al Puerto de Veracruz | Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras complementarias. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1661448745 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096500018 | Ozuluama-Tampico | El proyecto consiste en la modernización del tramo Ozuluama - Tampico Alto, la cual se ampliará a una sección transversal de 21 m. para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamienos laterales externos de 2.5 m. e interiores de 0.50 m. y un camellón central de 1.0 m. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2129319877 | 200000000 | 201520775 | 635430 |  | 35.5
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 199920775 | 635430 | 0.31
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1600000 | 0 | 0
13096500015 | Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa | Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1999993418 | 0 | 0 | 0 |  | 62.64
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096500022 | Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa | Ampliar el ancho de sección a 21 metros en 11.149 km de longitud, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón central de 1.0 m. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1209320195 | 0 | 0 | 0 |  | 55.85
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500001 | Modernización del Tramo Entronque Cabeza Olmeca Paso a Desnivel Tamaca | Modernización del tramo Entronque Cabeza Olmeca Paso a Desnivel Tamaca, consiste en la ampliación de la sección de 4 a 6 carriles a lo largo de 9.14 km de longitud. La ampliación inicia a partir del km 96+618.67 y en el km 105+758.19. A lo largo del proyecto se ubicarán 3 pasos a desnivel. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1053936848 | 0 | 2100000 | 0 |  | 3.7
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2100000 | 0 | 0
19096500002 | La Florida - Rancho Nuevo | Modernización del camino rural, se ampliara el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 40418170 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500003 | E.C. (Tuxtepec-Palomares) - Santa Rosa, Tramo: Carretera Federal 147 - Santa Rosa | Modernización del camino rural en una longitud de 7.64 km. y se ampliará la vía existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno; así como la construcción de un puente vehicular con una longitud de 60.0 metros. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 64356268 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500005 | EC FED. 180 Santander-Sta. Gertrudis | Modernización del camino; se ampliará el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 67188647 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096500001 | Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán | Modernización a un Camino con 7.00 m., de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 225732821 | 70000000 | 93000000 | 23426834 |  | 6.83
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 93000000 | 23426834 | 25.19
20096500002 | Camino Minatitlan - Hidalgotitlán | Modernización de un camino a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 183000000 | 142000000 | 142000000 | 40351089 |  | 13.02
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 142000000 | 142000000 | 40351089 | 28.41
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 651 Centro SCT Yucatán
TOTAL | [6 empty] | 7226866667 | 0 | 200000 | 0 | 0.00
11096510001 | Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal. | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 137802500 | 0 | 0 | 0 |  | 66.67
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096510002 | Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. | Modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 TeyaPeto en sus tramos MéridaTekoh (km 0+00020+400), TekohTeabo (km 20+40070+000) y TeaboPeto (km 70+000126+200), para pasar de una sección de 9 m a una sección de 24 m. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2560441500 | 0 | 200000 | 0 |  | 80.1
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 200000 | 0 | 0
16096510001 | Distribuidor Vial Salida a Progreso | Construcción de un PSV de 690 m. de longitud (incluye rampas), integrado po 2 estructuras paralelas con ancho de sección de 14 m, para alojar 3 carriles de circulación banquetas y parapetos cada una. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 240899064 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096510003 | Modernización de la carretera Valladolid Rio Lagartos, Tr: Tizimín Río Lagartos | Modernización de la carretera existente en 47.56 kilómetros, mediante la ampliación de 3.0 m. a cada lado del camino existente para incrementar de 6.0 m. a 9.0 m. el ancho de corona, que permitirá alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos de 1.0 m. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 417376895 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096510002 | Camino Alimentador E.C. (Emiliano Zapata - Xouhayan) - Huntochac | Modernización y ampliación de un camino de 43.40 Km. de vía tipo C con 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 246261628 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096510001 | Sotuta - Holcá | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 100782970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096510002 | E.C. (Xul - Emiliano Zapata) - Xohuayán - Tekax | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 108753053 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096510001 | Sotuta - Tixcacaltuyub | Modernización del camino a una sección de 7.00 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 76023471 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096510002 | ENTRONQUE A DESNIVEL CONKAL KM 4+000 MERIDA TIZIMIN | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA, PARA ALOJAR 4 CARRILES DE CIRCULACIÓN (DOS POR CADA SENTIDO), CON ACOTAMIENTOS EXTERIORES. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 95214334 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096510003 | Modernización, Mantenimiento y Conservación del Periférico Lic. Manuel Berzunza y Berzunza de la Ciudad de Mérida, Yucatán. | El proyecto contempla de manera general, la construcción seis componentes que incluyen diversas obras: Conservación del Periférico de Mérida, Construcción de Pasos Superior Vehiculares, Reconstrucción y mantenimiento de Pasos Superior Vehiculares, Calles laterales, Puentes Peatonales e Iluminación del Periférico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3243311252 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 652 Centro SCT Zacatecas
TOTAL | [6 empty] | 4596363729 | 0 | 16770000 | 6412487 | 38.23
11096520003 | Fresnillo-Valparaiso | Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1440497467 | 0 | 5650000 | 998954 |  | 80.56
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5650000 | 998954 | 17.68
12096520050 | Atotonilco-Las Amecas. | Modernización del camino en una longitud de 64.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 383548625 | 0 | 0 | 0 |  | 14.16
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096520013 | Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez. | Ampliación de la Carretera Fresnillo-Jerez a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1017558283 | 0 | 10900000 | 5198931 |  | 52.93
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10900000 | 5198931 | 47.69
13096520014 | Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags. | Ampliación de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags.a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 594302114 | 0 | 0 | 0 |  | 98.7
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096520019 | Tanque Nuevo - Matehuapil. | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 107123358 | 0 | 0 | 0 |  | 79
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096520020 | El Vinatero - Nuevo Mercurio. | Modernización del camino en una longitud de 69.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 330293007 | 0 | 0 | 0 |  | 32.9
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096520021 | El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo | Modernización del camino en una longitud de 41.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 192178844 | 0 | 0 | 0 |  | 45.45
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096520001 | Modernización de la Carretera Federal MEX-045 Aguascalientes-Zacatecas, Tramos: Luis Moya-Ojocaliente | El proyecto consiste en la modernización de la carretera actual mediante la ampliación del cuerpo existente para pasar de una sección de 7.0 metros a una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro en una longitud total de 10.0 kilómetros. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 530862031 | 0 | 220000 | 214602 |  | 95
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 220000 | 214602 | 97.54
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 3510602268 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15097120001 | Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) | Adquisición de dos inmuebles para la reubicación de la oficinas centrales de la SCT, ubicadas en Avenida Xola, esquina con Eje Central, S/N, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3510602268 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1157309811 | 142146925 | 311095318 | 5420957 | 1.74
1410K2N0006 | Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial | Consiste en sustituir la planta lavadora de sal actual que cuenta con 23 años de antigüedad, presenta malas condiciones estructurales para un adecuado funcionamiento, y se incrementara la capacidad de producción en un 50 porciento, para cumplir con las metas establecidas. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 396228331 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1910K2N0012 | Mantenimiento a Diques Cristalizacion 2020 | Mantener diques en área de cristalización aproximadas a 3,000 hectáreas mediante diques construidos de roca y suelo que sirven de caminos para transporte del producto y manejo del proceso. Estos diques forman parte del proceso productivo y generan necesidades de mantenimiento y conservación. Mantener en óptimas condiciones y reparar en un año 10.57 km de diques dañados que por la antigüedad de los mismos y principalmente por los efectos de las lluvias no están realizando su función de manera eficiente. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37600789 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0004 | Mantenimiento Preventivo de Equipos 2020 | Los activos, entre los que destacan una barcaza, dos máquinas de generación de energía, un tractocamión, y un tractor de orugas, han ascendido a más de 125 equipos en total. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil recomendado. Así mismo, se incrementan los costos de mantenimiento. Por lo anterior, aunado a razones de tipo fiscal como económicas la compañía recurre a reparaciones o mantenimientos preventivos mayores tanto en barcazas y maquinas de generación tractocamiones como en infraestructura e inmuebles. La mayoría de los mantenimientos preventivos son reparaciones realizadas por personal de la Entidad en los talleres provistos de herramientas y maquinas herramientas habilitados para este propósito. Algunas reparaciones especiales como son las de embarcaciones se realizan por compañías externas especializadas en la materia. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 75094454 | 0 | 0 | 0 |  | 44.29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0007 | Construccion Caja Dart 2020 | Las góndolas se construyen de acero estructural y lámina de acero con una capacidad de carga de 200 toneladas métricas cada una. La Entidad cuenta con 25 góndolas y requiere reponer una o dos unidades cada determinado tiempo, puede ser cada año o cada dos años. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 71994264 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0015 | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2021 | Los activos, entre los que destacan una barcaza, dos máquinas de generación de energía, un tractocamión, maquinas principales de un barco remolcador, una motoniveladora y una maquina cosechadora han ascendido a más de 125 equipos en total. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil recomendado. Así mismo, se incrementan los costos de mantenimiento. Por lo anterior, aunado a razones de tipo fiscal como económicas la compañía recurre a reparaciones o mantenimientos preventivos mayores tanto en barcazas y maquinas de generación tractocamiones como en infraestructura e inmuebles. La mayoría de los mantenimientos preventivos son reparaciones realizadas por personal de la Entidad en los talleres provistos de herramientas y maquinas herramientas habilitados para este propósito. Algunas reparaciones especiales como son las de embarcaciones se realizan por compañías externas especializadas en la materia. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 116951837 | 80069817 | 80069817 | 5177213 |  | 1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 80069817 | 80069817 | 5177213 | 6.46
2010K2N0016 | Programa de Reposición módulos de Cribas de Planta de Cribado 2021 | La planta de cribado de Isla de Cedros tiene la función de cribar sal para producir sal gruesa, cuenta con 4 cribas tipo banana de 10 X 24 Ft mismas que deben reemplazarse periódicamente, de forma gradual. Con este programa se van a sustituir 3 módulos | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36201653 | 0 | 35000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 35000000 | 0 | 0
2010K2N0017 | Sistema Recepcion Almacenamiento y Distribucion de Combustible I. de C. 2021 | En la terminal de almacenamiento temporal y de carga de barcos de alto calado de Isla de Cedros se consumen anualmente mas de 5.0 millones de litros de diésel. Sin embargo, no se cuenta con un sistema seguro para administrar la recepción, almacenamiento y la distribución interna del mismo. Este proyecto contribuirá para cumplir con la normatividad en materia de seguridad en el manejo de combustibles. | BC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 32447318 | 10476375 | 10476375 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 10476375 | 10476375 | 0 | 0
2010K2N0018 | Obras de apoyo a la zona industrial 2021 | Son obras que contribuyen a que las operaciones en la zona industrial de la entidad sean eficientes, se minimicen los impactos ambientales que pueden ocasionarse y que también reduzcan los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores. Los componentes que se encuentran en cada uno de los proyectos abaten problemática diferente, por lo que estos no se repiten o son iguales, salvo la construcción de compuertas que se construyen cada año, en reposición de las ya existentes que se encuentran en malas condiciones. Dicha construcción obedece a un programa de reposición de compuertas hasta el 2023. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 7912647 | 7650000 | 7650000 | 154517 |  | 8
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 7650000 | 7650000 | 154517 | 2.01
2010K2N0019 | Sistema de monitoreo y control de protección catodica de muelles de la Entidad 2021 | La infraestructura portuaria de la Entidad es uno de los componentes elementales para los procesos de embarque del producto. A pesar de la importancia que reviste esta infraestructura, los recursos destinados a su mantenimiento nunca son suficientes. Es por eso por lo que se proyecta instalar un sistema de protección catódica de los pilotes para reducir la corrosión, minimizar la necesidad de mantenimiento y poder extender su vida útil | BC., BCS. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 3620165 | 3500000 | 3500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0
2010K2N0020 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2021 | Adquisición de herramientas, equipos y bienes especializados diversos para mantener en condiciones favorables de operación los equipos e infraestructura que permitan cumplir los objetivos de producción de 8.0 millones de toneladas de sal | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31160890 | 23238333 | 23238333 | 89227 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 23238333 | 23238333 | 89227 | 0.38
2010K2N0021 | Adquisición de Centro de Control de motores y subestación para carga de barcazas 2021 | Actualmente contamos con un Centro de Control de Motores (CCM) que alimenta la totalidad de los equipos eléctricos en planta lavadora y carga de barcazas. Este CCM se encuentra bastante deteriorado y la mayoría de sus componentes están obsoletos. Por lo anterior, es necesario instalar un nuevo CCM que alimente solo la carga de barcazas, independizándolo del sistema de planta lavadora y garantizado la operación de los equipos eléctricos que operan en conjunto para la carga. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17803352 | 17212400 | 17212400 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 17212400 | 17212400 | 0 | 0
2010K2N0022 | Adquisición de equipos y bienes especializados 2021: Módulos de bombeo para la salina. | El proceso de producción de sal marina por evaporación solar de agua de mar consiste en extracción de agua de mar de la laguna Ojo de Liebre y evaporarla de manera natural en un conjunto de estanques que ascienden a 30,000 hectáreas de concentración y 3,000 de producción de sal. Para hacer fluir la salmuera (nombre que recibe el agua de mar una vez depositada en los estanques de evaporación) en algunos puntos del proceso se requieren estos equipos (motores, cabezales, bombas y motobombas). | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20686659 | 0 | 20000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 20000000 | 0 | 0
2010K2N0023 | Adquisición de Vehículo Especializado 2021: Tractor Dart | La Entidad cuenta con una flotilla de 9 tractocamiones mineros accionados por motor de combustión interna a diésel de 1,050 HP para el transporte de la sal cosechada hacia la planta lavadora, para posteriormente ser embarcada y enviada a la terminal de carga de Isla de Cedros, B.C. La vida útil fiscal de estos equipos es de 8.33 años. Por tanto, deben ser reemplazados al final de su vida económica, lo que se hace de manera gradual por su alto costo de adquisición. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46460858 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0024 | Adquisición de Vehículos especializados 2021: Maquinaria para Minería | Mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras tractores traxcavos grúas dragas retroexcavadoras entre otros. La entidad periódicamente y de acuerdo con el periodo de vida estimado sustituye estos equipos asegurándose así contar con un parque de maquinaria en condiciones aceptables de operación y reducir los costos de mantenimiento. La vida útil de los equipos está determinada por diversos factores que afectan su disponibilidad y desempeño. Tales factores son el desgaste de sus módulos y componentes mecánicos por acumulación de horas de trabajo deterioro de los sistemas eléctricos hidráulicos frenos y carrocería debido al ambiente corrosivo en que operan llegando el momento en que no es económico continuar dándoles mantenimiento y por ende resulta más conveniente su reposición. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 144351506 | 0 | 79903200 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 79903200 | 0 | 0
2010K2N0025 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2021 | Adquisición de equipos y bienes especializados diversos para el soporte de la operación de la salina que le permitan a la entidad el cumplimiento de sus metas y objetivos en materia de producción, transporte y ventas de sal. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20686659 | 0 | 20330000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 20330000 | 0 | 0
2010K2N0026 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo e industrial 2021 | Sustituir mobiliario y equipo para dar atención en casas-habitación, casas de visitas, Comedores, Tiendas ESSA y áreas deportivas que cumplieron su vida util La Empresa de tipo minero, de conformidad con el Art. 29 Fracción XII de la Ley minera, cuenta con comedores comunitarios, casas habitación para trabajadores y empleados, tiendas de autoconsumo para suministro de víveres a trabajadores y sustituye periódicamente mobiliario, electrodomésticos industriales y equipos especializados para conservación y manejo de alimentos perecederos y no perecederos de trabajadores y empleados, en el centro de trabajo de Guerrero Negro, como en Isla de Cedros, B.C. Adquisición de mobiliario y equipo especializado para casas habitación, tienda de autoconsumo y comedor comunitario, como son lavadoras, refrigeradores y secadoras industriales, módulos para cajas registradoras y montacargas eléctrico para el manejo de víveres. Asi como para las oficinas administrativas de los talleres mecánicos. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2836500 | 0 | 2836500 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 2836500 | 0 | 0
2010K2N0027 | Construcción de Caja Tipo Dart 2021. | Las góndolas se construyen de acero estructural y lámina de acero con una capacidad de carga de 200 toneladas métricas cada una. La Entidad requiere reponer una o dos unidades cada determinado tiempo, puede ser cada año o cada dos años. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 71968958 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0028 | Adquisición de Equipo y bienes especializados 2021: Dolly tipo Rimpull. | Adquisición de un Dolly, accesorio que une entre si dos góndolas de 200 toneladas métricas de capacidad. Se compone de acero estructural y 4 llantas, un par por cada lado, de la misma medida que las de las góndolas y del tractocamión | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12080949 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0029 | Obras de apoyo a la comunidad 2021 | Construcción de cocheras y ampliaciones a casas habitación de la comunidad ESSA, obras que se hacen año con año, cuya finalidad, es abatir el rezago existente de casas sin cocheras en la comunidad de la Entidad y mejoras a casas habitación que consisten en ampliaciones (recamara o baño adicional), las cuales están bajo el componente de Unidades de Construcción. | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 10343329 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
2110K2N0001 | Programa de Adquisiciones de Protección Civil 2021. | Adquisición de Equipo de Protección Civil: En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM­-034­-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria de trabajadores y empleados; traslado de pacientes enfermos o lesionados hasta el área de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social de la localidad en caso de riesgos de trabajo y para el traslado de pacientes que requieran atenderse de manera urgente en hospitales de otra ciudad. | BCS. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 878693 | 0 | 878693 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 878693 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 1727481899 | 547416554 | 547416554 | 145213800 | 26.52
1910LAU0001 | Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado | Proporcionar apoyo técnico al sector minero, explorando, evaluando y certificando el contenido mineral de un yacimiento. Así como la ejecución de estudios para definir la importancia de las asignaciones o reservas mineras y proporcionar asesoría técnica y el apoyo a la pequeña y mediana minería | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 439251011 | 145446590 | 145446590 | 39780651 |  | 69.73
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 145446590 | 145446590 | 39780651 | 27.35
1910LAU0002 | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 (2019-2021) | Levantamiento geológico minero y geoquímico de 123,756 km2 del territorio nacional en cartas a escala 1:50,000 para cumplir con la obligación de Ley de generar el conocimiento geológico del país. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 368624323 | 117869077 | 117869077 | 41351100 |  | 77.89
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 117869077 | 117869077 | 41351100 | 35.08
1910LAU0003 | Generación de información geofísica del territorio nacional | Generación de conocimiento geológico mediante el levantamiento indirecto de datos como rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 358991458 | 121217950 | 121217950 | 26015137 |  | 47.45
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 121217950 | 121217950 | 26015137 | 21.46
1910LAU0004 | Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos y Asociados | Evaluación de los recursos minerales radiactivos, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía limpia, en apoyo al desarrollo energético del país. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 169942094 | 53238748 | 53238748 | 14369152 |  | 69.36
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 53238748 | 53238748 | 14369152 | 26.99
1910LAU0006 | Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) | Base de datos sistematizada, para centralizar, administrar, salvaguardar y difundir el cúmulo de información existente geológico, minera, geoquímica y magnética del país, de manera que su consulta sea segura, rápida y flexible, disponiéndola por Internet. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 70321605 | 23512410 | 23512410 | 4464746 |  | 89.62
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 23512410 | 23512410 | 4464746 | 18.98
1910LAU0008 | Exploración por Carbón | Ubicar y conocer características geológicas de las localidades con indicios de carbón en México, para detectar nuevas áreas con posibilidades favorables, que justifiquen que se puedan desarrollar programas de exploración detallados, para generar nuevas áreas de exploración y evaluación por carbón. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 18248497 | 5861754 | 5861754 | 1444961 |  | 79.02
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5861754 | 5861754 | 1444961 | 24.65
1910LAU0009 | Estudios Geológico-Ambientales | Detectar, prevenir y mitigar los riesgos geológicos, metereológicos y antropogénicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y peligros geológicos. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 47373603 | 15240989 | 15240989 | 3303066 |  | 75.9
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 15240989 | 15240989 | 3303066 | 21.67
1910LAU0010 | Estudios geohidrológicos | Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 42813659 | 15417933 | 15417933 | 3110745 |  | 68.9
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 15417933 | 15417933 | 3110745 | 20.17
1910LAU0011 | Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra | Mediante el análisis e interpretación de los fenómenos naturales, este proyecto brinda estudios de investigación aplicados a las ciencias de la Tierra que dieron origen a los recursos geológicos de los que podemos disponer. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 72309718 | 22461103 | 22461103 | 4138045 |  | 77.34
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 22461103 | 22461103 | 4138045 | 18.42
2010LAU0001 | Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos | Realización de la ubicación de 32 sitios de residuos sólidos urbanos para los dieciséis principales municipios en el estado de Chihuahua, y la disposición de un sitio de residuos peligrosos y un sitio para residuos radiactivos | Chih. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 16859627 | 5500000 | 5500000 | 1148234 |  | 49.87
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5500000 | 5500000 | 1148234 | 20.87
2010LAU0002 | Inventario Minero y Exploración en Distritos Mineros susceptibles de ser reactivados | Identificar, estudiar y evaluar la viabilidad técnica y económica de los recursos minerales en los distritos de diferentes entidades federativas y proponer aquellos que presenten las mejores condiciones posibles para la reactivación y desarrollo de la pequeña minería | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 42924817 | 13600000 | 13600000 | 4145918 |  | 53.65
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 13600000 | 13600000 | 4145918 | 30.48
2010LAU0003 | Inventarios Mineros Municipales | Interrupción en los procesos del SGM para determinar la viabilidad técnica y económica, para la consolidación de proyectos mineros de minerales no metálicos, principalmente. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 7183443 | 2300000 | 2300000 | 1037697 |  | 58.74
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 2300000 | 2300000 | 1037697 | 45.11
2010LAU0004 | Inventario de pasivos ambientales mineros por estado | Evaluar la magnitud del problema ambiental relacionado con la actividad minera histórica. Contar con esta información, permitirá que se tomen medidas para enfrentar esta amenaza para la salud y el medio ambiente, dando pasos para la solución o mitigación del riesgo, desde el inventariado y caracterización de los sitios mineros abandonados, pasando por la evaluación del riesgo que entrañan, hasta la propuesta de medidas de remediación o, al menos, mitigación de tales amenazas. | Chih. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 16290744 | 5750000 | 5750000 | 904348 |  | 50.22
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5750000 | 5750000 | 904348 | 15.72
2110LAU0001 | Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2021) | El programa anual de adquisición de vehículos contempla la compra de vehículos pick-up doble tracción 4x4, para uso exclusivo en trabajos de campo ya que la naturaleza de las actividades que realiza el organismo se llevan a cabo fuera de carreteras en caminos rurales, vecinales y brechas, en caminos sin urbanización alguna, además de que usualmente se tiene que entrar por arroyos para la toma de muestras para geoquímica y levantamiento geológico, por lo tanto es indispensable contar con vehículos con capacidad de operación en todo tipo de terreno y en épocas de lluvia es indispensable contar con vehículos con buen agarre para no atascarse; también se trabaja en lugares con pendientes rocosas donde la tracción sencilla no permite llegar a esos lugares, al igual que zonas arenosas o fangosas. | Chih., Dgo., Hgo., Jal., Oax., SLP., Sin., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 56347300 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | 711 Dirección General de Recursos Materiales y Archivo
TOTAL | [6 empty] | 25777509 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20107110001 | Mantenimiento a la escalera de emergencia de Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía | Mantenimiento a la escalera de emergencia de Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25777509 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL | [6 empty] | 1977800442 | 80000000 | 462920933 | 9037333 | 1.95
1611A2M0001 | Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula | El proyecto Renovación de infraestructura de áreas deportivas: edifico R bis, para la formación integral de la matrícula contempla la construcción de un edificio de 1,500 m2 en dos niveles con capacidad máxima de ofertar servicios a 17,952 usuarios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 41821856 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611A2M0002 | Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco | El proyecto Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco contempla la construcción de 1,656 metros cuadrados | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 37342246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811A2M0002 | Mantenimiento a celdas de cimentación en edificios | Se busca bombear el agua que se encuentra estancada en dicha área, llevar a cabo labores de limpieza. Una vez que el área esté limpia se procederá a la impermeabilización de los muros y techos para que el agua deje de filtrarse, con lo cual se evitara que las varillas se oxiden y degraden. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 8001403 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0001 | Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2020 | Adquisición de dos vehículos utilitarios para el uso de la Institución. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 755015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0002 | Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma | Construir el Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma (CIFE), consistente en 10,535 m de nueva infraestructura, lo que permitirá atender una matrícula de 1,600 nuevos alumnos y soportar el crecimiento de la oferta de planes de estudio de licenciatura y posgrado. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 349307045 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0003 | Construcción del Nuevo Edificio "S" | El proyecto denominado Construcción del Nuevo Edificio "S" contempla la recuperación del edificio inhabilitado por el sismo y mejorar las condiciones de servicio que brindaba el antiguo edificio "s" | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 345814857 | 0 | 179316157 | 550467 |  | 33.16
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 179316157 | 550467 | 0.3
1911A2M0004 | Construcción Módulo B de la Unidad Iztapalapa | El Módulo B de la Unidad Iztapalapa consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de planta baja y 4 niveles, el cual brindará a la comunidad universitaria nuevos espacios para el desarrollo de las tareas tanto de docencia e investigación, a su vez se estaría en la posibilidad de brindar nuevos lugares para los alumnos de nuevo ingreso que solicitan un lugar en esta Institución. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 303144831 | 0 | 203604776 | 8486866 |  | 13.37
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 203604776 | 8486866 | 4.16
2011A2M0001 | Habilitación y equipamiento del Módulo A de la UAM-Iztapalapa | Readecuación de espacios a través de una habilitación y equipamiento de un edificio de planta baja y 4 niveles con una superficie de 9,323.46 m2 y 239 áreas. El cual consiste en reubicar algunos laboratorios tanto de docencia, como de investigación que se encuentran actualmente en el edificio ¿R¿, así como cubículos para poder brindar asesoría a los alumnos que requieran de una orientación más personalizada. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 206857464 | 80000000 | 80000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 80000000 | 80000000 | 0 | 0
2011A2M0002 | Instalación y puesta en marcha de un ascensor para el edificio F de DCBS | Colocación y puesta en marcha del ascensor en el edificio F coadyuvando a fomentar y facilitar el acceso a la movilidad vertical del personal académico, administrativo y alumnado en edad avanzada o con problemas de discapacidad, el cual requiere diariamente de opciones de traslado ya sea dentro del campus universitario o muy específicamente en sus áreas de trabajo o estudio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2781486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0003 | Cerca perimetral UAM Lerma | Construcción de cerca perimetral para el predio de la UAM Lerma, un conjunto de 2,485 metros lineales cuyas características constructivas permitirán garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, infraestructura física, equipo y mobiliario con el que cuenta. Esta cerca será construida tomando en consideración los estudios de Riesgo Hidrológico y la Campaña de Exploración Geotécnica, Geofísica y Topográfica contratados por la institución en el año 2016, gracias a los cuales se cuenta con el anteproyecto general, sin embargo, es necesario llevarlo a proyecto ejecutivo así como el seguimiento topográfico actualizado. El predio de la Unidad Lerma se encuentra en la colonia El Panteón de la Ciudad de Lerma de Villada, asentamiento en proceso de consolidación, en el sentido de que hay una importante deficiencia de servicios públicos e infraestructura urbana lo que dificulta la presencia de seguridad pública en los alrededores. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 19431599 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0004 | Restructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c" | Colocar al edificio ¿c¿ dentro de los parámetros de seguridad que marca el actual Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias, por lo que se requiere implementar los elementos estructurales necesarios para la reestructuración del edificio, así como las conexiones que se requerirán para su colocación en la estructura actual, así como la sustitución de las instalaciones actuales (eléctricas y voz y datos) para cumplir con los requerimientos de la normatividad aplicable vigente. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 198451532 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0005 | Construcción del edificio "a" | El proyecto Construcción de edificio "a": Centro de Posgrado y de Nuevos Sistemas de Aprendizaje, Rectoría y Secretaría de Unidad consiste en un inmueble de 9,211.92 m2 distribuidos en 4 niveles (planta baja, primero, segundo y tercer nivel) que albergará espacios para posgrado de las tres Divisiones Académicas, salas de educación continua, vestíbulo, auditorio multifuncional y coordinaciones administrativas que apoyan la gestión universitaria así como las oficinas centrales de Rectoría y Secretaría de Unidad. Con ello se pretende atender las siguientes necesidades: Enseñanza de lenguas extranjeras, posgrado, vestíbulo, atrio o área de recepción, auditorio multifuncional para 500 personas, salones de clase convencionales, salones para nuevos sistemas de aprendizaje, oficinas administrativas, sala de consejo, salones para proyectos especiales y salas de educación continua. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 273361778 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0006 | Sustitución de elevadores en UAM-A | Se brindarán cinco equipos nuevos, que serán seguros, confiables, cómodos y eficientes ya que los equipos de sustitución cuentan con un rango promedio de 25 años en funcionamiento por lo que su periodo de vida útil ha terminado. El mantenimiento es demasiado costoso por lo que uno de los elevadores ha dejado de operar. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8109384 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0007 | Construcción de escaleras de emergencia para los edificios: "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F" | A raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, se hizo patente la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de los edificios de la Unidad, encontrando que varios de ellos, carecen de escaleras de emergencia, por lo que, conforme se cuente con los recursos para ello, se irán construyendo las de los edificios "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F", a fin de incrementar las condiciones de seguridad de los usuarios que tengan la necesidad de evacuar estos edificios en caso de sismo o cualquier otro tipo de siniestro. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 14817047 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0008 | Habilitado y sustitución de la Barda perimetral en colindancias de la Unidad | La barda perimetral existente en las colindancias de la Unidad tiene tramos que no han sido remodelados, con una antigüedad de más de 30 años, está muy deteriorada por el paso del tiempo, en algunos segmentos sólo se cuenta con malla ciclónica, en otros diversos estilos de reja que tiene severos problemas de corrosión en buena parte de su longitud y en el caso de colindancias con otras edificaciones, sencillamente no se cuenta con una barda propia. La irregularidad de la barda perimetral, ha provocado problemas de inseguridad al interior de la unidad debido a que puede ser fácil el ingreso de gente ajena a través de los puntos vulnerables, por lo que es urgente sustituirla por un enrejado nuevo de un material más robusto y en las partes donde no se cuenta con barda o reja, habilitarla, para salvaguardar a la comunidad universitaria y los bienes de la universidad, además que por imagen conviene un solo estilo de barda perimetral. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6633016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0009 | Reforzamiento del edificio "M" (lado norte) | Mientras se realizaban trabajos de remodelación en el núcleo sanitario lado norte del edificio "M", se detectaron columnas que presentaban fisuras, en ese momento, se determinó reforzar únicamente los elementos localizados en dicha área, a fin de culminar satisfactoriamente los trabajos. Por lo anterior se realizó un estudio de estabilidad estructural que determinó la necesidad de la realización de la obra de reforzamiento del lado norte del edificio, a fin de garantizar su seguridad estructural. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 16891504 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0010 | Reestructuración del edificio L | El proyecto tiene la finalidad de brindar a la comunidad universitaria instalaciones seguras y confiables para el desarrollo de las funciones del personal que laboran en esta instancia y la seguridad de los académicos, alumnos y visitantes externos que hacen uso de los servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 127777596 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0011 | Mantenimiento mayor a la cancha de fútbol soccer | La cancha de futbol soccer se ubica en el área deportiva de la Unidad. Actualmente se encuentra en desuso a causa de la fauna local (tuzas), que horada el terreno generando agujeros que en muchos casos no son visibles, lo cual llegó a ocasionar accidentes a los jugadores. Con la intención de poder utilizar estas instalaciones sin agredir a estos animales, es necesario un mantenimiento integral y adecuación consistente en la conformación de una base de grava y tepetate en el terreno de juego, que forme una barrera a la fauna y permita su uso. Aunado a lo anterior, se instalará un acabado a base de pasto artificial, que no resulta atractivo para esta fauna y permitirá un fácil mantenimiento. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11222870 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0012 | Barda colindante UAMC | Se presenta el proyecto de barda colindante oriente completar el cerco perimetral con infraestructura segura, del predio en el que se ubica la Unidad Cuajimalpa, para prevenir el acceso ilegal ala terreno, que actualmente padece la institución. Este proyecto contempla dos portones, andadores perimetrales y una caseta de vigilancia con un área de servicio, sanitarios para hombres y mujeres, área de lockers, una cocineta. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5277913 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL | [6 empty] | 2290199239 | 395758998 | 395758998 | 189166173 | 47.79
1611A3Q0033 | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro. | Construcción de un conjunto arquitectónico para la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla, Querétaro, que permita impulsar, ampliar y diversificar la oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, con impacto a nivel local y regional. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 642748536 | 160000000 | 160000000 | 25789008 |  | 69
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 160000000 | 160000000 | 25789008 | 16.11
1811A3Q0003 | Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD). | Construcción de dos edificios, 1 para el almacenamiento de alta densidad de 3,000m2 y edificio para Laboratorio de Preservación Documental y Digital de los materiales de 311 m2. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 100979963 | 0 | 0 | 0 |  | 60
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0001 | Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza | Construcción de un edificio de tres niveles, dentro del terreno que ocupa la Clínica Universitaria para la Atención a la Salud los Reyes, destinados a la docencia de la Licenciatura en Nutriología. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 41001661 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0002 | Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química | Construcción de un edificio para laboratorios de investigación con el objetivo de mejorar y expandir las instalaciones derivado del incremento de la planta académica y la matrícula atendida. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 94037794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0003 | Rehabilitación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia | Optimización y reforzamiento estructural de los cuatro edificios que ocupa la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 28144613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0004 | Programa anual de mantenimiento a entidades y recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la CDMX y ZM | Programa anual de mantenimiento mayor preventivo y correctivo 2021, para garantizar la funcionalidad alargar la vida útil y seguridad de las instalaciones para la continuidad de los servicios de difusión cultural y extensión universitaria en las Entidades universitarias que se ubican en la Ciudad de México y la zona metropolitana | CDMX., Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 51958448 | 2511689 | 2511689 | 1200848 |  | 49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2511689 | 2511689 | 1200848 | 47.81
2011A3Q0005 | Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública destinados a Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM. | Programa anual de adquisiciones 2021 de Bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los recintos y entidades universitarias que realizan funciones de difusión cultural y extensión universitaria en la UNAM | CDMX., Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38664427 | 1869051 | 1869051 | 893603 |  | 51
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 1869051 | 1869051 | 893603 | 47.81
2011A3Q0006 | Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública a entidades con función de Investigación | Programa anual (año 2021) de adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las entidades universitarias con funciones de investigación científica, tecnológica y humanística. | BC., Chis., CDMX., Jal., Mich., Mor., Qro., Q. Roo, Sin., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 401549150 | 45955609 | 45955609 | 29660631 |  | 76
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 45955609 | 45955609 | 29660631 | 64.54
2011A3Q0007 | Programa anual de mantenimiento a entidades foráneas de Docencia e Investigación de la UNAM. | Programa anual de mantenimiento mayor preventivo y correctivo 2021, para garantizar la funcionalidad alargar la vida útil y seguridad de las instalaciones para la continuidad de los servicios de difusión cultural y extensión universitaria en las Entidades universitarias que se ubican en la Ciudad de México y la zona metropolitana | BC., Chis., Gto., Mex., Mich., Mor., Qro., Q. Roo, Sin., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 102366507 | 28939861 | 28939861 | 20785767 |  | 77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28939861 | 28939861 | 20785767 | 71.82
2011A3Q0008 | Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública destinados a entidades con función de Docencia en la UNAM | Programa anual 2021 de adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las entidades universitarias con funciones de docencia a nivel superior, licenciatura y posgrado de la UNAM | CDMX., Gto., Mex., Qro., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 457021636 | 62454000 | 62454000 | 41550850 |  | 74
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 11290832 | 11290832 | 8668768 | 76.77
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 51163168 | 51163168 | 32882082 | 64.26
2011A3Q0009 | Programa anual de mantenimiento a entidades de Docencia e Investigación en la CDMX y ZM | Programa anual de mantenimiento mayor preventivo y correctivo 2021, para garantizar la funcionalidad alargar la vida útil y seguridad de las instalaciones para la continuidad de los servicios docentes y de investigación en las Entidades universitarias que se ubican en la Ciudad de México y la zona metropolitana | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 207606550 | 94028788 | 94028788 | 69285466 |  | 76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 94028788 | 94028788 | 69285466 | 73.68
2011A3Q0010 | Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra | Construcción de dos edificios, sede de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que incluye: 13 laboratorios, 14 aulas para 40 alumnos, 9 cubículos para profesores, 2 talleres multifuncionales, unidad de gobierno y 1 auditorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 124119954 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 185731130 | 0 | 136520155 | 42564800 | 31.17
2011B000003 | Programa de equipamiento de mobiliario para las unidades académicas de Nivel Superior para la educación 4.0. | El IPN para dar cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0., implementará un programa de adquisición de equipo y mobiliario para un laboratorio de Realidad Virtual, Aumentada y Mixta; un laboratorio de Makes Spaces tipo Educación y Fablab; un laboratorio de Internet de las Cosas (IoT), para una Celda de Producción de Recursos Didácticos Digitales, un aula de experiencias educativas innovadoras y de trabajo colaborativo; y para la Oficina de Analítica de Datos, que se instalarán en cada una de las unidades académicas de nivel superior, lo anterior, como medida de apoyo de las unidades de aprendizaje. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50585532 | 0 | 41935572 | 29487620 |  | 70.31
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 41935572 | 29487620 | 70.31
2011B000004 | Programa de equipamiento para los laboratorios de realidad virtual y ambientes virtuales de las Unidades Profesionales Interdisciplinarias. | El IPN para dar cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0., implementará un programa de adquisición de bienes TIC's para un laboratorio de Realidad Virtual, Aumentada y Mixta; un laboratorio de Makes Spaces tipo Educación y Fablab; un laboratorio de Internet de las Cosas (IoT), que se instalarán en cada una de las nueve Unidades Profesionales Interdisciplinarias del IPN, lo anterior, como medida de apoyo de las unidades de aprendizaje. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36135901 | 0 | 32092569 | 13077180 |  | 40.75
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 32092569 | 13077180 | 40.74
2011B000005 | Programa de equipamiento de bienes de TIC´s para las unidades académicas de Nivel Superior para la educación 4.0. | El IPN para dar cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0., implementará un programa de adquisición de de bienes TIC's para una Celda de Producción de Recursos Didácticos Digitales, un aula de experiencias educativas innovadoras y de trabajo colaborativo; y para la Oficina de Analítica de Datos, que se instalarán en cada una de las unidades académicas de nivel superior, lo anterior, como medida de apoyo de las unidades de aprendizaje. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 54843596 | 0 | 23267763 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 23267763 | 0 | 0
2011B000006 | Equipamiento para los laboratorios de realidad virtual y ambientes virtuales de las unidades académicas de NS del área de Ciencias Físico Matemáticas. | El IPN para dar cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0., implementará un programa de adquisición de bienes TIC's para un laboratorio de Realidad Virtual, Aumentada y Mixta; un laboratorio de Makes Spaces tipo Educación y Fablab; un laboratorio de Internet de las Cosas (IoT), que se instalarán en cada una de las 11 unidades académicas de Nivel Superior del área de Ciencias Físico Matemáticas del IPN, lo anterior, como medida de apoyo de las unidades de aprendizaje. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44166101 | 0 | 39224251 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 39224251 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL | [6 empty] | 201917631 | 0 | 33703576 | 0 | 0.00
1911B010004 | Vehículos Operaciones | Adquisición de 4 vehículos para el área de Operaciones Técnicas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8119244 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010005 | FT Electromecánica | Adquisición de sistemas de Aire acondicionado de precisión rackeable, modular, redundante internamente para los Site´s y áreas técnicas donde se encuentran ubicados los equipos electrónicos que conforman toda la infraestructura para la producción y transmisión de la señal del Canal Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29008464 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010006 | Vehículos Producción | Adquisición de 3 vehículos tipo Van, para optimizar el número de servicios en el área de Producción y brindar seguridad en los traslados del personal y equipo técnico. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2117535 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010007 | Terreno SLP | Adquisición del terreno donde se ubica actualmente la estación retransmisora de San Luis Potosí. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3232276 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010001 | Sistema Tx-RX Sat | Adquisición de un Sistema de Transmisión y Recepción Satelital, para asegurar proveer la señal de Canal Once 11.1 y 11.2 a satélite las 24 horas los 365 días del año, y esté disponible para su recepción en las estaciones retransmisoras de su señal y proveedores de cable. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17893448 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010002 | FT Equipo Digital | Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de transmisión y producción en forma gradual y lograr que toda la programación interna de Canal Once se realice al 100% en Alta definición. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50504237 | 0 | 33621439 | 0 |  | 4.8
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 33621439 | 0 | 0
2011B010003 | NR C11 Puebla | Instalación y puesta en marcha de una estación Retransmisora de la señal de Canal Once en la Ciudad de Puebla, Puebla. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2487283 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010004 | NR C11 Monterrey | Instalación y puesta en marcha de una retransmisora de televisión de la señal de Canal Once en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2487283 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010005 | Adquisición UPS's | Adquisición de los dos sistemas de respaldo de alimentación ininterrumpida de la Unidad Móvil se asegura la continuidad de los servicios de locación para la realización, producción y transmisión de materiales y programas en vivo que efectúa la unidad móvil. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 82137 | 0 | 82137 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 82137 | 0 | 0
2111B010001 | Canal 11.3 | El presente Proyecto plantea la implementación y puesta en marcha del Canal digital 11.3 en las instalaciones actuales con las que cuenta el Canal Once, con la adquisición del equipo necesario para complementar las áreas del Control Maestro, Telepuerto Satelital, de la estación principal, así como 14 estaciones retransmisoras del interior de la República Mexicana para llevar a cabo la implementación de la transmisión de la señal del canal digital 11.3. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 85913804 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010002 | Concentradores Oxígeno | Adquisición de concentradores de oxigeno para el Consultorio médico del Once, que contribuirán en el auxilio del personal que tenga dificultad respiratoria por contagio del COVID 19. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 71920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 613275230 | 76049419 | 305383375 | 45594986 | 14.93
1911L4J0003 | Construcción y Equipamiento de Edificio para el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de la CDMX | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de cinco niveles con una superficie construida total de 5,087 m2, así como la construcción y equipamiento de las áreas complementarias en la parte posterior del edificio con una superficie de 395 m2 y áreas complementarias exteriores de 74 m2. La superficie total construida de todos los componentes del proyecto será de 5,556 m2. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 231798227 | 76049419 | 156549419 | 43266452 |  | 52
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 100000000 | 1319117 | 1.31
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 76049419 | 56549419 | 41947335 | 74.17
2011L4J0001 | Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio con una superficie construida total de 2,306 m2 aproximadamente, para albergar un área de eventos que contará con un auditorio y un salón de usos múltiples; un área para la ingesta de alimentos que dispondrá de cocina, almacén, comedor, recepción y oficina; además de áreas comunes como baños y una terraza. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 71897383 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011L4J0002 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en aplicación de impermeabilizante y pintura; reemplazo de pisos, plafones, cancelería, y equipos de aire acondicionado en componentes arquitectónicos; reemplazo de techos de policarbonato, pisos y equipos para circulación de aire; aplicación de pintura, loseta y luminarias; tapas de registro y estructura para aparcadero de bicicletas en áreas comunes; aplicación de impermeabilizante y pintura en áreas complementarias; e instalación de equipos de aire acondicionado en laboratorios. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6969853 | 0 | 6969853 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6969853 | 0 | 0
2011L4J0003 | Programa Anual de Mantenimiento y Rehabilitación Mayor de la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav. | El programa de mantenimiento mayor, consiste en la recuperación de pasillos peatonales deteriorados, se habilitaran áreas destinadas a cuerpos móviles, rehabilitación del estacionamiento de Física, así como, la colocación del recubrimiento prefabricado y aplicación de una emulsión de acrílico a las losas de azotea de en Edificios, así mismo, se harán diversos trabajos de mantenimientos mayor en la Sede Sur, consistentes en acabados de los Edificios, sustitución de tableros eléctricos e interruptores, del edificio de Farmacobiología y trabajos en áreas exteriores de la Unidad. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12207464 | 0 | 12207464 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12207464 | 0 | 0
2011L4J0004 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad de Genómica Avanzada - LANGEBIO del CINVESTAV. | El programa de mantenimiento mayor consisre en reparaciones correctivas y mejoramiento de componentes en instalaciones arquitectónicas, hidrosanitarias, eléctricas, áreas comunes y complementarias, así como de diversos equipos. Reemplazo juntas de sello en paredes de vidrio d edificios, reemplazo de tablero de control en sistema hidroneumático y reparación de bombas, reparación correctiva de sistema de suavizadores de agua dura. limpieza profunda y reparación de equipos de cárcamos de aguas negras y pluviales, reemplazo de luminarias interiores en auditorio, reemplazo de luminarias exteriores en estacionamiento, reemplazo de techo de policarbonato en cuarto de máquinas, reposición de impermeabilizante en muros y techo en cuarto de planta de emergencia, reparación de plantas de emergencia, y mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado y torres de enfriamiento. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6159453 | 0 | 6159453 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6159453 | 0 | 0
2011L4J0005 | Renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de las Unidades Foráneas del Cinvestav | Adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con el propósito de sustituir parte de las existentes que conforman la red de voz y datos, red inalámbrica, y sistema de seguridad, de la Sede Sur y de las Unidades del Cinvestav que se encuentran en las entidades federativas del país, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica y para la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. | Coah., CDMX., Gto., NL., Qro., Tamps., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19339849 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011L4J0006 | Renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Zacatenco del Cinvestav | Adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con el propósito de sustituir parte de las existentes que conforman la red de voz y datos, red inalámbrica, red de supercómputo y sistema de seguridad, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica y para la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 70179204 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011L4J0007 | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | El programa de mantenimiento mayor consiste en la sustitución de la caseta de vigilancia, cambio del cuerpo y de boquillas en aspersores del sistema de riego, instalación de medidores de energía eléctrica, adecuación de superficie en la azotea del Módulo A, y colocación de techumbres y cubiertas en andadores y pasillos. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5295483 | 0 | 5295483 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5295483 | 0 | 0
2011L4J0008 | Programa anual de adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2021 del Cinvestav | Adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades sustantivas de investigación científica, tecnológica y humanística y para la formación de recursos humanos de alto nivel y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. | Coah., CDMX., Gto., Jal., NL., Qro., Tamps., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5472041 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011L4J0009 | Programa anual de adquisición de equipo de laboratorio | Adquisición de equipos de laboratorio, especializados para áreas de investigación y docencia, financiados con recursos provenientes de convenios o contratos con empresas y organismos públicos y privados. | Coah., CDMX., Gto., Jal., NL., Qro., Tamps., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 96243798 | 0 | 53207683 | 1886928 |  | 11
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 53207683 | 1886928 | 3.54
2111L4J0001 | Construcción de Complejo de Laboratorios Especializados en Fisicoquímica de Materiales y Geoquímica Marina | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles con una superficie construida total de 2,630.65 m2 para realizar actividades de experimentación, de investigación y académicas en los laboratorios dentro del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Adicionalmente, el proyecto contempla obras de urbanización en el terreno donde será construido el edificio, dotando de infraestructura básica de servicios para alimentar al edificio (electricidad, agua potable y drenaje); también se dotará de la infraestructura de servicios necesaria para dar accesibilidad a los usuarios y visitantes (vialidad vehicular, andadores peatonales, banquetas, guarniciones, alumbrado exterior, red de fibra óptica). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 87712475 | 0 | 64994020 | 441606 |  | 1
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 64994020 | 441606 | 0.67
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L5N Colegio de Bachilleres
TOTAL | [6 empty] | 242032707 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1811L5N0001 | Trabajos de Reconstrucción Derivados de los Sismos de Septiembre del 2017 en el Edificio Administrativo de la Dirección del COLBACH | Derivado del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, el edificio principal que alberga las oficinas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres sufrió daños estructurales severos, por lo que a la fecha que ha quedado inhabitable. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 242032707 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL | [6 empty] | 131832216 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1911L5X0001 | Rehabilitación de planteles en riesgo de la CD. de México y Oaxaca 2019-2021 | Para solucionar la problemática, es necesario diferentes trabajos de rehabilitación en 10 edificios en los planteles Iztapalapa I y Xochimilco de la Ciudad de México y el plantel Gral. Antonio de León en el Estado de Oaxaca, estos trabajos se pretenden realizar durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021 | CDMX., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 28336076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011L5X0001 | Fortalecimiento de equipamiento de planteles Conalep en regiones de impacto del corredor interoceánico y tren Maya, 2021 | Se adquirirán equipos para 21 carreras en 32 Planteles CONALEP en 6 entidades federativas, beneficiando a 22,189 alumnos. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 74239247 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011L5X0002 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de planteles CONALEP para el desarrollo de la Nueva Carrera Industria Automotriz 2021. | Se adquirirán 6,180 equipos en cuatro planteles CONALEP que imparten la carrera Industria Automotriz en 3 Entidades Federativas | Ags., Gto., Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29256893 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 60686659 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2011L6H0001 | Programa de consecución de equipo para los Centros de Investigación y Áreas Administrativas del IPN 2021 | Atender equipamiento a un área específica dentro de cada Centro, Área Administrativa o cualquier espacio físico destinado al proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, el desarrollo Tecnológico, e impulsarlo en áreas para el desarrollo nacional, estatal y local. | BC., CDMX., Mich. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20686659 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L6H0001 | Programa de consecución de equipo para laboratorios, talleres y espacios físicos de la Educación Superior del IPN 2021 | Atender el equipamiento destinado a áreas específicas, llámese laboratorio, taller, aula, biblioteca o cualquier espacio físico para el desarrollo óptimo del proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, educación a un número mayor de jóvenes de la población potencial del país. | CDMX., Gto., Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L6H0002 | Programa de consecución de equipo para laboratorios, talleres y espacios físicos de la Educación Medio Superior del IPN 2021 | Atender equipamiento a un área específica dentro de cada plantel, llámese laboratorio, taller, aula, biblioteca o cualquier espacio físico destinado al proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, educación a un número mayor de jóvenes de la población potencial del país. | CDMX., Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
TOTAL | [6 empty] | 4557550 | 0 | 4557550 | 4557550 | 100.00
2111L6I0001 | ADQUISICION COMPLEMENTO APARATOS DE FUERZA CNAR | SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN COMPLEMENTARIA DE 55 APARATOS DEPORTIVOS PARA ATENCIÓN AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO CNAR | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4557550 | 0 | 4557550 | 4557550 |  | 100
[6 empty] | E-017 Atención al deporte |  | 0 | 4557550 | 4557550 | 100
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL | [6 empty] | 674763643 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2111M000001 | Tecnologías de Información y Administración para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2021 | Adquisición de equipos de las Tecnologías de la Información y Comunicación para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del Tecnológico Nacional de México 2021 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 103517415 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111M000002 | Equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2021, zona norte | Adquisición de equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del Tecnológico Nacional de México, zona norte | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 145500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111M000003 | Mobiliario y Equipo Escolar para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2021 | Adquisición de mobiliario y equipo escolar y administrativo para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del Tecnológico Nacional de México 2021 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 128246228 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111M000004 | Equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2021, zona sur-sureste | Adquisición de equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del Tecnológico Nacional de México, zona sur-sureste | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111M000005 | Equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2021, zona centro | Adquisición de equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del Tecnológico Nacional de México, zona centro | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | N00 Coordinación General @prende.mx
TOTAL | [6 empty] | 1696268205 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20112160003 | Adquisición de la plataforma de distribución de recursos educativos digitales banda Ku. | Infraestructura de transmisión para banda KU, para distribuir recursos educativos digitales sin costo para el estado, con el propósito de generar una Red Nacional Educativa que permita el uso y explotación de contenidos educativos en apoyo a la formación académica de alumnos y docentes, atendiendo principalmente las zonas más marginadas del País. Actualización de los sitios de recepción satelital en banda KU, para recibir y utilizar recursos educativos de manera ágil y oportuna, para su uso y explotación en el modelo de educación a distancia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1661299428 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
20112160004 | Adquisición de aires acondicionados y UPS para la infraestructura de la DGTVE | Adquisición de aires acondicionados para la infraestructura de la Dirección General de Televisión Educativa (área de transmisión del telepuerto, estudios de televisión y ´reas operativas), así como sustitución de UPS que soporten la regulación de energía eléctrica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34968777 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | M7B Instituto de Salud para el Bienestar
TOTAL | [6 empty] | 5591005894 | 0 | 430071469 | 105322200 | 24.48
1712U000009 | Sonora. Construcción por Sustitución del Hospital General del estado de Sonora. Fideicomiso 2017-2020 | Sustituir al actual Hospital General del estado de Sonora. El nuevo hospital contará con 170 Camas censables, 9 Quirófanos, 51 Consultorios, Quimioterapias, Rayos X, Pruebas de laboratorio, Ultrasonidos, Mastografías, Tomografías, Resonancia magnética, Gammacámara, Hemodiálisis. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2023686590 | 0 | 0 | 0 |  | 94.1
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000014 | Sinaloa.-Sustitución por obra nueva del Hospital General Culiacán 120 camas, en el municipio de Culiacán. | Sustituir el actual Hospital General de Culiacán. El nuevo hospital contará con 120 camas, 52 consultorios y 9 quirófanos. Se construirán 25,322.10 m2. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1442327519 | 0 | 0 | 0 |  | 85.8
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000023 | Sustitución del Hospital Pediátrico de Sinaloa sin contemplar la unidad de hemato-oncología, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. | El proyecto sustituirá al actual hospital pediátrico de Sinaloa. Pretende sustituir 34 consultorios, 4 quirófanos, el area de hospitalizacióncon con 67 camas y sustituir el equipamiento actual. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 1064193000 | 0 | 0 | 0 |  | 88.1
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912U000001 | Construcción por Sustitución del CESSA de Culiacán, Municipio de Culiacán. | Sustitución por obra nueva y equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Cd. De Culiacán cuya infraestructura es mayor a los 50 años de servicio, acercando servicios con una mejor tecnología y la atención con infraestructura de calidad | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 205297868 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912U000006 | Equipamiento de Hospitales Generales Servicios de Salud de Guerrero. | El Proyecto consiste en la adquisición de 514 equipos médicos con un costo de inversión de $139,257,521; para fortalecimiento de 6 Hospitales Generales ubicados en el Estado de Guerrero. | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 141037919 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110008 | Sustitución de 200 Unidades Médicas Móviles Tipo 0 | Sustituir 200 Unidades Médicas Móviles (UMM) de salud de primer nivel de atención del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (S200), el cual tiene cobertura en las 32 Entidades Federativas, mediante Equipos de Salud Itinerantes que acuden a las localidades sin acceso a servicios de salud por falta de infraestructura, carentes de recursos para otorgar atención a la salud de forma permanente y con una población menor a 2,500 personas. Dichas acciones beneficiarán a 348,486 personas de 3,957 localidades en 29 Entidades Federativas conforme a la cobertura registrada en el 2020 de las UMM que serán sustituidas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 430071469 | 0 | 430071469 | 105322200 |  | 25
[6 empty] | S-200 Fortalecimiento a la atención médica |  | 0 | 430071469 | 105322200 | 24.48
2112M7B0001 | Adquisición de Equipo Médico para atención de COVID19 | Adquisición de equipo médico para la atención al COVID 19 como lo son: 100 carros camilla para adulto, 20 campanas de flujo laminar, 40 Aspiradores de succión continua, 40 refrigeradores verticales para medicamentos, 20 unidades de Anestesia intermedia, Carros camillas para cadáveres, Esfigmomanómetros aneroides portátiles, Estaciones de diagnóstico de pared, Estetoscopios de cápsula doble, Estuches de diagnóstico hospitalario, Laringoscopios, Lámparas de examinación, Monitores de signos vitales y Detectores de venas por infrarojo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 254302612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112M7B0002 | Equipamiento del nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic | El proyecto consiste en la adquisición de equipo médico, técnico y operativo para dotar de equipamiento al Nuevo CREE Tepic, en Nayarit, que actualmente se encuentra en construcción y que se concluye en mayo de 2021. adquisición de equipo de Tecnología de la Información y Comunicación (342 elementos en 25 componentes), equipo de Sistema de Comunicación y Telefonía (un elemento en un componente), equipo de Mobiliario y Utilería (768 elementos en 56 componentes), equipo para Hidroterapia (un elemento en un componente), equipo para Estimulación Temprana (un elemento en un componente), Equipo para Taller de Órtesis y Prótesis (11 elementos en 8 componentes), Equipo para consultorios (105 elementos en 10 componentes), equipo para Odontología (4 elementos en 2 componentes), Equipo de Electrodiagnóstico (15 elementos en 5 componentes), Equipo de Electroterapia (49 elementos en 5 componentes), Equipo General para áreas de Mecanoterapia (105 elementos en 26 componentes) etc. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 30088917 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
TOTAL | [6 empty] | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 0 | 0.00
2012M7F0001 | Programa de Adquisiciones 2021 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | Adquirir equipo médico para la consulta externa, hospitalización y laboratorios de investigación científica en salud mental. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 14500000 | 14500000 | 0 | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 79531980 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1112M7K0002 | Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida, 2011-2021. | Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779.00 M2 en un terreno de 5,000 M2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio etc. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 37602948 | 0 | 0 | 0 |  | 55
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712M7K0002 | Construcción de la Unidad de Hospitalización para Mujeres Iztacalco 2018-2021 | Construccion de una Unidad de Hospitalizacion con un area construida de 2700.00M2, en un terreno de 1,705.00 M2 que contendra: consultorios, farmacia, enfermeria, dormitorios, salon de usos multiples, talleres, auditorio, gimnacio etc | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 41929032 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
TOTAL | [6 empty] | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2012NBB0001 | Programa de adquisición por sustitución de tres lavadoras Industriales con capacidad aproximada de 50 a 60 kg | Adquirir 3 lavadoras Industriales con capacidad maxima de 50 kg. Con control de Fugas, panel superior y panel frontal de acero inoxidable, valvula de drenaje, reduccion de ruido y vibración. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1550000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
TOTAL | [6 empty] | 33141938 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2112NBD0001 | Adquisición de Equipo para la Atención a la Pandemia ocasionada por el Virus SARS CoV 2 COVID-19 | Adquirir equipo médico para la atención a pacientes contagiados por el Virus SAR CoV 2 | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | Adquisición de Equipo Médico |  | 33141938 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL | [6 empty] | 377807236 | 0 | 2455428 | 0 | 0.00
0312NBG0001 | Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003 - 2021. | Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 217987580 | 0 | 0 | 0 |  | 83.5
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NBG0001 | Equipamiento de Unidades Médicas a Nivel Nacional para combatir la Retinopatía del Prematuro.- 2018-2021 | El proyecto consiste en dotar con el equipo necesario a 34 Hospitales en todo el país, considerando un Kit de diagnóstico para cada estado y dos Kits de diagnóstico para la Ciudad de México y Jalisco. Y dotar con 18 kits de tratamiento a 18 estados de la república. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 124652335 | 0 | 2455428 | 0 |  | 87.3
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 2455428 | 0 | 0
2112NBG0001 | Adquisición y Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo 2021 | Adquisición de equipo administrativo con 1697 bienes para cubrir necesidades en 75 áreas médico-administrativas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 35167321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
TOTAL | [6 empty] | 126033266 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1912NBQ0001 | Implementación de una sala de electrofisiología para el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2021 | Adquisición de equipo médico especializado (polígrafo de electrofisiología cardiaca y sistema de mapeo electro-anatómico) para atender arritmias cardiacas complejas en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6844000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBQ0001 | Adquisición de equipo médico para la atención de los programas médicos quirúrgicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2021 | Adquisición de equipo médico para renovar los equipos cuya vida útil ha llegado a su fin y/o sus alcances tecnológicos son insuficientes para brindar la atención que se oferta en la cartera de servicios del HRAEB; así como incorporar equipo médico, cuyas características técnicas permitan ofrecer ventajas tecnológicas en la atención de patologías recurrentes en la región Bajío. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 118843791 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBQ0002 | Adquisición de equipo para enfermería y áreas oncológicas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2021 | Adquisición de equipo para renovar sillones reclinables tipo reposet y sillones reclinables en las áreas de oncología, así como la adquisición de simuladores médico y un entrenador de inyecciones para la implementación del proyecto de consultoría de enfermería en pacientes oncohematológicos. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 345475 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
TOTAL | [6 empty] | 3087288 | 0 | 3087288 | 0 | 0.00
2012NBU0001 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO SWITCH CORE CON REDUNDANCIA | Adquisición del equipo Switch Core con redundancia, con respaldo y capacidad suficiente para atender la creciente demanda de usuarios que forman parte de la plantilla laboral del HRAEI, optimizando el desempeño del Sistema Integral de Gestión Hospitalaria mediante un servicio de internet con el ancho de banda de 300 Mbps. El presente proyecto tiene como objetivo adquirir el equipo Switch Core con redundancia, con el propósito de contar con una infraestructura de telecomunicaciones con respaldo y capacidad suficiente para atender la creciente demanda de usuarios que forman parte de la plantilla laboral del HRAEI. Así mismo optimizar el desempeño del Sistema Integral de Gestión Hospitalaria mediante un servicio de internet con el ancho de banda de 300 Mbps. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 3087288 | 0 | 3087288 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 3087288 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL | [6 empty] | 144582588 | 26030131 | 32942262 | 0 | 0.00
2012NCA0001 | Sustitución de Equipo Médico para el INC 2021 | Se requiere sustituir 234 equipos médicos y de laboratorio de manera urgente, debido a que el actual ha cumplido su vida útil, se encuentra obsoleto, deteriorado o no funciona; éstos son indispensables para el óptimo funcionamiento de diversas áreas de Servicios de Diagnóstico y Tratamiento (Radiología, Hemodinámica, etc.); de Hospitalización (Pisos 8 y 9, Cardiología Pediátrica y Adultos, etc.), lo cual fortalecerá las actividades que se realizan, e incidirán en la calidad de la atención a pacientes. Es importante señalar, que si el equipo no es adquirido se corre el riesgo de limitar o suspender los servicios de atención médica a la población que lo requiera. Población beneficiada será de 15,804 posibles nuevos pacientes Monto original de inversión será de $112,597,461.59 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 116463264 | 22519492 | 22519492 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 22519492 | 22519492 | 0 | 0
2012NCA0002 | Equipo de Investigación para el INC 2021 | Se requieren sustituir y adquirir equipos de investigación, debido a que los actuales han cumplido su vida útil, se encuentran obsoletos o deteriorados, y que son indispensables para el desarrollo y fortalecimiento de las líneas y proyectos de investigación que se llevan a cabo en las áreas de: Laboratorios de Endocrinología, Biomedicina Cardiovascular, Biología Molecular, Bioquímica, Fisiopatología Cardio Renal y Unidad Traslacional, que permitan mejorar la calidad de vida de la población mexicana con patologías cardiovasculares. La población beneficiada serán 136 investigadores institucionales vigentes. El importe del Proyecto es de $17'553,192.82 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 17553193 | 3510639 | 3510639 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 3510639 | 3510639 | 0 | 0
2112NCA0001 | Adquisición de consolas ECMO para atención a pacientes COVID-19 | Adquisición de 2 consolas ECMO y 15 membranas de oxigenador ECMO, que permitan otorgar tratamiento de oxigenación extracorpórea, como alternativa para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria severa en pacientes COVID-19, con lo cual se pretende atender a un número indefinido de pacientes; sin embargo, la restricción depende de la cantidad de insumos disponibles. El monto del Proyecto de Inversión es de $10'566,130.40 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 10566131 | 0 | 6912131 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 6912131 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL | [6 empty] | 515601130 | 0 | 69954600 | 55714668 | 79.64
0712NCD0009 | Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2021 | El proyecto de la Unidad de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Crónico Degenerativas del INER busca coadyuvar a las labores y objetivos de la investigación, formación y capacitación de recursos humanos calificados en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, así como la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, cuyo ámbito de competencia es todo el territorio nacional. Mediante el desarrollo de un edificio que contenga áreas adecuadas, funcionales y seguras para las actividades propias de los diversos laboratorios de investigación. Los laboratorios integran áreas que requerirán niveles de bioseguridad BSL-2 y BSL-3 para determinados procesos de investigación. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 396939983 | 0 | 29216870 | 18433003 |  | 96.1
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 29216870 | 18433003 | 63.09
2012NCD0003 | Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con SARS-CoV-2 del INER | Programa de Adquisición de equipo médico e instrumental que brindará atención integral a pacientes con SARS-CoV-2, proporcionando servicios de atención con soporte tecnológico, que permitirá en la posibilidad diagnosticar tempranamente la enfermedad y controlar las fuentes de infección (aislando a los casos sospechosos y confirmados de COVID-19) | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 68389975 | 0 | 6912130 | 3456065 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 6912130 | 3456065 | 50
2112NCD0001 | Equipamiento médico para rehabilitación de pacientes POS-COVID 2021 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias | Adquisición de Nebulizadores con dosificación de oxigeno (Concentrador de Oxigeno con Nebulizador) | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2686560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NCD0002 | Programa para soporte Cardio-respiratorio avanzado para pacientes COVID en estado crítico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias | Adquisición de 30 ventiladores adulto pediátrico y adulto pediátrico neonatal con diversas características | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 39629725 | 0 | 33825600 | 33825600 |  | 60.01
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 33825600 | 33825600 | 100
2112NCD0003 | Adquisiciones de Mobiliario y bienes con tecnologías de la información y/o comunicación, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 2021 | Adquisición de bienes varios para las diferentes áreas de la Dirección Médica, Dirección de Investigación, Dirección de Planeación y Dirección de Enseñanza, principalmente, que ayudaran al desarrollo de sus actividades diarias del personal, lo que se traduce en la mejora y más segura atención a los pacientes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 7954887 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCE Instituto Nacional de Geriatría
TOTAL | [6 empty] | 238564321 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0912W000002 | Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría.- 2012-2021 | Adecuar y remodelar 13,412 m2 de la sede permanente del Instituto Nacional de Geriatría, a fin de que realice sus actividades sustantivas en beneficio de la población adulta mayor mexicana, beneficiando a 40 mil personas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 238564321 | 0 | 0 | 0 |  | 61.87
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL | [6 empty] | 841357883 | 0 | 276543327 | 77702173 | 28.09
1812NCG0001 | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 | Construcción de la Torre de Hospitalización de planta baja, diez niveles y cuatro niveles de sótano con una superficie aproximada de construcción de 30,277.79 m2, para sustituir la Torre actual que cuenta el Instituto, esto con el fin de cumplir con la Normatividad vigente y otorgar un servicio de calidad y seguridad al paciente y a sus familiares. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 834445752 | 0 | 269631197 | 77702173 |  | 34.63
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 269631197 | 77702173 | 28.81
2112NCG0001 | Adquisición de Dos Sistema para Terapia de Oxigenación para Atención COVID- 19 INCMNSZ | Adquisición de Dos Sistema para Terapia de Oxigenación para Atención COVID- 19 INCMNSZ | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 6912131 | 0 | 6912130 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 6912130 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL | [6 empty] | 36330019 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0.00
2012NCZ0001 | Mantenimiento a Casa de Máquinas y Edificios adjuntos del INP | Mantenimiento de la Casa de Máquinas, Subestación Eléctrica, readecuación de espacios de talleres de mantenimiento, servicios de Electromedicina, Transportes y soporte de Tecnologias de la Información. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
2012NCZ0002 | Programa de Sustitución de Monitores de Signos Vitales para Urgencias del INP. 2021 | Se requieren sustituir 25 Monitores de Signos Vitales intermedio de manera apremiante debido a que los equipos médicos han cumplido su vida útil, se encuentran deteriorados o no funcionan; estos son indispensables para tener un monitoreo continuo de los parámetros fisiológicos de los niños que requieren de atención inmediata en el servicio de Urgencias. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6330019 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
TOTAL | [6 empty] | 358451962 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1212NDF0003 | Proyecto del Edificio de Urgencias | Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 358451962 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL | [6 empty] | 21028785 | 4840865 | 4840865 | 0 | 0.00
1612NDY0002 | Proyecto de modernización de la red de datos de las tres sedes del INSP, 2020-2022 | Renovar la infraestructura de cableado estructurado que cuenta con una antigüedad promedio de 25 años en las 3 sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, por infraestructura nueva, profesional y que cumpla con la normatividad y los estándares de calidad requeridos para este tipo de instalaciones | Chis., CDMX., Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 15449690 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012NDY0001 | Programa de adquisición de equipo de laboratorio para el INSP, 2021. | Realizar la adquisición de equipo de laboratorio para 3 Centros de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública el cual es requerido por 57 investigadores en la sede Cuernavaca para desarrollar diferentes proyectos de investigación, principalmente para el proyecto ¿Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021 (ENSANUT 2021); y por 11 investigadores en el Centro Regional de Investigación en Salud Pública de la sede Tapachula. | Chis., Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5579095 | 4840865 | 4840865 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 4840865 | 4840865 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL | [6 empty] | 464353402 | 12874406 | 27972044 | 1285599 | 4.59
0512S000001 | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 367794080 | 12874406 | 10327547 | 1285599 |  | 80.33
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12874406 | 10327547 | 1285599 | 12.44
2012S000001 | Mobiliario de laboratorio para CCAYAC | Contar con el mobiliario de laboratorio que permita afrontar nuevos requerimientos de análisis, optimizar los procesos analíticos, así como poder incrementar la capacidad de respuesta de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) para sus áreas analíticas, y estar en condiciones de realizar las determinaciones analíticas por lotes de las vacunas y medicamentos del SARS-CoV-2, y así atender de manera oportuna cualquier requerimiento derivado de la pandemia que actualmente se vive por el COVID19 o de alguna emergencia sanitaria adicional, así como de realizar las determinaciones analíticas de las vacunas: triple viral (SRP), doble viral (SR), BCG y DPT. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 49742571 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012S000002 | Equipo de Laboratorio para la CCAYAC | Contar con el equipo de laboratorio con nuevas tecnologías que permita afrontar nuevos requerimientos de análisis, optimizar los procesos analíticos, así como poder incrementar la capacidad de respuesta de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) para sus áreas analíticas, y estar en condiciones de realizar las determinaciones analíticas por lotes de las vacunas y medicamentos del SARS-CoV-2, y así atender de manera oportuna cualquier requerimiento derivado de la pandemia que actualmente se vive por el COVID19 o de alguna emergencia sanitaria adicional, así como de realizar las determinaciones analíticas de las vacunas: triple viral (SRP), doble viral (SR), BCG y DPT. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 46816751 | 0 | 17644497 | 0 |  | 56.46
[6 empty] | G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 0 | 17644497 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 1460812878 | 28627168 | 23189009 | 4641590 | 20.01
06125120002 | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 254082200 | 5052147 | 3639859 | 825052 |  | 78.88
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 5052147 | 3639859 | 825052 | 22.66
06125120003 | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 655763640 | 12835590 | 9223535 | 2066606 |  | 79.52
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12835590 | 9223535 | 2066606 | 22.4
06125120004 | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 550967038 | 10739431 | 10325615 | 1749932 |  | 83.1
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 10739431 | 10325615 | 1749932 | 16.94
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
TOTAL | [6 empty] | 277687258 | 0 | 63472994 | 0 | 0.00
20125140001 | Programa de mantenimiento mayor y rehabilitación del edificio Homero 213 | El programa consistirá en la realización de los trabajos de Mantenimiento Mayor y Rehabilitación en cada uno de los pisos que conforman el inmueble. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 131168450 | 0 | 63472994 | 0 |  | 57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 63472994 | 0 | 0
21125140001 | Programa integral de mantenimiento mayor y rehabilitación del edificio ubicado en Reforma No. 450 | Mantenimiento mayor y rehabilitación al edificio Reforma No. 450 | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 146518808 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
TOTAL | [6 empty] | 2686407065 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20126110002 | Construcción y equipamiento por Sustitución del Hospital General de 90 camas con ampliación a 120 camas en la ciudad de Chetumal, de Othón P. Blanco | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento por sustitución del Hospital General, en la localidad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1177765938 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110011 | Sustitución del Hospital General de Huajuapan de León, Oaxaca | El proyecto de inversión consiste en la sustitución del Hospital General de Huajuapan deLeón de 30 camas censables a 60 camas (18 gineco-obstetricia, 9 pediatría, 12 medicina interna y 21 cirugía). El nuevo Hospital contará con 14 consultorios para ofrecer consulta externa de especialidad, unidad de cuidados intensivos adultos, una unidad de cuidados intensivos neonatales, cuidados intermedios neonatales, unidad de diálisis, posada AME,urgencias, CEYE, tococirugía, 2 quirófanos y un laboratorio. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 478573385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110001 | Fortalecimiento del Centro de Salud de Servicios Ampliados de Progreso, Yucatán | El proyecto tiene como objetivo la construcción de la unidad de tratamiento de medicina hiperbárica para la atención de problemas crónico degenerativos y atención de heridas y úlceras de difícil curación como las producidas por el pie diabético, además de la atención especializada a intoxicación por monóxido de carbono, accidentes de descompresión en buzos y en casos de isquemia traumática. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 3842194 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110002 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, 2021 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1026225548 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 495677364 | 38037782 | 38941964 | 1726359 | 4.43
2009J2P0002 | onstrucción del Centro de Respuesta a Emergencias | 1 Construcción del centro de respuesta contra incendio en la Terminal de Usos Múltiples 2 Construcción e instalación de un Centro de Control de Tráfico Marítimo para apoyo en la operación del Puerto de Dos Bocas. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 86102004 | 0 | 12031021 | 1726359 |  | 71
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 12031021 | 1726359 | 14.34
2009J2P0005 | Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024 | "En canal de acceso, en toda su longitud, estará libre de azolve. Se retirarán los 249,232.00 m3 estimados de azolve. En las áreas navegables se contará con la profundidad necesaria para la navegación segura de los buques con 28,000 TRB. La plantilla del canal tendrá una profundidad de 11.50 m. La navegación de los buques será segura; evitando encallamiento en el canal. Los prácticos y remolcadores, realizarán sus maniobras sin problema. "La dársena de ciaboga estará libre de azolve; los 110,105.00 m3 serán retirados. Los buques con 28,000 TRB navegarán y realizarán sus maniobran sin peligro a sufrir encallamientos. La dársena tendrá una profundidad de 11.50 m. ""El canal secundario estará libre de los 35,808.00 m3 de azolve. Se tendrán 7.00 m de profundidad, necesarios para la navegación segura de buques con 10,200 TRB. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 409575360 | 38037782 | 26910943 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 38037782 | 26910943 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 179060689 | 0 | 66813689 | 24913797 | 37.28
1909J2R0004 | Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019) | Programa enfocado en la reparar y rehabilitar activos y bienes inmuebles de los puertos Ensenada y El Sauzal. Se contempla el mantenimiento y la rehabilitación de: Vialidades, Instalaciones eléctricas e Infraestructura portuaria. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 179060689 | 0 | 66813689 | 24913797 |  | 30.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 66813689 | 24913797 | 37.28
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 474315575 | 97000000 | 44300000 | 0 | 0.00
1609J2T0001 | Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos | La rehabilitación consiste en reparar los cuerpos y taludes de ambos rompeolas, con longitudes de 440.00 metros para El Crestón y 370.00 metros para el denominado Chivos construidos ambos a base de rocas para capa secundaria y reforzamiento de coraza con elementos precolados de concreto. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 265300477 | 85000000 | 40700000 | 0 |  | 27
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 85000000 | 40700000 | 0 | 0
1909J2T0001 | Mantenimiento a Infraestructura 2020-2021 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del recinto portuario de Mazatlán, al cuidado y bajo la administración de la APIMAZATLÁN. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 24852944 | 12000000 | 3600000 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 12000000 | 3600000 | 0 | 0
2009J2T0001 | Ficha Técnica para Programa de Adquisiciones de Equipos de Señalamiento Marítimo | El Programa consiste en dotar al puerto y a su entorno de señalamiento marítimo mediante la sustitución y modernización de boyas y equipos los cuales se dividen en Boyas, Balizas y Faro "El Crestón" y que se encuentre en las condiciones óptimas para una correcta navegabilidad de las embarcaciones que arriban al puerto. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 42179063 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109J2T0001 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. | La obra consiste en la Pavimentación a calle completa de la Av. del Delfín con concreto hidráulico de 20 cm de espesor. Para ello se deberá hacer las siguientes consideraciones: Pavimentación de 4 carriles de circulación f´c=350 kg/cm2; Guarniciones ¿L¿ de f´c=250 kg/cm2; Banquetas de f´c=150 kg/cm2; Puente vehicular a base de prelosas para cruce de arroyo pluvial; Ciclovía en camellón central de Avenida a base de hidrocreto de 10 cm de espesor, Machuelo f´c=200 kg/cm2, pintura y Luminaria de piso; Señalética y líneas de tráfico; Reductores de velocidad; Paradas para transporte público; Alumbrado público a base de luminarias UFO de alta eficiencia, ductos y transformadores de 25KVA; Línea de conducción y Red de Agua potable; Red de alcantarillado Sanitario y 72 pozos de visita; Ductos de Telefonía y Datos. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 141983091 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 273630284 | 65146085 | 34816290 | 8666959 | 24.89
1809J2U0001 | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE PROGRESO | El proyecto consiste en la sustitución de la línea de media tensión del recinto portuario, así como la instalación de accesorios, ducterías y obra civil requerida para cumplir con la normativa establecida. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 47715390 | 14793369 | 13350033 | 4435882 |  | 63.42
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 14793369 | 13350033 | 4435882 | 33.22
1909J2U0002 | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN | Dragado de la dársena y del canal de navegación del recinto portuario de Dzilam de Bravo, cubriendo un área total de 36.40 Ha y llegando a una profundidad de 3.00 m, realizando el retiro de 110,685.92 metros cúbicos de material de azolve. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 12585035 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J2U0001 | ALMACÉN MUELLE 7 | El proyecto consiste en la construcción de una bodega a base de elementos estructurales de concreto y de acero y cubierta metálica, con el objetivo de contar con un espacio de almacenamiento. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 69631091 | 36249125 | 14414462 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 36249125 | 14414462 | 0 | 0
2009J2U0002 | Programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto de comunicación de Progreso, Yucatán. | El programa de mantenimiento consiste en continuar con el reforzamiento anual del rompeolas existente por medio del suministro de nuevos dados de concreto y reacomodo de los existentes, para que vuelva a tomar su nivel de proyecto y no haya riesgo de interrumpir las operaciones del puerto. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 143698768 | 14103591 | 7051795 | 4231077 |  | 1.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 14103591 | 7051795 | 4231077 | 60
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2109J2W0001 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024 | Programas destinados a la conservación y mantenimiento de la infraestructura portuaria del recinto de Topolobampo; Comprenden las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que han permitido mantener año con año en óptimas condiciones la infraestructura portuaria actual, evitando con esto que se reduzca su vida útil, dando continuidad a las acciones destinadas a garantizar un adecuado funcionamiento y fiabilidad de estas instalaciones. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 90000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 740770875 | 63248479 | 46292596 | 0 | 0.00
1909J2X0002 | Adquisiciones de equipo para Señalamiento Marítimo en Puerto Tuxpan | El programa de inversión consiste en el suministro e instalación de linternas y luces de diferentes especificaciones, sistemas de control y operación, así como alimentación con panel solar y equipo para inspecciones | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 21707227 | 0 | 0 | 0 |  | 55
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J2X0003 | Ampliación de Vialidad de acceso al Recinto Portuario, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan, Ver. | Contempla la ampliación y pavimentación del camino A2 de concreto hidráulico de 25 cm de espesor con módulo de ruptura a la flexión de MR 45kg/cm2, así como la realización de obras complementarias (señalamiento vial, retornos, e iluminación del acceso, sistema de ductos y seguridad para vigilancia remota). La vialidad abarca desde el libramiento hasta la entrada al recinto portuario, con una longitud de 360 metros y 20 metros de corona, con cuatro carriles. Consiste en la construcción con concreto y reubicación de 2 casetas de vigilancia, una se colocaría en la entrada/salida del recinto fiscalizado a la aduana, mientras que la otra en el acceso al recinto portuario (sección de API), y con ello separar los accesos y funciones en cada caso. Los trabajos construcción y reubicación de las casetas con concreto consideran las actividades preliminares, albañilería, el sistema hidrosanitario, eléctrico, cancelaría y carpintería. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 21462775 | 0 | 20750354 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 20750354 | 0 | 0
2009J2X0001 | Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4. | Construcción de un cuerpo adicional del Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan de 9.4 kilómetros de longitud, desde el Distribuidor Vial que entroncaría con la carretera México - Tuxpan hasta la altura de la empresa Transportación Marítima Mexicana. Este camino sería de un solo cuerpo, con un carril de circulación por sentido (3.5 metros de ancho por carril y acotamientos de cada lado de 2.5 metros. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 286510227 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J2X0002 | Construcción de Plantas de Tratamiento en el Recinto Portuario en el Puerto de Tuxpan, Ver. | Construcción y puesta en operación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales de alta capacidad y rendimiento. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 4133090 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J2X0003 | Programa de Dragado de Mantenimiento en Áreas de Navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2021-2024) | Mantener los niveles de profundidad y conservar el calado en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 406957556 | 63248479 | 25542242 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 63248479 | 25542242 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2258219834 | 525144783 | 286945277 | 84446178 | 29.42
1809J2Y0001 | Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 | Construir 6 rompeolas separados de la costa con una longitud de 500m con una separación 375m entre estructuras, ubicados a una distancia de 180m de la costa. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 782295216 | 230353630 | 80371255 | 0 |  | 10.99
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 230353630 | 80371255 | 0 | 0
1909J2Y0001 | MUELLE Y PATIO API 3 | Construir el Muelle y Patio API 3 con el fin de aumentar la capacidad de carga del puerto a través de un muelle con una longitud de 150 m y un ancho de 20.50 m. Dispuestos en tres módulos de 50 m de longitud. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 121689371 | 7246925 | 2660428 | 0 |  | 1.2
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 7246925 | 2660428 | 0 | 0
1909J2Y0002 | ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR ROJO EN ALTAMIRA | Consiste en la pavimentación de dos patios de carga general ambos con una superficie de 93,550 m2 y una vialidad denominada Mar Rojo con una longitud de 2,380 m y un ancho de calzada de 14.0 m, a partir de una estructura de pavimento formado por capas de terraplenes. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 299949318 | 20844514 | 0 | 0 |  | 93.95
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 20844514 | 0 | 0 | 0
1909J2Y0003 | Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 | El proyecto consiste en llevar a cabo la reparación y reforzamiento de muros mecánicamente estabilizados en el paso superior km 30+880 de la carretera Tampico-Mante, en el puerto industrial de Altamira, Tam. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 277417196 | 105223962 | 42437842 | 118401 |  | 0.05
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 105223962 | 42437842 | 118401 | 0.27
1909J2Y0004 | DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023 | Dragado de 4,049,400.00 m2 de material de fondo marino para alcanzar un calado oficial de 15.25 m (50 ft), con el objetivo de permitir la entrada de buques Nuevo Panamax Al 95% de su carga máxima. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 776868733 | 161475752 | 161475752 | 84327777 |  | 8.79
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 161475752 | 161475752 | 84327777 | 52.22
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 5171665 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1909J2Z0002 | Construcción modulo EMA en Puerto de Guaymas | Construcción del modulo de Emergencias en Recinto Portuario de Guaymas, consistente de 200 metros cuadrados de edificación, a base de cimentación de zapata corrida de concreto armado, muros de carga y cubierta de losa nervada de concreto armado. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 5171665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1202608724 | 421295000 | 199969621 | 5485165 | 2.74
1609J3A0004 | Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura | Construcción de una vialidad de cuatro carriles en concreto asfaltico, considerando crucero a nivel, drenajes pluviales y canalizaciones eléctricas y de comunicación, además de la iluminación de la misma. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 51460907 | 5415000 | 1624500 | 1080880 |  | 93.59
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 5415000 | 1624500 | 1080880 | 66.53
1909J3A0002 | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | Construcción de distribuidor vial de 2,373.61 metros de longitud, el cual contempla la ampliación de la vialidad de las Islas. Estará compuesto de 3 ejes y una gaza, y soportado sobre pilas. Contará con vigas cajón sobre canal a cielo abierto localizado en la vialidad de la Islas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 486868746 | 200000000 | 100000000 | 0 |  | 8.82
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 200000000 | 100000000 | 0 | 0
1909J3A0003 | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | El proyecto de inversión contempla la construcción de un muelle de 352 metros de longitud y un ancho de 71.50 metros, un patio de maniobras de 24, 640 m2, así mismo, se dragará el canal suroeste a -17 m. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 576917726 | 215880000 | 98345121 | 4404285 |  | 5.29
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 215880000 | 98345121 | 4404285 | 4.47
2109J3A0001 | Sustitución de Lanchas para seguridad del puerto y vehiculo de pasajeros. | Renovación de 2 lanchas para la seguridad en el recinto portuario y 1 vehículo pasajero para la atención de visitas de clientes reales y potenciales. | Mich. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 11080092 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109J3A0002 | Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto. | Construcción de muelles en espigón y en ¿T¿ en la zona inferior a la torre de control de tráfico marítimo a base de duques de alba, conectados mediante pasarelas metálicas o de concreto entre ellos, para la atención de embarcaciones menores. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 76281253 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1080736382 | 180000000 | 120000000 | 72499988 | 60.41
2009J3B0002 | Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima. | Programa destinado al Mantenimiento de la Escollera Oeste y Este. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 496479814 | 180000000 | 45000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 180000000 | 45000000 | 0 | 0
2009J3B0003 | Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024 | El mantenimiento consiste en retirar el azolve existente en los puertos de San Pedrito y de la Laguna de Cuyutlán. En el primero de ellos, se desazolvará 150,058 m3 y en el segundo 300,083 m3 que en conjunto asciende a 450,141 m3 anualmente para los años 2021 al 2024 siendo el total 1,800,563 m3. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 584256568 | 0 | 75000000 | 72499988 |  | 81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 75000000 | 72499988 | 96.66
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 66679353 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2009J3C0001 | Dragado de mantenimiento en Puerto Chiapas | Realizar un dragado de mantenimiento en los canales de navegación dársena de ciaboga y dársenas operativas con un volumen de 344,842.02 m3 para el año 2020, con la finalidad de mantener los niveles de profundidad en las áreas de navegación del Puerto. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 66679353 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 889853086 | 45481522 | 34108493 | 20062309 | 58.81
1909J3D0003 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021 | Consiste en la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes componentes de la infraestructura existente e indispensable para la óptima operación portuaria. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 349492063 | 25000000 | 20062309 | 20062309 |  | 31.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 25000000 | 20062309 | 20062309 | 100
2009J3D0001 | Edificio tráfico marítimo | Construcción de un edificio operativo de 45 metros de altura, tipo torre de control aeroportuaria, con instalaciones para el CCTM a 36 metros del nivel del piso, faro de navegación en la parte más alta de la estructura. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 55237557 | 14481522 | 5546184 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 14481522 | 5546184 | 0 | 0
2009J3D0002 | Reforzamiento estructural de muelles | Consiste en la ejecución de trabajos de mantenimiento a 11 muelles de recinto portuario de API Tampico, mediante la restitución de áreas de concreto hidráulico marino en pilas, pilotes, trabes losas y pantallas, y finalizar con protección con material hidrofóbico. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 456558346 | 0 | 4000000 | 0 |  | 0.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4000000 | 0 | 0
2009J3D0003 | EDIFICIOS APITAM | Reubicación del archivo histórico de la APITAM realizar una ampliación de 2 pisos al edificio propiedad de APITAM que se tiene en préstamo a usuarios de gobierno, que consistiría que en los dos niveles superiores que se quiere ampliar reubicar a los usuarios actuales, mientras que, en la planta baja y primer nivel, se realizarían las adecuaciones necesarias para hacer la instalación de dos niveles de racks, en los que resguarde el archivo histórico de API. Ampliación de un nivel a edificio CEIP ( Central de Emergencias Industriales y Portuarias )Al realizar la ampliación de un nivel, se realiza una reordenación del personal que se encuentra dentro del edificio. Reubicación de personal de UNAPROP. Considerando la reordenación, se propone también la construcción de oficinas administrativas en el área en la que actualmente el personal de UNAPROP cuenta con cuarteles a su servicio | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 13305821 | 6000000 | 4500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 6000000 | 4500000 | 0 | 0
2009J3D0004 | Mtto señalamiento | El programa consiste en dotar de mantenimiento a boyas, balizas, estaciones remotas y el faro del Puerto de Tampico. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 4393837 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109J3D0001 | Adquisiciones | Realizar adquisiciones de bienes que coadyuven a las funciones administrativas, operativas y de seguridad del Puerto. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 10865462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 49864752494 | 1141715508 | 568339863 | 235930014 | 41.51
0609J3E0005 | Libramiento ferroviario a Santa Fé | Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 2475522394 | 128000000 | 52370000 | 7260503 |  | 65.11
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 128000000 | 52370000 | 7260503 | 13.86
0809J3E0005 | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y graneles. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 44177567748 | 794987808 | 254016518 | 203196162 |  | 42.94
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 794987808 | 254016518 | 203196162 | 79.99
1109J3E0008 | Nueva aduana del Puerto de Veracruz | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1513128297 | 0 | 141406796 | 17149923 |  | 49.3
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 141406796 | 17149923 | 12.12
1109J3E0010 | Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto | Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 164328314 | 2500000 | 1000000 | 0 |  | 49.56
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 2500000 | 1000000 | 0 | 0
1109J3E0011 | Centro de Atención Logística al Transporte. | Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 292602235 | 10000000 | 13000000 | 2642743 |  | 93.13
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 10000000 | 13000000 | 2642743 | 20.32
1109J3E0012 | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. | Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 296737460 | 25000000 | 10000000 | 0 |  | 51.46
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 25000000 | 10000000 | 0 | 0
1809J3E0003 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del recinto portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 936508646 | 181227700 | 96546549 | 5680683 |  | 66.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 181227700 | 96546549 | 5680683 | 5.88
2109J3E0001 | Programa de Adquisiciones 2021. | Programa de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio 2021 | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 8357400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 113 Estado Mayor General de la Armada
TOTAL | [6 empty] | 7701322622 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18131130004 | Adquisición de helicópteros Versión Transporte. | Adquisición de helicópteros Versión Transporte. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1198702320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18131130009 | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance. | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6502620302 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 118 Unidad de Inteligencia Naval
TOTAL | [6 empty] | 22963787 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20131180001 | Adquisición de vehículos aéreos no tripulados. | Adquisición de un Sistema Aéreo No Tripulado, con la finalidad de privilegiar la inteligencia en las operaciones navales mediante el uso de tecnologías de captación de imágenes y video. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22963787 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 122 Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico
TOTAL | [6 empty] | 42200000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21131220001 | Réplica del Sistema de Patrullaje Autónomo de Reconocimiento Táctico Aéreo de la Armada de México | El programa contempla reproducir en serie un sistema aéreo no tripulado de mediano alcance capaz de conducir operaciones navales, integrado por tres aeronaves no tripuladas, una estación de control terrena móvil compuesta por un vehículo autopropulsado para el transporte y operación del sistema, antena de comunicación con la aeronave en vuelo y antena de comunicación satelital para retransmisión de información al centro de mando. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Construcciones Navales
TOTAL | [6 empty] | 39840062700 | 1539610055 | 1851780954 | 295732560 | 15.97
08132110005 | Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales | Rehabilitación y mantenimiento de obra pública, maquinaria y equipo. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 747330367 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110005 | Construcción de Embarcaciones Interceptoras | Construcción de Embarcaciones en Astilleros de SEMAR. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 897904623 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110006 | Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal | Embarcaciones para transportar Personal Naval en apoyo a las operaciones de la Armada de México. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 459570332 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110007 | Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular | Construcción de Buques funcionales y modernos, en astilleros de marina. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 984181062 | 0 | 0 | 0 |  | 24.94
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110008 | Construcción de Buques Patrulla Costera | Buques Patrulla Costera para la vigilancia del Mar Territorial. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3977847347 | 0 | 0 | 0 |  | 29.54
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110009 | Construcción de Buques de Investigación para Levantamientos Hidrográficos | Construcción de buques de Investigación, en astilleros de marina. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 488898950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110010 | Construcción de Buques Tanque Auxiliar | Construcción de Buques tanque auxiliar para apoyo a las operaciones de la SEMAR. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 450010256 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110011 | Construcción de Buques Remolcadores de Altura | Dar remolque y salvataje oceánico a unidades de superficie de la Secretaría de Marina. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1208921128 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132110005 | Adquisición de Activos para Operaciones Navales | Adquisición de activos para operaciones navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23095976245 | 1539610055 | 801780954 | 282748240 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 1539610055 | 801780954 | 282748240 | 35.26
18132110001 | Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento | Construcción de buques de vigilancia oceánica bajo el concepto de trinomio. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4103044496 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20132110002 | Construcción de dos Dragas Estacionarias y dos Empujadores | El programa consiste en construir dragas y empujadores con las características y especificaciones técnicas requeridas por la SEMAR, con el fin de sustituir dragas obsoletas y tener una mayor capacidad de dragado y rendimiento de producción en el desarrollo de obras de dragado. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 103433294 | 0 | 0 | 0 |  | 28.56
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132110001 | CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS. | EL PROGRAMA CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS CON CABEZAL DE EXCAVACIÓN, VISOR AUTO AJUSTABLE Y SISTEMA DE TOBERAS DE DISGREGACIÓN. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2164330000 | 0 | 1000000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 1000000000 | 0 | 0
21132110002 | Construcción de Embarcaciones de Respuesta Inmediata (ERI) | El programa consiste en la construcción de embarcaciones interceptoras con 10 mts. De eslora por 3.2 mts. De manga; así como, patrullas embarcadas de 25.3 mts de eslora por 5.4 mts de manga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1011000000 | 0 | 50000000 | 12984320 |  | 8.7
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 50000000 | 12984320 | 25.96
21132110003 | Renovación y Modernización de la Maquinaria y Equipo para la Construcción y Reparación Naval | Adquisición de maquinaria y equipos necesarios para la operatividad, llevar a cabo los procesos de construcción de buques, así como la ejecución de los programas anuales de mantenimiento de los mismos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 147614600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 216 Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos
TOTAL | [6 empty] | 28207817469 | 1270572876 | 1454867501 | 558559341 | 38.39
10132160001 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2615600770 | 119568360 | 119568360 | 54764954 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 119568360 | 119568360 | 54764954 | 45.8
10132160002 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3650188567 | 173664750 | 173664750 | 79447928 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 173664750 | 173664750 | 79447928 | 45.74
12132160002 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga | Aviones de transporte militar y carga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2257664232 | 122254375 | 122254375 | 58839117 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 122254375 | 122254375 | 58839117 | 48.12
13132160020 | Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción | Construir Unidades y Brigadas de construcción con capacidad para atender los requerimientos de infraestructura de la Institución. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 62117874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160011 | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas | Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6872230319 | 402295165 | 402295165 | 196515182 |  | 98
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 402295165 | 402295165 | 196515182 | 48.84
14132160016 | Adquisición de activos para actividades sustantivas | Activos para la ejecución de operaciones navales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2373790912 | 133925080 | 133925080 | 58678956 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 133925080 | 133925080 | 58678956 | 43.81
14132160017 | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte | Adquisición de una aeronave para transporte de personal. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 803524905 | 41077295 | 41077295 | 17540928 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 41077295 | 41077295 | 17540928 | 42.7
14132160027 | Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate | Construcción de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1404809653 | 0 | 0 | 0 |  | 74.03
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160036 | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 954457708 | 48605429 | 48605429 | 20718868 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 48605429 | 48605429 | 20718868 | 42.62
14132160037 | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia | Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2798176057 | 149182422 | 149182422 | 65224891 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 149182422 | 149182422 | 65224891 | 43.72
15132160012 | Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad, en México D.F. | Remodelación de instalaciones y actualización de equipamiento médico | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1113680882 | 80000000 | 114770829 | 0 |  | 60
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 80000000 | 114770829 | 0 | 0
19132160001 | Ampliación del área de hemodiálisis, remodelación de los alojamientos e impermeabilización del Hospital Naval de Acapulco. | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una cámara hiperbárica en el Hospital Naval de Acapulco Gro. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5989013 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
20132160004 | Adquisición de dragas y equipo complementario | El programa consiste en la adquisición de dragas y equipo complementario necesarios para atender la emergencia por inundaciones en el estado de Tabasco, a través de la realización de obras de dragado en los ríos González, Grijalva, Mezcalapa, Samaria y afluentes en general,, a causa del incremento de los niveles de agua y desbordamiento de ríos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1319943304 | 0 | 18127200 | 6828517 |  | 40.52
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 18127200 | 6828517 | 37.67
21132160001 | Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino | El programa consiste en adquirir equipo especializado para la protección del medio ambiente marino para combatir la contaminación del mar por derrame de hidrocarburos y otras substancias nocivas en alta mar y aguas profundas de la zona económica exclusiva, para fortalecer los mandos navales, adquiriendo los siguientes componentes | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23750872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160002 | Construcción del muelle de Puerto Balleto, Nay. | El proyecto consiste en la construcción de un muelle de espigón, con forma de la figura geométrica de ¿L¿, con una dimensión del área de atraque de 110 m de frente por 10 m de ancho. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 188784059 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160003 | Sustitución de Equipos y Pertrechos de Armamento Marinero | El programa contempla la adquisición de efectos de armamento marinero con las características y especificaciones técnicas militares de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de uso exclusivo para las fuerzas armadas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 491214220 | 0 | 75767810 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 75767810 | 0 | 0
21132160004 | Adquisición de Armamento Portátil y Semiportatil | El proyecto contempla la adquisición de armas con las características y especificaciones técnicas militares de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 499352122 | 0 | 9543758 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 9543758 | 0 | 0
21132160006 | Adquisición de Equipo Complementario de Dragado | El programa consiste en la adquisición de equipo complementario de dragado, bombas de dragado tipo DOP, excavadoras, juego de pontones, volteos, campers, vehículos de redilas para traslado y Equipo diverso para avituallamiento | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 291946000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160007 | Adquisición de vehículos para Plan Marina | El proyecto contempla la adquisición de vehículos todo terreno con las características y especificaciones técnicas y operativas, de uso rudo y adaptado a utilizarse en condiciones meteorológicas extremas, para ser utilizados en caso de desastre y activación del Plan Marina. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 480596000 | 0 | 46085028 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 46085028 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [6 empty] | 5029772971 | 160000000 | 1365718360 | 523113292 | 38.30
16133110002 | Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz | Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 449148888 | 80000000 | 0 | 0 |  | 78.05
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 80000000 | 0 | 0 | 0
19133110001 | Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Coatzacoalcos, Veracruz | Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval de Segundo Nivel en Coatzacoalcos, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 611902490 | 80000000 | 226736036 | 48132670 |  | 70.77
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 80000000 | 226736036 | 48132670 | 21.22
20133110001 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col. | Construcción y equipamiento de un establecimiento naval, para el desempeño óptimo de sus funciones. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 838731365 | 0 | 282302843 | 132530842 |  | 17
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 282302843 | 132530842 | 46.94
20133110003 | Adquisición de bienes para el Centro de Mantenimiento Biomédico. | El programa consiste adquirir herramientas y equipos de medición, verificación y calibración; a fin de que el personal de Ingenieros Biomédicos perteneciente a la SEMAR, este en posibilidades de realizar los Mantenimientos Preventivo y Correctivo de los equipos electromédicos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18858833 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-007 Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
20133110004 | Construcción y equipamiento del Hospital General Naval en La Paz, Baja California Sur | Construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica en un edificio tipo vertical con dos niveles, que comprenderá todos los servicios médicos, servicios generales, con caseta de acceso principal, vialidades internas y estacionamiento, áreas de urbanización, entre otros; además, con sistema informático de gestión hospitalaria, que permitirá la interconexión con el sistema hospitalario naval. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 582613307 | 0 | 226600000 | 100120869 |  | 8.97
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 226600000 | 100120869 | 44.18
20133110005 | Construcción y equipamiento del Hospital Naval en Campeche, Campeche | Construcción y equipamiento de un Hospital Naval en Campeche, Camp. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 665754805 | 0 | 217225399 | 90575398 |  | 5.47
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 217225399 | 90575398 | 41.69
21133110001 | Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro. | El proyecto contempla la ampliación, remodelación y equipamiento del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro. se considera la ampliación con un primer nivel (planta alta) para adicionar consultorios y área de hospitalización con y áreas de Gobierno. Asimismo, considera la remodelación de la Planta Baja, para ampliar el área de quirófanos y urgencias con terapias intensivas, asi como, ampliación del laboratorio clínico e imagenología, además, considera la adquisición de equipamiento medico, mobiliario administrativo, tecnologías de la información y parque vehicular de apoyo a la salud. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 322082135 | 0 | 176365848 | 65595848 |  | 8.72
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 176365848 | 65595848 | 37.19
21133110002 | Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital General Naval en Guaymas, Son. | El proyecto contempla la Ampliación, Remodelación y Equipamiento de un Hospital General Naval de Segundo Nivel de Atención Médica, integrado por 15 consultorios, 30 camas censables, Sala de urgencias, laboratorios, imagenología y área para auxiliares terapéuticos, instalaciones para servicios generales, tanque criogénico, área RPBI, entre otros, además contará con un sistema informático de gestión hospitalaria, que permitirá interconexión con el sistema hospitalario naval. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 115687066 | 0 | 99000000 | 30760672 |  | 3.82
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 99000000 | 30760672 | 31.07
21133110003 | Ampliación, Remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades, de Mazatlan, Sin. | El proyecto contempla la ampliación, remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades de Mazatlán, Sin., mismo que contempla la ampliación de consulta externa en planta baja, primer y segundo nivel, adicionando consultorios para las diversas especialidades y área de hospitalización con un total de 45 camas sensables, además, áreas de Gobierno y de ayuda a la enseñanza. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 602982015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21133110004 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo. | El proyecto contempla la construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica, en Isla Mujeres, con 12 consultorios, 12 camas censables, Urgencias, Laboratorios, Rx y servicios generales, entre otros. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 323251881 | 0 | 94279889 | 44279889 |  | 5.13
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 94279889 | 44279889 | 46.96
21133110005 | Sustitución de equipo y mobiliario médico, odontológico y de laboratorio. | El Programa consiste en adquirir Equipos y Mobiliario Médico, Odontológico y de Laboratorio, con el fin de reemplazar aquellos que presentan mayores porcentajes de obsolescencia, mayores años de antigüedad, así como disminuidos en su capacidad de funcionamiento u operatividad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 147495800 | 0 | 14491241 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-007 Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 14491241 | 0 | 0
21133110006 | Construcción de Unidad Habitacional para personal de la Armada de México, en la Ciudad de México | El proyecto contempla la construcción de 2 edificios de seis departamentos cada uno, con mobiliario de instalacion permanente, instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas y energía; además, contempla la urbanización con redes hidrosanitarias, red pluvial, redes electricas, alumbrado, vialidades, estacionamientos, entre otros. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 29676597 | 0 | 28717104 | 11117104 |  | 12.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 28717104 | 11117104 | 38.71
21133110007 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc. | El proyecto contempla la construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica, compuesto por 16 consultorios, 23 camas censables, urgencias, laboratorios, Rayos X y servicios generales, entre otros. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 309303261 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21133110008 | Reemplazo de 06 elevadores para el Centro Médico Naval. | Consiste en la adquisición de 06 elevadores para el Centro Médico Naval. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12284528 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-007 Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 312 Dirección General de Administración y Finanzas
TOTAL | [6 empty] | 505078887 | 0 | 117755531 | 325611 | 0.27
21133120001 | Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales. | Adquirir diversos Equipos de Administración para equipar las diferentes Unidades y Establecimientos Navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94705787 | 0 | 325611 | 325611 |  | 0.33
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 325611 | 325611 | 100
21133120003 | Adquisición de Vehículos para las Operaciones de Infantería de Marina | El presente programa contempla la Adquisición de Vehículos Operativos para el desarrollo de las operaciones del personal de Infantería de Marina, mismos que son desplegados de manera consecutiva y empleados dentro del territorio nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 410373100 | 0 | 117429920 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 117429920 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 411 Dirección General de Puertos
TOTAL | [6 empty] | 413978347 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17095100001 | Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur | Rehabilitación de protección longitudinal costera en Puerto Chiapás, Chis. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 156843875 | 0 | 0 | 0 |  | 65
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
20095100001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO. | Prolongación de 55 m del muelle público y la colocación de 388,889 m3 de arena, con un ancho de playa de 60 m en una longitud de 1,085 m, | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 184153365 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
20095100002 | Protección costera en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz. Primera etapa. | Para la protección costera de 700 m de línea de costa se construirán rompeolas paralelos a las crestas del oleaje de 152 m con un espaciamiento de 257 m. en esta primera etapa se construirán 2 rompeolas, lo que da un total de longitud de obra de 304 m | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 34331560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
21095100001 | Rehabilitación y mantenimiento de muelles en los puertos de Chuburná. El Cuyo y Telchac en el Estado de Yucatán | Rehabilitación y mantenimiento de muelles marginales a base de muros de gravedad de concreto armado y rampa de botado | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 38649547 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | QEZ Procuraduría Agraria
TOTAL | [6 empty] | 13455358 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1915QEZ0001 | Programa de mantenimiento para la sustitución de ventanería del edificio de oficinas centrales | Sustitución de ventanería tubular por ventanería de aluminio anodizado en todos los pisos del edificio, ya que este edificio no ha tenido ningún tipo de mantenimiento y con ello evitar el riesgo de accidentes y apoyar al correcto funcionamiento de las instalaciones para la adecuada atención de los sujetos agrarios que acuden en busca de algún servicio que otorga la Procuraduría Agraria. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 6646819 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1915QEZ0002 | Programa de mantenimiento de protección civil para la sustitución de instalación eléctrica | Efectuar trabajos que se requieren para que la instalación eléctrica sea correctamente sustituida con cable de calibre adecuado para soportar la demanda de energía que requiere las instalaciones y equipo utilizado. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 6808539 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
TOTAL | [6 empty] | 7143944 | 0 | 7098541 | 0 | 0.00
2015QIQ0001 | Adquisición de bienes muebles en el inmueble de ¿Villas del Descanso¿ en Jiutepec Morelos, propiedad del FONHAPO | Realizar la adquisición de bienes muebles en el inmueble de Villas del Descanso propiedad del FONHAPO para garantizar la seguridad de los visitantes, y prevenir que los alimentos que lleva el personal al centro vacacional del FONHAPO puedan conservarse y no afectar su economía, además de que es necesario reemplazar los módulos de cocina para mantenerlos en óptimas condiciones y puedan ser útiles para el personal que asiste al centro vacacional, necesarios por la calidez del clima del estado de Morelos, debido a la ubicación geográfica del inmueble. | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1367847 | 0 | 1322444 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 1322444 | 0 | 0
2015QIQ0002 | Reparaciones diversas al inmueble oficinas centrales del FONHAPO en la Ciudad de México. | Realizar reparaciones diversas en las instalaciones del FONHAPO para garantizar la seguridad de los empleados y visitantes. Cambio del piso de loseta cerámica y de las puertas interiores de las instalaciones ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 3483, Ciudad de México, ya que se encuentran muy deteriorados por el paso del tiempo, situación que se agudizó con los eventos sísmicos del 2017. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2600551 | 0 | 2600551 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2600551 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015QIQ0003 | Reparaciones diversas al inmueble ¿Villas del Descanso¿ en Jiutepec Morelos propiedad del FONHAPO. | Realizar reparaciones diversas en las instalaciones del FONHAPO, para garantizar la seguridad de los empleados y visitantes. Cambio del piso exterior de cantera rosa de cada una de las 7 cabañas, cambio del recubrimiento de mosaico de la alberca, ya que se encuentran muy deteriorados por el paso del tiempo, situación que se agudizó con los eventos sísmicos del 2017. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 859411 | 0 | 859411 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 859411 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015QIQ0004 | Reparaciones diversas al inmueble del Archivo de Concentración ¿Tlatelolco¿ del FONHAPO en la Ciudad de México. | Realizar reparaciones diversas en las instalaciones del FONHAPO, para garantizar la seguridad de los empleados, así como evitar el daño del acervo documental del archivo de concentración. Cambio del material del techo ya que se encuentran muy deteriorado por el paso del tiempo, reparación de las columnas que presentan altos niveles de humedad, situación que provoca filtraciones de humedad, cambio de las cortinas mecánicas de metal y de la instalación eléctrica ya que su deterioro, pone en riesgo la integridad del acervo documental del Fideicomiso. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2316135 | 0 | 2316135 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2316135 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | 113 Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional
TOTAL | [6 empty] | 7315942169 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20151130001 | Movilidad Integral en Cancún | El proyecto tiene el objetivo de mejorar la movilidad urbana la Ciudad de Cancún mediante la realización de obras estratégicas que permitirán realizar un reordenamiento vial en la ciudad, derivado de contar con vialidades en un adecuado estado de conservación, así como, otras acciones vitales que permitirán fomentar una movilidad sostenible, privilegiando modos no motorizados. Las acciones se pueden catalogar en mantenimiento, reconstrucción, modernización y construcción de obras viales. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3096789647 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
20151130002 | Parque El Chamizal en Ciudad Juárez | Rehabilitación y fortalecimiento de las áreas verdes y de los bienes y servicios de equipamiento público; rescate de la infraestructura urbana (hidráulica, deportiva, recreativa y ambiental); y reacondicionamiento de la movilidad multimodal. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2206700306 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
20151130003 | Malecón Villahermosa | El proyecto considera acciones dirigidas al saneamiento e integración del río con la comunidad, mejora física y geométrica de la infraestructura vial y peatonal, adecuación del mobiliario urbano y espacios lúdicos colindantes al Malecón de Villahermosa. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2012452216 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL | [6 empty] | 247610726983 | 9617058927 | 8900989772 | 1169809892 | 13.14
0316B000058 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. | Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 1248802522 | 0 | 0 | 0 |  | 43.1
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000059 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan | Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 771747860 | 0 | 0 | 0 |  | 50.87
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000230 | Integración de oficinas centrales de la CNA | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 2996456773 | 81781170 | 81781170 | 4624657 |  | 59.17
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 81781170 | 81781170 | 4624657 | 5.65
0616B000034 | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría y supervisión técnico-administrativa, así como otras asesorías | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 25175648889 | 300000000 | 300000000 | 15062346 |  | 89.4
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 300000000 | 300000000 | 15062346 | 5.02
0816B000086 | Construcción del Túnel Emisor Oriente. | Construcción de un túnel de 62.4 km de longitud y 7 m de diámetro, elaboración del proyecto ejecutivo y obras inducidas; adquisición de equipos de perforación; compra y renta de terrenos; supervisión, asesorías, consultorías técnicas, peritajes y dictámenes. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 45880481629 | 0 | 0 | 0 |  | 65.39
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
0816B000160 | Construcción de la PTAR El Caracol y de los módulos PELT y PDAFAT. | Construcción de la PTAR para conformar un polígono de 25,00 ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestructura adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630 ha al oriente de la Zona Federal del Lago de Texcoco y PELT. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 10970854638 | 200000000 | 82217200 | 0 |  | 45.21
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 200000000 | 82217200 | 0 | 0
0816B000219 | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 18329931934 | 1100000000 | 1100000000 | 460269688 |  | 33.13
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 1100000000 | 1100000000 | 460269688 | 41.84
1116B000048 | Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C | Construcción de un Centro de Regional de Atención de Emergencias, con oficinas administrativas, aula de usos múltiples, bodega y almacén, caseta de vigilancia, area de resguardo de equipo mayor, dormitorios generales, patio de maniobras, áeas de estacionamiento, áreas verdes y baños generales. | BC. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 32125879 | 0 | 0 | 0 |  | 56
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000002 | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. | Construcción del canal principal Centenario con una longitud de 58.630 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105 ha; red de distribución de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control; red de drenaje de 293.2 km y red de caminos de 428.9 km. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 8830396770 | 1166734693 | 1071228900 | 97135649 |  | 22.34
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 1166734693 | 1071228900 | 97135649 | 9.06
1416B000025 | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO | Perforación, equipamiento y electrificación de 8 pozos; así como suministro, instalación y prueba de tubería para red de distribución e hidrantes | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 52197397 | 0 | 0 | 0 |  | 38.94
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000146 | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). | Realizar delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas; rehabilitación y el crecimiento de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 20614243835 | 90000000 | 425761731 | 4963170 |  | 10.13
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 90000000 | 425761731 | 4963170 | 1.16
1516B000009 | Programa de Estudios de inundaciones fluviales para las ciudades medias del país, primera etapa. | Se realizaran estudios de inundaciones fluviales y mapas de riesgos | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 47948907 | 0 | 0 | 0 |  | 27.18
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000019 | Obra civil de Rehabilitación Arquitectónica del Edificio Histórico del S XVIII, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Rehabilitación y/o conservación de la infraestructura con que cuenta la CGSMN, realizándo trabajos de obra civil de mantenimiento y conservación, específicamente en las áreas del domo en escalera principal, azoteas y oficinas en general, mediante tratamientos para detener los procesos de deterioro. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 22029492 | 0 | 24543 | 23714 |  | 89.63
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 24543 | 23714 | 96.62
1516B000071 | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala. | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 10607911855 | 485000000 | 485000000 | 93365633 |  | 21.53
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 485000000 | 485000000 | 93365633 | 19.25
1616B000004 | Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) | El programa incluye acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema PAI Norte, para mantener y restituir las condiciones óptimas de su funcionamiento manteniendo y recuperando su capacidad de producción de agua. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 2877332869 | 191000001 | 191000001 | 22488033 |  | 21.29
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 191000001 | 191000001 | 22488033 | 11.77
1616B000006 | Administración de activos de infraestructura hidráulica del Sistema Cutzamala para la conservación, mantenimiento y reforzamiento. | Administración de activos de infraestructura hidráulica del Sistema Cutzamala para la conservación, mantenimiento y reforzamiento mediante la evaluación de riesgos de falla | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 408225248 | 200000000 | 117800000 | 0 |  | 25.65
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 200000000 | 117800000 | 0 | 0
1616B000007 | Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur | Conjunto de acciones integrales que tienen por meta principal la recuperación de caudales de los pozos, con el fin último de lograr la satisfacción de la demanda de agua potable a través de las acciones de rehabilitación y reposición de pozos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 2745871016 | 148000000 | 148000000 | 13075543 |  | 24.82
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 148000000 | 148000000 | 13075543 | 8.83
1616B000017 | Desvió del dren Juárez hacia el dren Buenaventura para protección de la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Estado de Sinaloa | Desviar las aguas pluviales del dren Juárez, para conducirlas después de 3.661 km hasta el dren Cerrillos, de este último en 5.400 km hasta llegar a la confluencia con el dren Buenaventura y de aquí, posteriormente con un recorrido de 32.683 km descargarlas al mar. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 264098622 | 0 | 22098559 | 0 |  | 62.77
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 22098559 | 0 | 0
1616B000067 | Construcción del Sistema de la Presa de Almacenamiento Milpillas y Línea de Conducción para al Abastecimiento del Corredor Zacatecas-Fresnillo, Zacatecas. | Construc. del sistema de agua potable Milpillas para llevar agua al corredor Fresnillo-Zacatecas, con una presa de 70 Hm3 de capac. y H= 89 m, línea de conduc. de 164 km para un Q= 1.3 m3/s, Potabilizadora, bombeos, tanques, compra de terrenos e indemnizacion, Est, superv. y Ger. Ext. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 7711215397 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000075 | Rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla. | Se realizarán trabajos de rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla a la presa Josefa Ortiz de Domínguez. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 34862214 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000078 | Proyecto de abastecimiento mediante el sistema de agua potable La Tranquilidad para el Centro de Población de Guanajuato, Gto. | El proyecto consiste en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable a partir de la construcción de una nueva fuente de agua superficial e infraestructura complementaria que contribuya a reducir el déficit del vital líquido que se tiene actualmente. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 672631774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000086 | Rehabilitación de la Presa Endhó, municipio de Tepetitlán, Hidalgo | Rehabilitación, conservación y mantenimiento a diversas estructuras en la Cortina de la presa; mantenimiento al puente de acceso, remplazo de las compuertas emergencia y servicio, reparación de fugas en sifón de salida y Reparación de concreto en el túnel en las obras de toma; reparaciones de cresta y canal de descarga del vertedor, así como la instalación de drenaje subterráneo y rehabilitación de tanque disipador de energía y la rectificación y protección de taludes del río tula aguas abajo de la descarga del vertedor perteneciente al tanque amortiguador. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 148635685 | 15000000 | 15000000 | 2641849 |  | 18.84
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 15000000 | 15000000 | 2641849 | 17.61
1616B000093 | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020. | Realizar acciones para reforzar, nivelar y restituir los bordos de protección y encauzamiento de cauces que drenan el Valle de México; realizar acciones de desazolve en presas, ríos, drenes y canales, además de implementar programas de mantenimiento en las estructuras de control y plantas de bombeo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 7347895583 | 368000000 | 639433746 | 142452460 |  | 12.15
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 368000000 | 639433746 | 142452460 | 22.27
1616B000096 | Estudios técnicos para el manejo y mitigación de riesgos por sequías en Consejos de Cuencas y ciudades del país. | Estudios para desarrollar el manejo o gestión de riegos ante sequías. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 21601420 | 0 | 0 | 0 |  | 26.42
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000106 | Proyecto integral de obras y acciones de solución de la problemática pluvial de la zona conurbada de Guadalajara 1a Etapa, Cuencas Atemajac, San Juan de Dios, San Andres y Osorio. | Construcción y mejoramiento de infraestructura pluvial, además de saneamiento de ríos para mitigar los daños a la población provocados por lluvias extremas en la ZCG, incluye pago de indemnizaciones, proyecto, gerencia externa y supervisión. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 9378700914 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000005 | CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. | Perforación y equipamiento de 4 pozos de 250 a 300 m de profundidad con capacidad de 30 l/s, tendido de 4 km de línea eléctrica, construcción de red de riego para 200 ha con tubería de PVC de 6 y 8 de diámetro, suministro de hidrantes y suministro e instalación de 4 medidores volumétricos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 24741672 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000006 | Proyecto de potabilización y mejora de calidad del agua en la Ciudad de México. Planta potabilizadora Los Berros | Modernización, mejoramiento y aumento de eficiencia de la PPLB, permitiendo recuperar la capacidad operativa de la planta y asegurar la calidad del agua potable producida. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 3629891516 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000036 | Análisis de la interfase salina en los acuíferos de: (3006) Costera de Veracruz, (3008) Cotaxtla y (3012) Costera de Coatzacoalcos | Se realizará un estudio análisis de la interfase salina en los acuíferos de: Costera de Veracruz, Cotaxtla y Costera de Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2681472 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000037 | Limpieza y desazolve del rio Sinaloa en el tramo 54+580 al 60+376.39 a la altura de la ciudad de Guasave, Sin. | Limpieza y desazolve del rio Sinaloa en el tramo 54+580 al 60+376.39 a la altura de la ciudad de Guasave, Sin. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 50451060 | 0 | 0 | 0 |  | 22.74
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000040 | Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos | Se realizará el Estudio de Impacto por la subsidencia ocasionada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. | Gto., SLP., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 12783058 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000070 | Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | Construcción de una presa para aprovechar los escurrimientos del río Potosí. El sitio de toma estará cerca al acueducto existente (Cerro Prieto-PP San Roque), con una línea de conducción y equipos de bombeo se podrá incorporar el agua de esta nueva presa a ese acueducto. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 5495397634 | 1075054249 | 5688832 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1075054249 | 5688832 | 0 | 0
1816B000008 | Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango. | Construcción de un pozo profundo, para crear Unidad de Riego en la Zona Centro del Mpio. San Juan del Río, Estado de Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 6522328 | 0 | 0 | 0 |  | 4.44
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000013 | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | Jal., NL., Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 73451458 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000015 | Adquisición de 4 generadores de hidrógeno, Mazatlán, Sinaloa; Chihuahua, Chihuahua; Veracruz, Veracruz y Empalme, Sonora. | Se realizará la Adquisición de 4 generadores de hidrógeno. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 35882600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000017 | Modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | Se realizará la modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 18694795 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000023 | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos, Puerto Ángel, Oaxaca; Tamuin, San Luis Potosí; Choix, Sinaloa; Empalme, Sonora y Culiacán, Sinaloa. | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros |  | 27814858 | 0 | 3958621 | 0 |  | 1.36
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 3958621 | 0 | 0
1816B000026 | Rehabilitación de la Presa Palo Blanco, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. | El proyecto, consiste en la recopilación de los estudios (geología, geotécnica, hidrología, etc.) y proyecto originales de esta obra; reparación de grietas y asentamientos sobre la corona; protección de ambos taludes mediante el recargue de roca. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 18692825 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000001 | Sistema intermunicipal Papalutla | Sist. intermunicipal consta: 2 acueductos 20 y 37 km, captaciones en pozos radiales, líneas de cond. con tub. de acero de 20 a 14 pulg. de diám., estaciones de bombeo, rebombeos, cajas de cambio de régimen, rompedoras de presión y tanques de entrega, incl. P. Potabilizadoras y redes de distribución | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 391849663 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000003 | Adquisición e instalación de equipos para la sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (5 proyectos de adquisición) | Adquisición e instalación de equipos para la sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (5 proyectos de adquisición | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 23504443 | 0 | 5904623 | 0 |  | 40.04
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 5904623 | 0 | 0
1916B000008 | Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz | Se reubicará el edificio del observatorio meteorológico de Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 7310097 | 0 | 720000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 720000 | 0 | 0
1916B000014 | Estudios de pre-inversión para la rehabilitación y rescate del lago de Texcoco | Realizar 21 estudios de preinversión, que permitirán desarrollar acciones para responder a las necesidades de las actividades de restauración y conservación ambiental en la zona federal del Lago de Texcoco, así como para mantener los lagos Dr. Nabor Carrillo y Recreativo. | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 129619567 | 0 | 8761405 | 2657662 |  | 44.47
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 8761405 | 2657662 | 30.33
1916B000016 | Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales. | Considera la Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la red nacional de observatorios meteorológicos con instalación por el proveedor de servicio, Disminución de costos asociados al impacto de fenómenos meteorológicos extremos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 50058624 | 0 | 4800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 4800000 | 0 | 0
1916B000018 | Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos. | Adquisición de barómetros digítales, psicrómetros, termómetros de mínima Y termómetros de máxima. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 22823424 | 0 | 2400000 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 2400000 | 0 | 0
1916B000021 | PTAR Córdoba | Construcción de un sistema para el saneamiento de Córdoba (colectores y PTAR) con capacidad total de tratamiento de 350 l/s. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 312887333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000022 | Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate | Construcción de infraestructura para proteger contra inundaciones a la población, sus áreas productivas, infraestructura y mitigar la pérdida de superficie nacional. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 864439492 | 100000000 | 100000000 | 21631398 |  | 9.41
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 100000000 | 100000000 | 21631398 | 21.63
1916B000023 | Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 026 Valle de Ucum para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 138969599 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0.02
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1916B000024 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas ¿ EMAs | Se realizara la adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 99574424 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000040 | Programa de Mantenimiento y rehabilitación 2020 del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera | Mantenimiento de líneas de conducción y canal a cielo abierto, mantenimiento y rehabilitación de equipos eléctricos y subestaciones, pruebas de equipos electromecánicos, mantenimiento de cárcamos y plantas de bombeo y desazolve del canal de llamada, obra de toma, cárcamos de succión en PB | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 56747761 | 0 | 0 | 0 |  | 28.9
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000041 | Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 024 Zona Sur de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 62342900 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1916B000042 | Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 008 Oriente de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 69240756 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1916B000043 | Rehabilitacion del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del Distrito de Temporal Tecnificado de Tesechoacan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 86203843 | 8000000 | 8000000 | 34715 |  | 0.24
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 34715 | 0.43
1916B000044 | Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 131222099 | 8000001 | 21070 | 21070 |  | 0.48
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000001 | 21070 | 21070 | 100
1916B000045 | Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego, | El proyecto consiste en lo siguiente: A. Construcción del canal principal margen izquierda con un gasto de 20.0 m3/s y una longitud de 61.8 km (entubamiento de 2.3 km y revestimiento de 59.5 km). B. Construcción de la zona de riego margen izquierda, consistente en 255 km de canales entubados (125.6 km de canales laterales, 115.6 de canales sublaterales y 13.8 km de ramales) y 18.4 km de red de drenaje (incluye los caminos de operación y servicios). C. Construcción de la zona de riego margen derecha, consistente en 53.5 km de canales entubados (31.4 km de canales laterales, 18.4 de canales sublaterales y 3.6 km de ramales) y 20.9 km de drenes. D. Adecuación de la presa derivadora Siqueros (sobreelevación del muro vertedor en 0.9 m y ampliación de 3 conductos de salida). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 2711411994 | 600000000 | 600000000 | 110896363 |  | 4.11
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 600000000 | 600000000 | 110896363 | 18.48
1916B000046 | Rehabilitación del DTT 027 Frailesca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 135159761 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1916B000047 | Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 92078037 | 8000000 | 8000000 | 411514 |  | 5.82
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 411514 | 5.14
1916B000049 | Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca arroyo Las Víboras De Ciudad Juárez, Chihuahua | El proyecto tiene contemplado regular los escurrimientos de agua pluvial mediante seis obras de infraestructura hidráulica, de las cuales tres corresponden a la construcción de nuevas estructuras y tres más a la reconstrucción de tres presas reguladoras. Las obras nuevas son dos presas de regulación denominadas Filtro II y Víboras/Tanque, la tercera obra se refiere a un canal de conducción para los flujos de liberación de las presas. Las obras de reconstrucción son tres presas reguladoras denominados: Fronteriza, Puerto La Paz y Pico del Águila, que involucran a tres de los diques actuales. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 474024177 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000050 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México | Se dará Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México. | Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 28500000 | 0 | 13040000 | 0 |  | 5.9
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 13040000 | 0 | 0
1916B000056 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA PARA EL PROYECTO DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO. | EL PROYECTO DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO, ¿EMILIANO ZAPATA¿ LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, ESTADO DE TAMAULIPAS, DE SER FACTIBLE Y CONTAR CON LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ADECUADOS. | Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6205998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000058 | Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana. | "Rehabilitación de la Planta de Bombeo 1A consiste en rehabilitar un tren de bombeo (dos bombas conectadas en serie por tren) obteniendo un gasto total de 550 l/s, rehabilitar el sistema de bombeo y Centro de Control de Motores CCM, para un gasto de 102 l/s, en lo que respect a la Planta de Bombeo CILA se requiere suministrar e instalar 3 equipos motor-bomba de 100Hp, una subestación eléctrica de 750 KVA, 2 medidores de flujo y Una grúa móvil.y finalmente en lo que respecta a la Planta de Bombeo Matadero se requiere rehabilitar el Centro de Control de Motores CCM con 10 gabinetes, para controlar 5 equipos motor-bomba garantizando el desalojo de agua residual " | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 243476364 | 43301380 | 43301380 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 43301380 | 43301380 | 0 | 0
1916B000059 | Presa Tunal II, Durango, Dgo. | Construcción de una presa denominada "El Tunal II", con una capacidad de 126 Mm3, una obra de toma para disponer de 2,700 l/s, un acueducto, un cárcamo de bombeo que podrá conducir hasta 67 Mm3 de agua por año y una planta potabilizadora de 2,700 l/s. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 3577139506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000060 | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 | Se realizará el Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 de la Unidad de Riego Atencingo, Municipio de Chietla, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 46474278 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000061 | Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo. | Se realizará la Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo Municipio de San Juan del Rio, Estado de Durango | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 6956065 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000062 | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED NACIONAL DE MEDICIÓN DEL AGUA (RENAMA) | Se considera la generación de información bajo el concepto de "Posiciones de Obtención de Datos" (POD), el cual incluye el hardware y software necesario, así como la operación y el mantenimiento de cada POD. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 3309231722 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000064 | Estudios e ingeniería para el incremento de disponibilidad de agua sustentable para Aguascalientes, Ags. | Elaboración de los siguientes estudios: Estudio de mercado, Factibilidad técnica, Estudio de factibilidad para las PTAR¿s, Ingeniería Básica para la captación y conducción del agua residual, ACB, MIA, ETJ¿s, Factibilidad Legal, Dictamen sobre las Factibilidades, Viabilidad Jurídica, Factibilidad Financiera y Estudio para la incorporación de la participación privada | Ags. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 37856586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000002 | Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas | Se dará inspección de seguridad de presas, Nivel I y Nivel II a nivel nacional. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 72462966 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000003 | Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Se realizará el Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 9509962 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000005 | Proyecto de la Presa de Almacenamiento PALANGANAS y Zona de Riego del Valle de Casas Grandes | Construcción de la presa de almacenamiento PALANGANAS Valle de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y su zona de riego | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 1554105935 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000006 | Modelación Numérica de la Atmósfera de la CGSMN | Adquisición del Equipo de Cómputo de alto desempeño para Modelación Numérica de la Atmósfera de la CGSMN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 21554922 | 0 | 21554922 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 21554922 | 0 | 0
2016B000008 | Programa para protección contra inundaciones en los ríos Acaponeta y San Pedro en el estado de Nayarit. | Estudios y proyectos zona norte de la planicie de Nayarit, ríos Acaponeta y San Pedro | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 36201653 | 0 | 0 | 0 |  | 24.52
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000009 | Estudios de preinversión de un APP del saneamiento de Akumal, Q. Roo | Elaboración de un Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, incluyendo el Estudios de Factibilidad Económica (Rentabilidad Social), Técnica, Ambiental y Legal, para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para el saneamiento de Akumal, en el Estado de Quintana Roo. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | Saneamiento |  | 4799305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000010 | Programa de Saneamiento y Reúso de Agua Residual Tratada para la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | Rehabilitación de 5 PTARs; rehabilitación y ampliación de 2 PTARs; interconexión de 2 PTARs para cogeneración de energía eléctrica; construcción de 1 PTAR y dos emisores para suministrarle de agua residual; optimización de la red de agua residual tratada para reúso, con estas acciones se recuperará la capacidad nominal de diseño en las principales PTAR´s instaladas en el AC-ZMM ampliando la capacidad de tratamiento en 1,250 l/s. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 6408636178 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000012 | Estudios de preinversión de un APP del Programa de Sostenibilidad de Tepic, Nay. | Diagnóstico y Planeación Integral para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, en el Municipio de Tepic, Nayarit, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). Análisis de Viabilidad de una APP del Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, en el Municipio de Tepic, Nayarit, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). , incluyendo Análisis de Rentabilidad Social (comprende los artículos 14 a 17 de la Ley de APP y el Dictamen de Viabilidad) | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6599045 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000014 | Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60" | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 37134841 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000015 | Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento de Calakmul, Campeche. | Elaboración de Estudios de Preinversión, consistentes en: Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería Básica para el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Anteproyecto para mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para el mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del sistema de saneamiento. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 25858324 | 0 | 21821488 | 0 |  | 12
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 21821488 | 0 | 0
2016B000016 | Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del DTT 007 para mejorar el funcionamiento y operación del mismo. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 141916221 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
2016B000017 | Rehabilitación del DTT 025 Río Verde | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 025 Río Verde, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 131551377 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
2016B000020 | Adquisición de equipo especializado para la atención de la emergencia sanitaria | Con objeto de atender y mitigar la emergencia y proteger a la población del país, derivada de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Comisión Nacional del Agua ha dispuesto realizar la adquisición de equipo especializado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Protección a Centro de Población |  | 422223303 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-001 Atención de emergencias y desastres naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000022 | Construcción del vertedor auxiliar de la presa Juan Sabines (El Portillo II) La Concordia, Chiapas. | Se realizará la Construcción de un vertedor auxiliar (adicional) y que en conjunto con el vertedor existente pueda regular una avenida de diseño de 7,181 m3/s correspondiente a un periodo de retorno de 10,000 años. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 452479691 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000024 | Estudios de Preinversión para determinar la viabilidad de un APP para el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera de La Paz, B.C.S. | Elaboración de i) Diagnóstico y Planeación Integral, y ii) Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, incluyendo el Estudio de Rentabilidad Social (Estudios), para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, así como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de La Paz, Baja California Sur, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). | BCS. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8398783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000025 | Elaboración de estudios de pre-inversión para el Organismo Operador de Aguas del Municipio de Durango. | Elaboración de i) Diagnóstico y Planeación Integral, ii) Estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal y iii)Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, para llevar a cabo el Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera para mejorar los niveles de eficiencia física y comercial, así como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Durango, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). | Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8398783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000028 | Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz y con la implementación del proyecto se generarán 91 empleos directos y 136 indirectos. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 44387576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000029 | Obras faltantes del proyecto hidroagrícola de Ajacuba, Hidalgo | Construcción de 9.64 km de canales laterales (del km 39 + 800 del canal principal, 3+860 al 13+500 del canal lateral), el suministro e instalación de 39 estructuras de operación y control, así como el revestimiento de 8.64 km de caminos de operación | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 110704207 | 0 | 10367234 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 10367234 | 0 | 0
2016B000030 | Estudios de Preinversión para determinar la viabilidad de un APP del Proyecto de la Desalinizadora de La Paz, B.C.S. | Elaboración de i) Estudio de Ingeniería Básica, y ii) Análisis de Viabilidad de una Asociación Público Privada, incluyendo el Estudio de Rentabilidad Social (Estudios), para llevar a cabo el desarrollo de este Proyecto que permita abatir el déficit que se tiene en la actualidad, y equilibrar la extracción en los acuíferos beneficiando a sus 244 mil habitantes del Municipio de La Paz, Baja California Sur, bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP). | BCS. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 10798436 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000031 | Estudio Coahuayana | Estudio de factibilidad técnica y económica, para la construcción de obras de protección a centros de población y áreas productivas, en el río Coahuayana, municipios de Tecomán, Colima y Coahuayana, Michoacán | Col., Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 5947414 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000032 | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur | Rehabilitación de 27 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 17 Presas Derivadoras y 10 Presas de Almacenamiento. La supervisión externa para las obras de rehabilitación, así como el monitoreo electromecánico y estructural de las obras. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 154115609 | 100000000 | 87631782 | 906929 |  | 0.61
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 100000000 | 87631782 | 906929 | 1.03
2016B000033 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro | Rehabilitación de 45 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 13 Presas Derivadoras, 29 Presas de Almacenamiento y 3 Plantas de Bombeo. La supervisión externa de los trabajos de rehabilitación, así como el monitoreo electromecánico y estructural de las obras. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 154115609 | 100000000 | 100000047 | 4169623 |  | 2.81
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 100000000 | 100000047 | 4169623 | 4.16
2016B000034 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte | Rehabilitación de 55 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 14 Presas Derivadoras, 39 Presas de Almacenamiento y 2 Planta de Bombeo. Un contrato para la supervisión de los trabajos de Rehabilitación y un contrato para monitoreo de las obras. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 154115609 | 100000000 | 100000000 | 7119601 |  | 4.78
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 100000000 | 100000000 | 7119601 | 7.11
2016B000035 | Rehabilitación del Acueducto López Mateos - Xpujil, Calakmul | Acciones en: 1. Rehabilitación electromecánica del pozo número uno. 2. Rehabilitación electromecánica de las siete estaciones de bombeo del acueducto. 3. Rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire a lo largo del acueducto. 4. Rehabilitación electromecánica del sistema de abastecimiento en ruta (bombeo de retroceso) a 18 localidades del municipio de Calakmul y la desincorporación de derivaciones directas del acueducto. 5. Rehabilitación del sistema de medición de flujo a lo largo del acueducto. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 17665062 | 0 | 17665062 | 17665062 |  | 100
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 17665062 | 17665062 | 100
2016B000036 | Adquisición de 2 Receptoras GOES | Adquirir nuevo equipo meteorológico a fin de obtener productos de imágenes de satélite de calidad, dichas imágenes son las principales herramientas para el monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos severos como son los tornados, huracanes, frentes fríos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 31859720 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000037 | Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos | Construcción y rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos, en el Municipio de Tijuana, B. C. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 613134271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000039 | Estudio de factibilidad del proyecto Presa de Almacenamiento El Cortijo | Estudio de factibilidad del proyecto Presa de Almacenamiento El Cortijo, Mpio. De Parácuaro, Michoacán. | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 5792265 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000040 | Estudios de preinversión para mejorar la eficiencia y capacidad energética del sistema Cutzamala | Estudios de preinversión para evaluar la eficiencia energética que presenta el sistema cutzamala, así como proponer nuevas alternativas para incrementar la capacidad energética del sistema Cutzamala. | CDMX., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 72899786 | 31487433 | 31487433 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 31487433 | 31487433 | 0 | 0
2016B000041 | Elaboración de estudios de preinversión para el PDB Coatzacoalcos I | Diversos estudios de preinversión: 1. Estudios de Ingeniería Básica para el abastecimiento de agua al Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 2. Estudios de Ingeniería Básica para el tratamiento de las aguas residuales y emisor de aguas tratadas del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 3. Anteproyecto del sistema para el abastecimiento de agua al Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 4. Anteproyecto del sistema para para el tratamiento de las aguas residuales y emisor de aguas tratadas del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 5. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB Coatzacoalcos I, Ver. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 17066494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000042 | Rehabilitación del ARCT | Rehabilitación o reposición de equipos de bombeo y electromecánico y sustitución de válvulas y tuberías en diámetros de 18 a 48 pulgadas de diámetro. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 946079527 | 100000000 | 100000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0
2016B000043 | Rehabilitación y Modernización de DR del estado de Hidalgo | Rehabilitar y/o modernizar la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua y las estratégicas concesionadas a las organizaciones de usuarios, de los distritos de riego ubicados en el estado de Hidalgo. | Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31029988 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000045 | Adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie | Se realizara la adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 17209703 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000046 | Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul | 1. Rehabilitación de diversos tramos de la tubería de conducción a lo largo del Acueducto. 2. Rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire a lo largo del acueducto. 3. Instalación de plantas generadoras de energía a diésel y de campos solares de energía fotovoltaica. 4. Implementación de un sistema de control y automatización mediante telemetría en el acueducto. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 50300980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000047 | Rehabilitación y Modernización del DR 018 Colonias Yaquis del estado de Sonora | Rehabilitar y/o modernizar la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua y las estratégicas concesionadas a la organizaciones de usuarios, del distrito de riego ubicado en el estado de Sonora. | Chih., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31029988 | 0 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
2016B000048 | Rehabilitación y Modernización de DR del estado de Sonora | Rehabilitar y/o modernizar la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua y las estratégicas concesionadas a las organizaciones de usuarios, de los distritos de riego ubicados en el estado de Sonora. | Chih., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31029988 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000049 | Actualización y complementación del Diagnóstico, estudios básicos, análisis Costo-Beneficio, para la rehabilitación de los bordos | Actualización y complementación del Diagnóstico, estudios básicos, análisis Costo-Beneficio, para la rehabilitación de los bordos de protección norte y sur de la ciudad de Tamuín, S.L.P | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2891461 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000050 | Protección de la margen izquierda del río Tampaón | Protección de la margen izquierda del río Tampaón que afecta en dos sitios el canal principal Barrote y el inicio del canal de llamada que alimenta la Planta de Bombas El Porvenir, del DR 092, río Panuco, unidad Pujal Coy 1, Municipio de Tamuín, S.L.P. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 3599479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000051 | Estudios de preinversión para el PDB Salina Cruz, Oax. | Elaboración de diversos estudios de preniversión: 1. Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas de fuentes de abastecimiento e Ingeniería Básica del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 2. Anteproyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 3. Estudios de Factibilidad Técnica, Económica (ACB), Ambiental y Legal del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 4. Estudio de Mercado. Análisis para adquisición de derechos de agua y estrategia de socialización del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 5. Estudio Especial: Actualización del Padrón de usuarios del Organismo Operador de los servicios de agua potable y saneamiento de Salina Cruz, Oax. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 62059977 | 0 | 18446956 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 18446956 | 0 | 0
2016B000052 | Diagnóstico de la infraestructura del DIM Lázaro Cárenas | Estudio de diagnóstico de la infraestructura existente del DIM Lázaro Cárdenas | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 6205998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000053 | Mantenimiento 2021 del Acueducto Uxpanapa La Cangrejera | Acciones programadas para el mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 146300000 | 60000000 | 60000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0
2016B000054 | Mantenimiento D.I.M. Lázaro Cárdenas 2021 | Acciones programadas para el mantenimiento y rehabilitación del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 20000000 | 19700000 | 19700000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 19700000 | 19700000 | 0 | 0
2016B000055 | Programa de conservación de la infraestructura hidroagrícola a cargo de Conagua | Realizar trabajos de conservación y mantenimiento en infraestructura de riego | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 2773597390 | 200000000 | 200000000 | 2432025 |  | 0.09
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 200000000 | 200000000 | 2432025 | 1.21
2016B000056 | Rehabilitación y Modernización del DR 017 Región Lagunera, Coahuila-Durango. | Rehabilitar y/o modernizar la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua y las estratégicas concesionadas a las organizaciones de usuarios del distrito de riego ubicado en los estados de Coahuila y Durango. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31029988 | 0 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
2016B000057 | Rehabilitación y Modernización de DR del estado de Coahuila | Rehabilitar y/o modernizar la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua y las estratégicas concesionadas a las organizaciones de usuarios, de los distritos de riego ubicados en el estado de Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 31029988 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000058 | Estudio Geohidrológico del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca. | Evaluar las condiciones del acuífero para determinara su disponibilidad media anual de agua | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8791830 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000059 | Radar banda X | Adquisición de un radar meteorológico móvil, banda X | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 50184796 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000060 | Proyecto Ecológico Lago de Texcoco | Rehabilitación y rescate del ex lago de Texcoco mediante la implementación de las obras necesarias para el control de inundaciones así como el desarrollo de espacios públicos mediante acciones de reforestación construcción de áreas deportivas culturales y educativas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 17713615040 | 1400000000 | 1119804849 | 5906741 |  | 0.05
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 1400000000 | 1119804849 | 5906741 | 0.52
2016B000061 | Construcción del Drenaje Pluvial Pape, Monclova, Coah | Construcción de un colector pluvial de 3,379 m de longitud con diámetro de 90¿ a 136¿ con una capacidad de conducción de 27.81 m3/s y obras complementarias. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 213312892 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000062 | Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis., Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 53687841 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000063 | Rehabilitación del DTT 001 La Sierra | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 50236755 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000064 | Planta potabilizadora en Montemorelos, N.L. | Línea de alimentación con conducción con longitud de 3 km de hierro dúctil de 30". Línea de conducción con longitud de 6 km de 24". Construcción de tanque de almacenamiento de 5,000 m³ | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 128832874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000065 | Construcción del Acueducto "Tokio" a la poza "Y de arriba", NL | A. Perforación y equipamiento de pozo de 400 mts. de profundidad. B. Construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 2,000 m³ (Nueva Primavera). C. Línea de conducción con longitud de 28.6 kms. de 8 pulg. ø de hierro dúctil (San Roberto-Magueyes y Pablillo - La Poza). D. 1 era. Etapa de red de distribución con longitud de 20 kms. de 4 pulg.ø de PVC RD-25 y 500 tomas domiciliarias en las comunidades la primavera, el ranchito, san marcos, San Pablo de Tranquitas, La Piedra, La Mesita, La Tapona, Magueyes y El Porvenir. E. 3 Estaciones de bombeo con capacidad de 30 hp, incluye subestación eléctrica. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 127225075 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000066 | Agua Saludable para la Laguna | Construcción de presa derivadora, Potabilizadora para 6.34 m3/s, Planta de Bombeo para 6.34 m3/s, Acueducto en 3 tuberías y 2 secciones, una presión en 44" y 62" de diámetro y otra a gravedad en 54" y 60" de diámetro, Tanques de almacenamiento, uno de 5,000 m3 para Coahuila y 2 de 3,000 m3 para Durango, Red Troncal para distribución, Gestión de terrenos, Gestión de derechos de agua por tecnificación y Supervisión. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 11251699636 | 1270000000 | 1270000000 | 139854447 |  | 1.24
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1270000000 | 1270000000 | 139854447 | 11.01
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000067 | Margen Derecha, Río Santiago, Nayarit, segunda etapa. | Concluir la infraestructura en 71.2 km de red de canales de distribución, 94.8 km de la red de drenaje y la nivelación de tierras en 6,530 ha, incluyendo indemnizaciones. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 554257282 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000068 | Adquisición de un sistema de almacenamiento central de datos meteorológicos y climatológicos. | Adquisición de un sistema de almacenamiento central de datos meteorológicos y climatológicos de la CGSMN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 8021094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000001 | Programa de Estudios de preinversión del Proyecto Integral de Manejo del Agua en Tabasco, (PIMAT). | Elaboración de estudios y proyectos para el Proyecto Integral de Manejo del Agua en Tabasco, (PIMAT). | Chis., Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 211293111 | 0 | 66000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 66000000 | 0 | 0
2116B000002 | Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo. | Realizar estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes etc., para confirmar el riesgo de presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, dar las opciones de solución del problema o los problemas detectados y con ello eliminar el riesgo. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 258583236 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000003 | Estudios Técnicos de las presas Valle de Bravo, Villa Victoria, Colorines y el Bosque | Estudios técnicos de las presas en riesgo en el Sistema Cutzamala | Mex., Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 39889567 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000004 | Estudios de preinversión para las comunidades Yaqui, Sonora. | Elaborar los estudios de preinversión:1.Diagnóstico de la situación actual de las comunidades del Valle del Yaqui, 2. Análisis de alternativas, 3. Análisis de alternativas para el suministro de energía, 4.Análisis hidrológico, 5. Estudios de calidad de agua, 6. Estudios de Geotecnia, 7. Estudios de Topografía y Derechos de Vía, 8. Manifestación de Impacto Ambiental, 9. Estudios Técnicos Justificativos 10. Anteproyectos para suministro de agua en bloque, 11. Evaluación socioeconómica 12. Factibilidad económica 13. Factibilidad técnica 14. Factibilidad ambiental 15. Factibilidad legal, etc. Para definir un proyecto viable desde el punto de vista técnico, legal, ambiental, social y económico, que contribuir a mitigar el riesgo a la salud de los habitantes del Valle del Yaqui, dotando a las comunidades de agua en calidad y cantidad suficiente para los próximos 20 años, como parte del Plan de Justicia Yaqui, decretado por el poder ejecutivo del Gobierno. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 52200000 | 0 | 52200000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 52200000 | 0 | 0
2116B000005 | Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina. | Trabajos de mantenimiento y conservación del Río Santa Catarina. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 97397425 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000006 | Centro de Control Integral de Visualización | Adquisición de equipo de visualizacion e infraestructura necesaria para el Centro Integral de Visualización para el Análisis y Pronóstico Meteorológico y Climatológico | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 10846990 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000007 | Mantenimiento ríos Atoyac y Salado, Oaxaca | Se requiere efectuar mantenimiento en el cauce del río Atoyac y Salado, de 16.3 kms para retirar azolve y maleza que impiden el libre flujo del agua en condiciones óptimas de operación. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 28902374 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000009 | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Nolasca (Las Cruces), municipio de Tumbiscatío, Michoacán. | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de concreto ciclópeo de una altura de 53.24 m, longitud de 285.68 m, ancho de corona 5.00 m, capacidad de conservación de 48.31 millones de m3, capacidad útil de 40.29 millones de m3 y capacidad de azolves de 8.02 millones de m3. La zona de riego será a base de tuberías a presión, riego con hidrantes y tubería multicompuerta para las tomas granja y estará conformada por 0.532 Km de tramo muerto de canal principal, red de distribución de la margen derecha con una longitud de 16 Km, en tanto que la red de distribución de la margen izquierda será de una longitud de 57 Km, con el propósito de incorporar al riego 5,000 ha nuevas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 1489819486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000010 | Margen derecha Rio Santiago, Rehabilitacion y Modernización | Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Hidroagrícola se considera la rehabilitación de: 50.9 km de canales, 148.29 km de drenes, 144.40 km de caminos, 271 estructuras, 66.67 km de sellos en canales y 2.57 km para la construcción de desfogues en canales. Estas acciones permitirán dominar de manera plena y eficiente las 13,889 hectáreas actuales del Módulo, aunado a ello, proporcionarán las condiciones físicas y de funcionamiento para ampliar la superficie de riego en 2,979 hectáreas con la construcción de la infraestructura faltante, con lo cual se alcanzará la meta del proyecto de incorporar 16,868 hectáreas al riego. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 597574080 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000011 | Modernización y rehabilitación de la red de conducción y distribución de la Unidad de Riego Ejido Hidalgo, Mpio. Tapachula, Chiapas. | Se realizará la modernización y rehabilitación de la red conducción y distribución, realizando trabajos de desazolve y reposición de losas del canal, de igual manera se modernizará el sifón y las compuertas. Provocando que se puedan obtener dos ciclos en el año, aumentando el empleo de la población rural con 150 empleos directos y 225 empleos indirectos, así como un mayor ingreso económico de los productores. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 29996668 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000012 | Rehabilitación de la presa Derivadora Amado Nervo "Jileño" Municipio de Tepic, Nayarit | Rehabilitación de la presa Derivadora Amado Nervo "Jileño" Municipio de Tepic, Nayarit., lo que permitirá que la presa tenga un funcionamiento hidráulico adecuado que asegure una operación idónea y el suministro de volúmenes requeridos para el riego de una superficie de 33,558 hectáreas de DR 043 en beneficio de alrededor de 7,034 usuarios. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 12368218 | 0 | 12368218 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 12368218 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TOTAL | [6 empty] | 43679743 | 17516260 | 17516260 | 0 | 0.00
2016F000003 | 2a. etapa de Adquisición de bienes muebles para equipar y operar las oficinas del Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua-José Revueltas | El programa consiste en la adquisición de 16 bienes para el equipamiento y operaciòn de las oficinas de centro de educaciòn y capacitaciòn "Muros de Agua- Josè Revueltas" del Àrea Naturales Protegidas Reserva de la Biosfera Islas Marìas | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 9408112 | 9626613 | 9626613 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas |  | 9626613 | 9626613 | 0 | 0
2016F000004 | 2a. etapa de adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua-José Revueltas | El programa consiste en la adquisición de 7 vehículos para el equipamiento y operación de las oficinas de centro de educación y capacitación "Muros de Agua- José Revueltas" del Área Naturales Protegidas Reserva de la Biosfera Islas Marías. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 8160522 | 7889647 | 7889647 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas |  | 7889647 | 7889647 | 0 | 0
2016F000005 | Mantenimiento, Adecuación, Conservación y Rehabilitación en Instalaciones dependientes de la CONANP. | Obras de mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones en las Áreas Protegidas, a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 26111109 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
TOTAL | [6 empty] | 5454057 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2016G000003 | Programa de adquisición de elevadores | Adquisición de elevadores que permitan atender la demanda de personas y regulados que asisten a las oficinas de la ASEA, ya que en la actualidad los elevadores con que se cuenta son obsoletos y no se encuentran en buenas condiciones, por lo que constantemente requieren ser revisados para mantenerlos en optimas condiciones y evitar incidentes que afecten la integridad de las personas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 5454057 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL | [6 empty] | 15000000 | 0 | 15000000 | 127151 | 0.84
2116RHQ0001 | Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR | Mantenimiento General de las Oficinas Administrativas, Gerencias Estatales, Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR¿s), Centro de Formación Forestal (CEFOFOR), así como de las Promotorás Oficinas y Operativas de la CONAFOR. | Ags., Camp., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 127151 |  | 0.77
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 15000000 | 127151 | 0.84
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 111 Coordinación General de Comunicación Social
TOTAL | [6 empty] | 327398 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20161110001 | Adquisición de equipo de fotografía y video | El programa de inversión consiste en la adquisición de equipo y video para la Coordinación General de Comunicación Social de la SEMARNAT. Dichas herramientas ayudarán a cumplir el objetivo de fomentar una conciencia ambiental en la población y dar a conocer la riqueza natural con que cuenta nuestro país. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 327398 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
TOTAL | [6 empty] | 9504449 | 0 | 655374 | 0 | 0.00
19161150001 | Mantenimiento y equipamiento del Centro de Educación y Capacitación, Pátzcuaro, Michoacán. | Atender diversas acciones de conservación, mantenimiento, rehabilitación, adecuación y equipamiento de espacios, obras y servicios relacionados con el inmueble que ocupa el Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, Pátzcuaro, Mich. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8446528 | 0 | 655374 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 655374 | 0 | 0
20161150001 | Equipamiento de los Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad | Adquisición de equipamiento necesario para el establecimiento de Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad (CCS). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1057921 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 119 Coordinación Ejecutiva de Vinculación Institucional
TOTAL | [6 empty] | 155149941 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17161190001 | Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis. | Fortalecer la infraestructura de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Megalópolis con la adquisición de bienes para mantener los analizadores, sustituir equipos, ampliar cobertura y trasladar personal e insumos; así como con un subsistema y una aplicación para dispositivos móviles para difusión. | NAC. | Programa Ambiental | Otros |  | 155149941 | 0 | 0 | 0 |  | 93.82
[6 empty] | P-002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [6 empty] | 3634414707 | 142899240 | 152899240 | 93729134 | 61.30
13165120002 | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. | Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, en sustitución de 5 rentas puras, sobre un terreno de 5,949.67 m2, superficie construida de 77,917.973 m2 que consta de 34,282 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,124 cajones de estacionamiento. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3634414707 | 142899240 | 152899240 | 93729134 |  | 34.44
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 142899240 | 152899240 | 93729134 | 61.3
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
TOTAL | [6 empty] | 2788515271 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19166120002 | Proyecto para el manejo integral de residuos sólidos "Las Matas". | La macro-región Golfo-Sur, es la segunda región con mayor generación de residuos del Estado de Veracruz (1,577 toneladas diarias), aun así la calidad de los servicios de limpia, recolección, transporte y disposición final de los RSU no ha sido suficiente para cubrir la demanda actual de la población (2,040,708). Los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque forman parte de esta macro-región, en promedio se recolectan diariamente de estos tres municipios hasta 850 toneladas de residuos. La problemática principal es que la cantidad de residuos que se han acumulado y que se siguen depositando ha rebasado la capacidad del sitio aunado a que no cumple con la NOM-083-SEMARNAT-2003.El objetivo de los estudios es brindar los fundamentos que permitan caracterizar un proyecto que dé una solución integral a la problemática de los RSU en los tres municipios referidos, generando beneficios ambientales a la población, minimizando la disposición final y las emisiones de gases | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 20503678 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
19166120004 | Manejo y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos mediante Valorización Energética en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. | Separación de los RSU, el tratamiento de los residuos orgánicos en una Planta de Digestión Anaerobia para la generación y captura de metano y su aprovechamiento para producir electricidad; y la obtención de CDRs y reciclables de los residuos inorgánicos. | Mex. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 1472071566 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
19166120005 | Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en la Zona de la Costa de Oaxaca | El proyecto consiste en la clausura de 4 tiraderos municipales, construcción de 4 estaciones de transferencia en los municipios de Santa María Tonameca, Santa María Huatulco, Pluma Hidalgo y Candelaria Loxicha; construcción de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el municipio de San Pedro Pochutla, así como la instalación de infraestructura complementaria de una planta separadora de residuos. Asimismo, se contempla la adquisición de equipamiento para barrido manual y mecánico, adquisición de camiones de recolección/traslado de funcionamiento intermunicipal. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 164863373 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
20166120006 | Centro Integral de Residuos Victoria | El proyecto consiste en la implementación del sistema de manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el la Región Centro del Estado de Tamaulipas; considera los siguientes componentes: 60 Unidades recolectoras de residuos, 6 Estaciones de transferencia, 6 Unidades de transportadoras de residuos, una planta de separación, clasificación y aprovechamiento de residuos (PSCA), un biodigestor / biomasa residual, un relleno sanitario seco y el saneamiento de 17 sitios de disposición final. | Tamps. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 873958841 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
21166120001 | Proyecto de Gestión Integral de Residuos en la Zona Norte de la Región Olmeca de Veracruz | El Proyecto de Inversión se trata de un proyecto integral que considera la elaboración de los estudios previos, la clausura y saneamiento del tiradero a cielo abierto Las Matas, la construcción de un centro de transferencia para la separación y valorización de residuos, y la construcción y operación de un relleno sanitario que cumpla con los requerimientos que marca la NOM-083 SEMARNAT 2003. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 257117813 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
TOTAL | [6 empty] | 491890778 | 0 | 20 | 0 | 0.00
17167100001 | Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto. | Llevar a cabo las obras de demolición y de remediación necesarias para eliminar riesgos y evitar daños a la salud de la población en las 28.13 hectáreas del predio de la ex Unidad Industrial Fertimex en Salamanca, Guanajuato. La remediación del suelo se efectúa por Bioremediación en el sitio. | Gto. | Programa Ambiental | Otros |  | 491890778 | 0 | 20 | 0 |  | 47.1
[6 empty] | G-003 Regulación Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 20 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TOM Centro Nacional de Control de Energía
TOTAL | [6 empty] | 655166997 | 283657804 | 283657804 | 0 | 0.00
1518TOM0010 | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENACE PARA LA OPERACIÓN DEL SEN Y DEL MEM (2016 -2018) | Actualizar infraestructura de Sistemas Contraincendio, Sistemas de Hidrantes, Sistema de Control de Acceso, Circuito Cerrado, Aire Acondicionado para Gabinetes y Datos del CENACE, disminuyendo la obsolescencia actual y garantizando el crecimiento de esta infraestructura | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 149763862 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1818TOM0001 | Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) | Construcción de sitios de hospedaje de equipos de telecomunicaciones y el aprovisionamiento de equipamiento operativo para el CENAL, CENALTE, 7 Gerencias de Control Regional y 1 Sub Gerencia, para separar físicamente los centros de datos del CENACE de los sitios de recepción de telecomunicaciones. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | CFE - Otros |  | 124865756 | 93909118 | 104638394 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 93909118 | 104638394 | 0 | 0
1918TOM0001 | Adquisición e instalación de un elevador en el edificio que alberga las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE | La instalación de un elevador con capacidad para 6 personas (450 kg), velocidad de 1.00 m/s, 3 estaciones que facilitará la movilidad de 232 personas tanto internas como externa que asisten a la Gerencia de Control Regional Central | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 1295367 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2018TOM0001 | Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE. | Adquisiciones de 11 refrigeradores y 11 sillones para los lactarios en los centros de trabajo del Centro Nacional de Control de Energía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 199273 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2018TOM0002 | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENACE | Con este programa se contará con la capacidad de enfriamiento de los equipos operativos para que funcionen en condiciones óptimas y que permita realizar las actividades de gestión de mercado, entrenamiento a los ingenieros operadores, control operativo y atención de emergencias por fenómenos naturales con el fin de garantizar los cuatro objetivos básicos de la operación del Sistema Eléctrico Nacional que realiza el CENACE, para cumplir con las metas de control, la supervisión de la red eléctrica y el suministro de la demanda eléctrica. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 50909656 | 49219795 | 42430858 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 49219795 | 42430858 | 0 | 0
2018TOM0003 | Programa de adquisiciones de equipo administrativo del CENACE | El programa consiste en la adquisición de equipo administrativo indispensable para la operación del CENACE | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 205029 | 198223 | 170882 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 198223 | 170882 | 0 | 0
2018TOM0004 | Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE | La Infraestructura de red y de comunicaciones que actualmente está en operación fue adquirida en 2009 por lo que ha llegado al fin de su vida útil. A partir de 2021 se debe iniciar el reemplazo los equipos que proveen la comunicación al proceso clave de Mercado de Energía; además de los procesos de apoyo, administrativos y directivos. Por lo anterior es importante asegurar la continuidad confiable de la operación de la infraestructura con el fin de que el CENACE cumpla con las funciones que le fueron encomendadas en la Ley de la Industria eléctrica publicada en el diario oficial de la federación el 11 de agosto de 2014. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 304580288 | 135488046 | 116800040 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 135488046 | 116800040 | 0 | 0
2018TOM0005 | Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste. | El sistema hidroneumático de usos propios contempla el suministro e instalación de 2 bombas sumergibles en acero oxidable para suministro de gasto hasta 100Lts/min y presión hasta 70 psi, 2 tanques hidroneumáticos de 119 gal, tablero y filtros ablandadores de agua. El sistema fijo contra incendio contempla el suministro e instalación de bomba eléctrica principal con capacidad de 500 GPM, bomba diésel de respaldo de la misma capacidad, bomba presurizadora jockey de capacidad de 50 GPM con su respectivo tablero de control NEMA 2, arreglo de válvulas, tuberías y accesorios para ramal de recirculación y cuarto de bombas contra incendios, caseta de bombas contra incendios, y retiro de tubería actual contra incendios e instalación de red de tuberías e hidrantes de acero AC CED 40 certificada. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 5039925 | 4842622 | 5039925 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 4842622 | 5039925 | 0 | 0
2018TOM0006 | Software de flujos de potencia y dinámica para Sistemas de Energía | Proporcionar el software para la realización de los estudios de flujos de potencia y dinámica de los sistemas de energía, para mantener la coordinación confiable con las entidades de generación de energía y los miembros del WECC (Western Electricity Coordinating Council) | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 4142369 | 0 | 3452474 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 3452474 | 0 | 0
2018TOM0007 | Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Adecuación orientada a crear espacios funcionales y condiciones acústicas adecuadas en una Sala de Control. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | CFE - Otros |  | 1658161 | 0 | 516750 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 516750 | 0 | 0
2018TOM0008 | Programa de adquisición de herramienta para optimizar el pronóstico de demanda de energía | Adquisición de licencias de software con soporte técnico y mantenimiento, teniendo como objetivo, apoyar en los procedimientos de pronóstico de crecimiento de la demanda y energía eléctrica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 6069658 | 0 | 5058781 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 5058781 | 0 | 0
2118TOM0001 | Programa de Adquisición de muebles especiales para las Gerencias de Control de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema | Adquisición de 14 consolas y 43 sillas ergónomicas espécializadas para el CENACE, donde el mobiliario debe de tener la funcionalidad de poder visualizar más de un monitor a la vez a un solo golpe de vista, siendo una operación necesaria y habitual para los centros de control, así mismo esta operación debe realizarse con el mínimo movimiento y el mínimo desliz de las sillas de operador para así poder evitar lesiones a largo plazo en el operador. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 6437653 | 0 | 5549700 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 5549700 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TON Centro Nacional de Control del Gas Natural
TOTAL | [6 empty] | 9671137052 | 3279831176 | 3279831176 | 290888986 | 8.86
1618TON0001 | Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA) | Construcción del Centro de Control Principal y del Centro de Control Alternativo, licencias de uso del sistema, hardware y periféricos asociados, así como aplicativos del sistema e interfases con otros transportistas. Incluye servicios especializados. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Transporte por ducto |  | 650083872 | 270190000 | 270190000 | 7078689 |  | 99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 270190000 | 270190000 | 7078689 | 2.61
1618TON0002 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de compresión con el objeto de mantener los equipos de compresión en condiciones operativas adecuadas. | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 3228047455 | 1431369090 | 1431369090 | 14250385 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1431369090 | 1431369090 | 14250385 | 0.99
1618TON0003 | Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS | atender los requerimientos de mantenimiento integral de los ductos de la zona norte, coadyuvando las necesidades para preservar las condiciones originales de construcción de los ductos. | Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps. | Otros Programas de Inversión | PEMEX - Transporte por ducto |  | 677286122 | 376660268 | 376660268 | 40807637 |  | 69.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 376660268 | 376660268 | 40807637 | 10.83
1718TON0001 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. | Rehabilitar las instalaciones superficiales, derechos de vía (DDV), sistemas de protección catódica (SPC), protección mecánica y de los centros de operación y mantenimiento (COMs) del Sistema Nacional de Ductos (SND), para que alcancen el estatus de adecuado. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 536135313 | 24457653 | 24457653 | 24457653 |  | 50.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 24457653 | 24457653 | 24457653 | 100
1718TON0002 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 986023771 | 25892232 | 25892232 | 25892232 |  | 39.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 25892232 | 25892232 | 25892232 | 100
1718TON0003 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS | Modernización y sostenimiento de los componentes de los sistemas automatizados de monitoreo y control de las instalaciones y ductos del SNG y SNH del CENAGAS, utilizando como herramienta de monitoreo y control el sistema SCADA. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 1346969873 | 393561933 | 393561933 | 111132274 |  | 50.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 393561933 | 393561933 | 111132274 | 28.23
1718TON0004 | Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de regulación y medición de gas natural del SNG del CENAGAS a fin de actualizar la tecnología aplicada reducir la incertidumbre en las mediciones integrar estaciones al SCADA adquirir refacciones e incrementar la seguridad en las instalaciones. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 2222996670 | 757700000 | 757700000 | 67270116 |  | 75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 757700000 | 757700000 | 67270116 | 8.87
1818TON0002 | Preinversión para realizar proyectos de libramientos y gasoductos nuevos por razones de seguridad y eficiencia operativa, y descuellamientos SNG Y SNH | Garantizar los consumos con nuevos clientes ofreciendo la construccion de la ERM y de toda la infraestructura necesaria para garantizar el consumo por el interesado acompañado de actividades asociadas como los cambios de clase de localización y descuellamientos que garanticen el transporte seguro. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Transporte por ducto |  | 11634254 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TON0001 | Licenciamiento e Infraestructura de cómputo del CENAGAS | El presente PPI tiene por objeto principal la adquisición de licencias de SAP a perpetuidad, así como, la infraestructura de cómputo necesaria para alojar el sistema GRP del CENAGAS y de esta manera contar con una solución de licenciamiento propio, lo anterior, debido a que actualmente se tiene un contrato bajo el esquema de servicio integral del sistema GRP en la nube | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11959722 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 664651303 | 0 | 550568150 | 334988649 | 60.84
2018TQA0001 | Sistema Nodal | El proyecto consiste en la compra de un Sistema integral de adquisición de datos sísmicos de última generación equipo autónomo (sistema nodal), consistente principalmente en nodos de tierra, nodos de pantano, Sistema Central de Registro, programa de administración de datos sísmicos, Controladores de la fuente de energía con explosivos, herramientas de campo, dispositivo para descarga de datos y carga de baterías. | Tab., Tamps., Ver. | Otros Programas de Inversión | PEMEX - Otros |  | 607900136 | 0 | 506656820 | 330853644 |  | 77
[6 empty] | E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 506656820 | 330853644 | 65.3
2118TQA0001 | Adecuación y Actualización de dispositivos Vib-Pro a versión 15A | "El servicio de adecuación y actualización de los equipos Vib Pro de COMESA consiste de: ¿ Revisión de las equipos Vib Pro, incluyendo el mantenimiento preventivo como limpieza, revisión de conectores no reemplazables y fijación de componentes. ¿ Cambio de componentes, tarjetas, cables y accesorios que permitirán poder llevar acabo la actualización del firmware a versión 15A. ¿ Adecuación y actualización de los equipos Vib Pro de COMESA para el sistema de navegación GPS y control de posición de los puntos vibrados | Oax., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 4965902 | 0 | 4280950 | 4135005 |  | 83
[6 empty] | E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 4280950 | 4135005 | 96.59
2118TQA0002 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA COMPLEMENTARIA | Adquisición de Herramienta y maquinaria complementaria necesaria en el estudio "SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA IMAGEN SÍSMICA ENFOCADA AL PLAY MESOZOICO IXACHI 3D, CON TECNOLOGÍA FULL AZIMUTH (FAZ) CON OFFSET LARGOS 2D, ENFOCADA AL PLAY MESOZOICO¿ | Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 51785265 | 0 | 39630380 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 39630380 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0K Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
TOTAL | [6 empty] | 93450104 | 0 | 15900000 | 0 | 0.00
1918T0K0001 | Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL. | Reparar los daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL en Cuernavaca Morelos que permita proporcionar al personal de investigación y administrativo las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | CFE - Distribución |  | 93450104 | 0 | 15900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 15900000 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL | [6 empty] | 156073763 | 145284253 | 145284253 | 9051249 | 6.23
2018T0O0001 | Programa de Adquisiciones de Laboratorios | Para estar en condiciones de desarrollar las labores de investigación y desarrollo propias del Instituto Mexicano del Petróleo se requiere continuamente renovar los equipos de los laboratorios de que se dispone, así como adquirir las nuevas tecnologías para estar a la vanguardia de las nuevas necesidades que surgen de la investigación y explotación petrolera. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 150272290 | 145284253 | 145284253 | 9051249 |  | 0
[6 empty] | E-006 Investigación en materia petrolera |  | 145284253 | 145284253 | 9051249 | 6.23
2118T0O0001 | OBRAS DE REESTRUCTURACION EN INMUEBLES EN IMP SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO | Realizar la reestructuración y adecuación de los edificios del IMP que presentan daños estructurales. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Otros |  | 5801473 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
TOTAL | [6 empty] | 6792205 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2118T0Q0001 | Apoyo para la gestión segura del envejecimiento para la operación a largo plazo de la Planta Nuclear Laguna Verde | Con los equipos adquiridos se incrementará la capacidad tecnológica del ININ y permitirá seguir brindando el apoyo científico y tecnológico a la Central Nucleoeléctrica. En la modernización, se pretende obtener desarrollos innovadores que no se encuentran en el mercado común, que cumplan con las especificaciones, normativas y procesos propios de la industria nuclear y eléctrica. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 722454 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118T0Q0002 | Adquisición de equipos de cómputo para la ejecución del Proyecto "ENERXICO" | El beneficio científico, tecnológico y económico de este desarrollo traerá consigo un fortalecimiento institucional en investigación en el ININ vinculado con instituciones de educación superior, institutos y empresa tanto nacionales como extranjeras. El beneficio humano más importante de este proyecto es la formación de recursos humanos en temas relacionados con la Dinámica de Fluidos Computacional, experimentación relacionada con flujo multifásico y simulación numérica de yacimientos de petróleo naturalmente fracturados. Adicionalmente, el equipo de cómputo permitirá al ININ ofrecer servicios de alta especialización. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6069751 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 20 Bienestar |  |  | Unidad | 600 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
TOTAL | [6 empty] | 224965396 | 0 | 17075823 | 0 | 0.00
19206000001 | Vivero Forestal Tapachula | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de instalaciones, contemplando áreas administrativas, de almacenamiento y de producción, servicios generales para personal (comedor, baños, regaderas) para la producción de plantas forestales de diversas especies. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 224965396 | 0 | 17075823 | 0 |  | 98.8
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 17075823 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL | [6 empty] | 185819080164 | 37102048983 | 36429622117 | 12820203513 | 35.19
0321W3N0149 | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 437200795 | 19086998 | 19086998 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 19086998 | 19086998 | 0 | 0
1621W3N0005 | Ampliación de la vida útil y clausura del Relleno Sanitario del CIP Huatulco | El proyecto consiste en la ampliación del relleno sanitario en el CIP Huatulco | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34953190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-021 Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1721W3N0001 | Sistema de Agua Potable Huatulco | Contar con la infraestructura necesaria de abastecimiento de agua potable dentro del CIP Huatulco. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 158769271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-021 Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1821W3N0006 | Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya | Contar con elementos para la toma de decisiones, que determinen cual de las zonas propuestas es la que cuenta con factibilidad para la obtención de mayor información que permita el desarrollo del Proyecto Tren Maya; en ese sentido es necesario realizar los siguientes estudios preliminares que permitan obtener resultados a través de un Plan Maestro que priorice las tres zonas conforme a los criterios de rentabilidad, factibilidad técnica, legal, ambiental, social. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1041252630 | 0 | 582413332 | 144042110 |  | 44.59
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 582413332 | 144042110 | 24.73
1821W3N0007 | Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya | Realizar diversos estudios que permitan obtener datos suficientes para determinar cuales son a lo largo de la Ruta del tren Maya, las comunidades factibles de desarrollo, considerando diferentes factores, como el ambiental, el legal, de disponibilidad de servicios, de desarrollo agropecuario, de búsqueda de atractivos turísticos, cambio de vocaciones productivas fracasadas o débiles, todo ello en favor del desarrollo económico de la región sureste. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 314520850 | 0 | 200689245 | 50229552 |  | 15.49
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 200689245 | 50229552 | 25.02
1921W3N0001 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2020 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs del Pacífico Norte, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 86557986 | 0 | 4276005 | 4015028 |  | 99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4276005 | 4015028 | 93.89
1921W3N0002 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2020 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | Gro., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 528470252 | 0 | 36904827 | 30977627 |  | 99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 36904827 | 30977627 | 83.93
1921W3N0003 | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2020 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones del CIP y PTI Caribe, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 263232192 | 0 | 9824991 | 9225880 |  | 99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9824991 | 9225880 | 93.9
1921W3N0004 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2020 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs Península, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 266884524 | 0 | 9084487 | 8530035 |  | 95.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9084487 | 8530035 | 93.89
1921W3N0005 | Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) | Programa de Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación, mediante acciones y remodelaciones del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca). | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 53286763 | 0 | 0 | 0 |  | 88.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,440 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 161356399140 | 36287961985 | 34832432541 | 12407778341 |  | 13.83
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 36287961985 | 34832432541 | 12407778341 | 35.62
2021W3N0003 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIP¿s Ixtapa y Huatulco, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento realizados anteriormente; y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de los Centros Integralmente Planeados de Ixtapa y Huatulco. | Gro., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1541463549 | 345000000 | 311831207 | 52468196 |  | 10.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 345000000 | 311831207 | 52468196 | 16.82
2021W3N0004 | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual del CIP Cancún y del PTI Marina Cozumel, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento anteriores y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de ambos destinos turísticos. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 805623010 | 222009709 | 201772735 | 60725225 |  | 14.52
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 222009709 | 201772735 | 60725225 | 30.09
2021W3N0005 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIPs Loreto y Los Cabos, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento realizados anteriormente; y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de los Centros Integralmente Planeados de Loreto y Los Cabos. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 688453310 | 172990291 | 167586542 | 35692071 |  | 15.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 172990291 | 167586542 | 35692071 | 21.29
2021W3N0006 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIP¿s Nayarit y Playa Espíritu, que corresponde a: obras de urbanización (drenaje alumbrado público y vialidades); obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales y planta desalinizadora); obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y; arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego, muro llorón y áreas verdes. Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento anteriores y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de ambos destinos turísticos. | Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 207622890 | 55000000 | 53719207 | 16519448 |  | 19.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 55000000 | 53719207 | 16519448 | 30.75
2021W3N0007 | Puente Vehicular Nichupté | Por medio del proyecto Puente Vehicular Nichupté, se pretende brindar una conexión vial de tipo urbano que permita una conexión directa del centro urbano de Cancún, municipio de Benito Juárez, con la zona hotelera. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5021644169 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-021 Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2121W3N0001 | Modernización, rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum | Contempla la construcción de una sección libre, de 15 metros de ancho, al centro de ambos cuerpos de vía para funcionar como plataforma ferroviaria; Modernización, Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento del tramo carretero Cancún - Playa del Carmen, incrementando su capacidad a más de 80,000 vehículos diarios. Ampliar ambos cuerpos de vía para alojar 3 carriles por sentido y sustitución de la totalidad de entronques y cruces a nivel por estructuras. Así como la Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento del tramo carretero Playa del Carmen - Tulum. Se sustituirá la totalidad de entronques y cruces a nivel por estructuras. Incluye obras complementarias para la convivencia con el Tren Maya: la construcción de una barrera protectora, preparación de terracerías y cajones de instalaciones para plataforma ferroviaria, construcción de sistema de drenaje, adquisición y preparación de superficies adicionales al Derecho de Vía para andenes de abordaje del Tren Maya. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 12774745643 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2121W3N0002 | Proyectos de inversión para generación de energías limpias | Elaboración de los estudios de preinversión necesarios para que Fonatur pueda desarrollar diez parques fotovoltaicos. | BCS., Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 238000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3S FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 88626429 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2121W3S0001 | Adquisiciones de vehículos de trasporte y carga para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2021 | Adquisiciones de vehículos de trasporte, carga, barrido etc., para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) del FONATUR, ubicados en Cancún y Cozumel, Quintana Roo. Huatulco, Oaxaca. Ixtapa, Guerrero. Litibú, Nayarit. Playa Espíritu, Sinaloa. Los Cabos y Loreto, Baja California Sur. | BCS., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 88626429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3X FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 3497453532 | 0 | 250000000 | 0 | 0.00
2121W3X0001 | Programa de adquisiciones para las reubicaciones de asentamientos humanos en el derecho de vía del Proyecto Tren Maya | El presente PPI llevará a cabo acciones dirigidas a la adquisición de predios y la construcción de vivienda para los hogares afectados por el Proyecto Tren Maya. En la estimación de este PPI se ha considerado una franja de 20 metros de cada lado de la vía férrea (DDV 20:20), para permitir un futuro crecimiento en la capacidad operativa de la vía¿por ejemplo, a efecto de incluir vías para cargas adicionales a las consideradas actualmente por Proyecto Tren Maya, y brindar mayor seguridad operativa. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3497453532 | 0 | 250000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 250000000 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
TOTAL | [6 empty] | 91166942 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20212100001 | PMDTI Huasteca Potosina | Elaboración de los estudios necesarios para impulsar el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad turística en la Huasteca Potosina, que contribuyan a ordenar la actividad turística y fortalecer el desarrollo regional. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 8998483 | 0 | 0 | 0 |  | 3
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20212100002 | CTS Huasteca Potosina | Determinación de Factibilidad Socio-económica y Ambiental de un Centro Turístico Sustentable en la Huasteca Potosina. Abarca la ubicación del sitio, la determinación de su magnitud y área de influencia, Estudios de Campo, Ambientales, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3856492 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21212100001 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 18 PUNTA BETE-PUNTA MAROMA | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 9.2 km en Punta Bete - Punta Maroma , Municipio de Solidaridad, Quintan Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18016894 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21212100003 | EP DESARROLLO MARÍTIMO Y TURÍSTICO DEL CANAL DE ZARAGOZA | Elaboración de los estudios necesarios para impulsar el desarrollo marítimo y turístico del Canal de Zaragoza, que contribuyan a incrementar la infraestructura, la actividad turística y fortalecer el desarrollo regional mediante el aumento de profundidad y ampliación del canal, en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintan Roo. Abarca Ante-Proyectos Arquitectónicos, Proyectos Ejecutivos, Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sustentable, Estudios Ambientales, Gestión de Permisos, Estudios de Asociación Pública Privada. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 51716648 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21212100004 | EP MALECÓN DE CHETUMAL, QUINTANA ROO | Determinación de Factibilidad Socioeconómica Técnica y Ambiental de la rehabilitación de 17.4 km de Malecón en la Bahía de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintan Roo. Abarca Anteprorecto Arquitectónico, Proyecto ejecutivo, Estudios Ambientales, Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 8578425 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 208 Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
TOTAL | [6 empty] | 1780627 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21272080001 | Materiales y Bienes para Laboratorio Móvil | Los laboratorios de la SFP deben contar con los materiales y bienes necesarios para cumplir con el protocolo de las pruebas y ensayes, así como herramienta, maquinaria y equipo de vanguardia para mantenerse actualizados y así tener la posibilidad de aplicar cualquier prueba requerida por los equipos de auditores. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1780627 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | O-002 Fiscalización a la gestión pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 7686639 | 0 | 7431494 | 0 | 0.00
20275140001 | Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública | Proyecto para la Adquisición, suministro, instalación, configuración, mano de obra, pruebas de arranque, capacitación técnica y puesta en operación de los equipos, dispositivos, materiales, y accesorios, que conforman un sistema de CCTV para el edificio sede de la Secretaría de la Función Pública, el cual permitirá incrementar la seguridad de sus activos, mejorar la capacidad de prevención, mitigación y respuesta institucional frente a algún fenómeno perturbador o amenaza que ponga en riesgo la seguridad de las y los servidores públicos, usuarios de los servicios que presta esta Secretaría o visitantes, su información, procesos, instalaciones y equipo. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7686639 | 0 | 7431494 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 7431494 | 0 | 0
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | Unidad | B00 Servicio de Protección Federal
TOTAL | [6 empty] | 13998148 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2136B000001 | Adquisición de Armamento para el Servicio de Protección Federal | Programa de Adquisición de Armamento para el SPF el cual consiste en armamento nuevo de vanguardia, con características específicas y cantidades necesarias que permitan proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y órganos de carácter federal de los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que lo soliciten; participar en resguardo de instalaciones estratégicas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, prestar servicios a personas físicas o morales cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales, de actividades concesionadas permisionadas por el Estado otras que por su condición, sus actividades, contribuyan al desarrollo nacional, representaciones de gobiernos extranjeros en territorio nacional, de conformidad con los lineamientos generales establecidos por la SSPC. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 12216943 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2136B000002 | Adquisición de Mobiliario para el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de Protección Federal. | Adquirir equipo e instrumental médico nuevo para el equipamiento de cinco consultorios médicos, mobiliario (Módulos ejecutivos) para acondicionar 100 espacios para personal evaluador y 183 estantes para el resguardo de los expedientes generados en cada evaluación en el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de Protección Federal (CECC-SPF), a fin de que este Centro se encuentre en posibilidades de cumplir con la meta institucional de integrar a 40,000 aspirantes , realizando las evaluaciones de control de confianza de nuevo ingreso, así como de promoción y permanencia de integrantes del Servicio de Protección Federal y en su caso, de aquellas personas pertenecientes a otras instituciones de seguridad que así lo soliciten. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 1781205 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | Unidad | F00 Centro Nacional de Inteligencia
TOTAL | [6 empty] | 145628082 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2036F000001 | Actualización tecnológica de equipo de comunicación satelital | Contar con estaciones remotas y terminales satelitales para el sistema MEXSAT. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 145628082 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | Unidad | H00 Guardia Nacional
TOTAL | [6 empty] | 219666393 | 0 | 68586125 | 0 | 0.00
2036H000002 | Programa de adquisición de armeros para el mejoramiento de los Depósitos de armas. | Consiste en la adquisición de mobiliario especializado (armeros, racks, gabinetes, depósitos), para el almacenamiento y resguardo organizado de las armas cortas, largas, granadas, agentes químicos y equipo balístico propiedad de la GN, en todas sus instalaciones. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 70940889 | 0 | 68586125 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  | 0 | 68586125 | 0 | 0
2136H000001 | Adquisición de mobiliario y equipo | Consiste en la adquisición de 26,185 bienes, clasificados como mobiliario y equipo, para sustituir el mismo número y tipo de artículos en las diferentes áreas que integran la Guardia Nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 148725504 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
TOTAL | [6 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21389ZW0001 | Fortalecimiento 2021 | Adquisición de bienes científicos para el apoyo de las actividades sustantivas del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California. | BC., BCS., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
TOTAL | [6 empty] | 2068690 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203890O0001 | Jardín Etnobiológico de Baja California Sur | El objetivo general de esta propuesta es establecer en el CIBNOR el Jardín Etnobiológico de Baja California Sur, en donde se investigue, conserve y difunda el conocimiento de flora y fauna regionales, así como se rescate el saber popular en torno al uso y la aplicación de las plantas en la medicina tradicional. El rescate de los saberes populares en torno al uso, aprovechamiento y valor cultural de la flora y fauna de este extremo del Desierto Sonorense. Será un espacio de educación y difusión de la importancia de la flora y fauna de la entidad, de su aprovechamiento, además de ser una colección viva de especies relevantes a esta región de México. Así mismo permitirá disponer de material útil para la investigación, en campos como la sistemática, farmacología, etnobotánica, horticultura, biología de la conservación y fisiología vegetal, así como estudios de fenología y polinización. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2068690 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 169995009 | 0 | 0 | 0 | 0.00
133890S0006 | Construcción de Laboratorios en Óptica y Fotónica para investigación aplicada a la Industria Manufacturera | Construcción y equipamiento de edificio de 3 niveles con 2,267 mts. cuadrados para oficinas de investigadores y estudiantes y laboratorios de metrología optica, Biofotónica y para desarrollar dispositivos optoelectrónicos. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 169995009 | 0 | 0 | 0 |  | 78
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
TOTAL | [6 empty] | 20368214 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203890X0001 | CREACIÓN DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL CONACYT. | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, Y BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, PARA EL APOYO DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL CONACYT. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20368214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 91Q Instituto de Ecología, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 5275098 | 0 | 620600 | 0 | 0.00
213891Q0001 | Programa de equipamiento de mobiliario para el área sustantiva | Adquisición de mobiliario para investigadores y técnicos | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 620600 | 0 | 620600 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 620600 | 0 | 0
213891Q0002 | Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III | Construcción de 2 puentes que unan los Campus II y III, para brindar seguridad y ahorro de tiempo al personal | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4654498 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
TOTAL | [6 empty] | 3102999 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203891S0001 | Programa de adquisiciones de equipamiento de áreas sustantivas para 2020 | Adquisición de mobiliario y equipo que sustituirá equipo obsoleto, mismo que es indispensable para el funcionamiento de las áreas sustantivas a efecto de dar cumplimiento con las metas establecidas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3102999 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 3417678587 | 800000000 | 800016124 | 31410862 | 3.92
2047AYL0001 | AMPLIACIÓN COBERTURA SPR | El presente Proyecto plantea en un lapso de 4 años incrementar la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura del SPR y Canal Once, a través de la compartición de su infraestructura y la instalación y puesta en marcha de nuevas estaciones retransmisoras de su señal distribuidas a lo largo de la República Mexicana. El proyecto dará servicio a una población potencial de 33,342,537 habitantes, 29.68% más de cobertura a nivel Nacional, que podrán recibir la señal de televisión abierta y gratuita del Sistema Público de Radiodifusión y de Canal Once, que sumados a la cobertura actual su señal estará disponible para una población de aproximadamente de 96,714,823 habitantes, esto es 86.09% de la población total a nivel Nacional. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  |  | 3417678587 | 800000000 | 800016124 | 31410862 |  | 11.32
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 800000000 | 800016124 | 31410862 | 3.92
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1261888201 | 157147721 | 157147721 | 11868784 | 7.55
1409J3F0006 | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. | Con la Etapa 2, se construirán un muelle de 130 m; 130 ml de tablestacado para talud; 500,000 m3 de dragado de construcción; 8 has de terraplén y patios para maniobras y manejo de mercancía de uso múltiple; acceso carretero con vialidades internas, portada peatonal y vehicular; sistema ferroviario; bodegas de almacenamiento; estudios, proyectos y supervisión de obra; adquisición de terrenos; tecnología de punta, drenaje y obra eléctrica. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 1173203314 | 157147721 | 157147721 | 11868784 |  | 73
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 157147721 | 157147721 | 11868784 | 7.55
2147J3F0001 | Estudios de preinversión para el diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en "El Gavilán" | Estudios de campo Topografía, batimetría, recopilación de información, análisis de gran visión, reprocesamiento de información recopilada por un svant, caracterización geotécnica básica, peligro sísmico, estudio hidrometeorológico, caracterización hidrodinámica, inundaciones, mediciones de oleaje y corrientes en el puerto, modelación numérica para determinar la refracción de oleaje, modelación numérica para determinar la agitación en el puerto, operatividad del puerto, maniobrabilidad en tiempo acelerado, maniobrabilidad en tiempo real, capacidad estructural de los muelles, proyecto maestro de desarrollo, diseño básico, manifiesto de impacto ambiental, estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo y análisis costo beneficio; y proyectos ejecutivo para terracerías y movimiento de tierras, dragados, muelles, patios y vialidades, zona de transferencia con ferrocarril, edificaciones, barda perimetral, instalaciones generales y equipamiento y tecnología, entre otros. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 88684887 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 12066941941 | 1847036707 | 1847036707 | 465045783 | 25.17
1909J3G0003 | Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C. | Se obtendrán proyectos ejecutivos de los Puertos Actual, Petrolero - Comercial y F.F.C.C. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 54365814 | 0 | 38402197 | 4999207 |  | 43.56
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 38402197 | 4999207 | 13.01
1909J3G0004 | Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). | El proyecto consiste en la realización de las obras para concluir la construcción del rompeolas oeste del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, así como la construcción de nuevos muelles e infraestructura de apoyo, para eficientar las operaciones en el manejo de petrolíferos de la terminal marítima del puerto de Salina Cruz. De la misma forma se prevé el desarrollo de infraestructura para cargas comerciales al interior del puerto, incluyendo las obras, supervisión y gerencia de proyecto. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 10390624495 | 1847036707 | 1648634510 | 460046576 |  | 4.59
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 1847036707 | 1648634510 | 460046576 | 27.9
2047J3G0001 | Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Proyectos de Obra Pública para la Modernización de la Infraestructura existente de obras de atraque, dragado en áreas de navegación y pie de muelles, ampliación de patio de contenedores y patio de almacenamiento en ZIP, construcción bordo protección marginal, construcción de nuevo acceso y oficinas de autoridades marítimas, así como distribuidor vial y ferroviario para transporte de carga fuera y al interior del puerto en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 1552924800 | 0 | 160000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 160000000 | 0 | 0
2147J3G0001 | Estudios de preinversión para diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial | El presente PPI, surge de la necesidad de contar con un Análisis Costo Beneficio con el que se evaluará y determinará la conveniencia de la ejecución de la segunda etapa del Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca (Terminal Especializada de Contenedores), así como de los diferentes estudios y proyectos necesarios para la integración de dicho ACB. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 69026832 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 4307142350 | 1384915572 | 1384915572 | 745546504 | 53.83
1909J3L0001 | Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z | Corrección de la curvatura y pendiente en 202.97 km en la Línea Z, que van de Medias Aguas a Salina Cruz, así como trabajos de obra para la conexión de 500 m. al Puerto de Salina Cruz en Oaxaca, a fin de brindar mayor seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de recorrido, incrementar el volumen de toneladas netas transportadas anualmente, y dar accesibilidad y movilidad a los puertos que conecta esta línea. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 4307142350 | 1384915572 | 1384915572 | 745546504 |  | 48
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 1384915572 | 1384915572 | 745546504 | 53.83
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
TOTAL | [6 empty] | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 100.00
2048E000001 | Adquisición de Bienes artísticos y culturales - INBAL 2020 | Adquisición de 114 obras con valor artístico del artista Pablo O'Higgins, la cual consta de 112 obras gráficas y dos importantes óleos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 |  | 100
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 100
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 40505521 | 0 | 6500000 | 6500000 | 100.00
1948L3N0002 | Tesis y Ejercicios (Escolares) | Para la terminación de tesis película (cortometraje o mediometraje) el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. cuenta con una infraestructura de equipo de cine que utiliza para optimizar recursos y evitar excesos en arrendamiento de equipo. El programa de tesis es de suma importancia ya que constituye el cierre de la formación de un alumno y la producción se convierte en la tesis que determina la conclusión de sus estudios. La tesis está considerada como un bien artístico y cultural en el capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", de acuerdo al clasificador por objeto del gasto. |  | Otros Programas de Inversión |  |  | 7200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
[6 empty] | E-022 Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2048L3N0001 | ÓPERAS PRIMAS | El programa ¿Óperas Primas¿ del CCC es un modelo de producción cinematográfica profesional hecha con las y los egresados de la licenciatura en Cinematografía acompañados por el alumnado activo de dicha licenciatura y en su caso, de los diplomados de especialidad en guion y producción cinematográfica de la oferta académica principal de nuestra institución. Fomenta e impulsa la inversión en la industria cinematográfica, que además de ser una actividad cultural de indudable importancia para el país, también genera de manera directa e indirecta fuentes de empleo. Es generador de patrimonio y su modelo educativo es único, opera bajo un esquema de comercialización en beneficio de la institución, redituando el valor de la aportación de los contribuyentes. | CDMX. | Otros Programas de Inversión |  |  | 25858324 | 0 | 6500000 | 6500000 |  | 25.13
[6 empty] | E-022 Servicios Cinematográficos |  | 0 | 6500000 | 6500000 | 100
2048L3N0002 | Tesis, Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y Ficción 2 (películas de cortometraje) | Con el proyecto de inversión, el CCC ofrece un servicio educativo y una oportunidad académica de intercambio cultural y desarrollo creativo donde los alumnos de la licenciatura realizan sus cortometrajes o mediometrajes involucrando a alumnos de otras carreras y a maestros que participan evaluando los trabajos fílmicos-escolares, cuya experiencia en el set enriquece la formación práctica del futuro cineasta. La tesis, cortometrajes de Ficción 1, Ficción 2 y Documental cumplen con las características de calidad: Sonido, Edición, Efectos Especiales, Fotografía, Dirección y sonido. Para que un alumno pueda titularse es necesario contar con recursos de inversión cada año a través del registro de la cartera de inversión Tesis, Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y Ficción 2. | CDMX. | Otros Programas de Inversión |  |  | 7447197 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 41400728 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2048L6U0001 | 2. Sistema Digital láser de Proyección pantalla hemisférica | Instalación de un sistema de proyección digital con fuente de luz láser, que consta de tres proyectores 4K marca Christie, con su respectiva óptica y módulos láser para contenido principal, servidores, monturas, software para imagen y reproducción, controladores, computadora, cableado, cámaras para regulación de imagen en pantalla; proyector adicional 4K marca Christie con su respectiva óptica y módulos láser para contenido alternativo, servidores, controladores, software de reproducción y accesorios de instalación. También un sistema de sonido 5.1 QSC para renovar el sistema existente. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 39304652 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-042 Servicios educativos culturales y artísticos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2048L6U0002 | Mantenimiento Correctivo a Sala de Espectáculos | Mantenimiento correctivo al la Sala de espectáculos con el fin de dar un mejor servicio a los usuarios que visitan el Centro Cultural, así como a las compañías, Locales e Internacionales que se presentan en este espacio Escénico. Las modificaciones permitirán al Centro Cultural contar con instalaciones seguras y adecuadas para que se continúen realizando en la Sala de Teatro Actividades Culturales tales como: Teatro, Musicales, Artes escénicas, Baile folclórico, monólogos, entre otros. El mantenimiento correctivo contempla 315 metros cuadrados en lo siguiente: Concha acústica, camerinos, Instalación de rejas, lavandería, piso del escenario y cambio de cableado eléctrico. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 2096076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
TOTAL | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2048MDC0002 | Producción de Cortometrajes 2021 | Para el año 2021 se pretenden apoyar 20 cortometrajes para continuar impulsando el acercamiento de los nóveles realizadores a la práctica profesional, así como a la realización de audiovisuales en los que se exploran y ponen en marcha tecnologías o técnicas innovadoras de realización fílmica y depende de los recursos económicos disponibles y la calidad de los proyectos para su apoyo. | CDMX. | Otros Programas de Inversión |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 171088468 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2048MHL0001 | Programa de inversión de Adquisición de Unidad móvil para transmisión televisiva | Renovación de la Unidad Móvil con la que cuenta actualmente Canal 22, por una unidad móvil con 4 cámaras, con switcher de 1 ½ bancos HD, conformada con equipos Broadcast de última tecnología, que nos permita otorgar el servicio de grabación y/o transmisión en vivo desde locaciones remotas de los diferentes eventos culturales que requiere las área productivas para la generación y transmisión de contenidos con la mayor y mejor calidad en audio y video digital HD, en las fechas propuestas y con el equipamiento ideal; pero sobre todo salvaguardando la integridad del personal operativo, que se traslada en ella. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 47200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2048MHL0002 | Programa de inversión de equipo para renovación de infraestructura televisiva | Adquisición de equipo para sustituir al que conforma actualmente los estudios de televisión (equipo obsoleto, al cual ya no se puede otorgar mantenimiento y sin refaccionamiento), por equipo Broadcast de última tecnología, completamente automatizado, con cámaras robóticas (sin camarógrafo), ocupando únicamente al personal necesario en cabina; que nos permita otorgar el servicio de grabación y/o transmisión en estudio, con set virtual inclusive con realidad aumentada que, desde los foros de Canal 22, las 24 horas del día, que las área productivas requieran para la generación y transmisión de contenidos con la mayor y mejor calidad en audio y video digital HD. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 123888468 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
TOTAL | [6 empty] | 1403600 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2020VZG0001 | ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN EDIFICIO JUAREZ 89 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL INMUEBLE DE AV. JUAREZ 89, CONSISTIRÁ EN UNA SERIE DE ESTUDIOS TÉCNICO ARQUITECTONICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 1403600 | 0 | 0 | 0 |  | 35
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 200 Subsecretaría de Desarrollo Cultural
TOTAL | [6 empty] | 10335422581 | 3508000001 | 586030001 | 0 | 0.00
20482000001 | CALZADA FLOTANTE Y PUENTES PARA LA INTERCONEXIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC | El proyecto se integra por pasos peatonales que permitirán la conexión entre la Sección I y Sección II del Bosque y de las Secciones III y IV. Calzada Flotante Los Pinos La integración de las secciones I y II del Bosque de Chapultepec está definida por una Calzada Flotante los Pinos que cruzará el Anillo Periférico y la Avenida Parque Lira, vialidades que históricamente han funcionado como barreras urbanas con el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México La Calzada Flotante Los Pinos consiste en un puente a desnivel con un ancho de sección de 12 metros y una longitud de 310 metros, para conectar la Sección I y Sección II del Bosque de Chapultepec. Esta calzada estará diseñada para el tránsito de peatones, ciclistas y policía montada; contará con áreas verdes, maceteros, alumbrado público y bancas para descanso, entre otros elementos de mobiliario urbano. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 985799961 | 133502308 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 133502308 | 0 | 0 | 0
20482000002 | Estudios de Preinversión para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | Esta ficha técnica considera los estudios requeridos para determinar la vocación y actividad económica socialmente más rentable de cada una de las secciones del Bosque de Chapultepec, el poder adquisitivo de los visitantes o que defina por grupo etario los servicios que se demandan por sección. Incluye: Estudio de impacto ambiental, de impacto urbano, de impacto social y campaña de socialización, hidrológico, infraestructura para servicios, mecánica de suelos, análisis costo beneficio, de demanda y proyecto ejecutivo (1er y 2do año). | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 272720499 | 96497693 | 8727693 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 96497693 | 8727693 | 0 | 0
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 9076902121 | 3278000000 | 577302308 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 3278000000 | 577302308 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 350 Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
TOTAL | [6 empty] | 4651571 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18483500002 | Trabajos de conservación y restauración de barda Atrial oriente y norte de la Catedral y Sagrario Metropolitanos de la Ciudad de México. | Trabajos de conservación y restauración de barda Atrial oriente por la Plaza del Seminario y norte por la Calle de República de Guatemala de la Catedral y Sagrario Metropolitanos de la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 4651571 | 0 | 0 | 0 |  | 96
[6 empty] | E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 55671934795 | 7989884828 | 9176877423 | 741229480 | 8.07
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 475931977 | 42488289 | 101297074 | 1876 |  | 92.09
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 42488289 | 101297074 | 1876 | 0
0950GYR0001 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1806900663 | 0 | 0 | 0 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0010 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1413122727 | 0 | 69110 | 0 |  | 99.68
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 69110 | 0 | 0
1250GYR0003 | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1593114921 | 0 | 1696351 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1696351 | 0 | 0
1350GYR0003 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. | La nueva Unidad de Medicina Familiar contará con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva, servicio de Atención Médica Continua, 1 Laboratorio Clínico y 1 área de Radiodiagnóstico. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 203371066 | 0 | 6052 | 6052 |  | 99.29
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6052 | 6052 | 100
1350GYR0007 | HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. | El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, 34 consultorios de especialidades, 6 quirófanos. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1130982034 | 0 | 18439286 | 3032823 |  | 99.86
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 18439286 | 3032823 | 16.44
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 690736766 | 163808963 | 107035271 | 456399 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 163808963 | 107035271 | 456399 | 0.42
1450GYR0009 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13530633 | 0 | 660501 | 18456 |  | 99.54
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 660501 | 18456 | 2.79
1450GYR0014 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. | Consiste en la sustitución a la UMF No. 5, con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, medicina preventiva, área de estomatología, área laboratorio clínico y consultorio de atención médica continua. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 76884512 | 0 | 778646 | 778645 |  | 99.99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 778646 | 778645 | 99.99
1450GYR0015 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas sustituirá a la UMF No. 1 con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 52011881 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0038 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo para sustituir a la UMF No. 18, y otorgar consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 139748939 | 0 | 0 | 0 |  | 90.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0039 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 154161722 | 0 | 57553174 | 1494504 |  | 54.55
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 57553174 | 1494504 | 2.59
1450GYR0043 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 76695525 | 0 | 0 | 0 |  | 99.98
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0053 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 43492350 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0057 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. | Sustituir equipo médico en las unidades de los tres niveles de atención de salud del Instituto, sustituyendo losbienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1091087371 | 0 | 5193606 | 0 |  | 98.82
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 5193606 | 0 | 0
1450GYR0058 | Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. | El proyecto considera la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas censables, de 35,499.5 m2, en el Municipio de El Marqués, Querétaro. El hospital además contará con 28 especialidades (consulta externa), servicio de intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, cuidados intensivos (adultos de 7 camas, pediátricos de 4 camas y neonatales de 8 cunas), transfusiones de sangre, sesiones de quimioterapia, estudios de laboratorio, diálisis, inhaloterapia y terapia respiratoria, mastografías, tococirugía, tomografías y fisioterapia. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1818693764 | 0 | 100832776 | 7609682 |  | 99.94
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 100832776 | 7609682 | 7.54
1450GYR0060 | Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. | Consiste en la construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30460890 | 0 | 8833778 | 0 |  | 91
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8833778 | 0 | 0
1450GYR0088 | Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. | Ampliación del área de consulta externa creando infraestructura adicional de 1 consultorio de Medicina Familiar. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 27643657 | 0 | 5895775 | 1654770 |  | 99.19
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5895775 | 1654770 | 28.06
1450GYR0089 | Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | Consiste en la ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30701349 | 0 | 22462 | 0 |  | 99.15
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22462 | 0 | 0
1450GYR0096 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | El presente proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) con 6 camas y áreas auxiliares en el Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 46583323 | 0 | 8304646 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8304646 | 0 | 0
1450GYR0097 | Ampliación y remodelación de la UCIN del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 en Tizapán, San Ángel, Delegación Sur del Distrito Federal. | Con la implementación del proyecto la UCIN contará con un total de 20 cunas para la atención al paciente neonatal en estado crítico. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 56527845 | 0 | 10548630 | 7772068 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 10548630 | 7772068 | 73.67
1450GYR0098 | Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. | El proyecto se enfoca en Transformar del Hospital General de Subzona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 37822565 | 0 | 42123 | 0 |  | 99.63
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42123 | 0 | 0
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 226032493 | 133386330 | 41014692 | 96754 |  | 42.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 133386330 | 41014692 | 96754 | 0.23
1550GYR0005 | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. | Consiste en la construcción nueva para la Unidad de Banco de Sangre Tipo A en un área ampliada de 2,177.94 m2. en el Hospital de Cardiología UMAE No, 34 de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 121644409 | 52170412 | 38704774 | 13509198 |  | 80.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 52170412 | 38704774 | 13509198 | 34.9
1550GYR0020 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro. | Contará con un espacio adecuado para la preparación y atención constante de pacientes materno-perinatal en estado critico y que no requieren el ingreso a cuidados intensivos. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 55757067 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0022 | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche. | Consiste en construir un edificio que permita contar con el área y los servicios para la prestación del servicio de Cuidados Intensivos Neonatales, considerando la necesidad actual y posibilidades de crecimiento. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 24113237 | 0 | 5804066 | 0 |  | 87.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5804066 | 0 | 0
1550GYR0023 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. | Adquisición de 27,696 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para unidades de los 3 niveles de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2288247257 | 0 | 6651514 | 700650 |  | 99.98
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6651514 | 700650 | 10.53
1550GYR0047 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. | La implementación de la UCIA contará con lo siguiente: 4 camas de terapia intensiva, monitoreo individual ycentral de enfermeras en lugar estratégico para lavigilancia de cada uno de los cubículos, técnica deaislamiento para familiares, sala de trabajo de médicos, entre otras. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 50645280 | 26795239 | 12366579 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 26795239 | 12366579 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 113253138 | 47411781 | 27803639 | 0 |  | 52.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 47411781 | 27803639 | 0 | 0
1550GYR0053 | Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales con 8 lugares/cunas incluyendo 2 aislados. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 28685633 | 0 | 3243369 | 8911 |  | 84.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3243369 | 8911 | 0.27
1550GYR0054 | Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 1 consultorio de atención médica continua (urgencias) y 1 laboratorio clínico. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 82340564 | 0 | 350699 | 0 |  | 99.97
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 350699 | 0 | 0
1550GYR0056 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, y área de radiodiagnóstico. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 111185464 | 0 | 40000000 | 19191252 |  | 35.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 40000000 | 19191252 | 47.97
1550GYR0059 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 118485202 | 67754338 | 41815113 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 67754338 | 41815113 | 0 | 0
1550GYR0060 | Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 (UMF) contará con 1 consultorio para medicina familiar, 1 consultorio para medicina preventiva, un consultorio para estomatología, laboratorio clínico, atención médica continua y radiodiagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 63030982 | 0 | 12322367 | 750145 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12322367 | 750145 | 6.08
1550GYR0061 | Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, medicina preventiva, sala de RX, medicina del trabajo, laboratorio clínico. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 91214781 | 0 | 12679583 | 11046621 |  | 32.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12679583 | 11046621 | 87.12
1650GYR0001 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Culiacán, Sinaloa lo que implica la Ampliación de 6 cunas en UCIN, áreas auxiliares en el hospital y remodelación de áreas existentes | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 66639156 | 0 | 56337498 | 12530602 |  | 80
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 56337498 | 12530602 | 22.24
1650GYR0004 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | Construcción de Unidad de Cuidados Neonatales con capacidad para 6 cunas (5 + 1 aislado) en el HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 50221642 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0005 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGZ No. 4 de Zamora, Michoacán. | Creación de un área de UCIN con 4 cunas de terapiaintensiva (1 en cubículo aislado). Técnica de aislamiento, terapia intermedia con controltérmico, área de cuneros. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 23993870 | 22706657 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 22706657 | 0 | 0 | 0
1650GYR0006 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 21 en Paraíso, Tabasco | Consiste en la remodelación y ampliación de la UMF , la cual contará 5 consultorios Medicina Familiar, 5 consultorios Medicina Preventiva, 1 de Estomatología y Área de radiodiagnóstico. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34508382 | 0 | 0 | 0 |  | 99.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0007 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico y laboratorio. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 65871554 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0008 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 de Medicina Preventiva y Área de Radiodiagnóstico en el Municipio de Cd Juárez, Chihuahua | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 61038735 | 0 | 87 | 87 |  | 99.64
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 87 | 87 | 100
1650GYR0010 | Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 74000554 | 64927969 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 64927969 | 0 | 0 | 0
1650GYR0011 | Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 69474961 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0013 | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua. | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva y 1 área de Radiodiagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 60440127 | 0 | 7044 | 7044 |  | 98.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7044 | 7044 | 100
1650GYR0017 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora. | Ampliación y Remodelación en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General Regional No. 1 de Cd. Obregón, Sonora, con 10 lugares (incluyendo dos aislados) | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30692718 | 29006109 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 29006109 | 0 | 0 | 0
1650GYR0024 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. | El Servicio de Urgencias en la Unidad estará conformado por: Sala de espera, 2 consultorios, 4 camas (2 adulto y 2 menores), 1 área de choque. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 52992380 | 0 | 47044429 | 7401833 |  | 50.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 47044429 | 7401833 | 15.73
1650GYR0027 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. | Remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 de 4 a 8 camas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 25633342 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0031 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 20583392 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0035 | Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). | El proyecto consiste en la remodelación del HGZ No. 46 para la creación de un área de UCIN con 6 cunas de terapia intensiva (2 en cubículo aislado). Técnica de aislamiento, terapia intermedia con controltérmico, área de cuneros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 12793163 | 0 | 3478696 | 0 |  | 96.13
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3478696 | 0 | 0
1650GYR0036 | Ampliación y remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la UCIA. | Se realizará la implementación del área de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en el Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero. La UCIA contará con 4 camas de terapia intensiva con monitoreo individual y central de enfermeras, técnica de aislamiento para familiares, área para cambio de ropa, lavabo, sala de trabajo de médicos, sala de informes a familiares, séptico, baño para personal, guarda de medicamentos y material de curación ropa limpia y sucia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 29579193 | 0 | 7122504 | 7033117 |  | 88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7122504 | 7033117 | 98.74
1650GYR0039 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. | El proyecto consiste en la Construcción de una UMF con 10 consultorios de medicina familiar, consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, consultorios de medicina del trabajo, área de rayos x, toma de muestras (laboratorio). | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 81376082 | 0 | 0 | 0 |  | 99.91
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0040 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California | Construcción de la UMF de 10 consultorios de medicina familiar, AMC, 5 consultorios de medicina preventiva, Cubículo para toma de muestras laboratorio), Sala de Rx, CEYE. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 149160463 | 0 | 2174219 | 0 |  | 99.66
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2174219 | 0 | 0
1650GYR0043 | Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar y Área de atención médica continua | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 111736702 | 18519937 | 7812781 | 6766638 |  | 97.53
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18519937 | 7812781 | 6766638 | 86.6
1650GYR0045 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatal (UCIN); contará con áreas como un cubículo de cunero, Central de Monitoreo y Trabajo de enfermeras. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19745431 | 18495433 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18495433 | 0 | 0 | 0
1650GYR0053 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 6 a 10 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en el HGR 1 Orizaba. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 23670070 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0058 | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. | Construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas censables en la localidad de Ciudad Acuña, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1324356763 | 0 | 6739611 | 318116 |  | 99.88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6739611 | 318116 | 4.72
1650GYR0061 | Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 170 camas censables, que contará con la especialidades básicas y con servicios como: urgencias, cirugía, hospitalización, estudios de laboratorio, imagenología, fisioterapia y cuidados intensivos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2241902155 | 0 | 154122807 | 79222018 |  | 98.99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 154122807 | 79222018 | 51.4
1650GYR0065 | Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. | El proyecto consiste en construir un nuevo inmueble para el CAICE, en Hermosillo, Sonora, con 2 Consultorios de Psiquiatría Adultos, 1 Consultorio de Psiquiatría Infantil, 2 Consultorios de Pediatría, 1 Consultorio de Neumología Pediátrica, 2 Consultorios de Psicología Infantil. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 84029097 | 0 | 613992 | 48436 |  | 95.88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 613992 | 48436 | 7.88
1650GYR0075 | Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 Xalostoc, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA de 6 camas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 42568561 | 0 | 127753 | 127202 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 127753 | 127202 | 99.56
1650GYR0076 | Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | Ampliación y Remodelación del HGZ MF 3 Mazatlán, para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de 4 cunas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 45537626 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0077 | Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7),para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | El proyecto consiste en la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar ubicada dentro del HGZMF 1 La Paz. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 80381689 | 28676020 | 24823680 | 51971 |  | 56.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 28676020 | 24823680 | 51971 | 0.2
1650GYR0078 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 74658430 | 18523891 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18523891 | 0 | 0 | 0
1650GYR0081 | Ampliación y Remodelación del área de consulta de la UMF No. 44 en Ciénega de Flores, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación en el área de consultorios de Medicina Familiar y Medicina Preventiva (CEEMF) dede la UMF 44. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 11190759 | 0 | 774079 | 0 |  | 99.88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 774079 | 0 | 0
1650GYR0084 | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 51 para la Creación de la UCIN en Chapala, Durango. | Creación de un área de UCIN con 5 cunas de terapiaintensiva y 1 aislada (6 en total) Técnica de aislamiento, terapia con control térmico,área de cuneros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19246277 | 18607429 | 6601566 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18607429 | 6601566 | 0 | 0
1650GYR0087 | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. | Ampliación de UMF a 5 + 2, ampliación de 2 consultorios de medicina familiar, ampliación de 1 consultorio de medicina preventiva, Reubicación y remodelación de Urgencias y ampliación de farmacia. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23263754 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0091 | Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017. | Sustituir el equipo médico e instrumental quirúrgico de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3350507362 | 0 | 6826061 | 1418640 |  | 99.88
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6826061 | 1418640 | 20.78
1650GYR0093 | Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica actual de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades (UMAE No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 24699397 | 0 | 1247326 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1247326 | 0 | 0
1650GYR0103 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche | Ampliación y remodelación de la unidad de banco de sangre y laboratorio clínico del HGZ CMF 1 Campeche. Contará con: sanitarios públicos, control y repetición de la muestra, cubículo de repetición de muestra, cubículo sanitario para toma de muestra, cubículo de muestra sanguínea. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 45960171 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0109 | Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2. Contará con incremento en los servicios de hospitalización de adultos, cuidados intensivos de adultos e intervenciones quirúrgicas. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 91552747 | 0 | 64125 | 0 |  | 99.73
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 64125 | 0 | 0
1650GYR0119 | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ No. 33 Félix U. Gómez en la Delegación de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 143820695 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0124 | Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. | Construcción de un HGZ en Atlacomulco con especialidades como Medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1211367928 | 0 | 29853 | 29853 |  | 99.82
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29853 | 29853 | 100
1750GYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 186619488 | 46700185 | 71994195 | 16824923 |  | 70.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 46700185 | 71994195 | 16824923 | 23.36
1750GYR0015 | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco. | La construcción de la Clínica de mama contará contará con las siguientesáreas: Área de detección de con 3 mastógrafos, Área de Diagnóstico con sala de mastografía con Estereotaxia, 2 Consultorios de Ultrasonido para Radiología Intervencionista y 2 Salas deEspera. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 78130440 | 0 | 13282 | 0 |  | 99.86
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 13282 | 0 | 0
1750GYR0026 | Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. | Se realizará demolición y obra nueva en el HGZ No. 5 Metepec, restaurando los servicios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 396145903 | 214359170 | 195058147 | 281010 |  | 98.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 214359170 | 195058147 | 281010 | 0.14
1750GYR0027 | Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla, y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos | El proyecto de inversión consiste en rehabilitar y ampliar el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 Cuautla, y en sustitución de infraestructura correspondiente a Medicina Física y Rehabilitación, y áreas de apoyo en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 Zacatepec, en el Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1255463525 | 0 | 239130474 | 85875292 |  | 67.72
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 239130474 | 85875292 | 35.91
1750GYR0028 | Demolición del HGR 25 Zaragoza por daños estructurales ocasionados por el sismo de septiembre de 2017. | El presente proyecto de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran: Daños en la fachada en todos los lados, tales como fisuras, grietas y desprendimiento de los mismos acabados, así como, en todos los pisos de la torre hospitalaria, etc. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 76149702 | 0 | 1500000 | 716371 |  | 99.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1500000 | 716371 | 47.75
1750GYR0030 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGZ No. 32 Villa Coapa, Ciudad de México. | El presente proyecto de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran: desprendimientos en acabados, así como en plafones de tablaroca, recubrimiento en muros, azulejos y cristales rotos, etc. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 343302042 | 0 | 141833314 | 105223215 |  | 99.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 141833314 | 105223215 | 74.18
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 405645394 | 0 | 116724084 | 12608374 |  | 4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 116724084 | 12608374 | 10.8
1750GYR0032 | Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México | El proyecto consiste en la Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 488301617 | 382798646 | 118882067 | 993841 |  | 10.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 382798646 | 118882067 | 993841 | 0.83
1750GYR0037 | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área para asistencia médica, área de promoción de salud, trabajo social, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura, área de enfermería, área de gobierno y área administrativa. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 80467411 | 0 | 796 | 796 |  | 99.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 796 | 796 | 100
1850GYR0001 | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California. | El proyecto consiste en la construcción de la Clínica de mama, y contará con las siguientes áreas: Área de diagnóstico con una Sala de Mastografía con Estereotaxia 2 consultorios con ultrasonido para radiologíaintervencionista Sala azul de interpretación | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 104632594 | 0 | 50438 | 0 |  | 94.74
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50438 | 0 | 0
1850GYR0002 | Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro. | La nueva UMF de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua incluye: Consulta de Medicina Familiar, Consulta de Medicina Preventiva, Consulta de Estomatología (dental), Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 161211993 | 0 | 0 | 0 |  | 97.45
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0006 | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área para asistencia médica, área de promoción de salud, trabajo social, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura, área de enfermería, área de gobierno y área administrativa. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 71628725 | 0 | 13973 | 0 |  | 99.58
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 13973 | 0 | 0
1850GYR0008 | Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de Atención Médica Continua. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 160016547 | 121761234 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 121761234 | 0 | 0 | 0
1850GYR0009 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 1938088 | 0 |  | 99.7
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1938088 | 0 | 0
1850GYR0015 | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II | El programa de adquisición es nacional y consiste en la sustitución de 16,050 equipos de cómputo y 765 adicionales para el MPEC, en total 16,815. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 411582083 | 397920306 | 397920306 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 397920306 | 397920306 | 0 | 0
1850GYR0018 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 17020665 | 9683938 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9683938 | 0 | 0 | 0
1850GYR0020 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar con 2 Consultorios de Medicina Familiar, 1 Consultorio de Medicina Preventiva y Área de Atención Médica Continua. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34537753 | 0 | 5098000 | 1871511 |  | 87.92
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5098000 | 1871511 | 36.71
1850GYR0022 | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018. | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 21,500 camas, mismas que se destinarán a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1112594146 | 1075663450 | 296542556 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1075663450 | 296542556 | 0 | 0
1850GYR0024 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 3316675 | 2850080 |  | 94.12
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3316675 | 2850080 | 85.93
1850GYR0026 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0027 | Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo. | El proyecto consiste en la Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3), la cual contará con: 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de Atención Preventiva Integral, 1 consultorio de Atención Médica Continua, entre otras. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 93259364 | 14370486 | 27090987 | 5404378 |  | 72.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 14370486 | 27090987 | 5404378 | 19.94
1850GYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 4 consultorios lo que resulta en un total de 14 consultorios en la UMF No. 38 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23092977 | 0 | 945843 | 0 |  | 8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 945843 | 0 | 0
1850GYR0029 | Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. | Consiste en la adquisición de 46 elevadores en unidades médicas y no médicas del Instituto | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 165141200 | 151752059 | 165141200 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 151752059 | 165141200 | 0 | 0
1850GYR0030 | Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019 | El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de inversión de adquisiciones y trata de la adquisición de 213 equipos eléctricos en 72 unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 287684066 | 278134876 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 278134876 | 0 | 0 | 0
1850GYR0031 | Construcción de UMF de 6 consultorios con AMC, Emiliano Zapata, Morelos. | La UMF en Emiliano Zapata, Morelos, incluyen 6 consultorios de medicina familiar, 3 consultorios de atención médica continua, 3 consultorios de medicina preventiva, área de laboratorio clínico y de radiodiagnóstico. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 72470037 | 68017585 | 348860 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 68017585 | 348860 | 0 | 0
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 120979661 | 22187415 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 22187415 | 0 | 0 | 0
1850GYR0033 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas. | El proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 122491691 | 0 | 20594156 | 933967 |  | 80
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 20594156 | 933967 | 4.53
1850GYR0034 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. | Adquisición de 31,823 artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para 388 unidades médicas de primer nivel, 205 de segundo nivel y 28 de tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3380065139 | 0 | 196103516 | 68245012 |  | 95.07
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 196103516 | 68245012 | 34.8
1850GYR0035 | Renovación de la Plantilla de Montacargas en Delegaciones Etapa 1 | Programa de adquisición de 60 montacargas distribuidos en los almacenes de 32 delegaciones. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 77838454 | 0 | 77838447 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 77838447 | 0 | 0
1850GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2019, Etapa II | El programa de inversión consiste en la adquisición de 56 mastógrafos, de los cuales 24 serán instalados en Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, 24 Unidades de Segundo Nivel de atención y 8 en Unidades de tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 224814614 | 0 | 2993449 | 2993449 |  | 99.9
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2993449 | 2993449 | 100
1850GYR0038 | Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 341 autoclaves para Unidades Médicas en los 3 niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 374487835 | 0 | 348112726 | 0 |  | 8.66
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 348112726 | 0 | 0
1850GYR0039 | Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR). | El presente programa tiene como objetivo la adquisición de 2,912 equipos médicos, indispensables para la sustitución y optimización del equipamiento de los SUMFyR de los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 276800172 | 267612255 | 274527818 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 267612255 | 274527818 | 0 | 0
1850GYR0040 | Programa de sustitución de equipo electromecánico para casa de máquinas. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 747 equipos de casas de máquina cuyo estado funcional es óptimo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1131519019 | 754878168 | 754878168 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 754878168 | 754878168 | 0 | 0
1950GYR0002 | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, Hidalgo. | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, con 4 Consultorios de Medicina Familiar y 2 Consultorio de Medicina Preventiva. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49372039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0003 | Ampliación del servicio de hospitalización de medicina interna (56 camas) en el HGZ No. 20 La Margarita, en Puebla, Puebla | El presente proyecto consiste en la instalación del servicio de hospitalización con 56 camas en área de estacionamiento del Hospital General de Zona No. 20 La Margarita | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 57550752 | 52640451 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 52640451 | 0 | 0 | 0
1950GYR0004 | Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2021. | El presente programa consiste en la sustitución de equipos relacionados con el servicio de aire acondicionado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 582905527 | 0 | 491265335 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 491265335 | 0 | 0
1950GYR0006 | Programa de rehabilitación al sistema de red de frío. | El programa consiste en la rehabilitación del sistema de Red de Frio a fin de mantener y conservar en perfectas condiciones los medicamentos utilizados en las diversas unidades de Nivel Nacional del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 85733014 | 82887250 | 18955577 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 82887250 | 18955577 | 0 | 0
1950GYR0009 | Creación del área de rehabilitación Cardiaca en el HE No. 14 (UMAE 09), Veracruz. | Consiste en la creación del área de Rehabilitación Cardíaca con dos consultorios para sesiones de rehabilitación, gimnasio de calistenia y ergonometría y una para realizar pruebas de esfuerzo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 8923746 | 2049361 | 234770 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2049361 | 234770 | 0 | 0
1950GYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2020. | Consiste en la adquisición de 3,969 equipos estomatológicos para las unidades médicas de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 557846757 | 539329970 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 539329970 | 0 | 0 | 0
1950GYR0012 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2020 Etapa III. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 52 mastógrafos para las instalaciones médicas del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 242035281 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0018 | Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos. | Consiste en la sustitución de equipo de enfriamiento (aire acondicionado) y de dos pantallas planas para la Subdelegación Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 480838 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0020 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa. | Consiste en la adquisición de equipos para 1,061 unidades médicas de los 3 niveles de atención a la salud del IMSS a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 230081825 | 0 | 52106508 | 14515244 |  | 80.1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 52106508 | 14515244 | 27.85
2050GYR0001 | Estudios para determinar las condiciones del HGR 36 en San Alejandro, Municipio de Puebla, Puebla. | Estudios para determinar las condiciones de seguridad, daño y estabilidad estructural del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla. | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 3552136 | 0 | 14803 | 14803 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 14803 | 14803 | 100
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 19790929 | 0 | 17985962 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 17985962 | 0 | 0
2050GYR0006 | Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 | Adquisición de equipo médico diverso para la atención del COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1562433414 | 0 | 152208741 | 58632084 |  | 89.26
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 152208741 | 58632084 | 38.52
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2021-2022 | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 31075245 | 0 | 14650000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 14650000 | 0 | 0
2050GYR0009 | Estudios de Preinversión 2021. | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 10232342 | 9892697 | 9892697 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 9892697 | 9892697 | 0 | 0
2050GYR0010 | Programa de Adquisición Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19. | El programa considera la adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para la atención de servicios médicos, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19), así como el equipamiento necesario para la correcta operación de éstas. | BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Mex., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 457485381 | 0 | 79852900 | 18095078 |  | 98.1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 79852900 | 18095078 | 22.66
2050GYR0011 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 | Programa de adquisición de equipo médico necesarios para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 14506617 | 0 | 1198860 | 321900 |  | 14.77
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1198860 | 321900 | 26.85
2050GYR0013 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales | Programa de adquisición de equipo médico, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en instalaciones médicas temporales en Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. | CDMX., Hgo., Jal., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 231483957 | 0 | 85283932 | 335063 |  | 41.09
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 85283932 | 335063 | 0.39
2050GYR0014 | Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) | El proyecto consiste en la Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN), tendrá una alberca olímpica, fosa de clavados, gimnasio, consultorio médico, laboratorio de evaluación funcional, áreas administrativas, entre otros servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 400189222 | 252755370 | 21950000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 252755370 | 21950000 | 0 | 0
2050GYR0015 | Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. | El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de primer contacto, 1 servicio de dialisis, 1 lugar de endoscopias, 1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 282373813 | 107101553 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 107101553 | 0 | 0 | 0
2050GYR0016 | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del HGZMF No. 2 en Irapuato, Guanajuato | Consiste en la ampliación y remodelación del área de urgencias en el HGZMF No.2 de Irapuato Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 114447100 | 110648221 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 110648221 | 0 | 0 | 0
2050GYR0018 | Ampliación y remodelación de la UCIA del HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Se realizará la ampliación y remodelación del área de la UCIA en el HGZ 46 Guadalajara, Jalisco. Contará con 6 camas de terapia intensiva con monitoreo individual y central de enfermeras (en lugar estratégico para la vigilancia de cada uno de los cubículos), técnica de aislamiento para familiares, área para cambio de ropa, lavabo, sala de trabajo de médicos, sala de informes a familiares, séptico, baño para personal, guarda de medicamentos y material de curación ropa limpia y sucia. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 42322993 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0020 | Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HGZ No. 1 Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Adquisición de equipamiento para la reconversión del Hospital General de Zona No. 1, Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19). | Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 33269915 | 0 | 9693773 | 9693773 |  | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 9693773 | 9693773 | 100
2050GYR0021 | Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021 | Consiste en la adquisición de artículos de equipamiento médico diverso para las unidades médicas en los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 4481947606 | 2273461385 | 1544904227 | 479400 |  | 0.03
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2273461385 | 1544904227 | 479400 | 0.03
2050GYR0023 | Sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional | Consiste en la sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 889721642 | 0 | 2024153 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2024153 | 0 | 0
2050GYR0024 | Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. | El proyecto consiste en la construcción de una Guardería con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Tapachula. Chiapas. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Tapachula, para padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal , la cual contará con las áreas de Administración, Servicios Generales de Apoyo, Pedagogía, Servicio de Alimentación y Servicios de Fomento a la Salud. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 46215068 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0025 | Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 8 cunas en UCIN, filtro, central de enfermeras. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 38514992 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0026 | Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2021 | El programa consiste en la adquisición camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 426984166 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0027 | Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2021 | Consiste en la adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo Nivel de Atención en Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 129105066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0028 | Programa Nal de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2021 | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para área de Patología para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en el segundo y tercer nivel de atención | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 205973429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0029 | Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo. | Consiste en la ampliación y Remodelación de la UCIN en el HGOP No7, en la localidad de Cancún, Q. Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 37093791 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0030 | Ampiación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5, El Salto | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 113495593 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0031 | Nueva unidad de detección y diagnóstico de patología mamaria (Clínica de Mama) en León, Gto. | Consiste en la construcción de una Clínica de mama en León, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 97071314 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0033 | Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2021 | Consiste en la adquisición Gamma Cámaras ubicadas en los servicios de Medicina Nuclear para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 667192948 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0034 | Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área de terapia y quirófano del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 180820361 | 0 | 757807 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 757807 | 0 | 0
2050GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2021 | El programa consiste en la adquisición de Resonancia magnética para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 694104580 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0037 | Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California | Consiste en la ampliación y remodelación del servicio de Cirugía general, cirugía ambulatoria, UCIA, UCIP, CEyE e inclusión de endoscopías en el HGR No. 20 de Tijuana, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 205128521 | 0 | 651231 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 651231 | 0 | 0
2050GYR0038 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2021. | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en el segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 352413210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0039 | Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de área de cirugías de alta especialidad en el Hospital de Especialidades de la UMAE Siglo XXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 324408796 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0040 | Programa de adquisición de camas para el fortalecimiento de Unidades Médicas con atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19) en Coahuila. | El presente Programa de Inversión contempla la adquisición de camas para el fortalecimiento de Unidades Médicas con atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19), ubicadas en el estado de Coahuila de Zaragoza. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 33397729 | 0 | 8676510 | 0 |  | 73.3
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 8676510 | 0 | 0
2050GYR0041 | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase. | El programa contempla la adquisición de equipamiento médico para la implementación del servicio de rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, en la primera fase. Se pretenden adquirir 2,352 equipos para la implementación del servicio en 106 unidades médicas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 222731808 | 0 | 222324820 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 222324820 | 0 | 0
2050GYR0042 | Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ 24 Poza Rica en el municipio Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 24155494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0043 | Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo. | Consiste en la adquisición de equipo técnico de alta tecnología y de campo equipo para los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 93258267 | 0 | 92892904 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 92892904 | 0 | 0
2050GYR0044 | Ampliación y remodelación del HGZMF No.29 Aragón, D.F. Norte, para la creación de la UCIA | Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) con 6 camas, y áreas como: sala de espera, control de trabajo social, técnica de aislamiento para visitas, oficina para jefatura de UCIA, entre otras. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30263118 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0045 | Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en Agua Prieta, Sonora. | El programa contempla la adquisición de una Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en un esquema modular prefabricado, así como la dotación del equipamiento necesario para su puesta en operación. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Clínica de Primer Nivel |  | 33755223 | 0 | 4539455 | 223532 |  | 85
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4539455 | 223532 | 4.92
2050GYR0046 | Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal. | Consiste en la Ampliación y remodelación de Laboratorio, UMAE, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 57051504 | 0 | 1760201 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1760201 | 0 | 0
2050GYR0047 | Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 130 Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y un centro de monitoreo que se ubicará a nivel central. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 38270555 | 0 | 38270555 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 38270555 | 0 | 0
2050GYR0048 | Remodelación y Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Chihuahua | El proyecto contempla la remodelación y ampliación de varias unidades de Salud en el Trabajo y Oficinas delegacionales en Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 6792979 | 0 | 6792979 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6792979 | 0 | 0
2050GYR0049 | Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2 | El programa de inversión consiste en la adquisición de adquisición de equipos, los cuales son para las plantas de lavado y para los módulos de lavado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1661873027 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0050 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1. | El programa consiste en la sustitución de componentes necesarios para la operatividad de las plantas de lavado y el buen servicio a las unidades hospitalarias del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 791351930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0051 | Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria para que los espacios físicos cumplan con la normatividad vigente. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 18110807 | 0 | 18110807 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 18110807 | 0 | 0
2050GYR0052 | Ampliación del Almacén Delegacional en Mérida, Yucatán | Consiste en la ampliación del Almacén Delegacional en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 38972231 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0053 | Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah. | Ampliación y remodelación de UCIA, UCIC y UCIP de la UMAE HES 71 Torreón. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 105854321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0054 | Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas,en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX | Consiste en la realización de Estudios de Preinversión y mecánica de suelos para la Sustitución del Hospital General Regional No. 25 "Zaragoza" de 180 camas, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2403981 | 0 | 650000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 650000 | 0 | 0
2050GYR0056 | Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2021 | El programa consiste en la accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes y derechohabientes para las unidades de los tres niveles de atención | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 23212531 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0057 | Remodelación y ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Xalapa, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria para que los espacios físicos cumplan con la normatividad vigente. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2966255 | 0 | 2966255 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2966255 | 0 | 0
2050GYR0058 | Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato | Consiste en la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 20990828 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0001 | Programa de Adquisición de Unidades de Aire Acondicionado para el Área de Hospitalización COVID del HGR 17 Cancún, Quintana Roo. | Programa de Adquisición de Unidades de Aire Acondicionado tipo Mini Split para el Área de Hospitalización COVID del HGR 17 Cancún. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 406000 | 0 | 406000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 406000 | 0 | 0
2150GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes SARS-Cov2 (COVID-19), a Nivel Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1677014907 | 0 | 1548101330 | 70297519 |  | 4.5
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1548101330 | 70297519 | 4.54
2150GYR0003 | Programa de Adquisición de Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19, segunda etapa. | El programa considera la adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para la atención de servicios médicos, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19), así como el equipamiento necesario para la correcta operación de éstas. | Mich., NL., Qro., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 211597470 | 0 | 126958480 | 80714502 |  | 63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 126958480 | 80714502 | 63.57
2150GYR0004 | Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2021 | El programa consiste en la adquisición de kit de diagnóstico para la atención de los derechohabientes del primer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 72403306 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0005 | Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora | El proyecto contempla la ampliación y remodelación de varias unidades médicas y la delegación de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 5991133 | 0 | 5991133 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5991133 | 0 | 0
2150GYR0006 | Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Programa OncoIMSS Pediátrico | El proyecto tiene como objetivo la adquisición de 90 bienes para el equipamiento administrativo de la Coordinación de Atención Oncológica de reciente creación y que tendrá sede en el inmueble del Instituto con domicilio ubicado en la calle de Heriberto Frías 241, Col. Narvarte de la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 347400 | 0 | 347400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 347400 | 0 | 0
2150GYR0007 | Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas. | Construcción de 2 Consultorios de Medicina Familiar. 1 Consultorio de Medicina Preventiva. 1 Área de asistente médica, Sala de espera, Red fría, Prestaciones Económicas, entre otras áreas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14467139 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0008 | Programa de Adquisición de Espirómetros para Valuación de Secuelas a Causa de COVID-19. | Programa de Inversión en Adquisiciones para la compra de Espirómetros para Valuación de Secuelas a Causa de COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 19487375 | 0 | 19487375 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 19487375 | 0 | 0
2150GYR0011 | Demolición del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla. | Consiste en la demolición por medios manuales y mecánicos del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla, que tiene daños estructurales. | Pue. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 161732947 | 0 | 119133421 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 119133421 | 0 | 0
2150GYR0013 | Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ 14 Guadalajara en la delegación de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 190978068 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0017 | Nueva trotapista en el CSS de Tapachula, Chis. | Consiste en la Implementación de trotapista en el Centro de Seguridad Social Tapachula. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1331190 | 0 | 1331190 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1331190 | 0 | 0
2150GYR0020 | Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán | El proyecto consiste en el techado de la alberca semiolímpica del CSS y la construcción de vestidores y regaderas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 29021511 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0021 | Construcción de cancha de futbol rápido en CSS Aguascalientes. | Construcción de cancha de fútbol rápido en el CSS Aguascalientes, de la Delegación Estatal en Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2808389 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0022 | Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud | Adquisición de equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud | BCS., Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 22519874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |  |  | Unidad | GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [6 empty] | 12018457441 | 2000000000 | 1997693000 | 211871289 | 10.60
1151GYN0010 | Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Construcción de nuevo Hospital General en sustitución del Hospital Dr. Belisario Domínguez, para disponer de una capacidad de 120 camas sensables. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1044051229 | 0 | 3480000 | 0 |  | 57.62
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 3480000 | 0 | 0
1651GYN0006 | Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. | Fortalecer la infraestructura física de servicios del tercer nivel de atención médica, mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades en la zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 492031409 | 0 | 55688000 | 1714057 |  | 97.25
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 55688000 | 1714057 | 3.07
1651GYN0007 | Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Méxicana. | Fortalecer la infraestructura física del tecer nivel de atención mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia en su lugar de origen. | Jal., NL., Oax., Pue., Sin., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 457535233 | 0 | 1147300 | 1117765 |  | 75.94
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 1147300 | 1117765 | 97.42
1651GYN0020 | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México. | Disponer de una unidad médica de primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 52326346 | 0 | 3720000 | 48053 |  | 41.14
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 3720000 | 48053 | 1.29
1651GYN0021 | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. | Disponer de una unidad médica de primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 52305646 | 0 | 4707300 | 0 |  | 67.69
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 4707300 | 0 | 0
1651GYN0026 | Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del tercer nivel en el estado de Oaxaca, ofreciendo mayor infraestructura hospitalaria y de atención de problemas cardiacos en favor de la derechohabiencia en la zona de influencia, buscando disminuir la saturación actual. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 217937319 | 0 | 0 | 0 |  | 50.01
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0001 | Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 198161834 | 19800000 | 24000000 | 1676049 |  | 30.11
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 19800000 | 24000000 | 1676049 | 6.98
1751GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. | Fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta del hospital actual mediante el reordenamiento, ampliación y construcción de diversas áreas de servicios médicos. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 180009430 | 25000000 | 25000000 | 483522 |  | 15.4
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 25000000 | 25000000 | 483522 | 1.93
1751GYN0003 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. | Fortalecer la capacidad de respuesta del segundo nivel de atención en la zona de influencia del hospital a efecto de brindar más y mejores servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 141005931 | 0 | 32000000 | 2091202 |  | 61.91
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 32000000 | 2091202 | 6.53
1751GYN0004 | Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. | Incrementar la capacidad de atención médica del segundo nivel en la zona norte del estado de Chihuahua, mediante la remodelación reordenamiento y ampliación de las áreas de atención médica acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 409889520 | 0 | 10210000 | 18810 |  | 9.39
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 10210000 | 18810 | 0.18
1751GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Primer Nivel. | Fortalecer la infraestructura física de 3 unidades médicas de primer nivel, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para la atención de la derechohabiencia en su zona de influencia. | Coah., Hgo., Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 198763190 | 86000000 | 9917000 | 1471405 |  | 19.15
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 86000000 | 9917000 | 1471405 | 14.83
1751GYN0007 | Construcción de Unidad Médica de Segundo Nivel en Chalco, México. | Fortalecer la infraestructura del segundo nivel de atención médica, otorgando servicios con oportunidad y calidad, a la población derechohabientes de la zona oriente del Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 546204842 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0009 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 268728363 | 0 | 0 | 0 |  | 16.28
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0010 | Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. | Construcción de nueva Clínica Hospital en sustitución de la actual en Cd. Delicias, a efecto de incrementar la capacidad de atención médica de segundo nivel, mediante la incorporación de diversos servicios médicos. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 492190515 | 0 | 15000000 | 2174086 |  | 83.66
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 15000000 | 2174086 | 14.49
1751GYN0017 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 21,304 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 45,337 derechohabientes en su zona de influencia. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 44372883 | 0 | 22671059 | 487564 |  | 88.59
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 22671059 | 487564 | 2.15
1751GYN0019 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 11,320 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 11,832 derechohabientes en su zona de influencia. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15877935 | 0 | 6836100 | 0 |  | 56.91
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 6836100 | 0 | 0
1751GYN0022 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 15,321 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 15,211 derechohabientes en su zona de influencia. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14071589 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0023 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE | Acciones de obra pública mediante remodelación, reordenamiento, remozamiento y ampliación en 7 Hospitales Generales, con el objeto de fortalecer la capacidad instalada para los servicios de segundo nivel. | Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 418970207 | 35000000 | 38538400 | 1407207 |  | 17.58
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 35000000 | 38538400 | 1407207 | 3.65
1751GYN0024 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 12,849 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 20,170 derechohabientes en su zona de influencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34414747 | 0 | 12866000 | 2329763 |  | 62.2
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 12866000 | 2329763 | 18.1
1751GYN0025 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. | Fortalecer la infraestructura médica del Hospital considerando la construcción de un edificio anexo para reubicar los servicios de farmacia, quimioterapia y hemodiálisis, así como reordenamiento de los servicios de cirugía, tococirugía y urgencias. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 268301615 | 25000000 | 52500000 | 3695693 |  | 33.28
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 25000000 | 52500000 | 3695693 | 7.03
1751GYN0026 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Baja California, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 103,858 servicios de segundo nivel de atención, para beneficiar a 94,995 derechohabientes en su zona de influencia. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 353169869 | 60095000 | 28125000 | 298958 |  | 1.98
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 60095000 | 28125000 | 298958 | 1.06
1851GYN0001 | Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. | Ampliación y remodelación de Unidades Médicas de segundo nivel, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 8 servicios, lo cual se traducirá en beneficiar a 187,098 derechohabientes en zona de influencia. | Camp., Coah., Mich., NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 300708848 | 35902670 | 10773670 | 2034139 |  | 32.8
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 35902670 | 10773670 | 2034139 | 18.88
1851GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 333,756 servicios lo cual se traducirá en beneficiar a 51,745 derechohabientes en su zona de influencia. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 65442815 | 9487000 | 19500000 | 906959 |  | 5.4
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 9487000 | 19500000 | 906959 | 4.65
1851GYN0003 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. | Ampliación y remodelación de 87 áreas del Hospital sobre una superficie de 4,601 m2, para incrementar 60,669 servicios de atención médica, beneficiando a 1,329,978 derechohabientes en la zona de influencia. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 313320812 | 32000000 | 86600000 | 4069625 |  | 26.66
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 32000000 | 86600000 | 4069625 | 4.69
1851GYN0005 | Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. | Ampliación de la UMF en Guasave, Sin., fortaleciendo la infraestructura a Clínica CMF, con la disponibilidad de consultorios de especialidades. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 174625028 | 0 | 39000000 | 2316797 |  | 38.95
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 39000000 | 2316797 | 5.94
1851GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán. | Ampliación y remodelación de 6 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 27,118 derechohabientes en su zona de influencia. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49750122 | 0 | 24593800 | 843637 |  | 55.69
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 24593800 | 843637 | 3.43
1851GYN0007 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar, lo cual se traducirá en beneficiar a 28,763 derechohabientes. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 39561930 | 38000000 | 2000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 38000000 | 2000000 | 0 | 0
1851GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 17,658 derechohabientes en su zona de influencia. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 18661436 | 0 | 3819300 | 899781 |  | 99.91
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 3819300 | 899781 | 23.55
1851GYN0014 | Adecuación de Espacios en Auxiliares de Diagnóstico para Unidades de Segundo Nivel | Adecuación de espacios en 3 Clínicas Hospital en 3 diferentes Estados de la República, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de Rayos X y Tomografía, lo cual se traducirá en beneficiar a 274,091 derechohabientes en su zona de influencia. | Camp., Mich., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 14559713 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0016 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23148409 | 22000000 | 2000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 22000000 | 2000000 | 0 | 0
1851GYN0017 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Coahuila. | Ampliación y remodelación de 1 Unidad de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 21431026 | 4501000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 4501000 | 0 | 0 | 0
1851GYN0018 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 41732180 | 40000000 | 40000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
1851GYN0019 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Puebla. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14986198 | 2900330 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 2900330 | 0 | 0 | 0
1951GYN0001 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel, particularmente la consulta externa para brindar servicios médicos integrales en la zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 283269229 | 28200000 | 72000000 | 5075755 |  | 46.46
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 28200000 | 72000000 | 5075755 | 7.04
1951GYN0002 | Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) | Adquisición de 48 equipos de transportación vertical en 27 unidades médicas y una unidad administrativa para la sustitución por actualización tecnológica, para brindar el servicio con equipos en óptimas condiciones de eficiencia y seguridad para la derechohabiencia y trabajadores en las unidades. | Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 118212565 | 0 | 50000000 | 0 |  | 16.84
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 50000000 | 0 | 0
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0003 | Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de 10 proyectos de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo de las unidades médicas contempladas. | Chih., CDMX., Gto., Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 4927739 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0004 | Programa de Remozamiento de la C.H. Gómez Palacio en el Estado de Durango. | Remozar y remodelar la Clínica Hospital Gómez Palacio en el Estado de Durango, se realizarán 2,464 m2 trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas para la rehabilitación de la losa de azotea del servicio de urgencias, quirófanos, laboratorio clínico y consultorios. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 48206140 | 0 | 1596000 | 0 |  | 68.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 1596000 | 0 | 0
1951GYN0005 | Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México. | Remozamiento de 35 Unidades de Médicas, enfocan principalmente en los acabados de muros, pisos, plafones, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores en aquellas zonas de primer contacto con los derechohabientes. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 123425125 | 0 | 31063700 | 1613531 |  | 72.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 31063700 | 1613531 | 5.19
1951GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 8,141 derechohabientes en su zona de influencia. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 30943200 | 0 | 7783000 | 0 |  | 10.5
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 7783000 | 0 | 0
1951GYN0008 | Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México. | Mantenimiento de 15 Unidades de Médicas, enfocan principalmente en los acabados de muros, pisos, plafones, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, sistemas de transportación vertical, obras exteriores en aquellas zonas de primer contacto con los derechohabientes. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 57311744 | 0 | 6289700 | 36734 |  | 0.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 6289700 | 36734 | 0.58
1951GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. | Llevar a cabo el fortalecimiento de la infraestructura médica del primer nivel de atención del instituto mediante el incremento de la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar Cerro Azul y Cd. José Cardel, que en conjunto dan atención a 9,607 usuarios derechohabientes dentro del Estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 17331659 | 0 | 11618000 | 845901 |  | 41.11
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 11618000 | 845901 | 7.28
1951GYN0010 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas. | Ampliación y Remodelación de las Unidades UMF Cintalapa de Figueroa , UMF Copainala, UMF Frontera Comalapa, UMF Ocozocoautla de Espinosa, UMF Salto del Agua y UMF Villa Flores, consistente en incrementar en las unidades médicas un consutorio estomatologico, y areas minimas necesarias de acuerdo al Plan rector de Infraestructura del ISSSTE, así como la remodelación de cada una de ellas, a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49445050 | 0 | 17322200 | 3063462 |  | 95.75
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 17322200 | 3063462 | 17.68
1951GYN0011 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Santa Rosa de Lima, Oax. | El proyecto contempla sustituir la actual Unidad Médica Santa Rosa de Lima por una nueva que cumpla con las normas mínimas para operar, contará con 1 consultorio Medico familiar, 1 consultorio de estomatología y 1 de atención continua, así como su equipamiento para brindar un servicio digno y de calidad a los derechohabientes. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16497583 | 0 | 4200000 | 0 |  | 41.7
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 4200000 | 0 | 0
1951GYN0013 | Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán. | Remozamiento de 2 Unidades de Medicina Familiar Izamal y Peto en Yucatán, enfocandos en la reparación de muros, pisos, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores, etc. a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 2554786 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0014 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. | Ampliación y Remodelación de la U.M.F. Felipe Carrillo Puerto, la U.M.F. Isla Mujeres y la U.M.F. José María Morelos, cuya ampliación consiste en incrementar consultorios de medicina familiar y odontología, con el fin de hacer frente a la demanda de los servicios, y también las áreas mínimas requerida para dignificar los espacios, así como la remodelación de cada una de ellas, a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 22683436 | 18645000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 18645000 | 0 | 0 | 0
2051GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. | Incrementar la capacidad de atención médica de Primer Nivel con medicina de especialidades en el Estado de Jalisco, adicionando el servicio de Ultrasonido, para de esta forma poder incrementar los servicios de Auxiliares de Diagnóstico, haciéndolos integrales. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 83384119 | 48269000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 48269000 | 0 | 0 | 0
2051GYN0003 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado de Chiapas, fortaleciendo los servicios de especilidades, estudios de mastografías, servicios de hospitalización, exámenes de laboratorio, Banco de Sangre, atención de partos y de urgencias, principalmente. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 239185181 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0006 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. | Fortalecer los servicios médicos de segundo nivel de atención, mediante la ampliación y remodelación de la clínica hospital de Tapachula Chis. Considerando las salas y consultorios de atención directa a los derechohabientes, así como también áreas comunes como baños, estacionamientos. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 235821679 | 0 | 86728300 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 86728300 | 0 | 0
2051GYN0007 | Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios, implementando el servicio de odontología a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de consulta externa en la zona de influencia de las Unidades de Medicina Familiar. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 42961138 | 29200000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 29200000 | 0 | 0 | 0
2051GYN0008 | Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua. | Remozamiento de la Unidades de Medicina Familiar, enfocandos en la reparación de muros, pisos, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores, etc. a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 8067796 | 0 | 0 | 0 |  | 54.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0010 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de consulta externa, cirugía, auxiliares de diagnóstico y de tratamiento y admisión hospitalaria. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 172935414 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0011 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado, mediante el fortalecimiento de la consulta externa, auxiliares de diagnóstico, de tratamiento y hospitalización. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 451715758 | 260000000 | 4399171 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 260000000 | 4399171 | 0 | 0
2051GYN0012 | Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel y centros de atención del ISSSTE, 2021. | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de primer nivel así como a la Escuela de Dietética y Nutrición y áreas de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 367235100 | 300000000 | 300000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 300000000 | 300000000 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0013 | Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención a la Salud del ISSSTE, 2021 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades médicas de segundo nivel para la detección oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1726159754 | 880000000 | 800000000 | 170000000 |  | 9.88
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 170000000 | 170000000 | 100
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 880000000 | 630000000 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0018 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Cancún, Q. Roo. | Mantenimiento de la Clínica Hospital de Cancún, en el estado de Quintana Roo, principalmente en los acabados de muros, fachadas, pisos, plafones, rehabilitación de instalaciones sanitarias y aire acondicionado, sistemas de transportación vertical que faciliten la movilidad de los pacientes principalmente adultos de la tercera edad, obras exteriores en aquellas zonas de primer contacto con los derechohabientes. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 48023086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0020 | Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. | El proyecto contempla sustituir la actual Unidad Médica Arcelia, Gro. por un inmueble nuevo edificado en el mismo lugar donde se encuentra la unidad actual, que cumpla con las normas minimas para operar, para brindar un servicio digno y de calidad a los derechohabientes en su zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15523774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0001 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Playa del Carmen, a efecto de proporcionar los servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 17852264 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0003 | Ampliación y Remodelación Unidad Médica Familiar San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. | Ampliación y Remodelación de una Unidad Médica Familiar San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, la cual consiste en 1 Consultorio de Estomatología y una Sala de Curaciones y áreas de apoyo necesarias, de acuerdo al nuevo modelo de atención médica en beneficio a los derechohabientes en la zona de influencia. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 5990279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0004 | Modernización de maquinaría y equipo industrial en las unidades médicas y centros de trabajo del ISSSTE 2021. | Modernizar equipos de maquinaria y equipo industrial,para brindar un adecuado servicio de abastecimiento de agua y de energía eléctrica, para sustentar el desarrollo de actividades en las unidades médicas del Instituto | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 149140597 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-018 Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0005 | Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención a la Salud del ISSSTE, 2021. | Adquisición de equipo e instrumental médico para unidades médicas del tercer nivel de atención del Instituto sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales por bienes modernos y eficaces que permitan superar el desarrollo de atención médica. | Mich., Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 512250600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0006 | Sustitución de Mobiliario Administrativo en Centros de Atención del ISSSTE, 2021 | Sustituir el mobiliario administrativo obsoleto, por bienes modernos y eficaces que permitan mejorar la atención a la derechohabiencia en sus requerimientos de servicios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 186526549 | 0 | 30000000 | 1150834 |  | 0.62
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 903796 | 903796 | 100
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 29096204 | 247038 | 0.84
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0007 | Programa de Mantenimiento de dos Unidades Médicas en Chiapas. | Programa de Mantenimiento de dos Unidades Médicas (U.M.F. Ocosingo y U.M.F. Huixtla) en el estado de Chiapas en beneficio de los derechohabientes en la zona de influencia. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 2627928 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9G Pemex Exploración y Producción
TOTAL | [6 empty] | 6150388239438 | 289040014673 | 289614335109 | 119699136617 | 41.33
00000048700 | Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos | Realizar el mantenimiento y actualización continua de 110 equipos de perforación, terminación y reparación de pozos, así como de los talleres de conexiones superficiales de control y herramientas especiales. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15935868684 | 0 | 11246241 | 1306738 |  | 32.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 11246241 | 1306738 | 11.61
00000048712 | Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos | Cumplir con el proceso de gestión del mantenimiento a las unidades, equipos, herramientas y talleres de Servicio a Pozos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2963709034 | 0 | 790537 | 338239 |  | 44.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 790537 | 338239 | 42.78
00000049520 | Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos | Adquirir 7 equipos de 350 HP, 2 equipos de 500 HP, un equipo de 750 HP, 2 equipos de 3000 HP, así como la modernización de 4 equipos de 2000 HP. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3733074952 | 166128033 | 0 | 0 |  | 61.82
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 166128033 | 0 | 0 | 0
00000051294 | A-0338-M-Campo Tintal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 1741399103 | 464169233 | 447674482 | 218843014 |  | 59.05
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 464169233 | 447674482 | 218843014 | 48.88
00000051303 | A-0282-M-Campo Puerto Ceiba | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11858159562 | 340620191 | 1060464955 | 479912427 |  | 30.39
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 340620191 | 1060464955 | 479912427 | 45.25
00000051311 | A-0067-M-Campo Castarrical | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 1349640184 | 268448408 | 743554430 | 418983192 |  | 34.87
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 268448408 | 743554430 | 418983192 | 56.34
00000051316 | A-0264-M-Campo Pareto | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2180547942 | 37500633 | 28638720 | 10709067 |  | 8.07
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 37500633 | 28638720 | 10709067 | 37.39
00000051318 | A-0356-M-Campo Tupilco | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5165652362 | 542660192 | 983146598 | 329244745 |  | 50.22
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 542660192 | 983146598 | 329244745 | 33.48
00000051321 | A-0342 - Campo Tokal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2517293841 | 141629404 | 1053030091 | 529859282 |  | 39.72
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 141629404 | 1053030091 | 529859282 | 50.31
00000052496 | Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido | Comprende adquisición e integración de información geológica y geofísica y estudios exploratorios. Se espera descubrir y producir aceite ligero y súper ligero en plays de Neógeno y Paleógeno. El área cubre 1,687 km2 con tirantes de agua entre 500 m y 1,800 m y distancia mínima a la costa de 94 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1347561179 | 81745025 | 46842903 | 24457988 |  | 11.74
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 81745025 | 46842903 | 24457988 | 52.21
00000052526 | Uchukil Fase II | Incorporar una reserva de hidrocarburos de aceite ligero del orden de 372 MMbpce, buscando la extensión de los plays establecidos y evaluar el potencial petrolero asociado a los plays Mesozoicos y Terciarios mediante la perforación de pozos y estudios que integren la información geológica-geofísica. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 75971559355 | 14345392482 | 24863855449 | 8291127382 |  | 47.91
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14345392482 | 24863855449 | 8291127382 | 33.34
00000052717 | CE Ek-Balam | Desarrollo y explotación de las reservas de aceite y gas asociado de los campos Ek y Balam en las formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y continuar con la explotación de la Brecha Cretácico Superior (BKS). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 87706462970 | 8852944399 | 15308388431 | 7125718521 |  | 37.18
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8852944399 | 15308388431 | 7125718521 | 46.54
00000052808 | Área Contractual Trión | El área cubre 1,285.2 km2 con tirantes de agua entre 2,090-2,570 m y distancia mínima a la costa de 94 km. Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas asociado en plays Eoceno y Cretácico, con litología de arenas de grano fino a medio y carbonatos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 68016665 | 0 | 0 | 0 |  | 14.23
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053657 | Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración | El área de estudio está conformada por el territorio nacional e internacional que actualmente no forma parte de las asignaciones otorgadas a Pemex para la exploración de hidrocarburos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 20357093654 | 19353947493 | 2844861485 | 237591838 |  | 23.5
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 19353947493 | 2844861485 | 237591838 | 8.35
00000053723 | Área Contractual 2 Tampico Misantla | El área está en fase exploratoria de Incorporación de Reservas, se desarrollarán estudios a fin de tener mayor certidumbre en la definición de oportunidades exploratorias, que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para contribuir a la incorporación y restitución de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 861042096 | 641153735 | 83280978 | 32446354 |  | 24.03
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 641153735 | 83280978 | 32446354 | 38.96
00000053724 | Área Contractual 8 Cuencas del Sureste | El área está en la fase inicial del proceso de exploración, por lo que se desarrollarán estudios a fin de evaluar el potencial prospectivo del área para identificar oportunidades exploratorias que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que contribuyan a la reposición de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 877632038 | 406298 | 59799884 | 15195185 |  | 20.15
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 406298 | 59799884 | 15195185 | 25.41
00000054090 | A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2457543498 | 689923316 | 101844893 | 44671228 |  | 11.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 689923316 | 101844893 | 44671228 | 43.86
00000054091 | A-0108-M - Campo Cráter | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 60057398 | 36031864 | 33873533 | 17475242 |  | 24.93
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 36031864 | 33873533 | 17475242 | 51.58
00000054092 | A-0127-M - Campo Escarbado | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 100605228 | 203473 | 66508306 | 21748136 |  | 41.05
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 203473 | 66508306 | 21748136 | 32.69
00000054093 | A-0197 - Campo Luna-Palapa | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 829513453 | 214294034 | 105434867 | 28214902 |  | 19.44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 214294034 | 105434867 | 28214902 | 26.76
00000054094 | A-0233-M - Campo Navegante | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11520301 | 0 | 1986764 | 50330 |  | 8.72
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1986764 | 50330 | 2.53
00000054095 | A-0305-M - Campo Sen | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4840120003 | 718815948 | 251948063 | 127523812 |  | 12.74
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 718815948 | 251948063 | 127523812 | 50.61
00000054096 | A-0310-M - Campo Sini | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4779092783 | 359493699 | 1347061001 | 578712381 |  | 44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 359493699 | 1347061001 | 578712381 | 42.96
00000054097 | A-0332-M - Campo Terra | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7166378210 | 370581324 | 418922866 | 142557635 |  | 26.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 370581324 | 418922866 | 142557635 | 34.02
00000054098 | A-0340-M - Campo Tizón | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2863130704 | 515847989 | 685483052 | 365632132 |  | 28.43
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 515847989 | 685483052 | 365632132 | 53.33
00000054170 | CE Cárdenas-Mora | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11333334290 | 813234179 | 1561179607 | 887804800 |  | 21.2
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 813234179 | 1561179607 | 887804800 | 56.86
00000054171 | CE Ogarrio | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4576945942 | 275372776 | 1352700435 | 956577342 |  | 43.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 275372776 | 1352700435 | 956577342 | 70.71
00000054400 | CE Santuario-El Golpe | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 22931429994 | 2531293841 | 1174224878 | 443095630 |  | 8.94
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2531293841 | 1174224878 | 443095630 | 37.73
00000054585 | CEE Misión | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 5754445638 | 844937304 | 755607648 | 496962950 |  | 22.98
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 844937304 | 755607648 | 496962950 | 65.76
00000054655 | Holok Fase II | Evaluar el potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de la perforación de pozos exploratorios y la realización de estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 9388919002 | 322775498 | 287587807 | 88487547 |  | 22.28
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 322775498 | 287587807 | 88487547 | 30.76
00000054780 | Chalabil Fase II | Evaluar potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de perforar pozos exploratorios y realizar estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico dentro del proyecto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 21941033961 | 7143330647 | 3428383113 | 1696151922 |  | 49.72
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7143330647 | 3428383113 | 1696151922 | 49.47
00000055126 | Área Contractual 2 Perdido | Descubrir aceite ligero en plays de edad Eoceno, con litología de arenas de grano fino y medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1756881750 | 126882000 | 152470782 | 43965796 |  | 15.62
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 126882000 | 152470782 | 43965796 | 28.83
00000055127 | Área Contractual 5 Perdido | Descubrir gas húmedo y condensado en plays del Oligoceno y Eoceno, con litología de arenas de grano fino. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 3806003390 | 231784800 | 117879255 | 49461676 |  | 6.26
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 231784800 | 117879255 | 49461676 | 41.95
00000055129 | Área Contractual 22 Cuenca Salina | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en plays de edad Cretácico y Jurásico Superior Oxfordiano, con litología de arenas de grano medio y calizas fracturadas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1181687071 | 58837680 | 195636282 | 65658618 |  | 35.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 58837680 | 195636282 | 65658618 | 33.56
00000056954 | Área Perdido Fase II | Continuar con la incorporación de reservas en el play establecido Paleógeno a nivel del Eoceno inferior Wilcox y evaluar el potencial petrolero en los plays hipotéticos Neógeno y Mesozoico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 18363215476 | 585500854 | 514079437 | 148158657 |  | 75.81
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 585500854 | 514079437 | 148158657 | 28.82
00000057004 | Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz | Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas húmedo, en Plays de edad Mioceno y Cretácico Medio, con litología de arenas de grano medio, boundstone y brechas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 714555305 | 7713728 | 33298963 | 8399302 |  | 10.53
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7713728 | 33298963 | 8399302 | 25.22
00000057007 | Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo a nivel Cretácico Medio y Jurásico Superior. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 721270279 | 39744960 | 28687863 | 8692324 |  | 8.71
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 39744960 | 28687863 | 8692324 | 30.29
00000057009 | Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el play Cretácico Medio en facies lagunares con desarrollos carbonatados. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1651704934 | 0 | 118103742 | 59366692 |  | 10.26
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 118103742 | 59366692 | 50.26
00000057010 | Área Contractual 29 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo, en plays de edad Mioceno, con litología de secuencias arenosas depositadas en un sistema de canales y abanicos de talud y cuenca. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 2488210212 | 180256794 | 70322848 | 22293499 |  | 1.75
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 180256794 | 70322848 | 22293499 | 31.7
00000057011 | Área Contractual 32 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el Play Mioceno, en litologías que corresponden a arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 975325246 | 70178400 | 89606508 | 52909866 |  | 15.31
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 70178400 | 89606508 | 52909866 | 59.04
00000057012 | Área Contractual 33 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en Plays de edad Plioceno y Presal, con litología de arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 877773380 | 322422696 | 169915648 | 105350513 |  | 17.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 322422696 | 169915648 | 105350513 | 62
00000057013 | Área Contractual 35 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite pesado, en los Plays del Jurásico Superior Oxfordiano, compuesto litológicamente de arenas de grano grueso, y Cretácico con litología de grainstones a Boundstones de ambiente arrecifal. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1021187036 | 120281400 | 92161656 | 53140089 |  | 28.7
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 120281400 | 92161656 | 53140089 | 57.65
00000057741 | Campo Xikin | Perforación y terminación 10 pozos de desarrollo, adecuación de 1 octápodo adosado existente, 1 estructura ligera marina (ELM) y 2 oleogasoductos; considerando equipo de perforación fijo + A/E y equipo de perforación A/E. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 24890376381 | 640244697 | 735357237 | 385340634 |  | 40.53
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 640244697 | 735357237 | 385340634 | 52.4
00000057870 | CEE Ébano | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0391-M - Ébano y capturar en el mediano plazo su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 8785546523 | 687369320 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 687369320 | 0 | 0 | 0
00000058187 | Campo Esah | Realizar la recuperación del pozo exploratorio Esah-1 y perforar y terminar cinco pozos de desarrollo para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9363476301 | 2153712277 | 1137226105 | 136634862 |  | 32.12
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2153712277 | 1137226105 | 136634862 | 12.01
00000058232 | Campo Chocol | Realizar la perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo y 4 reparaciones mayores para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 816028330 | 377546273 | 3479245 | 3234225 |  | 0.25
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 377546273 | 3479245 | 3234225 | 92.95
00000058267 | CEE Miquetla | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0388-M -Miquetla y capturar su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 12315079147 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058288 | Campo Cheek | Recuperación del pozo exploratorio y perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6644329702 | 1220608552 | 2033324282 | 704993879 |  | 45.16
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1220608552 | 2033324282 | 704993879 | 34.67
00000061550 | Campo Cahua | Perforación y terminación de 3 pozos de desarrollo , reparación mayor de 2 pozos, la construcción e instalación de una plataforma de perforación tipo estructura ligera marina (ELM) y la construcción e instalación de un oleogasoducto de 16¿ Ø x 26 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6315692815 | 114793899 | 991299859 | 856568134 |  | 60.96
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 114793899 | 991299859 | 856568134 | 86.4
00000061607 | Campo Ixachi | Continuar explotando tres pozos exploratorios: Ixachi-1, Ixachi-1DEL e Ixachi-1001, Construcción de 6 Macroperas y el acondicionamiento de 5 existentes, Perforar y terminar 47 pozos de desarrollo, Construir e instalar una Batería de separación, la cual se denominará BS-Ixachi y Construir e instalar 45.1 km de ductos : 12 Oleogasoductos y 1 Gasoducto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 73016943785 | 30822903910 | 8597229698 | 2902643074 |  | 5.81
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 30822903910 | 8597229698 | 2902643074 | 33.76
00000061699 | Campo Uchbal | Perforación y terminación de cinco pozos de desarrollo construidos desde la estructura ligera marina denominada Xikín-B perteneciente al Campo Xikín. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5084305540 | 917581788 | 1479902706 | 590651939 |  | 7.8
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 917581788 | 1479902706 | 590651939 | 39.91
00000061766 | Campo Mulach | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo desde la Plataforma Mulach-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20""Ø x 4.5 km hacia Xanab-D y construir e instalar un gasoducto de bombeo neumático de 8""Ø x 10 km de Yaxché-C a Mulach-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 10048811749 | 2092557751 | 2931544470 | 974321640 |  | 43.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2092557751 | 2931544470 | 974321640 | 33.23
00000061767 | Campo Manik NW | Perforar y terminar 3 pozos de desarrollo desde la Plataforma Manik-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4383503430 | 47624048 | 2666590968 | 1107311811 |  | 50.46
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 47624048 | 2666590968 | 1107311811 | 41.52
00000061835 | Campo Cibix | Operar el pozo descubridor Cibix-1, perforar y terminar 6 pozos, realizar 20 reparaciones mayores, realizar la ampliación de la pera Cibix 1 y construir la macropera Cibix 20, construir e instalar tres oleogasoductos con una longitud total de 17 Km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2666735006 | 470545883 | 659084081 | 263752528 |  | 8.39
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 470545883 | 659084081 | 263752528 | 40.01
00000061837 | Campo Octli | Perforación y terminación de 5 pozos de desarrollo, realizar 4 reparaciones mayores, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Octli-A, construir e instalar un oleogasoducto de 16" Ø x 17 km de Octli-A a Cahua-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6554170110 | 553815812 | 2472213428 | 1961911697 |  | 56.07
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 553815812 | 2472213428 | 1961911697 | 79.35
00000061839 | Campo Hok | Perforar y terminar cuatro pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Hok-A, construir e instalar un oleogasoducto de 12"Øx 10 Km hacia la ELM Koban-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5031805200 | 767161906 | 1299265464 | 1024935985 |  | 40.7
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 767161906 | 1299265464 | 1024935985 | 78.88
00000061840 | Campo Teekit Profundo | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo; construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Teekit-A; construir e instalar un oleogasoducto de 12" Ø x 26.2 km de Teekit-A hacia Xikín-B y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" Ø x 23 km de Yaxché-C hacia Teekit-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 10032200836 | 1797207301 | 1204076312 | 24531699 |  | 8.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1797207301 | 1204076312 | 24531699 | 2.03
00000062123 | Campo Tlacame | Perforar y terminar 5 pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tlacame-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 12.4 km hacia Xanab-C, construir e instalar un gasoducto para gas de bombeo neumático de 8" x 12 km de Mulach-A a Tlacame-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7592952339 | 803262921 | 3260035913 | 665258063 |  | 54.45
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 803262921 | 3260035913 | 665258063 | 20.4
00000062130 | Campo Tetl | Perforar y terminar tres pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tetl-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 22 Km de Tetl-A hacia Tlacame-A y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" x 22 Km de Tlacame-A hacia Tetl-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7551735504 | 2573390908 | 629925361 | 199763266 |  | 36.82
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2573390908 | 629925361 | 199763266 | 31.71
00000062135 | Campo Koban | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina la cual se denominará Koban-A. Construir e instalar un oleogasoducto de 20" Ø x 18 km de Koban-A hacia la plataforma existente Tsimin-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8861284883 | 3652367864 | 2308058286 | 1438750410 |  | 27.07
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3652367864 | 2308058286 | 1438750410 | 62.33
00000062140 | Campo Suuk | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM) denominada Suuk-A. Construir un oleogasoducto de 20"" x 7.9 km hacia Xikin-B. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12101049678 | 1658226036 | 1051738576 | 34305307 |  | 12.7
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1658226036 | 1051738576 | 34305307 | 3.26
00000062335 | Proyecto Coyula | El alcance para el periodo 2019-2022 comprende la realización de 58 estudios exploratorios, 135 km de procesado sísmico 2D, 996 km2 de procesado sísmico 3D, 365 km2 adquisición sísmica 3D y la perforación de 18 pozos exploratorios con objetivos en plays del Jurásico y Cretácico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 6729631776 | 4625600000 | 1814101213 | 530174131 |  | 20.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4625600000 | 1814101213 | 530174131 | 29.22
00000062568 | A-0057-M - Campo Cactus | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 3824858498 | 320484950 | 1034289543 | 492165261 |  | 17.74
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 320484950 | 1034289543 | 492165261 | 47.58
00000062569 | A-0144-M - Campo Giraldas | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0144-M - Campo Giraldas mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2641249597 | 135312180 | 165095505 | 43755678 |  | 3.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 135312180 | 165095505 | 43755678 | 26.5
00000062570 | A-0317-M - Campo Sunuapa | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0317-M - Campo Sunuapa mediante la recuperación de las reservas remanentes del campo, que incluye el potencial en la formación Terciario derivado de un estudio de inversión sísmica realizado en la zona de Sunuapa. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 3505959378 | 525925549 | 307115819 | 96579094 |  | 5.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 525925549 | 307115819 | 96579094 | 31.44
00000062571 | A-0329-M - Campo Teotleco | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0329-M - Campo Teotleco mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5874597854 | 388655264 | 1755567120 | 729634524 |  | 23.37
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 388655264 | 1755567120 | 729634524 | 41.56
00000062625 | A-0003-M - Campo Agave | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 377302305 | 85451813 | 135805590 | 73014507 |  | 20.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 85451813 | 135805590 | 73014507 | 53.76
00000062626 | A-0029-M - Campo Artesa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 412237180 | 64476483 | 115818161 | 39646227 |  | 12.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 64476483 | 115818161 | 39646227 | 34.23
00000062627 | A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 513611839 | 24963413 | 100434439 | 40400156 |  | 14.69
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24963413 | 100434439 | 40400156 | 40.22
00000062628 | A-0099-M - Campo Comoapa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 669172305 | 7328567 | 76354210 | 27403053 |  | 8.54
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7328567 | 76354210 | 27403053 | 35.88
00000062629 | A-0141-M - Campo Gaucho | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 552872058 | 19301020 | 28451608 | 8952404 |  | 4.53
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 19301020 | 28451608 | 8952404 | 31.46
00000062630 | A-0169-M - Campo Juspi | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 84892277 | 6038248 | 7229193 | 72187 |  | 0.17
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6038248 | 7229193 | 72187 | 0.99
00000062631 | A-0230-M - Campo Muspac | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 626560247 | 25642375 | 62621243 | 21409416 |  | 3.89
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 25642375 | 62621243 | 21409416 | 34.18
00000062632 | A-0236-M - Campo Níspero | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 711292915 | 380608062 | 80558717 | 36468282 |  | 7.13
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 380608062 | 80558717 | 36468282 | 45.26
00000062633 | A-0291-M - Campo Río Nuevo | Continuar con las actividades programadas y recuperar la reserva remanente de la Asignación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 62268622 | 8367672 | 4546120 | 478711 |  | 1.32
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8367672 | 4546120 | 478711 | 10.53
00000062881 | Campeche Oriente Fase II | Realizar 21 estudios geológicos, 42 estudios asociados a pozos, 7 estudios geofísicos-geotécnicos, obtener 1,404.57 km2 de sísmica tridimensional y perforar y terminar 7 pozos exploratorios en el periodo 2020-2024. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 9470719489 | 3127130503 | 56212268 | 26854804 |  | 0.29
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3127130503 | 56212268 | 26854804 | 47.77
00000065141 | A-0312-M - Campo Sitio Grande | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 378614519 | 82814515 | 70799797 | 29383939 |  | 2.6
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 82814515 | 70799797 | 29383939 | 41.5
00000065396 | Campo Quesqui | Perforación y terminación de 19 pozos de desarrollo, 12 RMA, 88 RME, Construcción de 12 oleogasoductos, reacondicionamiento de infrestructura de Jujo y Tecominoacán y abandono de campos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 22856003821 | 7746536323 | 8796219043 | 1629802016 |  | 10.66
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7746536323 | 8796219043 | 1629802016 | 18.52
00000065444 | A-0046-M - Campo Bellota | Modernización y mantenimiento de infraestructura para el manejo de la producción, perforación y terminación de cuatro pozos de desarrollo, ejecución de cinco reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 8559891745 | 1875558752 | 376414748 | 96096508 |  | 1.93
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1875558752 | 376414748 | 96096508 | 25.52
00000065445 | A-0050-M - Campo Bricol | Realizar actividades de mantenimiento a instalaciones para manejo de la producción base, perforaciones y terminaciones de cinco pozos y reparaciones mayores de dos pozos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4640425546 | 644601002 | 288621096 | 113550089 |  | 4.04
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 644601002 | 288621096 | 113550089 | 39.34
00000065446 | A-0087-M - Campo Chinchorro | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo, ejecución de cuatro reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1347844004 | 114060799 | 161451264 | 42444927 |  | 6.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 114060799 | 161451264 | 42444927 | 26.28
00000065447 | A-0096-M - Campo Cobra | Perforación de tres pozos en una mejor posición estructural, así como actividades para el mantenimiento de la producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1676006272 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065449 | A-0119-M - Campo Edén-Jolote | Perforación y terminación de cuatro pozos de desarrollo, ejecución de seis reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4567136421 | 136729396 | 259743703 | 69585613 |  | 2.85
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 136729396 | 259743703 | 69585613 | 26.79
00000065450 | A-0201-M - Campo Madrefil | Perforación de seis pozos de desarrollo, y 10 reparaciones mayores, así como la construcción de tres ductos y actividades de operación y mantenimiento de la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 6724723264 | 2054732724 | 1648302846 | 468366659 |  | 10.21
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2054732724 | 1648302846 | 468366659 | 28.41
00000065452 | A-0088-M - Campo Chipilín | Reparación mayor de un pozo, así como intervenciones para el mantenimiento de la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 152526110 | 14246302 | 13455975 | 8353059 |  | 8.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14246302 | 13455975 | 8353059 | 62.07
00000065453 | A-0115-M - Campo Cupache | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo y ejecución de una reparación mayor. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 487959986 | 5035971 | 27493645 | 19276723 |  | 1.26
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5035971 | 27493645 | 19276723 | 70.11
00000065454 | A-0250-M - Campo Paché | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones para manejo de la producción base, perforación y terminación de un pozo de desarrollo, y reparación mayor de pozo | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1051952837 | 60321493 | 93395847 | 31304173 |  | 5.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 60321493 | 93395847 | 31304173 | 33.51
00000065455 | A-0252-M - Campo Palangre | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones para manejo de la producción base, perforación y terminación de un pozo de desarrollo, y reparación mayor de pozo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 750536678 | 18522189 | 14425606 | 7128476 |  | 1.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 18522189 | 14425606 | 7128476 | 49.41
00000065456 | A-0372-M - Campo Yagual | Actividades de operación y mantenimiento a la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 810648595 | 125316203 | 188675241 | 62068603 |  | 12.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 125316203 | 188675241 | 62068603 | 32.89
00000065476 | Campo Itta | Explotar tres yacimientos (MS-3, MS-2 y MS-1) mediante la perforacion de tres pozos, la construcción de una plataforma tipo ELM y un oleogasoducto, como parte de una estrategia de desarrollo temprano. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5659345330 | 2219649393 | 2107461579 | 731395469 |  | 19.55
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2219649393 | 2107461579 | 731395469 | 34.7
00000065477 | Campo Tlamatini | Explotar el yacimiento MS-1 mediante la perforación de tres pozos horizontales, la construcción de una plataforma tipo ELM, un oleogasoducto y un gasoducto de BN, como parte de una estrategia de desarrollo temprano. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7112456151 | 2575927015 | 2246603925 | 868978302 |  | 22.81
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2575927015 | 2246603925 | 868978302 | 38.67
00000065725 | Alosa Fase II | Realizar 3 estudios (de evaluación y selección de prospectos, geológico-geotécnico y de impacto ambiental), 6 estudios asociados a pozos y a la perforación y terminación de un pozo exploratorio en el periodo 2021-2022. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 821178595 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065774 | Han Fase II | Compra de 733 km2 de licenciamiento de procesado sísmico Wide Azimuth (multicliente), el procesamiento de 272 km2 de sísmica 3D y la realización de tres estudios exploratorios. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 354664264 | 0 | 33606019 | 1893307 |  | 0.55
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 33606019 | 1893307 | 5.63
00000065824 | Comalcalco Fase II | Perforación de 53 pozos exploratorios , 125 estudios exploratorios, adquisición de 39 km de sísmica 2D y 2,692 km² de sísmica 3D, procesado sísmico 2D de 78 km y procesado sísmico 3D de 8,180 km² en el periodo 2020-2024. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 34632883015 | 0 | 9607507813 | 3934376482 |  | 7.24
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 9607507813 | 3934376482 | 40.95
00000065910 | Campo Teca | Construir e instalar una plataforma ELM, Teca-A, construir cuatro oleogasoductos y un gasoducto, perforar seis pozos de desarrollo y realizar dos RMA. Para la implementación del proceso de recuperación secundaria mediante inyección de agua de mar, se instalará un equipo de tratamiento e inyección en la cubierta de la plataforma Teca-A, así como perforar dos pozos inyectores. Se realizará la adecuación de infraestructura en B.S. Rabasa para el proceso de separación, deshidratación, desalado y compresión de la producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 14464297961 | 0 | 1979097835 | 263751179 |  | 4.24
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1979097835 | 263751179 | 13.32
00000065958 | Cuichapa Fase II | Perforar 27 pozos exploratorios, 10 con objetivo Mesozoico y 17 con objetivo Terciario; adquisición de 131 km de sísmica 2D y 2,161 km2 de sísmica 3D; procesado de 262 km de sísmica 2D y 9,112 km2 de sísmica 3D; la realización de 70 estudios exploratorios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 17559882493 | 0 | 1439495287 | 362062885 |  | 1.79
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1439495287 | 362062885 | 25.15
001 02 001 | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 447941855032 | 4593403882 | 4533398004 | 2006974100 |  | 69.34
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4593403882 | 4533398004 | 2006974100 | 44.27
018 01 016 | Integral Jujo-Tecominoacán | Se localiza en los municipios de Cardenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco. Esta integrado por 5 campos en avanzada etapa de explotación Jujo-Tecominoacan, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 127210796495 | 1066082167 | 2606791568 | 656076340 |  | 82.55
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1066082167 | 2606791568 | 656076340 | 25.16
020 96 020 | Cantarell | Contempla actividad de perforación, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyección de N2 y gas amargo, construcción de infraestructura de aprovechamiento de gas, deshidratación de crudo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 1380989099493 | 15862939949 | 23100077088 | 12053814220 |  | 83.13
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 15862939949 | 23100077088 | 12053814220 | 52.18
021 96 021 | Burgos | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Comprende únicamente la parte de desarrollo de 81 campos a través de explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 568282025553 | 4708958221 | 4314038975 | 1674947060 |  | 91.2
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4708958221 | 4314038975 | 1674947060 | 38.82
0218T4L0039 | Proyecto Tamaulipas Constituciones | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosi. Contempla la perforación de pozos de desarrollo, construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos a través de CIEP. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 62027396381 | 2850400440 | 2048005510 | 1011435757 |  | 89.21
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2850400440 | 2048005510 | 1011435757 | 49.38
038 98 038 | Delta del Grijalva | Se localiza al Suroeste de Ciudad Frontera, Tabasco. Está integrado por 10 campos: Caparroso-Pijije-Escuintle, Cardo, Cráter, Escarbado, Luna-Palapa, Sen, Terra, Tizón, Navegante y Pachira. Los hidrocarburos que contienen son de aceite superligero y de gas asociado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 110649137179 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
039 98 039 | Integral Ku-Maloob-Zaap | Se ubica frente a los estados de Campeche y Tabasco, dentro de las aguas territoriales del Golfo de México. Incluye los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit. Contempla mantenimiento de presión, desarrollo de infraestructura, manejo de aceite extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 916408814425 | 51363441597 | 56022585696 | 22753873997 |  | 86.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 51363441597 | 56022585696 | 22753873997 | 40.61
069 98 069 | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | Lo integran los campos Cunduacán, Íride, Oxiacaque, Platanal, Samaria y Carrizo. La estrategia incluye recuperación secundaria por inyección de N2, controlar irrupción de agua y fluidos inyectados,y aseguramiento de flujo de crudo extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 293725990711 | 4634337417 | 4451393085 | 1759792115 |  | 84.34
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4634337417 | 4451393085 | 1759792115 | 39.53
0718TZZ0001 | Integral Lakach | Proyecto marino en aguas profundas. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 35672613376 | 2212386626 | 662590489 | 304176891 |  | 81.03
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2212386626 | 662590489 | 304176891 | 45.9
093 98 093 | Integral Poza Rica | Se localiza al Norte del Estado de Veracruz. Está enfocado al desarrollo de los campos integrados en tres áreas (Tres Hermanos, Poza Rica y Faja de Oro Terrestre), así como la optimización de la producción actual de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 89982335187 | 2772720997 | 3690560779 | 1638261465 |  | 86.41
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2772720997 | 3690560779 | 1638261465 | 44.39
094 01 092 | Integral Arenque | Los campos incluidos son: Arenque, Lobina, Atún, Bagre, Carpa, Marsopa y Mejillón. Contempla la perforación y terminación de pozos, realización de reentradas, cambios de intervalos y estimulaciones. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 57800521670 | 295230439 | 137746506 | 68327433 |  | 83.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 295230439 | 137746506 | 68327433 | 49.6
095 01 093 | Integral Ayin-Alux | El Proyecto de Explotación Ayin-Alux está enfocado a la producción e incorporación de reservas de aceite negro y gas asociado, se conforma por las iniciativas de desarrollo de los campos Ayin y Alux. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 22941655340 | 1968169669 | 0 | 0 |  | 30.45
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1968169669 | 0 | 0 | 0
097 01 095 | Integral Bellota-Chinchorro | Incluye los campos Bellota, Bricol, Cárdenas, Chinchorro, Cobra, Chipilín, Cupaché, Edén, Jolote, Madrefil, Mora, Palangre, Yagual y Paché. Contempla perforaciones y reparaciones de pozos y la optimización de infraestrcutura existente. En este proyecto se integró el anterior proyecto Cárdenas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 111717498881 | 0 | 202988111 | 198655993 |  | 99.72
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 202988111 | 198655993 | 97.86
098 01 096 | Integral Cactus Sitio-Grande | Está integrado por los proyectos Cactus-Sitio Grande, Carmito-Artesa y San Manuel. Incluye actividades de perforación y mantenimiento de pozos en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspí, Níspero, Río Nuevo y Sitio Grande; así como optimizar las instalaciones existentes. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 75315794136 | 7934848 | 46860878 | 41936317 |  | 98.35
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7934848 | 46860878 | 41936317 | 89.49
101 01 099 | Integral Chuc | Lo integran los campos Abkatún, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil. Incluye explotación y mantenimiento de campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliar red de bombeo neumático y proceso de recuperación mejorada en Chuc. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 362080771703 | 12968402649 | 16341187248 | 8484667827 |  | 88.92
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 12968402649 | 16341187248 | 8484667827 | 51.92
109 01 107 | Integral Yaxche | Se localiza a 20 kilómetros al Noroeste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Está integrado por los campos Yaxche y Xanab, requiere de inversiones adicionales para concluir la infraestructura necesaria al desarrollo, mantenimiento y operación de pozos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 122218434261 | 11626591460 | 14744834135 | 7061649562 |  | 92.59
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 11626591460 | 14744834135 | 7061649562 | 47.89
1118T4L0006 | Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables | Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 10460020154 | 953850771 | 678854868 | 420297765 |  | 68.98
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 953850771 | 678854868 | 420297765 | 61.91
1218T4L0001 | Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en los campos Ayatsil-Tekel. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3928935826 | 9500000 | 14681273 | 2449995 |  | 23.28
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 9500000 | 14681273 | 2449995 | 16.68
1218T4L0017 | Proyecto Tsimin Xux | Contribuir con el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del crudo en el periodo 2015-2039 incorporando un volumen de aceite del orden de los 404 millones de barriles (MMb) de aceite y 2,630 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 159889586578 | 3870314643 | 3611770051 | 1308421938 |  | 70.3
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3870314643 | 3611770051 | 1308421938 | 36.22
1218T4L0018 | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | Lo integran 44 campos: de los principales Ogarrio, San Ramón, Cinco Presidentes, Rodador, Blasillo, Magallanes, Rabasa, Guaricho y los Soldados. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, cuyas densidades varían entre 20 y 30 API. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 72869048237 | 7520772821 | 5858340190 | 2561572425 |  | 74.17
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7520772821 | 5858340190 | 2561572425 | 43.72
1218T4L0021 | Proyecto Crudo Ligero Marino | Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 km al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Considera desarrollo y explotación de 12 campos: Sinan, May, Bolontoku, Kab, Yum, Citam, Mison, Nal, Ichalkil, Och, Uech y Kax. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 171114698856 | 8559941973 | 4195024236 | 2121255093 |  | 62.22
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8559941973 | 4195024236 | 2121255093 | 50.56
1218T4L0022 | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | Campos de gas seco, gas asociado y aceite ligero, siendo los más importantes José Colomo, Cobo, Narváez, Hormiguero, Tepetitán. En su mayoría son campos en avanzado estado de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9655895717 | 262501042 | 386761425 | 151130596 |  | 71.18
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 262501042 | 386761425 | 151130596 | 39.07
1218T4L0024 | Proyecto Lankahuasa | Proyecto marino. Se localiza al norte del estado de Veracruz, entre los poblados de Tecolutla y Punta Delgada. Lo integra el campo Lankahusa. De acuerdo al proceso de EP, se encuentra en la etapa de desarrollo de campos. El hidrocarburo que se produce es gas seco. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3955211829 | 7896927 | 8372294 | 7556043 |  | 17.15
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7896927 | 8372294 | 7556043 | 90.25
1218T4L0025 | Proyecto Integral Veracruz | Se ubica en la porción terrestre de la Cuenca de Veracruz. Los hidrocarburos esperados a obtener son gas, aceite ligero y superligero en rocas del Plioceno, Mioceno y Cretácico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,160 mmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 91547378601 | 7182560658 | 8306032922 | 3154647711 |  | 42.06
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7182560658 | 8306032922 | 3154647711 | 37.98
1218T4L0026 | Proyecto Ixtal-Manik | Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del estado de Tabasco, a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. del Carmen, Campeche. Se considera un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 45980440937 | 2066548384 | 3830100876 | 1567600479 |  | 73.76
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2066548384 | 3830100876 | 1567600479 | 40.92
1218T4L0027 | Proyecto Costero Terrestre | Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca un área aproximada de 1,343 km2, se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12787328913 | 666647364 | 218492742 | 66110033 |  | 38.34
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 666647364 | 218492742 | 66110033 | 30.25
1218T4L0028 | Proyecto Aceite y Gas en Lutitas | Abarca las provincias de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua. Su objetivo es evaluar los plays no convencionales de aceite y gas en lutitas de edad Cretácico y Jurásico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 60.2 mmmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 19370068422 | 2399928 | 39451043 | 26364483 |  | 25.24
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2399928 | 39451043 | 26364483 | 66.82
1318T4L0011 | Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres | Proporcionar servicios de perforación y mantenimiento de pozos, en apoyo a las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción con eficiencia y seguridad. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3916056234 | 419335749 | 315586107 | 186607989 |  | 73.82
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 419335749 | 315586107 | 186607989 | 59.13
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9K Pemex Logística
TOTAL | [6 empty] | 114917747818 | 3192847979 | 3437512875 | 2285841206 | 66.49
00000051692 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario de aceite y gas del Sistema Altamira Integral, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 997189633 | 143424929 | 151953467 | 50383576 |  | 39.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 143424929 | 151953467 | 50383576 | 33.15
00000051693 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario, compresión de gas y bombeo de condensados del Sistema Misión, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3833234082 | 132313585 | 37143738 | 34204778 |  | 5.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 132313585 | 37143738 | 34204778 | 92.08
00000052508 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 1 Rosarito | Sostenimiento del permiso No1 consistente en dos sistemas de transporte Poliducto de 10 Rosarito-Ensenada y Poliducto10-8 DN Rosarito-Mexicali | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 314281319 | 21870858 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 21870858 | 0 | 0 | 0
00000053131 | Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos deshidratación, resguardo y manejo de aceite que ofrece la Terminal Marítima Dos Bocas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6696264346 | 45008197 | 430532320 | 290959596 |  | 39.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 45008197 | 430532320 | 290959596 | 67.58
00000053543 | Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de Ductos de Aceite Terrestres Sur, así como las instalaciones de CCC Palomas, CAE Tuzandepetl, CR Cardenas, a fin de mantener la confiabilidad, disponibilidad y cont. oper. del sist. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5417972900 | 214073725 | 450302007 | 262484624 |  | 16.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 214073725 | 450302007 | 262484624 | 58.29
00000053549 | Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a los procesos transporte de condensados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1532739382 | 10627469 | 400000 | 0 |  | 0.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10627469 | 400000 | 0 | 0
00000053560 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | Mantenimiento integral de los Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 323606639 | 36354739 | 11158695 | 8023294 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 36354739 | 11158695 | 8023294 | 71.9
00000053661 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 2 Guaymas | Mantenimiento integral de los Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 2 Guaymas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 256371020 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000053885 | Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada al transporte de gas húmedo amargo, gas húmedo dulce y gas residual para la oferta de los servicios logísticos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11582434338 | 374557851 | 319099849 | 300357002 |  | 4.6
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 374557851 | 319099849 | 300357002 | 94.12
00000054664 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 43 sistemas de ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4957747526 | 568079592 | 70278720 | 57625465 |  | 0.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 568079592 | 70278720 | 57625465 | 81.99
00000054665 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 15 sistemas de ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7664049804 | 51549298 | 268760510 | 258545515 |  | 54.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 51549298 | 268760510 | 258545515 | 96.19
00000057570 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Cadereyta, Matehuala, Monclova, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa y Sabinas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 366154796 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058146 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente de 16 buquetanques. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1713570166 | 87807064 | 93289580 | 84068778 |  | 3.78
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 87807064 | 93289580 | 84068778 | 90.11
00000058195 | Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente de 17 Remolcadores | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 324148204 | 68726090 | 26869810 | 21364221 |  | 2.37
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 68726090 | 26869810 | 21364221 | 79.51
00000058212 | Rehabilitación General de las Instalaciones que Integran el Centro de Reparaciones Navales en Cd. Madero Tamaulipas | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente del Centro de Reparaciones Navales Cd. Madero. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 452631190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058471 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gcia. Log. Regional Norte: TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac. | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD San Luis Potosí, Cd. Valles, Cd. Victoria, Aguascalientes, Cd. Mante y Zacatecas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 261545092 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000059111 | Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo. | Realizar las actividades dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad y en general todas las actividades de mantenimiento capitalizable que se necesitan para operar las terminales de acuerdo con la normatividad de Pemex Logística, en las Terminales de suministro de gas LP. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 738991743 | 47768976 | 27424716 | 18042010 |  | 12.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 47768976 | 27424716 | 18042010 | 65.78
00000061751 | Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcia Logística Reg. Nte: TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo. | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD TAD Santa Catarina, Chihuahua, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gomez Palacio y Durango. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1008060133 | 8122612 | 66366246 | 66366246 |  | 13.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8122612 | 66366246 | 66366246 | 100
00000062620 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el permiso PL/11038/TRA/DUC/2015, No. 6 Progreso, la cual transporta petrolíferos de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Progreso a la TAD de Mérida por medio de dos sistemas de transporte: Poliducto 10 Progreso Mérida y Poliducto 8 Progreso - Mérida. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 91309711 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000064392 | Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos | Acciones de mantenimiento predictivo y correctivo, para preservar las actividades sustantivas de la TASP Pajaritos, TAD Pajaritos permisos PL/11749/ALM/2015, PQ/11746/ALM/2015, lp/2159/ALM/2015 P/1175/ALM/2015 y no regulado terminal marítima de azufre. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2747732088 | 87329146 | 262201261 | 30070331 |  | 4.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 87329146 | 262201261 | 30070331 | 11.46
00000065417 | Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el permiso PL/11748/ALM/2015, TASP Tuxpan, tiene como función principal recibir, almacenar y entregar gasolinas y diésel. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1439346159 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065457 | Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcmnto. y Serv. Portuarios | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el del permiso PL/11750/ALM/2015, TASP Salina Cruz, tiene como función principal recibir, almacenar y entregar productos petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1836068160 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065488 | Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Añil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a cinco sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 934266607 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065648 | Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en los permisos PL/11747/ALM/2015 y LP/19381/ALM/2016 , garantizar la continuidad de las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y distribución evitando desabasto de los productos, así como un deterioro mayor. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 879356384 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065660 | Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a seis sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 855151770 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065683 | Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a cinco sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 757986355 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065753 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a siete sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1107297040 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065883 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico: TAD Obregón, Guaymas, Hermosillo, La Paz, Magdalena, Navojoa y Nogales y dos Terminales de Servicios Portuarios TASP Guaymas y La Paz. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1051068591 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065884 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Minatitlán, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez Villahermosa, y Campeche. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 872920144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065887 | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 678143443 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065889 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Acapulco, Colima, El Castillo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tepic, Zapopan. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1073668058 | 0 | 3635216 | 3635216 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3635216 | 3635216 | 100
00000065902 | Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos de almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Mérida y Progreso. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 339397922 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065920 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz | Mantenimiento a 5 TAD de la GLR Golfo: TAD Puebla, Escámela, Tehuacán, Oaxaca y Salina Cruz | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 659899275 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0060 | Normatividad Ductos e Instalaciones Norte | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 683284096 | 0 | 0 | 0 |  | 86.28
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0119 | Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1625557810 | 0 | 0 | 0 |  | 99.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4N0021 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional | Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2605796904 | 0 | 0 | 0 |  | 99.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0718T4M0005 | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 495778832 | 0 | 0 | 0 |  | 48.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0031 | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | Modernización de 15 estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de fuego y gas, Sist. de paro de emergencia, Sist. de redes contra incendio, control básico de proceso y alarmas críticas y cuartos de control de acuerdo a diagnósticos realizados | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2935369549 | 0 | 185358378 | 0 |  | 20.49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 185358378 | 0 | 0
0818T4M0039 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3713116420 | 0 | 0 | 0 |  | 93.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0040 | Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 811095492 | 0 | 0 | 0 |  | 96.84
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0041 | Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2353338259 | 0 | 0 | 0 |  | 98.71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0042 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1745047726 | 0 | 1 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1 | 0 | 0
0818T4M0043 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1947518521 | 0 | 0 | 0 |  | 96.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0044 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur. | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1805794410 | 0 | 0 | 0 |  | 97.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0045 | Eval. y Rehab. de Integridad Mecanica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2075982031 | 0 | 0 | 0 |  | 83.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0046 | Adquisición de 1 buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo buque, apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo oil tanker, products tanker, products carrier, oil and products tanker o chemical and oil tanker. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 853248699 | 59128908 | 41901726 | 41901726 |  | 100
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 59128908 | 41901726 | 41901726 | 100
0918T4M0047 | Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo buques, aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo oil tanker, products tanker, products carrier, oil and products tanker o chemical and oil tanker | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4619691434 | 400000000 | 241039837 | 229494223 |  | 67.44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 400000000 | 241039837 | 229494223 | 95.21
0918T4N0005 | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 859984384 | 0 | 0 | 0 |  | 93.21
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0006 | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 757239915 | 0 | 0 | 0 |  | 86.65
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0021 | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 619933348 | 0 | 0 | 0 |  | 45.91
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0028 | Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | Hgo. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 664229686 | 0 | 0 | 0 |  | 58.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0030 | Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico | Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 212788556 | 0 | 1 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1 | 0 | 0
1118T4M0003 | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 767408955 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0010 | Seguridad industrial: Obras GAR Centro | Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 76442973 | 0 | 1 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 1 | 0 | 0
1118T4M0032 | Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 381635192 | 0 | 1 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1 | 0 | 0
1118T4M0041 | Mantenimiento Estratégico GAR Centro | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 507572526 | 0 | 0 | 0 |  | 90.91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4N0006 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios | Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios por medio de la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1203441532 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0009 | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. | Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3516312024 | 0 | 184790051 | 184790051 |  | 96.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 184790051 | 184790051 | 100
1218T4M0014 | Mantenimiento estratégico GAR Pacífico | Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 497790621 | 0 | 8071993 | 8071993 |  | 34.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8071993 | 8071993 | 100
1218T4M0023 | Rehabilitación de tanques de la GTD | El proyecto contempla obra mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y obra civil. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 437909787 | 0 | 0 | 0 |  | 94.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0030 | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo chemical and oil tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II, III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3444446797 | 300000000 | 215300142 | 176312926 |  | 87.24
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 300000000 | 215300142 | 176312926 | 81.89
1218T4M0031 | Mantenimiento estratégico GAR Golfo | Rehabilitaciones y manteniminetos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 363913226 | 0 | 0 | 0 |  | 57.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0032 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo | Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 14 buques tanque de la GOMPconforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia tecnica y garantías de fábrica | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1150518821 | 0 | 15438692 | 15438692 |  | 48.66
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 15438692 | 15438692 | 100
1318T4M0044 | Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación | Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1907854064 | 394314516 | 57581901 | 15384228 |  | 41.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 394314516 | 57581901 | 15384228 | 26.71
1318T4M0049 | Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo | Rehabilitación Mayor de los Sistemas Operativos Críticos de 8 remolcadores, 8 lanchas de pasaje, 8 lanchas remolcadoras, 12 lanchas amarradoras y un Chalan Grúa, para restablecer y garantizar su eficiencia operativa, confiable, segura y por consiguiente, su disponibilidad operativa. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 406163676 | 0 | 0 | 0 |  | 34.12
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0050 | Mantenimiento mayor a la turbomaquinaría de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018 | Mantenimiento mayor (OVERHAUL) por las 30,000 horas de operación acumuladas, se pretende restablecer sus condiciones originales de operación, en especial de las partes que están sometidas a altas temperaturas y a fricciones rotatorias, para que operen en condiciones de diseño | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 541553443 | 0 | 0 | 0 |  | 3.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0022 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1366470792 | 0 | 0 | 0 |  | 67.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0041 | Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos | La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 732481050 | 0 | 59079432 | 52423936 |  | 10.51
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 59079432 | 52423936 | 88.73
1418T4M0019 | Incremento en la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17 de la TOMP Tuxpan, Ver. | Rehabilitar e incrementar la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17, de 55 a 100 MB para Pemex Premium, además de la restitución de la integridad mecánica de las líneas de recibo y descarga y la adecuación de la infraestructura complementaria, sistemas de medición, control y seguridad. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4284 | 0 | 1 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1 | 0 | 0
1418T4M0049 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero | Restauración, estandarización y adecuación de los 9 muelles de la TOMP Madero, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 447849047 | 0 | 0 | 0 |  | 2.02
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0050 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas | Restauración, estandarización y adecuación de los 5 muelles adscritos a la TOMP Guaymas y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Mazatlán y Topolobampo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 358231172 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0057 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz | Restauración, estandarización y adecuación de los 6 muelles de la TOMP Salina Cruz y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Acapulco, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 666970860 | 64547724 | 91471311 | 41780478 |  | 58.28
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 64547724 | 91471311 | 41780478 | 45.67
1418T4M0058 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos | Restauración, estandarización y adecuación de los 12 muelles de la TOMP Pajaritos y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Veracruz, Lerma y Progreso, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 993376884 | 72242700 | 118063272 | 34112301 |  | 23.15
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 72242700 | 118063272 | 34112301 | 28.89
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9M Pemex Transformación Industrial
TOTAL | [6 empty] | 302828796426 | 11652147333 | 13385293049 | 10771589345 | 80.47
00000048690 | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus, para asegurar la confiabilidad operativa de los procesos del CPG Cactus. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 599536002 | 35000000 | 78069350 | 0 |  | 5.16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 35000000 | 78069350 | 0 | 0
00000048691 | Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus | Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus para asegurar la confiabilidad operativa del Complejo Procesador de Gas Cactus. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 579777918 | 4341198 | 3151825 | 2773342 |  | 5.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4341198 | 3151825 | 2773342 | 87.99
00000048695 | Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos | Proporcionar el mantenimiento a las turbinas de los turbocompresores de gas natural y a las turbinas y generadores eléctricos de los turbogeneradores mediante el servicio de mantenimiento mayor y anual para asegurar la confiabilidad operativa del CPG Burgos. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 612608743 | 82319850 | 0 | 0 |  | 20.56
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 82319850 | 0 | 0 | 0
00000048699 | Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia | Contempla la adquisición de equipos, ejecución de obras y acondicionamiento de instalaciones, para restablecer las condiciones de operación y el sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del Complejo Petroquímico Independencia. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 393996100 | 89512777 | 0 | 0 |  | 5.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 89512777 | 0 | 0 | 0
00000048701 | Mantenimiento de los equipos de proceso, sistemas de control y servicios principales de las Plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche. | Realizar mantenimientos de limpieza mecánica a líneas y equipos de proceso, aplicación de poliuretano a líneas proceso de baja y alta temperatura, mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de presurización y aire acondicionado, a subestaciones eléctricas, mantenimiento equipos dinámicos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149671005 | 33810000 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 33810000 | 0 | 0 | 0
00000048703 | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre, integración y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 560742845 | 34708800 | 48750000 | 0 |  | 11.92
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 34708800 | 48750000 | 0 | 0
00000048704 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus | El programa de inversión considera el mantenimiento integral para restablecer la capacidad de producción y la eficiencia de las plantas endulzadoras de gas 7, 8, 9, 10 y 11, garantizando la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 576863465 | 0 | 0 | 0 |  | 22.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048705 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus | Mantenimiento integral para restablecer y conservar disponibilidad de los equipos de proceso de las Plantas Endulzadoras de Condensados Amargos y Oxidación para obtener las condiciones de operación de diseño. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 221352563 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048706 | Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 723927823 | 78240000 | 30411552 | 11615965 |  | 12.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 78240000 | 30411552 | 11615965 | 38.19
00000048707 | Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso, así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro gradual esperado. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 475534751 | 269995311 | 29973808 | 553851 |  | 7.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 269995311 | 29973808 | 553851 | 1.84
00000048708 | Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera | El proyecto consiste básicamente en realizar todas aquellas actividades indispensables para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de Polietiileno de BD y Silos de PEBD. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1239641445 | 258536406 | 78345944 | 24262622 |  | 27.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 258536406 | 78345944 | 24262622 | 30.96
00000048710 | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus para asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 605821395 | 15000000 | 0 | 0 |  | 27.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000048714 | Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimiento a los sistemas de detección de gases, sistemas ininterrumpibles de energía, controladores lógicos programables y válvulas automáticas operadas a distancia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los centros procesadores de gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 962775634 | 66944308 | 7113419 | 0 |  | 8.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 66944308 | 7113419 | 0 | 0
00000048717 | Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex | Asegurar la recuperación de licuables en base al diseño de la planta Criogénica No. 1 mediante la modernización, rehabilitación y/o sustitución de equipos con vida útil agotada, así como la normalización de recomendaciones de SSPA | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 608794093 | 77000000 | 47777026 | 0 |  | 17.74
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 77000000 | 47777026 | 0 | 0
00000048719 | Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase 1 | Adquirir: Ambulancia, extintores de diferentes capacidades, equipos autónomos de aire, compresor de aire de respiración portátil, válvulas para red de contraincendio, monitores detectores de gases personales y de gas múltiple, equipo de emergencia, báscula y montacargas para almacen de residuos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 85226043 | 38500000 | 0 | 0 |  | 3.14
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 38500000 | 0 | 0 | 0
00000048721 | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta | Conservar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de la planta de proceso y servicios principales para garantizar la continuidad operativa del CPG La venta. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 488989916 | 101304876 | 0 | 0 |  | 18
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 101304876 | 0 | 0 | 0
00000048726 | Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4. | Efectuar mantenimiento mayor a las plantas criogénicas mediante la adquisición de equipos, materiales, herramientas y de la contratación de servicios para lograr la recuperación de diseño de los hidrocarburos líquidos asociados al GHD en el CPG Burgos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 345160237 | 2000000 | 10721982 | 0 |  | 0.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 10721982 | 0 | 0
00000050756 | Adquisición de equipos diversos de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Nuevo Pemex | El proyecto tiene como objetivo mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y confiabilidad operativa, que no implican incremento en la capacidad de manejo y almacenamiento, mediante la sustitución y mantenimiento a equipos en el área de Movimiento de Productos. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 109235044 | 0 | 0 | 0 |  | 0.59
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050803 | Acondicionamiento y compresión del gas de regeneración de las plantas Criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Asegurar la compresión del volumen gas de regeneración no utilizado en servicios auxiliares. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 688971322 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050804 | Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Suministro de materiales, refacciones, instrumentación; rehabilitaciones de equipos, líneas de proceso y servicios auxiliares y mano de obra para la supervisión de trabajos por parte del personal interno, con la finalidad de dar un mantenimiento mayor a la planta. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 509851907 | 65393384 | 80487077 | 61258089 |  | 16.74
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 65393384 | 80487077 | 61258089 | 76.1
00000050814 | Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex | Adquisición de los materiales requeridos para el mantenimiento, así como también la realización de contratos arrendamientos, servicios y obras que permitan devolver la integridad mecánica de las instalaciones, la eficiencia de los equipos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 559223086 | 18000000 | 27585870 | 14879953 |  | 28.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 18000000 | 27585870 | 14879953 | 53.94
00000050817 | Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex | Construcción de quemadores de fosa L-301, L-303, seccionamiento L-302, integración de corrientes lado sur a norte, rehabilitación de quemador elevado TC-3101 y sistema de desfogue ácido en el CPG Ciudad Pemex. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1264267249 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050818 | Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos | Restablecer y sostener las condiciones y capacidad de operación de las plantas Criogénicas, Fracc. de condensados y los Serv Auxiliares del CPGB mediante la sust. de eq. de proceso, adq. de materiales y la contratación de servicios para garantizar su integridad mecánica y las condiciones de SSPA. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 562690186 | 40150000 | 32466044 | 0 |  | 9.89
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 40150000 | 32466044 | 0 | 0
00000050820 | Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas | El programa de inversión contempla el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los analizadores de plantas de proceso y servicios auxiliares, instalados de los 9 Complejos Procesadores de Gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 337499588 | 77032762 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 77032762 | 0 | 0 | 0
00000051604 | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero | Adquisiciones de resinas de intercambio Iónico para la planta Tratamiento de Agua. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 106056215 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051605 | Adquisición de catalizadores de hidrotratamiento 2017-2018 | Adquisiciones de catalizadores de hidrotratamiento. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 90004855 | 0 | 4859394 | 4859394 |  | 63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4859394 | 4859394 | 100
00000052217 | Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad establecidas en el diseño de la planta de amoniaco V. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 491509689 | 17793868 | 11875730 | 1202146 |  | 16.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 17793868 | 11875730 | 1202146 | 10.12
00000052502 | Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la adquisición de catalizadores en Pemex Etileno | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 832842616 | 0 | 81302393 | 81302393 |  | 26.27
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 81302393 | 81302393 | 100
00000053216 | Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos | Mantenimiento y limpieza especializada a los equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 623850216 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053321 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de la TRP, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación establecidas. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 458025382 | 21346179 | 8174389 | 18892 |  | 15.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 21346179 | 8174389 | 18892 | 0.23
00000053566 | Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento mayor de la planta Endulzadora de Gas 2, contemplando los equipos principales, torres absorbedoras 101-CO1/CO2, torre regeneradora 102-CO, al igual que los intercambiadores de calor 101-EX1/2/3/4 y 102-EX1/2/3/4, rehervidores 104-EX1/2, recipientes 101-V,111-V,107-V, 103-F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 139891212 | 2900000 | 0 | 0 |  | 9.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2900000 | 0 | 0 | 0
00000053568 | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 3 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Dar mantenimiento y limpieza de los internos de la torre absorbedora DA-4401B, torre regeneradora DA-4402, al igual que los intercambiadores de calor EA-4401A/B, EA-4402 A/B/C, EA-4403 y EA-4404 A/B, los recipientes FA-4403, FA-4410, FA-4411, FA-4413. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 139786285 | 0 | 0 | 0 |  | 3.24
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053572 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Reparación mayor avalado con diagnóstico físico operativo, diagrama de Gantt, reactor térmico 201-R, reactor catalítico 202-203/R, incinerador 201-H, caldereta 201-EX, recalentadores, entre otros, serán intervenidos para mantener condiciones de diseño y confiabilidad operacional de la planta. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 139844577 | 4357042 | 11907728 | 7490209 |  | 12.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4357042 | 11907728 | 7490209 | 62.9
00000053605 | Reubicación de los quemadores de fosa y la rehabilitación de los sistemas de desfogue del C.P.G. la Venta | Restablecer y adecuar el sistema de desfogue del centro de trabajo de acuerdo a normatividad vigente, con el fin de reducir riesgos en la operación y mantenimiento del mismo, con lo cual se podrá preservar la seguridad del personal y de las instalaciones del centro. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 221805871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053608 | Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 537069405 | 37793729 | 49374367 | 16467476 |  | 9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 37793729 | 49374367 | 16467476 | 33.35
00000053612 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables que se emplean en las plantas que generan gasolinas: Isomerizadora de Pentanos y Hexanos, Alquilación N 1 y 2, MTBE N 1 y 2, Reformadora de Naftas N 1 (U500-1) y N 2 (U500-2) de la ref. Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 269356899 | 30000000 | 2747905 | 2747905 |  | 17.51
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 30000000 | 2747905 | 2747905 | 100
00000053648 | Mantenimiento mayor de la planta Criogénica del CPG La Venta | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la Planta Criogénica, mediante el mantenimiento, rehabilitación o sustitución de equipos de proceso conforme lo indiquen los diagnosticos fisicos y operativos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 349757176 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053737 | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento para recuperar la capacidad de procesamiento de gas de 480 MMpcd a partir de la capacidad actual de 400 MMpcd, así como eliminar las condiciones de riesgo para restituir la seguridad del personal e instalaciones, calibrando los dispositivos de seguridad. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 139786283 | 0 | 0 | 0 |  | 4.94
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053738 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de mantenimiento para recuperar la confiabilidad y flexibilidad operativa de los equipos estáticos, tuberías, instrumentación, etc.; eliminando condiciones de riesgo para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones, abatiendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 139885384 | 8677200 | 0 | 0 |  | 35.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8677200 | 0 | 0 | 0
00000054606 | Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8995217726 | 1166659467 | 1284052183 | 1281997425 |  | 54.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1166659467 | 1284052183 | 1281997425 | 99.83
00000054713 | Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022 | Rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso, áreas y equipos de servicios auxiliares (agua, aire, vapor y energía eléctrica), tanques de almacenamiento, talleres, laboratorios, efluentes e instalaciones periféricas, cumplimiento a recomendaciones de terceros. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9153630060 | 1112152165 | 1193534242 | 1193534242 |  | 33.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1112152165 | 1193534242 | 1193534242 | 100
00000057574 | Adquisición de catalizadores de Cadereyta | Adquisición de los catalizadores para las plantas de ULSG (Ultra Low Sulfur Gasoline), Hidrodesulfuradora de Naftas 1( U-400-1), Hidrodesulfuradora de Naftas 2. (U-400-2), Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios 1(U-700-1), Hidrógeno, Hidrodesulfuradora de Gasóleos de Coquización. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 798309844 | 25000000 | 428578659 | 428578659 |  | 75.73
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 25000000 | 428578659 | 428578659 | 100
00000057595 | Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco | El propósito de este proyecto es el sostenimiento de la capacidad de transporte por ducto, almacenamiento y entrega a clientes mediante el mantenimiento predictivo, preventivo, inspecciones y atención de recomendaciones de reaseguro pendientes a las instalaciones existentes y que se requieren para la operación y funcionamiento de las terminales de almacenamiento de amoniaco localizadas en Topolobampo, Sinaloa, Guaymas, Sonora y los ductos ubicados en la zona industrial de Cosoleacaque- Coatzacoalcos y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 557688496 | 96716764 | 86345713 | 8580547 |  | 56.26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 96716764 | 86345713 | 8580547 | 9.93
00000057603 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 450037734 | 15972861 | 20546772 | 20444 |  | 5.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15972861 | 20546772 | 20444 | 0.09
00000057604 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4913236370 | 292647802 | 435022214 | 136190845 |  | 8.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 292647802 | 435022214 | 136190845 | 31.3
00000057605 | Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10519053757 | 1074838782 | 1438154525 | 1428844955 |  | 52.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1074838782 | 1438154525 | 1428844955 | 99.35
00000057606 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula | Adquisición de los catalizadores para las plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización de pentanos y hexanos, alquilación, Hidros de Gasolina FCC ULSG , MTBE y TAME para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de las unidades U-700-1, U-700-2, U-800-1, U-800-2 y HDD-V. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 660843247 | 91828387 | 21253228 | 21253228 |  | 8.5
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 91828387 | 21253228 | 21253228 | 100
00000057624 | Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11194470553 | 1136316950 | 1468353896 | 1412153470 |  | 24.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1136316950 | 1468353896 | 1412153470 | 96.17
00000057625 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3117706507 | 81020044 | 59726855 | 9904518 |  | 0.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 81020044 | 59726855 | 9904518 | 16.58
00000057626 | Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11706598771 | 1166622602 | 1240613980 | 1224047092 |  | 18.89
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1166622602 | 1240613980 | 1224047092 | 98.66
00000057627 | Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9745655800 | 1026166667 | 1271512160 | 1250515189 |  | 27.62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1026166667 | 1271512160 | 1250515189 | 98.34
00000057628 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán | Adquisición de los catalizadores para plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización, alquilación, hidrodesulfuradoras de naftas. Para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de HDD y HDK, así como diesel UBA y gasóleos. Catalizadores para hidrógeno y plantas de azufre I y II. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 379351485 | 30414980 | 82371826 | 81692358 |  | 14.8
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 30414980 | 82371826 | 81692358 | 99.17
00000057644 | Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1023085471 | 26183223 | 41336735 | 79577 |  | 0.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 26183223 | 41336735 | 79577 | 0.19
00000057673 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4750777812 | 546992326 | 801262743 | 450079197 |  | 20.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 546992326 | 801262743 | 450079197 | 56.17
00000057869 | Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) | Realizar todas aquellas actividades para llevar a cabo la rehabilitación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) para restablecer las condiciones de operación, almacenamiento y tener disponible la infraestructura. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 265807464 | 8260000 | 8312531 | 0 |  | 0.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8260000 | 8312531 | 0 | 0
00000057892 | Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6135146144 | 220217455 | 175951731 | 45053874 |  | 3.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 220217455 | 175951731 | 45053874 | 25.6
00000057906 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera | Sostener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Cangrejera, restablecer las condiciones de operación establecidas en la planta y áreas de apoyo a la producción (Oxígeno, MOVP, ductos, seguridad, talleres). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 978786457 | 9160000 | 14274500 | 1157443 |  | 0.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9160000 | 14274500 | 1157443 | 8.1
00000057930 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos | Mantener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Morelos, restableciendo las condiciones de operación establecidas en el diseño de la planta y áreas de apoyo a la producción. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3070900536 | 115024194 | 79627473 | 7421100 |  | 7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 115024194 | 79627473 | 7421100 | 9.31
00000057932 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1030717040 | 69425398 | 37717487 | 34608290 |  | 3.71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 69425398 | 37717487 | 34608290 | 91.75
00000057983 | Mantenimiento para el sostenimiento del Laboratorio de Asistencia Técnica de Pemex Etileno | Contribuir a que Pemex Etileno continúe siendo competitivo en la industria nacional, dar confiabilidad en los resultados de los análisis de productos a nuestros clientes de acuerdo con las especificaciones pactadas, garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos del LAT. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11141103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058107 | Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos | Mantenimiento y normalización de los sistemas de suministro y distribución de energía de todas las plantas de proceso que integran la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímica, eliminando las condiciones de riesgo que son causas de interrupción a los procesos productivos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3355230697 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058191 | Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco | Desarrollar los estudios necesarios para definir la configuración para la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, la cual tendrá una capacidad de procesamiento de 340 Mbd de crudo pesado en una configuración de coquización. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 278524366 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061589 | Mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos | Rehabilitación y mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2088932747 | 0 | 152344547 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 152344547 | 0 | 0
00000062404 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para HDT de naftas (HDS-2 y HDS-3), desulfuradora U-3000, reformadora de naftas (RR-2 y RR-3), HDT U-4, HDT destilados intermedios (U-7, U-8 y HDD), Hidrógeno U-6, Alquilación, MTBE y recuperadoras de azufre (SRU, U-12 y TGTU). | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 976218618 | 125000000 | 162457588 | 43931912 |  | 17.84
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 125000000 | 162457588 | 43931912 | 27.04
00000062405 | Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-02 y UDA-03. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 82328425 | 0 | 23335952 | 23335952 |  | 3
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 23335952 | 23335952 | 100
00000062406 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2 | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-1, UDA-2, UDA-3 y UDA-6. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 102333949 | 15000000 | 0 | 0 |  | 8.27
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000062441 | Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula | Programa para sustitución de tres vehículos contraincendio | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 83493387 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062774 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | 1. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-1 2. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-2 3. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-1 (producción GUBA ) 4. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-2 5. Regeneración continua de reformadora U-300 | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 451848451 | 0 | 219521845 | 219521845 |  | 43.64
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 219521845 | 219521845 | 100
00000065378 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Rehabilitación de la infraestructura de las áreas de servicios auxiliares del C.P. Cangrejera para atender recomendaciones y observaciones del proceso y de seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, IPR´S, STPS, Incidentes/Accidente. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3109738521 | 140540000 | 113170547 | 22495402 |  | 1.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 140540000 | 113170547 | 22495402 | 19.87
00000065379 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020 | Se deberá realizar la rehabilitación de la infraestructura de las áreas de Silos, Swing, Óxido de Etileno/Glicoles, Etileno, Mitsui y Asahi para atender recomendaciones y observaciones del proceso y por seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, entre otras. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6815812761 | 1384666070 | 293203743 | 37540732 |  | 0.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1384666070 | 293203743 | 37540732 | 12.8
00000065754 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021 | Rehabilitación de la infraestructura de las plantas de procesos y departamentos de apoyo del Cangrejera para atender recomendaciones y observaciones del proceso y de seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, IPR´S, STPS, Incidentes/Accidente. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4022679040 | 0 | 192393444 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 192393444 | 0 | 0
0318T4M0090 | Tren energético de la Refinería de Minatitlán | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4982602660 | 0 | 0 | 0 |  | 87.67
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418TZZ0001 | Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I | Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 12808293359 | 0 | 0 | 0 |  | 55.15
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4M0012 | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4187522323 | 0 | 31104550 | 31066355 |  | 69.32
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 31104550 | 31066355 | 99.87
0418T4O0002 | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | El proyecto contempla la realización de ingenierías, inspección de equipos y el suministro, instalación de equipos e infraestructura, así como la atención a recomendaciones de seguridad de las Terminales de Distribución y Almacenamiento de Topolobampo, Sin. y de Guaymas, Son. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1333807667 | 23211028 | 1100000 | 0 |  | 91.97
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 23211028 | 1100000 | 0 | 0
0418T4Q0004 | Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I | Modernización de la infraestructura de servicios auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1292769324 | 0 | 0 | 0 |  | 59.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518T4Q0004 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | Realizar las actividades necesarias de las rehabilitaciones y reacondicionamiento de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres de enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamto. de aguas y efluentes y estudios para las plantas generadoras de servicios auxiliares. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 594989706 | 0 | 1351828 | 1351828 |  | 46.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1351828 | 1351828 | 100
0618T4M0007 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2290564666 | 0 | 1580922 | 1580922 |  | 77.81
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1580922 | 1580922 | 100
0718T4M0001 | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México | Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 6039628490 | 0 | 0 | 0 |  | 99.76
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0021 | Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Cangrejera | El programa consta de: a) Rehabilitación y acondicionamietno de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 424391882 | 0 | 0 | 0 |  | 40.25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0047 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | El programa consiste en: Rehabilitación de servicios auxiliares, rehabilitación del área de generación eléctrica, rehabilitación de la planta de Tratamiento de Aguas, rehabilitación de la planta de Generación de Vapor, rehabilitación de la planta de Tratamiento de Efluentes y área de quemadores. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 519980440 | 0 | 0 | 0 |  | 28.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0023 | Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero | Adecuación del sistema de desfogues, sustituyendo las líneas existentes que presentan fugas y con severa corrosión, proporcionando mantenimiento a tuberías de unidades nuevas y existentes, desmantelando tuberías que se encuentran fuera de servicio así como la instalación de un nuevo quemador. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 569740682 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0027 | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | 1. Desarrollo de Ingeniería básica, básica extendida e ingeniería de detalle, 2. Procura de componentes y materiales, 3. Construcción de la planta de aguas amargas y 2 tanques de almacenamiento de 30 Mb., 4. Preparativos de arranque, arranque y pruebas, 5. Capacitación al personal de operación y mantenimiento. | Tamps. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 840490447 | 0 | 0 | 0 |  | 79.58
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0002 | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos. | NAC. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 2391535629 | 78641080 | 3359395 | 0 |  | 78.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 78641080 | 3359395 | 0 | 0
0918T4N0004 | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 2548503858 | 0 | 107708 | 87027 |  | 98.76
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 107708 | 87027 | 80.79
1018T4M0016 | Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor | Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor para producir 91.5 t/h de vapor (42 kg/cm2). | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1632476751 | 0 | 0 | 0 |  | 82.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0036 | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | Construcción de 1 planta de hidrotratamiento, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para producir diésel de 15 ppm, así como la integración y servicios auxiliares. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 14535953703 | 0 | 4984009 | 4984009 |  | 43.69
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 4984009 | 4984009 | 100
1018T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 560003061 | 0 | 0 | 0 |  | 54.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4O0008 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 838344058 | 0 | 0 | 0 |  | 69.59
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4O0013 | Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera | Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 930597598 | 0 | 107980823 | 65088 |  | 31.49
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 107980823 | 65088 | 0.06
1218T4M0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seg y medio ambiente. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11697185504 | 0 | 815832 | 0 |  | 70.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 815832 | 0 | 0
1218T4O0018 | Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos | Rehabilitación de las plantas Tratamiento de Efluentes, quemadores y acueducto de aguas Rrsiduales y el área de movimiento de productos: para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 183087833 | 0 | 0 | 0 |  | 10.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4O0020 | Adquisición de equipos para áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos | Adquisición de equipos y herramientas para sustituir los existentes o completar con los que no se cuenta, en las diferentes áreas de la Subgerencia de Mantenimiento, para con esto coadyuvar a la continuidad operativa de las plantas y la seguridad de las personas que trabajan en esta área. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55158441 | 0 | 5514310 | 0 |  | 4.84
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 5514310 | 0 | 0
1218T4O0026 | Mantenimiento de la capacidad de produccion de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la generación de vapor y energía eléctrica y para el pretratamiento y tratamiento de agua. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 315705491 | 0 | 19319522 | 18089324 |  | 28.6
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19319522 | 18089324 | 93.63
1218T4O0028 | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque tanque de 20,000 a 25,000 toneladas, nuevo, nueva construcción o reciente construcción (2011 en adelante), certificado para cargar amoniaco, propileno, butadieno, butileno, butano, propano y propano comercial. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1718525834 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0006 | Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 | Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10828944089 | 0 | 205741 | 0 |  | 65.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 205741 | 0 | 0
1318T4M0065 | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo | Con este proyecto se busca incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera cuatro paquetes principales. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 81337414022 | 0 | 1030801203 | 1030801203 |  | 28.95
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1030801203 | 1030801203 | 100
1318T4N0006 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 449095665 | 0 | 0 | 0 |  | 52.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0033 | Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento (limpieza y reparación) a equipos mayores de la planta endulzadora de Gas 2, como: torres absorbedoras, torre regeneradora, tanques de balance, intercambiadores de calor, válvulas de seguridad, inspecciones de integridad mecánica , pruebas hidrostáticas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 120844227 | 0 | 0 | 0 |  | 59.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0034 | Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de adquisiciones por inversión para la adquisición de equipos de seguridad y de respuesta a emergencias nuevos que servirán para atender de manera oportuna los incidentes, contingencias de las plantas de proceso y trabajos diarios de riesgos de operación y mantenimiento. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 154666153 | 0 | 0 | 0 |  | 7.51
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0037 | Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados | Adquisición de maquinaria y equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46846364 | 0 | 0 | 0 |  | 25.34
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0038 | Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta | Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperacion de licuables. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 115249411 | 0 | 0 | 0 |  | 17.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4O0009 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1108254800 | 25199543 | 70145354 | 1024589 |  | 52.29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 25199543 | 70145354 | 1024589 | 1.46
1318T4O0010 | Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta planta. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2953342567 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0003 | Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus. | 1. Rehabilitación de celdas, cambio de ventiladores con motores, persianas de concreto a laminas PVC, sellos de aire, chimeneas tipo Venturi, reductores de velocidad, instalaciones eléctricas, flechas, boquillas rompedoras de chorro, válvulas distribuidoras, cajas de salpiqueo y de desborde, plataforma y barandales, compuertas de bloqueo a canal de llamada. 2. Rehabilitación del circuito de ácido sulfúrico y BA-115 de torre CT-4. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 225258814 | 0 | 0 | 0 |  | 36.62
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0009 | Adquisición de equipos y rehabilitación de plantas proceso, servicios auxiliares e infraestructura para la continuidad operativa del CPG Poza Rica | Sostener la continuidad operativa de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria del CPG Poza Rica, mediante la sustitución de equipo y rehabilitación integral de sus componentes. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 342219647 | 37611855 | 69136621 | 63860692 |  | 55.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 37611855 | 69136621 | 63860692 | 92.36
1418T4N0013 | Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus | Adquirir equipos y herramientas para los talleres de mantenimiento civil, electricistas, inspección técnica, instrumentos, mecánicos, plantas y maniobras, tecnología y confiabilidad y, accesorios para diversas actividades. | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 117069374 | 0 | 24025 | 0 |  | 30.89
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 24025 | 0 | 0
1418T4N0023 | Acciones para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones y del proceso en el CPG Poza Rica | Acciones para fortalecer y garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones, dando cumplimiento a la normatividad en el CPG Poza Rica. | Ver. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 247508832 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0024 | Rehabilitar los turbocompresores de la planta Fraccionadora y Criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus | Rehabilitar el equipo motriz, accionado (compresor), sistema de control y sistemas auxiliares, así como trabajos adicionales. Seguir recomendaciones de tecnología del fabricante, desempeño operativo del equipo, disponibilidad, eficiencia e indicadores de mantenimiento (cero horas). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 672298126 | 0 | 0 | 0 |  | 6.76
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Asahi después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado mantener y alcanzar las condiciones óptimas de operación. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 69766493 | 0 | 0 | 0 |  | 13.68
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de PEAD y PELBD Swing en sus equipos estáticos y dinámicos, incluyendo su instrumentación, sistemas eléctricos y civil. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 163856955 | 0 | 0 | 0 |  | 48.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0007 | Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Tratamiento de Efluentes y Quemadores después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado mantener y alcanzar las condiciones óptimas de operación. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 22827136 | 0 | 0 | 0 |  | 3.95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0008 | Rehab integral reformadores primarios 101-B y calderas auxiliares 101-BAUXv ptas NH3 VI y VII CPC | Proyecto enfocado a la rehabilitación de los reformadores primarios 101-B y caldera auxiliar 101-Baux de las plantas de Amoniaco VI y VII para sostener la capacidad de producción de diseño de estas plantas. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 285357381 | 0 | 0 | 0 |  | 90.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0009 | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos | Mantener la continuidad operativa de la planta de FEA del Complejo Petroquímico Cangrejera para mantener la producción de los hidrocarburos aromáticos a ventas como benceno, tolueno, xilenos, aromina, aromáticos pesados, hexano, heptano, isopentano de alta pureza, rafinado y CAO | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 486946223 | 0 | 0 | 0 |  | 9.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0010 | Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Tratamiento de Aguas. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3879386 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0018 | Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de la TRSC, en sus plantas BICA y BICYQ. | Oax. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 195104417 | 0 | 2052285 | 344062 |  | 19.62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2052285 | 344062 | 16.76
1418T4O0026 | Programa de reparación de la planta Trasformadora de Aromáticos | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias de adquisición de equipos para sustituir equipos obsoletos o los que cumplieron con su vida útil, así como realizar rehabilitaciones y reacondicionamiento de instalaciones. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 484215548 | 0 | 0 | 0 |  | 2.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0031 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | El proyecto consiste en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la Planta de Óxido de Etileno. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 339037625 | 0 | 45635999 | 26363713 |  | 43.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 45635999 | 26363713 | 57.76
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9N Pemex Corporativo
TOTAL | [6 empty] | 8120275005 | 375166330 | 375166330 | 230593558 | 61.46
00000049738 | Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 | Sustituir 3,084 bienes del equipamiento médico con que cuentan 53 Unidades Médicas pertenecientes a los tres niveles de atención que se encuentran en todo el territorio nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 545223038 | 99716675 | 87040580 | 0 |  | 33.71
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 99716675 | 87040580 | 0 | 0
00000049739 | Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 | Rehabilitar y sustituir equipos electromecánicos de 35 Unidades Médicas que forman parte del Sistema de Salud de Petróleos Mexicanos en sus tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 577571741 | 23924496 | 23924496 | 0 |  | 10.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 23924496 | 23924496 | 0 | 0
00000053235 | Suministro e instalación de separador de fluidos y coladeras para el Helipuerto de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos | Adquisición de equipamiento para la separación de fluídos, red de aguas pluviales, balizamiento e instalaciones requeridas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4076599 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053835 | Rehabilitación integral del Edificio B2 del CAP (Pisos 2 al 13) | Rehabilitación integral de los pisos 2 al 13 del edificio B2 (incluye instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de aire acondicionado y servicios auxiliares así como la rehabilitación de espacios de oficinas y mobiliario). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 516237771 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057591 | Reparación de daños en inmuebles administrativos | Reparación de daños en los edificios C, D, CENDI Picacho, Almacén ExBlanco, Bodegas Donizetti y Nonoalco, Centro Social Morelos, juntas constructivas, equipos de aire acondicionado ExBúfalo, sustitución de monitores en el Edificio Hamburgo, aparta-rayos subestación 85 e inmuebles en Salina Cruz, Oaxaca. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 86783402 | 0 | 0 | 0 |  | 53.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062482 | Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz | Llevar a cabo la modernización de 314 conmutadores y/o multilíneas a nivel nacional, lo cual permitirá continuar con el crecimiento de 40,391 servicios telefónicos con tecnología IP y contar con esquemas que favorezcan a la optimización y continuidad operativa de los servicios de voz para Pemex. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 813346758 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062483 | Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales | Sustituir 8 torres autosoportadas en Cadereyta, Cunduacán, Altace, Portero, Coatzacoalcos, Criogénicas, Puebla y Cd. Pemex y 8 torres arriostradas en Palmarillo, Tuxpan, La Coma, Palomas, Pico de Oro, Est. 17 ¿ 48¿ y Arrollo Moreno. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 97494578 | 1390779 | 1390779 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1390779 | 1390779 | 0 | 0
00000062484 | Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex | El programa de inversión está orientado a la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN, mediante el remplazo y mantenimiento correctivo de los 142 switches/ruteadores de los distintos niveles | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 953465804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062486 | Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex | Adquirir paquetes y programas que requieren ser actualizados y/o adicionales en los cuatro años siguientes, mismos que suman 30,251 licencias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2777855823 | 250134380 | 256751890 | 227805924 |  | 13.07
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 250134380 | 256751890 | 227805924 | 88.72
00000062487 | Actualización de Plataforma de Procesamiento X86 | Instalar 181 servidores grandes (4 TB de RAM y 12 TB de almacenamiento), 316 medianos (2 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) y 252 pequeños (1 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 235313053 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062488 | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado a nivel central y foráneo, para actualizar la infraestructura tecnológica de las plataformas de almacenamiento y respaldo propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que soportan los aplicativos, servicios y bases de datos técnicas, industriales y administrativas de la Empresa administrados por la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información (DCTI) distribuidos en los centros de cómputo del centro administrativo PEMEX de la Ciudad de México y centros de cómputo regionales, a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 665431013 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065184 | Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital | Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de los enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital que han llegado al término de su vida útil. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 773572944 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065259 | Adquisición de equipos de producción y difusión audiovisual | Adquisición de equipos para la producción y difusión audiovisual. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3887992 | 0 | 3297376 | 2787634 |  | 86.9
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 3297376 | 2787634 | 84.54
00000067899 | Rehabilitación Integral del Comedor del Centro Administrativo Pemex | Rehabilitar las instalaciones del Comedor del Centro Administrativo Pemex y sustituir los equipos mayores que han rebasado su vida útil. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1013652 | 0 | 1013652 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1013652 | 0 | 0
00000069009 | Habilitación del Centro de Evaluaciones de Control y Confianza de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios | Equipamiento del Centro de Evaluaciones de Control y Confianza de la DCAS con 8 polígrafos y un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1747557 | 0 | 1747557 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1747557 | 0 | 0
1318T4I0028 | Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP | Ingeniería, procura, instalación y puesta en operación de un Sistema de Detección y Monitoreo automático de Atmósferas y un Sistema de Extracción y Ventilación de las mismas. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 67253280 | 0 | 0 | 0 |  | 85
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | Unidad | TVV CFE Consolidado
TOTAL | [6 empty] | 999856569569 | 49323003489 | 55187528249 | 8905917643 | 16.13
00000050444 | Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 | Proyecto que contribuirá a un consumo eficiente de energía eléctrica en los inmuebles y procesos productivos de la Empresa, mediante proyectos de ahorro de energía. | Hgo., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 319907568 | 99821858 | 99821858 | 0 |  | 6.69
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 99821858 | 99821858 | 0 | 0
00000050589 | Equipo de cómputo y Periféricos | Equipo de cómputo personal escritorio, portatiles y de alto desempeño, y de equipos perifericos de ultima generación para el reemplazo de equipos obsoletos. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1398419062 | 286394267 | 286394267 | 42730273 |  | 54.78
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 286394267 | 286394267 | 42730273 | 14.92
00000050853 | MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA 2017 DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN | Sustitución, instalación o construcción de componentes en mal estado físico o inexistentes de subestaciones de potencia de las Gerencias Regionales de Transmisión; ya que ello representa un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión | BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1162638823 | 37000000 | 37000000 | 0 |  | 88.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 37000000 | 37000000 | 0 | 0
00000050977 | Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado | Adquisición de bienes para realizar las adecuaciones que requiere el Sistema Intitucional de Información para la operación de CFE como Empresa Producvtiva del Estado | CDMX., Gto., Jal., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 248927406 | 69443652 | 69443652 | 0 |  | 89.28
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 69443652 | 69443652 | 0 | 0
00000051143 | INSPECCIONES, PRUEBAS Y ANÁLISIS PARA OBTENCIÓN DE NUEVAS LICENCIAS DE OPERACIÓN DE LA CNLV UNIDADES 1 y 2 2017-2021 | Inspecciones, pruebas y análisis para obtención de nuevas licencias de operación de la CNLV unidades 1 y 2. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1387578606 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051147 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de CFE Transmisión | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 365483957 | 70431104 | 70431104 | 8059751 |  | 6.91
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 70431104 | 70431104 | 8059751 | 11.44
00000051148 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019 | Adquirir equipo de laboratorio adecuado para efectuar pruebas y medición de los equipos eléctricos primarios y secundario de las especialidades técnicas como: control, comunicaciones, protecciones, subestaciones y líneas de Transmisión. | BC., BCS., Chis., CDMX., Sin., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 112788704 | 0 | 0 | 0 |  | 18.42
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051151 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Contar con Equipo Operativo especial para las actividades de mantenimiento y diagnóstico operativo de los equipos eléctricos primarios y periféricos, además de la atención de fallas en la red, cumpliendo de los lineamientos vigentes de seguridad hacia el personal e instalaciones. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 579373447 | 33513273 | 33513273 | 2141749 |  | 67.42
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 33513273 | 33513273 | 2141749 | 6.39
00000051152 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020 | Adquisición de equipo todo terreno para el personal que lleva a cabo labores de mantenimiento preventivo, correctivo y atención a emergencias por contingencias. | Ags., BC., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 144599038 | 85262792 | 85262792 | 0 |  | 48.05
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 85262792 | 85262792 | 0 | 0
00000051153 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para adecuar los espacios técnicos administrativos, que incluyen centros de capacitación, almacenes, laboratorios, talleres, centros de reparación y acopio, entre otros | Ags., Camp., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Oax., SLP., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42755225 | 0 | 0 | 0 |  | 43.04
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051155 | ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022 | Sustitución de equipo informático obsoleto para estar en condiciones de soportar la ejecución del software corporativo y no corporativo, necesario para el desarrollo cotidiano de actividades por parte del personal de CFE Transmisión. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 207165063 | 33513273 | 33513273 | 1209699 |  | 5.21
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 33513273 | 33513273 | 1209699 | 3.6
00000051156 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Mantener la cantidad correcta y el licenciamiento actualizado de Software al mejor costo y oportunidad. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 259234481 | 52707518 | 52707518 | 0 |  | 3.03
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 52707518 | 52707518 | 0 | 0
00000051158 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020 | Adquisición de infraestructura necesaria para implementar Sistemas de Medición para el Mercado Eléctrico Mayorista en cumplimiento a requerimientos funcionales de CFE Transmisión, garantizando las liquidaciones al Transportista por el uso de red en los puntos de intercambio entre la RNT y las RGD. | BCS., CDMX., Dgo., Mex., Nay., NL., Q. Roo, Sin., Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3075582173 | 1175000000 | 1175000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1175000000 | 1175000000 | 0 | 0
00000051228 | Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM | Adquisición de equipos especializados para pruebas de laboratorio y campo en el rubro de tecnología de gasoductos, petroquimica, automotriz, aeronautica, etc. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71060764 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051237 | Modernización de equipo de laboratorio de metrología. | Adquisición de equipos patron de última tecnología y de alta exactitud, para modernización al Laboratorio de Metrología del LAPEM, para mantenerlo como laboratorio de referencia y asegurar la calidad de las mediciones que se realizan en la CFE. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43955116 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051324 | Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II | Instalar un Campo Solar Fotovoltaico de Pruebas (CSFP) que opere de forma real, con capacidad de 180 kWp que este interconectado a la red eléctrica nacional, con diferentes tecnologías de generación solar fotovoltaica, a fin de aprovechar el recurso solar en la región. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 96726723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051389 | Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo) | La obra está compuesta por un túnel a presión de 380 m de longitud y sección portal de 16 x 18 m, el cual descargará en un canal a cielo abierto de 250 m de longitud y con un ancho variable de 16 a 30 m. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1189375287 | 0 | 418977802 | 8423124 |  | 6.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 418977802 | 8423124 | 2.01
00000051427 | Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva 2017-2021 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas Manuel Moreno Torres(Chicoasén), Malpaso, Belisario Domínguez(Angostura), Ángel Albino Corzo (Peñitas), José Cecilio del Valle, Bombaná, Tamazulapan y Schpoiná de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva 2017-2021 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 908125374 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052120 | Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC | Adquisición de nuevo software 37,450 licencias perpetuas SICOM 15,500 licencias SIRH 1,950 licencias DOCUMENTUM 10,000 licencias ESPECIALIZADO 10,000 licencias de las áreas para los proximos 3 años | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1754615163 | 107000000 | 107000000 | 0 |  | 8.11
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 107000000 | 107000000 | 0 | 0
00000052666 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Construcción y rehabilitación de edificios de oficinas para el personal técnico - administrativo, bodegas de líneas de transmisión, talleres, laboratorios, repetidores, salas de operación y aulas de capacitación a nivel nacional | Ags., BC., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 509568206 | 304764015 | 304764015 | 19178545 |  | 48.61
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 304764015 | 304764015 | 19178545 | 6.29
00000052667 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022 | Adquisición de equipo de maniobra para los trabajos de mantenimiento, modernización y atención a emergencias causadas por desastres naturales como huracanes y terremotos entre otros que afecten a las Subestaciones y Líneas de Transmisión en el ámbito nacional. | Ags., BC., BCS., Camp., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 356859283 | 74033113 | 74033113 | 0 |  | 5.62
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 74033113 | 74033113 | 0 | 0
00000052668 | MODERNIZACION DE BLINDAJE DE LINEAS DE CFE TRANSMISION 2018 | Sustitución, instalación y/o construcción de componentes de líneas de trasmisión (ver especificación CFE DCDL TA01 de LAPEM) que por la problemática descrita, su estado físico y/o de operación, representan un riesgo de falla para la infraestructura. | Oax., Tab., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 90235851 | 66487176 | 66487176 | 32125 |  | 19.49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 66487176 | 66487176 | 32125 | 0.04
00000052670 | RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | Adquisición de infraestructura y tecnologías para la implementación de una Red de Datos Operativa y de comunicación, Sistema de Control Supervisorio de las subestaciones de Subtrasmision y los Centros de Control | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5446363058 | 2229567886 | 2229567886 | 558776519 |  | 37.62
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2229567886 | 2229567886 | 558776519 | 25.06
00000052671 | MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE CFE TRANSMISIÓN 2018. | Sustituir equipo de las especialidades de Subestaciones, Protecciones, Comunicaciones y Control que integra a las subestaciones de la Red Nacional de Transmisión (RNT), que por su estado y características de operación pongan en riesgo el suministro de energía eléctrica. | Coah., Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 940139024 | 36000000 | 36000000 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 36000000 | 36000000 | 0 | 0
00000053702 | Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste | Instalación de 8 capacitores en los niveles de tensión de 69 kv, 115 kv y 161 kv para un total de 124 MVAr, instalados en diferentes subestaciones en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. | BC., BCS., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 212056610 | 50050000 | 50050000 | 0 |  | 41.44
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 50050000 | 50050000 | 0 | 0
00000053705 | Enlace Asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora - Arizona, EUA | Construir obras de refuerzo en Corriente Alterna CA de complejidad tecnológica y operativa similares en las que existen en este tipo de elementos, lo que operativamente implicará igualar las fronteras físicas con la eléctrica de responsabilidad entre los dos países involucrados | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 237739279 | 0 | 0 | 0 |  | 16.86
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053706 | Compensación Capacitiva Occidente | Instalación de 8 capacitores en 115 KV para un total de 160.0 MVAr instalados en diferentes subestaciones de la República Mexicana | CDMX., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 213593211 | 50323500 | 50323500 | 0 |  | 41.22
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 50323500 | 50323500 | 0 | 0
00000053707 | GUADALAJARA INDUSTRIAL | Instalación de 4 autotransformadores de 75 MVA cada uno con relación de 230 69 kv; así mismo considera una línea de transmisión de 4.5 km-c en 230 kv y 20 km-c en 69 kv a ubicarse en el estado de Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 810228821 | 345682280 | 345682280 | 0 |  | 6.78
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 345682280 | 345682280 | 0 | 0
00000054180 | SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO | El proyecto contempla evitar el colapso de voltaje por la topología existente en la zona por depender de líneas de transmisión conectadas a puntos lejanos de inyección de energía y saturación de los circuitos que suministran a la ciudad de Oaxaca. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 918359758 | 718781217 | 718781217 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 718781217 | 718781217 | 0 | 0
00000054181 | POTRERILLOS BANCO 4 | Sustitución de dos autotransformadores de 100 MVA cada uno (230/115 kV) de la SE Potrerillos por un banco de transformación de mayor capacidad (375 MVA mas reserva de 400/115 kV), que alimente la red de 115 kV de la zona León directamente desde la red de 400 kV. | Ags., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 879110979 | 367000154 | 367000154 | 2129331 |  | 42.91
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 367000154 | 367000154 | 2129331 | 0.58
00000054182 | CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1 | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación, para atender las necesidades de oferta y demanda de Energía Eléctrica en el Estado de Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 803317410 | 190938000 | 190938000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 190938000 | 190938000 | 0 | 0
00000054183 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI | Instalación de dos reactores de barra con capacidad de 50 MVAr cada uno, que se ubicarán en bahías independientes de la subestación Seri, en la zona Hermosillo, en el nivel de tensión de 400 kV. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 183173833 | 111093685 | 111093685 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 111093685 | 111093685 | 0 | 0
00000054184 | INTERCONEXIÓN BAJA CALIFORNIA IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT | Brindar confiabilidad a las regiones de San Luis Río Colorado y el oriente de Mexicali, BC, con enlaces a los sistemas interconectados en San Diego, EUA. El proyecto contempla la construcción de una Línea de Transmisión para entre las Subestaciones Chapultepec y Parque Industrial San Luis. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 164047907 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054185 | QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN) | Brindar confiabilidad a la zona industrial de la Ciudad de Querétaro elevando la capacidad de transformación y manteniendo estable la regulación de voltaje, Sustitución del Banco de Transformación 230/115 kV de 100 MVA de capacidad de la Subestación Querétaro por uno de 225 MVA | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 140704651 | 47001900 | 47001900 | 791796 |  | 0.58
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 47001900 | 47001900 | 791796 | 1.68
00000054186 | ASCENSIÓN II BANCO 2 | Brindar confiabilidad al suministro de la Zona Casas Grandes, Chihuahua, con el traslado de un Autotransformador de la Subestación Moctezuma a la Subestación Ascencio II. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 101579236 | 0 | 0 | 0 |  | 66.21
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054187 | KILÓMETRO 110 - TULANCINGO | Brindar confiabilidad a la Zona Tulancingo en Hidalgo, al incrementar la capacidad de transmisión con la construcción Línea de Transmisión de 4.2 km-c en 85 kV para completar la LT existente Kilómetro 110 - Valle Tulancingo. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 79865879 | 14575000 | 14575000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 14575000 | 14575000 | 0 | 0
00000054188 | TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO) | Brindar confiabilidad a las zonas Villahermosa, Los Ríos y Chontalpa, en Tabasco y la región Peninsular ante contingencias sencillas en la Red Troncal de 400 kV, con el Traslado e instalación de un Reactor trifásico R9 de 400 kV y 63.5 MVAr en la Subestación Tabasco Potencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 74337352 | 29645000 | 29645000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 29645000 | 29645000 | 0 | 0
00000054190 | MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CAÑON | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de Ensenada, BC al permitir descargar el flujo a través de la LT San Vicente - Cañón, con la construcción Línea de Transmisión Maneadero entronque Ciprés - Cañón. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 69903434 | 13156000 | 13156000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 13156000 | 13156000 | 0 | 0
00000054191 | DONATO GUERRA MVAR (TRASLADADO) | Brindar confiabilidad a la Red Troncal de 400 kV del Valle de México, con el traslado e instalación de los reactores R1 y R2 de 400 kV de compensación reactiva inductiva de 63.5 MVAR de la Subestación Temazcal II para instalarse en la Subestación Donato Guerra. | CDMX., Jal., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 68790932 | 27830000 | 27830000 | 592896 |  | 0.89
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 27830000 | 27830000 | 592896 | 2.13
00000054192 | EL HABAL BANCO 2 (TRASLADADO) | Brindar confiabilidad al suministro de la Ciudad de Mazatlán, con el traslado de dos Autotransformadores de la Subestación la Higuera a la Subestación El Habal. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 48172078 | 0 | 0 | 0 |  | 7.02
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054193 | AMOZOC Y ACATZINGO MVAR | Brindar confiabilidad hacia la zona Puebla evitando problemas de voltaje y falta de suministro energía eléctrica, con la instalación de tres Capacitores de 115 kV y 15 MVAr en la Subestaciones Acatzingo, Amozoc y la Esperanza. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 35207404 | 13200000 | 13200000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 13200000 | 13200000 | 0 | 0
00000054194 | ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Los Tuxtlas en el estado de Veracruz, con la instalación de dos equipos Capacitores de 115 kV y 15 MVAr. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34833766 | 12650000 | 12650000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 12650000 | 12650000 | 0 | 0
00000054195 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA | Brindar confiabilidad a la zona de la Costa de Hermosillo, Sonora, con la instalación de un equipo de compensación reactiva de 13.8 kV y 21 MVAr. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 19882070 | 7150000 | 7150000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7150000 | 7150000 | 0 | 0
00000054196 | ESFUERZO MVAR | Brindar confiabilidad a la zona Poza Rica evitando problemas de suministro de energía eléctrica, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 15 MVAr en la Subestación Esfuerzo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18570156 | 6600000 | 6600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6600000 | 6600000 | 0 | 0
00000054197 | IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Izúcar de Matamoros, Puebla y Huahuapan de León, Oaxaca, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 12.5 MVAr. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18148281 | 5218983 | 5218983 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 5218983 | 5218983 | 0 | 0
00000054198 | FRONTERA COMALAPA MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de San Cristóbal, Chiapas, evitando problemas de suministro de energía eléctrica, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 7.5 MVAr en la Subestación Frontera Comalapa. | Chis., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 16044283 | 6050000 | 6050000 | 484571 |  | 20.86
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6050000 | 6050000 | 484571 | 8
00000054199 | EL CARRIZO MVAR (TRASLADADO) | Evitar cortes de carga y contingencias para mantener la integridad del SEN en la zona Navojoa, a través de la construcción de dos bahías en la SE El Mayo para entrocar la LT Navojoa Industrial-El Carrizo para la instalación de un equipo de compensación capacitiva en la SE El Carrizo en 115 kV. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 11414052 | 4840000 | 4840000 | 0 |  | 16.5
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 4840000 | 4840000 | 0 | 0
00000054200 | ZONA LA LAGUNA | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación en la zona La Laguna. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 892271849 | 425000000 | 425000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 425000000 | 425000000 | 0 | 0
00000054201 | INTERCONEXIÓN BAJA CALIFORNIA SUR SIN | Construir 1,179km de LTs: 110km cable sumabrino, 692km aeréos en Corriente directa y 377km aéreos en corriente alterna. Construcción y/o ampliación de 5 SE de 2,820MVA. Ampliación de 4SE con 247.5MVAr de compensación reactiva en 115kV. Instalación de 12 alimentadores. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 41007068466 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057184 | EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de la Zona Ensenada, con la construcción de las Líneas de Transmisión Cerro Prieto II - El Arrajal y El Arrajal - San Felipe. Una nueva Subestación con 133 MVA de capacidad instalada de 230/115, una unidad monofásica de reserva de 33 MVA y 10 bahías. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1565958726 | 605000000 | 605000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 605000000 | 605000000 | 0 | 0
00000057189 | INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC | Brindar confiabilidad al evitar problemas de restricción de transmisión en Red Troncal 400kV. Reemplazo de equipo terminal (TCs,trampas de onda) en circuitos Juile-IxtepecPot; PueblaII-San LorenzoPot; Ojo de AguaPot-PueblaII; Temascal II-MinatitlánII/ChinamecaPot; Manuel Moreno-Juile y Malpaso-Juile | Chis., CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1747973597 | 587065485 | 587065485 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 587065485 | 587065485 | 0 | 0
00000057410 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1, consiste en aprovechar el nicho de oportunidad que existe en el mercado de las telecomunicaciones, ya que no existen muchos operadores que comercialicen infraestructura pasiva de este tipo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 527369717 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057423 | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I. | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas Etapa I consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones y aprovechamiento del uso de la infraestructura para ofrecer una mezcla de servicios de la misma CFE sus Em Productivas Subsidiarias y Em Filiales | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 260347076 | 84047504 | 84047504 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 84047504 | 84047504 | 0 | 0
00000057746 | Adquisición Generador Eléctrico para Máquina Diesel de Emergencia CNLV | Con la finalidad de eliminar posibles condiciones de indisponibilidad operativa por la pérdida de la capacidad para cumplir con la función para la cual fueron diseñados los Generadores Diesel de Emergencia y las bombas del sistema LPCS de ambas Unidades, causadas principalmente por la vida en servicio (desgaste normal) y así evitar que se presenten pérdidas por generación, es requerido la adquisición de un Generador Eléctrico (con las características de la Div. III) para las Máquinas Diesel de Emergencia y de un motor para las bombas del sistema LPCS como reemplazo en caso de presentarse falla en alguno de los actualmente instalados en ambas Unidades. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 81254128 | 39278517 | 39278517 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 39278517 | 39278517 | 0 | 0
00000057958 | Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución | Contar con equipo para la medición del servicio público de energía eléctrica | BC., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18004116440 | 5632558651 | 5632558651 | 52439184 |  | 35.36
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 5632558651 | 5632558651 | 52439184 | 0.93
00000057961 | Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de CFE Distribución | Las obras de Distribución de este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4000000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057962 | Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de las Divisiones de CFE Distribución | Las obras de CFE Distribución de este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4000000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057963 | Ampliación de Redes de Distribución de las Divisiones de CFE Distribución | Las obras de CFE distribución de este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 13000000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057965 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de carbón 2019-2021 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en 2019-2021 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10000000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057968 | Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas Noroeste 2019-2021 | Programa de refaccionamiento para las centrales hidroeléctricas que permita conservar la capacidad, así mismo aumentar la disponibilidad y confiabilidad de las unidades para coadyuvar a satisfacer los requerimientos futuros en la demanda. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 670000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057969 | Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas Golfo 2019-2021 | Refaccionamiento mayor para mantenimiento a unidades hidroeléctricas GOLFO 2019-2021 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 670000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057970 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Eólicas EPS VI 2019-2021 | Rehabilitación de unidades generadoras eoloeléctricas | BCS., Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 180000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057971 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Fotovoltaicas | Mantenimiento a Unidades Generadoras Fotovoltaicas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057972 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Hidroeléctricas 2019-2021 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Hidroeléctricas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1620000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057973 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Convencionales y Turbogas 2019-2021 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Convencionales y Turbogas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de generación | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 700000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057974 | Adquisición de Bienes Muebles para oficina | Adquisición de Bienes Muebles para oficina para la Subdirección de Evaluación Operativa | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058007 | Adquisición de Acometidas y Medidores de CFE Distribución | Contar con equipo para la medición del servicio público de energía eléctrica. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16062329192 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058008 | Conexión de la Isla de Holbox | Construcción de línea de media tensión y una subestación de energía eléctrica para interconectar la Isla Holbox a las Redes Generales de Distribución en el lado continental y sustituir la generación existente. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 280000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058009 | Reemplazo del Cable submarino de Isla Mujeres | Reemplazo del cable submarino con más de 30 años de servicio, el cual ha presentado fallas constantes por su degradación. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 252000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058010 | Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas | Evitar pérdidas técnicas de energía para cumplir con los niveles de referencia establecidos por la CRE en su acuerdo A/074/2015 | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 19021699000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058011 | Operación Remota y Automatismo en Redes Generales de Distribución | Instalar equipo de operación remota y automatismo para reducir los tiempos de afectación a usuarios por falla en las Redes Generales de Distribución. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1680000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058013 | Modernización de Subestaciones de CFE Distribución | Modernización de transformadores de potencia en subestaciones de distribución con vida útil concluida o con dañados. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1057000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058014 | Gestión del Balance de Energía de las RGD para el MEM | Mejorar la operación y servicio de suministro de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y eficiencia | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7016000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058015 | Escalamiento de la Medición | Contar con equipo de medición para la recuperación de pérdidas de energía en distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8413000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058016 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4852939191 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058017 | Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución | Mantener en condiciones operativas las redes de distribución, evitar los riesgos a la comunidad al sustituir instalaciones dañadas u obsoletas y mejorar la calidad del servicio | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 904000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058018 | Modernización de las Redes Generales de Distribución | Mantener en condiciones operativas las redes de distribución, evitar los riesgos a la comunidad al sustituir instalaciones dañadas u obsoletas y mejorar la calidad del servicio | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 850000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058019 | Equipamiento Operativo CFE Distribución | Contar con equipamiento operativo para las actividades operativas y de mantenimiento diario. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5836951338 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058020 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 17316570339 | 1492079000 | 1492079000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1492079000 | 1492079000 | 0 | 0
00000058028 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4380370925 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058031 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1396292192 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058032 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5814654065 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058034 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS II | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12014230542 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058035 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS IV | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2390732616 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058036 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS VI | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2788815498 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058042 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4814128507 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058043 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4500027965 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058044 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3994608512 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058047 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2442475187 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058050 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2581611128 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058052 | Mantenimiento unidades Geotermoeléctricas EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2893630847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058054 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 264300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058055 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Chih., Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 785000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058064 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 353225000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058075 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 160600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058076 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Infiernillo y La Villita | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Infiernillo y La Villita | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 129100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058077 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 124168919 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058080 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 185365000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061098 | Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas | Reducción de pérdidas técnicas de energía eléctrica para cumplir con lo indicado en el Anexo D del Acuerdo CRE No. A/074/2015 | Ags., BC., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tamps., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 28366331000 | 2275523020 | 2275523020 | 157966950 |  | 21.56
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2275523020 | 2275523020 | 157966950 | 6.94
00000061103 | Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución | Adquisición de equipo de medición para conectar nuevos en servicios en media y baja tensión, sustituir medidores dañados por vandalismo o por vida útil concluida. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17405000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061105 | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres por daño y obsolescencia | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 474991170 | 298036788 | 298036788 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 298036788 | 298036788 | 0 | 0
00000061107 | Conexión de la Isla de Holbox | Construcción de una subestación de energía eléctrica para sustituir la generación en la isla de Holbox y conectarla a la península | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 487894851 | 20713786 | 20713786 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20713786 | 20713786 | 0 | 0
00000061108 | Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución | Adquisición e instalación de equipo para la confiabilidad de las Redes Generales de Distribución | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 904000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061112 | Modernización de las Redes Generales de Distribución | Modernización de transformadores e interruptores de distribución con vida útil concluida o daño, para proporcionar un servicio continuo y confiable. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 855000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061113 | Modernización de Subestaciones de Distribución | Adquisición e instalación de equipo para la confiabilidad de las RGD | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1132308674 | 286889937 | 286889937 | 22665222 |  | 30.26
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 286889937 | 286889937 | 22665222 | 7.9
00000061127 | Gestión del Balance de Energía de las Redes Generales de Distribución para el MEM | Implementar los sistemas de medición, comunicación y control necesarios para que las liquidaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en apego a lo establecido en la normativa aplicable, en el Acuerdo A/074/2015, emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 7016000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061128 | Escalamiento de la Medición a AMI | Escalar o convertir equipo electrónico a infraestructura de medición avanzada (AMI), esto permitirá la disminución de pérdidas no técnicas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8413000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061129 | Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución | Mejorar la confiabilidad para la operación y atención inmediata del suministro de energía eléctrica | Ags., BC., Col., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tamps., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1739958020 | 327277818 | 327277818 | 0 |  | 41.38
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 327277818 | 327277818 | 0 | 0
00000061130 | Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución | Reemplazar equipo operativo que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado para garantizar el suministro de energía eléctrica y la seguridad del personal, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8251909196 | 0 | 1339664769 | 0 |  | 8.44
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1339664769 | 0 | 0
00000061131 | Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución | Reemplazar el equipo informático y de comunicación que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado, para garantizar las operaciones del suministro de energía eléctrica, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio a los usuarios. | BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1884554629 | 0 | 672128444 | 73616 |  | 30
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 672128444 | 73616 | 0.01
00000061132 | Regularización de colonias populares | Regularizar usuarios de energía eléctrica que no tienen medición ni cuentan con instalaciones eléctricas normalizadas y que tienen uso de suelo regularizado en colonias populares. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 320643214 | 0 | 158252941 | 12038629 |  | 7.55
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 158252941 | 12038629 | 7.6
00000061133 | Modernización (Reemplazo de Medidores Obsoletos) | Modernizar medidores con vida útil concluida y sustituir medidores dañados por vandalismo. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1961000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061138 | Carranza Bco. 2 | Ampliación de una subestación existente con nivel de tensión de 161/13.8 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 58705240 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061151 | Lebaron Banco 1 | Construcción de una nueva subestación para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 52257670 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061152 | Pacifico Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 45562110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061154 | Fresnillo Sur Bco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 20853470 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061155 | Campo Setenta y tres bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51885125 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061156 | Acayucan Bcos. 1 y 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 70292970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061158 | Victoria Potencia Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 48048380 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061159 | Puebla uno SF6 Bco. 1 (sust) | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24875290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061160 | San Cristóbal Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 60502610 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061161 | Umán Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 37873990 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061162 | Tempoal Dos Bco.2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 50194980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061164 | Morelos Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 42306880 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061165 | Tuzania Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 78592140 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061166 | Alom Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43573420 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061169 | Tlajomulco Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 78592140 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061172 | Valle de Aguascalientes Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57541454 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061174 | Rio Sonora Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 75953720 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061176 | Mazatlán Oriente Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54205690 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061177 | La Salada Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 33263340 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061178 | El Capulín Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 55577092 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061181 | Buenavista Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 47981320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061182 | Sauzal Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 52237253 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061184 | Viñedos Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Coah., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56591824 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061185 | Hunxectaman Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57771354 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061187 | Oxtankah Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54922353 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061189 | Traconis Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59437854 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061190 | Berriozábal Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 48908653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061192 | Luis Gil Perez Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57696204 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061195 | Pedregal Bco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56960653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061196 | Campos Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71828577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061197 | Laguna de Miralta Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 69564572 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061198 | Bajío (antes La Primavera) Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 84486154 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061200 | El llano Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 49910861 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061202 | Compuertas Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 55773753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061203 | Cuatro Siglos Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 49741354 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061207 | Lázaro Cardenas Bco. 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24941950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061209 | Xcalacoco Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 31041340 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061212 | Zac Nicte Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34507660 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061215 | Mazatan Bco. 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26241820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061217 | Tapachula Aeropuerto Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 28930440 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061218 | Buena Vista Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 47948491 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061220 | Encantada Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 70734853 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061704 | Actualización del SII | Adquirir los bienes cuya implementación permitirá realizar la actualización de la infraestructura de hardware y la plataforma tecnológica de software con las cuales opera el SII | CDMX., Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 382000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062037 | Mantenimiento de líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2019 | Mantener y aumentar los niveles de confiabilidad y eficiencia en el servicio de transmisión de energía eléctrica | Ags., Coah., Col., Chis., CDMX., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 645779000 | 0 | 0 | 0 |  | 71.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062345 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 1 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II Unidad 1 durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 913382228 | 408871774 | 408871774 | 0 |  | 50.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 408871774 | 408871774 | 0 | 0
00000062346 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 2 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II U2, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 981601951 | 0 | 610046800 | 7673627 |  | 51.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 610046800 | 7673627 | 1.25
00000062347 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 3 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II Unidad 3, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 965089741 | 453808438 | 453808438 | 13463232 |  | 24.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 453808438 | 453808438 | 13463232 | 2.96
00000062348 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 4 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II U4, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1123164907 | 0 | 165523079 | 50397037 |  | 35.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 165523079 | 50397037 | 30.44
00000062349 | Mantenimiento 2019-2020 CCC San Lorenzo Potencia | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Mor., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 914313521 | 71729694 | 71729694 | 2097635 |  | 56.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 71729694 | 71729694 | 2097635 | 2.92
00000062350 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Tula | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Tula durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gto., Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 591169042 | 224355304 | 224355304 | 74444569 |  | 47.83
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 224355304 | 224355304 | 74444569 | 33.18
00000062351 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | Refacciones, componentes y equipos para las 18 C.H.´s de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras y extender la vida útil de los equipos. | Jal., Mich., Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 243996348 | 0 | 158976373 | 19607081 |  | 21.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 158976373 | 19607081 | 12.33
00000062352 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8 | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8¿ es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad (248 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 745411548 | 335757663 | 335757663 | 113375274 |  | 51.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 335757663 | 335757663 | 113375274 | 33.76
00000062353 | Mantenimiento 2019 CCC Presidente Juárez Unidad 9 | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 9" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad (230 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC., BCS., Col., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1089040985 | 765955685 | 765955685 | 36836964 |  | 16.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 765955685 | 765955685 | 36836964 | 4.8
00000062354 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11 | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva del paquete de Ciclo Combinado No.3 (265 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 146675216 | 76980667 | 76980667 | 138095 |  | 22.97
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 76980667 | 76980667 | 138095 | 0.17
00000062355 | Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalia | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalía es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Combustión Interna y Unidades Móviles de Emergencia (de tecnología Combustión Interna) de la Central CCI Santa Rosalía y unidad Fotovoltaica de la CFV Santa Rosalía, que suman una Capacidad Efectiva de 9.9 MW; y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 120579627 | 15000000 | 15000000 | 672519 |  | 5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15000000 | 15000000 | 672519 | 4.48
00000062356 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UME´s EPS III" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología Turbo Gas de la EPS III, fijas y UME´s, que suman una Capacidad Efectiva de 396.7 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa de los Sistemas Eléctricos donde se encuentran ubicadas las Unidades. | BC., BCS., Mex., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 482206022 | 15000000 | 15000000 | 4996231 |  | 9.91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15000000 | 15000000 | 4996231 | 33.3
00000062357 | Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología Ciclo Combinado y Vapor Convencional de la CCC y CT Pdte. Emilio Portes Gil, que suman una Capacidad Efectiva de 511.1 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Tab., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 332831262 | 161443326 | 161443326 | 5900313 |  | 24.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 161443326 | 161443326 | 5900313 | 3.65
00000062358 | Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Francisco Villa, que suman una Capacidad Efectiva de 300 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 157698354 | 45233075 | 45233075 | 5958334 |  | 39.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 45233075 | 45233075 | 5958334 | 13.17
00000062359 | Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Francisco Villa, que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 285139321 | 15000000 | 15000000 | 7422832 |  | 14.93
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15000000 | 15000000 | 7422832 | 49.48
00000062360 | Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Puerto Libertad, que suman una Capacidad Efectiva de 632 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 504477259 | 36310000 | 36310000 | 4048869 |  | 22.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 36310000 | 36310000 | 4048869 | 11.15
00000062361 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Gómez Palacio | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Gómez Palacio" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gómez Palacio, que suman una Capacidad Efectiva de 239.8 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 362751208 | 68353073 | 68353073 | 779243 |  | 13.26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 68353073 | 68353073 | 779243 | 1.14
00000062362 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 1,453.908 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 528773154 | 278336041 | 278336041 | 24906401 |  | 36.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 278336041 | 278336041 | 24906401 | 8.94
00000062363 | Mantenimiento 2019-2020 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 600 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 510663713 | 0 | 77172902 | 38856116 |  | 24.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 77172902 | 38856116 | 50.34
00000062364 | Mantenimiento 2019-2020 CT José Aceves Pozos | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT José Aceves Pozos" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT José Aceves Pozos, que suman una Capacidad Efectiva de 616 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 626969061 | 62791001 | 62791001 | 15846999 |  | 28.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 62791001 | 62791001 | 15846999 | 25.23
00000062365 | Mantenimiento 2019-2020 CT Juan De Dios Bátiz Paredes | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Juan de Dios Bátiz Paredes" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Juan de Dios Bátiz Paredes, que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 115742942 | 20000001 | 20000001 | 9410874 |  | 77.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20000001 | 20000001 | 9410874 | 47.05
00000062366 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Refaccionamiento 2019-2023 CH Carlos Ramírez Ulloa" es adquirir el refaccionamiento necesario para cumplir con las disposiciones generales para la operación en estado operativo normal del SEN establecidos en el Código de Red y el que se requiere en los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva que suman 600 MW de las Unidades de tecnología Hidroeléctrica de la CH Carlos Ramírez Ulloa; así como mantener su confiabilidad operativa y disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 49862825 | 25989969 | 25989969 | 6942384 |  | 53.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 25989969 | 25989969 | 6942384 | 26.71
00000062367 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Infiernillo y La Villita | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Refaccionamiento 2019-2023 CH Infiernillo y La Villita" es adquirir el refaccionamiento necesario para cumplir con las disposiciones generales para la operación en estado operativo normal del SEN establecidos en el Código de Red y el que se requiere en los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva que suman 1,200 y 320 MW de las Unidades de tecnología Hidroeléctrica de la CH Infiernillo y CH La Villita; así como mantener su confiabilidad operativa y disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 61864547 | 27128832 | 27128832 | 0 |  | 55.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 27128832 | 27128832 | 0 | 0
00000062368 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Refaccionamiento 2019-2023 CH Falcón y La Amistad" es adquirir el refaccionamiento necesario para cumplir con las disposiciones generales para la operación en estado operativo normal del SEN establecidos en el Código de Red y el que se requiere en los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva que suman 31.5 y 66.0 MW de las Unidades de tecnología Hidroeléctrica de la CH Falcón y La Amistad respectivamente; así como mantener su confiabilidad operativa y disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 112480994 | 30817947 | 30817947 | 1573160 |  | 10.97
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30817947 | 30817947 | 1573160 | 5.1
00000062369 | Mantenimiento 2019 CT Pdte. Plutarco Elías Calles | Mantenimiento 2019 CT Pdte. Plutarco Elías Calles: MANTTO MAYOR U2 PEO(105D) 2019 SH2/3/4 P, MANTTO MAYOR U7 PEO (65 D) 2019 TURBINA, MANTTO ANUAL U3 PEO(105D) 2019 SH2/3/4 P, MANTTO ANUAL U5 PEO (30D) 2019 G.E. V.G., MANTTO SEMESTRAL U1 PEO (15 D) 2019, MANTTO SEMESTRAL U2 PEO (15 D) 2019. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 868603227 | 375341400 | 375341400 | 109896106 |  | 89.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 375341400 | 375341400 | 109896106 | 29.27
00000062370 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II | Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II: Servicios de garantía y funcionamiento y mantenimiento rutinario. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 182106729 | 93855991 | 93855991 | 20837769 |  | 57.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 93855991 | 93855991 | 20837769 | 22.2
00000062371 | Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca | Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca: MANTTO MAYOR SYD U7 (85 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U8 (85 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U5 (60 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U6 (60 D) 2019, MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U4(8 D) 2020, MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U8 (8 D) 2020, MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U6 (8 D) 2020, MANTTO ANUAL SYC U2 (20 D) 2019, MANTTO SEMESTRAL SYC U1 (25 D) 2019, MANTTO ANUAL SYC U2 (30 D) 2020 VALVULAS. | Chih., Dgo., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1124539987 | 604406638 | 604406638 | 39215094 |  | 38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 604406638 | 604406638 | 39215094 | 6.48
00000062372 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas EPS IV | MANTTO COMBUSTION FUN-U1 (14 D) 2019, MANTTO INSP BOROSCOPIA INJ-U6 (5 D) 2019, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2019, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA LGA U6 (5 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA LGA U7 (5 D) 2019, MANTTO COMBUSTION LEO-U1 (14 D) 2019, MANTTO COMBUSTION MON-U2 (20 D) 2019, MANTTO COMBUSTION MON-U1 (10 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA PQE-U3 (5 D) 2019, MANTTO MAYOR PQE-U4 (60 D) 2019, MANTTO COMBUSTION TEC-U1 (14 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U4 TIJ (6 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U5 TIJ (6 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U6 TIJ (6 D) 2019, MANTTO MAYOR U1 TIJ (30 D) 2019, MANTTO MAYOR U2 TIJ (30 D) 2019, MANTTO MAYOR U3 TIJ (45 D) 2019, MANTTO COMBUSTION UNI-U1 (14 D) 2019, MANTTO MAYOR CZU-U1 (45 D) 2020, MANTTO PARTES CALIENTES CZU-U2 (30DMANTTO MAYOR U6 INJ (60 D) 2019)2020, MANTENIMIENTO RUTINARIO FUN (365 D) 2020, MANTTO MAYOR FUN-U1 (60 D) 2020, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2020, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2020 | BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 304263258 | 29485126 | 29485126 | 17595434 |  | 41.73
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 29485126 | 29485126 | 17595434 | 59.67
00000062373 | Mantenimiento 2019-2020 CT Manzanillo II | Mantenimiento 2019 CT Manzanillo II: MANTTO MAYOR TU MNV U-11 (45 D) 2019, MANTTO ANUAL VG MNV U-12 (30 D) 2019, MANTTO ANUAL VG MNV U-11 (30 D) 2020, MANTTO MAYOR TU AP MNV U-12 (45 D)2020. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 591976223 | 113975686 | 113975686 | 0 |  | 8.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 113975686 | 113975686 | 0 | 0
00000062374 | Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta | Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta: MANTTO 1RO.SEMESTRAL U3 PUD (7 D) 2019, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 PUD (15 D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U2 PUD (30D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U3 PUD (30D) 2019, MANTTO 2DO.SEMESTRAL U3 PUD (7 D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U1 PUD (30D) 2019, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U2 PUD (15 D) 2019. MANTTO 1RO.SEMESTRAL U3 PUD (15 D) 2020, MANTTO ANUAL VALV TURB U2 PUD (30D) 2020, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 PUD (15 D) 2020, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U2 PUD(15 D) 2020, MANTTO ANUAL VALV TURB U3 PUD (30D) 2020, MANTTO 2DO.SEMESTRAL U3 PUD (15 D) 2020, MANTTO EXTRA CONV GAS U1 PUD (120D) 2020, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2019, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2019, INSP PARTES CALIENTES U1 PUI (15 D) 2020, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2020. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 386372511 | 20000000 | 20000000 | 11685209 |  | 29.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20000000 | 20000000 | 11685209 | 58.42
00000062375 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023 | Con este programa de Refaccionamiento se pretende refaccionar las Centrales H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén) y Belisario Dominguez (Angostura) para restaurar equipo dañado, obsoleto y en mal funcionamiento | Chis., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 169902541 | 61099311 | 61099311 | 6658962 |  | 37.25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 61099311 | 61099311 | 6658962 | 10.89
00000062376 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Cerro Prieto | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019 Centrales Geotérmicas SPTP" es mantener la Capacidad Efectiva integrado de Unidades 5,6,7,8,9,10,11,12,13 de la CG Cerro Prieto para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 540202851 | 40000000 | 40000000 | 15375209 |  | 66.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 40000000 | 40000000 | 15375209 | 38.43
00000062377 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Tres Virgenes | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019 Central Geotérmica Tres Vírgenes SPTP" es mantener los 10 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 1 y 2 de la C.G. Tres Vírgenes, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 133092009 | 10887498 | 10887498 | 1036122 |  | 7.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10887498 | 10887498 | 1036122 | 9.51
00000062378 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Temascal, Mazatepec, Chilapan, Tuxpango, Ixtaczoquitlan, Texolo, Minas, Encanto , que suman una capacidad de 667.2 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Oax., Pue., SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 323545674 | 56687118 | 56687118 | 9894156 |  | 11.73
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 56687118 | 56687118 | 9894156 | 17.45
00000062379 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Jose Cecilio del Valle, Tamazulapan, Bobana, Schpoina, que suman una capacidad de 30.84 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chis., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 78669209 | 58367515 | 58367515 | 1834060 |  | 35.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 58367515 | 58367515 | 1834060 | 3.14
00000062380 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Ambrosio Figueroa, Colotlipa, Portezuelos I, Portezuelos II , que suman una capacidad de 42.12; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Gro., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37313378 | 26079124 | 26079124 | 2512179 |  | 31.75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 26079124 | 26079124 | 2512179 | 9.63
00000062381 | Estudios de Preinversiónpara el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos | El presente proyecto plantea llevar a cabo estudios de preinversión, que van desde la contratación de estudios de exploración, hasta la perforación de pozos en diferentes áreas geotérmicas de la República Mexicana, a fin de comprobar la existencia de recurso geotérmico para la generación de energía eléctrica. Luego de realizar estos estudios de preinversión, la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en los sitios evaluados. | CDMX., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 531520346 | 96529169 | 96529169 | 10468059 |  | 3.81
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 96529169 | 96529169 | 10468059 | 10.84
00000062382 | Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG | El estudio de preinversión de energía renovable en la República Mexicana, plantea la contratación de estudios de interconexión y evaluación de impacto social, que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de desarrollo de centrales eléctricas. De igual forma, se incluye la contratación de estudios de caracterización del recurso eólico, solar y biomasa en diferentes sitios de la República Mexicana, a fin de obtener una serie de datos horarios para simular la cantidad de energía que puede generarse en un sitio determinado, en este punto la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en estos sitios. Finalmente se plantea la instalación de estaciones anemométricas de 80 y 100 metros con objeto de validar los datos sintéticos obtenidos en la caracterización, dando mayor certeza a la generación estimada para el proyecto. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 40171784 | 12838349 | 12838349 | 0 |  | 4.56
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 12838349 | 12838349 | 0 | 0
00000062442 | Mantenimiento 2019 Central Valle de México | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la Central Valle de Mexico durante el periodo 2019, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | BC., CDMX., Gto., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1111829634 | 16882248 | 46882248 | 19658726 |  | 70.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16882248 | 46882248 | 19658726 | 41.93
00000062443 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Agua Prieta II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Agua Prieta II con Campo Solar durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa | Dgo., Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 365133682 | 25000000 | 32276504 | 32276504 |  | 95.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 25000000 | 32276504 | 32276504 | 100
00000062444 | Mantenimiento 2019 CCC Chihuahua II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Chihuahua II durante el periodo 2019, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1021185284 | 302216395 | 302216395 | 1304887 |  | 63.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 302216395 | 302216395 | 1304887 | 0.43
00000062445 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Poza Rica | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Poza Rica durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 365014735 | 0 | 0 | 0 |  | 86.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062446 | Mantenimiento 2019-2020 CCI Gral. Agustín Olachea Avilés | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Combustión Interna Gral Agustín Olachea Avilés durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | BCS., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 401106216 | 118346600 | 118346600 | 26586766 |  | 17.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 118346600 | 118346600 | 26586766 | 22.46
00000062447 | Mantenimiento 2019-2020 CT Altamira | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Termoeléctrica Convencional Altamira durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 746487466 | 183451785 | 183451785 | 9766700 |  | 4.25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 183451785 | 183451785 | 9766700 | 5.32
00000062448 | CT Guadalupe Victoria Mantenimiento 2019-2020 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Termoeléctrica Convencional Guadalupe Victoria durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 493492373 | 50093330 | 50093330 | 701408 |  | 15.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 50093330 | 50093330 | 701408 | 1.4
00000062501 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE RECARGAS (CECOR) | La Construcción del Centro de Control de Recargas se dará del periodo 2019-2020, el cual, nos permitirá la concentración del personal necesario para coadyuvar a las actividades propias de la Recarga del Combustible Nuclear Gastado y Mantenimiento Mayor a la Unidad correspondiente, Paro No Programado, asimismo; habrá la completa disponibilidad de los lideres directivos con sus colaboradores con la finalidad de contribuir al logro de las metas-objetivos de recarga y/o paro no programado y con ello evitar la dispersión del personal en la Central, ya que dificulta la integración de los equipos de trabajos y la falta de comunicación con la interrelación de estos. Una contribución adicional, será para dar atención al personal de World Association Nuclear Operation (WANO) por sus siglas en inglés, quienes nos visitan cada dos años para evaluar a la Central de acuerdo a los estándares internacionales que se nos exige por ser una Planta Nuclear. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 139797808 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062502 | Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2 | Adquisición e instalación de un sistema de monitoreo continuo de vibraciones en las Bombas de Recirculación con el fin de tener datos de las variables de monitoreo para generar tendencias y análisis de comportamiento que determinen acciones preventivas para evitar daños en los equipos. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 48206140 | 25892232 | 25892232 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 25892232 | 25892232 | 0 | 0
00000062503 | Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | Adquisición de: Draga Marina, Camión Vactor, Montacargas, Plantas de Emergencia y Transformadores, Grúas Hidráulicas sobre Camión, Barcaza y Lancha con motor. | Sin., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 340969025 | 64254092 | 64254092 | 7573168 |  | 2.39
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 64254092 | 64254092 | 7573168 | 11.78
00000062604 | Mantenimiento 2019 C.T. José López Portillo | Mantenimiento a 1200 MW de la Central Termoeléctrica José López Portillo. Tipo de Tecnología: Carboeléctrica. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 527963796 | 26790255 | 26790255 | 1747242 |  | 99.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 26790255 | 26790255 | 1747242 | 6.52
00000062605 | Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP¿ es mantener los 671.5 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 3 y 4 de la CT Carlos Rodríguez Rivero de 316.0 MW, las Unidades 2, 3 y 4 de la CT Lerma de 112.50 MW, de las unidades 1 y 2 de la CT Mérida y CT Felipe Carrillo Puerto de 168.00 MW y 75.00 MW respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Camp., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 423932570 | 0 | 0 | 0 |  | 92.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062606 | Mantenimiento 2019 C.T. Presidente Adolfo López Mateos | Mantenimiento a 1,750.00 MW de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica Convencional. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 541938748 | 0 | 0 | 0 |  | 96.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062607 | Mantenimiento 2019 CT Pdte. Adolfo López Mateos Rec. U4 | Mantenimiento a 350.00 MW de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos Unidad No. 4. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica Convencional. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 448911648 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062609 | Mantenimiento 2019 CCC Cogeneración Salamanca | Mantenimiento a 393.00 MW de la Central Ciclo Combinado Cogeneración Salamanca. Tipo de Tecnología Cogeneración. | CDMX., Gto., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 352402954 | 202089728 | 202089728 | 56611236 |  | 55.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 202089728 | 202089728 | 56611236 | 28.01
00000062610 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Dos Bocas | Mantenimiento a 226.00 MW de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 475841847 | 220924752 | 220924752 | 75856884 |  | 69.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 220924752 | 220924752 | 75856884 | 34.33
00000062611 | Mantenimiento 2019 Central Huinalá I | Mantenimiento a 1200 MW de la Central Ciclo Combinado Huinalá I. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica Convencional. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 210561045 | 58501792 | 58501792 | 3788254 |  | 43.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 58501792 | 58501792 | 3788254 | 6.47
00000062612 | Mantenimiento 2019 CCC Huinalá II | Mantenimiento a 471.18 MW de la Central Ciclo Combinado Huinalá II. Tipo de Tecnología Termoeléctrica Convencional. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 429528923 | 0 | 12000000 | 3294544 |  | 14.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12000000 | 3294544 | 27.45
00000062613 | Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019 Centrales Combustión Interna SPTP es mantener la Capacidad Efectiva integrado de Unidades 1, 2,3, 4 y 5 de la CCI Guerrero Negro II y las Unidades 6, 7, 8, 9 y UME-21 de la CCI Hol-Box respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BCS., CDMX., Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 103803253 | 3215415 | 3215415 | 0 |  | 72.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3215415 | 3215415 | 0 | 0
00000062614 | Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltáicas SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltáicas SPTP es mantener los 91.15 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la C.E. La Venta 84.65 MW, la Unidad 8 de la C.E. Yuumil¿iik 1.5 MW y la Unidad 14 de la C.F.V. Cerro Prieto 5 MW respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BC., BCS., Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 185301375 | 99790554 | 99790554 | 10565946 |  | 9.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 99790554 | 99790554 | 10565946 | 10.58
00000062615 | Mantenimiento 2019 Centrales Generadoras Geotermoeléctricas SPTS | Mantenimiento a 321.00 MW de las Centrales Geotermoeléctricas Humeros y Los Azufres. Tipo de Tecnología Geotermoeléctrica. | Mich., Pue., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 465340621 | 108685857 | 108685857 | 25474746 |  | 63.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 108685857 | 108685857 | 25474746 | 23.43
00000062641 | Mantenimiento 2019-2020 CCC El Sauz | Mantenimiento 2019-2020 Central Ciclo Combinado El Sauz | Gro., Mor., Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 797572221 | 439403929 | 439403929 | 30802684 |  | 41.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 439403929 | 439403929 | 30802684 | 7.01
00000062643 | Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur | Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur | BCS., Col., Sin., Son., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 873592350 | 132500000 | 132500000 | 28306161 |  | 23.89
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 132500000 | 132500000 | 28306161 | 21.36
00000062644 | Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida I | El objetivo es recuperar la capacidad decrementada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 288 MW (C.TG Aragón , C.TG Atenco, C.TG Coapa, C.TG Coyotepec Unidad 01, C.TG Coyotepec U-02, C.TG Cuautitlán, C.TG Ecatepec, C.TG Victoria y C.TG Villa de las Flores con una capacidad de 32 MW por unidad) disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que integran el parque de generación de la Región de Generación del Valle de México localizadas en el Estado de México y la Ciudad de México. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1053561106 | 556049912 | 556049912 | 441300 |  | 28.52
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 556049912 | 556049912 | 441300 | 0.07
00000062645 | Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida II | El objetivo es recuperar la capacidad decrementada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 244 MW (Iztapalapa, Magdalena, Nonoalco, Remedios, Santa Cruz y Vallejo, con una capacidad de 32 MW por unidad) disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que integran el parque de generación de la Región de Generación del Valle de México localizadas en el Estado de México y la Ciudad de México. | CDMX., Gto., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1071044733 | 319484110 | 319484110 | 18277721 |  | 29.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 319484110 | 319484110 | 18277721 | 5.72
00000062646 | Mantenimiento 2019 CT Francisco Pérez Ríos | Mantenimiento 2019 Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos | BC., Hgo., SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 745614014 | 34772304 | 64772304 | 36194541 |  | 45.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 34772304 | 64772304 | 36194541 | 55.87
00000062647 | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Salamanca | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Salamanca | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 640118090 | 0 | 0 | 0 |  | 11.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062648 | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Villa De Reyes | Se tiene como objetivo recuperar la capacidad derrateada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 700 MW, disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales, así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que componen las Unidades generadoras pertenecientes a la Central Termoeléctrica Villa de Reyes. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 623347174 | 158897684 | 158897684 | 49124011 |  | 50.12
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 158897684 | 158897684 | 49124011 | 30.91
00000062649 | Modernización Generadores Eléctricos CH's EPS I Región Noroeste (1 y 2 CH El Novillo, CH Sanalona, CH Humaya y CH El Fuerte) | Modernización Generadores Eléctricos CH's EPS I Región Noroeste (Reemplazo por degradación de devanados de estator de generador unidades 1 y 2 CH El Novillo, unidades CH´s Sanalona, Humaya y El Fuerte) | Chih., Mich., Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 427427778 | 162345894 | 162345894 | 85068100 |  | 40.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 162345894 | 162345894 | 85068100 | 52.39
00000062650 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Noroeste EPS I 2019 - 2023 (centrales hidroeléctricas Pdte. Plutarco Elias Calles "El Novillo", Oviachic, Mocúzari, 27 de Septiembre "El Fuerte", Luis Donaldo Colosio Murrieta "Huites", Bacurato, Humaya, Salvador Alvarado "Sanalona" y Profr. Raúl J. Marsal "Comedero") | Chih., Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 269317462 | 85776848 | 85776848 | 0 |  | 18.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 85776848 | 85776848 | 0 | 0
00000062651 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas ESP I - Región Grijalva (Malpaso y Peñitas) 2019-2023 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Grijalva EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Malpaso y Angel Albino Corzo "Peñitas". Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 467228137 | 165605971 | 165605971 | 6595397 |  | 19.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 165605971 | 165605971 | 6595397 | 3.98
00000062652 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Ixtapantongo EPS I 2019-2021 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Ixtapantongo EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Fernando Hiriart Balderrama "Zimapán", Santa Bárbara y Tingambato. Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | Gro., Hgo., Mex., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 145212964 | 36485073 | 36485073 | 3681505 |  | 61.49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 36485073 | 36485073 | 3681505 | 10.09
00000062653 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Golfo 2019-2021 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Golfo EPS I 2019 - 2023 (Central Hidroeléctrica Camilo Arriaga "El Salto". Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctrica Camilo Arriaga "El Salto". Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9231422 | 8500000 | 8500000 | 1520522 |  | 94
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8500000 | 8500000 | 1520522 | 17.88
00000062654 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Norte EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Boquilla y Colina. Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | Chih., Mich., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 39930754 | 0 | 0 | 0 |  | 54.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062655 | Estabilización márgen derecha CH Huites, Vertedor Novillo e inyección Huites 2019 | Proyectos Civiles Centrales Hidroeléctricas Noroeste (Estabilización margen derecha C.H. Huites, modernización vertedor Novillo, inyección Huites). Las centrales en cuestión son: C.H. Pdte. Plutarco Elías Calles y C.H. Luis Donaldo Colosio ¿Huites¿. Estas centrales se encuentran localizadas en la región Noroeste de México; en los estados de Sonora y Sinaloa, con capacidad instalada total de 346 MW, que se despachan de acuerdo a la demanda del Sistema Eléctrico en su área Noroeste. Estas unidades de Generación contribuyen a la Regulación de Voltaje, Frecuencia y a la demanda de Potencia Activa y reactiva del sistema interconectado nacional. La red de transmisión asociada no sufrirá modificaciones con la realización del proyecto. | Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 87735175 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062685 | Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución | Reemplazar el equipamiento operativo de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado, con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica y mejorar la confiabilidad, tanto en condiciones normales (mantenimiento), así como bajo contingencias y aplicar las mejores prácticas de eficiencia, continuidad, calidad y seguridad, en la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, así como una oportuna atención de inconformidades, en el ámbito del área de influencia de la CFE Distribución. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7039000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065212 | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020 | Sustitución de elementos en las líneas de transmisión de la que presentan problemática de acuerdo con inspecciones técnicas, estudios del Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM) | BC., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Nay., NL., Oax., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 715654966 | 391900000 | 391900000 | 64916616 |  | 35.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 391900000 | 391900000 | 64916616 | 16.56
00000065227 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en la construcción de Obra Civil y Electromecánica de 4 (cuatro) Autotransformadores monofásicos de 133.3 MVA, 230 KV/115 KV. El proyecto de la LT Irapuato I - Irapuato II contempla la recalibración de los dos circuitos, se construirá de forma aérea, inicia en la SE Irapuato I y finaliza en la SE Irapuato II. | Ags., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 201375188 | 97345438 | 97345438 | 1017960 |  | 0.59
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 97345438 | 97345438 | 1017960 | 1.04
00000065272 | Proyecto de infraestructura económica | El proyecto consiste en la modernización de medio ciclo de vida para 7 CEV's y sustitución de 1 CEV con una capacidad total de 2,215 MVAr. | Ags., Camp., Col., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1385619840 | 328215272 | 328215272 | 0 |  | 0.17
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 328215272 | 328215272 | 0 | 0
00000065273 | Chihuahua Norte Bco.5 | El alcance de este proyecto considera la adición de 300 MVA en la subestación Chihuahua Norte y el traslado de 100 MVA a la subestación Ávalos, de tal manera que se tenga uniformidad en los recursos de transformación entre estas dos fuentes de suministro para operar la red de forma más confiable. | Chih., CDMX., Dgo., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 335726891 | 142816436 | 142816436 | 0 |  | 1.85
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 142816436 | 142816436 | 0 | 0
00000065274 | Compensación capacitiva en la zona Querétaro | El alcance del proyecto considera la adición de 135 MVAr de capacidad en la zona Querétaro | CDMX., Jal., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 91531225 | 62013659 | 62013659 | 9461088 |  | 10.69
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 62013659 | 62013659 | 9461088 | 15.25
00000065275 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en la construcción de Obra Civil y Electromecánica de 4 (cuatro) Autotransformadores monofásicos de 133.3 MVA, 230 KV/115 KV. El proyecto de la LT Irapuato I - Irapuato II contempla la recalibración de los dos circuitos, se construirá de forma aérea, inicia en la SE Irapuato I y finaliza en la SE Irapuato II. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 201375188 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065276 | Jiménez, Las Norias y San Fernando MVAr | El proyecto consiste en la instalación de tres bancos de capacitores de 5 MVAr en el nivel de tensión de 115 kV, uno en cada una de las tres subestaciones que se encuentran conectadas de la Línea de Subtransmisión radial. | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 82135345 | 55649949 | 55649949 | 1586854 |  | 7.78
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 55649949 | 55649949 | 1586854 | 2.85
00000065277 | Loreto y Villa Hidalgo MVAr | El proyecto consiste en la instalación en la SE Villa Hidalgo de un banco de capacitores de 22.5 MVAr de capacidad, traslado del capacitor de 10 MVAr actualmente instalado en la SE Villa Hidalgo a la SE Loreto y construcción de 3.0 km de línea de transmisión para el retiro del tap de la subestación Estancia de Animas que actualmente se conecta a la línea Valle de las Delicias ¿ Ojocaliente. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53119562 | 20542539 | 20542539 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20542539 | 20542539 | 0 | 0
00000065278 | Línea de Transmisión Atlacomulco Potencia - Almoloya | El alcance del proyecto es realizar el tendido del segundo circuito de la línea de transmisión existente Almoloya - Atlacomulco Potencia, aislada y operada en el nivel de tensión de 400 kV, así como las adecuaciones en las subestaciones colaterales. | CDMX., Jal., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 205118887 | 99155154 | 99155154 | 40343501 |  | 22.88
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 99155154 | 99155154 | 40343501 | 40.68
00000065279 | Mezquital MVAr (Traslado) | "El proyecto consiste en el traslado del Reactor R10 instalado en la barra de 115 kV de la SE Santa Rosalía para ser instalado en la subestación eléctrica Mezquital (MEZ) con la finalidad de absorber los reactivos generados a través de la línea de transmisión Tres Vírgenes ¿ Mezquital ¿ Vizcaíno y que ante contingencia o mantenimiento de la LT Mezquital ¿ SE Santa Rosalía (LT MEZ 73110 SRI) se mantenga en operación confiable y segura ambos sistemas eléctricos, evitando la formación de islas eléctricas para garantizar el suministro de energía eléctrica al mantener el perfil de voltaje en las subestaciones de la zona Guerrero Negro y zona Santa Rosalía dentro de los límites de operación. permisibles" | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5361982 | 0 | 0 | 0 |  | 76.13
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065280 | Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos. | El Proyecto consiste en la modernización de líneas de transmisión debido a la disminución de confiabilidad con un alto riesgo de falla catastrófica y que no se pueda realizar la Transmisión de los bloques de energía del sureste al centro de país en las líneas de transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos (CHM-A3260-TMD) y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos (MID-A3360-TMD), debido a la alta corrosión presente en las estructuras de acero y cable conductor de las líneas. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 62941228 | 24340800 | 24340800 | 0 |  | 8.09
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24340800 | 24340800 | 0 | 0
00000065281 | Panamericana Potencia Banco 3 | El alcance de este proyecto considera la adición de 300 MVA en la subestación Panamericana Potencia. Instalación de 4 unidades monofásicos de 75 MVA con relación de transformación 230/115/69 kV, adicional a los existentes para incrementar la capacidad en 225 MVA de la SE Panamericana Potencia y se tendrá una unidad de reserva de 75 MVA. | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 178806265 | 69148436 | 69148436 | 0 |  | 11.17
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 69148436 | 69148436 | 0 | 0
00000065282 | Quila MVAr (Traslado) | El alcance del proyecto consiste en el traslado de un equipo de compensación reactiva capacitiva con una capacidad de 15 MVAr que actualmente está instalado en la subestación Culiacán Dos en el nivel de 115 kV, para ser instalado en la subestación Quilá en el nivel de 115 kV. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 23462595 | 13761395 | 13761395 | 0 |  | 20.98
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 13761395 | 13761395 | 0 | 0
00000065283 | Traslado de Reactores en el Noreste | El proyecto consiste en el traslado e instalación del reactor número cuatro (R4) de 75 MVAr que está disponible en la subestación Villa de García hacia la subestación Río Escondido, así como del reactor número uno (R1) de 50 MVAr que igualmente está disponible en la subestación Güémez hacia la subestación Frontera. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 105799652 | 61372686 | 61372686 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 61372686 | 61372686 | 0 | 0
00000065284 | Compensación capacitiva en la zona Guadalajara | El alcance de este proyecto, consiste en incrementar la capacidad de compensación capacitiva instalada en la red de transmisión de 69 kV de la ZMG y la Zona Chapala con lo cual se mejorará el perfil de voltaje de las subestaciones de la zona de influencia y se podrá atender el suministro de la demanda pronosticado para dichas zonas. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 69764842 | 26979646 | 26979646 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 26979646 | 26979646 | 0 | 0
00000065285 | Recreo MVAr | "El alcance de este proyecto considera la adición de 12.5 MVAr en la subestación Recreo en 115 kv, al sur de la Paz, BCS." | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 19519932 | 10248280 | 10248280 | 0 |  | 15.93
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 10248280 | 10248280 | 0 | 0
00000065286 | Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey | La red eléctrica en 115 kV de la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con un gran mallado que interconecta tanto a las subestaciones eléctricas de 400/115 y 230/115 kV como a las centrales eléctricas en 115 kV, que se traduce en confiabilidad para el manejo de flujos de potencia activa en la red, tanto en condiciones de red completa como ante las contingencias más severas. Sin embargo, los mismos factores que hacen a esta red muy robusta en términos de flexibilidad operativa, también hacen que el nivel de cortocircuito de un gran número de subestaciones eléctricas de la zona se encuentre por encima de la capacidad interruptiva de diseño de sus equipos. Con la entrada en operación de este proyecto, se reducirán los niveles de corto circuito de la ZMM a niveles adecuados. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 771703399 | 223826032 | 223826032 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 223826032 | 223826032 | 0 | 0
00000065287 | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en el traslado de un banco de transformación 230/115 kV de 100 MVA (incluye fase de reserva) proveniente de la subestación eléctrica Salamanca II a San Luis Potosí. El proyecto incluye la partición del bus de 115 kV de esta subestación debido a que la impedancia del banco del transformador no coincide con la de los bancos actualmente instalados; así como la adición de dos alimentadores en 115 kV para la subestación San Luis Potosí, los cuales servirán como interruptor de transferencia o comodín de la nueva sección del bus y también, interruptor de amarre de barras. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 82838338 | 48053195 | 48053195 | 3660419 |  | 5.1
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 48053195 | 48053195 | 3660419 | 7.61
00000065288 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Transmisión | Este programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 939174304 | 417999989 | 417999989 | 15960758 |  | 57.41
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 417999989 | 417999989 | 15960758 | 3.81
00000065289 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Subtransmisión | Este programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Subtransmisión. | BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 852807245 | 719499740 | 719499740 | 23253609 |  | 11.33
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 719499740 | 719499740 | 23253609 | 3.23
00000065387 | Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi) | Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi), los cuales tiene más de 10 años de operación. Se utilizarán para la operación de los procesos de Atención a clientes, facturación, cobranza y demás procesos administrativos de CFE Suministrador de Servicios Básicos | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 184111265 | 0 | 101364629 | 2788906 |  | 2.75
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 101364629 | 2788906 | 2.75
00000065388 | Adquisición plataforma 071 | Adquisición de una nueva plataforma para la atención de llamadas al 071 con Soporte y mantenimiento por 5 años, lo cual permitirá ofrecer nuevos canales de comunicación con el cliente, aseguramiento de la continuidad de la operación, disminución del tiempo de respuesta y abandono de llamadas por tiempos de espera y nuevas funcionalidades de atención interactiva, por ejemplo: pagos con tarjeta, generación y consulta de reporte de fallas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 856427680 | 261550000 | 523100000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 261550000 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 261550000 | 261550000 | 0 | 0
00000065389 | Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente | Adquisiciones de equipos CFEMáticos y CFETurnos, ya que los existentes han cumplido su vida útil, con la finalidad de garantizar la cobranza y la atención personalizada que se llevan a cabo en los Centros de Atención a Clientes de CFE SSB. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1160521566 | 803450000 | 803450000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 803450000 | 803450000 | 0 | 0
00000065390 | Programa de Adquisiciones para la Remodelación y Cambio de Imagen de los Centros de Atención a Clientes | Realizar la remodelación y cambio de imagen de los 1,111 Centros de Atención a Clientes (717 inmuebles propios se realizará obra pública y 952 en 13 las divisiones tradicionales) que tenemos en el territorio nacional, para hacer sentir cómodo al consumidor, que lo invite a desear entrar, estar y principalmente a realizar los trámites y servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica así como homologar y mejorar la imagen corporativa para incrementar la satisfacción al cliente | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 513029141 | 0 | 380634524 | 114094008 |  | 6.53
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 380634524 | 114094008 | 29.97
00000065410 | Programa de adquisición de equipo de laboratorio GIEsp | La Gerencia de Ingeniería Especializada (GIEsp) desempeña desde su creación a la prestación de servicios técnicos especializados a la CFE, y de manera particular a sus empresas subsidiarias de: Generación, Transmisión y Distribución. Como parte de los servicios que otorga la GIEsp, ha realizado estudios especializados a otras áreas externas a CFE, a través de diversos entes del Corporativo de la CFE como lo son la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) y al Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE (LAPEM), entre otros. Para la GIEsp, el uso de los equipos de medición y pruebas resulta indispensable, a fin de cumplir correctamente la ejecución de servicios técnicos especializados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11753126 | 7788000 | 7788000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 7788000 | 7788000 | 0 | 0
00000065503 | Mantenimiento 2021-2022 Turbogas EPS IV | MANTENIMIENTO RUTINARIO LAG (365 D) 2021; MANTTO PARTES CALIENTES LAGU7 (30D) 2021; MANTTO PARTES CALIENTES LAGU8 (30D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO LAG (365 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CZU (365 D) 2021; MANTTO COMBUSTION CZU-U2 (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CZU (365 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2021; MANTTO INSP BOROSCOPIA PQEU2 (5D) 2021; MANTTO MAYOR PQE-U3 (60 D) 2021; MANTTO INSP BOROSCOPICA PQE-U4 (5D) 2022; MANTTO INSP BOROSCOPICA PQE-U2 (5D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO UNI (365 D) 2021; INSP COMBUSTOR U1 UNI (14 D) 2021; MANTTO COMBUSTION UNI-U2 (14D) 2022; MANTTO COMBUSTION UNI-U1 (14D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO UNI (365 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO FUN (365 D) 2021 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 250738834 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065505 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Benito Juárez (Samalayuca): MANTTO SEMESTRAL U1 SYC (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL U2 SYC (60 D) 2021; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2022; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2022 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 698695926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065507 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 2 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 965115113 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065508 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 3 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2021, MANTTO MAYOR U3 REC (60 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 964304196 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065512 | Mantenimiento a Unidades Móviles de Generación | Proporcionar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades Móviles (UME´s); conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa de los Sistemas Eléctricos donde se encuentran ubicadas las Unidades. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 779538298 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065527 | Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024 | Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024 | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 237000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065529 | RM Portezuelos I y II (1898) | Cambio de las 4 Unidades de CH Portezuelos I por una de mayor capacidad 5 MW, con tablero integral que incluya control (PLC), regulador automático de velocidad, reguladores automático de tensión y protecciones. Sustitución de las 2 Unidades de la CH Portezuelos II por una de mayor capacidad 3 MW, con tablero integral que incluya control (PLC), regulador automático de velocidad, reguladores automático de tensión y protecciones. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 112742291 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065530 | RM Mazatepc | Mejora de la eficiencia reduciendo el consumo especifico, se propone la sustitución del Generador, cambio de los perfiles de la turbina y cambio de transformadores | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1056777972 | 155425000 | 155425000 | 82425479 |  | 8.06
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 155425000 | 155425000 | 82425479 | 53.03
00000065531 | RM Malpaso | Mejora de la eficiencia reduciendo el consumo especifico, se propone la sustitución del Generador, cambio de los perfiles de la turbina y cambio de transformadores | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4455078868 | 567866667 | 567866667 | 3772622 |  | 0.1
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 567866667 | 567866667 | 3772622 | 0.66
00000065532 | RM Angostura | Mejora de la eficiencia reduciendo el consumo especifico, se propone la sustitución del Generador, cambio de los perfiles de la turbina y cambio de transformadores | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4285241400 | 678600000 | 678600000 | 24143244 |  | 0.58
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 678600000 | 678600000 | 24143244 | 3.55
00000065533 | RM Peñitas | El proyecto consiste en la sustitución de 4 generadores síncronos con una capacidad de 105 MW; ubicadas en C. H. Ángel Albino Corzo ¿Peñitas¿ | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1473924448 | 296250000 | 296250000 | 6395749 |  | 0.44
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 296250000 | 296250000 | 6395749 | 2.15
00000065549 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Agua Prieta II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Agua Prieta II tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 165493271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065551 | Mantenimiento 2021-2022 CT Presidente Juarez | Proporcionar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Presidente Juárez que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 413733178 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065552 | EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022 | Equipamiento Hidroeléctrico para Presa Reguladora Amata. Este proyecto consiste en el equipamiento de 2 unidades de 5 MW (10 MW instalados), en la Presa Reguladora Amata, que se encuentra aguas debajo de la Presa José López Portillo "El Comedero". | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 444763167 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065553 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Chihuahua II (El Encino) | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Chihuahua II (El Encino): MANTTO MAYOR ENO U4 (31 D) 2021; MANTTO ANUAL ENO U5 (12 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2021 ¿ 2; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2021 ¿ 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2022 - 2 LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2022 ¿ 2; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022 -2; MANTTO INSP CAM COMB U1 ENO (12 D) 2023; MANTTO INSP CAM COMB U2 ENO (12 D) 2023 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 469241052 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065554 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 1 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 1: MANTTO MAYOR U3 SYD (45 D) 2021; MANTTO MAYOR U4 SYD (45 D) 2021; MANTTO INSP BOROSCOP U3 SYD (12 D) 2022; MANTTO ANUAL U4 SYD (12 D) 2022 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 890370659 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065555 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 2 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 2: MANTTO MAYOR U5 SYD (45 D) 2021; MANTTO MAYOR U6 SYD (45 D) 2021; MANTTO INSP BOROSCOP U5 SYD (12 D) 2022; MANTTO ANUAL U6 SYD (12 D) 2022; MANTTO INSP BOROSCOP U5 SYD (12 D) 2023; MANTTO ANUAL U6 SYD (12 D) 2023; MANTTO PARTES CALIENTES U5 SYD (25 D) 2024; MANTTO ANUAL U6 SYD (25 D) 2024; MANTTO INSP BOROSCOP U5 SYD (12 D) 2025; MANTTO ANUAL U6 SYD (12 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 388937971 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065556 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 3 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 3 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 274393093 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065558 | Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. José López Portillo Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 849571017 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065559 | Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. José López Portillo Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022, MANTTO MAYOR U4 REC (45 D) 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 921818760 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065560 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Huinalá | Mantenimiento 2021-2022 CCC Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2021;INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 HUI (45 D) 2021; MANTTO PART CALIENTES HUI U3 (30D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2022; INSP COMBUSTOR U1 HUI (14 D) 2022; INSP COMBUSTOR U2 HUI (14 D) 2022; INSP COMBUSTOR U3 HUI (14 D) 2022; MANTTO MAYOR U4 HUI (45 D) 2022; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2022; MANTTO MAYOR U8 HUO (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2022 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 926769223 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065561 | Mantenimiento 2021-2022 de Centrales Termoeléctricas de la SPTNE | Mantenimiento 2021-2022 de Centrales Termoeléctricas de la SPTNE: MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2021, MANTO. MAYOR U3 ALT (60D) 2021, MANTTO ANUAL GE U4 ALT (45 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2022, MANTTO ANUAL U3 ALT (30 D) 2022, MANTTO SEMESTRAL U4 ALT (15 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2021, MANTTO ANUAL U3 RIB (60 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2022, MANTTO MAYOR RIB U3 (30 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2021, MANTTO ANUAL GEN ELE U1 VDR (45 D) 2021, MANTTO ANUAL VALV TUR U2 VDR (45 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2022, MANTTO ANUAL VALV TUR U1 VDR (30 D) 2022, MANTTO ANUAL GEN ELE U2 VDR (30 D) 2022 | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 749529408 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065562 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Carbón II Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U1: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 554597812 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065564 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U2 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U2: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD ; MANTTO MENOR REV-VALV U2 CBD (30 D) | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 585963666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065565 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U3 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U3: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D); MANTTO SEMESTRAL PAR U3 CBD (15 D); MANTTO MENOR REV-VALV U3 CBD (60 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 471645662 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065566 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U4 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U4: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD; MANTTO MAYOR TAP-BP U4 CBD (65 D) | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 631258140 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065568 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno | Proporcionar los Mantenimientos programados para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 1,454.2 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 865032924 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065569 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 877979600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065571 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 929589811 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065572 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1026993987 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065574 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1031642250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065575 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1033027259 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065576 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 845384689 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065578 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 940434467 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065579 | Mantenimiento 2021-2025 CT Manzanillo II | Proporcionar los Mantenimientos programados para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Gral. Manuel Álvarez Moreno unidades 11 y 12, que suman una Capacidad Efectiva de 700 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 732698462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065582 | Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 642876434 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065584 | Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 249203881 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065585 | Mantenimiento Paro Programado y Rutinario CT Lerma 2020-2022 | Mantenimiento a Unidades de la CT Lerma con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 128372526 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065586 | Mantenimiento Paro Programado y Rutinario unidades CT Mérida II 2020-2022 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Térmicas de la CT Mérida II con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 179211246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065587 | Mantenimiento Unidades Turbogases SPTP 2020-2022 | Para mantener la Capacidad Efectiva ( E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades turbogases en la península de Yucatán, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 454388130 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065588 | Mantenimiento Paquete 1 2020-2022 CCC Dos Bocas | MANTENIMIENTO A LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 516132141 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065589 | Mantenimiento 2020-2024 CG Humeros | Mantenimiento a la Central Geotermoeléctrica Humeros con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia geotérmica del parque. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 251300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065591 | Mantenimiento U1 2020-2022 Central Pdte. Adolfo López Mateos | El Programa de Inversión ¿Mantenimiento U1 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos¿, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 465242959 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065592 | Mantenimiento U2 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos | El Programa de Inversión ¿Mantenimiento U2 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos¿, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 424490242 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065593 | Mantenimiento U3 2020-2024 CT Pdte. Adolfo López Mateos | El Programa de Inversión ¿Mantenimiento U3 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos¿, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 441763603 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065601 | Mantenimiento U5 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos | Mantenimiento a la Unidad 5 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 289100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065602 | Mantenimiento U6 2020-2024 CT Pdte. Adolfo López Mateos | Mantenimiento a la Unidad 6 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 271100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065603 | Mantenimiento Rutinario 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos | Mantenimiento Rutinario a la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 330000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065604 | Mantenimiento Paro Programado y Rutinario unidades tecnología Combustión Interna y CE Yumil iik 2020-2022 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Combustión Interna Central Holbox y Central Eólica Yumil iik, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado y rutinario en dichas centrales. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la Combustión Interna Central Holbox y Central Eólica Yumil iik. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 43747624 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065605 | Mantenimiento Paro Programado y Rutinario unidades Tecnología Eólica CE La Venta 2020-2022 | Mantener la Capacidad Efectiva (CE) y la Confiabilidad del proceso de Generación con tecnología Eoloeléctrica. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 118300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065606 | Refaccionamiento Mayor Centrales Hidroeléctricas Malpaso y Peñitas EPS VI 2020 - 2022 | Adquirir el refaccionamiento prioritario para evitar perdida de generación y mantener la confiabilidad operativa de las unidades generadoras en beneficio y mejora de la productividad. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 335900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065607 | Mantenimiento 2020 - 2022 CCC Poza Rica | Mantenimiento a Unidades Generadoras Térmicas de Ciclo Combinado de la Central Poza Rica, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de generación | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 325000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065608 | Adquisición de Sistemas de Control para unidades generadoras de la SPTS 2020 | Adquisición de Sistemas de Control para unidades generadoras de la SPTS 2020 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 195688000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065609 | Mantenimiento Paro Programado y Rutinario CCC Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología Ciclo Combinado, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 446182207 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065610 | Mantenimiento 2021-2022 de CCC Pdte. Emilio Portes Gil | Mantenimiento 2021-2022 de CCC Pdte. Emilio Portes Gil: MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D); MANTTO MAYOR U1 RIC (60 D); MANTTO ANUAL U2 RIC (60 D) 2021; INSP COMBUSTOR U4 RIB (60 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D); MANTTO ANUAL RIC-U1 (30 D); MANTTO ANUAL RIC-U2 (30 D); MANTTO PARTES CALIENTES RIC-U4 (15 D) | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 142980030 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065611 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Gómez Palacio | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Gómez Palacio: MANTENIMIENTO PROGRAMADO INSPECCION CAMARA DE COMBUSTION U1 (15 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO INSPECCION CAMARA DE COMBUSTION U2 (15 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL U3 (15 D) GPP; MANTENIMIENTO RUTINARIO (365 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO MAYOR U1 (45 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO INSPECCION PARTES CALIENTES U2 (30 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO MAYOR U3 (45 D) GPP; MANTENIMIENTO RUTINARIO (365 D) GPP. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 162928126 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065612 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo) | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo): MANTTO. ANUAL U1 LED (45 D); MANTTO. ANUAL U2 LED (45 D); MANTTO. RUTINARIO LED (365 D); MANTTO. ANUAL GEN ELEC U1 LED (30 D); MANTTO. ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D); MANTTO. RUTINARIO LED (365 D). | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 123440673 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065613 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 4: MANTTO MAYOR FVL-U4 (45 D); MANTTO SEMESTRAL U4 FVL (15D) | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 586837265 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065614 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 5 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 5: MANTTO MAYOR FVL-U5 (45 D); MANTTO SEMESTRAL U5 FVL (15D) | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 696986518 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065615 | Refaccionamiento 2021-2022 CH FALCÓN Y LA AMISTAD | Refaccionamiento 2021-2022 CH FALCÓN Y LA AMISTAD: MANTENIMIENTO MENOR U-3 (45D); MANTENIMIENTO MENOR U1 (10D); MANTENIMIENTO MENOR U2 (10D); MANTENIMIENTO MENOR U-1 (45D); MANTENIMIENTO MENOR U2 (5D); MANTENIMIENTO MENOR U3 (10D); MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (30 D); MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (30 D); MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D); MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 28786592 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065616 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Empalme I y II | Mantenimiento a las Unidades Generadoras de las CCC Empalme I y II: Servicios de garantía y funcionamiento y mantenimiento rutinario. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 129291618 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065617 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Hermosillo | Mantenimiento 2021-2022 CCC Hermosillo: Servicios de garantía y funcionamiento y mantenimiento rutinario. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 294784890 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065618 | Mantenimiento 2021-2022 CT José Aceves Pozos | Proporcionar los Mantenimientos programados para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT José Aceves Pozos, que suman una Capacidad Efectiva de 616 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 724033063 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065619 | Mantenimiento y Refaccionamiento 2021-2022 Centrales Hidroeléctricas SPHNO | Mantenimiento y Refaccionamiento 2021-2022 Centrales Hidroeléctricas SPHNO | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 785058706 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065620 | Mantenimiento 2021-2022 CG Cerro Prieto | Mantenimiento Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 982616299 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065621 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Agustín Olachea Aviles | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Combustión Interna Gral Agustin Olachea Aviles, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 724033062 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065622 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Guerrero Negro | Mantenimiento 2021-2022 de la Central de Combustión Interna Guerrero Negro | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 310299884 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065623 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Santa Rosalía | Mantenimiento 2021-2022 de la Central de Combustión Interna Santa Rosalía | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 206866590 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065624 | Mantenimiento 2021-2022 CG Tres Vírgenes | Mantenimiento 2021-2022 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 206866590 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065625 | Mantenimiento 2020 - 2021 Centrales Fotovoltaicas EPS III (CFV Cerro Prieto, CFV Santa Rosalía) | Mantenimiento 2020 - 2021 Centrales Fotovoltaicas EPS III (CFV Cerro Prieto, CFV Santa Rosalía) | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 46544983 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065626 | Mantenimiento 2021-2022 Centrales Turbogas EPS III | Mantenimiento 2021-2022 Centrales Turbogas EPS III (Culiacán, Caborca, Mexicali, Tijuana, Cipres, Vizcaino, Constitución, La Paz, Los Cabos), aeroderivadas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 537853132 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065627 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Baja California Sur | Mantenimiento 2021-2022 de la Central de Combustión Interna Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 982616299 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065628 | Mantenimiento 2021-2022 CT Juan de Dios Batiz Paredes | Proporcionar los Mantenimientos programados para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Juan de Dios Bátiz Paredes, que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 165493271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065629 | Mantenimiento 2021-2022 CT Punta Prieta | Mantenimiento a las Unidades Generadoras de la Central Termoeléctrica Punta Prieta | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 320643213 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065630 | Mantenimiento 2021-2022 CT Carlos Rodriguez Rivero | Mantenimiento Central Termoeléctrica Carlos Rodriguez Rivero | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 165493272 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065631 | MODERNIZACIÓN SEGUNDA ETAPA GENERADORES ELÉCTRICOS HIDROS SUBGCIA NOROESTE | Modernización Generadores Eléctricos CH's Región Noroeste (Reemplazo por degradación de devanados de estator de generador unidades centrales El Novillo, Sanalona, Humaya y El Fuerte) | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1013646288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065632 | Proyectos Alta Prioridad Proceso Hidroeléctrico 2021-2022 | Este programa consiste en las inversiones para adecuaciones de obras civiles, proyectos de seguridad y equipos de prueba, para la continuidad del suministro eléctrico por parte de las centrales hidroeléctricas Pdte. Plutarco Elias Calles "El Novillo", Oviachic, Mocúzari, 27 de Septiembre "El Fuerte", Luis Donaldo Colosio Murrieta "Huites", Bacurato, Humaya, Salvador Alvarado "Sanalona", Profr. Raúl J. Marsal "Comedero", Boquilla y Colina. Esto con la finalidad de mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 930899652 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065692 | REFACCIONAMIENTO CLV U1&U2 | Suministro de Equipo Mayor para las Recargas de Combustible y Operación Normal de las Unidades U1&U2 de la CNLV, identifica componentes y equipos a ser reemplazados en la Central por motivos tales como, obsolescencia, mantenimientos correctivos, y cumplimientos regulatorios en el ámbito nuclear para la Central Laguna Verde U1 y U2 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 982616299 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065693 | REFACCIONAMIENTO MAYOR A CENTRALES HIDROELÉCTRICAS GOLFO 2020-2022 | Proporcionar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Temascal, Mazatepec, Chilapan, Tuxpango, Ixtaczoquitlan, Texolo, Minas, Encanto , que suman una capacida de 667.2 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 343977683 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065696 | Mantenimiento Rutinario 2020-2022 CCC Dos Bocas | Actividades de mantenimiento rutinario programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 236034779 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065735 | Adquisición de Vehículos Usados Tipo Chasis Cabina | Adquisición de 303 vehículos usados tipo Chasis Cabina que anteriormente estuvieron al servicio de las empresas de la Comisión Federal de Electricidad mediante el esquema de arrendamiento simple. | Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., NL., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 89382702 | 0 | 87002768 | 198697 |  | 2.79
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 87002768 | 198697 | 0.22
00000065888 | Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4 | Adquisición de vehículos nuevos, de los cuales 94 del tipo Cuatrimoto 400 cc 4x4 y 4 del tipo Motocicleta 750 cc. | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL., SLP., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11249472 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065912 | Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet | El objetivo de la Adquisición de Equipo de Iluminación para Fibra Óptica Occidente, Pacífico Sur, Golfo de México Fase 0 y Fase1 es contar con la implementación de una tecnología que le permita a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) iluminar dos pares de fibra óptica oscura (FOO) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La tecnología seleccionada para llevar a cabo dichas iluminaciones DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), tecnología que permite transportar gran ancho de banda, así como el transportar señal de cualquier tipo de una manera transparente. | Chis., Gro., Oax., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1849387309 | 0 | 0 | 0 |  | 61.17
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066039 | Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | Proyecto Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1500000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068726 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Agua Prieta II de 422 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1341189187 | 0 | 190230000 | 51584314 |  | 3.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 190230000 | 51584314 | 27.11
00000068727 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2022; MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO MAYOR U1 REC (60 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1126534181 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068728 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 REC (60 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U2 REC (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1051930716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068729 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U3 REC (60 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U3 REC (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1101930716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068730 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U4 REC (15 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U4 REC (60 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U4 REC (15 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1246144181 | 0 | 231730510 | 129010994 |  | 10.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 231730510 | 129010994 | 55.67
00000068737 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I, es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Empalme Paquete I de 777.41 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1067512685 | 0 | 153000000 | 3161982 |  | 0.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 153000000 | 3161982 | 2.06
00000068738 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo es mantener la Capacidad Efectiva de las 2 Unidades de la CCC Hermosillo de 227.02 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 297390000 | 0 | 100000000 | 315862 |  | 0.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 100000000 | 315862 | 0.31
00000068739 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno) | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno) es mantener la Capacidad Efectiva de las 5 Unidades de Combustión Interna que suman un total de 22.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 356378292 | 0 | 80000000 | 8969271 |  | 2.52
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 80000000 | 8969271 | 11.21
00000068740 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno) | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno), es mantener la Capacidad Efectiva de la CTG Guerrero Negro (Vizcaíno) de esta tecnología, que suma un total de 14 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 31600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068753 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur, es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Generación de la CTG Baja California Sur que suman un total de 146 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 35500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068754 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz, es mantener la Capacidad Efectiva de la Central Turbogas de esta tecnología, que suma un total de 97 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 44060000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068755 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla, es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Boquilla que suman un total de 20 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 409900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068756 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina¿ es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de la CH Colina de 2.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 51000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068758 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana es mantener la Capacidad Efectiva de las 6 Unidades de Generación de la CTG Tijuana, que en conjunto suman un total de 345 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 687800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068759 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8, es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad 8 de la CCC Presidente Juárez de 248 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1074328001 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068760 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad 9 de la CCC Presidente Juárez de 230 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 773928000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068762 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés es mantener la Capacidad Efectiva de las 3 Unidades de Generación de la CCI Gral. Agustín Olachea Avilés que suman un total de 104 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 881461000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068783 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de Generación de la CTG Constitución, que suma un total de 30.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23400000 | 0 | 1000000 | 1194 |  | 0.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1000000 | 1194 | 0.11
00000068788 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo) | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Plutarco Elías Calles (El Novillo) que suman un total de 135 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 166220000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068793 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1 | "MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U1 ENO (2 D) 2021: LAVADO COMPRESOR U1 ENO (2 D) 2021 - 2; LAVADO COMPRESOR U2 ENO (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 ENO (2 D) 2021 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; CAMBIO CONTROL ENO U1 (30 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2022; CAMBIO CONTROL ENO U2 (30 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2022 CAMBIO CONTROL ENO U3 (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2023; MANTTO INSP PARTES CAL ENO U1 (32 D) 2023; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2023; MANTTO MAYOR ENO U2 (37 D) 2023; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2023; MANTTO MAYOR ENO U3 (37 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (366 D) 2024; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U1 (5 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2024 - 2; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U2 (5 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2024 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2025; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U1 (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2025 - 2; | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 999533774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068794 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2 | "MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; MANTTO MAYOR U4 ENO (31 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U4 ENO (2 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 ENO (31 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022; INSPECCION BOROSCOPICA CHI-U4 (5 D) 2020; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2023; MANTTO COMBUSTION ENO U4 (15 D) 2023 LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2023; MANTTO ANUAL ENO U5 (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (366 D) 2024; LINPECCION BOROSCOPICA ENO U4 (2 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2024 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2025; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U4 (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2025 - 2" | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 832887789 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068795 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTTO MENOR REV-VALV U1 CBD (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 978636407 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068797 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL PAR U3 CBD (15 D) 2021; MANTTO MENOR REV-VALV U3 CBD (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTTO MAYOR TAP-BP U3 CBD (65 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025; MANTTO MENOR REV-VALV U3 CBD (30 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1203723015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068799 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; MANTTO MAYOR U7 HUO (30 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U7 HUO (55 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2023; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (366 D) 2024; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2025; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 835479316 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068800 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá II Paquete 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U8 HUO (25 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2022; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U8 HUO (45 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (366 D) 2024; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2025; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 830152910 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068801 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1: MANTTO ESPECIAL SYD U3 (45 D) 2021; MANTTO MAYOR SYD U4 (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (15 D) 2022; MANTTO ANUAL SYD U4 (15 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U3 (25 D) 2023; MANTTO ANUAL SYD U4 (25 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (12 D) 2024; MANTTO SEM SYD U4 (12 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO MAYOR SYD U3 (12 D) 2025; MANTTO MAYOR SYD U4 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 705313333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068802 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2: MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYD U6 (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2022; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2023; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U5 (25 D) 2024; MANTTO ANUAL SYD U6 (25 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2025; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 696333333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068803 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3: MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYD U8 (30 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2022; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U7 (25 D) 2023; MANTTO ANUAL SYD U8 (25 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2024; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2025; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 660843333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068804 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Pdte. Emilio Portes Gil | MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2021; MANTENIMIENTO MAYOR U1 RIC (60 D) 2021; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (60 D) 2021; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2022; INSPECCION PARTES CALIENTES U4 RIB (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2023; ; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (366 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2024; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2025; MANTENIMIENTO MAYOR U4 RIC (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 337502649 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068805 | Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes | MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2021; MANTTO ANUAL GE ELEM GV U1 VDR (45 D) 2021; MANTTO ANUAL VALV ELEM GV U2 VDR (450 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2022; MANTTO ANUAL VALV U1 VDR (30 D) 2022; MANTTO ANUAL G.E. U2 VDR (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U1 VDR (45 D) 2023; MANTTO ANUAL VALV U2 VDR (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (366 D) 2024; MANTTO ANUAL VALV U1 VDR (30 D) 2024; MANTTO MAYOR U2 VDR (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2025; MANTTO ANUAL GE U1 VDR (30 D) 2025; MANTTO ANUAL VALV U2 VDR (30 D) 2025 | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 999673226 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068806 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria | Mantenimiento 2021-2022 CT Guadalupe Victoria (Lerdo): MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2021; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (45 D) 2021; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2022; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (30 D) 2022; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2023; MANTTO ANUAL VAL TUR U1 LED (30 D) 2023; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2024; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (30 D) 2024; MANTTO ANUAL GEN ELE U2 LED (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2025; MANTTO ANUAL VAL TUR U1 LED (30 D) 2025; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 337244742 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068807 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad: MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (30 D) 2021; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (30 D) 2021; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2022; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2022; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2023; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2023; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2024; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2024; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2025; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 69070000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068808 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón: MANTTO MENOR U3 FAM (40 D) 2021; MANTTO MENOR U1 FAM (10 D) 2021; MANTTO MENOR U2 FAM (10 D) 2021; MANTTO MAYOR U1 FAM (45 D) 2022; MANTTO MENOR U2 FAM (5D) 2022; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 FAM (45 D) 2023; MANTTO MENOR U1 FAM (5 D) 2023 ; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2023; MANTTO MENOR U3 FAM (20 D) 2024; MANTTO MENOR U2 FAM (5D) 2024; MANTTO MENOR U1 FAM (5 D) 2024; MANTTO MENOR U1 FAM (20 D) 2025; MANTTO MENOR U2 FAM (5 D) 2025; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 43270866 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068809 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 HUI (3 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U4 HUI (3 D) 2021; INSP PARTES CALIENTES U1 HUI (30 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 HUI (45 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2021; INSPECCION PARTES CALIENTE U2 (30D) 2022; MANTTO MAYOR U3 HU1 (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2022; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U4 HUI (7 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U2 HUI (7 D) 2023; INSPECCION COMBUSTION U1 (14D) 2023; MANTTO MAYOR U4 HUI (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2023; INSPECCION COMBUSTION U5 (14D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U2 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U4 HUI (7 D) 2024; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (366 D) 2024; INSPECCION COMBUSTION U2 (14D) 2025; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2025; | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 704538239 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068810 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio | INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); GPP MENOR (ANUAL) (15D); LAVADO COMPRESOR U1 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U1 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 GPP (2 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2021; MANTENIMIENTO MAYOR (45D); INSPECCIÓN PARTES CALIENTES (30D); MANTENIMIENTO MAYOR (45D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2022; INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2023; INSPECCIÓN PARTES CALIENTES (30D); MANTENIMIENTO MAYOR (45D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2024; INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 544320000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068811 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa: MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2021; MANTTO MAYOR (SIST. GAS) FVL U4 2021; MANTTO MATOR (SIST. GAS) FVL U5 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U4 FVL (15D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U5 FVL (15D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U-4 FVL (15D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U-5 FVL (15D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U-4 FVL (15D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U-5 FVL (15D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2025; MANTTO MAYOR FVL-U4 (45 D) 2025; MANTTO MAYOR FVL-U5 (45 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 998207614 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068812 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca): MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (366 D) 201; MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 SYC (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYC U2 (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2022; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2022; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2023; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2023; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2024; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2025; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2025; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 853500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068813 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira: MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2021; MANTTO REHAB TURB U3 ALT (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2022; MANTTO MAYOR U4 ALT (120 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U4 ALT (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U4 ALT (30 D) 2024; MANTTO ANUAL U3 ALT (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2025; MANTTO ANUAL U4 ALT (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 950965000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068814 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil: MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (366 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 488041548 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068815 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2021; INSP PARTES CALIENTES U6 HTG (30 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U6 HTG (7 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2022; INSPECCION COMBUSTION U6 (14D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (7 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (366 D) 2024; INSP COMBUSTOR U6 HTG (14 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 167558841 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068816 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova: MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2021; INSP COMBUSTOR CAMCTRL U1 MON (40D) 2021; INSP COMBUSTOR U2 MON (10 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 MON (45D) 2022; INSP COMBUSTOR U1 MON (10D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2023; INSP COMBUSTOR U2 MON (5D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (366 D) 2024; INSP COMBUSTOR U1 MON (15D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2025; MANTTO COMBUSTION U2 MON (15D) 2025; MANTTO MAYOR U1 MON (45D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 135210000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068817 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez: MANTTO. P CALIENTES U7 (45D) 2021; MANTTO. P CALIENTES U2 (45D) 2021; MANTTO RUTINARIO 2021; MANTTO RUTINARIO 2022; MANTTO RUTINARIO 2023; MANTTO RUTINARIO 2024; MANTTO. MAYOR U5 (45D) 2024; MANTTO RUTINARIO 2025; MANTTO. MAYOR U7 (45D) 2025; MANTTO. MAYOR U2 (45D) 2022; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2022; MANTTO. MAYOR U1 (45D) 2023; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2023; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2024; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 87000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068818 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey: MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2021 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2022 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2023 (365D); MANTENIMINETO RUTINARIO FUNDIDORA 2024 (366D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2024 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2025 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2025 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2021 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2022 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2023 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2023 (14D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2023 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2024 (366 D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2024 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2025 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2025 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2021 (365D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2023 (365D); | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 62330183 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068819 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial: MANTTO MAYOR PQEU3 (60D) 2021; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2021; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU3 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2024; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU3 (5D) 2024; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (366 D) 2024; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2024; | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 30500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068820 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 844310000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068821 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 774720000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068822 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 949800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068823 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 983790000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068824 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 988230000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068825 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 784750000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068826 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 870180000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068827 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1 | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, Módulo 1, que suman una Capacidad Efectiva de 727.00 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 468920000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068829 | Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca | Programa de Mantenimiento para la Central de Cogeneración Salamanca durante el periodo 2021-2025 | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1426569729 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068831 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Tula tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1202188266 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068832 | Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Sauz | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1958742427 | 0 | 471498926 | 118624 |  | 0.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 471498926 | 118624 | 0.02
00000068833 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2 | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno (Módulo 2) es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 727 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 738670000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068834 | Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1874778948 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068835 | Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 621540000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068836 | Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos | Programa de Mantenimiento para la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos durante el periodo 2021-2025 | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1549912304 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068837 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 1,300 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1619380000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068838 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Valle de México I durante el periodo 2021-2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 357362248 | 0 | 16882248 | 616632 |  | 0.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 16882248 | 616632 | 3.65
00000068839 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Cuautitlán durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 393304233 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068840 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II | Programa de Mantenimiento para la Central TG Coyotepec I y II durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 269067603 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068841 | Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 159520000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068844 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Iztapalapa durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 491494307 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068845 | Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 39870000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068846 | Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33620000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068847 | Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068848 | Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 65310000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068849 | Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068850 | Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068851 | Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9680000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068852 | Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15170000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068853 | Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13550000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068856 | Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11010000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068858 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Ecatepec | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Ecatepec durante el periodo 2021 - 2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 307447487 | 0 | 21153251 | 52200 |  | 0.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 21153251 | 52200 | 0.24
00000068861 | Mantenimiento 2021-2025 CH Bartolinas SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5440000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068862 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 1 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U1, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 685220000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068863 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 2 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U2, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 659830000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068864 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 5 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U5, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 621390000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068865 | Mantenimiento CT Lerma 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Lerma de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central Termoeléctrica Lerma, en los años 2021 al 2025. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 499970000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068866 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Poza Rica | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021 - 2025 CCC Poza Rica, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 894000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068867 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Nonoalco I y II | Programa de Mantenimiento para la Centra TurboJet Nonoalco I y II durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 121441465 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068869 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 3 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U3, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 617390000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068870 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Coapa, durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 301847029 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068871 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 6 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U6, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 516180000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068872 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Victoria durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 294065215 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068873 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ÁNGEL ALBINO CORZO | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL ALBINO CORZO 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 167780627 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068874 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Villa de las Flores durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 393628134 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068875 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Atenco durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 288629631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068876 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Aragón durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 253957718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068877 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Remedios durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 195409543 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068878 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Vallejo durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 379739515 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068879 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Santa Cruz durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 213441099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068880 | Mantenimiento CT Mérida 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Mérida de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Mérida, en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 443280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068881 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Magdalena durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 247937197 | 0 | 10613048 | 75000 |  | 0.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10613048 | 75000 | 0.7
00000068883 | Refaccionamiento Mayor CH Temascal 2021-2025 | Refaccionamiento Mayor Central Hidroeléctrica Temascal 2021-2025 | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 311148000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068884 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 107711404 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068885 | Refaccionamiento Mayor CH Minas 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 15 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MINAS | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 70149405 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068886 | Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Felipe Carrillo Puerto en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 499880000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068887 | Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Xul-Há, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central CTG Carmen, durante los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 110130000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068888 | Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Chankanaab, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central turbogas Chankanaab, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 500000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068889 | Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades turbogases de la CTG Nizuc, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases del parque de generación de la península de Yucatán, durante los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 213740000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068890 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CH MANUEL MORENO TORRES 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 220894385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068891 | Refaccionamiento Mayor CH Tuxpango 2021-2025 | Refaccionamiento Mayor Central Hidroelectrica Tuxpango 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 129018652 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068892 | Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la Central Combustión Interna Central Holbox, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado y rutinario en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la Combustión Interna Central Holbox, con un monto de inversión total de 201.36 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 201360000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068893 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MALPASO 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 499380000 | 0 | 60580000 | 13550 |  | 0.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 60580000 | 13550 | 0.02
00000068894 | Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la unidad 3 Central Turbogas Mérida II, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases del parque de generación de la península de Yucatán, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 59840000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068895 | Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología Ciclo Combinado, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central ciclo combinado Felipe Carrillo Puerto, con un monto de inversión total de 495.40 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025." | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 495400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068896 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANÁ | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA BOMBANÁ 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 67974000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068897 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 727200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068898 | Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 499800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068899 | Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades de la central turbogas Cancún, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central turbogas Cancún, en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 224440000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068900 | Refaccionamiento Mayor CH Mazatepec 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 220 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MAZATEPEC TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 123096382 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068901 | Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Carmen, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central CTG Carmen, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 500000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068902 | Refaccionamiento CH Belisario Dominguez (Angostura) | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CH BELISARIO DOMÍNGUEZ 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 185228910 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068903 | Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan | Programa de Refaccionamiento de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica Tamazulapan 2021 - 2025 | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068909 | Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SCHPOINÁ 2021 - 202 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25026210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068910 | Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 1.6 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA TEXOLO TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34377868 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068911 | Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 0.69 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MICOS TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068912 | Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 1,44 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ELECTROQUIMICA TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068913 | Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025 | MANTENIMIENTO A10 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ENCANTO TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 26296204 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068915 | Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 9 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAMILO ARRIAGA (EL SALTO) TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 36074000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
002 03 002 | La Venta II | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2390657306 | 92401927 | 92401927 | 39273474 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 92401927 | 92401927 | 39273474 | 42.5
010 03 010 | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 282465122 | 14024319 | 14024319 | 7040065 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14024319 | 14024319 | 7040065 | 50.19
029 02 029 | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | Gro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 14172272632 | 57776220 | 57776220 | 17704530 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 57776220 | 57776220 | 17704530 | 30.64
030 02 030 | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 21300601990 | 603861847 | 603861847 | 242413057 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 603861847 | 603861847 | 242413057 | 40.14
0318TOQ0203 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1023998501 | 168048 | 168048 | 70763 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 168048 | 168048 | 70763 | 42.1
034 02 034 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2728382119 | 46754603 | 46754603 | 13609650 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 46754603 | 46754603 | 13609650 | 29.1
0418TOQ0060 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3208375073 | 207576000 | 207576000 | 94238566 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 207576000 | 207576000 | 94238566 | 45.39
0418TOQ0063 | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1324033754 | 25050579 | 25050579 | 11210588 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25050579 | 25050579 | 11210588 | 44.75
0418TOQ0083 | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 365018983 | 229327 | 229327 | 58310 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 229327 | 229327 | 58310 | 25.42
0418TOQ0084 | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3286749506 | 4220770 | 4220770 | 1113010 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4220770 | 4220770 | 1113010 | 26.36
0418TOQ0087 | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 339735924 | 18344275 | 18344275 | 10065985 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18344275 | 18344275 | 10065985 | 54.87
0418TOQ0090 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 930214886 | 16032751 | 16032751 | 7946882 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16032751 | 16032751 | 7946882 | 49.56
0418TOQ0092 | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1312509679 | 788681 | 788681 | 332410 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 788681 | 788681 | 332410 | 42.14
0418TOQ0140 | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 33548088038 | 788869994 | 788869994 | 342401120 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 788869994 | 788869994 | 342401120 | 43.4
0418TOQ0141 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1765740060 | 34204054 | 34204054 | 15835317 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34204054 | 34204054 | 15835317 | 46.29
046 02 046 | 706 Sistemas Norte | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV 138 kV y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV y 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 4188051843 | 12073818 | 12073818 | 755899 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12073818 | 12073818 | 755899 | 6.26
0518TOQ0028 | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2121519103 | 32730349 | 32730349 | 13600656 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32730349 | 32730349 | 13600656 | 41.55
0518TOQ0029 | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 861815916 | 13365691 | 13365691 | 6496008 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13365691 | 13365691 | 6496008 | 48.6
0518TOQ0030 | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 445230626 | 23000177 | 23000177 | 9690775 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23000177 | 23000177 | 9690775 | 42.13
0518TOQ0032 | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 848690049 | 23128566 | 23128566 | 8557320 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23128566 | 23128566 | 8557320 | 36.99
0518TOQ0033 | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 347265381 | 1365682 | 1365682 | 512746 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1365682 | 1365682 | 512746 | 37.54
0518TOQ0034 | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 118238357 | 4289760 | 4289760 | 1892194 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4289760 | 4289760 | 1892194 | 44.1
0518TOQ0035 | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1079632908 | 25580016 | 25580016 | 5923289 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25580016 | 25580016 | 5923289 | 23.15
0518TOQ0037 | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 338106572 | 7476084 | 7476084 | 3479868 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7476084 | 7476084 | 3479868 | 46.54
0518TOQ0038 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2525775178 | 2603988 | 2603988 | 1096764 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2603988 | 2603988 | 1096764 | 42.11
0518TOQ0043 | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 14378389359 | 589964709 | 589964709 | 278115430 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 589964709 | 589964709 | 278115430 | 47.14
0518TOQ0047 | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW y 14.0 MW del Campo Solar. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13933741867 | 625572570 | 625572570 | 121866852 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 625572570 | 625572570 | 121866852 | 19.48
0518TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 786132843 | 48828636 | 48828636 | 23944047 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 48828636 | 48828636 | 23944047 | 49.03
0518TOQ0054 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 575174866 | 24070025 | 24070025 | 12022455 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24070025 | 24070025 | 12022455 | 49.94
0518TOQ0055 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1566272289 | 97090099 | 97090099 | 41625302 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 97090099 | 97090099 | 41625302 | 42.87
0518TOQ0056 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1947324478 | 21656981 | 21656981 | 8194199 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 21656981 | 21656981 | 8194199 | 37.83
0518TOQ0058 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2967642598 | 199745265 | 199745265 | 96653876 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 199745265 | 199745265 | 96653876 | 48.38
0518TOQ0060 | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 374.6 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 6188745579 | 234496316 | 234496316 | 76849613 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 234496316 | 234496316 | 76849613 | 32.77
0518TOQ0061 | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 346787849 | 2268540 | 2268540 | 980958 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2268540 | 2268540 | 980958 | 43.24
0518TOQ0062 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 797556629 | 18494936 | 18494936 | 8981174 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18494936 | 18494936 | 8981174 | 48.56
0518TOQ0063 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2334430044 | 2453522 | 2453522 | 632377 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2453522 | 2453522 | 632377 | 25.77
0518TOQ0064 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 26909992 | 44410 | 44410 | 18121 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 44410 | 44410 | 18121 | 40.8
0618TOQ0029 | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1051741108 | 4343523 | 4343523 | 1970190 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4343523 | 4343523 | 1970190 | 45.35
0618TOQ0030 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 205044156 | 13522722 | 13522722 | 6283243 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13522722 | 13522722 | 6283243 | 46.46
0618TOQ0031 | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2901331656 | 94175654 | 94175654 | 24796786 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 94175654 | 94175654 | 24796786 | 26.33
0618TOQ0032 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3208064033 | 4159858 | 4159858 | 1626321 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4159858 | 4159858 | 1626321 | 39.09
0618TOQ0033 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 4121316590 | 45412639 | 45412639 | 22188167 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 45412639 | 45412639 | 22188167 | 48.85
0618TOQ0035 | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1337346807 | 97686043 | 97686043 | 33083541 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 97686043 | 97686043 | 33083541 | 33.86
0618TOQ0036 | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5259204936 | 123908114 | 123908114 | 36473997 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 123908114 | 123908114 | 36473997 | 29.43
0618TOQ0037 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las subestaciones Recreo, Centenario y Cachanilla. También considera cinco líneas de transmisión para un total de 46.0 km-c, en 230, 161 y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 25 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, cuatro en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en 13.8 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1357676813 | 51750273 | 51750273 | 25211029 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51750273 | 51750273 | 25211029 | 48.71
0618TOQ0038 | CCC Poza Rica | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3328421198 | 326770956 | 326770956 | 141091782 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 326770956 | 326770956 | 141091782 | 43.17
0618TOQ0039 | CCC El Sauz Paquete 1 | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | Qro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3496323290 | 212166107 | 212166107 | 79306843 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 212166107 | 212166107 | 79306843 | 37.37
0618TOQ0042 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 890288366 | 328406 | 328406 | 140190 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 328406 | 328406 | 140190 | 42.68
0618TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 45851314 | 754898 | 754898 | 743067 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 754898 | 754898 | 743067 | 98.43
0618TOQ0049 | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 581310583 | 50306400 | 50306400 | 24779774 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50306400 | 50306400 | 24779774 | 49.25
0618TOQ0050 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | Col. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 22872304087 | 1333421158 | 1333421158 | 593622197 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1333421158 | 1333421158 | 593622197 | 44.51
0618TOQ0051 | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2341357228 | 154748275 | 154748275 | 69965298 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 154748275 | 154748275 | 69965298 | 45.21
0618TOQ0052 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 473096484 | 27690422 | 27690422 | 13611546 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27690422 | 27690422 | 13611546 | 49.15
0618TOQ0053 | TG Baja California II | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2243501950 | 104028991 | 104028991 | 49173315 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 104028991 | 104028991 | 49173315 | 47.26
0618TOQ0054 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 939315290 | 7717637 | 7717637 | 3186490 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7717637 | 7717637 | 3186490 | 41.28
0718TOQ0022 | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2163842186 | 33980191 | 33980191 | 15167694 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33980191 | 33980191 | 15167694 | 44.63
0718TOQ0023 | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2124857232 | 125062855 | 125062855 | 60783923 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 125062855 | 125062855 | 60783923 | 48.6
0718TOQ0027 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 251472903 | 21668645 | 21668645 | 10777770 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 21668645 | 21668645 | 10777770 | 49.73
0718TOQ0032 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1496888511 | 46535149 | 46535149 | 22342308 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 46535149 | 46535149 | 22342308 | 48.01
0718TOQ0033 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2037185812 | 62698924 | 62698924 | 21120404 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 62698924 | 62698924 | 21120404 | 33.68
0718TOQ0034 | 1302 Transformación del Noreste | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 25.2 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 827747618 | 29600165 | 29600165 | 2038473 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29600165 | 29600165 | 2038473 | 6.88
0718TOQ0035 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 228991795 | 655798 | 655798 | 255029 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 655798 | 655798 | 255029 | 38.88
0718TOQ0036 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 170061141 | 445716 | 445716 | 190875 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 445716 | 445716 | 190875 | 42.82
0718TOQ0037 | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 533628778 | 7401089 | 7401089 | 6988464 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7401089 | 7401089 | 6988464 | 94.42
0718TOQ0038 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1866906619 | 159442257 | 159442257 | 70869186 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 159442257 | 159442257 | 70869186 | 44.44
072 02 072 | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2284072992 | 2033639 | 2033639 | 808981 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2033639 | 2033639 | 808981 | 39.77
0818TOQ0069 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1075927298 | 2599626 | 2599626 | 1120163 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2599626 | 2599626 | 1120163 | 43.08
0818TOQ0071 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 496914178 | 21689662 | 21689662 | 10213225 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 21689662 | 21689662 | 10213225 | 47.08
0818TOQ0072 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1267034400 | 73450692 | 73450692 | 24014669 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 73450692 | 73450692 | 24014669 | 32.69
0818TOQ0073 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 564081495 | 38442106 | 38442106 | 12527690 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38442106 | 38442106 | 12527690 | 32.58
0818TOQ0074 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 730308053 | 61628624 | 61628624 | 26757896 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 61628624 | 61628624 | 26757896 | 43.41
0818TOQ0076 | CT Altamira Unidades 1 y 2 | Rehabilitación, Modernización y Conversión a Coque de Petróleo de las Unidades 1 y 2. | Tamps. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 9457132104 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818TOQ0093 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1386406886 | 50264215 | 50264215 | 23813386 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50264215 | 50264215 | 23813386 | 47.37
0918TOQ0018 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 742059857 | 45361923 | 45361923 | 18942823 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 45361923 | 45361923 | 18942823 | 41.75
0918TOQ0019 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 234748822 | 8472385 | 8472385 | 438413 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8472385 | 8472385 | 438413 | 5.17
0918TOQ0020 | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | Gto. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 11235244752 | 764115898 | 764115898 | 250476439 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 764115898 | 764115898 | 250476439 | 32.77
1018TOQ0037 | Los Azufres III (Fase I) | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1608405552 | 115503149 | 115503149 | 56902429 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 115503149 | 115503149 | 56902429 | 49.26
1018TOQ0038 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 818672681 | 34117415 | 34117415 | 16371883 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34117415 | 34117415 | 16371883 | 47.98
1018TOQ0039 | 1620 Distribución Valle de México | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 6274800000 | 364885105 | 364885105 | 95681983 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 364885105 | 364885105 | 95681983 | 26.22
1018TOQ0040 | 1603 Subestación Lago | Considera la construcción de la nueva subestación de potencia Lago, de tipo encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre (SF6), con un total de 660.0 MVA de transformación, compuesta por dos autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno con relación de transformación 400/230 kV; dos líneas de transmisión para un total de 99.5 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced); además de 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3940432855 | 141742936 | 141742936 | 32239705 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 141742936 | 141742936 | 32239705 | 22.74
1018TOQ0043 | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 518242385 | 39016987 | 39016987 | 19276477 |  | 99.66
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39016987 | 39016987 | 19276477 | 49.4
1018TOQ0046 | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 538881746 | 22284979 | 22284979 | 4936721 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22284979 | 22284979 | 4936721 | 22.15
1018TOQ0048 | 1621 Distribución Norte-Sur | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2251411200 | 76032432 | 76032432 | 23281845 |  | 99.98
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 76032432 | 76032432 | 23281845 | 30.62
1018TOQ0050 | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | Mor. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 16318389600 | 1037868293 | 1037868293 | 401108156 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1037868293 | 1037868293 | 401108156 | 38.64
1018TOQ0056 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 64436278 | 5042843 | 5042843 | 2332690 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5042843 | 5042843 | 2332690 | 46.25
1118TOQ0013 | Baja California Sur V | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 46.89 MW. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2412760587 | 209306981 | 209306981 | 103740302 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 209306981 | 209306981 | 103740302 | 49.56
1118TOQ0014 | Los Humeros III | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2989178834 | 196565573 | 196565573 | 54588017 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 196565573 | 196565573 | 54588017 | 27.77
1118TOQ0015 | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | La Red de Transmsión Asociada consiste en 128.10 km-c de 400 kV y 7 Alimentadores de 400 kV. | NL. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2087727005 | 127466459 | 127466459 | 50586466 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 127466459 | 127466459 | 50586466 | 39.68
1118TOQ0016 | CT José López Portillo | Rehabilitación y Modernización de las Unidades de la CT José López Portillo | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5342349600 | 231120001 | 231120001 | 126705745 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 231120001 | 231120001 | 126705745 | 54.82
1118TOQ0017 | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1361579220 | 91033026 | 91033026 | 26167506 |  | 99.58
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 91033026 | 91033026 | 26167506 | 28.74
1118TOQ0018 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1138274035 | 78414008 | 78414008 | 38287399 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 78414008 | 78414008 | 38287399 | 48.82
1118TOQ0020 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1519877779 | 114151939 | 114151939 | 56069745 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 114151939 | 114151939 | 56069745 | 49.11
1118TOQ0021 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 21.1 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 499635497 | 44898019 | 44898019 | 20079498 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 44898019 | 44898019 | 20079498 | 44.72
1118TOQ0023 | Chicoasén II | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 10870281562 | 0 | 14661625 | 14661625 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 14661625 | 14661625 | 100
1118TOQ0024 | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Chiapas en el ámbito del área de control oriental. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión. | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 53092670 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0025 | 1720 Distribución Valle de México | El Proyecto SE 1720 Distribución Valle de México incluye obras que se ubican en el Estados de México, pertenecientes a las zonas eléctricas de Ecatepec de Morelos y Chapingo. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1308960000 | 16217302 | 18820919 | 18820919 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16217302 | 18820919 | 18820919 | 100
1118TOQ0026 | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2217072816 | 38485713 | 38485713 | 17004382 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38485713 | 38485713 | 17004382 | 44.18
1118TOQ0027 | 1722 Distribución Sur | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 553732222 | 44996042 | 44996042 | 22249911 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 44996042 | 44996042 | 22249911 | 49.44
1118TOQ0028 | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 440885138 | 29532146 | 29532146 | 13819714 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29532146 | 29532146 | 13819714 | 46.79
1218TOQ0019 | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1 a 4 de la CH Temascal | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 571738284 | 38868164 | 38868164 | 21998570 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38868164 | 38868164 | 21998570 | 56.59
1218TOQ0020 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula Paquetes 1 y 2 | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 7661605342 | 318395988 | 318395988 | 207119972 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 318395988 | 318395988 | 207119972 | 65.05
1218TOQ0021 | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como seis líneas de transmisión para un total de 172.4 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1752596115 | 108847908 | 108847908 | 35519970 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 108847908 | 108847908 | 35519970 | 32.63
1218TOQ0022 | 1803 Subestaciones del Occidental | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 11 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y nueve en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1557302716 | 112426597 | 112426597 | 34373599 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 112426597 | 112426597 | 34373599 | 30.57
1218TOQ0023 | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, - 15 MVAr) en 115 kV y dos capacitores, uno de 7.5 y el otro de 15 MVAr ubicados en las subestaciones Molango y Atlapexco. Por último, tres líneas de transmisión para un total de 74.6 km-c, en 115 kV calibres 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1158267406 | 101248400 | 101248400 | 49755059 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 101248400 | 101248400 | 49755059 | 49.14
1218TOQ0024 | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 174879648 | 13651394 | 13651394 | 6488308 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13651394 | 13651394 | 6488308 | 47.52
1218TOQ0025 | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 441.8 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5505129943 | 441482314 | 441482314 | 26737512 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 441482314 | 441482314 | 26737512 | 6.05
1218TOQ0026 | Empalme I | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 16046280706 | 914438678 | 914438678 | 479663098 |  | 99.72
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 914438678 | 914438678 | 479663098 | 52.45
1218TOQ0027 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | La Red de Transmsión Asociada consiste en 126.44 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 425.6 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV y 16 Alimentadores de 230 kV. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3207268440 | 123934515 | 123934515 | 11411117 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 123934515 | 123934515 | 11411117 | 9.2
1218TOQ0031 | 1821 Divisiones de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí; de las Divisiones de Distribución Noroeste, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, Bajío y Centro Oriente. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2552995584 | 56547678 | 56547678 | 12365541 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 56547678 | 56547678 | 12365541 | 21.86
1218TOQ0032 | Valle de México II | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 615.226 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de /- 15 por ciento. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 15367166014 | 621000001 | 621000001 | 8827858 |  | 99.65
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 621000001 | 621000001 | 8827858 | 1.42
1218TOQ0034 | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Considera la construcción de 8,950 MVA, 166.7 MVAr, 1,825.2 km-c y 20 alimentadores. El proyecto tiene una capacidad de transmisión de 3,000 mega watts (MW) y permitirá en conjunto con el enlace actual transportar de la región Sureste al Centro del país hasta 6,000 MW de capacidad de energías limpias de las centrales eléctricas existentes y de nuevos proyectos eólicos, solares, cogeneración eficiente y ciclos combinados a instalarse en el Sureste y la Península de Yucatán. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 35215526930 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0035 | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 314.36 km-circuito de líneas de transmisión, 75 MVAR de compensación reactiva inductiva y 5 Alimentadores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 626745535 | 51223298 | 51223298 | 24645413 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51223298 | 51223298 | 24645413 | 48.11
1218TOQ0038 | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto y mediano plazos el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo el área central del Valle de México. El Proyecto incluye obras que se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, de las zonas Cuautitlán, Atizapán, Zócalo, Nezahualcóyotl y Toluca | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1077367522 | 59998255 | 59998255 | 32823426 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59998255 | 59998255 | 32823426 | 54.7
1318TOQ0017 | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Considera la instalación de 148.0 MVAr compuesto por cuatro reactores de 25 MVAr y ocho reactores de 6 MVAr; así como tres líneas de transmisión para un total de 424.6 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 4 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y dos en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1323407959 | 81033717 | 81033717 | 20157910 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 81033717 | 81033717 | 20157910 | 24.87
1318TOQ0018 | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Considera la construcción una nueva subestación con 500.0 MVA, integrados por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA (uno de ellos de reserva) con relación de transformación 400/230 kV; así como cuatro líneas de transmisión para un total de 32 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales tres se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y cuatro en 230 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 999696168 | 84354977 | 84354977 | 42149315 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 84354977 | 84354977 | 42149315 | 49.96
1318TOQ0019 | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 342158623 | 29325371 | 29325371 | 14103912 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29325371 | 29325371 | 14103912 | 48.09
1318TOQ0020 | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Considera la construcción de 725.0 MVA, de los cuales 500 MVA corresponden a una subestación nueva integrada por cuatro unidades monofásicas de 125 MVA (incluye reserva) con relación de transformación 400/115 kV y 225 MVA son en una ampliación, con relación de transformación 230/115 kV; así como 682.5 MVAR conformado por un Compensador Estático de VARs (CEV) de 300 MVAR, tres capacitores en 115 kV dos de 30 MVAr y uno de 22.5 MVAr; seis líneas de transmisión para un total de 76.4 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1508503068 | 102100350 | 102100350 | 31757436 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 102100350 | 102100350 | 31757436 | 31.1
1318TOQ0021 | 1901 Subestaciones de Baja California | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 330.0 MVA, de las cuales la subestación Camino Real es nueva con relación de transformación 115/13.8 kV y una ampliación en la subestación Santa Isabel banco 4 que consiste en el traslado de cuatro autotransformadores monofásicos con relación 230/161 kV; compensación capacitiva de 1.8 MVAR en el nivel de 13.8kV; así como dos líneas de transmisión para un total de 16.0 km-c, en 161 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, dos en 161 kV, dos en 115 kV y cinco en 13.8 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 406386094 | 26292535 | 26292535 | 6963045 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26292535 | 26292535 | 6963045 | 26.48
1318TOQ0023 | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1281340944 | 52857901 | 52857901 | 19265063 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52857901 | 52857901 | 19265063 | 36.44
1318TOQ0024 | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas de distribución mencionadas, de acuerdo con los estudios en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE, y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmosfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores inteligentes. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 9683281728 | 453510593 | 453510593 | 158104260 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 453510593 | 453510593 | 158104260 | 34.86
1318TOQ0025 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | La Red de Transmisión Asociada consiste en 118.32 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV, 1750 MVA de transformación 400/230, 100 MVAR de compensación y 14 Alimentadores de 400 kV (ocho de ellos, en la SE Guaymas CC, encapsulados en hexafluoruro de azufre). | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2134136679 | 75725520 | 75725520 | 2268187 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 75725520 | 75725520 | 2268187 | 2.99
1318TOQ0026 | Empalme II | Central de ciclo combinado cuya potencia será de 717 MW. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 15765529673 | 487882072 | 487882072 | 7384645 |  | 0.1
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 487882072 | 487882072 | 7384645 | 1.51
1418TOQ0033 | MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM | Este proyecto consiste en la sustitución de los equipos de medición, prueba y auxiliares que han llegado al final de su vida útil por equipos de tecnología de punta, además de la instrumentación de nuevas líneas de negocio que por su importancia se tornan estratégicas para la CFE. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 289539425 | 42280000 | 42280000 | 0 |  | 83.92
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 42280000 | 42280000 | 0 | 0
1418TOQ0034 | Cerritos Colorados Fase I | El Campo Geotérmico Cerritos Colorados se localiza en la Zona de Aprovechamiento Especial del Bosque de la Primavera, a 16 Km al Oeste de la ciudad de Guadalajara Jalisco en el municipio de Zapopan. El proyecto CG Cerritos Colorados Fase I, plantea construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1507979333 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0035 | Los Azufres III Fase II | La CG Los Azufres III Fase II se localiza en la Sierra de San Andrés, en el límite Oriental del Estado de Michoacán, a 80 km al Oriente de la ciudad de Morelia entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, en el estado de Michoacán, perteneciente al Área Occidental. Esta unidad será instalada en un terreno propiedad de CFE, con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1477966435 | 14127610 | 14127610 | 6001129 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14127610 | 14127610 | 6001129 | 42.47
1418TOQ0036 | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Para que la electricidad generada por el proyecto CG Los Azufres III Fase II se incorpore a la red del Área Occidental, es necesario construir una nueva subestación Switcheo Los Azufres sur, que contará con cuatro alimentadores de 115 kV, con dos tendidos de línea uno para interconectar con la Subestación Los Azufres de 6 km-c y otro de 1 km-c de la nueva subestación, y Los Azufres Sur a la nueva Unidad de 25 MW lo cual mejorará la confiabilidad de la red de transmisión. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 100818432 | 3275229 | 3275229 | 3194932 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3275229 | 3275229 | 3194932 | 97.54
1418TOQ0037 | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | El proyecto de transmisión y transformación se compone de dos circuitos en 34.5 kV, un conductor por fase, calibre 477 ACSR y de 1.8 km de longitud aproximada, 8 alimentadores en el nivel de 34.5 kV y 3 alimentadores en el nivel 13.8 kV y transformador trifásico de 20 MVA de capacidad y relación 34.5 kV/13.8 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 110612563 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0038 | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Considera la ampliación de cuatro subestaciones para un total de 1175 MVA, Cuauhtémoc II bco. 3, Quevedo banco 2 y Silao Potencia banco 3 con 100 MVA de capacidad cada una y relación de transformación 230/115 kV, así como Moctezuma ampliación bancos 5 y 6 con 875 MVA y relación de transformación 400/230 kV; adicionalmente incluye 118 MVAr de compensación reactiva en derivación en un reactor en 400 kV en la subestación Moctezuma y Quevedo; cinco líneas de transmisión para un total de 481 km-c, en las tensiones de 400, 230 y 115 kV y 10 alimentadores, de los cuales dos se ubican en la tensión de 400 kV, dos en 230 kV y seis en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3187129507 | 137436653 | 137436653 | 58870698 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 137436653 | 137436653 | 58870698 | 42.83
1418TOQ0039 | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Considera la ampliación de cinco subestaciones con un total de 1250 MVA, compuestos por cinco bancos de transformación de relación de transformación 230/115 kV, de los cuales tres son de 300 MVA de capacidad, otro de 225 MVA y el último de 125 MVA; siete líneas de transmisión para un total de 275.8 km-c, en 230 y 115 kV. Además de 21 alimentadores, de los cuales trece se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1480704408 | 73456156 | 73456156 | 27711866 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 73456156 | 73456156 | 27711866 | 37.72
1418TOQ0040 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3634327440 | 46037033 | 46037033 | 18574412 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 46037033 | 46037033 | 18574412 | 40.34
1418TOQ0041 | LT Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I | En el caso de la red asociada a la CG Cerritos Colorados I, la línea de subtransmisión se interconectará con el circuito existente de 400 kV que une a la Subestación Guadalajara I con la Subestación El Sol - Zapopan. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1065337283 | 0 | 0 | 0 |  | 81.27
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Nayarit. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión.Las obras que integran esta red de transmisión consiste en lo siguiente:120 km-circuito en el nivel de tensión de 230 kV en torres de acero de dos circuitos, dos conductores por fase calibre 1,113 MCM para la línea de transmisión Las Cruces - Tepic II.2 alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Tepic II para las líneas de transmisión Las Cruces Tepic II. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 595920067 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0054 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentaran la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 11989874664 | 554806113 | 554806113 | 320268452 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 554806113 | 554806113 | 320268452 | 57.72
1418TOQ0066 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional | Traslado de un banco de transformación e instalación de uno nuevo con un total de 300 MVA; 7.5 MVAr en un banco de compensación reactiva capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 126.4 km-c, en las tensiones de 230kV y 115 kV, calibres 477, 795 y 1113 KCM, tipo ACSR y 6 alimentadores | BC., Camp., Hgo., Qro., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 561690057 | 0 | 0 | 0 |  | 78.97
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0069 | VENTEO DE EMERGENCIA RÍGIDO DEL POZO HÚMEDO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2015-2018 | Sistema capaz de mitigar un accidente más allá de la base de diseño considerando la experiencia operacional en el accidente de Fukushima y cumpliendo con requerimientos regulatorios establecidos por la CNSNS con fundamento en el art50 de la Ley Reglamentaria del art27 Const en Materia Nuclear | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 124598505 | 14353360 | 14353360 | 0 |  | 54.65
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 14353360 | 14353360 | 0 | 0
1518TOQ0008 | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Considera la instalación de 174.0 MVAr de compensación capacitiva repartidos de la siguiente forma: un banco de capacitores de 45 MVAr en el nivel de 115 kV para cada una de las subestaciones León III y León IV del Área de Control Occidental. Así como, un banco de capacitores de 21 MVAr en el nivel de 161 kV para cada una de las subestaciones Mexicali II, Centro, Gonzalez Ortega y Cachanilla del Área de Control Baja California. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 247915944 | 23880959 | 23880959 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23880959 | 23880959 | 0 | 0
1518TOQ0011 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones de Distribución Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Centro, Valle de México Sur, Bajío y Centro Oriente, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la C.F.E. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1810771632 | 29916670 | 29916670 | 12427013 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29916670 | 29916670 | 12427013 | 41.53
1518TOQ0013 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | El proyecto SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, reducirán las pérdidas de energía, optimizará el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentara la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, en las zonas Polanco, Tacuba, Zócalo, Ermita y Tenango en el Valle de México y en la Zona Coatzacoalcos de la División Oriente. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmósfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2862739152 | 56194322 | 56194322 | 52719356 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 56194322 | 56194322 | 52719356 | 93.81
1518TOQ0014 | Guadalajara I | Central de ciclo combinado de 835.8 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 19442593426 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0017 | San Luis Río Colorado I | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de una turbina de gas, un recuperador de calor y una turbina de vapor. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 470.4 MW (neta de 459.6 MW) en condiciones de verano, y media anual de 522.0 MW (neta de 510.5 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 20 por ciento. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 7178879902 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0018 | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Consiste en la construcción de 15 km-c en 230 kV (considera 16 por ciento de incertidumbre), tres alimentadores en el nivel de tensión de 230 kV y tres alimentadores en el nivel de tensión de 161 kV. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 274087260 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

## APP 2T 2021
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Segundo Trimestre de 2021
ANEXO XIX AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Etapa de preparación del proyecto |  | Inversión (pesos) | [8 empty] | Avance físico en ejecución (%) | [5 empty] | Pagos |  |  |  | Pago ejercido en el año
[24 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos) |  |  | Pago por disponibilidad (pesos) | Pago por servicios (pesos) | Otros pagos (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Etapa del proyecto | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Origen del Proyecto | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios | Monto Total de Inversión | Monto de inversión 2021 | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el año |  |  |  | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Años anteriores (acumulado) | Avance físico |  |  |  | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
[12 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  | (%) |  | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [7 empty] | 188352857.14 | 36835275470.98 | 0 | 37658875746.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10264797592.41 | 7061785652 | 315953550 | 3407289757.17 | 1093188784.95 | 2314100972.22 | 0
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 324.82 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí | Ejecución/Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Preinversión | 22185064.84 | 2043885388.46 | 0 | 2043885388.46 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247259366.54 | 745270664 | 0 | 394150112.7 | 157235813.8 | 236914298.9 | 0
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | Ejecución/Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Preinversión | 14106134.44 | 2323355454.5 | 0 | 2323355454.5 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691359880.18 | 724852277 | 0 | 398119223.82 | 164799692.18 | 233319531.64 | 0
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 294.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México, Tlaxcala y Puebla | Ejecución/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 15692976.3 | 1520488911.81 | 0 | 1520488911.81 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084387559.34 | 682142730 | 0 | 263156258 | 138463747.1 | 124692510.9 | 0
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | Rehabilitación de 183.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México e Hidalgo | Ejecución/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 10779918.2 | 2246879691 | 0 | 2246879691 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139123219.64 | 604159419 | 0 | 261027378.03 | 90048164.52 | 170979213.51 | 0
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo) | Rehabilitación de 292.44 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | Ejecución/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 18554073.33 | 2417064422.01 | 0 | 2417064422.01 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 110079622 | 415953550 | 315953550 | 155903360.71 | 8600066.63 | 147303294.08 | 0
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 355.87 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | Ejecución/Operación | 18 de agosto de 2016 | Iniciativa Pública | Preinversión | 18475515.08 | 1768737778.06 | 0 | 1768737778.06 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895750894.74 | 692290700 | 0 | 384734970.55 | 84414939.1 | 300320031.45 | 0
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | El proyecto APP Campeche – Mérida consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.4 km y una longitud equivalente de 413.4 km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 62.0 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche y Yucatán | Ejecución/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 12200378.81 | 1949465525.5 | 0 | 1949465525.5 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507548579.75 | 636620965 | 0 | 294375639.19 | 78600602.83 | 215775036.36 | 0
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | El proyecto que va de Tampico- Ciudad Victoria consta de una longitud lineal de 224.88 km y 279.21 km de longitud equivalente, atendiendo parte del estado de Tamaulipas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Tamaulipas | Ejecución/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 12720836.72 | 2167612674.85 | 0 | 2167612674.85 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562978413.59 | 661003161 | 0 | 281293930.22 | 106179973.94 | 175113956.28 | 0
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | El proyecto atenderá la carretera federal Mex-200, Arriaga- Tapachula, con una longitud lineal de 236.5 kms y 486.9 kms de longitud equivalente, cubriendo parte del estado de Chiapas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Chiapas | Ejecución/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 16225124.55 | 4014925734.22 | 0 | 4014925734.22 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 95.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022081626.25 | 994171565 | 0 | 440712805.05 | 21818411.4 | 418894393.65 | 0
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | El proyecto San Luis Potosí (Libramiento Norte)- Matehuala consta de dos tramos con un longitud lineal de 186.94 km y una longitud equivale de 379.91 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | Ejecución/Operación | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Pública | Preinversión | 14307628.91 | 1953097908.91 | 0 | 1953097908.91 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830777103.68 | 788520621 | 0 | 473839640.82 | 183050935.37 | 290788705.45 | 0
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Operación | 20 de agosto de 2015 | Iniciativa Pública | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 13288934.09 | 1011681744.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173451326.7 | 116800000 | 0 | 59976438.08 | 59976438.08 | 0 | 0
N/A | Autopista Tipo A4 Monterrey - Nuevo Laredo. | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, además de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre. | Nuevo León y Tamaulipas | Operación | N/A | Propuesta No Solicitada | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 19816271.87 | 4247410237.15 | 0 | 3939023617.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | N/A | N/A
15094000001 | Red Compartida | Proyecto Autofinanciable; su meta es alcanzar una cobertura de servicios de internet para el 92.2% de la población del país para enero del 2024. El Proyecto consiste en el diseño, instalación, operación y explotación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones (carrier de carriers) de cobertura nacional, utilizando tecnología 4G, la cual contemplará, entre otros, el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico y dos cables de fibra óptica de la CFE. El Estado no realiza pagos. La aportación del Estado se da por conducto del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel, quien contribuye con el arrendamiento de los citados 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz además de llevar a cabo la supervisión del Contrato APP. Asimismo, Telecomunicaciones de México participa en la APP con la opción de arrendar capacidad de fibra óptica. La parte privada corre con todos los gastos asociados al proyecto. | Nacional | Ejecución | N/A | Iniciativa Pública | N/A | N/A | 9170670000 | 15540390637 | 11314338640 | Confidencial | Confidencial | Confidencial | Confidencial | N/A | N/A | 66.34 | N/A | N/A. | N/A | N/A | 33.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
TOTAL | [7 empty] | 50388363 | 4256467079 | 300959218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256467079 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000012 | Modernización del Servicio Meteorológico Nacional | Adquisición de equipos de observación con instrumentación de tecnología reciente para medir variables meteorológicas | Nacional | Licitación (cancelada) El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de estudios previos para la modificación del proyecto. | 16 de agosto de 2017 6 de febrero de 2020 (autorización de la modificación del registro en cartera) | Iniciativa pública | Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Contrato | 19559236 | 1807079347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807079347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | N/D | N/D
1616B000095 | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | El proyecto consiste en una Planta Desaladora con tren de tratamiento de Ósmosis Inversa , la cual se compone de los siguientes elementos: Obra de toma, filtros de arena, filtros de cartucho, sistema de alta presión, membrana de osmosis inversa, remineralización y bombeo al sitio de entrega | Baja California Sur | Contratación (Estructuración del Fideicomiso del CAPP) | N/A | Iniciativa pública | Análisis Costo Beneficio y Estudios APP | 8878714 | 1455435169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455435169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | N/D | N/D
1716B000065 | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | El Programa recuperará caudales de agua potable por pérdidas físicas, regulará los consumos, disminuirá los costos operativos e incentivará el pago del servicio, siendo proyectos complementarios se incrementará la eficiencia global. | Baja California Sur | Contratación (Estructuración del Fideicomiso del CAPP) | N/A | Iniciativa pública | Estudios técnicos, de Viabilidad Asociación Público Privada y de Asesoría | 9050413 | 692993345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692993345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | N/D | N/D
20166120007 | Proyecto Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Región de la Ciénega Michoacán | Rutas de recolección con 14 vehículos compactadores; 2 Estaciones de Transferencia, un Relleno Sanitario Regional; Clausura de los sitios de disposición final. | Michoacán | Etapa de Licitación | N/A | Iniciativa publica. | Estudios relativos al artículo 14 de la LAPP | 12900000 | 300959218 | 300959218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300959218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 21 Turismo
TOTAL | [7 empty] | 28551140 | 1261484381 | 84673074 | 729434356 | 125806576 | 39341034 | 0 | 0 | 366902415 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | El Nuevo Acuario Mazatlán está concebido como un producto de impacto a nivel nacional e internacional, con una área de construcción de 12,384 m2 en la zona denominada Parque Central, contigua a las instalaciones del actual acuario. | Sinaloa | Ejecución | 25 de junio de 2018 | Iniciativa Pública | Estudios de viabilidad señalados en el Art. 14 de la Ley APP y Servicios de Agente para Adjudicación del Concurso. | 28551140 | 1261484381 | 84673074 | 729434356 | 125806576 | 39341034 | 0 | 0 | 366902415 | 70.92 | 44 | 5 | 7 | 0 | 0 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 36 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
TOTAL | [7 empty] | 46726530.77 | 3807497648 | 2453057159 | 1354440489 | 249422378 | 115826321 | 0 | 0 | 2087808460 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | Veracruz | Ejecución | 31 de agosto de 2017 | Iniciativa Privada | Análisis Costo-Eficiencia, Viabilidad Económica Y Financiera, Topografía Y Vialidades, Levantamiento De Estructuras E Instalaciones Existencias, Proyecto Arquitectónico, Cimentación Y Estructuras | 46726530.77 | 3807497648 | 2453057159 | 1354440489 | 249422378 | 115826321 | 0 | 0 | 2087808460 | 42.12 | 43 | 14 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [7 empty] | 0 | 3995355868 | 0 | 3959791331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35564538 | [7 empty] | 552834150 | 1139223085 | 0 | 238640752 | 98120960 | 140519792 | 0
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,596.61 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Chiapas | Operación | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 2096190332 | N/A | 2064084939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32105394 | 98.47 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 370334359 | 606429751 | 0 | 201605063 | 80532894 | 121072169 | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,177.09 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nayarit | Operación | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1899165536 | N/A | 1895706392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459144 | 99.82 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 182499791 | 532793334 | 0 | 37035689 | 17588066 | 19447623 | 0
Ramo 51 GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [7 empty] | 94176316 | 7201117277.6 | 99421220 | 7100941892.6 | 43277182 | 29519749 | 0 | 0 | 27378454 | [7 empty] | 871192284.17 | 2552600000 | 77549 | 935043432 | 509378202 | 288525800 | 137139431
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán". El Objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 14, 240.00m², capacidad de 66 camas censables y 40 camas no censables, con 21 especialidades médicas, 18 consultorios de especialidades, 4 quirófanos, 13 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Yucatán | Operación | 21 de agosto de 2014 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente, estudios técnicos al predio y avalúo. | 22016817 | 1065934870 | 0 | 1065934870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547437500 | 293000000 | 0 | 127498230 | 71469180 | 56029050 | 0
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell, en Villahermosa, Tabasco”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 23,268.61m², capacidad de 90 camas censables y 58 camas no censables, con 33 especialidades médicas, 29 consultorios de especialidades, 5 quirófanos, 8 Auxiliares de diagnóstico y 11 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | Ejecución | 20 de agosto de 2015 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 25369221 | 1574674641 | 99421220 | 1475253421 | 43277182 | 29519749 | 0 | 0 | 26624289 | 98.31 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 413700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramírez, en Tepic, Nayarit”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 26,570.79m², capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 7 quirófanos, 6 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | Operación | 18 de agosto de 2016 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 23055474 | 1403309072 | 0 | 1402554907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754165 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 323754784.17 | 635500000 | 0 | 254925096 | 127050588 | 99358798 | 28515711
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la Construcción de un "Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México". El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 34,100.00m², capacidad de 250 camas censables y 128 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 8 quirófanos, 7 Auxiliares de diagnóstico y 10 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Operación | 18 de agosto de 2016 | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 23734804 | 3157198694.6 | 0 | 3157198694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210400000 | 77549 | 552620106 | 310858434 | 133137952 | 108623720
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación . Los proyectos autofinanciables no requieren autorización de la Comisión
(29)
(29)
(29)