## Avance Fin- Fis
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2022
|  | (Millones de pesos a precios de 2022) | [12 empty] | 20.3058
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2021 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2021 | Avance Físico
[7 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2022
[7 empty] | Estimada 2_/ 4_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 348574.2124 | 102079.7572 | 32983.9491 | 683.0574 | 102762.8146 | 29.5
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 322649.0071 | 102079.7572 | 27517.7939 | 683.0574 | 102762.8146 | 31.8
|  |  | Inversión Directa |  | 291229.0736 | 91287.691 | 17734.2933 | 683.0574 | 91970.7484 | 31.6
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 16556.1155 | 13735.5186 | 97.4678 | 0 | 13735.5186 | 83
2 | 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11594.6343 | 9537.1963 | 0 | 0 | 9537.1963 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4961.4812 | 4198.3223 | 97.4678 | 0 | 4198.3223 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 7595.6282 | 5478.6876 | 570.5803 | 0 | 5478.6876 | 72.1
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2700.4886 | 1269.1125 | 165.8853 | 0 | 1269.1125 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
6 | 2007 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4895.1395 | 4209.5751 | 404.695 | 0 | 4209.5751 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1896.1628 | 872.2103 | 0 | 0 | 872.2103 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1896.1628 | 872.2103 | 0 | 0 | 872.2103 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 10823.2992 | 4089.5881 | 102.2137 | 0 | 4089.5881 | 37.8
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1165.3328 | 909.6998 | 39.4792 | 0 | 909.6998 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
11 | 2009 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 913.1518 | 0 | 62.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
12 | 2009 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8744.8146 | 3179.8883 | 2.0306e-05 | 0 | 3179.8883 | 36.4 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
15 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 23224.7322 | 17097.1535 | 85.056 | 5.5675 | 17102.7211 | 73.6
16 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14819.2761 | 12277.0309 | 20.3058 | 0 | 12277.0309 | 82.8 | 99.88 | 0.1 | 0 | 99.88
17 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3609.8839 | 1714.8117 | 44.4444 | 0 | 1714.8117 | 47.5 | 92.59 | 2.4 | 0 | 92.59
18 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 4376.5775 | 2713.8973 | 0 | 0 | 2713.8973 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
19 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 418.9948 | 391.4137 | 20.3058 | 5.5675 | 396.9812 | 94.7 | 93.599 | 5 | 0.673 | 94.272
20 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 21209.5293 | 9942.9686 | 1683.4723 | 0 | 9942.9686 | 46.9
21 | 2012 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4923.9128 | 4345.1366 | 40.6116 | 0 | 4345.1366 | 88.2 | 99.96 | 0.1 | 0.04 | 100
22 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2063.5972 | 477.2068 | 0 | 0 | 477.2068 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
23 | 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1909.7309 | 1751.9238 | 20.3058 | 0 | 1751.9238 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
24 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1218.348 | 239.8749 | 0 | 0 | 239.8749 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
25 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2638.0262 | 873.1494 | 0 | 0 | 873.1494 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
26 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8407.302 | 2255.6771 | 1608.3169 | 0 | 2255.6771 | 26.8 | 25.63 | 19.13 | 0 | 25.63
27 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 48.6121 | 0 | 14.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | 0 | 0
28 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 44751.7888 | 28752.544 | 749.548 | 588.5816 | 29341.1256 | 65.6
29 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14676.5043 | 9853.5864 | 700.5501 | 0 | 9853.5864 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
30 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2921.3811 | 1922.7056 | 8.3863 | 0 | 1922.7056 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
31 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 14188.7693 | 8630.1745 | 20.3058 | 0.89778 | 8631.0723 | 60.8 | 99.939 | 0.6 | 0.0105 | 99.9495
32 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | Construcción | 3445.8943 | 1144.9752 | 0 | 0 | 1144.9752 | 33.2 | 44.02 | 0 | 0 | 44.02
33 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2376.2659 | 640.7481 | 0 | 0 | 640.7481 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
34 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7142.9738 | 6560.3542 | 20.3058 | 587.6838 | 7148.038 | 100 | 100 | 0.05 | 0 | 100
35 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 15919.7878 | 8690.2619 | 40.6116 | 0 | 8690.2619 | 54.6
36 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14727.147 | 8114.314 | 40.6116 | 0 | 8114.314 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
37 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1192.6409 | 575.9479 | 0 | 0 | 575.9479 | 48.3 | 49.2076 | 0 | 0 | 49.2076
38 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 58181.7482 | 2185.619 | 2791.9487 | 64.8873 | 2250.5063 | 3.9
39 | 2015 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 17542.5055 | 0 | 391.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0
40 | 2015 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 20428.2846 | 0 | 262.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
42 | 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1322.1847 | 0 | 979.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 0
43 | 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11904.1468 | 0 | 642.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0
44 | 2015 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 546.6321 | 0 | 487.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2015 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 103.8439 | 0 | 6.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
46 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2951.4074 | 1532.1233 | 21.2867 | 0 | 1532.1233 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
47 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3382.7432 | 653.4958 | 0 | 64.8873 | 718.3831 | 21.2 | 19.2609 | 0 | 0.67769 | 19.9386
48 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 53542.6157 | 443.1394 | 3275.4671 | 24.021 | 467.1604 | 0.9
49 | 2016 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 6590.2454 | 0 | 1206.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
51 | 2016 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 18191.6007 | 0 | 1387.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0
53 | 2016 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13649.1933 | 0 | 301.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
54 | 2016 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 13426.1543 | 0 | 35.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
56 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1685.422 | 443.1394 | 345.3726 | 24.021 | 467.1604 | 27.7 | 26.2846 | 20.49 | 1.388 | 27.6725
57 |  |  | Aprobado en 2020 |  | 2802.9355 | 0 | 25.8295 | 0 | 0 | 0
58 | 2021 | 351 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2802.9355 | 0 | 25.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
59 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 8799.5252 | 0 | 2845.9432 | 0 | 0 | 0
60 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Por Licitar sin cambio de alcance | 1700.4855 | 0 | 802.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 0
61 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 1291.4811 | 0 | 1027.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0
62 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2848.0802 | 0 | 152.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
63 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2959.4784 | 0 | 863.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0
64 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 25925.2053 | 0 | 5466.1552 | 0 | 0 | 0
65 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Autorizado | 2027.0955 | 0 | 592.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Autorizado | 1922.9105 | 0 | 558.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Autorizado | 6893.7278 | 0 | 2152.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Autorizado | 15081.4714 | 0 | 2162.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | Inversión Condicionada |  | 57345.1387 | 10792.0662 | 15249.6558 | 0 | 10792.0662 | 18.8
72 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 11429.2176 | 3179.8883 | 0 | 0 | 3179.8883 | 27.8
73 | 2011 | 40 | CE Sureste I1_/ | Terminado Totalmente | 11429.2176 | 3179.8883 | 0 | 0 | 3179.8883 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
74 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 45915.9211 | 7612.1779 | 15249.6558 | 0 | 7612.1779 | 16.6
75 | 2013 | 45 | CC Topolobampo III1_/ | Terminado Totalmente | 12810.3912 | 7612.1779 | 0 | 0 | 7612.1779 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
76 | 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 33105.5299 | 0 | 15249.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
78 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2021, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2021, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
79 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 20.3058 pesos por dólar correspondiente al cierre de Septiembre de 2022.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 20.4734 (enero), 20.4823 (febrero), 20.6061 (marzo), 20.0475 (abril), 20.1101 (mayo), 19.9743 (junio), 20.5254 (julio), 20.1420 (agosto) y 20.0730 (septiembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
4_/ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" del Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2022, debido a que los proyectos no. 261, 327 y 348 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2022) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7 | NEG
|  | TOTAL | 132086.4626 | 46321.3088 | 0 | 5716.4304 | 80048.7235 | 87940.7929 | 32125.1521 | 0 | 5674.0298 | 50141.611 | -37.3611 | 9912.1467 | 36409.1621 | 46321.3088 | 7867.5208 | 24257.6314 | 32125.1521 | 7
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 2468.2447 | 521.8319 | 0 | 0.75122 | 1945.6616 | 3858.51 | 1947.9864 | 0 | 2.0139 | 1908.5096 | -1.9095 | 17.7045 | 504.1273 | 521.8319 | 3.5409 | 1944.4455 | 1947.9864
63 | CH | El Cajón | 1872.057 | 288.5516 | 0 | 97.5387 | 1485.9666 | 2740.0124 | 302.8811 | 0 | 97.4436 | 2339.6877 | 57.4522 | 248.52 | 40.0316 | 288.5516 | 244.7498 | 58.1313 | 302.8811
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 295.3537 | 73.2872 | 0 | 6.9433 | 215.1232 | 61.6575 | 53.7491 | 0 | 6.6994 | 1.209 | -99.438 | 17.1552 | 56.1321 | 73.2872 | 6.8364 | 46.9128 | 53.7491
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 204.0724 | 79.7248 | 0 | 9.4251 | 114.9225 | 89.0841 | 77.8187 | 0 | 9.5187 | 1.7467 | -98.4801 | 10.5065 | 69.2183 | 79.7248 | 10.5314 | 67.2873 | 77.8187
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 34.9563 | 30.8927 | 0 | 2.0604 | 2.0033 | 25.9989 | 23.6617 | 0 | 1.8274 | 0.50978 | -74.5527 | 1.9128 | 28.9799 | 30.8927 | 1.9128 | 21.7489 | 23.6617
132 | CE | La Venta II | 365.923 | 101.5441 | 0 | 0.4828 | 263.8961 | 102.0852 | 117.7711 | 0 | 0.536 | -16.2219 | -106.1471 | 39.2735 | 62.2706 | 101.5441 | 39.2735 | 78.4977 | 117.7711
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 51.4768 | 21.9896 | 0 | 2.1698 | 27.3175 | 29.1222 | 20.1032 | 0 | 2.2344 | 6.7846 | -75.1639 | 14.5287 | 7.4608 | 21.9896 | 15.4 | 4.7032 | 20.1032
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 1997.6669 | 617.3072 | 0 | 748.0507 | 632.309 | 2081.4208 | 555.9735 | 0 | 760.3003 | 765.147 | 21.0084 | 575.7678 | 41.5394 | 617.3072 | 498.532 | 57.4416 | 555.9735
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 148.9181 | 79.3411 | 0 | 0.17546 | 69.4016 | 496.7655 | 271.1597 | 0 | 0.15985 | 225.446 | 224.8428 | 0.16731 | 79.1738 | 79.3411 | 0.16731 | 270.9924 | 271.1597
151 | SE | 1006 Central----Sur | 35.2986 | 13.6832 | 0 | 0.28116 | 21.3342 | 7.1201 | 4.9546 | 0 | 0.8939 | 1.2716 | -94.0397 | 8.0011 | 5.6821 | 13.6832 | 1.5452 | 3.4094 | 4.9546
152 | SE | 1005 Noroeste | 321.4952 | 31.0434 | 0 | 3.9629 | 286.489 | 47.8926 | 33.1132 | 0 | 4.0152 | 10.7642 | -96.2427 | 23.2174 | 7.826 | 31.0434 | 24.5646 | 8.5486 | 33.1132
156 | RM | Infiernillo | 105.2987 | 0.13787 | 0 | 0.14851 | 105.0123 | 4465.9201 | 0.13787 | 0 | 0.13172 | 4465.6505 | 500< | 0.13787 | 0 | 0.13787 | 0.13787 | 0 | 0.13787
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 1038.5528 | 2.6316 | 0 | 2.8347 | 1033.0865 | 1538.4239 | 2.6316 | 0 | 2.5142 | 1533.2781 | 48.4172 | 2.6316 | 0 | 2.6316 | 2.6316 | 0 | 2.6316
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 944.394 | 23.1681 | 0 | 0.2255 | 921.0004 | 28.1812 | 26.4411 | 0 | 0.55242 | 1.1877 | -99.871 | 7.9469 | 15.2212 | 23.1681 | 0.39734 | 26.0437 | 26.4411
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 68.9363 | 49.6355 | 0 | 0.8466 | 18.4542 | 46.8183 | 45.1494 | 0 | 0.75089 | 0.918 | -95.0255 | 0.78595 | 48.8496 | 49.6355 | 0.78595 | 44.3634 | 45.1494
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 3586.9901 | 1173.4514 | 0 | 27.8151 | 2385.7236 | 4916.723 | 872.8738 | 0 | 29.0453 | 4014.8038 | 68.2845 | 197.005 | 976.4464 | 1173.4514 | 206.0663 | 666.8075 | 872.8738
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 197.7363 | 36.4573 | 0 | 13.6113 | 147.6676 | 38.4217 | 24.1384 | 0 | 12.5495 | 1.7338 | -98.8259 | 22.9699 | 13.4874 | 36.4573 | 12.894 | 11.2444 | 24.1384
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 5104.9681 | 4030.1945 | 0 | 284.3074 | 790.4663 | 2421.9725 | 2554.1553 | 0 | 298.2749 | -430.4577 | -154.4562 | 463.1533 | 3567.0412 | 4030.1945 | 464.0716 | 2090.0837 | 2554.1553
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 459.8091 | 34.701 | 0 | 0.82 | 424.2882 | 17.0928 | 10.4917 | 0 | 2.7236 | 3.8774 | -99.0861 | 23.944 | 10.7569 | 34.701 | 4.7888 | 5.7029 | 10.4917
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 7.0732 | 0.39647 | 0 | 0.046153 | 6.6305 | 0.64515 | 0.59156 | 0 | 0.040936 | 0.01265 | -99.8092 | 0.042847 | 0.35362 | 0.39647 | 0.042847 | 0.54871 | 0.59156
181 | RM | CN Laguna Verde | 16242.4137 | 559.9202 | 0 | 186.6039 | 15495.8895 | 2092.5051 | 557.077 | 0 | 185.7385 | 1349.6896 | -91.29 | 559.9202 | 0 | 559.9202 | 557.077 | 0 | 557.077
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 376.0879 | 48.5069 | 0 | 0.35777 | 327.2232 | 42.2005 | 40.5769 | 0 | 0.79615 | 0.82746 | -99.7471 | 11.4532 | 37.0538 | 48.5069 | 0.57266 | 40.0042 | 40.5769
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1610.4017 | 90.4041 | 0 | 15.5323 | 1504.4654 | 123.2274 | 80.9412 | 0 | 8.7536 | 33.5327 | -97.7711 | 57.5091 | 32.895 | 90.4041 | 11.0977 | 69.8435 | 80.9412
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 228.7954 | 6.486 | 0 | 2.4984 | 219.811 | 10.3216 | 7.9033 | 0 | 2.2159 | 0.20238 | -99.9079 | 2.3194 | 4.1666 | 6.486 | 2.3194 | 5.5839 | 7.9033
190 | SE | 1120 Noroeste | 3989.3958 | 2741.4035 | 0 | 7.6393 | 1240.353 | 32.4497 | 22.699 | 0 | 8.1219 | 1.6288 | -99.8687 | 12.6634 | 2728.7401 | 2741.4035 | 9.448 | 13.251 | 22.699
191 | SE | 1121 Baja California | 998.5117 | 365.4824 | 0 | 0.56317 | 632.4662 | 9.1888 | 6.6989 | 0 | 0.5832 | 1.9067 | -99.6985 | 3.9887 | 361.4936 | 365.4824 | 4.1376 | 2.5614 | 6.6989
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 6224.9602 | 3860.3001 | 0 | 1.9463 | 2362.7138 | 20.2787 | 15.7499 | 0 | 1.9782 | 2.5506 | -99.892 | 17.3026 | 3842.9975 | 3860.3001 | 4.7736 | 10.9763 | 15.7499
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 9106.2634 | 5798.9535 | 0 | 1.0857 | 3306.2243 | 9.0553 | 6.8905 | 0 | 1.2389 | 0.926 | -99.972 | 6.9866 | 5791.9669 | 5798.9535 | 1.157 | 5.7334 | 6.8905
195 | SE | 1125 Distribución | 4886.667 | 3035.2195 | 0 | 5.3388 | 1846.1088 | 28.7939 | 21.5526 | 0 | 5.3765 | 1.8647 | -99.899 | 16.362 | 3018.8574 | 3035.2195 | 5.3641 | 16.1885 | 21.5526
197 | SE | 1127 Sureste | 38.8103 | 3.8751 | 0 | 1.2943 | 33.6408 | 5.2253 | 3.4511 | 0 | 1.1583 | 0.61586 | -98.1693 | 1.2123 | 2.6628 | 3.8751 | 1.2123 | 2.2388 | 3.4511
198 | SE | 1128 Centro Sur | 98.021 | 49.2257 | 0 | 1.3325 | 47.4628 | 21.8483 | 15.9457 | 0 | 2.6796 | 3.223 | -93.2095 | 10.0098 | 39.2159 | 49.2257 | 4.3356 | 11.6101 | 15.9457
199 | SE | 1129 Compensación redes | 219.9949 | 20.9715 | 0 | 1.4953 | 197.5281 | 20.6314 | 15.901 | 0 | 1.4712 | 3.2593 | -98.35 | 7.254 | 13.7175 | 20.9715 | 7.6456 | 8.2555 | 15.901
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 290.2954 | 70.966 | 0 | 4.3535 | 214.9759 | 49.822 | 32.3429 | 0 | 8.3169 | 9.1622 | -95.738 | 42.8912 | 28.0747 | 70.966 | 13.1319 | 19.211 | 32.3429
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 315.7564 | 49.5094 | 0 | 20.8695 | 245.3775 | 60.5717 | 40.6899 | 0 | 18.5102 | 1.3715 | -99.4411 | 19.3744 | 30.135 | 49.5094 | 19.3744 | 21.3155 | 40.6899
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 605.1908 | 148.5656 | 0 | 7.6754 | 448.9498 | 76.7937 | 47.9419 | 0 | 14.7081 | 14.1437 | -96.8496 | 116.232 | 32.3336 | 148.5656 | 21.0018 | 26.9401 | 47.9419
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 49.7535 | 38.6117 | 0 | 2.623 | 8.5188 | 44.2967 | 32.7966 | 0 | 2.7681 | 8.732 | 2.5031 | 18.5781 | 20.0336 | 38.6117 | 19.6386 | 13.158 | 32.7966
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 425.3647 | 27.1868 | 0 | 1.595 | 396.5829 | 46.1528 | 43.8193 | 0 | 1.4285 | 0.90496 | -99.7718 | 1.4952 | 25.6916 | 27.1868 | 1.4952 | 42.3241 | 43.8193
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1739.2586 | 32.2959 | 0 | 2.7933 | 1704.1694 | 2486.9837 | 32.532 | 0 | 2.4775 | 2451.9742 | 43.8809 | 2.5932 | 29.7027 | 32.2959 | 2.5932 | 29.9388 | 32.532
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 261.382 | 30.4542 | 0 | 1.5822 | 229.3456 | 32.4188 | 29.1041 | 0 | 1.4828 | 1.8319 | -99.2013 | 4.227 | 26.2271 | 30.4542 | 4.3879 | 24.7162 | 29.1041
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 38.8219 | 15.4068 | 0 | 1.8245 | 21.5906 | 29.5252 | 21.2617 | 0 | 1.9366 | 6.3269 | -70.6959 | 13.0391 | 2.3678 | 15.4068 | 13.7392 | 7.5225 | 21.2617
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 466.038 | 106.9344 | 0 | 11.7383 | 347.3653 | 52.5395 | 35.1443 | 0 | 9.5989 | 7.7963 | -97.7556 | 29.3737 | 77.5607 | 106.9344 | 13.6153 | 21.5289 | 35.1443
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 491.4874 | 120.7746 | 0 | 4.0947 | 366.6181 | 117.4922 | 111.5146 | 0 | 3.6738 | 2.3038 | -99.3716 | 3.8453 | 116.9294 | 120.7746 | 3.8453 | 107.6693 | 111.5146
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 318.3855 | 58.4763 | 0 | 7.1963 | 252.7129 | 32.6436 | 22.6484 | 0 | 7.3666 | 2.6286 | -98.9598 | 31.4317 | 27.0446 | 58.4763 | 7.1648 | 15.4836 | 22.6484
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 780.2713 | 3.342 | 0 | 0 | 776.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 3.342 | 3.342 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 266.7889 | 62.5673 | 0 | 20.165 | 184.0566 | 84.1557 | 52.2529 | 0 | 23.24 | 8.6628 | -95.2934 | 43.2967 | 19.2706 | 62.5673 | 36.5453 | 15.7076 | 52.2529
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 876.7357 | 95.4066 | 0 | 7.8251 | 773.504 | 55.843 | 29.2297 | 0 | 10.7921 | 15.8212 | -97.9546 | 37.302 | 58.1047 | 95.4066 | 16.35 | 12.8797 | 29.2297
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 198.3922 | 32.581 | 0 | 12.1136 | 153.6975 | 50.4867 | 34.9207 | 0 | 14.1058 | 1.4602 | -99.0499 | 25.4665 | 7.1145 | 32.581 | 20.5409 | 14.3799 | 34.9207
216 | RM | CCC Poza Rica | 1128.6376 | 141.0918 | 0 | 44.6641 | 942.8818 | 964.6577 | 132.1716 | 0 | 65.9727 | 766.5133 | -18.7053 | 141.0918 | 0 | 141.0918 | 132.1716 | 0 | 132.1716
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 4797.8683 | 87.6293 | 0 | 27.6772 | 4682.5618 | 5973.994 | 63.3996 | 0 | 27.5596 | 5883.0348 | 25.6371 | 87.6293 | 0 | 87.6293 | 63.3996 | 0 | 63.3996
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 149.1947 | 7.0535 | 0 | 0.35705 | 141.7841 | 69.326 | 67.65 | 0 | 0.31668 | 1.3593 | -99.0413 | 0.33147 | 6.7221 | 7.0535 | 0.33147 | 67.3185 | 67.65
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 69.8942 | 8.2148 | 0 | 8.1156 | 53.5639 | 15.8651 | 8.1514 | 0 | 7.1981 | 0.51566 | -99.0373 | 7.5342 | 0.68064 | 8.2148 | 7.5342 | 0.61723 | 8.1514
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 5627.2305 | 3278.7125 | 0 | 132.099 | 2216.4191 | 7643.4223 | 3228.4702 | 0 | 121.6568 | 4293.2953 | 93.7041 | 647.4596 | 2631.2529 | 3278.7125 | 622.648 | 2605.8223 | 3228.4702
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2608 | 0.26676 | 0 | 0 | 0.99406 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26676 | 0.26676
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 356.9748 | 93.4142 | 0 | 8.3547 | 255.206 | 171.0957 | 127.6725 | 0 | 12.29 | 31.1332 | -87.8008 | 24.7798 | 68.6344 | 93.4142 | 24.7798 | 102.8928 | 127.6725
227 | CG | Los Humeros II | 337.4302 | 98.1277 | 0 | 3.9872 | 235.3153 | 204.664 | 34.4741 | 0 | 4.8636 | 165.3263 | -29.7426 | 70.975 | 27.1527 | 98.1277 | 3.4983 | 30.9758 | 34.4741
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 71.5742 | 16.1522 | 0 | 0.3841 | 55.0379 | 3.7673 | 2.4049 | 0 | 0.96934 | 0.39304 | -99.2859 | 13.6115 | 2.5406 | 16.1522 | 0.73186 | 1.6731 | 2.4049
229 | CT | TG Baja California II | 404.4161 | 78.7956 | 0 | 19.141 | 306.4795 | 253.6981 | 26.8317 | 0 | 18.8709 | 207.9955 | -32.1339 | 58.8031 | 19.9925 | 78.7956 | 18.7934 | 8.0383 | 26.8317
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 64.2521 | 13.7661 | 0 | 0.48613 | 49.9999 | 16.9329 | 16.0248 | 0 | 0.43118 | 0.47694 | -99.0461 | 0.45131 | 13.3148 | 13.7661 | 0.45131 | 15.5735 | 16.0248
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 28.261 | 8.2264 | 0 | 0.64953 | 19.3852 | 39.0804 | 6.5626 | 0 | 0.5761 | 31.9418 | 64.7744 | 0.60299 | 7.6234 | 8.2264 | 0.60299 | 5.9596 | 6.5626
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 75.0618 | 29.6589 | 0 | 32.1393 | 13.2635 | 80.219 | 48.2587 | 0 | 31.7516 | 0.20869 | -98.4266 | 24.9493 | 4.7096 | 29.6589 | 25.0906 | 23.1682 | 48.2587
235 | CCI | Baja California Sur IV | 526.0998 | 433.8963 | 0 | 38.63 | 53.5735 | 632.6465 | 601.4521 | 0 | 34.2629 | -3.0685 | -105.7277 | 35.8626 | 398.0337 | 433.8963 | 35.8626 | 565.5895 | 601.4521
236 | CCI | Baja California Sur III | 468.181 | 459.0337 | 0 | 2.0055 | 7.1418 | 559.2237 | 577.7462 | 0 | 6.9141 | -25.4366 | -456.166 | 61 | 398.0337 | 459.0337 | 12.1568 | 565.5895 | 577.7462
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 71.31 | 11.694 | 0 | 3.1785 | 56.4376 | 23.3861 | 11.5793 | 0 | 3.7217 | 8.0851 | -85.6742 | 10.7778 | 0.91618 | 11.694 | 10.7778 | 0.80149 | 11.5793
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 83.4019 | 26.7411 | 0 | 8.9004 | 47.7604 | 47.1182 | 23.9888 | 0 | 8.8746 | 14.2548 | -70.1536 | 6.7531 | 19.988 | 26.7411 | 6.8941 | 17.0947 | 23.9888
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 404.1399 | 112.3082 | 0 | 16.885 | 274.9466 | 74.3969 | 48.0093 | 0 | 20.9668 | 5.4208 | -98.0284 | 103.5989 | 8.7094 | 112.3082 | 40.2248 | 7.7844 | 48.0093
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 194.7987 | 63.7614 | 0 | 12.0673 | 118.9699 | 54.1267 | 35.004 | 0 | 11.9141 | 7.2085 | -93.9409 | 33.7442 | 30.0173 | 63.7614 | 18.9933 | 16.0107 | 35.004
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 299.0465 | 44.2296 | 0 | 5.0955 | 249.7215 | 42.2242 | 26.6243 | 0 | 7.5932 | 8.0067 | -96.7937 | 21.9649 | 22.2647 | 44.2296 | 12.1046 | 14.5197 | 26.6243
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 80.4881 | 15.0237 | 0 | 2.6182 | 62.8462 | 25.7407 | 17.9442 | 0 | 3.0683 | 4.7282 | -92.4765 | 11.4413 | 3.5824 | 15.0237 | 3.9085 | 14.0357 | 17.9442
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 162.0679 | 42.1911 | 0 | 5.2911 | 114.5857 | 52.823 | 39.4274 | 0 | 6.3039 | 7.0917 | -93.811 | 26.2779 | 15.9131 | 42.1911 | 7.7236 | 31.7037 | 39.4274
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 732.4538 | 53.7149 | 0 | 13.2795 | 665.4594 | 45.3007 | 33.6916 | 0 | 11.5014 | 0.10768 | -99.9838 | 47.3012 | 6.4137 | 53.7149 | 13.3947 | 20.2969 | 33.6916
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 201.7729 | 18.7544 | 0 | 2.8529 | 180.1655 | 42.48 | 33.241 | 0 | 2.5304 | 6.7086 | -96.2764 | 2.6485 | 16.1059 | 18.7544 | 2.6485 | 30.5925 | 33.241
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 104.3473 | 34.3433 | 0 | 7.986 | 62.018 | 28.9945 | 16.2219 | 0 | 8.406 | 4.3666 | -92.9592 | 25.8988 | 8.4444 | 34.3433 | 9.0165 | 7.2054 | 16.2219
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 172.0865 | 47.5712 | 0 | 12.0212 | 112.4941 | 66.9581 | 39.1705 | 0 | 12.2041 | 15.5835 | -86.1473 | 28.883 | 18.6882 | 47.5712 | 24.5852 | 14.5853 | 39.1705
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1048.3415 | 0 | 0 | 0 | 1048.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 178.7285 | 46.8392 | 0 | 16.877 | 115.0123 | 50.031 | 32.8696 | 0 | 17.1398 | 0.021621 | -99.9812 | 31.5571 | 15.2822 | 46.8392 | 19.8446 | 13.025 | 32.8696
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 51.4499 | 17.7638 | 0 | 9.1355 | 24.5507 | 27.4571 | 16.2185 | 0 | 9.0875 | 2.1512 | -91.2379 | 7.6379 | 10.1259 | 17.7638 | 6.9001 | 9.3183 | 16.2185
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1851.4114 | 1826.2091 | 0 | 105.9105 | -80.7082 | 3197.7093 | 2862.0747 | 0 | 123.9421 | 211.6925 | -362.2937 | 472.6402 | 1353.5689 | 1826.2091 | 140.3501 | 2721.7247 | 2862.0747
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 128.9962 | 26.9607 | 0 | 6.8982 | 95.1374 | 44.3107 | 18.8435 | 0 | 7.0798 | 18.3874 | -80.6728 | 19.8267 | 7.134 | 26.9607 | 8.0283 | 10.8152 | 18.8435
264 | CC | Centro | 9699.0739 | 603.5906 | 0 | 283.986 | 8811.4974 | 9027.5139 | 4147.1188 | 0 | 284.8021 | 4595.593 | -47.8455 | 558.1576 | 45.433 | 603.5906 | 561.9292 | 3585.1896 | 4147.1188
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 690.4175 | 74.4469 | 0 | 19.098 | 596.8726 | 113.6067 | 61.9132 | 0 | 24.5984 | 27.0951 | -95.4605 | 53.4121 | 21.0348 | 74.4469 | 53.044 | 8.8692 | 61.9132
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 118.2184 | 44.6424 | 0 | 3.971 | 69.605 | 15.4239 | 8.3771 | 0 | 4.0199 | 3.0268 | -95.6514 | 38.6 | 6.0424 | 44.6424 | 2.8915 | 5.4856 | 8.3771
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 119.9627 | 77.0901 | 0 | 22.825 | 20.0476 | 0 | 102.8928 | 0 | 0 | -102.8928 | <-500 | 21.1501 | 55.94 | 77.0901 | 0 | 102.8928 | 102.8928
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 19.2722 | 6.7443 | 0 | 0.48054 | 12.0474 | 29.8279 | 1.6508 | 0 | 0.48646 | 27.6907 | 129.8478 | 6.221 | 0.52324 | 6.7443 | 0.3499 | 1.3009 | 1.6508
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 164.2913 | 71.253 | 0 | 28.1005 | 64.9377 | 92.7441 | 52.7492 | 0 | 27.5923 | 12.4027 | -80.9006 | 44.5074 | 26.7457 | 71.253 | 31.0137 | 21.7355 | 52.7492
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 854.1425 | 252.3065 | 0 | 38.9754 | 562.8605 | 173.7388 | 122.1153 | 0 | 37.2258 | 14.3978 | -97.442 | 150.7585 | 101.548 | 252.3065 | 60.3385 | 61.7767 | 122.1153
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 172.1233 | 156.6726 | 0 | 11.7221 | 3.7286 | 158.9859 | 46.3078 | 0 | 11.8665 | 100.8115 | 500< | 114 | 42.6726 | 156.6726 | 8.5354 | 37.7724 | 46.3078
278 | RM | CT José López Portillo | 307.5 | 219.35 | 0 | 177.3167 | -89.1667 | 2123.3564 | 213.0149 | 0 | 184.6269 | 1725.7146 | <-500 | 219.35 | 0 | 219.35 | 213.0149 | 0 | 213.0149
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 197.9173 | 46.4021 | 0 | 15.6456 | 135.8696 | 115.3547 | 41.2875 | 0 | 17.3542 | 56.713 | -58.2593 | 22.4847 | 23.9174 | 46.4021 | 20.3658 | 20.9217 | 41.2875
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 277.0581 | 112.4706 | 0 | 64.0357 | 100.5518 | 180.3507 | 106.601 | 0 | 71.8053 | 1.9443 | -98.0664 | 102.5603 | 9.9104 | 112.4706 | 102.5603 | 4.0408 | 106.601
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 505.5562 | 12.5724 | 0 | 12.4718 | 480.512 | 45.5868 | 22.3931 | 0 | 12.7459 | 10.4478 | -97.8257 | 11.7603 | 0.81206 | 12.5724 | 12.0427 | 10.3503 | 22.3931
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 72.3784 | 41.0833 | 0 | 11.4801 | 19.815 | 72.0489 | 41.0221 | 0 | 15.3472 | 15.6795 | -20.8704 | 40.19 | 0.8933 | 41.0833 | 40.159 | 0.86315 | 41.0221
284 | CG | Los Humeros III | 613.4352 | 229.0235 | 0 | 5.7791 | 378.6326 | 190.3172 | 71.0531 | 0 | 5.9311 | 113.333 | -70.0678 | 45.9314 | 183.092 | 229.0235 | 46.2769 | 24.7762 | 71.0531
286 | CCI | Baja California Sur V | 596.738 | 501.774 | 0 | 34.9767 | 59.9873 | 27.4965 | 669.3298 | 0 | 51.4518 | -693.2851 | <-500 | 103.7403 | 398.0337 | 501.774 | 103.7403 | 565.5895 | 669.3298
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 163.8242 | 44.0769 | 0 | 13.8876 | 105.8597 | 95.6696 | 36.5795 | 0 | 16.8113 | 42.2788 | -60.0615 | 29.5572 | 14.5197 | 44.0769 | 29.6978 | 6.8817 | 36.5795
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 288.7823 | 62.4756 | 0 | 35.9058 | 190.4008 | 120.7174 | 74.4685 | 0 | 41.2794 | 4.9695 | -97.39 | 54.4361 | 8.0395 | 62.4756 | 54.5081 | 19.9605 | 74.4685
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 353.9479 | 129.9591 | 0 | 11.5506 | 212.4382 | 70.334 | 57.5337 | 0 | 11.6929 | 1.1074 | -99.4787 | 112.1395 | 17.8196 | 129.9591 | 8.4105 | 49.1233 | 57.5337
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 185.0074 | 98.9975 | 0 | 8.3996 | 77.6103 | 41.1064 | 32.2048 | 0 | 8.8043 | 0.097244 | -99.8747 | 70.6306 | 28.3669 | 98.9975 | 7.3553 | 24.8496 | 32.2048
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 95.2635 | 31.6253 | 0 | 4.1096 | 59.5286 | 90.3743 | 7.7116 | 0 | 3.9958 | 78.6669 | 32.1497 | 27.3972 | 4.2281 | 31.6253 | 3.2985 | 4.4131 | 7.7116
296 | CC | Empalme I | 5663.3042 | 4405.6115 | 0 | 300.2003 | 957.4924 | 3750.3413 | 3670.5347 | 0 | 364.0543 | -284.2476 | -129.6867 | 613.7316 | 3791.8799 | 4405.6115 | 595.5861 | 3074.9485 | 3670.5347
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 423.2911 | 92.0512 | 0 | 80.7149 | 250.525 | 171.5114 | 84.6173 | 0 | 80.8907 | 6.0034 | -97.6037 | 68.0113 | 24.0399 | 92.0512 | 68.3827 | 16.2345 | 84.6173
298 | CC | Valle de México II | 7630.7112 | 4201.6895 | 0 | 511.0155 | 2918.0063 | 6211.3022 | 2912.1328 | 0 | 168.0912 | 3131.0782 | 7.302 | 362.9972 | 3838.6923 | 4201.6895 | 0 | 2912.1328 | 2912.1328
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 82.7671 | 60.4648 | 0 | 14.0906 | 8.2117 | 85.994 | 58.9815 | 0 | 18.837 | 8.1755 | -0.44022 | 49.385 | 11.0798 | 60.4648 | 49.2908 | 9.6907 | 58.9815
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 51.7369 | 14.7909 | 0 | 1.3366 | 35.6093 | 50.4998 | 10.8798 | 0 | 1.3531 | 38.2669 | 7.4631 | 13.1612 | 1.6297 | 14.7909 | 0.97325 | 9.9065 | 10.8798
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1837.8967 | 79.5085 | 0 | 36.7914 | 1721.5968 | 155.5447 | 100.0631 | 0 | 38.6298 | 16.8518 | -99.0212 | 66.3014 | 13.2071 | 79.5085 | 63.09 | 36.9731 | 100.0631
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 352.3825 | 76.3068 | 0 | 50.384 | 225.6918 | 137.8562 | 85.2901 | 0 | 52.4317 | 0.13433 | -99.9405 | 64.5823 | 11.7244 | 76.3068 | 64.7483 | 20.5419 | 85.2901
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 378.6709 | 90.4365 | 0 | 12.2701 | 275.9643 | 140.517 | 80.6794 | 0 | 15.961 | 43.8766 | -84.1006 | 50.2309 | 40.2056 | 90.4365 | 49.3506 | 31.3288 | 80.6794
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 181.6063 | 120.5664 | 0 | 42.6923 | 18.3475 | 96.5037 | 50.3372 | 0 | 42.872 | 3.2945 | -82.0439 | 43.1636 | 77.4028 | 120.5664 | 43.8743 | 6.4629 | 50.3372
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 272.5097 | 69.4802 | 0 | 26.1184 | 176.9111 | 132.3171 | 42.9415 | 0 | 27.4642 | 61.9114 | -65.0043 | 28.43 | 41.0502 | 69.4802 | 26.7234 | 16.2181 | 42.9415
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 865.5031 | 321.2402 | 0 | 130.9981 | 413.2648 | 6285.6476 | 332.5491 | 0 | 235.6085 | 5717.49 | 500< | 321.2402 | 0 | 321.2402 | 332.5491 | 0 | 332.5491
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 44.0548 | 29.749 | 0 | 17.7835 | -3.4777 | 820.6654 | 28.1738 | 0 | 20.3876 | 772.104 | <-500 | 29.749 | 0 | 29.749 | 28.1738 | 0 | 28.1738
313 | CC | Empalme II | 689.5246 | 398.0338 | 0 | 425.2323 | -133.7414 | 3640.2645 | 273.2238 | 0 | 382.9254 | 2984.1154 | <-500 | 288.045 | 109.9888 | 398.0338 | 273.2238 | 0 | 273.2238
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 385.6324 | 89.6778 | 0 | 86.7336 | 209.221 | 229.0519 | 137.2245 | 0 | 86.7812 | 5.0463 | -97.588 | 65.6379 | 24.0399 | 89.6778 | 66.0774 | 71.1471 | 137.2245
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 96.9441 | 30.2959 | 0 | 10.8885 | 55.7597 | 80.1134 | 34.951 | 0 | 12.2361 | 32.9262 | -40.9498 | 15.8488 | 14.4471 | 30.2959 | 15.8714 | 19.0796 | 34.951
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 312.8541 | 69.8151 | 0 | 38.352 | 204.687 | 169.4646 | 125.7797 | 0 | 43.5915 | 0.093468 | -99.9543 | 60.9494 | 8.8657 | 69.8151 | 61.0238 | 64.7559 | 125.7797
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 114.7898 | 32.7538 | 0 | 3.5168 | 78.5191 | 71.7772 | 44.2903 | 0 | 4.5544 | 22.9325 | -70.7938 | 14.1039 | 18.6499 | 32.7538 | 14.1039 | 30.1864 | 44.2903
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 280.4658 | 63.4589 | 0 | 15.6202 | 201.3866 | 107.2853 | 62.7263 | 0 | 23.9029 | 20.6561 | -89.7431 | 42.24 | 21.2189 | 63.4589 | 42.1493 | 20.577 | 62.7263
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 283.884 | 78.5351 | 0 | 38.9715 | 166.3775 | 114.8757 | 72.4018 | 0 | 42.4554 | 0.018572 | -99.9888 | 53.5199 | 25.0151 | 78.5351 | 53.6034 | 18.7984 | 72.4018
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 151.7766 | 101.8829 | 0 | 22.668 | 27.2258 | 493.4023 | 53.3992 | 0 | 25.2566 | 414.7465 | 500< | 37.7624 | 64.1205 | 101.8829 | 36.3641 | 17.0351 | 53.3992
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1427.0207 | 420.6056 | 0 | 290.4523 | 715.9629 | 703.2382 | 399.4912 | 0 | 302.7563 | 0.99071 | -99.8616 | 324.3768 | 96.2287 | 420.6056 | 331.4 | 68.0912 | 399.4912
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 245.0231 | 3.075 | 0 | 36.295 | 205.653 | 164.2455 | 41.02 | 0 | 32.2463 | 90.9792 | -55.7608 | 3.075 | 0 | 3.075 | 0.82134 | 40.1987 | 41.02
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 14.2797 | 3.9473 | 0 | 4.0675 | 6.2648 | 59.8741 | 3.4285 | 0 | 4.103 | 52.3426 | 500< | 3.0784 | 0.86884 | 3.9473 | 3.1782 | 0.25031 | 3.4285
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 891.4024 | 81.4747 | 0 | 53.025 | 756.9027 | 208.1954 | 135.6977 | 0 | 55.2716 | 17.2261 | -97.7241 | 66.9174 | 14.5573 | 81.4747 | 67.2972 | 68.4005 | 135.6977
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 982.7105 | 114.4373 | 0 | 60.2486 | 808.0246 | 249.3052 | 172.0406 | 0 | 62.4815 | 14.7831 | -98.1705 | 96.9838 | 17.4535 | 114.4373 | 96.3333 | 75.7073 | 172.0406
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 267.3171 | 34.1251 | 0 | 27.32 | 205.872 | 504.524 | 73.556 | 0 | 28.2837 | 402.6842 | 95.5993 | 34.0489 | 0.076214 | 34.1251 | 32.8246 | 40.7314 | 73.556
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1721.9535 | 511.2309 | 0 | 413.7646 | 796.958 | 958.1429 | 531.8463 | 0 | 421.0754 | 5.2213 | -99.3448 | 411.0759 | 100.155 | 511.2309 | 414.2099 | 117.6363 | 531.8463
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 37.1981 | 5.1985 | 0 | 5.52 | 26.4796 | 26.9368 | 10.6878 | 0 | 5.5648 | 10.6843 | -59.6509 | 3.9428 | 1.2557 | 5.1985 | 3.9754 | 6.7124 | 10.6878
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 125.7998 | 14.7178 | 0 | 5.4118 | 105.6702 | 80.2603 | 10.6424 | 0 | 12.9366 | 56.6813 | -46.3602 | 4.0855 | 10.6323 | 14.7178 | 5.0936 | 5.5488 | 10.6424
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 455.1577 | 63.915 | 0 | 66.9082 | 324.3344 | 154.3513 | 65.4254 | 0 | 67.8769 | 21.0489 | -93.5101 | 50.9537 | 12.9613 | 63.915 | 52.8142 | 12.6112 | 65.4254
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2022)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 137282.896 | 27914.5007 | 38233.4414 | 71134.9539 | 146782.9501 | 27976.3264 | 74755.6525 | 44050.9712 | -38.0741 | Negativos
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 702.3055 | 514.0337 | 105.5999 | 82.6719 | 528.1114 | 493.3809 | 29.5016 | 5.2288 | -93.6752
| 2 | CC Altamira II | 6620.1865 | 446.1372 | 878.8582 | 5295.191 | 4510.3328 | 427.7088 | 2480.622 | 1602.0019 | -69.7461
| 3 | CC Bajío | 7028.3834 | 348.4367 | 2275.6311 | 4404.3156 | 5144.1023 | 413.024 | 3500.1178 | 1230.9605 | -72.051
| 4 | CC Campeche | 1082.9666 | 295.5552 | 180.8475 | 606.5638 | 944.586 | 266.7878 | 679.5754 | -1.7772 | -100.293
| 5 | CC Hermosillo | 1755.8027 | 577.0955 | 586.5299 | 592.1773 | 2478.8337 | 610.5535 | 1185.7445 | 682.5357 | 15.2587
| 6 | CT Mérida III | 5359.2451 | 497.5322 | 2026.7828 | 2834.9301 | 4694.2743 | 372.7313 | 3147.5774 | 1173.9655 | -58.5893
| 7 | CC Monterrey III | 5599.8703 | 491.4633 | 617.9391 | 4490.4679 | 4433.4091 | 538.5248 | 2143.1053 | 1751.7791 | -60.9889
| 8 | CC Naco-Nogales | 1907.5578 | 624.177 | 374.9295 | 908.4513 | 2341.5367 | 621.446 | 970.3162 | 749.7745 | -17.4667
| 9 | CC Río Bravo II | 2707.8057 | 865.9094 | 962.1734 | 879.7228 | 4133.5871 | 466.2163 | 2076.5576 | 1590.8132 | 80.8312
| 10 | CC Mexicali | 4463.9343 | 348.8753 | 1127.5218 | 2987.5372 | 3791.5616 | 331.4358 | 1970.7864 | 1489.3394 | -50.1483
| 11 | CC Saltillo | 1312.3226 | 588.3874 | 230.9566 | 492.9787 | 2271.908 | 467.2879 | 1137.7128 | 666.9073 | 35.2812
| 12 | CC Tuxpan II | 2170.7253 | 260.5498 | 1928.0334 | -17.858 | 4534.676 | 185.7567 | 3220.0015 | 1128.9179 | <-500
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 248.9295 | 231.1632 | 10.7808 | 6.9856 | 1227.034 | 1083.3003 | 59.1122 | 84.6216 | >500
| 15 | CC Altamira III y IV | 5860.1704 | 1798.2504 | 1749.1174 | 2312.8026 | 8731.9907 | 1538.0371 | 4470.9474 | 2723.0062 | 17.7362
| 16 | CC Chihuahua III | 2948.9894 | 452.8156 | 704.7171 | 1791.4567 | 2341.309 | 465.6115 | 1247.3517 | 628.3457 | -64.9254
| 17 | CC La Laguna II | 9815.1441 | 1442.5044 | 1000.9312 | 7371.7085 | 5299.0122 | 1438.9034 | 2423.7965 | 1436.3123 | -80.5159
| 18 | CC Río Bravo III | 4192.8184 | 605.9958 | 999.0943 | 2587.7283 | 4157.1825 | 660.861 | 2455.1517 | 1041.1698 | -59.7651
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 5647.6845 | 2501.8775 | 2352.8634 | 792.9435 | 10363.2978 | 2282.923 | 4685.716 | 3394.6588 | 328.1085
| 20 | CC Altamira V | 5830.2632 | 2651.7304 | 1691.8246 | 1486.7082 | 10536.8442 | 2627.4048 | 4932.1835 | 2977.2559 | 100.2583
| 21 | CC Tamazunchale | 4729.2364 | 2408.9941 | 1981.6833 | 338.559 | 10200.0221 | 2225.9292 | 4638.7777 | 3335.3152 | >500
| 24 | CC Río Bravo IV | 4785.3624 | 849.9439 | 1001.0855 | 2934.3331 | 5255.4256 | 913.9593 | 2500.217 | 1841.2494 | -37.2515
| 25 | CC Tuxpan V | 3107.0734 | 843.7144 | 1380.3056 | 883.0534 | 5329.0265 | 839.5878 | 2787.0686 | 1702.37 | 92.7822
| 26 | CC Valladolid III | 3523.0033 | 854.2953 | 1647.7649 | 1020.9431 | 5675.5504 | 1543.2472 | 2358.2212 | 1774.0819 | 73.7689
| 28 | CCC Norte II | 5391.3564 | 1320.4173 | 951.2613 | 3119.6777 | 4804.5925 | 1296.2624 | 2213.5591 | 1294.771 | -58.4966
| 29 | CCC Norte | 8325.9062 | 1535.1211 | 1119.9306 | 5670.8545 | 4928.2159 | 1416.4732 | 1950.9935 | 1560.7492 | -72.4777
| 31 | CE La Venta III | 1191.8743 | 0 | 549.1195 | 642.7548 | 581.0573 | 0 | 461.7551 | 119.3022 | -81.4389
| 33 | CE Oaxaca I | 629.6544 | 0 | 366.4734 | 263.181 | 469.4063 | 0 | 324.313 | 145.0932 | -44.8694
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 2676.5845 | 0 | 1238.0632 | 1438.5213 | 1775.5027 | 0 | 1397.4999 | 378.0028 | -73.7228
| 36 | CC Baja California III | 3060.4541 | 381.7241 | 601.0676 | 2077.6625 | 2820.8124 | 353.4835 | 1208.2604 | 1259.0685 | -39.3998
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 6807.3115 | 1408.6357 | 2211.3507 | 3187.3251 | 7863.6005 | 1380.0165 | 4209.7986 | 2273.7854 | -28.6616
| 40 | CE Sureste I | 996.9252 | 0 | 347.6913 | 649.2339 | 436.4735 | 0 | 295.1333 | 141.3402 | -78.2297
| 42 | CC Noroeste | 7554.9092 | 1621.7104 | 3466.609 | 2466.5897 | 6134.7516 | 1322.0611 | 3464.2743 | 1348.4162 | -45.3328
| 43 | CC Noreste | 6963.8393 | 1147.4543 | 1565.9035 | 4250.4815 | 8044.9235 | 1393.4115 | 4129.9032 | 2521.6088 | -40.6748
| 45 | CC Topolobampo III | 2284.3003 | 0 | 0 | 2284.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 49 | CE Sureste IV y V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Tercer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) * | [11 empty] | Septiembre
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 20.3058
|  |  | Hasta 2021 | En 2022 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 468580.3076 | 328003.2085 | 7145.2381 | 335148.4467 | 4272.7374 | 12663.3666 | 16936.104 |  | 116495.7569 | 133431.8609
| Cierres totales | 388718.0982 | 306292.5718 | 4344.06 | 310636.6318 | 3110.818 | 7688.7027 | 10799.5207 |  | 67281.9457 | 78081.4664
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2098.3201 | 2098.3201 | 0 | 2098.3201 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5632.1379 | 5632.1379 | 0 | 5632.1379 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 557.7367 | 557.7367 | 0 | 557.7367 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5853.0107 | 5853.0107 | 0 | 5853.0107 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1242.8703 | 1242.8703 | 0 | 1242.8703 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6251.2088 | 6251.2088 | 0 | 6251.2088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 14238.8301 | 14238.8301 | 0 | 14238.8301 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 2030.9642 | 2030.9642 | 0 | 2030.9642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2664.5272 | 2664.5272 | 0 | 2664.5272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2160.7309 | 2160.7309 | 0 | 2160.7309 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3557.1308 | 3557.1308 | 0 | 3557.1308 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1028.6291 | 1028.6291 | 0 | 1028.6291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 685.5253 | 685.5253 | 0 | 685.5253 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1276.19 | 1276.19 | 0 | 1276.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1472.3922 | 1472.3922 | 0 | 1472.3922 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 904.4999 | 904.4999 | 0 | 904.4999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 835.7189 | 835.7189 | 0 | 835.7189 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 562.0547 | 562.0547 | 0 | 562.0547 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 573.038 | 573.038 | 0 | 573.038 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 740.7279 | 740.7279 | 0 | 740.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 913.5376 | 913.5376 | 0 | 913.5376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 494.2283 | 494.2283 | 0 | 494.2283 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 896.1066 | 896.1066 | 0 | 896.1066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2668.6137 | 2668.6137 | 0 | 2668.6137 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2331.4266 | 2331.4266 | 0 | 2331.4266 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2476.0215 | 2476.0215 | 0 | 2476.0215 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6777.3044 | 6777.3044 | 0 | 6777.3044 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 906.171 | 906.171 | 0 | 906.171 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2674.0867 | 2674.0867 | 0 | 2674.0867 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5594.8849 | 5594.8849 | 0 | 5594.8849 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1305.6618 | 1305.6618 | 0 | 1305.6618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1575.5953 | 1575.5953 | 0 | 1575.5953 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1472.0672 | 1472.0672 | 0 | 1472.0672 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 822.3334 | 822.3334 | 0 | 822.3334 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 174.3927 | 174.3927 | 0 | 174.3927 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3516.452 | 3516.452 | 0 | 3516.452 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2311.1748 | 2311.1748 | 0 | 2311.1748 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1333.5332 | 1333.5332 | 0 | 1333.5332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 300.5788 | 300.5788 | 0 | 300.5788 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 5021.7143 | 5021.7143 | 0 | 5021.7143 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2180.7933 | 2180.7933 | 0 | 2180.7933 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 888.3738 | 888.3738 | 0 | 888.3738 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 446.6667 | 446.6667 | 0 | 446.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1163.3916 | 1163.3916 | 0 | 1163.3916 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 434.5771 | 434.5771 | 0 | 434.5771 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 909.682 | 909.682 | 0 | 909.682 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-13 | 3.4106e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1137.1627 | 1137.1627 | 0 | 1137.1627 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2575.9121 | 2575.9121 | 0 | 2575.9121 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3096.0714 | 3096.0714 | 0 | 3096.0714 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 581.24 | 581.24 | 0 | 581.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 558.7369 | 558.7369 | 0 | 558.7369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 338.4845 | 338.4845 | 0 | 338.4845 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 527.7197 | 527.7197 | 0 | 527.7197 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 430.0529 | 430.0529 | 0 | 430.0529 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 279.3795 | 279.3795 | 0 | 279.3795 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1583.4535 | 1583.4535 | 0 | 1583.4535 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 615.116 | 615.116 | 0 | 615.116 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2301.8739 | 2301.8739 | 0 | 2301.8739 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1563.2964 | 1563.2964 | 0 | 1563.2964 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12874.4053 | 12839.7756 | 3.463 | 12843.2386 | 3.463 | 6.9259 | 10.3889 |  | 20.7778 | 31.1667
63 | CH El Cajón | 16924.5657 | 8409.3589 | 283.8402 | 8693.1991 | 283.8402 | 567.6805 | 851.5207 |  | 7379.8459 | 8231.3666
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 135.9153 | 135.9153 | 0 | 135.9153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1387.2013 | 1387.2013 | 0 | 1387.2013 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1522.3784 | 1522.3784 | 0 | 1522.3784 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 415.3041 | 415.3041 | 0 | 415.3041 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1885.0872 | 1705.6362 | 9.1601 | 1714.7963 | 5.8179 | 22.6241 | 28.4421 |  | 141.8489 | 170.2909
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 674.3666 | 674.3666 | 0 | 674.3666 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 753.5895 | 753.5895 | 0 | 753.5895 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 275.6574 | 275.6574 | 0 | 275.6574 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 627.6166 | 627.6166 | 0 | 627.6166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 859.7912 | 859.7912 | 0 | 859.7912 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 128.9019 | 128.9019 | 0 | 128.9019 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 234.635 | 234.635 | 0 | 234.635 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 381.0586 | 381.0586 | 0 | 381.0586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 292.4771 | 292.4771 | 0 | 292.4771 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 5.0083 | 5.0083 | 0 | 5.0083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2586.7071 | 2586.7071 | 0 | 2586.7071 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 598.818 | 598.818 | 0 | 598.818 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 12.1834 | 12.1834 | 0 | 12.1834 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.5858 | 18.5858 | 0 | 18.5858 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 274.3111 | 274.3111 | 0 | 274.3111 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 999.046 | 999.046 | 0 | 999.046 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 272.91 | 272.91 | 0 | 272.91 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 233.8322 | 233.8322 | 0 | 233.8322 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 656.9026 | 656.9026 | 0 | 656.9026 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 352.6889 | 352.6889 | 0 | 352.6889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 117.5706 | 117.5706 | 0 | 117.5706 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 156.4336 | 156.4336 | 0 | 156.4336 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 70.6517 | 70.6517 | 0 | 70.6517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 910.0041 | 910.0041 | 0 | 910.0041 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1616.7294 | 1616.7294 | 0 | 1616.7294 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 566.2001 | 566.2001 | 0 | 566.2001 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 391.6882 | 391.6882 | 0 | 391.6882 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 135.8692 | 135.8692 | 0 | 135.8692 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3782.6397 | 3591.9957 | 0.79848 | 3592.7942 | 10.5517 | 11.3504 | 21.9021 |  | 167.9433 | 189.8455
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2060.2182 | 2060.2182 | 0 | 2060.2182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1512.7062 | 1512.7062 | 0 | 1512.7062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1228.3126 | 1228.3126 | 0 | 1228.3126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 695.7083 | 695.7083 | 0 | 695.7083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 106.6282 | 106.6282 | 0 | 106.6282 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 639.0964 | 639.0964 | 0 | 639.0964 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 277.9816 | 277.9816 | 0 | 277.9816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 727.9389 | 727.9389 | 0 | 727.9389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 620.3422 | 620.3422 | 0 | 620.3422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 897.5164 | 897.5164 | 0 | 897.5164 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 418.7855 | 418.7855 | 0 | 418.7855 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 219.3975 | 219.3975 | 0 | 219.3975 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 107.5837 | 107.5837 | 0 | 107.5837 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1092.506 | 1092.506 | 0 | 1092.506 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1715.5284 | 1715.5284 | 0 | 1715.5284 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1446.9116 | 1446.9116 | 0 | 1446.9116 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1349.3447 | 1349.3447 | 0 | 1349.3447 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1862.9377 | 1812.3675 | 2.726 | 1815.0934 | 1.6535 | 6.5077 | 8.1612 |  | 39.6831 | 47.8443
132 | CE La Venta II 1_/ | 2216.7436 | 2142.8521 | 73.8915 | 2216.7436 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 138.1142 | 138.1142 | 0 | 138.1142 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 181.8922 | 181.8922 | 0 | 181.8922 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 243.0854 | 243.0854 | 0 | 243.0854 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 265.5408 | 218.15 | 7.6601 | 225.8101 | 7.6152 | 15.3643 | 22.9795 |  | 16.7511 | 39.7307
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 236.0464 | 236.0464 | 0 | 236.0464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 846.4216 | 846.4216 | 0 | 846.4216 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1635.3991 | 1635.3991 | 0 | 1635.3991 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1123.0708 | 1123.0708 | 0 | 1123.0708 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
146 | CH La Yesca | 25382.25 | 9705.7127 | 409.1611 | 10114.8738 | 401.906 | 828.1524 | 1230.0585 |  | 14037.3177 | 15267.3761
147 | CCC Baja California 1_/ | 3539.3009 | 3539.3009 | 0 | 3539.3009 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 560.912 | 560.912 | 0 | 560.912 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 909.1367 | 909.1367 | 0 | 909.1367 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 962.6439 | 958.1603 | 0.24169 | 958.402 | 0.1466 | 0.57698 | 0.72357 |  | 3.5183 | 4.2419
151 | SE 1006 Central----Sur | 314.8475 | 299.2136 | 1.5108 | 300.7244 | 1.5108 | 3.0567 | 4.5674 |  | 9.5557 | 14.1232
152 | SE 1005 Noroeste | 1232.3783 | 1146.4138 | 12.2375 | 1158.6513 | 11.8444 | 24.8619 | 36.7064 |  | 37.0207 | 73.727
156 | RM Infiernillo | 343.1483 | 339.4237 | 0.20077 | 339.6245 | 0.12178 | 0.4793 | 0.60107 |  | 2.9227 | 3.5238
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3089.8184 | 3021.2665 | 3.6953 | 3024.9618 | 2.2414 | 8.8217 | 11.0631 |  | 53.7935 | 64.8567
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 267.732 | 267.732 | 0 | 267.732 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 91.3 | 91.3 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 22.0318 | 22.0318 | 0 | 22.0318 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 85.792 | 85.792 | 0 | 85.792 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 38.4795 | 38.4795 | 0 | 38.4795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 317.6453 | 317.6453 | 0 | 317.6453 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 792.7487 | 777.5534 | 0.37988 | 777.9333 | 0.37988 | 1.5195 | 1.8994 |  | 12.9159 | 14.8153
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 118.3695 | 118.3695 | 0 | 118.3695 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1231.8379 | 1212.0121 | 1.0687 | 1213.0808 | 0.64823 | 2.5513 | 3.1995 |  | 15.5576 | 18.7571
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2927.081 | 2341.6648 | 97.5694 | 2439.2341 | 97.5694 | 195.1387 | 292.7081 |  | 195.1387 | 487.8468
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 665.2636 | 665.2636 | 0 | 665.2636 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1621.8304 | 1305.2084 | 16.4812 | 1321.6897 | 10.1963 | 40.1632 | 50.3595 |  | 249.7812 | 300.1407
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 730.7264 | 683.8923 | 4.6834 | 688.5757 | 4.6834 | 9.3668 | 14.0502 |  | 28.1004 | 42.1506
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.0839 | 23.9485 | 0.061205 | 24.0097 | 0.037124 | 0.14611 | 0.18324 |  | 0.89098 | 1.0742
181 | RM CN Laguna Verde | 13088.2558 | 8799.7389 | 406.2051 | 9205.9439 | 148.4109 | 554.616 | 703.0269 |  | 3179.285 | 3882.3119
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 648.7703 | 648.7703 | 0 | 648.7703 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 116.8599 | 116.8599 | 0 | 116.8599 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 471.1065 | 449.2069 | 0.54749 | 449.7544 | 0.54749 | 2.19 | 2.7374 |  | 18.6146 | 21.3521
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 325.8064 | 266.1585 | 3.2153 | 269.3738 | 1.9503 | 7.6759 | 9.6262 |  | 46.8064 | 56.4326
190 | SE 1120 Noroeste | 1000.7052 | 829.3975 | 4.2101 | 833.6076 | 8.4712 | 15.1373 | 23.6085 |  | 143.4891 | 167.0976
191 | SE 1121 Baja California | 111.1539 | 99.0557 | 2.0164 | 101.0721 | 2.0164 | 4.0327 | 6.0491 |  | 4.0327 | 10.0818
192 | SE 1122 Golfo Norte | 784.9669 | 734.5129 | 2.7662 | 737.279 | 2.751 | 7.5104 | 10.2614 |  | 37.4265 | 47.6879
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 77.2963 | 77.2963 | 0 | 77.2963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 796.2693 | 764.0462 | 1.3978 | 765.444 | 0.96327 | 3.8101 | 4.7734 |  | 26.0519 | 30.8253
195 | SE 1125 Distribución | 1964.6169 | 1812.1707 | 7.5777 | 1819.7484 | 4.8141 | 18.9828 | 23.7968 |  | 121.0716 | 144.8684
197 | SE 1127 Sureste | 323.1768 | 290.4714 | 1.763 | 292.2344 | 1.0693 | 4.2088 | 5.2781 |  | 25.6644 | 30.9425
198 | SE 1128 Centro Sur | 407.6975 | 357.0043 | 4.4379 | 361.4422 | 4.1474 | 9.1618 | 13.3092 |  | 32.9461 | 46.2553
199 | SE 1129 Compensación redes | 314.7013 | 282.9096 | 3.9207 | 286.8303 | 3.6615 | 8.0964 | 11.7579 |  | 16.1131 | 27.8711
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1417.2027 | 1255.1231 | 13.6678 | 1268.791 | 12.4991 | 28.4861 | 40.9852 |  | 107.4265 | 148.4117
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1795.7213 | 1303.6512 | 26.5249 | 1330.1762 | 16.0889 | 63.3228 | 79.4117 |  | 386.1334 | 465.5451
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2661.4236 | 2351.0737 | 20.6662 | 2371.7399 | 20.6662 | 48.3765 | 69.0428 |  | 220.6409 | 289.6836
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 748.6732 | 693.467 | 9.201 | 702.668 | 9.201 | 18.4021 | 27.6031 |  | 18.4021 | 46.0052
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2162.1304 | 2122.2815 | 2.148 | 2124.4296 | 1.3029 | 5.128 | 6.4309 |  | 31.2699 | 37.7008
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2365.7077 | 2298.8576 | 3.6035 | 2302.4611 | 2.1858 | 8.6027 | 10.7885 |  | 52.4581 | 63.2465
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 855.6452 | 855.6452 | 0 | 855.6452 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 973.4043 | 935.9126 | 3.0536 | 938.9662 | 2.4526 | 6.6987 | 9.1513 |  | 25.2868 | 34.4381
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 190.6874 | 152.5499 | 6.3562 | 158.9062 | 6.3562 | 12.7125 | 19.0687 |  | 12.7125 | 31.7812
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2806.4947 | 2703.8506 | 5.533 | 2709.3836 | 3.3561 | 13.2089 | 16.565 |  | 80.5461 | 97.1112
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3703.4062 | 3497.2875 | 9.5898 | 3506.8772 | 6.5324 | 25.1072 | 31.6397 |  | 164.8893 | 196.529
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 745.1321 | 745.1321 | 0 | 745.1321 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1233.4832 | 730.0792 | 37.8471 | 767.9263 | 27.6601 | 66.9964 | 94.6565 |  | 370.9005 | 465.557
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1261.1964 | 957.7131 | 22.4339 | 980.147 | 8.7344 | 40.7389 | 49.4733 |  | 231.5761 | 281.0494
216 | RM CCC Poza Rica | 3057.2387 | 1789.0457 | 139.3643 | 1928.41 | 139.3643 | 279.6263 | 418.9906 |  | 709.8381 | 1128.8287
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3221.4079 | 1875.6544 | 69.1796 | 1944.834 | 61.9709 | 145.4552 | 207.4261 |  | 1069.1478 | 1276.5739
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 795.3199 | 786.4778 | 0.47663 | 786.9545 | 0.2891 | 1.1379 | 1.427 |  | 6.9385 | 8.3654
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 863.8463 | 668.3363 | 10.5389 | 678.8752 | 6.3925 | 25.1595 | 31.552 |  | 153.4191 | 184.9711
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21306.2255 | 15399.699 | 662.3617 | 16062.0607 | 624.3558 | 930.7355 | 1555.0912 |  | 3689.0735 | 5244.1648
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 87.9435 | 87.9435 | 0 | 87.9435 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 25.1581 | 25.1581 | 0 | 25.1581 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 513.5337 | 282.4435 | 25.6767 | 308.1202 | 25.6767 | 51.3534 | 77.0301 |  | 128.3834 | 205.4135
227 | CG Los Humeros II | 2153.6452 | 2019.8648 | 3.3445 | 2023.2093 | 3.3445 | 13.378 | 16.7226 |  | 113.7134 | 130.4359
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 396.0588 | 369.7392 | 0.70098 | 370.4401 | 0.70098 | 2.6893 | 3.3903 |  | 22.2284 | 25.6186
229 | CT TG Baja California II | 2109.0788 | 1614.936 | 24.309 | 1639.245 | 15.5369 | 61.2795 | 76.8163 |  | 393.0174 | 469.8338
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 130.3426 | 118.5426 | 0.63607 | 119.1787 | 0.38581 | 1.5185 | 1.9043 |  | 9.2595 | 11.1638
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 174.1521 | 158.3861 | 0.84986 | 159.236 | 0.51549 | 2.0289 | 2.5444 |  | 12.3718 | 14.9161
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 727.0623 | 114.4359 | 24.9384 | 139.3743 | 2.8882 | 31.5632 | 34.4514 |  | 553.2367 | 587.6881
235 | CCI Baja California Sur IV | 1987.1237 | 1084.4151 | 48.6603 | 1133.0754 | 29.5153 | 116.1665 | 145.6818 |  | 708.3665 | 854.0483
236 | CCI Baja California Sur III | 1866.0922 | 1747.2002 | 11.8892 | 1759.0894 | 11.8892 | 23.7784 | 35.6676 |  | 71.3352 | 107.0029
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 234.162 | 133.5552 | 11.7081 | 145.2633 | 8.2371 | 23.4162 | 31.6533 |  | 57.2454 | 88.8987
242 | SE 1323 Distribución SUR | 492.536 | 313.0757 | 6.6835 | 319.7592 | 0.071053 | 6.7546 | 6.8256 |  | 165.9511 | 172.7768
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1728.0898 | 1196.3057 | 44.2119 | 1240.5176 | 44.2119 | 98.0953 | 142.3071 |  | 345.2651 | 487.5722
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1387.9558 | 1066.814 | 22.0289 | 1088.8429 | 17.8855 | 50.0781 | 67.9636 |  | 231.1493 | 299.1129
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 384.6992 | 312.6664 | 4.6429 | 317.3093 | 3.501 | 10.4622 | 13.9631 |  | 53.4268 | 67.3899
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1261.3365 | 1115.6293 | 8.9187 | 1124.5481 | 6.7356 | 20.5912 | 27.3268 |  | 109.4617 | 136.7884
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 909.9323 | 846.6612 | 3.4106 | 850.0718 | 2.0687 | 8.1421 | 10.2109 |  | 49.6496 | 59.8605
251 | SE 1421 Distribución Sur | 520.9633 | 333.0189 | 4.856 | 337.8749 | 8.6517 | 17.4318 | 26.0835 |  | 157.0049 | 183.0884
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 160.7735 | 160.7735 | 0 | 160.7735 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 669.9377 | 370.9189 | 26.9151 | 397.834 | 23.4099 | 53.2183 | 76.6282 |  | 195.4756 | 272.1037
259 | SE 1521 Distribución Sur | 680.1148 | 292.5895 | 21.0555 | 313.645 | 10.9973 | 35.2217 | 46.219 |  | 320.2508 | 366.4698
260 | SE 1520 Distribución Norte | 213.0597 | 38.0722 | 6.8471 | 44.9193 | 0.19872 | 7.0954 | 7.2941 |  | 160.8463 | 168.1404
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7994.0438 | 5034.5678 | 134.679 | 5169.2467 | 79.654 | 349.6608 | 429.3148 |  | 2395.4823 | 2824.7971
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 764.1786 | 585.1871 | 10.1919 | 595.379 | 6.9654 | 24.023 | 30.9885 |  | 137.8111 | 168.7996
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 484.2812 | 373.7057 | 2.7644 | 376.4701 | 2.7644 | 11.0575 | 13.8219 |  | 93.9892 | 107.8111
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 58.54 | 45.159 | 0.33452 | 45.4935 | 0.33452 | 1.3381 | 1.6726 |  | 11.3738 | 13.0465
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 914.8522 | 326.7007 | 31.443 | 358.1437 | 16.0587 | 58.5886 | 74.6472 |  | 482.0613 | 556.7085
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1417.3448 | 1090.936 | 8.1602 | 1099.0962 | 8.1602 | 32.6409 | 40.8011 |  | 277.4475 | 318.2487
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 422.0788 | 105.5197 | 42.2079 | 147.7276 | 0 | 42.2079 | 42.2079 |  | 232.1434 | 274.3512
286 | CCI Baja California Sur V | 2170.718 | 1193.8949 | 108.5359 | 1302.4308 | 108.5359 | 217.0718 | 325.6077 |  | 542.6795 | 868.2872
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 511.1325 | 168.6127 | 30.8574 | 199.4702 | 11.4721 | 42.3728 | 53.8449 |  | 257.8175 | 311.6624
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1245.2338 | 427.8932 | 28.651 | 456.5442 | 29.3165 | 85.5786 | 114.8952 |  | 673.7945 | 788.6896
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1424.5679 | 1102.9355 | 8.0408 | 1110.9763 | 8.0408 | 32.1632 | 40.204 |  | 273.3875 | 313.5915
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1061.3613 | 826.2644 | 7.6611 | 833.9255 | 6.8528 | 25.5124 | 32.3652 |  | 195.0706 | 227.4358
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 407.3008 | 302.5089 | 3.5024 | 306.0113 | 2.8548 | 11.3552 | 14.21 |  | 87.0796 | 101.2895
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 522.1534 | 130.5383 | 52.2153 | 182.7537 | 0 | 52.2153 | 52.2153 |  | 287.1843 | 339.3997
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 163.8117 | 126.5928 | 0.93047 | 127.5233 | 0.93047 | 3.7219 | 4.6524 |  | 31.636 | 36.2884
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1437.3854 | 568.7393 | 35.7754 | 604.5147 | 65.9344 | 102.2196 | 168.154 |  | 664.7167 | 832.8707
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1610.0754 | 531.4873 | 67.0298 | 598.517 | 27.9754 | 113.7488 | 141.7242 |  | 869.8342 | 1011.5583
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1052.9063 | 600.0422 | 53.6309 | 653.6731 | 46.6228 | 107.3983 | 154.0211 |  | 245.2122 | 399.2332
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 985.1618 | 147.2732 | 42.6406 | 189.9139 | 5.5863 | 54.8977 | 60.484 |  | 734.764 | 795.2479
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 537.4816 | 124.1158 | 29.4672 | 153.583 | 0 | 36.5393 | 36.5393 |  | 347.3593 | 383.8986
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1944.3803 | 274.0265 | 65.4204 | 339.4469 | 2.5218 | 71.1883 | 73.7102 |  | 1531.2232 | 1604.9334
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 362.7463 | 117.1127 | 7.9144 | 125.0271 | 9.5837 | 24.7172 | 34.3008 |  | 203.4183 | 237.7191
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1363.0696 | 506.0769 | 33.3913 | 539.4682 | 55.3644 | 95.9828 | 151.3472 |  | 672.2542 | 823.6014
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 305.5077 | 173.9619 | 15.8147 | 189.7767 | 15.8147 | 31.6294 | 47.4442 |  | 68.2868 | 115.731
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 914.8419 | 457.4209 | 45.7421 | 503.163 | 0 | 91.4842 | 91.4842 |  | 320.1947 | 411.6788
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1229.7441 | 389.3407 | 22.1895 | 411.5302 | 40.331 | 77.5589 | 117.8899 |  | 700.324 | 818.2139
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8988.736 | 1959.42 | 208.3867 | 2167.8067 | 216.2775 | 426.3378 | 642.6152 |  | 6178.3141 | 6820.9293
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1065.7203 | 0 | 0.81125 | 0.81125 | 0 | 1.6225 | 1.6225 |  | 1063.2866 | 1064.9091
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 92.0344 | 9.3459 | 3.0758 | 12.4217 | 0.025797 | 3.1348 | 3.1606 |  | 76.452 | 79.6127
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1296.3397 | 210.3785 | 68.3875 | 278.766 | 5.4879 | 80.9391 | 86.427 |  | 931.1467 | 1017.5737
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11099.9249 | 1888.6453 | 407.3341 | 2295.9793 | 147.9305 | 588.3859 | 736.3164 |  | 8067.6292 | 8803.9456
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 118.0604 | 7.811 | 3.9353 | 11.7464 | 0 | 3.9652 | 3.9652 |  | 102.3489 | 106.3141
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1530.9418 | 153.5227 | 51.2202 | 204.7429 | 0.56186 | 52.5772 | 53.1391 |  | 1273.0599 | 1326.1989
24 | Cierres Parciales | 79862.2094 | 21710.6368 | 2801.1781 | 24511.8149 | 1161.9194 | 4974.6639 | 6136.5833 | 0 | 49213.8112 | 55350.3945
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9537.1963 | 3070.0684 | 138.3367 | 3208.4051 | 460.1202 | 613.648 | 1073.7682 |  | 5255.023 | 6328.7912
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3627.1846 | 3423.2549 | 12.458 | 3435.7129 | 8.6515 | 26.7436 | 35.3951 |  | 156.0766 | 191.4717
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1073.5102 | 842.4708 | 15.0235 | 857.4943 | 11.023 | 29.4467 | 40.4697 |  | 175.5462 | 216.0159
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2246.8152 | 2011.9104 | 18.2613 | 2030.1717 | 2.5195 | 39.8111 | 42.3306 |  | 174.3129 | 216.6435
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 813.1181 | 655.1391 | 13.6446 | 668.7836 | 3.5727 | 28.381 | 31.9538 |  | 112.3807 | 144.3344
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 901.7766 | 583.261 | 16.6383 | 599.8993 | 12.6122 | 42.0797 | 54.6919 |  | 247.1855 | 301.8774
264 | CC Centro | 12277.0309 | 4078.0169 | 557.6354 | 4635.6523 | 380.4069 | 958.1289 | 1338.5358 |  | 6302.8428 | 7641.3786
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 639.9597 | 140.495 | 55.8092 | 196.3041 | 0 | 55.8092 | 55.8092 |  | 387.8463 | 443.6555
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2080.7302 | 1149.0707 | 66.0913 | 1215.1619 | 39.2353 | 118.2806 | 157.5159 |  | 708.0524 | 865.5683
278 | RM CT José López Portillo | 4345.4412 | 633.7102 | 217.2721 | 850.9822 | 0 | 217.2721 | 217.2721 |  | 3277.1869 | 3494.459
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 501.4391 | 163.0343 | 20.4311 | 183.4654 | 12.2506 | 33.3044 | 45.555 |  | 272.4187 | 317.9737
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1751.9238 | 397.0816 | 102.0061 | 499.0877 | 21.6918 | 147.1556 | 168.8474 |  | 1083.9886 | 1252.836
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 324.2486 | 49.0649 | 11.9176 | 60.9825 | 3.328 | 15.2456 | 18.5736 |  | 244.6926 | 263.2662
284 | CG Los Humeros III | 872.9463 | 413.5009 | 45.9445 | 459.4454 | 45.9445 | 91.8891 | 137.8336 |  | 275.6673 | 413.5009
296 | CC Empalme I | 9853.5864 | 1929.0342 | 641.5329 | 2570.5671 | 131.267 | 772.7998 | 904.0668 |  | 6378.9525 | 7283.0193
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1922.7056 | 310.937 | 68.4325 | 379.3695 | 13.0831 | 86.174 | 99.2571 |  | 1444.079 | 1543.3361
298 | CC Valle de México II | 8437.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.7505 | 843.7505 |  | 7593.7545 | 8437.505
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 699.9078 | 121.5891 | 27.4352 | 149.0243 | 6.7619 | 38.6471 | 45.409 |  | 505.4745 | 550.8835
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6542.577 | 731.7376 | 325.7923 | 1057.5299 | 0 | 325.7923 | 325.7923 |  | 5159.2549 | 5485.0471
313 | CC Empalme II | 8114.314 | 540.9543 | 270.4771 | 811.4314 | 0 | 270.4771 | 270.4771 |  | 7032.4055 | 7302.8826
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 637.6807 | 129.6748 | 37.5846 | 167.2594 | 5.5769 | 44.2417 | 49.8186 |  | 420.6027 | 470.4213
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1532.1233 | 239.3616 | 99.9869 | 339.3485 | 3.8706 | 103.8575 | 107.7282 |  | 1085.0466 | 1192.7747
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 656.4681 | 85.1189 | 33.5162 | 118.6351 | 0 | 33.5162 | 33.5162 |  | 504.3168 | 537.8331
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 472.0208 | 12.1505 | 4.9508 | 17.1013 | 0.0036366 | 38.212 | 38.2157 |  | 416.7039 | 454.9195
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 20.3058 correspondiente al cierre de septiembre de 2022.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Fin Dir Cond Costo Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2021 | PEF 2022 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2022 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | ´DICIEMBRE 2021 | PEF 2021 | PEF 2022 | T.C. AGOSTO 2022
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 20.5835 | 21.6 | 20.5 | 20.3058
Total |  |  | 817995.927 | 815975.2111 | -0.24703 | 715966.962 | 388057.3306 | 47.5575 | 42026.3779 | 346030.9527
Inversión directa |  |  | 544345.8898 | 542325.1739 | -0.37122 | 495755.6923 | 167846.0609 | 30.9493 | 34414.2 | 133431.8609
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2098.3201 | 2098.3201 | 0 | 2098.3201 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5632.1378 | 5632.1378 | 8.7934e-09 | 5632.1379 | -2.3085e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.3085e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 557.7367 | 557.7367 | 8.8799e-08 | 557.7367 | -1.4428e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.4428e-13
4 | CC | Monterrey II | 6722.9844 | 6722.9844 | 7.3666e-09 | 6722.9844 | 1.1543e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1543e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1244.1699 | 1244.1699 | 3.9807e-08 | 1244.1699 | 1.4428e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4428e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6251.2088 | 6251.2088 | 0 | 6251.2088 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14238.8301 | 14238.8301 | 3.4782e-09 | 14238.8301 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 2030.9642 | 2030.9642 | 2.4385e-08 | 2030.9642 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2693.9273 | 2693.9273 | 0 | 2693.9273 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2160.7309 | 2160.7309 | 2.2921e-08 | 2160.7309 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3557.1306 | 3557.1306 | 0 | 3557.1306 | 5.7713e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.7713e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1028.6291 | 1028.6291 | 4.8148e-08 | 1028.6291 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 685.5253 | 685.5253 | 7.2246e-08 | 685.5253 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1276.19 | 1276.19 | 0 | 1276.19 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1472.393 | 1472.393 | 3.3637e-08 | 1472.393 | 2.8856e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.8856e-13
17 | LT | 301 Centro | 904.4999 | 904.4999 | 5.4755e-08 | 904.4999 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 835.7188 | 835.7188 | 5.9262e-08 | 835.7188 | 1.4428e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4428e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 562.0548 | 562.0548 | 0 | 562.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 573.038 | 573.038 | 0 | 573.038 | -7.2141e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.2141e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 740.7279 | 740.7279 | 6.6862e-08 | 740.7279 | 1.4428e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4428e-13
22 | SE | 306 Sureste | 913.5376 | 913.5376 | 0 | 913.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 494.2283 | 494.2283 | 0 | 494.2283 | 7.2141e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.2141e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 896.1065 | 896.1065 | 5.5268e-08 | 896.1065 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2668.6138 | 2668.6138 | 1.8559e-08 | 2668.6138 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2331.4266 | 2331.4266 | 2.1243e-08 | 2331.4266 | 2.8856e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.8856e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2476.0215 | 2476.0215 | 0 | 2476.0215 | 2.8856e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.8856e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6777.3044 | 6777.3044 | 7.3076e-09 | 6777.3044 | -1.1543e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1543e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 906.1711 | 906.1711 | 5.4654e-08 | 906.1711 | -2.8856e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.8856e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2674.0869 | 2674.0869 | 1.8521e-08 | 2674.0869 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5594.8849 | 5594.8849 | 8.852e-09 | 5594.8849 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1305.6618 | 1305.6618 | 3.7932e-08 | 1305.6618 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1575.5952 | 1575.5952 | 3.1433e-08 | 1575.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1472.0672 | 1472.0672 | 3.3644e-08 | 1472.0672 | -2.8856e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.8856e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 822.3334 | 822.3334 | 0 | 822.3334 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 174.3927 | 174.3927 | 2.8399e-07 | 174.3927 | 3.607e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.607e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3516.452 | 3516.452 | 1.4084e-08 | 3516.452 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2311.1749 | 2311.1749 | 0 | 2311.1749 | 2.8856e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.8856e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1333.5333 | 1333.5333 | 0 | 1333.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 300.5788 | 300.5788 | 0 | 300.5788 | -3.607e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.607e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 5021.7143 | 5021.7143 | 0 | 5021.7143 | 5.7713e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.7713e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2180.7932 | 2180.7932 | 0 | 2180.7932 | 5.7713e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.7713e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 888.3739 | 888.3739 | 0 | 888.3739 | -2.8856e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.8856e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 446.6667 | 446.6667 | 0 | 446.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1163.3916 | 1163.3916 | 0 | 1163.3916 | 1.4428e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.4428e-13
46 | SE | 503 Oriental | 434.5772 | 434.5772 | 0 | 434.5772 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 909.682 | 909.682 | 0 | 909.682 | 2.8856e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.8856e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1137.1627 | 1137.1627 | 0 | 1137.1627 | -1.4428e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.4428e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2575.9121 | 2575.9121 | 1.9227e-08 | 2575.9121 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3096.0714 | 3096.0714 | 1.5996e-08 | 3096.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 581.2398 | 581.2398 | 0 | 581.2398 | 7.2141e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.2141e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 558.7369 | 558.7369 | 8.864e-08 | 558.7369 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 338.4845 | 338.4845 | 1.4632e-07 | 338.4845 | -7.2141e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.2141e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 527.7197 | 527.7197 | 9.385e-08 | 527.7197 | -1.4428e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.4428e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 430.053 | 430.053 | 0 | 430.053 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 279.3795 | 279.3795 | 1.7727e-07 | 279.3795 | -7.2141e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.2141e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1583.4537 | 1583.4537 | 3.1277e-08 | 1583.4537 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 615.1159 | 615.1159 | 8.0515e-08 | 615.1159 | 1.4428e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.4428e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2301.8739 | 2301.8739 | 0 | 2300.0709 | -5.7713e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.7713e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1563.2964 | 1563.2964 | 3.1681e-08 | 1563.2964 | 5.7713e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.7713e-13
62 | CCC | Pacífico | 12874.4053 | 12874.4053 | 3.8468e-09 | 12874.4053 | 31.1667 | 0.24208 | 0 | 31.1667
63 | CH | El Cajón | 16924.5659 | 16924.5659 | 2.9263e-09 | 16924.5657 | 8231.3666 | 48.6356 | 0 | 8231.3666
64 | LT | Lineas Centro | 135.9154 | 135.9154 | 0 | 135.9154 | 1.8035e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.8035e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1387.2013 | 1387.2013 | 3.5702e-08 | 1387.2013 | -2.8856e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.8856e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1522.3784 | 1522.3784 | 0 | 1522.3784 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 415.3042 | 415.3042 | 0 | 415.3042 | -7.2141e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.2141e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1885.0872 | 1885.0872 | 2.6273e-08 | 1885.0872 | 170.2909 | 9.0336 | 0 | 170.2909
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 674.3666 | 674.3666 | 7.3441e-08 | 674.3666 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 753.5895 | 753.5895 | 6.572e-08 | 753.5895 | 1.4428e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.4428e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 275.6574 | 275.6574 | 1.7967e-07 | 275.6574 | -7.2141e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.2141e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 627.6166 | 627.6166 | 7.8912e-08 | 627.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 859.7912 | 859.7912 | 5.7603e-08 | 859.7912 | 1.4428e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.4428e-13
74 | RM | Botello | 128.9019 | 128.9019 | 0 | 128.9019 | 1.8035e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.8035e-14
75 | RM | Carbón II | 234.635 | 234.635 | 0 | 234.635 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 381.0587 | 381.0587 | 1.2997e-07 | 381.0587 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 292.4771 | 292.4771 | 0 | 292.4771 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 5.0083 | 5.0083 | 0 | 5.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2586.7071 | 2586.7071 | 0 | 2586.7071 | 2.8856e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.8856e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 598.818 | 598.818 | 0 | 598.818 | -7.2141e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.2141e-14
82 | RM | Huinalá | 12.1834 | 12.1834 | 0 | 12.1834 | 2.2544e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2544e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.5858 | 18.5858 | 0 | 18.5858 | 4.5088e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.5088e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 274.3111 | 274.3111 | 0 | 274.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 999.046 | 999.046 | 0 | 999.046 | -2.8856e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.8856e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 272.91 | 272.91 | 0 | 272.91 | -3.607e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.607e-14
91 | RM | Punta Prieta | 233.8322 | 233.8322 | 2.118e-07 | 233.8322 | -3.607e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.607e-14
92 | RM | Salamanca | 656.9026 | 656.9026 | 0 | 656.9026 | 1.4428e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4428e-13
93 | RM | Tuxpango | 352.6889 | 352.6889 | 1.4042e-07 | 352.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 117.5706 | 117.5706 | 0 | 117.5706 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 156.4336 | 156.4336 | 0 | 156.4336 | 3.607e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.607e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 70.6517 | 70.6517 | 0 | 70.6517 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 910.0041 | 910.0041 | 5.4424e-08 | 910.0041 | -1.4428e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.4428e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1616.7294 | 1616.7294 | 3.0634e-08 | 1616.7294 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 566.2001 | 566.2001 | 8.7471e-08 | 566.2001 | -2.1642e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.1642e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 391.6882 | 391.6882 | 0 | 391.6882 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 135.8692 | 135.8692 | 0 | 135.8692 | 3.607e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.607e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3782.6397 | 3782.6397 | 0 | 3782.6397 | 189.8455 | 5.0189 | 0 | 189.8455
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2060.2182 | 2060.2182 | 2.4039e-08 | 2060.2182 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1512.7062 | 1512.7062 | 0 | 1512.7062 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1228.3126 | 1228.3126 | 4.0321e-08 | 1228.3126 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 695.7083 | 695.7083 | 0 | 695.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 106.6282 | 106.6282 | 0 | 106.6282 | 1.8035e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.8035e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 639.0964 | 639.0964 | 7.7494e-08 | 639.0964 | -1.4428e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.4428e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 277.9816 | 277.9816 | 1.7816e-07 | 277.9816 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 727.9389 | 727.9389 | 0 | 727.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 620.3422 | 620.3422 | 0 | 620.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 897.5164 | 897.5164 | 0 | 897.5164 | 1.4428e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4428e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 418.7855 | 418.7855 | 1.1826e-07 | 418.7855 | -7.2141e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.2141e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 219.3975 | 219.3975 | 2.2574e-07 | 219.3975 | -7.2141e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.2141e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 107.5837 | 107.5837 | 0 | 107.5837 | -1.8035e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.8035e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1092.5055 | 1092.5055 | 4.5333e-08 | 1092.5055 | -2.8856e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.8856e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1715.5284 | 1715.5284 | 0 | 1715.5284 | -2.8856e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.8856e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1446.9116 | 1446.9116 | 3.4229e-08 | 1446.9116 | -5.7713e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.7713e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1349.3447 | 1349.3447 | 0 | 1349.3447 | -2.8856e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.8856e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1862.9378 | 1862.9378 | 0 | 1862.9378 | 47.8443 | 2.5682 | 0 | 47.8443
132 | CE | La Venta II | 2216.7436 | 2216.7436 | 0 | 2216.7436 | 1.7314e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.7314e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 138.1142 | 138.1142 | 0 | 138.1142 | -3.607e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.607e-14
138 | SE | 911 Noreste | 181.8922 | 181.8922 | 0 | 181.8922 | -7.2141e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.2141e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 243.0854 | 243.0854 | 2.0374e-07 | 243.0854 | 3.607e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.607e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 265.5408 | 265.5408 | 1.8651e-07 | 265.5408 | 39.7307 | 14.9622 | 0 | 39.7307
141 | SE | 915 Occidental | 236.0464 | 236.0464 | 2.0982e-07 | 236.0464 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 846.4216 | 846.4216 | 5.8512e-08 | 846.4216 | -2.8856e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.8856e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1635.3991 | 1635.3991 | 3.0284e-08 | 1635.3991 | -5.7713e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.7713e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1123.0709 | 1123.0709 | 4.4099e-08 | 1123.0709 | -1.4428e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.4428e-13
146 | CH | La Yesca | 25382.25 | 25382.25 | 0 | 25382.2499 | 15267.3761 | 60.1498 | 0 | 15267.3761
147 | CCC | Baja California | 3539.3009 | 3539.3009 | 0 | 3539.3009 | 1.1543e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.1543e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 560.912 | 560.912 | 0 | 560.912 | 7.2141e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.2141e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 909.1367 | 909.1367 | 0 | 909.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 962.6439 | 962.6439 | 0 | 962.6439 | 4.2419 | 0.44065 | 0 | 4.2419
151 | SE | 1006 Central----Sur | 314.8475 | 314.8475 | 1.573e-07 | 314.8475 | 14.1232 | 4.4857 | 0 | 14.1232
152 | SE | 1005 Noroeste | 1232.3783 | 1232.3783 | 0 | 1232.3783 | 73.727 | 5.9825 | 0 | 73.727
156 | RM | Infiernillo | 343.1483 | 343.1483 | 1.4433e-07 | 343.1483 | 3.5238 | 1.0269 | 0 | 3.5238
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3089.8184 | 3089.8184 | 1.6029e-08 | 3089.8184 | 64.8567 | 2.099 | 0 | 64.8567
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 267.732 | 267.732 | 0 | 267.732 | 7.2141e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.2141e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 91.3 | 91.3 | 5.4246e-07 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 22.0318 | 22.0318 | 0 | 22.0318 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 85.792 | 85.792 | 0 | 85.792 | -1.8035e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.8035e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 38.4795 | 38.4795 | 0 | 38.4795 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 317.6453 | 317.6453 | 0 | 317.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 792.7487 | 792.7487 | 0 | 792.7487 | 14.8153 | 1.8689 | 0 | 14.8153
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 118.3695 | 118.3695 | 0 | 118.3695 | -3.607e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.607e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1231.8379 | 1231.8379 | 4.0205e-08 | 1231.8379 | 18.7571 | 1.5227 | 0 | 18.7571
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2927.081 | 2927.081 | 1.692e-08 | 2927.081 | 487.8468 | 16.6667 | 0 | 487.8468
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 665.2637 | 665.2637 | 0 | 665.2637 | -2.8856e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.8856e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1621.8304 | 1621.8304 | 3.0537e-08 | 1621.8304 | 300.1407 | 18.5063 | 0 | 300.1407
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11594.6343 | 11594.6343 | 0 | 9537.1963 | 6328.7912 | 54.5838 | 2.0306e-05 | 6328.7912
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 730.7264 | 730.7264 | 6.7777e-08 | 730.7264 | 42.1506 | 5.7683 | 0 | 42.1506
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 25.0839 | 25.0839 | 1.9744e-06 | 25.0839 | 1.0742 | 4.2825 | 0 | 1.0742
181 | RM | CN Laguna Verde | 13088.2558 | 13088.2558 | 0 | 13088.2558 | 3882.3119 | 29.6626 | 0 | 3882.3119
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 648.7703 | 648.7703 | 0 | 648.7703 | -2.1642e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.1642e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 116.8599 | 116.8599 | 0 | 116.8599 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 471.1065 | 471.1065 | 0 | 471.1065 | 21.3521 | 4.5323 | 0 | 21.3521
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4961.4812 | 4961.4812 | 0 | 4116.8744 | 899.1166 | 18.1219 | 707.6449 | 191.4717
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 325.8064 | 325.8064 | 1.5201e-07 | 325.8064 | 56.4326 | 17.3209 | 0 | 56.4326
190 | SE | 1120 Noroeste | 1000.7052 | 1000.7052 | 0 | 1000.7052 | 167.0976 | 16.698 | 0 | 167.0976
191 | SE | 1121 Baja California | 111.1539 | 111.1539 | 0 | 111.1539 | 10.0818 | 9.0702 | 0 | 10.0818
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 784.9669 | 784.9669 | 6.3093e-08 | 784.9669 | 47.6879 | 6.0751 | 0 | 47.6879
193 | SE | 1123 Norte | 77.2963 | 77.2963 | 0 | 77.2963 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 796.2693 | 796.2693 | 6.2198e-08 | 796.2693 | 30.8253 | 3.8712 | 0 | 30.8253
195 | SE | 1125 Distribución | 1964.6169 | 1964.6169 | 2.5209e-08 | 1964.6169 | 144.8684 | 7.3739 | 0 | 144.8684
197 | SE | 1127 Sureste | 323.1768 | 323.1768 | 0 | 323.1768 | 30.9425 | 9.5745 | 0 | 30.9425
198 | SE | 1128 Centro Sur | 407.6975 | 407.6975 | 0 | 407.6975 | 46.2553 | 11.3455 | 0 | 46.2553
199 | SE | 1129 Compensación redes | 314.7013 | 314.7013 | 1.5738e-07 | 314.7014 | 27.8711 | 8.8564 | 0 | 27.8711
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1417.2027 | 1417.2027 | 3.4947e-08 | 1417.2027 | 148.4117 | 10.4722 | 0 | 148.4117
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1795.7213 | 1795.7213 | 2.758e-08 | 1795.7213 | 465.5451 | 25.9252 | 0 | 465.5451
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2661.4236 | 2661.4236 | 1.8609e-08 | 2661.4236 | 289.6836 | 10.8845 | 0 | 289.6836
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 748.6732 | 748.6732 | 0 | 748.6732 | 46.0052 | 6.1449 | 0 | 46.0052
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2162.1304 | 2162.1304 | 2.2906e-08 | 2162.1304 | 37.7008 | 1.7437 | 0 | 37.7008
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2365.7077 | 2365.7077 | 0 | 2365.7077 | 63.2465 | 2.6735 | 0 | 63.2465
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 855.6452 | 855.6452 | 5.7882e-08 | 855.6452 | -1.4428e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4428e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 973.4043 | 973.4043 | 0 | 973.4043 | 34.4381 | 3.5379 | 0 | 34.4381
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 190.6874 | 190.6874 | 2.5973e-07 | 190.6874 | 31.7812 | 16.6667 | 0 | 31.7812
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2700.4886 | 2700.4886 | 0 | 1300.6812 | 1289.5261 | 47.7516 | 1073.5102 | 216.0159
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2806.4947 | 2806.4947 | 1.7647e-08 | 2806.4947 | 97.1112 | 3.4602 | 0 | 97.1112
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3703.4062 | 3703.4062 | 0 | 3703.4062 | 196.529 | 5.3067 | 0 | 196.529
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 696.225 | 696.225 | 0 | 745.1321 | -1.4428e-13 | -2.0723e-14 | 0 | -1.4428e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1233.4833 | 1233.4833 | 0 | 1233.4833 | 465.557 | 37.7433 | 0 | 465.557
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4895.1395 | 4895.1395 | 0 | 2481.3476 | 2463.4586 | 50.3246 | 2246.8152 | 216.6435
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1261.1964 | 1261.1964 | 3.9269e-08 | 1261.1964 | 281.0494 | 22.2843 | 0 | 281.0494
216 | RM | CCC Poza Rica | 3057.2387 | 3057.2387 | 0 | 3057.2387 | 1128.8287 | 36.9231 | 0 | 1128.8287
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3221.4079 | 3221.4079 | 1.5374e-08 | 3221.4079 | 1276.5739 | 39.6278 | 0 | 1276.5739
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 795.3199 | 795.3199 | 6.2272e-08 | 795.3199 | 8.3654 | 1.0518 | 0 | 8.3654
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 863.8463 | 863.8463 | 5.7332e-08 | 863.8463 | 184.9711 | 21.4125 | 0 | 184.9711
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 21306.2255 | 21306.2255 | 2.3245e-09 | 21306.2255 | 5244.1648 | 24.6133 | 0 | 5244.1648
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 87.9435 | 87.9435 | 5.6316e-07 | 87.9435 | -1.8035e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.8035e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 25.1581 | 25.1581 | 1.9686e-06 | 25.1581 | -4.5088e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -4.5088e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 513.5337 | 513.5337 | 0 | 513.5337 | 205.4135 | 40 | 0 | 205.4135
227 | CG | Los Humeros II | 2153.6452 | 2153.6452 | 0 | 2153.6452 | 130.4359 | 6.0565 | 0 | 130.4359
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 396.0588 | 396.0588 | 1.2505e-07 | 396.0588 | 25.6186 | 6.4684 | 0 | 25.6186
229 | CT | TG Baja California II | 2109.0788 | 2109.0788 | 2.3482e-08 | 2109.0788 | 469.8338 | 22.2767 | 0 | 469.8338
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 130.3426 | 130.3426 | 0 | 130.3426 | 11.1638 | 8.565 | 0 | 11.1638
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 174.1521 | 174.1521 | 0 | 174.1521 | 14.9161 | 8.565 | 0 | 14.9161
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 727.0623 | 727.0623 | 6.8118e-08 | 727.0623 | 587.6881 | 80.8305 | 0 | 587.6881
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1987.1237 | 1987.1237 | 2.4924e-08 | 1987.1237 | 854.0483 | 42.9791 | 0 | 854.0483
236 | CCI | Baja California Sur III | 1866.0922 | 1866.0922 | 2.654e-08 | 1866.0922 | 107.0029 | 5.7341 | 0 | 107.0029
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 234.162 | 234.162 | 2.115e-07 | 234.162 | 88.8987 | 37.9646 | 0 | 88.8987
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 492.536 | 492.536 | 0 | 492.536 | 172.7768 | 35.079 | 0 | 172.7768
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1728.0898 | 1728.0898 | 2.866e-08 | 1728.0898 | 487.5722 | 28.2145 | 0 | 487.5722
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1387.9558 | 1387.9558 | 0 | 1387.9558 | 299.1129 | 21.5506 | 0 | 299.1129
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1896.1628 | 1896.1628 | 0 | 970.4498 | 957.4525 | 50.4942 | 813.1181 | 144.3344
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 384.6992 | 384.6992 | 0 | 384.6991 | 67.3899 | 17.5176 | 0 | 67.3899
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1261.3365 | 1261.3365 | 3.9265e-08 | 1261.3365 | 136.7884 | 10.8447 | 0 | 136.7884
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1165.3328 | 1165.3328 | 4.25e-08 | 640.6207 | 301.8774 | 25.9048 | 2.0306e-05 | 301.8774
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 909.9323 | 909.9323 | 5.4429e-08 | 909.9323 | 59.8605 | 6.5786 | 0 | 59.8605
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 520.9633 | 520.9633 | 0 | 520.9633 | 183.0884 | 35.1442 | 0 | 183.0884
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 160.7735 | 160.7735 | 3.0805e-07 | 160.7735 | -3.607e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.607e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 669.9377 | 669.9377 | 0 | 669.9377 | 272.1037 | 40.6163 | 0 | 272.1037
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8744.8146 | 8744.8146 | 0 | 7716.1705 | 7716.1705 | 88.2371 | 7716.1705 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 680.1148 | 680.1148 | 7.282e-08 | 680.1148 | 366.4698 | 53.8835 | 0 | 366.4698
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 213.0596 | 213.0596 | 2.3245e-07 | 213.0596 | 168.1404 | 78.917 | 0 | 168.1404
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10259.7103 | 10259.7103 | 0 | 7994.0438 | 2824.7971 | 27.5329 | 2.0306e-05 | 2824.7971
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 764.1786 | 764.1786 | 6.481e-08 | 764.1786 | 168.7996 | 22.089 | 0 | 168.7996
264 | CC | Centro | 14947.1228 | 14819.2761 | -0.85533 | 12277.0309 | 7641.3786 | 51.5638 | 2.0306e-05 | 7641.3786
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3609.8839 | 3609.8839 | 0 | 1851.8485 | 1824.4094 | 50.5393 | 1380.7539 | 443.6555
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 484.2812 | 484.2812 | 1.0227e-07 | 484.2812 | 107.8111 | 22.2621 | 0 | 107.8111
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 418.9948 | 418.9948 | 0 | 418.9293 | 418.9293 | 99.9844 | 418.9293 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 58.54 | 58.54 | 0 | 58.54 | 13.0465 | 22.2864 | 0 | 13.0465
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2095.5586 | 914.8522 | -56.3433 | 914.8522 | 556.7085 | 60.8523 | 0 | 556.7085
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 4376.5775 | 4376.5775 | 0 | 2958.7858 | 2904.068 | 66.3548 | 2038.4997 | 865.5683
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1417.3448 | 1417.3448 | 0 | 1417.3448 | 318.2487 | 22.4539 | 0 | 318.2487
278 | RM | CT José López Portillo | 4923.9128 | 4923.9128 | 0 | 4923.1412 | 4832.6112 | 98.1458 | 1338.1522 | 3494.459
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2063.5972 | 2063.5972 | 0 | 811.593 | 795.7595 | 38.5618 | 477.7858 | 317.9737
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1909.7309 | 1909.7309 | 2.5934e-08 | 1751.9238 | 1436.221 | 75.2054 | 183.385 | 1252.836
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1218.348 | 1218.348 | 0 | 590.8428 | 587.5148 | 48.2222 | 324.2486 | 263.2662
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 422.0788 | 422.0788 | 0 | 422.0788 | 274.3512 | 65 | 0 | 274.3512
284 | CG | Los Humeros III | 2638.0262 | 2638.0262 | 0 | 872.9463 | 413.5009 | 15.6746 | 2.0306e-05 | 413.5009
286 | CCI | Baja California Sur V | 2170.718 | 2170.718 | 0 | 2170.718 | 868.2872 | 40 | 0 | 868.2872
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 511.1325 | 511.1325 | 9.6895e-08 | 511.1325 | 311.6624 | 60.9749 | 0 | 311.6624
289 | CH | Chicoasén II | 9044.6233 | 8407.302 | -7.0464 | 7846.5811 | 7846.5811 | 93.3305 | 7846.5811 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1245.2338 | 1245.2338 | 0 | 1245.2338 | 788.6896 | 63.3367 | 0 | 788.6896
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1424.5679 | 1424.5679 | 0 | 1424.5679 | 313.5915 | 22.0131 | 0 | 313.5915
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1061.3613 | 1061.3613 | 0 | 1061.3613 | 227.4358 | 21.4287 | 0 | 227.4358
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 407.3008 | 407.3008 | 1.216e-07 | 407.3008 | 101.2895 | 24.8685 | 0 | 101.2895
296 | CC | Empalme I | 14717.1159 | 14676.5043 | -0.27595 | 9853.5864 | 7283.0193 | 49.6237 | 2.0306e-05 | 7283.0193
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2921.3811 | 2921.3811 | 1.6953e-08 | 1922.7056 | 1543.3361 | 52.829 | 2.0306e-05 | 1543.3361
298 | CC | Valle de México II | 14188.7693 | 14188.7693 | 0 | 8636.3063 | 8620.2572 | 60.7541 | 182.7522 | 8437.505
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 522.1534 | 522.1534 | 9.485e-08 | 522.1534 | 339.3997 | 65 | 0 | 339.3997
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 3445.8943 | 3445.8943 | 0 | 2575.3793 | 2575.3793 | 74.7376 | 2575.3793 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 163.8116 | 163.8116 | 0 | 163.8117 | 36.2884 | 22.1525 | 0 | 36.2884
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1437.3854 | 1437.3854 | 3.4456e-08 | 1437.3854 | 832.8707 | 57.9434 | 0 | 832.8707
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1610.0754 | 1610.0754 | 3.076e-08 | 1610.0754 | 1011.5583 | 62.8268 | 0 | 1011.5583
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1052.9063 | 1052.9063 | 4.7038e-08 | 1052.9063 | 399.2332 | 37.9173 | 0 | 399.2332
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 985.1618 | 985.1618 | 0 | 985.1618 | 795.2479 | 80.7226 | 0 | 795.2479
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2376.2659 | 2376.2659 | 0 | 1278.2207 | 1250.7912 | 52.6368 | 699.9078 | 550.8835
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7177.2038 | 7142.9738 | -0.47693 | 7142.1132 | 6863.3612 | 96.0855 | 1378.3141 | 5485.0471
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 537.4816 | 537.4816 | 9.2145e-08 | 537.4816 | 383.8986 | 71.4254 | 0 | 383.8986
313 | CC | Empalme II | 14727.147 | 14727.147 | 0 | 8114.314 | 7302.8826 | 49.5879 | 2.0306e-05 | 7302.8826
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1944.3803 | 1944.3803 | 2.5471e-08 | 1944.3803 | 1604.9334 | 82.5422 | 0 | 1604.9334
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 362.7463 | 362.7463 | 1.3653e-07 | 362.7463 | 237.7191 | 65.5332 | 0 | 237.7191
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1363.0696 | 1363.0696 | 3.6334e-08 | 1363.0696 | 823.6014 | 60.4225 | 0 | 823.6014
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 305.5077 | 305.5077 | 0 | 305.5077 | 115.731 | 37.8815 | 0 | 115.731
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 914.8419 | 914.8419 | 0 | 914.8419 | 411.6788 | 45 | 0 | 411.6788
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1229.7441 | 1229.7441 | 4.0274e-08 | 1229.7441 | 818.2139 | 66.5353 | 0 | 818.2139
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1192.6409 | 1192.6409 | 0 | 1110.0286 | 1089.096 | 91.318 | 618.6747 | 470.4213
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8988.736 | 8988.736 | 0 | 8988.736 | 6820.9293 | 75.8831 | 0 | 6820.9293
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1280.4431 | 1280.4431 | 0 | 1065.7203 | 1064.9091 | 83.1672 | 2.0306e-05 | 1064.9091
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 92.0344 | 92.0344 | 0 | 92.0344 | 79.6127 | 86.5032 | 0 | 79.6127
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1296.3397 | 1296.3397 | 3.8205e-08 | 1296.3397 | 1017.5737 | 78.4959 | 0 | 1017.5737
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2951.4074 | 2951.4074 | 0 | 2596.3557 | 2552.6649 | 86.4898 | 1359.8902 | 1192.7747
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3382.7432 | 3382.7432 | 0 | 1209.7582 | 1194.3012 | 35.3057 | 656.4681 | 537.8331
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 11099.9249 | 11099.9249 | 0 | 11099.9249 | 8803.9456 | 79.3154 | 0 | 8803.9456
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 224.5009 | 224.5009 | 0 | 223.0656 | 219.1601 | 97.621 | 112.846 | 106.3141
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1685.422 | 1685.422 | 0 | 527.9865 | 515.8369 | 30.6058 | 60.9174 | 454.9195
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2664.5677 | 2664.5677 | 0 | 1530.9418 | 1529.6546 | 57.4072 | 203.4557 | 1326.1989
Inversión condicionada |  |  | 273650.0372 | 273650.0372 | 2.5337e-09 | 220211.2697 | 220211.2697 | 80.4719 | 7612.1779 | 212599.0918
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7320.647 | 7320.647 | 0 | 7320.647 | 7320.647 | 100 | 0 | 7320.647
2 | CC | Altamira II | 5235.6475 | 5235.6475 | 0 | 5235.6475 | 5235.6475 | 100 | 0 | 5235.6475
3 | CC | Bajío | 7456.0867 | 7456.0867 | 0 | 7456.0867 | 7456.0867 | 100 | 0 | 7456.0867
4 | CC | Campeche | 3040.1866 | 3040.1866 | 1.629e-08 | 3040.1866 | 3040.1866 | 100 | 0 | 3040.1866
5 | CC | Hermosillo | 3557.4133 | 3557.4133 | 0 | 3530.7725 | 3530.7725 | 99.2511 | 0 | 3530.7725
6 | CT | Mérida III | 4146.952 | 4146.952 | 0 | 4146.952 | 4146.952 | 100 | 0 | 4146.952
7 | CC | Monterrey III | 5254.3288 | 5254.3288 | 0 | 5254.3288 | 5254.3288 | 100 | 0 | 5254.3288
8 | CC | Naco - Nogales | 3279.7928 | 3279.7928 | 0 | 3279.7928 | 3279.7928 | 100 | 0 | 3279.7928
9 | CC | Río Bravo II | 4831.7651 | 4831.7651 | 0 | 4831.7651 | 4831.7651 | 100 | 0 | 4831.7651
10 | CC | Mexicali | 7211.6049 | 7211.6049 | 0 | 7211.6049 | 7211.6049 | 100 | 0 | 7211.6049
11 | CC | Saltillo | 3473.5101 | 3473.5101 | 0 | 3473.5101 | 3473.5101 | 100 | 0 | 3473.5101
12 | CC | Tuxpan II | 6167.8868 | 6167.8868 | 0 | 6167.8868 | 6167.8868 | 100 | 0 | 6167.8868
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6153.7336 | 6153.7336 | 0 | 6153.7336 | 6153.7336 | 100 | 0 | 6153.7336
15 | CC | Altamira III y IV | 10953.8192 | 10953.8192 | 0 | 10953.8192 | 10953.8192 | 100 | 0 | 10953.8192
16 | CC | Chihuahua III | 3450.6089 | 3450.6089 | 0 | 3450.6089 | 3450.6089 | 100 | 0 | 3450.6089
17 | CC | La Laguna II | 6890.87 | 6890.87 | 0 | 6890.87 | 6890.87 | 100 | 0 | 6890.87
18 | CC | Río Bravo III | 5419.7334 | 5419.7334 | 9.138e-09 | 5419.7334 | 5419.7334 | 100 | 0 | 5419.7334
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11785.6448 | 11785.6448 | 4.2022e-09 | 11746.0715 | 11746.0715 | 99.6642 | 0 | 11746.0715
20 | CC | Altamira V | 11605.6459 | 11605.6459 | 4.2674e-09 | 11605.6459 | 11605.6459 | 100 | 0 | 11605.6459
21 | CC | Tamazunchale | 9808.4811 | 9808.4811 | 0 | 9808.4811 | 9808.4811 | 100 | 0 | 9808.4811
24 | CC | Río Bravo IV | 5428.9178 | 5428.9178 | 9.1226e-09 | 5428.9178 | 5428.9178 | 100 | 0 | 5428.9178
25 | CC | Tuxpan V | 5989.3063 | 5989.3063 | 8.269e-09 | 5927.3981 | 5927.3981 | 98.9664 | 0 | 5927.3981
26 | CC | Valladolid III | 5396.0553 | 5396.0553 | 9.1782e-09 | 5396.0553 | 5396.0553 | 100 | 0 | 5396.0553
28 | CCC | Norte II | 9552.5468 | 9552.5468 | 5.1846e-09 | 9552.5468 | 9552.5468 | 100 | 0 | 9552.5468
29 | CCC | Norte | 9778.989 | 9778.989 | 0 | 9778.989 | 9778.989 | 100 | 0 | 9778.989
31 | CE | La Venta III | 3251.2287 | 3251.2287 | 1.5233e-08 | 3251.2287 | 3251.2287 | 100 | 0 | 3251.2287
33 | CE | Oaxaca I | 3282.6073 | 3282.6073 | 1.5087e-08 | 3282.6073 | 3282.6073 | 100 | 0 | 3282.6073
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10219.929 | 10219.929 | 4.846e-09 | 10219.929 | 10219.929 | 100 | 0 | 10219.929
36 | CC | Baja California III | 5353.1686 | 5353.1686 | 9.2517e-09 | 4377.9257 | 4377.9257 | 81.782 | 0 | 4377.9257
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20891.1861 | 20891.1861 | 0 | 11419.3769 | 11419.3769 | 54.6612 | 0 | 11419.3769
40 | CE | Sureste I | 11429.2176 | 11429.2176 | 0 | 3179.0199 | 3179.0199 | 27.8149 | 0 | 3179.0199
42 | CC | Noroeste | 13312.8154 | 13312.8154 | 3.7202e-09 | 6792.1578 | 6792.1578 | 51.0197 | 0 | 6792.1578
43 | CC | Noreste | 29909.3196 | 29909.3196 | 1.6558e-09 | 7014.7951 | 7014.7951 | 23.4535 | 0 | 7014.7951
45 | CC | Topolobampo III | 12810.3912 | 12810.3912 | 0 | 7612.1779 | 7612.1779 | 59.4219 | 7612.1779 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 20.3058 correspondiente al cierre de septiembre de 2022.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.3058
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2022) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
276 |  | Total Inversión Directa | 1778137.7984 | 1778137.7984 | 1778137.7984
Autorizados en 1997 |  |  | 77537.7027 | 77537.7027 | 77537.7027
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3475.2663 | 3475.2663 | 3475.2663 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15246.1885 | 15246.1885 | 15246.1885 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 754.6695 | 754.6695 | 754.6695 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9292.9441 | 9292.9441 | 9292.9441 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1249.8088 | 1249.8088 | 1249.8088 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9259.2338 | 9259.2338 | 9259.2338 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8323.0159 | 8323.0159 | 8323.0159 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5326.829 | 5326.829 | 5326.829 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5586.4556 | 5586.4556 | 5586.4556 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3648.6191 | 3648.6191 | 3648.6191 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3881.5272 | 3881.5272 | 3881.5272 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3990.2311 | 3990.2311 | 3990.2311 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2551.555 | 2551.555 | 2551.555 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2112.6336 | 2112.6336 | 2112.6336 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2838.7251 | 2838.7251 | 2838.7251 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10384.4294 | 10384.4294 | 10384.4294
17 | LT | 301 Centro | 1440.5966 | 1440.5966 | 1440.5966 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1339.0836 | 1339.0836 | 1339.0836 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1158.0601 | 1158.0601 | 1158.0601 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1098.9737 | 1098.9737 | 1098.9737 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1649.7897 | 1649.7897 | 1649.7897 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1299.871 | 1299.871 | 1299.871 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 871.9678 | 871.9678 | 871.9678 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1526.087 | 1526.087 | 1526.087 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 72153.03 | 72153.03 | 72153.03
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6598.5268 | 6598.5268 | 6598.5268 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26717.1413 | 26717.1413 | 26717.1413 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7888.7003 | 7888.7003 | 7888.7003 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10855.4118 | 10855.4118 | 10855.4118 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1686.196 | 1686.196 | 1686.196 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3760.1918 | 3760.1918 | 3760.1918 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2947.6032 | 2947.6032 | 2947.6032 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1534.3176 | 1534.3176 | 1534.3176 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1935.1975 | 1935.1975 | 1935.1975 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 625.1872 | 625.1872 | 625.1872 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1367.2701 | 1367.2701 | 1367.2701 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2040.0715 | 2040.0715 | 2040.0715 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4197.215 | 4197.215 | 4197.215 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 44124.3021 | 44124.3021 | 44124.3021
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 18045.8326 | 18045.8326 | 18045.8326 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2076.6804 | 2076.6804 | 2076.6804 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 774.982 | 774.982 | 774.982 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 8010.6893 | 8010.6893 | 8010.6893 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5734.8387 | 5734.8387 | 5734.8387 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4116.8267 | 4116.8267 | 4116.8267 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 698.558 | 698.558 | 698.558 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2166.9954 | 2166.9954 | 2166.9954 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 634.6713 | 634.6713 | 634.6713 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1864.2275 | 1864.2275 | 1864.2275 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 22326.4596 | 22326.4596 | 22326.4596
48 | CCI | Baja California Sur I | 1118.5334 | 1118.5334 | 1118.5334 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2968.5155 | 2968.5155 | 2968.5155 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2080.4284 | 2080.4284 | 2080.4284 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2333.1032 | 2333.1032 | 2333.1032 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 973.5794 | 973.5794 | 973.5794 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 611.3219 | 611.3219 | 611.3219 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 675.0418 | 675.0418 | 675.0418 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 251.0389 | 251.0389 | 251.0389 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 438.3541 | 438.3541 | 438.3541 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3365.6726 | 3365.6726 | 3365.6726 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1017.8004 | 1017.8004 | 1017.8004 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6493.0701 | 6493.0701 | 6493.0701 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 105042.0702 | 105042.0702 | 105042.0702
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8522.6939 | 8522.6939 | 8522.6939 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 27100.257 | 27100.257 | 27100.257 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5649.2701 | 5649.2701 | 5649.2701 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 205.2387 | 205.2387 | 205.2387 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 947.3791 | 947.3791 | 947.3791 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5968.3853 | 5968.3853 | 5968.3853 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2242.7837 | 2242.7837 | 2242.7837 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2953.1823 | 2953.1823 | 2953.1823 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1650.3853 | 1650.3853 | 1650.3853 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1438.1969 | 1438.1969 | 1438.1969 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1883.0246 | 1883.0246 | 1883.0246 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1888.796 | 1888.796 | 1888.796 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3735.8901 | 3735.8901 | 3735.8901 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 312.3093 | 312.3093 | 312.3093 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2688.1506 | 2688.1506 | 2688.1506 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 868.5025 | 868.5025 | 868.5025 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2874.3814 | 2874.3814 | 2874.3814 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 224.7107 | 224.7107 | 224.7107 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5803.0808 | 5803.0808 | 5803.0808 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 2011.1446 | 2011.1446 | 2011.1446 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 203.8099 | 203.8099 | 203.8099 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 61.8848 | 61.8848 | 61.8848 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1503.3706 | 1503.3706 | 1503.3706 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3094.6987 | 3094.6987 | 3094.6987 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 620.7071 | 620.7071 | 620.7071 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 939.1485 | 939.1485 | 939.1485 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1545.4999 | 1545.4999 | 1545.4999 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1537.608 | 1537.608 | 1537.608 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 679.1509 | 679.1509 | 679.1509 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 279.5457 | 279.5457 | 279.5457 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 178.8126 | 178.8126 | 178.8126 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1249.8408 | 1249.8408 | 1249.8408 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2050.1869 | 2050.1869 | 2050.1869 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1504.781 | 1504.781 | 1504.781 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 836.3763 | 836.3763 | 836.3763 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 394.9767 | 394.9767 | 394.9767 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6722.9959 | 6722.9959 | 6722.9959 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2670.9131 | 2670.9131 | 2670.9131 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 42350.6542 | 42350.6542 | 42350.6542
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10519.2265 | 10519.2265 | 10519.2265 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 661.2524 | 661.2524 | 661.2524 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 611.0444 | 611.0444 | 611.0444 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 529.9922 | 529.9922 | 529.9922 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1458.5228 | 1458.5228 | 1458.5228 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2448.6873 | 2448.6873 | 2448.6873 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1667.8028 | 1667.8028 | 1667.8028 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 2025.3478 | 2025.3478 | 2025.3478 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5574.0101 | 5574.0101 | 5574.0101 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1746.8917 | 1746.8917 | 1746.8917 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 344.5179 | 344.5179 | 344.5179 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 126.9157 | 126.9157 | 126.9157 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2323.96 | 2323.96 | 2323.96 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3870.7406 | 3870.7406 | 3870.7406 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3265.9126 | 3265.9126 | 3265.9126 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2964.083 | 2964.083 | 2964.083 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2211.7462 | 2211.7462 | 2211.7462 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7672.4867 | 7672.4867 | 7672.4867
132 | CE | La Venta II | 380.1538 | 380.1538 | 380.1538 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 102.1423 | 102.1423 | 102.1423 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 821.1392 | 821.1392 | 821.1392 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 228.4265 | 228.4265 | 228.4265 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 589.6668 | 589.6668 | 589.6668 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 308.4504 | 308.4504 | 308.4504 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1498.9148 | 1498.9148 | 1498.9148 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1831.1078 | 1831.1078 | 1831.1078 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1912.4851 | 1912.4851 | 1912.4851 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 72454.3244 | 72454.3244 | 72454.3244
146 | CH | La Yesca | 6197.7766 | 6197.7766 | 6197.7766 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2729.8566 | 2729.8566 | 2729.8566 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1653.8512 | 1653.8512 | 1653.8512 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2795.2139 | 2795.2139 | 2795.2139 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2118.8428 | 2118.8428 | 2118.8428 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3117.8768 | 3117.8768 | 3117.8768 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 2349.7224 | 2349.7224 | 2349.7224 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 534.3064 | 534.3064 | 534.3064 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9965.4112 | 9965.4112 | 9965.4112 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1019.8881 | 1019.8881 | 1019.8881 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 59.1126 | 59.1126 | 59.1126 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 324.0855 | 324.0855 | 324.0855 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 570.749 | 570.749 | 570.749 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 293.28 | 293.28 | 293.28 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 551.8214 | 551.8214 | 551.8214 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 7055.0662 | 7055.0662 | 7055.0662 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1163.2291 | 1163.2291 | 1163.2291 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1186.0819 | 1186.0819 | 1186.0819 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-11-27 | 18 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 25241.2945 | 25241.2945 | 25241.2945 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2295.0117 | 2295.0117 | 2295.0117 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1231.8466 | 1231.8466 | 1231.8466 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 572224.9741 | 572224.9741 | 572224.9741
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 392256.2335 | 392256.2335 | 392256.2335 | 2016-09-29 | 2019-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1853.1892 | 1853.1892 | 1853.1892 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 132.6305 | 132.6305 | 132.6305 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-11-27 | 16 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 35504.9085 | 35504.9085 | 35504.9085 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2679.9784 | 2679.9784 | 2679.9784 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 473.3309 | 473.3309 | 473.3309 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2290.4316 | 2290.4316 | 2290.4316 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 19501.5883 | 19501.5883 | 19501.5883 | 2009-05-02 | 2022-12-15 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1040.0733 | 1040.0733 | 1040.0733 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-02-13 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 6092.7753 | 6092.7753 | 6092.7753 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1049.2452 | 1049.2452 | 1049.2452 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 10400.1888 | 10400.1888 | 10400.1888 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 726.1946 | 726.1946 | 726.1946 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 17429.764 | 17429.764 | 17429.764 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 8126.1302 | 8126.1302 | 8126.1302 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 345.4696 | 345.4696 | 345.4696 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 7784.9704 | 7784.9704 | 7784.9704 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 777.571 | 777.571 | 777.571 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 7280.2185 | 7280.2185 | 7280.2185 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 16215.122 | 16215.122 | 16215.122 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 19599.6371 | 19599.6371 | 19599.6371 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1262.6199 | 1262.6199 | 1262.6199 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 13774.5595 | 13774.5595 | 13774.5595 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5628.1437 | 5628.1437 | 5628.1437 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 111493.4716 | 111493.4716 | 111493.4716
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1128.9025 | 1128.9025 | 1128.9025 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1838.9253 | 1838.9253 | 1838.9253 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 608.1599 | 608.1599 | 608.1599 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2692.632 | 2692.632 | 2692.632 | 2010-12-20 | 2026-03-13 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2512.645 | 2512.645 | 2512.645 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3290.3324 | 3290.3324 | 3290.3324 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5785.2754 | 5785.2754 | 5785.2754 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 14331.4743 | 14331.4743 | 14331.4743 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5114.3176 | 5114.3176 | 5114.3176 | 2011-01-05 | 2026-08-17 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2194.7994 | 2194.7994 | 2194.7994 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 4105.2909 | 4105.2909 | 4105.2909 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 13083.4671 | 13083.4671 | 13083.4671 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 827.039 | 827.039 | 827.039 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5904.125 | 5904.125 | 5904.125 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 39652.7677 | 39652.7677 | 39652.7677 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 125.275 | 125.275 | 125.275 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 11.2375 | 11.2375 | 11.2375 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 488.6683 | 488.6683 | 488.6683 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2952.1761 | 2952.1761 | 2952.1761 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1583.1248 | 1583.1248 | 1583.1248 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3262.8364 | 3262.8364 | 3262.8364 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 48633.3481 | 48633.3481 | 48633.3481
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 403.2608 | 403.2608 | 403.2608 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 153.5949 | 153.5949 | 153.5949 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 3983.5283 | 3983.5283 | 3983.5283 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1995.7 | 1995.7 | 1995.7 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1291.2059 | 1291.2059 | 1291.2059 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1147.2388 | 1147.2388 | 1147.2388 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 13503.3925 | 13503.3925 | 13503.3925 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 10990.6643 | 10990.6643 | 10990.6643 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 13327.2562 | 13327.2562 | 13327.2562 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1837.5064 | 1837.5064 | 1837.5064 | 2011-09-19 | 2026-08-17 | 2032-11-23 | 21 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 35636.4241 | 35636.4241 | 35636.4241
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 3959.9045 | 3959.9045 | 3959.9045 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4188.9911 | 4188.9911 | 4188.9911 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 5064.2782 | 5064.2782 | 5064.2782 | 2014-03-02 | 2022-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1865.719 | 1865.719 | 1865.719 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1604.6752 | 1604.6752 | 1604.6752 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 109.6046 | 109.6046 | 109.6046 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 14177.8033 | 14177.8033 | 14177.8033 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1111.7051 | 1111.7051 | 1111.7051 | 2023-01-03 | 2024-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 3553.7429 | 3553.7429 | 3553.7429 | 2021-11-05 | 2023-12-29 | 2031-01-31 | 9 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 50111.8606 | 50111.8606 | 50111.8606
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 28765.4086 | 28765.4086 | 28765.4086 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7787.3303 | 7787.3303 | 7787.3303 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 13559.1218 | 13559.1218 | 13559.1218 | 2015-01-27 | 2022-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 42200.3304 | 42200.3304 | 42200.3304
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 2017.307 | 2017.307 | 2017.307 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 15312.5392 | 15312.5392 | 15312.5392 | 2017-09-23 | 2022-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 6146.7608 | 6146.7608 | 6146.7608 | 2019-01-30 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2497.1758 | 2497.1758 | 2497.1758 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 231.9402 | 231.9402 | 231.9402 | 2021-11-05 | 2022-12-15 | 2032-08-30 | 10 | 9
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 152.526 | 152.526 | 152.526 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2811.0952 | 2811.0952 | 2811.0952 | 2015-05-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 7437.3608 | 7437.3608 | 7437.3608 | 2013-11-27 | 2026-08-17 | 2049-09-30 | 35 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5593.6253 | 5593.6253 | 5593.6253 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 40053.9936 | 40053.9936 | 40053.9936
278 | RM | CT José López Portillo | 362.5502 | 362.5502 | 362.5502 | 2017-09-05 | 2022-12-23 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1585.113 | 1585.113 | 1585.113 | 2015-05-05 | 2026-05-15 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2054.1051 | 2054.1051 | 2054.1051 | 2017-12-04 | 2022-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6534.4496 | 6534.4496 | 6534.4496 | 2018-08-17 | 2026-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3502.1254 | 3502.1254 | 3502.1254 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2686.703 | 2686.703 | 2686.703 | 2017-06-30 | 2024-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3421.3189 | 3421.3189 | 3421.3189 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2327.4328 | 2327.4328 | 2327.4328 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3378.8744 | 3378.8744 | 3378.8744 | 2024-08-10 | 2026-10-28 | 2054-09-09 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 833.3013 | 833.3013 | 833.3013 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2033-01-03 | 9 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4218.752 | 4218.752 | 4218.752 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4185.1777 | 4185.1777 | 4185.1777 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4139.1407 | 4139.1407 | 4139.1407 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 824.9496 | 824.9496 | 824.9496 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 98625.4455 | 98625.4455 | 98625.4455
296 | CC | Empalme I | 9487.9365 | 9487.9365 | 9487.9365 | 2019-03-27 | 2022-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4252.1399 | 4252.1399 | 4252.1399 | 2017-07-30 | 2022-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 20480.3431 | 20480.3431 | 20480.3431 | 2021-08-23 | 2022-12-15 | 2031-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4361.4614 | 4361.4614 | 4361.4614 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 7281.6807 | 7281.6807 | 7281.6807 | 2023-04-24 | 2026-12-15 | 2032-05-24 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 338.6638 | 338.6638 | 338.6638 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 16969.7474 | 16969.7474 | 16969.7474 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 4054.6798 | 4054.6798 | 4054.6798 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5474.5796 | 5474.5796 | 5474.5796 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 15008.9458 | 15008.9458 | 15008.9458 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2532.4924 | 2532.4924 | 2532.4924 | 2017-06-04 | 2026-06-05 | 2049-07-09 | 32 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6400.7623 | 6400.7623 | 6400.7623 | 2018-12-07 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1982.0127 | 1982.0127 | 1982.0127 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 70235.1571 | 70235.1571 | 70235.1571
313 | CC | Empalme II | 9378.8344 | 9378.8344 | 9378.8344 | 2019-08-15 | 2022-12-15 | 2052-09-11 | 33 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4776.0041 | 4776.0041 | 4776.0041 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 632.2687 | 632.2687 | 632.2687 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3731.442 | 3731.442 | 3731.442 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 1699.1682 | 1699.1682 | 1699.1682 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4366.2118 | 4366.2118 | 4366.2118 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 15069.3262 | 15069.3262 | 15069.3262 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 668.1769 | 668.1769 | 668.1769 | 2016-10-15 | 2026-09-14 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 29913.7247 | 29913.7247 | 29913.7247 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 66422.474 | 66422.474 | 66422.474
323 | CC | San Luis Potosí | 3161.7095 | 3161.7095 | 3161.7095 | 2023-01-02 | 2025-10-02 | 2052-01-01 | 28 | 9
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 6077.6095 | 6077.6095 | 6077.6095 | 2023-04-03 | 2026-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1255.2653 | 1255.2653 | 1255.2653 | 2019-10-09 | 2022-12-15 | 2039-10-30 | 20 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 267.8868 | 267.8868 | 267.8868 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 699.6712 | 699.6712 | 699.6712 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 8132.0723 | 8132.0723 | 8132.0723 | 2023-01-02 | 2026-08-28 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 313.7694 | 313.7694 | 313.7694 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2032-05-03 | 9 | 3
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 323.1042 | 323.1042 | 323.1042 | 2023-01-02 | 2023-12-22 | 2032-12-31 | 9 | 6
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 13002.7304 | 13002.7304 | 13002.7304 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12356.7234 | 12356.7234 | 12356.7234 | 2018-08-10 | 2022-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2694.1414 | 2694.1414 | 2694.1414 | 2018-11-12 | 2026-09-11 | 2049-12-09 | 31 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 18137.7906 | 18137.7906 | 18137.7906 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2049-03-12 | 31 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 66025.0008 | 66025.0008 | 66025.0008
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 4058.2617 | 4058.2617 | 4058.2617 | 2023-01-03 | 2026-04-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3162.9493 | 3162.9493 | 3162.9493 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 2052-07-01 | 27 | 9
342 | CC | Guadalajara I | 24975.0673 | 24975.0673 | 24975.0673 | 2023-01-02 | 2026-06-02 | 2033-12-01 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5311.662 | 5311.662 | 5311.662 | 2023-01-02 | 2024-10-18 | 2034-12-15 | 10 | 0
346 | CC | Mérida | 12467.14 | 12467.14 | 12467.14 | 2023-03-16 | 2026-06-29 | 2034-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 8320.5925 | 8320.5925 | 8320.5925 | 2023-01-02 | 2025-11-07 | 2034-06-02 | 9 | 6
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1365.1545 | 1365.1545 | 1365.1545 | 2020-06-13 | 2022-12-15 | 2030-07-30 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1484.1725 | 1484.1725 | 1484.1725 | 2018-11-21 | 2026-07-31 | 2048-01-03 | 29 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4880.001 | 4880.001 | 4880.001 | 2018-06-10 | 2026-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3786.3725 | 3786.3725 | 3786.3725
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3786.3725 | 3786.3725 | 3786.3725 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2044-06-01 | 20 | 0
Autorizados en 2021 |  |  | 42505.2739 | 42505.2739 | 42505.2739
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 18520.7959 | 18520.7959 | 18520.7959 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1286.173 | 1286.173 | 1286.173 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 16933.0943 | 16933.0943 | 16933.0943 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 5765.2107 | 5765.2107 | 5765.2107 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 76138.2128 | 76138.2128 | 76138.2128
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 8270.4969 | 8270.4969 | 8270.4969 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2054-04-01 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 19575.4151 | 19575.4151 | 19575.4151 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2054-04-01 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 33616.5648 | 33616.5648 | 33616.5648 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2055-04-01 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 14675.7361 | 14675.7361 | 14675.7361 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2055-04-01 | 30 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.3058 el cual corresponde al cierre del tercer Trimestre del 2022.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 20.3058
Comisión Federal de Electricidad
Enero - septiembre
(Millones de pesos a precios de 2022) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 667554.9382 | 667554.9382 | 667554.9382
Autorizados en 1997 |  |  | 2512.8124 | 2512.8124 | 2512.8124
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2512.8124 | 2512.8124 | 2512.8124 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 162025.7799 | 162025.7799 | 162025.7799
2 | CC | Altamira II | 20393.7135 | 20393.7135 | 20393.7135 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 22982.5136 | 22982.5136 | 22982.5136 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6849.0202 | 6849.0202 | 6849.0202 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8682.7102 | 8682.7102 | 8682.7102 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 12436.3713 | 12436.3713 | 12436.3713 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 20981.8994 | 20981.8994 | 20981.8994 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11635.1643 | 11635.1643 | 11635.1643 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15341.0748 | 15341.0748 | 15341.0748 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9261.8347 | 9261.8347 | 9261.8347 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8718.9225 | 8718.9225 | 8718.9225 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22434.1011 | 22434.1011 | 22434.1011 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2308.4543 | 2308.4543 | 2308.4543 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 128534.2103 | 128534.2103 | 128534.2103
15 | CC | Altamira III y IV | 43440.0355 | 43440.0355 | 43440.0355 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9920.7031 | 9920.7031 | 9920.7031 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 22179.5432 | 22179.5432 | 22179.5432 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 15344.3875 | 15344.3875 | 15344.3875 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 37649.541 | 37649.541 | 37649.541 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 88809.9902 | 88809.9902 | 88809.9902
20 | CC | Altamira V | 35279.7749 | 35279.7749 | 35279.7749 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 53530.2153 | 53530.2153 | 53530.2153 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 44276.8996 | 44276.8996 | 44276.8996
24 | CC | Río Bravo IV | 18024.8289 | 18024.8289 | 18024.8289 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 26252.0708 | 26252.0708 | 26252.0708 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24751.8006 | 24751.8006 | 24751.8006
26 | CC | Valladolid III | 24751.8006 | 24751.8006 | 24751.8006 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 44084.4219 | 44084.4219 | 44084.4219
28 | CCC | Norte II | 13833.512 | 13833.512 | 13833.512 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 30250.9099 | 30250.9099 | 30250.9099 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1557.8844 | 1557.8844 | 1557.8844
31 | CE | La Venta III | 1557.8844 | 1557.8844 | 1557.8844 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2331.9512 | 2331.9512 | 2331.9512
33 | CE | Oaxaca I | 2331.9512 | 2331.9512 | 2331.9512 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 12406.3115 | 12406.3115 | 12406.3115
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 5554.0072 | 5554.0072 | 5554.0072 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 6852.3042 | 6852.3042 | 6852.3042 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 28024.9642 | 28024.9642 | 28024.9642
38 | CC | Norte III (Juárez) | 23863.2046 | 23863.2046 | 23863.2046 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 4161.7596 | 4161.7596 | 4161.7596 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 46193.4495 | 46193.4495 | 46193.4495
42 | CC | Noroeste | 25618.5098 | 25618.5098 | 25618.5098 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 20574.9398 | 20574.9398 | 20574.9398 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 82044.4624 | 82044.4624 | 82044.4624
45 | CC | Topolobampo III | 9446.1033 | 9446.1033 | 9446.1033 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 72598.3591 | 72598.3591 | 72598.3591 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2047-05-29 | 24 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 20.3058 el cual corresponde al cierre del tercer trimestre del 2022.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar