## Av Fin-Fis
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2022
|  | (Millones de pesos a precios de 2022) | [12 empty] | 19.9942
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2021 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2021 | Avance Físico
[7 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2022
[7 empty] | Estimada 2_/ 4_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 343225.2123 | 100513.3056 | 32477.7982 | 602.335 | 101115.6406 | 29.5
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 317697.8389 | 100513.3056 | 27095.5232 | 602.335 | 101115.6406 | 31.8
|  |  | Inversión Directa |  | 286760.0559 | 89886.8477 | 17462.154 | 602.335 | 90489.1827 | 31.6
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 16302.0558 | 13524.742 | 95.9722 | 0 | 13524.742 | 83
2 | 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11416.7104 | 9390.8445 | 0 | 0 | 9390.8445 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4885.3454 | 4133.8975 | 95.9722 | 0 | 4133.8975 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 7479.0704 | 5394.6151 | 561.8245 | 0 | 5394.6151 | 72.1
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2659.0487 | 1249.6375 | 163.3397 | 0 | 1249.6375 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
6 | 2007 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4820.0218 | 4144.9776 | 398.4848 | 0 | 4144.9776 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1867.0655 | 858.8259 | 0 | 0 | 858.8259 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1867.0655 | 858.8259 | 0 | 0 | 858.8259 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 10657.2117 | 4026.8319 | 100.6452 | 0 | 4026.8319 | 37.8
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1147.4503 | 895.7402 | 38.8734 | 0 | 895.7402 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
11 | 2009 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 899.1392 | 0 | 61.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
12 | 2009 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8610.6222 | 3131.0917 | 1.9994e-05 | 0 | 3131.0917 | 36.4 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
15 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 22868.3401 | 16834.7914 | 83.7507 | 0.72682 | 16835.5182 | 73.6
16 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14591.8688 | 12088.6353 | 19.9942 | 0 | 12088.6353 | 82.8 | 99.88 | 0.1 | 0 | 99.88
17 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3554.4889 | 1688.4973 | 43.7623 | 0 | 1688.4973 | 47.5 | 92.59 | 2.4 | 0 | 92.59
18 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias Cierre y Otras | 4309.4173 | 2672.2516 | 0 | 0 | 2672.2516 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
19 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 412.5651 | 385.4073 | 19.9942 | 0.72682 | 386.1341 | 93.6 | 93.599 | 5 | 0.172 | 93.771
20 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 20884.0612 | 9790.39 | 1657.6388 | 0 | 9790.39 | 46.9
21 | 2012 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4848.3536 | 4278.4589 | 39.9884 | 0 | 4278.4589 | 88.2 | 99.96 | 0.1 | 0 | 99.96
22 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2031.9306 | 469.8839 | 0 | 0 | 469.8839 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
23 | 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1880.4254 | 1725.0398 | 19.9942 | 0 | 1725.0398 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
24 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1199.652 | 236.1939 | 0 | 0 | 236.1939 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
25 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2597.5447 | 859.7506 | 0 | 0 | 859.7506 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
26 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8278.2889 | 2221.0629 | 1583.6367 | 0 | 2221.0629 | 26.8 | 25.63 | 19.13 | 0 | 25.63
27 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 47.8661 | 0 | 14.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | 0 | 0
28 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 44065.0561 | 28311.3256 | 738.0459 | 587.6838 | 28899.0094 | 65.6
29 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14451.2879 | 9702.3795 | 689.7999 | 0 | 9702.3795 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
30 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2876.5515 | 1893.2009 | 8.2576 | 0 | 1893.2009 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
31 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13971.0374 | 8497.7413 | 19.9942 | 0 | 8497.7413 | 60.8 | 99.939 | 0.6 | 0 | 99.939
32 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | Construcción | 3393.0157 | 1127.4051 | 0 | 0 | 1127.4051 | 33.2 | 44.02 | 0 | 0 | 44.02
33 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2339.8013 | 630.9156 | 0 | 0 | 630.9156 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
34 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7033.3623 | 6459.6832 | 19.9942 | 587.6838 | 7047.367 | 100 | 100 | 0.05 | 0 | 100
35 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 15675.4928 | 8556.9066 | 39.9884 | 0 | 8556.9066 | 54.6
36 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14501.1534 | 7989.7969 | 39.9884 | 0 | 7989.7969 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
37 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1174.3393 | 567.1098 | 0 | 0 | 567.1098 | 48.3 | 49.2076 | 0 | 0 | 49.2076
38 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 57288.9278 | 2152.0799 | 2749.1052 | 0 | 2152.0799 | 3.8
39 | 2015 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 17273.3093 | 0 | 385.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0
40 | 2015 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 20114.805 | 0 | 258.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
42 | 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1301.8953 | 0 | 964.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 0
43 | 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11721.4733 | 0 | 632.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0
44 | 2015 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 538.2439 | 0 | 479.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2015 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 102.2503 | 0 | 6.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
46 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2906.117 | 1508.6123 | 20.96 | 0 | 1508.6123 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
47 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3330.8338 | 643.4676 | 0 | 0 | 643.4676 | 19.3 | 19.2609 | 0 | 0 | 19.2609
48 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 52720.9845 | 436.3392 | 3225.2038 | 13.9244 | 450.2636 | 0.9
49 | 2016 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 6489.1156 | 0 | 1187.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
51 | 2016 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17912.4439 | 0 | 1366.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0
53 | 2016 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13439.7413 | 0 | 296.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
54 | 2016 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 13220.1251 | 0 | 34.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
56 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1659.5586 | 436.3392 | 340.0727 | 13.9244 | 450.2636 | 27.1 | 26.2846 | 20.49 | 0.78141 | 27.066
57 |  |  | Aprobado en 2020 |  | 2759.9234 | 0 | 25.4331 | 0 | 0 | 0
58 | 2021 | 351 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2759.9234 | 0 | 25.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
59 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 8664.4933 | 0 | 2802.2712 | 0 | 0 | 0
60 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Autorizado | 1674.3909 | 0 | 790.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 0
61 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Autorizado | 1271.6629 | 0 | 1011.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0
62 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Autorizado | 2804.3753 | 0 | 150.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
63 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Autorizado | 2914.0641 | 0 | 849.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0
64 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 25527.3734 | 0 | 5382.275 | 0 | 0 | 0
65 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Autorizado | 1995.989 | 0 | 583.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Autorizado | 1893.4028 | 0 | 549.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Autorizado | 6787.941 | 0 | 2119.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Autorizado | 14850.0406 | 0 | 2129.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | Inversión Condicionada |  | 56465.1564 | 10626.458 | 15015.6442 | 0 | 10626.458 | 18.8
71
72 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 11253.832 | 3131.0917 | 0 | 0 | 3131.0917 | 27.8
73 | 2011 | 40 | CE Sureste I1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11253.832 | 3131.0917 | 0 | 0 | 3131.0917 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
74 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 45211.3244 | 7495.3662 | 15015.6442 | 0 | 7495.3662 | 16.6
75 | 2013 | 45 | CC Topolobampo III1_/ | Construcción | 12613.811 | 7495.3662 | 0 | 0 | 7495.3662 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
76 | 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 32597.5134 | 0 | 15015.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
78 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2021, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2021, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
79 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.9942 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2022.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 20.4734 (enero), 20.4823 (febrero) y 20.6061 (marzo) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
4_/ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" del Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2022, debido a que los proyectos no. 261, 327 y 348 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_ 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2022
(Millones de pesos a precios de 2022)
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | TOTAL | 14676.2736 | 5620.1065 | 0 | 1129.2893 | 7926.8779 | 29014.1154 | 6903.4324 | 0 | 2172.9816 | 19937.7015 | 151.5202
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8735 | 98.9804 | 0 | 0 | 19.8931 | N.A.
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
62 | CCC | Pacífico | 274.2494 | 56.0141 | 0 | 0.12242 | 218.1128 | 1094.3095 | 489.9913 | 0 | 0.60635 | 603.7119 | 176.7888
63 | CH | El Cajón | 208.0063 | 4.448 | 0 | 0 | 203.5584 | 642.6792 | 22.3695 | 0 | 0 | 620.3098 | 204.7331
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 32.8171 | 6.8755 | 0 | 0.7623 | 25.1793 | 19.6221 | 17.5132 | 0 | 1.7241 | 0.38475 | -98.472
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 22.6747 | 7.6909 | 0 | 4.616 | 10.3678 | 27.6712 | 22.4685 | 0 | 4.6601 | 0.54257 | -94.7668
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 3.884 | 3.4188 | 0 | 0.23732 | 0.22791 | 8.5287 | 7.8333 | 0 | 0.52811 | 0.16723 | -26.6254
132 | CE | La Venta II | 40.6581 | 6.919 | 0 | 0 | 33.7391 | 34.9575 | 47.9376 | 0 | 0.536 | -13.5161 | -140.0607
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
140 | SE | 914 División Centro Sur | 5.7196 | 7.9023 | 0 | 1.1388 | -3.3214 | 10.4714 | 9.0971 | 0 | 1.1689 | 0.20532 | -106.1818
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
146 | CH | La Yesca | 221.963 | 230.7119 | 0 | 369.0438 | -377.7928 | 509.9769 | 247.9978 | 0 | 376.9584 | -114.9793 | -69.5655
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.6769 | 6.0268 | 0 | 0 | 583.6501 | N.A.
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 16.5465 | 8.8145 | 0 | 0.02021 | 7.7118 | 154.8215 | 91.3773 | 0 | 0.046194 | 63.398 | 500<
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3.9221 | 0.63134 | 0 | 0.046873 | 3.2438 | 1.4277 | 1.1383 | 0 | 0.26146 | 0.027995 | -99.137
152 | SE | 1005 Noroeste | 35.7217 | 11.9654 | 0 | 1.8421 | 21.9142 | 17.0676 | 14.757 | 0 | 1.976 | 0.33466 | -98.4729
156 | RM | Infiernillo | 11.6999 | 0.014331 | 0 | 0.017106 | 11.6684 | 1029.5467 | 0.04151 | 0 | 0.038066 | 1029.4671 | 500<
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 115.3948 | 0.27354 | 0 | 0.3265 | 114.7947 | 361.5889 | 0.79231 | 0 | 0.72659 | 360.07 | 213.6643
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 104.9327 | 1.6912 | 0 | 0 | 103.2414 | 8.8717 | 8.6977 | 0 | 0 | 0.17395 | -99.8315
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 7.6596 | 5.5094 | 0 | 0.097513 | 2.0527 | 15.5768 | 15.0544 | 0 | 0.217 | 0.30543 | -85.1203
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 398.5545 | 207.8212 | 0 | 15.1851 | 175.5481 | 1402.63 | 232.7586 | 0 | 15.4303 | 1154.4411 | 500<
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 21.9707 | 2.7837 | 0 | 1.534 | 17.653 | 11.1049 | 7.4736 | 0 | 3.4136 | 0.21774 | -98.7665
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 567.2187 | 398.4889 | 0 | 119.1213 | 49.6085 | 601.426 | 462.172 | 0 | 132.7895 | 6.4645 | -86.9689
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 51.0899 | 1.1952 | 0 | 0.14934 | 49.7454 | 2.7754 | 1.901 | 0 | 0.82005 | 0.05442 | -99.8906
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0.78591 | 0.043745 | 0 | 0.005316 | 0.73685 | 0.21179 | 0.1958 | 0 | 0.01183 | 0.0041527 | -99.4364
181 | RM | CN Laguna Verde | 1804.7126 | 148.3685 | 0 | 48.6896 | 1607.6545 | 6956.3711 | 282.3444 | 0 | 96.8037 | 6577.223 | 309.1192
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 41.7875 | 4.1171 | 0 | 0 | 37.6705 | 13.629 | 13.3618 | 0 | 0 | 0.26724 | -99.2906
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 178.9335 | 28.6949 | 0 | 0.57908 | 149.6596 | 29.9439 | 26.2591 | 0 | 3.0976 | 0.58713 | -99.6077
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 25.4217 | 0.70404 | 0 | 0.28777 | 24.4299 | 3.2675 | 2.5631 | 0 | 0.64038 | 0.064069 | -99.7377
190 | SE | 1120 Noroeste | 443.2662 | 303.3554 | 0 | 3.0445 | 136.8663 | 8.5594 | 4.8939 | 0 | 3.4977 | 0.16783 | -99.8774
191 | SE | 1121 Baja California | 110.9457 | 42.1603 | 0 | 0.3049 | 68.4805 | 3.2557 | 2.882 | 0 | 0.30982 | 0.063837 | -99.9068
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 691.6622 | 428.7953 | 0 | 0.27752 | 262.5895 | 5.8963 | 5.4945 | 0 | 0.28618 | 0.11561 | -99.956
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 1011.807 | 643.6402 | 0 | 0.10549 | 368.0613 | 2.4516 | 2.1688 | 0 | 0.23474 | 0.04807 | -99.9869
195 | SE | 1125 Distribución | 542.963 | 335.926 | 0 | 0.57802 | 206.459 | 8.324 | 6.8396 | 0 | 1.3212 | 0.16322 | -99.9209
197 | SE | 1127 Sureste | 4.3123 | 0.42188 | 0 | 0.14909 | 3.7413 | 1.4763 | 1.1126 | 0 | 0.33473 | 0.028948 | -99.2263
198 | SE | 1128 Centro Sur | 10.8912 | 4.4148 | 0 | 0.068588 | 6.4078 | 4.9406 | 4.0434 | 0 | 0.8004 | 0.096875 | -98.4882
199 | SE | 1129 Compensación redes | 24.4439 | 5.0268 | 0 | 0.58775 | 18.8294 | 7.2223 | 6.411 | 0 | 0.66972 | 0.14161 | -99.2479
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 32.255 | 3.3474 | 0 | 0.44024 | 28.4674 | 9.7421 | 7.0724 | 0 | 2.4788 | 0.19102 | -99.329
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 35.084 | 5.3622 | 0 | 2.4038 | 27.3181 | 18.6621 | 12.9469 | 0 | 5.3493 | 0.36592 | -98.6605
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 67.2434 | 3.5926 | 0 | 0.26281 | 63.388 | 12.0533 | 8.9879 | 0 | 2.8291 | 0.23634 | -99.6272
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 5.5282 | 11.6921 | 0 | 1.4472 | -7.6111 | 15.7885 | 14.0084 | 0 | 1.4705 | 0.30958 | -104.0675
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 47.2627 | 3.01 | 0 | 0.18372 | 44.069 | 15.2953 | 14.5826 | 0 | 0.41283 | 0.29991 | -99.3195
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 193.251 | 3.5698 | 0 | 0.32174 | 189.3594 | 827.4009 | 11.8895 | 0 | 0.71598 | 814.7954 | 330.2905
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 29.0424 | 4.6279 | 0 | 0.37523 | 24.0393 | 10.9614 | 10.2043 | 0 | 0.54212 | 0.21493 | -99.1059
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 4.3135 | 6.8856 | 0 | 1.0125 | -3.5845 | 10.4762 | 9.242 | 0 | 1.0288 | 0.20542 | -105.7306
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 51.782 | 16.796 | 0 | 2.241 | 32.745 | 14.174 | 10.8089 | 0 | 3.0871 | 0.27792 | -99.1513
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 54.6097 | 13.3918 | 0 | 0.47163 | 40.7462 | 38.9393 | 37.1141 | 0 | 1.0617 | 0.76352 | -98.1262
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 35.3762 | 3.5528 | 0 | 0.64813 | 31.1752 | 8.4374 | 6.7537 | 0 | 1.5182 | 0.16544 | -99.4693
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 86.6968 | 0.37134 | 0 | 0 | 86.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 29.6432 | 2.3011 | 0 | 0.45702 | 26.8851 | 14.3946 | 5.7054 | 0 | 8.4069 | 0.28225 | -98.9502
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 97.4151 | 6.5321 | 0 | 1.8111 | 89.072 | 7.1913 | 4.5145 | 0 | 2.5358 | 0.14101 | -99.8417
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 22.0436 | 0.9373 | 0 | 1.1317 | 19.9745 | 10.4811 | 5.2273 | 0 | 5.0483 | 0.20551 | -98.9711
216 | RM | CCC Poza Rica | 125.4042 | 0 | 0 | 5.3724 | 120.0318 | 253.5339 | 0 | 0 | 19.705 | 233.829 | 94.8059
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 533.0965 | 1.4082 | 0 | 1.8807 | 529.8076 | 1743.1079 | 4.079 | 0 | 4.73 | 1734.2989 | 227.3451
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 16.5772 | 0.78135 | 0 | 0.041125 | 15.7547 | 41.4387 | 40.5347 | 0 | 0.091519 | 0.81252 | -94.8427
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 7.766 | 0.85875 | 0 | 0.93477 | 5.9725 | 4.6458 | 2.4745 | 0 | 2.0802 | 0.091094 | -98.4748
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 625.2478 | 299.7629 | 0 | 9.0441 | 316.4409 | 1686.3449 | 466.9303 | 0 | 20.1875 | 1199.227 | 278.9735
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 39.6639 | 7.626 | 0 | 1.0108 | 31.027 | 48.2401 | 26.3391 | 0 | 3.7075 | 18.1935 | -41.3622
227 | CG | Los Humeros II | 37.4922 | 3.017 | 0 | 0 | 34.4753 | 66.6679 | 10.626 | 0 | 0 | 56.0419 | 62.5567
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 7.9527 | 0.28229 | 0 | 0 | 7.6704 | 0.69621 | 0.55796 | 0 | 0.010036 | 0.12822 | -98.3284
229 | CT | TG Baja California II | 44.9351 | 3.9559 | 0 | 2.0704 | 38.9087 | 76.3628 | 9.254 | 0 | 4.6075 | 62.5014 | 60.6358
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 7.1391 | 1.5263 | 0 | 0.055994 | 5.5568 | 5.6118 | 5.3352 | 0 | 0.12461 | 0.15192 | -97.2661
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 3.1401 | 0.90972 | 0 | 0.074814 | 2.1556 | 17.4221 | 2.1694 | 0 | 0.16649 | 15.0862 | 500<
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 8.3402 | 1.0202 | 0 | 0.59522 | 6.7248 | 24.1508 | 9.1771 | 0 | 14.9111 | 0.062673 | -99.068
235 | CCI | Baja California Sur IV | 58.4555 | 47.9536 | 0 | 4.4495 | 6.0524 | 137.2585 | 142.8458 | 0 | 9.9017 | -15.489 | -355.9136
236 | CCI | Baja California Sur III | 52.0201 | 44.226 | 0 | 0.3732 | 7.4209 | 107.4536 | 132.0485 | 0 | 2.0818 | -26.6767 | -459.4777
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 7.9233 | 0.1018 | 0 | 0.43784 | 7.3837 | 4.9736 | 0.26716 | 0 | 0.57861 | 4.1278 | -44.0956
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 9.2669 | 8.9079 | 0 | 4.4621 | -4.1032 | 17.2715 | 12.5325 | 0 | 4.6089 | 0.1301 | -103.1708
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 44.9044 | 0.96771 | 0 | 0.87897 | 43.0578 | 5.9559 | 2.5998 | 0 | 3.2239 | 0.1322 | -99.693
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 21.6443 | 4.1696 | 0 | 0.99758 | 16.4771 | 10.3025 | 7.7606 | 0 | 2.455 | 0.086945 | -99.4723
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 33.2274 | 2.626 | 0 | 1.2369 | 29.3645 | 7.4994 | 5.2881 | 0 | 2.1438 | 0.067442 | -99.7703
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 8.9431 | 0.61925 | 0 | 0.32205 | 8.0018 | 7.1849 | 5.3278 | 0 | 0.88776 | 0.96942 | -87.8851
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 18.0075 | 2.2121 | 0 | 0.62618 | 15.1693 | 14.2267 | 11.8713 | 0 | 1.7163 | 0.6391 | -95.7869
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 81.3838 | 3.8743 | 0 | 0.93308 | 76.5764 | 11.169 | 9.0423 | 0 | 2.0764 | 0.050283 | -99.9343
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 22.4192 | 2.0648 | 0 | 0.3286 | 20.0258 | 14.1658 | 11.0125 | 0 | 0.73126 | 2.422 | -87.9054
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 11.5941 | 1.1018 | 0 | 2.3777 | 8.1147 | 6.2412 | 2.8798 | 0 | 2.8755 | 0.48588 | -94.0123
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 19.1207 | 6.1588 | 0 | 3.154 | 9.808 | 15.2535 | 8.184 | 0 | 3.239 | 3.8304 | -60.9461
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 116.4824 | 0 | 0 | 0 | 116.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 19.8587 | 5.0156 | 0 | 2.3158 | 12.5274 | 15.8138 | 8.0508 | 0 | 6.7703 | 0.99266 | -92.0761
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 5.7167 | 1.1322 | 0 | 0.0084971 | 4.5759 | 7.6958 | 3.1329 | 0 | 4.5117 | 0.051224 | -98.8806
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 205.7124 | 166.4484 | 0 | 16.083 | 23.181 | 832.2512 | 604.3785 | 0 | 30.544 | 197.3287 | 500<
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 14.3329 | 1.415 | 0 | 0.80167 | 12.1163 | 13.6403 | 5.411 | 0 | 1.9611 | 6.2682 | -48.2661
264 | CC | Centro | 1077.6749 | 7.9492 | 0 | 3.4628 | 1066.2629 | 2583.1991 | 855.7208 | 0 | 111.6298 | 1615.8484 | 51.5432
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 76.7131 | 4.7126 | 0 | 1.3118 | 70.6887 | 38.5957 | 30.4859 | 0 | 7.9619 | 0.14785 | -99.7908
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 13.1354 | 0.67138 | 0 | 0 | 12.464 | 1.8687 | 1.832 | 0 | 0 | 0.03664 | -99.706
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 13.3292 | 27.3657 | 0 | 0 | -14.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 2.1414 | 0.058138 | 0 | 0 | 2.0832 | 10.9819 | 0.43363 | 0 | 0 | 10.5483 | 406.346
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 18.2546 | 7.3756 | 0 | 2.94 | 7.9389 | 22.2321 | 11.5624 | 0 | 10.333 | 0.3367 | -95.7589
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 94.9047 | 46.4911 | 0 | 0.31786 | 48.0958 | 40.8241 | 31.3648 | 0 | 9.3514 | 0.10795 | -99.7756
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 19.1248 | 4.7414 | 0 | 0 | 14.3834 | 40.409 | 13.6622 | 0 | 0 | 26.7469 | 85.9564
278 | RM | CT José López Portillo | 34.1667 | 74.715 | 0 | 48.8723 | -89.4206 | 612.5983 | 125.6721 | 0 | 86.7372 | 400.189 | <-500
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 21.9908 | 7.1132 | 0 | 3.5132 | 11.3644 | 32.8083 | 11.7192 | 0 | 7.4824 | 13.6067 | 19.731
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 30.7842 | 4.3465 | 0 | 3.8738 | 22.564 | 65.2046 | 44.7038 | 0 | 20.4458 | 0.054963 | -99.7564
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 56.1729 | 8.6774 | 0 | 5.7963 | 41.6992 | 18.4411 | 12.3264 | 0 | 5.987 | 0.1277 | -99.6937
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 8.042 | 0.099256 | 0 | 0 | 7.9428 | 27.2295 | 20.3672 | 0 | 4.6747 | 2.1877 | -72.4573
284 | CG | Los Humeros III | 68.1595 | 20.3436 | 0 | 0 | 47.8159 | 45.2515 | 8.4993 | 0 | 0 | 36.7522 | -23.1381
286 | CCI | Baja California Sur V | 66.3042 | 44.226 | 0 | 4.2318 | 17.8465 | 61.3194 | 132.0485 | 0 | 15.5214 | -86.2505 | <-500
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 18.2027 | 5.7564 | 0 | 3.1829 | 9.2634 | 31.5192 | 13.4129 | 0 | 6.3284 | 11.7779 | 27.1441
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 32.0869 | 0.89328 | 0 | 16.4804 | 14.7133 | 24.2998 | 6.6665 | 0 | 17.4883 | 0.14507 | -99.014
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 39.3275 | 1.98 | 0 | 0 | 37.3476 | 17.3237 | 16.4073 | 0 | 0 | 0.91642 | -97.5462
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 20.5564 | 3.3091 | 0 | 0.1876 | 17.0597 | 9.4086 | 8.7515 | 0 | 0.57674 | 0.080382 | -99.5288
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 10.5848 | 0.61082 | 0 | 0.16819 | 9.8058 | 40.1238 | 1.8796 | 0 | 0.3746 | 37.8696 | 286.1945
296 | CC | Empalme I | 629.256 | 439.5274 | 0 | 0 | 189.7286 | 430.8437 | 824.0093 | 0 | 93.0856 | -486.2511 | -356.2877
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 47.0323 | 3.322 | 0 | 0.77692 | 42.9334 | 44.8952 | 7.2968 | 0 | 37.4574 | 0.14093 | -99.6717
298 | CC | Valle de México II | 847.8568 | 789.5186 | 0 | 0 | 58.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 9.1963 | 1.2311 | 0 | 0 | 7.9653 | 33.7331 | 27.8756 | 0 | 5.7377 | 0.11986 | -98.4953
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 5.7485 | 0.18108 | 0 | 0 | 5.5675 | 18.7283 | 3.3089 | 0 | 0 | 15.4195 | 176.9569
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 204.2107 | 1.4675 | 0 | 14.4484 | 188.2949 | 33.4367 | 12.3458 | 0 | 15.0522 | 6.0387 | -96.793
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 39.1536 | 2.2737 | 0 | 2.5617 | 34.3183 | 30.226 | 9.6692 | 0 | 20.4353 | 0.12146 | -99.6461
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 42.0745 | 4.4673 | 0 | 1.1288 | 36.4785 | 30.1741 | 10.4625 | 0 | 2.219 | 17.4926 | -52.0469
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 20.1785 | 31.2414 | 0 | 15.8195 | -26.8825 | 56.5936 | 37.3906 | 0 | 19.1199 | 0.083092 | -100.3091
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 30.2789 | 4.563 | 0 | 0.49932 | 25.2165 | 51.6562 | 8.1244 | 0 | 12.0149 | 31.517 | 24.9853
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 96.167 | 16.6898 | 0 | 4.9351 | 74.5421 | 1817.9484 | 51.1073 | 0 | 76.6984 | 1690.1427 | 500<
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 4.895 | 8.9555 | 0 | 6.8343 | -10.8948 | 193.5769 | 15.5531 | 0 | 8.7544 | 169.2694 | <-500
313 | CC | Empalme II | 76.6138 | 24.7287 | 0 | 0 | 51.8852 | 985.7977 | 0 | 0 | 191.6688 | 794.1289 | 500<
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 42.848 | 3.5196 | 0 | 0.80952 | 38.519 | 68.0876 | 25.4886 | 0 | 42.519 | 0.080025 | -99.7922
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 10.7716 | 1.6052 | 0 | 4.9948 | 4.1716 | 25.3353 | 6.3724 | 0 | 5.2836 | 13.6793 | 227.9181
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 34.7616 | 0.98507 | 0 | 15.5735 | 18.203 | 40.1513 | 21.6272 | 0 | 18.4661 | 0.058002 | -99.6814
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 12.7544 | 2.0722 | 0 | 0.18485 | 10.4974 | 17.3833 | 10.0825 | 0 | 0.67798 | 6.6228 | -36.9101
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 31.1629 | 2.3577 | 0 | 5.2666 | 23.5387 | 26.1085 | 6.872 | 0 | 6.9599 | 12.2766 | -47.8449
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 31.5427 | 2.8873 | 0 | 17.4753 | 11.1801 | 25.388 | 6.5823 | 0 | 18.7246 | 0.08115 | -99.2742
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 16.8641 | 11.698 | 0 | 2.7968 | 2.3693 | 164.5607 | 21.9246 | 0 | 10.6609 | 131.9753 | 500<
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 158.5579 | 80.0688 | 0 | 106.362 | -27.8729 | 233.9281 | 94.3712 | 0 | 139.4095 | 0.14742 | -100.5289
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 27.2248 | 3.075 | 0 | 0 | 24.1498 | 46.0793 | 14.4835 | 0 | 15.4095 | 16.1862 | -32.9757
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 1.5866 | 3.1338 | 0 | 2.0526 | -3.5997 | 27.1034 | 3.2295 | 0 | 2.1269 | 21.747 | <-500
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 99.0447 | 9.403 | 0 | 5.8018 | 83.84 | 76.6475 | 49.2196 | 0 | 23.3425 | 4.0854 | -95.1271
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 109.1901 | 23.7634 | 0 | 14.2208 | 71.2058 | 106.2009 | 80.1549 | 0 | 25.925 | 0.12092 | -99.8302
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 29.7019 | 9.3328 | 0 | 6.2939 | 14.0752 | 220.4818 | 31.4237 | 0 | 13.1793 | 175.8788 | 500<
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 191.3282 | 194.3776 | 0 | 128.2799 | -131.3293 | 421.9996 | 237.1156 | 0 | 184.7349 | 0.14904 | -100.1135
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 4.1331 | 0.13952 | 0 | 0 | 3.9936 | 5.76 | 2.2722 | 0 | 2.7859 | 0.70185 | -82.4256
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 13.9778 | 5.2634 | 0 | 1.8938 | 6.8205 | 43.0257 | 6.9398 | 0 | 3.3748 | 32.7111 | 379.5964
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 50.5731 | 51.8701 | 0 | 32.9273 | -34.2243 | 94.8947 | 56.4956 | 0 | 35.2423 | 3.1568 | -109.2239
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN p_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2022
(Millones de pesos a precios de 2022)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 45760.9653 | 9083.8569 | 11488.7047 | 25188.4037 | 49021.0735 | 9454.0916 | 16830.8511 | 22736.1309 | -9.7357
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 234.1018 | 161.5016 | 34.6673 | 37.933 | 168.586 | 164.1349 | 2.7819 | 1.6692 | -95.5997
| 2 | CC Altamira II | 2206.7288 | 122.1842 | 261.3605 | 1823.1842 | 1406.2247 | 121.3591 | 429.1508 | 855.7148 | -53.0648
| 3 | CC Bajío | 2342.7945 | 161.1407 | 822.1316 | 1359.5222 | 2061.72 | 185.3482 | 878.1158 | 998.256 | -26.573
| 4 | CC Campeche | 360.9889 | 107.9246 | 129.429 | 123.6353 | 226.3232 | 84.2908 | 106.9367 | 35.0957 | -71.6135
| 5 | CC Hermosillo | 585.2676 | 190.7179 | 161.5658 | 232.9839 | 830.411 | 194.8798 | 320.1097 | 315.4215 | 35.3834
| 6 | CT Mérida III | 1786.415 | 76.1692 | 602.1168 | 1108.1291 | 1669.8543 | 60.1383 | 968.2781 | 641.4379 | -42.1152
| 7 | CC Monterrey III | 1866.6234 | 142.8551 | 108.0314 | 1615.737 | 1204.1045 | 143.2376 | 340.0702 | 720.7968 | -55.389
| 8 | CC Naco-Nogales | 635.8526 | 207.6613 | 42.4361 | 385.7553 | 459.0281 | 197.1402 | 62.5303 | 199.3576 | -48.3202
| 9 | CC Río Bravo II | 902.6019 | 369.6339 | 209.6389 | 323.329 | 987.8505 | 215.6426 | 316.3 | 455.9079 | 41.0043
| 10 | CC Mexicali | 1487.9781 | 45.4737 | 446.1112 | 996.3931 | 1272.8796 | 37.9917 | 449.9707 | 784.9172 | -21.2241
| 11 | CC Saltillo | 437.4409 | 258.9646 | 33.8775 | 144.5988 | 699.4404 | 173.6757 | 218.1706 | 307.5941 | 112.7224
| 12 | CC Tuxpan II | 723.5751 | 166.8362 | 678.76 | -122.0211 | 1866.0063 | 85.3725 | 793.4058 | 987.228 | <-500
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 82.9765 | 75.9053 | 3.5718 | 3.4995 | 397.8556 | 383.5235 | 10.393 | 3.9392 | 12.5647
| 15 | CC Altamira III y IV | 1953.3901 | 248.2452 | 447.0597 | 1258.0852 | 3013.2254 | 224.7088 | 1092.3071 | 1696.2095 | 34.8247
| 16 | CC Chihuahua III | 982.9965 | 186.6494 | 158.1443 | 638.2028 | 876.7024 | 190.7854 | 292.2078 | 393.7091 | -38.3097
| 17 | CC La Laguna II | 3271.7147 | 479.8504 | 331.6012 | 2460.2632 | 1736.2571 | 474.4013 | 546.5338 | 715.322 | -70.925
| 18 | CC Río Bravo III | 1397.6061 | 189.2133 | 195.9837 | 1012.4091 | 1680.011 | 207.3413 | 569.8649 | 902.8047 | -10.8261
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 1882.5615 | 784.0182 | 877.438 | 221.1053 | 3167.8688 | 747.0414 | 885.3691 | 1535.4583 | >500
| 20 | CC Altamira V | 1943.4211 | 863.968 | 387.9278 | 691.5252 | 3920.7286 | 836.2026 | 1074.7456 | 2009.7804 | 190.6301
| 21 | CC Tamazunchale | 1576.4121 | 796.2666 | 478.7929 | 301.3526 | 2714.7072 | 746.6012 | 858.9561 | 1109.1499 | 268.0572
| 24 | CC Río Bravo IV | 1595.1208 | 213.7309 | 205.6401 | 1175.7499 | 1758.4086 | 237.3732 | 544.4906 | 976.5448 | -16.9428
| 25 | CC Tuxpan V | 1035.6911 | 190.8817 | 484.7906 | 360.0189 | 1759.3977 | 195.2919 | 565.4966 | 998.6092 | 177.3769
| 26 | CC Valladolid III | 1174.3344 | 282.356 | 564.0962 | 327.8822 | 1175.3759 | 631.7919 | 234.8656 | 308.7185 | -5.8447
| 28 | CCC Norte II | 1797.1188 | 440.77 | 259.6787 | 1096.67 | 1687.9943 | 418.6712 | 524.5354 | 744.7877 | -32.0864
| 29 | CCC Norte | 2775.3021 | 506.7213 | 352.2201 | 1916.3606 | 2053.8534 | 514.9837 | 626.4214 | 912.4483 | -52.3864
| 31 | CE La Venta III | 397.2914 | 0 | 175.2852 | 222.0062 | 328.2977 | 0 | 225.5257 | 102.772 | -53.7076
| 33 | CE Oaxaca I | 209.8848 | 0 | 122.4665 | 87.4183 | 267.4834 | 0 | 160.0097 | 107.4737 | 22.9418
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 892.1948 | 0 | 382.4026 | 509.7922 | 795.317 | 0 | 622.6901 | 172.6269 | -66.1378
| 36 | CC Baja California III | 1020.1514 | 17.4464 | 222.0781 | 780.6269 | 1040.8892 | 19.9109 | 294.6056 | 726.3727 | -6.9501
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 2269.1038 | 671.0966 | 629.5111 | 968.4962 | 2779.3853 | 629.8486 | 938.2443 | 1211.2923 | 25.0694
| 40 | CE Sureste I | 332.3084 | 0 | 96.1958 | 236.1126 | 190.3684 | 0 | 121.6935 | 68.6749 | -70.9144
| 42 | CC Noroeste | 2518.3031 | 590.1689 | 1143.3702 | 784.764 | 2558.4367 | 834.5835 | 902.2873 | 821.5659 | 4.6896
| 43 | CC Noreste | 2321.2798 | 535.506 | 440.3241 | 1345.4496 | 2266.0812 | 497.8199 | 853.7871 | 914.4741 | -32.0321
| 45 | CC Topolobampo III | 761.4334 | 0 | 0 | 761.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 49 | CE Sureste IV y V | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. Los ingresos al mes de marzo consideran cifras presupuestadas.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Primer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) *_/ | [11 empty] | Marzo
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 19.9942
|  |  | Hasta 2021 | En 2022 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 452763.1729 | 322969.8782 | 2091.1113 | 325060.9895 | 9151.6511 | 11606.3829 | 20758.034 |  | 106944.1494 | 127702.1834
| Cierres totales | 382753.0754 | 301592.3991 | 1443.9636 | 303036.3628 | 5896.5165 | 7570.7167 | 13467.2332 | 0 | 66249.4794 | 79716.7126
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2066.1207 | 2066.1207 | 0 | 2066.1207 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5545.7106 | 5545.7106 | 0 | 5545.7106 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 549.178 | 549.178 | 0 | 549.178 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5763.1941 | 5763.1941 | 0 | 5763.1941 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1223.798 | 1223.798 | 0 | 1223.798 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6155.2817 | 6155.2817 | 0 | 6155.2817 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 14020.33 | 14020.33 | 0 | 14020.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1999.7984 | 1999.7984 | 0 | 1999.7984 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2623.639 | 2623.639 | 0 | 2623.639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2127.5737 | 2127.5737 | 0 | 2127.5737 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3502.5454 | 3502.5454 | 0 | 3502.5454 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1012.8444 | 1012.8444 | 0 | 1012.8444 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 675.0057 | 675.0057 | 0 | 675.0057 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1256.6064 | 1256.6064 | 0 | 1256.6064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1449.7978 | 1449.7978 | 0 | 1449.7978 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 890.62 | 890.62 | 0 | 890.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 822.8944 | 822.8944 | 0 | 822.8944 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 553.4298 | 553.4298 | 0 | 553.4298 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 564.2446 | 564.2446 | 0 | 564.2446 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 729.3611 | 729.3611 | 0 | 729.3611 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 899.5191 | 899.5191 | 0 | 899.5191 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 486.6442 | 486.6442 | 0 | 486.6442 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 882.3555 | 882.3555 | 0 | 882.3555 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2627.6629 | 2627.6629 | 0 | 2627.6629 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2295.65 | 2295.65 | 0 | 2295.65 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2438.026 | 2438.026 | 0 | 2438.026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6673.3042 | 6673.3042 | 0 | 6673.3042 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 892.2655 | 892.2655 | 0 | 892.2655 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2633.0518 | 2633.0518 | 0 | 2633.0518 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5509.0293 | 5509.0293 | 0 | 5509.0293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1285.6259 | 1285.6259 | 0 | 1285.6259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1551.4172 | 1551.4172 | 0 | 1551.4172 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1449.4778 | 1449.4778 | 0 | 1449.4778 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 809.7144 | 809.7144 | 0 | 809.7144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 171.7166 | 171.7166 | 0 | 171.7166 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3462.4907 | 3462.4907 | 0 | 3462.4907 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2275.709 | 2275.709 | 0 | 2275.709 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1313.0697 | 1313.0697 | 0 | 1313.0697 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 295.9663 | 295.9663 | 0 | 295.9663 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4944.6542 | 4944.6542 | 0 | 4944.6542 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2147.3282 | 2147.3282 | 0 | 2147.3282 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 874.7414 | 874.7414 | 0 | 874.7414 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 439.8124 | 439.8124 | 0 | 439.8124 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1145.5389 | 1145.5389 | 0 | 1145.5389 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 427.9084 | 427.9084 | 0 | 427.9084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 895.7225 | 895.7225 | 0 | 895.7225 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1119.7125 | 1119.7125 | 0 | 1119.7125 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2536.3838 | 2536.3838 | 0 | 2536.3838 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3048.561 | 3048.561 | 0 | 3048.561 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 572.3206 | 572.3206 | 0 | 572.3206 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 550.1629 | 550.1629 | 0 | 550.1629 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 333.2904 | 333.2904 | 0 | 333.2904 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 519.6217 | 519.6217 | 0 | 519.6217 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 423.4536 | 423.4536 | 0 | 423.4536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 275.0923 | 275.0923 | 0 | 275.0923 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1559.1549 | 1559.1549 | 0 | 1559.1549 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 605.6768 | 605.6768 | 0 | 605.6768 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2266.5508 | 2266.5508 | 0 | 2266.5508 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1539.3071 | 1539.3071 | 0 | 1539.3071 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12676.8428 | 12642.7445 | 0 | 12642.7445 | 6.8197 | 6.8197 | 13.6393 |  | 20.459 | 34.0983
63 | CH El Cajón | 16664.852 | 8280.3142 | 0 | 8280.3142 | 558.9692 | 558.9692 | 1117.9384 |  | 7266.5994 | 8384.5378
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 133.8297 | 133.8297 | 0 | 133.8297 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1365.9142 | 1365.9142 | 0 | 1365.9142 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1499.0169 | 1499.0169 | 0 | 1499.0169 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 408.9311 | 408.9311 | 0 | 408.9311 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1856.1598 | 1679.4625 | 2.8795 | 1682.3421 | 11.8686 | 22.277 | 34.1456 |  | 139.6721 | 173.8177
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 664.0182 | 664.0182 | 0 | 664.0182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 742.0254 | 742.0254 | 0 | 742.0254 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 271.4273 | 271.4273 | 0 | 271.4273 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 617.9856 | 617.9856 | 0 | 617.9856 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 846.5974 | 846.5974 | 0 | 846.5974 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
74 | RM Botello 1_/ | 126.9239 | 126.9239 | 0 | 126.9239 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 231.0345 | 231.0345 | 0 | 231.0345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 375.2112 | 375.2112 | 0 | 375.2112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 287.9889 | 287.9889 | 0 | 287.9889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.9314 | 4.9314 | 0 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2547.0131 | 2547.0131 | 0 | 2547.0131 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 589.629 | 589.629 | 0 | 589.629 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.9965 | 11.9965 | 0 | 11.9965 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.3006 | 18.3006 | 0 | 18.3006 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 270.1016 | 270.1016 | 0 | 270.1016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 983.7152 | 983.7152 | 0 | 983.7152 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 268.722 | 268.722 | 0 | 268.722 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 230.244 | 230.244 | 0 | 230.244 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 646.8222 | 646.8222 | 0 | 646.8222 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 347.2768 | 347.2768 | 0 | 347.2768 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 115.7664 | 115.7664 | 0 | 115.7664 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 154.0331 | 154.0331 | 0 | 154.0331 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 69.5675 | 69.5675 | 0 | 69.5675 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 896.0397 | 896.0397 | 0 | 896.0397 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1591.9201 | 1591.9201 | 0 | 1591.9201 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 557.5116 | 557.5116 | 0 | 557.5116 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 385.6776 | 385.6776 | 0 | 385.6776 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 133.7842 | 133.7842 | 0 | 133.7842 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3724.5937 | 3536.8752 | 0 | 3536.8752 | 11.176 | 11.1762 | 22.3523 |  | 165.3662 | 187.7184
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2028.6034 | 2028.6034 | 0 | 2028.6034 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1489.4931 | 1489.4931 | 0 | 1489.4931 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1209.4637 | 1209.4637 | 0 | 1209.4637 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 685.0324 | 685.0324 | 0 | 685.0324 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 104.992 | 104.992 | 0 | 104.992 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 629.2892 | 629.2892 | 0 | 629.2892 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 273.7159 | 273.7159 | 0 | 273.7159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 716.7684 | 716.7684 | 0 | 716.7684 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 610.8228 | 610.8228 | 0 | 610.8228 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 883.7436 | 883.7436 | 0 | 883.7436 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 412.3591 | 412.3591 | 0 | 412.3591 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 216.0307 | 216.0307 | 0 | 216.0307 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 105.9328 | 105.9328 | 0 | 105.9328 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1075.7411 | 1075.7411 | 0 | 1075.7411 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1689.203 | 1689.203 | 0 | 1689.203 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1424.7082 | 1424.7082 | 0 | 1424.7082 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1328.6385 | 1328.6385 | 0 | 1328.6385 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1834.3503 | 1784.556 | 0.92405 | 1785.4801 | 3.3882 | 6.4079 | 9.796 |  | 39.0742 | 48.8702
132 | CE La Venta II 1_/ | 2182.7268 | 2109.9693 | 72.7576 | 2182.7268 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 135.9948 | 135.9948 | 0 | 135.9948 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 179.101 | 179.101 | 0 | 179.101 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 239.3552 | 239.3552 | 0 | 239.3552 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 261.4659 | 214.8024 | 7.4689 | 222.2714 | 7.572 | 15.1285 | 22.7005 |  | 16.4941 | 39.1946
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 232.4242 | 232.4242 | 0 | 232.4242 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 833.433 | 833.433 | 0 | 833.433 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1610.3033 | 1610.3033 | 0 | 1610.3033 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1105.8369 | 1105.8369 | 0 | 1105.8369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 24992.75 | 9556.775 | 356.6314 | 9913.4063 | 441.9897 | 815.4441 | 1257.4338 |  | 13821.9098 | 15079.3436
147 | CCC Baja California 1_/ | 3484.9891 | 3484.9891 | 0 | 3484.9891 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 552.3046 | 552.3046 | 0 | 552.3046 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 895.1857 | 895.1857 | 0 | 895.1857 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 947.8718 | 943.457 | 0.081927 | 943.5389 | 0.3004 | 0.56812 | 0.86852 |  | 3.4643 | 4.3328
151 | SE 1006 Central----Sur | 310.0161 | 294.622 | 0 | 294.622 | 2.9752 | 3.0097 | 5.985 |  | 9.4091 | 15.394
152 | SE 1005 Noroeste | 1213.467 | 1128.8216 | 11.4046 | 1140.2263 | 12.3077 | 24.4804 | 36.7882 |  | 36.4526 | 73.2407
156 | RM Infiernillo | 337.8825 | 334.2152 | 0.068057 | 334.2832 | 0.24954 | 0.47194 | 0.72148 |  | 2.8778 | 3.5993
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3042.404 | 2974.9041 | 1.2526 | 2976.1567 | 4.593 | 8.6863 | 13.2793 |  | 52.9681 | 66.2474
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 263.6235 | 263.6235 | 0 | 263.6235 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 89.8989 | 89.8989 | 0 | 89.8989 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.6937 | 21.6937 | 0 | 21.6937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 84.4755 | 84.4755 | 0 | 84.4755 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 37.889 | 37.889 | 0 | 37.889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 312.7709 | 312.7709 | 0 | 312.7709 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 780.5836 | 765.6216 | 0 | 765.6216 | 0.7481 | 1.4962 | 2.2443 |  | 12.7177 | 14.962
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 116.5531 | 116.5531 | 0 | 116.5531 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1212.9349 | 1193.4133 | 0.36227 | 1193.7756 | 1.3283 | 2.5122 | 3.8405 |  | 15.3188 | 19.1593
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2882.1638 | 2305.7311 | 96.0721 | 2401.8032 | 96.0721 | 192.1443 | 288.2164 |  | 192.1443 | 480.3606
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 655.0549 | 655.0549 | 0 | 655.0549 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1596.9428 | 1285.1795 | 5.4149 | 1290.5944 | 20.8532 | 39.5469 | 60.4001 |  | 245.9482 | 306.3483
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 719.5131 | 673.3977 | 0 | 673.3977 | 9.2231 | 9.2231 | 18.4461 |  | 27.6692 | 46.1154
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.699 | 23.581 | 0.020747 | 23.6018 | 0.076073 | 0.14387 | 0.21994 |  | 0.87731 | 1.0973
181 | RM CN Laguna Verde | 12887.4117 | 8664.7036 | 273.0526 | 8937.7562 | 273.0526 | 546.1052 | 819.1578 |  | 3130.4977 | 3949.6555
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 638.8147 | 638.8147 | 0 | 638.8147 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 115.0666 | 115.0666 | 0 | 115.0666 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 463.8772 | 442.3136 | 0 | 442.3136 | 1.0782 | 2.1564 | 3.2345 |  | 18.329 | 21.5635
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 320.8068 | 262.0742 | 1.0899 | 263.1642 | 3.9964 | 7.5581 | 11.5545 |  | 46.0882 | 57.6427
190 | SE 1120 Noroeste | 985.349 | 816.6701 | 0.76586 | 817.436 | 11.7208 | 14.905 | 26.6258 |  | 141.2872 | 167.9131
191 | SE 1121 Baja California | 109.4482 | 97.5357 | 1.9854 | 99.5211 | 1.9854 | 3.9708 | 5.9563 |  | 3.9709 | 9.9271
192 | SE 1122 Golfo Norte | 772.9213 | 723.2415 | 1.7323 | 724.9738 | 3.7002 | 7.3951 | 11.0953 |  | 36.8522 | 47.9475
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 76.1102 | 76.1102 | 0 | 76.1102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 784.0503 | 752.3216 | 0.3744 | 752.696 | 1.9505 | 3.7516 | 5.7021 |  | 25.6521 | 31.3542
195 | SE 1125 Distribución | 1934.4691 | 1784.3623 | 2.3811 | 1786.7434 | 9.8205 | 18.6915 | 28.512 |  | 119.2137 | 147.7257
197 | SE 1127 Sureste | 318.2176 | 286.014 | 0.59761 | 286.6116 | 2.1913 | 4.1442 | 6.3354 |  | 25.2705 | 31.6059
198 | SE 1128 Centro Sur | 401.4412 | 351.5259 | 0.2503 | 351.7762 | 8.2033 | 9.0212 | 17.2245 |  | 32.4406 | 49.665
199 | SE 1129 Compensación redes | 309.8721 | 278.5683 | 3.4352 | 282.0034 | 4.0306 | 7.9722 | 12.0028 |  | 15.8659 | 27.8687
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1395.4552 | 1235.8628 | 1.0069 | 1236.8697 | 24.7585 | 28.049 | 52.8075 |  | 105.778 | 158.5854
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1768.1653 | 1283.6462 | 8.9914 | 1292.6376 | 32.9685 | 62.3511 | 95.3196 |  | 380.2081 | 475.5277
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2620.583 | 2314.9956 | 0 | 2314.9956 | 40.6982 | 47.6342 | 88.3324 |  | 217.2551 | 305.5875
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 737.1845 | 682.8255 | 9.0598 | 691.8853 | 9.0598 | 18.1197 | 27.1795 |  | 18.1197 | 45.2992
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2128.9517 | 2089.7144 | 0.72814 | 2090.4425 | 2.6699 | 5.0493 | 7.7192 |  | 30.79 | 38.5092
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2329.405 | 2263.5808 | 1.2215 | 2264.8023 | 4.4789 | 8.4707 | 12.9496 |  | 51.6531 | 64.6027
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 842.515 | 842.515 | 0 | 842.515 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 958.467 | 921.5507 | 2.0205 | 923.5712 | 3.4012 | 6.5959 | 9.9971 |  | 24.8988 | 34.8958
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 187.7612 | 150.209 | 6.2587 | 156.4677 | 6.2587 | 12.5174 | 18.7761 |  | 12.5174 | 31.2935
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2763.428 | 2662.359 | 1.8756 | 2664.2345 | 6.8771 | 13.0062 | 19.8834 |  | 79.3101 | 99.1935
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3646.5761 | 3443.6203 | 2.6341 | 3446.2544 | 13.2407 | 24.7219 | 37.9626 |  | 162.359 | 200.3217
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 733.6978 | 733.6978 | 0 | 733.6978 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1214.555 | 718.8759 | 0.55166 | 719.4275 | 63.9502 | 65.9683 | 129.9185 |  | 365.2089 | 495.1275
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1241.8429 | 943.0166 | 0.53357 | 943.5502 | 30.1564 | 40.1137 | 70.2702 |  | 228.0225 | 298.2927
216 | RM CCC Poza Rica | 3010.3242 | 1761.5921 | 0 | 1761.5921 | 274.4514 | 275.3353 | 549.7867 |  | 698.9454 | 1248.7321
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3171.9742 | 1846.8718 | 6.2108 | 1853.0826 | 122.9272 | 143.2231 | 266.1503 |  | 1052.7414 | 1318.8917
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 783.1154 | 774.409 | 0.16157 | 774.5706 | 0.59241 | 1.1204 | 1.7128 |  | 6.832 | 8.5448
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 850.5902 | 658.0804 | 3.5725 | 661.6529 | 13.0991 | 24.7734 | 37.8725 |  | 151.0648 | 188.9374
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20979.2736 | 15163.3849 | 31.3673 | 15194.7522 | 1235.6051 | 916.453 | 2152.058 |  | 3632.4634 | 5784.5214
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 86.594 | 86.594 | 0 | 86.594 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 24.772 | 24.772 | 0 | 24.772 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 505.6533 | 278.1093 | 0 | 278.1093 | 50.5653 | 50.5653 | 101.1307 |  | 126.4133 | 227.544
227 | CG Los Humeros II | 2120.5967 | 1988.8692 | 0 | 1988.8692 | 6.5864 | 13.1728 | 19.7591 |  | 111.9684 | 131.7275
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 389.9811 | 364.0654 | 0 | 364.0654 | 1.3804 | 2.648 | 4.0285 |  | 21.8873 | 25.9157
229 | CT TG Baja California II | 2076.7142 | 1590.1542 | 7.5578 | 1597.712 | 31.6766 | 60.3391 | 92.0157 |  | 386.9864 | 479.0022
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 128.3424 | 116.7236 | 0.21562 | 116.9392 | 0.79059 | 1.4952 | 2.2858 |  | 9.1174 | 11.4032
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 171.4797 | 155.9556 | 0.28809 | 156.2437 | 1.0563 | 1.9977 | 3.0541 |  | 12.1819 | 15.236
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 715.9053 | 112.6798 | 1.6141 | 114.2939 | 25.7855 | 31.0788 | 56.8643 |  | 544.747 | 601.6114
235 | CCI Baja California Sur IV | 1956.6306 | 1067.7744 | 16.4948 | 1084.2692 | 60.4811 | 114.3839 | 174.865 |  | 697.4963 | 872.3613
236 | CCI Baja California Sur III | 1837.4564 | 1720.3887 | 0 | 1720.3887 | 23.4135 | 23.4135 | 46.8271 |  | 70.2406 | 117.0676
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 230.5687 | 131.5057 | 0 | 131.5057 | 19.6391 | 23.0569 | 42.696 |  | 56.367 | 99.063
242 | SE 1323 Distribución SUR | 484.9778 | 308.2714 | 6.511 | 314.7824 | 0.13993 | 6.6509 | 6.7908 |  | 163.4046 | 170.1954
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1701.5716 | 1177.948 | 0 | 1177.948 | 87.0668 | 96.59 | 183.6568 |  | 339.9668 | 523.6236
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1366.6571 | 1050.4434 | 3.5698 | 1054.0132 | 35.7321 | 49.3097 | 85.0417 |  | 227.6022 | 312.6439
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 378.7958 | 307.8684 | 0.98381 | 308.8522 | 7.0351 | 10.3016 | 17.3367 |  | 52.6069 | 69.9436
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1241.9809 | 1098.5096 | 1.881 | 1100.3906 | 13.5331 | 20.2752 | 33.8083 |  | 107.7819 | 141.5903
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 895.9691 | 833.6689 | 1.1561 | 834.825 | 4.2391 | 8.0172 | 12.2563 |  | 48.8877 | 61.1441
251 | SE 1421 Distribución Sur | 512.9689 | 327.9086 | 0.72969 | 328.6383 | 12.5707 | 17.1643 | 29.735 |  | 154.5956 | 184.3306
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 158.3064 | 158.3064 | 0 | 158.3064 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 659.6573 | 365.227 | 3.272 | 368.499 | 46.2807 | 52.4017 | 98.6824 |  | 192.4759 | 291.1583
259 | SE 1521 Distribución Sur | 669.6782 | 288.0996 | 3.7283 | 291.8278 | 27.8327 | 34.6812 | 62.5139 |  | 315.3364 | 377.8503
260 | SE 1520 Distribución Norte | 209.7902 | 37.488 | 0.021541 | 37.5095 | 6.9161 | 6.9865 | 13.9026 |  | 158.378 | 172.2806
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7871.3722 | 4957.3105 | 23.0976 | 4980.408 | 187.9464 | 344.2951 | 532.2415 |  | 2358.7227 | 2890.9642
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 752.452 | 576.2072 | 2.7799 | 578.9871 | 14.1142 | 23.6544 | 37.7686 |  | 135.6963 | 173.4649
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 476.8497 | 367.9711 | 0 | 367.9711 | 5.4439 | 10.8879 | 16.3318 |  | 92.5469 | 108.8787
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.6416 | 44.466 | 0 | 44.466 | 0.65878 | 1.3176 | 1.9763 |  | 11.1993 | 13.1757
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 900.8135 | 321.6873 | 4.3865 | 326.0738 | 42.3863 | 57.6895 | 100.0758 |  | 474.6639 | 574.7397
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1395.5952 | 1074.1951 | 0 | 1074.1951 | 16.07 | 32.14 | 48.21 |  | 273.19 | 321.4
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 415.6019 | 103.9005 | 20.7801 | 124.6806 | 20.7801 | 41.5602 | 62.3403 |  | 228.581 | 290.9213
286 | CCI Baja California Sur V | 2137.4075 | 1175.5741 | 0 | 1175.5741 | 213.7407 | 213.7407 | 427.4815 |  | 534.3519 | 961.8334
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 503.289 | 166.0253 | 11.2723 | 177.2976 | 30.4077 | 41.7226 | 72.1303 |  | 253.8612 | 325.9915
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1226.1252 | 421.327 | 0 | 421.327 | 57.078 | 84.2654 | 141.3434 |  | 663.4548 | 804.7982
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1402.7073 | 1086.0105 | 0 | 1086.0105 | 15.8348 | 31.6697 | 47.5045 |  | 269.1923 | 316.6968
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1045.0743 | 813.5851 | 0.6964 | 814.2815 | 13.5947 | 25.1209 | 38.7156 |  | 192.0772 | 230.7928
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 401.0506 | 297.8668 | 0.55797 | 298.4247 | 5.7017 | 11.1809 | 16.8826 |  | 85.7433 | 102.6259
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 514.1407 | 128.5352 | 25.707 | 154.2422 | 25.707 | 51.4141 | 77.1211 |  | 282.7774 | 359.8985
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 161.2979 | 124.6502 | 0 | 124.6502 | 1.8324 | 3.6648 | 5.4972 |  | 31.1505 | 36.6477
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1415.3282 | 560.0118 | 0 | 560.0118 | 100.149 | 100.651 | 200.8 |  | 654.5164 | 855.3164
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1585.3682 | 523.3314 | 2.9478 | 526.2792 | 90.5994 | 112.0033 | 202.6027 |  | 856.4862 | 1059.0889
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1036.7491 | 590.8343 | 0 | 590.8343 | 98.7153 | 105.7502 | 204.4655 |  | 241.4493 | 445.9147
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 970.0441 | 145.0133 | 30.1244 | 175.1377 | 17.3624 | 54.0553 | 71.4177 |  | 723.4887 | 794.9064
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 529.2338 | 122.2112 | 15.436 | 137.6472 | 13.579 | 35.9786 | 49.5576 |  | 342.0289 | 391.5866
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1914.5431 | 269.8215 | 1.7953 | 271.6168 | 65.1043 | 70.0959 | 135.2002 |  | 1507.726 | 1642.9263
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 357.1798 | 115.3156 | 0 | 115.3156 | 17.2296 | 24.3379 | 41.5675 |  | 200.2968 | 241.8642
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1342.1528 | 498.311 | 0 | 498.311 | 87.3936 | 94.51 | 181.9036 |  | 661.9382 | 843.8418
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 300.8195 | 171.2924 | 0 | 171.2924 | 31.1441 | 31.1441 | 62.2882 |  | 67.2389 | 129.5271
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 900.8033 | 450.4017 | 0 | 450.4017 | 45.0402 | 90.0803 | 135.1205 |  | 315.2812 | 450.4017
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1210.8732 | 383.3661 | 0.35625 | 383.7224 | 61.2049 | 76.3687 | 137.5736 |  | 689.5772 | 827.1508
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8850.8005 | 1929.352 | 68.3316 | 1997.6836 | 349.8159 | 419.7955 | 769.6114 |  | 6083.5056 | 6853.1169
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1049.3665 | 0 | 0.7988 | 0.7988 | 0 | 1.5976 | 1.5976 |  | 1046.9701 | 1048.5677
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 90.6221 | 9.2025 | 3.0012 | 12.2037 | 0.052861 | 3.0867 | 3.1396 |  | 75.2788 | 78.4184
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1276.4469 | 207.1502 | 27.0782 | 234.2284 | 45.6635 | 79.6971 | 125.3606 |  | 916.8579 | 1042.2185
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10929.5925 | 1859.6633 | 189.6863 | 2049.3496 | 357.0575 | 579.3569 | 936.4144 |  | 7943.8285 | 8880.2429
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 116.2488 | 7.6911 | 0.029384 | 7.7205 | 3.8456 | 3.9043 | 7.7499 |  | 100.7783 | 108.5282
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1507.4489 | 151.1668 | 49.8795 | 201.0463 | 1.108 | 51.7704 | 52.8784 |  | 1253.5243 | 1306.4027
23 | Cierres Parciales | 70010.0975 | 21377.479 | 647.1477 | 22024.6267 | 3255.1346 | 4035.6662 | 7290.8008 | 0 | 40694.67 | 47985.4708
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9390.8445 | 3022.957 | 6.5956 | 3029.5527 | 582.6778 | 604.2314 | 1186.9091 |  | 5174.3827 | 6361.2918
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3571.5241 | 3370.7237 | 3.5196 | 3374.2433 | 17.2661 | 26.3332 | 43.5992 |  | 153.6816 | 197.2808
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1057.0368 | 829.5428 | 3.8089 | 833.3517 | 21.8378 | 28.9948 | 50.8326 |  | 172.8524 | 223.685
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2212.337 | 1981.0369 | 0.36663 | 1981.4035 | 20.0953 | 39.2002 | 59.2955 |  | 171.638 | 230.9335
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 800.6405 | 645.0857 | 0.6373 | 645.723 | 16.3158 | 27.9455 | 44.2613 |  | 110.6562 | 154.9174
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 887.9385 | 574.3106 | 3.4688 | 577.7794 | 25.3329 | 41.434 | 66.7668 |  | 243.3923 | 310.1592
264 | CC Centro | 12088.6353 | 4015.4382 | 16.3039 | 4031.7421 | 907.3437 | 943.4261 | 1850.7698 |  | 6206.1234 | 8056.8932
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 630.1392 | 138.339 | 28.4334 | 166.7724 | 26.5193 | 54.9528 | 81.4721 |  | 381.8947 | 463.3668
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2048.8006 | 1131.4377 | 11.1989 | 1142.6367 | 92.5113 | 116.4656 | 208.9769 |  | 697.1871 | 906.164
278 | RM CT José López Portillo | 4278.7588 | 623.9857 | 124.7971 | 748.7828 | 89.1408 | 213.9379 | 303.0787 |  | 3226.8973 | 3529.976
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 493.7443 | 160.5325 | 4.5271 | 165.0596 | 27.6531 | 32.7933 | 60.4464 |  | 268.2383 | 328.6847
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1725.0398 | 390.9882 | 43.9058 | 434.8941 | 77.8939 | 144.8974 | 222.7913 |  | 1067.3544 | 1290.1458
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 319.2729 | 48.3119 | 8.4578 | 56.7697 | 6.5539 | 15.0117 | 21.5655 |  | 240.9377 | 262.5032
284 | CG Los Humeros III | 859.5507 | 407.1556 | 0 | 407.1556 | 90.479 | 90.479 | 180.958 |  | 271.437 | 452.3951
296 | CC Empalme I | 9702.3795 | 1899.4325 | 248.298 | 2147.7305 | 512.6429 | 760.9409 | 1273.5839 |  | 6281.0651 | 7554.649
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1893.2009 | 306.1656 | 2.0226 | 308.1882 | 78.242 | 84.8517 | 163.0937 |  | 1421.9191 | 1585.0128
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 689.1674 | 119.7233 | 0.005677 | 119.729 | 33.6666 | 38.0541 | 71.7207 |  | 497.7178 | 569.4385
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 y 2 | 6442.1787 | 720.5088 | 46.3184 | 766.8272 | 274.4745 | 320.7929 | 595.2674 |  | 5080.0842 | 5675.3516
313 | CC Empalme II | 7989.7969 | 532.6531 | 0 | 532.6531 | 266.3266 | 266.3266 | 532.6531 |  | 6924.4906 | 7457.1437
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 627.8952 | 127.6849 | 16.3965 | 144.0814 | 26.1027 | 43.5628 | 69.6655 |  | 414.1484 | 483.8139
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1508.6123 | 235.6885 | 55.4322 | 291.1207 | 46.8316 | 102.2638 | 149.0954 |  | 1068.3961 | 1217.4916
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 646.3944 | 83.8127 | 17.7821 | 101.5948 | 15.2198 | 33.0019 | 48.2217 |  | 496.5779 | 544.7996
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 146.2091 | 11.964 | 4.8712 | 16.8353 | 0.0071614 | 5.7688 | 5.776 |  | 123.5978 | 129.3738
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 19.9942 pesos correspondiente al cierre de marzo de 2022.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Costo Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2021 | PEF 2022 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2022 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 805443.4774 | 803453.7702 | -0.24703 | 704709.171 | 386803.6767 | 48.1426 | 49764.8131 | 337038.8637
Inversión directa |  |  | 535992.7011 | 534002.9938 | -0.37122 | 487877.1245 | 169971.6303 | 31.8297 | 42269.4468 | 127702.1834
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2066.1207 | 2066.1207 | 0 | 2066.1207 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5545.7106 | 5545.7106 | 8.7934e-09 | 5545.7106 | -2.2731e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.2731e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 549.178 | 549.178 | 8.8799e-08 | 549.178 | -1.4207e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.4207e-13
4 | CC | Monterrey II | 6619.8177 | 6619.8177 | 7.3666e-09 | 6619.8177 | 1.1365e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1365e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1225.0777 | 1225.0777 | 3.9807e-08 | 1225.0777 | 1.4207e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.4207e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6155.2817 | 6155.2817 | 0 | 6155.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14020.33 | 14020.33 | 3.4782e-09 | 14020.33 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1999.7984 | 1999.7984 | 2.4385e-08 | 1999.7984 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2652.588 | 2652.588 | 0 | 2652.588 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2127.5737 | 2127.5737 | 2.2921e-08 | 2127.5737 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3502.5451 | 3502.5451 | 0 | 3502.5451 | 5.6827e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.6827e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1012.8444 | 1012.8444 | 4.8148e-08 | 1012.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 675.0057 | 675.0057 | 7.2246e-08 | 675.0057 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1256.6064 | 1256.6064 | 0 | 1256.6064 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1449.7985 | 1449.7985 | 3.3637e-08 | 1449.7985 | 2.8413e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.8413e-13
17 | LT | 301 Centro | 890.62 | 890.62 | 5.4755e-08 | 890.62 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 822.8944 | 822.8944 | 5.9262e-08 | 822.8944 | 1.4207e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.4207e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 553.4299 | 553.4299 | 0 | 553.4299 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 564.2445 | 564.2445 | 0 | 564.2445 | -7.1034e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.1034e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 729.3612 | 729.3612 | 6.6862e-08 | 729.3612 | 1.4207e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.4207e-13
22 | SE | 306 Sureste | 899.5191 | 899.5191 | 0 | 899.5191 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 486.6442 | 486.6442 | 0 | 486.6442 | 7.1034e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.1034e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 882.3555 | 882.3555 | 5.5268e-08 | 882.3555 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2627.6629 | 2627.6629 | 1.8559e-08 | 2627.6629 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2295.65 | 2295.65 | 2.1243e-08 | 2295.65 | 2.8413e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.8413e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2438.026 | 2438.026 | 0 | 2438.026 | 2.8413e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.8413e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6673.3042 | 6673.3042 | 7.3076e-09 | 6673.3042 | -1.1365e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1365e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 892.2656 | 892.2656 | 5.4654e-08 | 892.2656 | -2.8413e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.8413e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2633.052 | 2633.052 | 1.8521e-08 | 2633.052 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5509.0293 | 5509.0293 | 8.852e-09 | 5509.0293 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1285.6259 | 1285.6259 | 3.7932e-08 | 1285.626 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1551.4171 | 1551.4171 | 3.1433e-08 | 1551.4171 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1449.4778 | 1449.4778 | 3.3644e-08 | 1449.4778 | -2.8413e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.8413e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 809.7144 | 809.7144 | 0 | 809.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 171.7166 | 171.7166 | 2.8399e-07 | 171.7166 | 3.5517e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.5517e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3462.4908 | 3462.4908 | 1.4084e-08 | 3462.4907 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2275.7091 | 2275.7091 | 0 | 2275.7091 | 2.8413e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.8413e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1313.0697 | 1313.0697 | 0 | 1313.0697 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 295.9663 | 295.9663 | 0 | 295.9663 | -3.5517e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.5517e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4944.6542 | 4944.6542 | 0 | 4944.6542 | 5.6827e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.6827e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2147.3281 | 2147.3281 | 0 | 2147.3281 | 5.6827e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.6827e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 874.7415 | 874.7415 | 0 | 874.7415 | -2.8413e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.8413e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 439.8124 | 439.8124 | 0 | 439.8124 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1145.5389 | 1145.5389 | 0 | 1145.5389 | 1.4207e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.4207e-13
46 | SE | 503 Oriental | 427.9085 | 427.9085 | 0 | 427.9085 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 895.7226 | 895.7226 | 0 | 895.7226 | 2.8413e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.8413e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1119.7125 | 1119.7125 | 0 | 1119.7125 | -1.4207e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.4207e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2536.3838 | 2536.3838 | 1.9227e-08 | 2536.3838 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3048.561 | 3048.561 | 1.5996e-08 | 3048.561 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 572.3204 | 572.3204 | 0 | 572.3204 | 7.1034e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.1034e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 550.1629 | 550.1629 | 8.864e-08 | 550.1629 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 333.2904 | 333.2904 | 1.4632e-07 | 333.2904 | -7.1034e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.1034e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 519.6216 | 519.6216 | 9.385e-08 | 519.6216 | -1.4207e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.4207e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 423.4537 | 423.4537 | 0 | 423.4537 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 275.0923 | 275.0923 | 1.7727e-07 | 275.0923 | -7.1034e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.1034e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1559.1551 | 1559.1551 | 3.1277e-08 | 1559.1551 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 605.6768 | 605.6768 | 8.0515e-08 | 605.6768 | 1.4207e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.4207e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2266.5508 | 2266.5508 | 0 | 2264.7755 | -5.6827e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.6827e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1539.3071 | 1539.3071 | 3.1681e-08 | 1539.3071 | 5.6827e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.6827e-13
62 | CCC | Pacífico | 12676.8428 | 12676.8428 | 3.8468e-09 | 12676.8428 | 34.0983 | 0.26898 | 0 | 34.0983
63 | CH | El Cajón | 16664.8522 | 16664.8522 | 2.9263e-09 | 16664.852 | 8384.5378 | 50.3127 | 0 | 8384.5378
64 | LT | Lineas Centro | 133.8297 | 133.8297 | 0 | 133.8297 | 1.7758e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.7758e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1365.9141 | 1365.9142 | 3.5702e-08 | 1365.9141 | -2.8413e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.8413e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1499.017 | 1499.017 | 0 | 1499.017 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 408.9312 | 408.9312 | 0 | 408.9312 | -7.1034e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.1034e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1856.1598 | 1856.1598 | 2.6273e-08 | 1856.1598 | 173.8177 | 9.3644 | 0 | 173.8177
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 664.0182 | 664.0182 | 7.3441e-08 | 664.0182 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 742.0254 | 742.0254 | 6.572e-08 | 742.0254 | 1.4207e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.4207e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 271.4273 | 271.4273 | 1.7967e-07 | 271.4273 | -7.1034e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.1034e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 617.9856 | 617.9856 | 7.8912e-08 | 617.9857 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 846.5974 | 846.5974 | 5.7603e-08 | 846.5974 | 1.4207e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.4207e-13
74 | RM | Botello | 126.9239 | 126.9239 | 0 | 126.9239 | 1.7758e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.7758e-14
75 | RM | Carbón II | 231.0345 | 231.0345 | 0 | 231.0345 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 375.2112 | 375.2112 | 1.2997e-07 | 375.2112 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 287.9889 | 287.9889 | 0 | 287.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.9314 | 4.9314 | 0 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2547.0132 | 2547.0132 | 0 | 2547.0132 | 2.8413e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.8413e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 589.629 | 589.629 | 0 | 589.629 | -7.1034e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.1034e-14
82 | RM | Huinalá | 11.9965 | 11.9965 | 0 | 11.9965 | 2.2198e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2198e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.3006 | 18.3006 | 0 | 18.3006 | 4.4396e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.4396e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 270.1016 | 270.1016 | 0 | 270.1016 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 983.7152 | 983.7152 | 0 | 983.7152 | -2.8413e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.8413e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 268.722 | 268.722 | 0 | 268.722 | -3.5517e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.5517e-14
91 | RM | Punta Prieta | 230.244 | 230.244 | 2.118e-07 | 230.244 | -3.5517e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.5517e-14
92 | RM | Salamanca | 646.8222 | 646.8222 | 0 | 646.8222 | 1.4207e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.4207e-13
93 | RM | Tuxpango | 347.2768 | 347.2768 | 1.4042e-07 | 347.2768 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 115.7664 | 115.7664 | 0 | 115.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 154.0331 | 154.0331 | 0 | 154.0331 | 3.5517e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.5517e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 69.5675 | 69.5675 | 0 | 69.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 896.0397 | 896.0397 | 5.4424e-08 | 896.0397 | -1.4207e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.4207e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1591.9201 | 1591.9201 | 3.0634e-08 | 1591.9201 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 557.5116 | 557.5116 | 8.7471e-08 | 557.5116 | -2.131e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.131e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 385.6776 | 385.6776 | 0 | 385.6776 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 133.7842 | 133.7842 | 0 | 133.7842 | 3.5517e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.5517e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3724.5937 | 3724.5937 | 0 | 3724.5937 | 187.7184 | 5.04 | 0 | 187.7184
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2028.6034 | 2028.6034 | 2.4039e-08 | 2028.6034 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1489.4931 | 1489.4931 | 0 | 1489.4931 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1209.4637 | 1209.4637 | 4.0321e-08 | 1209.4637 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 685.0324 | 685.0324 | 0 | 685.0324 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 104.992 | 104.992 | 0 | 104.992 | 1.7758e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.7758e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 629.2892 | 629.2892 | 7.7494e-08 | 629.2892 | -1.4207e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.4207e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 273.7159 | 273.7159 | 1.7816e-07 | 273.7159 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 716.7684 | 716.7684 | 0 | 716.7684 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 610.8228 | 610.8228 | 0 | 610.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 883.7436 | 883.7436 | 0 | 883.7436 | 1.4207e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.4207e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 412.3591 | 412.3591 | 1.1826e-07 | 412.3591 | -7.1034e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.1034e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 216.0308 | 216.0308 | 2.2574e-07 | 216.0308 | -7.1034e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.1034e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 105.9328 | 105.9328 | 0 | 105.9328 | -1.7758e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.7758e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1075.7406 | 1075.7406 | 4.5333e-08 | 1075.7406 | -2.8413e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.8413e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1689.203 | 1689.203 | 0 | 1689.203 | -2.8413e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.8413e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1424.7082 | 1424.7082 | 3.4229e-08 | 1424.7082 | -5.6827e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.6827e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1328.6385 | 1328.6385 | 0 | 1328.6385 | -2.8413e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.8413e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1834.3503 | 1834.3503 | 0 | 1834.3503 | 48.8702 | 2.6642 | 0 | 48.8702
132 | CE | La Venta II | 2182.7268 | 2182.7268 | 0 | 2182.7268 | 1.7048e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.7048e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 135.9948 | 135.9948 | 0 | 135.9948 | -3.5517e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.5517e-14
138 | SE | 911 Noreste | 179.101 | 179.101 | 0 | 179.101 | -7.1034e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.1034e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 239.3551 | 239.3551 | 2.0374e-07 | 239.3551 | 3.5517e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.5517e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 261.4659 | 261.4659 | 1.8651e-07 | 261.4659 | 39.1946 | 14.9903 | 0 | 39.1946
141 | SE | 915 Occidental | 232.4242 | 232.4242 | 2.0982e-07 | 232.4242 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 833.433 | 833.433 | 5.8512e-08 | 833.433 | -2.8413e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.8413e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1610.3033 | 1610.3033 | 3.0284e-08 | 1610.3033 | -5.6827e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.6827e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1105.8369 | 1105.8369 | 4.4099e-08 | 1105.8369 | -1.4207e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.4207e-13
146 | CH | La Yesca | 24992.75 | 24992.75 | 0 | 24992.7499 | 15079.3436 | 60.3349 | 0 | 15079.3436
147 | CCC | Baja California | 3484.9891 | 3484.9891 | 0 | 3484.9891 | 1.1365e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.1365e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 552.3046 | 552.3046 | 0 | 552.3046 | 7.1034e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.1034e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 895.1857 | 895.1857 | 0 | 895.1857 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 947.8718 | 947.8718 | 0 | 947.8718 | 4.3328 | 0.45711 | 0 | 4.3328
151 | SE | 1006 Central----Sur | 310.0161 | 310.0161 | 1.573e-07 | 310.0161 | 15.394 | 4.9656 | 0 | 15.394
152 | SE | 1005 Noroeste | 1213.467 | 1213.467 | 0 | 1213.467 | 73.2407 | 6.0357 | 0 | 73.2407
156 | RM | Infiernillo | 337.8825 | 337.8825 | 1.4433e-07 | 337.8825 | 3.5993 | 1.0653 | 0 | 3.5993
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3042.404 | 3042.404 | 1.6029e-08 | 3042.404 | 66.2474 | 2.1775 | 0 | 66.2474
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 263.6235 | 263.6235 | 0 | 263.6235 | 7.1034e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.1034e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 89.8989 | 89.8989 | 5.4246e-07 | 89.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.6937 | 21.6937 | 0 | 21.6937 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 84.4755 | 84.4755 | 0 | 84.4755 | -1.7758e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.7758e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 37.889 | 37.889 | 0 | 37.889 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 312.771 | 312.771 | 0 | 312.771 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 780.5836 | 780.5836 | 0 | 780.5836 | 14.962 | 1.9168 | 0 | 14.962
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 116.5531 | 116.5531 | 0 | 116.5531 | -3.5517e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.5517e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1212.9349 | 1212.9349 | 4.0205e-08 | 1212.9349 | 19.1593 | 1.5796 | 0 | 19.1593
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2882.1638 | 2882.1638 | 1.692e-08 | 2882.1638 | 480.3606 | 16.6667 | 0 | 480.3606
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 655.0549 | 655.0549 | 0 | 655.0549 | -2.8413e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.8413e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1596.9428 | 1596.9428 | 3.0537e-08 | 1596.9428 | 306.3483 | 19.1834 | 0 | 306.3483
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11416.7104 | 11416.7104 | 0 | 9390.8445 | 6361.2919 | 55.7191 | 1.9994e-05 | 6361.2918
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 719.5131 | 719.5131 | 6.7777e-08 | 719.5131 | 46.1154 | 6.4092 | 0 | 46.1154
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.699 | 24.699 | 1.9744e-06 | 24.699 | 1.0973 | 4.4425 | 0 | 1.0973
181 | RM | CN Laguna Verde | 12887.4117 | 12887.4117 | 0 | 12887.4117 | 3949.6555 | 30.6474 | 0 | 3949.6555
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 638.8147 | 638.8147 | 0 | 638.8147 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 115.0666 | 115.0666 | 0 | 115.0666 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 463.8772 | 463.8772 | 0 | 463.8772 | 21.5635 | 4.6485 | 0 | 21.5635
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4885.3454 | 4885.3454 | 0 | 4053.6994 | 894.0666 | 18.301 | 696.7858 | 197.2808
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 320.8068 | 320.8068 | 1.5201e-07 | 320.8068 | 57.6427 | 17.968 | 0 | 57.6427
190 | SE | 1120 Noroeste | 985.349 | 985.349 | 0 | 985.349 | 167.9131 | 17.041 | 0 | 167.9131
191 | SE | 1121 Baja California | 109.4482 | 109.4482 | 0 | 109.4482 | 9.9271 | 9.0702 | 0 | 9.9271
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 772.9213 | 772.9213 | 6.3093e-08 | 772.9213 | 47.9475 | 6.2034 | 0 | 47.9475
193 | SE | 1123 Norte | 76.1102 | 76.1102 | 0 | 76.1102 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 784.0503 | 784.0503 | 6.2198e-08 | 784.0503 | 31.3542 | 3.999 | 0 | 31.3542
195 | SE | 1125 Distribución | 1934.4691 | 1934.4691 | 2.5209e-08 | 1934.4691 | 147.7257 | 7.6365 | 0 | 147.7257
197 | SE | 1127 Sureste | 318.2176 | 318.2176 | 0 | 318.2176 | 31.6059 | 9.9322 | 0 | 31.6059
198 | SE | 1128 Centro Sur | 401.4412 | 401.4412 | 0 | 401.4412 | 49.665 | 12.3717 | 0 | 49.665
199 | SE | 1129 Compensación redes | 309.8721 | 309.8721 | 1.5738e-07 | 309.8722 | 27.8687 | 8.9936 | 0 | 27.8687
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1395.4552 | 1395.4552 | 3.4947e-08 | 1395.4552 | 158.5854 | 11.3644 | 0 | 158.5854
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1768.1653 | 1768.1653 | 2.758e-08 | 1768.1653 | 475.5277 | 26.8938 | 0 | 475.5277
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2620.583 | 2620.583 | 1.8609e-08 | 2620.583 | 305.5875 | 11.661 | 0 | 305.5875
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 737.1845 | 737.1845 | 0 | 737.1845 | 45.2992 | 6.1449 | 0 | 45.2992
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2128.9517 | 2128.9517 | 2.2906e-08 | 2128.9517 | 38.5092 | 1.8088 | 0 | 38.5092
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2329.405 | 2329.405 | 0 | 2329.405 | 64.6027 | 2.7734 | 0 | 64.6027
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 842.515 | 842.515 | 5.7882e-08 | 842.515 | -1.4207e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.4207e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 958.467 | 958.467 | 0 | 958.467 | 34.8958 | 3.6408 | 0 | 34.8958
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 187.7612 | 187.7612 | 2.5973e-07 | 187.7612 | 31.2935 | 16.6667 | 0 | 31.2935
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2659.0487 | 2659.0487 | 0 | 1280.7218 | 1280.7218 | 48.1647 | 1057.0368 | 223.685
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2763.428 | 2763.428 | 1.7647e-08 | 2763.428 | 99.1935 | 3.5895 | 0 | 99.1935
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3646.5761 | 3646.5761 | 0 | 3646.5761 | 200.3217 | 5.4934 | 0 | 200.3217
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 685.5411 | 685.5411 | 0 | 733.6978 | -1.4207e-13 | -2.0723e-14 | 0 | -1.4207e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1214.555 | 1214.555 | 0 | 1214.555 | 495.1275 | 40.7662 | 0 | 495.1275
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4820.0218 | 4820.0218 | 0 | 2443.2704 | 2443.2704 | 50.69 | 2212.337 | 230.9335
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1241.8429 | 1241.8429 | 3.9269e-08 | 1241.8429 | 298.2927 | 24.0202 | 0 | 298.2927
216 | RM | CCC Poza Rica | 3010.3242 | 3010.3242 | 0 | 3010.3242 | 1248.7321 | 41.4816 | 0 | 1248.7321
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3171.9742 | 3171.9742 | 1.5374e-08 | 3171.9742 | 1318.8917 | 41.5795 | 0 | 1318.8917
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 783.1154 | 783.1154 | 6.2272e-08 | 783.1154 | 8.5448 | 1.0911 | 0 | 8.5448
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 850.5902 | 850.5902 | 5.7332e-08 | 850.5902 | 188.9374 | 22.2125 | 0 | 188.9374
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20979.2736 | 20979.2736 | 2.3245e-09 | 20979.2736 | 5784.5214 | 27.5726 | 0 | 5784.5214
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 86.594 | 86.594 | 5.6316e-07 | 86.594 | -1.7758e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.7758e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.772 | 24.772 | 1.9686e-06 | 24.772 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 505.6533 | 505.6533 | 0 | 505.6533 | 227.544 | 45 | 0 | 227.544
227 | CG | Los Humeros II | 2120.5967 | 2120.5967 | 0 | 2120.5967 | 131.7275 | 6.2118 | 0 | 131.7275
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 389.9811 | 389.9811 | 1.2505e-07 | 389.9811 | 25.9157 | 6.6454 | 0 | 25.9157
229 | CT | TG Baja California II | 2076.7142 | 2076.7142 | 2.3482e-08 | 2076.7142 | 479.0022 | 23.0654 | 0 | 479.0022
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 128.3424 | 128.3424 | 0 | 128.3424 | 11.4032 | 8.885 | 0 | 11.4032
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 171.4797 | 171.4797 | 0 | 171.4797 | 15.236 | 8.885 | 0 | 15.236
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 715.9053 | 715.9053 | 6.8118e-08 | 715.9053 | 601.6114 | 84.0351 | 0 | 601.6114
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1956.6306 | 1956.6306 | 2.4924e-08 | 1956.6306 | 872.3613 | 44.5849 | 0 | 872.3613
236 | CCI | Baja California Sur III | 1837.4564 | 1837.4564 | 2.654e-08 | 1837.4564 | 117.0676 | 6.3712 | 0 | 117.0676
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 230.5687 | 230.5687 | 2.115e-07 | 230.5687 | 99.063 | 42.9646 | 0 | 99.063
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 484.9778 | 484.9778 | 0 | 484.9778 | 170.1954 | 35.0934 | 0 | 170.1954
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1701.5716 | 1701.5716 | 2.866e-08 | 1701.5716 | 523.6236 | 30.7729 | 0 | 523.6236
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1366.6571 | 1366.6571 | 0 | 1366.6571 | 312.6439 | 22.8765 | 0 | 312.6439
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1867.0655 | 1867.0655 | 0 | 955.5579 | 955.5579 | 51.1797 | 800.6405 | 154.9174
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 378.7958 | 378.7958 | 0 | 378.7958 | 69.9436 | 18.4647 | 0 | 69.9436
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1241.9809 | 1241.9809 | 3.9265e-08 | 1241.9809 | 141.5903 | 11.4004 | 0 | 141.5903
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1147.4503 | 1147.4503 | 4.25e-08 | 630.7902 | 310.1592 | 27.0303 | 1.9994e-05 | 310.1592
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 895.9691 | 895.9691 | 5.4428e-08 | 895.9691 | 61.1441 | 6.8243 | 0 | 61.1441
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 512.9689 | 512.9689 | 0 | 512.9689 | 184.3306 | 35.9341 | 0 | 184.3306
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 158.3064 | 158.3064 | 3.0805e-07 | 158.3064 | -3.5517e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.5517e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 659.6573 | 659.6573 | 0 | 659.6573 | 291.1583 | 44.1378 | 0 | 291.1583
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8610.6222 | 8610.6222 | 0 | 7597.763 | 7597.763 | 88.2371 | 7597.763 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 669.6782 | 669.6782 | 7.282e-08 | 669.6782 | 377.8503 | 56.4227 | 0 | 377.8503
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 209.7902 | 209.7902 | 2.3245e-07 | 209.7902 | 172.2806 | 82.1205 | 0 | 172.2806
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10102.2713 | 10102.2713 | 0 | 7871.3722 | 2890.9642 | 28.617 | 1.9994e-05 | 2890.9642
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 752.452 | 752.452 | 6.481e-08 | 752.452 | 173.4649 | 23.0533 | 0 | 173.4649
264 | CC | Centro | 14717.7537 | 14591.8688 | -0.85533 | 12088.6353 | 8056.8932 | 55.215 | 1.9994e-05 | 8056.8932
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3554.4889 | 3554.4889 | 0 | 1823.4312 | 1822.9325 | 51.2854 | 1359.5657 | 463.3668
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 476.8497 | 476.8497 | 1.0227e-07 | 476.8497 | 108.8787 | 22.8329 | 0 | 108.8787
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 412.5651 | 412.5651 | 0 | 412.5006 | 412.5006 | 99.9844 | 412.5006 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.6416 | 57.6416 | 0 | 57.6416 | 13.1757 | 22.8579 | 0 | 13.1757
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2063.4014 | 900.8134 | -56.3433 | 900.8134 | 574.7397 | 63.8023 | 0 | 574.7397
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 4309.4173 | 4309.4173 | 0 | 2913.3822 | 2913.3822 | 67.605 | 2007.2182 | 906.164
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1395.5952 | 1395.5952 | 0 | 1395.5952 | 321.4 | 23.0296 | 0 | 321.4
278 | RM | CT José López Portillo | 4848.3536 | 4848.3536 | 0 | 4847.5938 | 4847.5938 | 99.9843 | 1317.6178 | 3529.976
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2031.9306 | 2031.9306 | 0 | 799.1388 | 799.1388 | 39.329 | 470.454 | 328.6847
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1880.4254 | 1880.4254 | 2.5934e-08 | 1725.0398 | 1470.7166 | 78.2119 | 180.5709 | 1290.1458
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1199.652 | 1199.652 | 0 | 581.7761 | 581.7761 | 48.4954 | 319.2729 | 262.5032
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 415.6019 | 415.6019 | 0 | 415.6019 | 290.9213 | 70 | 0 | 290.9213
284 | CG | Los Humeros III | 2597.5447 | 2597.5447 | 0 | 859.5507 | 452.3951 | 17.4163 | 1.9994e-05 | 452.3951
286 | CCI | Baja California Sur V | 2137.4075 | 2137.4075 | 0 | 2137.4075 | 961.8334 | 45 | 0 | 961.8334
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 503.289 | 503.289 | 9.6895e-08 | 503.289 | 325.9915 | 64.7722 | 0 | 325.9915
289 | CH | Chicoasén II | 8905.8302 | 8278.2889 | -7.0464 | 7726.1724 | 7726.1724 | 93.3305 | 7726.1724 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1226.1252 | 1226.1252 | 0 | 1226.1252 | 804.7982 | 65.6375 | 0 | 804.7982
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1402.7073 | 1402.7073 | 0 | 1402.7073 | 316.6968 | 22.5775 | 0 | 316.6968
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1045.0743 | 1045.0743 | 0 | 1045.0743 | 230.7928 | 22.0839 | 0 | 230.7928
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 401.0506 | 401.0506 | 1.216e-07 | 401.0506 | 102.6259 | 25.5893 | 0 | 102.6259
296 | CC | Empalme I | 14491.2763 | 14451.2879 | -0.27595 | 9702.3795 | 7554.649 | 52.2766 | 1.9994e-05 | 7554.649
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2876.5515 | 2876.5515 | 1.6953e-08 | 1893.2009 | 1585.0128 | 55.1011 | 1.9994e-05 | 1585.0128
298 | CC | Valle de México II | 13971.0374 | 13971.0374 | 0 | 8503.7789 | 8503.7789 | 60.8672 | 8503.7789 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 514.1407 | 514.1407 | 9.485e-08 | 514.1407 | 359.8985 | 70 | 0 | 359.8985
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 3393.0157 | 3393.0157 | 0 | 2535.8591 | 2535.8591 | 74.7376 | 2535.8591 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 161.2979 | 161.2979 | 0 | 161.2979 | 36.6477 | 22.7205 | 0 | 36.6477
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1415.3282 | 1415.3282 | 3.4456e-08 | 1415.3282 | 855.3164 | 60.4324 | 0 | 855.3164
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1585.3682 | 1585.3682 | 3.076e-08 | 1585.3682 | 1059.0889 | 66.804 | 0 | 1059.0889
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1036.7491 | 1036.7491 | 4.7038e-08 | 1036.7491 | 445.9147 | 43.0109 | 0 | 445.9147
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 970.0441 | 970.0441 | 0 | 970.0441 | 794.9064 | 81.9454 | 0 | 794.9064
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2339.8013 | 2339.8013 | 0 | 1258.6059 | 1258.6059 | 53.7911 | 689.1674 | 569.4385
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7067.067 | 7033.3623 | -0.47693 | 7032.5149 | 7032.5149 | 99.988 | 1357.1633 | 5675.3516
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 529.2338 | 529.2338 | 9.2145e-08 | 529.2338 | 391.5866 | 73.9912 | 0 | 391.5866
313 | CC | Empalme II | 14501.1534 | 14501.1534 | 0 | 7989.7969 | 7457.1438 | 51.4245 | 1.9994e-05 | 7457.1437
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1914.5431 | 1914.5431 | 2.5471e-08 | 1914.5431 | 1642.9263 | 85.813 | 0 | 1642.9263
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 357.1798 | 357.1798 | 1.3653e-07 | 357.1798 | 241.8642 | 67.715 | 0 | 241.8642
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1342.1528 | 1342.1528 | 3.6334e-08 | 1342.1528 | 843.8418 | 62.8723 | 0 | 843.8418
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 300.8195 | 300.8195 | 0 | 300.8195 | 129.5271 | 43.0581 | 0 | 129.5271
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 900.8033 | 900.8033 | 0 | 900.8033 | 450.4017 | 50 | 0 | 450.4017
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1210.8732 | 1210.8732 | 4.0274e-08 | 1210.8732 | 827.1508 | 68.3103 | 0 | 827.1508
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1174.3393 | 1174.3393 | 0 | 1092.9948 | 1092.9948 | 93.0732 | 609.1809 | 483.8139
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8850.8005 | 8850.8005 | 0 | 8850.8005 | 6853.1169 | 77.4293 | 0 | 6853.1169
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1260.7943 | 1260.7943 | 0 | 1049.3665 | 1048.5677 | 83.1672 | 1.9994e-05 | 1048.5677
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 90.6221 | 90.6221 | 0 | 90.6221 | 78.4184 | 86.5335 | 0 | 78.4184
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1276.4469 | 1276.4469 | 3.8205e-08 | 1276.4469 | 1042.2185 | 81.65 | 0 | 1042.2185
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2906.117 | 2906.117 | 0 | 2556.5137 | 2556.5137 | 87.9701 | 1339.0222 | 1217.4916
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3330.8338 | 3330.8338 | 0 | 1191.194 | 1191.194 | 35.7626 | 646.3944 | 544.7996
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10929.5925 | 10929.5925 | 0 | 10929.5925 | 8880.2429 | 81.2495 | 0 | 8880.2429
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 221.0559 | 221.0559 | 0 | 219.6426 | 219.6426 | 99.3607 | 111.1144 | 108.5282
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1659.5586 | 1659.5586 | 0 | 248.8707 | 248.8707 | 14.9962 | 119.4969 | 129.3738
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2623.6789 | 2623.6789 | 0 | 1507.4489 | 1506.7362 | 57.4284 | 200.3336 | 1306.4027
Inversión condicionada |  |  | 269450.7763 | 269450.7763 | 2.5338e-09 | 216832.0465 | 216832.0465 | 80.4719 | 7495.3662 | 209336.6802
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7208.309 | 7208.309 | 0 | 7208.309 | 7208.309 | 100 | 0 | 7208.309
2 | CC | Altamira II | 5155.3045 | 5155.3045 | 0 | 5155.3045 | 5155.3045 | 100 | 0 | 5155.3045
3 | CC | Bajío | 7341.6703 | 7341.6703 | 0 | 7341.6703 | 7341.6703 | 100 | 0 | 7341.6703
4 | CC | Campeche | 2993.5338 | 2993.5338 | 1.629e-08 | 2993.5338 | 2993.5338 | 100 | 0 | 2993.5338
5 | CC | Hermosillo | 3502.8235 | 3502.8235 | 0 | 3476.5915 | 3476.5915 | 99.2511 | 0 | 3476.5915
6 | CT | Mérida III | 4083.3155 | 4083.3155 | 0 | 4083.3155 | 4083.3155 | 100 | 0 | 4083.3155
7 | CC | Monterrey III | 5173.6992 | 5173.6992 | 0 | 5173.6992 | 5173.6992 | 100 | 0 | 5173.6992
8 | CC | Naco - Nogales | 3229.4632 | 3229.4632 | 0 | 3229.4632 | 3229.4632 | 100 | 0 | 3229.4632
9 | CC | Río Bravo II | 4757.6199 | 4757.6199 | 0 | 4757.6199 | 4757.6199 | 100 | 0 | 4757.6199
10 | CC | Mexicali | 7100.9401 | 7100.9401 | 0 | 7100.9401 | 7100.9401 | 100 | 0 | 7100.9401
11 | CC | Saltillo | 3420.2079 | 3420.2079 | 0 | 3420.2079 | 3420.2079 | 100 | 0 | 3420.2079
12 | CC | Tuxpan II | 6073.2382 | 6073.2382 | 0 | 6073.2382 | 6073.2382 | 100 | 0 | 6073.2382
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6059.3023 | 6059.3023 | 0 | 6059.3023 | 6059.3023 | 100 | 0 | 6059.3023
15 | CC | Altamira III y IV | 10785.7288 | 10785.7288 | 0 | 10785.7288 | 10785.7288 | 100 | 0 | 10785.7288
16 | CC | Chihuahua III | 3397.6581 | 3397.6581 | 0 | 3397.6581 | 3397.6581 | 100 | 0 | 3397.6581
17 | CC | La Laguna II | 6785.127 | 6785.127 | 0 | 6785.127 | 6785.127 | 100 | 0 | 6785.127
18 | CC | Río Bravo III | 5336.5656 | 5336.5656 | 9.138e-09 | 5336.5656 | 5336.5656 | 100 | 0 | 5336.5656
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11604.7897 | 11604.7897 | 4.2022e-09 | 11565.8237 | 11565.8237 | 99.6642 | 0 | 11565.8237
20 | CC | Altamira V | 11427.5529 | 11427.5529 | 4.2674e-09 | 11427.5529 | 11427.5529 | 100 | 0 | 11427.5529
21 | CC | Tamazunchale | 9657.9664 | 9657.9664 | 0 | 9657.9664 | 9657.9664 | 100 | 0 | 9657.9664
24 | CC | Río Bravo IV | 5345.609 | 5345.609 | 9.1226e-09 | 5345.609 | 5345.609 | 100 | 0 | 5345.609
25 | CC | Tuxpan V | 5897.3982 | 5897.3982 | 8.2691e-09 | 5836.4399 | 5836.4399 | 98.9664 | 0 | 5836.4399
26 | CC | Valladolid III | 5313.2509 | 5313.2509 | 9.1782e-09 | 5313.2509 | 5313.2509 | 100 | 0 | 5313.2509
28 | CCC | Norte II | 9405.9595 | 9405.9595 | 5.1846e-09 | 9405.9595 | 9405.9595 | 100 | 0 | 9405.9595
29 | CCC | Norte | 9628.9268 | 9628.9268 | 0 | 9628.9268 | 9628.9268 | 100 | 0 | 9628.9268
31 | CE | La Venta III | 3201.3374 | 3201.3374 | 1.5233e-08 | 3201.3374 | 3201.3374 | 100 | 0 | 3201.3374
33 | CE | Oaxaca I | 3232.2345 | 3232.2345 | 1.5087e-08 | 3232.2345 | 3232.2345 | 100 | 0 | 3232.2345
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10063.1004 | 10063.1004 | 4.846e-09 | 10063.1004 | 10063.1004 | 100 | 0 | 10063.1004
36 | CC | Baja California III | 5271.0222 | 5271.0222 | 9.2517e-09 | 4310.7448 | 4310.7448 | 81.782 | 0 | 4310.7448
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20570.6032 | 20570.6032 | 0 | 11244.1424 | 11244.1424 | 54.6612 | 0 | 11244.1424
40 | CE | Sureste I | 11253.832 | 11253.832 | 0 | 3130.2367 | 3130.2367 | 27.8149 | 0 | 3130.2367
42 | CC | Noroeste | 13108.5253 | 13108.5253 | 3.7202e-09 | 6687.9296 | 6687.9296 | 51.0197 | 0 | 6687.9296
43 | CC | Noreste | 29450.35 | 29450.35 | 1.6558e-09 | 6907.1505 | 6907.1505 | 23.4535 | 0 | 6907.1505
45 | CC | Topolobampo III | 12613.811 | 12613.811 | 0 | 7495.3662 | 7495.3662 | 59.4219 | 7495.3662 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
*_/ El tipo de cambio utilizado es de 19.9942 pesos correspondiente al mes de marzo de 2022.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.9942
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2022
(Millones de pesos a precios de 2022)
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
276 |  | Total Inversión Directa | 1750851.6172 | 1750851.6172 | 1750851.6172
Autorizados en 1997 |  |  | 76347.858 | 76347.858 | 76347.858
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3421.937 | 3421.937 | 3421.937 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15012.2301 | 15012.2301 | 15012.2301 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 743.0888 | 743.0888 | 743.0888 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9150.3404 | 9150.3404 | 9150.3404 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1230.63 | 1230.63 | 1230.63 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9117.1475 | 9117.1475 | 9117.1475 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8195.2962 | 8195.2962 | 8195.2962 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5245.0869 | 5245.0869 | 5245.0869 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5500.7294 | 5500.7294 | 5500.7294 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3592.6297 | 3592.6297 | 3592.6297 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3821.9637 | 3821.9637 | 3821.9637 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3928.9996 | 3928.9996 | 3928.9996 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2512.4005 | 2512.4005 | 2512.4005 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2080.2145 | 2080.2145 | 2080.2145 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2795.1638 | 2795.1638 | 2795.1638 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10225.0765 | 10225.0765 | 10225.0765
17 | LT | 301 Centro | 1418.4901 | 1418.4901 | 1418.4901 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1318.5349 | 1318.5349 | 1318.5349 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1140.2892 | 1140.2892 | 1140.2892 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1082.1096 | 1082.1096 | 1082.1096 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1624.473 | 1624.473 | 1624.473 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1279.924 | 1279.924 | 1279.924 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 858.5871 | 858.5871 | 858.5871 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1502.6686 | 1502.6686 | 1502.6686 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 71045.8151 | 71045.8151 | 71045.8151
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6497.2699 | 6497.2699 | 6497.2699 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26307.1569 | 26307.1569 | 26307.1569 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7767.6453 | 7767.6453 | 7767.6453 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10688.8315 | 10688.8315 | 10688.8315 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1660.3207 | 1660.3207 | 1660.3207 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3702.4902 | 3702.4902 | 3702.4902 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2902.3712 | 2902.3712 | 2902.3712 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1510.7729 | 1510.7729 | 1510.7729 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1905.5012 | 1905.5012 | 1905.5012 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 615.5935 | 615.5935 | 615.5935 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1346.2888 | 1346.2888 | 1346.2888 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2008.7658 | 2008.7658 | 2008.7658 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4132.8072 | 4132.8072 | 4132.8072 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 43447.1984 | 43447.1984 | 43447.1984
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17768.9127 | 17768.9127 | 17768.9127 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2044.813 | 2044.813 | 2044.813 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 763.0897 | 763.0897 | 763.0897 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7887.7623 | 7887.7623 | 7887.7623 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5646.8355 | 5646.8355 | 5646.8355 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4053.6525 | 4053.6525 | 4053.6525 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 687.8384 | 687.8384 | 687.8384 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2133.7421 | 2133.7421 | 2133.7421 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 624.9321 | 624.9321 | 624.9321 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1835.6203 | 1835.6203 | 1835.6203 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21983.8518 | 21983.8518 | 21983.8518
48 | CCI | Baja California Sur I | 1101.3691 | 1101.3691 | 1101.3691 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2922.9625 | 2922.9625 | 2922.9625 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2048.5034 | 2048.5034 | 2048.5034 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2297.3009 | 2297.3009 | 2297.3009 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 958.6395 | 958.6395 | 958.6395 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 601.9409 | 601.9409 | 601.9409 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 664.683 | 664.683 | 664.683 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 247.1866 | 247.1866 | 247.1866 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 431.6274 | 431.6274 | 431.6274 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3314.0251 | 3314.0251 | 3314.0251 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1002.1819 | 1002.1819 | 1002.1819 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6393.4315 | 6393.4315 | 6393.4315 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 103430.1608 | 103430.1608 | 103430.1608
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8391.91 | 8391.91 | 8391.91 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 26684.3935 | 26684.3935 | 26684.3935 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5562.58 | 5562.58 | 5562.58 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 202.0893 | 202.0893 | 202.0893 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 932.8412 | 932.8412 | 932.8412 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5876.7982 | 5876.7982 | 5876.7982 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2208.3673 | 2208.3673 | 2208.3673 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2907.8646 | 2907.8646 | 2907.8646 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1625.0595 | 1625.0595 | 1625.0595 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1416.1272 | 1416.1272 | 1416.1272 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1854.1289 | 1854.1289 | 1854.1289 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1859.8117 | 1859.8117 | 1859.8117 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3678.5614 | 3678.5614 | 3678.5614 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 307.5168 | 307.5168 | 307.5168 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2646.9 | 2646.9 | 2646.9 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 855.175 | 855.175 | 855.175 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2830.2729 | 2830.2729 | 2830.2729 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 221.2625 | 221.2625 | 221.2625 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5714.0304 | 5714.0304 | 5714.0304 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1980.2828 | 1980.2828 | 1980.2828 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 200.6824 | 200.6824 | 200.6824 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 60.9351 | 60.9351 | 60.9351 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1480.3008 | 1480.3008 | 1480.3008 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3047.2094 | 3047.2094 | 3047.2094 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 611.1821 | 611.1821 | 611.1821 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 924.7369 | 924.7369 | 924.7369 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1521.7836 | 1521.7836 | 1521.7836 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1514.0128 | 1514.0128 | 1514.0128 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 668.7291 | 668.7291 | 668.7291 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 275.2559 | 275.2559 | 275.2559 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 176.0686 | 176.0686 | 176.0686 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1230.6616 | 1230.6616 | 1230.6616 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2018.726 | 2018.726 | 2018.726 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1481.6896 | 1481.6896 | 1481.6896 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 823.5418 | 823.5418 | 823.5418 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 388.9156 | 388.9156 | 388.9156 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6619.8291 | 6619.8291 | 6619.8291 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2629.927 | 2629.927 | 2629.927 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 41700.7677 | 41700.7677 | 41700.7677
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10357.8051 | 10357.8051 | 10357.8051 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 651.1053 | 651.1053 | 651.1053 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 601.6677 | 601.6677 | 601.6677 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 521.8593 | 521.8593 | 521.8593 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1436.1413 | 1436.1413 | 1436.1413 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2411.1113 | 2411.1113 | 2411.1113 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1642.2098 | 1642.2098 | 1642.2098 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1994.2681 | 1994.2681 | 1994.2681 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5488.4748 | 5488.4748 | 5488.4748 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1720.085 | 1720.085 | 1720.085 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 339.2312 | 339.2312 | 339.2312 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 124.9681 | 124.9681 | 124.9681 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2288.298 | 2288.298 | 2288.298 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3811.3426 | 3811.3426 | 3811.3426 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3215.7959 | 3215.7959 | 3215.7959 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2918.598 | 2918.598 | 2918.598 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2177.8062 | 2177.8062 | 2177.8062 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7554.7495 | 7554.7495 | 7554.7495
132 | CE | La Venta II | 374.3202 | 374.3202 | 374.3202 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 100.5749 | 100.5749 | 100.5749 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 808.5385 | 808.5385 | 808.5385 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 224.9212 | 224.9212 | 224.9212 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 580.6181 | 580.6181 | 580.6181 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 303.7171 | 303.7171 | 303.7171 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1475.9134 | 1475.9134 | 1475.9134 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1803.0088 | 1803.0088 | 1803.0088 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1883.1373 | 1883.1373 | 1883.1373 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 71342.4861 | 71342.4861 | 71342.4861
146 | CH | La Yesca | 6102.6695 | 6102.6695 | 6102.6695 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2687.966 | 2687.966 | 2687.966 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1628.4722 | 1628.4722 | 1628.4722 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2752.3203 | 2752.3203 | 2752.3203 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2086.3283 | 2086.3283 | 2086.3283 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3070.0319 | 3070.0319 | 3070.0319 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 2313.665 | 2313.665 | 2313.665 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 526.1072 | 526.1072 | 526.1072 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9812.4883 | 9812.4883 | 9812.4883 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1004.2375 | 1004.2375 | 1004.2375 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 58.2055 | 58.2055 | 58.2055 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 319.1123 | 319.1123 | 319.1123 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 561.9906 | 561.9906 | 561.9906 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 288.7795 | 288.7795 | 288.7795 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 543.3535 | 543.3535 | 543.3535 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6946.8036 | 6946.8036 | 6946.8036 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1145.3789 | 1145.3789 | 1145.3789 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1167.8811 | 1167.8811 | 1167.8811 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-11-27 | 18 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 24853.9575 | 24853.9575 | 24853.9575 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2259.7938 | 2259.7938 | 2259.7938 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1212.9434 | 1212.9434 | 1212.9434 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 563443.9705 | 563443.9705 | 563443.9705
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 386236.9167 | 386236.9167 | 386236.9167 | 2016-09-29 | 2019-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1824.7513 | 1824.7513 | 1824.7513 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 130.5952 | 130.5952 | 130.5952 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-11-27 | 16 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 34960.0726 | 34960.0726 | 34960.0726 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2638.8532 | 2638.8532 | 2638.8532 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 466.0675 | 466.0675 | 466.0675 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2255.2841 | 2255.2841 | 2255.2841 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 19202.3292 | 19202.3292 | 19202.3292 | 2009-05-02 | 2022-12-15 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1024.113 | 1024.113 | 1024.113 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-02-13 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 5999.2794 | 5999.2794 | 5999.2794 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1033.1442 | 1033.1442 | 1033.1442 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 10240.594 | 10240.594 | 10240.594 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 715.0509 | 715.0509 | 715.0509 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 17162.2978 | 17162.2978 | 17162.2978 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 8001.4318 | 8001.4318 | 8001.4318 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 340.1682 | 340.1682 | 340.1682 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 7665.5071 | 7665.5071 | 7665.5071 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 765.6389 | 765.6389 | 765.6389 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 7168.5008 | 7168.5008 | 7168.5008 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 15966.295 | 15966.295 | 15966.295 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 19298.8734 | 19298.8734 | 19298.8734 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1243.2446 | 1243.2446 | 1243.2446 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 13563.1838 | 13563.1838 | 13563.1838 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5541.7778 | 5541.7778 | 5541.7778 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 109782.5631 | 109782.5631 | 109782.5631
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1111.5791 | 1111.5791 | 1111.5791 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1810.7063 | 1810.7063 | 1810.7063 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 598.8275 | 598.8275 | 598.8275 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2651.3126 | 2651.3126 | 2651.3126 | 2010-12-20 | 2026-03-13 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2474.0875 | 2474.0875 | 2474.0875 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3239.8411 | 3239.8411 | 3239.8411 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5696.4982 | 5696.4982 | 5696.4982 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 14111.5525 | 14111.5525 | 14111.5525 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5035.8365 | 5035.8365 | 5035.8365 | 2011-01-05 | 2026-08-17 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2161.1194 | 2161.1194 | 2161.1194 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 4042.2937 | 4042.2937 | 4042.2937 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 12882.6965 | 12882.6965 | 12882.6965 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 814.3478 | 814.3478 | 814.3478 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5813.524 | 5813.524 | 5813.524 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 39044.2814 | 39044.2814 | 39044.2814 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 123.3526 | 123.3526 | 123.3526 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 11.065 | 11.065 | 11.065 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 481.1695 | 481.1695 | 481.1695 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2906.8739 | 2906.8739 | 2906.8739 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1558.8312 | 1558.8312 | 1558.8312 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3212.767 | 3212.767 | 3212.767 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 47887.0514 | 47887.0514 | 47887.0514
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 397.0726 | 397.0726 | 397.0726 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 151.2379 | 151.2379 | 151.2379 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 3922.3996 | 3922.3996 | 3922.3996 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1965.0752 | 1965.0752 | 1965.0752 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1271.3918 | 1271.3918 | 1271.3918 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1129.634 | 1129.634 | 1129.634 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 13296.178 | 13296.178 | 13296.178 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 10822.0085 | 10822.0085 | 10822.0085 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 13122.7445 | 13122.7445 | 13122.7445 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1809.3091 | 1809.3091 | 1809.3091 | 2011-09-19 | 2026-08-17 | 2032-11-23 | 21 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 35089.57 | 35089.57 | 35089.57
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 3899.1383 | 3899.1383 | 3899.1383 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4124.7094 | 4124.7094 | 4124.7094 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4986.565 | 4986.565 | 4986.565 | 2014-03-02 | 2022-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1837.0888 | 1837.0888 | 1837.0888 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1580.0509 | 1580.0509 | 1580.0509 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 107.9227 | 107.9227 | 107.9227 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 13960.2397 | 13960.2397 | 13960.2397 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1094.6456 | 1094.6456 | 1094.6456 | 2023-01-03 | 2024-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 3499.2094 | 3499.2094 | 3499.2094 | 2021-11-05 | 2023-12-29 | 2031-01-31 | 9 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 49342.8756 | 49342.8756 | 49342.8756
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 28323.9927 | 28323.9927 | 28323.9927 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7667.8308 | 7667.8308 | 7667.8308 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 13351.052 | 13351.052 | 13351.052 | 2015-01-27 | 2022-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 41552.7507 | 41552.7507 | 41552.7507
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1986.3507 | 1986.3507 | 1986.3507 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 15077.5627 | 15077.5627 | 15077.5627 | 2017-09-23 | 2022-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 6052.4365 | 6052.4365 | 6052.4365 | 2019-01-30 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2458.8557 | 2458.8557 | 2458.8557 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 228.381 | 228.381 | 228.381 | 2021-11-05 | 2022-12-15 | 2032-08-30 | 10 | 9
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 150.1855 | 150.1855 | 150.1855 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2767.9579 | 2767.9579 | 2767.9579 | 2015-05-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 7323.2318 | 7323.2318 | 7323.2318 | 2013-11-27 | 2026-08-17 | 2049-09-30 | 35 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5507.7891 | 5507.7891 | 5507.7891 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 39439.3503 | 39439.3503 | 39439.3503
278 | RM | CT José López Portillo | 356.9868 | 356.9868 | 356.9868 | 2017-09-05 | 2022-12-23 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1560.7889 | 1560.7889 | 1560.7889 | 2015-05-05 | 2026-05-15 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2022.5841 | 2022.5841 | 2022.5841 | 2017-12-04 | 2022-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6434.176 | 6434.176 | 6434.176 | 2018-08-17 | 2026-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3448.384 | 3448.384 | 3448.384 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2645.4745 | 2645.4745 | 2645.4745 | 2017-06-30 | 2024-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3368.8175 | 3368.8175 | 3368.8175 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2291.7175 | 2291.7175 | 2291.7175 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3327.0243 | 3327.0243 | 3327.0243 | 2024-08-10 | 2026-10-28 | 2054-09-09 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 820.5139 | 820.5139 | 820.5139 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2033-01-03 | 9 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4154.0137 | 4154.0137 | 4154.0137 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4120.9546 | 4120.9546 | 4120.9546 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4075.624 | 4075.624 | 4075.624 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 812.2904 | 812.2904 | 812.2904 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 97112.0017 | 97112.0017 | 97112.0017
296 | CC | Empalme I | 9342.3406 | 9342.3406 | 9342.3406 | 2019-03-27 | 2022-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4186.8892 | 4186.8892 | 4186.8892 | 2017-07-30 | 2022-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 20166.0646 | 20166.0646 | 20166.0646 | 2021-08-23 | 2022-12-15 | 2031-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4294.5331 | 4294.5331 | 4294.5331 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 7169.9407 | 7169.9407 | 7169.9407 | 2023-04-24 | 2026-12-15 | 2032-05-24 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 333.4669 | 333.4669 | 333.4669 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 16709.3404 | 16709.3404 | 16709.3404 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 3992.4593 | 3992.4593 | 3992.4593 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5390.5702 | 5390.5702 | 5390.5702 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 14778.628 | 14778.628 | 14778.628 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2493.6304 | 2493.6304 | 2493.6304 | 2017-06-04 | 2026-06-05 | 2049-07-09 | 32 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6302.5402 | 6302.5402 | 6302.5402 | 2018-12-07 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1951.598 | 1951.598 | 1951.598 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 69157.3727 | 69157.3727 | 69157.3727
313 | CC | Empalme II | 9234.9127 | 9234.9127 | 9234.9127 | 2019-08-15 | 2022-12-15 | 2052-09-11 | 33 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4702.7146 | 4702.7146 | 4702.7146 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 622.5663 | 622.5663 | 622.5663 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3674.1817 | 3674.1817 | 3674.1817 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 1673.0938 | 1673.0938 | 1673.0938 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4299.2107 | 4299.2107 | 4299.2107 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 14838.0819 | 14838.0819 | 14838.0819 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 657.9234 | 657.9234 | 657.9234 | 2016-10-15 | 2026-09-14 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 29454.6875 | 29454.6875 | 29454.6875 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 65403.1966 | 65403.1966 | 65403.1966
323 | CC | San Luis Potosí | 3113.1919 | 3113.1919 | 3113.1919 | 2023-01-02 | 2025-10-02 | 2052-01-01 | 28 | 9
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 5984.3464 | 5984.3464 | 5984.3464 | 2023-04-03 | 2026-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1236.0028 | 1236.0028 | 1236.0028 | 2019-10-09 | 2022-12-15 | 2039-10-30 | 20 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 263.776 | 263.776 | 263.776 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 688.9345 | 688.9345 | 688.9345 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 8007.2827 | 8007.2827 | 8007.2827 | 2023-01-02 | 2026-08-28 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 308.9545 | 308.9545 | 308.9545 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2032-05-03 | 9 | 3
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 318.1461 | 318.1461 | 318.1461 | 2023-01-02 | 2023-12-22 | 2032-12-31 | 9 | 6
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 12803.1987 | 12803.1987 | 12803.1987 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12167.1049 | 12167.1049 | 12167.1049 | 2018-08-10 | 2022-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2652.7988 | 2652.7988 | 2652.7988 | 2018-11-12 | 2026-09-11 | 2049-12-09 | 31 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 17859.4595 | 17859.4595 | 17859.4595 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2049-03-12 | 31 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 65011.8228 | 65011.8228 | 65011.8228
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3995.9861 | 3995.9861 | 3995.9861 | 2023-01-03 | 2026-04-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3114.4127 | 3114.4127 | 3114.4127 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 2052-07-01 | 27 | 9
342 | CC | Guadalajara I | 24591.8156 | 24591.8156 | 24591.8156 | 2023-01-02 | 2026-06-02 | 2033-12-01 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5230.1526 | 5230.1526 | 5230.1526 | 2023-01-02 | 2024-10-18 | 2034-12-15 | 10 | 0
346 | CC | Mérida | 12275.8271 | 12275.8271 | 12275.8271 | 2023-03-16 | 2026-06-29 | 2034-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 8192.9099 | 8192.9099 | 8192.9099 | 2023-01-02 | 2025-11-07 | 2034-06-02 | 9 | 6
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1344.2057 | 1344.2057 | 1344.2057 | 2020-06-13 | 2022-12-15 | 2030-07-30 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1461.3974 | 1461.3974 | 1461.3974 | 2018-11-21 | 2026-07-31 | 2048-01-03 | 29 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4805.1156 | 4805.1156 | 4805.1156 | 2018-06-10 | 2026-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3728.2692 | 3728.2692 | 3728.2692
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3728.2692 | 3728.2692 | 3728.2692 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2044-06-01 | 20 | 0
Autorizados en 2021 |  |  | 41853.0148 | 41853.0148 | 41853.0148
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 18236.5874 | 18236.5874 | 18236.5874 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1266.4362 | 1266.4362 | 1266.4362 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 16673.2497 | 16673.2497 | 16673.2497 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 5676.7414 | 5676.7414 | 5676.7414 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 74969.8438 | 74969.8438 | 74969.8438
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 8143.583 | 8143.583 | 8143.583 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2054-04-01 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 19275.0232 | 19275.0232 | 19275.0232 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2054-04-01 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 33100.7062 | 33100.7062 | 33100.7062 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2055-04-01 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 14450.5315 | 14450.5315 | 14450.5315 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2055-04-01 | 30 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.9942, el cual corresponde al cierre del primer trimestre del 2022.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 19.9942
Comisión Federal de Electricidad
Enero - marzo 2022
(Millones de pesos a precios de 2022)
| Nombre del Proyecto 1_/ 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 657311.0611 | 657311.0611 | 657311.0611
Autorizados en 1997 |  |  | 2474.2523 | 2474.2523 | 2474.2523
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2474.2523 | 2474.2523 | 2474.2523 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 159539.4345 | 159539.4345 | 159539.4345
2 | CC | Altamira II | 20080.7644 | 20080.7644 | 20080.7644 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 22629.8384 | 22629.8384 | 22629.8384 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6743.9195 | 6743.9195 | 6743.9195 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8549.4708 | 8549.4708 | 8549.4708 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 12245.5306 | 12245.5306 | 12245.5306 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 20659.9244 | 20659.9244 | 20659.9244 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11456.6184 | 11456.6184 | 11456.6184 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15105.6604 | 15105.6604 | 15105.6604 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9119.7084 | 9119.7084 | 9119.7084 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8585.1275 | 8585.1275 | 8585.1275 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22089.8415 | 22089.8415 | 22089.8415 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2273.0302 | 2273.0302 | 2273.0302 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 126561.8054 | 126561.8054 | 126561.8054
15 | CC | Altamira III y IV | 42773.4321 | 42773.4321 | 42773.4321 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9768.4663 | 9768.4663 | 9768.4663 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 21839.1899 | 21839.1899 | 21839.1899 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 15108.9222 | 15108.9222 | 15108.9222 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 37071.7949 | 37071.7949 | 37071.7949 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 87447.1681 | 87447.1681 | 87447.1681
20 | CC | Altamira V | 34738.3937 | 34738.3937 | 34738.3937 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 52708.7744 | 52708.7744 | 52708.7744 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 43597.4543 | 43597.4543 | 43597.4543
24 | CC | Río Bravo IV | 17748.2312 | 17748.2312 | 17748.2312 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 25849.2231 | 25849.2231 | 25849.2231 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24371.9751 | 24371.9751 | 24371.9751
26 | CC | Valladolid III | 24371.9751 | 24371.9751 | 24371.9751 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 43407.9301 | 43407.9301 | 43407.9301
28 | CCC | Norte II | 13621.2316 | 13621.2316 | 13621.2316 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 29786.6985 | 29786.6985 | 29786.6985 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1533.9781 | 1533.9781 | 1533.9781
31 | CE | La Venta III | 1533.9781 | 1533.9781 | 1533.9781 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2296.1666 | 2296.1666 | 2296.1666
33 | CE | Oaxaca I | 2296.1666 | 2296.1666 | 2296.1666 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 12215.932 | 12215.932 | 12215.932
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 5468.779 | 5468.779 | 5468.779 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 6747.1531 | 6747.1531 | 6747.1531 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 27594.9108 | 27594.9108 | 27594.9108
38 | CC | Norte III (Juárez) | 23497.0149 | 23497.0149 | 23497.0149 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 4097.8959 | 4097.8959 | 4097.8959 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 45484.594 | 45484.594 | 45484.594
42 | CC | Noroeste | 25225.3843 | 25225.3843 | 25225.3843 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 20259.2097 | 20259.2097 | 20259.2097 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 80785.4598 | 80785.4598 | 80785.4598
45 | CC | Topolobampo III | 9301.1494 | 9301.1494 | 9301.1494 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 71484.3105 | 71484.3105 | 71484.3105 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2047-05-29 | 24 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.9942, el cual corresponde al cierre del primer trimestre del 2022.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar