## Avance Fin-Fís
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Primer Trimestre de 2023
ANEXO XX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de marzo
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2023 |  | Monto ejercido de enero a marzo | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
TOTAL | [6 empty] | 7400675 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2204F000001 | Adquisición de Scanners | Adquisición de 6 Scanners de alto rendimiento y resolución para digitalizar los expedientes laborales que se ventilan en las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7400675 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 2365029968 | 128852273 | 128852273 | 37613262 | 29.19
06056130001 | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 2365029968 | 128852273 | 128852273 | 37613262 |  | 100
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 128852273 | 128852273 | 37613262 | 29.19
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL | [6 empty] | 143644683 | 0 | 54369509 | 0 | 0.00
2106E000001 | Adquisición de equipo para Protección Civil | Adquirir el equipo faltante que se requiere para reforzar las medidas de prevención en los inmuebles del SAT; salvaguardar de manera más eficiente los bienes muebles e información, así como la integridad física de las personas que laboran en la institución y reducir los riesgos por agentes de origen externo en las instalaciones del SAT, reforzando las acciones de Protección Civil al contar con la debida capacidad de respuesta teniendo equipos actualizados, en buen estado y que permitan dar cumplimiento a las normas mexicanas en materia de Protección Civil. | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 13373010 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
2206E000001 | Adquisición de mobiliario - sillas- para las Unidades Administrativas del SAT. | Adquisición de sillas para servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en los diferentes inmuebles que comprenden las Administraciones Desconcentradas y Módulos de Servicios al Contribuyente así como atender necesidades específicas como las que se utilizan en la Campaña de Declaración Anual, que se encuentran en mal estado, a fin de dotar de mobiliario acorde a las necesidades del personal que ahí labora, así como para la atención a los y las contribuyentes y sociedad en general en los eventos que lleva a cabo este órgano desconcentrado, el cual logrará una imagen uniforme, de servicio y comodidad óptima. Con el estimado de 17991 sillas se podrán satisfacer las demandas de 11785 empleados y dar atención mensual hasta a casi 500 mil Contribuyentes, representando un satisfactor de la necesidad de un 46% del personal y un incremento en la cobertura de sillas aumentada en 6%. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 110174827 | 0 | 34257261 | 0 |  | 10.23
[6 empty] | E-026 Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 34257261 | 0 | 0
2206E000002 | Proyecto de Mantenimiento en Área Común y Delimitación de Espacio de Coloquios y Pasillo de Circulación. | Proyecto de Mantenimiento en Área Común y Delimitación de Espacio de Coloquios y Pasillo de Circulación, para el mejoramiento de pisos que permita brindar seguridad, imagen, modernización y adecuación, para poder corregir los desniveles, lo cual servirá para: obtener una circulación en las áreas de los módulos más amplias y de fácil acceso, circulación sin obstáculos, habilitado de rampas para personas con capacidades diferentes de acuerdo a la norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016, cambio de imagen, áreas más limpias, evitar filtraciones, prevenir accidentes, una ruta de evacuación rápida y segura, entre otros. El Conjunto Hidalgo, consta con una superficie de 36,518.81 m2, de los cuales 597.82 m2 se encuentran en muy mal estado y se pretende dar atención al área detectada como crítica, a través del mejoramiento de la infraestructura existente, lo cual se logrará con diferentes tipos de trabajos | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1312069 | 0 | 1312069 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1312069 | 0 | 0
2206E000004 | Reemplazo de equipos de Aire Acondicionado para las unidades administrativas del SAT en Mérida Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Efectuar el reemplaazo de equipos de aire acondicionado tipo Chiller, VRF y Minisplit para los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria en las localidades de Mérida, Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de sustituir la infraestructura obsoleta que se tiene actualmente. Para el caso de la localidad de Mérida Yucatán, se pretende adquirir la cantidad de 47 equipos tipo VRF (42 unidades evaporadoras tipo casette y 5 unidades condensadoras) para el inmueble ubicado en Calle 1-B, número 363 por calle 8 y calle 10, Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, C.P. 97115 y para el caso de la localidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se pretende adquirir la cantidad de 82 equipos tipo VRF (73 unidades evaporadoras tipo casette y 9 unidades condensadoras) y 6 equipos tipo minisplit para el inmueble ubicado en calle Segunda Oriente Norte, Núm. 227, Colonia Centro,C.P. 29000. La vida útil de este programa está considerada para 10 años. | Chis., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18784777 | 0 | 18800179 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 18800179 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL | [6 empty] | 749266262 | 674606262 | 749266262 | 0 | 0.00
2206G1H0002 | ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISPENSADORES DE EFECTIVO, MULTIFUNCIONALES Y AUTOCAJEROS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 111 CAJEROS AUTOMÁTICOS, 101 CAJEROS AUTOMÁTICOS TRADICIONALES, 5 CAJEROS MULTIFUNCIONALES Y 5 AUTO CAJEROS, (MÁQUINAS DISPENSADORAS DE DINERO ACTIVADAS MEDIANTE UNA TARJETA Y CLAVE SECRETA PERSONAL, QUE IDENTIFICA A UN USUARIO). CONTARÁN CON MECANISMOS DE SEGURIDAD, PARA PERMITIR QUE SÓLO QUIEN DISPONGA DE TARJETA PUEDA REALIZAR OPERACIONES, CON LA FINALIDAD DE QUE NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS PUEDAN REALIZAR TRANSACCIONES DE DISPOSICIÓN DE EFECTIVO, CONSULTA DE SALDO, CAMBIO DE NIP Y COMPRA DE TIEMPO AIRE, PAGO MÓVIL Y RENOVACIÓN DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 74660000 | 0 | 74660000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 74660000 | 0 | 0
2206G1H0003 | CONSTRUCCIÓN DE CABINAS PARA ALOJAR CAJEROS AUTOMÁTICOS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DOS VESTIBULOS QUE PERMITAN INSTALAR 14 CABINAS, 7 CABINAS POR VESTÍBULO PARA ALOJAR CAJEROS AUTOMÁTICOS EN PUERTA 8 CAMPO MILITAR: INGENIEROS ZAPADORES, CAMPO MILITAR 1 A Y PUERTA 3 CAMPO MILITAR UBICADA EN PRIV. PRTA 3, CAMPO MILITAR 1 A, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉX., CONSIDERANDO UNA VIDA ÚTIL DE 15 AÑOS, SE CONSTRUIRÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA, REFORZADAS EN SUS ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR SEGURIDAD COMO EN EL ANCLADO DEL CAJERO AUTOMÁTICO, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO PARA SALTOS COMO PARA FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, A EFECTO DE REDUCIR EL NÚMERO DE CAJEROS QUE SE ENCUENTRAN DESPROTEGIDOS. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 14184584 | 14184584 | 14184584 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 14184584 | 14184584 | 0 | 0
2206G1H0004 | ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISPENSADORES DE EFECTIVO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 230 CAJEROS AUTOMÁTICOS TRADICIONALES, (MÁQUINAS DISPENSADORAS DE DINERO ACTIVADAS MEDIANTE UNA TARJETA Y CLAVE SECRETA PERSONAL, QUE IDENTIFICA A UN USUARIO) A NIVEL NACIONAL, CONTARÁN CON LA TECNOLOGÍA REQUERIDA PARA SU OPERACIÓN ÓPTIMA. LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS CAJEROS A ADQUIRIR PERMITIRÁN QUE SÓLO QUIEN DISPONGA DE TARJETA PUEDA REALIZAR OPERACIONES, CON LA FINALIDAD DE QUE NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS PUEDAN REALIZAR TRANSACCIONES DE DISPOSICIÓN DE EFECTIVO, CONSULTA DE SALDO, CAMBIO DE NIP Y COMPRA DE TIEMPO AIRE, PAGO MÓVIL Y RENOVACIÓN DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 79379980 | 79379980 | 79379980 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 79379980 | 79379980 | 0 | 0
2206G1H0005 | REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE TERRENO Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO PIEDRAS NEGRAS, COAH. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOS (MÓDULO) PIEDRAS NEGRAS PARA ATENDER CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE CALIDAD ÓPTIMAS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS PERSONAS CONNACIONALES QUE REQUIEREN SERVICIOS DE INTERNACIÓN E IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE INTERNACIONAL II EN EAGLE PASS, LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO SE LLEVARÁ A CABO EN UN PREDIO CERCANO A LA ZONA DONDE SE UBICA EL ACTUAL MÓDULO, CONSIDERANDO EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN SUS INSTALACIONES Y LA CERCANÍA CON LA ZONA FRONTERIZA, EL MÓDULO DEBERÁ CONTAR CON 660.2 M2 DE CONSTRUCCIÓN | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 19741966 | 19741966 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 30258034 | 30258034 | 0 | 0
2206G1H0006 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS SUCURSALES REYNOSA E IRAPUATO | EL PROYECTO TIENE COMO ALCANCE LA AMPLIACIÓN DE 2 NUEVAS SUCURSALES, EN 146.27 M2 DE LA SUCURSAL REYNOSA Y 195.86 M2 EN IRAPUATO, PARA CONTAR CON UNA SUCURSAL EN REYNOSA CON 262.21 M2 TOTALES Y LA SUCURSAL DE IRAPUATO 615.86 M2 TOTALES, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO | Gto., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 46316987 | 46316987 | 46316987 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 1316987 | 1316987 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 45000000 | 45000000 | 0 | 0
2206G1H0007 | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE CARGA DE LLAVES DE ENCRIPCIÓN Y SERVIDORES FÍSICOS PARA SISTEMAS CONTACT CENTER Y MONI VIIEW | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PARA AUTOMATIZAR LA CARGA DE LLAVES DE ENCRIPCIÓN EN LA RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS CON LA FINALIDAD DE FACILITAR Y SIMPLIFICAR LAS TAREAS DE INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE NUEVA INSTALACIÓN O AQUELLOS QUE POR ALGÚN MOTIVO REQUIERAN DE UNA LLAVE NUEVA. ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE 7 SERVIDORES FÍSICOS QUE PERMITAN LA RENOVACIÓN CON LOS QUE ACTUALMENTE OPERA EL SISTEMA CIC, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR FÍSICO PARA EL REEMPLAZAMIENTO DEL SERVIDOR VIRTUAL CON EL QUE ACTUALMENTE OPERA EL SISTEMA VIEW. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17300000 | 17300000 | 17300000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 17300000 | 17300000 | 0 | 0
2206G1H0008 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN MÓDULOS FRONTERIZOS IITV | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE UN EQUIPO ELECTRÓNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE PERMITIRÁ A ESTA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, REGISTRAR LA ACTIVIDAD EN LOS MÓDULOS FRONTERIZOS CON UNA PLANTILLA APROXIMADA DE MAS DE 250 EMPLEADOS Y 80 PROVEEDORES A INGRESAR A LAS INSTALACIONES. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 23500000 | 23500000 | 0 | 0
2206G1H0009 | REUBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS SUCURSALES HERÓICO COLEGIO MILITAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MAZATLÁN, SINALOA Y DURANGO, DURANGO. | El presente proyecto de inversión incluye la reubicación, por medio de la construcción y equipamiento de 3 sucursales, que contemplarán los acabados, dimensiones y distribución adecuadas para su óptimo funcionamiento, así como el mobiliario, equipo administrativo y de tecnologías de la información y comunicaciones para brindar servicios bancarios de calidad y cercanos a nuestra población objetivo. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a los requerimientos de la institución y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria | CDMX., Dgo., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 98562110 | 98562110 | 98562110 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 3562110 | 3562110 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 95000000 | 95000000 | 0 | 0
2206G1H0010 | SUSTITUCIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA SUCURSALES, MÓDULOS Y OFICINAS DE BANJERCITO | SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO POR EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO, QUE PERMITA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS SERVICIOS FRONTERIZOS PROPORCIONADOS EN MÓDULOS, LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE CORPORATIVO Y LA OPERACIÓN EN SUCURSALES. EL PROYECTO CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2,229 BIENES CON UNA VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS, DE LOS CUALES PARA EL CORPORATIVO SE TIENEN CONTEMPLADOS 301 BIENES, PARA SUCURSALES 1,246 Y PARA LOS MÓDULOS FRONTERIZOS UN TOTAL DE 682. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 41703911 | 41703911 | 41703911 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 41703911 | 41703911 | 0 | 0
2206G1H0011 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS SUCURSALES LOS LEONES TACUBA, CD. MÉX. Y LOS MOCHIS, SIN. | El presente proyecto de inversión incluye la construcción y equipamiento de 2 nuevas sucursales, con todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad, serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 53107735 | 53107735 | 53107735 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 4720781 | 4720781 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 48386954 | 48386954 | 0 | 0
2206G1H0012 | ADQUISICIÓN E INSTALACION CÁMARAS IP PARA SUCURSALES, MÓDULOS DE IITV, SIITE TOLUCA Y PARA VEHÍCULOS DE TRASLADO DE VALORES | El programa de Adquisición Cámaras de Video vigilancia IP para 82 Sucursales, 45 Módulos IITV, SIITE Toluca y Vehículos de traslado de valores y adquisición de geo localizador para vehículos de traslado de valores plantea por parte del Banco, la adquisición centralizada de 3,468 cámaras de video vigilancia IP y un software geo localizador con sus respectivos componentes | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 250550955 | 250550955 | 250550955 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 250550955 | 250550955 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G2T Casa de Moneda de México
TOTAL | [6 empty] | 82076950 | 14931978 | 14931978 | 57077 | 0.38
2006G2T0001 | mantenimiento de inmuebles | El alcance de este programa de mantenimiento es el de rehabilitación y conservación de los inmuebles que ocupa la planta productiva de San Luis Potosí, y el Anexo CMM, en donde se pretende dar atención a las áreas detectadas como críticas a través del mejoramiento de la infraestructura existente en cuanto a mantenimiento mayor en instalaciones eléctricas, aire acondicionado, cubiertas, azoteas, muros, pisos, plafones, pavimento, con acabados que garanticen las condiciones de trabajo en cuanto a seguridad e higiene; así como el habilitado y redistribución de espacios para procesos de laboratorios, áreas de servicio y centros de trabajo. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 82076950 | 14931978 | 14931978 | 57077 |  | 60
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 14931978 | 14931978 | 57077 | 0.38
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
TOTAL | [6 empty] | 42700207 | 0 | 900000 | 863432 | 95.93
1906HAN0001 | RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO | Reestructuración de nueve niveles en el Edificio del Corporativo de la FND así como la supervisión de los trabajos para incrementar la rigidez del edificio ante las cargas laterales que propone la implementación de acero tipo Chevrón (V invertida) de contravientos concéntricos | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 42700207 | 0 | 900000 | 863432 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 900000 | 863432 | 95.93
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
TOTAL | [6 empty] | 8321930 | 0 | 8321930 | 0 | 0.00
2206HBW0003 | Camino pavimentado de acceso interno a la zona de producción del CDT La Noria | Pavimentación con concreto hidráulico armado de 1,115 metros de camino principal del CDT La Noria, en el tramo que va de la puerta principal desde la entrada hasta los corrales de manejo y sala de ordeña. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6124000 | 0 | 6124000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6124000 | 0 | 0
2206HBW0004 | Programa de adquisición de sistema de monitoreo y sistema contra incendio para el centro de cómputo en la Oficina Central | Adquisición de 1 sistema de monitoreo y 1 sistema contra incendio para el Centro de Cómputo en Oficina Central | Mich. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2197930 | 0 | 2197930 | 0 |  | 0
[6 empty] | F-034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero |  | 0 | 2197930 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
TOTAL | [6 empty] | 12247662681 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2106HJO0001 | Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 80 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Mex., Oax., Pue., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 474839383 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0002 | Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., B.C., Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 85 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., BC., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Mich., NL., Qro., SLP., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 496016845 | 0 | 0 | 0 |  | 59.53
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0003 | Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 86 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 497552337 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0004 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Oax., Q. Roo, Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 427355445 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0005 | Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 73 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Camp., Chis., CDMX., Gro., Mich., Oax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 433290937 | 0 | 0 | 0 |  | 58.9
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0006 | Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 85 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 496016845 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0008 | Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Oax., Q. Roo, Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 498987830 | 0 | 0 | 0 |  | 58.14
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0009 | Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Chis., CDMX., Gro., Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 498987830 | 0 | 0 | 0 |  | 45.22
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0010 | Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 86 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Col., Chis., CDMX., Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 497552337 | 0 | 0 | 0 |  | 59.07
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0011 | Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay., B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., S.L.P., Sin., Son. y Tamps. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Nay., NL., SLP., Sin., Son., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 498987830 | 0 | 0 | 0 |  | 56.96
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0014 | Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Jal., Edo. Méx, Mich., Qro., Sin., Son. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 71 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mex., Mich., Qro., Sin., Son., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 421419953 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0015 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., Camp., Chis., CDMX., Gro., Oax., Pue., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 427355445 | 0 | 0 | 0 |  | 60.63
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0016 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue., Qro., y Tlax. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 54.85
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0017 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Gro., Jal., Mich., Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 54.87
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0018 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Nay., NL., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 51
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0019 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 47.18
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0020 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver., y Yuc. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Chis., CDMX., Tab., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 48.1
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0021 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 20.83
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0022 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue., y Ver. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Gro., Oax., Pue., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 21.61
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0023 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 19.34
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0024 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Qro., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 20.17
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0025 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., Chih., CDMX., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 23.83
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0026 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., CDMX., Gto., Mich., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 9.3
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0027 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 25.42
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0028 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Mex., Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 20.06
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0029 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L. y Tamps. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., Coah., CDMX., NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 414060772 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0030 | Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 73 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 419811616 | 0 | 0 | 0 |  | 14
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2206HJO0003 | Inversión 44 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de equipamiento para el Estado de México. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 44 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo con las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 253037138 | 0 | 0 | 0 |  | 8.34
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2306HJO0001 | Banca telefónica del Banco del Bienestar (audio respuesta y voz a voz) | Diseño, instalación y puesta en marcha del servicio de Banca Telefónica, tanto en su modalidad de audio respuesta automática, como voz a voz, dentro del Banco del Bienestar, que contará con 400 estaciones de atención personalizada y 6 servidores para atención de audio respuesta. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 109600102 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HJY Lotería Nacional
TOTAL | [6 empty] | 47953072 | 18084604 | 18084604 | 0 | 0.00
2206HJY0001 | Rehabilitación, preservación y reforzamiento estructural en el edificio Moro | Mantener en óptimas condiciones de operación y funcionamiento el edificio sede ubicado en Plaza de la República No. 1, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030 en la Ciudad de México, así como garantizar la seguridad del personal que en él labora. Los trabajos de rehabilitación, preservación y reforzamiento estructural, requieren intervenir 336.87 m2 de superficie construida de los elementos estructurales como son columnas, trabes, nodos, entre otros, así mismo rehabilitar y preservar 14,162.08 m2 de superficie construida de acabados respetando el estilo arquitectónico, que incluyen entre otros muros, columnas, plafones en interiores, así como los muros de la fachadas, escalera y rodapie en exteriores del edificio, dada la importancia histórica y cultural del mismo. Lo anterior para que el inmueble permita tener una vida util para los próximos 15 años. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 47953072 | 18084604 | 18084604 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 18084604 | 18084604 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 500 Procuraduría Fiscal de la Federación
TOTAL | [6 empty] | 4765857 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21065000001 | Sustitución de Servidores | Adquisición servidores, unidades de almacenamiento y comunicación de alta disponibilidad para aumentar el rendimiento, así como garantizar la seguridad que permitan soportar el constante crecimiento de la demanda de servicios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3818930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
21065000002 | Adquisición de Equipamiento. | Adquisición de equipamiento para control de flujo de personal e información en puntos de acceso a áreas sensibles de las instalaciones en la PFF, que permitan garantizar la continuidad de la operación y robustecer los controles. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 946927 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 811940 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22067120002 | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para el comedor en la Subsecretaría de Egresos. | Adquisición de mobiliario y equipo para el comedor en la Subsecretaría de Egresos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 811940 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL | [6 empty] | 1042829129 | 0 | 739972300 | 0 | 0.00
2007HXA0023 | Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags. | Otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. Responsables | Ags. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 30994714 | 0 | 30994714 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 30994714 | 0 | 0
2107HXA0020 | Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R. | 4 edificios multifamiliares tipo T-160200 , 1 Admon. (T-64ª), 1 Caseta de Control (T-66), 1 Tanque Elevado (T-86), dos contenedores de basura T-73, 4 módulos de convivencia T-80, una cancha de usos múltiples T-U90, un módulo de juegos infantiles, un módulo deportivo y una planta de tratamiento de aguas residuales. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 123477056 | 0 | 0 | 0 |  | 78.04
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2107HXA0025 | Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C. | Construcción de 5 edificios T-120100 y 5 casas, 1 administración T-64ª, 1 cisterna, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 140191841 | 0 | 133186125 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 133186125 | 0 | 0
2207HXA0007 | Construcción de la UHM Santa Fe VIII, Cd. de Méx. | Construcción de edificios multifamiliares tipo T-16864 1 Administración T-64A, 1 Caseta de Control T-66, 4 contenedores de basura, 2 Tanques elevados T-86A, 1 P.T.A.R., 2 Módulo de juegos infantiles, 2 Modulo deportivo, 8 Módulos de convivencia y barda perimetral, Redes Hidráulica, Sanitaria, Riego, Eléctrica vialidades estacionamiento y jardinería. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 262761318 | 0 | 262761318 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 262761318 | 0 | 0
2207HXA0008 | Construcción de la UHM Chihuahua IV, Edo. de Méx. | Construcción de edificios 16864 1 Admon. (T-64ª), 1 Caseta de Control (T-66), 1 Tanque Elevado (T-86), 1(T-73). Construcción de vialidades, estacionamiento, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas, planta de Tratamiento de aguas residuales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 137168758 | 0 | 137168758 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 137168758 | 0 | 0
2207HXA0009 | Construcción de la UHN Cabo San Lucas II, B.C.S. | Construcción de edificios T-16861 casas T-100 1 administración T-64A, 1 caseta de control T-66, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 79478983 | 0 | 79478983 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 79478983 | 0 | 0
2207HXA0010 | Mantenimiento de la UHN Rancho Alegre, Ver. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lambrines de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas, sustitución de redes hidro-sanitarias y eléctricas, reparación de pavimento, andadores y banquetas en mal estado. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 172374057 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2207HXA0011 | Construcción de la UHM Escobedo III, N. L. | Construcción de edificios T-16861, 1 administración T-64ª, 1 caseta de control T-66, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 62654963 | 0 | 62654963 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 62654963 | 0 | 0
2207HXA0012 | Mantenimiento de la UHM Puebla IV, Pue. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lámbrines, de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, de cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas. Sustitución de redes hidro-sanitarias, eléctricas, reparación de pavimento en mal estado de andadores y banquetas. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1476545 | 0 | 1476545 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1476545 | 0 | 0
2207HXA0013 | Construcción de la UHM Nuevo Laredo III, Tamps. | Construcción de edificios T-12861, 1 administración T-64ª, 1 caseta de control T-66, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 32250894 | 0 | 32250894 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 32250894 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
TOTAL | [6 empty] | 47455161 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22071110001 | ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE FUSIÓN DE INTELIGENCIA DE LA S-2 (INTL.) E.M.D.N. | contar con un Sistema de Inteligencia Militar Actualizado, que permita elaborar productos de inteligencia con la mayor cantidad de información posible para contar con elementos de juicio en la toma de decisiones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47455161 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 113 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo
TOTAL | [6 empty] | 226316223 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22071130001 | SUSTITUCIÓN DE MAQUINARIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA FABRICA DE VESTUARIO Y EQUIPO | El Proyecto consiste en la adquisición de 258 máquinas de diversas características, que serán empleadas en los diferentes procesos fabriles de la Dirección General de Fabricas de Vestuario y Equipo, con lo que se logrará el incremento de la capacidad productiva para la fabricación de tela, el trazo y corte de la misma, confección de uniformes y chamarras, la fabricación de calzado, así como la fabricación de más de 30 artículos diversos para la vida y operación de los miembros de esta Secretaría de Estado. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 226316223 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 116 Dirección General de Sanidad
TOTAL | [6 empty] | 3481896119 | 0 | 6226029 | 4947008 | 79.45
20071160001 | Obra y equipamiento de Hospitales Militares, Unidades Operativas Habilitadas y Hospitales INSABI COVID-19. | Rehabilitación, Conversión y equipamiento de Hospitales Militares, Unidades Operativas habilitadas y Hospitales INSABI para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3452321069 | 0 | 579033 | 579033 |  | 5
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-009 Programa de sanidad militar |  | 0 | 579033 | 579033 | 100
[6 empty] | A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071160002 | Adquisición de ganado y material genético para atención del Servicio de Veterinaria y Remonta | Adquirir ganado y material genético para continuar con los programas de producción de la Secretaría de la Defensa Nacional | Chih., CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29575050 | 0 | 5646996 | 4367975 |  | 11.02
[6 empty] | A-023 Salud y producción animal |  | 0 | 5646996 | 4367975 | 77.35
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 117 Dirección General de Ingenieros
TOTAL | [6 empty] | 20902569239 | 0 | 1090027401 | 1009506987 | 92.61
20071170023 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR EN TLALPAN, CD. MÉX. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4530818628 | 0 | 1090027401 | 1009506987 |  | 100
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 1090027401 | 1009506987 | 92.61
21071170019 | Construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto Internacional en Tulum, Q. Roo. | El proyecto de la ¿Construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto Internacional en Tulum, Quintana Roo¿ consiste en la construcción de una Base Aérea Militar (B.A.M.) para la Fuerza Aérea Mexicana y la infraestructura correspondiente al Aeropuerto Internacional de Tulum. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 16331867487 | 0 | 0 | 0 |  | 9.66
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170036 | Trabajos de reparación de la vía de acceso a la Unidad Habitacional Militar del 98/o. Batallón de Infantería ubicado en Santa María Huatulco, Oaxaca | El Proyecto consiste en la realización de trabajos de reparación de la vía de acceso a la Unidad Habitacional Militar para recuperar la capacidad de atención de los servicios básicos de vivienda, cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad y servicios que requiere el personal militar que habita en esta Unidad. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 15404931 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
23071170001 | Estudios de Preinversión para la reubicación de la Dirección General de Seguridad Social Militar y organismos acantonados en el Predio Reforma, CDMX | Consiste en la realización de diversos estudios de preinversión para la reubicación de la Dirección General de Seguridad Social Militar y a diversos organismos administrativos que actualmente se encuentran en el Predio Reforma, CDMX, con el fin de mejorar sus capacidades de servicios. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 9142494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
23071170002 | Estudios de Preinversión para la construcción de tres edificios administrativos en el Valle de México. | Consiste en la realización de diversos estudios de preinversión para la construcción de tres edificios administrativos ubicados en el Valle de México con el fin de mejorar el nivel de los servicios administrativos de las operaciones militares aéreas y terrestres de la SEDENA. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 15335699 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 120 Comandancia I Región Militar
TOTAL | [6 empty] | 237952963 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20071200003 | SISTEMA ANTI-DRON. | Mediante la Adquisición de tecnología para supervisar y controlar dispositivos tecnológicos controlados en forma remota, permitirá efectuar las siguientes actividades de conformidad a las características técnicas que ofrece: Permite llevar a cabo la supervisión y control de un área de interés para identificar dispositivos no autorizados controlados en forma remota que se encuentren dentro del área. Controlar y restringir el acceso de dispositivos controlados en forma remota que representan un riesgo para el personal o instalaciones en el área de interés. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 237952963 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
TOTAL | [6 empty] | 60741943439 | 3053382889 | 3098039103 | 857482996 | 27.67
09071320003 | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9083051006 | 207804065 | 207804065 | 67877444 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 207804065 | 207804065 | 67877444 | 32.66
10071320003 | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11046853740 | 256810428 | 256810428 | 82604965 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 256810428 | 256810428 | 82604965 | 32.16
12071320003 | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6079722638 | 369865052 | 369865571 | 113751031 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 369865052 | 369865571 | 113751031 | 30.75
14071320009 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 | Consiste en sustituir las aeronaves PC-7 de los Escuadrones Aéreos 201 (Cozumel, Q. Roo.), 203 (El Ciprés, B.C.) y 204 (Hermosillo, Son.). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8801488509 | 403807572 | 403807572 | 126093006 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 403807572 | 403807572 | 126093006 | 31.22
14071320010 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. | Consiste en incrementar y fortalecer las capacidades de la flota actual de aeronaves de ala fija. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2302712596 | 115637795 | 127281337 | 39711545 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 115637795 | 127281337 | 39711545 | 31.19
14071320011 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | Sustituir las aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.), por aeronaves de similares características y reciente modelo | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3572220476 | 167587015 | 179023950 | 53666921 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 167587015 | 179023950 | 53666921 | 29.97
14071320013 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN | Consiste en la adquisición de 14 helicópteros, para modernizar y reforzar la flota de helicópteros del Escuadrón Aéreo 111 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2283523339 | 107956707 | 114632827 | 33734692 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 107956707 | 114632827 | 33734692 | 29.42
14071320014 | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | Conservar la capacidad operativa mediante la sustitución de las aeronaves de ala fija que tienen una antigüedad mayor a 30 años | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4000207038 | 168640084 | 160496753 | 39519212 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 168640084 | 160496753 | 39519212 | 24.62
15071320001 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 | Adquirir activos para proporcionar transporte aéreo estratégico de corto y mediano alcance en apoyo a los Mandos Territoriales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5666750254 | 262074110 | 267090082 | 94019655 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 262074110 | 267090082 | 94019655 | 35.2
17071320001 | ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE. | ADQUISICIONDE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRASLADO DE PERSONAL. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1840757414 | 69968220 | 70371246 | 25394376 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 69968220 | 70371246 | 25394376 | 36.08
18071320005 | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACIN POR ASPERSION. | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR Y COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASPERSION. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 278239876 | 15711820 | 9595406 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 15711820 | 9595406 | 0 | 0
18071320006 | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M. | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE LA F.A.M. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1057366050 | 57520021 | 36603653 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 57520021 | 36603653 | 0 | 0
21071320001 | Contar con tres activos modernizados | Modernizar tres Plataformas Aéreas una con radar aire-aire y dos con radar multimodo, para realizar operaciones en apoyo al sistema de vigilancia aérea. | Oax., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4729050503 | 850000000 | 894656213 | 181110149 |  | 70
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 850000000 | 894656213 | 181110149 | 20.24
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 141 Dirección General de Intendencia
TOTAL | [6 empty] | 27734356 | 0 | 5367332 | 5367332 | 100.00
21071410002 | ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE GIMNASIO PARA ATENCION DEL COLEGIO DE DEFENSA 2021 | ADQUIRIR EQUIPO DE GIMNASIO PARA SATISFACER Y MEJORAR LA SALUD FISICA DE LOS DISCENTES, ADQUIRIENDO ESTE TIPO DE BIENES, LOS CUALES SERÁN EMPLEADOS PARA LA MEJORA DEL NIVEL FISICO E INTELECTUAL EN FAVOR DE AUMENTAR LA SALUD, CALIDAD DE VIDA Y MORAL DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, DISCENTES DEL COLEGIO DE DEFENSA Y PERSONAL DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL CAMPO MILITAR No. 1-B (POPOTLA, CD. DE MÉX.) | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5857887 | 0 | 3820924 | 3820924 |  | 65
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 3820924 | 3820924 | 100
22071410001 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ATENCION DE LA S.D.N. | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ATENCION DE LA S.D.N. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21876469 | 0 | 1546408 | 1546408 |  | 7.01
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1546408 | 1546408 | 100
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 142 Dirección General de Transmisiones
TOTAL | [6 empty] | 550381963 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22071420002 | Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares I R. M. | Consiste en adquirir un sistema de supervisión de comunicaciones militares, que proporcione a la I Región Militar, equipos con nueva tecnología con capacidad de supervisar la emisión de frecuencias que emiten sus sistemas de radiocomunicación, con el fin de crear protocolos de operación que permitan detectar el incumplimiento a la normatividad | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 137803416 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071420006 | Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares II R. M. | Consiste en adquirir un sistema de supervisión de comunicaciones militares, que proporcione a la II Región Militar (Mexicali, B.C.), equipos con nueva tecnología con capacidad de supervisar la emisión de frecuencias que emiten sus sistemas de radiocomunicación, con el fin de crear protocolos de operación que permitan detectar el incumplimiento a la normatividad. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 60845975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071420012 | Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares X R. M. | Consiste en adquirir un sistema de supervisión de comunicaciones militares, que proporcioné a la X Región Militar (Mérida, Yuc.), equipos con nueva tecnología con capacidad de supervisar la emisión de frecuencias que emiten sus sistemas de radiocomunicación, con el fin de crear protocolos de operación que permitan detectar el incumplimiento a la normatividad. | Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 60845975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071420014 | Adquisición de un Sistema de Supervisión de Comunicaciones Militares XII R. M. | Consiste en adquirir un sistema de supervisión de comunicaciones militares, que proporcioné a la XII Región Militar (Irapuato, Gto.), equipos con nueva tecnología con capacidad de supervisar la emisión de frecuencias que emiten sus sistemas de radiocomunicación, con el fin de crear protocolos de operación que permitan detectar el incumplimiento a la normatividad. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 60845975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071420016 | Adquisición de terminales satelitales para la I Región Militar. | Dotar a las Unidades, Dependencias e Instalaciones respectivamente de la I Region Militar que participan y apoyan a la realización de operaciones militares con la finalidad que cuenten con terminales satelitales seguras con gama alta de tecnología, que empleen la infraestructura satelital del Estado Mexicano y les permita salvaguardar la integridad física del personal en tareas de seguridad publica en apoyo a las instituciones de los tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de manera extraordinaria, así como en el cumplimiento de las misiones de este Instituto Armado. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 117843837 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071420020 | Adquisición terminales satelitales para la II Región Militar. | Dotar a las Unidades, Dependencias e Instalaciones respectivamente de la I Region Militar que participan y apoyan a la realización de operaciones militares con la finalidad que cuenten con terminales satelitales seguras con gama alta de tecnología, que empleen la infraestructura satelital del Estado Mexicano y les permita salvaguardar la integridad física del personal en tareas de seguridad publica en apoyo a las instituciones de los tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de manera extraordinaria, así como en el cumplimiento de las misiones de este Instituto Armado | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 112196785 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 143 Dirección General de Materiales de Guerra
TOTAL | [6 empty] | 1000566843 | 0 | 14567466 | 14567466 | 100.00
21071430001 | Instalación de una granja de Celdas Solares con capacidad de generar 1 Gwh/anual, para la Secretaría de la Defensa Nacional. | Suministro, instalación y puesta en marcha de una 1 (una) granja de Celdas Solares con capacidad de generar 1 Gwh/anual | Chih. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11479024 | 0 | 11479024 | 11479024 |  | 5
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 11479024 | 11479024 | 100
22071430001 | Programa de Reemplazo de Armamento y Pertrechos para el Ejército Mexicano | Suministrar armamento a las diversas unidades de los cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 704740701 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071430002 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES | Adquisición de diverso equipo industrial, para sustituir el equipo que se encuentra fuera de servicio u obsoleto , a fin de garantizar las actividades que realiza el personal militar de esta Secretaría. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27291893 | 0 | 3088442 | 3088442 |  | 10.2
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 3088442 | 3088442 | 100
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071430003 | ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS JURISDICCIONADAS A LA I REGIÓN MILITAR | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO CON EL FIN DE SER MINISTRADO A LAS DIVERSAS UNIDADES OPERATIVAS JURISDICCIONADAS A LA I REGIÓN MILITAR. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49076285 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
23071430001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS MILITARES | ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INDUSTRIAL PARA SUSTITUIR AL EQUIPO INDUSTRIAL QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO U OBSOLETO, A FIN DE RECUPERAR LA OPERATIVIDAD. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 68654440 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
23071430002 | ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA 1/a. ZONA MILITAR | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO CON EL FIN DE EQUIPAR A LAS DIVERSAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA 1/a. ZONA MILITAR. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 139324500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL | [6 empty] | 369362502 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1508I000003 | Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero | Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 25716547 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000002 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA. | Obras de Protección (Escollera Este y Oeste) con seccióntrapecial a base de cubos ranurados de concreto en las capas de núcleo, secundaria y coraza respectivamente. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 205616323 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000005 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Canal Laguna Quirio-Colonia Cuauhtémoc y Desazolve y Bordería Rústica en Lagunas Xhocuapa y Candelilla, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 11021378 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000001 | Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo | Actualizar los estudios, proyectos y la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado y escolleras para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en la Barra de Galindo, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, actualizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3673792 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000002 | Estudio de Factibilidad en el Estero Grande | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Estero Grande, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3673792 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000003 | Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de infraestructura para el acceso, atraque y abrigo de las embarcaciones, así como para la conservación y procesamiento del producto, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva | BC., BCS., Chis., Mich., Nay., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 47759302 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000004 | Estudio de Diagnóstico integral | Estudio de Diagnostico Integral para determinar las necesidades y la prioridad de atención a los Sistemas Lagunares Costeros en la Republica Mexicana, con el objeto de analizar su distribución dentro los diversos litorales y estados, su clasificación desde varios puntos de vista y su situación actual física y productiva. | BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18893790 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000005 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de escolleras y de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Sur del Estado de Chiapas, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 11021378 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000006 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Norte del Estado de Nayarit, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 29390340 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000007 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de protección y dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistema Lagunar Carmen-Pjonal-Machona, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4198620 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108I000001 | Estudio de Factibilidad en Bahía de Navachiste, Sinaloa | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de rehabilitación para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el sistema Bahía de Navachiste, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y su manifestación de impacto ambiental. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4198620 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108I000002 | Estudio de Factibilidad en Laguna Cuyutlán | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de rehabilitación para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el sistema Laguna de Cuyutlán, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y su manifestación de impacto ambiental. | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4198620 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido
TOTAL | [6 empty] | 4348500 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2308I6L0001 | Renovación de 15 Vehículos del FIRCO | Renovación de 15 vehículos para la supervisión de campo, que contaran con una vida útil de 5 años, ubicados en los estados de Estados de: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Zacatecas, Oficinas Centrales y Comarca Lagunera, el FIRCO podrá cubrir de manera eficiente la supervisión de los proyectos productivos vigentes, permitiendo fortalecer el área operativa. Fortaleciendo también la operación, coordinación, control, seguimiento, supervisión, verificación física y recuperación los recursos de los proyectos operados en los ejercicios 2018 y 2019. | Camp., Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Oax., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4348500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | VST Liconsa, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 258605802 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2208VST0001 | Sustitución de Equipo de Laboratorio en Liconsa | Sustitución de 79 equipos de Laboratorio en 10 Gerencias Estatales en 9 Estados de la República Mexicana. | Col., Jal., Mex., Mich., Oax., Qro., Tlax., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45233857 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | S-052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2308VST0001 | Renovacion de Equipo de Laboratorio | Renovar el equipo de laboratorio de diez plantas productivas asi como de algunos Centros de Acopio de leche de LICONSA, mismos que han llegado al final de su vida de uso y sus mantenimientos sobrepasan el 20% de su costo. | Ags., Camp., Coah., Chis., Chih., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Oax., Qro., Tlax., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 63970485 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | S-052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2308VST0002 | Sustitución de Equipamiento Productivo en Liconsa. | Sustitución de 41 equipos de proceso y servicio para 9 de las plantas industriales de Liconsa, en 8 Estados de la República Mexicana. | CDMX., Jal., Mex., Mich., Oax., Qro., Tlax., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149401460 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | S-052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [6 empty] | 31104533 | 0 | 2462695 | 2462695 | 100.00
22085120001 | SUSTITUCIÓN DEL DOMO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN | Colocación de Domo translucido con superficie 668.50 m2, sistema de iluminación alimentado a base de la instalación de paneles solares, en la azotea ala A y B del inmueble Sede de la Secretaría: 1.-Domo con cristal templado de 9mm tipo filtrasol en toda la sección de la explanada del edificio Sede, así como la sección del muro vertical lado norte con superficie de 668.50 m2, 2.- Mejoramiento del sistema estructural a base de tridilosa como medio de soporte para el sistema constructivo, instalación de extractores de aire como método de circulación y renovación de aire al interior, reflectores led de bajo consumo y alta gama para alumbrado interior de la explanada Gral. Emiliano Zapata, 3.- Sistema de alimentación eléctrica mediante la instalación de paneles solares en la azotea ala A y B del inmueble, Sede de la Secretaría, con apego a la NOM-001-SEDE-2012. Y aplicaciones de la NOM-020-ENER-2011, Eficiencia Energética en Edificaciones | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 31104533 | 0 | 2462695 | 2462695 |  | 100
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 2462695 | 2462695 | 100
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL | [6 empty] | 999794766 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1109A000003 | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas | Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 957860456 | 0 | 0 | 0 |  | 97
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609A000001 | Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT | El programa consiste en la adquisición de equipamiento, software y sistemas especializados para la puesta en marcha de dos puentes de remolcadores | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 30597776 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209A000001 | Adquisición y puesta en operación del sistema de video vigilancia perimetral e iluminación del IMT | Adquisición y puesta en operación de equipo de seguridad perimetral, equipo y cámaras de video vigilancia perimetral, equipo de comunicaciones de seguridad, equipo de iluminación interconectado para incrementar la seguridad de las instalaciones y los bienes del IMT. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 11336534 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 1423412577 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1909C000002 | Actualización del sistema de procesamiento radar de Monterrey | Programa de adquisición que consiste en la modernización del sistema de procesamiento de datos radar y plan de vuelo de Monterrey (Top-Sky), que permitirá tener un sistema actualizado en perfecto funcionamiento para brindar ininterrumpidamente los servicios de control de tránsito aéreo dentro del espacio aéreo de la circunscripción del Centro de Control de Monterrey y de los aeropuertos internacionales del Norte y Chihuahua; y que permita fusionar los diferentes sensores de vigilancia. Además de brindar el servicio de control de tránsito aéreo de aproximación se lleve a cabo de forma automatizada en los aeropuertos de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, Torreón y Ciudad Victoria | Coah., Chih., NL., Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 364602963 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009C000001 | Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea. | Adquisición de Sistemas de Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia y Equipo Medidor de Distancia (VOR-DME) y de Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) y Equipo medidor de distancia (IDME) para ILS, a efecto de sustituir los actuales. Se propone sustituir 2 VOR-DME cada año y un ILS cada dos años. | BC., BCS., Coah., Chis., NL., Oax., Qro., Tab., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 223071436 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209C000001 | Mobiliario y equipo de apoyo para Unidades de servicio para 2023 | Contar con las herramientas de apoyo administrativas necesarias para poder prestar los servicios de tránsito aéreo con la calidad y continuidad requerida. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 38952630 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209C000002 | Adquisición de equipos de medición 2023 | El programa contempla la adquisición de 180 sistemas y equipos de medición (amperímetros, analizadores de protocolos y red, generador de señales, osciloscopio, wattmetro, etc.) con el objetivo de realizar los mantenimientos preventivos con mayor asertividad reduciendo el tiempo de estos y con esto mejorar los tiempos de diagnóstico y atención de las fallas que se presentan en los diferentes sistemas y equipos que se utilizan para prestar el servicio de tránsito y dar la seguridad necesaria a las aeronaves. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 16138883 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309C000001 | Adquisición de Sistemas de Vigilancia 2023-2024 | El programa contempla la adquisición de 255 equipos para los diversos sistemas de vigilancia y sus comunicaciones dentro de los que se encuentran los siguientes: 34 sistemas de vigilancia dependiente (ADS-B), 1 sistema Avanzado de Guía y Control de Movimiento en la Superficie (A-SMGCS), Sistemas de comunicación (106 routers, 12 switches, 12 routers PLUS y 74 radioenlaces IP), 1 radar Primario con canal meteorológico y Secundario Monopulso (PSR/MSSR), 6 radares secundarios (SSR), 1 radomo, 8 torres y caseras radar con el objetivo de prestar los servicios de tránsito aéreo con la calidad y continuidad requerida, asociados a al servicio de vigilancia y comunicaciones a nivel nacional, al reemplazar los equipos de vigilancia de navegación basada en sistemas en tierra a procedimientos basados en el aire, con mayor precisión a través de la instalación de Equipos de Vigilancia Dependiente Automática-Radiodifusión (ADS-B), sistemas de comunicación entre otros. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 780646665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | D00 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
TOTAL | [6 empty] | 32570459 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2209D000001 | Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Campeche | Estudios a nivel perfil que determinen la factibilidad de implementar en 20.67 km aproximados, un sistema de transporte tipo tren ligero de pasajeros, el cual busca hacer uso de la infraestructura ferroviaria existente correspondiente a las líneas "FA" y "FL", mismas que se encuentran actualmente en desuso, con el fin de reducir los tiempos de recorrido. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 32570459 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | E00 Agencia Federal de Aviación Civil
TOTAL | [6 empty] | 486839693 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2309E000001 | "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL" | El proyecto consiste en la adquisición de un edificio de oficinas en la Ciudad de México; así como en su habilitación y equipamiento para el desarrollo de actividades del CIAAC. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Aeropuertos |  | 486839693 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL | [6 empty] | 4276791242 | 718457948 | 787597948 | 27215646 | 3.45
1909JZL0001 | Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA | Este programa tiene como objetivo cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional, con vehículos especializados de respuesta inmediata para el servicio de salvamento y extinción de incendios en aeropuertos de la Red ASA | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 78155172 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0005 | Vehículos para la Seguridad Operacional 2020 | Adquisición de vehículos para áreas operacionales, en apoyo a las acciones de seguridad aeroportuaria y en cumplimiento a la normatividad vigente | Pue., SLP., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 41415805 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0007 | Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima. | Rehabilitación del edificio de pasajeros, ampliación y adecuación de flujos: establecer un edificio de pasajeros con la capacidad suficiente para atender a los usuarios en horas pico o con operaciones simultáneas. Rehabilitación a todas las áreas operacionales que consisten básicamente en cortar y retirar en todo el ancho y largo de la pista, un espesor de 5 cm de la carpeta actual y reponer con carpeta asfáltica, un espesor de 5 cm, incluyendo la aplicación del señalamiento horizontal correspondiente. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 204242257 | 79585843 | 83537675 | 2478899 |  | 8.72
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 79585843 | 83537675 | 2478899 | 2.96
2009JZL0009 | Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla | El objetivo del proyecto es proporcionar servicios de navegación, transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano de manera óptima y cumpliendo con los parámetros establecidos por normatividad internacional. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 390184046 | 79660000 | 162369717 | 15395359 |  | 6.82
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 79660000 | 162369717 | 15395359 | 9.48
2009JZL0010 | Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. | Ampliar el edificio de pasajeros que permita ofrecer un nivel de servicio óptimo conforme al estándar IATA a los pasajeros, con el fin de conducir a los pasajeros de forma protegida y segura, acortando con ello tiempos de espera, traslado y abordaje a las aeronaves. Asimismo, se incluye la rehabilitación de pista, plataforma comercial, general y calles de penetración en hangares para disminuir los costos de mantenimiento de la pista y ofrecer una infraestructura para el aterrizaje y despegue de las aeronaves más segura y eficiente, ampliación del edificio terminal y estacionamiento. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 465665229 | 217328370 | 228221774 | 7198131 |  | 5.76
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 217328370 | 228221774 | 7198131 | 3.15
2009JZL0013 | Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales | El programa considera realizar los trabajos de Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales, modernizando y mejorando la calidad de la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica para la prestación eficaz y eficiente de los servicios en beneficio del desarrollo de este medio de transporte, de las ciudades y de las regiones que se encuentran en su área de influencia. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 10598045 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0014 | Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún | Ampliar la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles del aeropuerto de Cancún, mediante la construcción nuevos tanques de almacenamiento y la adecuación del sistema contra incendios acorde a los lineamientos nacionales e internacionales de seguridad. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 349656701 | 104523400 | 109713516 | 0 |  | 12.61
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 104523400 | 109713516 | 0 | 0
2009JZL0015 | Estación de san José del Cabo 2020-2022 | Construcción de la infraestructura de una estación de combustibles dentro de los terrenos del Aeropuerto de San José del Cabo en Baja California Sur (SJD), que sustituya a la que se encuentra actualmente en operaciones | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 472006623 | 206581916 | 172976847 | 0 |  | 1.11
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 206581916 | 172976847 | 0 | 0
2109JZL0006 | Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí | El proyecto de la Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí consiste en la Modernización de las instalaciones del aeródromo con las características necesarias para albergar vuelos nacionales e internacionales en el largo plazo con aeronaves de hasta 186 pasajeros. Los componentes principales del proyecto están conformados por el planteamiento de una nueva pista de 2,500 m de longitud, dos calles de rodaje, plataforma de aviación comercial para dos posiciones de aeronaves clave 4 C, plataforma de aviación general para 8 posiciones así como un edificio de pasajeros, torre de control, estacionamiento, vialidades de acceso, granja de combustibles y edificios complementarios que permitan la operación de la infraestructura cubriendo los aspectos de eficiencia, seguridad y operación que debe cumplir un aeropuerto. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 1513112727 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109JZL0007 | Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey | El proyecto de remediación tiene la finalidad de atender el pasivo ambiental existente en la plataforma de aviación del Aeropuerto de Monterrey. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 57254847 | 30778419 | 30778419 | 2143257 |  | 71.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30778419 | 30778419 | 2143257 | 6.96
2209JZL0004 | Programa de implementación de sistemas de Telemedición | Implementar un programa que permita la instalación de sistemas de medición de combustibles de aviación en 26 estaciones de combustibles de ASA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 97958124 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209JZL0005 | Programa de adquisición de equipo de gimnasio para el servicio de Salvamento y Extinción de incendios de los aeropuertos de la Red ASA | El programa considera la adquisición de equipos que son necesarios para el acondicionamiento físico del personal del servicio de salvamento y extinción de incendios de los aeropuertos de la red ASA, para reemplazar aquellos que han rebasado su vida útil. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 4387558 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209JZL0006 | Programa de sustitución de vehículos de transporte de personal para aeropuertos de la red ASA 2022 | El programa considera la adquisición de Camionetas tipo Van con capacidad de 12 pasajeros, balizada de acuerdo a la imagen institucional del Organismo, con torreta para el transporte de personal en aeropuertos de la Red ASA. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 14137676 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209JZL0007 | Programa de Sustitución de Cercado Perimetral por barda perimetral en el aeropuerto de Nuevo Laredo 2022 | El programa considera realizar trabajos de sustitución de cercado perimetral de malla ciclónica por barda de block de concreto con una altura de aproximadamente 3 metros, en el aeropuerto de Nuevo Laredo | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 15482260 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309JZL0001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DE ASA | El proyecto consiste en proporcionar un servicio de transporte terrestre de pasajeros entre 18 aeropuertos que comprende la Red de ASA y las zonas urbanas cercanas, a través de la adquisición de equipo de transporte y la instalación de paraderos. La finalidad del proyecto es proporcionar y facilitar la accesibilidad de los usuarios a los aeropuertos y a los centros urbanos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 562534172 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL | [6 empty] | 1018599722 | 0 | 370747672 | 0 | 0.00
2109J0U0005 | Programa de Mantenimiento Mayor de Puentes | Las acciones que se realizan en este programa consisten, entre las más importantes: Reparaciones estructurales en superestructura y elementos secundarios; reposición y reparación de parapetos con todos sus elementos, protección contra socavación de las pilas en el cauce, protección contra la corrosión de elementos de acero estructural, protección de elementos de concreto contra la carbonatación e intemperismo, reparación o sustitución de juntas de calzada, reparación de superficie de rodamiento, mejoramiento de accesos a los puentes, drenaje, señalamiento y reparación general de los puentes, y colocación de señalamiento, etc. | Chis., Oax., Sin., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 269345245 | 0 | 43200000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 43200000 | 0 | 0
2209J0U0001 | REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTÉMOC - OSIRIS | Rehabilitación de la carretera de cuota Entronque Cuauhtémoc ¿ Entronque Osiris, de los tramos siguientes: ¿ Del Km. 84+540 al Km. 92+400 ¿ Del Km. 96+800 al Km. 102+680 incluyendo el Entronque Osiris. Con estas acciones, se busca mejorar la calidad de la superficie de rodamiento por medio de trabajos, cuyos procesos constructivos garanticen mayor seguridad, comodidad y satisfacción del usuario. | Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 233170356 | 0 | 191500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 191500000 | 0 | 0
2209J0U0002 | MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL REYNOSA | En este programa se consideran trabajos en 11 Plazas de Cobro, distribuidas en tres Estados (Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas), las correspondientes a los cruces fronterizos en el norte del país que pertenecen a la unidad regional de Reynosa, estas plazas además de contar con las cabinas de cobro, en la mayoría de los casos tienen pasímetros (dispositivos exclusivo para peatones) y servicios sanitarios. Por su ubicación geográfica se vuelve indispensable contar con una infraestructura y unas instalaciones en buen estado, pues además de ser el lugar de cruce de trabajadores y turistas, es un punto de cruce de vehículos de carga, importantes en la economía del país. | Coah., Chih., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 88884783 | 0 | 52560000 | 0 |  | 26.34
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 52560000 | 0 | 0
2209J0U0003 | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA | Teniendo en cuenta las premisas de la utilidad de la autopista a cargo de CAPUFE tanto en el entorno económico como en el social, se propone el programa llamado "Mantenimiento Mayor de Carreteras", que tiene por objeto, realizar acciones de mantenimiento mayor en tramos aislados de la autopista, atendiendo la superficie de rodamiento mediante el fresado de carpeta y reposición de la misma, bacheo profundo y superficial, reposición de microcarpeta, suministro y aplicación de pintura. Estas acciones están encaminadas a prevenir mayores inversiones por fallas en la carretera, así como para ofrecer una infraestructura de calidad que permita ser parte de la competitividad en México, haciendo de esta vía de comunicación una de las principales rutas elegidas por los conductores para desplazarse y así cumplir con el Plan de Desarrollo emitido por la Presidencia. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 36391222 | 0 | 29887672 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 29887672 | 0 | 0
2209J0U0004 | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE | Teniendo en cuenta las premisas de la utilidad de la autopista a cargo de CAPUFE tanto en el entorno económico como en el social, se propone el programa llamado "Mantenimiento Mayor de Carreteras", que tiene por objeto, realizar acciones de mantenimiento mayor en tramos aislados de la autopista, atendiendo la superficie de rodamiento mediante el fresado de carpeta y reposición de la misma, bacheo profundo y superficial, reposición de microcarpeta, suministro y aplicación de pintura. Estas acciones están encaminadas a prevenir mayores inversiones por fallas en la carretera, así como para ofrecer una infraestructura de calidad que permita ser parte de la competitividad en México, haciendo de esta vía de comunicación una de las principales rutas elegidas por los conductores para desplazarse y así cumplir con el Plan de Desarrollo emitido por la Presidencia. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 65263348 | 0 | 53600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 53600000 | 0 | 0
2209J0U0009 | Conservación Sistemas de alumbrado de Puentes. | La obra consiste en la ejecución de las instalaciones de iluminación y su correspondiente instalación eléctrica llevando a cabo trabajos de conservación en el sistema de alumbrado, desmantelando y sustituyendo los componentes dañados o deteriorados tales como Control, Protección, Canalizaciones, Cableado, Postes y Luminarios de Iluminación. Las luminarias se instalarán en columnas metálicas acabado igual al de la estructura del puente y a la misma distancia se separación que están. Las luminarias están diseñadas para ser montadas como puntas de postes, estos deberán ser pintados del mismo color de la estructura del puente. Incluyendo la limpieza del área de trabajo, herramienta menor, instalaciones de tuberías, cables, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y finalización de los trabajos. Teniendo como meta la visibilidad y la seguridad de los usuarios. | Coah., Chis., Chih., Mich., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 33246562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209J0U0010 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Cadereyta, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 730560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209J0U0012 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida de los Puentes, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Chis., Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 17916200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0002 | MANTENIMIENTO EN EL MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO DEL ACCESO 1 EN EL PSV ENTRONQUE CUAUHTÉMOC I EN EL KM 66+438. | El PSV Cuauhtémoc I Km 66+450, de longitud total de 69.50m, está conformado por tres claros y un cuerpo, con apoyos sin esviaje con respecto al eje de la carretera principal, su orientación es normal con respecto al eje del camino directo. Los accesos de la estructura están formados por dos rampas de 400 metros y de 335 metros de longitud aproximada en el acceso 1 y en el acceso 2 de la estructura; constituidos por terraplenes reforzados o tierra mecánicamente estabilizada mediante el sistema de muros de Mecánicamente Estabilizados. Presentando actualmente en el desprendimiento y fracturas en las escamas, las cuales deben ser retiradas, el transito de camiones presentan vibraciones que pueden acelerar el proceso de falla y presentar un serio peligro para los usuarios de la calle lateral. | Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 2320000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0003 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Sinaloa en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable comprendido entre 5 y 10 cm. dependiendo de las necesidades de la carpeta, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra adecuado y con el personal encargado de su colocación y movimientos. Estos trabajos se realizan con una fresadora para eliminar deformaciones superficiales en carpetas asfálticas y/o retirar capas de rodadura deterioradas, en este caso sobre los accesos al puente. Los trabajos de fresado de carpeta existente para la colocación de carpeta, se hará según lo indicado en la Norma N·CSV·CAR·3·02·006/10, Fresado de la Superficie de Rodadura en Pavimentos Asfalticos. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 99760000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0004 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Culiacán en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 103321200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0005 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE ANTONIO JAIME DOVALÍ (2DA ETAPA). | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 61248000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2309J0U0007 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA. | El proyecto consiste en realización de los trabajos de conservación de la carpeta asfáltica de los accesos de entrada y salida al Puente Cadereyta, en ambos cuerpos. El cual estará conformado por trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente en un espesor variable, trabajos complementarios de limpieza, riego de liga, colocación de carpeta asfáltica, mejoramiento en el drenaje y señalamiento definitivo, contando en todo momento con la colocación de señalamiento de protección de obra, supervisión y verificación del control de calidad de la obra. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 7002246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 8569585645 | 1221932189 | 1596932189 | 60000000 | 3.75
1909KDN0003 | Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM | Rehabilitación de infraestructura sanitaria, equipamiento y redistribución de todos los baños en ambas terminales del AICM (100 núcleos), además de la construcción de 2 nuevos núcleos sanitarios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 278335409 | 0 | 0 | 0 |  | 63.1
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909KDN0010 | Sustitución de Subestaciones Eléctricas | De manera general, el presente proyecto consiste en la adquisición de 85 unidades de subestaciones eléctricas encapsuladas en gas SF6. En este tipo de subestaciones se tiene al conjunto de dispositivos y aparatos eléctricos inmersos en gas dieléctrico Hexafluoruro de Azufre (SF6). Blindados en envolventes de aleación de aluminio. En su interior, los compartimientos se unen y colindan por medio de dispositivos barrera. La principal función de una subestación encapsulada en gas SF6 es conmutar, separar, transformar, medir, repartir y distribuir la energía eléctrica en los sistemas de potencia. El proyecto incluye equipo principal de acometida, cableados, accesorios diversos de media tensión, canalizaciones, conexiones B.T. y obra civil. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 1074719157 | 178234005 | 178234005 | 0 |  | 67.78
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 178234005 | 178234005 | 0 | 0
1909KDN0011 | Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 | Prolongar el rodaje B1, el cual es inexistente entre pistas, desde el rodaje B y hasta la cabecera 05R, pues dada la reconfiguración referida con la bahía de salida, permitirá desahogar los movimientos de aeronaves provenientes de la T1 sin interferirse mutuamente con los movimientos provenientes de la T2 para uso de la cabecera 05L, como ocurre en la situación actual. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 185817421 | 84032534 | 84032534 | 0 |  | 17.12
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 84032534 | 84032534 | 0 | 0
2009KDN0002 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R | El mantenimiento a realizar sobre las pistas 05R-23L y 05L-23R considera los siguientes trabajos: corte en frío de la carpeta asfáltica existente que debe reponerse para corregir zonas agrietadas y deformadas, carga y acarreo de material de carpeta asfáltica por medios mecánicos; limpieza de fisuras del pavimento extrayendo el pasto, tierra y sopleateando con aire comprimido hasta dejar la superficie sin obstáculos; reposición de carpeta asfáltica con el espesor requerido; suministro, colocación, tendido y fijación de malla tipo Geotextil, se aplicara el riego de liga de rompimiento rápido, para después colocar la capa de concreto asfáltico. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1152926495 | 189000000 | 189000000 | 0 |  | 43.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 189000000 | 189000000 | 0 | 0
2009KDN0004 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL | En el tramo entre las posiciones 1 a la 22 de la Terminal 1 se sustituirá el drenaje en una longitud aproximada de 834 m; se sustituirá los tubos de Polietileno de Alta Densidad de 4¿ y en su lugar se colocará en su interior un tubo del mismo material de 12¿ de diámetro. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 118045936 | 0 | 0 | 0 |  | 2.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0005 | Sustitución de Elevadores en el AICM | El proyecto considera la sustitución de 26 elevadores en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, con equipos modernos que ayuden a mitigar los costos por mantenimiento a largo plazo, garantizando la operatividad y seguridad en todo momento a los usuarios. Con el reemplazo, estos equipos estarán disponibles durante las 24 horas del día, los 365 días del año, para transportar pasajeros y usuarios con un rendimiento acorde a la creciente demanda de servicios en el aeropuerto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 100694914 | 65189578 | 65189578 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 65189578 | 65189578 | 0 | 0
2009KDN0006 | INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL | El proyecto consiste en atender la problemática que se tiene sobre la obsolescencia de los sistemas de protección de pista y punto de espera | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 86935771 | 42651975 | 42651975 | 0 |  | 4.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 42651975 | 42651975 | 0 | 0
2009KDN0007 | Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales | El proyecto consiste en la rehabilitación de los equipos de ventilación y aire acondicionado que se encuentran dañados o requieren refaccionamiento mayor debido al uso y antigüedad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 68808373 | 17613754 | 17613754 | 0 |  | 41.79
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 17613754 | 17613754 | 0 | 0
2009KDN0008 | SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS | El proyecto considera la sustitución de 42 escaleras mecánicas y 16 bandas peatonales en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con equipos modernos que ayuden a mitigar los costos por mantenimiento a largo plazo, garantizando la operatividad y seguridad en todo momento a los usuarios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 80836215 | 20741862 | 20741862 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 20741862 | 20741862 | 0 | 0
2009KDN0009 | OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES | Trabajos de mantenimiento mayor con el fin de atender los problemas estructurales presentados en las terminales T1 y T2 del AICM, permitiendo, con ello, mantener un apropiado estado de conservación y operación para su buen funcionamiento operacional en el mediano y largo plazo; con lo cual se beneficiará de manera directa a los 275,055 usuarios diarios (2019) que hacen uso de las terminales T1 y T2 del AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1247678783 | 96728201 | 471728201 | 0 |  | 1.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 96728201 | 471728201 | 0 | 0
2009KDN0010 | Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021 | El presente programa presenta los siguientes estudios; Estudio para el Control y Gestión de Pavimentos, Estudio para el Control y Mantenimiento de la red hidráulica paralelo al distribuidor vial, Levantamiento topográfico y actualización de áreas del polígono 1. Lo anterior con la finalidad de cumplir con la Circular Obligatoria, CO DA-04/07 R-1 emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil la cual establece que el área de movimiento en el aeropuerto debe cumplir con estándares de seguridad | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 72102919 | 0 | 0 | 0 |  | 21.31
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0011 | Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM | Mantener en condiciones óptimas las Calles de Rodaje de acuerdo a los requerimientos de seguridad y calidad establecidos a nivel nacional e internacional por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), respectivamente; con la finalidad de mantener el número de operaciones presentado en 2019 con un total de 459,987 operaciones | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1057164874 | 72248940 | 72248940 | 0 |  | 3.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 72248940 | 72248940 | 0 | 0
2009KDN0012 | Reubicación de comedor de empleados Terminal 2 | La reubicación del comedor T2 se realizará en una superficie de terreno de 1,435 m2, en el cual se espera un edificio que abarque 1,025 m2 de terreno y para la utilización de patio de maniobras y circulaciones exteriores 410 m2 del terreno, este comedor contará con 54 mesas para una capacidad de 212 comensales dando servicio de desayuno, comida y cena | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 21438783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009KDN0013 | Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM | Mantener en condiciones óptimas las Plataformas del AICM de acuerdo a los requerimientos de seguridad y calidad establecidos a nivel nacional e internacional por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1007247313 | 30527721 | 30527721 | 0 |  | 0.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30527721 | 30527721 | 0 | 0
2009KDN0014 | Construción de la Plataforma de Emergencia | Construcción de una plataforma de seguridad para aeronaves de ala fija con un área nueva no intervenida de 17,110 m2 así como una plataforma de seguridad para aeronaves de ala rotativa de 3,850 m2, así como una calle de rodaje, una calle de acceso, sistemas de iluminación y señalamientos de emergencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 224038891 | 79418795 | 79418795 | 60000000 |  | 15.91
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 79418795 | 79418795 | 60000000 | 75.54
2009KDN0016 | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS | El PPI de Ampliación y modernización de activos para acondicionamiento rutinario para pistas, rodajes y plataformas considera sustituir 5 máquinas y equipos para el bacheo, mantenimiento rutinario y atención de emergencias en las vías de rodamiento del AICM, así como aumentar el parque de maquinaria y equipo para en 4 unidades | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 56641997 | 10059083 | 10059083 | 0 |  | 15.68
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 10059083 | 10059083 | 0 | 0
2109KDN0001 | Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2 | Reestructuración, reforzamiento o sustitución de elementos de la infraestructura en la zona de rampas de acceso y salida vehicular de la Terminal 2. Construcción de una nueva sección de vialidad para la incorporación de vehículos a la Av. Hangares y el acceso a la Terminal 2. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 52152940 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0002 | Ampliación de la capacidad de respuesta de SEI | Incorporación de equipos especializados de ataque y extinción de incendios tipo aeroportuarios, que aseguran la integridad de pasajeros, usuarios y personal dentro del AIBJCM en caso de incidentes o accidentes con aeronaves o en infraestructura, de manera oportuna y con los niveles de servicio requeridos por la normatividad internacional, cumpliendo la misión del CREI siendo salvaguardar la seguridad e integridad de pasajeros, aeronaves, instalaciones y usuarios del AIBJCM, mediante la ejecución de acciones de atención inmediata de siniestros y accidentes en las instalaciones de la terminal aeroportuaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 43112785 | 8553600 | 8553600 | 0 |  | 100
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 8553600 | 8553600 | 0 | 0
2109KDN0003 | Construcción de calle de salida rápida E3 | Construcción de la calle de salida rápida E3 desde la pista 05R-23L hacia el rodaje Delta, paralelo al rodaje Golfo. Construcción de la estructura de rodaje a base de capa subrasante de tezontle y tepetate, subbase de agregados, base estabilizada de cemento Portland, carpeta de concreto asfáltico, riego de impregnación de emulsión asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica, y pintura de tránsito | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 52344335 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0005 | Implementación del sistema de control vehicular en área operacional | Prevenir incidentes/accidentes mediante el control automatizado de todo el parque vehicular que opera en el AICM, mediante un proyecto de infraestructura tecnológica | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 46122357 | 37879735 | 37879735 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 37879735 | 37879735 | 0 | 0
2109KDN0006 | Ampliación y modernización del sistema de audio en las Terminales 1 y 2 | El presente proyecto tiene la finalidad de mejorar la calidad del servicio de apoyo técnico de audio y video en los salones de usos múltiples terminal 1 y 2, así como del equipo de audio portátil del AICM, respecto de la calidad ,eficiencia y capacidad de este sistema, mediante la renovación de la infraestructura análoga que actualmente opera, de tal forma que se incremente su funcionalidad y su capacidad operativa, actualizando los equipos y conectividad a tecnología digital para el apoyo técnico en los diversos eventos o reuniones que se llevan a cabo periódicamente | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 9642628 | 3959688 | 3959688 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 3959688 | 3959688 | 0 | 0
2109KDN0007 | Estudios de preinversión para la rehabilitación y modernización de los sistemas de documentación de quipaje BHS en los edificios terminales | El objetivo es obtener un informe mediante un estudio de los actuales sistemas de manejo de equipaje (BHS) con el fin de rehabilitar y modernizar el sistema de manejo de equipaje actual, para así optimizar tiempos, reducir costos operacionales y mejorar el servicio a los usuarios. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 75498537 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0008 | Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas | Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 122472963 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0011 | Ampliación de T1 y separación de flujo | Ampliación de las salas de espera de las posiciones 1 a 9 de la terminal 1, para lo cual se construirá y modificará el extremo sur-poniente de dicha terminal, incluyendo salas de abordaje, pasillos para desembarque y abordaje, así como servicios complementarios. Se realizará un diseño especializado que ayude a mitigar los costos por mantenimiento a largo plazo, comportamiento resistente a sismos para garantizar la operatividad y seguridad en todo momento a los usuarios. Se adecuarán las instalaciones hidráulicas, sanitarias, electromecánicas, comunicaciones, | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 739729006 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0012 | Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros | Debido a la alta demanda de pasajeros del AICM la capacidad de seguridad para los pasajeros no es suficiente, esto genera largos tiempos de espera para los usuarios, debido a esto se requiere la ampliación de la capacidad de seguridad con la adquisición de más equipos de seguridad para atender a los usuarios del aeropuerto como son: Máquinas de rayos X, Detectores de metales de pórtico y detectores de trazas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 392162136 | 193246818 | 193246818 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 193246818 | 193246818 | 0 | 0
2209KDN0001 | Adquisición de Unidades de Ataque y Extinción de Incendios y de Intervención Rápida de Extinción de Incendios | Llevar a cabo el Programa de Adquisición de 5 Vehículos para la Seguridad Operacional al interior de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 202914707 | 91845900 | 91845900 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 91845900 | 91845900 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 22706294716 | 8980322787 | 3631249166 | 175585234 | 4.83
21092100011 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Sismo con magnitud 7.1 en el estado de Guerrero | API´s y estudio, proyecto y reconstrucción de puente, gastos de operación y supervisión externa | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 22688817 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092100013 | Atención de las Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Pamela" en el Estado de Nayarit. | API´s y trabajos de reconstrucción de la estructura del camino y obras complementarias, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 237398517 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100002 | Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, Inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca. | Trabajos de retiro de derrumbes, relleno de deslaves, bacheos, reconstrucción de la superficie de rodamiento, muros, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 85030282 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100003 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Rick" en el estado de Guerrero | Trabajos de reconstrucción de la estructura del camino, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 189825903 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100004 | Entronque Aeropuerto Cancún | El proyecto consiste en la modernización del Entronque Aeropuerto Cancún mediante la construcción de una nueva estructura de 65.24 metros de longitud, formada por dos claros, con dos caballetes y una pila central, con una sección transversal de 28.80 metros. La nueva estructura del entronque permitirá alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación en el eje Aeropuerto-Zona hotelera, incorporando carriles de aceleración y desaceleración con longitudes adecuadas para su correcto funcionamiento, lo que permitirá mejorar su operación y evitar congestionamientos viales. La ampliación en los claros de la estructura permitirá incorporar carriles adicionales a la carretera Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez para alojar ocho carriles, cuatro por sentido de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, así como los carriles de incorporación y desincorporación de enlace al entronque Aeropuerto Cancún. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 409365440 | 163600000 | 163600000 | 80058721 |  | 40.4
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 163600000 | 163600000 | 80058721 | 48.93
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100009 | Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2023 | El programa consiste en la realización de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección General de Carreteras, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SCT, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de obras de infraestructura carretera. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 1500000000 | 500000000 | 500000000 | 11847325 |  | 0
[6 empty] | K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 500000000 | 500000000 | 11847325 | 2.36
22092100010 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023. | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de caminos rurales seleccionados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 13645514664 | 6629397551 | 1685718542 | 73827133 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6629397551 | 1685718542 | 73827133 | 4.37
22092100011 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023 | Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras en una longitud de 2,800.00 Km | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Caminos Rurales |  | 656016071 | 400000000 | 400000000 | 7011393 |  | 0.15
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000000 | 400000000 | 7011393 | 1.75
22092100012 | Liberación del derecho de vía 2023 | El proceso de liberación del derecho de vía es sumamente complejo en su estructura, ya que contempla diferentes conceptos como son: pagos de avalúos y tabuladores del INDAABIN, pago de notarios e impuestos, bienes distintos a la tierra (construcciones, cosechas, árboles frutales, pozos, cercas, bardas etc.), obras inducidas (movimiento de torres de alta tensión de CFE, de tuberías de PEMEX, de CNA, etc.) e INAH (zonas arqueológicas que se localicen durante el proceso de construcción y/o modernización de carreteras). Así mismo intervienen diferentes instancias entre las que se encuentra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Municipios, Comisariados Ejidales, etc., lo que puede prologar el proceso de liberación del Derecho de Vía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 2099309948 | 1287325236 | 447876624 | 2840662 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 1287325236 | 447876624 | 2840662 | 0.63
22092100013 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Agatha en el estado de Oaxaca | API y trabajos de retiro de derrumbes, desazolve de obras de drenaje y cunetas, relleno de deslaves, reconstrucción de muros de contención, superficie de rodamiento, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 1595796755 | 0 | 431154000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 431154000 | 0 | 0
22092100014 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores, afectados por Lluvia severa, Inundación fluvial y pluvial en Veracruz | API´s y trabajos de relleno de deslaves, reconstrucción de obras de drenaje, reconstrucción de la superficie de rodamiento, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 334060253 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100016 | Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Kay" en los estados de Baja California y Baja California Sur | API y trabajos de relleno de deslaves, bacheo, reconstrucción de la superficie de rodamiento y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 104812752 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100017 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por sismo de 7.7 el 19 de septiembre de 2022 en Colima y Michoacán. | API y trabajos de remoción de derrumbes, relleno de deslaves, limpieza y reparación de cunetas y obras de drenaje, muros de contención, reconstrucción de la superficie de rodamiento y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 83820146 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100018 | Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Chiapas. | API y trabajos de retiro de derrumbes, desazolve y limpieza de obras de drenaje, reconstrucción de muros de contención, reconstrucción de la superficie de rodamiento, estudio, proyecto y reconstrucción de un puente y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 397796323 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100019 | Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Veracruz | API y trabajos de relleno de deslaves, bacheo, reconstrucción de obras de drenaje, reconstrucción de la superficie de rodamiento, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 503396653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100020 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Tormenta Tropical "Karl" en el estado de Chiapas | API y trabajos de extracción de derrumbes, relleno de deslaves, desazolve y reconstrucción de obras de drenaje, muros de contención, reconstrucción de la superficie de rodamiento y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 549279115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100021 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Roslyn" en el estado de Nayarit. | API y trabajos de reconstrucción de obras de drenaje, reconstrucción de la superficie de rodamiento y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 49283077 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
23092100001 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2023 | Consiste en el pago de conceptos imprevistos vinculados al derecho de vía de carreteras Federales y que resultan necesarios para concluir el procedimiento de liberación de derecho de vía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 240000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
23092100002 | Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación fluvial y pluvial en el estado de Chiapas | Trabajos necesarios para habilitar paso provisional. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 2900000 | 0 | 2900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 2900000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Conservación de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 161894673992 | 9000000000 | 9000000000 | 418434580 | 4.64
21092110011 | Programa Plurianual de Conservación | El Programa propuesto consiste en conjuntar la planeación y programación plurianual de las obras de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción de la red federal de carreteras libres de peaje, sus puentes y los diferentes tipos de corredores que los conforman, para que la red logre mejorar sus características físicas y proporcione vías en buenas y regulares condiciones para los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 141312119226 | 9000000000 | 9000000000 | 418434580 |  | 15.2
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9000000000 | 9000000000 | 418434580 | 4.64
22092110002 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "OLAF" EN SEPTIEMBRE DE 2021 | TRABAJOS CONSISTENTES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO, ZAMPEADO DE TALUDES Y REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, REPARACIÓN DE CONO DE DERRAME Y ALERO EN DOS PUENTES, ASIMISMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 27273124 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110003 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES, RETIRO DE ÁBOLES Y MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RELLENO DE DESLAVES, DESAZOLVE DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE E IMPLEMENTACIÓN DE PASO PROVISIONAL EN UN PUENTE DAÑADO. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 250046519 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110004 | Seguridad Vial | El Programa de Seguridad Vial en la Red Carretera Federal Libre de Peaje, se dirige a reducir la elevada incidencia de siniestros viales que se presentan en los puntos de riesgo identificados en la Red y que son asociados a la infraestructura, por lo tanto el programa considera llevar a cabo acciones en materia de infraestructura de Seguridad Vial | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 18861657190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110005 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "JAVIER" EN SEPTIEMBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, RETIRO DE AZOLVES EN VADOS, RELLENO DE CORTE EN OBRAS DE DRENAJE Y ATENCIÓN PROVISIONAL DE DAÑOS MENORES EN UN PUENTE, ASÍ COMO TRABAJOS PARA REHABILITACIÓN. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 49728996 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110006 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "KAY" EN SEPTIEMBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES Y DE CORTES, RETIRO DE AZOLVES, IMPLEMENTACIÓN DE RELLENOS PARA PASOS PROVISIONALES EN PUENTES, ASÍ COMO TRABAJOS PARA REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 394245937 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110007 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO EN SEPTIEMBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y DE MATERIAL SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRABAJOS PROVISIONALES PARA EVITAR DAÑOS MAYORES EN 14 PUENTES Y CON EL SELLADO DE GRIETAS EN EL PAVIMENTO, ASÍ COMO, TRABAJOS PARA REHABILITACIÓN. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 214736488 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110008 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS PARA ATENDER LA FALLA DE OBRAS DE DRENAJE, REMOCIÓN DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES Y BACHE SUPERFICIAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 665948035 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110009 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTES EN EL RETIRO DE ÁRBOLES, AZOLVE Y SEÑALAMIENTO VERTICAL DAÑADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CUNETAS, RELLENO DE DESLAVES Y BACHEO SUPERFICIAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 118918477 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 212 Dirección General de Servicios Técnicos
TOTAL | [6 empty] | 753279358 | 309238075 | 309238075 | 8322700 | 2.69
22092120001 | Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2023, a través de su auscultación | Consiste en obtener los indicadores de desempeño de la superficie de rodamiento de la RCF Libre y de Cuota ((IRI, MAC, DET, PR) en 80,701 km-carril; y del CF de la superficie de rodadura, para medir la adhesión entre el neumático y el pavimento en 64,103 km-estudio. Asimismo, determinar las deflexiones en 16,032 km-estudio de las autopistas de concesionarios privados, Fonadin y red propia de Capufe); así como los espesores de las capas de la estructura de los pavimentos mediante Georadar y sondeos en 37, 155 km-estudio (básica libre, corredores carreteros y Fonadin) ; además de los servicios de organización y seguimiento del Programa a nivel nacional, por entidad federativa: todo ello, para determinar sus condiciones funcionales, estructurales y de seguridad vial y proponer alternativas de solución a los responsables de su modernización, conservación y operación. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 289447607 | 94458487 | 94458487 | 7294535 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 94458487 | 94458487 | 7294535 | 7.72
22092120002 | Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2023. | La DGST es la unidad responsable de elaborar, actualizar y autorizar las normas y manuales técnicos para la infraestructura carretera y de elaborar los tabuladores de precios (Art. 19 Reglamento Interior de la SCT). Por ello, se propone elaborar las normas para diseño de pozos de alivio, de trinchera estabilizadora, y de galería filtrante, así como los manuales de diseño de subdrenes, de geodrenes y de drenes de penetración transversal ; actualizar las normas de vientos y sismo, y de la normativa para proyecto geométrico; elaborar el manual de pruebas de carga en puentes y estructuras similares; elaborar y establecer los criterios de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en el diseño, constr., reconstr., rehab. y mantenimiento de infraestructura vial; actualizar los tabuladores de precios unitarios a costo directo y de costos paramétricos; realizar el estudio de coordinación, control y seguimiento de procedimientos de servicios asociados a la obra pública. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 41240944 | 39290000 | 39290000 | 160728 |  | 2.1
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 39290000 | 39290000 | 160728 | 0.4
22092120003 | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2023 | Son estudios y proyectos para actualizar la estadística vial de la Red Carretera Nacional y determinar la demanda del transporte, mediante aforos vehiculares, estudios de origen y destino y la actualización de la capacidad y niveles de servicio en que operan las carreteras; para evaluar el comportamiento estructural de puentes con superestructura de tridilosa (13) y con accesos construidos a base de muros mecánicamente estabilizados (40) ; para elaborar 20 dictámenes técnicos ( proyectos) para la reconstrucción de igual número de tramos de la red libre de peaje; y para ejecutar las auditorias de seguridad vial en 1,755 km de carreteras libres en operación. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 104545350 | 67897273 | 67897273 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 67897273 | 67897273 | 0 | 0
22092120004 | Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2023 | Verificar la calidad de los trabajos de construcción, modernización y conservación de carreteras federales y alimentadoras y de pavimentación y modernización de caminos rurales que ejecute en 2023 la Dependencia a través de los Centros SICT, conforme a la normativa aplicable , en 5,000 km y 1,300 tramos aproximadamente, así como de los cementos, mezclas asfálticas y pinturas que se aplicarán en las obras; actualizar el sistema de seguimiento SIAC; y organizar, analizar y dar seguimiento a la información generada en la verificación de calidad, así como al pago de servicios contratados. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 318045457 | 107592315 | 107592315 | 867437 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 107592315 | 107592315 | 867437 | 0.8
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 214 Dirección General de Desarrollo Carretero
TOTAL | [6 empty] | 3900078078 | 0 | 376370000 | 2327518 | 0.61
22092140001 | Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2023 | Liberar el derecho de vía necesario para la construcción y/o modernización de autopistas a realizarse mediante esquemas de Concesiones o Asociaciones Público-Privadas (APP) durante el año 2023. El proceso para la liberación del derecho de vía contempla diferentes conceptos de gasto como son: pagos de avalúos y tabuladores al INDAABIN, pago de notarios e impuestos, bienes distintos a la tierra (construcciones, cosechas, árboles frutales, pozos, cercas, bardas etc.), obras inducidas (movimiento de torres de alta tensión de CFE, de tuberías de PEMEX, de CNA, etc.) e INAH (zonas arqueológicas que se localicen durante el proceso de construcción y/o modernización de carreteras). | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 2624137435 | 0 | 376370000 | 2327518 |  | 0
[6 empty] | G-008 Derecho de Vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 376370000 | 2327518 | 0.61
22092140002 | Programa Contingente de Liberación de Derecho de Vía para Concesiones y APPs 2023 | Llevar a cabo los pagos y adeudos no programables, derivados de juicios y procesos de la liberación del derecho de vía de las carreteras concesionadas o realizadas mediante APPs durante el año 2023 | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 798671973 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-008 Derecho de Vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092140003 | Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2023 | Realizar los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera, bajo esquemas de concesión y asociaciones público-privadas. | NDG. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 477268670 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | G-003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [6 empty] | 218416393511 | 11874398914 | 4176141968 | 92096103 | 2.20
13093110003 | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 12498356727 | 0 | 0 | 0 |  | 62.41
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110008 | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | El sistema masivo cuenta con 7 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 5 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma, Vasco de Quiroga y Santa Fe). | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 110708884829 | 7000000000 | 7626054 | 2205326 |  | 84.12
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 7000000000 | 7626054 | 2205326 | 28.91
14093110014 | Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la implementación del sistema de BRT (Bus Rapid Transit) para la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMAGS), que incluye la reestructuración de las actuales Rutas del transporte público. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1399117359 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
17093110003 | CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS | Ruta troncal sobre el corredor Avenida de la Juventud en la primera etapa del proyecto con una longitud de 40.59 km y 38 estaciones ubicadas en la parte central del eje, con acceso a los autobuses por ambos sentidos de la vialidad | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2783500356 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000001 | Gran Visión del Sector Ferroviario Mexicano | Estudio de planeación estratégica integral a largo plazo (50 años) del desarrollo del transporte ferroviario de carga y pasajeros que incluya transporte de pasajeros y carga, aprovechando la capacidad instalada o nuevos proyectos, contemplando sistemas en convivencia, sin perjudicar la eficiencia entre ambos. Los dos objetivos principales son incremento del transporte de carga por ferrocarril a 40 % y una cobertura de trenes de pasajeros similar a la que tiene la carga. El estudio contempla aspectos de regulación técnica y económica, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, estudios de capacidad y optimización de la infraestructura, interoperabilidad y evaluación costo beneficio macroeconómico. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 45685422 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000004 | Estudios de Preinversión Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital - Banderilla - Velodromo en Xalapa - Coatepec - Xico | Elaboración de Estudios de Preinversión para la implementación de un tren ligero en la región de Xalapa sobre la línea ferroviaria "V" desde la estación terminal multimodal de Banderilla a Terminal Xico con una longitud de 30.8 km, considerando estaciones distribuidas estratégicamente con base en los principales puntos de atracción y generación de viajes y un servicio de operación mixta (carga/pasajeros). Este proyecto esta incluido en la CONAGO. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 33778932 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000005 | Estudios de Preinversión para el Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec | Elaboración de Estudios de Preinversión para la implementación de un tren regional de pasajeros en el Corredor Transístmico el cual contempla un recorrido de 302 km y comunicará a localidades urbanas dos entidades federativas, Oaxaca y Veracruz. El servicio se proporcionará utilizando los tramos de vía y derechos existentes de la Línea "Z" (302 km de recorrido). de los cuales, 213 km están asignados al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de Salina Cruz, Oaxaca a la estación de Medias Aguas, Veracruz y 89 km restantes están concesionados a Ferrosur del tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, Veracruz. El servicio se considera con tráfico mixto (carga/pasajeros). | Oax., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 27023145 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000008 | Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey | Implementación de un tren suburbano sobre el derecho de vía de 62 kilómetros que actualmente cruza el Área Metropolitana de Monterrey, conectando en una primera etapa el Municipio de García con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en un corredor confinado con tráfico mixto (carga/pasajeros) de manera óptima eficiente y segura. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 26694855012 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110002 | Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Culiacán, Sinaloa (SIT). | El SIT comprende la puesta en marcha de 6 corredores: 1) Zapata-Sanalona, 2) Obregón Norte-Sur, 3) H. Militar-Limón, 4) Antonio Ancona-Américas, 5) H. Militar- Obregón y 6) Zapata-Obregón. El SIT contempla la operación de 6 rutas troncales, 14 rutas integradas y 6 rutas alimentadoras, cuyos elementos de infraestructura son carriles confinados y carriles preferentes, a base de concreto asfáltico, a lo largo de su recorrido, 85 paraderos centrales y 98 paraderos laterales, 3 talleres y 7 Patios de encierro y obra civil del Centro de Control Operacional (CCO). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3455062519 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110004 | Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA | La Ampliación del Tren Suburbano aprovechará el derecho de vía ferroviario de las Vías Generales de Comunicación Ferroviaria, líneas H y TS, conectará la Estación Lechería hacia el AIFA, considera una long. de 23 km de doble vía electrificada (confinadas), 3 viaductos elevados, 9 pasos vehiculares, 2 puentes ferroviarios sobre el Gran Canal, 10 pasos peatonales y 4 estaciones intermedias (2 más en una segunda etapa). Respecto a los trabajos para las vías de carga se considera la construcción de un patio ferroviario de carga, reconfiguración del trazo de las vías actuales en la zona de los patios en Lechería, espuelas, laderos y las vías troncales H y SH. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 18865606121 | 1250000000 | 1250000000 | 89890777 |  | 75.13
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 1250000000 | 1250000000 | 89890777 | 7.19
20093110005 | Línea 4 Tren Ligero de Guadalajara | El proyecto del modelo integral de movilidad (Línea 4) conectara el CETRAM Fray Angélico Km I-266+4 en la frontera de los municipios de Guadalajara y de San Pedro Tlaquepaque hasta la Estación Tlajomulco Km I-287+667 en municipio Tlajomulco de Zúñiga, utilizando la vía general de comunicación ferroviaria Línea ¿I¿ entre el km I-266+400 y el km I-287+667, teniendo una longitud aproximada de 21.2 kilómetros aproximadamente. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 11841157764 | 0 | 0 | 0 |  | 2
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109D000001 | Estudios de Preinversión para el Tren Regional Colima - Manzanillo | Estudios a nivel perfil que determinen la factibilidad de implementar 100.5 km. (82.9 km de Manzanillo - Colima y 17.6 en el Área Metropolitana de Colima) aproximadamente del tren Regional, iniciando en el municipio de Colima, conectando con el municipio de Armeria y finalizando en el municipio de Manzanillo (Ciudad Portuaria de Manzanillo), utilizando la infraestructura ferroviaria de las Líneas "I e IP" reduciendo los tiempos de recorrido de la población. | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 43543597 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21093110002 | Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima | El proyecto del Sistema Integrado de Transporte se conforma de un Corredor Troncal con una longitud de 46 kilómetros ambos sentidos sobre un carril preferencial dentro del primer anillo de la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez, así como de 131 paradas, tres terrenos para patios de encierro, talleres de mantenimiento y carga de combustible a GNC, equipamiento en estaciones y terminales, centro de administración del sistema de recaudo, etc. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1020920750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
21093110007 | Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México | EL SIT en la ZOVM lo compone: Rehabilitación de LA del Metro, infraestructura civil (hincado de tablestaca metálica, reforzamiento de cajón estructural y rest. instalaciones), electromecánica (sust. aparatos de cambio de vía, implementación de sistema CBTC). Trenes (adquirir 12, reconvertir 12). Rehabilitar CETRAM Pantitlán y Santa Marta. Trolebús: Chalco Santa Marta, 18.7 km (7.5 km viaductos, 11.45 km nivel), 13 estaciones (3 elevadas, 10 superficiales) 2 terminales, 108 articulados. Chalco ¿ Tláhuac: 33.5 km ambos sentidos (17 km Tláhuac y 16.5 km Chalco) 39 paradas intermedias (3 con disco y 36 parabús), 41 vehículos de 12 mts. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 18957864332 | 3624398914 | 2918515914 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 3624398914 | 2918515914 | 0 | 0
22093110001 | Construcción del Ramal Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayala - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco. | Construcción de una vía ferroviaria de aproximadamente 93 km que conecte la Nueva Refinería y el Puerto de Dos Bocas con la Red Ferroviaria Nacional, misma que cobrará una gran relevancia permitiendo la interconexión mediante el ferrocarril, para brindar un servicio de transporte ferroviario de carga eficiente y seguro, optimizando la logística en el movimiento de mercancías del Puerto y volúmenes altos de producción de la Refinería, tanto a nivel nacional como internacional. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 6355008296 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
22093110002 | SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamps. | El proyecto contempla dos troncales, cuatro auxiliares, 24 rutas alimentadoras y un sistema de control y recaudo | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2377143458 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
22093110003 | SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo, Tamaulipas. | Consiste en una ruta troncal tipo BRT de 23.41 km de longitud, 12 estaciones (dobles y 3 sencillas), 5 paraderos, 1 terminal con patio, talleres, estación de suministro de combustible y oficinas, 17 rutas alimentadoras, 644 paletas (9 en la troncal y 635 en alimentadoras), sistema de control y recaudo. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1308884892 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 400 Subsecretaría de Comunicaciones
TOTAL | [6 empty] | 2285707740 | 133499946 | 133499946 | 117445615 | 87.97
20094000001 | Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT. | Contar con un programa de mantenimiento que permita garantizar la operación de los equipos que se encuentran en los Centros de Control y mantener el funcionamiento eficiente a la infraestructura que provee servicios de comunicaciones satelitales. | CDMX., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Telecomunicaciones |  | 2285707740 | 133499946 | 133499946 | 117445615 |  | 44.98
[6 empty] | K-045 Sistema Satelital |  | 133499946 | 133499946 | 117445615 | 87.97
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 621 Centro SCT Aguascalientes
TOTAL | [6 empty] | 579476526 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21096210001 | Modernización del Libramiento Rincón de Romos | Consiste en la construcción de un nuevo carril adyacente al trazo original del Libramiento Rincón de Romos dentro del derecho de vía actual, donde se considera la demolición parcial de las estructuras existentes para alojar los carriles adicionales, y pasar de 2 a 4 carriles. En una longitud total de 10.0 kilómetros. Incluye la construcción de 6 PIVs, 1 PSV y 2 puentes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 579476526 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 622 Centro SCT Baja California
TOTAL | [6 empty] | 20503537377 | 477000000 | 477000000 | 64184079 | 13.45
19096220001 | Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas | Modernización a un ancho de corona de 12 m en una longitud de 28 km y un ancho de corona a 22 m en una longitud de 41 km, para una longitud total de 69 km. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1631509487 | 0 | 80000000 | 0 |  | 3.6
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 80000000 | 0 | 0
20096220002 | Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 | La modernización de la Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 consiste en la modernización del cuerpo existente para pasar a una sección de 3 carriles por sentido de circulación de 3.5 m y camellón central de sección variable. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 945814551 | 477000000 | 397000000 | 64184079 |  | 58.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 477000000 | 397000000 | 64184079 | 16.16
22096220001 | Cruce Internacional Mesa de Otay II | Construcción de la vía de acceso al Cruce Internacional Mesa de Otay II del lado mexicano; la cual consiste en una vialidad confinada de concreto hidráulico de 8 carriles, 4 por sentido, con una longitud de 1.2 km. Para los vehículos ligeros el ancho de cada carril será de 3.80 metros y los acotamientos de 2.50 metros, con una faja separadora central. En el caso de los vehículos de carga los carriles tendrán 4.0 metros de ancho y los acotamientos de 2.50 metros, estos últimos estarán ubicados en áreas separadas, ya que el procesamiento de los embarques para exportación-importación estará marcadamente diferenciado. Este cruce internacional incluye las vialidades de acceso al mismo y sus entronques con las vialidades existentes. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5888263411 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
23096220001 | Viaducto Elevado Tijuana | Construcción de una vía de conexión entre Playas de Tijaua y el Aeropuerto Internacional de Tijuana, iniciando en la carretera federal MEX-001D Tijuana-Ensenada (Cuota) y finalizando en la carretera Aeropuerto, en una longitud de 10.5 km. Contempla 11 estructuras: Viaducto elevado para el acceso, en el Cañón del Matadero se desarrollarán dos túneles conectados al centro por un puente, seguido de cinco tramos de viaducto y finalmente se tienen dos túneles falsos, unidos al centro con un puente, para llegar a la zona del aeropuerto. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 12037949928 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 623 Centro SCT Baja California Sur
TOTAL | [6 empty] | 4473866490 | 329000000 | 359000000 | 0 | 0.00
12096230004 | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3674029400 | 0 | 20000000 | 0 |  | 35
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 20000000 | 0 | 0
22096230001 | Camino San Francisco de la Sierra. | Modernización del camino a 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 80823433 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096230002 | Vizcaíno - Guerrero Negro | Ampliación de la carretera federal MEX-001 Santa Rosalía-Guerrero Negro, Tramo: Vizcaíno-Guerrero Negro para pasar a una sección transversal a 9.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles, uno por sentido de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 1.0 metro, en una longitud de 66.95 km. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 719013657 | 329000000 | 339000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 329000000 | 329000000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 625 Centro SCT Coahuila
TOTAL | [6 empty] | 66304181 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15096250001 | Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300. | Construcción de un PSV con con corona de 8.0 m para alojar dos carriles y una longitud de 270 m (incluye rampas de acceso). Así como la construcción de gazas o calles laterales de 4.0 metros de sección y gaza de vuelta derecha de 8 m. de sección | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 66304181 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 627 Centro SCT Chiapas
TOTAL | [6 empty] | 7222379710 | 140000000 | 140000000 | 31211576 | 22.29
07096270003 | Crucero Tonina-Crucero Montelibano | Modernización del camino en una longitud de 58 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Se incluye un puente vehicular con un claro de 40 m y un ancho de sección transversal de 9 m. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 441088171 | 0 | 0 | 0 |  | 49.24
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270038 | Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes | Construcción de dos puentes con una superestructura formada por 7 claros, uno de 31 m, 4 de 48 m, uno de 35 m y un claro principal de 348 m | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1983829421 | 140000000 | 140000000 | 31211576 |  | 40.8
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 140000000 | 140000000 | 31211576 | 22.29
11096270043 | Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica | Modernización y ampliación del camino a una sección de 7.00 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 223391337 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270001 | José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) | Modernización de un camino, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 167911358 | 0 | 0 | 0 |  | 11.43
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096270004 | Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. | Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación, mejora de alineamiento y rectificación de curvas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 4057512876 | 0 | 0 | 0 |  | 61.8
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270005 | E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria) | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 78604216 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270001 | E.C Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva l | Modernización del camino con una longitud de 4.842 kilómetros; se ampliara el paso existente a 6.0 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 27656396 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270003 | Camino Pueblo Nuevo - San José Mujular | Modernizacion y ampliacion a nivel de pavimento del camino con una longitud 24.86 Km. con dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) para una calzada de 7.00 m., de ancho. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 181002112 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096270001 | Camino Amatán - Reforma y Planada | Modernización del camino a 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 61383823 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 630 Centro SCT Durango
TOTAL | [6 empty] | 3844403096 | 605000000 | 274000000 | 384266 | 0.14
05096300002 | Los Herrera - Tamazula. | Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 2829879396 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096300001 | Camino Los Altares - Otáez | Ampliación y modernización del camino a 7.20 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.60 m de ancho cada uno ( un carril de circulación por sentido). | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 379482441 | 0 | 0 | 0 |  | 31
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096300001 | Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin | Modernización del camino con 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno y construcción de un puente vehicular con un ancho de sección de 8.0 m con dos carriles de 3.0 m y banquetas de 1.0 m a cada lado. | Dgo., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 635041259 | 605000000 | 274000000 | 384266 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 605000000 | 274000000 | 384266 | 0.14
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 631 Centro SCT Guanajuato
TOTAL | [6 empty] | 415544548 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20096310003 | Acceso a la Cabecera municipal de Atarjea Tr. Alamos - Aldama. | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 124891045 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096310001 | Entronque a Desnivel en la Carretera Federal No. 45 en el Km. 164+260 cruce con el Ramal a Comanjilla | Construcción de un PSV con un ancho de corona de 25.40 m y una longitud total de 84.11 m. Con 3 carriles de circulación de 3.50 m por sentido, acotamientos interno de 0.7 m y externo de 0.9 m; así como 0.30 m para guarnición y parapeto y barrera separadora central de 0.6 m. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 290653503 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 632 Centro SCT Guerrero
TOTAL | [6 empty] | 10622495683 | 2904100000 | 2924130000 | 510946594 | 17.47
08096320020 | Acapulco-Zihuatanejo | Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en su tramo: Entronque Coyuca-Entronque Aeropuerto Zihuatanejo a corona de 12.0 metros en una longitud total de 168.4 kilómetros, conforme a los siguientes tramos: 1. Entr. Coyuca II-Entr. Lib. Tecpan I, ampliación y rectificación en 59.7 km, 2. Entr. Lib. Tecpan II-Entr. Brisas del Mar, ampliación y rectificación en 41.6 km, 3. Entr. Brisas del Mar-Entr. Aeropuerto Zihuatanejo, construcción de un cuerpo nuevo en 67.1 km. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 7328948258 | 200000000 | 200000000 | 0 |  | 55.78
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 200000000 | 0 | 0
22096320001 | Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax. | El proyecto consiste en la modernización del tramo Las Vigas-Límite de estados Gro./Oax., que incluye la ampliación de la sección geométrica a 12.0 m, para un camino con 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 m de ancho cada uno, además de acotamientos laterales de 2.5 m de ancho. El tramo por modernizar tiene una longitud de 112.1 km, que considera sólo a los tramos interurbanos; excluyendo a los pasos por los poblados debido a que no se propone ninguna acción en ellos. Incluye la rectificación del camino para mejorar el trazo geométrico del camino. Tendrá una superficie de rodamiento tipo asfalto, con señalamiento horizontal y vertical, así como dispositivos de control de tránsito de acuerdo la normatividad vigente | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3130205488 | 2704100000 | 2724130000 | 510946594 |  | 9.22
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 2704100000 | 2704100000 | 510744804 | 18.88
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 20030000 | 201790 | 1
22096320002 | Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia | Construcción de un Puente Vehicular con un ancho total de 10.00 m de sección, para alojar 2 carriles de circulación con 4.50 m de ancho cada uno (con 1 carril de circulación por sentido) y acotamientos laterales de 0.50 m en ambos lados y Accesos con un ancho total de 8.00 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y acotamientos de 0.50 m en ambos lados. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 163341937 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 633 Centro SCT Hidalgo
TOTAL | [6 empty] | 9355707754 | 1109000000 | 1159000000 | 193558020 | 16.70
09096330015 | Huazalingo - Tlanchinol | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 196474893 | 0 | 0 | 0 |  | 77.22
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096330030 | Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca | Construcción de un trazo de 9.6 km ,con una sección tipo A4S de 21 m de ancho,se incluye la construcción de 4 túneles,5 viaductos,2 entronques a desnivel,1 puente y 1 PIV | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2990697121 | 809000000 | 849000000 | 124913826 |  | 7.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 809000000 | 809000000 | 100194421 | 12.38
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 40000000 | 24719405 | 61.79
20096330001 | Cerro Colorado - Zacualtipán | El proyecto consiste en la modernización de la carretera Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán, la cual contará con una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos exteriores de 3.0 metros, e interiores de 0.5 metros, separados por una barrera central de 1.0 metro, en una longitud de 48.7 kilómetros. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6168535740 | 300000000 | 310000000 | 68644194 |  | 17.88
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 300000000 | 300000000 | 60960815 | 20.32
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10000000 | 7683379 | 76.83
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 634 Centro SCT Jalisco
TOTAL | [6 empty] | 3011884971 | 0 | 16000000 | 0 | 0.00
09096340017 | Chimaltitán - Florencia. | Modernización del camino en una longitud de 85.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 555776634 | 0 | 0 | 0 |  | 13.51
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096340001 | Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. | Ampliar la carretera actual de 7 a 12 metros de ancho de corona, además se ampliará 4 puentes y la construcción de 2 entronques a desnives y el Libramiento de Soyatlán. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1056491888 | 0 | 16000000 | 0 |  | 95.9
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 16000000 | 0 | 0
20096340001 | San Martín de Bolaños-El Trujillo-Florencia-E.C. Fed. 23. | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Jal., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 486416622 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096340001 | Construcción de Laterales del Periférico Manuel Gómez Morín Sur en el Área Metropolitana de Guadalajara | Construcción de 8.40 km de carriles laterales en ambos sentidos del Periférico Sur de Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 913199827 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 638 Centro SCT Nayarit
TOTAL | [6 empty] | 1184195730 | 0 | 100000000 | 0 | 0.00
19096380001 | Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 713554076 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096380002 | Camino Presa La Yesca - Plan del Muerto - La Yesca. | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 365676157 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096380001 | Camino Ramal a Huajimic. | Modernización de un camino a 7.00 m de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 104965497 | 0 | 100000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 100000000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 640 Centro SCT Oaxaca
TOTAL | [6 empty] | 7548026382 | 1258600000 | 1318769009 | 218389788 | 16.56
05096400027 | Acayucan - Ent. La Ventosa | El proyecto consiste en la modernización de la carretera federal MEX-185 Coatzacoalcos - Salina Cruz, en el tramo carretero Acayucan - Ent. La Ventosa, en una longitud total de 173.1 kilómetros (de los cuales 76.4 kilómetros corresponden al estado de Veracruz, y 96.7 kilómetros corresponden al estado de Oaxaca). | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6637067246 | 1258600000 | 1318600000 | 218389788 |  | 90.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 1258600000 | 1258600000 | 189971302 | 15.09
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 60000000 | 28418486 | 47.36
16096400004 | Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 | Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 186806703 | 0 | 169009 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 169009 | 0 | 0
16096400005 | Camino Llano Crucero - Cerro Costoche - San Pablo Lachiriega -San Pedro Quiatoni. | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 217086442 | 0 | 0 | 0 |  | 10.9
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096400002 | Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatepec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro) | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno, y la construcción de 1 puente vehicular con longitud de 0.100 km con un ancho total de 9.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno (un carril por sentido) y banquetas de 1.00 m., a cada lado. | Gro., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 356666321 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096400005 | Camino El Desengaño - San Silverio El Cedral - La Mina | Modernización del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 111267802 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096400012 | Camino Marinero - Malucano - Rio Potrero, Tramo Marinero - Malucano Subtramo del Km 1+180 al Km 4+760 | Modernización del camino a 7.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 25880647 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096400014 | Modernización del Camino E.C. (Miahuatlán - San Pablo Coatlán) - Santa María Coatlán, Tramo del Km. 0+000 al Km. 1+241 | Modernización del camino a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 13251221 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 641 Centro SCT Puebla
TOTAL | [6 empty] | 601533511 | 0 | 140000 | 0 | 0.00
09096410023 | IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio | El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera Izúcar Matamoros-Acatlán de Osorio a una sección tipo A2, con un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 17.40 kilómetros e incluye la construcción del Puente Raboso. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 601533511 | 0 | 140000 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 140000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 642 Centro SCT Querétaro
TOTAL | [6 empty] | 152777479 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21096420001 | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 540, QUERÉTARO ¿ CHICHIMEQUILLAS, QUERÉTARO | El proyecto consiste en la modernización de 3.40 kms de la Carretera Estatal 540 Querétaro ¿ Chichimequillas que comprende a los municipios de Querétaro y El Marqués, en el tramo comprendido de San José El Alto hasta la intersección con la carretera estatal 500, para pasar de 2 a 4 carriles de circulación, 2 por sentido de 3.50 mts cada uno, pavimentados con concreto asfáltico. Así mismo para para este proyecto se contempla la ampliación de la estructura del paso superior vehicular en el cruce con la carretera federal 57D, con una longitud de 0.08 km (12+800 al 12+880). Considerando ambos tramos tenemos una longitud de proyecto de 3.48 km. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 152777479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 643 Centro SCT Quintana Roo
TOTAL | [6 empty] | 8154601548 | 5344400000 | 5344400000 | 861294738 | 16.11
22096430001 | Puente Vehicular Nichupté | Construcción de un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, en una longitud de 8.80 km, con una sección transversal de 14.90 m, para alojar tres carriles de 3.50 m (uno por sentido, más un carril reversible) y andador peatonal. Incluye la construcción de 2 accesos. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6735048162 | 4430000000 | 4430000000 | 657933144 |  | 23.2
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 4430000000 | 4430000000 | 657933144 | 14.85
22096430002 | Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool | El proyecto consiste en crear una vía de conexión entre Av. Huayacán y la carretera federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, en una longitud total de 5.2 kilómetros conforme a lo siguiente: Av. Huayacán ¿ Monte Campestre: Consiste en la construcción de una vía de 17.0 metros de ancho de corona, la cual aloja 4 carriles, 2 por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos laterales de 1.0 metro, los sentidos de circulación serán separados por un camellón central de 1.0 metro, en una longitud de 3.5 km. Monte Campestre ¿ Carretera Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez: Consiste en la modernización de la Av. Chac Mool a un ancho de corona de 17.0 metros, la cual aloja 4 carriles, 2 por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos laterales de 1.0 metro, los sentidos de circulación serán separados por un camellón central de 1.0 metro, en una longitud de 1.7 km. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 249607952 | 177800000 | 177800000 | 26112571 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 177800000 | 177800000 | 26112571 | 14.68
22096430003 | Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio | El proyecto consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la carretera federal MEX-307, Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez, en su tramo: Entronque Aeropuerto ¿ Entronque Boulevard Kukulcán, en una longitud total de 13.5 kilómetros, asimismo, la rehabilitación incluye los carriles laterales existentes, así como modernización de bahías de transporte y rehabilitación de alumbrado. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1169945434 | 736600000 | 736600000 | 177249023 |  | 52.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 736600000 | 736600000 | 177249023 | 24.06
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 644 Centro SCT San Luis Potosí
TOTAL | [6 empty] | 5767005796 | 3142200000 | 3211700000 | 583892743 | 18.18
13096440027 | Damian Carmona - El Aguacate. | Modernización del camino a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m., de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 39156335 | 0 | 0 | 0 |  | 39.99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096440002 | Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles | El proyecto consiste en la modernización de la carretera actual mediante la ampliación del cuerpo existente para pasar a una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro en una longitud total de 89.73 kilómetros, incluye la ampliación de 20 puentes, 3 entronques y la construcción de 7 PIPR. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5727849461 | 3142200000 | 3211700000 | 583892743 |  | 36.27
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 3142200000 | 3142200000 | 551936833 | 17.56
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 69500000 | 31955910 | 45.97
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 645 Centro SCT Sinaloa
TOTAL | [6 empty] | 3951050617 | 595000000 | 926000000 | 0 | 0.00
18096450001 | Terminación de la Carretera Badiraguato Parral. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1948757747 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450004 | San Juan - Vado Hondo | Modernización de camino en una longitud de 9.48 km, se ampliara a 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno y construcción de dos puentes vehiculares de 0.020 y 0.100 Km con un ancho de corona de 8.0 m con dos carriles de 3.0 m, incluye banquetas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 182639966 | 174000000 | 174000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 174000000 | 174000000 | 0 | 0
19096450002 | Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita | Excavación, terraplenado y revestimiento con material pétreo de 14.20 km de camino rural con 7.00 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. Incluye excavaciones obras de drenaje, muro de contención y construcción de 5 puentes, 3 de 60 m, 1 de 20 m. y 200 m. de longitud. | Dgo., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 682492561 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096450003 | Camino Caitime - El Progreso | Modernización del camino a una sección de 7.00 m de ancho, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 62424100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096450004 | Camino San Benito - El Huejote | Modernización del camino a una sección de 7.00 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 114301942 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096450001 | Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo. | Modernización del camino a 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 960434301 | 421000000 | 752000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 421000000 | 752000000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 646 Centro SCT Sonora
TOTAL | [6 empty] | 1204740372 | 0 | 0 | 0 | 0.00
14096460006 | Agua Prieta Bavispe. | Modernización del camino a 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y la construcción de 11 puentes vehiculares. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1040126998 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096460001 | Puente Púlpitos | Construcción de un Puente Vehicular con 9.00 m de ancho de sección, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido), con 1.00 m de banquetas laterales y construcción de accesos a nivel de revestimiento con un ancho de sección de 7.00 m. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 41622704 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096460002 | Construcción del Camino Agua Prieta-Bavispe, del Km. 121+600 al Km. 126+600, incluye Puente Chinoverach | Construcción del puente vehicular con un ancho total de 9.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m cada carril y banquetas de 1.0 m. cada una; y la ampliación de accesos con una sección de 7.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m cada carril. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 122990670 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 647 Centro SCT Tabasco
TOTAL | [6 empty] | 11361477017 | 350000000 | 350171000 | 55025609 | 15.71
06096470005 | Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1765038719 | 0 | 66000 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 66000 | 0 | 0
13096470001 | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa | Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 4365138011 | 350000000 | 350105000 | 55025609 |  | 70.2
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 350000000 | 350000000 | 55025609 | 15.72
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 105000 | 0 | 0
20096470001 | Puente Quintín Aráuz. | Construcción de un Puente Vehicular con un ancho total de 11.60 m de sección, para alojar 2 carriles de circulación con 3.50 m de ancho cada uno (con 1 carril de circulación por sentido), acotamientos laterales de 0.80 m, banquetas de 1.25 m y parapetos de 0.25 m, en ambos lados e incluye accesos con con un ancho total de 8.60 m de sección para alojar 2 carriles de circulación con 3.50 m de ancho cada uno (con 1 carril de circulación por sentido) y acotamientos laterales de 0.80 m. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 563080695 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096470001 | Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche | Modernización de la carretera existente de 12.0 m a 22.0 m de ancho de corona, en una longitud de 108.2 km | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 4668219592 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 649 Centro SCT Tlaxcala
TOTAL | [6 empty] | 2651196835 | 0 | 0 | 0 | 0.00
11096490002 | Libramiento de Calpulalpan. | Construcción de un libramiento para la ciudad de Calpulalpan, que tendrá una sección de 21.0 metros en una sección tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 21.3 km. El proyecto incluye la construcción de 3 entronques a desnivel. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1412635990 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096490001 | Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC DEL KM 112+440 AL 115+550, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 3.06 KM, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS VEHICULARES (ENTRONQUE A DESNIVEL "OCOTOXCO", PSV "YAUHQUEMECAN", ENTRONQUE A DESNIVEL "YAUHQUEMECAN", VIADUCTO ELEVADO "LIBERTAD" Y LA AMPLIACIÓN DEL PSV UBICADO EN EL KM 113+940) Y EL MEJORAMIENTO DEL ALINEAMIENTO VERTICAL EN ZONAS FACTIBLES. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1238560845 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 650 Centro SCT Veracruz
TOTAL | [6 empty] | 4422563339 | 1145000000 | 1169800000 | 333732735 | 28.52
11096500018 | Ozuluama-Tampico | El proyecto consiste en la modernización del tramo Ozuluama - Tampico Alto, la cual se ampliará a una sección transversal de 21 m. para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamienos laterales externos de 2.5 m. e interiores de 0.50 m. y un camellón central de 1.0 m. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2317956109 | 667700000 | 668800000 | 178497936 |  | 55.19
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 667700000 | 667700000 | 178497936 | 26.73
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1100000 | 0 | 0
20096500001 | Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán | Modernización a un Camino con 7.00 m., de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 284721184 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096500002 | Camino Minatitlan - Hidalgotitlán | Modernización del camino a 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y la construcción de dos estructuras. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 540099782 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110008 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS PARA ATENDER LA FALLA DE OBRAS DE DRENAJE, REMOCIÓN DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES Y BACHE SUPERFICIAL, ASÍ COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 665948035 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096500001 | Libramiento Sayula | Construcción a 12 metros de ancho de corona del Libramiento Sayula y construcción de 3 Entronques | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 613838229 | 477300000 | 501000000 | 155234799 |  | 22.4
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 477300000 | 477300000 | 147624106 | 30.92
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 23700000 | 7610693 | 32.11
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 651 Centro SCT Yucatán
TOTAL | [6 empty] | 189966335 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20096510001 | Sotuta - Tixcacaltuyub | Modernización del camino a una sección de 7.00 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 82758384 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096510001 | ENTRONQUE A DESNIVEL CONKAL | Construcción de un Entronque a desnivel, mediante un Paso Superior Vehicular de 94.3 m (650 m incluyendo rampas de acceso) y un ancho de corona de 22.5 m. conformado con una estructura de concreto reforzado de 3 claros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m. cada uno y acotamientos interiores de 1.0 m cada uno, separados por una barrera central de concreto. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 107207951 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 3821606197 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15097120001 | Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) | Adquisición de dos inmuebles para la reubicación de la oficinas centrales de la SCT, ubicadas en Avenida Xola, esquina con Eje Central, S/N, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3821606197 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | K2H Centro Nacional de Metrología
TOTAL | [6 empty] | 11143956 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1910K2H0002 | Adquisiciones para Sistemas de Enfriamiento Criogénico. | Adquisición de equipos para laboratorio que conformarán los sistemas de enfriamiento criogénico (cryocoolers) para los patrones de efecto Josephson y efecto Hall cuántico. | Qro. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 9673599 | 0 | 0 | 0 |  | 3
[6 empty] | E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210K2H0001 | Reubicación de línea de aguas negras. | Obra de acondicionamiento menor que considera la reubicación de la línea colectora de aguas negras del edificio H, elaborada de concreto simple de 8" Ø, por tubería de PVC de 10" Ø, con una longitud de 240.0 ml, a una distancia de 6m, hacia el este de donde actualmente se encuentra, la construcción de 7 pozos de visita, con diferentes profundidades, según pendiente del terreno, elaborados con tabique rojo recocido y tapas de concreto armado con malla electrosoldada 6x6 4/4, la construcción de 4 registros de 60cm x 60cm, a base de tabique rojo recocido y tapa ciega de concreto armado, que servirán para su futuro mantenimiento. | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 764149 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210K2H0002 | Equipamiento para Sistema de Alcoholímetros del CENAM. | Adquisición de equipos e instrumental de laboratorio para fortalecer y complementar el Sistema de Calibración y Verificación de Alcoholímetros, utilizado en la evaluación de la conformidad de alcoholímetros referenciales y evidenciales. La operación de equipos que conformarán el sistema de alcoholímetros permitirá el desarrollo de actividades de laboratorio para la evaluación de la conformidad, con fines de aprobación de modelo de alcoholímetros referenciales y evidenciales, la verificación periódica de alcoholímetros y calibración de alcoholímetros que se comercializan y/o utilizan en el territorio mexicano. Además, ensayos de aptitud de equipos para la medición de etanol en aire espirado. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 706208 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1229889666 | 401328795 | 401328795 | 1767794 | 0.44
2010K2N0016 | Programa de Reposición módulos de Cribas de Planta de Cribado 2021 | La planta de cribado de Isla de Cedros tiene la función de cribar sal para producir sal gruesa, cuenta con 4 cribas tipo banana de 10 X 24 Ft mismas que deben reemplazarse periódicamente, de forma gradual. Con este programa se van a sustituir 3 módulos | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48983896 | 0 | 0 | 0 |  | 66
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0017 | Sistema Recepcion Almacenamiento y Distribucion de Combustible I. de C. 2021 | En la terminal de almacenamiento temporal y de carga de barcos de alto calado de Isla de Cedros se consumen anualmente mas de 5.0 millones de litros de diésel. Sin embargo, no se cuenta con un sistema seguro para administrar la recepción, almacenamiento y la distribución interna del mismo. Este proyecto contribuirá para cumplir con la normatividad en materia de seguridad en el manejo de combustibles. | BC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 35321823 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0021 | Adquisición de Centro de Control de motores y subestación para carga de barcazas 2021 | Actualmente contamos con un Centro de Control de Motores (CCM) que alimenta la totalidad de los equipos eléctricos en planta lavadora y carga de barcazas. Este CCM se encuentra bastante deteriorado y la mayoría de sus componentes están obsoletos. Por lo anterior, es necesario instalar un nuevo CCM que alimente solo la carga de barcazas, independizándolo del sistema de planta lavadora y garantizado la operación de los equipos eléctricos que operan en conjunto para la carga. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19380549 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2110K2N0003 | Adquisición de Equipo y bienes especializados 2022: Dolly tipo Rimpull | Adquisición de un Dolly, accesorio que une entre si, dos góndolas de 200 toneladas métricas de capacidad. Se compone de acero estructural y 4 llantas, un par por cada lado, de la misma medida que las de góndolas y del tractocamión | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14120099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2110K2N0008 | Adquisición de Vehículo Especializado 2022: Tractor Dart | La Entidad cuenta con una flotilla de 9 tractocamiones mineros accionados por motor de combustión interna a diésel de 2,050 HP para el transporte de la sal cosechada hacia la planta lavadora, para posteriormente ser embarcada y enviada a la terminal de carga de Isla de Cedros, B.C. La vida útil fiscal de estos equipos es de 8.33 años. Por tanto, deben ser reemplazados al final de su vida económica, lo que se hace de manera gradual por su alto costo de adquisición. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 63976429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210K2N0005 | Adquisición de transportadores de sal para la zona de apilamientos de Isla de Cedros, primera etapa | El presente programa consiste en adquisición de 7 transportadores de bandas prefabricados, de 20 años de vida útil estimada, de los cuales 2 son para reemplazar transportadores existentes y 5 son adicionales para mejorar el manejo de la sal en la zona de apilamientos del centro de trabajo de Exportadora de Sal en Isla de Cedros, B.C. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 93117981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210K2N0006 | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2023 (Tractor Dart, Barcazas y Máquinas de Remolcadores, Máquina Reclamadora de Sal RS-05 de IC) | Los activos, entre los que destacan una barcaza, un tractocamión, maquinas principales de barcos remolcadores, han ascendido a más de 125 equipos en total. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil recomendado. Así mismo, se incrementan los costos de mantenimiento. Por lo anterior, aunado a razones de tipo fiscal como económicas la compañía recurre a reparaciones o mantenimientos preventivos mayores tanto en barcazas, tractocamiones como máquinas principales de los barcos remolcadores. La mayoría de los mantenimientos preventivos son reparaciones realizadas por personal de la Entidad en los talleres provistos de herramientas y maquinas herramientas habilitados para este propósito. Algunas reparaciones especiales como son las de embarcaciones se realizan por compañías externas especializadas en la materia. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 126594159 | 93381700 | 93381700 | 217706 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 93381700 | 93381700 | 217706 | 0.23
2210K2N0007 | Obras de apoyo a la zona industrial 2023 | Son obras que contribuyen a que las operaciones en la zona industrial de la entidad sean eficientes, se minimicen los impactos ambientales que pueden ocasionarse y que también reduzcan los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores. Los componentes que se encuentran en cada uno de los proyectos abaten problemática diferente, por lo que estos no se repiten o son iguales, salvo la construcción de compuertas que se construyen cada año, en reposición de las ya existentes que se encuentran en malas condiciones. | BC., BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 67710860 | 32000000 | 32000000 | 7746 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 32000000 | 32000000 | 7746 | 0.02
2210K2N0008 | Reemplazo de infraestructura de muelle de carga de barcazas en puerto "El Chaparrito". 2023 | Con el presente PPI se va a dar mantenimiento a la infraestructura de muelle de carga de barcazas en Guerrero Negro, en el sitio conocido como El Chaparrito. Este muelle cuenta con mas de 55 años de antigüedad, con el paso del tiempo las embarcaciones han incrementado su tamaño y su interacción con el muelle se refleja en sus condiciones de conservación. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24348946 | 23197095 | 23197095 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 23197095 | 23197095 | 0 | 0
2210K2N0009 | Reconstrucción del acceso del sistema D en muelle de descarga de barcazas I. de C. 2023 | El sistema de muelles de Isla de Cedros cuenta con mas de 55 años de antigüedad. Los sistemas de descarga de barcazas y carga de barcos son fundamentales para la sustentabilidad operativa de la Entidad. Con el paso del tiempo el tamaño de las embarcaciones ha ido creciendo de manera gradual, esto ha ocasionado un deterioro a toda la infraestructura portuaria en general, por lo que este programa responde a las acciones de conservación de muelles programadas en el sistema D de descarga de barcazas. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33232076 | 31660000 | 31660000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 31660000 | 31660000 | 0 | 0
2210K2N0010 | Construcción estructura tipo duque de alba en muelle de descarga de barcazas I. de C. 2023 | El presente programa tiene como objetivo la finalización de la construcción de una defensa rígida tipo duque de alba para incrementar la capacidad del muelle de descarga de barcazas en lo que respecta a recepción de barcazas de mayor tamaño, acorde a las necesidades actuales. | BC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 3148965 | 3000000 | 3000000 | 1542342 |  | 65
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 3000000 | 3000000 | 1542342 | 51.41
2210K2N0011 | Adquisición de Vehículo Especializado. Buque Tipo Remolcador 2023 | El programa consiste en ordenar una embarcación tipo remolcador para su construcción, con las especificaciones requeridas por Exportadora de Sal para su adquisición, con el objetivo de mantener el programa de reemplazo de embarcaciones de la flota de transporte marítimo de sal marina de Guerrero Negro a Isla de Cedros. | BCS. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 220427544 | 80090000 | 80090000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 80090000 | 80090000 | 0 | 0
2210K2N0012 | Rediseño, Construcción por un Tercero y Adquisición de una Barcaza autodescargable 2023 | El programa consiste en ordenar a un tercero, especialista en la materia, un rediseño al modelo de embarcaciones tipo barcaza con las especificaciones requeridas por Exportadora de Sal para su construcción y posterior adquisición. Esto con el objetivo de mantener el programa de reemplazo de embarcaciones de la flota de transporte marítimo de sal marina de Guerrero Negro a Isla de Cedros. | BCS. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 289704772 | 138000000 | 138000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 138000000 | 138000000 | 0 | 0
2210K2N0013 | Obras de apoyo a la comunidad 2023 | Construcción de casas habitación, cocheras y ampliaciones a casas habitación de la comunidad ESSA, obras que se hacen año con año, cuya finalidad, es abatir el rezago existente de casas sin cocheras en la comunidad de la Entidad y mejoras a casas habitación que consisten en ampliaciones (recamara o baño adicional), las cuales están bajo el componente de Unidades de Construcción. Así como mejoramiento de espacios para la practica de deportes. | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 14200782 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210K2N0014 | Reposición de Tanques de Agua Potable en Isla de Cedros 2023, parte II | Exportadora de sal, tiene bajo su encargo el suministro de agua dulce en la comunidad de trabajadores de la Entidad en Isla de cedros. Igual que dentro de las instalaciones industriales. Para este fin, opera una planta desalinizadora de agua de mar. Adicionalmente, requiere depósitos para almacenamiento temporal para la distribución domestica e industrial. Los depósitos con los que se cuenta actualmente, no responden a las necesidades de manejo adecuado del agua dulce. El Presente proyecto consiste en reemplazar instraestructura de almacenamiento obsoleta, en mal estado físico. | BC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 12712337 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210K2N0015 | Adquisición de equipos y bienes especializados 2023: Módulos de bombeo para la salina. | El proceso de producción de sal consiste en extracción de agua de mar y su evaporación de manera natural en 30,000 ha. de estanques de concentración y 3,000 de producción. Para fluir, la salmuera, en algunos sitios del proceso, requiere de equipos industriales de bombeo, (motores, cabezales, bombas y motobombas). El presente PPI consiste en sostener un programa permanente de reemplazo de los equipos mencionados. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20993099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210K2N0016 | Adquisición para reemplazo de tableros media tensión e interruptor de transferencia automático para máquinas de generación Casa de Fuerza IC. 2023 | El presente PPI consiste en el reemplazo de 6 tableros tipo Metal Clad de media tensión, así como un interruptor de transferencia automático para máquinas de generación en Casa de Fuerza de Isla de Cedros. Lo anterior, para continuar con la actualización del sistema de generación y administración de la energía eléctrica en el centro de trabajo Isla de Cedros, de la Entidad. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23617237 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2310K2N0001 | Adquisición de Vehículos especializados 2023: Maquinaria para Minería | Para llevar a cabo el proceso de producción de sal, mantenimiento de infraestructura productiva como diques, caminos de terracería y canales de conducción de materias primas, la Entidad cuenta con un parque de 47 máquinas para obra civil tipo maquinaria de minería. La vida útil de estos equipos ronda los 8.5 años por lo que la Entidad debe contar con programa permanente de reemplazo de equipos a una tasa aproximada de entre 5 y 6 equipos por año. Lo anterior para poder contar con un parque de maquinaria sostenible que contribuya a la sustentabilidad del mismo proceso productivo. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 86814507 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2310K2N0002 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2023 | Adquisición de herramientas, equipos y bienes especializados diversos para mantener en condiciones favorables de operación los equipos e infraestructura que permitan cumplir los objetivos de producción de alrededor de 7.5 millones de toneladas de sal | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31483605 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 1036536571 | 441344136 | 471480145 | 65968904 | 13.99
2110LAU0003 | Exploración y evaluación de minerales radiactivos y asociados | Recopilación e interpretación de Información, análisis de la información, revisión de reservas, diagnóstico y planeación, geología regional, geología a detalle, geología estructural, censo de barrenos, barrenación, descripción de núcleos, radiometría terrestre, registro geofísico de pozos, pruebas metalúrgicas, interpretación integral de la información, modelado y cálculo de reservas. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 64182273 | 28994479 | 28994479 | 6341434 |  | 58.02
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 28994479 | 28994479 | 6341434 | 21.87
2110LAU0004 | Estudios geohidrológicos | Genera estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 29026560 | 13803693 | 13803693 | 2333993 |  | 57.27
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 13803693 | 13803693 | 2333993 | 16.9
2110LAU0005 | Generación de información geofísica del territorio nacional | Mediante este proyecto de inversión, se obtendrán datos geofísicos a través de cinco metodologías cuya aplicación específica permitirá obtener conocimiento geológico en diferentes zonas del país, esto, dando certeza, confiabilidad y validez a estudios de tipo minero, desarrollo urbano, arqueología, geohidrológico, geotérmico y de energéticos, con el propósito de desarrollar los activos intangibles (información geofísica) que contribuyan a disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones en proyectos mineros, de desarrollo urbano, geohidrológicos, geotécnicos y de energéticos, entre los más destacados. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 261411020 | 103996828 | 103996828 | 13275425 |  | 64.13
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 103996828 | 103996828 | 13275425 | 12.76
2110LAU0006 | Exploración por carbón y energéticos alternos | Se estudian características geológicas de las localidades con indicios de carbón y energéticos alternos en México, para detectar nuevas áreas con posibilidades favorables, que justifiquen que se puedan desarrollar programas de exploración detallados, para generar nuevas áreas de exploración y evaluación. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 19851656 | 6702016 | 6702016 | 702500 |  | 56.31
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 6702016 | 6702016 | 702500 | 10.48
2110LAU0007 | Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) | Base de datos sistematizada, para centralizar, administrar, salvaguardar y difundir el cúmulo de información existente geológico, minera, geoquímica y magnética del país, de manera que su consulta sea segura, rápida y flexible, para todos sus usuarios, disponiéndola por Internet. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 48127293 | 21219779 | 21219779 | 1931758 |  | 66.51
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 21219779 | 21219779 | 1931758 | 9.1
2210LAU0001 | Investigación aplicada a las ciencias de la Tierra | Mediante el análisis e interpretación de los fenómenos naturales, este proyecto brinda estudios de investigación aplicados a las ciencias de la Tierra que dieron origen a los recursos geológicos de los que podemos disponer. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 20072753 | 9636701 | 9636701 | 1049540 |  | 59.88
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 9636701 | 9636701 | 1049540 | 10.89
2210LAU0002 | Estudios geológico - ambientales | Se generan estudios dirigidos a organismos públicos, empresas particulares y personas físicas de los sectores minero, energético, hidrocarburos y construcción civil para cumplir con los requerimientos de la legistlación ambiental vigente en México, de esta manera también el SGM se compromete con el cuidado del medio ambiente, contribuyendo a la aplicación de soluciones para preservar los ecosistemas y las áreas naturales, así como en la evaluación de los peligros y riesgos por fenómenos naturales (geológicos e hidrometeorológicos), que afectan al paisaje y las concentraciones urbanas. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 35103406 | 16749877 | 16749877 | 2350189 |  | 61.06
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 16749877 | 16749877 | 2350189 | 14.03
2210LAU0003 | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 | Levantamiento geológico minero y geoquímico del territorio nacional en cartas a escala 1:50,000, con el propósito de desarrollar los activos intangibles (cartas geológico-mineras y cartas geoquímicas en escala 1:50,000) que contribuyan a disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones en proyectos mineros, geológico-ambientales, geohidrológicos, de infraestructura civil, geotécnicos, de energéticos, entre los más destacados. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 245620203 | 97447124 | 118658047 | 20095402 |  | 61.26
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 97447124 | 118658047 | 20095402 | 16.93
2210LAU0004 | Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado | Con este proyecto se proporciona asesoría técnica y apoyo a la pequeña y mediana minería y al sector minero en general, explorando, evaluando y certificando el contenido mineral de un yacimiento, así como la ejecución de estudios para definir la importancia de las asignaciones o reservas mineras. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 296919629 | 142793639 | 142793639 | 17539001 |  | 55.38
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 142793639 | 142793639 | 17539001 | 12.28
2210LAU0005 | Adquisición de camiones-pipa | Adquisición de dos Camiones-Pipa para uso exclusivo de suministro de combustible a las aeronaves propiedad del Servicio Geológico Mexicano en campo, con lo que se optimizarán los tiempos de operación de los equipos aéreos y por ende el apoyo a las actividades técnicas que lo requieren. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5458206 | 0 | 5458206 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 5458206 | 0 | 0
2210LAU0009 | Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos 2023-2025 | Realización de la ubicación de sitios de residuos sólidos urbanos en los principales municipios de los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, y la disposición de un sitio de residuos peligrosos y uno más para los radiactivos. | Gto., Qro., SLP. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 10763572 | 0 | 3466880 | 349662 |  | 4.95
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 3466880 | 349662 | 10.08
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL | [6 empty] | 2375971715 | 155383812 | 155383812 | 0 | 0.00
1611A2M0001 | Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula | El proyecto Renovación de infraestructura de áreas deportivas: edifico R bis, para la formación integral de la matrícula contempla la construcción de un edificio de 1,500 m2 en dos niveles con capacidad máxima de ofertar servicios a 17,952 usuarios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 45526851 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611A2M0002 | Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco | El proyecto Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco contempla la construcción de 1,656 metros cuadrados | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 40650391 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811A2M0003 | Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, 1p, 2p,3p, q, r y s | Remplazo de techo por 9,228m2 que presentan un deterioro acumulado de 35 años, con el objetivo de contar con instalaciones en óptimas condiciones que permitan el desarrollo de actividades en los espacios que integran los siete edificios en donde se realizan funciones de docencia e investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 26645498 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0001 | Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2020 | Adquisición de dos vehículos utilitarios para el uso de la Institución. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 821902 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0002 | Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma | Construir el Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma (CIFE), consistente en 10,535 m de nueva infraestructura, lo que permitirá atender una matrícula de 1,600 nuevos alumnos y soportar el crecimiento de la oferta de planes de estudio de licenciatura y posgrado. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 380252124 | 108679175 | 108679175 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 108679175 | 108679175 | 0 | 0
1911A2M0003 | Construcción del Nuevo Edificio "S" | El proyecto denominado Construcción del Nuevo Edificio "S" contempla la recuperación del edificio inhabilitado por el sismo y mejorar las condiciones de servicio que brindaba el antiguo edificio "s" | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 401396554 | 0 | 0 | 0 |  | 70.95
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0004 | Construcción Módulo B de la Unidad Iztapalapa | El Módulo B de la Unidad Iztapalapa consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de planta baja y 4 niveles, el cual brindará a la comunidad universitaria nuevos espacios para el desarrollo de las tareas tanto de docencia e investigación, a su vez se estaría en la posibilidad de brindar nuevos lugares para los alumnos de nuevo ingreso que solicitan un lugar en esta Institución. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 355737367 | 0 | 0 | 0 |  | 66.22
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0002 | Instalación y puesta en marcha de un ascensor para el edificio F de DCBS | Colocación y puesta en marcha del ascensor en el edificio F coadyuvando a fomentar y facilitar el acceso a la movilidad vertical del personal académico, administrativo y alumnado en edad avanzada o con problemas de discapacidad, el cual requiere diariamente de opciones de traslado ya sea dentro del campus universitario o muy específicamente en sus áreas de trabajo o estudio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3027898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0003 | Cerca perimetral UAM Lerma | Construcción de cerca perimetral para el predio de la UAM Lerma, un conjunto de 2,485 metros lineales cuyas características constructivas permitirán garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, infraestructura física, equipo y mobiliario con el que cuenta. Esta cerca será construida tomando en consideración los estudios de Riesgo Hidrológico y la Campaña de Exploración Geotécnica, Geofísica y Topográfica contratados por la institución en el año 2016, gracias a los cuales se cuenta con el anteproyecto general, sin embargo, es necesario llevarlo a proyecto ejecutivo así como el seguimiento topográfico actualizado. El predio de la Unidad Lerma se encuentra en la colonia El Panteón de la Ciudad de Lerma de Villada, asentamiento en proceso de consolidación, en el sentido de que hay una importante deficiencia de servicios públicos e infraestructura urbana lo que dificulta la presencia de seguridad pública en los alrededores. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 21153043 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0004 | Restructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c" | Colocar al edificio ¿c¿ dentro de los parámetros de seguridad que marca el actual Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias, por lo que se requiere implementar los elementos estructurales necesarios para la reestructuración del edificio, así como las conexiones que se requerirán para su colocación en la estructura actual, así como la sustitución de las instalaciones actuales (eléctricas y voz y datos) para cumplir con los requerimientos de la normatividad aplicable vigente. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 216032335 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0005 | Construcción del edificio "a" | El proyecto Construcción de edificio "a": Centro de Posgrado y de Nuevos Sistemas de Aprendizaje, Rectoría y Secretaría de Unidad consiste en un inmueble de 9,211.92 m2 distribuidos en 4 niveles (planta baja, primero, segundo y tercer nivel) que albergará espacios para posgrado de las tres Divisiones Académicas, salas de educación continua, vestíbulo, auditorio multifuncional y coordinaciones administrativas que apoyan la gestión universitaria así como las oficinas centrales de Rectoría y Secretaría de Unidad. Con ello se pretende atender las siguientes necesidades: Enseñanza de lenguas extranjeras, posgrado, vestíbulo, atrio o área de recepción, auditorio multifuncional para 500 personas, salones de clase convencionales, salones para nuevos sistemas de aprendizaje, oficinas administrativas, sala de consejo, salones para proyectos especiales y salas de educación continua. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 297578872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0006 | Sustitución de elevadores en UAM-A | Se brindarán cinco equipos nuevos, que serán seguros, confiables, cómodos y eficientes ya que los equipos de sustitución cuentan con un rango promedio de 25 años en funcionamiento por lo que su periodo de vida útil ha terminado. El mantenimiento es demasiado costoso por lo que uno de los elevadores ha dejado de operar. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8827794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0007 | Construcción de escaleras de emergencia para los edificios: "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F" | A raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, se hizo patente la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de los edificios de la Unidad, encontrando que varios de ellos, carecen de escaleras de emergencia, por lo que, conforme se cuente con los recursos para ello, se irán construyendo las de los edificios "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F", a fin de incrementar las condiciones de seguridad de los usuarios que tengan la necesidad de evacuar estos edificios en caso de sismo o cualquier otro tipo de siniestro. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 16129688 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0008 | Habilitado y sustitución de la Barda perimetral en colindancias de la Unidad | La barda perimetral existente en las colindancias de la Unidad tiene tramos que no han sido remodelados, con una antigüedad de más de 30 años, está muy deteriorada por el paso del tiempo, en algunos segmentos sólo se cuenta con malla ciclónica, en otros diversos estilos de reja que tiene severos problemas de corrosión en buena parte de su longitud y en el caso de colindancias con otras edificaciones, sencillamente no se cuenta con una barda propia. La irregularidad de la barda perimetral, ha provocado problemas de inseguridad al interior de la unidad debido a que puede ser fácil el ingreso de gente ajena a través de los puntos vulnerables, por lo que es urgente sustituirla por un enrejado nuevo de un material más robusto y en las partes donde no se cuenta con barda o reja, habilitarla, para salvaguardar a la comunidad universitaria y los bienes de la universidad, además que por imagen conviene un solo estilo de barda perimetral. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7220634 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0009 | Reforzamiento del edificio "M" (lado norte) | Mientras se realizaban trabajos de remodelación en el núcleo sanitario lado norte del edificio "M", se detectaron columnas que presentaban fisuras, en ese momento, se determinó reforzar únicamente los elementos localizados en dicha área, a fin de culminar satisfactoriamente los trabajos. Por lo anterior se realizó un estudio de estabilidad estructural que determinó la necesidad de la realización de la obra de reforzamiento del lado norte del edificio, a fin de garantizar su seguridad estructural. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 18387921 | 17518062 | 17518062 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 17518062 | 17518062 | 0 | 0
2011A2M0010 | Reestructuración del edificio L | El proyecto tiene la finalidad de brindar a la comunidad universitaria instalaciones seguras y confiables para el desarrollo de las funciones del personal que laboran en esta instancia y la seguridad de los académicos, alumnos y visitantes externos que hacen uso de los servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 139097402 | 6685222 | 6685222 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 6685222 | 6685222 | 0 | 0
2011A2M0012 | Barda colindante UAMC | Se presenta el proyecto de barda colindante oriente completar el cerco perimetral con infraestructura segura, del predio en el que se ubica la Unidad Cuajimalpa, para prevenir el acceso ilegal ala terreno, que actualmente padece la institución. Este proyecto contempla dos portones, andadores perimetrales y una caseta de vigilancia con un área de servicio, sanitarios para hombres y mujeres, área de lockers, una cocineta. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5745483 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0001 | Programa Universitario para la Sustentabilidad | El proyecto de inversión para el Programa Integral Institucional para la Sustentabilidad para la UAM Azcapotzalco consiste en un programa integral de desarrollo de infraestructura y modernidad que facilita las tareas operativas de la Unidad y además permite el enriquecimiento y desarrollo de las funciones sustantivas institucionales de docencia, investigación, extensión universitaria y gestión del campus que beneficiará a la comunidad universitaria. Consiste en modernizar los siguientes puntos: - Manejo y disposición de los residuos peligrosos; - Manejo y disposición de los residuos orgánicos; - Sistema integral para el manejo de aguas; - Implementación de sistemas generadores de energía renovable. A través de la implementación de: - Almacén Temporal de Residuos Peligrosos; - Biodigestor Anaerobio; - Planta Biológica de Tratamiento de Aguas Residuales; - Sistemas generadores de energía renovable con paneles solares. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 45070626 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0002 | Construcción CICTE UAM AZCAPOTZALCO | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300 m2 que contará de instalaciones inteligentes y sustentables, con una vocación a la flexibilidad, la modularidad e interactividad entre funciones y usuarios bajo un enfoque bioclimático. El inmueble se integrará por tres niveles que alojarán espacios para la impartición de cursos, talleres, diplomados, conferencias, presentaciones de libros, cuenta cuentos, vinculación al deporte, emprendedurismo, gestión de calidad, robótica, ciencia y tecnología, así como apoyo a personas de todos los grupos social para desarrollar productos y actividades explotables comercialmente y permitirá la vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco con la Alcaldía Azcapotzalco, entre otros. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 118093286 | 22501353 | 22501353 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 22501353 | 22501353 | 0 | 0
2111A2M0003 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio R | El proyecto consiste en la realización de un proyecto ejecutivo para el reforzamiento y remodelación del edificio R. Este edificio actualmente está distribuido en planta baja y dos niveles, con capacidad para dar servicio a los alumnos de licenciatura y posgrado en los laboratorios de docencia e investigación, asimismo cuenta con oficinas administrativas y cubículos para los profesores. Con esta alternativa del proyecto ejecutivo de reforzamiento y remodelación se podrá distribuir o reordenar el edificio R para optimizar los espacios y poder reordenar otras áreas de trabajo. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10799336 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0004 | Programa anual de equipamiento para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado de la UAM. | El Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública para las actividades de Docencia en la Universidad Autónoma Metropolitana en el nivel Licenciatura y Posgrado, tiene como finalidad asegurar que las actividades docentes se desarrollen en las mejores condiciones contando con el equipo de los laboratorios y talleres adecuado para el mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48986545 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0005 | Circuito vial Unidad Lerma | Construir en 15,349 m2 la primera etapa del circuito vial de la Unidad Lerma a fin de contar con las condiciones adecuadas para la circulación de peatones y automóviles en su interior; esta infraestructura incluye las plazas abiertas, áreas verdes y ajardinadas que permitirán la convivencia y recreación de la comunidad universitaria, así como un sistema de drenes que garantizarán que el agua de lluvia se permee al suelo natural, todo eso con un enfoque ecológico. Este proyecto abonará a la salud de la comunidad universitaria ya que permitirá contar con vialidades y estacionamientos adecuados lo que a su vez reducirá las constantes nubes de polvo nocivas para las vías respiratorias, con el circuito vial dicho polvo se cambiaría por aire limpio de las zonas ajardinadas. El proyecto impactará positivamente la imagen del campus y abonará a los esfuerzos de la institución por atraer nuevos estudiantes, disminuir la deserción y propiciar una mayor permanencia de los alumnos en el campus. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 31975362 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0006 | Estudios de preinversión para el proyecto mantenimiento de la instalación eléctrica de los edificios: C, H, Anexo H y W | Los tableros principales y de distribución del sistema eléctrico en baja tensión de los edificios C, H, Anexo H Y W, son equipos que se han vuelto obsoletos, dificultando las labores de mantenimiento ya que han llegado a su límite, de igual forma, el cableado de distribución desde los tableros principales a los secundarios y sus ramificaciones es también antiguo y debe de ser sustituido, han presentado variaciones de voltaje que afectan el funcionamiento de equipo de laboratorio muy costoso y delicado, que requiere de un suministro de energía estable. Por esto, es necesario realizar un mantenimiento mayor al sistema de tableros principales, de distribución y cableado de éstos edificios, actualizando estos equipos, lo que permitirá el balanceo de cargas de los circuitos y la ampliación de la carga instalada. Se requiere la contratación de un especialista que realice el diagnóstico del estado actual y elabore el proyecto ejecutivo en cumplimiento de la normatividad vigente. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5181622 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0001 | Programa anual de equipamiento para las actividades de investigación de la UAM. | El Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública para las actividades de Investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene como finalidad asegurar que las actividades de investigación se desarrollen en las mejores condiciones contando con el equipo de laboratorios y talleres adecuado para el mejor desarrollo de los proyectos de inversión. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48986545 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0002 | Instalación eléctrica para Plantas Piloto 9 y 10 | Debido al crecimiento en instalaciones y equipo de las Plantas Piloto 9 y 10, requieren de mayor capacidad eléctrica para la realización de sus actividades, ambas plantas se ubican en la zona norte de la Unidad, y se alimentan de una acometida eléctrica de 45 KVA independiente al anillo de la red de mediana tensión de la Unidad, debido a su lejanía. Para cubrir las necesidades actuales y futuras de ambas plantas, se requiere de la construcción de una subestación en la zona, el aumento de la carga instalada de los cables alimentadores y las gestiones necesarias ante la CFE para el incremento de la acometida a 300 KVA. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6199450 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0003 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio C | Con la finalidad de que las edificaciones de la Unidad Iztapalapa cumplan con las normas vigentes de seguridad estructural al realizar un proyecto para el reforzamiento del edificio C, se les podrá dar a los usuarios una edificación segura, ya que este edificio tiene como uso principal, impartir clases a los alumnos de las tres divisiones académicas. El edificio tiene una antigüedad de 47 años. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5543266 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0004 | Mantenimiento de la infraestructura en Aulas Ligeras de la UAM Lerma | Mantener en buenas condiciones, suficientes, funcionales, dignas y seguras las instalaciones ubicadas en el conjunto Aulas Ligeras de la Unidad Lerma, a través de un programa que incluya acciones preventivas y correctivas, necesarias para mantener la vida útil de esta infraestructura. El programa contempla intervenciones en las instalaciones físicas, edificios, zonas ajardinadas, vialidades, circulaciones y zonas de uso común; para lo anterior la Coordinación de Infraestructura y Gestión Ambiental de la Unidad en conjunto con la Dirección de Obras, identificó claramente los trabajos necesarios para reestablecer las condiciones óptimas de los activos físicos de la Unidad Lerma. Mientras no se atienda la problemática de esta infraestructura se encuentra comprometida la continuidad en la prestación de los servicios de educación superior, la seguridad de los usuarios, y se agravará su deterioro lo cual derivará en una situación de obsolescencia funcional. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16793258 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0005 | Actualización de computadoras de la sala de alumnos John Von Neumann | El proyecto Actualización de computadoras de la sala de alumnos John Von Neumann pretende remplazar 300 equipos de cómputo, 250 de tipo PC y 50 iMAC que derivado de la obsolescencia, ya que fueron adquiridos en el año 2010; por lo tanto, han rebasado la vida útil y además ya no cuentan con garantía. El equipo para adquirir tendrá las características necesarias para instalar y ejecutar los softwares requeridos por la comunidad universitaria de las distintas divisiones académicas, es decir, Office LTSC Professional Plus 2021, Creative Cloud for enterprise All Apps y AutoCAD. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12608039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0006 | Ascensor para el edificio D | Instalación y puesta en marcha de un ascensor nuevo semipanomarico con 4 paradas, capacidad para 8 pasajeros y carga de 630 Kg, el cual estará ubicado a un costado del edificio D de la Unidad Xochimilco, permitiendo el acceso y movilidad vertical con recorridos a través de los 4 niveles que consta dicho edifico. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3570918 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0007 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio E | El edificio E tiene una antigüedad de 35 años, lo que impide brindar a los usuarios de este edificio instalaciones seguras que cumplan con la normatividad vigente de acuerdo al reglamento de construcciones del Distrito Federal, y a las normas técnicas complementarias para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones (NTC-RSEE), con la finalidad de que las edificaciones de la Unidad Iztapalapa cumplan con estas normas, es necesario realizar un proyecto ejecutivo estructural de reforzamiento para este edificio, que contemple integralmente la seguridad estructural y con ello poder cumplir con las normas vigentes de construcción además de brindar instalaciones seguras a la comunidad universitaria para el desarrollo de las actividades de docencia, ya que este edificio es uno de los principales edificios para impartir clases en la Unidad. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 6107449 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0008 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio T | El edificio T tiene una antigüedad de 39 años y presenta daños, lo que impide brindar a los usuarios de este edificio instalaciones seguras que cumplan con la normas técnicas complementarias para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones (NTC-RSEE), con la finalidad de que las edificaciones de la Unidad Iztapalapa cumplan con estas normas, es necesario realizar un proyecto para el reforzamiento del edificio T que incluya su remodelación, ya que este edificio ha sido afectado por los sismos, principalmente por el sismo del 19 de septiembre del 2017. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 24561759 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0009 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio H y anexo H | El edificio H tiene una antigüedad de 44 años y su anexo de 28 años, lo que los hace requerir de una revisión y reforzamiento estructural. Con la finalidad de que nuestra Unidad brinde instalaciones seguras y confiables para los alumnos y docentes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, es necesario realizar un proyecto para el reforzamiento del edificio H y su anexo que incluya su remodelación, encaminada a las nuevas necesidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 7262497 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL | [6 empty] | 5140327624 | 959247891 | 959247891 | 123673035 | 12.89
1811A3Q0003 | Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD). | Construcción de dos edificios, 1 para el almacenamiento de alta densidad de 3,000m2 y edificio para Laboratorio de Preservación Documental y Digital de los materiales de 311 m2. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 138120249 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0001 | Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza | Construcción de un edificio de tres niveles, dentro del terreno que ocupa la Clínica Universitaria para la Atención a la Salud los Reyes, destinados a la docencia de la Licenciatura en Nutriología. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 44633995 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0002 | Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química | Construcción de un edificio para laboratorios de investigación con el objetivo de mejorar y expandir las instalaciones derivado del incremento de la planta académica y la matrícula atendida. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 102368593 | 0 | 0 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0003 | Rehabilitación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia | Optimización y reforzamiento estructural de los cuatro edificios que ocupa la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 74723354 | 0 | 0 | 0 |  | 56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0010 | Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra | Construcción de dos edificios, sede de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que incluye: 13 laboratorios, 14 aulas para 40 alumnos, 9 cubículos para profesores, 2 talleres multifuncionales, unidad de gobierno y 1 auditorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 135115730 | 0 | 0 | 0 |  | 35
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0002 | Centro de Atención y Servicios Psicológicos | Creación de un espacio físico con 4,140 M2, destinado a focalizar la atención, actualización y adopción de la práctica profesional eficiente, de los estudiantes y profesionales de los servicios psicológicos que la Facultad de Psicología provee a la comunidad universitaria y al público en general | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 86542898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0003 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Azcapotzalco | La construcción del nuevo conjunto de 21 laboratorios proporcionará mejores condiciones de seguridad a toda la comunidad del plantel Sur, solucionar a partir de una propuesta integral la actualización de laboratorios curriculares, Ampliar los espacios de impartición de las materias prácticas de Biología, Física y Química y con ello, mejorar las condiciones de estudio práctico. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 55317562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0004 | Equipamiento del Centro de Supercómputo de la UNAM | Adquisición de un clúster de supercómputo con 500 nodos sumando un rendimiento de 1.5 Petaflop/s, 200 millones de horas de procesamiento anuales | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 260161013 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0005 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 2,733 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 60594307 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0006 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan | La construcción del nuevo conjunto de 24 laboratorios proporcionará mejores condiciones de seguridad a toda la comunidad del plantel Naucalpan, solucionar a partir de una propuesta integral la actualización de laboratorios curriculares, Ampliar los espacios de impartición de las materias prácticas de Biología, Física y Química y con ello, mejorar las condiciones de estudio práctico. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 57246471 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0007 | Mantenimiento a la Red de agua potable de la FES Aragón | Sustitución de 2,921 m de tuberías, de polietileno de alta densidad que componen el red de agua potable de la Facultad de Estudios Superiores Aragón | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13323288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0008 | Ampliación del Centro Universitario de Teatro | Construcción de un Edificio de 4 niveles en forma de L de 2,199 metros cuadrados, ubicada en Ciudad Universitaria que incluye 4 niveles: planta baja, primer, segundo piso y azotea | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 53860707 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0010 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 3,163 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 70127978 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0011 | Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 2,614 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 57955922 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0015 | Unidad de Servicios Geofísicos del Instituto de Geofísica en C.U. | Construcción de un edificio de tres niveles para la Unidad de Servicios Geofísicos en Ciudad Universitaria, que permita atender y solucionar la saturación de espacios actual, así como centralizar la operación en un solo sitio de todos los servicios geofísicos que tiene a su cargo la UNAM. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 35609953 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0018 | Conmutadores telefónicos de C.U. | Remplazo de 11conmutadores telefónicos PBX AASTRA-MITEL que dan servicio a 13,000 extensiones en Ciudad Universitaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 370251655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0020 | Rehabilitación de la pista roja del Estadio Olímpico Universitario | Sustitución de 53,723 m2 de piso dañado en la pista roja por un material de mayor resistencia y durabilidad para peatones y vehículos | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 104741681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0021 | Ampliación del edificio principal del Instituto de Fisiología Celular | Ampliación de 761.71 m2 en dos niveles sobre el Edificio Anexo del Instituto de Fisiología Celular y la construcción de un puente peatonal de 6 m2 de superficie para interconectar el Edificio Anexo con el Edificio Principal | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 19616390 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0022 | Mantenimiento de la red de agua potable de C.U. | Actualización de la infraestructura de los cinco sectores hidráulicos de Ciudad Universitaria a partir de la modernización de tuberías y del sistema de monitoreo de la red primaria y secundaria de distribución de agua potable. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 435152930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0023 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria | Remplazar 9,130 lámparas convencionales del alumbrado público de Ciudad Universitaria por lámparas de luz LED (Lighting Emitting Diode) e incorporar alumbrado público en 17 de áreas oscuras (709,000 m2). | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 145762189 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0024 | Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U. | Mejorar la red de vialidades de los 13 circuitos que integran la red de vialidades en C.U. con el fin de atender las necesidades de traslado eficiente de la comunidad universitaria y visitantes en general, proporcionando vialidades seguras y cómodas para reducir los tiempos de traslado y costos de mantenimiento de las unidades del transporte propiedad de la UNAM. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 69778613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0025 | Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U. | Recuperar la operatividad y mejorar el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales a partir de la reparación y conexión de todas las dependencias universitarias a la red de drenaje de Ciudad Universitaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 43031958 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0026 | Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina | Construcción de un edificio de tres niveles: planta baja con 397.59 m², primer piso con 195.59 m² y segundo piso con 241.35 m², dando así un total de 834.53 m² de construcción destinados a la atención médica de alta especialidad para la población de la Ciudad de México | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 16605400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0028 | Mantenimiento al camino y Estacionamientos del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir | Pavimentación de camino y estacionamiento de edificio albergue, estacionamiento telescopio 84cm y acceso telescopio 1.5m. A base de concreto hidráulico mr 40, incluye: guarniciones y banquetas. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7510055 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0030 | Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega | Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega de la Facultad de Psicología, para aumentar la capacidad de atención, la calidad en el servicio así como la mejora sustantiva del mobiliario y equipo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 19056346 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0031 | Plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán | Construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una para Campo 1 y otra para Campo 4, que permitirán solucionar el problema de carencia de agua en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 55606371 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0032 | Rehabilitación del edificio B del CCH Vallejo | Rehabilitación de edificio B del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo compuesto por 1 laboratorio (sección a, b y anexo), 1 salón y 1 núcleo sanitario de 2 secciones | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 9797309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0001 | Equipamiento anual de entidades y recintos culturales de la UNAM | Programa anual de equipamiento destinado a sustituir y completar el mobiliario; equipo e instrumental diverso, que requieren las entidades y recintos de la función de difusión cultural y extensión universitaria de la UNAM | CDMX., Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 93113798 | 46562689 | 46562689 | 2278295 |  | 5
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 46562689 | 46562689 | 2278295 | 4.89
2211A3Q0002 | Mantenimiento de la red de riego de C.U. | Actualización del sistema de riego de Ciudad Universitaria, el cual consta de a) Rehabilitar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciencias Políticas y Sociales (PTAR CPyS); b)Rehabilitar la PTAR de Cerro del Agua por las siguientes ventajas y c)Cambio a Sistema de Riego moderno y automatizado | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 193755811 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0003 | Mantenimiento anual de entidades docentes y de investigación de la UNAM ubicadas en la Zona Metropolitana | Programa de mantenimiento anual destinado a conservar en condiciones funcionales, dignas y seguras las instalaciones de las entidades y dependencias universitarias con funciones de docencia e investigación de la UNAM, donde se atiende a 241,906 integrantes de la comunidad universitaria (alumnos, docentes y trabajadores) ubicadas en la Ciudad de México y la zona metropolitana | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 496214729 | 201774080 | 201774080 | 14045239 |  | 7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 201774080 | 201774080 | 14045239 | 6.96
2211A3Q0004 | Equipamiento anual a entidades de investigación de la UNAM | Programa anual de equipamiento destinado a sustituir y completar el mobiliario; equipo e instrumental de laboratorio y equipo diverso destinado a las entidades y dependencias que atienden la función de investigación en la UNAM | BC., Chis., CDMX., Mich., Mor., Qro., Q. Roo, Sin., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 277894921 | 204874882 | 204874882 | 39265989 |  | 18
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 204874882 | 204874882 | 39265989 | 19.16
2211A3Q0005 | Equipamiento anual a entidades docentes de la UNAM | Programa anual de equipamiento destinado a sustituir y completar el mobiliario educacional; equipo e instrumental de laboratorios mobiliario y equipo de biblioteca y equipo diverso destinado a las entidades y dependencias que atienden las función de docencia en la UNAM | CDMX., Gto., Mex., Mor., Qro., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 405347195 | 386171842 | 386171842 | 61118767 |  | 16
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 356958207 | 356958207 | 51256164 | 14.35
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 29213635 | 29213635 | 9862603 | 33.76
2211A3Q0006 | Mantenimiento anual a entidades foráneas docentes y de investigación de la UNAM | Programa de mantenimiento anual destinado a proporcionar a la comunidad universitaria, las condiciones funcionales, dignas y seguras en espacios e instalaciones de las entidades y dependencias universitarias foráneas de la UNAM con funciones de docencia e investigación | BC., Chis., Gto., Mich., Mor., Qro., Q. Roo, Sin., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 123294510 | 53535965 | 53535965 | 4178982 |  | 8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 53535965 | 53535965 | 4178982 | 7.8
2211A3Q0007 | Mantenimiento anual de entidades y recintos culturales de la UNAM | Programa de mantenimiento anual destinado a mantener en condiciones funcionales, dignas y seguras las instalaciones de 6 recintos y entidades universitarias de la UNAM que atienden las funciones de difusión cultural y extensión universitaria | CDMX., Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 171392215 | 66328433 | 66328433 | 2785763 |  | 4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 66328433 | 66328433 | 2785763 | 4.19
2211A3Q0008 | Equipamiento de infraestructura de red de datos local a entidades de la UNAM, ubicadas en la Zona metropolitana | Adquisición de equipo de cómputo para la actualización de 1,349 switches ( 756 de 24 y 593 de 48 puertos) del servicio de conexión a internet (Red UNAM), de 20 Escuelas y Facultades de la UNAM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 419988681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0009 | Construcción de la sede para la Licenciatura en Química e Ingeniería de Materiales | Construcción de un edificio que consta de 2,513 m2, y estará conformado de 10 laboratorios, 10 aulas, 2 salas de cómputo, 13 cubículos, 4 sanitarios y áreas comunes, destinado a la Licenciatura en Química e Ingeniería en Materiales de la Facultad de Química y el Instituto de Investigaciones en Materiales, en Ciudad Universitaria, Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 78965732 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0010 | Adecuación de la Unidad Académica Bioterio (UAB) de la Facultad de Medicina | Adecuación integral de las instalaciones del sótano del edificio A de la Facultad de Medicina donde se ubica la Unidad Académica Bioterio (UAB), con el objetivo de actualización de toda la infraestructura existente cumpliendo la norma NOM-062-ZOO-MX | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 31485826 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0011 | Adecuación del sótano del edificio B de la Facultad de Medicina en el Centro de Entrenamiento Robótico Da Vinci | Adecuación del sótano del Edificio B de la Facultad de Medicina de 282 m2 para dar un uso diferente al bioterio de especies porcinas (en desuso), destinados el espacio al Centro de Entrenamiento Robótico Da Vinci ( 2 quirófanos, instalaciones, aula, oficina, sala de reuniones, sanitarios) | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10619429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0012 | Equipamiento del servicio Red-UNAM en Ciudad Universitaria | Reemplazar 4 equipos de core y 12 de distribución (Switches modulares de capa 3 con puertos de 10, 40 y 100G con alta disponibilidad) | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 120148971 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0013 | Construcción de la Unidad de Investigación, Innovación y Vinculación Arquitectónica (UNIIVINAR) | Construcción de un edificio de cinco niveles (4,986 m2) con espacios dedicados a la docencia, la coordinación académica y los servicios, donde se impulse la creatividad universitaria en estudios arquitectónicos, capacitación, investigaciones de avanzada en campos como nuevos materiales de construcción, sistemas constructivos de bajo costo y alto desempeño y eficiencia energética en edificaciones, entre los principales | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 134367625 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0014 | Equipamiento de Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filmoteca UNAM | Equipamiento del Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filmoteca UNAM, el cual consta de Una librería de cintas LTO, Un servidor de almacenamiento, Un switch de muy alto desempeño y Servicios de integración y capacitación | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19033252 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A3Q0015 | Ampliación de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM | Ampliación vertical del edificio B y horizontal del edificio C y construcción dos niveles en el edificio D, de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 22092012 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 569638577 | 88975061 | 88975061 | 0 | 0.00
2111B000006 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de 10 Unidades Académicas del IPN | El Programa de Inversión consiste en adquirir equipo nuevo que requieren los Laboratorios de cómputo de 10 Unidades Académicas de Nivel Superior de las áreas de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, facilitando el desarrollo de las prácticas de laboratorio a nivel Licenciatura y de Posgrado sustituyendo dispositivos deteriorados, obsoletos o que han concluido su vida útil además de ampliar el inventario de equipos. | CDMX., Gto., Mex., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 53143056 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000007 | Equipamiento de bienes TIC para las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior | El Programa de Inversión incluye un conjunto de bienes informáticos y de comunicación necesarios para el desarrollo académico de las escuelas del Instituto en el nivel medio superior en sus tres vertientes de las ciencias; médico biológicas, físico matemáticas y, sociales y administrativas | CDMX., Gto., Mex., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 54429458 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000008 | Porgrama de equipamiento de bienes de Tecnología de la Información y la Comunicación para las Unidades Académicas de Nivel Superior | El Programa de Inversión incluye un conjunto de bienes informáticos y de comunicación necesarios para el desarrollo académico de las escuelas del Instituto en el nivel superior en sus tres vertientes de las ciencias; médico biológicas, físico matemáticas y sociales y administrativas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 54206578 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000009 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica UPIIC Coahuila | Programa de equipamiento que se implementará en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Coahuila (UPIIC) que consiste en la adquisición de equipo para los laboratorios de Circuitos, Electricidad, Química, Mecánica y Diseño Digital, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de este modo se podrá contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0, y como resultado de esta implementación, 140 alumnos serán beneficiados por semestre. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49409923 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000010 | Adquisición de mobiliario para la Unidad Académica UPIEM | "Desarrollo de un programa de adquisición de mobiliario para la Unidad Profesional Interdisciplinaria (UPIEM), la cual es una Unidad Académica de reciente creación derivado de un convenio de colaboración el gobierno de la Ciudad de México con lo que se pretende dar respuesta a las necesidades actuales de formación en energía y movilidad, así como impulsar al sector energético y la movilidad urbana sustentable, priorizando los modos de transporte público y no motorizados. " | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21764455 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000011 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de la Unidad Académica UPIIC Coahuila | Programa de equipamiento que se implementará en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Coahuila (UPIIC) que consiste en la adquisición de equipo para dos laboratorios de Cómputo, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de este modo se podrá contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0, y como resultado de esta implementación, 177 usuarios serán beneficiados por semestre. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6278216 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000001 | Proveer de Infraestructura al Centro de Datos Nodo UPIICSA | Es necesario renovar la infraestructura eléctrica y climática necesaria para la correcta operación y mantenimiento de los equipos de Tecnologías de la Información (IT) que conforman el Centro de Datos perteneciente al Nodo UPIICSA y que además da servicio a seis Unidades Académicas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43726442 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000002 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica ESM | La Escuela Superior de Medicina cuenta con un matricula de 4,412 alumnos que cursan la carrera de Médico Cirujano y Partero y tiene 12 laboratorios y una Unidad de Adiestramiento y Certificación de Aptitudes Médicas (UNACAM), para los que se requiere tener tecnología acorde a los requerimientos modernos del ámbito del sector salud. Cabe señalar que el contar con el equipo necesario, permitirá la ejecución de las 630 prácticas semestrales señaladas en el plan de estudios de la carrera de Médico Cirujano y Partero en las condiciones de operación y seguridad necesarias, asegurando su calidad y eficiencia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 65273945 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000003 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESIA Tecamachalco y ESIA Ticomán | El Programa de inversión consiste en adquirir equipo nuevo que requieren los Laboratorios de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco y Unidad Ticomán, facilitando el desarrollo de las prácticas de laboratorio a nivel Licenciatura y de Posgrado sustituyendo dispositivos deteriorados, obsoletos o que han concluido su vida útil además de ampliar el inventario de equipos y también la creación de nuevos laboratorios. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 64903276 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000006 | Equipamiento para los laboratorios de investigación del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN | Programa de equipamiento que se implementará en el CMP+L del IPN, que consiste en la adquisición de equipo para laboratorios, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de este modo se podrá contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19430049 | 18510891 | 18510891 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 18510891 | 18510891 | 0 | 0
2211B000007 | Equipamiento y modernización de la infraestructura de procesamiento del Centro de Datos II, Nodo UPIICSA del IPN | La adquisición de este equipamiento permitirá modernizar la infraestructura del Centro de Datos II, Nodo UPIICSA, con la finalidad de incrementar la capacidad de procesamientos de datos y mejorar la velocidad de transmisión de información en todas las dependencias de la Institución. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 58250058 | 55494481 | 55494481 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 55494481 | 55494481 | 0 | 0
2211B000008 | Equipamiento de bienes de TIC´s y mobiliario para el edificio de laboratorios y posgrado del Centro Mexicano para la Producción más Limpia del IPN | La adquisición de este equipamiento permitirá modernizar los talleres y laboratorios del Centro Mexicano para la Producción más Limpia CMP+L, para incrementar el cumplimiento a los planes de estudio de las carreras que se imparten en la Unidad académica y se vean beneficiados sus alumnos con su desarrollo integral. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15713009 | 14969689 | 14969689 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 14969689 | 14969689 | 0 | 0
2211B000009 | Equipamiento de bienes TIC´s para aulas y laboratorios UPIIP, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Palenque (UPIIP). | Programa con el que se adquirirán 935 para dotar de infraestructura de bienes de TIC al edificio de aulas y laboratorios de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Palenque (UPIIP). | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44032838 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000010 | Adquisición de equipamiento de bienes TICs para la infraestructura de la UPIIP, Campus Palenque | Se adquirirán 107 bienes relacionados con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con los que se habilitará la infraestructura de telecomunicaciones y se dotará de servicios de voz y datos a los laboratorios de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Palenque (UPIIP). | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19077274 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL | [6 empty] | 876496220 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1911B010007 | Terreno SLP | Adquisición del terreno donde se ubica actualmente la estación retransmisora de San Luis Potosí. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3652799 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010001 | Sistema Tx-RX Sat | Adquisición de un Sistema de Transmisión y Recepción Satelital, para asegurar proveer la señal de Canal Once 11.1 y 11.2 a satélite las 24 horas los 365 días del año, y esté disponible para su recepción en las estaciones retransmisoras de su señal y proveedores de cable. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19478627 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010003 | NR C11 Puebla | Instalación y puesta en marcha de una estación Retransmisora de la señal de Canal Once en la Ciudad de Puebla, Puebla. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2707631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010004 | NR C11 Monterrey | Instalación y puesta en marcha de una retransmisora de televisión de la señal de Canal Once en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2707631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010001 | Canal 11.3 | El presente Proyecto plantea la implementación y puesta en marcha del Canal digital 11.3 en las instalaciones actuales con las que cuenta el Canal Once, con la adquisición del equipo necesario para complementar las áreas del Control Maestro, Telepuerto Satelital, de la estación principal, así como 14 estaciones retransmisoras del interior de la República Mexicana para llevar a cabo la implementación de la transmisión de la señal del canal digital 11.3. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 93524900 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010003 | Sistema Telepromter | La adquisición del Sistema de teleprompter para la producción de noticieros permitirá su funcionamiento en cualquier PC o laptop a través de una interfaz XBOX IP con salida digital HD-SDI hacia los monitores digitales, facilitando su conexión, proporcionando control remoto (desde locaciones) y una mejor calidad de imagen. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1289237 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010005 | Transmisión Diferida | Este programa de inversión le permitirá al televidente de Estados Unidos y sur de Canadá una mayor accesibilidad en la sintonización de los noticiarios de Canal Once y por ende una mayor audiencia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1825317 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010006 | NR C11 Centro | Instalación y puesta en marcha de 5 estaciones retransmisoras de la señal de Canal Once en diferentes estados de la Zona Centro de la República Mexicana. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 200794761 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010007 | NR C11 Norte | Instalación y puesta en marcha de 5 estaciones retransmisoras de la señal de Canal Once en diferentes estados de la Zona Norte de la República Mexicana. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 206349115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010009 | SS Incendios | La adquisición de los nuevos sistemas contra incendios, brindarán seguridad integral al personal e instalaciones en los casos de incendio dentro de las instalaciones del Once. | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 1397779 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010010 | Mobiliario C11 | La adquisición de las 50 sillas secretariales proporcionará a los empleados que laboran en el Once las condiciones adecuadas para que puedan realizar su trabajo correctamente. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 162265 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010001 | Monitores Videowall | Sustitución de 4 monitores que forman parte del videowall instalado como escenografía de los Noticieros de El Once, en el foro del Estudio ¿A¿, evitando manchas por la quemadura imagen por desgaste que ha dejado la presentación del logotipo y el contorno del ticker de noticias que se desplaza, presentando al televidente una imagen de mejor calidad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 205648 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010002 | Digitalización Acervos | Adquisición de los componentes que permitirán digitalizar y almacenar el acervo histórico audiovisual de El Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28162461 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010004 | Adquisición Equipo Técnico Canal Once 2023 | Sustitución y complementación de equipo técnico digital alta definición, para garantizar la continuidad de la transmisión de señal de video y audio con alta calidad al público televidente. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 86458737 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010005 | Adquisición Sistema Integral Postproducción | El Proyecto contempla la adquisición de componentes con lo cual le permitirá a El Once contar con equipo propio, para almacenamiento de audio y video y equipo de cómputo para edición y diseño, en sus áreas de Edición, Producción, Portátiles y salas de audio, así cómo adquirir licencias anuales de las diferentes aplicaciones y software para estos equipos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 59078134 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010007 | Adquisición Soportes Camara | Con la adquisición de los 7 Sistemas de soporte de cámara, la Unidad Móvil sustituirá 3 soportes de los que ya se tienen y se contará con 4 sistemas de soporte más para tener la posibilidad de cubrir la demanda en locación de las diferentes Producciones de Canal Once que lo solicite. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2314060 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010008 | Adquisición Equipo Grabación | El Proyecto contempla la adquisición de componentes con lo cual le permitirá a las diferentes producciones de El Once contar con equipo de grabación de autoservicio actual y tecnología 4K para la realización de grabaciones panorámicas o tomas aéreas que con una cámara común sería muy difícil o imposible llegar. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1352515 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010009 | Adquisición Grúa Cámara | Con la adquisición de una grúa para cámara adicional a la que ya se tiene, se tendrá la posibilidad de cubrir la demanda de las diferentes Producciones de El Once que lo soliciten. El uso de una grúa permite mayor versatilidad en las tomas de cámara en la realización de las producciones | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1433928 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010010 | Adquisición Sistemas Portátiles | Adquisición del equipo necesario para completar 9 Sistemas Portátiles requeridos para las unidades portátiles y con los cuales se podrá cubrir la demanda en grabaciones externas de las diferentes Producciones de El Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21251115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B010001 | Adquisición Cámaras Estudio | Con la adquisición de 20 cámaras de estudio HD, se renovará la plantilla de cámaras de estudio que por más de 15 años habían estado operando, con estas nuevas cámaras se podrá tener mejoras en las grabaciones, ya que tendrán mejor calidad de imagen, así como estabilidad, además que se evitarán retrasos en las producciones de El Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55974802 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B010002 | Adquisición Equipo Técnico CO 2022 | La adquisición de los componentes que conforman la ficha técnica de este programa de inversión le permitirá a El Once continuar ofreciendo su transmisión y producción como hasta el momento lo ha venido haciendo, ya que contará con su equipo funcionando las 24 horas los 365 días, en óptimas condiciones para su transmisión. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40545157 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2311B010003 | Adquisición UM equipada | Con la adquisición del vehículo acondicionado cómo Unidad Móvil, así como la adquisición de todo el equipo necesario para su correcto funcionamiento, se renovará la Unidad móvil que por más de 19 años había estado operando, con el nuevo equipo se podrá tener mejoras en las grabaciones ya que tendrán mejor calidad de imagen así como versatilidad y mejoras en la actualización al ser equipos nuevos, y principalmente se podrá prestar el servicio de Unidad Móvil a las diferentes producciones que lo soliciten evitando retrasos en sus grabaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45829601 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL | [6 empty] | 81156394 | 0 | 7484526 | 0 | 0.00
2211L3P0003 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social del CETI | El contar con dicho proyecto tendrá una mejor distribución y organización del servicio que se presta a los estudiantes y a los trabajadores de la Institución, al igual que se tendrán áreas de trabajo acorde a las necesidades, incrementando con esto, el clima laboral entre los que integran la comunidad estudiantil y laboral del CETI. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 19184180 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0004 | Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022. | Dotar de infraestructura social, necesaria para lograr sus objetivos académicos para los planteles de Colomos, Tonalá y Rio Santiago. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 23239360 | 0 | 7484526 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 7484526 | 0 | 0
2211L3P0009 | Programa de fortalecimiento de bienes informáticos para el CETI | fortalecer el área de tecnología en laboratorios y talleres, así como la actualización de los softwares de los equipos, al ser una escuela de educación tecnológica. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1799544 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0010 | Mantenimiento de instalaciones y espacios físicos del CETI. | Mantenimiento de instalaciones y espacios físicos del CETI para atender la demanda en Educación Media Superior y Superior. Contempla el mejoramiento de la Infraestructura actual que incluye diversos componentes tales como, Cambio de drenaje, Rehabilitación de cubierta, Adecuación de baños, Impermeabilización, Reparación de piso y Reparación de losa. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7404221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0011 | Programa de fortalecimiento de mobiliario para laboratorio del CETI | Contempla la actualización de mobiliario para los talleres y laboratorios. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33784 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0012 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de espacios del CETI. | Este proyecto, atenderá necesidades importantes para los planteles Colomos, Tonalá y Rio Santiago, los cuales por falta de mantenimiento, presentan daños en su infraestructura, como en la rehabilitación de andadores y pasillos, rehabilitación de módulos de sanitarios, mantenimiento integral, acondicionamiento del edificio F, refuerzo estructural, etapa 3 estacionamiento interior, estacionamiento estudiantil, reparación de cubiertas áreas comunes, reparación de trabes edificios D y cubierta de puente, actualización de obra para cumplimiento de acuerdo a la accesibilidad total a edificios públicos federales y restauración de mural. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29495305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 461633571 | 35912951 | 39046653 | 0 | 0.00
2011L4J0001 | Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio con una superficie construida total de 2,306 m2 aproximadamente, para albergar un área de eventos que contará con un auditorio y un salón de usos múltiples; un área para la ingesta de alimentos que dispondrá de cocina, almacén, comedor, recepción y oficina; además de áreas comunes como baños y una terraza. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 78266766 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0004 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav. | El mantenimiento mayor consiste en instalación de tubería y sustitución de tanque vertical en instalaciones hidrosanitarias, reemplazo de circuitos eléctricos y luminarias exteriores, sustitución de luminarias interiores, y reemplazo de interruptores eléctricos en instalaciones eléctricas, sustitución de herrajes de media y baja tensión, reemplazo de casetas acústicas, mantenimiento a plantas eléctricas de emergencia, y habilitación de circuitos eléctricos de respaldo en plantas y subestaciones eléctricas. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7915300 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0005 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en instalación de banqueta y aplicación de pintura en componentes arquitectónicos, instalación de tubería de agua en instalaciones hidrosanitarias, instalación de tubería de descarga en áreas complementarias, e instalación de subestación eléctrica en subestaciones eléctricas. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3747707 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0006 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en aplicación de impermeabilizante y pintura, reparación de tubería de PVC para bajadas pluviales, aplicación de silicón y sellador, y colocación de piso con lámina galvanizada en componentes arquitectónicos, mantenimiento e instalación de centros de carga en instalaciones eléctricas, y aplicación de pintura y colocación de red perimetral en áreas complementarias. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3952870 | 0 | 0 | 0 |  | 42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0007 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en aplicación de pintura, reemplazo de persianas, colocación de pisos, sustitución de cableado y contactos, reemplazo de luminarias interiores, sustitución de puertas, y reparación de módulos, escritorios, y mesas de trabajo en componentes arquitectónicos, adecuación, suministro e instalación de plantas tratadoras de aguas residuales en instalaciones hidrosanitarias, reemplazo de sistema de riego en áreas comunes, e instalación de techumbre, reemplazo de planta de emergencia, y habilitación de sistema contra incendios en la Unidad Querétaro del Cinvestav. | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7549370 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0008 | Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav. | El proyecto consiste en llevar a cabo trabajos de reparación y rehabilitación de las áreas de trabajo, áreas técnicas y administrativas, áreas comunes y áreas de circulación del Edificio de Taller, así como la ampliación de superficie en la planta baja donde adecuarán las instalaciones necesarias para los espacios de plomería, mantenimiento y electricidad. Adicionalmente, se contempla la construcción de una segunda planta donde se instalarán áreas técnicas y complementarias. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 11974489 | 4169539 | 7303241 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 4169539 | 7303241 | 0 | 0
2111L4J0009 | Programa Anual de Mantenimiento mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en limpieza y despalme de terreno, elaboración de talud, reposición de carpeta asfáltica, reemplazo de puertas de emergencia, aplicación de impermeabilizante, acondicionamiento de almacén, fabricación de rampa, elaboración de lavadero para aguas pluviales, e instalación de malla ciclónica en componentes arquitectónicos, reposición de bomba sumergible para red de riego en instalaciones hidrosanitarias, reemplazo de luminarias interiores, e instalación de luminarias exteriores en instalaciones eléctricas, instalación de barandal en áreas comunes, reemplazo de colchoneta de fibra de vidrio para recubrimiento de ductos de aire acondicionado, mantenimiento a extractores de aire, instalación de equipo de purificación de agua, y reemplazo de equipo de campana extractora en equipos y aire acondicionado. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2797680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0011 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en reforzamiento de plataforma de acceso y reemplazo de plafones interiores en componentes arquitectónicos, sustitución de tubería de agua en instalaciones hidrosanitarias, reemplazo de luminarias interiores y de nodos de voz y datos en instalaciones eléctricas, y sustitución de ductos de aire acondicionado en aire acondicionado. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1693998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0014 | Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. | Adquisición de equipo de laboratorio especializado para áreas de investigación y docencia, usado en la preparación, manejo, conservación, análisis, síntesis y caracterización de muestras; así como, para la limpieza y esterilización de instrumental y material, y el control de humedad, temperatura y seguridad dentro de los laboratorios del Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6737283 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0015 | Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara. | El programa consiste en la adquisición de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el propósito de sustituir parte de las existentes que conforman la red de voz y datos, red inalámbrica, sistema de seguridad y red de fibra óptica, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, y para la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y expertos en las áreas de Ciencias de la Computación, Control Automático, Diseño Electrónico, Sistemas Eléctricos de Potencia y Telecomunicaciones. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19528801 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0016 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en aplicación de impermeabilizante y pintura en componentes arquitectónicos, aplicación de impermeabilizante en instalaciones hidrosanitarias, y recubrimiento de cemento, relleno de tierra, colocación de pasto, instalación de tubería, aplicación de pintura, e instalación de luminarias en áreas comunes. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2627847 | 0 | 0 | 0 |  | 78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L4J0001 | Programa de adquisición de equipo para la operación del Laboratorio de Soberanía Alimentaria y Agrícola en la Unidad Irapuato del Cinvestav. | Adquisición de 6 equipos de laboratorio que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en seguridad alimentaria y producción agrícola. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15177060 | 14459094 | 14459094 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 14459094 | 14459094 | 0 | 0
2211L4J0002 | Construcción de Escalera de Emergencia en el Edificio del Departamento de Investigaciones Educativas en la Sede Sur del Cinvestav | El proyecto consiste en la construcción de 170 m2 de una escalera de emergencia con columnas y marcos rígidos de acero estructural, un cajón de cimentación con contra trabes de concreto armado reforzado, descansos de lámina antiderrapante y concreto reforzado, y alfardas de acero estructural, en el Edificio del Departamento de Investigaciones Educativas en la Sede Sur del Cinvestav. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3148965 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
2211L4J0003 | Renovación de equipo de maquinado en el Taller de la Unidad Saltillo del Cinvestav. | Adquisición de un centro de maquinado que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Cerámica, y Recursos Naturales y Energéticos. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2645303 | 2520164 | 2520164 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 2520164 | 2520164 | 0 | 0
2211L4J0004 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en reencarpetamiento de carpeta asfáltica, aplicación de pintura y reemplazo de tapas de registro eléctrico en áreas comunes, aplicación de impermeabilizante prefabricado, sustitución de cancelería en componentes arquitectónicos, sustitución de ascensor eléctrico y reemplazo de subestación eléctrica en instalaciones eléctricas. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12348303 | 11764154 | 11764154 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 11764154 | 11764154 | 0 | 0
2211L4J0005 | Programa anual de adquisición de bienes muebles y equipo especializado para laboratorios de investigación del Cinvestav. | Adquisición de equipos de laboratorio, para áreas de investigación y docencia, financiados con recursos autogenerados, provenientes de convenios, contratos o venta de servicios, con empresas y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos de investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 82083887 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L4J0006 | Programa anual de adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav. | Adquisición de bienes clasificados como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, indispensables para el desarrollo de investigación de frontera en las áreas del conocimiento que se cultivan en el Cinvestav y la formación de capital humano del más alto nivel académico. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3720798 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L4J0007 | Programa de adquisición de equipo especializado de laboratorio para la investigación de enfermedades existentes y emergentes. | Adquisición de equipo especializado de laboratorio para generar conocimiento científico y tecnológico desde el punto de vista biológico, epidemiológico, genético, toxicológico, y molecular, para contribuir a la comprensión de cuatro problemas de salud: síndrome metabólico, enfermedades infecciosas, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, que permita diseñar e implementar políticas públicas para la prevención, diagnóstico y tratamiento, de estas enfermedades. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 195717144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL | [6 empty] | 310609759 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2011L5X0001 | Fortalecimiento de equipamiento de planteles Conalep en regiones de impacto del corredor interoceánico y tren Maya, 2021 | Se adquirirán equipos para 21 carreras en 32 Planteles CONALEP en 6 entidades federativas, beneficiando a 22,189 alumnos. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76993009 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011L5X0002 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de planteles CONALEP para el desarrollo de la Nueva Carrera Industria Automotriz 2021. | Se adquirirán 6,180 equipos en cuatro planteles CONALEP que imparten la carrera Industria Automotriz en 3 Entidades Federativas | Ags., Gto., Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30342121 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L5X0003 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 16 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP 2022 | Se adquirirán 995 equipos para el equipamiento de 16 carreras en 33 Planteles de la Cuidad de México y el Estado de Oaxaca | CDMX., Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14151669 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L5X0001 | Ampliación de las oficinas de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca 2023 | Construcción de la planta alta de las Oficinas de la Representación del CONALEP e el estado de Oaxaca, escaleras, muros divisorios en planta baja, caseta de vigilancia y estacionamiento. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3148965 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L5X0002 | Fortalecimiento del mobiliario de espacios educativos comunes y/o básicos de Planteles CONALEP de la República Mexicana 2023 | Se adquirirá mobiliario para 312 planteles del sistema CONALEP, en las 32 entidades federativas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 67083533 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L5X0003 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 9 carreras prioritarias en los planteles del del sistema CONALEP 2023 | Adquirir equipo para 24 planteles CONALEP en 12 entidades federativas, beneficiando a 5,905 alumnos. | BC., Coah., Chis., Chih., Gto., Mex., Mor., NL., Q. Roo, Son., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 118890462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 932105241 | 0 | 429659177 | 0 | 0.00
2211MGC0001 | Estudios de preinversión para el rescate de la infraestructura, Edifs. del 1 al 8 y Labs UPALM del IPN, con deterioro por el comportamiento del suelo. | Realizar los estudios y análisis que nos permitan conocer la salud estructural de los inmuebles en cuestión con la finalidad de brindar seguridad a toda la comunidad estudiantil, docente y de apoyo a la docencia, así como, a la población en general que requiera ingresar a las instalaciones mencionadas. Estos estudios y análisis se refieren a estudio geofísico, estudio de mecánica de suelos (determinando valores índice, valores mecánicos y dinámicos actuales), pruebas no destructivas en los diferentes elementos principales, análisis estructural con interacción suelo-estructura (incluyendo los resultados obtenidos de los estudios geofísicos, de mecánica de suelos y pruebas no destructivas), propuesta de proyecto de rehabilitación o reforzamiento de los elementos de cada edificio como resultado del análisis previamente mencionado. Constancia de seguridad estructural emitida por un corresponsable en seguridad estructural, preferentemente de nivel N2. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10809263 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211MGC0002 | Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque | Construcción de Infraestructura física educativa para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque , la cual permitirá impulsar, ampliar y diversificar la oferta educativa del nivel superior y posgrado, con alto impacto en el desarrollo en la región sur - sureste del País. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 915234221 | 0 | 429659177 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 429659177 | 0 | 0
2311MGC0001 | Construcción de Biblioteca y Aula en planta alta del edificio principal del CITEDI-TIJUANA | Construcción en la planta alta del inmueble principal del CITEDI Tijuana, de espacio para Biblioteca, Aula de servicio a equipos de trabajo y la adaptación de un espacio existente del inmueble en la misma planta alta, lo que vendrá a desahogar la necesidad de contar con un espacio mayor para este servicio. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6061757 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL | [6 empty] | 707000000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0.00
2211M000007 | Equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona centro | Adquisición de equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona centro. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149000000 | 70000000 | 70000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 70000000 | 70000000 | 0 | 0
2211M000008 | Mobiliario y equipo escolar para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM | Adquisición de mobiliario y equipo escolar para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000009 | Tecnologías de la Información y Comunicación para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM | Adquisición de equipos de las tecnologías de la información y comunicación para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 110000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000010 | Equipos de laboratorios y talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona sur-sureste | Adquisición de equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona sur-sureste. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000011 | Equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona norte | Adquisición de equipos de laboratorios y talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM, zona norte. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000012 | Mobiliario y equipo administrativo para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
TOTAL | [6 empty] | 157154542 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116100001 | Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar | Adquisición de equipamiento para laboratorios de los planteles de la DGETAyCM, con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señalan los planes de estudio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149526814 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
22116100002 | Equipamiento para aulas y laboratorios de planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar | Adquisición de equipamiento para aulas didácticas y laboratorios de los planteles de la DGETAyCM, con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señalan los planes de estudio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7627728 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
TOTAL | [6 empty] | 149997080 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116110001 | Equipamiento para planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios | Adquisición de equipamiento para planteles de la DGETI con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149997080 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
TOTAL | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116130001 | EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DGCFT CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS ADQUIERAN LAS COMPETENCIAS QUE SEÑALA EL PLAN DE ESTUDIOS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 616 Dirección General del Bachillerato
TOTAL | [6 empty] | 143489422 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116160001 | Equipamiento para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato | Adquisición de equipamiento para planteles de la DGB con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76094930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
22116160002 | Equipamiento informático para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato | Adquisición de equipamiento informático para planteles de la DGB con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 67394492 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 617 Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva
TOTAL | [6 empty] | 62403212 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21116170001 | Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (DGBTED) | Adquisición de equipamiento (mobiliario) para planteles de la DGBTED con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22453363 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-068 Educación Física de Excelencia |  | 0 | 0 | 0 | 0
22116170001 | Equipamiento deportivo para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva | Adquisición de equipamiento deportivo para planteles de la DGBTED con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20855390 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-068 Educación Física de Excelencia |  | 0 | 0 | 0 | 0
22116170002 | Equipamiento médico, de laboratorio, industrial y electrónico para planteles de la DGBTED | Adquisición de equipamiento de laboratorio, industrial, médico y electrónico para planteles de la DGBTED con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19094459 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-068 Educación Física de Excelencia |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
TOTAL | [6 empty] | 6313214 | 0 | 6313214 | 0 | 0.00
2312I000001 | Sustitución de Equipamiento para Laboratorio de Serología de la Dirección Técnica y de Investigación | La adquisición de equipo de laboratorio apoyará en las funciones encomendadas al CNTS, que son la de autorizar y supervisar los programas de evaluación externa de calidad de serología, así como la de dirigir, coordinar y asesorar a otras Instituciones en los procesos de elaboración de diversas pruebas buscando siempre garantizar la seguridad de la sangre y sus componentes por lo que dentro de su infraestructura cuenta con laboratorios para realizar los procesos y determinar la viabilidad de las muestras. El tiempo estimado para abastecer la demanda de cuatro paneles que contienen 17,280 viales es aproximadamente de 32 a 36 semanas como tiempo de proceso calculado, faltaría considerar los tiempos de limpieza y sanitación del equipo, con esto se podrían satisfacer las necesidades planteadas para la evaluación del programa de control de calidad externo. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6313214 | 0 | 6313214 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-013 Asistencia social y protección del paciente |  | 0 | 6313214 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | M7B Instituto de Salud para el Bienestar
TOTAL | [6 empty] | 12274745744 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1712U000016 | San Luis Potosí.- Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto | Sustitución de infraestructura del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en cuanto a equipamiento, se sustituirá únicamente el que se encuentra obsoleto. Se mantendrá la misma capacidad instalada con la que cuenta el actual nosocomio, a excepción de los consultorios. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 1905790930 | 0 | 0 | 0 |  | 98.5
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110001 | Sustitución de unidades médicas móviles para el programa fortalecimiento a la atención médica, Quintana Roo | El proyecto consiste en la adquisición de 13 Unidades Médicas Móviles, que corresponden a 3 Unidades Médicas Móviles tipo 0, 2 Unidades Médicas Móviles tipo 1, 7 Unidades Médicas Móviles tipo 2 y 1 Unidad Móvil tipo 2 (electrocardiograma y ultrasonido), las cuales darán servicio en las localidades de zonas marginadas y/o de difícil acceso del Estado de Quintana Roo. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 24560975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110002 | Construcción y equipamiento por Sustitución del Hospital General de 90 camas con ampliación a 120 camas en la ciudad de Chetumal, de Othón P. Blanco | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento por sustitución del Hospital General, en la localidad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1363282794 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110009 | Sustitución de equipo para el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima. | El proyecto pretende adquirir una Unidad de radioterapia intracavitaria con cobalto 60 y un Ultrasonógrafo para el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima. | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 13330384 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112M7B0003 | Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para la atención de pacientes con secuelas por COVID | Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio, como son: camas hospitalarias, Analizadores de Gases y Electrolitos, Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapasos, monitores de signos vitales, centrales de monitoreo, electrocardiógrafo multicanal, electroencefalógrafo de 32 canales, electronistagmógrafo para estudios vestibulares, estetoscopios de cápsula doble, esfigmonanómetro aneroide portátil, lámparas quirúrgicas, mesas quirúrgicas, sistema universal de video para endoscopios, equipo de imagenología, entre otros. Que permita la atención a pacientes con secuelas por COVID. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 173965338 | 0 | 0 | 0 |  | 70
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112M7B0004 | Construcción y equipamiento de una farmacia para el otorgamiento de medicamentos que contribuyan a la atención ambulatoria. | Construcción y equipamiento para su funcionamiento de la Farmacia Gratuita donde su principal objetivo es la prestación de un servicio de farmacia especializada para la dispensación de medicamentos gratuitos a la población ambulatoria sin seguridad social que son atendidos en las Unidades Médicas de la CCINSHAE de la Ciudad de México, cuyos beneficios se ven reflejados en la dispensación de medicamentos de forma gratuita, reducción del gasto de bolsillo, apego a la adhesión terapéutica, mejora en la morbimortalidad y optimización del uso de los recursos médicos y demás insumos para la salud, cabe mencionar que la integración y financiamiento de la demanda de medicamentos e insumos para la salud a dispensar en la farmacia, será responsabilidad de la CCINSHAE. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 41430900 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0001 | Construcción y equipamiento del Centro de Mezclas Metropolitano | Construir y equipar un centro de mezclas como área centralizada, con base a la normatividad y regulación sanitaria vigente, que garantice la preparación y distribución de medicamento mezclado con la efectividad, calidad y seguridad que la población usuaria demanda. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 270368877 | 0 | 0 | 0 |  | 24
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0002 | Sustitución de equipamiento médico y mobiliario del Hospital General de Escárcega | El objetivo del proyecto de sustitución de equipamiento médico y mobiliario consiste en aumentar la capacidad resolutiva de segundo nivel a través de la adquisición de equipos y mobiliarios médicos, para garantizar la adecuada atención de los pacientes. | Camp. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 15113839 | 0 | 0 | 0 |  | 77
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0003 | Sustitución de equipamiento médico del Hospital Comunitario de Candelaria | El objetivo del proyecto de sustitución de equipamiento médico y mobiliario consiste en aumentar la capacidad resolutiva de segundo nivel a través de la adquisición de equipos y mobiliarios médicos, para garantizar la adecuada atención de los pacientes. | Camp. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 12855240 | 0 | 0 | 0 |  | 56
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0005 | Sustitución de equipo médico en unidades de primer nivel de atención del estado de Nayarit; transmitidas por el estado de Nayarit al IMSS | El proyecto consiste en la adquisición de equipo médico por sustitución para 202 unidades médicas de primer nivel en el estado de Nayarit. Con la adquisición del equipo médico se busca disminuir en la medida de lo posible el déficit de atenciones médicas, que impactan en el servicio de consulta externa de las diferentes unidades médicas de primer nivel en el estado de Nayarit. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 204407324 | 0 | 0 | 0 |  | 77.7
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0006 | Sustitución de equipo médico en unidades de segundo nivel de atención en salud del estado de Nayarit "Centro Estatal de Cancerología". | Surge la necesidad de sustituir el equipo de braquiterapia, tomógrafo, así como sustituir 4 anteojos emplomados, 4 collarín de plomo, 4 guantes de plomo y 2 lámparas de examinación con fuente de luz de fibra óptica que por sus años de vida útil presentan problemas de obsolescencia, del Centro Estatal de Cancerología del estado de Nayarit. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 42344695 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0007 | Adquisición de equipo médico, de laboratorio y administrativo para el Hospital Materno Texcoco (HMT); en el Estado de México | El proyecto tiene como objetivo fortalecer distintas áreas del hospital en equipamiento. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 75761474 | 0 | 0 | 0 |  | 96
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0009 | Sustitución de equipo médico en unidades de primer nivel de atención del estado de Tlaxcala | Es un proyecto de inversión de adquisiciones. Consiste en la adquisición de 2,855 equipos (2,543 del tipo médico y 312 del tipo no médico), para 182 unidades médicas del primer nivel del estado de Tlaxcala. Para mayor detalle sobre los equipos consultar la memoria de cálculo, las pestañas Equipo médico, Equipo No médico y Resumen Costos de Inversión, donde se desagrega por unidad médica la descripción, cantidad, costo unitario y total del presente programa de adquisiciones. | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 69686135 | 0 | 0 | 0 |  | 62.8
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0010 | Sustitución de Equipo Médico en Unidades del Segundo Nivel de Atención en Salud del Estado de Nayarit | El proyecto consiste en la adquisición de un total de 2,123 piezas de equipo para sustituir el equipamiento obsoleto y fuera de servicio en 14 unidades médicas para proporcionar servicios de especialidad a la población sin régimen de seguridad social en distintas ubicaciones del estado de Nayarit. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 498694375 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0011 | Sustitución de Equipo Médico en Unidades del Segundo Nivel de Atención en Salud del Estado de Tlaxcala | Sustitución de equipamiento obsoleto en 9 unidades médicas de segundo nivel, para mejorar la calidad y productividad en la prestación de servicios hospitalarios a los habitantes sin seguridad social del estado de Tlaxcala. | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 241363121 | 0 | 0 | 0 |  | 44.5
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0012 | Fortalecimiento del Instituto Estatal de Cancerología en el estado de Guerrero | El proyecto consiste en fortalecer el Instituto Estatal de Cancerología (IECAN) en el estado de Guerrero, lo anterior con la readecuación, modernización y reestructura (con obra y equipo) de 6 niveles del edificio 3, con la siguiente distribución de servicios: Panta Baja consulta externa, archivo clínico, servicios generales; Nivel 1 consulta externa, servicios generales; Nivel 2 cirugía, terapia intensiva pediátrica/adultos; Nivel 3 hospitalización y terapia intermedia adultos/pediátrico; Nivel 4 hospitalización, escuela en hospital, salón beneficencia; y Nivel 5 ludoteca y talleres, biblio-hemeroteca, acervo historial, aula, almacén. También se considera habilitar/rehabilitar distintos espacios en edificios 1, 2 y 4, ya que algunos servicios y/o áreas serán trasladados e integrados en el Edificio 3, para una mejor distribución de todos los servicios, tanto médicos como administrativos. El proyecto contempla un incremento total de obra de 10,294.87 m2. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 494208690 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0013 | Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención del Estado de Colima | El proyecto consiste en la adquisición de un total de 2,855 piezas de equipamiento, para un total de 123 unidades médicas del estado de Colima. (Distribuidos en 2,370 piezas de equipo médico y 485 piezas de equipo no medico). Para sustituir equipamiento deficiente y obsoleto, los cuales serán distribuidos en 118 unidades de primer nivel y en 5 unidades de segundo nivel. Las que se verán beneficiadas con la realización del presente proyecto, sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces, que permita aumentar la productividad de las actividades en cada una de las áreas de servicio, con mayor calidad y eficiencia para la atención de los servicios de salud que demanda la población sin seguridad social. | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 210678001 | 0 | 0 | 0 |  | 41
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0015 | Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención en 9 estados | El proyecto consiste en la Adquisición de un total de 49,461 piezas de equipamiento, para un total de 3,135 unidades medicas para los estados de Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. (Distribuidos en 42,669 piezas de equipo medico y 6,792 piezas de equipo no medico, para un total de 2,945 unidades de primer nivel y 190 unidades de segundo nivel) | BCS., Camp., Gro., Mich., Oax., SLP., Sin., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5705402849 | 0 | 0 | 0 |  | 57.08
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312M7B0001 | Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención del estado de Morelos | El proyecto consiste en la adquisición de un total de 2,236 equipos para sustituir equipamiento deficiente y obsoleto, los cuales serán distribuidos en 1,281 piezas de equipo para 177 unidades de primer nivel y 955 piezas de equipo para 10 unidades de segundo nivel del estado de Morelos. Las que se verán beneficiadas con la realización del presente proyecto, sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces, que permita aumentar la productividad de las actividades en cada una de las áreas de servicio, con mayor calidad y eficiencia para la atención de los servicios de salud que demanda la población sin seguridad social. | Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 274447882 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312M7B0002 | Sustitución de equipo en unidades de primero y segundo nivel de atención del estado de Sonora | El proyecto consiste en la adquisición de un total de 4,628 equipos para sustituir equipamiento deficiente y obsoleto, los cuales serán distribuidos en 2,616 piezas de equipo para 190 unidades de primer nivel y 2,012 piezas de equipo para 13 unidades de segundo nivel del estado de Sonora | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 444172666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312M7B0003 | Construcción del Albergue de Servicios de Asistencia Social "Gral. Emiliano Zapata" | Consiste en la prestación de servicios de asistencia social mediante la construcción de un albergue de 60 camas (30 para mujeres y 30 para hombres) para los familiares de los pacientes que acuden al Hospital del Niño Morelense, con una superficie de construcción de 2,620.22 metros cuadrados, distribuidos en 2 plantas o niveles, con los siguientes servicios: Planta Baja: Comedor, sala de lactancia, Sala de usos múltiples, sanitarios. Primer nivel: Dormitorios mujeres, dormitorios hombres, sanitarios y regaderas. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 87317515 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312M7B0004 | Adquisición de equipo médico Acelerador Lineal para el Instituto Sinaloense de Cancerología, en la localidad de Culiacán Rosales | El proyecto consiste en la adquisición de un acelerador lineal de baja energía (incluye: sistema de planeación, sistemas de fijación, sistema de dosimetría, CT simulador) para brindar servicios de radioterapia a los pacientes con cáncer en la población del Estado de Sinaloa. El acelerador lineal de baja energía es un equipo de tratamiento con teleterapia con radiación de baja energía de acuerdo a la definición del Consejo de Salubridad General. | Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 105561740 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NAW Hospital Juárez de México
TOTAL | [6 empty] | 66717486 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2112NAW0001 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Cardiología del Hospital Juárez de México | El presente Programa de Inversión pretende equipar el servicio de cardiología, derivado fundamentalmente de que los equipos con que se cuenta actualmente ya son obsoletos y se tiene la necesidad de contar con equipos actualizados que les permita realizar de una manera confiable y segura la atención médica de los pacientes. En los últimos años el hospital ha destinado pocos recursos para la sustitución de equipo médico debido a que el presupuesto autorizado ha sido limitado y solo se ha destinado para la atención de las áreas sustantivas médicas. Los equipos médicos siguen siendo significativamente obsoletos y muy antiguos, en algunos casos ya son inservibles a pesar del mantenimiento que se le ha dado por el mismo personal del Hospital, teniendo como resultado que los datos obtenidos en los diagnósticos y tratamientos puedan no ser confiables cien por ciento y la calidad de la atención se vea afectada por no contar con los equipos adecuados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6292292 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NAW0001 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para priorizar la atención de pacientes Covid y Post-Covid en el Servicio de Neurofisiología del HJM | El presente PPI tiene como objeto equipar el servicio de Neurofisiología Clínica con equipos de nueva tecnología que permita a los médicos brindar atención a los pacientes Covid y Post-Covid efectuando estudios neurofisiológicos de una manera confiable, oportuna y segura. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 7262411 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NAW0002 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para priorizar la atención de pacientes Covid y Post-Covid en el Servicio de Fisiología Pulmonar del HJM. | El presente PPI tiene por objeto equipar al servicio de fisiología pulmonar, debido a que los equipos que actualmente se encuentran en el servicio son obsoletos y por tal motivo surge la necesidad de adquirir equipos actualizados que permita a los médicos priorizar la atención de pacientes Covid y Post-Covid, brindando atención medica confiable y oportuna. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 2541922 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NAW0003 | Programa de Sustitución del Angiógrafo Monoplanar para el Servicio de Hemodinamía del Hospital Juárez de México | El presente Programa de Inversión pretende la sustitución del Angiográfo del Servicio de Hemodinamia, derivado fundamentalmente de que con el que se cuenta actualmente cada vez presenta más fallas y serán más frecuentes ya que en la última revisión, se informó que el tubo de rayos X pieza esencial del equipo, tiene poco tiempo de vida útil (menos de un año), los problemas antes mencionados serán más graves con el paso del tiempo, lo que obligará a suspender el trabajo que se realiza en la Sala de Hemodinamia, con consecuencias muy graves en la atención de los pacientes en su tratamiento electivo, pero con más repercusión en la atención de las urgencias cardiológicas como el infarto agudo al miocardio o las urgencias neurológicas como los aneurismas cerebrales e infartos cerebrales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 31298729 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NAW0004 | Programa de Sustitución del Microscopio Neuroquirúrgico para el Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México. | El presente PPI, tiene la finalidad sustituir el Microscopio Neuroquirúrgico del Servicio de Neurocirugía, para estar en posibilidad de dar una atención médica de alta calidad, a los usuarios de esta Unidad Hospitalaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 10658915 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NAW0001 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Urgencias Pediatría del Hospital Juárez de México. | El PPI consiste en la sustitución y adquisición del equipamiento médico del servicio de urgencias pediatría, específicamente el equipo obsoleto, de igual forma, se busca adquirir el equipo necesario para que los médicos puedan contar con instrumental que impacte en su trabajo diario mediante el uso de nuevas y mejores tecnologías, a fin de ofrecer una asistencia medica oportuna, eficaz y exitosa. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 4752123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NAW0002 | Programa de Sustitución de Equipo Médico para el Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Juárez de México. | La ejecución del presente PPI consiste en la sustitución y adquisición del equipamiento médico del servicio de Medicina del Deporte, priorizando la sustitución del equipo obsoleto, a la par que se busca fortalecer el servicio con la adquisición de más equipos a fin de que los médicos puedan contar con instrumental que impacte positivamente su trabajo diario mediante el uso de nuevas y mejores tecnologías, que dará como resultado una asistencia médica oportuna, eficaz y exitosa. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 3911094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
TOTAL | [6 empty] | 814570537 | 0 | 9800000 | 0 | 0.00
2212NBB0001 | Reconstrucción de la Torre de Hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Dr. Manuel Gea González dañado por el sismo del 19/09/2017 | Reconstrucción de la Torre de Hospitalización del Hospital General Dr. Manuel Dr. Manuel Gea González dañado por el sismo del 19/09/2017, el cual incluye el servicio de urgencias, utip, toco, banco de sangre, hospitalización, entre otros | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 814570537 | 0 | 9800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 9800000 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
TOTAL | [6 empty] | 567977986 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2212NBD0001 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Neurociencias | Construir y equipar un edificio capacitado para la atención de las especialidades médicas señaladas, con el equipamiento médico y admiistrativo necesario para su operación en todas sus áreas | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 221068584 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NBD0003 | Sustitución de equipo médico para Diagnóstico y Tratamiento | Sustituir el equipo médico de diversas unidades médicas en las áreas de consulta externa, hospitalización, quirófanos, terapias intensivas y central de equipo y esterilización | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 80571341 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NBD0004 | Construcción y Equipamiento de la Nueva Unidad de Urgencias del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga | Construir una edificación de 2,949.3 m2 para sustituir el viejo edificio de Urgencias Médicas que tiene una antiguedad mayor a 50 años y equiparla para atender a la población en el rubro de Urgencias | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 253675023 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NBD0005 | Sustitución de plantas de emergencia en subestaciones A,D,E,I,C,G-J y oftalmología 2023 | Realizar la sustitución de los elementos de infraestructura de energía del hospital para mejorar los flujos de electricidad y su destino en el nosocomio | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 12663038 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL | [6 empty] | 288358616 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0.00
2112NBG0001 | Adquisición y Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo 2023 | Adquisición de equipo administrativo con 1285 bienes para cubrir necesidades en 75 áreas médico-administrativas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 36471785 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBG0002 | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | Adquisición de 521 equipos para 36 áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez y así brindar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 174814665 | 0 | 0 | 0 |  | 31
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBG0003 | Programa para la Sustitución de 2 Equipos Elevadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2022-2023. | El programa consistirá en la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación de 2 elevadores del edificio Arturo Mundet (camillas, pasajeros y Servicios Generales), a efecto de brindar seguridad y un mejor servicio a los usuarios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 6313822 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 50
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
2212NBG0002 | Construcción y Equipamiento del Bioterio 2023-2024 | Contar con áreas y equipamiento con alta tecnología, camas de vigilancia, jaulas especiales y quirófano especial para la investigación. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 70758344 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
TOTAL | [6 empty] | 521377 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2112NBQ0002 | Adquisición de equipo para enfermería y áreas oncológicas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío | Adquisición de equipo para renovar sillones reclinables tipo reposet y sillones reclinables en las áreas de oncología, así como la adquisición de simuladores médico y un entrenador de inyecciones para la implementación del proyecto de consultoría de enfermería en pacientes oncohematológicos. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 376081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBQ0003 | Adquisición de simuladores para la Clínica de Accesos Vasculares y Clínica de Heridas del HRAEB | Adquisición de simuladores para la Clínica de Accesos Vasculares y Clínica de Heridas, incluye: Simulador de acceso vascular Chester Chest y Simulador para tratamiento de úlceras por presión. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 145296 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
TOTAL | [6 empty] | 32328260 | 18152926 | 18152926 | 0 | 0.00
2212NBU0001 | Programa de adquisición de equipo médico, para el tratamiento y diagnostico de paciente con problemas cardiacos, cáncer de colón y recto del HRAEI | Adquisición de 13 equipos médicos para garantizar la oportuna atención de Alta Especialidad a pacientes con padecimientos cardiacos y cáncer, salud de la mujer sin seguridad social menores de sesenta y cinco años | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 19054309 | 18152926 | 18152926 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 18152926 | 18152926 | 0 | 0
2212NBU0002 | Adquisición de equipo e instrumental auxiliares para la investigación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. | Adquisición de 42 equipos para laboratorio para coadyuvar en la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con enfermedades Oncohematológicas y para pacientes candidatos a trasplante de medula ósea. Sin seguridad social | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 13273951 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBV Instituto Nacional de Cancerología
TOTAL | [6 empty] | 3903316646 | 0 | 4637976 | 4637976 | 100.00
0912NBV0008 | Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2017. | Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2017. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 3817179864 | 0 | 4637976 | 4637976 |  | 100
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 4637976 | 4637976 | 100
2212NBV0001 | Sustitución de Acelerador de Doble Energía adquirido en 1999 para la Subdirección de Radioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología. | Se requiere llevar a cabo la sustitución del Acelerador de Doble Energía que fue adquirido en el año de 1999 (C-2100), ya que a pesar de ser un acelerador de alta demanda y de excelente productividad, su antigüedad y técnicas estándar lo hacen obsoleto clínica y técnicamente. Al ser un equipo antiguo no cuenta con técnicas como VMAT, que hacen los tratamientos más seguros y rápidos, y el hecho de no reemplazarlo pondría en riesgo el tratamiento de los pacientes, loa cuales se verían afectados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 86136782 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL | [6 empty] | 787541488 | 165591326 | 182348421 | 0 | 0.00
2112NCA0004 | Mobiliario y equipo 2022 | Se requiere urgentemente la sustitución de 2,408 bienes muebles y 9 equipos de energía ininterrumpida en línea, para distintas áreas del Instituto, debido a que el 90% del mobiliario ha cumplido su vida útil y en muchos casos su estado físico es inoperante, sin embargo, siguen en uso por no contar con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo su reemplazo, asimismo, estos bienes han sido desincorporados del patrimonio institucional por obsolescencia e inutilidad. La población beneficiada se estima será de 2,105 servidores públicos que desempeñan sus funciones en el Instituto, conformados por médicos, enfermeras, investigadores y personal administrativo. Monto original de inversión será de $8'671,053.13 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 9439220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0001 | Unidad de Atención Especializada 2022-2023 | Construcción de una Unidad de Atención Especializada para el Paciente Ambulatorio de 19,531.00 mts2 que albergará las áreas de Pre Consulta, Clínicas de Consulta Externa, Urgencias, Consultorios de Telemedicina, Sala de Telemedicina (videoconferencias), Gabinete de Ecocardiografía, Sala de Endoscopia, Rehabilitación Cardíaca, Hospital de Día, Salón de usos Múltiples, Centro de RCP BLS/ACLS, Centro Integral de Servicios, Módulo de vinculación al INSABI , Trabajo Social, Espacios de Estacionamiento, así como el equipamiento necesario para su funcionamiento, que permita ampliar los espacios para la atención médica cardiovascular a través del otorgamiento de servicios de alta especialidad y sub especialidades medico quirúrgicas, a la población en general. Población beneficiada estimada: 34,445 pacientes para el 2024 (año en que entrara en operación el proyecto) Monto de inversión: $459,859,221.00 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 482693519 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 24
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
2212NCA0002 | Sustitución de Equipo Industrial para el área de Lavandería del INC 2023 | Se requiere llevar a cabo la sustitución de 28 equipos industriales, respecto de aquellos que cuentan con más de 10 años de vida útil, y que actualmente se encuentran obsoletos o deteriorados, y en riesgo de dejar de funcionar, estos son indispensables para el optimo funcionamiento del área de Lavandería, Ropería y Costura, lo cual reforzara las actividades que se realizan e incidirán en la calidad de la atención a pacientes. Es importante señalar que si el equipo no es adquirido, posiblemente se generaría limitación o suspensión de los servicios de apoyo que proporciona esta área. Población beneficiada estimada: 33,000 pacientes, 4,900 nuevos pacientes por año y 2,105 trabajadores del INC. Monto original de la inversión será de $19'955,480.00 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 20946369 | 3991096 | 20748191 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 3991096 | 20748191 | 0 | 0
2212NCA0003 | Sustitución de equipo industrial para el área de cocina del INC 2023 | Se requiere llevar a cabo la sustitución de 34 equipos industriales, ya que los actuales no están diseñados para el ahorro de energía y agua, ademas de tener un uso prolongado que ha deteriorado su eficiencia en la producción de alimentos y que actualmente cuentan con mas de 20 años de vida útil, se encuentran obsoletos y en riesgo de dejar de funcionar, estos son indispensables para el óptimo funcionamiento del área de Dietética y Nutrición, lo cual reforzará las actividades que se realizan e incidirán en la calidad de la atención a pacientes. Población beneficiada estimada: 33,000 pacientes, 4,900 nuevos pacientes por año y 2,105 trabajadores del INC. Monto original de la inversión será de $3'457,205.24 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 3628872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0004 | Sustitución del sistema de ventilación para el área de consulta externa del INC 2023 | Se requiere llevar a cabo la sustitución del sistema de ventilación para el optimo funcionamiento de la recirculación de aire del área de consulta externa, ya que el equipo con el que se cuenta actualmente tiene mas de 20 años de vida útil y es obsoleto, lo que provoca que el aire no tenga una circulación adecuada a lo largo del espacio, generando riesgo de contagio de enfermedades en el área. Así mismo a través de la sustitución del mismo, se busca el buen funcionamiento de los servicios, lo cual incidirá en la calidad de la atención. Es importante señalar que si el equipo no es adquirido, posiblemente ocasionaría limitación o suspensión de los servicios de apoyo que proporciona esta área. Población beneficiada estimada: 33,000 pacientes y 4,900 nuevos pacientes por año. Monto original de la inversión será de $1'480,841.91 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1554373 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0005 | Sustitución de Equipo Médico para Hospitalización del INC 2023 | Se requiere sustituir 490 equipos médicos para las diferentes áreas del Instituto, debido a que los equipos actuales se encuentran dañados u obsoletos con más de diez años de vida útil, y a través de la sustitución de los mismos, se busca la optimización en el funcionamiento de los servicios, lo cual incidirá en la calidad de la atención. Es importante señalar, que si el equipo no es adquirido se corre el riesgo de limitar o suspender los servicios de atención médica a la población que lo requiera. Población beneficiada estimada: 33,000 pacientes y 4,900 nuevos pacientes por año. Monto original de Inversión será de $148'553,135 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 155929537 | 131600230 | 131600230 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 131600230 | 131600230 | 0 | 0
2212NCA0006 | Adquisición de equipo para la escuela de enfermeria del INC 2023 | Se requiere adquirir 16 componentes(260 equipos) para la escuela de enfermería de manera urgente, debido a que el equipo actual ha cumplido su vida útil, se encuentra obsoleto, deteriorado o dañado y no se logra cubrir las necesidades de los alumnos y profesores, por ende la calidad educativa se ve afectada, así mismo es indispensable adquirir equipos con nuevas tecnologías; éstos son indispensables para el óptimo funcionamiento de la escuela de enfermería, con lo cual se fortalecerán las actividades que se realizan en esta área e incidirán en el conocimiento y desarrollo de los alumnos. La población beneficiada serán 217 alumnos activos y 71 docentes El monto original de la inversión es de $22,129,387.91 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 22129388 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0007 | Sustitución de Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas | Se requiere sustituir una Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas del Instituto, debido a que el actual se encuentra obsoleto con mas de 14 años de vida útil, y a través de la sustitución del mismo, se busca la optimización en el funcionamiento del servicio, lo cual incidirá en la calidad de la atención. Monto original de Inversión será de $63'703,720.00 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 66866926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0008 | Sustitución de equipo para Investigación Clínica en el INC 2023 | Se requiere adquirir 18 equipos de investigación de manera urgente, debido a que el equipo actual ha cumplido su vida útil, se encuentra obsoleto, deteriorado o dañado y no se logra cubrir las necesidades de los investigadores, por ende las líneas de investigación se ven afectadas, así mismo es indispensable adquirir equipos con nuevas tecnologías acordes con el avance de las investigaciones que realizan; éstos son indispensables para el óptimo funcionamiento de las áreas de: Medicina Traslacional, Endocrinología, Fisiología, Farmacología, Biología Molecular, Bioquímica, Biomedicina Cardiovascular, Fisiopatología Cardio-Renal e Inmunología, con lo cual fortalecerán las actividades que se realizan en estas áreas e incidirán en el conocimiento de las causas de las enfermedades cardiovasculares. La población beneficiada serán 136 investigadores institucionales vigentes. El monto original de la inversión es de $20´602,171.78 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 21625172 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCA0009 | Sustitución de equipos de mantenimiento para el INC 2023 | Se requiere llevar a cabo la sustitución de 20 equipos industriales, respecto de aquellos que cuentan con más 20 años de vida útil, y que actualmente se encuentran obsoletos o deteriorados, y en riesgo de dejar de funcionar, estos son indispensables para el optimo funcionamiento del área de Mantenimiento lo cual reforzara las actividades que se realizan e incidirán en la calidad de la atención a pacientes. Es importante señalar que si el equipo no es adquirido, posiblemente se generaría limitación o suspensión de los servicios de apoyo que proporciona esta área. Monto original de la inversión será de $2'599,056.21 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2728112 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL | [6 empty] | 667339059 | 0 | 68855650 | 0 | 0.00
2212NCD0003 | Programa de adquisición de Equipo Médico e Instrumental para pacientes COVID y patologías asociadas | Programa de Adquisición de equipo e instrumental médico que brindará atención integral a pacientes con padecimientos respiratorios , proporcionando mayor número de servicios de atención con soporte tecnológico, que permitirá mejorar la salud y calidad de vida. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 57336439 | 0 | 1655900 | 0 |  | 36
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS |  | 0 | 1655900 | 0 | 0
2212NCD0004 | Programa de Mantenimiento a áreas sustantivas y de atención para pacientes con COVID-19 | La presencia de una pandemia como la del CoVID implica la generación de una presión importante en el sistema de atención de la salud de cualquier país. La respuesta a esa situación de emergencia incluye el control estricto de los recursos disponibles para enfrentar el problema.Todo el hospital se reconvirtió a ¿Hospital COVID¿ por indicaciones y acuerdo con la Comisión Coordinadora (CCINSHAE). Con la reconversión del Instituto como Hospital 100% COVID-19, se ha enfocado a la atención de pacientes con insuficiencia respiratoria grave que requieren de cuidados intensivos y de ventilación mecánica invasiva. Las instalaciones en general y más las de atención médica, se han utilizado intensamente de forma ininterrumpida y que dejaron a la Infraestructura Institucional en situación de baja operatividad. Por lo anterior, surge la necesidad imperiosa de que el Instituto tenga acceso a este proyecto de inversión, mismo que se tiene proyectado en etapas en base al comportamiento de la pandemia. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 165445002 | 0 | 0 | 0 |  | 7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCD0005 | Programa de Adquisición de un equipo de Resonancia Magnética de 3T para pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas | Adquisición de equipo de Resonancia Magnética de 3T, para atención de pacientes con COVID-19, pacientes recuperados, así como otras patologías asociadas que comprometan la salud respiratoria de los individuos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 81579184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCD0006 | Programa de Estudio de Preinversión del Proyecto Ejecutivo y la Gerencia de Proyectos para la Torre de Atención Hospitalaria del INER | Realizar los estudios de preinversión con el objetivo de contar con el total de los Estudios de Factibilidad, entre los que se encuentra la Mecánica de suelos, Impacto ambiental, Impacto urbano, así como la realización del Proyecto Ejecutivo el cual debe estar integrado por el Anteproyecto y el Proyecto con Los Diseños Arquitectónicos, de acuerdo a la normatividad aplicable, para el desarrollo del Proyecto de la Torre de Atención Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital de Especialidades |  | 54258711 | 0 | 54258711 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión |  | 0 | 54258711 | 0 | 0
2212NCD0007 | Proyecto de ampliación y remodelación del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas como Laboratorio Nacional de Referencia | Contar con áreas de laboratorio óptimas para la realización de múltiples pruebas de Biología Molecular de gran valor en el campo de enfermedades emergentes y también en el contexto de infecciones asociadas con alta morbimortalidad entre nuestros pacientes como lo son la hepatitis C, la influenza, coronavirus y la papilomatosis y cánceres asociados. Así mismo, permitirá ampliar los horizontes diagnósticos y de tratamiento de múltiples padecimientos, incluyendo diversos tipos de cánceres, mediante el uso de la secuenciación de siguiente generación. La nueva distribución de áreas, de acuerdo a estándares internacionales y a las recomendaciones de OMS, permitirá ampliar significativamente no solo nuestra productividad, sino también cumplir con los procesos de aseguramiento de la calidad en nuestros resultados. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 295778684 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2312NCD0001 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipos de cocina y otros equipos, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 2023 | Adquisición de bienes varios para las diferentes áreas de la Dirección Médica, Dirección de Investigación, Dirección de Planeación y Dirección de Enseñanza, principalmente, que ayudaran al desarrollo de sus actividades diarias del personal, lo que se traduce en la mejora y más segura atención a los pacientes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 12941039 | 0 | 12941039 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 12941039 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCE Instituto Nacional de Geriatría
TOTAL | [6 empty] | 244347829 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0912W000002 | Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría.- 2012-2023 | Adecuar y remodelar 13,412 m2 de la sede permanente del Instituto Nacional de Geriatría, a fin de que realice sus actividades sustantivas en beneficio de la población adulta mayor mexicana, beneficiando a 40 mil personas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 244347829 | 0 | 0 | 0 |  | 61.87
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL | [6 empty] | 2463157146 | 22816048 | 1142527817 | 41558875 | 3.63
1812NCG0001 | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 | Construcción de la Torre de Hospitalización de planta baja, diez niveles y cuatro niveles de sótano con una superficie aproximada de construcción de 30,277.79 m2, para sustituir la Torre actual que cuenta el Instituto, esto con el fin de cumplir con la Normatividad vigente y otorgar un servicio de calidad y seguridad al paciente y a sus familiares. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2378452695 | 22816048 | 1142527817 | 41558875 |  | 74.52
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 22816048 | 1142527817 | 41558875 | 3.63
2212NCG0002 | Programa de Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2023 | Adquirir y sustituir el equipo e Instrumental médico y de laboratorio para el óptimo funcionamiento que permitirá realizar de manera oportuna los servicios de Consulta externa, laboratorios, cirugía, radiología, y endoscopia, así mismo atender con mayor celeridad las necesidades de diagnóstico, terapéuticas y de tratamiento de los pacientes, además de que esto permita incrementar y modernizar la infraestructura instalada así como disminuir la presión de gastos de mantenimiento correctivo de los equipos obsoletos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 84704451 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
TOTAL | [6 empty] | 31164965 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2212NCH0001 | Sustitución de equipos de respaldo de energía UPS | Compra de equipos de respaldo UPS para el centro de datos y unidades de alta tecnología | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 9868385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCH0002 | Sustitución de Infraestructura de trasferencia de datos switchs | Reemplazar los dispositivos que permitan la transferencia de datos | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 14399096 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCH0003 | Sustitución de elevadores del edificio principal | Sustitución de dos elevadores del edificio principal por deterioro de los existentes los cuales ya no tienen reparación | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 6897484 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
TOTAL | [6 empty] | 87471149 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2212NCK0002 | Sustitución y Adquisición de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INNNMVS. | Este programa tiene como objetivo la actualización de instrumental neuroquirúrgico deteriorado o dado de baja del INNNMVS de la CDMX. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 87471149 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL | [6 empty] | 77316854 | 42319965 | 42319965 | 0 | 0.00
2212NCZ0001 | Sustitución del PET-CT del INP | Adquisición del PET-CT para la Unidad de Radioterapia del INP como equipo de detección de neoplasias que se atenderían con el Acelerador Lineal | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 44421362 | 42319965 | 42319965 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 42319965 | 42319965 | 0 | 0
2212NCZ0002 | Adquisición de equipo, instrumental y mobiliario para apoyar la cirugía en el INP | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para apoyar la atención quirúrgica de pacientes con patologías de alta complejidad | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 32895492 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL | [6 empty] | 402099569 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0512NDY0002 | Ampliación y adecuación de los laboratorios y aulas del INSP | El proyecto consiste en la adecuación de tres laboratorios de investigación especializados, que serán utilizados por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS), el Centro de Investigación en Salud Pública (CISP) y el Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI). Adicionalmente, se construirán aulas que serán utilizadas para actividades de educación superior (maestrías y doctorados) a cargo de la Escuela de Salud Pública de México (ESPM). El proyecto considera el equipamiento para los laboratorios e investigación y ESPM. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 396642605 | 0 | 0 | 0 |  | 95.8
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NDY0003 | Programa anual de adquisición de equipo de cómputo para la sede Cuernavaca, sede Tapachula y sede Tlalpan del INSP, 2023 | Adquirir 201 computadoras de escritorio para la Subdirección de Computo y Comunicaciones Electrónicas y la Subdirección de Comunicación Científica y Publicaciones adscritas al Centro de Información para Decisiones en Salud Pública, así como 7 computadoras de escritorio y 11 computadoras portátiles para la Escuela de Salud Pública de México, con el objetivo de sustituir el equipo de cómputo más obsoleto con el que cuenta el INSP en sus sedes Cuernavaca, Tlalpan y Tapachula; los equipos que presentan diferentes fallas en sus componentes y de los que ya no es posible realizar su actualización de software o hardware; así como para la generación y edición de documentos especializados que garanticen la calidad de la difusión científica de los resultados de la ENSANUT Continua. | Chis., CDMX., Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 5456964 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
TOTAL | [6 empty] | 41702066 | 0 | 40980544 | 0 | 0.00
2212NHK0003 | Adecuación y Confinamiento de espacios para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes | Adecuación y Confinamiento de espacios para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 41702066 | 0 | 40980544 | 0 |  | 3.53
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 40980544 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL | [6 empty] | 400376920 | 7000000 | 12149406 | 951656 | 7.83
0512S000001 | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 400376920 | 7000000 | 12149406 | 951656 |  | 89.15
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 7000000 | 12149406 | 951656 | 7.83
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
TOTAL | [6 empty] | 136170954 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23121600001 | ADQUISICIÓN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER | ADQUISICIÓN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 136170954 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 1590226158 | 28675021 | 28675021 | 4071847 | 14.19
06125120002 | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 276591319 | 5100000 | 5100000 | 713116 |  | 85.81
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 5100000 | 5100000 | 713116 | 13.98
06125120003 | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 713857681 | 12835590 | 12835590 | 1815342 |  | 86.24
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12835590 | 12835590 | 1815342 | 14.14
06125120004 | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 599777158 | 10739431 | 10739431 | 1543389 |  | 88.56
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 10739431 | 10739431 | 1543389 | 14.37
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
TOTAL | [6 empty] | 750139326 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21123160001 | Programa de mantenimiento del Laboratorio de bioseguridad nivel 3 | Llevar a cabo el mantenimiento del Laboratorio de Bioseguridad nivel 3 del InDRE, para poder realizar los diagnósticos epidemiológicos y de enfermedades emergentes y reemergentes. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 77898173 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140003 | Desastre Natural lluvias octubre 2018 Nayarit | Daños ocasionado a la infraestructura de la Secretaría de Salud de Nayarit por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurridas el día 24 de octubre de 2018, en 8 municipios del Estado de Nayarit | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 28383353 | 0 | 0 | 0 |  | 93.39
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140012 | Desastre Natural lluvias junio 2018 Quintana Roo | Daños ocasionados a la infraestructura de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, por la presencia de lluvia severa ocurrida del 14 al 15 de junio de 2018, en 6 municipios del Estado de Quintana Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 21268000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140013 | Desastre Natural lluvias junio 2020 Quintana Roo | Daños ocasionados a la infraestructura de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, por la presencia de inundación pluvial ocurrida del 3 al 5 de junio de 2020 en 4 municipios del Estado de Quintana Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 13361688 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140002 | Huracán Nora Categoría 1 Nayarit | Acciones de rehabilitación del Centro de Salud San Blas, ubicado en la localidad de San Blas, municipio de San Blas y la sustitución del Centro de Salud Palma Grande, ubicado en la localidad de Palma Grande, municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 19271665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140003 | Hidalgo lluvias 2021 | Acciones de rehabilitación de los centros de salud San Mateo y Acaxochitlán ubicados en el Municipio de Acaxochitlán, y los centros de salud San Pablo El Grande y Tenango de Doria ubicados en el Municipio de Tenango de Doria en el Estado de Hidalgo por la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa, vientos fuertes e inundación pluvial y fluvial el 21 y 22 de agosto de 2021, en 27 municipios del Estado de Hidalgo. | Hgo. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 2397000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140004 | Desastre Natural por sismo en junio 2020 en Oaxaca | Daños ocasionados a la infraestructura de la Secretaría de Salud de Oaxaca, por la ocurrencia de sismo magnitud 7.4 el día 23 de junio de 2020 en 157 municipios del Estado de Oaxaca | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5043383 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140005 | Desastre Natural Huracán Delta Quintana Roo 2020 | Se harán reparación de impermeabilizaciones en azoteas, se repararan plafones dañados y se aplicara pintura en muros exteriores e interiores, se repararan y sustituirán equipos de aire acondicionado. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 16811274 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140013 | Construcción y equipamiento de Laboratorios Biológicos y Bioterio BSL2 | Construir y equipar un edificio para análisis de productos biológicos que albergue las áreas de Laboratorios Biológicos y Bioterio, con un nivel de Bioseguridad 2 (BSL2) para la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 506440509 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140014 | Oficina Jurisdiccional No. 6 (Puebla) | El proyecto contempla la construcción del inmueble que aloja la Oficina Jurisdiccional 6 del Estado de Puebla, cubriendo una superficie de construcción de 1,561.32 m2 de oficinas y almacén y obra exterior de 7,689.22 que incluye pórtico, estacionamiento, banquetas y guarniciones, área verde y caseta de vigilancia. | Pue. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 44690626 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
23125140001 | Rehabilitación de los centros de salud dañados por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 10 municipios del Estado de Colima | Acciones de Rehabilitación de la UNEME Enfermedades Crónicas, del Centro de Salud Las Guásimas, y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), todas ubicadas en el municipio de Colima, estado de Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 3303675 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
23125140002 | Rehabilitación de los centros de salud por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 5 municipios del Estado de Michoacán | Acciones de rehabilitación del Hospital General Apatzingán, del Centro de Salud Apatzingán, ubicados en el municipio de Apatzingán, rehabilitación del Centro de Salud Aquila en el municipio de Aquila, y la rehabilitación del Centro de Salud Coahuayana y del Centro de Salud Boca de Apiza en el municipio de Coahuayana, debido a daños desencadenados por la ocurrencia de sismo magnitud 7.7 el 19 de septiembre de 2022, en 5 municipios del Estado de Michoacán de Ocampo. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 11269980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
TOTAL | [6 empty] | 7074820473 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20126110010 | Sustitución por Obra nueva y equipamiento del Hospital General Topilejo | Con la Sustitución del Hospital General de Topilejo se contempla sustituir la vieja unidad de perfil materno infantil por un hospital de este tipo que ofrezca las 4 especialidades médicas básicas: cirugía general, medicina interna, pediatría y gineco-obstetricia, con lo que se pretende beneficiar a una población de 80,000 habitantes sin seguridad social incrementando la consulta externa a 12,000 servicios, de maxilofacial hasta 4,000, de servicios de urgencias hasta 15,000 atenciones y de egresos hospitalarios hasta 8,000 servicios al año, para lo cual se requiere una inversión de $600,000,000.00 al final de su construcción. obstetricia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 784545014 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110002 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC. | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1230976531 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110002 | Sustitución del Hospital General Agustín O´Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN HOSPITAL DE 300 CAMAS CON 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS, SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA: AUXILIARES DE TRATAMIENTO, AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, HOSPITALIZACIÓN, AREA DE GOBIERNO Y ENSEÑANZA, ÁREAS DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES, VESTÍBULOS, AREA DE CAFETERÍA. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3694184117 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110004 | TAMPS, OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE NUEVO LAREDO, 2022 | EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL EN SUSTITUCIÓN INCLUYE CORRESPONDE A 120 CAMAS, CENSABLES CON BASE EN EL MODELO DE DGPLADES, CON ADECUACIONES A NECESIDADES LOCALES ESPECIFICAS Y AL DESARROLLO TECNOLOGICO. EL PROYECTO IMPLICA UNA AMPLIACIÓN EN CAMAS DE 117 A 120 CAMAS CENSABLES Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1147238270 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110005 | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS Y MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MEXICALI | Adquisición de 73 equipos para el fortalecimiento de los Servicios de Salud en las áreas CEYE, hospitalización, neonatos, quirófanos, tocología, urgencias y labor del hospital Materno Infantil de Mexicali para poder satisfacer la demanda de atención de segundo nivel en la zona de influencia. Al contar con el equipamiento nuevo y en optimas condiciones, la capacidad instalada podrá lograr su máxima productividad, lo cual hará que parte de la demanda actual ocasionada por la disminución de la productividad en los servicios derivados de los equipos obsoletos y en malas condiciones, se satisfaga en gran parte, lo que resulta en grandes beneficios sociales | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 41625718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110006 | Actualización y Sustitución Tecnológica del Hospital General de Especialidades "Dr. Javier Buenfil Osorio" | El proyecto consiste en dotar el equipo necesario para que las áreas de urgencias, CEYE, quirófanos, terapia intensiva, UCIN del Hospital de Especialidades "Dr. Javier Buenfil Osorio" para poder satisfacer la demanda de atención de la población beneficiaria. Con el equipamiento del cual se incluye un anexo, el Hospital podrá operar en condiciones óptimas logrando fortalecer la oferta de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia. Al contar con el equipamiento nuevo y en óptimas condiciones, la capacidad instalada podrá lograr su máxima productividad, lo cual hará que gran parte de la demanda actual ocasionada por la disminución de la productividad en los servicios derivado de los equipos obsoletos y en malas condiciones, se satisfaga en gran parte. | Camp. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 73567899 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110008 | Adquisición de Equipo médico del Hospital General Tijuana | Equipo diagnóstico, cirugía, soporte de vida y hospitalización | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 34881980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110009 | Sustitución por obra nueva del Centro de Salud de Jerez de García Salinas | El proyecto contempla sustituir el Centro de Salud de Jerez de García Salinas, | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 46470016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
23126110001 | Adquisición de Equipo médico del Hospital General Mexicali | El municipio de Mexicali cuenta 1,049,792 habitantes, de los cuales 341, 179 sin seguridad social que son referidas al Hospital General de Mexicali, el cual presenta una alta demanda de atención de los servicios que ofrece ya que se trata del único Hospital en el municipio, para la atención de la población en cuestión. Esta unidad que tiene una capacidad instalada de 150 camas censables, 34 consultorios y 5 quirófanos, cuenta con equipos que fueron adquiridos hace más de 10 años y debidos a su antigüedad, presentan continuas fallas y requieren de mantenimiento constante que a su vez implica que no puedan utilizarse en su máxima capacitad, en algunos casos no se cuenta con las refacciones requeridas pues dejaron de fabricarse por lo que no es posible repararlos, afectando áreas operativas sustantivas. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 21330928 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2P Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 445859605 | 66537606 | 66537606 | 0 | 0.00
2009J2P0005 | Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024 | "En canal de acceso, en toda su longitud, estará libre de azolve. Se retirarán los 249,232.00 m3 estimados de azolve. En las áreas navegables se contará con la profundidad necesaria para la navegación segura de los buques con 28,000 TRB. La plantilla del canal tendrá una profundidad de 11.50 m. La navegación de los buques será segura; evitando encallamiento en el canal. Los prácticos y remolcadores, realizarán sus maniobras sin problema. "La dársena de ciaboga estará libre de azolve; los 110,105.00 m3 serán retirados. Los buques con 28,000 TRB navegarán y realizarán sus maniobran sin peligro a sufrir encallamientos. La dársena tendrá una profundidad de 11.50 m. ""El canal secundario estará libre de los 35,808.00 m3 de azolve. Se tendrán 7.00 m de profundidad, necesarios para la navegación segura de buques con 10,200 TRB. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 445859605 | 66537606 | 66537606 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 66537606 | 66537606 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2R Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 300143363 | 0 | 80000000 | 0 | 0.00
1709J2R0001 | Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California | Reparación de las losas y trabes del muelle 1 y la demolición y reconstrucción de la superestructura de losas y trabes del muelle 2, así como, la restitución de los rellenos y limpieza de las estructuras de ambos muelles, con el propósito de recuperar la adecuada funcionalidad de los mismos. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 96142009 | 0 | 0 | 0 |  | 95.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J2R0002 | Centro Regulador de Transporte de API Ensenada | La API requiere un Sistema de reordenamiento y equipamiento para la operación del control del Centro Regulador de Transporte que sirva para para el registro y despacho de las unidades, para regular y dosificar el transporte, el patio del Sauzal se automatizará a través de un sistema desarrollado a la medida para la operación del Puerto y sus terminales, integrando herramientas tecnológicas y equipos de control de accesos de última generación que nos permitirán la identificación regulación y dosificación del transporte desde su ingreso al CRTE su salida hacia las distintas terminales, almacenes, explanadas, muelles así como su salida del recinto portuario a ruta federal indicándonos el término y atención de su operación, | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 24754094 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J2R0004 | Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal. | Modernización y posible reubicación de las Áreas de control de accesos que se alineen con los elementos técnico, estratégico, institucional, económico y de seguridad de la API Ensenada. La modernización e reinstalación de las áreas de control en el recinto de Ensenada tiene el objetivo de cumplir la normatividad de seguridad en los puertos, que se reforzará ante los cambios de administración del sector portuario en el Gobierno Federal hacia la Secretaría de Marina, ya que actualmente se encuentra la circulación pública sobre Blvd. Teniente José Azueta (Paseo Olas Altas), donde es posible ingresar a instalaciones del recinto sin algún control. Por su parte, en el recinto portuario de El Sauzal, también se presenta vulnerabilidad de la seguridad al ingresar al polígono del recinto a través de la Calle 10 sin control de vehículos de carga y pequeños. El equipamiento de los puntos de control incluirán equipos de control y revision en puntos de acceso. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 14632842 | 0 | 0 | 0 |  | 9.69
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2R0001 | Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C. | Construcción de un edificio para el Centro de Control de Tráfico Marítimo, reubicación de equipos, oficinas y personal operativo, y modernización de sus equipos. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 163541249 | 0 | 80000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 80000000 | 0 | 0
2313J2R0002 | Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de El Sauzal B.C. | Programa enfocado en la reparar y rehabilitar activos y bienes inmuebles de los puertos Ensenada y El Sauzal. Se contempla el mantenimiento y la rehabilitación de: Vialidades, Instalaciones eléctricas e Infraestructura portuaria. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 1073169 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2T Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2341559757 | 12000000 | 58966378 | 23595598 | 40.01
1609J2T0001 | Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos | La rehabilitación consiste en reparar los cuerpos y taludes de ambos rompeolas, con longitudes de 440.00 metros para El Crestón y 370.00 metros para el denominado Chivos construidos ambos a base de rocas para capa secundaria y reforzamiento de coraza con elementos precolados de concreto. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 355318056 | 0 | 0 | 0 |  | 27
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109J2T0001 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. | La obra consiste en la Pavimentación a calle completa de la Av. del Delfín con concreto hidráulico de 20 cm de espesor. Para ello se deberá hacer las siguientes consideraciones: Pavimentación de 4 carriles de circulación f´c=350 kg/cm2; Guarniciones ¿L¿ de f´c=250 kg/cm2; Banquetas de f´c=150 kg/cm2; Puente vehicular a base de prelosas para cruce de arroyo pluvial; Ciclovía en camellón central de Avenida a base de hidrocreto de 10 cm de espesor, Machuelo f´c=200 kg/cm2, pintura y Luminaria de piso; Señalética y líneas de tráfico; Reductores de velocidad; Paradas para transporte público; Alumbrado público a base de luminarias UFO de alta eficiencia, ductos y transformadores de 25KVA; Línea de conducción y Red de Agua potable; Red de alcantarillado Sanitario y 72 pozos de visita; Ductos de Telefonía y Datos. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 214432377 | 0 | 29528675 | 23595598 |  | 99
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 29528675 | 23595598 | 79.9
2113J2T0001 | Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber de Sinaloa | La reubicación de CIAD-Culiacán dentro de la CESS, contempla la construcción de 14 laboratorios para investigación diseñados acorde a sus necesidades (agua, luz, vapor, aire, gas, cuartos oscuros, etc.). Además, se contempla el estudio de nuevas áreas de investigación que permitan el estudio de frontera y cubra la demanda de la sociedad. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 321614399 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J2T0002 | Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa. | EL PPI consiste en la construcción de las instalaciones del CIAD en un terreno de 7,329.88 m2, así como en la rehabilitación de las instalaciones del centro actual. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 220665537 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J2T0003 | Terminales Turísticas de Cruceros y Terminal de Transbordadores, Mazatlán, Sin. | El proyecto consiste en contar con 3 posiciones de atraque para atender a los cruceros que arriban al puerto de Mazatlán de manera independiente a la carga comercial y una posición de atraque adicional para transbordadores, lo que implica el acondicionamiento, rehabilitado y construcción de muelles, reubicación de la terminal actual de pasajeros de cruceros para evitar la interferencia de los pasajeros con la carga, así como la adecuación del edificio N°1 y oficinas de cesionarios. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 906320034 | 0 | 0 | 0 |  | 18
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2T0001 | Proyecto de Infraestructura para Mitigación y Control de Agitación de Oleaje en el Puerto Interior del Recinto Portuario | El proyecto consiste en reparar el empotre del rompeolas de Chivos y proteger otras dos estructuras de la Bocana que en el estado de deterioro actual afectan la operación segura de los transbordadores y los cruceros. (Se incluye la supervisión de la obra). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 260125294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2T0002 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024 | Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones portuarias tales como edificios, muelles, patios, vialidades, vías y cambio de vías, bardas, balizas de señalamiento, cercas de malla ciclón, bitas, defensas, iluminación, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, a fin de conservarlas en condiciones optimas de servicio. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37787580 | 12000000 | 12000000 | 0 |  | 33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0
2213J2T0003 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | El proyecto arquitectónico comprende la demolición de la construcción que actualmente aloja el Centro de Capacitación (240 metros cuadrados) desarrollado en una planta, y que actualmente presenta problemas estructurales. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 25296480 | 0 | 17437703 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 17437703 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2U Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 156429028 | 58387701 | 58387701 | 9525407 | 16.31
2009J2U0002 | Programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto de comunicación de Progreso, Yucatán. | El programa de mantenimiento consiste en continuar con el reforzamiento anual del rompeolas existente por medio del suministro de nuevos dados de concreto y reacomodo de los existentes, para que vuelva a tomar su nivel de proyecto y no haya riesgo de interrumpir las operaciones del puerto. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 156429028 | 58387701 | 58387701 | 9525407 |  | 65.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 58387701 | 58387701 | 9525407 | 16.31
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2V Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 82463236 | 0 | 43069273 | 4701639 | 10.91
2213J2V0001 | Marina Dársena Las Piedras | El proyecto consiste en la construcción de muelles flotantes en la dársena o canal Las Piedras, con lo que se estará en posibilidades de incrementar 65 posiciones de atraque para embarcaciones de recreo y pesca deportiva. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 40386685 | 0 | 6796385 | 4701639 |  | 92.62
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 6796385 | 4701639 | 69.17
2213J2V0002 | Terminal Marítima para embarcaciones turísticas | Esta alternativa consiste en la construcción de una Terminal Marítima para embarcaciones turísticas en la parte norte del canal secundario de navegación, al costado este de la Marina Los Peines; la Terminal contará con cuatro muelles para estar en posibilidades de ofertar ocho nuevas posiciones de atraque para embarcaciones de recreo y pesca deportiva con eslora de 90 y hasta 140 pies. Cabe mencionar que para finales de este año se iniciará una ruta turística hacia la Isla María Madre, por lo que uno de los muelles también se adaptará para que pueda recibir los transbordadores que dicha ruta tiene planeado utilizar como medio de transporte. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 42076551 | 0 | 36272888 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 36272888 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2W Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 97973094 | 20741862 | 20741862 | 491901 | 2.37
2109J2W0001 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024 | Programas destinados a la conservación y mantenimiento de la infraestructura portuaria del recinto de Topolobampo; Comprenden las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que han permitido mantener año con año en óptimas condiciones la infraestructura portuaria actual, evitando con esto que se reduzca su vida útil, dando continuidad a las acciones destinadas a garantizar un adecuado funcionamiento y fiabilidad de estas instalaciones. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 97973094 | 20741862 | 20741862 | 491901 |  | 28.12
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20741862 | 20741862 | 491901 | 2.37
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2X Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 443009888 | 67266000 | 83266000 | 0 | 0.00
2009J2X0003 | Programa de Dragado de Mantenimiento en Áreas de Navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2021-2024) | Mantener los niveles de profundidad y conservar el calado en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 443009888 | 67266000 | 83266000 | 0 |  | 37.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 67266000 | 83266000 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2Y Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 5413475948 | 473674359 | 673276688 | 367848 | 0.05
1709J2Y0001 | Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión | consta de 5 obras, la subestación 2 Sur, la subestación 5 Norte, construcción de líneas de alta tensión para alimentación de las subestaciones y ampliación de dos alimentadores de alta tensión en la subestación eléctrica Puerto (subestación existente). | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 895402752 | 0 | 0 | 0 |  | 66.86
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1809J2Y0001 | Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 | El proyecto, en su primera etapa, consiste en la construcción de 13 rompeolas de 200 m de longitud, con una separación de 200 m entre estructuras, ubicados a una profundidad de 2.0 metros y a una distancia variable de 120 a 155 m de la costa hacia el mar, según el tramo, y un relleno artificial de arena de 30 a 50 m de ancho en una longitud de 5,650 m de la playa sur. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 851598677 | 286391050 | 100000000 | 0 |  | 10.99
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 286391050 | 100000000 | 0 | 0
1909J2Y0003 | Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 | El proyecto de rehabilitación reconsidera la reconstrucción de las rampas, el reforzamiento de la estructura existente, la repavimentación de las vialidades laterales, la modernización del sistema de alumbrado, y el mejoramiento del conjunto de obras de drenaje pluvial existentes. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 317094286 | 0 | 223476465 | 0 |  | 26.24
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 223476465 | 0 | 0
1909J2Y0004 | DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023 | Dragado de 4,049,400.00 m2 de material de fondo marino para alcanzar un calado oficial de 15.25 m (50 ft), con el objetivo de permitir la entrada de buques Nuevo Panamax Al 95% de su carga máxima. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 845691461 | 187283309 | 300300223 | 367848 |  | 27.44
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 187283309 | 300300223 | 367848 | 0.12
2213J2Y0001 | Vías férreas de enlace e intercambio, en el puerto de Altamira, Tamps | El PPI consiste en la ejecución de nueve componentes: 1) prolongación de vía, 2) Construcción de patios intermodales, 3) Construcción de laderos multipropósito, 4) Obras de drenaje, 5) Caseta de vigilancia, 6) Iluminación de alumbrado de alto montaje en patio de espuelas ferroviarias, 7) estudios básicos, 8) supervisión de obra y 9) medidas de mitigación ambiental | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 114311126 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2Y0002 | ¿Dragado Prolongación del Canal Norte, en el puerto industrial Altamira, Tamaulipas¿ | Prolongar el Canal de Navegación Norte para permitir el ingreso de embarcaciones al proyecto de astillero en el puerto. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 887750680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2Y0003 | MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD | El PPI consiste en la ejecución de cuatro componentes: 1) ampliación aduana de Altamira, 2) adecuación de instalaciones de exportación aduana de Altamira, 3) Alojamientos UNAPROP 12 y 4) Servicios Guardia Nacional | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1501626966 | 0 | 49500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 49500000 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2Z Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1487551007 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2113J2Z0001 | Habilitación de Patios de áreas de almacenaje de granel mineral. | Habilitación de una superficie de 48,001 m2; mejoramiento de la capacidad del subsuelo, pavimentación de concreto hidráulico, dren pluvial y cerco perimetral, Para almacenaje a granel. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 535839687 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2Z0002 | Construcción de muelle para usos múltiples en Banda Este Tramo No. 1. | Construcción de muelle de la posición uno, de 20 metros de ancho por 329 metros de longitud, desplantado sobre pilas de concreto de 1.2 m. de diámetro, ligadas entre si a base de trabes, con losa y firme de rodamiento con acabado semi pulido, equipado con elementos de protección de muelle (defensas) y elementos de amarre (bitas), a fin poder atender embarcaciones con calados de hasta 39 pies con un volumen de carga de hasta 130,000 toneladas. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 452397830 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2Z0003 | Tablestacado de contención para muelles bandas este y sur, en Recinto Portuario de Guaymas. | Tablestacado metálico para formar una barrera de contención que permita contener los taludes bajo muelle. De los muelles comerciales 2 al 6 (bandas este y sur), mediante el uso de tablestacado metálico de sección mixta o genérica, en una extensión de 976 metros lineales, que incluye la remoción de sedimentos en los 5 muelles, a fin de contar con una profundidad a la cota de -16 m. en los muelles 2, 3 y 4 (banda este) y de -15.0 m. en los muelles 5 y 6 (banda sur). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 216008895 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2Z0004 | Rehabilitación y modernización del circuito integral ferroviario y brazo norte. | Reconstruir 6.50 kilómetros de vía férrea con rieles de 115.0 lbs / yarda. Reposición de concreto en áreas afectadas, así como la rehabilitación de la infraestructura de señalamiento ferroviario y construcción de nuevo acceso ferroviario "brazo norte". | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 283304595 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3A Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 5752740619 | 372794284 | 372794284 | 108196592 | 29.02
1909J3A0002 | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | Construcción de distribuidor vial de 2,373.61 metros de longitud, el cual contempla la ampliación de la vialidad de las Islas. Estará compuesto de 3 ejes y una gaza, y soportado sobre pilas. Contará con vigas cajón sobre canal a cielo abierto localizado en la vialidad de la Islas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 642000404 | 0 | 0 | 0 |  | 8.82
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909J3A0003 | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | El proyecto de inversión contempla la construcción de un muelle de 352 metros de longitud y un ancho de 71.50 metros, un patio de maniobras de 24, 640 m2, así mismo, se dragará el canal suroeste a -17 m. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 628026813 | 253217206 | 253217206 | 72717440 |  | 29.32
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 253217206 | 253217206 | 72717440 | 28.71
2109J3A0002 | Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto. | Construcción de muelles en espigón y en ¿T¿ en la zona inferior a la torre de control de tráfico marítimo a base de duques de alba, conectados mediante pasarelas metálicas o de concreto entre ellos, para la atención de embarcaciones menores. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 83039002 | 4633460 | 4633460 | 3991654 |  | 70.03
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 4633460 | 4633460 | 3991654 | 86.14
2113J3A0001 | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | Construcción y adecuación de vialidad de 2 carriles de 3.5 metros de ancho, acotamientos de 2.5 metros a cada lado, esta vialidad construida con bases hidráulica, Subbase y un carpeta de rodamiento de 8 cm de espesor de concreto asfaltico, que permitirá conectar al puerto con el libramiento de la ciudad, así como el reacondicionamiento de acceso al boulevard. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 488871627 | 78574227 | 78574227 | 31487498 |  | 53.62
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 78574227 | 78574227 | 31487498 | 40.07
2113J3A0002 | Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas | Desarrollo de un área de 600 has del predio de la Isla de la Palma, adyacente al recinto portuario, así como, la preparación del predio (limpieza y nivelación de terreno); dotar de infraestructura de comunicación terrestre (vialidades); construcción de infraestructura hidráulica (agua potable y drenaje); y obras complementarias (casetas, barda perimetral, etc.) | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 3856721593 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J3A0001 | Sustitución de sistema de iluminación del puerto por sistema fotovoltaico | Implementación de sistemas para la alimentación de 1000 luminarias por medios fotovoltaicos que generan 737,000 kilowatts | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 18518152 | 7808813 | 7808813 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 7808813 | 7808813 | 0 | 0
2213J3A0002 | Desarrollo y adecuación de infraestructura en edificaciones que integran el ASLA | Los trabajos consisten en la rehabilitación de las edificaciones que integran el Área de Servicios Logístico para el Autotransporte, considerando el retiro de la infraestructura de lámina con que se cuenta y sustituyéndola por estructura de concreto. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 35563028 | 28560578 | 28560578 | 0 |  | 4
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 28560578 | 28560578 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3B Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1688058165 | 130000000 | 396791880 | 121493899 | 30.61
2009J3B0002 | Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima. | Programa destinado al Mantenimiento de la Escollera Oeste y Este. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 540462913 | 0 | 89787604 | 37798269 |  | 88.91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 89787604 | 37798269 | 42.09
2009J3B0003 | Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024 | El mantenimiento consiste en retirar el azolve existente en los puertos de San Pedrito y de la Laguna de Cuyutlán. En el primero de ellos, se desazolvará 150,058 m3 y en el segundo 300,083 m3 que en conjunto asciende a 450,141 m3 anualmente para los años 2021 al 2024 siendo el total 1,800,563 m3. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 636015800 | 130000000 | 130000000 | 66722510 |  | 30.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 130000000 | 130000000 | 66722510 | 51.32
2113J3B0002 | Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario | Construcción de vialidad de 4 carriles de 1.7 km de concreto hidráulico y vialidad elevada de 670. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 460287783 | 0 | 132787320 | 16973120 |  | 40.92
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 132787320 | 16973120 | 12.78
2213J3B0002 | Adquisición de edificio contiguo a las oficinas de ASIPONA Manzanillo. | Adquisición de edificio contiguo a las oficinas de ASIPONA Manzanillo, rehabilitación y adecuación de espacios para oficinas. | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 51291669 | 0 | 44216956 | 0 |  | 20
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 44216956 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3D Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 678670560 | 82813000 | 82813000 | 0 | 0.00
1909J3D0003 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021 | Consiste en la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes componentes de la infraestructura existente e indispensable para la óptima operación portuaria. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 380453531 | 24593000 | 24593000 | 0 |  | 60.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 24593000 | 24593000 | 0 | 0
2113J3D0002 | Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal. | El proyecto consiste en el redimensionamiento y prolongación de las escolleras mediante la reconstrucción de las actuales, recargando cubos ranurados y piedra en secciones existentes y morros. Se hará uso de de material rocoso cuyo peso oscilará entre las 3.7 y las 10.5 toneladas de peso, de uso exclusivo para la capa denominada coraza . En total se utilizarán 551,864.56 toneladas, de las cuales 283,436 toneladas serán colocadas en la escollera norte y 268,428.56 en la escollera sur. Además de lo anterior, se colocarán 3,826 cubos de concreto de 24.42 toneladas: 2,090 piezas en la escollera norte y 1,736 piezas en la escollera sur; Ejecución de la ultima etapa de obras de protección marginal, realizando para ello la construcción de dos espigones de 200 m de longitud en los cadenamientos propuestos por el proyecto, así como protección en la margen Sur del río Pánuco en zona de socavón;400 m2. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 289206792 | 58220000 | 58220000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 58220000 | 58220000 | 0 | 0
2213J3D0001 | RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL FARO HISTÓRICO DEL PUERTO DE TAMPICO | implica la realización de una serie de acciones que lleven a una restauración integral del Faro de Gran Calado, incrementando su tiempo de vida útil, el cual, ya ha terminado. Todo esto en coordinación con las disposiciones del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) | Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Puertos |  | 9010237 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3E Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 50827496316 | 1132311044 | 1447746414 | 162698027 | 11.23
0809J3E0005 | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y graneles. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 48091254339 | 1132311044 | 739957286 | 77715476 |  | 93.54
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 1132311044 | 739957286 | 77715476 | 10.5
1109J3E0008 | Nueva aduana del Puerto de Veracruz | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1500000000 | 0 | 312761850 | 5665451 |  | 97
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 312761850 | 5665451 | 1.81
1809J3E0003 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del recinto portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 1236241977 | 0 | 395027278 | 79317100 |  | 96.91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 395027278 | 79317100 | 20.07
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3F Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1485917045 | 11800000 | 299240000 | 35863766 | 11.98
1409J3F0006 | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. | Con la Etapa 2, se construirán un muelle de 130 m; 130 ml de tablestacado para talud; 500,000 m3 de dragado de construcción; 8 has de terraplén y patios para maniobras y manejo de mercancía de uso múltiple; acceso carretero con vialidades internas, portada peatonal y vehicular; sistema ferroviario; bodegas de almacenamiento; estudios, proyectos y supervisión de obra; adquisición de terrenos; tecnología de punta, drenaje y obra eléctrica. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1485917045 | 11800000 | 299240000 | 35863766 |  | 9
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 11800000 | 299240000 | 35863766 | 11.98
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3G Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 13001627207 | 0 | 3929907127 | 802234177 | 20.41
1909J3G0004 | Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). | El proyecto consiste en la realización de las obras para concluir la construcción del rompeolas oeste del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, así como la construcción de nuevos muelles e infraestructura de apoyo, para eficientar las operaciones en el manejo de petrolíferos de la terminal marítima del puerto de Salina Cruz. De la misma forma se prevé el desarrollo de infraestructura para cargas comerciales al interior del puerto, incluyendo las obras, supervisión y gerencia de proyecto. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 11311128945 | 0 | 3201101312 | 795560480 |  | 24.05
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 3201101312 | 795560480 | 24.85
2047J3G0001 | Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Proyectos de Obra Pública para la Modernización de la Infraestructura existente de obras de atraque, dragado en áreas de navegación y pie de muelles, ampliación de patio de contenedores y patio de almacenamiento en ZIP, construcción bordo protección marginal, construcción de nuevo acceso y oficinas de autoridades marítimas, así como distribuidor vial y ferroviario para transporte de carga fuera y al interior del puerto en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1690498262 | 0 | 728805815 | 6673697 |  | 12.23
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 728805815 | 6673697 | 0.91
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 8262139108 | 0 | 2296620728 | 10315601 | 0.44
1909J3L0001 | Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z | Corrección de la curvatura y pendiente en 202.97 km en la Línea Z, que van de Medias Aguas a Salina Cruz, así como trabajos de obra para la conexión de 500 m. al Puerto de Salina Cruz en Oaxaca, a fin de brindar mayor seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de recorrido, incrementar el volumen de toneladas netas transportadas anualmente, y dar accesibilidad y movilidad a los puertos que conecta esta línea. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8262139108 | 0 | 2296620728 | 10315601 |  | 87.59
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 2296620728 | 10315601 | 0.44
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 113 Estado Mayor General de la Armada
TOTAL | [6 empty] | 7078686827 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18131130009 | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance. | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7078686827 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Construcciones Navales
TOTAL | [6 empty] | 33169041813 | 1339610055 | 1339610055 | 290165924 | 21.66
16132110005 | Adquisición de Activos para Operaciones Navales | Adquisición de activos para operaciones navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25142046609 | 1339610055 | 1339610055 | 290165924 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 1339610055 | 1339610055 | 290165924 | 21.66
18132110001 | Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento | Construcción de buques de vigilancia oceánica bajo el concepto de trinomio. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4466532824 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132110001 | CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS. | EL PROGRAMA CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS CON CABEZAL DE EXCAVACIÓN, VISOR AUTO AJUSTABLE Y SISTEMA DE TOBERAS DE DISGREGACIÓN. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2356067792 | 0 | 0 | 0 |  | 27.42
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132110002 | Construcción de Embarcaciones de Respuesta Inmediata (ERI) | El programa consiste en la construcción de embarcaciones interceptoras con 10 mts. De eslora por 3.2 mts. De manga; así como, patrullas embarcadas de 25.3 mts de eslora por 5.4 mts de manga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1100564397 | 0 | 0 | 0 |  | 60.09
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22132110002 | Repotenciación y Modernización de las Maquinas Propulsoras de Patrullas Interceptoras | Sustituir la maquinaria de propulsión de las PI´s, para mantener la velocidad de estas Unidades y cubrir las necesidades de velocidad que necesitan durante un intercepción, | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 103830191 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 216 Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos
TOTAL | [6 empty] | 39773388035 | 2798473433 | 2917873433 | 905691650 | 31.03
10132160001 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2847316599 | 107611524 | 107611524 | 39233087 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 107611524 | 107611524 | 39233087 | 36.45
10132160002 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3973558424 | 156298275 | 156298275 | 52511806 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 156298275 | 156298275 | 52511806 | 33.59
12132160002 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga | Aviones de transporte militar y carga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2457670495 | 110044446 | 110044446 | 38846060 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 110044446 | 110044446 | 38846060 | 35.3
14132160011 | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas | Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7481040560 | 362115004 | 362115004 | 152465525 |  | 98
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 362115004 | 362115004 | 152465525 | 42.1
14132160016 | Adquisición de activos para actividades sustantivas | Activos para la ejecución de operaciones navales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2584084826 | 120498965 | 120498965 | 51057142 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 120498965 | 120498965 | 51057142 | 42.37
14132160017 | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte | Adquisición de una aeronave para transporte de personal. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 874709103 | 41081021 | 41081021 | 15375610 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 41081021 | 41081021 | 15375610 | 37.42
14132160036 | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1039013024 | 48603420 | 48603420 | 18696110 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 48603420 | 48603420 | 18696110 | 38.46
14132160037 | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia | Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3046066213 | 134270778 | 134270778 | 56864145 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 134270778 | 134270778 | 56864145 | 42.35
20132160004 | Adquisición de dragas y equipo complementario | El programa consiste en la adquisición de dragas y equipo complementario necesarios para atender la emergencia por inundaciones en el estado de Tabasco, a través de la realización de obras de dragado en los ríos González, Grijalva, Mezcalapa, Samaria y afluentes en general,, a causa del incremento de los niveles de agua y desbordamiento de ríos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1436876958 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160005 | Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales. | El programa consiste en la adquisición de bienes informatico para la red informatica institucional, con tecnologia de vanguardia para el procesamiento de información. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 73475848 | 0 | 0 | 0 |  | 23.67
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160006 | Adquisición de Equipo Complementario de Dragado | El programa consiste en la adquisición de equipo complementario de dragado, bombas de dragado tipo DOP, excavadoras, juego de pontones, volteos, campers, vehículos de redilas para traslado y Equipo diverso para avituallamiento | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 388524269 | 0 | 0 | 0 |  | 42.88
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160017 | Fortalecimiento del Centro de Alerta de Tsunamis. | El programa consiste en adquirir diversas TICs, necesarias para el monitoreo, procesamiento y análisis de la información generada por los servicios de monitoreo sísmico y del nivel del mar en tiempo real, que permita generar boletines de alertamiento oportuno a las autoridades navales, de protección civil y población en general. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5507638 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160018 | Construccción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit. | El proyecto consiste en la Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit, que incluye la Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales: Sector Naval, Batallón de Infantería de Marina, Estación Naval de Búsqueda y Rescate, Hélipuerto, dársena y muelle para los buques de la Armada de México. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 5798221793 | 1717950000 | 1837350000 | 480642165 |  | 21.52
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 1717950000 | 1837350000 | 480642165 | 26.15
22132160002 | Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco | El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una Zona Naval, flotilla naval, Estación Meteorológica, Hospital Naval, Unidad Habitacional Naval, Centro de Desarrollo Infantil Naval, Unidad Naval de Protección Portuaria y dos Batallones de Infantería de Marina. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 6773953795 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22132160006 | Proyecto Integral para la Reparación de las Instalaciones Navales, dañadas por la ocurrencia de diversos fenómenos hidrometeorológicos 2 | El programa consiste en reconstruir la infraestructura naval dañada por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos en diversos estados del país. | NDG. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 367860391 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
22132160007 | Proyecto Integral para la Reparación de las Instalaciones Navales, dañadas por la ocurrencia de diversos fenómenos hidrometeorológicos 1 | El programa consiste en reconstruir la infraestructura naval dañada por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos en diversos estados del país. | NDG. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 600257583 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
22132160008 | Adquisición de bienes para el fortalecimiento y modernización de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina (SEMAR). | El proyecto de Adquisición de bienes para el fortalecimiento y modernización de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina (SEMAR), con la adquisición de diversos equipos, garantizará contar información del nivel del mar en tiempo real en las estaciones para su análisis y posterior elaboración y emisión de boletines de tsunami y el monitoreo permanente del comportamiento del nivel del mar. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25250516 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [6 empty] | 4681633654 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20133110001 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col. | Construcción y equipamiento de un establecimiento naval, para el desempeño óptimo de sus funciones. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 913034497 | 0 | 0 | 0 |  | 34.88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
20133110004 | Construcción y equipamiento del Hospital General Naval en La Paz, Baja California Sur | Construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica en un edificio tipo vertical con dos niveles, que comprenderá todos los servicios médicos, servicios generales, con caseta de acceso principal, vialidades internas y estacionamiento, áreas de urbanización, entre otros; además, con sistema informático de gestión hospitalaria, que permitirá la interconexión con el sistema hospitalario naval. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 634194171 | 0 | 0 | 0 |  | 96.1
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
20133110005 | Construcción y equipamiento del Hospital Naval en Campeche, Campeche | Construcción y equipamiento de un Hospital Naval en Campeche, Camp. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 601503670 | 0 | 0 | 0 |  | 97.45
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21133110001 | Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro. | El proyecto contempla la ampliación, remodelación y equipamiento del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro. se considera la ampliación con un primer nivel (planta alta) para adicionar consultorios y área de hospitalización con y áreas de Gobierno. Asimismo, considera la remodelación de la Planta Baja, para ampliar el área de quirófanos y urgencias con terapias intensivas, asi como, ampliación del laboratorio clínico e imagenología, además, considera la adquisición de equipamiento medico, mobiliario administrativo, tecnologías de la información y parque vehicular de apoyo a la salud. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 384955578 | 0 | 0 | 0 |  | 95.44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21133110003 | Ampliación, Remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades, de Mazatlan, Sin. | El proyecto contempla la ampliación, remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades de Mazatlán, Sin., mismo que contempla la ampliación de consulta externa en planta baja, primer y segundo nivel, adicionando consultorios para las diversas especialidades y área de hospitalización con un total de 45 camas sensables, además, áreas de Gobierno y de ayuda a la enseñanza. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 656400136 | 0 | 0 | 0 |  | 86
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21133110004 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo. | El proyecto contempla la construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica, en Isla Mujeres, con 12 consultorios, 12 camas censables, Urgencias, Laboratorios, Rx y servicios generales, entre otros. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 351888735 | 0 | 0 | 0 |  | 68
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21133110007 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc. | El proyecto contempla la construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica, compuesto por 16 consultorios, 23 camas censables, urgencias, laboratorios, Rayos X y servicios generales, entre otros. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 336704408 | 0 | 0 | 0 |  | 89
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22133110005 | Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Chetumal, Quintana Roo. | El proyecto contempla la construcción y equipamiento de un Hospital General Naval de Segundo Nivel de Atención Médica inetgrado por un área de consulta externa integrado por 19 consultorios y tres gabinetes dentales, sala de urgencias, área quirúrgica, áreas para auxiliares diagnostico como laboratorio, Rayos ¿X¿, ultrasonido y mastografía, área para terapia física y Rehabilitación, instalaciones para servicios generales, de urbanización y estacionamiento, entre otros. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 802952459 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 312 Dirección General de Administración y Finanzas
TOTAL | [6 empty] | 80354531 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22133120003 | Adquisición de mobiliario, vehículos, equipo de administración, maquinaria y herramientas para el equipamiento del Sector Naval de Islas Marías | El programa contempla la adquisición de vehículos, mobiliario, equipo de administración, maquinaria y herramientas, el cual consiste en adquirir bienes con las características y especificaciones técnicas requeridas por la SEMAR. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 78102282 | 0 | 0 | 0 |  | 35.76
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
23133120001 | Adquisición de Equipo Industrial, Equipo de Administración, Maquinaria y Herramientas para el Buque Escuela Velero ARM-Cuauhtémoc | La adquisición de equipos, maquinaria y herramientas nuevas para poder emplearlas a bordo del Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc reducirán tanto el tiempo de ejecución como el esfuerzo (trabajo) que realiza el personal para poder llevar a cabo cada una de las actividades requeridas para mantener operativa a la Unidad (de mantenimiento, de servicios brindados y de seguridad para el personal y Unidad) | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2252249 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 411 Dirección General de Puertos
TOTAL | [6 empty] | 200467495 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20095100001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO. | Prolongación de 55 m del muelle público y la colocación de 388,889 m3 de arena, con un ancho de playa de 60 m en una longitud de 1,085 m, | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 200467495 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | QDV Instituto Nacional del Suelo Sustentable
TOTAL | [6 empty] | 22770212 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2215QDV0006 | Rehabilitación, Recimentación y Renivelado del edificio de Oficinas Centrales del Instituto Nacional del Suelo Sustentable | El diseño del reforzamiento estructural, recimentación y renivelado, es en primera instancia, recuperar la integridad y seguridad estructural del edificio y a la vez, cumplir con la normatividad vigente y específicamente con los lineamientos del actual Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, en su emisión del año 2017, además de dotar a su cimentación de un sistema complementario que permita su estabilización a través de la reducción de los desniveles máximos y desplomos del inmueble, logrando de esta forma disminuir los esfuerzos adicionales a la estructura generados por la distorsión angular; asegurando su posterior y permanente buen posicionamiento geométrico a lo largo de su vida útil. Para lo que se tomó en consideración la nivelación topográfica realizada en diciembre de 2017 donde muestra que el edificio tiene un desnivel máximo de 61.1 cm. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 22770212 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL | [6 empty] | 258954033494 | 49485185849 | 46081533815 | 3652449694 | 7.92
0316B000230 | Integración de oficinas centrales de la CNA | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3261912601 | 96150600 | 96150600 | 18629701 |  | 64.49
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 96150600 | 96150600 | 18629701 | 19.37
0616B000034 | Adecuación de la Presa El Zapotillo y construcción de acueducto: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderon, para el AMG, Jalisco. | Adecuación de la Presa El Zapotillo, construcción de acueductos: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderon, incluye: estaciones de bombeo, Tanque de cambio de régimen, subestación eléctrica, caja rompedora de presión, ampliación de planta potabilizadora, gerencia externa, supervisión e indemnizaciones, obras complementarias. | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 17260857837 | 4470000000 | 4470000000 | 747513534 |  | 99.8
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 4470000000 | 4470000000 | 747513534 | 16.72
0816B000086 | Construcción del Túnel Emisor Oriente. | Construcción de un túnel de 62.4 km de longitud y 7 m de diámetro, elaboración del proyecto ejecutivo y obras inducidas; adquisición de equipos de perforación; compra y renta de terrenos; supervisión, asesorías, consultorías técnicas, peritajes y dictámenes. | CDMX., Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 51803252975 | 0 | 0 | 0 |  | 65.85
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
0816B000219 | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 21450584177 | 10000000000 | 10000000000 | 693105938 |  | 56.26
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 10000000000 | 10000000000 | 693105938 | 6.93
1316B000200 | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán. | Construcción de la presa de almacenamiento El Chihuero y su zona de riego, con la infraestructura hidroagrícola necesaria para conducir y distribuir el agua a nivel de parcela, en una superficie de 700 hectáreas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 562494725 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000002 | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. | Construcción del canal principal Centenario con una longitud de 58.630 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105 ha; red de distribución de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control; red de drenaje de 293.2 km y red de caminos de 428.9 km. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 22111651517 | 2900000000 | 2900000000 | 699305835 |  | 74.27
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 2900000000 | 2900000000 | 699305835 | 24.11
1416B000025 | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO | Perforación, equipamiento y electrificación de 8 pozos; así como suministro, instalación y prueba de tubería para red de distribución e hidrantes | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 51473654 | 0 | 0 | 0 |  | 42.76
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000146 | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). | Realizar delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas; rehabilitación y el crecimiento de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 23289895016 | 2400000000 | 2400044626 | 90888 |  | 13.71
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 2400000000 | 2400044626 | 90888 | 0
1516B000071 | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala. | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 11547665772 | 682959030 | 682959030 | 9026997 |  | 29.28
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 682959030 | 682959030 | 9026997 | 1.32
1616B000004 | Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) | El programa incluye acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema PAI Norte, para mantener y restituir las condiciones óptimas de su funcionamiento manteniendo y recuperando su capacidad de producción de agua. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 3132235518 | 200000000 | 200000000 | 936161 |  | 39.8
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 200000000 | 200000000 | 936161 | 0.46
1616B000007 | Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur | Conjunto de acciones integrales que tienen por meta principal la recuperación de caudales de los pozos, con el fin último de lograr la satisfacción de la demanda de agua potable a través de las acciones de rehabilitación y reposición de pozos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 2989127468 | 100000000 | 100000000 | 2515173 |  | 32.35
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 100000000 | 100000000 | 2515173 | 2.51
1616B000093 | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020. | Realizar acciones para reforzar, nivelar y restituir los bordos de protección y encauzamiento de cauces que drenan el Valle de México; realizar acciones de desazolve en presas, ríos, drenes y canales, además de implementar programas de mantenimiento en las estructuras de control y plantas de bombeo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 7488532559 | 893100270 | 893100270 | 37729019 |  | 17.2
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 893100270 | 893100270 | 37729019 | 4.22
1716B000005 | CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. | Perforación y equipamiento de 4 pozos de 250 a 300 m de profundidad con capacidad de 30 l/s, tendido de 4 km de línea eléctrica, construcción de red de riego para 200 ha con tubería de PVC de 6 y 8 de diámetro, suministro de hidrantes y suministro e instalación de 4 medidores volumétricos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 26933535 | 0 | 0 | 0 |  | 12.05
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000070 | Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | Construcción de una presa para aprovechar los escurrimientos del río Potosí. El sitio de toma estará cerca al acueducto existente (Cerro Prieto-PP San Roque), con una línea de conducción y equipos de bombeo se podrá incorporar el agua de esta nueva presa a ese acueducto. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 6576968479 | 1118500000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1118500000 | 0 | 0 | 0
1816B000023 | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos, Puerto Ángel, Oaxaca; Tamuin, San Luis Potosí; Choix, Sinaloa; Empalme, Sonora y Culiacán, Sinaloa. | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros |  | 11273961 | 0 | 0 | 0 |  | 17.15
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000008 | Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz | Se reubicará el edificio del observatorio meteorológico de Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 14049578 | 0 | 0 | 0 |  | 10.16
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000016 | Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales. | Considera la Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la red nacional de observatorios meteorológicos con instalación por el proveedor de servicio, Disminución de costos asociados al impacto de fenómenos meteorológicos extremos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 48031159 | 0 | 0 | 0 |  | 5.69
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000020 | Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Realización de los estudios técnicos, sociales, legales, económicos y ambientales que permitan determinar la factibilidad técnica, legal y económica de la conducción y zona de riego Alto Iturbe, del municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 4652935 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000022 | Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate | Construcción de infraestructura para proteger contra inundaciones a la población, sus áreas productivas, infraestructura y mitigar la pérdida de superficie nacional. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 941020105 | 0 | 0 | 0 |  | 26.82
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000023 | Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 026 Valle de Ucum para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 151280901 | 0 | 0 | 0 |  | 5.43
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000024 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas ¿ EMAs | Se realizara la adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 108395714 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000041 | Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 024 Zona Sur de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 67865852 | 0 | 0 | 0 |  | 23.2
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000042 | Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 008 Oriente de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 73897372 | 0 | 0 | 0 |  | 22.77
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000043 | Rehabilitacion del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del Distrito de Temporal Tecnificado de Tesechoacan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 93840635 | 0 | 0 | 0 |  | 12.68
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000044 | Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 142847052 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000045 | Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego, | El proyecto consiste en lo siguiente: A. Construcción del canal principal margen izquierda con un gasto de 20.0 m3/s y una longitud de 61.8 km (entubamiento de 2.3 km y revestimiento de 59.5 km). B. Construcción de la zona de riego margen izquierda, consistente en 255 km de canales entubados (125.6 km de canales laterales, 115.6 de canales sublaterales y 13.8 km de ramales) y 18.4 km de red de drenaje (incluye los caminos de operación y servicios). C. Construcción de la zona de riego margen derecha, consistente en 53.5 km de canales entubados (31.4 km de canales laterales, 18.4 de canales sublaterales y 3.6 km de ramales) y 20.9 km de drenes. D. Adecuación de la presa derivadora Siqueros (sobreelevación del muro vertedor en 0.9 m y ampliación de 3 conductos de salida). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 5876739699 | 3082000000 | 3082000000 | 82897956 |  | 39.1
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 3082000000 | 3082000000 | 82897956 | 2.68
1916B000046 | Rehabilitación del DTT 027 Frailesca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 147133552 | 0 | 0 | 0 |  | 34.58
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000047 | Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 100235221 | 0 | 0 | 0 |  | 80.13
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000058 | Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana. | "Rehabilitación de la Planta de Bombeo 1A consiste en rehabilitar un tren de bombeo (dos bombas conectadas en serie por tren) obteniendo un gasto total de 550 l/s, rehabilitar el sistema de bombeo y Centro de Control de Motores CCM, para un gasto de 102 l/s, en lo que respect a la Planta de Bombeo CILA se requiere suministrar e instalar 3 equipos motor-bomba de 100Hp, una subestación eléctrica de 750 KVA, 2 medidores de flujo y Una grúa móvil.y finalmente en lo que respecta a la Planta de Bombeo Matadero se requiere rehabilitar el Centro de Control de Motores CCM con 10 gabinetes, para controlar 5 equipos motor-bomba garantizando el desalojo de agua residual " | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 318765825 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000059 | Presa Tunal II, Durango, Dgo. | Construcción de una presa denominada "El Tunal II", con una capacidad de 126 Mm3, una obra de toma para disponer de 2,700 l/s, un acueducto, un cárcamo de bombeo que podrá conducir hasta 67 Mm3 de agua por año y una planta potabilizadora de 2,700 l/s. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 3894037962 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000002 | Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas | Se dará inspección de seguridad de presas, Nivel I y Nivel II a nivel nacional. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 78882454 | 0 | 0 | 0 |  | 21.12
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000015 | Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento de Calakmul, Campeche. | Elaboración de Estudios de Preinversión, consistentes en: Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería Básica para el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Anteproyecto para mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para el mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del sistema de saneamiento. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 27803989 | 0 | 0 | 0 |  | 92.4
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000016 | Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del DTT 007 para mejorar el funcionamiento y operación del mismo. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 154488566 | 0 | 0 | 0 |  | 26.39
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000017 | Rehabilitación del DTT 025 Río Verde | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 025 Río Verde, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 135893536 | 0 | 0 | 0 |  | 17.42
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000036 | Adquisición de 2 Receptoras GOES | Adquirir nuevo equipo meteorológico a fin de obtener productos de imágenes de satélite de calidad, dichas imágenes son las principales herramientas para el monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos severos como son los tornados, huracanes, frentes fríos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 34682170 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000041 | Elaboración de estudios de preinversión para el PDB Coatzacoalcos I | Diversos estudios de preinversión: 1. Estudios de Ingeniería Básica para el abastecimiento de agua al Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 2. Estudios de Ingeniería Básica para el tratamiento de las aguas residuales y emisor de aguas tratadas del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 3. Anteproyecto del sistema para el abastecimiento de agua al Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 4. Anteproyecto del sistema para para el tratamiento de las aguas residuales y emisor de aguas tratadas del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 5. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB Coatzacoalcos I, Ver. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 18578413 | 0 | 0 | 0 |  | 56.93
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000042 | Modernización del Acueducto Río Colorado Tijuana | Modernización de equipos de bombeo y electromecánico y sustitución de válvulas y tuberías en diámetros de 18 a 48 pulgadas de diámetro. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 1034096002 | 497709195 | 10257235 | 0 |  | 6.34
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 497709195 | 10257235 | 0 | 0
2016B000045 | Adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie | Se realizara la adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 18734309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000046 | Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul | 1. Rehabilitación de diversos tramos de la tubería de conducción a lo largo del Acueducto. 2. Rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire a lo largo del acueducto. 3. Instalación de plantas generadoras de energía a diésel y de campos solares de energía fotovoltaica. 4. Implementación de un sistema de control y automatización mediante telemetría en el acueducto. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 1459468764 | 411000000 | 411000000 | 381000000 |  | 54.92
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 411000000 | 411000000 | 381000000 | 92.7
2016B000051 | Estudios de preinversión para el PDB Salina Cruz, Oax. | Elaboración de diversos estudios de preniversión: 1. Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas de fuentes de abastecimiento e Ingeniería Básica del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 2. Anteproyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 3. Estudios de Factibilidad Técnica, Económica (ACB), Ambiental y Legal del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 4. Estudio de Mercado. Análisis para adquisición de derechos de agua y estrategia de socialización del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 5. Estudio Especial: Actualización del Padrón de usuarios del Organismo Operador de los servicios de agua potable y saneamiento de Salina Cruz, Oax. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 62979298 | 0 | 0 | 0 |  | 15.26
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000055 | Programa de conservación de la infraestructura hidroagrícola a cargo de Conagua | Realizar trabajos de conservación y mantenimiento en infraestructura de riego | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 3019310125 | 0 | 0 | 0 |  | 14.07
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000060 | Proyecto Ecológico Lago de Texcoco | Rehabilitación y rescate del ex lago de Texcoco mediante la implementación de las obras necesarias para el control de inundaciones así como el desarrollo de espacios públicos mediante acciones de reforestación construcción de áreas deportivas culturales y educativas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 19282862537 | 2200000000 | 2687451960 | 54708943 |  | 5.44
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 2200000000 | 2687451960 | 54708943 | 2.03
2016B000062 | Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis., Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 78934499 | 0 | 0 | 0 |  | 6.91
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000063 | Rehabilitación del DTT 001 La Sierra | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 54687225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000064 | Planta potabilizadora en Montemorelos, N.L. | Línea de alimentación con conducción con longitud de 3 km de hierro dúctil de 30". Línea de conducción con longitud de 6 km de 24". Construcción de tanque de almacenamiento de 5,000 m³ | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 140246167 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000066 | Agua Saludable para la Laguna | Construcción de presa derivadora, Potabilizadora, Planta de Bombeo, Acueducto en dos secciones, a presión y a gravedad, Tanques de almacenamiento, Red Troncal para distribución, Gestión de terrenos, Gestión de derechos de agua por tecnificación y Supervisión. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 14792585638 | 8600000000 | 8600000000 | 396516476 |  | 16.7
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 8600000000 | 8600000000 | 396516476 | 4.61
2016B000068 | Adquisición de un sistema de almacenamiento central de datos meteorológicos y climatológicos. | Adquisición de un sistema de almacenamiento central de datos meteorológicos y climatológicos de la CGSMN | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 20453557 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000002 | Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo. | Realizar estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes etc., para confirmar el riesgo de presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, dar las opciones de solución del problema o los problemas detectados y con ello eliminar el riesgo. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 281491095 | 0 | 0 | 0 |  | 15.82
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000013 | Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional. | Se llevarán a cabo los procesos de delimitación y demarcación de la zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 247476056 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000014 | Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara | Rehabilitación de 25.92 Km y 27 estructuras de cruce que permitirán incrementar la funcionalidad de la infraestructura en el Distrito, con lo que se beneficiarán 3,808 ha de temporal tecnificado y 260 usuarios. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 31600482 | 0 | 0 | 0 |  | 14.35
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000016 | Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima. | Construcción de presa derivadora tipo indio con cortina vertedora de 150 m de longitud, altura del muro vertedor de 6.0 m, para derivar un gasto de 2.6 m3/s sobre la margen derecha , para riego de 2,922 has. Físicas de los ejidos de Armería, Cuyutlán e Independencia, en el Municipio de Armería, Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 253939790 | 0 | 0 | 0 |  | 3.05
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000030 | Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | El proyecto consiste en evitar las inundaciones en las zonas urbanas de las Cuencas Bajas de los arroyos Terán, Cocal I, Cocal II, Kilómetro 4 y 24 de Junio, construyendo estructuras hidráulicas para la captación de los escurrimientos pluviales en cada uno de los arroyos; interceptores pluviales de alivio o alejamiento, estructuras hidráulicas para la descarga de escurrimientos, así como el mejoramiento y rehabilitación de causes. Incluye Gerencia Externa, Supervición y Proyectos. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 441652081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000031 | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León, lo que permitirá que la presa tenga un funcionamiento hidráulico-estructural adecuado que asegure una operación idonea y el suministro de volúmenes requeridos para el abastecimiento de agua potable para la zona conurbada y metropolitana de Moterrey, y el riego de una superficie de 3,640 ha en beneficio de alrededor de 5,272,028 usuarios | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 149022843 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000032 | Acueducto Yaqui | Sistema de abastecimiento intermunicipal, que entregará agua potable en ruta a varias comunidades Yaquis, siendo la fuente de abastecimiento la Presa Álvaro Obregón (Oviachi) | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 2263374348 | 1074803169 | 1074803169 | 69400184 |  | 20.79
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1074803169 | 1074803169 | 69400184 | 6.45
2116B000037 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Chiapas. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 514007591 | 0 | 0 | 0 |  | 70.83
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000040 | Topobatimetría a presas y cuerpos de agua | Contar con la información actualizada de elevaciones-áreas-capacidades del vaso de la presa o embalses para conocer de manera precisa los volúmenes actuales de agua almacenados en los vasos de las presas así como la evolución del azolvamiento para optimizar la administración sustentable del agua en beneficio de los usuarios agrícolas, industriales y urbanos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 44632184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000042 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guerrero. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 269194790 | 0 | 0 | 0 |  | 11.86
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000045 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 2064087364 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000049 | Estudios para el Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec, Veracruz | Elaboración de diagnóstico y análisis de alternativas de fuentes de abastecimiento, Ingeniería Básica, Anteproyecto y Estudios de Factibilidad técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec, Veracruz | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 20993100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000050 | Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. | Se realizarán adquisiciones para el mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 28089018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000055 | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | BCS., SLP., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7801996 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000056 | Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores biológicos de la calidad del agua | Proyecto de Macroinvertebrados acuáticos como Bioindicadores biológicos de la calidad del agua en cuerpos de agua de la Repúbica Mexicana, equipando a 11 OC, 15 DL y el LNR de la Conagua, en técnicas innovadoras. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Mex., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 15197619 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000057 | Estudios Sostenibilidad Operativa y Financiera, Hermosillo | Un Programa de Sostenibilidad Operativa y Financiera se realiza con el objeto de incrementar los niveles de eficiencia física y comercial de un Organismo Operador, así como la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, bajo un esquema APP. Para llevar a acabo este Proyecto se necesitan realizar los siguientes Estudios: i) Actualización del Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral; ii) Estudio de Factibilidad técnica, económica y ambiental; iii) Análisis de Viabilidad APP; y iv) Asesoría Estratégica. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6945203 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000060 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Coahuila. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 57612141 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000062 | Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas | Se realizarán 25 estudios y proyectos orientados a identificar sitios adecuados y desarrollar estudios de factibilidad para el desarrollo de proyectos de recarga de aguas subterráneas, que atiendan a los problemas de abatimiento de niveles piezométricos, contaminación del agua subterránea y contribuir a la sostenibilidad de las fuentes de agua potable. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 81644244 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000004 | Rehabilitación Estero el Camalote | Se realizará el tablestacado con hojas de acero al carbón, perfil AZ-19-700 calidad del acero A 572 GR 60, sección de1.40 m de ancho y 0.42 m de peralte y 9.5 mm de espesor, con longitudes promedio de 3.048m 4.572m y 6.096m. Colocación de pilotes de acero los cuales están compuestos de Vigas I, hincado en presencia de agua. Colocación de tensores formados por Vigas I de 10 x 4 pulgadas x 3.05m y Placas Retenedoras formadas por placas de 1/2 pulgadas de espesor. El concreto en estructura será de f´c= 250kg/cm2 y el acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2. Entre el tablestacado y la estructura formada por Vigas I y Placas de Acero A-36 se realizará un relleno con material no compactable piedra limpia con diámetros comprendidos entre 20 y 40 pulgadas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 59387980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000005 | Modernización y rehabilitación de la Unidad de Riego Productores de Riego El Espinal de Pilcaya A.C., del municipio de Pilcaya, Guerrero. | Se realizara el entubamiento de la línea de conducción principal con tubería de PEAD de 22 pulgadas de diámetro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 14813321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000008 | Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Intervenir las siguientes áreas: Pilastras en patio central, planta baja y planta alta (continuación de los trabajos 2020), fachada interior, del área de climatología, fachada interior de la planta alta, del pasillo sur, escalera de cantera/mármol, de acceso a Previsión del Tiempo, sala directoral, elementos ornamentales de cantera en pretil interior del patio secundario, archivo Climatológico planta baja y planta alta, subgerencia de Informática, observatorio, meteorológico Central, crujía norte, planta baja, museo Meteorológico Nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 52482748 | 0 | 5248275 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 5248275 | 0 | 0
2216B000010 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 5 municipios del estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 273329605 | 0 | 0 | 0 |  | 15.46
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000011 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2020, en 8 municipios del estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 497379519 | 0 | 0 | 0 |  | 17.41
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000012 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Nora 2021) | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 335758306 | 0 | 0 | 0 |  | 9.63
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000014 | Acueducto Concordia | Construcción de Acueducto de 34 km de longitud de la Presa Picachos en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa a la Cabecera Municipal de Concordia, Sinaloa, con la integración de una Planta Potabilizadora con capacidad de 83 l/s, Equipo de Bombeo, Tanque Elevado y los ramales para abastecimiento en dicha Cabecera y once Comunidades Aledañas del Municipio Concordia | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 406390897 | 246895015 | 246895015 | 58316890 |  | 44.39
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 246895015 | 246895015 | 58316890 | 23.62
2216B000016 | Obras de protección Paso Largo, Veracruz. | Obras de protección contra inundaciones y desazolve en los ríos Bobos, Chapachapa y afluentes asociadas a la construcción del puente de la carretera federal Cardel-Poza Rica, en los municipios de Martinez de la Torre y Misantla, en el estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 619481202 | 453038241 | 453038241 | 10648324 |  | 25.26
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 453038241 | 453038241 | 10648324 | 2.35
2216B000017 | Adquisición y suministro de estaciones e instrumental automático | Estaciones compuestaa por unidad central colectora de datos (DataLoger) dentro de una caja de tipo NEMA 4x, para contener y proteger a toda la Estación(PCD), incluyendo el transmisor GOES, transmisor GPRS, la batería de alimentación, la unidad de despliegue y demás dispositivos estrictamente relacionados con la PCD. Incluye sensores de medición de nivel, precipitación, temperatura, y velocidad del viento. | Coah., Hgo., Jal., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 116188486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000024 | Adquisición de 4 generadores de hidrógeno. | Adquisición de 4 generadores de hidrógeno, Mazatlán, Sinaloa; Chihuahua, Chihuahua; Veracruz, Veracruz y Empalme, Sonora. | Chih., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 17930700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000025 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 1 estación de radar meteorológico banda C de doble polaridad en Alvarado, Veracruz. | Considera la adquisición y obra civil de un radar meteorológico doppler de banda C de doble polaridad, para ser instalado en Alvarado, Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 67918817 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000029 | Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora. | Se realizará la la construcción de 34 km de Canal Principal, 264 km de red de distribución y 151 km de red de drenaje, infraestructura que estará integrada con caminos de operación, estructuras tipo y especiales; y serán incorporadas al Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 8622986748 | 7206730329 | 5091830329 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 7206730329 | 5091830329 | 0 | 0
2216B000034 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Michoacán (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 204133415 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000037 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Hidalgo (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 217683709 | 0 | 0 | 0 |  | 4.33
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000038 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en julio del 2020, en el estado de Nuevo León. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 328469684 | 0 | 0 | 0 |  | 9.26
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000039 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Colima (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 124938507 | 0 | 0 | 0 |  | 19.94
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000040 | Rehabilitación del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, Sinaloa. | Rehabilitación del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, Sinaloa. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros |  | 3025851 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000041 | Sistema de Riego Alto Tunititlán, Hgo. | Estudios de Factibilidad Técnica y Económica para el sistema de bombeo y zona de riego para 1,370 ha | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 7854065 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000050 | Estudios de preinversión para la construcción del edificio para las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Veracruz | Desarrollo de los estudios básicos de topografía, geotecnia, mecánica de suelos, factibilidad técnica, ambiental, legal y el análisis costo beneficio para la construcción del edificio para las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en la ciudad de Boca del Río Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 6297930 | 0 | 6000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 6000000 | 0 | 0
2216B000054 | Acueducto el Cuchillo II | Construcción de acueducto de 84 pulgadas de diámetro de la Presa El Cuchillo a la Zona Metropolitana de Monterrey, con una longitud de 100 km con un desnivel de 330 metros para una aportación de un gasto de agua potable en periodos punta de hasta 5 m3/s, para abastecimiento del Área Metropolitana de Monterrey y su Zona Conurbada | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 10962596550 | 2178000000 | 2178000000 | 376911483 |  | 11.23
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2178000000 | 2178000000 | 376911483 | 17.3
2216B000055 | Rehabilitación de la presa internacional La Amistad, Coahuila. | El proyecto consiste en la rehabilitación de la cortina mediante la construcción de una barrera de filtración para interceptar y cortar el flujo de agua a través de la base de roca kárstica debajo del núcleo del terraplén. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 2310022641 | 180000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 180000000 | 0 | 0 | 0
2216B000056 | Programa de Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera 2023 | Mantenimiento de líneas de conducción y canal a cielo abierto, mantenimiento y rehabilitación de equipos eléctricos y subestaciones, pruebas de equipos electromecánicos, mantenimiento de cárcamos y plantas de bombeo y desazolve del canal de llamada, obra de toma, cárcamos de succión en PB | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 157448246 | 90000000 | 90000000 | 10088192 |  | 6.41
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 90000000 | 90000000 | 10088192 | 11.2
2216B000057 | Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán. 2023 | Acciones programadas para el mantenimiento y rehabilitación del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 20993099 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
2216B000058 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte | Rehabilitación de 37 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 6 Presas Derivadoras, 29 Presas de Almacenamiento y 2 Planta de Bombeo. Así como, contratos para la supervisión de los trabajos de rehabilitación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 156398591 | 128100000 | 128100000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 128100000 | 128100000 | 0 | 0
2216B000059 | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur | Rehabilitación de 14 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 4 Presas Derivadoras y 10 Presas de Almacenamiento. Así como, contratos para la supervisión de los trabajos de rehabilitación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 156398591 | 128100000 | 123447065 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 128100000 | 123447065 | 0 | 0
2216B000060 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro | Rehabilitación de 46 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 15 Presas Derivadoras, 31 Presas de Almacenamiento. Así como, contratos para la supervisión de los trabajos de rehabilitación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 156398591 | 128100000 | 128100000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 128100000 | 128100000 | 0 | 0
2216B000062 | Programa de mantenimiento de medidores en fuentes de abastecimiento. | Mantenimiento de equipos y sistema de medición de agua en infraestructura hidroagrícola. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 106417814 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000063 | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Ejido Carabalincito | Pago indemnizatorio para la regularización de 20-24-66.37 hectáreas pertenecientes al Ejido Carabalincito, municipio de Tecoanapa, Guerrero, ocupados por el vaso y zona federal de la presa Derivadora Nexpa. | Gro. | Otros Programas de Inversión | Otros |  | 3262328 | 0 | 3108000 | 3108000 |  | 95.27
[6 empty] | K-133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal |  | 0 | 3108000 | 3108000 | 100
2216B000064 | Mantenimiento del Sistema Lagunario Tamesí | Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura que compone el Sistema integral del Sistema Lagunario del Río Tamesí (diques, vertedores, esclusas y compuertas), para mejorar las condiciones de operación del Sistema y evitar pérdidas de agua dulce, garantizando el suministro destinado a los distintos usuarios en los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico en Tamaulipas y Pánuco y Pueblo Viejo en Veracruz. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 10496550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000072 | Programa de Adquisiciones de vehículos para actividades de inspección y vigilancia. | Mediante la adquisición de las camionetas, se optimizarían los tiempos de traslado para realizar las 5,000 visitas de inspección que corresponden a las realizadas en promedio anual (periodo 2010-2021) y atender las denuncias realizadas por los usuarios de aguas nacionales. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 9794131 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000001 | Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones del Dren 2A, en Ciudad Juárez. | El proyecto consiste en la construcción de un canal rectangular abierto de 13 m. de ancho y alturas variables entre 5 y 5.5 m. de concreto hidráulico, con una longitud de 4 km aproximadamente hasta llegar al río Bravo, para dar solución al manejo integral de los escurrimientos pluviales que se generan en las cuencas urbanas y semiurbanas Centro, Jarudo y Aeropuerto. Incluye obras complementarias y supervisión. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 482841303 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000002 | Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la ciudad de Torreón, Coah. | Consiste en la construcción de un sistema integral de drenaje pluvial en la zona Sur Oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila, divido en 5 zonas estratégicas identificadas como Sur, Fuentes a La Merced, Mieleras, Zaragoza y Ciudad Nazas a La Joya, integrado por una red de interceptores, colectores, emisores y estructuras de captación de drenaje pluvial, cárcamos de bombeo y equipamiento electromecánico. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 1701821819 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2316B000005 | Actualización del proyecto para la Estructura de Derivación e Impacto Ambiental para la Unidad de Riego San Luis la Loma, Tecpan de Galeana, Guerrero. | Actualización de estudio y proyecto ejecutivo, así como elaboración de Manifiesto de Impacto Ambiental para la Construcción de estructura de derivación en la Unidad de Riego San Luis la Loma, del municipio de Tecpán de Galeana, Estado de Guerrero. | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 1589200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TOTAL | [6 empty] | 28424290 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2016F000005 | Mantenimiento, Adecuación, Conservación y Rehabilitación en Instalaciones dependientes de la CONANP. | Obras de mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones en las Áreas Protegidas, a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 28424290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL | [6 empty] | 270443961 | 0 | 16458924 | 0 | 0.00
2216RHQ0002 | Adquisición de vehículos 4x4 para el Combate de Incendios Forestales. | Para el desarrollo de las actividades encomendas a esta Comisión Nacional Forestal y en cumplimiento al Progama Nacional del Manejo de Fuego se requiere el uso de vehiculos 4x4 para que el personal combatiente de incendios forestales, cuente con las herramientas de trabajo para el desarrollo de sus actividades, así como tener acceso a las zonas de incendios de manera oportuna; actualmente se tiene un crecimiento en el personal combatiente de incendios forestales y un aumento de incendios por lo cual se requieren dichos vehiculos para cubrir la demanda actual de incendios y personal. | Chis., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mich., Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 21949756 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-014 Protección Forestal |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0003 | Obras y acciones de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales al sector forestal y de viveros, en el estado de Morelos | Obras y acciones de restauración forestal de los daños a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, por la ocurrencia del sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del estado de Morelos | Mor. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 10390113 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0004 | Obras restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Oaxaca | Obras y acciones de restauración forestal de los daños a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, por la ocurrencia del sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 23468420 | 0 | 0 | 0 |  | 6
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0005 | Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en estado de Baja California | Restauración forestal de los daños a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, ocasionados por incendios forestales ocurridos los días 24,25 y 26 de octubre de 2019, en 3 municipios del estado de Baja California | BC. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 9953778 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0006 | Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Jalisco | Obras y acciones de restauración forestal de los daños ocasionados a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, derivado de inundación fluvial ocurrida el 2 de junio de 2019,en un municipio del estado de Jalisco. | Jal. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 21474743 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0007 | Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR | Mantenimiento General de las Promotorías de Desarrollo Forestal, Bancos de Germoplasma, Oficinas Administrativas, Viveros Forestales, Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR¿s), Centro de Formación Forestal (CEFOFOR) de la CONAFOR, ubicados en todos los estados de la República Mexicana, consistentes en la revisión y mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos en media y baja tensión, mantenimiento de fosas sépticas y/o biodigestores, revisión y ajuste de sistemas de aire acondicionado, mantenimiento a instalaciones hidráulicas y sanitarias, mantenimiento de la impermeabilización de los inmuebles, así como el mantenimiento y conservación de la carpintería y reparaciones en muros de tabla-roca dañados por el uso cotidiano y pintura interior y exterior. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 17844135 | 0 | 16458924 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 16458924 | 0 | 0
2216RHQ0008 | Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Veracruz | Obras y acciones de restauración forestal de los daños a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, por por movimiento de ladera ocurrido el 23 de agosto de 2019, en 1 municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por inundación fluvial e inundación pluvial ocurridas el 13 de octubre de 2019, en 2 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lluvia severa e inundación fluvial los días 5,6 y 7 de agosto de 2016, en 86 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y por inundación fluvial del 11 al 15 de octubre de 2017, en 10 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | Ver. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 146242505 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0009 | Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Guerrero | Obras y acciones de restauración forestal de los daños a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial del 13 y 14 de septiembre de 2017, en 27 municipios del estado de Guerrero y por la ocurrencia del sismo con magnitud de 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del estado de Guerrero. | Gro. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 19120511 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
TOTAL | [6 empty] | 94908306 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2216RJJ0001 | Adquisición de equipos de medición analítica, muestreo y calibración. | Adquisición de equipos aproximadamente 143 equipos analíticos, de muestreo y de calibración para la operación de los laboratorios del INECC | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 94908306 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 119 Coordinación Ejecutiva de Vinculación Institucional
TOTAL | [6 empty] | 174747003 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17161190001 | Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis. | Fortalecer la infraestructura de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Megalópolis con la adquisición de bienes para mantener los analizadores, sustituir equipos, ampliar cobertura y trasladar personal e insumos; así como con un subsistema y una aplicación para dispositivos móviles para difusión. | NAC. | Programa Ambiental | Otros |  | 174747003 | 0 | 0 | 0 |  | 96.56
[6 empty] | P-002 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Política Ambiental y de Recursos Naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [6 empty] | 3956387165 | 208207032 | 185000000 | 44371322 | 23.98
13165120002 | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. | Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, en sustitución de 5 rentas puras, sobre un terreno de 5,949.67 m2, superficie construida de 77,917.973 m2 que consta de 34,282 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,124 cajones de estacionamiento. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3956387165 | 208207032 | 185000000 | 44371322 |  | 39.28
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 208207032 | 185000000 | 44371322 | 23.98
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 612 Dirección General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental
TOTAL | [6 empty] | 22320096 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19166120002 | Proyecto para el manejo integral de residuos sólidos "Las Matas". | La macro-región Golfo-Sur, es la segunda región con mayor generación de residuos del Estado de Veracruz (1,577 toneladas diarias), aun así la calidad de los servicios de limpia, recolección, transporte y disposición final de los RSU no ha sido suficiente para cubrir la demanda actual de la población (2,040,708). Los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque forman parte de esta macro-región, en promedio se recolectan diariamente de estos tres municipios hasta 850 toneladas de residuos. La problemática principal es que la cantidad de residuos que se han acumulado y que se siguen depositando ha rebasado la capacidad del sitio aunado a que no cumple con la NOM-083-SEMARNAT-2003.El objetivo de los estudios es brindar los fundamentos que permitan caracterizar un proyecto que dé una solución integral a la problemática de los RSU en los tres municipios referidos, generando beneficios ambientales a la población, minimizando la disposición final y las emisiones de gases | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 22320096 | 0 | 0 | 0 |  | 21
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 618 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
TOTAL | [6 empty] | 535467338 | 0 | 99126476 | 15879899 | 16.01
17167100001 | Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto. | Llevar a cabo las obras de demolición y de remediación necesarias para eliminar riesgos y evitar daños a la salud de la población en las 28.13 hectáreas del predio de la ex Unidad Industrial Fertimex en Salamanca, Guanajuato. La remediación del suelo se efectúa por Bioremediación en el sitio. | Gto. | Programa Ambiental | Otros |  | 535467338 | 0 | 99126476 | 15879899 |  | 65.9
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 99126476 | 15879899 | 16.01
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TOM Centro Nacional de Control de Energía
TOTAL | [6 empty] | 2470307299 | 611571832 | 611571832 | 3008525 | 0.49
1818TOM0001 | Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) | Construcción de sitios de hospedaje de equipos de telecomunicaciones y el aprovisionamiento de equipamiento operativo para el CENAL, CENALTE, 7 Gerencias de Control Regional y 1 Sub Gerencia, para separar físicamente los centros de datos del CENACE de los sitios de recepción de telecomunicaciones. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 131065962 | 121852908 | 121852908 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 121852908 | 121852908 | 0 | 0
1918TOM0001 | Adquisición e instalación de un elevador en el edificio que alberga las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE | La instalación de un elevador con capacidad para 6 personas (450 kg), velocidad de 1.00 m/s, 3 estaciones que facilitará la movilidad de 232 personas tanto internas como externa que asisten a la Gerencia de Control Regional Central | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1175272 | 1119675 | 1119675 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1119675 | 1119675 | 0 | 0
2018TOM0001 | Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE. | Adquisiciones de 11 refrigeradores y 11 sillones para los lactarios en los centros de trabajo del Centro Nacional de Control de Energía. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 216070 | 205849 | 205849 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 205849 | 205849 | 0 | 0
2018TOM0004 | Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE | La Infraestructura de red y de comunicaciones que actualmente está en operación fue adquirida en 2009 por lo que ha llegado al fin de su vida útil. A partir de 2021 se debe iniciar el reemplazo los equipos que proveen la comunicación al proceso clave de Mercado de Energía; además de los procesos de apoyo, administrativos y directivos. Por lo anterior es importante asegurar la continuidad confiable de la operación de la infraestructura con el fin de que el CENACE cumpla con las funciones que le fueron encomendadas en la Ley de la Industria eléctrica publicada en el diario oficial de la federación el 11 de agosto de 2014. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 331563028 | 91751769 | 91751769 | 0 |  | 83
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 91751769 | 91751769 | 0 | 0
2018TOM0005 | Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste. | El sistema hidroneumático de usos propios contempla el suministro e instalación de 2 bombas sumergibles en acero oxidable para suministro de gasto hasta 100Lts/min y presión hasta 70 psi, 2 tanques hidroneumáticos de 119 gal, tablero y filtros ablandadores de agua. El sistema fijo contra incendio contempla el suministro e instalación de bomba eléctrica principal con capacidad de 500 GPM, bomba diésel de respaldo de la misma capacidad, bomba presurizadora jockey de capacidad de 50 GPM con su respectivo tablero de control NEMA 2, arreglo de válvulas, tuberías y accesorios para ramal de recirculación y cuarto de bombas contra incendios, caseta de bombas contra incendios, y retiro de tubería actual contra incendios e instalación de red de tuberías e hidrantes de acero AC CED 40 certificada. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5290182 | 5039925 | 5039925 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 5039925 | 5039925 | 0 | 0
2018TOM0007 | Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Adecuación orientada a crear espacios funcionales y condiciones acústicas adecuadas en una Sala de Control. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1704640 | 1624000 | 1624000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1624000 | 1624000 | 0 | 0
2118TOM0002 | Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE | Este programa plantea la actualización tecnológica de la plataforma de seguridad informática del CENACE, para asegurar que cuente con la infraestructura de seguridad cibernética adecuada que le permita proteger a los sistemas críticos como son el sistema de supervisión y control en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional, el sistema de operación del Mercado Eléctrico Mayorista, el Sistema de Planeación de la Red Eléctrica de Transmisión Nacional; de tal forma que se pueda cumplir con los objetivos y metas planteados en la Planeación Estratégica del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 340404717 | 201981704 | 201981704 | 0 |  | 41
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 201981704 | 201981704 | 0 | 0
2118TOM0003 | Adquisición de elevador y su instalación de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental | Adquisición de elevador y su instalación contemplando preparación del edificio que alberga las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental del Centro Nacional de Control de Energía. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2239339 | 2133405 | 2133405 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2133405 | 2133405 | 0 | 0
2118TOM0004 | Programa de adquisición de mobiliario para el inmueble "Don Manuelito" de la Gerencia del Centro Nacional | El programa de adquisción permite la disponibilidad de mobiliario de acuerdo con la nueva configuración arquitectónica de espacios que garantice la seguridad en el trabajo de la plantilla de trabajadores de la Geencia del Centro Nacional del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21614529 | 19855529 | 19855529 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 19855529 | 19855529 | 0 | 0
2118TOM0006 | Adquisición de lectores de código QR para las Gerencias de Control | La adquisición de los lectores de código QR para las Gerencias de Control permitirá implementar un ambiente de interacción instantanea (web) el cual permita gestionar el proceso de levantamiento de Inventarios de Bienes Muebles, generando un repositorio de evidencia documental confiable y permitiendo el acceso a la información en tiempo real para consulta de los grupos de interés. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 134648 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0007 | Adquisición de equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental | Con la ejecución del proyecto se contará con un nuevo equipo de bomas que permita al sistema fijo contra incendio dar cumplimiento a las exigencias normativas en materia. La adquisición de un equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental permitirá dar cumplimiento a la NOM-002-STPS-2010, la cual establece los requerimientos para la prevención y protección contra incendios de los centros de trabajo. | Pue. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 1414911 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0008 | Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Se requiere la construcción de bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3437620 | 258500 | 258500 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 258500 | 258500 | 0 | 0
2118TOM0009 | Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico del CENACE | Sustitución de la infraestructura obsoleta presentada, así como, incrementar la capacidad requerida para superar el déficit actual y estar en condiciones de atender el crecimiento esperado de la demanda y principalmente, los requerimientos del CENACE en materia de procesamiento de la información relacionada con la implementación de un mercado eléctrico como el propuesto por la Reforma Energética. Igual de importante es el beneficio que se tendrá al adquirir equipos con tecnología actual de mayor eficiencia y consideraciones al medio ambiente | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46555762 | 13069864 | 13069864 | 3008525 |  | 1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 13069864 | 13069864 | 3008525 | 23.01
2118TOM0010 | Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación | Se requiere la adquisicion de sillas ergonomicas, escritorios y mesas para salas de juntas , con la finalidad de brindar ergonomia, seguridad y comodidad al personal que labora en las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12942365 | 12330114 | 12330114 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 12330114 | 12330114 | 0 | 0
2118TOM0011 | Mantenimiento correctivo a la fachada de placas de panel de aluminio compuesto del edificio de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE. | El programa contempla el retiro de las placas existentes y la instalación de 2,980 m2 de placas de panel de aluminio compuesto color plata metálico de 2.44m x 1.22m, con un espesor de 4mm, aleación de Aluminio, con una garantía de 15 a 20 años aplicada a daños causados en la pintura de recubrimiento por el contacto de los rayos UV, el cual está diseñado para el revestimiento arquitectónico del inmueble que ocupa la Gerencia de Control Regional Central. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2128370 | 2027685 | 2027685 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2027685 | 2027685 | 0 | 0
2118TOM0012 | Proyecto de Adecuación de Acceso y Sistema de Drenaje de la Gerencia de Control Regional Oriental. | Este proyecto requiere realizar trabajos para que la Gerencia de Control Regional Oriental pueda tener su propio acceso hacia las instalaciones, sin que sea compartido con CFE, de estaforma por este camino pasarían las trincheras y a su vez se realizaría la salida a la red hidrosanitaria de Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 9266687 | 6179822 | 6179822 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6179822 | 6179822 | 0 | 0
2218TOM0001 | Suministro e instalación de Sistema de Administración de Modelos de Red de Largo, Mediano y Corto Plazo para la Planeación de la Operación del CENACE | El CENACE requiere sistemas de cálculo de variables eléctricas (Flujos de Potencia, Voltajes y ángulos eléctricos) en estado estable y régimen dinámico, que consideren esos elementos en diferentes escenarios de tiempo, desde años, meses, semanas, días. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11984942 | 11417982 | 11417982 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 11417982 | 11417982 | 0 | 0
2218TOM0002 | Proyecto de readecuación del inmueble "Don Manuelito" de la Gerencia del Centro Nacional. | Remodelación y readecuación de sala de recepción y auditorio funcional con cocineta, mini-bodega, construcción de barda perimetral, beneficiando a 499 trabajadores de la plantilla actual y a los 9,600 visitantes al año entre los que están contabilizados los asistentes del mercado Eléctrico Mayorista. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 45514319 | 18327938 | 18327938 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 18327938 | 18327938 | 0 | 0
2218TOM0003 | Programa de adquisiciones de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión y control de accesos para las Instalaciones del CENACE | Se llevará a cabo la adquisición de 1,429 equipos, lo que permitirá incrementar la capacidad requerida para superar el déficit actual y estar en condiciones de atender los requerimientos de equipos que permitirán dar cumplimiento a las normas de referencia ICREA - 2019 en aspectos de circuito cerrado de televisión y control de acceso en centros de procesamientos de datos (CPD), y para el caso de Baja California la normas de referencia NERC-CIP referentes a protección de infraestructura crítica, leyes y normativas en tema de videovigilancia, además de establecer los controles precautorios para intrusiones o accesos indebidos, monitoreos automatizados, restricciones de áreas, reportes y análisis para salvaguardar los 13 centros de control, a su infraestructura critica y personal que administra y opera los sistemas eléctricos de potencia en México. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 56652873 | 53972852 | 53972852 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 53972852 | 53972852 | 0 | 0
2218TOM0004 | Construcción de barda perimetral y adecuación en acceso principal de la GCRBC | Se propone la construcción de barda de block en el perímetro del centro de trabajo, exceptuando una zona que ya cuenta con barda. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2335433 | 2224953 | 2224953 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2224953 | 2224953 | 0 | 0
2218TOM0005 | Suministro e instalación de plataforma de machine learning y Big Data Analytics para el CENACE | Proveer de la infraestructura de hardware y software para orquestar la ejecución de los procesos informáticos mediante la automatización de cargas de trabajo y de las interfaces aplicativas para la planificación, programación, automatización y ejecución de procesos informáticos y de interfaces aplicativas que ayuden a mejorar la supervisión, control y manejo de errores mediante una consola de operación central. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40803783 | 38873519 | 38873519 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 38873519 | 38873519 | 0 | 0
2218TOM0006 | Proyecto de readecuación para la Gerencia de Control Regional Occidental | La Gerencia de Control Regional Occidental requeire las adecuaciones en algunas áreas que son importantes para llevar a cabo las actividades en el día a día, buscando una ocupación más eficiente de los espacios, para satisfacer las necesidades de infraestructura, espacios e instalaciones requeridas, como lo es: la readecuación de sala de telecomunicaciones y Centro de Operaciones de TI (285 m2), 295 m2 de readecuación primer y segundo piso, Construcción de barda perimetral, en un total de 304 metros lineales sistema de alumbrado y concertina, construcción de comedor de 198 m2 y contenedor de basura de 12 m2. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 16003645 | 7323839 | 7323839 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7323839 | 7323839 | 0 | 0
2218TOM0007 | Adquisición de nueva Plataforma Tecnológica para la operación del Despacho Eléctrico y el Mercado Eléctrico Mayorista | Corresponde a la adquisición de una Plataforma Tecnológica para la operación del Despacho Eléctrico y el Mercado de Energía de Corto Plazo. La cual comprende un conjunto de modelos matemáticos, sistemas de información especializados y licencias de software, así como un conjunto de equipos de computo en un sitio principal y un sitio alterno, en ambientes de desarrollo, pruebas, entrenamiento, liberación y producción, para realizar las funciones del Despacho Eléctrico y Mercado de Energía de Corto Plazo en el Sistema Interconectado Nacional, el Sistema Interconectado de Baja California y el Sistema Interconectado de Baja California Sur. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 984802440 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218TOM0008 | Construcción de edificio para oficinas centrales CENACE | Este proyecto plantea la construcción de un edificio de oficinas para la instalación y operación de los procesos sustantivos y de apoyo del CENACE a nivel nacional, en las instalaciones ubicadas en Don Manuelito #32 Colonia Olivar de los Padres. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 383628509 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218TOM0009 | Sistema Fotovoltaico en la Gerencia de Control Regional Baja California | Adquisición e instalación de sistema fotovoltaico para la Sede de la Gerencia de Control Regional Baja California. Los consumos de energía eléctrica son altos, buscando con dicho sistema la reducción del gasto por concepto de energía eléctrica. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3505095 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218TOM0010 | Adquisición de Sistema Fotovoltaico para la Gerencia de Control Regional Oriental del CENACE | Instalación de un Sistema Fotovoltaico para la Gerencia de Control Regional Oriental cuya generación de energía será de aproximadamente 381.7 MWh/año y un porcentaje de ahorro del 41%. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5052822 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2318TOM0002 | Programa de Adquisición de Mobiliario para la Gerencia de Control Regional Baja California y Subgerencia de Control La Paz | Adquisición de mobiliario para la Gerencia de Control Regional Baja California (Sede) y la Subgerencia de La Paz. Se requiere dotar de mobiliario de oficina a las diversas áreas. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8869336 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TON Centro Nacional de Control del Gas Natural
TOTAL | [6 empty] | 19893645451 | 2251002987 | 3275002987 | 239023107 | 7.29
1618TON0002 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de compresión con el objeto de mantener los equipos de compresión en condiciones operativas adecuadas. | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 4664990588 | 694414121 | 1718414121 | 127445177 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 694414121 | 1718414121 | 127445177 | 7.41
1618TON0003 | Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS | atender los requerimientos de mantenimiento integral de los ductos de la zona norte, coadyuvando las necesidades para preservar las condiciones originales de construcción de los ductos. | Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps. | Otros Programas de Inversión | PEMEX - Transporte por ducto |  | 270782102 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1718TON0001 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. | Rehabilitar las instalaciones superficiales, derechos de vía (DDV), sistemas de protección catódica (SPC), protección mecánica y de los centros de operación y mantenimiento (COMs) del Sistema Nacional de Ductos (SND), para que alcancen el estatus de adecuado. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 2858060157 | 106003642 | 106003642 | 13288436 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 106003642 | 106003642 | 13288436 | 12.53
1718TON0002 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 6620379170 | 760213305 | 760213305 | 64884676 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 760213305 | 760213305 | 64884676 | 8.53
1718TON0003 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS | Modernización y sostenimiento de los componentes de los sistemas automatizados de monitoreo y control de las instalaciones y ductos del SNG y SNH del CENAGAS, utilizando como herramienta de monitoreo y control el sistema SCADA. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 1466297807 | 376421919 | 376421919 | 17995464 |  | 81.68
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 376421919 | 376421919 | 17995464 | 4.78
1718TON0004 | Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de regulación y medición de gas natural del SNG del CENAGAS a fin de actualizar la tecnología aplicada reducir la incertidumbre en las mediciones integrar estaciones al SCADA adquirir refacciones e incrementar la seguridad en las instalaciones. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 2419931737 | 313950000 | 313950000 | 15409354 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 313950000 | 313950000 | 15409354 | 4.9
2118TON0002 | Estación de Compresión en Pátzcuaro | Construcción de una Estación de Compresión para aumentar la capacidad del gasoducto 24" Valtierrilla-Lázaro Cárdenas de la localidad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Otros |  | 1593203890 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0K Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
TOTAL | [6 empty] | 98770293 | 20130000 | 27149996 | 0 | 0.00
1918T0K0001 | Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL. | Reparar los daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL en Cuernavaca Morelos que permita proporcionar al personal de investigación y administrativo las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | CFE - Distribución |  | 98770293 | 20130000 | 27149996 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20130000 | 27149996 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL | [6 empty] | 695543805 | 107289913 | 107289913 | 0 | 0.00
2018T0O0001 | Programa de Adquisiciones de Laboratorios | Para estar en condiciones de desarrollar las labores de investigación y desarrollo propias del Instituto Mexicano del Petróleo se requiere continuamente renovar los equipos de los laboratorios de que se dispone, así como adquirir las nuevas tecnologías para estar a la vanguardia de las nuevas necesidades que surgen de la investigación y explotación petrolera. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 158154972 | 61572432 | 61572432 | 0 |  | 42.57
[6 empty] | E-006 Investigación en materia petrolera |  | 61572432 | 61572432 | 0 | 0
2118T0O0001 | OBRAS DE REESTRUCTURACION EN INMUEBLES EN IMP SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO | Realizar la reestructuración y adecuación de los edificios del IMP que presentan daños estructurales. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Otros |  | 6315424 | 2516667 | 2516667 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 2516667 | 2516667 | 0 | 0
2118T0O0002 | Estudios de Preinversión para la Construcción de una Planta de Catalizadores en el Instituto Mexicano del Petróleo | El objetivo del proyecto de inversión es realizar los estudios de preinversión requeridos para poder iniciar con la construcción de la infraestructura física para fabricar catalizadores con aplicación en hidrotratamiento (HDT) de destilados intermedios, para satisfacer la demanda del Sistema Nacional de Refinación | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Protección ambiental |  | 7558370 | 3200814 | 3200814 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 3200814 | 3200814 | 0 | 0
2218T0O0001 | Programa de Adquisiciones de Administración | Reposición del mobiliario y equipo que tiene un elevado grado de deterioro, ya que ha cumplido su ciclo de vida y es indispensable sustituirlo, para permitir al personal de oficinas centrales, Sede en la Ciudad de México, seguir desempeñando sus funciones de manera óptima, que le permita brindar servicios administrativos con la calidad requerida | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 7346576 | 0 | 0 | 0 |  | 14.9
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218T0O0002 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE CATALIZADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO | El objetivo del presente proyecto de inversión es construir la infraestructura necesaria para fabricar catalizadores con aplicación en hidrotratamiento (HDT) de destilados intermedios, a efecto de satisfacer la demanda del Sistema Nacional de Refinación (SNR). La planta estará ubicada en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Mineral de la Reforma, en Pachuca, Hidalgo, donde se dispone de hasta 20 hectáreas para este propósito. Estos catalizadores son necesarios para producir gasolina y diésel, ya que en la actualidad no existen plantas de este tipo en México. Lo anterior, constituye el primer paso para garantizar la independencia de las refinerías de México de los catalizadores producidos en el extranjero, así como la estabilidad en la producción de combustibles de alta calidad. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 516168463 | 40000000 | 40000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
TOTAL | [6 empty] | 2782292 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2218T0Q0002 | "Desarrollo tecnológico de un laboratorio portátil para la medición en línea de las emisiones de partículas suspendidas totales en fuentes fijas" | Con los equipos adquiridos se contará con la capacidad tecnológica que permita obtener desarrollos innovadores que no se encuentran en el mercado común y que cumplan con ciertas especificaciones, normativas y procesos para el beneficio de cualquier tipo de industria, desde manufactura, eléctrica, ambiental y/o salud. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1409605 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218T0Q0003 | Adquisición de equipo de cómputo para el proyecto denominado "Desarrollo de una plataforma para el análisis y diseño de reactores nucleares" | Este proyecto de adquisición implica la compra de equipo de cómputo de alto rendimiento para el desarrollo de herramientas propias para análisis de seguridad y diseño de reactores nucleares. El equipo de computo, comprende una estación de trabajo central del tipo servidor con los más modernos procesadores multinúcleos para poder optimizar el uso de nuestros programas con algoritmos paralelos y 2 estaciones de trabajo portátiles para el desarrollo y prueba a distancia de las nuevas implementaciones en los códigos bajo desarrollo. Es importante hacer la distinción de que la estación central de trabajo se usará para la ejecución de los cálculos paralelos y las estaciones de trabajo portátiles para el desarrollo y pruebas de ejecución de los programas de cómputo que se desarrollan. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1257350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218T0Q0005 | Adquisición de incubadora de CO2 para uso rutinario de cultivo celular en el laboratorio de Biología Molecular | Se plantea la adquisición de una incubadora de CO2 para cultivo celular. Esto se hará para poder realizar las actividades de nuestro laboratorio en general y de los distintos proyectos en los que colaboramos de manera particular y que están relacionados con la determinación de cito y genotoxicidad de diferentes agentes y moléculas que a la larga podrían influir en resolver problemas relacionados con la salud humana. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 115337 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL | [6 empty] | 18020429886 | 143828836299 | 139765660831 | 14934153321 | 10.68
0321W3N0149 | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 475932371 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,554 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  |  | 143073333362 | 139010157894 | 14892001032 |  | 58.39
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 143073333362 | 139010157894 | 14892001032 | 10.71
2021W3N0003 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIP¿s Ixtapa y Huatulco, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento realizados anteriormente; y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de los Centros Integralmente Planeados de Ixtapa y Huatulco. | Gro., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1678021661 | 346334347 | 331334347 | 10116185 |  | 34.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 346334347 | 331334347 | 10116185 | 3.05
2021W3N0004 | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual del CIP Cancún y del PTI Marina Cozumel, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento anteriores y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de ambos destinos turísticos. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 876993077 | 184195697 | 184195697 | 13028759 |  | 48.62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 184195697 | 184195697 | 13028759 | 7.07
2021W3N0005 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIPs Loreto y Los Cabos, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento realizados anteriormente; y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de los Centros Integralmente Planeados de Loreto y Los Cabos. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 749443324 | 181761971 | 181761971 | 11620984 |  | 36.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 181761971 | 181761971 | 11620984 | 6.39
2021W3N0006 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIP¿s Nayarit y Playa Espíritu, que corresponde a: obras de urbanización (drenaje alumbrado público y vialidades); obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales y planta desalinizadora); obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y; arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego, muro llorón y áreas verdes. Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento anteriores y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de ambos destinos turísticos. | Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 258870545 | 43210922 | 58210922 | 7386361 |  | 62.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 43210922 | 58210922 | 7386361 | 12.68
2121W3N0001 | Modernización, rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum | Contempla la construcción de una sección libre, de 15 metros de ancho, al centro de ambos cuerpos de vía para funcionar como plataforma ferroviaria; Modernización, Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento del tramo carretero Cancún - Playa del Carmen, incrementando su capacidad a más de 80,000 vehículos diarios. Ampliar ambos cuerpos de vía para alojar 3 carriles por sentido y sustitución de la totalidad de entronques y cruces a nivel por estructuras. Así como la Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento del tramo carretero Playa del Carmen - Tulum. Se sustituirá la totalidad de entronques y cruces a nivel por estructuras. Incluye obras complementarias para la convivencia con el Tren Maya: la construcción de una barrera protectora, preparación de terracerías y cajones de instalaciones para plataforma ferroviaria, construcción de sistema de drenaje, adquisición y preparación de superficies adicionales al Derecho de Vía para andenes de abordaje del Tren Maya. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 13906459164 | 0 | 0 | 0 |  | 4.44
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0001 | Estudios de preinversión para la elaboración de un análisis de reconocimiento socio-urbano en la zona de los Bajos de Coyula Fase I, CIP Huatulco | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo la elaboración de un análisis de reconocimiento socio-urbano en la zona de los Bajos de Coyula Fase I, CIP Huatulco, Oaxaca | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 11047239 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0002 | Estudios de preinversión para la Construcción del módulo adicional para el tratamiento de aguas residuales N° 3, en la PTAR Punta Ixtapa | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo la Construcción del módulo adicional para el tratamiento de aguas residuales N° 3, en la PTAR Punta Ixtapa | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 7683474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0003 | Estudios de preinversión para la construcción de nuevos pozos en Huatulco | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo la construcción de nuevos pozos en Huatulco | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10181653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0004 | Estudios de preinversión para la rehabilitación de muelles y servicios en la Marina Cozumel | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo la rehabilitación de muelles y servicios en la Marina Cozumel | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2444862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0005 | Estudios de preinversión para la Ampliación y sustitución de ciclopista de carpeta asfáltica por concreto hidráulico | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo la Ampliación y sustitución de ciclopista de carpeta asfáltica por concreto hidráulico, en tramo del Km. 0.00 al Km. 4.00 de ciclopista urbana | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1836896 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0006 | Estudios de Preinversión para el Cierre del Relleno Sanitario y Apertura del Nuevo Relleno Sanitario del CIP Huatulco Oax. | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo el Cierre del Relleno Sanitario y Apertura del Nuevo Relleno Sanitario del CIP Huatulco Oax. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 12595860 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0007 | Estudios de preinversión para la modernización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Poktapok" | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo la modernización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Poktapok" | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 11021377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0008 | Estudios de preinversión para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, del Sector El Zapote, Huatulco, Oaxaca | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, del Sector El Zapote, Huatulco, Oaxaca | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5601675 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0009 | Estudios de preinversión para Estudios de Movilidad Urbana del Boulevard Kukulcán en el CIP Cancún , Quintana Roo | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo Estudios de Movilidad Urbana del Boulevard Kukulcán en el CIP Cancún , Quintana Roo | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3563579 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3N0010 | Estudio de preinversión para la modernización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Rey" | Generar los estudios de preinversión requeridos para que FONATUR lleve a cabo la modernización y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Rey" | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 8733129 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3X FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.
TOTAL | [7 empty] | 0 | 3927836572 | 685967285 | 17.46
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,554 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  |  | 0 | 3927836572 | 685967285 |  | 17.26
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 3927836572 | 685967285 | 17.46
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | 413 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
TOTAL | [6 empty] | 79495714 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20212100001 | PMDTI Huasteca Potosina | Elaboración de los estudios necesarios para impulsar el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad turística en la Huasteca Potosina, que contribuyan a ordenar la actividad turística y fortalecer el desarrollo regional. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 9795657 | 0 | 0 | 0 |  | 85
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21212100002 | PREFACTIBILIDAD ERP/ 17 BARRA DE NAVIDAD | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 0.7 km en Barra de Navidad, Jalisco. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 24157617 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21212100005 | EP RP / 11 PUERTO VALLARTA | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 7.02 km del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Estudios Ambientales, de Estudios de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos, Análisis costo-beneficio y Esquema de Financiamiento del Proyecto. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 30848172 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
22214130001 | EP RP / 06 RIVIERA MAYA | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 6.35 km de la Riviera Maya en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 14694268 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | 417 Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes
TOTAL | [6 empty] | 272147478 | 0 | 18245000 | 0 | 0.00
2121B000001 | Programa de la Adquisición de Nuevas Radio Patrullas | Las Radio patrullas, son camionetas no convencionales ya que su equipamiento con gavetas en los costados las hace bastante especiales por lo que no hay en el mercado comercial. Es por ello que se deben diseñar ad-hoc a las necesidades de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes y de los servicios que proporciona en las principales carreteras del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 272147478 | 0 | 18245000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo |  | 0 | 18245000 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 208 Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
TOTAL | [6 empty] | 35261989 | 0 | 30359457 | 0 | 0.00
22272080001 | Construcción y equipamiento de Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad para Obra Pública | El presente proyecto incluye la construcción y el equipamiento, mismas que contemplan todos los acabados de la infraestructura para su correcto funcionamiento, el proyecto se ubica en la calle de Gustavo E. Campa No. 40, col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, los principales componentes del proyecto son: 1. La construcción del Laboratorio fijo cuenta con una superficie de 1,721.21 m2, distribuidos en dos plantas 2. La adquisición de equipo de laboratorio para la verificación de calidad de materiales para la implementación de nuevas pruebas en las áreas de acero, concreto, terracerías y asfalto, asimismo el equipamiento con muebles de oficina tales como módulos de escritorios, sillas, archiveros, mesas para sala de juntas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 35261989 | 0 | 30359457 | 0 |  | 11.73
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 30359457 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 510 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [6 empty] | 1574484 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23275100001 | Modernización del Comedor de la Secretaría de la Función Pública | La acción a realizar del proyecto de modernización del equipo de cocina del comedor institucional consiste en sustituir el que está obsoleto propiedad de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que sea adecuado, funcional y suficiente para atender a los comensales de esta Dependencia con calidad e higiene; así mismo, se apoyará a la operación del comedor institucional de manera que se pueda atender con eficiencia, eficacia y oportunidad a los servidores públicos. Además, se beneficiará la atención del servicio de café, tanto para el personal como para los eventos y reuniones de trabajo de esta Secretaría. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1574484 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 511 Dirección General de Tecnologías de Información
TOTAL | [6 empty] | 142228249 | 0 | 43087633 | 0 | 0.00
22275110001 | Adquisición de servidores para virtualización y almacenamiento y equipos de respaldos. | El proyecto contempla la adquisición de infraestructura de servidores y almacenamiento en un modelo de hiperconvergencia, así como de equipos de respaldos para los dos centros de datos de la Secretaría de la Función Pública. Este equipo tiene una vida útil de 5 años, e incrementará la capacidad de procesamiento actual en 25%, así como la de almacenamiento en un 50%. El esquema hiperconvergente seleccionado permitirá conjuntar en los mismos servidores el procesamiento y el almacenamiento, integrando lo que actualmente se tiene en infraestructuras independientes, lo que redundará en un menor consumo de energía eléctrica y de espacio en centros de datos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 142228249 | 0 | 43087633 | 0 |  | 42
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 43087633 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 88783617 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21275140001 | Habilitado de área para archivo en el inmueble de Campa Num. 37 de la Secretaría de la Función Pública | Modernización y habilitado de espacio para resguardar archivo y documentación en el inmueble de Campa 37 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en la calle de Gustavo E. Campa No. 37, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 37198750 | 0 | 0 | 0 |  | 16
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
21275140002 | Rehabilitación integral de baños e Instalaciones Eléctricas | Rehabilitación de 44 núcleos sanitarios, los cuales contemplan, la sustitución de la red hidráulica de alimentación de agua y drenajes, el cambio sustancial de los muebles sanitarios lavabos, fluxómetros, mingitorios, mamparas divisorias, puertas individuales y puertas de acceso principal, espejos, pisos, muros, plafones e iluminación de cada uno de ellos, con lo que se logrará contar con servicios básicos con la higiene y funcionalidad que se requiere para un edificio gubernamental de esta magnitud. Por otro lado se requiere la sustitución integral de instalaciones eléctricas por obsolescencia, en el edificio sede de la Secretaría de la Función Pública, consistente en el levantamiento de instalaciones existentes, elaboración de un proyecto ejecutivo y la sustitución de conductores y componentes eléctricos y la rehabilitación y actualización de instalaciones eléctricas y sus componentes en los niveles; PB, MZ, Pisos del 1 al 10, Pisos alternos 11 y 12 y 4 sótanos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 51584867 | 0 | 0 | 0 |  | 21
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 31 Tribunales Agrarios |  |  | Unidad | 100 Tribunal Superior Agrario
TOTAL | [6 empty] | 100242018 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21311000001 | MODERNIZACION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL TRIBUNAL AGRARIO | Adquisición de 4 equipos firewall para el Tribunal Superior Agrario para fortalecer la seguridad perimetral y realizar la interconección con los Tribunales Agrarios a nivel nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6882065 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
22311000001 | Grabación de audiencias | Proyecto para dotar de 1,457 bienes y sus servicios, correspondientes a equipo de videograbación para su instalación en las salas de audiencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, así como un servidor de almacenamiento que será instalado en la sede central, para resguardar los videos resultantes de las audiencias que se celebren de manera presencial a nivel nacional, con la finalidad de construir un archivo videográfico como sustento de los juicios agrarios celebrados. | BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 93359953 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
TOTAL | [6 empty] | 20500000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
23389ZW0001 | Construcción LNMA-CICESE | Construcción de laboratorios científicos, adecuación de cubículos de trabajo, módulos sanitarios, sala de lectura, museo, auditorio, para el apoyo de las actividades sustantivas del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 20500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
TOTAL | [6 empty] | 34769551 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203890O0001 | Jardín Etnobiológico de Baja California Sur | El objetivo general de esta propuesta es establecer en el CIBNOR el Jardín Etnobiológico de Baja California Sur, en donde se investigue, conserve y difunda el conocimiento de flora y fauna regionales, así como se rescate el saber popular en torno al uso y la aplicación de las plantas en la medicina tradicional. El rescate de los saberes populares en torno al uso, aprovechamiento y valor cultural de la flora y fauna de este extremo del Desierto Sonorense. Será un espacio de educación y difusión de la importancia de la flora y fauna de la entidad, de su aprovechamiento, además de ser una colección viva de especies relevantes a esta región de México. Así mismo permitirá disponer de material útil para la investigación, en campos como la sistemática, farmacología, etnobotánica, horticultura, biología de la conservación y fisiología vegetal, así como estudios de fenología y polinización. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2251956 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
223890O0001 | Proyecto de adquisición de equipo para el desarrollo de compuestos usados como nanofertilizantes y agentes antimicrobianos | El presente PPI pretende fortalecer al CIBNOR, en lo particular al laboratorio de Ecología Microbiana mediante la adquisición de equipamiento científico que va a permitir realizar investigaciones pertinentes y necesarias para contribuir a una problemática agrícola. A su vez va a dotar a la institución de capacidad colaborativa para que otra instituciones que requieran realizar investigaciones similares en la región del noroeste y que puedan colaborar y realizar sus actividades de manera conjunta. Además, estos equipos nos permiten brindar servicio en tiempo real del estado químico y caducidad de las muestras, desarrollar novedosos procesos y técnicas en la producción de nanomateriales, y establecer parámetros de producción, estabilidad y vida de anaquel de los sistemas gracias a la investigación intrínseca, de las capacidades de capital humano y del equipo científico con el que se contará. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5986412 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
233890O0001 | Transporte para el personal y estudiantes del CIBNOR | El presente PPI tiene por objeto mantener la capacidad de movilidad para el personal y estudiantes del CIBNOR, ya que por la ubicación de la Unidad La Paz, no existen alternativas provistas por terceros para llegar a las instalaciones. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10540000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
233890O0002 | Climatización de las unidades del CIBNOR | El presente PPI tiene por objeto beneficiar a los empleados del CIBNOR, así como a los estudiantes y visitantes, dotando de condiciones de temperatura adecuadas en las temporadas de calor que permitan el desarrollo de las actividades académicas de manera eficiente. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3761587 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
233890O0003 | Fortalecimiento de la Unidad Nayarit del CIBNOR | El presente PPI tiene como finalidad fortalecer las actividades de investigación en el desarrollo de alevines de Tilapia en la Unidad Nayarit del CIBNOR, por medio de acciones tales como son el dotar de un pozo de agua, realizar adecuaciones en un proyecto estructural para la utilización de equipo científico, también por medio de un vehículo poder transportar los insumos y productos generados en el centro de investigación. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 12156096 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
233890O0004 | Climatización de la Unidad Hermosillo del CIBNOR | Las actividades sustantivas de esta Unidad están orientadas principalmente a resolver, en materia de investigación y servicios, las demandas de empresas acuícolas y pesqueras. En el Unidad Hermosillo se encuentra ubicado el Laboratorio de Referencia, Análisis y diagnóstico en Sanidad Acuícola. Este laboratorio está autorizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE) para realizar análisis de SARS-COV2 y actualmente se brinda este servicio el laboratorio opera y requiere de condiciones de temperatura controlada para su mejor aprovechamiento, hoy en día tienen un problema con las temperaturas altas durante el verano y su equipo de aire acondicionado se ha estropeado el cual brinda 18 toneladas de aire. El presente PPI pretende sustituir el equipo defectuoso por equipos modernos y eficientes en consumo energético. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 73500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 38715390 | 0 | 0 | 0 | 0.00
233890Q0001 | EQUIPOS CIENTIFICOS | Equipamiento científico para fortalecimiento de laboratorios de las seis unidades de investigación en bioquímica, biotecnología, materiales, recursos naturales, energía y ciencias del agua, así como de áreas especializadas de producción y conservación del parque científico y tecnológico del Centro. | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38715390 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
TOTAL | [6 empty] | 22172632 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203890X0001 | CREACIÓN DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL CONACYT. | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, Y BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, PARA EL APOYO DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL CONACYT. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22172632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 91Q Instituto de Ecología, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 8015673 | 0 | 0 | 0 | 0.00
213891Q0002 | Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III | Construcción de 2 puentes que unan los Campus II y III, para brindar seguridad y ahorro de tiempo al personal | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4827148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
223891Q0001 | Programa de protección civil | Adquisición de todo tipo de necesidades para primeros auxilios, así como camillas y muebles para todos los inmuebles | Mich., Ver. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 1555640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
223891Q0002 | Programa de equipamiento de laboratorios | Adquisición de equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimiento, diagnóstico, observación, monitoreo y restauración de ecosistemas a nivel laboratorio y campo. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1632885 | 0 | 0 | 0 |  | 89.72
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
TOTAL | [6 empty] | 3218099 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203891S0001 | Programa de adquisiciones de equipamiento de áreas sustantivas para 2020 | Adquisición de mobiliario y equipo que sustituirá equipo obsoleto, mismo que es indispensable para el funcionamiento de las áreas sustantivas a efecto de dar cumplimiento con las metas establecidas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3218099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYH Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
TOTAL | [6 empty] | 149163711 | 0 | 91483633 | 91483633 | 100.00
2247AYH0004 | Polo de Desarrollo: Santa María Mixtequilla | En el marco del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CII'T) impulsa el establecimiento de Polos de Desarrollo. Definidos como polígonos al interior de la región, estos contarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social, con base en las vocaciones productivas de mayor potencial. Como resultado de este análisis se determinó la ubicación de Polos, entre ellos el que se prevé desarrollar en el municipio de Santa María Mixtequilla. El proyecto del Polo de Desarrollo Santa María Mixtequilla contempla la habilitación y el desarrollo de un predio actualmente sujeto al régimen de dominio comunal, con una superficie de 502.74 Ha para uso industrial. | Oax. | Otros Programas de Inversión |  |  | 149163711 | 0 | 91483633 | 91483633 |  | 0
[6 empty] | P-005 Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec |  | 0 | 91483633 | 91483633 | 100
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 3720450412 | 395000000 | 395000000 | 3411170 | 0.86
2047AYL0001 | AMPLIACIÓN COBERTURA SPR | El presente Proyecto plantea en un lapso de 4 años incrementar la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura del SPR y Canal Once, a través de la compartición de su infraestructura y la instalación y puesta en marcha de nuevas estaciones retransmisoras de su señal distribuidas a lo largo de la República Mexicana. El proyecto dará servicio a una población potencial de 33,342,537 habitantes, 29.68% más de cobertura a nivel Nacional, que podrán recibir la señal de televisión abierta y gratuita del Sistema Público de Radiodifusión y de Canal Once, que sumados a la cobertura actual su señal estará disponible para una población de aproximadamente de 96,714,823 habitantes, esto es 86.09% de la población total a nivel Nacional. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  |  | 3720450412 | 395000000 | 395000000 | 3411170 |  | 65.81
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 395000000 | 395000000 | 3411170 | 0.86
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
TOTAL | [6 empty] | 15430666486 | 0 | 77139000 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 10620596411 | 0 | 77139000 | 0 |  | 2.57
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 77139000 | 0 | 0
2148D000003 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 97 municipios del estado de Chiapas | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 288568009 | 0 | 0 | 0 |  | 21.94
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000007 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1, el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del estado de Guerrero | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 12240000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000008 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 498779756 | 0 | 0 | 0 |  | 4.82
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000009 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 40 municipios del Estado de Tlaxcala | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 142293614 | 0 | 0 | 0 |  | 7.04
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000010 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 112 municipios del Estado de Puebla | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1498696582 | 0 | 0 | 0 |  | 1.65
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000011 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 12 municipios del Estado de México | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 190665502 | 0 | 0 | 0 |  | 15.41
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000013 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018 en 59 municipios del Estado de Oaxaca | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 7785326 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000014 | Desastre Natural por la presencia de lluvias severas e inundaciones pluviales en el Estado de Yucatán | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000015 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1043868972 | 0 | 0 | 0 |  | 12.12
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000016 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.4 el día 23 de junio de 2020 en 157 municipios del Estado de Oaxaca | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 332978054 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000017 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 650782557 | 0 | 0 | 0 |  | 14.81
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2248D000001 | Adquisición por la vía de expropiación del Area Central del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún | Adquisición por la vía de expropiación de una superficie de 53-00-00 Hectáreas de terrenos de uso común pertenecientes al Ejido de Chablekal, dentro del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún, donde se localiza también el Parque Nacional Dzibilchaltún. El proyecto contempla el área central del Sitio Arqueológico que está compuesto por construcciones como El Palacio, El Templo del Pedestal, La Casa de las 7 Muñecas, la plaza central y diversas estructuras habitacionales y religiosas como adoratorios, el Museo de Sitio del Pueblo Maya; adicionalmente dentro del polígono se encuentra compuesto por el ecosistema que emerge del Parque Nacional que contiene afloramientos de agua (cenotes, un río subterráneo), gran diversidad de fauna; y con ello se contempla la protección del Patrimonio Cultural y Ecológico del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún. | Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 138183928 | 0 | 0 | 0 |  | 22.79
[6 empty] | E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
2348D000001 | ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA EL REGISTRO DE MONUMENTOS HISTORICOS MUEBLES EN RECINTOS RELIGIOSOS | Adquisición de equipos fotográficos para el registro de bienes muebles de carácter histórico ubicados en inmuebles considerados como recintos religiosos y que se encuentran inscritos en el Registro Público de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, así como Monumentos Históricos Inmuebles, en toda la República Mexicana | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 227775 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
TOTAL | [6 empty] | 10620596411 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 10620596411 | 0 | 0 | 0 |  | 5.05
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional
TOTAL | [6 empty] | 10620596411 | 0 | 86000000 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 10620596411 | 0 | 86000000 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 86000000 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
TOTAL | [6 empty] | 10620596411 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 10620596411 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 200 Subsecretaría de Desarrollo Cultural
TOTAL | [6 empty] | 11990609407 | 3670000000 | 511991000 | 111338193 | 21.74
20482000001 | CALZADA FLOTANTE Y PUENTES PARA LA INTERCONEXIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC | El proyecto se integra por pasos peatonales que permitirán la conexión entre la Sección I y Sección II del Bosque y de las Secciones III y IV. Calzada Flotante Los Pinos La integración de las secciones I y II del Bosque de Chapultepec está definida por una Calzada Flotante los Pinos que cruzará el Anillo Periférico y la Avenida Parque Lira, vialidades que históricamente han funcionado como barreras urbanas con el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México La Calzada Flotante Los Pinos consiste en un puente a desnivel con un ancho de sección de 12 metros y una longitud de 310 metros, para conectar la Sección I y Sección II del Bosque de Chapultepec. Esta calzada estará diseñada para el tránsito de peatones, ciclistas y policía montada; contará con áreas verdes, maceteros, alumbrado público y bancas para descanso, entre otros elementos de mobiliario urbano. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1073131887 | 410659107 | 157659107 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 410659107 | 157659107 | 0 | 0
20482000002 | Estudios de Preinversión para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | Esta ficha técnica considera los estudios requeridos para determinar la vocación y actividad económica socialmente más rentable de cada una de las secciones del Bosque de Chapultepec, el poder adquisitivo de los visitantes o que defina por grupo etario los servicios que se demandan por sección. Incluye: Estudio de impacto ambiental, de impacto urbano, de impacto social y campaña de socialización, hidrológico, infraestructura para servicios, mecánica de suelos, análisis costo beneficio, de demanda y proyecto ejecutivo (1er y 2do año). | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 296881109 | 97126143 | 97126143 | 0 |  | 2.34
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 97126143 | 97126143 | 0 | 0
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 10620596411 | 3162214750 | 257205750 | 111338193 |  | 2.09
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 3162214750 | 257205750 | 111338193 | 43.28
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 210 Dirección General del Centro Nacional de las Artes
TOTAL | [6 empty] | 42535640 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22482100001 | Adquisición de instrumentos musicales para bandas de música y ensambles tradicionales en los Estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tabasco y Chiapas | Proyecto que ayuda dar cumplimiento al principio rector del Sistema Nacional de fomento Musical cuya Misión es impulsar el diseño, planeación, desarrollo e implementación de políticas educativas destinadas a fomentar la práctica musical colectiva como instrumento de inclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, buscando siempre el ejercicio de los derechos culturales de las infancias y juventudes, generando e implementando modelos de educación musical comunitaria y profesional. Se busca beneficiar al menos a 88 agrupaciones y a más de 2,200 niños, niñas y jóvenes, buscando un Impacto socio cultural en la región; tradición musical de los pueblos indígenas; fortalecimiento de agrupaciones comunitarias y municipales; agrupaciones que desarrollen su actividad musical principalmente en la atención a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años, de manera permanente; y atención prioritaria a agrupaciones de los niveles inicial e intermedio. | Chis., Gro., Mor., Oax., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 42535640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 350 Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
TOTAL | [6 empty] | 30495663 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21483500002 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del Estado de Morelos por el sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en 33 municipios del Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 28175313 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
21483500003 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado de México | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del Estado de México por el Sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado de México | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1275000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
21483500004 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del Estado de Guerrero por el Sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1045350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 42938661942 | 14569963459 | 14257029770 | 677857698 | 4.75
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 605229281 | 134121847 | 129538873 | 0 |  | 92.09
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 134121847 | 129538873 | 0 | 0
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 729398929 | 51113994 | 0 | 0 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 51113994 | 0 | 0 | 0
1450GYR0060 | Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. | El proyecto consiste en la construcción de una torre para desarrollar las actividades de educación en salud del Hospital General Regional No.1 Ignacio García Téllez de Yucatán, que albergue en la planta baja 3 aulas, 2 con capacidad de 25 lugares y una con capacidad de 50 lugares que pueda dividirse en 2 de 25 y 4 de aseo en el primero, segundo y tercer nivel (cada uno con 3 cuartos con espacios para cuatro camas, escritorios y sillas, baños y regaderas, guarda de sus pertenencias y artículos de aseo personal durante sus guardias). En el último nivel, un espacio para la realización de actividades físicas del personal becario (terraza y gimnasio). El hospital es sede de los cursos de 17 especialidades médicas y el más grande del OOAD Yucatán consolidándolo como líder en ese campo. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 26774623 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0088 | Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. | Ampliación del área de consulta externa creando infraestructura adicional de 1 consultorio de Medicina Familiar. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 28595407 | 0 | 0 | 0 |  | 99.19
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0089 | Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | Consiste en la ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 33411103 | 0 | 0 | 0 |  | 99.15
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 124902869 | 0 | 0 | 0 |  | 70.51
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0053 | Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales con 8 lugares/cunas incluyendo 2 aislados. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 31226889 | 0 | 0 | 0 |  | 93.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0059 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 220817424 | 96709225 | 68477712 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 96709225 | 68477712 | 0 | 0
1650GYR0011 | Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 75629741 | 47825019 | 39992274 | 7131936 |  | 6.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 47825019 | 39992274 | 7131936 | 17.83
1650GYR0031 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 22406872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0076 | Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | Ampliación y Remodelación del HGZ MF 3 Mazatlán, para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de 4 cunas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 49571800 | 0 | 1344 | 1344 |  | 43.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1344 | 1344 | 100
1650GYR0077 | Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7),para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | El proyecto consiste en la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar ubicada dentro del HGZMF 1 La Paz. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 176273277 | 0 | 0 | 0 |  | 67.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0078 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 81272414 | 19870570 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 19870570 | 0 | 0 | 0
1650GYR0080 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la sustitución, ampliación y remodelación de la UMF 50 en la localidad de Durango, Durango de 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorio de Medicina Preventiva, 1 Consultorio de Atención Médica Continua, 1 consultorio de estomatología, entre otros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 138077657 | 0 | 4022 | 4022 |  | 90.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4022 | 4022 | 100
1650GYR0086 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila. | Ampliación de 4 camas en UCIA y áreas auxiliares en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila, así como la remodelación de áreas existentes. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 131954852 | 0 | 106088494 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 106088494 | 0 | 0
1750GYR0023 | Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad de Investigación en Biomedicina Molecular, con 3,176.13 m2 construidos (distribuidos en planta baja, primer, segundo y tercer piso), contando con; 11 laboratorios de investigación, 11 oficinas de investigadores, 1 consultorio de enfermedades infecciosas, 1 de enfermedades autoinmunes y 1 de enfermedades metabólicas, cuartos de instrumentos, microscopio confocal, citómetro de flujo, PCR, bioterio, cultivo celular, contención BSL3, cámara fría, área de lavado de material, sala de seminarios, etc. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 173912338 | 55116638 | 54485790 | 9358019 |  | 3.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 55116638 | 54485790 | 9358019 | 17.17
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 501366986 | 314627746 | 205117997 | 25968083 |  | 7.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 314627746 | 205117997 | 25968083 | 12.66
1750GYR0032 | Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México | El proyecto consiste en la Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 538358625 | 219894585 | 139424046 | 12297214 |  | 38.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 219894585 | 139424046 | 12297214 | 8.82
1850GYR0004 | Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área nueva de primer nivel que contará con 14 consultorios de medicina familiar (4 nuevos consultorios), 7 consultorios de atención medicina preventiva (4 nuevos consultorios) y 1 consultorio de estomatología. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 63635448 | 0 | 0 | 0 |  | 95.28
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0020 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar con 2 Consultorios de Medicina Familiar, 1 Consultorio de Medicina Preventiva y Área de Atención Médica Continua. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 36126890 | 0 | 294652 | 294652 |  | 87.92
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 294652 | 294652 | 100
1850GYR0024 | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de la simulación, en Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 54023950 | 0 | 0 | 0 |  | 94.12
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 131810939 | 0 | 0 | 0 |  | 20.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0039 | Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR). | El presente programa tiene como objetivo la adquisición de 1,074 equipos médicos, indispensables para la sustitución y optimización del equipamiento de los SUMFyR de los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 98277696 | 0 | 0 | 0 |  | 98.2
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0003 | Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas. | El presente proyecto consiste en la adquisición de 6 equipos y 1 software relacionados con planta de reproducciones gráficas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 26550062 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 26908736 | 0 | 0 | 0 |  | 16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0006 | Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 | Adquisición de equipo médico diverso para la atención del COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1736214435 | 0 | 7618220 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 7618220 | 0 | 0
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2022-2023 | Estudios de Anteproyecto conceptual; de diagnóstico conceptual de los aspectos técnicos, legales, ambientales, económicos y sociales; Técnicos y de Arquitectura y estructura para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica y no médica. | Ags., BCS., Jal., Pue., Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 51234481 | 0 | 37402945 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 37402945 | 0 | 0
2050GYR0009 | Estudios de Preinversión 2023. | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 11138825 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0011 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 | Programa de adquisición de equipo médico necesarios para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 15751161 | 0 | 0 | 0 |  | 84.77
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0014 | Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) | El proyecto consiste en la Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN), tendrá una alberca olímpica, fosa de clavados, gimnasio, consultorio médico, laboratorio de evaluación funcional, áreas administrativas, entre otros servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 430944084 | 388789226 | 80039629 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 388789226 | 80039629 | 0 | 0
2050GYR0015 | Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. | El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de primer contacto, 1 servicio de dialisis, 1 lugar de endoscopias, 1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 307636344 | 180132503 | 3740 | 3740 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 180132503 | 3740 | 3740 | 100
2050GYR0024 | Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. | El proyecto consiste en la construcción de una Guardería con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Tapachula. Chiapas. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Tapachula, para padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal , la cual contará con las áreas de Administración, Servicios Generales de Apoyo, Pedagogía, Servicio de Alimentación y Servicios de Fomento a la Salud. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 95141206 | 0 | 2061482 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2061482 | 0 | 0
2050GYR0025 | Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 8 cunas en UCIN, filtro, central de enfermeras. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 41927032 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0026 | Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2023 | El programa consiste en la adquisición camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 464810653 | 442822322 | 442822322 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 442822322 | 442822322 | 0 | 0
2050GYR0028 | Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2023 | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para área de Patología para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en el segundo y tercer nivel de atención | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 224976405 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0030 | Ampiación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5, El Salto | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 123550157 | 24351922 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 24351922 | 0 | 0 | 0
2050GYR0034 | Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área de terapia y quirófano del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 196839219 | 94361428 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 94361428 | 0 | 0 | 0
2050GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2023 | El programa consiste en la adquisición de Resonancia magnética para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | BC., CDMX., Gto., Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 477925612 | 455316865 | 455316865 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 455316865 | 455316865 | 0 | 0
2050GYR0037 | Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California | Consiste en la ampliación y remodelación del servicio de Cirugía general, cirugía ambulatoria, UCIA, UCIP, CEyE e inclusión de endoscopías en el HGR No. 20 de Tijuana, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 223508967 | 196561173 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 196561173 | 0 | 0 | 0
2050GYR0038 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención, 2022 y 2023. | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en el segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 470461947 | 0 | 4647826 | 0 |  | 47.27
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4647826 | 0 | 0
2050GYR0039 | Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de área de cirugías de alta especialidad en el Hospital de Especialidades de la UMAE Siglo XXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 353236399 | 261329392 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 261329392 | 0 | 0 | 0
2050GYR0042 | Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ 24 Poza Rica en el municipio Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 26295427 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0046 | Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal. | Consiste en la Ampliación y remodelación de Laboratorio, UMAE, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 61977272 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0047 | Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 130 Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y un centro de monitoreo que se ubicará a nivel central. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 51019292 | 0 | 0 | 0 |  | 88
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0048 | Remodelación y Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Chihuahua | El proyecto contempla la remodelación y ampliación de varias unidades de Salud en el Trabajo y Oficinas delegacionales en Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7394768 | 7044951 | 495331 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7044951 | 495331 | 0 | 0
2050GYR0050 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1. | El programa consiste en la sustitución de componentes necesarios para la operatividad de las plantas de lavado y el buen servicio a las unidades hospitalarias del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 861457723 | 820705607 | 820705607 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 820705607 | 820705607 | 0 | 0
2150GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes SARS-Cov2 (COVID-19), a Nivel Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 616515583 | 0 | 0 | 0 |  | 60.08
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0004 | Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2023 | El programa consiste en la adquisición de kit de diagnóstico para la atención de los derechohabientes del primer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 98347207 | 93694794 | 93694794 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 93694794 | 93694794 | 0 | 0
2150GYR0007 | Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas. | Construcción de 2 Consultorios de Medicina Familiar. 1 Consultorio de Medicina Preventiva. 1 Área de asistente médica, Sala de espera, Red fría, Prestaciones Económicas, entre otras áreas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 40827971 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0012 | Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas | Se llevara a cabo la construcción de escaleras de emergencia , en el HGZ N° 1 de Zacatecas | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1406018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0013 | Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ 14 Guadalajara en la delegación de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 207046569 | 0 | 665830 | 5790 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 665830 | 5790 | 0.86
2150GYR0016 | Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac. | Se llevara a cabo la construcción de escaleras de emergencia , en el HGZ N° 2 en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 706666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0020 | Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán | El proyecto consiste en el techado de la alberca semiolímpica del CSS y la construcción de vestidores y regaderas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 32278907 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0021 | Construcción de cancha de futbol rápido en CSS Aguascalientes. | Construcción de cancha de fútbol rápido en el CSS Aguascalientes, de la Delegación Estatal en Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3057184 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0023 | Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres. | El proyecto contempla la remodelación del Centro de Seguridad Social Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 14423249 | 0 | 12103617 | 0 |  | 30
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12103617 | 0 | 0
2150GYR0033 | Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la sustitución de una UMF con el objeto de modernizar la infraestructura existente para incrementar la oferta de servicios de primer nivel, particularmente medicina familiar, medicina preventiva, servicios de laboratorio, radiodiagnóstico y urgencias. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 154755144 | 49297861 | 2995 | 2995 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49297861 | 2995 | 2995 | 100
2150GYR0037 | Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte. | Consiste en la remodelación de área de Quirófanos, CEYE y hospitalización del Hospital GinecoPediatría No. 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 92280003 | 53634977 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 53634977 | 0 | 0 | 0
2150GYR0039 | Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero | Techado de Alberca Olímpica del Centro de Seguridad Social de Acapulco | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9287535 | 0 | 2153 | 2153 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2153 | 2153 | 100
2150GYR0041 | Programa nacional de adquisición de equipo especializado para la valuación de enfermedades de trabajo más prevalentes. | El proyecto consiste en la dotación de audiómetros, cámara sonoamortiguada, impedanciometro, electronistagmógrafos y electromiógrafo para evaluar los daños a la salud generados por los diferentes factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores en los centros de trabajo, con el fin de establecer la calificación de las probables enfermedades de trabajo y su valuación correspondiente. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 74583605 | 71055353 | 71055353 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 71055353 | 71055353 | 0 | 0
2150GYR0042 | Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 39669025 | 0 | 12423450 | 30068 |  | 68
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12423450 | 30068 | 0.24
2150GYR0043 | Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 36931964 | 0 | 6171560 | 545 |  | 79.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6171560 | 545 | 0
2150GYR0044 | Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 39286320 | 0 | 8151659 | 11217 |  | 80
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8151659 | 11217 | 0.13
2150GYR0045 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 37268714 | 0 | 4637936 | 0 |  | 23.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4637936 | 0 | 0
2150GYR0046 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 36801594 | 0 | 7798860 | 0 |  | 78.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7798860 | 0 | 0
2150GYR0047 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 36931965 | 0 | 7094217 | 325 |  | 79.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7094217 | 325 | 0
2150GYR0048 | Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México | Consiste en la ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 32287011 | 9462489 | 32171826 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9462489 | 32171826 | 0 | 0
2150GYR0051 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 36738899 | 0 | 9954564 | 0 |  | 78.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9954564 | 0 | 0
2150GYR0052 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 36931556 | 0 | 7036958 | 0 |  | 76
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7036958 | 0 | 0
2150GYR0053 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 36931965 | 0 | 5315714 | 47393 |  | 78.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5315714 | 47393 | 0.89
2150GYR0054 | Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 36931965 | 0 | 4761873 | 2131 |  | 78.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4761873 | 2131 | 0.04
2150GYR0055 | Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 36481093 | 0 | 9798810 | 0 |  | 78.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9798810 | 0 | 0
2150GYR0056 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 36931965 | 0 | 21037632 | 2684 |  | 46.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 21037632 | 2684 | 0.01
2150GYR0057 | Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Santiago de Querétaro. La cual cuenta con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Santiago, Querétaro. Se requiere la ampliación y remodelación de la Guardería Ordinaria para madres y padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7768552 | 0 | 976 | 976 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 976 | 976 | 100
2150GYR0060 | Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih. | Consiste en la adecuación de la cancha de futbol soccer en la Unidad Deportiva Salvarcar. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8607770 | 0 | 8607770 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8607770 | 0 | 0
2150GYR0065 | Construcción e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua en el CV La Trinidad | Se contempla la instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, por medio de una planta de tratamiento y aireadores, así como la Rehabilitación del sistema de riego. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8444732 | 0 | 8444732 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8444732 | 0 | 0
2150GYR0072 | Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua. | El proyecto consiste en ampliación de espacio para la Dirección, Administración y Sala de Juntas , remodelación de sanitarios y adecuación de área especifica para el proceso de control de esfínteres. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1185779 | 0 | 1185779 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1185779 | 0 | 0
2150GYR0073 | Aula de usos multiples CSS, Durango. | Consiste en la construcción de aula de usos múltiples en el CSS Durango destinada a la impartición de actividades tales como ejercicio físico para la salud, higiene de columna, Tae kwon do, Yoga, Aerobic´s, Tai Chí, Gimnasia Artística, Acondicionamiento Físico Aeróbico. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8820008 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0075 | Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala. | Rehabilitación de vestidores, regaderas, sanitarios, tienda, oficina y bodega, cambio del sistema de cableado eléctrico, conexión al drenaje y agua municipal, rehabilitar malla perimetral, cambio de piso y sustitución de tableros en cancha de básquetbol en la Unidad Deportiva Xaloztoc, de la Delegación Estatal en Tlaxcala. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5276313 | 0 | 5483 | 5483 |  | 98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5483 | 5483 | 100
2150GYR0076 | Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala | El presente proyecto consiste en la remodelación en la Unidad Deportiva Tzompantepec, de la Delegación Estatal en Tlaxcala. Contará con una cancha de básquetbol, pista aeróbica, malla ciclónica, vestidores, regaderas, sanitarios, tienda, oficina y bodega, todo en condiciones óptimas. | Tlax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 4938862 | 0 | 4938862 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4938862 | 0 | 0
2150GYR0077 | Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo. | El presente proyecto consiste en la construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3051243 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0079 | Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de usos múltiples con techado en el CSS en Tuxpan, Nayarit. | Consiste en la Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de usos múltiples con techado en el Centro de Seguridad Social en Tuxpan, Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 6649263 | 0 | 6649263 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6649263 | 0 | 0
2150GYR0082 | Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 38919526 | 0 | 7135250 | 0 |  | 70.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7135250 | 0 | 0
2150GYR0086 | UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. | Consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar 6 Consultorios + 3 Con Atención Medica Continua en la localidad de Chemuyil, Municipio de Tulum , Q. Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 124055666 | 76395770 | 2987 | 2987 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 76395770 | 2987 | 2987 | 100
2150GYR0088 | Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima | El proyecto consiste en Techado de alberca y remodelación de áreas acuáticas en el Centro de Seguridad en Tecomán, Colima | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 12211938 | 0 | 12096503 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12096503 | 0 | 0
2150GYR0089 | Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Nueva UMF de 20 CMF, 10 CEEMF, AMC, Consultorio Dental, Sala de Rayos X, Cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológicas, Gobierno, Educación, farmacia, prestaciones económicas y apoyos administrativos. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 265614580 | 207126141 | 3174 | 3174 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 207126141 | 3174 | 3174 | 100
2150GYR0090 | Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente. | El proyecto consiste en la remodelación de la Guardería madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente los trabajos consisten en la dignificación de espacios, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria y aire acondicionado, incluye cubierta tipo velaría sobre juegos infantiles de la Guardería. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4066348 | 0 | 4066348 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4066348 | 0 | 0
2150GYR0091 | Remodelación de Unidades para Seguridad y Salud en el Trabajo en Jalisco | El proyecto consiste en la Remodelación de Unidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo en Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2543913 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0092 | Ampliación y Remodelación, HGS 38 San José del Cabo, Diversos Servicios, en Los Cabos, BCS. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversas áreas del Hospital General de Zona No.38 de San José del Cabo. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 282311381 | 65641369 | 65641369 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65641369 | 65641369 | 0 | 0
2150GYR0094 | Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2023 | Consiste en la adquisición de 4 aceleradores lineales de alta y baja energía para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención en 4 unidades médicas (una de segundo nivel y tres de tercer nivel) para prestar un servicio de tratamiento de calidad, preciso y oportuno a pacientes con enfermedades oncológicas. De los 4 aceleradores lineales, 3 serán para sustituir por otro equipo de iguales características y 1 equipo con sustitución con mejora tecnológica. | BC., Coah., NL., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 819698354 | 780921707 | 696712507 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 780921707 | 696712507 | 0 | 0
2150GYR0095 | Remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, Tlaxcala | El presente proyecto consiste en la remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, de la Delegación Estatal en Tlaxcala." | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4945794 | 0 | 0 | 0 |  | 91
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0096 | Ampliación y Remodelación de la UMF 55 Cananea con 4 consultorios el municipio de Cananea, Sonora | La obra consiste en la ampliación y remodelación en las instalaciones para alojar servicios de 4 consultorios de medicina familiar, 2 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 30752405 | 1841737 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1841737 | 0 | 0 | 0
2150GYR0098 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, (Cortijo), Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 157183322 | 98475467 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 98475467 | 0 | 0 | 0
2150GYR0099 | Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa. | Consiste en la ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR No. 2 en Villa Coapa en Tlalpan, DF Sur. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 220720521 | 53634977 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 53634977 | 0 | 0 | 0
2150GYR0100 | Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala. | La nueva Guardería contará con las áreas de Sala de espera y Control, Dirección, 2 sanitarios y Secretaria, Administrador, Servicios de fomento a la salud y Pedagogía; 3 salas de lactantes A,B y C; 5 salas de maternal A,B1,B2, C1,C2, asoleadero lactantes A,B Y C, sanitarios infantiles, servicios de alimentación (nutrición, salón de usos múltiples maternales y lactantes, almacén de víveres y laboratorio de lactantes),servicios generales de Apoyo (Baños vestidores, áreas de lavandería y ropa, depósito de basura, patio de servicio, y cuarto de conservación y mantenimiento), circulaciones interiores y exteriores. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 44209494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0001 | Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. | El proyecto consiste en la Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 2, en el Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. Construcción Obra Civil E Instalaciones (Nueva), Construcción Obra Civil E Instalaciones (Demolición), Obra Exterior, Jardinería, Imagen Institucional Y Eq. De Instalación Permanente | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 77552754 | 57590473 | 3251293 | 3293 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 57590473 | 3251293 | 3293 | 0.1
2250GYR0002 | Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz | Sustitución UMF de 3 CMF, 2 CEEMF, 1 Consultorio de Estomatología (dental), 1 consultorio de Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. Apoyos administrativos para atención al personal y derechohabientes. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49999999 | 47595313 | 4411 | 4411 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 47595313 | 4411 | 4411 | 100
2250GYR0004 | Construcción alberca semi olímpica techada con baños y vestidores en CSS Tepic, Nayarit. | El presente proyecto consiste en la construcción de alberca semiolímpica techada con baños y vestidores en el CSS Tepic, de la Delegación Estatal en Nayarit | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 17005332 | 16200878 | 17005332 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 16200878 | 17005332 | 0 | 0
2250GYR0007 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2023, Etapa IV. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 36 mastógrafos, para su instalación a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 255315429 | 243237478 | 243237478 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 243237478 | 243237478 | 0 | 0
2250GYR0009 | Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California | Construcción de aula de carpintería en el centro de seguridad social Mexicali conformada por área cerrada de 60 metros y área abierta solo cubierta de 20 metros | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1429129 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0010 | Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa | Programa Nacional de Adquisición de 162 Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad, primera etapa | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 30272358 | 28840294 | 28840294 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 28840294 | 28840294 | 0 | 0
2250GYR0011 | Construcción de cancha de fútbol 7 y gradas techadas en el CSS Chihuahua, Chihuahua. | El proyecto propuesto requiere de la construcción de una cancha de fútbol 7 con pasto sintético y gradas techadas. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3478241 | 3313699 | 3478241 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3313699 | 3478241 | 0 | 0
2250GYR0012 | Aula multifuncional y cancha techada en CSS Shanka, Tuxtla Gutiérrez. | Construcción de aula multifuncional y cancha techada de usos múltiples en C.S.S. Linda Vista Shanka | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5874643 | 5596737 | 5862924 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 5596737 | 5862924 | 0 | 0
2250GYR0013 | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022. | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 10,834 camas, mismas que se destinarán a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 682310902 | 0 | 13361634 | 0 |  | 69
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 13361634 | 0 | 0
2250GYR0014 | Programa de remodelación de baños en los CSS en Veracruz Norte. | Remodelación de baños y vestidores de hombres y mujeres de los Centro de Seguridad Social Xalapa, Tuxpan y Coatepec en Veracruz Norte. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 6644850 | 6330509 | 6644850 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 6330509 | 6644850 | 0 | 0
2250GYR0015 | HGR de 260 camas en Juárez, Chih. | Consiste en la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 Camas en Cd. Juárez, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2979886904 | 823739984 | 384827468 | 193035790 |  | 16
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 823739984 | 384827468 | 193035790 | 50.16
2250GYR0016 | Remodelación de Unidades para Seguridad en el Trabajo en Campeche. | El proyecto consiste en la Remodelación de Unidades para Seguridad en el Trabajo en Campeche. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 502567 | 0 | 502567 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 502567 | 0 | 0
2250GYR0017 | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023. | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 408552361 | 339752066 | 408552361 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 339752066 | 408552361 | 0 | 0
2250GYR0018 | HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hospital General de Zona de 144 camas en Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2479880287 | 983573252 | 1068362232 | 380442050 |  | 5.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 983573252 | 1068362232 | 380442050 | 35.6
2250GYR0019 | Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022 y 2023. | Programa nacional de sustitución de 116,322 artículos médicos. Distribuidos de la siguiente manera: en el año 2022 se sustituirán 10,630 artículos médicos, mientras que en el año 2023 serán 105,692 artículos médicos. Lo anterior para 1,039 unidades médicas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5552663607 | 4246816083 | 4252777903 | 5961820 |  | 47.84
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 4246816083 | 4252777903 | 5961820 | 0.14
2250GYR0020 | Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo. | Nueva Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar, con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva, y un consultorio de Estomatología, en el Municipio de Tula, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 179997180 | 0 | 84189733 | 4054476 |  | 67.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 84189733 | 4054476 | 4.81
2250GYR0021 | Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango | El presente proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4296874 | 4093606 | 4093606 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 4093606 | 4093606 | 0 | 0
2250GYR0022 | Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes | El proyecto consiste en la Construcción de una Subdelegación al Norte de la Ciudad de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 77973411 | 59218785 | 15145 | 15145 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 59218785 | 15145 | 15145 | 100
2250GYR0023 | Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla | Sustitución el edificio del HGR No. 36 San Alejandro, por un HGZ de 180 camas en Puebla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3171146345 | 1212597673 | 1161879445 | 0 |  | 1.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1212597673 | 1161879445 | 0 | 0
2250GYR0026 | Ampliación y Remodelación de Urgencias en el Hospital General de Zona No. 6 Ocotlán. | El proyecto consiste en la remodelación del servicio de urgencias y puesto de sangrado adecuándolos a la productividad actual y a la normatividad vigente. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 45662734 | 43502613 | 1699807 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43502613 | 1699807 | 0 | 0
2250GYR0027 | Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de Cuartos de Máquinas en el C.V. Oaxtepec | El proyecto consiste en la Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de cinco Cuartos de Máquinas en el Centro Vacacional Oaxtepec. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 120424375 | 72508149 | 14004955 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 72508149 | 14004955 | 0 | 0
2250GYR0028 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. | Programa Nacional de Sustitución de 478 Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 7248602 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0029 | Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia. | El programa de inversión consiste en adquirir 299 refrigeradores para salas de lactancia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 20341939 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0032 | Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza | El presente proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un HGR de 180 camas censables (68 para cirugía general, 90 de medicina interna y 22 de pediatría médica), con los servicios de consulta de especialidades, servicios de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA), Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), intervenciones quirúrgicas, urgencias, auxiliarles de diagnóstico y de tratamiento, y transfusiones, y áreas administrativas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2745019451 | 695393644 | 1131132864 | 0 |  | 1.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 695393644 | 1131132864 | 0 | 0
2250GYR0033 | Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla | El proyecto consiste en la remodelación de unidades de Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 12632413 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0034 | Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango | Derivado del siniestro por el incendio ocurrido al almacén, esta acción de obra llevara a cabo la sustitución del nuevo inmueble en el mismo predio, a fin de contar con la capacidad de almacenamiento de bienes de consumo para brindar atención oportuna para todo el OOAD Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 111873652 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0035 | Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla | El proyecto consiste en la ampliación del área de Consulta de especialidades: Ginecología y Obstetricia, Tococirugía, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Hospitalización: Ginecobstetricia, y Hospitalización pediatricos y cirugía general, en el Hospital General de Zona No. 20, en el municipio de Puebla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 955357849 | 91830864 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 91830864 | 0 | 0 | 0
2250GYR0037 | Requerimiento de mobiliario administrativo para la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y sus Coordinaciones Normativas | La importancia del PPI radica en mejorar las condiciones de trabajo, tener áreas administrativas y directivas adecuadas para un óptimo desempeño del personal y mejorar la imagen de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y sus Coordinaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 4035018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0038 | Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | El proyecto consiste en la construcción de una guardería para 200 niños | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 56489960 | 50804197 | 50804197 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 50804197 | 50804197 | 0 | 0
2250GYR0039 | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase III | El programa contempla la adquisición de 42,929 equipos destinados a Unidades Médicas y Administrativas ubicadas en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y Unidades Médicas de Alta especialidad (UMAE). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1054970264 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0040 | HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán. | Nuevo Hospital General de Zona de 70 camas, de las cuales 40 serán para la Unidad de Traumatología y Ortopedia en Ticúl, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1362121013 | 0 | 325050981 | 39163782 |  | 0.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 325050981 | 39163782 | 12.04
2250GYR0041 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila. | Consiste en una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 157121212 | 4768149 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 4768149 | 0 | 0 | 0
2250GYR0042 | Adquisición de equipos de AC para el ONCO-CREAN en el HGR 1, Tijuana, BC. | El programa consiste en la adquisición de cinco equipos para la climatización, distribución y purificación del aire en el área de ONCO CREAN en el HGR 1 Tijuana, Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1543671 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0043 | Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la Construcción del nuevo HGZ de 72 camas en Sustitución del HGS 10 Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1199084189 | 130781358 | 174162303 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 130781358 | 174162303 | 0 | 0
2250GYR0044 | Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas 2023 en el conjunto Villa Coapa, Ciudad de México | Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas que permita recobrar e incrementar la capacidad operativa de la Planta que permita a corto plazo al instituto la autosuficiencia en la elaboración de los formatos médico-administrativos que se utilizan en el Instituto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 31489649 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
2250GYR0045 | Construcción de la UCIA, en el HGOMF No. 7, en Tijuana, Baja California. | Construcción de Unidad de Cuidados Intensivos Adultos con 6 camas, para la atención de pacientes embarazadas en peligro de muerte. Atención en postparto de las complicaciones propias del embarazo, para la disminución de la muerte materna. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 45659820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0046 | Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora | El presente proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área quirúrgica, para aumentar la respuesta a las necesidades quirúrgicas de la zona. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 31863913 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0047 | Remodelación de la UD Tocatlán, Tlax. | El proyecto contará con la rehabilitación de vestidores, regaderas, sanitarios, tienda, oficina y bodega, rehabilitación de la malla perimetral (Malla ciclónica de acero galvanizado), canchas de Básquetbol reparadas contando con nuevo piso de concreto y sustitución de tableros, así como también contará con una pista aeróbica de 1,320 metros. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5871395 | 0 | 5871395 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5871395 | 0 | 0
2250GYR0051 | Programa de Adquisición de oxímetros para tamizaje cardiológico neonatal | El programa consiste en la adquisición de equipamiento de oximetría de pulso es el método no invasivo que permite la rápida medición de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial. Ha demostrado detectar la hipoxemia en recién nacidos asintomáticos y aparentemente sanos que padecen condiciones de salud graves, como cardiopatías congénitas, neumonía, sepsis, hipertensión pulmonar persistente y otras patologías. El uso precoz de pulsioximetría adecuada que pueda medir correctamente en recién nacidos aparentemente sanos es simple, de muy fácil realización, rápido, no invasivo, costo efectivo y proporciona una mejora significativa en la calidad y seguridad en la asistencia sanitaria neonatal. Esto permitirá realizar el tamiz cardiológico para la detección en la etapa neonatal de cardiopatías congénitas complejas que se realiza entre las 24 y 48 horas de vida. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 24734103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0052 | Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit. | Implementación de la Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 55567696 | 0 | 10490845 | 0 |  | 84
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 10490845 | 0 | 0
2250GYR0053 | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase) | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19 2a fase. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 164875413 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0054 | Remodelación de diversas Unidades para los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Delegación Nuevo León | El proyecto consiste en la Remodelación de Unidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo en Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 6047053 | 0 | 6047053 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6047053 | 0 | 0
2250GYR0055 | Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en México Poniente | El proyecto consiste en la remodelación de unidades de Salud en el Trabajo en HGZMF 58, HGZ 194, HGR 220 Y CRESTCAP en México Poniente. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8718808 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0056 | Planta de emergencia siniestrada para el grupo RIIAD. | El programa consiste en la adquisición de una planta de emergencia siniestrada para el grupo de Respuesta Institucional Inmediata Ante Desastres (RIIAD) que atiende a todo el país en caso de algún desastre. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 699815 | 0 | 699815 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 699815 | 0 | 0
2250GYR0057 | Nueva Sustitución UMF No. 67 (14 + 7), Ciudad Obregón, Sonora | El proyecto consiste en sustituir la actual UMF y trasladarla a un terreno cercano para incrementar la capacidad instalada en 9 consultorios, así como integrar servicios de laboratorio clínico y radiodiagnósticos que actualmente no se ofrecen. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 206665730 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0059 | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes. | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 43674945 | 0 | 366584 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 366584 | 0 | 0
2250GYR0060 | Construcción de 2 cisternas en el centro vacacional Atlixco Metepec | Este proyecto pretende la construcción de 2 cisternas de almacenamiento de agua debido a que las instalaciones del Centro Vacacional no cuenta con una fuente de agua de respaldo que le permita hacer frente a eventualidades en el suministro del agua. La cisterna de capacidad de 200 m3 estará ubicada en el área más cercana y y conveniente de los Hoteles (con cuarto de bombeo e hidroneumático), para distribuir el agua a las habitaciones ubicadas en los hoteles Juvenil, Axocopan, matamoros, (55 habitaciones), Villa ejecutiva, Villa 2, Villa 3, Villa 4, Villa 5, Villa 6, Villa 7, Villa 8, Villa 9, Villa 10, Alberca techada. La cisterna de capacidad de 300 m3 estará ubicada en el área ajardinada más elevada del Centro Vacacional, con cuarto de bombeo e hidroneumático, para distribuir agua a las habitaciones ubicadas en los hoteles Atlixco, Cholula, Villa 11, Villa 12, Villa 14, Oficinas administrativas y de Operaciones, Recepción, Congresos y Convenciones. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8969322 | 0 | 8969322 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8969322 | 0 | 0
2250GYR0061 | Programa Nacional de Adquisición de fonodetectores portátiles de latidos fetales para la atención prenatal, 2023, Etapa I | El programa consiste en la adquisición de fonodetectores que permita el fortalecimiento de la atención prenatal a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 15854833 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0062 | Ampliación y Remodelación de la UCIAP del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos incrementando a 8 camas, se requiere que cuenten con monitoreo individual y la central de enfermeras localizada en lugar estratégico para la vigilancia de cada uno de los cubículos; además se pretende contar con una área técnica de aislamiento para familiares, con área para cambio de ropa, lavabo, sala de trabajo de médicos, sala de informes a familiares, séptico, baño de personal, guarda de medicamentos y material de curación, guarda de ropa limpia y sucia. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 67354751 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0063 | Ampliación y Remodelación de la Escalera de Emergencia del HGR No. 1 en la localidad de Ciudad Obregón, Sonora | El Proyecto consiste en la Construcción de una Escalera de Emergencia de Aluminio Estructural en el lado poniente de la torre de hospitalización del Hospital General Regional No. 1 en Ciudad Obregón, Sonora. | Son. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 13493198 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0064 | Sustitución de la UMF No. 19 Banderilla en el municipio de Banderilla, Veracruz. | Se requiere la construcción de una Unidad de Medicina Familiar de 4 consultorios de Medicina Familiar y 2 consultorios de Enfermería Especializada en Medicina Familiar (también conocida como Medicina Preventiva) con Atención Médica Continua para sustituir la actual UMF. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 43161411 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0065 | Adquisición de refrigeradores y congeladores para vacuna Etapa II | El programa consiste en la adquisición de refrigeradores y congeladores para vacunas que permita el fortalecimiento de la red fría en el Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 44336071 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0066 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California. | BC. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 14685200 | 0 | 14685000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 14685000 | 0 | 0
2350GYR0001 | Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Atención Neonatal en el Tercer Nivel | El programa consiste en la adquisición de equipamiento para la detección oportuna, atención integral, limitar complicaciones, disminuir los años de vida ajustados por discapacidad (AVISA) y disminuir mortalidad prevenible de enfermedades detectables en el periodo prenatal o adquiridas en el periodo perinatal para fortalecer la Atención Neonatal en el Tercer Nivel y mejorar las condiciones de salud de la población que accede a la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 199415831 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0002 | Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada Etapa II | Adquisición de 327 bienes para el entrenamiento basado en simulación que permita llevar el error hasta sus últimas consecuencias sin exponer a un paciente en situación una real, permitiendo la reflexión objetiva durante y después del error. El aprendizaje y la enseñanza en el tema de la medicina son fundamentales en la disminución de los errores. Razón por la cual, la seguridad del paciente ha sido el ente fundamental de la calidad y seguridad en el derechohabiente, con el uso de los simuladores en las sedes se busca mejorar la realización de procedimientos, disminuir las complicaciones y la estancia hospitalaria. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 18282674 | 0 | 18282674 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 18282674 | 0 | 0
2350GYR0003 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de los estudios de Preinversión del proyecto Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | NL. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 15185000 | 0 | 6685000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 6685000 | 0 | 0
2350GYR0004 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 12785000 | 0 | 3785000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 3785000 | 0 | 0
2350GYR0005 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de Preinversión, así como anteproyecto y otros estudios de técnicos y de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 15473924 | 0 | 7000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
2350GYR0006 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de preinversión para determinar la Factibilidad del proyecto, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 12985000 | 0 | 5985000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 5985000 | 0 | 0
2350GYR0007 | Estudios de Preinversión para la Construcción del HGZ de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios de preinversión para determinar la Factibilidad del proyecto, los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Mor. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 12485000 | 0 | 5985000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 5985000 | 0 | 0
2350GYR0008 | Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas | El Hospital General de Zona de 144 camas para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas contará con 4 especialidades troncales: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y obstetricia. Asimismo, las subespecialidades de Medicina Interna, Pediatría, Traumatológicas, Ginecología y Obstetricia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3439459288 | 0 | 894684813 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 894684813 | 0 | 0
2350GYR0009 | Estudios de Preinversión para el proyecto integral relativo a la construcción del HGZ de 60 camas en Comitán, Chiapas. | El presente programa consiste en la contratación y ejecución de Estudios para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Manifestación de Impacto Ambiental, Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, así como otros estudios de infraestructura los cuales permitirán conocer la viabilidad de la realización del proyecto en diversos aspectos, conforme a lo que dispone la normatividad vigente. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 11185000 | 0 | 11185000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 11185000 | 0 | 0
2350GYR0010 | Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato | El programa comprende la elaboración de los estudios de preinversión necesarios para determinar la factibilidad de llevar a cabo la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 12985000 | 0 | 12985000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 12985000 | 0 | 0
2350GYR0011 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 3 Jesús María, Aguascalientes. | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 3 Jesús María, Aguascalientes. | Ags. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 35601686 | 0 | 33914930 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 33914930 | 0 | 0
2350GYR0012 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 2 El Marqués, Querétaro. | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 2 El Marqués, Querétaro. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 35964984 | 0 | 35787638 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 35787638 | 0 | 0
2350GYR0013 | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila de Zaragoza | Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila de Zaragoza | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 35970413 | 0 | 35967702 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 35967702 | 0 | 0
2350GYR0014 | Sustitución UMF 1 (2a etapa) Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en Zacatecas, Zacatecas. | Construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorios de Medicina Preventiva, 1 cubículo de rayos X, 1 consultorio de urgencias y 1 consultorio de estomatología en Zacatecas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 158701663 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2350GYR0015 | Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala | Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala | Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 2177180 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |  |  | Unidad | GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [6 empty] | 32855503974 | 1000000000 | 1000000000 | 199382009 | 19.93
1551GYN0004 | Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. | Construcción de unidad médica con capacidad de 20 camas sensables, a efecto de atender las necesidades de servicios médicos de segundo nivel a la población derechohabiente procedente de los estados de Chiapas y Tabasco. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 638008040 | 0 | 0 | 0 |  | 32.04
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0001 | Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 215716975 | 0 | 0 | 0 |  | 40.13
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. | Fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta del hospital actual mediante el reordenamiento, ampliación y construcción de diversas áreas de servicios médicos. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 195956449 | 0 | 0 | 0 |  | 19.78
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0004 | Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. | Incrementar la capacidad de atención médica del segundo nivel en la zona norte del estado de Chihuahua, mediante la remodelación reordenamiento y ampliación de las áreas de atención médica acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 446201594 | 0 | 0 | 0 |  | 12.37
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0009 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 292534976 | 0 | 0 | 0 |  | 16.98
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0003 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. | Ampliación y remodelación de 87 áreas del Hospital sobre una superficie de 4,601 m2, para incrementar 60,669 servicios de atención médica, beneficiando a 1,329,978 derechohabientes en la zona de influencia. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 341077874 | 0 | 0 | 0 |  | 46.7
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0005 | Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. | Ampliación de la UMF en Guasave, Sin., fortaleciendo la infraestructura a Clínica CMF, con la disponibilidad de consultorios de especialidades. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 220533841 | 0 | 0 | 0 |  | 51.48
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0007 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar, lo cual se traducirá en beneficiar a 28,763 derechohabientes. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 43066718 | 0 | 0 | 0 |  | 31.21
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0016 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 25199124 | 0 | 0 | 0 |  | 42.6
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0018 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 45429232 | 0 | 0 | 0 |  | 64.03
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0001 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel, particularmente la consulta externa para brindar servicios médicos integrales en la zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 308364024 | 0 | 0 | 0 |  | 63.64
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 8,141 derechohabientes en su zona de influencia. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 27938512 | 0 | 0 | 0 |  | 32.4
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0010 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas. | Ampliación y Remodelación de las Unidades UMF Cintalapa de Figueroa , UMF Copainala, UMF Frontera Comalapa, UMF Ocozocoautla de Espinosa, UMF Salto del Agua y UMF Villa Flores, consistente en incrementar en las unidades médicas un consutorio estomatologico, y areas minimas necesarias de acuerdo al Plan rector de Infraestructura del ISSSTE, así como la remodelación de cada una de ellas, a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 41851819 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. | Incrementar la capacidad de atención médica de Primer Nivel con medicina de especialidades en el Estado de Jalisco, adicionando el servicio de Ultrasonido, para de esta forma poder incrementar los servicios de Auxiliares de Diagnóstico, haciéndolos integrales. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 90771111 | 0 | 0 | 0 |  | 7.74
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0003 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado de Chiapas, fortaleciendo los servicios de especilidades, estudios de mastografías, servicios de hospitalización, exámenes de laboratorio, Banco de Sangre, atención de partos y de urgencias, principalmente. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 260374572 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0006 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. | Fortalecer los servicios médicos de segundo nivel de atención, mediante la ampliación y remodelación de la clínica hospital de Tapachula Chis. Considerando las salas y consultorios de atención directa a los derechohabientes, así como también áreas comunes como baños, estacionamientos. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 256713099 | 0 | 0 | 0 |  | 14.1
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0007 | Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios, implementando el servicio de odontología a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de consulta externa en la zona de influencia de las Unidades de Medicina Familiar. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 46767062 | 0 | 0 | 0 |  | 3.23
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0010 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de consulta externa, cirugía, auxiliares de diagnóstico y de tratamiento y admisión hospitalaria. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 188255746 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0011 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado, mediante el fortalecimiento de la consulta externa, auxiliares de diagnóstico, de tratamiento y hospitalización. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 491733215 | 0 | 0 | 0 |  | 6.28
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0017 | Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz. | Ampliación y Remodelación en C..H. Tuxpan, un Banco de Sangre, formando parte de auxiliares de diagnóstico. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 10436880 | 0 | 0 | 0 |  | 38.23
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2051GYN0020 | Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. | El proyecto contempla sustituir la actual Unidad Médica Arcelia, Gro. por un inmueble nuevo edificado en el mismo lugar donde se encuentra la unidad actual, que cumpla con las normas minimas para operar, para brindar un servicio digno y de calidad a los derechohabientes en su zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16899023 | 0 | 0 | 0 |  | 16.16
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0001 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Playa del Carmen, a efecto de proporcionar los servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 19433794 | 0 | 0 | 0 |  | 3.36
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán | Ampliación y remodelación de consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, áreas administrativas y de apoyo de la Clínica Hospital de Uruapan, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 176895054 | 0 | 0 | 0 |  | 1.19
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0008 | Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de segundo nivel para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2708545240 | 0 | 0 | 0 |  | 82.63
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0010 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila | Coah. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7405806 | 0 | 0 | 0 |  | 5.75
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0011 | Estudio de Preinversión y Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de la Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6610985 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0012 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de proyectos de preinversión con el fin de la Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8050128 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0014 | Estudio de Preinversión para la construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de proyectos de preinversión con el fin de construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8050130 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0015 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital de Alta Especialidad "Valentín Gómez Farías", Zapopan, Jal. | Se propone la creación de un nuevo hospital para contar con las dimensiones, equipamiento y personal suficiente para brindar un servicio completo de Alta Especialidad. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 9194524 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0016 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero. | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo del Hospital General Acapulco, Guerrero. | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7405806 | 0 | 0 | 0 |  | 7.97
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0017 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son. | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo del Hospital General Dr. Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8050128 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0018 | Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2022 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de tercer nivel para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 4438764542 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0019 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas | Se pretende realizar un estudio de preinversión para la Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas, con una superficie construida de 11,238.45 m2 | Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8050129 | 0 | 0 | 0 |  | 5.21
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0020 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí. | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8050128 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0001 | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. | Construcción de una Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. para garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los derechohabientes del Estado, mediante el fortalecimiento de la infraestructura física de primer nivel. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 280001929 | 0 | 0 | 0 |  | 33.3
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0004 | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco. | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco, beneficiando a la derechohabiencia que seencuentra en la zona de influencia. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 228712927 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0006 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San Buenaventura existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) existente por una UMF, para brindar una atención eficiente a la derechohabiencia en zona de influencia. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 12224302 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0007 | Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 12 Unidades del ISSSTE | Este proyecto comprende la elaboración de diferentes estudios de preinversión en 12 unidades médicas y que son necesarios para determinar la factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para en su caso emprender acciones de obra ya sea de ampliación, rehabilitación, reordenamiento o remozamiento, o si así se determina, la sustitución del inmueble. | Gto., Mich., Oax., Pue., Son., Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 39523358 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0008 | Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2023 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de tercer nivel y con ello mejorar la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2347297443 | 250000000 | 250000000 | 157222645 |  | 6.7
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 250000000 | 250000000 | 157222645 | 62.88
2251GYN0009 | Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2023 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de segundo nivel y diversas áreas del instituto, para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2320758788 | 500000000 | 500000000 | 42159364 |  | 1.82
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 500000000 | 500000000 | 42159364 | 8.43
2251GYN0010 | Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel de atención, ISSSTE 2023 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de primer nivel y diversas áreas del instituto, para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 859064461 | 250000000 | 250000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 250000000 | 250000000 | 0 | 0
2251GYN0011 | Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx. | Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx. generando espacios para especialidades, accesosadecuados, rampas, remodelación de de sanitarios, e integración de áreas adecuadas, a fin de mejorar la calidad de los servicios a la derechohabiencia | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 54568178 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0012 | Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas | El proyecto comprende 150 camas censables y 31 consultorios de especialidades. Así mismo, contará con 2 salas de radiología, 2 salas de ultrasonido, 1 sala de mastografía, 1 sala de osteodensitometría, 1 sala de tomografía, 3 secciones de laboratorio, anatomía patológica (1 sala de autopsia y 2 secciones de laboratorio), 1 banco de sangre, etc. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2556821249 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0013 | Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital | El proyecto consiste en la sustitución de la infraestructura existente de los servicios de primer nivel de atención y la implementación de servicios de segundo nivel en Cabo San Lucas, mediante la construcción de una Clínica Hospital en un predio distinto a la actual UMF. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 558659539 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0014 | Ampliación y Remodelación de la CMFE Morelia, Michoacán | Adecuación de la unidad en base al modelo de Clínica de Medicina Familiar con Especialidades para así poder brindar un mejor servicio y atender a un mayor número de derechohabientes. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 120288626 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0015 | Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco | Consiste en la Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco, como un hospital de 3er nivel, para el fortalecimiento de los servicios médicos en beneficio de la derechohabiencia de la zona de influencia, este hospital contará con una capacidad de 250 camas censables. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 3377186866 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0016 | Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila. | Se propone la sustitución del Hospital General existente por un Hospital Regional, para reemplazar y ampliar los espacios en los servicios, considerando un incremento de potencial para la mayoría de las áreas, que podrá atender un área territorial superior en segundo y tercer nivel. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 3402784133 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0017 | Ampliación y Remodelación U.M.F. Peto, Yuc. | El proyecto consiste en la ampliación y remozamiento de la infraestructura existente de los servicios de primer nivel de atención que se ofrecen en la actual UMF de Peto. La UMF contará con un área de atención médica compuesta por servicios de consulta externa, 2 consultorios de Medicina general y 1 de Odontología; un área de apoyo; área de vestíbulos; área de transportación vertical; estacionamiento y obra exterior. La superficie total de la UMF será de 860 metros cuadrados, mientras que la superfice de acciones de ampliación y remozamiento es de 843 metros cuadrados | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 7426630 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0018 | Ampliación y Remodelación de la UMF "Cadereyta de Montes", Querétaro. | Ampliación y Remodelación de la UMF "Cadereyta de Montes", Querétaro y así adecuar los espacios para mejorar la calidad en el servicio a los derechohabientes. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 11674820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0019 | Ampliación y Remodelación de la CH "Hidalgo del Parral", Chihuahua. | "Ampliación y Remodelación. Comienza la segunda etapa del plan de rehabilitación que consiste en la reubicación de áreas.", para dar un servicio con mejor calidad a los derechohabientes. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 67097388 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0020 | Sustitución de la CMF Satélite Naucalpan, Estado de México | El proyecto considera la sustitución de la infraestructura existente de los servicios de 1er nivel, así como el incremento de consultorios para Medicina General y servicios auxiliares de diagnóstico. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 159735654 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0021 | Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional | El proyecto contempla la sustitución del Hospital General de Acapulco por un Hospital Regional de Acapulco, el cual contará con 25 consultorios de especialidades médicas, 250 camas censables, 5 quirófanos, 9 secciones de laboratorio, 2 salas de mamografía, 4 salas de ultrasonido, 1 sala de tomógrafo, 3 salas de radiología, 2 salas de urgencias, 1 sala de expulsión, 1 unidad de Hemodiálisis con 15 máquinas, 2 salas de diálisis, 1 sala para quimioterapia, 1 unidad de trasplante, 1 sala de resonancia magnética, 1 sala de medicina nuclear, 2 salas de Medicina física y Rehabilitación, 1 sala de oncología médica y 1 unidad de residencias médicas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 3703483377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0022 | Ampliación y Remodelación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre CDMX Sur. | Plan para la Ampliación, rehabilitación y reordenamiento, en especial del área quirúrgica, para dar servicios de calidad y dignos al derechohabiente | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 696817592 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0023 | Dignificación de tres Unidades Médicas de Primer Nivel en Hidalgo | Remodelación de espacios de unidades médicas, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de primer nivel, lo cual se traducirá en la atención eficaz y eficiente a los derechohabientes de la zona de influencia. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13354944 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0001 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San José de Gracia existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San José de Gracia, Aguascalientes, existente por una Unidad de Medicina Familiar 1 (UMF1), para brindar atención eficaz, eficiente y con calidad a los derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones, además de mejorar la imagen institucional. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13568712 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0002 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Zacoalco existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Zacoalco, Jal. existente por una Unidad de Medicina Familiar (UMF1), para brindar atención eficaz, eficiente y con calidad a los derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones, además de mejorar la imagen institucional. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 12926831 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0004 | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Colotlan existente por una UMF | Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) Colotlán, en Jalisco por una Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 2 consultorios , para brindar atención eficaz, eficiente y de calidad a los derechohabientes de la zona de influencia, ampliando los servicios de Odontología y Curaciones además de mejorar la imagen institucional. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15543637 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0006 | Ampliación y Remodelación H.G. Aguascalientes, Ags. | Ampliar y remodelar las áreas del HG Aguascalientes dentro de los servicios de Consulta Externa y Auxiliares de Tratamiento además de seccionar las áreas para su eficiencia a fin de mejorar la calidad de la atención médica en beneficio de la derechohabiencia. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 68361907 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0008 | Ampliación y Remodelación, Clínica de Medicina Familiar Azcapotzalco, CDMX Poniente. | Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Azcapotzalco, CDMX Poniente, Plan de rehabilitación y reordenamiento y así dar servicio con mejor calidad. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 48119753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0010 | Ampliación y Remodelación de la C.H "Huajuapan de León", Oaxaca. | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital, "Huajuapan de León", Oaxaca la cual permitira llevar a cabo un servicio de mayor calidad. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 19744010 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2351GYN0015 | Ampliación y Remodelación H.G. Tlaxcala, Tlax. | Ampliación y remodelación de la infraestructura y mejoramiento de accesos del H.G. Tlaxcala, Tlax. a fin de mejorar los servicios médicos de segundo nivel que se brindan a la derechohabiencia de la zona de influencia. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 241420640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9G Pemex Exploración y Producción
TOTAL | [6 empty] | 7394405729851 | 403224988826 | 360318793821 | 53656262001 | 14.89
00000048700 | Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos | Realizar el mantenimiento y actualización continua de 110 equipos de perforación, terminación y reparación de pozos, así como de los talleres de conexiones superficiales de control y herramientas especiales. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 17347625799 | 0 | 2364836 | 0 |  | 33.51
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2364836 | 0 | 0
00000048712 | Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos | Cumplir con el proceso de gestión del mantenimiento a las unidades, equipos, herramientas y talleres de Servicio a Pozos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3226263740 | 0 | 191100 | 0 |  | 44.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 191100 | 0 | 0
00000049570 | Proyecto de reposición de equipos de perforación y reparación de pozos siniestrados | Reposición del Equipo Terrestre PM-0326 de 2000 HP (Siniestro Terra-123), reposición del tren central del Equipo Terrestre PM-5660 de 500 HP (Siniestro Matra-1), reposición del sistema de izaje del Equipo Terrestre PM-1381 de 1500 HP (Siniestro Yugual-104). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 835594532 | 0 | 0 | 0 |  | 11.56
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051294 | A-0338-M-Campo Tintal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5869187570 | 617869488 | 335842463 | 63441835 |  | 33.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 617869488 | 335842463 | 63441835 | 18.89
00000051303 | A-0282-M-Campo Puerto Ceiba | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12889927936 | 928575390 | 621635006 | 124221870 |  | 45.06
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 928575390 | 621635006 | 124221870 | 19.98
00000051311 | A-0067-M-Campo Castarrical | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5290475285 | 15656 | 489405180 | 63981710 |  | 30.43
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 15656 | 489405180 | 63981710 | 13.07
00000051316 | A-0264-M-Campo Pareto | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2333109514 | 34260992 | 138732657 | 9927301 |  | 11.87
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 34260992 | 138732657 | 9927301 | 7.15
00000051318 | A-0356-M-Campo Tupilco | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 10305836712 | 560997167 | 1351793260 | 241939961 |  | 44.3
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 560997167 | 1351793260 | 241939961 | 17.89
00000051321 | A-0342 - Campo Tokal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 3758550646 | 393302355 | 1033094701 | 204436629 |  | 65.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 393302355 | 1033094701 | 204436629 | 19.78
00000052496 | Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido | Comprende adquisición e integración de información geológica y geofísica y estudios exploratorios. Se espera descubrir y producir aceite ligero y súper ligero en plays de Neógeno y Paleógeno. El área cubre 1,687 km2 con tirantes de agua entre 500 m y 1,800 m y distancia mínima a la costa de 94 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1220828964 | 34643426 | 1066312775 | 14096289 |  | 21.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 34643426 | 1066312775 | 14096289 | 1.32
00000052526 | Uchukil Fase II | Incorporar una reserva de hidrocarburos de aceite ligero del orden de 372 MMbpce, buscando la extensión de los plays establecidos y evaluar el potencial petrolero asociado a los plays Mesozoicos y Terciarios mediante la perforación de pozos y estudios que integren la información geológica-geofísica. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 89583116699 | 15813263708 | 17571280093 | 2414520651 |  | 80.75
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 15813263708 | 17571280093 | 2414520651 | 13.74
00000052717 | CE Ek-Balam | Desarrollo y explotación de las reservas de aceite y gas asociado de los campos Ek y Balam en las formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y continuar con la explotación de la Brecha Cretácico Superior (BKS). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 95476370313 | 18115354660 | 16235514296 | 1808583859 |  | 63.06
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 18115354660 | 16235514296 | 1808583859 | 11.13
00000052808 | Área Contractual Trión | El área cubre 1,285.2 km2 con tirantes de agua entre 2,090-2,570 m y distancia mínima a la costa de 94 km. Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas asociado en plays Eoceno y Cretácico, con litología de arenas de grano fino a medio y carbonatos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 74042255 | 0 | 0 | 0 |  | 14.23
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053657 | Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración | El área de estudio está conformada por el territorio nacional e internacional que actualmente no forma parte de las asignaciones otorgadas a Pemex para la exploración de hidrocarburos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 21668073094 | 466252786 | 341805879 | 13336580 |  | 29.07
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 466252786 | 341805879 | 13336580 | 3.9
00000053723 | Área Contractual 2 Tampico Misantla | El área está en fase exploratoria de Incorporación de Reservas, se desarrollarán estudios a fin de tener mayor certidumbre en la definición de oportunidades exploratorias, que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para contribuir a la incorporación y restitución de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 936394940 | 21213944 | 438549589 | 123913650 |  | 47.29
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 21213944 | 438549589 | 123913650 | 28.25
00000053724 | Área Contractual 8 Cuencas del Sureste | El área está en la fase inicial del proceso de exploración, por lo que se desarrollarán estudios a fin de evaluar el potencial prospectivo del área para identificar oportunidades exploratorias que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que contribuyan a la reposición de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 955381377 | 477715765 | 188090898 | 35617219 |  | 38.49
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 477715765 | 188090898 | 35617219 | 18.93
00000054090 | A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3194526940 | 440188331 | 179019414 | 67973452 |  | 23.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 440188331 | 179019414 | 67973452 | 37.96
00000054091 | A-0108-M - Campo Cráter | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 65377876 | 0 | 25473510 | 7425759 |  | 60.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 25473510 | 7425759 | 29.15
00000054092 | A-0127-M - Campo Escarbado | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 147868381 | 1598955 | 22937229 | 11976139 |  | 75.8
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1598955 | 22937229 | 11976139 | 52.21
00000054093 | A-0197 - Campo Luna-Palapa | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 901938869 | 73803488 | 153550121 | 21488554 |  | 33.51
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 73803488 | 153550121 | 21488554 | 13.99
00000054094 | A-0233-M - Campo Navegante | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12540884 | 0 | 1278747 | 912162 |  | 11.36
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1278747 | 912162 | 71.33
00000054095 | A-0305-M - Campo Sen | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4986701810 | 292069077 | 281184987 | 29096352 |  | 21.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 292069077 | 281184987 | 29096352 | 10.34
00000054096 | A-0310-M - Campo Sini | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5202472168 | 416838312 | 963326033 | 107878313 |  | 81.36
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 416838312 | 963326033 | 107878313 | 11.19
00000054097 | A-0332-M - Campo Terra | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9692510969 | 416029711 | 275180057 | 33289984 |  | 29.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 416029711 | 275180057 | 33289984 | 12.09
00000054098 | A-0340-M - Campo Tizón | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3046029121 | 643354556 | 272151638 | 56741754 |  | 56.96
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 643354556 | 272151638 | 56741754 | 20.84
00000054170 | CE Cárdenas-Mora | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12738659597 | 436608822 | 3322732413 | 604784960 |  | 43.44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 436608822 | 3322732413 | 604784960 | 18.2
00000054171 | CE Ogarrio | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4982417155 | 114199494 | 1557588542 | 787029745 |  | 66.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 114199494 | 1557588542 | 787029745 | 50.52
00000054400 | CE Santuario-El Golpe | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 24589506069 | 3482658038 | 2908493372 | 398018558 |  | 16.69
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3482658038 | 2908493372 | 398018558 | 13.68
00000054585 | CEE Misión | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 6255612183 | 1330664264 | 1698579173 | -82213009 |  | 39.28
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1330664264 | 1698579173 | -82213009 | -4.84
00000054655 | Holok Fase II | Evaluar el potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de la perforación de pozos exploratorios y la realización de estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 10094796682 | 362917212 | 1766901558 | 38396063 |  | 28.62
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 362917212 | 1766901558 | 38396063 | 2.17
00000054780 | Chalabil Fase II | Evaluar potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de perforar pozos exploratorios y realizar estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico dentro del proyecto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 25632608919 | 7115107983 | 3699226490 | 493023297 |  | 70.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7115107983 | 3699226490 | 493023297 | 13.32
00000055126 | Área Contractual 2 Perdido | Descubrir aceite ligero en plays de edad Eoceno, con litología de arenas de grano fino y medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1486244824 | 65173192 | 161539549 | 27125534 |  | 34.51
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 65173192 | 161539549 | 27125534 | 16.79
00000055127 | Área Contractual 5 Perdido | Descubrir gas húmedo y condensado en plays del Oligoceno y Eoceno, con litología de arenas de grano fino. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 4143176876 | 148233427 | 659801143 | 13556863 |  | 14.97
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 148233427 | 659801143 | 13556863 | 2.05
00000055129 | Área Contractual 22 Cuenca Salina | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en plays de edad Cretácico y Jurásico Superior Oxfordiano, con litología de arenas de grano medio y calizas fracturadas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1286372620 | 11175251 | 415876803 | 16523532 |  | 50.96
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 11175251 | 415876803 | 16523532 | 3.97
00000056954 | Área Perdido Fase II | Continuar con la incorporación de reservas en el play establecido Paleógeno a nivel del Eoceno inferior Wilcox y evaluar el potencial petrolero en los plays hipotéticos Neógeno y Mesozoico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 19419792041 | 234975930 | 146672493 | 23906913 |  | 81.25
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 234975930 | 146672493 | 23906913 | 16.29
00000057004 | Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz | Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas húmedo, en Plays de edad Mioceno y Cretácico Medio, con litología de arenas de grano medio, boundstone y brechas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 777857692 | 26075898 | 48939949 | 23382374 |  | 15.15
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 26075898 | 48939949 | 23382374 | 47.77
00000057007 | Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo a nivel Cretácico Medio y Jurásico Superior. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 785167546 | 27264132 | 56070028 | 27837840 |  | 13.76
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 27264132 | 56070028 | 27837840 | 49.64
00000057009 | Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el play Cretácico Medio en facies lagunares con desarrollos carbonatados. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1549806682 | 67510000 | 100623740 | 4262791 |  | 26.21
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 67510000 | 100623740 | 4262791 | 4.23
00000057010 | Área Contractual 29 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo, en plays de edad Mioceno, con litología de secuencias arenosas depositadas en un sistema de canales y abanicos de talud y cuenca. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 3389715959 | 1179963917 | 3080346076 | 326877188 |  | 14.82
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1179963917 | 3080346076 | 326877188 | 10.61
00000057011 | Área Contractual 32 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el Play Mioceno, en litologías que corresponden a arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 931222524 | 42421624 | 144875792 | 5301225 |  | 34.58
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 42421624 | 144875792 | 5301225 | 3.65
00000057012 | Área Contractual 33 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en Plays de edad Plioceno y Presal, con litología de arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 819644739 | 119443424 | 245056032 | 7423266 |  | 54.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 119443424 | 245056032 | 7423266 | 3.02
00000057013 | Área Contractual 35 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite pesado, en los Plays del Jurásico Superior Oxfordiano, compuesto litológicamente de arenas de grano grueso, y Cretácico con litología de grainstones a Boundstones de ambiente arrecifal. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1111653900 | 34829117 | 50031506 | 5497112 |  | 36.78
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 34829117 | 50031506 | 5497112 | 10.98
00000057741 | Campo Xikin | Perforación y terminación 10 pozos de desarrollo, adecuación de 1 octápodo adosado existente, 1 estructura ligera marina (ELM) y 2 oleogasoductos; considerando equipo de perforación fijo + A/E y equipo de perforación A/E. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 26029892928 | 2146232448 | 563567272 | 34084864 |  | 47.38
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2146232448 | 563567272 | 34084864 | 6.04
00000057870 | CEE Ébano | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0391-M - Ébano y capturar en el mediano plazo su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 10501843532 | 655659247 | 1691054407 | -82691623 |  | 7.49
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 655659247 | 1691054407 | -82691623 | -4.88
00000058187 | Campo Esah | Realizar la recuperación del pozo exploratorio Esah-1 y perforar y terminar cinco pozos de desarrollo para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 10518818788 | 3095037318 | 4068981140 | 1026655802 |  | 38.49
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3095037318 | 4068981140 | 1026655802 | 25.23
00000058232 | Campo Chocol | Realizar la perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo y 4 reparaciones mayores para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 887276347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058267 | CEE Miquetla | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0388-M -Miquetla y capturar su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 13503497579 | 1024542147 | 831124929 | -66931181 |  | 2.22
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1024542147 | 831124929 | -66931181 | -8.05
00000058288 | Campo Cheek | Recuperación del pozo exploratorio y perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6267389786 | 130962112 | 601849680 | 26138264 |  | 67.13
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 130962112 | 601849680 | 26138264 | 4.34
00000061550 | Campo Cahua | Perforación y terminación de 3 pozos de desarrollo , reparación mayor de 2 pozos, la construcción e instalación de una plataforma de perforación tipo estructura ligera marina (ELM) y la construcción e instalación de un oleogasoducto de 16¿ Ø x 26 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5834078995 | 67882375 | 90130609 | 1923975 |  | 89.93
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 67882375 | 90130609 | 1923975 | 2.13
00000061607 | Campo Ixachi | Continuar explotando tres pozos exploratorios: Ixachi-1, Ixachi-1DEL e Ixachi-1001, Construcción de 6 Macroperas y el acondicionamiento de 5 existentes, Perforar y terminar 47 pozos de desarrollo, Construir e instalar una Batería de separación, la cual se denominará BS-Ixachi y Construir e instalar 45.1 km de ductos : 12 Oleogasoductos y 1 Gasoducto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 151273341159 | 28045740071 | 10562244538 | 2047475963 |  | 15.62
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 28045740071 | 10562244538 | 2047475963 | 19.38
00000061699 | Campo Uchbal | Perforación y terminación de cinco pozos de desarrollo construidos desde la estructura ligera marina denominada Xikín-B perteneciente al Campo Xikín. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6615362817 | 1094528893 | 255059694 | 9513675 |  | 69.26
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1094528893 | 255059694 | 9513675 | 3.72
00000061766 | Campo Mulach | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo desde la Plataforma Mulach-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20""Ø x 4.5 km hacia Xanab-D y construir e instalar un gasoducto de bombeo neumático de 8""Ø x 10 km de Yaxché-C a Mulach-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 34790904873 | 8611106165 | 9011373524 | 1041122851 |  | 32.95
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8611106165 | 9011373524 | 1041122851 | 11.55
00000061767 | Campo Manik NW | Perforar y terminar 3 pozos de desarrollo desde la Plataforma Manik-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5252982724 | 39396704 | 142359935 | 1697845 |  | 90.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 39396704 | 142359935 | 1697845 | 1.19
00000061835 | Campo Cibix | Operar el pozo descubridor Cibix-1, perforar y terminar 6 pozos, realizar 20 reparaciones mayores, realizar la ampliación de la pera Cibix 1 y construir la macropera Cibix 20, construir e instalar tres oleogasoductos con una longitud total de 17 Km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 9692913287 | 1065081131 | 596633727 | 78503707 |  | 20.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1065081131 | 596633727 | 78503707 | 13.15
00000061837 | Campo Octli | Perforación y terminación de 5 pozos de desarrollo, realizar 4 reparaciones mayores, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Octli-A, construir e instalar un oleogasoducto de 16" Ø x 17 km de Octli-A a Cahua-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7134803427 | 171387081 | 647764085 | 166979711 |  | 89.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 171387081 | 647764085 | 166979711 | 25.77
00000061839 | Campo Hok | Perforar y terminar cuatro pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Hok-A, construir e instalar un oleogasoducto de 12"Øx 10 Km hacia la ELM Koban-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5471135723 | 97127843 | 335940428 | 12529244 |  | 75.98
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 97127843 | 335940428 | 12529244 | 3.72
00000061840 | Campo Teekit Profundo | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo; construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Teekit-A; construir e instalar un oleogasoducto de 12" Ø x 26.2 km de Teekit-A hacia Xikín-B y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" Ø x 23 km de Yaxché-C hacia Teekit-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12057270831 | 998817251 | 1474253015 | 70194808 |  | 48.93
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 998817251 | 1474253015 | 70194808 | 4.76
00000062123 | Campo Tlacame | Perforar y terminar 5 pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tlacame-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 12.4 km hacia Xanab-C, construir e instalar un gasoducto para gas de bombeo neumático de 8" x 12 km de Mulach-A a Tlacame-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 14757821279 | 561704386 | 3125666736 | 231041615 |  | 53.77
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 561704386 | 3125666736 | 231041615 | 7.39
00000062130 | Campo Tetl | Perforar y terminar tres pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tetl-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 22 Km de Tetl-A hacia Tlacame-A y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" x 22 Km de Tlacame-A hacia Tetl-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8215489431 | 1436731670 | 127665521 | 25812952 |  | 78.32
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1436731670 | 127665521 | 25812952 | 20.21
00000062135 | Campo Koban | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina la cual se denominará Koban-A. Construir e instalar un oleogasoducto de 20" Ø x 18 km de Koban-A hacia la plataforma existente Tsimin-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9499102516 | 347403979 | 1167368357 | 39738373 |  | 82.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 347403979 | 1167368357 | 39738373 | 3.4
00000062140 | Campo Suuk | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM) denominada Suuk-A. Construir un oleogasoducto de 20"" x 7.9 km hacia Xikin-B. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 13173080537 | 3934062372 | 1242971568 | 71246000 |  | 43.44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3934062372 | 1242971568 | 71246000 | 5.73
00000062335 | Proyecto Coyula | El alcance para el periodo 2019-2022 comprende la realización de 58 estudios exploratorios, 135 km de procesado sísmico 2D, 996 km2 de procesado sísmico 3D, 365 km2 adquisición sísmica 3D y la perforación de 18 pozos exploratorios con objetivos en plays del Jurásico y Cretácico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 10440970485 | 4498743613 | 4147500460 | 620167740 |  | 56.07
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4498743613 | 4147500460 | 620167740 | 14.95
00000062568 | A-0057-M - Campo Cactus | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4163702353 | 685177927 | 1071161874 | 166073084 |  | 56.01
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 685177927 | 1071161874 | 166073084 | 15.5
00000062569 | A-0144-M - Campo Giraldas | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0144-M - Campo Giraldas mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2801594684 | 445580743 | 377661393 | 102460335 |  | 19.63
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 445580743 | 377661393 | 102460335 | 27.13
00000062570 | A-0317-M - Campo Sunuapa | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0317-M - Campo Sunuapa mediante la recuperación de las reservas remanentes del campo, que incluye el potencial en la formación Terciario derivado de un estudio de inversión sísmica realizado en la zona de Sunuapa. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 3778735454 | 704017057 | 1078450325 | 77714439 |  | 21.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 704017057 | 1078450325 | 77714439 | 7.2
00000062571 | A-0329-M - Campo Teotleco | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0329-M - Campo Teotleco mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 7150823641 | 918322550 | 881635934 | 215146478 |  | 66.95
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 918322550 | 881635934 | 215146478 | 24.4
00000062625 | A-0003-M - Campo Agave | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 624603961 | 17156048 | 189607422 | 26325101 |  | 57.36
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 17156048 | 189607422 | 26325101 | 13.88
00000062626 | A-0029-M - Campo Artesa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 448757233 | 51443910 | 170434454 | 43194740 |  | 65.24
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 51443910 | 170434454 | 43194740 | 25.34
00000062627 | A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 559112663 | 51791163 | 98271575 | 18219214 |  | 47.36
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 51791163 | 98271575 | 18219214 | 18.53
00000062628 | A-0099-M - Campo Comoapa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 750351753 | 103114099 | 145422081 | 13969820 |  | 24.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 103114099 | 145422081 | 13969820 | 9.6
00000062629 | A-0141-M - Campo Gaucho | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 445233509 | 18671099 | 40632282 | 5417539 |  | 21.42
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 18671099 | 40632282 | 5417539 | 13.33
00000062630 | A-0169-M - Campo Juspi | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 679151446 | 0 | 385140784 | 64768540 |  | 24.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 385140784 | 64768540 | 16.81
00000062631 | A-0230-M - Campo Muspac | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 504575362 | 55820876 | 44943776 | 7112904 |  | 19.38
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 55820876 | 44943776 | 7112904 | 15.82
00000062632 | A-0236-M - Campo Níspero | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 770300061 | 274898406 | 78716032 | 39396262 |  | 27.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 274898406 | 78716032 | 39396262 | 50.04
00000062633 | A-0291-M - Campo Río Nuevo | Continuar con las actividades programadas y recuperar la reserva remanente de la Asignación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 76572408 | 10648466 | 9440556 | 15190 |  | 2.9
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10648466 | 9440556 | 15190 | 0.16
00000062881 | Campeche Oriente Fase II | Realizar 21 estudios geológicos, 42 estudios asociados a pozos, 7 estudios geofísicos-geotécnicos, obtener 1,404.57 km2 de sísmica tridimensional y perforar y terminar 7 pozos exploratorios en el periodo 2020-2024. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 12317127694 | 2649039266 | 3020609117 | 432035912 |  | 17.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2649039266 | 3020609117 | 432035912 | 14.3
00000065141 | A-0312-M - Campo Sitio Grande | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 408880159 | 51362445 | 60491195 | 10918162 |  | 30.09
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 51362445 | 60491195 | 10918162 | 18.04
00000065396 | Campo Quesqui | Perforación y terminación de 19 pozos de desarrollo, 12 RMA, 88 RME, Construcción de 12 oleogasoductos, reacondicionamiento de infrestructura de Jujo y Tecominoacán y abandono de campos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 35942622007 | 8674608146 | 16586226188 | 5726769523 |  | 55.01
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8674608146 | 16586226188 | 5726769523 | 34.52
00000065444 | A-0046-M - Campo Bellota | Modernización y mantenimiento de infraestructura para el manejo de la producción, perforación y terminación de cuatro pozos de desarrollo, ejecución de cinco reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 8889214908 | 805425226 | 672647776 | 86271978 |  | 9.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 805425226 | 672647776 | 86271978 | 12.82
00000065445 | A-0050-M - Campo Bricol | Realizar actividades de mantenimiento a instalaciones para manejo de la producción base, perforaciones y terminaciones de cinco pozos y reparaciones mayores de dos pozos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5054519368 | 294861272 | 588714511 | 57474880 |  | 15.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 294861272 | 588714511 | 57474880 | 9.76
00000065446 | A-0087-M - Campo Chinchorro | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo, ejecución de cuatro reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1438658093 | 185730122 | 88069938 | 22880840 |  | 23.12
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 185730122 | 88069938 | 22880840 | 25.98
00000065449 | A-0119-M - Campo Edén-Jolote | Perforación y terminación de cuatro pozos de desarrollo, ejecución de seis reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4281344789 | 573848733 | 154844791 | 35549919 |  | 13.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 573848733 | 154844791 | 35549919 | 22.95
00000065450 | A-0201-M - Campo Madrefil | Perforación de seis pozos de desarrollo, y 10 reparaciones mayores, así como la construcción de tres ductos y actividades de operación y mantenimiento de la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 7733944832 | 1586059349 | 1599170939 | 276899517 |  | 40.17
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1586059349 | 1599170939 | 276899517 | 17.31
00000065452 | A-0088-M - Campo Chipilín | Reparación mayor de un pozo, así como intervenciones para el mantenimiento de la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 124119491 | 767508 | 3428704 | 87720 |  | 28.07
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 767508 | 3428704 | 87720 | 2.55
00000065453 | A-0115-M - Campo Cupache | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo y ejecución de una reparación mayor. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 392959155 | 13119153 | 6922738 | 741693 |  | 15.74
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 13119153 | 6922738 | 741693 | 10.71
00000065454 | A-0250-M - Campo Paché | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones para manejo de la producción base, perforación y terminación de un pozo de desarrollo, y reparación mayor de pozo | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1145145238 | 99028114 | 56447078 | 15029055 |  | 19.92
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 99028114 | 56447078 | 15029055 | 26.62
00000065455 | A-0252-M - Campo Palangre | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones para manejo de la producción base, perforación y terminación de un pozo de desarrollo, y reparación mayor de pozo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 604414844 | 1146175 | 5352879 | 13369 |  | 3.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1146175 | 5352879 | 13369 | 0.24
00000065456 | A-0372-M - Campo Yagual | Actividades de operación y mantenimiento a la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 841524365 | 136329789 | 74502157 | 12810169 |  | 35.79
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 136329789 | 74502157 | 12810169 | 17.19
00000065476 | Campo Itta | Explotar tres yacimientos (MS-3, MS-2 y MS-1) mediante la perforacion de tres pozos, la construcción de una plataforma tipo ELM y un oleogasoducto, como parte de una estrategia de desarrollo temprano. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 14105023198 | 1101686485 | 4084434113 | 178717054 |  | 33.6
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1101686485 | 4084434113 | 178717054 | 4.37
00000065477 | Campo Tlamatini | Explotar el yacimiento MS-1 mediante la perforación de tres pozos horizontales, la construcción de una plataforma tipo ELM, un oleogasoducto y un gasoducto de BN, como parte de una estrategia de desarrollo temprano. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11422948931 | 3331750806 | 2359427147 | 133720298 |  | 50.69
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3331750806 | 2359427147 | 133720298 | 5.66
00000065725 | Alosa Fase II | Realizar 3 estudios (de evaluación y selección de prospectos, geológico-geotécnico y de impacto ambiental), 6 estudios asociados a pozos y a la perforación y terminación de un pozo exploratorio en el periodo 2021-2022. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 762739937 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065774 | Han Fase II | Compra de 733 km2 de licenciamiento de procesado sísmico Wide Azimuth (multicliente), el procesamiento de 272 km2 de sísmica 3D y la realización de tres estudios exploratorios. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 428665926 | 77055030 | 65771844 | 4093166 |  | 18.48
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 77055030 | 65771844 | 4093166 | 6.22
00000065824 | Comalcalco Fase II | Perforación de 53 pozos exploratorios , 125 estudios exploratorios, adquisición de 39 km de sísmica 2D y 2,692 km² de sísmica 3D, procesado sísmico 2D de 78 km y procesado sísmico 3D de 8,180 km² en el periodo 2020-2024. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 43290670748 | 12303793071 | 16994123870 | 2359278125 |  | 50.43
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 12303793071 | 16994123870 | 2359278125 | 13.88
00000065910 | Campo Teca | Construir e instalar una plataforma ELM, Teca-A, construir cuatro oleogasoductos y un gasoducto, perforar seis pozos de desarrollo y realizar dos RMA. Para la implementación del proceso de recuperación secundaria mediante inyección de agua de mar, se instalará un equipo de tratamiento e inyección en la cubierta de la plataforma Teca-A, así como perforar dos pozos inyectores. Se realizará la adecuación de infraestructura en B.S. Rabasa para el proceso de separación, deshidratación, desalado y compresión de la producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 20448284846 | 4790875871 | 5019837788 | 211571295 |  | 39.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4790875871 | 5019837788 | 211571295 | 4.21
00000065958 | Cuichapa Fase II | Perforar 27 pozos exploratorios, 10 con objetivo Mesozoico y 17 con objetivo Terciario; adquisición de 131 km de sísmica 2D y 2,161 km2 de sísmica 3D; procesado de 262 km de sísmica 2D y 9,112 km2 de sísmica 3D; la realización de 70 estudios exploratorios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 19987513966 | 7082957674 | 5103666856 | 960997288 |  | 24.2
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7082957674 | 5103666856 | 960997288 | 18.82
00000069823 | Campo Pokche | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 18885040737 | 3986445019 | 9988145915 | 2143179031 |  | 59.46
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3986445019 | 9988145915 | 2143179031 | 21.45
00000069897 | Campo Kayab | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 110996801787 | 3153266153 | 7910900 | 0 |  | 0.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3153266153 | 7910900 | 0 | 0
00000069898 | Campo Pit | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 77126456061 | 2079641205 | 7910900 | 0 |  | 0.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2079641205 | 7910900 | 0 | 0
00000070077 | A-0369-2M - Campo Xanab | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo, actividades de mantenimiento a la producción, mantenimiento y abandono de infraestructura. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 14142618432 | 3484823220 | 4475552027 | 455235177 |  | 23.51
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3484823220 | 4475552027 | 455235177 | 10.17
00000070137 | Campo Paki | Explotación marina aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2975170553 | 1361000000 | 3253800 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1361000000 | 3253800 | 0 | 0
00000070138 | A-0373-2M - Campo Yaxché | Explotación marina aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 85470411120 | 11485028404 | 11623677091 | 1001578613 |  | 10.26
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 11485028404 | 11623677091 | 1001578613 | 8.61
00000070139 | Campo Racemosa | Explotación terrestre para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3954238377 | 1823805087 | 1477469943 | 121051571 |  | 10.93
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1823805087 | 1477469943 | 121051571 | 8.19
00000070145 | Campo Tupilco Profundo | Explotación terrestre para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 21680798075 | 3676244210 | 8277426016 | 1628858196 |  | 16.82
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3676244210 | 8277426016 | 1628858196 | 19.67
00000070957 | A-0196-M - Campo Lum | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 12315390148 | 2375512047 | 39377069 | 3584443 |  | 4.53
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2375512047 | 39377069 | 3584443 | 9.1
00000072747 | A-0032-M - Campo Ayatsil | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, implementacion del sistema de recuperación secundaria, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 57190164864 | 19288189195 | 10387377605 | 2166740823 |  | 9.6
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 19288189195 | 10387377605 | 2166740823 | 20.85
00000073552 | A-0034-M - Campo Ayocote | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 414674439 | 52624443 | 69635989 | 26744662 |  | 10.95
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 52624443 | 69635989 | 26744662 | 38.4
00000073553 | A-0027-M - Campo Arroyo Prieto | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 802708299 | 296933135 | 210366037 | 61015271 |  | 17.4
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 296933135 | 210366037 | 61015271 | 29
00000073555 | A-0075-M - Campo Cerro Nanchital | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante RMA y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 99933916 | 164132 | 0 | 0 |  | 1.31
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 164132 | 0 | 0 | 0
00000073556 | AE-0339-2M - Campo Tiumut | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación y terminación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 138372075 | 11718585 | 99427337 | 2177532 |  | 22.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 11718585 | 99427337 | 2177532 | 2.19
00000073557 | AE-0235-2M - Campo Nelash | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación y terminación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 492845091 | 88212019 | 42201587 | 2416065 |  | 9.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 88212019 | 42201587 | 2416065 | 5.72
00000073562 | A-0035-M - Campo Bacab | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 6485968718 | 91156103 | 63599069 | 21995623 |  | 3.79
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 91156103 | 63599069 | 21995623 | 34.58
00000073593 | A-0327-M - Campo Tekel | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 35510120403 | 4319178723 | 2611089588 | 76098549 |  | 3.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4319178723 | 2611089588 | 76098549 | 2.91
00000073594 | A-0361-M - Campo Utsil | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 29900797135 | 4029070919 | 18425400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4029070919 | 18425400 | 0 | 0
00000073700 | A-0092-M - Campo Cinco Presidentes | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs, implementación de Recuperación Secundaria por inyección de agua y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 8561428688 | 1442568477 | 1724488828 | 217002656 |  | 12.23
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1442568477 | 1724488828 | 217002656 | 12.58
00000073701 | A-0145-M - Campo Guaricho | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante RMAs y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1520425752 | 285155692 | 639049399 | 223389937 |  | 10.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 285155692 | 639049399 | 223389937 | 34.95
00000073702 | A-0195-2M - Campo Los Soldados | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2242569213 | 445605931 | 374496728 | 37352517 |  | 7.56
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 445605931 | 374496728 | 37352517 | 9.97
00000073921 | A-0284-2M - Campo Rabasa | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs, implementación de recuperación secundaria por inyección de agua y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 12691905543 | 1780094805 | 2848081286 | 696427713 |  | 8.59
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1780094805 | 2848081286 | 696427713 | 24.45
00000073982 | A-0183-3M - Campo Ku | Explotación en aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de un pozo, RMA, implementación de la recuperación secundaria, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 68753356991 | 8861556246 | 14910268186 | 1401119096 |  | 8.87
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8861556246 | 14910268186 | 1401119096 | 9.39
00000073984 | A-0375-2M - Campo Zaap | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 62473854803 | 14143290156 | 11859018305 | 1598272054 |  | 10.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14143290156 | 11859018305 | 1598272054 | 13.47
00000074047 | A-0292-M - Campo Rodador | Explotación en áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante reparaciones mayores, la implementación de un proceso de recuperación secundaria por inyeccion de agua y actividades de mantenimiento y abandono de pozos e infraestructura. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 3539610952 | 359156753 | 218591005 | 54747489 |  | 6.8
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 359156753 | 218591005 | 54747489 | 25.04
00000074762 | Campo Tlalkivak | Explotación de campos marinos para la recuperación de reservas de hidrocarburos actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6490899033 | 0 | 55208266 | 29654107 |  | 7
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 55208266 | 29654107 | 53.71
00000074782 | Techiaktli | Exploración terrestre para la incorporación de reservas mediante la perforación de pozos y realización de estudios exploratorios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 1412223020 | 0 | 521187 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 521187 | 0 | 0
00000074852 | AE-0036-2M - Campo Bacal | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 153415388 | 0 | 85834343 | 663517 |  | 0.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 85834343 | 663517 | 0.77
00000074853 | A-0051-M - Campo Brillante | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 93780913 | 0 | 76442033 | 410419 |  | 1.03
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 76442033 | 410419 | 0.53
00000074854 | AE-0187-2M - Campo Lacamango | Explotación de campos terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 261145686 | 0 | 109269561 | 84130 |  | 0.75
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 109269561 | 84130 | 0.07
00000076388 | A-0300-M - Campo San Ramón | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2379804008 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076389 | A-0047-M - Campo Blasillo | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2191313166 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 02 001 | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 488813554769 | 7832872634 | 5991683640 | 659902555 |  | 71.45
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7832872634 | 5991683640 | 659902555 | 11.01
018 01 016 | Integral Jujo-Tecominoacán | Se localiza en los municipios de Cardenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco. Esta integrado por 5 campos en avanzada etapa de explotación Jujo-Tecominoacan, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 148387421177 | 3164319650 | 3164858035 | 692764015 |  | 83.86
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3164319650 | 3164858035 | 692764015 | 21.88
020 96 020 | Cantarell | Contempla actividad de perforación, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyección de N2 y gas amargo, construcción de infraestructura de aprovechamiento de gas, deshidratación de crudo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 1686583424685 | 17414892379 | 18363651734 | 2361364121 |  | 82.59
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 17414892379 | 18363651734 | 2361364121 | 12.85
021 96 021 | Burgos | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Comprende únicamente la parte de desarrollo de 81 campos a través de explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 631503661719 | 3204626531 | 4612372309 | 744474173 |  | 92.43
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3204626531 | 4612372309 | 744474173 | 16.14
0218T4L0039 | Proyecto Tamaulipas Constituciones | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosi. Contempla la perforación de pozos de desarrollo, construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos a través de CIEP. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 70276132390 | 3333731530 | 1955629487 | 295016215 |  | 90.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3333731530 | 1955629487 | 295016215 | 15.08
039 98 039 | Integral Ku-Maloob-Zaap | Se ubica frente a los estados de Campeche y Tabasco, dentro de las aguas territoriales del Golfo de México. Incluye los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit. Contempla mantenimiento de presión, desarrollo de infraestructura, manejo de aceite extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 1032797759347 | 28584765166 | 28030815093 | 4396752827 |  | 91.44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 28584765166 | 28030815093 | 4396752827 | 15.68
069 98 069 | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | Lo integran los campos Cunduacán, Íride, Oxiacaque, Platanal, Samaria y Carrizo. La estrategia incluye recuperación secundaria por inyección de N2, controlar irrupción de agua y fluidos inyectados,y aseguramiento de flujo de crudo extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 310092413003 | 4551253135 | 6658805094 | 1086637285 |  | 90.4
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4551253135 | 6658805094 | 1086637285 | 16.31
0718TZZ0001 | Integral Lakach | Proyecto marino en aguas profundas. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 38831826741 | 0 | 945008212 | 114620658 |  | 86.66
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 945008212 | 114620658 | 12.12
093 98 093 | Integral Poza Rica | Se localiza al Norte del Estado de Veracruz. Está enfocado al desarrollo de los campos integrados en tres áreas (Tres Hermanos, Poza Rica y Faja de Oro Terrestre), así como la optimización de la producción actual de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 103328542028 | 7003990840 | 3420497721 | 494273868 |  | 88.05
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7003990840 | 3420497721 | 494273868 | 14.45
094 01 092 | Integral Arenque | Los campos incluidos son: Arenque, Lobina, Atún, Bagre, Carpa, Marsopa y Mejillón. Contempla la perforación y terminación de pozos, realización de reentradas, cambios de intervalos y estimulaciones. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 62103551379 | 1500386845 | 87571702 | 22132813 |  | 85.39
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1500386845 | 87571702 | 22132813 | 25.27
095 01 093 | Integral Ayin-Alux | El Proyecto de Explotación Ayin-Alux está enfocado a la producción e incorporación de reservas de aceite negro y gas asociado, se conforma por las iniciativas de desarrollo de los campos Ayin y Alux. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 24974054444 | 3579247216 | 1430000 | 0 |  | 30.45
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3579247216 | 1430000 | 0 | 0
098 01 096 | Integral Cactus Sitio-Grande | Está integrado por los proyectos Cactus-Sitio Grande, Carmito-Artesa y San Manuel. Incluye actividades de perforación y mantenimiento de pozos en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspí, Níspero, Río Nuevo y Sitio Grande; así como optimizar las instalaciones existentes. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 80811901075 | 7300000 | 205544092 | 14739016 |  | 98.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7300000 | 205544092 | 14739016 | 7.17
101 01 099 | Integral Chuc | Lo integran los campos Abkatún, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil. Incluye explotación y mantenimiento de campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliar red de bombeo neumático y proceso de recuperación mejorada en Chuc. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 403012791688 | 21238727085 | 14554540919 | 2625679886 |  | 93.1
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 21238727085 | 14554540919 | 2625679886 | 18.04
1118T4L0006 | Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables | Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 11369776139 | 1000344167 | 821740731 | 196796490 |  | 82.12
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 1000344167 | 821740731 | 196796490 | 23.94
1218T4L0001 | Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en los campos Ayatsil-Tekel. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4282031645 | 6075756 | 2611224 | 0 |  | 23.41
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 6075756 | 2611224 | 0 | 0
1218T4L0017 | Proyecto Tsimin Xux | Contribuir con el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del crudo en el periodo 2015-2039 incorporando un volumen de aceite del orden de los 404 millones de barriles (MMb) de aceite y 2,630 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 180331117726 | 7279650500 | 4986363739 | 551748397 |  | 74.78
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7279650500 | 4986363739 | 551748397 | 11.06
1218T4L0018 | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | Lo integran 44 campos: de los principales Ogarrio, San Ramón, Cinco Presidentes, Rodador, Blasillo, Magallanes, Rabasa, Guaricho y los Soldados. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, cuyas densidades varían entre 20 y 30 API. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 82242600139 | 3718198764 | 598562753 | 91088643 |  | 82.46
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3718198764 | 598562753 | 91088643 | 15.21
1218T4L0021 | Proyecto Crudo Ligero Marino | Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 km al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Considera desarrollo y explotación de 12 campos: Sinan, May, Bolontoku, Kab, Yum, Citam, Mison, Nal, Ichalkil, Och, Uech y Kax. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 181963347867 | 17535855008 | 7040371879 | 799153153 |  | 74.78
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 17535855008 | 7040371879 | 799153153 | 11.35
1218T4L0022 | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | Campos de gas seco, gas asociado y aceite ligero, siendo los más importantes José Colomo, Cobo, Narváez, Hormiguero, Tepetitán. En su mayoría son campos en avanzado estado de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 10166517789 | 379929588 | 398117063 | 89859428 |  | 80.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 379929588 | 398117063 | 89859428 | 22.57
1218T4L0024 | Proyecto Lankahuasa | Proyecto marino. Se localiza al norte del estado de Veracruz, entre los poblados de Tecolutla y Punta Delgada. Lo integra el campo Lankahusa. De acuerdo al proceso de EP, se encuentra en la etapa de desarrollo de campos. El hidrocarburo que se produce es gas seco. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4310182749 | 0 | 0 | 0 |  | 17.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4L0025 | Proyecto Integral Veracruz | Se ubica en la porción terrestre de la Cuenca de Veracruz. Los hidrocarburos esperados a obtener son gas, aceite ligero y superligero en rocas del Plioceno, Mioceno y Cretácico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,160 mmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 113023828006 | 10854164766 | 9054600674 | 1291012465 |  | 55.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10854164766 | 9054600674 | 1291012465 | 14.25
1218T4L0026 | Proyecto Ixtal-Manik | Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del estado de Tabasco, a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. del Carmen, Campeche. Se considera un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 61051711594 | 4435932908 | 2716142861 | 210592500 |  | 77.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4435932908 | 2716142861 | 210592500 | 7.75
1218T4L0027 | Proyecto Costero Terrestre | Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca un área aproximada de 1,343 km2, se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 15260653705 | 7577222426 | 162429197 | 23164147 |  | 47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7577222426 | 162429197 | 23164147 | 14.26
1318T4L0011 | Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres | Proporcionar servicios de perforación y mantenimiento de pozos, en apoyo a las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción con eficiencia y seguridad. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4231868192 | 436258396 | 389543392 | 88277686 |  | 88.56
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 436258396 | 389543392 | 88277686 | 22.66
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9K Pemex Logística
TOTAL | [6 empty] | 144293003534 | 7517000000 | 10114000000 | 1752597888 | 17.32
00000051692 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario de aceite y gas del Sistema Altamira Integral, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 910050676 | 0 | 46983112 | 3523971 |  | 93.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 46983112 | 3523971 | 7.5
00000053131 | Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos deshidratación, resguardo y manejo de aceite que ofrece la Terminal Marítima Dos Bocas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7289485776 | 5000000 | 210031681 | 125964626 |  | 56.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 210031681 | 125964626 | 59.97
00000053543 | Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de Ductos de Aceite Terrestres Sur, así como las instalaciones de CCC Palomas, CAE Tuzandepetl, CR Cardenas, a fin de mantener la confiabilidad, disponibilidad y cont. oper. del sist. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5897950608 | 1040599821 | 901632779 | 435930671 |  | 65.13
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1040599821 | 901632779 | 435930671 | 48.34
00000053549 | Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a los procesos transporte de condensados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1668524622 | 6307734 | 44913370 | 22987043 |  | 4.84
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 6307734 | 44913370 | 22987043 | 51.18
00000053885 | Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada al transporte de gas húmedo amargo, gas húmedo dulce y gas residual para la oferta de los servicios logísticos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12608521112 | 530642261 | 1160625556 | 362317951 |  | 18.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 530642261 | 1160625556 | 362317951 | 31.21
00000054665 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 15 sistemas de ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8343007260 | 0 | 2549869048 | 75554171 |  | 91.64
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2549869048 | 75554171 | 2.96
00000057570 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Cadereyta, Matehuala, Monclova, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa y Sabinas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 398592416 | 0 | 13718305 | 7805189 |  | 22.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13718305 | 7805189 | 56.89
00000058146 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente de 16 buquetanques. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1865375185 | 412102425 | 62787070 | 28804180 |  | 74.77
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 412102425 | 62787070 | 28804180 | 45.87
00000058195 | Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente de 17 Remolcadores | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 352864463 | 64008496 | 17551971 | 7791281 |  | 77.6
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 64008496 | 17551971 | 7791281 | 44.38
00000058212 | Rehabilitación General de las Instalaciones que Integran el Centro de Reparaciones Navales en Cd. Madero Tamaulipas | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente del Centro de Reparaciones Navales Cd. Madero. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 492729744 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000058471 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gcia. Log. Regional Norte: TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac. | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD San Luis Potosí, Cd. Valles, Cd. Victoria, Aguascalientes, Cd. Mante y Zacatecas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 284715347 | 0 | 411259 | 0 |  | 2.96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 411259 | 0 | 0
00000059111 | Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo. | Realizar las actividades dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad y en general todas las actividades de mantenimiento capitalizable que se necesitan para operar las terminales de acuerdo con la normatividad de Pemex Logística, en las Terminales de suministro de gas LP. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 804458953 | 0 | 0 | 0 |  | 38.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061751 | Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcia Logística Reg. Nte: TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo. | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD TAD Santa Catarina, Chihuahua, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gomez Palacio y Durango. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1097364087 | 22500000 | 0 | 0 |  | 24.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 22500000 | 0 | 0 | 0
00000062620 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el permiso PL/11038/TRA/DUC/2015, No. 6 Progreso, la cual transporta petrolíferos de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Progreso a la TAD de Mérida por medio de dos sistemas de transporte: Poliducto 10 Progreso Mérida y Poliducto 8 Progreso - Mérida. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 99398830 | 10670841 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10670841 | 0 | 0 | 0
00000064392 | Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos | Acciones de mantenimiento predictivo y correctivo, para preservar las actividades sustantivas de la TASP Pajaritos, TAD Pajaritos permisos PL/11749/ALM/2015, PQ/11746/ALM/2015, lp/2159/ALM/2015 P/1175/ALM/2015 y no regulado terminal marítima de azufre. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2991153418 | 976658384 | 1012037371 | 61035699 |  | 40.82
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 976658384 | 1012037371 | 61035699 | 6.03
00000065417 | Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el permiso PL/11748/ALM/2015, TASP Tuxpan, tiene como función principal recibir, almacenar y entregar gasolinas y diésel. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1566857701 | 90000000 | 97000000 | 0 |  | 4.12
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 90000000 | 97000000 | 0 | 0
00000065457 | Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcmnto. y Serv. Portuarios | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el del permiso PL/11750/ALM/2015, TASP Salina Cruz, tiene como función principal recibir, almacenar y entregar productos petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1998725266 | 0 | 0 | 0 |  | 1.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065488 | Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Añil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a cinco sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1017033198 | 89805163 | 79330187 | 0 |  | 38.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 89805163 | 79330187 | 0 | 0
00000065648 | Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en los permisos PL/11747/ALM/2015 y LP/19381/ALM/2016 , garantizar la continuidad de las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y distribución evitando desabasto de los productos, así como un deterioro mayor. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 957258482 | 0 | 13632497 | 0 |  | 3.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13632497 | 0 | 0
00000065660 | Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a seis sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 930909586 | 0 | 6875653 | 0 |  | 1.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6875653 | 0 | 0
00000065683 | Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a cinco sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 825136296 | 0 | 0 | 0 |  | 18.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065753 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a siete sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1205392381 | 261254931 | 220253673 | 2645192 |  | 8.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 261254931 | 220253673 | 2645192 | 1.2
00000065883 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico: TAD Obregón, Guaymas, Hermosillo, La Paz, Magdalena, Navojoa y Nogales y dos Terminales de Servicios Portuarios TASP Guaymas y La Paz. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1249148157 | 0 | 1109162 | 406461 |  | 10.29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1109162 | 406461 | 36.64
00000065884 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Minatitlán, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez Villahermosa, y Campeche. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 950252059 | 0 | 0 | 0 |  | 1.49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065887 | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 738220106 | 0 | 5590593 | 0 |  | 33.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5590593 | 0 | 0
00000065889 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Acapulco, Colima, El Castillo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tepic, Zapopan. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1168784211 | 132085288 | 7245020 | 4380403 |  | 31.83
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 132085288 | 7245020 | 4380403 | 60.46
00000065902 | Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos de almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Mérida y Progreso. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 369465150 | 0 | 7965729 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7965729 | 0 | 0
00000065920 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz | Mantenimiento a 5 TAD de la GLR Golfo: TAD Puebla, Escámela, Tehuacán, Oaxaca y Salina Cruz | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 718359689 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066420 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte" | Mantenimiento a 11 ductos, equipos dinámicos asociados, derechos de vía e instalaciones del Permiso de transporte 4 Norte. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1274797141 | 132835730 | 125460169 | 62280776 |  | 19.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 132835730 | 125460169 | 62280776 | 49.64
00000066899 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas | El Sistema Santuario posee 3 ductos que lo integran, 2 de gas y 1 de petróleo crudo, y se consideran las siguientes actividades principales: rehabilitación de los sistemas de protección catódica, evaluación de integridad, rehabilitación de ductos, mantenimiento a derechos de vía, mantenimiento a instalaciones superficiales de ductos (incluye 2 trampas y protección catódica) e inspección interior y exterior de ductos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 71010785 | 511482 | 6526399 | 4259111 |  | 13.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 511482 | 6526399 | 4259111 | 65.25
00000069060 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG:Gasoducto 24¿ ¿ 20¿ ¿ 14¿ Cactus ¿ Venta de Carpio ¿ Guadalajara. Rehabilitación del sistema de protección catódica e integridad mecánica. Equipo dinámico. Rehabilitación de equipos dinámicos y servicios auxiliares.Sistemas de medición y SCADA. Mantenimiento a equipos del sistema de medición y SCADA. Terminales de Gas LP (TDGL). Rehabilitación de tanques, sistemas eléctricos, sistemas de medición de llenado, sistemas contraincendio y bombas de proceso. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1328894909 | 234751384 | 78436618 | 4211573 |  | 12.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 234751384 | 78436618 | 4211573 | 5.36
00000069084 | Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1204022916 | 117322430 | 205842280 | 45248214 |  | 49.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 117322430 | 205842280 | 45248214 | 21.98
00000069091 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema Misión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1064030069 | 278646024 | 186426971 | 33407561 |  | 17.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 278646024 | 186426971 | 33407561 | 17.91
00000069099 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema Misión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 382544526 | 60684183 | 256567037 | 75708354 |  | 93.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60684183 | 256567037 | 75708354 | 29.5
00000069176 | Sustitución de vehículos contra incendio | Sustituir 3 vehículos contra incendio cuya vida útil ha terminado, con el objetivo de brindar respuesta a emergencias de manera oportuna y eficaz en escenarios de riesgos derivados del Análisis de Riesgos de Proceso de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 144514397 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069984 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3975349326 | 830173897 | 991734358 | 182597669 |  | 59.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 830173897 | 991734358 | 182597669 | 18.41
00000070014 | Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las instalaciones que integran los sistemas de transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, Permiso 2 Guaymas y Permiso 3 Topolobampo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 689209233 | 120851748 | 27998741 | 9235528 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 120851748 | 27998741 | 9235528 | 32.98
00000070026 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos | Restablecer la integridad mecánica y restituir las condiciones de operación de las instalaciones (isobutanoductos, estaciones de bombeo, sistemas de medición y SCADA) que integran los sistemas de transporte del permiso 8. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 370046048 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000070097 | Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las instalaciones que integran los sistemas de transporte por Ducto del Permiso Hobbs Méndez. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 225733619 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073546 | Mantenimiento al Sistema de Transporte Condensados Terrestre Sur | El programa de mantenimiento considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo en la infraestructura asociada a el Sistema Condensados Terrestres Sur para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 183081297 | 28103724 | 1595136 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28103724 | 1595136 | 0 | 0
00000073572 | Mantenimiento al Sistema de Transporte Aceite Terrestre Sur | El programa de mantenimiento considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo en la infraestructura asociada a el Sistema Aceite Terrestre Sur para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3585938209 | 561554960 | 16021795 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 561554960 | 16021795 | 0 | 0
00000073603 | Mantenimiento al Sistema de Transporte Gas Marino Mesozoico 2023-2027 | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema Gas Marino Mesozoico | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3654630614 | 497628323 | 90000167 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 497628323 | 90000167 | 0 | 0
00000074286 | Ampliación de la capacidad de descarga de COPE en TAD Pajaritos | Incrementar la capacidad de descarga de combustóleo pesado en la TAD Pajaritos, para ofrecer a PTRI una capacidad de descarga adicional de 40Mbd de CT y 15Mbd de AT para alcanzar la capacidad de 80Mbd de CT y 30Mbd de AT (110Mbd totales). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 132777819 | 0 | 69487416 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 69487416 | 0 | 0
00000074524 | Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Oleoductos 2023-2027 | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las instalaciones que integran los sistemas de transporte por Ducto del Permiso 7 Oleoductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10706846567 | 0 | 138977152 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 138977152 | 0 | 0
00000074739 | Sostenimiento de Unidades de Puesto de Mandos Móviles | Realizar el mantenimiento a 16 unidades puesto de mando móviles para salvaguardar la integridad de los DDV e instalaciones superficiales del sistema de transporte por ducto. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 46560980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074859 | Mantenimiento al Centro de Reparaciones Navales CERENAV | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de la infraestructura del Centro de Reparaciones Navales ubicado en Cd. Madero Tamaulipas. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1100002091 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075789 | Sistemas de medición en terminales | Realización del estudio de preinversión que permita contar con los elementos técnico - económicos, para formular el Caso de Negocio del proyecto de inversión con sus respectivos parámetros de rentabilidad sustentados, a fin de elegir la opción más conveniente para la planeación y ejecución del proyecto. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 23292346 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0060 | Normatividad Ductos e Instalaciones Norte | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 720950415 | 0 | 0 | 0 |  | 86.28
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0119 | Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de los oleoductos y poliductos con los que cuenta Pemex para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1767171259 | 0 | 0 | 0 |  | 99.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4N0021 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional | Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2833920339 | 0 | 0 | 0 |  | 99.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0718T4M0005 | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 539699833 | 0 | 0 | 0 |  | 48.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0030 | Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación | Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3284633474 | 0 | 0 | 0 |  | 88.71
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0031 | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | Modernización de 15 estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de fuego y gas, Sist. de paro de emergencia, Sist. de redes contra incendio, control básico de proceso y alarmas críticas y cuartos de control de acuerdo a diagnósticos realizados | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2915250212 | 623684647 | 764186188 | 0 |  | 59.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 623684647 | 764186188 | 0 | 0
0818T4M0039 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4041817264 | 0 | 0 | 0 |  | 93.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0040 | Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 881808237 | 0 | 0 | 0 |  | 96.84
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0041 | Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2519382062 | 0 | 79644760 | 79644760 |  | 98.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 79644760 | 79644760 | 100
0818T4M0043 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2118716338 | 0 | 0 | 0 |  | 96.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0044 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur. | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1963282588 | 0 | 0 | 0 |  | 97.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0045 | Eval. y Rehab. de Integridad Mecanica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2250186084 | 0 | 0 | 0 |  | 83.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0013 | Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación | Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la flota menor de Pemex Refinación. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5699021042 | 0 | 0 | 0 |  | 87.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0032 | Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos | Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 449187463 | 0 | 0 | 0 |  | 73.38
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0005 | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 937327992 | 0 | 76286695 | 0 |  | 96.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 76286695 | 0 | 0
0918T4N0006 | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 979445097 | 0 | 20329825 | 0 |  | 86.65
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 20329825 | 0 | 0
1018T4M0021 | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 642366067 | 0 | 1143515 | 0 |  | 48.32
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 1143515 | 0 | 0
1018T4M0026 | Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara | Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 987187191 | 0 | 0 | 0 |  | 83.25
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0028 | Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | Hgo. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 581832327 | 0 | 0 | 0 |  | 58.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0003 | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 835178289 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0041 | Mantenimiento Estratégico GAR Centro | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 552538328 | 0 | 0 | 0 |  | 90.91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4N0006 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios | Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios por medio de la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1309287653 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0009 | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. | Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3846450382 | 0 | 0 | 0 |  | 96.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0023 | Rehabilitación de tanques de la GTD | El proyecto contempla obra mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y obra civil. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 476704177 | 0 | 0 | 0 |  | 96.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0030 | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo chemical and oil tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II, III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4007287359 | 1000 | 94557982 | 63027994 |  | 98.29
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1000 | 94557982 | 63027994 | 66.65
1318T4M0032 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo | Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 16 buques tanque de la GOMP conforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia técnica y garantías de fábrica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1065692086 | 0 | 0 | 0 |  | 48.66
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0044 | Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación | Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1636048703 | 179660000 | 233660000 | 19712912 |  | 54.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 179660000 | 233660000 | 19712912 | 8.43
1318T4M0060 | Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs | Programa para mantener operando los equipos, instrumentos y aplicaciones industriales que conforman los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en las TARs. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2627686097 | 130000000 | 80666610 | 0 |  | 31.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 130000000 | 80666610 | 0 | 0
1318T4N0022 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1406019483 | 0 | 0 | 0 |  | 67.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0041 | Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos | La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 680707936 | 68955124 | 22964722 | 25834639 |  | 10.53
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 68955124 | 22964722 | 25834639 | 112.49
1418T4M0050 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas | Restauración, estandarización y adecuación de 1 muelle de la TOMP Guaymas, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15469771 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0057 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz | Restauración, estandarización y adecuación de infraestructura de la TASP Salina Cruz (Muelle 9, Tanque TV-3,1 monoboyas), RASP Manzanillo y TASP Tuxpan, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 449471237 | 0 | 50450629 | 8281959 |  | 84.06
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 50450629 | 8281959 | 16.41
1418T4M0058 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos | Restauración, estandarización y adecuación de los 12 muelles de la TOMP Pajaritos y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Veracruz, Lerma y Progreso, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 308259078 | 0 | 35470799 | 0 |  | 37.19
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 35470799 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9M Pemex Transformación Industrial
TOTAL | [6 empty] | 652178494519 | 25139000000 | 38196423176 | 8313676914 | 21.76
00000048692 | Reparación de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Cambio de material desecante en deshidratadores FA-203 A/B/C/D/E/F, limpieza de interiores del intercambiador EA203, enfriadores (EA213 A/C/D, EA214 A/B/C/D/E/F, EA202 A/B/C), ( FB201A), retiro de sólidos, inspec de integración mecánica del equipo, prueba hidrostática, limpieza de FA203 A/B/C/D/E/F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 78821910 | 0 | 3093814 | 0 |  | 72.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3093814 | 0 | 0
00000048699 | Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia | Contempla la adquisición de equipos, ejecución de obras y acondicionamiento de instalaciones, para restablecer las condiciones de operación y el sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del Complejo Petroquímico Independencia. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 21734538 | 0 | 0 | 0 |  | 82.55
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048703 | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre, integración y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 84295505 | 0 | 0 | 0 |  | 87.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048708 | Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera | El proyecto consiste básicamente en realizar todas aquellas actividades indispensables para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de Polietiileno de BD y Silos de PEBD. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 411734214 | 0 | 602012 | 0 |  | 80.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 602012 | 0 | 0
00000048710 | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus para asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 357645828 | 0 | 0 | 0 |  | 90.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048715 | Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Rehabilitacion integral de turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 280816335 | 0 | 0 | 0 |  | 83.27
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048717 | Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex | Asegurar la recuperación de licuables en base al diseño de la planta Criogénica No. 1 mediante la modernización, rehabilitación y/o sustitución de equipos con vida útil agotada, así como la normalización de recomendaciones de SSPA | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 207716617 | 0 | 5474102 | 0 |  | 84.1
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 5474102 | 0 | 0
00000048721 | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta | Conservar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de la planta de proceso y servicios principales para garantizar la continuidad operativa del CPG La venta. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 217892023 | 0 | 0 | 0 |  | 73.47
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050814 | Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex | Adquisición de los materiales requeridos para el mantenimiento, así como también la realización de contratos arrendamientos, servicios y obras que permitan devolver la integridad mecánica de las instalaciones, la eficiencia de los equipos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 608764605 | 0 | 6625046 | 0 |  | 29.59
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6625046 | 0 | 0
00000050817 | Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex | Construcción de quemadores de fosa L-301, L-303, seccionamiento L-302, integración de corrientes lado sur a norte, rehabilitación de quemador elevado TC-3101 y sistema de desfogue ácido en el CPG Ciudad Pemex. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1376268566 | 134664758 | 263727762 | 30068973 |  | 16.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 134664758 | 263727762 | 30068973 | 11.4
00000050818 | Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos | Restablecer y sostener las condiciones y capacidad de operación de las plantas Criogénicas, Fracc. de condensados y los Serv Auxiliares del CPGB mediante la sust. de eq. de proceso, adq. de materiales y la contratación de servicios para garantizar su integridad mecánica y las condiciones de SSPA. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 612538857 | 23077341 | 0 | 0 |  | 9.95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 23077341 | 0 | 0 | 0
00000050820 | Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas | El programa de inversión contempla el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los analizadores de plantas de proceso y servicios auxiliares, instalados de los 9 Complejos Procesadores de Gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 367398645 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051604 | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero | Adquisiciones de resinas de intercambio Iónico para la planta Tratamiento de Agua. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 115451726 | 25000000 | 25000000 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
00000051605 | Adquisición de catalizadores de hidrotratamiento 2017-2018 | Adquisiciones de catalizadores de hidrotratamiento. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 84440718 | 0 | 0 | 0 |  | 63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052502 | Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la adquisición de catalizadores en Pemex Etileno | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 906624066 | 144399000 | 0 | 0 |  | 18.82
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 144399000 | 0 | 0 | 0
00000053216 | Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos | Mantenimiento y limpieza especializada a los equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33907564 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053566 | Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento mayor de la planta Endulzadora de Gas 2, contemplando los equipos principales, torres absorbedoras 101-CO1/CO2, torre regeneradora 102-CO, al igual que los intercambiadores de calor 101-EX1/2/3/4 y 102-EX1/2/3/4, rehervidores 104-EX1/2, recipientes 101-V,111-V,107-V, 103-F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 152284161 | 0 | 0 | 0 |  | 9.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053568 | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 3 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Dar mantenimiento y limpieza de los internos de la torre absorbedora DA-4401B, torre regeneradora DA-4402, al igual que los intercambiadores de calor EA-4401A/B, EA-4402 A/B/C, EA-4403 y EA-4404 A/B, los recipientes FA-4403, FA-4410, FA-4411, FA-4413. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4936311 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053608 | Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 584648334 | 0 | 151261 | 0 |  | 9.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 151261 | 0 | 0
00000053612 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables que se emplean en las plantas que generan gasolinas: Isomerizadora de Pentanos y Hexanos, Alquilación N 1 y 2, MTBE N 1 y 2, Reformadora de Naftas N 1 (U500-1) y N 2 (U500-2) de la ref. Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 293219202 | 91060938 | 91060938 | 17153 |  | 23.76
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 91060938 | 91060938 | 17153 | 0.01
00000053737 | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento para recuperar la capacidad de procesamiento de gas de 480 MMpcd a partir de la capacidad actual de 400 MMpcd, así como eliminar las condiciones de riesgo para restituir la seguridad del personal e instalaciones, calibrando los dispositivos de seguridad. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7356300 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053738 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de mantenimiento para recuperar la confiabilidad y flexibilidad operativa de los equipos estáticos, tuberías, instrumentación, etc.; eliminando condiciones de riesgo para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones, abatiendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 67730516 | 0 | 0 | 0 |  | 75.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054606 | Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9792103222 | 2470000000 | 2522723382 | 211799347 |  | 91.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2470000000 | 2522723382 | 211799347 | 8.39
00000054713 | Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022 | Rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso, áreas y equipos de servicios auxiliares (agua, aire, vapor y energía eléctrica), tanques de almacenamiento, talleres, laboratorios, efluentes e instalaciones periféricas, cumplimiento a recomendaciones de terceros. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9964549291 | 2337939062 | 2301312904 | 115742909 |  | 72.88
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2337939062 | 2301312904 | 115742909 | 5.02
00000057574 | Adquisición de catalizadores de Cadereyta | Adquisición de los catalizadores para las plantas de ULSG (Ultra Low Sulfur Gasoline), Hidrodesulfuradora de Naftas 1( U-400-1), Hidrodesulfuradora de Naftas 2. (U-400-2), Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios 1(U-700-1), Hidrógeno, Hidrodesulfuradora de Gasóleos de Coquización. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 869032039 | 56000000 | 79626158 | 11813079 |  | 86.56
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 56000000 | 79626158 | 11813079 | 14.83
00000057595 | Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco | El propósito de este proyecto es el sostenimiento de la capacidad de transporte por ducto, almacenamiento y entrega a clientes mediante el mantenimiento predictivo, preventivo, inspecciones y atención de recomendaciones de reaseguro pendientes a las instalaciones existentes y que se requieren para la operación y funcionamiento de las terminales de almacenamiento de amoniaco localizadas en Topolobampo, Sinaloa, Guaymas, Sonora y los ductos ubicados en la zona industrial de Cosoleacaque- Coatzacoalcos y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 607094066 | 68772745 | 41695722 | 468530 |  | 44.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 68772745 | 41695722 | 468530 | 1.12
00000057603 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 489906536 | 119651079 | 231812928 | 2844355 |  | 13.74
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 119651079 | 231812928 | 2844355 | 1.22
00000057604 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5348499522 | 781816619 | 1340774090 | 135346525 |  | 21.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 781816619 | 1340774090 | 135346525 | 10.09
00000057605 | Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15478617432 | 2595000000 | 2553121429 | 232895916 |  | 80.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2595000000 | 2553121429 | 232895916 | 9.12
00000057606 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula | Adquisición de los catalizadores para las plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización de pentanos y hexanos, alquilación, Hidros de Gasolina FCC ULSG , MTBE y TAME para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de las unidades U-700-1, U-700-2, U-800-1, U-800-2 y HDD-V. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 719387289 | 73000000 | 74878571 | 1292481 |  | 34.46
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 73000000 | 74878571 | 1292481 | 1.72
00000057624 | Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12512764624 | 2440916054 | 2267249970 | 248072596 |  | 57.12
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2440916054 | 2267249970 | 248072596 | 10.94
00000057625 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3393903834 | 420705717 | 551876799 | 65158790 |  | 6.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 420705717 | 551876799 | 65158790 | 11.8
00000057626 | Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12743685263 | 2390000000 | 2390000000 | 325293068 |  | 56.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2390000000 | 2390000000 | 325293068 | 13.61
00000057627 | Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10609519309 | 2253065271 | 2253065271 | 371402753 |  | 56.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2253065271 | 2253065271 | 371402753 | 16.48
00000057628 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán | Adquisición de los catalizadores para plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización, alquilación, hidrodesulfuradoras de naftas. Para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de HDD y HDK, así como diesel UBA y gasóleos. Catalizadores para hidrógeno y plantas de azufre I y II. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 412958197 | 229083946 | 229083946 | 0 |  | 15.16
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 229083946 | 229083946 | 0 | 0
00000057644 | Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1113720517 | 102480000 | 80922919 | 6167132 |  | 1.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 102480000 | 80922919 | 6167132 | 7.62
00000057673 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5171648775 | 448844567 | 1023198361 | 138595788 |  | 42.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 448844567 | 1023198361 | 138595788 | 13.54
00000057869 | Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) | Realizar todas aquellas actividades para llevar a cabo la rehabilitación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) para restablecer las condiciones de operación, almacenamiento y tener disponible la infraestructura. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 366329256 | 0 | 134311302 | 26010310 |  | 18.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 134311302 | 26010310 | 19.36
00000057892 | Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6678658166 | 529347190 | 1062441466 | 164150150 |  | 11.6
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 529347190 | 1062441466 | 164150150 | 15.45
00000057906 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera | Sostener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Cangrejera, restablecer las condiciones de operación establecidas en la planta y áreas de apoyo a la producción (Oxígeno, MOVP, ductos, seguridad, talleres). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1069223256 | 0 | 61887050 | 40852338 |  | 0.93
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 61887050 | 40852338 | 66.01
00000057930 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos | Mantener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Morelos, restableciendo las condiciones de operación establecidas en el diseño de la planta y áreas de apoyo a la producción. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3340839312 | 2674405 | 458631401 | 11726102 |  | 7.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2674405 | 458631401 | 11726102 | 2.55
00000057932 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1122028165 | 129000000 | 339413551 | 2995522 |  | 8.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 129000000 | 339413551 | 2995522 | 0.88
00000058107 | Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos | Mantenimiento y normalización de los sistemas de suministro y distribución de energía de todas las plantas de proceso que integran la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímica, eliminando las condiciones de riesgo que son causas de interrupción a los procesos productivos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3652470270 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061589 | Mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos | Rehabilitación y mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2273991103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062404 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para HDT de naftas (HDS-2 y HDS-3), desulfuradora U-3000, reformadora de naftas (RR-2 y RR-3), HDT U-4, HDT destilados intermedios (U-7, U-8 y HDD), Hidrógeno U-6, Alquilación, MTBE y recuperadoras de azufre (SRU, U-12 y TGTU). | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1062701733 | 354500000 | 354500000 | 0 |  | 41
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 354500000 | 354500000 | 0 | 0
00000062405 | Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-02 y UDA-03. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 89621894 | 2000000 | 42000000 | 6167573 |  | 52.18
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2000000 | 42000000 | 6167573 | 14.68
00000062406 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2 | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-1, UDA-2, UDA-3 y UDA-6. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 111399703 | 52434729 | 52434729 | 0 |  | 45.37
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 52434729 | 52434729 | 0 | 0
00000062441 | Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula | Programa para sustitución de tres vehículos contraincendio | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94010583 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062774 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | 1. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-1 2. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-2 3. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-1 (producción GUBA ) 4. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-2 5. Regeneración continua de reformadora U-300 | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1057695246 | 180000000 | 130276618 | 276618 |  | 48.62
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 180000000 | 130276618 | 276618 | 0.21
00000065378 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Rehabilitación de la infraestructura de las áreas de servicios auxiliares del C.P. Cangrejera para atender recomendaciones y observaciones del proceso y de seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, IPR´S, STPS, Incidentes/Accidente. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5636297284 | 1095280889 | 1819756360 | 70185597 |  | 5.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1095280889 | 1819756360 | 70185597 | 3.85
00000065379 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020 | Se deberá realizar la rehabilitación de la infraestructura de las áreas de Silos, Swing, Óxido de Etileno/Glicoles, Etileno, Mitsui y Asahi para atender recomendaciones y observaciones del proceso y por seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, entre otras. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7419624975 | 18780535 | 640159968 | 7141523 |  | 3.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 18780535 | 640159968 | 7141523 | 1.11
00000065754 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021 | Rehabilitación de la infraestructura de las plantas de procesos y departamentos de apoyo del Cangrejera para atender recomendaciones y observaciones del proceso y de seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, IPR´S, STPS, Incidentes/Accidente. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4406090862 | 0 | 518201708 | 40157524 |  | 7.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 518201708 | 40157524 | 7.74
00000065755 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021 | Rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso (endulzadoras de gas, recuperadoras de azufre y criogénica) con sus servicios auxiliares (calderas, torres de enfriamiento, pretratamiento de agua, subestaciones eléctricas, líneas de desfogue, circuitos y tableros eléctricos), terminal de ventas de Gas Licuado, talleres, emplazamientos, laboratorio, portadas de vigilancia, área perimetral, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional, ASIPA, ARP, ASEA y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2009801425 | 461068740 | 575276170 | 3212085 |  | 1.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 461068740 | 575276170 | 3212085 | 0.55
00000065756 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021 | El alcance del caso de mantenimiento integral incluye actividades de mantenimiento, rehabilitación y reacondicionamiento agrupadas en 4 unidades de inversión para restablecer las condiciones operativas de la planta Criogénica, planta de Servicios Principales e instalaciones complementarias. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1045142262 | 263639774 | 434124622 | 112198954 |  | 29.65
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 263639774 | 434124622 | 112198954 | 25.84
00000068713 | Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de la TRSC, en sus plantas BICA y BICYQ. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 888288741 | 487700291 | 387426111 | 0 |  | 2.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 487700291 | 387426111 | 0 | 0
00000069064 | Implementación y/o mejora de los Sistemas de Medición de las seis Refinerías de Pemex Transformación Industrial | El estudio de preinversión del proyecto permitirá implementar, rehabilitar, actualizar y/o modernizar los sistemas de medición en las 6 Refinerías, con las condiciones de medición sobre las variables asociadas (temperatura, presión y densidad), que permitirá contar con sistemas de medición estática a condiciones base para alcanzar un valor máximo del 0.5% y para medición dinámica a condiciones base un valor máximo del 0.25%. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5029869497 | 0 | 2600000000 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 2600000000 | 0 | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069698 | Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta | Sustituir los cuatro tambores de coquización (V-31001, V-31002, V-31003 y V-31004) de la Unidad de Coquización Retardada que están al final de su vida útil. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1845996270 | 308000000 | 321000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 308000000 | 321000000 | 0 | 0
00000069710 | Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para los procesos de Isomerización C4¿s y C5¿s, Hidrotratamiento de Gasolina, Turbosina, Destilados Intermedios, Gasóleos y Nafta Coquización, Reformación, Hidrogenación selectiva, Producción de componentes oxigenados para gasolinas, Hidrodesulfuración de Gasolina y Recuperación de Azufre. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 838619752 | 245000000 | 245000000 | 9559667 |  | 2.75
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 245000000 | 245000000 | 9559667 | 3.9
00000069713 | Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo | Estudio de pre inversión para la recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 15542702 | 0 | 15850731 | 0 |  | 97
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 15850731 | 0 | 0
00000069718 | Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque | Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 530843949 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
00000069819 | Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos | El caso de mantenimiento básicamente contribuirá a la continuidad operativa de las instalaciones, a la integridad física de los trabajadores, a la protección al medio ambiente y a continuar manteniendo las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo dentro de los rangos establecidos para evitar daños al personal y a los equipos; así mismo se contribuirá en seguir manteniendo la entrega de agua pretratada a PRO-AGROINDUSTRIA S.A. DE C.V. de acuerdo con sus requerimientos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 217517462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069839 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022 | Consiste en incrementar la confiabilidad y flexibilidad operativa de las instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos en las diferentes áreas de proceso del CPG Arenque y que los mismos desempeñen las funciones requeridas, en condiciones establecidas durante los próximos 5 años. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 639268981 | 43983000 | 301854013 | 0 |  | 0.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 43983000 | 301854013 | 0 | 0
00000069879 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026 | Consiste en realizar los ciclos de mantenimiento programados de las unidades de proceso y sus periféricos durante los paros de plantas o mantenimientos menores a equipos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4079026736 | 290172294 | 135347453 | 0 |  | 0.16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 290172294 | 135347453 | 0 | 0
00000069990 | Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la planta de Amoniaco VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4202359222 | 2615763174 | 1772207683 | 31005924 |  | 2.96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2615763174 | 1772207683 | 31005924 | 1.74
00000070007 | Mantenimientos a los Sistemas de Inyección de Aditivo instalados en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho | Efectuar el mantenimiento de los sistemas de inyección de aditivo en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 444036908 | 82396566 | 123600000 | 53460623 |  | 0.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 82396566 | 123600000 | 53460623 | 43.25
00000070225 | Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniaco II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la planta de Amonaico II de la TRP, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 247101070 | 0 | 17787503 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 17787503 | 0 | 0
00000070412 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor del CP. Cangrejera y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 247248067 | 0 | 380779 | 0 |  | 0.15
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 380779 | 0 | 0
00000070415 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor del C. P. Morelos y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 195120078 | 0 | 2722018 | 0 |  | 1.45
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2722018 | 0 | 0
00000071276 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor de la TAD de Guaymas Sonora y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31980631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071316 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022 | Es un programa de adquisiciones que consiste en adquirir aquellas resinas catiónicas y aniónicas (débil y fuerte) para las unidades de intercambio iónico UDA-1 y UDA-5 de la Refinería Salina Cruz que presentan vida útil terminada, así como la reposición de resinas iónicas gastadas. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 145842836 | 20000000 | 17000000 | 0 |  | 22.88
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 20000000 | 17000000 | 0 | 0
00000073570 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz Oaxaca y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36107705 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074133 | Sustitución de tambores de coquización en la refinería Minatitlán | Sustituir los cuatro tambores de coquización (V-31001, V-31002, V-31003 y V-31004) de la Unidad de Coquización Retardada que están al final de su vida útil. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2002670671 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074244 | Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1 | Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1 | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 600672602 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074382 | Adquisición de equipos de radiocomunicación, equipo ligero y pesado para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cosoleacaque | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 245291411 | 0 | 2495691 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2495691 | 0 | 0
00000074696 | Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca | ¿ Plantas nuevas (7). ¿ Modernización de plantas (3). ¿ Servicios auxiliares adicionales. ¿ Incremento en la capacidad de almacenamiento. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72036152706 | 0 | 7475892 | 7475892 |  | 10.01
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 7475892 | 7475892 | 100
00000074888 | Incremento de capacidad de procesamiento a 200 MMpcd en el Complejo Procesador de Gas Matapionche | Incremento de capacidad de procesamiento a 200 MMpcd de gas húmedo amargo por inyección de Campo Ixachi en el Complejo Procesador de Gas Matapionche. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 873764128 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075476 | Sostenimiento de la capacidad de producción de las plantas de amoniaco IV, V y servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de las plantas IV y V de Amoniaco y sus servicios auxiliares. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3294357927 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4M0011 | Tren energético de la Refinería de Madero | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Madero para aumentar la producción y mejorar la calidad de los productos de la refinería. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 893866098 | 0 | 0 | 0 |  | 44.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4M0012 | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4870145451 | 0 | 0 | 0 |  | 69.8
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4O0002 | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | El proyecto contempla la realización de ingenierías, inspección de equipos y el suministro, instalación de equipos e infraestructura, así como la atención a recomendaciones de seguridad de las Terminales de Distribución y Almacenamiento de Topolobampo, Sin. y de Guaymas, Son. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1399708875 | 0 | 163527 | 0 |  | 90.22
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 163527 | 0 | 0
0418T4T0005 | Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos | Este proyecto consiste en modernizar las plantas productivas, a través de mejorar sus procesos productivos, logrando una mayor competitividad al utilizar tecnología de punta que permitirá la reducción de los costos de producción con mejores expectativas en la cadena del etano. También se considera la construcción de dos plantas para la producción de polietileno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 7952461358 | 0 | 0 | 0 |  | 96.79
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518TZZ0001 | Calidad de los Combustibles | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyarán la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 65540164574 | 0 | 0 | 0 |  | 99.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518T4Q0004 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | Satisfacer los requerimientos actuales y futuros de los Servicios Auxiliares y lograr una mayor competitividad al utilizar tecnología de punta que permitirá la reducción de los costos de producción con mejores expectativas en el negocio. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 727390398 | 0 | 0 | 0 |  | 83.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618TZZ0004 | Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71366408835 | 0 | 0 | 0 |  | 5.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4M0001 | Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | Consta de las ingenierías básicas del proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, plantas de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4205883762 | 0 | 0 | 0 |  | 73.49
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4M0007 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2495831354 | 0 | 0 | 0 |  | 77.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0023 | Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero | Adecuación del sistema de desfogues, sustituyendo las líneas existentes que presentan fugas y con severa corrosión, proporcionando mantenimiento a tuberías de unidades nuevas y existentes, desmantelando tuberías que se encuentran fuera de servicio así como la instalación de un nuevo quemador. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 620213954 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0027 | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | 1. Desarrollo de Ingeniería básica, básica extendida e ingeniería de detalle, 2. Procura de componentes y materiales, 3. Construcción de la planta de aguas amargas y 2 tanques de almacenamiento de 30 Mb., 4. Preparativos de arranque, arranque y pruebas, 5. Capacitación al personal de operación y mantenimiento. | Tamps. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 914949415 | 0 | 0 | 0 |  | 79.58
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0002 | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos. | NAC. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 2623302234 | 0 | 0 | 0 |  | 78.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0003 | Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs | Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Ciudad Pemex y Burgos, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3200821811 | 0 | 0 | 0 |  | 98.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0004 | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 2682985743 | 0 | 11891 | 0 |  | 98.76
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 11891 | 0 | 0
1018T4M0016 | Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor | Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor para producir 91.5 t/h de vapor (42 kg/cm2). | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1777097713 | 0 | 0 | 0 |  | 82.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0036 | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | Construcción de 1 planta de hidrotratamiento, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para producir diésel de 15 ppm, así como la integración y servicios auxiliares. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 15823692484 | 0 | 0 | 0 |  | 43.82
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seg y medio ambiente. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12727993904 | 0 | 0 | 0 |  | 70.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0011 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seg y medio ambiente. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7839929328 | 0 | 0 | 0 |  | 97.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0012 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seguridad y medio ambiente. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13815950354 | 0 | 0 | -151699 |  | 98.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | -151699 | 0
1218T4M0013 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14237797575 | 489103434 | 1774608251 | 1073691994 |  | 87.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 489103434 | 1774608251 | 1073691994 | 60.5
1218T4O0028 | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque tanque de 20,000 a 25,000 toneladas, nuevo, nueva construcción o reciente construcción (2011 en adelante), certificado para cargar amoniaco, propileno, butadieno, butileno, butano, propano y propano comercial. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1870769879 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0005 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11102273101 | 0 | 358385861 | 0 |  | 96.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 358385861 | 0 | 0
1318T4M0006 | Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 | Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7267710880 | 0 | 0 | 0 |  | 65.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0013 | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | Consiste en un mantenimiento integral de carácter multianual por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnologías y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57597960 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0052 | Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula | Modernización menor de 8 plantas hidrodesulfuradores de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrodesulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63803447853 | 0 | 0 | 0 |  | 29.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0065 | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo | Desarrollar y adecuar infraestructura de proceso de Pemex Transformación Industrial para producir combustibles y petroquímicos de mayor valor | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 88900865481 | 0 | 4756580822 | 4756580822 |  | 49.39
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 4756580822 | 4756580822 | 100
1318T4N0006 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de las Plantas Endulzadoras de Gas No. 1, 2, 3 y 12 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 488881008 | 0 | 0 | 0 |  | 99.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0033 | Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Considera los mantenimientos a los equipos de la planta Endulzadora de Gas 2 tales como: Equipos estáticos, torres absorbedoras, intercambiadores de calor, tanques separadores, filtros, inspección interna a torres de proceso, mantenimiento a sistemas electrónicos de medición y control distribuido, adquisición de refacciones y servicios para equipos críticos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 131549808 | 0 | 0 | 0 |  | 91.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0037 | Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados | Adquisición de maquinaria y equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50996482 | 0 | 0 | 0 |  | 83.19
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0038 | Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta | Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperacion de licuables. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 125459346 | 0 | 0 | 0 |  | 94.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4O0009 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1226397876 | 212677882 | 341545273 | 0 |  | 52.92
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 212677882 | 341545273 | 0 | 0
1318T4O0010 | Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta planta. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3214978910 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0031 | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Contempla la adquisición de maquinaria y equipo ligero y pesado. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57188516 | 0 | 0 | 0 |  | 27.17
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0003 | Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus. | 1. Rehabilitación de celdas, cambio de ventiladores con motores, persianas de concreto a laminas PVC, sellos de aire, chimeneas tipo Venturi, reductores de velocidad, instalaciones eléctricas, flechas, boquillas rompedoras de chorro, válvulas distribuidoras, cajas de salpiqueo y de desborde, plataforma y barandales, compuertas de bloqueo a canal de llamada. 2. Rehabilitación del circuito de ácido sulfúrico y BA-115 de torre CT-4. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 245214471 | 0 | 0 | 0 |  | 96.85
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0004 | Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimientos a los sistemas de control distribuido y sistemas de medición y protección de los Centros Procesadores de Gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 686801474 | 0 | 0 | 0 |  | 95.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0013 | Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus | Adquirir equipos y herramientas para los talleres de mantenimiento civil, electricistas, inspección técnica, instrumentos, mecánicos, plantas y maniobras, tecnología y confiabilidad y, accesorios para diversas actividades. | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39620567 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Asahi después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado mantener y alcanzar las condiciones óptimas de operación. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 81021686 | 0 | 0 | 0 |  | 95.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de PEAD y PELBD Swing en sus equipos estáticos y dinámicos, incluyendo su instrumentación, sistemas eléctricos y civil. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 189761365 | 0 | 0 | 0 |  | 95.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0007 | Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Tratamiento de Efluentes y Quemadores después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado mantener y alcanzar las condiciones óptimas de operación. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24849388 | 0 | 0 | 0 |  | 91.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0009 | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos | Mantener la continuidad operativa de la planta de FEA del Complejo Petroquímico Cangrejera para mantener la producción de los hidrocarburos aromáticos a ventas como benceno, tolueno, xilenos, aromina, aromáticos pesados, hexano, heptano, isopentano de alta pureza, rafinado y CAO | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 92678439 | 0 | 0 | 0 |  | 93.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0010 | Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Tratamiento de Aguas. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4223060 | 0 | 0 | 0 |  | 45.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0016 | Reparación general de la planta Reformadora CCR | Sostenimiento de la capacidad de la planta reformadora CCR mediante la rehabilitación, limpieza, adecuación o cambios necesarios en la tecnología del proceso para mantener la producción de diseño y la calidad de los productos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 180090112 | 0 | 0 | 0 |  | 99.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0024 | Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera | Se tendrán cromatógrafos para cubrir la demanda actual de las plantas de proceso para análisis de laboratorio. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23226695 | 0 | 4486680 | 0 |  | 76.32
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4486680 | 0 | 0
1418T4O0031 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | El proyecto consiste en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la Planta de Óxido de Etileno. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 369072938 | 0 | 667 | 0 |  | 79.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 667 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9N Pemex Corporativo
TOTAL | [6 empty] | 11788858916 | 1470000000 | 1977425795 | 382711415 | 19.35
00000049738 | Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 | Sustituir 3,084 bienes del equipamiento médico con que cuentan 53 Unidades Médicas pertenecientes a los tres niveles de atención que se encuentran en todo el territorio nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 593524296 | 37328325 | 81595109 | 0 |  | 33.73
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 37328325 | 81595109 | 0 | 0
00000049739 | Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 | Rehabilitar y sustituir equipos electromecánicos de 35 Unidades Médicas que forman parte del Sistema de Salud de Petróleos Mexicanos en sus tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 628738767 | 50000001 | 505525523 | 5525523 |  | 11.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 50000001 | 505525523 | 5525523 | 1.09
00000062482 | Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz | Llevar a cabo la modernización de 314 conmutadores y/o multilíneas a nivel nacional, lo cual permitirá continuar con el crecimiento de 40,391 servicios telefónicos con tecnología IP y contar con esquemas que favorezcan a la optimización y continuidad operativa de los servicios de voz para Pemex. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 885401072 | 144100283 | 94678594 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 144100283 | 94678594 | 0 | 0
00000062483 | Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales | Sustituir 8 torres autosoportadas en Cadereyta, Cunduacán, Altace, Portero, Coatzacoalcos, Criogénicas, Puebla y Cd. Pemex y 8 torres arriostradas en Palmarillo, Tuxpan, La Coma, Palomas, Pico de Oro, Est. 17 ¿ 48¿ y Arrollo Moreno. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 572468444 | 0 | 9922068 | 0 |  | 7.05
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 9922068 | 0 | 0
00000062484 | Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex | El programa de inversión está orientado a la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN, mediante el remplazo y mantenimiento correctivo de los 142 switches/ruteadores de los distintos niveles | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1161745421 | 38061041 | 113538375 | 0 |  | 5.89
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 38061041 | 113538375 | 0 | 0
00000062486 | Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex | Adquirir paquetes y programas que requieren ser actualizados y/o adicionales en los cuatro años siguientes, mismos que suman 30,251 licencias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3023945810 | 503201432 | 422450696 | 207653684 |  | 39.97
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 503201432 | 422450696 | 207653684 | 49.15
00000062487 | Actualización de Plataforma de Procesamiento X86 | Instalar 181 servidores grandes (4 TB de RAM y 12 TB de almacenamiento), 316 medianos (2 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) y 252 pequeños (1 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 283386981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062488 | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado a nivel central y foráneo, para actualizar la infraestructura tecnológica de las plataformas de almacenamiento y respaldo propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que soportan los aplicativos, servicios y bases de datos técnicas, industriales y administrativas de la Empresa administrados por la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información (DCTI) distribuidos en los centros de cómputo del centro administrativo PEMEX de la Ciudad de México y centros de cómputo regionales, a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1547327895 | 634810767 | 169532208 | 169532208 |  | 20.29
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 634810767 | 169532208 | 169532208 | 100
00000062491 | Programa de adquisición de equipo o procesadores de cómputo para las soluciones ERP (Enterprise Resource Planning) | Adquirir y sustituir infraestructura instalada por una configuración que puede estar conformada por uno o varios servidores, de acuerdo con la arquitectura de cómputo de los diferentes fabricantes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 272916448 | 0 | 165643191 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 165643191 | 0 | 0
00000065184 | Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital | Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de los enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital que han llegado al término de su vida útil. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 939457068 | 13298126 | 74760146 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 13298126 | 74760146 | 0 | 0
00000065747 | Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación | Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de los sistemas de radiocomunicación de Pemex, ya que han llegado al término de su vida útil, es decir, para mantener la continuidad de los servicios es necesario la renovación de la infraestructura actual misma que opera con un alto grado de obsolescencia puesto que gran parte de la infraestructura tiene más de 15 años de operación continua, por lo que es necesario iniciar su renovación. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1009250058 | 49200025 | 177258272 | 0 |  | 5.81
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 49200025 | 177258272 | 0 | 0
00000069009 | Habilitación del Centro de Evaluaciones de Control y Confianza de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios | Equipamiento del Centro de Evaluaciones de Control y Confianza de la DCAS con 8 polígrafos y un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1902374 | 0 | 0 | 0 |  | 70
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073606 | Adquisición de contenedores de basura para los CENDI Ciudad Madero, Minatitlán y Poza Rica | Adquisición de los equipos de recolección y almacenaje de RSU a los CENDI de Cd. Madero, Minatitlán y Poza Rica para su disposición final en sitios autorizados en cumplimiento con la normatividad. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 318304 | 0 | 207694 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 207694 | 0 | 0
00000074395 | Modernización del servicio de videoconferencia | Mantener y atender la demanda de los servicios de videoconferencia de la institución para los próximos 5 años, permitiendo la interoperabilidad con otras soluciones de videoconferencia como Microsoft Teams. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 309717566 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074651 | Adquisición de armamento para el personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica | Adquirir 2,677 armas nuevas para protección y vigilancia del personal, bienes y valores de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso Empresas Filiales. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 92832152 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074786 | Acondicionamiento del Centro de Datos Azcapotzalco | Adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios para la prestación de los servicios auxiliares (eléctrico, aire acondicionado, cableado estructural y sistemas especiales), necesarios para la operación del Centro de Datos. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 170373612 | 0 | 162313919 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 162313919 | 0 | 0
00000074884 | Adquisición y reemplazo de Infraestructura de Soporte | Reemplazar y actualizar la infraestructura de soporte primaria de los centros de cómputo a nivel nacional de la STI en Petróleos Mexicanos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 295552648 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | Unidad | TVV CFE Consolidado
TOTAL | [6 empty] | 805336503787 | 50557531348 | 52272500011 | 4072655168 | 7.79
00000050444 | Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 | Proyecto que contribuirá a un consumo eficiente de energía eléctrica en los inmuebles y procesos productivos de la Empresa, mediante proyectos de ahorro de energía. | CDMX., Hgo., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 348248150 | 113900458 | 113900458 | 12890989 |  | 22.98
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 113900458 | 113900458 | 12890989 | 11.31
00000050589 | Equipo de cómputo y Periféricos | Equipo de cómputo personal escritorio, portatiles y de alto desempeño, y de equipos perifericos de ultima generación para el reemplazo de equipos obsoletos. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1522304876 | 115794647 | 115794647 | 166609 |  | 54.04
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 115794647 | 115794647 | 166609 | 0.14
00000050977 | Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado | Adquisición de bienes para realizar las adecuaciones que requiere el Sistema Intitucional de Información para la operación de CFE como Empresa Producvtiva del Estado | CDMX., Gto., Jal., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 270979862 | 40000000 | 40000000 | 0 |  | 94.28
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
00000051147 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de CFE Transmisión | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 397862145 | 217203962 | 217203962 | 0 |  | 33.05
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 217203962 | 217203962 | 0 | 0
00000051148 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019 | Adquirir equipo de laboratorio adecuado para efectuar pruebas y medición de los equipos eléctricos primarios y secundario de las especialidades técnicas como: control, comunicaciones, protecciones, subestaciones y líneas de Transmisión. | BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Sin., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 122780647 | 30057000 | 30057000 | 0 |  | 39.29
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 30057000 | 30057000 | 0 | 0
00000051151 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Contar con Equipo Operativo especial para las actividades de mantenimiento y diagnóstico operativo de los equipos eléctricos primarios y periféricos, además de la atención de fallas en la red, cumpliendo de los lineamientos vigentes de seguridad hacia el personal e instalaciones. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 630700086 | 231162806 | 231162806 | 2214248 |  | 86.35
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 231162806 | 231162806 | 2214248 | 0.95
00000051152 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020 | Adquisición de equipo todo terreno para el personal que lleva a cabo labores de mantenimiento preventivo, correctivo y atención a emergencias por contingencias. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 157409053 | 62500000 | 62500000 | 0 |  | 48.05
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 62500000 | 62500000 | 0 | 0
00000051153 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para adecuar los espacios técnicos administrativos, que incluyen centros de capacitación, almacenes, laboratorios, talleres, centros de reparación y acopio, entre otros | Ags., Camp., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Oax., SLP., Son., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46542907 | 300000 | 300000 | 50231 |  | 47.64
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 300000 | 300000 | 50231 | 16.74
00000051155 | ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022 | Sustitución de equipo informático obsoleto para estar en condiciones de soportar la ejecución del software corporativo y no corporativo, necesario para el desarrollo cotidiano de actividades por parte del personal de CFE Transmisión. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 225517796 | 0 | 0 | 0 |  | 5.31
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051156 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Mantener la cantidad correcta y el licenciamiento actualizado de Software al mejor costo y oportunidad. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 282200040 | 0 | 0 | 0 |  | 3.03
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051158 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020 | Adquisición de infraestructura necesaria para implementar Sistemas de Medición para el Mercado Eléctrico Mayorista en cumplimiento a requerimientos funcionales de CFE Transmisión, garantizando las liquidaciones al Transportista por el uso de red en los puntos de intercambio entre la RNT y las RGD. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3348047710 | 0 | 239089351 | 46399713 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 239089351 | 46399713 | 19.4
00000051228 | Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM | Adquisición de equipos especializados para pruebas de laboratorio y campo en el rubro de tecnología de gasoductos, petroquimica, automotriz, aeronautica, etc. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 77356029 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051237 | Modernización de equipo de laboratorio de metrología. | Adquisición de equipos patron de última tecnología y de alta exactitud, para modernización al Laboratorio de Metrología del LAPEM, para mantenerlo como laboratorio de referencia y asegurar la calidad de las mediciones que se realizan en la CFE. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 47849098 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051324 | Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II | Instalar un Campo Solar Fotovoltaico de Pruebas (CSFP) que opere de forma real, con capacidad de 180 kWp que este interconectado a la red eléctrica nacional, con diferentes tecnologías de generación solar fotovoltaica, a fin de aprovechar el recurso solar en la región. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 105295739 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051389 | Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo) | La obra está compuesta por un túnel a presión de 380 m de longitud y sección portal de 16 x 18 m, el cual descargará en un canal a cielo abierto de 250 m de longitud y con un ancho variable de 16 a 30 m. | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1294741932 | 21880000 | 21880000 | 6795662 |  | 5.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 21880000 | 21880000 | 6795662 | 31.05
00000052120 | Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC | Adquisición de nuevo software 37,450 licencias perpetuas SICOM 15,500 licencias SIRH 1,950 licencias DOCUMENTUM 10,000 licencias ESPECIALIZADO 10,000 licencias de las áreas para los proximos 3 años | CDMX., Jal., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1910056358 | 15081000 | 15081000 | 0 |  | 11.5
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 15081000 | 15081000 | 0 | 0
00000052667 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022 | Adquisición de equipo de maniobra para los trabajos de mantenimiento, modernización y atención a emergencias causadas por desastres naturales como huracanes y terremotos entre otros que afecten a las Subestaciones y Líneas de Transmisión en el ámbito nacional. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 388473412 | 172993312 | 172993312 | 0 |  | 25.62
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 172993312 | 172993312 | 0 | 0
00000052670 | RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | Adquisición de infraestructura y tecnologías para la implementación de una Red de Datos Operativa y de comunicación, Sistema de Control Supervisorio de las subestaciones de Subtrasmision y los Centros de Control | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5928855851 | 111354590 | 184813194 | 184813194 |  | 84.39
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 111354590 | 184813194 | 184813194 | 100
00000053702 | Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste | Instalación de 8 capacitores en los niveles de tensión de 69 kv, 115 kv y 161 kv para un total de 124 MVAr, instalados en diferentes subestaciones en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. | BC., BCS., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 230842685 | 18273093 | 18273093 | 0 |  | 61.44
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 18273093 | 18273093 | 0 | 0
00000053706 | Compensación Capacitiva Occidente | Instalación de 8 capacitores en 115 KV para un total de 160.0 MVAr instalados en diferentes subestaciones de la República Mexicana | Ags., CDMX., Jal., Mich., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 232515413 | 12855174 | 12855174 | 0 |  | 61.22
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 12855174 | 12855174 | 0 | 0
00000053707 | GUADALAJARA INDUSTRIAL | Instalación de 4 autotransformadores de 75 MVA cada uno con relación de 230 69 kv; así mismo considera una línea de transmisión de 4.5 km-c en 230 kv y 20 km-c en 69 kv a ubicarse en el estado de Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 882006916 | 240753398 | 240753398 | 0 |  | 26.78
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 240753398 | 240753398 | 0 | 0
00000054180 | SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO | El proyecto contempla evitar el colapso de voltaje por la topología existente en la zona por depender de líneas de transmisión conectadas a puntos lejanos de inyección de energía y saturación de los circuitos que suministran a la ciudad de Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 999717163 | 447890000 | 447890000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 447890000 | 447890000 | 0 | 0
00000054182 | CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1 | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación, para atender las necesidades de oferta y demanda de Energía Eléctrica en el Estado de Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 874483224 | 252564000 | 252564000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 252564000 | 252564000 | 0 | 0
00000054183 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI | Instalación de dos reactores de barra con capacidad de 50 MVAr cada uno, que se ubicarán en bahías independientes de la subestación Seri, en la zona Hermosillo, en el nivel de tensión de 400 kV. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 199401186 | 72761000 | 72761000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 72761000 | 72761000 | 0 | 0
00000054185 | QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN) | Brindar confiabilidad a la zona industrial de la Ciudad de Querétaro elevando la capacidad de transformación y manteniendo estable la regulación de voltaje, Sustitución del Banco de Transformación 230/115 kV de 100 MVA de capacidad de la Subestación Querétaro por uno de 225 MVA | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 153169662 | 72581000 | 72581000 | 0 |  | 21.03
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 72581000 | 72581000 | 0 | 0
00000054187 | KILÓMETRO 110 - TULANCINGO | Brindar confiabilidad a la Zona Tulancingo en Hidalgo, al incrementar la capacidad de transmisión con la construcción Línea de Transmisión de 4.2 km-c en 85 kV para completar la LT existente Kilómetro 110 - Valle Tulancingo. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 86941190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054188 | TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO) | Brindar confiabilidad a las zonas Villahermosa, Los Ríos y Chontalpa, en Tabasco y la región Peninsular ante contingencias sencillas en la Red Troncal de 400 kV, con el Traslado e instalación de un Reactor trifásico R9 de 400 kV y 63.5 MVAr en la Subestación Tabasco Potencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 80922891 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054190 | MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CAÑON | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de Ensenada, BC al permitir descargar el flujo a través de la LT San Vicente - Cañón, con la construcción Línea de Transmisión Maneadero entronque Ciprés - Cañón. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 76096172 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054193 | AMOZOC Y ACATZINGO MVAR | Brindar confiabilidad hacia la zona Puebla evitando problemas de voltaje y falta de suministro energía eléctrica, con la instalación de tres Capacitores de 115 kV y 15 MVAr en la Subestaciones Acatzingo, Amozoc y la Esperanza. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 38326424 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054194 | ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Los Tuxtlas en el estado de Veracruz, con la instalación de dos equipos Capacitores de 115 kV y 15 MVAr. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 37919686 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054195 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA | Brindar confiabilidad a la zona de la Costa de Hermosillo, Sonora, con la instalación de un equipo de compensación reactiva de 13.8 kV y 21 MVAr. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 21643421 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054196 | ESFUERZO MVAR | Brindar confiabilidad a la zona Poza Rica evitando problemas de suministro de energía eléctrica, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 15 MVAr en la Subestación Esfuerzo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 20215284 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054197 | IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Izúcar de Matamoros, Puebla y Huahuapan de León, Oaxaca, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 12.5 MVAr. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 19756035 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054200 | ZONA LA LAGUNA | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación en la zona La Laguna. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 971318129 | 15039000 | 15039000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 15039000 | 15039000 | 0 | 0
00000057184 | EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de la Zona Ensenada, con la construcción de las Líneas de Transmisión Cerro Prieto II - El Arrajal y El Arrajal - San Felipe. Una nueva Subestación con 133 MVA de capacidad instalada de 230/115, una unidad monofásica de reserva de 33 MVA y 10 bahías. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1704686862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057189 | INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC | Brindar confiabilidad al evitar problemas de restricción de transmisión en Red Troncal 400kV. Reemplazo de equipo terminal (TCs,trampas de onda) en circuitos Juile-IxtepecPot; PueblaII-San LorenzoPot; Ojo de AguaPot-PueblaII; Temascal II-MinatitlánII/ChinamecaPot; Manuel Moreno-Juile y Malpaso-Juile | Chis., CDMX., Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1902826415 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057410 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1, consiste en aprovechar el nicho de oportunidad que existe en el mercado de las telecomunicaciones, ya que no existen muchos operadores que comercialicen infraestructura pasiva de este tipo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 574089350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057423 | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I. | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas Etapa I consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones y aprovechamiento del uso de la infraestructura para ofrecer una mezcla de servicios de la misma CFE sus Em Productivas Subsidiarias y Em Filiales | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 283411198 | 84400000 | 84400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 84400000 | 84400000 | 0 | 0
00000057746 | Adquisición Generador Eléctrico para Máquina Diesel de Emergencia CNLV | Con la finalidad de eliminar posibles condiciones de indisponibilidad operativa por la pérdida de la capacidad para cumplir con la función para la cual fueron diseñados los Generadores Diesel de Emergencia y las bombas del sistema LPCS de ambas Unidades, causadas principalmente por la vida en servicio (desgaste normal) y así evitar que se presenten pérdidas por generación, es requerido la adquisición de un Generador Eléctrico (con las características de la Div. III) para las Máquinas Diesel de Emergencia y de un motor para las bombas del sistema LPCS como reemplazo en caso de presentarse falla en alguno de los actualmente instalados en ambas Unidades. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40489243 | 37611763 | 37611763 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 37611763 | 37611763 | 0 | 0
00000057958 | Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución | Contar con equipo para la medición del servicio público de energía eléctrica | BC., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20298554068 | 2706254232 | 2706254232 | 144166137 |  | 64.25
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2706254232 | 2706254232 | 144166137 | 5.32
00000058016 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5282860620 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058020 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 18850643685 | 1332220709 | 1332220709 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1332220709 | 1332220709 | 0 | 0
00000058028 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4768427575 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058031 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1519989586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058032 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6329773723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058034 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS II | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13078570103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058035 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS IV | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2602527396 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058042 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5240611702 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058043 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4898685021 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058044 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4348490505 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058050 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2810315819 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058052 | Mantenimiento unidades Geotermoeléctricas EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3149977334 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058064 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 353225000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061098 | Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas | Reducción de pérdidas técnicas de energía eléctrica para cumplir con lo indicado en el Anexo D del Acuerdo CRE No. A/074/2015 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24033095316 | 1450000000 | 1450000000 | 131513960 |  | 41.06
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1450000000 | 1450000000 | 131513960 | 9.06
00000061105 | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres por daño y obsolescencia | CDMX., Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 385202429 | 72980045 | 72980045 | 0 |  | 12.95
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 72980045 | 72980045 | 0 | 0
00000061107 | Conexión de la Isla de Holbox | Construcción de una subestación de energía eléctrica para sustituir la generación en la isla de Holbox y conectarla a la península | CDMX., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 562746549 | 50125261 | 50125261 | 0 |  | 70.64
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 50125261 | 50125261 | 0 | 0
00000061113 | Modernización de Subestaciones de Distribución | Adquisición e instalación de equipo para la confiabilidad de las RGD | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1232619794 | 151355444 | 151355444 | 16392753 |  | 79.5
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 151355444 | 151355444 | 16392753 | 10.83
00000061128 | Escalamiento de la Medición a AMI | Escalar o convertir equipo electrónico a infraestructura de medición avanzada (AMI), esto permitirá la disminución de pérdidas no técnicas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8413000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061129 | Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución | Mejorar la confiabilidad para la operación y atención inmediata del suministro de energía eléctrica | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1959130787 | 406444793 | 406444793 | 0 |  | 68
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 406444793 | 406444793 | 0 | 0
00000061130 | Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución | Reemplazar equipo operativo que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado para garantizar el suministro de energía eléctrica y la seguridad del personal, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9622853927 | 2200700973 | 2200700973 | 4825000 |  | 32.87
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2200700973 | 2200700973 | 4825000 | 0.21
00000061131 | Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución | Reemplazar el equipo informático y de comunicación que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado, para garantizar las operaciones del suministro de energía eléctrica, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio a los usuarios. | BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2051507147 | 0 | 0 | 0 |  | 38.82
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061132 | Regularización de colonias populares | Regularizar usuarios de energía eléctrica que no tienen medición ni cuentan con instalaciones eléctricas normalizadas y que tienen uso de suelo regularizado en colonias populares. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 332536857 | 0 | 0 | 0 |  | 93.66
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061151 | Lebaron Banco 1 | Construcción de una nueva subestación para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56056778 | 20527377 | 20527377 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20527377 | 20527377 | 0 | 0
00000061152 | Pacifico Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | BC., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51303879 | 25586898 | 25586898 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 25586898 | 25586898 | 0 | 0
00000061155 | Campo Setenta y tres bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 55657150 | 20598770 | 20598770 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20598770 | 20598770 | 0 | 0
00000061158 | Victoria Potencia Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BC., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54100765 | 23879286 | 23879286 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 23879286 | 23879286 | 0 | 0
00000061160 | San Cristóbal Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 64901122 | 27076800 | 27076800 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 27076800 | 27076800 | 0 | 0
00000061161 | Umán Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 42682169 | 19933046 | 19933046 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 19933046 | 19933046 | 0 | 0
00000061162 | Tempoal Dos Bco.2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54570037 | 26428546 | 26428546 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 26428546 | 26428546 | 0 | 0
00000061166 | Alom Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 49049610 | 32199641 | 32199641 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 32199641 | 32199641 | 0 | 0
00000061172 | Valle de Aguascalientes Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Ags., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61724691 | 24009103 | 24009103 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24009103 | 24009103 | 0 | 0
00000061173 | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Los proyectos incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas; atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo a estudios del POISE, Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 171016651 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061174 | Rio Sonora Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 77013211 | 8740023 | 8740023 | 0 |  | 1.9
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 8740023 | 8740023 | 0 | 0
00000061176 | Mazatlán Oriente Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61028649 | 19331627 | 19331627 | 0 |  | 2.6
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 19331627 | 19331627 | 0 | 0
00000061178 | El Capulín Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59617521 | 20954305 | 20954305 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20954305 | 20954305 | 0 | 0
00000061180 | 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | "Las obras de Distribución de este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir costos" | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 920579137 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061181 | Buenavista Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51469539 | 17673239 | 17673239 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 17673239 | 17673239 | 0 | 0
00000061182 | Sauzal Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56034878 | 18554850 | 18554850 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 18554850 | 18554850 | 0 | 0
00000061183 | 1721 Distribución Norte | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana, Reynosa, Tampico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 702516275 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061184 | Viñedos Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Coah., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61605289 | 21768307 | 21768307 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 21768307 | 21768307 | 0 | 0
00000061185 | Hunxectaman Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 65048488 | 30488432 | 30488432 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 30488432 | 30488432 | 0 | 0
00000061187 | Oxtankah Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 58915183 | 29404830 | 29404830 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 29404830 | 29404830 | 0 | 0
00000061188 | 1821 Divisiones de Distribución | Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica a las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 634616919 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061189 | Traconis Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63758958 | 26003420 | 26003420 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 26003420 | 26003420 | 0 | 0
00000061190 | Berriozábal Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chis., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 52464290 | 18582286 | 18582286 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 18582286 | 18582286 | 0 | 0
00000061191 | 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias encillas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Centro, Valle de México Sur, Bajío y Centro Oriente, de acuerdo con los estudios del POISE, Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 861569070 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061192 | Luis Gil Perez Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61890691 | 24144678 | 24144678 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24144678 | 24144678 | 0 | 0
00000061195 | Pedregal Bco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61101667 | 34857316 | 34857316 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 34857316 | 34857316 | 0 | 0
00000061196 | Campos Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Col., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 77050481 | 25786861 | 25786861 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 25786861 | 25786861 | 0 | 0
00000061197 | Laguna de Miralta Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 74621884 | 42687579 | 42687579 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 42687579 | 42687579 | 0 | 0
00000061198 | Bajío (antes La Primavera) Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 90628259 | 51794054 | 51794054 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 51794054 | 51794054 | 0 | 0
00000061200 | El llano Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54332460 | 20250254 | 20250254 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20250254 | 20250254 | 0 | 0
00000061202 | Compuertas Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59828479 | 29623386 | 29623386 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 29623386 | 29623386 | 0 | 0
00000061203 | Cuatro Siglos Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53357527 | 16873266 | 16873266 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16873266 | 16873266 | 0 | 0
00000061209 | Xcalacoco Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34947692 | 19045820 | 19045820 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 19045820 | 19045820 | 0 | 0
00000061212 | Zac Nicte Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43398271 | 8890611 | 8890611 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 8890611 | 8890611 | 0 | 0
00000061218 | Buena Vista Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BCS., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51434324 | 25888095 | 25888095 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 25888095 | 25888095 | 0 | 0
00000061220 | Encantada Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BC., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 75877245 | 43405711 | 43405711 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 43405711 | 43405711 | 0 | 0
00000062355 | Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalia | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalía es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Combustión Interna y Unidades Móviles de Emergencia (de tecnología Combustión Interna) de la Central CCI Santa Rosalía y unidad Fotovoltaica de la CFV Santa Rosalía, que suman una Capacidad Efectiva de 9.9 MW; y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 131261766 | 85900254 | 85900254 | 0 |  | 4.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 85900254 | 85900254 | 0 | 0
00000062356 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UME´s EPS III" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología Turbo Gas de la EPS III, fijas y UME´s, que suman una Capacidad Efectiva de 396.7 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa de los Sistemas Eléctricos donde se encuentran ubicadas las Unidades. | BC., BCS., CDMX., Mex., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 524924608 | 200000000 | 200000000 | 278000 |  | 17.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 200000000 | 200000000 | 278000 | 0.13
00000062378 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Temascal, Mazatepec, Chilapan, Tuxpango, Ixtaczoquitlan, Texolo, Minas, Encanto , que suman una capacidad de 667.2 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Oax., Pue., SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 352208555 | 0 | 50000000 | 4577464 |  | 89.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 50000000 | 4577464 | 9.15
00000062381 | Estudios de Preinversiónpara el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos | El presente proyecto plantea llevar a cabo estudios de preinversión, que van desde la contratación de estudios de exploración, hasta la perforación de pozos en diferentes áreas geotérmicas de la República Mexicana, a fin de comprobar la existencia de recurso geotérmico para la generación de energía eléctrica. Luego de realizar estos estudios de preinversión, la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en los sitios evaluados. | BC., CDMX., Jal., Mich., Pue., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 578607684 | 81967084 | 81967084 | 48017 |  | 29.24
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 81967084 | 81967084 | 48017 | 0.05
00000062382 | Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG | El estudio de preinversión de energía renovable en la República Mexicana, plantea la contratación de estudios de interconexión y evaluación de impacto social, que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de desarrollo de centrales eléctricas. De igual forma, se incluye la contratación de estudios de caracterización del recurso eólico, solar y biomasa en diferentes sitios de la República Mexicana, a fin de obtener una serie de datos horarios para simular la cantidad de energía que puede generarse en un sitio determinado, en este punto la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en estos sitios. Finalmente se plantea la instalación de estaciones anemométricas de 80 y 100 metros con objeto de validar los datos sintéticos obtenidos en la caracterización, dando mayor certeza a la generación estimada para el proyecto. | BC., Chis., CDMX., Hgo., Pue., Q. Roo, Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 43730599 | 9233173 | 9233173 | 1060024 |  | 52.57
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 9233173 | 9233173 | 1060024 | 11.48
00000062442 | Mantenimiento 2019 Central Valle de México | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la Central Valle de Mexico durante el periodo 2019, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | BC., CDMX., Gto., Mex., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1210326517 | 100000000 | 100000000 | 93496 |  | 68.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 100000000 | 100000000 | 93496 | 0.09
00000062502 | Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2 | Adquisición e instalación de un sistema de monitoreo continuo de vibraciones en las Bombas de Recirculación con el fin de tener datos de las variables de monitoreo para generar tendencias y análisis de comportamiento que determinen acciones preventivas para evitar daños en los equipos. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 52476719 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000062503 | Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | Adquisición de: Draga Marina, Camión Vactor, Montacargas, Plantas de Emergencia y Transformadores, Grúas Hidráulicas sobre Camión, Barcaza y Lancha con motor. | CDMX., Sin., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 342320320 | 59028576 | 59028576 | 0 |  | 32.78
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 59028576 | 59028576 | 0 | 0
00000065212 | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020 | Sustitución de elementos en las líneas de transmisión de la que presentan problemática de acuerdo con inspecciones técnicas, estudios del Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM) | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 779054773 | 0 | 10126133 | 10126133 |  | 89.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10126133 | 10126133 | 100
00000065227 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en la construcción de Obra Civil y Electromecánica de 4 (cuatro) Autotransformadores monofásicos de 133.3 MVA, 230 KV/115 KV. El proyecto de la LT Irapuato I - Irapuato II contempla la recalibración de los dos circuitos, se construirá de forma aérea, inicia en la SE Irapuato I y finaliza en la SE Irapuato II. | Ags., CDMX., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 219214997 | 21534377 | 21534377 | 0 |  | 79.19
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 21534377 | 21534377 | 0 | 0
00000065272 | Proyecto de infraestructura económica | El proyecto consiste en la modernización de medio ciclo de vida para 7 CEV's y sustitución de 1 CEV con una capacidad total de 2,215 MVAr. | Ags., Camp., Col., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q. Roo, SLP., Son., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1508371772 | 330756980 | 330756980 | 0 |  | 0.17
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 330756980 | 330756980 | 0 | 0
00000065273 | Chihuahua Norte Bco.5 | El alcance de este proyecto considera la adición de 300 MVA en la subestación Chihuahua Norte y el traslado de 100 MVA a la subestación Ávalos, de tal manera que se tenga uniformidad en los recursos de transformación entre estas dos fuentes de suministro para operar la red de forma más confiable. | Chih., CDMX., Dgo., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 365468904 | 166425294 | 166425294 | 856 |  | 22.26
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 166425294 | 166425294 | 856 | 0
00000065274 | Compensación capacitiva en la zona Querétaro | El alcance del proyecto considera la adición de 135 MVAr de capacidad en la zona Querétaro | CDMX., Jal., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 99639969 | 18504278 | 18504278 | 0 |  | 11.58
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 18504278 | 18504278 | 0 | 0
00000065277 | Loreto y Villa Hidalgo MVAr | El proyecto consiste en la instalación en la SE Villa Hidalgo de un banco de capacitores de 22.5 MVAr de capacidad, traslado del capacitor de 10 MVAr actualmente instalado en la SE Villa Hidalgo a la SE Loreto y construcción de 3.0 km de línea de transmisión para el retiro del tap de la subestación Estancia de Animas que actualmente se conecta a la línea Valle de las Delicias ¿ Ojocaliente. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57825419 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065281 | Panamericana Potencia Banco 3 | El alcance de este proyecto considera la adición de 300 MVA en la subestación Panamericana Potencia. Instalación de 4 unidades monofásicos de 75 MVA con relación de transformación 230/115/69 kV, adicional a los existentes para incrementar la capacidad en 225 MVA de la SE Panamericana Potencia y se tendrá una unidad de reserva de 75 MVA. | BC., BCS., Camp., Chih., Hgo., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 198498928 | 137017255 | 137017255 | 0 |  | 23.93
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 137017255 | 137017255 | 0 | 0
00000065283 | Traslado de Reactores en el Noreste | El proyecto consiste en el traslado e instalación del reactor número cuatro (R4) de 75 MVAr que está disponible en la subestación Villa de García hacia la subestación Río Escondido, así como del reactor número uno (R1) de 50 MVAr que igualmente está disponible en la subestación Güémez hacia la subestación Frontera. | Coah., NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 115172434 | 55090000 | 55090000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 55090000 | 55090000 | 0 | 0
00000065284 | Compensación capacitiva en la zona Guadalajara | El alcance de este proyecto, consiste en incrementar la capacidad de compensación capacitiva instalada en la red de transmisión de 69 kV de la ZMG y la Zona Chapala con lo cual se mejorará el perfil de voltaje de las subestaciones de la zona de influencia y se podrá atender el suministro de la demanda pronosticado para dichas zonas. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 75945303 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065286 | Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey | La red eléctrica en 115 kV de la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con un gran mallado que interconecta tanto a las subestaciones eléctricas de 400/115 y 230/115 kV como a las centrales eléctricas en 115 kV, que se traduce en confiabilidad para el manejo de flujos de potencia activa en la red, tanto en condiciones de red completa como ante las contingencias más severas. Sin embargo, los mismos factores que hacen a esta red muy robusta en términos de flexibilidad operativa, también hacen que el nivel de cortocircuito de un gran número de subestaciones eléctricas de la zona se encuentre por encima de la capacidad interruptiva de diseño de sus equipos. Con la entrada en operación de este proyecto, se reducirán los niveles de corto circuito de la ZMM a niveles adecuados. | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 840068531 | 333151980 | 333151980 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 333151980 | 333151980 | 0 | 0
00000065287 | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en el traslado de un banco de transformación 230/115 kV de 100 MVA (incluye fase de reserva) proveniente de la subestación eléctrica Salamanca II a San Luis Potosí. El proyecto incluye la partición del bus de 115 kV de esta subestación debido a que la impedancia del banco del transformador no coincide con la de los bancos actualmente instalados; así como la adición de dos alimentadores en 115 kV para la subestación San Luis Potosí, los cuales servirán como interruptor de transferencia o comodín de la nueva sección del bus y también, interruptor de amarre de barras. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 90176980 | 3932808 | 3932808 | 0 |  | 39.96
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 3932808 | 3932808 | 0 | 0
00000065288 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Transmisión | Este programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1100709309 | 162443126 | 162443126 | 35788882 |  | 94.67
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 162443126 | 162443126 | 35788882 | 22.03
00000065289 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Subtransmisión | Este programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Subtransmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 928357359 | 0 | 53015685 | 53015685 |  | 70.49
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 53015685 | 53015685 | 100
00000065387 | Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi) | Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi), los cuales tiene más de 10 años de operación. Se utilizarán para la operación de los procesos de Atención a clientes, facturación, cobranza y demás procesos administrativos de CFE Suministrador de Servicios Básicos | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 200421665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065388 | Adquisición plataforma 071 | Adquisición de una nueva plataforma para la atención de llamadas al 071 con Soporte y mantenimiento por 5 años, lo cual permitirá ofrecer nuevos canales de comunicación con el cliente, aseguramiento de la continuidad de la operación, disminución del tiempo de respuesta y abandono de llamadas por tiempos de espera y nuevas funcionalidades de atención interactiva, por ejemplo: pagos con tarjeta, generación y consulta de reporte de fallas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 437060000 | 58700000 | 58700000 | 10811577 |  | 16.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 58700000 | 58700000 | 10811577 | 18.41
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065389 | Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente | Adquisiciones de equipos CFEMáticos y CFETurnos, ya que los existentes han cumplido su vida útil, con la finalidad de garantizar la cobranza y la atención personalizada que se llevan a cabo en los Centros de Atención a Clientes de CFE SSB. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1059563717 | 953700000 | 953700000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 953700000 | 953700000 | 0 | 0
00000065390 | Programa de Adquisiciones para la Remodelación y Cambio de Imagen de los Centros de Atención a Clientes | Realizar la remodelación y cambio de imagen de los 1,111 Centros de Atención a Clientes (717 inmuebles propios se realizará obra pública y 952 en 13 las divisiones tradicionales) que tenemos en el territorio nacional, para hacer sentir cómodo al consumidor, que lo invite a desear entrar, estar y principalmente a realizar los trámites y servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica así como homologar y mejorar la imagen corporativa para incrementar la satisfacción al cliente | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 496000000 | 5234156 | 5234156 | 32248 |  | 40.06
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 5234156 | 5234156 | 32248 | 0.61
00000065410 | Programa de adquisición de equipo de laboratorio GIEsp | La Gerencia de Ingeniería Especializada (GIEsp) desempeña desde su creación a la prestación de servicios técnicos especializados a la CFE, y de manera particular a sus empresas subsidiarias de: Generación, Transmisión y Distribución. Como parte de los servicios que otorga la GIEsp, ha realizado estudios especializados a otras áreas externas a CFE, a través de diversos entes del Corporativo de la CFE como lo son la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) y al Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE (LAPEM), entre otros. Para la GIEsp, el uso de los equipos de medición y pruebas resulta indispensable, a fin de cumplir correctamente la ejecución de servicios técnicos especializados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12794335 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065512 | Mantenimiento a Unidades Móviles de Generación | Proporcionar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades Móviles (UME´s); conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa de los Sistemas Eléctricos donde se encuentran ubicadas las Unidades. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 848597523 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065527 | Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024 | Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024 | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 257995809 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065529 | RM Portezuelos I y II (1898) | Cambio de las 4 Unidades de CH Portezuelos I por una de mayor capacidad 5 MW, con tablero integral que incluya control (PLC), regulador automático de velocidad, reguladores automático de tensión y protecciones. Sustitución de las 2 Unidades de la CH Portezuelos II por una de mayor capacidad 3 MW, con tablero integral que incluya control (PLC), regulador automático de velocidad, reguladores automático de tensión y protecciones. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 122730119 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065531 | RM Malpaso | Mejora de la eficiencia reduciendo el consumo especifico, se propone la sustitución del Generador, cambio de los perfiles de la turbina y cambio de transformadores | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4689645318 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065532 | RM Angostura | Mejora de la eficiencia reduciendo el consumo especifico, se propone la sustitución del Generador, cambio de los perfiles de la turbina y cambio de transformadores | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4510027981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065533 | RM Peñitas | El proyecto consiste en la sustitución de 4 generadores síncronos con una capacidad de 105 MW; ubicadas en C. H. Ángel Albino Corzo ¿Peñitas¿ | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1551240616 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065552 | EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022 | Equipamiento Hidroeléctrico para Presa Reguladora Amata. Este proyecto consiste en el equipamiento de 2 unidades de 5 MW (10 MW instalados), en la Presa Reguladora Amata, que se encuentra aguas debajo de la Presa José López Portillo "El Comedero". | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 484164695 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065731 | Actualización tecnológica del SII | El Programa de adquisiciones para la Actualización Tecnológica del Sistema Institucional de Información (SII) tiene como objetivo adquirir los bienes (hardware y software) para la actualización de la plataforma SAP a la versión SAP S/4 HANA | CDMX., Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 478000000 | 265000000 | 265000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 265000000 | 265000000 | 0 | 0
00000065888 | Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4 | Adquisición de vehículos nuevos, de los cuales 94 del tipo Cuatrimoto 400 cc 4x4 y 4 del tipo Motocicleta 750 cc. | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL., SLP., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12246062 | 11600000 | 11600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 11600000 | 11600000 | 0 | 0
00000065912 | Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet | El objetivo de la Adquisición de Equipo de Iluminación para Fibra Óptica Occidente, Pacífico Sur, Golfo de México Fase 0 y Fase1 es contar con la implementación de una tecnología que le permita a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) iluminar dos pares de fibra óptica oscura (FOO) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La tecnología seleccionada para llevar a cabo dichas iluminaciones DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), tecnología que permite transportar gran ancho de banda, así como el transportar señal de cualquier tipo de una manera transparente. | Chis., CDMX., Gro., Oax., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4402257580 | 0 | 0 | 0 |  | 64.52
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066039 | Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | Proyecto Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1632884851 | 22774222 | 22774222 | 5568702 |  | 7.64
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 22774222 | 22774222 | 5568702 | 24.45
00000066581 | Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución) | BCS., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 40240249 | 29890246 | 29890246 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 29890246 | 29890246 | 0 | 0
00000066582 | Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | BC., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 66732376 | 52302376 | 52302376 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 52302376 | 52302376 | 0 | 0
00000066583 | Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 41328159 | 40708159 | 40708159 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 40708159 | 40708159 | 0 | 0
00000066584 | Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 45100067 | 42050066 | 42050066 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 42050066 | 42050066 | 0 | 0
00000066585 | Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 31369991 | 31369991 | 31369991 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 31369991 | 31369991 | 0 | 0
00000066586 | Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 20918167 | 7888166 | 7888166 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7888166 | 7888166 | 0 | 0
00000066587 | Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 37897080 | 36104320 | 36104320 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 36104320 | 36104320 | 0 | 0
00000066588 | Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57838681 | 57838680 | 57838680 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 57838680 | 57838680 | 0 | 0
00000066589 | Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61498583 | 51768580 | 51768580 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 51768580 | 51768580 | 0 | 0
00000066590 | Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24395541 | 16595539 | 16595539 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16595539 | 16595539 | 0 | 0
00000066591 | Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57009007 | 56249005 | 56249005 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 56249005 | 56249005 | 0 | 0
00000066592 | Ampliación de la subestación Canatlán Dos Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 25461672 | 24091672 | 24091672 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24091672 | 24091672 | 0 | 0
00000066593 | Nuevo Ideal Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26360487 | 25720486 | 25720486 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 25720486 | 25720486 | 0 | 0
00000066594 | Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 28115593 | 28115593 | 28115593 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 28115593 | 28115593 | 0 | 0
00000066595 | Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 21620279 | 20540279 | 20540279 | 0 |  | 1.02
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20540279 | 20540279 | 0 | 0
00000066596 | Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 31403178 | 30023178 | 30023178 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 30023178 | 30023178 | 0 | 0
00000066597 | Ampliación de la subestación Tepeyac Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43865926 | 38645926 | 38645926 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 38645926 | 38645926 | 0 | 0
00000066598 | Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 28490575 | 26282800 | 26282800 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 26282800 | 26282800 | 0 | 0
00000066600 | Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Chis., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17775775 | 1865773 | 1865773 | 0 |  | 45.93
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1865773 | 1865773 | 0 | 0
00000068726 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Agua Prieta II de 422 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1460005011 | 553796168 | 553796168 | 46058232 |  | 43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 553796168 | 553796168 | 46058232 | 8.31
00000068727 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2022; MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO MAYOR U1 REC (60 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1226333738 | 0 | 277720874 | 33137332 |  | 58.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 277720874 | 33137332 | 11.93
00000068728 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 REC (60 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U2 REC (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1145121160 | 0 | 202356781 | 102228452 |  | 30.75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 202356781 | 102228452 | 50.51
00000068729 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U3 REC (60 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U3 REC (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1199550654 | 383892451 | 383892451 | 13248580 |  | 0.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 383892451 | 383892451 | 13248580 | 3.45
00000068730 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U4 REC (15 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U4 REC (60 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U4 REC (15 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1578182545 | 826817541 | 826817541 | 0 |  | 50.73
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 826817541 | 826817541 | 0 | 0
00000068737 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I, es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Empalme Paquete I de 777.41 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1162083536 | 135691952 | 135691952 | 472769 |  | 41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 135691952 | 135691952 | 472769 | 0.34
00000068738 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo es mantener la Capacidad Efectiva de las 2 Unidades de la CCC Hermosillo de 227.02 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 323735753 | 40000000 | 40000000 | 700825 |  | 63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 40000000 | 40000000 | 700825 | 1.75
00000068739 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno) | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno) es mantener la Capacidad Efectiva de las 5 Unidades de Combustión Interna que suman un total de 22.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 387949811 | 60000005 | 60000005 | 860898 |  | 44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60000005 | 60000005 | 860898 | 1.43
00000068740 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno) | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno), es mantener la Capacidad Efectiva de la CTG Guerrero Negro (Vizcaíno) de esta tecnología, que suma un total de 14 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34399441 | 0 | 0 | 0 |  | 32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068753 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur, es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Generación de la CTG Baja California Sur que suman un total de 146 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 296548523 | 16000002 | 16000002 | 2710295 |  | 54
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16000002 | 16000002 | 2710295 | 16.93
00000068754 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz, es mantener la Capacidad Efectiva de la Central Turbogas de esta tecnología, que suma un total de 97 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 112071662 | 66500000 | 66500000 | 1215680 |  | 47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 66500000 | 66500000 | 1215680 | 1.82
00000068755 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla, es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Boquilla que suman un total de 20 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 446213001 | 55000000 | 55000000 | 0 |  | 3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 55000000 | 55000000 | 0 | 0
00000068756 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina¿ es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de la CH Colina de 2.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 55518085 | 7000000 | 7000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
00000068758 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana es mantener la Capacidad Efectiva de las 6 Unidades de Generación de la CTG Tijuana, que en conjunto suman un total de 345 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 748732139 | 11999995 | 11999995 | 2444101 |  | 37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 11999995 | 11999995 | 2444101 | 20.36
00000068759 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8, es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad 8 de la CCC Presidente Juárez de 248 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1169502616 | 27999999 | 27999999 | 5307623 |  | 53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 27999999 | 27999999 | 5307623 | 18.95
00000068760 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad 9 de la CCC Presidente Juárez de 230 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 842490208 | 28000002 | 28000002 | 0 |  | 53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28000002 | 28000002 | 0 | 0
00000068761 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11 es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades 10 y 11 de la CCC Presidente Juárez de 265 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 593094261 | 220000003 | 220000003 | 0 |  | 35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 220000003 | 220000003 | 0 | 0
00000068762 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés es mantener la Capacidad Efectiva de las 3 Unidades de Generación de la CCI Gral. Agustín Olachea Avilés que suman un total de 104 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 959549547 | 200000001 | 200000001 | 1601302 |  | 43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 200000001 | 200000001 | 1601302 | 0.8
00000068768 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur es mantener la Capacidad Efectiva de las 5 Unidades de Generación de la CCI Baja California Sur que suman un total de 209.76 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1530235713 | 219999989 | 219999989 | 3577521 |  | 43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 219999989 | 219999989 | 3577521 | 1.62
00000068769 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos es mantener la Capacidad Efectiva de la de la CT José Aceves Pozos de 616 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1162930169 | 62532826 | 62532826 | 2827245 |  | 37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 62532826 | 62532826 | 2827245 | 4.52
00000068770 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Empalme Paquete II de 805.20 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 920703967 | 126979055 | 126979055 | 6442548 |  | 42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 126979055 | 126979055 | 6442548 | 5.07
00000068771 | Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto es mantener la Capacidad Efectiva de las 9 Unidades de Generación de la CG Cerro Prieto que suman un total de 578 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1330256866 | 200999996 | 200999996 | 1905578 |  | 37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 200999996 | 200999996 | 1905578 | 0.94
00000068772 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Combustión Interna suman un total de 7.15 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 158670689 | 50800005 | 50800005 | 1053 |  | 45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 50800005 | 50800005 | 1053 | 0
00000068773 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez es mantener la Capacidad Efectiva de las 2 Unidades de Generación de la CT Presidente Juárez que suman un total de 320 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 258090516 | 12000000 | 12000000 | 2368568 |  | 37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 12000000 | 12000000 | 2368568 | 19.73
00000068774 | Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Geotérmicas que suman un total de 10 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 100857855 | 18000000 | 18000000 | 295621 |  | 41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 18000000 | 18000000 | 295621 | 1.64
00000068775 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II es mantener la Capacidad Efectiva de las 3 Unidades de Generación de la CT Punta Prieta II que suman un total de 112.5 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 420708238 | 56200002 | 56200002 | 9797505 |  | 54
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 56200002 | 56200002 | 9797505 | 17.43
00000068776 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes es mantener la Capacidad Efectiva de la de la CT Juan de Dios Bátiz Paredes de 320 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 324161039 | 20000000 | 20000000 | 6860326 |  | 44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20000000 | 20000000 | 6860326 | 34.3
00000068777 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Generación de la CT Puerto Libertad que suman un total de 632 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 399095120 | 60000000 | 60000000 | 2111646 |  | 39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60000000 | 60000000 | 2111646 | 3.51
00000068778 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Humaya que suman un total de 90 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 170908616 | 4000000 | 4000000 | 0 |  | 70.92
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
00000068779 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la Central Hidroeléctrica (CH) Oviáchic, que consta de 2 Unidades de tecnología hidroeléctrica, las cuales suman un total de 19.2 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 489865458 | 57900000 | 57900000 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 57900000 | 57900000 | 0 | 0
00000068780 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Bacurato que suman un total de 92 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 95795912 | 6000000 | 6000000 | 0 |  | 32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
00000068781 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de la CH Mocúzari de 9.6 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 268881707 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
00000068782 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos es mantener la Capacidad Efectiva de las 9 Centrales Turbogas de esta tecnología, que suman un total de 84.6 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 100423815 | 3500000 | 3500000 | 0 |  | 33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0
00000068783 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de Generación de la CTG Constitución, que suma un total de 30.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25473003 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000068784 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Generación de la CTG Mexicali, que en conjunto suman un total de 62.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 78922767 | 3500000 | 3500000 | 0 |  | 36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0
00000068785 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de Generación de la CTG Ciprés, que suma un total de 27.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11756771 | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
00000068786 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de esta tecnología, que suma un total de 30 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 51729985 | 500000 | 500000 | 0 |  | 36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
00000068787 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de esta tecnología, que suma un total de 30 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14351664 | 500000 | 500000 | 0 |  | 41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
00000068788 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo) | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Plutarco Elías Calles (El Novillo) que suman un total de 135 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 187338486 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 76.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
00000068789 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis DonaIdo Colosio (Huites) | El objetivo del Proyecto de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis DonaIdo Colosio (Huites) consiste en la conservación de las instalaciones que integran el equipo electromecánico de la Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites). Esto comprende la obra civil bajo responsabilidad de CFE Generación III EPS, sistemas protección del equipo resguardado en casas de máquinas y edificios complementarios, equipos de prueba para las unidades generadoras y equipos auxiliares para la producción segura de energía eléctrica de estas centrales generadoras. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 113213349 | 4500000 | 4500000 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0
00000068790 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero) | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Comedero que suman un total de 100 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 88720076 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 8.58
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
00000068791 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte) | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH 27 de septiembre (El Fuerte) que suman un total de 59.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 276501837 | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000068792 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación que suman un total de 14 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 99061682 | 30000000 | 30000000 | 0 |  | 32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
00000068793 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1 | "MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U1 ENO (2 D) 2021: LAVADO COMPRESOR U1 ENO (2 D) 2021 - 2; LAVADO COMPRESOR U2 ENO (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 ENO (2 D) 2021 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; CAMBIO CONTROL ENO U1 (30 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2022; CAMBIO CONTROL ENO U2 (30 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2022 CAMBIO CONTROL ENO U3 (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2023; MANTTO INSP PARTES CAL ENO U1 (32 D) 2023; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2023; MANTTO MAYOR ENO U2 (37 D) 2023; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2023; MANTTO MAYOR ENO U3 (37 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (366 D) 2024; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U1 (5 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2024 - 2; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U2 (5 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2024 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2025; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U1 (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2025 - 2; | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1088082379 | 140000000 | 140000000 | 28068123 |  | 15.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 140000000 | 140000000 | 28068123 | 20.04
00000068794 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2 | "MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; MANTTO MAYOR U4 ENO (31 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U4 ENO (2 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 ENO (31 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022; INSPECCION BOROSCOPICA CHI-U4 (5 D) 2020; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2023; MANTTO COMBUSTION ENO U4 (15 D) 2023 LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2023; MANTTO ANUAL ENO U5 (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (366 D) 2024; LINPECCION BOROSCOPICA ENO U4 (2 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2024 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2025; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U4 (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2025 - 2" | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 906673240 | 451330641 | 451330641 | 0 |  | 11.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 451330641 | 451330641 | 0 | 0
00000068795 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTTO MENOR REV-VALV U1 CBD (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1065333714 | 0 | 280697279 | 2159171 |  | 28.11
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 280697279 | 2159171 | 0.76
00000068796 | Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2 | Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTTO MENOR REV-VALV U2 CBD (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTTO MAYOR TAP-BP U2 CBD (65 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1001967771 | 0 | 0 | 0 |  | 10.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068797 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL PAR U3 CBD (15 D) 2021; MANTTO MENOR REV-VALV U3 CBD (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTTO MAYOR TAP-BP U3 CBD (65 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025; MANTTO MENOR REV-VALV U3 CBD (30 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1310360724 | 0 | 0 | 0 |  | 31.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068798 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTTO MAYOR TAP-BP U4 CBD (65 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTTO MENOR REV-VALV U4 CBD (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1147673077 | 870600061 | 870600061 | 13578768 |  | 22.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 870600061 | 870600061 | 13578768 | 1.55
00000068799 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; MANTTO MAYOR U7 HUO (30 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U7 HUO (55 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2023; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (366 D) 2024; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2025; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 909494350 | 368000002 | 368000002 | 1265710 |  | 33.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 368000002 | 368000002 | 1265710 | 0.34
00000068800 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá II Paquete 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U8 HUO (25 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2022; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U8 HUO (45 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (366 D) 2024; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2025; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 903696078 | 44300000 | 44300000 | 76788 |  | 5.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 44300000 | 44300000 | 76788 | 0.17
00000068801 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1: MANTTO ESPECIAL SYD U3 (45 D) 2021; MANTTO MAYOR SYD U4 (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (15 D) 2022; MANTTO ANUAL SYD U4 (15 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U3 (25 D) 2023; MANTTO ANUAL SYD U4 (25 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (12 D) 2024; MANTTO SEM SYD U4 (12 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO MAYOR SYD U3 (12 D) 2025; MANTTO MAYOR SYD U4 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 767796976 | 136357124 | 136357124 | 2232759 |  | 11.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 136357124 | 136357124 | 2232759 | 1.63
00000068802 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2: MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYD U6 (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2022; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2023; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U5 (25 D) 2024; MANTTO ANUAL SYD U6 (25 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2025; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 758021439 | 40000000 | 40000000 | 30589760 |  | 13.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 40000000 | 40000000 | 30589760 | 76.47
00000068803 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3: MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYD U8 (30 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2022; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U7 (25 D) 2023; MANTTO ANUAL SYD U8 (25 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2024; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2025; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 719387383 | 75000000 | 75000000 | 0 |  | 6.29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 75000000 | 75000000 | 0 | 0
00000068804 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Pdte. Emilio Portes Gil | MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2021; MANTENIMIENTO MAYOR U1 RIC (60 D) 2021; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (60 D) 2021; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2022; INSPECCION PARTES CALIENTES U4 RIB (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2023; ; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (366 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2024; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2025; MANTENIMIENTO MAYOR U4 RIC (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 367401977 | 19180000 | 19180000 | 296898 |  | 9.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 19180000 | 19180000 | 296898 | 1.54
00000068805 | Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes | MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2021; MANTTO ANUAL GE ELEM GV U1 VDR (45 D) 2021; MANTTO ANUAL VALV ELEM GV U2 VDR (450 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2022; MANTTO ANUAL VALV U1 VDR (30 D) 2022; MANTTO ANUAL G.E. U2 VDR (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U1 VDR (45 D) 2023; MANTTO ANUAL VALV U2 VDR (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (366 D) 2024; MANTTO ANUAL VALV U1 VDR (30 D) 2024; MANTTO MAYOR U2 VDR (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2025; MANTTO ANUAL GE U1 VDR (30 D) 2025; MANTTO ANUAL VALV U2 VDR (30 D) 2025 | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1088234184 | 254560001 | 254560001 | 431631 |  | 70
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 254560001 | 254560001 | 431631 | 0.16
00000068806 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria | Mantenimiento 2021-2022 CT Guadalupe Victoria (Lerdo): MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2021; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (45 D) 2021; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2022; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (30 D) 2022; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2023; MANTTO ANUAL VAL TUR U1 LED (30 D) 2023; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2024; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (30 D) 2024; MANTTO ANUAL GEN ELE U2 LED (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2025; MANTTO ANUAL VAL TUR U1 LED (30 D) 2025; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 367121223 | 60000850 | 60000850 | 17298592 |  | 22.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60000850 | 60000850 | 17298592 | 28.83
00000068807 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad: MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (30 D) 2021; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (30 D) 2021; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2022; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2022; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2023; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2023; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2024; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2024; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2025; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 75188904 | 0 | 22533811 | 9265842 |  | 13.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 22533811 | 9265842 | 41.11
00000068808 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón: MANTTO MENOR U3 FAM (40 D) 2021; MANTTO MENOR U1 FAM (10 D) 2021; MANTTO MENOR U2 FAM (10 D) 2021; MANTTO MAYOR U1 FAM (45 D) 2022; MANTTO MENOR U2 FAM (5D) 2022; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 FAM (45 D) 2023; MANTTO MENOR U1 FAM (5 D) 2023 ; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2023; MANTTO MENOR U3 FAM (20 D) 2024; MANTTO MENOR U2 FAM (5D) 2024; MANTTO MENOR U1 FAM (5 D) 2024; MANTTO MENOR U1 FAM (20 D) 2025; MANTTO MENOR U2 FAM (5 D) 2025; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2025 | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 47104227 | 0 | 10733184 | 10733184 |  | 31.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10733184 | 10733184 | 100
00000068809 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 HUI (3 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U4 HUI (3 D) 2021; INSP PARTES CALIENTES U1 HUI (30 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 HUI (45 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2021; INSPECCION PARTES CALIENTE U2 (30D) 2022; MANTTO MAYOR U3 HU1 (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2022; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U4 HUI (7 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U2 HUI (7 D) 2023; INSPECCION COMBUSTION U1 (14D) 2023; MANTTO MAYOR U4 HUI (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2023; INSPECCION COMBUSTION U5 (14D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U2 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U4 HUI (7 D) 2024; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (366 D) 2024; INSPECCION COMBUSTION U2 (14D) 2025; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2025; | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 766953216 | 0 | 386273033 | 8422467 |  | 8.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 386273033 | 8422467 | 2.18
00000068810 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio | INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); GPP MENOR (ANUAL) (15D); LAVADO COMPRESOR U1 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U1 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 GPP (2 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2021; MANTENIMIENTO MAYOR (45D); INSPECCIÓN PARTES CALIENTES (30D); MANTENIMIENTO MAYOR (45D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2022; INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2023; INSPECCIÓN PARTES CALIENTES (30D); MANTENIMIENTO MAYOR (45D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2024; INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 592541259 | 45269000 | 45269000 | 4768471 |  | 19.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 45269000 | 45269000 | 4768471 | 10.53
00000068811 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa: MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2021; MANTTO MAYOR (SIST. GAS) FVL U4 2021; MANTTO MATOR (SIST. GAS) FVL U5 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U4 FVL (15D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U5 FVL (15D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U-4 FVL (15D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U-5 FVL (15D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U-4 FVL (15D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U-5 FVL (15D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2025; MANTTO MAYOR FVL-U4 (45 D) 2025; MANTTO MAYOR FVL-U5 (45 D) 2025 | Chih., Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1086638734 | 460312327 | 460312327 | 2355859 |  | 43.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 460312327 | 460312327 | 2355859 | 0.51
00000068812 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca): MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (366 D) 201; MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 SYC (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYC U2 (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2022; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2022; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2023; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2023; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2024; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2025; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2025; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 929111485 | 170000000 | 170000000 | 8725890 |  | 40.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 170000000 | 170000000 | 8725890 | 5.13
00000068813 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira: MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2021; MANTTO REHAB TURB U3 ALT (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2022; MANTTO MAYOR U4 ALT (120 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U4 ALT (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U4 ALT (30 D) 2024; MANTTO ANUAL U3 ALT (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2025; MANTTO ANUAL U4 ALT (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1035210901 | 59330001 | 59330001 | 5029554 |  | 8.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 59330001 | 59330001 | 5029554 | 8.47
00000068814 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil: MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (366 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 531277102 | 32280001 | 32280001 | 25010 |  | 15.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 32280001 | 32280001 | 25010 | 0.07
00000068815 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2021; INSP PARTES CALIENTES U6 HTG (30 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U6 HTG (7 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2022; INSPECCION COMBUSTION U6 (14D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (7 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (366 D) 2024; INSP COMBUSTOR U6 HTG (14 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 182402863 | 9800000 | 9800000 | 8160 |  | 21.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9800000 | 9800000 | 8160 | 0.08
00000068816 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova: MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2021; INSP COMBUSTOR CAMCTRL U1 MON (40D) 2021; INSP COMBUSTOR U2 MON (10 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 MON (45D) 2022; INSP COMBUSTOR U1 MON (10D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2023; INSP COMBUSTOR U2 MON (5D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (366 D) 2024; INSP COMBUSTOR U1 MON (15D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2025; MANTTO COMBUSTION U2 MON (15D) 2025; MANTTO MAYOR U1 MON (45D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 147188241 | 24940000 | 24940000 | 504493 |  | 3.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 24940000 | 24940000 | 504493 | 2.02
00000068817 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez: MANTTO. P CALIENTES U7 (45D) 2021; MANTTO. P CALIENTES U2 (45D) 2021; MANTTO RUTINARIO 2021; MANTTO RUTINARIO 2022; MANTTO RUTINARIO 2023; MANTTO RUTINARIO 2024; MANTTO. MAYOR U5 (45D) 2024; MANTTO RUTINARIO 2025; MANTTO. MAYOR U7 (45D) 2025; MANTTO. MAYOR U2 (45D) 2022; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2022; MANTTO. MAYOR U1 (45D) 2023; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2023; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2024; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 105654684 | 30000000 | 30000000 | 5840384 |  | 80.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 5840384 | 19.46
00000068818 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey: MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2021 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2022 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2023 (365D); MANTENIMINETO RUTINARIO FUNDIDORA 2024 (366D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2024 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2025 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2025 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2021 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2022 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2023 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2023 (14D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2023 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2024 (366 D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2024 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2025 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2025 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2021 (365D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2023 (365D); | Coah., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 67852008 | 17530000 | 17530000 | 88558 |  | 20.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 17530000 | 17530000 | 88558 | 0.5
00000068819 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial: MANTTO MAYOR PQEU3 (60D) 2021; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2021; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU3 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2024; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU3 (5D) 2024; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (366 D) 2024; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2024; | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33201990 | 8000000 | 8000000 | 38097 |  | 46.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8000000 | 8000000 | 38097 | 0.47
00000068820 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 919107345 | 115840886 | 115840886 | 0 |  | 21.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 115840886 | 115840886 | 0 | 0
00000068821 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 843352374 | 142647171 | 142647171 | 4678365 |  | 22.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 142647171 | 142647171 | 4678365 | 3.27
00000068822 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1033942692 | 13512220 | 13512220 | 1887831 |  | 1.24
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 13512220 | 13512220 | 1887831 | 13.97
00000068823 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1070943863 | 97529124 | 97529124 | 0 |  | 0.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 97529124 | 97529124 | 0 | 0
00000068824 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1075777203 | 137311108 | 137311108 | 0 |  | 37.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 137311108 | 137311108 | 0 | 0
00000068825 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 854270929 | 6756110 | 6756110 | 0 |  | 23.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 6756110 | 6756110 | 0 | 0
00000068826 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 947269165 | 154482529 | 154482529 | 21853298 |  | 38.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 154482529 | 154482529 | 21853298 | 14.14
00000068827 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1 | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, Módulo 1, que suman una Capacidad Efectiva de 727.00 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col., Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 497629543 | 146543693 | 146543693 | 1240272 |  | 29.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 146543693 | 146543693 | 1240272 | 0.84
00000068828 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Valle de México II tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 724238865 | 116569262 | 116569262 | 10239730 |  | 15.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 116569262 | 116569262 | 10239730 | 8.78
00000068829 | Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca | Programa de Mantenimiento para la Central de Cogeneración Salamanca durante el periodo 2021-2025 | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1552949406 | 215565466 | 215565466 | 4589693 |  | 29.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 215565466 | 215565466 | 4589693 | 2.12
00000068830 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro | Programa de Mantenimiento para la Central Ciclo Combinado Centro durante el periodo 2021-2025 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 770318003 | 313934174 | 313934174 | 27403795 |  | 30.6
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 313934174 | 313934174 | 27403795 | 8.72
00000068831 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Tula tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1308690013 | 231800000 | 231800000 | 36390645 |  | 36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 231800000 | 231800000 | 36390645 | 15.69
00000068832 | Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Sauz | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2132267235 | 440401661 | 440401661 | 18852438 |  | 27.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 440401661 | 440401661 | 18852438 | 4.28
00000068833 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2 | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno (Módulo 2) es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 727 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 804108705 | 109372466 | 109372466 | 0 |  | 10.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 109372466 | 109372466 | 0 | 0
00000068834 | Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2040865438 | 579143496 | 579143496 | 239845 |  | 9.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 579143496 | 579143496 | 239845 | 0.04
00000068835 | Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 676602170 | 175657924 | 175657924 | 25346661 |  | 32.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 175657924 | 175657924 | 25346661 | 14.42
00000068836 | Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos | Programa de Mantenimiento para la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos durante el periodo 2021-2025 | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1687218891 | 324314877 | 324314877 | 37695609 |  | 39.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 324314877 | 324314877 | 37695609 | 11.62
00000068837 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 1,300 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1762840721 | 663121894 | 663121894 | 8328829 |  | 18.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 663121894 | 663121894 | 8328829 | 1.25
00000068838 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Valle de México I durante el periodo 2021-2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 389020936 | 0 | 0 | 0 |  | 84.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068839 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Cuautitlán durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 428147019 | 135203178 | 135203178 | 2705590 |  | 5.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 135203178 | 135203178 | 2705590 | 2
00000068840 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II | Programa de Mantenimiento para la Central TG Coyotepec I y II durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 292904277 | 17217812 | 17217812 | 5602721 |  | 71.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 17217812 | 17217812 | 5602721 | 32.54
00000068841 | Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 173651862 | 37750000 | 37750000 | 4328425 |  | 24.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 37750000 | 37750000 | 4328425 | 11.46
00000068842 | Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca | Programa de Mantenimiento para la Central Termoeléctrica Salamanca durante el período 2021-2025 | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 748060496 | 148970196 | 148970196 | 2162682 |  | 17.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 148970196 | 148970196 | 2162682 | 1.45
00000068843 | Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal., Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 53830772 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 21.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000068844 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Iztapalapa durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 535035743 | 218266266 | 218266266 | 11384 |  | 5.75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 218266266 | 218266266 | 11384 | 0
00000068845 | Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 43402079 | 15470000 | 15470000 | 3719859 |  | 20.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15470000 | 15470000 | 3719859 | 24.04
00000068846 | Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 36598392 | 9700000 | 9700000 | 161025 |  | 32.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9700000 | 9700000 | 161025 | 1.66
00000068847 | Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27432466 | 4500000 | 4500000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0
00000068848 | Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 71095807 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 96.94
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000068849 | Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27214749 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 21.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000068850 | Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37229775 | 10700000 | 10700000 | 1062629 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10700000 | 10700000 | 1062629 | 9.93
00000068851 | Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10537550 | 4380000 | 4380000 | 2076690 |  | 20.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4380000 | 4380000 | 2076690 | 47.41
00000068852 | Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16513909 | 4000000 | 7158890 | 7158890 |  | 20.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4000000 | 7158890 | 7158890 | 100
00000068853 | Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14750393 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 21.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000068854 | Mantenimiento 2021-2025 CH Platanal SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7674558 | 3900000 | 3900000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3900000 | 3900000 | 0 | 0
00000068855 | Mantenimiento 2021-2025 CH Tirio SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4463218 | 0 | 0 | 0 |  | 36.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068856 | Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11985373 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000068857 | Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2286040 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068858 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Ecatepec | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Ecatepec durante el periodo 2021 - 2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 334684230 | 150283767 | 150283767 | 105814 |  | 5.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 150283767 | 150283767 | 105814 | 0.07
00000068859 | Mantenimiento 2021-2025 CH Zumpimito SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 718471 | 0 | 0 | 0 |  | 73.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068860 | Mantenimiento 2021-2025 CH Itzícuaro SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3864495 | 250000 | 250000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 250000 | 250000 | 0 | 0
00000068861 | Mantenimiento 2021-2025 CH Bartolinas SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5921930 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
00000068862 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 1 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U1, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 745923575 | 85552189 | 85552189 | 0 |  | 42.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 85552189 | 85552189 | 0 | 0
00000068863 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 2 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U2, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 718284276 | 172267548 | 172267548 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 172267548 | 172267548 | 0 | 0
00000068864 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 5 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U5, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 676438882 | 247113354 | 247113354 | 1604753 |  | 32.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 247113354 | 247113354 | 1604753 | 0.64
00000068865 | Mantenimiento CT Lerma 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Lerma de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central Termoeléctrica Lerma, en los años 2021 al 2025. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 544262296 | 73343637 | 73343637 | 2530650 |  | 22.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 73343637 | 73343637 | 2530650 | 3.45
00000068866 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Poza Rica | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021 - 2025 CCC Poza Rica, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral. | Pue., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 973199377 | 192731369 | 192731369 | 43542504 |  | 32.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 192731369 | 192731369 | 43542504 | 22.59
00000068867 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Nonoalco I y II | Programa de Mantenimiento para la Centra TurboJet Nonoalco I y II durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 132199953 | 10150000 | 10150000 | 7451124 |  | 25.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10150000 | 10150000 | 7451124 | 73.41
00000068869 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 3 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U3, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 672084523 | 302895205 | 302895205 | 28610684 |  | 32.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 302895205 | 302895205 | 28610684 | 9.44
00000068870 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Coapa, durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 328587629 | 12242163 | 12242163 | 57472 |  | 59.95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 12242163 | 12242163 | 57472 | 0.46
00000068871 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 6 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U6, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 561908338 | 154823218 | 154823218 | 9501124 |  | 32.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 154823218 | 154823218 | 9501124 | 6.13
00000068872 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Victoria durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 320116424 | 39320037 | 39320037 | 91743 |  | 6.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 39320037 | 39320037 | 91743 | 0.23
00000068873 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ÁNGEL ALBINO CORZO | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL ALBINO CORZO 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 182644298 | 59085326 | 59085326 | 949804 |  | 21.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 59085326 | 59085326 | 949804 | 1.6
00000068874 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Villa de las Flores durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 428499614 | 77075284 | 77075284 | 105218 |  | 5.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 77075284 | 77075284 | 105218 | 0.13
00000068875 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Atenco durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 314199303 | 150715642 | 150715642 | 11083 |  | 5.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 150715642 | 150715642 | 11083 | 0
00000068876 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Aragón durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 276455808 | 3179442 | 3179442 | 1098377 |  | 74.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3179442 | 3179442 | 1098377 | 34.54
00000068877 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Remedios durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 212720855 | 11860000 | 11860000 | 14491 |  | 6.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 11860000 | 11860000 | 14491 | 0.12
00000068878 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Vallejo durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 413380605 | 132738874 | 132738874 | 89565 |  | 8.25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 132738874 | 132738874 | 89565 | 0.06
00000068879 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Santa Cruz durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 232349826 | 16481800 | 16481800 | 11817 |  | 10
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 16481800 | 16481800 | 11817 | 0.07
00000068880 | Mantenimiento CT Mérida 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Mérida de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Mérida, en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 482550134 | 102382936 | 102382936 | 31094158 |  | 27.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 102382936 | 102382936 | 31094158 | 30.37
00000068881 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Magdalena durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 269901930 | 149766704 | 149766704 | 9025 |  | 5.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 149766704 | 149766704 | 9025 | 0
00000068882 | Mantenimiento CT Valle de México | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la Central Valle de México tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37665212 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068883 | Refaccionamiento Mayor CH Temascal 2021-2025 | Refaccionamiento Mayor Central Hidroeléctrica Temascal 2021-2025 | Oax., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 338712572 | 29150000 | 29150000 | 16697921 |  | 19.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 29150000 | 29150000 | 16697921 | 57.28
00000068884 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 117253546 | 28109000 | 28109000 | 2096742 |  | 23.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28109000 | 28109000 | 2096742 | 7.45
00000068885 | Refaccionamiento Mayor CH Minas 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 15 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MINAS | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 76363936 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068886 | Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Felipe Carrillo Puerto en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 544164323 | 143213234 | 143213234 | 43958789 |  | 18.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 143213234 | 143213234 | 43958789 | 30.69
00000068887 | Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Xul-Há, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central CTG Carmen, durante los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 119886408 | 22092737 | 22092737 | 1231550 |  | 19.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 22092737 | 22092737 | 1231550 | 5.57
00000068888 | Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Chankanaab, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central turbogas Chankanaab, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 544294953 | 86095869 | 86095869 | 10451556 |  | 15.21
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 86095869 | 86095869 | 10451556 | 12.13
00000068889 | Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades turbogases de la CTG Nizuc, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases del parque de generación de la península de Yucatán, durante los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 232675207 | 42974186 | 42974186 | 4566789 |  | 31.71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 42974186 | 42974186 | 4566789 | 10.62
00000068890 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CH MANUEL MORENO TORRES 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 240463398 | 146398959 | 146398959 | 19471036 |  | 31.84
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 146398959 | 146398959 | 19471036 | 13.29
00000068891 | Refaccionamiento Mayor CH Tuxpango 2021-2025 | Refaccionamiento Mayor Central Hidroelectrica Tuxpango 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 140448404 | 9300000 | 9300000 | 2168513 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9300000 | 9300000 | 2168513 | 23.31
00000068892 | Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la Central Combustión Interna Central Holbox, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado y rutinario en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la Combustión Interna Central Holbox, con un monto de inversión total de 201.36 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 219198465 | 72344666 | 72344666 | 10474460 |  | 12.83
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 72344666 | 72344666 | 10474460 | 14.47
00000068893 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MALPASO 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 543620027 | 34101724 | 34101724 | 3175405 |  | 16.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 34101724 | 34101724 | 3175405 | 9.31
00000068894 | Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la unidad 3 Central Turbogas Mérida II, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases del parque de generación de la península de Yucatán, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 65141220 | 50167701 | 50167701 | 598950 |  | 20.51
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 50167701 | 50167701 | 598950 | 1.19
00000068895 | Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología Ciclo Combinado, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central ciclo combinado Felipe Carrillo Puerto, con un monto de inversión total de 495.40 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025." | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 539287439 | 102209413 | 102209413 | 21335389 |  | 23.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 102209413 | 102209413 | 21335389 | 20.87
00000068896 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANÁ | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA BOMBANÁ 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 74657512 | 26787050 | 26787050 | 6203559 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 26787050 | 26787050 | 6203559 | 23.15
00000068897 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 763309098 | 51045947 | 51045947 | 12122115 |  | 14.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 51045947 | 51045947 | 12122115 | 23.74
00000068898 | Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 544077236 | 91471386 | 91471386 | 10379933 |  | 54.62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 91471386 | 91471386 | 10379933 | 11.34
00000068899 | Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades de la central turbogas Cancún, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central turbogas Cancún, en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 244323117 | 95527577 | 95527577 | 3197994 |  | 17.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 95527577 | 95527577 | 3197994 | 3.34
00000068900 | Refaccionamiento Mayor CH Mazatepec 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 220 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MAZATEPEC TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 134001480 | 5599888 | 7572283 | 7572283 |  | 29.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5599888 | 7572283 | 7572283 | 100
00000068901 | Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Carmen, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central CTG Carmen, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Camp., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 544294953 | 157765599 | 157765599 | 4730421 |  | 13.51
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 157765599 | 157765599 | 4730421 | 2.99
00000068902 | Refaccionamiento CH Belisario Dominguez (Angostura) | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CH BELISARIO DOMÍNGUEZ 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 201638322 | 53680264 | 53680264 | 5085502 |  | 30
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 53680264 | 53680264 | 5085502 | 9.47
00000068903 | Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan | Programa de Refaccionamiento de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica Tamazulapan 2021 - 2025 | Chis., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25255286 | 10740969 | 10740969 | 0 |  | 22.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10740969 | 10740969 | 0 | 0
00000068909 | Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SCHPOINÁ 2021 - 202 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 28494296 | 22096708 | 22096708 | 7645690 |  | 21.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 22096708 | 22096708 | 7645690 | 34.6
00000068910 | Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 1.6 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA TEXOLO TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37423399 | 3100000 | 7278166 | 7278166 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3100000 | 7278166 | 7278166 | 100
00000068911 | Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 0.69 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MICOS TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25799580 | 2600000 | 2600000 | 0 |  | 46
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2600000 | 2600000 | 0 | 0
00000068912 | Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 1,44 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ELECTROQUIMICA TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14478245 | 1850000 | 1850000 | 0 |  | 51
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1850000 | 1850000 | 0 | 0
00000068913 | Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025 | MANTENIMIENTO A10 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ENCANTO TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 28625782 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068915 | Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 9 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAMILO ARRIAGA (EL SALTO) TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 39269793 | 4101000 | 4101000 | 0 |  | 32.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4101000 | 4101000 | 0 | 0
00000069134 | Repotenciación de Generadores de las Unidades 1,2,3 y 4 de C.H. La Villita | Proyecto de inversión para la Repotenciación de los Generadores 1, 2, 3 y 4 de la C.H. La Villita | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 870871926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069135 | Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infiernillo | Proyecto de inversión para mejora de eficiencia de las turbinas 5 y 6 de la CH. Infiernillo | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 258001251 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069136 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1, 2 y 3 de la CH. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023 | Proyecto de inversión para la rehabilitación y modernización de las unidades 1, 2 y 3 de la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023 | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2286038804 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069137 | Rehabilitación y Modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Zimapán | Proyecto de inversión para la rehabilitación y modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Zimapán | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1632884858 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069139 | Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025 | Mantenimiento a 26 MW de la Central Hidroeléctrica Chilapan durante el período 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 114595749 | 3800000 | 3800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3800000 | 3800000 | 0 | 0
00000069140 | Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025 | Mantenimiento a 1.60 MW de la Central Hidroeléctrica Ixtaczoquitlán 2021-2025 | SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6531540 | 500000 | 500000 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
00000069142 | Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la Central Eólica Yumil iik, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado y rutinario en dichas centrales. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la Central Eólica Yumil iik, con un monto de inversión total de 7.88 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6869002 | 451084 | 451084 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 451084 | 451084 | 0 | 0
00000069143 | Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C.E.) y la confiabilidad del proceso de generación de la Central Eólica La Venta, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central eólica La Venta durante los años 2021 al 2025. De esta forma, el mantenimiento brindará las condiciones requeridas para garantizar la seguridad de los trabajadores y la operatividad de los Unidades Generadoras. | Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 321754518 | 6431374 | 6431374 | 0 |  | 20.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 6431374 | 6431374 | 0 | 0
00000069157 | Subestación Centro Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 65490000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069158 | Subestación Morelos Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54640000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069159 | Subestación Santa Fe Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 70400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069160 | Subestación Libramiento Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 83060000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069161 | Subestación Jauja Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53980000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069162 | Subestación Acatic Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51870000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069163 | Subestación Tapalpa Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 50590000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069164 | Subestación Zapata Oriente Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59160000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069165 | Subestación Tolimán Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069166 | Subestación Terramara Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una subestación nueva | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53520000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069167 | Subestación San Bartolo Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la subestación | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 39350000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069168 | Subestación Tamazula Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59270000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069169 | Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución | Reemplazo de interruptores de distribución con vida útil concluida o daño, para proporcionar un servicio continuo y confiable. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 988000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069170 | Modernización de Transformadores de MT/BT de las RGD | Reemplazo de transformadores de distribución con vida útil concluida o daño, para proporcionar un servicio continuo y confiable. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 990000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069171 | Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución | Mantener en condiciones operativas las redes de distribución, evitar los riesgos a la comunidad al sustituir instalaciones dañadas u obsoletas y mejorar la calidad del servicio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 971540000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069172 | Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución | Mantener los niveles de calidad del suministro de energía eléctrica en las RGD | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 871800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069173 | Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución | Reemplazo de relevadores de protección obsoletos para asegurar la confiabilidad operativa de las RGD | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 555700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069174 | Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución | Modernización de Equipos de Radiocomunicación de Voz y Datos | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 924000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069175 | Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución | Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1432100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069177 | Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones | Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 523000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069187 | Regularización de Colonias Populares de las RGD | Regularizar usuarios de energía eléctrica que no tienen medición ni cuentan con instalaciones eléctricas normalizadas y que tienen uso de suelo regularizado en colonias populares. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 757000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069469 | CC Mérida (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Yucatán para la interconexión de la CC Mérida, para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para a la GCR Peninsular, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además de reducir la dependencia de energía de la GCR Oriental del CENACE. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 204137822 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069471 | CC Valladolid (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar la infraestructura necesaria en el estado de Yucatán para la interconexión de la CC Valladolid, para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para a la GCR Peninsular, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además de reducir la dependencia de energía de la GCR Oriental del CENACE. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 219829844 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069472 | CCC Tuxpan Fase I ((Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Veracruz para la interconexión de la CCC Tuxpan Fase I, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para la GCR Oriental, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 227791134 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069473 | CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California Sur para la interconexión de la CCC Baja California Sur, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para la GCR Baja California, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 147269886 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069474 | C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para la interconexión de la CCC San Luis Río Colorado, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica al Sistema Interconectado Baja California y mantener los flujos de potencia en los elementos de transmisión y transformación, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 810990774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069475 | Buena Vista Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur. | BCS., Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26199094 | 5067000 | 5067000 | 490030 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 5067000 | 5067000 | 490030 | 9.67
00000069476 | Encantada Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Tijuana, en el estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 25377509 | 5177000 | 5177000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 5177000 | 5177000 | 0 | 0
00000069477 | Victoria Potencia Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Mexicali, en el estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 162610294 | 112377000 | 112377000 | 32547 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 112377000 | 112377000 | 32547 | 0.02
00000069478 | San Cristóbal Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio León, en el estado de Guanajuato | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 39641002 | 7415000 | 7415000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7415000 | 7415000 | 0 | 0
00000069479 | Valle de Aguascalientes Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y dos bancos de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. | Ags., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 91994556 | 20508000 | 20508000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20508000 | 20508000 | 0 | 0
00000069480 | Pedregal Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Querétaro, en el estado de Querétaro. | CDMX., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 121692377 | 23789000 | 23789000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 23789000 | 23789000 | 0 | 0
00000069481 | Campos Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico para atender la demanda creciente de energía en el municipio Manzanillo, en el estado de Colima. | Col., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18867440 | 4332000 | 4332000 | 2259188 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 4332000 | 4332000 | 2259188 | 52.15
00000069482 | Laguna de Miralta Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Tampico, en el estado de Tamaulipas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72877829 | 13947000 | 13947000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 13947000 | 13947000 | 0 | 0
00000069483 | Bajío (Antes La Primavera) Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Zapopan, en el estado de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 180354311 | 40677000 | 40677000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 40677000 | 40677000 | 0 | 0
00000069484 | El Llano Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Benjamín Hill, en el estado de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26080437 | 1126000 | 1126000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1126000 | 1126000 | 0 | 0
00000069486 | Compuertas Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Ahome (Los Mochis), en el estado de Sinaloa. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 46125732 | 10092000 | 10092000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 10092000 | 10092000 | 0 | 0
00000069487 | Cuatro Siglos Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Juárez, en el estado de Chihuahua. | Coah., Chih., Dgo., NL., Sin., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 36478648 | 7812179 | 7812179 | 78028 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7812179 | 7812179 | 78028 | 0.99
00000069488 | Lebarón Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Buenaventura, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 120118277 | 26986672 | 26986672 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 26986672 | 26986672 | 0 | 0
00000069489 | Campo Setenta y Tres Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Namiquipa, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 124314791 | 27756056 | 27756056 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 27756056 | 27756056 | 0 | 0
00000069490 | El Capulín Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Casas Grandes, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 89450521 | 19948483 | 19948483 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 19948483 | 19948483 | 0 | 0
00000069491 | Buenavista Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Ascención, en el estado de Chihuahua. | BCS., Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 91999998 | 20955802 | 20955802 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20955802 | 20955802 | 0 | 0
00000069492 | Sauzal Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Juárez, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 42716267 | 7722378 | 7722378 | 2588384 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7722378 | 7722378 | 2588384 | 33.51
00000069493 | Viñedos Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Torreón, en el estado de Coahuila. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 35933264 | 7478875 | 7478875 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7478875 | 7478875 | 0 | 0
00000069494 | Hunxectaman Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio León, en el estado de | Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 36155337 | 8013000 | 8013000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 8013000 | 8013000 | 0 | 0
00000069495 | Oxtankah Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo. | Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 121068615 | 28216000 | 28216000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 28216000 | 28216000 | 0 | 0
00000069496 | Traconis Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Villahermosa, en el estado de Tabasco. | Chis., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 138200844 | 31954000 | 31954000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 31954000 | 31954000 | 0 | 0
00000069497 | Berriozábal Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Berriozábal, en el estado de Chiapas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 39573509 | 9353000 | 9353000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 9353000 | 9353000 | 0 | 0
00000069498 | Luis Gil Pérez Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Villahermosa, en el estado de Tabasco. 340,060 | Chis., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 38346669 | 9226000 | 9226000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 9226000 | 9226000 | 0 | 0
00000069512 | Tijuana I Banco 4 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador para atender la demanda creciente de energía en el municipio Tijuana, en el estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 202036844 | 87182673 | 87182673 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 87182673 | 87182673 | 0 | 0
00000069514 | Culiacán Poniente Entronque Choacahui- La Higuera | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Sinaloa para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 89631228 | 58347573 | 58347573 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 58347573 | 58347573 | 0 | 0
00000069516 | Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Oaxaca para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Chis., Gro., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 624579546 | 352845859 | 352845859 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 352845859 | 352845859 | 0 | 0
00000069517 | Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Querétaro para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | CDMX., Qro., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 243344477 | 146410000 | 146410000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 146410000 | 146410000 | 0 | 0
00000069519 | Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Querétaro y una parte de Guanajuato para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Ags., CDMX., Jal., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1069607076 | 530876422 | 530876422 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 530876422 | 530876422 | 0 | 0
00000069520 | Elevación de Buses de 115 kV en la SE Nizuc | El objetivo principal del proyecto es modernizar la infraestructura necesaria en el estado de Quintana Roo para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57344739 | 17417040 | 17417040 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 17417040 | 17417040 | 0 | 0
00000069521 | San Jerónimo Potencia Banco 2 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador para atender la demanda creciente de energía en el municipio Monterrey y zona conurbada, en el estado de Nuevo León. | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 305814296 | 68272897 | 68272897 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 68272897 | 68272897 | 0 | 0
00000069522 | Terranova Banco 2 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador para atender la demanda creciente de energía en el municipio Juárez, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 162544978 | 49373754 | 49373754 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 49373754 | 49373754 | 0 | 0
00000069523 | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Coahuila para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Coah., NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 347002185 | 115096835 | 115096835 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 115096835 | 115096835 | 0 | 0
00000069524 | Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Nuevo León para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 430482879 | 85907000 | 85907000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 85907000 | 85907000 | 0 | 0
00000069526 | Enlace Tepic II - Cerro Blanco | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Nayarit para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Jal., Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 19915752 | 9339710 | 9339710 | 102323 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 9339710 | 9339710 | 102323 | 1.09
00000069540 | Francisco Villa Banco 3 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con un nuevo banco de transformación para atender la demanda creciente de energía en el municipio Delicias, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo., Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 153888512 | 36542750 | 36542750 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 36542750 | 36542750 | 0 | 0
00000069541 | Valle de Mezquital Banco 1 (traslado) | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un banco de transformación para atender la demanda creciente de energía en el municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. | Qro., Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 190150530 | 37204251 | 37204251 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 37204251 | 37204251 | 0 | 0
00000069542 | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 90065575 | 42902467 | 42902467 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 42902467 | 42902467 | 0 | 0
00000069544 | Rubí entronque Cárdenas ¿ Guerrero | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 225907444 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069545 | Frontera entronque Industrial - Universidad | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 176616092 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069546 | Línea de Transmisión Deportiva-Toluca | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de México para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72375987 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069547 | El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Sonora para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 33948765 | 16732366 | 16732366 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16732366 | 16732366 | 0 | 0
00000069548 | Pericos MVAr | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura de compensación reactiva capacitiva necesaria en el estado de Sinaloa para mantener los voltajes dentro de los rangos establecidos como seguros y estables, tanto en condición de red completa o ante contingencia sencilla de algún elemento de transmisión o transformación de acuerdo con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17490374 | 10144907 | 10144907 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 10144907 | 10144907 | 0 | 0
00000069549 | Juan José Ríos MVAr | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura de compensación reactiva capacitiva necesaria en el estado de Sinaloa para mantener los voltajes dentro de los rangos establecidos como seguros y estables, tanto en condición de red completa o ante contingencia sencilla de algún elemento de transmisión o transformación de acuerdo con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17794090 | 10424307 | 10424307 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 10424307 | 10424307 | 0 | 0
00000069551 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021 | Este Programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 963402067 | 722838704 | 722838704 | 10495674 |  | 28.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 722838704 | 722838704 | 10495674 | 1.45
00000069553 | Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021 | Este Programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1066818108 | 831062401 | 831062401 | 832625 |  | 25.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 831062401 | 831062401 | 832625 | 0.1
00000069554 | Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC | "Este Programa por su naturaleza busca mantener en condiciones óptimas de operación a los equipos de comunicaciones TIC, lo cual es congruente con lo establecido en el Plan de Negocios de CFE Transmisión 2018 ¿ 2021 en su capítulo 6 Imperativos e iniciativas estratégicas. Imperativos estratégicos e iniciativas de Transmisión en donde menciona ¿Para los negocios de tarifas reguladas es prioritario lograr las mejoras operativas que permitan alcanzar costos competitivos y lograr los niveles de confiabilidad exigidos por el Regulador y acordes con mejores prácticas de la industria. Eficiencia en operación y mantenimiento. Con el objetivo de lograr los niveles de costo que la CRE defina como eficientes, se han determinado iniciativas a implementar en Transmisión: Implementación de un sistema de mantenimiento predictivo con base en condición, apoyado en un monitoreo de activos, en sustitución del sistema preventivo actual basado en la antigüedad de la infraestructura." | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 250375679 | 147635803 | 147635803 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 147635803 | 147635803 | 0 | 0
00000069555 | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2021 | Consiste en la sustitución de componentes que se encuentran en mal estado físico y operativo a causa de su operación, condiciones atmosféricas, contaminación y vandalismo. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 611896386 | 175545362 | 175545362 | 8959599 |  | 10
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 175545362 | 175545362 | 8959599 | 5.1
00000069557 | Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2021 | Consiste en la sustitución de componentes que se encuentran en mal estado físico y operativo a causa de su operación, condiciones atmosféricas, contaminación y vandalismo. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1069430724 | 326476402 | 326476402 | 7002845 |  | 10
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 326476402 | 326476402 | 7002845 | 2.14
00000069558 | Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023 | Se contará con el equipamiento necesario con el fin de que las diferentes actividades de restablecimiento que se desarrollan en las nueve Gerencias y la Dirección de Transmisión se lleven a cabo con rapidez, seguridad y eficiencia. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 671768832 | 141236451 | 141236451 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 141236451 | 141236451 | 0 | 0
00000069559 | Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo la adquisición de la infraestructura necesaria para modernizar medidores de energía en la Red Nacional de Transmisión. Dando cumplimiento a los requerimientos funcionales que confiere la Reforma Energética a CFE Transmisión, garantizando con ello que las liquidaciones al Transportista por el uso de red en los puntos de intercambio entre la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y con ello estos se realicen de manera correcta, transparente y en apego a lo establecido en la normativa aplicable. | BC., BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 167958537 | 154290000 | 154290000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 154290000 | 154290000 | 0 | 0
00000069560 | Sustitución de Medidores de Energía en Servicios de Alta Tensión de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo Sustitución de Medidores de Energía en Cumplimiento a lo señalado en el transitorio séptimo de la NOM-001-CRE/SCFI-2019, Sistema de Medición de Energía Eléctrica-Medidores y Transformadores de Medida-Especificaciones metrológicas, Métodos de Prueba y Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. | BC., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 290403131 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069588 | Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión. | El presente Programa de Mantenimiento tiene por objeto realizar la sustitución de equipos con tecnologías obsoletas de la infraestructura de la Red Nacional de Comunicaciones en CFE Transmisión, así como la confiabilidad de las plataformas más recientes con la finalidad de brindar mejores niveles de servicio para CFE Transmisión y sus clientes internos y externos. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 979730915 | 252046854 | 252046854 | 3464394 |  | 22.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 252046854 | 252046854 | 3464394 | 1.37
00000069589 | Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024. | El presente Programa es mantener los niveles de confiabilidad, eficiencia y disponibilidad del servicio de transmisión de energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones de misión crítica de CFE Transmisión y sus clientes externos, alineándose con lo descrito en el ¿Plan de Negocios 2021 ¿ 2025¿, de la Comisión Federal de Electricidad. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 859977578 | 265292220 | 265292220 | 373186 |  | 30.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 265292220 | 265292220 | 373186 | 0.14
00000069590 | Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo la adquisición de la infraestructura necesaria para implementar y modernizar los Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de Protección de Sistema instruidos por el CENACE. Dando cumplimiento a la obligatoriedad que confiere la Reforma Energética a CFE Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 506194307 | 183568600 | 183568600 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 183568600 | 183568600 | 0 | 0
00000069591 | Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo mantener y aumentar los niveles de confiabilidad y eficiencia en el equipamiento y servicios requeridos para ejecutar de manera adecuada el control físico de la Red Nacional de Transmisión, lo anterior alineado con lo descrito en el ¿Plan de Negocios 2018 ¿ 2022¿, de la Comisión Federal de Electricidad. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 361070467 | 279707943 | 279707943 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 279707943 | 279707943 | 0 | 0
00000069592 | Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023 | "El presente proyecto de inversión tiene como objetivo construir y/o rehabilitar los edificios e instalaciones en las diferentes Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión así como dentro de las propias sedes, para el desarrollo de las actividades del personal técnico ¿ administrativo que mantienen una capacidad instalada de 165,279 MVA¿s en 566 subestaciones y 56,551 km de líneas de transmisión abarcando todo el territorio de la República Mexicana para satisfacer las necesidades de energía eléctrica. " | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1071172468 | 984000000 | 984000000 | 1181011 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 984000000 | 984000000 | 1181011 | 0.12
00000069929 | Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas | Realizar la remodelación y cambio de imagen de 166 Agencias Comerciales en inmuebles propios en los que se realizará obra pública y que corresponden a 13 de las 16 Divisiones que tenemos en el territorio nacional para hacer sentir cómodo al consumidor, que lo invite a desear entrar, estar y principalmente a realizar los trámites y servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica. | Ags., Coah., Col., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 246210000 | 0 | 52297280 | 15995222 |  | 49.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 52297280 | 15995222 | 30.58
00000069930 | Programa de ¿Remodelación de Centros de Atención Regional¿ | El objetivo de este proyecto es realizar la remodelación y cambio de imagen de los 14 CAR que CFE SSB tiene en el territorio nacional para coadyuvar con la estabilidad de la infraestructutra de comunicaciones, garantizando mejorar la experiencia del cliente con base en el valor del servicio, al contar con espacios amplios, ergonómicos y adecuados para los ejecutivos que brindan la atención al cliente, así como consolidar la imagen y marca de la CFE tanto al interior como exterior, mejorando las condiciones operativas de nuestros Ejecutivos de Atención Telefónica. | BC., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., NL., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 237300000 | 0 | 34055013 | 15334799 |  | 74.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 34055013 | 15334799 | 45.02
00000070089 | Adquisición Consolidada de Equipo de Comunicaciones para el Corporativo | Contar con componentes para equipos de comunicaciones suficientes y oportunos permite llevar a cabo el soporte técnico y los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la ampliación de capacidades que disminuyen el número de incidentes y mejora la disponibilidad para mantenerla dentro de los niveles de servicio comprometidos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 73717269 | 52730000 | 52730000 | 0 |  | 0.99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 52730000 | 52730000 | 0 | 0
00000070090 | Renovación de Centro de Datos (CDMX y Monterrey) | Renovación de Centros de Datos debido a obsolescencia de la plataforma actual tanto en cómputo, almacenamiento, respaldos y equipos auxiliares de energía y aire acondicionado de precisión, así como protecciones eléctricas debido a que concluye su vida útil y soporte del fabricante, así como la ampliación de capacidades para atender la demanda de servicios de la empresa mediante una adquisición consolidada para los Centros de Datos de DGN en Monterrey y GTI en Ciudad de México para generar economías de escala usando especificaciones homologadas por un Grupo Técnico en el que participan CFE Distribución, CFE Transmisión, Gerencia de ASARE y CST. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 834580670 | 541713020 | 541713020 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 541713020 | 541713020 | 0 | 0
00000070091 | Adquisición de Equipo Next Generation Firewall para Conectividad Remota Segura | El proyecto tiene como objetivo proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información, así como impedir la interrupción de los servicios que en la CFE y sus EPS y EF prestan las distintas áreas remotas de la CFE y sus EPS a través de un esquema de conectividad remota segura, por lo que apoya los siguientes objetivos, imperativos estratégicos y líneas de acción: ¿ El desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. ¿ Seguir cumpliendo con las condiciones de operación independiente según los TESL, al estabilizar los procesos críticos para que sean más ágiles y efectivos. ¿ Transformación Digital. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23008437 | 11300000 | 11300000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 11300000 | 11300000 | 0 | 0
00000071236 | Modernización y Mantenimiento de Laboratorios | Adquisición y mantenimiento de equipos para los diferentes laboratorios pertenecientes a la Subgerencia de Servicios a Transmisión y Distribución | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 100976809 | 10371930 | 10371930 | 1582394 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 10371930 | 10371930 | 1582394 | 15.25
00000071237 | Modernización y Mantenimiento de Laboratorios | Adquisición y mantenimiento de equipos para los diferentes laboratorios pertenecientes a la Subgerencia de Servicios a Generación | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 189490000 | 92579392 | 92579392 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 92579392 | 92579392 | 0 | 0
00000071238 | Transferencia CA 5790 | Equipo Patrón de Alta Exactitud de Tensión Eléctrica Alterna. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1210000 | 1210000 | 0 | 0
00000071239 | Dona Alta Corriente | Especificación del equipo Patrón Dona de Alta Corriente. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 104000 | 104000 | 104000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 104000 | 104000 | 0 | 0
00000071440 | Calibrador Multifunción Alta Exactitud | Especificación del equipo Calibrador Multifunción Alta Exactitud | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1860000 | 1860000 | 0 | 0
00000071444 | Pozo Metrológico de Temperatura | Especificación del equipo Patrón Pozo Metrológico de Temperatura. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 524827 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071445 | Pozo Metrológico de Temperatura -45°C A -140°C | Especificación del equipo Patrón Pozo Metrológico de Temperatura -45°C A -140°C. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 409365 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000072141 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA INGENIERÍA AMBIENTAL | Los equipos a reemplazar son herramientas para obtención ágil y eficiente de las muestras, aditamentos apropiados para monitorear las condiciones atmosféricas circundantes a la CNLV, y equipamiento indispensable para efectuar los análisis de muestras de interés, bajo requisitos de Garantía de Calidad específicos, dichas actividades resumidas del laboratorio se elaboran en el marco para dar cumplimiento y satisfacer los requerimientos normativos y legales tanto ambientales como nucleares a nivel nacional e internacional. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 67257165 | 26232389 | 26232389 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 26232389 | 26232389 | 0 | 0
00000072186 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AREAS DE MANTENIMIENTO | Los equipos a reemplazar en departamentos de la subgerencia de mantenimiento son: Apoyo Constructivo, Mantenimiento Eléctrico, Instrumentación y Control, Oficina Técnica de Mantenimiento y Mantenimiento Mecánico, las principales herramientas y/o equipos a reemplazar para Taller son; Grúa Telescópica, Tornos, Termómetros Digitales, Banco de Pruebas para Válvulas de Seguridad, Monitores de Vibración, Maquina Centrifugadora, Soldadora Accionada por Motor, Calibradores Neumáticos, Medición de Corriente, Calibradores, Bomba Eléctrica, Martillo Perforador, Patín Hidráulico, Gato Hidráulico, Polipasto Manual, Maquina Oxicorte, Bombas Sumergibles, Portapower etc. los cuales, corresponden a sistema de balance de planta, sistema asociados al reactor entre otros, así como turbina, zona de transformadores y edificio de Generadores Diesel; adicionalmente, se remplazarán algunos otros equipos con condiciones de desgaste normal y que se encuentran baja confiabilidad para la operación segura de la CLV | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39748550 | 15650517 | 15650517 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 15650517 | 15650517 | 0 | 0
00000072609 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE LABORATORIOS QUIMICOS | Reemplazo de muebles de trabajo, equipos de medición química y radioquímica que se encuentran ubicados en los Laboratorios Químicos de la Unidad 1 y Unidad 2 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) como son: Laboratorio Caliente Unidad 1, Laboratorio de Desechos Radiactivos Unidad 1, Laboratorio Caliente Unidad 2, Laboratorio de Purificación/Radioquímica Unidad 2 y Laboratorio de análisis de aceite ubicado en el edificio de tratamiento de aguas U1. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 69145950 | 25515616 | 25515616 | 152600 |  | 28.57
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 25515616 | 25515616 | 152600 | 0.59
00000072610 | EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA | Reemplazo de equipos de aires acondicionados en la CNLV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-001-STPS-2008, la cual establece las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31443863 | 21384156 | 21384156 | 484440 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 21384156 | 21384156 | 484440 | 2.26
00000072611 | EQUIPOS PARA INSTALARSE EN SISTEMAS DE APOYO Y SOPORTE A LA CLV | Reemplazo de equipos para Instalarse en los Sistemas de apoyo y soporte de la CNLV, dentro del período comprendido 2022-2023. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76678471 | 38345424 | 38345424 | 3233952 |  | 5.56
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 38345424 | 38345424 | 3233952 | 8.43
00000072681 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA | Reemplazo oportuno del equipos de calibración para monitores de radiación portátiles y fijos, monitoreo remoto (Dosímetros DMC-300,bases,transmisores, repetidores), equipo remoto para inspección y limpieza de sistemas radiactivos de la CNLV, equipo para inspecciones radiológicas y equipos para el suministro de aire respirable grado ¿D¿, esto con la finalidad de garantizar y mantener el soporte requerido para dar cumplimiento a la regulación vigente de la CLV, (FSAR, 10CFR 20, RGSR, NOM-008-NUCL-2011, NOM-012-NUCL-2016, NOM-041-NUCL-2013), así como dar continuidad tanto al "Programa de Protección Radiológica" (PAG-06), como al "Programa ALARA de la CLV" (PAG-36). El área de Protección Radiológica cuenta con un stock de equipos y sistemas de monitoreo que le permiten tener el control necesario de las áreas con radiación y mantener las emisiones al medio ambiente y las dosis del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) tan bajas como sea razonablemente posible. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 236503244 | 72651262 | 72651262 | 2593323 |  | 1.71
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 72651262 | 72651262 | 2593323 | 3.56
00000073581 | Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados. | El proyecto consiste en realizar 72 estudios de preinversión destinados a mantener la titularidad de la Concesión para la explotación del Campo Geotérmico Cerritos Colorados, así como para mitigar las situaciones que han impedido el desarrollo de proyectos de generación en ese campo. | BC., BCS., Jal., Mich., Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1085542677 | 8900000 | 8900000 | 2796199 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 8900000 | 8900000 | 2796199 | 31.41
00000073582 | Adquisición de parcela ubicada al interior del CG Cerro Prieto. | El proyecto plantea la adquisición de 0.92 hectáreas al interior del Campo Geotérmico Cerro Prieto, a fin de evitar que personas ajenas a la empresa transiten por el campo, poniendo en riesgo al personal. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1049655 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000073583 | Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros. | El proyecto plantea la adquisición de 210.84 hectáreas ubicadas en el Campo Geotérmico Los Humeros, con el propósito de conservar las inversiones en infraestructura que se han realizado con anterioridad en estos predios, con un valor estimado en 1,014.89 millones de pesos. Cabe mencionar que a la fecha la empresa ha invertido en el arrendamiento de dichos predios un aproximado de 185.96 millones de pesos, pudiendo obtener un ahorro de 165.42 millones de pesos mediante su adquisición. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21559913 | 20540000 | 20540000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 20540000 | 20540000 | 0 | 0
00000073584 | Adquisición de15 ha del CG Los Azufres. | El proyecto plantea la adquisición de 14.61 hectáreas ubicadas en el Campo Geotérmico Los Azufres, con el propósito de conservar las inversiones que se han realizado con anterioridad en estos predios, con un valor estimado en 251 millones de pesos. Cabe mencionar que a la fecha la empresa ha invertido en el arrendamiento de dichos predios un aproximado de 4.02 millones de pesos, pudiendo obtener un ahorro de 1.18 millones de pesos mediante su adquisición. | Mich. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2981020 | 2840000 | 2840000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2840000 | 2840000 | 0 | 0
00000073585 | Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas. | El proyecto consiste en realizar 22 estudios de preinversión que permitan mantener la titularidad de los Permisos de exploración de 7 áreas geotérmicas asignados por la SENER a la CFE. | BC., Jal., Mich., Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 613418368 | 162400000 | 162400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 162400000 | 162400000 | 0 | 0
00000073586 | Estudios de preinversión en la República Mexicana. | El proyecto plantea la contratación de estudios de interconexión, que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de desarrollo de centrales eléctricas. De igual forma, se incluye la contratación de estudios geotécnicos, topográficos e hidrológicos según sea el caso con la finalidad de determinar las condiciones en diferentes zonas, así como estudios de caracterización de los recursos eólico y solar en diferentes sitios de la República Mexicana, a fin de obtener una serie de datos horarios para simular la cantidad de energía que puede generarse en un sitio determinado. Además, se incluye la contratación de estudios de prefactibilidad que permitan identificar la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de generación renovable. | Chis., CDMX., Gto., Jal., Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 162129707 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073587 | Adquisición de equipo operativo diverso. | El proyecto consiste en la adquisición de 307 equipos diversos para la operatividad de los campos geotérmicos, con el propósito de brindar a los trabajadores los materiales y herramientas necesarios para el desempeño de sus labores. | BC., BCS., CDMX., Mich., Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 150468041 | 92974590 | 92974590 | 2442276 |  | 24.27
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 92974590 | 92974590 | 2442276 | 2.62
00000073588 | Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Vírgenes. | El proyecto consiste en la construcción de un edificio operativo y administrativo para la Residencia del Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes. | BCS. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 47654336 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
00000073635 | Subestación nueva Valle Dorado Banco 1 | Construcción de una nueva subestación para atender el crecimiento de la demanda de energía en la zona de distribución Ensenada | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 123128865 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073657 | El Pedregal Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 247256873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073658 | Villa Mercedes Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 154248447 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073660 | Tamalín Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 90383585 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073661 | Miramar II Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 331785932 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073667 | Sinaí Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 165767120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073668 | Playa Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 243082093 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073669 | Valle Potencia Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 182846966 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073716 | Almacenes de Desechos y Residuos | El proyecto contempla el diseño, construcción y licenciamiento, hasta la total terminación de la construcción de dos (2) almacenes ¿ADYR¿ que proporcionarán 20,823 m³ de capacidad de almacenamiento (6,941 m³ de capacidad cada uno) y el acondicionamiento del área exterior en conjunto con las instalaciones eléctrica, ventilación y filtración y demás estructuras incluidas, dando cumplimiento a compromisos regulatorios; con ello, se dará continuidad con la operación comercial de la Unidad 1 durante 30 años (2020-2050) y para la Unidad 2 durante 35 años, considerando los 5 años restantes de la licencia de operación vigente (2020-2025) y los 30 años adicionales que se gestionan con la renovación de licencia para esta Unidad(2026-2055), al 100% PTN (810 MWE) en ambas unidades. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 315137453 | 52935280 | 52935280 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 52935280 | 52935280 | 0 | 0
00000073717 | EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN, OPERACIÓN Y COMUNICACIONES | La adquisición de equipos, dispositivos y accesorios que le permitan brindar un servicio de comunicaciones de calidad y sin interrupciones en sus diferentes áreas y así llevar a cabo la ejecución de actividades administrativas y operativas del personal de la CCN. Asimismo, se tiene la necesidad de se requiere procesar, almacenar, respaldar y administrar de manera adecuada y eficiente los aplicativos y la información de sus diferentes procesos; y mantener el adecuado funcionamiento de los sistemas de comunicación y difusión que no involucran redes de datos, ni de telefonía, tanto para emergencia como de trabajo diario, con la finalidad de contar con los medios, equipos y herramientas necesarias e indispensables, para llevar a cabo la ejecución de actividades administrativas y operativas que involucran dicho tipo de comunicación. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 191107846 | 66545386 | 66545386 | 517104 |  | 2.1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 66545386 | 66545386 | 517104 | 0.77
00000073726 | Refaccionamiento CH Carlos Ramírez Ulloa 2022 - 2026 | Refaccionamiento de las 3 Unidades Generadoras de la C.H. Carlos Ramírez Ulloa (CH Caracol) | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 146611923 | 0 | 0 | 0 |  | 35.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073728 | Oriente Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 68080251 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073729 | Panamericana Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53771991 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073730 | Durazno Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 108833671 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073731 | Mexicali Oriente Banco 4 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 105838023 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073732 | Satélite Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 91056988 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073733 | Irapuato Villas Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 74602023 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073734 | Museo Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 90639576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073735 | Tecnológico Hermosillo Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 106014108 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073736 | Esfuerzo Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 76704455 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073737 | Tekax II Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 70032213 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073738 | Kohunlich Banco 2 | El proyecto consiste en la ampliación de una subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 90356223 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073739 | Alamar Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 162719038 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073740 | Toreo Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 210147998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073741 | Paredones Potencia Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 251111945 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073742 | Los Fresnos Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 117633457 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073743 | Los Olivos Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 155800125 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073744 | Carlota Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 139241275 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073745 | Zacualtipán Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 257473321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073746 | C.H. INFIERNILLO 2022 - 2026 | Refaccionamiento y Modernización de las 6 Unidades Generadoras de la C.H. Infiernillo 2022 - 2026 | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 265877604 | 0 | 11048500 | 11048500 |  | 32.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 11048500 | 11048500 | 100
00000073747 | La Primavera Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 126874118 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073748 | Villa Angel Flores Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 164411468 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073749 | Keeh Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 146630368 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073750 | Bachajón Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 187086577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073751 | San Martín Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 190497435 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073752 | Cárdenas Centro Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de distribución para atención de la demanda incremental | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 160834882 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073753 | C.H. LA VILLITA 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de las 4 Unidades Generadoras de la C.H. La Villita 2022 - 2026 | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 92453609 | 0 | 0 | 0 |  | 39.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073754 | C.H. ING. FERNANDO HIRIART BALDERRAMA 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Fernando Hiriart Balderrama 2022 - 2026 | Hgo., Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 157920592 | 0 | 994071 | 994071 |  | 44.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 994071 | 994071 | 100
00000073755 | C.H. Ambrosio Figueroa "La Venta" 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Ambrosio Figueroa 2022 - 2026 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 74861392 | 0 | 1259613 | 1259613 |  | 31.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1259613 | 1259613 | 100
00000073756 | C.H. Colotlipa 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Colotlipa 2022 - 2026 | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 38837234 | 0 | 0 | 0 |  | 31.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073757 | C.H. Portezuelos I 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Portezuelo I 2022 - 2026 | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 31120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073758 | C.H. Portezuelo II 2022-2026 | Refaccionamiento, Mantenimiento de la Unidad Generadora de la C.H. Portezuelo II 2022 - 2026 | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23270000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073759 | CH Santa Barbara 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Santa Barbara 2022 - 2026 | Mex., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25415297 | 0 | 0 | 0 |  | 78.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073760 | CH Tingambato 2022-2026 | Refaccionamiento y Modernización de la Unidad Generadora de la C.H. Tingambato 2022 - 2026 | Mex., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33644591 | 0 | 0 | 0 |  | 46.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073761 | Puntos de intercambio para balance de energía | Implementar los sistemas de medición, comunicación y control necesarios para 1207 puntos de intercambio, para las liquidaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en apego a lo establecido en el Acuerdo A/074/2015, emitido por la CRE | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 540000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073762 | Sistema de Monitoreo de Calidad de la Energía (SIMOCE) | Implementar los sistemas de medición, comunicación y control para medición en subestaciones, necesarios para que las liquidaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en apego a lo establecido en la normativa aplicable, en el Acuerdo A/074/2015, emitido por la CRE | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 852679540 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073764 | Mantenimiento de Sistemas de Medición Avanzada (AMI) | Mantenimiento de equipo existente con sistema de medición avanzada (AMI) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1950000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073765 | Equipamiento de Personal de Campo de Medición y Servicios | Adquisición de equipamiento para personal de campo de las áreas de medición y servicios | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 600000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073766 | Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles | Reemplazar el equipo informático y de comunicación que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado, para garantizar las operaciones del suministro de energía eléctrica, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio a los usuarios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1322000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073767 | Regularización de Colonias Populares | Regularizar usuarios de energía eléctrica que no tienen medición ni cuentan con instalaciones eléctricas normalizadas y que tienen uso de suelo regularizado en colonias populares. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 836852980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073775 | RM C.H. ENCANTO | Sustitución completa de Equipos principales: Generadores eléctricos, turbinas, trasformadores y sistemas exiliares. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 182639966 | 118434341 | 118434341 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 118434341 | 118434341 | 0 | 0
00000073776 | RM CH MINAS | Sustitución completa de equipos principales: generadores eléctricos, turbinas trasformadores, sistemas exiliares. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 254016505 | 69164782 | 69164782 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 69164782 | 69164782 | 0 | 0
00000073777 | RM C.H. PORTEZUELO II | Proyecto de Mantenimiento Mayor de la Unidad 1 en la C.H. Portezuelo II 2022-2023 | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56943783 | 41470000 | 41470000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 41470000 | 41470000 | 0 | 0
00000073778 | RM C.H. PORTEZUELO I | Proyecto de Modernización de Unidades 1 y 3 de la C.H. Portezuelo I, para el incremento de potencia y eficiencia. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 98373664 | 61540000 | 61540000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 61540000 | 61540000 | 0 | 0
00000073998 | Red Nacional de Acceso y Agregación de Telecomunicaciones e Internet para Todos | Adquisición de Equipo de transmisión de servicios a través de Fibra Óptica en todas las regiones del país, implementar una combinación de tecnologías que le permitan a CFE TEIT llevar acceso al servicio gratuito de internet a las localidades que hoy no cuentan con este servicio. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7199583468 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073999 | RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES | La Red Pública de Telecomunicaciones consta de la adquisición de infraestructura y tecnología de telecomunicaciones 4G LTE, incluyendo los costos de instalación y operación, para proveer servicios de telecomunicaciones a poblaciones o sitios a nivel nacional para atención prioritaria que CFE TEIT considere. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 9142494824 | 0 | 0 | 0 |  | 1.31
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074024 | CG HUMEROS III | Consiste en la instalación de una central Geotermoeléctrica de 25 MW ±10% de capacidad neta, considerando como combustible primario el vapor geotérmico, mediante el reemplazo de 3 unidades de 5 MW por una turbina de vapor geotérmico a condensación junto con todos los equipos necesarios para integrar un ciclo de vapor geotérmico, un sistema de enfriamiento mediante una torre de enfriamiento de tipo húmedo, transformadores principal y auxiliares, y todos los equipos necesarios incluyendo la conexión a la red existente mediante una línea de transmisión de 115 kV. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1280579069 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074675 | Restablecimiento Definitivo de Líneas de la EPS CFE Transmisión dañadas por Desastres Naturales 2022-2026 | Restablecimiento Definitivo de las Líneas de Transmisión dañadas por Desastres Naturales con lo que se busca incrementar la disponibilidad de las Líneas de Transmisión con voltajes de 400 a 69 kV en el ámbito de CFE Transmisión, traes la ocurrencia de un Desastre Natural, lo que originara un incremento en la confiabilidad de la operación de la Red Nacional de Transmisión. | Jal., Nay., Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 539369734 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074714 | SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA (DRON) GIC/SNNR. | CON EL SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA SE INSPECCIONARÁ LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESPECIALIDAD CIVIL EN LAS CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICAS QUE SE ENCUENTREN EN OPERACIÓN CON LA FINALIDAD DE PREVENIR , DETECTAR, RECOMENDAR Y PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE GENERACIÓN (EPS's). GIC/SNNR. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 115462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074731 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO BAROSCOPIO PARA TURBINAS DE GAS. SCCyTG/SNNR. | Equipo de Baroscopio especializado para la inspección interna de turbinas Aeroderivadas e Industriales para Unidades Móviles de Emergencia. SCCyTG/SNNR. | BCS., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4156634 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074744 | Adquisición de equipo de videograbación | Adquisición de 125 equipos de videograbación para producir audiovisuales | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3341052 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000074847 | Adquisición de mobiliario de oficina | Contar con bienes necesarios para mantener en óptimas condiciones los espacios de trabajo, con el objetivo de proporcionar a los trabajadores un ambiente laboral adecuado, en materia de clima labora, seguridad y salud en el trabajo; que les permita realizar sus funciones y actividades en forma ergonómica, organizada y seguridad, contribuyendo al cumplimiento de las metas de la CFE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3480787 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075952 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. ÁNGEL ALBINO CORZO 2023-2025 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C. H. ÁNGEL ALBINO CORZO 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 115 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 115000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075953 | Refaccionamiento C.H. Belisario Domínguez 2023 - 2025 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C. H. BELISARIO DOMÍNGUEZ 2023 - 2025. CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 262.49 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 262489170 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075954 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. BOMBANÁ | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C.H. BOMBANÁ 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 108.36 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 108365000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075955 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. MANUEL MORENO TORRES | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C. H. MANUEL MORENO TORRES 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 477.76 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 477764920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075956 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. SCHPOINÁ | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C.H. SCHPOINÁ 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 86.57 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 86567140 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075957 | REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. TAMAZULAPAN | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA C.H. TAMAZULAPAN 2023 - 2025, CON UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE 62.44 MILLONES DE PESOS A EJERCER EN EL PERIODO DEL 2023 AL 2025. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 62440000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075958 | Mantenimiento 2023-2025 CG Humeros | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Geotermoeléctrica Humeros de tecnología termoeléctrica, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central Geotermoeléctrica Humeros, con un monto de inversión total de 630.00 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 630000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075960 | Mantenimiento Paro Programado Unidad 1 2023-2025 CT Presidente Adolfo López Mateos | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha unidad. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, con un monto de inversión total de 750.00 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 750000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075965 | Mantenimiento CH Chilapan 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Chilapan de tecnología Hidroeléctrica, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central pra lo cual se requiere el refaccionamiento mencionado en el mecanismo de planeación. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el refaccionamiento para el mantenimiento a las unidades de la central hidroeléctrica Chilapan, con un monto de inversión total de 319.00 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 319000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075966 | Mantenimiento CE Yuumil 'Iik 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Yuumil 'Iik de tecnología eólica, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la unidad de la central eoloeléctrica Yuumil 'Iik, con un monto de inversión total de 16.00 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15997045 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075968 | Mantenimiento CT Lerma 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Lerma de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Lerma, con un monto de inversión total de 365.44 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 365437660 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075972 | Mantenimiento CT Mérida II 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Mérida II de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Mérida II, con un monto de inversión total de 188.31 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 188312223 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000075984 | Mantenimiento CTG Mérida II 2023 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Turbogas Mérida II de tecnología turbogas, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la unidad de la central turbogas Mérida II, con un monto de inversión total de 12.96 millones de pesos, a ejercer en los años 2023 al 2025." | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12950111 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076119 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-07 | MANTENIMIENTO A 10 MW DE LA UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA-07, CDE SANTA ROSALÍA, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS INDUSTRIAL | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 39088210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076120 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-08 SCCyTG | MANTENIMIENTO A 10MW UNIDAD UME-08 CCI Guerrero Negro II VIZCAINO, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS INDUSTRIAL. SCCyTG. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37701095 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076137 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-01. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 25 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-01 CG CERRO PRIETO IV, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 70564931 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076138 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-02. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 25 MW UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-02, CTG LOS CABOS, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 70564931 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076139 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-03. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 25 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-03, CTG LOS CABOS, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 73183845 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076141 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-04. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 25 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-04, CTG LOS CABOS, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 77857472 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076143 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-06. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 18.5 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-06, CTG LOS CABOS, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 68524109 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076151 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-09. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 18 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-09 ISLA MUJERES, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12374586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076153 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-10. SCCyTG. | MANTENIMIENTO A 20 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-10 CG CERRO PRIETO I, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13631358 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000076154 | MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-11. SCCyTG.. | MANTENIMIENTO A 20 MW DE LA UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA-11 CG CERRO PRIETO I, TIPO DE TECNOLOGIA TURBOGAS AERODERIVADA. SCCyTG. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13945550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
010 03 010 | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 269388034 | 15586887 | 15586887 | 8128838 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 15586887 | 15586887 | 8128838 | 52.15
029 02 029 | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | Gro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13516148901 | 7026289 | 7026289 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7026289 | 7026289 | 0 | 0
030 02 030 | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 20314463004 | 514105280 | 514105280 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 514105280 | 514105280 | 0 | 0
0318TOQ0203 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 976591158 | 173328 | 173328 | 74663 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 173328 | 173328 | 74663 | 43.07
034 02 034 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2602068131 | 15450000 | 15450000 | 2741720 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 15450000 | 15450000 | 2741720 | 17.74
0418TOQ0060 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3059839190 | 218566000 | 218566000 | 108857329 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 218566000 | 218566000 | 108857329 | 49.8
0418TOQ0063 | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1262735894 | 25222146 | 25222146 | 12920912 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25222146 | 25222146 | 12920912 | 51.22
0418TOQ0083 | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 348119956 | 300842 | 300842 | 61524 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 300842 | 300842 | 61524 | 20.45
0418TOQ0084 | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3134585180 | 5447526 | 5447526 | 1174320 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5447526 | 5447526 | 1174320 | 21.55
0418TOQ0087 | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 324007409 | 3100939 | 3100939 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3100939 | 3100939 | 0 | 0
0418TOQ0090 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 887149382 | 1582739 | 1582739 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1582739 | 1582739 | 0 | 0
0418TOQ0092 | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1251745343 | 1640687 | 1640687 | 350720 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1640687 | 1640687 | 350720 | 21.37
0418TOQ0140 | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 31994935809 | 551751080 | 551751080 | 230695365 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 551751080 | 551751080 | 230695365 | 41.81
0418TOQ0141 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1683992836 | 28385152 | 28385152 | 5517125 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28385152 | 28385152 | 5517125 | 19.43
046 02 046 | 706 Sistemas Norte | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV 138 kV y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV y 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3994160552 | 11514844 | 11514844 | 168 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11514844 | 11514844 | 168 | 0
0518TOQ0028 | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2023300625 | 13077807 | 13077807 | 2135349 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13077807 | 13077807 | 2135349 | 16.32
0518TOQ0029 | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 821917030 | 3041302 | 3041302 | 379395 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3041302 | 3041302 | 379395 | 12.47
0518TOQ0030 | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 424618099 | 8882535 | 8882535 | 246687 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8882535 | 8882535 | 246687 | 2.77
0518TOQ0032 | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 809398843 | 7845819 | 7845819 | 1977067 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7845819 | 7845819 | 1977067 | 25.19
0518TOQ0033 | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 331188283 | 2621721 | 2621721 | 540992 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2621721 | 2621721 | 540992 | 20.63
0518TOQ0034 | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 112764358 | 4161200 | 4161200 | 2185721 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4161200 | 4161200 | 2185721 | 52.52
0518TOQ0035 | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1029649902 | 13296620 | 13296620 | 1442334 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13296620 | 13296620 | 1442334 | 10.84
0518TOQ0037 | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 322453491 | 8419735 | 8419735 | 3999241 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8419735 | 8419735 | 3999241 | 47.49
0518TOQ0038 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2408841141 | 5637355 | 5637355 | 1157180 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5637355 | 5637355 | 1157180 | 20.52
0518TOQ0043 | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13712723188 | 562651529 | 562651529 | 258455119 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 562651529 | 562651529 | 258455119 | 45.93
0518TOQ0047 | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW y 14.0 MW del Campo Solar. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13288661222 | 636317911 | 636317911 | 9234448 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 636317911 | 636317911 | 9234448 | 1.45
0518TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 749737803 | 4764512 | 4764512 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4764512 | 4764512 | 0 | 0
0518TOQ0054 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 548546399 | 2277886 | 2277886 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2277886 | 2277886 | 0 | 0
0518TOQ0055 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1493759682 | 27044834 | 27044834 | 978937 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27044834 | 27044834 | 978937 | 3.61
0518TOQ0056 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1857170568 | 43640297 | 43640297 | 8645574 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 43640297 | 43640297 | 8645574 | 19.81
0518TOQ0058 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2830251739 | 49077440 | 49077440 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49077440 | 49077440 | 0 | 0
0518TOQ0060 | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 374.6 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5902229577 | 29841448 | 29841448 | 3245506 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29841448 | 29841448 | 3245506 | 10.87
0518TOQ0061 | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 330732854 | 4903088 | 4903088 | 1034994 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4903088 | 4903088 | 1034994 | 21.1
0518TOQ0062 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 760632711 | 20934688 | 20934688 | 10374380 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20934688 | 20934688 | 10374380 | 49.55
0518TOQ0063 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2226354578 | 3142303 | 3142303 | 667212 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3142303 | 3142303 | 667212 | 21.23
0518TOQ0064 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 25664162 | 92618 | 92618 | 19120 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 92618 | 92618 | 19120 | 20.64
0618TOQ0029 | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1003049392 | 5765734 | 5765734 | 2230909 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5765734 | 5765734 | 2230909 | 38.69
0618TOQ0030 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 195551368 | 14956671 | 14956671 | 7257930 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14956671 | 14956671 | 7257930 | 48.52
0618TOQ0031 | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2767010747 | 25753296 | 25753296 | 3466145 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25753296 | 25753296 | 3466145 | 13.45
0618TOQ0032 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3059542549 | 9280321 | 9280321 | 1715906 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9280321 | 9280321 | 1715906 | 18.48
0618TOQ0033 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3930514897 | 18260994 | 18260994 | 2351916 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18260994 | 18260994 | 2351916 | 12.87
0618TOQ0035 | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1275432609 | 65907084 | 65907084 | 891888 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 65907084 | 65907084 | 891888 | 1.35
0618TOQ0036 | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5015723227 | 36267866 | 36267866 | 19793218 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36267866 | 36267866 | 19793218 | 54.57
0618TOQ0037 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las subestaciones Recreo, Centenario y Cachanilla. También considera cinco líneas de transmisión para un total de 46.0 km-c, en 230, 161 y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 25 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, cuatro en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en 13.8 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1294821414 | 38239121 | 38239121 | 8044093 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38239121 | 38239121 | 8044093 | 21.03
0618TOQ0038 | CCC Poza Rica | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3174327626 | 269257656 | 269257656 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 269257656 | 269257656 | 0 | 0
0618TOQ0039 | CCC El Sauz Paquete 1 | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | Qro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3334456471 | 135202600 | 135202600 | 6045734 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 135202600 | 135202600 | 6045734 | 4.47
0618TOQ0042 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 849071312 | 742342 | 742342 | 147913 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 742342 | 742342 | 147913 | 19.92
0618TOQ0049 | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 554398056 | 50037400 | 50037400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50037400 | 50037400 | 0 | 0
0618TOQ0050 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | Col. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 21813401118 | 884004998 | 884004998 | 33383945 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 884004998 | 884004998 | 33383945 | 3.77
0618TOQ0051 | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2232961062 | 13983877 | 13983877 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13983877 | 13983877 | 0 | 0
0618TOQ0052 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 451193865 | 2810643 | 2810643 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2810643 | 2810643 | 0 | 0
0618TOQ0053 | TG Baja California II | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2139636117 | 45687319 | 45687319 | 7446619 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 45687319 | 45687319 | 7446619 | 16.29
0618TOQ0054 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 895828471 | 17284039 | 17284039 | 3362018 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17284039 | 17284039 | 3362018 | 19.45
0718TOQ0022 | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2063664304 | 76649592 | 76649592 | 16003202 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 76649592 | 76649592 | 16003202 | 20.87
0718TOQ0023 | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2026484213 | 24122930 | 24122930 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24122930 | 24122930 | 0 | 0
0718TOQ0027 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 239830640 | 23755467 | 23755467 | 3504099 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23755467 | 23755467 | 3504099 | 14.75
0718TOQ0032 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1427588117 | 40503699 | 40503699 | 3581867 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40503699 | 40503699 | 3581867 | 8.84
0718TOQ0033 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1942871654 | 24672229 | 24672229 | 8802806 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24672229 | 24672229 | 8802806 | 35.67
0718TOQ0034 | 1302 Transformación del Noreste | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 25.2 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 789425977 | 32020475 | 32020475 | 2149855 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32020475 | 32020475 | 2149855 | 6.71
0718TOQ0035 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 218390325 | 1440270 | 1440270 | 269076 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1440270 | 1440270 | 269076 | 18.68
0718TOQ0036 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 162187940 | 943089 | 943089 | 201388 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 943089 | 943089 | 201388 | 21.35
0718TOQ0037 | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 508923737 | 6852446 | 6852446 | 5850589 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6852446 | 6852446 | 5850589 | 85.37
0718TOQ0038 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1780475757 | 91276519 | 91276519 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 91276519 | 91276519 | 0 | 0
072 02 072 | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2178328871 | 3965212 | 3965212 | 853544 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3965212 | 3965212 | 853544 | 21.52
0818TOQ0069 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1026115852 | 5582106 | 5582106 | 1181867 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5582106 | 5582106 | 1181867 | 21.17
0818TOQ0071 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 473908893 | 8141738 | 8141738 | 949657 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8141738 | 8141738 | 949657 | 11.66
0818TOQ0072 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1208375397 | 49073753 | 49073753 | 3355972 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49073753 | 49073753 | 3355972 | 6.83
0818TOQ0073 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 537966616 | 16654400 | 16654400 | 701834 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16654400 | 16654400 | 701834 | 4.21
0818TOQ0074 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 696497485 | 47809386 | 47809386 | 5023752 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 47809386 | 47809386 | 5023752 | 10.5
0818TOQ0093 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1322221382 | 16769533 | 16769533 | 1905822 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16769533 | 16769533 | 1905822 | 11.36
0918TOQ0018 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 707705232 | 32642018 | 32642018 | 3438396 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32642018 | 32642018 | 3438396 | 10.53
0918TOQ0019 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 223880819 | 7198196 | 7198196 | 30560 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7198196 | 7198196 | 30560 | 0.42
0918TOQ0020 | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | Gto. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 8416601986 | 339276871 | 339276871 | 63356795 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 339276871 | 339276871 | 63356795 | 18.67
1018TOQ0037 | Los Azufres III (Fase I) | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1533942333 | 33937800 | 33937800 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33937800 | 33937800 | 0 | 0
1018TOQ0038 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 780771167 | 20251098 | 20251098 | 2671552 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20251098 | 20251098 | 2671552 | 13.19
1018TOQ0039 | 1620 Distribución Valle de México | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5984299998 | 109694341 | 109694341 | 10989447 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 109694341 | 109694341 | 10989447 | 10.01
1018TOQ0040 | 1603 Subestación Lago | Considera la construcción de la nueva subestación de potencia Lago, de tipo encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre (SF6), con un total de 660.0 MVA de transformación, compuesta por dos autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno con relación de transformación 400/230 kV; dos líneas de transmisión para un total de 99.5 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced); además de 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3758005405 | 64084282 | 64084282 | 27238295 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 64084282 | 64084282 | 27238295 | 42.5
1018TOQ0043 | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 494249681 | 11629751 | 11629751 | 0 |  | 99.66
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11629751 | 11629751 | 0 | 0
1018TOQ0046 | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 528086684 | 2059322 | 2059322 | 775357 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2059322 | 2059322 | 775357 | 37.65
1018TOQ0048 | 1621 Distribución Norte-Sur | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 949366210 | 57377427 | 57377427 | 7277116 |  | 99.98
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 57377427 | 57377427 | 7277116 | 12.68
1018TOQ0050 | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | Mor. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 15562908601 | 1010853754 | 1010853754 | 24709408 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1010853754 | 1010853754 | 24709408 | 2.44
1018TOQ0056 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 61453117 | 1439878 | 1439878 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1439878 | 1439878 | 0 | 0
1118TOQ0013 | Baja California Sur V | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 46.89 MW. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2301058709 | 205796843 | 205796843 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 205796843 | 205796843 | 0 | 0
1118TOQ0014 | Los Humeros III | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2850790931 | 93220418 | 93220418 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 93220418 | 93220418 | 0 | 0
1118TOQ0015 | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | La Red de Transmsión Asociada consiste en 128.10 km-c de 400 kV y 7 Alimentadores de 400 kV. | NL. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1991072977 | 139081992 | 139081992 | 47889162 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 139081992 | 139081992 | 47889162 | 34.43
1118TOQ0016 | CT José López Portillo | Rehabilitación y Modernización de las Unidades de la CT José López Portillo | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 4508165800 | 216300000 | 216300000 | 114966775 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 216300000 | 216300000 | 114966775 | 53.15
1118TOQ0017 | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1298543146 | 81668535 | 81668535 | 25190462 |  | 99.58
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 81668535 | 81668535 | 25190462 | 30.84
1118TOQ0018 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1085576162 | 24852005 | 24852005 | 674791 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24852005 | 24852005 | 674791 | 2.71
1118TOQ0020 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1449513066 | 33453226 | 33453226 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33453226 | 33453226 | 0 | 0
1118TOQ0021 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 21.1 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 476504222 | 40759407 | 40759407 | 20079498 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40759407 | 40759407 | 20079498 | 49.26
1118TOQ0023 | Chicoasén II | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 10367027788 | 230868308 | 230868308 | 7623275 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 230868308 | 230868308 | 7623275 | 3.3
1118TOQ0025 | 1720 Distribución Valle de México | El Proyecto SE 1720 Distribución Valle de México incluye obras que se ubican en el Estados de México, pertenecientes a las zonas eléctricas de Ecatepec de Morelos y Chapingo. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1248360003 | 15466501 | 15466501 | 7599941 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 15466501 | 15466501 | 7599941 | 49.13
1118TOQ0026 | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2114430553 | 34835371 | 34835371 | 4185918 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34835371 | 34835371 | 4185918 | 12.01
1118TOQ0027 | 1722 Distribución Sur | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 528096468 | 40926700 | 40926700 | 10511928 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40926700 | 40926700 | 10511928 | 25.68
1118TOQ0028 | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 420473791 | 10695685 | 10695685 | 605438 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10695685 | 10695685 | 605438 | 5.66
1218TOQ0019 | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1 a 4 de la CH Temascal | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 545268926 | 35008711 | 35008711 | 20546592 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 35008711 | 35008711 | 20546592 | 58.68
1218TOQ0020 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula Paquetes 1 y 2 | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 7306901394 | 330512498 | 330512498 | 50026312 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 330512498 | 330512498 | 50026312 | 15.13
1218TOQ0021 | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como seis líneas de transmisión para un total de 172.4 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1671457400 | 107156853 | 107156853 | 15255921 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 107156853 | 107156853 | 15255921 | 14.23
1218TOQ0022 | 1803 Subestaciones del Occidental | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 11 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y nueve en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1485205365 | 97520606 | 97520606 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 97520606 | 97520606 | 0 | 0
1218TOQ0023 | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, - 15 MVAr) en 115 kV y dos capacitores, uno de 7.5 y el otro de 15 MVAr ubicados en las subestaciones Molango y Atlapexco. Por último, tres líneas de transmisión para un total de 74.6 km-c, en 115 kV calibres 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1104643913 | 100714306 | 100714306 | 6553193 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 100714306 | 100714306 | 6553193 | 6.5
1218TOQ0024 | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 166783366 | 3878815 | 3878815 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3878815 | 3878815 | 0 | 0
1218TOQ0025 | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 441.8 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5864783308 | 37689000 | 37689000 | 162138 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 37689000 | 37689000 | 162138 | 0.43
1218TOQ0026 | Empalme I | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 15303397332 | 720724123 | 720724123 | 235889252 |  | 99.72
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 720724123 | 720724123 | 235889252 | 32.72
1218TOQ0027 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | La Red de Transmsión Asociada consiste en 126.44 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 425.6 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV y 16 Alimentadores de 230 kV. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3058783791 | 90958229 | 90958229 | 2794312 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 90958229 | 90958229 | 2794312 | 3.07
1218TOQ0031 | 1821 Divisiones de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí; de las Divisiones de Distribución Noroeste, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, Bajío y Centro Oriente. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2434801342 | 38177053 | 38177053 | 3986276 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38177053 | 38177053 | 3986276 | 10.44
1218TOQ0032 | Valle de México II | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 615.226 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de /- 15 por ciento. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 14655723141 | 537135115 | 537135115 | 267153387 |  | 99.65
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 537135115 | 537135115 | 267153387 | 49.73
1218TOQ0034 | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Considera la construcción de 8,950 MVA, 166.7 MVAr, 1,825.2 km-c y 20 alimentadores. El proyecto tiene una capacidad de transmisión de 3,000 mega watts (MW) y permitirá en conjunto con el enlace actual transportar de la región Sureste al Centro del país hasta 6,000 MW de capacidad de energías limpias de las centrales eléctricas existentes y de nuevos proyectos eólicos, solares, cogeneración eficiente y ciclos combinados a instalarse en el Sureste y la Península de Yucatán. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5318920000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0035 | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 314.36 km-circuito de líneas de transmisión, 75 MVAR de compensación reactiva inductiva y 5 Alimentadores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 597729535 | 50911849 | 50911849 | 24645413 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50911849 | 50911849 | 24645413 | 48.4
1218TOQ0038 | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto y mediano plazos el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo el área central del Valle de México. El Proyecto incluye obras que se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, de las zonas Cuautitlán, Atizapán, Zócalo, Nezahualcóyotl y Toluca | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1027489395 | 54663068 | 54663068 | 29178648 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 54663068 | 54663068 | 29178648 | 53.37
1318TOQ0017 | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Considera la instalación de 148.0 MVAr compuesto por cuatro reactores de 25 MVAr y ocho reactores de 6 MVAr; así como tres líneas de transmisión para un total de 424.6 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 4 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y dos en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1262139074 | 75592606 | 75592606 | 13956136 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 75592606 | 75592606 | 13956136 | 18.46
1318TOQ0018 | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Considera la construcción una nueva subestación con 500.0 MVA, integrados por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA (uno de ellos de reserva) con relación de transformación 400/230 kV; así como cuatro líneas de transmisión para un total de 32 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales tres se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y cuatro en 230 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 953413939 | 84569654 | 84569654 | 42149315 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 84569654 | 84569654 | 42149315 | 49.83
1318TOQ0019 | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 326317951 | 27967714 | 27967714 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27967714 | 27967714 | 0 | 0
1318TOQ0020 | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Considera la construcción de 725.0 MVA, de los cuales 500 MVA corresponden a una subestación nueva integrada por cuatro unidades monofásicas de 125 MVA (incluye reserva) con relación de transformación 400/115 kV y 225 MVA son en una ampliación, con relación de transformación 230/115 kV; así como 682.5 MVAR conformado por un Compensador Estático de VARs (CEV) de 300 MVAR, tres capacitores en 115 kV dos de 30 MVAr y uno de 22.5 MVAr; seis líneas de transmisión para un total de 76.4 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1438664960 | 93253481 | 93253481 | 6545696 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 93253481 | 93253481 | 6545696 | 7.01
1318TOQ0021 | 1901 Subestaciones de Baja California | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 330.0 MVA, de las cuales la subestación Camino Real es nueva con relación de transformación 115/13.8 kV y una ampliación en la subestación Santa Isabel banco 4 que consiste en el traslado de cuatro autotransformadores monofásicos con relación 230/161 kV; compensación capacitiva de 1.8 MVAR en el nivel de 13.8kV; así como dos líneas de transmisión para un total de 16.0 km-c, en 161 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, dos en 161 kV, dos en 115 kV y cinco en 13.8 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 387571923 | 23015288 | 23015288 | 6325285 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23015288 | 23015288 | 6325285 | 27.48
1318TOQ0023 | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1222019604 | 44046597 | 44046597 | 14045774 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 44046597 | 44046597 | 14045774 | 31.88
1318TOQ0024 | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas de distribución mencionadas, de acuerdo con los estudios en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE, y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmosfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores inteligentes. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 9234981650 | 422214737 | 422214737 | 62954633 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 422214737 | 422214737 | 62954633 | 14.91
1318TOQ0025 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | La Red de Transmisión Asociada consiste en 118.32 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV, 1750 MVA de transformación 400/230, 100 MVAR de compensación y 14 Alimentadores de 400 kV (ocho de ellos, en la SE Guaymas CC, encapsulados en hexafluoruro de azufre). | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2035334048 | 71189707 | 71189707 | 2306984 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 71189707 | 71189707 | 2306984 | 3.24
1318TOQ0026 | Empalme II | Central de ciclo combinado cuya potencia será de 717 MW. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 15035644053 | 319117770 | 319117770 | 2413888 |  | 0.1
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 319117770 | 319117770 | 2413888 | 0.75
1418TOQ0034 | Cerritos Colorados Fase I | El Campo Geotérmico Cerritos Colorados se localiza en la Zona de Aprovechamiento Especial del Bosque de la Primavera, a 16 Km al Oeste de la ciudad de Guadalajara Jalisco en el municipio de Zapopan. El proyecto CG Cerritos Colorados Fase I, plantea construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1438165474 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0035 | Los Azufres III Fase II | La CG Los Azufres III Fase II se localiza en la Sierra de San Andrés, en el límite Oriental del Estado de Michoacán, a 80 km al Oriente de la ciudad de Morelia entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, en el estado de Michoacán, perteneciente al Área Occidental. Esta unidad será instalada en un terreno propiedad de CFE, con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1191708269 | 1646105 | 1646105 | 755462 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1646105 | 1646105 | 755462 | 45.89
1418TOQ0036 | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Para que la electricidad generada por el proyecto CG Los Azufres III Fase II se incorpore a la red del Área Occidental, es necesario construir una nueva subestación Switcheo Los Azufres sur, que contará con cuatro alimentadores de 115 kV, con dos tendidos de línea uno para interconectar con la Subestación Los Azufres de 6 km-c y otro de 1 km-c de la nueva subestación, y Los Azufres Sur a la nueva Unidad de 25 MW lo cual mejorará la confiabilidad de la red de transmisión. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 96150908 | 3180269 | 3180269 | 2704343 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3180269 | 3180269 | 2704343 | 85.03
1418TOQ0038 | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Considera la ampliación de cuatro subestaciones para un total de 1175 MVA, Cuauhtémoc II bco. 3, Quevedo banco 2 y Silao Potencia banco 3 con 100 MVA de capacidad cada una y relación de transformación 230/115 kV, así como Moctezuma ampliación bancos 5 y 6 con 875 MVA y relación de transformación 400/230 kV; adicionalmente incluye 118 MVAr de compensación reactiva en derivación en un reactor en 400 kV en la subestación Moctezuma y Quevedo; cinco líneas de transmisión para un total de 481 km-c, en las tensiones de 400, 230 y 115 kV y 10 alimentadores, de los cuales dos se ubican en la tensión de 400 kV, dos en 230 kV y seis en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3039577220 | 103340106 | 103340106 | 51764389 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 103340106 | 103340106 | 51764389 | 50.09
1418TOQ0039 | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Considera la ampliación de cinco subestaciones con un total de 1250 MVA, compuestos por cinco bancos de transformación de relación de transformación 230/115 kV, de los cuales tres son de 300 MVA de capacidad, otro de 225 MVA y el último de 125 MVA; siete líneas de transmisión para un total de 275.8 km-c, en 230 y 115 kV. Además de 21 alimentadores, de los cuales trece se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1412153283 | 77991827 | 77991827 | 26856668 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 77991827 | 77991827 | 26856668 | 34.43
1418TOQ0040 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3466071535 | 36366530 | 36366530 | 16452634 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36366530 | 36366530 | 16452634 | 45.24
1418TOQ0047 | Las Cruces | El proyecto hidroeléctrico las Cruces se plantea para tener una capacidad neta de 240 MW con dos unidades de 120 MW cada una y una generación media anual de 783 GWh. Se localiza en la parte central del estado de Nayarit, a 65 km al norte de la ciudad de Tepic y a 25 km al noreste del poblado de Ruiz (cabecera municipal y estación del ferrocarril Central del Pacífico), en los municipios de Ruiz y Rosamorada. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 16725083479 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0054 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentaran la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 11434787875 | 576310729 | 576310729 | 179394954 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 576310729 | 576310729 | 179394954 | 31.12
1518TOQ0008 | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Considera la instalación de 174.0 MVAr de compensación capacitiva repartidos de la siguiente forma: un banco de capacitores de 45 MVAr en el nivel de 115 kV para cada una de las subestaciones León III y León IV del Área de Control Occidental. Así como, un banco de capacitores de 21 MVAr en el nivel de 161 kV para cada una de las subestaciones Mexicali II, Centro, Gonzalez Ortega y Cachanilla del Área de Control Baja California. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 128455697 | 4022644 | 4022644 | 27791 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4022644 | 4022644 | 27791 | 0.69
1518TOQ0011 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones de Distribución Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Centro, Valle de México Sur, Bajío y Centro Oriente, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la C.F.E. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1726939614 | 40205576 | 40205576 | 14462030 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40205576 | 40205576 | 14462030 | 35.97
1518TOQ0013 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | El proyecto SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, reducirán las pérdidas de energía, optimizará el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentara la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, en las zonas Polanco, Tacuba, Zócalo, Ermita y Tenango en el Valle de México y en la Zona Coatzacoalcos de la División Oriente. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmósfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1580154554 | 53338962 | 53338962 | 44857273 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 53338962 | 53338962 | 44857273 | 84.09
2053TVV0001 | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | El alcance de este proyecto considera la adición de 981.3 MVA con relación de transformación 230/115 kV y 115/34.5 kV; 30 MVAr de compensación reactiva capacitiva en 115 kV y 16 alimentadores en 230 kV, 115 kV y menores de 115 kV. Asimismo, considera 231.2 km-c en niveles de tensión de 230 kV, 115 kV y menor de 115 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1990048191 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2053TVV0002 | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Este proyecto se considera diversas obras en subestaciones eléctricas y líneas de transmisión: 1. SE Las Delicias Ampl: Se requieren 2 alimentadores en 230 kV para la apertura de la LT Querétaro 93670- Querétaro Potencia. 2. SE Querétaro I: Reemplazo de 3 TC. 3. SE Santa Fe: Reemplazo de 1 TC. 4. SE Conin: Reemplazo de 2 TC. 5. SE Querétaro Potencia: Reemplazo de 1 interruptor y 2. 6. LT Querétaro Potencia: Línea de doble circuito en 230 kV de calibre 1113 ACSR, con una longitud 86 km | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1405149735 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2053TVV0003 | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Considera la adición de 90 MVA y un traslado de 70.5 MVA para un total de 160.5 MVA de transformación. Asimismo, considera 27.9 MVAr de Compensación Reactiva Capacitiva. Por último, considera la instalación de 56.8 km-c, de los cuales 36.2 km-c son en alta tensión y 20.6 km-c en media tensión. | Q. Roo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2934411043 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2053TVV0004 | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | El alcance de este proyecto considera la adición de 500 MVA en la SE Dos Bocas y 40 alimentadores en niveles de tensión de 400, 230 y 115 kV. Asimismo, su red asociada con 274.7 km-c en niveles de tensión de 400 y 115 kV. | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3052409654 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2153TVV0001 | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Considera la adición de 500 MVA en la nueva SE Kantenáh y su red asociada con las siguientes características. Una nueva Subestación Eléctrica en la Zona Riviera Maya, denominada Kantenáh en nivel de tensión de 400/115 kV. Adicionalmente 9 líneas de transmisión para un total de 144.2 km-C en niveles de 400 y 115 kV. Se instalará 601.6 MVAr de compensación capacitiva e inductiva en niveles de tensión de 400 y 115 kV. También se instalarán 12 alimentadores en niveles de tensión de 400 y 115 kV | Q. Roo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2113718662 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2153TVV0002 | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Considera la adición de 500 MVA en la nueva SE Leona Vicario y su red asociada con las siguientes características. Una nueva Subestación Eléctrica en la Zona Riviera Maya, denominada Leona Vicario en nivel de tensión de 400/115 kV. Adicionalmente 5 líneas de transmisión para un total de 132.1 km-c en niveles de 400 y 115 kV. Se instalará 466.6 MVAr de compensación capacitiva e inductiva en niveles de tensión de 400 y 115 kV. También se instalarán 10 alimentadores en niveles de tensión de 400 y 115 kV | Q. Roo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2005081574 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2153TVV0003 | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Considera la instalación de dos bancos de transformación de 375 MVA de capacidad instalada compuestos por tres unidades monofásicas, cada uno (incluye fase de reserva) y relación de transformación 400/230 kV en la SE Jilotepec Potencia para un total de 875 MVA. Contempla 5 líneas de transmisión en los niveles de tensión de 400 y 230 kV para un total de 731.5 km-C. Adicionalmente, considera 275 MVAr de compensación capacitiva y 14 alimentadores en 400 y 230 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 7059654955 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2153TVV0004 | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Considera la instalación un banco de transformación compuesto de cuatro unidades monofásicas de 150 MVA cada una (se incluye fase de reserva) y relación de transformación 400/230 kV en la SE Empalme Ciclo Combinado. Se instalarán cuatro líneas de transmisión en el nivel de tensión de 400 kV para un total de 860.2 km-C. Adicionalmente se instalará compensación capacitiva e inductiva con un total de 2450 MVAr. Se instalarán 8 alimentadores en 400 KV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 15444471601 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

## Avance APP´s
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Primer Trimestre de 2023
ANEXO XX AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión |  |  |  |  | Etapa de preparación del proyecto |  | Actualización en inflación, tipo de cambio o tasa de interés (si las hay) | Inversión (pesos) | [5 empty] | Avance físico en ejecución (%) |  |  | Pagos (pesos)
[17 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios (pesos) | Variable (s) que se actualizó y porcentaje (s) de actualización | Monto Total de Inversión (b) | Monto de inversión 2023 | Monto erogado del total de la inversión (acumulado) | Monto erogado en el trimestre reportado | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Avance Físico Acumulado | Avance físico en el trimestre reportado | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
(%)
Ramo 09. Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [5 empty] | 202432543 |  | 29009605886.7528 | 0 | 29009605886.7528 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28784690464.2003 | 7448293517 | 7448293517 | 1734414529.42
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 324.82 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí | 20 de agosto de 2015 | Preinversión | 23985264 | 1.3112 | 2224953003.8466 | 0 | 2224953003.8467 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4300228675.2929 | 694969262 | 694969262 | 199014205
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | 20 de agosto de 2015 | Preinversión | 15250771 | 1.3112 | 2529181296.8962 | 0 | 2529181296.8962 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3662423419.1279 | 671256862 | 671256862 | 173749003.86
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 294.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Estado de México, Tlaxcala y Puebla | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 16966377 | 1.2691 | 1655188882.2596 | 0 | 1655188882.2596 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2613332516.5072 | 635723056 | 635723056 | 157447114.99
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | Rehabilitación de 183.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Estado de México e Hidalgo | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 11654650 | 1.2691 | 2445930552.6335 | 0 | 2445930552.6335 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2576184324.7811 | 569827758 | 569827758 | 162285126.72
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - La Gloria) | Rehabilitación de 292.44 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 20059636 | 1.2691 | 2631191933.0234 | 0 | 2631191933.0234 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1799683574.9822 | 786200000 | 786200000 | 197594241
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 355.87 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 19974704 | 1.2691 | 1925430092.3375 | 0 | 1925430092.3375 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2571026060.9517 | 653951097 | 653951097 | 174123891.12
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | El proyecto APP Campeche – Mérida consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.4 km y una longitud equivalente de 413.4 km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 62.0 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche y Yucatán | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 13190374 | 1.2112 | 2122168493.9207 | 0 | 2122168493.9207 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2048189260.9584 | 590539836 | 590539836 | 152395603.22
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | El proyecto que va de Tampico- Ciudad Victoria consta de una longitud lineal de 224.88 km y 279.21 km de longitud equivalente, atendiendo parte del estado de Tamaulipas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Tamaulipas | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 13753065 | 1.2112 | 2359641278.8151 | 0 | 2359641278.8151 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2063811305.8307 | 614920154 | 614920154 | 162678294.59
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | El proyecto atendera la carretera federal Mex-200, Arriaga- Tapachula, con una longitud lineal de 236.5 kms y 486.9 kms de longitud equivalente, cubriendo parte del estado de Chiapas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Chiapas | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 17541707 | 1.2112 | 4370607629.2 | 0 | 4370607629.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3943386204.1085 | 1341590802 | 1341590802 | 109347031.99
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | El proyecto San Luis Potosí (Libramiento Norte)- Matehuala consta de dos tramos con un longitud lineal de 186.94 km y una longitud equivale de 379.91 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 15468616 | 1.2112 | 2126122669.8462 | 0 | 2126122669.8462 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2748587439.7696 | 753614690 | 753614690 | 208379884.93
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | 20 de agosto de 2015 | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 13883901 | INPC (Dic2020)/(Monto de Inversión Contratada Programada) (11.67%) | 1211540000.7183 | 0 | 1211540000.7183 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 457837681.8901 | 135700000 | 135700000 | 37400132
N/A | Monterrey - Nuevo Laredo tramo La Gloria - San Fernando | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, además de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre | Nuevo León y Tamaulipas | N/A | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 20703478 | INPC (Dic2020)/(Monto de Inversión Contratada Programada )(10.72%) | 3407650053.2557 | 0 | 3407650053.2557 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
15094000001 | Red Compartida | Se trata de un proyecto APP Autofinanciable cuya meta es alcanzar una cobertura de servicios de internet para el 92.2% (Noventa y dos punto dos por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el décimo primer aniversario de la celebración del presente Contrato. El Desarrollador se obliga a cumplir con la cobertura Mínima Requerida a más tardar el 24 de enero de 2027 El Proyecto consiste en el diseño, instalación, operación y explotación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones (carrier de carriers) de cobertura nacional, utilizando tecnología 4G, la cual contemplará, entre otros, el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico y dos cables de fibra óptica de la CFE. El Estado no realiza pagos. La aportación del Estado se da por conducto del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel, quien contribuye con el arrendamiento de los citados 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz además de llevar a cabo la supervisión del Contrato APP. Asimismo, Telecomunicaciones de México participa en la APP con la opción de arrendar capacidad de fibra óptica. La parte privada corre con todos los gastos asociados al proyecto. | Nacional | N/A | N/A | N/A | Monto total de inversión Monto de inversión 2022 (No se cuenta con el dato aún, se reporta el último dato presentado por el Desarrollador Altán Redes al IFT , que es de 2021) Monto erogado en años anteriores (acumulado), se actualizaron los montos conforme al INPC Inflación subyacente anual a febrero 2023 de 8.290 | 9421230000 | 7300844691 | 42040357668 | Confidencial | Confidencial | Confidencial | 71.28 | 0.67 | 20.25 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
TOTAL | [5 empty] | 33430057 |  | 2546383513 | 300959218 | 0 | 0 | 2245424295 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000095 | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | El proyecto consiste en una Planta Desaladora con tren de tratamiento de Ósmosis Inversa , la cual se compone de los siguientes elementos: Obra de toma, filtros de arena, filtros de cartucho, sistema de alta presión, membrana de osmosis inversa, remineralización y bombeo al sitio de entrega | Baja California Sur | N/A | Análisis Costo Beneficio y Estudios APP | 10166725 | INPC del cierre de febrero de 2023, que fue de 128.046 puntos; el cual se aplicó a la variable "Costo de los Estudios", "Monto Total de Inversión" y "Monto por erogar del total de la inversión". | 1521430560 | 0 | 0 | 0 | 1521430560 | 0 | 0 | 0 | 100 | N/D | N/D | N/D | N/D
1716B000065 | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | El Programa recuperará caudales de agua potable por pérdidas físicas, regulará los consumos, disminuirá los costos operativos e incentivará el pago del servicio, siendo proyectos complementarios se incrementará la eficiencia global. | Baja California Sur | N/A | Estudios técnicos, de Viabilidad Asociación Público Privada y de Asesoría | 10363332 | INPC del cierre de febrero de 2023, que fue de 128.046 puntos; el cual se aplicó a la variable "Costo de los Estudios", "Monto Total de Inversión" y "Monto por erogar del total de la inversión". | 723993735 | 0 | 0 | 0 | 723993735 | 0 | 0 | 0 | 100 | N/D | N/D | N/D | N/D
20166120007 | Proyecto Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Región de la Ciénega Michoacán (MA1) | Rutas de recolección con 14 vehículos compactadores; 2 Estaciones de Transferencia, un Relleno Sanitario Regional; Clausura de los sitios de disposición final. | Michoacán | N/A | Estudios relativos al artículo 14 de la LAPP | 12900000 | N/A | 300959218 | 300959218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 21. Turismo
TOTAL | [5 empty] | 32519941.76 |  | 1625604482.62 | 43575216.06 | 1489665848.2 | 66091736 | 69846898.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | El Nuevo Acuario Mazatlán está concebido como un producto de impacto a nivel nacional e internacional, con una área de construcción de 12,384 m2 en la zona denominada Parque Central, contigua a las instalaciones del actual acuario. | Sinaloa | 25 de junio de 2018 | Estudios de viabilidad señalados en el Art. 14 de la Ley APP y Servicios de Agente para Adjudicación del Concurso. | 32519941.76 | Monto Total de Inversión y Monto de Inversión 2023, con un factor de 1.03427219 | 1625604482.62 | 43575216.06 | 1489665848.2 | 66091736 | 69846898.42 | 95.7033 | 91 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 36. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
TOTAL | [5 empty] | 56593256.5951 |  | 4306243539.8167 | 1279373974.0104 | 3026869565.9948 | 33414435.4103 | 1245959538.3617 |  |  |  |  | 0 | 1185256147 | 1185256147 | 0
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla | Rehabilitar, adecuar y construir inmuebles e infraestructura así como el equipamiento tecnológico de última generación en sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un solo complejo penitenciario. | Veracruz | 31 de agosto de 2017 | Análisis Costo-Eficiencia, Viabilidad Económica y Financiera, Topografía y Vialidades, Levantamiento de Estructuras e Instalaciones Existentes, Proyecto Arquitectónico, Cimentación y Estructuras. | 56593256.5951 | N/A | 4306243539.8167 | 1279373974.0104 | 3026869565.9948 | 33414435.4103 | 1245959538.3617 | 71.06 | 77 | 1 | 22 | N/A | 1185256147 | 1185256147 | N/A
Ramo 50. Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 4550737309 | 0 | 4545545719 | 0 | 5191590 |  |  |  |  | 3115873864 | 1215241690 | 1215241735 | 41736906
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Chiapas | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.97% real | 2387574941 | 0 | 2387574941 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1825190578 | 647021749 | 647021794 | 0 (IM1)
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Nayarit | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.60% real | 2163162368 | 0 | 2157970778 | 0 | 5191590 | 99.76 | 100 | 0 | 0 | 1290683286 | 568219941 | 568219941 | 41736906
Ramo 51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [5 empty] | 85208358 |  | 8447763920.352 | 0 | 8443766895.3523 | 0 | 3997025 |  |  |  |  | 5894190543.1291 | 2689630349 | 2689630349 | 586365985.2284
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán". El Objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 14, 240.00m², capacidad de 66 camas censables y 40 camas no censables, con 21 especialidades médicas, 18 consultorios de especialidades, 4 quirófanos, 13 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Yucatán | 21 de agosto de 2014 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente, estudios técnicos al predio y avalúo. | 25011211 | INPC Ago 2016= 89.809333493599 Mar 2023 = 128.389 Fact= INPC Mar23/INPC Ago16 = 1.42957302 | 1210907218 | 0 | 1210907218 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1285700209 | 295514816 | 295514816 | 48572927
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell, en Villahermosa, Tabasco”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 23,268.61m², capacidad de 90 camas censables y 58 camas no censables, con 33 especialidades médicas, 29 consultorios de especialidades, 5 quirófanos, 8 Auxiliares de diagnóstico y 11 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | 20 de agosto de 2015 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 34006016 | INPC Nov 2017= 97.6951695174 Mar 2023 = 128.389 Fact= (INPC Mar 2023/INPC Nov 2017) = 1.31417955215159 | 1788838083 | 0 | 1784841058 | 0 | 3997025 | 99.78 | 100 | 0 | 0 | 514649612 | 469047657 | 469047657 | 71226598
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramirez, en Tepic, Nayarit”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 26,570.79m², capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 7 quirófanos, 6 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | 18 de agosto de 2016 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 26191131 | INPC Jul 2017= 95.3227357413306 Mar 2023 = 128.389 Fact= INPC Mar 2022/INPC Jul 2017 = 1.346887487 | 1866559146.352 | 0 | 1866559146.3523 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1576384217.1291 | 697551847 | 697551847 | 109451682.2284
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la Construcción de un "Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México". El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 34,100.00m², capacidad de 250 camas censables y 128 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 8 quirófanos, 7 Auxiliares de diagnóstico y 10 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | 18 de agosto de 2016 | Estudios Preliminares | 25,889,039 | INPC Ago 2017= 95.793767654306 Dic 2022 = 126.478 Fact= INPC Mar 2023/INPC Ago 2017 = 1.34026464501659 | 3581459473 | 0 | 3581459473 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2517456505 | 1227516029 | 1227516029 | 357114778
N/A: No aplica N/D: No Disponible
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación . Los proyectos autofinanciables no requieren autorización por parte de la CIGPFD.
(b) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión contratado y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
(MA1) El 24 de marzo de 2023, se remitió a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT, el Oficio DAEMA/403000/008/2023 mediante el cual notifica la cancelación de Apoyo al proyecto.
(IM1) El ejercicio presupuestario del primer trimestre para el APP de Tapachula se muestra en ceros debido a que el Desarrollador no ha presentado sus facturas para pago, en virtud de las revisiones a sus servicios prestados.
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)