## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2013
San Luis Potosí
| Número de Proyectos Reportados: |  | 1874

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [22 empty] | Segundo Trimestre 2013
San Luis Potosí
Información General del Proyecto | [9 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SLP08130200135702 | Adquisicion E Instalacion De Estufa Ecologica | Catorce | Jesús de Coronados | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100
SLP08130200135764 | Adquisicion E Instalacion De Plantas Solares | Catorce | Jesús de Coronados | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2008 | 14334 | 14334 | 14334 | 14334 | 14334 | 14334 | 14334 | 100 | 0 | Planta | 0 | 100 | 100
SLP09130100120646 | Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 56937589 | 56937589 | 56937589 | 2821061 | 0 | 0 | 54116528 | 0 | 0 | Equipo | 2023 | 100 | 98.4
SLP09130100120695 | Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 52350000 | 52350000 | 52350000 | 759996 | 0 | 0 | 51590004 | 0 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100
SLP09130100120878 | Sistemas De Comunicacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 42070000 | 42070000 | 42070000 | 2601304 | 0 | 0 | 39468696 | 0 | 0 | Equipo | 800 | 100 | 96.3
SLP09130100120971 | Sistemas De Informacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 678253 | 0 | 0 | 1696747 | 0 | 0 | Equipo | 136 | 100 | 95.6
SLP09130100129572 | Programa De Modernización Del Registro Civil Anexo De Transferencia 2009 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 3881191 | 3881191 | 3881191 | 3881191 | 1483779 | 1483779 | 1483779 | 38.23 | 0 | Programa | 1 | 100 | 75
SLP09130200135770 | Adquisicion E Instalacion De Plantas Solares | Catorce | Jesús de Coronados | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 29471 | 29471 | 29471 | 29471 | 29471 | 29471 | 29471 | 100 | 0 | Planta | 0 | 100 | 100
SLP10130100064396 | Actualizacion Del Programa Sectorial De Vialidad, Transporte Y Movilidad De La Zona Metropolitana De San Luis Potosi-Soledad De Graciano Sanchez | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 10770318 | 10770318 | 10770318 | 10770318 | 10770318 | 10770318 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP10130100064403 | Proyecto Para La Pavimentación Camino De San Jose Del Barro Tramo Periferico A Av. De Las Palmas Tercera Grande Slp | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 2562482 | 2562482 | 2562482 | 768745 | 768745 | 768745 | 30 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 26
SLP10130100064408 | Proyecto Para La Pavimentación De Prolongación Rio Paisanos Peñasco-Carr. Matehuala | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3580416 | 3580416 | 3580416 | 3580416 | 1074125 | 1074125 | 1074125 | 30 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 26
SLP10130100110212 | Cuota Social Y Aportacion Solidaria Federal 2010 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 644840196 | 957945339 | 957945339 | 0 | 0 | 957945339 | 0 | 100 | 0 | Consulta | 1878728 | 100 | 100
SLP10130100121157 | Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 101674977 | 101674977 | 101674977 | 14396 | 0 | 0 | 101660581 | 0 | 0 | Equipo | 11858 | 100 | 98.7
SLP10130100121289 | Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20130000 | 20130000 | 20130000 | 105887 | 0 | 0 | 20024113 | 0 | 0 | Obra | 23 | 100 | 100
SLP10130100121344 | Sistemas De Informacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7496640 | 7496640 | 7496640 | 160240 | 0 | 0 | 7336400 | 0 | 0 | Equipo | 950 | 100 | 94.2
SLP10130100121398 | Sistemas De Comunicacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11035000 | 11035000 | 11035000 | 1335539 | 0 | 0 | 9699461 | 0 | 0 | Equipo | 800 | 100 | 100
SLP10130100121464 | Profesionalizacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30151885 | 30151885 | 30151885 | 1137984 | 0 | 0 | 29013901 | 0 | 0 | Persona | 16788 | 100 | 95.9
SLP10130100121523 | Profesionalizacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 28674267 | 28674267 | 28674267 | 2849318 | 0 | 0 | 25824949 | 0 | 0 | Equipo | 544612 | 100 | 96.3
SLP10130100125746 | Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnologicas 2010 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 523354 | 523354 | 523354 | 523354 | 523354 | 523354 | 523354 | 100 | 0 | Alumno | 400 | 100 | 95.5
SLP10130100125779 | Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnologicas 2010 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 4475942 | 4475942 | 4475942 | 4475942 | 4475942 | 4475942 | 4475942 | 100 | 0 | Alumno | 400 | 100 | 95.5
SLP10130100130858 | Equipamiento Turistico En El Estado De San Luis Potosi, Etapa Ii | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 887094 | 887094 | 887094 | 28.1617 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.5
SLP10130100130860 | Ruta Agua Azul, Parajes Encantados, Mejoramiento De Imagen Urbana, Regiones Media Y Huasteca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2646596 | 2646596 | 2646596 | 88.2199 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.9
SLP10130200135658 | Mejoramiento De Vivienda (Recamaras Adicionales - Letrina Ecologica Seca) | Catorce | Jesús de Coronados | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 140000 | 122900 | 122900 | 122900 | 41961 | 41961 | 41961 | 34.1424 | 0 | Acción | 0 | 100 | 34
SLP10130200135669 | Gastos Indirectos - Estudios Y Proyectos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 104917 | 104917 | 104917 | 104917 | 52459 | 52459 | 52459 | 50.0005 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 50
SLP10130200135688 | Adquisicion E Instalacion De Plantas Solares | Catorce | Jesús de Coronados | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 64280 | 20475 | 20475 | 20475 | 20313 | 20313 | 20313 | 99.2088 | 0 | Planta | 0 | 100 | 100
SLP11130100050608 | Construccion De Pavimentacion, Colector Pluvial, Señaletica Y Sistema De Alumbrado Del Blvd Rio Santiago Segunda Etapa | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 66933657 | 66933657 | 66933657 | 50573221 | 50573221 | 50573221 | 75.5572 | 0 | Obra | 1 | 100 | 82
SLP11130100050609 | Reconstrucción, Modernizacion, Rehabilitación Y Equipamiento De La Alberca Olimpica Del Montecillo | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 15043012 | 15043012 | 15043012 | 14601185 | 14601185 | 14601185 | 97.0629 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99
SLP11130100050610 | Mejoramiento, Rehabilitación Y Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Público A Base De Luminarias Solares En Blvd. Rio Santiago | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4002284 | 4002284 | 4002284 | 66.7047 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 68
SLP11130100061227 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. 285 200(Carr Fed 85 México-Laredo)-Mazatétl, Tramo: Del 0 000 Al 3 564.57, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 240 Al Km 3 564.57 En El Municipio De Tamazunchale | Tamazunchale | Mazatétl | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 3789870 | 3577618 | 3789870 | 3789870 | 3577618 | 3577618 | 3577618 | 100 | 212252 | Kilómetro | 462 | 100 | 100
SLP11130100061436 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 10 000 (Carretera Tampacan-Tamazunchale) - El Huexco -Macuilcocatl, Tramo: Del Km 0 000=7 650.45 Al Km 4 765.45=3 000 En El Municipio De Tampacan | Tampacán | El Huexco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 6605390 | 6605390 | 6605390 | 6605390 | 6605390 | 6392445 | 6392445 | 96.7762 | 0 | Kilómetro | 4.65 | 100 | 98
SLP11130100061501 | Modernización Y Pavimentacion De La Carretera Alimentadora Xochicuautla - Totolteo, Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 240 Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 2 600 En El Municipio De Tampacan | Tampacán | Xochicuatla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 7484994 | 7484994 | 7484994 | 7484994 | 7484994 | 7484994 | 7484994 | 100 | 0 | Kilómetro | 1171 | 100 | 100
SLP11130100071211 | Pavimentación De La Continuidad Del Rio Santiago. Tramo Carr Matehuala-Anillo Periferico, Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano |  |  |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 0 | 31160226 | 31160226 | 31160226 | 21689961 | 21689961 | 21689961 | 69.6078 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.54
SLP11130100103438 | Ruta Encuentro, Aventura, Cultura Y Diversion. Etapa Ii. Mejoramiento De Imagen Urbana En La Huasteca Potosina | Xilitla | Cobertura municipal |  |  |  |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 14200000 | 10092440 | 14200000 | 10092440 | 0 | 10092440 | 10092440 | 100 | 4107560 | Obra | 24186 | 100 | 89
SLP11130100103440 | Equipamiento Turistico En El Estado De San Luis Potosi Etapa 2 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 6500000 | 5340361 | 6500000 | 5340361 | 0 | 4937410 | 4937410 | 92.4546 | 1159639 | Obra | 23169 | 100 | 31
SLP11130100106054 | Programas De Apoyo A La Inversion En Equipamento E Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 165000000 | 98010000 | 98010000 | 98010000 | 98010000 | 98010000 | 98010000 | 100 | 0 | Programa | 4 | 100 | 100
SLP11130100106117 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extensionismo Rural | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 55000000 | 32670000 | 32670000 | 32670000 | 32670000 | 32670000 | 32670000 | 100 | 0 | Programa | 4 | 100 | 1
SLP11130100106173 | Programa De Sustentabilidad De Los Recursos Naturales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 48000000 | 36531000 | 36531000 | 36531000 | 36531000 | 36531000 | 36531000 | 100 | 0 | Programa | 4 | 100 | 1
SLP11130100106261 | Programa De Proyecto Estrategico Para La Seguridad Alimentaria (Pesa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000000 | 86278379 | 86278379 | 86278379 | 83278379 | 86278379 | 86278379 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 1
SLP11130100106310 | Programa De Sanidades E Inocuidad | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 40344564 | 39537673 | 39537673 | 39537673 | 39537673 | 39537673 | 39537673 | 100 | 0 | Programa | 10 | 100 | 1
SLP11130100109708 | Insumos Laboratorio Estatal Censia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 6284451 | 6284451 | 6284451 | 3754953 | 0 | 2529498 | 2529498 | 40.2501 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 50
SLP11130100109739 | Afaspe 2011 Vigilancia Epidemiologica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2958518 | 2762996 | 2762996 | 0 | 0 | 2762996 | 2762996 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP11130100109776 | Afaspe 2011 Cancer De Mama | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 5563231 | 5563231 | 5563231 | 0 | 0 | 5563231 | 5563231 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP11130100109799 | Afaspe 2011 Arranque Parejo En La Vida | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 3615000 | 3615000 | 3615000 | 0 | 0 | 3615000 | 3615000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP11130100109838 | Afaspe 2011 Planificacion Familiar Y Anticoncepción | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 931210 | 931210 | 931210 | 0 | 0 | 931210 | 931210 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP11130100109897 | Afaspe 2011 Discapacidad | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 200000 | 200000 | 200000 | 25800 | 0 | 174200 | 174200 | 87.1 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP11130100109910 | Afaspe 2011 Cancer De Cervix | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1293283 | 1293283 | 1293283 | 0 | 0 | 1293283 | 1293283 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP11130100109933 | Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal 2011 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 644840196 | 1017284432 | 1017284432 | 43930809.28 | 0 | 973353622.72 | 973353622.72 | 95.6816 | 0 | Consulta | 1548324 | 100 | 100
SLP11130100109958 | Seguro Medico Nueva Generacion 2011 Incremento De Demanda | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4762405 | 4762405 | 4762405 | 949234.05 | 0 | 3813170.95 | 3813170.95 | 80.0682 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 70
SLP11130100109977 | Seguro Medico Nueva Generacion 2011 Pago De Intervenciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 34912222 | 34912222 | 34912222 | 10655877.71 | 0 | 24256344.29 | 24256344.29 | 69.4781 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 90
SLP11130100109998 | Oportunidades 2011 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 85476756 | 85476756 | 85476756 | 2407601.33 | 0 | 83069154.67 | 83069154.67 | 97.1833 | 0 | Consulta | 2000000 | 100 | 99.4
SLP11130100110099 | Fassa Uneme Go | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 95510235 | 95510235 | 95510235 | 16265470.43 | 0 | 79244764.57 | 79244764.57 | 82.9699 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 60
SLP11130100121787 | Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 87187624 | 87187624 | 87187624 | 2421884 | 0 | 0 | 84765740 | 0 | 0 | Equipo | 8187 | 100 | 91.6
SLP11130100121878 | Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 35956250 | 35956250 | 35956250 | 4945065.6 | 0 | 0 | 31011184.4 | 0 | 0 | Obra | 29 | 100 | 96.6
SLP11130100122065 | Profesionalizacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18185650 | 18185650 | 18185650 | 2989257 | 0 | 0 | 15196393 | 0 | 0 | Persona | 15845 | 100 | 88.4
SLP11130100129606 | Programa De Modernización Integral Del Registro Civil Anexo De Transferencia 2011 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 52.5 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 65
SLP11130200135643 | Gastos Indirectos - Estudios Y Proyectos, Proyecto Ejecutivo De Invernadero Para Flores | Zaragoza | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 17400 | 17400 | 17400 | 50 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 50
SLP11130200166332 | Construcción De Malla Sombra Y Empaque En La Comunidad La Encantada (Fdrs Obra 1) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2000000 | 3039142.76 | 3039142.76 | 3039142.76 | 986749.76 | 986749.76 | 986749.76 | 32.468 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 0.32
SLP11130200166346 | Construcción De 1.5 Ha De Invernadero Tipo Vela En El Citt El Huevo (Fdrs Obra 2) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 10000000 | 10585085 | 10585085 | 10585085 | 2829563.25 | 2829563.25 | 2829563.25 | 26.7316 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 0.27
SLP11130200166363 | Construcción De La 2da. Etapa Del Centro Caprino Cesyrc (Fdrs Obra 3) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 7864986 | 8133852.34 | 8133852.34 | 8133852.34 | 7607607.79 | 7607607.79 | 7607607.79 | 93.5302 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 0.94
SLP11130200166442 | Construccion Centro De Capacitación Y Transferencia De Tecnología Caprina (Ganadería) (Fdrs Obra 9) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1697837 | 2805405.8 | 2805405.8 | 2805405.8 | 2055405.8 | 2055405.8 | 2055405.8 | 73.2659 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 0.73
SLP11130200166457 | Infraestructura Para La Liberación De Moscas Estériles De La Fruta (Sanidad Vegetal) (Fdrs Obra 10) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 3955826 | 3839620.15 | 3839620.15 | 3839620.15 | 3839196.36 | 3839196.36 | 3839196.36 | 99.989 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 1
SLP11130200168241 | Construccion De Puente Vehicular E.C. Av. Juarez Y Boulevard Antonio Rocha Cordero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 55356906.28 | 58456988 | 56251735.06 | 55358906.28 | 53708970.31 | 53708970.31 | 53708970.31 | 91.8778 | 0 | Puente | 0 | 90 | 0.8
SLP11130200169321 | Supervison De La Obra. E.C. Av. Juarez Y Boulevard Antonio Rocha Cordero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 894828.84 | 56251735.06 | 56251735.06 | 935019.4 | 894828.81 | 894828.81 | 894828.81 | 1.5908 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100
SLP12130100050697 | Rehabilitación Del Eje 118 En La Zona Industrial De San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 17706209 | 17706209 | 17706209 | 11154912 | 11154912 | 11154912 | 63 | 0 | Obra | 1 | 100 | 63
SLP12130100050698 | Rehabilitación Del Eje 130 En La Zona Industrial De San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 15676552 | 15676552 | 15676552 | 9719462 | 9719462 | 9719462 | 62 | 0 | Obra | 1 | 100 | 85
SLP12130100050699 | Terminación De La Unidad Deportiva José López Portillo | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP12130100052855 | Construcción De Gimnasio En El Parque Tangamanga I, Profr. Carlos Jonguitud Barrios, San Luis Potosi, S.L.P. | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3000041 | 3000041 | 3000041 | 3000041 | 3000041 | 3000041 | 3000041 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP12130100052856 | Construcción De Skatepark En El Inpojuve, San Luis Potosí, S.L.P. | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 4686500 | 4686500 | 4686500 | 91 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP12130100052857 | Rehabilitación Y Ampliación De Unidad Deportiva Satélite, San Luis Potosi, S.L.P. | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 37590000 | 37590000 | 37590000 | 31283697 | 31283697 | 31283697 | 83.2235 | 0 | Obra | 1 | 100 | 63
SLP12130100057819 | Dpr Francisco Gonzaleza Bocanegra | Ahualulco | Clavellinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 248655 | 248655 | 248655 | 248655 | 0 | 0 | 248655 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 94 | 100 | 100
SLP12130100057820 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria José Ma. Morelos Y Pavón | Ahualulco | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 247734 | 247734 | 247734 | 247734 | 0 | 0 | 235842 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 62 | 100 | 100
SLP12130100057822 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Juventud Y Patriotismo | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 256976 | 256976 | 256976 | 256976 | 0 | 0 | 256976 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 64 | 100 | 100
SLP12130100057823 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Benito Juárez | Ciudad Valles | El Tamarindo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 247873 | 247873 | 247873 | 247873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 72 | 100 | 100
SLP12130100057824 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores. En La Primaria Guadalupe Victoria | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 228208 | 228208 | 228208 | 228208 | 0 | 0 | 140136 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 140 | 100 | 100
SLP12130100057825 | Construcción De Servicio Sanitario, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 587210 | 587210 | 587210 | 587210 | 0 | 0 | 369957 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 344 | 100 | 100
SLP12130100057826 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Juana Maria Vazquez Salazar | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1024573 | 1024573 | 1024573 | 1024573 | 0 | 0 | 640010 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 274 | 100 | 97
SLP12130100057827 | Construcción De Muro De Contención Y Cerco De Malla En La Secundaria Técnica No. 23 | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1410238 | 1410238 | 1410238 | 1410238 | 0 | 0 | 1410238 | 0 | 0 | Obra | 575 | 100 | 100
SLP12130100057828 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Adolfo Ruiz Cortinez | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 242481 | 242481 | 242481 | 242481 | 0 | 0 | 242481 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 98 | 100 | 100
SLP12130100057830 | Construcción De Un Servicio Sanitario Rural 1ª Etapa Y Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel Edif. A En El Jardín De Niños Federico Froebel | Guadalcázar | La Noria de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 214585 | 214585 | 214585 | 214585 | 0 | 0 | 180150 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 15 | 100 | 100
SLP12130100057831 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 5.30 M. Y Obra Exterior En El Jardín De Niños María Elena Chanes Sánchez | Guadalcázar | Entronque de Matehuala (El Huizache) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 210244 | 210244 | 210244 | 210244 | 0 | 0 | 210244 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 90 | 100 | 100
SLP12130100057832 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Emilio Portes Gil | Huehuetlán | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 242655 | 242655 | 242655 | 242655 | 0 | 0 | 218308 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 100
SLP12130100057836 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Francisco I. Madero | Matehuala | El Vaquero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 498297 | 498297 | 498297 | 498297 | 0 | 0 | 416181 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 37 | 100 | 100
SLP12130100057837 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Revolución Mexicana | Matehuala | Matehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 69 | 100 | 100
SLP12130100057838 | Construcción De Barda En La Primaria José Rosas Moreno | Matehuala | Matehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 280699 | 280699 | 280699 | 280699 | 0 | 0 | 280699 | 0 | 0 | Obra | 436 | 100 | 100
SLP12130100057839 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Vicente Guerrero | Mexquitic de Carmona | Huizachillos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 248827 | 248827 | 248827 | 248827 | 0 | 0 | 248827 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 34 | 100 | 100
SLP12130100057840 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Mariano Jimenez | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 268948 | 268948 | 268948 | 268948 | 0 | 0 | 268948 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 87 | 100 | 100
SLP12130100057841 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Melchor Ocampo | Rayón | San Felipe de Jesús Gamotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 220805 | 220805 | 220805 | 220805 | 0 | 0 | 220805 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 100
SLP12130100057848 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria Club De Leones No. 1 | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 476301 | 476301 | 476301 | 476301 | 0 | 0 | 476301 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 414 | 100 | 100
SLP12130100057849 | Construcción De Taller De Cómputo 4 Entreejes, Estructura U-3c, 1º Nivel Y Obras Exteriores En La Secundaria Camilo Arriaga | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 473706 | 473706 | 473706 | 473706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 432 | 100 | 0.5
SLP12130100057850 | Construcción Edificio "F" Estructura U-2c, Aula De Cómputo Y Sala De Maestros, Dos Aulas Didácticas De 2.5 Entreejes Cada Una Y Obras Exteriores En La Secundaria Julián Martinez Isais | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1429610 | 1429610 | 1429610 | 1429610 | 0 | 0 | 963838 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 615 | 100 | 99
SLP12130100057851 | Construcción De Taller De Cómputo 5 Entreejes, Estructura U-3c, 2º Nivel Y Obras Exteriores En La Secundaria Profr. Juan Manuel Martinez Mendoza | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 780053 | 780053 | 780053 | 780053 | 0 | 0 | 571036 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 268 | 100 | 100
SLP12130100057852 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Justo Sierra | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 229412 | 229412 | 229412 | 229412 | 0 | 0 | 229412 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 569 | 100 | 100
SLP12130100057853 | Construcción De Un Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Servicio Sanitario Edificio "D" Y Obras Exteriores En Primaria Profr. Lucio Sandoval Rivera | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 760663 | 760663 | 760663 | 760663 | 0 | 0 | 760663 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 358 | 100 | 100
SLP12130100057854 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Ricardo Flores Magon | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 223217 | 223217 | 223217 | 223217 | 0 | 0 | 223217 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 373 | 100 | 100
SLP12130100057855 | Construcción De Edificio "A", Estructura U-2c En La Primaria Sebastián Lerdo De Tejada | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2649017 | 2649017 | 2649017 | 2649017 | 0 | 0 | 1324123 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 430 | 100 | 59
SLP12130100057856 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Alma Infantil | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 200620 | 200620 | 200620 | 200620 | 0 | 0 | 200620 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 120 | 100 | 100
SLP12130100057857 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Graciela Carrillo Ramos | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 398207 | 398207 | 398207 | 398207 | 0 | 0 | 398207 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 94 | 100 | 100
SLP12130100057858 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Adosada Y Obras Exteriores En La Primaria Clara Cordova Moran | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 180891 | 180891 | 180891 | 180891 | 0 | 0 | 180891 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 252 | 100 | 100
SLP12130100057950 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Profr. Eligio Campos Ávila | San Luis Potosí | Fracción el Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 594445 | 594445 | 594445 | 594445 | 0 | 0 | 564674 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 329 | 100 | 100
SLP12130100057952 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Ramón Corona | San Martín Chalchicuautla | Tepemiche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 239770 | 239770 | 239770 | 239770 | 0 | 0 | 239770 | 0 | 0 | Espacio Eucativo | 14 | 100 | 100
SLP12130100057953 | Construcción De Un Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En El Dcc Niños Héroes | Aquismón | Tampemoche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 245389 | 245389 | 245389 | 245389 | 0 | 0 | 207872 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 41 | 100 | 100
SLP12130100057954 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria Miguel Hidalgo | Aquismón | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 240553 | 240553 | 240553 | 240553 | 0 | 0 | 228498 | 0 | 0 | Aula | 200 | 100 | 100
SLP12130100057955 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Emiliano Zapata | San Nicolás Tolentino | Morenos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 204823 | 204823 | 204823 | 204823 | 0 | 0 | 204823 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 24 | 100 | 100
SLP12130100057956 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Indígena Valentín Gómez | Santa Catarina | San Diego (Pueblo Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 248369 | 248369 | 248369 | 248369 | 0 | 0 | 236967 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 71 | 100 | 100
SLP12130100057958 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Cuauhtémoc | Santo Domingo | Congregación de Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 279231 | 279231 | 279231 | 279231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 27 | 100 | 100
SLP12130100057959 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Benito Juarez | Santo Domingo | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 266505 | 266505 | 266505 | 266505 | 0 | 0 | 192606 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 19 | 100 | 100
SLP12130100057960 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Lupita Rodea De Jonguitud | Santo Domingo | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 244321 | 244321 | 244321 | 244321 | 0 | 0 | 193244 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 99 | 100 | 100
SLP12130100057961 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores Y Rehabilitación General En Edif. D En Primaria Profra. Lilia Rivera De Afaro | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1272870 | 1272870 | 1272870 | 1272870 | 0 | 0 | 1157601 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 250 | 100 | 98
SLP12130100057962 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Tierra Y Libertad | San Vicente Tancuayalab | El Ciruelar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 254607 | 254607 | 254607 | 254607 | 0 | 0 | 254607 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 125 | 100 | 100
SLP12130100057963 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Lic. Idelfonso Díaz De León | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 209292 | 209292 | 209292 | 209292 | 0 | 0 | 209292 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 146 | 100 | 100
SLP12130100057964 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores. En El Jardín De Niños Simón Bolivar | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 247854 | 247854 | 247854 | 247854 | 0 | 0 | 247854 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 145 | 100 | 100
SLP12130100057965 | Construcción De Dos Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación General Del Plantel En Edif. F Y G, Y Obras Exteriores En Primaria Margarita Maza De Juarez | Soledad de Graciano Sánchez | General Cándido Navarro (Laguna Seca) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 548985 | 548985 | 548985 | 548985 | 0 | 0 | 196979 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 152 | 100 | 100
SLP12130100057972 | Etv Nicolas Bravo | Tamasopo | La Mojonera (La Mohonera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 259989 | 1 | 259989 | 259989 | 1 | 1 | 259989 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
SLP12130100057973 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Indígena Dolores Jiménez | Tamazunchale | Tamazunchale | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 276983 | 276983 | 276983 | 276983 | 0 | 0 | 70910 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 38 | 100 | 34
SLP12130100057974 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Indígena Sixto Garcia Pacheco | Tamazunchale | Tamazunchale | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 269596 | 269596 | 269596 | 269596 | 0 | 0 | 66642 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 31 | 100 | 25
SLP12130100057975 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Felipe Villanueva | Tamazunchale | Tamazunchale | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 311491 | 311491 | 311491 | 311491 | 0 | 0 | 297112 | 0 | 0 | Espacio educativo | 138 | 100 | 100
SLP12130100057976 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos | Tamazunchale | Ahuehueyo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 270887 | 270887 | 270887 | 270887 | 0 | 0 | 167417 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 66 | 100 | 100
SLP12130100057977 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Ignacio Zaragoza | Tamazunchale | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 326643 | 326643 | 326643 | 326643 | 0 | 0 | 250781 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 166 | 100 | 100
SLP12130100057978 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores Y Rehabilitación General En Edif. A Y B En Primaria Juan Escutia | Tamazunchale | Atlajque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 900181 | 900181 | 900181 | 900181 | 0 | 0 | 353361 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 166 | 100 | 82
SLP12130100057979 | Construcción De Un Aula Didáctica De 2 Entreejes, Estructura U-1c Y Obras Exteriores En La Secundaria Benito Juárez | Tamazunchale | Tamazunchale | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 392239 | 446501 | 446501 | 446501 | 0 | 0 | 392239 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 291 | 100 | 100
SLP12130100057980 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Francisco Gónzalez Bocanegra | Tamazunchale | Mazatétl | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 293263 | 293263 | 293263 | 293263 | 0 | 0 | 257863 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 38 | 100 | 100
SLP12130100057981 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Herminio Salas Gil | Tamazunchale | Santiago Centro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 296903 | 296903 | 296903 | 296903 | 0 | 0 | 130498 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 120 | 100 | 50
SLP12130100057982 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Mariano Jimenez | Tamazunchale | Enramaditas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 256661 | 256661 | 256661 | 256661 | 0 | 0 | 73136 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 68 | 100 | 53
SLP12130100057983 | Construcción De Muro De Contención Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Ricardo Flores Magon | Tamazunchale | Encino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 288901 | 288901 | 288901 | 288901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 31 | 100 | 1
SLP12130100057984 | Construcción De Servicio Sanitario Rural, Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A, Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Indígena Benito Juárez | Tampamolón Corona | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 433183 | 433183 | 433183 | 433183 | 0 | 0 | 433183 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 25 | 100 | 100
SLP12130100057985 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Indígena Lázaro Cárdenas | Tampamolón Corona | Pucté | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 233948 | 233948 | 233948 | 233948 | 0 | 0 | 233948 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 15 | 100 | 100
SLP12130100057986 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Don Miguel Hidalgo Y Costilla | Tampamolón Corona | El Chijol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 303140 | 303140 | 303140 | 303140 | 0 | 0 | 303140 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 62 | 100 | 100
SLP12130100058001 | Construcción De Un Servicio Sanitario Tipo Rural, Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel Edif. F, Y Obras Exteriores En La Primaria Cuauhtémoc | Tanlajás | Quelabitad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 329632 | 329632 | 329632 | 329632 | 0 | 0 | 329632 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 28 | 100 | 100
SLP12130100058002 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Un Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Indígena José Vasconcelos | Tanquián de Escobedo | El Ojital | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 506804 | 506804 | 506804 | 506804 | 0 | 0 | 506804 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 14 | 100 | 100
SLP12130100058003 | Construcción De Un Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Emiliano Zapata | Tanquián de Escobedo | El Basuche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 259344 | 259344 | 259344 | 259344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 43 | 100 | 0
SLP12130100058004 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Álvaro Obregon | Villa de Arriaga | Puerto Espino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 457942 | 457942 | 457942 | 457942 | 0 | 0 | 254775 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 20 | 100 | 100
SLP12130100058008 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Manuel Jose Othon | Villa de la Paz | Los Nazarios | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 260340 | 260340 | 260340 | 260340 | 0 | 0 | 260340 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 17 | 100 | 100
SLP12130100058009 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En Edif. A, B Y C Y Obras Exteriores En Primaria Ponciano Arriaga | Villa de Ramos | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 889164 | 889164 | 889164 | 889164 | 0 | 0 | 434149 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 43 | 100 | 100
SLP12130100058010 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural 1ª Etapa Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Agustin Melgar | Villa de Ramos | El Toro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 190640 | 190640 | 190640 | 190640 | 0 | 0 | 190640 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 16 | 100 | 100
SLP12130100058011 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Emiliano Zapata | Villa de Reyes | La Presa (La Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 404264 | 404264 | 404264 | 404264 | 0 | 0 | 404264 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 191 | 100 | 100
SLP12130100058012 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Julian De Los Reyes | Villa de Reyes | Pardo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 217741 | 217741 | 217741 | 217741 | 0 | 0 | 217741 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 411 | 100 | 100
SLP12130100058013 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Telesecundaria Francisco Villa | Villa de Reyes | Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 257468 | 257468 | 257468 | 257468 | 0 | 0 | 257468 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 48 | 100 | 100
SLP12130100058014 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Telesecundaria General Vicente Guerrero | Villa de Reyes | Alberto Carrera Torres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 252852 | 252852 | 252852 | 252852 | 0 | 0 | 252852 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 100
SLP12130100058015 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En Edificios A, B, C, D, E Y F Mas Obras Exteriores En Primaria Ignacio Zaragoza | Villa Hidalgo | Peotillos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1062776 | 1062776 | 1062776 | 1062776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 136 | 100 | 100
SLP12130100058016 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | Villa Hidalgo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 243444 | 243444 | 243444 | 243444 | 0 | 0 | 243444 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 41 | 100 | 100
SLP12130100058017 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En Telesecundaria Gabriela Mistral | Villa Hidalgo | Corcovada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 222073 | 222073 | 222073 | 222073 | 0 | 0 | 142693 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 73 | 100 | 100
SLP12130100058025 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Muro De Contención Y Obras Exteriores En Jardín De Niños Salvador Díaz Miron | Xilitla | El Jobo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 361996 | 361996 | 361996 | 361996 | 0 | 0 | 361996 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 62 | 100 | 100
SLP12130100058026 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria Alfredo V. Bonfil | Xilitla | Xiloxochico (El Chico) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 266565 | 266565 | 266565 | 266565 | 0 | 0 | 266565 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 105 | 100 | 100
SLP12130100058027 | Construcción De Muro De Contención Y Obras Exteriores En Primaria Lic. Adolfo López Mateos | Xilitla | Pemoxco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 179976 | 179796 | 179796 | 179796 | 0 | 0 | 179796 | 0 | 0 | Obra | 155 | 100 | 100
SLP12130100058028 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De General De La Infraestructura Física Del Plantel Edif. C Y D, Y Obras Exteriores En Primaria Netzahualcoyotl | Xilitla | Ahuehueyo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 776643 | 776643 | 776643 | 776643 | 0 | 0 | 776643 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 214 | 100 | 100
SLP12130100058029 | Construcción De Cerco Perimetral Y Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En Primaria Niños Proletarios | Xilitla | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 433155 | 433155 | 433155 | 433155 | 0 | 0 | 433155 | 0 | 0 | Obra | 125 | 100 | 100
SLP12130100058030 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Telesecundaria Jose Mariano Jimenez | Xilitla | Tlahuilapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 224417 | 224417 | 224417 | 224417 | 0 | 0 | 224417 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 100
SLP12130100058031 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Telesecundaria Manuel José Othon | Xilitla | El Jobo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 511394 | 511394 | 511394 | 511394 | 0 | 0 | 511394 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 91 | 100 | 100
SLP12130100058032 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Netzahualcoyotl | Matlapa | Texquitote Primero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 257364 | 257364 | 257364 | 257364 | 0 | 0 | 68831 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 126 | 100 | 40
SLP12130100058036 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Blas Escontria | Cerro de San Pedro | Planta del Carmen (El Ocho) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | 0 | 0 | 276561 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 66 | 100 | 100
SLP12130100058037 | Rehabilitación General De Dos Edificios En El Centro De Desarrollo Infantil No. 2 | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1964600 | 1964555 | 1964555 | 1964555 | 0 | 0 | 1964555 | 0 | 0 | Obra | 163 | 100 | 100
SLP12130100058038 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A En La Primaria Lic. Luis Cabrera | Ciudad Valles | El Abra (San Felipe) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 510232 | 510232 | 510232 | 510232 | 0 | 0 | 510232 | 0 | 0 | Obra | 42 | 100 | 100
SLP12130100058039 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Telesecundaria Benito Juárez | Ciudad Valles | La Lima | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 430806 | 430806 | 430806 | 430806 | 0 | 0 | 430806 | 0 | 0 | Obra | 87 | 100 | 100
SLP12130100058040 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A Y C En La Primaria Hernán Cortes | Charcas | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 233851 | 233851 | 233851 | 233851 | 0 | 0 | 233851 | 0 | 0 | Obra | 26 | 100 | 100
SLP12130100058041 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Primaria Benito Juárez | Ebano | Ebano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 763883 | 763883 | 763883 | 763883 | 0 | 0 | 763883 | 0 | 0 | Obra | 169 | 100 | 100
SLP12130100058042 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel Edif. A, B Y C En La Telesecundaria Miguel Hidalgo | Ebano | Ebano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 530196 | 530196 | 530196 | 530196 | 0 | 0 | 530196 | 0 | 0 | Obra | 32 | 100 | 100
SLP12130100058043 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel Edif. A, B Y C En La Primaria Miguel Hidalgo | Guadalcázar | Guadalcázar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 500580 | 500580 | 500580 | 500580 | 0 | 0 | 307558 | 0 | 0 | Obra | 135 | 100 | 100
SLP12130100058044 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Primaria Adolfo López Mateos | Guadalcázar | La Noria de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 481754 | 481754 | 481754 | 481754 | 0 | 0 | 481754 | 0 | 0 | Obra | 45 | 100 | 100
SLP12130100058045 | Construcción En Estructura Regional, De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M. Anexo 6.00 X 5.30 M. Y Obra Exterior En La Primaria Benito Juárez | Guadalcázar | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 477782 | 477782 | 477782 | 477782 | 0 | 0 | 440567 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 22 | 100 | 100
SLP12130100058046 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Primaria Miguel Hidalgo | Guadalcázar | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 131470 | 131470 | 131470 | 131470 | 0 | 0 | 131470 | 0 | 0 | Obra | 22 | 100 | 100
SLP12130100058047 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A Y B En La Secundaria Emiliano Zapata | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 186974 | 186974 | 186974 | 186974 | 0 | 0 | 186974 | 0 | 0 | Obra | 44 | 100 | 100
SLP12130100058048 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En Edificio B En El Jardín De Niños Antonio Caso | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 275539 | 275539 | 275539 | 275539 | 0 | 0 | 275539 | 0 | 0 | Obra | 84 | 100 | 100
SLP12130100058049 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En Edif. A Y B En El Jardín De Niños Francisco Javier Clavijero | Mexquitic de Carmona | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 261959 | 261959 | 261959 | 261959 | 0 | 0 | 261959 | 0 | 0 | Obra | 64 | 100 | 100
SLP12130100058050 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A En El Jardín De Niños Francisco Gónzalez Bocanegra | Rayón | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 165118 | 165118 | 165118 | 165118 | 0 | 0 | 165118 | 0 | 0 | Obra | 35 | 100 | 100
SLP12130100058051 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A En La Primaria Francisco Gónzalez Bocanegra | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 284746 | 284746 | 284746 | 284746 | 0 | 0 | 255934 | 0 | 0 | Obra | 105 | 100 | 100
SLP12130100058052 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Primaria Melchor Ocampo | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 405378 | 405378 | 405378 | 405378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 256 | 100 | 1
SLP12130100058054 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel Edif. A, B Y E En La Secundaria Técnica No. 17 | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1156656 | 1156656 | 1156656 | 1156656 | 0 | 0 | 1156656 | 0 | 0 | Obra | 223 | 100 | 100
SLP12130100058055 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A En La Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 243806 | 243806 | 243806 | 243806 | 0 | 0 | 243806 | 0 | 0 | Obra | 616 | 100 | 100
SLP12130100058056 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel Edif. A, B, C Y D En El Jardín De Niños Profr. Miguel Ma. Castillo | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 438978 | 438978 | 438978 | 438978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 166 | 100 | 5.5
SLP12130100058057 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En El Jardín De Niños Xicotencatl | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 376658 | 376658 | 376658 | 376658 | 0 | 0 | 376658 | 0 | 0 | Obra | 183 | 100 | 100
SLP12130100058058 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 212749 | 212749 | 212749 | 212749 | 0 | 0 | 212749 | 0 | 0 | Obra | 55 | 100 | 100
SLP12130100058059 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. B En La Primaria Alma Potosina | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 284214 | 284214 | 284214 | 284214 | 0 | 0 | 284214 | 0 | 0 | Obra | 116 | 100 | 100
SLP12130100058060 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A En El Jardín De Niños Vicente Rivera Hernandez | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 266258 | 266258 | 266258 | 266258 | 0 | 0 | 266258 | 0 | 0 | Obra | 85 | 100 | 100
SLP12130100058061 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Primaria Francisco Villa | Santa María del Río | El Molino Cinco Señores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 390723 | 390723 | 390723 | 390723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 41 | 100 | 100
SLP12130100058062 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel De La Primaria Miguel Hidalgo | Santa María del Río | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 856404 | 856404 | 856404 | 856404 | 0 | 0 | 562201 | 0 | 0 | Obra | 62 | 100 | 80
SLP12130100058063 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En El Jardín De Niños Juan Jose Martinez | Santo Domingo | San Juan del Salado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 239330 | 239330 | 239330 | 239330 | 0 | 0 | 239330 | 0 | 0 | Obra | 12 | 100 | 100
SLP12130100058064 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A En El Jardín De Niños Juan Valentin Jimenez Martinez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 154394 | 154394 | 154394 | 154394 | 0 | 0 | 154394 | 0 | 0 | Obra | 154 | 100 | 100
SLP12130100058065 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Telesecundaria Benito Juarez | Soledad de Graciano Sánchez | General Cándido Navarro (Laguna Seca) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 598117 | 598117 | 598117 | 598117 | 0 | 0 | 569350 | 0 | 0 | Obra | 40 | 100 | 100
SLP12130100058066 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel Edif. A Y B En El Jardín De Niños Indígena Niños Héroes | Tamazunchale | Encino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 195803 | 195803 | 195803 | 195803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 16 | 100 | 1
SLP12130100058067 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas | Tamazunchale | Vega Larga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 417744 | 417744 | 417744 | 417744 | 0 | 0 | 324251 | 0 | 0 | Obra | 70 | 100 | 60
SLP12130100058068 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A, B Y C. En Primaria Hermenegildo Galeana | Armadillo de los Infante | Paso del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 197392 | 197392 | 197392 | 197392 | 0 | 0 | 197392 | 0 | 0 | Obra | 18 | 100 | 100
SLP12130100058069 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. B En El Jardín De Niños Estefania Castañeda | Tamuín | Tamuín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 395288 | 395288 | 395288 | 395288 | 0 | 0 | 395288 | 0 | 0 | Obra | 165 | 100 | 100
SLP12130100058070 | Construcción De Un Aula Didáctica Aislada Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Dotación De 6 Computadoras En La Telesecundaria Lic. Antonio Díaz Soto Y Gama | Tamuín | Antiguo Tamuín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 298343 | 298343 | 298343 | 298343 | 0 | 0 | 298343 | 0 | 0 | Espacio Eduactivo | 18 | 100 | 100
SLP12130100058071 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En El Jardín De Niños Juan Jacobo Rousseau | Vanegas | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 736937 | 736937 | 736937 | 736937 | 0 | 0 | 718785 | 0 | 0 | Obra | 70 | 100 | 100
SLP12130100058072 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A En El Jardín De Niños Leopoldo Kiel | Villa de Arriaga | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 252962 | 252962 | 252962 | 252962 | 0 | 0 | 252962 | 0 | 0 | Obra | 40 | 100 | 100
SLP12130100058073 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Telesecundaria José Mariano Jimenez | Villa de la Paz | Limones | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 272606 | 272606 | 272606 | 272606 | 0 | 0 | 206243 | 0 | 0 | Obra | 34 | 100 | 100
SLP12130100058074 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En El Jardín De Niños Adriana Meade | Villa de Reyes | La Ventilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 505733 | 505733 | 505733 | 505733 | 0 | 0 | 505733 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100
SLP12130100058075 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Primaria Justo Sierra | Villa de Reyes | La Ventilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 532075 | 532075 | 532075 | 532075 | 0 | 0 | 532075 | 0 | 0 | Obra | 245 | 100 | 100
SLP12130100058076 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz | Villa de Reyes | La Ventilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 935297 | 935297 | 935297 | 935297 | 0 | 0 | 935297 | 0 | 0 | Obra | 101 | 100 | 100
SLP12130100058078 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B Y C En Jardín De Niños Federico Chopin | Zaragoza | San José de Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 171555 | 171555 | 171555 | 171555 | 0 | 0 | 171555 | 0 | 0 | Obra | 48 | 100 | 100
SLP12130100058079 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B Y C En Jardín De Niños Olmeca | Zaragoza | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 292763 | 292763 | 292763 | 292763 | 0 | 0 | 263512 | 0 | 0 | Obra | 114 | 100 | 100
SLP12130100058080 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Primaria Emiliano Zapata | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 553777 | 553777 | 553777 | 553777 | 0 | 0 | 533064 | 0 | 0 | Obra | 409 | 100 | 100
SLP12130100058081 | Demolición Del Edificio "C" Y Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En La Primaria Damián Carmona | El Naranjo | El Limonal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 471947 | 471947 | 471947 | 471947 | 0 | 0 | 471947 | 0 | 0 | Obra | 63 | 100 | 100
SLP12130100060664 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En Preescolar Comunitario | Ciudad Valles | Rancho Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 280047 | 280047 | 280047 | 280047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 9 | 100 | 100
SLP12130100060667 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Un Servicio Sanitario Rural, Cerco Perimetral Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Amado Nervo | Guadalcázar | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 793928 | 793928 | 793928 | 793928 | 0 | 0 | 434561 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 80
SLP12130100060754 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria José Toribio Sanchez Torres | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 682493 | 682493 | 682493 | 682493 | 0 | 0 | 633993 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 158 | 100 | 100
SLP12130100060760 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Antonio Díaz Soto Y Gama | Tamuín | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 281133 | 281133 | 281133 | 281133 | 0 | 0 | 281133 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 38 | 100 | 100
SLP12130100060762 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Himno Nacional | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 648173 | 648173 | 648173 | 648173 | 0 | 0 | 648173 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 102 | 100 | 100
SLP12130100060776 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. B Y C En Jardín De Niños Rufino Tamayo | Zaragoza | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 223214 | 223214 | 223214 | 223214 | 0 | 0 | 223214 | 0 | 0 | Obra | 153 | 100 | 100
SLP12130100061286 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Cuauhtemoc | Ciudad Valles | La Subida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 272388 | 272388 | 272388 | 272388 | 0 | 0 | 272388 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 135 | 100 | 100
SLP12130100061410 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Edif. A, B, C, D Y E. En Telesecundaria Cristobal Colon | Armadillo de los Infante | Palomas (El Valle de Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 288240 | 288240 | 288240 | 288240 | 0 | 0 | 288240 | 0 | 0 | Obra | 23 | 100 | 100
SLP12130100061474 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B Y C En Telesecundaria Miguel Hidalgo | Armadillo de los Infante | Pozo del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 124471 | 124471 | 124471 | 124471 | 0 | 0 | 124471 | 0 | 0 | Obra | 23 | 100 | 100
SLP12130100061521 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B, C, D Y E En El Jardín De Niños Ovidio Decroly | Cerro de San Pedro | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 155993 | 155993 | 155993 | 155993 | 0 | 0 | 155993 | 0 | 0 | Obra | 98 | 100 | 100
SLP12130100061862 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Álvaro Obregón | Mexquitic de Carmona | Paisanos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 250508 | 250508 | 250508 | 250508 | 0 | 0 | 228168 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 231 | 100 | 100
SLP12130100062158 | Construcción De Barda Perimetral Por Sustitución Y Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B, C Y D En El Jardín De Niños Vicente Rivera | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 319322 | 319322 | 319322 | 319322 | 0 | 0 | 318445 | 0 | 0 | Obra | 174 | 100 | 100
SLP12130100062520 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Elisa Acosta González | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1343624 | 1343624 | 1343624 | 1343624 | 0 | 0 | 738829 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 75 | 100 | 100
SLP12130100062637 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Porfirio Vega Sánchez | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1264936 | 1264936 | 1264936 | 1264936 | 0 | 0 | 1264936 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 226 | 100 | 100
SLP12130100062741 | Construcción De Tres Aulas Didácticas De 2 Entreejes Cada Una, Planta Baja Estructura U-2c Y Obras Exteriores En La Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1371463 | 1371463 | 1371463 | 1371463 | 0 | 0 | 733963 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 675 | 100 | 87
SLP12130100062945 | Construcción De Laboratorio Múltiple Y Modulo De Servicios Sanitarios En Edificio "I" Y Modulo De Administración Edificio "B" Y Obras Exteriores En La Secundaria General Solidaridad | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1982352 | 1982352 | 1982352 | 1982352 | 0 | 0 | 712958 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 392 | 100 | 76.65
SLP12130100063032 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. 1ª Etapa De Servicios Sanitarios Tipo Rural Y Rehabilitación General De La Infraestructura Telesecundaria Sor Juana Inés De La Cruz | San Luis Potosí | Peñasco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 572930 | 572930 | 572930 | 572930 | 0 | 0 | 403760 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 100 | 100 | 100
SLP12130100063334 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B, C Y D En La Primaria Francisco González Bocanegra | Santa María del Río | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 283728 | 283728 | 283728 | 283728 | 0 | 0 | 283728 | 0 | 0 | Obra | 72 | 100 | 100
SLP12130100063454 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Lic. Benito Juárez | Santa María del Río | La Cardona | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 233407 | 233407 | 233407 | 233407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 147 | 100 | 85
SLP12130100063540 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B, C, D, E, F, G Y H En La Primaria Miguel Hidalgo | Santa María del Río | Villela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 293511 | 293511 | 293511 | 293511 | 0 | 0 | 231325 | 0 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100
SLP12130100063654 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Y Obras Exteriores En La Primaria Alberto Carrera Torres | Santa María del Río | Fracción el Toro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 189822 | 189822 | 189822 | 189822 | 0 | 0 | 189822 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 114 | 100 | 100
SLP12130100063763 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Y Obras Exteriores En La Telesecundaria Ignacio Allende | Santa María del Río | Fracción el Toro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 225685 | 225685 | 225685 | 225685 | 0 | 0 | 225685 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 67 | 100 | 100
SLP12130100063911 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Silvia Rosales Gaitán | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 254261 | 254261 | 254261 | 254261 | 0 | 0 | 229629 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 118 | 100 | 100
SLP12130100063996 | Construcción De Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Amalia Noyola Rodríguez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 625026 | 625026 | 625026 | 625026 | 0 | 0 | 268510 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 400 | 100 | 96.71
SLP12130100064216 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Jonás E Salk | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 206261 | 206261 | 206261 | 206261 | 0 | 0 | 206261 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 96 | 100 | 100
SLP12130100064596 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B Y D En El Jardín De Niños Francisco Javier Clavijero | Tierra Nueva | Fracción de Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 157706 | 157706 | 157706 | 157706 | 0 | 0 | 145677 | 0 | 0 | Obra | 30 | 100 | 100
SLP12130100064670 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Manuel José Othón | Tierra Nueva | Cerro de la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 214575 | 214575 | 214575 | 214575 | 0 | 0 | 214575 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 34 | 100 | 100
SLP12130100064744 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En La Primaria Liberación | Villa de Reyes | Gogorrón Viejo (El Pozo del Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 261034 | 261034 | 261034 | 261034 | 0 | 0 | 261034 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 261 | 100 | 100
SLP12130100065187 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Telesecundaria Miguel De La Madrid | Zaragoza | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 228546 | 228546 | 228546 | 228546 | 0 | 0 | 182975 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 234 | 100 | 100
SLP12130100069157 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler | Tancanhuitz | Cuayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 267944 | 267944 | 267944 | 267944 | 0 | 0 | 267944 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 61 | 100 | 100
SLP12130100069207 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En El Jardín De Niños Homero Barragán Pardiñaz | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 267625 | 267625 | 267625 | 267625 | 0 | 0 | 267625 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 94 | 100 | 100
SLP12130100069222 | Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Pedro J. Méndez | Xilitla | Ahuehueyo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 220620 | 220620 | 220620 | 220620 | 0 | 0 | 92428 | 0 | 0 | Obra | 85 | 100 | 100
SLP12130100069233 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria Netzahualcóyotl | Xilitla | La Curva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 263079 | 263079 | 263079 | 263079 | 0 | 0 | 263079 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 63 | 100 | 100
SLP12130100069245 | Construcción De Muro De Contención En Telesecundaria Niños Héroes | Xilitla | Petatillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 215784 | 215784 | 215784 | 215784 | 0 | 0 | 215784 | 0 | 0 | Obra | 129 | 100 | 100
SLP12130100071228 | Pavimentación De La Calle Ignacio Zaragoza (Calle 99 A Carr A Rioverde Sgs Y En Rancho La Libertad, Deleg V De Pozos En Slp Carr Rioverde-Antonio Nieto Km 0 000 Al 1 592 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7774833 | 6270026 | 6270026 | 6270026 | 3732016 | 3732016 | 3732016 | 59.5215 | 0 | Obra | 1 | 100 | 70
SLP12130100071229 | Construcción De La Continuacion Rio Santiago (Carr Matehuala-Perif Ote) S.G.S. | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 19001055 | 21190999 | 21190999 | 21190999 | 8146117 | 8146117 | 8146117 | 38.4414 | 0 | Obra | 1 | 100 | 46
SLP12130100086128 | Construcción De Drenaje En La Colonia San Isidro De La Cabecera Municipal De Salinas, S.L.P. | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1510496 | 1179160.81 | 1179160.81 | 1179160.81 | 1179160.81 | 1179160.81 | 1179160.81 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1455.21 | 100 | 100
SLP12130100086273 | Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Las Américas, La Paz, En La Cabecera Municipal De Salinas, S.L.P. | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1059643 | 896222.44 | 896222.44 | 896222.44 | 896222.44 | 896222.44 | 896222.44 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3196.67 | 100 | 100
SLP12130100086332 | Gastos Indirectos - Adquisiciones (Equipo De Oficina Y Equipo De Computo) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 142900 | 142900 | 142900 | 142900 | 142900 | 142900 | 142900 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
SLP12130100086355 | Gastos Indirectos (Estudios Y Proyectos) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100086391 | Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje De La Colonia La Joya En La Cabecera Municipal De Salinas, S.L.P. | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2244146 | 2110179.7 | 2110179.7 | 2110179.7 | 2110179.7 | 2110179.7 | 2110179.7 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2072.92 | 100 | 100
SLP12130100086629 | Gastos Indirectos (Administracion, Supervision, Control Y Seguimiento) Del Fise 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3907984 | 3907984 | 3907984 | 3907984 | 3907984 | 3907984 | 3907984 | 100 | 0 | Informe | 12 | 100 | 100
SLP12130100086689 | Rehabilitación De La Red De Drenaje De La Calle Iturbide En La Cabecera Municipal De Salinas, S.L.P. | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1506820 | 1314090.89 | 1314090.89 | 1314090.89 | 1314090.89 | 1314090.89 | 1314090.89 | 100 | 0 | Metro Lineal | 748.49 | 100 | 100
SLP12130100087090 | Saneamiento Integral De La Colonia La Joya, En La Cabecera Municipal De Salinas, S.L.P. | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 537919 | 9467.36 | 9467.36 | 9467.36 | 9467.36 | 9467.36 | 9467.36 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0
SLP12130100087729 | Proyecto Especial Para La Prevencion De Los Efectos De La Sequia En El Estado De San Luis Potosi (Invernaderos De Forraje Verde Hidropónico) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 14313253 | 14313253 | 14313253 | 14313253 | 14313253 | 14313253 | 14313253 | 100 | 0 | Módulo | 1400 | 100 | 100
SLP12130100087767 | Construccion Del Camino E.C. 80 - Providencia - La Luz. Tramo Del Km 0 000 Al 7 700. | Villa de Arriaga | La Luz (Los Gutiérrez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 226 | 100 | 100
SLP12130100087941 | Reconstruccion Del Camino: E.C. 80 (El Aguila) - Emiliano Zapata, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 200 | Villa de Arriaga | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 8278809 | 8278809 | 8278809 | 8278809 | 8278809 | 8278809 | 8278809 | 100 | 0 | Kilómetro | 686 | 100 | 100
SLP12130100088255 | Construccion De Recamaras Adicionales Rurales(Varias Localidades, Varios Municipios) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2295258 | 2295258 | 2295258 | 2295258 | 2295258 | 2295258 | 2295258 | 100 | 0 | Obra | 121 | 100 | 100
SLP12130100088320 | Construccion De Recamaras Adicionales Rurales, Varias Localidades | Villa de Ramos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4873155 | 4873155 | 4873155 | 4873155 | 4873155 | 4873155 | 4873155 | 100 | 0 | Acción | 2544 | 100 | 100
SLP12130100088366 | Ampliacion De Vivienda 4 X 4 Con Captacion De Agua Pluvial En Varias Localidades Del Municipio De Aquismon | Aquismón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 312114 | 312114 | 312114 | 312114 | 312114 | 312114 | 312114 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100
SLP12130100088398 | Construccion De Sanitarios Ecologicos En Los Municipios De Aquismon Y Villa De Ramos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 248506 | 248506 | 248506 | 248506 | 248506 | 248506 | 100 | 0 | -1 | 55 | 100 | 100
SLP12130100088431 | Ampliacion De 110 Viviendas De 16.0 M2 Con Captacion De Agua Pluvial En Diversas Localidades Del Municipio De Venado | Venado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1994972 | 1994972 | 1994972 | 1994972 | 1994972 | 1994972 | 1994972 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100
SLP12130100088455 | Reconstruccion De Camino Rural: Entronque Carretera Vanegas - Estacion Catorce - San Cristobal. Del Km 0 000 Km2 330 | Catorce | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 212 | 100 | 100
SLP12130100088709 | Construccion De 7 Modulos Para Producir Hortalizas. | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 269101 | 269101 | 269101 | 269101 | 269101 | 269101 | 269101 | 100 | 0 | Módulo | 35 | 100 | 100
SLP12130100088745 | Trabajos De Construccion Del Camino E.C. (Villa De Zaragoza-Salitrera) - Ranchito De Juarez. | Zaragoza | Ranchito de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2939491 | 2939491 | 2939491 | 2939491 | 2939491 | 2939491 | 2939491 | 100 | 0 | Kilómetro | 53 | 100 | 100
SLP12130100088785 | Construccion De Empedrado En 1.585 Km En Tramos Aislados En El Camino: Estacion Catorce - Carretas - Los Catorce. Tramo: Los Catorce - Real De Catorce | Catorce | Los Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1512472 | 1512472 | 1512472 | 1512472 | 1512472 | 1512472 | 1512472 | 100 | 0 | Kilómetro | 2738 | 100 | 100
SLP12130100088815 | Pavimentación De Calles Quintana Roo, Michoacan, Coahuila, Aguascalientes, Orizaba, Tamaulipas. Veracruz, Irapuato, Acapulco, Nuevo Laredo, San Luis Potosi Y Guerrero En La Colonia Republica | Matehuala | Matehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4114975 | 4114975 | 4114975 | 4114975 | 4114975 | 4114975 | 4114975 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 738 | 100 | 100
SLP12130100088841 | Pavimentacion De Calles Hermosillo Y Culiacan En La Colonia Antorchista. | Matehuala | Matehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 487964 | 487964 | 487964 | 487964 | 487964 | 487964 | 487964 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 847 | 100 | 100
SLP12130100088868 | Pavimentacion De Calles Sabinos Y Laureles En La Colonia Olivar De Las Animas | Matehuala | Matehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1370283 | 1370283 | 1370283 | 1370283 | 1370283 | 1370283 | 1370283 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2225 | 100 | 100
SLP12130100088890 | Construccion De 215 Estufas Ecologicas Tipo Patsari En 14 Localidades | Matehuala | Matehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 341850 | 341850 | 341850 | 341850 | 341850 | 341850 | 341850 | 100 | 0 | Unidad | 1075 | 100 | 100
SLP12130100088921 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable A Las Comunidades De San Francisco De Caleros, Sacramento, San Vicente Y San Jose De Los Sotoles | Matehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2427519 | 2427519 | 2427519 | 2427519 | 2427519 | 2427519 | 2427519 | 100 | 0 | Sistema | 978 | 100 | 100
SLP12130100089100 | Ampliacion De 56 Viviendas De 16 M2 Con Captacion De Agua Pluvial En Diversas Localidades Del Municipio De Matehuala. | Matehuala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 100 | 0 | Obra | 280 | 100 | 100
SLP12130100089131 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Y Obra Exteriores En La Primaria Severino Terrazas | Aquismón | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 231272 | 231272 | 231272 | 231272 | 231272 | 231272 | 231272 | 100 | 0 | -1 | 80 | 100 | 100
SLP12130100089172 | Ampliacion De 72 Viviendas De 16.00 M2 Con Captacion De Agua Pluvial En 28 Localidades | Catorce | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1802440 | 1802440 | 1802440 | 1802440 | 1802440 | 1802440 | 1802440 | 100 | 0 | Obra | 360 | 100 | 100
SLP12130100089218 | Adquisicion E Instalacion De 1044 Estufas Ecologicas (Onil) Para Diversos Municipios Del Estado De San Luis Potosi. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2225748 | 2225748 | 2225748 | 2225748 | 2225748 | 2225748 | 2225748 | 100 | 0 | Unidad | 1044 | 100 | 100
SLP12130100091249 | Dml Educación Especial | Ahualulco | Ahualulco del Sonido 13 | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2013357 | 1 | 2013357 | 2013357 | 0 | 1 | 2013357 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100
SLP12130100091487 | Dcc Melchor Ocampo | Tamasopo | Tanque del Borrego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 203322 | 1 | 203322 | 203322 | 0 | 1 | 203322 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 1 | 100 | 100
SLP12130100091537 | Djn San Luis Potosi | Tamuín | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 463312 | 1 | 463312 | 463312 | 0 | 1 | 463312 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100
SLP12130100091541 | Etv Antonio Diaz Soto Y Gama | Tamuín | Antiguo Tamuín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 259989 | 1 | 258001 | 258001 | 0 | 1 | 258001 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
SLP12130100091553 | Dpr Unión Y Progreso | El Naranjo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 203322 | 1 | 203322 | 203322 | 0 | 1 | 203322 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 1 | 100 | 100
SLP12130100095897 | Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Ejido San Francisco Entre Lazaro Cano Y General Blanco Col.G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 364353 | 364353 | 364353 | 364353 | 364353 | 364353 | 364353 | 100 | 0 | Poste | 170 | 100 | 2
SLP12130100095899 | Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension Calle 2da Priv. De Independencia Esq. Con Independencia Fracc. Rivera | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 330939 | 330939 | 330939 | 330939 | 330939 | 330939 | 330939 | 100 | 0 | Poste | 120 | 100 | 4
SLP12130100095902 | Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Las Palomas Entre La Calle Lazaro Cano Y General Blanco Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 703738 | 703738 | 703738 | 703738 | 703738 | 703738 | 703738 | 100 | 0 | Poste | 170 | 100 | 100
SLP12130100095907 | Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Clemente Hernandez Entre Los Gomez Y Camino Viejo A San Pedro Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 825967 | 825967 | 825967 | 825967 | 825967 | 825967 | 825967 | 100 | 0 | Poste | 170 | 100 | 6
SLP12130100095914 | Gastos Indirectos | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2012 | 647774 | 647774 | 647774 | 647774 | 647774 | 647774 | 647774 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 90
SLP12130100095916 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Venado Desde La Calle Coxcatlan A San Martin Comunidad Enrique Estrada | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100
SLP12130100095919 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle San Martin Frente A La Plazoleta Com. Enrique Estrada | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 535302 | 535302 | 535302 | 535302 | 535302 | 535302 | 535302 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100
SLP12130100095924 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Privadas De Calle Melchor Ocampo De Rayon A Reforma Agraria Fracc. Rivera | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1554996 | 1554996 | 1554996 | 1554996 | 1554996 | 1554996 | 1554996 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100
SLP12130100095926 | Ampliacion De Red Electrica En Priv. Ponciano Arriaga Col. Rancho Pavon | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 675091 | 675091 | 675091 | 675091 | 675091 | 675091 | 675091 | 100 | 0 | Poste | 150 | 100 | 100
SLP12130100095931 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Clemente Hernandez Tramo De Constitucion De 1857 A Los Gomez,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2232115 | 2232115 | 2232115 | 2232115 | 2232115 | 2232115 | 2232115 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100
SLP12130100095945 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Leandro Valle Tramo De Av. Tecnologico A Av. Rivas Guillen Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 0 | 1061243 | 1061243 | 1061243 | 1061243 | 1061243 | 1061243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100
SLP12130100095961 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Mariano Azuela Tramo De Av. Tecnologico A Av. G. Rivas Guillen Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1106179 | 1106179 | 1106179 | 1106179 | 1106179 | 1106179 | 1106179 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100
SLP12130100095968 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Chapultepec De Maclovio Herrera A Canal De Aguas Residuales,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 639047 | 639047 | 639047 | 639047 | 639047 | 639047 | 639047 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100
SLP12130100095973 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Juan Rodriguez De Av. G. Rivas Guillen A Calle Victor Cervera Pacheco Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1320558 | 1320558 | 1320558 | 1320558 | 1320558 | 1320558 | 1320558 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100
SLP12130100095979 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En 1°,2° Y 3° Priv. 18 De Marzo,Col. 1 De Mayo | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 562062 | 562062 | 562062 | 562062 | 562062 | 562062 | 562062 | 100 | 0 | Metro Lineal | 155 | 100 | 100
SLP12130100096002 | Construccion De Pozo De Visita En La Calle Rito Garcia Entre La Calle Justo Nava A Calle General Blanco,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 100 | 0 | Pozos | 120 | 100 | 100
SLP12130100096005 | Disparo De Tuberias Ads 24(Gemelos) En El Colector De Av. Ponciano Arriaga En El Entroque Con Periferico | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 68614 | 68614 | 68614 | 68614 | 68614 | 68614 | 68614 | 100 | 0 | Sistema | 500 | 100 | 100
SLP12130100096016 | Programa Desarrollo Institucional (Equipamiento) | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2012 | 85491 | 85491 | 85491 | 85491 | 85491 | 85491 | 85491 | 100 | 0 | Lote | 40 | 100 | 100
SLP12130100096036 | Construccion De Andadores En La E.P. Benito Juarez Col. Hogares Ferrocarrileros 2da Secc. | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 222081 | 222081 | 222081 | 222081 | 222081 | 222081 | 222081 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores | 350 | 100 | 100
SLP12130100096067 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carlos Tovar Tramo De La Calle Platon A Pedro De Gante,Cabecera Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 469388 | 469388 | 469388 | 469388 | 469388 | 469388 | 469388 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100
SLP12130100096071 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Graciano Sanchez Tramo De Av. Tecnologico A Av. Rivas Guillen,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1857993 | 1857993 | 1857993 | 1857993 | 1857993 | 1857993 | 1857993 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 100
SLP12130100096081 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 13 De Septiembre Tramo De Calle 5 De Mayo A 19 De Marzo ,Col. 1 De Mayo | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 0 | 1006246 | 1006246 | 1006246 | 1006246 | 1006246 | 1006246 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 100 | 100
SLP12130100096188 | Introduccion De Red De Drenaje Y Agua Potable Las Palomas Tramo De General Blanco A Lazaro Cano Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1254172 | 1254172 | 1254172 | 1254172 | 1254172 | 1254172 | 1254172 | 100 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 100
SLP12130100096234 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle General Blanco De Av. Genovevo Rivas Guillen A Calle Somaria Col.G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2354232 | 2354232 | 2354232 | 2354232 | 2354232 | 2354232 | 2354232 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100
SLP12130100096287 | Construccion De La 2da Etapa De La Unidad Recreativa San Jose Col. San Jose | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100
SLP12130100096417 | Construccion De Parque Recreativo Del Fracc. Villa De Cactus 3era Etapa Col. Villa De Cactus | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 607500 | 607500 | 607500 | 607500 | 607500 | 607500 | 607500 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100
SLP12130100096587 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mariano Escobedo De La Calle Leona Vicario A Juan Sarabia Fracc. El Morro | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 822450 | 822450 | 822450 | 822450 | 822450 | 822450 | 822450 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100
SLP12130100096606 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Introduccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Ignacio Allende Entre Carr. Rioverde Y San Luis Rey Col. G. Rivas Guillen Sur | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1050133 | 1050133 | 1050133 | 1050133 | 1050133 | 1050133 | 1050133 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100
SLP12130100096612 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Priv. San Antonio Col. San Francisco | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1110813 | 1110813 | 1110813 | 1110813 | 1110813 | 1110813 | 1110813 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100
SLP12130100096621 | Programa Estimulos A La Educacion Basica Nivel Primaria Varias Colonias Y Comunidades Del Municipio | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4921560 | 4921560 | 4921560 | 4921560 | 4921560 | 4921560 | 4921560 | 100 | 0 | Programa | 1764 | 100 | 100
SLP12130100096732 | Programa Estimulos A La Educacion Basica Nivel Secundaria Varias Colonias Y Comunidades Del Municipio | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2232000 | 2232000 | 2232000 | 2232000 | 2232000 | 2232000 | 2232000 | 100 | 0 | Programa | 700 | 100 | 100
SLP12130100096794 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Mariano Jimenez,Cabecera Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 57853 | 57853 | 57853 | 57853 | 57853 | 57853 | 57853 | 100 | 0 | Obra | 135 | 100 | 100
SLP12130100096798 | Reubicacion De Postes En Av. Libertad Entre La Calle Av. Maria Teresa Y Av. San Pedro Fracc. Real Providencia | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 144440 | 144440 | 144440 | 144440 | 144440 | 144440 | 144440 | 100 | 0 | Obra | 420 | 100 | 100
SLP12130100096829 | Construccion De Unidad Recreativa Bella Vista ( 1° Etapa) Col. Villas De San Lorenzo | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100
SLP12130100096873 | Construccion De Aula Didactica 6x8 En J.N. Ma. De Los Angeles De Avila Juarez Col. Real Providencia | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 55560 | 55560 | 55560 | 55560 | 55560 | 55560 | 55560 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 100
SLP12130100096900 | Construccion De Piso Firme En 10 Localidades Del Municipio | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 181536 | 181536 | 181536 | 181536 | 181536 | 181536 | 181536 | 100 | 0 | Obra | 118 | 100 | 100
SLP12130100096917 | Rehabilitacion Del Jardin Veracruz Ubicado En Col. San Felipe | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 148874 | 148874 | 148874 | 148874 | 148874 | 148874 | 148874 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100
SLP12130100096996 | Reencarpetamiento Asfaltico En Calle Negrete Entre Calle Mariano Jimenez Y V. Amador ,Camino Al Morro | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 33170 | 33170 | 33170 | 33170 | 33170 | 33170 | 33170 | 100 | 0 | Obra | 900 | 100 | 100
SLP12130100097112 | Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Soledad,Com Rancho Nuevo | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 109179 | 109179 | 109179 | 109179 | 109179 | 109179 | 109179 | 100 | 0 | Obra | 900 | 100 | 100
SLP12130100097128 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calle Emiliano Carranza Entre 16 De Septiembre Y Rastro Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 16752 | 16752 | 16752 | 16752 | 16752 | 16752 | 16752 | 100 | 0 | Obra | 700 | 100 | 100
SLP12130100097142 | Reencarpetamiento Asfaltico En Prol. V. Amador Fracc. El Morro | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 450539 | 450539 | 450539 | 450539 | 450539 | 450539 | 450539 | 100 | 0 | Obra | 360 | 100 | 100
SLP12130100097153 | Doble Riego De Sello En Calle Zaragoza,Com. El Zapote | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 86993 | 86993 | 86993 | 86993 | 86993 | 86993 | 86993 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100
SLP12130100097160 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Victor Cervera Pacheco Tramo Vicente Guerrero A Plan De Ayala Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 159728 | 159728 | 159728 | 159728 | 159728 | 159728 | 159728 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100
SLP12130100097165 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Victor C. Pacheco Entre Vicente Guerrero Y Carr. Rioverde Col.G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1684680 | 1684680 | 1684680 | 1684680 | 1684680 | 1684680 | 1684680 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100
SLP12130100097179 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Introduccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Entre V. Guerrero Y Carr. Rioverde,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1914707 | 1914707 | 1914707 | 1914707 | 1914707 | 1914707 | 1914707 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100
SLP12130100097191 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Introduccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Constitucion De 1857 Entre Calle San Jose A Naranjos,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1662749 | 1662749 | 1662749 | 1662749 | 1662749 | 1662749 | 1622749 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100
SLP12130100097202 | Construccion De Rampa Santa Rosa-Serapio Gutierrez | Tanlajás | Ejido Serapio Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 341557.36 | 341557.36 | 341557.36 | 341557.36 | 341557.36 | 341557.36 | 341557.36 | 100 | 0 | Rampa, Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100
SLP12130100097204 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Introduccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Av. Prolog. V. Amador Desde La Gasolinera A Calle Plutarco Elias Calles Fracc. El Morro | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 5989711 | 5989711 | 5989711 | 5989711 | 5989711 | 5989711 | 5989711 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100
SLP12130100097209 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Introduccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Ocampo De La Iglesia A La Calle De Reforma Agraria,Fracc. Rivera | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 5587489 | 5587489 | 5587489 | 5587489 | 5587489 | 5587489 | 5587489 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 100
SLP12130100097253 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Coxcatlan ,Com. Enrique Estrada | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 3123944 | 3123944 | 3123944 | 3123944 | 3123944 | 3123944 | 3123944 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 100
SLP12130100097264 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Tenochtitlan Entre Calle Juan Garcia Y Avila Camacho,Col. Hogares Ferrocarrileros | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 6559028 | 6559028 | 6559028 | 6559028 | 6559058 | 6559028 | 6559028 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100
SLP12130100097271 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Allende De Fundadores A San Luis Rey Col. Juan Sarabia | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 896712 | 896712 | 896712 | 896712 | 896712 | 896712 | 896712 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100
SLP12130100097277 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Eucalipto De Calle Acasias A Av. Chapultepec Fracc. Arboledas | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 3514282 | 3514282 | 3514282 | 3514282 | 3514282 | 3514282 | 3514282 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100
SLP12130100097303 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico,Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Carrizal Entre Av. G. Rivas Guillen A Calle Lago De Texcoco,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2861032 | 2861032 | 2861032 | 2861032 | 2861032 | 2861032 | 2861032 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100
SLP12130100097308 | Construccion De G.Y B. En Prolongacion Negrete Entre Av. San Pedro Fracc. Los Agaves | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 163136 | 163136 | 163136 | 163136 | 163136 | 163136 | 163136 | 100 | 0 | Obra | 900 | 100 | 100
SLP12130100097318 | Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social En La Unidad Recreativa San Jose | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 32352 | 32352 | 32352 | 32352 | 32352 | 32352 | 32352 | 100 | 0 | Programa | 400 | 100 | 100
SLP12130100097330 | Apoyo A Prestadores De Servicio Social En Los Cds De Las Colonias : Las Flores,1 De Mayo,G. Rivas Guillen Sur Y Norte,21 De Marzo,La Constancia,San Francisco,La Textil Y El Morro | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 55392 | 55392 | 55392 | 55392 | 55392 | 55392 | 55392 | 100 | 0 | Programa | 400 | 100 | 100
SLP12130100097420 | Desmonte, Subsoleo Y Bordos En Areas De Cultivo | Tanlajás | Malilija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 839826.87 | 839826.87 | 839826.87 | 839826.87 | 839826.87 | 839826.87 | 839826.87 | 100 | 0 | Obra | 434 | 100 | 100
SLP12130100097500 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ricardo Flores | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 505645.1 | 505645.1 | 505645.1 | 505645.1 | 505645.1 | 505645.1 | 505645.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 665 | 100 | 100
SLP12130100097616 | Conservacion De Camino Rural Santa Rosa-Serapio Gutierrez | Tanlajás | Ejido Serapio Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 840028.28 | 840028.28 | 840028.28 | 840028.28 | 840028.28 | 840028.28 | 840028.28 | 100 | 0 | Kilómetros | 3.9 | 100 | 100
SLP12130100099240 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tanlajas-El Barrancon | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 821372.75 | 821372.75 | 821372.75 | 821372.75 | 821372.75 | 821372.75 | 821372.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100
SLP12130100099273 | Construccion De Muro De Contension | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 199999.82 | 199999.82 | 199999.82 | 199999.82 | 199999.82 | 199999.82 | 199999.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 240 | 100 | 100
SLP12130100099431 | Construccion De Rampa Con Concreto Hidraulico Mante - Jopoy | Tanlajás | El Mante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 400571.44 | 400571.44 | 400571.44 | 400571.44 | 400571.44 | 400571.44 | 400571.44 | 100 | 0 | Rampa, Metros Cuadrados | 187 | 100 | 100
SLP12130100099473 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico | Tanlajás | Ojox | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 280459.27 | 280459.27 | 280459.27 | 280459.27 | 280459.27 | 280459.27 | 280459.27 | 100 | 0 | Metro Lineal | 330 | 100 | 100
SLP12130100099544 | Construccion De Centro De Acopio, Primera Etapa | Tanlajás | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 729701.49 | 729701.49 | 729701.49 | 729701.49 | 729701.49 | 729701.49 | 729701.49 | 100 | 0 | Centro | 694 | 100 | 100
SLP12130100100030 | Construccion De Cubierta En Cancha De Usos Multiples En Esc. Secundaria Tecnica No.20, Primera Etapa | Tanlajás | Tancolol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 729974.16 | 729974.16 | 729974.16 | 729974.16 | 729974.16 | 729974.16 | 729974.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1 | 100 | 100
SLP12130100100179 | Conservacion De Camino Rural, Jopoy-Mante | Tanlajás | El Jopoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 837934.93 | 837934.93 | 837934.93 | 837934.93 | 837934.93 | 837934.93 | 837934.93 | 100 | 0 | Kilómetros | 4.81 | 100 | 100
SLP12130100100239 | Reparacion De Bombas En Sistema De Bombeo | Tanlajás | El Coy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 89158.95 | 89158.95 | 89158.95 | 89158.95 | 89158.95 | 89158.95 | 89158.95 | 100 | 0 | Sistema | 19312 | 100 | 100
SLP12130100100280 | Construccion De Alcantarilla En Camino Anexo Calabazas . Jopoy-Mante | Tanlajás | El Jopoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 171467.33 | 171467.33 | 171467.33 | 171467.33 | 171467.33 | 171467.33 | 171467.33 | 100 | 0 | Alcantarilla | 370 | 100 | 100
SLP12130100103461 | Ruta De Enlace De La Region Huasteca, Media Y Altiplano. Mejoramiento De Imagen Urbana, Equipamiento, Infraestructura Y Servicios Turisticos. Etapa Iii | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 9999985 | 9999985 | 99.9998 | 0 | Obra | 140500 | 100 | 96
SLP12130100103462 | Pueblo Magico Real De Catorce. Mejoramiento De Imagen Urbana, Equipamiento, Infraestructura Y Servicios Turisticos. Etapa Iii Centro Hipico Turistico | Catorce | Cobertura municipal |  |  |  |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 4986841 | 4986841 | 99.7368 | 0 | Obra | 350000 | 100 | 52
SLP12130100104969 | Taller De Prevencion De Adicciones En Los Cdcs De Las Colonias :Las Flores,1° De Mayo,G. Rivas Guillen Sur Y Norte,21 De Marzo,La Constancia,San Francisco,La Textil Y El Morro | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 78565 | 78565 | 78565 | 78565 | 78565 | 78565 | 78565 | 100 | 0 | Programa | 400 | 100 | 100
SLP12130100105028 | Adquisicion E Instalacion De Tableros En La Unidad Recreativa La Lomita,Col. La Lomita | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100
SLP12130100105082 | Construccion De Barda Perimetral En La Sub Comandancia De Seguridad Publica Municipal En El Fracc. Nuevo Testamento | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1036289 | 841297 | 841297 | 841297 | 841297 | 841297 | 841297 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100
SLP12130100106434 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 85496600 | 85496600 | 85496600 | 85496600 | 85496600 | 76239060 | 76239060 | 89.172 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.89
SLP12130100106436 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario | Tamazunchale | El Platanito | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1490466 | 1490466 | 1490466 | 1490466 | 1490466 | 1490466 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0.97
SLP12130100106470 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable ( 2a Etapa ) | San Luis Potosí | San Nicolás de los Jassos | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2358076 | 2240172.3 | 2240172.3 | 2240172.3 | 2326340.66 | 2126691.94 | 2126691.94 | 94.9343 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0.97
SLP12130100106485 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extensionismo Rural | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 24572200 | 24572200 | 24572200 | 24572200 | 24572200 | 20959435 | 20959435 | 85.2973 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.85
SLP12130100106585 | Programa De Sustentabilidad De Los Recursos Naturales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 12362800 | 12362800 | 12362800 | 12362800 | 12362800 | 11494640 | 11494640 | 92.9776 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.69
SLP12130100106622 | Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural (Snidrus) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4366033 | 4366033 | 4366033 | 4366033 | 4366033 | 3278279 | 3278279 | 75.086 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.75
SLP12130100106727 | Programa De Proyecto Estrategico Para La Seguridad Alimentaria (Pesa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 103100000 | 98769800 | 98769800 | 98769800 | 98769800 | 83709643 | 83709643 | 84.7523 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.85
SLP12130100106728 | Supervision Y Atencion Social De Las Obras De Agua Potable Y Drenaje | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 587783 | 587783.2 | 587783.2 | 587783.2 | 502083.42 | 502083.42 | 502083.42 | 85.4198 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0.96
SLP12130100107006 | Sanidades E Inocuidad | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 38500000 | 37999500 | 37999500 | 37999500 | 37999500 | 37999500 | 37999500 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 1
SLP12130100107884 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Constitucion De 1857 Entre Calle El Naranjo Y Clemente Hernandez,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1130923 | 1130923 | 1130923 | 1130923 | 1130923 | 1130923 | 841342 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100
SLP12130100107934 | Pavimentancion De Concreto Hidraulico,Linea De Drenaje En La Calle Villa De Zaragoza Entre Calle Real De Catorce Y Lateral Carr. Rioverde,Col. San Luis 1 | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2866090 | 2866090 | 2866090 | 2866090 | 2866090 | 2866090 | 2866090 | 100 | 0 | Obra | 225 | 100 | 100
SLP12130100107940 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En 1,2 Y 3 Priv. 18 De Marzo De La Col. 1° De Mayo | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 200894 | 200894 | 200894 | 200894 | 200894 | 200894 | 200894 | 100 | 0 | Metro Lineal | 155 | 100 | 100
SLP12130100108229 | Construccion De Interceptor Sanitario Periferico Oriente | Soledad de Graciano Sánchez | Cobertura municipal | n.a. |  |  |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10889228 | 10889228 | 10870210.02 | 10889228 | 10870210.02 | 10870210.02 | 10870210.02 | 99.8254 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 1
SLP12130100109133 | Ampliacion Y Equipo Del Centro De Salud Coxcatlan | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3093980 | 1856521 | 1856521 | 0 | 0 | 1856521 | 1856521 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 57
SLP12130100109348 | Ampliacion Y Equipo Del Hospital General Rioverde | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 45537493 | 17912871.41 | 17912871.41 | 0 | 0 | 17912871.41 | 17912871.41 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 10
SLP12130100109352 | Ampliacion Y Equipo Del Centro De Salud En La Localidad Tanlajas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2554474 | 1802959.82 | 1802959.82 | 0 | 0 | 1802959.82 | 1802959.82 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 37
SLP12130100109358 | Ampliacion Y Equipo Del Centro De Salud En La Localidad De Ahualulco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2942728 | 1761256.62 | 1761256.62 | 0 | 0 | 1761256.62 | 1761256.62 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 45
SLP12130100109365 | Ampliacion E Quipo Del Centro De Salud Ahualulco | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 16252376 | 11800493.61 | 11800493.61 | 0 | 0 | 11800493.61 | 11800493.61 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 49
SLP12130100109381 | Sustitucion Del Hospital General Matehuala 60 Camas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 161096330 | 86867279.4 | 86867279.4 | 0 | 0 | 86867279.4 | 86867279.4 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 31
SLP12130100109631 | Cuota Social Y Aportacion Solidaria Federal 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 980000000 | 1271839833 | 1271839833 | 329541993 | 0 | 942297840 | 942297840 | 74.0893 | 0 | Consulta | 2500000 | 100 | 96.4
SLP12130100109643 | Oportunidades 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 81913362 | 81913362 | 81913362 | 25718140 | 0 | 56195222 | 56195222 | 68.6032 | 0 | Consulta | 2000000 | 100 | 57
SLP12130100109697 | Cofepris 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7453621 | 7453621 | 7453621 | 522600 | 0 | 6931021 | 6931021 | 92.9886 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 78
SLP12130100109715 | Afaspe 2012 Laboratorio Estatal (Componente) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5090000 | 5090000 | 0 | 0 | 3675228.67 | 3675228.67 | 72.2049 | 1414771.33 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109741 | Afaspe 2012 Salud Sexual Y Reproductiva Adolescentes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1296150 | 1296150 | 1296150 | 0 | 0 | 854071.56 | 854071.56 | 65.893 | 442078.44 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109755 | Afaspe 2012 Vigilancia Epidemiologica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2813095 | 2813095 | 2813095 | 0 | 0 | 2449833.53 | 2449833.53 | 87.0868 | 363261.47 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109771 | Afaspe 2012 Arranque Parejo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 8913004 | 8913004 | 8913004 | 0 | 0 | 2026113.47 | 2026113.47 | 22.7321 | 6886890.53 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109783 | Afaspe 2012 Cancer De Mama | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 9965161 | 9965161 | 9965161 | 0 | 0 | 8088126.45 | 8088126.45 | 81.164 | 1877034.55 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109794 | Afaspe 2012 Cancer De Cervix | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5167894 | 5167894 | 5167894 | 0 | 0 | 3460282.41 | 3460282.41 | 66.9573 | 1707611.59 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109877 | Afaspe 2012 Dengue | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5031509 | 5031509 | 5031509 | 3266 | 0 | 5028243 | 5028243 | 99.9351 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109893 | Afaspe 2012 Diabetes Mellitus | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5756664 | 5756664 | 5756664 | 0 | 0 | 5609144.89 | 5609144.89 | 97.4374 | 147519.11 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109898 | Afaspe 2012 Riesgo Cardiovascular | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10960318 | 10960318 | 10960318 | 0 | 0 | 10222784.8 | 10222784.8 | 93.2709 | 737533.2 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109925 | Afaspe 12 Violencia Familiar | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2367597 | 2367597 | 2367597 | 0 | 0 | 2128062.85 | 2128062.85 | 89.8828 | 239534.15 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109936 | Afaspe 2012 Envejecimiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 173304 | 1703304 | 1703304 | 0 | 0 | 1703288.4 | 1703288.4 | 99.9991 | 15.6 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109950 | Afaspe 2012 Pronaremi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2034090 | 2034090 | 2034090 | 0 | 0 | 1706462.09 | 1706462.09 | 83.8931 | 327627.91 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109975 | Afaspe 2012 Vih Sida | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 661023.31 | 661023.31 | 91.8088 | 58976.69 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109985 | Afaspe 2012 Adicciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5973105 | 5973105 | 5973105 | 0 | 0 | 5555556.01 | 5555556.01 | 93.0095 | 417548.99 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100109997 | Afaspe 2012 Escuela Y Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 237366.16 | 237366.16 | 71.9291 | 92633.84 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100110006 | Afaspe 2012 Hacia Una Nueva Cultura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1909000 | 1909000 | 1909000 | 0 | 0 | 1567135.88 | 1567135.88 | 82.092 | 341864.12 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100110018 | Afaspe 2012 Planificacion Familiar Y Anticoncepcion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 89900 | 89900 | 99.8889 | 100 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100110098 | Afaspe 2012 Salud Mental | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 411475 | 411475 | 411475 | 0 | 0 | 407082.92 | 407082.92 | 98.9326 | 4392.08 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100110158 | Afaspe 2012 Seguridad Vial | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 501069.7 | 501069.7 | 83.5116 | 98930.3 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100110167 | Afaspe 2012 Vete Sano Regresa Sano | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 254165.97 | 254165.97 | 63.5415 | 145834.03 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100110205 | Afaspe 2012 Urgencias Y Desastres | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 625543 | 625543 | 625543 | 0 | 0 | 308887.41 | 308887.41 | 49.3791 | 316655.59 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100110214 | Smng Incremento De Demanda 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2950920 | 3841530 | 3841530 | 3162170 | 0 | 679360 | 679360 | 17.6846 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 20
SLP12130100110220 | Smng Pago De Intervenciones 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6992985 | 22615995 | 22615995 | 21960500 | 0 | 655495 | 655495 | 2.8984 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 10
SLP12130100110228 | Sicalidad 12 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 510499.57 | 510499.57 | 92.8181 | 39500.43 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SLP12130100110243 | Programa De Atencion A Grupos Vulnerables | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3723398.12 | 0 | 6276601.88 | 6276601.88 | 62.766 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 63
SLP12130100113897 | Prevencion De Accidentes Y Conductas Vilentas Generadas Por El Consumo De Alcohol Y Drogas Entre Jovenes | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100
SLP12130100113900 | Prevencion Social De La Violencia En Planteles Escolares | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100
SLP12130100113902 | Evaluacion Integral De Control De Confianza | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100113918 | Sistema Penal Acusatorio Para Personal Operativo | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100113921 | Prevencion Del Delito | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100113925 | Modelo Policial Para Personal De Mando | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100113926 | Formacion Inicial | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 205402 | 205402 | 205402 | 205402 | 205402 | 205402 | 205402 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100113927 | Habilidades Gerenciales Para Personal De Mando | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100113937 | Chalecos Balisticos | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 467016 | 467016 | 467016 | 467016 | 467016 | 467016 | 467016 | 100 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 100
SLP12130100113940 | Armamento Y Municiones | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 71315 | 71315.14 | 71315.14 | 71315.14 | 71315.14 | 71315.14 | 71315.14 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100113983 | Camisola | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 226666 | 226666 | 226666 | 226666 | 226666 | 226666 | 226666 | 100 | 0 | Pieza | 340 | 100 | 100
SLP12130100113989 | Pantalon | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 479666 | 479666 | 479666 | 479666 | 479666 | 479666 | 479666 | 100 | 0 | Pieza | 340 | 100 | 100
SLP12130100113991 | Gorra O Kepis | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 64761 | 64761.9 | 64761.9 | 64761.9 | 64761.9 | 64761.9 | 64761.9 | 100 | 0 | Pieza | 340 | 100 | 100
SLP12130100113993 | Fornituras | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 161905 | 161905 | 161905 | 161905 | 161905 | 161905 | 161905 | 100 | 0 | Pieza | 170 | 100 | 100
SLP12130100113998 | Insignias Y Divisas | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 97142 | 97142.85 | 97142.85 | 97142.85 | 97142.85 | 97142.85 | 97142.85 | 100 | 0 | Pieza | 170 | 100 | 100
SLP12130100114007 | Enlaces De Comunicación (Voz, Datos Y Video) | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 349949 | 349949.98 | 349949.98 | 349949.98 | 349949.98 | 349949.98 | 349949.98 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100
SLP12130100114061 | Camara Digital | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100 | 0 | Pieza | 40 | 100 | 100
SLP12130100114062 | Impresora | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 100 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 100
SLP12130100114088 | Cargador Para Radio | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 69165 | 69165 | 69165 | 69165 | 69165 | 69165 | 69165 | 100 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 100
SLP12130100114111 | Baterias Para Radio | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 83404 | 83404 | 83404 | 83404 | 83404 | 83404 | 83404 | 100 | 0 | Pieza | 50 | 100 | 100
SLP12130100114112 | Radio Movil | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 216794 | 216794 | 216794 | 216794 | 216794 | 216794 | 216794 | 100 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 100
SLP12130100114113 | Banco De Armas | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 749995 | 749995.58 | 749995.58 | 749995.58 | 749995.58 | 749995.58 | 749995.58 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100114146 | Formacion De Orientadores Para La Prevencion De La Violencia En El Ambito Familiar | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100
SLP12130100114188 | Equipamiento Y Marcha Del C3 | Rioverde | Rioverde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP12130100114910 | Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Clemente Hernandez Entre Los Gomez Y Camino Viejo A San Pedro,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 40210 | 40210 | 40210 | 40210 | 40210 | 40210 | 40210 | 100 | 0 | Poste | 170 | 100 | 100
SLP12130100115020 | Reubicacion De Postes Existentes En La Calle Galeana En Fracc. El Morro | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 491517 | 491517 | 491517 | 491517 | 491517 | 491517 | 491517 | 100 | 0 | Subestación | 200 | 100 | 100
SLP12130100115034 | Suministro Y Colocacion De Sub Estacion Particular De 112.5 Kva Para La Esc. Sec. Homero Acosta Fracc. La Sierra | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 332643 | 332643 | 332643 | 332643 | 332643 | 332643 | 332643 | 100 | 0 | Subestación | 400 | 100 | 100
SLP12130100115099 | Construccion De Unidad Recreativa Nuevo Testamento En El Fracc. Nuevo Testamento | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1614329 | 1614329 | 1614329 | 1614329 | 1614329 | 1614329 | 1614329 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100
SLP12130100115152 | Construccion De Unidad Recreativa 1 De Mayo Col. 1 De Mayo | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100
SLP12130100115204 | Alimentacion Electrica Para Lamparas En Area Recreativa De La Col. Hogares Ff.Cc. 2da Secc. | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 90851 | 90851 | 90851 | 90851 | 90851 | 90851 | 90851 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100
SLP12130100115238 | Rehabilitacion De Plazas Y Jardines Varias Colonias Del Municipio | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100
SLP12130100115246 | Construccion De Andadores En La E.P. Benito Juarez Col. Hogares Ff.Cc. 2da Secc. | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 36153 | 36153 | 36153 | 36153 | 36153 | 36153 | 36153 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100
SLP12130100115262 | Compra De Equipo Para La Direccion De Proteccion Civil | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Equipo | 400 | 100 | 100
SLP12130100115299 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle San Antonio De Prolongacion Negrete A Calle San Francisco Col. La Hormiga | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 614100 | 614100 | 614100 | 614100 | 614100 | 614100 | 614100 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100
SLP12130100115315 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico ,Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Pasaje Solsticio Entre Calle Constelacion Y Crater Fracc. Villa Alborada | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 624582 | 624582 | 624582 | 624582 | 624582 | 624582 | 312291 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 100
SLP12130100115332 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico ,Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Pasaje De Alba Entre Constelacion A Crater Fracc. Villa Alborada | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1057497 | 1057497 | 1057497 | 1057497 | 1057497 | 1057497 | 1057497 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100
SLP12130100115338 | Construccion Del Pasaje Cananea En La Col. Unidad Habitacional Fidel Velazquez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1226351 | 1226351 | 1226351 | 1226351 | 1226351 | 1226351 | 418558 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 165 | 100 | 100
SLP12130100115447 | Pavimentacion De La Calle Rito Garcia Tramo Que Cruza La Calle Ponciano Arriaga Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 476828 | 476828 | 476828 | 476828 | 476828 | 476828 | 476828 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 625 | 100 | 100
SLP12130100115505 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Priv. De Blas Escontria | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 943319 | 943319 | 943319 | 943319 | 943319 | 943319 | 410420 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 55 | 100 | 100
SLP12130100118535 | Apoyo A La Sequia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 34664107 | 33589251 | 33589251 | 33589251 | 33589251 | 23140295 | 23140295 | 68.892 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.69
SLP12130100118798 | Programa Chile-Citricos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5326487 | 5179286 | 5179286 | 5179286 | 5179286 | 4384388 | 4384388 | 84.6524 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.85
SLP12130100118961 | Programa Nopal-Tuna | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1954000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 950000 | 950000 | 50 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.5
SLP12130100119047 | Programa Vainilla Y Caña | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5685375 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 1
SLP12130100119138 | Programa Adquisicion Maquinaria Sector Cañero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 1
SLP12130100119340 | Programa Piloncilleros | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
SLP12130100122410 | Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 104272654 | 104272654 | 104272654 | 34791621.86 | 0 | 0 | 69481032.14 | 0 | 0 | Equipo | 3952 | 100 | 65.8
SLP12130100122524 | Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17212399 | 17212399 | 17212399 | 1789569.19 | 0 | 0 | 15422829.81 | 0 | 0 | Obra | 12 | 100 | 83.3
SLP12130100122601 | Sistemas De Comunicacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 59066530 | 59066530 | 59066530 | 26604642.81 | 0 | 0 | 32461887.19 | 0 | 0 | Equipo | 4095 | 100 | 36.6
SLP12130100123057 | Profesionalizacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5667576 | 5667576 | 5667576 | 1119354.05 | 0 | 0 | 4548221.95 | 0 | 0 | Persona | 15000 | 100 | 60
SLP12130100123254 | Construccion De Techumbre En E.T.V. 5 De Mayo De Martinez | Alaquines | Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 638506 | 638506 | 638506 | 446955 | 446955 | 446955 | 70.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 436.8 | 100 | 50
SLP12130100124723 | Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnologicas 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 148632 | 148632 | 148632 | 148632 | 73525 | 73525 | 73525 | 49.4678 | 0 | Alumno | 1887 | 100 | 99.2
SLP12130100125067 | Programa De Mejoramiento Del Profesorado 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 10452 | 10452 | 10452 | 29.8629 | 0 | Maestro | 4 | 100 | 100
SLP12130100127542 | Pifi 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 87981 | 87981 | 87981 | 87981 | 87981 | 87981 | 87981 | 100 | 0 | Alumno | 1887 | 100 | 99.2
SLP12130100127739 | Pifi 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 77812 | 77812 | 77812 | 77812 | 77812 | 77812 | 77812 | 100 | 0 | Alumno | 1887 | 100 | 99.2
SLP12130100130663 | Ampliacion De Red Electrica En Callejon Del Codo Y Calle Porfirio Diaz | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 128341 | 128341 | 128341 | 128341 | 128341 | 128341 | 128341 | 100 | 0 | Poste | 11 | 100 | 100
SLP12130100130706 | Ruta Enlace Reg Husteca, Media Y Altiplano Mejor Imagen Urb | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 4956627 | 4956627 | 4956627 | 93.5213 | 0 | Obra | 1 | 100 | 95
SLP12130100130750 | Pavimentacin De La Calle Lerdo De Tejada De Doblado A Escob | Cedral | Cedral | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 276866 | 276866 | 276866 | 276866 | 276866 | 276866 | 276866 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP12130100130826 | Programa De Modernizacion Catastral | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 7014891 | 5730991 | 5730991 | 38.2066 | 0 | Programa | 1 | 100 | 50
SLP12130100130827 | Saneamiento Al Sistema De Pensiones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 81391399 | 81391399 | 81391399 | 81391399 | 81391399 | 81391399 | 81391399 | 100 | 0 | Pesos | 81391400 | 100 | 100
SLP12130200157564 | Pavimentacion De Calle Francisco I. Madero Y Privada De Cuauhtemoc En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 298726.32 | 298726.32 | 298726.32 | 0 | 0 | 298726.32 | 298726.32 | 100 | 0 | Obra | 4096 | 100 | 100
SLP12130200157646 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Demolición De Edificio A Y Obra Exterior En Primaria Lázaro Cárdenas | Catorce | Los Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 362365 | 362365 | 362365 | 362365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 26 | 100 | 33
SLP12130200157683 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada, Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior Primaria Hermenegildo Galeana | Catorce | Guadalupe del Carnicero (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 543143 | 543143 | 543143 | 543143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 36 | 100 | 31
SLP12130200157690 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Dirección Y Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Jardín De Niños Nueva Creación | Cedral | Cedral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1227430 | 1227430 | 1227430 | 1227430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 47 | 100 | 31
SLP12130200157738 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En El Edificio A En Jardín De Niños Hidalgo | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 867238 | 867238 | 867238 | 867238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 4.5
SLP12130200157757 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Vicente Guerrero | Charcas | Vicente Guerrero (Las Escobas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 263833 | 263833 | 263833 | 263833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 23 | 100 | 12.5
SLP12130200157769 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria Profr. Francisco González Bocanegra | Matehuala | Matehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 671887 | 671887 | 671887 | 671887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 180 | 100 | 36
SLP12130200157779 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria María Del Socorro Leos Hernández | Matehuala | Matehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 676306 | 676306 | 676306 | 676306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 215 | 100 | 29
SLP12130200157827 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Los Edificios A, B Y C En Jardín De Niños Netzahualcóyotl | Salinas | Las Colonias (Colonia Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 264935 | 264935 | 264935 | 264935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 64 | 100 | 5.5
SLP12130200157843 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De Dos Entreejes Cada Una, Estructura U-1c Y Obras Exteriores En Secundaria General Jesús Silva Herzog | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 963067 | 963067 | 963067 | 963067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 297 | 100 | 6.5
SLP12130200157857 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Prof. Enrique Hernández Marín | Vanegas | Vanegas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279146 | 279146 | 279146 | 279146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 127 | 100 | 49
SLP12130200157871 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Los Edificios A, B, C Y D, Más Obra Exterior En Primaria Venustiano Carranza | Venado | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 569250 | 569250 | 569250 | 569250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 28 | 100 | 0
SLP12130200157908 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Aquiles Serdán | Venado | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280125 | 280125 | 280125 | 280125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 50 | 100 | 24
SLP12130200157918 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Telesecundaria Benito Juárez | Venado | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 278932 | 278932 | 278932 | 278932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 23 | 100 | 9
SLP12130200157936 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Telesecundaria Arquímedes Caballero | Villa de Arista | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 278672 | 278672 | 278672 | 278672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 86 | 100 | 6.5
SLP12130200157948 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Los Edificios A Y B, Más Obra Exterior En Jardín De Niños Luis G. Urbina | Villa de Arista | Rincón de Leijas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 216826 | 216826 | 216826 | 216826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32 | 100 | 0
SLP12130200157963 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Los Edificios A, B, C, D, Más Obra Exterior En Jardín De Niños Jean Peaget | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 649220 | 649220 | 649220 | 649220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 115 | 100 | 5.5
SLP12130200157989 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Los Edificios A Y B Más Obra Exterior En Jardín De Niños Vasco De Quiroga | Villa de Ramos | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 174121 | 174121 | 174121 | 174121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 24 | 100 | 8
SLP12130200158005 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Ponciano Arriaga | Villa de Ramos | Dulce Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 310267 | 310267 | 310267 | 310267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 165 | 100 | 19
SLP12130200158018 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En El Edificio "D" Más Obra Exterior En La Secundaria Técnica Núm. 53 | Villa de Ramos | El Zacatón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 510052 | 510052 | 510052 | 510052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 246 | 100 | 0
SLP12130200158035 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Telesecundaria Lic. Benito Juárez | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 275874 | 275874 | 275874 | 275874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 199 | 100 | 31.5
SLP12130200158050 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En El Edificio A Más Obra Exterior En El Albergue Profr. Abel Gámez | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 364655 | 364655 | 364655 | 364655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 35 | 100 | 7.5
SLP12130200158064 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Ismael Salas | Villa Hidalgo | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 275349 | 275349 | 275349 | 275349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 102 | 100 | 0
SLP12130200158101 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Servicio Sanitario Rural Y Obras Exteriores Jardín De Niños Nueva Creación | Mexquitic de Carmona | Cerrito de Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 501605 | 501605 | 501605 | 501605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 11.5
SLP12130200158115 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B Y C En Jardín De Niños Platero Y Yo | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 366933 | 366933 | 366933 | 366933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 206 | 100 | 8
SLP12130200158124 | Elaboración De Estudio Geofísico Para Perforación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De El Salto Colorado Y Noria De Los Cedros | Vanegas | El Salto Colorado | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 200000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0
SLP12130200158145 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria Sebastián Contreras García | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 580524 | 580524 | 580524 | 580524 | 0 | 0 | 437490 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 206 | 100 | 100
SLP12130200158161 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En Primaria Niños Héroes | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 241802 | 241802 | 241802 | 241802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 444 | 100 | 1.5
SLP12130200158177 | Construcción De Un Aula Múltiple De 3 Entreejes, Estructura U-1c Y Obra Exterior En Secundaria Técnica No. 83 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 500336 | 500336 | 500336 | 500336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 0.5
SLP12130200158192 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Edificio A Y Obra Exterior En Jardín De Niños Prof. Rafael Ramírez Castañeda | Santa María del Río | Fracción el Toro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 186069 | 186069 | 186069 | 186069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1
SLP12130200158208 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificio A Y B, Construcción De Servicios Sanitarios Tipo Rural Y Obra Exterior Preescolar Comunitario | Santa María del Río | Puerto de Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 251770 | 251770 | 251770 | 251770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1
SLP12130200158218 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Y Obras Exteriores En Primaria Conafe Curso Comunitario | Santa María del Río | Puerto de Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 218243 | 218243 | 218243 | 218243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 1
SLP12130200158235 | Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A, B, C Y D En Primaria Pascual M. Hernández | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 827487 | 827487 | 827487 | 827487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1
SLP12130200158678 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Adosada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Luis G. Monzón Teyatzin | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 205811 | 205811 | 205811 | 205811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 211 | 100 | 1
SLP12130200158688 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Adosada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Estefanía Castañeda | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 200370 | 200370 | 200370 | 200370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 46 | 100 | 1
SLP12130200158700 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Educadora Esperanza Guevara Rodríguez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 255094 | 255094 | 255094 | 255094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 69 | 100 | 1
SLP12130200158706 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En Primaria Vicente Guerrero | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 478816 | 478816 | 478816 | 478816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 119 | 100 | 5.1
SLP12130200158717 | Rehabilitación General De La Infraestructura En Los Edificios A Y B En Primaria Club San Luis Rey De Chicago | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 422160 | 422160 | 422160 | 422160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 434 | 100 | 1.5
SLP12130200158724 | Rehabilitación General De La Infraestructura En Los Edificios A, B, C Y D En Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 651132 | 651132 | 651132 | 651132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 407 | 100 | 1
SLP12130200158732 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Jesús Ramón Álvarez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 219488 | 219488 | 219488 | 219488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 1
SLP12130200158744 | 2ª Etapa Del Edificio B Cinco Entreejes Estructura U-2c En Secundaria Lic. Homero Acosta López | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3755748 | 3755748 | 3755748 | 3755748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 469 | 100 | 16.93
SLP12130200158751 | Rehabilitación General De La Infraestructura En Los Edificios A Y B Más Obra Exterior En Secundaria General Filomeno Mata | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 645700 | 645700 | 645700 | 645700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 229 | 100 | 3.15
SLP12130200158766 | Construcción De Un Aula Didáctica De 2 Entreejes Adosada (6 Columnas) Estructura U-1c, Más Obra Exterior En Escuela Secundaria Técnica Núm. 76 | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 352006 | 352006 | 352006 | 352006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 246 | 100 | 0.5
SLP12130200158780 | Rehabilitación General De La Infraestructura En Los Edificios A, B, C Y D, Más Obra Exterior En Jardín De Niños Fray Motolinia | Villa de Reyes | Presa San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 270150 | 270150 | 270150 | 270150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1
SLP12130200158786 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Mariano Matamoros | Villa de Reyes | Cabras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 203905 | 203905 | 203905 | 203905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 1
SLP12130200158798 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Carmen Ramos Del Rio | Cerritos | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280125 | 280125 | 280125 | 280125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 98 | 100 | 1
SLP12130200158804 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Benito Juárez | Cerritos | Cerritos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280125 | 280125 | 280125 | 280125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 404 | 100 | 1
SLP12130200158810 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada, Modulo De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Jardín De Niños Indígena Niños Héroes | Ciudad del Maíz | Ejido San José | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 621530 | 621530 | 621530 | 621530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 53 | 100 | 30
SLP12130200158816 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Indígena Miguel Barragán | Ciudad del Maíz | Ejido San José | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280384 | 280384 | 280384 | 280384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 35 | 100 | 33
SLP12130200158825 | Construcción De Tres Aulas De 2 Entreejes Cada Una, Planta Baja Estructura U-2c, Demolición De Edificio Existente Y Obra Exterior En Primaria Mariano Moctezuma | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1375062 | 1375062 | 1375062 | 1375062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 450 | 100 | 18
SLP12130200158831 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Ramón López Velarde | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280468 | 280468 | 280468 | 280468 | 0 | 0 | 54921 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 205 | 100 | 60
SLP12130200158837 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Himno Nacional | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280125 | 280125 | 280125 | 280125 | 0 | 0 | 58855 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 81 | 100 | 70
SLP12130200158854 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Manuel M. Ponce | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280125 | 280125 | 280125 | 280125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 13 | 100 | 80
SLP12130200158866 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Edificio H Y Obra Exterior En Primaria Profr. Rafael Ramírez | Rayón | Crucero de Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 143780 | 143780 | 143780 | 143780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 131 | 100 | 15
SLP12130200158981 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Telesecundaria Manuel José Othón | San Ciro de Acosta | El Pitahayo (Santa Cruz del Pitayo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279803 | 279803 | 279803 | 279803 | 0 | 0 | 55564 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 10 | 100 | 70
SLP12130200158993 | Construcción De Un Aula De Educación Especial De 2 Entreejes Con Servicio Sanitario, Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior En El Centro De Atención Múltiple Profra. Esperanza López Cruz | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 457708 | 457708 | 457708 | 457708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 25
SLP12130200159006 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En Los Edificios A Y B Más Obra Exterior En Jardín De Niños Quetzalcóatl | Villa Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 347998 | 347998 | 347998 | 347998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 122 | 100 | 1
SLP12130200159017 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En Primaria Venustiano Carranza | Villa Juárez | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 275349 | 275349 | 275349 | 275349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 10 | 100 | 1
SLP12130200159033 | Rehabilitación General De La Infraestructura En El Edificio B Y Obra Exterior En Jardín De Niños Juan Ramón Jiménez | Cárdenas | Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 236118 | 236118 | 236118 | 236118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 25 | 100 | 1
SLP12130200159047 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Adosada, Obra Exterior, Terminación De Barda En Jardín De Niños Educadora María Luisa González Guillen | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 375430 | 375430 | 375430 | 375430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 21 | 100 | 30
SLP12130200159059 | Rehabilitación General De La Infraestructura En Los Edificios A, B, C Y D En Primaria Benito Juárez | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 429270 | 429270 | 429270 | 429270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 389 | 100 | 80
SLP12130200159070 | Rehabilitación General Del Plantel En Primaria Heroínas Mexicanas | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 392710 | 392710 | 392710 | 392710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 104 | 100 | 50
SLP12130200159080 | Rehabilitación General De La Infraestructura En Los Edificios A Y B Más Obra Exterior En Primaria Miguel Hidalgo | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 443344 | 443344 | 443344 | 443344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 124 | 100 | 40
SLP12130200159088 | Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En Primaria Niños Héroes | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 449561 | 449561 | 449561 | 449561 | 0 | 0 | 188551 | 0 | 0 | Obra | 266 | 100 | 60
SLP12130200159101 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Indígena Mariano Escobedo | Santa Catarina | Paso de Botello | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280125 | 280125 | 280125 | 280125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 53 | 100 | 5
SLP12130200159115 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Edificio A Planta Baja, Estructura U-2c Más Obra Exterior En Jardín De Niños Profra. Amalia Piña Gómez | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1762703 | 1762703 | 1762703 | 1762703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 1
SLP12130200159132 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Demolición De Cuatro Aulas Del Edificio F Y Obra Exterior En Primaria Jose Ma. Morelos | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 614146 | 614146 | 614146 | 614146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 265 | 100 | 5
SLP12130200159140 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Adosada Y Obra Exterior En Primaria Himno Nacional | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279617 | 279617 | 279617 | 279617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 319 | 100 | 90
SLP12130200159154 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Nueva Creación | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 719539 | 719539 | 719539 | 719539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 5
SLP12130200159191 | Rehabilitación General De La Infraestructura En El Plantel, Más Obra Exterior En Jardín De Niños Alegría | Ebano | Reforma el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 360628 | 360628 | 360628 | 360628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 43 | 100 | 1
SLP12130200159206 | Rehabilitación General De La Infraestructura En El Plantel Más Obra Exterior En Jardín De Niños Nicolás Bravo | Ebano | Ejido Fulgencio M. Santos (Ejido Sostepec) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 436731 | 436731 | 436731 | 436731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 33 | 100 | 45
SLP12130200159223 | Rehabilitación General De La Infraestrucura En Los Edificios D, E, I, Más Obra Exterior En Primaria Jose López Portillo | Ebano | Aurelio Manrique | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 406492 | 406492 | 406492 | 406492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 278 | 100 | 1
SLP12130200159236 | Rehabilitación General De La Infraestructura En Los Edificios F Y B Más Obra Exterior En Telesecundaria Agustín Yáñez | Ebano | Plan de Iguala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 162539 | 162539 | 162539 | 162539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 79 | 100 | 1
SLP12130200159250 | Rehabilitación General De La Infraestructura En Los Edificios I, H, C Y N Más Obra Exterior En Primaria Cuauhtémoc | San Vicente Tancuayalab | San Francisco Cuayalab | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 669704 | 669704 | 669704 | 669704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 260 | 100 | 50
SLP12130200159268 | Rehabilitación General De La Infraestructura En El Plantel En Escuela Secundaria Técnica Núm. 7 | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1057274 | 1057274 | 1057274 | 1057274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 362 | 100 | 40
SLP12130200159279 | Rehabilitación General De La Infraestructura En El Plantel En Jardín De Niños Plutarco Elías Calles | Tamuín | Tamuín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 417810 | 417810 | 417810 | 417810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 139 | 100 | 50
SLP12130200159292 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Modulo De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En Primaria Indígena El Niño Campesino | Tanquián de Escobedo | El Ojital | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 600770 | 600770 | 600770 | 600770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 13 | 100 | 4
SLP12130200159303 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Telesecundaria Ponciano Arriaga | El Naranjo | Los Charcos de Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280523 | 280523 | 280523 | 280523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 22 | 100 | 42
SLP12130200159321 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Indígena Lázaro Cárdenas Del Rio | Tancanhuitz | Aldzulup Poytzén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279060 | 279060 | 279060 | 279060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 35 | 100 | 41
SLP12130200159334 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Edificio A Y Dos En El Edificio B, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En Primaria Adolfo López Mateos | Tancanhuitz | Tuzantla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1046086 | 1046086 | 1046086 | 1046086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 260 | 100 | 16
SLP12130200159353 | Construcción De Un Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Indígena An It Chudhel (Nuevo Amanecer) | Tancanhuitz | Unup Juk Tzepacab | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279321 | 279321 | 279321 | 279321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 49 | 100 | 32
SLP12130200159362 | Construcción De Un Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Telesecundaria Emiliano Zapata | Tancanhuitz | Palmira Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279321 | 279321 | 279321 | 279321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 8 | 100 | 45
SLP12130200159390 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Adosada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Indígena Nueva Creación | Huehuetlán | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280125 | 280125 | 280125 | 280125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 3.5
SLP12130200159400 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Obra Exterior Y Demolición De Palapa En Primaria Independencia | Huehuetlán | Chununtzén Dos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 539348 | 539348 | 539348 | 539348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 341 | 100 | 9
SLP12130200159411 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En Secundaria General Nicolás Zapata | Huehuetlán | Huichihuayán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 656702 | 656702 | 656702 | 656702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 342 | 100 | 19
SLP12130200159419 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. En Edificio "I" Con La Demolición Del "I" Existente En Primaria Venustiano Carranza | San Antonio | Lejem | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 529925 | 529925 | 529925 | 529925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 83 | 100 | 1
SLP12130200159428 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Ignacio Zaragoza | San Antonio | Pokchich | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279087 | 279087 | 279087 | 279087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 50 | 100 | 3
SLP12130200159444 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Indígena Vicente Guerrero | Tampamolón Corona | C'oyob Tújub | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 263221 | 263221 | 263221 | 263221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 15 | 100 | 1
SLP12130200159458 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Jardín De Niños Indígena Niños Héroes | Tampamolón Corona | Tut Tzen (Tiutzén) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 275349 | 275349 | 275349 | 275349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 17 | 100 | 1
SLP12130200159469 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Indígena Aquiles Serdán | Tampamolón Corona | Paxquid | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280374 | 280374 | 280374 | 280374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 133 | 100 | 1
SLP12130200159483 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Indígena Benito Juárez | Tampamolón Corona | Tut Tzen (Tiutzén) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280125 | 280125 | 280125 | 280125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 1
SLP12130200159510 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Jardín De Niños Indígena Josefa Ortiz De Domínguez | Tanlajás | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279321 | 279321 | 279321 | 279321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 40 | 100 | 1
SLP12130200159524 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Prof. Graciano Sanchez | Tanlajás | Anexo Quelabitad Calabazas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279321 | 279321 | 279321 | 279321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 44 | 100 | 70
SLP12130200159537 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Telesecundaria Plan De San Luis | San Martín Chalchicuautla | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 28 | 100 | 5
SLP12130200160345 | Estudio Estructural Y Mecánica De Suelos, Rehabilitación General De La Infraestructura De Los Edificios A Y F, De La Obra Exterior, Muros De Contención Y Escalera En J.N. Samuel M. Santos | Tamazunchale | Tamazunchale | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 924687 | 924687 | 924687 | 924687 | 0 | 0 | 182725 | 0 | 0 | Obra | 128 | 100 | 84
SLP12130200160425 | Construcción De Un Aula Taller 6.00 X 8.00 M. Estructura T-84 Metálica De Un Entreeje Y Demolición De Tres Aulas Prefabricadas Existentes Más Obra Exterior En Secundaria Benito Juárez | Tamazunchale | Tamazunchale | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 513241 | 513241 | 513241 | 513241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 291 | 100 | 1
SLP12130200160715 | Construccion Y Ampliacion De 4 Hectareas De Invernadero De Mediana Tecnologia Del Citt | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 159166.47 | 159166.47 | 159166.47 | 0.45476 | 0 | Hectárea | 0 | 100 | 0
SLP12130200160887 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Servicios Sanitarios Tipo Rural, Demolición De Anexo Existente Y Obra Exterior En Primaria Jorge Obispo Hernández | Tamazunchale | Tlachiquilillacapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 852938 | 852938 | 852938 | 852938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 1
SLP12130200160900 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Jardín De Niños Indígena Rafael Ramírez | Tampacán | Nuevo Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 284125 | 284125 | 284125 | 284125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 21 | 100 | 50
SLP12130200160924 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Mariano Arista | Tampacán | Santomila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 275972 | 275972 | 275972 | 275972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 30 | 100 | 1
SLP12130200161014 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2 Entreejes Cada Una, Estructura U-1c Y Obra Exterior En Escuela Secundaria Técnica Núm. 24 | Tampacán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 762020 | 762020 | 762020 | 762020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 398 | 100 | 12.39
SLP12130200161043 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Telesecundaria Benito Juárez | Tampacán | Xochicuatla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 255805 | 255805 | 255805 | 255805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 54 | 100 | 25
SLP12130200161066 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Rio | Tampacán | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280145 | 280145 | 280145 | 280145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 20 | 100 | 39.99
SLP12130200161100 | Demolición Y Construcción De Muro, Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Telesecundaria Francisco González Bocanegra | Tampacán | Totomoxtla Dos (Huexco) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 391404 | 391404 | 391404 | 391404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 62 | 100 | 36.99
SLP12130200161129 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Daniel Delgadillo | Axtla de Terrazas | La Libertad (Ejido la Libertad) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 305984 | 305984 | 305984 | 305984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 39 | 100 | 1
SLP12130200161146 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Vicente Guerrero | Axtla de Terrazas | Mapotla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 317284 | 317284 | 317284 | 317284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 54 | 100 | 1
SLP12130200161172 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Adosada Y Obra Exterior En Primaria Julián Carrillo | Axtla de Terrazas | Cuayo (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 291396 | 291396 | 291396 | 291396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 76 | 100 | 1
SLP12130200161196 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Sixto García Pacheco | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 300866 | 300866 | 300866 | 300866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 63 | 100 | 1
SLP12130200161212 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Jardín De Niños Julián Carrillo | Xilitla | Manteco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 288483 | 288483 | 288483 | 288483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 15 | 100 | 27
SLP12130200161235 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Demolición De Edificio A Y Obras Exteriores En Primaria Indígena Benito Juárez | Xilitla | Zapuyo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 598007 | 598007 | 598007 | 598007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 175 | 100 | 27
SLP12130200161247 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Indígena Benito Juárez | Xilitla | Cuartillo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 279755 | 279755 | 279755 | 279755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 37 | 100 | 30
SLP12130200161269 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Indígena Mariano Arista | Xilitla | Temascales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280249 | 280249 | 280249 | 280249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 91 | 100 | 29
SLP12130200161319 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Un Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Indígena Ponciano Arriaga | Xilitla | Manteyo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 563744 | 563744 | 563744 | 563744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 68 | 100 | 42
SLP12130200161348 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Vicente Guerrero | Xilitla | Petatillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 269296 | 269296 | 269296 | 269296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 151 | 100 | 26
SLP12130200161364 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Damián Carmona | Xilitla | Puerto Tlaletla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 284374 | 284374 | 284374 | 284374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 182 | 100 | 28
SLP12130200161396 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En Primaria Nueva Creación | Xilitla | Barrio de Cristo Rey (Apetzco) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 278526 | 278526 | 278526 | 278526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 51 | 100 | 21
SLP12130200161425 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En Primaria Nueva Creación | Xilitla | Puerto Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 264157 | 264157 | 264157 | 264157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 67 | 100 | 8
SLP12130200161444 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Demolición De S.S. Existentes Y Obra Exterior En Primaria Francisco González Bocanegra | Xilitla | Puerto de la Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 354020 | 354020 | 354020 | 354020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 29 | 100 | 17
SLP12130200161472 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Obra Exterior Y Cerco De Malla Ciclónica En Telesecundaria Rafael S. Curiel | Xilitla | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 315233 | 315233 | 315233 | 315233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 55 | 100 | 29
SLP12130200161491 | Contraloria Interna Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 48274 | 48274 | 48274 | 48274 | 48274 | 48274 | 48274 | 100 | 0 | Informe | 3 | 100 | 100
SLP12130200161544 | Rehabilitación General Del Plantel En Centro De Integración Social Juan Sarabia | Matlapa | Matlapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 769178 | 769178 | 769178 | 769178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 358 | 100 | 15.5
SLP12130200161576 | Construcción De Muro De Contención De 4 Metros De Altura En Primaria Vicente Guerrero | Matlapa | Tepetzintla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 481985 | 481985 | 481985 | 481985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 132 | 100 | 50
SLP12130200161612 | Demolición De Edificio Existente Y Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Adosada Y Obra Exterior En Primaria Indígena Ponciano Arriaga | Matlapa | Iglesia Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 427962 | 427962 | 427962 | 427962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 50 | 100 | 18
SLP12130200161848 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamento E Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 85496600 | 85496600 | 85496600 | 85496600 | 85496600 | 76239060 | 76239060 | 89.172 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.89
SLP12130200162153 | Programa De Desarrollo De Capacidades Innovacion Tecnologica Y Extension Rural | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 24572200 | 24572200 | 24572200 | 24572200 | 24572200 | 20959435 | 20959435 | 85.2973 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.85
SLP12130200162191 | Programa De Sustentabilidad De Los Recuros Naturales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 12362800 | 12362800 | 12362800 | 12362800 | 12362800 | 11494640 | 11494640 | 92.9776 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.93
SLP12130200162384 | Programa De Proyecto Estrategico Para La Seguridad Alimentaria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 103100000 | 98769800 | 98769800 | 98769800 | 98769800 | 83709643 | 83709643 | 84.7523 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.85
SLP12130200162463 | Programa De Apoyo A La Sequia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 33589251 | 33589251 | 33589251 | 33589251 | 33589251 | 23140295 | 23140295 | 68.892 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.69
SLP12130200163021 | Programa De Chiles Y Citricos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5179286 | 5179286 | 5179286 | 5179286 | 5179286 | 4384388 | 4384388 | 84.6524 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.85
SLP12130200163080 | Programa Nopal Y Tuna | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 950000 | 950000 | 50 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.5
SLP12130200163154 | Programa Vainilla Y Caña | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 5401106 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 1
SLP12130200163180 | Programa De Adquisicion Maquinaria Sector Caña | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 3630000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100
SLP12130200163208 | Programa Piloncilleros | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 1
SLP12130200166313 | Rehabilitación De Drenaje En La Calle Santos Degollado, Pípila Y Montes De Oca | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 0 | 1348682.44 | 1348682.44 | 1348682.44 | 1348682.44 | 1348682.44 | 1348682.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100
SLP12130200167930 | Construccion De Camino Sacacosechas Entre Laguna De Patos - Nuevo Centro De Poblacion Papagayos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 100 | 0 | Kilómetros | 465 | 9 | 100
SLP12130200168017 | Construccion De Camino Sacacosechas Los Gonzalez - Rancho Alegre Del Km. 0000 Al Km. 6300 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 4959009 | 4959009 | 4959009 | 4959009 | 4959009 | 4959009 | 4959009 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100
SLP12130200168083 | Construccion De Saca Cosechas Entronque Carretra Ojo Caliente - El Pueblito Del Km. 0000 Al Km. 5000 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 2440720 | 2440720 | 2440720 | 2440720 | 2440720 | 2440720 | 2440720 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100
SLP12130200168161 | Estudio Y Proyecto De La Ampliacion Y Modernizacion Del Boulevard Antonio Rocha Cordero, Incluye 6 Puentes Y Un Paso Inferior | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 390000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100
SLP12130200168289 | Modernizacion Y Ampliacion Del Eje 140 (Rimera Etapa) En La Zona Industrial De San Luis Potosi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | PAVIMENTACION | 0 | 100 | 100
SLP12130200168335 | Construccion De Puente Vehicular Av. Ricardo B. Anaya Y Anillo Periferico | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 114000000 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100
SLP12130200168422 | Modernizacion Y Ampliacion Del Anillo Periferico Oriente (Ent. Av. San Pedro - Ent. Rio Santiago) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 37000000 | 37000000 | 37000000 | 37000000 | 37000000 | 37000000 | 37000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168511 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Illescas - San Antonio Banderillas - San Vicente Banderillas - La Prieta Con Una Meta De 20 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 996162.21 | 996162.21 | 996162.21 | 996162.21 | 996162.21 | 996162.21 | 996162.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168539 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. Km. 50 A Salinas - San Antonio Del Mezquite Con Una Meta De 17 Km. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 853538.27 | 853538.24 | 853538.24 | 853538.24 | 853538.24 | 853538.24 | 853538.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168575 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino. San Juan Del Salado - El Grullo - El Zapote Con Una Meta De 12 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 614346.89 | 614346.89 | 614346.89 | 614346.89 | 614346.89 | 614346.89 | 614346.89 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168659 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: San Luis Gonzaga - El Trompillo Con Una Meta De 6.0 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 328014.1 | 328014 | 328014 | 328014 | 328014 | 328014 | 328014 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168722 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino. Puerto Espino - El Mezquital Con Una Meta De 2.0 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 87030.86 | 87030.86 | 87030.86 | 87030.86 | 87030.86 | 87030.86 | 87030.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168747 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino. San Antonio - Estacion Peotillos Con Una Meta De 7.0 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 381270.75 | 381270.75 | 381270.75 | 381270.75 | 381270.75 | 381270.75 | 381270.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168825 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino. E.C. Km. 5 - La Congregacion De Santo Domingo Con Una Meta De 10 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 515856.01 | 515856.01 | 515856.01 | 515856.01 | 515856.01 | 515856.01 | 515856.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168851 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Morelos-Juan Sarabia- El Bozal-La Victoria-La Merced, Tramo. Le Merced, Subtramo. La Victoria - La Merced Con Una Meta De 12.0 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 609241 | 609241.99 | 609241.99 | 609241.99 | 609241.99 | 609241.99 | 609241.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168876 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino. Tramo Crucero El Arenal - Santa Clara Con Una Meta De 6.0 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 327762.37 | 327762.37 | 327762.37 | 327762.37 | 327762.37 | 327762.37 | 327762.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168939 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Llano Del Carmen - Chancaquero Con Una Meta De 10 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 509522.03 | 509522.03 | 509522.03 | 509522.03 | 509522.03 | 509522.03 | 509522.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168963 | Estudio Y Proyecto Ejectuvo Del Camino: 2 Etapa Valle De San Juan - Rincon Del Refugio Con Una Meta De 10 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 463929.39 | 463929.39 | 463929.39 | 463929.39 | 463929.39 | 463929.39 | 463929.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200168993 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino. Cabecera Municipal - Corcovada Con Una Meta De 5.3 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 249852.49 | 249852.42 | 2498852.42 | 249852.42 | 249852.42 | 249852.42 | 249852.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200169010 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Mexquitalillo - Puerto La Huerta Con Una Meta De 7.0 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 327284.57 | 327284.57 | 327284.57 | 327284.57 | 327284.57 | 327284.57 | 327284.57 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200169045 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. El Mezquite - Nogalitos Con Una Meta De 5.0 Kms. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 236188.24 | 236188.24 | 236188.24 | 236188.24 | 236188.24 | 236188.24 | 236188.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP12130200169286 | Supervison De La Obra: Modenizacion Y Ampliacion Del Eje 140 (1 Etapa) En La Zona Industrail De San Luis Potosi | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 666659.28 | 40000000 | 40000000 | 666659.28 | 666659.28 | 666659.28 | 666659.28 | 1.6666 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100
SLP12130200169368 | Tercera Etapa De Ampliacion A Ocho Carriles Del Periferico Nororiente, Tramo: E.C. Rioverdeciudad Valles A E.C. 57 (Sn Luis Matehuala) Subtramo; Puente Rivera A E.C. 57 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 27009379.15 | 27009379.15 | 11444342.73 | 11444342.73 | 11444342.73 | 11444342.73 | 11444342.73 | 42.3717 | 0 | Kilómetro | 0 | 75 | 0.75
SLP12130200170085 | Segunda Etapa En La Facultad De Agronomía (Cortinas, Equipo Refrigeración, Inst. Elec. Iluminación, Muebles Madera). | Soledad de Graciano Sánchez | Palma de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2254517.51 | 2254517.51 | 2254517.51 | 2254517.51 | 0 | 0 | 2254517.51 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
SLP12130200170247 | Construcción De Centro De Información, Segunda Etapa, En La Coordinación Académica Región Altiplano | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3266879.58 | 3266879.58 | 3266879.58 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
SLP12130200170352 | Construcción De La 4ª Etapa Del Laboratorio Nacional | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 100
SLP12130200170432 | Construcción De La 2ª Etapa De Biblioteca Del Instituto De Investigación De Zonas Desérticas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 7703602.91 | 7703602.91 | 7703602.91 | 7703602.91 | 0 | 0 | 7703602.91 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 100
SLP12130200170461 | Construcción De Cubículos, Segunda Etapa, En La Facultad De Economía | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 100
SLP12130200170485 | Restauración De Oficinas Centrales Y De Servicios Al Alumno En El Edificio Central, Primera Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 0 | 0 | 798882.67 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 96
SLP12130200170507 | Ampliación De La Biblioteca Biomédica, En Zona Universitaria Poniente | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | 0 | 0 | 6742308.03 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 98
SLP12130200170539 | Ampliación Del Edificio "D", Aulas Y Salas De Trabajo, En La Facultad De Psicología | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2770723.15 | 2770723.15 | 2770723.15 | 2770723.15 | 0 | 0 | 2486293.44 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 100
SLP12130200170564 | Construcción De Aulas, Laboratorios Y Cubículos Para Ingles En La Coordinación Académica Región Altiplano | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 13200000 | 13200000 | 13200000 | 13200000 | 0 | 0 | 8040710.69 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 90
SLP12130200170594 | Nuevo Campus Tamazunchale De La Uaslp | Tamazunchale | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 8011931.13 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 0 | 100 | 75
SLP12130200171061 | Preparatoria De Matehuala (U.A.S.L.P.) | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 301688 | 301688 | 301688 | 301688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0
SLP12130200171124 | Equipamiento Del Laboratorio Integral Multidisciplinario Para Ingeniería Industrial Y Procesos De Producción En Instituto Tecnológico De Ciudad Valles | Ciudad Valles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4000000 | 4059022.31 | 4059022.31 | 4059022.31 | 0 | 0 | 3795919.99 | 0 | 0 | Equipo | 1642 | 100 | 93.52
SLP13130100010476 | Charcas/Desarrollo Institucional | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 76803.08 | 389312.26 | 76803.08 | 389312.26 | 76803.08 | 76803.08 | 76803.08 | 19.7279 | 0 | Trabajador | 4 | 20 | 20
SLP13130100010598 | Charcas/Gastos Indirectos Ffm | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 140430.71 | 303458.88 | 140430.71 | 303458.88 | 140430.71 | 140430.71 | 140430.71 | 46.2767 | 0 | Acción | 300 | 55 | 55
SLP13130100010662 | Charcas/Gastos Indirectos Fism | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 79345.88 | 618758.19 | 618758.19 | 618758.19 | 618758.19 | 58663.88 | 58663.88 | 9.4809 | 0 | Acción | 300 | 12 | 0.12
SLP13130100010758 | Charcas/Combustible Para Pipas Para Suministro De Aguas | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 119010.35 | 214400 | 119010.35 | 214400 | 119010.35 | 119010.35 | 119919.35 | 55.5086 | 0 | Fuente de abastecimiento | 20173 | 55 | 50
SLP13130100010993 | Charcas/Subsidio Al Sapscj | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1062674 | 2000000 | 1062674 | 2000000 | 1062674 | 1062674 | 1062674 | 53.1337 | 0 | Localidad | 20173 | 64 | 53
SLP13130100011038 | Charcas/Desayunos Escolares Dif | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 116300.31 | 300000 | 116300.31 | 300000 | 116300.31 | 116300.31 | 116300.31 | 38.7668 | 0 | Apoyo | 595 | 19 | 40
SLP13130100011105 | Charcas/Estimulos A La Educacion | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 683890.6 | 1535100 | 683890.6 | 1535100 | 683890.6 | 683890.6 | 683890.6 | 44.5502 | 0 | Apoyo | 595 | 45 | 45
SLP13130100011137 | Charcas/Adquisicion De Despensas Programa Alimentario 2013 | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6987 | 21000 | 6987 | 21000 | 21000 | 6987 | 6987 | 33.2714 | 0 | Apoyo | 25 | 33 | 33
SLP13130100015857 | Gastos Indirectos Del Departamento De Desarrollo Social | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 353102 | 353102 | 353102 | 353102 | 243640.5 | 243640.5 | 243640.5 | 69 | 0 | Evento | 1 | 100 | 69
SLP13130100034970 | Gastos Indirectos Del Departamento De Desarrollo Social | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 312217 | 312217 | 312217 | 312217 | 53077.04 | 53077.04 | 53077.04 | 17 | 0 | Evento | 1 | 100 | 17
SLP13130100036303 | Organos De Control De Contraloria Interna | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20814 | 20814 | 20814 | 20814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0
SLP13130100036397 | Organos De Control De Contraloria Interna | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 23540 | 23540 | 0 | 23540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0
SLP13130100036458 | Equipamiento En Linea De Conduccion De Agua Potable | Zaragoza | Jamay | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18821 | 18821 | 18821 | 18821 | 18821 | 18821 | 18821 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
SLP13130100036583 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En El Ejido Labor Milpillas | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 103704 | 103704 | 103704 | 103704 | 103704 | 103704 | 103704 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100
SLP13130100036689 | Reparacion De Bomba Sumergible En Sotano Del Toro | Zaragoza | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100
SLP13130100036912 | Estimulos A La Educacion Basica (Primaria) | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1302000 | 1302000 | 651000 | 1302000 | 651000 | 651000 | 651000 | 50 | 0 | Beca | 3720 | 100 | 50
SLP13130100036991 | Ampliacion De Piso De Concreto En Cancha Deportiva | Zaragoza | El Jaralito | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5756 | 5756 | 5756 | 5756 | 5756 | 5756 | 5756 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130100038664 | Construccion De Techado De Patio Civico En Esc Prim Librado Rivera Con C.C.T. 24dpr1038z | Zaragoza | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 543265 | 543265 | 543265 | 543265 | 543265 | 543265 | 543265 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100
SLP13130100038752 | Rehabilitacion De Subestacion | Zaragoza | La Parada del Zarcido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 92842 | 92842 | 92842 | 92842 | 92842 | 92842 | 92842 | 100 | 0 | Colonia | 1 | 100 | 100
SLP13130100038883 | Construccion De Cunetas En La Localidad | Zaragoza | La Presita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 9206 | 100 | 0 | Kilómetros | 0.09 | 100 | 100
SLP13130100046430 | Rehabilitacion De Camino A Paso De Jesus | San Ciro de Acosta | Paso de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 40081.91 | 40081.91 | 40081.91 | 40081.91 | 40081.91 | 40081.91 | 40081.91 | 100 | 0 | Kilómetros | 55 | 100 | 100
SLP13130100048804 | Programa De Desarrollo Institucional | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 613508 | 613508 | 385503 | 385503 | 385503 | 385503 | 385503 | 62.8359 | 0 | Informe | 17508 | 100 | 63
SLP13130100050088 | Gastos Indirectos De La C.D.S.M. (Material De Oficina, Telefono, Combustible, Etc.) | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 561362 | 561362 | 533294 | 533294 | 533294 | 533294 | 533294 | 95 | 0 | Informe | 17508 | 100 | 95
SLP13130100050708 | Suministro De Materiales Para Programa 2013 De Conservación Y Mantenimiento De Vialidades Por Medio Del Centro De Operaciones | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 26754210 | 7353364 | 26754210 | 7353364 | 7371323 | 7353364 | 27.552 | 0 | Lote | 850000 | 100 | 28
SLP13130100052894 | Estimulos A La Educacion Basica | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3900000 | 1804800 | 1804800 | 1804800 | 1804800 | 1804800 | 46.2769 | 0 | Beca | 1329 | 100 | 21
SLP13130100055666 | Gastos De La Contraloria Interna Municipal | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 61351 | 61351 | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 93.4035 | 0 | Informe | 17508 | 100 | 93
SLP13130100055888 | Dotacion De Tinacos Para Abastecimiento De Agua Por Temporada De Estiaje | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 150000 | 103590 | 103590 | 103590 | 103590 | 103590 | 103590 | 100 | 0 | Tinaco | 238 | 100 | 69
SLP13130100056497 | Mantenimiento De Los Sistemas De Agua Potable San Juanito, El Aquichal Y Cabecera Municipal | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 347965 | 347965 | 347965 | 347965 | 347965 | 347965 | 100 | 0 | Sistema | 17508 | 100 | 90
SLP13130100057847 | Desarrollo Institucional ( Creacion Y Modificacion Del Plan De Desaroollo ) | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50001 | 50000.65 | 50000.65 | 50000.65 | 50000.65 | 50000.65 | 50000.65 | 100 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100
SLP13130100057951 | Gastos Indirectos (Adquisicion De Vehiculo Utilitarion Para Traslados ) | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100 | 0 | Vehículo | 5466 | 100 | 100
SLP13130100057967 | Convenio Con Cultura | San Nicolás Tolentino | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP13130100057969 | Adquisicion De Terreno En Cabecera Municipal | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 1500 | 100 | 100
SLP13130100058943 | Asistencia Técnica | Cedral | Cedral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 402057 | 402056.74 | 213006.49 | 213006.49 | 213006.49 | 213006.49 | 213006.49 | 52.9792 | 0 | Plaza | 5 | 100 | 0.53
SLP13130100059526 | Gastos Indirectos | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 308085.11 | 308085.11 | 308085.11 | 308085.11 | 257450.99 | 257450.99 | 257450.99 | 83.5649 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0.84
SLP13130100060468 | Aforo De Pozo En La Comunidad De Cerro De Flores | Cedral | Cedral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100
SLP13130100060772 | Prueba De Bombeo Para El Pozo De Presa Verde | Cedral | Presa Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100
SLP13130100061023 | Estimulos A La Educacion | Cedral | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 529765 | 529765 | 221398.2 | 221398.2 | 221398.2 | 221398.2 | 221398.2 | 41.7918 | 0 | Beca | 282 | 100 | 42
SLP13130100061109 | Brigada Medica Movil | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 383957 | 92722.1 | 92722.1 | 92722.1 | 92722.1 | 92722.1 | 92722.1 | 100 | 0 | Plaza | 4 | 100 | 21
SLP13130100061276 | Fomento Deportivo | Cedral | Cedral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 117833.6 | 117833.6 | 117833.6 | 117833.6 | 117833.6 | 39.2779 | 0 | Informe | 1 | 100 | 39
SLP13130100061293 | Programas Alimentarios 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 148771706 | 148771706 | 63346596 | 63346596 | 63346596 | 63346596 | 43679546 | 42.5797 | 0 | Acción | 123460 | 100 | 0.39
SLP13130100061294 | Proyectos De Asistencia Social 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 31672129 | 31672129 | 26837922 | 8230787 | 8230787 | 8230787 | 7897365 | 25.9875 | 0 | Persona | 34675 | 100 | 0.47
SLP13130100061500 | Adquisicion De Material Electrico Para Rehabilitacion De Luminarias | Cedral | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 79422.88 | 79422.88 | 79422.88 | 79422.88 | 79422.88 | 79422.88 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100
SLP13130100063108 | Construcción De Un Aula Didáctica De 2 Entreejes, Estructura U-1c Y Obra Exterior En La Secundaria Técnica 42 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 381601 | 381601 | 381601 | 381601 | 0 | 0 | 342315 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 715 | 100 | 100
SLP13130100071921 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Planta Tratadora De Aguas Residuales | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 566950 | 566950 | 280085 | 566950 | 280085 | 280085 | 280085 | 49.4021 | 0 | Proyecto | 7026 | 100 | 90
SLP13130100072469 | Gastos Indirectos (Supervicion Y Control De Obra) | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 246522 | 246522 | 140244.31 | 246522 | 140244.31 | 140244.31 | 140244.31 | 56.8892 | 0 | Informe | 10171 | 100 | 41
SLP13130100072539 | Rehabilitación De Aulas En E.P. Campaña Alfabetizante (Pintura) | San Ciro de Acosta | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 32028.76 | 32028.76 | 32028.76 | 32028.76 | 32028.76 | 32028.76 | 32028.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 100 | 100
SLP13130100072715 | Aportación Al Convenio De Colaboración Para El Fortalecimiento Del Programa De Desarrollo Cultural Municipal | San Ciro de Acosta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Informe | 10171 | 100 | 100
SLP13130100073291 | Construccion De Muro De Contencion | San Ciro de Acosta | El Encantado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24530 | 24530 | 24530 | 24530 | 24530 | 24530 | 24530 | 100 | 0 | M2, Presón | 40 | 100 | 100
SLP13130100073635 | Conservación De Arroyo | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 19448 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 100 | 0 | Obra | 7026 | 100 | 100
SLP13130100073773 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Tinaja | San Ciro de Acosta | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 143757.13 | 143757.13 | 143757.13 | 143757.13 | 143757.13 | 143757.13 | 143757.13 | 100 | 0 | Obra | 104 | 100 | 100
SLP13130100073830 | Adquisicion De Lote De Materiales Para Agua Potable | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 200000 | 9483 | 200000 | 9483 | 9483 | 9483 | 4.7415 | 0 | Equipo | 200000 | 100 | 4.74
SLP13130100073904 | Construcción De 1 Recamara Adicional | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 39494.03 | 39494.03 | 39494.03 | 39494.03 | 39494.03 | 39494.03 | 39494.03 | 100 | 0 | Obra | 5 | 100 | 100
SLP13130100074557 | Mantenimiento General De Alumbrado Publico Municipal | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 89669 | 79901 | 89669 | 79901 | 79901 | 79901 | 89.1066 | 0 | Luminaria | 89669 | 100 | 89.11
SLP13130100074722 | Obracomplementaria, Subestacion Electrica Para La La Nave Industrial | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 180000 | 173021 | 180000 | 173021 | 173021 | 173021 | 96.1228 | 0 | Transformador | 180000 | 100 | 100
SLP13130100077476 | Administracion, Mantenimiento De Equipo Y Pago De Servicio Telefonico De La Coordinacion De Desarrollo Social | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 76805 | 15424 | 76805 | 15424 | 15424 | 15424 | 20.082 | 0 | Informe | 76805 | 100 | 20.08
SLP13130100077500 | Gastos Indirectos Para La Administracion De Los Recursos Fise 2013 (Administracion, Supervision, Seguimiento, Control, Etc.) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 5398543 | 5398543 | 5398543 | 2569779 | 2569779 | 2569779 | 47.6013 | 0 | Informe | 12 | 100 | 100
SLP13130100077663 | Sueldos Para El Control De Obras Y Acciones Del Ramo 33 | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 374361 | 157643 | 374361 | 157643 | 157643 | 157643 | 42.1099 | 0 | Plaza | 374361 | 100 | 42.11
SLP13130100077667 | Amortizacion Credito Simple - Fais (Fise) Mas Intereses, Otorgado De Acuerdo Al Art. 33 De La Ley De Coordinacion Fiscal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 43783585 | 26270151 | 43783585 | 26270151 | 26270151 | 26270151 | 60 | 0 | -1 | 1 | 100 | 60
SLP13130100082552 | Gastos Indirectos | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 590577 | 590576.82 | 469856.14 | 469856.14 | 469856.14 | 469856.14 | 469856.14 | 79.5589 | 0 | Informe | 1 | 100 | 25
SLP13130100083603 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Los Sistemas Hidraulicos Del Municipio ( Poyo Al Organismo Operador ) | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 540000 | 222357 | 240000 | 222357 | 222357 | 222357 | 41.1772 | 0 | Metro cúbico | 540000 | 100 | 41.18
SLP13130100083610 | Apoyo Economico A Estudiantes ( Estimulos A La Educacion ) | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 231068 | 77023 | 231068 | 77023 | 77023 | 77023 | 33.3335 | 0 | Beca | 231067 | 100 | 33.33
SLP13130100083617 | Apoyo Al Dif Municipal | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 420000 | 170000 | 420000 | 170000 | 170000 | 170000 | 40.4762 | 0 | Programa | 420000 | 100 | 40.48
SLP13130100083624 | Fomento A La Cultura | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 0 | 35000 | 25000 | 35000 | 25000 | 25000 | 25000 | 71.4286 | 0 | Informe | 35000 | 100 | 71.43
SLP13130100083642 | Fomento Al Deporte | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 20000 | 3463 | 20000 | 3463 | 3463 | 3463 | 17.315 | 0 | Informe | 20000 | 100 | 17.32
SLP13130100083652 | Aportacion Para La Construccion Del Centro De Salud | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 100000 | 25000 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25 | 0 | Informe | 100000 | 100 | 25
SLP13130100088210 | Suministro De Material Hidraulico Para Ampliacion De Red De Agua | Tanlajás | Ejido Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 100 | 0 | Lote | 30 | 100 | 100
SLP13130100088298 | Adquisicion De Materiales Para Rehabilitar Sistema General De Agua | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Lote | 19062 | 100 | 100
SLP13130100089150 | Pago De Energia Electrica Para La Operacion Del Sistema De Bombeo De Agua | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 2650000 | 2650000 | 975149 | 975149 | 975149 | 975149 | 975149 | 36.7981 | 0 | Informe | 19312 | 100 | 0.37
SLP13130100089333 | Construccion De Acometidas | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 150000.06 | 150000.06 | 150000.06 | 150000.06 | 150000.06 | 150000.06 | 150000.06 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100
SLP13130100090272 | Dotacion De Medicamento A Personas De Escasos Recursos | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 240000 | 240000 | 155928.43 | 155928.43 | 155928.43 | 155928.43 | 155928.43 | 64.9702 | 0 | Informe | 480 | 100 | 0.64
SLP13130100090508 | Mejoramiento De Escuelas Del Municipio (Rehabilitaciones) | Ahualulco | Ahualulco del Sonido 13 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 90464 | 95000 | 0 | 90464 | 90464 | 90.464 | 0 | Escuela | 10 | 100 | 0.9
SLP13130100090553 | Becas Nivel Superior | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 340000 | 294750 | 176850 | 294750 | 176850 | 176850 | 176850 | 60 | 0 | Informe | 131 | 100 | 0.6
SLP13130100090793 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico (Huellas) | Tanlajás | El Chuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 544714.93 | 544714.93 | 521806.19 | 544714.93 | 521806.19 | 521806.19 | 521806.19 | 95.7944 | 0 | Metro Lineal | 126 | 100 | 0.8
SLP13130100092877 | Lote De Pintura Para Rehabilitacion De Parques Y Avenidas | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 35000 | 28345 | 28345 | 28345 | 28345 | 28345 | 28345 | 100 | 0 | Lote | 2457 | 100 | 81
SLP13130100093136 | Traslados De Pacientes De Escasos Recursos A Diversos Centros Medicos | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 99116.67 | 99116.67 | 99116.67 | 99116.67 | 99116.67 | 66.0778 | 0 | Informe | 500 | 100 | 0.66
SLP13130100093343 | Pago De Consultas Medicas A Personas De Escasos Recursos | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 36878.8 | 36878.8 | 36878.8 | 36878.8 | 36878.8 | 61.4647 | 0 | Informe | 60 | 100 | 0.61
SLP13130100095462 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | San Antonio | San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 15183.07 | 15183.07 | 15183.07 | 17.758 | 0 | Sistema | 643 | 100 | 17
SLP13130100095483 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | San Antonio | Tan Jajnec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 4060 | 4060 | 4060 | 6.7667 | 0 | Sistema | 564 | 100 | 7
SLP13130100095829 | Rehabilitacion De Centro Comunitario (Presidencia Municipal) 2a. Etapa | San Antonio | San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 165478.83 | 165478.83 | 165478.83 | 66.1915 | 0 | Metros Cuadrados | 9390 | 100 | 66
SLP13130100096771 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 798677 | 798677.04 | 236813.36 | 798677.04 | 0 | 236813.36 | 236813.36 | 29.6507 | 0 | Programa | 1 | 100 | 30
SLP13130100096851 | Gastos Indirectos (Administracion Y Supervision De Obras) | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1198016 | 1198015.56 | 621249.28 | 1198015.56 | 0 | 621249.28 | 621249.28 | 51.8565 | 0 | Informe | 1 | 100 | 52
SLP13130100097158 | Rehabilitacion De Pozo Profundo | Axtla de Terrazas | Tenexcalco (La Ceiba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 0 | 55100 | 55100 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100
SLP13130100097443 | Terminacion De Casa Comunal | Axtla de Terrazas | Comunidad Picholco (Picholco Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 107169 | 107168.6 | 107168.6 | 107168.6 | 0 | 107168.6 | 107168.6 | 100 | 0 | Metros | 1 | 100 | 100
SLP13130100097593 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Cafetal | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 196000 | 196000 | 196000 | 7000 | 123409.52 | 72590.48 | 72590.48 | 37.036 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 0.37
SLP13130100098128 | Construccion De Centro Comunitario (Primera Etapa) | Axtla de Terrazas | Viejo Ayotoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 435208 | 325038.98 | 325038.98 | 325038.98 | 0 | 325038.98 | 325038.98 | 100 | 0 | Metros | 1 | 100 | 100
SLP13130100098183 | Construccion De Barda Perimetral En Casa Ejidal | Axtla de Terrazas | Tampochocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 299480 | 435208.03 | 435208.03 | 435208.03 | 0 | 435208.03 | 435208.03 | 100 | 0 | Metros | 1 | 100 | 100
SLP13130100098307 | Construccion De Barda Perimetral Y Anexo En Casa De Salud | Axtla de Terrazas | Mapotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 152897 | 152574.7 | 152574.7 | 152574.7 | 0 | 152574.7 | 152574.7 | 100 | 0 | Metros | 1 | 100 | 100
SLP13130100098828 | Primera Etapa De Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Capacitacion Axtla De Terrrazas Del Nivel Medio Superior. Convenio Con El Icatslp | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1987500 | 1987500 | 1987500 | 1987500 | 0 | 1987500 | 1987500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Taller | 1 | 100 | 5
SLP13130100101153 | Adquisicion De Lote De Materiales Para El Departamento De Ecologia | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 31671 | 31670.96 | 31670.96 | 31670.96 | 0 | 31670.96 | 31670.96 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
SLP13130100101299 | Gastos Indirectos (Administracion Y Supervision De Obras) | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4016 | 12760.25 | 10852.72 | 12760.25 | 0 | 10852.72 | 10852.72 | 85.051 | 0 | Informe | 1 | 100 | 90
SLP13130100101651 | Apoyo A La Jurisdiccion Sanitaria No. Vi Para Pago A Abatizadores | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 496600 | 496600 | 218000 | 496600 | 0 | 218000 | 218000 | 43.8985 | 0 | Plaza | 13 | 100 | 44
SLP13130100101851 | Apoyo A Hospital Basico Comunitario Para Pago A Medicos Pasantes | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 52000 | 52000 | 18000 | 52000 | 0 | 18000 | 18000 | 34.6154 | 0 | Plaza | 2 | 100 | 35
SLP13130100101989 | Apoyo A Hospital De Zacatipan Para Pago A Personal | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 31200 | 31200 | 14400 | 31200 | 0 | 14400 | 14400 | 46.1538 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 46
SLP13130100102083 | Apoyo A Hospital Basico Comunitario Para Pago A Personal | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 326820 | 326820 | 150815.85 | 326820 | 0 | 150815.85 | 150815.85 | 46.1465 | 0 | Plaza | 9 | 100 | 46
SLP13130100102215 | Apoyo Al Hospital Basico Comunitario Para Pago A Personal Del Programa De Descacharrizacion | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 172800 | 172800 | 66240 | 172800 | 0 | 66240 | 66240 | 38.3333 | 0 | Plaza | 40 | 100 | 38
SLP13130100102662 | Apoyo A La Localidad Barrio Ensenada, Para Pago A Medico De Casa De Salud | Axtla de Terrazas | Ensenada (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 130000 | 130000 | 60000 | 130000 | 0 | 60000 | 60000 | 46.1538 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 46
SLP13130100102739 | Apoyo A La Localidad Las Cuevas Para Pago A Medico De La Casa De Salud | Axtla de Terrazas | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 130000 | 130000 | 60000 | 130000 | 0 | 60000 | 60000 | 46.1538 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 46
SLP13130100102798 | Apoyo Al Centro De Salud De Temalaco Para Pago A Personal | Axtla de Terrazas | Temalacaco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 31200 | 31200 | 14400 | 31200 | 0 | 14400 | 14400 | 46.1538 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 46
SLP13130100102981 | Pago De Nomina A Policias Del Departamento De Seguridad Publica | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7543735 | 7524463.79 | 3113605.04 | 7524463.79 | 0 | 3113605.04 | 3113605.04 | 41.3798 | 0 | Plaza | 66 | 100 | 41
SLP13130100103456 | Gastos Indirectos | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 367364 | 367364.13 | 367364.13 | 367364.13 | 180008.42 | 180008.42 | 180008.42 | 49 | 0 | Informe | 1 | 100 | 49
SLP13130100103464 | Adquisición De Uniformes Para Personal De Seguridad Pública | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 37876.32 | 37876.32 | 37876.32 | 37876.32 | 37876.32 | 37876.32 | 37876.32 | 100 | 0 | Informe | 18 | 100 | 100
SLP13130100103603 | Construcción De Guarniciones En Calle Iturbide | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 100 | 0 | Metros | 100 | 100 | 100
SLP13130100103660 | Pago De Alumbrado Publico Municipal | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1035147.12 | 1800000 | 0 | 1035147.12 | 1035147.12 | 57.5082 | 0 | Informe | 1 | 100 | 58
SLP13130100103680 | Gastos Indirectos | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 292930 | 294227.91 | 294227.91 | 294227.91 | 144171.68 | 144171.68 | 144171.68 | 49 | 0 | Informe | 1 | 100 | 49
SLP13130100109588 | Trabajos Para Fortalecer La Ganaderia En Ejidos Del Municipio | Ahualulco | Ahualulco del Sonido 13 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1355500 | 1215500 | 1215500 | 491726 | 0 | 491726 | 491726 | 40.4546 | 0 | Bodegas | 1 | 100 | 1.5
SLP13130100110370 | Cuota Social Y Aportacion Solidaria Federal 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 980000000 | 980000000 | 300600917.21 | 100165484.82 | 0 | 200435432.39 | 200435432.39 | 20.4526 | 0 | Consulta | 1750000 | 100 | 70
SLP13130100111937 | Estudio De Mecanica De Suelos Para Diseño De Pavimentos En Construccion De Boulevard Miguel Hidalgo | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100
SLP13130100111943 | Coordinación De Archivos Municipales | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 98075 | 98075.97 | 98075.97 | 98075.97 | 9807.6 | 9807.6 | 9807.6 | 10 | 0 | Informe | 1 | 100 | 10
SLP13130100111947 | Conservacion Del Relleno Sanitario | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 435384 | 435384.19 | 435384.19 | 435384.19 | 187215.2 | 187215.2 | 187215.2 | 43 | 0 | Relleno Sanitario | 1 | 100 | 50
SLP13130100111952 | Adquisicion De Lote De Material Deportivo | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30761 | 30761 | 30761 | 30761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
SLP13130100111954 | Rehabilitación De Impermeabilizante En 3 Aulas Didácticas En La E.T.V. Emiliano Zapata | El Naranjo | Colonia el Meco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 64858 | 64858.81 | 64858.81 | 64858.81 | 58372.93 | 58372.93 | 58372.93 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 100
SLP13130100111969 | Seguro Popular | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 | 75 | 0 | Informe | 1 | 100 | 75
SLP13130100111976 | Suministro De Material De Construcción Para Elaboracion De Calle Adolfo Lopez Mateos, Calle Republica, Calles Sin Numero. | Mexquitic de Carmona | Monte Obscuro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 250150.33 | 250150.33 | 250150.33 | 41.6917 | 0 | Lote | 800 | 100 | 42
SLP13130100111980 | Recibos De Alumbrado Publico | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 746677 | 746677.67 | 746677.67 | 746677.67 | 686943.46 | 686943.46 | 686943.46 | 92 | 0 | Informe | 1 | 100 | 92
SLP13130100111994 | Construccion Aula Didactica Aislada Regional 3x8 | Mexquitic de Carmona | Valle Umbroso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 279634 | 448013.59 | 448013.59 | 448013.59 | 134404.08 | 134404.08 | 134404.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 48 | 100 | 0
SLP13130100111996 | Rehabilitación De Calle José María Morelos Y Pavón | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 93589 | 92313.56 | 92313.56 | 92313.56 | 92313.56 | 92313.56 | 92313.56 | 100 | 0 | Metros | 179.5 | 100 | 100
SLP13130100112001 | Construccion De Techado De Cancha Jardin De Niños | Mexquitic de Carmona | Los Retes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 168368.26 | 168368.26 | 168368.26 | 73.2036 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 73
SLP13130100112006 | Construccion De Techado Esc. Primaria Benito Juarez | Mexquitic de Carmona | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 3339617.82 | 339617.82 | 339617.82 | 67.9236 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 120 | 100 | 67
SLP13130100112019 | Construccion 2a Etapa Edificio Para La Cooperativa De La Escuela Primaria Damian Carmona Turno Vespertino Y Ramon Lopez Velardo Turno Matutino | Mexquitic de Carmona | San Marcos (San Marcos Carmona) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 280000 | 474040 | 474040 | 474040 | 451598.84 | 451598.84 | 451598.84 | 95.266 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 200 | 100 | 95
SLP13130100112022 | Analisis, Diseño Estructural Y Estudio De Mecanica De Suelo Para La Construccion De Modulo De Jornaleros Agricolas | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100
SLP13130100112047 | Adquisición E Instalación De Bomba Y Motor Que Abastece Las Comunidades De Los Álamos De Abajo, La Concepción Y El Limonal | El Naranjo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 98120 | 98120 | 98120 | 88 | 0 | Tomas Domiciliarias | 1 | 100 | 80
SLP13130100112048 | Construccion De Fosa De Lixiviados En Relleno Sanitario (Continuacion) | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20220 | 30995 | 30995 | 30995 | 30995 | 30995 | 30995 | 100 | 0 | Estaciones | 1 | 100 | 100
SLP13130100112050 | Bacheo Con Concreto Hidráulico En Av. Fidel Velázquez | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 25075 | 25075 | 25075 | 25075 | 25075 | 25075 | 25075 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1 | 100 | 100
SLP13130100112051 | Bacheo Con Concreto Hidráulico En Av. Miguel Hidalgo | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 19030 | 19030 | 19030 | 19030 | 19030 | 19030 | 19030 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100
SLP13130100112053 | Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal/Varias | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000 | 475000 | 95 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1 | 100 | 100
SLP13130100112059 | Adquisición Y Creación De Sistemas De Información | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 71564 | 71564.4 | 71564.4 | 71564.4 | 7156.44 | 7156.44 | 7156.44 | 10 | 0 | Lote | 1 | 100 | 10
SLP13130100112108 | Equipamineto | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Vehículo | 500000 | 100 | 50
SLP13130100112258 | Construccion De Barda Perimetral | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 40000 | 58000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 68.9655 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 40000 | 100 | 68.97
SLP13130100112334 | Convenio De Arte Y Cultura | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Informe | 25000 | 100 | 80
SLP13130100113556 | Terminacion Del Campo De Fut Bol | Mexquitic de Carmona | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 299995.43 | 299995.43 | 299995.43 | 299995.43 | 194214.07 | 194214.07 | 194214.07 | 64.739 | 0 | Obra | 1 | 100 | 60
SLP13130100113595 | Construccion De Campo Deportivo | Mexquitic de Carmona | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 299934.97 | 299934.97 | 299934.97 | 299934.97 | 211198.26 | 211198.26 | 0 | 70.4147 | 0 | Obra | 1 | 100 | 70
SLP13130100113638 | Terminacion De La Construccion De Una Aula Didactica Esc Preparatoria Profr. Y Lic. Raul Reyes Echeverria | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 145850.93 | 145850.93 | 145850.93 | 48.617 | 0 | Aula | 1 | 100 | 70
SLP13130100115887 | Equipamiento | Tamuín | Tamuín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 57947.41 | 57947.41 | 57947.41 | 57941.41 | 57947.41 | 57941.41 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100
SLP13130100116155 | Equipo, Proteccion Y Uniformes Personal Departamento De Seguridad Publica Mpal. | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 150696.16 | 150696.16 | 150696.16 | 150696.16 | 150696.16 | 50.2321 | 0 | Pieza | 40 | 100 | 41
SLP13130100116215 | Adquisicion De Material Para Alumbrado Publico | San Antonio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 4600 | 4600 | 4600 | 18.4 | 0 | Luminaria | 9390 | 100 | 18
SLP13130100118373 | Equipamiento Para Los Servicios Publicos Municipales | Ahualulco | Ahualulco del Sonido 13 | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1339960 | 1339960 | 740215 | 1339960 | 0 | 740215 | 740215 | 55.2416 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0.55
SLP13130100118702 | Gastos De Indirectos 2013 (Supervision Y Control ) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2407701.72 | 2407701.72 | 1203850.86 | 2407701.72 | 956360.68 | 951986.45 | 951986.45 | 39.5392 | 0 | Informe | 45 | 100 | 40
SLP13130100118792 | Adquisicion De 2 Camiones Canastilla Usados Con Aditamientos | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 696000 | 696000 | 348000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 100 | 0 | Vehículo | 2 | 100 | 100
SLP13130100118939 | Adquisicion De 2 Motoconformadoras Usadas | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2790400 | 2790400 | 1395200 | 2790400 | 1897472 | 1897472 | 1897472 | 68 | 0 | Vehículo | 116000 | 100 | 100
SLP13130100119407 | Pago De Alumbrado Publico | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 10000000 | 6536296 | 6536296 | 6536296 | 65.363 | 0 | Pago | 116000 | 100 | 65
SLP13130100119411 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 98786700 | 48755700 | 48755700 | 48755700 | 48755700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
SLP13130100119440 | Adquisicion De Tractor Topador D6r Usado | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1548800 | 1548800 | 774400 | 1548800 | 1053184 | 1053184 | 1053184 | 68 | 0 | Vehículo | 116000 | 100 | 100
SLP13130100119463 | Sanidades E Inocuidad | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 44300000 | 43431720 | 43431720 | 43431720 | 43431720 | 43431720 | 43421720 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 1
SLP13130100120197 | Adquisicion De 4 Camiones Contenedores Usados Para Manejo De Residuos Solidos | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3009600 | 3009600 | 1504800 | 3009600 | 2046528 | 2046528 | 2046528 | 68 | 0 | Vehículo | 116000 | 100 | 100
SLP13130100120281 | Adquisicion De 3 Camiones Pipa Usados | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1881600 | 1881600 | 940800 | 1881600 | 1279488 | 1279488 | 1279488 | 68 | 0 | Vehículo | 3 | 100 | 100
SLP13130100120512 | Programa De Estimulos A La Educacion Basica | Tamuín | Tamuín | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1296864 | 432288 | 648432 | 648432 | 432288 | 432288 | 33.3333 | 0 | Beca | 684 | 100 | 33
SLP13130100120631 | Rehabilitacion De Las Instalaciones Del Parque Recreativo Villa De Cactus,Fracc. Villa De Cactus | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 302271 | 302271 | 302271 | 302271 | 302271 | 302271 | 302271 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100
SLP13130100120670 | Construccion De Unidad Recreativa En Praderas Del Maurel Col. Praderas Del Maurel | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 572824 | 572824 | 527824 | 572824 | 572824 | 253479 | 253479 | 44.2508 | 0 | Obra | 800 | 100 | 44.25
SLP13130100120954 | Rehabilitacion De Red De Alumbrado Publico En La Av. San Luis Y Av. Mexico | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5473630 | 5477584 | 5477584 | 5477584 | 5477584 | 5477584 | 5473630 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100
SLP13130100121556 | Programa De Estimulos A La Educacion Municipal | Tamuín | Tamuín | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 777600 | 259200 | 388800 | 388800 | 259800 | 259200 | 33.4105 | 0 | Becario | 500 | 100 | 33
SLP13130100121663 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle San Luis Rey Tramo De Av. Tecnologico A G. Rivas Guillen,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 593535 | 593535 | 593535 | 593535 | 593535 | 509108 | 509108 | 85.7756 | 0 | Poste | 300 | 100 | 0.85
SLP13130100121907 | Programa Apoyo Alimentario (Varias Colonias Y Comunidades Del Municipio) | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2137500 | 21375000 | 21375000 | 21375000 | 21375000 | 8550000 | 8550000 | 40 | 0 | Programa | 15000 | 100 | 40
SLP13130100122316 | Gastos Indirectos De La Cdsm (Material De Oficina, Telefono, Combustible, Etc.) | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 144268.76 | 144268.76 | 71549 | 71549 | 71549 | 71549 | 71549 | 49.5942 | 0 | Informe | 17015 | 100 | 49
SLP13130100122506 | Dotacion De Frutas Y Verduras Para El Programa Desayunos Escolares Calientes | Coxcatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 75 | 0 | Programa | 17015 | 100 | 75
SLP13130100123098 | Programa De Desarrollo Cultural Municipal | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 166404 | 166404 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 12.4997 | 0 | Programa | 17015 | 100 | 12
SLP13130100123373 | Dotacion De Material Y Uniformes Para El Fomento Deportivo | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 50000 | 28281 | 28281 | 28281 | 28281 | 28281 | 28281 | 100 | 0 | Informe | 446 | 100 | 57
SLP13130100123689 | Universidad Abierta Y A Distancia | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 266157 | 266157 | 266157 | 266157 | 266157 | 266157 | 266157 | 100 | 0 | Maestro | 12 | 100 | 100
SLP13130100124324 | Traslado De Pacientes A Diferentes Centros Hospitalarios | Coxcatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92 | 0 | Informe | 17508 | 100 | 92
SLP13130100124575 | Apoyo Con Medicamentos A Personas De Escasos Recursos Economicos | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 11492 | 11492 | 11492 | 11492 | 11492 | 22.984 | 0 | Informe | 17508 | 100 | 22
SLP13130100124650 | Programa De Estimulos A La Educacion Basica, Varias Localidades | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 98800 | 98800 | 98800 | 21.9556 | 0 | Beca | 250 | 100 | 42
SLP13130100124678 | Coordinacion Interinstitucional | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1816660 | 1816660.2 | 715719 | 1816660.2 | 715719 | 715719 | 715719 | 39.3975 | 0 | Gestión | 200 | 100 | 50
SLP13130100124958 | Atencion Medica Los Fines De Semana, Cabecera Municipal | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 111818 | 111818 | 111818 | 24000 | 24000 | 24000 | 21.4634 | 0 | Plaza | 2 | 100 | 43
SLP13130100129921 | Saneamiento Financiero 1 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 252836756 | 100775348 | 100775348 | 100775348 | 100775348 | 100775348 | 39.8579 | 0 | Pesos | 252836752 | 100 | 39.86
SLP13130100129954 | Saneamiento Financiero 2 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 126806157 | 126806157 | 44849705 | 44849705 | 44849705 | 44849705 | 44849705 | 35.3687 | 0 | Pesos | 126806157 | 100 | 35.37
SLP13130100131976 | Aportacion Al Smdif Para Apoyo Con Medicamentos A Personas De Escasos Recursos | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0
SLP13130100132121 | Aportacion Al Smdif Para Apoyo Con Estudios Especializados Y Aparatos Especiales A Personas De Escasos Recursos | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 120000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0.4
SLP13130100132156 | Aportacion Municipal Para El Smdif Para Celebracion De La Semana De La Salud Bucal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 60000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 53
SLP13130100132395 | Reconstruccion De La Ciclopista Del Parque Tangamanga I | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1096539 | 1096539 | 1096539 | 1096539 | 1096539 | 1096539 | 1096539 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130200134650 | Fortalecimiento Del Observatorio Municipal De Seguridad | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 489000 | 0 | 489000 | 0 | 97.8 | 0 | Programa | 782000 | 1 | 100
SLP13130200134696 | Mejoramiento De 13 Viviendas Siniestradas Por Los Incendios En Los Municipios De Cd. Valles Y Lagunillas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1832976 | 1832976 | 1832976 | 1832976 | 1832976 | 1832976 | 1832976 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100
SLP13130200134840 | Sistema De Informacion Municipal Para La Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 375000 | 0 | 375000 | 0 | 93.75 | 0 | Programa | 692772 | 1 | 100
SLP13130200135559 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Delfino Aguilar | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 152800.34 | 152800.34 | 45840.1 | 152800.34 | 45840.1 | 45840.1 | 45840.1 | 30 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 70
SLP13130200135604 | Gastos Indirectos - Adquisiciones 2013: Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para El Personal De Apoyo En Las Funciones De Control De Los Recursos Del Fise | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Lote | 100 | 100 | 50
SLP13130200135839 | Adquisicion De Tuberia Para Linea De Conduccion De Agua Potable | Villa de Reyes | Cañón de Bledos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 100000 | 160325.27 | 160325.27 | 0 | 0 | 160325.27 | 160325.27 | 100 | 0 | Lote | 71 | 100 | 100
SLP13130200135860 | Adquisicion De Tuberia Para Conectar La Red Al Deposito Nuevo | Villa de Reyes | Ojo de Agua del Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 100 | 7992.4 | 7992.4 | 7992.4 | 0 | 7992.4 | 7992.4 | 100 | 0 | Lote | 406 | 100 | 100
SLP13130200135870 | Adquisicion De Tuberia Para Linea De Conduccion De Agua Potable | Villa de Reyes | Sotolillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 200000 | 244329.17 | 244329.17 | 244329.17 | 0 | 244329.17 | 244329.17 | 100 | 0 | Lote | 64 | 100 | 100
SLP13130200136381 | Adquisicion De Equipo Electromecanico Para Pozo No. 5 En La Comunidad De San Isidro | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 100 | 0 | Equipo | 1152 | 100 | 100
SLP13130200137799 | Charcas Seguro Catastrofico | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Apoyo | 20173 | 100 | 100
SLP13130200137813 | Adquisición De Equipamiento Para Área Técnica Y Administrativa De La Coordinación De Desarrollo Social ( Desarrollo Institucional 2013) | Ciudad Valles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 329900 | 329900 | 32990 | 49443.88 | 49443.88 | 49443.88 | 31893.06 | 14.9875 | 0 | Pieza | 40 | 100 | 10
SLP13130200137817 | Charcas Sorgo 5000 | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Apoyo | 5000 | 100 | 100
SLP13130200137838 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Ruiz | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 190 | 100 | 100
SLP13130200137842 | Charcas Adquisicion Pacas De Alfalfa Diferentes Comunidades | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 242310 | 242310 | 242310 | 242310 | 242310 | 242310 | 242310 | 100 | 0 | Apoyo | 20173 | 100 | 100
SLP13130200137849 | Charcas Adquisicion Pollinaza Diferentes Comunidades | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 271161 | 271161 | 271161 | 271161 | 271161 | 271161 | 271161 | 100 | 0 | Apoyo | 20173 | 100 | 100
SLP13130200137866 | Charcas Rehabilitación De Luminarias | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 9024.57 | 90024.57 | 90024.57 | 90024.57 | 90024.57 | 90024.57 | 90024.57 | 100 | 0 | Acción | 20173 | 100 | 100
SLP13130200137877 | Charcas Adquisición De Válvulas Para Las 3 Llaves | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 937.14 | 937.14 | 937.14 | 937.14 | 937.14 | 937.14 | 937.14 | 100 | 0 | Acción | 20173 | 100 | 100
SLP13130200137884 | Construccion De Cubierta (Capa De Tierra) En Relleno Sanitario 1a Etapa | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 119354.72 | 119354.72 | 119354.72 | 119354.72 | 119354.72 | 119354.72 | 119354.72 | 100 | 0 | Relleno Sanitario | 7026 | 100 | 100
SLP13130200137917 | Charcas Equipamiento Proyectos Productivos | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 42439.3 | 170000 | 42439.3 | 170000 | 42439.3 | 42439.3 | 42439.3 | 24.9643 | 0 | Proyecto | 1 | 25 | 25
SLP13130200138059 | Charcas Convenio Ingreso Al Fideicomiso Intermunicipal Para El Desarrollo De Los Archivos | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 45000 | 180000 | 45000 | 180000 | 45000 | 45000 | 25000 | 25 | 0 | Fideicomiso | 20173 | 25 | 25
SLP13130200138077 | Charcas Estudios Y Proyectos | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Acción | 20173 | 100 | 100
SLP13130200138142 | Charcas Adquisición De Uniformes Para Seguridad Publica | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 65167.64 | 65167.64 | 65167.64 | 65167.64 | 65167.64 | 65167.64 | 65167.64 | 100 | 0 | Artículo | 33 | 100 | 100
SLP13130200138300 | Construccion De Segunda Cubierta En Relleno Sanitario | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 110984.03 | 110984.03 | 110984.03 | 110984.03 | 110984.03 | 110984.03 | 110984.03 | 100 | 0 | Relleno Sanitario | 7026 | 100 | 100
SLP13130200138377 | Construccion De Albergue Comunitario En San Dieguito | Ciudad Valles | San Dieguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 90000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 45
SLP13130200138423 | Construccion De Barda Perimetral En E.P. Himno Nacional ( 2a. Etapa) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 359382.17 | 359382.17 | 215629.3 | 359380.17 | 359380.17 | 359380.17 | 132603.39 | 99.9994 | 0 | Obra | 220 | 100 | 99
SLP13130200138519 | Charcas Adquisición De Mobiliario Escolar | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 47658.16 | 47658.16 | 47658.16 | 47658.16 | 47658.16 | 47658.16 | 47658.16 | 100 | 0 | Alumno | 175 | 100 | 100
SLP13130200138530 | Gastos De Indirectos 2013 | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1623046.35 | 1623046.35 | 973827.81 | 1623046.35 | 542451.9 | 542451.9 | 542451.9 | 33.4218 | 0 | Informe | 60 | 100 | 33
SLP13130200138542 | Charcas Terminado Re Acomodo Piedra Tramo Campo Beisbol | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 20173 | 100 | 100
SLP13130200138565 | Charcas Terminado Re Acomodo Piedra Tramo Campo Feria | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 20173 | 100 | 100
SLP13130200138587 | Charcas Terminado Re Acomodo Piedra Tramo Tomasa Esteves | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 20173 | 100 | 100
SLP13130200138604 | Charcas Terminado Re Acomodo Piedra Tramo Mina | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 20173 | 100 | 100
SLP13130200138626 | Construccion De Servicios Sanitarios Para El Parque Pipila | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 367593.63 | 367593.63 | 220556.18 | 365200.2 | 313099.1 | 313099.1 | 313099.1 | 85.1753 | 0 | M2, Sanitarios | 5000 | 100 | 40
SLP13130200138639 | Charcas Des-Azolve De Bordos | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 26400 | 34900 | 34900 | 34900 | 34900 | 26400 | 26400 | 75.6447 | 0 | Obra | 20173 | 75 | 75
SLP13130200138666 | Proyecto Productivo Para Construccion De Fabrica De Estufas Ecologicas | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5080000 | 5080000 | 3048000 | 5071473.9 | 1521442.17 | 1521442.17 | 1521442.17 | 29.9496 | 0 | Obra | 32000 | 100 | 5
SLP13130200138729 | Limpieza Y Desazolves De Arroyos Y Canales | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1233477.13 | 1233477.13 | 740086.28 | 1233477.13 | 84991.16 | 84991.16 | 57163.98 | 6.8904 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100
SLP13130200138782 | Adquisicion De Materiales Para Ampliacion De La Red De Agua | Ciudad Valles | Tantóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 16727.2 | 16727.2 | 10036.32 | 10047.41 | 10047.41 | 10047.41 | 10047.41 | 60.0663 | 0 | Lote | 110 | 100 | 100
SLP13130200138850 | Reposicion De Red De Drenaje En Calle Priv. Rotarios | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 36125.77 | 36125.77 | 21675.46 | 36125.77 | 36125.77 | 36125.77 | 36125.77 | 100 | 0 | Obra | 25 | 100 | 100
SLP13130200139884 | Charcas Seguro Popular (Robot) Dental,Unidad Telemedicina,Liquidos | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Aparatos Médicos | 20173 | 100 | 100
SLP13130200139905 | Charcas Detalles De Alberca 1 | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 346797.67 | 346797.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 20173 | 0 | 95
SLP13130200139921 | Charcas Contraloria Interna Municipal | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 14192.58 | 41250.55 | 14192.58 | 41250.55 | 14192.58 | 14192.55 | 14192.58 | 34.4057 | 0 | -1 | 20173 | 34 | 34
SLP13130200139954 | Charcas Contraloria Interna Municipal | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 17774.77 | 20230.59 | 17774.77 | 20230.59 | 17774.77 | 17774.77 | 17774.77 | 87.8609 | 0 | Asesoría | 20173 | 88 | 88
SLP13130200140017 | Charcas Combustible,Sueldos Y Salarios Seguridad Publica | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 760893.62 | 600000 | 209898.65 | 600000 | 209898.65 | 209898.65 | 209898.65 | 34.9831 | 0 | Asistencia | 20173 | 35 | 35
SLP13130200140055 | Reposicion De Red De Drenaje En Calle Bolivia | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 186383.33 | 186383.33 | 111830 | 186383.33 | 186383.33 | 186383.33 | 186383.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 100
SLP13130200140057 | Ampliacion De Linea Electrica En Calle Martires De Tacubaya | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 32650.11 | 32650.11 | 32650.11 | 32650.11 | 32650.11 | 32650.11 | 32650.11 | 100 | 0 | Poste | 100 | 100 | 100
SLP13130200140063 | Construccion De Sistema De Riego Apoyo A Productores Agricolas | Villa de Arista | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 148770 | 148770 | 148770 | 148770 | 148770 | 148770 | 148770 | 100 | 0 | Lote | 20 | 100 | 100
SLP13130200140098 | Ampliacion De Red De Drenaje Calles Tampico Y Monterrey | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 380582.77 | 380582.77 | 228349.66 | 380582.77 | 142334.75 | 142334.75 | 142334.75 | 37.3992 | 0 | Metro Lineal | 190 | 100 | 90
SLP13130200140123 | Charcas(Vestidores,Gradas Y Acabados) | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 211361.66 | 490359.06 | 490359.06 | 211361.66 | 211361.66 | 211361.66 | 211361.66 | 43.1034 | 0 | Obra | 20173 | 50 | 50
SLP13130200140139 | Charcas(Cancha De Basquet-Bol) | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 231208.86 | 536404.54 | 231208.86 | 536404.54 | 231208.86 | 231208.86 | 231208.86 | 43.1034 | 0 | Obra | 20173 | 50 | 50
SLP13130200140141 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Escorpion Entre Cancer Y Circunvalacion | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 14000 | 14400 | 8640 | 12323.25 | 12323.25 | 12323.25 | 12323.25 | 85.5781 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 25 | 100 | 50
SLP13130200140179 | Charcas (Arcos) | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 226392.94 | 525231.62 | 226392.94 | 525231.62 | 226392.94 | 226392.94 | 226392.94 | 43.1034 | 0 | Obra | 20173 | 50 | 50
SLP13130200140186 | Construccion De Puente Vehicular | Ciudad Valles | Las Pitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 503769.52 | 503769.52 | 302261.71 | 500718.22 | 150215.46 | 150215.46 | 150215.46 | 29.8183 | 0 | Puente | 586 | 100 | 7
SLP13130200140200 | Charcas Rehabilitación Camino Palmas El Hospital | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 44042.08 | 44042.08 | 44042.08 | 44042.08 | 44042.08 | 44042.08 | 44042.08 | 100 | 0 | Acción | 20173 | 100 | 100
SLP13130200140243 | Charcas Adquisicion De Tuberia Para Aquiles Serdan | Charcas | Charcas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3678.57 | 3678.57 | 3678.57 | 3678.57 | 3678.57 | 3678.57 | 3678.57 | 100 | 0 | Acción | 205 | 100 | 100
SLP13130200140248 | Rehabilitacion De Puente Peatonal | Ciudad Valles | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 285000 | 285000 | 171000 | 278951.89 | 83685.56 | 83685.56 | 83685.56 | 29.3634 | 0 | Puente | 290 | 100 | 90
SLP13130200140278 | Programa De Apoyo De Lote De Equipo Contra Incendios | Ciudad Valles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 59783.56 | 59783.56 | 29891.78 | 59783.56 | 59783.56 | 59783.56 | 59783.56 | 100 | 0 | Apoyo | 116000 | 100 | 100
SLP13130200141214 | Pavimentación De La Calle Laureles Entre Calles Pirules Y Carretera Al Sacramento. Col. Olivar De Las Animas | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 332535.88 | 332535.88 | 332535.88 | 332535.88 | 332535.88 | 332535.88 | 332535.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100
SLP13130200142026 | Compra De Pacas De Alfalfa Y Sorgo Apoyo A Productores Agricolas | Villa de Arista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100 | 0 | Pieza | 600 | 100 | 100
SLP13130200142104 | Adquisicion De Equipo De Riego Agricola(Aspersoras De Motor Y Manuales) | Villa de Arista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 331500 | 331500 | 331500 | 331500 | 331500 | 331500 | 331500 | 100 | 0 | Lote | 250 | 100 | 100
SLP13130200142254 | Adquisicion De Cintilla Apoyo A Productores Agricolas | Villa de Arista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Lote | 204 | 100 | 100
SLP13130200142411 | Atencion A La Salud En Centros De Salud | Ciudad Valles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 930298.03 | 930298.03 | 465149.02 | 930298.03 | 712585.03 | 712585.03 | 712585.03 | 76.5975 | 0 | Atención médica | 6500 | 100 | 77
SLP13130200142472 | Programa De Apoyo A Las Localidades Afectadas Por La Declaratoria De Emergencia De Incedios Forestales | Ciudad Valles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 910755.78 | 910755.78 | 455377.89 | 910755.78 | 910755.78 | 910755.78 | 910755.78 | 100 | 0 | Apoyo | 116000 | 100 | 100
SLP13130200142525 | Modernizacion Y Pavimentación Camino Tampochocho-Ajuatitla Segunda Seccion Tramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 783 En Coxcatlan | Coxcatlán | Ajuatitla Segunda Sección | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1154970 | 1154970 | 346491 | 1154970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1196 | 100 | 90
SLP13130200142536 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Plan De Guadalupe | Matehuala | Santa Ana de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 18044.8 | 18044.8 | 18044.8 | 18044.8 | 18044.8 | 18044.8 | 18044.8 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 5
SLP13130200142567 | Convenio Subsemun 2013 (Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2440000 | 2440000 | 1220000 | 2440000 | 976000 | 976000 | 976000 | 40 | 0 | Informe | 116000 | 100 | 0
SLP13130200142585 | Convenio Subsemun 2013 (Gastos De Operación ) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 42089.19 | 42089.19 | 42089.19 | 70.1487 | 0 | Informe | 116000 | 100 | 20
SLP13130200142651 | Adquisicion De Camion Usado De Bomberos Tipo Pipa | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 375000 | 375000 | 187500 | 362790 | 362790 | 362790 | 362790 | 96.744 | 0 | Pipas | 116000 | 100 | 100
SLP13130200142681 | Abastecimiento De Agua Potable Para Combatir Incendios Forestales ( Contingencias) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 35000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Servicio | 32000 | 100 | 100
SLP13130200142710 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Prol. Altamirano | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 72226.61 | 72226.61 | 72226.61 | 72226.61 | 72226.61 | 72226.61 | 72226.61 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 90
SLP13130200142758 | Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones Zona Rural | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 343477.74 | 343477.74 | 343477.74 | 343477.74 | 343477.74 | 85.8694 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 85.87
SLP13130200142773 | Reposicion De Red De Drenaje En Calle Priv. Rotarios | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 167448.62 | 167448.62 | 83724.31 | 167448.62 | 167448.62 | 167448.62 | 167448.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 100
SLP13130200143305 | Fomento Agropecuario ( Convenio De Bordos) | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 100000 | 20 | 0 | Acción | 600 | 100 | 20
SLP13130200143385 | Dotacion De Equipo Motobomba | Ebano | Aurelio Manrique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4784 | 4783.98 | 4783.98 | 4783.98 | 4783.98 | 4783.98 | 4783.98 | 100 | 0 | Acción | 150 | 100 | 100
SLP13130200143400 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Represa En Corral Quemado | San Ciro de Acosta | Corral Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Proyecto | 53 | 100 | 100
SLP13130200143404 | Dotacion De Equipo Bomba De Agua | Ebano | Ejido Pujal Coy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 29746.76 | 29746.76 | 29746.76 | 29746.76 | 29746.76 | 29746.76 | 29746.76 | 100 | 0 | Equipo | 90 | 100 | 100
SLP13130200143430 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | Villa de Arriaga | Santa Rosa de Gallinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 232104 | 232104 | 232104 | 208893 | 208893 | 208893 | 208893 | 89.9997 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 90
SLP13130200143437 | Dotacion De Equipo Motobomba Para H. Cuerpo De Bomberos | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5185.43 | 5185.43 | 5185.43 | 5185.43 | 5185.43 | 5185.43 | 5185.43 | 100 | 0 | Equipo | 22000 | 100 | 100
SLP13130200143474 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Represa En Palos Clavados | San Ciro de Acosta | Palos Clavados | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50000 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 188472.53 | 100 | 0 | Proyecto | 26 | 100 | 100
SLP13130200143489 | Introduccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Republica Y Arista | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 223077 | 223077 | 223077 | 223077 | 223077 | 223077 | 223077 | 100 | 0 | Metros Lineales | 220 | 100 | 100
SLP13130200143495 | Dotacion De Bomba | Ebano | Estación Velazco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 31079.45 | 31079.45 | 31079.45 | 31079.45 | 31079.45 | 31079.45 | 31079.45 | 100 | 0 | Acción | 325 | 100 | 100
SLP13130200143514 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Fco Gonzalez Bocanegra Y Calle Tamaulipas Col. Las Americas | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 265456.85 | 265456.85 | 265456.85 | 246875 | 246875 | 246875 | 246875 | 93 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 90
SLP13130200143565 | Rehabilitacion De Relleno Sanitario | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 16000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 8000 | 100 | 100
SLP13130200143960 | Modernizacion Y Ampl Camino -La Mera Ceiba-Amatitla Taman-Tramo: Del 0 000 Al 4 797.89 Subtramo A Mod: Del 0 000 Al 4 797.89 Mpio De Tamazunchale | Tamazunchale | La Mera Ceiba | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1934562 | 1934562 | 580368 | 1934562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1415 | 100 | 0
SLP13130200143983 | Construccion De Muro De Contencion 2a. Etapa En Joya De Los Novillos | Tamasopo | Joya de los Novillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 56213.1 | 56213.1 | 56213.1 | 56213.1 | 55413.1 | 55413.1 | 55413.1 | 98.5768 | 0 | Bardas | 90 | 1 | 90
SLP13130200144028 | Modernizacion Y Ampl Camino-Arroyo De Los Patos-Cojolapa, Tramo: Del 0 000 Al 5 131.49, Subtramo A Mod: Del 0 000 Al 5 131.49 Mpio De Tamazunchale | Tamazunchale | Arroyo de los Patos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2723730 | 2723730 | 817119 | 2723730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1073 | 100 | 0
SLP13130200144042 | Pavimentacion De Calle Republica Poniente, De Porfirio Diaz A Carretera San Luis-Guadalajara | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 596070 | 596070 | 596070 | 596070 | 596070 | 596070 | 596070 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100
SLP13130200144091 | Pavimentacion De Calle Arista De Porfirio Diaz A Carretera San Luis-Guadalajara | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 473519 | 473519 | 473519 | 473519 | 473519 | 473519 | 473519 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100
SLP13130200144121 | Construccion De Barda En Jdn. De Niños Fernando Rojas | Tamasopo | El Carpintero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 19999.85 | 19999.85 | 19999.85 | 19999.85 | 19999.85 | 19999.85 | 19999.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 50 | 100
SLP13130200144665 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Allende Col Zoxtepec | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 108757.69 | 108757.69 | 32627 | 32627 | 32627 | 32627 | 32627 | 29.9997 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 30
SLP13130200144675 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Villa De Arriaga Col Del Valles | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 138360.23 | 138360.23 | 124524 | 124524 | 124524 | 124524 | 124524 | 89.9999 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 90
SLP13130200144688 | Convenio Con Sedarh | San Nicolás Tolentino | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 98000 | 98000 | 28 | 0 | M2, Bordo | 5644 | 100 | 50
SLP13130200144695 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tamasopo Y Allende Col. Zoxtepec | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 89579.99 | 89579.99 | 87787.4 | 87787.4 | 87787.4 | 87787.4 | 87787.4 | 97.9989 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 98
SLP13130200144708 | Desasolves De Canales A Cielo Abierto En Cabecera Municipal | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 15000 | 100 | 50
SLP13130200144722 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Sept Col. Manuel Avila Camacho | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 419685.55 | 419685.55 | 377717 | 377717 | 377717 | 377717 | 377717 | 90 | 0 | Metro Lineal | 280 | 100 | 90
SLP13130200144770 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tampacan En Col. Del Valle | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 56618.04 | 56618.04 | 56618.04 | 56618.04 | 56618.04 | 56618.04 | 56618.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100
SLP13130200144797 | Fondo De Contingencias (Incendio Forestal En Potrero De Santa Gertrudis) | San Nicolás Tolentino | Potrero de Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 4000 | 4000 | 10 | 0 | Persona | 78 | 100 | 10
SLP13130200144824 | Adquisicion De Camion Compactador Para Basura | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 389180 | 389180 | 389180 | 389180 | 389180 | 389180 | 389180 | 100 | 0 | Vehículo | 22000 | 100 | 100
SLP13130200144871 | Fondo Emergente Y De Contingencia (Declaracion De Desastre Natural) | San Nicolás Tolentino | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 221567.8 | 221567.8 | 221567.8 | 221567.8 | 221567.8 | 110783.9 | 110783.9 | 50 | 0 | Apoyo | 5644 | 100 | 50
SLP13130200144874 | Infraestructura Deportiva Apoyo Al Deporte | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | Informe | 500 | 100 | 30
SLP13130200144906 | Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle 16 De Sept Entre Calle 18 De Marzo Hasta Nicolas Bravo Colonia Vergel | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1695489.96 | 1695489.96 | 847744.98 | 847744.98 | 847744.98 | 847744.98 | 847744.98 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 220 | 100 | 50
SLP13130200144914 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Matehuala Desde Calle Allende A La Ferrocarril. Col Estacion | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1636402.71 | 1636402.71 | 409100 | 409100 | 409100 | 409100 | 409100 | 25 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 30
SLP13130200144999 | Apoyo A Escuela De Calidad, E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Apoyo | 100 | 100 | 100
SLP13130200145009 | Construccion De Centro De Capacitacion En La Localidad De El Chamal | Aquismón | El Chamal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 89880.48 | 300000 | 89880.48 | 89880.48 | 89880.48 | 29.9602 | 0 | Centro | 1 | 100 | 30
SLP13130200145016 | Adquision De Luminarias Para Area Urbana Y Rural | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 37 | 0 | Luminaria | 22000 | 100 | 37
SLP13130200145345 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable, Calle Privado Y Calle Cinco De La Col. Las Norias. | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 13761 | 13761 | 13761 | 13761 | 13761 | 13761 | 13761 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 100
SLP13130200145352 | Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Aula En Joya De La Esperanza | Tamasopo | Joya de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 9996.88 | 9996.88 | 9996.88 | 9996.88 | 9996.88 | 9996.88 | 9996.88 | 100 | 0 | Lote | 90 | 1 | 100
SLP13130200145386 | Protecciones De Herreria Aula En Jdn Bertha Von Glumer | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 4000 | 9307.5 | 10692.5 | 10692.5 | 53.4625 | 0 | Obra | 40 | 1 | 53
SLP13130200145404 | Adquisicion De Lote De Herramientas De Trabajo (Picos, Palas, Carretillas, Botas E Impermiables) Para La Dapast. | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 100 | 0 | Acción | 35000 | 100 | 100
SLP13130200145405 | Mod Y Pav Camino -Mecatlan-Axhumol-Atehuac-Tlalocuil, Tramo Del 0 000 Al 9 217.12 Subtramo A Mod Del 9 217.12 Al 7 717.12 Mpio De Tamazunchale | Tamazunchale | Mecatlán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2308653 | 2308653 | 692596 | 2308653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2259 | 100 | 0
SLP13130200145449 | Programa Emergente De Contingencias. | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1006090.66 | 1006090.66 | 1005829.65 | 387979.22 | 387979.22 | 387979.22 | 387979.22 | 38.563 | 0 | Informe | 35000 | 100 | 38
SLP13130200145462 | Estudio De Fondeo Electrovertical De Pozos | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100 | 0 | Estudio | 711 | 100 | 100
SLP13130200145486 | Gastos Indirectos. | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 535016.01 | 535016.01 | 424865.35 | 424865.35 | 424865.35 | 424865.35 | 424865.35 | 79.4117 | 0 | Acción | 35000 | 100 | 50
SLP13130200145504 | Construccion De Cercado Perimetral 2a. Etapa En Esc. Sec. Tec. No. 34 | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 5000 | 99200 | 800 | 800 | 0.8 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 10
SLP13130200145576 | Adquisicion De Un Lote De Refacciones Asi Como Pago De Mano De Obra Para Motoconformadora | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Lote | 7575 | 100 | 100
SLP13130200145606 | Suministro De Equipos De Computo Para La Etv Manauel Jose Othon | San Ciro de Acosta | El Pitahayo (Santa Cruz del Pitayo) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 13320 | 13320 | 13320 | 13320 | 13320 | 13320 | 13320 | 100 | 0 | Lote | 50 | 100 | 100
SLP13130200145622 | Construcción Camino Sta Maria Picula-Chantasco,Tramo:Del 0 000 Al 5 892.87,Subtramo A Mod De Sta Maria Picula- Del 0 000 Al 3 220 Mpio De Tamazunchale | Tamazunchale | Santa María Picula | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 11066871 | 11066871 | 3320061 | 11066871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1721 | 100 | 0
SLP13130200145711 | Modernizacion Y Pavimentacion Delcamino E.C. Km 13 000 -Las Cabañas, Tramo: A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 1 716.25 En Mpio De Tamazunchale | Tamazunchale | Las Cabañas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1272114 | 1272114 | 381634 | 1272114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 207 | 100 | 0
SLP13130200145716 | Construccion De Paso Vehicular | Villa de Arriaga | Santa Rosa de Gallinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 186628 | 186628 | 186628 | 186628 | 186628 | 186628 | 186628 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100
SLP13130200145742 | Programa Agua Limpia 2013. Adquisicion De Pastillas De Hipoclorito De Calcio Y Equipos Hipocloradores Para El Sistema De Agua | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 101386.32 | 101386.32 | 101386.32 | 101386.32 | 0 | 101386.32 | 101386.32 | 100 | 0 | Lote | 6320 | 1 | 100
SLP13130200145749 | Construccion De Red De Agua Potable En Capuchinas | Tamasopo | Capuchinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 270000 | 270000 | 270000 | 8000 | 42257 | 227742.21 | 227742.21 | 84.349 | 0 | Sistema | 180 | 1 | 60
SLP13130200145783 | Proyectos Productivos | San Antonio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 500 | 100 | 0
SLP13130200145792 | Adquisicion De Un Equipo De Bombeo Para El Sistema De Agua | Axtla de Terrazas | Copalo (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 119967.2 | 119967.2 | 119967.2 | 119967.2 | 0 | 119967.2 | 119967.2 | 100 | 0 | Equipo | 729 | 1 | 100
SLP13130200145819 | Perforacion De Pozo Profundo Y Equipamiento | Axtla de Terrazas | Michotlayo (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 538801.66 | 538801.66 | 390086.13 | 538801.66 | 0 | 390086.13 | 390086.13 | 72.3988 | 0 | Pozo | 313 | 1 | 80
SLP13130200145868 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En California | Tamasopo | California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 5000 | 140173 | 39827 | 39827 | 22.1261 | 0 | Sistema | 72 | 1 | 85
SLP13130200145892 | Construcción De 20 Cisternas Y Techo Cuenca En La Localidad De Tanjajnec | San Antonio | Tan Jajnec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 333714.68 | 333714.68 | 333714.68 | 333714.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0
SLP13130200145902 | Modernizacion Y Pav De La Carr Alimentadora-La Bandera, Tramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 864.898 En Mpio De Tamazunchale | Tamazunchale | La Bandera | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1196992 | 1196992 | 359098 | 1196992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 239 | 100 | 0
SLP13130200145961 | Desasolve De Bordos De Abrevadero | San Ciro de Acosta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 392149 | 392149 | 214532.02 | 392149 | 214532.02 | 214532.02 | 214532.02 | 54.7068 | 0 | Obra | 250 | 100 | 95
SLP13130200145979 | Estimulo, Becas Y Despensas A Alumnos De Varias Escuelas Del Municipio, Despensa A Policias Y Despensa A Personas De La Tercera Edad. | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1225128 | 1225128 | 637067 | 637067 | 637067 | 637067 | 637067 | 52 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 52
SLP13130200146046 | Construcción De Cisterna Y Techo Cuenca En Las Localidades De Altamira (10) Y Tancuyo (14) | San Antonio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 399519.31 | 399519.31 | 399519.31 | 399519.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0
SLP13130200146074 | Modernizacion Y Pavimentacion Del Camino (Carretera Federal 85)-Ixteamel, Tramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km 1 320 En Mpio De Tamazunchale | Tamazunchale | Ixteamel | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1728638 | 1728638 | 518592 | 1728638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 925 | 100 | 0
SLP13130200146177 | Estudio Geofisico-Geohidrologico A Traves De 4 Sondeos Electricos Verticales De Resistividad | Villa de Arriaga | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Estudio | 2000 | 100 | 100
SLP13130200146194 | Construccion De Una Noria | Axtla de Terrazas | Pomoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 36080 | 36080 | 36080 | 36080 | 0 | 36080 | 36080 | 100 | 0 | Noria | 13 | 1 | 100
SLP13130200146208 | Mod Y Ampl Carr Coxcatlan-Ejido Calmecayo-Tampochocho, Tramo Del Km 0 000 Al 13 360 Subtramo Del 12 700= 1 400 Al 13 360 = 2 060 Mpio De Coxcatlan | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1533453 | 1533453 | 460036 | 1533453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1326 | 100 | 20
SLP13130200146209 | Estudio De Eficiencia De Transformador Y Elaboracion De Proyecto Para Pozo | Villa de Arriaga | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 100 | 0 | Estudio | 2500 | 100 | 100
SLP13130200146233 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Regional Cuayo Cerro (Primera Etapa) | Axtla de Terrazas | Cuayo Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 541881.28 | 541881.28 | 541881.28 | 541881.28 | 0 | 541881.28 | 541881.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 15000 | 4 | 100
SLP13130200146267 | Clausura Y Cierre De Celda Del Relleno Sanitario Intermunicipal (Convenio Intermunicipal) | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 520846.64 | 520846.64 | 520846.64 | 520846.64 | 0 | 520846.64 | 520846.64 | 100 | 0 | Obra | 6320 | 1 | 95
SLP13130200146332 | Suministro De Extintores Para Protección Civil | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 10000 | 50000 | 9687.16 | 9687.16 | 9687.16 | 19.3743 | 0 | Lote | 0 | 100 | 19.37
SLP13130200146339 | Construcción De 16 Cisternas Y Techo Cuenca En Localidades De El Tom (15) Y Al Tzajib (1) | San Antonio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 267910.06 | 267910.07 | 267910.07 | 267910.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0
SLP13130200146390 | Elaboracion De Proyecto Para La Construccion De Panteon | Axtla de Terrazas | La Libertad Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Proyecto | 49 | 1 | 100
SLP13130200146501 | Construcción De 23 Letrinas Ecológicas Secas En Las Localidades De San Pedro (6), Al Tzajib (10), Col. El Frijolillo (4) Y El Tom (3) | San Antonio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 268854.69 | 268854.69 | 268854.69 | 268854.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 358 | 100 | 0
SLP13130200146506 | Convenio Con La Secretaría De Salud | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 640000 | 640000 | 640000 | 160000 | 160000 | 160000 | 25 | 0 | Convenio | 30190 | 100 | 25
SLP13130200146510 | Programa De Estimulos A La Educacion Basica | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1481000 | 1481000 | 738382.71 | 1481000 | 0 | 738382.71 | 738382.71 | 49.857 | 0 | Beca | 528 | 100 | 50
SLP13130200146543 | Programa De Becas Municipal Nivel Superior | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Beca | 100 | 100 | 50
SLP13130200146563 | Construcción De 10 Letrinas Ecológicas Secas En Las Localidades De Tzab It Ad (7), Crucero De Lejem (2) Y Barrio Te Pam | San Antonio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 119586.01 | 119586.01 | 119586.01 | 119586.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 33 | 100 | 0
SLP13130200146578 | Rehabilitacion De Pozo El Colorado | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 81887 | 81887 | 81887 | 81887 | 81887 | 81887 | 81887 | 100 | 0 | Pozo | 400 | 100 | 100
SLP13130200146611 | Contraloria Interna Municipal | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 35667 | 35667 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | 49.1351 | 0 | Informe | 35000 | 100 | 40
SLP13130200146613 | Introducción Red De Agua Potable En Boulevard Miguel Hidalgo | El Naranjo | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 89351.34 | 89351.34 | 89351.34 | 89351.34 | 88457.83 | 88457.83 | 88457.83 | 99 | 0 | Metros Lineales | 10562 | 100 | 80
SLP13130200146649 | Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero, En La Comunidad De Francisco I. Madero | Villa de Arriaga | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 366145 | 366145 | 366145 | 366145 | 366145 | 366145 | 366145 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100
SLP13130200146707 | Fondo Emergente Y De Contigencias | San Nicolás Tolentino | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 365181.5 | 365181.5 | 365181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 5466 | 100 | 0
SLP13130200146728 | Desayunos Escolares Calientes | San Antonio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 51039 | 51039 | 51039 | 31.5056 | 0 | Acción | 214 | 100 | 31
SLP13130200146754 | Introducción Red De Drenaje En Boulevard Miguel Hidalgo | El Naranjo | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 304626.01 | 304626.01 | 304626.01 | 304626.01 | 63971.46 | 63971.46 | 63971.46 | 21 | 0 | Metros Lineales | 10562 | 100 | 10
SLP13130200146762 | Contraloria Interna Municipal | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 36326 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 35000 | 100 | 0
SLP13130200146882 | Rehabilitación General De Jardín De Niños Tlaxcala | San Antonio | Lejem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 24643.5 | 24643.5 | 24643.5 | 24643.5 | 9156.5 | 9156.5 | 9156.5 | 37.1558 | 0 | Obra | 641 | 100 | 80
SLP13130200146970 | Desmonte Y Limpieza De Camino Tocoy - Patnel (Programa De Empleo Temporal) | San Antonio | Tocoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 33600 | 33600 | 33600 | 50 | 0 | Acción | 1061 | 100 | 50
SLP13130200147001 | Suministro De Materiales Para Bacheo En Carretera Tocoy - Patnel | San Antonio | Tocoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 58600 | 58600 | 58600 | 58600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1061 | 100 | 0
SLP13130200147041 | Desmonte Y Limpieza De Camino San Antonio - Cuechod (Programa De Empleo Temporal) | San Antonio | Cuéchod | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 290 | 100 | 0
SLP13130200147090 | Construcción De Rampas Paralelas De Concreto En La Localidad Tzy Tzy (Altamira) | San Antonio | Tzitziy (Altamira) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 149998.1 | 149998.1 | 149998.1 | 149998.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 268 | 100 | 0
SLP13130200147105 | Estufas Ecologicas | Tamuín | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100
SLP13130200147132 | Reconstrucción De Camino Rural | San Antonio | Pokchich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100
SLP13130200147162 | Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda. | Tamuín | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0
SLP13130200147213 | Reconstrucción De Camino Rural | San Antonio | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Obra | 808 | 100 | 100
SLP13130200147217 | Gastos Indirectos (Adquisicion De Vehiculo Para Desarrollo Social) | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100 | 0 | Vehículo | 5466 | 100 | 100
SLP13130200147240 | Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda | Tamuín | Estación Tamuín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0
SLP13130200147251 | Reconstrucción De Camino Rural | San Antonio | Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100 | 0 | Obra | 82 | 100 | 90
SLP13130200147273 | Reconstrucción De Camino Rural | San Antonio | Tan Jajnec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 223 | 100 | 0
SLP13130200147349 | Rehabilitación De Anexo En La Unidad Básica De Rehabilitación | San Antonio | San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5596 | 5596 | 5596 | 37.3067 | 0 | Obra | 9390 | 100 | 37
SLP13130200147396 | Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Pública Municipal | San Antonio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 24000 | 24000 | 24000 | 68.5714 | 0 | Acción | 9390 | 100 | 68
SLP13130200147527 | Proyecto Ejecutivo Para Elaboracion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Guadalupe Victoria | Villa de Arriaga | Colonia Guadalupe Victoria (Fátima) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 54000 | 54000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 80 | 0 | Proyecto | 700 | 100 | 100
SLP13130200147607 | Terminacion De 8 Acciones De Vivienda | Tamuín | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 202171.13 | 202171 | 101085.57 | 101085.57 | 101085.57 | 101085.57 | 101085.57 | 50 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 50
SLP13130200147721 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Aquiles Serdan Entre Obregon Y Juan Sarabia | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1291872.56 | 1291872.56 | 1291872.56 | 1285671.59 | 385701.48 | 385701.48 | 385701.48 | 29.856 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2300 | 100 | 17
SLP13130200147726 | Adquisiscion De Maiz Para Consumo En Apoyo Emergente A La Contingencia De La Sequia Dirigido A Familias Vulnerables | Villa de Arista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 479370 | 479370 | 479370 | 479370 | 439370 | 479370 | 479370 | 100 | 0 | Informe | 6534 | 100 | 100
SLP13130200147761 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Aquiles Serdan Entre Artes Y Democracia | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 339670.06 | 339670.06 | 339670.06 | 338005.72 | 101401.72 | 101401.72 | 101401.72 | 29.853 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3000 | 100 | 90
SLP13130200147764 | Adquisicion De Maiz Para Consumo En Apoyo Emergente A La Contingencia De La Sequia Dirigido A Familias Vulnerables | Villa de Arista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 202913 | 202913 | 202913 | 202913 | 202913 | 202913 | 202913 | 100 | 0 | Informe | 6534 | 100 | 100
SLP13130200147784 | Terminacion De Viviendas 2 Acciones. | Tamuín | El Aserradero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 57763.18 | 57763.18 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 5.6158 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 5.4
SLP13130200147799 | Compra De Dos Llantas De Retroexcavadora | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6106.73 | 6106.73 | 6106.73 | 6106.73 | 6106.73 | 6106.73 | 6106.73 | 100 | 0 | Lote | 26 | 100 | 100
SLP13130200147810 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Penal, Entre Londres Y Fray Andres De Olmos | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2739774.92 | 2739774.92 | 2739774.92 | 2728932.98 | 1780382.39 | 818679.89 | 818679.89 | 29.8813 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2300 | 100 | 44
SLP13130200147811 | Terminacion De Viviendas 2 Acciones. | Tamuín | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 57763.18 | 57763.18 | 3243 | 3243 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 5.6158 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 5.1
SLP13130200147825 | Pavimentacion Y Construccion De Dren Pluvial De Calle Cuauhtemoc Entre Pedro J. Mendez Y Vicente C. Salazar | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3318072.83 | 3318072.83 | 3318072.83 | 3254813.47 | 976444.04 | 976444.04 | 976444.04 | 29.428 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 7
SLP13130200147836 | Compra De Equipo De Computo Y Copiado Asi Como Material De Oficina | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 27561.15 | 27561.15 | 27561.15 | 27561.15 | 27561.15 | 27561.15 | 27561.15 | 100 | 0 | Lote | 8 | 100 | 100
SLP13130200147841 | Terminacion De Vivienda 2 Acciones. | Tamuín | Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 57763.18 | 57763.18 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 5.6158 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 5.6
SLP13130200147866 | Terminacion De Vivienda 2 Acciones | Tamuín | Loma del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 123080 | 123080 | 61540 | 61540 | 61540 | 61540 | 61540 | 50 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50
SLP13130200147892 | Terminacion De Viviendas 2 Acciones | Tamuín | San José de Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 123080 | 123080 | 61540 | 61540 | 61540 | 61540 | 61540 | 50 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50
SLP13130200147917 | Adquicicion De 2 Tinacos De 5000 Lts Y Bomba | San Nicolás Tolentino | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 18158 | 18158 | 18158 | 18158 | 18158 | 18158 | 18158 | 100 | 0 | Lote | 100 | 100 | 100
SLP13130200147929 | Terminacion De Viviendas 2 Acciones | Tamuín | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 157106.16 | 157106.16 | 66665.07 | 66665.07 | 66665.07 | 66665.07 | 66665.07 | 42.4331 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 40
SLP13130200147977 | Terminacion De Vivienda 2 Acciones | Tamuín | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 57763.18 | 57763.18 | 28881.59 | 28881.59 | 28881.59 | 28851.59 | 28851.59 | 49.9481 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50
SLP13130200147991 | Terminacion De Vivienda 2 Acciones. | Tamuín | Ejido los Huastecos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 88928.35 | 88928.35 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 3243.87 | 3.6477 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 3.5
SLP13130200148005 | Linea De Conduccion De Agua Potable A Pileta A Red | San Nicolás Tolentino | Fracción Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 450 | 100 | 100
SLP13130200148008 | Terminacion De Vivienda 2 Acciones. | Tamuín | Nuevo Aquismón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 157106.16 | 157106.16 | 87443.07 | 87443.07 | 87443.07 | 87443.07 | 87443.07 | 55.6586 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50
SLP13130200148009 | Servicio De Verificacion De Instalaciones Electricas En Media Y Baja Tension Para El Pozo De Agua Localizado En La Comunidad De Gonzalez, Villa De Arista, S.L.P. | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | 35032 | 100 | 0 | Lote | 7575 | 100 | 100
SLP13130200148030 | Pavimentacion Carpeta Asfaltica En La Calle Moctezuma | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2245839 | 2245839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 16318 | 100 | 0
SLP13130200148049 | Servicio De Desazolve De Fosa Septica | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 100 | 0 | Metro cúbico | 7575 | 100 | 100
SLP13130200148070 | Rehabilitacion De Pileta De Manposteria | San Nicolás Tolentino | Fracción Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 17500 | 17500 | 17500 | 50 | 0 | Obra | 450 | 100 | 50
SLP13130200148132 | Pavimentacion De Calle Francisco I Madero Entre Cuauhtemoc Y Periferico | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 326408.01 | 326458.01 | 326408.01 | 326458.01 | 326458.01 | 326458.01 | 326458.01 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 30 | 100 | 100
SLP13130200148139 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo | Tamasopo | Cabezas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 100 | 0 | Metro Lineal | 187 | 30 | 30
SLP13130200148141 | Rehabilitacion De Pileta De Manposteria | San Nicolás Tolentino | Morenos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 33250 | 33250 | 95 | 0 | Obra | 250 | 100 | 95
SLP13130200148216 | Ampliacion De Red De Drenaje En Callejon Del Codo | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 131611.5 | 131611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 0
SLP13130200148258 | Suministro De Materiales Para Construccion De Acceso A Tanque De Agua | Tamasopo | Santa María Tampalatín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 14952.89 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 14952 | 100 | 0 | Obra | 344 | 1 | 100
SLP13130200148262 | Apoyos De Despensas Al Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13727 | 13727.88 | 13727.88 | 13727.88 | 13727.88 | 4118.36 | 4118.36 | 30 | 0 | -1 | 15 | 100 | 30
SLP13130200148304 | Apoyos Para Despensas Al Dif Municipal2013 | San Nicolás Tolentino | Barranca de San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13727.88 | 13727.88 | 13727.88 | 13727.88 | 13727.88 | 4118.36 | 4118.63 | 30 | 0 | -1 | 15 | 100 | 30
SLP13130200148346 | Suministro De Materiales Par Ademe De Pozo | Tamasopo | El Sabinito Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 18000 | 18000 | 18000 | 10706.8 | 7293 | 10706.8 | 10706.8 | 59.4822 | 0 | Obra | 209 | 1 | 0.6
SLP13130200148353 | Estimulos A La Educacion Basica 2013 E.P. 20 De Noviembre | San Nicolás Tolentino | Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 1130.4 | 1130.4 | 30 | 0 | Alumno | 2 | 100 | 30
SLP13130200148405 | Suministro De Materiales Para Red De Agua Potable En Centro De Salud | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 41655 | 8345 | 41655 | 41655 | 83.31 | 0 | Metros Lineales | 3560 | 80 | 0.8
SLP13130200148431 | Rehabilitacion De Drenaje En Andador Azucenas De La Colonia Obrera En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 42750 | 157250 | 42750 | 42750 | 21.375 | 0 | Obra | 300 | 1 | 0.5
SLP13130200148446 | Apoyos Para Despensa Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Cieneguitas (La Ciénaga) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3660.77 | 3660.77 | 3660.77 | 3660.77 | 3660.77 | 1098.23 | 1098.23 | 30 | 0 | -1 | 4 | 100 | 30
SLP13130200148500 | Apoyos Para Despensa Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | El Pinal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 17388.65 | 17388.65 | 17388.65 | 17388.65 | 17388.65 | 5216.59 | 5216.59 | 30 | 0 | -1 | 19 | 100 | 30
SLP13130200148587 | Adquisicion De Una Bomba Tipo Vertical Para Reposicion De 40 Hp Para El Sistema De Bombeo El Puente. | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 35000 | 100 | 0
SLP13130200148625 | Adquisicion De Equipamiento Para El Personal De Seguridad Publica. | Tamuín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 337000.63 | 337000.63 | 90828 | 90828 | 90228 | 90828 | 90828 | 26.9519 | 0 | Equipo | 35000 | 100 | 26
SLP13130200148636 | Terminacion De Viviendas 4 Acciones | Tamuín | Nuevo Ahuacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 115523.36 | 115526.36 | 51284.42 | 51284.42 | 51284.42 | 51284.42 | 51284.42 | 44.392 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 44
SLP13130200148637 | Apoyoa Para Despensas Al Dif Municipal | San Nicolás Tolentino | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9151.24 | 9151.24 | 9151.24 | 9151.24 | 9151.24 | 2745.32 | 2745.37 | 29.9994 | 0 | -1 | 10 | 100 | 30
SLP13130200148678 | Programa Nacional De Prevencion De Incendios Forestales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 810000 | 810000 | 810000 | 0 | 0 | 247794 | 247794 | 30.5919 | 0 | Programa | 4211 | 100 | 30.59
SLP13130200148716 | Apoyos Para Despensas Al Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | La Ballita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9151.92 | 9151.92 | 9151.92 | 9151.92 | 9151.92 | 2745.57 | 2745.57 | 29.9999 | 0 | DEPENSA-FAMILIA | 10 | 100 | 30
SLP13130200148746 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | La Colonia | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7321.54 | 7321.54 | 7321.54 | 7321.54 | 7321.54 | 2196.46 | 2196.46 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 8 | 100 | 30
SLP13130200148764 | Apoyo Al Sistema Municipal Dif Con El Programa De Desayunos Escolares Calientes | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 547218 | 547218 | 143577 | 547218 | 0 | 143577 | 143577 | 26.2376 | 0 | Desayunador | 602 | 100 | 26
SLP13130200148770 | Apoyos Para Despensas Del Dif 2013 | San Nicolás Tolentino | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9151.92 | 9151.92 | 9151.92 | 9151.92 | 9151.92 | 2745.57 | 2745.57 | 29.9999 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 10 | 100 | 30
SLP13130200148782 | Programa Municipal De Adultos Mayores | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 321600 | 321600 | 158000 | 321600 | 0 | 158000 | 158000 | 49.1294 | 0 | Programa | 80 | 100 | 49
SLP13130200148792 | Programa Municipal De Despensas | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 210000 | 210000 | 42000 | 210000 | 0 | 42000 | 42000 | 20 | 0 | Pieza | 300 | 100 | 40
SLP13130200148810 | Apoyos Para Despensas Al Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | La Puente | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5491.15 | 5491.15 | 5491.15 | 5491.15 | 5491.15 | 1647.15 | 1647.15 | 29.9964 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 6 | 100 | 30
SLP13130200148811 | Programa De Becas Para Personas Con Capacidades Diferentes | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 84000 | 84000 | 50400 | 84000 | 0 | 50400 | 50400 | 60 | 0 | Beca | 28 | 100 | 60
SLP13130200148837 | Construccion De Centro Comunitario (1era Etapa) | Axtla de Terrazas | Copalo (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 871500.69 | 871204.5 | 261361.35 | 871204.5 | 0 | 261361.35 | 261361.35 | 30 | 0 | Centro | 729 | 100 | 30
SLP13130200148846 | Construccion De Centro Comunitario (1era Etapa) | Axtla de Terrazas | Cuayo (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 435208.02 | 431423.56 | 129427.07 | 431423.56 | 0 | 129427.07 | 129427.07 | 30 | 0 | Centro | 553 | 100 | 30
SLP13130200148858 | Construccion De Cercado Perimetral De La Casa Ejidal | Axtla de Terrazas | El Aquichal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 496051.81 | 496051.81 | 496051.82 | 496051.81 | 88416.69 | 407635.13 | 407635.13 | 82.1759 | 0 | Centro | 314 | 100 | 82
SLP13130200148892 | Habilitacion De Salon De Usos Multiples | Axtla de Terrazas | Xocoyo (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 544001.73 | 544001.73 | 544001.73 | 544001.73 | 0 | 544001.73 | 544001.73 | 100 | 0 | Centro | 459 | 100 | 100
SLP13130200148922 | Renta De Retroexcavadora Y Camion De Volteo De 14m3 Para Acarreo Y Tendido De Grava, En Rehabilitacion De Calle Rumbo A Panteon De La Biznaga | Villa de Guadalupe | La Biznaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 100 | 100
SLP13130200148926 | Convenio Con La Secretaría De Salud | Salinas | Salinas de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Convenio | 30190 | 100 | 100
SLP13130200149343 | Lote De Materiales (Rotoplas) | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 55602 | 544397.28 | 544397.28 | 90.7329 | 0 | Lote | 400 | 40 | 0.91
SLP13130200149344 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion Copalillos . La Mohonera | Tamasopo | La Mojonera (La Mohonera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 5000 | 34003 | 15997.11 | 15997.11 | 31.9942 | 0 | Obra | 320 | 1 | 0.25
SLP13130200149386 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Ave. Principal, Calle Venustiano Carranza, Coronel Gregorio Orta Y José Castillo Entre Las Calles Mayas Y Calle Del Gallo | San Antonio | San Antonio | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1474576.28 | 1472871.85 | 1472871.85 | 1472871.85 | 1322573.75 | 1322573.75 | 1322573.75 | 89.7956 | 0 | Obra | 9390 | 100 | 100
SLP13130200149486 | Programa Municipal De Bacheo | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 304196.98 | 304196.98 | 304196.98 | 304196.98 | 0 | 304196.98 | 304196.98 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 6320 | 100 | 100
SLP13130200149505 | Convenio Con La Sedarh | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 100000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 25 | 0 | Lote | 300 | 1 | 25
SLP13130200149538 | Gastos Indirectos (Gastos De Operacion Y Equipamiento) | Villa de Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 64489.82 | 64489.82 | 31292.36 | 31292.36 | 31292.36 | 31292.36 | 31292.36 | 48.5229 | 0 | Informe | 5 | 100 | 50
SLP13130200149575 | Construcción De Servicios Sanitarios Estructura U1c, Cbta No. 122 | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 649243.35 | 649243.35 | 429444.4 | 649243.35 | 37060.51 | 392383.89 | 392383.89 | 60.4371 | 0 | Obra | 800 | 100 | 60
SLP13130200149585 | Construcción De Dos Aulas Adosadas Tipo Regional 6x8, Plantel Cebaco Aquiles Serdan | Axtla de Terrazas | Xoloco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 709047.59 | 709047.59 | 212714.28 | 709047.59 | 0 | 212714.28 | 212714.28 | 30 | 0 | Aula | 672 | 100 | 30
SLP13130200149627 | "Renta De Retroexcavadora Para De Sazolve De Sequias En El Leoncito, San Antonio De La Ordena Y Ejido Devilla De Guadalupe." | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 44660 | 44660 | 44660 | 44660 | 44660 | 44660 | 44660 | 100 | 0 | Desazolve | 957 | 100 | 100
SLP13130200149688 | Rehabilitación De Aljiber En El Cuarejo | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130200149843 | Aportacion Al Convenio De Coordinacion Del Sistema De Proteccion Social En Salud | San Ciro de Acosta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Informe | 10171 | 100 | 100
SLP13130200149881 | Apoyo Para La Construcción De Aljiber En Los Orozco Anexo Al Cuarejo | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130200149958 | Apoyo A La Escuela De Calidad, Etv Juan Escutia. Construcción De Bardeado Perimetral | Axtla de Terrazas | Ahuacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 39998.28 | 39998.28 | 39998.28 | 39998.28 | 0 | 39998.28 | 39998.28 | 100 | 0 | Obra | 651 | 100 | 100
SLP13130200149987 | Adquisición De 2 Vehiculos Pra Seguridad Publica | San Ciro de Acosta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 100 | 0 | Vehículo | 10171 | 100 | 100
SLP13130200149992 | Apoyo A La Escuela De Calidad, Etv Pedro Vallejo. Construcción De Cercado | Axtla de Terrazas | Cuayo Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 39996.9 | 39996.9 | 39996.9 | 39996.9 | 0 | 39996.9 | 39996.9 | 100 | 0 | Obra | 518 | 100 | 100
SLP13130200150007 | Apoyo A La Escuela De Calidad Etv Vicente Guerrero. Construccion De Bardeado Perimetral | Axtla de Terrazas | Nuevo Ayotoxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 39998.81 | 39998.81 | 39998.81 | 39998.81 | 0 | 39998.81 | 39998.81 | 100 | 0 | Obra | 591 | 100 | 100
SLP13130200150015 | Apoyo A La Escuela De Calidad, Etv Carlos Jonguitud Barrios. Construcción De Bardeado Perimetral | Axtla de Terrazas | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 39999.57 | 39999.57 | 39999.57 | 39999.57 | 0 | 39999.57 | 39999.57 | 100 | 0 | Obra | 609 | 100 | 100
SLP13130200150033 | Rehabilitación De Un Aula Educativa En Cobach No. 33 | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 34120.83 | 34120.83 | 7140 | 34120.83 | 0 | 7140 | 7140 | 20.9256 | 0 | Obra | 350 | 100 | 30
SLP13130200150051 | Apoyo A La Escuela De Calidad, Etv Francisco Gonzalez Bocanegra. Rehabilitacion General | Axtla de Terrazas | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 39998.8 | 39998.8 | 39998.8 | 39998.8 | 0 | 39998.8 | 39998.8 | 100 | 0 | Obra | 564 | 100 | 100
SLP13130200150084 | Proyecto Ejecutivo Para Pavimentación De Camino En La La Soledad - Col. Agrícola El Salto Del Agua | El Naranjo | Colonia Salto del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 24000 | 72000 | 72000 | 72000 | 30 | 0 | Estudio | 20495 | 100 | 0
SLP13130200150095 | Apoyo A La Escuela De Calidad, Etv Ponciano Arriaga. Rehabilitacion De Aula | Axtla de Terrazas | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 40000 | 39998.11 | 39998.11 | 39998.11 | 0 | 39998.11 | 39998.11 | 100 | 0 | Obra | 847 | 100 | 80
SLP13130200150113 | Apoyo A La Escuela De Calidad, Etv Lazaro Cardenas. Rehabilitación General | Axtla de Terrazas | Tampochocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 34348.9 | 40000 | 34348.9 | 40000 | 0 | 34348.9 | 34348.9 | 85.8723 | 0 | Obra | 971 | 100 | 90
SLP13130200150126 | Ampliacion De Red Electrica | Axtla de Terrazas | Chicaxtitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 69760.11 | 69760.11 | 69760.11 | 69760.11 | 0 | 69760.11 | 69760.11 | 100 | 0 | Obra | 10 | 100 | 100
SLP13130200150147 | Engravado De Camino Y Construccion De Rampas | Axtla de Terrazas | Otlasxuaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 190332.8 | 190332.8 | 190332.8 | 190332.8 | 0 | 190332.8 | 190332.8 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 86 | 100 | 100
SLP13130200150165 | Rehabilitacion De Calles Con Carpeta Asfaltica | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 55381.2 | 55381.2 | 55381.2 | 55381.2 | 55381.2 | 55381.2 | 55381.2 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 7026 | 100 | 100
SLP13130200150177 | Construcción De Puente Vehicular | Axtla de Terrazas | Cuayo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 309950.9 | 309950.9 | 309950.9 | 309950.9 | 0 | 309950.9 | 309950.9 | 100 | 0 | Puente | 182 | 100 | 100
SLP13130200150200 | Rehabilitacion De Caminos Con Carpeta Asfaltca | San Ciro de Acosta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 28703.67 | 28703.67 | 28703.67 | 28703.67 | 28703.67 | 28703.67 | 28703.67 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 150 | 100 | 100
SLP13130200150201 | Construccion De Cunetas En Camino | Axtla de Terrazas | Cuixcoatitla (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 538264.89 | 647894.29 | 647894.29 | 647894.29 | 183775.93 | 464118.36 | 464118.36 | 71.6349 | 0 | Obra | 655 | 100 | 90
SLP13130200150225 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Arteaga | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12671.51 | 12671.51 | 12671.51 | 12671.51 | 12671.51 | 12671.51 | 12671.51 | 100 | 0 | Obra | 7026 | 100 | 100
SLP13130200150244 | Engravado De Camino Y Construcción De Rampas | Axtla de Terrazas | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 282060.41 | 282060.41 | 282060.41 | 282060.41 | 197442.29 | 84618.12 | 84618.12 | 30 | 0 | Obra | 159 | 100 | 30
SLP13130200150252 | Suministro Y Colocacion De Boyas En Diferentes Calles | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 17282 | 17281.99 | 16781.99 | 17281.99 | 16781.99 | 16781.99 | 16781.99 | 97.1068 | 0 | Lote | 7026 | 100 | 0.95
SLP13130200150266 | Construcción De Puente Vehicular | Axtla de Terrazas | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 325458.43 | 424790.74 | 424790.74 | 424790.74 | 110416.77 | 314373.97 | 314373.97 | 74.0068 | 0 | Obra | 106 | 100 | 95
SLP13130200150313 | Construcción De Rampas | Axtla de Terrazas | Comunidad la Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 511417.32 | 511372.95 | 153411.89 | 511372.95 | 0 | 153411.89 | 153411.89 | 30 | 0 | Obra | 153 | 100 | 30
SLP13130200150368 | Construcción De Rampas (1era Etapa) | Axtla de Terrazas | Matlalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 436359.98 | 436359.98 | 436359.98 | 436359.98 | 165550.31 | 270809.67 | 270809.67 | 62.0611 | 0 | Obra | 222 | 100 | 80
SLP13130200150411 | Construcción De Rampa (Primera Etapa) | Axtla de Terrazas | Tenexio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 513334.88 | 513334.88 | 154000.46 | 513334.88 | 0 | 154000.46 | 154000.46 | 30 | 0 | Obra | 1262 | 100 | 30
SLP13130200150417 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Patnel-La Zaragoza-La Rosita, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km.2 000 En Municipio De San Antonio | San Antonio | Pa'tnel | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 9596523 | 9596523 | 2878957 | 9596523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 141 | 100 | 0
SLP13130200150573 | Convenio De Coordinación Para El Otorgamiento Del Subsidio Para La Implementación De La Reforma Al Sistema De Justicia Penal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 13493003.95 | 13493003.95 | 13493003.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 6
SLP13130200150681 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (Fasp 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 5.83
SLP13130200151336 | Coordinacion, Supervision Tecnica Y Atencion Social De Las Obras De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Del Programa Prossapys 2013. (Varia Localidades Y Mpios) | Ciudad Valles | Colonia Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1210853 | 1210853 | 363255.9 | 1210853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUPERVISION | 0 | 100 | 0
SLP13130200152226 | Renta De Retroexcavadora Y Camion De Volteo Para Desazolvar Bordo De Abrevadero | Villa de Guadalupe | San José de la Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 100 | 0 | Desazolve | 72 | 100 | 100
SLP13130200152243 | Renta De Retroexcavadora Y Camion De Volteo Para Desazolvar Bordo De Abrevadero | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 45089.2 | 100 | 0 | Desazolve | 971 | 100 | 100
SLP13130200152272 | Renta De Retroexcavadora Y Camion De Volteo Para Desazolvar Bordo De Abrevadero | Villa de Guadalupe | Santa Isabel (El Pozo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 78416 | 78416 | 78416 | 78416 | 78416 | 78416 | 78416 | 100 | 0 | Desazolve | 388 | 100 | 100
SLP13130200152292 | Renta De Retroexcavadora Y Camion De Volteo Para Desazolvar Bordo De Abrevadero | Villa de Guadalupe | San Judas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 54891.2 | 54891.2 | 54891.2 | 54891.2 | 54891.2 | 54891.2 | 54891.2 | 100 | 0 | Desazolve | 218 | 100 | 100
SLP13130200152320 | Renta De Camion De Volteo Y Retroexcavadora Para Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero En La Comunidad De La Presita De Este Municipio (Construccion De Canal Derivador) | Villa de Guadalupe | La Presita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 45678.05 | 45678.05 | 45678.05 | 45678.05 | 45678.05 | 45678.05 | 45678.05 | 100 | 0 | Desazolve | 252 | 100 | 100
SLP13130200152392 | Seguridad Publica Municipal | Villa de Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 713801.34 | 713801.34 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 35.3039 | 0 | Informe | 9779 | 100 | 35
SLP13130200152452 | Contraloria Interna (Gastos De Operacion) | Villa de Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9359.21 | 9359.21 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 41.8305 | 0 | Informe | 1 | 100 | 21
SLP13130200152531 | Gastos Indirectos (Gastos De Operacion Y Equipamiento) | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50696.21 | 50696.21 | 23234 | 23234 | 23234 | 23234 | 23234 | 45.8299 | 0 | Informe | 5 | 100 | 45
SLP13130200152556 | Gastos De Operación De Seguridad Publica Municipal | Villa de Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 52312 | 52312 | 52312 | 52312 | 52312 | 34.8747 | 0 | Informe | 9779 | 100 | 34
SLP13130200152601 | Pago Laudo Laboral (Zabdi Obed Rdz Rendon) | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP13130200152617 | Pago Laudo Laboral (Adrian Sagredo) | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP13130200152648 | Convenio Sedarh | Salinas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 857000 | 857000 | 857000 | 27.8247 | 0 | Convenio | 1000 | 100 | 27.82
SLP13130200152673 | Afaspe 2013 Adicciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas. |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 3310231 | 3310231 | 3310231 | 3310231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0
SLP13130200152806 | Ampliación Y Rehabilitación De Casa De Salud | Axtla de Terrazas | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 18267.56 | 182637.56 | 91998 | 182637.56 | 0 | 91998 | 91998 | 50.3719 | 0 | Centro | 135 | 100 | 90
SLP13130200152834 | Construcción De Anexo En Casa De Salud | Axtla de Terrazas | Choteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 48576.63 | 48576.63 | 48576.63 | 48576.63 | 0 | 48576.63 | 48576.63 | 100 | 0 | Centro | 103 | 100 | 100
SLP13130200152850 | Construcción De Casa De Salud | Axtla de Terrazas | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 310215.09 | 310215.09 | 249259.78 | 310215.09 | 0 | 249259.78 | 249259.78 | 80.3506 | 0 | Centro | 161 | 100 | 90
SLP13130200152858 | Construcción De Casa De Salud | Axtla de Terrazas | Escalante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 309344.39 | 309344.39 | 273661.01 | 309344.39 | 0 | 273661.01 | 273661.01 | 88.4648 | 0 | Centro | 52 | 100 | 90
SLP13130200152873 | Rehabilitación De Casa De Salud | Axtla de Terrazas | Ahuacatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 322199.01 | 322199.01 | 322199.01 | 322199.01 | 0 | 322199.01 | 322199.01 | 100 | 0 | Centro | 651 | 100 | 100
SLP13130200152922 | Apoyo A Hospital Básico Comunitario Para Pago A 3 Especialistas (1 Cirujano, 1 Radiologo Y 1 Anesteciologo) | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 285000 | 285000 | 75000 | 285000 | 0 | 75000 | 75000 | 26.3158 | 0 | Plaza | 32700 | 100 | 26
SLP13130200152935 | Aportación Municipal Al Sistema De Protección Social En Salud | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 145000 | 145000 | 20715 | 145000 | 0 | 20715 | 20715 | 14.2862 | 0 | Informe | 6320 | 100 | 14
SLP13130200152974 | Capacitación A Personal De Seguridad Publica Municipal. Curso Inicial Para Policías Preventivo Municipal | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 18552.2 | 20000 | 0 | 18552.2 | 18552.2 | 92.761 | 0 | Informe | 6320 | 100 | 93
SLP13130200153011 | Afaspe 2013 Nueva Cultura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas. |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 2623306.45 | 2623306.45 | 2623306.45 | 2623306.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0
SLP13130200153020 | Construccion De Estructura Para Techo De Mallasombra Para Modulo De Autoproduccion De Hortalizas Ubicado En La Unidad Basica De Rehabilitacion | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 17700.03 | 17700.03 | 17700.03 | 17700.03 | 17700.03 | 17700.03 | 17700.03 | 100 | 0 | Módulo | 100 | 100 | 100
SLP13130200153028 | Afaspe 2013 Escuela Y Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas. |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 346500 | 346500 | 346500 | 346500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0
SLP13130200153056 | Afaspe 2013 Vete Sano Regresa Sano | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas. |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0
SLP13130200153458 | Saneamiento Del Basurero Municipal | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2449195 | 2449145 | 1224597.5 | 2449145 | 954257.53 | 954257.53 | 954257.53 | 38.9629 | 0 | Apoyo | 116000 | 100 | 40
SLP13130200153577 | Fabricacion De Porterias Para El Campo Deportivo De La Localidad La Estancia | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 100 | 0 | Lote | 259 | 100 | 100
SLP13130200153677 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Ignacio Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 244192.98 | 244192.98 | 244180 | 244192.98 | 207564 | 207564 | 207564 | 85 | 0 | Obra | 210 | 100 | 85
SLP13130200154123 | Construcción De Techo Cuenca Comunitario | San Antonio | Pa'tnel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 332241.19 | 332241.19 | 332241.19 | 332241.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 398 | 100 | 0
SLP13130200154124 | Construcción De Techo Cuenca Comunitario | San Antonio | Colonia Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 297089.02 | 297089.02 | 297089.02 | 297089.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 268 | 100 | 0
SLP13130200154126 | Modernización Y Ampliación Del Camino Patnel - Zaragoza - La Rosita, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-943.7 | San Antonio | Pa'tnel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3430129.77 | 3430129.77 | 3430129.77 | 3430129.77 | 1715064.89 | 1715064.89 | 1715064.89 | 50 | 0 | Kilómetro | 539 | 100 | 50
SLP13130200154232 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Lagunitas de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3660.77 | 3660.77 | 3660.77 | 3660.77 | 3660.77 | 1098.23 | 1098.23 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 4 | 100 | 30
SLP13130200154256 | Gastos Indirectos | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 624891.57 | 624891.57 | 469856.14 | 469856.14 | 469856.14 | 469856.14 | 469856.14 | 75.19 | 0 | Acción | 0 | 100 | 50
SLP13130200154259 | Apoyos Pára Despensas Del Fif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1830.38 | 1830.38 | 1830.38 | 1830.38 | 1830.38 | 549.11 | 549.11 | 29.9998 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 2 | 100 | 30
SLP13130200154319 | Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Equipamiento | Ciudad Fernández | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 393717.88 | 393717.88 | 156895.79 | 156895.79 | 156895.79 | 156895.79 | 156895.79 | 39.8498 | 0 | Asistencia técnica | 0 | 100 | 50
SLP13130200154361 | Apoyos Para Despensas Del Dif Muicpal 2013 | San Nicolás Tolentino | Los Nogales (Nogales de Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9151.24 | 9151.24 | 9151.24 | 9151.24 | 9151.25 | 2745.37 | 2745.37 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 10 | 100 | 30
SLP13130200154364 | Construccion De Taller Artesanal En La Brecha Tanzozob | Aquismón | La Brecha (La Brecha de Tantzotzob) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 347564.4 | 347564.44 | 104269.33 | 347564.44 | 104269.33 | 104269.33 | 104269.33 | 30 | 0 | Centro | 200 | 100 | 10
SLP13130200154369 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Juan De La Barrera, De Calle Hidalgo A Calle Martires De La Revolución | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 63850 | 86075.95 | 86075.95 | 86075.95 | 86075.95 | 86075.95 | 86075.95 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 100
SLP13130200154425 | Ampliacion De Linea De Conduccion La Alameda Y Santa Ana | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 179999.65 | 179999.65 | 179999.65 | 179999.65 | 179999.65 | 99.9998 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 100
SLP13130200154427 | Rehabilitacion De Centro De Acopio De La Loc. De Tanchachin | Aquismón | Tanchachín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 424222.67 | 424222.67 | 424222.67 | 424222.67 | 424222.67 | 424222.67 | 424222.67 | 100 | 0 | Plaza | 200 | 100 | 0
SLP13130200154436 | Apoyos Pa Ra Despensas Al Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Morenos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 5491.15 | 5491.15 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 20 | 100 | 30
SLP13130200154452 | Construccion Del Centro De Acopio En La Localidad De La Mesa | Aquismón | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 364355.5 | 364355.5 | 364355.5 | 364355.5 | 364355.5 | 364355.5 | 364355.5 | 100 | 0 | Centro | 200 | 100 | 100
SLP13130200154465 | Construccion De Tomas Domiciliarias (Segunda Etapa) | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 98589.37 | 98589.37 | 98589.37 | 98589.37 | 98589.37 | 98589.37 | 98589.37 | 100 | 0 | Hogar | 0 | 100 | 98
SLP13130200154489 | Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De La Reforma | Aquismón | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 200 | 100 | 0
SLP13130200154517 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero (De Platanares A Fin De La Calle), Col. Los Molinos | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 286503.67 | 286503.67 | 272702.4 | 272702.4 | 272702.4 | 272702.4 | 272702.4 | 95.1829 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 95
SLP13130200154547 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 5491.15 | 5491.15 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 20 | 100 | 30
SLP13130200154564 | Rehabilitacion De Cercos Ganaderos En La Loc. De La Cañada | Aquismón | La Cañada (Los Corrales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 92554.14 | 100000 | 92554.14 | 92554.14 | 92554.14 | 92.5541 | 0 | Acción | 0 | 100 | 74
SLP13130200154577 | Apoyo A La Produccion Agricola (Adquisicion De Semilla De Maiz Elotero A7573) | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 498750 | 498750 | 498750 | 498750 | 498750 | 498750 | 498750 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100
SLP13130200154606 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Potrero de los Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5491.15 | 5491.15 | 5491.15 | 5491.15 | 5491.15 | 1647.34 | 1647.34 | 29.9999 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 6 | 100 | 30
SLP13130200154652 | Adquisición De Vehículo Ram St Automatica Modelo 2013 | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 295000 | 295000 | 209454 | 209454 | 209454 | 209454 | 209454 | 71.0014 | 0 | Vehículo | 1 | 100 | 100
SLP13130200154660 | Construccion De Centro De Acopio 1a. Etapa | Coxcatlán | Comunidad Calmecayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 544620 | 544620 | 163386 | 163386 | 163386 | 163386 | 163386 | 30 | 0 | Obra | 689 | 100 | 30
SLP13130200154687 | Estimulos A La Educacion Basica 2013 E.P. Arnulfo Alvarez Rodriguez | San Nicolás Tolentino | Puerto de la Descubridora | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 1695.6 | 1695.6 | 30 | 0 | Beca | 3 | 100 | 30
SLP13130200154691 | Construccion De Centro De Acopio 1a. Etapa | Coxcatlán | Mahuajco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 544620 | 544620 | 163386 | 163386 | 163386 | 163386 | 163386 | 30 | 0 | Obra | 379 | 100 | 30
SLP13130200154726 | Apoyos Apara Despensaas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Puerto de la Descubridora | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 18303.84 | 5491.15 | 5491.15 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 20 | 100 | 30
SLP13130200154738 | Adquisición De Material Para Apoyo A La Construcción De Aljiber En La Comunidad De El Cuarejo | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 57700 | 57700 | 57700 | 57700 | 57700 | 57700 | 57700 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
SLP13130200154747 | Construccion Plaza Civica En E.T.V. Camilo Arriaga En La Salitrera | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 270080.37 | 270080.37 | 270080.37 | 270080.37 | 270080.37 | 270080.37 | 270080.37 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100
SLP13130200154748 | Equipamiento De Oficinas Para De Desarrollo Social Y Areas De Apoyo | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 141919.04 | 200000 | 141919.04 | 141919.04 | 141919.04 | 70.9595 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 71
SLP13130200154770 | Construccion De Centro De Acopio 1a. Etapa | Coxcatlán | Suchiaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 544620 | 544620 | 163386 | 163386 | 163386 | 163386 | 163386 | 30 | 0 | Obra | 452 | 100 | 30
SLP13130200154782 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | San José de Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 16476.46 | 16476.46 | 16476.46 | 16476.46 | 16476.46 | 4942.93 | 4942.93 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 18 | 100 | 30
SLP13130200154798 | Profundización De Pozo En La Comunidad De San Pablo Municipio De Cedral | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 220110 | 220110 | 220110 | 220110 | 220110 | 220110 | 220110 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130200154844 | Construccion De Centro De Acopio 1a. Etapa | Coxcatlán | Tioamel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 544620 | 544620 | 277874 | 277874 | 277874 | 277874 | 277874 | 51.0216 | 0 | Obra | 156 | 100 | 50
SLP13130200154871 | Conservacion De Camino En Rincon De Santa Edwiges | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 52500 | 52500 | 52500 | 75 | 0 | Obra | 110 | 100 | 75
SLP13130200154888 | Apoyo Al Organismo Paramunicipal De Agua Y Drenaje De Cedral Para Diferentes Obras | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 75066.87 | 75066.87 | 75066.87 | 75066.87 | 75066.87 | 15.0134 | 0 | Informe | 1 | 100 | 15
SLP13130200154983 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | San Martín de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 27455.77 | 27455.77 | 27455.77 | 27455.77 | 27455.77 | 8236.73 | 8236.73 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 30 | 100 | 30
SLP13130200155000 | Reparación De Bomba Sumergible Para La Comunidad De Noria De San Pedro | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | PIEZA | 1 | 100 | 100
SLP13130200155093 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | San Martín de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13726.33 | 13726.33 | 13726.33 | 13726.33 | 13726.33 | 4117.89 | 4117.89 | 29.9999 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 15 | 100 | 30
SLP13130200155134 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Sto Domingo 2da Seccion | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 244624.68 | 244624.68 | 207930 | 244624.68 | 207930 | 207930 | 207930 | 84.9996 | 0 | Obra | 150 | 100 | 90
SLP13130200155180 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 29286.15 | 29286.16 | 29286.15 | 2928615 | 29286.15 | 8785.84 | 8785.84 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 32 | 100 | 30
SLP13130200155203 | Perforación De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Presa Verde | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 463462.4 | 463462.4 | 463462.4 | 463462.4 | 463462.4 | 463462.4 | 463462.4 | 100 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 100
SLP13130200155244 | Suministro De Materiales Para Dotacion De Agua Por Temporada De Estiaje En Varias Localidades Del Municipio De Aquismon | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 21266.07 | 50000 | 21266.07 | 21266.07 | 21266.07 | 42.5321 | 0 | Acción | 0 | 100 | 50
SLP13130200155271 | Construccion De Tomas Domiciliarias | Ciudad Fernández | Ojo de Agua de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 121667 | 121667 | 121667 | 121667 | 121667 | 121667 | 121667 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 100 | 98
SLP13130200155298 | Apoyos Para Despensas Del Dif Municipal 2013 | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 28370.96 | 28370.96 | 28370.96 | 28370.96 | 28370.96 | 8511.28 | 8551.28 | 30 | 0 | DESPENSA-FAMILIA | 31 | 100 | 30
SLP13130200155299 | Reparación De Bomba Del Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Lorenzo | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100 | 0 | PIEZA | 1 | 100 | 100
SLP13130200155314 | Dotacion Y Abastecimiento De Agua Potable A Varias Localidades Por Temporada De Estiaje | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 389313.1 | 800000 | 389313.1 | 389313.1 | 389313.1 | 48.6641 | 0 | Pipas | 20000 | 100 | 48
SLP13130200155365 | Rehabilitación De Equipo Electromecanico De Pozo De La Comunidad De La Cruz | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 111064.75 | 111064.75 | 111064.75 | 111064.75 | 111064.75 | 111064.75 | 111064.75 | 100 | 0 | POZO | 1 | 100 | 100
SLP13130200155414 | Construccion De Cosechadoras De Agua En La Soledad | Aquismón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 379468.9 | 379468.9 | 113827.46 | 379468.9 | 113827.46 | 113827.46 | 113827.46 | 29.9965 | 0 | Tanque | 52 | 100 | 50
SLP13130200155462 | Apoyo A La Educacion Primaria (Becas Y Despensas) | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 562500 | 562500 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 26.6667 | 0 | Beca | 0 | 100 | 27
SLP13130200155498 | Apoyo A La Educacion Secundaria (Becas) | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 183750 | 183750 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 40 | 0 | Beca | 0 | 100 | 40
SLP13130200155501 | Construcción De Drenaje Calle Matamoros De Zaragoza A Agricultura | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130200155516 | Pavimentacion De Calle En San Jose De Nogalitos | San Nicolás Tolentino | San José de Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 40000 | 40000 | 40 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 245 | 100 | 60
SLP13130200155523 | Festival Del Desierto | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP13130200155533 | Construccion De Cosechadoras De Agua En La Localidad De San Juanita | Aquismón | Sanjuanita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 287387.59 | 287387.59 | 287387.59 | 287387.59 | 287387.59 | 287387.59 | 287387.59 | 100 | 0 | Tanque | 1000 | 100 | 100
SLP13130200155552 | Apoyo A La Educacion Nivel Medio Superior (Becas) | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 40 | 0 | Beca | 0 | 100 | 40
SLP13130200155585 | Pavimentacion De La Calle Manuel J. Othon | San Nicolás Tolentino | San Martín de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 350 | 100 | 0
SLP13130200155592 | Restauración De La Plaza De Toros Frascuelo De Cedral | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 107115.02 | 107115.02 | 107115.02 | 107115.02 | 107115.02 | 107115.02 | 107115.02 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130200155599 | Apoyo A La Educacion Nivel Superior (Becas) | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 684000 | 684000 | 273600 | 273600 | 273600 | 273600 | 273600 | 40 | 0 | Beca | 0 | 100 | 40
SLP13130200155604 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Camarones | Aquismón | Camarones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 325550.88 | 324153.32 | 291462.24 | 324153.32 | 291462.24 | 291462.24 | 291462.24 | 89.9149 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 95
SLP13130200155632 | Rehabilitación De La Presidencia Municipal | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130200155645 | Programa De Rehabilitacion De Lamparas Para Alumbrado Publico | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 86892.51 | 86892.51 | 86892.51 | 86892.51 | 86892.51 | 86.8925 | 0 | Obra | 0 | 100 | 86
SLP13130200155659 | Bacheo En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100
SLP13130200155683 | Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Atención Múltiple De Cedral, S.L.P. | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
SLP13130200155703 | Pavimentacion De C. Laureles De Caoba A Eucalipto | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 164899.4 | 164899.4 | 127705.62 | 127705.62 | 127705.62 | 127705.62 | 127705.62 | 77.4446 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100
SLP13130200155724 | Adquisicion De Material Electrico Para Rehabilitación De Luminarias En La Cabecera Municipal De Cedral, S.L.P. | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 179631.51 | 169542.44 | 169542.44 | 169542.44 | 169542.44 | 169542.44 | 169542.44 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
SLP13130200155759 | Alimentación Eléctrica Para Planta Desalinizadora En Ejido Hidalgo | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 179631.51 | 179631.51 | 179631.51 | 179631.51 | 179631.51 | 179631.51 | 179631.51 | 100 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 100
SLP13130200155778 | Bacheo En Diferentes Caminos Rurales | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 100 | 100
SLP13130200155797 | Programa De Rehabilitacion De Calles (Bacheos) | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 132392.13 | 132392.13 | 132392.13 | 132392.13 | 132392.13 | 22.0654 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 22
SLP13130200155804 | Programa De Conservacion De Caminos Rurales | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 26355.2 | 26355.2 | 26355.2 | 26355.2 | 26355.2 | 6.5888 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 7
SLP13130200155805 | Equipamiento De Seguridad Publica | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 62747.52 | 62747.52 | 52747.52 | 52747.52 | 52747.52 | 52747.52 | 52747.52 | 84.0631 | 0 | Lote | 1 | 100 | 84
SLP13130200155838 | Adquisicion De Terreno Para Mejoramiento A La Vivienda (Anticipo) | Cedral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 14.2857 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 100
SLP13130200155846 | Ampliacion De Red De Alumbrado Publico Frente A Escuela Primaria | Ciudad Fernández | Barrio de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 75265.7 | 75265.7 | 34143.83 | 34143.83 | 34143.83 | 34143.83 | 34143.83 | 45.3644 | 0 | Poste | 0 | 100 | 10
SLP13130200155858 | Construccion De Un Puente En Fraccionamiento El Viento | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 45000 | 45000 | 36917.95 | 36917.95 | 36917.95 | 36917.95 | 36917.95 | 82.0399 | 0 | Puente | 0 | 100 | 90
SLP13130200155873 | Ampliacion De Red Electrica En Calle 1era Priv. De Independencia, Barrio Primero | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 143202.17 | 143202.17 | 41736.54 | 41736.54 | 41736.54 | 41736.54 | 41736.54 | 29.1452 | 0 | Poste | 0 | 100 | 10
SLP13130200155904 | Construccion De Bado Para Comunicar Hacia La Escuela | Ciudad Fernández | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 95
SLP13130200155971 | Administracion Y Operacion De La Unidad Basica De Rehabilitacion | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 883000 | 883000 | 270629.04 | 270629.04 | 270629.04 | 270629.04 | 270629.04 | 30.6488 | 0 | Informe | 0 | 100 | 31
SLP13130200155988 | Pago De Abatizadores Para El Programa De Dengue | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 179200 | 179200 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 42.8571 | 0 | Informe | 0 | 100 | 43
SLP13130200156015 | Mantenimiento Y Operacion De La Ambulancia | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 270000 | 270000 | 115082.23 | 115082.23 | 115082.23 | 115082.23 | 115082.23 | 42.623 | 0 | Informe | 0 | 100 | 42
SLP13130200156038 | Mantenimiento Y Operacion De La Unidad Medica Movil | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 132059.63 | 132059.63 | 132059.63 | 132059.63 | 132059.63 | 37.7313 | 0 | Informe | 0 | 100 | 37
SLP13130200156213 | Cercado De Malla Ciclonica Para J.N Independencia | San Nicolás Tolentino | San Martín de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 48256 | 48256 | 48256 | 48256 | 48256 | 48256 | 48256 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100
SLP13130200156244 | Rehabilitacionde Techado En Aula-Taller De Secundaria Tecnica No 29 | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 272625 | 272625 | 272625 | 272625 | 272625 | 218100 | 218100 | 80 | 0 | Obra | 500 | 100 | 80
SLP13130200156271 | Concervacion Del Camino Allende Paraiso | San Nicolás Tolentino | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 80 | 0 | Kilómetros | 450 | 100 | 50
SLP13130200156289 | Vado De Estructura De Concreto Armado En San Jose De Nogalitos | San Nicolás Tolentino | San José de Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 96739.12 | 96739.12 | 96739.12 | 96739.12 | 96739.12 | 29021.73 | 29021.73 | 30 | 0 | Alcantarilla | 230 | 100 | 0
SLP13130200156321 | Convenio Con Seguro Popular | San Nicolás Tolentino | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50000 | 125000 | 125000 | 25 | 0 | Informe | 5466 | 100 | 25
SLP13130200156370 | Adquisicion De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Publica | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200156414 | Estufas Ecologicas (Varias Localidades) | San Nicolás Tolentino | El Pinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100
SLP13130200156428 | Estufas Ecologicas (Varas Localidades) | San Nicolás Tolentino | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100
SLP13130200156448 | Estufas Ecologicas (Varias Localidades) | San Nicolás Tolentino | La Ballita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100
SLP13130200156462 | Estufas Ecologicas (Varias Localidades) | San Nicolás Tolentino | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100
SLP13130200156481 | Estufas Ecologicas (Varias Localidades) | San Nicolás Tolentino | Los Nogales (Nogales de Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100
SLP13130200156502 | Estufas Ecologicas (Varias Localidades) | San Nicolás Tolentino | Puerto de la Descubridora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100
SLP13130200156527 | Adq De Motocicleta | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 129920 | 129920 | 129920 | 129920 | 129920 | 129920 | 129920 | 100 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 100
SLP13130200156535 | Estufas Ecologicas (Varias Localidades) | San Nicolás Tolentino | San Martín de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100
SLP13130200156537 | Adq De Camaras De Video Vigilancia Urbana | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1498500.4 | 1498500.4 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 26.6934 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 26.69
SLP13130200156541 | Construccion De Red De Agua Potable En El Acceso Al Colegio De Bachilleres | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 107822.23 | 107822.23 | 107822.23 | 107822.23 | 107822.23 | 107822.23 | 107822.23 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 100
SLP13130200156555 | Estufas Ecologicas | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100
SLP13130200156559 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Loc. Del Mirador | Aquismón | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 236715.08 | 236715.08 | 155236.15 | 236715.08 | 155236.15 | 155236.15 | 155236.15 | 65.5793 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 0
SLP13130200156564 | Implementacion Plan Mpal De Preev Social | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 100
SLP13130200156574 | Construccion De Red De Distribucion De Agua N La Loc. Cruz De Gpe. | Aquismón | La Cruz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 193498.36 | 193498.36 | 182572.53 | 193498.36 | 182572.53 | 182572.53 | 182572.53 | 94.3535 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 100
SLP13130200156631 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De El Pemoche | Aquismón | El Pemoche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 274862.21 | 274862.21 | 82456.7 | 274862.21 | 82456.7 | 82456.7 | 82456.7 | 29.9993 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 0
SLP13130200156650 | Construccion De Cosecha De Agua En La Localidad De Jaguey Cercado | Aquismón | Jagüey Cercado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 230086.82 | 230086.82 | 230086.82 | 230086.82 | 230086.82 | 230086.82 | 230086.82 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100
SLP13130200156657 | Evaluacion De Habilidades Destrezas | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 100 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 100
SLP13130200156659 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable 2a. Etapa En La Loc. De La Cuchilla | Aquismón | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 479687.78 | 479687.78 | 401851.73 | 479687.78 | 401851.73 | 401851.73 | 401851.73 | 83.7736 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 90
SLP13130200156688 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable En La Localidad De Los Charcos | Aquismón | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 152000 | 152000 | 130183 | 152000 | 130183 | 130183 | 130183 | 85.6467 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100
SLP13130200156699 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua | Aquismón | Mina de Belemont | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 263241.63 | 263241.53 | 251548.82 | 263241.53 | 251548.82 | 251548.82 | 251548.82 | 95.5582 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 95
SLP13130200156742 | Construccion De Red De Distribucion En La Loc. De San Rafael Tamapatz | Aquismón | San Rafael Tamápatz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 302341.43 | 302341.43 | 302341.43 | 302341.43 | 302341.43 | 302341.43 | 302341.43 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 100
SLP13130200156753 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo En La Localidad De Santa Anita | Aquismón | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100
SLP13130200156762 | Terminacion De Deposito Para Almacenamiento De Agua En La Loc. De Tahuilatzen | Aquismón | Tahuilatzén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 11760 | 11760.03 | 11760.03 | 11760.03 | 11760.03 | 11760.03 | 11760.03 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100
SLP13130200156777 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua | Aquismón | Tanchanaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 370229.1 | 370163.93 | 328595.16 | 370163.93 | 328595.16 | 328595.16 | 328595.16 | 88.7702 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 70
SLP13130200156832 | Rehabilitacion De Bomba Hidraulica En La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15486 | 40774 | 15486 | 40774 | 15486 | 15486 | 15486 | 37.9801 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200156844 | Suministro De Tinacos Para Almacenamiento De Agua En Varias Localidades Del Municipio | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 45105.99 | 800000 | 45105.99 | 45105.99 | 45105.99 | 5.6382 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 6
SLP13130200156854 | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo, De La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 60320 | 200000 | 60320 | 60320 | 60320 | 30.16 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 30
SLP13130200156866 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo Para La Conduccion De Agua Potable | Aquismón | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4819 | 4819.98 | 4819.98 | 4819.98 | 4819.98 | 4819.98 | 4819.98 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200156880 | Construccion De Subestacion Electrica Para Bombeo De Agua Potable De El Puerto De Guaymas | Aquismón | Puerto de Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 103008 | 100630 | 100630 | 100630 | 100630 | 100630 | 100630 | 100 | 0 | Subestación | 0 | 100 | 100
SLP13130200156888 | Gastos Indirectos De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Aquiles Serdan Entre Obregon Y Juan Sarabia(Fopaved) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 25837.45 | 25837.45 | 25837.45 | 25793.75 | 7738.12 | 7738.12 | 7738.12 | 29.9492 | 0 | Informe | 2300 | 100 | 20
SLP13130200156903 | Gastos Indirectos De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Aquiles Serdan Entre Artes Y Democracia ( (Fopaved)) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6793.4 | 6793.4 | 6793.4 | 6781.91 | 2034.57 | 2034.57 | 2034.57 | 29.9492 | 0 | Informe | 3000 | 100 | 20
SLP13130200156913 | Gastos Indirectos De Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Penal Entre Londres Y Fray Andres De Olmos ( (Fopaved)) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 54795.5 | 54795.5 | 54795.5 | 54702.82 | 16410.85 | 16410.85 | 16410.85 | 29.9493 | 0 | Informe | 2300 | 100 | 20
SLP13130200156930 | Gastos Indirectos De Pavimentacion Y Construccion De Dren Pluvial De Calle Cuauhtemoc Entre Pedro J. Mendez Y Vicente C. Salazar ( (Fopaved)) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 66361.46 | 66361.46 | 66361.46 | 66249.22 | 19874.77 | 19874.77 | 19874.77 | 29.9493 | 0 | Informe | 2300 | 100 | 20
SLP13130200156941 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | Villa de Reyes | Rodrigo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5802664.66 | 5802664.66 | 1740799.39 | 5802664.66 | 1740799.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1284 | 100 | 0
SLP13130200156963 | Construccion De Red De Agua Potable El Sauz | Aquismón | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 325550.88 | 325550 | 97665.26 | 325550 | 97665.26 | 97665.26 | 97665.26 | 30.0001 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 40
SLP13130200156973 | Suministro De Materiales Para Rehabilitacion De Lineas Y Redes De Conduccion De Agua Potable En Varias Localidades | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 5979.92 | 50000 | 5979.92 | 5979.92 | 5979.92 | 11.9598 | 0 | Acción | 0 | 100 | 12
SLP13130200156979 | Rehabilitacion De Deposito De Agua En La Localidad De El Aguacate | Aquismón | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5999 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200156989 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua | Aquismón | Puerto de Tantzotzob | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 179129.18 | 179129.18 | 179129.18 | 179129.18 | 179129.18 | 179129.18 | 179129.18 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 100
SLP13130200156997 | Suministro De Material Para Rehnabilitacion De Pozo En La Loc. De Sn Jose De Oija | Aquismón | San José Oija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200157011 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | Tanlajás | Ejido el Barrancón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4877169.31 | 4877169.31 | 1463150.79 | 4877169.31 | 1828938.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 608 | 100 | 0
SLP13130200157013 | Rehabilitacion De Deposito De Agua En La Localidad De Tanchanaco | Aquismón | Tanchanaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100
SLP13130200157020 | Rehabilitacion De Sistema De Agua En La Localidad De Puerto De Guaymas | Aquismón | Puerto de Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2378 | 100630 | 100630 | 100630 | 100630 | 100630 | 100630 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100
SLP13130200157029 | Construccion De Alcantarilla Con Losa En Tramo El Vivero De La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | 10964 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100
SLP13130200157043 | Construccion De Drenaje Sanitario En Acceso Al Cobach No. 31, De La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 40116.47 | 46016.47 | 46016.47 | 46016.47 | 46016.47 | 46016.47 | 46016.47 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
SLP13130200157056 | Construccion De Drenaje Al Centro Cultural | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 124235.72 | 124235.72 | 78892.19 | 124235.72 | 78892.19 | 78892.19 | 78892.19 | 63.502 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SLP13130200157062 | Construccion De Drenaje Para La Casa De Apoyo A La Mujer Embarazada | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 277391.29 | 253978.6 | 163612.73 | 253978.6 | 163612.73 | 163612.73 | 163612.73 | 64.4199 | 0 | Obra | 0 | 100 | 65
SLP13130200157073 | Construccion De Alcantarilla Doble En Tramo Conocido El Mosco De La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 68027.18 | 68027.18 | 68027.18 | 68027.18 | 68027.18 | 68027.18 | 68027.18 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100
SLP13130200157077 | Construccion De Alcantarilla Sencilla En Tramo Conocido Los Corrales De La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 43348.03 | 43348.03 | 43348.03 | 43348.03 | 43348.03 | 43348.03 | 43348.03 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100
SLP13130200157083 | Construccion De Muro De Contension Y Alcantarillas En Tramo Oxitipa | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 191925.4 | 194765.4 | 194765.4 | 194765.4 | 194765.4 | 194765.4 | 194765.4 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100
SLP13130200157092 | Construccion De Sanitarios En La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 412027.89 | 412027.89 | 412027.89 | 412027.89 | 412027.89 | 412027.89 | 412027.89 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 100 | 100
SLP13130200157251 | Suministro De Material Para Construccion De Sanitarios En Tampate 4a. Secc | Aquismón | Tampate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 22902.92 | 22902.92 | 22902.92 | 22902.92 | 22902.92 | 22902.92 | 22902.92 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 100 | 100
SLP13130200157272 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Galeras En Bo. 4 Vientos En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 22583.44 | 22583.44 | 22583.44 | 0 | 0 | 22583.44 | 22583.44 | 100 | 0 | Obra | 40 | 1 | 0.1
SLP13130200157280 | Ampliacion De Red Electrica En El Huamuchil | Tamasopo | Huamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 65359.48 | 65359.48 | 65359.48 | 65359.48 | 0 | 65359.48 | 65359.48 | 100 | 0 | Obra | 163 | 1 | 100
SLP13130200157289 | Ampliacion De Red Electrica Por Campo Deportivo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 9328.49 | 9328.49 | 9328.49 | 0 | 0 | 9328.49 | 9328.49 | 100 | 0 | Obra | 30 | 1 | 0.1
SLP13130200157295 | Ampliacion De Red Electrica En La Gavia | Tamasopo | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 34893.73 | 34893.73 | 34893.73 | 0 | 0 | 34893.73 | 34893.73 | 100 | 0 | Obra | 413 | 1 | 100
SLP13130200157304 | Ampliacion De Red Electrica En El Chino | Tamasopo | El Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 13502.26 | 13502.26 | 13502.26 | 0 | 0 | 13502.26 | 13502.26 | 100 | 0 | Obra | 15 | 1 | 100
SLP13130200157305 | Programa De Despensas Basicas Para Personas De Escasos Recursos De Varias Localidades | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 120000 | 300000 | 120000 | 120000 | 120000 | 40 | 0 | Programa | 0 | 100 | 40
SLP13130200157313 | Ampliacion De Red Electrica En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 11787.1 | 11787.1 | 11787.1 | 0 | 0 | 11787.1 | 11787.1 | 100 | 0 | Obra | 18 | 1 | 0.1
SLP13130200157318 | Proyectos Productivos | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 2918 | 100 | 0
SLP13130200157322 | 2844 Ampliacion De Red Electrica En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 9245.59 | 9245.59 | 9245.59 | 0 | 0 | 9245.59 | 9245.59 | 100 | 0 | Obra | 15 | 1 | 0.1
SLP13130200157327 | Ampliacion De Red Electrica En Cerro De La Cruz En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 8898.85 | 8898.85 | 8898.85 | 0 | 0 | 8898.85 | 8898.85 | 100 | 0 | Obra | 15 | 1 | 0.1
SLP13130200157332 | Rehabilitacion De Luminarias | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Obra | 3560 | 1 | 100
SLP13130200157342 | Ampliacion De Red Electrica En San Jose El Viejo | Tamasopo | San José el Viejo (Huamúchil la Tigra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 39369.85 | 39369.85 | 39369.85 | 0 | 0 | 39369.85 | 39369.85 | 100 | 0 | Obra | 18 | 1 | 0.2
SLP13130200157345 | Aportacion Municipal Al Smdif Para Suministro De Insumos Para Desayunos Escolares | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1670000 | 1670742 | 1071000 | 1670742 | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 64.1033 | 0 | Programa | 0 | 100 | 55
SLP13130200157354 | Equipamiento | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 20991.77 | 10498.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2918 | 100 | 0
SLP13130200157378 | Aportacion Municipal Al Smdif Para El Programa De Adquisicion Y Suministro De Molinos De Mano Para Personas De Escasos Recursos En Varias Localidades | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 200000 | 120000 | 200000 | 120000 | 120000 | 120000 | 60 | 0 | Programa | 0 | 100 | 60
SLP13130200157389 | Fondo De Contingencias | San Martín Chalchicuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2100000 | 1050491.99 | 74428.02 | 74428.02 | 74428.02 | 74428.02 | 3.5442 | 0 | -1 | 2918 | 100 | 3.5
SLP13130200157398 | Apoyo Con Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 45000 | 300000 | 45000 | 45000 | 45000 | 15 | 0 | Beca | 0 | 100 | 15
SLP13130200157401 | Fondo De Contingencias | San Martín Chalchicuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 102669.63 | 51334.82 | 51334.82 | 51334.82 | 51334.52 | 51334.52 | 49.9997 | 0 | -1 | 2918 | 100 | 50
SLP13130200157419 | Raciones Alimenticias | San Martín Chalchicuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 100000 | 50000 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48.72 | 0 | -1 | 2918 | 100 | 48.72
SLP13130200157424 | Pet. Para El Fomento Del Bordado De Prendas Regionales En La Localida De Tampate 1a. Seccion | Aquismón | Tampate | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Informe | 0 | 100 | 100
SLP13130200157449 | Union Ganadera Regional De La Husteca Potosina San Martin Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 52000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 50 | 0 | -1 | 264 | 100 | 50
SLP13130200157465 | Suministro De Material Para Habilitacion De Centro Comunitario En La Loc. De La Laja | Aquismón | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100
SLP13130200157497 | Lote De Materiales Pararehabilitacion De Pasos Peatonales En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 41999.42 | 41999.42 | 41999.42 | 0 | 0 | 41999.42 | 41999.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3334 | 50 | 100
SLP13130200157502 | Suministro De Material Para Construccion De Parque Comunitario | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 38057.8 | 38057.8 | 38057.8 | 38057.8 | 38057.8 | 38057.8 | 38057.8 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100
SLP13130200157512 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Ciudad Valles | Colonia Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3412760.02 | 3412760.02 | 1023828 | 3412760.02 | 1279785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 722 | 100 | 0
SLP13130200157513 | Pavimentacion De Calle Matamoros En Bo. Pasquines | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 295000 | 295000 | 295000 | 10025.67 | 0 | 284974.33 | 284974.33 | 96.6015 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 97
SLP13130200157526 | Pavimentacion De Calle Principal En Puerto Verde | Tamasopo | Puerto Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 118986.77 | 118986.77 | 118986.77 | 6000 | 29193.27 | 83793.5 | 83793.5 | 70.4225 | 0 | Obra | 399 | 100 | 0.8
SLP13130200157530 | Ampliacion De Campo Deportivo En La Localidad De El Sauz | Aquismón | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 239912.39 | 338412.49 | 338412.49 | 338412.49 | 338412.49 | 338412.49 | 338412.49 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
SLP13130200157535 | Pavimentacion De Calle Principal En El Saucillo | Tamasopo | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 299889.4 | 299889.4 | 299889.4 | 0 | 0 | 299889.4 | 299889.4 | 100 | 0 | Obra | 343 | 100 | 100
SLP13130200157549 | Pavimentacion De Calle Francisco I. Madero Y Privada De Cuauhtemoc En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 66400 | 66400 | 66400 | 0 | 0 | 66400 | 66400 | 100 | 0 | Obra | 4096 | 100 | 100
SLP13130200157551 | Programa De Apoyo De Adquisicion De Bomba Aspersora Para Combatir Contingencias | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 72000 | 72000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 116000 | 100 | 0
SLP13130200157556 | Rehabilitacion De Estacionamiento De La Unidad Deportiva | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
SLP13130200157561 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | Ciudad Valles | Laguna del Mante | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 2036 | 100 | 0
SLP13130200157575 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Las Localidades De El Tecolote, Tanque De Dolores, Lavaderos, Duraznillo Y La Cardoncita | Catorce | Tanque de Dolores | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 418 | 100 | 0
SLP13130200157576 | Pavimentacion De Calle Principal | Tamasopo | La Mojonera (La Mohonera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 198311.28 | 198311.28 | 198311.28 | 0 | 0 | 198311.28 | 198311.28 | 100 | 0 | Obra | 174 | 100 | 100
SLP13130200157586 | Rehabilitacion De Campo Deportivo En La Localidad De Tamapatz | Aquismón | Tamápatz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
SLP13130200157597 | Pavimentacion De Calles En Santa Maria Tampalatin | Tamasopo | Santa María Tampalatín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 249962 | 249962 | 249962 | 0 | 0 | 249962 | 249962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 100 | 100
SLP13130200157608 | Pavimentacion De Calle Saturnino Martinez Que Conduce Al Kinder En La Localidad De Alitze | Aquismón | Alitzé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 254277.32 | 254277.33 | 254277.33 | 254277.33 | 254277.33 | 254277.33 | 254277.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 95
SLP13130200157657 | Pavimentacion De Calle Acceso A La Telesecundaria En La Localidad De La Morena | Aquismón | La Morena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 544877.23 | 191699.33 | 191699.33 | 191699.33 | 191699.33 | 191699.33 | 191699.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100
SLP13130200157668 | Adquisicion De Vehiculo | San Martín Chalchicuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 95000 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 50 | 0 | Acción | 2918 | 100 | 50
SLP13130200157675 | Pavimentacion De Calle Ignacio Saragoza En La Localidad De Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 545002.5 | 545002.5 | 413140.86 | 545002.5 | 413140.86 | 413140.86 | 413140.86 | 75.8053 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0
SLP13130200157682 | Rehabilitacion De Rastro En La Cabecera Municipal | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 265634.56 | 132817.28 | 79690.38 | 79690.38 | 79690.38 | 79090.38 | 30 | 0 | Obra | 2918 | 100 | 30
SLP13130200157688 | Pavimentacion De Calle Tampate 1a. Seccion | Aquismón | Tampate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 532512.04 | 532512.04 | 532512.04 | 532512.04 | 532512.04 | 532512.04 | 532512.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100
SLP13130200157699 | Adquisicion De Equipo De Bombeo | San Martín Chalchicuautla | El Frijolillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 12180 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 50 | 0 | -1 | 300 | 100 | 50
SLP13130200157709 | Apertura De Calle De Anchopolt | Aquismón | Tanchopol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 199885.84 | 199885.84 | 107925.01 | 199885.84 | 107925.01 | 107925.01 | 107925.01 | 53.9933 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 95
SLP13130200157711 | Pavimentacion De Calle Niños Heroes En La Palma | Tamasopo | La Palma (Villa de la Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 130227.46 | 130227.46 | 130227.46 | 28291 | 28291 | 101936.1 | 101936.1 | 78.2754 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 100 | 95
SLP13130200157723 | Pavimentacion De Calle Juarez En La Palma | Tamasopo | La Palma (Villa de la Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 190448.01 | 190448.01 | 190448.01 | 0 | 0 | 190448.01 | 190448.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 100 | 100
SLP13130200157726 | Ampliacion De Presa | San Martín Chalchicuautla | Buenavista (Palmar Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 100 | 100 | 0
SLP13130200157741 | Terminacion De Jefatura Sector Bilingue En La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 347660 | 347660.87 | 310295.08 | 347660.87 | 310295.08 | 310295.08 | 310295.08 | 89.2522 | 0 | Aula | 0 | 100 | 70
SLP13130200157746 | Construccion De Cisternas | San Martín Chalchicuautla | Acayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 370380.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 283 | 100 | 0
SLP13130200157750 | Pavimentacion De Calle Principal En El Clarin | Tamasopo | El Clarín (Entronque a Tamasopo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 176132.2 | 176132.2 | 176132.2 | 0 | 0 | 175123 | 175123 | 99.427 | 0 | Obra | 119 | 100 | 100
SLP13130200157759 | Ademe De Pozo Y Adquisicion De Equipo De Bombeo | San Martín Chalchicuautla | Coyolito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 50 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 50
SLP13130200157764 | Pavimentacion De Calle Porfirio Diaz En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 1913 | 100 | 100
SLP13130200157767 | Pavimentacion De Calle Ruiz Entre Aldama Y Alameda | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1299264.98 | 1300629.39 | 1300629.39 | 1299264.98 | 740601.84 | 740601.84 | 740601.84 | 56.9418 | 1364.41 | M2, Concreto hidráulico | 7026 | 100 | 12.43
SLP13130200157777 | Construccion De Banqeutas En San Jose El Viejo | Tamasopo | San José el Viejo (Huamúchil la Tigra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 118905.45 | 118905.45 | 59.4527 | 0 | Obra | 356 | 100 | 70
SLP13130200157780 | Proyecto Ejecutivo Para La Creacion Del Instituto Municipal De La Vivienda Rural Segunda Etapa | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50 | 0 | Proyecto | 17015 | 100 | 50
SLP13130200157787 | Adem De Pozo Y Adquisicion De Equipo De Bombeo | San Martín Chalchicuautla | El Camarón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noria | 67 | 100 | 0
SLP13130200157804 | Construccion De Banqeutas En Campamento Alfa | Tamasopo | Campamento Alfa (Los Cuates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 101936.1 | 101936.1 | 101936.1 | 0 | 0 | 101936.1 | 101936.1 | 100 | 0 | Obra | 544 | 100 | 100
SLP13130200157810 | Construccion De Pozo Y Adquisicion De Equipo De Bombeo | San Martín Chalchicuautla | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 356 | 100 | 0
SLP13130200157815 | Construccion De Puente En La Localidad De Los Remedios | Aquismón | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 485051.17 | 485051.17 | 145515.35 | 485051.17 | 145515.35 | 145515.35 | 145515.35 | 30 | 0 | Puente | 0 | 100 | 30
SLP13130200157820 | Dotacion De Agua Por Temporada De Estiaje | Coxcatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 427257.2 | 427257.2 | 384531.48 | 384531.48 | 384531.48 | 384531.48 | 384531.48 | 90 | 0 | Acción | 17015 | 100 | 90
SLP13130200157829 | Terminacion De Tanque De Almacenamiento (Pileta) Cuartel Ii | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Obra | 2918 | 100 | 50
SLP13130200157832 | Pavimentacion De Calles En Bo. El Jobo | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 102277 | 147722.69 | 147722.69 | 59.0891 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 50
SLP13130200157846 | Construccion De Muro De Contension En La Localidad De La Union De Guadalupe | Aquismón | La Unión de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 340533.49 | 340533.49 | 237176.83 | 340533.49 | 237176.83 | 237176.83 | 237176.83 | 69.6486 | 0 | M2, Muro de contención | 0 | 100 | 60
SLP13130200157851 | Dotacion De Tinacos Para Abastecimiento De Agua | Coxcatlán | Amaxac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 63660.8 | 63660.8 | 63660.8 | 63660.8 | 63660.8 | 63660.8 | 63660.8 | 100 | 0 | Tanque | 1489 | 100 | 100
SLP13130200157853 | Aforo De Pozo Profundo | San Martín Chalchicuautla | Las Acamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 42497.82 | 21249.91 | 21249.91 | 21249.91 | 21249.91 | 21249.91 | 50.0024 | 0 | Pozo | 192 | 100 | 50
SLP13130200157858 | Estudio Socioeconomico A Posibles Beneficiarios Al Programa De Piso Firme, De La Sedesol En Todo El Municipio. | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 85500 | 85500 | 85500 | 50 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 50
SLP13130200157862 | Construccion De Banqueta Y Muro De Contension En La Localidad De Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 182922.91 | 182922.91 | 182922.91 | 182922.91 | 182922.91 | 182922.91 | 182922.91 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 0 | 100 | 0
SLP13130200157882 | Pavimentacion De Calle Oralia G. De Sanchez En La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 395093.95 | 392093.95 | 392093.95 | 392093.95 | 392093.95 | 392093.95 | 392093.95 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 100 | 100
SLP13130200157890 | Rehabilitacion De Equipo Elecromecanico Del Pozo | San Martín Chalchicuautla | Acatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 18200.4 | 9100.2 | 9100.2 | 9100.2 | 9100.2 | 9100.2 | 50 | 0 | Vivienda | 192 | 100 | 50
SLP13130200157891 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Sierra | Mexquitic de Carmona | Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 188321.95 | 188321.95 | 188321.95 | 188321.95 | 188321.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100
SLP13130200157904 | Sum. De Material Para Construccion De Anexo En Escuela De Educacion Inicial Leona Vicario En Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200157927 | Construccion De Aula Didactica De 6 X 8 Estructura Regional En Esc. E.I.Indigena, Rafael Perez Hernandez, En Tampate 4a. Seccion | Aquismón | Tampate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 292919.75 | 293919.75 | 293919.75 | 293919.75 | 293919.75 | 293919.75 | 293919.75 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100
SLP13130200157956 | Construccion De Cubierta Metalica En Patio Civico Del J.N. Guadalupe Victoria En La Localidad De Los Otates | Aquismón | Los Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 370965.15 | 370965.15 | 370965.15 | 370965.15 | 370965.15 | 370965.15 | 370965.15 | 100 | 0 | Plantel | 0 | 100 | 100
SLP13130200157969 | Rehabilitacion De Equipo Electromecanico Del Pozo | San Martín Chalchicuautla | Tepetlayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 18200.4 | 9100.2 | 9100.2 | 9100.2 | 9100.2 | 9100.2 | 50 | 0 | Pozo | 133 | 100 | 50
SLP13130200157970 | Construccion De Aula Didactica 6x8 Con Estructura Regional Con Zapatas En E.P. Esfuerzo Campesino | Aquismón | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 293919.74 | 293919.74 | 135012.31 | 293919.74 | 135012.31 | 135012.31 | 135012.31 | 45.9351 | 0 | Aula | 0 | 100 | 30
SLP13130200157993 | Construccion De 1a. Etapa De Cubierta Metalica En Escuela Primaria Belisario Dominguez De San Francisco Tampaxal | Aquismón | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 120000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 30
SLP13130200157994 | Rehabilitacion De Rejilla Para Drenaje En Calle Francico I. Madero | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 11474.72 | 11474.72 | 11474.72 | 0 | 0 | 11474.72 | 11474.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4096 | 100 | 100
SLP13130200158000 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Segunda Etapa | Coxcatlán | Tlaxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 273224.73 | 273224.73 | 232241.02 | 232241.02 | 232241.02 | 232241.02 | 232241.02 | 85 | 0 | Metro Lineal | 178 | 100 | 100
SLP13130200158006 | Renta De Maquinaria Y Equipo Para Desazolve De Presas, Norias Ya Arroyos | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 50 | 0 | Vivienda | 2000 | 100 | 50
SLP13130200158022 | Construccion De Cubierta Metalica De Patio Civico En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Santa Cruz Poblado | Aquismón | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 300014.32 | 300014.32 | 300014.32 | 300014.32 | 300014.32 | 300014.32 | 300014.32 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100
SLP13130200158023 | Pavimentacion De Calle Ricardo Flores Magon En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 324606.84 | 324606.84 | 324606.84 | 0 | 0 | 324606.84 | 324606.84 | 100 | 0 | Obra | 1913 | 100 | 0.95
SLP13130200158031 | Acciones Sociales Habitat - Programa Dif | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 476302.97 | 476302.97 | 238151.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 32000 | 100 | 0
SLP13130200158043 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Los Equipos De Bombeo Del Sistema De Agua Potable San Juanito | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 223880 | 223880 | 143283.2 | 143283.2 | 143283.2 | 143283.2 | 143283.2 | 64 | 0 | Acción | 17015 | 100 | 64
SLP13130200158046 | Pavimentacion De Calle Justo Sierra En El Chino | Tamasopo | El Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 142076.8 | 142076.8 | 142076.8 | 0 | 0 | 142076.8 | 142076.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 100 | 100
SLP13130200158061 | Construccion De Cubierta De Lamina En La Cancha De La Escuela Primaria, Jose Maria Morelos Y Pavon | Aquismón | Tanute | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 543539.3 | 543539.3 | 406075.84 | 543539.3 | 406075.84 | 406075.84 | 406075.84 | 74.7096 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 70
SLP13130200158066 | Suministro De Pintura Para Rehabilitacion De Escuela Cebac " Miguel Barragan" | Ciudad Valles | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 16000 | 16000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 230 | 100 | 0
SLP13130200158070 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Ciudad Valles | El Verde | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 90 | 100 | 0
SLP13130200158076 | Pavimentacion De Calle En Bo. El Panteon En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 99683.65 | 99683.65 | 99683.65 | 0 | 0 | 99683.65 | 99683.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3334 | 100 | 100
SLP13130200158082 | Construccion De Centro Comunitario | San Martín Chalchicuautla | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 356 | 100 | 50
SLP13130200158087 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Ciudad Valles | La Concepción (La Concha) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 115 | 100 | 0
SLP13130200158090 | Construccion De 1 Aula Secundaria Rafael Curiel Gallegos | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 9990.54 | 9990.54 | 5994.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 175 | 100 | 0
SLP13130200158100 | Pavimentacion De Calle Aldama En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 355000 | 355000 | 355000 | 0 | 7910 | 347090.9 | 347090.9 | 97.7721 | 0 | Metros Cuadrados | 1913 | 100 | 0.9
SLP13130200158103 | Rehabilitacion Del Piso Del Centro Comunitario | San Martín Chalchicuautla | El Huayal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 0 | 0
SLP13130200158123 | Construccion De Banquetas Y Escalones En Bo. El Sagrado Corazon | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 61187.04 | 61187.04 | 61.187 | 0 | Metros Cuadrados | 3334 | 100 | 0.85
SLP13130200158136 | Construccion Anexo Centro Comunitrio | San Martín Chalchicuautla | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1 | 213434.78 | 64030.43 | 64030.43 | 0.3 | 64030.43 | 30 | 0 | OBRA | 400 | 100 | 50
SLP13130200158138 | Rehabilitacion De Puente En El Saucillo | Tamasopo | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 22573 | 22573 | 90.292 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 100 | 0.7
SLP13130200158165 | Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre En El Chino | Tamasopo | El Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 157923.2 | 157923.2 | 157923.2 | 0 | 36955 | 121268.76 | 121268.76 | 76.7897 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 100 | 0.7
SLP13130200158170 | Dotacion De Despensas A Personas De Escasos Recursos Economicos Y Grupos Vulnerables | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56 | 0 | Acción | 17015 | 100 | 56
SLP13130200158172 | Construccion De Centro Comunitario | San Martín Chalchicuautla | San José de las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 315412.62 | 157706.31 | 157706.31 | 157706.31 | 157706.31 | 157706.31 | 50 | 0 | Obra | 241 | 100 | 50
SLP13130200158185 | Pavimentacion De Calles En San Nicolas De Los Montes | Tamasopo | San Nicolás de los Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 41649.8 | 41649.8 | 20.8249 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 100 | 15
SLP13130200158188 | Apoyo Con Becas A Estudiantes De Nivel Superior | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 223360 | 223360 | 111680 | 111680 | 111680 | 111680 | 11680 | 50 | 0 | Beca | 100 | 100 | 50
SLP13130200158199 | Construccion De Centro Comunitario | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2918 | 100 | 0
SLP13130200158211 | Construccion De Acceso Vehicular En Bo. La Mora | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1.3333 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0.1
SLP13130200158214 | Construccion De Centro Comunitario | San Martín Chalchicuautla | Trapiche Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 158360.69 | 79180.35 | 79180.35 | 79180.35 | 79180.35 | 79180.35 | 50 | 0 | Obra | 121 | 100 | 50
SLP13130200158222 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos | San Martín Chalchicuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 112000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 50 | 0 | Obra | 600 | 100 | 50
SLP13130200158225 | Convenio Con El Dif Estatal Del Programa Desayunos Escolares Calientes | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 68 | 0 | Programa | 17015 | 100 | 68
SLP13130200158229 | Pavimentacion De Calle Tolteca 1a. Etapa En Abras Del Corozo | Tamasopo | Abras del Corozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 191000 | 191000 | 1910000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 5.2356 | 0 | Metros Cuadrados | 496 | 100 | 10
SLP13130200158234 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle | San Martín Chalchicuautla | Aguamolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 430000 | 215000 | 129161.49 | 129161.49 | 129161.49 | 129161.49 | 30.0376 | 0 | Obra | 408 | 100 | 30
SLP13130200158238 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle | San Martín Chalchicuautla | El Higuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 478696.62 | 239348.31 | 239348.31 | 239348.31 | 239348.31 | 239348.31 | 50 | 0 | Obra | 280 | 100 | 50
SLP13130200158256 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 20 De Noviembre | San Martín Chalchicuautla | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 233569.89 | 116784.95 | 116784.95 | 116784.95 | 116784.95 | 116784.95 | 50 | 0 | Obra | 335 | 100 | 50
SLP13130200158270 | Construccion De Calle Con Concreto Hidraulico | San Martín Chalchicuautla | Matlapita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 190975 | 95487.5 | 95487.5 | 95487.5 | 95487.5 | 95487.5 | 50 | 0 | Obra | 152 | 100 | 50
SLP13130200158277 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Mexquitic de Carmona | El Palmar Primero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1175707.71 | 1175707.71 | 352712.31 | 1175707.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 1016 | 100 | 0
SLP13130200158279 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Obra | 2918 | 100 | 50
SLP13130200158298 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Cristobal Colon | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 50 | 0 | Obra | 2918 | 100 | 50
SLP13130200158308 | Construccion De Pavimento Con Concreto En Calle Benito Juarez | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SLP13130200158314 | Construccion De Puente Peatonal | San Martín Chalchicuautla | Acatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Obra | 326 | 100 | 50
SLP13130200158321 | Ampliacion De Desayunador En Centro Comunitario | Coxcatlán | Tioamel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 273058.17 | 273058.17 | 81917.45 | 81917.45 | 81917.45 | 81917.45 | 81917.45 | 30 | 0 | Obra | 952 | 100 | 30
SLP13130200158328 | Construccion De Muro De Contension En Escuela Preescolar Lazaro Cardenas | San Martín Chalchicuautla | Manchoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Obra | 300 | 100 | 50
SLP13130200158335 | Terminacion De Anexo Educativo | San Martín Chalchicuautla | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Obra | 341 | 100 | 50
SLP13130200158350 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Luis G Medellin Niño | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0
SLP13130200158361 | Suministro E Instalacion De Transformador 10kva | San Martín Chalchicuautla | La Cebadilla (Palma Sola) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 33000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 50 | 0 | Acción | 53 | 100 | 50
SLP13130200158362 | Aportacion Municipal Para Manejo Del Relleno Sanitario Intermunicipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 277391.29 | 277391.29 | 126086.95 | 277391.29 | 126086.95 | 126086.95 | 126086.95 | 45.4545 | 0 | Convenio | 0 | 100 | 45
SLP13130200158380 | Lote De Materiales Para Alumbrado Publico | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 81304.1 | 81304.1 | 81304.1 | 81304.1 | 81304.1 | 23.2297 | 0 | Lote | 17015 | 100 | 23
SLP13130200158382 | Rehabilitacion Y Puesta De Servicio De Red Electrica | San Martín Chalchicuautla | La Cebadilla (Palma Sola) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 50 | 0 | Acción | 53 | 100 | 50
SLP13130200158389 | Pago De Convenio De Electrificacion Cfe | San Martín Chalchicuautla | Tempexquititla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 50 | 0 | Acción | 434 | 100 | 50
SLP13130200158396 | Suministro De Material Para Rehabilitacion De Escuela Primaria Lic. Benito Juarez En La Localidad De La Caldera | Aquismón | La Caldera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 46896.56 | 46896.56 | 46896.56 | 46896.56 | 46896.56 | 46896.56 | 46896.56 | 100 | 0 | Plantel | 0 | 100 | 100
SLP13130200158402 | Revestimiento De Calles | San Martín Chalchicuautla | Buenavista (Palmar Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 228914.4 | 114457.2 | 114457.2 | 114457.2 | 114457.2 | 114457.2 | 50 | 0 | Obra | 371 | 100 | 50
SLP13130200158410 | Mantenimineto De Caminos De Terraceria (Renta De Maquinaria) | San Martín Chalchicuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 160000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 50 | 0 | Obra | 2918 | 100 | 50
SLP13130200158412 | Suministro Y Colocacion De Lamina En Aula Atipica En Escuela Primaria Francisco I. Madero En La Localidad De La Mina De Belemont | Aquismón | Mina de Belemont | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 6600.17 | 6600.17 | 6600.17 | 6600.17 | 6600.17 | 6600.17 | 6600.17 | 100 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 100
SLP13130200158422 | Construccion De Puente Vehicular | San Martín Chalchicuautla | Chachatipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 400 | 100 | 0
SLP13130200158423 | Suministro De Materiales Para Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juarez En Palo De Arco | Aquismón | Palo de Arco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 21616 | 21616 | 8616.48 | 21616 | 8616.48 | 8616.48 | 8616.48 | 39.8616 | 0 | Plantel | 0 | 100 | 40
SLP13130200158433 | Suministro De Material Para La Construccion De Puente | San Martín Chalchicuautla | Ocuiltzapoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 160000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 50 | 0 | Obra | 998 | 100 | 50
SLP13130200158434 | Suministro Y Colocacion De Herreria En Aula Atipica De Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra En Sn Martin Tpz | Aquismón | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200158440 | Construccion De Cunetas Con Concreto Hidraulico | San Martín Chalchicuautla | Barranquillas (Tepetzintla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 481191.2 | 240595.6 | 240595.6 | 240595.6 | 240595.6 | 240595.6 | 50 | 0 | Obra | 500 | 100 | 50
SLP13130200158450 | Muro De Contension En Casa De Salud | San Martín Chalchicuautla | Manchoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50 | 0 | Obra | 814 | 100 | 50
SLP13130200158454 | Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Villa de Arriaga | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1996816.96 | 1996816.96 | 599045.08 | 1996816.96 | 748806.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 159 | 100 | 0
SLP13130200158459 | Convenio Salud, Seguro Popular | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Acción | 2918 | 100 | 50
SLP13130200158465 | Suministro De Materiales Para Construccion De Acometidas Electricas | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 38298.3 | 50000 | 38298.3 | 38298.3 | 38298.3 | 76.5966 | 0 | Acción | 0 | 100 | 73
SLP13130200158480 | Mejoramiento A La Vivienda | San Martín Chalchicuautla | Apaxtiantla (Apaxtiantlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 47328 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 50 | 0 | Acción | 12 | 100 | 50
SLP13130200158482 | Rehabilitacion De Camino En La Localidad De El Aguacate | Aquismón | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 534847.31 | 534847.31 | 534847.31 | 534847.31 | 534847.31 | 534847.31 | 534847.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP13130200158489 | Mejoramiento A La Vivienda | San Martín Chalchicuautla | El Rodeo de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 59160 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 50 | 0 | Acción | 15 | 100 | 50
SLP13130200158495 | Trabajos Para Rehab. Y Conservacion Del Camino Rural En Tramo Tampemoche La Caldera | Aquismón | La Caldera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 133000 | 188840 | 133000 | 188840 | 133000 | 133000 | 133000 | 70.43 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 88
SLP13130200158500 | Mejoramiento A La Vivienda | San Martín Chalchicuautla | Totolteo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 41119.69 | 20559.84 | 20559.84 | 20559.84 | 20559.84 | 20559.84 | 50 | 0 | Acción | 337 | 100 | 50
SLP13130200158509 | Rehabilitacion De 3 Aulas En E.P. Francisco Zarco | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 171000 | 171000 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 256 | 100 | 0
SLP13130200158510 | Construccion De Abastecimiento De Agua Potable | Cerritos | El Tepozán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 878568.36 | 878568.36 | 263570.5 | 878568.36 | 263570.51 | 263570.51 | 263570.51 | 30 | 0 | Sistema | 315 | 100 | 5
SLP13130200158511 | Conservacion Del Camino En El Tramo Tanchanaco Al Sauz 2 Km | Aquismón | Puhuitzé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 62706 | 62706 | 57105.96 | 62706 | 57105.96 | 57105.96 | 57105.96 | 91.0694 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
SLP13130200158524 | Rehabilitacion De 1 Sanitario Modulo Y 2 Edificios Existentes En J.N. Mexico | Ciudad Valles | Rancho el Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3250 | 3250 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 135 | 100 | 0
SLP13130200158526 | Conservacion Del Camino Tramo Aquismon-Tambaque 3.20 Km En La Localidad De Tampate 1a. Seccion | Aquismón | Tampete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 36239.94 | 36239.94 | 36239.94 | 36239.94 | 36239.94 | 36239.94 | 36239.94 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100
SLP13130200158532 | Rehabilitacion De 6 Aulas Didacticas Y Sanitario Modulo (Pint.Gral,Barda,) En J.N. Juan Escutia | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 7500 | 7500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 128 | 100 | 0
SLP13130200158535 | Conservacion Del Camino En El Tramo Tanchanaco-El Sauz En 2 Km | Aquismón | Tampemoche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 179370 | 179370 | 179370 | 179370 | 179370 | 179370 | 179370 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100
SLP13130200158540 | Rehabilitacion De 2 Aulas Didacticas,1 Direccion,Cocina,Modulo De Serv.Sanit.Comp. En J.N. Graciano Sanchez | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 7500 | 7500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 59 | 100 | 0
SLP13130200158551 | Conservacion De Camino Aquismon Tambaque En 2 Km | Aquismón | Tanute | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 72000 | 72000 | 71677.63 | 72000 | 71677.63 | 71677.63 | 71677.63 | 99.5523 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100
SLP13130200158552 | Construccion De 1 Aula Didactica, 1 Aula Cocina Y Administracion En J.N. Profa. Amalia Piña Gomez | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 24256 | 24256 | 14553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 44 | 100 | 0
SLP13130200158563 | Conservacion De Camino Tramo Aquismon Tambaque Del Km 3 Mas 200 Al 4 Mas 200 | Aquismón | Tanute | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 31432.98 | 31432.98 | 31432.98 | 31432.98 | 31432.98 | 31432.98 | 31432.98 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100
SLP13130200158570 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Villa Hidalgo | Lagunillas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1369119.94 | 1369119.94 | 410735.98 | 1369119.94 | 410735.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 60 | 100 | 0
SLP13130200158578 | Construccion De 1 Sanitario Modulo En E.P. Vicente Guerrero | Ciudad Valles | Ampliación la Hincada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 9027.46 | 9027.46 | 5416.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 270 | 100 | 0
SLP13130200158580 | Perforacion De Pozo Profundo | Villa Hidalgo | Tanquito de San Francisco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1377813.69 | 1377813.69 | 413344.1 | 1377813.69 | 413344.1 | 413344.1 | 413344.1 | 30 | 0 | Pozo | 389 | 100 | 0
SLP13130200158591 | Construccion De 1 Sanitario Modulo En E.P. Miguel Hidalgo Y Costilla | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 9027.46 | 9027.46 | 5416.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 164 | 100 | 0
SLP13130200158600 | Construccion De 2 Aulas Didacticas En E.P. Benito Juarez | Ciudad Valles | Tantóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 11810 | 11810 | 7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 114 | 100 | 0
SLP13130200158610 | Construccion De 3 Aulas Secundaria General Guadalupe Victoria | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 29971.61 | 29971.61 | 17982.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 156 | 100 | 0
SLP13130200158621 | Construccion De 3 Aulas Secundaria,1 Direccion, 1 Sanitario,Modulo Con Direccion Y Cerco En Sec. Gral. Profa. Gloria Rubio Rosas | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 44096.98 | 44096.98 | 26458.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 101 | 100 | 0
SLP13130200158632 | Construccion De Barda En J.N. Alvaro Obregon | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 315000 | 315000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0
SLP13130200158639 | Construccion De Barda En J.N. Ramon Alcorta Guerrero | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 280894.19 | 280894.19 | 168536.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 174 | 100 | 0
SLP13130200158655 | Construccion De 1 Sanitario Rural ( 1a. Etapa) En J.N. Juan De La Barrera | Ciudad Valles | Nuevo Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 126000 | 126000 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 20 | 100 | 0
SLP13130200158657 | Camionetas Pick Up | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | 9050212.91 | 0.01 | 9050212.91 | 0 | 86.6049 | 0 | Equipo | 19 | 100 | 100
SLP13130200158661 | Rehabilitacion General De 2 Aulas(Sustitucion De Lamina Multypanel) Y Obra Exterior En E.P. Ing. Mariano Moctezuma | Ciudad Valles | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 225000 | 225000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0
SLP13130200158665 | Sedan | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6050000 | 6050000 | 6050000 | 4855808.95 | 0 | 4855808.95 | 0 | 80.2613 | 0 | Equipo | 10 | 100 | 100
SLP13130200158671 | Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion De Aulas Y Barda) En J.N. Inocente Rivera | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 432000 | 432000 | 259200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 140 | 100 | 0
SLP13130200158704 | Motocicletas | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 1222499.98 | 0 | 1222499.98 | 0 | 99.7959 | 0 | Equipo | 5 | 100 | 100
SLP13130200158734 | Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion De Aulas) En J.N. 5to. Regimiento | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 376251.48 | 376251.48 | 225750.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 160 | 100 | 0
SLP13130200158761 | Acondicionamiento De Espacios Fisico (Desarrollo Institucional) | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 68800 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 5898 | 5898 | 86.7353 | 0 | Acción | 6 | 100 | 87
SLP13130200158784 | Rehab. Gral. Del Plantel ( Colocacion De Subestacion ) En J.N. Angela Peralta | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 135000 | 135000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 170 | 100 | 0
SLP13130200158793 | Rehabilitacion General Del Plantel Y Construccion De Barda En E.P. Cuauhtemoc | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 270 | 100 | 0
SLP13130200158799 | Construccion De Rampas En Puerto Verde (El Guayabal) | Tamasopo | Puerto Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 149442.6 | 149442.6 | 149442.6 | 0 | 0 | 149442.6 | 149442.6 | 100 | 0 | Obra | 399 | 100 | 100
SLP13130200158800 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En E.P. Benito Juarez | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 367200.45 | 367200.45 | 220320.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 120 | 100 | 0
SLP13130200158814 | Contruccion De Rampas En Santa Elena | Tamasopo | Santa Elena (El Retacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 181521.21 | 181521.21 | 90.7606 | 0 | Obra | 338 | 100 | 90
SLP13130200158824 | Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion, Inst. Electrica) En Esc. Sec. Gral. Profr. Dunstano Gomez Castillo | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 319259.05 | 319259.05 | 191555.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0
SLP13130200158828 | Construccion De Rampas En Cuesta Blanca | Tamasopo | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 115859.06 | 115859.06 | 46.3436 | 0 | Obra | 486 | 100 | 50
SLP13130200158848 | Construccion De Rampas En La Brecha | Tamasopo | La Brecha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 106234.45 | 106234.45 | 106234.45 | 0 | 0 | 106234.45 | 106234.45 | 100 | 0 | Metros | 39 | 100 | 100
SLP13130200158859 | Construccion De Rampas En Cabezas | Tamasopo | Cabezas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150044.24 | 150044.24 | 150044.24 | 0 | 0 | 150044.24 | 150044.24 | 100 | 0 | Obra | 187 | 100 | 100
SLP13130200158869 | Construccion De 1 Aula Didactica Estructura Regional 6x8 En E.P. Profr. Lorenzo Velazquez Anaya | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 292500 | 292500 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 140 | 100 | 0
SLP13130200158884 | Construccion De Rampas En Pozo Del Sauz | Tamasopo | Pozo del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 149923.58 | 149923.58 | 149923.58 | 0 | 0 | 149923.58 | 149923.58 | 100 | 0 | Metros | 385 | 100 | 100
SLP13130200158891 | Construccion De 1 Aula Didactica Estructura Regional 6x8 En E.P. Francisco Villa | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 292500 | 292500 | 175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 110 | 100 | 0
SLP13130200158906 | Conservacion De Camino En Rincon De Ramirez | Tamasopo | Rincón de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Kilómetro | 220 | 100 | 100
SLP13130200158932 | Conservacion De Camino En Pozo Del Sauz-Providencia | Tamasopo | Pozo del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 493500 | 493500 | 493500 | 0 | 0 | 493500 | 493500 | 100 | 0 | Obra | 457 | 100 | 100
SLP13130200158948 | Construccion De Rampas En Agua Puerca | Tamasopo | Agua Puerca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 192609.41 | 192609.41 | 192609.41 | 0 | 0 | 192609.41 | 192609.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 354 | 100 | 100
SLP13130200158960 | Construccion De Rampas En Lagunita De San Francisco | Tamasopo | Lagunita de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 130861.04 | 130861.04 | 65.4305 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 80
SLP13130200158973 | Construccion De Rampas En Laguna De Gomez | Tamasopo | Laguna de Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 87889.6 | 87889.6 | 97.6551 | 0 | Metro Lineal | 123 | 100 | 90
SLP13130200158990 | Construccion De Rampas En San Miguel | Tamasopo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 2.85 | 0 | Metros | 57 | 100 | 0.05
SLP13130200159009 | Construccion De Rampas En San Miguel | Tamasopo | Santa María Tampalatín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 4.2 | 0 | Metros | 344 | 100 | 5
SLP13130200159034 | Rehabilitacion Gral De Ser. Sanit. Est. U-1c En Cam Maria Montessori | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 60 | 100 | 0
SLP13130200159069 | Construccion De 1 Sanitario Rural En E.T.V. Lic. Jose Lopez Portillo | Ciudad Valles | Laguna del Mante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 183150 | 183150 | 109890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 80 | 100 | 0
SLP13130200159083 | Chaleco Balistico Tipo 111-A | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9195000 | 9195000 | 9195000 | 9011516.84 | 0 | 9011516.84 | 0 | 98.0045 | 0 | Equipo | 1241 | 100 | 100
SLP13130200159108 | Construccion De Cercado Perimetral En Preparatoria Tirso Pozos | Ciudad Valles | Rascón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 302614.16 | 302614.16 | 181568.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0
SLP13130200159119 | Programa De Mejoramiento De Viviendas ( 507 Recamaras Adicionales ) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1617360 | 1617360 | 970416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2535 | 100 | 0
SLP13130200159139 | Construccion De 1 Aula Est. U-1c En Escuela Preparatoria Por Cooperacion Emiliano Zapata 38 | Ciudad Valles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 449862.84 | 449862.84 | 269917.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 110 | 100 | 0
SLP13130200159163 | Construccion De 1 Aula Est. U-1c En Emsad 16 | Ciudad Valles | Colonia Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 414468 | 414468 | 248680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 80 | 100 | 0
SLP13130200159245 | Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En La Localidad De Altenam | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 298860.81 | 298860.81 | 298860.81 | 298860.81 | 298860.81 | 298860.81 | 298860.81 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159256 | Apertura De Camino Rural En Bo. Sagrada Familia | Aquismón | Barrio la Sagrada Familia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 249612.05 | 249612.05 | 127619.95 | 249612.05 | 127619.95 | 127619.95 | 127619.95 | 51.1273 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 0
SLP13130200159282 | Construccion De Rampas De Concreto Armado En La Localidad De Joya De Las Vacas | Aquismón | Joya de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 299135.07 | 299135.07 | 299135.07 | 299135.07 | 299135.07 | 299135.07 | 299135.07 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159296 | Construccion De Rampa En Una Sola Huella En La Localidad De Los Hornos | Aquismón | Los Hornos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300001.65 | 90000.49 | 300001.65 | 90000.49 | 90000.49 | 90000.49 | 30 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 95
SLP13130200159309 | Construccion De Rampas De Concreto Armado En La Localidad De Manja Tanchanaco | Aquismón | Manja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 249022.39 | 249022.39 | 249022.39 | 249022.39 | 249022.39 | 249022.39 | 249022.39 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159316 | Construccion De Rampas De Concreto En 2 Huellas De 1 Metro Cada Una En La Localidad De San Jose El Viejo | Aquismón | San José el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 362882.91 | 362882.91 | 362882.91 | 362882.91 | 362882.91 | 362882.91 | 362882.91 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159333 | Construccion De Rampa De Concreto En Una Sola Huella En La Localidad De Tahuilatzen | Aquismón | Tahuilatzén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 400000.77 | 400000.77 | 400000.77 | 400000.77 | 400000.77 | 400000.77 | 400000.77 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159344 | Construccion De Rampa En Una Sola Huella En La Localidad De Pajamtzen Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 399119.67 | 399119.67 | 399119.67 | 399119.67 | 399119.67 | 399119.67 | 399119.67 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159359 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico En La Localidad De Altzaback Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 300038.2 | 300038.21 | 300038.21 | 300038.21 | 300038.21 | 300038.21 | 300038.21 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159372 | Construccion De Rampas De Concreto Armado En La Localidad De Pockmab Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 299278.79 | 299277.4 | 299277.4 | 299277.4 | 299277.4 | 299277.4 | 299277.4 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159383 | Rehabilitacion De Puente Manuel Orendain En La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 112629.88 | 112629.88 | 112629.88 | 112629.88 | 112629.88 | 112629.88 | 112629.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100
SLP13130200159397 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Barrio San Miguel | Aquismón | Barrio San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 347564.44 | 347564 | 104106.84 | 347564 | 104106.84 | 104106.84 | 104106.84 | 29.9533 | 0 | Centro | 0 | 100 | 0
SLP13130200159403 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Los Charcos | Aquismón | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 300000 | 299824.67 | 208427.67 | 299824.67 | 208427.67 | 208427.67 | 208427.67 | 69.5165 | 0 | Centro | 0 | 100 | 95
SLP13130200159410 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Santa Anita | Aquismón | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 30000 | 298477.17 | 271341.44 | 298477.17 | 271341.44 | 271341.44 | 271341.44 | 90.9086 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 90
SLP13130200159420 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Tanzagib | Aquismón | Tan Tzajib | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 347564.44 | 347564.45 | 347564.45 | 347564.45 | 347564.45 | 347564.45 | 347564.45 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100
SLP13130200159434 | Rehabilitacion De Casa De Salud En La Localidad De Tanute | Aquismón | Tanute | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 5999.98 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100
SLP13130200159446 | Aportacion Al Smdif Para Apoyo Con Medicamentos A Personas De Escasos Recursos De Varias Localidades Del Municipio | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 600000 | 1400000 | 600000 | 600000 | 600000 | 42.8571 | 0 | Dosis | 0 | 100 | 43
SLP13130200159461 | Aportacion Municipal Al Smdif Para Apoyo A Consultas Medicas A Personas De Escasos Recursos De Las Diferentes Localidades Del Municipio De Aquismon | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 160000 | 400000 | 160000 | 160000 | 160000 | 40 | 0 | Atención médica | 0 | 100 | 40
SLP13130200159477 | Aportacion Municipal Al Smdif Para Programa De Prevencion Del Dengue | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 32000 | 60000 | 32000 | 32000 | 32000 | 53.3333 | 0 | Acción | 0 | 100 | 53
SLP13130200159496 | Aportacion Municipal A La Secretaria De Salud En El Estado De S.L.P. Para El Seguro Popular (Convenio) | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 75000 | 300000 | 75000 | 75000 | 75000 | 25 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 25
SLP13130200159514 | Rehabilitacion Y Conservacion Del Camino Rural De La Localidad De Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 86478 | 86478 | 10000 | 86478 | 10000 | 10000 | 10000 | 11.5636 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0
SLP13130200159527 | Rehabilitacion Y Conservacion De Camino Rural | Aquismón | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 9840 | 50000 | 9840 | 50000 | 9840 | 9840 | 9840 | 19.68 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0
SLP13130200159549 | Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De La Cuchilla | Aquismón | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 14269.89 | 14269.89 | 14269.89 | 14269.89 | 14269.89 | 14269.89 | 14269.89 | 100 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 100
SLP13130200159560 | Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De El Rosario | Aquismón | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 75000.05 | 250000 | 75000.05 | 75000.05 | 75000.05 | 30 | 0 | Rampa | 0 | 100 | 0
SLP13130200159591 | Adquisicion De Vehiculo Para Supervision De Obras Del Ramo 33 | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100
SLP13130200159609 | Rehabilitacion De Caminos Internos Cañeros En La Localidad De Aquismon | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100
SLP13130200159635 | Programa De Proteccion Contra La Rabia Paralitica En Ganado Vacuno, En Varias Localidades Del Municipio De Aquismon | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 75 | 0 | Dosis | 0 | 100 | 50
SLP13130200159662 | Suministro De Materal Para Rehabilitacion De Anexo De Jardin De Niños Luis Gambino En La Localidad Del Sauz | Aquismón | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4600 | 22160.01 | 22160.01 | 22160.01 | 22160.01 | 22160.01 | 22160.01 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200159682 | Material Para Rehabilitacion De Esc. Telesecundaria Benito Juarez En La Localidad De Tampaxal | Aquismón | Tampaxal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5397.49 | 5397.49 | 5397.49 | 5397.49 | 5397.49 | 5397.49 | 5397.49 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200159689 | Suministro De Material Para Rehabilitacion De Anexo En Esc. Sec. Jesus Romero Flores De La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4312.62 | 4312.62 | 4312.62 | 4312.62 | 4312.62 | 4312.62 | 4312.62 | 100 | 0 | Andador | 0 | 100 | 100
SLP13130200159700 | Material Para Rehabilitacion De Jardin De Niños En La Localidad De Puhuitze | Aquismón | Puhuitzé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4764.05 | 4764.05 | 4764.05 | 4764.05 | 4764.05 | 4764.05 | 4764.05 | 100 | 0 | Plantel | 0 | 100 | 100
SLP13130200159712 | Suministro De Material Para Alumbrado Publico En El Cobach 31 De La Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 994.7 | 994.7 | 994.7 | 994.7 | 994.7 | 994.7 | 994.7 | 100 | 0 | Plantel | 0 | 100 | 100
SLP13130200159720 | Rehabilitacion De Cercos Ganaderos En Cabecera Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13600 | 13600.03 | 13600.03 | 13600.03 | 13600.03 | 13600.03 | 13600.03 | 100 | 0 | Granjas | 0 | 100 | 100
SLP13130200159743 | Suministro De Material Para Rehabilitacion Del Centro De Acopio En Sn Pedro Anonas | Aquismón | San Pedro de las Anonas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 18682.33 | 18682.33 | 18682.33 | 18682.33 | 18682.33 | 18682.33 | 18682.33 | 100 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 100
SLP13130200159750 | Construccion Del Centro De Acopio En La Localidad Puerto De Guaymas | Aquismón | Puerto de Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 365000 | 365000 | 119929.01 | 365000 | 119929.01 | 119929.01 | 119929.01 | 32.8573 | 0 | Centro | 0 | 100 | 0
SLP13130200159757 | Rehabilitacion Del Centro De Acopio En La Localidad De Muhuatl | Aquismón | Múhuatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6328.38 | 6328.38 | 6328.38 | 6328.38 | 6328.38 | 6328.38 | 6328.38 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100
SLP13130200159763 | Rehabilitacion Del Centro De Acopio En La Localidad De Joya De Las Vacas | Aquismón | Joya de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 18919.76 | 18919.76 | 18919.76 | 18919.76 | 18919.76 | 18919.76 | 18919.76 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100
SLP13130200159774 | Suministro De Material Para El Mejoramiento De Viviendas En Tres Localidades | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 48138.5 | 48138.5 | 48138.5 | 48138.5 | 48138.5 | 48138.5 | 48138.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100
SLP13130200159777 | Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda En 7 Localidades | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 68791.69 | 68791.89 | 68791.89 | 68791.89 | 68791.89 | 68791.89 | 68791.89 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100
SLP13130200159780 | Rehabilitacion De Panteon Municipal De Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 20 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 20
SLP13130200159790 | Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda En 30 Localidades | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 348840.86 | 348840.86 | 348840.86 | 348840.86 | 348840.86 | 348840.86 | 348840.86 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100
SLP13130200159797 | Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda En 14 Localidades | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 281497.75 | 281497.75 | 281497.75 | 281497.75 | 281497.75 | 281497.75 | 281497.75 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100
SLP13130200159799 | Adquisicion De Cemento Para Rehabilitacion De Viviendas | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 299954 | 299954 | 74.9885 | 0 | Lote | 300 | 100 | 0.75
SLP13130200159804 | Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda En 14 Localidades | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 385431.93 | 385431.93 | 385431.93 | 385431.93 | 385431.93 | 385431.93 | 385431.93 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100
SLP13130200159814 | Aportacion Municipal Al Convenio Para Clausura De Celda De Relleno Sanitario Intermunicipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 486849.5 | 520846.64 | 486489.5 | 520846.64 | 486489.5 | 486489.5 | 486489.5 | 93.4036 | 0 | Convenio | 0 | 100 | 0
SLP13130200159820 | Adquisicion De Material Para El Campo Deportivo | Aquismón | Tanchanaco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 7499.4 | 7499.4 | 7499.4 | 7499.4 | 7499.4 | 7499.4 | 7499.4 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100
SLP13130200159825 | Rehabilitacion De Planta Solar En La Loc. De San Rafael Tamapatz | Aquismón | San Rafael Tamápatz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 0 | 100 | 100
SLP13130200159827 | Adquisicion De Material Electrico Para Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Aquismon | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 362033.1 | 400000 | 362033.1 | 362033.1 | 362033.1 | 90.5083 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70
SLP13130200159836 | Equipamiento De Archivo Municipal | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 65000 | 65000 | 23073.65 | 65000 | 23073.65 | 23073.65 | 23073.65 | 35.4979 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 12
SLP13130200159945 | Equipamiento De Seguridad Publica | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 96657.22 | 96657.22 | 96.6572 | 0 | Lote | 26908 | 100 | 96
SLP13130200159959 | Programa De Atencion Juridica A Menoras Albergados | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 56400 | 56400 | 56400 | 0 | 0 | 29700 | 29700 | 52.6596 | 0 | Programa | 3 | 100 | 0.53
SLP13130200159968 | Desayunos Escolares Calientes | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 344511 | 344511 | 344511 | 0 | 0 | 172280 | 172280 | 50.0071 | 0 | Acción | 379 | 100 | 50
SLP13130200159987 | Rehabilitacion De Campo Deportivo En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 191400 | 191400 | 191400 | 0 | 0 | 116878.15 | 116878.15 | 61.0649 | 0 | Obra | 3334 | 100 | 0.62
SLP13130200160014 | Programa De Maiz | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Lote | 500 | 100 | 50
SLP13130200160025 | Dotacion De Equipo De Computo Para Escuelas | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 109758 | 109758 | 109758 | 0 | 0 | 109758 | 109758 | 100 | 0 | Lote | 22 | 100 | 100
SLP13130200160034 | Adquisicion De Terreno Para Viviendas | Tamasopo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 650000 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 66.6667 | 0 | Obra | 132 | 100 | 66.67
SLP13130200160043 | Lote De Material Electrico Para Rehabilitacion De Alumbrado Publico | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 122623.23 | 122623.23 | 30.6558 | 0 | Lote | 26908 | 100 | 31
SLP13130200160052 | Adquisicion De Bases Para Botes De Basura | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Lote | 4096 | 100 | 50
SLP13130200160061 | Estimulos A La Educacion Basica | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1660000 | 1660200 | 1000000 | 830100 | 830100 | 830100 | 830100 | 50 | 0 | Alumno | 898 | 100 | 50
SLP13130200160082 | Asistencia Social A Personas De Escasos Recursos | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 407000 | 407000 | 407000 | 69190 | 69190 | 69190 | 69190 | 17 | 0 | Programa | 22000 | 100 | 17
SLP13130200160089 | Adquisición Y Creación De Sistemas De Información Software Y Hardware | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 64993 | 64993 | 0 | 64993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 150 | 1 | 0
SLP13130200160102 | Rehabilitacion Con Revestimiento En Calles De Las Comunidades , La Marland, Plan De Iguala, Reforma El Alto | Ebano | Ajinche Marland | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0
SLP13130200160118 | Rehabilitacion De Calles Con Revestimiento En Las Comunidades De Ponciano Arriaga, Aurelio Manrique, Estaciobn Velasco | Ebano | Ponciano Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 400000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 40
SLP13130200160131 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 48587.38 | 48587.38 | 35468.7 | 48587.38 | 35468.7 | 35468.7 | 35468.7 | 72.9998 | 0 | Lote | 150 | 1 | 73
SLP13130200160141 | Adquisicion De Lote De Materiales Para Sistema De Agua Potable | Ciudad Valles | Ejido la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 100 | 0
SLP13130200160153 | Construccion De Un Aula Didactica 6x8 En Centro De Bachillerato Comunitario Francisco Marquez, Ajinche Marland | Ebano | Ajinche Marland | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 324775 | 324775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 250 | 100 | 0
SLP13130200160156 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (Tierra Blanca) | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1884284.2 | 1884284.8 | 1884284.8 | 1884284.8 | 1130570.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
SLP13130200160167 | Construccion De Subestacion Electrica En Emsad 19 | Ciudad Valles | Coyoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 379800 | 379800 | 227880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 80 | 100 | 0
SLP13130200160175 | Construccion De Subestacion Electrica En Jardin De Niños Emilio Portes Gil. Col Las Americas | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 186450 | 186450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 725 | 100 | 0
SLP13130200160184 | Suministro De Material Para Construccion De Vivienda De 4 X 4 Mts. En La Localidad De Jolja Tampaxal | Aquismón | Barrio de Jolja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 204100 | 204100 | 161660 | 204100 | 161660 | 161660 | 161660 | 79.2063 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200160188 | Rehabilitacion General Del Plantel ( Impermeabilizacion De Aulas) En Escuela Preparatoria Por Cooperacion J. Jose Ortiz Mazo | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 495000 | 495000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 75 | 100 | 0
SLP13130200160197 | Construccion De Una Aula Didactica 6x8 En E.P. Indigena Lazaro Cardenas Ncpe Ponciano Arriaga | Ebano | Ponciano Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 324775 | 324775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 2000 | 100 | 0
SLP13130200160211 | Construccion De Galera De Usos Multiples En El J.N. Juan Escutia | Coxcatlán | Tazaquil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 543850.93 | 543850.93 | 163155.27 | 163155.27 | 163155.27 | 163155.27 | 163155.27 | 30 | 0 | Obra | 123 | 100 | 30
SLP13130200160218 | Suministro De Material Para La Construccion De Vivienda De 6 X 4 Mts En La Localidad De La Caldera | Aquismón | La Caldera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400539.8 | 400539.8 | 400539.8 | 400539.8 | 400539.8 | 400539.8 | 400539.8 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200160274 | Construccion De Una Aula Didactica 6 X 8 E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra Col Las Americas | Ebano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 324775 | 324775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1630 | 100 | 0
SLP13130200160281 | Construccion De Colector Sanitario Heroes De Chimalhuacan | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2798660.86 | 2798660.86 | 2798660.86 | 2798660.86 | 1679196.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colector | 0 | 100 | 0
SLP13130200160282 | Suministro De Material Para La Construccion De Losas De 28 M2 Para Vivienda En La Mesa Tampaxal | Aquismón | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 429379.84 | 530038.54 | 530038 | 530038.54 | 530038 | 530038 | 530038 | 99.9999 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200160289 | Construccion De Techado De Patio Civico En La Etv Justo Sierra | Coxcatlán | Amaxac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 544620 | 544620 | 391930.08 | 391930.08 | 391930.08 | 391930.08 | 391930.08 | 71.964 | 0 | Obra | 231 | 100 | 60
SLP13130200160290 | Construccion De Casa De Salud | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 522302.11 | 522302.11 | 313381.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 100 | 0
SLP13130200160295 | Revestimiento De Calles En La Col. Esperanza Norte | El Naranjo | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 186000 | 186000 | 186000 | 93 | 0 | Obra | 10562 | 100 | 100
SLP13130200160296 | Construccion De Una Aula Didactica De 6x8 En E.P. Indigena Francisco Xavier Estrada Ncpe Ponciano Arriaga | Ebano | Ponciano Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 324775 | 324775 | 324775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 2000 | 100 | 0
SLP13130200160310 | Adquisicion De 5000 Litros De Emulsion Asfaltica De Rompimiento Rapido -60 | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7575 | 100 | 100
SLP13130200160315 | Revestimiento De Calle Miguel Barragán | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 115200 | 115200 | 115200 | 96 | 0 | Metros Lineales | 10562 | 100 | 100
SLP13130200160337 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Colonia Luis Cordova | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1431388.11 | 1431388.11 | 1431388.11 | 1431388.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0
SLP13130200160343 | Suministro De Material Para Construccion De Viviendas De 4 X 4 Mts. En La Loc. De Octojub | Aquismón | Octujub o Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 497578.2 | 497578.2 | 497578.2 | 497578.2 | 497578.2 | 497578.2 | 497578.2 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200160344 | Revestimiento De Calle Ignacio López Rayón | El Naranjo | El Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 72000 | 72000 | 72000 | 90 | 0 | Metro Lineal | 10562 | 100 | 100
SLP13130200160399 | Bacheo De 295.8 M2 En 5 Km De Longitud Con Carpeta De Concreto Asfaltico | Villa de Arista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 68405.78 | 68405.78 | 68405.78 | 68405.78 | 68405.78 | 68405.78 | 68405.78 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8950 | 100 | 100
SLP13130200160427 | Lote De Material Para Circulado En La Etv Francisco Eppens Helguera | Coxcatlán | Coamila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 25409.8 | 25409.8 | 25409.8 | 25409.8 | 25409.8 | 25409.8 | 25409.8 | 100 | 0 | Acción | 98 | 100 | 10
SLP13130200160455 | Adquisicion De Asfalto En Frio A Base De Polimero, Para Bacheo En Ez Street | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7575 | 100 | 100
SLP13130200160478 | Suministro De Material Para Construccion De Viviendas De 4 X 4 Mts. En La Localidad De San Martin | Aquismón | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 208000 | 208000 | 164821.13 | 208000 | 164821.13 | 164821.13 | 164821.13 | 79.2409 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200160547 | Construccion De Techado De Cancha Primera Etapa En La Etv Benito Juarez | Coxcatlán | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 544620 | 544620 | 163386 | 163386 | 163386 | 163386 | 163386 | 30 | 0 | Obra | 124 | 100 | 40
SLP13130200160585 | Suministro De Material Para Construccion De Losas De 28 M2, En Vivienda | Aquismón | Barrio el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 202050 | 202050 | 162369.02 | 202050 | 162369.02 | 162369.02 | 162369.02 | 80.3608 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200160635 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En El Cbtis No. 87 | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 130853.36 | 130853.36 | 130853.36 | 130853.36 | 130853.36 | 87.2356 | 0 | Obra | 687 | 100 | 90
SLP13130200160642 | Suministro De Material Para Construccion De Losas De 28 M2 En La Loc. De La Cañada | Aquismón | La Cañada (Los Corrales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 159011.55 | 159011.55 | 159011.55 | 159011.55 | 159011.55 | 159011.55 | 159011.55 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200160726 | Construccion De Red Drenaje Sanitario Colonia Martires Antorchistas | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 543634.6 | 543634.6 | 543634.6 | 543634.6 | 163090.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0
SLP13130200160781 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para Colectores De Aguas Residuales | Tamazunchale | Tamazunchale | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 738522.08 | 738522.08 | 738522.08 | 738522.08 | 184630.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0
SLP13130200160826 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Villa de Reyes | Villa de Reyes | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 391178.29 | 391178.29 | 391178.29 | 391178.29 | 78235.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0
SLP13130200160889 | Programa De Desarrollo Institucional (Asistencia Técnica) | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 421915 | 421915 | 421915 | 421915 | 421915 | 126574 | 126574 | 29.9999 | 0 | Informe | 4 | 100 | 30
SLP13130200160897 | Construccion De Planta Potabilizadora | Santo Domingo | El Arenal | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 355164.61 | 355164.61 | 0 | 355164.61 | 106549.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 0 | 100 | 0
SLP13130200161117 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua | Tanlajás | Barrio Tocoymohom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 54790.78 | 54790.78 | 54790.78 | 54790.78 | 54790.78 | 54790.78 | 54790.78 | 100 | 0 | Obra | 95 | 100 | 100
SLP13130200161137 | Construccion De Planta Potabilizadora | Santo Domingo | Santa Clara | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 389036.79 | 389036.79 | 0 | 389036.79 | 116711.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 0 | 100 | 0
SLP13130200161230 | Suministro E Instalacion De 489 Metros Lineales De Malla Ciclonica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 139867.2 | 139867.2 | 89008.38 | 139867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0
SLP13130200161266 | Construccion De Noria | Tanlajás | Ejido el Barrancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 48860 | 48860 | 45860 | 48860 | 45860 | 45860 | 45860 | 93.86 | 0 | Pozo | 619 | 100 | 100
SLP13130200161354 | Suministro De 7,020 Kg De Hipoclorito De Calcio Solido | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 151259.94 | 151259.94 | 96920.23 | 151259.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 0 | 100 | 0
SLP13130200161356 | Construccion De Casa De Salud | Ciudad Valles | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 522302 | 522302 | 313381.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0
SLP13130200161407 | Rehabilitacion De Casa De Salud | Ciudad Valles | El Choyoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 177443.53 | 177443.53 | 106466.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 120 | 100 | 0
SLP13130200161423 | Gastos Indirectos | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3845119 | 3845119 | 3845119 | 3845119 | 3845119 | 769023 | 769023 | 20 | 0 | Informe | 30 | 100 | 20
SLP13130200161443 | Construccion De Casa De Salud | Ciudad Valles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 522302 | 522302 | 313381.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 230 | 100 | 0
SLP13130200161446 | Gastos Indirectos | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 724116 | 724116 | 724116 | 724116 | 724116 | 108617 | 108617 | 14.9999 | 0 | Informe | 30 | 100 | 15
SLP13130200161468 | Construccion De Casa De Salud | Ciudad Valles | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 522302 | 522302 | 313821.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 180 | 100 | 0
SLP13130200161474 | Contraloria Interna Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 256341 | 356341 | 356341 | 356341 | 356341 | 51268 | 51268 | 14.3873 | 0 | Informe | 3 | 100 | 14
SLP13130200161523 | Convenio Del Seguro Popular | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 571000 | 571000 | 285500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 116000 | 100 | 0
SLP13130200161562 | Supervision Y Seguimiento ( Contraloria) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 108203.09 | 108203.09 | 64921.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 19 | 100 | 0
SLP13130200161577 | Supervision Y Seguimiento ( Contraloria) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 160513.45 | 160513.45 | 80256.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 19 | 100 | 0
SLP13130200161605 | Estudio De Impacto Ambiental Camino Y Puente Las Flores | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 46400 | 46400 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 450 | 100 | 0
SLP13130200161623 | Estudio Para El Diseño De Pavimentos Habitat | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 87000 | 87000 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 32000 | 100 | 0
SLP13130200161624 | Construccion De Planta Potabilizadora | Santo Domingo | San Vicente Banderillas | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 383994.19 | 383994.19 | 0 | 383994.19 | 115198.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 0 | 100 | 0
SLP13130200161633 | Actualizacion De Plan O Programa De Desarrollo Urbano De Ciudad Valles Primera Etapa | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100002 | 100002 | 50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 116000 | 100 | 0
SLP13130200161661 | Rehabilitacion De Alpublico En Carretera A Rioverde Esquina Paseo De Los Colorines,Col. Jardines Del Valle | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100
SLP13130200161664 | Estudio De Impacto Ambiental Boulevard Valles Tampico | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 41760 | 41760 | 20880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 116000 | 100 | 0
SLP13130200161683 | Construccion De La Priv. 10 De Mayo,Tramo De Calle 10 Mayo A Topar,Colo. 1 De Mayo | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 449284 | 449284 | 449284 | 449284 | 449284 | 449284 | 449284 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 85 | 100 | 100
SLP13130200161708 | Suministro De 175,101 Kg De Hipoclorito De Sodio Liquido | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 300613.39 | 300613.39 | 191862.5 | 300613.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 0 | 100 | 0
SLP13130200161718 | Construccion De La Calle General Blanco Tramo De Calle Juan Garcia A Calle Julio Herrera,Col. G. Rivas Guillen Norte | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 620272 | 620272 | 620272 | 620272 | 620272 | 620272 | 620272 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 650 | 100 | 100
SLP13130200161739 | Construccion De Noria | Tanlajás | Dhokob | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 34641 | 34641 | 34641 | 34641 | 34641 | 34641 | 34641 | 100 | 0 | Pozo | 212 | 100 | 100
SLP13130200161741 | Construccion De La Calle Jardin Tramo De Av. Genovevo Rivas Guillen A V. Cervera Pecheco,Col. G. Rivas Guillen Sur | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2904582 | 2904582 | 2904582 | 2904582 | 2904582 | 1925544 | 1925544 | 66.2933 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 750 | 100 | 66
SLP13130200161747 | Estudio De Impacto Ambiental Cementerio Del Chical 2 | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 56760 | 56760 | 28380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 150 | 100 | 0
SLP13130200161754 | Suministro De 135,075 Kg De Gas Cloro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 783435 | 783435 | 501413.87 | 783435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 0 | 100 | 0
SLP13130200161772 | Construccion De La Calle Reforma Agraria Tramo De Av. Rivas Guillen A V. Cervera Pacheco,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3011613 | 3011613 | 3011613 | 3011613 | 3011613 | 1957548 | 1957548 | 65 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 750 | 100 | 65
SLP13130200161798 | 2890 Rehabilitacion De Establecimiento En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 29997.58 | 29997.58 | 29997.58 | 0 | 0 | 29997.58 | 29997.58 | 100 | 0 | Establecimiento | 5 | 100 | 100
SLP13130200161799 | Construccion De La Calle Ocampo Tramo De Calle Arista A Periferico Oriente,Cab. Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 15925955 | 15925955 | 15925955 | 15925955 | 15925955 | 9237053 | 9237053 | 58 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 58
SLP13130200161810 | Elaboracion De Proyectos Ejecutivos Sistemas De Agua Potable Y Drenaje Zona Rural | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 413821.9 | 413821.9 | 206910.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 32000 | 100 | 0
SLP13130200161818 | 2893 Rehabilitacion De Local Comercial En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30067.2 | 30067.2 | 30067.2 | 0 | 0 | 30067.2 | 30067.2 | 100 | 0 | Establecimiento | 5 | 100 | 100
SLP13130200161831 | Construccion De La Calle Valentin Amador Tramo De Calle San Francisco A 50 Mts De La Calle Rito Garcia,Col San Francisco Quinto Plano | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2354103 | 2354103 | 2354103 | 2354103 | 2354103 | 1859741 | 1859741 | 79 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1000 | 100 | 79
SLP13130200161858 | Construccion De La Calle Libertad Tramo De La Calle Ponciano Arriaga A Rio Santiago,Cab. Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1677926 | 1677926 | 1677926 | 1677926 | 1677926 | 1443017 | 1443017 | 86 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 850 | 100 | 86
SLP13130200161873 | Compra De Equipo De Computo Para Area Tecnica | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 26429.64 | 26429.64 | 26429.64 | 26429.64 | 26429.64 | 26429.64 | 26429.64 | 100 | 0 | Lote | 4 | 100 | 100
SLP13130200161891 | 2990 Rehabilitacion De Establecimiento En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11890 | 11890 | 11890 | 0 | 0 | 11890 | 11890 | 100 | 0 | Establecimiento | 5 | 100 | 100
SLP13130200161897 | Construccion De La Calle Julio Herrera De La Calle Ponciano Arriaga A General Blanco,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2305745 | 2305745 | 2305745 | 2305745 | 230574 | 1492260 | 1492260 | 64.7192 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 570 | 100 | 64.72
SLP13130200161920 | Anteproyecto Para El Aprovechamiento Del Manantial " Agua Clara " Como Fuente De Abastecimiento De Agua Potable Para La Cabecera Municipal De Ciudad Valles, S.L.P. | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 365400 | 365400 | 182700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 2500 | 100 | 0
SLP13130200161922 | 2896 Rehabilitacion De Local Comercial En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30020.8 | 30020.8 | 30020.8 | 0 | 0 | 30020.8 | 30020.8 | 100 | 0 | Establecimiento | 5 | 100 | 100
SLP13130200161974 | 2989 Rehabilitacion De Taller En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11890 | 24772.96 | 24772.96 | 0 | 0 | 24772.96 | 24772.96 | 100 | 0 | Establecimiento | 5 | 100 | 100
SLP13130200161978 | Construccion De Barda Perimetral Y Banqueta En Panteon | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 444428.11 | 444428.11 | 266656.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 0
SLP13130200161986 | Construccion De La Calle Ignacio Aldama Tramo De La Calle Manuel Jose Othon A Topar,Cab. Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1934703 | 1934703 | 1934703 | 1934703 | 1934703 | 1314674 | 1314674 | 67.9522 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 390 | 100 | 67
SLP13130200161997 | Rehabilitacion De Local En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 28139.28 | 28139.28 | 28139.28 | 0 | 0 | 28139.28 | 28139.28 | 100 | 0 | Establecimiento | 5 | 100 | 100
SLP13130200162022 | 2992 Rehabilitacion De Local Comercial En San Nicolas De Los Montes | Tamasopo | San Nicolás de los Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200162030 | Construccion De La Calle Libertad Tramo De Paseo De Las Cigueñas A Rio Santiago,Col. Hogares Populares Pavon | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2360195 | 2360195 | 2360195 | 2360195 | 2360195 | 1864554 | 1864554 | 79 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1000 | 100 | 79
SLP13130200162036 | Suministro E Instalacion De 21 Equipos Hipocloradores Electricos Nuevos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 127597.68 | 127597.68 | 85052.47 | 127597.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0
SLP13130200162078 | Suministro De 13 Equipos Hipocloradores Electricos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 39735.8 | 39735.8 | 24724.55 | 39735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0
SLP13130200162080 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Graciano Sanchez,Col. Las Flores | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1141755 | 1141755 | 1141755 | 1141755 | 1141755 | 1027587.54 | 1027587.54 | 90.0007 | 0 | Obra | 220 | 100 | 90
SLP13130200162087 | 2991lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local Comercial En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1600 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 100 | 0 | Establecimiento | 7 | 100 | 100
SLP13130200162096 | Dinero Por Asignar A Obra Accion De Fortamun Segundo Trimestre | San Nicolás Tolentino | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 224865.24 | 224856.26 | 224856.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5466 | 100 | 0
SLP13130200162111 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Alicia Martinez,Col. Quintas De La Hacienda | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 384362 | 384362 | 384362 | 384362 | 384362 | 345926 | 345926 | 90.0001 | 0 | Obra | 220 | 100 | 90
SLP13130200162154 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Rosa Maria Carranza,Fracc. Hacienda Los Morales | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 138853 | 138853 | 138853 | 138853 | 138853 | 124968 | 124968 | 90.0002 | 0 | Obra | 220 | 100 | 90
SLP13130200162175 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Francisco Gonzalez Bocanegra,Col. Francisco Sarabia | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 169039 | 169039 | 169039 | 169039 | 169039 | 152135 | 152135 | 89.9999 | 0 | Obra | 150 | 100 | 90
SLP13130200162201 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Graciano Sanchez,Col. Las Floresconstruccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Leonardo Davinci Col. San Francisco | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 171449 | 171449 | 171449 | 171449 | 171449 | 154304 | 154304 | 89.9999 | 0 | Obra | 220 | 100 | 90
SLP13130200162204 | 2988 Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30075.2 | 30075.2 | 30075.2 | 0 | 0 | 30075.2 | 30075.2 | 100 | 0 | Establecimiento | 7 | 100 | 100
SLP13130200162229 | Conservacion De Caminos Rurales | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1257234.31 | 1257234.31 | 1257234.31 | 1257234.31 | 1257234.31 | 89.8025 | 0 | Kilómetros | 17015 | 100 | 90
SLP13130200162232 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Leona Vicario Col. Providencia | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 386375 | 386375 | 386375 | 386375 | 386375 | 347737 | 347737 | 89.9999 | 0 | Obra | 500 | 100 | 90
SLP13130200162239 | Construccion De Sistema De Riego | Cerritos | Cerritos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Acción | 1 | 1 | 100
SLP13130200162240 | 3000 Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local En El Clarijn | Tamasopo | El Clarín (Entronque a Tamasopo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Establecimiento | 7 | 100 | 100
SLP13130200162262 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Miguel Hidalgo En Com. Los Gomez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 941788 | 941788 | 941788 | 941788 | 941788 | 847609 | 847609 | 90 | 0 | Obra | 500 | 100 | 90
SLP13130200162319 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra Col. Morelos 1 | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 510597 | 510597.53 | 510597.53 | 510597.53 | 510597.53 | 459538 | 459538 | 90 | 0 | Obra | 320 | 100 | 90
SLP13130200162321 | Programa Asistencia Tecnica (Prodim) | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 236506.5 | 236506.5 | 132379.4 | 236506.5 | 236506.5 | 132379.4 | 132379.4 | 55.9728 | 0 | Acción | 21394 | 100 | 55.97
SLP13130200162340 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Luis G. Medellin Niño,Cab. Municipal | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 917640 | 917640 | 917640 | 917640 | 917640 | 825876 | 825876 | 90 | 0 | Obra | 960 | 100 | 90
SLP13130200162343 | Dinero Por Asignar A Obra Accion Fais Municipal Segundo Trimestre | San Nicolás Tolentino | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1151433.42 | 1151433.42 | 1151433.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5466 | 100 | 0
SLP13130200162372 | Equipamiento Al Prodim | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20272.24 | 20272.24 | 7145.6 | 20272.24 | 20272.24 | 7145.6 | 7145.6 | 35.2482 | 0 | Acción | 21934 | 3 | 35
SLP13130200162388 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Jose Ma. Morelos Y Pavon,Col. Rancho Pavon | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 983609 | 983609 | 983609 | 983609 | 983609 | 885248 | 885248 | 90 | 0 | Obra | 960 | 100 | 90
SLP13130200162418 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico | Tanlajás | Coromohom (Tocoymohom) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 399984.55 | 399984.55 | 399984.55 | 399984.55 | 399984.55 | 399984.55 | 399984.55 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100
SLP13130200162436 | Estudios Fisicoquimicos De Agua Para Consumo Humano, En Los Pozos De Cerrito Blanco, El Gavilan, Joya De Luna Y Ojo De Agua. | Cerritos | Cerrito Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6852 | 6852.4 | 6852.4 | 6852.4 | 6852.4 | 6852.4 | 6852.4 | 100 | 0 | Estudio | 2104 | 4 | 100
SLP13130200162451 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra,Col. Hogares Ff.Cc. | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1223520 | 1223520 | 1223520 | 1223520 | 1223520 | 1101168 | 1010168 | 90 | 0 | Obra | 1135 | 100 | 90
SLP13130200162457 | Adquisicion De Un Lote De Refacciones Asi Como Material Para Pintar Y Pago Mano De Obra Para Patrulla De Seguridad Publica | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Informe | 14 | 100 | 100
SLP13130200162505 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. 1 De Mayo ,Col. 1 De Mayo | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1222085 | 1222085 | 1222085 | 1222085 | 1222085 | 1099876 | 1099876 | 90 | 0 | Obra | 960 | 100 | 90
SLP13130200162547 | Compra De Un Lote De Equipo Para Seguridad Publica(Uniformes Y Accesorios) | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10457.4 | 10457.4 | 10457.4 | 10457.4 | 10457.4 | 10457.4 | 10457.4 | 100 | 0 | Lote | 14 | 100 | 100
SLP13130200162561 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P.Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra,Fracc. Cactus | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 201840 | 201840 | 201840 | 201840 | 201840 | 181656 | 181656 | 90 | 0 | Obra | 960 | 100 | 90
SLP13130200162572 | Elaboracion De Estudios Ambientales Y Exencion De Impacto Ambiental, Caminos Montaña-Joya De Luna Y Cerritos - La Rinconada | Cerritos | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 45689.96 | 45689.96 | 45689.96 | 45689.96 | 0 | 45689.96 | 45689.96 | 100 | 0 | Estudio | 12974 | 1 | 100
SLP13130200162577 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico | Tanlajás | Barrio Tocoymohom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 399991.88 | 399991.88 | 399991.88 | 399991.88 | 399991.88 | 399991.88 | 399991.88 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100
SLP13130200162631 | Dpr0351k1 Emiliano Zapata | Villa de la Paz | Los Nazarios | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 203526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 36 | 0 | 0
SLP13130200162663 | Etv1455k1 | Cerro de San Pedro | Planta del Carmen (El Ocho) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 463776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0
SLP13130200162675 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Luis G. Medellin Niño,Com. Estacion Techa | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 544721 | 544721 | 544721 | 544721 | 544721 | 490249 | 272360 | 90 | 0 | Obra | 50 | 100 | 90
SLP13130200162688 | Djn0238a1 Enrique Rebsamen Rehabilitacion General Del Plantel | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 243750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 132 | 100 | 0
SLP13130200162693 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Julian Carrillo,Col. San Francisco | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 109000 | 100009 | 100009 | 100009 | 100009 | 90008 | 90008 | 89.9999 | 0 | Obra | 960 | 100 | 90
SLP13130200162703 | Epr0004b1 Leona Vicario | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 243750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 158 | 100 | 0
SLP13130200162718 | Construccion De Cubierta Para Patio Civico En Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano,Col. Las Palmas | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 544221 | 544221 | 544221 | 544221 | 544221 | 489798 | 272110 | 89.9998 | 0 | Obra | 590 | 100 | 90
SLP13130200162721 | Epr0006z1 Ignacio Ramirez | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 243750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 110 | 100 | 0
SLP13130200162743 | Dpb0405x1 Netzahuatlcoyotl | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 260250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0
SLP13130200162744 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico | Tanlajás | Patalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 389113.28 | 389113.28 | 389113.28 | 389113.28 | 389113.28 | 389113.28 | 389113.28 | 100 | 0 | Metros Lineales | 303 | 100 | 100
SLP13130200162747 | Ampliacion De Red Electrica En Priv. Palomas Calle Lazaro Cano,Col. G. Rivas Guillen | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 484515 | 536749 | 536749 | 536749 | 536749 | 398657 | 398657 | 74.2725 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 150 | 100 | 74
SLP13130200162758 | Dpr0460r1 Juan Escutia | San Nicolás Tolentino | Morenos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 188210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0
SLP13130200162761 | Compra De Una Torreta Para Patrulla De Seguridad Publica | Villa de Arista | Villa de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 100 | 0 | Informe | 14 | 100 | 100
SLP13130200162772 | 3057 Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20003.62 | 20003.62 | 20003.62 | 0 | 0 | 20003.62 | 20003.62 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200162797 | 3059 Adquisicion De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En Cuesta Blanca | Tamasopo | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20004.2 | 20004.2 | 20004.2 | 0 | 0 | 20004.2 | 20004.2 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200162798 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Priv. San Antonio Mendoza ,Col. San Francisco | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 487910 | 487910 | 487910 | 487910 | 487910 | 472962 | 472962 | 96.9363 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 300 | 100 | 96
SLP13130200162801 | Dpr2787i2 Ignacio Zaragoza | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 62500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 35 | 100 | 0
SLP13130200162818 | Etv0677n1 General Ignacio Zaragoza | San Nicolás Tolentino | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 125000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 60 | 100 | 0
SLP13130200162823 | 3062 Adquisicion De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En San Nicolas De Los Montes | Tamasopo | San Nicolás de los Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9999.98 | 9999.98 | 9999.98 | 0 | 0 | 9999.98 | 9999.99 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200162837 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 294945.8 | 294945.8 | 294945.8 | 294945.8 | 294945.8 | 294945.8 | 294945.8 | 100 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 100
SLP13130200162841 | 3065 Rehabilitacion De Establecimiento En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8526 | 8526 | 8526 | 0 | 0 | 8526 | 8526 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200162844 | Djn0362z1 La Gran Tenochtitlan | Villa Juárez | Granjenal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 250710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SLP13130200162850 | Adquisicion De Terreno Para Construccion De Centro De Salud En San Marcos | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Obra | 3185 | 100 | 100
SLP13130200162866 | 3066 Rehabilitacion De Establecimiento En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11573.99 | 11573.99 | 11573.99 | 0 | 0 | 11573.99 | 11573.99 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200162867 | Djn0659j1 Mercedes Vargas | Villa Juárez | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 107892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SLP13130200162894 | 3914 Rehabilitacion De Establecimiento En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9999.98 | 9999.98 | 9999.98 | 0 | 0 | 9999.98 | 9999.98 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200162926 | 3915 Adquisicion De Materiales Para Const. De Establecimiento En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200162961 | Djn0076f1 Benito Juarez | San Antonio | San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 204750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 44 | 100 | 0
SLP13130200162970 | Equipamiento De Seguridad Publica | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 155000 | 155000 | 141065.92 | 155000 | 141065.92 | 141065.92 | 141065.92 | 91.0103 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 3845 | 100 | 91.01
SLP13130200162979 | Dpr1303h1 Damian Carmona | San Antonio | Tocoy | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 260250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 35 | 100 | 0
SLP13130200162999 | Dcc0150h1 Axayacatl | Tampamolón Corona | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 150000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 16 | 100 | 0
SLP13130200163012 | Construccion De Rampa Con Concreto Hidraulico | Tanlajás | Amultzán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 325891.99 | 325891.99 | 97767.6 | 325891.99 | 97767.6 | 97767.6 | 97767.6 | 30 | 0 | Metros Lineales | 30 | 100 | 40
SLP13130200163022 | Dpb0083e1 Ignacio Allende | Tampamolón Corona | Tenexo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 770500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 118 | 100 | 0
SLP13130200163045 | Djn0160d1 Josefa Ortiz De Dominguez | El Naranjo | Maitinez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 335736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 76 | 100 | 0
SLP13130200163073 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico | Tanlajás | Cuitzabtzén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 499975.66 | 499975.66 | 499975.66 | 499975.66 | 499975.66 | 499975.66 | 499975.66 | 100 | 0 | Metro Lineal | 213 | 100 | 100
SLP13130200163078 | Aportacion Para La Construccion Del Centro De Salud El Bosque | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 21427 | 100 | 100
SLP13130200163079 | Dpr1323v1 Ignacio Zaragoza | El Naranjo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 203526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 54 | 100 | 0
SLP13130200163097 | Etv0649r1 Candido Navarro | El Naranjo | El Limonal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 60736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 48 | 100 | 0
SLP13130200163103 | Djn0342m1 Axayacatl | Axtla de Terrazas | Coatzontitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 260250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 35 | 100 | 0
SLP13130200163116 | Djn0345j1 20 De Noviembre | Axtla de Terrazas | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 203526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 60 | 100 | 0
SLP13130200163130 | Djn0595p1 Josefa Ortiz De Dominguez | Axtla de Terrazas | Temalacaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 203526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 56 | 100 | 0
SLP13130200163137 | Conservacion De Camino | Tanlajás | San José del Tinto (La Gloria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 169956.15 | 169956.15 | 169956.15 | 169956.15 | 169956.15 | 169956.15 | 169956.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 443 | 100 | 100
SLP13130200163147 | Epr0197g1 Sixto Garcia Pacheco | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 260250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 35 | 100 | 0
SLP13130200163148 | Promotores De Salud | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 192000 | 192000 | 192000 | 123776 | 0 | 68224 | 68224 | 35.5333 | 0 | Acción | 6 | 100 | 35
SLP13130200163158 | Dpb0330x1 Francisco Gonzalez Bocanegra | Axtla de Terrazas | Michotlayo (Chalco) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 260250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 35 | 100 | 0
SLP13130200163183 | Dst0078f1 Escuela Secundaria Tecnica Num. 72 | Axtla de Terrazas | Chacuala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 162500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 251 | 100 | 0
SLP13130200163194 | Conservacion De Camino Rural | Tanlajás | Tizoapatz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 539240.76 | 539240.76 | 539240.76 | 539240.76 | 539240.76 | 539240.76 | 539240.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 181 | 100 | 100
SLP13130200163211 | Etv1359h1 Sixto Garcia Pacheco | Axtla de Terrazas | Cuayo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 203526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 24 | 100 | 0
SLP13130200163215 | Fortalecimiento De Los Espacios De Cultura Del Agua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200163234 | Elaboracion De Costo-Beneficio Para Caminos Joya De Luna-Montaña Y Cerritos-La Rinconada | Cerritos | Joya de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Estudio | 2174 | 100 | 100
SLP13130200163259 | Pago De Derechos Para Exencion De Estudios Ambientales, Caminos Joya De Luna Y La Rinconada | Cerritos | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 6432 | 6432 | 6432 | 6432 | 6432 | 6432 | 6432 | 100 | 0 | Estudio | 2174 | 100 | 100
SLP13130200163282 | Construccion De Casa De Salud | Tanlajás | El Fortín May | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 539240.88 | 539240.88 | 504234.61 | 539240.88 | 504234.61 | 504234.61 | 504234.61 | 93.5082 | 0 | Obra | 497 | 100 | 0.94
SLP13130200163286 | Apertura De Nuevos Espacios De Cultura Del Agua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 268500 | 268500 | 268500 | 268500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200163287 | Apoyo Alimentario A Grupos Vulnerables | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 795840.01 | 0 | 795840.01 | 795840.01 | 795840.01 | 39.792 | 0 | Acción | 14120 | 100 | 0
SLP13130200163351 | Lote De Materiales Para Rehab. De Establecimiento En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200163365 | Eventos De Cultura Del Agua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento | 0 | 100 | 0
SLP13130200163370 | Lote De Materiales Para Rehab. De Establecimiento En El Chino | Tamasopo | El Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 25317 | 25317 | 25317 | 0 | 0 | 25317 | 25317 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200163383 | Lote De Materiales Para Rehab. De Establecimiento En Carrizalito De Trimpeteros | Tamasopo | Carrizalito de Trompeteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200163396 | Estudio Y Aforo De Pozo En La Localidad De Joya De Luna | Cerritos | Joya de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Estudio | 565 | 100 | 100
SLP13130200163410 | Material Inedito Diseñado Para Cultura Del Agua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 167500 | 167500 | 167500 | 167500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 0 | 100 | 0
SLP13130200163413 | Proyecto Ejecutivo Ampliacion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Cerritos | Joya de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 79199 | 79199 | 79199 | 79199 | 79199 | 79199 | 79199 | 100 | 0 | Estudio | 565 | 100 | 100
SLP13130200163457 | Rehabilitacion De Espacios De Usos Multiples | Cerritos | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 12448.15 | 12448.15 | 12448.15 | 12448.15 | 12448.15 | 12448.15 | 12448.15 | 100 | 0 | centro | 1213 | 100 | 100
SLP13130200163459 | Terminacion De Patio Civico Y Cubierta En Esc. Sec. Tecnica No.20 | Tanlajás | Tancolol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 545195 | 545195 | 545195 | 545195 | 545195 | 545195 | 545195 | 100 | 0 | Cancha | 346 | 100 | 100
SLP13130200163487 | Gastos Administrativos Del Ramo 33 | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 385168.11 | 385168.11 | 372253.47 | 385168.11 | 12847 | 372253.47 | 372253.47 | 96.647 | 0 | Informe | 21934 | 100 | 97
SLP13130200163490 | Material Reproducido ( Ejemplares ) Para Cultura Del Agua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 119500 | 119500 | 119500 | 119500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 0 | 100 | 0
SLP13130200163497 | Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En El Chino | Tamasopo | El Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20004.2 | 20004.2 | 20004.2 | 0 | 0 | 20004.2 | 20004.2 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200163505 | Reconstruccion De Carretera Alimentadora Tramo Los Jobos 2a. Seccion-Coxcatlan-Ajuatitla 1a. Seccion | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 509533.43 | 509533.43 | 509533.43 | 509533.43 | 509533.43 | 509533.43 | 509533.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 17015 | 100 | 100
SLP13130200163513 | Lote De Materiales Para Rehabiltiacion De Establecimiento En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200163516 | Gastos De Supervision Y Control De Obras Y Acciones Del Ramo 33 | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 307134.03 | 307134.03 | 204582.75 | 307134.03 | 307134.03 | 204582.75 | 204582.75 | 66.6103 | 0 | Informe | 21934 | 100 | 66
SLP13130200163525 | Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 29710 | 29710 | 29710 | 0 | 0 | 29710 | 29710 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200163545 | Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En El Trigo | Tamasopo | El Trigo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Establecimiento | 6 | 100 | 100
SLP13130200163549 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Pozo De La Localidad De Ojo De Agua. | Cerritos | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 69000 | 69000 | 29000 | 69000 | 40000 | 29000 | 29000 | 42.029 | 0 | Sistema | 1213 | 100 | 42
SLP13130200163578 | Rehabilitacion De Pozo (Extraccion E Instalacion De Equipo De Bombeo) | Cerritos | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 100 | 0 | Pozo | 566 | 100 | 100
SLP13130200163589 | Construccion De Centro De Acopio, Segunda Etapa. | Tanlajás | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 449704.25 | 449704.25 | 449704.25 | 449704.25 | 449704.25 | 449704.25 | 449704.25 | 100 | 0 | Centro | 694 | 100 | 100
SLP13130200163608 | Material Adquirido ( Ejemplares ) Para Cultura Del Agua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material de referencia | 0 | 100 | 0
SLP13130200163617 | Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, En La Localidad De El Tepozan | Cerritos | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 154883.2 | 154883.2 | 108441.6 | 154883.2 | 154883.2 | 108441.6 | 108441.6 | 70.0151 | 0 | Sistema | 315 | 100 | 30
SLP13130200163648 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua De La Noria, De La Localidad De Ojo De Agua | Cerritos | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8417.89 | 8417.89 | 8417.89 | 8417.89 | 8417.89 | 8417.89 | 8417.89 | 100 | 0 | Sistema | 1213 | 100 | 100
SLP13130200163673 | Rehabilitacion De Pozo (Desazolve, Pistoneo Y Cepillado) | Cerritos | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Sistema | 1213 | 100 | 100
SLP13130200163682 | Cursos O Talleres De Cultura Del Agua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 130700 | 130700 | 130700 | 130700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 0 | 100 | 0
SLP13130200163685 | Construccion De Sistema De Riego | Tanlajás | Ejido el Tzajib | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 100
SLP13130200163695 | Becas Educativas A Estudiantes De Nivel Superior Del Municipio | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 126000 | 126000 | 63000 | 126000 | 126000 | 63000 | 63000 | 50 | 0 | Apoyo | 18 | 100 | 50
SLP13130200163726 | Conservacion De Jardines Municipales | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 413225.52 | 413225.52 | 119065.25 | 413225.52 | 413225.52 | 119065.25 | 119065.25 | 28.8136 | 0 | Centro | 21934 | 100 | 28
SLP13130200163752 | Gastos De Fiscalizacion Del Programa Cultura Del Agua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenio | 0 | 100 | 0
SLP13130200163769 | Fomento Deportivo | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 60608.94 | 200000 | 200000 | 60608.94 | 60608.94 | 30.3045 | 0 | Informe | 8200 | 100 | 30
SLP13130200163774 | Construccion De Viviendas Siniestradas | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 213238.44 | 300000 | 213238.44 | 213238.44 | 213238.44 | 71.0795 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 71
SLP13130200163796 | Pavimentacion De Calle Independencia | Cerritos | Cerritos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 215218.56 | 215218.56 | 215218.56 | 215218.56 | 215218.56 | 215218.56 | 215218.56 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100
SLP13130200163813 | 2993 Adq. De Revolvedora Para Establecimiento En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200163816 | Rehabilitacion De Cuadros De Concreto En Calle Hidalgo | Cerritos | Cerritos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 114958.69 | 114958.69 | 114958.69 | 114958.69 | 114958.69 | 114958.69 | 11495869 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 245 | 100 | 100
SLP13130200163838 | Desayunos Escolares Calientes | Salinas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 148500 | 35755 | 35755 | 35755 | 35755 | 35755 | 24.0774 | 0 | Apoyo | 150 | 100 | 24.08
SLP13130200163864 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Educativo (Cede) | Cerritos | Cerritos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1079962.95 | 1079962.95 | 1079962.95 | 1079962.95 | 1079962.95 | 1079962.95 | 1079962.95 | 100 | 0 | Informe | 50 | 100 | 100
SLP13130200163877 | Rehabilitacion De Calles (Engravado) | Tanlajás | Nuevo Cueytzén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 545134.46 | 545134.46 | 545134.46 | 545134.46 | 545134.46 | 545134.46 | 545134.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13000 | 100 | 100
SLP13130200163895 | Rehabilitacion De Espacios Educativos | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 366417.05 | 366417.05 | 39699.94 | 366417.05 | 366417.05 | 39699.94 | 39699.94 | 10.8346 | 0 | Escuela | 1250 | 100 | 10.8
SLP13130200163967 | Construccion De Casa De Salud | Coxcatlán | Tampuchón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 544393.67 | 544393.67 | 163318.1 | 163318.1 | 163318.1 | 163318.1 | 163318.1 | 30 | 0 | Obra | 784 | 100 | 30
SLP13130200163979 | Rehabilitacion De Calles (Engravado) | Tanlajás | Ejido Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 499927.79 | 499927.79 | 263224.73 | 499927.79 | 263224.73 | 263224.73 | 263224.73 | 52.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 100 | 0.8
SLP13130200164059 | Engravado De Calles | Tanlajás | San José del Tinto (La Gloria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 517837.13 | 517837.13 | 155351.14 | 517837.13 | 155351.14 | 155351.14 | 155351.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 100 | 0
SLP13130200164139 | Rehabilitacion De Calles (Engravado) | Tanlajás | San Benito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 495382.64 | 495382.64 | 321998.72 | 495998.72 | 321998.72 | 321998.72 | 321998.72 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 100 | 70
SLP13130200164147 | Apoyo Con Semilla De Maíz Sb308 | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 137550 | 137550 | 137550 | 137550 | 137550 | 137550 | 113513 | 100 | 0 | Programa | 120 | 100 | 92
SLP13130200164190 | Mentenimiento De Los Vehiculos De La Direccion De Seguridad Publica Municipal | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 113000 | 113000 | 74580 | 74580 | 74580 | 74580 | 74580 | 66 | 0 | Acción | 17015 | 100 | 66
SLP13130200164193 | Apoyo Con Semilla De Maíz A7573 | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 571550 | 571550 | 571550 | 571550 | 571550 | 571550 | 571550 | 100 | 0 | Programa | 290 | 100 | 90
SLP13130200164228 | Apoyo Con Fertilizante | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 900500 | 950000 | 899875 | 899875 | 899875 | 899875 | 899875 | 94.7237 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 88
SLP13130200164231 | Construccion De Muro De Contension, Segunda Etapa | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 319942.2 | 319942.2 | 319942.2 | 319942.2 | 319942.2 | 319942.2 | 319942.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100
SLP13130200164309 | Construccion De Muro De Contencion, Segunda Etapa. | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 374402.88 | 374402.88 | 374402.88 | 374402.88 | 374402.88 | 374402.88 | 374402.88 | 100 | 0 | Metros Lineales | 120 | 100 | 100
SLP13130200164358 | Apoyo A Citricultores Para El Combate De La Mosca De La Fruta | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Programa | 1133 | 100 | 100
SLP13130200164391 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 534850.24 | 534850.24 | 362915.55 | 534850.24 | 362915.55 | 362915.55 | 362915.55 | 67.8537 | 0 | Metro Cuadrado | 1266 | 100 | 0.8
SLP13130200164482 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ricardo Flores Magon, Segunda Etapa | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 503159.8 | 503159.8 | 503159.8 | 503159.8 | 503159.8 | 503159.8 | 503159.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1266 | 100 | 100
SLP13130200164499 | Apoyo Con Forraje A Ganaderos | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 454925 | 454893 | 454893 | 454893 | 454893 | 454893 | 454893 | 100 | 0 | Programa | 1313 | 100 | 66
SLP13130200164599 | Programa Mantenimiento De Espacios Publicos (Sedena) | Rioverde | San José del Tapanco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 186951.88 | 186951.88 | 186951.88 | 186951.88 | 186951.88 | 62.3173 | 0 | Programa | 3814 | 100 | 100
SLP13130200164627 | Material Para Rehabilitacion De Escuelas | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 21578.33 | 21578.33 | 21578.33 | 21578.33 | 21578.33 | 21.5783 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
SLP13130200164708 | Rehabilitacion De Biblioteca Y Modulo De Usos Multiples En La Escuela Primaria "Ricardo Flores Magon", Progreso | Rioverde | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 365000 | 365000 | 361216.66 | 361216.66 | 108365 | 108365 | 108365 | 29.689 | 0 | Obra | 263 | 100 | 1
SLP13130200164747 | Convenio Con Gobierno Del Estado (Coussa) | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Programa | 3194 | 100 | 0
SLP13130200164774 | Convenio Con Gobierno Del Estado (Agricultura) | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1368750 | 1368750 | 1368750 | 1368750 | 1368750 | 1368750 | 1368750 | 100 | 0 | Programa | 60 | 100 | 0
SLP13130200164798 | Convenio Con Gobierno Del Estado (Ganaderia) | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Programa | 20 | 100 | 0
SLP13130200164827 | Apoyo Con 6,000 M. De Poliducto Para Agua Potable De 1 1/2" | Rioverde | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 90000 | 90000 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 85.0667 | 0 | Lote | 554 | 100 | 100
SLP13130200164864 | Rehabilitacion De Linea Central De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Entre Independencia Y Porfirio Diaz | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 480000 | 480000 | 478734.32 | 478734.32 | 143620.24 | 143620.24 | 143620.24 | 29.9209 | 0 | Metro Lineal | 675 | 100 | 20
SLP13130200164898 | Rehabilitacion De Calles | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 31443.64 | 31443.64 | 31443.64 | 31443.64 | 31443.64 | 3.1444 | 0 | Obra | 91924 | 100 | 3
SLP13130200164934 | Construccion De Calle Margarito Romero De Prol. De Comonfort A Topar | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1325000 | 1325000 | 1324801.52 | 1324801.52 | 397440.45 | 397440.45 | 397440.45 | 29.9955 | 0 | Obra | 650 | 100 | 7
SLP13130200164998 | Mejoramiento De Vivienda | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 955500 | 955500 | 955500 | 955500 | 955500 | 63.7 | 0 | Acción | 14175 | 100 | 10
SLP13130200165004 | Construccion De Barda Perimetral En Panteon | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 833109.63 | 833109.63 | 499865.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 116000 | 100 | 0
SLP13130200165017 | Construccion De Plataforma Y Urbanizacion Para Construccion De Viviendas Del Programa "Esta Es Tu Casa" En El Fracc. Gabriel Martinez | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 78470.08 | 78470.08 | 78470.08 | 78470.08 | 78470.08 | 1.5694 | 0 | Obra | 4293 | 100 | 40
SLP13130200165040 | Conservacion De Caminos | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 60530.93 | 60530.93 | 60530.93 | 60530.93 | 60530.93 | 6.0531 | 0 | Obra | 91924 | 100 | 32
SLP13130200165047 | Adquisicion De Camion Canastilla Usado | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 530000 | 530000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Máquina | 116000 | 100 | 0
SLP13130200165066 | Convenio Subsemun | Rioverde | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 22.2222 | 0 | Programa | 91924 | 100 | 22
SLP13130200165101 | Rehabilitacion De Sanitarios En Instalaciones De Seguridad Publica Municipal | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 461202.68 | 461202.68 | 230601.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 116000 | 100 | 0
SLP13130200165126 | Construccion De Obra Exterior En Instalaciones De Seguridad Publica Municipal | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 154345.34 | 154345.34 | 77172.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 116000 | 100 | 0
SLP13130200165163 | Equipamiento | Rioverde | Rioverde | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 410745 | 410745.5 | 384548.34 | 384548.34 | 384548.34 | 384548.34 | 384548.34 | 93.622 | 0 | Acción | 25 | 100 | 93
SLP13130200165298 | Pavimentacion De La Calle Hacienda De Bledos, Fraccionamiento Gabriel Martinez, Cabecera Municipal | Rioverde | Rioverde | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1376608 | 1346222.66 | 1346222.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SLP13130200165318 | Pavimentacion De La Calle Hacienda Santo Domingo, Fraccionamiento Gabriel Martinez, Cabecera Municipal | Rioverde | Rioverde | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 603352 | 591221.85 | 603352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SLP13130200165394 | Suministro De Material Para La Construccion De Losas En Viviendas, En La Localidad De Manja Tamapatz | Aquismón | Manja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 504450 | 265500 | 211970 | 265500 | 211970 | 211970 | 211970 | 79.838 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200165450 | Construccion De Viviendas En La Localidad De Santa Barbara | Aquismón | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 39221.58 | 39221.58 | 39221.58 | 39221.58 | 39221.58 | 39221.58 | 39221.58 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200165516 | Rehabilitacion Y Aperturade Brechas Corta Fuego | Rioverde | El Pescadito | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 46850 | 46850 | 46850 | 46850 | 46850 | 46850 | 46850 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100
SLP13130200165549 | Pavimentacion De La Calle Hacienda La Ventilla, Fraccionamiento Gabriel Martinez, Cabecera Municipal | Rioverde | Rioverde | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 548535 | 537078.74 | 537078.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SLP13130200165699 | Suministro De Material Para Construccion De Losas De Vivienda En La Loc. De San Jose Tamapatz | Aquismón | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 298300 | 298300 | 220209.73 | 298300 | 220209.73 | 220209.73 | 220209.73 | 73.8216 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200165964 | Suministro De Material Para Construccion De Vivienda En La Localidad De Tampaxal | Aquismón | Tampaxal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 309659.96 | 309629.96 | 309629.96 | 309629.96 | 309629.96 | 309629.96 | 309629.96 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200165972 | Suministro De Material Para Construccion De Vivienda 4 X 4 En La Localidad De San Juanito Tamapatz | Aquismón | Sanjuanita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 206940 | 300000 | 206940 | 206940 | 206940 | 68.98 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200165987 | Suministro De Puertas Y Ventanas Para Viviendas En Bo. El Progreso | Aquismón | Barrio el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 202050 | 202050 | 98599.51 | 202050 | 98599.51 | 98599.51 | 98599.51 | 48.7996 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200165991 | Suministro De Material Para Construccion De Vivienda 4x 4 En La Localidad De Bo. Bichamte Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 394200 | 394200 | 321001.55 | 394200 | 321001.55 | 321001.55 | 321001.55 | 81.4311 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200166072 | Suministro De Material Para Construccion De Vivienda En La Localidad De La Mesa Tampaxal | Aquismón | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100298.7 | 530038 | 429739.84 | 530038 | 429739.84 | 429739.84 | 429739.84 | 81.0772 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200166102 | Suministro De Material Para Construccion De Vivienda 4 X 4 En La Localidad De La Garita | Aquismón | La Garita Tambaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 129450.52 | 129450.52 | 129450.52 | 129450.52 | 129450.52 | 129450.52 | 129450.52 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200166119 | Suministro De Material Para Construccion De Techos De Losa En La Localidad De El Zopope | Aquismón | El Zopope | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 177850 | 220850 | 220850 | 220850 | 220850 | 220850 | 220850 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200166120 | Adquisicion De Material De Alumbrado Publico | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 10821.44 | 100000 | 100000 | 10821.44 | 10821.44 | 10.8214 | 0 | Lote | 8250 | 100 | 10.82
SLP13130200166154 | Suministro De Material Para Construccion De Losas En La Localidad De Puhuitze | Aquismón | El Zopope | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 501500 | 501500 | 490307.2 | 501500 | 490307.2 | 490307.2 | 490307.2 | 97.7681 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200166169 | Elaboración De Proyecto Geométrico Camino El Herrero-La Luz | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 119500 | 119500 | 119500 | 119500 | 119500 | 119500 | 119500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100
SLP13130200166174 | Suministro De Material Para Construccion De Losas En La Localidad De La Laja | Aquismón | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 98839.89 | 98839.89 | 98839.89 | 98839.89 | 98839.89 | 98839.89 | 98839.89 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200166231 | Suministro De Material Para Construccion De Techo De Losa En La Localidad De San Rafael Tampaxal | Aquismón | San Rafael Tampaxal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 132510 | 132510 | 132510 | 132510 | 132510 | 132510 | 132510 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200166284 | Suministro De Molinos Para Nixtamal En Las Localidades De Pajamtzen Y Tahuilatzen Pertenecientes A Tancuime | Aquismón | Tamcuime | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 7899.98 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SLP13130200166287 | Construcción De Acometida En Media Tensión Para Alimentación De Transformador Tipo Pedestal Para Sistema De Iluminacion Del Estadio Manuel Moreno Torres | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 163663.88 | 163663.88 | 163663.88 | 163663.88 | 163663.88 | 163663.88 | 163663.88 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
SLP13130200166392 | Rehabilitacion De Arroyo De Descarga De Drenaje Mpal En Aquismon | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SLP13130200166417 | Suministro De Mezcla Asfáltica En Frió Para Bacheo En Calles Y Caminos Del Municipio De Matehuala | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 454812.8 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100
SLP13130200166445 | Suministro De Material Para El Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 903042.73 | 903042.73 | 903042.73 | 903042.73 | 903042.73 | 903042.73 | 903042.73 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
SLP13130200166500 | Convenio Subsemun 2013 (Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100840 | 100840 | 100840 | 18.6741 | 0 | Informe | 116000 | 100 | 0
SLP13130200166535 | Convenio Subsemun 2013 (Infraestructura) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2976552.99 | 892965.9 | 892965.9 | 892965.9 | 29.7655 | 0 | Obra | 116000 | 100 | 0
SLP13130200166547 | Construccion De Andador En San Jose Xilatzen | Tanlajás | Ejido San José Xilatzén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 544999.53 | 544999.53 | 163499.86 | 544999.53 | 163499.86 | 163449.86 | 163499.86 | 29.9908 | 0 | Metro Lineal | 1272 | 100 | 0
SLP13130200166579 | Elaboracion De Dictamenes Y Verificaciones En Instalaciones Electricas De Bombeo | Aquismón | Aquismón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200166606 | Dotacion De Laminas Para Mejoramiento De La Vivienda | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 35787 | 35787 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 37.7232 | 0 | Acción | 79 | 100 | 37
SLP13130200166616 | Rehabilitación De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 341768.62 | 341768.62 | 341768.62 | 341768.62 | 341768.62 | 85.4422 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 85.44
SLP13130200166640 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para Construccion De Camino A La Localidad De El Aguacate | Aquismón | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 74464 | 74464 | 74464 | 74464 | 74464 | 74464 | 74464 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100
SLP13130200166894 | Pago F#23 Por 15 Portatil Hp 1000-1220la | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 172242.6 | 172242.6 | 86121.3 | 86121.3 | 86121.3 | 86121.3 | 86121.3 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200166924 | F#127 Por 2 Proyector Optoma Ds551 Y Dlp Control Remoto | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 18557.68 | 18557.68 | 9278.84 | 9278.84 | 9278.84 | 9278.84 | 9278.84 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200166999 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | Villa de Reyes | Rodrigo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3100340.69 | 3100340.69 | 0 | 3100340.69 | 930102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0
SLP13130200167090 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (2a. Etapa) | Villa de Ramos | La Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 726673.12 | 726673.12 | 0 | 726673.12 | 218001.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0
SLP13130200167196 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | Tanlajás | Ejido el Barrancón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 609646.16 | 609646.16 | 0 | 609646.16 | 182893.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0
SLP13130200167309 | Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Tampacán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 504824.08 | 504824.08 | 0 | 504824.08 | 151447.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0
SLP13130200167413 | Suministro 2 Carros Dodge Modelo Avenger Y Eq Para Patrulla | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 690000 | 690000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167422 | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero Comunidad La Sirena | Santa María del Río | La Sirena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100
SLP13130200167436 | Suministro 2 Camionetas Nissan Modelo Titan Y Eq Para Patrulla | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 940000 | 940000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167448 | Suministro De 3 Motos Honda Y Eq Para Patrulla | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 435000 | 435000 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167451 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Tampacán | Chililillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 85765.89 | 85765.89 | 0 | 85765.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
SLP13130200167462 | Compra 160 Bota Comando | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 213334.2 | 213334.2 | 106667.1 | 106667.1 | 106667.1 | 106667.1 | 106667.1 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167505 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Santo Domingo | San Antonio del Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 255015.67 | 255015.67 | 0 | 255015.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
SLP13130200167535 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Santo Domingo | Congregación de Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 223371.17 | 223371.17 | 0 | 223371.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
SLP13130200167643 | Aportacion Municipal Para La Construccion De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | Tanlajás | Ejido el Barrancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 776360 | 776360 | 310544 | 776360 | 310544 | 310544 | 310544 | 40 | 0 | Sistema | 619 | 100 | 0
SLP13130200167648 | Rehabilitacion De Cercos En El Municipio De Santa Maria Del Rio | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Cercos | 80 | 100 | 100
SLP13130200167671 | Compra 320 Camisa De Linea | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 365713.66 | 365713.66 | 182856.83 | 182856.83 | 182856.83 | 182856.83 | 182856.83 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167687 | Compra De 320 Pantalon De Linea | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 365713.66 | 365713.66 | 182856.83 | 182856.83 | 182856.83 | 182856.83 | 182853.83 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167699 | Proyecto Desarrollo De Capacidad Y Compet Psicolaborabl P Juventudes | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167714 | Proy Diseño De Prev De Adicc Y Violenc A Traves Estrat De Arte Y Cu | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167735 | Proy Prog De Cultura De Paz Para Niñez Y Juventud A Trav Estrateg Creativas | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167754 | Proy Preven Integr De La Violenc Y La Delinc Orientados A Las Juventudes | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167769 | Rehabilitacion De Capilla En Panteon De La Comunidad De Santo Domingo | Santa María del Río | Fracción Uno Ex-Hacienda Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | 0 | CAPILLA | 1000 | 100 | 100
SLP13130200167773 | Proyecto Prog Detcc Y Prev Del Maltr Infant En Ambito Local | Matehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 50
SLP13130200167792 | Programa De Desarrollo Humano Oportunidades 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 84096721 | 84096721 | 30032240 | 25992141.66 | 0 | 4040098.34 | 4040098.34 | 4.8041 | 0 | Consulta | 780000 | 100 | 72
SLP13130200167834 | Suministro De Materiales Para La Construcción De Recamara De 4 X 4 Suministro De Material Como Piedra, Calhidra, Cemento, Arena, Grava, Armex 12.-12-4 Armex 12.-20-4, Block, Varilla Y Malla 4 X 4 | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 748855 | 748855 | 581075 | 748855 | 581075 | 581075 | 581075 | 77.5951 | 0 | Acción | 200 | 100 | 80
SLP13130200167848 | Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Cerritos | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 188264.95 | 188264.65 | 0 | 188264.65 | 56479.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0
SLP13130200167850 | Dotacion De Dulces A Instituciones Educativas En Festejos Tradicionales | Tanlajás | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 54789.3 | 180000 | 54789.3 | 54789.3 | 54789.3 | 30.4385 | 0 | Acción | 7500 | 100 | 0.3
SLP13130200167859 | Rehabilitacion De Alumbrado En El Panteon De La Comunidad De Santo Domingo | Santa María del Río | Fracción Uno Ex-Hacienda Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 110094 | 110094 | 110094 | 110094 | 110094 | 110094 | 110094 | 100 | 0 | LAMPARA | 1000 | 100 | 100
SLP13130200167923 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable (Incluye Tren De Descarga) | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 147830.86 | 147830.86 | 0 | 147830.86 | 44349.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0
SLP13130200167974 | Adquisicion De Medidores Para El Departamento De Agua Potable | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 76250 | 76250 | 76250 | 76250 | 76250 | 76250 | 76250 | 100 | 0 | Lote | 100 | 100 | 100
SLP13130200167980 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Villa Hidalgo | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 342279.99 | 342279.99 | 0 | 342279.99 | 102683.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
SLP13130200168022 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | Villa Hidalgo | Tanquito de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 344453.42 | 344453.42 | 0 | 344453.42 | 103336.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
SLP13130200168071 | Dotacion De Despensas A Personas De Escasos Recursos | Tanlajás | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1248750 | 1248750 | 568302 | 1248750 | 568302 | 568302 | 568302 | 45.5097 | 0 | Acción | 3330 | 100 | 45
SLP13130200168084 | Adquisicion De Contenedores Para Agua Potable | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 448300 | 448300 | 448300 | 448300 | 448300 | 448300 | 448300 | 100 | 0 | Pieza | 160 | 100 | 100
SLP13130200168231 | Dotacion De Desayunos Escolares | Tanlajás | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 481998 | 481998 | 277200.05 | 481998 | 277200.05 | 277200.05 | 277200.05 | 57.5106 | 0 | Acción | 560 | 100 | 57
SLP13130200168279 | Huertos Familiares.Implementación Y Donación De Sistema De Riego Por Goteo, Los Beneficiarios Aportaran La Semilla | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 88000 | 88000 | 36433.46 | 88000 | 36433.56 | 36433.46 | 36433.46 | 41.4017 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 300 | 100 | 51
SLP13130200168301 | Elaboracion De Estudio Geofisico Para Perforacion De Pozo Para Agua Potable En Las Localidades De Charco Blanco Y El Puerto De La Clavellina, Mpio De Tamazunchale Localidad De Ahuehueyo | Tamazunchale | Ahuehueyo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 775 | 100 | 0
SLP13130200168345 | Equipamiento De Bombeo, Dren De Descarga, Construccion De Caseta De Resguardo, Cerco Perimetral Y Linea De Conduccion Hidraulica En Pozo Derramadero El Tule | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 541820 | 541820 | 162546 | 541820 | 162546 | 162546 | 162546 | 30 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 30
SLP13130200168346 | Estímulos A La Educación Basica | Matehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2057668 | 2057668 | 821620 | 821620 | 821620 | 821620 | 821620 | 39.9297 | 0 | Beca | 0 | 100 | 39.93
SLP13130200168453 | Electrificacion De Carcamo De Rebombeo De Aguas Negras En Cabecera Municipal | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 129551 | 129551 | 129551 | 129551 | 129551 | 129551 | 129551 | 100 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 100
SLP13130200168495 | Construccion De Gimansio 2a. Etapa En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 70730.16 | 70730.16 | 88.4127 | 0 | Obra | 3497 | 100 | 0.9
SLP13130200168522 | Becas Nivel Primaria | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 526500 | 526500 | 210600 | 526500 | 210600 | 210600 | 210600 | 40 | 0 | Acción | 357 | 100 | 0.4
SLP13130200168533 | 3081 Adq. De Lote De Equipo Para Establecimiento En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 29900 | 29900 | 29900 | 0 | 0 | 29900 | 29900 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200168547 | 3082 Lote De Equipo Para Establecimiento En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3399 | 3399 | 3399 | 0 | 0 | 3399 | 3399 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200168560 | 3084 Equipamiento De Establecimiento En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200168578 | Techado De Estructura Metalica En Centro Comunitario | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 48643 | 100000 | 48643 | 48643 | 48643 | 48.643 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100
SLP13130200168582 | 3094 Lote De Equipo Para Establecimiento En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200168588 | Becas Nivel Secundaria | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 112000 | 112000 | 44800 | 112000 | 44800 | 44800 | 44800 | 40 | 0 | Acción | 56 | 100 | 0.4
SLP13130200168615 | 3828 Lote De Equipo Para Establecimiento En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200168633 | 3835 Lote De Equipo Para Establecimeinto En El Chino | Tamasopo | El Chino | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000.01 | 10000.01 | 10000.01 | 0 | 0 | 10000.01 | 10000.01 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200168647 | Becas Nivel Medio Superior | Tanlajás | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 24000 | 60000 | 24000 | 24000 | 24000 | 40 | 0 | Acción | 30 | 100 | 0.4
SLP13130200168668 | Lote De Equipo Para Establecimiento En La Mohonera | Tamasopo | La Mojonera (La Mohonera) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100
SLP13130200168683 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso A Centro De Salud | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 127537 | 127537 | 127537 | 127537 | 127537 | 127537 | 127537 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 12000 | 100 | 100
SLP13130200168780 | Construccion De Techado En Escuela Primaria Alberto Carrera | Santa María del Río | Fracción el Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 46603 | 46603 | 46603 | 46603 | 46603 | 46603 | 46603 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 72 | 100
SLP13130200168803 | Adquisicion De Radios De Comunicacion Para Cuerpo De Seguridad Publica | Tanlajás | Tanlajás | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100 | 0 | Lote | 8 | 100 | 100
SLP13130200168850 | Construccion De Tercer Hilo Para Linea De Distribucion Electrica En La Localidad De La Barranca | Santa María del Río | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 365670 | 365670 | 365670 | 365670 | 365670 | 365670 | 365670 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100
SLP13130200168882 | (Rendimientos Infraestructura) Lote De Materiales Para Mej. De Vivienda En Abras Del Corozo | Tamasopo | Abras del Corozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200168956 | Perforacion De Pozo Profundo (Tierra Blanca) | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 942142.2 | 942142.4 | 0 | 942142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
SLP13130200168966 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6049.4 | 6049.4 | 6049.4 | 0 | 0 | 6049.4 | 6049.4 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169028 | Construccion De Colector Sanitario Heroes De Chimalhuacan | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2798660.86 | 2798660.86 | 0 | 2798660.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colector | 0 | 100 | 0
SLP13130200169031 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Rehab. De Vivienda En Tamasopo | Tamasopo | Tamasopo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169053 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Ampliacion De Vivienda En El Huizache | Tamasopo | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6803.4 | 6803.4 | 6803.4 | 0 | 0 | 6803.4 | 6803.4 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169101 | (Rend.Infraestructura) Lote De Materiales Para Ampliacion De Vivienda En Abras Del Corozo | Tamasopo | Abras del Corozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5823.2 | 5823.2 | 5823.2 | 0 | 0 | 5823.2 | 5823.2 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169115 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Colonia Luis Cordova | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1431388.11 | 1431388.11 | 0 | 1431388.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0
SLP13130200169126 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En El Huamuchil | Tamasopo | Huamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169163 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Colonia Martires Antorchistas | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 543634.6 | 543634.6 | 0 | 543634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0
SLP13130200169167 | (Rend.Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En Buena Vista I) | Tamasopo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6032 | 6032 | 6032 | 0 | 0 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169177 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5568 | 5568 | 5568 | 0 | 0 | 5568 | 5568 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169200 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En Damian Carmona | Tamasopo | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1716.8 | 1716.8 | 1716.8 | 0 | 0 | 1716.8 | 1716.8 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 1
SLP13130200169213 | (Rendimientos Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En Tambaca | Tamasopo | Tambaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4234 | 4234 | 4234 | 0 | 0 | 4234 | 4234 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169229 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En Km 470 | Tamasopo | Kilómetro Cuatrocientos Setenta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1693.6 | 1693.6 | 1693.6 | 0 | 0 | 1693.6 | 1693.6 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169239 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En Abras Del Corozo | Tamasopo | Abras del Corozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 7308 | 7308 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169248 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Mejoramiento De Vivienda En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5182.3 | 5182.3 | 5182.3 | 0 | 0 | 5182.3 | 5182.3 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169264 | (Rend. Infraestructura) Mejoramiento De Vivienda En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3862.8 | 3862.8 | 3862.8 | 0 | 0 | 3862.8 | 6862.8 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169296 | (Rend. Infraestructura) Lote De Mat. Para Amp. De Vivienda En Agua Buena | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2494 | 2494 | 2494 | 0 | 0 | 2494 | 2494 | 100 | 0 | Lote | 7 | 100 | 100
SLP13130200169361 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Villa de Arriaga | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 249602.12 | 249602.12 | 0 | 249602.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0
SLP13130200169441 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Resiudales | Tamasopo | Agua Buena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1628612.05 | 1628612.05 | 0 | 1628612.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 0 | 100 | 0
SLP13130200169448 | Conservacion Del Tramo Del Camino Cerritos - Acceso A Supercarretera (1.52 Km) | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 660000 | 700000 | 700000 | 660000 | 660000 | 94.2857 | 0 | Kilómetro lineal | 5850 | 100 | 94
SLP13130200169525 | Atencion Medica Los Fines De Semana, En Martinez | Alaquines | Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24 | 0 | Plaza | 1186 | 100 | 24
SLP13130200169564 | Suministro Y Colocacion De Transformador Monofasico Tipo Poste | Santa María del Río | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 100 | 0 | Transformador | 50 | 100 | 100
SLP13130200169573 | Construccion Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Real De San Ciro) | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1115223.78 | 1115223.78 | 1115223.78 | 1115223.78 | 334567.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | DRENAJE | 0 | 100 | 0
SLP13130200169584 | Adquisicion De Uniformes Que Consta De 400 Botas, 400 Camisolas, 400 Gorras Beisboleras, 400 Pantalones Tipo Comando Y 400 Fornituras. | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1550000 | 1535329.6 | 1535329.6 | 767664.8 | 0 | 0 | 767664.8 | 0 | 0 | Pieza | 257638 | 15.5 | 0
SLP13130200169665 | Adquisicion De Equipamiento Para El Sistema Nacional De Informacion De Seguridad Publica | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 900000 | 899982.86 | 899982.86 | 899982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPO | 257638 | 9 | 0
SLP13130200169678 | Programa De Mejoramiento Bovino, Varias Localidades | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 43750 | 43750 | 43750 | 72.9167 | 0 | Programa | 14 | 100 | 73
SLP13130200169744 | Subestacion De 30 Kva_13200127v En Bloquera | Santa María del Río | Fracción Uno Ex-Hacienda Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 274891 | 274891 | 274891 | 274891 | 274891 | 274891 | 274891 | 100 | 0 | Subestación | 12000 | 100 | 100
SLP13130200169763 | Fortalecimiento Del Observatorio De Seguridad Publica En Materia De Prevencion Del Delito. | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | Proyecto | 267638 | 4 | 0
SLP13130200169794 | Programa Integral De Prevencion De La Violencia Contra Las Mujeres | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 60000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | Proyecto | 257638 | 6 | 0
SLP13130200169818 | Adquisicion De Vehiculo Para Patrulla | Santa María del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 100 | 0 | Vehículo | 12000 | 100 | 100
SLP13130200169892 | Adquisicion De Uniformes Para El Departamento De Seguridad Publica Y Paramedicos | Santa María del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 79295 | 79295 | 79295 | 79295 | 79295 | 79295 | 79295 | 100 | 0 | Lote | 80 | 100 | 100
SLP13130200169936 | Rehabilitacion De Casa De Salud, En La Localidad De El Tepozan | Cerritos | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 6628.35 | 6628.35 | 5540.35 | 6628.35 | 6628.35 | 5540.35 | 5540.35 | 83.5857 | 0 | Obra | 125 | 100 | 83.59
SLP13130200169947 | Elaboracion De Proyectos Ejecutivos De Obras Orientadas A Incrementar O Diversificar La Oferta Turistica Del Municipio De Alaquines | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 33.3333 | 0 | Programa | 8186 | 100 | 33
SLP13130200170003 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Negrete | Santa María del Río | Santa María del Río | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6930251 | 6930251 | 6930251 | 6930251 | 2074561 | 2074561 | 2074561 | 29.9349 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 25
SLP13130200170030 | Equipamiento Para El Personal De Abatizacion | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 22952.39 | 30000 | 30000 | 22952.39 | 22952.39 | 76.508 | 0 | Obra | 1250 | 100 | 76.51
SLP13130200170063 | Fomento Deportivo | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 8236.71 | 8236.71 | 8236.71 | 16.4734 | 0 | Informe | 8186 | 100 | 16
SLP13130200170162 | Mantenimiento De Vehiculos Al Servicio Del Departamento De Seguridad Publica Municipal | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 117000 | 117000 | 69261.82 | 69261.82 | 117000 | 69261.82 | 69261.82 | 59.1981 | 0 | Acción | 21934 | 100 | 59
SLP13130200170186 | Equipamiento Del Personal De Seguridad Publica Municipal | Cerritos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 142000 | 142000 | 137991.29 | 142000 | 142000 | 137991.29 | 137991.29 | 97.177 | 0 | Acción | 21934 | 100 | 97
SLP13130200170194 | Rehabilitacion De Campo De Beis Bol, Rancho De Pro | Alaquines | Rancho de Pro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 747 | 100 | 90
SLP13130200170274 | Rehabilitacion De Lienzo Charro En El Sabino | Alaquines | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 603 | 100 | 50
SLP13130200170492 | Cosecha De Agua Generar La Infraestructura Para Un Adecuado Almacenamiento De Agua Que Impacte En La Agricultura Y Ganadería | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1255494.76 | 1800000 | 1255494.76 | 1255494.76 | 1255494.76 | 69.7497 | 0 | BORDO | 5200 | 100 | 35
SLP13130200170509 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, En Olla Del Durazno | Alaquines | Olla del Durazno (Joya del Durazno) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 226070.57 | 226070.57 | 226070.57 | 226070.57 | 226070.57 | 226070.57 | 226070.57 | 100 | 0 | Obra | 263 | 100 | 100
SLP13130200170671 | Rehabilitacion De Pozo Existentes, Varias Localidades | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 8100 | 8100 | 8100 | 8.1 | 0 | Obra | 8186 | 100 | 15
SLP13130200170732 | Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura, Componentes: Agricultura Y Ganadería.Incrementar Los Niveles De Capitalización De Las Unidades Económicas Agrícolas Y Ganaderas | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 80 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 180 | 100 | 5
SLP13130200170757 | Rehabilitacion De La Calle Zaragoza, En Alaquines | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14477.6 | 14477.6 | 14477.6 | 14477.6 | 14477.6 | 14477.6 | 14477.6 | 100 | 0 | Obra | 8186 | 100 | 100
SLP13130200170762 | Saneamiento Al Sistema De Pensiones 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4359689 | 4359689 | 4359689 | 4359689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 4359689 | 100 | 0
SLP13130200170888 | Rehabilitacion Del Parque Tangamanga Ii (Seduvop) | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 35563026 | 35563026 | 35563026 | 35563026 | 5546282 | 5546282 | 5546282 | 15.5956 | 0 | Obra | 35563024 | 100 | 15.6
SLP13130200170910 | Construccion De Empedrado En Calle De La Iglesia, En Maldonado | Alaquines | Maldonado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 154441.99 | 154441.99 | 154441.99 | 154441.99 | 123553.59 | 123553.59 | 123553.59 | 80 | 0 | Obra | 171 | 100 | 30
SLP13130200170960 | Rehabilitacion Del Parque Tangamanga Ii (Cecurt) | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 19564884 | 19564884 | 19564884 | 19564884 | 11680344 | 11680344 | 11680344 | 59.7006 | 0 | Obra | 19564884 | 100 | 59.7
SLP13130200171055 | Construccion De Empedrado En Calle Principal, En Colonia Indigena | Alaquines | Colonia Indígena (Pascual Osorio Ortega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 237330.72 | 238330.72 | 238330.72 | 238330.72 | 147920.31 | 147920.31 | 147920.31 | 62.0651 | 0 | Obra | 1176 | 100 | 62
SLP13130200171112 | Construccion De Empedrado De La Calle Rumbo Al Panteon, En Tuzas | Alaquines | Las Tuzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 301299.8 | 301299.8 | 301299.8 | 301299.8 | 271169.82 | 271169.82 | 271169.82 | 90 | 0 | Obra | 180 | 100 | 30
SLP13130200171146 | Programa De Modernización Y Tecnificación De Unidades De Riego.Apoyo En El Uso Eficiente Del Agua De Riego Mediante La Rehabilitación De Pozos Agrícolas Y En La Construcción De Sistemas De Riego | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 813712 | 813712 | 500000 | 813712 | 500000 | 500000 | 500000 | 61.4468 | 0 | Obra | 400 | 100 | 5
SLP13130200171204 | Pago Del Servicio De Alumbrado Publico | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 237432 | 237432 | 237432 | 32.9767 | 0 | Informe | 8186 | 100 | 50
SLP13130200171240 | Programa De Estiaje Apoyo En Entrega De Forraje Para La Alimentación De Hatos Ganaderos Y Remolques Con Tinacos | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 2000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 25 | 0 | Informe | 2400 | 100 | 5
SLP13130200171392 | Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua (Coussa).Generar La Infraestructura Para Un Adecuado Almacenamiento De Agua Que Impacte En La Agricultura Y Ganadería | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 5
SLP13130200171396 | Adquisicion De Uniformes Y Equipamiento. | Alaquines | Alaquines | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55 | 0 | Lote | 8186 | 100 | 55
SLP13130200171472 | Programa Del Componente De Atención A Desastres Naturales (Cadena).Apoyo Económico Para Suplemento Alimenticio En Caso Desastre | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Informe | 290 | 100 | 5
SLP13130200171510 | Programa Emergente Y Contingencias | Santa María del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORME | 45000 | 100 | 0
SLP13130200171518 | Pavimentacion De La Calle Amado Nervo | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1345270.49 | 1345270.49 | 1210743 | 1210743 | 1210743 | 1210743 | 1210743 | 90 | 0 | Obra | 2457 | 100 | 95
SLP13130200171529 | Proyecto Ejecutivo Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Cañada-El Sabino | Alaquines | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 100 | 0 | Proyecto | 8186 | 100 | 100
SLP13130200171548 | Gastos De Operacion 2 Al Millar Para Supervision De La Contraloria Municipal | Santa María del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 38595 | 38595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORME | 12000 | 100 | 0
SLP13130200171562 | Asistencia Tecnica | Alaquines | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 264117.6 | 264117.6 | 264117.6 | 264117.6 | 64469 | 64469 | 64469 | 24.4092 | 0 | Plaza | 8186 | 100 | 24
SLP13130200171569 | Programa De Mejoramiento De Techados En Vivienda Area Urbana(900 Acciones) | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 945000 | 945000 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 3600 | 100 | 0
SLP13130200171577 | Gastos De Operacion 2 Al Millar Para Supervision De La Contraloria Municipal Infra | Santa María del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 46077 | 46077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORME | 12000 | 100 | 0
SLP13130200171659 | Material Hidraulico Para Ampliacion De Red De Agua Potable | Ciudad Valles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 128190.6 | 128190.6 | 76914.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2800 | 100 | 0
SLP13130200171688 | Pavimentacion De La Calle Lateral Del Mercado Municipal Sin Numero Entre Arroyo Ajuatitla Y Parque Infantil | Coxcatlán | Coxcatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 611834.78 | 611834.78 | 489467 | 489467 | 489467 | 489467 | 489467 | 79.9999 | 0 | Obra | 2457 | 100 | 90
SLP13130200171845 | Suministro De Material Para Acondicionamiento De Cuatro Pozos Artesianos De Agua | Ciudad Valles | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 170 | 100 | 0
SLP13130200171974 | Construccion De Tanque Y Red De Distribucion De Agua | Ciudad Valles | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 233562.13 | 233562.13 | 140137.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 215 | 100 | 0
SLP13130200172015 | Ampliacion De Tanque De Almacenamiento De Agua | Ciudad Valles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 153562.13 | 153562.13 | 92137.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 195 | 100 | 0
SLP13130200172049 | Adquisicion De Bomba De Agua Potable | Ciudad Valles | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 55000 | 55000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 100 | 0
SLP13130200172069 | Construccion De Tanque Elevado | Ciudad Valles | La Estribera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 240562.13 | 240562.13 | 144337.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 196 | 100 | 0
SLP13130200172081 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonias Populares De Cd. Valles,S.L.P. ( Convenio Apazu) | Ciudad Valles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 370879.5 | 370879.5 | 222527.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 12000 | 100 | 0
SLP13130200172144 | Suministro De Materiales Hidraulicos Para Redes De Agua Potable De Las Comunidades De La Delegacion Municipal De Bocas.Suministro De Materiales Para Rehabilitación Y Mantenimiento De Las Redes De Agua | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 56901.48 | 100000 | 56901.48 | 56901.48 | 56901.48 | 56.9015 | 0 | Lote | 10062 | 100 | 56
SLP13130200172205 | Ampliacion De Red Secundaria Aerea Y Aumento De Capacidad De Un Transformador Existente De 10 Kva A 25 Kva | Ciudad Valles | Fraccionamiento las Granjas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 95360.77 | 95360.77 | 57216.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 85 | 100 | 0
SLP13130200172212 | Contraloría Interna Municipal (2 Al Millar) Ffm | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 739437 | 739437.81 | 430831 | 739437.81 | 430831.74 | 430831.74 | 430831.74 | 58.2648 | 0 | Informe | 850000 | 100 | 58
SLP13130200172245 | Construccion De Red Electrica | Ciudad Valles | El Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 417466.14 | 417466.14 | 250479.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 120 | 100 | 0
SLP13130200172277 | Gastos Indirectos (Ffm) | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11091567 | 11091567.09 | 1099292.05 | 11091567.09 | 1099292.05 | 1099292.05 | 1099292.05 | 9.9111 | 0 | Informe | 850000 | 100 | 30
SLP13130200172322 | Obras Electricas Convenio Sedesore-Cfe-Municipio | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 1276383.2 | 1276383.2 | 765829.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 26000 | 100 | 0
SLP13130200172378 | Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Equipo De Construcción Del Centro De Operaciones Mantenimiento, Reparación,Refacciones, Consumo De Combustibles Lubricantes Para Maquinaria Y Equipo | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3750000 | 3750000 | 549097.73 | 3500000 | 549097.73 | 549097.73 | 549097.73 | 14.6426 | 0 | Lote | 850000 | 100 | 14
SLP13130200172396 | Adquisición De Maquinaria Y Equipo De Construcción Para El Centro De Operaciones Adquisición De Maquinaria Y Equipo De Construcción Para El Buen Funcionamiento Del Centro De Operaciones | San Luis Potosí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4450000 | 4450000 | 1494727.06 | 4450000 | 1494727.06 | 1494727.06 | 1494727.06 | 33.5894 | 0 | Lote | 850000 | 100 | 33