## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2013
Veracruz de Ignacio de la Llave
| Número de Proyectos Reportados: |  | 3851

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [22 empty] | Segundo Trimestre 2013
Veracruz de Ignacio de la Llave
Información General del Proyecto | [9 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
VER-01130100054578 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Narciso Mendoza Entre Cuahtemoc Y Pedro Anaya Col. Benito Juarez | Isla | Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 450601 | 450601.91 | 0 | 45061.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1759 | 100 | 0
VER09130100003493 | Remodelación De Espacio Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) En La Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 696578 | 696578 | 696578 | 696578 | 696578 | 696578 | 696578 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100
VER09130100003494 | Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado Para El Centro De Amprendizaje Multimodal (Cam) Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 525280 | 525280 | 525280 | 525280 | 525280 | 525280 | 525280 | 100 | 0 | Instalación | 1 | 100 | 100
VER09130100003495 | Proyecto Ejecutivo Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) En La Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 57550 | 57550 | 57550 | 57550 | 57550 | 57550 | 57550 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003496 | Remodelación De Espacio Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) En La Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1200865 | 1200865 | 1200865 | 1200865 | 1200865 | 1200865 | 1200865 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 382 | 100 | 100
VER09130100003498 | Instalación De Aire Acondicionado Y Obra Eléctrica Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 565604 | 565604 | 565604 | 565604 | 565604 | 565604 | 565604 | 100 | 0 | Instalación | 1 | 100 | 100
VER09130100003499 | Remodelación De Espacio Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) Región Córdoba | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 817052 | 817052 | 817052 | 817052 | 817052 | 817052 | 817052 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 330 | 100 | 100
VER09130100003501 | Instalación De Aire Acondicionado Y Obra Eléctrica Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) En La Región Córdoba | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 824736 | 824736 | 824736 | 824736 | 824736 | 824736 | 824736 | 100 | 0 | Instalación | 1 | 100 | 100
VER09130100003502 | Remodelación De Espacio Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) Región Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 936403 | 936403 | 936403 | 936403 | 936403 | 936403 | 936403 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 297 | 100 | 100
VER09130100003503 | Instalación De Aire Acondicionado Y Obra Eléctrica Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) Región Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 354779 | 354779 | 354779 | 354779 | 354779 | 354779 | 354779 | 100 | 0 | Instalación | 1 | 100 | 100
VER09130100003505 | Remodelación De Espacio Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 631647 | 631647 | 631647 | 631647 | 631647 | 631647 | 631647 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 273 | 100 | 100
VER09130100003506 | Instalación De Aire Acondicionado Y Obra Eléctrica Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 587907 | 587907 | 587907 | 587907 | 587907 | 587907 | 587907 | 100 | 0 | Instalación | 1 | 100 | 100
VER09130100003508 | Proyecto Ejecutivo Para El Centro De Aprendizaje Multimodal(Cam) Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 35839 | 35839 | 35839 | 35839 | 35839 | 35839 | 35839 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003510 | Acometida Electrica Para El Centro De Aprendizaje Multimodal (Cam) Region Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 204358 | 204358 | 204358 | 204358 | 204358 | 204358 | 204358 | 100 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 100
VER09130100003511 | Ampliación De Dos Aulas En La Facultad De Derecho Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1151632 | 1151632 | 1151632 | 1151632 | 1151632 | 1151632 | 1151632 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100
VER09130100003513 | Evaluación Del Concurso Para La Ampliación Dos Aulas En Facultad De Derecho Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 5462 | 5462 | 5462 | 5462 | 5462 | 5462 | 5462 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER09130100003514 | Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Dos Aulas En La Facultad De Derecho En La Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 84274 | 84274 | 84274 | 84274 | 84274 | 84274 | 84274 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003516 | Construcción De Aula En Facultad De Contaduría Para La Carrera De Gestión Y Dirección De Negocios, Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 537216 | 537216 | 537216 | 537216 | 537216 | 537216 | 537216 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 155 | 100 | 100
VER09130100003517 | Proyecto Ejecutivo De Un Aula En La Facultad De Contaduría Para Gestión Y Dirección De Negocios | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 51006 | 51006 | 51006 | 51006 | 51006 | 51006 | 51006 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003518 | Construccion De Un Aula Para La Carrera De Ingenieria En Alimentos En La Facultad De Ciencias Quimicas Region Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 418661 | 418661 | 418661 | 418661 | 418661 | 418661 | 418661 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 105 | 100 | 100
VER09130100003520 | Sustitucion De Cubierta En Edificio E,F Y G En La Unidad Academica De Humanidades Region Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2701208 | 2701208 | 2701208 | 2701208 | 2701208 | 2695844 | 2695844 | 99.8014 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 100 | 100
VER09130100003539 | Construcción De Un Aula En La Facultad De Contaduría Para Gestión Y Dirección De Negocios | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 553564 | 553564 | 553564 | 553564 | 553564 | 553564 | 553564 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 100
VER09130100003540 | Proyecto Ejecutivo De Aula En La Fac. De Contaduria Para La Carrera De Gestion Y Direccion De Negocios, Region Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 34658 | 34658 | 34658 | 34658 | 34658 | 34658 | 34658 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003542 | Construcción De Centro De Autoacceso, Sanitarios Y Bodega En Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia Región Veracruz | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1626891 | 1626891 | 1626891 | 1626891 | 983788 | 983788 | 983788 | 60.4704 | 0 | Metro Cuadrado | 216.69 | 100 | 65
VER09130100003543 | Proyecto Ejecutivo Para Centro De Autoacceso Y Sanitarios En Fac. De Medicina, Veterinaria Y Zootecnia Region Veracruz | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003545 | Supervisión Del Centro De Autoacceso, Sanitarios Y Bodega En Fac. De Medicina Veterinaria Región Veracruz | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 76420 | 76420 | 76420 | 76420 | 76420 | 76420 | 76420 | 100 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130100003546 | Evaluacion Del Concurso Del Centro De Autoacceso, Sanitarios Y Bodega En La Fac. De Medicina Veterinaria, Region Veracruz. | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER09130100003547 | Acondicionamiento De Dos Laboratorios En La Unidad De Ciencias Químicas De Orizaba | Orizaba | Orizaba | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 548358 | 548358 | 548358 | 548358 | 548358 | 548358 | 548358 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 100 | 100
VER09130100003548 | Construccion De Aula Y Escalera En Fac. De Contaduria Para La Carrera De Sistemas Computacionales Adminitrativos En La Region Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 524957 | 524957 | 524957 | 524957 | 524957 | 524957 | 524957 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100
VER09130100003550 | Construccion De Un Aula Incluye Escaleras Para La Carrera De Ingenieria Petrolera En Fac. De Ciencias Quimicas Region Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 670048 | 670048 | 670048 | 670048 | 670048 | 670048 | 670048 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 112 | 100 | 100
VER09130100003551 | Proyecto Ejecutivo De Un Aula Para Ingeniería Petrolera En La Unidad De Ciencias Químicas Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 47859 | 47859 | 47859 | 47859 | 47859 | 47859 | 47859 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003553 | Supervision De Un Aula Para La Carrera De Ingenieria Petrolera En La Fac. De Ciencias Quimicas Region Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 31329 | 31329 | 31329 | 31329 | 31329 | 20683 | 20683 | 66.0187 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130100003554 | Continuación De Trabajos En Aula Facultad De Ciencias Químicas Para La Carrera De Ing. Petrolera, Región Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 52293 | 52293 | 52293 | 52293 | 52293 | 52293 | 52293 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER09130100003556 | Construccion De Aulas Y Laboratorio Para Biologia Marina Y Agronegocios Internacionales En La Fac. De Ciencias Biologico Agropecuarias Region Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2672173 | 2672173 | 2672173 | 2672173 | 2672173 | 2672173 | 2672173 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 213 | 100 | 100
VER09130100003557 | Proyecto De Laboratorio Para Biología Marina En La Unidad De Ciencias Biológico Agropecuarias En Tuxpam Ver. | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 56889 | 56889 | 56889 | 56889 | 56889 | 56889 | 56889 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003559 | Proyecto Ejecutivo De Aulas Para Agornegocios Internacionales En La Unidad De Ciencias Biologico Agropecuarias Region Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 84522 | 84522 | 84522 | 84522 | 84522 | 84522 | 84522 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003560 | Supervision De Aulas Y Laboratorio Para Biologia Marina Y Agronegocios Internacionales En La Unidad De Ciencias Biologico Agropecuarias Region Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 125315 | 125315 | 125315 | 125315 | 125315 | 82728 | 82728 | 66.016 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130100003561 | Evaluación De Concurso Para La Ampliación De Edif. A Para Laboratorio Y Aulas Fac Biológico Agropecuarias, Región Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER09130100003562 | Construcción De 2 Aulas Y Escalera Para Las Carreras De Sist. Comput. Adtvo. Y Para Gestión Y Dirección De Negocios En La Fac. De Contaduria, Region Coatzacoalcos. | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 976848 | 976848 | 976848 | 976848 | 976848 | 976848 | 976848 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330.63 | 100 | 100
VER09130100003563 | Proyecto Ejecutivo De Aula Para Sistemas Computacionales Administrativos En Fac. De Contaduria Region Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003564 | Proyecto Ejecutivo De Aula Para Gestion Y Direccion De Negocios En Fac. De Contaduria Region Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 38336 | 38336 | 38336 | 38336 | 38336 | 38336 | 38336 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003565 | Supervisión De Aulas Y Escalera Fac. De Contaduría Para La Carrera De Sist. Computacionales Adtivo. Y Para Gestión Y Dirección De Negocios, Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 58256 | 58256 | 58256 | 58256 | 58256 | 34100 | 34100 | 58.5347 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130100003566 | Evaluación Del Concurso Para La Construcción De Aulas En Facultad De Contaduría Y Unidad De Ciencias De La Salud Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER09130100003567 | Construcción De 1 Aula Para El Tsu De Tecnico Radiologo En La Unidad De Ciencias De La Salud, Region Coatzacoalcos. | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 551135 | 551135 | 551135 | 551135 | 551135 | 551135 | 551135 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 48 | 100 | 100
VER09130100003568 | Proyecto Ejecutivo De Aulas Para Tecnico Radiologo En Unidad De Ciencias De La Salud Region Coatzacoalcos | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 24078 | 24078 | 24078 | 24078 | 24078 | 24078 | 24078 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003569 | Evaluación De Concurso De Un Aula Para Tsu Tecnico Radiologo En La Unidad De Ciencias De La Salud, Region Coatzacoalcos. | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER09130100003570 | Supervisión De Aula En La Unidad Ciencias De La Salud Para La Carrera De Técnico Radiólogo, Región Coatzacoalcos | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 23301 | 23301 | 23301 | 23301 | 23301 | 13672 | 13672 | 58.6756 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130100003571 | Proyecto Ejecutivo De Un Aula En La Unidad De Ciencas Quimicas Para La Carrera De Ingenieria Petrolera En La Region Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 35807 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003572 | Construcción De Aula En Fac. Ciencias Químicas Para La Carrera De Ingeniería Petrolera Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 465657 | 465657 | 465657 | 465657 | 465657 | 418327 | 418327 | 89.8359 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 92
VER09130100003573 | Proyecto De Aulas Para La Carrera De Ingenieria Petrolera En La Unidad De Ciencias Quimicas, Region Coatzacoalcos. | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 62944 | 62944 | 62944 | 62944 | 62944 | 62944 | 62944 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003574 | Evaluación Del Concurso Construcción De Aulas En Facultad De Ciencias Químicas, Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER09130100003575 | Proyecto De Aulas Para La Carrera Ing. Petrolera En Fac. De Ciencias Químicas, Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 79886 | 79886 | 79886 | 79886 | 79886 | 79886 | 79886 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER09130100003576 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 712901 | 712901 | 712901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00014027 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100003619 | Construcción De Planta De Tratamiento Para La Universidad Veracruzana Intercultural Sede Las Selvas En El Ejido Huazuntlán Municipio De Mecayapan, Ver. | Mecayapan | Huazuntlán | Urbano | Convenios | U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 265195 | 265195 | 265195 | 265195 | 265195 | 264609 | 264609 | 99.779 | 0 | Metro cúbico | 15 | 100 | 100
VER09130100003620 | Construcción De Planta De Tratamiento Para La Universidad Veracruzana Intercultural Sede Huasteca En El Municipio De Ixhuatlán, Ver. | Ixhuatlán de Madero | Ixhuatlán de Madero | Urbano | Convenios | U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 400808 | 400808 | 400808 | 400808 | 400808 | 318916 | 266308 | 79.5683 | 0 | Metro cúbico | 15 | 100 | 90
VER09130100003622 | Construcción De Planta De Tratamiento Para La Universidad Veracruzana Intercultural Sede Grandes Montañas Municipio De Tequila, Ver. | Tequila | Tequila | Urbano | Convenios | U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 377915 | 377915 | 377915 | 377915 | 377915 | 358613 | 358613 | 94.8925 | 0 | Metro cúbico | 15 | 100 | 95
VER09130100003623 | Construcción De Planta De Tratamiento Para La Universidad Veracruzana Intercultural Sede Totonacapan En El Municipio De Espinal, Ver. | Espinal | Espinal | Urbano | Convenios | U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 258181 | 258181 | 258181 | 258181 | 258181 | 251339 | 251339 | 97.3499 | 0 | Metro cúbico | 15 | 100 | 100
VER09130100003624 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 197901 | 197901 | 197901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100003625 | Suministro E Instalación De Aire Acondicionado En La Uvi Huazuntlán | Mecayapan | Huazuntlán | Urbano | Convenios | U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento) |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 557339 | 557339 | 557339 | 557339 | 557339 | 557339 | 557339 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER09130100009815 | Construcción 2a. Etapa Del Segundo Módulo De Aulas Campus Ixtaczoquitlán Incl. Supervisión | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 322960 | 322960 | 322960 | 322960 | 322960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100009821 | Construcción 2a. Etapa De Facultad De Pedagogia, Instituto De Investigaciones En Educación Y El Sea Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6602 | 100 | 98
VER09130100009827 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 741061 | 741061 | 741061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100010013 | Terminación Y Puesta En Marcha De Los Modulos De Riego De Paso Real, Paso Rosario Y Ampliación Balsa Larga (Complemento De Recursos) | Omealca | Paso Real | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2009 | 250963 | 250963 | 250963 | 250963 | 250963 | 250963 | 0 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER09130100010059 | Construccion De La Casa De Cultura | Tuxtilla | Tuxtilla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2009 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 206 | 0 | 30.0292 | 0 | Obra | 1 | 100 | 30
VER09130100010073 | Gastos De Supervisión Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro Fernando Gutiérrez Barrios (Complemento De Recursos) | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 48276 | 48276 | 48276 | 48276 | 48276 | 48272 | 0 | 99.9917 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 99.9
VER09130100010091 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro Fernando Gutiérrez Barrios | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2009 | 2465766 | 2465766 | 2465766 | 2465766 | 2465766 | 2465765 | 0 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER09130100010111 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Complejo Cultural Casa De Las Mariposas | Tlacojalpan | Tlacojalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2009 | 1506270 | 1506270 | 1506270 | 1506270 | 1506270 | 443166 | 0 | 29.4214 | 0 | Obra | 1 | 100 | 29.4
VER09130100010133 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 64137 | 64137 | 64137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100010134 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 26561 | 25561 | 25561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100013547 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 2527676 | 2527676 | 2527676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130100013592 | Programa Comunidad Dif...Erente (Complemento 1) (Terminación De La Etapa 2012) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 6445957 | 6445957 | 6445957 | 6445957 | 6445957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 12344 | 100 | 61.3
VER09130100021610 | Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Complemento De Recursos) | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100021911 | Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Complemento De Recursos)(Terminacion) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100021976 | Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicicones (Complento De Recursos)(Terminacion) | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 5713 | 5713 | 5713 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100022079 | Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicicones (Complemento De Recursos) | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 272594 | 272594 | 272594 | 272594 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 100
VER09130100022291 | Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicicones (Complemento De Recursos) | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 3424 | 3424 | 3424 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100022723 | Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unaais) Tercera Etapa | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 2320016 | 2320016 | 2320016 | 2320016 | 339614 | 0 | 14.6384 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100022833 | Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicicones (Complemento De Recursos) (Terminacion) | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 36607 | 36607 | 36607 | 36607 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100023108 | Construccion De Un Centro De Salud(Complemento De Recursos) | Ozuluama de Mascareñas | Alto del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 67707 | 67707 | 67707 | 67707 | 67707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100023277 | Construccion De Un Centro De Salud (Complemento De Recursos) | Pánuco | Jopoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 157345 | 157345 | 157345 | 157345 | 157345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 85
VER09130100023445 | Construccion De Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Tercera Etapa) | Platón Sánchez | Platón Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 1
VER09130100026538 | Construccion De Un Centro De Salud (Complemento De Recursos) | Platón Sánchez | Tecomate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 223483 | 223483 | 223483 | 223483 | 223483 | 177661 | 0 | 79.4964 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100026599 | Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Complemento De Recursos) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 244999 | 244999 | 244999 | 244999 | 244999 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 100
VER09130100026618 | Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Capa)(Terminacion De Obra) | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 279871 | 279871 | 279871 | 279871 | 279871 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100026622 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Area De Mastografia Y Radio Diagnostico Del Centro De Especialidades Medicas Dr. Rafael Lucio | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 70465 | 70465 | 70465 | 70465 | 70465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100026731 | Construccion Del Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Unidad 2)(Complemento De Recursos)(Terminacion) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100026739 | Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud(Unaais)(Tercera Etapa) | Zontecomatlán de López y Fuentes | Zontecomatlán de López y Fuentes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 5174 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 1
VER09130100026751 | Construccion De Un Centro De Salud (Complemento De Recursos) | Zozocolco de Hidalgo | Tres Cruces Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 76555 | 76555 | 76555 | 76555 | 76555 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 100
VER09130100026764 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones ) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 953965 | 953965 | 953965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100027607 | Construccion De Carpeta De Doble Riego De Sello Del Acceso A Fortin Tramo 0 000 - 0 300 Terminacion De La Obra | Actopan | Villa Rica de la Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 413142 | 413142 | 413142 | 413142 | 413142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.29 | 0.29 | 7
VER09130100027938 | Construccion De Un Centro Comunitario | Uxpanapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 100
VER09130100027956 | Supervision Para La Construccion De Un Centro Comunitario | Uxpanapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 17795 | 17795 | 17795 | 17795 | 17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 1
VER09130100027964 | Reconstruccion De Obra De Drenaje En El Km. 15 000 Del Camino Abasolo-Nigromante Terminacion De La Obra | Isla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 10.89 | 10.89 | 2.8
VER09130100027986 | Reconstruccion Del Camino Ramal A Coyolillo Tramo 0 000 - 3 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Actopan | Coyolillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 339800 | 339800 | 339800 | 339800 | 339800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 1.51 | 1.51 | 32
VER09130100028006 | Reconstruccion Del Camino Ramal A Los Frailes Tramo 0 000 - 1 000 Terminacion De La Obra | Actopan | Los Frailes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 683893 | 683893 | 683893 | 683893 | 683893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.94 | 0.94 | 32
VER09130100028021 | Reconstruccion Del Camino Alto Lucero -Plan De Las Hayas Tramo 0 000 - 32 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alto Lucero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 974569 | 974569 | 974569 | 974569 | 974569 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7.33 | 7.33 | 35
VER09130100028038 | Reconstruccion Del Camino Santa Ana-Los Atlixcos-Topilito De Zaragoza Tramo 0 000 - 18 800 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Topilito de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1022500 | 1022500 | 1022500 | 1022500 | 1022500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.46 | 1.46 | 7
VER09130100028057 | Asfaltado Del Camino Chocaman-Tetla Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | Chocamán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 200031 | 200031 | 200031 | 200031 | 200031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 73
VER09130100028069 | Reconstruccion Del Camino Xalapa-Coatepec (Camino Antiguo) Tramo 0 000 - 10 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra. | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 692720 | 692720 | 692720 | 692720 | 692720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.83 | 1.83 | 31
VER09130100028079 | Supervision De La Construccion Del Puente La Virgen I | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 19519 | 19519 | 19519 | 19519 | 19519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER09130100028137 | Reconstruccion Del Camino Ramal A Pacho Viejo Tramo 0 000 - 3 400 Terminacion De La Obra | Coatepec | Pacho Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1310404 | 1310404 | 1310404 | 1310404 | 1310404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2.89 | 2.89 | 31
VER09130100028145 | Construccion Delpuente La Virgen I | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 377369 | 377369 | 377369 | 377369 | 377369 | 186734 | 0 | 49.4831 | 0 | Pago | 4.7 | 1 | 86
VER09130100028151 | Reconstruccion Del Camino Vaqueria-Limones Tramo 0 000 - 5 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Cosautlán de Carvajal | Vaquería | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 374904 | 374904 | 374904 | 374904 | 374904 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.08 | 0.08 | 81
VER09130100028161 | Reconstruccion Del Camino Ramal A El Lencero Tramo 0 000 - 1 500 (Terminacion De La Obra | Emiliano Zapata | El Lencero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 409980 | 409980 | 409980 | 409980 | 409980 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.41 | 1.41 | 32
VER09130100028162 | Gastos De Supervision De La Construccion Del Camino Zapotitlan-Macuiltepec Con Concreto Hidraulico Del Km. 0 000 Al 2 000 | Atzalan | Atzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 5449 | 5449 | 5449 | 5449 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 0
VER09130100028200 | Reconstruccion Del Camino Puerto Lobos-Huayacocotla Tramo 0 000 - 9 310 (Riego De Sello Y Señalamiento)Terminacion De La Obra | Huayacocotla | Carbonero Jacales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1609956 | 1609956 | 1609956 | 1609956 | 1609956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 9.31 | 9.31 | 0
VER09130100028228 | Reconstruccion Del Camino Ramal A La Selva Tramo 0 000 - 2 700 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Huayacocotla | La Selva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 324517 | 324517 | 324517 | 324517 | 324517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.13 | 0.13 | 35
VER09130100028246 | Reconstruccion Del Entronque A Cd. Isla Tramo 0 000 - 0 305.2 Terminacion De La Obra | Isla | Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 559520 | 559520 | 559520 | 559520 | 559520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.03 | 0.03 | 90
VER09130100028266 | Colocacion De Señalamiento En Cd. Isla Tramo 0 000 - 4 000 (Tramos Aislados)Terminacion De La Obra | Isla | Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 341931 | 341931 | 341931 | 341931 | 341931 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 14.38 | 14.38 | 32
VER09130100028400 | Pavimentacion Del Camino Ixhuatlan Del Cafe-Ixcatla Tramo Del Km 4 760 Al 6 260 Terminacion De La Obra | Ixhuatlán del Café | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 505047 | 505047 | 505047 | 505047 | 505047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.23 | 0.23 | 85
VER09130100032400 | Reconstruccion Del Camino Piedras Clavadas-Ixcatepec (Circuito A Naranjos) Tramo 0 000 - 1 000 Terminacion De La Obra | Ixcatepec | Ixcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 760202 | 760202 | 760202 | 760202 | 760202 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.85 | 0.85 | 50
VER09130100032405 | Reconstruccion Del Camino Ramal A Nuevo Morelos Tramo 0 000 - 2 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Jesús Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 497702 | 497702 | 497702 | 497702 | 497702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.04 | 1.04 | 67
VER09130100032409 | Conservacion Del Camino Ramal A Los Tigres Tramo 0 000 - 14 500 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Juan Rodríguez Clara | Los Tigres | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 320897 | 320897 | 320897 | 320897 | 320897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11.6 | 11.6 | 100
VER09130100032413 | Rehabilitacion De Alcantarilla En El Camino Maria De La Torre-Campo San Andres En El Km. 21 600 Terminacion De La Obra | Martínez de la Torre | María de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 67056 | 67056 | 67056 | 67056 | 67056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2.4 | 2.4 | 100
VER09130100032416 | Reconstruccion Del Camino Pueblo Nuevo -Otatitlan-Chacaltianguis-Carlos A. Carrillo Tramo 2 600 - 6 700(Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Otatitlán | Otatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.58 | 0.58 | 3.5
VER09130100032420 | Reconstruccion Del Camino Coatzintla-El Chote-San Andres Tramo El Tajin-Agua Dulce Del Km. 17 000 Al 26 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Papantla | El Chote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 284053 | 284053 | 284053 | 284053 | 284053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 72
VER09130100032426 | Reconstruccion Del Camino Salto De Eyipantla-Abrevadero Tramo 0 051-2 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | San Andrés Tuxtla | Abrevadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 517647 | 517647 | 517647 | 517647 | 517647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.68 | 0.68 | 4.2
VER09130100032432 | Reconstruccion Del Camino Ramal A Rio Xochiapa Tramo 28 000 - 29 300 | San Juan Evangelista | La Lima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 1.3 | 1.3 | 5
VER09130100032435 | Rehabilitacion De La Carretera Soteapan-Mecayapan Del Km. 0 000 Al Km. 4 800 Tramos Aislados | Soteapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 83573 | 83573 | 83573 | 83573 | 83573 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 100
VER09130100032719 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 30epr0384i | Boca del Río | San José Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 15686 | 15686 | 15686 | 15686 | 15686 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 27 | 100 | 100
VER09130100032733 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda Clave 30ejn0127f | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7839 | 7839 | 7839 | 7839 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 172 | 100 | 100
VER09130100032748 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Clave 30dpr2657z | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 150188 | 150188 | 150188 | 150188 | 150188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 126 | 100 | 100
VER09130100032754 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Escuadron Num. 201 Clave 30epr0040r (Terminación De Obra) | Actopan | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 113639 | 113639 | 113639 | 113639 | 113639 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 17 | 100 | 100
VER09130100032759 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Diez Edificios En La Escuela Universidad Politecnica Sin Clave | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 142181 | 142181 | 142181 | 142181 | 142181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 283 | 100 | 0
VER09130100032762 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio López Rayón Clave 30epr3708w | Altotonga | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 91315 | 91315 | 91315 | 91315 | 91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 105 | 100 | 30
VER09130100032778 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30epr3111p (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Mesa de Sombreros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9678 | 9678 | 9678 | 9678 | 9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 34 | 100 | 100
VER09130100032783 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dtv0091y (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Villa Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 8408 | 8408 | 8408 | 8408 | 8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 16 | 100 | 100
VER09130100032838 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Carlos Pellicer Clave 30djn3870i | Emiliano Zapata | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 75 | 100 | 100
VER09130100032902 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr0034g | Actopan | Coyoles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 63912 | 63912 | 63912 | 63912 | 63912 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 27 | 100 | 100
VER09130100032912 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Leonardo Rodriguez Alcaine Clave 30epr3068r | Actopan | El Viejón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 134406 | 134406 | 134406 | 134406 | 134406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 80 | 100 | 100
VER09130100032918 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Juan Escutia Martinez Clave 30dtv0466v | Actopan | El Viejón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 34512 | 34512 | 34512 | 34512 | 34512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 27 | 100 | 100
VER09130100032925 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr3408z | Emiliano Zapata | Loma de Rogel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12977 | 12977 | 12977 | 12977 | 12977 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 26 | 100 | 100
VER09130100032927 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz Clave 30dpr4995n | Actopan | Los Baños | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 10 | 100 | 100
VER09130100032932 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Salvador Allende Clave 30dtv0215q | Actopan | Los Ídolos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 14512 | 14512 | 14512 | 14512 | 14512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 59 | 100 | 100
VER09130100032934 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Octavio Paz Clave 30djn2455n | Emiliano Zapata | Marco Antonio Muñoz (Nacaxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 | 10411 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 10 | 100 | 100
VER09130100032938 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr0046i | Actopan | San José Pastorías | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 32343 | 32343 | 32343 | 32343 | 32343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 85 | 100 | 100
VER09130100032942 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Maria Luisa Ross Clave 30djn0708m | Emiliano Zapata | Palo Gacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 17752 | 17752 | 17752 | 17752 | 17752 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 64 | 100 | 100
VER09130100032948 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Guadalupe Alvarez Naveda Clave 30ejn1218d | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alto del Tizar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 15 | 100 | 100
VER09130100032954 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Elisa Osorio Clave 30djn1397g | Emiliano Zapata | Pinoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 11049 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 29 | 100 | 100
VER09130100032960 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30dpr2974n (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6793 | 6793 | 6793 | 6793 | 6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehailitación | 16 | 100 | 100
VER09130100032966 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Josefina Castañeda Clave 30djn0508o | Manlio Fabio Altamirano | Mata Loma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 40 | 100 | 100
VER09130100032971 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 30epr0110w (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Jacales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 11905 | 11905 | 11905 | 11905 | 11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 45 | 100 | 100
VER09130100032977 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Luz Y Progreso Clave 30epr1292b | Manlio Fabio Altamirano | Paso Higuera (Mirador y Anexos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 27229 | 27229 | 27229 | 27229 | 27229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 29 | 100 | 100
VER09130100032980 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Juan De La Luz Enrique Clave 30ejn1329i | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 12 | 100 | 100
VER09130100032986 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Alvaro Obregón Clave 30epr298w | Manlio Fabio Altamirano | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 40 | 100 | 100
VER09130100032988 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0116q (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Monte Verde Chivería | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 176 | 100 | 100
VER09130100032994 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr3661s (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 24428 | 24428 | 24428 | 24428 | 24428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 31 | 100 | 100
VER09130100033032 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jose Abraham Cabadas Clave 30epr0121b | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 14119 | 14119 | 14119 | 14119 | 14119 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 27 | 100 | 100
VER09130100033034 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Herlindo Tostado López Clave 30djn1958z (Terminación De Obra) | Manlio Fabio Altamirano | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 18 | 100 | 100
VER09130100033038 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dtv1125e | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13849 | 13849 | 13849 | 13849 | 13849 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 14 | 100 | 100
VER09130100033043 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Mercedes Sanchez De Peñafiel Clave 30dpr4532f (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Tecuán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 16175 | 16175 | 16175 | 16175 | 16175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 15 | 100 | 100
VER09130100033046 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 30epr1716r | Paso de Ovejas | Acazónica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 59641 | 59641 | 59641 | 59641 | 59641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 130 | 100 | 100
VER09130100033048 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Niños Heroes Clave 30epr0128v | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Topiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 41414 | 41414 | 41414 | 41414 | 41414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 24 | 100 | 100
VER09130100033055 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0129u | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Vaquería | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 33114 | 33114 | 33114 | 33114 | 33114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 42 | 100 | 100
VER09130100033058 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc Clave 30dtv0714m (Terminación De Obra) | Paso de Ovejas | Puente Jula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 36140 | 36140 | 36140 | 36140 | 36140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 128 | 100 | 89
VER09130100033063 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr2284a | Camarón de Tejeda | Loma Pedregosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 41266 | 41266 | 41266 | 41266 | 41266 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 49 | 100 | 100
VER09130100033074 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria José María Morelos Y Pavón Clave 30dtv0521y | Camarón de Tejeda | Rincón de Barrabás | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 37 | 100 | 100
VER09130100033129 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Centro De Atención Múltiple De Educación Especial Profesora Rosa María Gónzalez Meneses Clave 30weml0016z | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 4797 | 4797 | 4797 | 4797 | 4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 47 | 100 | 100
VER09130100033132 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpr2043c | Camarón de Tejeda | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 30 | 100 | 100
VER09130100033137 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Garcia Clave 30epr00491 (Terminación De Obra) | Actopan | Ranchito de las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 27967 | 27967 | 27967 | 27967 | 27967 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 76 | 100 | 100
VER09130100033140 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Centro De Atención Multiple De Educación Industrial No. 9 Clave 30dml0005v | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 33904 | 33904 | 33904 | 33904 | 33904 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 61 | 100 | 100
VER09130100033143 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Enrique C. Rebsamen Clave 30dtv0337a (Terminación De Obra) | Actopan | Tinajitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 25895 | 25895 | 25895 | 25895 | 25895 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 132 | 100 | 100
VER09130100033147 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Consuelo Reglin Clave 30djn3806h | Manlio Fabio Altamirano | Gustavo Suárez (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 27516 | 27516 | 27516 | 27516 | 27516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 100 | 100 | 100
VER09130100033151 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Dra. Mercedes Govea Clave 30dpr2840y | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 164475 | 164475 | 164475 | 164475 | 164475 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 38 | 100 | 100
VER09130100033160 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr3383h | Cazones de Herrera | Barra de Cazones | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 69140 | 69140 | 69140 | 69140 | 69140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 168 | 100 | 100
VER09130100033161 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 30dtv0924r (Terminación De Obra) | Altotonga | Ahueyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 78047 | 78047 | 78047 | 78047 | 78047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 148 | 100 | 0
VER09130100033166 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Francisco Javier Gomez Clave 30epr0155s | Altotonga | Francisco Javier Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 79718 | 79718 | 79718 | 79718 | 79718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 82 | 100 | 0
VER09130100033169 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Maria Luisa Latour Oronos Clave 30djn0144x | Cazones de Herrera | Cazones de Herrera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 30324 | 30324 | 30324 | 30324 | 30324 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 78 | 100 | 100
VER09130100033171 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Sin Nombre Clave 30dtv1589l (Terminación De Obra) | Altotonga | Tezahuapan de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 130677 | 130677 | 130677 | 130677 | 130677 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 39 | 100 | 0
VER09130100033186 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr3269p | Altotonga | San Miguel Tlalpoalan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 166796 | 166796 | 166796 | 166796 | 166796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 412 | 100 | 40
VER09130100033198 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Francisco I. Madero Clave 30djn2413o | Altotonga | San Miguel Tlalpoalan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 38347 | 38347 | 38347 | 38347 | 38347 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 34 | 100 | 0
VER09130100033392 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Ana Frank Clave 30djn0188u | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 101806 | 101806 | 101806 | 101806 | 101806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 105 | 100 | 100
VER09130100033406 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Manuel Jose Othon Clave 30djn0828z | Naolinco | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 84 | 100 | 32
VER09130100033421 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Luis G. Flores Clave 30epr2889p | Naolinco | Naolinco de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 283931 | 283931 | 283931 | 283931 | 283931 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 302 | 100 | 100
VER09130100033435 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Amalia Bernal Contreras Clave 30ejn0103w | Naolinco | Naolinco de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 303378 | 303378 | 303378 | 303378 | 303378 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 125 | 100 | 0
VER09130100033442 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Manuel N. Oropeza Clave 30ejn0273q | Naolinco | San Marcos Atesquilapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 60856 | 60856 | 60856 | 60856 | 60856 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 68 | 100 | 1
VER09130100033444 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Virginia Aguilar Pensado Clave 30ejn0880u | Naolinco | San Miguel Aguazuelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 25742 | 25742 | 25742 | 25742 | 25742 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 14 | 100 | 1
VER09130100033461 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos Clave 30dpr2283o | Perote | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 19311 | 19311 | 19311 | 19311 | 19311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 340 | 100 | 97
VER09130100033466 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Alfredo Miguel Aguayo Y Sanchez Clave 30djn0246u | Perote | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 65696 | 65696 | 65696 | 65696 | 65696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 44 | 100 | 22
VER09130100033476 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Primero De Mayo Clave 30epr1753v | Perote | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 207293 | 207293 | 207293 | 207293 | 207293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 133 | 100 | 18
VER09130100033483 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Mier Rubi Clave 30djn0239k | Perote | Los Molinos (San José) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 182057 | 182057 | 182057 | 182057 | 182057 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 123 | 100 | 32
VER09130100033487 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Fray Pedro De Gante Clave 30djn0243x | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 192723 | 192723 | 192723 | 192723 | 192723 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 107 | 100 | 32
VER09130100033498 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr0618k | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 457448 | 457448 | 457448 | 457448 | 457448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 597 | 100 | 1
VER09130100033515 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Enrique C. Rebsamen Clave 30dtv0644h | Actopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 59582 | 59582 | 59582 | 59582 | 59582 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 45 | 100 | 100
VER09130100033518 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30epr2959u | Actopan | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 5588 | 5588 | 5588 | 5588 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 33 | 100 | 100
VER09130100033575 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria General Leandro Valle Clave 30dpr2781z | Actopan | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9916 | 9916 | 9916 | 9916 | 9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 12 | 100 | 100
VER09130100033578 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30dtv0274f (Terminación De Obra) | Actopan | Los Otates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 57 | 100 | 100
VER09130100033585 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortinez Clave 30dtv0641k (Terminación De Obra) | Actopan | Palmas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 76071 | 76071 | 76071 | 76071 | 76071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 56 | 100 | 100
VER09130100033588 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria General Lazaro Cardenas De Rio Clave 30dtv0519j (Terminación De Obra) | Actopan | Santa Rosa (General Pinzón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 75861 | 75861 | 75861 | 75861 | 75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 78 | 100 | 100
VER09130100033591 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Ramírez Clave 30epr0039b | Coatepec | Tapachapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 45 | 100 | 100
VER09130100033624 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Anita Campillo Bueno Clave 30ejn0034q | Coatepec | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 40477 | 40477 | 40477 | 40477 | 40477 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 60 | 100 | 100
VER09130100033689 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Manuel Gutierrez Zamora, Clave 30dtv1208n | Altotonga | Gutiérrez Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 176443 | 176443 | 176443 | 176443 | 176443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 111 | 100 | 30
VER09130100033823 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Profesor Alfonso Arroyo Flores Clave 30djn1664m | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 86685 | 86685 | 86685 | 86685 | 86685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 121 | 100 | 100
VER09130100033829 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Jose Ignacio Pavon Clave 30dtv0055t | Emiliano Zapata | Chavarrillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 38057 | 38057 | 38057 | 38057 | 38057 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 117 | 100 | 100
VER09130100033831 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Escutia Clave 30djn1478r | Emiliano Zapata | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 27 | 100 | 100
VER09130100033834 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria 5 De Mayo, Clave 30tv0160d | Emiliano Zapata | El Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 100299 | 100299 | 100299 | 100299 | 100299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 139 | 100 | 100
VER09130100033837 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Marzo A. Muñoz Clave 30epr0887d | Emiliano Zapata | Pacho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 48632 | 48632 | 48632 | 48632 | 48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 382 | 100 | 80
VER09130100033839 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Donato Casas Clave 30epr0267w (Terminación De Obra) | La Antigua | La Pureza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 8744 | 8744 | 8744 | 8744 | 8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 94 | 100 | 100
VER09130100033843 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr2640z | Villa Aldama | Villa Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 54613 | 54613 | 54613 | 54613 | 54613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 595 | 100 | 100
VER09130100033856 | Terminacion De Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dpr0796n | Las Choapas | Amatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 78894 | 78894 | 78894 | 78894 | 78894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 90
VER09130100033915 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Virginia Aguilar Pensado Clave 30ejn0110f | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 8974 | 8974 | 8974 | 8974 | 8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 129 | 100 | 100
VER09130100033917 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios Del Jardin De Niños Alberto Einstein Clave 30djn0018z | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7187 | 7187 | 7187 | 7187 | 7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 73 | 100 | 100
VER09130100033918 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30epr2955y | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 33057 | 33057 | 33057 | 33057 | 33057 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 69 | 100 | 100
VER09130100033921 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria General Juan De La Luz Enriquez Clave 30epr0044n (Terminación De Obra) | Actopan | Los Otates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 38543 | 38543 | 38543 | 38543 | 38543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 123 | 100 | 100
VER09130100033922 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Emilio Carranza Clave 30epr0045m | Actopan | Palmas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 134478 | 134478 | 134478 | 134478 | 134478 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 130 | 100 | 100
VER09130100033925 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr0056s | Actopan | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 19974 | 19974 | 19974 | 19974 | 19974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 52 | 100 | 100
VER09130100033927 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dtv0092x | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Cerrillos de Díaz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 45750 | 45750 | 45750 | 45750 | 45750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 56 | 100 | 100
VER09130100033930 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr4335e | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Ignacio Manuel Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 22 | 100 | 100
VER09130100034600 | Reconstruccion Del Camino Coatepec-San Marcos-Teocelo Tramo 0 000 Al 11 400 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Teocelo | Teocelo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1227387 | 1227387 | 1227387 | 1227387 | 1227387 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0.9 | 0.9 | 39
VER09130100034608 | Reconstruccion Del Camino Rancho Viejo-Cinco Palos Tramo 1 000 - 2 000 Terminacion De Obra | Tlalnelhuayocan | Tlalnelhuayocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1036169 | 1036169 | 1036169 | 1036169 | 1036169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.9 | 0.9 | 31
VER09130100034613 | Conservacion Del Camino Ramal A Colonia Durango Tramo 0 000 - 5 000 (Tramos Aislados) Terminacion De La Obra | Tres Valles | Colonia Durango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 109134 | 109134 | 109134 | 109134 | 109134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2.75 | 2.75 | 100
VER09130100034621 | Reconstruccion Del Camino Ramal A Yecuatla Tramo 0 000 - 1 150 (Acceso 2) Terminacion De La Obra | Yecuatla | Yecuatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1198364 | 1198364 | 1198364 | 1198364 | 1198364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.75 | 0.75 | 40
VER09130100034624 | Supervision De La Construccion Del Puente Chixtla (2a. Etapa) | Tlacotepec de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER09130100034629 | Construccion De La 2da. Etapa Del Puente Chapulte Ubicado En El Km. 0 150 Del Camino Las Garzas-Chapulte-El Jobo Terminacion De La Obra | Tlacotalpan | Chapultepec (Chapultes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 203860 | 203860 | 203860 | 203860 | 203860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 100
VER09130100034634 | Construccion Del Puente Chixtla (2 Etapa) | Tlacotepec de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 100
VER09130100034969 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Cuatro Aulas Didacticas Y Escaleras (Por Sustitucion) Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Angel Hermida Ruiz Clave 30dtv0079c | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 369 | 100 | 100
VER09130100035228 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De Red Electrica Exterior En La Escuela Secundaria General No. 3 Clave 30des0128p | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 819 | 100 | 100
VER09130100035409 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Modulo De Servicios Sanit. (6.00 X 8.00) Y Obra Exterior En La Escuela Tv.Sec. Simon Bolivar Cve. 30dtv0864t | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 266 | 100 | 100
VER09130100035420 | Pavimentacion Del Camino Mata Cocuite-Huixcolotla Tramo Del Km 5 930 Al 6 330 (Segunda Etapa)(Terminacion De La Obra) | Tierra Blanca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.4 | 0.4 | 0
VER09130100035432 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Jean Piaget Clave 30ejn1398e | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 75 | 100 | 100
VER09130100035462 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr2639j | Villa Aldama | Cerro de León | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 109 | 100 | 100
VER09130100035484 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30djn2355o | Villa Aldama | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 60 | 100 | 100
VER09130100035510 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpr1397x | Villa Aldama | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 171 | 100 | 100
VER09130100035689 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Clave 30dtv1524b | Villa Aldama | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 30 | 100 | 100
VER09130100035711 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Maria Montessori Clave 30djn0485u | Villa Aldama | Colonia Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 109 | 100 | 100
VER09130100035745 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30epr3329m | Villa Aldama | Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 28909 | 28909 | 28909 | 28909 | 28909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 348 | 100 | 100
VER09130100035765 | Riego De Sello Del Camino El Copite-La Matamba Del Km. 0 000 Al 1 400 Terminacion De Obra | Jamapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 245817 | 245817 | 245817 | 245817 | 245817 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 0
VER09130100035823 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Telesecundaria Cuauhtemoc Clave 30dtv0775z | Villa Aldama | Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 110 | 100 | 100
VER09130100035942 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30dpr1395z | Villa Aldama | Villa Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 675 | 100 | 100
VER09130100035960 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Ext. Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Secundaria General Vicente Lombardo Toledano Clave 30des0004g | Villa Aldama | Villa Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 345 | 100 | 100
VER09130100035986 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios (Terminación De Obra) En El Jardín De Niños Esperanza Osorio Clave 30ejn0024j | Coatepec | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 42 | 100 | 0
VER09130100036001 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios (Terminacion De Obra) En El Jardín De Niños Alba Posada Quinto Clave 30ejn0051g | Coatepec | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 41 | 100 | 0
VER09130100036008 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Clave 30dtv0028w | Tamiahua | El Anono | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 52961 | 52961 | 52961 | 52961 | 52961 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 135 | 100 | 100
VER09130100036023 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr2821i | Tamiahua | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 78711 | 78711 | 78711 | 78711 | 78711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 112 | 100 | 100
VER09130100036095 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30epr3066t | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 190288 | 190288 | 190288 | 190288 | 190288 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 204 | 100 | 100
VER09130100036125 | Construcción De Seis Áulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Gabriela Mistral Clave 30dpr5519s (Finiquito) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 216 | 100 | 100
VER09130100036137 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De Los Edificios A, B, C, D De La Escuela Teleseundaria Virgilio Uribe Clave 30dtv0123z (Terminación) | Actopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 59600 | 59600 | 59600 | 59600 | 59600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 101 | 100 | 100
VER09130100036157 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Centro De Atención Multiple Profesora María De Los Ángeles Bello Aguirre Clave 30mel0012d | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 196287 | 196287 | 196287 | 196287 | 196287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 42 | 100 | 100
VER09130100036161 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Rehab. De Los Serv. Sanit. Cambio De Cubierta En Biblioteca Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Cve 30dpr1557u (Terminación) | Altotonga | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 160 | 100 | 100
VER09130100036173 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construcción De Dos Aulas Didacticas (Por Sustitución) De La Escuela Primaria General Mariano Salas Clave 30dpb0800i | Astacinga | Cuauhtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 31229 | 31229 | 31229 | 31229 | 31229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 67 | 100 | 100
VER09130100036184 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Calmecac Clave 30dtv1314x | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 88747 | 88747 | 88747 | 88747 | 88747 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 234 | 100 | 100
VER09130100036186 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construcción De Tres Aulas Didacticas De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr3531z | Atlahuilco | Atlahuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 38143 | 38143 | 38143 | 38143 | 38143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 103 | 100 | 100
VER09130100036266 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Secundaria General De Artes Y Oficios Clave 30ees0176y (Terminacion De Accion) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 307748 | 307748 | 307748 | 307748 | 307748 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1021 | 100 | 0
VER09130100036325 | Elab. De Proy. Ejecut. Para La Rehab. Del Edif. A, Demol. Del Edif. D, Construc. Del Edif. D Por Sustit, Construc. Del Edif. F De Tall. Y Construc. De Cafet. En La Esbao Cla | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1021 | 100 | 0
VER09130100036337 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Jean Piaget Clave 30djn2876w | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 57696 | 57696 | 57696 | 57696 | 57696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 110 | 100 | 100
VER09130100036373 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Gertrudis Guevara De Vite Clave 30djn0744r | El Higo | El Higo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 21880 | 21880 | 21880 | 21880 | 21880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 102 | 100 | 100
VER09130100036391 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria La Luz Clave 30dpr3869j | Emiliano Zapata | Pinoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9511 | 9511 | 9511 | 9511 | 9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 74 | 100 | 42
VER09130100036396 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Un Laboratorio-Taller, Direccion, Anexo, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Tv Sec Gonzalo Aguirre Beltran Clave 30dtv1423d | Ixhuatlán del Café | Ixcapantla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 52 | 100 | 100
VER09130100036403 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Graciela Roldan Mendez De Belleza Clave 30djn3352y | Villa Aldama | Villa Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 32802 | 32802 | 32802 | 32802 | 32802 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 35 | 100 | 100
VER09130100036423 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para Los Trabajos De Rehabilitacion Del Edificio A En La Escuela Telesecundaria Clave 30dtv1141w | Medellín | Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 65200 | 65200 | 65200 | 65200 | 65200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 52 | 100 | 0
VER09130100036482 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Leona Vicario Clave 30djn1762n | Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 30826 | 30826 | 30826 | 30826 | 30826 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 1 | 100 | 100
VER09130100036485 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez Garcia Clave 30dtv0387i | San Rafael | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 61 | 100 | 100
VER09130100036500 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Aula De Educ. Inicial, Un Aula De Educac. Preescolar, Un Aula De Educac. Prim. Servs.Sanit.Admon Y Obra Ext. En El Eee O. 49 Clave 30d0033r | San Rafael | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 82 | 100 | 100
VER09130100036513 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Aula Didactica De La Escuela Telesecundaria Miguel Aleman Valdes Clave 30etv0233e (Terminacion) | Soteapan | Colonia Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 26244 | 26244 | 26244 | 26244 | 26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 174 | 100 | 100
VER09130100036525 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Aula Didactica De La Escuela Primaria Constitucion Clave 30dpb0077e (Terminacion) | Soteapan | La Estribera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 26244 | 26244 | 26244 | 26244 | 26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 155 | 100 | 100
VER09130100036540 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica Del Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30dcc0040m (Terminacion) | Soteapan | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 24314 | 24314 | 24314 | 24314 | 24314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 173 | 100 | 100
VER09130100036547 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior (Cercado Perimetral) De La Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 30epr3301g (Terminacion) | Soteapan | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 26244 | 26244 | 26244 | 26244 | 26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 36 | 100 | 100
VER09130100036561 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria General Juan De La Luz Enriquez Clave 30dpr1501s | Tantoyuca | Cerro Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 90 | 100 | 100
VER09130100036573 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 30etv0088j | Tempoal | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 72 | 100 | 100
VER09130100036579 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General S/Nombre Clave 30des0051r | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 188818 | 188818 | 188818 | 188818 | 188818 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 253 | 100 | 100
VER09130100036602 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Teocalli Clave 30djn0774l | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1619149 | 1619149 | 1619149 | 1619149 | 1619149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 36 | 100 | 100
VER09130100036628 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Rafael Platon Sanchez Clave 30epr3151q | Tempoal | Tempoal de Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 48680 | 48680 | 48680 | 48680 | 48680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 438 | 100 | 100
VER09130100036634 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Clave 30epr1108o | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 447020 | 447020 | 447020 | 447020 | 447020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 305 | 100 | 100
VER09130100036654 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria 16 De Septiembre Clave 30dtv1742p | Tequila | Oxtotitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 54 | 100 | 100
VER09130100036661 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30epr0873a | Emiliano Zapata | Monte Obscuro (Colonia Pénjamo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9914 | 9914 | 9914 | 9914 | 9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 59 | 100 | 100
VER09130100036671 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr1138j | Tierra Blanca | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 108080 | 108080 | 108080 | 108080 | 108080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 79 | 100 | 0
VER09130100036675 | Montaje E Instalación De Taller Polifuncional En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Clave 30dtv0669q | Pánuco | Moralillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje | 154 | 100 | 0
VER09130100036679 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Esperanza Osorio Clave 30ejn1098h | Emiliano Zapata | Pacho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 23702 | 23702 | 23702 | 23702 | 23702 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 84 | 100 | 100
VER09130100036684 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De 2 Aulas Didacticas,Direccion,Cooperativa,Bodega(Por Sustitucion)Y Rehab.De Los Edificios C, D De La Esc Prim Vicente Guerrero Clave 30dpb0633b | Tierra Blanca | Poblado Cinco (Nuevo Villa Ojitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 124 | 100 | 0
VER09130100036696 | Montaje E Instalacion De Dos Talleres Polifuncionales En La Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas Clave 30dtv0270j | Hidalgotitlán | Hidalgotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 27706 | 27706 | 27706 | 27706 | 27706 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE | 363 | 100 | 0
VER09130100036700 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De Los Edificios Existentes De La Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt Clave 30dpr4056u | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 337 | 100 | 0
VER09130100036701 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Luis Hidalgo Monroy Clave 30epr0888c | Emiliano Zapata | Palmar de Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10631 | 10631 | 10631 | 10631 | 10631 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 10 | 100 | 100
VER09130100036755 | Montaje E Instalación De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Juan Enrique De La Luz Clave 30epr0262a | La Antigua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje | 538 | 100 | 100
VER09130100036769 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Cuatro Aulas Didacticas (Estructura U2c) Y Obra Exterior De La Escuela Secundaria Tecnica Industrial Nº 154 Clave 30dst0154f | Tlapacoyan | Tlapacoyan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 157200 | 157200 | 157200 | 157200 | 157200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 398 | 100 | 100
VER09130100036783 | Montaje E Instalación De Un Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Primero De Mayo Clave 30etv0231g | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE | 353 | 100 | 0
VER09130100036784 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De Los Edificios Existentes De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dpr5255z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 146 | 100 | 0
VER09130100036824 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Insdustrial No. 123 Clave 30dst0123m | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 20848 | 20848 | 20848 | 20848 | 20848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1252 | 100 | 100
VER09130100036825 | Dictamen Estructural De Los Edificios A Y B Para Su Rehabilitacion En La Escuela Secundaria General No. 3 Clave 30des0092r | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1306 | 100 | 0
VER09130100036833 | Aplicación De Pintura En Edificios En El Jardin De Niños Cri Cri Clave 30djn2802e | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 104 | 100 | 100
VER09130100036841 | Elaboracion De Proy. Ejecut. De Conjunto Deport.: Gimnasio, Alberca Tech, Canchas De Futbol, Pista De Atlet., Serv. Sanit. Y Obra Ext.En La Esc. Sec. Gral. De Artes Y Oficios Cve. 30eeso176y | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 363451 | 363451 | 363451 | 363451 | 363451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1021 | 100 | 0
VER09130100036858 | Dictamen Estructural Relativo A El Edificio Uno Para Su Reconstruccion En La Escuela Primaria Rafael Fernandez De Lara Clave 30dpr2053j | Río Blanco | Río Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 150220 | 150220 | 150220 | 150220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 566 | 100 | 100
VER09130100036874 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Seis Aulas Didacticas (Estructura U2c) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Salvador Diaz Miron Clave 30epr3912g | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 321 | 100 | 100
VER09130100036905 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 2520692 | 2520692 | 2520692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130100036919 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Luis J. Jimenez Clave 30epr0634a | Cosamaloapan de Carpio | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 159075 | 159075 | 159075 | 159075 | 159075 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 1104 | 100 | 100
VER09130100036979 | Construcción De Un Aula En El Jardin De Niños Maria Luna Enriquez Clave 30djn0503t (Terminación De Obra) | Actopan | Mozomboa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 114310 | 114310 | 114310 | 114310 | 114310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 103 | 100 | 40
VER09130100037029 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Virgilio Uribe Clave 30dtv0123z (Terminación De Obra) | Actopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 58936 | 58936 | 58936 | 58936 | 58936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 102 | 100 | 100
VER09130100037047 | Construcción De Tres Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Jose Piedad Bejarano Clave 30djn0873l (Finiquito) | Alvarado | Arbolillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 37276 | 37276 | 37276 | 37276 | 37276 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 47 | 100 | 100
VER09130100037066 | Construcción De Direccion Y Anexo En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0191x | Alvarado | Mandinga y Matoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 185379 | 185379 | 185379 | 185379 | 185379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anexo | 97 | 100 | 100
VER09130100037081 | Construcción De Dos Aulas Didácticas; Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños María Beltrán Vallecillo Clave 30ejn1497e | Banderilla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 102511 | 102511 | 102511 | 102511 | 102511 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 45 | 100 | 90
VER09130100037097 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Secundaria General No. 2 Clave 30des0030e | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12104 | 12104 | 12104 | 12104 | 12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 512 | 100 | 100
VER09130100037105 | Terminacion De Construccion De Un Aula Didactica, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpb0469s | San Andrés Tenejapan | Encino Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 87874 | 87874 | 87874 | 87874 | 87874 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 140 | 100 | 45
VER09130100037106 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dpr0537z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 37811 | 37811 | 37811 | 37811 | 37811 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 466 | 100 | 100
VER09130100037136 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn1602z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 73585 | 73585 | 73385 | 73385 | 73385 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 98 | 100 | 95
VER09130100037162 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Celina Huerta Clave 30epr0381o | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 199 | 100 | 100
VER09130100037176 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Mariana R. Del Toro De Lazarini Clave 30epr2599z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 74993 | 74993 | 74993 | 74993 | 74993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 255 | 100 | 90
VER09130100037195 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Úrsulo Galván Clave 30epr844m | Puente Nacional | Teopanapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 53595 | 53595 | 53595 | 53595 | 53595 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitaciómn | 61 | 100 | 100
VER09130100037200 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Isabel Tiburcio De Leo Clave 30ejn0326f | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 84 | 100 | 100
VER09130100037212 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Margarita Maza De Juarez Clave 30dtv0414p | Camarón de Tejeda | Mata de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12766 | 12766 | 12766 | 12766 | 12766 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 54 | 100 | 100
VER09130100037219 | Construccion De Obra Exterior En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30dpr4053x | Chicontepec | Lindero Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 22876 | 22876 | 22876 | 22876 | 22876 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 56 | 100 | 100
VER09130100037231 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco Villa Clave 30dpr4318o | Paso del Macho | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 32 | 100 | 100
VER09130100037245 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Crescencio Marquez Clave 30epr3192q | Tlalixcoyan | El Cocuite | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12298 | 12298 | 12298 | 12298 | 12298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 178 | 100 | 100
VER09130100037251 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Jose Maria Gamboa Clave 30djn0671p | Soledad de Doblado | Miralejos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 5982 | 5982 | 5982 | 5982 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 14 | 100 | 100
VER09130100037292 | Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30dpr0174h | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 299005 | 299005 | 299005 | 299005 | 299005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXOS | 212 | 100 | 32
VER09130100037297 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias Clave 30dpr1247q | Tlalixcoyan | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 550853 | 550853 | 550853 | 550853 | 550853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 105 | 100 | 100
VER09130100037303 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria 1° De Mayo Clave 30etv0231g | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 41329 | 41329 | 41329 | 41329 | 41329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 353 | 100 | 100
VER09130100037360 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero Clave 30etv0224x | Córdoba | La Luz Francisco I. Madero (San Román) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 82171 | 82171 | 82171 | 82171 | 82171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 410 | 100 | 85
VER09130100037421 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 2294923 | 2294923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100037434 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Marco Antonio Muñoz Clave 30epr2457a | Tlalixcoyan | Mata Cabestro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 77153 | 77153 | 77153 | 77153 | 77153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 71 | 100 | 100
VER09130100037443 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples (Sustitucion), Obra Exterior Y Rehabilitacion De Edificios B Y D En La Escuela Primaria Mexico Libre Clave 30dpr3537u | Cosamaloapan de Carpio | Paraíso Novillero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 263413 | 263413 | 263413 | 263413 | 263413 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 162 | 100 | 0
VER09130100037483 | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Clave 30etv0375c | Ixhuatlán de Madero | Reyixtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 36082 | 36082 | 36082 | 36082 | 36082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 55 | 100 | 0
VER09130100037484 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Leona Vicario Clave 30epr2462m | Tlalixcoyan | Palma Sola | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 109219 | 109219 | 109219 | 109219 | 109219 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 56 | 100 | 100
VER09130100037545 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 1768599 | 1768599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100037548 | Terminacion De Construcción De Dos Aulas Didácticas (Por Sustitucion) En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr1344s | Cosamaloapan de Carpio | Los Bálsamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 345719 | 345719 | 345719 | 345719 | 345719 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 68 | 100 | 34
VER09130100037606 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion En La Escuela Primaria Lic. Marco Antonio Muñoz Clave 30epr2463l | Tlalixcoyan | Paso de la Boca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6843 | 6843 | 6843 | 6843 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 158 | 100 | 100
VER09130100037608 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 67 Clave 30dst0067k | Álamo Temapache | Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 181474 | 181474 | 181474 | 181474 | 181474 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 726 | 100 | 100
VER09130100037618 | Construccion De Administracion Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 68 Clave 30dst0068j | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán de Carvajal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 43693 | 43693 | 43693 | 43693 | 43693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 286 | 100 | 100
VER09130100037647 | Construcción De Un Aula De Medios Y Obra Exterior En La Escuela Telesecuindaria José Ma. Morelos Y Pavón Clave 30dtv0254s | Tierra Blanca | El Jícaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 253616 | 253616 | 253616 | 253616 | 253616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 112 | 100 | 0
VER09130100037687 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Salvador Valencia Ortuño Clave 30epr3390q | Tlalixcoyan | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 91195 | 91195 | 91195 | 91195 | 91195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 116 | 100 | 100
VER09130100037694 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0685h | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 101915 | 101915 | 101915 | 101915 | 101915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 287 | 100 | 75
VER09130100037709 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet Clave 30dpb0492t | Filomeno Mata | Colonia Eleodoro Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 567302 | 567302 | 567302 | 567302 | 567302 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 4 | 100 | 75
VER09130100037738 | Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria S/Nombre Clave 30etv0321z | Cotaxtla | Mata Tejón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 28 | 100 | 100
VER09130100037789 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Vanguardía De La Revolución Socialista Clave 30epr0879v | Emiliano Zapata | Estación Chavarrillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 226317 | 226317 | 226317 | 226317 | 226317 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 213 | 100 | 0
VER09130100037998 | Construccion De Un Aula Didactica 1 E.E. En La Escuela Telesecuandaria José Vasconcelos Clave 30dtv0121b | Hidalgotitlán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 211415 | 211415 | 211415 | 211415 | 211415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 193 | 100 | 35
VER09130100038015 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juanita Alonso Clave 30epr3298j | Tlalixcoyan | Pozuelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 29 | 100 | 100
VER09130100038226 | Construccion De Servicios Sanitarios Rurales, Obra Exterior Y Rehabilitacion De Los Edificios B Y C En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 30epr1059w | Ixhuatlán del Café | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 543129 | 543129 | 543129 | 543129 | 543129 | 542451 | 0 | 99.8752 | 0 | Pago | 170 | 100 | 100
VER09130100038286 | Construcción De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Centro Escolar Revolucion Clave 30dpr3163w (Terminación De Obra) | La Antigua | José Cardel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10416 | 10416 | 10416 | 10416 | 10416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 376 | 100 | 50
VER09130100038315 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juan De La Luz Enriquez Clave 30dpr1246r | Tlalixcoyan | Tuzales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 85291 | 85291 | 85291 | 85291 | 85291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 124 | 100 | 100
VER09130100038403 | Construcción De Edificios Escolares En El Jardin De Niños Adalberto Lara Hernandez Clave 30djn0032t | La Antigua | José Cardel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13695 | 13695 | 13695 | 13695 | 13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 139 | 100 | 100
VER09130100038432 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr3154o (Terminación De Obra) | La Antigua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 265828 | 265828 | 265828 | 265828 | 265828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 376 | 100 | 65
VER09130100038441 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Netzahualcoyotl Clave 30epr3227p | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 19007 | 19007 | 19007 | 19007 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 29 | 100 | 100
VER09130100038453 | Trabajos Electricos En Media Tensión En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 79 Clave 30dst0084a | La Antigua | José Cardel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 291334 | 291334 | 291334 | 291334 | 291334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 340 | 100 | 0
VER09130100038479 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 30dpr3525p | Tres Valles | Las Yaguas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 32708 | 32708 | 32708 | 32708 | 32708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 151 | 100 | 100
VER09130100038553 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Xochicuacittl Clave 30djn0526d | Tres Valles | Los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 116877 | 116877 | 116877 | 116877 | 116877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 71 | 100 | 100
VER09130100038616 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Abraham Castellanos Clave 30dpr3486d | Tres Valles | Los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 287334 | 287334 | 287334 | 287334 | 287334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 288 | 100 | 100
VER09130100038663 | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Pensamiento Lieberal Mexicano Clave 30dpr3349a | Las Choapas | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 2962786 | 2962786 | 2962786 | 2962786 | 2962786 | 210384 | 0 | 7.1009 | 0 | Aula | 188 | 100 | 23
VER09130100039044 | Trabajos Eléctricos En Media Tensión En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30epr3339t | Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10333 | 10333 | 10333 | 10333 | 10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 311 | 100 | 100
VER09130100039137 | Trabajos Eléctricos En Media Tension La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30epr1291c | Manlio Fabio Altamirano | Mata Loma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 46791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 232 | 100 | 100
VER09130100039156 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Ovidio Decroly Clave 30ejn0421i | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 252871 | 252871 | 252871 | 252871 | 252871 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 91 | 100 | 0
VER09130100039171 | Construccion De Un Aula Didactica 1 E.E. Y Obra Enterior En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr3172c | Nogales | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 92 | 100 | 100
VER09130100039190 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria 5 De Febrero Clave 30dpr1861d | Tres Valles | Novara | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 94 | 100 | 100
VER09130100039215 | Terminación De Construcción De Diez Áulas Didácticas, Escalera, Cooperativa, Dirección, Servicios Sanitarios Y O. Ext En La Esc. Prim. Lic. Benito Juarez García Clave 30epr1559r (Terminación De Obra) | Otatitlán | Otatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 307882 | 307882 | 307882 | 307882 | 307882 | 58764 | 0 | 19.0865 | 0 | Pago | 396 | 100 | 100
VER09130100039223 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr3631y | Tres Valles | Nuevo Mondongo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 145259 | 145259 | 145259 | 145259 | 145259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 98 | 100 | 100
VER09130100039233 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Constitucion Clave 30eprr3213m | Tres Valles | Paso Corral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 47279 | 47279 | 47279 | 47279 | 47279 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 47 | 100 | 100
VER09130100039263 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Amado Nervo Clave 30djn2784f | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13831 | 13831 | 13831 | 13831 | 13831 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 33 | 100 | 100
VER09130100039295 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30dpr3527n | Tres Valles | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6826 | 6826 | 6826 | 6826 | 6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100039308 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Motolinia Clave 30djn2164y | Platón Sánchez | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 187918 | 187918 | 187918 | 187918 | 187918 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 24 | 100 | 0
VER09130100039377 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Benito Juarez Clave 30dpb1036l | Soledad Atzompa | Mexcala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122018 | 0 | 99.2379 | 0 | Aula | 240 | 100 | 100
VER09130100039415 | Construccion De Tres Aulas Didaticas En La Escuela Primaria Licenciado Adolfo Lopez Mateos Clave 30dpr1508l | Tantoyuca | Mata del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 29626 | 29626 | 29626 | 29626 | 29626 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 117 | 100 | 100
VER09130100039460 | Rehabilitacion Del Edificio Administrativo Y Del Taller De Soldadura En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 85. Clave 30dst0089w | Álamo Temapache | Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 27341 | 27341 | 27341 | 27341 | 27341 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 218 | 100 | 100
VER09130100039548 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr2451g | Tres Valles | Zapote Palizada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 32 | 100 | 100
VER09130100039600 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior (Por Susticion) En La Escuela Telesecundaria Agustin Melgar Clave 30dtv0796m | Tempoal | El Aguacate Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 281240 | 281240 | 281240 | 281240 | 281240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 74 | 100 | 45
VER09130100039636 | A Etpa: Un Aula De Educ.Inic., Un Aula De Educ.Preesc., Tres Aulas De Educ.Prim.Mod. De Servs.Sanit,Taller De Form. Lab, Admon.Y O. E.En El Ctro. De Atn. Mple.Ma. Enriqueta Camarillo Clave 30l0017z | Teocelo | Teocelo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 41380 | 41380 | 41380 | 41380 | 41380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 19 | 100 | 100
VER09130100039712 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr2265l | Tepetzintla | El Humo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10237 | 10237 | 10237 | 10237 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 347 | 100 | 100
VER09130100040033 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio Clave 30dpb0709a | Tequila | Poxcautla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 159 | 100 | 100
VER09130100040039 | Rehabilitacion De Los Edificios B, E, G, H En La Escuela Secundaria General Concepcion Chumacero Gutierrez Clave 30des0074b | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 335771 | 335771 | 335771 | 335771 | 335771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 509 | 100 | 100
VER09130100040043 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave30epr2375r | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 232 | 100 | 100
VER09130100040054 | Construcción De Un Áula Didáctica, Pintura En Edificios Y Obra Exterior (Adecuación Del Acceso) En El Jardin De Niños Pilar Marquez Tiburcio Clave 30ejn0996u | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 22857 | 22857 | 22857 | 22857 | 22857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 200 | 100 | 100
VER09130100040059 | Trabajos Eléctricos En Media Tensión En La Escuela Primaria Justino Sarmiento Clave 30epr2635n | Veracruz | Delfino Victoria (Santa Fe) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 89622 | 89622 | 89622 | 89622 | 89622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 270 | 100 | 100
VER09130100040082 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Juana Pavon Clave 30dpr4076h | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 20454 | 20454 | 20454 | 20454 | 20454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100040087 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Antonio Caso Clave 30dpr4427v | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 188260 | 188260 | 188260 | 188260 | 188260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 499 | 100 | 100
VER09130100040147 | Cosntrucción De Un Áula Didáctica, Obra Exterior Y Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Adolfo López Mateos Clave 30djn0306s | Veracruz | Las Bajadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 129 | 100 | 100
VER09130100040157 | Construcción De Un Áula Didáctica, Dirección Y Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi Clave 30djn1565m (Terminación De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 94 | 100 | 100
VER09130100040182 | Construcción De Dos Áulas Didácticas En El Jardín De Niños Nezahualpilli Clave 30djn3675f (Terminación De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 41670 | 41670 | 41670 | 41670 | 41670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 93 | 100 | 100
VER09130100040351 | Construcción De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria S/Nombre Clave 30dtv0681l (Terminación De Obra) | Alvarado | Arbolillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 17630 | 17630 | 17630 | 17630 | 17630 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 48 | 100 | 100
VER09130100040354 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Maria Montessori Clave 30ejn0583u | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 14441 | 14441 | 14441 | 14441 | 14441 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 40 | 100 | 100
VER09130100040382 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Rosario De La Luz Zamudio De Aguilera Clave 30djn0134q | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 18081 | 18081 | 18081 | 18081 | 18081 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 84 | 100 | 100
VER09130100040437 | Montaje E Instalacion De Un Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv1242u | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 13227 | 13227 | 13227 | 13227 | 13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE | 195 | 100 | 0
VER09130100040441 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Club De Leones De Veracruz A. C. Clave 30djn0147u | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 25825 | 25825 | 25825 | 25825 | 25825 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 93 | 100 | 100
VER09130100040514 | Montaje E Instalacion De Taller De Computo En La Escuela Secundaria General Othon Arroniz Baez Clave 30ddes0148c | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 18758 | 18758 | 18758 | 18758 | 18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE | 413 | 100 | 0
VER09130100040597 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Luz Maria Serradel Clave 30djn0449o | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 53663 | 53663 | 53663 | 53663 | 53663 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 72 | 100 | 100
VER09130100040614 | Montaje E Instalacion De Taller Polifuncional En La Escuela Telesecundaria S/Nombre Clave 30dtv1415v | Las Choapas | Alto Uxpanapa (El Amate) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE | 73 | 100 | 0
VER09130100040874 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Telesecundaria Justo Sierra Clave 30dtv0296r | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 339325 | 339325 | 339325 | 339325 | 339325 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 229 | 100 | 100
VER09130100041000 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30djn3873f | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 33867 | 33867 | 33867 | 33867 | 33867 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 143 | 100 | 100
VER09130100041029 | Montaje E Instalacion De Taller Polifuncional En La Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero Clave 30dtv0148i | Omealca | Omealca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE | 1136 | 100 | 0
VER09130100041042 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr2644w | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12787 | 12787 | 12787 | 12787 | 12787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 54 | 100 | 100
VER09130100041081 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Independencia Clave 30dpr0572f | Papantla | La Reforma Paso del Correo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 79806 | 79806 | 79806 | 79806 | 79806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 107 | 100 | 100
VER09130100041085 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Heroica Escuela Naval Clave 30djn0022m | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 101173 | 101173 | 101173 | 101173 | 101173 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 116 | 100 | 100
VER09130100041089 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 30dpr0542l | Papantla | Cuyuxquihui | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 32226 | 32226 | 32226 | 32226 | 32226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100041101 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Maria De Los Angeles Rechy Clave 30djn0322j | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 38840 | 38840 | 38840 | 38840 | 38840 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 70 | 100 | 100
VER09130100041114 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Revolucion Mexicana Clave 30dpr0382o | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 91641 | 91641 | 91641 | 91641 | 91641 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABLITACIÓN | 190 | 100 | 100
VER09130100041127 | Montaje E Instalacion De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30dpr4940k | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13227 | 13227 | 13227 | 13227 | 13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE | 185 | 100 | 0
VER09130100041138 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Juana Amelia Celis Clave 30ejn0145v | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 73865 | 73865 | 73865 | 73865 | 73865 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 103 | 100 | 100
VER09130100041147 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Graciela Rivera Pozos Clave 30ejn0918q | Boca del Río | San José Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 16869 | 16869 | 16869 | 16869 | 16869 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 14 | 100 | 100
VER09130100041164 | Montaje E Instalacion De Un Laboratorio Multiple En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 154 Clave 30dst0154f | Tlapacoyan | Tlapacoyan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 43180 | 43180 | 43180 | 43180 | 43180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje | 391 | 100 | 0
VER09130100041182 | Montaje E Instalacion De Taller Polifuncional En La Escuela Telesecundaria Enrique Conrado Rebsamen Clave 30etv0104k | Tlilapan | Tlilapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje | 219 | 100 | 0
VER09130100041194 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Francisco Javier Clavijero Clave 30dpr2694d | Papantla | Papantla de Olarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 77565 | 77565 | 77565 | 77565 | 77565 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 165 | 100 | 100
VER09130100041200 | Montaje E Instalacion De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30epr0518k | Coetzala | Coetzala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13227 | 13227 | 13227 | 13227 | 13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE | 100 | 100 | 0
VER09130100041217 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Maria Dolores Flores Morales Clave 30ejn0619s | Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 34287 | 34287 | 34287 | 34287 | 34287 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 1 | 100 | 100
VER09130100041234 | Montaje E Instalación De Laboratorio Multiple Y Taller De Computo En La Escuela Secundaria General Armando Cardel Aguilar Clave 30ees0168p | La Antigua | José Cardel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 61996 | 61996 | 61996 | 61996 | 61996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje | 742 | 100 | 100
VER09130100041241 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Paula Millan Clave 30epr0078d | Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 47595 | 47595 | 47595 | 47595 | 47595 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 271 | 100 | 100
VER09130100041262 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr0079c | Camarón de Tejeda | La Mestiza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 64 | 100 | 100
VER09130100041278 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Pedro Sains De Baranda Clave 30djn1643z | Camarón de Tejeda | Mata de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 21437 | 21437 | 21437 | 21437 | 21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 9 | 100 | 100
VER09130100041289 | Construccion De Laboratorio-Taller (Segunda Etapa) En La Universidad Politecnica De Huatusco Clave 30epo0001s | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10399808 | 10399808 | 10399808 | 10399808 | 10399808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 6 | 100 | 0
VER09130100041291 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Emilano Zapata Clave 30dpr2046z | Camarón de Tejeda | Plan de Oros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 27 | 100 | 100
VER09130100041315 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr1677f | Papantla | Plan de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 122857 | 122857 | 122857 | 122857 | 122857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 126 | 100 | 100
VER09130100041316 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Justo Sierra Clave 30dtv0349f | Emiliano Zapata | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 56324 | 56324 | 56324 | 56324 | 56324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 43 | 100 | 100
VER09130100041326 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 30dtv0540m | Emiliano Zapata | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7165 | 7165 | 7165 | 7165 | 7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 79 | 100 | 100
VER09130100041330 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Salvador Diaz Miron Clave 30dpr2846s | Papantla | Papantla de Olarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 56518 | 56518 | 56518 | 56518 | 56518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 46 | 100 | 100
VER09130100041337 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Nnños Serafin Pedraza Pedraza Clave 30djn3886j | Actopan | Bocanita de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10917 | 10917 | 10917 | 10917 | 10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 10 | 100 | 100
VER09130100041340 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Clave 30dtv0265y | Emiliano Zapata | El Palmar [Estación el Palmar] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 8326 | 8326 | 8326 | 8326 | 8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 58 | 100 | 100
VER09130100041341 | Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv0859h | Alvarado | Mandinga y Matoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 320279 | 320279 | 320279 | 320279 | 320279 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 48 | 100 | 100
VER09130100041350 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 30dpr0854n | Cotaxtla | Mata Espino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 40 | 100 | 100
VER09130100041352 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Maria Curie Clave 30djn0124j | Actopan | Chicuasén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 14293 | 14293 | 14293 | 14293 | 14293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 64 | 100 | 100
VER09130100041354 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Profesor Rafael Valenzuela Clave 30epr0889b | Emiliano Zapata | El Palmar [Estación el Palmar] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 36 | 100 | 100
VER09130100041359 | Asfaltado Para El Municipio De Orizaba, Incluye Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Estabilizacion De Base Y Carpeta,En La Av. 2 Entre Carlos Cardenas Y Calle 1 Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 451.43 | Orizaba | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 344017 | 344017 | 344017 | 344017 | 344017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.23 | 0.23 | 0
VER09130100041365 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30epr3486c | Cotaxtla | El Moralito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9426 | 9426 | 9426 | 9426 | 9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 33 | 100 | 100
VER09130100041368 | Reconstruccion Del Camino Ramal A La Concha Tramo 0 000 - 5 000 (Tramos Aislados)Terminacion De La Obra | Yanga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 31186 | 31186 | 31186 | 31186 | 31186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.69 | 0.69 | 7
VER09130100041370 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Federico Froebel Clave 30djn1637p | Actopan | Coyolillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 61 | 100 | 100
VER09130100041374 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn2001n | Emiliano Zapata | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9557 | 9557 | 9557 | 9557 | 9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 54 | 100 | 100
VER09130100041378 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Profesor Encarnacion Ocampo Clave 30djn0519u | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 93211 | 93211 | 93211 | 93211 | 93211 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 57 | 100 | 100
VER09130100041382 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 8547 | 8547 | 8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER09130100041384 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios Del Jardin De Niños Carolina Agazzi Clave 30ejn1132y | Actopan | El Jícaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10269 | 10269 | 10269 | 10269 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 10 | 100 | 100
VER09130100041393 | Reconstruccion Del Camino Cazones -Barra De Cazones Del Km 0 000 Al Km 13 600 (Ii Complemento De Recursos) | Cazones de Herrera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 27181 | 27181 | 27181 | 27181 | 27181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 100
VER09130100041394 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Carlos Fuentes Clave 30etv0296q | Emiliano Zapata | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7859 | 7859 | 7859 | 7859 | 7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 66 | 100 | 100
VER09130100041400 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler Clave 30djn1258f | Actopan | El Viejón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 11392 | 11392 | 11392 | 11392 | 11392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 25 | 100 | 100
VER09130100041403 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30ejn0215z | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 353119 | 353119 | 353119 | 353119 | 353119 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 186 | 100 | 98
VER09130100041417 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco J. Moreno Clave 30epr0875z | Emiliano Zapata | La Balsa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 19373 | 19373 | 19373 | 19373 | 19373 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 14 | 100 | 100
VER09130100041418 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Profesora Guadalupe Herrera Gonzalez Clave 30ejn0031t | Cosamaloapan de Carpio | San Francisco (Oyozontle) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 136863 | 136863 | 136863 | 136863 | 136863 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 27 | 100 | 100
VER09130100041419 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Adolfo Ruiz Cortines Clave 30djn3761b | Actopan | La Mancha el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 15 | 100 | 100
VER09130100041433 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Maria Montessori Clave 30djn1256h (Terminación De Obra) | Actopan | Los Otates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 5708 | 5708 | 5708 | 5708 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 40 | 100 | 100
VER09130100041435 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 30dtv0006k | Emiliano Zapata | Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 371393 | 371393 | 371393 | 371393 | 371393 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 407 | 100 | 100
VER09130100041441 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Juan Suarez Peredo Clave 30epr1468z (Terminación De Obra) | Actopan | Omiquila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 31 | 100 | 100
VER09130100041444 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30djn0636j | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 92304 | 92304 | 92304 | 92304 | 92304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 34 | 100 | 100
VER09130100041452 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Federico Froebel Clave 30djn1068o (Terminación De Obra) | Actopan | Palmas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 18044 | 18044 | 18044 | 18044 | 18044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 32 | 100 | 100
VER09130100041456 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Martinez Rodriguez Clave 30dpr0183p | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 256157 | 256157 | 256157 | 256157 | 256157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 207 | 100 | 100
VER09130100041458 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Mariano Matamoros Clave 30djn1638o | Actopan | Paso del Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6486 | 6486 | 6486 | 6486 | 6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 25 | 100 | 100
VER09130100041465 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos Clave 30dpr3456j | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 100678 | 100678 | 100678 | 100678 | 100678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 430 | 100 | 100
VER09130100041466 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Federico Froebel Clave 30ejn0275o | Actopan | San José Pastorías | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 22666 | 22666 | 22666 | 22666 | 22666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 23 | 100 | 100
VER09130100041470 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Manuel Espinoza Morales Clave 30djn0651b | Manlio Fabio Altamirano | El Buzón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 43981 | 43981 | 43981 | 43981 | 43981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 30 | 100 | 100
VER09130100041487 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 30epr0620y | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 164687 | 164687 | 164687 | 164687 | 164687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 174 | 100 | 100
VER09130100041489 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños John Locke Clave 30djn0717u | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 32711 | 32711 | 32711 | 32711 | 32711 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 65 | 100 | 100
VER09130100041496 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Profesor Enrique Lobato Burgos Clave 30djn2812l | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 87936 | 87936 | 87936 | 87936 | 87936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 132 | 100 | 100
VER09130100041498 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños General Luis Mier Y Teran Clave 30ejn0441w | Manlio Fabio Altamirano | El Sauce | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 33312 | 33312 | 33312 | 33312 | 33312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 24 | 100 | 100
VER09130100041500 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Telesecundaria Salvador Novo Clave 30dtv0991p | Coahuitlán | Macedonio Alonso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 198191 | 198191 | 198191 | 198191 | 198191 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 114 | 100 | 100
VER09130100041505 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños 5 De Mayo Clave 30djn0878g | Manlio Fabio Altamirano | Francisco J. Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 22937 | 22937 | 22937 | 22937 | 22937 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 8 | 100 | 100
VER09130100041509 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 30dpr0536a | Papantla | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 10974 | 10974 | 10974 | 10974 | 10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100041516 | Aplicación De Pintura En Edificios En El Jardin De Niños Serafin Olarte Clave 30djn1075y | Papantla | La Guásima | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 11637 | 11637 | 11637 | 11637 | 11637 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100041553 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria América Clave 30dpr0563y | Papantla | Paso del Correo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 25856 | 25856 | 25856 | 25856 | 25856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 158 | 100 | 100
VER09130100041598 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave 30dpr1223g | Manlio Fabio Altamirano | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 28250 | 28250 | 28250 | 28250 | 28250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 29 | 100 | 100
VER09130100041603 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 30dtv0668r | Manlio Fabio Altamirano | La Firmeza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 45379 | 45379 | 45379 | 45379 | 45379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 43 | 100 | 100
VER09130100041606 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30ejn0194d | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 526499 | 526499 | 526499 | 526499 | 526499 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 171 | 100 | 0
VER09130100041611 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Simon Bolivar Clave 30dtv0864t | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 443687 | 443687 | 443687 | 443687 | 443687 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 242 | 100 | 0
VER09130100041612 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primarian Leona Vicario Clave 30epr1289o | Manlio Fabio Altamirano | La Lima | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 15925 | 15925 | 15925 | 15925 | 15925 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 22 | 100 | 100
VER09130100041617 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Bilingüe Ricardo Flores Magon Clave 30dp0932z | Ixhuatlancillo | Los Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 189618 | 189618 | 189618 | 189618 | 189618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 179 | 100 | 60
VER09130100041619 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Profesora Albina Rebolledo Montoya Clave 30djn0370t | Manlio Fabio Altamirano | Loma de los Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 17134 | 17134 | 17134 | 17134 | 17134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 40 | 100 | 100
VER09130100041626 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Juan De La Luz Enriquez Clave 30ejn1151m | Manlio Fabio Altamirano | Paso Real | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 20358 | 20358 | 20358 | 20358 | 20358 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 46 | 100 | 100
VER09130100041633 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Hernandez Ochoa Clave 30epr3435w | Ixhuatlancillo | Unión y Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 98182 | 98182 | 98182 | 98182 | 98182 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 125 | 100 | 95
VER09130100041637 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30epr1062j | Ixhuatlancillo | Unión y Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 91550 | 91550 | 91550 | 91550 | 91550 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 147 | 100 | 95
VER09130100041654 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Fentanez Clave 30epr1279h | Manlio Fabio Altamirano | Paso Real | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 29114 | 29114 | 29114 | 29114 | 29114 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 100 | 100 | 100
VER09130100041657 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños María Enriqueta Camarillo De Pereyra Clave 30djn2079a | Actopan | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13748 | 13748 | 13748 | 13748 | 13748 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 15 | 100 | 100
VER09130100041662 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Libertador Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr0058q | Actopan | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 37156 | 37156 | 37156 | 37156 | 37156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 43 | 100 | 100
VER09130100041670 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave 30ejn0519t | Paso del Macho | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 16 | 100 | 84
VER09130100041678 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Rafael Ramírez Clave 30ejn0845o | Paso del Macho | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 20749 | 20749 | 20749 | 20749 | 20749 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 28 | 100 | 87
VER09130100041687 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos Clave 30dpr4363a | Paso del Macho | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 37674 | 37674 | 37674 | 37674 | 37674 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 61 | 100 | 85
VER09130100041690 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Jose Azueta, Clave 30dtv1391b | Paso del Macho | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7991 | 7991 | 7991 | 7991 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 31 | 100 | 81
VER09130100041698 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 30epr3782d | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 71578 | 74578 | 71578 | 71578 | 71578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 146 | 100 | 100
VER09130100041702 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30dpr5005u | Paso del Macho | Paso del Macho | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6041 | 6041 | 6041 | 6041 | 6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 91 | 100 | 89
VER09130100041705 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco Gonzalez Castillo Clave 30epr3488a | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 108988 | 108988 | 108988 | 108988 | 108988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 134 | 100 | 100
VER09130100041714 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria General Lic. Miguel Alemán Clave 30epr0513p (Terminación De Obra) | Coatzintla | Coatzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13783 | 13783 | 13783 | 13783 | 13783 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 234 | 100 | 100
VER09130100041716 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juventino Rosas Clave 30epr1778d | Tres Valles | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 67307 | 67307 | 67307 | 67307 | 67307 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 156 | 100 | 100
VER09130100041723 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General S/Nombre Clave 30des0045c | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1018505 | 1018505 | 1018505 | 1018505 | 1018505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 641 | 100 | 100
VER09130100041731 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr3456q | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 438865 | 438865 | 438865 | 438865 | 438865 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 210 | 100 | 100
VER09130100041749 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30dpr3086h | Ignacio de la Llave | Ignacio de la Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 127998 | 127998 | 127998 | 127998 | 127998 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 189 | 100 | 100
VER09130100041768 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 74 Clave 30dst0080e | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 636060 | 636060 | 636060 | 636060 | 636060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 740 | 100 | 100
VER09130100041778 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpr3093r | Ixtaczoquitlán | Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 550178 | 550178 | 550178 | 550178 | 550178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 299 | 100 | 100
VER09130100041782 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Enrique Lauscher Clave 30ejn0440x | Manlio Fabio Altamirano | Belisario Domínguez (La Burrera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 54342 | 54342 | 54342 | 54342 | 54342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 28 | 100 | 100
VER09130100041816 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 30dpr1317v | Manlio Fabio Altamirano | Colonia el Mango (Anexo de la Cantera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 17 | 100 | 100
VER09130100041826 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr3136y | Manlio Fabio Altamirano | Colonia el Mango (Anexo de la Cantera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13035 | 13035 | 13035 | 13035 | 13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 22 | 100 | 100
VER09130100041829 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpr5329a | Tomatlán | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 120170 | 120170 | 120170 | 120170 | 120170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 27 | 100 | 100
VER09130100041835 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 30epr2118b | Castillo de Teayo | Mequetla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 14431 | 14431 | 14431 | 14431 | 14431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 214 | 100 | 100
VER09130100041836 | Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Del Barrio San Juan Clave 30dtv0081r | Tomatlán | Tecama | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 369025 | 369025 | 369025 | 369025 | 369025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 232 | 100 | 100
VER09130100041855 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Telesecundaria Ejercito Libertador Del Sur Clave 30etv0269t | Coxquihui | Chihuixcruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 23014 | 23014 | 23014 | 23014 | 23014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 46 | 100 | 100
VER09130100041864 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Telesecundaria Escudo Nacional Clave 30dtv0732b | Coyutla | Tulapilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 22666 | 22666 | 22666 | 22666 | 22666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 83 | 100 | 100
VER09130100041875 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 30dpr1522e | Papantla | El Volador | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 52122 | 52122 | 52122 | 52122 | 52122 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100041881 | Aplicación De Pintura En Edificios En El Jardin De Niños Mi Patria Es Primero Clave 30ejn0064k | Papantla | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 25540 | 25540 | 25540 | 25540 | 25540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100041891 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia Clave 30epr2490i | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 207196 | 207196 | 207196 | 207196 | 207196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 338 | 100 | 100
VER09130100041897 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr0538z | Papantla | Cerro Grande Dos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 31546 | 31546 | 31546 | 31546 | 31546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100041907 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Alvaro Obregon Clave 30epr1695v | Papantla | El Volador | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 41117 | 41117 | 41117 | 41117 | 41117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100041909 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 30dpr0401m | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 392360 | 392360 | 392360 | 392360 | 392360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 211 | 100 | 100
VER09130100041917 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Francisco Javier Mina Clave 30dpr4061f | Papantla | Papantla de Olarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 40863 | 40863 | 40863 | 40863 | 40863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 140 | 100 | 100
VER09130100041926 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Heriberto Kehoe Vincent Clave 30dpr2996z | Papantla | Papantla de Olarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 34 | 100 | 100
VER09130100041934 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30dpb0070l | Papantla | Poza Larga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 35609 | 35609 | 35609 | 35609 | 35609 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 78 | 100 | 100
VER09130100041950 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr2673r | Papantla | Papantla de Olarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 37926 | 37926 | 37926 | 37926 | 37926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 174 | 100 | 100
VER09130100041963 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Emperador Cuautemoc Clave 30dpr2680a | Papantla | Papantla de Olarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 51885 | 51885 | 51885 | 51885 | 51885 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 117 | 100 | 100
VER09130100041975 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Abelardo L. Rodriguez Clave 30dpr2887s | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 159095 | 159095 | 159095 | 159095 | 159095 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 296 | 100 | 100
VER09130100041987 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr1686n | Papantla | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 39656 | 39656 | 39656 | 39656 | 39656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 126 | 100 | 100
VER09130100041997 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr1668y | Papantla | Mozutla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 22852 | 22852 | 22852 | 22852 | 22852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 118 | 100 | 100
VER09130100042026 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No 94 Clave 30dst0094h | Tecolutla | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 92975 | 92975 | 92975 | 92975 | 92975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 118 | 100 | 100
VER09130100042037 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre Clave 30dpr4083r | Ursulo Galván | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 8047 | 8047 | 8047 | 8047 | 8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 100 | 100 | 100
VER09130100042049 | Aplicacion De Pintura E Impermeabiliacion De Edificios En La Escuela Primaria Profesor Carlos Muñoz Morales Clave 30epr2555b | Ursulo Galván | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 33757 | 33757 | 33757 | 33757 | 33757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100042128 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr3033b | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 31892 | 31892 | 31892 | 31892 | 31892 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 68 | 100 | 100
VER09130100042133 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Educacion Clave 30dpr4319n | Córdoba | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 77913 | 77913 | 77913 | 77913 | 77913 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 145 | 100 | 100
VER09130100042148 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Ramirez Clave 30dpr0240q | Manlio Fabio Altamirano | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 29381 | 29381 | 29381 | 29381 | 29381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 25 | 100 | 100
VER09130100042156 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Orientacion Del Campesino Clave 30dpr1710y | Manlio Fabio Altamirano | Paso Solís | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 48746 | 48746 | 48746 | 48746 | 48746 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 20 | 100 | 100
VER09130100042164 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Jesus Reyes Heroles Clave 30etv0237a | Manlio Fabio Altamirano | Paso Solís | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 90430 | 90430 | 90430 | 90430 | 90430 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 44 | 100 | 100
VER09130100042169 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Netzahualcoyotl Clave 30epr1302s | Manlio Fabio Altamirano | San Juan de Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 42497 | 42497 | 42497 | 42497 | 42497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 16 | 100 | 100
VER09130100042172 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30dpr1584r | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 203640 | 203640 | 203640 | 203640 | 203640 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 209 | 100 | 100
VER09130100042176 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpr5482v | Fortín | San Basilio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 62 | 100 | 100
VER09130100042180 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto Clave 30dtv0565v | Fortín | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 396046 | 396046 | 396046 | 396046 | 396046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 321 | 100 | 100
VER09130100042184 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Amado Nervo Clave 30etv0034f | Ixtaczoquitlán | Capoluca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 186047 | 186047 | 186047 | 186047 | 186047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 165 | 100 | 100
VER09130100042195 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Xochio Del Anahuac Clave 30djn0290h | Nogales | Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 208918 | 208918 | 208918 | 208918 | 208918 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 86 | 100 | 0
VER09130100042199 | Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juárez García Clave 30epr1543k | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 475334 | 475334 | 475334 | 475334 | 475334 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 211 | 100 | 0
VER09130100042203 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30dcc1073k | Ixtaczoquitlán | Tuxpanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 305059 | 305059 | 305059 | 305059 | 305059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 62 | 100 | 100
VER09130100042207 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Constitucion De 1917 Clave 30dtv0409d | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 105860 | 105860 | 105860 | 105860 | 105860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 88 | 100 | 100
VER09130100042213 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Francisco Manuel Sánchez De Tagle Clave 30djn0917s | Atzacan | Dos Ríos (Tocuila) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 107173 | 107173 | 107173 | 107173 | 107173 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 166 | 100 | 100
VER09130100042216 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Rafael Ramirez Clave 30djn2062a | La Antigua | La Pureza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12519 | 12519 | 12519 | 12519 | 12519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 27 | 100 | 100
VER09130100042220 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Independencia Clave 30epr1660f | Papantla | La Reforma Paso del Correo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 55741 | 55741 | 55741 | 55741 | 55741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100042224 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Enrique T. Sandoval Clave 30djn0909j | Amatlán de los Reyes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 15929 | 15929 | 15929 | 15929 | 15929 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 105 | 100 | 100
VER09130100042227 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Telesecundaria Ignacio Allende Clave 30dtv1202t | Coahuitlán | Coahuitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 72722 | 72722 | 72722 | 72722 | 72722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 222 | 100 | 100
VER09130100042228 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30ejn1133x (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Mesa de Veinticuatro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 16 | 100 | 100
VER09130100042230 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez Garcia Clave 30dtv0222z | Coyutla | Coyutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 45046 | 45046 | 45046 | 45046 | 45046 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 339 | 100 | 100
VER09130100042233 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez Garcia Clave 30dtv0114s | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Palma Sola | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 80453 | 80453 | 80453 | 80453 | 80453 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 210 | 100 | 100
VER09130100042236 | Aplicacion De Pintura En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30epr912m | Filomeno Mata | Filomeno Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 138357 | 138357 | 138357 | 138357 | 138357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 524 | 100 | 100
VER09130100042240 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn1059q (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 34 | 100 | 100
VER09130100042246 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi Clave 30djn2612n (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Xomotla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 6477 | 6477 | 6477 | 6477 | 6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 19 | 100 | 100
VER09130100042250 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero Clave 30dtv0460a | Papantla | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 20320 | 20320 | 20320 | 20320 | 20320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 101 | 100 | 100
VER09130100042251 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Nicolas Bravo Clave 30djn1036w (Terminación De Obra) | La Antigua | Nicolás Blanco (San Pancho) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 50808 | 50808 | 50808 | 50808 | 50808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 37 | 100 | 100
VER09130100042254 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Enrique Rodriguez Cano Clave 30dpr3164v (Terminación De Obra) | La Antigua | Playa Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 30574 | 30574 | 30574 | 30574 | 30574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 33 | 100 | 100
VER09130100042257 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Gonzalo Vasquez Vela Clave 30dpr3153p (Terminación De Obra) | La Antigua | El Hatillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 114774 | 114774 | 114774 | 114774 | 114774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 77 | 100 | 100
VER09130100042259 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Netzahualcoyotl Clave 30dtv0926p (Terminación De Obra) | La Antigua | La Pureza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 39256 | 39256 | 39256 | 39256 | 39256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 55 | 100 | 100
VER09130100042262 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30dpr3151r (Terminación De Obra) | La Antigua | La Posta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 36 | 100 | 100
VER09130100042264 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Heriberto Jara Corona Clave 30dpr2130y | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12602 | 12602 | 12602 | 12602 | 12602 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 173 | 100 | 100
VER09130100042266 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria José María Pino Suarez Clave 30dpr4439z | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 134 | 100 | 100
VER09130100042267 | Aplicación De Pintura En El Jardin De Niños Gabriela Hiedra Arroyo Clave 30djn1485a | Papantla | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13202 | 13202 | 13202 | 13202 | 13202 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 34 | 100 | 100
VER09130100042273 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Agustin Melgar Clave 30dpr2733p | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 166 | 100 | 100
VER09130100042276 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Juan Zilli Bernardi Clave 30dpr0319m | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 7319 | 7319 | 7319 | 7319 | 7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 205 | 100 | 100
VER09130100042277 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dpr4951q | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 12853 | 12853 | 12853 | 12853 | 12853 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 178 | 100 | 100
VER09130100042279 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Sin Nombre Clave 30dtv1136k | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 15494 | 15494 | 15494 | 15494 | 15494 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 119 | 100 | 100
VER09130100042282 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias Clave 30dpr0178d | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 19394 | 19394 | 19394 | 19394 | 19394 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 181 | 100 | 100
VER09130100042283 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Mexico Clave 30dpr5212b | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 52142 | 52142 | 52142 | 52142 | 52142 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 21 | 100 | 100
VER09130100042286 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavón Clave 30epr0382n | Boca del Río | Paso Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 67257 | 67257 | 67257 | 67257 | 67257 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 56 | 100 | 100
VER09130100042656 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 907530 | 907530 | 907530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130100042774 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Tonalxochitl Clave 30djn3542p | Banderilla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 11053 | 11053 | 11053 | 11053 | 11053 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 52 | 100 | 100
VER09130100042876 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler Clave 30djn1663n | Banderilla | Xaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 20680 | 20680 | 20680 | 20680 | 20680 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 28 | 100 | 100
VER09130100042886 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr0896l | Emiliano Zapata | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 22807 | 22807 | 22807 | 22807 | 22807 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 176 | 100 | 100
VER09130100043776 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1068476 | 1068476 | 1068476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130100043849 | Construccion Del Camino Puente Nacional- San Jose Chipila Del Km. 0 000 Al Km. 0 350 | Puente Nacional | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 5884 | 5884 | 5884 | 5884 | 5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 99
VER09130100043859 | Pavimentacion Del Camino Tehuipango-Xopilapa-Ticoma Tramo Del Km. 4 860 Al Km. 5 420 Y Del Km. 8 100 Al Km. 8 600 | Tehuipango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 2770599 | 2770599 | 2770599 | 2770599 | 2770599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 60
VER09130100043868 | Reconstruccion Del Camino Monte Chiquito-La Pedrera Del Km. 15 000 Al Km. 21 000 | Álamo Temapache | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 345172 | 345172 | 345172 | 345172 | 345172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 96
VER09130100043885 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 13024 | 13024 | 13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER09130100044766 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr1282v | Manlio Fabio Altamirano | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 21887 | 21887 | 21887 | 21887 | 21887 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 22 | 100 | 90
VER09130100044780 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr1288p | Manlio Fabio Altamirano | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 | 9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 32 | 100 | 100
VER09130100044886 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Gomez Izquierdo Clave 30epr1550z | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 27147 | 27147 | 27147 | 27147 | 27147 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 243 | 100 | 100
VER09130100044916 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel M. Herrera Clave 30epr1541s | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 39953 | 39953 | 39953 | 39953 | 39953 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 618 | 100 | 100
VER09130100044982 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ahauializapan Clave 30dpr3740f | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 209709 | 209709 | 209709 | 209709 | 209709 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 519 | 100 | 100
VER09130100044990 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel I. Llorente Clave 30epr1540t | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 230389 | 230389 | 230389 | 230389 | 230389 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 239 | 100 | 100
VER09130100045004 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana Clave 30dpr3144h | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 108711 | 108711 | 108711 | 108711 | 108711 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 369 | 100 | 100
VER09130100045018 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Graciano Velenzuela Clave 30epr1552y | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 115210 | 115210 | 115210 | 115210 | 115210 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 387 | 100 | 100
VER09130100045375 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Perla Del Golfo Del Km 0 000 Al Km 44 000, Tramo Del Km 23 500 Al Km 25 720(3 Compemento) | Tatahuicapan de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 22926 | 22926 | 22926 | 22926 | 22926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.89 | 0.89 | 84
VER09130100045401 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización En Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez Clave 30dpr5317w (Terminación De Obra) | Veracruz | Las Bajadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 373795 | 373795 | 373795 | 373795 | 373795 | 112139 | 0 | 30.0001 | 0 | Rehabilitación | 723 | 100 | 0
VER09130100045478 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Agustina Ramirez Clave 30epr1521e | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 11771 | 11771 | 11771 | 11771 | 11771 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 356 | 100 | 100
VER09130100045488 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Centro Escolar Revolucion Clave 30dpr1587o | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 13558 | 13558 | 13558 | 13558 | 13558 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 229 | 100 | 100
VER09130100045733 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 7627 | 7627 | 7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER09130100045846 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 11012581 | 11012581 | 11012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER09130100046208 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1353676 | 1353676 | 1353676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER09130100052902 | Rehabilitacion De Un Hospital | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 807059 | 807059 | 807059 | 807059 | 807059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER09130100053247 | Supervision Externa Para La Ampliacion Del Hospital General (Terminacion De Accion) | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 83662 | 83662 | 83662 | 83662 | 83662 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER09130100053447 | Equipamiento De La Red Hospitalaria | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 1
VER09130100053676 | Supervision Externa Para La Construccion Del Hospital Psiquiatrico (Segunda Etapa) | Orizaba | Orizaba | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 779382 | 779382 | 779382 | 779382 | 779382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130100053901 | Equipamiento Para El Hospital Psiquiatrico | Orizaba | Orizaba | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 3150811 | 3150811 | 3150811 | 3150811 | 3150811 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0.71
VER09130100053972 | Construccion De Un Hospital General De 30 Camas (Primera Etapa)(Terminacion De Obra) | Perote | Perote | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 8287504 | 8287504 | 8287504 | 8287504 | 8287504 | 8287310 | 0 | 99.9977 | 0 | Pago | 1 | 100 | 1
VER09130100054075 | Equipamiento De La Red Hospitalaria | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 1
VER09130100054100 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 2165172 | 2165172 | 2165172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100054322 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto Tecnológico Superior De Orizaba Clave 30dit0001v | Orizaba | Orizaba | Urbano |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 601961 | 601961 | 601961 | 601961 | 601961 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPAMIENTO | 1 | 100 | 100
VER09130100070386 | Rehablitacion De Diversas Calles Con Material De Revestimiento En La Colonia Venustiano Carranza | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 147500 | 147500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100
VER09130100090216 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1078289 | 1078289 | 1078289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100100987 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obras Y/O Acciones ) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100102811 | Gastos Indirectos Para El Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo E Interconexion A La Red | Mecayapan | Mecayapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0.89
VER09130100102937 | Gastos Indirectos Para La Construccion De La Planta Potabilizadora (Terminacion) | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 79934 | 79934 | 79934 | 79934 | 79934 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130100102983 | Gastos Indirectos Para La Rehabilitacion De La Captacion Y Linea De Conduccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Siete Aguas (1a. Etapa) (Terminacion) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130100103262 | Gastos Indirectos Para La Estabilizacion De 4 Zonas Criticas En El Arroyo El Zanjon Y Reubicacion De Colectores Pluvial Y Sanitario | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 54629 | 54629 | 54629 | 54629 | 54629 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 50
VER09130100103375 | Construccion De Captacion, Linea De Conduccion, Equipamiento Y Tanque Elevado (Terminacion) | Puente Nacional | Conejos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1200 | 100 | 100
VER09130100103473 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Tlaquilpa | Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 638168 | 638168 | 638168 | 638168 | 191450 | 0 | 29.9999 | 0 | Pago | 1 | 100 | 71
VER09130100103528 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Jesús Carranza | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 663184 | 663184 | 663184 | 663184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 0
VER09130100109024 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable | Saltabarranca | Saltabarranca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 175638 | 175638 | 175638 | 175638 | 175638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER09130100117919 | Electrificación Col. Malibrán Centro (Las Brujas) (Terminación De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 1950020 | 1950020 | 1950020 | 1950020 | 1936573 | 0 | 99.3104 | 0 | Metros | 4370 | 100 | 100
VER09130100118024 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 3574469 | 3574469 | 3574469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130100118040 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación De Obra) | Alvarado | Mandinga y Cardón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100118060 | Rehabilitación Y Cubierta Con Concreto Armado Del Canal De Desagüe De La Cabecera Municipal De El Higo | El Higo | El Higo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 2556520 | 2556520 | 2556520 | 2556520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1548 | 100 | 0
VER09130100118141 | Construcción Del Servicio Médico Forense (Terminación De Obra) | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 456946 | 456946 | 456946 | 456946 | 456946 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 100 | 0
VER09130100118160 | Construcción Del Servicio Médico Forense (Terminación De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 11774 | 11774 | 11774 | 11774 | 11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 72
VER09130100118183 | Construcción Del Servicio Médico Forense (Terminación De Obra) | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 273331 | 273331 | 273331 | 273331 | 273331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 100 | 72
VER09130100118189 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 2125000 | 2125000 | 2.125 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.02
VER09130100118219 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 289507 | 289507 | 289507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130100118234 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1500000 | 1500000 | 1.5 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.04
VER09130100118261 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1665000 | 1665000 | 1.665 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.06
VER09130100118326 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1665000 | 1665000 | 1.665 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.09
VER09130100118342 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1665000 | 1665000 | 1.665 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.11
VER09130100118381 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 600000 | 600000 | 0.6 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.13
VER09130100118411 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 479500 | 479500 | 0.4795 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.15
VER09130100118447 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 99791 | 99791 | 0.099791 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 1
VER09130100118461 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 2415000 | 2415000 | 2.415 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.17
VER09130100118530 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 368000 | 368000 | 0.368 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.19
VER09130100118548 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 603750 | 603750 | 0.60375 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.21
VER09130100118565 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 120750 | 120750 | 0.12075 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.23
VER09130100118581 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 776250 | 776250 | 0.77625 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.26
VER09130100118607 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1439800 | 1439800 | 1.4398 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.28
VER09130100118618 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1840000 | 1840000 | 1.84 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.3
VER09130100118628 | Construcción De Salón Social | Actopan | Llano de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 349120 | 349120 | 349120 | 349120 | 349120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 24
VER09130100118636 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1150000 | 1150000 | 1.15 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.32
VER09130100118647 | Construcción De Módulos Populares Deportivos De Usos Múltiples (Terminación De Obra) | Omealca | Omealca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100118648 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 3795000 | 3795000 | 3.795 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.34
VER09130100118657 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 713000 | 713000 | 0.713 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.36
VER09130100118675 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 356500 | 356500 | 0.3565 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.38
VER09130100118701 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1069500 | 1069500 | 1.0695 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.4
VER09130100118709 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 2514158 | 2514158 | 2514158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130100118720 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1069500 | 1069500 | 1.0695 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.43
VER09130100118734 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 2673750 | 2673750 | 2.6738 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.45
VER09130100118739 | Supervisión Externa Para La Construcción Del Parque Urbano Para El Sistema Dif Estatal En Av. Universidad Esq. Tula En Colonia Teresa Morales (Terminación De Acción) | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 22689 | 22689 | 22689 | 22689 | 22689 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100118752 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 727500 | 727500 | 0.7275 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.47
VER09130100118768 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 727500 | 727500 | 0.7275 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.49
VER09130100118778 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 727500 | 727500 | 0.7275 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.51
VER09130100118794 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 2497500 | 2497500 | 2.4975 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.53
VER09130100118796 | Construcción De Muros De Contención En Fraccionamiento Jardines De La Pradera | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1281282 | 1281282 | 1281282 | 1281282 | 1281282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 100 | 100
VER09130100118807 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1443250 | 1443250 | 1.4432 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.55
VER09130100118820 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1426000 | 1426000 | 1.426 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.57
VER09130100118883 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 713000 | 713000 | 0.713 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.6
VER09130100118904 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 2864017 | 2864017 | 2.864 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.62
VER09130100118911 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 2.175 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.64
VER09130100118927 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 8500000 | 8500000 | 8.5 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.66
VER09130100118938 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 5865000 | 5865000 | 5.865 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.68
VER09130100118949 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 5750000 | 5750000 | 5.75 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.7
VER09130100118966 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 4398750 | 4398750 | 4.3987 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.72
VER09130100118970 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Morelos (Terminacion) | Soteapan | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 107892 | 107892 | 107892 | 107892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 11074 | 100 | 0
VER09130100118979 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 199180 | 199180 | 0.19918 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.98
VER09130100118991 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Zona Universitaria (Uv) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER09130100118993 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1150000 | 1150000 | 1.15 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.96
VER09130100119001 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 4312500 | 4312500 | 4.3125 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.74
VER09130100119008 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable | Tezonapa | Tezonapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 326635 | 326635 | 326635 | 326635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100119027 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 14375000 | 14375000 | 14.375 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.77
VER09130100119034 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 851000 | 851000 | 0.851 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.84
VER09130100119044 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 488750 | 488750 | 0.48875 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.79
VER09130100119056 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 4600000 | 4600000 | 4.6 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.81
VER09130100119061 | Construccion De Alcantarilado Sanitario Junto A La Aeropista | Córdoba | Aeropista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 340880 | 340880 | 340880 | 340880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100119063 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 948750 | 948750 | 0.94875 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.83
VER09130100119075 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 2175000 | 2175000 | 2.175 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.85
VER09130100119078 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 920000 | 920000 | 0.92 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.89
VER09130100119090 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 2415000 | 2415000 | 2.415 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.91
VER09130100119094 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminacion) | Cotaxtla | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 768713 | 768713 | 768713 | 768713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 306 | 100 | 35
VER09130100119096 | Convenio De Otorgamiento De Subsidios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99590338 | 99590338 | 1150000 | 1150000 | 1.15 | 0 | Apoyo | 47 | 100 | 0.94
VER09130100119141 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa) (Terminacion) | Coyutla | La Chaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 664141 | 664141 | 664141 | 664141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1620 | 100 | 86
VER09130100119271 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) | Tlaltetela | Tlaltetela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 3783 | 3783 | 3783 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 24
VER09130100119320 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) | Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 47
VER09130100119444 | Alumbrado De Canchas De La Unidad Deportiva La Lagunilla | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 1647411 | 1647411 | 1647411 | 1647411 | 494223 | 0 | 30 | 0 | Pieza | 23 | 100 | 25
VER09130100119479 | Construcción De Módulos Populares Deportivos De Usos Múltiples (Terminación De Obra) | Omealca | Omealca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER09130100119503 | Acceso A La Clínica Del Issste, En Poza Rica (Primera Asignación) (Terminación De Obra) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100119528 | Mantenimiento De Instalaciones Del Palacio De Gobierno (Terminación De Obra) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 317646 | 317646 | 317646 | 317646 | 317646 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100119596 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 6641570 | 6641570 | 6641570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130100121085 | Construcción De Parque Urbano Para El Sistema Dif Estatal En El Boulevard U.S.B.I. Esquina Con Boulevard Agustin Millán (2a. Etapa) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 458 | 458 | 458 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2272 | 100 | 100
VER09130100121102 | Construcción Del Parque Urbano Para El Sistema Dif Estatal En El Boulevard U.S.B.I. Esquina Agustín Millán (1a. Etapa) (Terminación De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 21018 | 21018 | 21018 | 21018 | 21018 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER09130100121155 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles (Av. Héroes De Morelos A Calle 6 Y Av. Independencia De Aldama A Calle 10) (Terminación De Obra) | Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 189041 | 189041 | 189041 | 189041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4897 | 100 | 89
VER09130100127153 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 379199 | 379199 | 379199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130100127204 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Los Tuxtlas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3948 | 100 | 100
VER09130100132454 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130200135967 | Supervisión De Aula Para La Carrera De Ingeniería Petrolera En La Fc. C. Químicas Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 87513 | 87513 | 87513 | 87513 | 87513 | 42006 | 42006 | 47.9997 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER09130200138036 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Yo Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 129767 | 129767 | 129767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 1 | 0
VER09130200139364 | Reconstruccion De La Base Hidrahulica Y Carpeta Asfaltica Con Mezcla En Caliente Y Obras Complementarias Del Km 0 000 Al Km 2 500 Y Del Km 3 350 Al Km 4 850 Del Camino Mata De Uva Playa Zapote | Alvarado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 221097 | 221097 | 221097 | 221097 | 221097 | 66329 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0.06 | 0
VER09130200139424 | Reconstruccion De La Base Hidrahulica Y Carpeta Asfaltica Con Mezcla En Caliente Y Obras Complementarias Del Km 0 000 Al Km 2 500 Y Del Km 3 350 Al Km 4 850 Del Camino Mata De Uva Playa Zapote | Alvarado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 3573332 | 3573332 | 3573332 | 3573332 | 3573332 | 1072000 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0.95 | 0
VER09130200144345 | Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 16 (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 2505695 | 2505695 | 2505695 | 2505695 | 2505695 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1946 | 100 | 0
VER09130200148437 | Asfaltado Del Camino El Chote-El Porvenir No. 1 Del Km 0 000 Al Km 4 000 | Papantla | El Chote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 13138616 | 13138616 | 13138616 | 13138616 | 13138616 | 9352176 | 0 | 71.1808 | 0 | Kilómetro | 4775 | 2.95 | 71
VER09130200148501 | Construccion Del Camino E.C. (Rancho Viejo-Capulines)-Mesa Chica Del Km 0 000 Al Km 0 540 | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1449465 | 1449465 | 1449465 | 1449465 | 1449465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2545 | 0.54 | 0
VER09130200148583 | Supervision Del Asfalto Del Camino El Chote-Porvenir No. 1 Del Km 0 000 Al Km 4 000 | Papantla | El Chote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 339792 | 339792 | 339792 | 339792 | 339792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER09130200149639 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 2230921 | 2230921 | 2230921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130200149673 | Rehabilitacion Del Camino Crucero-Poblado Cinco-Masamila Del Km 0 000 Al Km 10 800 | Tierra Blanca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 4185979 | 4185979 | 4185979 | 4185979 | 4185979 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 10.8 | 0
VER09130200149820 | Aportacion Para La Construccion,Operacion,Explotacion,Conservacion Y Mantenimiento Del Periferico Sur De Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 46832766 | 46832766 | 46832766 | 46832766 | 46832766 | 46832766 | 0 | 100 | 0 | APORTACION | 0 | 1 | 0
VER09130200149919 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa) | Otatitlán | Otatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2009 | 335145 | 335145 | 335145 | 335145 | 335145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 1 | 100
VER09130200149934 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Calle Rafael Tapia-E.C. Autopista(Cordoba-Mexico) Del Km 0 000 Al Km 0 680;Ramal 1 (Km 0 680 Al Km 0 855.39) Y Ramal 2 (Km 0 680 Al Km 0 960) | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1458635 | 1458635 | 1458635 | 1458635 | 1458635 | 437590 | 0 | 30 | 0 | Metros | 1 | 30 | 0
VER09130200150316 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 58650 | 58650 | 58650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130200161340 | Construcción Del Sistema De Filtración A Presión Para El Abastecimiento De Agua Potable | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2009 | 1084625 | 1084625 | 1084625 | 1084625 | 1084625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 100 | 69
VER09130200161416 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a. Etapa) | Texistepec | San Lorenzo Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 631533 | 631533 | 631533 | 631533 | 631533 | 189460 | 0 | 30 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0
VER09130200163804 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 4185973 | 4185973 | 4185973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130200164867 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 1384121 | 1384121 | 1384121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130200165091 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 3710110 | 3710110 | 3710110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130200165814 | Terminación De Salón De Usos Múltiples | Cuichapa | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 829683 | 829683 | 829683 | 829683 | 829683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100
VER09130200167450 | Programa Estatal De Inversiones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2009 | 826024 | 826024 | 826024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0
VER09130200169209 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obra Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 241283 | 241283 | 241283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130200169379 | Construccion De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss) | Coatzacoalcos | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Salud | En Ejecución | 2009 | 1256811 | 1256811 | 1256811 | 1256811 | 1256811 | 377043 | 0 | 30 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 100 | 0
VER09130200170681 | Adquicision De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto Tecnologico Superior De Cerro Azul Clave 30dit0004s (Terminación De Accion) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 229750 | 229750 | 229750 | 229750 | 229750 | 229750 | 0 | 100 | 0 | EQUIPAMIENTO | 2372 | 100 | 100
VER09130200170944 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto Tecnológico Superior De Orizaba Clave 30dit0001v | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 601961 | 601961 | 601961 | 601961 | 601961 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPAMIENTO | 5069 | 100 | 100
VER09130200171570 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto Tecnologico Superior De Cerro Azul Clave 30dit0004s | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 229750 | 229750 | 229750 | 229750 | 229750 | 229750 | 0 | 100 | 0 | EQUIPAMIENTO | 1 | 100 | 100
VER09130200171767 | Disponibilidad De Recursos Fam R 2009. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER09130200172017 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Básica Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2009 | 1741199 | 1741199 | 1741199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER09130200172175 | Adquisicion De Mobiliario Para Aulas Didacticas Varios Planteles Varias Claves. Fam R 2009. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 8602813 | 8602813 | 8602813 | 8602813 | 8602813 | 8602813 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER09130200172214 | Adquisicion De Equipo De Audio Y Videos Para Planteles De Educacion Basica Varios Niveles Varias Claves. Fam R 2009. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 541 | 0 | 99.8155 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER09130200172248 | Adquisicion De Equipo De Computo Para Diversos Niveles Planteles Educativos Varios Planteles. Fam R 2009 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER10130100003577 | Sustitución De Cancelería. Acabados E Instalaciones En Aula F-8 Para Su Adecuación En Salón De Usos Múltiples Para Tsu Gestión Bibliotecaria, Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 90921 | 90921 | 90921 | 90921 | 90921 | 90921 | 90921 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 55 | 100 | 100
VER10130100003578 | Ampliación De Biblioteca Existente En Un Entre Eje. Incluye Mezanine Para La Lic. En Derecho Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 455992 | 455992 | 455992 | 455992 | 455992 | 455992 | 455992 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100
VER10130100003579 | Proyecto Para La Ampliación De La Biblioteca De La Fac. De Derecho Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER10130100003580 | Construcción De Aula Para La Lic. En Gestión Y Dirección De Negocios En La Fac. De Contaduría Y Admón. Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 564480 | 564480 | 564480 | 564480 | 564480 | 442408 | 442408 | 78.3744 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100
VER10130100003581 | Construcción De Aula Para La Lic. En Sistemas Computacionales Administrativos En La Fac. De Contaduría Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 100
VER10130100003582 | Construcción De 2 Aulas En Planta Alta Edif. E Fac. De Ciencias Químicas Para La Lic. En Ingeniería En Alimentos Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 836558 | 836558 | 836558 | 836558 | 836558 | 755404 | 755404 | 90.2991 | 0 | Metro Cuadrado | 112 | 100 | 80
VER10130100003583 | Evaluación Del Concurso Para La Construcción De Aulas En La Fac. De Contaduría Y Fac. De Ciencias Químicas, Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER10130100003584 | Construcción De Aula Para La Licenciatura De Agronegocios Internacionales En Fac. De Medicina Veterinaria Y Zootecnia Región Veracruz | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 562469 | 562469 | 562469 | 562469 | 562469 | 168741 | 168741 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0
VER10130100003585 | Construcción De Aula Para La Licenciatura En Gestión Y Dirección De Negocios En La Fac. De Contaduría Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 557102 | 557102 | 557102 | 557102 | 557102 | 530074 | 530074 | 95.1485 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 100
VER10130100003586 | Construcción De Aula Para La Carrera Sistemas Computacionales Administrativos En La Fac. De Administración Región Veracruz | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 157800 | 157800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 10
VER10130100003587 | Construcción De 2 Aulas En La Unidad De Ingeniería En La Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1128960 | 1128960 | 1128960 | 1128960 | 1128960 | 829409 | 829409 | 73.4666 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 83
VER10130100003588 | Construcción De Aula, Inc. Escalera En La Fac. De Pedagogía Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 655702 | 655702 | 655702 | 655702 | 655702 | 327851 | 327851 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 100 | 10
VER10130100003589 | Proyecto Ejecutivo De Aula Y Escalera Fac. De Pedagogía Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER10130100003590 | Evaluación Del Concurso Para La Construcción De Aula Y Escalera En Fac. De Pedagogía Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER10130100003591 | Construcción De Sala De Cómputo Para La Carrera De Ing. Industrial En Fac. De Ingeniería Mecánica Eléctrica Región Córdoba Orizaba | Orizaba | Orizaba | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 525782 | 525782 | 525782 | 525782 | 525782 | 262891 | 262891 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0
VER10130100003592 | Construcción De Aula Taller Para La Carrera De Ing. Industrial En La Fac. De Ing. Mecánica Eléctrica Región Córdoba Orizaba | Orizaba | Orizaba | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 566910 | 566910 | 566910 | 566910 | 566910 | 283455 | 283455 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 0
VER10130100003593 | Construcción De Aula Virtual Para Ing. Industrial En La Fac. De Ing. Mecanica Electrica Región Cordoba-Orizaba | Orizaba | Orizaba | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 525782 | 525782 | 525782 | 525782 | 525782 | 262891 | 262891 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0
VER10130100003594 | Evaluación Del Concurso Para La Construcción De Aulas Para La Lic. De Ingeniería Industrial En La Fac. De Ing. Mecánica Eléctrica Región Córdoba Orizaba | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER10130100003595 | Proyecto Ejecutivo Del Acondicionamiento De Laboratorio De Microbiología En Fac. De Ciencias Químicas Región Córdoba | Orizaba | Orizaba | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 102080 | 102080 | 102080 | 102080 | 102080 | 102080 | 102080 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER10130100003596 | Construcción De Aula Para Docencia Para La Lic. En Gestión Dirección De Negocios En La Fac. De Contaduría Región Córdoba Orizaba | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 307118 | 307118 | 307118 | 307118 | 307118 | 307118 | 307118 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 100
VER10130100003597 | Supervisión De Aula Para Lic. En Gestión Y Dirección De Negocios En Fac. De Contaduría Y Administración Campus Ixtaczoquitlan | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 37399 | 37399 | 37399 | 37399 | 37399 | 37399 | 37399 | 100 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER10130100003598 | Construcción De Aula Para La Lic. En Sistemas Computacionales Administrativos En La Fac. De Contaduría Región Córdoba Orizaba | Ixtaczoquitlán | Ixtaczoquitlán | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 100
VER10130100003599 | Construcción De Aula Para Lic. En Agronegocios Internacionales En La Unidad De Biológico Agropecuarias Región Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 356172 | 356172 | 356172 | 356172 | 356172 | 260819 | 260819 | 73.2284 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100
VER10130100003600 | Construcción De Aula Para La Lic. En Biología Marina En La Unidad De Biológico Agropecuarias Región Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 356172 | 356172 | 356172 | 356172 | 356172 | 260819 | 260819 | 73.2284 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 90
VER10130100003601 | Construcción De Laboratorio Para Lic De Biología Marina En La Unidad De Biológico Agropecuarias Región Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 356171 | 356171 | 356171 | 356171 | 356171 | 260817 | 260817 | 73.228 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 90
VER10130100003602 | Construcción De 3 Aulas Para La Carrera De Ing. Petrolera(Incluye Sanitarios Y Áreas De Circulación) En Facultad De Ciencias Químicas Región Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 840000 | 840000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 168 | 100 | 5
VER10130100003603 | Construcción De Laboratorio De Operaciones Unitarias Para Ing. Petrolera En Fac. De Ciencias Químicas Región Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1958641 | 1958641 | 1958641 | 1958641 | 1958641 | 979320 | 979320 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 5
VER10130100003605 | Construcción De Aula Para Licenciatura En Gestión Y Dirección De Negocios En Fac. De Contaduría Región Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 478085 | 478085 | 478085 | 478085 | 478085 | 239043 | 239043 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 5
VER10130100003606 | Construcción De Aula Para Licenciatura En Sistemas Computacionales Administrativos En Fac. De Contaduría Región Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 157800 | 157800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 5
VER10130100003607 | Construcción De 3 Aulas Para Ing. Petrolera En Fac. De Ciencias Químicas Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1396972 | 1396972 | 1396972 | 1396972 | 1396972 | 1254983 | 1254983 | 89.8359 | 0 | Metro Cuadrado | 168 | 100 | 100
VER10130100003608 | Construcción De Aula Para La Carrera De Gestión Y Dirección De Negocios En La Fac. De Contaduría Y Administración, Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 511654 | 511654 | 511654 | 511654 | 511654 | 351484 | 351484 | 68.6956 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 100
VER10130100003609 | Proyecto Ejecutivo De Aula Para Gestión Y Dirección De Negocios En La Fa. De Contaduría Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 20981 | 20981 | 20981 | 20981 | 20981 | 20981 | 20981 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER10130100003610 | Construcción De Aula Para La Carrera De Sist. Computacionales Administrativos En La Fac. De Contaduría Y Administración, Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 315600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100
VER10130100003611 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 4916288 | 4916288 | 4916288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER10130100009833 | Construcción 2a. Etapa Del Centro De Investigaciones En Micro Y Nano Tecnología En La Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 630656 | 630656 | 630656 | 630656 | 630656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100009843 | 1a. Etapa Remodelación Y Ampliación De La Fac. De Economía Y La Fac. De Estadística E Informática Región Xalapa (Complemento De Recursos) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2073438 | 2073438 | 2073438 | 2073438 | 2073438 | 686403 | 0 | 33.1046 | 0 | Metros Cuadrados | 2687 | 100 | 97
VER10130100009852 | Continuación De La Construcción De La Sala De Conciertos(Estructura De Acero,Albañilería,Instalaciones,Aire Acondicionado,Plataforma Levadiza)Incl. Supervisión,Estudios,Proyecto Y Control De Calidad | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 22540892 | 22540892 | 22540892 | 22540892 | 22540892 | 12141536 | 0 | 53.8645 | 0 | Metros Cuadrados | 7659 | 100 | 96
VER10130100009859 | Construccion 2a Etapa De La Facultad De Pedagogia, Instituto De Investigaciones En Educacion Y Sea Region Xalapa (Complemento De Recursos) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2690151 | 2690151 | 2690151 | 2690151 | 2690151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 72
VER10130100009873 | Construccion 2a Etapa Facultad De Matematicas Y Fisica E Inteligencia Artificial Region Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1369096 | 1369096 | 1369096 | 1369096 | 1369096 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4060 | 100 | 75
VER10130100009881 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 10336961 | 10336961 | 10336961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER10130100013271 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Reserva Territorial De Xalapa (Primera Etapa) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 31953663 | 31607033 | 31607033 | 31607033 | 31607033 | 31607033 | 31607033 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER10130100013724 | Programa Apoyos Funcionales (Complemento 5) (Terminación De La Etapa 2012) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 1993335 | 1993335 | 1993335 | 1993335 | 1993335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 444 | 100 | 58.4
VER10130100013757 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 5718160 | 5718160 | 5718160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100026790 | Equipamiento De Un Centro De Salud | Atlahuilco | Zihuateo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100026853 | Construccion De Una Unidad De Transfusion Sanguinea | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 962678 | 962678 | 962678 | 962678 | 962678 | 609916 | 0 | 63.3562 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100026947 | Construccion De Un Centro De Salud (Terminacion De Obra) | Huayacocotla | Helechales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 9903 | 9903 | 9903 | 9903 | 9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100026965 | Construccion De Un Centro De Salud(Segunda Etapa)(Terminacion De Obra) | Jesús Carranza | Jesús Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 496998 | 496998 | 496998 | 496998 | 365635 | 0 | 73.5687 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100027204 | Construccion De Un Centro De Salud (Tercera Etapa) | Ozuluama de Mascareñas | Alto del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 192253 | 192253 | 192253 | 192253 | 192253 | 0 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 100
VER10130100027379 | Equipamiento De Un Centro De Salud | Soteapan | Buena Vista | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 499994 | 499994 | 499994 | 499994 | 499994 | 499994 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100027654 | Equipamiento De Un Centro De Salud | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 363773 | 363773 | 363773 | 363773 | 363773 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100027838 | Construccion De Un Centro De Atencion Primaria En Adicciones (Capa)(Complemento De Recursos) | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 25759 | 25759 | 25759 | 25759 | 25759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100027975 | Construccion Del Camino Jalacingo-Ocampo-Colihui (3 Etapa) Del Km 2 300 Al Km 4 800 | Jalacingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 35524 | 35524 | 35524 | 35524 | 35524 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 100
VER10130100027984 | Equipamiento De Un Centro De Salud | Totutla | Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100028002 | Supervision Para La Construccion Del Camino Jalacingo-Ocampo-Colihui (3 Etapa) Del Km 2 300 Al Km 4 800 | Jalacingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 0
VER10130100028018 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Un Hospital | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 14961 | 14961 | 14961 | 14961 | 14961 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100028097 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Un Hospital | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1761405 | 1761405 | 1761405 | 1761405 | 1761405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100028152 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica(Obras Y/O Acciones )Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 13195546 | 13195546 | 13195546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER10130100028202 | Pavimentacion Del Camino Crucero-Barrancones Del Km 0 000 Al 2 490 | Atzalan | Atzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 43
VER10130100028212 | Reconstruccion Del Camino Coapexpan-Rancho Viejo. Recorte De Pavimento.Excavacion.Construccion De Terraplen.Pavimento.Muros De Contension,Cunetas,Bordillos,Lavaderos Y Señalizacion Horizontal | Tlalnelhuayocan | Tlalnelhuayocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 1553463 | 1553463 | 1553463 | 1553463 | 1553463 | 1450850 | 0 | 93.3946 | 0 | Pago | 2.18 | 1 | 95
VER10130100028313 | Construccion Y Puesta En Operacion De Un Chalan Para Navegar En El Rio Uxpanapa Con Atracadero En Las Comunidades De La Concepcion Y Filisola | Minatitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 318615 | 318615 | 318615 | 318615 | 318615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 0
VER10130100028350 | Gastos De Supervision De La Rehabilitacion Y Puesta En Operacion De Transbordadores Solidaridad Ii, Solidaridad Iii Y Mexcalapa Ii | Minatitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 0
VER10130100032744 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Profesor Gerardo Rivero Clave 30dpr1368b (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 162228 | 162228 | 162228 | 162228 | 162228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 328 | 100 | 20
VER10130100034473 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Maria Malard Clave 30epr2595c | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 152280 | 152280 | 152280 | 152280 | 152280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 308 | 100 | 10
VER10130100034492 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jesus Reyes Heroles Clave 30dpr1432m | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 578 | 100 | 15
VER10130100034500 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente E. Barrios Clave 30epr2584x | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 253182 | 253182 | 253182 | 253182 | 253182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 259 | 100 | 0
VER10130100034534 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Heroica Veracruz Clave 30djn0355a | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 135454 | 135454 | 135454 | 135454 | 135454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 128 | 100 | 0
VER10130100034540 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edicios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpr4842j | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 223164 | 223164 | 223164 | 223164 | 223164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 331 | 100 | 0
VER10130100034557 | Construccion De Un Aula Didactica 1 E.E En El Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30dcc0168r (Terminacion De Obra) | Tatahuicapan de Juárez | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 52596 | 52596 | 52596 | 52596 | 52596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 45 | 100 | 60
VER10130100034601 | Imper. De Edif. A, F, B, Reconstrucción De Muros Para Tinacos, Suministro Y Colocación De Cuatro Tinacos En El Coleg. De Bach. Del Estado De Veracruz, No. 11 Sr. Jose Cardel Murrieta Clave 30ecb0011r | Paso de Ovejas | Paso de Ovejas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 542 | 100 | 98
VER10130100034605 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Rafael Marquez Del Valle Clave 30djn1055k | Coscomatepec | Coscomatepec de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7856 | 7856 | 7856 | 7856 | 7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 233 | 100 | 100
VER10130100034609 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Articulo 3° Clave 30dpr3780g | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 75690 | 75690 | 75690 | 75690 | 75690 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 380 | 100 | 100
VER10130100034614 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr0267x | Soledad de Doblado | Tres Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 57334 | 57334 | 57334 | 57334 | 57334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 21 | 100 | 0
VER10130100034623 | Reposición De 252 Ml De Malla Perimetral En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Veracruz No. 36 *Sr Julio Platas Domínguez Clave 30ecb0036z (Terminación De Obra) | Ursulo Galván | Zempoala | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 471 | 100 | 100
VER10130100034633 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Felipe Carrillo Puerto Clave 30djn3616q | Soledad de Doblado | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28680 | 28680 | 28680 | 28680 | 28680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 36 | 100 | 0
VER10130100034635 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General No. 7 Clave 30des0133a | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 483199 | 483199 | 483199 | 483199 | 483199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 197 | 100 | 0
VER10130100034642 | Sust. De Cub. Multypanel Y Rep. De Estruct. Metálica En Edifs. F,B.E, Impermeabilización De Edifs. C,E En El Colegio Nac. De Educ. Prof. Técnica No. 144 Clave 30dpt0006z (Terminación De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1399828 | 1399828 | 1399828 | 1399828 | 1399828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 750 | 100 | 0
VER10130100034694 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr0958h | Huatusco | San Diego Tetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16590 | 16590 | 16590 | 16590 | 16590 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 73 | 100 | 100
VER10130100034959 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Instituto De Capacitación Para Los Trabajadores Del Estado De Veracruz Unidad Veacruz Clave 30eic0008x | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 3061994 | 3061994 | 3061994 | 3061994 | 3061994 | 3028494 | 0 | 98.9059 | 0 | Equipamiento | 909 | 100 | 100
VER10130100034972 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Tomasa Valdez Viuda De Aleman Clave 30ejn0133q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 216738 | 216738 | 216738 | 216738 | 216738 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 188 | 100 | 60
VER10130100034984 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica No. 57 Clave 30dpt0002d | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 44959 | 44959 | 44959 | 44959 | 44959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 909 | 100 | 100
VER10130100035143 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr2500z | Totutla | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 97017 | 97017 | 39017 | 39017 | 39017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 38 | 100 | 0
VER10130100035197 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños María Cortínez Viuda De Ruíz Clave 30djn0328d (Terminación De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 193086 | 193086 | 193086 | 193086 | 193086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 171 | 100 | 60
VER10130100035198 | Rehabilitación Del Centro De Cómputo,Techumbres,Inst. Eléctricas, Pintura E Impermeabilización En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica No.57 Clave 30dpt0002d (Terminación De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2460868 | 2460868 | 2460868 | 2460868 | 2460868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 1027 | 100 | 22
VER10130100035225 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Muro De Contención Y Obra Auxiliar Para Evitar Deslizamientos De Taludes En El Cecyt Clave 30etc0015c | Atzalan | Atzalan | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 105 | 100 | 95
VER10130100035227 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Cayetano Rivera Clave 30epr2626f | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 303554 | 303554 | 303554 | 303554 | 303554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 185 | 100 | 100
VER10130100035251 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Patria Clave 30dpr0846e | Soledad de Doblado | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 34301 | 34301 | 34301 | 34301 | 34301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 56 | 100 | 0
VER10130100035350 | Trabajos Eléctricos En Media Tensión En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Agua Dulce Clave 30etc0010h (Terminación De Obra) | Agua Dulce | Agua Dulce | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 191036 | 191036 | 191036 | 191036 | 191036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 457 | 100 | 0
VER10130100035351 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 37271 | 37271 | 37271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER10130100035418 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Maria Enriqueta Clave 30epr2954z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 525 | 100 | 100
VER10130100035428 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr1808h | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 180961 | 180961 | 180961 | 180961 | 180961 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 328 | 100 | 0
VER10130100035435 | Construcción De Obra Auxiliar Para Evitar Deslizamientos De Taludes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Atzalan Clave 30etc0015c (Terminación De Obra) | Atzalan | Atzalan | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 480235 | 480235 | 480235 | 480235 | 480235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 108 | 100 | 55
VER10130100035437 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Salvador Diaz Miron Clave 30dpr4618l | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 124015 | 124015 | 124015 | 124015 | 124015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 203 | 100 | 0
VER10130100035461 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Sebastian Lerdo De Tejada Clave 30dpr0678z | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 178258 | 178258 | 178258 | 178258 | 178258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 309 | 100 | 0
VER10130100035466 | Rehabilitación De Camino De Acceso Vehicular Al Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Filomeno Mata Clave 30etc0013c (Terminación De Obra) | Filomeno Mata | Filomeno Mata | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 146347 | 146347 | 146347 | 146347 | 146347 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 144 | 100 | 0
VER10130100035470 | Trabajos Electricos De Media Tensión En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr2650g | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 126905 | 126905 | 126905 | 126905 | 126905 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 438 | 100 | 85
VER10130100035483 | Aplicacioón De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Juana De Asbaje Clave 30djn3094z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 187877 | 187877 | 187877 | 187877 | 187877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 123 | 100 | 0
VER10130100035489 | Pavimentacion Del Camino E.C. (E.Zapata-Tierra Nueva)-Sabaneta Del Km 0 000 Al 0 640 Terminacion De La Obra | Hueyapan de Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 1258899 | 1258899 | 1258899 | 1258899 | 1258899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.59 | 0.59 | 8
VER10130100035497 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juana De Asbaje Clave 30dprs3737s | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 118250 | 118250 | 118250 | 118250 | 118250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 117 | 100 | 0
VER10130100035500 | Pavimentacion Del Camino Ixhuatlan Del Cafe-Ixcatla Tramo Del Km 6 260 Al Km 7 360 Terminacion De La Obra | Ixhuatlán del Café | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 1837500 | 1837500 | 1837500 | 1837500 | 1837500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0
VER10130100035505 | Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 190 Clave 30dct0002z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 9359 | 9359 | 9359 | 9359 | 9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 625 | 100 | 99
VER10130100035507 | Construccion Del Camino Tuxpanguillo-Poxcautla Tramo Del Km 0 000 Al 1 300 Terminacion De La Obra | Ixtaczoquitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 2724400 | 2724400 | 2724400 | 2724400 | 2724400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.25 | 1.25 | 4
VER10130100035646 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Veracruz Clave 30djn1176w | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 138474 | 138474 | 138474 | 138474 | 138474 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 133 | 100 | 35
VER10130100035647 | Trabajos Electricos En Media Tensión En La Escuela Primaria Andres Montes Cruz Clave 30epr2574q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 502068 | 502068 | 502068 | 502068 | 502068 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 364 | 100 | 0
VER10130100035648 | Terminacion De Construccion De Taller De Soldadura Y Forja Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Tecnica Patria Y Libertad Clave 30des0102h | Álamo Temapache | La Camelia (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 91421 | 91421 | 91421 | 91421 | 91421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 319 | 100 | 85
VER10130100035681 | Rehabilitación De Los Edificios A, B, C, D, E, F En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 84 Clave 30dta0084b | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 883499 | 883499 | 883499 | 883499 | 883499 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 192 | 100 | 0
VER10130100035688 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Y Riego De Sello Del Camino El Copite-La Matamba, Tramo Del Km 1 400 Al Km 4 900 Terminacion De La Obra | Jamapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 0
VER10130100035690 | Trabajos Electricos En Media Tención En La Escuela Primaria Constitucion De Apatzingan No. 2 Clave 30dpr1055a | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 473214 | 473214 | 473214 | 473214 | 473214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 177 | 100 | 0
VER10130100035693 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Xicotencatl Clave 30epr2580a | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 94902 | 94902 | 94902 | 94902 | 94902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 197 | 100 | 20
VER10130100035703 | Construccion Del Camino Tlatilpa-Agua Tempa-Xonotla Tramo Del Km 5 800 Al Km 7 300 Terminacion De Obra | Soledad Atzompa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 694147 | 694147 | 694147 | 694147 | 694147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.82 | 0.82 | 96
VER10130100035705 | Construcción De Laboratorio De Idiomas De Cuatro E.E. En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 277 Clave 30dta0277q (Terminación De Obra) | Emiliano Zapata | Rinconada | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 569799 | 569799 | 569799 | 569799 | 569799 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 110 | 100 | 0
VER10130100035706 | Trabajos Electricos En Media Tensión En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr0247j | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 80348 | 80348 | 80348 | 80348 | 80348 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 278 | 100 | 90
VER10130100035712 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel Doblado Clave 30dpr0250x (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 153243 | 153243 | 153243 | 153243 | 153243 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 165 | 100 | 10
VER10130100035738 | Terminacion De La Pavimentacion Del Camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Los Arrecifes,Tramo Del Km 17 500 Al Km 23 500(Obras Complementarias) Terminacion De La Obra | Tatahuicapan de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 325404 | 325404 | 325404 | 325404 | 325404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.32 | 1.32 | 78
VER10130100035743 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 277 Clave 30dta0277q (Terminación De Acción) | Emiliano Zapata | Rinconada | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 131460 | 131460 | 131460 | 131460 | 131460 | 131459 | 0 | 99.9992 | 0 | Equipamiento | 223 | 100 | 100
VER10130100035744 | Pavimentacion Del Camino Leona Vicario-Encino Blanco,Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 604.74 Terminacion De Obra | Yecuatla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 2782801 | 2782801 | 2782801 | 2782801 | 2782801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.54 | 1.54 | 4
VER10130100035764 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30dpr2050m | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 409360 | 409360 | 409360 | 409360 | 409360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 216 | 100 | 0
VER10130100035821 | Construcción De Dos Áulas Didácticas De 2 E.E. De Acuerdo Al Nuevo Modelo Curricular Y Taller De Cómputo De 4 E.E. En El Centro De Bach. Tec. Agrop. No. 278 Clave 30dta0278p (Terminación De Obra) | Ixhuatlán de Madero | Colatlán | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1122599 | 1122599 | 1122599 | 1122599 | 1122599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 238 | 100 | 55
VER10130100035832 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Profesora Carolina Escalante Clave 30ejn0131s | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 124561 | 124561 | 124561 | 124561 | 124561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 230 | 100 | 75
VER10130100035837 | Construcción De Dos Áulas Didácticas De Dos E.E. Al Nuevo Modelo Curricular, Área Administrativa De Cuatro E.E. En El Centro De Bach. Tec. Agrop. No. 282 Clave 30dta0282b (Terminación De Obra) | Sayula de Alemán | Sayula de Alemán | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1038674 | 1038674 | 1038674 | 1038674 | 1038674 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 620 | 100 | 25
VER10130100035903 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Maria Fermina Rivera Clave 30epr2597a | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 6973 | 6973 | 6973 | 6973 | 6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 337 | 100 | 100
VER10130100035910 | Construcción De Taller Agroindustrial (Taller De Carnes) En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 281 Clave 30dta0281c (Terminación De Obra) | Tampico Alto | Tampico Alto | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 890952 | 890952 | 890952 | 890952 | 890952 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 520 | 100 | 0
VER10130100035940 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ing. Jose Colomo Clave 30dpr0686h | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 414010 | 414010 | 414010 | 414010 | 414010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 306 | 100 | 0
VER10130100035943 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños General Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30djn0642u | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 92559 | 92559 | 92559 | 92559 | 92559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 150 | 100 | 0
VER10130100035949 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefina Hurtado De Montes De Oca Clave 30epr1794v | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 341466 | 341466 | 341466 | 341466 | 341466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 305 | 100 | 0
VER10130100035956 | Rehabilitación De Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 35 Clave 30dct0174s (Terminación De Obra) | Tlacotalpan | Tlacotalpan | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 387065 | 0 | 36.8633 | 0 | Rehabilitación | 292 | 100 | 50
VER10130100035959 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr3970y | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 433731 | 433731 | 433731 | 433731 | 433731 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 300 | 100 | 0
VER10130100035970 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Leyes De Reforma Clave 30dpr1549l | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 41990 | 41990 | 41990 | 41990 | 41990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 443 | 100 | 100
VER10130100035977 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 35 Clave 30dct0174s (Terminación De Acción) | Tlacotalpan | Tlacotalpan | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 57205 | 57205 | 57205 | 57205 | 57205 | 57204 | 0 | 99.9983 | 0 | Equipamiento | 312 | 100 | 100
VER10130100035980 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 30dpr1979b | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 12036 | 12036 | 12036 | 12036 | 12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 869 | 100 | 100
VER10130100035983 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30dpr1360j | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 145566 | 145566 | 145566 | 145466 | 145466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 32 | 100 | 70
VER10130100035985 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria 21 De Marzo Clave 30epr2419y | Tlacolulan | Atalpa Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 140575 | 140575 | 140575 | 140575 | 140575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 128 | 100 | 0
VER10130100035988 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Lauro Aguirre Clave 30djn1592j | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16436 | 16436 | 16436 | 16436 | 16436 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 128 | 100 | 100
VER10130100035993 | Construcción De Biblioteca De 4 E.E. En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 279 Clave 30dta0279o (Terminación De Obra) | Tlacotepec de Mejía | Tlacotepec de Mejía | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 642679 | 642679 | 642679 | 642679 | 642679 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anexo | 151 | 100 | 35
VER10130100035994 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Niños Heroes Clave 30dpr2675p | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 299012 | 299012 | 299012 | 299012 | 299012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 597 | 100 | 0
VER10130100035995 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Estefania Castañeda Clave 30ejn0873k | Ayahualulco | Apanteopan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 53490 | 53490 | 53490 | 53490 | 53490 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 60 | 100 | 0
VER10130100036004 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi Clave 30djn2561x | Ayahualulco | Xocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 63798 | 63798 | 63798 | 63798 | 63798 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 80 | 100 | 0
VER10130100036006 | Trabajos Eléctricos De Media Tensión En El Jardín De Niños Tomasa Valdez Viuda De Alemán Clave 30ejn0133q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 151467 | 151467 | 151467 | 151467 | 151467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 180 | 100 | 81
VER10130100036016 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Juan Ruiz Alarcón Clave 30djn2727o | Ayahualulco | Xololoyan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 101613 | 101613 | 101613 | 101613 | 101613 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 54 | 100 | 0
VER10130100036025 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledano Clave 30dpr5397y | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 95640 | 95640 | 95640 | 95640 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 238 | 100 | 0
VER10130100036026 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Arquitecto Armando Bravo Ramirez Clave 30dpr4268x | Cosautlán de Carvajal | Cosautlán de Carvajal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 196321 | 196321 | 196321 | 196321 | 196321 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 143 | 100 | 0
VER10130100036027 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr0082q | Alpatláhuac | Alpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 106007 | 106007 | 106007 | 106007 | 106007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 205 | 100 | 0
VER10130100036028 | Rehabilitacion De Los Edificios I, K, M, N, O, P, J, L, Y Obra Exterior En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 17 Clave 30dta0017d (Terminación De Obra) | Ursulo Galván | Ursulo Galván | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 1123 | 100 | 0
VER10130100036032 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Clave 30dpr1569z | Cosautlán de Carvajal | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 160380 | 160380 | 160380 | 160380 | 160380 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 160 | 100 | 0
VER10130100036033 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr0085n | Alpatláhuac | Ayahualulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 103682 | 103682 | 103682 | 103682 | 103682 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 211 | 100 | 0
VER10130100036039 | Construcción De Laboratorio De Cómputo Y Edificio Administrativo En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 276 Clave 30dta0276r | Veracruz | Delfino Victoria (Santa Fe) | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1170291 | 1170291 | 1170291 | 1170291 | 1170291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 251 | 100 | 55
VER10130100036040 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Sin Nombre Clave 30ejn1450k | Cosautlán de Carvajal | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 27695 | 27695 | 27695 | 27695 | 27695 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 8 | 100 | 0
VER10130100036078 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Emiliano Zapata Clave 30djn1016i | Emiliano Zapata | Chavarrillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 11673 | 11673 | 11673 | 11673 | 11673 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 25 | 100 | 0
VER10130100036096 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman Clave 30dpr1980r | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 190048 | 190048 | 190048 | 190048 | 190048 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 268 | 100 | 0
VER10130100036100 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Gabino Barreda Clave 30epr1043v | Ixhuacán de los Reyes | Caltzontepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 135926 | 135926 | 135926 | 135926 | 135926 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 85 | 100 | 0
VER10130100036105 | Trabajos Electricos De Media Tension En La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magon Clave 30dtv0256q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 151977 | 151977 | 151977 | 151977 | 151977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 347 | 100 | 81
VER10130100036106 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios Del Jardin De Niños Casa Blanca Clave 30djn2200m | Puente Nacional | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 91389 | 91389 | 91389 | 91389 | 91389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 61 | 100 | 0
VER10130100036117 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Miguel Aleman Valdes Clave 30dtv1260j | Puente Nacional | El Coyolar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 61906 | 61906 | 61906 | 61906 | 61906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 22 | 100 | 61
VER10130100036120 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 124 Clave 30dct0425g (Terminación De Acción) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 4607 | 4607 | 4607 | 4607 | 4607 | 4607 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1579 | 100 | 100
VER10130100036126 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Licenciado Adolfo Lopez Mateos Clave 30epr0285l | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 301965 | 301965 | 301965 | 301965 | 301965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 417 | 100 | 0
VER10130100036130 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios Del Jardin De Niños Jose Vasconcelos Clave 30ejn1323o | Puente Nacional | El Coyolar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 15 | 100 | 0
VER10130100036131 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler Clave 30djn0327e | Medellín | El Tejar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 103 | 100 | 98
VER10130100036132 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial Clave 30est0002z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 427790 | 427790 | 427790 | 427790 | 427790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 726 | 100 | 0
VER10130100036133 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Paulo Freire Clave 30ejn1131z | Puente Nacional | El Cuajilote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 26176 | 26176 | 26176 | 26176 | 26176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 11 | 100 | 0
VER10130100036134 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Revolucion Clave 30epr0672d | Coscomatepec | Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 98603 | 98603 | 98603 | 98603 | 98603 | 68658 | 0 | 69.6307 | 0 | Pago | 127 | 100 | 95
VER10130100036142 | Rehabilitación De Edificios A, B,C Y Obra Exterior En El Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial No. 159 Clave 30dbt0159a | Tlacotalpan | Tlacotalpan | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 336605 | 336605 | 336605 | 336605 | 336605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 1184 | 100 | 0
VER10130100036160 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30epr0658k | Coscomatepec | Tenixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 210972 | 210972 | 210972 | 210972 | 210972 | 100960 | 0 | 47.8547 | 0 | Pago | 242 | 100 | 65
VER10130100036166 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Clave 30dpr5304s | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 158672 | 158672 | 158672 | 158672 | 158672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 106 | 100 | 0
VER10130100036167 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia Clave 30epr1828v | Puente Nacional | El Cuajilote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 47798 | 47798 | 47798 | 47798 | 47798 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 38 | 100 | 0
VER10130100036172 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr0676z | Coscomatepec | Tozongo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 142737 | 142737 | 142737 | 142737 | 142737 | 110624 | 0 | 77.502 | 0 | Pago | 123 | 100 | 90
VER10130100036174 | Sustitución De Cubierta Del Edificio F En El Centro De Capacitación Para El Trabajo Ind No. 42 Clave 30dbt0042b | Veracruz | Veracruz | Urbano |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 324913 | 324913 | 324913 | 324913 | 324913 | 267032 | 0 | 82.1857 | 0 | REHABILITACIÓN | 1 | 100 | 85
VER10130100036175 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magon Clave 30dtv0293u | Puente Nacional | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 77603 | 77603 | 77603 | 77603 | 77603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 55 | 100 | 35
VER10130100036180 | Terminacion Del Edificio A, Demolicion Del Edificio B, Constr. De Un Aula ( Edif. C ) Y Constr. De Servicios Sanitarios (Edif. D) En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 30dpb1246q | Zongolica | San José Chininiapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 266628 | 266628 | 266628 | 266628 | 266628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 19 | 100 | 0
VER10130100036187 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios Del Jardin De Niños Arcoiris Clave 30djn2333c | Puente Nacional | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 32 | 100 | 70
VER10130100036195 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Revolucion Clave 30epr0679x | Coscomatepec | Xalatlaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 218495 | 218495 | 218495 | 218495 | 218495 | 150819 | 0 | 69.0263 | 0 | Pago | 221 | 100 | 80
VER10130100036197 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Antonio Caso Clave 30dtv0828o | Puente Nacional | Hato de la Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 124809 | 124809 | 124809 | 124809 | 124809 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 15 | 100 | 0
VER10130100036308 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Antonio Caso Clave 30dpr4427v | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 104248 | 104248 | 104248 | 104248 | 104248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 470 | 100 | 65
VER10130100036316 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios De La Escuela Primaria Profesor Luis Martinez Murillo Clave 30epr1831i | Puente Nacional | Juan de la Luz Enríquez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 64151 | 64151 | 64151 | 64151 | 64151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 31 | 100 | 0
VER10130100036317 | Rehabilitación De Alimentaciones Electricas En Baja Tension En La Escuela Secundaria General Luz Maria Llorente De Posadas, Clave 30des0136y | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 544 | 100 | 100
VER10130100036331 | Trabajos Eléctricos En Media Tensión En La Escuela Telesecundaria Carlos Pellicer, Clave 30dtv0130j | Veracruz | Delfino Victoria (Santa Fe) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 121628 | 121628 | 121628 | 121628 | 121628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 137 | 100 | 80
VER10130100036334 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30epr0950p | Huatusco | Chavaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 212723 | 212723 | 212723 | 212723 | 212723 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 139 | 100 | 95
VER10130100036339 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura ) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0379z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 383274 | 383274 | 383274 | 383274 | 383274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 364 | 100 | 100
VER10130100036343 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios Del Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano Clave 30ejn1129k | Puente Nacional | La Ternera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 8252 | 8252 | 8252 | 8252 | 8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 13 | 100 | 0
VER10130100036345 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Enrique C. Laubscher Clave 30ejn0312b | Huatusco | Elotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 32862 | 32862 | 32862 | 32862 | 32862 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 64 | 100 | 0
VER10130100036369 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General Doctor Dario Mendez Lima Clave 30ees0159h | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 462414 | 462414 | 462414 | 462414 | 462414 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 479 | 100 | 0
VER10130100036374 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Jesus Reyes Heroles Clave 30dpr1553y | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 89158 | 89158 | 89158 | 89158 | 89158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 535 | 100 | 91
VER10130100036399 | Rehabilitacion De Alimentaciones Electricas En Baja Tension En La Escuela Primaria Constitucion De 1917 Clave 30dpr0242o | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 243 | 100 | 95
VER10130100036400 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Ernesto Garcia Cabral Clave 30dtv0153u | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 260339 | 260339 | 260339 | 260339 | 260339 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 482 | 100 | 0
VER10130100036406 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dpr0537z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 122520 | 122520 | 122520 | 122520 | 122520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 445 | 100 | 45
VER10130100036422 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpr1738d | Ixhuatlán del Café | Ixcatla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 57774 | 57774 | 57774 | 57774 | 57774 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 172 | 100 | 0
VER10130100036431 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Álvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv0047k | Ixhuatlán del Café | Ixhuatlán del Café | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 217113 | 217113 | 217113 | 217113 | 217113 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABLITACION | 314 | 100 | 0
VER10130100036432 | Rehabilitacion De Alimentaciones Electricas En Baja Tension En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30dpr1704n | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 466 | 100 | 97
VER10130100036438 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Leona Vicario Clave 30dpr1736f | Ixhuatlán del Café | Zacamitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 69327 | 69327 | 69327 | 69327 | 69327 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 145 | 100 | 1
VER10130100036443 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Luis Pasteur Clave 30dpr2911b | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 192034 | 192034 | 192034 | 192034 | 192034 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 374 | 100 | 100
VER10130100036460 | Rehabilitacion De Alimentaciones Electricas En Baja Tensión En La Escuela Primaria Juan Malpica Silva Clave 30dpr1354z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 586 | 100 | 100
VER10130100036463 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Mariano Azuela Clave 30dtv1338g | Rafael Lucio | Piletas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 66998 | 66998 | 66998 | 66998 | 66998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 89 | 100 | 0
VER10130100036467 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Enrique Laubscher Clave 30dpr4649e | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 54380 | 54380 | 54380 | 54380 | 54380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 351 | 100 | 100
VER10130100036474 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juana De Arcos Clave 30djn0151g | Rafael Lucio | Rafael Lucio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 205126 | 205126 | 205126 | 205126 | 205126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 162 | 100 | 0
VER10130100036484 | Rehabilitacion De Alimentaciones Electricas En Baja Tensión En La Escuela Primaria Vicente E. Barrios Clave 30epr2584x | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7078 | 7078 | 7078 | 7078 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 259 | 100 | 97
VER10130100036486 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco Ramos Salas Clave 30epr3453l | Rafael Lucio | Teapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 107997 | 107997 | 107997 | 107997 | 107997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 52 | 100 | 0
VER10130100036494 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr2501y | Totutla | Mata de Indio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 486235 | 486235 | 486235 | 486235 | 486235 | 239154 | 0 | 49.1849 | 0 | Pago | 210 | 100 | 70
VER10130100036495 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr4010z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 93573 | 93573 | 93573 | 93573 | 93573 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 120 | 100 | 100
VER10130100036509 | Rehabilitacioón De Alimentaciones Electricas En Baja Tensión En El Jardin De Niños Teocalli Clave 30djn2453p | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 192 | 100 | 100
VER10130100036510 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpr0005m | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 211706 | 211706 | 211706 | 211706 | 211706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 363 | 100 | 100
VER10130100036529 | Rehabilitacion De Alimentaciones Electricas Em Baja Tensión En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana Clave 30dpr1385s | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 407 | 100 | 95
VER10130100036559 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 30dpr5165h | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14994 | 14994 | 14994 | 14994 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 395 | 100 | 0.99
VER10130100036560 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 30dtv0850q | Tomatlán | Tecama | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 194831 | 194831 | 194831 | 194831 | 194831 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 120 | 100 | 0
VER10130100036568 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Marco A. Muñoz Clave 30epr2492g | Tomatlán | Tecamilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 160580 | 160580 | 160580 | 160580 | 160580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 69 | 100 | 0
VER10130100036581 | Rehabilitacion De Alimentaciones Electricas En Baja Tension En La Escuela Primaria Francisco Javier Clavijero Clave 30epr2619w | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 329 | 100 | 100
VER10130100036582 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Club De Leones Clave 30dpr1594y | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 269806 | 269806 | 269806 | 269806 | 269806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 539 | 100 | 0
VER10130100036601 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Valente Diaz Moran Clave 30dtv0987c | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 315 | 100 | 97
VER10130100036605 | Trabajos Electricos En Media Tensión En La Escuela Primaria Eurelio Monffort Clave 30dpr2068i | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 104627 | 104627 | 104627 | 104627 | 104627 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 208 | 100 | 88
VER10130100036613 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Macuilxochitl Clave 30djn3901l | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7088 | 7088 | 7088 | 7088 | 7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 104 | 100 | 95
VER10130100036615 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magon Clave 30dtv0256q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 278085 | 278085 | 278085 | 278085 | 278085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 347 | 100 | 0
VER10130100036623 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Dr. Mauro Loyo Sánchez Clave 30djn0073t | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 11075 | 11075 | 11075 | 11075 | 11075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 152 | 100 | 100
VER10130100036629 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Cayetano Rivera Clave 30epr2626f | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 129271 | 129271 | 129271 | 129271 | 129271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 185 | 100 | 80
VER10130100036636 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Gudalupe Victoria Clave 30djn2585g | Actopan | Ranchito de las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 5997 | 5997 | 5997 | 5997 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 25 | 100 | 90
VER10130100036637 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30epr0596o | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 202343 | 202343 | 202343 | 202343 | 202343 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 142 | 100 | 35
VER10130100036647 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Eescuela Primaria 18 De Marzo Clave 30dpr1759q | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 198483 | 198483 | 198483 | 198483 | 198483 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 171 | 100 | 30
VER10130100036652 | Rehabilitacion De Alimentaciones Electricas En Baja Tensión En La Escuela Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv1030r | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 333 | 100 | 97
VER10130100036655 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria América Clave 30dpr5323g | Córdoba | San José de Abajo [Unidad Habitacional] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 189717 | 189717 | 189717 | 189717 | 189717 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 135 | 100 | 30
VER10130100036664 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización En Edificios En El Jardin De Niños Niño Artillero Clave 30djn1061v | Actopan | San Nicolás (San Nicolás de Tolentino) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 3634 | 3634 | 3634 | 3634 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 18 | 100 | 93
VER10130100036666 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30epr3158j | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 120710 | 120710 | 120710 | 120710 | 120710 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 60 | 100 | 27
VER10130100036672 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Francisco Javier Clavijero Clave 30dpr5281y | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 97531 | 97531 | 97531 | 97531 | 97531 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 291 | 100 | 70
VER10130100036676 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Clave 30epr3378v | Córdoba | Ojo de Agua (El Gallego) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 158393 | 158393 | 158393 | 158393 | 158393 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 188 | 100 | 35
VER10130100036686 | Rehabilitación De Alimentaciones Electricas En Baja Tensión En El Jardin De Niños Okispil Clave 30djn2560y | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 129 | 100 | 95
VER10130100036699 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Libertad Clave 30epr2379n | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 27680 | 27680 | 27680 | 27680 | 27680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 197 | 100 | 92
VER10130100036708 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistal Clave 30djn1639n | Actopan | Soyacuautla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 20 | 100 | 95
VER10130100036710 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Cuauhtemoc Clave 30dtv0172i | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 60358 | 60358 | 60358 | 60358 | 60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 570 | 100 | 90
VER10130100036767 | Rehabilitacion En Alimentaciones Electricas En Baja Tension En La Escuela Primaria Enrique Zamudio Espinoza Clave 30dpr4880m | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 288 | 100 | 100
VER10130100036785 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0055t | Actopan | Totolapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 48 | 100 | 95
VER10130100036789 | Trabajos Electricos En Media Tensión En El Jardin De Niños Jean Piaget Clave 30ejn0620h | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 117706 | 117706 | 117706 | 117706 | 117706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 181 | 100 | 80
VER10130100036823 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Constituyentes Del 57 Clave 30dpr1127d | Tierra Blanca | El Jícaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7581 | 7581 | 7581 | 7581 | 7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 135 | 100 | 100
VER10130100036831 | Rehabilitacion De Alimentaciones Electricas En Baja Tension En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr3147d | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 418 | 100 | 95
VER10130100036834 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria America Clave 30dpr5089s | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28495 | 28495 | 28495 | 28495 | 28495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 114 | 100 | 85
VER10130100036850 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco Villa Clave 30dpr1145t | Tierra Blanca | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 57494 | 57494 | 57494 | 57494 | 57494 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 62 | 100 | 99
VER10130100036855 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 30epr0190y (Terminación De Obra) | Alvarado | Mandinga y Cardón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 33920 | 33920 | 33920 | 33920 | 33920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 58 | 100 | 60
VER10130100036859 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30dpr1709i | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 21258 | 21258 | 21258 | 21258 | 21258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 217 | 100 | 100
VER10130100036868 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Antonio Caso Clave 30djn2707a | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 81793 | 81793 | 81793 | 81793 | 81793 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 87 | 100 | 70
VER10130100036875 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn2666r | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 17218 | 17218 | 17218 | 17218 | 17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 99 | 100 | 95
VER10130100036880 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Federico Froebel Clave 30ejn0488q | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 30142 | 30142 | 30142 | 30142 | 30142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 244 | 100 | 90
VER10130100036883 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0194u (Terminación De Obra) | Alvarado | Moral y Mosquitero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 41331 | 41331 | 41331 | 41331 | 41331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 52 | 100 | 0
VER10130100036890 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Guadalupe Victoria Clave 30des0048d | Naolinco | Naolinco de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 690160 | 690160 | 690160 | 690160 | 690160 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 651 | 100 | 0
VER10130100036898 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Maria Enriqueta Clave 30epr2954z | Actopan | Arroyo de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28473 | 28473 | 28473 | 28473 | 28473 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 65 | 100 | 0
VER10130100036904 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30dpr0625u | Perote | Los Molinos (San José) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 12038 | 12038 | 12038 | 12038 | 12038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 289 | 100 | 100
VER10130100036910 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Valenzuela Clave 30epr0197r (Terminación De Obra) | Alvarado | Rincón de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 24426 | 24426 | 24426 | 24426 | 24426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 41 | 100 | 75
VER10130100036914 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dtv0287j | Paso de Ovejas | Pozo de Mata Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 223 | 100 | 0
VER10130100036918 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Diez De Mayo Clave 30dpr2544x | Actopan | El Jícaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 52883 | 52883 | 52883 | 52883 | 52883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 25 | 100 | 0
VER10130100036920 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Enrique Pestalozzi Clave 30dpr0627s | Perote | Los Pescados | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 406975 | 406975 | 406975 | 406975 | 406975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 145 | 100 | 90
VER10130100036927 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr4837y | Actopan | Paso de Varas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 35778 | 35778 | 35778 | 35778 | 35778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 16 | 100 | 0
VER10130100036930 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr1733h | Paso de Ovejas | Pozo de Mata Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 56405 | 56405 | 56405 | 56405 | 56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 223 | 100 | 0
VER10130100036932 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Aquiles Cerdan Clave 30dpr2525i | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 11714 | 11714 | 11714 | 11714 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 193 | 100 | 99
VER10130100036938 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 5654183 | 5654183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100036939 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Lic. Miguel Agustin Zamudio Clave 30djn1064s (Terminación De Obra) | Alvarado | Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 10629 | 10629 | 10629 | 10629 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 51 | 100 | 85
VER10130100036944 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr0057r | Actopan | San Juan Villa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 78607 | 78607 | 78607 | 78607 | 78607 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 45 | 100 | 0
VER10130100036946 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30dpr0628r | Perote | Sierra de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 286 | 100 | 100
VER10130100036978 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria José Vasconcelos Clave 30dtv0670f | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 376680 | 376680 | 376680 | 376680 | 376680 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 451 | 100 | 0
VER10130100036980 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco Javier Mina Clave 30epr3341h | Paso del Macho | Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 80377 | 80377 | 80377 | 80377 | 80377 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 61 | 100 | 0
VER10130100036981 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel Carpio Clave 30epr0631d (Terminacion De Obra) | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 158455 | 158455 | 158455 | 158455 | 158455 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 800 | 100 | 70
VER10130100036990 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 44 Clave 30dst0044z | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 985807 | 985807 | 985807 | 985807 | 985807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 757 | 100 | 0
VER10130100036999 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Presidente Venustiano Carranza Clave 30epr1710x | Paso del Macho | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 134454 | 134454 | 134454 | 134454 | 134454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 65 | 100 | 0
VER10130100037001 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Clave 30dpr1110d | Tierra Blanca | El Amate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 23678 | 23678 | 23678 | 23678 | 23678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 113 | 100 | 90
VER10130100037030 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ing. Carlos Hernandez Hernandez Clave 30epr1835e | Puente Nacional | Pachuquilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 62193 | 62193 | 62193 | 62193 | 62193 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 69 | 100 | 0
VER10130100037036 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Sebastian Lerdo De Tejada Clave 30epr2377p | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 162292 | 162292 | 162292 | 162292 | 162292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 179 | 100 | 60
VER10130100037038 | Aplicacion De Pintura(Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, Clave 30dtv0467u | Tuxpan | Aire Libre (Kilómetro 15) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 139185 | 139185 | 139185 | 139185 | 139185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 50 | 100 | 0
VER10130100037040 | Trabajos Electricos En Media Tensión En La Escuela Primaria Jorge Pasquel Casanueva Clave 30dpr1323f | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 89066 | 89066 | 89066 | 89066 | 89066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 166 | 100 | 78
VER10130100037043 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Jose Antonio Alzate Clave 30djn0518v | Cosamaloapan de Carpio | Gabino Barreda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28709 | 28709 | 28709 | 28709 | 28709 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 99 | 100 | 100
VER10130100037045 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100037051 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Mariano Camarillo Clave 30dpr5006 | Tuxpan | Alto Lucero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 102649 | 102649 | 102649 | 102649 | 102649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 250 | 100 | 0
VER10130100037060 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Jaime Torres Bodet Clave 30ejn1104b | Paso de Ovejas | Tamarindo (Tamarindillo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 30518 | 30518 | 30518 | 30518 | 30518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 21 | 100 | 0
VER10130100037061 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Estefania Castañeda Clave 30djn0048u | Cosamaloapan de Carpio | Gabino Barreda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7969 | 7969 | 7969 | 7969 | 7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 27 | 100 | 95
VER10130100037063 | Trabajos Electricos En Media Tension Del Jardin De Niños Juan Malpica Silva Clave 30djn2601h | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 67905 | 67905 | 67905 | 67905 | 6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 49 | 100 | 85
VER10130100037068 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpr1281x | Tuxpan | Banderas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 95376 | 95376 | 95376 | 95376 | 95376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 155 | 100 | 0
VER10130100037070 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Presidente John F. Kennedy Clave 30djn0696y | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 26456 | 26456 | 26456 | 26456 | 26456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 195 | 100 | 100
VER10130100037073 | Trabajos Electricos En Media Tension En El Jardin De Niños Elena V. Del Toro Clave 30ejn0126g | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 38562 | 38562 | 38562 | 38562 | 38562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 228 | 100 | 95
VER10130100037074 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 30dpr1282w | Tuxpan | Barra Norte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 351252 | 351252 | 351252 | 351252 | 351252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 240 | 100 | 0
VER10130100037079 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 30dpr0071l | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 10193 | 10193 | 10193 | 10193 | 10193 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 379 | 100 | 100
VER10130100037090 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 30epr2531s | Tuxpan | Chacoaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 97651 | 97651 | 97651 | 97651 | 97651 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 78 | 100 | 0
VER10130100037093 | Rehabilitación De Los Edificios A, B, C, D, E, Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Ahuiliztli Tepeyolotl Clave 30djn3683o (Terminación De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 151957 | 151957 | 151957 | 151957 | 151957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 134 | 100 | 80
VER10130100037098 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Niños Heroes Clave 30dpr1289p | Tuxpan | Chalahuite | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 86596 | 86596 | 86596 | 86596 | 86596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 56 | 100 | 0
VER10130100037109 | Construcción De Un Aula Didactica, Aula De Medios, Direccion Y Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Los Edificios A,B,C,D,E En La Escuela Telesecundaria S/N Clave 30dtv0681l | Alvarado | Arbolillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 71460 | 71460 | 71460 | 71460 | 71460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 51 | 100 | 95
VER10130100037111 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Alonso Clave 30epr2532r | Tuxpan | Chiconcoa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28705 | 28705 | 28705 | 28705 | 28705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 27 | 100 | 0
VER10130100037113 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Angelica Murrieta De Servin Clave 30ejn1000g | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 5795 | 5795 | 5795 | 5795 | 5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 54 | 100 | 100
VER10130100037117 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30ejn1145b | Paso de Ovejas | Xocotitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 17351 | 17351 | 17351 | 17351 | 17351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 56 | 100 | 0
VER10130100037135 | Aplicacionde Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 30dtv0988b | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 10814 | 10814 | 10814 | 10814 | 10814 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 219 | 100 | 100
VER10130100037137 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Nueva Raza Clave 30epr1742p | Paso de Ovejas | Zapotito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 43056 | 43056 | 43056 | 43056 | 43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 36 | 100 | 0
VER10130100037143 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermebilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Martinez Del Rio Blanco Clave 30eprr2530t | Tuxpan | Cruz Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 49154 | 49154 | 49154 | 49154 | 49154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 86 | 100 | 0
VER10130100037149 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Francisco González Bocanegra Clave 30djn1590l | Puente Nacional | Mata de Jobo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 17488 | 17488 | 17488 | 17488 | 17488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 38 | 100 | 0
VER10130100037155 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emancipacion Campesina Clave 30dpr4295u | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 42544 | 42544 | 42544 | 42544 | 42544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 405 | 100 | 100
VER10130100037156 | Construccion De Un Aula De Medios, Direccion, Anexo Y Trabajos En Media Tension En La Escuela Telesecundaria Enrique C. Rebsamen, Clave 30dtv0099q | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 4373 | 4373 | 4373 | 4373 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 202 | 100 | 100
VER10130100037163 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30epr2535o | Tuxpan | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 42990 | 42990 | 42990 | 42990 | 42990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 55 | 100 | 0
VER10130100037177 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi Clave 30djn2841g | Puente Nacional | Pachuquilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 10966 | 10966 | 10966 | 10966 | 10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 11 | 100 | 0
VER10130100037182 | Construcción De Un Aula Didáctica, Aula De Medios, Dirección Y Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Los Edificios A, B, C, D, E En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 32 Clave 30dst0032v | Cosamaloapan de Carpio | Paraíso Novillero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 417286 | 417286 | 417286 | 417286 | 417286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 121 | 100 | 50
VER10130100037191 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr2533q | Tuxpan | Higo de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 65712 | 65712 | 65712 | 65712 | 65712 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 57 | 100 | 0
VER10130100037202 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Aquiles Cerdan Clave 30dpr2073x | Paso del Macho | Loma del Chivo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 180259 | 180259 | 180259 | 180259 | 180259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 18 | 100 | 0
VER10130100037203 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr1703o | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 20594 | 20594 | 20594 | 20594 | 20594 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 144 | 100 | 100
VER10130100037206 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler Clave 30djn2332d | Puente Nacional | Puente Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 12 | 100 | 98
VER10130100037213 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Hector Perez Martinez Clave 30djn0918r | Paso del Macho | Mata de Varas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 39908 | 39908 | 39908 | 39908 | 39908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 23 | 100 | 0
VER10130100037227 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Dr. Gonzalo Aguirre Beltran Clave 30djn2642h | Paso del Macho | Mata Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 24426 | 24426 | 24426 | 24426 | 24426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 27 | 100 | 25
VER10130100037230 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Heroes De Mexico Clave 30dpr1296z | Tuxpan | Higueral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 92628 | 92628 | 92628 | 92628 | 92628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 53 | 100 | 0
VER10130100037248 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Enrique C. Rebsamen Clave 30ejn1208x | Puente Nacional | San José Chipila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 14 | 100 | 100
VER10130100037254 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Heroes Clave 30ejn1188z | Paso del Macho | Paso Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 26703 | 26703 | 26703 | 26703 | 26703 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 13 | 100 | 24
VER10130100037290 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 12293456 | 12293456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100037299 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr0073j | Paso del Macho | Paso Ilama | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 65264 | 65264 | 65264 | 65264 | 65264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 27 | 100 | 22
VER10130100037362 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Jose Vasconcelos Clave 30ejn0599v | Paso del Macho | Paso Mulato | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 35603 | 35603 | 35603 | 35603 | 35603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 21 | 100 | 27
VER10130100037367 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr1298x | Tuxpan | Juana Moza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 31918 | 31918 | 31918 | 31918 | 31918 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 26 | 100 | 0
VER10130100037425 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Maria Montesori Clave 30ejn1315f | Paso del Macho | Pocitos y Cañamazo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 24 | 100 | 0
VER10130100037426 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Jose Maria Luis Mora Clave 30ejn1296h | Puente Nacional | Teopanapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 19 | 100 | 92
VER10130100037432 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Guadalupe Victoria Clave 30dtv1001w | Tuxpan | La Victoria (La Peñita) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 101044 | 101044 | 101044 | 101044 | 101044 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 73 | 100 | 0
VER10130100037439 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave30epr3499g | Paso del Macho | Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 78669 | 78669 | 78669 | 78669 | 78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 30 | 100 | 0
VER10130100037442 | Edificio B Terminación De Un Aula De Medios 1 E.E. Y Un Aula Didactica 1 E.E. En La Escuela Telesecundaria Luis Manuel Rojas Clave 30dtv0857j (Terminacion De Obra) | Actopan | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 396214 | 396214 | 396214 | 396214 | 396214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 65 | 100 | 0
VER10130100037487 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortinez Clave 30epr1709h | Paso del Macho | Potrero Grande (Remudadero Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 82659 | 82659 | 82659 | 82659 | 82659 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 63 | 100 | 97
VER10130100037602 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Enrique Rodríguez Cano Clave 30epr2539k | Tuxpan | Las Pasas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 68016 | 68016 | 68016 | 68016 | 68016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 60 | 100 | 0
VER10130100037604 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr1700q | Paso del Macho | Rincón de los Toros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 41376 | 41376 | 41376 | 41376 | 41376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 59 | 100 | 23
VER10130100037620 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Quetzalcoatl Clave 30etv0199o | Paso del Macho | San José Balsa Camarón (La Colmena) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 206917 | 206917 | 206917 | 206917 | 206917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 51 | 100 | 0
VER10130100037648 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr0035f | Actopan | Flor Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 37439 | 37439 | 37439 | 37439 | 37439 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 62 | 100 | 40
VER10130100037689 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria José Vasconcelos Clave 30dtv0627r | Tuxpan | Nalúa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 33 | 100 | 0
VER10130100037690 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel Doblado Clave 30epr1978 | Soledad de Doblado | Barranca de Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 21906 | 21906 | 21906 | 21906 | 21906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 15 | 100 | 0
VER10130100037702 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Patria Clave 30dtv0773b | Tuxpan | Ojite Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 51767 | 51767 | 51767 | 51767 | 51767 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 69 | 100 | 0
VER10130100037710 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30djn2145j | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 6 | 100 | 0
VER10130100037736 | Trabajos Eletricos En Media Tension En La Escuela Telesecundaria Valentin Diaz Moran , Clave 30dtv0987c | Veracruz | Valente Díaz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 104781 | 104781 | 104781 | 104781 | 104781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 315 | 100 | 85
VER10130100037767 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr1307o | Tuxpan | Países Bajos (Kilómetro 8) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 52565 | 52565 | 52565 | 52565 | 52565 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 148 | 100 | 0
VER10130100037791 | Trabajos De Instalacion De Aire Acondicionado En La Escuela Primaria Erique C. Rebsamen Clave 30dpr3633x | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 222542 | 222542 | 222542 | 222542 | 222542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 445 | 100 | 66
VER10130100037829 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Úrsulo Galván Clave 30dpr4039d | Tuxpan | Peña de Afuera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 52548 | 52548 | 52548 | 52548 | 52548 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 75 | 100 | 0
VER10130100037832 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Clave 30epr2958v | Actopan | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 45443 | 45443 | 45443 | 45443 | 45443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 81 | 100 | 50
VER10130100037887 | Trabajos Electricos En Baja Tensión En La Escuela Primaria Salvador Diaz Miron Clave 30dpr1348o | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 130 | 100 | 100
VER10130100037940 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Francisco Javier Mina Clave 30epr2541z | Tuxpan | Praxedis Guerrero (Kilómetro 18) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 57742 | 57742 | 57742 | 57742 | 57742 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 90 | 100 | 0
VER10130100038014 | Trabajos De Instalacion De Aire Acondicionado En La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magon Clave 30dtv0256q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 265336 | 265336 | 265336 | 265336 | 265336 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 347 | 100 | 75
VER10130100038018 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Virgilio Uribe Clave 30dtv0123z | Actopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 41345 | 41345 | 41345 | 41345 | 41345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 102 | 100 | 70
VER10130100038022 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr2994a | Tuxpan | San José el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 86491 | 86491 | 86491 | 86491 | 86491 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 63 | 100 | 0
VER10130100038185 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria México Clave 30dtv0235d | Tuxpan | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 114692 | 114692 | 114692 | 114692 | 114692 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 63 | 100 | 0
VER10130100038187 | Trabajos De Instalación De Aire Acondicionados En El Jardin De Niños Jean Piaget Clave 30ejn0620h | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 84087 | 84087 | 84087 | 84087 | 84087 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 181 | 100 | 80
VER10130100038284 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Niños Heroes Clave 30dtv1309l | Atlahuilco | Zacamilola | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 27354 | 27354 | 27354 | 27354 | 27354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 93 | 100 | 100
VER10130100038285 | Trabajos De Instalacion De Aire Acondicionados En La Escuela Primaria Maria Beltran Vallecillo Clave 30dpr0976y | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 530550 | 530550 | 530550 | 530550 | 530550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 241 | 100 | 100
VER10130100038355 | Terminacion De Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho Clave 30epr2601x | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 113 | 100 | 100
VER10130100038384 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Manuel C. Tello Clave 30epr3546a | La Antigua | José Cardel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16235 | 16235 | 16235 | 16235 | 16235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 144 | 100 | 95
VER10130100038421 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Clave 30dpr0914l | La Antigua | José Cardel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 167812 | 167812 | 167812 | 167812 | 167812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 247 | 100 | 75
VER10130100038430 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Marco Antonio Muñoz Clave 30epr1517s | Omealca | Paso Amapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 126440 | 126440 | 126440 | 126440 | 126440 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 118 | 100 | 45
VER10130100038433 | Construccion De La Unidad De Docencia (Primera Etapa) Y Obra Exterior En La Universidad Politecnica De Huatusco Clave 30epo0001s | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 8 | 100 | 0
VER10130100038480 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Quetzalcóatl Clave 30djn1465n | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 58188 | 58188 | 58188 | 58188 | 58188 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 80 | 100 | 0
VER10130100038537 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Profesor Juan Leon Herrera Clave 30epr2086z | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 591 | 100 | 100
VER10130100038547 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Jose Joaquín Fernández De Lizardi Clave 30djn1425m | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 27852 | 27852 | 27852 | 27852 | 27852 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 53 | 100 | 0
VER10130100038559 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Sanchez Rincon Clave 30djn2844d | Soledad de Doblado | El Progreso (Mata Novillo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28973 | 28973 | 28973 | 28973 | 28973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 18 | 100 | 0
VER10130100038615 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet Clave 30dpr0862w | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 57802 | 57802 | 57802 | 57802 | 57802 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 122 | 100 | 0
VER10130100038648 | Terminación De Construcción De Un Aula Didactica Jardin De Niños Maria Luna Enriquez Clave 30djn0503t | Actopan | Mozomboa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 38942 | 38942 | 38942 | 38942 | 38942 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 103 | 100 | 0
VER10130100038657 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Elvira Vazquez Diaz Clave 30djn0662h | Soledad de Doblado | Espinal de Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 20187 | 20187 | 20187 | 20187 | 20187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 22 | 100 | 0
VER10130100038662 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General No. 1 Netzahualcoyotl Clave 30des0093q (Finiquito) | Mariano Escobedo | Palmira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 273 | 100 | 100
VER10130100038667 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Constitucion De 1917 Clave 30epr2632q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 36404 | 36404 | 36404 | 36404 | 36404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 178 | 100 | 88
VER10130100038675 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juan De Luz Enriquez Clave 30epr1979a | Soledad de Doblado | La Cruz (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 53537 | 53537 | 53537 | 53537 | 53537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 18 | 100 | 0
VER10130100038721 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria Federal Heroica Veracruzclave 30des0160o | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 19977 | 19977 | 19977 | 19977 | 19977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 503 | 100 | 97
VER10130100038723 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr1981p | Soledad de Doblado | La Gachupina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 84346 | 84346 | 84346 | 84346 | 84346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 6 | 100 | 0
VER10130100038733 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Rosaura Zapata Clave 30ejn0550c | Soledad de Doblado | La Unión Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 66438 | 66438 | 66438 | 66438 | 66438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 18 | 100 | 0
VER10130100038742 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Silverio Martinez Polo Clave 30dpr1868x | Coatzintla | Coatzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 212824 | 212824 | 212824 | 212824 | 212824 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 172 | 100 | 80
VER10130100038744 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Eusebio Morales Mendez Clave 30djn1867h | Soledad de Doblado | Laguna Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 21103 | 21103 | 21103 | 21103 | 21103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 22 | 100 | 0
VER10130100038746 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel C. Tello Clave 30dpr1350c | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 46705 | 46705 | 46705 | 46705 | 46705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 333 | 100 | 92
VER10130100038754 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30djn0658v | Soledad de Doblado | Las Remojadas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 71485 | 71485 | 71485 | 71485 | 71485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 29 | 100 | 0
VER10130100038763 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr2650g | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 367134 | 367134 | 367134 | 367134 | 367134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 438 | 100 | 0
VER10130100038770 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Manuel Ambrosio Polito Zetina Clave 30ejn1152l | Soledad de Doblado | Loma de Santa Bárbara (El Organal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 34480 | 34480 | 34480 | 34480 | 34480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 6 | 100 | 0
VER10130100038772 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 30epr2353f | Tezonapa | Laguna Chica (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 147 | 100 | 100
VER10130100038830 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Clave 30dpr2676o | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 11462 | 11462 | 11462 | 11462 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 294 | 100 | 97
VER10130100038844 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juárez García Clave 30epr2355d (Terminación De Obra) | Tezonapa | Monte Alto (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 23735 | 23735 | 23735 | 23735 | 23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 94 | 100 | 100
VER10130100038847 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General Carvajal Bernal Clave 30des0120x | Amatlán de los Reyes | Potrero Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 690105 | 690105 | 690105 | 690105 | 690105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 247 | 100 | 0
VER10130100038870 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero Clave 30dtv0422y | Ixtaczoquitlán | Moyoapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 283717 | 283717 | 283717 | 283717 | 283717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 133 | 100 | 0
VER10130100038879 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Beatriz Velasco Clave 30epr1853u | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 94667 | 94667 | 94667 | 94667 | 94667 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 92 | 100 | 0
VER10130100038880 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria Federal No. 1 Salvador Diaz Miron Clave 30des0069q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 453 | 100 | 100
VER10130100038911 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Federico Froebel Clave30ddtv0422y | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 132007 | 132007 | 132007 | 132007 | 132007 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 133 | 100 | 0
VER10130100038935 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Marco Antonio Muñoz Clave 30epr2366j (Terminación De Obra) | Tezonapa | Villa Nueva Panteón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 30772 | 30772 | 30772 | 30772 | 30772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 123 | 100 | 85
VER10130100038940 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Felipe Suberbie Clave 30epr1865z | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 291809 | 291809 | 291809 | 291809 | 291809 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 44 | 100 | 0
VER10130100038976 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30epr1865z | Río Blanco | Río Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 171688 | 171688 | 171688 | 171688 | 171688 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 44 | 100 | 0
VER10130100038977 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General No. 4 Clave 30des0005f | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 579 | 100 | 96
VER10130100038982 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juan Luis A. Bouregard Clave 30epr1983n | Soledad de Doblado | Loma del Faro (El Toche) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 15784 | 15784 | 15784 | 15784 | 15784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 22 | 100 | 0
VER10130100039028 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Enrique Laubscher Clave 30djn0232r | Soledad de Doblado | Los Guajitos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28904 | 28904 | 28904 | 28904 | 28904 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 12 | 100 | 0
VER10130100039035 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria J. Arturo Pichardo Clave 30dpb0360b (Terminación De Obra) | Tezonapa | Xonotla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 70439 | 70439 | 70439 | 70439 | 70439 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 111 | 100 | 80
VER10130100039039 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30djn2147h | Soledad de Doblado | Los Portales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 15235 | 15235 | 15235 | 15235 | 15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 0 | 100 | 0
VER10130100039042 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples (Sustitucion), Obra Exterior Y Rehabilitacion De Edificios B Y D En La Escuela Primaria Mexico Libre Clave 30dpr3537u | Cosamaloapan de Carpio | Paraíso Novillero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 335893 | 335893 | 335893 | 335893 | 335893 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 162 | 100 | 0
VER10130100039052 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Salvador Gonzalez Clave 30epr1993u | Soledad de Doblado | Los Portales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 44322 | 44322 | 44322 | 44322 | 44322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 61 | 100 | 0
VER10130100039083 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Paula Flores Hernandez Clave 30djn0670q | Soledad de Doblado | Los Teteles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 18518 | 18518 | 18518 | 18518 | 18518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 13 | 100 | 0
VER10130100039140 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 30epr3201h | Tierra Blanca | El Barrio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 28575 | 28575 | 28575 | 28575 | 28575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 19 | 100 | 0
VER10130100039167 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Leonardo Priego Amador Clave 30djn0578j | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 71772 | 71772 | 71772 | 71772 | 71772 | 70349 | 0 | 98.0173 | 0 | Pago | 123 | 100 | 100
VER10130100039170 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave30epr1999o | Soledad de Doblado | Los Teteles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 31177 | 31177 | 31177 | 31177 | 31177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 31 | 100 | 0
VER10130100039182 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30dpr1603p | Tierra Blanca | Joya de la Pita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 66915 | 66915 | 66915 | 66915 | 66915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 89 | 100 | 0
VER10130100039194 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30epr3385e | Tierra Blanca | Las Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 68897 | 68897 | 68897 | 68897 | 68897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 61 | 100 | 0
VER10130100039209 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr0571f | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 481 | 100 | 100
VER10130100039210 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Marco Antonio Muñoz Clave 30dpr1135m | Tierra Blanca | Loma del Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 84244 | 84244 | 84244 | 84244 | 84244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 46 | 100 | 0
VER10130100039220 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Matamoros Clave 30epr1985l | Soledad de Doblado | Matamoros (Mata Muertos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 75147 | 75147 | 75147 | 75147 | 75147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 30 | 100 | 0
VER10130100039224 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30dpr1139i | Tierra Blanca | Nuevo Masamila (Los Caños) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 51 | 100 | 0
VER10130100039228 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 30epr1989h | Soledad de Doblado | Oaxaquilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 40294 | 40294 | 40294 | 40294 | 40294 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 21 | 100 | 0
VER10130100039234 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Maria Muñoz Ramos Clave 30djn0659u | Soledad de Doblado | Paso Lagarto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 21037 | 21037 | 21037 | 21037 | 21037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 56 | 100 | 0
VER10130100039243 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños 30 De Abril Clave 30djn3583p | Soledad de Doblado | Paso las Pintas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 35055 | 35055 | 35055 | 35055 | 35055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 36 | 100 | 0
VER10130100039260 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30epr3307a | Soledad de Doblado | Paso Naranjo Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 48670 | 48670 | 48670 | 48670 | 48670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 31 | 100 | 0
VER10130100039261 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr0622x | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 207363 | 207363 | 207363 | 207363 | 207363 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 186 | 100 | 0
VER10130100039277 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr0840k | Soledad de Doblado | Paso Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 45397 | 45397 | 45397 | 45397 | 45397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 15 | 100 | 0
VER10130100039280 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30dpr1598u | Tierra Blanca | San Nicolás (La Burrera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 37148 | 37148 | 37148 | 37148 | 37148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 72 | 100 | 0
VER10130100039292 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr3364s | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 297631 | 297631 | 297631 | 297631 | 297631 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 233 | 100 | 0
VER10130100039306 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Luis G. Urbina Clave 30djn0660j | Soledad de Doblado | Paso Solano (Ejido Mirador y Anexos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 17683 | 17683 | 17683 | 17683 | 17683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 38 | 100 | 0
VER10130100039309 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dopr2566i | Tierra Blanca | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 40841 | 40841 | 40841 | 40841 | 40841 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 25 | 100 | 0
VER10130100039325 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler Clave 30djn2842f | Soledad de Doblado | Puerta de Mata Anona | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 30305 | 30305 | 30305 | 30305 | 30305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 11 | 100 | 0
VER10130100039351 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Maria Muñoz Ramos Clave 30epr3690n | Soledad de Doblado | Rincón de los Toros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 60101 | 60101 | 60101 | 60101 | 60101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 11 | 100 | 0
VER10130100039352 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Azueta Clave 30dpr4975z | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 86597 | 86597 | 86597 | 86597 | 86597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 90 | 100 | 0
VER10130100039363 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30ejn0713x | Soledad de Doblado | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 37621 | 37621 | 37621 | 37621 | 37621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 11 | 100 | 0
VER10130100039375 | Aplicacion De Pintura (Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Maria Enriqueta Camarillo, Clave 30dtv0798k | Cotaxtla | La Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 105813 | 105813 | 105813 | 105813 | 105813 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 133 | 100 | 0
VER10130100039405 | Aplicacion De Pintura (Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr3397k | Cotaxtla | La Tinajita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14157 | 14157 | 14157 | 14157 | 14157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 268 | 100 | 90
VER10130100039406 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Porfirio Perez Olivarez Clave 30dpr5438h | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 55661 | 55661 | 55661 | 55661 | 55661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 8 | 100 | 0
VER10130100039413 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Mexico Clave 30epr0579y | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 171 | 100 | 100
VER10130100039416 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez Clave 30dpr0843h | Soledad de Doblado | Tamarindo Uno (Tamarindo de Conrado) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 43457 | 43457 | 43457 | 43457 | 43457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 30 | 100 | 0
VER10130100039419 | Aplicacion De Pintura (Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30epr0701i | Cotaxtla | Mata Tejón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 85996 | 85996 | 85996 | 85996 | 85996 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 58 | 100 | 65
VER10130100039421 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Rosario Castellanos Clave 30ejn0714w | Soledad de Doblado | Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 53974 | 53974 | 53974 | 53974 | 53974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 61 | 100 | 0
VER10130100039451 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Rosario Castellanos Clave 30djn0661i | Soledad de Doblado | Tizaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16427 | 16427 | 16427 | 16427 | 16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 13 | 100 | 0
VER10130100039459 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juarez Garcia Clave 30epr0613o | Córdoba | San José de Tapia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 284222 | 284222 | 284222 | 284222 | 284222 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 338 | 100 | 42
VER10130100039542 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D, E, Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr3345e (Terminacion De Obra) | Emiliano Zapata | El Lencero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16516 | 16516 | 16516 | 16516 | 16516 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 251 | 100 | 98
VER10130100039628 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños America Clave 30djn0340z | La Antigua | José Cardel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 137970 | 137970 | 137970 | 137970 | 137970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 85 | 100 | 0
VER10130100039711 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30epr1280x | Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 384980 | 384980 | 384980 | 384980 | 384980 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 358 | 100 | 0
VER10130100039722 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Ramirez Clave 30epr2980x | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 29923 | 29923 | 29923 | 29923 | 29923 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 74 | 100 | 65
VER10130100039730 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Bertha Von Glumer Clave 30djn0052g | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 97744 | 97744 | 97744 | 97744 | 97744 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 167 | 100 | 0
VER10130100040273 | Aplicacion De Pintura (Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Profesor Jose J. Gomez Clave 30epr0996k | Ignacio de la Llave | Ignacio de la Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 57181 | 57181 | 57181 | 57181 | 57181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 127 | 100 | 50
VER10130100040281 | Aplicacion De Pintura (Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30dpr1770m | Ignacio de la Llave | Palma Cuata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 76470 | 76470 | 76470 | 76470 | 76470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 109 | 100 | 65
VER10130100040293 | Aplicacion De Pintura (Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Emiliano Zapata Clave 30epr1000x | Ignacio de la Llave | Zacate Colorado Primero (El Moral) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 42633 | 42633 | 42633 | 42633 | 42633 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 133 | 100 | 60
VER10130100040337 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Profesor Amando Diaz Roman Clave 30dpr4768s (Terminación De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 46982 | 46982 | 46982 | 46982 | 46982 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 102 | 100 | 65
VER10130100040346 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Octavio Ochoa Ochoa Clave 30ejn0150g | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 58780 | 58780 | 58780 | 58780 | 58780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 103 | 100 | 90
VER10130100040369 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Zamudio Rosas Clave 30epr0173h (Terminación De Obra) | Alvarado | Ciénega del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14132 | 14132 | 14132 | 14132 | 14132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 24 | 100 | 65
VER10130100040379 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Felipe Ferreira Clave 30epr0189i (Terminación De Obra) | Alvarado | Costa de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 33171 | 33171 | 33171 | 33171 | 33171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 60 | 100 | 92
VER10130100040386 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 30epr0187k (Terminación De Obra) | Alvarado | El Bayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 37880 | 37880 | 37880 | 37880 | 37880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 75 | 100 | 100
VER10130100040466 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0538y | Comapa | Paso Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 38768 | 38768 | 38768 | 38768 | 38768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 83 | 100 | 100
VER10130100040556 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 30epr0541l | Comapa | San Felipe de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 44025 | 44025 | 44025 | 44025 | 44025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 90 | 100 | 100
VER10130100040618 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 45 Clave 30dst0045z | Lerdo de Tejada | Lerdo de Tejada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 222724 | 222724 | 222724 | 222724 | 222724 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 720 | 100 | 0
VER10130100040647 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30epr2474r | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 58990 | 58990 | 58990 | 58990 | 58990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 155 | 100 | 60
VER10130100041091 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Enrique Rodriguez Cano Clave 30epr2115e | Castillo de Teayo | Castillo de Teayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 452427 | 452427 | 452427 | 452427 | 452427 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 223 | 100 | 0
VER10130100041117 | Aplicacion De Pintura ( Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 30dtv0899i | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 277074 | 277074 | 277074 | 277074 | 277074 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 243 | 100 | 0
VER10130100041121 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave 30dpr1310b | Coscomatepec | San José | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 93722 | 93722 | 93722 | 93722 | 93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 129 | 100 | 0
VER10130100041128 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Maestro Ángel Carvajal Clave 30dpr3503d | Ixhuatlán de Madero | Ixhuatlán de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 583203 | 583203 | 583203 | 583203 | 583203 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 104 | 100 | 0
VER10130100041146 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuariano. 43 Clave 30dst0043a | Ixhuatlán de Madero | Pisaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 494129 | 494129 | 494129 | 494129 | 494129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 229 | 100 | 0
VER10130100041160 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Centro De Atención Multiple De Educacion Especial No. 7 Clave 30dml0055c | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 11066 | 11066 | 11066 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 19 | 100 | 97
VER10130100041169 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Margarita Isacc Perea Clave 30djn0747o | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16556 | 16556 | 16556 | 16556 | 16556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 58 | 100 | 91
VER10130100041183 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benigno De Nogueira Clave 30epr3153o | Alvarado | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14299 | 14299 | 14299 | 14299 | 14299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 147 | 100 | 95
VER10130100041218 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr0192w | Alvarado | Los Médanos de Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 36 | 100 | 85
VER10130100041230 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Profesor Antonio Barbosa Heldt Clave 30dpr2877l | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 40888 | 40888 | 40888 | 40888 | 40888 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 135 | 100 | 70
VER10130100041238 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30dpr4605h (Terminación De Obra) | Amatlán de los Reyes | Peñuela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 76472 | 76472 | 76472 | 76472 | 76472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 107 | 100 | 85
VER10130100041250 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Plan De Iguala Clave 30epr0615m | Córdoba | Tecama Calería (Sabana Larga) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 | 6201 | 0 | 68.9153 | 0 | Pago | 48 | 100 | 98
VER10130100041252 | Construccioón De Dos Áulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Bodega En El Jardin De Niños Fidelidad Por Veracruz Clave 30ejn1501a. | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 149284 | 149284 | 149284 | 149284 | 149284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 149 | 100 | 60
VER10130100041259 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Escutia Clave 30djn2814j | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 32131 | 32131 | 32131 | 32131 | 32131 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 150 | 100 | 100
VER10130100041270 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Antonio Caso Clave 30dpr4427v | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 80507 | 80507 | 80507 | 80507 | 80507 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 431 | 100 | 85
VER10130100041295 | Trabajos Electricos De Media Tension En La Escuela Primaria Maria Beltran Vallecillo Clave 30dpr0976y | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 92520 | 92520 | 92520 | 92520 | 92520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 231 | 100 | 79
VER10130100041349 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardíin De Niños Club De Leones Clave 30djn3365b | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 89 | 100 | 100
VER10130100041364 | Trabajos Electricos De Media Tension En La Escuela Primaria Manuel Medina Miranda Clave 30dpr5392c | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 185171 | 185171 | 185171 | 185171 | 185171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 367 | 100 | 60
VER10130100041372 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General Jose Marti Clave 30des0078y | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 55166 | 55166 | 55166 | 55166 | 55166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 918 | 100 | 100
VER10130100041395 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Juan Escutia Clave 30dpr4616n | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 69481 | 69481 | 69481 | 69481 | 69481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 309 | 100 | 90
VER10130100041397 | Trabajos Electricos De Media Tensión En La Escuela Primaria Unión Femenina Iberoamericana Clave 30dpr2683y | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 120316 | 120316 | 120316 | 120316 | 120316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 341 | 100 | 85
VER10130100041406 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Iscata Kao Clave 30djn3092b | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 103281 | 103281 | 103281 | 103281 | 103281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 128 | 100 | 55
VER10130100041414 | Trabajos Electricos De Media Tensión En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 739 Clave 30est0002z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 96157 | 96157 | 96157 | 96157 | 96157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 726 | 100 | 80
VER10130100041422 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Profesora Lilia Montalvan De Gomez Clave 30dpr5525c | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 29164 | 29164 | 29164 | 29164 | 29164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 273 | 100 | 85
VER10130100041429 | Construccion De Un Aula Didactica 1 E.E En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30dcc0578u (Terminacion De Obra) | Tatahuicapan de Juárez | Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 45926 | 45926 | 45926 | 45926 | 45926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 65
VER10130100041440 | Construccion De Un Aula Didactica 1 E.E. En La Escuela Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 30etv0071j (Terminacion De Obra) | Tatahuicapan de Juárez | Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 139581 | 139581 | 139581 | 139581 | 139581 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 113 | 100 | 20
VER10130100041454 | Construccion De Un Aula Didactica 1 E.E. En La Escuela Telesecundaria Valentin Gomez Farias Clave 30dtv1485q (Terminacion De Obra) | Tatahuicapan de Juárez | Pilapillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 64634 | 64634 | 64634 | 64634 | 64634 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 45 | 100 | 55
VER10130100041467 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Heroes De La Independencia Clave 30dpr3160z | Amatlán de los Reyes | Potrero Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 273353 | 273353 | 273353 | 273353 | 273353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 195 | 100 | 0
VER10130100041468 | Construccion De Dos Aulas Didacticas 1 E.E En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpb0681l (Terminacion De Obra) | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 100711 | 100711 | 100711 | 100711 | 100711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 384 | 100 | 65
VER10130100041492 | Construccion De Tres Aulas Didacticas 1 E.E. En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial Nº 106 Clave 30dst0106w (Terminaciion De Obra) | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 224829 | 224829 | 224829 | 224829 | 224829 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 572 | 100 | 50
VER10130100041614 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Profesora Hilda Hernandez Huerta Clave 30djn0316z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 96616 | 96616 | 96616 | 96616 | 96616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 154 | 100 | 65
VER10130100041622 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr3162w | Paso del Macho | Loma del Nanche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 90886 | 90886 | 90886 | 90886 | 90886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 25 | 100 | 30
VER10130100041638 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr1706l | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 321493 | 321493 | 321493 | 321493 | 321493 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 531 | 100 | 35
VER10130100041679 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jesus Garcia Corona Clave 30epr2291j | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 61533 | 61533 | 61533 | 61533 | 61533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 78 | 100 | 80
VER10130100041686 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General Vicente Guerrero Clave 30des0053p | Río Blanco | Río Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 640214 | 640214 | 640214 | 640214 | 640214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 936 | 100 | 30
VER10130100041707 | Construccion De Servicios Sanitarios Rurales Y Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30dpr1853v | Cosamaloapan de Carpio | Plan Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 162041 | 162041 | 162041 | 162041 | 162041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 40 | 100 | 70
VER10130100041718 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr3532z | Cosamaloapan de Carpio | San Antonio Texas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 128256 | 128256 | 128256 | 128256 | 128256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 173 | 100 | 70
VER10130100041726 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 30epr1696u | Paso del Macho | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 62 | 100 | 100
VER10130100041834 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30dpr4786h | Actopan | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 20739 | 20739 | 20739 | 20739 | 20739 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 47 | 100 | 70
VER10130100041846 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 30dpr1073q | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Palma Sola | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 123580 | 123580 | 123580 | 123580 | 123580 | 111168 | 0 | 89.9563 | 0 | Aula | 214 | 100 | 99
VER10130100041863 | Rehabilitación De Los Edificios A, B Y C Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Manuel M. Oropeza Clave 30epr0177d (Terminacion De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 192 | 100 | 100
VER10130100041879 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Álvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv0111v | Atzacan | Atzacan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 19414 | 19414 | 19414 | 19414 | 19414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 289 | 100 | 100
VER10130100041895 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Maria Montessori Clave 30ejn0549n | Atzacan | Atzacan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 48762 | 48762 | 48762 | 48762 | 48762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 168 | 100 | 100
VER10130100041906 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Muñoz Hernandez Clave 30dtv0418l | Atzacan | Dos Ríos (Tocuila) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 26444 | 26444 | 26444 | 26444 | 26444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 283 | 100 | 100
VER10130100041920 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30epr0358n | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 323220 | 323220 | 323220 | 323220 | 323220 | 306306 | 0 | 94.767 | 0 | Pago | 525 | 100 | 95
VER10130100041929 | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Sin Nombre Clave 30etv0363y | Coatepec | Cinco Palos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 180237 | 180237 | 180237 | 180237 | 180237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 27 | 100 | 0
VER10130100041940 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Sistema Prefabricado Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Sin Nombre Clave 30etv0376b | Coatepec | Tuzamapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 408789 | 408789 | 408789 | 408789 | 408789 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 74 | 100 | 0
VER10130100042007 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr3916c | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 249567 | 249567 | 249567 | 249567 | 249567 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 453 | 100 | 80
VER10130100042034 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco M. De La Llave Clave 30epr0593r | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 68761 | 68761 | 68761 | 68761 | 68761 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 270 | 100 | 100
VER10130100042041 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr1577h | Córdoba | La Luz Francisco I. Madero (San Román) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 386222 | 386222 | 386222 | 386222 | 386222 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 262 | 100 | 25
VER10130100042075 | Segunda Etapa De Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Secundaria General Ignacio Zaragoza Clave 30des0014n | Cosamaloapan de Carpio | Gabino Barreda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 171271 | 171271 | 171271 | 171271 | 171271 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 680 | 100 | 100
VER10130100042081 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria S/Nombre Clave 30dtv0390v | Cosamaloapan de Carpio | Los Bálsamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 15287 | 15287 | 15287 | 15287 | 15287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 60 | 100 | 99
VER10130100042085 | Construccion De Un Aula De Medios 1 E.E. En La Escuela Primaria Maria Beltran Vallecillo Clave 30dpr0976y | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 172142 | 172142 | 172142 | 172142 | 172142 | 171784 | 0 | 99.792 | 0 | Pago | 241 | 100 | 100
VER10130100042091 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D En La Escuela Primaria Antonio Quintana Clave 30epr0916i | Fortín | Córdoba (Santa Leticia) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 642088 | 642088 | 642088 | 642088 | 642088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 221 | 100 | 24
VER10130100042094 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Antonio Ruiz Galindo Clave 30djn2527q | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14469 | 14469 | 14469 | 14469 | 14469 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 154 | 100 | 100
VER10130100042099 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Juan De La Luz Enríquez Clave 30epr0914k | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 24820 | 24820 | 24820 | 24820 | 24820 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 554 | 100 | 97
VER10130100042102 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Basilio Badillo Clave 30dpr4134h | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 25499 | 25499 | 25499 | 25499 | 25499 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 166 | 100 | 100
VER10130100042107 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria S/Nombre Clave 30dtv1319s | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 13215 | 13215 | 13215 | 13215 | 13215 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 94 | 100 | 100
VER10130100042112 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Profesora Judith Rivera De Randel Clave 30djn0212d (Terminación De Obra) | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 18144 | 18144 | 18144 | 18144 | 18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 120 | 100 | 100
VER10130100042117 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Leona Vicario Clave 30djn3624z | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 13653 | 13653 | 13653 | 13653 | 13653 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 70 | 100 | 100
VER10130100042123 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet Clave 30dpr2837k | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 24787 | 24787 | 24787 | 24787 | 24787 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 120 | 100 | 100
VER10130100042137 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria 2 De Enero Clave 30dtv0107i | Huiloapan de Cuauhtémoc | Huiloapan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 22016 | 22016 | 22016 | 22016 | 22016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 153 | 100 | 100
VER10130100042145 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Rurales Y Rehabilitacion De Los Adificios A Y B En La Escuela Primaria Vicente Riva Palacio Clave 30dpr3619d | Juan Rodríguez Clara | Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 389724 | 389724 | 389724 | 389724 | 389724 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 96 | 100 | 0
VER10130100042150 | Rehabilitación De Los Edificios Existentes Y Construcción De Obra Exterior En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30dpr0842i (Terminación De Obra) | La Antigua | José Cardel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 509612 | 509612 | 509612 | 509612 | 509612 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 389 | 100 | 80
VER10130100042153 | Trabajos Electricos En Media Tensión En El Jardin De Niños Rosas De La Infancia Clave 30djn0079n (Terminación De Obra) | La Antigua | Salmoral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 8805 | 8805 | 8805 | 8805 | 8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 59 | 100 | 100
VER10130100042159 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Jose Cardel Clave 30epr0268v (Terminación De Obra) | La Antigua | Salmoral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 16715 | 16715 | 16715 | 16715 | 16715 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 330 | 100 | 98
VER10130100042163 | Trabajos Electricos En Media Tensión En La Escuela Telesecundaria Salvador Gonzalez Lagunes Clave 30dtv0415o | La Antigua | Salmoral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 21924 | 21924 | 21924 | 21924 | 21924 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 136 | 100 | 95
VER10130100042171 | Construcción De Dos Aulas Didacticas Y Rehabilitación De Edificios Existentes En La Escuela Primaria Profesora Elodia Rosales Clave 30epr0264z | La Antigua | La Antigua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 483918 | 483918 | 483918 | 483918 | 483918 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 92 | 100 | 0
VER10130100042178 | Rehabilitación Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30epr1301t | Manlio Fabio Altamirano | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 36 | 100 | 40
VER10130100042183 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Alfredo Zarate Mota Clave 30djn1158g | Manlio Fabio Altamirano | Tenenexpan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 72224 | 72224 | 72224 | 72224 | 72224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 55 | 100 | 35
VER10130100042189 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 30dtv0087l | Manlio Fabio Altamirano | Tenenexpan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 195931 | 195931 | 195931 | 195931 | 195931 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 176 | 100 | 20
VER10130100042211 | Construccion De Edificios De Dos Niveles: Cuatro Aulas Didacticas Y Escaleras En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30epr1532k | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 320948 | 320948 | 320948 | 320948 | 320948 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 400 | 100 | 65
VER10130100042219 | Construcción De Dos Aulas Didacticas Y Sanitarios Rurales En El Jardin De Niños Francisco Esteban Mascareñas Clave 30djn0262l. | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama de Mascareñas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 466319 | 466319 | 466319 | 466319 | 466319 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 100 | 20
VER10130100042248 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Miguel Aleman Clave 30epr1737d | Paso de Ovejas | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 173736 | 173736 | 173736 | 173736 | 173736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 210 | 100 | 0
VER10130100042253 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Fentanes Clave 30epr1738c | Paso de Ovejas | Tolome | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 223478 | 223478 | 223478 | 223478 | 223478 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 297 | 100 | 0
VER10130100042664 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1285971 | 1285971 | 1285971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100042826 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Liberacion Clave 30dprr2809o | Ixhuatlán de Madero | Llano Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 324185 | 324185 | 324185 | 324185 | 324185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 170 | 100 | 95
VER10130100042837 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr0088k | Alpatláhuac | Ixtaquilitla (El Rincón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 121528 | 121528 | 121528 | 121528 | 121528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 150 | 100 | 25
VER10130100042848 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30epr0226w | Amatlán de los Reyes | Ojo Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 127881 | 127881 | 127881 | 127881 | 127881 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 172 | 100 | 25
VER10130100042860 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr0387i | Calcahualco | Ahuihuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 117017 | 117017 | 117017 | 117017 | 117017 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 145 | 100 | 25
VER10130100042872 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30dpr0457o | Calcahualco | San Miguel Tlacotiopa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 86007 | 86007 | 86007 | 86007 | 86007 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAHABILITACIÓN | 50 | 100 | 25
VER10130100042882 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr3387d | Calcahualco | Tecuanapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 1 | 100 | 25
VER10130100042895 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juana Bernal De Carvajal Clave 30epr0859h | Chocamán | Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 283111 | 283111 | 283111 | 283111 | 283111 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 441 | 100 | 25
VER10130100042935 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 30dpr1766z | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14953 | 14953 | 14953 | 14953 | 14953 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 21 | 100 | 25
VER10130100042947 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edifios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 30epr0660z | Coscomatepec | Coscomatepec de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 352437 | 352437 | 352437 | 352437 | 352437 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 542 | 100 | 25
VER10130100042952 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Fray Alonso De Santiago Clave 30dpr3041l | Coscomatepec | Coscomatepec de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 418177 | 418177 | 418177 | 418177 | 418177 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 445 | 100 | 25
VER10130100042965 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Clave 30epr0988b | Ignacio de la Llave | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 101 | 100 | 95
VER10130100042968 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0995l | Ignacio de la Llave | Ignacio de la Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 217735 | 217735 | 217735 | 217735 | 217735 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 319 | 100 | 80
VER10130100042979 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 30des0123u | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 10609 | 10609 | 10609 | 10609 | 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 816 | 100 | 50
VER10130100043036 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General No. 5 Clave 30des0123u | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 218961 | 218961 | 218961 | 218961 | 218961 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 1131 | 100 | 37
VER10130100043048 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Clave 30epr3288c | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2010 | 306894 | 306894 | 306894 | 306894 | 306894 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 161 | 100 | 26
VER10130100043055 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn1602z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 79442 | 79442 | 79442 | 79442 | 79442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 98 | 100 | 100
VER10130100043074 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria No. 724 Villa Rica Clave 30dtv0724t | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 172177 | 172177 | 172177 | 172177 | 172177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 235 | 100 | 100
VER10130100043081 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Maria Montessori Clave 30djn3081w | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 37578 | 37578 | 37578 | 37578 | 37578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 85 | 100 | 100
VER10130100043088 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Cristobal Colón Clave 30djn0531p | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 60394 | 60394 | 60394 | 60394 | 60394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 74 | 100 | 100
VER10130100043136 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Clave 30des0044h | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 41045 | 41045 | 41045 | 41045 | 41045 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 544 | 100 | 95
VER10130100043213 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 30dpr0159p | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 44520 | 44520 | 44520 | 44520 | 44520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 126 | 100 | 100
VER10130100043214 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30epr1708i | Paso del Macho | Paso Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 87144 | 87144 | 87144 | 87144 | 87144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 24 | 100 | 0
VER10130100043233 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Constitucion De 1917 Clave 30dpr0242o | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 279 | 100 | 20
VER10130100043235 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Obra Exterior Y Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En El Jardin De Niños Abrahan Castellanos Clave 30djn0315z | Puente Nacional | Puente Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 18632 | 18632 | 18632 | 18632 | 18632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 88 | 100 | 98
VER10130100043268 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Bado Comoli Clave 30djn0329c | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 147308 | 147308 | 147308 | 147308 | 147308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 77 | 100 | 0
VER10130100043277 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Antonio M. Quirasco Clave 30epr1837c | Puente Nacional | La Palmilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 90944 | 90944 | 90944 | 90944 | 90944 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 18 | 100 | 0
VER10130100043279 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Libertador Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr1833g | Puente Nacional | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 44563 | 44563 | 44563 | 44563 | 44563 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 84 | 100 | 0
VER10130100043301 | Construcción De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria José María Valiente Clave 30dt1394z | San Andrés Tuxtla | Santa Rosa Abata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 54 | 100 | 95
VER10130100043307 | Construccion De Sanitarios Rurales En El Jardin De Niños Luis Velasco Gómez Clave 30djn1344b | San Andrés Tuxtla | Los Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 11372 | 11372 | 11372 | 11372 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 30 | 100 | 100
VER10130100043419 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General L. Turincio De Exsome Clave 30des0109a | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 740 | 100 | 100
VER10130100043475 | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpb0989a | Soledad Atzompa | Tepexpan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 72 | 100 | 100
VER10130100043724 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Rafael Ramirez Clave 30ejn1488x | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 435294 | 435294 | 435294 | 435294 | 435294 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 14 | 100 | 0
VER10130100043787 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Rurales En La Escuela Telesecundaria Sin Nombre Clave 30etv0349e | Soledad de Doblado | Las Remojadas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 312364 | 312364 | 312364 | 312364 | 312364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 30 | 100 | 75
VER10130100043854 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 28344830 | 28344830 | 28344830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100044055 | Reconstruccion Del Camino Tatahuicapan-Tonalapan Del Km. 0 000 Al Km. 4 500 | Tatahuicapan de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 293051 | 293051 | 293051 | 293051 | 293051 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 93
VER10130100044061 | Supervision De La Apertura Del Camino Rural Coetzala-Coatzapotitla Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 500 | Coetzala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 70655 | 70655 | 70655 | 70655 | 70655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 0
VER10130100044076 | Supervision De La Rehabilitacion Del Camino Huayacocotla-Zontecomatlan Del Km. 2 000 Al Km. 41 890 | Huayacocotla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 191326 | 191326 | 191326 | 191326 | 191326 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER10130100044080 | Supervision De La Pavimentacion Del Camino Xoxocapa-Zontecomatlan En El Km. 5 000 Al Km. 8 000 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 258498 | 258498 | 258498 | 258498 | 258498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER10130100044104 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Juana De Asbaje Y Ramirez Clave 30dtv1054a | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 144 | 100 | 97
VER10130100044105 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Manuel Doblado Clave 30djn0513z | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 11 | 100 | 30
VER10130100044115 | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Secundaria General Marco Antonio Muñoz Clave 30esn0001q | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 47130 | 47130 | 47130 | 47130 | 47130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 171 | 100 | 98
VER10130100044124 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia Clave 30epr0666t | Coscomatepec | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 65778 | 65778 | 65778 | 65778 | 65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 146 | 100 | 80
VER10130100044148 | Construccion Trabajos De Cimentacion A Edificios A,B,C,D,E, Muro De Contencion Y Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30dpr1322g | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 441980 | 441980 | 441980 | 441980 | 441980 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 155 | 100 | 55
VER10130100044153 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr0680m | Coscomatepec | Xaltenango | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 34141 | 34141 | 34141 | 34141 | 34141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 120 | 100 | 90
VER10130100044168 | Tercera Etapa: Construccion De Nueve Aulas Didacticas, Modulo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Profesor Juan Leon Herrera Clave 30epr2086z | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 6447 | 6447 | 6447 | 6447 | 6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 603 | 100 | 100
VER10130100044181 | Apertura Del Camino Rural Coetzala-Coatzapotitla Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 500 | Coetzala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 11212 | 11212 | 11212 | 11212 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 100
VER10130100044187 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr0682k | Coscomatepec | Zacatla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2054 | 2054 | 2054 | 2054 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 285 | 100 | 100
VER10130100044193 | Construccion De Un Aula Didactica 1 E.E. Y Servicios Sanitarios Rurales En La Escuela Telesecundaria S/Nombre Clave 30dtv1763b (Terminacion De Obra) | Tatahuicapan de Juárez | Mezcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 177198 | 177198 | 177198 | 177198 | 177198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 38 | 100 | 35
VER10130100044195 | Rehabilitacion De Los Caminos E.C. (Chihuixcruz-Casa Blanca)- Ojital Del Km. 0 000 Al Km. 0 480 E.C. (Chihuixcruz-Casa Blanca)- Independencia Del Km. 0 000 Al Km. 1 820 E.C. (Chihuixcruz-Casa Blanca) | Coxquihui | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 1486974 | 1486974 | 1486974 | 1486974 | 1486974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2.94 | 2.94 | 0
VER10130100044220 | Rehabilitacion Del Camino Huayacocotla-Zontecomatlan Del Km. 2 000 Al Km. 41 890 | Huayacocotla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 3698962 | 3698962 | 3698962 | 3698962 | 3698962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 39.89 | 39.89 | 0
VER10130100044231 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tehuipango-Mixtla De Altamirano Del Km. 0 000 Al Km. 15 088.34 Tramo Del Km. 12 100 Al Km. 15 088.34 | Mixtla de Altamirano | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 1050141 | 1050141 | 1050141 | 1050141 | 1050141 | 1050141 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0.74 | 1 | 49
VER10130100044252 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Perla Del Golfo Del Km. 0 000 Al Km. 44 000 Tramo Del Km. 32 100 Al Km. 38 100 | Tatahuicapan de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 4077863 | 4077863 | 4077863 | 4077863 | 4077863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 6 | 6 | 84
VER10130100044262 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Alimentadora Texcatepec-Ayotuxtla-Ixtacahuayo Del Km. 0 000 Al Km. 58 000 Tramo Del Km. 19 500 Al Km. 22 500 | Texcatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 57
VER10130100044265 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Marco Antonio Muñoz T. Clave 30epr2325j | Texistepec | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 174769 | 174769 | 174769 | 174769 | 174769 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0
VER10130100044288 | Modernizacion Del Camino Coetzala-Axalpa-San Sebastian-Totolacatla-Xonamanca Del Km. 0 000 Al Km. 22 000 Tramo Del Km. 11 000 Al Km. 22 000 | Zongolica | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 730319 | 730319 | 730319 | 730319 | 730319 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 51
VER10130100044294 | Rehabilitacion De Dos Aulas Didacticas Y De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Manuel C. Tello Clave 30dpr1129b (Terminacion De Obra) | Tierra Blanca | Joachín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 689387 | 689387 | 689387 | 689387 | 689397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 236 | 100 | 0
VER10130100044297 | Modernizacion Del Camino Temaxcalapa-Chicomapa-Laguna Chica Del Km. 0 000 Al Km. 18 000 Tramo Del Km. 8 600 Al Km. 18 000 | Zongolica | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2.82 | 2.82 | 0
VER10130100044305 | Pavimentacion Del Camino Xoxocapa-Zontecomatlan En El Km. 5 000 - 8 000 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 4997621 | 4997621 | 4997621 | 4997621 | 4997621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3 | 3 | 0
VER10130100044312 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dtv0167x | Tierra Blanca | Joachín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 138254 | 138254 | 138254 | 138254 | 138254 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 270 | 100 | 60
VER10130100044321 | Construccion Del Puente De 30 Mts Ubicado En El Km. 13 940 Del Camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza | Tatahuicapan de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 2134624 | 2134624 | 2134624 | 2134624 | 2134624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 60
VER10130100044331 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Ernesto Garcia Cabral Clave 30ejn0459v | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100044352 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 634312 | 634312 | 634312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER10130100044354 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Gabino Barreda Clave 30dpr1136i | Tierra Blanca | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 88696 | 88696 | 88696 | 88696 | 88696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 107 | 100 | 75
VER10130100044373 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr0955k | Huatusco | La Raya | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7754 | 7754 | 7754 | 7754 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 81 | 100 | 100
VER10130100044377 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30dpr1601r | Tierra Blanca | Paso Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 83 | 100 | 100
VER10130100044426 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr0959g | Huatusco | Tlamatoca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 45140 | 45140 | 45140 | 45140 | 45140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 253 | 100 | 90
VER10130100044428 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr1153b | Tierra Blanca | Serenilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 18544 | 18544 | 18544 | 18544 | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 224 | 100 | 88
VER10130100044442 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización En Edificios En La Escuela Primaria General Manuel Ávila Camacho Clave 30epr1331n | San Rafael | El Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 144 | 100 | 100
VER10130100044478 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Educadora Luz Oliveros Sarmina Clave 30djn0689o | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 14992 | 14992 | 14992 | 14992 | 14992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 128 | 100 | 100
VER10130100044492 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Tratados De La Martinica Clave 30dpr5213a | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 11035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 162 | 100 | 98
VER10130100044781 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Pilltzin Calli Clave 30djn0027h | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 128542 | 128542 | 128542 | 128542 | 128542 | 110865 | 0 | 86.2481 | 0 | Pago | 93 | 100 | 95
VER10130100045050 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave 30dpr4762y | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 228464 | 228464 | 228464 | 228464 | 228464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 157 | 100 | 0
VER10130100045112 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dpr4899k | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 568151 | 568151 | 568151 | 568151 | 568151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 196 | 100 | 0
VER10130100045143 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Moises Gutierrez Roman Clave 30dpr4037f | Tlacolulan | Etlantepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 109927 | 109927 | 109927 | 109927 | 109927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 136 | 100 | 95
VER10130100045167 | Construccion De Laboratorio-Taller Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Juan Amos Comenio Clave 30dtv1561f | Tlalnelhuayocan | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 242566 | 242566 | 242566 | 242566 | 242566 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 53 | 100 | 80
VER10130100045250 | Rehabilitacion General Y Muro De Contencion En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30epr2951b | Tonayán | Piedras Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 7839 | 7839 | 7839 | 7839 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 123 | 100 | 98
VER10130100045263 | Construccion De Un Aula Didactica, Laboratorio-Taller, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Alfaro Siqueiros Clave 30dtv1532k | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 649334 | 649344 | 649344 | 649344 | 649344 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 69 | 100 | 0
VER10130100045285 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Direccion Y Servicios Sanitarios (Por Sustitucion) En La Escuela Primaria Niño Artillero Clave 30dpr1865z | Tres Valles | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 120 | 100 | 100
VER10130100045416 | Construccion Del Puente Tampamachoco (Conclusion De La 2a. Etapa) | Tuxpan | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 44306 | 44306 | 44306 | 44306 | 44306 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 1 | 100 | 98
VER10130100045431 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 2212 | 2212 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER10130100045750 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 919 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER10130100045785 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion En Edificios En El Jardin De Niños Ricardo Flores Magón Clave 30djn2804c (Terminación De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 157594 | 157594 | 157594 | 157594 | 157594 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 113 | 100 | 0
VER10130100045953 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 65901069 | 65901069 | 65901069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER10130100046006 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización En Edificios En La Escuela Primaria Constitución Del 57 Clave 30epr0549d (Terminación De Obra) | Córdoba | Puente Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 171998 | 171998 | 171998 | 171998 | 171998 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 144 | 100 | 0
VER10130100051616 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria José Fernández Gómez Clave 30dpr0916j | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 115964 | 115964 | 115964 | 115964 | 115964 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 157 | 100 | 0
VER10130100051628 | Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss) (Cuarta Etapa) | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2418191 | 2418191 | 2418191 | 2418191 | 2418191 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 0.45
VER10130100051646 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Ahuitzol Clave 30djn0556y | Coscomatepec | Tetelzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 213084 | 213084 | 213084 | 213084 | 213084 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 180 | 100 | 0
VER10130100051687 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Hospital De Cordoba | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 401729 | 401729 | 401729 | 401729 | 401729 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 60
VER10130100051906 | Programa Estatal De Invesion En Infraestructura (Obra Y/O Acciones ) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER10130100054250 | Construccion De La Torre Pediatrica | Veracruz | Veracruz | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 118696219 | 118696219 | 118696219 | 118696219 | 118696219 | 65192941 | 0 | 54.9242 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0.73
VER10130100054291 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 127053 | 127053 | 127053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER10130100094602 | Adquisición De Paquetes De Materiales Para Mejoramiento Rural Asistido En Zonas Rurales | Filomeno Mata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 17628 | 17628 | 17628 | 17628 | 17628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 12 | 100 | 100
VER10130100103476 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (1a. Etapa) (Terminacion) | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama de Mascareñas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 15155 | 15155 | 15155 | 15155 | 15155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 87
VER10130100103519 | Gastos Indirectos Para El Equipamiento Electromecanico, Electrificacion De Pozo Y Conexion A La Red De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 12862 | 12862 | 12862 | 12862 | 12862 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER10130100103560 | Gastos Indirectos Para La Rehabilitacion De La Captacion Y Linea De Conduccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Siete Aguas Ii (2da. Etapa) (Terminacion) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 96
VER10130100103600 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa) (Terminacion) | Otatitlán | Otatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 113445 | 113445 | 113445 | 113445 | 113445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER10130100106186 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminacion) | Chalma | Chalma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100
VER10130100108239 | Rehabilitación Del Albergue José Ma. Morelos Y Pavón (2a. Etapa) (Terminación De Obra) | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER10130100108249 | Construcción Del Mercado De Coxquihui (Primera Etapa) | Coxquihui | Coxquihui | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 6992341 | 6992341 | 6992341 | 6992341 | 6992341 | 3080888 | 0 | 44.0609 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 100 | 50
VER10130100108301 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3842846 | 3842846 | 3842846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100108310 | Rehabilitación De Pavimento, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Porfiro Díaz | Chumatlán | Chumatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 837954 | 837954 | 837954 | 837954 | 837954 | 837954 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER10130100108319 | Rehabilitación De Pavimento, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle El Pozo | Chumatlán | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 41261 | 41261 | 41261 | 41261 | 41261 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100
VER10130100108328 | Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Entre Las Calles San Pedro Y Tuxpan (Terminación De Obra) | Soteapan | Soteapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER10130100108335 | Pavimentación De La Calle Estudiantes (Terminación De Obra) | Soteapan | Soteapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER10130100118083 | Introducción De Drenaje Y Red De Atarjeas En La Col. Matacocuite | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 3289223 | 3289223 | 3289223 | 3289223 | 3042196 | 0 | 92.4898 | 0 | Metros Cuadrados | 2932 | 100 | 100
VER10130100118128 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100118248 | Supervisión Externa De La Construcción De La Segunda Etapa Del Juzgado De Responsabilidad Juvenil De La Localidad De Palma Sola | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Palma Sola | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 52986 | 52986 | 52986 | 52986 | 52986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER10130100118325 | Supervisión Externa De La Obra Construcción Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza 2a. Etapa (Terminación De Acción) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 106680 | 106680 | 106680 | 106680 | 106680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER10130100118451 | Construcción Del Juzgado De Responsabilidad Juvenil (2a. Etapa) (Terminación De Obra) | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Palma Sola | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 16472 | 16472 | 16472 | 16472 | 16472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100118468 | Construcción, Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Readaptación Social De Amatlán De Los Reyes (Terminación De Obra) | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 250986 | 250986 | 250986 | 250986 | 250986 | 24694 | 0 | 9.8388 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100118538 | Construcción Del Cuartel De Policia Intermunicipal De La Cuenca Del Papaloapan 5a. Etapa | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 604102 | 604102 | 604102 | 604102 | 604102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4315 | 100 | 76
VER10130100118553 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 706009 | 706009 | 706009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100119425 | Estudios Geofisicos Para Determinar Las Caracteristicas Dinamicas De Las Zonas Conurbadas De Xalapa, Orizaba Y Veracruz | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1915648 | 2100000 | 91.2213 | 0 | Proyecto | 2100000 | 100 | 91.22
VER10130100119524 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (1a Etapa) | Amatlán de los Reyes | Miguel Hidalgo (Ojo de Agua Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 230217 | 230217 | 230217 | 230217 | 230217 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100119550 | Construccion Del Sistema Multiple Para El Abastecimiento De Agua Potable Almanza (Segunda Etapa) | Atzalan | Vega de la Peña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 80549 | 80549 | 80549 | 80549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 16114 | 100 | 0
VER10130100119570 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (1a. Etapa) | Camerino Z. Mendoza | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1175128 | 1175128 | 1175128 | 1175128 | 1175128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 13238 | 100 | 99
VER10130100119720 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Mixtla de Altamirano | Tlacuatzinga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2289 | 100 | 100
VER10130100119938 | Rehabilitacion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 365645 | 365645 | 365645 | 365645 | 365645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1103 | 100 | 75
VER10130100119989 | Rehabilitacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Zongolica | Zongolica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1332043 | 1332043 | 1332043 | 1332043 | 1332043 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 14096 | 100 | 96
VER10130100120117 | Rehabilitacion De La Red De Abastecimiento De Agua Potable | Camarón de Tejeda | Camarón de Tejeda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 428519 | 428519 | 428519 | 428519 | 428519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER10130100120159 | Construccion De Proteccion De Fuente De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable De Siete Aguas | Cuitláhuac | Cuitláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 322367 | 322367 | 322367 | 322367 | 322367 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 0
VER10130100120205 | Construccion Del Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) (Terminacion) | Córdoba | San Rafael Calería | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 300843 | 300843 | 300843 | 300843 | 300843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 27
VER10130100120282 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) (Terminacion) | Jesús Carranza | Colonia Nuevo Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 134035 | 134035 | 134035 | 134035 | 134035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 98
VER10130100120309 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminacion) | Perote | Zalayeta (Alchichica y el Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 201825 | 201825 | 201825 | 201825 | 201825 | 49441 | 0 | 24.497 | 0 | Metros | 911 | 100 | 82
VER10130100120345 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | San Rafael | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 29299 | 29299 | 29299 | 29299 | 29299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 98
VER10130100120388 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (1a Etapa) (Terminacion) | Tezonapa | Motzorongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 4127539 | 4127539 | 4127539 | 4127539 | 4127539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3818 | 100 | 0
VER10130100120410 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) | Tlaltetela | Tlaltetela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 458133 | 458133 | 438133 | 458133 | 458133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 96
VER10130100120452 | Construccion De Drenaje Sanitario (Terminacion) | Zontecomatlán de López y Fuentes | Zontecomatlán de López y Fuentes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1044314 | 1044314 | 1044314 | 1044314 | 1044314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 45
VER10130100121237 | Alumbrado De Canchas Deportivas Para Educación Física | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 16964 | 16964 | 16964 | 16964 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3490 | 100 | 100
VER10130100121276 | Construcción De Gimnasio De Usos Múltiples Ubicado En La Reserva Territorial, 3a. Etapa (Terminación De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1947099 | 1947099 | 1947099 | 1947099 | 1947099 | 1818113 | 0 | 93.3755 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER10130100121311 | Construcción De Central Camionera De Las Choapas | Las Choapas | Las Choapas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 1396211 | 1396211 | 1396211 | 1396211 | 408628 | 0 | 29.2669 | 0 | Metros Cuadrados | 870 | 100 | 60
VER10130100121343 | Construcción De Salón De Usos Múltiples. | Manlio Fabio Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 786173 | 786173 | 786173 | 786173 | 786173 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 931 | 100 | 100
VER10130100121378 | Construcción De Módulos Populares Deportivos De Usos Múltiples (Terminación De Obra) | Omealca | Omealca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER10130100121493 | Acceso A La Clínica Del Issste, En Poza Rica (Primera Asignación) (Terminación De Obra) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100121534 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Trabajos Complementarios Del Mercado Municipal | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 2376167 | 2376167 | 2376167 | 2376167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1186 | 100 | 0
VER10130100121561 | Programa De Rehabilitación De Edificios Públicos (En La Calle Juan De La Luz Enríquez Esq. Revolución En El Centro Histórico Y El Otro En Xalapeños Ilustres Esq. Alcalde Y García) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 465097 | 465097 | 465097 | 465097 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2304 | 100 | 97
VER10130100121593 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2549550 | 2549550 | 2549550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100121611 | Construcción Del Parque Urbano Para El Sistema Dif Estatal En El Boulevard U.S.B.I. Esquina Con El Boulevard Agustín Millán (1a. Etapa) (Terminación De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100121640 | Construcción Del Parque Urbano Para El Sistema Dif Estatal En La Calle Zenpoalxuchilt Esq. Flamboyant En La Col. San Martín (Terminación De Obra) | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130100121801 | Rehabilitación De La Infraestructura Del Centro De Investigación Y Conservación De La Tortuga Marina Marcelino Yepez. | Nautla | El Raudal (Raudal de las Flores) | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2499980 | 2499980 | 2499980 | 2499980 | 2499980 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1160 | 100 | 0
VER10130100121829 | Construcción Del Sitio De Disposición Final De Recursos Sólidos Urbanos | Vega de Alatorre | Vega de Alatorre | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 7973 | 7973 | 7973 | 7973 | 7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4069 | 100 | 100
VER10130100121870 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2000084 | 2000084 | 2000084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100121891 | Rehabilitación Integral De La Imagen Urbana (Infraestructura) | Tlacotalpan | Tlacotalpan | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4861 | 100 | 100
VER10130100127220 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3800713 | 3800713 | 3800713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100127276 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Papaloapan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1977096 | 1977096 | 1977096 | 1977096 | 1977096 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 3933 | 100 | 0
VER10130100127293 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Baja (Paquetes De Láminas De Zinc). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 30329 | 30329 | 30329 | 30329 | 30329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 150 | 100 | 0
VER10130100127310 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Totonaca. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 28461 | 28461 | 28461 | 28461 | 28461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 139 | 100 | 0
VER10130100127328 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Los Tuxtlas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4975 | 100 | 100
VER10130100128396 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 335376 | 335376 | 335376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130100128410 | Suministro De Lotes De Materiales Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En Zonas Marginadas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3853613 | 3853613 | 3853613 | 3853613 | 3853613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 432 | 100 | 0
VER10130200135984 | Evaluación De La Licitación De La Obra De Acondicionamiento De Laboratorios En La Fac. C. Químicas Orizaba, Ver. | Orizaba | Orizaba | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 9299 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER10130200135989 | Supervisión De Aula Para Gestión Y Sistemas Computacionales Administrativos En La Fac. Contaduría, Coatzacoalcos, Ver. | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 21355 | 21355 | 21355 | 21355 | 21355 | 12612 | 12612 | 59.0588 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER10130200136090 | Evaluación De Concurso De La Obra Construcción De Aulas Y Laboratorio Para Las Fac. De C.Químicas En Poza Rica Y Fac. Contaduría En Tuxpan | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 6461 | 100 | 0 | Evaluación | 1 | 100 | 100
VER10130200138089 | Rehabilitacion Del Camino Paso Del Macho-Amatlan De Los Reyes Del Km 20 983 Al Km 22 200 | Amatlán de los Reyes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 2498998 | 2498998 | 2498998 | 2498998 | 2498998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 1.21 | 94
VER10130200138247 | Supervision De La Rehabilitacion Del Camino Paso Del Macho-Amatlan De Los Reyes Del Km 20 983 Al Km 22 200 | Amatlán de los Reyes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 64629 | 64629 | 64629 | 64629 | 64629 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 1 | 0
VER10130200144198 | Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 10 (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER10130200144372 | Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 17 (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 3129477 | 3129477 | 3129477 | 3129477 | 3129477 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 2430 | 100 | 0
VER10130200148850 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Espacios En El Jardin De Niños Enrique C. Rebsamen Clave 30djn2228s (Finiquito) | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 34 | 100 | 0
VER10130200149390 | Supervisión De La Obra Construcción Del Centro De Prevensión Y Readaptación Social De Veracruz, 1a. Etapa (Tercera Y Cuarta Asignación) | Medellín | Medellín | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
VER10130200149737 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2448360 | 2448360 | 2448360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130200150459 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 2608952 | 2608952 | 2608952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130200152777 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ignaci Allende Clave 30dr5456x (Finiquito). | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 259 | 100 | 0
VER10130200160253 | Reconstruccion De La Carpeta Asfaltica Del Camino San Sebastian-Chicontepec Del Km 0 000 Al Km 14 000 (Complemento De Recursos) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 1309542 | 1309542 | 1309542 | 1309542 | 1309542 | 654771 | 0 | 50 | 0 | Kilómetro | 0 | 1.11 | 0
VER10130200160329 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) (Terminación) | Mecayapan | Ixhuapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 979009 | 979009 | 979009 | 979009 | 979009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0
VER10130200161555 | Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable | Alvarado | Mandinga y Matoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 179856 | 179856 | 179856 | 179856 | 179856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
VER10130200163421 | Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable Por Bombeo | Mixtla de Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 1397984 | 1397984 | 1397984 | 1397984 | 1397984 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0
VER10130200164816 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 7371575 | 7371575 | 7371575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130200165129 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2010 | 10151 | 10151 | 10151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130200168052 | Disponibilidad De Recursos Edumes 2010. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 2047512 | 2047512 | 2047512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0
VER10130200168838 | Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss) | Coatzacoalcos | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Salud | En Ejecución | 2010 | 1485284 | 1485284 | 1485284 | 1485284 | 1485284 | 445585 | 0 | 30 | 0 | CONSTRUCCION | 20501 | 1 | 0
VER10130200169274 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obra Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 3112772 | 3112772 | 3112772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER10130200171126 | Programa De Innovación A Planteles De Educación Media Y Superior En Varios Planteles Varias Claves | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 9186084 | 9186084 | 9186084 | 9186084 | 9186084 | 9186084 | 0 | 100 | 0 | EQUIPAMIENTO | 2450 | 100 | 100
VER10130200171205 | Disponibilidad De Recurso De Educainnova 2010. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 807498 | 807498 | 807498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISPONIBILIDAD | 1 | 100 | 0
VER10130200171831 | Disponibilidad De Recursos Fam R 2010. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER10130200172033 | Adquisicion De Mobiliario Para Las Aulas Didacticas Varios Planteles. Varias Claves. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1264621 | 1264621 | 1264621 | 1264621 | 1264621 | 1264621 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER10130200172034 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Básica Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | 3922377 | 3922377 | 3922377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100003613 | Proyecto De Aula En La Fac. De Contaduría Para La Licenciatura En Gestión Y Dir. De Negocios, Región Poza Rica | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 72565 | 72565 | 72565 | 72565 | 72565 | 72565 | 72565 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER11130100003614 | Construcción De Aula Para La Lic. En Dirección Y Gestión De Negocios En La Fac. De Contaduría Y Administración, Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 573975 | 573975 | 573975 | 573975 | 172193 | 172193 | 172193 | 30.0001 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 0
VER11130100003615 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 7562365 | 7562365 | 7562365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100009890 | Programa Anual De Mantenimiento Región Cordoba | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 20597 | 20597 | 20597 | 20597 | 20597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3 | 100 | 88
VER11130100009902 | Programa Anual De Mantenimiento Región Veracruz | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 528063 | 528063 | 528063 | 528063 | 528063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 8 | 100 | 74
VER11130100009913 | Construcción 2a. Etapa De La Facultad De Pedagogia, El Instituto De Investigaciones En Educación Y Sea Region Xalapa (Complemento De Recursos 2) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1891015 | 1891015 | 1891015 | 1891015 | 1891015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2038 | 100 | 81
VER11130100009928 | Programa Anual De Mantenimiento Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 101645 | 0 | 26.6932 | 0 | Obra | 12 | 100 | 100
VER11130100009941 | Ampliación De Biblioteca De La Unidad De Ciencias De La Salud, Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 134467 | 134467 | 134467 | 134467 | 134467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 129 | 100 | 81
VER11130100009960 | 3a Etapa Construcción De La Fac. De Matemáticas Y Física E Inteligencia Artificial Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 17710145 | 17710145 | 17710145 | 17710145 | 17710145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5765 | 100 | 0
VER11130100009966 | Construcción De Aula Para Teatro Y Danza En La Unidad De Artes, Región Xalapa, Inc. Proyecto | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 48 | 100 | 0
VER11130100009971 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 4635740 | 4635740 | 4635740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100012733 | Diseño Estructural De La Fachada De Vidrio Para La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 31320 | 31320 | 30 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER11130100012743 | Construcción De Área Administrativa Y Cubo De Elevador Para La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 484973 | 484973 | 484973 | 484973 | 484973 | 484973 | 484973 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 130 | 100 | 100
VER11130100012756 | Suministro, Fabricación Y Montaje De Estructura Metálica De Diversos Elementos Interiores De La Sala Acustica Y Construcción De Casa De Máquinas De La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 17105668 | 17105668 | 17105668 | 17105668 | 17105668 | 17105668 | 17105668 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10350 | 100 | 100
VER11130100012762 | Proyecto Estructural De La Sala Anexa Y Adiciones De La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 461396 | 461396 | 461396 | 461396 | 461396 | 416736 | 416736 | 90.3207 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 90
VER11130100012773 | Sistema De Aire Acondicionado Para La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 16919963 | 16919963 | 16919963 | 16919963 | 16919963 | 16919963 | 16919963 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
VER11130100012780 | Supervisión De Obra Civil Y Estructura Metálica En La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 815509 | 815509 | 815509 | 815509 | 815509 | 245865 | 245865 | 30.1487 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100012789 | Suministro E Instalación De Transformador De 500 Kva Para La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 503078 | 503078 | 503078 | 503078 | 503078 | 503078 | 503078 | 100 | 0 | Transformador | 1 | 100 | 100
VER11130100012795 | Supervisión 1a Etapa Del Sistema De Aire Acondicionado Para La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 1525484 | 1525484 | 1525484 | 1525484 | 1525484 | 844310 | 844310 | 55.347 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100012801 | Actividades Previas Al Inicio De Obra 1a Etapa Sist. Aire Acondicionado De La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 94893 | 94893 | 94893 | 94893 | 94893 | 94893 | 94893 | 100 | 0 | Actividad | 1 | 100 | 100
VER11130100012812 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 88874 | 88874 | 88874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100012819 | Conformación De Plataformas Para Terracerias Y Construcción 1a Etapa Cimentación Para La Sala Anexa De La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 728341 | 728341 | 728341 | 728341 | 728341 | 728341 | 728341 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2237 | 100 | 100
VER11130100012824 | Proyecto Ejecutivo Para La Sala Anexa A La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 821280 | 821280 | 821280 | 821280 | 821280 | 657024 | 657024 | 80 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 90
VER11130100012836 | Proyecto De Instalaciones Especiales Para La Sala Anexa A La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | 157644 | 157644 | 90 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER11130100012854 | Construcción De La Sala Anexa A La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 16642937 | 16642937 | 16642937 | 16642937 | 16642937 | 11492673 | 11492673 | 69.0544 | 0 | Metro Cuadrado | 2800 | 100 | 66
VER11130100012861 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 20287047 | 20287047 | 20287047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100012948 | Proyecto De Aire Acondicionado Para La Sala Anexa A La Sala De Conciertos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 152131 | 152131 | 152131 | 152131 | 152131 | 78616 | 78616 | 51.6765 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER11130100013092 | Programa De Mejoramiento A Las Viviendas (8) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 4279802 | 4279802 | 4279802 | 4279802 | 4279802 | 4279802 | 0 | 100 | 0 | Programa | 963 | 100 | 100
VER11130100013144 | Programa Asistencia Integral A Niños, Niñas Y Adolescentes Conecalli (2da. Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 785027 | 785027 | 785027 | 785027 | 785027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 140 | 100 | 60.7
VER11130100013185 | Programa Apoyos Funcionales (Complemento 6) (Terminación De La Etapa 2012) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1115 | 100 | 0
VER11130100013235 | Programa Equipos De Cocina (Complemento 2 De La Etapa 2012) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 324672 | 324672 | 324672 | 324672 | 324672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 7042 | 100 | 86.1
VER11130100013434 | Programa Reequipamiento Para Cocinas (Complemento 2 De La Etapa 2012) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 28655 | 28655 | 28655 | 28655 | 28655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 16731 | 100 | 98.5
VER11130100013799 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 7598973 | 7598973 | 7598973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100028027 | Construccion Del Puente Espinal | Espinal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 2107885 | 2107885 | 2107885 | 2107885 | 2107885 | 1343852 | 0 | 63.7536 | 0 | Pago | 50 | 1 | 70
VER11130100028330 | Construccion Y Puesta En Operacion De Un Chalan Para Navegar En El Rio Uxpanapa Con Atracadero En Las Comunidades De La Concepcion Y Filisola | Minatitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 173016 | 173016 | 173016 | 173016 | 173016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 1 | 0
VER11130100028388 | Asfaltado Del Camino Acceso A Paso Doña Juana Del Km 0 000 Al Km 2 000 | Ursulo Galván | Paso de Doña Juana | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 2760318 | 2760318 | 2760318 | 2760318 | 2760318 | 2443668 | 0 | 88.5285 | 0 | Pago | 1 | 1 | 92
VER11130100034472 | Construcción De Un Áula De Educ. Inicial,Áula De Educ. Preescolar,Áula De Educ. Primaria,Dirección, Serv. Sanitarios En El Centro De Atención Múltiple De Educ. Especial No. 49 Clave 30dml0033r | San Rafael | La Candelaria | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 321566 | 321566 | 321566 | 321566 | 321566 | 321393 | 0 | 99.9462 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100034495 | Construcción De Servicios Sanitarios,Bodega,Comedor Y Rehabilitación De Los Edificios A,B Y D Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave 30epr0621x (Terminación De Obra) | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 920885 | 920885 | 920885 | 920885 | 920885 | 920884 | 0 | 99.9999 | 0 | Anexo | 160 | 100 | 100
VER11130100035422 | Construccion Del Camino Km. 8-Rio Playas Del Km. 1 180 Al Km. 4 510 | Las Choapas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 2030054 | 2030054 | 2030054 | 2030054 | 2030054 | 2030053 | 0 | 100 | 0 | Kilómetro | 3.33 | 0.34 | 100
VER11130100035442 | Construccion A Nivel De Carpeta Asfaltica Del Camino Cosautlan-Limones, Tramo Del Km. 4 400 Al Km. 8 400 | Cosautlán de Carvajal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 68820 | 68820 | 68820 | 68820 | 68820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4 | 4 | 99
VER11130100035450 | Construccion Del Camino La Brecha Del Maiz-Soteapan-Catemaco Del Km. 13 500 Al Km. 17 000 | Soteapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 61770 | 61770 | 61770 | 61770 | 61770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 100 | 99
VER11130100035463 | Construccion Del Camino Zempoala-Mata Verde-El Zapotito (Ultima Etapa) Del Km. 4 320 Al Km. 4 920 | Ursulo Galván | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 396487 | 396487 | 396487 | 396487 | 396487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600 | 100 | 100
VER11130100035469 | Supervision Para La Construccion Del Camino Km. 8-Rio Playas Del Km. 1 180 Al Km. 4 510 | Las Choapas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 232244 | 232244 | 232244 | 232244 | 232244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER11130100035481 | Supervision Para La Construccion A Nivel De Carpeta Asfaltica Del Camino Cosautlan-Limones Tramo Del Km. 4 400 Al Km. 8 400 | Cosautlán de Carvajal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 88196 | 88196 | 88196 | 88196 | 88196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER11130100035490 | Supervision Para La Construccion Del Camino Brecha Del Maiz-Soteapan-Catemaco Del Km. 13 500 Al Km. 17 000 | Soteapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER11130100035498 | Construccion Del Puente En El Camino E.C. (Chapopote-Llano De Enmedio) Aguacate Vinazco (3a. Etapa) | Álamo Temapache | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 27236 | 27236 | 27236 | 27236 | 27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 1 | 1 | 100
VER11130100035954 | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Faja De Oro Clave 30dpr2129i | Actopan | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 11861 | 0 | 88.4489 | 0 | Obra | 128 | 100 | 100
VER11130100035965 | Obra Exterior Para La Construcción De Dos Aulas Didacticas La Escuela Primaria General Mariano Salas Clave 30dpb0800i | Astacinga | Cuauhtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 390710 | 390710 | 390710 | 390710 | 390710 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 67 | 100 | 0
VER11130100035990 | Obra Exterior Para La Construcción De Tres Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr3531z | Atlahuilco | Atlahuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 122256 | 122256 | 122256 | 122256 | 122256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 103 | 100 | 0
VER11130100036014 | Obra Exterior Para La Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Salvador Díaz Mirón Clave 30etv0379z | Ayahualulco | Rinconada (Xonchiquitl) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 44808 | 44808 | 44808 | 44808 | 44808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 134 | 100 | 0
VER11130100036029 | Obra Exterior Para La Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Clave 30dtv1672k | Ayahualulco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 30836 | 30836 | 30836 | 30836 | 30836 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0
VER11130100036041 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Rehabilitación De Los Edificios A, B, C, D, F Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30epr0558l | Córdoba | San Matías (Los Mangos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 580827 | 580827 | 580827 | 580827 | 580827 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 114 | 100 | 60
VER11130100036102 | Construccion De Direccion, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Los Edificios B, C, Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Clave 30epr1010d (Terminacion De Obra) | Ilamatlán | Xoxocapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 470388 | 470388 | 470388 | 470388 | 470388 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXOS | 3 | 100 | 40
VER11130100036123 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Agustin Melgar Clave 30djn3424a | Ixhuacán de los Reyes | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 157311 | 157311 | 157311 | 157311 | 157311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 34 | 100 | 10
VER11130100036169 | Construccion De Obra Exterior (Carcamo De Bombeo) Y Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Pintura En Edificios A, B, C, D En El Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30ejn0144w | Medellín | El Tejar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 0 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 158 | 100 | 99
VER11130100036183 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples Y Aplicacion De Pintura En Edificios Existentes En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr1361h | Medellín | El Tejar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 79038 | 79038 | 79038 | 79038 | 79038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 503 | 100 | 92
VER11130100036473 | Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Landero Y Coss Clave 30epr1884n | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 465 | 100 | 99
VER11130100036539 | Construccion De Un Aula Didactica Y Laboratorio-Taller En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Octavio Paz Clave 30dtv1266d | Soteapan | Buena Vista | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 12781 | 12781 | 12781 | 12781 | 12781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 282 | 100 | 100
VER11130100036609 | Const. De Dos Aulas Didac, Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Los Edificios A, B, C, D Y Construccion De Muro De Contencion En La Esc Tv-Sec Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dtv1265e | Soledad Atzompa | Tepaxapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 553771 | 553771 | 553771 | 553771 | 553771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 97 | 100 | 0
VER11130100036616 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Miguel Aleman Valdes Clave 30etv0233e | Soteapan | Colonia Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 174 | 100 | 100
VER11130100036630 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Constitucion Clave 30dpb0077e | Soteapan | La Estribera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 77460 | 77460 | 77460 | 77460 | 77460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 144 | 100 | 80
VER11130100036662 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30dcc0040m | Soteapan | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 32218 | 32218 | 32218 | 32218 | 32218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 189 | 100 | 90
VER11130100036680 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman Clave 30dpr0857k | Soteapan | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 68555 | 68555 | 68555 | 68555 | 68555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 380 | 100 | 90
VER11130100036709 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior (Cercado Perimetral) En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 30epr3301g | Soteapan | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 574447 | 574447 | 574447 | 574447 | 574447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 36 | 100 | 0
VER11130100036840 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Nº 55 Clave 30dst0055f | Soteapan | Soteapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 21305 | 21305 | 21305 | 21305 | 21305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 574 | 100 | 60
VER11130100036864 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria 16 De Septiembre Clave 30dtv1742p | Tequila | Oxtotitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 219643 | 219643 | 219643 | 219643 | 219643 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 54 | 100 | 0
VER11130100036899 | Construcción De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños José María De Heredia Clave 30djn1326m (Terminación De Obra) | Tuxpan | Puente Don Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 137787 | 137787 | 137787 | 137787 | 137787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 12 | 100 | 45
VER11130100036942 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30ejn1517b (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 544650 | 544650 | 544650 | 544650 | 544650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 100 | 95
VER11130100036994 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 261347 | 261347 | 261347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100037037 | Obra Exterior Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Manuel Fuentes Sarabia Clave 30dtv1196z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 66378 | 66378 | 66378 | 66378 | 66378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 181 | 100 | 0
VER11130100037062 | Obra Exterior Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30epr3329m | Villa Aldama | Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 13207 | 13207 | 13207 | 13207 | 13207 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 348 | 100 | 60
VER11130100037077 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 1124907 | 1124907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100037160 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Constitucion Clave 30dpb0077e | Soteapan | La Estribera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 155 | 100 | 100
VER11130100037183 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpb0488g | Soteapan | Las Palomas (Bajo Paloma) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 139 | 100 | 100
VER11130100037201 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30dcc0040m | Soteapan | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 173 | 100 | 100
VER11130100037293 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman Clave 30dpr0857k | Soteapan | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 375 | 100 | 100
VER11130100037304 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Francisco Javier Clavijero Clave 30dtv1484r | Soteapan | Ocotal Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 73 | 100 | 100
VER11130100037423 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Francisco Morosini Cordero Clave 30dtv1267c | Soteapan | Ocozotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 195 | 100 | 100
VER11130100037438 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 55 Clave 30dst0055f | Soteapan | Soteapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 529 | 100 | 100
VER11130100037493 | Construccion De Cinco Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr2790f | Tempoal | El Aguacate Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 30275 | 30275 | 30275 | 30275 | 30275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100
VER11130100037612 | Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Manuel Fuentes Sarabia Clave 30dtv1196z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 181 | 100 | 100
VER11130100037654 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado (Por Sustitucion Edificio B) En La Escuela Primaria Enrique Laubscher Clave 30epr3787z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 24076 | 24076 | 24076 | 24076 | 24076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 382 | 100 | 99
VER11130100037660 | Construcion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Dra Mercedes Govea Clave 30dpr2840y | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 515801 | 515801 | 515801 | 515801 | 515801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 37 | 100 | 0
VER11130100037693 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr2639j | Villa Aldama | Cerro de León | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 109 | 100 | 100
VER11130100037741 | Construcion De Aula Didactica Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Luz Maria Serradel Clave 30ejn0449o | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 205938 | 205938 | 205938 | 205938 | 205938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 93 | 100 | 0
VER11130100037834 | Construcción Y Equipamiento Basico De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnologico Superior De Cerro Azul Clave 30dit0004s | Cerro Azul | Cerro Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 9799318 | 9799318 | 9799318 | 9799318 | 9799318 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 2372 | 100 | 0
VER11130100038076 | Construccion De Cinco Aulas De 2 E.E. Modulo De Servicios Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior (Estructura U2c) Extension Del Instituto Tecnologico De Ursulo Galvan S/Clave | Tlapacoyan | Tlapacoyan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 2476334 | 2476334 | 2476334 | 2476334 | 2476334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 100 | 100 | 0
VER11130100038237 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Clave 30dtv1524b | Villa Aldama | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100
VER11130100038288 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Maria Montessori Clave 30djn0485u | Villa Aldama | Colonia Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 109 | 100 | 100
VER11130100038320 | Construccion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños 21 De Abril Clave 30djn2807z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 180004 | 180004 | 180004 | 180004 | 180004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 64 | 100 | 30
VER11130100038358 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Salvador Novo Clave 30dtv1588m | Villa Aldama | Colonia Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100
VER11130100038383 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Clave 30epr0385k | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 159357 | 159357 | 159357 | 159357 | 159357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 231 | 100 | 70
VER11130100038388 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr2640z | Villa Aldama | Colonia Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 691 | 100 | 100
VER11130100038532 | Obra Exterior Para La Construcción De Tres Aulas Didacticas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Estefania Castañeda Clave 30ejn1510i | Emiliano Zapata | Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 270192 | 270192 | 270192 | 270192 | 270192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 69 | 100 | 50
VER11130100038560 | Obra Ext. Para La Construccion De Seis Aulas Didac. Dirección, Servicios Sanit. En Sistema Prefabricado (Por Sustitucion) En La Esc.Prim. Emiliano Zapata Clave 30epr0919f | Fortín | Pueblo de las Flores (Tlacotengo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 282220 | 282220 | 282220 | 282220 | 282220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 107 | 100 | 30
VER11130100038720 | Obra Exterior Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 30epr3420u | Las Vigas de Ramírez | Las Vigas de Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 49599 | 49599 | 49599 | 49599 | 49599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 106 | 100 | 0
VER11130100038735 | Obra Exterior Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 30dtv0703g | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 22038 | 22038 | 22038 | 22038 | 22038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 341 | 100 | 0
VER11130100038774 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Fernando Montes De Oca Clave 30djn1420r (Terminacion De Obra) | Coatzacoalcos | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 176974 | 176974 | 176974 | 176974 | 176974 | 145928 | 0 | 82.4573 | 0 | REHABILITACION | 82 | 100 | 85
VER11130100038838 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 30dpr4779y (Terminacion De Obra) | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 421648 | 421648 | 421648 | 421648 | 421648 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 241 | 100 | 0
VER11130100038840 | Rehabilitación De Los Edificios A, B, C, D En La Escuela Telesecundaria Virgilio Uribe Clave 30dtv0123z | Actopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 347996 | 347996 | 347996 | 347996 | 347996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 101 | 100 | 35
VER11130100038875 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Clave 30epr0052w | Actopan | Santa Rosa (General Pinzón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 253144 | 253144 | 253144 | 253144 | 253144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 145 | 100 | 100
VER11130100038936 | Rehabilitación De Los Edificios Existentes A, B, C En La Escuela Secundaria Oficial A Lic. Marco Antonio Muñoz T. Clave 30eee0121v (Terminación De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 274536 | 274536 | 274536 | 274536 | 274536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 427 | 100 | 85
VER11130100038981 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Solidaridad Clave 30dpr5249p (Terminacion De Obra) | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 415384 | 415384 | 415384 | 415384 | 415384 | 367267 | 0 | 88.4163 | 0 | REHABILITACION | 441 | 100 | 95
VER11130100039027 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Ramirez Clave 30epr0094v (Terminacion De Obra) | Coatzintla | Tuzapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 57 | 100 | 98
VER11130100039043 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Antonio Ruíz Galindo Clave 30dpr4389i | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 74468 | 74468 | 74468 | 74468 | 74468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 318 | 100 | 95
VER11130100039139 | Construccion De Tres Aulas Por Sustitucion (Aulas Provisionales) En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr0400m | Camerino Z. Mendoza | Necoxtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 317346 | 317346 | 317346 | 317346 | 317346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 382 | 100 | 37
VER11130100039186 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Federico Oberlin Clave 30djn0299z (Terminacion De Obra) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 83 | 100 | 100
VER11130100039203 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30dpr0755n (Terminacion De Obra) | San Andrés Tuxtla | Texcaltitán Xoteapan (Texcaltitán) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 313 | 100 | 100
VER11130100039216 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Ángel Carvajal Clave 30epr1904k (Terminacion De Obra) | San Andrés Tuxtla | Tilapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 10541 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 251 | 100 | 99
VER11130100039240 | Construccion De Un Aula Didactica Y Servicios Sanitarios Rurales En La Escuela Telesecundaria Paulofreire Clave 30dtv1679v | Carrillo Puerto | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 210069 | 210069 | 210069 | 210069 | 210069 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 51 | 100 | 82
VER11130100039247 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Independencia Clave 30dpr3452n | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 13854 | 13854 | 13854 | 13854 | 13854 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 254 | 100 | 99
VER11130100039281 | Construccion De Un Aula Didactica, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Francisco Ferrer Guardia Clave 30dtv1678e | Carrillo Puerto | Loma Angosta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 194503 | 194503 | 194503 | 194503 | 194503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 62 | 100 | 40
VER11130100039360 | Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dpr1780t | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 54058 | 54058 | 54058 | 54058 | 54058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anexos | 163 | 100 | 100
VER11130100039412 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Tonatiuh Clave 30djn2632a (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 113 | 100 | 98
VER11130100039423 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Clave 30epr0439y (Terminacion De Obra) | Cerro Azul | Cerro Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 7057 | 7057 | 7057 | 7057 | 7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 29 | 100 | 95
VER11130100039464 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv0784h (Terminacion De Obra) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 13003 | 13003 | 13003 | 13003 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 62 | 100 | 90
VER11130100039517 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Profesor Rafael A. Delfin Almeida Clave 30djn0334o (Terminación De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 243552 | 243552 | 243552 | 243552 | 243552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 51 | 100 | 0
VER11130100039544 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Manuel E. Silva Castillo Clave 30djn1362r (Terminación De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 161042 | 161042 | 161042 | 161042 | 161042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 60 | 100 | 0
VER11130100039545 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Profesor Jose T. Hernandez Acosta Clave 30dpr4785i (Terminacion De Obra) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 30786 | 30786 | 30786 | 30786 | 30786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 110 | 100 | 90
VER11130100039599 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Primaria Profesor Juan Zilli Bernadi Clave 30epr3746z (Terminación De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 162398 | 162398 | 162398 | 162398 | 162398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 57 | 100 | 0
VER11130100039634 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Primaria Profesora Alicia Uscanga Delgado Clave 30dpr2138q (Terminación De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 243139 | 243139 | 243139 | 243139 | 243139 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 94 | 100 | 0
VER11130100039688 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Carlos A. Ramon Clave 30epr0178c (Terminación De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 527752 | 527752 | 527752 | 527752 | 527752 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 227 | 100 | 0
VER11130100040275 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Dolores Jimenez Muro Clave 30djn0803q | Álamo Temapache | Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 10692 | 10692 | 10692 | 10692 | 10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 37 | 100 | 90
VER11130100040286 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dpr1798s | Álamo Temapache | Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 9229 | 9229 | 9229 | 9229 | 9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 22 | 100 | 95
VER11130100040294 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Independencia Clave 30epr1795u (Terminacion De Obra) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 66 | 100 | 100
VER11130100040366 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho Clave 30epr1346p | San Rafael | San Rafael | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 8389 | 8389 | 8389 | 8389 | 8389 | 5661 | 0 | 67.4812 | 0 | Pago | 284 | 100 | 100
VER11130100040511 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30epr0566u (Terminacion De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 429 | 100 | 100
VER11130100040601 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr0195t (Terminación De Obra) | Alvarado | El Nanchal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 201802 | 201802 | 201802 | 201802 | 201802 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 58 | 100 | 0
VER11130100040602 | Obra Exterior Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios En Sistema Prefabricado En La Escuela Jose Vasconcelos Clave 30dpr5533l | Emiliano Zapata | Miradores (Miradores del Mar) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 204884 | 204884 | 204884 | 204884 | 204884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0
VER11130100040624 | Obra Exterior Para La Construccion De Cuatro Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado (Por Sustitucion Edificio B) En La Escuela Prim. Enrique Laubscher Clave 30epr3787z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 5753 | 5753 | 5753 | 5753 | 5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 382 | 100 | 0
VER11130100040669 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Carlos A. Carrillo Clave 30dtv0591t (Terminación De Obra) | Medellín | La Laguna y Monte del Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 81897 | 81897 | 81897 | 81897 | 81897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 47 | 100 | 0
VER11130100040793 | Construcción De Tres Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr3531z | Atlahuilco | Atlahuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 103 | 100 | 100
VER11130100041033 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Elssa Arcelus De Zapata Clave 30djn0011g (Terminacion De Obra) | Medellín | Los Robles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 122057 | 122057 | 122057 | 122057 | 122057 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 50 | 100 | 0
VER11130100041097 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 30dpr1694x (Terminacion De Obra) | Medellín | Medellín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 121801 | 121801 | 121801 | 121801 | 121801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 59 | 100 | 0
VER11130100041104 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Primaria Nicolas Bravo Clave 30dpr0306i (Terminacion De Obra) | Medellín | Paso de los Arrieros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 101638 | 101638 | 101638 | 101638 | 101638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 31 | 100 | 0
VER11130100041120 | Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Salvador Díaz Mirón Clave 30etv0379z | Ayahualulco | Rinconada (Xonchiquitl) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 12489 | 12489 | 12489 | 12489 | 12489 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 134 | 100 | 100
VER11130100041124 | Construcción De Un Aula Didáctica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Clave 30dtv1672k | Ayahualulco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100
VER11130100041132 | Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Secundaria General No. 1 Clave 30des0153o | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 183 | 100 | 99
VER11130100041141 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Clave 30dpr5533l | Emiliano Zapata | Miradores (Miradores del Mar) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 24076 | 24076 | 24076 | 24076 | 24076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100
VER11130100041151 | Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Profesora Lilia Clara Gomez Clave 30dpr5537h | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | 18005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 110 | 100 | 100
VER11130100041162 | Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr0919f | Fortín | Pueblo de las Flores (Tlacotengo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 42305 | 42305 | 42305 | 42305 | 42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 6 | 100 | 100
VER11130100041174 | Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Agustin Melgar Clave 30djn3424a | Ixhuacán de los Reyes | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100
VER11130100041210 | Construccion De Un Aula Didactica, Letrina En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Xicotencatl Clave 30djn1712f | Ixhuacán de los Reyes | Xixitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 18 | 100 | 100
VER11130100041216 | Obra Exterior Para La 1a. Etapa De Construccion De Cinco Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado (Por Sustitucion) En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30epr0734z | Chalma | Chalma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 121404 | 121404 | 121404 | 121404 | 121404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 189 | 100 | 0
VER11130100041219 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Rurales En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Emilio Dauzon Clave 30epr1040y | Ixhuacán de los Reyes | Xixitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 21006 | 21006 | 21006 | 21006 | 21006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 110 | 100 | 100
VER11130100041227 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, D, E Y Obra Exterior ( Muro De Contension Y Barda) En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr0761x | Chiconquiaco | Las Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 145 | 100 | 0
VER11130100041237 | Construccion De Un Aula Didactica, Servicios Sanitarios Rurales En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30epr3116k | Ixhuacán de los Reyes | Xixitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 9537 | 9537 | 9537 | 9537 | 9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 35 | 100 | 100
VER11130100041245 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Rurales En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Francisco Javier Clavijero Clave 30etv0250v | Ixhuacán de los Reyes | Xixitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 15271 | 15271 | 15271 | 15271 | 15271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 54 | 100 | 100
VER11130100041247 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 30dtv0470h | Chicontepec | Temoctla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 551747 | 551747 | 551747 | 551747 | 551747 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 104 | 100 | 0
VER11130100041333 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 30epr0542k | Comapa | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 73056 | 73056 | 73056 | 73056 | 73056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 229 | 100 | 95
VER11130100041355 | Rehabilitacion Del Edificio En La Escuela Primaria Francisca Septien De Calatayud Clave 30epr0560z | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 91640 | 91640 | 91640 | 91640 | 91640 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 279 | 100 | 90
VER11130100041376 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Clave 30etv0411r | Ayahualulco | Calzontepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 207294 | 207294 | 207294 | 207294 | 207294 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 65
VER11130100041383 | Construccion De Seis Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Silvestre Aguilar Vargas Clave 30dtv0054u | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1516649 | 1516649 | 1516649 | 1516649 | 1516649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 149 | 100 | 60
VER11130100041385 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Primaria Guadalupe Victoria Clave 30epr1368a (Terminacion De Obra) | Medellín | Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 121004 | 121004 | 121004 | 121004 | 121004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 13 | 100 | 0
VER11130100041402 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Primaria Narciso Mendoza Clave 30dpr0684j (Terminacion De Obra) | Medellín | Rincón del Copite | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 121712 | 121712 | 121712 | 121712 | 121712 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 14 | 100 | 0
VER11130100041407 | Construccion De Obra Exterior (Gradas Auditorio) Primera Etapa En La Escuela Secundaria General Enrique Herrera Moreno Clave 30des0024u | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 310963 | 310963 | 310963 | 310963 | 310963 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1648 | 100 | 93
VER11130100041416 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Clave 30etv0410s | Ayahualulco | Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 183511 | 183511 | 183511 | 183511 | 183511 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 70
VER11130100041426 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Clave 30etv0412q | Ayahualulco | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 184361 | 184361 | 184361 | 184361 | 184361 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 90 | 100 | 70
VER11130100041431 | Construccion De Servicios Sanitarios Rurales Y Aplicacion De Pintura En Edificios Del Jardin De Niños Jesus Ruiz Y Campa Clave 30djn1092o | Cosamaloapan de Carpio | Los Bálsamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 208039 | 208039 | 208039 | 208039 | 208039 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 18 | 100 | 0
VER11130100041438 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños N. C. Ferrocarrilero Clave 30djn0033s (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 282563 | 282563 | 282563 | 282563 | 282563 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 100 | 100 | 0
VER11130100041443 | Construccion De Obra Exterior (Techado De Cancha De Usos Multiples) En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30epr0358n | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 24842 | 24842 | 24842 | 24842 | 24842 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 512 | 100 | 98
VER11130100041450 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Eva Frontier Clave 30djn198a (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 329036 | 329036 | 329036 | 329036 | 329036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 95 | 100 | 0
VER11130100041451 | Construcción De Obra Exterior (Techado De Cancha De Usos Multiples) En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr3439t | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 544 | 100 | 100
VER11130100041457 | Construccion De Servicios Sanitarios, Bodega, Area De Comedor Y Rehabilitacion De Los Edificios A, B Y D En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave 30epr0621x | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 406068 | 406068 | 406068 | 406068 | 406068 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXOS | 160 | 100 | 80
VER11130100041459 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Elena Martinez Cabañas Clave 30ejn0018z (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 329665 | 329665 | 329665 | 329665 | 329665 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 125 | 100 | 0
VER11130100041460 | Construcción De Obra Exterior (Techado De Cancha De Usos Multiples) En La Escuela Primaria José Vasconcelos Clave 30dpr4935z | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 32804 | 32804 | 32804 | 32804 | 32804 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 257 | 100 | 97
VER11130100041469 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Gonzalo Aguirre Beltran Clave 30epr3850k | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 312690 | 312690 | 312690 | 312690 | 312690 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 292 | 100 | 85
VER11130100041471 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Manuel Gutierrez Zamora Clave 30ejn0130t (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 187916 | 187916 | 187916 | 187916 | 187916 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 32 | 100 | 0
VER11130100041488 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Antonio M. Quirasco Clave 30ejn0058z | Coatzintla | Tuzapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 64 | 100 | 100
VER11130100041490 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H En La Escuela Primaria Juan De La Luz Enriquez Clave 30epr0711p | Coyutla | Coyutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 246 | 100 | 100
VER11130100041491 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Primaria Jose Vasconcelos Clave 30dpr5321i (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 423851 | 423851 | 423851 | 423851 | 423851 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 292 | 100 | 0
VER11130100041499 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Primaria La Esperanza Clave 30epr2604u (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 329660 | 329660 | 329660 | 329660 | 329660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 115 | 100 | 0
VER11130100041503 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Modulo De Servicios Sanitarios (6.00 X 8.00) Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Simon Bolivar Clave 30dtv0864t | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 371009 | 371009 | 371009 | 371009 | 371009 | 67672 | 0 | 18.24 | 0 | Aula | 266 | 100 | 70
VER11130100041504 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman Clave 30epr0532d (Terminacion De Obra) | Comapa | Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 188 | 100 | 88
VER11130100041510 | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Modulo De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones, Cooperativa Y Obra Exterior (Por Sustitucion) En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 30d1131g | Medellín | El Tejar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 255 | 100 | 100
VER11130100041511 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Primaria General Juan De La Luz Enríquez Clave 30epr2637l | Veracruz | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 146 | 100 | 100
VER11130100041513 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30epr2608q | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 622270 | 622270 | 622270 | 622270 | 622270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 511 | 100 | 90
VER11130100041514 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples En El Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde Clave 30djn3378f | Emiliano Zapata | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 310417 | 310417 | 310417 | 310417 | 310417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 74 | 100 | 0
VER11130100041520 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ana Francisca De Irivas Mascaron Clave 30epr0570g | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 520348 | 520348 | 520348 | 520348 | 520348 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 535 | 100 | 0
VER11130100041552 | Primera Etapa: Construcción De Cuatro Aulas Didacticas, Area Administrativa Provisional, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 157 Clave 30dst0157c | Emiliano Zapata | Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1468536 | 1468536 | 1468536 | 1468536 | 1468536 | 70077 | 0 | 4.7719 | 0 | Aula | 155 | 100 | 30
VER11130100041554 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Bicentenario De La Independencia De Mexico Clave 30dtv1875f | Emiliano Zapata | Jacarandas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 24076 | 24076 | 24076 | 24076 | 24076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 25 | 100 | 100
VER11130100041592 | Obra Ext Para La Construc De 3 Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Bicentenario De La Independencia De Mexico Clave 30dtv1875f | Emiliano Zapata | Jacarandas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 319624 | 319624 | 319624 | 319624 | 319624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 25 | 100 | 85
VER11130100041600 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Edgar Morin Clave 30epr3919z | Medellín | Medellín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 9017 | 9017 | 9017 | 9017 | 9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 404 | 100 | 100
VER11130100041608 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Vanguardia Revolucionaria Clave 30dpr4781m | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 71 | 100 | 100
VER11130100041613 | Construccion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez Clave 30ejn0650b | Tuxpan | Colonia Chijolar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 206352 | 206352 | 206352 | 206352 | 206352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 18 | 100 | 0
VER11130100041615 | Aplicacion De Pintura En Edificios En El Jardin De Niños Jean Piaget Clave 30ejn1398e | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 49 | 100 | 97
VER11130100041621 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Niños Heroes Clave 30dpb0808a | Espinal | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 334008 | 334008 | 334008 | 334008 | 334008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 104 | 100 | 0
VER11130100041629 | Obra Exterior Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Profesora Lilia Clara Gómez Clave 30dpr5537h (Terminación De Obra) | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 82912 | 0 | 98.7048 | 0 | Obra | 110 | 100 | 100
VER11130100041635 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D, E En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr3574y | Huayacocotla | Teximalpa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 641941 | 641941 | 641941 | 641941 | 641941 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 133 | 100 | 0
VER11130100041636 | Construcion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños Heroica Escuela Naval Clave 30djn0022m | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 213162 | 213162 | 213162 | 213162 | 213162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 115 | 100 | 60
VER11130100041641 | Construcion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños Rosario De La Luz Zamudio De Aguilera Clave 30djn0134q | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 238054 | 238054 | 238054 | 238054 | 238054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 122 | 100 | 30
VER11130100041643 | Construccion De Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Juan Escutia Clave 30etv0002n | Ixcatepec | Agua Nacida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 91001 | 91001 | 91001 | 91001 | 91001 | 89954 | 0 | 98.8495 | 0 | ANEXOS | 37 | 100 | 100
VER11130100041652 | Construcion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Revolucion Mexicana Clave 30dpr03820 | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 107971 | 107971 | 107971 | 107971 | 107971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 190 | 100 | 70
VER11130100041655 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica Y Letrina En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Xicotencatl Clave 30djn1712f | Ixhuacán de los Reyes | Xixitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 18 | 100 | 100
VER11130100041658 | Construcion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Primero De Mayo Clave 30dpr3563s | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 443194 | 443194 | 443194 | 443194 | 443194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 455 | 100 | 30
VER11130100041661 | Obra Exterior Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Rurales En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Emilio Dauzon Clave 30epr1040y | Ixhuacán de los Reyes | Xixitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 110 | 100 | 95
VER11130100041663 | Construcion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr5264h | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 282600 | 282600 | 282600 | 282600 | 282600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 201 | 100 | 40
VER11130100041668 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30des0044h | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 417524 | 417524 | 417524 | 417524 | 417524 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 625 | 100 | 30
VER11130100041674 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Luis Pasteur Clave 30dpr2911b | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 439698 | 439698 | 439698 | 439698 | 439698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 382 | 100 | 30
VER11130100041676 | Obra Exterior Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Rurales En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Francisco Javier Clavijero Clave 30etv0250v | Ixhuacán de los Reyes | Xixitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 54 | 100 | 99
VER11130100041694 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica Y Servicios Sanitarios Rurales La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30epr3116k | Ixhuacán de los Reyes | Xixitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 263512 | 263512 | 263512 | 263512 | 263512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 35 | 100 | 35
VER11130100041695 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 30dpr0159p | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 259872 | 259872 | 259872 | 259872 | 259872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 133 | 100 | 30
VER11130100041715 | Obra Exterior Para La Construcción De Tres Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Secundaria General No. 1 Clave 30des0153o | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 58659 | 58659 | 58659 | 58659 | 58659 | 52837 | 0 | 90.0748 | 0 | Obra | 183 | 100 | 91
VER11130100041722 | A. Etapa: Sustitucion De Un Aula Didactica Del Edificio D Y Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, E, F, G En La Escuela Primaria Antonia G. De Perdomo Clave 30epr3402e | Ixtaczoquitlán | Cuautlapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 797613 | 797613 | 797613 | 797613 | 797613 | 271695 | 0 | 34.0635 | 0 | Aula | 341 | 100 | 40
VER11130100041725 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria General Heriberto Jara Corona Clave 30dpr2723i | Altotonga | Altotonga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 403464 | 403464 | 403464 | 403464 | 403464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 396 | 100 | 0
VER11130100041737 | Rehabilitacioón De Los Edificios A Y B En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr1516u | Jesús Carranza | Santa Lucrecia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 466620 | 466620 | 466620 | 466620 | 466620 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 301 | 100 | 75
VER11130100041742 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Ignacio De La Llave Clave 30dtv0404i | Ayahualulco | Ayahualulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 246727 | 246727 | 246727 | 246727 | 246727 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 167 | 100 | 0
VER11130100041747 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30djn1662o | Ayahualulco | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 83081 | 83081 | 83081 | 83081 | 83081 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 43 | 100 | 0
VER11130100041753 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juárez García Clave 30epr2974m | Ayahualulco | Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 224638 | 224638 | 224638 | 224638 | 224638 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 131 | 100 | 0
VER11130100041756 | Rehabilitación De Los Edificios A, B Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Rosita Abrego Sarabia Clave 30djn1486z | Jilotepec | Paso de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 21 | 100 | 99
VER11130100041764 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Enriquez Dunant Clave 30djn0292f | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 146 | 100 | 100
VER11130100041766 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D, E Y F En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 30dpr1648i | Juan Rodríguez Clara | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 323259 | 323259 | 323259 | 323259 | 323259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 84 | 100 | 0
VER11130100041781 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Jorge Cuesta Clave 30djn0581x | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 11634 | 11634 | 11634 | 11634 | 11634 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 151 | 100 | 95
VER11130100041789 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30dpr0990r | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 143073 | 143073 | 143073 | 143073 | 143073 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 224 | 100 | 62
VER11130100041801 | Construccion De Un Aula Didactica, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 30dtv1719o (Terminacion De Obra) | Las Vigas de Ramírez | El Paisano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 356020 | 356020 | 356020 | 356020 | 356020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 49 | 100 | 85
VER11130100041807 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Castilla Caro Clave 30dpr5073r | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 19393 | 19393 | 19393 | 19393 | 19393 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 170 | 100 | 100
VER11130100041810 | Obra Exterior Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas En La Escuela Telesecundaria Jaime Nuno Clave 30etv0147i | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 64479 | 64479 | 64479 | 64479 | 64479 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 168 | 100 | 0
VER11130100041813 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan De La Barrera Clave 30ejn1114i | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 184 | 100 | 100
VER11130100041821 | Obra Exterior Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas En La Escuela Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 30dtv1389n | Martínez de la Torre | Martínez de la Torre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 18674 | 18674 | 18674 | 18674 | 18674 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 343 | 100 | 0
VER11130100041839 | Rehabilitacion Del Edificio A En La Escuela Telesecundaria Clave 30dtv1141w | Medellín | Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 508813 | 508813 | 508813 | 508813 | 508813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 54 | 100 | 89
VER11130100041856 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Martires De Rio Blanco Clave 30dtv0002o | Medellín | Paso del Toro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 319033 | 319033 | 319033 | 319033 | 319033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 351 | 100 | 0
VER11130100041878 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Itzcoatl Clave 30djn1765k (Terminacion De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 12716 | 128716 | 128716 | 128716 | 128716 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 99 | 100 | 0
VER11130100041893 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Libertad Clave 30dpr1197r (Terminacion De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 109819 | 109819 | 109819 | 109819 | 109819 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 191 | 100 | 60
VER11130100041902 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Guillermo A. Sherwell Clave 30epr0588f (Terminacion De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 7117 | 7117 | 7117 | 7117 | 7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 388 | 100 | 99
VER11130100041916 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Francisco M. De La Llave Clave 30epr3076z (Terminacion De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 140 | 100 | 99
VER11130100041928 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D, E En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30epr1203s | Jesús Carranza | Jesús Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1865114 | 1865114 | 1865114 | 1865114 | 1865114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 249 | 100 | 0
VER11130100041936 | Rehabilitación De Los Edificios A, B Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Maria Luisa Ross, Clave 30djn0375o | Naranjos Amatlán | Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 660703 | 660703 | 660703 | 660703 | 660703 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 133 | 100 | 0
VER11130100041939 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia Clave 30dpr0411t | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 355543 | 355543 | 355543 | 355543 | 355543 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 172 | 100 | 0
VER11130100041952 | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 30dtv0318m | Omealca | Mata Tenatito (Casco Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 692437 | 692437 | 692437 | 692437 | 692437 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 183 | 100 | 0
VER11130100041953 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Simon Bolivar Clave 30dpr0419l | Nautla | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 615274 | 615274 | 615274 | 615274 | 615274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0
VER11130100041958 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero Clave 30etv0224x | Córdoba | La Luz Francisco I. Madero (San Román) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 20109 | 20109 | 20109 | 20109 | 20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 422 | 100 | 98
VER11130100041959 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Niños Heroes Clave 30dtv0835y | Álamo Temapache | Sombrerete Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 639913 | 639913 | 639913 | 639913 | 639913 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 39 | 100 | 0
VER11130100041968 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Guillermo A. Sherwell Clave 30djn1049z | Córdoba | La Luz y Trinidad Palotal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 11415 | 11415 | 11415 | 11415 | 11415 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 50 | 100 | 75
VER11130100041977 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30epr0913l | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 437289 | 437289 | 437289 | 437289 | 437289 | 368390 | 0 | 84.2441 | 0 | Rehabilitación | 286 | 100 | 95
VER11130100042000 | Aplicacion De Pintura En Edificios En El Jardin De Niños Niños Heroes Clave 30djn1542b | Córdoba | Santa Elena (Congregación el Barreal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 58636 | 58636 | 58636 | 58636 | 58636 | 44030 | 0 | 75.0904 | 0 | REHABILITACION | 11 | 100 | 80
VER11130100042027 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr1580v | Córdoba | Santa Elena (Congregación el Barreal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 231925 | 231925 | 231925 | 231925 | 231925 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 165 | 100 | 95
VER11130100042029 | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Jean Piaget Clave 30ejn1398e | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 279100 | 279100 | 279100 | 279100 | 279100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 49 | 100 | 60
VER11130100042038 | Rehabilitacion De Los Edificios A,B,B,C,D,E,F,G En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 30epr1752w | Perote | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1155286 | 1155286 | 1155286 | 1155286 | 1155286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 374 | 100 | 0
VER11130100042042 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Benito Juarez Garcia Clave 30djn2355o | Villa Aldama | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 60 | 100 | 60
VER11130100042047 | Obra Ext Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas, Direccion, Cooperativa, Bodega En Sistema Prefabricado (Por Sustitucion De Los Edificios A,C)En La Esc Prim Cuauhtemoc Clave 30epr1804l | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 37734 | 37734 | 37734 | 37734 | 37734 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 420 | 100 | 0
VER11130100042069 | Obra Exterior Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpr1397x | Villa Aldama | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 35115 | 35115 | 35115 | 35115 | 35115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 171 | 100 | 80
VER11130100042071 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Clave 30dtv1524b | Villa Aldama | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6636 | 6636 | 6636 | 6636 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 30 | 100 | 70
VER11130100042076 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr2640z | Villa Aldama | Colonia Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 26429 | 26429 | 26429 | 26429 | 26429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 691 | 100 | 65
VER11130100042078 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Salvador Novo Clave 30dtv1588m | Villa Aldama | Colonia Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 61975 | 61975 | 61975 | 61975 | 61975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 90 | 100 | 0
VER11130100042083 | Obra Exterior Para La Construcción De Dos Áulas Didácticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc Clave 30dtv0775z | Villa Aldama | Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 45750 | 45750 | 45750 | 45750 | 45750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 110 | 100 | 60
VER11130100042084 | Obra Exterior Para La Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30dpr1395z | Villa Aldama | Villa Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 69169 | 69169 | 69169 | 69169 | 69169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 675 | 100 | 99
VER11130100042087 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 70 Clave 30dst0072w | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6754 | 6754 | 6754 | 6754 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 506 | 100 | 99
VER11130100042090 | Aplicació De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Telesecundaria Tierra Y Libertad Clave 30etv0122z | Córdoba | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 160 | 100 | 98
VER11130100042093 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Rafael Ramirez Clave 30dpr0206j | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 429 | 100 | 100
VER11130100042096 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30dpr1578g | Córdoba | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 90 | 100 | 98
VER11130100042100 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez Castañeda Clave 30dpr2835m | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 136 | 100 | 95
VER11130100042101 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria El Chamizal Clave 30dpr3465r | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 257 | 100 | 100
VER11130100042104 | Rehabilitacion De Los Edificios A Y C Y Construccion De Servicios Sanitarios (6.00x6.50) En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez Clave 30dpr2923g | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 891513 | 891513 | 891513 | 891513 | 891513 | 150577 | 0 | 16.8901 | 0 | Rehabilitacion | 163 | 100 | 25
VER11130100042106 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr3466q | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 194 | 100 | 100
VER11130100042109 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr0229t | Amatlán de los Reyes | Peñuela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 2759 | 2759 | 2759 | 2759 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 343 | 100 | 98
VER11130100042111 | Rehabilitacion Del Edificio A, Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez Garcia Clave 30dtv0826q | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 54938 | 54938 | 54938 | 54938 | 54938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 67 | 100 | 85
VER11130100042115 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 30epr0231h | Amatlán de los Reyes | San Rafael Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 246 | 100 | 97
VER11130100042116 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Diez De Mayo Clave 30dpr3971x | Puente Nacional | Cabezas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 378082 | 378082 | 378082 | 378082 | 378082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 163 | 100 | 0
VER11130100042118 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr0571f | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 482 | 100 | 100
VER11130100042121 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En El Jardin De Niños Jean Piaget Clave 30djn2876w | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 35923 | 35923 | 35923 | 35923 | 35923 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 110 | 100 | 0
VER11130100042122 | Rehabilitacion Del Edificio A En La Escuela Primaria La Victoria Clave 30dpr0741k | San Andrés Tuxtla | La Nueva Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 172782 | 172782 | 172782 | 172782 | 172782 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 197 | 100 | 90
VER11130100042124 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Adalberto Casas Rodriguez Clave 30epr0563x | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 86189 | 86189 | 86189 | 86189 | 86189 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 318 | 100 | 0
VER11130100042127 | Construcción De Un Aula Didactica Y Servicios Sanitarios Rurales En La Escuela Primaria Manuel Gutiérrez Zamora Clave 30epr3895g | San Andrés Tuxtla | Rancho Nuevo (La Ceiba de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 373481 | 373481 | 373481 | 373481 | 373481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 42 | 100 | 0
VER11130100042129 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En El Jardin De Niños Nueva Zenda Clave 30djn2302j | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 74 | 100 | 95
VER11130100042134 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn2822s | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 124 | 100 | 96
VER11130100042135 | Construcción De Un Aula Didáctica, Rehabilitación De Los Edificios A, B, C Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 30dtv0605f | Santiago Sochiapan | Tatahuicapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 773724 | 773724 | 773724 | 773724 | 773724 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 121 | 100 | 0
VER11130100042140 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30dpr1505o | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 369388 | 369388 | 369388 | 369388 | 369388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 275 | 100 | 98
VER11130100042143 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, D Y E En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr1944l | Santiago Tuxtla | Salto de Agua de Pío (Dos Caminos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 188074 | 188074 | 188074 | 188074 | 188074 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 51 | 100 | 0
VER11130100042144 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin Rosaura Tobon Clave 30ejn0344u | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 156554 | 156554 | 156554 | 156554 | 156554 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 141 | 100 | 0
VER11130100042147 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Manuel V. Gandara Clave 30epr0214r | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 820562 | 820562 | 820562 | 820562 | 820562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 526 | 100 | 0
VER11130100042152 | Construccion De Cinco Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 30epr0734z | Chalma | Chalma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 2073645 | 2073645 | 2073645 | 2073645 | 2073645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 189 | 100 | 0
VER11130100042155 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Estefania Castañeda Clave 30ejn1510i | Emiliano Zapata | Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1821020 | 1821020 | 1821020 | 1821020 | 1821020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 69 | 100 | 0
VER11130100042162 | Construccion De Un Aula Didactica (Por Sustitucion) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpb0560z | Soledad Atzompa | Tepaxapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 192568 | 192568 | 192568 | 192568 | 192568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 132 | 100 | 0
VER11130100042167 | Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr1976d | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1064876 | 1064876 | 1064876 | 1064876 | 1064876 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 429 | 100 | 0
VER11130100042168 | Aplicacion De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr3916c | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 3519 | 3519 | 3519 | 3519 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 461 | 100 | 99
VER11130100042170 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica Y Laboratorio-Taller En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Octavio Paz Clave 30dtv1266d | Soteapan | Buena Vista | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 73534 | 73534 | 73534 | 73534 | 73534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 261 | 100 | 33
VER11130100042173 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr3169q | Fortín | Monte Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 69628 | 69628 | 69628 | 69628 | 69628 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 271 | 100 | 92
VER11130100042174 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefafricado En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpb0488g | Soteapan | Las Palomas (Bajo Paloma) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 132 | 100 | 99
VER11130100042181 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Francisco Javier Clavijero Clave 30dtv1484r | Soteapan | Ocotal Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 77 | 100 | 75
VER11130100042190 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez Castañeda Clave 30dpr3214m | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 437 | 100 | 100
VER11130100042191 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Juan De La Luz Enriquez Clave 30epr3333z | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 495 | 100 | 100
VER11130100042194 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Secundaria General Ignacio De La Llave Clave 30des0028q | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 1230 | 100 | 100
VER11130100042197 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General Xicohtencatl Clave 30des0095o | Fortín | Córdoba (Santa Leticia) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 109192 | 109192 | 109192 | 109192 | 109192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 816 | 100 | 0
VER11130100042201 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr1734h | Fortín | Monte Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 27505 | 27505 | 27505 | 27505 | 27505 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 232 | 100 | 0
VER11130100042202 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Del Río Clave 30dpr1122i | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 19882 | 19882 | 19882 | 19882 | 19882 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 318 | 100 | 0
VER11130100042210 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En El Jardin De Niños Manuel Suarez Clave 30djn0207s | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 27227 | 27227 | 27227 | 27227 | 27227 | 27051 | 0 | 99.3536 | 0 | Pago | 97 | 100 | 100
VER11130100042212 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En El Jardin De Niños Pedro Garcia Garcia Clave 30djn0209q | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 19432 | 19432 | 19432 | 19432 | 19432 | 19268 | 0 | 99.156 | 0 | Pago | 126 | 100 | 100
VER11130100042214 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Margarita Fernandez De Penagos Clave 30dpr1381w | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 73599 | 73599 | 73599 | 73599 | 73599 | 73498 | 0 | 99.8628 | 0 | Pago | 282 | 100 | 100
VER11130100042229 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Erasmo Castellanos Quinto Clave 30dpr4520a | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 21003 | 21003 | 21003 | 21003 | 21003 | 20722 | 0 | 98.6621 | 0 | Pago | 129 | 100 | 100
VER11130100042232 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpr4912o | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 36016 | 36016 | 36016 | 36016 | 36016 | 35856 | 0 | 99.5558 | 0 | Pago | 280 | 100 | 100
VER11130100042241 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Francisco M. De La Llave Clave 30epr0227v | Amatlán de los Reyes | El Otate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 26090 | 26090 | 26090 | 26090 | 26090 | 25520 | 0 | 97.8153 | 0 | Pago | 104 | 100 | 98
VER11130100042247 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr0234e | Amatlán de los Reyes | Venta Parada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 26385 | 26385 | 26385 | 26385 | 26385 | 26285 | 0 | 99.621 | 0 | Pago | 49 | 100 | 100
VER11130100042249 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Mexico Clave 30epr0579y | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 45570 | 45570 | 45570 | 45570 | 45570 | 45426 | 0 | 99.684 | 0 | Pago | 151 | 100 | 100
VER11130100042252 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Jacinta Carrillo De Castro Clave 30epr0582l | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 34303 | 34303 | 34303 | 34303 | 34303 | 34196 | 0 | 99.6881 | 0 | Pago | 204 | 100 | 100
VER11130100042255 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Jesus Carranza Clave 30epr0611q | Córdoba | Miguel Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 21011 | 21011 | 21011 | 21011 | 21011 | 20926 | 0 | 99.5955 | 0 | Pago | 109 | 100 | 100
VER11130100042258 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana Clave 30epr0921u | Fortín | Villa Unión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 14547 | 14547 | 14547 | 14547 | 14547 | 14419 | 0 | 99.1201 | 0 | Pago | 101 | 100 | 100
VER11130100042675 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2002223 | 2002223 | 2002223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100042782 | Asfaltado Del Camino La Martinica-Adalberto Tejeda, Del Km 0 000 Al Km 1 194 | Nautla | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 9657 | 9657 | 9657 | 9657 | 9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.19 | 1.19 | 100
VER11130100042813 | Construcciion Del Boulevard Del Eje Intercolonias Cuerpo Izquierdo, Del Km. 0 000 Al Km 0 800 (1era Etapa), Incluye Guarniciones | Alvarado | Alvarado | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 41266 | 41266 | 41266 | 41266 | 41266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0.8 | 0.8 | 99
VER11130100042823 | Construccion Del Camino Cosamaloapan-Acula En 2.00 Km En Tramos Aislados Del Km 0 000 Al Km 22 000 (A Nivel Bacheo Con Mezcla Asfaltica) | Cosamaloapan de Carpio | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.1 | 10 | 100
VER11130100042830 | Asfaltado Del Camino La Martinica-Adalberto Tejeda Del Km 1 191 Al Km 1 200 | Nautla | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 13555 | 13555 | 13555 | 13555 | 13555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.01 | 100 | 100
VER11130100042838 | Construccion Del Boulevard Del Eje Intercolonias Cuerpo Izquierdo Del Km. 0 000 Al Km. 0 800 (1a. Etapa) Incluye Guarniciones | Alvarado | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 23369 | 23369 | 23369 | 23369 | 23369 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.01 | 0.01 | 0
VER11130100042942 | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Secundaria General Heroes De Sotavento Clave 30des0013o | Tlacotalpan | Tlacotalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 601358 | 601358 | 601358 | 601358 | 601358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 317 | 100 | 90
VER11130100043234 | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Secundaria Tecnica Profesor Avelino Bolaños Palacios Clave 30est0004y | Tlacotalpan | Tlacotalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 724896 | 724896 | 724896 | 724896 | 724896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 286 | 100 | 78
VER11130100043276 | Construccion De Un Aula Didactica (U2c), Escalera Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Clave 30epr3862p | Tlalnelhuayocan | Colonia Ejidal (Ejido San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 19792 | 19792 | 19792 | 19792 | 19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 86 | 100 | 98
VER11130100043296 | Obra Exterior Para La Construccion De Un Aula Didactica En Sistema Prefabricado En La Escuela Telesecundaria Francisco Morosini Cordero Clave 30dtv1267c | Soteapan | Ocozotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 201 | 100 | 100
VER11130100043303 | Construccion De Dos Aulas Didacticas (6.00 X 5.30) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr0881k | Tamalín | Carmona y Valle | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 294010 | 294010 | 294010 | 294010 | 294010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 93 | 100 | 70
VER11130100043417 | A Etapa: Sustitucion De Dos Aulas Didacticas Del Edificio A En La Escuela Primaria Jose Joaquin Fernandez De Lizardi Clave 30dpr1260k | Tamalín | Tamalín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 13170 | 13170 | 13170 | 13170 | 13170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 267 | 100 | 99
VER11130100043477 | Construccion De Techado De Plaza Civica Y Trabajos Electricos En Media Tension En La Escuela Telesecundaria Álvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv0034g | Tuxtilla | Tuxtilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 833496 | 833496 | 833496 | 833496 | 833496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER11130100043682 | Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Rurales En Sistema Prefabricado En El Jardin De Niños Veracruz Clave 30ejn1505x | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 33277 | 33277 | 33277 | 33277 | 33277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 66 | 100 | 99
VER11130100043731 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave 30epr2060s (Terminacion De Obra) | Tantoyuca | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 724361 | 724631 | 724631 | 724631 | 724631 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 427 | 100 | 0
VER11130100043735 | Construccion De Seis Aulas Didacticas, Dos Direcciones, Servicios Sanitarios En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Enrique Segarra Tomas Clave 30dpr5166g | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 52014 | 52014 | 52014 | 52014 | 52014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 143 | 100 | 100
VER11130100043756 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 30epr2165m | Álamo Temapache | Ojital Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 391721 | 391721 | 391721 | 391721 | 391721 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 391721 | 100 | 0
VER11130100043769 | Obra Exterior Para La Construccion De Cinco Aulas Didacticas En Sistema Prefabricado En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr2790f | Tempoal | El Aguacate Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100
VER11130100043815 | Construcción De Un Aula Didáctica (Sustitución Del Edificio C),Dirección, Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Los Edificios A Y B En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio Clave 30dpb0709a | Tequila | Poxcautla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 837136 | 837136 | 837136 | 837136 | 837136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 159 | 100 | 0
VER11130100043875 | Construccion De Taller De Conservacion De Alimentos Y Rehabilitacion Del Edificio B En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 18 Clave 30dst0018b (Terminacion De Obra) | Tihuatlán | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1014001 | 1014001 | 1014001 | 1014001 | 1014001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 149 | 100 | 10
VER11130100043939 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 20542228 | 20542228 | 20542228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100043955 | Primera Etapa De Rehabilitacion De Los Edificios B Y C En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 107 Clave 30dst0107v | Tlachichilco | Tlachichilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 676039 | 676039 | 676039 | 676039 | 676039 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 275 | 100 | 25
VER11130100043969 | Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Leona Vicario Clave 30epr2418z | Tlacojalpan | Tlacojalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 602561 | 602561 | 602561 | 602561 | 602561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anexos | 194 | 100 | 0
VER11130100044372 | Reconstruccion Del Camino (Alamo-La Pedrera)- E.C. La Antigua Del Km. 0 000 Al Km. 8 000 | Álamo Temapache | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 142928 | 142928 | 142928 | 142928 | 142928 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 8 | 8 | 92
VER11130100044389 | Supervision De La Rehabilitacion Del Camino Chocaman-Tetla Del Km. 0 000 Al Km. 3 500 | Chocamán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 219828 | 219828 | 219828 | 219828 | 219828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER11130100044408 | Supervision De La Pavimentacion Del Camino Monterrey-Texmoltitla-Tlatzalan Tramo Del Km. 1 800 Al Km. 2 300 Con Concreto Hidraulico Y Del Km. 2 300 Al Km. 6 158 Con Carpeta Asfaltica (1ra. Etapa) | Soledad Atzompa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 410209 | 410209 | 410209 | 410209 | 410209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER11130100044425 | Supervision De La Reconstruccion Del Camino (Alamo-La Pedrera)- E.C. La Antigua Del Km. 0 000 Al Km. 8 000 | Álamo Temapache | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 70408 | 70408 | 70408 | 70408 | 70408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER11130100044443 | Supervision De La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Coetzala-Axalpa-San Sebastian-Totolacatla-Xonamanca Del Km. 11 000 Al Km. 16 000 | Zongolica | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 195091 | 195091 | 195091 | 195091 | 195091 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER11130100044608 | Pavimentacion Del Camino Chocaman-Tetla Del Km. 0 000 Al Km. 3 500 | Chocamán | Chocamán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0.08 | 0.08 | 63
VER11130100044695 | Pavimentacion Del Camino Monterrey-Texmoltitla-Tlaltzalan Tramo Del Km. 1 800 Al Km. 2 300 Con Concreto Hidraulico Y Del Km. 2 300 Al Km. 6 158 Con Carpeta Asfaltica (1ra: Etapa) | Soledad Atzompa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 4105971 | 4105971 | 4105971 | 4105971 | 4105971 | 3312507 | 0 | 80.6754 | 0 | Pago | 1 | 1 | 95
VER11130100044894 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Coetzala-Axalpa-San Sebastian-Totolacatla-Xonamanca Del Km. 11 000 Al Km. 16 000 | Zongolica | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 5280468 | 5280468 | 5280468 | 5280468 | 5280468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 5 | 5 | 0
VER11130100044934 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 8365094 | 8365094 | 8365094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER11130100045168 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 321769 | 321769 | 321769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100045261 | Equipamiento De Hospital | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 34986054 | 34986054 | 34986054 | 34986054 | 34986054 | 34986054 | 34986054 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100045324 | Construccion De Un Hospital De 15 Camas (Cuarta Etapa) | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 3097696 | 3097696 | 3097696 | 3097696 | 3097696 | 3097695 | 0 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100045541 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones ) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1253425 | 1253425 | 1253425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100045572 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 18067637 | 18067637 | 18067637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER11130100045586 | Instalacion De La Red Estatal De Telecomunicaciones En Zonas Rurales 1 Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 124600 | 124600 | 124600 | 124600 | 124600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caseta | 11 | 11 | 0
VER11130100045596 | Instalacion Y Equipamiento De Centros De Servicios Digitales En Zonas Rurales 1 Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 230422 | 230422 | 230422 | 230422 | 230422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caseta | 55 | 1 | 0
VER11130100045764 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 469420 | 469420 | 469420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER11130100046231 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Plan De Iguala Clave 30epr0615m (Terminación De Obra) | Córdoba | Acayotla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 30302 | 30302 | 30302 | 30302 | 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 43 | 100 | 0
VER11130100046422 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30epr3713h (Terminación De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 23959 | 23959 | 23959 | 23959 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 147 | 100 | 0
VER11130100046439 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 8728379 | 8728379 | 8728379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER11130100047078 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 103173 | 103173 | 103173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100050692 | Rehabilitacion Del Edificio B Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria General De Artes Y Oficios Clave 30ees0176y | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 3699884 | 3699884 | 3699884 | 3699884 | 3699884 | 1283397 | 0 | 34.6875 | 0 | REHABILITACION | 1089 | 100 | 55
VER11130100052006 | Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss)(Cuarta Etapa) | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 9423250 | 9423250 | 9423250 | 9423250 | 9423250 | 1189670 | 0 | 12.6248 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 0.45
VER11130100052290 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Hospital De Cordoba | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1284175 | 1284175 | 1284175 | 1284175 | 1284175 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 0.6
VER11130100052442 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obras Y/O Acciones ) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 658 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100068949 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica Obras (Convenio Derivado De Lo Dispuesto En El Articulo 9°-A De La Ley De Coordinacion Fiscal: Capufe 2012) Para La Realizacion De Obras. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100069002 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica Obras (Convenio Derivado De Lo Dispuesto En El Articulo 9°-A De La Ley De Coordinacion Fiscal: Capufe 2012) Para La Realizacion De Obras. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 27658 | 27658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100090361 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 521 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130100095682 | Convenio De Apoyo Financiero Para La Ampliación De La Oferta Educativa Del Instituto Tecnológico Superior De Zongolica | Tequila | Tequila | Urbano | Subsidios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1431825 | 1431825 | 1431825 | 1431825 | 1431825 | 1431825 | 0 | 100 | 0 | Aportación | 0 | 100 | 0
VER11130100095770 | Convenio De Apoyo Financiero Para La Ampliación De La Oferta Educativa Del Instituto Tecnológico Superior De Zongolica | Tezonapa | Tezonapa | Urbano | Subsidios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1431825 | 1431825 | 1431825 | 1431825 | 1431825 | 1431825 | 0 | 100 | 0 | Aportación | 0 | 100 | 0
VER11130100103632 | Gastos Indirectos Para El Seccionamiento De Redes De Distribucion De Agua Potable (Terminacion) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 44936 | 44936 | 44936 | 44936 | 44936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100103844 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable El Mordagal (4a. Etapa) (Terminacion) | Papantla | Papantla de Olarte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 154759 | 154759 | 154759 | 154759 | 154759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100104032 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Tezonapa | Tezonapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 115687 | 115687 | 115687 | 115687 | 115687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100104065 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Drenaje Sanitario (Terminacion) | Chicontepec | Xochicuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 26385 | 26385 | 26385 | 26385 | 26385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100104098 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa) (Terminacion) | Cosamaloapan de Carpio | Paraíso Novillero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100104131 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a. Etapa) (Terminacion) | Tezonapa | Motzorongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100105959 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminacion) | Tlalnelhuayocan | Tlalnelhuayocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 30899 | 30899 | 30899 | 30899 | 30899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100106248 | Rehabilitacion Y Ampliación Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable Miguel Hidalgo (2a Etapa), (Terminacion) | Amatlán de los Reyes | Amatlán de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 330113 | 330113 | 330113 | 330113 | 330113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 99
VER11130100106274 | Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable Almanza (2a Etapa) (Terminacion) | Atzalan | Atzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 82366 | 82366 | 82366 | 82366 | 82366 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 99
VER11130100106503 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Cosoleacaque | Fernando Gutiérrez Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 172114 | 172114 | 172114 | 172114 | 172114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100106550 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Para El Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Pajapan | Jicacal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 30632 | 30632 | 30632 | 30632 | 30632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3725 | 100 | 96
VER11130100106606 | Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable El Mordagal (4a Etapa) (Terminacion) | Papantla | Adolfo López Mateos (Taracuán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 3006078 | 3006078 | 3006078 | 3006078 | 3006078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 28
VER11130100106628 | Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | San Andrés Tenejapan | Teopancahualco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1162197 | 1162197 | 1162197 | 1162197 | 1162197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER11130100106649 | Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Tezonapa | Tezonapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 73863 | 73863 | 73863 | 73863 | 73863 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 20756 | 100 | 0
VER11130100106820 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Tlapacoyan | Eytepéquez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 130178 | 130178 | 130178 | 130178 | 130178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 886 | 100 | 0
VER11130100107002 | Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (2a Etapa) (Terminacion) | Zongolica | Acahualco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER11130100107074 | Seccionamiento De Redes De Distribucion De Agua Potable (Terminacion) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1737510 | 1737510 | 1737510 | 1737510 | 1737510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 370 | 100 | 15
VER11130100107098 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Soteapan | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 21838 | 21838 | 21838 | 21838 | 21838 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 11074 | 100 | 85
VER11130100107187 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa) (Terminacion) | Cazones de Herrera | La Unión (Kilómetro 31) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1624 | 100 | 100
VER11130100107301 | Construccion De Drenaje Sanitario (Terminacion) | Chicontepec | Xochicuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 714156 | 714156 | 714156 | 714156 | 714156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 76 | 100 | 100
VER11130100107484 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) (Terminacion) | Coyutla | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 212158 | 212158 | 212158 | 212158 | 212158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1160 | 100 | 100
VER11130100107494 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) (Terminacion) | Ixtaczoquitlán | Zapoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3730 | 100 | 100
VER11130100107515 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) (Terminacion) | Tezonapa | Motzorongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 452618 | 452618 | 452618 | 452618 | 452618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3060 | 100 | 44
VER11130100107681 | Construccion De Planta De Tratamientos De Aguas Residuales (Terminacion) | Chicontepec | Ixcacuatitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100
VER11130100107698 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminacion) | Omealca | Mata Tenatito (Casco Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 31303 | 31301 | 31303 | 31303 | 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 42
VER11130100107711 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Terminacion) | Tlalnelhuayocan | Tlalnelhuayocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100
VER11130100108385 | Construcción De Salón De Usos Múltiples | Coetzala | Coetzala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1049108 | 1049108 | 1049108 | 1049108 | 1049108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 697 | 100 | 21
VER11130100108389 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1681131 | 1681131 | 1681131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100115292 | Construcción Del Colector Pluvial En Las Calles Palenque Y Mayapan De Colonia Teresa Morales Hasta Calle 12 De Enero De La Colonia Santa María | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1631388 | 1631388 | 1631388 | 1631388 | 1631388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 339 | 100 | 100
VER11130100115498 | Construcción De Muro De Contención En Vialidad Principal | Chalma | Chalma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2133939 | 2133939 | 2133939 | 2133939 | 2133939 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 23
VER11130100115512 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Mártires De Cananea (Terminación De Obra) | Jalacingo | Orilla del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 100
VER11130100115630 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle De Acceso A La Col. Carolino Anaya (Terminación De Obra) | Miahuatlán | Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2223 | 100 | 100
VER11130100115805 | Construcción De Pavimento Y Drenaje En La Calle Carrillo Puerto Y 20 De Julio | Moloacán | Cuichapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1119012 | 1119012 | 1119012 | 1119012 | 1119012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 32
VER11130100115828 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo (Terminación De Obra) | Puente Nacional | Casa Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 448577 | 448577 | 448577 | 448577 | 448577 | 448577 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER11130100115845 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio (Terminación De Obra) | Las Vigas de Ramírez | Las Vigas de Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 78724 | 78724 | 78724 | 78724 | 78724 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 95
VER11130100117568 | Construcción De La Primera Etapa Del Pavimento Hidráulico En Calle Vicente Guerrero Entre Corregidora E Independencia (Terminación De Obra) | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 182170 | 182170 | 182170 | 182170 | 182170 | 182170 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER11130100118576 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 7022542 | 7022542 | 7022542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100121933 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100122163 | Rehabilitación A Base De Carpeta Asfáltica De 7 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Geraneo Entre Las Calles 20 De Noviembre Y Guadalajara, Calle Guadalajara Entre Geraneo Y Colombia, | Pueblo Viejo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 2743138 | 2743138 | 2743138 | 2743138 | 2743138 | 2743137 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100
VER11130100122202 | Rehabilitación A Base De Carpeta Asfáltica De 7 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Geraneo Entre Las Calles 20 De Noviembre Y Guadalajara, Calle Guadalajara Entre Geraneo Y Colombia, | Pueblo Viejo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 16282 | 16282 | 16282 | 16281 | 16281 | 16281 | 0 | 99.9939 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100
VER11130100127381 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2371 | 2371 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100127406 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Baja | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1889168 | 1889168 | 1889168 | 1889168 | 1889168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 5900 | 100 | 0
VER11130100127425 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Alta (Paquetes De Láminas De Zinc). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 9702 | 100 | 100
VER11130100127480 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Totonaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 9796 | 100 | 100
VER11130100127539 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Nautla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 108581 | 108581 | 108581 | 108581 | 108581 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 9877 | 100 | 100
VER11130100127987 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 41122500 | 41122500 | 41122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100128017 | Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Veracruz 02/2011-2012 Entre La C.F.E. Y El Gobierno Del Estado En Varios Municipios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 72085 | 72085 | 72085 | 72085 | 72085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100128030 | Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Veracruz 03/2011-2012 Entre La C.F.E. Y El Gobierno Del Estado En Varios Municipios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 722036 | 722036 | 722036 | 722036 | 722036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100128108 | Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Acuerdo De Coordinación 2011 Para La Ejecución Del Programa De Infraestructura Básica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 17735 | 17735 | 17735 | 17735 | 17735 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER11130100128521 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 8615492 | 8615492 | 8615492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130100128681 | Construcción De Pisos En El Municipio De Astacinga De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 37348 | 37348 | 37348 | 37348 | 37348 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 236 | 100 | 100
VER11130100128853 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Astacinga De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De La Acción) | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129088 | Construcción De Pisos En El Municipio De Atlahuilco De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Atlahuilco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 69851 | 69851 | 69851 | 69851 | 69851 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 983 | 100 | 100
VER11130100129402 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Atlahuilco De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De Obra) | Atlahuilco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129523 | Construcción De Pisos En El Municipio De Filomeno Mata De La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Filomeno Mata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 93996 | 93996 | 93996 | 93996 | 93996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129555 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Filomeno Mata De La Región Totonaca (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De La Acción) | Filomeno Mata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 24178 | 24178 | 24178 | 24178 | 24178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129574 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Ilamatlán De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción) | Ilamatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 24178 | 24178 | 24178 | 24178 | 24178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129592 | Construcción De Pisos En El Municipio De Ilamatlán De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) (Terminación De Acción) | Ilamatlán | Ilamatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 51417 | 51417 | 51417 | 51417 | 51417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129667 | Construcción De Pisos En El Municipio De Mecatlán De La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Mecatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 80837 | 80837 | 80837 | 80837 | 80837 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129687 | Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Mecatlán De La Región Totonaca (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción) | Mecatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 24178 | 24178 | 24178 | 24178 | 24178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129706 | Construcción De Pisos En El Municipio De Mixtla De Altamirano De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Mixtla de Altamirano | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 87462 | 87462 | 87462 | 87462 | 87462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 591 | 100 | 100
VER11130100129719 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Mixtla De Altamirano De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De Obra) | Mixtla de Altamirano | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129740 | Construcción De Pisos En El Municipio De Los Reyes De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Los Reyes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 236 | 100 | 100
VER11130100129755 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Los Reyes De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción) | Los Reyes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129787 | Construcción De Pisos En El Municipio De Soledad Atzompa De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Soledad Atzompa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 56657 | 56657 | 56657 | 56657 | 56657 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129797 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Soledad Atzompa De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) | Soledad Atzompa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 24178 | 24178 | 24178 | 24178 | 24178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129817 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Soteapan De La Región Olmeca (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De La Acción) | Soteapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129832 | Construcción De Pisos En El Municipio De Soteapan De La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Soteapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 150639 | 150639 | 150639 | 150639 | 150639 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129841 | Construcción De Pisos En El Municipio De Tehuipango De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Tehuipango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129856 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Tehuipango De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) | Tehuipango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129880 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Tequila De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción) | Tequila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 5973 | 5973 | 5973 | 5973 | 5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129915 | Construcción De Pisos En El Municipio De Tequila De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Tequila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 69852 | 69852 | 69852 | 69852 | 69852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 472 | 100 | 100
VER11130100129946 | Construcción De Pisos En El Municipio De Texcatepec De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) (Terminación De Acción) | Texcatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 50331 | 50331 | 50331 | 50331 | 50331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100129980 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Texcatepec De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción) | Texcatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130014 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Tlaquilpa De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De Obra) | Tlaquilpa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 3784 | 3784 | 3784 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130043 | Construcicón De Pisos En El Municipio De Tlaquilpa De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Tlaquilpa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 52388 | 52388 | 52388 | 52388 | 52388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 354 | 100 | 100
VER11130100130142 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región De Los Tuxtlas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 147514 | 147514 | 147514 | 147514 | 147514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130153 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Papaloapan (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 46746 | 46746 | 46746 | 46746 | 46746 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130165 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 26265 | 26265 | 26265 | 26265 | 26265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130413 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Sotavento (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 75553 | 75553 | 75553 | 75553 | 75553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130518 | Construcción Y Mejoramiento De Techos Para La Región Capital (Suministro De Láminas De Zinc). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4422 | 100 | 100
VER11130100130539 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 70798 | 70798 | 70798 | 70798 | 70798 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130552 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) (Terminación De Acción) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130641 | Programa De Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Mejoramiento De La Vivienda En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 2946922 | 2946922 | 2946922 | 2946922 | 2946922 | 2946922 | 0 | 100 | 0 | Paquetes | 8195 | 100 | 100
VER11130100130700 | Adquisición Y Suministro De Paquetes De Materiales Para La Elaboración De Concreto Hecho En Sitio Para El Programa Emergente De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 131773 | 131773 | 131773 | 131773 | 131773 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100130852 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Capital (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 18641 | 18641 | 18641 | 18641 | 18641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100131046 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 66258 | 66258 | 66258 | 66258 | 66258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100131312 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techo En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De La Acción) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 129765 | 129765 | 129765 | 129765 | 129765 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100131475 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Alta (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 549537 | 549537 | 549537 | 549537 | 549537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100131513 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 119244 | 119244 | 119244 | 119244 | 119244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 805.75 | 100 | 100
VER11130100131520 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio), 2a. Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 119350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 770 | 100 | 100
VER11130100131527 | Adquisición De Suministro De Láminas De Zinc Para El Programa Emergente De Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 25000 | 100 | 100
VER11130100131534 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio), 2a. Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 119381 | 119381 | 119381 | 119381 | 119381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 770.2 | 100 | 100
VER11130100131710 | Construcción De Pisos En El Municipio De Soteapan De La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio), 2a. Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 100127 | 100127 | 100127 | 100127 | 100127 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 672 | 100 | 100
VER11130100131714 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Nautla (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) (Terminación De La Acción) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 62879 | 62879 | 62879 | 62879 | 62879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100131726 | Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio), 2a. Etapa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 19251 | 19251 | 19251 | 19251 | 19251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 129 | 100 | 100
VER11130100131732 | Construcción De Pisos En El Municipio De Xoxocotla De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Xoxocotla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 236 | 100 | 100
VER11130100131739 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En El Municipio De Xoxocotla De La Región De Las Montañas (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) | Xoxocotla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100131764 | Construcción Y Mejoramiento De Techo En El Municipio De Zontecomatlán De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) (Terminación De Acción) | Zontecomatlán de López y Fuentes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100131800 | Construcción De Pisos En El Municipio De Zontecomatlán De La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Zontecomatlán de López y Fuentes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 71597 | 71597 | 71597 | 71597 | 71597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER11130100132470 | Construcción Y Mejoramiento De Techos Para La Región Capital (Suministro De Láminas De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 11379 | 100 | 100
VER11130200134245 | Proyecto De Equipamiento Para La Sala De Conciertos Y Sala Anexa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 120826 | 120826 | 120826 | 120826 | 120826 | 120826 | 120826 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER11130200142120 | Construccion Del Camino Tuxpanguillo-Chinene-Chioapa-Dos Caminos Del Km 4 780 Al Km 19 578.3 (Complemento De Recursos) | Tequila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 7422532 | 7422532 | 7422532 | 7422532 | 7422532 | 2226760 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 3.58 | 0
VER11130200144420 | Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 18 (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 5352759 | 5352759 | 5352759 | 5352759 | 5352759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 4156 | 100 | 0
VER11130200149434 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 74731502 | 74731502 | 74731502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 1 | 0
VER11130200149798 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 5505386 | 5505386 | 5505386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130200150204 | Supervision Del Asfaltado Del Camino Acceso A Paso Doña Juana Del Km 0 000 Al Km 2 000 | Ursulo Galván | Paso de Doña Juana | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 76596 | 76596 | 76596 | 76596 | 76596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 1 | 0
VER11130200153699 | Construcción De Tres Áulas Didácticas,Un Áula De Medios Y Rehabiltiación De Los Edificios A,H,I,J En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr3505b (Terminación De Obra) | Ixhuatlán del Sureste | Ixhuatlán del Sureste | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1042519 | 1042519 | 1042519 | 1042519 | 1042519 | 441923 | 0 | 42.3899 | 0 | Aula | 463 | 100 | 80
VER11130200159270 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Calle Rafael Tapia-E.C. Autopista (Cordoba-Mexico) Del Km 0 000 Al Km 0 680 Ramal No. 1 (Km 0 680 Al Km 0 855.39) Y Ramal No. 2 (0 680 Al Km 0 960) | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 0 | 30 | 0 | Metros | 0 | 1 | 0
VER11130200163177 | Rehbilitacion Y Remodelacion De La Av. Diaz Miron Tramo: Tuero Molina A Simon Bolivar | Veracruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 4322 | 6455535 | 6455535 | 6455535 | 6455000 | 6455000 | 6455000 | 99.9917 | 0 | Metros Cuadrados | 10800 | 100 | 100
VER11130200164909 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 3630 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130200165011 | Rehabilitación Y Remodelacion De La Av. Diaz Miron Tramo: Tuero Molina A Simon Bolivar ( Etapa 3 Cuerpo C) | Veracruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4322.88 | 3946957.42 | 3946957.42 | 3946957.42 | 3945000 | 3945000 | 3945000 | 99.9504 | 0 | Metro Cuadrado | 10800 | 100 | 100
VER11130200165057 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 8752 | 8752 | 8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130200165059 | Rehabilitacion Y Remodelacion De La Avenida Diaz Miron Tramo: Tuero Molina A Simon Bolivar ( Etapa 2 Cuepo B) | Veracruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4640.16 | 4645714 | 4645714 | 4645714 | 4644000 | 4644000 | 4644000 | 99.9631 | 0 | Metros Cuadrados | 10800 | 100 | 100
VER11130200165105 | Auditoria Externa Y Libros Blancos | Veracruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 350000 | 350000 | 350000 | 70 | 0 | Pago | 1 | 100 | 70
VER11130200165162 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 23600 | 23600 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130200166688 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Av. Universidad Entre La Calle Reforma Y La Calle Alamo. Coatzacoalcos, Ver. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 6528549.68 | 6528549.68 | 5212405 | 6528549.68 | 6410419.65 | 6410419.65 | 3227750.23 | 98.1906 | 0 | Obra | 350000 | 100 | 85
VER11130200166868 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Av. Universidad Entre La Calle Alamo Y La Av. Palmas | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 4473865.1 | 4473865.1 | 3571941 | 4473865.1 | 4473865.1 | 4473865.1 | 3848879.34 | 100 | 0 | Obra | 350000 | 100 | 100
VER11130200168396 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 4188 | 4188 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130200169032 | Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss) | Coatzacoalcos | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Salud | En Ejecución | 2011 | 2391086 | 2391086 | 2391086 | 2391086 | 2391086 | 717326 | 0 | 30 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 100 | 0
VER11130200169121 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obra Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 16896996 | 16896996 | 16896996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130200170550 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Av. Universidad Entre La Av. Palmas Y La Av. Zabludovsky. Coatzacoalcos, Ver | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 4401564.39 | 4401564.39 | 3514941 | 4401564.39 | 3514941 | 3514841 | 3684251.1 | 79.8544 | 0 | Obra | 350000 | 100 | 100
VER11130200170680 | Reconstruccion De Los Accesos A Los Complejos, Acceso Camino Al Chapo Y Ampliacion De Carril En El Entronque Hacia Nanchital Sobre La Carretera Costera Del Golfo | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 2456314.51 | 2453314.51 | 1958730 | 2453314.51 | 1958730 | 1958730 | 2370518.37 | 79.8402 | 0 | Obra | 19062 | 100 | 100
VER11130200170749 | Reconstruccion Del Acceso A Carretera Costera Del Golfo Tramo Distribuidro Vial-Ex Caseta, Alumbrado Ornamental Y Jardineria De La C. Villahermosa, Tramo Distribuidor Vial-Ex Caseta | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 1532381.88 | 1532381.88 | 1223456 | 1532381.88 | 1223456 | 1223456 | 122317.14 | 79.8402 | 0 | Obra | 278276 | 100 | 100
VER11130200170789 | Reconstruccion De Carril De Baja Velocidad Cuerpo A Y B De La Carretera Transistmica Del Puente Calzadas Al Puente Joroba | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 6264724.03 | 6264724.63 | 5001766 | 6264724.63 | 5001766 | 5001766 | 5185673.6 | 79.8402 | 0 | Obra | 392014 | 100 | 100
VER11130200170835 | Construccion De Carpeta Asfaltica En Caliente, Concreto Hidrauilico, Guarniciones Y Banquetas De La Carretera Nanchital-Cuichapa A La Altura De La Cong. El Chapo | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 1969065 | 1969065 | 1572104 | 1969065 | 1572104 | 1572104 | 1841066.91 | 79.8401 | 0 | Obra | 8022 | 100 | 100
VER11130200171892 | Disponibilidad De Recursos Fam R 2011. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER11130200171987 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Básica Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130200172061 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Básica Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 5126739 | 5126739 | 5126739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER11130200172090 | Adquisicion De Mobiliario Para Aulas Didacticas Varios Planteles Claves Varias. Fam R 2011. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 6401145 | 6401145 | 6401145 | 6401145 | 6401145 | 6401145 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER12130100009984 | Construcción De Biblioteca Y Cubículos En Facultad De Ingeniería De Sistemas De Producción Agropecuarias En Acayucan, Ver, Región Coatzacoalcos | Acayucan | Acayucan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1163541 | 1163541 | 1163541 | 1163541 | 1163541 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 262 | 100 | 0
VER12130100010002 | Construcción De 2 Aulas En La Facultad De Contaduría Región Veracruz | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 866389 | 866389 | 866389 | 866389 | 866389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 214 | 100 | 0
VER12130100010007 | Acondicionamiento De Espacio Para Habilitar Sala De Espera En La Facultad De Odontología Región Veracruz. | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 418447 | 418447 | 418447 | 418447 | 418447 | 125534 | 0 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 71 | 100 | 0
VER12130100010018 | Programa Anual De Mantenimiento Y Modernización Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2748021 | 2748021 | 2748021 | 2748021 | 2748021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33250 | 100 | 6
VER12130100010030 | Construcción De 2 Aulas En La Facultad De Enfermería Región Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 617878 | 617878 | 617878 | 617878 | 617878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 133 | 100 | 0
VER12130100010045 | Programa Anual De Mantenimiento Y Modernización Región Córdoba | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2292743 | 2292743 | 2292743 | 2292743 | 2292743 | 200963 | 0 | 8.7652 | 0 | Metros Cuadrados | 24855 | 100 | 22
VER12130100010055 | Habilitar Un Laboratorio De Cómputo En Área De Archivo De La Facultad De Enfermería Región Córdoba | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 323990 | 323990 | 323990 | 323990 | 323990 | 97197 | 0 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 58 | 100 | 0
VER12130100010077 | Programa Anual De Mantenimiento Y Modernización Región Poza Rica | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2949746 | 2949746 | 2949746 | 2949746 | 2949746 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5514954 | 100 | 3
VER12130100010097 | Acondicionamiento Acústico En Laboratorio De Teclados De La Facultad De Música Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 104129 | 104129 | 104129 | 104129 | 104129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 100 | 30
VER12130100010113 | Programa Anual De Mantenimiento Y Modernización Región Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 7557831 | 7557831 | 7557831 | 7557831 | 7557831 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89832 | 100 | 9
VER12130100010124 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 18034082 | 18034082 | 18034082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER12130100013837 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4228466 | 4228466 | 4228466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100016920 | Transporte Adaptado Para Personas Con Discapacidad Del Estado De Veracruz | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 26580294 | 26580294 | 26580294 | 26580294 | 26580294 | 26580294 | 0 | 100 | 0 | Vehículo | 80000 | 100 | 100
VER12130100027519 | Introducción De Drenaje Y Sistema De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza | Tuxtilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 366207 | 366207 | 30 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER12130100027582 | Construcción De Sistema De Agua Potable | Ixmatlahuacan | Las Cuatas | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 885000 | 0 | 30 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER12130100027606 | Construcción De Aulas Y Plaza Cívica En Telebachillerato No. 36 Ignacio De La Llave | Ignacio de la Llave | Ignacio de la Llave | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1628165 | 1628165 | 1628165 | 1628165 | 1628165 | 488450 | 0 | 30 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER12130100027645 | Ampliación De La Red De Agua Potable | Playa Vicente | Nuevo Ixcatlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 457759 | 0 | 30 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER12130100027669 | Construcción De Aula Escolar Telebachillerato Abrevadero | San Andrés Tuxtla | Abrevadero | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 712069 | 712069 | 712069 | 712069 | 712069 | 213621 | 0 | 30 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER12130100027723 | Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Banquetas Drenaje Y Agua Potable En La Calle Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal | Amatitlán | Amatitlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1729310 | 1729310 | 1729310 | 1729310 | 1729310 | 518793 | 0 | 30 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER12130100028225 | Construcion Del Camino Desarrollo Acayucan Agua Pinole-Zapote(Del Km 0 000 Al Km 4 320) | Acayucan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 5521551 | 5521551 | 5521551 | 5521551 | 5521551 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4.32 | 4.32 | 0
VER12130100028242 | Construccion Del Camino Altotonga-Champilco-Ahueyahualco, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 100 (1 Etapa) | Altotonga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 4145484 | 4145484 | 4145484 | 4145484 | 4145484 | 1812201 | 0 | 43.7151 | 0 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 44
VER12130100028265 | Construccion Del Camino Oluta-Soconusco (Del Km 0 000 Al Km 4 180) | Soconusco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 7376701 | 7376701 | 7376701 | 7376701 | 7376701 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4.18 | 4.18 | 0
VER12130100034164 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Anton Makarenko Clave 30ejn1502z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 350126 | 350126 | 350126 | 350126 | 350126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 94 | 100 | 0
VER12130100034168 | Construcción De Seis Áulas Didácticas (Estructura U2c) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón Clave 30epr3912g | Veracruz | Unidad Antorchista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1908407 | 1908407 | 1908407 | 1908407 | 1908407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 362 | 100 | 0
VER12130100034170 | Construccion De Un Aula Didactica, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Clave 30etv0413p | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 624385 | 624385 | 624385 | 624385 | 624385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 17 | 100 | 0
VER12130100034174 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Domingo Faustino Sarmiento Clave 30djn0271t | Villa Aldama | Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 45322 | 45322 | 45322 | 45322 | 45322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 86 | 100 | 80
VER12130100034295 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn2545f | Xico | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 189736 | 189736 | 189736 | 189736 | 189736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 119 | 100 | 0
VER12130100034297 | Construccion De Un Aula Didactica Y Rehabilitacion Del Edificio A En La Escuela Telesecundaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 30dtv0989a | Yanga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 662439 | 662439 | 662439 | 662439 | 662439 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 79 | 100 | 0
VER12130100034308 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Generall Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpb0136d | Zongolica | Xochiojca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 588606 | 588606 | 588606 | 588606 | 588606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 162 | 100 | 0
VER12130100034311 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Manuel Avila Camacho Clave 30epr0632c | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 39070 | 39070 | 39070 | 39070 | 39070 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 124 | 100 | 90
VER12130100034317 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 33 Clave 30dst0033u | Ixmatlahuacan | Ixmatlahuacan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 610950 | 610950 | 610950 | 610950 | 610950 | 183488 | 0 | 30.0332 | 0 | Rehabilitación | 144 | 100 | 35
VER12130100034319 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Ignacio Allende Clave 30epr2469f | Tlalixcoyan | El Sauce (Cerro Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 11441 | 11441 | 11441 | 11441 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 80 | 100 | 96
VER12130100034320 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lalazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpr4077g | Tlalixcoyan | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 17986 | 17986 | 17986 | 17986 | 17986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 144 | 100 | 95
VER12130100034323 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 25 Clave 30dst0025l | Tlalixcoyan | Tlalixcoyan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 157307 | 157307 | 157307 | 157307 | 157307 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 196 | 100 | 99
VER12130100034326 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No. 112 Clave 30dst0112g | Tres Valles | Tres Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 258300 | 258300 | 258300 | 258300 | 258300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 221 | 100 | 60
VER12130100034328 | Trabajos Complementarios A La Construccion De 8 Aulas Didact. Un Aula De Medios, Mod. De Servs.Sanit. 2 Direcciones, 2 Cooperativas Y Obra Ext. En La Esc.Prim. Ignacio Manuel Altamirano C. 30d1131q | Medellín | El Tejar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 255 | 100 | 100
VER12130100034329 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Francisco Zarco Clave 30dtv1411z | Carrillo Puerto | Palo Amarillo (Mata Pionche) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 358421 | 358421 | 358421 | 358421 | 358421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 47 | 100 | 0
VER12130100034330 | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria N° 51 Clave 30dst0051j | Platón Sánchez | Platón Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3405222 | 3405222 | 3405222 | 3405222 | 3405222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 388 | 100 | 0
VER12130100034332 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez García Clave 30dpr3416i | Catemaco | San Juan Seco de Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 228148 | 228148 | 228148 | 228148 | 228148 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 221 | 100 | 0
VER12130100034335 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Niños Heroes Clave 30dpr3207c | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 158568 | 158568 | 158568 | 158568 | 158568 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 147 | 100 | 0
VER12130100034337 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Roberto Garcia Loera Clave 30epr0640l | Cosamaloapan de Carpio | Fernando López Arias | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 209420 | 209420 | 209420 | 209420 | 209420 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 100 | 100 | 0
VER12130100034339 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Miguel Aleman Clave 30dpr1343t | Cosamaloapan de Carpio | Gabino Barreda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 580985 | 580985 | 580985 | 580985 | 580985 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 377 | 100 | 0
VER12130100034340 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Hermenegildo Galeana Clave 30epr1779c | Playa Vicente | General Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 254865 | 254865 | 254865 | 254865 | 254865 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 68 | 100 | 0
VER12130100034341 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Clave 30dpr3342h | Playa Vicente | Playa Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 241837 | 241837 | 241837 | 241837 | 241837 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 121 | 100 | 0
VER12130100035425 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortíz De Domínguez Clave 30epr0585i | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 254 | 100 | 100
VER12130100035493 | Construcción De Un Taller De Computo Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 95 Clave 30dst0095g | Coatepec | Mahuixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 602644 | 602644 | 602644 | 602644 | 602644 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 230 | 100 | 0
VER12130100035511 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dtv0560z | Coatepec | Pacho Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 208885 | 208885 | 208885 | 208885 | 208885 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 189 | 100 | 0
VER12130100035684 | Rehabilitación Eléctrica De Los Edificios Existentes Y De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30epr0566u | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3572299 | 3572299 | 3572299 | 3572299 | 3572299 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 388 | 100 | 0
VER12130100035695 | Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Profesora Agustina Ramírez Clave 30ejn0055c | Coatepec | Pacho Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 108 | 100 | 0
VER12130100035741 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria General Juan De La Luz Enríquez Clave 30epr0914k | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 477344 | 477344 | 477344 | 477344 | 477344 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 564 | 100 | 28
VER12130100035955 | Supervision De La Construccion Del Camino Altotonga-Champilico-Ahueyahualco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 100 (1a. Etapa) | Altotonga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 76596 | 76596 | 76596 | 76596 | 76596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER12130100036015 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General No. 2 Jorge Cuesta Porte Petit Clave 30des0050s | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 91116 | 91116 | 91116 | 91116 | 91116 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 602 | 100 | 100
VER12130100036146 | Construccion De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Guillermo A. Sherwell Clave 30epr0592s | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 458681 | 458681 | 458681 | 458681 | 458681 | 137604 | 0 | 29.9999 | 0 | Aula | 231 | 100 | 0
VER12130100036182 | Rehabilitacion Del Edificio A Y Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana Clave 30epr0882i | Emiliano Zapata | La Estanzuela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 480223 | 480223 | 480223 | 480223 | 480223 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 390 | 100 | 10
VER12130100036390 | Construccion De Muro De Contencion Y Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Telesecundaria Adalberto Tejeda Clave 30dtv0080s | Emiliano Zapata | La Estanzuela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1200510 | 1200510 | 1200510 | 1200510 | 1200510 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 231 | 100 | 65
VER12130100036439 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Niño Artillero Clave 30dpr3874v | Huatusco | Capulapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 158139 | 158139 | 158139 | 158139 | 158139 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 139 | 100 | 0
VER12130100036489 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Rujiro Zuñiga Clave 30ejn0123j | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 161322 | 161322 | 161322 | 161322 | 161322 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 136 | 100 | 0
VER12130100036528 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr3875u | Huatusco | Mesa del Rancho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 175843 | 175843 | 175843 | 175843 | 175843 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 120 | 100 | 0
VER12130100036566 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Libertador Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr3286e | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 193 | 100 | 100
VER12130100036593 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr0965r | Huatusco | Michapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 173780 | 173780 | 173780 | 173780 | 173780 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 90 | 100 | 0
VER12130100036620 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Octavio Paz Lozano Clave 30etv0006j | Coatzacoalcos | Guillermo Prieto (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 541538 | 541538 | 541538 | 541538 | 541538 | 121100 | 0 | 22.3622 | 0 | Aula | 129 | 100 | 25
VER12130100036642 | Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños Andres Quintana Roo Clave 30djn1533u | Coatzintla | Corralillos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 208805 | 208805 | 208805 | 208805 | 208805 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0
VER12130100036658 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Camerino Z. Mendoza Clave 30dpr2057f | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 468437 | 468437 | 468437 | 468437 | 468437 | 134800 | 0 | 28.7765 | 0 | REHABILITACIÓN | 267 | 100 | 30
VER12130100036677 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0519j | Coetzala | Coetzapotitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 126 | 100 | 98
VER12130100036782 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emilio Carranza Clave 30dpr3600f | Emiliano Zapata | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 257561 | 257561 | 257561 | 257561 | 257561 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 95 | 100 | 0
VER12130100036786 | Rehabilitacion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Leona Vicario Clave 30epr0521y | Colipa | Cerro del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 389097 | 389097 | 389097 | 389097 | 389097 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 39 | 100 | 0
VER12130100036839 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Albina Alvarez De Molina Clave 30dpr0920w | Comapa | El Jobo (Jobo Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 481424 | 481424 | 481424 | 481424 | 481424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 52 | 100 | 0
VER12130100036843 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr4201p | Emiliano Zapata | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 192671 | 192671 | 192671 | 192671 | 192671 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 68 | 100 | 0
VER12130100036886 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr0540m | Comapa | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 49857 | 49857 | 49857 | 49857 | 49857 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 39 | 100 | 0
VER12130100036908 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Carolino Anaya Ramirez Clave 30epr0894n | Emiliano Zapata | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 247748 | 247748 | 247748 | 247748 | 247748 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 63 | 100 | 0
VER12130100036922 | Construccion De Aula Didactica, Letrina Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Clara Cordoba Moran Clave 30ejn1534s | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 258442 | 258442 | 258442 | 258442 | 258442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0
VER12130100036984 | Rehabilitación Eléctrica E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Secundaria General No. 3 Clave 30des0128p | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 793704 | 793704 | 793704 | 793704 | 793704 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 819 | 100 | 0
VER12130100037050 | Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30epr0591t | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 918790 | 918790 | 918790 | 918790 | 918790 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 366 | 100 | 0
VER12130100037092 | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria El Chamizal Clave 30dpr3465r | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 387132 | 387132 | 387132 | 387132 | 387132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXOS | 257 | 100 | 35
VER12130100037116 | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Libertad Clave 30dpr5349o | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3184 | 3184 | 3184 | 3184 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 228 | 100 | 100
VER12130100037134 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr3466p | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 118 | 100 | 100
VER12130100037174 | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero Clave 30etv0224x | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 246292 | 246292 | 246292 | 246292 | 246292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 425 | 100 | 55
VER12130100037190 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30ejn0106t | Emiliano Zapata | La Estanzuela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 378850 | 378850 | 378850 | 378850 | 378850 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 191 | 100 | 0
VER12130100037218 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 18702 | 18702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100037236 | Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr3916c | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 219114 | 219114 | 219114 | 219114 | 219114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 512 | 100 | 44
VER12130100037418 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpr0619j | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 16407 | 16407 | 16407 | 16407 | 16407 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 635 | 100 | 98
VER12130100037695 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Herminio Cabañas L. Clave 30dpr3230d | Atzalan | Atzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 301487 | 301487 | 301487 | 301487 | 301487 | 297578 | 0 | 98.7034 | 0 | Rehabilitacion | 276 | 100 | 100
VER12130100037943 | Construccion De Aula Didactica, Dos Letrinas, Rehabilitacion Del Edificio A Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria S/Nombre Clave 30dtv1671l | Ayahualulco | Altamirada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 479120 | 479120 | 479120 | 479120 | 479120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 41 | 100 | 35
VER12130100038188 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0175f | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 533053 | 533053 | 533053 | 533053 | 533053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 155 | 100 | 0
VER12130100038354 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Profesora Dolores Maria Mojica Clave 30epr0181q | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 434547 | 434547 | 434547 | 434547 | 434547 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 132 | 100 | 0
VER12130100038385 | Construccion De Un Aula Didactica (6.00x6.00) Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Juan Escutia Clave 30djn2556l | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 293430 | 293430 | 293430 | 293430 | 293430 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 147 | 100 | 45
VER12130100038410 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Virgilio Uribe Clave 30dtv0231h | Alvarado | Antón Lizardo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 481946 | 481946 | 481946 | 481946 | 481946 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 253 | 100 | 0
VER12130100038415 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 30epr0612p | Córdoba | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 290118 | 290118 | 290118 | 290118 | 290118 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 246 | 100 | 0
VER12130100038476 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juan Francisco Escutia Clave 30dpr3745a | Cuitláhuac | Cuitláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 532108 | 532108 | 532108 | 532108 | 532108 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 373 | 100 | 0
VER12130100038651 | Construcción De Un Aula Didática Multigrado Y Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Pipila Clave 30dpr1585q | Córdoba | La Palma (Tercera Manzana del Barreal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1429812 | 1429812 | 1429812 | 1429812 | 1429812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 37 | 100 | 40
VER12130100038722 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr1580v | Córdoba | Santa Elena (Congregación el Barreal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 50004 | 50004 | 50004 | 50004 | 50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 154 | 100 | 0
VER12130100038743 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr0548e | Córdoba | San Aparicio Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 41 | 100 | 98
VER12130100038771 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Clave 30epr0616l | Córdoba | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 150 | 100 | 100
VER12130100038947 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr0723u | Cuitláhuac | Cuitláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 832754 | 832754 | 832754 | 832754 | 832754 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 392 | 100 | 0
VER12130100039051 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Juana De Asbaje Clave 30epr0942g | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 615580 | 615580 | 615580 | 615580 | 615580 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 425 | 100 | 0
VER12130100039198 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Aleman Clave 30epr0943f | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 437646 | 437646 | 437646 | 437646 | 437646 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 341 | 100 | 0
VER12130100039414 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria 16 De Septiembre Clave 30dpb0996k | Tezonapa | Caxapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 432121 | 432421 | 432421 | 432421 | 432421 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 269 | 100 | 0
VER12130100039626 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Patria Clave 30dpr3999c | Tezonapa | Motzorongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 511313 | 511313 | 511313 | 511313 | 511313 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 196 | 100 | 0
VER12130100039728 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Azueta Clave 30dpr1358v | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 475722 | 475722 | 475722 | 475722 | 475722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 318 | 100 | 99
VER12130100040372 | Construccion De Dos Aulas Didacticas (6.00x5.30), Direccion, Servicios Sanitarios (6.00x5.30) Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Celestin Freinet Clave 30ejn0867z | Coscomatepec | Coscomatepec de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 591092 | 591092 | 591092 | 591092 | 591092 | 126320 | 0 | 21.3706 | 0 | Aula | 81 | 100 | 30
VER12130100040389 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Clave 30dtv1168c | Coscomatepec | Tenixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 35158 | 35158 | 35158 | 35158 | 35158 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 79 | 100 | 90
VER12130100040616 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Fernando Montes De Oca Clave 30dcc0761s | Coxquihui | Coxquihui | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 76354 | 76354 | 76354 | 76354 | 76354 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 95 | 100 | 0
VER12130100040670 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior E Impermeabilizacion De Los Edificios A, B, C Y D En La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30etv0129t | Coyutla | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 406899 | 406899 | 406899 | 406899 | 406899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 131 | 100 | 0
VER12130100040959 | Rehabilitacion De La Red Electrica De Los Edificios Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria General Cuitlahuac Clave 30des0059j | Cuitláhuac | Cuitláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1950085 | 1950085 | 1950085 | 1950085 | 1950085 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 608 | 100 | 0
VER12130100041078 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Niños Héroes Clave 30epr2193i | El Higo | Cuve de la Vega del Paso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 136402 | 136402 | 136402 | 136402 | 136402 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 69 | 100 | 0
VER12130100041139 | Asfaltado Del Camino Puerta Chica-Ixhuatlancillo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 | Ixhuatlancillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 2959879 | 2959879 | 2959879 | 2959879 | 2959879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2 | 2 | 0
VER12130100041152 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Camino Chichicaxtle-Paso Mariano Del Km. 0 000 Al Km. 1 400 | Puente Nacional | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 5869423 | 5869423 | 5869423 | 5869423 | 5869423 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 0
VER12130100041189 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Gertrudis Guevara De Vite Clave 30djn0744r | El Higo | El Higo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 187250 | 187250 | 187250 | 187250 | 187250 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 102 | 100 | 0
VER12130100041207 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Horacio De Quiroga Clave 30djn0837g | Emiliano Zapata | Plan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 93836 | 93836 | 93836 | 93836 | 93836 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 37 | 100 | 0
VER12130100041232 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr3870z | Emiliano Zapata | Plan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 259896 | 259896 | 259896 | 259896 | 259896 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 148 | 100 | 0
VER12130100041235 | Reconstruccion De La Carretera Puerto Rico-Totutla Tramo Puerto Rico-Totutla-E.C. (Tuzamapa-Jalcomulco) Del Km. 0 000 Al Km. 16 380 | Tlaltetela | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1001415 | 1001415 | 1001415 | 1001415 | 1001415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 16.38 | 1 | 88
VER12130100041243 | Supervision Para La Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Camino Chichicaxtle-Paso Mariano Del Km. 0 000 Al Km. 1 400 | Puente Nacional | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 108511 | 108511 | 108511 | 108511 | 108511 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER12130100041249 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos Clave 30dtv0108h | Emiliano Zapata | Plan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 119770 | 119770 | 119770 | 119770 | 119770 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 70 | 100 | 0
VER12130100041264 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria General Mariano Arista Clave 30epr0892p | Emiliano Zapata | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 96340 | 96340 | 96340 | 96340 | 96340 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 126 | 100 | 90
VER12130100041287 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Clara Julia Huerta De Leyva Clave 30djn0839e | Emiliano Zapata | Villa Emiliano Zapata (El Carrizal) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 65062 | 65062 | 65062 | 65062 | 65062 | 64878 | 0 | 99.7172 | 0 | REHABILITACION | 97 | 100 | 100
VER12130100041303 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Antonio Marroquin Carlon Clave 30dpr3753j | Emiliano Zapata | Villa Emiliano Zapata (El Carrizal) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 238317 | 238317 | 238317 | 238317 | 238317 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 143 | 100 | 95
VER12130100041308 | Gastos De Supervision De La Reconstruccion De La Carretera Puerto Rico-Totutla, Tramo Puerto Rico Totutla-E.C. (Tuzamapan-Jalcomulco) Del Km 0 000 Al Km 16 380 | Tlaltetela | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 153191 | 153191 | 153191 | 153191 | 153191 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER12130100041319 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General Enrique C. Rebsamen Clave 30des0070f | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1003107 | 1003107 | 1003107 | 1003107 | 1003107 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 794 | 100 | 0
VER12130100041323 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 20811874 | 20811874 | 20811874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER12130100041357 | Construccion De Seis Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Luz Del Carmen Flores Altamirano Clave 30djn2720v | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 993873 | 993873 | 993873 | 993873 | 993873 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 6 | 100 | 30
VER12130100041462 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dpr0922u | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 258324 | 258324 | 258324 | 258324 | 258324 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABLITACION | 142 | 100 | 0
VER12130100041502 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Sanchez Oropeza Clave 30dpr3873w | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 569011 | 569011 | 569011 | 569011 | 569011 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 437 | 100 | 0
VER12130100041519 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Francisco Villa Clave 30dtv0533c | Huayacocotla | Carbonero Jacales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 280140 | 280140 | 280140 | 280140 | 280140 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 280140 | 100 | 0
VER12130100041601 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre Clave 30dpr3107d | Hueyapan de Ocampo | Cuatotolapan Estación | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 401493 | 401493 | 401493 | 401493 | 401493 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 141 | 100 | 0
VER12130100041646 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Centro De Castellanizacion Clave 30dcc0895h | Hueyapan de Ocampo | Sabaneta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 162563 | 162563 | 162563 | 162563 | 162563 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 88 | 100 | 0
VER12130100041656 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria 16 De Septiembre Clave 30dtv0440n | Isla | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 148884 | 148884 | 148884 | 148884 | 148884 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 68 | 100 | 0
VER12130100041664 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 30etv0135d | Isla | Garro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 204994 | 204994 | 204994 | 204994 | 204994 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 49 | 100 | 0
VER12130100041682 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Rosas De La Infancia Clave 30dcc0018k | Ixcatepec | Ixcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 233450 | 233450 | 233450 | 233450 | 233450 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 76 | 100 | 0
VER12130100041710 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos Clave 30dpr4972c | Ixhuatlán del Sureste | Felipe Berriozábal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 100803 | 100803 | 100803 | 100803 | 100803 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 25 | 100 | 0
VER12130100041717 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Francisco Javier Alegre Clave 30djn0586s | Ixhuatlán del Sureste | Ixhuatlán del Sureste | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 285590 | 285590 | 285590 | 285590 | 285590 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 95 | 100 | 0
VER12130100041727 | Construccion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños Ixtlixochitl Clave 30djn0284x | Ixhuatlancillo | Unión y Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 178467 | 178467 | 178467 | 178467 | 178467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 128 | 100 | 0
VER12130100041744 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Carlos Pereyra Clave 30djn0010h | Ixtaczoquitlán | Campo Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 130915 | 130915 | 130915 | 130915 | 130915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 87 | 100 | 0
VER12130100041752 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Clave 30epr1111b | Ixtaczoquitlán | Cuautlapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 343 | 100 | 100
VER12130100041765 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero Clave 30dtv0422y | Ixtaczoquitlán | Moyoapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 293962 | 293962 | 293962 | 293962 | 293962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 140 | 100 | 0
VER12130100041774 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30etv0344j | Jalacingo | Cuauhtamingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 479132 | 479132 | 479132 | 479132 | 479132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 32 | 100 | 50
VER12130100041852 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Santiago Castillo Flores Clave 30dtv0250w | Jalacingo | Orilla del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 226412 | 226412 | 226412 | 226412 | 226412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 126 | 100 | 30
VER12130100041901 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Clave 30dtv1704m | Juchique de Ferrer | Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 61399 | 61399 | 61399 | 61399 | 61399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 33 | 100 | 0
VER12130100041910 | Construcción De Áula Didáctica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Federico Froebel Clave 30ejn0351d (Terminación De Obra) | Mecayapan | Mecayapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 97158 | 97158 | 97158 | 97158 | 97158 | 59743 | 0 | 61.4906 | 0 | Aula | 76 | 100 | 0.9
VER12130100041915 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Heriberto Jara Corona Clave 30dtv0014t | Juchique de Ferrer | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 150396 | 150396 | 150396 | 150396 | 150396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 66 | 100 | 0
VER12130100041944 | Construcción De Dos Áulas Didácticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Santana Rodríguez Clave 30epr1355x | Mecayapan | Huazuntlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 328515 | 328515 | 328515 | 328515 | 328515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 297 | 100 | 0.5
VER12130100041949 | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Rehabilitacion De Los Edificios A, B En La Escuela Telesecundaria Ignacio Lopez Rayon Clave 30etv0144i | Las Choapas | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1020485 | 1020485 | 1020485 | 1020485 | 1020485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 3 | 100 | 10
VER12130100041976 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Leona Vicario Clave 30dpr0153v | Las Choapas | Las Choapas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 166 | 100 | 100
VER12130100041999 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel C. Tello Clave 30epr1848i | Los Reyes | Cihuateo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 101 | 100 | 100
VER12130100042070 | Construccion De Servicios Sanitarios Rurales Y Rehabilitacion Del Edificio A En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpb0657l | Los Reyes | Totolinga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 423475 | 423475 | 423475 | 423475 | 423475 | 127859 | 0 | 30.1928 | 0 | Rehabilitación | 66 | 100 | 40
VER12130100042077 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Netzahualcoyotl Clave 30epr1313y | Mariano Escobedo | Loma Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 27002 | 27002 | 27002 | 27002 | 27002 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 422 | 100 | 97
VER12130100042082 | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dpr1075o | Medellín | El Guasimal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 23 | 100 | 100
VER12130100042086 | Construccion De Aula Didactia Y Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30dpr3886z | Medellín | Playa de Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 383691 | 383691 | 383691 | 383691 | 383691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 172 | 100 | 0
VER12130100042089 | Construccón De Un Áula Didáctica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria General Juan De La Luz Enríquez Clave 30dpr1501s | Tantoyuca | Cerro Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 294356 | 294356 | 294356 | 294356 | 294356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 90 | 100 | 0
VER12130100042098 | Primera Etapa: Construcción De Ocho Áulas Didácticas, Módulo De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Clave 30epr2487v (Terminación De Obra) | Tlaquilpa | Tlaquilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1696405 | 1696405 | 1696405 | 1696405 | 1696405 | 569626 | 0 | 33.5784 | 0 | Aula | 341 | 100 | 50
VER12130100042108 | Construcción De Cuatro Áulas Didácticas Y Escalera (Estructura U2c) (Por Sustitución De Cuatro Áulas Del Edificio E) En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Clave 30epr2641y | Xoxocotla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1301244 | 1301244 | 1301244 | 1301244 | 1301244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 403 | 100 | 0
VER12130100042119 | Construcción De Dos Áulas Didácticas Y Escaleras Estructura U2c En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30epr2694c | Zongolica | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 916256 | 916256 | 916256 | 916256 | 916256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 106 | 100 | 0
VER12130100042130 | Construcción De Tres Áulas Didácticas Y Obra Exterior (Por Sustitución Edificio G) En La Escuela Primaria Melitón Guzmán I. Romero Clave 30epr2689r | Zongolica | Zongolica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 542970 | 542970 | 542970 | 542970 | 542970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 426 | 100 | 45
VER12130100042234 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Acamapichtli Clave 30djn0350f | Naranjos Amatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 57394 | 57394 | 57394 | 57394 | 57394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 12 | 100 | 0
VER12130100042239 | Construcción De Aula-Cocina, Dirección, Servicios Sanitarios(Por Sustitución Del Edificio A) Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Artemio Del Valle Arizpe, Clave 30djn0377m | Naranjos Amatlán | Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 740965 | 740965 | 740965 | 740965 | 740965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 55 | 100 | 0
VER12130100042261 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios De La Escuela Telesecundaria Guillermo Gonzalez Camarena Clave 30dtv0640l | Acatlán | Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 161 | 100 | 100
VER12130100042263 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 30dpr1538f | Acayucan | Corral Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 199 | 100 | 100
VER12130100042265 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr2957w | Actopan | Coyolillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 555930 | 555930 | 555930 | 555930 | 555930 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 141 | 100 | 30
VER12130100042268 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Luis G. Monzon Clave 30djn1287a | Agua Dulce | Agua Dulce | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 109204 | 109204 | 109204 | 109204 | 109204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 76 | 100 | 100
VER12130100042269 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Leopoldo Lugones Clave 30djn1288z | Agua Dulce | Agua Dulce | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 160982 | 160982 | 160982 | 160982 | 160982 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 52 | 100 | 100
VER12130100042271 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Manuel Maria Romero Clave 30epr3156l | Amatlán de los Reyes | Ojo de Agua Grande (California) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 300651 | 300651 | 300651 | 300651 | 300651 | 286764 | 0 | 95.381 | 0 | Rehabilitación | 86 | 100 | 98
VER12130100042272 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez Garcia Clave 30dtv0114s | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Palma Sola | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 298556 | 298556 | 298556 | 298556 | 298556 | 83917 | 0 | 28.1076 | 0 | Rehabilitación | 194 | 100 | 30
VER12130100042274 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Primaria Redencion Clave 30epr0282o | Atoyac | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 166483 | 166483 | 166483 | 166483 | 166483 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 114 | 100 | 0
VER12130100042278 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Gabriela Mistral Clave 30dtv0927o (Terminación De Obra) | Atoyac | Manzanillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 181208 | 181208 | 181208 | 181208 | 181208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 79 | 100 | 25
VER12130100042280 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Beethoven Clave 30djn0191h (Terminación De Obra) | Altotonga | Altotonga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 411768 | 411768 | 411768 | 411768 | 411768 | 400114 | 0 | 97.1698 | 0 | Rehabilitación | 157 | 100 | 98
VER12130100042281 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr1559s | Atzalan | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 104996 | 104996 | 104996 | 104996 | 104996 | 104839 | 0 | 99.8505 | 0 | Rehablitacion | 100 | 100 | 100
VER12130100042284 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Bertha Von Glumer Clave 30ejn0256z | Altotonga | Gutiérrez Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 121131 | 121131 | 121131 | 121131 | 121131 | 118290 | 0 | 97.6546 | 0 | Rehabilitación | 81 | 100 | 98
VER12130100042285 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr2976k | Ayahualulco | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 605024 | 605024 | 605024 | 605024 | 605024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilicion | 375 | 100 | 0
VER12130100042287 | Construcción De Cuatro Aulas Didacticas, Escaleras (Por Sustitucion) Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Angel Hermida Ruiz Clave 30dtv0079c | Banderilla | Banderilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 982235 | 982235 | 982235 | 982235 | 982235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 369 | 100 | 0
VER12130100042288 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria S/Nombre Clave 30etv0265x | Altotonga | Mexcalteco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 201227 | 201227 | 201227 | 201227 | 201227 | 164002 | 0 | 81.501 | 0 | Rehabilitación | 43 | 100 | 85
VER12130100042289 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Enrique C. Rebsamen Clave 30dtv1028c | Benito Juárez | Tenantitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 420210 | 420210 | 420210 | 420210 | 420210 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 152 | 100 | 0
VER12130100042290 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 30djn3951t (Terminación De Obra) | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 47919 | 47919 | 47919 | 47919 | 47919 | 46416 | 0 | 96.8635 | 0 | Rehabilitación | 13 | 100 | 98
VER12130100042291 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños 15 De Octubre De 1946 Clave 30ejn1095k | Alvarado | Alvarado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 127814 | 127814 | 127814 | 127814 | 127814 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 43 | 100 | 0
VER12130100042292 | Construccion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños Profesor Mario Dorantes Cabañas Clave 30djn0311d | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 114 | 100 | 100
VER12130100042293 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General Alfonso Arroyo Flores Clave 30des0090t | Oluta | Oluta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 810095 | 810095 | 810095 | 810095 | 810095 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 643 | 100 | 95
VER12130100042294 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Alte Gabriel Carballo Clave 30epr0167x | Alvarado | Antón Lizardo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 291 | 100 | 100
VER12130100042296 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Heroes De Chapultepec Clave 30epr1514v | Omealca | Loma Mulato | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 59 | 100 | 100
VER12130100042297 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Jose Vera Arroyo Clave 30djn1352k | Alvarado | El Bayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 103148 | 103148 | 103148 | 103148 | 103148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 18 | 100 | 0
VER12130100042298 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Juan De La Luz Enriquez Clave 30epr0210v | Alvarado | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 63192 | 63192 | 63192 | 63192 | 63192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 14 | 100 | 0
VER12130100042299 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Luz Maria Serradel Clave 30ejn0184x | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 23267 | 232627 | 232627 | 232627 | 232627 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 145 | 100 | 0
VER12130100042300 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Clave 30djn1530x (Terminación De Obra) | Alvarado | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 81695 | 81695 | 81695 | 81695 | 81695 | 78489 | 0 | 96.0756 | 0 | Rehabilitación | 14 | 100 | 99
VER12130100042301 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30epr1528yy | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 668215 | 668215 | 668215 | 668215 | 668215 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 115 | 100 | 0
VER12130100042302 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30ejn1330y (Terminación De Obra) | Alvarado | Luis Martínez (El Canal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 41124 | 41124 | 41124 | 41124 | 41124 | 29926 | 0 | 72.7702 | 0 | Rehabilitación | 20 | 100 | 85
VER12130100042304 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Eulogia Tiburcio Clave 30djn1351l (Terminación De Obra) | Alvarado | Mandinga y Cardón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 101605 | 101605 | 101605 | 101605 | 101605 | 31816 | 0 | 31.3134 | 0 | Rehabilitación | 17 | 100 | 98
VER12130100042306 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria General Emiliano Zapata Clave 30epr3152p (Terminación De Obra) | Alvarado | Mata de Uva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 64252 | 64252 | 64252 | 64252 | 64252 | 63254 | 0 | 98.4467 | 0 | Rehabilitación | 68 | 100 | 99
VER12130100042310 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Porfirio Dominguez Velez Clave 30epr1701p | Paso del Macho | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 134220 | 134220 | 134220 | 134220 | 134220 | 133183 | 0 | 99.2274 | 0 | Rehabilitacion | 129 | 100 | 100
VER12130100042312 | Construccion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños Lic. Fernando Lopez Arias Clave 30djn0323i | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 353235 | 353235 | 353235 | 353235 | 353235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 98
VER12130100042313 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Fernando López Arias Clave 30djn2858g | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 204412 | 204412 | 204412 | 204412 | 204412 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 56 | 100 | 100
VER12130100042315 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Frida Kahlo Clave 30dtv1559r | Perote | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 104994 | 104994 | 104994 | 104994 | 104994 | 103182 | 0 | 98.2742 | 0 | Rehabilitacion | 37 | 100 | 99
VER12130100042317 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Plan De Ayala Clave 30dpr0253u | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 359463 | 359463 | 359463 | 359463 | 359463 | 355808 | 0 | 98.9832 | 0 | REHABILITACIÓN | 246 | 100 | 100
VER12130100042318 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr200e | Perote | San Antonio Limón (Totalco) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 269143 | 269143 | 269143 | 269143 | 269143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 349 | 100 | 95
VER12130100042320 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dpr0537z | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 780499 | 780499 | 780499 | 780499 | 780499 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 446 | 100 | 0
VER12130100042321 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Secundaria General Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30des0012p | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 511664 | 511664 | 511664 | 511664 | 511664 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 756 | 100 | 0
VER12130100042322 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Hernández Ochoa Clave 30dpr5265g | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 209127 | 209127 | 209127 | 209127 | 209127 | 176795 | 0 | 84.5395 | 0 | REHABILITACIÓN | 183 | 100 | 90
VER12130100042323 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Venustiano Carranza Clave 30dtv0994m | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 357380 | 357380 | 357380 | 357380 | 357380 | 357140 | 0 | 99.9328 | 0 | Obra | 166 | 100 | 100
VER12130100042326 | Rehabilitacion De Los Edif A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Talleres,Auditorio,Gimnasio,Direccion,Cafeteria,Anexo Y Obra Ext En La Escuela Secundaria Ilustre Instituto Veracruzano Clave 30ees0128o | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4230976 | 4230976 | 4230976 | 4230976 | 4230976 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 291 | 100 | 0
VER12130100042328 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Esperanza Morales Merida Clave 30djn0091i | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 149879 | 149879 | 149879 | 149879 | 149879 | 18456 | 0 | 12.3139 | 0 | Rehabilitacion | 114 | 100 | 65
VER12130100042329 | Construccion De Un Aula Didactica, Direccion (3.00x8.00) Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Maria Montessori Clave 30ejn0583u | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 47 | 100 | 92
VER12130100042331 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Alejandro Molina Clave 30epr0383m | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 784474 | 784474 | 784474 | 784474 | 784474 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 559 | 100 | 0
VER12130100042333 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Graciela Rivera De Pozos Clave 30ejn0918q | Boca del Río | San José Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 92483 | 92483 | 92483 | 92483 | 92483 | 92100 | 0 | 99.5859 | 0 | REHABILITACIÓN | 21 | 100 | 100
VER12130100042338 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavon Clave 30epr3543d | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 322796 | 322796 | 322796 | 322796 | 322796 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 219 | 100 | 0
VER12130100042340 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Maria Enriqueta Clave 30djn0223j | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 147356 | 147356 | 147356 | 147356 | 147356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 118 | 100 | 0
VER12130100042341 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Izcata Lagtzu Clave 30djn0438j | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 162011 | 162011 | 162011 | 162011 | 162011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 81 | 100 | 40
VER12130100042342 | Construcción De Aula Didactica, Escaleras, Anexo, Obra Exterior Y Rehabilitación De Un Aula En P.A. Del Edificio A En La Escuela Primaria Constitucion Mexicana Clave 30dpr5247r | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 806516 | 806516 | 806516 | 806516 | 806516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 179 | 100 | 0
VER12130100042343 | Rehabilitación De La Red Eléctrica De Los Edificios Y Obra Exterior Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 110 Clave 30dst0110i | Carrillo Puerto | Trinidad Sánchez Santos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 789086 | 789086 | 789086 | 789086 | 789086 | 281914 | 0 | 35.7267 | 0 | REHABILITACIÓN | 191 | 100 | 50
VER12130100042344 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Maria Enriqueta Clave 30dpr1920c | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1081903 | 1081903 | 1081903 | 1081903 | 1081903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 395 | 100 | 75
VER12130100042347 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30dpr3218i | Cerro Azul | Cerro Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 179990 | 179990 | 179990 | 179990 | 179990 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 128 | 100 | 0
VER12130100042348 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra Clave 30epr1799q | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 521171 | 521171 | 521171 | 521171 | 521171 | 97868 | 0 | 18.7785 | 0 | Obra | 417 | 100 | 20
VER12130100042350 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30epr0440n | Cerro Azul | Cerro Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 187450 | 187450 | 187450 | 187450 | 187450 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 119 | 100 | 55
VER12130100042351 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Clave 30dtv1901n | San Juan Evangelista | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 475883 | 475883 | 475883 | 475883 | 475883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 13 | 100 | 0
VER12130100042352 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ejercito Mexicano Clave 30epr0442i | Cerro Azul | Cerro Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 415 | 100 | 0
VER12130100042354 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C En La Escuela Secundaria General Jesus Reyes Heroles Clave 30des0124t | Chalma | Chalma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1716109 | 1716109 | 1716109 | 1716109 | 1716109 | 593872 | 0 | 34.6057 | 0 | REHABILITACION | 229 | 100 | 40
VER12130100042355 | Rehabilitación De Los Edificios B, C, D, F Y Obra Exterior En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 30dpr2119b | San Rafael | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 311744 | 311744 | 311744 | 311744 | 311744 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 108 | 100 | 0
VER12130100042390 | Construccion De Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos Clave 30dpr3204f | Chalma | Chalma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 202258 | 202258 | 202258 | 202258 | 202258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXOS | 104 | 100 | 0
VER12130100042391 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Benito Juárez García Clave 30dtv0387i | San Rafael | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 234113 | 234113 | 234113 | 234113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 61 | 100 | 0
VER12130100042392 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General Emiliano Zapata Clave 30des0080m | Chalma | Chapopote Chico (Tlachinolapa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 420210 | 420210 | 420210 | 420210 | 420210 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 130 | 100 | 0
VER12130100042393 | Construcción De Dirección, Cooperativa, Bodega Y Obra Exterior En El Jardín De Niños María Montessori Clave 30ejn1051n | San Rafael | San Rafael | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 270108 | 270108 | 270108 | 270108 | 270108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXOS | 26 | 100 | 0
VER12130100042394 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dpr3440i | Chalma | Taxtitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 413869 | 413869 | 413869 | 413869 | 413869 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 58 | 100 | 0
VER12130100042395 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Rehabilitación De Los Edificios A, B Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Netzahualcóyotl Clave 30dpr0648e | Santiago Sochiapan | Arroyo Colorado (Cruz Verde) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 685656 | 685656 | 685656 | 685656 | 685656 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 137 | 100 | 0
VER12130100042396 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr3549y | Chiconquiaco | Chiconquiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 606970 | 606970 | 606970 | 606970 | 606970 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 226 | 100 | 0
VER12130100042397 | Construcción De Un Aula Didactica Y Servicios Sanitarios Rurales En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez Clave 30dcc1467w | Santiago Sochiapan | Xochiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 507504 | 507504 | 507504 | 507504 | 507504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 78 | 100 | 0
VER12130100042398 | Construccion De Letrinas, Obra Exterior Y Rehabilitacion De Los Edificios A Y B En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 30dpb0324x | Chicontepec | Tlaquextla Tenextitla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 216938 | 216938 | 216938 | 216938 | 216938 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 80 | 100 | 40
VER12130100042403 | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica Industrial N° 80 Clave 30dst0085z | Santiago Tuxtla | Santiago Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 804880 | 804880 | 804880 | 804880 | 804880 | 50303 | 0 | 6.2498 | 0 | Obra | 538 | 100 | 10
VER12130100042404 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Juan Zilli Bernardi Clave 30djn0189t | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 218958 | 218958 | 218958 | 218958 | 218958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 146 | 100 | 100
VER12130100042433 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Pradillo Clave 30dpr5117v | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 258150 | 258150 | 258150 | 258150 | 258150 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 158 | 100 | 0
VER12130100042435 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Rosas De La Infancia Clave 30ejn0118y | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 5113 | 5113 | 5113 | 5113 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 127 | 100 | 99
VER12130100042437 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30epr2965e | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 236769 | 236769 | 236769 | 236769 | 236769 | 235093 | 0 | 99.2921 | 0 | Rehabilitación | 401 | 100 | 100
VER12130100042438 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Miguel F. Martínez Clave 30epr0484k | Coatepec | El Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 242215 | 242215 | 242215 | 242215 | 242215 | 237270 | 0 | 97.9584 | 0 | REHABILITACION | 103 | 100 | 98
VER12130100042439 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr3216k | Coatepec | La Isleta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 92 | 100 | 0
VER12130100042440 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria General Miguel Alemán Clave 30epr0485j | Coatepec | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 205584 | 205584 | 205584 | 205584 | 205584 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 89 | 100 | 0
VER12130100042441 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Xochitlan Clave 30djn0216z | Coatepec | La Orduña | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 139069 | 139069 | 139069 | 139069 | 139069 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 78 | 100 | 0
VER12130100042446 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr2609p | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 637793 | 637793 | 637793 | 637793 | 637793 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 360 | 100 | 0
VER12130100042447 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Jaime Sabines Clave 30etv0273f | Chumatlán | Lázaro Cárdenas (Santana) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 393971 | 393971 | 393971 | 393971 | 393971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 121 | 100 | 0
VER12130100042448 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpb0407f | Chumatlán | Lázaro Cárdenas (Santana) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 694469 | 694469 | 694469 | 694469 | 694469 | 591262 | 0 | 85.1387 | 0 | Aula | 226 | 100 | 92
VER12130100042451 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Enrique Lopez Huitron Clave 30dpr0724u | San Andrés Tuxtla | Comoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 150194 | 150194 | 150194 | 150194 | 150194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 311 | 100 | 100
VER12130100042453 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Heriberto Kehoe Vicent Clave 30dtv1446o | Tihuatlán | Cachalixtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 594499 | 594499 | 594499 | 594499 | 594499 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32 | 100 | 0
VER12130100042454 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramírez Clave 30dtv0223z | Ayahualulco | Los Altos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 212 | 100 | 100
VER12130100042455 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Sebastian Lerdo De Tejada Clave 30epr0351u | Ayahualulco | Ayahualulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 418 | 100 | 100
VER12130100042456 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D, E, F Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Constitucion Mexicana Clave 30dtv0568s | Carlos A. Carrillo | Carlos A. Carrillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 625280 | 625280 | 625280 | 625280 | 625280 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 405 | 100 | 0
VER12130100042457 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 30dpr0053w | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 59017 | 59017 | 59017 | 59017 | 59017 | 3460 | 0 | 5.8627 | 0 | REHABILITACIÓN | 115 | 100 | 85
VER12130100042458 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30dpr1704n | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 783009 | 783009 | 783009 | 783009 | 783009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 452 | 100 | 0
VER12130100042459 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sarmiento Clave 30dpr3373z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 548192 | 548192 | 548192 | 548192 | 548192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 285 | 100 | 0
VER12130100042460 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr0966q | Huatusco | Tlavictepan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 176344 | 176344 | 176344 | 176344 | 176344 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 102 | 100 | 0
VER12130100042461 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Moctezuma Ilhuicamina Clave 30djn0286v | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 188474 | 188474 | 188474 | 188474 | 188474 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 66 | 100 | 0
VER12130100042463 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Christiane Magnani De Aleman Clave 30ejn0186v | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 243480 | 243480 | 243480 | 243480 | 243480 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 93 | 100 | 0
VER12130100042465 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Carlos Carlos Cardenas Rojas Clave 30dpr0651s | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 196879 | 196879 | 196879 | 196879 | 196879 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 183 | 100 | 0
VER12130100042466 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dppr1589m | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 286600 | 286600 | 286600 | 286600 | 286600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 126 | 100 | 0
VER12130100042468 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Leonardo Bravo Clave 30dpr4915l | Huatusco | Huatusco de Chicuellar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 317713 | 317713 | 317713 | 317713 | 317713 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 422 | 100 | 0
VER12130100042470 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr0957i | Huatusco | Sabanas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 251264 | 251264 | 251264 | 251264 | 251264 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 192 | 100 | 0
VER12130100042471 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Profesor Julio Lopez Silva Clave 30djn0553a | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 147921 | 147921 | 147921 | 147921 | 147921 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 128 | 100 | 0
VER12130100042473 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Clave 30dpr0156s | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 196125 | 196125 | 196125 | 196125 | 196125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 148 | 100 | 0
VER12130100042475 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Gabino Barreda Clave 30epr1554w | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 399596 | 399596 | 399596 | 399596 | 399596 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 130 | 100 | 0
VER12130100042479 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia Clave 30dpr2561n | Tecolutla | El Fuerte de Anaya | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 175437 | 175437 | 175437 | 175437 | 175437 | 109220 | 0 | 62.256 | 0 | Rehabilitación | 107 | 100 | 65
VER12130100042481 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Emiliano Zapata Clave 30dpb0656m | Tecolutla | Hueytepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 234046 | 234046 | 234046 | 234046 | 234046 | 131870 | 0 | 56.3436 | 0 | Rehabilitación | 54 | 100 | 60
VER12130100042483 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30dtv0367v | Tuxpan | La Laja de Coloman | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 164702 | 164702 | 164702 | 164702 | 164702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 137 | 100 | 0
VER12130100042494 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Primavera Clave 30djn1666k | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 622737 | 622737 | 622737 | 622737 | 622737 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 89 | 100 | 0
VER12130100042495 | Obra Complementaria Para La Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria 16 De Septiembre Clave 30epr2897y | Coscomatepec | Coscomatepec de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 124011 | 124011 | 124011 | 124011 | 124011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 205 | 100 | 95
VER12130100042496 | Construccion De Muro De Contencion Y Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez Garcia Clave 30dtv0207h | Landero y Coss | Landero y Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 170931 | 170931 | 170931 | 170931 | 170931 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 53 | 100 | 75
VER12130100042497 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Valenzuela Clave 30dpr3051s | Cosautlán de Carvajal | Vaquería | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 106847 | 106847 | 106847 | 106847 | 106847 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 85 | 100 | 0
VER12130100042500 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr3157k | Amatlán de los Reyes | San Antonio Fraternidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 183029 | 183029 | 183029 | 183029 | 183029 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 117 | 100 | 0
VER12130100042501 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30epr0233f | Amatlán de los Reyes | Trapiche Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 200024 | 200024 | 200024 | 200024 | 200024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 99 | 100 | 0
VER12130100042681 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3040418 | 3040418 | 3040418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100042818 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv0227v | Rafael Lucio | Rafael Lucio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 665210 | 665210 | 665210 | 665210 | 665210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 222 | 100 | 10
VER12130100042956 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Manuel Gutierrez Najera Clave 30dtv1498u | Tantoyuca | Tetillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 289785 | 289785 | 289785 | 289785 | 289785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 55 | 100 | 0
VER12130100042981 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Clave 30etv0374d | Tatahuicapan de Juárez | Sochapa de Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 220916 | 220916 | 220916 | 220916 | 220916 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 44 | 100 | 0
VER12130100042988 | Rehabilitacion Del Edificio 1 En La Escuela Primaria Rafael Fernandez De Lara Clave 30dpr2053j | Río Blanco | Río Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 278211 | 278211 | 278211 | 278211 | 278211 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 566 | 100 | 0
VER12130100043052 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C Y Construccion De Obra Exterior En La Escuela Primaria Enrique Novoa Clave 30epr1357v | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1484260 | 1484260 | 1484260 | 1484260 | 1484260 | 192182 | 0 | 12.948 | 0 | Rehabilitación | 310 | 100 | 30
VER12130100043061 | Sustitucion Del Edificio A: Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr1138j | Tierra Blanca | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 458268 | 458268 | 458268 | 458268 | 458268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 79 | 100 | 0
VER12130100043075 | Por Sustitucion: Construccion De Dos Aulas Didacticas, Direccion, Cooperativa, Bodega Y Rehabilitacion De Los Edificios C, D En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 30dpb0633b | Tierra Blanca | Poblado Cinco (Nuevo Villa Ojitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1518195 | 1518195 | 1518195 | 1518195 | 1518195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 124 | 100 | 10
VER12130100043076 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dpr2656a | Tecolutla | Tecolutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 309299 | 309299 | 309299 | 309299 | 309299 | 182187 | 0 | 58.9032 | 0 | Rehabilitación | 348 | 100 | 60
VER12130100043084 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Aquiles Serdan Clave 30dtv0885f | Tecolutla | Tecolutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 236714 | 236714 | 236714 | 236714 | 236714 | 99695 | 0 | 42.1162 | 0 | Rehabilitación | 147 | 100 | 50
VER12130100043086 | Construccion De Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Cri-Cri Clave 30djn3061i | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 311698 | 311698 | 311698 | 311698 | 311698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 88 | 100 | 0
VER12130100043093 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpr0998j | Álamo Temapache | Monte Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 103277 | 103277 | 103277 | 103277 | 103277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 57 | 100 | 0
VER12130100043135 | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt Clave 30dpr4056u | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 126037 | 126037 | 126037 | 126037 | 126037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 337 | 100 | 90
VER12130100043215 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B Y Construccion De Letrina, Obra Exterior En La Escuela Primaria Cristobal Colon Clave 30epr2186z | Tempoal | El Cardón Limón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 195696 | 195696 | 195696 | 195696 | 195696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 18 | 100 | 0
VER12130100043269 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 30etv0225w | Tlaltetela | Poxtla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 326460 | 326460 | 326460 | 326460 | 326460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 90 | 100 | 0
VER12130100043271 | Construccion De Un Aula Didactica, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Clave 30etv0354q | Tempoal | El Chijol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 503668 | 503668 | 503668 | 503668 | 503668 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 39 | 100 | 0
VER12130100043274 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Rafael Alducin Clave 30dpr2067m | Río Blanco | Río Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 70543 | 70543 | 70543 | 70543 | 70543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 122 | 100 | 85
VER12130100043280 | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 30etv0088j | Tempoal | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 294739 | 294739 | 294739 | 294739 | 294739 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 72 | 100 | 0
VER12130100043282 | Construccion De Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Juan Zilli Bernardi Clave 30ejn0387s | Tlapacoyan | El Jobo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 378868 | 378868 | 378868 | 376868 | 378868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anexos | 66 | 100 | 0
VER12130100043304 | Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria General Benito Juarez Garcia Clave 30des0025t | Tempoal | Tempoal de Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 576260 | 576260 | 576260 | 576260 | 576260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 637 | 100 | 0
VER12130100043359 | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas (Estructura U2c) Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial N° 154 Clave 30dst0154f | Tlapacoyan | Tlapacoyan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1237172 | 1237172 | 1237172 | 1327172 | 1237172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 398 | 100 | 0
VER12130100043473 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Heroes De Mexico Clave 30epr3818b | Tlapacoyan | Tlapacoyan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 387201 | 387201 | 387201 | 387201 | 387201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 176 | 100 | 0
VER12130100043526 | Construcción De Un Aula Didáctica, Obra Exterior Y Cercado Perimetral En El Jardín De Niños José María Baruch Padua Clave 30djn4000b | Soconusco | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 283813 | 283813 | 283813 | 283813 | 283813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0
VER12130100043628 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Amado Nervo Clave 30dpr0401m | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 583895 | 583895 | 583895 | 583895 | 583895 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 201 | 100 | 20
VER12130100043681 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpb0995l | Soledad Atzompa | Huitzila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 218531 | 218531 | 218531 | 218531 | 218531 | 137046 | 0 | 62.7124 | 0 | Rehabilitación | 190 | 100 | 75
VER12130100043726 | Construccion De Aula Didactica En El Jardin De Niños Lev Vigotsky Clave 30ejn1451j | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100
VER12130100043736 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Octavio Paz Clave 30dtv1266d | Soteapan | Buena Vista | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 905976 | 905976 | 905976 | 905976 | 905976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 282 | 100 | 15
VER12130100043741 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Netzahualcóyotl Clave 30dcc0700e | Tezonapa | Monte Alto (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 11811 | 11811 | 11811 | 11811 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 30 | 100 | 80
VER12130100043745 | Rehabilitacion De Los Edificios A Y B En La Escuela Telesecundaria Jaime Torres Bodet Clave 30dtv1483s | Soteapan | Hilario C. Salas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 93968 | 93968 | 93968 | 93968 | 93968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 83 | 100 | 0
VER12130100043747 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Moises Saenz Clave 30dtv0505g | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 500464 | 500464 | 500464 | 500464 | 500464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 267 | 100 | 0
VER12130100043755 | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Francisco Morosini Cordero Clave 30dtv1267c | Soteapan | Ocozotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 235147 | 235147 | 235147 | 235147 | 235147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 195 | 100 | 20
VER12130100043762 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 55 Clave 30dst0055f | Soteapan | Soteapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 413351 | 413351 | 413351 | 413351 | 413351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 529 | 100 | 0
VER12130100043782 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Clave 30dtv1333l | San Andrés Tenejapan | San Andrés Tenejapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 47 | 100 | 100
VER12130100043791 | Rehabilitación Del Edificio E En La Escuela Secundaria General Pablo De La Llave Clave 30des0046f | Tezonapa | Tezonapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 572736 | 572736 | 572736 | 572736 | 572736 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 607 | 100 | 0
VER12130100043792 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Elena Salmeron Clave 30epr0547f | Córdoba | Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 170850 | 170850 | 170850 | 170850 | 170850 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 47 | 100 | 0
VER12130100043796 | Rehabilitacion De Los Edificios B, C, D, E En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr0908a | Tancoco | Zacamixtle | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 994677 | 994677 | 994677 | 994677 | 994677 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 167 | 100 | 0
VER12130100043819 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 270972 | 270972 | 270972 | 270972 | 270972 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER12130100043825 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Manuel Turrent Clave 30dpr0721x | San Andrés Tuxtla | Calería | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 553184 | 553184 | 553184 | 553184 | 553184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 378 | 100 | 0
VER12130100043827 | Construccion De Un Aula Didactica, Letrina Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler Clave 30ejn0889l | Tantoyuca | Cerro Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 223597 | 223597 | 223597 | 223597 | 223597 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 22 | 100 | 0
VER12130100043836 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 30epr0222z | Amatlán de los Reyes | Guadalupe (La Patrona) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 640389 | 640389 | 640389 | 640389 | 640389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 346 | 100 | 0
VER12130100043839 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30etv0065z | San Andrés Tuxtla | Costa de Oro (Arroyo de Oro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 208799 | 208799 | 208799 | 208799 | 208799 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 95 | 100 | 0
VER12130100043846 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 142 Clave 30dst0142a | Tezonapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 192113 | 192113 | 192113 | 192113 | 192113 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 230 | 100 | 0
VER12130100043848 | Construccion De Obra Exterior (Plaza Civica) En El Jardin De Niños Juan De La Barrera Clave 30dcc1166z | Tantoyuca | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 52485 | 52485 | 52485 | 52485 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15 | 100 | 0
VER12130100043856 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt Clave 30dpr2699z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 665587 | 665587 | 665587 | 665587 | 665587 | 365826 | 0 | 54.9629 | 0 | Rehabilitación | 402 | 100 | 55
VER12130100043862 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Amado Nervo Clave 30dtv0103m | San Andrés Tuxtla | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 361535 | 361535 | 361535 | 361535 | 361535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 64 | 100 | 0
VER12130100043866 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr3823n | Amatlán de los Reyes | Paraje Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 593515 | 593515 | 593515 | 593515 | 593515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 261 | 100 | 0
VER12130100043867 | Rehabilitacion De Los Edificios Existentes En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30dpr5255z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 362494 | 362494 | 362494 | 362494 | 362494 | 362494 | 0 | 100 | 0 | Rehabilitacion | 146 | 100 | 100
VER12130100043873 | Construcción De Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios Rurales En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpb1242u | Tezonapa | Villa Nueva Panteón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 404774 | 404774 | 404774 | 404774 | 404774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 24 | 100 | 0
VER12130100043881 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dpr2268j | San Andrés Tuxtla | El Popotal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 110998 | 110998 | 110998 | 110998 | 110998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 155 | 100 | 0
VER12130100043884 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Julio S. Montero Clave 30epr2606s | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 724287 | 724287 | 724287 | 724287 | 724287 | 277049 | 0 | 38.2513 | 0 | Rehabilitación | 272 | 100 | 40
VER12130100043945 | Construccion De Aula Didactica, Obra Exterior, Terminacion De Un Aula Didactica Y Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Clave 30etv0384k | Tierra Blanca | El Amate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 583418 | 583418 | 583418 | 583418 | 583418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 43 | 100 | 0
VER12130100043973 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpr0738x | San Andrés Tuxtla | Los Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 206810 | 206810 | 206810 | 206810 | 206810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 113 | 100 | 0
VER12130100043987 | Rehabilitacion De Los Edificios A, B, C, F En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 12 Clave 30dst0012h | Tantoyuca | Ixcanelco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2027458 | 2027458 | 2027458 | 2027458 | 2027458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 195 | 100 | 0
VER12130100044018 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Anáhuac Clave 30dpr0737y | San Andrés Tuxtla | Mazumiapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 314411 | 314411 | 314411 | 314411 | 314411 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 310 | 100 | 0
VER12130100044045 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dpr0746f | San Andrés Tuxtla | Puerta Nueva Xoteapan (Puerta Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 193415 | 193415 | 193415 | 193415 | 193415 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 326 | 100 | 0
VER12130100044050 | Construccion De Un Aula, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30ejn1511h | Tantoyuca | Moralillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 289787 | 289787 | 289787 | 289787 | 289787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 16 | 100 | 0
VER12130100044053 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 31915117 | 31915117 | 31915117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100044093 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Antonio P. Castilla Clave 30ejn0163k | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 62757 | 62757 | 62757 | 62757 | 62757 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 62 | 100 | 90
VER12130100044110 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardin De Niños Primero De Mayo Clave 30djn0616w | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 240777 | 240777 | 240777 | 240777 | 240777 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 136 | 100 | 0
VER12130100044127 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio Clave 30dpr1659r | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 456403 | 456403 | 456403 | 456403 | 456403 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 374 | 100 | 0
VER12130100044142 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos Clave 30dpr0421z | Nautla | El Raudal (Raudal de las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 237544 | 237544 | 237544 | 237544 | 237544 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 48 | 100 | 0
VER12130100044200 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica Industrial Nº 113 Clave 30dst0113f | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 489416 | 489416 | 489416 | 489416 | 489416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 592 | 100 | 0
VER12130100044226 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30epr1488n | Nautla | Isla de Chapachapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 251590 | 251590 | 251590 | 251590 | 251590 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 135 | 100 | 0
VER12130100044229 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Juan Luis Bremont Clave 30epr1903l | San Andrés Tuxtla | Tepáncan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 458395 | 458395 | 458395 | 458395 | 458395 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 315 | 100 | 0
VER12130100044264 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Manlio Fabio Altamirano Clave 30dpr0754o | San Andrés Tuxtla | Texalpan de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 236400 | 236400 | 236400 | 236400 | 236400 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 379 | 100 | 0
VER12130100044289 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Telesecundaria Álvaro Galvez Y Fuentes Clave 30dtv0052w | Gutiérrez Zamora | Lomas de Arena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 258972 | 258972 | 258972 | 258972 | 258972 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN | 74 | 100 | 0
VER12130100044293 | Rehabilitación De Los Edificios A, B, C, E, G, H, I En La Escuela Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 30dtv0139a | San Juan Evangelista | Estación Juanita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1406000 | 1406000 | 1406000 | 1406000 | 1406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 280 | 100 | 0
VER12130100044320 | Aplicación De Pintura En Edificios En La Escuela Primaria Carlos A. Carrillo Clave 30dpr4605h | Amatlán de los Reyes | Peñuela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 143891 | 143891 | 143891 | 143891 | 143891 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 107 | 100 | 0
VER12130100044366 | Construccion De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Ricardo Flores Magon Clave 30djn2804c (Terminacion De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 226125 | 226125 | 226125 | 226125 | 226125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 113 | 100 | 0
VER12130100044396 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr2961i | Ayahualulco | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 189 | 100 | 100
VER12130100044410 | Construccion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños Vasco De Quiroga Clave 30djn0155c (Terminacion De Obra) | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 452695 | 452695 | 452695 | 452695 | 452695 | 135809 | 0 | 30.0001 | 0 | Obra | 170 | 100 | 0
VER12130100044431 | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Tierra Y Libertad Clave 30etv0122z | Córdoba | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 529485 | 529485 | 529485 | 529485 | 529485 | 86982 | 0 | 16.4277 | 0 | Obra | 153 | 100 | 20
VER12130100044514 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn2177b | Ayahualulco | Cetlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 54942 | 54942 | 54942 | 54942 | 54942 | 52111 | 0 | 94.8473 | 0 | Rehabilitacion | 21 | 100 | 95
VER12130100044882 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Constitucion Del 57 Clave 30epr0549d (Terminacion De Obra) | Córdoba | Puente Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 319775 | 319775 | 319775 | 319775 | 319775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 144 | 100 | 0
VER12130100044942 | Supervision De La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Castillo De Teayo-Americas Chica Del Km. 0 000 Al Km. 8 723.24 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 723.24 | Castillo de Teayo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 101219 | 101219 | 101219 | 101219 | 101219 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER12130100044951 | Supervision De La Modernizacion Y Ampliacion De Camino Zaragoza-Coahuitlan-El Crucero Del Km. 11 119.25 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 940 Y Del Km. 4 960 Al Km. 7 000 Al 3 940 Y Km. 4 960 Al 7 000 | Coahuitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 92981 | 92981 | 92981 | 92981 | 92981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER12130100044960 | Supervision De La Modernizacion Del Camino Platon Sanchez-Zacatianguis Tramo La Mora-Ahitic Del Km. 0 000 Al Km. 3 150 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 150 | Platón Sánchez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 36651 | 36651 | 36651 | 36651 | 36651 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER12130100044968 | Supervision De La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tuxpanguillo-Poxcuautla Del Km. 0 000 Al Km. 19 578.30 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 69696 | 69696 | 69696 | 69696 | 69696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 1 | 0
VER12130100045188 | Construccion De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 30epr0571f (Terminacion De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 521268 | 521268 | 521268 | 521268 | 521268 | 156380 | 0 | 29.9999 | 0 | Aula | 472 | 100 | 0
VER12130100045262 | Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Francisco M. De La Llave Clave 30epr0593r (Terminacion De Obra) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 373968 | 373968 | 373968 | 373968 | 373968 | 112190 | 0 | 29.9999 | 0 | Aula | 223 | 100 | 0
VER12130100045276 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En El Jardín De Niños Enrique Pestalozzi Clave 30ejn1407w | Ayahualulco | Los Altos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 87916 | 87916 | 87916 | 87916 | 87916 | 86930 | 0 | 98.8785 | 0 | REHABILITACION | 62 | 100 | 99
VER12130100045291 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 21119112 | 21119112 | 21119112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER12130100045321 | Construccion De Un Aula Didactica (6.00x 6.00), Reconstruccion De Un Tramo De Barda Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Clave 30dtv0205j | Coatepec | Bella Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 301042 | 301042 | 301042 | 301042 | 301042 | 212752 | 0 | 70.6719 | 0 | Aula | 57 | 100 | 75
VER12130100045440 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30dpr0621y (Terminacion De Obra) | Perote | El Escobillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1083833 | 1083833 | 1083833 | 1083833 | 1083833 | 325150 | 0 | 30 | 0 | Obra | 179 | 100 | 0
VER12130100045483 | Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano Clave 30ejn0687p | Tlalnelhuayocan | Colonia Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 318919 | 318919 | 318919 | 318919 | 318919 | 279768 | 0 | 87.7238 | 0 | Aula | 55 | 100 | 90
VER12130100045535 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Clave 30dpr0629q (Terminacion De Obra) | Perote | San Antonio Tenextepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1275377 | 1275377 | 1275377 | 1275377 | 1275377 | 382613 | 0 | 30 | 0 | Obra | 377 | 100 | 0
VER12130100045551 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica ( Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100045613 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER12130100045741 | Rehabilitacion Electrica De Los Edificios Existentes Y Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Antonio Caso Clave 30dpr4427v (Terminacion De Obra) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2252051 | 2252051 | 2252051 | 2252051 | 2252051 | 675615 | 0 | 30 | 0 | Rehabilitación | 470 | 100 | 0
VER12130100045746 | Terminación De Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 30dpr1759q | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION | 173 | 100 | 100
VER12130100045775 | Terminación De Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria América Clave 30dpr5323g | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 271152 | 271152 | 271152 | 271152 | 271152 | 81345 | 0 | 29.9998 | 0 | REHABILITACION | 143 | 100 | 0
VER12130100045818 | Terminación De Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 30epr0596o | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 184680 | 184680 | 184680 | 184680 | 184680 | 55404 | 0 | 30 | 0 | REHABILITACION | 138 | 100 | 0
VER12130100045980 | Terminacion De Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Clave 30epr3378v | Córdoba | San José Loma Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 273865 | 273865 | 273865 | 273865 | 273865 | 82160 | 0 | 30.0002 | 0 | REHABILITACION | 204 | 100 | 0
VER12130100045986 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 32340416 | 32340416 | 32340416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER12130100046025 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 30epr1976d | Soledad de Doblado | Soledad de Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 489421 | 489421 | 489421 | 489421 | 489421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitación | 418 | 100 | 0
VER12130100046212 | Rehabilitacion Integral De Los Edificios Existentes En La Escuela Secundaria General Miguel Aleman Clave 30ees0013n | Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 9399800 | 9399800 | 9399800 | 9399800 | 9399800 | 6066507 | 0 | 64.5387 | 0 | REHABILITACION | 527 | 100 | 35
VER12130100046239 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Muñoz | Atzacan | Dos Ríos (Tocuila) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 60142 | 60142 | 60142 | 60142 | 60142 | 58455 | 0 | 97.195 | 0 | Rehabilitacion | 269 | 100 | 98
VER12130100046256 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria General Articulo 27 Constitucional Clave 30des0056m (Terminacion De Obra) | Omealca | Omealca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1978574 | 1978574 | 1978574 | 1978574 | 1978574 | 593572 | 0 | 30 | 0 | REHABILITACION | 492 | 100 | 0
VER12130100046269 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Jorge Castro De Cancio Clave 30epr0291w (Terminación De Obra) | Atzacan | Atzacan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 86885 | 86885 | 86885 | 86885 | 86885 | 84885 | 0 | 97.6981 | 0 | -1 | 388 | 100 | 98
VER12130100046413 | Rehabilitación De Los Edificios En La Escuela Secundaria Técnica Industrial Nº 57 Clave 30dst0057d (Terminación De Obra) | Tezonapa | Motzorongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 0 | 30 | 0 | REHABILITACION | 224 | 100 | 0
VER12130100046417 | Aplicacion De Pintura (Sin Insumo De Pintura) En Edificios En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre Clave 30dpr3441h | Atzacan | Dos Ríos (Tocuila) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 85795 | 85795 | 85795 | 85795 | 85795 | 84302 | 0 | 98.2598 | 0 | Rehabilitacion | 420 | 100 | 99
VER12130100046440 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Abraham Castellanos Coronado Clave 30etv0123z (Terminacion De Obra) | Córdoba | Miguel Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 364294 | 364294 | 364294 | 364294 | 364294 | 109288 | 0 | 29.9999 | 0 | Aula | 67 | 100 | 0
VER12130100047045 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Leandro Valle Clave 30dtv0249g (Terminacion De Obra) | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1294743 | 1294743 | 1294743 | 1294743 | 1294743 | 388423 | 0 | 30 | 0 | Obra | 301 | 100 | 0
VER12130100047147 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30dpb0877x | Cosamaloapan de Carpio | Gloria de Coapa (El Jobo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 58669 | 58669 | 58669 | 58669 | 58669 | 57695 | 0 | 98.3398 | 0 | REHABILITACION | 31 | 100 | 100
VER12130100047153 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Ma. Luisa Zamora Metzguer Clave 30djn0501v | Emiliano Zapata | Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 290853 | 290853 | 290853 | 290853 | 290853 | 267778 | 0 | 92.0664 | 0 | REHABILITACION | 131 | 100 | 95
VER12130100047180 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Lic. Sebastian Lerdo De Tejada Clave 30epr0893o | Emiliano Zapata | Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 748338 | 748338 | 748338 | 748338 | 748338 | 288920 | 0 | 38.6082 | 0 | Rehabilitación | 440 | 100 | 40
VER12130100047184 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Beatriz Velasco De Alemán Clave 30epr0489f | Coatepec | Pacho Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 238806 | 238806 | 238806 | 238806 | 238806 | 227223 | 0 | 95.1496 | 0 | REHABILITACION | 116 | 100 | 97
VER12130100047190 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30epr1046s | Ixhuacán de los Reyes | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 211788 | 211788 | 211788 | 211788 | 211788 | 211323 | 0 | 99.7804 | 0 | REHABILITACION | 135 | 100 | 100
VER12130100047191 | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificios En La Escuela Primaria Úrsulo Galván Clave 30epr0491u | Coatepec | Vaquería | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 67731 | 67731 | 67731 | 67731 | 67731 | 55712 | 0 | 82.2548 | 0 | REHABILITACION | 49 | 100 | 85
VER12130100047192 | Construccion De Cuatro Aulas Didácticas, Dos Letrinas Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Wenceslao Victoria Soto Clave 30epr3959a | Córdoba | Colonia las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1026585 | 1026585 | 1026585 | 1026585 | 1026585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 100 | 0
VER12130100047201 | Construccion De Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Francisca Septien De Calatayud Clave 30epr0560z | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1156133 | 1156133 | 1156133 | 1156133 | 1156133 | 605147 | 0 | 52.3423 | 0 | ANEXOS | 312 | 100 | 55
VER12130100047206 | Construccion De Gimnasio En La Escuela Secundaria General Enrique Herrera Moreno Clave 30des0024u | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 9991384 | 9991384 | 9991384 | 9991384 | 9991384 | 6998542 | 0 | 70.0458 | 0 | Obra | 1680 | 100 | 75
VER12130100047220 | Construccion De Techado De Plaza Civica Y Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vanguardia Revolucionaria Del S.N.T.E. Clave 30dpr4781m | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 809913 | 809913 | 809913 | 809913 | 809913 | 745154 | 0 | 92.0042 | 0 | Obra | 84 | 100 | 25
VER12130100047225 | Rehabilitacion De La Red Del Dren Del Palmar Prieto Para Captar Y Conducir Las Aguas Exedentes De Cauces Afluentes, Del Rio Panuco, En Los Municipios Del Higo Y Ozuluama De Mascareñas. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 23928267 | 23928267 | 23928267 | 23928267 | 23928267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 15030 | 100 | 30
VER12130100047229 | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 70 Clave 30dst0072w | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 738264 | 738264 | 738264 | 738264 | 738264 | 735997 | 0 | 99.6929 | 0 | Obra | 506 | 100 | 100
VER12130100047248 | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Rurales Y Obra Exterior De Jardin De Niños Bertha Von Glumer Clave 30ejn1325m | Córdoba | La Palma (Tercera Manzana del Barreal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 780124 | 780124 | 780124 | 780124 | 780124 | 234037 | 0 | 30 | 0 | Aula | 44 | 100 | 0
VER12130100047254 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Carlos Pellicer Clave 30etv0124y | Córdoba | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1116652 | 1116652 | 1116652 | 1116652 | 1116652 | 334996 | 0 | 30 | 0 | Obra | 70 | 100 | 0
VER12130100047265 | Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 30epr0642j | Cosamaloapan de Carpio | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 91523 | 91523 | 91523 | 91523 | 91523 | 83106 | 0 | 90.8034 | 0 | REHABILITACION | 83106 | 100 | 100
VER12130100050883 | Construccion Del Camino El Palmar-Pica Rica Del Km 0 000 Al Km 4 000 | Carrillo Puerto | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 14731017 | 14731017 | 14731017 | 14731017 | 14731017 | 4419305 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 2739 | 100 | 0
VER12130100051037 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 15139932 | 15139932 | 15139932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER12130100051042 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 30dtv0949z | Jesús Carranza | Veinticuatro de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 225562 | 225562 | 225562 | 225562 | 225562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 79 | 100 | 20
VER12130100051402 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tehupango-Mixtla De Altamirano Del Km 0 000 Al Km 15 088.34 Tramo Del Km 10 500 Al Km 15 088.34 (Base Y Carpeta) | Mixtla de Altamirano | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 14731017 | 14731017 | 14731017 | 14731017 | 14731017 | 4419305 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 3737 | 100 | 0
VER12130100052064 | Camino Playa Vicente-San Juan Del Km 0 000 Al Km 0 300 | Playa Vicente | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 982068 | 982068 | 982068 | 982068 | 982068 | 294620 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 2544 | 100 | 0
VER12130100052366 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Estanzuela-San Lorenzo Del Km 0 000 Al Km 12 000 Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 000 (Base Y Carpeta) | Tantoyuca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 11784814 | 11784814 | 11784814 | 11784814 | 11784814 | 3535444 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 3172 | 100 | 0
VER12130100052499 | Construccion De Puente En El Camino Estanzuela-San Lorenzo | Tantoyuca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 10311712 | 10311712 | 10311712 | 10311712 | 10311712 | 3093514 | 0 | 30 | 0 | Puente | 3172 | 100 | 0
VER12130100052798 | Construccion De Una Unidad De Atencion Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss)(Cuarta Etapa) | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4421583 | 4421583 | 4421583 | 4421583 | 4421583 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 0
VER12130100052830 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Hospital De Cordoba | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 700467 | 700467 | 700467 | 700467 | 700467 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 0
VER12130100052850 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Oxitempa-Tlachichilco Del Km 0 000 Al Km 31 000 Tramo Del Km 28 500 Al Km 31 000 (Base Y Carpeta) | Tlachichilco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 9820678 | 9820678 | 9820678 | 9820678 | 9820678 | 2946203 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 5970 | 100 | 0
VER12130100052912 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Temaxcalapa-Chicomapa-Laguna Chica Del Km 0 000 Al Km 18 000 Tramo Del Km 8 600 Al Km 18 000 (Base Y Carpeta) | Zongolica | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 31426169 | 31426169 | 31426169 | 31426169 | 31426169 | 9427851 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 7255 | 100 | 0
VER12130100052926 | Rehabilitacion De Un Hospital | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1325929 | 1325929 | 1325929 | 1325929 | 1325929 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0.15
VER12130100053344 | Asfaltado Del Camino Berlin-Rancho Herrera Del Km 0 000 Al Km 2 827.28 | Córdoba | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 8291824 | 8291824 | 8291824 | 8291824 | 8291824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 2.83 | 100 | 0
VER12130100053446 | Rehabilitacion De Av. 1 Entre Calle 4 Y 3 Con Adoquin De Concreto En La Col. Centro | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 450127 | 450127 | 450127 | 450127 | 450127 | 450127 | 450127 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 2898 | 100 | 100
VER12130100054449 | Aportación Federal Del Fopade 2012 Para La: Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Orquideas De Cuauhtémoc A Callejón Laureles, En La Colonia Mateo Acosta. | Misantla | Misantla | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 660000 | 660000 | 197768.07 | 197768.07 | 197768.07 | 197768.07 | 197768.07 | 29.9649 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 90
VER12130100054458 | Aportación Federal Del Fopade 2012 Para La: Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre, De La Localidad Plan De Guerrero. | Misantla | Plan de Guerrero | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 285000 | 285000 | 85271.33 | 85271.33 | 85271.33 | 85271.33 | 85271.33 | 29.9198 | 0 | Metro Cuadrado | 420 | 100 | 100
VER12130100054459 | Aportación Federal Del Fopade 2012 Para La: Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza De Principal A Panteón, De La Localidad Francisco I. Madero. | Misantla | Francisco I. Madero | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 700 | 100 | 60
VER12130100054460 | Aportación Federal Del Fopade 2012 Para La: Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre De 5 De Mayo A Cejón. Temascales, De La Loc. De Galeras (Venustiano Carranza). | Misantla | Venustiano Carranza | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 850000 | 850000 | 254731.23 | 254731.23 | 254731.23 | 254731.23 | 254731.23 | 29.9684 | 0 | Metro Cuadrado | 1464.86 | 100 | 100
VER12130100054632 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obra Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 38471 | 38471 | 38471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER12130100054884 | Aportación Federal Al Convenio Con La Comisión Nacional De Cultura Física Y Deporte 2012 | Cosoleacaque | Cosoleacaque | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5736856 | 5736856 | 5736856 | 5736856 | 5736856 | 5736856 | 5736856 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
VER12130100061879 | Construccion De Las Instalaciones De Servicios Periciales De La Zona Metropolitana De La Ciudad Y Puerto De Veracruz (Semefo) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER12130100062364 | Construcción Del Centro De Prevención Y Readaptación Social De Veracruz 1a Etapa (Tercera Y Cuarta Asignación) | Medellín | Medellín | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER12130100062602 | Disponibilidad De Recursos Fasp12 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 26869904 | 26869904 | 26869904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
VER12130100064209 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Calle Otoño, Col. Primavera - Villa De Las Flores. | Poza Rica de Hidalgo | Villa de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 803415 | 803415.23 | 803415.23 | 803415.23 | 360368.93 | 360368.93 | 360398.63 | 44.8546 | 0 | Metro Lineal | 610 | 100 | 100
VER12130100064386 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Otoño, Entre Carretera A Cazones Y Calle Camelias, Col. Primavera. | Poza Rica de Hidalgo | Colonia la Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 399557 | 399557.27 | 399557.27 | 399557.27 | 119500.32 | 119500.32 | 119500.32 | 29.9082 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 750 | 100 | 100
VER12130100064496 | Rehabilitación De Parque Cri Cri, Col. Obrera. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2006914 | 2006914.67 | 2006914.67 | 2006914.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER12130100064576 | Rehabilitación De Marcado Municipal, Col. 27 De Septiembre. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 382452 | 382452.63 | 382452.63 | 382452.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER12130100064854 | Rehabilitación De Mercado Municipal 52, Col. Independencia. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 65865 | 65865.45 | 65865.45 | 65865.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER12130100065258 | Becas | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1976400 | 1976400 | 1976400 | 1976400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beca | 13176 | 100 | 25
VER12130100065321 | Despensas | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1321184 | 1321684.56 | 1321684.56 | 991263.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 13176 | 100 | 25
VER12130100066086 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 6606732 | 6606732 | 6606732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100068671 | Programa De Modernización Integral Del Registro Civil | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 0 | 100 | 0 | Actas | 1500000 | 100 | 1
VER12130100069215 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica Obras (Convenio Derivado De Lo Dispuesto En El Articulo 9°-A De La Ley De Coordinacion Fiscal: Capufe 2012) Para La Realizacion De Obras. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 52216941 | 52216941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER12130100070064 | Construccion De La Planta Potabilizadora | Tlacotalpan | Tlacotalpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 4792622 | 4792622 | 4792622 | 4792622 | 4792622 | 3815284 | 0 | 79.6074 | 0 | Planta | 0 | 100 | 71
VER12130100070129 | Construccion De Linea De Conduccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable | Ixcatepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1536000 | 1536000 | 1536000 | 1536000 | 1536000 | 1437624 | 0 | 93.5953 | 0 | Metros | 0 | 100 | 91
VER12130100070147 | Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable El Morgadal (Cuarta Etapa) | Papantla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 100 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0
VER12130100070189 | Construccion De La Nueva Fuente De Abastecimiento De Agua Potable, Equipamiento Electromecanico, Y Electrificacion | Playa Vicente | Playa Vicente | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2984931 | 2984931 | 2984931 | 2984931 | 2984931 | 895479 | 0 | 30 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0
VER12130100070213 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Primera Etapa) | Tlilapan | Tlilapan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 4484111 | 4484111 | 4484111 | 4484111 | 4484111 | 1345233 | 0 | 30 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0
VER12130100070256 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Cuarta Etapa) | Cazones de Herrera | La Unión (Kilómetro 31) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 572146 | 572146 | 572146 | 572146 | 572146 | 496427 | 0 | 86.7658 | 0 | Pago | 0 | 100 | 81
VER12130100070361 | Construccion De Planta De La Tratamiento De Aguas Residuales Zona Norte (Primera Etapa) | Isla | Isla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 8093666 | 8093666 | 8093666 | 8093666 | 8093666 | 3156040 | 0 | 38.9939 | 0 | Planta | 0 | 100 | 13
VER12130100070873 | Mitigacion De Cambio Climatico Cambio Energia Electrica En La Red De Alumbrado Publico En El Mpio. De Xalapa, Ver | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4957883 | 4957882 | 4957882 | 4957882 | 4957882 | 4957882 | 4957882 | 100 | 0 | Luminaria | 930 | 100 | 0.83
VER12130100071046 | Anteproyecto De La Uma Intensiva Eco-Moloacan | Moloacán | Moloacán | Urbano | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 500000 | 347839 | 500000 | 347839 | 347839 | 347839 | 69.5678 | 0 | ADQUISICION DE TEPEZCUINTLE | 1 | 16 | 0.93
VER12130100072636 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica Para La Realilzacion De Obras (Convenio Derivado Del Articulo 9°-A De La Ley De Coordinación Fiscal Capufe 2012) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 396393 | 396393 | 396393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER12130100073634 | Programa De Fortalecimiento A La Transversalidad De Perspectiva De Genero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6881250 | 6881250 | 6881250 | 6881250 | 6749125 | 6749125 | 6749125 | 98.0799 | 132125 | Taller | 32 | 100 | 1
VER12130100073862 | Programa De Apoyo A Las Instancias De Mujeres En Las Entidades Federativas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 11759154 | 11759154 | 11759154 | 11759154 | 11684859 | 11684859 | 11684859 | 99.3682 | 0 | Asistencia | 4038 | 100 | 1
VER12130100075167 | Pavimentacion Hidraulica En Circuito Zona De Parada De Autobuses, Colonia Colorines (Primera Etapa) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 950156.39 | 950156.39 | 651893.73 | 949356.83 | 651893.73 | 651893.73 | 651893.73 | 68.6091 | 0 | Metro Cuadrado | 8500 | 100 | 93
VER12130100075218 | Pavimentacion Asfaltica En Privadas 44a, 44b Y 46, Colonia Bugambilias | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 700000 | 700000 | 649965.69 | 700000 | 649965.69 | 649965.69 | 649965.69 | 92.8522 | 0 | Metro Cuadrado | 3500 | 100 | 100
VER12130100075461 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Paralela Al Boulevard San Lorenzo (Frente Fracc. Santa Cecilia), Col. Fundadores De Cordoba | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1456499.97 | 1456499.97 | 584677.91 | 1456405.23 | 584677.91 | 584677.91 | 584677.91 | 40.1427 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 70
VER12130100075571 | Socavamiento En Banquetas, Reparacion De Canal Pluvial Y Banquetas En Calle Principal, Col. La Luz Francisco I. Madero | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 295137.26 | 884708.48 | 435462.46 | 737497.35 | 435462.46 | 435462.46 | 435462.46 | 49.221 | 0 | Metro Cuadrado | 820 | 100 | 90
VER12130100075735 | Pavimentacion Asfaltica E Hidraulica En Avenida Martin Perez Entre Calles Vicente Guerrero Y Nicolas Bravo Y En Calle Vicente Guerrero Entre Avenidas Martin Perez Y Tomas Tapia, Com. San Jose De Tapia | Córdoba | San José de Tapia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1612862.91 | 1612862.91 | 893835.45 | 1579154.71 | 893835.45 | 893835.45 | 893835.45 | 55.4192 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 100 | 95
VER12130100075906 | Pavimentacion Hidraulica En Av. Tomas Tapia, Entre Calle Nicolas Bravo Y Vicente Guerrero, Comunidad San Jose De Tapia | Córdoba | San José de Tapia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1247618.26 | 1247618.26 | 680290.84 | 1217084.54 | 680290.84 | 680290.84 | 680290.84 | 54.5272 | 0 | Metro Cuadrado | 1800 | 100 | 80
VER12130100076956 | Pavimentacion Hidraulica En Calle 6, Entre Avenidas 6 Y 10, Colonia Mexico | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1862551.81 | 1862551.81 | 1071093.31 | 1498256.48 | 1071093.31 | 1071093.31 | 1071093.31 | 57.5068 | 0 | Metro Cuadrado | 3500 | 100 | 80
VER12130100077189 | Pavimentacion Hidraulica En Avenida 23, Entre Calle 37 Y 35 Bis. Col. San Martin De Porres | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 342268.95 | 342268.95 | 102680.69 | 342268.95 | 102680.69 | 102680.69 | 102680.69 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 90
VER12130100077309 | Apoyo Para El Equipamiento Mediante La Adquisicion De Motores En Beneficio De Pescadores De La Laguna De Mezcalapa, Municipio De Minatitlan. | Minatitlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Equipo | 55 | 100 | 30
VER12130100077382 | Rehabilitacion De Puente Peatonal Y Vehicular En Avenida 5-A, Entre Calles 25 Y 27, Colonia San Cayetano | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 390457.64 | 390457.64 | 117137.29 | 390457.64 | 117137.29 | 117137.29 | 117139.27 | 30 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 55
VER12130100077419 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Colonia Azucenas | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 844000 | 844000 | 511925.5 | 749883.9 | 511925.5 | 511925.5 | 511925.5 | 60.6547 | 0 | Metros | 3250 | 100 | 90
VER12130100077507 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Comunidad Palenque Palotal (Parcial) | Córdoba | El Palenque Palotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 726762.53 | 726762.53 | 594025.34 | 661624.07 | 594025.34 | 594025.34 | 594025.34 | 81.7358 | 0 | Metros Cuadrados | 1850 | 100 | 100
VER12130100077761 | Ampliacion De Barda Con Reja-Acero Y Alumbrado Frontal En Escuela Primaria Elena Salmeron, Comunidad Zacatepec | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 386526.33 | 386526.33 | 301638.96 | 386526.33 | 301638.96 | 301638.96 | 301638.96 | 78.0384 | 0 | ANEXO | 200 | 100 | 100
VER12130100077893 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Matutina Chamizal, Colonia Miraflores | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 366093.04 | 366093.04 | 109827.45 | 366093.04 | 109827.45 | 109827.45 | 109827.45 | 29.9999 | 0 | ANEXO | 220 | 100 | 60
VER12130100082956 | Adquisicion De Luminarias Y Balastras | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4129717.28 | 4129717.28 | 1845793.93 | 4129717.28 | 1845793.93 | 1845793.93 | 1845793.93 | 44.6954 | 0 | Pieza | 196510 | 100 | 45
VER12130100082974 | Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos Para Diferentes Dependencias | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 3005329.62 | 3005329.62 | 923030.58 | 3005329.62 | 923030.58 | 923030.58 | 923030.58 | 30.7131 | 0 | Unidad | 196510 | 100 | 30
VER12130100083003 | Sistema Para El Control De La Obra Publica | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 70000 | 70000 | 67280 | 70000 | 67280 | 67280 | 67280 | 96.1143 | 0 | Sistema | 196510 | 100 | 100
VER12130100083033 | Servicio Especializado De Acarreo De Residuos Solidos | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4385356.8 | 4385356.8 | 1896274.8 | 4385356.8 | 1896274.8 | 1896274.8 | 1896274.8 | 43.2411 | 0 | Proyecto | 196510 | 100 | 43
VER12130100084363 | Becas Y Despensas | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 621280.8 | 621280.8 | 147000 | 621280.8 | 147000 | 147000 | 147000 | 23.6608 | 0 | Beca | 245 | 100 | 24
VER12130100085035 | Terminacion De La Pavimentacion Hidraulica En Avenida 4 De La Calle 5 A La 9, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1028196.22 | 1028196.22 | 1022563.51 | 1028196.22 | 1022563.51 | 1022563.51 | 1022563.51 | 99.4522 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 100
VER12130100085161 | Pavimentacion Hidraulica En Calle 11, Entre Avenidas 1 Y 3, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1289898 | 1289898 | 569557.7 | 1027000.57 | 569557.7 | 569557.7 | 569557.7 | 44.1553 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 90
VER12130100085305 | Señalamientos Viales (Semaforos) | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 784047.48 | 784047.48 | 685793.45 | 784047.48 | 685793.45 | 685793.45 | 685793.45 | 87.4684 | 0 | Obra | 196510 | 100 | 87
VER12130100085772 | Construccion De La Unidad Deportiva Huilango (Segunda Etapa), Incluye Pista De Atletismo Y Campo De Futbol, Avenida 39 S/N, Col. El Zopilote | Córdoba | Córdoba | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 8000000 | 8000000 | 6767856.04 | 8000000 | 6767856.04 | 6767856.04 | 6767856.04 | 84.5982 | 0 | Obra | 196510 | 100 | 50
VER12130100085874 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1927711 | 1927711 | 1927711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER12130100088718 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2991649 | 2991649 | 2991649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100088911 | Remodelacion Y Equipamiento Del Teatro Centenario Pedro Diaz, Ubicado En La Av. 1 S/N Col. Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 1875000 | 1259754.3 | 1875000 | 1259754.3 | 1259754.3 | 1259754.3 | 67.1869 | 0 | Obra | 196510 | 100 | 77
VER12130100088916 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Veracruz | Veracruz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 4358102 | 4358102 | 4358102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100090027 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7057779 | 7057779 | 7057779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100090596 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3099488 | 3099488 | 3099488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100101701 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 47364160 | 47364160 | 47364160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100105984 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Planta Potabilizadora (Terminacion) | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 318621 | 318621 | 318621 | 318621 | 318621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER12130100106027 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Caseta De Controles, Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Y Linea De Conducion | Saltabarranca | Saltabarranca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 12174 | 12174 | 12174 | 12174 | 12174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER12130100107876 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 1349119 | 0 | 39.1049 | 0 | Planta | 1 | 100 | 62
VER12130100107901 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable | Atzacan | Dos Ríos (Tocuila) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 280318 | 280318 | 280318 | 280318 | 280318 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 88
VER12130100107912 | Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable | Calcahualco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1356896 | 1356896 | 2356896 | 1356896 | 1356896 | 665175 | 0 | 49.0218 | 0 | Pozo | 10931 | 100 | 95
VER12130100107968 | Construccion De Tanque Elevado Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (2a Etapa) | Carrillo Puerto | Colonia del Valle (El Chicle) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 247254 | 247254 | 247254 | 247254 | 247254 | 243873 | 0 | 98.6326 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER12130100107986 | Construccion De Tanque Elevado Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Omealca | Paso Carrillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 298307 | 298307 | 298307 | 298307 | 298307 | 291157 | 0 | 97.6031 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100
VER12130100108930 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Soledad Atzompa | Teotlalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 188878 | 188878 | 188878 | 188878 | 188878 | 166976 | 0 | 88.4042 | 0 | Pago | 1 | 100 | 88
VER12130100108938 | Construccion De Tanque Elevado Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Omealca | Río Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 299319 | 299319 | 299319 | 299319 | 299319 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100
VER12130100108952 | Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (3a. Etapa) (Terminacion) | Ozuluama de Mascareñas | Ozuluama de Mascareñas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2621420 | 2621420 | 2621420 | 2621420 | 2621420 | 2545235 | 0 | 97.0938 | 0 | Metros | 5650 | 100 | 97
VER12130100108955 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Soledad Atzompa | Tlatilpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 558085 | 558085 | 558085 | 558085 | 558085 | 421181 | 0 | 75.469 | 0 | Pago | 1 | 100 | 91
VER12130100108963 | Construccion Del Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable (2a Etapa) | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 8490023 | 8490023 | 8490023 | 8490023 | 8490023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 33990 | 100 | 100
VER12130100108970 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable | Tlaquilpa | Loma de Xocuapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 528989 | 528989 | 528989 | 525989 | 528989 | 352049 | 0 | 66.5513 | 0 | Pago | 1 | 100 | 38
VER12130100108974 | Ampliacion De Las Redes De Distribucion De Agua Potable | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 269055 | 269055 | 269055 | 269055 | 269055 | 268915 | 0 | 99.948 | 0 | Pago | 1956 | 100 | 98
VER12130100108978 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Por Gravedad (4a Etapa) | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5876343 | 5876343 | 5876343 | 5876343 | 5876343 | 4473010 | 0 | 76.1189 | 0 | Metros | 7023 | 100 | 67
VER12130100108983 | Rehabilitacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (3a Etapa) (Terminacion) | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 553327 | 0 | 55.3327 | 0 | Metros | 4977 | 100 | 11
VER12130100108987 | Construccion De Caseta De Controles, Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Y Linea De Conduccion. | Saltabarranca | Saltabarranca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 157550 | 167550 | 167550 | 167550 | 167550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 963 | 100 | 49
VER12130100108993 | Construccion De Las Interconexiones Al Firiob (Saneamiento Del Rio Blanco) (1a Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 5237262 | 5237262 | 5237262 | 5237262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3611 | 100 | 0
VER12130100108999 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) (Terminacion) | Soteapan | Colonia la Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1196387 | 1196387 | 1196387 | 1196387 | 1196387 | 1196387 | 0 | 100 | 0 | Metros | 7695 | 100 | 100
VER12130100109001 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) (Terminacion) | Tezonapa | Motzorongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3879340 | 3879340 | 3879340 | 3879340 | 3879340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 4891 | 100 | 9
VER12130100109012 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Emisor (2a Etapa) (Terminación) | La Antigua | José Cardel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10349477 | 10349477 | 10349477 | 10349477 | 10349477 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1 | 100 | 0
VER12130100109016 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa) (Terminación) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 19765018 | 19765018 | 19765018 | 19765018 | 19765018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1 | 100 | 0
VER12130100109017 | Construccion De Proteccion Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | Vega de Alatorre | Emilio Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 595819 | 595819 | 595819 | 595819 | 595819 | 595004 | 0 | 99.8632 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER12130100117584 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1265609 | 1265609 | 1265609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100117595 | Construcción De Pavimento Y Drenaje En La Calle De Acceso | Chinampa de Gorostiza | Chinampa de Gorostiza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 5330303 | 5330303 | 5330303 | 5330303 | 5330303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 100 | 67
VER12130100117649 | Construcción De Acceso A La Clínica Del Issste (Segunda Asignación) (Terminación De Obra) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 228733 | 228733 | 228733 | 228733 | 228733 | 228733 | 0 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER12130100118590 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4501495 | 4501495 | 4501495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100119522 | Adquisicion De Programa Opus Para El Departamento De Obras Publicas | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
VER12130100119615 | Adquisicion De Un Equipo De Computo Y Un Multifuncional Para El Departamento De Obras Publicas | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 9298 | 100 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 100
VER12130100119712 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Basico | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19328 | 19328 | 98.986 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 98
VER12130100121698 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 17330133 | 17330133 | 17330133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100121726 | Pavimentación Con Concreto Estampado E Imagen Urbana En La Explanada De La Ex-Hacienda Toxpan | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 697385 | 697385 | 697385 | 697385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 50
VER12130100121742 | Construcción De Pavimento Y Drenaje En La Calle Flor De Mayo, En La Colonia Mateo Acosta. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 1362024 | 1362024 | 1362024 | 1362024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2240 | 100 | 87
VER12130100121942 | La Modernizacion De Los Catastros Y Su Vinculacion Con Los Registros Publicos De La Propiedad | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 27961500 | 27961500 | 27961500 | 27961500 | 27961500 | 18704907 | 18704907 | 66.8952 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0.4
VER12130100121953 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 218080 | 218080 | 218080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100122081 | Saneamiento De La 3a. Etapa Del Sitio De Disposición Final Y Adquisición De Un Vehículo De Recolección De Residuos Sólidos Urbanos | Minatitlán | Minatitlán | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6362474 | 6362474 | 6362474 | 6362474 | 6362474 | 1908742 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 17552 | 100 | 0
VER12130100122115 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 37526 | 37526 | 37526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100122313 | Construcción De Unidad Deportiva (Primera Etapa) | Landero y Coss | Landero y Coss | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 511991 | 511961 | 511961 | 511961 | 511961 | 511961 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9681 | 100 | 100
VER12130100122459 | Construcción De Unidad Deportiva San Rafael (Primera Etapa) | San Rafael | San Rafael | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7174726 | 7174726 | 7174726 | 7174726 | 7174726 | 3101096 | 0 | 43.2225 | 0 | Metros Cuadrados | 11941 | 100 | 58
VER12130100122664 | Construcción Del Cuartel Móvil Modelo M, Incluyendo Su Equipamiento | Tempoal | Tempoal de Sánchez | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 133255000 | 133255000 | 133255000 | 133255000 | 133255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 100 | 64
VER12130100122718 | Construcción Del Centro De Calzado | Acatlán | Acatlán | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 5390000 | 5390000 | 5390000 | 5390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1396 | 100 | 24
VER12130100122944 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 40636686 | 40636686 | 40636686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100123059 | Rehabilitación Integral Del Boulevard San Francisco Incluyendo Colector Pluvial, Andador Peatonal Y Alumbrado Público En La Unidad Habitacional San Román. | Córdoba | Córdoba | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 13271532 | 13271532 | 13271532 | 13271532 | 13271532 | 11780440 | 0 | 88.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 13214 | 100 | 100
VER12130100123110 | Pavimentación Hidráulica En Boulevard Córdoba-Fortín | Córdoba | Córdoba | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 24984815 | 24984815 | 24984815 | 24984815 | 24984815 | 15238492 | 0 | 60.991 | 0 | Metros Cuadrados | 93922 | 100 | 80
VER12130100123184 | Pavimentación De La Calle Manuel Ávila Camacho | Acajete | El Rodeo | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4172 | 100 | 100
VER12130100123859 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4333284 | 4333284 | 4333284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100124154 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez (Futbol Femenil) | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 43081255 | 43081255 | 43081255 | 43081255 | 43081255 | 12924377 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0
VER12130100124347 | Adecuación De Cancha De Entrenamiento Fútbol 2 En La Unidad Deportiva Leyes De Reforma (Fútbol Varonil) | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 14468908 | 14468908 | 14468908 | 14468908 | 14468908 | 4340672 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0
VER12130100124499 | Adecuación De Cancha De Entrenamiento Fútbol 1 En El Parque Recreativo Reino Mágico (Fútbol Femenil) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 12465744 | 12465744 | 12465744 | 12465744 | 12465744 | 3739723 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0
VER12130100124599 | Rehabilitación De Gimnasio De Balonmano Y Karate En Unidad Deportiva Carlos Serdán | Veracruz | Veracruz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 41799691 | 41799691 | 41799691 | 41799691 | 41799691 | 12539907 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 4
VER12130100124799 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 28691610 | 28691610 | 28691610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100124932 | Remodelación Del Parque Recreativo Reino Mágico (Patinaje) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 42874327 | 42874327 | 42874327 | 42874327 | 42874327 | 12862298 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 6
VER12130100125076 | Remodelación Del Auditorio Benito Juárez Sede De Basquetbol En Veracruz | Veracruz | Veracruz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 33793895 | 33793895 | 33793895 | 33793895 | 33793895 | 10138169 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 29
VER12130100125195 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 31663428 | 31663428 | 31663428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100126373 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2668 | 2668 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100127555 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130100127592 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Sotavento (Paquetes De Láminas De Zinc). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14949 | 100 | 100
VER12130100127716 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Baja | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 5900 | 100 | 0
VER12130100127737 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Los Tuxtlas (Paquetes De Láminas De Zinc). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14925 | 100 | 100
VER12130100127768 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Totonaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14695 | 100 | 100
VER12130100127845 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Nautla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14753 | 100 | 100
VER12130100127877 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Capital (Paquetes De Láminas De Zinc). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14992 | 100 | 100
VER12130100127945 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Papaloapan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 5900 | 100 | 0
VER12130100127966 | Adquisición Y Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De La Huasteca Alta (Paquetes De Láminas De Zinc). | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14778 | 100 | 100
VER12130100128169 | Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Veracruz 03/2011-2012 Entre C.F.E. Y El Gobierno Del Estado En Varios Municipios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 802262 | 802262 | 802262 | 802262 | 802262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER12130100128235 | Gastos Indirectos De La Dependencia Ejecutora Para Las Obras De Electrificación Del Convenio De Coordinación Veracruz 02/2011-2012 Entre La C.F.E. Y El Gobierno Del Estado En Varios Municipios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 479495 | 479495 | 479495 | 479495 | 479495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER12130100128979 | 1a Etapa De Imagen Urbana De Orizaba Ciudad Colonial | Orizaba | Orizaba | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5350828.68 | 5350828.68 | 89.1805 | 0 | Obra | 1000000 | 100 | 90
VER12130100132092 | Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Alta (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 289999 | 289999 | 289999 | 289999 | 289999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 1851.85 | 100 | 100
VER12130100132099 | Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Papaloapan (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 231076 | 231076 | 231076 | 231076 | 231076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 1660 | 100 | 100
VER12130100132112 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Totonaca (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 445659 | 445659 | 445659 | 445659 | 445659 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 10870 | 100 | 100
VER12130100132122 | Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Papaloapan (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 87598 | 87598 | 87598 | 87598 | 87598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 2190 | 100 | 100
VER12130100132134 | Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Capital (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 98012 | 98012 | 98012 | 98012 | 98012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 724 | 100 | 100
VER12130100132162 | Programa De Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Mejoramiento De La Vivienda En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 26190053 | 26190053 | 26190053 | 26190053 | 26190053 | 26189310 | 0 | 99.9972 | 0 | Metros Cúbicos | 18326 | 100 | 100
VER12130100132169 | Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 261188 | 261188 | 261188 | 261188 | 261188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 1840.49 | 100 | 100
VER12130100132181 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región De Los Tuxtlas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 127167 | 127167 | 127167 | 127167 | 127167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 518 | 100 | 100
VER12130100132196 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Nautla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 118235 | 118235 | 118235 | 118235 | 118235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 483 | 100 | 100
VER12130100132209 | Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Olmeca (Suministro De Paquetes De Lámina De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 440803 | 440803 | 440803 | 440803 | 440803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 10965 | 100 | 100
VER12130100132241 | Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas (Suministro De Láminas De Zinc), Para Las Regiones De La Huasteca Alta, Baja, Totonaca, Nautla Y Capital. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 165008 | 165008 | 165008 | 165008 | 165008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 28300 | 100 | 100
VER12130100132250 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Sotavento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 146241 | 146241 | 146241 | 146241 | 146241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 598 | 100 | 100
VER12130100132257 | Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Huasteca Baja (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 262276 | 262276 | 262276 | 262276 | 262276 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 6460 | 100 | 100
VER12130100132306 | Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región De Las Montañas (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 3903 | 100 | 100
VER12130100132311 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Totonaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 483147 | 483147 | 483147 | 483147 | 483147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 1792 | 100 | 100
VER12130100132318 | Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Capital (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 277600 | 277600 | 277600 | 277600 | 277600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 6940 | 100 | 100
VER12130100132327 | Programa De Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas En La Región Huasteca Alta (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 164868 | 164868 | 164868 | 164868 | 164868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paquetes | 6460 | 100 | 100
VER12130100132333 | Construcción Y Mejoramiento De Techos En Zonas Marginadas (Suministro De Láminas De Zinc), Para Las Regiones De Las Montañas, Sotavento, Papaloapan, Tuxtlas Y Olmeca. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 165008 | 165008 | 165008 | 165008 | 165008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 28300 | 100 | 100
VER12130100132383 | Programa De Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Mejoramiento De La Vivienda En Zonas Marginadas (Suministro De Paquetes De Láminas De Zinc) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 22235866 | 22235866 | 22235866 | 22235866 | 22235866 | 22235866 | 0 | 100 | 0 | Paquetes | 61835 | 100 | 100
VER12130100132406 | Suministro De Lotes De Materiales De Construcción Para Obras Menores De Infraestructura Con Participación Social En La Región Olmeca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 488638 | 488638 | 488638 | 488638 | 488638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 1992 | 100 | 100
VER12130100132415 | Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Olmeca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 468328 | 468328 | 468328 | 468328 | 468328 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 3267.97 | 100 | 100
VER12130100132424 | Programa De Construcción De Pisos En Zonas Marginadas Para La Región Totonaca (Suministro De Paquete De Materiales Para La Elaboración De Concreto En Sitio) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 439207 | 439207 | 439207 | 439207 | 439207 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 3086.42 | 100 | 100
VER12130200138552 | Modernizacion Del Camino Buena Vista-Ahuimol Del Km 0 00 Al Km 6 650 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 3 000 | Chicontepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 11704169 | 11704169 | 11704169 | 11704169 | 11704169 | 5852084 | 0 | 50 | 0 | Kilómetro | 0 | 3 | 0
VER12130200139431 | Reconstruccion De La Base Hidrahulica Y Carpeta Asfaltica Con Mezcla En Caliente Y Obras Complementarias Del Km 0 000 Al Km 2 500 Y Del Km 3 350 Al Km 4 850 Del Camino Mata De Uva Playa Zapote | Alvarado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 6570048 | 6570048 | 6570048 | 6570048 | 6570048 | 1971014 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 1.75 | 0
VER12130200139799 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y-O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 125734 | 125734 | 125734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130200142455 | Construccion Del Camino Tuxpanguillo-Chinene-Choapa-Dos Caminos Del Km 4 780 Al Km 19 578.3 | Tequila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 23310580 | 23310580 | 23310580 | 23310580 | 23310580 | 17251103 | 0 | 74.0055 | 0 | Kilómetro | 0 | 11.21 | 55
VER12130200142678 | Construccion Del Puente La Lima (2da Etapa) | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 7197300 | 7197300 | 7197300 | 7197300 | 7197300 | 5123098 | 0 | 71.1808 | 0 | Puente | 0 | 1 | 59
VER12130200142733 | Construccion Del Camino Tlahuilco-Vista Hermosa Del Km 0 000 Al Km 1 500 | Atlahuilco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 5990231 | 5990231 | 5990231 | 5990231 | 5990231 | 1797069 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 1.5 | 0
VER12130200142808 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Castillo De Teayo-Americaschica, Del Km 0 000 Al Km 8 723.24, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 930 | Castillo de Teayo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1304603 | 1304603 | 1304603 | 1304603 | 1304603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 1 | 0
VER12130200142850 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Progreso De Zaragoza-Coahutlan-El Crucero Del Km 0 000 Al Km 11 119.25 Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 000 | Coahuitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1198424 | 1198424 | 1198424 | 1198424 | 1198424 | 1198419 | 0 | 99.9996 | 0 | Pago | 0 | 1 | 33
VER12130200142890 | Modernizacion Del Camino Platon Sanchez-Zacatianguis Tramo La Mora-Ahitic Del Km 0 000 Al Km 3 150 Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 110 | Platón Sánchez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 472389 | 472389 | 472389 | 472389 | 472389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 1 | 0
VER12130200142941 | Construccion Con Concreto Asfaltico Del Km 2 500 Al Km 4 500 En El Camino Platanillo-Benito Juarez | Soteapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 4932659 | 4932659 | 4932659 | 4932659 | 4932659 | 1479798 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 2 | 0
VER12130200143030 | Constrruccion Del Camino Xonamanca-Comalapa Del Km 9 800 Al Km 13 300 | Zongolica | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 10475846 | 10475846 | 10475846 | 10475846 | 10475846 | 5338132 | 0 | 50.9566 | 0 | Kilómetro | 0 | 3.5 | 51
VER12130200144300 | Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 11 (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 8872414 | 8872414 | 8872414 | 8872414 | 8872414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 6889 | 100 | 0
VER12130200144455 | Programa De Mejoramiento A Las Viviendas 19 (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 7787310 | 7787310 | 7787310 | 7787310 | 7787310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 6046 | 100 | 0
VER12130200145599 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Manuel Avila Camacho Entre Calle Jose Maria Morelos Y Calle Arista | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1304519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 60
VER12130200145617 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Miguel Hidalgo Y Avenida Manuel Avila Camacho | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 469109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 60
VER12130200145640 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Jose Maria Morelos Y Calle Arista | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1343939 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 60
VER12130200145666 | Construccion De Escalinata En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Calle Pablo Silva Y Calle Fernando Gutierrez Barrios De La Colonia Del Carmen. | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 320602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 60
VER12130200145682 | Construccion De Pavimento En Calle Principal Del Cadenamiento 0 750 Al 0 915 En Col. El Cerrito | Gutiérrez Zamora | Anclón y Arenal | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 285714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 375 | 100 | 100
VER12130200145709 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Arista Entre Avenida Manuel Avila Camacho Y Calle 2 De Abril | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 553572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 60
VER12130200145728 | Construccion De 200 M2 De Pavimento En El Crucero De Calle Abasolo Esquina Con Calle Guillermo Velez | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1017413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 60
VER12130200145763 | Construccion De 6 Aulas Y Sanitarios En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez, Clave: 30dpr5104u | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1678858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Aula | 114 | 100 | 80
VER12130200145791 | Construccion De Puente Peatonal En Canal Chelo Calle Veracruz De La Col. Fernando Gutierrez Barrios | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 239888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Lineal | 13484 | 100 | 80
VER12130200145814 | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle A Entre Calle Principal Y Calle 1 En La Col. Fidel Herrera Beltran | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 429400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 80
VER12130200146275 | Rehabilitacion De Pavimento, Guarniciones, Banquetas Y Construccion De 8 Ml De Muro En Calle Francisco Javier Mina Entre Callejon De Cortez Y Calle Hernandez Y Hernandez | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1221830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 5
VER12130200146304 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Dante Delgado Entre Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Calle Fernando Gutierrez Barrios | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 493344 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 13484 | 100 | 5
VER12130200146395 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Una Alcantarilla En Calle Frente Al Campo De La Escuela Del Cadenamiento 0 000 Al 0 140 | Gutiérrez Zamora | El Cepillo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 415000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 324 | 100 | 5
VER12130200146450 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Las Flores Entre Calle Principal Y Calle 2 | Gutiérrez Zamora | Carrillo Puerto (Santa Rosa) | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 720000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1775 | 100 | 5
VER12130200146537 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En Callejon De Cortez Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Francisco Javier Mina | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 249860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 5
VER12130200146666 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Casa Del Campesino Entre Calle Principal Y Parcelas | Gutiérrez Zamora | Lomas Chicas | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 695400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 198 | 100 | 5
VER12130200146761 | Rehabilitacion De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas En Calle Independencia Entre Calle Vicente Guerrero Y 5 De Mayo, Col. Centro | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 774968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 13484 | 100 | 5
VER12130200146854 | Construccion De Escalinata En Calle Uno Entre Calle Principal Y Calle Dos, Col. El Cerrito | Gutiérrez Zamora | Anclón y Arenal | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 325600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 100 | 5
VER12130200146941 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal Entre Puente Barriles Y La Escondida Del Km 0 000 Al 0 077 | Gutiérrez Zamora | Anclón y Arenal | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 185000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5
VER12130200146978 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico Y Cuneta En Camino Galeana-Paguas De Arroyo Grande En El Km 1 050 Al 1 150 | Gutiérrez Zamora | Hermenegildo Galeana | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 385000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 849 | 100 | 5
VER12130200147015 | Rehabilitacion Con Grava De Sabana (1 Km) Y Construccion De Rampas De Concreto (1300 M2) En Calle El Cerrito Entre Calle Principal Y Calle Mexico | Gutiérrez Zamora | Lomas de Arena | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1163346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 973 | 100 | 5
VER12130200147045 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Abasolo Entre Calle Bustamante Y Calle Matamoros, Col. Centro | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 344050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13484 | 100 | 5
VER12130200147078 | Construcción De Rampa De Concreto Hidraulico En Camino Tramo El Cepillo A Macarena Arrazola Del Cadenamiento 1 050 Al 1 270 | Gutiérrez Zamora | Macarena Arrazola | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 669616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 5
VER12130200148739 | Gastos Indirectos Para La Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable (Terminacion) | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 44396 | 44396 | 44396 | 44396 | 44396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER12130200149485 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa) (Terminacion) | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 499409 | 499409 | 499409 | 499409 | 499409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 1 | 100 | 0
VER12130200150083 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 17870188 | 17870188 | 17870188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130200150519 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 10343266 | 10343266 | 10343266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130200150671 | Pago De Combustible A Vehículos De Seguridad Publica | Tequila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 147796 | 147796.05 | 147796.05 | 147796.05 | 147796.05 | 120000 | 120000 | 81.193 | 0 | Lote | 12000 | 81 | 81.19
VER12130200151315 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Prolongacion Av. Manuel Acuña Entre Calle Morelos Y Pavon Y Calle Emiliano Zapata | San Rafael | San Rafael | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 64286 | 64286 | 64286 | 64286 | 64286 | 64286 | 64286 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100
VER12130200151352 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Prolongacion Av. Manuel Acuna Entre Calle Morelos Y Pavon Y Calle Emiliano Zapata, Colonia 13 De Diciembre | San Rafael | San Rafael | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 96428 | 96428 | 96428 | 96428 | 96428 | 96428 | 96428 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 70
VER12130200151379 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle De Acceso A Escuela Telesecundaria Lic. Benito Juarez Entre Av. Emiliano Zapata Y Entrada A Escuela Telesecundaria | San Rafael | Emiliano Zapata | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 233570 | 233570 | 233570 | 233570 | 233570 | 233570 | 233570 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 55
VER12130200151415 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa Del Km 1730 Al Km 2950 | San Rafael | Manuel Ávila Camacho | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 666335 | 666335 | 666335 | 666335 | 666335 | 666335 | 666335 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 30
VER12130200151455 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Lazaro Cardenas Entre Av. Felipe Angeles Y Av. Emiliano Zapata, Y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon ... | San Rafael | San Rafael | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 810714 | 810714 | 810714 | 810714 | 810714 | 810714 | 810714 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 50
VER12130200151482 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Acera Izquierda De Calle Principal Del Km 1668 Al Km 2950 | San Rafael | Ignacio Zaragoza (La Poza) | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 200588.5 | 200588.5 | 200588.5 | 200588.5 | 200588.5 | 200588.5 | 200588.5 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 55
VER12130200151506 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av. Pablo Moncayo Entre Av. Arcadio Luna Y Av. Arnulfo Murrieta, Y Av. Graciano Alarcon Entre Av. Arcadio Luna Y Av. Arnulfo Murrieta Garcia | San Rafael | Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo) | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 213918 | 213918 | 213918 | 213918 | 213918 | 213918 | 213918 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 60
VER12130200151530 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Niños Heroes Entre Calle Aquiles Serdan Y Calle Ursulo Galvan | San Rafael | El Pital | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 164286 | 164286 | 164286 | 164286 | 164286 | 164286 | 164286 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 60
VER12130200151552 | Construccion De Andador Techado Acera Derecha En Calle De Acceso Del Km 0300 Al Km 0600 | San Rafael | Arroyo Zarco | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 808818 | 808818 | 808818 | 808818 | 808818 | 808818 | 808818 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 45
VER12130200151580 | Sueldos Compactos Al Personal Eventual De La Policia Municipal | Tequila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1824379.89 | 1824379.89 | 1824379.89 | 1824379.89 | 1824379.89 | 912190 | 912190 | 50 | 0 | ELEMENTO | 12000 | 50 | 50
VER12130200151581 | Construccion De Puente Peatonal De Estructura Metalica En Calle Francisco I. Madero, Con Una Longitud De 16 Metros Lineales | San Rafael | El Cabellal | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 66072 | 66072 | 66072 | 66072 | 66072 | 66072 | 66072 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 98
VER12130200151612 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Rumbo A Tres Encinos, Del Telebachillerato San Rafael A Unidad Basica De Rehabilitacion En Colonia Fidelidad | San Rafael | San Rafael | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 80
VER12130200151645 | Intereses Aplicados A La Obra: Construccion De Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa Del Km 1730 Al Km 2950 | San Rafael | Manuel Ávila Camacho | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 3510.79 | 3510.79 | 3510.79 | 3510.79 | 3510.79 | 3510.79 | 3510.79 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 30
VER12130200152061 | Construcción De Las Instalaciones Donde Se Albergará La Estación Remota De Correlación Y O Consulta De Casquillos Ibistrax 3d En La Localidad Y Municipio De Xalapa. | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1000 | 999995 | 999995 | 999995 | 999995 | 0 | 0 | 0 | 0 | obra | 0 | 1 | 0
VER12130200152385 | Programa Equipamiento Para La Red De Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Veracruz | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 11287944 | 0 | 23.0366 | 0 | Programa | 27000 | 100 | 23
VER12130200153574 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 27 Clave 30dst0027j | Misantla | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 431202 | 431202 | 431202 | 431202 | 431202 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitacion | 282 | 100 | 0
VER12130200154477 | Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable (Terminacion) | Cosoleacaque | Tulapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 224795 | 224795 | 224795 | 224795 | 224795 | 84688 | 0 | 37.6734 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 11
VER12130200154826 | Construcción Del Sistema Múltiple De Abastecimiento De Agua Potable El Morgadal (4a. Etapa) (Terminación) | Papantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 510242 | 0 | 27.4324 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 26
VER12130200155717 | Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua De Lluvia (Terminación) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1221552 | 1221552 | 1221552 | 1221552 | 1221552 | 1126777 | 0 | 92.2414 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 89
VER12130200157067 | Gastos Indirectos | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 210115 | 210115 | 90480 | 210115 | 90480 | 90480 | 90480 | 43.0621 | 0 | GASTO | 196510 | 100 | 44
VER12130200157076 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Benito Juarez, Entre Calle 6 Y 4, Incluye Privada Benito Juarez, Col. La Luz Francisco I. Madero | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 884708.48 | 884708.48 | 435462.46 | 737497.35 | 435462.46 | 435462.46 | 435462.46 | 49.221 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 90
VER12130200157084 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En Calle 9, Entre Avenidas 25 Y 33, Colonia Brillante Crucero | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 3002046.58 | 3002046.58 | 1352092.38 | 2999208.4 | 1352092.38 | 1352092.38 | 1352092.38 | 45.039 | 0 | Metro Cuadrado | 1100 | 100 | 80
VER12130200157093 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Vias Muertas Del Ffcc, Entre Avs. 33 Y 25 Y Av. 25 Entre Via Muerta Del Ffcc Y Calle 33, Col. San Martin De Porres | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1000476.83 | 1000476.83 | 410471.11 | 943464.75 | 410471.11 | 410471.11 | 410471 | 41.0275 | 0 | Metro Cuadrado | 5200 | 100 | 90
VER12130200159294 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Calle Rafael Tapia-E.C. Autopista (Cordoba-Mexico) Del Km 0 000 Al Km 0 680 Ramal No. 1 (Km 0 680 Al Km 0 855.39) Y Ramal No. 2 (0 680 Al Km 0 960) | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 4110530 | 4110530 | 4110530 | 4110530 | 4110530 | 1233159 | 0 | 30 | 0 | Metros | 0 | 1 | 0
VER12130200159322 | Aportacion Para La Construccion,Operacion,Explotacion,Conservacion Y Mantenimiento Del Periferico Sur De Xalapa | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 142322921 | 142322921 | 142322921 | 142322921 | 142322921 | 142322921 | 0 | 100 | 0 | APORTACION | 0 | 1 | 0
VER12130200160038 | Reposición De Base Hidraulica Y Carpeta En Frio, En Tramos Aislados De Camino Rural De Cuatro Caminos - Sebastian Camacho - El Josco, Km 0 000 Al 12 000 | Nautla | Nautla | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 525000 | 525000 | 30 | 0 | Kilómetro | 12 | 100 | 35
VER12130200160059 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En Las Calles San Francisco Entre Camino Nautla-El Josco E Himno Nacional, Y Calle Jorge Correa Entre Carretera Nacional Y San Francisco, En La Colonia Deportiva | Nautla | Nautla | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 320488 | 320488 | 320488 | 320488 | 320488 | 96146.4 | 96146.4 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 603 | 100 | 65
VER12130200160070 | Rehablitación De Pavimento Asfaltico En La Av. Los Angeles, Entre Calle 5 Y Carretera Nautla - El Josco, Col. Cuatro Caminos | Nautla | Nautla | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 365191 | 365191 | 365191 | 365191 | 365191 | 109557.3 | 109557.3 | 30 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1941 | 100 | 55
VER12130200160090 | Construcción De Pavimento Hidraulico De La Calle Ignacio Allende, Entre Callejon Del Ganado Y Camino Vecinal | Nautla | Jicaltepec | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 439627 | 439627 | 439627 | 439627 | 439627 | 131888.1 | 131888.1 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 780 | 100 | 75
VER12130200160113 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En Las Calles Himno Nacional Entre Prolongacion San Francisco Y Tomas Zuñiga, E Independencia Entre Carretera Nacional E Hinmo Nacional, En La Colonia Boca Neg | Nautla | Nautla | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 316351 | 316351 | 316351 | 316351 | 316351 | 94905.3 | 94905.3 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 456 | 100 | 67
VER12130200160130 | Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Corregidora, Entre La Calle Llanuras De Nauhtlan A Cuatle | Nautla | Nautla | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 345858.5 | 345858.5 | 345858.5 | 345858.5 | 345858.5 | 103757.55 | 103757.55 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 780 | 100 | 60
VER12130200160203 | Disponibilidad De Recursos De Fasp 12 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
VER12130200160232 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable (3a. Etapa) (Terminación) | Tihuatlán | Tihuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 5993217 | 1842194 | 1842194 | 1842194 | 1842194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0
VER12130200160341 | Reconstruccion De La Carpeta Asfaltica Del Camino San Sebastian-Chicontepec Del Km 0 000 Al Km 14 000 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 15165958 | 15165958 | 15165958 | 15165958 | 15165958 | 7582979 | 0 | 50 | 0 | Kilómetro | 0 | 12.89 | 0
VER12130200160722 | Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable (Termnación) | Nautla | Barra de Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 219276 | 219276 | 219276 | 219276 | 219276 | 65783 | 0 | 30.0001 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0
VER12130200161508 | Programa Instalación De Infraestructura Urbana Infantil Recreativa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 1281740 | 0 | 12.8174 | 0 | Programa | 46000 | 100 | 12.8
VER12130200161977 | Equipamiento De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unaais) | Zontecomatlán de López y Fuentes | Zontecomatlán de López y Fuentes | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 26998448 | 26998448 | 26998448 | 26998448 | 26998448 | 26998448 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 27893 | 1 | 100
VER12130200162076 | Construcción De Sanitarios De Taquillas, Ampliación Del Área De Guardarropa, Nicho Del Dif (Artesanos), Casa De Las Pinturas, Rehabilitación De Palapas, Área De Prensa | Papantla | El Tajín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 9999667 | 9999667 | 9999667 | 9999667 | 9999667 | 5000000 | 0 | 50.0017 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 0
VER12130200163172 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130200163369 | Programa Estatal De Inversión En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obra Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 888349 | 888349 | 888349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 0 | 0
VER12130200163619 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Bugambilias, Entre Calle Gardenias Y Calle Nardos, Col. Las Ánimas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1186349.12 | 1186349.12 | 1186349.12 | 1186349.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 25
VER12130200164691 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Cantiles, Entre Soconusco Y Benito Fentanes | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 632679 | 632679 | 632679 | 632679 | 632679 | 632679 | 632679 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100
VER12130200164744 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles Cumbre, Llano, Calle Sin Nombre, Entre Calle Nueva Xalapa Y Final De La Calle (Secundaria Tecnica Industrial No.122) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 4495673 | 4495673 | 4495673 | 4495673 | 4495673 | 4495673 | 4495673 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 100 | 100
VER12130200164756 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Circuito Unidad, De Santa Barbara A Av. Arco Vial Sur | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 807693 | 807693 | 807693 | 807693 | 807693 | 807693 | 807693 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 100 | 100
VER12130200164776 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Oaxaca, Entre Puebla Y Veracruz | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1477258 | 1477258 | 1477258 | 1477258 | 1477258 | 1477258 | 1477258 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 484 | 100 | 100
VER12130200164788 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Callejón Del Obispo, De Fausto Vega A Carolino Anaya | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 625251 | 625251 | 625251 | 625251 | 625251 | 625251 | 625251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100
VER12130200164803 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Uno Norte, Del Olmo A Final De Calle | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 564478 | 564478 | 564478 | 564478 | 564478 | 564478 | 564478 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100
VER12130200164818 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Cuautla Morelos, De Paseo Xalapa A Ignacio Elizondo | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1386738 | 1386738 | 1386738 | 1386738 | 1386738 | 1386738 | 1386738 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 100 | 100
VER12130200164833 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Del Campesino, De Fraternidad A Virgilio Uribe | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1848629 | 1848629 | 1848629 | 1848629 | 1848629 | 1848629 | 1848629 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 100 | 100
VER12130200164849 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Priv. Leyes De Reforma, De Leyes De Reforma A Final De La Privada | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 371370 | 371370 | 371370 | 371370 | 371370 | 371370 | 371370 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100
VER12130200164858 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Prolongación Bolivia, De Uruguay A Pavimento Existente | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1204287 | 1204287 | 1204287 | 1204287 | 1204287 | 1204287 | 1204287 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 100 | 100
VER12130200164873 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Av. De La Republica, Entre Leyes De Reforma Y Heriberto Jara Corona | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2249734 | 2249734 | 2249734 | 2249734 | 2249734 | 2249734 | 2249734 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100
VER12130200164893 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Leo (De Av. Antonio Chedraui Caram A Liquidambar) Y Priv. Leo. (De Leo A Capricornio) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2558869 | 2558869 | 2558869 | 2558869 | 2558869 | 2558869 | 2558869 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100
VER12130200164912 | Construcción De Cancha De Usos Multiples, Ubicada En Calle Cayetano Rodriguez Beltran Esquina Librado Basilio | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 981818 | 981818 | 981818 | 981818 | 981818 | 981818 | 981818 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100
VER12130200165016 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 20664433 | 20664433 | 20664433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130200165145 | Suministro E Instalcion De Semaforos En Avenida Salvador Diaz Miron | Veracruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 49950000 | 4995000 | 4995000 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 4322 | 100 | 99
VER12130200165468 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 89362 | 89362 | 89362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130200165531 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tuxpanguillo- Poxcautla Del Km 0 000 Al Km 19 578.30 Tramo Del Km 0000 Al Km 2360 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 898309 | 898309 | 898309 | 898309 | 898309 | 897878 | 0 | 99.952 | 0 | Pago | 0 | 100 | 33
VER12130200165583 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Naranjal-Tezizapa Del Km 0 000 Al Km 9 500 Tramo Del Km 0 500 Al Km 4 000 (Base Y Carpeta) | Naranjal | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 11784814 | 11784814 | 11784814 | 11784814 | 11784814 | 3535444 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 3608 | 100 | 0
VER12130200165725 | Construccin Del Centro De Evaluacin Y Control De Confianza De La Secretaría De Seguridad Pública | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 29998505 | 29998505 | 29998505 | 29998505 | 29998505 | 8999552 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0
VER12130200165925 | Consolidación Del Muelle, Equipamiento Turistico Y Rehabilitación De Plazoletas De Catemaco -Ciudad De La Magia- | Catemaco | Catemaco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1781920 | 1781920 | 1781920 | 1781920 | 1781920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0
VER12130200166139 | Construcción De Un Hospital (Segunda Etapa) | Papantla | Papantla de Olarte | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 47549502 | 47549502 | 47549502 | 47549502 | 47549502 | 23774751 | 0 | 50 | 0 | CONSTRUCCION | 51716 | 100 | 0
VER12130200166161 | Equipamiento De Un Hospital De 60 Camas | Álamo Temapache | Álamo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 42995414 | 42995414 | 42995414 | 42995414 | 42995414 | 42995414 | 0 | 100 | 0 | EQUIPAMIENTO | 23645 | 1 | 100
VER12130200166296 | Proyecto Integral De La Rehabilitación Del Estadio Luis Pirata Fuente (Fútbol Varonil) En Boca Del Río (Elaboración De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Obra) | Boca del Río | Boca del Río | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0
VER12130200166304 | Intereses Del Programa Capufe 2012 Aplicados A La Construccion De Cuneta Del 0 880 Al 0 907 En Calle Principal Del Cadenamiento En Col. El Cerrito | Gutiérrez Zamora | Anclón y Arenal | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 7585.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 375 | 100 | 100
VER12130200166327 | Rehabilitación Del Estadio De La Unidad Deportiva (Carlos Serdán) (Softbol). | Veracruz | Veracruz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 14492792 | 14492792 | 14492792 | 14492792 | 14492792 | 4347838 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 4
VER12130200166348 | Construcción Del Centro De Raqueta En La Unidad Deportiva Leyes De Reforma (Raquetbol-Squash) | Boca del Río | Boca del Río | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 41668350 | 41668350 | 41668350 | 41668350 | 41668350 | 12500505 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 100 | 0
VER12130200166419 | Revestimiento De Camino Con Escoria En Tramos Aislados, Comunidad San Jose Loma Grande | Córdoba | San José Loma Grande | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 843176.16 | 843176.16 | 21450.72 | 843176.46 | 21450.72 | 21450.72 | 21450.72 | 2.544 | 0 | Kilómetro | 7500 | 100 | 2
VER12130200167143 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Y Rehabilitación De Drenaje Y Construcción De Muro De Contención De La Calle Sonora | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1754956 | 1754956 | 1754956 | 1754956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 50000 | 100 | 5
VER12130200167175 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 298337 | 298337 | 298337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130200167338 | Programa Estatal De Inversiones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0
VER12130200167360 | Programa Estatal De Inversiones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1460932 | 1460932 | 1460932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0
VER12130200167391 | Programa Estatal De Inversiones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 990161 | 990161 | 990161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0
VER12130200167431 | Construcción De Rastro Regional | Ixmatlahuacan | Ixmatlahuacan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 21352177 | 21352177 | 21352177 | 21352177 | 21352177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 122358 | 100 | 0
VER12130200167454 | Construcción Del Mercado Municipal | Soteapan | Soteapan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 16283663 | 16283663 | 16283663 | 16283663 | 16283663 | 4885099 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32596 | 100 | 0
VER12130200167539 | Construccion De Puente Cajon, Rehabilitacion De Drenaje Sanitario, Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mariano Abasolo | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2590467 | 2590467 | 2590467 | 2590467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 76500 | 100 | 5
VER12130200167816 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Baquetas Y Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Abel R. Perez. | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 32000 | 1897372 | 1897372 | 1897372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 32000 | 100 | 5
VER12130200168002 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Fernando Gutierrez Barrios | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 25000 | 1172628 | 1172628 | 1172628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 25000 | 100 | 5
VER12130200168099 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lic. Benito Juarez Incluye: Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario. | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 29000 | 1567103 | 1567103 | 1567103 | 1567103 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 29000 | 100 | 5
VER12130200168319 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarniciones Del Callejon Francisco Villa Del Cad: 0 Al 132 | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 486669 | 486669 | 486669 | 486669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 5
VER12130200168398 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Principal, Incluye: Rehabilitacion De Calle Con Revestimiento Del Cad: 0 Al 996 | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1385587 | 1385586 | 1385586 | 1385586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1050 | 100 | 5
VER12130200168467 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En El Callejon Vicente Suarez En El Barrio Segundo Cad: 0 Al 870 | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1408585 | 1408585 | 1408585 | 1408585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2320 | 100 | 5
VER12130200169202 | Construcción De Una Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud (Unaiss) | Coatzacoalcos | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 199579 | 199579 | 199579 | 199579 | 199579 | 59874 | 0 | 30.0002 | 0 | CONSTRUCCION | 1 | 100 | 0
VER12130200169267 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Division Del Norte Del Cad: 0 Al 880 | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5732739 | 5732739 | 5732739 | 5732739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100000 | 100 | 5
VER12130200169325 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Division Del Norte Del Cad: 0 Al 880 (Complemento De Recursos) | Cosoleacaque | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 24075 | 24075 | 24075 | 24075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100000 | 100 | 5
VER12130200169477 | Pavimentacion De La Calle Alvaro Obregon Entre Alcalde Garcia E Hilario C. Salas En La Colonia Benito Juarez. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1325108.96 | 1325108.96 | 1325108.96 | 1348671.85 | 472035.15 | 472035.15 | 472035.15 | 35.6224 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 3
VER12130200169575 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Canales En La Calle, Division Del Norte Entre Soque Y 30 De Abril. En La Colonia Villas Del Sur. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 775100 | 775100 | 775100 | 380142.55 | 133259.9 | 133259.9 | 133259.9 | 17.1926 | 0 | Metro Lineal | 237 | 100 | 30
VER12130200169599 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Canales En La Calle 27 De Noviembre Entre Plan De San Luis Y Puente Villas Del Sur, En La Colonia Villas Del Sur. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 202400 | 202400 | 202400 | 185883.56 | 75468.73 | 75468.73 | 75468.73 | 37.2869 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 10
VER12130200169623 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico En La Escuela Primaria Calidad Educativa En La Colonia Villas Del Sur. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 600000 | 600000 | 600000 | 507767.29 | 451912.89 | 177718.55 | 177718.55 | 29.6198 | 0 | ANEXO | 750 | 100 | 89
VER12130200170137 | Revestimiento De Camino Con Escoria En Tramos Aislados, Comunidad San Aparicio | Córdoba | San Aparicio Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 525832.64 | 525832.64 | 7363.68 | 525832.64 | 7363.68 | 7363.68 | 7363.68 | 1.4004 | 0 | Kilómetros | 3000 | 100 | 2
VER12130200170321 | Rehabilitacion Del Palacio Municipal En El Area Del Registro Civil, Comedor De Empleados Municipales Y Salon Central | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2975510.1 | 2975510.1 | 537601.77 | 1792005.88 | 537601.77 | 537601.77 | 537601.7 | 18.0675 | 0 | Obra | 196510 | 100 | 7
VER12130200170839 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4722379 | 4722379 | 4722379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER12130200172091 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Básica Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 185502145 | 18502145 | 18502145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER13130100010155 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública Y Equipamiento (Obras Y Acciones) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 51668980 | 51668980 | 10273797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER13130100013386 | Sueldos Compactos Al Personal Eventual De Seguridad Publica | Aquila | Aquila | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 551955 | 275977.5 | 275977.5 | 275977.5 | 275977.5 | 217551.25 | 217551.25 | 78.8293 | 0 | Empleo | 12 | 100 | 50
VER13130100013453 | Seguridad Publica Municipal ( Equipos Y Accesorios Para Personal De Seguridad Publica) | Aquila | Aquila | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 14905 | 14905 | 59.62 | 0 | Lote | 12 | 100 | 30
VER13130100013485 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 317861393 | 317861393 | 63203172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130100013520 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | Aquila | Aquila | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 96611 | 96611 | 96.611 | 0 | Vehículo | 4 | 100 | 48
VER13130100033196 | Desarrollo Institucional (Asistencia Tecnica) | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3794676 | 3794676 | 3794676 | 3794676 | 3794676 | 1686523 | 1686523 | 44.4445 | 0 | Asistencia técnica | 1 | 100 | 44
VER13130100033377 | Gastos Indirectos Para Supervision | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5578174 | 5578174 | 5578174 | 5578174 | 5578174 | 2529784 | 2529784 | 45.3515 | 0 | Acción | 1 | 100 | 45
VER13130100041338 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 13000000 | 13000000 | 7225309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER13130100042694 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8412747 | 8412747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130100042703 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1324518 | 1324518 | 1324518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130100044748 | Sueldos Compactos Al Personal Eventual | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 11840944.77 | 11840944.77 | 11840944.77 | 11840944.77 | 4413538.79 | 4413538.79 | 37.2735 | 0 | ELEMENTO | 116 | 100 | 37.27
VER13130100044785 | Medicamentos O Cuotas De Seguridad Social | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 189443.8 | 189443.8 | 35.7441 | 0 | Persona | 116 | 100 | 35.74
VER13130100044892 | Pago De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 462578.39 | 462578.39 | 51.3976 | 0 | Lote | 1 | 100 | 51.4
VER13130100045307 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 108000000 | 108000000 | 60025647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER13130100045798 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 24826789 | 24826789 | 13798556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER13130100046005 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 39000000 | 39000000 | 21675928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 1 | 0
VER13130100047011 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y/O Acciones) Y Equipamiento. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 5557930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER13130100048350 | Pago De Deuda Pública | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 23000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER13130100048408 | Consumo De Energía Eléctrica (Hasta El 20 % De Lo Facturado Por La C.F.E) | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 162773.8 | 162773.8 | 18.086 | 0 | Pago | 1 | 100 | 18.09
VER13130100048418 | Adquisicion De Vehiculos Austeros Nuevos | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 2 | 100 | 0
VER13130100048425 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad De Ayuntamiento | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 230270.5 | 230270.5 | 76.7568 | 0 | Vehículo | 8 | 100 | 76.76
VER13130100048431 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Maquinaria Pesada Propiedad De Ayuntamiento | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 153816 | 153816 | 51.272 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 51.27
VER13130100048443 | Provisiones Y Arrendamiento | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0
VER13130100048453 | Adquisicion De Contenedores De Basura | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 500 | 100 | 0
VER13130100048458 | Operación Y Mantenimiento Del Relleno Sanitario Municipal | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2521840 | 2521840 | 2521840 | 2521840 | 2521840 | 1411720 | 1411720 | 55.9798 | 0 | Hectárea | 4 | 100 | 55.98
VER13130100048473 | Rehabilitación De Celda Numero Tres E Instalaciones En Relleno Sanitario Municipal. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 4 | 100 | 0
VER13130100048477 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Basico | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 0
VER13130100048547 | Adquisicion Y Mantenimiento De Equipo De Computo | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 212280 | 212280 | 70.76 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 70.76
VER13130100048619 | Adquisicion De Equipo Tecnico De Ingenieria | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1972 | 1972 | 3.944 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 3.94
VER13130100048624 | Luminarias Y Balastras Para Alumbrado Publico | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 50
VER13130100050056 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Calle De Las Flores, Col. Villa De Las Flores. | Poza Rica de Hidalgo | Villa de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1674756 | 1674756.71 | 1674756.71 | 1674756.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1230 | 100 | 100
VER13130100050060 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Calle Jose Vasconcelos, Col. Magisterio. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 133851 | 133851.46 | 133851.46 | 133851.46 | 39677.76 | 39677.76 | 39677.76 | 29.6431 | 0 | Metro Lineal | 70 | 100 | 90
VER13130100050067 | Construcción De Puente Peatonal, Calle Alberto Iñiguez Prieto, Col. Insurgentes Socialistas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 489055 | 489055.63 | 489055.63 | 489055.63 | 390140.74 | 390140.74 | 390140.74 | 79.7743 | 0 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100
VER13130100050072 | Construcción De Puente Peatonal, Calle Violeta, Col. El Mirador. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 209627 | 209627.25 | 209627.25 | 209627.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 24 | 100 | 100
VER13130100050101 | Programa De Desarrollo Institucional (Promoción, Difusión Y Capacitación) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2155391 | 2155391 | 971143 | 971143 | 971143 | 971143 | 971143 | 45.0565 | 0 | Programa | 1 | 100 | 25
VER13130100050117 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Alberto Iñiguez Prieto, Col. Insurgentes Socialistas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 380000 | 250500 | 250500 | 250000 | 75024.35 | 75024.35 | 75024.35 | 29.9498 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 300 | 100 | 100
VER13130100050120 | Gastos Indirectos Para Supervisión Y Control De Obra | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3233087 | 1451229 | 1451229 | 1451229 | 1451229 | 1451229 | 44.8868 | 0 | GASTO | 413136 | 100 | 25
VER13130100050138 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Calle Jaime Torres Bodet E Ignacio Manuel Altamirano, Col. Magisterio. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1523559.81 | 1523559.81 | 1523559.81 | 1523559.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1520.4 | 100 | 95
VER13130100050141 | Pago De Auditoría Financiera Y Técnica | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9000000 | 9000000 | 2897000 | 2897000 | 2897000 | 2897000 | 2897000 | 32.1889 | 0 | Pago | 1 | 100 | 70
VER13130100050154 | Construcción De Pavimento Asfáltico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Felipe Angeles, Entre Venustiano Carranza Y Manuel Pelaez, Col. Revolución. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 756113 | 756113.25 | 756113.25 | 756113.25 | 754941.19 | 754941.19 | 754941.19 | 99.845 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 896 | 100 | 100
VER13130100050178 | Pago De Seguros Y Tenencias Del Parque Vehicular Del Ayuntamiento | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1747312 | 1747312 | 1251757 | 1251757 | 1251757 | 1251757 | 1251757 | 71.639 | 0 | Pago | 1 | 100 | 90
VER13130100050202 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Fresno Entre Palma Y Ceiba, Col. Chapultepec. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 324109 | 324109.12 | 324109.12 | 324109.12 | 97087.78 | 97087.78 | 97087.78 | 29.9553 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 350 | 100 | 100
VER13130100050215 | Pago Por Servicio De Disposición Final De Residuos Sólidos Urbanos. | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 23000000 | 23000000 | 8106898 | 8106898 | 8106898 | 8106898 | 8106898 | 35.2474 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 25
VER13130100050229 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Calle Forestal, Col. Lázaro Cárdenas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1304882 | 1304882.67 | 1304882.67 | 1304882.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1575 | 100 | 30
VER13130100050394 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Isabel La Catolica, Col. Arroyo Del Maiz. | Poza Rica de Hidalgo | Arroyo del Maíz Uno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 692589 | 692589.5 | 692589.5 | 692589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 752.2 | 100 | 40
VER13130100050622 | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Cunetas, Circuito San Diego De La Mar - Pozo 13, Col. Yanga - Heriberto Jara Corona. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1163510 | 1162999.93 | 1162999.93 | 1162999.93 | 1162999.93 | 1162999.93 | 1162999.93 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1280 | 100 | 100
VER13130100050691 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Calle Berriozabal, Entre Papantla Y Lomas De Los Cedros, Col. La Ceiba. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 971870 | 971780 | 971780 | 971780 | 785187.12 | 785187.12 | 785187.12 | 80.7989 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1173.63 | 100 | 100
VER13130100050735 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Acceso A Col. Heriberto Jara Corona Entre Pozo Pemex Y Calle Moctezuma, Col. Heriberto Jara Corona. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2560254 | 2560254.16 | 2560254.16 | 2560254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2520 | 100 | 20
VER13130100051078 | Programa Estatal De Inversion En Infraestructura (Obras Y/O Acciones) Y Equipameinto | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 34961699 | 34961699 | 19431468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER13130100051113 | Construcción De Muro De Contención, Acceso A Lomas Verdes, Col. Lomas Verdes. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 810000 | 809996.68 | 809996.68 | 0 | 809996.68 | 809996.68 | 809996.68 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 113.25 | 100 | 100
VER13130100051226 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico, Calle Las Choapas, Entre Calle Pescantes Y Campo 3, Col. Petromex. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1317718 | 1203456.74 | 1203456.74 | 1203456.74 | 962473.25 | 962473.25 | 962473.25 | 79.9757 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 4140.49 | 100 | 80
VER13130100051560 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Muros De Contención Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Calle Expropiación Petrolera, Col. Insurgentes Socialistas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2779853 | 2779853.42 | 2779853.42 | 2779853.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2200 | 100 | 100
VER13130100051610 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Emiliano Zapata Entre Matamoros Y 20 De Noviembre, Col. Tepeyac. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 740575 | 740575 | 587058.26 | 587058.26 | 587058.26 | 587058.26 | 587058.26 | 79.2706 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 744.7 | 100 | 100
VER13130100051763 | Construcción De Pavimento Asfáltico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Privada Felipe Angeles Entre Guillermo Prieto Y Calle Mora Y Valle, Col. Revolución. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 675826 | 675826.14 | 675826.14 | 675826.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 800 | 100 | 100
VER13130100051944 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Segunda Privada De Francisco Villa, Col. Revolución. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 519843 | 519843.86 | 519843.86 | 519843.86 | 155874.03 | 155874.03 | 155874.03 | 29.9848 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 710 | 100 | 80
VER13130100052007 | Construcción De Pavimento Asfáltico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Amapolas Entre Calle Gardenias Y Calle De La Rosa, Col. Salvador Allende. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 848779 | 848779.35 | 848779.35 | 848779.35 | 536137.13 | 536137.13 | 536137.13 | 63.1657 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1120 | 100 | 63
VER13130100052289 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Arroyito Y Madrid Entre Granada Y Santa, Col. Agustin Lara. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1336605 | 1336605 | 1336605 | 1336605 | 400246.61 | 400246.61 | 400246.61 | 29.945 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1349.4 | 100 | 100
VER13130100052712 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Azucenas, Entre Nardos Y Bugambilias, Col. Las Animas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 787801.71 | 787801.71 | 787801.71 | 787801.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 945 | 100 | 30
VER13130100052791 | Rehabilitación Con Pavimento Hidraulico De La Av. 2 Entre Las Calle 11,9,7,5,3,1 Del Barrio Santa Cecilia | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 570369 | 570369 | 570369 | 570369 | 570369 | 570369 | 570369 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 775.57 | 100 | 100
VER13130100052870 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Porfirio Diaz, Entre San Diego De La Mar Y Muro, Col. Ignacio Zaragoza. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 252954 | 252954 | 252954 | 252954 | 52351.75 | 52351.75 | 52351.75 | 20.6962 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 360 | 100 | 21
VER13130100053206 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En Av. 9 Calle 6 Del Barrio San Juan | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 258129 | 258129 | 258129 | 258129 | 258129 | 258129 | 258129 | 100 | 0 | Metros | 379.7 | 100 | 100
VER13130100053241 | Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios, Esc. Primaria 22 De Septiembre, Clave 30dpr0047l, Col. Salvador Allende. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 493803 | 493803 | 493803 | 493803 | 147633.98 | 147633.98 | 147633.98 | 29.8973 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 70
VER13130100053481 | Gastos Indirectos Para Supervisión. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1303000 | 1303000 | 1303000 | 1303000 | 421466.7 | 421466.7 | 421466 | 32.3459 | 0 | Pago | 1 | 100 | 32
VER13130100054993 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Huitzilapan Entre Rio Tuxpan Y Rio Juchique, Col. Arroyo El Mollejón. | Poza Rica de Hidalgo | El Mollejon | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 923845 | 923845 | 923845 | 923845 | 921369.61 | 921369 | 921369 | 99.732 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1011 | 100 | 100
VER13130100055037 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Acopilco Y Calle H. Jara Corona. Col. Las Valentinas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 635250 | 635250 | 635250 | 635250 | 629337.21 | 629337.21 | 629337.21 | 99.0692 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 725 | 100 | 100
VER13130100055102 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Bugambilias, Col. Villa De Las Flores. | Poza Rica de Hidalgo | Villa de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 204573 | 204573 | 204573 | 204573 | 204303.53 | 204303.53 | 204303.53 | 99.8683 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 325 | 100 | 100
VER13130100055143 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Circuito Netzahualcoyotl, Col. Parcela 14. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1745429 | 1745429 | 1745429 | 1745429 | 1744859.12 | 1744859.12 | 1744859.12 | 99.9674 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1895.35 | 100 | 100
VER13130100055251 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Augusto Sandino, Col. Insurgentes Socialistas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 268440 | 268440 | 268440 | 268440 | 247375.03 | 247375.03 | 247375.03 | 92.1528 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 240 | 100 | 100
VER13130100056475 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del H. Ayuntamiento De Minatitlan, Ver | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 485982.36 | 1000000 | 514017.64 | 485982.36 | 485982.36 | 48.5982 | 0 | Vehículo | 1000000 | 100 | 48.6
VER13130100056672 | Seguros Y Tenencias Y Tenencias De Vehiculos Propiedad Del H. Ayuntamiento De Minatitlan,Ver | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1940891 | 1940891 | 191975 | 1940891 | 1748916 | 191975 | 191975 | 9.8911 | 0 | Pago | 1940891 | 100 | 9.89
VER13130100056823 | Adquisicion De Recolectores De Desechos Solidos | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 10000 | 100 | 0
VER13130100056853 | Saneamiento Del Basurero Municipal Las Matas | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estación | 10000 | 100 | 0
VER13130100058261 | Ampliación De Red De Electrificación, Col. Guadalupe Victoria. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 724727 | 723829.64 | 723829.64 | 723829.64 | 723829.64 | 723829.64 | 723829.64 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 400 | 100 | 100
VER13130100058269 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle José Falcón, Col. Prensa Nacional. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1540800 | 1540799.75 | 1540799.75 | 1540799.75 | 1237571.29 | 1237571.29 | 1237571.29 | 80.3201 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2108.7 | 100 | 100
VER13130100058284 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Pozo 13 Entre Circuito San Diego De La Mar Y Puente Bella Vista, Col. Yanga. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2412652 | 2412652.38 | 2412652.38 | 2412652.38 | 2411975.96 | 2411975.96 | 2411975.96 | 99.972 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2450 | 100 | 100
VER13130100058379 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Morelos Entre Francita Y Mata Redonda, Col. Petromex. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 247438 | 247438.63 | 247438.63 | 247438.63 | 247218.21 | 247218.21 | 247218.21 | 99.9109 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 330 | 100 | 100
VER13130100058397 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Av. Flores, Entre Carretera Y Calle Dalias, Col. Villa De Las Flores. | Poza Rica de Hidalgo | Villa de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1096954 | 1096954.6 | 1096954.6 | 1096954.6 | 1096954.6 | 1093843.56 | 1093843.56 | 99.7164 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1487.08 | 100 | 100
VER13130100058408 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Calle Berriozabal Entre Lomas De Los Cedros Y Papantla, Col. La Ceiba. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 239178 | 239507.95 | 239507.95 | 239507.95 | 238035.08 | 238035.08 | 238035.08 | 99.385 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 544.5 | 100 | 100
VER13130100058498 | Costos De Licitaciones | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 44820 | 44820 | 44.82 | 0 | Lote | 1 | 100 | 44.82
VER13130100058514 | Pago De Becas A Becarios Del Area Urbana Y Rural Del Municipio De Minatitlan,Ver. | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beca | 500 | 100 | 0
VER13130100058583 | Pago De Despensa A Becarios Del Area Urbana Y Rural Del Municipio De Minatitlan,Ver. | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Especie | 10000 | 100 | 0
VER13130100058636 | Costo De Publicaciones Referentes Al Ramo 033 | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 44820 | 44820 | 44.82 | 0 | Lote | 1 | 100 | 44.82
VER13130100058663 | Estudios Y Proyectos | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 375000 | 375000 | 75 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 75
VER13130100058728 | Pago De Auditoria Financiera Y Tecnica | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | 2448000 | 2448000 | 52.7586 | 0 | Pago | 1 | 100 | 52.76
VER13130100058746 | Incrementos | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER13130100058766 | Becas | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 160000 | 160000 | 32 | 0 | Beca | 200 | 100 | 32
VER13130100059104 | Ampliacion De Casa De Salud (Terminación De Dispensario Médico) En La Comunidad De Nuevo Pánuco(La Pitaya). | Pánuco | La Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atención médica | 1 | 100 | 0
VER13130100059854 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Justo Sierra Entre Matusa Y Entronque Boulevard Institutos Tecnologicos Del Municipio De Minatitlan,Ver. | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 0
VER13130100060384 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Del Boulevard Institutos Tecnologicos Entre Berlin Y Hotel Madrid | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 0
VER13130100061229 | Pago De Deuda Pública. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 68488250 | 68488250.44 | 31916360.92 | 31916360.92 | 31916360.92 | 31916360.92 | 31916360.92 | 46.6012 | 0 | Pago | 1 | 100 | 46
VER13130100061298 | Seguros Y Tenencias De Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 85000 | 596190 | 596190 | 596190 | 70.14 | 0 | Pago | 1 | 100 | 70
VER13130100061306 | Rehabilitacion De Barda Perimetral, Y Drenaje Sanitario En El Asilo Madre Teresa De Calcuta. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER13130100061329 | Ampliacion De Oficinas E Instalaciones Del Dif Municipal ( Segunda Etapa) | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER13130100061385 | Rehabilitación De Sistema De Alumbrado En Plaza El Reloj Incluye Subestación Electrica | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 180000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 179224.14 | 179224.14 | 89.6121 | 0 | Obra | 1 | 100 | 89.61
VER13130100061400 | Construccion De Barda Perimetral Y Descanso En El Panteon Municipal San Esteban | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 30
VER13130100061413 | Construccion De Gradas En Campo Deportivo De La Colonia Mineros | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER13130100061419 | Manejo De Residuos Sólidos, Servicios. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8200000 | 8200000 | 3862878.84 | 3862878.84 | 3862878.84 | 3862878.84 | 3862878.84 | 47.1083 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 47
VER13130100061451 | Construccion De Descanso En El Cementerio De La Comunidad De La Michoacana | Pánuco | Nuevo Michoacán (La Michoacana) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER13130100061464 | Rehabilitación De Parque Furberos, Col. Cazones. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2993000 | 2993000 | 2993000 | 2993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER13130100061492 | Pavimentacion De La Calle De La Unidad Benito Juarez Colonia Petrolera | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 0
VER13130100061515 | Construcción De Subestación Electrica, Plaza Civica 18 De Marzo, Col. Obrera. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER13130100061548 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De Escudo Nacional | Pánuco | Escudo Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 30
VER13130100061551 | Rehabilitación De Camellón Central, Av. Palmas, Fracc. Las Palmas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80
VER13130100061557 | Rehabilitación De Jardin De Niños Jaime Torres Bodett En Col. San Martin | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1 | 100 | 0
VER13130100061575 | Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Federal Lazaro Cardenas De La Col. Carranza En Panuco | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 375000 | 30 | 0 | anexo | 1 | 100 | 45
VER13130100061631 | Construccion De Techumbre Y Mantenimiento Y Pintura A Kioskos Y Barda De Kinder Yolanda V. De La Parra | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 393909 | 393909 | 393909 | 393909 | 196954.5 | 196954.5 | 50 | 0 | anexo | 1 | 100 | 95
VER13130100061649 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Venustiano Carranza De La Col. Carranza En Panuco | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 325000 | 325000 | 50 | 0 | anexo | 1 | 100 | 50
VER13130100061656 | Construcción De Quinta Los Abuelos. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1851584 | 1851584.56 | 1851584.56 | 1851584.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER13130100061712 | Construción De Techado Estructural En Cancha Del Cbtis-55 Cabecera Mpal. Pánuco, Ver. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 525000 | 525000 | 42 | 0 | anexo | 0 | 100 | 70
VER13130100061731 | Construccion De Aula Escolar En El Telebachillerato En La Comunidad De La Michoacana | Pánuco | Nuevo Michoacán (La Michoacana) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1 | 100 | 30
VER13130100061755 | Rehabilitación De Explanada Biblioteca Y Area Verde, Calle Cerro Azul Y Boulevard Petromex, Col. Petromex. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | 458378.88 | 458378.88 | 458378.88 | 99.9736 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER13130100061824 | Sueldos Compactos Al Personal De Seguridad Publica | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 346501 | 1197500 | 1197500 | 1197500 | 346501 | 346501 | 346501 | 28.9354 | 0 | Pago | 12 | 100 | 29
VER13130100061858 | Combustible De Vehiculos De Seguridad Publica | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 69798 | 263200 | 263200 | 263200 | 69798 | 69798 | 69798 | 26.519 | 0 | Lote | 1 | 100 | 27
VER13130100061859 | Ampliación De Techumbre Y Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Secundaria Y De Bachilleres Oficial No. 8, Clave 30ebh0051n Y 30ebh03867, Fracc. Las Palmas. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 748682 | 748682.69 | 748682.69 | 748682.69 | 586413.27 | 586413.27 | 586413.27 | 78.326 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER13130100061946 | Reparación Y Mantenimiento De Vehículos De Seguridad Publica | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 44968 | 44968 | 35.9744 | 0 | Vehículo | 4 | 100 | 36
VER13130100062212 | Reparación Y Mantenimiento De Vehículos Propiedad Del H. Ayuntamiento | Tomatlán | Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 94552 | 135000 | 135000 | 135000 | 94552 | 94552 | 94552 | 70.0385 | 0 | Vehículo | 6 | 100 | 70
VER13130100062365 | Adquisición De Luminarias Y Balastras (Tecama, Tecamilla, Cruz Verde, San Martin Y Tomatlan) | Tomatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 112922 | 155000 | 155000 | 155000 | 112922 | 112922 | 112922 | 72.8529 | 0 | Pieza | 170 | 100 | 73
VER13130100063788 | Construccion De Un Aula En Escuela Telebachillerato Pueblo Viejo | Misantla | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 265000 | 265000 | 79026.52 | 79026.52 | 79026.52 | 79026.52 | 79026.52 | 29.8213 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 48 | 100 | 30
VER13130100063925 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Maestra Dolores Leon | Misantla | Loma del Cojolite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 265000 | 265000 | 79026.52 | 79026.52 | 79026.52 | 79026.52 | 79026.52 | 29.8213 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100
VER13130100064204 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Vichichijol | Pánuco | Vichinchijol Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 1
VER13130100064477 | Gastos Indirectos Para Supervision | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 549000 | 549000 | 549000 | 549000 | 549000 | 49.9091 | 0 | Pago | 1 | 100 | 50
VER13130100064639 | Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Sin Nombre , Clave: 30dtv1974f | Nautla | La Unión (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 265251.69 | 265251.69 | 265251.69 | 265251.69 | 265251.69 | 265251.69 | 265251.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100
VER13130100064698 | Construcción De Techo Del Jardín De Niños Rosaura Zapata, Clave: 30djn0779g. | Nautla | Adalberto Tejeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 109876.95 | 109876.92 | 109876.92 | 109876.92 | 109876.92 | 109876.92 | 109876.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100
VER13130100064749 | Construccion De Servicios Sanitarios Y Acceso Principal En El Jardín De Niñosgabino Barrera, Clave: 30djn0465g | Nautla | La Martinica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 177614.3 | 177614.3 | 177614.3 | 177614.3 | 177614.3 | 177614.3 | 177614.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 3 | 100 | 100
VER13130100064934 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez García, Clave: 30dpr0411t | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 64162.85 | 64162.85 | 64162.85 | 64162.85 | 64162.85 | 64162.85 | 64162.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100
VER13130100065198 | Rehabilitación De Camino Rural San José Buenavista - El Ciervo, En Tramos Aislados. | Nautla | El Ciervo (San José Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 960950.96 | 960950.96 | 960950.96 | 960950.96 | 960950.96 | 288285.29 | 288285.29 | 30 | 0 | Kilómetros | 6 | 100 | 30
VER13130100065386 | Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos, Vestuario Y Uniformes, Rendas De Seguridad Y Protección Personal, Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 20550 | 12330 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2036 | 100 | 0
VER13130100065635 | Construcción De Rampas De Concreto Sobre El Camino Rural El Porvenir - Rancho Nuevo | Nautla | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rampa, Metros Cuadrados | 625 | 100 | 0
VER13130100065644 | Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores, Herramientas Menores, Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 73453 | 73453 | 44072 | 44072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14 | 100 | 0
VER13130100065864 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios, Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0
VER13130100066139 | Construcción De Cabezotes En Alcantarilla En El Puente De Dios | Nautla | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 1 | 100 | 0
VER13130100066655 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Hasta El Punto De Conexión A La Unidad De Atención Ambulatoria Integral A La Salud, Para Una Carga De 420 Kva | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 367981 | 367981.91 | 367981.91 | 367981.91 | 367981.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 5 | 100 | 0
VER13130100066869 | Rehabilitación De Diferente Calles En La Col. Fidel Herrera Beltran | Nautla | La Unión (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 136872 | 136872 | 136872 | 136872 | 136872 | 88901.65 | 88901.65 | 64.9524 | 0 | Metros Cuadrados | 6800 | 100 | 70
VER13130100067155 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tancoco, (Tanque Elevado, Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Equipamiento) | Pánuco | Tancoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0
VER13130100067218 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Paso De Piedras | Pánuco | Paso de Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 852500 | 852500 | 56.8333 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 70
VER13130100067279 | Construccion De Tanque Elevado Para El Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Alto Del Jobo | Pánuco | El Jobo (Alto del Jobo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 1
VER13130100067293 | Rehabilitación De Canal A Cielo Abierto En La Colonia La Vivah | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 1 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 0
VER13130100068551 | Pavimentacion Con Suelo Cemento En Calle 33-A, Colonia Jardines Del Sur | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1161105.53 | 1161105.53 | 519031.24 | 1148188.58 | 519031.24 | 519031.24 | 519031.24 | 44.7015 | 0 | Metros Cuadrados | 1324.6 | 100 | 95
VER13130100068554 | Concepto Mobiliario Y Equipo De Administración Partida General Muebles De Oficina Y Estantería, Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información, Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2351365 | 2351365 | 1410819 | 1410819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 342 | 100 | 0
VER13130100068576 | Concepto Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo, Partidas Generales Equipos Y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas Y De Video. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1011500 | 1011500 | 606900 | 606900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 24 | 100 | 0
VER13130100068599 | Concepto Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio, Partidas Generales Equipo Médico Y De Laboratorio, Instrumental Médico Y De Laboratorio. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 562009 | 562009 | 337205 | 337205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 35 | 100 | 0
VER13130100068664 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida 16-A, Entre Calle 25 Y Boulevard Usbi, Reserva Agustin Millan | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1913688.75 | 1913688.75 | 1740735.82 | 1891246.87 | 1740735.82 | 1740735.82 | 1740735.82 | 90.9623 | 0 | Metro Cuadrado | 2687.25 | 100 | 45
VER13130100068794 | Pavimentacion Asfaltica En Prolongacion Calle 6, Avenida 48, Entre Prolongación Calle 6 Y 6b, Col. Los Carriles | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 516395.48 | 516395.48 | 429805.86 | 516395.48 | 429805.86 | 429805.86 | 429805.86 | 83.2319 | 0 | Metro Cuadrado | 735.4 | 100 | 100
VER13130100068814 | Pavimentación Hidráulica De Tres Andadores De La Colonia La Joya | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1362892.35 | 1362892.35 | 578418.77 | 1186579.53 | 578418.77 | 578418.77 | 578418.77 | 42.4405 | 0 | Metro Cuadrado | 1041.09 | 100 | 100
VER13130100068856 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Entre Manzanas 25 Y 26, Colonia Colorines | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 773180.87 | 773180.87 | 554688.75 | 771018.79 | 554688.75 | 554688.75 | 554688.75 | 71.7411 | 0 | Metro Cuadrado | 615.6 | 100 | 98
VER13130100068896 | Rehabilitacion De Puente Peatonal En Colonia Los Robles | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 84817.43 | 150000 | 84817.43 | 84817.43 | 84817.43 | 56.545 | 0 | Metro Lineal | 5.8 | 100 | 100
VER13130100068930 | Rehabilitacion De Puente Peatonal En Colonia Union | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 118412.8 | 150000 | 118412.8 | 118412.8 | 118412.8 | 78.9419 | 0 | Metro Lineal | 5.95 | 100 | 100
VER13130100068950 | Pavimentacion Hidraulica En Andador 1, Manzana 30, Colonia Colorines | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 705092.79 | 705092.79 | 569015.28 | 703601.07 | 569015.28 | 569015.28 | 569015.28 | 80.7008 | 0 | Metro Cuadrado | 744.8 | 100 | 80
VER13130100068968 | Pavimentacion Asfaltica En Andador Ubicado Junto Al Centro De Salud En La Colonia Antorchista, Seccion C | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 102966.59 | 150000 | 102966.59 | 102966.59 | 102966.59 | 68.6444 | 0 | Metro Cuadrado | 224 | 100 | 60
VER13130100068985 | Pavimentacion Hidraulica En Un Andador, Entre Manzana 36, Dif Y El Molino, Colonia Colorines | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 837920.83 | 837920.83 | 346888.58 | 765379.77 | 346888.58 | 346888.58 | 346888.58 | 41.3987 | 0 | Metros Cuadrados | 855.02 | 100 | 90
VER13130100069142 | Concepto Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas, Partida General Otros Equipos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17500 | 17500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0
VER13130100069154 | Concepto Activos Intangibles, Partida General Software | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 900000 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0
VER13130100069203 | Conceptoobra Pública En Bienes Propios, Partida General Edificación No Habitacional | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5614366 | 5614366 | 3368620 | 3368620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
VER13130100069227 | Concepto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios, Partidas Generales Servicios De Capacitación Y Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9200000 | 9200000 | 5520000 | 5520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 13 | 100 | 0
VER13130100069248 | Concepto Obra Pública En Bienes Propios, Partida General Tros Servicios Relacionados Con Obras Públicas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9000000 | 9000000 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0
VER13130100069276 | Concepto Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos, Partida General Vestuario Y Uniformes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 736000 | 736000 | 441600 | 441600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 92 | 100 | 0
VER13130100069312 | Capitulo Mobiliario Y Equipo De Admon. Partida Gral. Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1200500 | 1200500 | 720300 | 720300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 83 | 100 | 0
VER13130100069317 | Concepto Vehículos Y Equipo De Transporte, Partida General Vehículos Y Equipo Terrestre | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4010000 | 4010000 | 2406000 | 2406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 11 | 100 | 0
VER13130100070110 | Rehabilitación De Diferentes Calles En La Colonia Camino Real | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 178589.53 | 178589.53 | 178589.53 | 178589.53 | 178589.53 | 165829.53 | 165829.53 | 92.8551 | 0 | Metros Cuadrados | 13600 | 100 | 95
VER13130100070122 | Construccción De Canal A Cielo Abierto Para Drenaje Pluvial En Colonia Rafael Pavón | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canal | 800 | 100 | 0
VER13130100070126 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Simple Hecho En Obra Fc=150 Kg/Cm2 De 8 Cm De Espesor En Losas De 2.50 Mts X 1.00 Mts En La Calle Principal De La Comunidad | Nautla | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 533732.14 | 533732.14 | 533732.14 | 533732.14 | 533732.14 | 160119.64 | 160119.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 30
VER13130100070134 | Construcción De Sistema De Dren Pluvial En Calle 5 De Mayo Primera Etapa, Col. Salas | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canal | 450 | 100 | 15
VER13130100070145 | Rehablitacion Con Material De Revestimiento En Camino Y En Diversas Calles De La Comunidad De Pemoxtitla | Pánuco | Pemuxtitla II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 297500 | 297500 | 50 | 0 | Kilómetros | 3 | 100 | 100
VER13130100070161 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Con Adoquín En Diferentes Calles | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1598 | 100 | 0
VER13130100070184 | Rehablitacion Con Material De Revestimiento En Camino Caracol-Barco-Miravegas-Punta Arena | Pánuco | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 100
VER13130100070195 | Rehablitacion Con Material De Revestimiento En Camino Tampuche - Panuco | Pánuco | Tampuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 50 | 0 | Kilómetros | 4 | 100 | 100
VER13130100070240 | Construcción De Carril De Desaceleración De Pavimento Con Concreto Hidraulico Hecho En Obra Fc=250 Kg/Cm2, T.M.A. 3/4 Revenimiento 10 | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 813913 | 813913.41 | 813913.41 | 8139413.41 | 813913.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1248 | 100 | 0
VER13130100070257 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Simple Hecho En Obra Fc=150 Kg/Cm2 De 8 Cm De Espesor En Losas De 2.50 Mts X 1.00 Mts En La Calle Ricardo Flores Magon | Nautla | El Ciervo (San José Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 857421.52 | 857421.52 | 857421.52 | 857421.52 | 857421.52 | 257226.46 | 257226.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 828 | 100 | 40
VER13130100070260 | Rehablitacion Con Material De Revestimiento En Camino Potrero De La Isleta | Pánuco | Potrero de la Isleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 50 | 0 | Kilómetros | 4 | 100 | 100
VER13130100070269 | Rehablitacion Con Material De Revestimiento En Camino (12 Km-Pemex) | Pánuco | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 100
VER13130100070279 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Av. México Rumbo A Misantla | Nautla | Jicaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 169555.68 | 169555.68 | 169555.68 | 169555.68 | 169555.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 0
VER13130100070280 | Rehablitacion Con Material De Revestimiento En Camino Poblado A Mahuaves | Pánuco | Mahuaves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 245000 | 245000 | 50 | 0 | Kilómetros | 2.5 | 100 | 100
VER13130100070332 | Construcción De Puente Alcantarilla En Calle Adolfo López Mateos,En Villa Cacalilao | Pánuco | Villa Cacalilao Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
VER13130100070391 | Pavimentacion Hidraulica En Andador 1, Manzana 28, Colonia Colorines | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 565285.75 | 565285.75 | 426732.29 | 565285.75 | 426732.29 | 426732.29 | 426732.29 | 75.4897 | 0 | Metro Cuadrado | 386.53 | 100 | 90
VER13130100070421 | Rehablitacion De Diversas Calles Con Material De Revestimiento En La Colonia Revolución Mexicana | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 324081.84 | 324081.84 | 82.046 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 100 | 100
VER13130100070481 | Rehablitacion De Diversas Calles Con Material De Revestimiento En La Colonia Corregidora | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 166219.24 | 166219.42 | 85.2406 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100
VER13130100070504 | Rehablitacion De Diversas Calles Con Material De Revestimiento En La Colonia Solidaridad | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 197500 | 197500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 100 | 100
VER13130100070527 | Rehablitacion De Diversas Calles Con Material De Revestimiento En La Colonia Josefa O. De Dominguez | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 147500 | 147500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100
VER13130100070536 | Construcción De Bodega Agricola | Nautla | Sebastián Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 589956.14 | 589956.14 | 589956.14 | 589956.14 | 589956.14 | 176986.84 | 176986.84 | 30 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 30
VER13130100070542 | Rehablitacion De Dibersas Calles Con Material De Revestimiento En La Colonia El Mango | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 245000 | 2450000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100
VER13130100070553 | Rehablitacion De Diversas Calles Con Material De Revestimiento En La Colonia Hernandez Ochoa | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 197500 | 197500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 100 | 100
VER13130100070585 | Construcción De Andador, Rampa Y Muro De Contención En Privada De Calle 39 Y Av. 5, Colonia La Moderna | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 668457.71 | 668457.71 | 304683.02 | 607700.35 | 304683.02 | 304683.02 | 304683.02 | 45.58 | 0 | Metro Cuadrado | 439.9 | 100 | 95
VER13130100070612 | Pavimentacion Asfaltica Y Muro De Contencion En Privada De Calle 37a Y Av. 5, Colonia La Moderna | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 482854.01 | 482854.01 | 448956.94 | 482854.01 | 448956.94 | 448956.94 | 448956.94 | 92.9799 | 0 | Metro Cuadrado | 490 | 100 | 100
VER13130100070676 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Alamos Del Kilomtero 0 000 Al 0 165, Col. Villa Los Fresnos | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 764537.15 | 764537.15 | 519870.55 | 755441.59 | 519870.55 | 519870.55 | 519870.55 | 67.9981 | 0 | Metro Cuadrado | 924 | 100 | 95
VER13130100070875 | Concepto Materiales De Admon, Emision De Doctos Y Articulos Oficiales Partida Gral. Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8000 | 8000 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 0
VER13130100071068 | Gastos Indirectos Para Supervisión. | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 234170 | 234170.46 | 234170.46 | 234170.46 | 234170.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER13130100071169 | Incrementos | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 156113 | 156113.64 | 156113.64 | 156113.64 | 156113.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER13130100071253 | Pavimentacion Asfaltica En Calle 5 De Mayo Del Km. 0 078 Al 0 251, Ampliacion Zacatepec, Comunidad 20 De Noviembre | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1383297 | 1383297.18 | 840910.38 | 1379457.41 | 840910.38 | 840910.38 | 840910.38 | 60.7903 | 0 | Metro Cuadrado | 1029.75 | 100 | 95
VER13130100071599 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Campeche, Entre Manzana 7a Y 8, Colonia Fraternidad | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1112066.53 | 1112066.53 | 332603.98 | 1108679.92 | 332603.98 | 332603.98 | 332603.98 | 29.9086 | 0 | Metro Cuadrado | 967.01 | 100 | 55
VER13130100071626 | Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones, Banquetas Y Muro De Piedra En Calle 27, Entre Avenida 47bis Y Arroyo, Col. Gomez Morin | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 581120.53 | 581120.53 | 394363.37 | 581120.53 | 394363.37 | 394363.37 | 394363.37 | 67.8626 | 0 | Metro Cuadrado | 776.1 | 100 | 60
VER13130100071867 | Pavimentacion Asfaltica En Avenida Del Ffcc, Colonia Santa Isabel | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2483267.27 | 2483267.27 | 2258644.2 | 2428664.69 | 2258644.2 | 2258644.2 | 2258644.2 | 90.9545 | 0 | Metro Cuadrado | 2377.2 | 100 | 90.95
VER13130100072375 | Pavimentación Hidráulica En Andador Mariano Salas, Manzana 32, Colonia Colorines | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 395824.12 | 395824.12 | 228666.06 | 395824.12 | 228666.06 | 228666.06 | 228666.06 | 57.7696 | 0 | Metro Cuadrado | 210 | 100 | 90
VER13130100072621 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones Incluye Alumbrado Publico En Avenida Principal Entre El Trebol Y Calle 6, Col. La Luz Francisco I. Madero | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 919022.04 | 919022.04 | 500784.02 | 840316.83 | 500784.02 | 500784.02 | 500784.02 | 54.491 | 0 | Metros Cuadrados | 1058.43 | 100 | 100
VER13130100072645 | Construccion De Dos Andadores En La Colonia Jazmin | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 520000 | 520000 | 317975.87 | 520000 | 317975.87 | 317975.87 | 317975.87 | 61.1492 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 90
VER13130100072782 | Domo De Usos Multiples En La Congregacion De Capoacan A Un Costado De La Agencia Municipal | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 0
VER13130100072849 | Construccion De Sistema De Agua Potable | Gutiérrez Zamora | Paguas de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1193584 | 801292 | 801292 | 801292 | 801292 | 801292 | 801292 | 100 | 0 | Sistema | 704 | 100 | 100
VER13130100072876 | Parque Infantil De La Colonia La Bomba | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0
VER13130100072899 | Impermeabilizacion De Aulas En Jardin De Niños Tonatiuh, Colonia San Roman | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 87025.73 | 87025.73 | 86958.37 | 87025.73 | 86958.37 | 86958.37 | 86958.37 | 99.9226 | 0 | ANEXO | 1 | 100 | 100
VER13130100072909 | Baños En La Cancha De Beisbol De La Unidad Deportiva Rosalinda | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 0
VER13130100072911 | Pago De Deuda Publica | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Pago | 2 | 100 | 100
VER13130100073027 | Rehabilitación De Losa De Aula, Piso De Loseta En Aula De Medios E Impermeabilizacion De Comedor En Escuela Primaria Justo Sierra, Comunidad Lagunilla | Córdoba | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 67861.51 | 67861.51 | 67521.77 | 67861.51 | 67521.77 | 67521.77 | 67521.77 | 99.4994 | 0 | ANEXO | 1 | 100 | 100
VER13130100073029 | Sueldos Compactos Al Personal De Seguridad Publica | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3950000 | 1978619.7 | 1978619.7 | 1978619.7 | 1978619.7 | 1978619.7 | 1978619.7 | 100 | 0 | Persona | 64 | 100 | 50
VER13130100073061 | Combustible De Seguridad Publica | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 221652.58 | 221652.58 | 221652.58 | 221652.58 | 221652.58 | 221652.58 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 55
VER13130100073088 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 320000 | 134891.09 | 134891.09 | 134891.09 | 134891.09 | 134891.09 | 134891.09 | 100 | 0 | Vehículo | 19 | 100 | 42
VER13130100073117 | Seguros Y Tenencias | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 158653.71 | 158653.71 | 158653.71 | 158653.71 | 158653.71 | 158653.71 | 100 | 0 | Pago | 2 | 100 | 100
VER13130100073128 | Cercado Perimetral E Impermeabilizacion En Jardin De Niños Cordoba 2000, Unidad Cordoba 2000 | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 436727.54 | 436727.54 | 365644.18 | 436727.54 | 365644.18 | 365644.18 | 365644.18 | 83.7236 | 0 | ANEXO | 2 | 100 | 100
VER13130100073591 | Construccion De Aula De Computo (Incluye Escalera) En Escuela Primaria Francisco M. De La Llave, Colonia Aguillon Guzman | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 392530.86 | 392530.86 | 196476.23 | 392530.86 | 196476.23 | 196476.23 | 196476.23 | 50.0537 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
VER13130100073662 | Construccion De Barda Y Explanada Civica En Telebachillerato En Comunidad San Jose De Tapia | Córdoba | San José de Tapia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 274973.23 | 274973.23 | 119469.51 | 274973.23 | 119469.51 | 119469.51 | 119469.51 | 43.4477 | 0 | ANEXO | 2 | 100 | 100
VER13130100073940 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Comunidad San Rafael Caleria | Córdoba | San Rafael Calería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 254337.81 | 254337.81 | 243880.04 | 254337.81 | 243880.04 | 243880.04 | 243880.04 | 95.8882 | 0 | ANEXO | 1 | 100 | 100
VER13130100074279 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Jean Peaget, Colonia Esmeralda | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 173955.49 | 173955.49 | 149368.85 | 173955.49 | 149368.85 | 149368.85 | 149368.85 | 85.8661 | 0 | ANEXO | 1 | 100 | 100
VER13130100074343 | Construccion De Aula Didactica En El Cobaev Num. 46, Colonia Antorchista | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 578893.44 | 578893.44 | 369843.38 | 578893.44 | 369843.38 | 369843.38 | 369843.38 | 63.888 | 0 | Aula | 1 | 100 | 95
VER13130100074448 | Concepto Mob Y Equipo De Admon Partidas Grales Muebles De Ofic Equipo De Cómputo Otros Mob Y Equipos De Admon | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2814577 | 2814577 | 1688746 | 1688746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 349 | 100 | 0
VER13130100074453 | Construccion De Aula Didactica Y Anexo A La Direccion, Jardin De Niños Jean Peaget, Unidad Erasto Portilla | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 471687 | 471687 | 255111.92 | 471687 | 255111.92 | 255111.92 | 255111.92 | 54.085 | 0 | Aula | 1 | 100 | 70
VER13130100074528 | Sueldos Compactos Al Personal Eventual De Seguridad Pública. | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1391002 | 1391002.86 | 1391002.86 | 1391002.86 | 1391002.86 | 626897.47 | 626897.47 | 45.068 | 0 | Persona | 16 | 100 | 45.07
VER13130100074590 | Concepto Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo, Partida General Equipos Y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas Y De Video | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 142000 | 142000 | 85200 | 85200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 13 | 100 | 0
VER13130100074604 | Construccion De Anexo (Aula De Medios) En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia, Comunidad San Jose De Tapia | Córdoba | San José de Tapia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 517299.3 | 517299.3 | 192021.1 | 384248 | 192021.1 | 192021.1 | 192021.1 | 37.1199 | 0 | Aula | 1 | 100 | 90
VER13130100074610 | Capacitacion A Policias | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 32500 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 16 | 100 | 0
VER13130100074644 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Justo Sierra, Comunidad Lagunilla | Córdoba | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 249100.42 | 249100.42 | 230140.06 | 249100.42 | 230140.06 | 230140.06 | 230140.06 | 92.3885 | 0 | ANEXO | 1 | 100 | 100
VER13130100074655 | Concepto Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio Partida General Equipo Médico Y De Laboratorio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5423 | 5423 | 3254 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0
VER13130100074656 | Pago De Despensas | Isla | Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 780360 | 780360 | 195090 | 780360 | 0 | 195090 | 195090 | 25 | 0 | DESPENSAS | 11148 | 0 | 50
VER13130100074681 | Pruebas Anti-Doping | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 16 | 100 | 0
VER13130100074738 | Concepto Vehículos Y Equipo De Transporte, Partida General Vehículos Y Equipo Terrestre | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3480000 | 3480000 | 2088000 | 2088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0
VER13130100074847 | Concepto Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas, Partida Generica Otros Equipos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0
VER13130100074920 | Accesorios Y Uniformes Para Personal De Seguridad Püblica | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 36335.67 | 36335.67 | 90.8392 | 0 | Lote | 16 | 100 | 90.84
VER13130100075180 | Concepto Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales Partidas Grales.Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina, Ateriales Y Útiles De Enseñanza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 43300 | 43300 | 25980 | 25980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 416 | 100 | 0
VER13130100075277 | Concepto Alimentos Y Utensilios, Partida Gral. Productos Alimenticios Para Personas, Utensilios Para El Servicio De Alimentación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 153200 | 153200 | 91920 | 91920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 714 | 100 | 0
VER13130100075294 | Reparación Y Mantenimiento De Los Servicios De Seguridad Pública | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 13005.32 | 13005.32 | 12.386 | 0 | Vehículo | 3 | 100 | 12.39
VER13130100075340 | Concepto Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio, Partida Gral. Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 913810 | 913810 | 548286 | 548286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2776 | 100 | 0
VER13130100075510 | Concepto Estuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos, Partida General Vestuario Y Uniformes, Artículos Deportivos, Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 309500 | 309500 | 185700 | 185700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 570 | 100 | 0
VER13130100075555 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Vehiculos Propiedad Del H. Ayuntamiento | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 76157.55 | 76157.55 | 52.5224 | 0 | Vehículo | 5 | 100 | 52.52
VER13130100075579 | Concepto Mob. Y Equipo De Admón, Partida Gral. Muebles De Oficina Y Estantería, Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería, Equipo De Cómputo Y De Tec. De La Información, Otros Mob. Y Equipos De Admón | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1916510 | 1916510 | 1149906 | 1149906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 321 | 100 | 0
VER13130100075640 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Maquinaria Pesada Propiedad Del H. Ayuntamiento | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 110516.81 | 110516.81 | 63.1525 | 0 | Máquina | 3 | 100 | 63.15
VER13130100075654 | Concepto Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo, Partida Gral. Equipos Y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas Y De Video, Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 122100 | 122100 | 73260 | 73260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 17 | 100 | 0
VER13130100075767 | Pago De Seguros Y Tenencias | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 66170 | 66170 | 66170 | 66170 | 61924.66 | 61924.66 | 93.5842 | 0 | Pago | 3 | 100 | 93.58
VER13130100075843 | Concepto Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio, Partida Gral. Equipo Médico Y De Laboratorio, Instrumental Médico Y De Laboratorio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18000 | 18000 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0
VER13130100075868 | Adquisicion De Luminarias Y Balastras | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 203131 | 203131.3 | 203131.3 | 203131.3 | 203131.3 | 173559.95 | 173559.95 | 85.4422 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 85.44
VER13130100076129 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 318033.74 | 318033.74 | 318033.74 | 318033.74 | 318033.74 | 79.5084 | 0 | Vehículo | 7 | 100 | 80
VER13130100076170 | Concepto Obra Pública En Bienes Propios Partida Gral. Edificación No Habitacional | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10523580 | 10523580 | 6314148 | 6314148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2 | 100 | 0
VER13130100076232 | Pago De Deuda Pública | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1384665 | 1384665 | 1384665 | 1384665 | 1384665 | 231483.93 | 231483.93 | 16.7177 | 0 | Pago | 12 | 100 | 16.72
VER13130100076473 | Becas | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beca | 70 | 100 | 0
VER13130100076622 | Rehabilitacion De Parque Y Jardin En Frente A La Casa De La Cultura. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2650000 | 2650000 | 1755700.05 | 1755700.05 | 1755700.05 | 1755700.05 | 1755700.05 | 66.2528 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80
VER13130100076631 | Auditoria Integral Ejercicio 2012 Y 2013 | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 385000 | 385000 | 50 | 0 | Pago | 1 | 100 | 50
VER13130100076770 | Concepto Mobiliario Y Equipo De Administración, Partida Gral. Muebles De Oficina Y Estantería, Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10430190 | 10430190 | 6258114 | 6258114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1152 | 100 | 0
VER13130100077242 | Concepto Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo, Partida Gral. Cámaras Fotográficas Y De Video | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 269170 | 269170 | 161502 | 161502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 24 | 100 | 0
VER13130100077301 | Concepto Activos Intangibles Partida General Licencias Informáticas E Intelectuales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 300640 | 180384 | 180384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0
VER13130100077378 | Construcción De Caseta De Espera (Parada De Camiones) | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250111 | 250111.84 | 250111.84 | 250111.84 | 250111.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4 | 100 | 0
VER13130100077410 | Rehabilitación Del Panteón Municipal (Descanso) | Nautla | El Raudal (Raudal de las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 44940.01 | 44940.01 | 44.94 | 0 | Obra | 1 | 100 | 44.94
VER13130100077543 | Rehablitacion De Diversas Calles Con Material De Revestimiento En Paso Real Buenavista | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 395000 | 3950000 | 395000 | 395000 | 197500 | 197500 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 3200 | 100 | 100
VER13130100077569 | Rehablitacion De Con Material De Revestimiento En El Circuito Vial De La Comunidad De Moralillo | Pánuco | Moralillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 100 | 100
VER13130100077607 | Rehablitacion De Diversas Calles Con Material De Revestimiento En La Comunidad De La Quina | Pánuco | Ex-Hacienda Chintón (La Quina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 297500 | 297500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100
VER13130100077652 | Rehablitacion De Calles Con Material De Revestimiento (Calles Del Centro) En Comunidad De Aquiles Serdan | Pánuco | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 6500 | 100 | 100
VER13130100077905 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Pascual Orozco Entre Calle Mariano Otero Y Diodoro Batalla En La Col Rev. Mexicana | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1837779.81 | 1837779.81 | 96.7253 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 97
VER13130100077948 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Dante Delgado Ranauro Entre Lilas Y Predio Castañon, En La Colonia Adan Castelan | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 1279169.63 | 1279169.63 | 1279169.63 | 1279169.63 | 851697.09 | 851697.09 | 66.582 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 95
VER13130100078079 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata Entre Mariano Otero Y Antonio Villareal, Col. Revolución Mexicana. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 837864.09 | 837864.09 | 837864.09 | 837864.09 | 400000 | 400000 | 47.7404 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 50
VER13130100078144 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Prolong. Netzahualcoyotl Entre Calle Xalapa Y Cuauhtemoc En Col. Florida | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1850000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 0
VER13130100078172 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel De Cevantes Saavedra Entre Calle 1840 Y Calle Carrillo Puerto, En La Colonia Independencia | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1560480.02 | 1560480.02 | 1560480.02 | 1560480.02 | 820702.33 | 820702.33 | 52.5929 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 100 | 95
VER13130100078307 | Adquisicion De Herramientas | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 896537.4 | 896537.4 | 137916.2 | 896537.4 | 137916.2 | 137916.2 | 137916.2 | 15.3832 | 0 | Pieza | 196510 | 100 | 16
VER13130100078346 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Ponciano Arriaga Entre 5 De Febrero Y Loma Verde, En La Col. Loma Linda I | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0
VER13130100078389 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Lila Entre Pedro Rivera Y Calle Alberto En Col. Alberto | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 1975305.27 | 1975305.27 | 1975305.27 | 1975305.27 | 1830713.58 | 1830713.58 | 92.68 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 100 | 95
VER13130100078420 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y 12 De Octubre En Col. Corregidora | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 1374951.48 | 1374951.48 | 1374951.48 | 1374951.48 | 1313422.12 | 1313422.12 | 95.525 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 97
VER13130100078425 | Pavimentacion Hidraulica En Calle 5, Entre Avenidas 2 Y 4, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1689838.31 | 1689838.31 | 790563.76 | 1686987.25 | 790563.76 | 790563.76 | 790563.76 | 46.7834 | 0 | Metro Cuadrado | 797.84 | 100 | 85
VER13130100078458 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Lázaro Cárdenas Entre Pipila Y Jalapa, Col. Pazzi Norte | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 100 | 0
VER13130100078470 | Pavimentacion Hidraulica En Avenida 2, Entre Calles 3 Y 5, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1167843.69 | 1167843.69 | 1044387.33 | 1172343.4 | 1044387.33 | 1044387.33 | 1044387.33 | 89.4287 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 85
VER13130100078474 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Gomez Farias Entre Art Tercero Y Cuautla, Col. Carranza | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1217216.71 | 1217216.71 | 1217216.71 | 1217216.71 | 902975.21 | 902975.21 | 74.1836 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 100 | 95
VER13130100078538 | Pavimentacion Hidraulica En Calle 9, Entre Avenidas 3 Y 5, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1115512.36 | 1115512.36 | 1077722.76 | 1115512.36 | 1077722.76 | 1077722.76 | 1077722.76 | 96.6124 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 100
VER13130100078702 | Pavimentacion Hidraulica En Avenida 6, Entre Calle 2 Y Andador 8, Unidad Habitacional Arboledas | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2081902.25 | 2081902.25 | 756708 | 2078731.09 | 756708 | 756708 | 756708 | 36.347 | 0 | Metro Cuadrado | 5500 | 100 | 40
VER13130100078919 | Pavimentacion Hidraulica En Calle 8, Entre Avenidas 3 Y 5, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1336487.5 | 1336487.5 | 1158465.24 | 1325095.64 | 1158465.24 | 1158465.24 | 1158465.24 | 86.6798 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 100
VER13130100079094 | Pavimentacion Hidraulica En Calle 17, Entre Avenidas 1 Y 2, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 748200 | 748200 | 476033.43 | 748200 | 476033.43 | 476033.43 | 476033.43 | 63.6238 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 100
VER13130100079135 | Pavimentacion Hidraulica En Avenida 8, Entre Calles 9 Y 17, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4660556.69 | 4660556.69 | 4334246.22 | 4660480.22 | 4334246.22 | 4334246.22 | 4334246.22 | 92.9985 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 85
VER13130100082149 | Pavimentacion Hidraulica En Calle 15, Entre Avenidas 4 Y 6, Colonia San Miguel | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1444950 | 1444950 | 1335314.69 | 1444950 | 1335314.69 | 1335314.69 | 1335314.69 | 92.4125 | 0 | Metro Cuadrado | 98255 | 100 | 100
VER13130100082427 | Pavimentacion Hidraulica En Calle 11, Entre Avenidas 4 Y 6, Colonia San Miguel | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1249475 | 1249475 | 1109528.53 | 1246386.8 | 1109528.53 | 1109528.53 | 1109528.53 | 88.7996 | 0 | Metro Cuadrado | 98255 | 100 | 100
VER13130100082519 | Pavimentacion Hidraulica En Avenida 1, Entre Calles 1 Y 3, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 519750 | 519750 | 254677.5 | 519750 | 254677.5 | 254677.5 | 254677.5 | 49 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 100
VER13130100082585 | Concepto Alimentos Y Utensilios, Partida Gral. Utensilios Para El Servicio De Alimentación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 426796 | 426796 | 256078 | 256078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 207 | 100 | 0
VER13130100082589 | Servicios Profesionales | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 685943 | 685943.36 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 39.3619 | 0 | Pago | 1 | 100 | 39
VER13130100082615 | Rehabilitacion De Escalinatas Y Muro De Contencion En Zona 1, Infonavit Arboledas | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 427815.13 | 427815.13 | 182995.7 | 427815.13 | 182995.7 | 182995.7 | 182995.7 | 42.7745 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 80
VER13130100082626 | Concepto Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos, Partida Gral. Vestuario Y Uniformes, Prendas De Seguridad Y Protección Personal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2720800 | 1632480 | 1632480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 8200 | 100 | 0
VER13130100082646 | Sueldos Compactos A Personal De Seguridad Publica | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6977000 | 6977000 | 3477656.59 | 3477656.59 | 3477656.59 | 3477656.59 | 3477656.59 | 49.8446 | 0 | Persona | 104 | 100 | 50
VER13130100082667 | Concepto Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores, Partida Gral. Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3000 | 100 | 0
VER13130100082682 | Pago De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 441072.21 | 441072.21 | 441072.21 | 441072.21 | 441072.21 | 73.512 | 0 | Lote | 1 | 100 | 74
VER13130100082696 | Ampliacion De Casa De Salud En Comunidad La Luz Palotal | Córdoba | La Luz Palotal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 232664.03 | 232664.03 | 216061.77 | 232664.03 | 216061.77 | 216061.77 | 216061.77 | 92.8643 | 0 | CASA | 890 | 100 | 100
VER13130100082722 | Aplicacion De Pintura En El Gimnasio Unidad Y Trabajo, Colonia San Jose | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 394055.48 | 394055.48 | 388256.59 | 394055.48 | 388256.59 | 388256.59 | 388256.59 | 98.5284 | 0 | Obra | 196510 | 100 | 100
VER13130100082800 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Colonia Los Robles | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 390158.27 | 390158.27 | 271356.56 | 390158.27 | 271356.56 | 271356.56 | 271356.56 | 69.5504 | 0 | Obra | 8500 | 100 | 80
VER13130100082838 | Construccion De Techado En Anexo De Usos Multiples En Escuela Primaria Manuel Gutierrez Zamora | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 330000 | 330000 | 200122.12 | 200122.12 | 200122.12 | 200122.12 | 200122.12 | 60.6431 | 0 | Metros Cuadrados | 109.25 | 100 | 100
VER13130100082885 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Infonavit Santa Margarita | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 462840 | 462840 | 313186.11 | 462840 | 313186.11 | 313186.11 | 313186.11 | 67.6662 | 0 | Obra | 5800 | 100 | 95
VER13130100083590 | Construccion De Estrados De Usos Multiples En La Escuela Federal Num.1 | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0
VER13130100083605 | Construccion De Estacionamiento De La Escuela Federal Num. 1 | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 100 | 0
VER13130100083625 | Laboratorio Del Centro De Bachillerato Tecnologico Industrial Y De Servicios 213 | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 300 | 100 | 0
VER13130100083670 | Construccion Del Edificio De Bomberos De Proteccion Civil | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0
VER13130100083900 | Colocacion De Domo En La Escuela Secundaria E.T.I.88 | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 500 | 100 | 0
VER13130100083939 | Colocacion De Domo En La Escuela Cobaev Mapachapa | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 500 | 100 | 0
VER13130100083961 | Pago De Becas A Becarios Del Area Urbana Y Area Rural Del Municipio De Minatitlan, Ver. | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beca | 500 | 100 | 0
VER13130100083986 | Pago De Despensa A Becarios Del Area Urbana Y Rural Del Municipio De Minatitlan,Ver. | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Especie | 500 | 100 | 0
VER13130100084020 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Del Circuito Vial En La Comunidad El Moralillo | Pánuco | La Cortadura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 0
VER13130100084041 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Comunidad De La Cortadura | Pánuco | La Cortadura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 100 | 0
VER13130100084044 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del H. Ayuntamiento De Minatitlan,Ver. | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 3000 | 100 | 0
VER13130100084111 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Loma Azul Entre Calle Loma Gris Y Ponciano Arriaga ,Col.Loma Linda I | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1432762.33 | 1432762.33 | 1432762.33 | 1432762.33 | 716381.17 | 716381.17 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 85
VER13130100084230 | Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Niño Artillero Entre Pipila Y Tezozomoc, En Colonia Florida | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 2253171.44 | 2253171.44 | 2253171.44 | 2253171.44 | 625580.89 | 625580.89 | 27.7645 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 30
VER13130100084325 | Limpieza Y Desasolve De Causes Y Arroyos | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0
VER13130100084507 | Adquisicion De Despensas,Agua Purificada,E.T.C. Para Atender Contingencias | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10000 | 100 | 0
VER13130100084655 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Pipila Entre Campo De Pemex Y Calle Plutarco Elias En Colonia Florida | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1754628.66 | 1754628.66 | 1754628.66 | 1754628.66 | 617787.46 | 617787.46 | 35.209 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 40
VER13130100084685 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Nelson Entre Predio Castañón Y Carlos A Carrillo, Colonia Adán Castelán. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 998633.08 | 998633.08 | 998633.08 | 998633.08 | 979950.8 | 979950.8 | 98.1292 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 95
VER13130100084888 | Adquisicion De Materiales De Construccion | Minatitlán | Minatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2746769.21 | 2746769.21 | 0 | 2746769.21 | 2746769.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 10000 | 100 | 0
VER13130100085167 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Alberto Entre Predio Castañón Y Calle Lila, Colonia Adán Castelán. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1147939.14 | 1147939.14 | 1147939.14 | 1147939.14 | 1131751.35 | 1131751.35 | 98.5898 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 95
VER13130100085202 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Nora , Colonia Adán Castelán. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 0
VER13130100085264 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Carlos Salinas De Gortari Entre Calle Patricio Chirinos Y Mexicas, Colonia Electricistas. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2454491 | 1862121.41 | 1862121.41 | 1862121.41 | 1862121.41 | 1862121.41 | 1862121.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2400 | 100 | 100
VER13130100086105 | Seguros Y Tenencias | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 73106 | 73106 | 7.3106 | 0 | Pago | 100 | 100 | 7
VER13130100086159 | Pago De Mano De Obra Eventual Personal De Prroteccion Civil | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4145250 | 4145250 | 82.905 | 0 | Jornal | 100 | 100 | 83
VER13130100086196 | Costo De Publicaciones | Tantoyuca | Tantoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 443140 | 443140 | 80.5709 | 0 | Pago | 100 | 100 | 80
VER13130100086219 | Sueldos Al Personal De Seguridad Pública Municipal | Tempoal | Tempoal de Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4225000 | 4425000 | 4425000 | 4425000 | 1871143.12 | 1871143.12 | 1871143.12 | 42.2857 | 0 | Pago | 40 | 100 | 100
VER13130100086665 | Adquisición De Vehículos Austeros Nuevos | Tempoal | Tempoal de Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 292700 | 292700 | 292700 | 97.5667 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 100
VER13130100086692 | Concepto Mobiliario Y Equipo De Administración, Partida Gral. Muebles De Oficina Y Estantería, Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información, Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4217190 | 4217190 | 2530314 | 2530314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 528 | 100 | 0
VER13130100087043 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Rio Blanco Entre Prolongacion Carranza Y Andador Nogales, En La Colonia Ortiz Mena | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1303078.64 | 1303078.64 | 1303078.64 | 1303078.64 | 651539.31 | 651539.31 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 0
VER13130100087145 | Seguros Y Tenencias | Tempoal | Tempoal de Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 242451 | 242451 | 242451 | 154506 | 154506 | 154506 | 63.7267 | 0 | Pago | 1 | 100 | 1
VER13130100087149 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Prolongacion Ricardo Flores Magon Entre Calle Aldama Y Bienestar, Colonia La Palma | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2100000 | 2564185.96 | 2564185.96 | 2564185.96 | 2564185.96 | 1214901.37 | 1214901.37 | 47.3796 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 0
VER13130100087214 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Felipe Carrillo Puerto Entre Calle Moctezuma Y Calle Del Estado, En La Colonia Napoleon Gomez | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 3200272.04 | 3200272.04 | 3200272.04 | 3200272.04 | 2833500.04 | 2833500.04 | 88.5393 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 95
VER13130100087399 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino Morillo - Vega De Otates | Pánuco | Vega de Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 2067680.88 | 2067680.88 | 2067680.88 | 2067680.88 | 956537.43 | 956537.43 | 46.2614 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 50
VER13130100087462 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Subestacion Y Cruce De Ferrocarril, En Tamos | Pánuco | Tamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 0
VER13130100087759 | Ampliación De Electrificación Rural Comunidad Estero Del Rey, Mpio. De Pánuco, Ver. | Pánuco | El Esterillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 889781 | 889781.43 | 889781.43 | 889781.43 | 889781.43 | 700597.95 | 700597.95 | 78.7382 | 0 | Poste | 32 | 100 | 80
VER13130100088458 | Servicios | Tempoal | Tempoal de Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 285200 | 285200 | 285200 | 25.3511 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER13130100088612 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Básico | Tempoal | Tempoal de Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 57530 | 57530 | 57530 | 57.53 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 1
VER13130100088672 | Concepto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios, Partida Gral. Servicios De Capacitación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 840000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 400 | 100 | 0
VER13130100088753 | Concepto Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo, Partida Gral. Equipos Y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas Y De Video, Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 185096 | 111058 | 111058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 35 | 100 | 0
VER13130100088842 | Concepto Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio, Partida General Instrumental Médico Y De Laboratorio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 75360 | 75360 | 45216 | 45216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 40 | 100 | 0
VER13130100088876 | Ampliación De Electrificación Rural Ejido El Recreo, Mpio. De Pánuco, Ver. | Pánuco | El Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1004636 | 1004636.26 | 1004636.26 | 1004636.26 | 1004636.26 | 502318.13 | 502318.13 | 50 | 0 | Poste | 28 | 100 | 60
VER13130100088881 | Pav. Con Concreto Hidr. En Priv. Fco. I. Madero, Priv. Fco. Villa Entre Prolong. De Norte 5 Y Rio Orizaba Y Calle Venustiano Carranza Entre Priv. De Fco. Villa Y Poniente 42, Col. San Juan Bautista | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1984612 | 1984612.4 | 1984612.4 | 1984612.4 | 1984612.4 | 293881.36 | 293881.36 | 14.808 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 100 | 90
VER13130100088899 | Ampliación De Electrificación Rural La Cortadura, Mpio. De Pánuco, Ver. | Pánuco | La Cortadura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 474274 | 474274.72 | 474274.72 | 474274.72 | 474274.72 | 237137.36 | 237137.36 | 50 | 0 | Poste | 11 | 100 | 50
VER13130100088975 | Ampliación De Electrificación Rural En Ejido Ampliacion El Alamo Ii, | Pánuco | Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1164622 | 1164622.6 | 1164622.6 | 1164622.6 | 1164622.6 | 582311.3 | 582311.3 | 50 | 0 | Poste | 35 | 100 | 60
VER13130100089099 | Ampliación De Electrificación Rural En La Comunidad De El Olvido, | Pánuco | El Olvido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1430623 | 1 | 1430623.19 | 1430623.19 | 1430623.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 46 | 100 | 0
VER13130100089129 | Concepto Vehículos Y Equipo De Transporte, Partida Gral. Vehículos Y Equipo Terrestre, | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6302340 | 6302340 | 3781404 | 3781404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 0
VER13130100089142 | Ampliación De Electrificación Rural En La Comunidad De El Carrizal, | Pánuco | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 853896 | 853896.97 | 853896.97 | 853896.97 | 853896.97 | 668394.49 | 668394.49 | 78.2758 | 0 | Poste | 25 | 100 | 80
VER13130100089165 | Ampliación De Electrificación Rural En La Comunidad De El Ejido El Camalote, | Pánuco | Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 381451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 5 | 100 | 0
VER13130100089182 | Concepto Equipo De Defensa Y Seguridad, Partida Gral. Equipo De Defensa Y Seguridad | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15660000 | 15660000 | 9396000 | 9396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0
VER13130100089183 | Ampliación De Electrificación Urbana En Colonia Edmundo Guzmán Neyra, Mpio. De Pánuco, Ver. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1001070 | 1001070.71 | 1001070.71 | 1001070.71 | 1001070.71 | 500535.35 | 500535.35 | 50 | 0 | Poste | 27 | 100 | 60
VER13130100089245 | Concepto Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas Partida Gral. Maquinaria Y Equipo Industrial, Equipo De Comunicación Y Telecomunicación, Herramientas Y Máquinas-Herramienta, Otros Equipos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6506940 | 6506940 | 3904164 | 3904164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 163 | 100 | 0
VER13130100089254 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Telebachillerato Arroyo Hondo | Misantla | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 628426.39 | 628426.39 | 628426.39 | 628426.39 | 628426.39 | 96.681 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 629 | 100 | 100
VER13130100089264 | Ampliación De Electrificación Urbana En Calle Flores Magon En La Colonia La Palma | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 145508 | 145508.37 | 145508.37 | 145508.37 | 145508.37 | 107786.08 | 107786.08 | 74.0755 | 0 | Poste | 5 | 100 | 85
VER13130100089307 | Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Obra Pública. | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1275000 | 1275000 | 85 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 85
VER13130100089308 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juarez, Poniente 24 Entre Norte 17a Y 19, Col. Tlachichilco | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 309695 | 309695.03 | 309695.03 | 309695.03 | 309695.03 | 257010.26 | 257010.26 | 82.9882 | 0 | Módulo | 1 | 100 | 100
VER13130100089343 | Concepto Activos Intangibles, Partida Gral. Software | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 536068 | 321641 | 321641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0
VER13130100089345 | Gastos Indirectos Para La Supervision | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 790826.41 | 790826.41 | 39.5413 | 0 | Pago | 1 | 100 | 39.54
VER13130100089357 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Telebachillerato Palpoala Ixcan | Misantla | Palpoala Ixcán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 475000 | 475000 | 438255.53 | 438255.53 | 438255.53 | 438255.53 | 438255.53 | 92.2643 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 600 | 100 | 100
VER13130100089512 | Construccion De Aula De Computo Y Servicios Sanitarios En Escuela De Bachilleres Oficial Panuco | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 575911 | 575911.72 | 575911.72 | 575911.72 | 575911.72 | 395329.47 | 395329.47 | 68.6441 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 2 | 100 | 100
VER13130100089548 | Gastos Indirectos Para Supervision Externa( Control De Calidad De Las Obras) | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0
VER13130100089828 | Pago De Obligaciones Del 25% Del Fism Por Prestamo Banobras | Orizaba | Orizaba | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6492602 | 6492602.9 | 6492602.9 | 6492602.9 | 6492602.9 | 3246301.45 | 3246301.45 | 50 | 0 | Pago | 1 | 100 | 50
VER13130100089936 | Concepto Obra Pública En Bienes Propios, Partida Gral. Edificación No Habitacional | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11938641 | 11938641 | 7163185 | 7163185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 11 | 100 | 0
VER13130100089970 | Rehabilitacion De Area De Usos Multiples En Jardin De Niños Juan Escutia En Calle Ignacio Allende Col. Rincon Grande | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 351775 | 396608 | 396608 | 396608 | 396608 | 396608 | 396608 | 100 | 0 | Módulo | 1 | 100 | 100
VER13130100090022 | Concepto Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores, Partida Gral. Herramientas Menores, Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 630000 | 378000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0
VER13130100090245 | Impermeabilizacion En Escuela Primaria Heroe De Nacozari, Calle Carlos Cardenas, Entre Av. 5 De Febrero Y Av. 2, Col. Carlos Marx | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 377471 | 325521.12 | 325521.12 | 325521.12 | 325521.12 | 325521.12 | 325521.12 | 100 | 0 | Módulo | 1 | 100 | 100
VER13130100090422 | Concepto Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación, Partida Gral. Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 7380000 | 4428000 | 4428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 5 | 100 | 0
VER13130100090427 | Reboco De Muros Exteriores En El Jardin De Niños Dra. Lourdes Solorzano Y Rivera, Av. Alvaro Obregon Entre Salvador Diaz Miron Y Emiliano Zapata, Col. Benito Juarez | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 284040 | 263760.45 | 263760.45 | 263760.45 | 263760.45 | 263760.45 | 263760.45 | 100 | 0 | Módulo | 1 | 100 | 100
VER13130100090548 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Prolongacion De La Calle Pintores Entre U. Hab. San Jose Y U. Hab. El Espinal Ii | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 616131 | 542168.63 | 542168.63 | 542168.63 | 542168.63 | 407918.28 | 407918.28 | 75.2383 | 0 | Metros Cuadrados | 457 | 100 | 100
VER13130100090606 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Prolong. De La Calle La Joya Entre Netzahualcoyotl Y Vicente M. Corona, Col. El Espinal | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 845961 | 851125 | 851125 | 851125 | 851125 | 851125 | 851125 | 100 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 100
VER13130100090722 | Rehabilitacion Del Estribo Del Puente Ubicado En Prolong. De Sur 35, Col. Rincon Grande | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 255072 | 163807.43 | 163807.43 | 163807.43 | 163807.43 | 163807.43 | 163807.43 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER13130100090913 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Librado Rivera Av. 1 Entre Calle 3 Y Privada De Av. 1, Col. Agricola Librado Rivera | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 180760 | 174439.99 | 174439.99 | 174439.99 | 174439.99 | 162132.11 | 162132.11 | 92.9443 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100
VER13130100094216 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Primaveras Entre Prol. De Av. De Las Gardenias Y Prol. De Calle Terminal, Col. El Espinal | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 360414 | 360210.01 | 360210.01 | 360210.01 | 360210.01 | 360210.01 | 360210.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100
VER13130100094252 | Construccion De Alcantarillas Pluviales En Oriente 41 Entre Calles Brasil Y Mexico, Fraccionamiento Los Tulipanes | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 388001 | 447764.16 | 447764.16 | 447764.16 | 447764.16 | 447764.16 | 447764.16 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER13130100094283 | Rehabilitacion Del Estribo Del Puente Ubicado En Oriente 7 Y Norte 28, Col. Centro | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 353712 | 155326.78 | 155326.78 | 155326.78 | 155326.78 | 141400.27 | 141400.27 | 91.0341 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100
VER13130100094383 | Servicios Personales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1797638492 | 958752000 | 846799500 | 846799500 | 958752000 | 846799500 | 846799500 | 88.3231 | 0 | Pesos | 61298 | 100 | 50
VER13130100095654 | Pago De Consumo De Energia Electrica. | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 88000000 | 88000000 | 88000000 | 88000000 | 43064889 | 43064889 | 43064889 | 48.9374 | 0 | Pago | 30000 | 100 | 49
VER13130100095668 | Adquisición De Mezcla Asfáltica Y Emulsion De Rompimiento Rápido Para Calles En Contingencias. | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 2041716 | 2041716 | 2041716 | 17.0143 | 0 | Metros Cúbicos | 11500 | 100 | 17
VER13130100095966 | Sueldos Compactos Al Personal Eventual De Seguridad Publica | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 11458499.14 | 11458499.14 | 35.8078 | 0 | Persona | 300 | 100 | 36
VER13130100096029 | Consumo De Energia Electrica | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 2758037.66 | 2758037.66 | 42.4313 | 0 | Pago | 1 | 100 | 36
VER13130100096075 | Pago De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1798001.72 | 1798001.72 | 44.95 | 0 | Lote | 1 | 100 | 45
VER13130100096238 | Reparacion Y Mantenimiento De Los Vehiculos De Seguridad Publica | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 841151.53 | 841151.53 | 38.2342 | 0 | Vehículo | 150 | 100 | 38
VER13130100096267 | 2013145713 Sueldos Compactos A Personal Eventual De Seguridad Publica | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 28821391.72 | 28821391.72 | 14517477.77 | 14517477.77 | 0 | 14517477.77 | 14517477.77 | 50.3705 | 0 | ELEMENTO | 388 | 100 | 50.37
VER13130100096291 | 2013145714 Medicamentos De Seguridad Publica | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 1300110.33 | 1300110.33 | 0 | 1300110.33 | 1300110.33 | 52.0044 | 0 | ELEMENTO | 338 | 100 | 52
VER13130100096305 | Manejo De Residuos Solidos (Servicios) | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6101176 | 6101176.49 | 6101176.49 | 6101176.49 | 6101176.49 | 2786826.21 | 2786826.21 | 45.6769 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 46
VER13130100096313 | 2013145715 Combustible De Vehiculos De Seguridad Publica | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 2629297.02 | 2629297.02 | 0 | 2629297.02 | 2629297.02 | 52.5859 | 0 | Lote | 1 | 100 | 53
VER13130100096531 | Atencion Medica Y Medicamentos De Elementos De Seguridad Publica | Orizaba | Orizaba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 442376.71 | 442376.71 | 29.1037 | 0 | Persona | 300 | 100 | 29
VER13130100096555 | 2013145706 Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Maquinaria Pesada Propiedad Del Ayuntamiento | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 347678.88 | 0 | 0 | 347678.88 | 347678.88 | 34.7679 | 0 | MAQUINA | 23 | 100 | 34.77
VER13130100096584 | 2013145707 Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 2640082.55 | 2640082.55 | 0 | 2640082.55 | 2640082.55 | 75.4309 | 0 | Vehículo | 93 | 100 | 75.43
VER13130100096809 | 2013145708 Reparacion Y Mantemiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 690858.18 | 690858.18 | 0 | 690858.18 | 690858.18 | 55.2687 | 0 | Vehículo | 49 | 100 | 55.27
VER13130100097273 | 2013145711 Estimulo A La Educacion Despensas | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1533549.6 | 1533549.6 | 77152 | 77152 | 0 | 77052 | 77052 | 5.0244 | 0 | DESENSA | 1100 | 100 | 5.02
VER13130100097720 | Rehabilitacion De Calles A Base De Revestimiento En La Col. California, Cong. Anahuac, Cong. Primero De Mayo Y Lote 71 Del Mpio. De Pueblo Viejo | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 319296.09 | 319296.09 | 319296.09 | 319296.09 | 319296.09 | 319296.09 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20000 | 100 | 100
VER13130100098156 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Simon Bolivar Entre Miguel Hidalgo Y Benito Juarez | Atzalan | Plan de Arroyos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1291133.71 | 1291133.71 | 1285568.48 | 5565.23 | 1285568.48 | 1285568.48 | 1285568.48 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 977 | 100 | 100
VER13130100098638 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Boulevard San Cristobal Entre Miguel Hidalgo Y Carretera Al Hospital Col. Dante Delgado | Atzalan | Plan de Arroyos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1130447.69 | 1130447.69 | 1069543.89 | 60903.8 | 1069543.89 | 1069543.89 | 1069543.89 | 94.6124 | 0 | Metros Cuadrados | 879 | 100 | 100
VER13130100098734 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Prolongacion De Calle Principal | Atzalan | El Equimite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 619821.69 | 619821.69 | 247928.68 | 371893.01 | 247928.68 | 247928.68 | 247928.68 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 497.76 | 100 | 100
VER13130100098938 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Morelos | Atzalan | San Pedro Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 570139 | 533719 | 570139 | 533719 | 533719 | 533719 | 93.6121 | 0 | Metros Cuadrados | 669 | 100 | 100
VER13130100102819 | Seguridad Publica Municipal:Recursos Humanos.-Sueldos Compactados Y Pago De Aguinaldos Para El Cuerpo De Seguridad Publica | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 4168870 | 4168870 | 3331130 | 3331130 | 44.4151 | 0 | Persona | 2256 | 100 | 44
VER13130100103422 | Concepto Maq, Otros Eq. Y Herram, Partida Gral. Sistemas De Aire Acond, Calefacc. Y De Refrig. Indust. Y Comerc, Eq De Comunic Y Telecom, Eq. De Generación Eléc, Aparatos Y Acces. Eléc. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 12200000 | 7320000 | 7320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 17 | 100 | 0
VER13130100103517 | Concepto Activos Intangibles, Partida Gral. Licencias Informáticas E Intelectuales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 719200 | 431520 | 431520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0
VER13130100103679 | Concepto Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales, Partida Gral. Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina, Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 266838 | 266838 | 160103 | 160103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 22600 | 100 | 0
VER13130100103699 | Seguridad Publica Municipal:Recursos Humanos.-Pago De Medicamentos Personal De Seguridad Publica | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 275369.67 | 124630.33 | 124630.33 | 31.1576 | 0 | Persona | 2256 | 100 | 31
VER13130100103743 | Concepto Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación, Partida Gral. Material Eléctrico Y Electrónico | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 16000 | 16000 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0
VER13130100103830 | Seguridad Publica Municipal:Recursos Humanos.-Pruebas Antidoping | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 17216 | 2784 | 2784 | 13.92 | 0 | Persona | 2256 | 100 | 14
VER13130100103873 | Concepto Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio, Partida Gral. Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1072958 | 1072958 | 643775 | 643775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10300 | 100 | 0
VER13130100104050 | Concepto Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores, Partiga Gral. Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 270967 | 9200000 | 5520000 | 5520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5 | 100 | 0
VER13130100104070 | Seguridad Publica Municipal:Equipos Y Accesorios.- Pago De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 491018.99 | 408981.01 | 408981.01 | 45.4423 | 0 | Lote | 1 | 100 | 45
VER13130100107543 | Concepto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios, Partida Gral. Servicios De Capacitación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 805900 | 805900 | 483540 | 483540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0
VER13130100107589 | Concepto Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación, Partida Gral. Conservación Y Matto Menor De Inmuebles, Instalación, Reparación Y Mtto De Equipo De Cómputo Y Tecnología | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1556851 | 1556851 | 934111 | 934111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 13 | 100 | 0
VER13130100107704 | Concepto Mobiliario Y Equipo De Administración, Partida Gral. Muebles De Oficina Y Estantería, Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4954899 | 4954899 | 2972939 | 2972939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 120 | 100 | 0
VER13130100107773 | Concepto Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo, Parida Gral. Equipos Y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas Y De Video | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 606896 | 606896 | 364138 | 364138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 24 | 100 | 0
VER13130100107889 | Concepto Vehículos Y Equipo De Transporte, Partida Gral. Vehículos Y Equipo Terrestre | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1300360 | 1300360 | 780216 | 780216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0
VER13130100107909 | Concepto Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas, Parida Gral. Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 114158 | 114158 | 68495 | 68495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 0
VER13130100107927 | Concepto Activos Intangibles, Partida Gral. Software | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 310000 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0
VER13130100107954 | Concepto Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales, Partida Gral. Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
VER13130100107976 | Concepto Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores, Partida Gral. Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2 | 100 | 0
VER13130100108010 | Concepto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios, Partida Gral. Servicios De Consultoría Admitiva, Procesos, Técnica Y En Tec. De La Información, Servicios De Capacitación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3200000 | 3200000 | 1920000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 0
VER13130100108042 | Cocncepto Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación, Partida Gral. Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6200000 | 6200000 | 3720000 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 4 | 100 | 0
VER13130100108091 | Concepto Mobiliario Y Equipo De Administración Partida Gral. Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7278822 | 7278822 | 4367293 | 4367293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 163 | 100 | 0
VER13130100108316 | 2013033100.- Programa De Desarrollo Institucional Municipal | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 763066 | 763066 | 763066 | 763066 | 255000 | 255000 | 255000 | 33.4178 | 0 | Acción | 1 | 100 | 50
VER13130100108318 | Concepto Activos Intangibles, Partida Gral. Software | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 500000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0
VER13130100108339 | 2013033102.- Pago De Deuda Publica: Anticipo De Participaciones Fais | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8478669 | 8478669 | 8478669 | 8478669 | 5087202 | 5087202 | 5087202 | 60 | 0 | Pago | 1 | 100 | 60
VER13130100108369 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico (Segunda Etapa) | Tequila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 420000 | 420000 | 36.5217 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 100 | 100
VER13130100108373 | 2013033104.- Estudios Y Proyectos De Obras Fism | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 697890 | 697890 | 697890 | 697890 | 697890 | 697890 | 697890 | 100 | 0 | Proyecto | 40 | 100 | 100
VER13130100108431 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico | Tequila | La Cumbre (Buena Vista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 525000 | 525000 | 67.3077 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100
VER13130100108466 | 2013033001.- Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarniciones Calle Lazaro Cardenas | Catemaco | Sontecomapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1350000 | 1191280 | 1191280 | 1191280 | 1191280 | 1191280 | 1191280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6565 | 100 | 100
VER13130100108470 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico | Tequila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 300000 | 300000 | 66.6667 | 0 | Metros Cuadrados | 562 | 100 | 100
VER13130100108481 | 2013033023.- Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Juan Neper | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 750000 | 801825 | 801825 | 801825 | 798369 | 798369 | 798369 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 3560 | 100 | 100
VER13130100108503 | Construccion De Banquetas | Tequila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100000 | 100000 | 35.0877 | 0 | Metros Cuadrados | 475 | 100 | 56.08
VER13130100108510 | 2013033010.- Construcción De Cancha De Usos Múltiples Telesecundaria | Catemaco | Barra de Sontecomapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 237000 | 243563 | 243563 | 243563 | 243563 | 243563 | 243563 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1 | 100 | 100
VER13130100108523 | 2013033011.- Construccion De Aula Escuela Secundaria General No. 01 | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 261000 | 262375 | 262375 | 262375 | 262375 | 262375 | 262375 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100
VER13130100108530 | 2013033012.- Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telebachillerato Catemaco | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 513000 | 473715 | 473715 | 473715 | 471673 | 471673 | 471673 | 99.5689 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 2 | 100 | 100
VER13130100108539 | 2013033013.- Construccion De Baños En La Escuela Jardin De Niños | Catemaco | Adolfo López Mateos (El Marinero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 87000 | 147636 | 147636 | 147636 | 147636 | 147636 | 147636 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 1 | 100 | 100
VER13130100108548 | 2013033014.- Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria | Catemaco | Maxacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 208000 | 209224 | 209224 | 209224 | 208322 | 208322 | 208322 | 99.5689 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100
VER13130100108573 | 2013033101.- Gastos Indirectos Para Supervision De Obras | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 741487 | 741487 | 741487 | 741487 | 244000 | 244000 | 244000 | 32.9068 | 0 | Pago | 1 | 100 | 33
VER13130100108583 | 2013033002.- Rehabilitación De Puente Vehicular | Catemaco | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 430657 | 430657 | 430657 | 430657 | 430657 | 430657 | 430657 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 16 | 100 | 100
VER13130100108591 | 2013033006.- Rehabilitacion De Puente Vehicular | Catemaco | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 264049 | 264049 | 264049 | 264049 | 264049 | 264049 | 264049 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 10 | 100 | 100
VER13130100108599 | 2013033018.- Rehabilitación De Camino Rural El Real - La Barra | Catemaco | Barra de Sontecomapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 508000 | 703031 | 703031 | 703031 | 703031 | 703031 | 703031 | 100 | 0 | Kilómetros | 4.9 | 100 | 100
VER13130100108612 | 2013033021.- Rehabilitación De Camino Rural Desviacion A Ampliacion Limon | Catemaco | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 240000 | 356139 | 356139 | 356139 | 354604 | 354604 | 354604 | 99.569 | 0 | Kilómetros | 2.3 | 100 | 100
VER13130100108664 | 2013033035.- Rehabilitación De Camino Rural Desviacion A Miguel Hidalgo | Catemaco | Miguel Hidalgo (El Apompal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 380000 | 598060 | 598060 | 598060 | 598060 | 598060 | 598060 | 100 | 0 | Kilómetros | 3.87 | 100 | 100
VER13130100108680 | 2013033042.- Rehabilitacion De Camino Rural Catemaco - El Acuyal | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 382243 | 382243 | 382243 | 382243 | 382243 | 382243 | 382243 | 100 | 0 | Kilómetros | 3.74 | 100 | 100
VER13130100109630 | Sueldos Compactos Al Personal De Seguridad Publica | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1270390 | 1270390 | 1270390 | 1270390 | 592385.99 | 592385.99 | 592385.99 | 46.6302 | 0 | Pago | 24 | 100 | 46.63
VER13130100109676 | 2013193108 Pago De Combustible A Vehiculos De Seg. Publica | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 322900 | 322900 | 322900 | 322900 | 84000 | 84000 | 84000 | 26.0142 | 0 | Lote | 1 | 100 | 26
VER13130100109701 | Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos Seguridad Publica | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 182570 | 182570 | 22499.26 | 22499.26 | 0 | 22499.26 | 22499.26 | 12.3236 | 0 | Lote | 1 | 100 | 12
VER13130100109719 | Adquisicion De Neumaticos Para Vehiculos De Seguridad Publica | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20714 | 20714 | 20714 | 41.428 | 0 | Lote | 1 | 100 | 41.43
VER13130100109734 | Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos Propiedad Del H. Ayuntamiento | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 397800 | 397800 | 397800 | 397800 | 152430.13 | 152430.13 | 152430.13 | 38.3183 | 0 | Lote | 1 | 100 | 38
VER13130100109752 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Maquinaria Pesada Propiedad Del H. Ayuntamiento | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 268670 | 268670 | 268670 | 268670 | 39918 | 39918 | 39918 | 14.8576 | 0 | Lote | 1 | 100 | 14.86
VER13130100109772 | Pago De Arrendamiento De Equipo De Transporte Y Maquinaria De Construccion | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 227480 | 227480 | 227480 | 227480 | 52028.8 | 52028.8 | 52028.8 | 22.8718 | 0 | Máquina | 1 | 100 | 22.87
VER13130100109804 | Servicio De Manejo De Residuos Solidos | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 145470 | 145470 | 145470 | 145470 | 92839.6 | 92839.6 | 92839.6 | 63.8204 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 64
VER13130100110159 | 2013033043.- Rehabilitacion De Camino Rural Olotepec - El Caracol | Catemaco | Olotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 350536 | 350536 | 350536 | 350536 | 350536 | 350536 | 350536 | 100 | 0 | Kilómetros | 3.29 | 100 | 100
VER13130100110178 | 2013033017.- Construccion De Cunetas | Catemaco | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 154110 | 154110 | 154110 | 20.9673 | 0 | M2, Cunetas | 260 | 100 | 100
VER13130100110194 | 2013033309.- Adquisición De Equipo De Computo Y Perifericos | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 189684 | 189684 | 189684 | 75.8736 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 76
VER13130100110210 | 2013033306.- Pago De Deuda Publica | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3447423 | 3447423 | 3447423 | 86.1856 | 0 | Pago | 1 | 100 | 86
VER13130100110221 | 2013033312.- Proteccion Civil: Arrendamiento De Equipo De Transporte Y Maquinaria De Construccion | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 686140 | 686140 | 686140 | 95.2972 | 0 | Equipo | 10 | 100 | 95
VER13130100110241 | 2013033300.- Pago De Sueldos Compactos A Personal De Seguridad Publica | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7838201 | 7838201 | 7838201 | 7838201 | 3273406 | 3273406 | 3273406 | 41.7622 | 0 | Pago | 1 | 100 | 42
VER13130100110256 | 2013033302.- Pago De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 565281 | 565281 | 565281 | 53.8363 | 0 | Lote | 1 | 100 | 54
VER13130100110275 | 2013033305.- Gastos Indirectos Para Supervision | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 53000 | 53000 | 53000 | 33.125 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100
VER13130100110400 | 2013164003.- Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria | Tecolutla | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 330000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100
VER13130100110421 | 2013164020.- Rehabilitacion Del Camino Ricardo Flores Magon - Dos De Octubre - Fuerte De Anaya | Tecolutla | Dos de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1098957 | 1098957 | 1098957 | 1098957 | 1098957 | 1098957 | 100 | 0 | Kilómetros | 10.6 | 100 | 100
VER13130100110497 | 2013164102.- Estudios Y Proyectos De Obra Publica | Tecolutla | Tecolutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1452309 | 1179309 | 1179309 | 1179309 | 1179309 | 1179309 | 1179309 | 100 | 0 | Estudio | 2 | 100 | 100
VER13130100110893 | Ampliacion De Electrificacion Rural En Barrio Tecuanca | Tequila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 589280 | 589280 | 589280 | 589280 | 589280 | 450000 | 450000 | 76.3644 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 580 | 100 | 100
VER13130100110956 | Construccion De Aula En Escuela Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla Clave: 30dcc0724o | Tequila | Teotzacualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 167000 | 167000 | 57.5862 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100
VER13130100110984 | Construccion De Cercado Perimetral En Primaria Emiliano Zapata Clave: 30epr2714z | Tequila | La Cumbre (Buena Vista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 470000 | 470000 | 96.9072 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 100 | 100 | 100
VER13130100111824 | Concepto Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación, Partida Gral. Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0
VER13130100111827 | Cocncepto Mobiliario Y Equipo De Administración, Partida Gral. Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 408000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 35 | 100 | 0
VER13130100112534 | Pago De Sueldos A Personal De Seguridad Publica Municipal | Perote | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9261714 | 2884720 | 2884720 | 2884720 | 2884720 | 2884720 | 2884720 | 100 | 0 | ELEMENTOS | 125 | 100 | 28
VER13130100112566 | Adquisición De Medicamentos Y Seg. Social A Personal De Seg. Pub. Mpal. | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 364653 | 13576 | 13576 | 13576 | 13576 | 13576 | 13576 | 100 | 0 | ELEMENTOS | 125 | 100 | 4
VER13130100112596 | Consumo De Combustible Para Vehiculos De Seguridad Publica | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1099266 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Vehículo | 10 | 100 | 90
VER13130100112615 | Consumo De Energia Electrica (Subsidio Del 20acturado Por C.F.E.) | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1002790 | 207022 | 207022 | 207022 | 207022 | 207022 | 207022 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 31
VER13130100112642 | Adquisicion De Vehiculos Equipados (Compactador) | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 100 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 100
VER13130100112668 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Vehiculos De Seguridad Publica | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 286786 | 22167 | 22167 | 22167 | 22167 | 22167 | 22167 | 100 | 0 | Vehículo | 5 | 100 | 8
VER13130100112711 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1028705 | 143716 | 143716 | 143716 | 143716 | 143716 | 143716 | 100 | 0 | Vehículo | 7 | 100 | 14
VER13130100112717 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Maquinaria | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 92142 | 34610 | 34610 | 34610 | 34610 | 34610 | 34610 | 100 | 0 | Maquinaria | 3 | 100 | 38
VER13130100112820 | Cocncepto Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo, Partida Gral. Cámaras Fotográficas Y De Video | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5055883 | 5055883 | 3033530 | 3055883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 0
VER13130100112845 | Capitulo Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas, Partida Gral. Maquinaria Y Equipo Industrial, Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 5577500 | 3346500 | 3346500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 31 | 100 | 0
VER13130100112852 | Concepto Activos Intangibles, Partida Gral . Software | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1817739 | 1090643 | 1090643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 79 | 100 | 0
VER13130100112865 | Concepto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios, Partida Gral. Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 700000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 2 | 100 | 0
VER13130100112893 | Genetica Forense, Concepto Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales Partida Gral. Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0
VER13130100112907 | Genetica Forence Concepto Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio, Partida Gral. Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos, De La Boratorios, Otros Productos Químicos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8688000 | 8688000 | 5212800 | 5212800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14908 | 100 | 0
VER13130100117782 | Concepto Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos, Partida Gral. Vestuario Y Uniformes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 29451452 | 17670871 | 17670871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 57500 | 100 | 0
VER13130100117795 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000000 | 100000000 | 55579303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130100117917 | Rehabilitacion De Calles En La Comunidad De Apachicruz | Tepetzintla | Apachicruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 992693 | 992693 | 992693 | 992693 | 992693 | 988414 | 988414 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 9512.67 | 100 | 100
VER13130100117984 | Concepto Materiales Y Suministros Para Seguridad, Partida Gral. Materiales De Seguridad Pública, Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 30393832 | 18236299 | 18236299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 3722 | 100 | 0
VER13130100118155 | Obligaciones 25ism Ejercicio 2013 (Pago A Banobras) | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2973923 | 2973923 | 2973923 | 2973923 | 2973923 | 1784354 | 1784354 | 60 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0.6
VER13130100118239 | Concepto Mob Y Eq De Admón, Partida Gral. Muebles De Oficina Y Estantería, Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería, Equipo De Cómputo Y De Tec De La Información, Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3661000 | 3661000 | 2196600 | 2196600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1115 | 100 | 0
VER13130100118269 | Construccion De Cancha Deportiva En El Telebachillerato Cuamanco Cve.30eth0755s De La Comunidad De Cuamanco | Tepetzintla | Cuamanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 282845 | 282845 | 282845 | 282845 | 282845 | 281626 | 281626 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 450 | 100 | 100
VER13130100118344 | Construccion Pavimento A Base De Adoquin En Camellon De La Av. Ursulo Galvan | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1132132 | 679279 | 679279 | 679279 | 679279 | 679279 | 679279 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 3500 | 100 | 100
VER13130100118378 | Concepto Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo, Partida Gral. Equipos Y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas Y De Video | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 872792 | 872792 | 523675 | 523675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 69 | 100 | 0
VER13130100118417 | Construccion De Techo Autosoportante En Patio Civico De La Escuela Primaria Cuauhtemoc Cve30dpr1050f De La Cabecera Municipal | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1100799 | 1100799 | 1100799 | 1100799 | 1100799 | 754308 | 754308 | 68.5237 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100
VER13130100118438 | Concepto Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio, Partida Gral. Equipo Médico Y De Laboratorio, Instrumental Médico Y De Laboratorio | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8639250 | 8639250 | 5183550 | 5183550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 0
VER13130100118473 | Concepto Vehículos Y Equipo De Transporte, Partida Gral. Vehículos Y Equipo Terrestre | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 25198187 | 25198187 | 15118912 | 15118912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 64 | 100 | 0
VER13130100118552 | Construcción Pavimento Asfaltico En Calle Nauhcampatepetl, Entre Cuauhtemoc Y Reforma | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2209185 | 409600 | 409600 | 409600 | 409600 | 409600 | 409600 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5957 | 100 | 100
VER13130100118567 | Pago De Sueldos Compactos Al Personal Eventual De Seguridad Publica Municipal | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 435700 | 435700 | 41.4952 | 0 | -1 | 21 | 100 | 50
VER13130100118584 | Concepto Equipo De Defensa Y Seguridad, Partida Gral. Equipo De Defensa Y Seguridad | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 14799700 | 14799700 | 8879820 | 8879820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 922 | 100 | 0
VER13130100118624 | Concepto Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas, Partida Gral. Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0
VER13130100118655 | Adquisicion De Vehiculos Austeros Nuevos | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 366660 | 366660 | 366660 | 366660 | 366660 | 366660 | 366660 | 100 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 100
VER13130100118674 | Concepto Activos Intangibles, Partida Gral. Software, Licencias Informáticas E Intelectuales | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 443000 | 265800 | 265800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 9 | 100 | 0
VER13130100118799 | Const. Pavimento Asfaltico En Calle Víctor Hugo | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1273980 | 1105491 | 1105491 | 1105491 | 1105491 | 1105491 | 1105491 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 6300 | 100 | 90
VER13130100118813 | Concepto Obra Pública En Bienes Propios, Partida Gral. Edificación No Habitacional | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6407794 | 6407794 | 3844676 | 3844676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4 | 100 | 0
VER13130100118818 | Reparacion Y Mantenimiento De Los Vehiculos De Seguridad Publica | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 115381 | 115381 | 57.6905 | 0 | Vehículo | 2 | 100 | 58
VER13130100119139 | Const. Pavimento Asfaltico Camino Al Panteon , Fco I. Madero | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1022700 | 1104409 | 1104409 | 1104409 | 1104409 | 1104409 | 1104409 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3750 | 100 | 95
VER13130100119262 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 219671 | 219671 | 54.9177 | 0 | Vehículo | 10 | 100 | 55
VER13130100119347 | Pago De Seguros Y Tenencias De Vehiculos Del H. Ayuntamiento | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 79574 | 79574 | 93.6165 | 0 | Pago | 1 | 100 | 93
VER13130100119423 | Adquisicion De Programas Antivirus Para Los Equipos De Computo De Los Diferentes Departamentos Del Ayuntamiento | Tepetzintla | Tepetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9894 | 9894 | 9894 | 9894 | 9894 | 9894 | 9894 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
VER13130100119435 | Const. Pavimento Hidraulico Calle Francisco Marquez | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1312659 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1926 | 100 | 45
VER13130100119497 | Const. Pavimento Hidraulico Calle Teodoro Larrey | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 793684 | 503443 | 503443 | 503443 | 503443 | 503443 | 503443 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 382 | 100 | 90
VER13130100119652 | Const. Pavimento Hidraulico Calle Francisco Marquez-2 | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1743960 | 1647517 | 1647517 | 1647517 | 1647517 | 1647517 | 1647517 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2684 | 100 | 95
VER13130100119745 | Const. Pavimento Hidraulico Calle Francisco Zarco | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 936023 | 1484121 | 1484121 | 1484121 | 1484121 | 1484121 | 1484121 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2977 | 100 | 76
VER13130100120118 | Construccion Pavimento Asfaltico En Calles: 5 Mayo, Benito Juarez Y Federico Rendon | Perote | Perote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1407402 | 878639 | 878639 | 878639 | 878639 | 878639 | 878639 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 4075 | 100 | 65
VER13130100120495 | 2013145024 Rehabilitacion De La Calle Mariano Jimenez | San Andrés Tuxtla | Comoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 27000 | 27000 | 23082.55 | 23082.55 | 0 | 23082.55 | 23082.55 | 85.4909 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 85.49
VER13130100120530 | 2013145027 Rehabilitacion De Las Calles 1,2,3,4 Y 5 | San Andrés Tuxtla | Nacimientos de Xogapan (Francisco I. Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 156691.27 | 156691.27 | 155733.09 | 155733.09 | 0 | 155733.09 | 155733.09 | 99.3885 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 99.39
VER13130100120556 | 2013145028 Rehabilitacion De Las Calles Xalapa Benito Juarez Miguel Hidalgo Tabasco Veracruz Salinas De Gortari 12 De Mayo Pescador Emiliano Zapata Vicente Guerrero Calle Sin Noombre Y Acceso A La Pla | San Andrés Tuxtla | Salinas Roca Partida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 170000 | 170000 | 146004.76 | 146004.76 | 0 | 146004.76 | 146004.76 | 85.8852 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 85.89
VER13130100120596 | 2013145110 Rehabilitacion Del Camino Sacacosechas Tramo Los Naranjos Tecuanapan | San Andrés Tuxtla | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 336994.8 | 336994.8 | 336202.96 | 336202.96 | 0 | 336202.96 | 336202.96 | 99.765 | 0 | Kilómetros | 1178 | 100 | 99.77
VER13130100120650 | 2013145111 Rehabilitacion Del Camino Sacacosecha Tramo El Salto-Lorenzillo | San Andrés Tuxtla | Salto de Eyipantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 263115.62 | 263115.62 | 262728.11 | 262728.11 | 0 | 262728.11 | 262728.11 | 99.8527 | 0 | Kilómetros | 450 | 100 | 99.85
VER13130100120683 | 2013145117 Rehabilitacion Del Camino Ramal A La Comunidad | San Andrés Tuxtla | Ocelota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 243000 | 243000 | 214832.35 | 214832.85 | 0 | 214832.85 | 214832.85 | 88.4086 | 0 | Kilómetros | 1384 | 100 | 88.41
VER13130100120853 | 2013145124 Rehabilitacion Del Camino Que Conduce A La Col Ruiz Cortinez | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 72000 | 72000 | 62394.74 | 62394.74 | 0 | 62394.74 | 62394.74 | 86.6594 | 0 | Kilómetros | 267 | 100 | 86.66
VER13130100120976 | 2013145149 Rehabilitacion De Las Calles 2,3,4,5,6 Y Calle Principal De La Col. Ixbiapan | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 88000 | 88000 | 76750.92 | 76750.92 | 0 | 76750.92 | 76750.92 | 87.217 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 87.22
VER13130100121034 | Supervision Tecnica Externa A Las Obras De F.I.S.M. Ejercicio 2013 | San Rafael | San Rafael | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 75927.28 | 75927.28 | 36.3636 | 0 | Supervisión | 0 | 55 | 55
VER13130100121097 | 2013145205 Desarrollo Institucional (Asistencia Tecnica) | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2776991 | 2776991 | 651458.4 | 651458.4 | 0 | 651458.4 | 651458.4 | 23.4591 | 0 | Acción | 150 | 100 | 23.46
VER13130100121258 | 2013145206 Gastos Indirectos Para Supervision | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4082176.77 | 4082176.77 | 1863054.9 | 4082176.77 | 4082176.77 | 1863054.9 | 1863054.9 | 45.6388 | 0 | GASTO | 25 | 100 | 45.64
VER13130100121335 | 2013145208 Pago De Deuda Publica Banobras Fais | San Andrés Tuxtla | San Andrés Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20528180.7 | 20528180.7 | 12316908.42 | 12316908.42 | 0 | 12316908.42 | 12316908.42 | 60 | 0 | Pago | 20000 | 100 | 60
VER13130100121434 | 2013145029 Rehabilitacion De Las Calles Diaz Miron Echeverria Independencia Vicente Guerrero Venustiano Carranza | San Andrés Tuxtla | Toro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 146000 | 146000 | 100714.68 | 100714.67 | 0 | 100714.68 | 100714.68 | 68.9827 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 68.98
VER13130100121489 | 2013145030 Rehabilitacion De Las Calles Rufino L Tamayo Plutarco E Calles Ignacio Aldama Ignacio Allende Miguel Hidalgo Benito Juarez Niños Heroes Y Jose M Morelos | San Andrés Tuxtla | Arroyo de Liza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 144363.47 | 144363.47 | 0 | 144363.47 | 144363.47 | 57.7454 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 57.75
VER13130100121519 | 2013145106 Rehabilitacion Del Camino Tramo Caleria-Predio Los Malaga | San Andrés Tuxtla | Sihuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 93000 | 93000 | 59418.78 | 59418.78 | 0 | 59418.78 | 59418.75 | 63.8912 | 0 | Kilómetros | 450 | 100 | 63.89
VER13130100121568 | 2013145112 Rehabilitacion Del Camino Sacacosecha Tramo El Salto - Ojillal | San Andrés Tuxtla | Salto de Eyipantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 35000 | 35000 | 22845.92 | 35000 | 35000 | 22845.92 | 22845.92 | 65.2741 | 0 | Kilómetros | 375 | 100 | 65.27
VER13130100123253 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Ignacio Allende | Atzalan | Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 208836 | 207936 | 208836 | 207936 | 207936 | 207936 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 100 | 100
VER13130100123415 | Construccion De Techado En Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Colonia Buena Vista | Atzalan | Pompeya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 610041 | 486251 | 610041 | 486251 | 486251 | 486251 | 79.7079 | 0 | Metros Cuadrados | 449 | 100 | 100
VER13130100123568 | Reehabilitacion En Tramos Aisladosde Camino Rural Texcapa-Chachalacas-Zapotitlan | Atzalan | Chachalaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 2605995.11 | 2465568.91 | 2605995.11 | 2465568 | 2465568.91 | 2465568.91 | 94.6114 | 0 | Kilómetros | 11.32 | 100 | 100
VER13130100123574 | Deuda Publica:Amortizacion De Credito Banobras Y Pago De Intereses | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1172057.86 | 777942.14 | 777942.14 | 39.8945 | 0 | Pago | 12 | 100 | 40
VER13130100124316 | Fortalecimiento Municipal:Vehiculos Terrestres.-Reparacion Y Mantenimiento De Los Vehiculos De Seguridad Publica | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 450000 | 766652.84 | 766652.84 | 766652.84 | 533574.45 | 233078.39 | 233078.39 | 30.4021 | 0 | Vehículo | 20 | 100 | 30
VER13130100125308 | Rehabilitacion De Camino Rural Pahuahueca Santa Elena | Atzalan | Pahua Hueca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 415981.27 | 166392.51 | 415981.27 | 166392.51 | 166392.51 | 166392.51 | 40 | 0 | Kilómetros | 0.89 | 100 | 100
VER13130100125395 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De Camino Rural Tazolapa-Pino Solo | Atzalan | Tazolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 590000 | 552311.21 | 590000 | 552311.21 | 552311.21 | 552311.21 | 93.6121 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100
VER13130100125522 | Rehabilitacion De Camino Rural | Atzalan | Zapote Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 740000 | 645107.76 | 740000 | 645107.76 | 645107.76 | 645107.76 | 87.1767 | 0 | Kilómetros | 1.38 | 100 | 100
VER13130100126912 | Rehabilitacion De Tramos Aislados Y Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Camino Rural Palmarcillo-Puente Ixcuicuilt | Atzalan | Palmarcillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1900000 | 950000 | 1900000 | 950000 | 950000 | 950000 | 50 | 0 | Kilómetros | 4.1 | 100 | 100
VER13130100127044 | Rehabilitacion En Tramos Aislados Y Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Camino Rural | Atzalan | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 530690.99 | 496790.82 | 496790.82 | 496790.82 | 496790.82 | 496790.82 | 93.6121 | 0 | Kilómetros | 0.47 | 100 | 100
VER13130100127210 | Rehabilitacion De Camino Rural Y Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Acceso Al Salon Social De La Comunidad | Atzalan | Cuauzapotitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 114046.37 | 57023.19 | 114046.37 | 57023.19 | 57023.19 | 57023.19 | 50 | 0 | Kilómetros | 0.1 | 100 | 100
VER13130100127500 | Construccio De Rampas De Concreto Hidraulico En Camino Rural Entre El Rincon Y Carretera Tlapacoyan-Plan De Arroyos. | Atzalan | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 158693.56 | 63477.42 | 158693.56 | 63477.42 | 63477.42 | 63477.42 | 40 | 0 | Kilómetros | 0.08 | 100 | 100
VER13130100127725 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Camino Rural Tramo El Crucero-El Rodeo. | Atzalan | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1852570.65 | 926285.33 | 1852570.65 | 926285.33 | 926285.33 | 9262850.33 | 50 | 0 | Kilómetros | 1.45 | 100 | 100
VER13130100127898 | Gastos Indirectos Para Supervision | Atzalan | Atzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1486789.46 | 686210.52 | 800578.94 | 686210.52 | 686210.52 | 686210.52 | 46.1538 | 0 | Pago | 1 | 100 | 50
VER13130100128041 | Fortalecimiento Muncipal: Vehiculos Terrestres.-Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Propiedad Del H. Ayuntamiento | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 750000 | 766652.84 | 766652.84 | 766652.84 | 533574.45 | 233078.39 | 233078.39 | 30.4021 | 0 | Vehículo | 20 | 100 | 30
VER13130100128316 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 60000000 | 60000000 | 33347582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130100129638 | Fortalecimiento Municipal:Proteccion Civil Municipal.-Renta De Maquinaria | Camerino Z. Mendoza | Ciudad Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 177475 | 177475 | 177475 | 177475 | 111923.4 | 65551.6 | 65551.6 | 36.9357 | 0 | Máquina | 3 | 100 | 37
VER13130100129683 | Proteccion Y Preservacion Ecologica:Manejo De Residuos Solidos.-Pago Por El Servicio De Relleno Sanitario | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 708700.56 | 491299.44 | 491299.44 | 40.9416 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 41
VER13130100132443 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 90000000 | 90000000 | 50021372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200133626 | Construccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa En La Localidad De Apachitla | Ilamatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1215146.95 | 1215146.95 | 1215146.95 | 1215146.95 | 373046.95 | 373046.95 | 373046.95 | 30.6997 | 0 | SISTEMA | 610 | 100 | 80
VER13130200133634 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Localidad De Embocadero | Ilamatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 991030 | 991030 | 991030 | 991030 | 834327.13 | 834327.13 | 834327.13 | 84.1879 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100
VER13130200133985 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Localidad De Xoxocapa | Ilamatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 999854 | 999854 | 999854 | 999854 | 683449.1 | 683449.1 | 683449.1 | 68.3549 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 100
VER13130200134274 | Construcccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Muro De Contencion En La Localidad De Tlamacuimpa | Ilamatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 503070.75 | 503070.75 | 503070.75 | 503070.75 | 150921.23 | 150921.23 | 150921.23 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100
VER13130200134287 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Bilingüe ¿Tepochkali¿ Con Clave 30dp0710q En La Localidad De Huistipan | Ilamatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 264707.09 | 264707.09 | 264707.09 | 264707.09 | 79412.13 | 79412.13 | 79412.13 | 30 | 0 | Aula | 50 | 100 | 30
VER13130200134349 | Construccion De Salon De Usos Multiples En Esc. Enrique C. Rebsamen Clave 30dpr3594l | Ilamatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1999830 | 1999830 | 1999830 | 1999830 | 599949 | 599949 | 599949 | 30 | 0 | SALON | 200 | 100 | 50
VER13130200136372 | Pruebas Anti-Doping | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 3452.16 | 3452.16 | 3452.16 | 3452.16 | 3452.16 | 3452.16 | 100 | 0 | Persona | 13654 | 100 | 12
VER13130200136390 | Reparacion Y Mantenimiento De Los Vehiculos De Seguridad Publica | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 220000 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 100 | 0 | Vehículo | 13654 | 100 | 2
VER13130200136406 | Rehabilitacion De Embarcadero En Puerto Caballero | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 47843 | 47843 | 47843 | 47843 | 47843 | 47843 | 47843 | 100 | 0 | Obra | 13654 | 100 | 100
VER13130200136424 | Adquisición De Luminarias Y Balastras | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 224939.76 | 224939.76 | 224939.76 | 224939.76 | 224939.76 | 224939.76 | 100 | 0 | Pieza | 24353 | 100 | 50
VER13130200136490 | Rehabilitacion De Pozo | Gutiérrez Zamora | Macarena Arrazola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 53073.21 | 53073.21 | 53073.21 | 53073.21 | 53073.21 | 53073.21 | 53073.21 | 100 | 0 | Pozos | 154 | 100 | 100
VER13130200136531 | Construccion De Escalinata En Calle Ursulo Galvan Esquina Flores Magon | Gutiérrez Zamora | Ignacio M. Altamirano (Plan de Altamirano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 372000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 704 | 100 | 100
VER13130200136582 | Construccion De Rampa De Concreto Y Rehabilitacion De Camino Tramo San Pablo - Ignacio Muñoz Zapotal | Gutiérrez Zamora | Ignacio Muñoz (Zapotal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1257839.18 | 1257839.18 | 1257839.18 | 1257839.18 | 1257839.18 | 1257839.18 | 1257839.18 | 100 | 0 | Kilómetro | 584 | 100 | 100
VER13130200136626 | Gastos Indirectos Para Supervision | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | GASTO | 24353 | 100 | 50
VER13130200136650 | Proyecto Ejecutivo De Construcción De Sistema De Agua Potable Y Proyecto Electrico Del Sistema De Bombeo En La Localidad De Paguas De Coronado | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Proyecto | 24353 | 100 | 100
VER13130200136685 | Obligaciones | Gutiérrez Zamora | Gutiérrez Zamora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1260000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Pago | 24353 | 100 | 63
VER13130200137829 | 2013145702 Luminarias Y Balastras | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 170535 | 170535 | 170535 | 170535 | 170535 | 56.845 | 0 | PIEZA | 0 | 100 | 56.85
VER13130200137945 | 2013145705 Consumo De Energio Electrica (20) | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 76.9231 | 0 | Pago | 0 | 100 | 76.92
VER13130200137973 | 2013145709 Proteccion Civil Provisiones (Despensas, Mantas,Aguas Renta Maq Etc) | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3093761.18 | 3093761.18 | 1119766.4 | 1119766.4 | 0 | 1119766.4 | 1119766.4 | 36.1943 | 0 | PIEZA | 0 | 100 | 36.19
VER13130200137989 | 2013145703 Pago De Deuda Publica Banobras | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 3723360.42 | 3723360.42 | 0 | 3723360.42 | 3723360.42 | 62.056 | 0 | Pago | 0 | 100 | 62.06
VER13130200137998 | 2013145710 Pago De Auditoria | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 33.3333 | 0 | Pago | 0 | 100 | 33.33
VER13130200138076 | 2013145718 Rehabilitacion Del Parque Lerdo (Iluminacion E Inmobiliario | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1541900 | 1541900 | 1194357.29 | 1194357.29 | 0 | 1194357.29 | 1194357.29 | 77.4601 | 0 | OBRA | 1 | 100 | 77.46
VER13130200138097 | 2013145719 Colocacion De Señalamiento Viales En El Centro De La Ciudad (Semaforos Y Postes De Señalamiento Vial) | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1576000 | 1576000 | 630334.48 | 630334.48 | 0 | 630334.48 | 630334.48 | 39.9958 | 0 | OBRA | 1 | 100 | 40
VER13130200138329 | Rehabilitación Del Drenaje Pluvial En La Av. 4 Entre La Calle 1 Y 3 Del Barrio Santa Cecilia | Tomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 167701 | 237510 | 237510 | 237510 | 167701 | 167701 | 167701 | 70.608 | 0 | Metro Lineal | 500 | 71 | 100
VER13130200138379 | Rehabilitación De Camino Rural Con Pavimento Hidraulico Mixto Hacia La Comunidad De Cruz Verde | Tomatlán | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 258767 | 299581 | 2329660 | 299581 | 299581 | 167701 | 258767 | 55.9785 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 67 | 100
VER13130200138405 | Rehabilitación De Puente Vehicular En Camino Rural En La Comunidad De Tecama | Tomatlán | Tecama | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 108607 | 158237 | 158237 | 158237 | 108607 | 108607 | 108607 | 68.6357 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 69 | 68
VER13130200138452 | Adquisición De Llantas Para Vehículos De Seguridad Publica | Tomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4500 | 28000 | 28000 | 28000 | 4500 | 4500 | 4500 | 16.0714 | 0 | Vehículo | 4000 | 16 | 16
VER13130200138479 | Renta De Maquinaria | Tomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 87000 | 136762 | 136762 | 136762 | 136762 | 87000 | 87000 | 63.6142 | 0 | maquinaria | 4000 | 64 | 63
VER13130200139011 | 2013164001.- Construccion De Aula Y Modulo Sanitario En La Escuela Telesecundaria | Tecolutla | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 400026 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
VER13130200139588 | 2013164021.- Rehabilitacion Del Camino Frijolillo - Fuerte De Anaya | Tecolutla | El Fuerte de Anaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 846543 | 846543 | 846543 | 846543 | 846543 | 846543 | 846543 | 100 | 0 | Kilómetros | 1210 | 7.6 | 100
VER13130200139649 | 2013164035.- Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Independencia (Acceso Al Jardin De Niños) | Tecolutla | Hueytepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 178833 | 178833 | 178833 | 178833 | 178833 | 178833 | 178833 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 217 | 100 | 100
VER13130200139664 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diversas Comunidades De La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 224274.7 | 224274.7 | 224274.7 | 224274.7 | 224274.7 | 224274.7 | 224274.7 | 100 | 0 | LUMINARIAS | 30000 | 100 | 100
VER13130200139848 | 2013145001 Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento De Agua | San Andrés Tuxtla | Sihuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 579916.64 | 650000 | 650000 | 579916.64 | 579916.64 | 89.2179 | 0 | Tanque | 3767 | 100 | 89.22
VER13130200139856 | 2013145003 Rehabilitacion De Colector Pluvial En La Calle Vicente Guerrero Entre Iturbide Y Diaz Miron | San Andrés Tuxtla | La Nueva Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 371000 | 371100 | 253247.5 | 371100 | 371100 | 253247.5 | 253247.5 | 68.2424 | 0 | Colector | 1705 | 100 | 68.24
VER13130200139865 | 2013145005 Rehabilitacion De Colector Pluvial Del Parque A La Carretera Principal Entre Las Calles Chiapas Y Luis Donaldo Colosio | San Andrés Tuxtla | Salinas Roca Partida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 56534.34 | 300000 | 300000 | 56534.34 | 56534.34 | 18.8448 | 0 | Colector | 919 | 100 | 18.84
VER13130200139873 | 2013145006 Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad | San Andrés Tuxtla | El Huidero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 296194.82 | 600000 | 600000 | 296194.82 | 296194.82 | 49.3658 | 0 | Sistema | 1000 | 100 | 49.37
VER13130200140099 | 2013145008 Rehabilitacion Del Puente En La Calle Miguel Aleman | San Andrés Tuxtla | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 324519.91 | 360000 | 360000 | 324519.91 | 324519.91 | 90.1444 | 0 | Metro Lineal | 23 | 100 | 90.14
VER13130200140101 | Becas Y Despensas | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 801600 | 801600 | 267200 | 267200 | 267200 | 267200 | 267200 | 33.3333 | 0 | Alumno | 264 | 100 | 33
VER13130200140113 | 2013145009 Rehabilitacion Del Puente De Acceso A La Comunidad | San Andrés Tuxtla | Los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 985000 | 985000 | 294375.77 | 985000 | 985000 | 294375.77 | 294375.77 | 29.8859 | 0 | Metro Lineal | 371 | 100 | 29.89
VER13130200140149 | 2013145010 Rehabilitacion Del Puente Que Conduce A La Escuela Primaria Y Al Jardin De Niños | San Andrés Tuxtla | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 130000 | 130000 | 28466.07 | 130000 | 130000 | 28466.07 | 28466.07 | 21.897 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 21.9
VER13130200140169 | 2013145012 Rehabilitacion De Las Calles Revolucion Del Cerrito 1ro De Septiembre Rio Grande Carranza Lazaro Cardenas Emiliano Zapata | San Andrés Tuxtla | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 475000 | 475000 | 468793.58 | 475000 | 475000 | 468793.58 | 468793.58 | 98.6934 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 98.69
VER13130200140181 | Sueldos Compactos A Personal De Seguridad Publica | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4237865.36 | 4237865.36 | 1832636.18 | 1832636.18 | 1832636.18 | 1832636.18 | 1832636.18 | 43.2443 | 0 | ELEMENTO | 25000 | 100 | 43
VER13130200140183 | 2013145013 Rehabilitacion De Calles: Nicolas Bravo, San Agustin, Guadalupe Victoria, 10 De Mayo | San Andrés Tuxtla | Paso de la Vía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 298729.39 | 300000 | 300000 | 298729.39 | 298729.39 | 99.5765 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 99.58
VER13130200140204 | 2013145016 Rehabilitacion De Calles Av Del Rincon Av De Los Deportes Av Ursulo Galvan Fco Villa Fco I Madero Benito Juarez Vicente Guerrero Niños Heroes Josefa De La O Dominguez Altamirano Juan Escuti | San Andrés Tuxtla | Juan Jacobo Torres [Bodega de Totontepec] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 870000 | 870000 | 864870.69 | 870000 | 870000 | 864870.69 | 864870.69 | 99.4104 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 99.41
VER13130200140219 | 2013145017 Rehabilitacion De Calles Jose Maria Morelos Y Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Buenos Aires Texalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 55948.2 | 60000 | 60000 | 55948.2 | 55948.4 | 93.247 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 93.25
VER13130200140233 | 2013145018 Rehabilitacion De Las Calles Miguel Hidalgo Guadalupe Victoria Y Flores Magon | San Andrés Tuxtla | Cerro Amarillo de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 35000 | 35000 | 33768.4 | 35000 | 350000 | 33768.4 | 33768.4 | 96.4811 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 96.48
VER13130200140247 | 2013145019 Rehabilitacion De Las Calles Miguel Hidalgo Revolucion Independencia 5 De Mayo Chapultepec Diamante Zaragoza Emiliano Zapata Y Calle Sin Nombre | San Andrés Tuxtla | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 430000 | 430000 | 425595.87 | 430000 | 430000 | 425595.87 | 425595.87 | 98.9758 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 98.98
VER13130200140281 | 2013145020 Rehabilitacion De Las Calles Venustiano Carranza Miguel Aleman Josefa O De Dominguez Guadalupe Victoria Galeana Y 5 De Febrero | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 185000 | 185000 | 183249.23 | 185000 | 185000 | 183249.23 | 183249.23 | 99.0536 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 99.05
VER13130200140322 | 2013145022 Rehabilitacion De Calles Miguel Hidalgo Lazaro Cardenas Diaz Miron Leona Vicario Francisco I Madero Emiliano Zapata 1ro De Mayo Constitucion Revolucion Morelos Benito Juarez E Independencia | San Andrés Tuxtla | Lauchapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 975000 | 975000 | 969546.43 | 975000 | 975000 | 969546.43 | 969546.43 | 99.4407 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 99.44
VER13130200140332 | 2013145023 Rehabilitacion De Las Calles Morelos Vicente Guerrero Lopez Rayon Juan De La Luz Quintana Roo Leona Vicario Y Matamoros | San Andrés Tuxtla | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 260000 | 260000 | 76624.05 | 260000 | 260000 | 76624.05 | 76624.05 | 29.4708 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 29.47
VER13130200140349 | 2013145026 Rehabilitacion De Las Calles La Ceiba El Amate 19 De Agosto Benito Juarez Y 4 De Noviembre | San Andrés Tuxtla | Tepáncan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 245000 | 245000 | 121140.38 | 245000 | 245000 | 121140.38 | 121140.38 | 49.4451 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 49.45
VER13130200140364 | 2013145031 Rehabilitacion De Las Calles Los Pinos Belisario Dominguez Brisas Del Mar Del Panteon De Los Deportes Cerrito Artigas Y Flores | San Andrés Tuxtla | Costa de Oro (Arroyo de Oro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 333000 | 333000 | 163851.2 | 333000 | 333000 | 163851.2 | 163851.2 | 49.2046 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 49.2
VER13130200140386 | 2013145032 Rehabilitacion De Las Calles Independencia De La Iglesia Hidalgo 18 De Marzo Ignacio Zaragoza Y Calle Sin Nombre | San Andrés Tuxtla | Playa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 140000 | 140000 | 69162.75 | 140000 | 140000 | 69162.75 | 69162.75 | 49.402 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 49.4
VER13130200140420 | 2013145033 Rehabilitacion De Las Calles Tiburon Bacalao La Sierra Y Accesoa Las Cascadas Gemelas | San Andrés Tuxtla | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 74031.16 | 150000 | 150000 | 74031.16 | 74031.16 | 49.3541 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 100 | 49.35
VER13130200140444 | 2013145034 Rehabilitacion De Las Calles Octavio Perez Octavio Paz Sixto Pechi Hernandez Gutierrez Y De La Paz | San Andrés Tuxtla | Dos de Abril (Montepío Chiquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 209000 | 209000 | 101969.44 | 209000 | 209000 | 101969.44 | 101969.44 | 48.7892 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 48.79
VER13130200140462 | 2013145035 Rehabilitacion De Las Calles Jacarandas Gardenias Lirios Azucena Amapolas Nardos Acceso A La Playa Y Paso Por La Localidad | San Andrés Tuxtla | Montepío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 251000 | 251000 | 122691.32 | 251000 | 251000 | 122961.32 | 122961.32 | 48.9886 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 48.99
VER13130200140543 | 2013145038 Construccion De Rampo De Concreto Armado En El Entronque Playa Hermosa Revoucion A La Altura Del Puente Caracol | San Andrés Tuxtla | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 38000 | 38000 | 36518.35 | 38000 | 38000 | 36518.35 | 36518.35 | 96.1009 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 96.1
VER13130200140556 | 2013145040 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Ahuacapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 392234.17 | 500000 | 500000 | 392234.17 | 392234.17 | 78.4468 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 100 | 78.45
VER13130200140569 | 2013145041 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez | San Andrés Tuxtla | Apixita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 295000 | 295000 | 79040.39 | 295000 | 295000 | 79040.39 | 79040.39 | 26.7934 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 100 | 26.79
VER13130200140581 | 2013145042 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo | San Andrés Tuxtla | Arroyo de Liza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 290000 | 290000 | 240351.79 | 290000 | 290000 | 240351.79 | 240351.79 | 82.8799 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 100 | 82.88
VER13130200140591 | 2013145043 Construccion De Muro De Contencion Al Margen Del Rio | San Andrés Tuxtla | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 84000 | 84000 | 75339.64 | 84000 | 84000 | 75339.64 | 75339.64 | 89.69 | 0 | Metros Cúbicos | 917 | 100 | 89.69
VER13130200140801 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva La Pocita De La Colonia Manlio Fabio Altamirano | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | OBRA | 2000 | 100 | 100
VER13130200140864 | Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria,Equipo Y Unidades Del H. Ayuntamiento | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1712946.63 | 1712946.93 | 1002423.41 | 1002423.41 | 1002423.41 | 1002423.41 | 1002423.41 | 58.5204 | 0 | LOTE | 10000 | 100 | 59
VER13130200140892 | Equipo De Computo Y Periferico | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 69677.01 | 69677.01 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 2.1514 | 0 | PIEZA | 10000 | 100 | 2
VER13130200140916 | Auditoria Ejercicio 2013 | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 530000 | 530000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 43.3962 | 0 | LOTE | 10000 | 100 | 43
VER13130200140932 | Pago De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 764902.83 | 764902.83 | 412443.52 | 412443.52 | 412443.52 | 412443.52 | 412443.52 | 53.921 | 0 | LOTE | 10000 | 100 | 54
VER13130200140953 | Luminarias Y Balastras | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 270000 | 270000 | 115350.61 | 115350.61 | 115350.61 | 115350.61 | 115350.61 | 42.7224 | 0 | PIEZA | 10000 | 100 | 43
VER13130200140975 | Rehabilitacion De La Casa De La Cultura, Municipio De Cerro Azul, Ver. | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2334013.87 | 2334013.87 | 374121.34 | 374121.34 | 374121.34 | 374121.34 | 374121.34 | 16.0291 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 16
VER13130200141005 | Suministro Y Colocacion De Ejercitadores En La Cancha Municipal | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 285000 | 285000 | 243021.32 | 243021.32 | 243021.32 | 243021.32 | 243021.32 | 85.2706 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 85
VER13130200141074 | Rehabilitacion De Drenaje En La Priv Cuauhtemoc Y Carretera Nacional Del El Ejido Mirador | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 205536.75 | 764902.83 | 412443.52 | 412443.52 | 412443.52 | 412443.52 | 412443.52 | 53.921 | 0 | Metro Lineal | 20000 | 100 | 54
VER13130200141101 | Revestimiento De La Calle Expropiacion De La Col.Cardenas | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 698750.23 | 698780.23 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 72.9843 | 0 | Metro Cuadrado | 20000 | 100 | 73
VER13130200141158 | Revestimiento De La Calle Emiliano Zapata De La Col.17 De Mayo | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 701733.8 | 701733.8 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 54.1516 | 0 | Metro Cuadrado | 3600 | 100 | 54
VER13130200141179 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Ejercito Mexicano Entre Las Calles Rafael Nieto Y Priv Ejercito Mexicano De La Col.La Curva | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 91070.46 | 91070.46 | 91070.46 | 91070.46 | 91070.46 | 91070.46 | 91070.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 100
VER13130200141192 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Aleman Entre Aldama Y 16 De Septiembre De La Col.17 De Mayo | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 158030.1 | 158030.4 | 158030.4 | 158030.4 | 158030.4 | 158030.4 | 158030.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 100
VER13130200141201 | Pago De Auditoria 2012 Y 2013 | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 210000 | 210000 | 10 | 0 | Pago | 10 | 100 | 10
VER13130200141202 | Rehabilitacion De Red De Drenaje De La Calle Separadores Entre Amado Nervo Y Expropiacion De La Col.Lazaro Cardenas | Cerro Azul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 91862.01 | 91862.01 | 91862.01 | 91862.01 | 91862.01 | 91862.01 | 91862.01 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 100
VER13130200141226 | 2013145044 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Buenos Aires Texalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1074580.34 | 1400000 | 1400000 | 1074580.34 | 1074580.34 | 76.7557 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 76.76
VER13130200141233 | 2013145045 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Buenos Aires Xoteapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1350000 | 1350000 | 1171987.29 | 1350000 | 1350000 | 1171987.29 | 1171987.29 | 86.8139 | 0 | Metro Cuadrado | 1141 | 100 | 86.81
VER13130200141236 | 2013145048 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Manuel Paxtian Entre Callejon Las Rosas Y Cerrada | San Andrés Tuxtla | Cebadilla Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 46593.6 | 180000 | 180000 | 46593.6 | 46593.6 | 25.8853 | 0 | Metro Cuadrado | 532 | 100 | 25.89
VER13130200141240 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | Atzalan | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 346739.58 | 346739.58 | 234943.13 | 111796.45 | 234943.13 | 234943.13 | 234943.13 | 67.7578 | 0 | POSTE | 12 | 100 | 100
VER13130200141242 | 2013145049 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Cobaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 37201.72 | 150000 | 150000 | 37201.72 | 37201.72 | 24.8011 | 0 | Metro Cuadrado | 211 | 100 | 24.8
VER13130200141249 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Deportiva Entre Calle Zafiro Y Ruby Colonia Pedernales | Atzalan | Pompeya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 151062.61 | 151062.61 | 135671.87 | 15390.74 | 135671.87 | 135671.87 | 135671.87 | 89.8117 | 0 | POSTE | 50 | 100 | 100
VER13130200141251 | 2013145053 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo | San Andrés Tuxtla | Dos Aguajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 57102.79 | 200000 | 200000 | 57102.79 | 57102.79 | 28.5514 | 0 | Metro Cuadrado | 391 | 100 | 28.55
VER13130200141259 | 2013145054 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | El Laurel Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 59963.41 | 200000 | 200000 | 59963.41 | 59963.41 | 29.9817 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 29.98
VER13130200141266 | 2013145055 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Del Jardin De Niños Entre Alfonso Arroyo Flores Y Tilapan | San Andrés Tuxtla | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 56000 | 56000 | 15478.95 | 56000 | 56000 | 15478.95 | 15478.95 | 27.641 | 0 | Metro Cuadrado | 167 | 100 | 27.64
VER13130200141282 | 2013145057 Construccion De Pavimento Mixto En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 305000 | 305000 | 269120.88 | 305000 | 305000 | 269120.88 | 269120.88 | 88.2364 | 0 | Metro Cuadrado | 472 | 100 | 88.24
VER13130200141293 | 2013145058 Construccion De Rampa Peatonal Que Conduce A La Casa De Salud | San Andrés Tuxtla | El Polvorín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 11808.15 | 40000 | 40000 | 11808.15 | 11808.15 | 29.5204 | 0 | Metro Cuadrado | 512 | 100 | 29.52
VER13130200141313 | 2013145059 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle El Cerrito | San Andrés Tuxtla | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 210000 | 210000 | 170459.16 | 210000 | 210000 | 170459.16 | 170459.16 | 81.171 | 0 | Metro Cuadrado | 598 | 100 | 81.17
VER13130200141319 | 2013145060 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Que Va A La Escuela 2da. Etapa | San Andrés Tuxtla | Enrique López Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 80000 | 80000 | 70447.98 | 80000 | 80000 | 70447.98 | 70447.98 | 88.06 | 0 | Metro Cuadrado | 378 | 100 | 88.06
VER13130200141329 | 2013145061 Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Iglesia A Calle Sin Nombre | San Andrés Tuxtla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 93951.55 | 120000 | 120000 | 93951.55 | 93951.55 | 78.293 | 0 | Metro Cuadrado | 584 | 100 | 78.29
VER13130200141335 | 2013145064 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Laguna Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 240000 | 240000 | 215833.69 | 240000 | 240000 | 215833.69 | 215833.69 | 89.9307 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 89.93
VER13130200141340 | 2013145066 Construccion De Pavimento Mixto En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Miltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 375000 | 375000 | 305483.77 | 375000 | 375000 | 305483.77 | 305483.77 | 81.4623 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 81.46
VER13130200141345 | 2013145070 Construccin De Pavimento Mixto En La Calle La Canada Entre Calle Principal Y Cerrada | San Andrés Tuxtla | San Isidro Xoteapan (San Isidro Texcaltitán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 332000 | 332000 | 288610.96 | 332000 | 332000 | 288610.96 | 288610.96 | 86.931 | 0 | Metro Cuadrado | 1256 | 100 | 86.93
VER13130200141358 | Accesorios Para El Personal De Seguridad Publica (Adquisicion De Uniformes) | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 499380 | 499380 | 499380 | 499380 | 499380 | 499380 | 499380 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
VER13130200141359 | 2013145072 Construccion De Pavimento Mixto En La Calle Rosario Chigo | San Andrés Tuxtla | Texalpan de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 690000 | 690000 | 189760.06 | 690000 | 690000 | 189760.06 | 189760.06 | 27.5015 | 0 | Metro Cuadrado | 2142 | 100 | 27.5
VER13130200141365 | 2013145073 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Echeverria | San Andrés Tuxtla | Toro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 589600 | 589600 | 466397.63 | 589600 | 589600 | 466397.63 | 466397.63 | 79.1041 | 0 | Metro Cuadrado | 328 | 100 | 79.1
VER13130200141369 | 2013145074 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Venustiano Carranza Y Josefa Ortiz De Dominguez | San Andrés Tuxtla | Ranchoapan Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 780000 | 780000 | 605218.92 | 780000 | 780000 | 605218.92 | 605218.92 | 77.5922 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 77.59
VER13130200141379 | 2013145075 Construccion De Pavimento Mixto En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Tonalapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 306894.77 | 360000 | 360000 | 306894.77 | 306894.77 | 85.2485 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 85.25
VER13130200141381 | 2013145076 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Primtivo R Valencia Entre Ignacio Lopez Rayon Y Roberto Mendoza | San Andrés Tuxtla | Calería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 210000 | 210000 | 60831.59 | 210000 | 210000 | 60831.59 | 60831.59 | 28.9674 | 0 | Metro Cuadrado | 3910 | 100 | 28.97
VER13130200141383 | Reparacion Y Mantenimiento De Los Vehiculos De Seguridad Publica | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 34980.04 | 34980.04 | 23.32 | 0 | Vehículo | 8 | 100 | 23.32
VER13130200141386 | 2013145077 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Benito Juarez | San Andrés Tuxtla | Tepáncan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 147895.66 | 550000 | 550000 | 147895.66 | 147895.66 | 26.8901 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 26.89
VER13130200141393 | 2013145078 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo Entre Teniente Juan De La Barrera Y Agustin Melgar | San Andrés Tuxtla | Ranchoapan Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 755000 | 755000 | 686341.82 | 755000 | 755000 | 686341.82 | 686341.82 | 90.9062 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 90.91
VER13130200141394 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200620 | 200620 | 200620 | 200620 | 200620 | 143560.62 | 143560.62 | 71.5585 | 0 | Vehículo | 26 | 100 | 71.56
VER13130200141397 | 2013145079 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan Escutia Entre Benito Juarez Y Carretera Y Tilapan | San Andrés Tuxtla | Ranchoapan Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 351000 | 351000 | 313262.79 | 351000 | 351000 | 313262.79 | 313262.79 | 89.2487 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 89.25
VER13130200141400 | 2013145080 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Ixbiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 920000 | 920000 | 262883.14 | 920000 | 920000 | 262883.14 | 262883.14 | 28.5743 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 28.57
VER13130200141404 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Maquinaria Pesada Propiedad Del Ayuntamiento | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100558.23 | 100558.23 | 100558.23 | 100558.23 | 100558.23 | 63990.56 | 63990.56 | 63.6353 | 0 | Máquina | 6 | 100 | 63.34
VER13130200141405 | 2013145081 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Tabamex | San Andrés Tuxtla | Sihuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2750000 | 2750000 | 780532.13 | 2750000 | 2750000 | 780532.13 | 780532.13 | 28.383 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 28.38
VER13130200141407 | Serv. De Informatica, Paqueteria Y Utileria | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
VER13130200141408 | 2013145082 Construccion De Alumbrado Publico En La Calle Principal (Poste Y Luminaria) | San Andrés Tuxtla | Balzapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 89313.76 | 300000 | 300000 | 89313.76 | 89313.76 | 29.7713 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 800 | 100 | 29.77
VER13130200141413 | 2013145083 Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Ampliacion Cuesta De Laja | San Andrés Tuxtla | Cuesta de Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 342934.67 | 450000 | 450000 | 342934.67 | 342934.67 | 76.2077 | 0 | Kilómetro | 250 | 100 | 76.21
VER13130200141415 | Arrendamiento De Equipo De Transporte Y Maquinaria De Construccion | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1266000 | 1266000 | 1266000 | 1266000 | 1266000 | 580000 | 580000 | 45.8136 | 0 | Máquina | 3 | 100 | 45.81
VER13130200141422 | 2013145084 Rehabilitacion De La Casa De Salud | San Andrés Tuxtla | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 87360.14 | 300000 | 300000 | 87360.14 | 87360.14 | 29.12 | 0 | CASA | 300 | 100 | 29.12
VER13130200141423 | Adquisicion Caja Compactadora De Basura | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1452250 | 1452250 | 1452250 | 1452250 | 1452250 | 1452250 | 1452250 | 100 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 100
VER13130200141455 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua | Astacinga | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 800 | 1 | 0
VER13130200141459 | Rehabilitación De Pavimento En Avenida Principal | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 864000 | 864000 | 587133.1 | 587133.1 | 587133.1 | 587133.1 | 587133.1 | 67.9552 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1300 | 100 | 70
VER13130200141469 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Calle Principal | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 320000 | 320000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 30 | 0 | Luminaria | 1300 | 100 | 15
VER13130200141472 | Construcción De Rampa Con Concreto Hidráulico En La Calle De Xochititla A Huapango | Astacinga | Huapango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 358448.18 | 358448.18 | 358448.18 | 358448.18 | 358448.18 | 99.5689 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 350 | 100 | 100
VER13130200141567 | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Profesor Casiano Conzatti Clave 30epr0032i | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1102541 | 1102541 | 1102541 | 1102541 | 1102541 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 310 | 100 | 0
VER13130200141771 | 2013145086 Construccion De Barda Perimetral En La Parte Posterior De La Escuela Primaria Enrique Lopez Huitron | San Andrés Tuxtla | Buenos Aires Texalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 80000 | 80000 | 79561.02 | 80000 | 80000 | 79561.02 | 79561.02 | 99.4513 | 0 | ANEXO | 180 | 100 | 99.45
VER13130200141799 | 2013145087 Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas | San Andrés Tuxtla | Bella Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 175000 | 175000 | 129827.2 | 175000 | 175000 | 129827.2 | 129827.2 | 74.187 | 0 | ANEXO | 180 | 100 | 74.19
VER13130200141806 | 2013145095 Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria Jose Abraham Cabañas | San Andrés Tuxtla | Francisco J. Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 71732.36 | 360000 | 360000 | 71732.36 | 71732.36 | 19.9257 | 0 | ANEXO | 180 | 100 | 19.93
VER13130200141814 | 2013145099 Construccion De Aula Duplex En El Telebachillerato Clave 30eth0331o | San Andrés Tuxtla | Mazumiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 352161.76 | 550000 | 550000 | 352161.76 | 352161.76 | 64.0294 | 0 | Aula | 90 | 100 | 64.03
VER13130200141827 | 2013145104 Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon | San Andrés Tuxtla | Tilapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 560000 | 560000 | 486346.2 | 560000 | 560000 | 486346.2 | 486346.2 | 86.8475 | 0 | ANEXO | 240 | 100 | 86.85
VER13130200141886 | 2013145105 Construccion De Muro De Contencion En El Jardin De Niños Francisco Javier Alegre | San Andrés Tuxtla | Texcaltitán Xoteapan (Texcaltitán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 270000 | 270000 | 49518.11 | 270000 | 270000 | 49518.11 | 49518.11 | 18.34 | 0 | Metro cúbico | 90 | 100 | 18.34
VER13130200141925 | 2013145114 Rehabilitacion Del Camino De Acceso Al Panteon | San Andrés Tuxtla | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 64000 | 64000 | 31415.42 | 64000 | 64000 | 31415.42 | 31415.42 | 49.0866 | 0 | Kilómetro | 387 | 100 | 49.09
VER13130200141937 | 2013145120 Rehabilitacion Del Camino De Acceso A La Comunidad | San Andrés Tuxtla | La Boca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 515000 | 515000 | 253651.66 | 515000 | 515000 | 253651.66 | 253651.66 | 49.2527 | 0 | Kilómetro | 335 | 100 | 49.25
VER13130200141947 | 2013145123 Rehabilitacion Del Camino Tramo Unam | San Andrés Tuxtla | Montepío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 144000 | 144000 | 69997.75 | 144000 | 144000 | 69997.75 | 69997.75 | 48.6095 | 0 | Kilómetro | 15000 | 100 | 48.61
VER13130200141958 | 2013145126 Rehabilitacion Del Camino Tramo El Remolino El Pozon | San Andrés Tuxtla | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 376000 | 376000 | 373918.26 | 376000 | 376000 | 373918.26 | 373918.26 | 99.4463 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 99.45
VER13130200141981 | 2013145128 Rehabilitacion De Camino Tramo Pizapan San Leopoldo Ahuacapan Nacaxtle | San Andrés Tuxtla | San Leopoldo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 695000 | 695000 | 692404.84 | 695000 | 695000 | 692404.84 | 692404.84 | 99.6266 | 0 | Kilómetro | 1521 | 100 | 99.63
VER13130200141999 | 2013145131 Rehabilitacion Del Camino Que Conduce A La Comunidad | San Andrés Tuxtla | Bella Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 215000 | 215000 | 214083.38 | 215000 | 215000 | 214083.38 | 214083.38 | 99.5737 | 0 | Kilómetro | 160 | 100 | 99.57
VER13130200142039 | 2013145132 Rehabilitacion Del Camino Tramo Sinapan Nacimiento De Xogapan | San Andrés Tuxtla | Nacimientos de Xogapan (Francisco I. Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 845000 | 845000 | 839685.37 | 845000 | 845000 | 839685.37 | 839685.37 | 99.371 | 0 | Kilómetro | 953 | 100 | 99.37
VER13130200142050 | 2013145133 Rehabilitacion Del Camino Tramo Ruiz Cortinez Miguel Hidalgo Cuauhtemoc | San Andrés Tuxtla | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1607000 | 1607000 | 1602097.39 | 1607000 | 1607000 | 1602097.39 | 1602097.39 | 99.6949 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 99.69
VER13130200142063 | 2013145134 Rehabilitacion Del Camino Carretera Del Tropico Montepio Entronque Toro Prieto Nuevo Huatusco | San Andrés Tuxtla | Toro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 402000 | 402000 | 119659.15 | 402000 | 402000 | 119659.15 | 119659.15 | 29.766 | 0 | Kilómetro | 341 | 100 | 29.77
VER13130200142084 | 2013145136 Rehailtiacion De Camino Tramo Cerro Amarrilo De Arriba Y Ohuilapan | San Andrés Tuxtla | Cerro Amarillo de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 305000 | 305000 | 303714 | 305000 | 305000 | 303714 | 303714 | 99.5784 | 0 | Kilómetro | 2325 | 100 | 99.58
VER13130200142097 | 2013145137 Rehabilitacion Del Camino Texalpan De Arriba Benito Juarez Ramal A Cerro Amarillo De Abajo | San Andrés Tuxtla | Cerro Amarillo de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 220000 | 220000 | 64962.44 | 220000 | 220000 | 64962.44 | 64962.4 | 29.5284 | 0 | Kilómetro | 604 | 100 | 29.53
VER13130200142113 | 2013145138 Rehabilitacion De Dos Guardaganados En El Camino De Acceso A La Comunidad | San Andrés Tuxtla | Los Monigotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 28927.02 | 100000 | 100000 | 28927.02 | 28927.02 | 28.927 | 0 | Obra | 2 | 100 | 28.93
VER13130200142130 | 2013145140 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Del Ramal Los Organos Tramo 1 300 Al 2 500 | San Andrés Tuxtla | Los Órganos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3551500 | 3551500 | 2931996.28 | 3551500 | 3551500 | 2931996.28 | 2931996.28 | 82.5566 | 0 | Kilómetro | 295 | 100 | 82.56
VER13130200142142 | 2013145141 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Del Km 1 400 Al Km 2 900 | San Andrés Tuxtla | Santa Rosa Abata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2001967.81 | 2200000 | 2200000 | 2001967.81 | 2001967.81 | 90.9985 | 0 | Kilómetro | 1142 | 100 | 91
VER13130200142170 | 2013145142 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Del Cocal A San Isidro Texcaltitan | San Andrés Tuxtla | Tepáncan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2062256.09 | 2400000 | 2400000 | 2062256.09 | 2062256.09 | 85.9273 | 0 | Kilómetro | 3000 | 100 | 85.93
VER13130200142198 | 2013145144 Construccion De Puente Vehicular En La Calle Principal | San Andrés Tuxtla | Xoteapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3800000 | 3800000 | 1137779.41 | 3800000 | 3800000 | 1137779.41 | 1137779.41 | 29.9416 | 0 | Metro Lineal | 2033 | 100 | 29.94
VER13130200142212 | 2013145147 Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle 5 De Mayo | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 675000 | 675000 | 192622 | 675000 | 675000 | 192622 | 192622 | 28.5366 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 28.54
VER13130200142223 | 2013145150 Rehabilitacion De Las Calles 10 Demayo 15 De Mayo 19 De Febrero 18 De Amrzo Y 2 De Abril Col 20 De Noviembre | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 233500 | 233500 | 115665.16 | 233500 | 233500 | 115656.16 | 115656.16 | 49.5315 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 49.53
VER13130200142238 | 2013145152 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle 10 De Mayo Entre 19 De Febrero Y 24 De Febrero Col 20 De Noviembre | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 285000 | 285000 | 242433.19 | 285000 | 285000 | 242433.19 | 242433.19 | 85.0643 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 85.06
VER13130200142249 | 2013145154 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Azucenas Entre Tulipanes Y Gardenias Col 6 De Enero | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 825000 | 825000 | 233445.53 | 825000 | 825000 | 233445.53 | 233445.53 | 28.2964 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 28.3
VER13130200142265 | 2013145155 Construccion De Pavimento Hidarulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Gardenas Entre Azucenas Y Margaritas Col 6 De Enero | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 525000 | 525000 | 146805.11 | 525000 | 525000 | 146805.11 | 146805.11 | 27.9629 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 27.96
VER13130200142279 | 2013145158 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Privada Manuel Gonzalez Entre H Colegio Militar Y Calle Manuel Gonzalez | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 463222.78 | 550000 | 550000 | 463222.78 | 463222.78 | 84.2223 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 84.22
VER13130200142293 | 2013145159 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 2 Entre Calle Sin Nombre Y Calle 7 Y Calle 8 Entre 2 Y 3 Col Benito Juarez | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 130000 | 130000 | 104532.65 | 130000 | 130000 | 104532.65 | 104532.65 | 80.4097 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 80.41
VER13130200142301 | 2013145160 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Queretaro Entre Boulevard Del Ffc Y Oaxaca Col Buena Vista | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 282000 | 282000 | 84552.93 | 282000 | 282000 | 84552.93 | 84552.93 | 29.9833 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 29.98
VER13130200142311 | 2013145161 Construccion De Pavimento Hidrualico En La Calle Michoacan Entre Oaxaca Y Ferrocarril Col Buena Vista | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 380000 | 380000 | 323997.99 | 380000 | 380000 | 323997.99 | 323997.99 | 85.2626 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 85.26
VER13130200142336 | 2013145162 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle El Cocuite Entre Chinini Y Prol Aquiles Serdan Col Miguel Aleman | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 549500 | 549500 | 520023.29 | 549500 | 549500 | 520023.29 | 520023.29 | 94.6357 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 94.64
VER13130200142346 | 2013145165 Construccion De Puente Vehicular En La Calle Camino Viejo A Tepancan Colo Fernando Hernandez Carrasco | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 660379.69 | 700000 | 700000 | 660379.69 | 660379.69 | 94.34 | 0 | Metro Lineal | 900 | 100 | 94.34
VER13130200142356 | 2013145167 Construccion De Pavimento Hidraulico En El Callejon Gomez Farias Col Otapan | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 240000 | 240000 | 71763.73 | 240000 | 240000 | 71763.73 | 71763.73 | 29.9016 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 29.9
VER13130200142375 | Rehabilitacion De Camino De La Propiedad De Sr. Diego Cancino 0000 A La Propiedad Del Sr. Vicente Bravo Galindo En El Km 0980 | Aquila | Cumbres de Aquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 385940.21 | 388940.21 | 291637.05 | 291637.05 | 291637.05 | 291637.05 | 291637.05 | 74.9825 | 0 | Kilómetro | 250 | 100 | 75
VER13130200142376 | 2013145169 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Y Puente En La Calle Enriquez Lopez Huitron Entre H Colegio Militar Y Jose Ma Pino Suarez Col Centro | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1635000 | 1635000 | 1456714.26 | 1635000 | 1635000 | 1456714.26 | 1456714.26 | 89.0957 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 100 | 89.1
VER13130200142382 | 2013145170 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre Col Lopez Lara | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 625000 | 625000 | 552711.34 | 625000 | 625000 | 552711.34 | 552711.34 | 88.4338 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 88.43
VER13130200142388 | 2013145171 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Labrador Entre El Amate Y Los Pinos Col Emiliano Zapata | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 212500 | 212500 | 166188.4 | 212500 | 212500 | 166188.4 | 166188.4 | 78.2063 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 78.21
VER13130200142403 | 2013145199 Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Noche Buena Entre Jazmin Y Gardenias Col Lopez Lara | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 512000 | 512000 | 359764.65 | 512000 | 512000 | 359764.65 | 359764.65 | 70.2665 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 70.27
VER13130200142414 | 2013145200 Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Col Niños Heroes | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 1280000 | 1280000 | 1064294.27 | 1280000 | 1280000 | 1064294.27 | 1064294.27 | 83.148 | 0 | Kilómetro | 450 | 100 | 83.15
VER13130200142552 | 2013145202 Construccion De Aula Duplex En La Escuela Primaria Bandera Nacional Clave 30dpb1006r Col 20 De Noviembre | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 540000 | 540000 | 406642.59 | 540000 | 540000 | 406642.59 | 406642.59 | 75.3042 | 0 | Aula | 80 | 100 | 75.3
VER13130200142611 | 2013145204 Estudios Y Proyectos | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4100000 | 4100000 | 307255 | 307255 | 4100000 | 307255 | 307255 | 7.494 | 0 | Proyecto | 13000 | 100 | 7.49
VER13130200142623 | 2013145218 Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Clave 30dtv0208g | San Andrés Tuxtla | La Nueva Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 29400.98 | 100000 | 100000 | 29400.98 | 29400.98 | 29.401 | 0 | ANEXO | 90 | 100 | 29.4
VER13130200142648 | 2013145224 Rehabilitacion Del Camino Carretera El Tropico Montepio Entronque Tramo La Nueva Victoria Nuevo Huatusco | San Andrés Tuxtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 572021.43 | 572021.43 | 171147.97 | 572021.43 | 572021.43 | 171147.97 | 171147.97 | 29.9199 | 0 | Kilómetro | 4500 | 100 | 29.92
VER13130200142661 | 2013145225 Rehabilitacion Del Camino De Acceso A La Localidad | San Andrés Tuxtla | Belén Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 675000 | 675000 | 334855.81 | 675000 | 675000 | 334855.81 | 334855.81 | 49.6083 | 0 | Kilómetro | 2000 | 100 | 49.61
VER13130200142672 | 2013145226 Rehabilitaion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Entronque Carretero Sihuapan Salto De Eyipantla (Ramal A Huidero) | San Andrés Tuxtla | El Huidero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2280000 | 2280000 | 680677.98 | 2280000 | 2280000 | 680677.98 | 680677.98 | 29.8543 | 0 | Kilómetro | 10000 | 100 | 29.85
VER13130200142682 | 2013145227 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimentop Asfaltico Huidero Cebadilla Grande | San Andrés Tuxtla | Cebadilla Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4010000 | 4010000 | 119449.51 | 4010000 | 4010000 | 1194499.51 | 1194499.51 | 29.788 | 0 | Kilómetro | 6000 | 100 | 29.79
VER13130200142698 | 2013145228 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Cebadilla Grande Cebadilla Chica | San Andrés Tuxtla | Cebadilla Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2410000 | 2410000 | 720032.67 | 2410000 | 2410000 | 720032.67 | 720032.67 | 29.8769 | 0 | Kilómetro | 4000 | 100 | 29.88
VER13130200142949 | Construccion De Aula En La Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Del Barrio San Juan | Tomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 182703 | 182703 | 182703 | 182703 | 182703 | 182703 | 182703 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 190 | 100 | 100
VER13130200142985 | Rehabilitación De Baños En La Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Del Barrio San Juan | Tomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 95751 | 95751 | 95751 | 95751 | 95751 | 95751 | 95751 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 190 | 100 | 100
VER13130200143035 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En Av. Benito Juarez Entre Las Calles 2 De Abril 5 De Mayo Y Luis Remigio De La Comunidad De Tecama | Tomatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 412949 | 412949 | 412949 | 412949 | 412949 | 412949 | 412949 | 100 | 0 | Metro Lineal | 632 | 100 | 100
VER13130200143064 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En San Francisco Oyozontle | Cosamaloapan de Carpio | San Francisco (Oyozontle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 378208.49 | 378208.49 | 378208.49 | 378208.49 | 378208.49 | 378208.49 | 378208.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 596 | 100 | 100
VER13130200143223 | Construcciones De Guarniciones Y Banquetas En Calle Arbol De Las Candelas Tramo: El Conocimiento-Fausto Martinez En La Colonia La Pochota | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 499889.22 | 499889.22 | 499889.22 | 49.9889 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1500 | 100 | 100
VER13130200143353 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En El Camino Al Panteon En Paraiso Novillero (Tercera Etapa) | Cosamaloapan de Carpio | Paraíso Novillero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 471470.86 | 471470.86 | 471470.86 | 471470.86 | 471470.86 | 141441.26 | 141441.26 | 30 | 0 | Metro Lineal | 485 | 100 | 10
VER13130200143368 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Colonia Pichoapan De La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 331449.57 | 331449.57 | 331449.57 | 331449.57 | 331449.57 | 234294.88 | 234294.88 | 70.6879 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 90
VER13130200143383 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Colonia Heroes De La Independencia De La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 190333.75 | 190333.75 | 190333.75 | 190333.75 | 190333.75 | 161414.49 | 161414.49 | 84.806 | 0 | Metro Lineal | 296 | 100 | 100
VER13130200143402 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Colonia Manlio Favio Altamirano De La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 179833.15 | 179833.15 | 179833.15 | 179833.15 | 179833.15 | 53949.94 | 53949.94 | 30 | 0 | Metro Lineal | 64 | 100 | 95
VER13130200143457 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable | Misantla | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 146800 | 146800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 273 | 100 | 15
VER13130200143512 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Allende, Entre Felipe Berriozabal Y Prol. Benito Juarez, Col. Morelos. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 412381.83 | 412381.83 | 412381.83 | 412381.83 | 123577.51 | 123577.51 | 123577.51 | 29.9668 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 80
VER13130200143553 | Construccion De Techado De Cancha En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho | Atzalan | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 506302.69 | 506302.69 | 151890.81 | 354411.88 | 151890.81 | 151890.81 | 151890.81 | 30 | 0 | ANEXO | 1 | 100 | 55
VER13130200143618 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Madrid, Entre Calle Santa Y Calle Escarcha, Col. Agustin Lara. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 545649.98 | 545649.98 | 545649.98 | 545649.98 | 438054.6 | 438054.6 | 438054.6 | 80.2812 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 80
VER13130200143643 | Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | Atzalan | Ahuateno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 185000 | 185000 | 55500 | 130000 | 55500 | 55500 | 55500 | 30 | 0 | ANEXO | 1 | 1 | 100
VER13130200143681 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Comunidad De Benito Juarez | Cosamaloapan de Carpio | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 515073.51 | 515073.51 | 515073.51 | 515073.51 | 515073.51 | 309891.38 | 309891.38 | 60.1645 | 0 | Metro Lineal | 814 | 100 | 100
VER13130200143690 | Rehabilitacion De Camino Rural Entre Calle Prolongacion Carranza Y Camino A La Florida | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 260446.07 | 260446.07 | 78133.82 | 182312.25 | 78133.82 | 78133.82 | 78133.82 | 30 | 0 | Kilómetros | 430 | 100 | 100
VER13130200143712 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Comunidad De Cerro Colorado | Cosamaloapan de Carpio | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 591363.5 | 591363.5 | 591363.5 | 591363.5 | 591363.5 | 591363.5 | 591363.5 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1083 | 100 | 100
VER13130200143724 | Rehabilitacion De Camino Rural | Atzalan | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 780000 | 780000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 50 | 0 | Kilómetro | 91 | 100 | 100
VER13130200143738 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles Varias De La Colonia Caballerizas | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 999747.8 | 999747.8 | 999747.8 | 49.9874 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100
VER13130200143742 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Comunidad De El Cocuite | Cosamaloapan de Carpio | San Francisco (Oyozontle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 333196.57 | 333196.57 | 333196.57 | 333196.57 | 333196.57 | 221843.13 | 221843.13 | 66.5803 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 92
VER13130200143757 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Comunidad De Poblado Dos | Cosamaloapan de Carpio | Poblado Dos (Ampliación Piedras Negras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 327389.94 | 327389.94 | 327389.94 | 327389.94 | 327389.94 | 327389.94 | 327389.94 | 100 | 0 | Metro Lineal | 595 | 100 | 100
VER13130200143760 | Rehabilitacion En Tramos Aislados Y Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Cvamino Rural Plan De Las Animas Tatzallanala | Atzalan | Tatzallanala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 150000 | 350000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Kilómetros | 311 | 100 | 100
VER13130200143796 | Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Camino Rural Entre Puente Patanico Y Huatamimilo | Atzalan | Huatamimilo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 291898.34 | 291898.34 | 87569.5 | 204328.84 | 87569.5 | 87569.5 | 87569.5 | 30 | 0 | Kilómetros | 95 | 100 | 100
VER13130200143815 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En La Calle Del Panteon En San Francisco Oyozontle (Segunda Etapa) | Cosamaloapan de Carpio | San Francisco (Oyozontle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 910500 | 910500 | 910500 | 910500 | 910500 | 273148.69 | 273148.69 | 29.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 100 | 5
VER13130200143817 | Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Camino Rural | Atzalan | Ictzictic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 190073.34 | 190073.34 | 57022 | 133051.34 | 57022 | 57022 | 57022 | 30 | 0 | Kilómetros | 512 | 100 | 100
VER13130200143836 | Adquisicion De Luminarias, Balastras Y Material Electrico. | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 3394289.96 | 3394289.96 | 3394289.96 | 32.3266 | 0 | Pieza | 3000 | 100 | 32
VER13130200143838 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Y Obras Complementaria En El Camino De Acceso A Poblado Dos | Cosamaloapan de Carpio | Poblado Dos (Ampliación Piedras Negras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1096241.88 | 1096241.88 | 1096241.88 | 1096241.88 | 1096241.88 | 1096241.88 | 1096241.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2851 | 100 | 100
VER13130200143855 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementaria En La Calle Prolongacion Nicolas Bravo Frente A La Colonia Emma Alfonsin De Senties En La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1834890.51 | 1834890.51 | 1834890.51 | 1834890.51 | 1834890.51 | 550467.15 | 550467.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3430 | 100 | 80
VER13130200143909 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementaria En La Calle Principal De La Comunidad De Estacion Tuxtilla (Segunda Etapa) | Cosamaloapan de Carpio | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 745560.14 | 745560.14 | 745560.14 | 745560.14 | 745560.14 | 223668.04 | 223668.04 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 830 | 100 | 70
VER13130200143926 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementaria En La Calle Del I.M.S.S De La Comunidad De Paraiso Novillero (Segunda Etapa) | Cosamaloapan de Carpio | Paraíso Novillero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1031805.45 | 1031805.45 | 1031805.45 | 1031805.45 | 1031805.45 | 785884.28 | 785884.28 | 76.1659 | 0 | Metro Cuadrado | 1661 | 100 | 90
VER13130200143963 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Prolongacion Ursulo Galvan Tramo: Calle 13 A Calle Potrero En La Colonia Ampliacion Las Bajadas | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 231424.2 | 231424.2 | 231424.2 | 23.7358 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 25
VER13130200144011 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Calle Constitucion, Entre Vicente Guerrero Y El Final De La Calle En El Barrio "Los Tolos" De Nopaltepec | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 453678.89 | 453678.89 | 453678.89 | 453678.89 | 453678.89 | 136103.67 | 136103.67 | 30 | 0 | Metro Lineal | 762 | 100 | 10
VER13130200144013 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Playa Villa Del Mar Tramo: Barriles-Av. Veracruz, En La Colonia Playa Linda | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 926752.04 | 926752.04 | 926752.04 | 28.6035 | 0 | Metros Cuadrados | 854 | 100 | 80
VER13130200144052 | Deuda Publica Banobras 2005 | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 50 | 0 | PAGO | 10000 | 100 | 50
VER13130200144059 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Guarniciones Y Banquetas En Calle Central Tramo: J.B Lobos-Calle 7 Y Calle 1,2,3 Y Las Bajadas De La Colonia Emiliano Zapata | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 314885.9 | 314885.9 | 314885.9 | 29.9891 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 100 | 30
VER13130200144073 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En La Calle Heroes D Ela Independencia De Nopaltepec | Cosamaloapan de Carpio | Nopaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1058682.77 | 1058682.77 | 1058682.77 | 1058682.77 | 1058682.77 | 317604.83 | 317604.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1673 | 100 | 9
VER13130200144076 | Deuda Publica Banobras 2010 | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9500000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 50 | 0 | PAGO | 10000 | 100 | 50
VER13130200144089 | Adquisición De Vehículos Austeros Nuevos | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1139190.16 | 1139190.16 | 1139190.16 | 56.9595 | 0 | Unidad | 4000 | 100 | 57
VER13130200144093 | Construccin De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr= 45 Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle: Othon Blanco Tramo: Bienestar-Humanidad Y Tramo Bienestar Othon Blanco-Mariano Arista | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7100000 | 7100000 | 7100000 | 7100000 | 2129490.54 | 2129490.54 | 2129490.54 | 29.9928 | 0 | Metros Cuadrados | 6325 | 100 | 20
VER13130200144105 | Adquisición De Herramienta | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 261419.92 | 261419.92 | 261419.92 | 52.284 | 0 | Pieza | 15000 | 100 | 52
VER13130200144117 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino Rural Tramo 1000-1640 | Atzalan | Copalillo I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2783717.09 | 2783717.09 | 835115.13 | 1948601.96 | 835115.13 | 835115.13 | 835115.13 | 30 | 0 | Kilómetros | 416 | 100 | 65
VER13130200144125 | Relleno Sanitario | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 12773367.84 | 12773367.84 | 12773367.84 | 37.5687 | 0 | Hectárea | 3000000 | 100 | 30
VER13130200144131 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles Varias De La Colonia Las Bajadas | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7515000 | 7515000 | 7515000 | 7515000 | 2252997.98 | 2252997.98 | 2252997.98 | 29.98 | 0 | Metros Cuadrados | 1045 | 100 | 20
VER13130200144143 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino Rural El Olmo-El Progreso | Atzalan | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3095790.92 | 3095790.92 | 928737.28 | 2167053.64 | 928737.28 | 928737.28 | 928737.28 | 30 | 0 | Kilómetros | 503 | 100 | 75
VER13130200144154 | Becas | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 6254500 | 6254500 | 6254500 | 46.3296 | 0 | Beca | 13500 | 100 | 46
VER13130200144156 | Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica En Caliente De 7 Cm. En Calles Varias De La Colonia Progreso-Colonia Valente Diaz | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2445656.46 | 2445656.46 | 2445656.46 | 48.9131 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 99
VER13130200144171 | Coparticipacion A La Restauración Y Homologacion Salarial Subsemun 2013 | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 3118896.3 | 3118896.3 | 3118896.3 | 38.9862 | 0 | ELEMENTO | 8200 | 100 | 39
VER13130200144182 | Adquisición De Equipo De Comunicacion | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 135731.6 | 135731.6 | 135731.6 | 93.608 | 0 | Lote | 500 | 100 | 94
VER13130200144184 | Pavientacion Asfaltica En Calles Varias De La Colonia El Vergel Y Lomas Del Vergel | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2450930.35 | 2450930.35 | 2450930.35 | 49.0186 | 0 | Metros Cuadrados | 5263 | 100 | 87
VER13130200144187 | Pago De Deuda (Emprestitos Fism) | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15063286.9 | 15063286.9 | 7531643.45 | 7531643.45 | 7531643.45 | 7531643.45 | 7531643.45 | 50 | 0 | PAGO | 43570 | 100 | 50
VER13130200144190 | Accesorios Para El Personal | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 194787.78 | 194787.78 | 194787.78 | 43.2862 | 0 | Lote | 10845 | 100 | 43
VER13130200144202 | Pavientacion Asfaltica En Calle Playa Casitas De Barriles A Ensenada De La Colonia Playa Linda | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 671520 | 671520 | 671520 | 671520 | 201328.87 | 201328.87 | 201328.87 | 29.9811 | 0 | Metro Cuadrado | 706 | 100 | 40
VER13130200144204 | Rehabilitación De Mercado Malibran Del Fraccionamiento Floresta | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5537683 | 5537683 | 5537683 | 5537683 | 4923710.6 | 4923710.6 | 4923710.6 | 88.9128 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 99
VER13130200144208 | Elaboracion De Proyectos | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1012954.02 | 1012954.02 | 234348.48 | 778605.54 | 234348.48 | 234348.48 | 234348.48 | 23.1352 | 0 | Proyecto | 43750 | 100 | 23.14
VER13130200144225 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria Leyes De Reforma Ubicada En Gurupi Sn Del Inf. Las Brisas | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 211205.81 | 211205.81 | 211205.81 | 24.8477 | 0 | -1 | 1 | 100 | 95
VER13130200144242 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Jesús García Y Chapultepec De La Colonia Manlio Favio Altamirano En La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 525329.49 | 525329.49 | 525329.49 | 525329.49 | 525329.49 | 241841.94 | 241841.94 | 46.0362 | 0 | Poste | 15 | 100 | 68
VER13130200144246 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Ursulo Galvan Y Cerrada De Ursulo Galvan, De La Colonia Adalberto Tejeda En La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 388645.37 | 388645.37 | 388645.37 | 388645.37 | 388645.37 | 100820.36 | 100820.36 | 25.9415 | 0 | Poste | 12 | 100 | 65
VER13130200144249 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria Union Femenina Iberoamericana Alcocer No.1721 Entre Calle 17 Col. Jardin | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 242516.35 | 242516.35 | 242516.35 | 28.5313 | 0 | -1 | 4200 | 100 | 0
VER13130200144253 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Colonia Mirador Dos En La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 978752 | 978752 | 978752 | 978752 | 978752 | 748877.2 | 748877.2 | 76.5135 | 0 | Poste | 23 | 100 | 80
VER13130200144259 | Rehabilitacion De Canal Pluvial En La Colonia Corea (Cuarta Etapa) | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 981116.17 | 981116.17 | 981116.17 | 981116.17 | 981116.17 | 534004.6 | 534004.6 | 54.4283 | 0 | Metros Lineales | 158 | 100 | 100
VER13130200144265 | Rehabilitacion De Canal Pluvial En La Calle Melchor Ocampo De La Cabecera Municipal | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1542645.94 | 1542645.94 | 1542645.94 | 1542645.94 | 1542645.94 | 894144.21 | 894144.21 | 57.9617 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 47
VER13130200144267 | Construccin De Domo En La Secundaria Tecnica Industrial No. 136 Ubicada En Rio Champoton Inf. Rio Medio | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 940761.88 | 940761.88 | 940761.88 | 940761.88 | 235066.85 | 235066.85 | 235066.75 | 24.9869 | 0 | -1 | 420 | 100 | 30
VER13130200144278 | Rehabilitacion De Canal Pluvial En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Antonio Texas (Segunda Etapa) | Cosamaloapan de Carpio | San Antonio Texas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 538757.15 | 538757.15 | 538757.15 | 538757.15 | 538757.15 | 344191.15 | 344191.15 | 63.8861 | 0 | Metros Lineales | 155 | 100 | 69
VER13130200144289 | Construccion De Domo En La Secundaria General No. 5 Migeul Aleman Valdez Ubicada En Cabo Bascuñan Y Cabo Hornos Inf. Buena Vista | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 947721.88 | 947721.88 | 947721.88 | 947721.88 | 246665.35 | 246665.35 | 246665.35 | 26.0272 | 0 | -1 | 420 | 100 | 30
VER13130200144293 | Ampliacion De Drenaje Pluvial En La Colonia Martires De Veracruz | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 530223.79 | 530223.79 | 530223.79 | 530223.79 | 530223.79 | 159067.14 | 159067.14 | 30 | 0 | Metros Lineales | 308 | 100 | 40
VER13130200144306 | Construccion De Puente Alcantarilla Base De Tuberia De Concreto Armado, Cabezales Y Muros De Concreto Ciclopeo En La Comunidad De Excarolina | Cosamaloapan de Carpio | San Francisco (Oyozontle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 622467.62 | 622467.62 | 622467.62 | 622467.62 | 622467.62 | 186740.29 | 186740.29 | 30 | 0 | Metros Lineales | 20 | 100 | 100
VER13130200144314 | Rehabilitacion De Puente Alcantarilla Y Compuerta Ubicado En La Colonia Las Galeras De La Comunidad De Las Peñitas | Cosamaloapan de Carpio | San Antonio Texas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 498204.83 | 498204.83 | 498204.83 | 498204.83 | 498204.83 | 149461.45 | 149461.45 | 30 | 0 | Metros Lineales | 30 | 100 | 0
VER13130200144329 | Construccion De Domo En La Escuela Secundaria General No. 2 Jaime Torres Bodet Ubicada En Calle 14 Col. Pocitos Y Rivera | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 569053.64 | 569053.34 | 569053.34 | 66.9475 | 0 | -1 | 630 | 100 | 95
VER13130200144341 | Construccion De Domo En La Escuela Secunsdaria Tecnica Industrial No. 148 Fracc. Geo Villas Del Puerto | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 209751.17 | 209751.17 | 209751.17 | 26.5508 | 0 | -1 | 630 | 100 | 30
VER13130200144353 | Control De Calidad Para Obras Del Fism | Veracruz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 419996.19 | 419996.19 | 419996.19 | 29.9997 | 0 | Pago | 6500 | 100 | 30
VER13130200144388 | Construccion De Andador | Atzalan | Agua Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 72962.79 | 72962.79 | 29185.12 | 43777.67 | 29185.12 | 29185.12 | 29185.12 | 40 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 73 | 100 | 100
VER13130200144430 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En Callejon Unidad Deportiva, En La Colonia Marco Antonio Muñoz. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 265000 | 265000 | 77894.58 | 77894.58 | 77894.58 | 77894.58 | 77894.58 | 29.3942 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 40
VER13130200144457 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Luis Donaldo Colosio De Poniente A Carlos Carballal, En La Colonia Villaraus Lima. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 248300 | 248300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 182 | 100 | 90
VER13130200144505 | Examenes Antidoping Y Psicometricos | Totutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24800 | 24880 | 24880 | 24880 | 2500 | 2500 | 2500 | 10.0482 | 0 | ELEMENTO | 22 | 100 | 10
VER13130200144540 | Medicamentos Y Servicios De Salud | Totutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 48420 | 48420 | 48420 | 48420 | 1413.63 | 1413.63 | 1413.63 | 2.9195 | 0 | ELEMENTO | 22 | 100 | 3
VER13130200144541 | Pavimentacion Del Camino Orilla Del Monte- E.C. (Perote-Martinez De La Torre) Del Km 0 000 Al Km 4 379 | Jalacingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 18173211 | 18173211 | 18173211 | 18173211 | 18173211 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 4.38 | 0
VER13130200144561 | Rehabilitacion De Sistema Integral De Agua Potable Segunda Etapa | Atzalan | Naranjillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 670000 | 670000 | 268000 | 402000 | 268000 | 268000 | 268000 | 40 | 0 | Sistema | 608 | 100 | 100
VER13130200144572 | Provisiones Adquisicion Y Suministro De Agua Potable | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 26680 | 26680 | 26680 | 11.5 | 0 | PIEZA | 0 | 1 | 26
VER13130200144582 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion Carranza Entre Calle Carranza Y Ermita | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 643801.67 | 643801.67 | 257520.67 | 386281 | 257520.67 | 257520.67 | 257520.67 | 40 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1801 | 100 | 100
VER13130200144591 | Provisiones Adquisicion Y Suministro Laminas | Totutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 149460 | 149460 | 149460 | 149460 | 149460 | 149460 | 149460 | 100 | 0 | PIEZA | 0 | 100 | 100
VER13130200144607 | Construccion De Techado De Cancha En Telebachillerato Atzalan | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 613705.57 | 613705.57 | 184111.67 | 429593.9 | 184111.67 | 184111.67 | 184111.67 | 30 | 0 | ANEXO | 60 | 100 | 90
VER13130200144616 | Construccion De Muro De Contencion Y Estabilizacion De Talud En Unidad Deportiva De Tierra Nueva | Atzalan | Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2449497.6 | 2449497.6 | 979799.04 | 1469698.56 | 979799.04 | 979799.04 | 979799.04 | 40 | 0 | Obra | 1176 | 100 | 100
VER13130200144626 | Construccion De Campo Deportivo San Pedro Altepepan | Atzalan | San Pedro Altepepan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1250737.21 | 1250737.21 | 500294.88 | 750442.33 | 500294.88 | 500294.88 | 500294.88 | 40 | 0 | Obra | 312 | 100 | 100
VER13130200144628 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Boulevard Manuel Avila Camacho. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2670000 | 2670000 | 789489.5 | 789489.5 | 789489.5 | 789489.5 | 789489.5 | 29.5689 | 0 | Metros Cuadrados | 26827 | 100 | 100
VER13130200144640 | Gastos Indirectos Para Supervision | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 229148.5 | 229148 | 114573.49 | 114573.49 | 14573.49 | 114573.49 | 114573.49 | 49.9998 | 0 | GASTO | 43570 | 100 | 50
VER13130200144647 | Adquisicion De Herramienta Para Proteccion Civil | Totutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 11349.9 | 11349.9 | 11349.9 | 18.9165 | 0 | PIEZA | 0 | 1 | 18
VER13130200144664 | Sueldos Compactos Al Personal De Seguridad Publica | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4513299.77 | 4513299.77 | 2014999.95 | 2498299.82 | 2014999.95 | 2014999.95 | 2014999.95 | 44.6458 | 0 | elemento | 43570 | 100 | 50
VER13130200144666 | Mantenimiento De Equipo De Computo Y Perifericos | Totutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 17169.96 | 17169.96 | 17169.96 | 17.17 | 0 | PIEZA | 0 | 100 | 17
VER13130200144674 | Pruebas Antidoping Al Personal De Seguridad Publica | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 13600.64 | 6399.36 | 13600.64 | 13600.64 | 13600.64 | 68.0032 | 0 | ELEMENTO | 43570 | 100 | 68
VER13130200144686 | Medicamentos Para Personal De Seguridad Publica | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 8077.21 | 41922.79 | 8077.21 | 8077.21 | 8077.21 | 16.1544 | 0 | ELEMENTO | 43 | 100 | 16.15
VER13130200144691 | Adquisicion De Luminarias Y Balastras | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 194770 | 194770 | 194770 | 194770 | 40135 | 40135 | 40135 | 20.6064 | 0 | PIEZA | 0 | 100 | 21
VER13130200144696 | Adquisicion De Equipos De Comunicacion | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 61840.78 | 61840.78 | 61840.78 | 0 | 61840.78 | 61840.78 | 61840.78 | 100 | 0 | Lote | 43570 | 100 | 100
VER13130200144700 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Aleman. | Misantla | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 823500 | 823500 | 246869.99 | 246869.99 | 246869.99 | 246869.99 | 246869.99 | 29.9781 | 0 | Metros Lineales | 297 | 100 | 100
VER13130200144714 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diferentes Calles. | Misantla | Poxtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 244800 | 244800 | 73347.63 | 73347.63 | 73347.63 | 73347.63 | 73347.63 | 29.9623 | 0 | Metros Lineales | 443 | 100 | 100
VER13130200144739 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Municipal | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 740646.68 | 740646.68 | 740646.68 | 740646.68 | 740646.68 | 740646.68 | 740646.68 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
VER13130200144754 | Uniformes Y Accesorios Para El Personal De Seguridad Publica | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Lote | 43570 | 100 | 100
VER13130200144772 | Adquisicion De Combustible Para Vehiculos De Seguridad Publica | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 653600 | 653600 | 276973.62 | 376626.38 | 276973.62 | 276973.62 | 276973.62 | 42.3766 | 0 | Lote | 43570 | 100 | 42.38
VER13130200144791 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Vehiculos De Seguridad Publica | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 80000 | 80000 | 17823 | 62177 | 17823 | 17823 | 17823 | 22.2787 | 0 | Vehículo | 43570 | 100 | 22.28
VER13130200144803 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico (Bacheo)Riegos De Sello Negro Y Señalizacion Con Pintura De La Av. Principal En La Localidad De Totutla | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1210066 | 1210066 | 1210066 | 1210066 | 1210066 | 1210066 | 1210066 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
VER13130200144808 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 126332.24 | 223667.76 | 126332.24 | 126332.24 | 126332.24 | 36.0949 | 0 | Vehículo | 43570 | 100 | 36.09
VER13130200144828 | Seguros Y Tenencias | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 280000 | 280000 | 125785.31 | 154214.69 | 125785.31 | 125785.31 | 125785.31 | 44.9233 | 0 | Pago | 43570 | 100 | 44.92
VER13130200144852 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Maqinaria Pesada Propiedad Del Ayuntamiento | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 561161.11 | 561161 | 500000 | 61161 | 500000 | 500000 | 500000 | 89.101 | 0 | Máquina | 43570 | 100 | 100
VER13130200144866 | Servcios De Informatica Paqueteria Y Utileria | Atzalan | Atzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 46400 | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | 100 | 0 | Sistema | 43570 | 100 | 100
VER13130200144869 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Isauro Acosta, De Adolfo López Mateos A Final De Calle | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2930000 | 2930000 | 2216701 | 2216701 | 2216701 | 2216701 | 2216701 | 75.6553 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100
VER13130200144877 | Adquisicion De Materiales De Construccion | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 276874.6 | 276874.6 | 276874.6 | 276874.6 | 276874.6 | 276874.6 | 276874.6 | 100 | 0 | Pieza | 80 | 100 | 100
VER13130200144886 | Rehabilitacion De Caminos Parcelarios | Ilamatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 80000 | 80000 | 80000 | 40 | 0 | Kilómetro | 500 | 100 | 100
VER13130200144887 | Arrendamiento De Maquinaria | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1164045.04 | 1164045.04 | 832650 | 331395.04 | 832650 | 832650 | 832650 | 71.5307 | 0 | Máquina | 43570 | 100 | 71.53
VER13130200144961 | Adquisicion De Equipo De Computo Y Periferico Y Mantenimiento | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 18990 | 31009.57 | 18990.43 | 18990.43 | 18990.43 | 37.9809 | 0 | Pieza | 43570 | 100 | 37.98
VER13130200144971 | Costo De Publicaciones Ramo 033 | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 29000 | 221000 | 29000 | 29000 | 29000 | 11.6 | 0 | Pago | 43570 | 100 | 11.6
VER13130200144982 | Deuda Publica Banobras | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2928000 | 2928000 | 1229170.33 | 1698829.67 | 1229170.33 | 1229270.33 | 1229270.33 | 41.9833 | 0 | Pago | 43570 | 100 | 50
VER13130200145455 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diferentes Calles (Segunda Etapa) | Misantla | Máximo García (La Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 510000 | 510000 | 143231.78 | 143231.78 | 143231.78 | 143231.78 | 143231.78 | 28.0847 | 0 | Metros Lineales | 723 | 100 | 75
VER13130200145481 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal | Misantla | Loma del Mirasol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 595000 | 595000 | 153867.09 | 153867.09 | 153867.09 | 153867.09 | 153867.09 | 25.86 | 0 | Metros Lineales | 168 | 100 | 100
VER13130200145586 | Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico En Callejon Socrates En La Congregacion Plan De La Vieja. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100
VER13130200145618 | Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre. | Misantla | Plan de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 185800 | 185800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 473 | 100 | 100
VER13130200145693 | Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico En Calle Jose Carballal D Rio Palmas A Rio Balsas, En La Colonia Prolongacion Marco Antonio Muñoz. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 264625 | 264625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100
VER13130200145715 | Estudios Y Proyectos (Planeacion Municipal)Atlas De Riesgo | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 16.6667 | 0 | Estudio | 43570 | 100 | 83.33
VER13130200145750 | Auditoria Financiera Y Tecnica | Atzalan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1088000 | 1088000 | 380800 | 707200 | 380800 | 380800 | 380800 | 35 | 0 | Pago | 43570 | 100 | 50
VER13130200145794 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario Col. Talibanes | San Rafael | El Pital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 638000 | 638000 | 58 | 0 | Metros Lineales | 0 | 60 | 60
VER13130200145802 | Programa Apoyos Funcionales (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7191925 | 7191925 | 7191925 | 7191925 | 7191925 | 6277506 | 0 | 87.2855 | 0 | Programa | 1481 | 100 | 87.2
VER13130200145822 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av. Colosio Entre Calle Benito Juarez Y Salida A Emiliano Zapata (Sonzapotes) | San Rafael | El Cabellal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100
VER13130200145845 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Mauro De La Cruz Entre Carretera Federal Y Parcelas | San Rafael | Galvarino Barria Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 299167.73 | 299167.73 | 299167.73 | 299167.73 | 299167.73 | 243043.86 | 243043.86 | 81.24 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100
VER13130200145874 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Privada Veracruz | Tlalnelhuayocan | Carolino Anaya (Espina Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 275424.21 | 275424.21 | 275424.21 | 275424.21 | 275424.21 | 275424.21 | 275424.21 | 100 | 0 | Sistema | 520 | 100 | 100
VER13130200145875 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Graciano Alarcon Entre Arcadio Luna Y Romualdo Lozada | San Rafael | Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 399777.3 | 399777.3 | 399777.3 | 399777.3 | 399777.3 | 365116.61 | 365116.61 | 91.33 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100
VER13130200145883 | Programa Asistencia Integral A Niños, Niñas Y Adolescentes Conecalli (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5214973 | 5214973 | 5214973 | 5214973 | 5214973 | 2357714 | 0 | 45.2105 | 0 | Programa | 152 | 100 | 45.2
VER13130200145893 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Febrero Y Callejon De Arboledas | San Rafael | Vega de San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 272929.72 | 272929.72 | 272929.72 | 272929.72 | 272929.72 | 81878.92 | 81878.92 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 50 | 50
VER13130200145903 | Rehabilitacion Del Parque La Noria De La Colonia Hernandez Ochoa | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 3169204.07 | 1584602.04 | 1109221.42 | 1109221.42 | 36.974 | 0 | OBRA | 2000 | 100 | 50
VER13130200145922 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Privada Jazmin | Tlalnelhuayocan | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 361311.08 | 361311.08 | 361311.08 | 361311.08 | 361311.08 | 361311.08 | 361311.08 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 850 | 100 | 100
VER13130200145948 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Andador Zaragoza | Tlalnelhuayocan | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 622841.29 | 622841.29 | 622841.29 | 622841.29 | 579242.4 | 579242.4 | 579242.4 | 93 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1650 | 100 | 100
VER13130200145970 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Av. Agustin Mendez Polo Entre Calles Manuel Avila Camacho Y Lazaro Cardenas | San Rafael | Tres Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 10
VER13130200145985 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Equimite | Tlalnelhuayocan | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 425534.76 | 425534.76 | 425534.76 | 425534.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1650 | 100 | 65
VER13130200146021 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Unidad Antorchista Entre Av. Juan De Dios Peza Y Fraternidad De La Col. 13 De Diciembre | San Rafael | San Rafael | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1287605.75 | 1287605.75 | 1287605.75 | 1287605.75 | 1287605.75 | 386281.73 | 386281.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 45 | 45
VER13130200146022 | Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico En El Camino Zamora-Plan De Ayala Del 0 Al .10 | Tlalnelhuayocan | Colonia Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 474558.27 | 474558.27 | 474558.27 | 474558.27 | 142367.48 | 142367.48 | 142367.48 | 30 | 0 | Kilómetros | 236 | 100 | 70
VER13130200146042 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes Y Avenidas Guadalupe Victoria Y Emiliano Zapata | San Rafael | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550824.82 | 550824.82 | 550824.82 | 550824.82 | 550824.82 | 165247.45 | 165247.45 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 10 | 10
VER13130200146063 | Pago De Deuda Publica (Prestamo Fais) | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1797434.4 | 1797434.4 | 1797434.4 | 1797434.4 | 898717.2 | 898717.2 | 898717.2 | 50 | 0 | Pago | 5200 | 100 | 50
VER13130200146078 | Construccion De Unidad De Rehabilitacion 2a. Etapa | San Rafael | San Rafael | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 392745 | 392745 | 392745 | 392745 | 392745 | 298093.46 | 298093.46 | 75.9 | 0 | Unidad médica | 0 | 100 | 100
VER13130200146083 | Construccion De Unidad De Rehabilitacion 2a. Etapa | San Rafael | San Rafael | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 392745 | 392745 | 392745 | 392745 | 392745 | 298093.46 | 298093.46 | 75.9 | 0 | Unidad médica | 0 | 100 | 100
VER13130200146107 | Construccion De Un Aula En Esc. Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos, Con Clave: 30dtv0173h | San Rafael | Puntilla Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 299710.37 | 299710.37 | 299710.37 | 299710.37 | 299710.37 | 179826.22 | 179826.22 | 60 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100
VER13130200146131 | Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico En La Prolongacion De Calle La Hacienda. | Misantla | La Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 310500 | 310500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 100 | 100
VER13130200146148 | Construccion De Un Aula En Esc. Telesecundaria Benito Juarez Garcia, Con Clave: 30dtv0307g | San Rafael | San Rafael | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 299649.54 | 299649.54 | 299649.54 | 299649.54 | 299649.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 10 | 10
VER13130200146311 | Construccion De Rampas En Concreto Mixto En Acceso Principal A La Comunidad. | Misantla | Palma Sola de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 100
VER13130200146353 | Engravado De Calles, En La Localidad De Huizachal, Chijolar | Tantoyuca | Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2270651 | 2270651 | 2270651 | 2270651 | 2270651 | 1135325 | 1135325 | 50 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 3000 | 100 | 80
VER13130200146396 | Rehabilitacion De Camino Rural Plan De Tapapulum - Tapapulum | Misantla | Plan de Tapapulum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 298400 | 298400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 298 | 100 | 100
VER13130200146399 | Programa Comunidad Dif...Erente (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 26890506 | 26890506 | 26890506 | 26890506 | 26890506 | 1980300 | 0 | 7.3643 | 0 | Programa | 41798 | 100 | 7.3
VER13130200146459 | Programa Leche Para La Primaria | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5682600 | 5682600 | 5682600 | 5682600 | 5682600 | 2361600 | 0 | 41.5584 | 0 | RACIÓN | 18000 | 100 | 41.5
VER13130200146473 | Engravado De Calles En La Localidad De Callejon, Santa Clara | Tantoyuca | Callejón Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1670894 | 1670894 | 1670894 | 1670894 | 1670894 | 835447 | 835447 | 50 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 900 | 100 | 60
VER13130200146486 | Estudios Y Proyectos. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Estudio | 62919 | 100 | 100
VER13130200146520 | Rehabilitacion De Camino Interparcelario | San Rafael | Ampliación Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100
VER13130200146589 | Ampliacion De Energia Electrica. | Misantla | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 765000 | 765000 | 661004.23 | 661004.23 | 661004.23 | 661004.23 | 661004.23 | 86.4058 | 0 | Poste | 114 | 100 | 100
VER13130200146593 | Engravado De Calles En La Localidad De San Sebastian | Tantoyuca | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4310996 | 4310996 | 4310996 | 4310996 | 4310996 | 2155498 | 2155498 | 50 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 3000 | 100 | 85
VER13130200146669 | Pago De Deuda Publica (Credito Banobras). | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3607937.01 | 3607937.01 | 1289952.17 | 1289952.17 | 1289952.17 | 1289952.17 | 1289952.17 | 35.7532 | 0 | Pago | 62919 | 100 | 36
VER13130200146712 | Pago De Deuda Publica (Fide 2013). | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1864841.65 | 1864841.65 | 559452.49 | 559452.49 | 559452.49 | 559452.49 | 559452.49 | 30 | 0 | Pago | 62919 | 100 | 30
VER13130200146725 | Engravado De Calles En La Localidad De Tepatlan | Tantoyuca | Tepatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1758695 | 1758695 | 1758695 | 1758695 | 1758695 | 879348 | 879348 | 50 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 2100 | 100 | 90
VER13130200146782 | Pago De Deuda Publica (Obligaciones Financieras). | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2193127.29 | 2193127.29 | 979783 | 979783 | 979783 | 979783 | 979783 | 44.6752 | 0 | Pago | 62919 | 100 | 45
VER13130200146892 | Seguros Y Tenencias. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 170000 | 170000 | 133820.83 | 133820.83 | 133820.83 | 133820.83 | 133820.83 | 78.7181 | 0 | Pago | 62919 | 100 | 79
VER13130200146949 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Maquinaria Pesada Propiedad Del Ayuntamiento. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 894000 | 894000 | 537394.41 | 537394.41 | 537394.41 | 537394.41 | 537394.41 | 60.1112 | 0 | Máquina | 62919 | 100 | 60
VER13130200146969 | Construcción De Sistema De Dren Pluvial En Calle Lopez Mateos Entre Rafael Ramirez Y Adolfo Ruiz Cortinez, La Comunidad De Villa Cacalilao | Pánuco | Antonio J. Bermúdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 290 | 100 | 0
VER13130200146998 | Programa Desayunos Para El Adulto Mayor | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 33148500 | 33148500 | 33148500 | 33148500 | 33148500 | 21823521 | 0 | 65.8356 | 0 | RACIÓN | 105000 | 100 | 65.8
VER13130200147196 | Programa Complemento 1 (Granola De Cereal) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 27592560 | 27592560 | 27592560 | 27592560 | 27592560 | 13733936 | 0 | 49.7741 | 0 | PIEZAS | 383230 | 100 | 49.7
VER13130200147197 | Rehabilitacion De Parque Y Jardin En Frente A La Casa De La Cultura. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 749683.08 | 749683.08 | 749683.08 | 749683.08 | 749683.08 | 29.9873 | 0 | Obra | 26827 | 100 | 2
VER13130200147679 | Construcción De Puente Alcantarilla En El Ejido La Palma | Pánuco | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0
VER13130200147802 | Programa Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 23250060 | 23250060 | 23250060 | 23250060 | 23250060 | 23250060 | 0 | 100 | 0 | DESPENSAS | 104730 | 100 | 100
VER13130200147854 | Programa Desayunos Escolares Fríos Y Atención A Menores De 5 Años En Riesgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 115303111 | 115303111 | 115303111 | 115303111 | 115303111 | 70864810 | 0 | 61.4596 | 0 | RACIÓN | 365230 | 100 | 61.4
VER13130200147910 | Programa Complemento 1 (Granola De Cereal) Para El Adulto Mayor | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12936000 | 12936000 | 12936000 | 12936000 | 12936000 | 6069576 | 0 | 46.92 | 0 | PIEZA | 105000 | 100 | 46.9
VER13130200147974 | Programa Complemento 2 (Barra De Amaranto) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 20847712 | 20847712 | 20847712 | 20847712 | 20847712 | 8469383 | 0 | 40.625 | 0 | PIEZA | 383230 | 100 | 40.6
VER13130200148026 | Programa Desayunos Escolares Calientes Y Cocinas Comunitarias | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 45399200 | 45399200 | 45399200 | 45399200 | 45399200 | 45399200 | 0 | 100 | 0 | DESPENSAS | 14000 | 100 | 100
VER13130200148067 | Programa Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4034850 | 4034850 | 4034850 | 4034850 | 4034850 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESPENSAS | 72700 | 100 | 0
VER13130200148136 | Programa Atención A Población En Desamparo (Etapa 2013) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 8006666 | 8006666 | 8006666 | 8006666 | 8006666 | 5399870 | 0 | 67.4422 | 0 | Programa | 800 | 100 | 67.4
VER13130200148453 | Pavimentación Asfáltica En Circuito Pueblo Quieto - San Nicolás (Margen De Vía), Col. Pueblo Quieto | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3158328.29 | 3158328.29 | 1682202.04 | 3156860.22 | 1682202.04 | 1682202.04 | 1682202.04 | 53.2624 | 0 | Metro Cuadrado | 5200 | 100 | 100
VER13130200148480 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Fray Andres De Olmos, De Enrique Hernández Castillo A Herminio Cabañas León Y De Jose Abraham Cabañas A Nicolas Bravo | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4508849 | 4508849 | 736904 | 736904 | 736904 | 736904 | 736904 | 16.3435 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2000 | 100 | 30
VER13130200148515 | Const. De Pavimento Hidr. En Calles Serafin Olarte (De Prol. Adolfo Ruiz Cortinez/Serafin Olarte -Pavimento Existente- A Montes De Xalapa) Y Montes De Xalapa (De Serafin Olarte A Esteban Mascareñas) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14000000 | 14000000 | 3899920 | 3899920 | 3899920 | 3899920 | 3899920 | 27.8566 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1500 | 100 | 3
VER13130200148517 | Pavimentación Hidráulica En Calle 21, Entre Avenida 8 Y Calle 21a, Colonia Úrsulo Galván | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3030158.35 | 3030158.35 | 2107514.63 | 3026537.67 | 2107514.63 | 2107514.63 | 2107514.63 | 69.5513 | 0 | Metro Cuadrado | 4800 | 100 | 100
VER13130200148569 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Avenidas Mexico (Entre Paseo Xalapa Del Cad. 0 075.45 A Atenas Veracruzana), Y Atenas Veracruzana (De Av. Mexico A Ramon Lopez Velarde/Antonio M. Quirasco) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 15434727 | 15343727 | 4497755 | 4497755 | 4497755 | 4497755 | 4497755 | 29.3133 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3854 | 100 | 35
VER13130200148591 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Tulipanes, Entre Camino Antiguo A Naolico Y Tucanes | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 299971 | 299971 | 299971 | 299971 | 299971 | 29.9971 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 184 | 100 | 100
VER13130200148597 | Pavimentación Asfáltica En El Entronque A La Autopista, Colonia Antorchista Sección A | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 266138.88 | 266138.88 | 151935.51 | 266138.88 | 151935.51 | 151935.51 | 151935.51 | 57.0888 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100
VER13130200148622 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Fernando Mercado, De Antonio Chedraui Caram A Transversal 2 | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 549273 | 549273 | 549273 | 549273 | 549273 | 27.4637 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 606 | 100 | 65
VER13130200148632 | Pavimentacion Hidraulica En Privada De San Jose De Tapia Antes Del Puente, Comunidad San Jose De Tapia | Córdoba | San José de Tapia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 509670.33 | 509670.33 | 117071.84 | 509670.33 | 117071.84 | 117071.84 | 117071.84 | 22.9701 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 60
VER13130200148647 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calles Ferrocarril Interoceanico, De Av. Miguel Aleman, A Joaquin Arroniz, Y Alejandro Garcia, Entre Ferrocarril | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 11000000 | 11000000 | 2885746 | 2885746 | 2885746 | 2885746 | 2885746 | 26.2341 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2000 | 100 | 18
VER13130200148676 | Rehabilitacion De Escalinatas En La Ermita, Colonia El Mirador | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 199683 | 199683 | 51507.75 | 171692.5 | 51507.75 | 51507.75 | 51507.75 | 25.7948 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 40
VER13130200148694 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Raicero De Santa Teodora A Carlos R. Smith | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 2237800 | 595294 | 595294 | 595294 | 595294 | 595294 | 26.6018 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 90
VER13130200148718 | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones Y Renivelacion De Registros En Colonia San Nicolas 2da. Seccion | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 184466.08 | 184466.08 | 141960.36 | 173951.88 | 141960.36 | 141960.36 | 141960.36 | 76.9574 | 0 | Metro Cuadrado | 275 | 100 | 100
VER13130200148741 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Avenida Adolfo Lopez Mateos Del Km. 0 000 Al 0 460, En La Comunidad De San Rafael Caleria | Córdoba | San Rafael Calería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1179352.56 | 1179352.56 | 1177470.4 | 1177971.5 | 1177470.4 | 1177470.4 | 1177470.4 | 99.8404 | 0 | Metro Cuadrado | 2800 | 100 | 100
VER13130200148745 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Mejoramiento De Terracerias En Calle Luis Donaldo Colosio, De Ebano A Alvaro Obregon | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 389991 | 389991 | 389991 | 389991 | 389991 | 29.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 10
VER13130200148762 | Construccion De Escalinatas En Diversas Calles De La Delegacion Oeste 1 | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 669894 | 2232981 | 669894 | 669894 | 669894 | 669894 | 669894 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 1
VER13130200148767 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Avenida 37-B, Colonia Valle Del Sol | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 91897.75 | 91897.75 | 73829.35 | 79350.29 | 73829.35 | 73829.35 | 73829.35 | 80.3386 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 95
VER13130200148791 | Construccion De Banquetas, Guarniciones Y Muro De Contencion En Calle 9, Av. Ffcc, Colonia El Carmen | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 303257 | 303257 | 135766.05 | 303257 | 135766.05 | 135766.05 | 135766.05 | 44.7693 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 90
VER13130200148812 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Privada De Calle Francisco I. Madero, Entre Hermanos Flores Magon Y Cerrada, Comunidad 20 De Noviembre | Córdoba | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 145008.55 | 145008.55 | 69217.16 | 122446.84 | 69217.16 | 69217.16 | 69217.16 | 47.7332 | 0 | Metro Cuadrado | 225 | 100 | 90
VER13130200148819 | Construccion De Escalinatas En Diversas Calles De La Delegacion Oeste 2 | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1617424 | 1617424 | 485227 | 485227 | 485227 | 485227 | 485227 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 1
VER13130200148843 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Mejoramiento De Terracerias En Diversas Calles De La Delegacion Centro-Sur Y Otras Delegaciones | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4039030 | 4039030 | 929841 | 929841 | 929841 | 929841 | 929841 | 23.0214 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 35
VER13130200148853 | Construccion De Escalinatas En Diversas Calles, En La Delegación Centro-Sur | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 119839 | 119839 | 119839 | 119839 | 119839 | 29.9598 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 20
VER13130200148865 | Elaboración De Estudios Y Proyectos Para Obra Pública Básica | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 5970276 | 5970276 | 5970276 | 5970276 | 5970276 | 99.5046 | 0 | Proyecto | 413136 | 100 | 100
VER13130200148877 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza, Entre Las Calles Adalberto Tejeda Y Graciano Sanchez, Col. Revolución Verde, En Tempoal Cabecera Municipal | Tempoal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 599983.13 | 599983.13 | 599983.13 | 53.0959 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 95
VER13130200148886 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidrauilico En La Calle Ampliación Emiliano Zapata, Entre Av. Emiliano Zapata Y Adolfo Lopez Mateos, Col. La Brisa, En Tempoal Cabecera Municipal | Tempoal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 278616.93 | 278616.93 | 278616.93 | 77.3936 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 50
VER13130200148893 | Construción De De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Libertad, Entre Las Calles Porfirio Diaz E Iturbide, Col. La Quinta, En Tempoal Cabecera Municipal | Tempoal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 958000 | 958000 | 958000 | 958000 | 850211.54 | 850211.54 | 850211.54 | 88.7486 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 100
VER13130200148902 | Ampliación De Red Eléctrica En Mata Negra, Municipio De Tempoal | Tempoal | Mata Negra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 952277.05 | 952277.05 | 952277.05 | 49.4689 | 0 | Poste | 200 | 100 | 90
VER13130200148917 | Rehabilitación De Diversas Calles Mediante Bacheo | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5736592 | 5736592 | 4006872 | 4006872 | 4006872 | 4006872 | 4006872 | 69.8476 | 0 | Metros Cuadrados | 413136 | 100 | 35
VER13130200149070 | Estudios Y Proyectos De Obra Publica Basica | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 289102 | 289102 | 289102 | 52.564 | 0 | Proyecto | 7250 | 100 | 52
VER13130200149332 | Construccion De Techado De Plaza Civica (Arcotecho) En El Jardin De Niños Juan Bueno Torres Clave 30djn0852z | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 459827 | 459827 | 459827 | 459827 | 459827 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 105 | 100 | 0
VER13130200149333 | Construccion De Techado De Plaza Civica (Arcotecho) En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet Clave 30dpr2837k | Fortín | Fortín de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 188 | 100 | 0
VER13130200149334 | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria México Clave 30epr0579y | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 654502 | 654502 | 654502 | 654502 | 654502 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 151 | 100 | 0
VER13130200149336 | Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Agustn Melgar Clave 30dpr5437i | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 999172 | 999172 | 999172 | 999172 | 999172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 339 | 100 | 0
VER13130200149337 | Construccion De Techadop De Plaza Civica (Arcotecho) En El Jardin De Niños Citlaltepetl Clave 30djn0064l | Fortín | Monte Salas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 51 | 100 | 0
VER13130200149338 | Construccion De Techado De Plaza Civica (Arcotecho) En La Escuela Primario Josefa Ortíz De Domínguez Clave 30epr0918g | Fortín | Monte Salas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 606686 | 606686 | 606686 | 606686 | 606686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 228 | 100 | 0
VER13130200149339 | Construccion De Techado De Plaza Civica (Arcotecho) En La Escuela Telesecundaria Ricardo Muñoz Lazacano Clave 30etv0182o | Fortín | Monte Salas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 512305 | 512305 | 512305 | 512305 | 512305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 254 | 100 | 0
VER13130200149340 | Construccion De Techado De Plaza Civica (Arcotecho) En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr0919f | Fortín | Pueblo de las Flores (Tlacotengo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 112 | 100 | 0
VER13130200149342 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Secundaria Gral. Ignacio De La Llave Clave 30des0028q | Coatepec | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1115968 | 1115968 | 1115968 | 1115968 | 1115968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1230 | 100 | 0
VER13130200149420 | Construccion De Andadores En La Cortadura | Pánuco | La Cortadura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 330000 | 30 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 250 | 100 | 65
VER13130200149475 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Mariano Otero Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Aldama, En La Colonia Loma Linda 1 | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 1360666.06 | 1360666.06 | 1360666.06 | 1360666.06 | 680333.03 | 680333.03 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 50
VER13130200149480 | Sustitucion Y Rehabilitacion De Techumbre En Escuela Primaria Leonardo Priego Amador, Colonia San Martin De Porres | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 378721.86 | 378721.86 | 166999.15 | 320576.14 | 166999.15 | 166999.15 | 166999.15 | 44.0955 | 0 | ANEXO | 125 | 100 | 50
VER13130200149490 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Plan De Ayala Entre Xicotencatl Y Lazaro Cardenas Y Calle Lazaro Cardenas Entre Plan De Ayala Y Miguel Aleman, En La Colonia Pazzi Norte | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 2009129.45 | 2009129.45 | 2009129.45 | 2009129.45 | 1004564.72 | 1004564.72 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 50
VER13130200149508 | Construccion De Cocina En Jardin De Niños Ramon C. Arellano, Colonia Aguillon Guzman | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 189796.86 | 189796.86 | 92873.56 | 169789.5 | 92873.56 | 92873.56 | 92873.56 | 48.9331 | 0 | ANEXO | 125 | 100 | 70
VER13130200149510 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 9 Y Calle 10 Entre Circuito Vial Y Carretera Federal, En La Comunidad El Moralillo | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 0 | 100 | 0
VER13130200149536 | Construccion De Aula En Telesecundaria Carlos Pellicer, Comunidad Santa Elena | Córdoba | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 230248 | 230248 | 62100.01 | 207000 | 62100.01 | 62100.01 | 62100.01 | 26.9709 | 0 | Aula | 275 | 100 | 30
VER13130200149550 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Alfonso Aguilar Entre Calle 20 De Noviembre Y Carretera Federal, En Tamos | Pánuco | Tamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 2354804.13 | 2354804.13 | 2354804.13 | 2354804.13 | 1192462.76 | 1192462.76 | 50.6396 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 50
VER13130200149562 | Construccion De Aula En Telesecundaria Tierra Y Libertad, Comunidad El Bajio | Córdoba | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 208669.81 | 208669.81 | 56340.85 | 187802.82 | 56340.85 | 56340.85 | 56340.85 | 27 | 0 | Aula | 250 | 100 | 60
VER13130200149579 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Veracruz Entre Rio Blanco Y Prolongacion Carranza, En La Colonia Ortiz Mena | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 1201613.47 | 1201613.47 | 1201613.47 | 1201613.47 | 600806.74 | 600806.74 | 50 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 0
VER13130200149590 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Patricio Chirinos Entre Calle Lilas Y Predio Castañon, En La Colonia Adan Castelan | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 1199094.14 | 1199094.14 | 1199094.14 | 1199094.14 | 638130.38 | 638130.38 | 53.2177 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 60
VER13130200149593 | Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Rio Tonala, Comunidad Berlin | Córdoba | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 231783.45 | 231783.45 | 163907.37 | 231783.45 | 163907.37 | 163907.37 | 163907.37 | 70.7157 | 0 | ANEXO | 85 | 100 | 85
VER13130200149604 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Aldama Entre Calle Antonio Villareal Y Calle Noche Buena, En La Colonia Unidad Modelo, San Martin | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 3538428.68 | 3538428.68 | 3538428.68 | 3538428.68 | 1769214.34 | 1769214.34 | 50 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 60
VER13130200149615 | Rehabilitacion A Base De Pavimento Asfáltico En El Libramiento Zamora La Curva, En La Colonia Rafael Pavon | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100 | 864178.81 | 864178.81 | 864178.81 | 846178.81 | 432089.41 | 432089.41 | 50 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 55
VER13130200149630 | Ampliación De Electrificación Rural En La Comunidad De Ejido Alto Del Naranjo | Pánuco | Alto del Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 100 | 931695.21 | 931695.21 | 931695.21 | 931695.21 | 465847.6 | 465847.6 | 50 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 50
VER13130200149649 | Construccion De Drenaje Sanitario En Escuela Primaria Constitucional Del 57, Comunidad Barranca Honda | Córdoba | Puente Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 204518.9 | 204518.9 | 162209.36 | 184035.79 | 162209.36 | 162209.36 | 162209.36 | 79.3127 | 0 | ANEXO | 125 | 100 | 100
VER13130200149687 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Pública (Obras Yo Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1567954 | 1567964 | 1567964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200149689 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez, Comunidad 20 De Noviembre | Córdoba | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 272870.54 | 272870.54 | 73763.62 | 245878.74 | 73763.62 | 73763.62 | 73763.62 | 27.0325 | 0 | ANEXO | 350 | 100 | 75
VER13130200149753 | Construccion De Barda Perimetral A Base De Malla Y 3 Hiladas De Tabique En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias, Colonia La Sidra. | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 233002.2 | 233002.2 | 62910 | 209700 | 62910 | 62910 | 62910 | 26.9997 | 0 | ANEXO | 250 | 100 | 85
VER13130200149763 | Rehabilitacion De Dren Pluvial A Cielo Abierto En La Calle Vicente Lombardo Entre Carretera Nacional E Insurgentes En La Col. Benito Juarez. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 390150 | 319296.09 | 319296.09 | 319296.09 | 319296.09 | 319296.09 | 319296.09 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100
VER13130200149829 | Construccion De Sanitarios En El Telebachillerato De La Comunidad El Bajio | Córdoba | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 254337.81 | 254337.81 | 105956.42 | 217202.08 | 105956.42 | 105956.42 | 105956.42 | 41.6597 | 0 | ANEXO | 350 | 100 | 55
VER13130200149842 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas. | Misantla | La Reforma (Kilómetro 9) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 439995.09 | 439995.09 | 254178.96 | 254178.96 | 254178.96 | 254178.96 | 254178.96 | 57.7686 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100
VER13130200150066 | Construccion De Techado En Explanada De Usos Multiples En Escuela Primaria Juana De Asbaje En La Colonia La Gloria. | Misantla | Misantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100
VER13130200150120 | Engravado De Calles En La Localidad De Moralillo Galera | Tantoyuca | Moralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1743202 | 1743202 | 1743202 | 1743202 | 1743202 | 871601 | 871601 | 50 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1300 | 100 | 85
VER13130200150166 | Engravado De Calles En La Localidad De Ciruelar Tametate | Tantoyuca | Ciruelar Aquiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1025098 | 1025098 | 1025098 | 1025098 | 1025098 | 512549 | 512549 | 50 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 3200 | 100 | 100
VER13130200150205 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 112600000 | 112600000 | 62582295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200150285 | Construccion De Pavimento, Prolongacion 18 De Marzo Entre Calles Naucalpan Y Tlaloc, Col, Guadalupe Victoria | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1914649 | 1914649 | 1914649 | 1914649 | 1914649 | 957325 | 957325 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 400 | 100 | 55
VER13130200150710 | Construccion De Pavimento, Calle Texcoco Entre Calles Anahuac Y Francisco I. Madero, Col, Guadalupe Victoria | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2363738 | 2363738 | 2363738 | 2363738 | 2363738 | 1181869 | 1181869 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 350 | 100 | 20
VER13130200150791 | Arrendamiento De Maquiinaria Y Volteos | Tequila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 553680 | 553680 | 46.14 | 0 | maquina | 12000 | 46 | 48
VER13130200150842 | Servicios Profesionales | Tequila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 20000 | 20000 | 28.5714 | 0 | pago | 960 | 28 | 30
VER13130200150944 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | Tequila | Mitepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 250000 | 250000 | 89.2857 | 0 | Obra | 300 | 89 | 89.29
VER13130200150965 | Construccion De Pavimento, Calle Fray Juan De Zumarraga Entre Calles Del Ganado Y Simon Bolivar, Col. Santa Fe. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 667015 | 667015 | 667015 | 667015 | 667015 | 333508 | 333508 | 50.0001 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 91
VER13130200150987 | Construccion De Barda Perimetral En Auditorio Muncipal (Segunda Etapa) | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 400000 | 400000 | 36.3636 | 0 | Obra | 3500 | 36 | 37
VER13130200151025 | Construccion De Pavimento Calle Americo Vespusio Entre Calles Francisco Javier Mina Y Pedro De Alvarado, Col. Rastro. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 421932 | 421932 | 421932 | 421932 | 421932 | 210966 | 210966 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 110 | 100 | 87
VER13130200151050 | Construccion De Pavimento Calle Orizaba Entre Calles Tametate Y Ganadera, Col. La Pedrera | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 2310729 | 2310729 | 2310729 | 2310729 | 2310729 | 2310729 | 2310729 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 310 | 100 | 100
VER13130200151647 | Proyectos De Tanques De Almacenamiento De 20 Y 30 M3 | Tequila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 24000 | 24000 | 50 | 0 | Proyecto | 800 | 50 | 50
VER13130200151685 | Construccion De Descanso En El Cementerio De La Comunidad De La Michoacana | Pánuco | Nuevo Michoacán (La Michoacana) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20
VER13130200151739 | Rehabilitación De Jardin De Niños Jaime Torres Bodett En Col. San Martin ( Incluye: Construccion De Servicios Sanitarios, Explanada Y Cercado Perimetral) | Pánuco | Pánuco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 30
VER13130200152234 | Construccion De Empedrado Hidraulico En La Avenida Independencia Emtre Justo Sierra Y Juana De Arco De La Colonia Benitojuarez | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 410511.6 | 410511.6 | 410511.6 | 410511.6 | 410511.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 1 | 0
VER13130200152406 | Aplicación De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Miguel F. Martinez Clave 30epr0484k (Terminacion De Obra). | Coatepec | El Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 746282 | 746282 | 746282 | 746282 | 746282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 106 | 100 | 0
VER13130200152520 | Impermeabilizacion En Escuela Primaria Benito Juarez Ubicada En Calle 16 De Septiembre Entre Oriente 18 Y Salvador Gonzalo Garcia, Col. Benito Juarez | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 329960.45 | 281712.7 | 281712.7 | 281712.7 | 281712.7 | 251910.88 | 251910.88 | 89.4212 | 0 | Aula | 265 | 100 | 100
VER13130200152843 | Construccion De Techado De Plaza Civica En El Jardin De Niños Jose Azueta Clave 30djn0235o | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 402195 | 402195 | 402195 | 402195 | 402195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 45 | 100 | 0
VER13130200152895 | Construccion De Cementerio Canino, En Carretera Xalapa-Alto Lucero Congregacion El Troncolnal | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 224976 | 224976 | 224976 | 224976 | 224976 | 22.4976 | 0 | Obra | 413136 | 100 | 15
VER13130200152904 | Construccion De Techado De Plaza Civica (Arcotecho) En El Jardin De Niños Anton Makarenko Clave 30ejn1502z | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 97 | 100 | 0
VER13130200153049 | Construcción De Techado De Plaza Cívica (Arcotecho) En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 30epr0598m | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 662601 | 662601 | 662601 | 662601 | 662601 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 235 | 100 | 0
VER13130200153092 | Construcción De Techado De Plaza Cívica (Arcotecho) En La Escuela Primaria Victoria Clave 30dpr1505o | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 246 | 100 | 0
VER13130200153102 | Aplicacion De Pintura En Guarniciones Y Señalamientos Viales En Varias Calles | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 1407196 | 1407196 | 1407196 | 1407196 | 1407196 | 35.1799 | 0 | Obra | 413136 | 100 | 10
VER13130200153157 | Construcción De Techado De Plaza Cívica (Arcotecho) En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpr3466q | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 190 | 100 | 0
VER13130200153167 | Construccion De Pavimento Calle Justo Sierra Entre Calles Romulo Escobar Y La Mora, Col. Del Valle. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1622230 | 1622230 | 1622230 | 1622230 | 1622230 | 811115 | 811115 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 350 | 100 | 85
VER13130200153177 | Construccion De Parque Para Mascotas En Circuito Presidentes Entre Paseo Los Lagos Y 13 De Septiembre | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1071429 | 1071429 | 317774 | 317774 | 317774 | 317774 | 317774 | 29.6589 | 0 | Obra | 413136 | 100 | 6
VER13130200153183 | Construccion De Pavimento Calle Dr. Gaston Melo Andrade Entre Calles, Avenida Tametate Y Lazaro Cardenas, Col. Del Valle. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1910067 | 1910067 | 1910067 | 1910067 | 1910067 | 955034 | 955034 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 98
VER13130200153197 | Construccion De Pavimento Calle Orquideas Entre Calles Juan Gutemberg E Ignacio De La Llave, Col. Poza Azul. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3708728 | 3708728 | 3708728 | 3708728 | 3708728 | 1854364 | 1854364 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 320 | 100 | 80
VER13130200153199 | Construcción De Techado De Plaza Cívica (Arcotecho) En La Escuela Secundaria General No. 3 Clave 30des0128p | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 768 | 100 | 0
VER13130200153212 | Construccion De Pavimento Calle Europa Y La Paz Entre Calles Francisco Zarco Y Republica De Venezuela, Col. Banrural. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1866834 | 1866837 | 1866837 | 1866837 | 1866837 | 933418 | 933418 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 75
VER13130200153227 | Construccion De Pavimento Calle Azteca, Entre Calles Las Cumbres Y Montes Himalaya, Col. Lomas Del Ciervo | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 1846948 | 1846948 | 1846948 | 1846948 | 1846948 | 1846948 | 1846948 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 600 | 100 | 100
VER13130200153243 | Construccion De Pavimento De Calles Independencia Y Grupo 45 Entre Calles General Balboa Y 24 De Febrero, Col. Poza Azul. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3041239 | 3041239 | 3041239 | 3041239 | 3041239 | 1520620 | 1520620 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 350 | 100 | 80
VER13130200153254 | Construccion De Parque Para Titeres En Parque Elisa Alarcon Godos Entre Av. Manuel Avila Camacho Y Benito Juarez | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3280000 | 3280000 | 978068 | 978068 | 978068 | 978068 | 978068 | 29.8191 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100
VER13130200153262 | Construccion De Pavimento Calle Jose Manuel Othon Entre Calles Francisco De Quevedo Y Miguel De Cervantes, Col. Altamirano. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1535682 | 1535682 | 1535682 | 1535682 | 1535682 | 767841 | 767841 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 89
VER13130200153265 | A Etapa: Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Obra Exterior En La Escuela Primaria Emilio Dauzón Clave 30epr1040y | Ixhuacán de los Reyes | Barranca Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 0 | 30 | 0 | Aula | 105 | 100 | 0
VER13130200153271 | Construccion De Pavimento Calle Zarco Entre Calles 16 De Septiembre Y Democracia, Col. Pamesina | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1706021 | 1706021 | 1706021 | 1706021 | 1706021 | 853011 | 853011 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 290 | 100 | 95
VER13130200153282 | Construccion De Pavimento Avenida Del Maestro Entre Calles Avenida Revolucion Y Carretera Federal, Col. Dante Delgado Rannauro. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3586613 | 3586613 | 3586613 | 3586613 | 3586613 | 1793307 | 1793307 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1250 | 100 | 60
VER13130200153312 | A Etapa: Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Francisco Javier Clavijero Clave 30etv0250v | Ixhuacán de los Reyes | Barranca Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 65 | 100 | 0
VER13130200153416 | Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 30dpr5128d | Tantoyuca | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 367097 | 367097 | 367097 | 367097 | 367097 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 54 | 100 | 0
VER13130200153498 | Construccion De Techado De Plaza Civica (Arcotecho) En La Escuela Primaria Xicotencatl Clave 30epr3630z | Medellín | Paso del Toro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 138 | 100 | 0
VER13130200153585 | Rehabilitacion De Dren Pluvial A Cielo Abierto En La Calle Benito Juarez Entre Cipres Y 20 De Noviembre De La Cong. Anahuac | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 390150 | 390150 | 390150 | 390150 | 117045 | 117045 | 117045 | 30 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 30
VER13130200153599 | Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Monterrey Entre Las Cales Colombia Y Benito Juarez De La Cong. Anahuac. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1410346.39 | 1410346.39 | 1410346.39 | 1410346.39 | 423103.92 | 423103.92 | 423103.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 30
VER13130200153610 | Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Tuxpan Entre Las Calles Xalapa Y Heroica Veracruz En La Col. Benito Juarez. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1738825.28 | 1738825.28 | 1738825.28 | 1738825.28 | 521647.58 | 521647.58 | 521647.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 30
VER13130200153618 | Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En Las Calles Mante, Palmas, Arboledas Y Zapote Entre Las Calles Ursulo Galvan Y 16 De Septiembre En La Col. El Manantial. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1005020 | 1005020 | 1005020 | 1005020 | 301506 | 301506 | 301506 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 30
VER13130200153634 | Rehabilitacion A Base De Bacheo Con Carpeta Asfaltica En La Calle Contadora Entre Carretera Nacional Y 16 De Septiembre En La Col. Las Margaritas, Col. Miguel Aleman Y Col. Agustin Acosta Lagunes. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 828257.01 | 828257.01 | 828257.01 | 828257.01 | 828257.01 | 828257.01 | 828257.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100
VER13130200153644 | Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Chapultepec Entre Ignacio Lopez Rayon Y 16 De Septiembre En La Cong. Hidalgo. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 845030 | 845030 | 845030 | 845030 | 845030 | 845030 | 845030 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 100
VER13130200153651 | Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle 16 De Septiembre Entre Independencia Y Chapultepec En La Cong. Hidalgo. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 501010 | 501010 | 501010 | 501010 | 422357.22 | 422357.22 | 422357.22 | 84.3012 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100
VER13130200153665 | Rehabilitacion A Base De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal Mata Redonda Entre Brecha Huasteca Y 20 De Noviembre En La Cong. Mata Redonda. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1396185.32 | 1396185.32 | 1396185.32 | 1396185.32 | 1396185.32 | 1396185.32 | 1396185.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100
VER13130200153673 | Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Corona Entre Ve. Huasteca Y La Calle Reforma En La Cong. Primero De Mayo. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1122493.43 | 1122493.43 | 1122493.43 | 1122493.43 | 336748.03 | 336748.03 | 336748.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 30
VER13130200153684 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En La Calle Principal Entre Las Calles 5 De Mayo Y Calle 2 De La Col. San Isiddro. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 974001.1 | 974001.1 | 974001.1 | 974001.1 | 974001.1 | 974001.1 | 974001.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100
VER13130200153696 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En La Calle Andador B Entre Carretera Nacion Y Calle Sin Nombre De La Col. Santa Elena. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 675777.38 | 675777.38 | 675777.38 | 675777.38 | 675777.38 | 675777.38 | 675777.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100
VER13130200153708 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor De La Calle Camino A La Laguna Entre Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza En Cd. Cuauhtemoc. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 419896.64 | 419896.64 | 419896.64 | 419896.64 | 419896.64 | 419896.64 | 419896.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100
VER13130200153736 | Construccion De Puente El Chijol En El Ejido La Guadalupe Del Municipio De Pueblo Viejo, Ver. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 8802499.1 | 8802499.1 | 8802499.1 | 8802499.1 | 1870204.22 | 1870204.22 | 1870204.22 | 21.2463 | 0 | Metros Lineales | 50552 | 100 | 40
VER13130200153739 | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Emiliano Dauzon Gonzalez Clave 30epr1228a | Xico | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 746283 | 746283 | 746283 | 746283 | 746283 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 315 | 100 | 0
VER13130200153746 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 16 De Septiembre Entre Benito Juarez Y Emiliano Zapata En La Col. Benito Juarez. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 151310 | 151310 | 151310 | 54.0393 | 0 | Metros Lineales | 850 | 100 | 60
VER13130200153759 | Rehabilitacion De Sanitarios En El Jardin De Ninos Herbert Spencer En La Cong. Hidalgo. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 173642.38 | 173642.38 | 173642.38 | 173642.38 | 173642.38 | 173642.38 | 173642.38 | 100 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 150 | 100 | 100
VER13130200153767 | Construccion De Techado De Plaza Civica (Arcotecho) En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave 30epr2646t | Yanga | General Alatriste (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 765600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 72 | 100 | 0
VER13130200153771 | Construccion De Un Aula En El Colegio De Bachilleres Plantel 01 De Pueblo Viejo. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 265452.53 | 265452.53 | 265452.53 | 54.174 | 0 | Aula | 40 | 100 | 75
VER13130200153780 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Pipila Lote 71 En La Cong. Hidalgo. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 642064.88 | 642064.88 | 642064.88 | 642064.88 | 192619.46 | 192619.46 | 192619.46 | 30 | 0 | Poste | 300 | 100 | 30
VER13130200153789 | Rehabilitacion Con Material De Revestimiento Del Camino Rural Maria Quinta De Las Nieves, Emiliano Zapata Y El Sendero. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 413312.64 | 413312.64 | 413312.64 | 413312.64 | 413312.64 | 413312.64 | 413312.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 100 | 100
VER13130200153810 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En La Calle Heriberto Jara Corona En La Col. Agustin Acosta Lagunes. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 618089.25 | 618089.25 | 618089.25 | 618089.25 | 185426.76 | 185426.76 | 185426.76 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 30
VER13130200153822 | Construccion De Banquetas, Paso Vehicular Y Alumbrado Publico En La Calle Veracruz Entre Guatemala Y Brasil Y Calle Peru Entre Las Calles Tampico Y Jalisco En La Cong. Anahuac. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 998054.87 | 998054.87 | 998054.87 | 998054.87 | 82466.31 | 824666.31 | 824666.31 | 82.6274 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100
VER13130200153831 | Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Juan Rulfo Entre Las Calles Contadora Y J.C. Orozco En La Col. Bellas Artes. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 978222.65 | 978222.65 | 978222.65 | 978222.65 | 271569 | 271569 | 271569 | 27.7615 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 100 | 100
VER13130200153849 | Mejoramiento Urbano De Centros De Ciudad En La Calle Pablo A. Gutierrez Entre Las Calles Benito Juarez Y Constitucion En Cd. Cuauhtemoc. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1025255.72 | 1025255.72 | 1025255.72 | 1025255.72 | 832945.94 | 832945.94 | 832945.94 | 81.2427 | 0 | OBRA | 50552 | 100 | 100
VER13130200153859 | Rehabilitacion Del Parque Anahuac En La Cong. Anahuac. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 549499.09 | 549499.09 | 549499.09 | 549499.09 | 549499.09 | 549499.09 | 549499.09 | 100 | 0 | OBRA | 7000 | 100 | 100
VER13130200153872 | Construccion De Cancha Deportiva Y De Usos Multiples En La Col. Benito Juarez. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 998763 | 998763 | 998763 | 998763 | 828228.9 | 828228.9 | 828228.9 | 82.9255 | 0 | OBRA | 5000 | 100 | 90
VER13130200153880 | Construccion Del Parque Deportivo El Jaguey De La Cong. Anahuac. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 499998.78 | 499998.78 | 499998.78 | 499998.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 250 | 100 | 100
VER13130200153886 | Rehabilitacion Del Auditorio Municipal De Pueblo Viejo. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 399997 | 399997 | 399997 | 399997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 50552 | 100 | 100
VER13130200153967 | Construccion De Salon De Usos Multiples En El Telebachillerato De La Cabecera Municipal | Chiconquiaco | Chiconquiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100
VER13130200153976 | Construccion De 20 Pies De Casa En Varias Localidades | Chiconquiaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1154978.35 | 1154978.35 | 1154978.35 | 76.9986 | 0 | Obra | 100 | 20 | 77
VER13130200153985 | Construccion De Anexo (Bodega) En La Escuela Telesecundaria | Chiconquiaco | El Escalanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 100 | 0 | Bodega | 200 | 100 | 100
VER13130200153996 | Rehabilitacion Del Telebachillerato De La Cabecera Municipal | Chiconquiaco | Chiconquiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 222664.17 | 222664.17 | 222664.17 | 222664.17 | 222664.17 | 222664.17 | 222664.17 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100
VER13130200154289 | Pavimento Hidraulico En La Prolongacion Avenida 20 De Nov. Incluye Muro De Contencion. Col. Rincon Grande | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2719858.11 | 2719858.11 | 2719858.11 | 2719858.11 | 2719858.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8000 | 100 | 30
VER13130200154366 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Predio De Reubicacion Del Exconvento De San Jose De Gracia, Fraccionamiento Albergue San Jose | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 540137.08 | 540137.08 | 540137.08 | 540137.08 | 540137.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 100 | 45
VER13130200154391 | Construccion De Andador Entre Avenida De La Fuente Y U. Hab. Crom | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 152460.53 | 152460.53 | 152460.53 | 152460.53 | 152460.53 | 42740.34 | 42740.34 | 28.0337 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 10000 | 100 | 40
VER13130200154416 | Construccion De Andador En 2a Priv. De Calle Jalapilla, Col. Rincon Chico | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 539476.9 | 539476.9 | 539476.9 | 539476.9 | 539476.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 100 | 40
VER13130200154440 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Privada Colibri, Col. El Espinal | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 541866.16 | 541866.16 | 541866.16 | 541866.16 | 541866.16 | 84555.34 | 84555.34 | 15.6045 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1000 | 100 | 40
VER13130200154474 | Construccion De Pavimento De Calle Chapultepec Entre Calles Manuel Acuña Y Gomez Farias, Col. Fernando Gutierrez Barrios | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 3179845 | 3179845 | 3179845 | 3179845 | 3179845 | 3179845 | 3179845 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 450 | 100 | 100
VER13130200154487 | Construccion De Pavimento Calle Miguel Aleman Entre Calles Chapultepec Y La Paz, Col. Fernando Gutierrez Barrios | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 2216822 | 2216822 | 2216822 | 2216822 | 2216822 | 2216822 | 2216822 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 320 | 100 | 100
VER13130200154504 | Construccion De Pavimento Calle La Paz Entre Calles Manuel Othon Y Articulo 123, Col. Santa Fe | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3369252 | 3369252 | 3369252 | 3369252 | 3369252 | 1684626 | 1684626 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 450 | 100 | 93
VER13130200154518 | Construccion De Pavimento Calle 1º De Junio Entre Calles Netzahualcoyotl Y Camino A Tecomate, Col. Cerro De La Cruz | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2855690 | 2855690 | 2855690 | 2855690 | 2855690 | 1427845 | 1427845 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 380 | 100 | 65
VER13130200154533 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Prol. De Calle Estibadores Entre Prol. Avenida Jardin Y Calle Cerrajeros, Fracc. Jazmin | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1322013.07 | 1322013.07 | 1322013.07 | 1322013.07 | 1322013.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1000 | 100 | 40
VER13130200154535 | Construccion De Pavimento Calle Netzahualcoyotl Entre Carretera Federal 127 Y Calle Revolucion, Col. 10 De Mayo | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 1382775 | 1382775 | 1382775 | 1382775 | 1382775 | 1382775 | 1382775 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 850 | 100 | 100
VER13130200154551 | Construccion De Pavimento Calle Heriberto Jara Entre Calles, Rio Panuco Y Rio Calabozo, Col. El Abra | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1869708 | 1869708 | 1869708 | 1869708 | 1869708 | 934854 | 934854 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 310 | 100 | 25
VER13130200154567 | Impermeabilizacion En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Norte 18 Esq. Oriente 7 Col. Emiliano Zapata | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 431205.33 | 431205.33 | 431205.33 | 431205.33 | 431205.33 | 128367.96 | 128367.96 | 29.7696 | 0 | Aula | 160 | 100 | 40
VER13130200154596 | Construccion De Pavimento Privada Amado Nervo, Col. Santa Fe | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1116718 | 1116718 | 1116718 | 1116718 | 1116718 | 558359 | 558359 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 310 | 100 | 85
VER13130200154618 | Construccion De Pavimento Calle Alto Monte, Entre Carretera Federal Y Calle Del Ganado, Col. Reforma | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 1866191 | 1866191 | 1866191 | 1866191 | 1866191 | 1866191 | 1866191 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 100
VER13130200154630 | Construccion De Pavimento Para Accesos Al Puente Vehicular De La Calle Guadalupe Victoria | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 1136295 | 1136295 | 1136295 | 1136295 | 1136295 | 1136295 | 1136295 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100
VER13130200154736 | Construccion De Pavimento Para Accesos Al Puente Vehicular De La Calle Igualdad | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 353681 | 353681 | 353681 | 353681 | 353681 | 353681 | 353681 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100
VER13130200154753 | Construccion De Pavimento Para Accesos Al Puente Vehicular De La Calle Naranjos | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 316435 | 316435 | 316435 | 316435 | 316435 | 316435 | 316435 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100
VER13130200154767 | Construccion De Pavimento Para Accesos Al Puente Vehicular De La Calle Americo Vespusio | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 409731 | 409731 | 409731 | 409731 | 409731 | 409731 | 409731 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100
VER13130200154778 | Construccion De Pavimento Y Escalinatas En Calle 24 De Febrero, Entre Calles General Balboa Y Rafael Ozuna, Col. Poza Azul | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1619311 | 1619311 | 1619311 | 1619311 | 1619311 | 809656 | 809656 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 400 | 100 | 92
VER13130200154804 | Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Cuauhtemoc Entre Carretera Federal Tuxpan-Tampico Y Vicente Riva Palacios, Col. Santa Fe | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 2807207 | 2807207 | 2807207 | 2807207 | 2807207 | 2807207 | 2807207 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 100
VER13130200154889 | Construccion De Pavimento Para Acceso Al Puente Vehicular De La Calle Arista | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 648825 | 648825 | 648825 | 648825 | 648825 | 648825 | 648825 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100
VER13130200154939 | Construccion De Pavimento De Calle Francisco I. Madero Y Calle Alto Monte Entre Calle Tamaulipas, Col. La Reforma. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1971518 | 1971518 | 1971518 | 1971518 | 1971518 | 985759 | 985759 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 35
VER13130200154974 | Ampliacion De Red De Energia Electrica, En La Localidad De Piedra Cal Mincuini | Tantoyuca | Piedra de Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | Terminado | 2013 | 1950871 | 1950871 | 1950871 | 1950871 | 1950871 | 1950871 | 1950871 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 100 | 100
VER13130200155014 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Bernardo Couto, Col. Centro | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 896524 | 896524 | 896524 | 896524 | 896524 | 448262 | 448262 | 50 | 0 | Aula | 200 | 100 | 93
VER13130200155031 | Rehabilitacion De Dos Aulas Y Sistema Electrico En La Esc. Sec. Tecnica Numero 65. | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | Terminado | 2013 | 636597 | 636597 | 636597 | 636597 | 636597 | 636597 | 636597 | 100 | 0 | Aula | 500 | 100 | 100
VER13130200155055 | Construccion De Un Aula Y Sala De Computo En J.N., Lic. Marco Antonio Muñoz, Col. Centro | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | Terminado | 2013 | 851339 | 851339 | 851339 | 851339 | 851339 | 851339 | 851339 | 100 | 0 | Aula | 400 | 100 | 100
VER13130200155104 | Construccion De Plaza Civica Y Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Benito Juarez | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | Terminado | 2013 | 720785 | 720785 | 720785 | 720785 | 720785 | 720785 | 720785 | 100 | 0 | Cancha | 150 | 100 | 100
VER13130200155124 | Construcción Y Ampliación De Banquetas En La Calle De La Cabecera Municipal A Comolica | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1300 | 100 | 0
VER13130200155128 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria Octavio Paz Lozano | Tantoyuca | Mata del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | Terminado | 2013 | 317481 | 317481 | 317481 | 317481 | 317481 | 317481 | 317481 | 100 | 0 | Aula | 170 | 100 | 100
VER13130200155141 | Construcción De Rampa Con Concreto Hidráulico En La Calle De Acceso A Choapa | Astacinga | Choapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 226678.61 | 226678.61 | 226678.61 | 226678.61 | 226678.61 | 62.9663 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 180 | 100 | 70
VER13130200155218 | Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Peligro-Higuera Limon | Tantoyuca | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2301146 | 2301149 | 2301149 | 2301149 | 2301149 | 1150574 | 1150574 | 50 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1200 | 100 | 85
VER13130200155248 | Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De San Sebastian - San Jeronimo | Tantoyuca | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | Terminado | 2013 | 4416561 | 4416561 | 4416561 | 4416561 | 4416561 | 4416561 | 4416561 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1950 | 100 | 100
VER13130200155293 | Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad Decerro San Gabriel | Tantoyuca | Cerro San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1219918 | 1219918 | 1219918 | 1219918 | 1219918 | 609959 | 609959 | 50 | 0 | Bodega | 350 | 100 | 75
VER13130200155309 | Rehabilitación De De Pavimento De Concreto Hidrauilico En La Calle 16 De Septiembre Entre Las Calles 5 De Mayo Y Morelos, Col. La Gloria, Tempoal Cabecera Municipal | Tempoal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 624143.66 | 624143.66 | 624143.66 | 62.4144 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 90
VER13130200155316 | Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad De Nuevo Laredo, Chopopo | Tantoyuca | Nuevo Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1227844 | 1227844 | 1227844 | 1227844 | 1227844 | 613922 | 613922 | 50 | 0 | Bodega | 270 | 100 | 75
VER13130200155340 | Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad De Santa Monica | Tantoyuca | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1230476 | 1230476 | 1230476 | 1230476 | 1230476 | 615238 | 615238 | 50 | 0 | Bodega | 320 | 100 | 75
VER13130200155345 | Construción De De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero, Entre Las Calles 5 De Mayo Y Alvaro Obregon, Col. Revolución Verde, En Tempoal Cabecera Municipal | Tempoal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 773000 | 773000 | 773000 | 773000 | 499231.18 | 499231.18 | 499231.18 | 64.5836 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 95
VER13130200155355 | Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad La Calzada | Tantoyuca | La Calzada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1238643 | 1238643 | 1238643 | 1238643 | 1238643 | 619321 | 619321 | 50 | 0 | Bodega | 330 | 100 | 75
VER13130200155375 | Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad De Ixcanelco | Tantoyuca | Ixcanelco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1241926 | 1241926 | 1241926 | 1241926 | 1241926 | 620963 | 620963 | 50 | 0 | Bodega | 325 | 100 | 75
VER13130200155377 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica En El Cristo, Municipio De Tempoal | Tempoal | El Cristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1306032.57 | 1306032.57 | 1306032.57 | 96.7432 | 0 | Poste | 150 | 100 | 95
VER13130200155405 | Rehabilitación De Camino Rural Que Conduce A La Aurora, Municipio De Tempoal | Tempoal | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 731999.54 | 731999.54 | 731999.54 | 78.7096 | 0 | Kilómetros | 120 | 100 | 100
VER13130200155421 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cantarito-Cues-Basuche, En El Baseche, Municipio De Tempoal | Tempoal | El Basuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 932000 | 932000 | 932000 | 932000 | 525372.28 | 525372.28 | 525372.28 | 56.3704 | 0 | Kilómetros | 150 | 100 | 95
VER13130200155457 | Estudios De Control De Calidad | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 1427072 | 1427072 | 34.8491 | 0 | Supervisión | 600 | 100 | 35
VER13130200155459 | Construcción De Bodega Comunitaria En Horcon Potrero, Municipio De Tempoal | Tempoal | Potrero Horcón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 315787.22 | 315787.22 | 315787.22 | 46.4393 | 0 | Obra | 25 | 100 | 90
VER13130200155555 | Pago De Consumo De Energia Electrica (Hasta El 20e Lo Facturado Por La C.F.E.) | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 547978 | 547978 | 39.1413 | 0 | Acción | 10000 | 100 | 39
VER13130200155581 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1233560 | 1233560 | 1233560 | 1233560 | 1233560 | 616780 | 616780 | 50 | 0 | Vehículo | 10000 | 100 | 50
VER13130200155601 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Maquinaria Pesada Propiedad Del H. Ayuntamiento | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1425300 | 1425300 | 1425300 | 1425300 | 1425300 | 717650 | 717650 | 50.3508 | 0 | Máquina | 10000 | 100 | 50
VER13130200155614 | Arrendamiento De Equipo De Transporte Y Maquinaria De Construccion | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4557616 | 4557616 | 4557616 | 4557616 | 4557616 | 2007208 | 2007208 | 44.0407 | 0 | Máquina | 50000 | 100 | 44
VER13130200155628 | Rehabilitacion Del Parque Benito Juarez (2da. Etapa) | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3499697 | 3499697 | 3499697 | 3499697 | 3499697 | 1749849 | 1749849 | 50 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 50
VER13130200155651 | Rehabilitacion De Alumbrado En Los Terrenos De La Feria | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 425877 | 425877 | 425877 | 425877 | 425877 | 212938 | 212938 | 49.9999 | 0 | Obra | 25000 | 100 | 100
VER13130200155670 | Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Independencia Y Clavijero Entre Calle Galeana Y Principal, Col. Centro | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1520231 | 1520231 | 1520231 | 1520231 | 1520231 | 1520231 | 1520231 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 25000 | 100 | 100
VER13130200155679 | Construccion De Pavimento Asfaltico Calle Heroico Colegio Militar Entre Calles Igualdad Hasta Monumento A Los Niños Heroes, Col. Centro | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1516573 | 1516573 | 1516573 | 1516573 | 1516573 | 1516573 | 1516573 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 25000 | 100 | 100
VER13130200155718 | Adquisicion De Equipo De Computo Y Periferico | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1122819 | 1122819 | 1122819 | 1122819 | 1122819 | 745287 | 745287 | 66.3764 | 0 | Equipo | 1000 | 100 | 66
VER13130200155745 | Estudios Y Proyectos | Tantoyuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2250000 | 2250000 | 50 | 0 | Estudio | 25000 | 100 | 50
VER13130200155829 | Adquisicion De Materiales Para El Apoyo A Las Comunidades Marginadas En La Construccion De Veredas Con Pavimento Hidraulico | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 314025.72 | 185974.28 | 185974.28 | 37.1949 | 0 | Pieza | 5000 | 80 | 37
VER13130200155865 | Entrega De Becas A Estudiantes De Bajos Recursos Economicos | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1250140 | 249860 | 249860 | 16.6573 | 0 | Beca | 143 | 17 | 17
VER13130200155954 | Drenaje Letrinas Y Alcantarillado:Rehabilitacion.-Reparacion De Alcantarillas | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 89840 | 30160 | 30160 | 25.1333 | 0 | Metro Lineal | 49500 | 25 | 25
VER13130200155992 | Seguridad Publica Municipal:Equipos Y Accesorios.-Compra De Accesorios Para El Personal De Seguridad Publica | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 237850.16 | 112149.84 | 112149.8 | 32.0428 | 0 | Lote | 49500 | 32 | 32
VER13130200156025 | Urbanizacion Municipal:Rehabilitacion.-Mantenimiento De Guarniciones De Diferentes Calles De Laciudad A Traves De Pintura Trafico Amarilla | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 49500 | 0 | 0
VER13130200156069 | Equipamiento Urbano:Canchas Deportivas Y De Usos Multiples.-Construccion De Segunda Etapa De Centro Recreativo Presa Vieja | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1263152.01 | 1263152.01 | 1263152.01 | 1263152.01 | 1263152.01 | 1263152.01 | 1263152.01 | 100 | 0 | Obra | 49500 | 100 | 100
VER13130200156124 | Equipamiento Urbano:Rehabilitacion.-Suministro Y Colocacion De Juegos Recreativos En Diferentes Unicaciones Del Municipio | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 49500 | 0 | 0
VER13130200156171 | Equipamiento Urbano:Construccion.-Rehabilitacion Del Techado Del Mercado Morelos En La Colonia Centro | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000110 | 1000110.08 | 1000110.08 | 1000110.08 | 1000110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 49500 | 0 | 0
VER13130200156198 | Bienes Inmuebles:Adquisiciones.-Adquisicion De Terreno Para Corralon De Camiones De Limpia Publica | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 49500 | 0 | 0
VER13130200156830 | Construcción De Rampa Con Concreto Hidráulico En La Calle Huapango-Tepecilapa | Astacinga | Huapango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 0
VER13130200156838 | Construcción De Rampa Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal | Astacinga | Xayacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 10
VER13130200157282 | Rehabilitación De La Escuela Telebachillerato De Nautla, Clave: 30etho160j | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 63968.02 | 63968.02 | 63968.02 | 63968.02 | 63968.02 | 63968.02 | 63968.02 | 100 | 0 | Aula | 9 | 100 | 100
VER13130200157317 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En La Calle Allende Entre Galeana Y Llanuras De Nauhtlan | Nautla | Nautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 151331.59 | 151331.59 | 151331.59 | 151331.59 | 151331.59 | 98445.73 | 98445.73 | 65.053 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 450 | 100 | 70
VER13130200157343 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De 10 Cm De Espesor, En Las Siguientes Calles: Niños Héroes, Soledad, Juana De Arco, Jaime Nuno, Luis Donaldo Colosio, Corregidora | Nautla | Isla de Chapachapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1129074.2 | 1129074.2 | 1129074.2 | 1129074.2 | 1129074.2 | 338722.26 | 338722.26 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2299 | 100 | 40
VER13130200157358 | Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria "Agustín Izquierdo Quessnel", Clave: 30dtv0094v | Nautla | Barra de Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 45145.04 | 45145.04 | 45145.04 | 45145.04 | 45145.04 | 45145.04 | 45145.04 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100
VER13130200157373 | Construcción De Rampa Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal | Astacinga | Lomapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 226254.31 | 226254.31 | 226254.31 | 226254.31 | 226254.31 | 62.8484 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 50
VER13130200157386 | Construcción De Dos Cabezotes En Alcantarilla En El Camino Rural De Nautla - Isla De Chapachapa A Cerro Dos Hermanos | Nautla | Cerro Dos Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2 | 100 | 0
VER13130200157387 | Construcción De Rampa Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal | Astacinga | Mexcaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 0
VER13130200157393 | Construcción De Muro De Contención En Andador Peatonal | Astacinga | Tlapacoyan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | Metro cúbico | 50 | 100 | 5
VER13130200157404 | Construcción De Rampa De Concreto Hidráulico En La Calle Hacia Paraje Xaltitla | Astacinga | Acatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 540000 | 540000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 700 | 100 | 30
VER13130200157508 | Construcción De Rampa Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De Tepantla | Astacinga | Tepantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 540000 | 540000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 5
VER13130200157514 | Construcción De Muro De Contención Que Sustituye Al Muro Principal De La Clínica De Salubridad | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 1300 | 100 | 0
VER13130200157523 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Paraje Xacatecoxco | Astacinga | Huapango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 160000 | 160000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 30 | 0 | Kilómetro | 500 | 100 | 100
VER13130200157532 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dpb0980j | Astacinga | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 280000 | 280000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 30 | 0 | Aula | 500 | 100 | 10
VER13130200157540 | Rehabilitación De Camino Rural | Astacinga | Cuatipanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 325000 | 325000 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 30 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 50
VER13130200157557 | Rehabilitación De Camino En Tepantla | Astacinga | Tepantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 0
VER13130200157570 | Construcción De Un Vivero De Jitomate | Astacinga | Tecpantzacualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 117150 | 117150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 100 | 0
VER13130200157580 | Construcción De Un Taller Artesanal | Astacinga | Campo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 100 | 0
VER13130200157588 | Construcción De Un Taller Artesanal | Astacinga | Moyoapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 285000 | 285000 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 30 | 0 | Obra | 50 | 100 | 30
VER13130200157592 | Construcción De Un Taller Artesanal | Astacinga | Cuatipanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 100 | 0
VER13130200157605 | Elaboración Del Proyecto Pavimento De Concreto Hidráulico Tramo Cabecera Municipal-Campo Nuevo-Cuauhtipanca | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Proyecto | 1300 | 100 | 100
VER13130200158947 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico | Tequila | Ocotzocotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 210000 | 210000 | 51.2195 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 380 | 100 | 100
VER13130200159046 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico | Tequila | Poxcautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 800000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 240000 | 240000 | 40 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 100 | 74.54
VER13130200159103 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico (Segunda Etapa) | Tequila | Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 214500 | 214500 | 33 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 360 | 100 | 100
VER13130200159137 | 2013164301.- Adquisición De Equipo De Computo, Perifericos Y Mantenimiento | Tecolutla | Tecolutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Pieza | 80 | 100 | 100
VER13130200159156 | 2013164303.- Consumo De Energia Electrica 20umproy=2013164303 | Tecolutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 223782 | 223782 | 223782 | 34.428 | 0 | Pago | 5025 | 100 | 34
VER13130200159170 | 2013164307.- Adquisición De Luminarias Y Balastros (Material Electrico) | Tecolutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299999 | 299999 | 299999 | 99.9997 | 0 | Pieza | 2050 | 100 | 100
VER13130200159184 | 2013164308.- Proteccion Civil: Provisiones | Tecolutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30313 | 30313 | 30313 | 30.313 | 0 | Pieza | 120 | 100 | 30
VER13130200159220 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Prolongacion Porfirio Dias Entre Rio Papaloapan Y Constitucion En La Colonia Melchor Ocampo | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 566986 | 566986 | 566986 | 566986 | 566986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 805 | 100 | 0
VER13130200159238 | Rehabi. De Pav. Hidraulico En La Zona 1, La Calle Lazaro Cardenas Entre Av. La Amelia Y Blvd. San Cristobal, La Av. Piedad Entre La Calle Lazaro Cardenas Y Calle Ignacio Zaragoza En La Col La Amelia | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 264682 | 264682 | 264682 | 264682 | 264682 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 739 | 100 | 0
VER13130200159260 | 2013164314.- Pago De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica | Tecolutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 20676 | 20676 | 20676 | 5.169 | 0 | Lote | 29870 | 100 | 5
VER13130200159267 | Rehab.Pav.Hidraulico En La Zona 2,Av.Venustiano Carranza Entre Aquiles Serdan Y Estrada Loyo,Av.Nicolas Bravo Entre Estrada Loyo Y Aquiles Serdan,Melchor Ocampo Entre Manuel Carpio Y Leyes De Reforma | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 404032 | 404032 | 404032 | 404032 | 404032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 511 | 100 | 0
VER13130200159315 | Rehab.Pav.Hidraulico Zona 4,C.Fco.J.Mina Entre Fco.I.Madero Y La Cañada,C.Fco. I. Madero Entre Fco.Javier Mina Y Cañada,Fco.I. Madero Entre Benito Fentanes Y Estrada Loyo,C.San Gabriel Entre Fco,J.Min | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 329534 | 319534 | 319534 | 319534 | 319534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 692 | 100 | 0
VER13130200159325 | 2013164315.- Adquisicion De Terreno Para Planta De Tratamiento | Tecolutla | Tecolutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 130300 | 130300 | 130300 | 93.0714 | 0 | Metro Cuadrado | 5640 | 100 | 100
VER13130200159327 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En La Zona 7, Av. Rayon Entre Ignacio Zaragoza Y Santo Degollado, Av. Rayon Entre Adolfo Ruiz Cortinez Y Aquiles Serdan | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 814927 | 814927 | 814927 | 814927 | 814927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0
VER13130200159335 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Area De Acotamiento De La Carretera Federal Y Pintura En Jardineras Entre Amalia Solorzano Y Vicente Suarez | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1078398 | 1078398 | 1078398 | 1078398 | 1078398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0
VER13130200159343 | Construccion De Pavimento Hidraulico Enla Calle Cedro,Entre Cipres Y Eduardo Castelan En Lacol.Cue | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 493030 | 493030 | 493030 | 493030 | 493030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 700 | 100 | 0
VER13130200159348 | 2013164316.- Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina | Tecolutla | Tecolutla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25553 | 22553 | 22553 | 45.106 | 0 | Pieza | 48 | 100 | 45
VER13130200159356 | Construccion De Pavimento Hidraulico Enla Av. Genovevo De La O. Entre La Calle Graciano Sanchez Y Ursulo Galvan, En La Col. Adalberto Tejeda | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 659947 | 659947 | 659947 | 659947 | 659947 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1050 | 100 | 0
VER13130200159365 | 2013164318.- Proteccion Civil: Arrendamiento De Equipo De Transporte Y Maquinaria De Construccion | Tecolutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 32480 | 32480 | 32480 | 21.6533 | 0 | Máquina | 3500 | 100 | 22
VER13130200159366 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Prol.Morelos,Entre Blv. San Cristobal Y Calle Puebla;Calle Puebla,Entre Prol. Morelos Y Av. Cuenca Del Papaloapan | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 533292 | 533292 | 533292 | 533292 | 533292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 728 | 100 | 0
VER13130200159373 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Prol. Hermeneguildo Galeana, Entre Porfirio Diaz Y La Gloria, En La Col. El Cocal. | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 582702 | 582702 | 582702 | 582702 | 582702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 719 | 100 | 0
VER13130200159437 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En La Zona 3, Calle Benito Fentanes Entre Av. Independencia Y Av. Ignacio Rayon, Calles Aquiles Serdan Entre Av. Triunfo De La Revolucion Y Av. Constitucion | Cosamaloapan de Carpio | Cosamaloapan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 279928 | 279928 | 279928 | 279928 | 279928 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 584 | 100 | 0
VER13130200159523 | Balastreo De Camino Rural | Tequila | Poxcautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 251082.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 1200 | 100 | 100
VER13130200159540 | Rehabilitacion De La Casa De Salud | Chiconquiaco | Plan del Aguacero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 294125.53 | 294125.53 | 294125.53 | 294125.53 | 294125.53 | 294125.53 | 294125.53 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
VER13130200159577 | Construccion De Andador En Calle Zaragoza (Salida A Xalapa Y Salida A Misantla) | Chiconquiaco | Chiconquiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 424673.55 | 424673.55 | 424673.55 | 424673.55 | 100432.9 | 100432.9 | 100432.9 | 23.6494 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 0 | 100 | 24
VER13130200159595 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarniciones En Calle Carlos Salinas De Gortari (2a Etapa) | Chiconquiaco | El Escalanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 377780.88 | 377780.88 | 377780.88 | 377780.88 | 377780.88 | 377780.88 | 377780.88 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100
VER13130200159614 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarniciones En Calle Prolongacion Independencia | Chiconquiaco | La Sombra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 853679.65 | 1204339.05 | 1204339.05 | 1204339.05 | 853679.65 | 853679.65 | 853679.65 | 70.8837 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100
VER13130200159627 | Rehabilitacion De La Escuela Telesecundaria Salvador Diaz Miron (Pintura, Muro Y Andadores) | Chiconquiaco | Chiconquiaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 182070.79 | 182070.79 | 182070.79 | 182070.79 | 182070.79 | 182070.79 | 182070.79 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100
VER13130200159639 | Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria | Chiconquiaco | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 200865.8 | 200865.8 | 200865.8 | 68.0901 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0.7
VER13130200159650 | Construccion De Anexo (Bodega) En El Jardin De Niños Justo Sierra | Chiconquiaco | Las Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 53759.68 | 53759.68 | 53759.68 | 53759.68 | 53759.68 | 53759.68 | 53759.68 | 100 | 0 | Bodega | 0 | 100 | 100
VER13130200159664 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Buena Vista - El Chicharal | Chiconquiaco | El Chicharal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1871512.49 | 1871512.49 | 1871512.49 | 1871512.49 | 1871512.49 | 1871512.49 | 1871512.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100
VER13130200159675 | Pago De Consumo De Energia Electrica | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 4200000 | 4200000 | 1193232.46 | 4200000 | 1193232.46 | 1193232.46 | 1193232.46 | 28.4103 | 0 | Pago | 196510 | 100 | 28
VER13130200159680 | Mejoramiento De Vivienda (Construccion De 25 Pies De Casa) | Chiconquiaco | El Huérfano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1747532.47 | 1747532.47 | 1747532.47 | 87.3766 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 87
VER13130200159681 | Rehabilitación Y Balastreo De Camino Rural Oxtotitla-Mitepec , Tramo Oxtotitla-Alamos | Tequila | Oxtotitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 520000 | 520000 | 57.7778 | 0 | Kilómetro | 1950 | 100 | 57.23
VER13130200159691 | Sueldos Compactos Al Personal De Seguridad Publica Muncipal | Chiconquiaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 720000 | 720000 | 720000 | 43.6364 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.5
VER13130200159701 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del H. Ayuntamiento | Chiconquiaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 112880.8 | 112880.8 | 112880.8 | 26.8764 | 0 | Acción | 0 | 100 | 27
VER13130200159705 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento En Comunidad Rancho Herrera | Córdoba | Rancho Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 59093.18 | 59093.18 | 17727.95 | 59093.18 | 17727.95 | 17727.95 | 17727.95 | 30 | 0 | Tanque | 1200 | 100 | 10
VER13130200159708 | Pago De Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica Municipal | Chiconquiaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 336000 | 336000 | 336000 | 49.7778 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.5
VER13130200159715 | Adquisicion De Accesorios Para El Personal De Seguridad Publica | Chiconquiaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 48952 | 48952 | 48952 | 48.952 | 0 | Acción | 0 | 100 | 50
VER13130200159719 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento En La Comunidad Francisco I. Madero | Córdoba | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 60535.35 | 60535.35 | 18160.61 | 60535.35 | 18160.61 | 18160.61 | 18160.61 | 30 | 0 | Tanque | 1250 | 100 | 10
VER13130200159721 | Construccion De Salon Social | Chiconquiaco | El Cofresillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 46.8687 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50
VER13130200159724 | Rehabilitacion De Tanque Almacenamiento En Comunidad Miguel Aguilar | Córdoba | Miguel Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 182576.46 | 182576.46 | 54772.94 | 182576.46 | 54772.94 | 54772.94 | 54772.94 | 30 | 0 | Tanque | 2500 | 100 | 10
VER13130200159731 | Construccion De Andador En Carretera A Xalapa De Dos Caminos A Loma Plan Incluye Alumbrado Publico | Chiconquiaco | Loma Plan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 602597.4 | 602597.4 | 602597.4 | 66.9553 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 0 | 100 | 67
VER13130200159738 | Rehabilitacion De Pavimentacion Hidraulica En Calle 21, Entre Avenidas 5 Y 11, Col. Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2864578.11 | 2864578.11 | 858614.07 | 2862046.9 | 858614.07 | 858614.07 | 858614.07 | 29.9735 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 95
VER13130200159746 | Ampliacion De Vialidad Frente A Paso Coyol En Avenida 21 Y Calle 8 | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1016534 | 1016534 | 538127.09 | 1008250.44 | 538127.09 | 538127.09 | 538127.09 | 52.9374 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 50
VER13130200159758 | Pavimentacion Hidraulica En Avenida 11, De La Calle 9 A La Calle 15, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12068157.89 | 12068157.89 | 2945234.35 | 9818447.82 | 2945234.35 | 2945234.35 | 2945234.35 | 24.405 | 0 | Metro Cuadrado | 196510 | 100 | 5
VER13130200159764 | Construccion De Aula De Usos Multiples Y Bodega En Escuela Primaria Rafael Delgado, Colonia Centro | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 488857.52 | 488857.52 | 129098.64 | 430328.81 | 129098.64 | 129098.64 | 129098.64 | 26.4082 | 0 | Aula | 425 | 100 | 35
VER13130200159769 | Construccion De Aula E Impermeabilizacion En La Escuela Primaria 21 De Mayo, Colonia Dos Caminos | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 414159.96 | 414159.96 | 111783.89 | 372612.95 | 111783.89 | 111783.89 | 111783.89 | 26.9905 | 0 | Aula | 350 | 100 | 65
VER13130200159779 | Mejoramiento Urbano De La Calle 36 A La Calle 19, Avs. 9 Bis. 9-A, 7, 5 Y 2 | Córdoba | Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4829195.96 | 4829195.96 | 1704787.05 | 3829195.96 | 1704787.05 | 1704787.05 | 1704787.05 | 35.3017 | 0 | Obra | 196510 | 100 | 85
VER13130200159786 | Rehabilitacion Y Balastreo De Camino Rural Tramo: Tlecuaxco-Campanario | Tequila | El Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 650000 | 650000 | 81.25 | 0 | Kilómetro | 1775 | 100 | 100
VER13130200159819 | Apertura Y Balastreo De Camino Rural San Antonio Tramo Tlaxcas-Tepexititla | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 300000 | 300000 | 54.5455 | 0 | Kilómetro | 510 | 100 | 100
VER13130200159830 | Ampliación Y Apertura De Camino Rural Tepapalotla-Santa Cruz-Tolapa, Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 211.43 (Etapa 3) | Tequila | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 650000 | 650000 | 65 | 0 | Kilómetros | 1800 | 100 | 66.4
VER13130200159998 | Construcción De Rampa De Concreto Hidráulico En Calle De Acceso | Astacinga | Tecpantzacualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 360000 | 360000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 50 | 100 | 30
VER13130200160017 | Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Mayo De 2013 | Orizaba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 558037.66 | 558037.66 | 558037.66 | 558037.66 | 558037.66 | 558037.66 | 558037.66 | 100 | 0 | Pago | 60000 | 100 | 100
VER13130200160507 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas (Incluye Pintura Del Puente Vehicular) En Av. Paseo Las Palmas, De Carretera Federal Xalapa - Veracruz A Av. Araucarias | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 533924 | 533924 | 454486 | 454486 | 454486 | 454486 | 454486 | 85.1219 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100
VER13130200160532 | Rehabilitacion De Puente "Xallitic", Ubicado En Calle Dr. Rafael Lucio, Entre Mariano Abasolo Y Tamborrel | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 670714 | 670714 | 174719 | 174719 | 174719 | 174719 | 174719 | 26.0497 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 5
VER13130200160681 | Construcción De Puente Vehicular "Atenas", Ubicado Entre Gonzalo Aguirre Beltran Y Avenida Venustiano Carranza | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 18306506 | 18306506 | 18306506 | 18306506 | 18306506 | 91.5325 | 0 | Metro Lineal | 413136 | 100 | 62
VER13130200160705 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Acceso A La Facultad De Ciencias Administrativas Y Sociales, Entre Arco Vial Sur, Facultad Y Camino Existente | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 1049366 | 1049366 | 1049366 | 1049366 | 1049366 | 26.2341 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100
VER13130200160734 | Construccion De Andador Peatonal Entre La Unidad De Servicios Bibliotecarios Y De Informacion (Usbi) Y Av. Rafael Murillo Vidal | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3170000 | 3170000 | 950299 | 950299 | 950299 | 950299 | 950299 | 29.9779 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 35
VER13130200160805 | Construccion De Ciclovia En Calles Viaducto, Zaragoza, Miguel Hidalgo, Salvador Diaz Miron, Lomas Del Estadio, Andador Los Lagos, Luxemburgo, Allende Y Paseo Del Periodista | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 537054 | 537054 | 537054 | 537054 | 537054 | 537054 | 537054 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 413136 | 100 | 100
VER13130200160844 | Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Ejecución De Obra Publica En La Ciudad De Xalapa, Ver. | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 4977370 | 4977370 | 4977370 | 4977370 | 4977370 | 99.5474 | 0 | Proyecto | 200000 | 100 | 100
VER13130200160911 | Programa De Profesionalización, Equipamiento, Infraestructura Y Mejora De Condiciones Laborales Del Cuerpo De Seguridad Publica. Convenio Subsemun 2013 | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4831005 | 4831005 | 4831005 | 4831005 | 4831005 | 4831005 | 4831005 | 100 | 0 | ELEMENTO | 413136 | 100 | 100
VER13130200160976 | Consumo De Energía Eléctrica (Hasta El 20e Lo Facturado Por C.F.E.) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10683693 | 10683693 | 4334431 | 4334431 | 4334431 | 4334431 | 4334431 | 40.5705 | 0 | Pago | 82600 | 100 | 50
VER13130200161023 | Programa De Rehabilitación Y Mantenimiento De Vehículos | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7261593 | 7261593 | 5508206 | 5508206 | 5508206 | 5508206 | 5508206 | 75.854 | 0 | Vehículo | 250000 | 100 | 76
VER13130200161055 | Programa De Rehabilitación Y Mantenimiento De Maquinaria Pesada | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1782760 | 1782760 | 55759 | 55759 | 55759 | 55759 | 55759 | 3.1277 | 0 | MAQUINARIA | 250000 | 100 | 3
VER13130200161099 | Provisiones Para Programa De Contingencia | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10152052 | 10152052 | 3766389 | 3766389 | 3766389 | 3766389 | 3766389 | 37.0998 | 0 | Lote | 413136 | 100 | 5
VER13130200161253 | Rehabilitacion De Parque "Miguel Hidalgo" (Los Berros), Ubicado Entre Calles Salvador Diaz Miron Y Miguel Hidalgo | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1277340 | 1277340 | 916708 | 916708 | 916708 | 916708 | 916708 | 71.767 | 0 | Obra | 413136 | 100 | 100
VER13130200161303 | Rehabilitacion De Parque "Benito Juarez", Ubicado En Av. Enriquez S/N Entre Clavijero Y Allende | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4909200 | 4909200 | 1471767 | 1471767 | 1471767 | 1471767 | 1471767 | 29.9798 | 0 | Obra | 413136 | 100 | 5
VER13130200161335 | Impermeabilizacion Del Mercado "Jauregui" Ubicado En Av. Revolucion S/N Esq. Manlio Fabio Altamirano | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 389277 | 389277 | 389277 | 389277 | 389277 | 29.9444 | 0 | Obra | 413136 | 100 | 100
VER13130200161397 | Adquisición De Luminarios Y Balastras Para El Mantenimiento De La Red De Alumbrado Público (Programa Flash) | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4414965 | 4414965 | 4414965 | 4414965 | 4414965 | 98.1103 | 0 | Luminaria | 210000 | 100 | 50
VER13130200161511 | Costo De Publicaciones Para Licitación De Obra Pública Y Adquisición De Bienes | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 18468 | 18468 | 10944 | 10944 | 10944 | 10944 | 10944 | 59.2593 | 0 | Lote | 208 | 100 | 50
VER13130200161561 | Elaboracion De Proyecto Para Representar La Planeacion Del Programa De Mejoramiento Vial Y Movilidad Urbana De La Ciudad | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 528000 | 528000 | 527800 | 527800 | 527800 | 527800 | 527800 | 99.9621 | 0 | Proyecto | 413136 | 100 | 100
VER13130200161610 | Rehabilitacion De Archivo Historico, Ubicado En Calle Alfaro | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 91189 | 91189 | 91189 | 91189 | 91189 | 22.7972 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 95
VER13130200161914 | Construccion De Jardines Verticales (Muros Verdes) En Calle Obreros Textiles Esq. Circuito Presidentes | Xalapa | Xalapa-Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 598254 | 598254 | 598254 | 598254 | 598254 | 29.9127 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 12
VER13130200162353 | Urbanizacion Municipal Alumbrado Publico.Colocacion De Luminarias En El Primer Cuadro De La Ciudad Zona A Colonia Centro | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 910098 | 910098 | 910098 | 910098 | 910098 | 910098 | 910098 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 49500 | 50 | 50
VER13130200162493 | 2013033007.- Construcción De Aula Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" | Catemaco | Sontecomapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 165135 | 165135 | 165135 | 63.2701 | 0 | Aula | 40 | 100 | 70
VER13130200162515 | Urbanizacion Municipal.Alumbrado Publico.Suministro De Superpostes En Diferentes Ubicaciones Del Municipio | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 455921 | 455921 | 455921 | 455921 | 455921 | 455921 | 455921 | 100 | 0 | Poste | 49500 | 100 | 100
VER13130200162541 | 2013033009.- Construcción De Andador Calle Principal | Catemaco | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 546926 | 546926 | 546926 | 546926 | 546926 | 546926 | 546926 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 480 | 100 | 100
VER13130200162565 | 2013033033.- Rehabilitación De Camino Rural Carretera Federal - San Juan Seco De Valencia | Catemaco | San Juan Seco de Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 507245 | 507345 | 507345 | 507345 | 505059 | 505059 | 505059 | 99.5494 | 0 | Kilómetros | 1650 | 100 | 100
VER13130200162605 | 2013033039.- Rehabilitacion De Calles | Catemaco | Dos Amates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 213816 | 213816 | 213816 | 213816 | 212895 | 212895 | 212895 | 99.5693 | 0 | Metro Cuadrado | 1650 | 100 | 100
VER13130200162650 | 2013033041.- Rehabilitacion De Calles | Catemaco | Zapoapan de Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 663959 | 663959 | 663959 | 663959 | 661097 | 661097 | 661097 | 99.5689 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 100 | 100
VER13130200162671 | 2013033044.- Construccion De Aula Escuela Primaria Fernando Montes De Oca | Catemaco | Pozolapan (Cartagena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 160864 | 160864 | 160864 | 61.6337 | 0 | Aula | 40 | 100 | 64
VER13130200162695 | 2013033045.- Rehabilitacion De Calles De La Cabecera Municipal | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 351733 | 351733 | 351733 | 351733 | 350217 | 350217 | 350217 | 99.569 | 0 | Metro Cuadrado | 2350 | 100 | 100
VER13130200162737 | 2013033063.- Rehabilitacion De Camino Rural Tebanca - La Margarita | Catemaco | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 691452 | 691452 | 691452 | 691452 | 691452 | 691452 | 691452 | 100 | 0 | Kilómetro | 580 | 100 | 100
VER13130200162769 | 2013033064.- Rehabilitacion De Calles | Catemaco | Ojoxapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 128158 | 128158 | 128158 | 128158 | 128158 | 128158 | 128158 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 345 | 100 | 100
VER13130200162799 | 2013033065.- Rehabilitacion De Calles | Catemaco | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 278252 | 278252 | 278252 | 278252 | 278252 | 278252 | 278252 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1310 | 100 | 100
VER13130200162830 | 2013033066.- Rehabilitacion De Escuela Primaria "Emiliano Zapata" | Catemaco | Dos Arroyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 87784 | 87784 | 87784 | 87784 | 87784 | 87784 | 87784 | 100 | 0 | Aula | 80 | 100 | 100
VER13130200163081 | Urbanizacion Municipal.Rehabilitacion De Calles.Introduccion De Agua Potable,Drenaje Y Alumbrado En La Calle Ricardo Flores Magon Entre Ferrer Guardia Y Mariano Escobedo De La Colonia Liberacion | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 740300 | 740300 | 740300 | 740300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0
VER13130200163164 | Urbanizacion Municipal.Construccion De Calle Con Pavimento Hidraulico De La Av. Guadalupe Victoria Entre Belisario Dominguez Y Pino Suarez De La Colonia Jardin | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 710980 | 710980 | 710980 | 710980 | 341453 | 369527 | 369527 | 51.9743 | 0 | Metro Cuadrado | 72 | 35 | 35
VER13130200163244 | Urbanizacion Municipal.Construccion De Celle Con Pavimento Hidraulico De La Av. Guadalupe Victoria Entre Pino Suarez Y Prado De La Colonia Jardin | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1139397 | 1139397 | 1139397 | 1139397 | 1139397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 10 | 10
VER13130200163323 | Urbanizacion Municipal.Construccion De Calle Con Pavimento Hidraulico De La Av. Minerva Entre Carrilo Puerto Y Melchor Ocampo De La Colonia Hogar | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 757100 | 757100 | 757100 | 757100 | 757100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 34 | 0 | 0
VER13130200163379 | Urbanizacion Municipal.Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carrillo Puerto Entre Av. Rio Blanco Y Cerro De La Corpustilla De La Colonia Los Sauces | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 620055 | 620055 | 620055 | 620055 | 620055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 0 | 0
VER13130200163430 | Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Privada Valentin Gómez Farías, Col. Independencia. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 830037.54 | 830037.54 | 830037.54 | 830037.54 | 248848.09 | 248848.09 | 248848.09 | 29.9803 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 60
VER13130200163435 | 2013033067.- Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 315372 | 315372 | 315372 | 315372 | 315372 | 315372 | 315372 | 100 | 0 | Sistema | 689 | 100 | 100
VER13130200163464 | 2013033068.- Rehabilitacion De Camino Rural Zapoapan De Cabañas - Palma Sola | Catemaco | Zapoapan de Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 524537 | 524537 | 524537 | 524537 | 522276 | 522276 | 522276 | 99.569 | 0 | Kilómetro | 1120 | 100 | 100
VER13130200163479 | 2013033069.- Rehabilitacion De Camino Rural Matacalcinta - Catemaco | Catemaco | Matalcalcinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 73263 | 73263 | 73263 | 73263 | 72947 | 72947 | 72947 | 99.5687 | 0 | Kilómetro | 854 | 100 | 100
VER13130200163528 | 2013033070.- Rehabilitacion De Camino Rural La Candelaria - Palma Sola | Catemaco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 386451 | 386451 | 386451 | 386451 | 384785 | 384785 | 384785 | 99.5689 | 0 | Kilómetro | 678 | 100 | 100
VER13130200163533 | Construcción De Puente Peatonal, Calle Pascual Orozco, Col. Revolución. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 397202.36 | 397202.36 | 397202.36 | 79.4405 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100
VER13130200163548 | 2013033071.- Rehabilitacion De Camino Rural Desviacion A San Angel | Catemaco | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 120979 | 120979 | 120979 | 120979 | 120458 | 120458 | 120458 | 99.5693 | 0 | Kilómetro | 289 | 100 | 100
VER13130200163575 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Calle Justo Sierra, Entre Calle 2 De Abril Y Privada Justo Sierra, Col. Morelos. | Poza Rica de Hidalgo | Poza Rica de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 160199.2 | 160199.2 | 160199.2 | 160199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100
VER13130200163586 | Urbanizacion Municipal.Construccion De Calle Con Pavimento Hidraulico En La Calle 1 De Mayo Entre Santos Degollado Y Manuel Doblado | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 684175 | 684175 | 684175 | 684175 | 478923 | 205252 | 205252 | 29.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 100 | 100
VER13130200163587 | 2013033072.- Rehabilitacion De Camino Rural Sontecomapan - Coxcoapan | Catemaco | Coxcoapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 423796 | 423796 | 423796 | 423796 | 421969 | 421969 | 421969 | 99.5689 | 0 | Kilómetro | 710 | 100 | 100
VER13130200163629 | 2013033073.- Rehabilitacion De Camino Rural Zapoapan De Cabañas - El Ojal | Catemaco | Zapoapan de Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 299381 | 299381 | 299381 | 299381 | 298090 | 298090 | 298090 | 99.5688 | 0 | Kilómetro | 587 | 100 | 100
VER13130200163645 | 2013033074.- Rehabilitacion De Camino Rural Vista Hermosa | Catemaco | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 157841 | 157841 | 157841 | 157841 | 157161 | 157161 | 157161 | 99.5692 | 0 | Kilómetro | 369 | 100 | 100
VER13130200163653 | Urbanizacion Municipal.Construccion De Calle Con Pavimento Hidraulico En La Calle 1 De Mayo Entre Manuel Doblado Y Mariano Escobedo | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 699675 | 699675 | 699675 | 699675 | 489772 | 209902 | 209902 | 29.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 20 | 20
VER13130200163670 | 2013033075.- Rehabilitacion De Calles | Catemaco | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 303547 | 303547 | 303547 | 303547 | 302239 | 302239 | 302239 | 99.5691 | 0 | Metro Cuadrado | 556 | 100 | 100
VER13130200163689 | 2013033076.- Rehabilitacion De Camino Rural Desviacion A Peninsula De Moreno | Catemaco | Península de Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 389169 | 389169 | 389169 | 389169 | 387492 | 387492 | 387492 | 99.5691 | 0 | Kilómetros | 710 | 100 | 100
VER13130200163734 | Urbanizacion Municipal.Construccion De Banquetas De La Av. Santos Degollado Entre Alamo Y Rio Chuiquito De La Colonia El Bosque | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 285345 | 285345 | 285345 | 285345 | 285345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 55 | 0 | 0
VER13130200163743 | 2013033077.- Rehabilitacion De Diversas Calles Concreto Hidráulico En La Cabecera (Bacheo) | Catemaco | Catemaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 147009 | 147009 | 147009 | 58.8036 | 0 | Metro Cuadrado | 1050 | 100 | 80
VER13130200163776 | Urbanizacion Municipal.Construccion De Calle Con Empedrado De La Segunda Privada De Ferrer Guardia Entre Ferrer Guardia Y Arboleda De La Colonia Liberacion | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 525773 | 525773 | 525773 | 525773 | 368041 | 157732 | 157732 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 64 | 70 | 70
VER13130200163782 | 2013033078.- Rehabilitacion De Camino Rural Pipiapan - Reserva De La Biosfera | Catemaco | La Antigua Pipiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 162382 | 162382 | 162382 | 162381 | 161682 | 161682 | 161682 | 99.5689 | 0 | Kilómetros | 256 | 100 | 100
VER13130200163814 | 2013033201.- Rehabilitación De Campo De Futbol | Catemaco | El Jobo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 149000 | 149000 | 149000 | 93.7107 | 0 | Obra | 250 | 100 | 80
VER13130200163832 | 2013033202.- Construcción De Baños Salón Ejidal | Catemaco | Miguel Hidalgo (El Apompal) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 137756 | 137756 | 137756 | 66.8718 | 0 | Obra | 350 | 100 | 70
VER13130200163852 | Caminos Rurales.Construccion Caminos.Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino La Cumbre Linda Vista Panteon De La Comunidad De Necoxtla | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1226 | 100 | 100
VER13130200163856 | 2013033203.- Construccion De Salon De Usos Multiples | Catemaco | El Jobo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 250000 | 250000 | 250000 | 48.0769 | 0 | Obra | 350 | 100 | 60
VER13130200163872 | 2013033204.- Construcción De Baño Salón Social | Catemaco | Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 120255 | 120255 | 120255 | 58.3762 | 0 | Obra | 520 | 100 | 70
VER13130200163883 | 2013033207.- Construcción De Cancha De Usos Multiples | Catemaco | El Real | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 234862 | 234862 | 234862 | 234862 | 200066 | 200066 | 200066 | 85.1845 | 0 | Obra | 270 | 100 | 90
VER13130200163893 | 2013033215.- Construccion De Cancha De Usos Multiples | Catemaco | Los Morritos (Agua Nacida) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 130005 | 130005 | 130005 | 34.2118 | 0 | Obra | 580 | 100 | 40
VER13130200163908 | Caminos Rurales.Construccion De Caminos Rurales.Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Tepozcal De La Comunidad De Necoxtla | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 802871 | 802871 | 802871 | 802871 | 802871 | 802871 | 802871 | 100 | 0 | Kilómetro | 995 | 100 | 100
VER13130200163909 | 2013033216.- Construccion De Baños En Cancha De Usos Multiples De La Barra | Catemaco | Barra de Sontecomapan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 69792 | 69792 | 69792 | 69.792 | 0 | Obra | 315 | 100 | 80
VER13130200163930 | 2013033301.- Mantenimiento A Vehiculos Propiedad Del H. Ayuntamiento | Catemaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 23594 | 23594 | 23594 | 15.7293 | 0 | Vehículo | 3145 | 100 | 15
VER13130200163941 | Caminos Rurales.Construccion De Camino Rurales.Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Capilla Agencia Municipal De La Comunidad De La Cuesta | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 369244 | 369244 | 369244 | 369244 | 258471 | 110773 | 110773 | 29.9999 | 0 | Kilómetros | 584 | 30 | 85
VER13130200164116 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De Agua Potable | Totutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 55000 | 55000 | 55000 | 88 | 0 | Equipo | 88 | 100 | 88
VER13130200164257 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Anita Y Ramales | Totutla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 624923.02 | 624923.02 | 624923.02 | 624923.02 | 256018.07 | 256018.07 | 256018.07 | 40.9679 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 4097 | 100 | 100
VER13130200164346 | Infraestructura Basica Educativa.Construccion De Modulo De Educacion En Escuela Primaria Ferrer Guardia De La Colonia Union Y Progreso | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1100554 | 1100554 | 1100554 | 1100554 | 1100554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 326 | 61 | 61
VER13130200164418 | Caminos Rurales.Construccion De Caminos Rurales.Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Capilla San Martin De Porres A Telesecundaria 5 De Mayo De La Comunidad De La Cuesta | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 383822 | 383822 | 383822 | 383822 | 383822 | 383822 | 383822 | 100 | 0 | Kilómetros | 584 | 100 | 100
VER13130200164489 | Infraestructura Basica Educativa.Construccion De Modulo De Educaicon En Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores De La Colonia Hogar 4 Aulas Tipo | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1086166 | 1086166 | 1086166 | 1086166 | 1086166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 315 | 74 | 75
VER13130200164556 | Infraestructura Basica Educativa.Construccion De Zampeado Para Cubierta De Base De Desplanmte De Cimientos De Aulas De La Escuela Primaria Enrique C Rebsamen De La Comunidad De La Cuesta | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 176518 | 176518 | 176518 | 176518 | 123563 | 52955 | 52955 | 29.9998 | 0 | Aula | 425 | 100 | 100
VER13130200164669 | Infraestructura Basica Educativa.Construccion De Aula Tyipo En Escuela Primaria Enrique C Rebsamen De La Comunidad De La Cuesta | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 259418 | 259418 | 259418 | 259418 | 181593 | 77825 | 77825 | 29.9998 | 0 | Aula | 425 | 100 | 100
VER13130200164808 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De 2.3 Km De Camino Principal En El Ejido La Cuesta De Ciudad Mendoza, Ver. | Camerino Z. Mendoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 606524 | 606524 | 606524 | 606524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 950 | 4 | 0
VER13130200164877 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Mayor De Vehiculos Propiedad Del H. Ayto. | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 954693.12 | 954693.12 | 954693.12 | 954693.12 | 875783.71 | 875783.71 | 875783.71 | 91.7346 | 0 | Vehículo | 3400 | 100 | 65
VER13130200164903 | Pago De Seguros Y Tenencias | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 115372.44 | 115372.44 | 115372.44 | 115372.44 | 115372.44 | 115372.44 | 115372.44 | 100 | 0 | Pago | 1600 | 100 | 100
VER13130200164925 | Pago De Mano De Obra Para Proteccion Civil | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 23337 | 23337 | 23337 | 77.79 | 0 | Jornal | 1240 | 100 | 80
VER13130200164944 | Adquisicion Y Mantenimiento De Equipos De Computo | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 160271.91 | 160271.91 | 160271.91 | 72.8509 | 0 | Equipo | 160 | 100 | 70
VER13130200164968 | Pago De Becas | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 91800 | 91800 | 91800 | 76.5 | 0 | Beca | 100 | 100 | 80
VER13130200164985 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Publica (Obras Y O Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1740909 | 1740909 | 1740909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200165026 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Pocitos | Tlalnelhuayocan | Colonia Ejidal (Ejido San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 258489.09 | 258489.09 | 258489.09 | 258489.09 | 217853.92 | 217853.92 | 217853.92 | 84.2797 | 0 | Sistema | 180 | 100 | 85
VER13130200165050 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Segunda Privada De Miguel Hidalgo | Tlalnelhuayocan | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 451261.93 | 451261.93 | 451261.93 | 451261.93 | 402063.3 | 402063.3 | 402063.3 | 89.0975 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 450 | 100 | 100
VER13130200165087 | Adquisicion De Luminarias Y Balastros | Tlalnelhuayocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 42759.11 | 42759.11 | 42759.11 | 28.5061 | 0 | Lote | 5600 | 100 | 30
VER13130200165107 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Laureles | Tlalnelhuayocan | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 592993.93 | 592993.93 | 592993.93 | 592993.93 | 177898.18 | 177898.18 | 177898.18 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 438 | 100 | 50
VER13130200165659 | Armado De Aula Prefabricada En Escuela Preescolar Benito Juarez Clave: 30dcc0632y | Tequila | Poxcautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 85367.97 | 85367.97 | 85367.97 | 85367.97 | 85367.97 | 85367.97 | 85367.97 | 100 | 0 | Aula | 25 | 100 | 100
VER13130200165706 | Armado De Aula Prefabricada En Escuela Preescolar Francisco Gonzalez Bocanegra Clave: 30dcc1354t | Tequila | Tolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100
VER13130200165769 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria Cuitlahuac Clave: 30dtv1653w | Tequila | Moxala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 87000 | 87000 | 30 | 0 | Aula | 28 | 100 | 63
VER13130200165853 | Construcción De Anexo En Primaria Profesor Rafael Ramrez Con Clave: 30dpb01917h | Tequila | Tepapalotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 250000 | 250000 | 22.7273 | 0 | Aula | 50 | 100 | 30.29
VER13130200165896 | Construccion De Anexo, En Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Con Clave: 30epr2277qh | Tequila | Coxititla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 240000 | 240000 | 60 | 0 | Aula | 50 | 100 | 58
VER13130200165915 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | Tequila | Tequila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30000 | 30000 | 40 | 0 | Sistema | 975 | 100 | 92
VER13130200165930 | Estudios Y Proyectos Para La Obra Publica | Tequila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 463500 | 463500 | 48.7895 | 0 | Proyecto | 1520 | 100 | 49
VER13130200165968 | Uniformes Para Personal De Seguridad Pública | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6000 | 100 | 0
VER13130200165973 | Rehabilitación Y Mantenimiento Mayor De Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 45000 | 50000 | 22273.6 | 22273.6 | 22273.6 | 22273.6 | 22273.6 | 44.5472 | 0 | VEHICULO | 6000 | 100 | 44
VER13130200165976 | Reparación Y Mantenimiento De Vehículos De Seguridad Pública | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 112000 | 104024 | 102003 | 102003 | 102003 | 102003 | 102003 | 98.0572 | 0 | VEHICULO | 6000 | 100 | 98
VER13130200165980 | Construcción De Parque En Cabecera Municipal | Astacinga | Astacinga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 6000 | 100 | 0
VER13130200165989 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Francisco I Madero Clave 30dpb0980j | Astacinga | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 310000 | 310000 | 173630.55 | 173630.55 | 173630.55 | 173630.55 | 173630.55 | 56.0099 | 0 | ANEXO | 500 | 100 | 100
VER13130200166025 | Gastos Indirectos Supervision De Obras | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 927159.4 | 927159.4 | 927159.4 | 927159.4 | 382998.83 | 382998.83 | 382998.83 | 41.3088 | 0 | GASTO | 50552 | 100 | 41
VER13130200166038 | Construccion Del Puente El Chijol I Etapa En El Ejido La Guadalupe. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3886247 | 3886247 | 3886247 | 3886247 | 3886247 | 3886247 | 3886247 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50552 | 100 | 35
VER13130200166107 | Construccion Del Puente El Chijol 1 Etapa En El Ejido La Guadalupe. | Pueblo Viejo | Cd. Cuauhtémoc | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13187.94 | 13187.94 | 13187.94 | 13187.94 | 13187.94 | 13187.94 | 13187.94 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50552 | 100 | 35
VER13130200166273 | Rehabilitacion De Vialidades En Diversos Puntos En La Congregacion De Mundo Nuevo. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 399961.38 | 240000 | 399961.38 | 39996.13 | 139986.48 | 139986.48 | 35 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 10
VER13130200166362 | Reconstruccion Del Colector Pluvial De La Carretera Transistmica Cuerpo A Y B, Alumbrado Ornamental Y Recosntruccion Del Acceso A Carret Transistmica Del Puente Joroba Al Puente Calzadas | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4403572.1 | 4025558.8 | 3214012 | 4025558.8 | 4025558.8 | 3214012 | 3214012 | 79.8401 | 0 | Colector | 329014 | 100 | 100
VER13130200166551 | Adquisición De Uniformes Y Accesorios Para El Personal De Seguridad Publica Municipal. | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100
VER13130200166684 | Adquisición Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Periferico | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 35000 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 100 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 5
VER13130200166690 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Tarahumaras Entre Emiliano Zapata Y Kukulkan Colonia Francisco Villa | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 560000 | 519398.87 | 336000 | 519398.87 | 155819.66 | 181789.61 | 181789.61 | 35 | 0 | Metro Lineal | 205 | 100 | 3
VER13130200166798 | Mantenimiento De Vialidades | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 17000000 | 17000000 | 8500000 | 12681001.76 | 11050000 | 5972159.06 | 5972159.06 | 35.1303 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 100 | 65
VER13130200167209 | Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio, Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos, Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio, Otros Productos Químicos. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9350757 | 9350757 | 5610454 | 5610454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0
VER13130200167701 | Equipamiento De Hospital (Torre Pediátrica) | Veracruz | Veracruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 49915171 | 49915171 | 49915171 | 49915171 | 49915171 | 22458052 | 0 | 44.9924 | 0 | EQUIPAMIENTO | 1 | 1 | 45
VER13130200167869 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico En El Conalep | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 400000 | 692987.29 | 692987.29 | 423043.67 | 423043.67 | 52.8805 | 0 | ANEXO | 750 | 100 | 100
VER13130200167939 | Pago De Consumo De Energia Electrica (Hasta El 20 De Lo Facturado Por La Cfe) | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 44633 | 44633 | 44.633 | 0 | Pago | 13949 | 100 | 45
VER13130200168166 | Ampliación De La Introducción De Linea De Distribucion De Agua Potable De Pvc Hidraulico Rd-26 De 3 Pulgadas, En La Calle Prolongación Lazaro Cardenas Y Callejon Sin Nombre De La Col. San Jose | Paso de Ovejas | Paso de Ovejas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15534874 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 50 | 100 | 100
VER13130200168238 | Ampliacion De La Introduccion De La Linea De Distribucion De Agua Potable De Pvc Hidraulico Rd-26 De 2", En El Camino Vecinal A La Entrada De La Localidad De Carretas | Paso de Ovejas | Carretas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15534874 | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 60 | 100 | 100
VER13130200168458 | Mantenimiento Integral Del Parque De La Colonia Playa De Oro | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 175000 | 249962.02 | 87486.71 | 87486.71 | 87486.71 | 24.9962 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 35
VER13130200168483 | Reforzamiento De Estructura Y Mantenimiento De La Techumbre De La Alberca Semiolimpica, Colonia Centro | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 150000 | 492200.22 | 0 | 172270.08 | 172270.08 | 57.4234 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 45
VER13130200168508 | Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles (Etapa Tres) | Totutla | Mata de Indio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1038287.26 | 1038287.26 | 1038287.26 | 1038287.26 | 1038287.26 | 507805.52 | 507805.52 | 48.908 | 0 | Metros Lineales | 1576 | 100 | 100
VER13130200168512 | Rehabilitacion De Gimnasios De Las Colonias Coatzacoalco, Nueva Obrera Y Teresa Morales | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 2298657.52 | 804530.13 | 804530.13 | 840530.13 | 26.8177 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 7
VER13130200168689 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Doble Riego De Sello Asfaltico En Avenida Principal | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 540008.61 | 540008.61 | 540008.61 | 540008.61 | 540008.61 | 270000 | 270000 | 49.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100
VER13130200168749 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Francisco H. Santos De La Colonia Puerto Mexico. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1270000 | 1270000 | 635000 | 1687479.72 | 1349983.78 | 590617.91 | 590617.91 | 46.5053 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 80
VER13130200168773 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Avenida Principal | Totutla | Los Robles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 129028.27 | 129028.27 | 129028.27 | 129028.27 | 129028.27 | 129028.27 | 129028.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100
VER13130200168925 | Rehabilitacion De Un Aula En Escuela Telesecundaria Francisco I Madero | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 248632.74 | 248632.74 | 248632.74 | 248632.74 | 248632.74 | 247561.05 | 247561.05 | 99.569 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100
VER13130200168931 | Rehabilitacion Del Paso De Lanchas | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 1400000 | 490000 | 490000 | 490000 | 32.6667 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 5
VER13130200168954 | Construccion De Parque En Av. Independencia Y Malecon Costero En La Colonia Maria De La Piedad. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1970932.43 | 689826.35 | 698826.35 | 698826.35 | 34.9413 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 20
VER13130200168960 | Revestimiento De Camino Con Escoria En Tramos Aislados, Comunidad Loma Chica | Córdoba | Loma Chica del Gallego | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 525832.64 | 525832.64 | 7043.52 | 525832.64 | 7043.52 | 7043.52 | 7043.52 | 1.3395 | 0 | Kilómetro | 5500 | 100 | 2
VER13130200168984 | Construcción De Parque En La Calle Esparragos Y Belisario Dominguez Colonia Iquisa. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 275000 | 426591.5 | 204763.92 | 149307.02 | 149307.02 | 27.1467 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 48
VER13130200168998 | Construccion De Parque En La Calle Avestruces Esquina Primaveras En La Colonia Santa Isabel Iv Etapa. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 250000 | 855804.8 | 556273.12 | 299531.68 | 299531.68 | 59.9063 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 65
VER13130200169024 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Francisco I Madero | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 135094.74 | 135094.74 | 135094.74 | 135094.74 | 135094.74 | 134512.44 | 134512.44 | 99.569 | 0 | Bardas | 100 | 100 | 100
VER13130200169102 | Rehabilitacion De Camino Con Doble Riego De Sello Asfaltico Tramo Totutla-Cruz Verde | Totutla | Totolapa (Cruz Verde) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1790240.57 | 1790240.57 | 1790240.57 | 1790240.57 | 1790240.57 | 1721011.37 | 1721011.37 | 96.133 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100
VER13130200169181 | Rehabilitacion De Camino (Revestimiento) | Totutla | Rincón de Calcahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 390421.96 | 390421.96 | 390421.96 | 390421.96 | 390421.96 | 390421.96 | 390421.96 | 100 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100
VER13130200169201 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico Y Rehabilitacion De Parque Infantil En La Colonia Miguel Hidalgo. | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 1089340.02 | 1067553.22 | 544670.01 | 544670.01 | 36.3113 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 98
VER13130200169217 | Construccion De Unidad Deportiva En Zona Federal (Malecon) | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 1000000 | 500000 | 1187247.65 | 415536.67 | 415536.67 | 415536.67 | 41.5537 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 5
VER13130200169234 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico En Villa Allende | Coatzacoalcos | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 1032997.42 | 361549.1 | 361549.1 | 361549.1 | 36.1549 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 3
VER13130200169244 | Rehabilitacion De Camino (Revestimiento) | Totutla | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1342265.19 | 1342265.19 | 1342265.19 | 1342265.19 | 1342265.19 | 1342265.19 | 1342265.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100
VER13130200169256 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico En Ejidos Guillermo Prieto Y La Esperanza | Coatzacoalcos | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 1165854.13 | 408048.94 | 408048.94 | 408048.94 | 40.8049 | 0 | Obra | 500 | 100 | 10
VER13130200169270 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico Y Rehabilitacion Del Parque Estibadores, Colonia Esfuerzo De Los Hermanos Del Trabajo | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 300000 | 664740.25 | 265896.1 | 232659.09 | 232659.09 | 38.7765 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 40
VER13130200169287 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico En La Colonia Popular Morelos | Coatzacoalcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 450000 | 980727.28 | 343254.54 | 343254.54 | 343254.54 | 38.1394 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 3
VER13130200169298 | Pago De Servicios Profesionales | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 366176 | 366176 | 366176 | 366176 | 366176 | 122032 | 122032 | 33.3261 | 0 | Pago | 100 | 100 | 50
VER13130200169302 | Ampliacion De Drenaje En La Avenida 23 Del Quinto Barrio (Segunda Etapa) | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 580180 | 580180 | 580180 | 580180 | 580180 | 174054 | 174054 | 30 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 25
VER13130200169336 | Ampliacion De Red Electrica En Andador 20 De Noviembre | Totutla | Totutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 364604.5 | 364604.5 | 364604.5 | 364604.5 | 364604.5 | 298476.42 | 298476.42 | 81.8631 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100
VER13130200169362 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calle Lazaro Cardenas | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 300 | 100 | 100
VER13130200169381 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico (Bacheo Profundo), Tramo Totutla-Zapotitla-Tlapala | Totutla | Tlapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 457499.94 | 457499.94 | 457499.94 | 457499.94 | 457499.94 | 457499.94 | 457499.94 | 100 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100
VER13130200169934 | Construcción De Muro De Contención A Un Costado De La Clinica De Salubridad | Astacinga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 121024.05 | 121024.05 | 121024.05 | 121024.05 | 121024.05 | 60.512 | 0 | Obra | 6000 | 100 | 90
VER13130200169963 | Construcción De Plaza Cívica A Un Costado De La Agencia Municipal | Astacinga | Acuayucan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 30 | 0 | Obra | 700 | 100 | 5
VER13130200169997 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe "Benito Juárez" Clave 30dpb0038c | Astacinga | Acatitla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30 | 0 | Aula | 700 | 100 | 100
VER13130200170344 | Policia Preventivpo Acreditable | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 38749638 | 38749638 | 15499855 | 15499855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200170408 | Policia Judicial O Ministerial Acreditable | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 39108550 | 39108550 | 15643420 | 15643420 | 15643420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200170443 | Custodio Acreditable | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 36767462 | 36767462 | 14706985 | 14706985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200170476 | Subsemun Veracruz | Veracruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 31188963 | 31188963 | 12475585 | 7209803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200170496 | Subsemun Xalapa | Xalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 19324021 | 19324021 | 7729608 | 6721608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200170522 | Subsemun Para El Municipio De Boca Del Rio | Boca del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 4000000 | 2913500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200170857 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Framboyanes Entre Higuera Y Ferrocarril (Col. Arboledas) | Nogales | Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 258416.95 | 258416.95 | 258416.95 | 258416.95 | 258416.95 | 258416.95 | 258416.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100
VER13130200170918 | Sueldos A Personal Eventual De Seguridad Publica Municipal | Astacinga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1041877 | 1041877 | 458800 | 458800 | 458800 | 458800 | 458800 | 44.0359 | 0 | ELEMENTO | 6000 | 100 | 44
VER13130200170954 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Reforma Entre Autopista Y Río Chiquito (Col. Lázaro Cárdenas) | Nogales | Agrícola Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 352125.34 | 352125.34 | 352125.34 | 352125.34 | 352125.34 | 352125.34 | 352125.34 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100
VER13130200171009 | Adquisición De Terreno Para Casa De Salud | Astacinga | Acatitla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 700 | 100 | 100
VER13130200171051 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco Villa Entre Pedro Moreno Y 2 De Abril | Nogales | Campesina el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 149415.39 | 149415.39 | 149415.39 | 149415.39 | 149415.39 | 149415.39 | 149415.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100
VER13130200171052 | Rehabilitación De Camino Rural Copaltitla-Tepetzintla | Tepetzintla | Copaltitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1351057 | 1351057 | 131057 | 1351057 | 1351057 | 1345234 | 1345234 | 99.569 | 0 | Kilómetro | 2 | 100 | 100
VER13130200171134 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Juárez Entre Zaragoza Y Privada De Juaréz (Col. Los Fresnos) | Nogales | Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 150071.52 | 150071.52 | 150071.52 | 150071.52 | 150071.52 | 150071.52 | 150071.52 | 100 | 0 | Metro Lineal | 230 | 100 | 100
VER13130200171177 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ricardo Flores Magon Entre Autopista Y Ferrocarril. | Nogales | Agrícola Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 124368.37 | 124368.37 | 124368.37 | 124368.37 | 124368.37 | 124368.37 | 124368.37 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100
VER13130200171187 | Rehabilitación De Camino Rural La Loma-Carretera Federal 127 Tramo Alazan-Canoas | Tepetzintla | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1078791 | 1078791 | 1078791 | 1078791 | 1078791 | 682940 | 682940 | 63.3061 | 0 | Kilómetro | 3 | 100 | 100
VER13130200171230 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Privada De Libertad (Col. Aurora) | Nogales | Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 178384 | 178384 | 178384 | 178384 | 178384 | 178384 | 178384 | 100 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 100
VER13130200171271 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col. Maravillas. | Nogales | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 549935.1 | 549935.1 | 549935.1 | 549935.1 | 549935.1 | 549935.1 | 549935.1 | 100 | 0 | Poste | 260 | 100 | 100
VER13130200171317 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En Llano Grande. | Nogales | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 1172648.04 | 1172648.04 | 1172648.04 | 1172648.04 | 1172648.04 | 1172648.04 | 1172648.04 | 100 | 0 | Poste | 285 | 100 | 100
VER13130200171347 | Rehabilitación De Aulas En El Jardín De Niños Anahuac. | Nogales | Taza de Agua Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 403715.61 | 403715.61 | 403715.61 | 403715.61 | 403715.61 | 403715.61 | 403715.61 | 100 | 0 | Aula | 120 | 100 | 100
VER13130200171391 | Construcción De Plataforma Para Desplante De Centro De Salud En La Comunidad De El Humo | Tepetzintla | El Humo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 266040 | 266040 | 266040 | 266040 | 266040 | 264893 | 264893 | 99.5689 | 0 | Centro | 1 | 100 | 100
VER13130200171410 | Equipamiento Vial En La Av. Juarez Con Esquina 20 De Noviembre (Semaforización) | Nogales | Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 329531.13 | 329531.13 | 329531.13 | 329531.13 | 329531.13 | 329531.13 | 329531.13 | 100 | 0 | Obra | 22500 | 100 | 100
VER13130200171451 | Rehabilitacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Aleman Valdez Entre Av. Benito Juarez Y Calle Jose Lopez Portillo | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2556090.63 | 2556092.63 | 2556092.63 | 2556092.63 | 2556092.63 | 1745515.36 | 1745515.36 | 68.2884 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 74
VER13130200171459 | Gastos Indirectos Para Supervision | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 369697 | 369697 | 369697 | 369697 | 369697 | 171636 | 171636 | 46.4261 | 0 | Pago | 1 | 100 | 40
VER13130200171485 | Pago De Sueldos Compactos Al Personal Eventual De Seguridad Publica. | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 2326583.21 | 2326583.21 | 2326583.21 | 43.8978 | 0 | Persona | 22500 | 100 | 43.9
VER13130200171494 | Desarrollo Institucional | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 49000 | 49000 | 26.9231 | 0 | Acción | 1 | 100 | 60
VER13130200171535 | Rehabilitación De Calles Varias En La Comunidad De Tierra Blanca | Tepetzintla | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1096299 | 1096299 | 1096299 | 1096299 | 1096299 | 936713 | 936713 | 85.4432 | 0 | Metro Cuadrado | 10985 | 100 | 0
VER13130200171546 | Rehabilitacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Benito Juarez Desde Puente Hasta Calle 1 | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2473002.56 | 2473002.56 | 2473002.56 | 2473002.56 | 2473002.56 | 1340651.9 | 1340651.9 | 54.2115 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 62
VER13130200171581 | Construcción De Cerco Perimetral En El Predio Del Salón De Usos Multiples De La Comunidad La Peña | Tepetzintla | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 199408 | 199408 | 199408 | 199408 | 199408 | 59822 | 59822 | 29.9998 | 0 | Metro Cuadrado | 318 | 100 | 50
VER13130200171610 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 7 B (Tramo: Av. 29 A Calle 7) | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1212400 | 1212400 | 1212400 | 1212400 | 1212400 | 444536.1 | 444536.1 | 36.6658 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 40
VER13130200171626 | Construcción Por Tramos De Calzada De Piedra Y Concreto Hidrauilico En Acceso A La Comunidad La Lima | Tepetzintla | La Lima (Cuamanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 496347 | 496347 | 496347 | 496347 | 496347 | 138029 | 138029 | 27.809 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 50
VER13130200171664 | Construccion De Casa De Salud | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 99000 | 99000 | 30 | 0 | Caso | 0 | 100 | 25
VER13130200171666 | Construcción De Calzada De Piedra Y Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Principal A La Comunidad De A. G. Villanueva Incluye Construcción De Cabezotes En Alcantarilla Existente | Tepetzintla | Augusto Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 551976 | 551976 | 551976 | 551976 | 551976 | 473829 | 473829 | 85.8423 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 70
VER13130200171701 | Disponibilidad De Recursos De Fam 13 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 303947586 | 303947586 | 60436568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
VER13130200171704 | Construccion De Un Aula Para Jardin De Niños Moctezuma Xocoyotzin | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 265096.25 | 265096.25 | 265096.25 | 265096.25 | 265096.25 | 79528.88 | 79528.88 | 30 | 0 | Aula | 0 | 100 | 25
VER13130200171718 | Construcción De Una Aula Didáctica En Escuela De Educación Inicial Yolotsi Cve. 30din0023w De La Comunidad El Humo | Tepetzintla | El Humo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 409555 | 409555 | 409555 | 409555 | 409555 | 307208 | 307208 | 75.0102 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100
VER13130200171758 | Apertura De Camino (1 560 Al 2 080) Y Revestimiento De Camino De Acceso Hacia La Comunidad De Omiquila Del Km 0 000 Al 2 080 | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1704746.92 | 1704746.92 | 1704746.92 | 1704746.92 | 1704746.92 | 798956.61 | 798956.61 | 46.8666 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 50
VER13130200171775 | Construcción De Una Aula Didáctica En Escuela Primaria Adalberto Tejeda Cve. 30epr3440h De La Cabecera Municipal | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 326039 | 326039 | 326039 | 326039 | 326039 | 258105 | 258105 | 79.1638 | 0 | Aula | 1 | 100 | 90
VER13130200171800 | Elaboracion De Proyectos (Obra Publica Basica) | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100
VER13130200171818 | Realización Del Proyecto Para La Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Cuamanco | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 50 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 50
VER13130200171844 | Servicios Profesionales | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 290000 | 290000 | 50 | 0 | Pago | 0 | 100 | 35
VER13130200171869 | Realización Del Estudio De Factibilidad Geofísico-Geohidrologico Del Proyecto De Pozo Profundo Para El Suministro De Agua Potable En La Localidad La Guasima | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 18560 | 18560 | 50 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
VER13130200171883 | Gastos Por Supervision De Obra | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 67019.05 | 67019.05 | 44.6794 | 0 | Pago | 0 | 100 | 40
VER13130200171900 | Construcción De Un Aula Didactica En La Esc. Prim. Venustiano Carranza. | Nogales | Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 246620.35 | 246620.35 | 246620.35 | 246620.35 | 246620.35 | 246620.35 | 246620.35 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100
VER13130200171914 | Servicios Profesionales | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1366480 | 1366480 | 1366480 | 1366480 | 1366480 | 712240 | 712240 | 52.1222 | 0 | Pago | 0 | 100 | 65
VER13130200171940 | Rehab. De Red De Atarjeas Y Descs. Dom. En La Prol. De Las Calles Pipila Y V. Gro. Entronq Con La Prol. De La Calle E. Zapata Entronq Con La Calle Pipila De La Cab. Mpal. Incl. Rehab. Red Agua Pot | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1095047 | 1095047 | 1095047 | 1095047 | 1095047 | 703680 | 703680 | 64.2603 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100
VER13130200171961 | Pago De Deuda Publica | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 258993 | 258993 | 258993 | 258993 | 258993 | 258993 | 258993 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER13130200171993 | Pago De Auditoria Tecnica Y Financiera 2013 | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 212860 | 212860 | 40.7778 | 0 | Pago | 0 | 100 | 50
VER13130200172001 | Gastos Indirectos Para Supervision | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 63610 | 63610 | 63610 | 63610 | 63610 | 30146 | 30146 | 47.3919 | 0 | gasto | 1 | 100 | 47
VER13130200172031 | Pago De Sueldos Compactos Al Personal Eventual De Seguridad Publica | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1905000 | 1905000 | 1905000 | 1905000 | 1905000 | 867928 | 867928 | 45.5605 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 45.56
VER13130200172038 | Construcción De Auditorio Primera Etapa En La Comunidad De La Laja | Tepetzintla | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 712179 | 712179 | 712179 | 712179 | 712179 | 211102 | 211102 | 29.6417 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80
VER13130200172064 | Construcción De Auditorio Primera Etapa En La Comunidad De San Jose | Tepetzintla | San José | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 696599 | 696599 | 696599 | 696599 | 696599 | 208980 | 208980 | 30 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80
VER13130200172080 | Pago De Medicamentos Al Personal De Seguridad Publica | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 179500.2 | 179500.2 | 179500.2 | 179500.2 | 179500.2 | 107135.11 | 107135.11 | 59.6852 | 0 | Usuario | 0 | 100 | 59.69
VER13130200172099 | Pago De Deuda Publica 2012 | Tepetzintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 958470 | 958470 | 958470 | 958470 | 958470 | 602122 | 602122 | 62.8212 | 0 | Pago | 1 | 100 | 63
VER13130200172109 | Pago De Combustible Para Vehiculos De Seguridad Publica | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 160000 | 160000 | 47.0588 | 0 | Lote | 0 | 100 | 47.06
VER13130200172112 | Programa Estatal De Inversiones En Infraestructura Básica Pública (Obras Y Acciones) Y Equipamiento | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1071137 | 1071137 | 1071137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0
VER13130200172133 | Pago De Energia Electrica (20) | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 250000 | 250000 | 71.4286 | 0 | Pago | 0 | 100 | 71.43
VER13130200172152 | Adquisicion De Motocicletas | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100
VER13130200172166 | Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos De Seguridad Publica | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 220912.16 | 220912.16 | 220912.16 | 220912.16 | 220912.16 | 87670.4 | 87670.4 | 39.6856 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 39.69
VER13130200172189 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Vehiculos Del Ayuntamiento | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 159872.88 | 159872.88 | 65.2542 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 65.25
VER13130200172201 | Pago De Seguros Y Tenencias | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12008 | 12008 | 12008 | 12008 | 12008 | 12008 | 12008 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100
VER13130200172223 | Adquisicion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Periferico | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 63968 | 63968 | 49.2062 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 49.21
VER13130200172243 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Basico | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 29348 | 29348 | 29348 | 29348 | 29348 | 29348 | 29348 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100
VER13130200172264 | Costo De Licitaciones | Rafael Delgado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 69279.36 | 69279.36 | 69279.36 | 69279.36 | 69279.36 | 69279.36 | 69279.36 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100