## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre 2013
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
G-003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras K-003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras K-031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales K-032 Conservación de Infraestructura Carretera K-034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras K-035 Reconstrucción de carreteras K-040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria

## 9 G003
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Cuarto Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | G003 | Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | 214-Dirección General de Desarrollo Carretero |  | Enfoques transversales | Personas con Discapacidad
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 1 - Transporte por Carretera |  |  | Actividad Institucional | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Fin | Contribuir a modernizar y ampliar la red de infraestructura carretera mediante la supervisión de las condiciones de calidad y seguridad. |  | Porcenteje de cumplimiento estándares |  |  | Número de kilómetros de la red carretera federal que cumple estandaresx100/longitud de carretera federal |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 87 | 87
Propósito | Población de los estados cuenta con Infraestructura carretera supervisada en calidad y seguridad. |  | Eficacia en la Cantidad de kilómetros supervisados. Indicador Seleccionado |  |  | Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras x 100/longitud total de la red carretera federal |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia-Anual | 100 | 100 | 100 | 100
Componente | A Infrestructura carretera supervisada |  | Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras |  |  | Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio |  |  | Kilómetro lineal | Estratégico-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 200 | 200
Actividad | A 1 Seguimiento y control del estado de avance de las obras licitadas |  | Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos |  |  | Kilometros construidos o modernizados X100 / Kilometros Programados |  |  | Unidad | Gestión-Eficacia-Semestral | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100
| A 2 Entrega de reportes finales |  | Cantidad de obras supervisadas |  |  | Número de obras supervisadas |  |  | Unidad | Gestión-Eficacia-Anual | 227 | 227 | 201 | 88.5463
| A 3 Evaluación física y financiera de los trabajos realizados |  | Eficiencia del avance del gasto |  |  | Gasto ejecutado x 100/Gasto programado |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Semestral | N/A | N/A | 0 | N/A
PRESUPUESTO
[11 empty] | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance %
[11 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL | [10 empty] | 1382.944 | 1382.944 | 2177.1073 | 157.4256
PRESUPUESTO MODIFICADO | [10 empty] | 2312.3913 | 2312.3913 | 2177.1073 | 94.1496
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcenteje de cumplimiento estándares Causa : Presencia de fenómenos meteorológicos, que causaron daños en la infraestructura de las autopistas concesionadas. Efecto: A consecuencia de los fenómenos meteorológicos se presentaron problemas en el mal estado físico de las autopistas de cuota, afectando en los estandares. Otros Motivos:
Eficacia en la Cantidad de kilómetros supervisados. Causa : Se tuvieron todos los recursos humanos y materiales para realizar la supervisión a la ejecución de las obras en proceso. Efecto: Se cumplió la meta. Otros Motivos:
Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras Causa : Se subestimó la meta de kilómetros a supervisar en la construcción de carreteras, y se contó con todas las condiciones favorables para dicha actividad: personal adecuado; empresas de supervisión; empresas de asesoría técnica. Efecto: Se supervisaron los kilómetros construidos según lo pide la normatividad aplicable. Otros Motivos:
Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos Causa : Se cumple satisfactoriamente con lo previsto en cuanto a seguimiento y control. Efecto: Se cumple con la meta establecida. Otros Motivos:
Cantidad de obras supervisadas Causa : Aunque se supervisaron todas las carreteras en construcción, se lograron construir solo 201 de los 227 kilómetros programados en el ejercicio, debido a que: no se tuvo posesión del derecho de vía por amparos interpuestos por ejidos y propietarios; por falta de aprobación de cambio de uso de suelo en varios tramos de varias autopistas; así como por falta de permisos del INAH, entre otra problemática. Efecto: Se logró parcialmente el avance en la cantidad de kilómetros programados a construir. Otros Motivos:La meta anual programada de 227 obras a supervisar se refería a la cantidad de kilómetros a construir.
Eficiencia del avance del gasto Causa : De origen no se tiene meta asignada para el periodo, ni se cuenta con método de cálculo. Efecto: Por lo anterrior, no se reporta avance Otros Motivos:

## 9 K003
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Cuarto Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | K003 | Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | 210-Dirección General de Carreteras |  | Enfoques transversales
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 1 - Transporte por Carretera |  |  | Actividad Institucional | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Fin | Contribuir a incrementar la competitividad nacional mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera. |  | Nivel de competitividad carretera nacional. |  |  | (Inversión anual en carreteras / PIB) * 100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.6667
Propósito | La infraestructura carretera en México se encuentra modernizada, mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera. |  | Indice de modernización de la red carretera nacional. |  |  | (kílometros ejecutados en la modernización carretera/ longitud total de la red carretera nacional) * 100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 106.4516
Componente | A Kilómetros equivalentes construidos y modernizados en proyectos carreteros ejecutados. |  | Porcentaje avance físico de proyectos de construcción y modernización de carreteras Indicador Seleccionado |  |  | (Kilómetros alcanzados en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Kilómetros Originales programados en construcción y modernización de carreteras )*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100 | 100 | 106.36 | 106.36
Actividad | A 1 Gestión administrativa de proyectos |  | Disminución de subejercicios en construcción y modernización de carreteras |  |  | (Presupuesto ejercido en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Presupuesto de Egresos de la Federación Original programado para el periodo en construcción y modernización de carreteras )*100 |  |  | Actividad | Gestión-Eficacia-Semestral | 50 | 50 | 93 | 186
PRESUPUESTO
[11 empty] | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance %
[11 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL | [10 empty] | 22670.0644 | 22670.0644 | 16997.1791 | 74.9763
PRESUPUESTO MODIFICADO | [10 empty] | 17299.7862 | 17299.7862 | 16997.1791 | 98.2508
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Nivel de competitividad carretera nacional. Causa : El avance que se obtuvo al segundo semestre se vio afectado por lsa siguientes causas: reciente licitacion de los trabajos, atraso en la liberacion de los recursos, así como modificaciones en el proyecto ejecutivo. Efecto: No se cumple con las metas programadas Otros Motivos:Debido a la contingencia derivada de los fenómenos climatólogicos que afectaron sobre todo en el segundo semestre, se reasignaron prioridades y se reasignaron los recursos para la mitigación de los efectos negativos derivado de las contingencias.
Indice de modernización de la red carretera nacional. Causa : El aprovechamiento óptimo de los recursos presupuestales. Efecto: Se logró un avance en los kilómetros ejecutados en la modernizacion carretera superior a la originalmente programado. Otros Motivos:
Porcentaje avance físico de proyectos de construcción y modernización de carreteras Causa : Durante el segundo semestre se optimizarón los recursos. Efecto: Se alcanzaron metas superiores a la programadas. Otros Motivos:
Disminución de subejercicios en construcción y modernización de carreteras Causa : Durante el segundo semestre se logró aumentar significativamente el número de kilómetros ejecutados en el programa de construcción y modernización. Efecto: Se logró disminuir a niveles mínimos el subejercicio. Otros Motivos:

## 9 K031
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Cuarto Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | K031 | Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | 210-Dirección General de Carreteras |  | Enfoques transversales
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 1 - Transporte por Carretera |  |  | Actividad Institucional | 10 - Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Fin | Contribuir a elevar la competitivad de la economía y la generación de empleos mediante una infraestructura interregional de caminos rurales y alimentadores que cuenta con un adecuado nivel de servicio. |  | Índice de disminución de tiempo y costo de recorrido en caminos rurales y alimentadores. |  |  | (Costos Generalizados de Viaje en caminos rurales y alimentadores antes de ser atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el período/Costos Generalizados de Viaje en caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el período) * 100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia-Trianual | 184.77 | 184.77 | N/A | N/A
Propósito | La infraestructura interregional de caminos rurales y alimentadores cuenta con un adecuado nivel de servicio. |  | Porcentaje de kilómetros de la red rural y alimentadora atendida con trabajos de construcción, ampliación y modernización. |  |  | (Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el ejercicio / (Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el ejercicio anterior)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia-Anual | 100 | 100 | 91.8 | 91.8
Componente | A C1.- Caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción. |  | Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción. |  |  | (Número total de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción en el ejercicio /Número total de caminos rurales y alimentadores a ejecutar con los trabajos de construcción en el ejercicio) *100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 100 | 100 | 72.73 | 72.73
| B C2.- Caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización. |  | Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización. Indicador Seleccionado |  |  | (Número total de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio / Número total de caminos rurales y alimentadores programados a atenderse con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 100 | 100 | 91.8 | 91.8
Actividad | A 1 A1.- Seguimiento a la construcción de caminos rurales y alimentadores. |  | Porcentaje de avance físico de la atención de los trabajos de construcción de caminos rurales y alimentadores. |  |  | ( Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción en el ejercicio / Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores programados para su atención con los trabajos de construcción en el ejercicio) *100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 100 | 100 | 93.72 | 93.72
| B 2 A2.- Seguimiento a la ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores. |  | Porcentaje de avance físico de kilometros atendidos con los trabajos de ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores. |  |  | ( Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio/ Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores programados para su atención con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio) *100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 100 | 100 | 91.8 | 91.8
PRESUPUESTO
[11 empty] | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance %
[11 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL | [10 empty] | 12928.4684 | 12928.4684 | 10149.4676 | 78.5048
PRESUPUESTO MODIFICADO | [10 empty] | 10311.1488 | 10311.1488 | 10149.4676 | 98.432
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de kilómetros de la red rural y alimentadora atendida con trabajos de construcción, ampliación y modernización. Causa : * Obras autorizadas por la H. Camara de Diputados que no pudieron ser ejecutada por carecer de los elementos necesarios para llevar a cabo los trabajos de consturcción y Modernización. Efecto: El avance reportado del numero de kilometros atendidos con trabajos de construcción en el presente trimestre no cubre la meta programada en este componente, debido a las redicciones de recursos por la referida causa Otros Motivos:
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción. Causa : * Obras autorizadas por la H. Cámara de Diputados, que no pudieron ser ejecutada por carecer de los elementos necesarios para llevarse a cabo los trabajos de construcción. Efecto: El avance reportado del numero de kilometros atendidos con trabajos de construcción en el presente trimestre no cubre la meta programada en este componente, debido a las redicciones de recursos por la referida causa. Otros Motivos:
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización. Causa : *Obras autorizadas por la H. Camara de Diputados, que no pudieron ser ejecutada por carecer de los elementos necesarios para llevar a cabo los trabajos de ampliación y modernización. * Algunas de la obras autorizadas en el PEF 2013 se transfirieron al Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores recursos de obras que fueron etiquetadas por la H. Camara de Diputados en el Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Efecto: El avance reportado del numero de kilometros atendidos con trabajos de construcción en el presente trimestre no cubre la meta programada en este componente, debido a las redicciones de recursos por las referidas causas Otros Motivos:
Porcentaje de avance físico de la atención de los trabajos de construcción de caminos rurales y alimentadores. Causa : * Obras autorizadas por la H. Camara de Diputados que no pudieron ser ejecutada por carecer de los elementos necesarios para llevarse a cabo los trabajos de consturcción. Efecto: El avance reportado del numero de kilometros atendidos con trabajos de construcción en el presente trimestre no cubre la meta programada en este componente, debido a las redicciones de recursos por la referida causa Otros Motivos:
Porcentaje de avance físico de kilometros atendidos con los trabajos de ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores. Causa : *Obras autorizadas por la H. Camara de Diputados, que no pudieron ser ejecutada por carecer de los elementos necesarios para llevar a cabo los trabajos de ampliación y modernización. * Algunas de la obras autorizadas en el PEF 2013 se transfirieron al Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores recursos de obras que fueron etiquetadas por la H. Camara de Diputados en el Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Efecto: El avance reportado del numero de kilometros atendidos con trabajos de construcción en el presente trimestre no cubre la meta programada en este componente, debido a las redicciones de recursos por las referidas causas Otros Motivos:

## 9 K032
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Cuarto Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | K032 | Conservación de Infraestructura Carretera |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | 211-Dirección General de Conservación de Carreteras |  | Enfoques transversales
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 1 - Transporte por Carretera |  |  | Actividad Institucional | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Fin | Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante trabajos de conservación periódica, rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras |  | Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. |  |  | (Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Calidad-Anual | 81 | 81 | 82 | 101.2346
Propósito | Los usuarios que transitan por la red federal de carreteras libre de peaje cuentan con una red en buenas y satisfactorias condiciones. (en 2013, se estima que los sobrecostos de operación vehicular serán del 5.1% superior al costo de operación vehicular ideal). |  | Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación de las carreteras |  |  | (Sobrecostos de operación en carreteras conservadas / Costos de operación ideal en carreteras conservadas)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia-Anual | 5.1 | 5.1 | 5.06 | 100.7843
Componente | A Red de carreteras con mantenimiento integral (contratos plurianuales), conservación periódica de tramos y conservacion rutinaria de tramos y puentes realizados. |  | Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. Indicador Seleccionado |  |  | (km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 108.24 | 108.24
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras |  |  | (km atendidos bajo la modalidad de contratos plurianuales en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad de contratos plurianuales en el periodo)*100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 92.5 | 92.5
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. |  |  | (Km realizados en conservación periódica en el ejercicio / km programados para conservación periódica en el periodo) x 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 234.67 | 234.67
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. |  |  | (Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. |  |  | (Número Puentes realizados en conservación en el ejercicio / Número puentes programados para conservar en el periodo)*100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 97.97 | 97.97
Actividad | A 1 Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado y su evaluación en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. (Estas actividades son las que se realizan para los componentes) |  | Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para los componentes de conservación períodica, conservación rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras para su integración en el anteproyecto de presupuesto. |  |  | (Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto conforme al plazo establecido por la normativa / Días programados para su entrega) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal |  |  | (Días utilizados para la elaboración de Cuenta de la Hacienda Pública Federal a partir de la recepcción del estado del ejercicio definitivo / Días programados para su realización) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. |  |  | (Avance físico realizado del Prograna Nacional de Conservación de Carreteras / Avance físico programado del Prograna Nacinal de Conservación de Carreteras) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 100 | 100
PRESUPUESTO
[11 empty] | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance %
[11 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL | [10 empty] | 12961.7906 | 12961.7906 | 14413.5612 | 111.2004
PRESUPUESTO MODIFICADO | [10 empty] | 14888.1652 | 14888.1652 | 14413.5612 | 96.8122
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. Causa : Ampliaciones al presupuesto asignado a esta Dirección General de Conservación de Carreteras, la asignación original fue de 13,780.4 MDP y la modificada es de 15,767.8 MDP. Efecto: Se incremento la meta de los trabajos que coadyuvan a mejorar el estado físico de la red. Otros Motivos:Datos preliminares, la asignación ejercida no incluye el pago de las adefas.
Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación de las carreteras Causa : Ampliaciones al presupuesto asignado a esta Dirección General de Conservación de Carreteras, la asignación original fue de 13,780.4 MDP y la modificada es de 15,767.8 MDP. Efecto: Se incremento la meta de los trabajos que coadyuvan a mejorar el estado físico de la red. Otros Motivos:Datos preliminares, la asignación ejercida no incluye el pago de las adefas.
Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Ampliación de la meta derivado a que con los recursos asignados se pudo contratar. Efecto: Incremento de avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:Datos Preliminares
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras Causa : Derivado de las condicones económicas, no fue factible contratar el contrato plurianual de conservación de carreteras en el estado de Zacatecas con ina clave de cartera 12092110001 Efecto: Menor avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:Datos Preliminares
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Ampliaciones al presupuesto asignado a este indicador, la asignación original fue de 4,611.5 MDP y la modificada es de 6,433.61 MDP. Efecto: Incremento de avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:Datos preliminares, la asignación ejercida no incluye el pago de las adefas.
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Programa realizado de conformidad al calendario Efecto: Cumplimiento de la meta Otros Motivos:Datos Preliminares
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Programa realizado de conformidad al calendario Efecto: Cumplimiento de la meta en un 97.97 % Otros Motivos:Datos Preliminares
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para los componentes de conservación períodica, conservación rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras para su integración en el anteproyecto de presupuesto. Causa : Cumplimiento del programa en tiempo y forma. Efecto: Meta cumplida al 100% Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Causa : Cumplimiento del programa en tiempo y forma. Efecto: Meta cumplida al 100% Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Causa : Cumplimiento del programa en tiempo y forma. Efecto: Meta cumplida al 100% Otros Motivos:

## 9 K034
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Cuarto Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | K034 | Estudios y proyectos de construcción de carreteras |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | 210-Dirección General de Carreteras |  | Enfoques transversales | Personas con Discapacidad
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 1 - Transporte por Carretera |  |  | Actividad Institucional | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Fin | Contribuir a la construcción y modernización de la red carretera federal, mediante la construcción y modernización de los proyectos de carreteras federales requeridos. |  | Nivel de competitividad carretera nacional |  |  | (Kilómetros ejecutados en la modernización carretera / longitud total de la red carretera nacional) *100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 106.4516
Propósito | La población de los estados cuenta con la construcción y modernización de la red carretera federal, mediante la implementación de los proyectos de carreteras federales requeridos. |  | Porcentaje de cumplimiento de la meta programada Indicador Seleccionado |  |  | (kilómetros construidos y/o modernizados alcanzados / kilómetros construidos y/o modernizados programados) *100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 106.36 | 106.36
Componente | A ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELABORADOS. |  | Porcentaje de expedientes del programa de estudios y proyectos realizados |  |  | (Número de expedientes del programa de estudios y proyectos realizados / Número de expedientes del programa de estudios y proyectos programados) *100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100 | 100 | 0 | 0
Actividad | A 1 Entrega de proyecto ejecutivo |  | Porcentaje del presupuesto disponible para el programa de estudios y proyectos realizados |  |  | (Presupuesto de los estudios y proyectos erogados / Presupuesto de los estudios y proyectos programados) |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral | 100 | 100 | 52.16 | 52.16
PRESUPUESTO
[11 empty] | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance %
[11 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL | [10 empty] | 1035 | 1035 | 539.825 | 52.157
PRESUPUESTO MODIFICADO | [10 empty] | 550.3541 | 550.3541 | 539.825 | 98.0869
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Nivel de competitividad carretera nacional Causa : Optimización de los recursos programados. Efecto: Se logró superar la meta programada. Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada Causa : Optimización de los recursos programados. Efecto: Se logró superar la meta programada. Otros Motivos:
Porcentaje de expedientes del programa de estudios y proyectos realizados Causa : A la fecha no se cuenta con los datos necesarios para llevar a cabo la gestión de indicadores. Efecto: No se cuenta con datos definitivos. Otros Motivos:
Porcentaje del presupuesto disponible para el programa de estudios y proyectos realizados Causa : La reasignación de prioridades debido a las contingencias ambientales presentadas durante el segundo semestre del año. Efecto: No se logro cumplir con la meta originalmentes establecida para el programa presupuestario de estudios y proyectos. Otros Motivos:

## 9 K035
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Cuarto Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | K035 | Reconstrucción de carreteras |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | 211-Dirección General de Conservación de Carreteras |  | Enfoques transversales
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 1 - Transporte por Carretera |  |  | Actividad Institucional | 3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Fin | Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante de trabajos de reconstrucción de tramos y puentes, así como la atención a puntos de conflicto |  | Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. |  |  | (Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Calidad-Anual | 81 | 81 | 82 | 101.2346
Propósito | Los usuarios que transitan por la red federal de carreteras libre de peaje cuentan con una red en buenas y satisfactorias condiciones. (en 2013, se estima que los sobrecostos de operación vehicular seran 5.1% superior al costo de operación vehicular ideal) |  | Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la reconstrucción y atención a puntos de conflicto en las carreteras |  |  | (Sobrecostos de operación en carreteras reconstruidas / Costos de operación ideal en carreteras reconstruidas)*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficiencia-Anual | 5.1 | 5.1 | 5.06 | 100.7843
Componente | A Red de carreteras atendidas con trabajos de reconstrucción de tramos y puentes así como la atención a puntos de conflicto. |  | Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. |  |  | (Km realizados para reconstruir en el ejercicio / km programados para reconstrucción en el periodo x 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 119.91 | 119.91
|  |  | Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. Indicador Seleccionado |  |  | (Número Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio / Número puentes programados para reconstruir en el periodo)*100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 180 | 180
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje. |  |  | (número de puntos por atender en el ejercicio /número de puntos programados para en el periodo)*100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100 | 100 | 108 | 108
Actividad | A 1 Elaboración, supervisión y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado. (Estas actividad son para cada uno de los componentes). |  | Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para todos los componentes de reconstrucción de tramos, puentes y el de atención a puntos de conflicto para su integración en el anteproyecto de presupuesto. |  |  | (Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto conforme al plazo establecido por la normativa / Días programados para su entrega) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal |  |  | (Días utilizados para la elaboración de Cuenta de la Hacienda Pública Federal a partir de la recepcción del estado del ejercicio definitivo / Días programados para su realización) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. |  |  | (Avance físico realizado del Prograna Nacinal de Conservación de Carreteras / Avance físico programado del Prograna Nacinal de Conservación de Carreteras) * 100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Anual | 100 | 100 | 100 | 100
PRESUPUESTO
[11 empty] | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance %
[11 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL | [10 empty] | 1068.6 | 1068.6 | 1349.9332 | 126.3273
PRESUPUESTO MODIFICADO | [10 empty] | 1400.2791 | 1400.2791 | 1349.9332 | 96.4046
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. Causa : Ampliaciones al presupuesto asignado a esta Dirección General de Conservación de Carreteras, la asignación original fue de 13,780.4 MDP y la modificada es de 15,767.8 MDP. Efecto: Se incremento la meta de los trabajos que coadyuvan a mejorar el estado físico de la red. Otros Motivos:Datos preliminares, la asignación ejercida no incluye el pago de las adefas.
Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la reconstrucción y atención a puntos de conflicto en las carreteras Causa : Ampliaciones al presupuesto asignado a esta Dirección General de Conservación de Carreteras, la asignación original fue de 13,780.4 MDP y la modificada es de 15,767.8 MDP. Efecto: Se incremento la meta de los trabajos que coadyuvan a mejorar el estado físico de la red. Otros Motivos:Datos preliminares, la asignación ejercida no incluye el pago de las adefas.
Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Derivado de que el costo de los contratos fue inferior a lo presupuestado se supero la meta Efecto: Meta superada por optimización de los recursos. Otros Motivos:Datos Preliminares
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Ampliaciones al presupuesto asignado a este indicador, la asignación original fue de 508.2 MDP y la modificada es de 758.64 MDP. Efecto: Incremento de avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:Datos preliminares, la asignación ejercida no incluye el pago de las adefas.
Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Ampliaciones al presupuesto asignado a este indicador, la asignación original fue de 202.0 MDP y la modificada es de 258.95 MDP. Efecto: Incremento de avance físico respecto a lo programado. Otros Motivos:Datos preliminares, la asignación ejercida no incluye el pago de las adefas.
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para todos los componentes de reconstrucción de tramos, puentes y el de atención a puntos de conflicto para su integración en el anteproyecto de presupuesto. Causa : Cumplimiento del programa en tiempo y forma. Efecto: Meta cumplida al 100% Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Causa : Cumplimiento del programa en tiempo y forma. Efecto: Meta cumplida al 100% Otros Motivos:
Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Causa : Cumplimiento del programa en tiempo y forma. Efecto: Meta cumplida al 100% Otros Motivos:

## 9 K040
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Cuarto Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario | K040 | Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | Ramo | 9 | Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad responsable | 311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal |  | Enfoques transversales
Clasificación Funcional
Finalidad | 3 - Desarrollo Económico |  |  | Función | 5 - Transporte |  |  | Subfunción | 3 - Transporte por Ferrocarril |  |  | Actividad Institucional | 6 - Ferrocarriles eficientes y competitivos
RESULTADOS
NIVEL | OBJETIVOS |  | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE
|  |  | Denominación |  |  | Método de cálculo |  |  | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada |  | Realizado al periodo | Avance % al periodo
[11 empty] | Anual | al periodo
Fin | Contribuir a mejorar la competitividad de los productos nacionales movilizándolos a los diferentes mercados de consumo, mediante el incremento de los niveles de seguridad asociados a la infraestructura ferroviaria, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes. |  | Carga transportada por ferrocarril |  |  | Número de Toneladas transportadas por ferrocarril |  |  | Millones de Toneladas | Estratégico-Eficacia-Anual | 114.4 | 114.4 | 112.8 | 98.6014
Propósito | Usuarios del Sistema Ferroviario Nacional cuentan con una infraestructura en condiciones de uso seguro para el transporte de mercancías. |  | Accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional Indicador Seleccionado |  |  | Número de accidentes urbanos en cruces ferroviarios anuales |  |  | Accidente | Estratégico-Eficacia-Semestral | 106 | 106 | 185 | 25.4717
Componente | A Obras de infraestructura para mejora la seguridad y eficiencia de los servicios ferroviarios entregadas |  | Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria |  |  | (Kilómetros alcanzados en el periodo en construcción de infraestructura ferroviaria / Kilómetros Originales programados en construcción de infraestructura ferroviaria )*100 |  |  | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100 | N/A | 89.75 | N/A
Actividad | A 1 Gestión administrativa de proyectos |  | Disminución de subejercicios en construcción de infraestructura ferroviaria |  |  | (Presupuesto ejercido en el periodo en construcción de infraestructura ferroviaria / Presupuesto de Egresos de la Federación Original programado para el periodo en construcción de infraestructura ferroviaria )*100 |  |  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Semestral | 100 | 100 | 132.11 | 132.11
PRESUPUESTO
[11 empty] | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance %
[11 empty] | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL | [10 empty] | 1493.3669 | 1493.3669 | 1972.0154 | 132.0516
PRESUPUESTO MODIFICADO | [10 empty] | 1973.7808 | 1973.7808 | 1972.0154 | 99.9106
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Carga transportada por ferrocarril Causa : Respecto a la meta establecida para la carga ferroviaria a alcanzar en 2013, ésta no se alcanzó debido a las condiciones climáticas adversas y a la desaceleración de la economía tanto en Estados Unidos de América como en México, afecto el movimiento de algunos productos, como el movimiento de granos. Efecto: Otros Motivos:
Accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional Causa : SINIESTROS EN CRUCEROS A NIVEL QUE SE REGISTRAN POR CIRCUNSTANCIAS DE INSEGURIDAD E IMPRUDENCIA POR NO RESPETAR EL PASO DEL FERROCARRIL Efecto: NÚMERO DE ACCIDENTES EN CRUCES FERROVIARIOS A NIVEL ACUMULADOS AL SEGUNDO SEMESTRE Otros Motivos:
Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria Causa : INDICADOR DE FRECUENCIA SEMESTRAL Efecto: SE PRESENTA AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO SEMESTRE Otros Motivos:
Disminución de subejercicios en construcción de infraestructura ferroviaria Causa : EL INDICADOR TIENE FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL Efecto: SE PRESENTAN AVANCES AL SEGUNDO SEMESTRE Otros Motivos: