## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Campeche | 1689 | 12 | 12
| Campeche | 187 | 12 | 12
| Campeche | 284 | 11 | 12

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [27 empty] | Cuarto Trimestre 2013
CAMPECHE
Información General del Proyecto | [14 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM00130200136435 | Ampliación De La Red Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable 4ta. Etap, Bécal, Calkini | 2011 52306003 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3850000 | 2593663 | 2593663 | 2593663 | 2593663 | 2593663 | 2593663 | 100 | 0 | Sistema | 6511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200136445 | Ampliación De La Red Y Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable, Calkiní, Calkiní | 2013 52306001 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3850000 | 3710031 | 3710031 | 3710031 | 3710031 | 3710031 | 3710031 | 100 | 0 | Sistema | 14934 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200136489 | Ampliación De La Red Y Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable, 3ra Etap, Candelaria, Cand. | 2011 52306007 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5616800 | 5496240 | 5496240 | 5496240 | 5496240 | 5496240 | 5496240 | 100 | 0 | Sistema | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200136535 | Ampliación De La Red Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable, 6ta Et Champotón, Champ. | 2011 52306006 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 2509012 | 2509012 | 2509012 | 2509012 | 2509012 | 2509012 | 100 | 0 | Sistema | 27235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - .
CAM00130200136558 | Ampliación De La Red Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable 3ra. Et, Escárcega. Esc. | 2011 52306001 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100 | 0 | Sistema | 27235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200136578 | Ampliacion De La Red Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable 2d. Et, Hecelchakán, Hkan. | 2012 2523001 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTAO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6920000 | 6920000 | 6920000 | 6920000 | 6920000 | 6920000 | 6920000 | 100 | 0 | Sistema | 10285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200136599 | Ampliación De La Red Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable 3ra. Et, Palizada, Palizada | 2011 52306004 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3010000 | 2558588 | 2558588 | 2558588 | 2558588 | 2558588 | 2558588 | 100 | 0 | Sistema | 6600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200136616 | Ampliación De La Red Y Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable 5ta. Et., Hopelchén, Hopelchén | 2012 2523002 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5430000 | 3494870 | 3494870 | 3494870 | 3494870 | 3494870 | 3494870 | 100 | 0 | Sistema | 7295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200136648 | Sistema De Drenaje Sanitario Construccion De La Red De Atarjeas Lerma, Campeche | 2012 2523004 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14000000 | 13998907 | 13998907 | 13998907 | 13998907 | 13998363 | 13998363 | 99.9961 | 0 | Sistema | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200136670 | Drenaje Pluvial Presidentes De México Calle Cooperativa Kala Entre Carretera Antigua A Castamay E Imi , San Francisco De Campeche | 2011 52306012 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16900000 | 14700164 | 14700164 | 14700164 | 14700164 | 14700164 | 14700164 | 100 | 0 | Sistema | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200138506 | Ampliación Del Sistema De Agua Para Beneficiar Loc. Dzitnup, Hkan | 2523014 2013 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3600000 | 3736309.51 | 3736309.51 | 3736309.51 | 3736309.51 | 3736309.51 | 3736309.51 | 100 | 0 | Sistema | 891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200138540 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Calles 33,35 37 39 Entre 12 Y Via Del Tren Barrio Benito Juárez, Calle 40, 28,26 34 32 Y 32 Entre 15 Pomuch, Hkan. | 2523010 2013 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4500294.01 | 4500294.01 | 4500294.01 | 4500294.01 | 4500294.01 | 4500294.01 | 100 | 0 | Sistema | 8694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200138581 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loc. Blanca Flor, Hecelchákán | 2523046 2013 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1040000 | 1119671.12 | 1119671.12 | 1119671.12 | 1119671.12 | 1119671.12 | 1119671.12 | 100 | 0 | Sistema | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200138610 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1era. Etapa Loc. Dzotchen, Hkan | 2523011 2013 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 960000 | 694905.12 | 694905.12 | 694905.12 | 694905.12 | 694905.12 | 694905.12 | 100 | 0 | Sistema | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200138669 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 2523016 2013 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 998808.3 | 998808.3 | 998808.3 | 998808.3 | 998808.3 | 998808.3 | 100 | 0 | Proyecto | 3198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200138700 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable 3ra. Etapa, Loc. Bolonchén De Rejón, Hopelchén | 2523028 2013 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5200000 | 5365334.81 | 5365334.81 | 5365334.81 | 5365334.81 | 5365334.81 | 5365334.81 | 100 | 0 | Sistema | 3975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200141757 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loc. Dos Naciones, Calakmul | 2523013 2013 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4374937.98 | 4374937.97 | 4374937.97 | 4374937.97 | 4374937.97 | 4374937.97 | 4374937.97 | 100 | 0 | Sistema | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200141772 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loc. Santo Domingo, Calakmul | 2523008 2013 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8400000 | 8639284.18 | 8639284.18 | 8639284.18 | 8639284.18 | 8639284.18 | 8639284.18 | 100 | 0 | Sistema | 547 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200141797 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 2523034 2013 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1963577 | 2086593.78 | 625978.13 | 625978.13 | 625978.13 | 625978.13 | 625978.13 | 30 | 0 | Sistema | 339 | 100 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200141830 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loc. Santa Cruz Ex Hacienda, Calkini | 2523045 2013 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2169109.96 | 2169109.96 | 2169109.96 | 2169109.96 | 2169109.96 | 2169109.96 | 100 | 0 | Sistema | 1255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200142189 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Loc. San Antonio Sahcabchen, Calki. | 2523006 2013 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 2467261.16 | 2467261.16 | 2467261.16 | 2467261.16 | 2467261.16 | 2467261.16 | 100 | 0 | Sistema | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200142277 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loc. Santa Cruz Pueblo, Calkíni. | 2523004 2013 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 1968127.57 | 1968127.57 | 1968127.57 | 1968127.57 | 1968127.57 | 1968127.57 | 100 | 0 | Sistema | 1908 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200142351 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loc. Santa María. Callkiní | 2523005 2013 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 838329.65 | 838329.65 | 838329.65 | 838329.65 | 838329.65 | 838329.65 | 100 | 0 | Sistema | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200149720 | Programa Agua Limpia 2013 | 2013 2523001 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1328784 | 1328784 | 1328784 | 1328784 | 1328784 | 1328784 | 1328784 | 100 | 0 | Sistema | 699927 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
CAM00130200150102 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Castamay | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-43-13-C | Campeche | Campeche | Castamay | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1287908 | 1287908 | 1287908 | 1287908 | 1287908 | 1287908 | 100 | 0 | Sistema | 572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150156 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Pocyaxum | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-44-13-C | Campeche | Campeche | Pocyaxum | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1591204 | 1591204 | 1591204 | 1591204 | 1591204 | 1591204 | 100 | 0 | Sistema | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150361 | Ampliacion De Sistemas De Agua Potable Loc Tixmucuy | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-45-13-C | Campeche | Campeche | Tixmucuy | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1477043 | 1477043 | 1477043 | 1477043 | 1477043 | 1477043 | 100 | 0 | Sistema | 273 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150454 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Lazaro Cardenas | CAPAE-CAM-PROSSAPYS- OB-INV-47-13-C | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2720000 | 2506487 | 2506487 | 2506487 | 2506487 | 2506487 | 2506487 | 100 | 0 | Sistema | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150493 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Justo Sierra Mendez | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-48-13-C | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2720000 | 2519844 | 2519844 | 2519844 | 2519844 | 2519844 | 2519844 | 100 | 0 | Sistema | 367 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150523 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Miguel Hidalgo Y Costilla | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-49-13-C | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2720000 | 2526404 | 2526404 | 2526404 | 2526404 | 2526404 | 2526404 | 100 | 0 | Sistema | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150586 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Suc Tuc | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-46-13-C | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 1835271 | 1835271 | 1835271 | 1835271 | 1835271 | 1835271 | 100 | 0 | Sistema | 1179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150639 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. El Lechugal | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-50-13-C | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2176000 | 2175276 | 2175276 | 2175276 | 2175276 | 2175276 | 2175276 | 100 | 0 | Sistema | 674 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150709 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. La Victoria | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-51-13-C | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 638467 | 638467 | 638467 | 638467 | 638467 | 638467 | 100 | 0 | Sistema | 878 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150742 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa, Loc. Altamira De Zinaparo | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-OB-INV-52-13-C | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2106962 | 1930661 | 1930661 | 1930661 | 1930661 | 1930661 | 1930661 | 100 | 0 | Sistema | 1040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150826 | Proyecto Ejecutivo Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Centenario | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-EP-INV-41-13-C (1) | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 499298 | 499298 | 499298 | 499298 | 499298 | 499298 | 100 | 0 | Sistema | 942 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150860 | Proyecto Ejecutivo Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Don Samuel | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-EP-INV-41-13-C (2) | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 499298 | 499298 | 499298 | 499298 | 499298 | 499298 | 100 | 0 | Sistema | 1081 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200150904 | Proyecto Ejecutivo Para Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Nuevo Progreso Dos | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-EP-INV-41-13-C(3) | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 498761 | 498761 | 498761 | 498761 | 498761 | 498761 | 100 | 0 | Sistema | 664 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200151864 | Universidad Tecnologica, Construccion De Obra Exterior (Casetas De Acceso) | 2011-2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 360973 | 360973 | 360973 | 360973 | 360973 | 360973 | 360973 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200155135 | Compra De Equipo Para Estudio De Grabacion Y Produccion De Eventos Culturales | 18 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200155553 | Proyecto Dotacion De Instrumentos Para Orquesta Sinfonica De Campeche | 43 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 742317.08 | 1000000 | 891078.96 | 742317.08 | 742317.08 | 74.2317 | 0 | Instrumento | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200162346 | 22 Acondicionamiento De Espacios Culturales (Candelaria) | 22 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SCRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 380279 | 380279 | 380279 | 380279 | 380279 | 380279 | 380279 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130200162470 | 22 Acondicionamiento De Espacios Culturales (Tenabo) | 22 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 378452 | 378452 | 305032 | 305032 | 305032 | 305032 | 305032 | 80.5999 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200170830 | Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa 2013 | 1267_13 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1024907 | 1024907 | 1024907 | 1024907 | 356989 | 356989 | 356989 | 34.8314 | 0 | Alumno | 8952 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200171785 | Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa 2013 | 1267_13 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5516866 | 5516866 | 5516866 | 5516866 | 991488 | 991488 | 991488 | 17.9719 | 0 | Alumno | 8952 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200173665 | Prim. Roman Piña Chan, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | 2012-2512005 | Campeche | Candelaria | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 54729 | 54729 | 54729 | 54729 | 54729 | 54729 | 54729 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSOS DE FAM BASICA PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200173668 | Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento Complementario De Areas Exteriores | 2012-2512032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 15919 | 15919 | 15919 | 15919 | 15919 | 15919 | 15919 | 100 | 0 | Escuela | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200173669 | Sec. Angli Lara, Suministrode Mobiliario Para 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS FAM BASICA 2012 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300180709 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Carlos A. Madrazo | 2013-2525029 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 855859 | 855859 | 855859 | 855859 | 855859 | 855859 | 855859 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 42.22 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300180758 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Becan | 2013-2525028 | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 830186 | 830186 | 830186 | 830186 | 830186 | 830186 | 830186 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300180791 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Centauros Del Norte | 2013-2525030 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 684688 | 684688 | 684688 | 684688 | 684688 | 684688 | 684688 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300180816 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivenda En La Region De La Selva Localidad El Chichonal | 2013-2525031 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 35.29 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300180841 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad La Guadalupe | 2013-2525032 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 855859 | 855859 | 855859 | 855859 | 855859 | 855859 | 855859 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 96.11 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300180882 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad La Lucha | 2013-2525033 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1112617 | 1112617 | 1112617 | 1112617 | 1112617 | 1112617 | 1112617 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 54.02 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300180903 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Nueva Vida | 2013-2525034 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 42.22 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300180926 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Once De Mayo | 2013-2525035 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 855860 | 855860 | 855860 | 855860 | 855860 | 855860 | 855860 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181111 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | APR009041 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1225809 | 1225809 | 1225809 | 1225809 | 1224659 | 1224659 | 1224659 | 99.9062 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181217 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | APR009041 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1370310 | 1368798 | 1368798 | 1368798 | 1368798 | 1368798 | 1368419.99 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181277 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | APR009041 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1012280 | 1009293 | 1009293 | 1009293 | 1009293 | 1009293 | 1008546 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181309 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | APR009043 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 210811.36 | 210811.36 | 210811.36 | 84.3245 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181520 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle 50 Entre Av. Solidaridad Y 41 De La Colonia Ricardo Flores Magon | APR009062 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400086 | 400086 | 400086 | 400086 | 397947.89 | 397947.89 | 397947.89 | 99.4656 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181567 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado Calle 26 Entre 23 Y 19 Col. Fatima | APR009057 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741400 | 741400 | 741400 | 741400 | 740248.86 | 740248.86 | 740248.86 | 99.8447 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181698 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Champotón | 333MAPR004031-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 987355 | 987118 | 987118 | 987118 | 987118 | 987118 | 987118 | 100 | 0 | Luminaria | 2500 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 987,117.60 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181757 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando A 923 Personas | 333MAPR004035 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN, DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1227716 | 1225575 | 1225575 | 1225575 | 1225575 | 1225575 | 1225575 | 100 | 0 | Sistema | 923 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,225,574.99 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181811 | Construccion De Drenaje Pluvial Centro, Tramo Centro Historico | CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4635000 | 43195204 | 43195204 | 43195204 | 32901269 | 32901269 | 32901269 | 76.1688 | 0 | Sistema | 8000 | 1 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181838 | Drenaje Pluvial Presidentes De Mexico Calle Cooperativa Kala Tramo Carretera Antigua Campeche-Merida Y Av. Gral. Porfirio Diaz, San Francisco De Campeche | CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 35874823 | 35874823 | 35874823 | 35874823 | 35874823 | 35874823 | 100 | 0 | Sistema | 10000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181863 | Contruccion De Drenaje Pluvial Centro, Tramo Av. Central, San Francisco De Campeche | CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46328636 | 42929671 | 42929671 | 42929671 | 33200993 | 33200993 | 33200993 | 77.3381 | 0 | Sistema | 8000 | 1 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181879 | Drenaje Pluvial Lazaro Cardenas, San Francisco De Campeche | CAPAE-CAM-APAZU-LPN-62-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42628383 | 36658410 | 36658410 | 36658410 | 26809651 | 26809651 | 26809651 | 73.1337 | 0 | Sistema | 10000 | 1 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181925 | Rehabilitación De Camino De Acceso A Parcelas (Zona Nuevo León) Beneficiando A 90 Personas | 333MAPR004036-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305492 | 305492 | 305492 | 305492 | 305492 | 305492 | 305492 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300181928 | Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Loc. Division Del Norte, Escarcega | CAPAE-CAM-APAZU-PROY-INV-28-13-C | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 960000 | 887094 | 887094 | 887094 | 887094 | 887094 | 887094 | 100 | 0 | Sistema | 3259 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300182149 | Rehabilitación De Áreas Mecanizadas Beneficiando 25 Personas En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria | 333MAPR004037-2013 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381865 | 381865 | 381865 | 381865 | 381865 | 381865 | 381865 | 100 | 0 | Hectárea | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300182234 | Pavimentación De Calles Beneficiando A 400 Personas De La Localidad El Zapote | 333MAPR004038-2013 | Campeche | Champotón | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 609613 | 608947 | 608947 | 608947 | 608947 | 608947 | 608947 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 608,947.10 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300182275 | Pavimentación De Calles Beneficiando A 2000 Personas En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria | 333MAPR004043-2013 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1604149 | 1603748 | 1603748 | 1603748 | 1603748 | 1603748 | 1603748 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,603,747.88 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300182332 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 628 Personas En La Localidad De Pixoyal | 333MAPR004048-2013 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 698624 | 697730 | 697730 | 697730 | 697730 | 697730 | 697730 | 100 | 0 | Sistema | 628 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 697,729.74 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300182830 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado En La Calle 38 Entre 17 Y Privada Col. Benito Juarez | APR009057 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 448858.8 | 448858.8 | 448858.8 | 99.7464 | 0 | Canal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300182837 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado En La Calle 50 Entre 49a Y 45b Y Calle 49a Entre 50 Y 52 Col Ricardo Flores Magon | APR009056 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1075781 | 1075781 | 1075781 | 1075781 | 1064930.4 | 1064930.4 | 1064930.4 | 98.9914 | 0 | Canal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300182842 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado Calle 42 Entre 37a Y 41 Col. Ricardo Flores Magon | APR009057 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426000 | 426000 | 426000 | 426000 | 423898 | 423898 | 423898 | 99.5066 | 0 | Canal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300182849 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado En La Calle 34b Entre 33 Y Av. Justo Sierra Mendez Col. Jesus Garcia | APR009057 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996257.03 | 996257.03 | 996257.03 | 99.6257 | 0 | Canal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183751 | Construccion De Techado De Drenaje Principal 1ra Etapa | APR009058 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1410560 | 1410560 | 1410560 | 1410560 | 1408202.33 | 1408202.33 | 1408202.33 | 99.8329 | 0 | Canal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183755 | Cobstruccion De Calles (Pavimentacion Asfaltica) | APR009046 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999342.48 | 999342.48 | 999342.48 | 99.9342 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183756 | Reconstruccion De Calles | APR009049 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 822193.26 | 822193.26 | 822193.26 | 82.2193 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183758 | Pavimentacion De Carpeta Asfaltica | APR009056 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1356740 | 1356740 | 1356740 | 1356740 | 1353218 | 1353218 | 1353218 | 99.7404 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183759 | Pavimentacion De Carpeta Asfaltica Calle 39 Entre 22 Y 18 En La Col. Miorelos Y Calle 20 Entre 43 Y 45 Col. Esperanza | APR009056 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1353800 | 1353800 | 1353800 | 1353800 | 1350927 | 1350927 | 1350927 | 99.7878 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183762 | Pavimentacion De Carpeta Asfaltica Calle 45 Entre 14 Y 18, Calle 45 Entre 20 Y 22, Calle 18 Entre 43 Y 45 De La Colonia Esperanza | APR009056 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1296000 | 1296000 | 1296000 | 1296000 | 1295360 | 1295360 | 1295360 | 99.9506 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183767 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica | APR009060 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1058600 | 1058600 | 1058600 | 1058600 | 1015127 | 1015127 | 1015127 | 95.8933 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183773 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556570 | 556570 | 556570 | 556570 | 554081 | 554081 | 554081 | 99.5528 | 0 | Línea de Conducción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183775 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 735460 | 735460 | 735460 | 735460 | 732791 | 732791 | 732791 | 99.6371 | 0 | Línea de Conducción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183788 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 296841 | 296841 | 296841 | 98.947 | 0 | Línea de Conducción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183791 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009048 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1050000 | 525000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea de Conducción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183823 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009051 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183837 | Construccion De Alumbrado Publico | APR009059 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 897118 | 897118 | 897118 | 99.6798 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183845 | Construccion De Alumbrado Publico | APR009059 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1377389 | 1377389 | 1377389 | 1377389 | 1373899 | 1373899 | 1373899 | 99.7466 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300183849 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 149997.95 | 149997.95 | 149997.95 | 99.9986 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300184507 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad El Tepeyac | 2013-2525037 | Campeche | Calakmul | Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166037 | 166037 | 166037 | 166037 | 166037 | 166037 | 166037 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300184693 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Valentin Gomez Farias | 2013-2525038 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 48.89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300184707 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 2013-2525049 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83019 | 83019 | 83019 | 83019 | 83019 | 83019 | 83019 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300184743 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad San Francisco Suctuc | 2013-2525012 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1416947 | 1416947 | 1416947 | 1416947 | 1416947 | 1416947 | 1416947 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 29.63 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300184764 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad San Francisco B. Sahacabchen | 2013-2525011 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1852931 | 1852931 | 1852931 | 1852931 | 1852931 | 1852931 | 1852931 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 53.99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300184792 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Pustunich | 2013-2525013 | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 943581 | 943581 | 943581 | 943581 | 943581 | 943581 | 943581 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 26.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300184974 | Construccion De Pozos De Absorcion Para Aguas Pluviales De La Localidad De Hecelchakan 08 | APR005008 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. OBRAS PÚBLICAS) | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125000 | 121546 | 121546 | 121546 | 121546 | 121546 | 121546 | 100 | 0 | Pozos | 10285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: esta obra se ejecuta con 50% faism y 50 % fiv - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185021 | Rehabilitacion De Calles 09 | APR005009 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 298524 | 298524 | 298524 | 298524 | 298524 | 298524 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 850 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: tuvo ahorro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185048 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Concepcion | 2013-2525007 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 42.1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185079 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Pucnachen | 2013-2525010 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 20.93 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185103 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad San Antonio Sahacabchen | 2013-2525008 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 814955 | 814955 | 814955 | 814955 | 814955 | 814955 | 814955 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 42.36 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185120 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Ex-Hacienda Santa Cruz | 2013-2525009 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 2.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185140 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas 011 | APR005011 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 471900 | 417900 | 417900 | 417900 | 411631 | 411631 | 411631 | 98.4999 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185156 | Repavimentacion De Calles 013 | APR005013 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1295450 | 1295045 | 1295045 | 1295045 | 1295045 | 1295045 | 1295045 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 485 | 100 | 100 | Financiera: esta obra tuvo un ahorro presupuestal de $13,231.46 / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185206 | Ampliación De La Red De Energía Electrica P.R. San Antonio Bobola. | 3DZP04032012 | Campeche | Campeche | Bobolá | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE. | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 529670 | 529670 | 529670 | 529670 | 529670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300185216 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 2731 Personas De La Localidad De Sihochac | 333MAPR004049-2013 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 142580 | 142520 | 142520 | 142520 | 142520 | 142520 | 142520 | 100 | 0 | Sistema | 2731 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185241 | Ampliación De La Red De Energía Electrica P.R. San Miguel De Allende | 3DZP04032024 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1073032 | 1073032 | 1073032 | 857501 | 215531 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185245 | Rehabilitacion De Calles 025 | APR005025 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 199977 | 199977 | 199977 | 199977 | 199977 | 199977 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: obra 100% faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185267 | Rehabilitación De Vivienda Beneficiando 2000 Personas En Localidades Varias Del Municipio De Champotón | 333MAPR004051-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1136800 | 1098961 | 1098961 | 1098961 | 1098961 | 1098961 | 1098961 | 100 | 0 | Vivienda | 2000 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto aprobado de $ 1,098,960.80 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185281 | Rehabilitacion De Calles 026 | APR005026 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 149891 | 149891 | 149891 | 149891 | 149891 | 149891 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 215 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: oba concluida 100% faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185283 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, P.R. Melchor Ocampo | 3DZP04032018 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1470476 | 1470476 | 1470476 | 1470476 | 1470476 | 733806 | 733806 | 49.9026 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300185295 | Rehabilitacion De Calles 027 | APR005027 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 149999 | 149999 | 149999 | 149999 | 149999 | 149999 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 522 | 100 | 100 | Financiera: se corrigió el monto del comprometido / Física: obra concluida / Registro: obra 100 % faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185296 | Ampliacion De La Red De Agua Potable, P.R. Tikinmul | 3DZP04031171 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 249596 | 249596 | 249596 | 249596 | 49.9192 | 0 | Vivienda | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300185325 | Construccion De 2 Pozos De Absorción Para Agua Pluviales 044 | APR005044 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 436000 | 435096 | 435096 | 435096 | 435096 | 435096 | 435096 | 100 | 0 | Pozos | 297 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra concluida / Registro: obra 100% faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185338 | Construccion De Centro Comunitario De Usos Multiples, P.R. Los Laureles. | 3DZP04031828 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 50 | 0 | Plaza comunitaria | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300185358 | Construccion De 3 Pozos De Absorcion Para Aguas Pluviales 045 | APR005045 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 464000 | 461699 | 461699 | 461699 | 461699 | 461699 | 461699 | 100 | 0 | Pozos | 1580 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra concluida 100 % faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185367 | Modernizacion Del Campo De Futbol, P.R. Pich | 3DZP04031333 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 448116 | 448116 | 448116 | 448116 | 49.7907 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300185455 | Construccion De Drenaje Pluvial, Col. Leovigildo Gomez | 040021ME001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390426 | 390306 | 390306 | 390306 | 390306 | 390306 | 390306 | 100 | 0 | Metro Lineal | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300185534 | Ampliacion De La Red Electrica En Las Calles En Diversas Calles De La Col. Ampliacion Leovigildo Gomez | 040021ME002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470566 | 469502 | 469502 | 469502 | 469502 | 469502 | 469502 | 100 | 0 | Metro Lineal | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186094 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Encanto | 2013-2525039 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317999 | 317999 | 317999 | 317999 | 317999 | 317999 | 317999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186126 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad La Pelusa | 2013-2525043 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105999 | 105999 | 105999 | 105999 | 105999 | 105999 | 105999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 35.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186131 | Mejoramiento Del Parque Principal De La Comunidad Primera Etapa Beneficiando 2000 Personas De La Cabecera Municipal | 2801014 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1244150 | 1244150 | 1244150 | 1243365 | 1243365 | 1243365 | 1243365 | 99.9369 | 785 | Parque | 2000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,243,365.16, SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $ 784.84 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186149 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad La Esperanza | 2013-2525046 | Campeche | Candelaria | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317216 | 317216 | 317216 | 317216 | 317216 | 317216 | 317216 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 8.89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186156 | Construcción De Baños Beneficiando 102 Personas De La Localidad De San Pablo Pixtún | 333MAPR004032-2013 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 359914 | 359914 | 359829 | 359829 | 359829 | 359829 | 99.9764 | 85 | Proyecto | 102 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PDZP $ 179,914.54 y ejercido de FISM $ 179,914.56 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 85.46 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186169 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad San Juan Arroyo (Las Golondrinas) | 2013-2525052 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 740170 | 740170 | 740170 | 740170 | 740170 | 740170 | 740170 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 19.21 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186174 | Construcción De Baños Beneficiando A 100 Personas De La Localidad De Villamadero | 333MAPR004033-2013 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 599827 | 599827 | 599654 | 599654 | 599654 | 599654 | 99.9712 | 173 | Proyecto | 100 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PDZP $ 299,826.90 y ejercido de FISM $ 299,826.90 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 173.10 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186179 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad La Esmeralda | 2013-2525048 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 845909 | 845909 | 845909 | 845909 | 845909 | 845909 | 845909 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186188 | Construcción De Baños Beneficiando A 80 Personas De La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria | 333MAPR004034-2013 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480000 | 479886 | 479886 | 479772 | 479772 | 479772 | 479772 | 99.9762 | 114 | Proyecto | 80 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PDZP $ 239,886.07 y ejercido de FISM $ 239,886.08 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 113.93 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186190 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Luinal | 2013-2525041 | Campeche | Candelaria | Luinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211477 | 211477 | 211477 | 211477 | 211477 | 211477 | 211477 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186199 | Techado De Cancha De Usos Multiples Con Colector De Agua Beneficiando 1614 Personas En La Localidad De Xbacab | APR-DZP0041 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375000 | 375000 | 375000 | 374732 | 374732 | 374732 | 374732 | 99.9285 | 268 | Obra | 1614 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PDZP $ 374,731.90 y ejercido de Cuenta Corriente $ 374,731.91 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 268.10 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186208 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Naranjo | 2013-2525042 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186211 | Rehabilitación Del Campo Deportivo Beneficiando A 995 Personas De La Localidad De Mayatecum 2 | 3DZP04039318-2013 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 668594 | 668594 | 668594 | 667895 | 667895 | 667895 | 667895 | 99.8955 | 699 | Cancha | 995 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PDZP $ 667,895.23 y ejercido de Cuenta Corriente $ 667,895.23 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 698.77 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186216 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad Paraiso Nuevo | 2013-2525044 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 423999 | 423999 | 423999 | 423999 | 423999 | 423999 | 423999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186218 | Rehabilitación Del Campo Deportivo Beneficiando A 83 Personas De La Localidad De General Ortiz Ávila | 3DZP04039014-2013 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99233 | 99233 | 99233 | 99211 | 99211 | 99211 | 99211 | 99.9778 | 22 | Cancha | 83 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PDZP $ 99,210.92 y ejercido de Cuenta Corriente $ 99,210.92 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 22.08 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186230 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Av. Colosio Lado Izquierdo Entre Calle 35 Y Av. Concordia. Beneficiando 200 Personas | 333MAPR004039-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375485 | 375324 | 375324 | 375081 | 375081 | 375081 | 375081 | 99.9353 | 243 | Metros Lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 225,048.00 y ejercido de FISM $ 150,033.48 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA AMPLIACIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. * se reintegrara a la tesorería de la federación $ 243.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186236 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Porvenir | 2013-2525045 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 36.22 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186244 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Machetazo | 2013-2525047 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635998 | 635998 | 635998 | 635998 | 635998 | 635998 | 635998 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186246 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle 35 Entre Av. Colosio Y Calle 10 Col. Arrocera Y Mirador Beneficiando 550 Personas | 333MAPR004040-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1140607 | 1140459 | 1140459 | 1140237 | 1140237 | 1140237 | 1140237 | 99.9805 | 222 | Metro Lineal | 550 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 684,142.00 y ejercido de FISM $ 456,094.92 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *se reintegrara a la tesorería de la federación $ 222.00 **Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186250 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla | 2013-2525050 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211999 | 211999 | 211999 | 211999 | 211999 | 211999 | 211999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 24.44 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186256 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle 37 Entre Av. Colosio Y Calle 16 Col. Arrocera Beneficiando 702 Personas | 333MAPR004041-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1114546 | 1114329 | 1114329 | 1114003 | 1114003 | 1114003 | 1114003 | 99.9707 | 326 | Metro Lineal | 702 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 668,401.00 y ejercido de FISM $ 445,602.05 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA AMPLIACIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. *Se reintegrara a la Tesoreria de la Federación $ 326.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186257 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad Monclova | 2013-2525051 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 634432 | 634432 | 634432 | 634432 | 634432 | 634432 | 634432 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186261 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad Ribera Tumbo De La Montaña | 2013-2525040 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186267 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle 29 Entre 10 Y 18 Col. Las Palomas Beneficiando 160 Personas | 333MAPR004042-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305084 | 305074 | 305074 | 305058 | 305058 | 305058 | 305058 | 99.9948 | 16 | Metro Lineal | 160 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 183,034.00 y se ejercido de FISM $ 122,023.60 / Física: *obra concluida / Registro: * se reintegrara a la tesorería de la federación $ 16.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186279 | Pavimentación De Calle Paseo Las Américas Entre Isabel La Católica Y Límite Predial Col. Cristobal Colon Y Tajonal Beneficiando 355 Personas | 333MAPR004044-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 738932 | 738831 | 738831 | 738680 | 738680 | 738680 | 738680 | 99.9796 | 151 | Metro Cuadrado | 355 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 443,207.99 y se ejercido de FISM $ 295,472.00 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 151.01 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186287 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle San Salvador Entre Privada Y Limite Predial Col. Cristobal Colon Beneficiando A 702 Personas | 333MAPR004045-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1462147 | 1461785 | 1461785 | 1461241 | 1461241 | 1461241 | 1461241 | 99.9628 | 544 | Metro Lineal | 702 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 876,744.00 y ejercido de FISM $ 584,497.34 / Física: *Obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 544.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186291 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Bolonchen Cahuich | 2013-2525016 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375818 | 375818 | 375818 | 375818 | 375818 | 375818 | 375818 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 60.74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186296 | Pavimentación De Calle 41 Entre Calle 14 Y Av. Carlos Sansores Perez Y Calle 18 Entre Calle 1 Y Calle 39 Col. Guadalupe Victoria Beneficiando 440 Personas | 333MAPR004052-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 836996 | 836760 | 836760 | 836407 | 836407 | 836407 | 836407 | 99.9578 | 353 | Metro Cuadrado | 440 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 501,844.00 y ejercido de FISM $ 334,563.26 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 353.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186311 | Pavimentación De Calle 35 Entre Calle 10 Y Av. Colosio, Col. Arrocera Y Mirador Beneficiando A 966 Personas | 333MAPR004053-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2011039 | 2010646 | 2010646 | 2010056 | 2010056 | 2010056 | 2010056 | 99.9707 | 590 | Metro Cuadrado | 966 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 1,206,033.00 y ejercido de FISM $ 804,022.54 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA REDUCCIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 590.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186322 | Pavimentación De Calle 9 Entre Calle 16 Y Av. Carlos Sansores Pérez, Issste, Pedregal, La Playa Beneficiando A 952 Personas | 333MAPR004054-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1982904 | 1982516 | 1982516 | 1981934 | 1981934 | 1981934 | 1981934 | 99.9706 | 582 | Metro Cuadrado | 952 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 1,189,160.00 y ejercido de FISM $ 792,774.18 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA AMPLIACIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 582.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186342 | Pavimentación De Calles Paseo La Americas Entre Calle 12 Y Calle 14 A, Col. Cristobal Colon Beneficiando 420 Personas | 333MAPR004055-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 849323 | 849323 | 848306 | 848306 | 848306 | 848306 | 99.8803 | 1017 | Metro Cuadrado | 420 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 508,983.00 y ejercido de FISM $ 339,323.36 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 1,017.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186385 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Bethania | 2013-2525015 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 82.04 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186391 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Chemblas | 2013-2525017 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 52.22 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186392 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Nilchi | 2013-2525018 | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 44.63 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186393 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Nohakal | 2013-2525019 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1886070 | 1886070 | 1886070 | 1886070 | 1886070 | 1886070 | 1886070 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 50.22 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186397 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad San Francisco Koben | 2013-2525021 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 64.44 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186399 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Quetzal Edzna | 2013-2525022 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 377024 | 377024 | 377024 | 377024 | 377024 | 377024 | 377024 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186400 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Quetzal Edzna Modulo 2 (La Libertad) | 2013-2525053 | Campeche | Campeche | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1256748 | 1256748 | 1256748 | 1256748 | 1256748 | 1256748 | 1256748 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 8.89 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186402 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Kikab | 2013-2525023 | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1377999 | 1377999 | 1377999 | 1377999 | 1377999 | 1377999 | 1377999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 8.89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186404 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Adolfo Ruiz Cortinez | 2013-2525024 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1503727 | 1503727 | 1503727 | 1503727 | 1503727 | 1503727 | 1503727 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 38.06 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186406 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | 2013-2525025 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1131073 | 1131073 | 1131073 | 1131073 | 1131073 | 1131073 | 1131073 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 70.12 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186407 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad San Agustin Ola | 2013-2525026 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 628690 | 628690 | 628690 | 628690 | 628690 | 628690 | 628690 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186409 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Pich | 2013-2525027 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 36.67 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186411 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Melchor Ocampo | 2013-2525014 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1753818 | 1753818 | 1753818 | 1753818 | 1753818 | 1753818 | 1753818 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 52.18 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186433 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Pocyaxum | 2013-2525020 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754428 | 754428 | 754428 | 754428 | 754428 | 754428 | 754428 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 7.96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186734 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Puerto Rico | 2013-2525054 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186745 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Nuevo Campechito | 2013-2525055 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186762 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Emiliano Zapata | 2013-2525056 | Campeche | Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186771 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Rehabilitacion De Edificio "A" Y Letrina | 2013/2512013 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 387154 | 480471 | 480471 | 480471 | 384288 | 384288 | 384288 | 79.9815 | 0 | Escuela | 32 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186857 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad El Porvenir | 2013-2525036 | Campeche | Calakmul | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83019 | 83019 | 83019 | 83019 | 83019 | 83019 | 83019 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186866 | Escuela Inicial Indigena Baaxal Ja, Construccion De Edificio "A" Y Obra Exterior. | 2013/2512012 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 866829 | 866829 | 866829 | 866829 | 866829 | 866829 | 866829 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186899 | Prim. Emiliano Zapata, Construccion De 1 Aula Didactica | 2011/52315121 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367976 | 367976 | 367976 | 367976 | 354006 | 354006 | 354006 | 96.2036 | 0 | Escuela | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186927 | Esc. Sec. Tec. No. 34, Construccion De 1era Etapa De Edificio Administrativo, 1 Aula Didactica, Servicio Sanitario Y Adecuacion De Direccion, Cooperativa-Bodega A Un Aula Didactica | 2012/2512294 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2652447 | 2652447 | 2652447 | 2652447 | 2028475 | 2028475 | 2028475 | 76.4756 | 0 | Escuela | 516 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187059 | Sustitucion Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable No. 4 | APR009032 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995237.57 | 995237.57 | 995237.57 | 995237.57 | 99.5238 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187096 | Suministro De Equipo De Bombeo Sumergible De 20 Hp | APR009035 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 49938 | 49938 | 49938 | 99.876 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187106 | Telesecundaria No. 138, Construccion De 1 Microlaboratorio Y Obar Exterior Y Rehabilitacion De Direccion Y 1 Aula Didactica | 2013/2512029 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 701852 | 701852 | 701852 | 701852 | 694828 | 694828 | 694828 | 98.9992 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187114 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico De La Colonia Leovigildo Gomez. | 040021ME003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1338224 | 1331879 | 1331879 | 1331879 | 1331879 | 1331879 | 1331879 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187147 | Sustitucion Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable No. 5 | APR009036 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 945097 | 945097 | 945097 | 945097 | 943841.44 | 943841.44 | 943841.44 | 99.8672 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187222 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle 9 Entre 18 Y 16-A | APR-FAFEF-2801K002 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524712.27 | 519645.28 | 519645.28 | 519645.28 | 519645.28 | 519645.28 | 519645.28 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: Con respecto al trimestre anterior se disminuyo el monto de la obra para su reprogramacion / Física: se cumplio la meta satisfactoriamente / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187263 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles | APR-FAFEF-2801K001 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 996164.66 | 996164.66 | 996164.66 | 996164.66 | 996164.66 | 996164.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: con respecto al trimestre anterior se disminuyo el monto de la obra para su reprogramacion / Física: se cumplio la meta satisfactoriamente / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187346 | Construccion De Calles | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801G001 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESRROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 848151.85 | 847880.15 | 847880.15 | 847880.15 | 847880.15 | 847880.15 | 847880.15 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187384 | Construccion De Calles | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801G002 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999999.78 | 998709.16 | 998709.16 | 998709.16 | 998709.16 | 998709.16 | 998709.16 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187600 | Conservacion Y Mantenimiento De Calles | APR009015 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 747663 | 747663 | 747663 | 747663 | 747663 | 747663 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187642 | Construccion De Calles | APR009026 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1021793 | 1021793 | 1021793 | 1021793 | 1019568.88 | 1019568.88 | 1019568.88 | 99.7823 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187720 | Construccion De Calles | APR009026 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1021793 | 1021793 | 1021793 | 1020426.46 | 1020426.46 | 1020426.46 | 1020426.46 | 99.8663 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187843 | Pavimentacion De Calles En La Colonia Pablo Garcia | 040021ME005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357842 | 338646 | 338646 | 338646 | 338646 | 338646 | 338646 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300187896 | Telesecundaria No. 149, Construccion De 1 Aula Didactica. | 2013/2512011 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 519971 | 519971 | 519971 | 519971 | 495660 | 495660 | 495660 | 95.3245 | 0 | Escuela | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188018 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | SIN NUMERO | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119954 | 119954 | 119954 | 119748 | 119746 | 119746 | 119746 | 99.8266 | 0 | Sistema | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188049 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 028 | APR005028 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92000 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 100 | 0 | FOGONES | 200 | 100 | 100 | Financiera: ahorro presupuestal de pdzp de 46.60 / Física: concluida / Registro: obra mezclada con faism y hay un ahorro presupuestal de pdzp de 46.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188085 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | sin numero | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298934 | 297259 | 297259 | 297259 | 297259 | 297259 | 297259 | 100 | 0 | Sistema | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188113 | Pavimentación De Calle San Salvador Entre Límite Predial Y Privada Col. Cristobal Colon Beneficiando A 615 Personas | 333MAPR004056-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 511794 | 1279316 | 1279316 | 1279065 | 1279065 | 1279065 | 1279065 | 99.9804 | 251 | Metro Cuadrado | 615 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 767,439.00 y ejercido de FISM $ 511,626.44 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 251.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188121 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 029 | APR005029 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161000 | 160837 | 160837 | 160837 | 160837 | 160837 | 160837 | 100 | 0 | FOGONES | 350 | 100 | 100 | Financiera: HABRA REINTEGRO DE PDZP DE $ 81.54 / Física: CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA TENDRA UN AHORRO Y SE REINTEGRARA A LA TESOFE DE $ 81.54 POR PARTE DE PDZP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188136 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | sin numero | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 492247 | 491515 | 491515 | 491515 | 491515 | 491515 | 491515 | 100 | 0 | Sistema | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188157 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Crucero A Base De Concreto Hidraulico, Calle 41 Y Calle 18 Col. Laureles, Beneficiando 324 Personas | 333MAPR004057-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665500 | 665196 | 665196 | 664740 | 664740 | 664740 | 664740 | 99.9314 | 456 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 398,844.00 y ejercido de FISM $ 265,896.22 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 456.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188168 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 031 | APR005031 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92000 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 100 | 0 | FOGONES | 200 | 100 | 100 | Financiera: HAY UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $46.60 DE PDZP Y $ 46.60 DE FAISM / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registro: OBRAS CONCLUIDAS CON REC. DEL PDZP Y FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188185 | Pavimentacion De Diversas Calles En La Col. Lerma | 040021ME007 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 758926 | 758547 | 758547 | 758547 | 758547 | 758547 | 758547 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188186 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | sin numero | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 471904 | 471904 | 471904 | 466739 | 466705 | 466705 | 466705 | 98.8983 | 0 | Sistema | 469 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188202 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Cruceros A Base De Concreto Hidraulico, Calle 41 Y Calle 18 Col. Tajonal Beneficiando 324 Personas | 333MAPR004058-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665500 | 665290 | 665290 | 664973 | 664973 | 664973 | 664973 | 99.9524 | 317 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 398,983.00 y ejercido de FISM $ 265,990.29 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 317.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188207 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 032 | APR005032 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46000 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 100 | 0 | FOGONES | 100 | 100 | 100 | Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL $23.30 / Física: CONCLUIDA / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL DE PDZP $ 23.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188235 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | sin numero | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 898710 | 898257 | 898257 | 898257 | 898257 | 898257 | 898257 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188247 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Cruceros A Base De Concreto Hidraulico, Calle 31x16 Col. Las Palomas, Beneficiando 324 Personas | 333MAPR004059-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 666667 | 666609 | 666609 | 666521 | 666521 | 666521 | 666521 | 99.9868 | 88 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 399,911.99 y ejercido de FISM $ 266,609.40 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 88.01 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188254 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 033 | APR005033 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46000 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 100 | 0 | FOGONES | 100 | 100 | 100 | Financiera: hay ahorro presupuestal de pdzp $ 23.30 / Física: concluida / Registro: esta obra tiene mezcla de recursos de fais y hay ahorro presupuestal de pdzp $ 23.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188273 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | sin numero | Campeche | Hopelchén | Pakchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160377 | 160364 | 160364 | 160364 | 160364 | 160364 | 160364 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188307 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 034 | APR005034 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46000 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 100 | 0 | FOGONES | 100 | 100 | 100 | Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL DE $23.30 / Física: CONCLUIDA / Registro: HAY AHORRO PRESUPUESTAL QUE SE REINTEGRARA A LA TESOFE DE $ 23.30 - REINTEGRO ES DE PDZP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188309 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Cruceros A Base De Concreto Hidraulico, Calle 33 Y Calle 16 Col. Las Palomas Beneficiando 324 Personas | 333MAPR004060-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 666667 | 666381 | 666381 | 665950 | 665950 | 665950 | 665950 | 99.9353 | 431 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 399,569.00 y ejercido de FISM $ 266,380.53 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 431.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188327 | Pavimentación De Calles | sin numero | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publica | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1079960 | 1079960 | 1079960 | 1079932 | 1079913 | 1079913 | 1079913 | 99.9956 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188345 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 035 | APR005035 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46000 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 100 | 0 | FOGONES | 100 | 100 | 100 | Financiera: aportaciones de pdzp $22,976.70 y faism $22,976.70 y reintegro de pdzp de $ 23.30 / Física: se realizaron 20 fogones / Registro: se van a reintegrar a la tesofe 23.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188366 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Cruceros A Base De Concreto Hidraulico, Cruce De La Calle 15x16 Col. Infonavit, Beneficiando 324 Personas | 333MAPR004061-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 666667 | 666469 | 666469 | 666170 | 666170 | 666170 | 666170 | 99.9551 | 299 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 399,701.00 y ejercido de FISM $ 266,468.80 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 299.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188371 | Pavimentación De Calles | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1273974 | 1273974 | 1273974 | 1273659 | 1273468 | 1273468 | 1273468 | 99.9603 | 0 | Metro Cuadrado | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188387 | Sumiinistro E Instalacion De Fogones Ecologicos 036 | APR005036 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 195500 | 195302 | 195302 | 195302 | 195302 | 195302 | 195302 | 100 | 0 | FOGONES | 425 | 100 | 100 | Financiera: esta obra se ejecuto con $ 97,500.00 de pdzp y $ 97,801.95 de faism / Física: obra concluida de fogones / Registro: concluida la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188425 | Pavimentación De Calles | sin numero de pryecto | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1498259 | 1498259 | 1498259 | 1497947 | 1497370 | 1497370 | 1497370 | 99.9407 | 0 | Metro Cuadrado | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188429 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 037 | APR005037 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 138000 | 137860 | 137860 | 137860 | 137860 | 137860 | 137860 | 100 | 0 | FOGONES | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y DE LA CUAL HAY AUN AHORRO PRESUPUESTAL DE $69.90 DE PDZP Y $ 69.90 DE FAISM / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: ESTA OBRA SE HIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DE FAISM Y PDZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188485 | Prim. Francisco I. Madero, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Cancha De Usos Multiple | 2011-52315334 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 536832 | 536832 | 536832 | 536832 | 536832 | 536539 | 536539 | 99.9454 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188486 | Pavimentación De Calles | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1057095 | 1057095 | 1057095 | 1056809 | 1056805 | 1056805 | 1056805 | 99.9726 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188516 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 038 | APR005038 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92000 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 91907 | 100 | 0 | FOGONES | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida reintegro pdzp de$69.90 / Física: conclcuida / Registro: esta obra se mezcla con faism y pdzp y habrá un reintegro a la tesofe de $ 69.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188531 | Construcción De Camino A Zona De Produccion | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2599717 | 2599717 | 2599717 | 2598493 | 2597330 | 2597330 | 2597330 | 99.9082 | 0 | Kilómetro | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188601 | Construcción De Pozo Profundo Para Riego | sin numero | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 757936 | 757496 | 757496 | 757496 | 757496 | 757496 | 757496 | 100 | 0 | Pozo | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188654 | Construccion De Baños 039 | APR005039 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra con mezcla de recursos pdzp 50% y faism 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188655 | Construcción De Drenajes Y Cunetas | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 679410 | 679410 | 679410 | 679058 | 679056 | 679056 | 679056 | 99.9479 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188678 | Construccion De Baños 040 | APR005040 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 599998 | 599998 | 599998 | 599998 | 599998 | 599998 | 100 | 0 | BAÑOS | 100 | 100 | 100 | Financiera: AHORRO DE PDZP DE 0.90 CENTAVOS Y DE FAISM 0.92 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA EJECUTADA CON PDZP Y FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188697 | Construccion De Baños 041 | APR005041 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 599419 | 599419 | 599419 | 599419 | 599419 | 599419 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: hay un ahorro presupuestal que se reintegro a la tesofe de $20.31 / Física: obras concluida / Registro: obra con participación de pdzp $299,999.10 y de faism de $ 299,999.08 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188715 | Construccion De Baños 042 | APR005042 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 596831 | 596831 | 596831 | 596831 | 596831 | 596831 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra donde se reintegran de pdzp $1,584.34 a la tesofe por ahorro presupuestal / Física: concluida / Registro: obra mezclada entre faism y pdzp de la cual hay un ahorro presupuestal de $3,168.69 y se devolverá el 50% a tesofe por lo del programa de pdzp - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188739 | Construccion De Baños 043 | APR005043 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 598173 | 598173 | 598173 | 598173 | 598173 | 598173 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: reintegro de pdzp por $913.73 / Física: obra concluida / Registro: habrá reintegro de pdzp por $ 913.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188763 | Telesecundaria No 04 Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512016 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1198226 | 1198226 | 1198226 | 1198226 | 1168686 | 1168686 | 1168686 | 97.5347 | 0 | Escuela | 64 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188838 | Telesecundaria No 31 Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012-2512160 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1078581 | 1078581 | 1078581 | 1078581 | 1078581 | 1078581 | 1078581 | 100 | 0 | Escuela | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188973 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Crucero A Base De Concreto Hidraulico, Calle 21 Y Calle 18 Col. Pozo Monte Beneficiando A 324 Personas | 333MAPR004062-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 666667 | 665919 | 665919 | 664796 | 664796 | 664796 | 664796 | 99.8314 | 1123 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 398,877.00 y ejercido de FISM $ 265,919.27 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 1,123.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188977 | Universidad Tecnologica De Campeche, Suministro De Mobiliario Y Equipo Complementario. | 2012/2512001 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300188990 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Cruceros A Base De Concreto Hidraulico, Calle 39 Entre 16 Y 18 Col. Guadalupe Victoria | 333MAPR004063-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 666667 | 666485 | 666485 | 666212 | 666212 | 666212 | 666212 | 99.959 | 273 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 399,727.00 y ejercido de FISM $ 266,485.24 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 273.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189007 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Crucero A Base De Concreto Hidraulico, Calle 15-A Y Calle 8 Col. Flamboyanes Beneficiando A 324 Personas | 333MAPR004065-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665500 | 665137 | 665137 | 664592 | 664592 | 664592 | 664592 | 99.9181 | 545 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 398,755.00 y ejercido de FISM $ 265,837.23 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 545.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189025 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Calle A Base De Concreto Hidraulico, Calle 8x17 Col. Flamboyanes Beneficiando A 324 Personas | 333MAPR004066-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 409392 | 409045 | 409045 | 408523 | 408523 | 408523 | 408523 | 99.8724 | 522 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 245,113.00 y ejercido de FISM $ 163,410.02 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 522.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189033 | Instituto Tecnologico Superior De Calkini, Suministro De Maquina Universal De Ensayo De Materiales De Piso | 2012/2512257 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1484300 | 1484300 | 1484300 | 1484300 | 1484300 | 1484300 | 1484300 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189039 | Construcción De Pozo De Absorción Con Colector Pluvial En Crucero A Base De Concreto Hidraulico, Calle 15-B Y Calle 8 Col. Flamboyanes Beneficiando A 324 Personas | 333MAPR004067-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665500 | 665479 | 665479 | 665447 | 665447 | 665447 | 665447 | 99.9952 | 32 | Pozo | 324 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 399,268.00 y ejercido de FISM $ 266,178.67 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 32.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189059 | Pavimentación De Calle 12 Entre Calle 21 Y Calle 31 Col. Guadalupe Y Las Palomas Beneficiando A 321 Personas | 333MAPR004068-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 666765 | 666443 | 666443 | 665960 | 665960 | 665960 | 665960 | 99.9275 | 483 | Metro Cuadrado | 321 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 399,576.00 y ejercido de FISM $ 266,384.16 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA AMPLIACIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 483.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189081 | Pavimentación De Calle (41 Entre 20 Y 18) Y (41 Entre 12 Hasta Limite Predial) Col. Tajonal Cristobal Colón Beneficiando A 734 Personas | 333MAPR004069-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1527468 | 1527046 | 1527046 | 1526414 | 1526414 | 1526414 | 1526414 | 99.9586 | 632 | Metro Cuadrado | 734 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 915,848.00 y ejercido de FISM $ 610,566.08 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 632.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189097 | Pavimentación De Calle 12 Entre 31 Y 39 Col. Cardenal Y Tajonal. Beneficiando A 360 Personas | APR-115 -2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 405343 | 675396 | 675396 | 675131 | 675131 | 675131 | 675131 | 99.9608 | 265 | Metro Cuadrado | 360 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 405,078.00 y ejercido de FISM $ 270,052.89 / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 265.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189109 | Ampliación De Red De Energía Electrica Col. La Cruz, Beneficiando A 205 Personas | APR - 113 - 2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256740 | 427749 | 427749 | 427523 | 427523 | 427523 | 427523 | 99.9472 | 226 | Metro Lineal | 205 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 256,514.00 y ejercido de FISM $ 171,009.48 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 226.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189239 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Beneficiando 303 Personas | 333MAPR004046-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1714311 | 1714311 | 1714311 | 1714311 | 1714311 | 1714311 | 1714311 | 100 | 0 | Sistema | 303 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PROSSAPYS $ 1,371,449.00 y ejercido de FISM $ 342,862.25 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189270 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Beneficiando 83 Personas | 333MAPR004047-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1266598 | 1264015 | 1264015 | 1264015 | 1264015 | 1264015 | 1264015 | 100 | 0 | Sistema | 83 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PROSSAPYS $ 1,011,211.74 y ejercido de FISM $ 252,802.93 / Física: *Obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189283 | Construccion De Calles | APR009026 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1021793 | 1021793 | 1021793 | 1021793 | 1008832.38 | 1008832.38 | 1008832.38 | 98.7316 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189293 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Beneficiando 284 Personas | 333MAPR004050-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1810292 | 1808427 | 1808427 | 1808427 | 1808427 | 1808427 | 1808427 | 100 | 0 | Sistema | 284 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PROSSAPYS $ 1,446,741.69 y ejercido de FISM $ 361,685.43 / Física: *Obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189297 | Construccion De Calles | APR009028 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 680538 | 680538 | 680538 | 679320.89 | 679241.59 | 679241.59 | 679241.59 | 99.8095 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189311 | Pavimentacion De Calles Con Carpeta Asfaltica | APR009037 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1499998 | 1499998 | 1499998 | 1499998 | 1496530 | 1496530 | 1496530 | 99.7688 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189315 | Construcción De Infraestructura Pecuaria (Apicola) Beneficiando 21 Personas | 333MAPR004064-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2200100 | 2200100 | 2200100 | 2200100 | 2200100 | 2200100 | 2200100 | 100 | 0 | Proyecto | 21 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de PROCAPI $ 1,100,000.00 y ejercido de FISM $ 1,100,100.00 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189318 | Construccion De Calles (Pavimentacion Asfaltica) | apr009045 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 499329.46 | 499329.46 | 499329.46 | 99.8663 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189330 | Equipamiento De Semaforización Y Señalización (Primera Etapa) Beneficiando 1,250 Personas | APR-3*1003F | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315824 | 315824 | 315824 | 315824 | 315824 | 315824 | 315824 | 100 | 0 | Proyecto | 2250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189335 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009051 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189338 | Adquisición De Equipo Para Manejo De Productos Derivados De La Miel Beneficiando 3000 Personas | APR-3*1003E-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Proyecto | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *Obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189341 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009051 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189352 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009051 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189359 | Suministro De Focos Y Balastros De Vapor De Mercurio | APR009052 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 425649 | 425649 | 425649 | 425649 | 425432.78 | 425432.78 | 425432.78 | 99.9492 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189363 | Parque Infantil Progreso ( Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana) Beneficiando 1241 Personas | APR-015-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1460006 | 1460006 | 1460006 | 1458500 | 1458500 | 1458500 | 1458500 | 99.8968 | 1506 | parque | 1241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *obra concluida / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 1,505.90 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189368 | Construccion De 21 Losas De 16. M2 De Concreto Armado De 10 Cms De Espesor (Suministro De Material Y Mano De Obra) | apr009022 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129525 | 129525 | 129525 | 129525 | 129290 | 129290 | 129290 | 99.8186 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189376 | Suministro Y Colocacion De Laminas De Zinc | APR009024-MOD | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1958440 | 1958440 | 1958440 | 1958440 | 1955403 | 1955403 | 1955403 | 99.8449 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189384 | Construccion De 7776 M2 De Piso De Concreto (Suministro De Material Y Mano De Obra) | APR 9040 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1661031 | 1661031 | 1661031 | 1661031 | 1654488.43 | 1654488.43 | 1654488.43 | 99.6061 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189392 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299948 | 299948 | 299948 | 99.9827 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189398 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299050 | 299050 | 299050 | 99.6833 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189408 | Construccion De Baños | APR00942 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 234686.82 | 234686.82 | 234686.82 | 78.2289 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189416 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299050 | 299050 | 299050 | 99.6833 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189665 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Champotón | 4031-2012 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 100 | 0 | Luminaria | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *Obra concluida al 100% Fisicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189701 | Cobach No. 02, Rehabilitacion De Edificio "D" | 2011/2512042 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 183686 | 183686 | 183686 | 183686 | 183686 | 183686 | 183686 | 100 | 0 | Escuela | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189769 | Cobach No. 07 ,Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012/2512005 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 159920 | 159920 | 159920 | 159920 | 159920 | 159920 | 159920 | 100 | 0 | Escuela | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189802 | Prep. Nazario Victor Montejo Godoy ,Construccion De Obra Exterior (Plaza Y Andadores) | 2012/2512106 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 265073 | 265073 | 265073 | 265073 | 265073 | 265073 | 265073 | 100 | 0 | Escuela | 1356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189845 | Cobach Emsad No. 18 ,Suministro De Mobiliario Para 1 Aula Didactica | 2011/2512014 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189887 | Cobach Emsad No. 21 ,Suministro De Mobiliario Para 1 Aula Didactica | 2011/2512004 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189917 | Cobach Emsad No. 04 ,Suministro De Mobiliario Para 1 Aula Didactica | 2011/2512046 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189941 | Icat No. 01 ,Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2011/2512032 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 322040 | 322040 | 322040 | 322040 | 319407 | 319407 | 319407 | 99.1824 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189971 | Cobach No. 03 ,Suministro De Mobiliario Para 2 Aulas Didacticas | 2011/2512040 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 62613 | 62613 | 62613 | 62613 | 62613 | 62613 | 62613 | 100 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300189994 | Cobach Emsad No. 16 ,Suministro De Mobiliario Para 1 Aula Didactica | 2011/2512002 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300190292 | Rehabilitación De Jardín De Niños Elvia Maria Perez T.M. Col. Minas | 001 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99900.06 | 99900.06 | 99900.06 | 99900.06 | 99900.06 | 99900.06 | 99900.06 | 100 | 0 | Escuela | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300190455 | Construcción De Techo Del Jardín De Niños Huerto De La Ilusion T.M. Facc. Fidel Velazquez | 002 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79920.2 | 79920.2 | 79920.2 | 79920.2 | 79920.2 | 79920.2 | 79920.2 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300190626 | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Niños Héroes T.M. Colonial Campeche | 003 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89910.13 | 89910.13 | 89910.13 | 89910.13 | 89910.13 | 89499.37 | 89499.37 | 99.5431 | 410.76 | Bardas | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300190725 | Rehabilitación De La Dirección De La Escuela Primaria Fidel Velázquez T.M. Fracc. Fidel Velázquez | 004 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79919.96 | 79919.96 | 79919.96 | 79919.96 | 79919.96 | 79919.96 | 79919.96 | 100 | 0 | Salón | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300190877 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Calle Nueva A Tanque (2da Etapa) | 005 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1044569 | 1039624 | 1039624 | 1039624 | 1039624 | 1039624 | 1039624 | 100 | 0 | Tanque | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el monto total de la inversión de la obra se complementa con recursos municipales (FISM) por la cantidad de $ 205,463.65 que sumado con la inversión federal (PIBAI) $834,160.59 da una inversión de $ 1,039,624.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191155 | J.N. Septimio Perez Palacios Construccion De 1 Aula Didactica Y Obra Exterior | 2013-2512037 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 336061 | 336061 | 336061 | 336061 | 336061 | 334790 | 334790 | 99.6218 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191274 | Cet Del Mar No. 02, Construccion De 1era Etapa De Taller De Acuacultura (Incluye Trabajos Complementarios) | 2011/2512041 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 198092 | 198092 | 198092 | 198092 | 198092 | 198092 | 198092 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191294 | J.N. Cristobal Colon Construccion De Servicios Sanitarios ,Direccion Y Aula Cocina Y Rehabilitacion De Edificio A Y B | 2013-2512017 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1003466 | 1003466 | 1003466 | 1003466 | 963513 | 963513 | 963513 | 96.0185 | 0 | Escuela | 91 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191492 | Prim. Campeche Construccion De 1 Aula Didactica | 2013-2512007 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444492 | 444492 | 444492 | 444492 | 379531 | 379531 | 379531 | 85.3853 | 0 | Escuela | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191497 | Cbtis No. 09, Equipamiento De 1 Taller Automotriz. | 2011/2512005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 840869 | 840869 | 840869 | 840869 | 840869 | 840869 | 840869 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191543 | Rehabilitación Y Conservación De Canales Naturales Y Revestidos De Escurrimiento Pluvial En Diversos Sectores De La Ciudad | 13/002010 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319956 | 311961 | 311961 | 311961 | 311961 | 311961 | 311961 | 100 | 0 | Acción | 6000 | 1 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 7,995.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191586 | Prim. Miguel Hidalgo Construccion De Obra Exterior Y Complementaria | 2012-2512006 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 328392 | 328392 | 328392 | 328392 | 328392 | 328392 | 328392 | 100 | 0 | Escuela | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191618 | Perforacion De Pozos Y Equipamiento De Sistemas De Riego (Aportación Municipal Al Programa 3x1 Para Migrantes) | 13/002011 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749184 | 699058 | 699058 | 699058 | 699058 | 699058 | 699058 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 50,126.00 / Física: / Registro:
CAM00130300191729 | Prim. Joaquin R. Solis Construccion De 3 Aulas Didacticas Y Portico | 2012-2512202 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2141050 | 2141050 | 2141050 | 2141050 | 2059258 | 2059258 | 2059258 | 96.1798 | 0 | Escuela | 286 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191880 | Telesecundaria No 23 Construccion De 2 Aulas Didacticas, Microlaboratorio, Direccion Y Servicios Sanitarios | 2013-2512016 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1833011 | 1833011 | 1833011 | 1833011 | 549903 | 549903 | 549903 | 30 | 0 | Escuela | 37 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300191959 | Prep. Nazario Victor Montejo Godoy, Construccion De Obra Exterior (Plaza Y Andadores) | 2012/2512106 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 41213 | 41213 | 41213 | 41213 | 41213 | 41213 | 41213 | 100 | 0 | Escuela | 1356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192021 | Cobach No. 03, Suministro De Mobiliario Para 2 Aulas Didacticas | 2011/2512040 | Campeche | Escárcega | La Esmeralda | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 125226 | 1252226 | 125226 | 125226 | 125226 | 125226 | 125226 | 10.0003 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192029 | Prim. Melchor Ocampo, Rehabilitacion De Edificio C | 2013-2512015 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242553 | 242553 | 242553 | 242553 | 242553 | 242553 | 242553 | 100 | 0 | Escuela | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192081 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calles 13, 7 Y 7a. | SN | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 356040 | 355571.6 | 355571.6 | 355571.6 | 353271.15 | 353271.15 | 353271.15 | 99.353 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192100 | Prim. Maria Lavalle Urbina | 2013-2512009 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 701330 | 701330 | 701330 | 701330 | 644570 | 644570 | 644570 | 91.9068 | 0 | Escuela | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192158 | Prim. Pilar Flores Acuña, Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2012-2512185 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 771641 | 771641 | 771641 | 771641 | 771641 | 771641 | 771641 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192176 | Repavimentacion De Calle Principal. | SN | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 651250 | 650405.31 | 650405.31 | 650405.31 | 650404.47 | 650404.47 | 650404.47 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192199 | Prim. Margarita De Gortari De Salinas, Construccion De Servicio Sanitario (Edificio L Y Obra Exterior) | 2013-2512010 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 801693 | 801693 | 801693 | 801693 | 794858 | 794858 | 794858 | 99.1474 | 0 | Escuela | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192207 | Rehabilitacion De La Casa De Dia Del Instituto Nacional De Las Personas Adultas | 3003 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4237 | 3097308 | 3097308 | 3097308 | 3097308 | 3097308 | 2540244 | 100 | 0 | OBRA | 4237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192228 | Prim. Heroes De Nacozari , Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2012-2512190 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1130575 | 1130575 | 1130575 | 1130575 | 707071 | 707071 | 707071 | 62.5408 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192255 | Dotacion De Laminas De Zinc Para Techos De Vivienda | 3004 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500 | 1729994 | 1729994 | 1729994 | 1729994 | 1729994 | 1729994 | 100 | 0 | Pieza | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192272 | Prim. Septimio Perez Palacios , Construccion De Biblioteca Y Aula Usaer , Terminacion De 2 Aulas Didacticas En Planta Alta Y Adecuacion De Aula De Computo En Planta Baja | 2012-2512187 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999019 | 999019 | 999019 | 999019 | 999019 | 999019 | 999019 | 100 | 0 | Escuela | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192357 | Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola "La Asuncion" | SN | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 775511 | 775183.53 | 775183.53 | 775183.53 | 775183.53 | 775183.53 | 775183.53 | 100 | 0 | Hectárea | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192377 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas. | SN | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 378720 | 378172.23 | 378172.23 | 378172.23 | 378172.23 | 378172.23 | 378172.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en el trimestre anterior se presentó como meta el número de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192484 | Obras De Construcción Para Edificias No Habitacionales Segunda Etapa De Comandancia Champotón | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 974610 | 974610 | 974610 | 973149 | 973149 | 973149 | 973149 | 99.8501 | 1461 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 973,148.82, SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $ 1,461.18 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192508 | Obras De Construcción Para Edificios No Habitacionales Construcción De Caseta En Villamadero | - | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330000 | 330000 | 330000 | 329974 | 329974 | 329974 | 329974 | 99.9921 | 26 | Obra | 4000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENEN UN MONTO EJERCIDO DE $ 329,974.03, SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $ 25.97 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192530 | Profesionalización De Las Instalaciones De Seguridad Pública (Equipamiento) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2835980 | 2834154 | 2834154 | 2834154 | 2834154 | 2834154 | 2834154 | 100 | 0 | Equipo | 83021 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192552 | Red Nacional De Telecumunicaciones (Equipamiento) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 731300 | 731300 | 731300 | 731300 | 731300 | 731300 | 731300 | 100 | 0 | Equipo | 104 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 731,299.82 / Física: / Registro: *ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192570 | Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública Base De Datos (Equipamiento) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | 100 | 0 | Equipo | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *accion concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192589 | Sevicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncias Anonimas 89 (Equipamiento E Infraestructura) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 464300 | 464300 | 464300 | 464300 | 464300 | 464300 | 464300 | 100 | 0 | Equipo | 83021 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de $ 464,299.95 / Física: *obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192806 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299050 | 299050 | 299050 | 99.6833 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192816 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192827 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299050 | 299050 | 299050 | 99.6833 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192838 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299948 | 299948 | 299948 | 99.9827 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192844 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299005 | 299005 | 299005 | 99.6683 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192853 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299948 | 299948 | 299948 | 99.9827 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192862 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299976 | 299976 | 299976 | 99.992 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192870 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299976 | 299976 | 299976 | 99.992 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192875 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299976 | 299976 | 299976 | 99.992 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192879 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299976 | 299976 | 299976 | 99.992 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192885 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299976 | 299976 | 299976 | 99.992 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra erminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192886 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Calles Diversas, Col. 20 De Noviembre, San Francisco De Campeche | 0012013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2333267.78 | 2333258.51 | 2333258.51 | 2333258.51 | 2333258.51 | 2333258.51 | 2333258.51 | 100 | 0 | Poste | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192891 | Construccion De Baños | APR009042 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299998 | 299998 | 299998 | 99.9993 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192904 | Pavimentación Del Acceso Principal, Guarniciones, Banquetas, Col. 20 De Noviembre (Primera Etapa) San Francisco De Campeche | 0022013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3164032.95 | 3163836.84 | 3163836.84 | 3163836.84 | 3163836.84 | 3163836.84 | 3163836.84 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192927 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo | APR009050 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 738492 | 738492 | 738492 | 738492 | 735598 | 735598 | 735598 | 99.6081 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192932 | Construccion De Corrales De Manejo, Adquisicion De Basculas, Bombas, Depositos De Agua Y Generador Electrico | APR009063 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 828738 | 828738 | 828738 | 828738 | 825176 | 825176 | 825176 | 99.5702 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISIC AY FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192938 | Construcción De Pozos De Absorción De Aguas Pluviales, U.H. Ciudad Concordia | 0032013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Campeche | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 491473.42 | 491473.42 | 491473.42 | 491473.42 | 491473.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300192954 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, U.H. Siglo Xxi. San Francisco De Campeche | 0042013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3884941.18 | 3884941.18 | 3884941.18 | 3884941.18 | 3884941.18 | 3884941.18 | 3884941.18 | 100 | 0 | Planta | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193213 | Prim. Margarita De Gortari De Salinas | 2013-2512010 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266773 | 266773 | 266773 | 266773 | 266773 | 266773 | 266773 | 100 | 0 | Escuela | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193222 | Prim. Justo Sierra Mendez , Construccion De Edificio B (Ampliacion Para La Terminacion) | 2012-2512032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3044471 | 3044471 | 3044471 | 3044471 | 3044471 | 3044471 | 3044471 | 100 | 0 | Escuela | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193242 | Construccion De Andador Peatonal Vicente Guerrero Por Juan Escutia, Col. Miguel Hidalgo | 040021ME | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 466116 | 461329 | 461329 | 461329 | 461329 | 461329 | 461329 | 100 | 0 | Obra | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193247 | Prim. Justo Sierra Mendez, Construccion De Edificio A (Ampliacion Para La Terminacion) | 2012-2512032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4490763 | 4490763 | 4490763 | 4490763 | 4490763 | 4490763 | 4490763 | 100 | 0 | Escuela | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193261 | Construccion De Andador Peatonal En La Calle 22 Entre Calle 11 Y 9 De La Colonia Esperanza. | 040021ME010 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 810482 | 809687 | 809687 | 809687 | 809687 | 809687 | 809687 | 100 | 0 | Obra | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193274 | Construccion De Andador Peatonal Ubicado En La Calle Privada De La Paz Entre Calle Manzana Y Calle Solidaridad, Col. Ampliacion Esperanza. | 040021ME011 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221830 | 220801 | 220801 | 220801 | 220801 | 220801 | 220801 | 100 | 0 | Obra | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193280 | Construccion De Andador Peatonal En La Calle Paz Entre Calle Limon Y Calle Independencia, Col. Ampliacion Esperanza | 040021ME012 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 271456 | 270849 | 270849 | 270849 | 270849 | 270849 | 270849 | 100 | 0 | Obra | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193459 | Esc. Sec. Gral No 07, Construccion De Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples Y Nivelacion De Areas Exteriores) | 2011-52315030 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 713782 | 713782 | 713782 | 713782 | 713779 | 713779 | 713779 | 99.9996 | 0 | Escuela | 737 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193533 | Esc. Sec. Tec. No 01, Construccion De Taller De Corte Y Confeccion | 2012-2512163 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1892953 | 1892953 | 1892953 | 1892953 | 1661736 | 1661736 | 1661736 | 87.7854 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193660 | Prim. Pilar Flores Acuña, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | 2013-2512018 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58780 | 58780 | 58780 | 58780 | 58780 | 58780 | 58780 | 100 | 0 | Escuela | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193714 | Prim. Heroe De Nacozari, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | 2012-2512190 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88169 | 88169 | 88169 | 88169 | 88169 | 88169 | 88169 | 100 | 0 | Escuela | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193819 | Prim. Maria Lavalle Urbina, Equipamiento De 1 Aula Didactica , 2 Direcciones Y 2 Bodegas-Coperativas | 2013-2512009 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148619 | 148619 | 148619 | 148619 | 148619 | 148619 | 148619 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193826 | Construcción De Línea De Alcantarillado En La Calle Marte, Fraccionamiento Valle Del Sol | 0052013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 912538.31 | 912536.09 | 912536.09 | 912536.09 | 912536.09 | 912536.09 | 912536.09 | 100 | 0 | Metros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300193923 | Prim. Luis Alvarez Barret, Equipamiento De 1 Direccion Y Bodega-Coperativa | 2013-2512006 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 100 | 0 | Escuela | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194055 | J.N. Maria Enriqueta Gonzalez, Rehabilitacion De Edificio A Y B | 2013-2512026 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 536303 | 536303 | 536303 | 536303 | 536303 | 536303 | 536303 | 100 | 0 | Escuela | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194212 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles En Las Comunidades Rurales Del Municipio De Campeche | 13/002024 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3003055 | 3002681 | 3002681 | 3002681 | 3002681 | 3002681 | 3002681 | 100 | 0 | Metro cúbico | 4805 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300194444 | Pavimentación De Calles, Col. Pablo Garcia (Aportación Municipal Al Programa Habitat) | 13/002027 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 142137 | 143137 | 143137 | 143137 | 143137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 43 | 100 | 0 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 143,137.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194456 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Caliente De La Calle Pipila Entre Aldama Y Calle Allende En Localidad De Sabancuy | 3004 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio del Carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1234424 | 1226637 | 1226637 | 1226637 | 1226637 | 1226637 | 367991 | 100 | 0 | Maestro | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194499 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Marina Entre Calle Manuel J. Lopez Hernandez Y Calle Pipila | 3005 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio del Carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500001 | 1497968 | 1497968 | 1497968 | 1497968 | 1497968 | 1303057 | 100 | 0 | Metros | 4372 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194593 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 68 Entre Las Calles 53a Y 55 | 3006 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio del carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000011 | 983199 | 983199 | 983199 | 983199 | 983199 | 295311 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194617 | E.E.I.I. Ki Mak Oolal U Taan A Ich, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512032 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174640 | 174640 | 174640 | 174640 | 174407 | 174407 | 174407 | 99.8666 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194650 | Pavimentacion De Diversas Calles En La Comunidad Francisco Villa (Mamantel) | 3007 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio del carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 956173 | 947669 | 947669 | 947669 | 947669 | 947669 | 733659 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194691 | J.N. Francisco Molina, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512035 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2572525 | 2890687 | 2890687 | 2890687 | 2793793 | 2793793 | 2793793 | 96.6481 | 0 | Escuela | 187 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION DE LA APROBACION POR AMPLIACION A CONTRATO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194738 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Diversas Calles De La Colonia Iturbide En La Localidad De Sabancuy Municipio De Carmen, Campeche | 3008 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio del Carmen | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 801898 | 792047 | 792047 | 792047 | 792047 | 792047 | 736922 | 100 | 0 | Poste | 7826 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194867 | Prim. Santiago Ortega, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 203-2512035 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 844339 | 844339 | 844339 | 844339 | 828181 | 828181 | 828181 | 98.0863 | 0 | Escuela | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194893 | Pavimentación De Calles | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2040434 | 2040194 | 2040194 | 2040194 | 2040194 | 2040194 | 2040194 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: cambio el monto modificado debido a que esta obra concluyo con ese monto / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194941 | Prim. Estado De Tabasco, Rehabilitacion De Edificio A,B, C,D Y F Y Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2013-2512034 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2348866 | 2348866 | 2348866 | 2348866 | 2109473 | 2109473 | 2109473 | 89.8081 | 0 | Escuela | 238 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300194988 | Icat Accion Movil, Equipamiento De Taller De Belleza. | 2012/2512008 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 154189 | 154189 | 154189 | 154189 | 154189 | 154189 | 154189 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195037 | Cobach Emsad No. 18, Construccion De 1 Aula Y Obra Exterior. | 2012/2512009 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 283707 | 283707 | 283707 | 283707 | 282255 | 282255 | 282255 | 99.4882 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195053 | Techado De Cancha De Usos Multiples | sin numero de obra | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1873390 | 1873390 | 1873390 | 1872728 | 1872728 | 1872728 | 1872728 | 99.9647 | 0 | Cancha | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195066 | Preparatoria Del Instituto Campechano, Construccion De 1era Etapa De Edificio Administrativo | 2011/2512036 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 810321 | 810321 | 810321 | 810321 | 748162 | 748162 | 748162 | 92.3291 | 0 | Escuela | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195089 | Esc. Sec. Gral. No 01 Construccion De Edificio F, P.B. 2 Microlaboratorio Y 1 Aula Didactica, P.A. 3 Aulas Didacticas Y Construccion De Edificio G, 1 Aula Didactica | 2012-2512290 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3605710 | 3605710 | 3605710 | 3605710 | 3440488 | 3440488 | 3440488 | 95.4178 | 0 | Escuela | 614 | 100 | 47 | Financiera: / Física: LA DIFERENCIA DE PORCENTAJES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE DEBE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195100 | Prep. Nazario Victor Montejo Godoy, Construccion De Obra Exterior (Plaza Y Andadores) | 2012/2512106 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 457585 | 514385 | 514385 | 514385 | 514385 | 514385 | 514385 | 100 | 0 | Escuela | 1356 | 100 | 100 | Financiera: APROBACION MOFIDICADA DE ACUERDO A AMPLIACION DE CONTRATO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195129 | Prep. Ermilo Sandoval Campos, Suministro De Equipo De Computo | 2012/2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 30587 | 304587 | 304587 | 304587 | 304587 | 304587 | 304587 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195146 | Prep. Ermilo Sandoval Campos, Suministro De Cortinas Tipo Persiana Enrollable | 2012/2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 97437 | 97437 | 97437 | 97437 | 97437 | 97437 | 97437 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195176 | Prim. Justo Sierra Mendez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512019 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 815404 | 815404 | 815404 | 815404 | 746306 | 746306 | 746306 | 91.5259 | 0 | Escuela | 135 | 100 | 80 | Financiera: LA DIFERENCIA DE PORCENTAJES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE DEBE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195273 | Prim. Venustiano Carranza, Rehabilitacion De Edificio Existentes Y Construccion De 1 Aula Didactica | 2013-2512028 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1768971 | 1768971 | 1768971 | 1768971 | 1695074 | 1695074 | 1695074 | 95.8226 | 0 | Escuela | 343 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195351 | Pavimentación De Calles, Col. Lazaro Cardenas | 040021ME006 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 758926 | 1715736 | 1715736 | 1715736 | 1715736 | 1715736 | 1715736 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195521 | Prim. Benito Juarez, Rehabilitacion De Edificio A Y B | 2012-52315315 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 869749 | 869749 | 869749 | 869749 | 522357 | 522357 | 522357 | 60.0584 | 0 | Escuela | 203 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195616 | Esc. Sec. Tec. No 25, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012-2512081 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 217223 | 265689 | 265689 | 265689 | 265689 | 265689 | 265689 | 100 | 0 | Escuela | 709 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION AL OFICIO DE APROBACION POR AMPLIACION AL CONTRATO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195662 | Esc. Sec. Tec. No 40, Rehabilitacion De Edificio I Y C | 2012-2512075 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 794386 | 794386 | 794386 | 794386 | 794386 | 794386 | 794386 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195712 | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico De Calle 13 Entre Av. Concordia Y Calle Revolución, Col. Amp. Esperanza | 13/002030 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1348454 | 1343918 | 1343918 | 1343918 | 1343918 | 1343918 | 1343918 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2158 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 4,536.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195727 | Esc. Sec. Tec. No 09, Rehabilitacion De Edificio C Y E Y Construccion De Obra Exterior | 2012-2512024 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2078278 | 2078278 | 2078278 | 2078278 | 2078278 | 2078278 | 2078278 | 100 | 0 | Escuela | 331 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300195970 | J.N. Alicia Ortiz Alcocer, Construccion De 1 Aula Didactica | 2013-2512014 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 392674 | 392674 | 392674 | 392674 | 392674 | 392674 | 392674 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196032 | J.N. Corazon De Niño, Construccion De 1 Aula Didactica Y Obra Exterior | 2013-2512017 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 437227 | 437227 | 437227 | 437227 | 330448 | 330448 | 330448 | 75.5781 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196103 | Prim. Niño Artillero, Construccion De 2 Direcciones, 2 Bodegas-Coperativa, Aula Usaer, Servicio Sanitario, Aula De Computo Y Biblioteca | 2012-2512086 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2868285 | 2868285 | 2868285 | 2868285 | 2726947 | 2726947 | 2726947 | 95.0724 | 0 | Escuela | 421 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196192 | Prim. Francisco Villa, Construccion De 1 Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificio C Y Obra Exterior | 2013-2512018 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 544473 | 544473 | 544473 | 544473 | 452704 | 452704 | 452704 | 83.1454 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196248 | Esc. Sec. Tec. No 30, Construccion De Servicio Sanitario Y Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012-2512070 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1693814 | 1693814 | 1693814 | 1693814 | 1677503 | 1677503 | 1677503 | 99.037 | 0 | Escuela | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196267 | Preparatoria Manuel Jesus Garcia Pinto (Unacar), Construccion De 1era Etapa De Campo De Futbol | 2012/2512010 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 338207 | 338207 | 338207 | 338207 | 338207 | 338207 | 338207 | 100 | 0 | Escuela | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196287 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada Con Colector De Agua Pluvial | 3DZP01009968 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento de Candelaria | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 462500 | 100 | 0 | Cancha | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196303 | Esc. Sec. Gral. No 17, Construccion De Escalera Y 3 Aulas Didacticas En P. A. | 2012-2512109 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1895021 | 1895021 | 1895021 | 1895021 | 1781487 | 1781487 | 1781487 | 94.0088 | 0 | Escuela | 568 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196315 | Icat No. 01, Equipamiento De Taller De Soldadura Y Paileria | 2011/2512032 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 427482 | 427482 | 427482 | 427482 | 427482 | 427482 | 427482 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196337 | Icat Accion Movil, Equipamiento De 1 Taller De Produccion De Alimentos Y 1 Taller De Confeccion Industrial De Ropa. | 2011/2512014 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 354233 | 354233 | 354233 | 354233 | 354233 | 354233 | 354233 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196340 | Esc. Sec. Tec. No 21, Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2012-2512121 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1635878 | 1635878 | 1635878 | 1635878 | 1527109 | 1527109 | 1527109 | 93.351 | 0 | Escuela | 90 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196371 | J.N. Alicia Ortiz Alcocer, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512014 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196420 | Prim. Benito Juarez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512027 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 538740 | 538740 | 538740 | 538740 | 481548 | 481548 | 481548 | 89.3841 | 0 | Escuela | 63 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196456 | J.N. Educacion Y Patria, Construccion De Sanitario Rural Y Rehabilitacion De Edificio A Y B | 2013-2512025 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 589174 | 589174 | 589174 | 589174 | 589174 | 589174 | 589174 | 100 | 0 | Escuela | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196488 | J.N. General Ortiz Avila, Construccion De 1 Aula Didactica, Rehabilitacion De 1 Aula Y Servicio Sanitario | 2013-2512030 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 561218 | 561218 | 561218 | 561218 | 489128 | 489128 | 489128 | 87.1547 | 0 | Escuela | 43 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196520 | J.N. Leona Vicario, Construccion De Aula De Usos Multiples (Edif. E) Construccion De Servicios Sanitarios Y Bodega-Intendencia (Edif. F) Y Rehabilitacion De Edificio A, B, C, Y D | 20132512033 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2571965 | 2571965 | 2571965 | 2571965 | 2410716 | 2410716 | 2410716 | 93.7305 | 0 | Escuela | 206 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196554 | Telesecundaria No 10, Rehabilitacion De Edificio A Servicio Sanitario Y Obra Exterior | 2013-2512018 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 581676 | 581676 | 581676 | 581676 | 500166 | 500166 | 500166 | 85.987 | 0 | Escuela | 48 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196583 | Prim. El Quetzal, Rehabilitacion De Edificio A,B,C, D Y E Y Construccion De 1 Aula Didactica | 2012-2512362 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 828801 | 828801 | 828801 | 48.2984 | 0 | Escuela | 337 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196615 | E.E.I.I. Muuch Kaambal Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples Incl. Sanitario | 2013-2512031 | Campeche | Champotón | Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 858778 | 858778 | 858778 | 858778 | 806309 | 806309 | 806309 | 93.8903 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196642 | Cobach Emsad No. 18, Instalacion De Equipo Para Laboratorio (Incluye Adecuacion De Instalaciones Hidrosanitaria Y Electrica) | 2011/2512019 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196643 | Telesecundaria No 87, Construccion De Edificio G 1 Aula Didactica Y Rehabilitacion De Edificio A Y B | 2012-2512135 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 869979 | 869979 | 869979 | 869979 | 725432 | 725432 | 725432 | 83.385 | 0 | Escuela | 242 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196809 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calles 16 Entre 13 Y 15, 16 Entre 15 Y 19, 24 Entre 27 Y 29, 35 Entre 18 Y 14. | SN | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 346856.4 | 342583.17 | 342583.17 | 342583.17 | 338122.09 | 338122.09 | 338122.09 | 98.6978 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196863 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle 17a Entre 22 Y 24. | SN | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210960 | 210671.42 | 210671.42 | 210671.42 | 210570.5 | 210570.5 | 210570.5 | 99.9521 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300196914 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle 24 Y 26. | NA | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 290880 | 290709.47 | 290709.47 | 290709.47 | 290706.41 | 290706.41 | 290706.41 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197022 | Construccion De Banquetas Calles 25 Entre 24 Y 22, 22 Entre 19 Y 21, 22 Entre 3 Y 5. | NA | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100400 | 110043.6 | 110043.6 | 110043.6 | 110042.79 | 110042.79 | 110042.79 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197045 | Construccion De Pasos Peatonales. | NA | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179695 | 178288.62 | 178288.62 | 178288.62 | 178288.23 | 178288.23 | 178288.23 | 99.9998 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197080 | Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola "Xpalomay" | NA | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 775511 | 774111.65 | 774111.65 | 774111.65 | 774111.65 | 774111.65 | 774111.65 | 100 | 0 | Kilómetros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197098 | Construccion De Terraceria Camino De Produccion San Nicolas. | NA | Campeche | Calkiní | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 511012 | 630262.63 | 630262.63 | 630262.63 | 630262.63 | 630262.63 | 630262.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 100 | Financiera: ampliación del monto del contrato. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197113 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4", Calle Privada De La 3 Detrás De La Comisaria. | NA | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150480 | 150354.76 | 150354.76 | 150354.76 | 150354.62 | 150354.62 | 150354.62 | 99.9999 | 0 | Metros Lineales | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197128 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Calle 19 Privada De La 19 Y 29. | NA | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202370 | 202198.56 | 202198.56 | 202198.56 | 202198.56 | 202198.56 | 202198.56 | 100 | 0 | Metros Lineales | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197138 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 2 1/2", Calle 17 Hasta Telesecundaria. | SN | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93590 | 93422.35 | 93422.35 | 93422.35 | 90516.83 | 90516.83 | 90516.83 | 96.8899 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197150 | Ampliacion De Red De Agua Potable. | NA | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 152910 | 152723.82 | 152723.82 | 152723.82 | 152723.82 | 152723.82 | 152723.82 | 100 | 0 | Metros Lineales | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197169 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Y Sistema De Riego, Unidad Agricola "Yaxcruz Km 13" | NA | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403031 | 402884.89 | 402844.89 | 402844.89 | 402844.89 | 402844.89 | 402844.89 | 99.9901 | 0 | Hectárea | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197189 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego, Unidad Agricola (Pol-Xnuc) | NA | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403031 | 402915.17 | 402915.17 | 402915.17 | 402915.17 | 402915.17 | 402915.17 | 100 | 0 | Hectárea | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197231 | Repavimentacion De Calles. | NA | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 385050 | 385050 | 385050 | 385050 | 385050 | 385050 | 385050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197258 | Construccion De Andador Calle 21, Colonia San Martin. | 49 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53750 | 53498.36 | 53498.36 | 53498.36 | 53498.35 | 53498.35 | 53498.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197268 | Guarniciones Y Banquetas, Calle 20a. | 50 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117360 | 117179.92 | 117179.92 | 117179.92 | 117179.73 | 117179.73 | 117179.73 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197280 | Pavimentacion De Calles 14 Y 14a. | 51 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 339682.5 | 339430.84 | 339430.84 | 339430.84 | 339387.23 | 339387.23 | 339387.23 | 99.9872 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197306 | Ampliacion De Red De Energia Electrica. | 52 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 347000 | 346286.3 | 346286.3 | 346286.3 | 346286.3 | 346286.3 | 346286.3 | 100 | 0 | Obra | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197329 | Construccion De Terraceria Hacia Unidades Parcelarias De Produccion 2. | NA | Campeche | Calkiní | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1020208 | 1019818.42 | 1019818.42 | 1019818.42 | 1019818.42 | 1019818.42 | 1019818.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197368 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Por Campo La Villa Hacia Parcelas. | 54 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1075164 | 1074439.25 | 1074439.25 | 1074439.25 | 1074439.25 | 1074439.25 | 1074439.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197405 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Generador Electrico Y Sistema De Riego Para Produccion Agropecuarias Espequeros No. 3. | NA | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 394093 | 394000.81 | 394000.81 | 394000.81 | 394000.81 | 394000.81 | 394000.81 | 100 | 0 | Hectárea | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197436 | Construccion De Infraestructura Pecuaria Para Sistema De Produccion Diversificada Espequeros 3. | 56 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227472 | 227338.62 | 227338.62 | 227338.62 | 227338.62 | 227338.62 | 227338.62 | 100 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197453 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas. | 57 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 212688 | 212252.3 | 212252.3 | 212252.3 | 206654.42 | 206654.42 | 206654.42 | 97.3626 | 0 | Metros Cuadrados | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197553 | Construccion De Pozo Para Desague Pluvial. | 58 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 119853.01 | 119853.01 | 119853.01 | 112752.69 | 112752.69 | 112752.69 | 94.0758 | 0 | Pozo | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197556 | Pavimentacion De La Calle 35 Entre 20 Y 22, Kilakan. | NA | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 511643 | 511459.54 | 511459.54 | 511459.54 | 510141.59 | 510141.59 | 510141.59 | 99.7423 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197561 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4", Calle 33a Entre 16a Y 14a, San Martin. | 60 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 142500 | 142332.93 | 142332.93 | 142332.93 | 142322.93 | 142322.93 | 142322.93 | 99.993 | 0 | Metros Lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197567 | Construccion De Pozo Para Drenaje Pluvial, Calle 11. | 61 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 119853.01 | 119853.01 | 119853.01 | 117862.1 | 117862.1 | 117862.1 | 98.3389 | 0 | Pozo | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197572 | Repavimentacion De Calle Principal Desde Primaria, Rumbo Al Cementerio. | 62 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 698700 | 698585.56 | 698585.56 | 698585.56 | 698396.84 | 698396.84 | 698396.84 | 99.973 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197577 | Repavimentacion De Calles. | 63 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 816000 | 815459.54 | 815459.54 | 815459.54 | 810275.44 | 810275.44 | 810275.44 | 99.3643 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197581 | Repavimentacion De Calle 11 Entre 22a Y 26. | 64 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 572819 | 572625.89 | 572625.89 | 572625.89 | 571424.8 | 571424.8 | 571424.8 | 99.7902 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197582 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle 18 (Acceso Al Poblado). | 65 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286560 | 286470.05 | 286470.05 | 286470.05 | 286470.04 | 286470.04 | 286470.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en el trimestre anterior se puso como meta el numero de beneficiarios. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197586 | Construccion De Andador, Calle Privada 17a, A Un Costado De La Capilla San Judas Tadeo, San Luis Obispo. | 66 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119540 | 119417.71 | 119417.71 | 119417.71 | 117411.83 | 117411.83 | 117411.83 | 98.3203 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197588 | Construccion De Andador, Calle Privada 24a, San Luis Obispo. | 67 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177160 | 176940.21 | 176940.21 | 176940.21 | 176930.06 | 176930.06 | 176930.06 | 99.9943 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197592 | Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agropecuaria Los Tomates. | 68 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317574 | 317144.59 | 317144.59 | 317144.59 | 317144.59 | 317144.59 | 317144.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197594 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego (Bt-Noh) Rumbo Carretera Uxmal Km-5. | 69 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403031 | 402801.62 | 402801.62 | 402801.62 | 402801.62 | 402801.62 | 402801.62 | 100 | 0 | Hectárea | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197596 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego En Unidad Agricola (Oxpel'El-Chultun) Km-5 Rumbo Carretera Uxmal. | 70 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403031 | 402763.91 | 402763.91 | 402763.91 | 402763.91 | 402763.91 | 402763.91 | 100 | 0 | Hectárea | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197602 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Vertical Tipo Turbina Accionado Con Motor De Combustion Interna, Unidad Agricola (Hobon-Kan) Primera Etapa. | 71 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1311074 | 1304897.12 | 1304897.12 | 1304897.12 | 1304897.12 | 1304897.12 | 1304897.12 | 100 | 0 | Obra | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197604 | Rehabilitacion De Canal De Drenaje Pluvial Calle 23 Entre 14 Y 18 Kukab. | 72 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500040 | 499700.11 | 499700.11 | 499700.11 | 499700.11 | 499700.11 | 499700.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197606 | Construccion De Pozo Para Desague Pluvial, Calle 25, 31 Y 34. | 73 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 357315.75 | 357315.75 | 357315.75 | 348168.69 | 348168.69 | 348168.69 | 97.4401 | 0 | Pozo | 760 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197609 | Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 26 Por Azucena. | 74 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 119853.01 | 119853.01 | 119853.01 | 118185.3 | 118185.3 | 118185.3 | 98.6085 | 0 | Pozo | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197611 | Pavimentacion De La Calle 15a, Barrio Pulyaxche. | 75 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 452507 | 452506.5 | 452506.5 | 452506.5 | 452506.5 | 452506.5 | 452506.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: por error se reportó meta incorrecta en el trimestre anterior. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197612 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Generador Electrico Unidad Agricola Dzan Akal. | 76 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 424614 | 424089.09 | 424089.09 | 424089.09 | 424089.09 | 424089.09 | 424089.09 | 100 | 0 | Hectárea | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197614 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Vertical Tipo Turbina Accionado Con Motor De Combustion Interna Unidad Agricola (X-Hebech) Primera Etapa. | 77 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1183399 | 1182668.44 | 1182668.44 | 1182668.44 | 1182668.44 | 1182668.44 | 1182668.44 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197664 | Cobach Emsad No. 06, Instalacion De Equipo Para Laboratorio (Incluye Adecuacion De Instalaciones Hidrosanitaria Y Electrica) | 2011/2512001 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 12374 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197671 | Cobach Emsad No. 05, Instalacion De Equipo Para Laboratorio (Incluye Adecuacion De Instalaciones Hidrosanitaria Y Electrica) | 2011/2512006 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197701 | Prim. Mariano Escobedo, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512036 | Campeche | Palizada | El Cuyo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 724652 | 724652 | 724652 | 724652 | 724608 | 724608 | 724608 | 99.9939 | 0 | Escuela | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197722 | J.N. Manuel Cresencio Garcia Rejon, Construccion De 1 Aula Didactica Y Servicio Sanitario Rural | 2013-2512023 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 533217 | 533217 | 533217 | 533217 | 532001 | 532001 | 532001 | 99.772 | 0 | Escuela | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300197744 | Prim. Justo Sierra, Construccion De 2 Aulas Didacticas Y 2 Direcciones Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | 2013-2512018 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1389567 | 1426712 | 1426712 | 1426712 | 1389567 | 1389567 | 1389567 | 97.3965 | 0 | Escuela | 182 | 100 | 100 | Financiera: MODIFICACION DE LA APROBACION POR AMPLIACION A CONTRATO / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198200 | Camino Sacacosecha | APR009011 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1116377 | 1116377 | 1116377 | 1114560.26 | 1114560.24 | 1114560.24 | 1114560.24 | 99.8373 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198244 | Camino Sacacosecha (Km 7) | APR009013 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1116377 | 1116377 | 1116377 | 1114703.14 | 1114703.1 | 1114703.1 | 1114703.1 | 99.8501 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198318 | Camino Sacacosecha | APR009025 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 548351.23 | 546381.6 | 546381.6 | 546381.6 | 99.3421 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198359 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Concepcion-Santa Cruz Exhacienda Tr Del Km 0000 Al Km 13 Mas 000 Subtr A Modernizar Del Km 8 Mas 540 Al Km 13 Mas 000 | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4825145 | 4148252 | 4148252 | 4148252 | 4148252 | 4148252 | 4148252 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198383 | Camino Sacacosecha | APR009030 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 548998.2 | 548998.2 | 548998.2 | 99.8179 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198409 | Camino Sacacosecha | APR009030 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 549301.7 | 549301.7 | 549301.7 | 99.873 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198477 | Construccion De 6.00 Muros Ded 25.00 X 2.40 Mts (Suministro De Material) | SN | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 87721 | 87721 | 87721 | 87721 | 87289.06 | 87289.06 | 87289.06 | 99.5076 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198515 | Construccion De Infraestructura Pecuaria | APR009034 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 249690 | 249690 | 249690 | 249690 | 40391.3 | 40391.3 | 40391.3 | 16.1766 | 0 | Obra | 1 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198550 | Construccion De Infraestructura Pecuaria | apr009031 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo social | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 253400 | 253400 | 253400 | 253400 | 165520.2 | 165520.2 | 165520.2 | 65.3197 | 0 | Obra | 1 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198579 | Construccion De Infraestructura Pecuaria | APR009031 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 59253 | 59253 | 59253 | 59253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198653 | Construccion De Infraestructura Pecuaria | APR009031 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 106613 | 106613 | 106613 | 106613 | 72323.02 | 72323.02 | 72323.02 | 67.837 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198683 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo | APR009050 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 246164 | 246164 | 246164 | 246164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198866 | Perforacion De Pozo Profundo Para Inyeccion De Aguas Residuales En El Mercado De Seybaplay, Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 351543 | 351543 | 351543 | 351543 | 351543 | 351543 | 351543 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: PERTENECEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198918 | Construccion De Cerca Perimetral Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad El Naranjo, Candelaria | - | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 86106 | 85971 | 85971 | 85971 | 85971 | 85971 | 85971 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: PERTENECEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198983 | Construccion De Cerca Perimetral Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad De Monclova, Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 82539 | 82506 | 82506 | 82506 | 82506 | 82506 | 82506 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: PERTENECEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198998 | Equipamiento De Mobiliario Edificio Escarcega 2013 | CAMP-05-2013 | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321790.19 | 321790.19 | 321790.19 | 316493.76 | 158246.88 | 158246.88 | 158246.88 | 49.177 | 0 | Pieza | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se valida y pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199025 | Equipo De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 2 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199028 | Convenio Codesvi | SIN NUMERO | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1333320 | 1333332 | 1332332 | 1333332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199076 | Otros Bienes Muebles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 13 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199122 | Suministro Y Colocacion De Paneles Fotovoltaicos | 0001 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1077500.44 | 107500 | 107500 | 107500 | 107500 | 107500 | 107500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300199146 | Licencias Informáticas E Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 983577 | 983577 | 983577 | 983577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIAS | 0 | 4 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199173 | Infraestructura Tecnologica Edificio Escacega 2013 | CAMP-03-2013 | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3651326.32 | 3651326.32 | 3651326.32 | 2793373.42 | 2793373.42 | 1485211.87 | 1485211.87 | 40.676 | 0 | Pieza | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Se vlida y pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199200 | Reconstruccion De Camino De Acceso A Zona De Produccion De Ukum, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3400000 | 2042805 | 2042805 | 2042805 | 2042805 | 2042805 | 2042805 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199259 | Reconstruccion Del Camino De Acceso A Zona De Produccion De Bolonchen De Rejon, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4607500 | 3732282 | 3732282 | 3732282 | 3732282 | 3732282 | 3732282 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199310 | Suministro Y Ecolocación De Paneles Fotovoltaicos En La Comunidad De Rio Blanco | 002 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 408501 | 408500 | 408500 | 408500 | 408500 | 408500 | 408500 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 19 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300199344 | Acondicionamiento De Espacios Culturales (Escarcega) | 22 | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1741269.61 | 741270 | 741269 | 741269 | 741269 | 741269 | 741269 | 99.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199374 | Parque De Lerma | 04002-001 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE. | Educación y deporte | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 2525549 | 2525549 | 2525549 | 2525549 | 2525549 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARQUE | 1369 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199455 | Suministro Y Colocación De Paneles Fotovoltaicos En La Comunidad De Tumbo De La Montaña | 0003 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL- H.AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86000.36 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300199494 | Reconstruccion Camino A La Zona De Produccion De Dzibalchen, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3800000 | 3170356 | 3170356 | 3170356 | 3170356 | 3170356 | 3170356 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199547 | Reconstruccion Del Camino De Acceso A Zona De Produccion De Hecelchakan (La Huayita) | - | Campeche | Hecelchakán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 3269164 | 3269164 | 3269164 | 3269164 | 3269164 | 3269164 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199600 | Reconstruccion De Camino A Zona De Produccion De Pocboc | - | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1259272 | 1259272 | 1259272 | 1259272 | 1259272 | 1259272 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199616 | Prim. Justo Sierra Mendez, Trabajos Complementarios Para La Instalacion De Plantas De Tratamiento De Agua Purificada | 2012/2512032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 59177 | 59177 | 59177 | 59177 | 59177 | 59177 | 59177 | 100 | 0 | Escuela | 720 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199651 | Modernizacion De La Avenida Escarcega (Alumbrado Publico) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2086475 | 2086475 | 2086475 | 2086475 | 2086475 | 2086475 | 2086475 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199708 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 23 | APR-FAFEF-2801D001/2013 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 984951 | 984951 | 984951 | 984951 | 984951 | 984951 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 9812 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR EL MONTO APROBADO DE LA OBRA DISMINUYO PARA SU REPROGRAMACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199785 | Construir Parque Con Juegos Infantiles En La Localidad Miguel Aleman, Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 776635 | 772821 | 772821 | 772821 | 772821 | 772821 | 772821 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIO SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199834 | Reconstruccion De Calles En Miguel Colorado | - | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1996772 | 1996417 | 1996417 | 1996417 | 1996417 | 1996417 | 1996417 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199902 | Reconstruccion De Calles En Silvituc | - | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6500000 | 6499871 | 6499871 | 6499871 | 6499871 | 6499871 | 6499871 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199941 | Universidad Tecnologica, Trabajos Preliminares Para La Construccion De Edificio "D" | 2012/2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199983 | Reconstruccion De Calles En Laguna Grande | - | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6500000 | 6498202 | 6498202 | 6498202 | 6498202 | 6498202 | 6498202 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300199994 | Universidad Tecnolologica, Suministro De Equipo Y Consumibles De Laboratorio | 2011/2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 205562 | 205562 | 205562 | 205562 | 205562 | 205562 | 205562 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200048 | Universidad Tecnolologica, Suministro E Instalacion De Torre Estructural Y Equipo De Comunicación | 2011/2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 205313 | 205313 | 205313 | 205313 | 205313 | 205313 | 205313 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200083 | Instituto Campechano (Modulo), Construccion De 1era Etapa De Edificio "A" (Aula Didactica Y Servicio Sanitario) | 2011/2512036 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 684734 | 684734 | 684734 | 684734 | 433346 | 433346 | 433346 | 63.2868 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200126 | Sistema De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 4 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200183 | Herramientas Y Maquinas Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200221 | Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 2 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200267 | Alumbrado Publico De La Avenida Exhacienda Kala | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 2980561 | 2980561 | 2980561 | 2980561 | 2980561 | 2980561 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200315 | Acometida En Media Tension En El Paralimpico De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1359344 | 1359341 | 1359341 | 1359341 | 1359341 | 1359341 | 1359341 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200334 | Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 233072 | 233072 | 233072 | 233072 | 233072 | 233072 | 100 | 0 | LICENCIAS | 0 | 3 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200483 | Mantenimiento De La Imagen Urbana San Francisco De Campeche (Calle 12,14,16 Y 18 Entre 56 Y 67 Centro Historico) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2600000 | 1230244 | 1230244 | 1230244 | 1230244 | 1230244 | 1230244 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200709 | Construcción De Dren Pluvial En La Av. Periferica Entre Av. Contadores Y Calle Teotihuacan Fracc. San Miguel. | 3033 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 823032 | 766039 | 766039 | 766039 | 766039 | 766039 | 420714 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200757 | Otros Bienes Muebles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 12296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 2 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200788 | Sistema De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 196098 | 196098 | 196098 | 196098 | 98.049 | 0 | Pieza | 0 | 9 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200801 | Urbanización Del Entronque De La Av. Periferica Con La Calle Teotihuacan. | 3034 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1506148 | 1249884 | 1249884 | 1249884 | 1249884 | 1249884 | 1249884 | 100 | 0 | Metros | 3248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200852 | Repavimentación Con Carpeta Asfaltica De La Av. Ingenieros Entre Av. Puerto De Progreso Y Calle Artesanos, En La Colonia Solidaridad Urbana | 3035 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1538991 | 1530688 | 1530688 | 1530688 | 1530688 | 1530688 | 459206 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300200942 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Col. Limonar | 3037 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1346129 | 1330593 | 1330593 | 1330593 | 1330593 | 1330593 | 1071728 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201007 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 37 Entre Av. Corregidora Y Av. Periferica. | 3038 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 933264 | 882576 | 882576 | 882576 | 882576 | 882576 | 721855 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201091 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Col. Isla De Tris | 3039 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3570315 | 3570315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra cancelada por el subsidios, se realizo con recursos fism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201138 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Unidad Deportiva Bicentenario En La Col. Maderas 2da Etapa | 3040 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio del carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1989229 | 1970187 | 1970187 | 1970187 | 1970187 | 1970187 | 592348 | 100 | 0 | Obra | 1266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201201 | Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Diversas Calles De Isla Aguada. | 3041 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2020854 | 2004293 | 2004293 | 2004293 | 2004293 | 2004293 | 1868344 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 6204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201312 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Insurgentes | 3044 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio del Carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2845773 | 2830225 | 2830225 | 2830225 | 2830225 | 2830225 | 849536 | 100 | 0 | Obra | 1978 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201355 | Construccion De Centro Comunitario En Villa Isla Aguada | 3045 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 6204 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201388 | Construcción De Electrificación Urbana De La Col. Ortiz Avila (1ra Etapa) | 3047 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio del carmen | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3264925 | 3264694 | 3264694 | 3264694 | 3264694 | 3264694 | 3264694 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201413 | Construcción De Cárcamo De Bombeo Para Drenaje Pluvial Localizado En Av. Puerto De Progreso Entronque Con Glorieta De Chechen | 3052 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio del carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3695362 | 3649338 | 3649338 | 3649338 | 3649338 | 3649338 | 2897666 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la Construcción De Drenaje Pluvial Localizado En Av. Puerto De Progreso Entronque Con La Glorieta Del Chechen fue el nombre inicial de la obra por lo que sufrio modificacion y queda actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201690 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 15 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201917 | Nomenclatura De Calles | 37 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICPIO DE CALKINÍ. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497652.35 | 497652.35 | 497652.35 | 497652.35 | 494382.31 | 494382.31 | 494382.31 | 99.3429 | 0 | Lote | 6446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201938 | Repavimentación De Calles | 39 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999658.23 | 999658.23 | 999658.23 | 99.9658 | 0 | Metros Cuadrados | 5280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201947 | Repavimentación De Calles | 41 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 837500.66 | 837500.66 | 837500.66 | 98.5295 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201964 | Construccion De Cerca Perimetral De Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad De Justo Sierra Mendez | - | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 90004 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201978 | Construccion De Cerca Perimetral De Centro De Desarrollo Comunitario En Lazaro Cardenas Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 70622 | 68081 | 68081 | 68081 | 68081 | 68081 | 68081 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300201991 | Construccion De Cerca Perimetral De Centro De Desarrollo Comunitario En Ignacio Gutierrez | - | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 73359 | 72787 | 72787 | 72787 | 72787 | 72787 | 72787 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: EN EL REGISTRO ANTERIOR ESTOS RECURSOS SE PRESENTARON COMO 2013 DEBIENDO SER 2012 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202006 | Construccion De Cerca Perimetral De Centro De Desarrollo Comunitario En Nohalal, Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 128600 | 128593 | 128593 | 128593 | 128593 | 128593 | 128593 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202017 | Construccion De Cerca Perimetral Del Centro De Desarrollo Comunitario De Suctuc Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 61255 | 56579 | 56579 | 56579 | 56579 | 56579 | 56579 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202030 | Construccion De Cerca Perimetral De Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad Jose De La Cruz Blanco | - | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 21061 | 20877 | 20877 | 20877 | 20877 | 20877 | 20877 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202040 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De 4 Pulgadas Calle Privada De La 3 Detrás De La Comisarías. | 30 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150480 | 93590 | 93590 | 93590 | 90516.83 | 90516.83 | 90516.83 | 96.7163 | 0 | Metros Lineales | 430 | 100 | 100 | Financiera: ERROR DE CAPTURA EN MONTOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202044 | Construccion De Cerca Perimetral De Centro De Desarrollo Comunitario En La Luna Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 63963 | 63963 | 63963 | 63963 | 63963 | 63963 | 63963 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202048 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle 19 Privada De La 19 Y 29. | 31 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202370 | 150480 | 150480 | 150480 | 150354.61 | 150354.61 | 150354.61 | 99.9167 | 0 | Metros Lineales | 625 | 100 | 100 | Financiera: SE INVIRTIERON MONTOS DE OBRAS CON RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202059 | Construccion De Cerca Perimetral De Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad De Mayatecum Ii Champoton | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 72163 | 71089 | 71089 | 71089 | 71089 | 71089 | 71089 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: EN EL REGISTRO ANTERIOR ESTOS RECURSOS SE PRESENTARON COMO 2013 DEBIENDO SER 2012 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202065 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De 2 Y Media Pulgada Calle 17 Hasta Telesecundaria | 32 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93590 | 202370 | 202370 | 202370 | 202198.56 | 202198.56 | 202198.56 | 99.9153 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202084 | Ampliación De Red De Agua Potable. | 33 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 152910 | 152910 | 152910 | 152910 | 152723.81 | 152723.81 | 152723.81 | 99.8782 | 0 | Metros Lineales | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202746 | Rehabilitacion Del Cca De La Localidad De La Victoria Del Municipio De Escarcega | 124-200-730-C000903 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102013.01 | 102013 | 102013 | 102013 | 102013 | 102013 | 102013 | 100 | 0 | Centro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202758 | Rehabilitacion Del Cca De La Localidad De Chan Laguna Del Municipio De Escarcega | 124-200-730-c00903 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129470.71 | 129470 | 129470 | 129470 | 129470 | 129470 | 129470 | 100 | 0 | Centro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisaica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202771 | Rehabilitacion Del Cca De La Localidad De Laguna Grande Del Municipio De Escarcega | 124-200-730-C000903 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123153.11 | 123153 | 123153 | 123153 | 123153 | 123153 | 123153 | 100 | 0 | Centro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300202787 | Rehabilitacion Del Cca De La Localidad De Benito Juarez 2 (La Polla) Del Municipio De Escarcega | 124-200-730-C000903 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47678.08 | 47678 | 47678 | 47678 | 47678 | 47678 | 47678 | 100 | 0 | Centro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300205348 | Rehabilitación Y Remodelación Al Edificio Del Dif 3ra. Etapa | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300205780 | Mejoramiento De Vivienda (Dotación De Láminas De Zintro Alum) | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 989457 | 989457 | 989457 | 989457 | 989457 | 989457 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300205901 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | - | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1499772 | 1499772 | 1499772 | 1499772 | 1499772 | 1499772 | 100 | 0 | Kilómetro | 398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300205918 | Rehabilitación De Centro De Salud | APR011042 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234000 | 224508 | 224508 | 224508 | 224508 | 224508 | 224508 | 100 | 0 | Obra | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300205947 | Construcción De Pavimentos En Calles | APR011043 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1030076 | 1030076 | 1030076 | 1030076 | 1030076 | 1030076 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206075 | Rehabilitación De Tanque Elevado | APR011044 | Campeche | Candelaria | La Misteriosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 260000 | 259053 | 259053 | 259053 | 259053 | 259053 | 259053 | 100 | 0 | Tanque | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206144 | Pavimentación De Diversas Calles De La Comunidad En La Comunidad De Oxcabal. | 3049 | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 899905 | 896837 | 896837 | 896837 | 896837 | 896837 | 702067 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 692 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206179 | Rehabilitacion Y Pavimentacion 1,300 Ml De Calles En La Localidad De La Lucha I | FISM-APR010061 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 458000 | 456950 | 456950 | 456950 | 456812 | 456812 | 137085 | 99.9698 | 0 | Metros Lineales | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206239 | Opciones Productivas Municipales | 3050 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Proyecto | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN TRIMESTRE ANT SE COLOCO ERRONEAMENTE EL NUM DE BENEFICIARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206258 | Reconstruccion De 1.5 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Produccion En La Localidad De Dos Lagunas Sur | FISM-AP010062 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1170000 | 1169979 | 1169979 | 1169979 | 1169979 | 1169979 | 1009204 | 100 | 0 | Kilómetro | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206302 | Rehabilitación Del Tanque Elevado De 35m3 Y Construcción De Subestación De 15 Kva Y 34 Kva De La Localidad Calax | 3051 | Campeche | Carmen | Calax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 799033 | 799033 | 799033 | 799033 | 799033 | 777371 | 100 | 0 | Tanque | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206361 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | FISM-APR010063 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 699882 | 699882 | 699882 | 699882 | 699882 | 584853 | 100 | 0 | Metros Lineales | 468 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cambiaron los importes en las casillas de modificado, ministrado, comprometido, devengado, ejercido y pagado debido a que por equivocación en el trimestre anterior no se capturo de manera global en la ,mezcla de recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206408 | Rehabilitación De Alumbrado Publico (Mantenimiento Correctivo De Luminarias En Diversas Comunidades) | 3036 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio del Carmen | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1496899 | 1496899 | 1496899 | 1496899 | 1496899 | 1496899 | 1496899 | 100 | 0 | Luminaria | 16697 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206450 | Ampliacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Hecelchakan | FAFEF-2801-H001-2012 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 279875 | 277240 | 277240 | 277240 | 277240 | 277240 | 277240 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DE LOS PORDUCTOS FINANCIEROS DEL 2012 DE FAFEF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206459 | Suministro E Instalacion De Luminarias | FISM-APR010064 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199998 | 1199998 | 1199998 | 99.9998 | 0 | Luminaria | 3984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206511 | Sustitución De 294 Ml De Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Limonar. | 3016 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | municipio del Carmen | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada con credito por lo que se modifico en el presupuesto inicial. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206548 | Sustitución De 527 Ml De Red De Distribución De Agua Potable En La Col. 23 De Julio. | 3017 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | municipio del Carmen | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 436800 | 436350 | 436350 | 436350 | 436350 | 436350 | 434793 | 100 | 0 | Metro Lineal | 298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra se realizo con mezcla de recursos con banobras por ello sufrio modificacion el presupuesto inicial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206560 | Suministro Y Colocacion De 8 Sistema De Captacion De Agua Pluvial. | FISM-APR010065 | Campeche | Calakmul | Las Tres Huastecas (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 192000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Cisterna | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206605 | Ampliación De 7,315 Ml De Red De Distribución, 351 Tomas Domiciliarias Y Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento De La Localidad De Emiliano Zapata. | 3018 | Campeche | Carmen | Ninguno | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | municipio del Carmen | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2725000 | 2708368 | 2708368 | 2708368 | 2708368 | 2708368 | 812511 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 1311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada con mezcla de recursos del credito banobras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206695 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Caliente De La Calle Morelos Entre Calle Joaquin Mucel Acereto Y Calixto Maldonado En La Localidad De Sabancuy | 3005 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2922446 | 2922446 | 2922446 | 2909224 | 872767 | 872767 | 872767 | 29.8643 | 0 | Metro Cuadrado | 1012 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300206961 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Caliente De La Calle Aldama Entre Calle Benjamin Romero Y Calle Manuel Castillo Brito En La Localidad De Sabancuy | 3010 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2136717 | 2121135 | 2121135 | 2121135 | 2121135 | 2121135 | 1752989 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 756 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300207193 | Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Progreso | 3042 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | municipio del carmen | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 401738 | 400918 | 400918 | 400918 | 400918 | 400918 | 367214 | 100 | 0 | Poste | 1975 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO DEL SUBSIDIO ES POR 410 PESOS REALIZADO EL DIA 13 DE ENERO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300207248 | Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension Para Beneficiar A La Localidad De Enrique Rodriguez Cano | 3043 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | municipio del carmen | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850842 | 850842 | 850842 | 850842 | 850842 | 850842 | 255126 | 100 | 0 | Poste | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300207875 | Construccion De Baños En Tumbo De La Montaña | 0001BAÑO | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS- H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 80 | 8 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300207944 | Remodelacion Del Parque Publico En La Colonia Insurgentes | 3002 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1274140.8 | 1263228.8 | 1263228.8 | 1263228.8 | 1263228.8 | 1263228.8 | 612319.8 | 100 | 0 | parque | 1975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300207977 | Construccion De Baños En La Comunidad De Plan Del Carmen | 0002 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS- H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 30 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300208038 | Rehabilitacion Del Cca De La Localidad De Pocboc Del Municipio De Hecelchakan 2832 | 3DP04002832 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 181276 | 181037 | 181037 | 181037 | 181037 | 181037 | 181037 | 100 | 239.4 | Acción | 1624 | 100 | 100 | Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL $239.40 / Física: META ES UNA ACCION CONCLUIDA / Registro: EL AHORRO SE DEVOLCERA ALA TESOFE DE $ 239.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300208064 | Construccion De Baño En La Comunidad De Puerto Arturo | 0003 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 10 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300208081 | Rehabilitacion Del Cca De La Localidad De Cumpich Del Municipio De Hecelchakan 2839 | 3DZP04002839 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 136027 | 135786 | 135786 | 135786 | 135786 | 135786 | 135786 | 100 | 241.1 | Acción | 1587 | 100 | 100 | Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL ES DE $241.10 / Física: META ES UNA ACCION CONCLUIDA / Registro: HAY AUN AHORRO PRESUPUESTAL DE $241.10 QUE SERA DEUELTO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300208130 | Construccion De Baños En La Comunidad Del Borboton | 0004 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 20 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300208189 | Construcción De Centro De Salud | - | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (Pulguero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 634247 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: al corte el cheque no se encuentra cobrado en bancos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300208312 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | APR011046 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 849895 | 849895 | 849895 | 849895 | 849895 | 424947 | 100 | 0 | Kilómetro | 805 | 100 | 100 | Financiera: al corte el finiquito no se encuentra cobrado en bancos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300208388 | Construccion De Baños En Lagon Dulce | 0004 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 70 | 7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300208402 | Rehabilitacion Del Cca De La Localidad De Chunkanan Del Municipio De Hecelchakan 2827 | 3DZP04002827 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 167680 | 167677 | 167677 | 167677 | 167677 | 167677 | 167677 | 100 | 2.5 | Acción | 885 | 100 | 100 | Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: META ES UNA ACCION CONCLUIDA / Registro: EL AHORRO PRESPUPUESTAL SE REINTEGRA A LA TESOFE DE $2.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300208512 | Complementarias A La Rehabilitación De Cca | APR011047 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275406 | 275406 | 275406 | 275406 | 275406 | 275406 | 275406 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300208525 | Construccion De Baños En La Comunidad De Las Bodegas | 0006 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - H.AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 30 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300208632 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles | APR011048 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 998445 | 998445 | 998445 | 998445 | 998445 | 499633 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 80 | Financiera: el pago del finiquito se encuentra en tránsito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300208658 | Construccion De Baños En La Comuindad Del Paraiso | 0007 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 20 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300208807 | Reconstrucion De Techos En Boca Chica | 0001LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 100 | 0 | Lote | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300208826 | Rehabilitación De Tanque Elevado | APR011049 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410000 | 409366 | 409366 | 409366 | 409366 | 409366 | 313870 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: al corte el pago de finiquito no se encuentra cobrado en bancos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300208894 | Reconstruccion De Techos En Tumbo De La Montaña | 0002 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26056 | 26056 | 26056 | 26056 | 26056 | 26056 | 26056 | 100 | 0 | Lote | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finalizada / Registro:
CAM00130300208966 | Reconstruccion De Techos En Canales 1 | 0003 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H- AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100 | 0 | Lote | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300209323 | Reconstruccion De Techos En Paso De Los Caballos | 0004LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 100 | 0 | Lote | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300209332 | Construcción De 25 Captadores De Agua Pluvial | APR-CGE-CDI-PE-2801A005-2013 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 782500 | 780896 | 780896 | 780896 | 780896 | 780896 | 754788 | 100 | 0 | Tanque | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300209359 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas 010 | APR005010 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLCIAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 471850 | 471850 | 471850 | 471850 | 471850 | 471850 | 471850 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1624 | 100 | 100 | Financiera: se ajusto por aportación de banobras / Física: obra concluida / Registro: esta obra se modifico porque tuvo aportación del préstamo banobras y aquí solo se hizo el ajuste para reportar el techo financiero 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300209390 | Reconstruccion De Techos En La Comunidad De Plan Del Carmen | 0005 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 16704 | 100 | 0 | Lote | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300209430 | Construcción De 50 Captadores De Agua Pluvial | APR-CGE-CI-PE-2801A004-2013 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1565000 | 1559493 | 1559493 | 1559493 | 1559493 | 1559493 | 1557381 | 100 | 0 | Tanque | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300209470 | Construccion De 31 Captadores De Agua Pluvial | APR-CGE-CDI-PE-2801A002-2013 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 970300 | 968311 | 968311 | 968311 | 968311 | 968311 | 967824 | 100 | 0 | Tanque | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300209505 | Construccion De 41 Captadores De Agua Pluvial | APR-CGE-CDI-PE-2801A007-2013 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1283300 | 1280910 | 1280910 | 1280910 | 1280910 | 1280910 | 1280910 | 100 | 0 | Tanque | 369 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210279 | Rehabilitación De Tanque Elevado | APR011050 | Campeche | Candelaria | Carlos Sansores Pérez (La Paz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410000 | 379526 | 379526 | 379526 | 379526 | 379526 | 379526 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210329 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | APR011051 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 1107218 | 1107218 | 1107218 | 1107218 | 1107218 | 438723 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: al corte del cierre el cheque de finiquito se encuentra en tránsito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210382 | Construcción De Pavimentos En Calles | APR011052 | Campeche | Candelaria | La Unión (Dos Arroyos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1079000 | 1069869 | 1069869 | 1069869 | 933293 | 933293 | 933293 | 87.2343 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210436 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | APR011053 | Campeche | Candelaria | La Nueva Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 899568 | 899568 | 899568 | 899568 | 899568 | 899568 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210553 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | APR011054 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2023000 | 2022063 | 2022063 | 2022063 | 2022063 | 2022063 | 2022063 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210612 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | APR011055 | Campeche | Candelaria | Pablo Torres Burgos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 899769 | 899769 | 899769 | 899769 | 899769 | 899769 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210678 | Perforación Y Equipamiento De 20 Pozos | - | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 880530 | 1230530 | 1230530 | 1230530 | 1230530 | 1230530 | 1230530 | 100 | 0 | Proyecto | 20 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210742 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles | APR011057 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 849598 | 849598 | 849598 | 849598 | 849598 | 424799.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: pendiente el cobro del cheque de finiquito en bancos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210782 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles | APR01158 | Campeche | Candelaria | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 999722 | 999722 | 999722 | 999722 | 999722 | 999722 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210855 | Perforación De Pozo Profundo De 70 M De Profundidad Para Sistema De Agua | APR011059 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Pozo | 338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300210949 | Rehabilitación Y Ampliación Del Auditorio | APR011060 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360252 | 360252 | 360252 | 360252 | 360252 | 360252 | 360252 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300211766 | Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua. | APR-CGE-CNA-PROSSAPYS-2801A001/2013. | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1747920 | 1746131 | 1746131 | 1746131 | 1746131 | 1746131 | 1684029 | 100 | 0 | Obra | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300211815 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua. | APR-CGE-CNA-PROSSAPYS-2801A002/2013 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1337810 | 1337809 | 1337809 | 1337809 | 1337809 | 1337809 | 1333888 | 100 | 0 | Obra | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300213492 | E.E.I.I. Baaxal Ha, Equipamiento De 1 Aula Inicial Indigena | 2013/2512012 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40927 | 40927 | 40927 | 40927 | 40927 | 40927 | 40927 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300213531 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles. | APR-DZP0033 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 917420.78 | 917421 | 917421 | 915711 | 915711 | 915711 | 463094 | 99.8136 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300213553 | Prim. Emiliano Zapata, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2011/52315121 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32109 | 32109 | 32109 | 32109 | 32109 | 32109 | 32109 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300213578 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles. | APR-DZP0033 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 698320 | 698320 | 698320 | 655846 | 99.76 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300213588 | Telesecundaria No. 149, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013/2512011 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38941 | 38941 | 38941 | 38941 | 38941 | 38941 | 38941 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300213710 | Rehabilitacion Del Cca. | 3DZP04003021 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113739.12 | 113739 | 113739 | 113739 | 113739 | 113739 | 106724 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300213748 | Rehabilitaccion De Cca | 3DZP04003026 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69788.14 | 69788 | 69788 | 69788 | 69788 | 69788 | 60044 | 100 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300213812 | Rehabilitacion De Cca. | 3DZP04003031 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96460.82 | 96461 | 96461 | 96437 | 96437 | 96437 | 82177 | 99.9751 | 0 | Centro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300214158 | Reconstruccion De Techos En Puerto Arturo | 0007 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | 100 | 0 | Lote | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300214385 | Reconstruccion De Techos En El Porvenir | 0005 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 100 | 0 | Lote | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300214476 | Reconstruccion De Techos En La Comunidad De Tila | 0008 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 100 | 0 | Lote | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300214627 | Reconstruccion De Techos Los Laureles | 0009 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 100 | 0 | Lote | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300214780 | Econstruccion De Techos En La Comunidad De San Eduardo | 0010 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 100 | 0 | Lote | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300214877 | Reconstruccion De Techos En El Borboton | 0011 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100 | 0 | Lote | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300215682 | Reconstruccion Detechos En La Comunidad Del Juncal | 0012 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 136416 | 136416 | 136416 | 136416 | 136416 | 136416 | 136416 | 100 | 0 | Lote | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300216070 | Reconstruccion De Techos En La Comunidad Del Mangal | 0013 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 100 | 0 | Lote | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300216185 | Reconstruccion De Techos En La Comunidad De La Corriente | 0014 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 100 | 0 | Lote | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300216269 | Reconstruccion De Techos En La Comunidad Del Paraiso | 0015 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 100 | 0 | Lote | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finalizada / Registro:
CAM00130300216389 | Reconstruccion De Techos Ribera Gomez | 0016 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 100 | 0 | Lote | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300216509 | Reconstruccion De Techos En La Comunidad De Lagon Dulce | 0017 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 100 | 0 | Lote | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300216658 | Reconstruccion De Techos En La Toza | 0018 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 100 | 0 | Lote | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300216764 | Reconstruccion De Techos Rivera La Viuda | 0019 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 100 | 0 | Lote | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300216817 | Reconstruccion De Techos En La Comunidad De Las Bodegas | 0020 LAMINAS | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE DESARROLLO SOCIAL- H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 100 | 0 | Lote | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130300217368 | Construccion De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | 018 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2562794 | 2120969.17 | 2120969.17 | 2120969.17 | 2120969.17 | 2120969.17 | 2120969.17 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300217678 | Construccion De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | 020 | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3035103 | 2327902.99 | 2327902.99 | 2327902.99 | 2327902.99 | 2327902.99 | 2327902.99 | 100 | 0 | Kilómetros | 60 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SE REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300217839 | Construcción De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | 021 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2131971 | 1712071 | 1712071 | 1712071 | 1712071 | 1712071 | 1712071 | 100 | 0 | Kilómetros | 31 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300217969 | Construcción De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | 071 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1425064 | 1119489.69 | 1119489.69 | 1119489.69 | 1119489.69 | 1119489.69 | 1119489.69 | 100 | 0 | Kilómetros | 120 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300218060 | Construcción De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | 072 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | .SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 761385 | 761385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300218219 | Desarrollo De Áreas De Riego (Pequeña Irrigacion) | 084 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 559850.56 | 458908.06 | 458908.06 | 458908.06 | 458908.06 | 458908.06 | 458908.06 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 18 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300218376 | Desarrollo De Areas De Riego (Pequeña Irrigacion) | 085 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 491100 | 431322.31 | 431322.31 | 431322.31 | 431322.31 | 431322.31 | 431322.31 | 100 | 0 | Obra | 34 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300218461 | Desarrollo De Áreas De Riego ( Pequeña Irrigacion) | 086 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 341351.41 | 341351.41 | 341351.41 | 341351.41 | 341351.41 | 341351.41 | 100 | 0 | Obra | 24 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SE REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300218552 | Desarrollo De Areas De Riego (Perforacion De Pozos) | 077 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174646.05 | 126335.76 | 126335.76 | 126335.76 | 126335.76 | 126335.76 | 126335.76 | 100 | 0 | Pozo | 5 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300218687 | Desarrollo De Áreas De Riego (Perforación De Pozos) | 080 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118967.39 | 86442.4 | 86442.4 | 86442.4 | 86442.4 | 86442.4 | 86442.4 | 100 | 0 | Pozo | 15 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300218867 | Desarrollo De Áreas De Riego (Perforación De Pozos) | 081 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97503.27 | 79078.73 | 79078.73 | 79078.73 | 79078.73 | 79078.73 | 79078.73 | 100 | 0 | Pozo | 16 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300218933 | Desarrollo De Áreas De Riego (Perforación De Pozos) | 093 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254339.62 | 221163.28 | 221163.28 | 221163.28 | 221163.28 | 221163.28 | 221163.28 | 100 | 0 | Pozo | 20 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO DE LA OBRA PARA SU REPROGRAMACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300219259 | Suminitro E Instalación De Fogones Ecologicos 030 | APR005030 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL ) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46000 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 45953 | 100 | 0 | FOGONES | 100 | 100 | 100 | Financiera: ahorro presupuestal para reintegro / Física: obra concluida / Registro: obra con mezcla de recusos y se devolverá a tesofe por parte de pdzp $23.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300220755 | Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Bécal. | 26 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALKINÍ. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 1128157.45 | 1128157.43 | 1128157.43 | 1128157.43 | 1128157.43 | 1128157.43 | 1128157.43 | 100 | 0 | Cancha | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400231928 | Construccion De Colector De Agua Y Cancha De Usos Multiples | APR009073 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2298315.11 | 2298315.11 | 2298315.11 | 99.9267 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232034 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado En And. Xlapac Entre 21 Y 23 Calle 21 Entre And. Edzna Y 38 Y And. Edzna Entre 23 Y 21 | APR009057 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 586697 | 586697 | 586697 | 586697 | 585323.46 | 585323.46 | 585323.46 | 99.7659 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232071 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009071 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 366987.14 | 366987.14 | 366987.14 | 99.7248 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232087 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009071 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 366594.97 | 366594.97 | 366594.97 | 99.6182 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232283 | Rehabilitación Del Auditorio Solidaridad | 333IND004001-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 579564 | 579564 | 579564 | 579564 | 579564 | 579564 | 579564 | 100 | 0 | Obra | 200 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *Obra concluida Fisicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232521 | Rehabilitación De Camino Chilam Balam-Providencia Beneficiando A 50 Personas De La Localidad La Providencia | 333MAPR004070-2013 | Campeche | Champotón | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92888 | 92888 | 92888 | 92888 | 92888 | 92888 | 92888 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 92,888.47 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232549 | Construcción De Pozo Pluvial Beneficiando A 1000 Personas De La Cabecera Municipal | 333MAPR004071-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1432407 | 1432407 | 1432407 | 1432407 | 1432407 | 1432407 | 1432407 | 100 | 0 | Pozo | 1000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,432,407.17 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232571 | Desazolve De Pozo Pluvial Beneficiando A 100 Personas En La Cabecera Municipal | 333MAPR004072-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 455362 | 455362 | 455362 | 455362 | 455362 | 455362 | 455362 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 455,362.18 / Física: / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232651 | Rehabilitación De Calles Beneficiando 2000 Personas En La Cabecera Municipal | 333MAPR004080-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 473196 | 473196 | 473196 | 473196 | 473196 | 473196 | 473196 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 473,195.73 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232680 | Rehabilitación Del Tanque Elevado De 25 M3 Beneficiando 440 Personas De La Localidad De Ulumal | 333MAPR004081-2013 | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Sistema | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232709 | Rehabilitación De Calles Beneficiando 1000 Personas De La Cabecera Municipal | 333MAPR004082-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 208817 | 208817 | 208817 | 208817 | 208817 | 208817 | 208817 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 208,816.90 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232753 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Beneficiando 1200 Personas De La Localidad Aquiles Serdan Chuina | 333MAPR004083-2013 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 149,999.98 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232776 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 655 Personas De La Localidad De Yohaltun | 333MAPR004087-2013 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 682628 | 682628 | 682628 | 682628 | 682628 | 682628 | 682628 | 100 | 0 | Sistema | 655 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 682,627.93 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232803 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 146 Personas De La Localidad De Kukulkan | 333MAPR004088-2013 | Campeche | Champotón | Kukulkán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291625 | 291625 | 291625 | 291625 | 291625 | 291625 | 291625 | 100 | 0 | Sistema | 146 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 291,625.50 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232836 | Desazolve De Pozo Beneficiando147 Personas De La Localidad De Chilam Balam | 333MAPR004089-2013 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 388135 | 388135 | 388135 | 388135 | 388135 | 388135 | 388135 | 100 | 0 | Pozo | 147 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 388,135.49 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232861 | Construcción De Drenaje Beneficiando 500 Personas En La Cabecera Municipal | 333MAPR004090-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 923880 | 923880 | 923880 | 923880 | 923880 | 923880 | 923880 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 923,880.09 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232934 | Construcción De Cunetas Beneficiando 400 Personas De La Localidad De Seybaplaya | 333MAPR004091-2013 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90116 | 90116 | 90116 | 90116 | 90116 | 90116 | 90116 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 90,115.59 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232959 | Concreto Hidraúlicoen Abanico De Acceso A La Av. Eugenio Echeverria Castellot Beneficiando A 1000 Personas En La Cabecera Municipal | 333MAPR004092-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 421925 | 421925 | 421925 | 421925 | 421925 | 421925 | 421925 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO $ 421,925.16 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400232997 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Champotón | 333MAPR004093-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 100 | 0 | Luminaria | 600 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de $ 64,792.22 / Física: *obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233020 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Av. Jorge Salomón Azar Garcia Entre Calle 7 C-15, C- Av. Carlos Salinas De Gortari Entre C-5 Y C-15 | 333MAPR004084-2013 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Poste | 678 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233046 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle 1 Entre 9 Y 13, Calle 5 Entre 9 Y 13, C - 11 Entre 1a Y 7 | 333MAPR004085-2013 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Poste | 1649 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233074 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle 10 Entre 19 Y 27, Calle 8 Entre 23 Y 27, C - 6 Entre 21 Y 25, C-21 Entre 6 Y 10, C-23 Entre 6 Y 10 | 333MAPR004086-2013 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Poste | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233112 | Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Región De La Costa Beneficiando A 11 Personas | 333MAPR004075-2013 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Pie de Casa | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233134 | Construccion De Drenaje Pluvial En La U.H. Ciudad Concordia | 0062013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 618881.4 | 617845.31 | 617845.31 | 617845.31 | 617845.31 | 617845.31 | 617845.31 | 100 | 0 | Metros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la inversion de la obra se complementa con los ahorros presupuestales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233149 | Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Región De La Costa Beneficiando 9 Personas | 333MAPR004076-2013 | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Pie de Casa | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *Obra Concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233196 | Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Región De La Costa Beneficiando 10 Personas | 333MAPR004077-2013 | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Pie de Casa | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233477 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Valentin Gomez Farias | 2013/2525245 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93914 | 93914 | 93914 | 93914 | 93914 | 93914 | 93914 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233494 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) | 2013/2525246 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 751312 | 751312 | 751312 | 751312 | 751312 | 751312 | 751312 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233695 | Pavimentacion De Carpeta Asfaltica | APR009056 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1693303 | 1693213 | 1693213 | 1693213 | 1690288 | 1690288 | 1690288 | 99.8273 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233772 | Pavimentacion Asfaltica En La Calle 50 Entre 31b Y 37 A De La Colonia 10 De Mayo | APR009056 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1198112 | 1198112 | 1198112 | 1198112 | 1193434 | 1193434 | 1193434 | 99.6096 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233826 | Parque Unidad Esfuerzo Y Trabajo Ii | APR009064 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400492 | 2400492 | 2400492 | 2400492 | 2398605 | 2398605 | 2398605 | 99.9214 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233841 | Construccion De Calles | APR009068 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198836 | 1198836 | 1198836 | 99.903 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233854 | Reconstruccion De Calles | APR009070 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1302176 | 1302176 | 1302176 | 1302176 | 1302163 | 1302163 | 1302163 | 99.999 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233861 | Reconstruccion De Calles | APR009070 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1424611 | 1424611 | 1424611 | 1424611 | 1424611 | 1424611 | 1424611 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233887 | Construccion De Barda Perimetral De Panteon | APR009074 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 282205 | 282205 | 282205 | 282205 | 282124 | 282124 | 282124 | 99.9713 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234252 | Prep. Manuel Jesus Garcia Pinto, Equipo Complementario Para Laboratorio De Ingles | 2012/2512012 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 155718 | 155718 | 155718 | 155718 | 155718 | 155718 | 155718 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234256 | Prep. Manuel Jesus Garcia Pinto, Equipo Complementario Para Laboratorio De Ingles | 2012/2512022 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234257 | Conalep "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Suministro De Equipo Complementario Y Mobiliario Para Taller De Contabilidad | 2011/2512021 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 72804 | 72804 | 72804 | 72804 | 72804 | 72804 | 72804 | 100 | 0 | Escuela | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234274 | Rehabilitacion De Techado De Cancha De Usos Multiples | SIN NUMERO DE PROYECTO | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 476326 | 476326 | 476326 | 475340 | 474810 | 474810 | 474810 | 99.6817 | 0 | Cancha | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234296 | Rehabilitacion Del Edificio De La Comisaria Ejidal | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196392 | 196392 | 196392 | 196392 | 196392 | 196392 | 196392 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234349 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 2013/2525257 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234364 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Luna | 2013/2525187 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 565812 | 565812 | 565812 | 565812 | 565812 | 565812 | 565812 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234386 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Don Samuel | 2013/2525218 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94302 | 94302 | 94302 | 94302 | 94302 | 94302 | 94302 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234409 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Division Del Norte | 2013/2525186 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 943019 | 943019 | 943019 | 943019 | 943019 | 943019 | 943019 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234421 | Prep. Estatal Angli Lara, Suministro De Aires Acondicionados. | 2011/2512022 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 9721 | 9721 | 9721 | 9721 | 9721 | 9721 | 9721 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234461 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Escarcega | 2013/2525243 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7827061 | 7827061 | 7827061 | 7827061 | 7827061 | 7827061 | 7827061 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234523 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Seybaplaya | 2013/2525162 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234625 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Mayatecun | 2013/2525163 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234644 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Sihochac | 2013/2525164 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234679 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Champoton | 2013/2525244 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2302558 | 2302558 | 2302558 | 2302558 | 2302558 | 2302558 | 2302558 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234699 | Rehabilitación De Centros Comunitarios | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482230 | 482230 | 482230 | 482230 | 482230 | 482230 | 482230 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234726 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Calkini | 2013/2525258 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4563010 | 4563010 | 4563010 | 4563010 | 4563010 | 4563010 | 4563010 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234766 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Francisco De Campeche | 2013/2525259 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234779 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Castamay | 2013/2525263 | Campeche | Campeche | Castamay | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234886 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Puerto Rico | 2013/2525249 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234902 | Icat No. 01; Suministro De Equipo De Computo | 2011/2512032 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 181435 | 181435 | 181435 | 181435 | 181435 | 181435 | 181435 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234903 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Antonio Cardenas | 2013/2525250 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234933 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad China | 2013/2525152 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234955 | Prep. Nazario Victor Montejo Godoy; Construcción De Obra Exterior (Plaza Y Andadores) | 2012/2512106 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 30270 | 30270 | 30270 | 30270 | 30270 | 30270 | 30270 | 100 | 0 | Escuela | 1356 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234956 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Francisco De Campeche | 2013/2525153 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 651350 | 651350 | 651350 | 651350 | 651350 | 651350 | 651350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234964 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Escarcega | 2013/2525155 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234981 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Champoton | 2013/2525168 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234991 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad China | 2013/2525169 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235006 | Pavimentación De Calle 29 Entre C-10 Y C-18, Col. Las Palomas Beneficiando 280 Personas | 333MAPR004074-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 558502 | 558502 | 558502 | 558112 | 558112 | 558112 | 558112 | 99.9302 | 390 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 334,866.00 y ejercido de FISM $ 223,245.51 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 390.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235010 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Lerma | 2013/2525170 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235023 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Nunkini | 2013/2525171 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235041 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Calkini | 2013/2525172 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235065 | Ampliación De Red De Energía Electrica Calle 35 A Entre 36 Y 37, C. 16 Y 14 Entre 33-A Y 37, C.37 Ent. 14 Y 36, Colonia Centenario Y Guadalupe Victoria Beneficiando 360 Personas | 333MAPR004079-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685583 | 685583 | 685583 | 685256 | 685256 | 685256 | 685256 | 99.9523 | 327 | Metro Lineal | 360 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de hábitat $ 411,153.00 y ejercido de FISM $ 274,103.11 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 327.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235148 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Becan | 2013/2525173 | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235149 | Construcción De Canchas De Usos Múltiples Y Techumbre, Equipamiento De Juegos De Activación Física. Fracc. Villas De Hacienda | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas H. ayuntamiento de Campeche(conade) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2896046.08 | 2896046.08 | 2896046.08 | 2896046.08 | 2896046.08 | 1179674.69 | 1179674.69 | 40.734 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se pidió prorroga para la ejecución de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235183 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) | 2013/2525174 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235199 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 2013/2525175 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 830250 | 830250 | 830250 | 830250 | 830250 | 830250 | 830250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235229 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Nuevo Paraiso | 2013/2525181 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235250 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 812630 | 812630 | 812630 | 812630 | 812630 | 812630 | 812630 | 100 | 0 | Sistema | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235253 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Nuevo Coahuila | 2013/2525182 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235290 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad General Francisco J. Mujica | 2013/2525192 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235302 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Lazaro Cardenas | 2013/2525193 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235310 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Miguel Aleman | 2013/2525194 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235329 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Candelaria | 2013/2525195 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 645750 | 645750 | 645750 | 645750 | 645750 | 645750 | 645750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235342 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Pejelagarto | 2013/2525196 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235349 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre, Equipamiento De Juegos De Activación Física, Rehabilitación Del Campo De Futbol. Col. Lomas Delicias | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras publicas Del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3319455.93 | 3319455.93 | 3319455.93 | 3319455.93 | 3319455.93 | 995653.83 | 995653.83 | 29.9945 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicito prorroga para la ejecución dela obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235357 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Palizada | 2013/2525156 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235362 | Prep. Estatal Angli Lara, Suministro De Aires Acondicionados | 2011/2512022 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 61058 | 61058 | 61058 | 61058 | 61058 | 61058 | 61058 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235367 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Isla San Isidro | 2013/2525216 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367200 | 367200 | 367200 | 367200 | 367200 | 367200 | 367200 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235381 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera De La Corriente | 2013/2525157 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235385 | Prep. Estatal Angli Lara, Suministro De Equipo De Computo Y Accesorios | 2011/2512022 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 87022 | 87022 | 87022 | 87022 | 87022 | 87022 | 87022 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235398 | Prep. Estatal Angli Lara, Suministro De Mobiliario | 2011/2512022 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 41892 | 41892 | 41892 | 41892 | 41892 | 41892 | 41892 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235420 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Tila | 2013/2525158 | Campeche | Palizada | Tila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235430 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre. Lerma | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 790640.22 | 790640.22 | 29.9252 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicito prorroga para la ejecución de las obras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235441 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Santa Isabel | 2013/2525159 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235502 | Construcción De Cancha De Usos Múltiple Y Techumbre U.H. Belen | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 1696095.15 | 1696095.15 | 64.196 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se solicito prorroga para la ejecución de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235948 | Construcción De Cancha De Usos Múltiple Y Techumbre. U.H. Plan Chac | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras publicas del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2651832.76 | 2651832.76 | 2651832.76 | 2651832.76 | 2651832.76 | 793385.94 | 793385.94 | 29.9184 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicito prorroga para la ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236075 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre. Av. Morazan | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2630191.92 | 2630191.92 | 2630191.92 | 2630191.92 | 2630191.92 | 903267.73 | 903267.73 | 34.3423 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se solicito prorroga para la ejecución de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236112 | Construcción De Cancha De Usos Múltiple Y Techumbre. Col. Minas | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2598354.69 | 2598354.69 | 2598354.69 | 2598354.69 | 2598354.69 | 1664666.97 | 1664666.97 | 64.0662 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se solicito prorroga para la ejecución de las obras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236143 | Reconstrucción De Andador Peatonal Ubicado En La Privada De La Paz Entre Calle Manzana Y Calle Solidaridad, Col. Amp. Esperanza | 13/002035 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88732 | 88320 | 88320 | 88320 | 88320 | 88320 | 88320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 412.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236193 | Construcción De Plataforma Y Fosa De Clavados | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9205500 | 9205500 | 9205500 | 9205500 | 9205500 | 2761397.13 | 2761397.13 | 29.9973 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: se solicito prorroga para la ejecución de las obras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236563 | Conalep Plantel Carmen, Rehabilitacion Y Adecuacion En Espacios Educativos Existentes | 2011/2512010 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 975781 | 975781 | 975781 | 975781 | 622138 | 622138 | 622138 | 63.758 | 0 | Escuela | 400 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236564 | Subestacion Electrica Tipo Poste De 30 Kva Clase 34.5 Kv | APR009069 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111750 | 111750 | 111750 | 111750 | 110850 | 110850 | 110850 | 99.1946 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236565 | Conalep "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Construccion De Obra Exterior (Rampa) | 2011/2512021 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 79924 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236567 | Conalep "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Suministro, Instalacion Y Configuracion De Software Majstro | 2011/2512021 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236576 | Conalep "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Suministro De Equipo De Computo, Equipo Audiovisual Y Mobiliario Para Audiovisual | 2011/2512021 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 566682 | 566682 | 566682 | 566682 | 566682 | 566682 | 566682 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236578 | Prep. Ermilo Sandoval Campos, Suministro De Equipo Y Mobiliario Complementario Para Laboratorio De Idiomas | 2012/2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 29713 | 29713 | 29713 | 29713 | 29713 | 29713 | 29713 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236582 | Conalep "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Suministro De Equipo Complementario Y Mobiliario Para Taller De Contabilidad | 2011/2512021 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 25217 | 25217 | 25217 | 25217 | 25217 | 25217 | 25217 | 100 | 0 | Escuela | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236590 | Cecytec Plantel Pomuch, Suministro De Equipo Complementario Para Laboratorio | 2012/2512003 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236695 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad El Cuyo | 2013/2525160 | Campeche | Palizada | El Cuyo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236696 | Construccion De Baños | APR 9042 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299050 | 299050 | 299050 | 99.6833 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236741 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad El Juncal | 2013/2525161 | Campeche | Palizada | El Juncal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236767 | Pavimentación De Calle Beneficiando A 249 Personas | APR-189 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1548313 | 1548313 | 1548313 | 1547566 | 1547566 | 1547566 | 1547566 | 99.9518 | 747 | Metros Cuadrados | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 746.90 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236810 | Pavimentación De Calles Beneficiando 249 Personas | APR-188 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 306999 | 306999 | 306999 | 306881 | 306881 | 306881 | 306881 | 99.9616 | 118 | Metros Cuadrados | 249 | 100 | 100 | Financiera: *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT Y CUENTA CORRIENTE. / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 118.00 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236847 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad San Joaquin | 2013/2525217 | Campeche | Palizada | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236899 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Francisco De Campeche | 2013/2525165 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1488800 | 1488800 | 1488800 | 1488800 | 1488800 | 1488800 | 1488800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236906 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad China | 2013/2525166 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236932 | Equipamiento Tecnológico Del Edificio De Escárcega | 20132201001 | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PODER JUDICIAL DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26001 | 26001 | 26001 | 26001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5000 | 10 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se´pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236934 | Construcción De Puente Pluvial 1 Beneficiando A 4000 Personas | 2801144 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 461320 | 461320 | 461320 | 461320 | 461320 | 461320 | 461320 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de $ 461,320.01 / Física: *Obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236942 | Construccion De Baños | APR009065 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 239436 | 239436 | 239436 | 99.765 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400236974 | Suministro De Laminas Galvanizadas | APR009067 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202361 | 202361 | 202361 | 202361 | 202361 | 202361 | 202361 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237030 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Hampolol | 2013/2525167 | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237045 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Lerma | 2013/2525176 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237062 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Francisco Koben | 2013/2525188 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237070 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 2013/2525177 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237095 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Heriberto Jara Corona | 2013/2525178 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237163 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En Sectores 2, 4 Y 5 De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 13/002032 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1993322 | 1609459 | 1609459 | 1609459 | 1609459 | 1609459 | 1609459 | 100 | 0 | Acción | 2500 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 383,863.00 / Física: / Registro:
CAM00130400237185 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Calkini | 2013/2525179 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 837450 | 837450 | 837450 | 837450 | 837450 | 837450 | 837450 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237229 | Construcción De Puente Pluvial Tipo "A" Beneficiario 4000 Personas | 2801145 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: *obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237231 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Dzitbalche | 2013/2525189 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PRA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237248 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sectores 3, 4 Y 5) | 13/002036 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1396673 | 1396672 | 1396672 | 1396672 | 1396672 | 1396672 | 1396672 | 100 | 0 | Metro cúbico | 5500 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 1.00 / Física: / Registro:
CAM00130400237254 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Champoton | 2013/2525180 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 651350 | 651350 | 651350 | 651350 | 651350 | 651350 | 651350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237273 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Pablo Pixtun | 2013/2525190 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237293 | Construcción De Puente Pluvial Beneficiando 4000 Personas | 2801146 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 461300 | 461300 | 461300 | 461300 | 461300 | 461300 | 461300 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: *obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237311 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Seybaplaya | 2013/2525191 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237344 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Candelaria | 2013/2525183 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372200 | 372200 | 372200 | 372200 | 372200 | 372200 | 372200 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237355 | Construcción De Campo Deportivo 1ra. Etapa P.R. Miguel Allende Beneficiando 4000 Personas | 2801215 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499412 | 499412 | 499412 | 499412 | 499412 | 499412 | 499412 | 100 | 0 | Cancha | 800 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de $ 499,411.64 / Física: *obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237362 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad El Naranjo | 2013/2525184 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237387 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Las Delicias | 2013/2525185 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237406 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Hopelchen | 2013/2525197 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279150 | 279150 | 279150 | 279150 | 279150 | 279150 | 279150 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237437 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Ich-Ek | 2013/2525198 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 93050 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237460 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Escarcega | 2013/2525200 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372200 | 372200 | 372200 | 372200 | 372200 | 372200 | 372200 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237477 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) | 2013/2525201 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237491 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 2013/2525202 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237506 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Becal | 2013/2525219 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237520 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Calkini | 2013/2525203 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 461250 | 461250 | 461250 | 461250 | 461250 | 461250 | 461250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PRA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237533 | Rehabilitación De Cancha De Basquet-Bol Beneficiando 825 Personas | 2801001 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 484500 | 484500 | 484500 | 484424 | 484424 | 484424 | 484424 | 99.9843 | 76 | Cancha | 825 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 484,424.27 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: * Se reintegrara a la tesorería de la federación $ 75.73 *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237535 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Pejelagarto | 2013/2525204 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237556 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla | 2013/2525207 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237579 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Imi | 2013/2525208 | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237591 | Rehabilitación De Banquetas, Cunetas, Muros De Contensión Y Pisos En Varias Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 13/002048 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278564 | 278563 | 278563 | 278563 | 278563 | 278563 | 278563 | 100 | 0 | Acción | 250 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $1.00 / Física: / Registro:
CAM00130400237621 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Francisco De Campeche | 2013/2525209 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 922500 | 922500 | 922500 | 922500 | 922500 | 922500 | 922500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237638 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Chiná | 2013/2525210 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237655 | Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura En La Zona Rural (Adquisición De Material De Construcción) | 13/002049 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370000 | 369721 | 369721 | 369721 | 369721 | 369721 | 369721 | 100 | 0 | Acción | 500 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 279.00 / Física: / Registro:
CAM00130400237658 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Hecelchakan | 2013/2525220 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237698 | Rehabilitación Y Conservación De Canales Naturales Y Revestidos De Escurrimiento Pluvial En Diversos Sectores De La Ciudad (Adquisición De Herramienta Menor) | 13/002050 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 980383 | 980382 | 980382 | 980382 | 980382 | 980382 | 980382 | 100 | 0 | Acción | 800 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 1.00 / Física: / Registro:
CAM00130400237745 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En Sectores 1, 2 Y 3 De La Ciudad (Adquisición De Materiales) (Tercera Entrega) | 13/002051 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3477912 | 3477912 | 3477912 | 3477912 | 3477912 | 3477912 | 3477912 | 100 | 0 | Acción | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130400237794 | Construcción De Techos (Adquisición De Laminas) | 13/002052 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | laminas | 100 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES DE $ 0.00 / Física: / Registro:
CAM00130400237828 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores De La Ciudad (Adquición De Material Electrico) Cuarta Entrega | 13/002053 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1117932 | 1117932 | 1117932 | 1117932 | 1117932 | 1117932 | 1117932 | 100 | 0 | Acción | 2000 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 0.00 / Física: / Registro:
CAM00130400237829 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Pomuch | 2013/2525231 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237856 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Escarcega | 2013/2525233 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237888 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 13/002055 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1499993 | 1493023 | 1493023 | 1493023 | 1493023 | 1493023 | 1493023 | 100 | 0 | Metro cúbico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 6,970.00 / Física: / Registro:
CAM00130400237895 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Champoton | 2013/2525237 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 645750 | 645750 | 645750 | 645750 | 645750 | 645750 | 645750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237965 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Villamadero | 2013/2525238 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238037 | Cobach No. 17, Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2012/2512008 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 616204 | 616204 | 616204 | 616204 | 184861 | 184861 | 184861 | 30 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238075 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Nuevo Progreso | 2013/2525234 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238086 | Cobach Emsad No. 19, Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2013/2512001 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 535377 | 535377 | 535377 | 535377 | 160613 | 160613 | 160613 | 30 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238119 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Cunetas. Col. San Rafael (Productos Financieros) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Direccion de Obras Publicas del H.Ayuntamiento de Campeche. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115773.97 | 115773.97 | 115773.97 | 115773.97 | 115773.97 | 115773.97 | 115773.97 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada con los productos financieros del fopedarie
CAM00130400238125 | Cobach Emsad No. 08, Construccion De 1 Aula Didactica | 2011/2512039 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225579 | 225579 | 225579 | 225579 | 67674 | 67674 | 67674 | 30.0001 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 10 | Financiera: LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238175 | Cobach No. 15, Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2013/2512001 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 534610 | 534610 | 534610 | 534610 | 160383 | 160383 | 160383 | 30 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: LA CANTIDAD EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238210 | Cobach No. 18, Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2012/2512009 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 559809 | 559809 | 559809 | 559809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238231 | Suministro Y Colocacion De Ejercitadores En La Cancha De La Col. Minas (Productos Financieros) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Direccion de obras Publicas del H.Ayuntamiento de Campeche | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 138026.67 | 138026.67 | 138026.67 | 138026.67 | 138026.67 | 138026.67 | 138026.67 | 100 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada con productos financieros del conade
CAM00130400238260 | Rehabilitación De Rejillas Metalicas Y Pozo De Visita (Esta Obra Fue Realizada Con Productos Financieros) | 13/002054 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399939 | 399939 | 399939 | 399939 | 399939 | 399939 | 399939 | 100 | 0 | Acción | 300 | 100 | 100 | Financiera: (ESTA OBRA FUE REALIZADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS) / Física: / Registro: (ESTA OBRA FUE REALIZADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS)
CAM00130400238402 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Sabancuy | 2013/2525236 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238448 | Biblioteca Rural, Construccion De Biblioteca Rural | 2013/2512135 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 954 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238464 | Construcción De Cunetas | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238504 | Biblioteca Rural, Construccion De Biblioteca Rural | 2013/2512136 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 1255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238549 | Construcción De Drenaje Y Cunetas | sin numero | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 676407 | 676407 | 676407 | 676407 | 676407 | 676407 | 676407 | 100 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238637 | Construcción De Alcantarilla Y Cunetas | sin nuemero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 570591 | 570591 | 570591 | 570591 | 570591 | 570591 | 570591 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238869 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Dzibalchen | 2013/2525240 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238897 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Hopelchen | 2013/2525241 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238955 | Pavimentación De Calles | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1265280 | 1265280 | 1265280 | 1265280 | 1265280 | 1265280 | 1265280 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238968 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Punta Ala | 2013/2525254 | Campeche | Carmen | Punta Ala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400238989 | Biblioteca Rural, Equipamiento De Biblioteca Rural | 2013/2512135 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 954 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239041 | Pavimentación De Calles | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440079 | 440079 | 440079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239052 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Francisco Koben | 2013/2525252 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | 92470 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239090 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Tixmucuy | 2013/2525242 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 711358 | 711358 | 711358 | 711358 | 711358 | 711358 | 711358 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239122 | Pavimentación De Calles | sin numero | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 354396 | 354396 | 354396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239124 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Tikinmul | 2013/2525247 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1149116 | 1149116 | 1149116 | 1149116 | 1149116 | 1149116 | 1149116 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239141 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Pocyaxum | 2013/2525248 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1313275 | 1313275 | 1313275 | 1313275 | 1313275 | 1313275 | 1313275 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239164 | Urbanizacion Complementaria Para Fraccionamiento De Unidad Habitacional (Siglo Xxi) Localidad San Francisco De Campeche | 2013/2525260 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1794839 | 1794839 | 1794839 | 1794839 | 1794839 | 1794839 | 1794839 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239201 | Rehabilitación De Alumbrado Publico | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de servicios publicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357876 | 357876 | 357876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239288 | Construcción De Calles De Concreto | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2272398 | 2272398 | 2272398 | 2272398 | 2272398 | 2272398 | 2272398 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239350 | Vivienda | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499980 | 499980 | 499980 | 499980 | 499980 | 499980 | 499980 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239471 | Equipamiento De Pozo Para Riego | sin numero | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 695982 | 695982 | 695982 | 695982 | 695982 | 695982 | 695982 | 100 | 0 | Obra | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400239585 | Construcción De Pozo Profundo Para Riego | sin numero | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499908 | 499908 | 499908 | 499908 | 499908 | 499908 | 499908 | 100 | 0 | Pozo | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400241068 | Reactivacion De La Actividad Ganadera (Construccion De Corral De Manejo, Galeras, Rodeo) | APR009055 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64089 | 64089 | 64089 | 64089 | 64088 | 64088 | 64088 | 99.9984 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400241086 | Perforacion De Pozo Profundo, Alimentacion Y Equipamiento. | APR009061 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Subsidios | S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1090000 | 1082229 | 1082229 | 1082229 | 1082229 | 1082229 | 1082229 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400241262 | Construccion De Plaza Comunitaria Para Eventos Sociales, Culturales Y Tradicionales (1ra. Etapa) | APR-3X1003C | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999505 | 999505 | 999505 | 99.9505 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400241282 | Perforacion De Pozo Profundo 100 Mts Alimentacion Y Equipamiento | APR009072 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Subsidios | S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 936222 | 936222 | 936222 | 936222 | 936222 | 936222 | 936222 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400241290 | Construccion De Planta Procesadora Y Comercializadora De Miel 1ra Etapa | APR009076 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1599994 | 1596732 | 1596732 | 1596732 | 1596732 | 1596732 | 1596732 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400241329 | Construccion De Vados Y Pasos Peatonales | APR009075 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60353 | 60353 | 60353 | 60353 | 60274 | 60274 | 60274 | 99.8691 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM00130400243700 | Biblioteca Rural, Construccion De Biblioteca Rural | 2013/2512138 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 4346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400243704 | Biblioteca Rural, Equipamiento De Biblioteca Rural | 2013/2512138 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 4346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400243710 | Biblioteca Rural, Construccion De Biblioteca Rural | 2013/2512137 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 869571 | 869571 | 869571 | 869571 | 869571 | 869571 | 869571 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400243718 | Mejoramiento Fisico De Los Espacios Públicos | REP | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2525548 | 2525548 | 2525548 | 2525548 | 2525548 | 1496818 | 1496818 | 59.2671 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400243719 | Biblioteca Rural, Equipamiento De Biblioteca Rural | 2013/2512137 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400243850 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Cd. Del Carmen | 2013/2525235 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400243893 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Antonio Cardenas | 2013/2525239 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400243950 | Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1589894 | 1589894 | 1589894 | 1589894 | 1589894 | 1589894 | 1589894 | 100 | 0 | Kilómetro | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244016 | Prim. Estado De Yucatan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512038 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1388059 | 1388059 | 1388059 | 1388059 | 1385785 | 1385785 | 1385785 | 99.8362 | 0 | Escuela | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244039 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica | sin numero | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 297753 | 297753 | 297753 | 296608 | 283138 | 283138 | 283138 | 95.0916 | 0 | Poste | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244089 | Pavimentación De Calles | sin numero | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1177506 | 1177506 | 1177506 | 1177321 | 1177165 | 1177165 | 1177165 | 99.971 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244112 | Estudios Y Proyecto De Drenaje Pluvial | 20132523041 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 690000 | 678545 | 678545 | 678545 | 678545 | 678545 | 678545 | 100 | 0 | Proyecto | 844 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244150 | Pavimentación De Calles | sin numero | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 769259 | 769259 | 769259 | 769143 | 769129 | 769129 | 769129 | 99.9831 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244168 | Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial | 20132523042 | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 687700 | 678545 | 678545 | 678545 | 678545 | 678545 | 678545 | 100 | 0 | Proyecto | 692 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244265 | Pavimentación De Calles | sin numero | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1265550 | 1265550 | 1265550 | 1264964 | 1264922 | 1264922 | 1264922 | 99.9504 | 0 | Metro Cuadrado | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244314 | Pavimentación De Calles | sin numero | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1296379 | 1296379 | 1296379 | 1295570 | 1295567 | 1295567 | 1295567 | 99.9374 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244326 | Prim. Josefa Hurtado Trujeque | 2013-2512039 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2293087 | 2293087 | 2293087 | 2293087 | 1845010 | 1845010 | 1845010 | 80.4597 | 0 | Escuela | 288 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244378 | Pavimentación De Calles | sin numero | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1299577 | 1299577 | 1299577 | 1291613 | 1290721 | 1290721 | 1290721 | 99.3185 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244419 | Prim. Moctezuma, Rehabilitación General A Edificios Existentes , Obra Complementaria Y Obra Exterior | 2013-2512042 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 793055 | 793055 | 793055 | 793055 | 733402 | 733402 | 733402 | 92.4781 | 0 | Escuela | 144 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244436 | Pavimentación De Calles | sin numero | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 953269 | 953269 | 953269 | 953268 | 953175 | 953175 | 953175 | 99.9901 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244550 | Reconstruccion De Pavimentacion | APR-FAFEF-2801H002-2013 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1694371 | 1694371 | 1694371 | 1694371 | 1694371 | 1694371 | 100 | 0 | METRO CUADRADO | 8694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % CON RECURSOS DE FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244584 | Prim. Mercedes Vastos Lara, Rehabilitación De Edificio B (3 Aulas Didácticas Y Sanitarios | 2013-2512040 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 574996 | 574996 | 574996 | 574996 | 541676 | 541676 | 541676 | 94.2052 | 0 | Escuela | 107 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244737 | Prim. Tierra Y Libertad , Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | 2011-52315287 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 724270 | 724270 | 724270 | 724270 | 724269 | 724269 | 724269 | 99.9999 | 0 | Escuela | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244739 | Ampliacion De Las Oficinas De Catastro | APR-FAFEF-2801H001-2013 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 496086 | 495899 | 495899 | 495899 | 495899 | 495899 | 495899 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TEREMINADA AL 100 % / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244894 | Prim. Juan Escutia, Rehabilitacion Y Adecuacion De Espacios Educativos Existentes | 2011/52315282 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 146148 | 146148 | 146148 | 146148 | 146148 | 146148 | 146148 | 100 | 0 | Escuela | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244908 | Prim. Eduardo Mena Córdova, Rehabilitación De Edificio A | 2013-2512047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 771128 | 771128 | 771128 | 771128 | 604927 | 604927 | 604927 | 78.447 | 0 | Escuela | 474 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244930 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | APR-FAFEF-2801H003-2013 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294750 | 294642 | 294642 | 294642 | 294642 | 294642 | 294642 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 230 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA 100% FAFAF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244951 | Construccion Del Mercado De Ciudad Del Carmen Alonso Felipe De Andrade 1a Etapa(Trabajos Preliminares) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1694217 | 1694217 | 1694217 | 1694217 | 1694217 | 1694217 | 1694217 | 100 | 0 | Obra | 154197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400244980 | Prim. Pablo Galeana, Construccion De Obra Exterior (Techumbre A Base De Malla Sombra Con Columnas De Concreto). | 2013/2512379 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 215297 | 215297 | 215297 | 215297 | 215297 | 215297 | 215297 | 100 | 0 | Escuela | 398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245056 | Prim. 21 De Marzo, Rehabilitación De Edificio G | 2011-52315304 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 485418 | 485418 | 485418 | 485418 | 426528 | 426528 | 426528 | 87.8682 | 0 | Escuela | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245115 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Candelaria | 2013/2525057 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245168 | Reconstruccion De Obra De Drenaje (Puente) Km 0 Mas 100 En Camino Jose Maria Morelos Y Pavon- Manuel Crescencio De Rejon | - | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 100 | 0 | Metro Lineal | 339 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245190 | Prim. Ana Maria Farias , Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512050 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 869513 | 869513 | 869513 | 869513 | 521796 | 521796 | 521796 | 60.0101 | 0 | Escuela | 203 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA DIFERENCIA DEL AVANCE FISICO ES POR QUE NO A AMORTIZADO EL ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245218 | Reconstruccion De Calle 12 Entre Calle 19, Col. Samula | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2653776 | 2653542 | 1389023 | 2653542 | 1389023 | 1389023 | 1389023 | 52.346 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245309 | Reconstruccion Del Camino Benito Juarez-Guadalupe Victoria (1er Presidente De Mexico)(Construccion De Puente) | - | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 711543 | 711543 | 711543 | 711543 | 711543 | 711543 | 711543 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245409 | Prim. Benito Juarez , Trabajos De Adecuacion De Aula De Computo | 2013-2512051 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106485 | 106485 | 106485 | 106485 | 106190 | 106190 | 106190 | 99.723 | 0 | Escuela | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245441 | Reconstruccion De La Calle 6, Entre Calle Prol. Pedro Moreno Y Calle Prol. Allende, Col. San Rafael | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2299939 | 2298043 | 689413 | 2298043 | 689413 | 689413 | 689413 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245480 | Adquisición De Materiales Para El Mantenimentio De La Red De Agua Potable En El Municipio De Tenabo. | APR008011 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Agua Potable Sustentable | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19711 | 19711 | 19711 | 19711 | 19711 | 19711 | 19711 | 100 | 0 | Pieza | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245519 | Reconstruccion De Obra De Dernaje (Puente) En Camino E.C. (Xpujil-Justo Sierra) Km 26 Mas 500- El Manantial -La Virgencita De La Candelaria | - | Campeche | Candelaria | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 1212894 | 100 | 0 | Metro Lineal | 363 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245529 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Const De P.A. De Edif "A": 4 Aulas Didact; Const De Edif "B", P.B. Y Const De 1 Aula Didact Del Edif "C". | 2012/2512124 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5446699 | 5446699 | 5446699 | 5446699 | 5446699 | 5446699 | 5446699 | 100 | 0 | Escuela | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245544 | Prim. Miguel Hidalgo, Rehabilitacion De Red Electrica Exterior | 2013-2512058 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243948 | 243948 | 243948 | 243948 | 243948 | 243948 | 243948 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245556 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Arroyo Del Julubal | 2013/2525058 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245600 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Benito Juarez Uno | 2013/2525059 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1667254 | 1667254 | 1667254 | 1667254 | 1667254 | 1667254 | 1667254 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245605 | Reconstruccion De La Calle 18 Entre Calle Montecristo Y Calle Lazareto, Col. Montecristo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3774259 | 3772560 | 1131768 | 3772560 | 1131768 | 1131768 | 1131768 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245647 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Carlos Sansores Perez (La Paz) | 2013/2525060 | Campeche | Candelaria | Carlos Sansores Pérez (La Paz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245689 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad El Chilar | 2013/2525061 | Campeche | Candelaria | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 263251 | 263251 | 263251 | 263251 | 263251 | 263251 | 263251 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245714 | Telesecundaria No 111, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2011-52315194 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 673110 | 673110 | 673110 | 673110 | 673109 | 673109 | 673109 | 99.9999 | 0 | Escuela | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245733 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Cuauhtemoc | 2013/2525062 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245756 | Construccion De Plataforma Para La Subestacion Electrica En Palizada Subtramo Del Km 49 Mas 000 Al Km 49 Mas 106 | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10783648 | 10783648 | 10783648 | 10783648 | 10783648 | 10783648 | 10783648 | 100 | 0 | Obra | 3061 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245793 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Estado De Mexico | 2013/2525063 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245798 | Reconstruccion De La Calle 7, Entre Calle 12 Y Calle 20, Col. Lazaro Cardenas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1523464 | 1521950 | 456585 | 1521590 | 456585 | 456585 | 456585 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245856 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Las Golondrinas | 2013/2525064 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245868 | Habilitar Espacio Para Mercado Publico En La Localidad De Alfredo V. Bonfil, Campeche | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5938447 | 5938447 | 5938447 | 5938447 | 5938447 | 5938447 | 5938447 | 100 | 0 | Obra | 1809 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245923 | Telesecundaria No 110, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes Y Construccion De Piso | 2013-2512046 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 554360 | 554360 | 554360 | 554360 | 423132 | 423132 | 423132 | 76.328 | 0 | Escuela | 36 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245964 | Reconstruccion De La Calle Prol. Allende, Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Portillo, Col. San Cayetano | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7422710 | 5922133 | 1776640 | 5922133 | 1776640 | 1776640 | 1776640 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246024 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Justo Sierra Mendez | 2013/2525065 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246064 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Miguel Aleman | 2013/2525066 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246086 | Esc. Sec. Tec. No 05, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2011-52315142 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480293 | 480293 | 480293 | 480293 | 254577 | 254577 | 254577 | 53.0045 | 0 | Escuela | 408 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246093 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Miguel De La Madrid (El Pañuelo) | 2013/2525067 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246113 | Reconstruccion De La Calle Girasol, Entre Calle Limonita Y Niño Artillero, Col. Polvorin | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1744612 | 1743845 | 523153 | 1743845 | 523153 | 523153 | 523153 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246126 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad El Naranjo | 2013/2525068 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 789752 | 789752 | 789752 | 789752 | 789752 | 789752 | 789752 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246142 | Reconstruccion Del Circuito Baluartes (Tramos Aislados) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1001361 | 1001361 | 1001361 | 1001361 | 1001361 | 1001361 | 1001361 | 100 | 0 | Metro Lineal | 211671 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246157 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Nuevo Coahuila | 2013/2525069 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246172 | Esc. Sec. Gral. No 12, Trabajos De Reahabilitacion Complementarios En Espacios Educativos Existentes | 2011-52315258 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51867 | 51867 | 51867 | 51867 | 51867 | 51867 | 51867 | 100 | 0 | Escuela | 469 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246198 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Paraiso Nuevo | 2013/2525070 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246226 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Pejelagarto | 2013/2525071 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246240 | Reconstruccion De La Calle Plata Entre Av. Ctm Y Calle Santa Lucia, Col. Minas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6537257 | 6518919 | 5300053 | 6518919 | 5300053 | 5300053 | 5300053 | 81.3026 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246269 | Esc. Sec. Tec. No 23, Trabajos De Rehabilitacion Complementarios En Espacios Educativos Existentes (Incluye Subestacion) | 2012-2512051 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525063 | 525063 | 525063 | 525063 | 398039 | 398039 | 398039 | 75.8079 | 0 | Escuela | 805 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246339 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad El Porvenir | 2013/2525073 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 702002 | 702002 | 702002 | 702002 | 702002 | 702002 | 702002 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246373 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad San Miguel | 2013/2525074 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246383 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Jacinto Canek | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 703348.85 | 703348.85 | 703348.85 | 703348.85 | 703348.85 | 702577.65 | 702577.65 | 99.8904 | 771.18 | Sistema | 75 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% QUEDANDO UN SALDO POR REHINTEGRAR POR $771.19 / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246407 | Reconstruccion De La Av. Concordia, Entre Av. Aviacion Y Calle 13, En La U.H. Col. Concordia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7027592 | 7017797 | 2105339 | 7017797 | 2105339 | 2105339 | 2105339 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246432 | 2013/2525074 | 2013/2525075 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1491753 | 1491753 | 1491753 | 1491753 | 1491753 | 1491753 | 1491753 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246579 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Colonia Ana Maria Farias | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754628.71 | 754628.72 | 754628.72 | 754628.72 | 754628.72 | 752879.88 | 752879.88 | 99.7683 | 1748.84 | Sistema | 250 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN SALDO POR REINTEGRAR DE $1748.84 / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246592 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Ciudad De Carmen | 2013/2525261 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246595 | Reconstruccion De La Calle Jose Castellot, Entre Calle Sin Numero Y Circuito Pablo Garcia Este En La U.H. Ciudad Concordia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 707921 | 707848 | 212354 | 707848 | 212354 | 212354 | 212354 | 29.9999 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246622 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Mamantel (Pancho Villa) | 2013/2525076 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246648 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Ojo De Agua | 2013/2525077 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246670 | Techado De Cancha De Usos Multiples En La Col. Jacinto Canek Del Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 799302.07 | 799302.07 | 799302.07 | 799302.07 | 99.9128 | 697.93 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA YA FUE TERMINADA, QUEDANDO UN SALDO POR REINTEGRAR POR $697.93 / Física: LA META SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246673 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Nuevo Chontalpa | 2013/2525078 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246690 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad La Nueva Esperanza | 2013/2525079 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246721 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Felipe Angeles | 2013/2525080 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246761 | Mejoramiento De Unidades Básicas De Vivienda: Techo C/ Aplanados (Losa De Azotea O Entrepiso Y Aplanados) En La Localidad De Bacabchén | 2013/2525091 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246786 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Baño C/Losa (Baño Con Cimiento De Mamposteria Y Losa De Vigueta Y Bovedilla) En Localidad De Bacabchen | 2013/2525093 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246792 | Reconstruccion De La Calle Sin Numero, Entre Calle Eduardo Lavalle Y Calle Jose Castellot, En La U.H. Ciudad Concordia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 229842 | 229833 | 68950 | 229833 | 68950 | 68950 | 68950 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246831 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Techo C/ Aplanados (Losa De Azotea O Entrepiso Y Aplanados) En Localidad Nunkini | 2013/2525098 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368200 | 368200 | 368200 | 368200 | 368200 | 368200 | 368200 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246960 | Reconstruccion De La Calle Joaquin Acereto, Entre Calle Eduardo Lavalle Y Eduardo Mena, En La U.H. Cidad Concordia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1069986 | 1055763 | 316729 | 1055763 | 316729 | 316729 | 316729 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247094 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Baño C/Losa (Baño Con Cimiento De Mamposteria Y Losa De Vigueta Y Bovedilla En Localidad De San Agustin Chunhuas | 2013/2525099 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247165 | Reconstruccion De La Calle Villacabra, Entre Calle 108 Y Calle 105, Col. Granjas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3302477 | 3294599 | 988380 | 3294599 | 988380 | 988380 | 988380 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247167 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Aplanado Y Piso En La Localidad De Hool Municipio De Champoton | 2013/2525100 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247184 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Aplanado Y Piso En La Localidad De Mayatecun | 2013/2525092 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247204 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Techo C/Aplanados (Losa De Azotea O Entrepiso Y Aplanados) En Localidad De Vicente Guerrero (Iturbide) | 2013/2525094 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247226 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Baño C/Losa (Baño Con Cimiento De Mamposteria Y Losa De Vigueta Y Bovedilla) En Localidad De Vicente Guerrero (Iturbide) | 2013/2525095 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247250 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Techo C/ Aplanados (Losa De Azotea O Entrepiso Y Aplanados) En Localidad De Xcupil Kakab | 2013/2525096 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 220920 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247263 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda: Baño C/Losa (Baño Con Cimiento De Mamposteria Y Losa De Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Xcupil Kakab | 2013/2525097 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247379 | Esc. Sec. Tec. No 39, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012-2512156 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 613190 | 613190 | 613190 | 613190 | 183957 | 183957 | 183957 | 30 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 10 | Financiera: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247544 | Reconstr. Calles Leona Vicario Entre Carret. Fed. Y Sin Nombre, Francisco Villa Entre Benito Juarez Y Sn, Guadalupe Victoria Entre Sn Y Sn Miguel Hidalgo Entre Leona Vicario | - | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2140226 | 2139943 | 641983 | 2139943 | 641983 | 641983 | 641983 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247645 | J.N. Pedro Sainz De Baranda , Construccion De Direccion Y Servicios Sanitarios | 2011-2512005 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 583120 | 583120 | 583120 | 583120 | 528127 | 528127 | 528127 | 90.5692 | 0 | Escuela | 110 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247650 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda La Localidad Dzibalchen | 2013/2525101 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 439440 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247663 | Reconstruccion De Las Calles Viveros Entre Caobas Y Chiapas, Selva Entre Viveros Y Limite, Sin Nombre Entre Sin Nombre Y Zapote, Caracolillo Entre Selva Y Cedral | - | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2163402 | 2163402 | 649021 | 2163402 | 649021 | 649021 | 649021 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247683 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda La Localidad Dzibalchen | 2013/2525102 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247716 | Mejoramiento De Unidades Basicas De Vivienda La Localidad Dzibalchen | 2013/2525103 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 441840 | 441840 | 441840 | 441840 | 441840 | 441840 | 441840 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247752 | Instituto Campechano (Modulo), Construccion De 1era Etapa De Edificio "A" (Aula Didactica Y Servicio Sanitario) | 2011/2512036 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 189001 | 189001 | 189001 | 189001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 30 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247803 | E.E.I.I. Pak Aalil Naayo Ob, Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples Incluye Sanitario | 2013-2512049 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 869217 | 869217 | 869217 | 869217 | 260765 | 260765 | 260765 | 30 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 20 | Financiera: / Física: PAGADO SOLO EL ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247817 | Reconstruccion De Las Calles 1 Entre 2 Y 12, 5 Entre 4 Y 8, 7 Entre 6 Y 12, 7 Entre 18 Y 24, 9 Entre 20 Y 26, 12 Entre Carretera Federal Y 9, 22 Entre Carretera Federal Y 7 | - | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1985787 | 1984084 | 595225 | 1984084 | 595225 | 595225 | 595225 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247867 | Esc. Sec. Tec. No. 10, Adaptacion A Aula Tematica Del Programa Habilidades Digitales Para Todos | 2010/2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 19995 | 19995 | 19995 | 19995 | 19995 | 19995 | 19995 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247929 | Esc. Sec. Tec. No. 10, Adaptacion A Aula Tematica Del Programa Habilidades Digitales Para Todos. | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 159108 | 159108 | 159108 | 159108 | 159108 | 159108 | 159108 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247975 | Reconstruccion De Calles Graciano Sanchez Entre Sin Nombre Y Ortiz Avila, Lic. Adolfo L. Mateos Entre Celaya Y Ortiz Avila, Ortiz Avila Entre Campeche Y Hecelchakan | - | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5301879 | 5296442 | 1588933 | 5296442 | 1588933 | 1588933 | 1588933 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400247984 | Construccion De La Cancha De Usos Multiples En Maya Tecum 1, Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 749000 | 749000 | 749000 | 99.8667 | 0 | Obra | 1060 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO ($1,000) SE REINTEGRO / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248071 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Construccion De Laboratorio Pesado De Concreto | 2011/2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9444398 | 9444398 | 9444398 | 9444398 | 3575432 | 3575432 | 3575432 | 37.8577 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248077 | Reconst. De Calles 1 Entre 16 Y 18, 5 Entre 16 Y 22, 11 Entre 20 Y 22, 13 Entre 16 Y 20, 13 Entre 22 Y 28, 15 Entre 28 Y 32, 22 Entre 5 Y 7, 22 Entre 13 Y 17, 24 Entre Carret. Fed. | - | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2422167 | 2415006 | 724502 | 2415006 | 724502 | 724502 | 724502 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248098 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Equipamiento Complementario (Red De Voz Y Datos) | 2011/2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444469 | 444469 | 444469 | 444469 | 444469 | 444469 | 444469 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248110 | Mejoramiento Urbano Del Barrio De Santa Ana 2a Etapa | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6984296 | 6984296 | 6984296 | 6984296 | 6984296 | 6984296 | 6984296 | 100 | 0 | Obra | 211671 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248383 | Rehabilitacion De La Alameda Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9004558 | 9004558 | 9004558 | 9004558 | 9002936 | 9002936 | 9002936 | 99.982 | 0 | Obra | 211671 | 100 | 100 | Financiera: EL REINTEGRO ($1,622) CORRESPONDE AL RECURSO HABITAT / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248434 | Reconst. De Calles 3 Entre 6 Y 28, 5 Entre 2 Y 28, 1o Entre Carret. Fed. Y 3, 22 Entre Carret. Fed. Y 5;Reconst. De Terracerria De Calles 2 Entre 1 Y 3, 6 Entre 1 Y 3, 10 Entre 1 Y 3 | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5318530 | 5287826 | 1586348 | 5287826 | 1586348 | 1586348 | 1586348 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248490 | Reconstruccion De Calles 2 Entre 1 Y 15, 4 Entre 11 Y 21, 16 Entre 13 Y 17, 12 Entre 1 Y Limite, 12 Entre 5 Y 9, 1 Entre 2 Y 12, 3 Entre 12 Y 14, 9 Entre 10 Y 16, 15 Entre 4 Y Limite17 Entre 10 Y 16 | - | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4465215 | 4461350 | 1338405 | 4461350 | 1338405 | 1338405 | 1338405 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248511 | Conservacion Del Camino Matamoros- Miguel Hidalgo Y Costilla (El Caracol) Subtramo Del Km 0 Mas 000-Km 5 Mas 000 En La Loc.Miguel Hidalgo Y Costilla, Mpio Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3589688 | 3588894 | 3588894 | 3588894 | 3588894 | 3588894 | 3588894 | 100 | 0 | Kilómetros | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248571 | Conserv. Base De Slurry De Calles Allende Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, C-Pedro Moreno Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, C-Galeana Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, C-Narciso Mendoza | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4990000 | 4990000 | 3452264 | 4990000 | 3452264 | 3452264 | 3452264 | 69.1836 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248585 | Reconstruccion Del Camino Libertad-Nuevo Campeche Subtramo Del Km 0 Mas 000 - Km 8 Mas 600 En La Loc. Nuevo Campeche, Municipio De Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4691952 | 4691061 | 4691061 | 4691061 | 4691061 | 4691061 | 4691061 | 100 | 0 | Kilómetros | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248655 | Pavimentacion De La Prolongacion De La Calle 18 Entre 63 Y 65 Y Prolongacion De La Calle 51 Entre 16 Y 53 Colonia Centro (Tramo: Prolongacion De La Calle 18 Entre 63 Y 65, Colonia Centro) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4688418 | 4685423 | 1405627 | 4685423 | 1405627 | 1405627 | 1405627 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248677 | Conservacion Del Camino Yaxche Akal | - | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7316441 | 7315716 | 7315716 | 7315716 | 7315716 | 7315716 | 7315716 | 100 | 0 | Kilómetros | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248733 | Pavimentacion De La Prolongacion De La Calle 18 Entre 63 Y 65 Y Prolongacion De La Calle 51 Entre 16 Y 53 Colonia Centro (Tramo: Prolongacion De La Calle 51 Entre 16 Y 53, Colonia Centro) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7106138 | 7040925 | 2112277 | 7040925 | 2112277 | 2112277 | 2112277 | 30 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248741 | Reconstruccion Del Camino E.C. (Candelaria-Nvo. Coahuila-Monclova) Zona Arqueologica El Tigre Subtramo Km 0 Mas 000-Km 9 Mas 400 En Loc. El Tigre, Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5425598 | 5410859 | 5410859 | 5410859 | 5410859 | 5410859 | 5410859 | 100 | 0 | Kilómetros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248891 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion Del Baluarte La Soledad) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7196655 | 7196655 | 2158996 | 7196655 | 2158996 | 2158996 | 2158996 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400248936 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion Del Lienzo De Muralla Baluarte La Soledad Calle 53) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7049734 | 7049734 | 2114920 | 7049734 | 2114920 | 2114920 | 2114920 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400249021 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion De La Puerta De Mar Y Lienzo De Muralla 1995-1997) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999558 | 1999558 | 599867 | 1999558 | 599867 | 599867 | 599867 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400249110 | Cendi Isstecam (Construccion) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22384722 | 22384722 | 6715417 | 22384722 | 6715417 | 6715417 | 6715417 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400249204 | Avenida Solidaridad (Terminacion) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6752847 | 6752847 | 2025854 | 6752847 | 2025854 | 2025854 | 2025854 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400249298 | Avenida Francisco I. Madero Prolongacion (Construccion) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24279344 | 24279344 | 4100258 | 24279344 | 4100258 | 4100258 | 4100258 | 16.8878 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400249447 | E.E.I.I. Sak-Ja, Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples Incluye Sanitario | 2013-2512054 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 869522 | 869522 | 869522 | 869522 | 260857 | 260857 | 260857 | 30 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 30 | Financiera: / Física: PAGADO SOLO EL 30 % DE ANTICIPO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400249594 | Prim. Fidencio Poot, Construccion De 4 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios | 2013-2512044 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2950418 | 2950418 | 2950418 | 2950418 | 885125 | 885125 | 885125 | 30 | 0 | Escuela | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: pagado el 30 % de anticipo / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250225 | Avenida Benito Juarez (Prolongacion) (Construccion De Avenida Del Km 1 Mas 000 Al Km 1 Mas 693.50) En La Loc. San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18553918 | 18553918 | 5566175 | 18553918 | 5566175 | 5566175 | 5566175 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250248 | Avenida Benito Juarez (Prolongacion) (Construccion De Avenida Del Km 0 Mas 000 Al Km 1 Mas 000) En La Loc. De San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21855486 | 21885486 | 6556646 | 21885486 | 6556646 | 6556646 | 6556646 | 29.9589 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIADACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250258 | Prim. Justo Sierra Mendez, Construccion De 1 Aula Didactica | 2013-2512044 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357847 | 357847 | 357847 | 357847 | 289819 | 289819 | 289819 | 80.9896 | 0 | Escuela | 55 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250276 | Prim. Miguel Hidalgo, Construccion De Obra Exterior Y Adecuacion De 1 Aula De Computo | 2008-52315001 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 347162 | 347162 | 347162 | 347162 | 347162 | 347162 | 347162 | 100 | 0 | Escuela | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250296 | Prim. Francisco I. Madero, Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2013-2512048 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1168790 | 1168790 | 1168790 | 1168790 | 527435 | 527435 | 527435 | 45.1266 | 0 | Escuela | 105 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250305 | Imagen Urbana De Hecelchakan (Rehabilitacion) | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12649901 | 12649901 | 3794970 | 12649901 | 3794970 | 3794970 | 3794970 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250322 | Prim. Maria Lavalle Urbina, Construccion De Direccion-Coperativa, Bodega Y Aula Didactica | 2013-2512009 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 866808 | 866808 | 866808 | 866808 | 731009 | 731009 | 731009 | 84.3334 | 0 | Escuela | 234 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250622 | Diseño, Construccion, Equipamiento Y Operacion, Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Plan Chac, San Francisco De Campeche. | CAPAE-CAM-PROTAR-LPN-79-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16207879 | 6059775.43 | 6059775.43 | 6059775.43 | 6059775.43 | 1817932.63 | 1817932.63 | 30 | 0 | Sistema | 3500 | 1 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250633 | Cancha De Usus Multiples (Construccion) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2738291 | 2738291 | 1640075 | 2738291 | 1640075 | 1640075 | 1640075 | 59.8941 | 0 | Obra | 0 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250684 | Unidad Deportiva Ulises Sansores (Rehabilitacion) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2739674 | 2739674 | 821902 | 2739674 | 821902 | 821902 | 821902 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250712 | Prim. Benito Juarez, Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior | 2013-2512062 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 696143 | 696143 | 696143 | 696143 | 164047 | 164047 | 164047 | 23.5651 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250758 | Unidad Deportiva (Construccion) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6152651 | 6152651 | 1845795 | 6152651 | 1845795 | 1845795 | 1845795 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250778 | Esc. Sec. Tec. No 18, Construccion De 1 Aula Didactica | 2011-52315361 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434340 | 434340 | 434340 | 434340 | 130302 | 130302 | 130302 | 30 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250820 | Unidad Deportiva (Construccion) Pomuch | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6135538 | 6135538 | 1840662 | 6135538 | 1840662 | 1840662 | 1840662 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250847 | Telesecundaria No 93, Construccion De Plaza Civica | 2011-52315161 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144846 | 144846 | 144846 | 144846 | 144846 | 144846 | 144846 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250891 | Teatro De Calkini (Construccion) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18198601 | 18198601 | 5459580 | 18198601 | 5459580 | 5459580 | 5459580 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250929 | Esc. Sec. Tec. No 02, Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2011-2512258 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1722225 | 1722225 | 1722225 | 1722225 | 806275 | 806275 | 806275 | 46.8159 | 0 | Escuela | 105 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251029 | Telesecundaria No 44, Construccion De Obra Exterior | 2011-52315414 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 663411 | 663411 | 663411 | 663411 | 607515 | 607515 | 607515 | 91.5745 | 0 | Escuela | 48 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251105 | Esc. Sec. Tec. No 41, Construccion De Servicios Sanitarios | 2011-52315352 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 863489 | 863489 | 863489 | 863489 | 720831 | 720831 | 720831 | 83.4789 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251191 | Cam No 02, Suministro De Mobiliario Complementario | 2013-2512041 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15469 | 15469 | 15469 | 15469 | 15469 | 15469 | 15469 | 100 | 0 | Escuela | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251315 | E.E.I.I. Muuch Kaambal, Equipamiento De 1 Aula Indigena | 2013-2512031 | Campeche | Champotón | Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40927 | 40927 | 40927 | 40927 | 40927 | 40927 | 40927 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251538 | J.N. Leona Vicario, Equipamiento De 1 Aula De Usos Multiples Y 1 Bodega-Intendencia | 2013-2512033 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34429 | 34429 | 34429 | 34429 | 34429 | 34429 | 34429 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251639 | J.N. Cristobal Colon, Equipamiento De 1 Aula Cocina | 2013-2512017 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70476 | 70476 | 70476 | 70476 | 70476 | 70476 | 70476 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251746 | J.N. Pedro Sainz De Baranda , Equipamiento De 1 Direccion Y 1 Bodega | 2011-2512005 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37085 | 37085 | 37085 | 37085 | 37085 | 37085 | 37085 | 100 | 0 | Escuela | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251846 | J.N. Corazon De Niño, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512021 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400251943 | Prim. Niño Artillero,Equipamiento De 1 Aula De Computo | 2012-2512086 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285260 | 285260 | 285260 | 285260 | 285260 | 285260 | 285260 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252082 | J.N. Septimio Perez Palacios, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512037 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252201 | J.N. Manuel Cresencio Garcia , Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512013 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252203 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera De Nuevo Cohauila-El Desengaño (Ia Etapa) | - | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9840964.68 | 9840964.68 | 9840963.31 | 9840964.68 | 9840963.31 | 9840963.31 | 9840963.31 | 100 | 0 | Kilómetros | 764 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252326 | J.N. General Ortiz Avila, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512030 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 22498 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252417 | Conservacion Del Camino Plan De Ayala-Blasillo | - | Campeche | Calakmul | Blaisillo | Rural | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6497452.66 | 6497452.66 | 6497452.66 | 6497452.66 | 6497452.66 | 6497452.66 | 6497452.66 | 100 | 0 | Kilómetros | 660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252454 | Prim. Angel Castillo Lanz, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula De Computo | 2013-2512043 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46871 | 46871 | 46871 | 46871 | 46871 | 46871 | 46871 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252505 | Construccion De 32 Pozos Pozos | PAL-FISM-007042013 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Pozos | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130400252561 | Conservacion De La Carretera Campeche-China (1a Etepa) | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9928181.47 | 9928181.47 | 9928181.47 | 9928181.47 | 9928181.47 | 9928181.47 | 9928181.47 | 100 | 0 | Kilómetros | 4767 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252584 | Prim. Angel Castillo Lanz, Equipamiento De 1 Aula De Computo (Equipos) | 2013-2512043 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238299 | 238299 | 238299 | 238299 | 238299 | 238299 | 238299 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252635 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad El Pocito | 2013/2525072 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 351001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252671 | Conservacion Del Camino Lubna-Kikab | - | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4727619.75 | 4727619.75 | 4727618.08 | 4727619.75 | 4727618.08 | 4727618.08 | 4727618.08 | 100 | 0 | Kilómetros | 422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252700 | Prim. Benito Juarez, Equipamiento De 1 Aula De Computo | 2013-2512052 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285700 | 285700 | 285700 | 285700 | 285700 | 285700 | 285700 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252835 | Prim. Miguel Hidalgo, Equipamiento De 1 Ula De Computo | 2008-52315001 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285706 | 285706 | 285706 | 285706 | 285706 | 285706 | 285706 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400252929 | Prim. Fidencio Poot, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | 2013-25122044 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64218 | 64218 | 64218 | 64218 | 64218 | 64218 | 64218 | 100 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253076 | Prim. Septimio Perez Palacios, Equipamiento De 1 Aula Usaer | 2012-2512187 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39446 | 39446 | 39446 | 39446 | 39446 | 39446 | 39446 | 100 | 0 | Escuela | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253230 | Prim. Estado De Tabasco, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | 2013-2512034 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96326 | 96326 | 96326 | 96326 | 96326 | 96326 | 96326 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253405 | Prim. Campeche, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512007 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253539 | Prim. El Quetzal, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2011-2512007 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253644 | Construccion De Pista De Atletismo En Centro Municipal De Talentos Deportivos | C | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253668 | Rehabilitación De Tanque Elevado Y Planta De Agua Purificada En La Comunidad De Santa Rita | 3069 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599986 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 0 | 100 | 0 | Tanque | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253703 | Construccion De Espacio Recreativo | C | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999992 | 997072 | 997072 | 997072 | 997072 | 997072 | 997072 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253785 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Col. Isla De Tris | 3070 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2178126 | 2167798 | 2167798 | 2167798 | 2167798 | 2167798 | 0 | 100 | 0 | Metros | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253790 | Construccion De Andador En La Calle Vicente Guerrero Entre Manuel Avila Camacho Y Fernando Montes De Oca | 040023ME001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 548986 | 547132 | 547132 | 547132 | 547132 | 547132 | 547132 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253791 | Remodelacion De Campo De Futbol Ferrocarrilero | C | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 999153 | 999153 | 999153 | 999153 | 999153 | 999153 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253960 | Ampliacion De 804 Ml De Red De Distribucion De Agua Potable, Y 16 Tomas Domiciliarias En La Localidad De Centauro Del Norte | 3064 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 699800 | 699800 | 699800 | 699800 | 699800 | 0 | 100 | 0 | Metro Lineal | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400253967 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512013 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 18514 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254070 | Prim. Venustiano Carranza, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512028 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254175 | Prim. Francisco Villa , Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512018 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254259 | Telesecundaria No. 98, Adaptacion A Aula Tematica Del Programa Habilidades Digitales Para Todos | - | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 13726 | 13726 | 13726 | 13726 | 13726 | 13726 | 13726 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS FAM BASICA 2012 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254272 | Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2013-2512053 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 25311 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254367 | Prim. Niño Artillero, Equipamiento De 1 Aula Usaer, 1 Biblioteca,2 Direcciones Y 2 Coperativas-Bodegas | 2012-2512086 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 197819 | 197819 | 197819 | 197819 | 197819 | 197819 | 197819 | 100 | 0 | Escuela | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254368 | Construccion De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | 017 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2035885.17 | 2035885.17 | 2035885.17 | 2035885.17 | 2035885.17 | 2035885.17 | 2035885.17 | 100 | 0 | Kilómetros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254488 | Prim. Josefa Hurtado Trujeque, Equipamiento De 1 Aula Usaer | 2013-2512039 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39446 | 39446 | 39446 | 39446 | 39446 | 39446 | 39446 | 100 | 0 | Escuela | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254546 | Construccion De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | - | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2253823 | 2256823 | 2256823 | 2256823 | 2256823 | 2256823 | 2256823 | 100 | 0 | Kilómetros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254568 | Ampliacion De 1296 M.L. De Red De Distribucion De Agua Potable Y 28 Tomas Domiciliarias Y Rehabilitacion De Taqnue Elevado De 25 M3 De Capacidad En La Localidad De San Isidro | 3063 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 815000 | 813272 | 813272 | 813272 | 813272 | 813272 | 813272 | 100 | 0 | Metro Lineal | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254602 | Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas Y 2 Direcciones | 2013-2512022 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143817 | 143817 | 143817 | 143817 | 143817 | 143817 | 143817 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254729 | Prim. Niño Campesino, Equipamiento Complementario De Aulas Didacticas | 2013-2512055 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103043 | 103043 | 103043 | 103043 | 103043 | 103043 | 103043 | 100 | 0 | Escuela | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254739 | Construccion De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | - | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1168427 | 1168427 | 1168427 | 1168427 | 1168427 | 1168427 | 1168427 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254804 | Prim. Jose Maria Pino Suarez, Suministro Complementario De Mobiliario | 2013-2512056 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134189 | 134189 | 134189 | 134189 | 134189 | 134189 | 134189 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254911 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | 2013-2512058 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96326 | 96326 | 96326 | 96326 | 96326 | 96326 | 96326 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400254971 | Construccion De Caminos Rurales | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1038107 | 1038107 | 1038107 | 1038107 | 1038107 | 1038107 | 1038107 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EL SACRIFICIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255033 | Construccion De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | - | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1620926 | 1620926 | 1620926 | 1620926 | 1620926 | 1620926 | 1620926 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255061 | Rehabilitacion Integral Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Localidad De Independencia | 3058 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 960000 | 957550 | 957550 | 957550 | 957550 | 957550 | 0 | 100 | 0 | Sistema | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255218 | Suministro De Equipos Electromecanicos En Zonas De Captacion | 001F | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 428259 | 428259 | 428259 | 428259 | 428259 | 428259 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 2874 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: varias comunidades, unicamente se coloco una por el manejo del sistema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255243 | Desarrollo De Areas Dee Riego (Pequeña Irrigacion) | 087 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 710308.98 | 710308.98 | 710308.98 | 710308.98 | 710308.98 | 710308.98 | 710308.98 | 100 | 0 | Obra | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255297 | Prim. Ignacio Zaragoza, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | 2013-2512060 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55541 | 55541 | 55541 | 55541 | 55541 | 55541 | 55541 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255353 | Prim. Nicolas Canabal, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | 2013-2512059 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55541 | 55541 | 55541 | 55541 | 55541 | 55541 | 55541 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255385 | Desarrollo De Areas De Riego (Pequeña Irrigacion) | 088 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 147367.23 | 147367.23 | 147367.23 | 147367.23 | 147367.23 | 147367.23 | 147367.23 | 100 | 0 | Obra | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255404 | Prim. Benito Juarez, Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas | 2013-2512061 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146902 | 146902 | 146902 | 146902 | 146902 | 146902 | 146902 | 100 | 0 | Escuela | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255498 | Prim. Francisco Sarabia, Equipamiento De 6 Aulas Didacticas | 2013-2512063 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94767 | 94767 | 94767 | 94767 | 94767 | 94767 | 94767 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255517 | Desarrollo De Areas De Riego | 089 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 861016.73 | 861016.73 | 861016.73 | 861016.73 | 861016.73 | 861016.73 | 861016.73 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255577 | Prim. Maria Lavalle Urbina (Siglo Xxi), Equipamiento De 1 Direccion Y 1 Aula Didactica | 2013-2512065 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78706 | 78706 | 78706 | 78706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255597 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa | 2013-2801017 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 837995.91 | 837995.91 | 837995.91 | 837995.91 | 837995.91 | 837995.91 | 837995.91 | 100 | 0 | Sistema | 500 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255605 | Desarrollo De Areas De Riego (Pequeña Irrigacion) | 092 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2038997.15 | 2038997.15 | 2038997.15 | 2038997.15 | 2038997.15 | 2038997.15 | 2038997.15 | 100 | 0 | Obra | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255612 | Pavimentación De Diversas Calles En La Comunidad De Plan De Ayala | 3050 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 899772 | 898330 | 898330 | 898330 | 898330 | 898330 | 685410 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 771 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255667 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 2013-2801016 | Campeche | Tenabo | Kankí | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171102.07 | 171102.07 | 171102.07 | 171102.07 | 171102.07 | 171102.07 | 171102.07 | 100 | 0 | Sistema | 142 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255689 | Desarrollo De Areas De Riego (Pequeña Irrigacion) | 221 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 721002.84 | 721002.84 | 721002.84 | 721002.84 | 721002.84 | 721002.84 | 721002.84 | 100 | 0 | Obra | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255703 | Telesecundaria No 133, Equipamiento De 1 Microlaboratorio | 2013-2512004 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255732 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De La Prolongación De La Av. Periferica Entre Calles Teotihuacan Y Libertad | 3053 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2999893 | 2984143 | 2984143 | 2984143 | 2984143 | 2984143 | 2945555 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5990 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255734 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 2013-2801015 | Campeche | Tenabo | Nachehá | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1013748.47 | 1013748.47 | 1013748.47 | 1013748.47 | 1013748.47 | 1013748.47 | 1013748.47 | 100 | 0 | Sistema | 70 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SU CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255760 | Repavimentación Con Carpeta Asfaltica En Diversas Calles De La Col. Manigua 2da Etapa | 3054 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2999999 | 2985034 | 2985034 | 2985034 | 2985034 | 2985034 | 2946434 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5990 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255786 | Desarrollo De Areas De Riego (Pequeña Irrigacion) | 222 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224956.49 | 224956.49 | 224956.49 | 224956.49 | 224956.49 | 224956.49 | 224956.49 | 100 | 0 | Obra | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255787 | Telesecundaria No 138 , Equipamiento De 1 Microlaboratorio | 2013-2512029 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255828 | Atencion Social Y Participacion Comunitaria A Usuarios Beneficiados Con Obras De Agua Potable En Comunidades Rurales | 2013-2801035 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78974.89 | 78974.89 | 78974.89 | 78974.89 | 78974.89 | 78974.89 | 78974.89 | 100 | 0 | Proyecto | 650 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255860 | Telesecundaria No 23, Equipamiento De 1 Microlaboratorio | 2013-2512016 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 285969 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255863 | Mantenimiento Correctivo De Luminarias En Diversas Comunidades De La Peninsula De Atasta | 3060 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999708 | 999709 | 999709 | 999709 | 999709 | 999709 | 999709 | 100 | 0 | Luminaria | 13704 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255893 | Supervision Tecnica Y Financiera A La Construccion De Obras De Agua Potable En Comunidades Rurales | 2013-2801033 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78974.88 | 78974.88 | 78974.88 | 78974.88 | 78974.88 | 78974.88 | 78974.88 | 100 | 0 | Proyecto | 650 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255909 | Desarrollo De Areas De Riego (Peqqueña Irrigacion) | 223 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201203.96 | 201203.96 | 201203.96 | 201203.96 | 201203.96 | 201203.96 | 201203.96 | 100 | 0 | Obra | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255924 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Fernando Foglio Miramontes | 3062 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 815768 | 815768 | 815768 | 815768 | 815768 | 805220 | 100 | 0 | Sistema | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255949 | Telesecundaria No 23, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas Y 1 Direccion | 2013-2512016 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122798 | 122798 | 122798 | 122798 | 122798 | 122798 | 122798 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400255992 | Desarrollo De Areas De Riego (Pequeña Irrigacion) | 224 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200923.52 | 200923.52 | 200923.52 | 200923.52 | 200923.52 | 200923.52 | 200923.52 | 100 | 0 | Obra | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256035 | Telesecundaria No 87, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2012-25120135 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38941 | 38941 | 38941 | 38941 | 38941 | 38941 | 38941 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256101 | Desarrollo De Areas De Riego (Perforacion De Pozos) | 078 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73963.22 | 73963.22 | 73963.22 | 73963.22 | 73963.22 | 73963.22 | 73963.22 | 100 | 0 | Pozo | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256135 | Telesecundaria No 84, Equipamiento De 5 Aulas Didacticas | 2012-2512194 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186830 | 186830 | 186830 | 186830 | 186830 | 186830 | 186830 | 100 | 0 | Escuela | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256163 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Y Sistema De Riego Parcela "San Antonio" | 77 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÒMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 270570.13 | 270570.13 | 270570.13 | 270570.13 | 270570.13 | 270570.13 | 270570.13 | 100 | 0 | Hectárea | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256171 | Desarrollo De Areas De Riego (Perforacion De Pozos) | 079 | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87325.97 | 87325.97 | 87325.97 | 87325.97 | 87325.97 | 87325.97 | 87325.97 | 100 | 0 | Pozo | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256189 | Construccion De Paso Peatonal. | 78 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE OBRAS PÙBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46736.72 | 46736.72 | 46736.72 | 46736.72 | 42089.13 | 42089.13 | 42089.13 | 90.0558 | 0 | Obra | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256218 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Sistema De Riego Unidad Agricola "Xnohlan-Chakan" | 79 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÒMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1304342.66 | 1304342.66 | 1304342.66 | 1304342.66 | 1304342.66 | 1304342.66 | 1304342.66 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256235 | Desarrollo De Areas De Riego (Perforacion De Pozos) | 082 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73312.82 | 73312.82 | 73312.82 | 73312.82 | 73312.82 | 73312.82 | 73312.82 | 100 | 0 | Pozo | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256245 | Ampliación De 1,190 M.L. De Red De Distribución De Agua Potable Y 35 Tomas Domiciliarias En La Localidad De Aguacatal | 3065 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 678638 | 678636 | 678636 | 678636 | 678636 | 678636 | 584746 | 100 | 0 | Metro Lineal | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256251 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle 16 Entre 17 Y 19. | 82 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE OBRAS PÙBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169049.6 | 169049.6 | 169049.6 | 169049.6 | 169049.6 | 169049.6 | 169049.6 | 100 | 0 | Metros Lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256284 | Construccion De Infraestructura Agricola De Almacenamiento. | 83 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÒMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1496198.87 | 1496198.87 | 1496198.87 | 1496198.87 | 1496198.87 | 1496198.87 | 1496198.87 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256292 | Desarrollo De Areas De Riego )Perforacion De Pozos) | 083 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61458.14 | 61458.14 | 61458.14 | 61458.14 | 61458.14 | 61458.14 | 61458.14 | 100 | 0 | Pozo | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256351 | Construccion De Sistema De Riego Parcela El Ceibo. | 86 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÒMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149758.67 | 149758.67 | 149758.67 | 149758.67 | 149758.57 | 149758.57 | 149758.57 | 99.9999 | 0 | Hectárea | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256365 | Desarrollo De Areas De Riego (Pequeña Irrigacion) | 256 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156142.29 | 156142.29 | 156142.29 | 156142.29 | 156142.29 | 156142.29 | 156142.29 | 100 | 0 | Obra | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256384 | Construccion De Taller Para Gravado De Piedras Artesanales De La Region. | 87 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÒMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 379820.25 | 379820.25 | 379820.25 | 379820.25 | 379820.25 | 379820.25 | 379820.25 | 100 | 0 | Obra | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256414 | Suministro De Laminas Para Rehabilitacion De Techos. | 88 | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÒMICO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37019.84 | 37019.84 | 37019.84 | 37019.84 | 37019.84 | 37019.84 | 37019.84 | 100 | 0 | Obra | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256417 | Proyectos Productivos (Conquista Campesina, Aguacatal Y San Isidro) | 3067 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DEL CARMEN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 962500 | 100 | 0 | Proyecto | 276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256438 | Construccion De Pozo Para Desague Pluvial. | 89 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE OBRAS PÙBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161600 | 161600 | 161600 | 161600 | 161600 | 161600 | 161600 | 100 | 0 | Pozos | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256479 | Repavimentacion De Calles. | 90 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE OBRAS PÙBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380268 | 380268 | 380268 | 380268 | 380268 | 380268 | 380268 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256507 | Programa Tu Casa (Recamara Rural). | 91 | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÒN DE OBRAS PÙBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256572 | Monitoreo De Obras De Años Anteriores | 2013-2801034 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4050.1 | 4050.1 | 4050.1 | 4050.1 | 4050.1 | 4050.1 | 4050.1 | 100 | 0 | Proyecto | 650 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256731 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 3DZP04032012 | Campeche | Campeche | Bobolá | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 529670 | 529670 | 529670 | 260805 | 260805 | 260805 | 260805 | 49.2391 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256810 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 3DZP04032024 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1073032 | 1073032 | 1073032 | 534383 | 534383 | 534383 | 534383 | 49.8012 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256815 | Repavimentación De Calles | NA | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384038.25 | 384038.25 | 384038.25 | 384038.25 | 384038.25 | 384038.25 | 384038.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256843 | Habilitar Parque Con Áreas De Juegos Infantiles | NA | Campeche | Calkiní | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321199.99 | 321199.99 | 321199.99 | 321199.99 | 321199.99 | 321199.99 | 321199.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400256944 | Construccion De Andador En La Calle Vicente Guerrero Entre Manuel Avila Camacho Y Fernando Montes De Oca | 040023ME001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 548986 | 548986 | 548986 | 547132 | 547132 | 547132 | 547132 | 99.6623 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257018 | Construccion De Andador En La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Entre Calle Honestidad Y Vicente Guerrero | 040023ME002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 520519 | 518855 | 518855 | 518855 | 518855 | 518855 | 518855 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257045 | Construccion De Andador En La Calle Francisco I Madero Entre Calle Honestidad Y Vicente Guerrero | 040023ME003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 630032 | 627245 | 627245 | 627245 | 627245 | 627245 | 627245 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257048 | Aplicacion De Slurri En Varias Col. Ana Maria Farias, Procesadora, Centro | APR-FAFEF-2801K003.2013 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 555702.04 | 555702.04 | 555702.04 | 555702.04 | 555702.04 | 555702.04 | 555702.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257075 | Construccion De Andador En La Calle San Carlos Entre Calle Unidad Y San Antonio | 040023ME004 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 765735 | 765682 | 765682 | 765682 | 765682 | 765682 | 765682 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257100 | Pavimentacion Con Un Sello En Varias Calles De Las Colonias Centro Y Procesadora | APR-FAFEF-2801K004-2013 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 393605.55 | 393605.55 | 393605.55 | 393605.55 | 393605.55 | 393605.55 | 393605.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257109 | Suministro Y Colocacion De Paraderos De Autobuses En La Calle Libertad Entre Justo Sierra Y Honestidad | 040023ME05 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54980 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257149 | Suministro Y Colocacion De Paradero De Autobuses Calle Juan De La Barrera Por Vicente Guerrero | 040023ME006 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54980 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257182 | Suministro Y Colocacion De Paradero De Autobuses En La Calle Guadalupe Victoria Por Mensura | 040023ME007 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54980 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257309 | Techado De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Bécal, En El Municipio De Calkiní | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122559.99 | 122559.99 | 122559.99 | 122559.99 | 122559.99 | 122559.99 | 122559.99 | 100 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400257513 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | APR-FAFEF-2801A002-2013 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 699372 | 699372 | 699372 | 699372 | 699372 | 349686 | 100 | 0 | Metro Lineal | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258054 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 2013-2801021 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1348032 | 1318426 | 1318426 | 1318426 | 1318426 | 1318426 | 1318426 | 100 | 0 | Sistema | 411 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258156 | Rehabilitacion De Tanque Elevado 2da Etapa | APR011061 | Campeche | Candelaria | La Misteriosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110988 | 66655 | 66655 | 66655 | 66655 | 66655 | 55494 | 100 | 0 | Tanque | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cheque de pago de finiquito se encuentra en transito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258216 | Pintado De Tanque Elevado Y Caseta De Control | - | Campeche | Candelaria | La Olla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113000 | 111674 | 111674 | 111674 | 111674 | 111674 | 111674 | 100 | 0 | Tanque | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258225 | Pintado De Tanque Elevado Y Caseta De Control | - | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113000 | 100319 | 100319 | 100319 | 100319 | 100319 | 100319 | 100 | 0 | Tanque | 459 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258238 | Construccion De Pavimentos En Calles | - | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1505000 | 1501138 | 1501138 | 1501138 | 1501138 | 1501138 | 1501138 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258247 | Construcción De Puente A Base De Alcantarillas Y Cabezales De Mampostería | - | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115000 | 114785 | 114785 | 114785 | 114785 | 114785 | 114785 | 100 | 0 | Obra | 731 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258251 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Morelos Entre Avenida Eugenio Pérez Segura Y Final | - | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1150000 | 1149877 | 1149877 | 1149877 | 1149877 | 1149877 | 1149877 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258255 | Rehabilitación Y Ampliación De Las Oficinas De Seguridad Pública Municipal | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 745218 | 745218 | 745218 | 745218 | 745218 | 745218 | 612859 | 100 | 0 | Obra | 9812 | 100 | 100 | Financiera: El cheque de finiquito se encuentra en tránsito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258259 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Colonia Independencia | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1150000 | 1148150 | 1148150 | 1148150 | 1148150 | 1148150 | 1148150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258265 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Lienzo Charro | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 50 | Financiera: al cierre el cheque de finiquito se encuentra en transito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258271 | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Colonia Nueva Creacion | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258272 | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Colonia Centro | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 599981 | 599981 | 599981 | 599981 | 599981 | 299990 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 50 | Financiera: al cierre el cheque de finiquito se encuentra en transito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258277 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calles | - | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1160000 | 1158003 | 1158003 | 1158003 | 1158003 | 1158003 | 579002 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1281 | 100 | 100 | Financiera: al corte del cierre el cheque de finiquito se encuentra en tránsito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258284 | Mantenimiento De Caminos A Centros De Produccion | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 336225 | 336225 | 336225 | 336225 | 336225 | 336225 | 336225 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el costo total de la obra es de $626,824.80, con recursos de FISM 2013 por $336,225.07 y FISM 2012 (Ahorro 27.01, intereses $90,952.03 y aportación adicional del Estado $199,620.69. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258292 | Losa De Concreto Hidraulico En Calle 29x4, Col. San Martin | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69698 | 69698 | 69698 | 69698 | 69698 | 69698 | 69698 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258300 | Construccion De Camino De Acceso A Los Centros De Produccion 2da. Etapa | - | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180228 | 180228 | 180228 | 180228 | 180228 | 180228 | 0 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: al corte no se habia cobrado el cheque / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258309 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258314 | Construccion De Drenaje Pluvial Con Colector De Agua A Base De Rejilla Estructural Y Reparacion Con Concreto Hidraulico, En Colonia San Martin | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258321 | Proyecto Ejecutivo Para Construccion Del Museo De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86716 | 86716 | 86716 | 86716 | 86716 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258325 | Proyecto Ejecutivo Para Construccion De La Biblioteca Publica Municipal | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86716 | 86716 | 86716 | 86716 | 86716 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258404 | Rehabilitación Y Ampliacion De Las Oficinas De Seguridad Publica Municipal Segunda Etapa | APR-FAFEF-28D002-2013 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | 499989 | 100 | 0 | Obra | 9812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258459 | Esc. Sec. Gral. No 17, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | 2012-2512109 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107462 | 107462 | 107462 | 107462 | 107462 | 107462 | 107462 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258476 | Esc. Sec. Tec. No 21, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | 2012-2512121 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107462 | 107462 | 107462 | 107462 | 107462 | 107462 | 107462 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258495 | Esc. Sec. Tec. No 34, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas Y 2 Direcciones | 2012-2512294 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164836 | 164836 | 164836 | 164836 | 164836 | 164836 | 164836 | 100 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258515 | Esc. Sec. Tec. No 18, Equipamiento De 1 Aula Didactica | 2011-52315361 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35821 | 35821 | 35821 | 35821 | 35821 | 35821 | 35821 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258549 | Esc. Sec. Tec. No 33, Equipamiento De 4 Aulas Didacticas | 2012-2512195 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81478 | 81478 | 81478 | 81478 | 81478 | 81478 | 81478 | 100 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258588 | Telesecundaria No 02 , Suministro Complementario De Mobiliario Y Equipo | 2012-2512034 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68542 | 68542 | 68542 | 68542 | 68542 | 68542 | 68542 | 100 | 0 | Escuela | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258631 | Telesecundaria No 137, Suministro Complementario De Mobiliario | 2011-52315335 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67365 | 67365 | 67365 | 67365 | 67365 | 67365 | 67365 | 100 | 0 | Escuela | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258666 | Construccion De Pisos De Concreto En Diversas Comunidades | 3066 | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 799546 | 799546 | 799546 | 799546 | 799546 | 632218 | 100 | 0 | Vivienda | 535 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258670 | Telesecundaria No 18, Suministro Complementario De Mobiliario Y Equipo | 2013-252057 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59752 | 59752 | 59752 | 59752 | 59752 | 59752 | 59752 | 100 | 0 | Escuela | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258804 | Suministro De Pintura En Pista De Atletismo | C | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13072.52 | 13072.52 | 13072.52 | 13072.52 | 13072.52 | 13072.52 | 13072.52 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258900 | Prim. Claudio Morales, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 20132512058 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 506673 | 506673 | 506673 | 506673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258964 | Esc. Sec. Gral. No 01,Equipamiento De 5 Aulas Didacticas | 2012-2512290 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186041 | 186041 | 186041 | 186041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400259059 | Recontruccion De Camino De Acceso Al Canal De Riego De Juncal | 0001 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130400260269 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples | APR-CGE-SHCP-FODEPARIE-PF-2801A002/2013 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 924776 | 924776 | 924776 | 924493 | 924493 | 924493 | 910944 | 99.9694 | 0 | Obra | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400260377 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Multiples | APR-CGE-SHCP-FODEPARIE-PF-2801A001/2013 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 925000 | 925000 | 925000 | 924493 | 924493 | 924493 | 910944 | 99.9452 | 0 | Obra | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400260544 | Amplición Del Centro De Salud Urbano Colonia Morelos Mejora Del Servicio E Atención A Adicciones Y Salud Reproductiva Y Sexual | APR02170022013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 176320.95 | 176320.95 | 176320.95 | 176320.95 | 176320.95 | 176320.95 | 176320.95 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se autoriza y manda a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400260673 | Ampliacion De 618 Ml De La Red De Distribucion De Agua Potable Y 16 Tomas Domiciliarias De La Localidad De Venustiano Carranza | 3071 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525000 | 557296 | 557296 | 557296 | 557296 | 557296 | 0 | 100 | 0 | Metro Lineal | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra con rendimientos financieros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400260909 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De Gustavo Diaz Orzas (San Antonio Soda) | - | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139465.87 | 139465.87 | 139465.87 | 139465.87 | 139465.87 | 139465.87 | 139465.87 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400260979 | Rehabilitacion De La Unidad Medica Rural De Constitucion (El Setenta) Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524447.06 | 524447.06 | 524447.06 | 524447.06 | 524447.06 | 524447.06 | 524447.06 | 100 | 0 | Obra | 1142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261021 | Equipamieto De La Unidad Medica Rural De Constitucion (El Setenta) Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75522.94 | 75522.94 | 75522.94 | 75522.94 | 75522.94 | 75522.94 | 75522.94 | 100 | 0 | Obra | 1142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261056 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De El Sacrificio (Santo Dominto) Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 100 | 0 | Obra | 547 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261114 | Rehabilitacvion Del Centro De Salud Ricardo Payro Jene (Polo Norte) Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261154 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De Nohakal, Campeche | - | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 100 | 0 | Obra | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261180 | Equipamiento De La Unidad Medica 5rural De Pich Campeche | - | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75552.93 | 75552.93 | 75552.93 | 75552.93 | 75552.93 | 75552.93 | 75552.93 | 100 | 0 | Obra | 1756 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261206 | Rehabilitacion De La Unidad Medica Rural De Pich, Campeche | - | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 100 | 0 | Obra | 1756 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261241 | Rehabilitacion De La Cas De Salud Justo Sierra Mendez, Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139467 | 139467 | 139467 | 139467 | 139467 | 139467 | 139467 | 100 | 0 | Obra | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261267 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De Francisco J. Mujica, Candelaria | - | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139467 | 139467 | 139467 | 139467 | 139467 | 139467 | 139467 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261296 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De Jose Ma. Morelos Y Pavon (El Cerrito) Champoton | - | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón (El Pocito) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261316 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De San Jose Carpizo Dos, Champoton | - | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261360 | Rehabilitacion Del Centro De Salud De La Libertad, Escarcega | - | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261433 | Rehabilitacion Del Centro De Salud De Revolucion Champoton | - | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261452 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De Dzitnup, Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261479 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De Dzotchen, Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261522 | Rehabilitacion De La Casa De Salud De San Francisco Suc-Tuc, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 187750 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261523 | Ampliacion De Red De Agua Potable | APR-CGE-CDI-PE-2801A010/2013 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | h ayuntamiento de calakmul | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 680000 | 678561 | 678561 | 678561 | 678561 | 678561 | 678561 | 100 | 0 | Obra | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261552 | Construccion De La Casa De Salud De Komchen, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261574 | Construccion De Caminos De Acceso A Zonas De Produccion | 073 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1545534.87 | 1545534.87 | 1545534.87 | 1545534.87 | 1545534.87 | 1545534.87 | 1545534.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261583 | Equipamieto De La Casa De Salud De Komchen, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261614 | Rehabilitacion De La Unidad Medica Rural De Conquista Campesina, Carmen | - | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALOUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 524447.07 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261644 | Equipamiento De La Unidad Medica Rural De Conquista Campesina, Carmen | - | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75522.84 | 75522.84 | 75522.84 | 75522.84 | 75522.84 | 75522.84 | 75522.84 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261668 | Ampliacion De Centro Comunitario Y Construccion De Centro De Mediacion | APR-02170032013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 848801.6 | 848801.6 | 848801.6 | 848801.6 | 848801.6 | 848801.6 | 681277.99 | 100 | 0 | Obra | 4170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261684 | Rehabilitacion Del Hospital De La Comunidad De Calkini, Camp | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3319062.38 | 3319062.38 | 3319062.38 | 3319062.38 | 3319062.38 | 3319062.38 | 3319062.38 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261776 | Fortalecimiento De La Infraestructura De Los Centros De Atencion Primaria En Adiccioes (Capa?S) | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261795 | Construccion Del Acueducto Hobomo Campeche 1era. Etapa, Loc. San Francisco De Campeche | 2013 - 2523007 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTDO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53856000 | 53814455 | 53814455 | 53814455 | 23939312.77 | 23939312.77 | 23939312.77 | 44.4849 | 0 | Sistema | 229389 | 1 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261869 | Mantenimiento De Caminos A Centro De Producción | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 90979 | 90979 | 90979 | 90979 | 90979 | 90979 | 90979 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el costo total de la obra es de $626,824.80, con recursos de FISM 2013 por $336,225.07 y FISM 2012 (Ahorro 27.01, intereses $90,952.03 y aportación adicional del Estado $199,620.69) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400261999 | Coordinacion De Los Promotores Del Programa En El Poligono | APR 0217043 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24764.96 | 24764.96 | 24764.96 | 24764.96 | 24764.96 | 24764.96 | 24764.96 | 100 | 0 | Equipo | 5829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIÓ PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400262042 | Recuperacion Y Mejoras De Zonas Verdes Y Espacios Publicos Bellavista | APR-02170052013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3104673 | 3104673 | 3104673 | 3104673 | 3104673 | 3104673 | 2819812 | 100 | 0 | Obra | 4170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400262074 | Ampliacion De Red De Agua Potable | FISM-APR010075 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 169640 | 169640 | 169640 | 169640 | 169640 | 169640 | 169640 | 100 | 0 | Obra | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400262385 | Rehabilitación De Inmueble Para Modulo De Atención A Adicciones | APR 0217009 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124999 | 124999 | 124999 | 124999 | 124999 | 124999 | 99999 | 100 | 0 | Obra | 5829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERICACIÓN
CAM00130400262623 | Instalacion Electrica Para Suministro En Las Zonas Verdes Y Espacios Publicos Area Bellavista | APR-02170212013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 927234 | 927234 | 927234 | 927234 | 927234 | 927234 | 927234 | 100 | 0 | Obra | 4170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400262800 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De La Calle Laguna De Caracol, En La Col. Miguel De La Madrid. | 3048 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICPIO DEL CARMEM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1546620 | 1538436 | 1538436 | 1538436 | 1538436 | 1538436 | 856864 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400262854 | Ejecucion Del Plan De Accion De Los Promotores(As) Comunitarios Para La Prevencion | APR-0217023 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 927234 | 972044 | 972044 | 972044 | 972044 | 972044 | 757785 | 100 | 0 | Equipo | 4170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400262921 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Laguna De Caracol En La Colonia Miguel De La Madrid. | 3056 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 853822 | 848248 | 848248 | 848248 | 848248 | 848248 | 628380 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400263016 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle Laguna De Caracol En La Colonia Miguel De La Madrid | 3057 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DEL CARMEN | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1016540 | 1015630 | 1015630 | 1015630 | 1015630 | 1015630 | 505632 | 100 | 0 | Poste | 1975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400263571 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar: Plantel Primaria Formal Septimio Perez Palacio | APR-02170072013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 707587 | 707587 | 707587 | 707587 | 707587 | 707587 | 707587 | 100 | 0 | Obra | 371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400263690 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar: Plantel Primaria Lic. Cardenas De Rio | APR-02170112013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 723524 | 723524 | 723524 | 723524 | 723524 | 723524 | 723524 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400263848 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar: Plantel Primaria Formal Participacion Ciudadana | APR-02170132013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 416091 | 416091 | 416091 | 416091 | 416091 | 416091 | 416091 | 100 | 0 | Obra | 295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264011 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar: Plantel Primaria Formal Avila Camacho | APR-0217014 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122401 | 122401 | 122401 | 122401 | 122401 | 122401 | 122401 | 100 | 0 | Obra | 287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264120 | Suministro De Laminas De Zinc | APR005046 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000800 | 1000800 | 1000800 | 1000800 | 1000800 | 1000800 | 1000800 | 100 | 0 | Familia | 2600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SON 520 FAMILIAS, DE 10 LAMINAS CADA PAQUETES POR LO QUE SE SUMINISTRARON 5,200 PIEZAS DE LAMINAS / Registro: SON 520 FAMILIAS, DE 10 LAMINAS CADA PAQUETES POR LO QUE SE SUMINISTRARON 5,200 PIEZAS DE LAMINAS Y ESTA OBRA SE HIZO 100% FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264155 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar: Plantel Primaria Formal Lic. Carlos S. Perez | APR-02170152013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285484 | 285484 | 285484 | 285484 | 285484 | 285484 | 285484 | 100 | 0 | Obra | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264200 | Construccion De Andador De Acceso Al Jardin De Niños Ternurita Infantil | 3009 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPÍO DEL CARMEN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 209138 | 198983 | 198983 | 198983 | 198983 | 198983 | 128650 | 100 | 0 | Obra | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264257 | Pavimentacion De Diversas Calles En La Comunidad De Chicbul | 3010 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1160139 | 1150306 | 1150306 | 1150306 | 1150306 | 1150306 | 885631 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1692 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264283 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar Secunadia No. 17 | APR-02170102013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIO DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1189110 | 1189110 | 1189110 | 1189110 | 1189110 | 1189110 | 1189110 | 100 | 0 | Obra | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264292 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De Belizario Dominguez | 3011 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 637308 | 605771 | 605771 | 605771 | 605771 | 605771 | 410860 | 100 | 0 | Cancha | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264412 | Rehabilitacion Luminarias Perimetros De Los Planteles Educativos Intervenidos | APR-02170322013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1348465 | 1348465 | 1348465 | 1348465 | 1348465 | 1348465 | 1348465 | 100 | 0 | Obra | 2130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264426 | Construccion De Centro Comunitario Para El Desarrollo De Usos Multiples 047 | APR005047 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 810000 | 803890 | 803890 | 803890 | 803890 | 803890 | 803890 | 100 | 0 | Lote | 891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UN LOTE / Registro: 100 % FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264523 | Construcción De 51 Unidades De Vivienda Básica Rural En Localidades Varias | FISM-APR010068 | Campeche | Calakmul | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI DEL ESTADO DE CAMPECHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PUSE CERO DE AVANCE FISICO POR QUE NO SOMOS EJECUTORES Y NO SABEMOS QUE AVANCE TENGA REALMENTE. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264569 | Construccion De 49 Unidades De Vivienda Basica Rural En Localidades Varias | FISM-APR010069 | Campeche | Calakmul | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI DEL ESTADO DE CAMPECHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PUSE CERO DE AVANCE FISICO POR QUE NO SOMOS EJECUTORES Y NO SABEMOS QUE AVANCE TENGA REALMENTE. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264581 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas 048 | APR005048 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 299916 | 299916 | 299916 | 299916 | 299916 | 299916 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100% FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264638 | Rehabilitacion De Luminaria | APR-0217038 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1348615 | 1348615 | 1348615 | 1348615 | 1348615 | 1348615 | 1348615 | 100 | 0 | Obra | 8661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264669 | Construccion De 53 Unidades De Vivienda Basica Rural Con El Programa Hechale A Tu Casa. | FISM-APR010070 | Campeche | Calakmul | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI DEL ESTADO DE CAMPECHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243750 | 243750 | 243750 | 243750 | 243750 | 243750 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PUSE CERO DE AVANCE FISICO POR QUE NO SOMOS EJECUTORES Y NO SABEMOS QUE AVANCE TENGA REALMENTE. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264734 | Rehabilitacion De Centro De Capacitacion Comunitaria. | FISM-APR010071 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84177 | 84169 | 84169 | 84169 | 84169 | 84169 | 63724 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264753 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas 049 | APR005049 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 298950 | 298950 | 298950 | 298950 | 298950 | 298950 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100% FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264853 | Construcciones De Paraderos Seguros | APR-02170202013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498794 | 498794 | 498794 | 498794 | 498794 | 498794 | 498794 | 100 | 0 | Obra | 8661 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264873 | Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 0 030 Del Camino Tambores De Emiliano Zapata-Dos Naciones En El Cause Natural Del Arroyo | FISM-APR010073 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 836989 | 835606 | 835606 | 835606 | 835606 | 835606 | 0 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264903 | Produccion De Forraje Para La Explotacion De Ganado | APRCC009003 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Subsidios | S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400264933 | Construccion De Guarnciones Y Banquetas 050 | APR005050 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMEINTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 8694 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: 100% FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265016 | Suministro E Instalacion De Luminarias Para Alumbrado Publico En Localidades Varias | FISM-APR010074 | Campeche | Calakmul | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 448210 | 448210 | 448210 | 448210 | 448210 | 448210 | 448210 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265017 | Construccion Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas Colonio Bellavista | APR-02170362013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 644314 | 644314 | 644314 | 644314 | 644314 | 644314 | 644314 | 100 | 0 | Obra | 4169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265098 | Construccion De Alcantarillado De Tubo De Concreto Reforzado. | FISM-APR010075 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 260704 | 260704 | 260704 | 260704 | 260704 | 260704 | 260704 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265185 | Construccion De Banqueta Canal En La Calle Puerto Rico | FISM-APR010076 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146689 | 146689 | 146689 | 146689 | 146689 | 146689 | 0 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265194 | Construccion Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas Zona Estacion Antigua San Jose El Alto | APR-02170372013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 844476 | 844476 | 844476 | 844476 | 844476 | 844476 | 844476 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265230 | Construccion Y Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Vados En Diversas Calles De La Villa De Xpujil (Primera Etapa) | FISM-APR010077 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 342810 | 341872 | 341872 | 341872 | 341872 | 341872 | 0 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265260 | Reconstruccion De Pavimentacion De 1,950.00 M2 En Las Principales Calles De La Localidad De San Vicente Cumpich 051 | APR005051 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 690300 | 689998 | 689998 | 689998 | 689998 | 689998 | 689998 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100 % FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265271 | Construccion De 30 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010078 | Campeche | Calakmul | Blaisillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 469000 | 467135 | 467135 | 467135 | 467135 | 467135 | 396456 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265331 | Reconstruccion De Pavimentacion De 2,331.80 M2 En Las Principales Calles De La Localidad De Hecelchakan 052 | APR005052 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 809700 | 809389 | 809389 | 809389 | 809389 | 809389 | 809389 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 10285 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro: 100 % FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265723 | Construccion Y Rehabilitacion De Guarniciones Ybanquetas Colonia Ampliacion Bellavista | APR-02170392013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1327693 | 1327693 | 1327693 | 1327693 | 1327693 | 1327693 | 1327693 | 100 | 0 | Obra | 2715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265790 | Sistema De Gestion | 02 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 571486 | 571486 | 571486 | 571486 | 571486 | 571486 | 285743 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265907 | Equipamiento De Material De Comunicacion | 03 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69965 | 69965 | 69965 | 69965 | 69965 | 69965 | 69965 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400265971 | Contruccion Del Centro Comunitario Y De Mediacion Colonia Manigua | APR-0217019 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3344943 | 3344943 | 3344943 | 3344943 | 3344943 | 3344943 | 2819974 | 100 | 0 | Obra | 3554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266061 | Construccion De Modulo De Baños De J. De N. Rosaura Zapata, Techado De Plaza J. De N. Josefa Ortiz, Barda Perimetral J. De N. Pipila Y Modulo De Baños J. De N. Edzna. 053 | APR005053 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399163 | 397757 | 397757 | 397757 | 397757 | 397757 | 397757 | 100 | 0 | Proyecto | 1100 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro: 100% FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266168 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas 054 | APR005054 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420062 | 419826 | 419826 | 419826 | 419826 | 419826 | 419826 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 230 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: 100% FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266246 | Equipamiento Escolar | 04 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159024 | 159024 | 159024 | 159024 | 159024 | 159024 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266253 | Recuperacion Y Mejoras De Las Instalaciones Y Espacios De Unidad Deportiva Manigua Y Espacio Colindantes | APR-02170592013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3992189 | 3992189 | 3992189 | 3992189 | 3992189 | 3992189 | 1092304 | 100 | 0 | Obra | 3554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266341 | Mobiliario Escolar | 05 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233015 | 233015 | 233015 | 233015 | 233015 | 233015 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266364 | Prog. De Fortalecimiento A La Educ. Especial E Integracion Educativa | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49938 | 49938 | 49938 | 49938 | 49938 | 49938 | 49938 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266382 | Ejecucion Del Plan De Accion De Los Promotores(As) Comunitario Para La Prevencion | APR-02170442013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 167265 | 167265 | 167265 | 167265 | 167265 | 167265 | 101780 | 100 | 0 | Equipo | 3554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266421 | Equipamiento Escolar | 06 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1096785 | 1096785 | 1096785 | 1096785 | 1096785 | 1096785 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266502 | Equipamiento Escolar | 07 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101259 | 101259 | 101259 | 101259 | 101259 | 101259 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266581 | Equipamiento Escolar | 08 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 127543 | 127543 | 127543 | 127543 | 127543 | 127543 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266683 | Equipamiento Preventivo | 09 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 376872 | 376872 | 376872 | 376872 | 376872 | 376872 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266819 | Equipamiento | 10 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133655 | 133655 | 133655 | 133655 | 133655 | 133655 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266897 | Equipamiento Administrativo | 11 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89767 | 89767 | 89767 | 89767 | 89767 | 89767 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266945 | Mobiliario Escolar | 012 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1566553 | 1566553 | 1566553 | 1566553 | 1566553 | 1566553 | 0 | 100 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400266985 | Mobiliario Escolar | 13 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1433035 | 1433035 | 1433035 | 1433035 | 1433035 | 1433035 | 0 | 100 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400267026 | Equipamiento | 014 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1498899 | 1498899 | 1498899 | 1498899 | 1498899 | 1498899 | 0 | 100 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400267061 | Equipamiento Administrativo | 015 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 100 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268077 | Inetervencion Integral Del Espacio Escolar : Plantel Primaria Formal Republica De Honduras | APR-02170312013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 787884 | 787884 | 787884 | 787884 | 787884 | 787884 | 787884 | 100 | 0 | Obra | 367 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268095 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar Plantel Primaria Formal Juan De La Cabada Vera | APR-02170282013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 529207 | 529207 | 529207 | 529207 | 529207 | 529207 | 529207 | 100 | 0 | Obra | 478 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268144 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar Plantel Primaria Formal Niño Artillero | APR-02170342013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1212028 | 1212028 | 1212028 | 1212028 | 1212028 | 1212028 | 1212028 | 100 | 0 | Obra | 401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268180 | Prog. De Fortalecimiento A La Educ. Especial Y De La Integracion Educativa | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49938 | 49938 | 49938 | 49938 | 49938 | 49938 | 49938 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268187 | Intervencion Integral Del Espacio Escolar Secundaria Tec. No. 21 | APR-02170332013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1838846 | 1838846 | 1838846 | 1838846 | 1838846 | 1838846 | 874734 | 100 | 0 | Obra | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268200 | Prog. De Fortalecimiento A La Educ. Especial Y De La Integracion Educativa | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88908 | 88908 | 88908 | 88908 | 88908 | 88908 | 88908 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268218 | Colocacion De Luminaria Colonia Emiliano Zapata | APR-02170252013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240701 | 240701 | 240701 | 240701 | 240701 | 240701 | 240701 | 100 | 0 | Obra | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268219 | Programa De Fortalecimiento A La Educ. Especial Y De La Integracion Educativa | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126762 | 126762 | 126762 | 126762 | 126762 | 126762 | 126762 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268233 | Programa De Fortalecimiento A La Educacion Especial Y De La Integracion Educativa | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCAION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268265 | Construccionde Baños En La Comunidad Del Juncal | 00018 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130400268283 | Colocacion De Luminaria Colonia 20 De Noviembre | APR-02170082013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144865 | 144865 | 144865 | 144865 | 144865 | 144865 | 144865 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268356 | Colocacion De Luminarias Colonia Manigua | APR-02170302013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 944773 | 944773 | 944773 | 944773 | 944773 | 944773 | 944773 | 100 | 0 | Obra | 3568 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268395 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Champoton | 2013/2525262 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268415 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Ciudad De Carmen | 2013/2525261 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 2121750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268421 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Construccion Del Lienzo De Muralla Calle 53 - Edificio De La Ctm) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4139444 | 4139444 | 0 | 4139444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268429 | Colocacion De Luminaria Colonia Guadalupe | APR-02170292013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 617180 | 617180 | 617180 | 617180 | 617180 | 617180 | 617180 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268432 | Construcion De Baños En La Comunidad De Isla San Isidro | 00019 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130400268460 | Reconstruccion De La Avenida Lopez Mateos Entre Victoria Y Galeana | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3396213 | 3362367 | 0 | 3362367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268488 | Avenida Benito Juarez (Prolongacion) (Electrificacion Del Km 0 Mas 000 Al Km 1 Mas 693.50) En La Loc De San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3815751 | 3825498 | 0 | 3825498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268510 | Colocacion De Luminaria Colonia Caracol | APR-02170272013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 291719 | 291719 | 291719 | 291719 | 291719 | 291719 | 291719 | 100 | 0 | Obra | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268512 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Construccion Del Lienzo De Muralla Calle 61 - Puerta De Mar) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3874664 | 3874664 | 0 | 3874664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268546 | Construccion De Baños En La Comunidad De La Rebeza | 00020 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130400268575 | Parque Recreativo Ximbal | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47395162 | 44100178 | 0 | 44100178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268588 | Museo De Historia Casa Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion Del Baluarte San Carlos) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7456269 | 7456269 | 0 | 7456269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268600 | Reconst. Calles Vidal Napoles Y Vidal 2,Sn Luis V.1 Y C.Hdez,Tulipanes Napoles Y V.2,Tulipanes Sn Luis Y Carmelo,Los Pit Napoles Y Vidal,Imposible Tulipan Y Napoles, Impos Tulipan Y Carmelo | - | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4524197 | 4519037 | 0 | 4519037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268656 | Museo De Historia Casa Del Teniente De Rey En San Francisco De Campeche (Museografia De La Aduana Y El Principal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30053991 | 30053991 | 0 | 30053991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268665 | Colocación De Luminaria Colonia Limonar | APR 217024 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 359014 | 359014 | 359014 | 359014 | 359014 | 359014 | 359014 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VERIFICACION - .
CAM00130400268672 | Reconst. Calles Independencia Entre Carret Fed Y Minas,Minas Entre Patria Y Arroyo,Patrias Entre Minas E Insurgentes,Allende Entre C.Fed Y Minas,Nicolas Bravo Entre Lopez Rayon | - | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6476693 | 6471218 | 0 | 6471218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268708 | Museo De Historia Casa Del Teniente De Rey En San Francisco De Campeche (Construccion De La Aduana) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25175822 | 25175822 | 0 | 25175822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268726 | Reconst. Calle 1 Entre 2 Y 4,3 Entre 8 Y 10,5 Entre 2 Y 4,7 Entre 2 Y 6,11 Entre 4 Y 6,13,10,12 Entre C-Fed Y 1,12 Entre 7 Y 9,12 Entre 13 Y 14 | - | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2642795 | 2641379 | 0 | 2641379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268793 | Reconst. De Las Calles 12 Entre 5 Y 10,14 Entre 5 Y 13,5 Entre 14 Y 16,5 Entre 8 Y Carret.,7 Entre 12 Y 14,11 Entre 12 Y Carret.,13 Entre 8 Y 14 | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2352883 | 2342134 | 0 | 2342134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268795 | Museo De Historia Casa Del Teniente De Rey En San Francisco De Campeche (Construccion Del Principal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22808570 | 22808570 | 0 | 22808570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268823 | Colocación De Luminarias Colonia San Miguel | APR 217026 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 323329 | 323329 | 323329 | 323329 | 323329 | 323329 | 323329 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACION - .
CAM00130400268845 | Reconstruccion Con Concreto Hidraulico De La Calle 10 Entre 53 Y 55 | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1985418 | 1985083 | 0 | 1985083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268962 | Rehabilitación Del Parque Colonia 20 Noviembre | APR 0217016 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149971 | 149971 | 149971 | 149971 | 149971 | 149971 | 149971 | 100 | 0 | Obra | 5829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VERIFICACIÓN - .
CAM00130400269054 | Rehabilitación Parque Colonia Caracol. | 116006 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116006 | 116006 | 116006 | 116006 | 116006 | 116006 | 116006 | 100 | 0 | Obra | 5829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269131 | Rehabilitación Cancha De Usos Múltiples Colonia Limonar | APR 217017 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330112 | 330112 | 330112 | 330112 | 330112 | 330112 | 330112 | 100 | 0 | Obra | 5829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269191 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Colonia Emiliano Zapata | APR 217018 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211918 | 211918 | 211918 | 211918 | 211918 | 211918 | 211918 | 100 | 0 | Obra | 5829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACION
CAM00130400269260 | Colocación De Luminarias Colonia Emiliano Zapata (Rendimiento Financiero) | APR 217025 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24068 | 42068 | 42068 | 42068 | 42068 | 42068 | 42068 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269306 | Colocación De Luminarias Colonia 20 De Noviembre ( Rendimiento Financiero) | APR 217008 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25196 | 25196 | 25196 | 25196 | 25196 | 25196 | 25196 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269352 | Colocación De Luminarias Colonia Manigua (Rendimiento Financiero) | APR 217030 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84071 | 84071 | 84071 | 84071 | 84071 | 84071 | 84071 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269357 | Rehabilitacion De Los Centros De Salud De Bacabchen, Becal, San Antonio Sacabchen, Santa Cruz Exhacienda Del Municipio De Calkini, Camp. | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269386 | Colocación De Luminarias Colonia Guadalupe (Rendimiento Financiero) | APR 0217029 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63141 | 63141 | 63141 | 63141 | 63141 | 63141 | 63141 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269439 | Colocación De Luminarias Colonia Caracol (Rendimiento Financiero) | APR 217027 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18777 | 18777 | 18777 | 18777 | 18777 | 18777 | 18777 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VEDRIFICACION
CAM00130400269474 | Colocacion De Luminaria Colonia Limonar (Rendimiento Financiero) | APR 217024 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37947 | 37947 | 37947 | 37947 | 37947 | 37947 | 37947 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269518 | Colocación De Luminarias Colonia San Miguel (Rendimiento Financiero) | APR 217026 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56693 | 56693 | 56693 | 56693 | 56693 | 56693 | 56693 | 100 | 0 | Obra | 6414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VERIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269710 | Equipamiento De Las Unidades Josefa Ortiz De Dominguez O Icaiche, Ley De Fomento Agropecuario Y Jose Maria Morelos Y Pavon (El Civalito) Municipio De Calakmul, Camp. | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269741 | Rehabilitacion De Las Unidades Josefa Ortiz De Dominguez O Icaiche, Ley De Fomento Agropecuaria Y Jose Maria Morelos Y Pavon (El Civalito) Municipio De Calakmul, Camp. | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269769 | Rehabilitacion De Los Centros De Salud De Aguacatal, Puerto Rico, Abelardo L. Rodriguez, Emiliano Zapata, San Antonio Cardenas, Municipio Del Carmen, Camp. | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269779 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Escarcega | 2013/2525230 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13000080 | 13000080 | 13000080 | 13000080 | 13000080 | 13000080 | 13000080 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269804 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Aguacatal, Puerto Rico, Abelardo L. Rodriguez, Emiliano Zapata, San Antonio Cardenas, Municipio Del Carmen, Camp. | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269844 | Rehab. De Cs Champoton, Chuina, M. Colorado, Moquel, Pixtun, Ulumal, Ref. Agraria, Xkeluil, 5 De Feb. Y Pixoyal | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269869 | Eq. C.S. Champoton, Chuina, M. Colorado, Moquel, Pixtun, Ulumal, Ref.Agraria, Xkeulil, 5 De Feb. Y Pixoyal | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269924 | Rehab. C.S. De Escarcega, Division Del Norte, Haro Km. 36, La Victoria, Luna, Nvo Progreso Ii Y B. Juarez Iii | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269939 | Eq. Cs Escarcega, Division Del Norte, Haro, Km. 36, La Victoria, Luna, Nuevo Progreso Ii Y B. Juarez Iii | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269979 | Rehabilitacion De Los Cs De Pocboc Y Pomuch, Hecelchakan, Camp. | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 738558 | 738558 | 738558 | 738558 | 738558 | 738558 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400269996 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Pocboc Y Pomuch, Municipio De Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270037 | Rehabilitacion De Los Cs De Bolonchen De Rejon, Dzibalchen, San Antonio Yaxche, Xcanhya, Ukum Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1591080 | 1591080 | 1591080 | 1591080 | 1591080 | 1581080 | 0 | 99.3715 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270057 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Dzibalchen, San Antonio Yaxche, Xcanha, Ukum, Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270071 | Rehabilitacion Del Cenro De Salud De Juncal Y Ribera Santa Isabel, Municipio De Palizada, Camp. | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270084 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Juncal Y Ribera Santa Isabel, Municipio De Palizada | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270139 | Equipamiento De Las Unidades De Salud De Benito Juarez, Miguel Aleman, Monclova, El Naranjo, Pablo Torres Burgos, Paraiso Nuevo, Pedro Baranda | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270162 | Rehabilitacion De Las Unidades De Salud De Benito Juarez, El Desengaño, Miguel Aleman, Monclova, El Naranjo, Pablo Torres Burgos, Paraiso Nuevo, Pedro Baranda | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270179 | Rehabilitacion De Las Unidades De Salud De Bethania, Hampolol, Morelos Y Nilchi | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270213 | Equipamiento De Las Unidades De Salud De Bethania, Hampolol, Morelos Y Nilchi, Del Municipio De Campeche, Camp. | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270238 | Rehabilitacion Del Centro De Salud De Tinun, Municipio De Tenabo, Camp. | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 230270 | 230270 | 230270 | 230270 | 230270 | 230270 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270258 | Equipamiento Del Centro De Salud De Tinun, Municipio De Tenabo, Camp. | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270273 | Rehabilitacion Del Hospital De La Comunidad De Palizada | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270283 | Cobach Emsad No. 16, Construccion De 2 Aulas Didacticas (Incluye Adecuacion De 1 Aula A Microlaboratorio) | 2011/52315063 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270293 | Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Seybaplaya, Champoton, Camp. | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270309 | Rehabilitacion De La Unidad De Primer Nivel De Tenabo, Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270326 | Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Atencion De Isla Arena | - | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270334 | Cobach Emsad No. 04, Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2011/2512046 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 25757 | 25757 | 25757 | 25757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270348 | Rehabilitacion De Hospital General De Candelaria, Municipio De Candelaria, Camp. | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 500001010 | 50000010 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270358 | Rehabilitacion Del Hospital General De Champoton, Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270374 | Sustitucion Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Estado De Mexico, Municipio De Candelaria, Camp. | - | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4288288 | 1920429.65 | 1920429.65 | 1920429.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270391 | Rehabilitacion Y Complementacion De Trabajos De Obra Civil E Instalaciones Del Banco Estatal De Sangre De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1363348.56 | 1363348.56 | 1363348.56 | 1363348.56 | 1363348.56 | 1363348.56 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270402 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Iluminacion Exterior Aduana Y El Principal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25899274 | 25899274 | 0 | 25899274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270403 | Adquisicion De Equipo Consistente En Una Unidad Novil (Ambulancia) Para Traslados Y Para Cuidados Intensivos En El Estado De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270420 | Adquisicion De Equipamiento Para El Programa De Fortalecimiento Al Programa De Salud Bucal En Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3604109.01 | 3604109.01 | 3604109.01 | 3604109.01 | 3604109.01 | 3604109.01 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270439 | Adquisicion De Equipo Medico Para La Red De Atencion De Emergencia Obstetrica En El Estado De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270463 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion De La Puerta De Mar Y Lienzo De Muralla 1995-1997), (Andador Peatonal Calle 59) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7220422 | 7220422 | 0 | 7220422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270518 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital Comunitario De Xpujil | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 833321.84 | 833321.84 | 0 | 833321.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270532 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Construccion De Lienzo De Muralla Calle 53-Edificio De La Ctm), (Jardineria) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5101435 | 5101435 | 0 | 5101435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270538 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital Comunitario De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 810260.93 | 810260.93 | 0 | 810260.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270567 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital General Dr. Manuel Campos | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 295504.2 | 295504.2 | 0 | 295504.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270594 | Adquisicion De Equipo Medico Para El Centro Estatal De Transfusion Sanguinea De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 973425.6 | 973425.6 | 0 | 973425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270595 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion Del Baluarte San Carlos), (Vialidad Y Jardineria) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7175914 | 7175914 | 0 | 7175914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270626 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital De Especialidades De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12319582.04 | 12319582.04 | 0 | 12319582.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270647 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital General De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1920429.65 | 1920429.65 | 0 | 1920429.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270662 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital Comunitario De Sabancuy | - | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 802033.16 | 802033.16 | 0 | 802033.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270679 | Adq. De Inst. Y Eq. Medico Para El Hospital General De Cd. Del Carmen Dra. Maria Del Socorro Quiroga Aguilar | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11043610.78 | 11043610.78 | 0 | 11043610.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270699 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital General De Champoton | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3769938.29 | 3769938.29 | 0 | 3769938.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Accidente | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400270718 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital General De Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5106644 | 5106644 | 0 | 5106644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400271915 | Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Bécal. | NA | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 89282.56 | 88838 | 88838 | 88838 | 88838 | 88838 | 88838 | 100 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400272909 | Adquisicion De Instrumental Y Equipo Medico Para El Hospital Comunitario De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1249461.29 | 1249461.29 | 0 | 1249461.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400272911 | Adquisicion De Equipo Medico Para El Hospital Comunitario De Palizada | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1209828.96 | 1209828.96 | 0 | 1209828.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400272912 | Gasto De Fiscalizacion Del Convenio Para El Otorgamiento De Subsidios (Equipamiento Medico) | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40374.42 | 40374.42 | 40374.42 | 40374.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273157 | Equip. De Cs De Bacabchen, Becal, San Antonio Sacabchen, Santa Cruz Exhacienda, Municipio De Calkini, Camp. | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273201 | Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación Integral En La Localidad De Campeche, Del Municipio De Campeche | 1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196752386 | 196752386 | 50687291 | 50687291 | 50687291 | 50687291 | 50687291 | 25.762 | 0 | Unidad | 152164 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273206 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar Miguel De La Madrir (El Pañuelo) Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273235 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital Materno Infantil De 30 Camas (Hospital Del Niño Y La Mujer) En Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen, Estado De Campeche | 1 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216000000 | 216000000 | 14310331 | 14310331 | 14310331 | 14310331 | 14310331 | 6.6252 | 0 | Unidad | 172408 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273241 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Infantil De Emiliano Zapata (Tambores) Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273260 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Mayatecum I, Champoton | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273279 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Emiliano Zapata, Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273296 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Dzibalchen, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685507.94 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273304 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Puebla De Morelia, Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273315 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Bolonchen Cahuich, Campeche | - | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273330 | Rehabilitacion Del Centro De Desarrollo Y Capacitacion (Cedeca) Dif 2 De Santa Lucia | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1335000 | 1335000 | 1335000 | 1335000 | 1335000 | 1335000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273359 | Dignificacion Del Centro Integral De Adicciones De La Localidad De Champoton, Municipio De Champoton Estado De Campeche | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273376 | Rehabilitacion Del Edificio Y Renovacion Del Equipo De Alberca Del Centro De Rehabilitacion Acuatica Para Personas Con Discapacidad | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273392 | Rehabilitacion De La Clinica De Psicoterapia De Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA ESTATAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273737 | Continuidad Campus 5, Edificio Completo De La Facultad De Ciencias Quimico Biológicas | AUT-FAM-ES-23040012013 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7945328 | 7945328 | 7945328 | 7945328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273807 | Rehabilitacion De Las Instalaciones De La Esc. Preparatoria Lic. Ermilo Sandoval Campos | AUT-FAM-EMS-2304001-2013 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2872506 | 2872506 | 2872506 | 2872506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400273947 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Tepakan En El Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400275572 | Universidad Autonoma Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2414172.25 | 2414172.25 | 2414172.25 | 1799864.12 | 1799864.12 | 1799864.12 | 1799864.12 | 74.5541 | 0 | Obra | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400279700 | Subsemun-Radio Movil | Contrato No. 69 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SSPyPC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1097820 | 975576 | 975576 | 975576 | 975576 | 975576 | 975576 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400279738 | Subsemun - Baterias | Contrato No. 69 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SSPyPC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279750 | 125242 | 125242 | 125242 | 125242 | 125242 | 125242 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400279746 | Subsemun - Cableado Estructurado Cecom | SDUOP/SOP/AD/031/2013. | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SSPyPC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM08130100126044 | Reforzamiento Del Sistema De Punto De Alerta | Sin número de proyecto | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 0 | 2662945 | 2662945 | 2662945 | 2586088 | 2586088 | 2586088 | 97.1138 | 0 | Equipo | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM08130100126117 | Centro Estatal De Capacitacion Para La Prevencion De Desastres Naturales | Sin número de proyecto | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 0 | 5149723 | 5149723 | 5149723 | 4825809 | 4825809 | 4825809 | 93.7101 | 0 | Equipo | 1736 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZADO TODAS LAS ADSQUISICIONES Y SE HA CERRADO EL PROYECTO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100100061 | Oferta Educativa | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 28846620 | 28846620 | 28846620 | 28846620 | 25408823 | 25408823 | 25408823 | 88.0825 | 0 | Programa | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100101076 | Modelo De Asignacion Adicional 2009 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1429398 | 1429398 | 1429398 | 1429398 | 1427268 | 1427268 | 1427268 | 99.851 | 0 | Programa | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100101980 | Cobach Emsad No. 01, Construccion De Obra Complementaria Y Obra Exterior | 2009-2512002 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 86867 | 86867 | 86867 | 86867 | 0 | 86867 | 86867 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100102576 | Modelo De Asignacion Adicional 2009 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1037014 | 1037014 | 1037014 | 1037014 | 827544 | 827544 | 827544 | 79.8007 | 0 | Programa | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100102867 | Modelo De Asignacion Adicional 2008 | sin numero de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 915300 | 915300 | 915300 | 91.53 | 0 | Docente | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A LOS CUERPOS ACADÉMICOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100102883 | Consolidacion 2009 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 1728400 | 100 | 0 | Programa | 6 | 100 | 100 | Financiera: ESTE REGISTRO CORRESPONDE A SISTEMAS DE INFORMACION / Física: LA META SE REFIERE A CUERPOS ACADEMICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100103382 | Modelo De Asignacion Adicional 2008 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 1378379 | 1378379 | 1378379 | 1378379 | 1378379 | 1378379 | 1378379 | 100 | 0 | Docente | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A LOS CUERPOS ACADÉMICOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100103839 | Incremento Matricula 2009 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 7838044 | 7838044 | 7838044 | 0 | 0 | 7838044 | 7838044 | 100 | 0 | Programa | 16 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RUBRO CORRESPONDE AL RUBRO DE OBRA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100104127 | Incremento Matricula 2009 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 487315 | 487315 | 487315 | 487315 | 487315 | 487315 | 487315 | 100 | 0 | Programa | 16 | 100 | 100 | Financiera: ESTE REGISTRO CORRESPONDE A MAQUINARIA / Física: LA META SE REFIERE A PROGRAMA EDUCATIVO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100104538 | Consolidacion 2009 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 5527000 | 5527000 | 5527000 | 5527000 | 5527000 | 5527000 | 5527000 | 100 | 0 | Programa | 8 | 100 | 100 | Financiera: ESTE REGISTRO CORRESPONDE A MAQUINARIA / Física: LA META SE REFIERE A PROGRAMAS EDUCATIVOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100106189 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Municipio De Palizada Localidad Palizada | 2008/252501 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 0 | 8989 | 8989 | 8989 | 0 | 8989 | 8989 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100106265 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Champoton | 2008-2525007 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 0 | 6477 | 6477 | 6477 | 0 | 6477 | 6477 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100106365 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Municipio De Hecelchakan Localidad Hechelchakan | 2007/2525001 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2009 | 0 | 1119682 | 1119682 | 1119682 | 0 | 1119682 | 1119682 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100107431 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa | 2009/2525009 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2009 | 0 | 80181 | 80181 | 80181 | 0 | 80181 | 80181 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100107462 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Camino Real ,Municipio De Hecelchacan | 2009 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2009 | 0 | 667896 | 667896 | 667896 | 0 | 667896 | 667896 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100107486 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios, Municipio De Palizada | 2009/2525002 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 0 | 71012 | 71012 | 71012 | 0 | 71012 | 71012 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100111393 | Consolidacion 2008 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | 100 | 0 | Programa | 8 | 100 | 100 | Financiera: ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL RUBRO DE MAQUINARIA / Física: LA META SE REFIERE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100111399 | Consolidacion 2008 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 1892000 | 1892000 | 1892000 | 1892000 | 1892000 | 1892000 | 1892000 | 100 | 0 | Programa | 8 | 100 | 100 | Financiera: ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL RUBRO DE SISTEMAS DE INFORMACION / Física: LA META SE REFIERE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100111407 | Consolidacion 2008 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 1740500 | 1740500 | 1740500 | 1740500 | 1705334 | 1705334 | 1705334 | 97.9795 | 0 | Programa | 8 | 100 | 100 | Financiera: ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL RUBRO DE BIENES MUEBLES / Física: LA META SE REFIERE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100111413 | Consolidacion 2008 | Sin numero de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 518079 | 518079 | 518079 | 518079 | 466550 | 466550 | 466550 | 90.0538 | 0 | Programa | 8 | 100 | 90 | Financiera: ESTE REGISTRO CORRESPONDE A OTROS / Física: LA META SE REFIERE A PROGRAMAS EDUCATIVOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130100111429 | Incremento De Matricula 2008 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2008 | 1557250 | 1557250 | 1557250 | 0 | 0 | 1502064 | 1502064 | 96.4562 | 0 | Programa | 16 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RUBRO CORRESPONDEN A BIENES MUEBLES DE 2008 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM09130100111483 | Modelo De Asignacion Adicional 2007 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 940173 | 940173 | 940173 | 940173 | 940173 | 940173 | 940173 | 100 | 0 | Docente | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A LOS CUERPOS ACADEMICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130200173297 | Conalep "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Trabajos De Rehabilitacion Es Espacios Educativos Existentes | 2010-2512005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 21359 | 21359 | 21359 | 21359 | 21359 | 21359 | 21359 | 100 | 0 | Escuela | 514 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM09130200173308 | Cbta No. 169, Suministro De Equipo De Computo | 2011-2512003 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 3281 | 3281 | 3281 | 3281 | 0 | 3281 | 3281 | 100 | 0 | Escuela | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130100074256 | Equipamiento Del Banco De Sangre Campeche | 08/44003 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 7959484 | 7959484 | 7959484 | 7959484 | 7959484 | 7959484 | 100 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM10130100074275 | Obra Por Sustitucion Del Hospital De Palizada | 2 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 100 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las metas de este proyecto estan alcanzadas al 100% se procederia a terminar el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130100074313 | Equipamiento Del Hospital De Palizada | 2 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 7320337 | 7320337 | 7320337 | 7320337 | 7320337 | 7320337 | 100 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las metas de este proyecto se encuentran alcanzadas en su totalidad, se procedería a terminar el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130100074338 | Obra Por Sustitucion Hospital D Hopelchen | 1 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 100 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las metas de este proyecto se encuentran alcanzadas en su totalidad, se procedería a terminar el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130100074411 | Equipameinto Del Hosp De Hopelchen | 1 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 7782671 | 7782671 | 7782671 | 7782671 | 7782671 | 7782671 | 100 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las metas de este proyecto se encuentran alcanzadas en su totalidad, se procederia a terminar el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130100074432 | Equipameinto Del Hospital Xpujil | 4 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 7975152 | 7975152 | 7975152 | 7975152 | 7975152 | 7975152 | 100 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las metas de este proyecto se encuentran alcanzadas en su totalidad, se procedería a terminar el proyecto
CAM10130100083657 | Equipamiento Del Hospital Comunitario En La Localidad De Sabancuy | 1 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 7975152 | 7975152 | 7975152 | 7975152 | 7975152 | 7975152 | 100 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las metas de este proyecto están alcanzadas en su totalidad, se procedería a terminar el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130100106115 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Carmen | 2010/2525001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2010 | 0 | 21481 | 21481 | 21481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130100108962 | Consolidacion 2010 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Suspendido | Segundo Trimestre | 2010 | 158554 | 158554 | 158554 | 0 | 0 | 0 | 141244 | 0 | 0 | Programa | 8 | 100 | 100 | Financiera: ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIENES MUEBLES / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130100109726 | Cobach Emsad No. 08, Construccion De Obra Complementaria Y Obra Exterior | 2010-2512004 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 58779 | 64550 | 64550 | 64550 | 64550 | 64550 | 64550 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130100114856 | Cet Del Mar No. 02, Construccion De 1a Etapa Del Edificio Del Taller De Acuacultura | 2011-2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 194547 | 194547 | 194547 | 194547 | 194547 | 194547 | 194547 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173025 | Cbta No. 169, Suministro De Equipo De Computo. | 2011-2512003 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 10383 | 10383 | 10383 | 10383 | 0 | 10383 | 10383 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173251 | Cbta No. 169, Suministro De Equipo De Computo. | 2011-2512003 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 38362 | 38362 | 38362 | 38362 | 0 | 38362 | 38362 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173313 | Cbta No. 169, Construccion De Obra Exterior | 2010-2512004 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 0 | 14868 | 14868 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173325 | Cbta No. 169, Construccion De Obra Exterior. | 2010-2512004 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 6182 | 6182 | 6182 | 6182 | 0 | 6182 | 6182 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173401 | Preparatoria Del Instituto Campechano, Suministro E Instalacion De Luminaria Exterior | 2010-2512004 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 9785 | 9785 | 9785 | 9785 | 9785 | 9785 | 9785 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173402 | Cbta No. 169, Suministro De Equipo De Computo | 2011-2512003 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 28791 | 28791 | 28791 | 28791 | 0 | 28791 | 28791 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173403 | Preparatoria Del Instituto Campechano, Suministro De Cortinas Enrollables Para Audiovisual | 2010-2512002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 18694 | 18694 | 18694 | 18694 | 0 | 18694 | 18694 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173404 | Preparatoria Del Instituto Campechano, Suministro E Instalacion De Aires Acondicionados En Sala Audiovisual | 2010-2512002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 13143 | 13143 | 13143 | 13143 | 0 | 13143 | 13143 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173405 | Cbta No. 169, Suministro De Equipo De Computo Y Proyeccion | 2011-2512003 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 15737 | 15737 | 15737 | 15737 | 15737 | 15737 | 15737 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM10130200173406 | Conalep "Lic. Guillermo Gonzalez Galera", Trabajos De Rehabilitacion Es Espacios Educativos Existentes | 2010-2512005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 374292 | 374292 | 374292 | 374292 | 374292 | 374292 | 374292 | 100 | 0 | Escuela | 514 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073033 | Oficina | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 145010 | 145010 | 145010 | 61405 | 0 | 83605 | 83605 | 57.6546 | 0 | Pieza | 75 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL EDO MEXICANO CONTRA LA DELICUENCIA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL EDO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073062 | Oficina | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 182350 | 182350 | 182350 | 156168 | 156168 | 156168 | 156168 | 85.6419 | 0 | Pieza | 55 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073503 | Oficina | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 689266 | 813356 | 813356 | 750281 | 750281 | 750281 | 750281 | 92.2451 | 0 | Pieza | 487 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073593 | Informática | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 2545804 | 2545804 | 2545804 | 221542 | 0 | 2324262 | 2324262 | 91.2978 | 0 | Pieza | 196 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DEL PROGRAMA ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL EDO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA - RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL EDO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
CAM11130100073673 | Edificio De La Secretaria De Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2251872 | 2460039 | 2460039 | 2460039 | 2460039 | 2460039 | 2460039 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073700 | Semefo Campeche (Terminación De Construcción) | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2587201 | 2426101 | 2426101 | 2426101 | 2426101 | 2426101 | 2426101 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073762 | Semefo Campeche (Sum E Inst De Equipos ) | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1615000 | 1543593 | 1543593 | 1543593 | 1543593 | 1543593 | 1543593 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073938 | Construccion Del Puente Para El Desalojo De Aguas Captadas Por El Canal Heroe De Nacozari | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 0 | 33839394 | 33839394 | 33839394 | 33839394 | 33839394 | 33839393 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20.65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100074059 | Equipo | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 38517 | 38517 | 38517 | 0 | 0 | 38517 | 38517 | 100 | 0 | Pieza | 14 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DEL PROGRAMA SISTEMA PENITENCIARIO SOLO SE ACTUALIZO LA META PARA QUE ESTE 100% FISICAMENTE - RECURSOS DEL PROGRAMA SISTEMA PENITENCIARIO
CAM11130100074089 | Oficina | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 216706 | 215675 | 215675 | 115775 | 115775 | 115775 | 115775 | 53.6803 | 0 | Pieza | 106 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100074136 | Informática | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1841375 | 2729525 | 2729525 | 2542804 | 2542804 | 2542804 | 2542804 | 93.1592 | 0 | Pieza | 143 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100074312 | Ce.Re.So San Francisco Kobén | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 4239983 | 4239983 | 4239983 | 4239983 | 4239983 | 4239983 | 4239983 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100074321 | Ce.Re.So Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1529833 | 1522091 | 1522091 | 1522091 | 1522091 | 1522091 | 1522091 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100083766 | Construcción Del Centro De Salud En Dztibalché, Calkini | 1 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 6713786 | 3123248 | 3123248 | 3123248 | 3123248 | 3123248 | 46.5199 | 0 | Centro | 1 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100083913 | Equipamiento Del Centro De Salud De Dzitbalché, Calkini | 2 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1600614 | 1039378 | 1039378 | 1039378 | 1039378 | 1039378 | 64.9362 | 0 | Centro | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084066 | Equipamiento Del Centro De Salud De Lerma, Campeche | 2 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1199168 | 533778 | 533778 | 533778 | 533778 | 533778 | 44.5124 | 0 | Centro | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084078 | Construcción Del Centro De Salud De Lerma, Campeche | 1 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 4975761 | 2951482 | 2951482 | 2951482 | 2951482 | 2951482 | 59.3172 | 0 | Centro | 1 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084108 | Construcción Del Centro De Salud De Nuevo Progreso, Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 4975761 | 1774838 | 1774838 | 1774838 | 1774838 | 1774838 | 35.6697 | 0 | Centro | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084128 | Equipamiento Del Centro De Salud De Nuevo Progreso, Carmen | 2 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1199168 | 422890 | 422890 | 422890 | 422890 | 422890 | 35.2653 | 0 | Centro | 1 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: .
CAM11130100084284 | Construcción Del Banco De Sangre De Campeche | 1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las metas de este proyecto se alcanzaron en su totalidad, procedería a terminar el proyecto
CAM11130100084334 | Construcción Del Hospital De La Comunidad De Palizada | 1 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 9000000 | 5275836 | 5275836 | 5275836 | 5275836 | 5275836 | 58.6204 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084350 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Seybaplaya | 1 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 12640250 | 9470441 | 9470441 | 9470441 | 9470441 | 9470441 | 74.9229 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084365 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De La Localidad De Seybaplaya | 2 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 5209884 | 4263181 | 4263181 | 4263181 | 4263181 | 4263181 | 81.8287 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084449 | Construcción Del Centro De Salud De Isla Arena, Municipio De Calkini | 1 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 4288288 | 2353943 | 2353943 | 2353943 | 2353943 | 2353943 | 54.8924 | 0 | Obra | 1 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084574 | Equipamiento Del Centro De Salud De Isla Arena, Municipio De Calkini | 1 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 896712 | 575290 | 575290 | 575290 | 575290 | 575290 | 64.1555 | 0 | Centro | 1 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084680 | Construcción Del Cessa De Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 25100300 | 14269289 | 14269289 | 14269289 | 14269289 | 14269289 | 56.8491 | 0 | Centro | 1 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084696 | Equipamiento Del Cessa De Carmen | 2 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 9500000 | 289443 | 289443 | 289443 | 289443 | 289443 | 3.0468 | 0 | Centro | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084887 | Fortalecimiento Del Hospital General En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 70000000 | 38680594 | 38680594 | 38680594 | 38680594 | 38680594 | 55.258 | 0 | Obra | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084957 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo | 1 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 12000000 | 7015304 | 7015304 | 7015304 | 7015304 | 7015304 | 58.4609 | 0 | Centro | 1 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100085034 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo, | 2 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 5500005 | 4201543 | 4201543 | 4201543 | 4201543 | 4201543 | 76.3916 | 0 | Centro | 1 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100085107 | Construcción Del Centro De Salud E Hecelchakán | 1 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 6000000 | 1655798 | 1655798 | 1655798 | 1655798 | 1655798 | 27.5966 | 0 | Centro | 1 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100085163 | Equipamiento Del Centro De Salud De Hecelchakan | 2 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1600000 | 846876 | 846876 | 846876 | 846876 | 846876 | 52.9297 | 0 | Centro | 1 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100106408 | Cet Del Mar No. 29, Construccion De 1era Etapa De Edificio De Cubiculos Para Maestros | 2011-2512023 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 515212 | 618255 | 618255 | 618255 | 618255 | 618255 | 618255 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100106410 | Preparatoria Unacar Campus Ii, Construccion De 1era Etapa De Edificio De Taller De Tecnologias | 2011-2512024 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 875732 | 875732 | 875732 | 875732 | 875732 | 875732 | 875732 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100106418 | Cobach Emsad No. 01, Construccion De 1 Aula Didactica | 2011-2512028 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 192906 | 192906 | 192906 | 192906 | 0 | 192906 | 192906 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100106433 | Cbta No. 169, Construccion De Obra Exterior | 2010-2512004 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Suspendido | Segundo Trimestre | 2011 | 123330 | 123330 | 123330 | 123330 | 0 | 123330 | 123330 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100106656 | Conalep Plantel Carmen, Rehabilitacion De Aulas (Cambio De Pisos) Y Obra Exterior | 2011-2512010 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 398072 | 398072 | 398072 | 398072 | 0 | 398072 | 398072 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100106657 | Icat Accion Movil, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2011-2512014 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 213156 | 213156 | 213156 | 213156 | 213156 | 213156 | 213156 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100107114 | Cobach No. 04, Equipamiento De 4 Aulas Didacticas | 2011-2512004 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 125226 | 125226 | 125226 | 125226 | 0 | 125226 | 125226 | 100 | 0 | Escuela | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100107124 | Cobach Emsad No. 06, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula Didactica | 2011-2512003 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 0 | 31306 | 31306 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100107211 | Cobach Emsad No. 05, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula Didactica | 2011-2512002 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 0 | 31306 | 31306 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100108740 | Universidad Tecnologica, Suministro, Equipamiento Para Carrera De Paramedico | 20112512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 398188 | 398188 | 398188 | 398188 | 0 | 398188 | 398188 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100109636 | Cobach Emsad No. 08, Construccion De 1 Microlaboratorio | 2011-2512039 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 193422 | 241104 | 241104 | 241104 | 241104 | 241104 | 241104 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100109637 | Cobach Emsad No. 03, Construccion De 1 Aula Didactica Y 1 Microlaboratorio | 2011-2512030 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 346009 | 346009 | 346009 | 346009 | 0 | 346009 | 346009 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100109649 | Cetis No. 82, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Aires Acondicionados En Edificio D | 2011-2512001 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 333828 | 333828 | 333828 | 333828 | 0 | 333828 | 333828 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100109882 | Universidad Tecnologica, Equipamiento Complementario Parcial (Carrera De Agricultura, Area Administrativa Y Suministro De Lockers) | 2011-2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 413819 | 413819 | 413819 | 413819 | 0 | 413819 | 413819 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130100110504 | Oferta Educativa 2011 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1206256 | 1206000 | 1206000 | 1206000 | 1083256 | 1083256 | 1083256 | 89.8222 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100110563 | Oferta Educativa 2011 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 997550 | 997550 | 997550 | 997550 | 634476 | 634476 | 634476 | 63.6034 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100111783 | Insituto Tecnologico De Campeche, Construccion De 1ª Etapa De Biblioteca Para 300 Lectores | 2011-2512001 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Subsidios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3117769 | 4148896 | 4148896 | 4148896 | 4091027 | 4091027 | 4091027 | 98.6052 | 0 | Escuela | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100119958 | 20 Proyecto De Restauracion Y Acondicionamiento De Espacio Cultural Del Estado De Campeche 2011 | 20 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1500000 | 1499970 | 1434942 | 1434942 | 1434942 | 1434942 | 1434942 | 95.6647 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100120313 | 21 Centro De Arte Alternativo | 21 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3000000 | 2997746 | 2993913 | 2993913 | 2993913 | 2993913 | 2993913 | 99.8721 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100121528 | 25 Rehabilitacion De La Sala De Exposiciones En El Ex Convento De San Roque | 25 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1500000 | 1474270 | 1412455 | 1412455 | 1412455 | 1412455 | 1412455 | 95.8071 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100124188 | Construccion Y Equipamiento Del Mercado Publico De Dzitbalche Municipio De Calkini | 0614002/2011 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 6728000 | 8703645 | 6728000 | 6728000 | 6500306 | 6500306 | 6500306 | 74.6849 | 0 | Empresa | 48 | 60 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100124693 | 62 Rehabilitacion Y Equipamiento Del Ex Cine Jardin Como Casa De La Orquesta Sinfonica De Campeche (Oscam) | 62 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 4950000 | 4950000 | 4066111 | 4066111 | 4066111 | 4066111 | 4066111 | 82.1437 | 0 | Obra | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100125863 | Fortalecimiento De Capacidades Y Transversalización De La Prevención De Desastres En Campeche | Sin número de proyecto | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 5196215 | 5196215 | 5196215 | 5196215 | 1607588.99 | 1607588.99 | 30.9377 | 0 | Capacitación | 361 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200147718 | Construccion De Acceso Principal | 2305004 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación y deporte | Suspendido | Segundo Trimestre | 2011 | 217353 | 217353 | 217353 | 217353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: DEL TOTAL DEL PROYECTO $16,300.00 SON DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130200153413 | Obra Academia De Policia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 637500 | 776899 | 776899 | 669512 | 669512 | 669512 | 669512 | 86.1775 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200153454 | Destacamento De Policica Estatal Preventiva De Escárcega | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1435287 | 1233325 | 1233325 | 1229428 | 1229428 | 1229428 | 1229428 | 99.684 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200153488 | C-4 Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 1689800 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200153521 | Centro De Control De Confianza (Mejoramiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 637500 | 637500 | 637500 | 613393 | 613393 | 613393 | 613393 | 96.2185 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200153554 | Informatica Para Tsj | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2884144 | 2438968 | 2438968 | 2438968 | 2438968 | 2438968 | 2438968 | 100 | 0 | Pieza | 538 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200163812 | 23 Rehabilitacion De La Casa De La Cultura Del Carmen | 23 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2000000 | 1995647 | 1995647 | 1995647 | 1995647 | 1995647 | 1995647 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200167602 | Cocina Y Comedores | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 18889 | 18889 | 18889 | 18889 | 18889 | 18889 | 100 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200168169 | Cbta No. 169; Equipamiento De 1 Aula Didactica. | 2010-2512004 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 40971 | 40971 | 40971 | 40971 | 0 | 40971 | 40971 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
CAM11130200168226 | Cbtis No. 9; Suministro De Equipo De Computo Y Proyeccion. | 2011-2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 438311 | 438311 | 438311 | 438311 | 438311 | 438311 | 438311 | 100 | 0 | Escuela | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200168248 | Cbta No. 169; Suministro De Equipo De Computo Y Proyeccion. | 2011-2512003 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 14378 | 14378 | 14378 | 14378 | 14378 | 14378 | 14378 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200168306 | Cecati No. 40; Equipamiento De Taller De Turismo. | 2012-2512002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200172935 | Cecytec Plantel Pomuch, Construccion De Edificio "H", Planta Baja Servicios Sanitarios, Audiovisual, Laboratorio De Idiomas, Planta Alta 3 Aulas Didacticas Y Departamento Tecnico | 2011-2512011 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 56756 | 57756 | 57756 | 57756 | 57756 | 57756 | 57756 | 100 | 0 | Escuela | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200172974 | Cobach Emsad No. 03, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula Didactica | 2011-2512013 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 0 | 31306 | 31306 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130200173407 | Cobach Emsad No. 01, Suministro De Mobiliario Para 1 Aula Didactica | 2011-2512006 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 0 | 31306 | 31306 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130200173408 | Cet Del Mar No. 02, Construccion De 1era Etapa De Taller De Acuacultura | 2011-2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 356492 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200173409 | Prep. Nazario Victor Montejo Godoy, Construccion De Obra Exterior (Estructura Y Cubierta Para Cancha De Usos Multiples) | 2011-2512007 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 92655 | 92655 | 92655 | 92655 | 92655 | 92655 | 92655 | 100 | 0 | Escuela | 1356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200173411 | Preparatoria Del Instituto Campechano, Suministro De Cortinas Enrollables Para Audiovisual | 2010-2512002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130200173412 | Cobach No. 04, Equipamiento De 1 Bodega Y 1 Intendencia | 2011-2512008 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 12795 | 12795 | 12795 | 12795 | 0 | 12795 | 12795 | 100 | 0 | Escuela | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130200173413 | Cetis No. 82, Suministro De Equipos De Computo. | 2011-2512014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 35240 | 35240 | 35240 | 35240 | 0 | 35240 | 35240 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM11130200173414 | Cbta No. 62, Equipamiento De Area Administrativa | 2011-2512009 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 80837 | 80837 | 80837 | 80837 | 0 | 80837 | 80837 | 100 | 0 | Escuela | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100034418 | Subsemun Del Ejercicio 2012 | CONVENIO ESPECIFIO | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 6584577 | 6584576.75 | 94.0654 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 6,584,576.75 / Física: *EN AVANCE FISICO ESTA EN FUNCIÓN CON EL FINANCIERO. / Registro: * LA SECRETARIA DE FINANZAS HA MINISTRADO AL AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN $ 7,000,000.00 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO $6,584,576.75, SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN LA CANTIDAD DE $ 312,0000.00 DEL RUBRO DE PROFRSIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA YA QUE EL ESTADO REALIZO EL PAGO. *ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO PÚBLICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. - *CON ESE REINTEGRO SE CONCLUIRA EL PROGRAMA. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100039723 | Programa De Modernizacion Del Registro Civil | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 998000 | 998000 | 998000 | 707209 | 0 | 707209 | 707209 | 70.8626 | 290791 | Equipo | 28441 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO A LA TESOFE POR $ 290,791.50 CON FECHA 23 DE ENERO DE 2013 / Física: / Registro: EL COMPROMISO DE PAGO SE EFECTUA EL DIA 08 DE MAYO DE 2013, NUM DE C.R. A47538 POR UN IMPORTE DE 707,209.60
CAM12130100077051 | Construccion De Cancha Deportiva En Justo Sierra Mendez, Candelaria | Sin número de proyecto | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2503507 | 2503507 | 2503507 | 2503507 | 2503507 | 2503507 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077052 | Construccion De Cancha Deportiva En Pejelagarto Candelaria | Sin número de proyecto | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2512762 | 2512762 | 2512762 | 2512762 | 2512762 | 2512762 | 2512762 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077054 | Construccion De Cancha Deportiva En Imi Ii, Campeche | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | La Esperanza | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 3011391 | 3011391 | 3011391 | 3011391 | 3011391 | 3011391 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077055 | Construccion De Cancha Deportiva En Nilchi, Campeche | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2409076 | 2409076 | 2409076 | 2409076 | 2409076 | 2409076 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077057 | Construccion De Cancha Deportiva Lomas De San Rafael, Campeche | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | La Esperanza | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2089478 | 2089478 | 2089478 | 2089478 | 2089478 | 2089478 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077059 | Construccion De Parque Recreativo Playa Norte | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 15126943 | 15126943 | 15126943 | 15126943 | 15126943 | 15126943 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077060 | Construccion De Cancha Deportiva En Hool, Champoton | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2520619 | 2520619 | 2520619 | 2520619 | 2520619 | 2520619 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077061 | Construccion De Cancha Deportiva En La Colonia Las Brisas, Champoton | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 3166506 | 3166506 | 3166506 | 3166506 | 3166506 | 3166506 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077062 | Construccion De Cancha Deportiva En Sihochac, Champoton | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2514723 | 2514723 | 2514723 | 2514723 | 2514723 | 2514723 | 2514723 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077064 | Construccion De Cancha Deportiva En Dzibalchen, Hopelchen | Sin número de proyecto | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 3030572 | 3030572 | 3030572 | 3030572 | 3030572 | 3030572 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077065 | Construccion De Cancha Deportiva En Chan Laguna, Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2510705 | 2510705 | 2510705 | 2510705 | 2510705 | 2510705 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077066 | Construccion De Cancha Deportiva En El Lechugal, Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2504776 | 2504776 | 2504776 | 2504776 | 2504776 | 2504776 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077067 | Pavimentacion (Reconstruccion ) De La Av. Juarez Tramo Glorieta De Los Navales Al Boulevard De Playa Norte | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1971903 | 1971903 | 1971903 | 1971903 | 1971903 | 1971903 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2591.76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077068 | Pavimentacion (Reconstruccion) En La Calle Escarcega Entre Consuelo Velazquez Y Av. Isla De Tris | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 3358804 | 3358804 | 3358804 | 3358804 | 3358804 | 3358804 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5716.29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077069 | Reconstruccion Calle 35 B Entre 68 Y Av. 56 En Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1429199 | 1429199 | 1429199 | 1429199 | 1429199 | 1429199 | 100 | 0 | Metro cúbico | 215.3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077070 | Reconstruccion De Calle 37 Entre Av. 56 Y Calle 50 En Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1591534 | 1591534 | 1591534 | 1591534 | 1591534 | 1591534 | 100 | 0 | Metro cúbico | 239.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077071 | Reconstruccion De Calle 46 Entre Calle 35 Y Calle 37 Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 174865 | 174865 | 174865 | 174865 | 174865 | 174865 | 100 | 0 | Metro cúbico | 25.26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077072 | Reconstruccion De Calle 62 Entre 19 Y 25 En Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 344682 | 344682 | 344682 | 344682 | 344682 | 344682 | 100 | 0 | Metro cúbico | 50.92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077073 | Reconstruccion De La Av. Ballena Entre Av. 56 Y Calle Robalo | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2101244 | 2101244 | 2101244 | 2101244 | 2101244 | 2101244 | 100 | 0 | Metro cúbico | 318.36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077074 | Reconstruccion De La Av. Ballena Entre Calle Coral Y Calle Corcovado En Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 352615 | 352615 | 352615 | 352615 | 352615 | 352615 | 100 | 0 | Metro cúbico | 52.12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077075 | Reconstruccion De La Avenida Eugenio Echeverria Entre Av. Lopez Mateos Y Av. Juarez En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 3144843 | 3144843 | 3144843 | 3144843 | 3144843 | 3144843 | 100 | 0 | Metro cúbico | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA INFORMACION REPORTADA NO HABIA SIDO VALIDADA POR LA ENTIDAD FEDERATIVA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077077 | Reconstruccion De La Calle Agricultores Entre Calle Arqueologos Y Calle Locutores En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 778690 | 778690 | 778690 | 778690 | 778690 | 778690 | 100 | 0 | Metro cúbico | 116.64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077078 | Reconstruccion De La Calle Avestruz Entre Calle Colmenares Y Calle Alcatraz En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 103569 | 103569 | 103569 | 103569 | 103569 | 103569 | 100 | 0 | Metro cúbico | 14.49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077079 | Reconstruccion De La Calle Chiapas Entre Calle Escarcega Y Av. Belizario Dominguez En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 559669 | 559669 | 559669 | 559669 | 559669 | 559669 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 83.43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077080 | Reconstruccion De La Calle Colmenares Entre Calle Avestruz Y Calle Codorniz En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 434173 | 434173 | 434173 | 434173 | 434173 | 434173 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 64.44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077081 | Reconstruccion De La Calle Francisco Villa Entre Vicente Suarez Y Calle Constitucion En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 597036 | 597036 | 597036 | 597036 | 597036 | 597036 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 89.04 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077082 | Reconstruccion De La Calle Juan Barrera Entre Calle Independecia Y Calle 5 De Mayo | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 445248 | 445248 | 445248 | 445248 | 445248 | 445248 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 66.11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077083 | Reconstruccion De La Calle Laguna Azul Entre Calle Puerto Del Carmen Y Calle Bahamita En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 364280 | 364280 | 364280 | 364280 | 364280 | 364280 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 53.88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077084 | Reconstruccion De La Calle Pintores Entre Av. Ingenieros Y Av. Contadores En Cd. Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 745660 | 745660 | 745660 | 745660 | 745660 | 745660 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 111.57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077085 | Reconstruccion De La Calle Playa Caracol Entre Calle Puerto Del Carmen Y Bahamita | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 382686 | 382686 | 382686 | 382686 | 382686 | 382686 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 56.66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077086 | Reconstruccion De La Calle Puerto Real Entre Calle Caracol Y Playa Norte | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 85920 | 85920 | 85920 | 85920 | 85920 | 85920 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 11.82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077087 | Reconstruccion De La Calle Quintana Roo Entre Calle Escarcega Y Belizario Dominguez | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Cerro Azul | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 597467 | 597467 | 597467 | 597467 | 597467 | 597467 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 89.16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077089 | Reconstruccion De La Calle 21 Entre Av. 56 Y Calle 60 | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Cerro Azul | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 566882 | 566882 | 566882 | 566882 | 566882 | 566882 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 84.49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077090 | Reconstruccion De La Calle 23 Entre Av. 56 Y Calle 60 | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 841337 | 841337 | 841337 | 841337 | 841337 | 841337 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 125.94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIO PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077091 | Reconstruccion De La Calle 28-A Entre Calle 13 Y Calle 23 | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1275822 | 1275822 | 1275822 | 1275822 | 1275822 | 1275822 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 191.93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077092 | Reconstruccion De La Calle 31-C Entre Calle 50 Y Calle 40 En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1221365 | 1221365 | 1221365 | 1221365 | 1221365 | 1221365 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 183.67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077093 | Reconstruccion De La Calle 32 Entre Calle 37 Y Calle 41 En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 414367 | 414367 | 414367 | 414367 | 414367 | 414367 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 61.52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077094 | Reconstruccion De La Calle 35-A Entre Av. 56 Y Calle 66 En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2114481 | 2114481 | 2114481 | 2114481 | 2114481 | 2114481 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 320.13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077095 | Reconstruccion De La Calle 41-B Entre Calle 20 Y Calle 22 | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 380884 | 380884 | 380884 | 380884 | 380884 | 380884 | 100 | 0 | Metro cúbico | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077096 | Reconstruccion De La Calle 42 Entre Calle 31 Y Calle 33 En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 984348 | 984348 | 984348 | 984348 | 984348 | 984348 | 100 | 0 | Metro cúbico | 147.97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PASA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077097 | Paviment. Con C. Hidraulico Av. Lopez M. En Tr. Entre Av. Paez Urquidi Y C. 55 Entre C. 55 Y Av. Eugenio Ech. Entre Av. Eugenio Ech. Y Av. Heroes 21 Abril Y Rep Linea Conduc. Agua Pot. Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 16242440 | 16242440 | 16242440 | 16242440 | 16242440 | 16242440 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15688.3 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077098 | Pavimentacion Con C. Hidraulico Calle Morales S. En Tramo Av. Isla Del Tris Y Av. Nardos Y El Tramo Av. Nardos Y Calle Lirio Y Rep. De Linea De Conduccion De Agua Pot. En Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 14197853 | 14197853 | 14197853 | 14197853 | 14197853 | 14197853 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 12469 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077099 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 37 Entre 34 Y 20 En La Col. Centro Y Rep. De La Linea De Conduccion De Agua Pot. En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 4938039 | 4938039 | 4938039 | 4938039 | 4938039 | 4938039 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3605 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077100 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle 31 Entre 40 Y 28 Y Rep. De La Linea De Conduccion De Agua Pot. En Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6559266 | 6268833 | 6268833 | 6268833 | 6268833 | 6268833 | 6268833 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5741.63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077119 | Reconstruccion De Calle 44 Entre Calle 35 Y Calle 37 En Cd. Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 159868 | 159868 | 159868 | 159868 | 159868 | 159868 | 100 | 0 | Metro cúbico | 227.49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077120 | Reconstruccion De Calle 45 Entre Av. 38 Y Calle 50 | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1512284 | 1512284 | 1512284 | 1512284 | 1512284 | 1512284 | 100 | 0 | Metro cúbico | 227.49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077121 | Reconstruccion De La Calle 48 Entre Calle 35 Y Calle 37 En Cd Del Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 192076 | 192076 | 192076 | 192076 | 192076 | 192076 | 100 | 0 | Metro cúbico | 27.86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077122 | Reconstruccion De La Calle 5 De Mayo Entre Av. Suarez Y Calle Juan De La Barrera, Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 732293 | 732293 | 732293 | 732293 | 732293 | 732293 | 100 | 0 | Metro cúbico | 109.48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077123 | Reconstruccion De Diversas Calles,En Las Colonias La Cruz,La Playa,Ulises Sansores,Tajonal Y Pozo Monte En Champoton | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 3136360 | 3136360 | 3136360 | 3136360 | 3136360 | 3136360 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077124 | Reconstruccion De La Avenida Concordia Entre Calle 11 Y 17 | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1248091 | 1248091 | 1248091 | 1248091 | 1248091 | 1248091 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077125 | Reconstruccion De La Calle 12 Entre Calle 5,Calle 13,Av. Eugenio Echeverria Castellot Y Calle 15 B | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1392546 | 1392546 | 1392546 | 1392546 | 1392546 | 1392546 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077127 | Reconstruccion De La Calle 18 Entre La Avenida Eugenio Echeverria Castellot Y Calle 9 | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1511708 | 1511708 | 1511708 | 1511708 | 1511708 | 1511708 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077128 | Reconstruccion De La Calle 2 Y 7, En Champoton | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1591475 | 1591475 | 1591475 | 1591475 | 1591475 | 1591475 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077132 | Reconstruccion De La Calle 26 Entre La Calle 25 Y 41 | Sin número de proyecto | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1800111 | 1800111 | 1800111 | 1800111 | 1800111 | 1800111 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077135 | Reconst. C 19/Av. H. Prez Mtnez Y C 28,C 17/Av. H.Prez Mtnez Y C 26,C 15/Av. H.Prez Mtnez Y C 26,C 21b/C 24 Y C 26, C 19/C 24 Y C 26,C 26c/C 19 Y C 17,C28/C 19 Y Col Fatima, Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1441362 | 1441362 | 1441362 | 1441362 | 1441362 | 1441362 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10296.05 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077136 | Reconstruccion De C. 47 Entre C.2 Y C. 12,C.43 Entre C.2 Y C.4, C. 43 Entre C.6 Y Arroyo, C.41 Entre C.2 Y C.10,C.10 Entre C.47 Y C.35 En La Col. Fertimex En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2209706 | 2209706 | 2209706 | 2209706 | 2209706 | 2209706 | 100 | 0 | Metro Lineal | 15799 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077137 | Reconstruccion De Calle 10 Entre Calle 77 Y 79, Calle 10 Entre Calle 81 Y Costado Tecnologico, Col. Unidad,Esfuerzo Y Trabajo, Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 592825 | 592825 | 592825 | 592825 | 592825 | 592825 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5775 | 100 | 100 | Financiera: 592825 / Física: / Registro: SE ENVIA PASA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077138 | Reconstruccion De Calle 10 Entre Calle 79 Y Calle 81,Calle 12 Entre Calle 71 Y Calle 69 En La Colonia Unidad,Esfuerzo Y Trabajo Num. 1 En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 186838 | 186838 | 186838 | 186838 | 186838 | 186838 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077139 | Reconstruccion De Calle 14 Entre Calle 59 Y Calle 55 En Colonias Unidad,Esfuerzo Y Trabajo Numero 1 Y 2 En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 156917 | 156917 | 156917 | 156917 | 156917 | 156917 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1065.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077140 | Reconstruccion De Calle 24 A Entre Calle 19 Y Calle 17,Calle 22 A Entre Calle 23 Y Calle 17 En La Colonia Emiliano Zapata En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 495662 | 495662 | 495662 | 495662 | 495662 | 495662 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3563 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIO PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077141 | Reconstruccion De Calle 39 Entre Calle 23 Y Calle 11,Calle 23 Entre Avenida Justo Sierra Mendez Y Calle 44,Calle 19 Entre Avenida Justo Sierra Mendez Y Calle En La Colonia Salsipuedes, Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1943041 | 1943041 | 1943041 | 1943041 | 1943041 | 1943041 | 100 | 0 | Metro Lineal | 13919.43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077142 | Reconstruccion De Calle 44 Entre Calle 17 Y Calle 11 En Colonia Benito Juarez En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 275062 | 275062 | 275062 | 275062 | 275062 | 275062 | 100 | 0 | Metro Lineal | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077143 | Reconstruccion De Calle 44 Entre Calle 31 Y Calle 17,Calle 38 Entre Calle 27 Y Calle 23 En La Colonia Salsipuedes Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 816732 | 816732 | 816732 | 816732 | 816732 | 816732 | 100 | 0 | Metro Lineal | 7791 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077144 | Reconstruccion De Calle 61 Entre Calle 22 Y Calle 22,Calle 61 Entre Calle 14 Y Calle 16 C, Col. Unidad,Esfuerzo Y Trabajo Num. 2, Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 232958 | 232958 | 232958 | 232958 | 232958 | 232958 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2420.6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077145 | Modernizacion De La Avenida Isla De Tris Entre Av. Aviacion Y Av. 10 De Julio Y Reposicion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En Cd Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 14337580 | 13566877 | 13566877 | 13566877 | 13566877 | 13566877 | 13566877 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12469.25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077147 | Conservacion De Calle 23 Entre 22 A Y Limite,Calle 24 A Entre Calle 23 Y Calle 19 En La Colonia Emiliano Zapata,Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 729332 | 729332 | 729332 | 729332 | 729332 | 729332 | 100 | 0 | Obra | 1008.8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077148 | Conservacion Av. H.Perez Mtnez/C. 27 Y 29/C.25 Y 23,C.28/31 Y 23,C.26a,C.31,C.29,C.31 Y C.25/Av. H. Prez Mtnez Y C.26 En Col. Centro, Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1982071 | 1982071 | 1982071 | 1982071 | 1982071 | 1982071 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2228.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077149 | Conservacion De C.14 Entre C.69 Y C.59; Calle 61 Entre Av.Solidaridad Y C.24; Calle 55 Entre Av.Hector Perez Martinez Y C.14 En La Colonia Unidad, Esfuerzo Y Trab. No 2 En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1053480 | 1053480 | 1053480 | 1053480 | 1053480 | 1053480 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077150 | Conservacion De Calle 26 Entre Calle 43 Y Calle 51; Calle 22 Entre Calle 43 Y Calle 47 En La Colonia Esperanza En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 466598 | 466598 | 466598 | 466598 | 466598 | 466598 | 100 | 0 | Metro Lineal | 663 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077153 | Conservacion De Calle 34a Entre Calle 55a Y Calle 53a; Calle 34 Entre Calle 51b Y Av. Concordia En La Colonia Ricardo Flores En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 530044 | 530044 | 530044 | 530044 | 530044 | 530044 | 100 | 0 | Metro Lineal | 741 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077154 | Conservacion De Calle 35 Entre Calle 18 Y Calle 10 En La Colonia Fertimex En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 284526 | 284526 | 284526 | 284526 | 284526 | 284526 | 100 | 0 | Metro Lineal | 404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077155 | Conservacion De Calle 45a Entre Calle 36 Y Calle 38b En La Colonia 10 De Mayo En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 100652 | 100652 | 100652 | 100652 | 100652 | 100652 | 100 | 0 | Metro Lineal | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077156 | Conservacion De Calle 55 Entre Av. Hector Perez Martinez Y Av. Solidaridad; Calle 45a Entre Calle 30 Y Calle 36a En La Colonia Revolucion En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 319584 | 319584 | 319584 | 319584 | 319584 | 319584 | 100 | 0 | Metro Lineal | 415.88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077157 | Conservacion De Calle C.69 Entre C.28 Y C.10; C.67 Entre Av.Hector Perez M. Y C.20b; C.10 Entre C.67 Y C.69 En La Colonia Unidad, Esfuerzo Y Trab. No 1 En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1041020 | 1041020 | 1041020 | 1041020 | 1041020 | 1041020 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077161 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En General Ignacion Guitierrez Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Cerro Azul | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 957237 | 957237 | 957237 | 957237 | 957237 | 957237 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077164 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En Jose Cruz Blanco En Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 950160 | 950160 | 950160 | 950160 | 950160 | 950160 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PÁRA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077165 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En Luna , Escarcega | Sin número de proyecto | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 918599 | 918599 | 918599 | 918599 | 918599 | 918599 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086256 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 971178 | 971178 | 971178 | 971178 | 971178 | 971178 | 100 | 0 | Pieza | 49 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: UNA VEZ ALCANZADA SUS METAS PROGRAMADAS, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE TUVO AHORROS PRESUPUESTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086343 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1232757 | 1232757 | 1232757 | 1232757 | 1232757 | 1232757 | 100 | 0 | Pieza | 48 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086351 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 7130938 | 7130938 | 7130938 | 7130938 | 7130938 | 7130938 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086512 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1733842 | 1733842 | 1733842 | 1733842 | 1733842 | 1733842 | 100 | 0 | Pieza | 55 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086574 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1757002 | 1757002 | 1757002 | 1757002 | 1757002 | 1757002 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL, UNA VEZ ALCANZADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086649 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 246194 | 246194 | 246194 | 246194 | 246194 | 246194 | 100 | 0 | Pieza | 14 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTALES QUE SE LE TRANSFIEREN A OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086661 | Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 2298421 | 2298421 | 2298421 | 2298421 | 2298421 | 2298421 | 100 | 0 | Equipo | 3 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086764 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 378581 | 378581 | 283093 | 283093 | 283093 | 283093 | 74.7774 | 0 | Pieza | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086778 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086787 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 232480 | 232480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 76.3421 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086796 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 126595 | 126595 | 91598 | 91598 | 91598 | 91598 | 72.3551 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086857 | Equipo Médico Y De Laboratorio | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087203 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 17325 | 17325 | 14152 | 14152 | 14152 | 14152 | 81.6854 | 0 | Pieza | 8 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087263 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 363064 | 363064 | 363064 | 363064 | 363064 | 363064 | 100 | 0 | Pieza | 17 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087357 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 10796 | 10796 | 10796 | 10796 | 10796 | 10796 | 100 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087448 | Equipo Médico Y De Laboratorio | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087467 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 2181835 | 2181835 | 1301835 | 1301835 | 1301835 | 1301835 | 59.667 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: PRESUPUESTO MODIFICADO DE ACUERDO AL ACTA 37 SESION EXTRAORDINARIA DEL CESP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087719 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 272579 | 272579 | 272579 | 272579 | 272579 | 272579 | 100 | 0 | Pieza | 123 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: UNA VEZ ALCANZADA SUS METAS PROGRAMADAS, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE TUVO AHORROS PRESUPUESTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087734 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 414115 | 414115 | 414115 | 414115 | 414115 | 414115 | 100 | 0 | Pieza | 36 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: UNA VEZ ALCANZADA SUS METAS PROGRAMADAS, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE TUVO AHORROS PRESUPUESTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087752 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 350575 | 350575 | 350575 | 350575 | 350575 | 350575 | 100 | 0 | Pieza | 36 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: UNA VEZ ALCANZADA SUS METAS PROGRAMADAS, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE TUVO AHORROS PRESUPUESTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087809 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 27898 | 27898 | 27898 | 27898 | 27898 | 27898 | 100 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: UNA VEZ ALCANZADA SUS METAS PROGRAMADAS, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE TUVO AHORROS PRESUPUESTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087940 | Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 33682 | 33682 | 33682 | 33682 | 33682 | 33682 | 100 | 0 | Pieza | 19 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: UNA VEZ ALCANZADA SUS METAS PROGRAMADAS, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE TUVO AHORROS PRESUPUESTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100087992 | Vehículos Y Equipo Terrestres Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL PRESUESTO DEBIDO A QUE PRESENTABA AHORROS PRESUPUESTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088218 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 2857261 | 2857261 | 2561586 | 2561586 | 2561586 | 2561586 | 89.6518 | 0 | Pieza | 103 | 100 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088230 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 743785 | 743785 | 743785 | 743785 | 743785 | 743785 | 100 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088383 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 7772 | 7772 | 7772 | 7772 | 7772 | 7772 | 100 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL QUE SE LE TRANSFIERE A OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088410 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 5174709 | 5174709 | 5174709 | 5174709 | 5174709 | 5174709 | 100 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088436 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 108397 | 108397 | 108397 | 108397 | 108397 | 108397 | 100 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088462 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 9181091 | 9181091 | 9059390 | 9059390 | 9059390 | 9059390 | 98.6744 | 0 | Obra | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088535 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 500000 | 500000 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | 39.672 | 0 | Pieza | 16 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088548 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 12649863 | 12649863 | 12649863 | 12649863 | 12649863 | 12649863 | 100 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088562 | Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electrónico | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 99956 | 99956 | 99956 | 99956 | 99956 | 99956 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: la acción tuvo ahorros presupuestales y se modifico la parte autorizada del presupuesto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088573 | Herramientas Y Máquinas Herramienta | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 113755 | 113755 | 48755 | 48755 | 48755 | 48755 | 42.8597 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088703 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 2299641 | 2299641 | 2259965 | 2259965 | 2259965 | 2259965 | 98.2747 | 0 | Pieza | 55 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088723 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088734 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 39960 | 39960 | 22902 | 22902 | 22902 | 22902 | 57.3123 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088831 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS PARA EL PROGRAMA SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088875 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 10614 | 10614 | 10614 | 10614 | 10614 | 10614 | 100 | 0 | Pieza | 11 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088886 | Maquinaria Y Equipo Industrial | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 845391 | 845391 | 845391 | 845391 | 845391 | 845391 | 100 | 0 | Pieza | 24 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100089187 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 498845 | 498845 | 376819 | 376819 | 376819 | 376819 | 75.5383 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100089195 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 13978 | 13978 | 13978 | 13978 | 13978 | 13978 | 100 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100089209 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 3307953 | 3307953 | 3307953 | 3307953 | 3307953 | 3307953 | 100 | 0 | Pieza | 16 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100089220 | Equipo Médico Y De Laboratorio | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 6368303 | 6368303 | 5941173 | 5941173 | 5941173 | 5941173 | 93.2929 | 0 | Pieza | 127 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100089227 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 13107111 | 13107111 | 13107111 | 13107111 | 13107111 | 13107111 | 100 | 0 | Pieza | 43 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100089242 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1575464 | 1575464 | 1356402 | 1356402 | 1356402 | 1356402 | 86.0954 | 0 | Pieza | 26 | 100 | 0.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090142 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090151 | Muebles Excepto De Oficina Y Estanteria | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090165 | Bienes Informaticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 540750 | 540750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090176 | Equipo Y Aparatos Audiovisuales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 99900 | 99900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090187 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 208000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090204 | Equipo Medico Y De Laboratorio | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090261 | Instalaciones Y Obras De Construcción Especializadad | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 4319350 | 4312123 | 1110422 | 0 | 3201701 | 3201701 | 74.1246 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090288 | Equipo De Cómunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 4908687 | 4174942 | 4174942 | 0 | 4499431 | 4499431 | 91.6626 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100090314 | Bienes Informaticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 4500000 | 4499431 | 4499431 | 0 | 4499431 | 4499431 | 99.9874 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDO PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
CAM12130100096419 | Relleno, Nivelacion Y Pavimentacion De Calles | Sin número de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1709220 | 1709220 | 1709220 | 1709220 | 0 | 1707511 | 1707511 | 99.9 | 1709 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: la cantidad de $1,709.00 se reintegra a la federacion / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100096935 | Repavimentación De La Calle Joaquin Acereto Y Av. Concordia Entre Privada Alberto Trueba Y Priv. San Carlos, U.H. Ciudad Concordia | 2012/2801019 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 596983 | 596983 | 596983 | 596983 | 596983 | 596983 | 596983 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1516 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO ESTA OBRA AL 100 POR CIENTO DE AVANCE FISICO, PERO SE REGISTRO EL 1 POR CIENTO DERIVADO DEL 100 POR CIENTO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098688 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios, Municipio De Candelaria | 2012/2525054 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 996924 | 996924 | 996924 | 0 | 996924 | 996924 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098711 | Edificacion De Unidades Básicas De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Carmen | 2012/2525055 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 4873090 | 4873090 | 4873090 | 0 | 4873090 | 4873090 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - se envia para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098718 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Campeche | 2012/2525082 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 368500 | 368500 | 368500 | 0 | 368500 | 368500 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098720 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Campeche | 2012/2525064 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 544280 | 544280 | 544280 | 0 | 544280 | 544280 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE EN VIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098721 | Urbanizacion De Edificacion De Unidad Basica De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Campeche Localidad Siglo Xxi | 2012/2525088 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1767263 | 1767263 | 1767263 | 0 | 1767263 | 1767263 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098722 | Urbanizacion Para Edificacion De Unidad Basica De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Campeche | 2012/2525086 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 2742048 | 2742048 | 2742048 | 0 | 2742048 | 2742048 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098735 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Camino Real Municipio Calkini | 2012/2525083 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 167500 | 167500 | 167500 | 0 | 167500 | 167500 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098736 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Camino Real Municipio De Calkini | 2012/2525087 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 67000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098737 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Municipio De Calkini | 0 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 5360400 | 5360400 | 5360400 | 0 | 5360400 | 5360400 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098763 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Champoton | 2012/2525092 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1565161 | 1565161 | 1565161 | 0 | 1565161 | 1565161 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098764 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Municipio De Champoton | 2012/2525091 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1564042 | 1564042 | 1564042 | 0 | 1564042 | 1564042 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100098878 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda Urbana En La Region De Cmaino Real, Municipio De Calkini | 2012/2525006 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 687253 | 687253 | 687253 | 0 | 687253 | 687253 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARAVALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100106343 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Y Participación Ciudadana (Evaluación De Control De Confianza) | sub2013-1 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DEL CARMEN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 100 | 0 | Evaluación | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108619 | E.E.I.I. Sakbej Conformacion De Plataforma Para Construccion De Edificio Prefabricado Y Obra Exterior | 2012-2512192 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 317367 | 317367 | 317367 | 317367 | 0 | 317367 | 317367 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108620 | E.E.I.I. Sakbej Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples Incluye Servicios Sanitarios | 2012-2512151 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 644069 | 644069 | 644069 | 644069 | 0 | 644069 | 644069 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108621 | E.E.I.I. U Najil U Tukul Mejen Construccion De 1 Aula Didactica | 2012-2512164 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 206751 | 206751 | 206751 | 206751 | 0 | 206751 | 206751 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108622 | E.E.I.I.Yaxx Beil Kambal Construccion De Obra Exterior | 2012-2512126 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 74897 | 74897 | 74897 | 74897 | 0 | 74897 | 74897 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108623 | Esc. Sec. Gral. No 16 Construccion De Edificio Administrativo | 2012-2512123 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 737225 | 737225 | 737225 | 737225 | 0 | 737225 | 737225 | 100 | 0 | Escuela | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
CAM12130100108624 | Esc. Sec. Tec. No 36 Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2012-2512179 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 556385 | 556385 | 556385 | 556385 | 0 | 556385 | 556385 | 100 | 0 | Escuela | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108625 | Escuela De Educacion Inicial Indigena Naats Kaahab, Construccion De Obra Exterior | 2012-2512120 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 114144 | 114144 | 114144 | 114144 | 0 | 114144 | 114144 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108626 | J.N. Justo Sierra Mendez Construccion De 1 Aula Didactica | 2012-2512150 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 268075 | 268075 | 268075 | 268075 | 0 | 268075 | 268075 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108627 | J.N.I. Sor Juana Ines De La Cruz Construccion De 2 Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 2012-2512125 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 755473 | 755473 | 755473 | 755473 | 0 | 755473 | 755473 | 100 | 0 | Escuela | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108628 | Prim. Jaime Nuno Construccion De Servicios Sanitarios | 2012-2512167 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 218066 | 218066 | 218066 | 218066 | 0 | 218066 | 218066 | 100 | 0 | Escuela | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108629 | Prim. Miguel H.Y Costilla. Constr. De P.A. De Edif. A 4 Aulas Didac.Const De Edif. B P.B. Portico,Serv. Sanit. Direc. Bodega, Y Cop. 1 Aula Didac. P.A.4 Aulas Didac. Y Const. De 1 Aula Didac. Edif. C | 2012-2512124 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 5446699 | 5446699 | 5446699 | 5446699 | 0 | 5446699 | 5446699 | 100 | 0 | Escuela | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108630 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos Complementarios Para La Terminacion De 3 Aulas Didacticas | 2012-2512006 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 246469 | 196792 | 196792 | 196792 | 196792 | 196792 | 196792 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS FAM BASICA 2012 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108631 | Telesecundaria No 46 Construccion De 1 Aula Didactica | 2012-2512153 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 272360 | 272360 | 272360 | 272360 | 0 | 272360 | 272360 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108632 | E.E.I.I. Zac-Nicte Construccion De Aula Indigena De Usos Multiples Incl. Servicios Sanitarios | 2012-2512212 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 673069 | 673069 | 673069 | 673069 | 673069 | 673069 | 673069 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108633 | Prim. Septimio Perez Palacios Construccion De 4 Aulas Didacticas Y Biblioteca (P.A.) Aula Usaer Y Adecuacion De Aula De Computo (P.B.) | 2012-2512187 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 964381 | 964381 | 964381 | 964381 | 0 | 964381 | 964381 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108634 | E.E.I.I. Unajil Chan Ek O Obo Construccion De Sanitario M-2 Conclusion De Aula Existente (Edif.A) Y Obra Exterior | 2012-2512169 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 258240 | 258240 | 258240 | 258240 | 0 | 258240 | 258240 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108635 | J.N. Josefa Ortiz De Dominguez Construccion De 1 Aula Didactica | 2012-2512176 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 301266 | 301266 | 301266 | 301266 | 0 | 301266 | 301266 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108638 | J.N. Lazaro Cardenas Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012-2512200 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 369713 | 369713 | 369713 | 369713 | 0 | 369713 | 369713 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108640 | Prim. Felipe Carrillo Puerto Rehabilitacion General De Edif. A,B,C Y D Y Construccion De Cancha De Usos Multiples | 2012-2512211 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 382362 | 382362 | 382362 | 382362 | 0 | 382362 | 382362 | 100 | 0 | Escuela | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108641 | Telesecundaria No. 153, Adaptacion A Aulas Tematicas Del Programa Habilidades Digitales Para Todos | 2012-2512048 | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 36726 | 36726 | 36726 | 36726 | 0 | 36726 | 36726 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108642 | Telesecundaria No. 34, Adaptacion A Aulas Tematicas Del Programa Habilidades Digitales Para Todos | 2012-2512045 | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 72474 | 72474 | 72474 | 72474 | 0 | 72474 | 72474 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108643 | Telesecundaria No. 35, Adaptacion A Aulas Tematicas Del Programa Habilidades Digitales Para Todos | 2012-2512046 | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 93609 | 93609 | 93609 | 93609 | 0 | 93609 | 93609 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108645 | Escuela Inicial Indigena Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012-2512214 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 97114 | 97114 | 97114 | 97114 | 0 | 97114 | 97114 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108647 | Esc. Sec. Gral. No 16 Equipamiento De 1 Area Administrativa | 2012-2512110 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 95216 | 95216 | 95216 | 95216 | 0 | 95216 | 95216 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108698 | Universidad Tecnologica De Campeche Construccion De Laboratorio Pesado De Concreto | 2012-2512001 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 14369023 | 14369023 | 14369023 | 14369023 | 14145363 | 14145363 | 14145363 | 98.4435 | 0 | Escuela | 500 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108936 | Fondo Para Elevar La Calidad Educacion Superior 2012 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1522980 | 1522980 | 1522980 | 1522980 | 537998 | 537998 | 537998 | 35.3253 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 35 | Financiera: ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL RUBRO DE MOBILIARIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108965 | Fondo Para Elevar La Calidad Educacion Superior 2012 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 499255 | 499255 | 499255 | 499255 | 473257 | 473257 | 473257 | 94.7926 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 94 | Financiera: LAS METAS SE REFIEREN A LOS CUERPOS ACADÉMICOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108991 | Programa Integral De Fortalecimiento Institucional (Pifi) 2012 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 401689 | 401689 | 401689 | 0 | 0 | 401689 | 401689 | 100 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RUBRO CORRESPONDE A BIENES MUEBLES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: EL RUBRO CORRESPONDE A BIENES MUEBLES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100108998 | Programa Integral De Fortalecimiento Institucional (Pifi) 2012 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 637955 | 637955 | 637955 | 0 | 0 | 517723 | 517723 | 81.1535 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RUBRO CORRESPONDE A BIENES INFORMATICOS / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: ESTE RUBRO CORRESPONDE A BIENES INFORMATICOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109004 | Programa Integral De Fortalecimiento Institucional (Pifi) 2012 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 1621785 | 1621785 | 1621785 | 0 | 0 | 1440347 | 1440347 | 88.8125 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RUBRO CORRESPONDE A MAQUINARIA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: ESTE RUBRO CORRESPONDE A MAQUINARIA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109020 | Preparatoria Ermilo Sandoval Campos (Rehabilitacion De Aulas Didacticas.) | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 728103 | 728103 | 728103 | 728103 | 728103 | 728103 | 728103 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EFECTIVAMENTE EJERCIDO POR LA UAC. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109026 | Preparatoria Victor Nazario Montejo Godoy (Rehabilitacion De Laboratorios, Barda Perimetral, Remodelacion Y Adecuacion De Rampas) | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 727067 | 727067 | 727067 | 727067 | 727067 | 727067 | 727067 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO SE ENCUENTRA EFECTIVAMENTE EJERCIDO POR LA UAC. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109035 | Construccion Campus 6 De Investigacion | FAM-ES-UAC-2304001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 23112338 | 23112338 | 23112338 | 23112338 | 23112338 | 23112338 | 23112338 | 100 | 0 | Obra | 306 | 100 | 100 | Financiera: LOS RECURSOS HAN SIDO EFECTIVAMENTE EJERCIDOS POR LA UAC. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109808 | E.E.I.I. U Kiimak U Yo Ol Meejen Paala Conformacion De Plataforma Para Construccion De Edificio Prefabricado Y Obra Exterior | 2012-2512191 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 371637 | 371637 | 371637 | 371637 | 0 | 371637 | 371637 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109809 | E.E.I.I.U Kimak U Yo Ol Mejen Paala Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples Incluye Sanitarios | 2012-2512152 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 644069 | 644069 | 644069 | 644069 | 0 | 644069 | 644069 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109810 | Prim. Joaquin Solis Construccion De 1 Aula Didactica Y 1 Aula De Computo | 2012-2512202 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 667688 | 644951 | 644951 | 644951 | 644951 | 644951 | 644951 | 100 | 0 | Escuela | 286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109811 | Prim. Justo Sierra Mendez, Construccion De Edificio A | 2012-2512031 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 18772767 | 18772767 | 18772767 | 18772767 | 18772767 | 18772767 | 18772767 | 100 | 0 | Escuela | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109812 | Prim. Justo Sierra Mendez, Construccion De Edificio B | 2012-2512032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 7821870 | 7821870 | 7821870 | 7821870 | 7821870 | 7821870 | 7821870 | 100 | 0 | Escuela | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109813 | Prim. Heroes De Nacozari Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012-2512190 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 205666 | 121177 | 121177 | 121177 | 121177 | 121177 | 121177 | 100 | 0 | Escuela | 131 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109814 | Esc. Sec. Tec. No. 20, Adaptacion A Aulas Tematicas Del Programa Habilidades Digitales Para Todos | 2012-2512044 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 349051 | 349051 | 349051 | 349051 | 0 | 349051 | 349051 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
CAM12130100109825 | Prim. Adolfo Lopez Mateos, Rehabilitacion De Instalaciones Sanitarias | 2012-2512002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 26291 | 26291 | 26291 | 26291 | 0 | 26291 | 26291 | 100 | 0 | Escuela | 650 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM BASICO 2012 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100109830 | Prim. Benito Juarez, Rehabilitacion De Instalaciones Sanitarias | 2012-2512003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 13145 | 13145 | 13145 | 13145 | 0 | 13145 | 13145 | 100 | 0 | Escuela | 337 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM BASICA 2012 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130100112127 | Equipamiento De Infraestructura Cultural Para Las Artes Y El Conocimiento, Proyectos Culturales 2012 | 27 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4700000 | 4700000 | 2911194.04 | 4700000 | 3412099.4 | 2911194.04 | 2911194.04 | 61.9403 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100118444 | Ampliacion De La Tercera Etapa Del Ala Mipyme Del Parque Industrial De La Ciudad De Campeche (Fase Ii) | FP2012-1060 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S265 Promoción y Fomento de Proyectos Productivos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Empresa | 4 | 100 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO YA ESTA CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100121431 | 24 Rehabilitacion De La Casa De La Cultura De Calkini | 24 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000000 | 999323 | 997477 | 997477 | 997477 | 997477 | 997477 | 99.8153 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100121699 | 47 Equipamiento De La Casa De La Musica | 47 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3500000 | 3078874 | 2334903 | 2334903 | 2334903 | 2334903 | 2334903 | 75.8363 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100121882 | 48 Restauracion De Catedral (Santo Sepulcro) | 48 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100122210 | 49 Cineteca Estatal De Campeche | 49 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 3000000 | 3000000 | 2998858 | 2998858 | 2998858 | 2998858 | 2998858 | 99.9619 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100122483 | 51 Rehabilitacion Y Equipamiento Del Teatro De La Cd. Ricardo Marentes | 51 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100122578 | 52 Remodelacion Del Escenario Del Champal | 52 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 499898 | 499898 | 499898 | 499898 | 499898 | 499898 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100122690 | 53 Ampliacion De La Casa De La Cultura De Escarcega | 53 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 499614.71 | 498100.66 | 498100.66 | 498100.66 | 498100.66 | 498100.66 | 99.697 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100123058 | 54 Rehabilitacion Y Equipamiento Tecnologico Y De Servicios Culturales De La Casa De La Cultura De Lerma | 54 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 249895 | 249895 | 249895 | 249895 | 249895 | 249895 | 249895 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100123262 | 55 Rehabilitacion De La Biblioteca Publica Municipal Benito Juarez | 55 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 498919 | 353301 | 353301 | 353301 | 353301 | 353301 | 70.8133 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100123458 | 56 Construccion Del Centro Cultural Y Biblioteca Publica En Nuevo Progreso, Carmen | 56 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 1807673 | 1807673 | 521947 | 521947 | 521947 | 521947 | 521947 | 28.874 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100124027 | 58 Ampliacion Del Auditorio Mpal. Gral. Jose Ortiz Avila De Hecelchakan | 58 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100124247 | 60 Ampliacion De La Casa De La Cultura De Palizada | 60 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100124504 | 61 Remodelacion Del Centro De Arte Alternativo | 61 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1500000 | 1500000 | 413009 | 413009 | 413009 | 413009 | 413009 | 27.5339 | 0 | Obra | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100124607 | Construccion Del Taller Multidiciplinario De Ciencias 3ra. Etapa | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 933938 | 933938 | 933938 | 674720 | 674720 | 674720 | 674720 | 72.2446 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100131809 | Oferta Educativa 2012 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 899450 | 899450 | 899450 | 899450 | 637762 | 637762 | 637762 | 70.9058 | 0 | Programa | 7 | 100 | 70 | Financiera: LA METAS SE REFIEREN A PROGRAMAS EDUCATIVOS / Física: LAS METAS SE REFIEREN A PROGRAMAS EDUCATIVOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100131899 | Oferta Educativa 2012 | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Suspendido | Segundo Trimestre | 2012 | 5482164 | 5482164 | 5482164 | 0 | 0 | 0 | 2840936 | 0 | 0 | Programa | 7 | 100 | 100 | Financiera: ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL RUBRO DE MAQUINARIA / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130200141315 | Reconst. Calle 67 Entre 10 Y 12b Col.Unidad Esf. Y Trabajo Num 1 C.26 Entre 17 Y 23 Col.Fatima C.34a Conserv. C.47,C.53,C.14,C.61 Entre 16c Y C.20 Col.Unid.Esf. Y Trab Num 2 | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2900000 | 2895960 | 2895960 | 2895960 | 2895960 | 2895960 | 2895960 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200141338 | Reconstruccion De Calle 9 Entre Calle 16 Y Av.Colosio,Calle 12 Entre C 39 Y C.1,C.22 Entre C.39 Y 45,C.23 Entre C.20 Y C.24 Y C.39 Entre C.24 Y 18 | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2208333 | 2208333 | 2208333 | 2208333 | 2208333 | 2208333 | 2208333 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200142005 | Construccion Del Parque Recreativo De Playa Norte Ii Etapa Cd Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 736253 | 735591 | 735591 | 735591 | 735591 | 735591 | 735591 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: PERTENECEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200142070 | Reconstruccion De Calles: Calle 1 Entre Calle 14a Y Calle 18,Calle 41 Entre Calle 18 Y Calle 12 | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2430086 | 2426943 | 2426943 | 2426943 | 2426943 | 2426943 | 2426943 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 50 | Financiera: PERTENECEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200142129 | Reconstruccion De Calles C.9 Entre 16 Y Av.Colosio,C. 12 Entre 39 Y C.1, C. 22 Entre 39 Y 45,C. 23 Entre 20 Y 24, C. 39 Entre 24 Y 18 | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 161576 | 150038 | 150038 | 150038 | 150038 | 150038 | 150038 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 50 | Financiera: PERTENECEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200142192 | Complementarios Del Mercado Publico De Seybaplaya Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1565911 | 1564305 | 1564305 | 1564305 | 1564305 | 1564305 | 1564305 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: PERTENECEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200147791 | Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento Complementario De Areas Exteriores | 2012-2512032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 67601 | 67601 | 67601 | 67601 | 67601 | 67601 | 67601 | 100 | 0 | Escuela | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200149511 | Campañas Locales De Posicionamiento 2012 | FP2012-933 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1328548 | 1328548 | 1328548 | 1328548 | 1328548 | 1328548 | 1328548 | 100 | 0 | Empresa | 0 | 8 | 100 | Financiera: YA SE PAGO TODO LO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200154724 | Software (Centro De Control De Confianza) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 180000 | 80000 | 80000 | 44981 | 44981 | 44981 | 44981 | 56.2263 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200154751 | Software (Sistema Penitenciario) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25000 | 24801 | 24801 | 24801 | 24801 | 24801 | 24801 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200154768 | Software (Sistema Nacional De Información) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 30000 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200154781 | Licencias Informáticas E Intelectuales (Sistema Nacional De Informacion) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1029978 | 772357 | 772357 | 772357 | 772357 | 772357 | 772357 | 100 | 0 | LICENCIAS | 3 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200154858 | Software | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 387701 | 258483 | 258483 | 258483 | 258483 | 258483 | 258483 | 100 | 0 | LICENCIA | 6 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200154869 | Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 216920 | 133332 | 133332 | 133332 | 133332 | 133332 | 133332 | 100 | 0 | LICENCIAS | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: META ALCANZADA PRESUPUESTO MODIFICADO POR AHORRO PRESUPUESTAL TRANSFERIDOS A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200160407 | Extension Del Instituto Tecnologico Superior De Calkini En Hopelchen, Equipamiento Complementario De Talleres Y Laboratorios | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 389792 | 389792 | 389792 | 389792 | 0 | 389792 | 389792 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130200164088 | Programa Institucional De Fortalecimiento Institucional 2012 | 0 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 625560 | 625560 | 625560 | 0 | 0 | 311029 | 311029 | 49.7201 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RUBRO CORRESPONDE A OTROS / Física: ESTA META NO ES ACUMULABLE / Registro: ESTE RUBRO CORRESPONDE A OTROS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167059 | Prep. Ermilo Sandoval Campos, Suministro De Equipo Complementario Para Aulas | 2012-2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 70662 | 70662 | 70662 | 70662 | 0 | 70662 | 70662 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
CAM12130200167122 | Prep. Nazario Victor Montejo Godoy, Suministro De Equipo De Computo | 2012-2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 135706 | 135706 | 135706 | 135706 | 0 | 135706 | 135706 | 100 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167180 | Preparatoria Unacar Campus Ii, Suministro De Equipos De Computo. | 2012-2512002 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 175818 | 175818 | 175818 | 175818 | 0 | 175818 | 175818 | 100 | 0 | Escuela | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167219 | Cobach No. 05, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion | 2012-2512003 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 75072 | 75072 | 75072 | 75072 | 75072 | 75072 | 75072 | 100 | 0 | Escuela | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167242 | Cobach No. 06, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion | 2012-2512004 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167263 | Cobach No. 07, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2512-2512005 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167273 | Cobach No. 08, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512006 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167293 | Cobach No. 10, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512007 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 58509 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167311 | Cobach No. 17, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512008 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167323 | Cobach No. 18, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512009 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167336 | Cobach Emsad No. 01, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512010 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167359 | Cobach Emsad No. 02, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512011 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167383 | Cobach Emsad No. 03, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512012 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167403 | Cobach Emsad No. 04, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512013 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167420 | Cobach Emsad No. 05, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512014 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200167445 | Cobach Emsad No. 06, Suministro De Equipos De Computo Y Proyeccion. | 2012-2512015 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 25384 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200173436 | Prep. Nazario Victor Montejo Godoy, Rehabilitacion Y Adecuacion De Obra Exterior (Area Deportiva) | 2012-2512002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 145953 | 145953 | 145953 | 145953 | 0 | 145953 | 145953 | 100 | 0 | Escuela | 1356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130200173437 | Prep. Ermilo Sandoval Campos, Equipamiento De Equipo Complementario Para Aulas | 2012-2512001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 35452 | 35452 | 35452 | 35452 | 0 | 35452 | 35452 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM12130200173438 | Cobach Emsad No. 16, Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2013-2512005 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 462373 | 462373 | 462373 | 462373 | 462373 | 462373 | 462373 | 100 | 0 | Escuela | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200173440 | Cobach Plantel No. 03, Construccion De 4 Aulas Didacticas | 2013-2512006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1184588 | 1184588 | 1184588 | 1184588 | 1184577 | 1184577 | 1184577 | 99.9991 | 0 | Escuela | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200173441 | Cobach Emsad No. 04, Construccion De 2 Aulas Didacticas | 2012-2512007 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 496155 | 496155 | 496155 | 496155 | 490845 | 490845 | 490845 | 98.9298 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200173442 | Cobach Emsad No. 21, Construccion De 1 Aula Didactica | 2013-2512004 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 230455 | 230455 | 230455 | 230455 | 230455 | 230455 | 230455 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200173443 | Cecytec Plantel Miguel Hidalgo, Equipamiento Parcial Para Taller De Maquinas De Combustion Interna | 2012-2512008 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 172534 | 172534 | 172534 | 172534 | 172534 | 172534 | 172534 | 100 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200173444 | Cecytec Plantel Pomuch, Equipamiento De 1 Sala Audiovisual, 3 Aulas Didacticas, 1 Departamento Tecnico Y 1 Laboratorio De Idiomas | 2012-2512003 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1132402 | 1132402 | 1132402 | 1132402 | 1132402 | 1132402 | 1132402 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100026855 | Agua Limpia 2013 De La Ciudad De Champotón (Varias Localidades) | 333MAPR004001 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Localidad | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *Obra concluida al 100% fisicamente y financierasmente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100031393 | Pavimentacion Con Doble Sello En Varias Calles; Calle 19 Entre 4 Y 2; Calle 8a Entre 8 Y 21 Col. Ana María Farías; Y Calle 12 Entre 13 Y 19 Col. Centro. | APR008001 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7032694 | 1159873 | 1159873 | 1159873 | 1159873 | 1159873 | 1159873 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100031418 | Pavimentacion Con Doble Sello En La Calle 12 Entre 13y 19 Col. Centro | APR008002 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 7032694 | 1188275 | 1188275 | 1188275 | 1188275 | 1188275 | 1188275 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100034498 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles; Calle 15 8a Y 17 Col. Centro; Calle 19 Y 4 Col. Ana Maria Farías; Calle 19 Entre 14 Y Carr. Federal Col. Procesadora | APR008003 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1918540 | 1914219 | 1914219 | 1914219 | 1914219 | 1914219 | 1914219 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA FISICO Y FINANCIERA AL 100% / Física: SE CUMPLIO AL 100% LA META / Registro: SOLICITO LA VALIDACION DE LA OBRA - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100034549 | Perforacion De Pozos Para Drenaje Pluvial En La Calle 10 Y 15 Col. Centro; Calle 8 , 4 Y 19 Col. Ana Maria Farias; Calle 7, Y 8a Col. Jacinto Canek; Y Calle 15 X 2 Col. Lazareto | APR008004 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7032694 | 1227400 | 1227400 | 1227400 | 1227400 | 1227400 | 1227400 | 100 | 0 | Pozo | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100034568 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles; Calle 19 Entre 6 Y 4; Calle 17 Entre 14 Y 10 Colonia Centro | APR008005 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7032694 | 1171580 | 1171580 | 1171580 | 1171580 | 1171580 | 1171580 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100038439 | Bacheo Superficial De 4,700 M2 De Calles | FISM-APR01003 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1175000 | 1175000 | 1142083 | 1142085 | 1142083 | 1142083 | 1125345 | 97.1986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100038672 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | FISM-APR01005 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 698249 | 698249 | 698249 | 698249 | 698249 | 698249 | 100 | 0 | Metros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100038831 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | FISM-APR01006 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 698710 | 698710 | 698710 | 698710 | 698710 | 698710 | 100 | 0 | Metros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100039765 | Contingencia De Abasto De Agua Potable (Varias) | Sin número de proyecto | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SMAPH | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 386791 | 386791 | 386791 | 386791 | 386791 | 386791 | 386791 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 34715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100039832 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo (Varias) | Sin número de proyecto | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SMAPH | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480903 | 480903 | 480903 | 480903 | 480903 | 480903 | 480903 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 34715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100039845 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | Sin número de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SMAPH | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1440758 | 1438964 | 1438964 | 1438964 | 1438964 | 1438964 | 1438964 | 100 | 0 | Sistema | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100039867 | Construccion De Calles De Concreto (Xcan Ha) | Sin número de proyecto | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1771412 | 1770401 | 1770401 | 1770401 | 1770401 | 1770401 | 1770401 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100039902 | Equipamiento De Pozo Para Riego (Ich Ek) | Sin número de proyecto | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 696472 | 695982 | 695982 | 695982 | 695982 | 695982 | 695982 | 100 | 0 | Pozo | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el monto modificado cambio debido a que esta obra concluyo con ese monto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100039959 | Pavimentacion De Calles ( El Poste) | Sin número de proyecto | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1279915 | 1279915 | 1279915 | 1277850 | 1277819 | 1277819 | 1277819 | 99.8362 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100042743 | Reconstruccion De 830 Mts De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Localidad De Pioneros Del Rio | FISM-APR01008 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 649854 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100042772 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles En La Localidad De Unidad Y Trabajo | FISM-APR01009 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 696917 | 696917 | 696917 | 696873 | 696873 | 652791 | 99.9937 | 0 | Metros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100042805 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles En La Localidad De Felipe Angeles I | FISM-APR01010 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 697450 | 697450 | 697450 | 697209 | 697209 | 695685 | 99.9654 | 0 | Metros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en este trimestre se cambio el estado de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100042851 | Reconstruccion De 1.8 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Producion A Nivel Terraceria | FISM-APR01011 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1404000 | 1403383 | 1403383 | 1403383 | 1403308 | 1403308 | 1209404 | 99.9947 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100042892 | Reconstruccion De 1.75 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Prduccion A Nivel Terraceria En La Localidad De Justo Sierra Mendez | FISM-APR01012 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1365000 | 1345583 | 1345583 | 1345583 | 1345583 | 1345583 | 1345583 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100043060 | Reconstruccion De 2 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Localidad De Tambores De Emiliano Zapata | FISM-APR01013 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1493410 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100043223 | Reconstruccion De 1 Km De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Localidad De Arroyo Negro | FISM-APR01014 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100043971 | Construccion De Plataforma Para La Construccion De Viviendas | APR009014 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1111031 | 618617 | 618617 | 618617 | 618616.74 | 618616.74 | 618616.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100044255 | Construccion De Barda Perimetral (Esc. Prim. Eduardo R. Mna Cordova T,.M.) | APR009002 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 36517 | 36517 | 36517 | 36517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100044831 | Construccion De Calles Aldama Pipila,Niños Heroes Y Reforma Con Concreto Hidraulico (Isla San Isidro) | PLA-FISM-00706-2013 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1759926 | 1759296.25 | 1759296.25 | 1759296.25 | 1759296.25 | 1759296.25 | 1759296.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130100050408 | Limpieza Y Bacheo Del Camino Rio Blanco | APR-FIS-007007/2013 | Campeche | Palizada | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164220 | 139460.26 | 139460.26 | 139460.26 | 139460.26 | 139460.26 | 139460.26 | 100 | 0 | Kilómetros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130100051908 | Construccion De Fosa Septica 1ra Etapa (Esc. Prim. Francisco Escarcega Marquez T.V.) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 34030 | 34030 | 34030 | 34030 | 0 | 17015 | 17015 | 50 | 0 | M2, Sanitarios | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100051965 | Construccion De Cisterna 1ra Etapa (Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon T.M.) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 0 | 8952 | 8952 | 50 | 0 | Cisterna | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100054059 | Construccion De Barda Perimetral 2da Etapa (Esc. Prim. Maria Del Pilar Flores Acuña) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 26556 | 26556 | 26556 | 26556 | 0 | 13278 | 13278 | 50 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100055073 | Construccion De Barda Perimetral 2da Etapa (Esc. Sec. Tecnica # 2) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 15750 | 15750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100055093 | Construccion De Barda 2da Etapa (Esc. Sec. Tecnica # 29) | APR009005 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100055123 | Construccion De Gradas 1ra Etapa (Esc. Sec. Tecnica # 32) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 28662 | 28662 | 28662 | 28662 | 0 | 14331 | 14331 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100055142 | Construccion De Barda Perimetral (J.N. Juan De La Barrera) | APR009005 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 21879 | 21879 | 21879 | 21879 | 0 | 10940 | 10940 | 50.0023 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100057602 | Construccion De Protectores (J.N. Pablo Garcia) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 | 0 | 9995 | 9995 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100057662 | Construccion De Cancha De Basquetbol (Es. Prim. Benito Juares) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 29228 | 29228 | 29228 | 29228 | 0 | 14614 | 14614 | 50 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100057740 | Construccion De Barda Perimetral (1ra Etapaesc. Prim. Moctezuma) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 15094 | 15094 | 15094 | 15094 | 0 | 7547 | 7547 | 50 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100057756 | Construccion De Escenario (Cendi # 3) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEER EVENTOS ESCOLARESGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | M2, Albergue | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100057758 | Construccion De Cisterna (Esc. Prim. Benito Juarez) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 50 | 0 | Cisterna | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100061147 | Reconstruccion De Calles En Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7500000 | 6699407 | 6699407 | 6699407 | 6699407 | 6699407 | 6699407 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100061242 | Urbanizacion De Avenida Los Pinos (3 Etapa) Alumbrado Publico Cd Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2300000 | 2299412 | 2299412 | 2299412 | 2299412 | 2299412 | 2299412 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100069679 | Programa De Fortalecimiento Del Suministro De Agua En El Municipio De San Fracisco De Campeche (Enero-Diciembre) | 13/002001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2300000 | 2999995 | 2999995 | 2999995 | 2999995 | 2999995 | 2999995 | 100 | 0 | Sistema | 67 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 5.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100069692 | Rehabilitación De Tomas Domiciliarias Y Fugas Cd. San Francisco De Campeche | 13/002002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 999990 | 999990 | 999990 | 999990 | 999990 | 999990 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 10.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100069970 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Sector 1 | 13/002003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 724447 | 724434 | 724434 | 724434 | 724434 | 724434 | 724434 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 122 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 13.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100070031 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Sector 2 | 13/002004 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 661563 | 661387 | 661387 | 661387 | 661387 | 661387 | 661387 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 113 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER $ 176.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100070270 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Sector 3 | 13/002005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 613869 | 613850 | 613850 | 613850 | 613850 | 613850 | 613850 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 106.5 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $19.00 / Física: / Registro:
CAM13130100070357 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En Sectores 1, 2 ,3 De La Ciudad (Adquisición De Material Eléctrico) | 13/002006 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2749999 | 2749059 | 2749059 | 2749059 | 2749059 | 2749059 | 2749059 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 940.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100070450 | Obras De Pavimentación De Calles, Agua Potable, Electrificación Y Andadores | 13/002223 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 25386713 | 8849205 | 8849205 | 8849205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 100 | 0 | Financiera: * / Física: / Registro: * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098651 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098701 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098723 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 739000 | 739000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098743 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 220000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE AVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098772 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098788 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098812 | Equipo Médico Y De Laboratorio | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1504000 | 1504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098833 | Instrumental Médico Y De Laboratorio | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098856 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 386000 | 231600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
CAM13130100098908 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 260980 | 260980 | 260980 | 260980 | 86.9933 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100099005 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100099062 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100099099 | Obras De Construcción Para Edificios No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2500000 | 2500000 | 1748556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100099137 | Obras De Construcción Para Edificios No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 11841169 | 11841169 | 8827354 | 8827354 | 8827354 | 8827354 | 74.548 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101155 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 512000 | 512000 | 472805 | 472805 | 472805 | 472805 | 92.3447 | 0 | Pieza | 332 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101255 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 386000 | 386000 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101413 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101499 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2330000 | 2330000 | 2317850 | 2317850 | 2317850 | 2317850 | 99.4785 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101544 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101572 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 396000 | 396000 | 127120 | 127120 | 127120 | 127120 | 32.101 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101601 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101673 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 10004565 | 10004565 | 7084230 | 7084230 | 7084230 | 7084230 | 70.81 | 0 | Obra | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102107 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS PARA EL PROGRAMA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAM13130100102133 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 5220000 | 5220000 | 5084429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102162 | Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electrónico | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 958108 | 958108 | 330276 | 330276 | 330276 | 330276 | 34.4717 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102600 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2554500 | 2554500 | 1378104 | 1378104 | 1378104 | 1378104 | 53.9481 | 0 | Pieza | 41 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102631 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 260000 | 260000 | 232633 | 232633 | 232633 | 232633 | 89.4742 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102737 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 639700 | 639700 | 83094 | 83094 | 83094 | 83094 | 12.9895 | 0 | Pieza | 33 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102757 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 362500 | 362500 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102805 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 6000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS PARA EL PROGRAMA SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102866 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 117000 | 70200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS PARA EL PROGRAMA SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102958 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 99302 | 99302 | 71110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102977 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 12000 | 12000 | 11832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100103007 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 286900 | 286900 | 286900 | 286900 | 95.6333 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100103238 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 4200 | 4200 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105639 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 419000 | 419000 | 266026 | 266026 | 266026 | 266026 | 63.4907 | 0 | Pieza | 95 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105664 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | 0 | Pieza | 150 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105685 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 5073880 | 5073880 | 5073880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105712 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Pieza | 23 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105724 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1600000 | 1600000 | 1500000 | 27446 | 27446 | 27446 | 1.7154 | 0 | Pieza | 9 | 100 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105744 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 7130500 | 7130500 | 7006767 | 7006767 | 7006767 | 7006767 | 98.2647 | 0 | Pieza | 22 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105837 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 250000 | 250000 | 200390 | 200390 | 200390 | 200390 | 80.156 | 0 | Pieza | 50 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105922 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 18530502 | 18530502 | 15353047 | 15353047 | 15353047 | 15353047 | 82.8528 | 0 | Obra | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100106160 | Mantenimiento Preventivo | 01 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101012 | 101012 | 101012 | 101012 | 101012 | 101012 | 101012 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100111214 | Proteccion Contra Riesgos Sanitarios/Fortalecimiento Red Laboratorio | Sin número de proyecto | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE SALUD | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1552133 | 1552133 | 1552133 | 1552133 | 1052315 | 1052315 | 1052315 | 67.798 | 0 | Informe | 4 | 100 | 67.8 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100112363 | Programa De Agua Limpia | APR009001 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SMAPAE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100121541 | Rehabilitacion De Calles | 900101101 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 428906 | 428905.4 | 428905.4 | 428905.4 | 427104.17 | 427104.17 | 427104.17 | 99.58 | 0 | Metro Cuadrado | 9600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100132244 | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Isla Arena Municipio De Calkiní | Sin número de proyecto | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 499997.63 | 499997.63 | 499997.63 | 499997.63 | 499997.63 | 499997.63 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR EL MONTO DE LA OBRA DISMINUYÓ PARA SU REPROGRAMACIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200135607 | Construccion De Drenaje | APR009038 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 109768.1 | 109768.1 | 109768.1 | 99.7892 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136081 | Rehabilitación De Areas Mecanizadas Beneficiando 5 Productores De La Localidad De Xbacab | 333MAPR004004-2013 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34108 | 34108 | 34108 | 34108 | 34108 | 34108 | 34108 | 100 | 0 | Hectárea | 5 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de $ 34,107.89 / Física: *Obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136088 | Rehabilitación De Áreas Mecanizadas En La Localidad De Champotón Zona Km. 11 Beneficiando 25 Productores | 333MAPR004005-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 381865 | 381865 | 381865 | 381865 | 381865 | 381865 | 381865 | 100 | 0 | Hectárea | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136097 | Pavimentación De Calles Beneficiando A 400 Personas | 333MAPR004011-2013 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1048691 | 1046276 | 1046276 | 1046276 | 1046276 | 1046276 | 1046276 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *tiene un monto ejercido de $ 1,046,276.19 / Física: *Obra concluida / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136108 | Pavimentación De Calles Beneficiando 600 Personas | 333MAPR004012-2013 | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1048670 | 1046504 | 1046504 | 1046504 | 1046504 | 1046504 | 1046504 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,046,503.77 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136135 | Pavimentación De Calles Beneficiando 600 Personas | 333MAPR004013-2013 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 637460 | 636895 | 636895 | 636895 | 636895 | 636895 | 636895 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3900 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 636,895.40 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136154 | Pavimentación De Calles Beneficiando A 650 Personas De La Localidad De Mayatecum 1 | 333MAPR004014-2013 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 787931 | 787508 | 787508 | 787508 | 787508 | 787508 | 787508 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 787,507.67 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136176 | Pavimentación De Calles Beneficiando 200 Personas De La Localidad De Cinco De Febrero | 333MAPR004015-2013 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 621578 | 620841 | 620841 | 620841 | 620841 | 620841 | 620841 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 620,841.15 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136210 | Pavimentación De Calles Beneficiando A 720 Personas De La Localidad Aquiles Serdan Chuina | 333MAPR004016-2013 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 980128 | 979270 | 979270 | 979270 | 979270 | 979270 | 979270 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 979,270.47 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA AMPLIACIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136224 | Pavimentación De Calles Beneficiando 800 Personas De La Localidad De Seybaplaya | 333MAPR004017-2013 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2097084 | 2095315 | 2095315 | 2095315 | 2095315 | 2095315 | 2095315 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 2,095,315.41 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA AMPLIACIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136253 | Pavimentación De Calles Beneficiando 700 Personas De La Localidad De Villamadero | 333MAPR004018-2013 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1399278 | 1397780 | 1397780 | 1397780 | 1397780 | 1397780 | 1397780 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8550 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,397,779.62 / Física: *HAY AMPLIACIÓN DE META CON LO PROGRAMADO / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136297 | Fiscalización De Programas Federales | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auditoría Superior del Estado de Campeche | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5934920 | 5934920 | 5934920 | 5934920 | 5934920 | 5934920 | 5934920 | 100 | 0 | Auditoría | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136313 | Rehabilitación De Infraestructura Pecuaria Beneficiando 103 Productores De Malla Borreguera Y Alambres De Púas. | 333MAPR004019-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 492444 | 492444 | 492444 | 492444 | 492444 | 492444 | 492444 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 492,444.38 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136334 | Pavimentación De Calles Beneficiando 650 Personas En La Localidad De Hool | 333MAPR004020-2013 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1054514 | 1052635 | 1052635 | 1052635 | 1052635 | 1052635 | 1052635 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6375 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,052,635.21 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA AMPLIACIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136356 | Pavimentación De Calles Beneficiando 300 Personas En La Localidad De San Jose Carpizo 2 | 333MAPR004021-2013 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 980128 | 978675 | 978675 | 978675 | 978675 | 978675 | 978675 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 978,675.50 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA AMPLIACIÓN DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136368 | Pavimentación De Calles Beneficiando 250 Personas De La Localidad De Pustunich | 333MAPR004022-2013 | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 971433 | 969206 | 969206 | 969206 | 969206 | 969206 | 969206 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 969,205.68 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136388 | Rehabilitación De Areas Mecanizadas Beneficiando 30 Productores De La Localidad De Pixoyal | 333MAPR004023-2013 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 458238 | 458238 | 458238 | 458238 | 458238 | 458238 | 458238 | 100 | 0 | Hectárea | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: **Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136397 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | SUB2013-2 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198000 | 198000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Examen | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136453 | Construcción De Sistema De Riego Por Aspersión En La Localidad De Reforma Agraria | 333MAPE004024-2013 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 133691 | 133691 | 133691 | 133691 | 133691 | 133691 | 133691 | 100 | 0 | Hectárea | 2 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 133,690.74 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136474 | Pavimentación De Calles Beneficiando A 450 Personas De La Localidad De Xbacab | 333MAPR004025-2013 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1044521 | 1044157 | 1044157 | 1044157 | 1044157 | 1044157 | 1044157 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,044,156.69 / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136499 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Profesionalización) | sub2013-3 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio del Carmen | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 100 | 0 | Agrupación | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136508 | Pavimentación De Calles Beneficiando 800 Personas De La Localidad De Sihochac | 333MAPR004026-2013 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1033546 | 1031241 | 1031241 | 1031241 | 1031241 | 1031241 | 1031241 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,031,241.33 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136516 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Equipamiento) | sub2013-4 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Carmen | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3479925 | 3479925 | 3479925 | 3479925 | 3479925 | 3109189 | 100 | 0 | Equipo | 2090 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136536 | Pavimentación De Calles Beneficiando 400 Personas De La Localidad De Nayarit De Castellot | 333MAPR004027-2013 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1048048 | 1047975 | 1047975 | 1047975 | 1047975 | 1047975 | 1047975 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,047,974.89 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136557 | Construcción De Subcomandancia De La Policia Municipal En La Col. Manigua. Instalaciones De Seguridad Publica | sub2013-5 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1901000 | 1881335 | 1881335 | 1881335 | 1881335 | 1881335 | 1187366 | 100 | 0 | Instalación | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136566 | Mantenimiento De Los Sistemas De Potabilizacion En Comunidades | SC 01 3006 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2270000 | 1967443 | 1967443 | 1967443 | 1967443 | 1967443 | 1967443 | 100 | 0 | Sistema | 215340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136568 | Pavimentación De Calles Beneficiando A 500 Personas De La Localidad De San Pablo Pixtún | 333MAPR004028-2013 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1031478 | 1030248 | 1030248 | 1030248 | 1030248 | 1030248 | 1030248 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,030,248.12 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136583 | Construcción De Campo De Tiro Para La Policia Municipal. (Mejoramiento Instalaciones De Profesionalización ) | sub2013-6 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 594016 | 594016 | 594016 | 594016 | 594016 | 502962 | 100 | 0 | Instalación | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136598 | Rehabilitación De Areas Mecanizadas En La Localidad De Champotón Zona Santo Domingo | 333MAAPR004028-BIS-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 229119 | 229119 | 229119 | 229119 | 229119 | 229119 | 229119 | 100 | 0 | Hectárea | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136613 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Historeadores Entre Av. Contadores Y Calle Geografos | 3014 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355363 | 354664 | 354664 | 354664 | 354664 | 354664 | 106399 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 1971 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136625 | Adquisición De Equipo De Computo Y Software Y Mantenimiento A Los Sistemas De Operación De Las Uacc | sub2013-7 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio del Carmen | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra se complementa con rendimientos financieros generados / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136634 | Pavimentación De Calles Beneficiando 450personas De La Localidad De Carlos Salinas De Gortaria | 333MAPR004029-2013 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1046637 | 1045764 | 1045764 | 1045764 | 1045764 | 1045764 | 1045764 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,045,764.10 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136637 | Construccion De Casa De Salud En Mamantel Pueblo | 3015 | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 498107 | 498107 | 498107 | 498107 | 498107 | 498107 | 100 | 0 | OBRA | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136644 | Equipo Y Componentes Tecnológicos En Sistemas Y Telecomunicaciones Para La Atención De Llamadas De Emergencia | sub2013-8 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio del Carmen | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351000 | 347702 | 347702 | 347702 | 347702 | 347702 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136645 | Rehabilitación De Calles | APR005001 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 794667 | 746340 | 746340 | 746340 | 746340 | 746340 | 746340 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 13032 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 3,327.49 DE LO QUE INICIALMENTE SE APROBO / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136655 | Pavimentación De Calles Beneficiando A 950 Personas De La Localidad De Felipe Carrillo Puerto | 333MAPR004030-2013 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 971433 | 970476 | 970476 | 970476 | 970476 | 970476 | 970476 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 970,475.56 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136668 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Av. Corregidora Y Calle Emiliano Zapata, Col. Santa Rosalia | 3017 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 481376 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 2433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136680 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Escultores Entre Av. Puerto De Campeche Y Av. Contadores | 3018 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 1217327 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 3511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136687 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Calle Principal Entronque Rumbo A Carrillo Puerto Y Zona De Cultivo, De La Localidad De El Chaccheito | 333MAPR004006-2013 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 779648 | 779648 | 779648 | 779648 | 779648 | 779648 | 100 | 0 | Sistema | 2126 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE FISM $ 155,929.57 Y CDI $ 623,718.30 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136696 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Miguel Hidalgo Entre Av. Corregidora Y Calle Emiliano Zapata En La Col. Santa Rosalia | 3029 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1716465 | 1705104 | 1705104 | 1705104 | 1705104 | 1705104 | 1433474 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 2433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136704 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Guadalupe Victoria Entre Av. Corregidora Y Calle Emiliano Zapatat En La Colonia Santa Rosalia | 3030 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 689800 | 685236 | 685236 | 685236 | 685236 | 685236 | 534891 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 2433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136717 | Sustitucion De 288 M.L. De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle 28, Entre Calles 35 Y 31, Calle 33 Entre Calle 28 Y 26a, Y Calle 26a Entre 35 Y 33 De La Colonia Centro | 3031 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313817 | 312001 | 312001 | 312001 | 312001 | 312001 | 312001 | 100 | 0 | Metros Lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL MONTO REGISTRADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR FUE ERRONEO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136736 | Sustitucon De 252 Ml. De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle 37, Entre Las Calles 50 Y 46 De La Colonia Tecolutla. | 3032 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 334172 | 333645 | 333645 | 333645 | 333645 | 333645 | 333645 | 100 | 0 | Metros Lineales | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136739 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Calle 45 Entre 16 Y 20, C. 21 Entre 18 Y 28, C. 19 Entre 18 Y 28, C. 34 Entre 15 Y 17, C. 9 Entre 12 Y 18 De La Localidad De Carrillo Puerto | 333MAPR004007-2013 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN, DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1299644 | 1299644 | 1299644 | 1299644 | 1299644 | 1299644 | 100 | 0 | Sistema | 2829 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE CDI $ 1,039,714.97 Y FISM $ 259,928.74 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136748 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Calle Desde El Tanque Hasta La Calle 1, Calle 1 Entre 2 Y 10, C. 4 Entre 1 Y 3, De La Localidad De El Porvenir | 333MAPR004008-2013 | Campeche | Champotón | El Porvenir | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 779241 | 779241 | 779241 | 779241 | 779241 | 779241 | 100 | 0 | Sistema | 346 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE CDI $ 623,393.24 Y FISM $ 155,848.31 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136762 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Calle 25 Entre 1 Y 5, C. 27 Entre 7 Y 10, C. 29 Entre 7 Y 11, C. 31 Entre Carretera Proncipal Y 8 De La Localidad De Villamadero | 333MAPR004009-2013 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1298937 | 1298937 | 1298937 | 1298937 | 1298937 | 1298937 | 100 | 0 | Sistema | 92 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE CDI $ 1,039,149.47 Y FISM $ 259,787.36 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136770 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Calles Rumbo A La Localidad De Ruiz Cortinez De La Localidad De Hool | 333MAPR004010-2013 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 779203 | 779203 | 779203 | 779203 | 779203 | 779203 | 100 | 0 | Sistema | 1180 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE CDI $ 623,362.30 Y FISM $ 155,840.58 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136810 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Cristalina | SC023001 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1457003 | 1457003 | 1457003 | 1457003 | 1457003 | 1454834 | 100 | 0 | Sistema | 730 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada con fism y cdi-pibai - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136941 | Rehabilitación De Alumbrado Público (Sustitución De Luminarias En Diversas Avenidas De La Ciudad) | 3001 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio del Carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16457500 | 16457499 | 16457499 | 16457499 | 16457499 | 16457499 | 16457499 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 28123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136953 | Rehabilitación Del Parque Publico En La Colonia Morelos | 3002 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio del Carmen | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2900000 | 2894915 | 2894915 | 2894915 | 2894915 | 2894915 | 2675095 | 100 | 0 | parque | 6516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136982 | Adquisición De Una Grua Articulada Con Canastilla | serv-01 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio del Carmen | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 949500 | 949500 | 949500 | 949500 | 949500 | 949500 | 949500 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137240 | Construccion De Espacio Para Alimentacion | APR009019 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 448085 | 448085 | 448085 | 99.5744 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137517 | Construccion De Espacio Para Alimentacion | APR009019 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449500 | 449500 | 449500 | 99.8889 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137524 | Construccion De Espacio Para Alimentacion | APR009019 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449322 | 449322 | 449322 | 99.8493 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137563 | Construccion De Espacio Para Alimentacion | APR009019 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449070 | 449070 | 449070 | 99.7933 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137565 | Construccion De Espacio Para Alimentacion | APR009019 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 448900 | 448900 | 448900 | 99.7556 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137575 | Construccion De Hidrosanitarios De 2.60 X 1.50 Mts (J.N. Educacion Y Patria) | APR009020 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 51511 | 51511 | 51511 | 51511 | 0 | 50889.49 | 50889.49 | 98.7934 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en ejecucion - Se valida y pasa al siguiente nivel. - OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137576 | Construccion De 50.00 M2 Piso De Concreto En Plaza Civica (Escuela Telesecundaria) | APR009020 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 13362 | 13362 | 13362 | 13362 | 0 | 13341.65 | 13341.65 | 99.8477 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel. - OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137578 | Construccion De Cancha De Basquetbol 1ra Etapa (Esc. Prim. Pablo Garcia) | APR009020 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 88667 | 88667 | 88667 | 88667 | 0 | 88667 | 88667 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel. - OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137580 | Camino De Acceso A Comunidad | APR009018 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137592 | Camino Sacacosecha | APR009027 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 546500.37 | 0 | 546285.11 | 546285.11 | 99.3246 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en ejecucion - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en ejecucion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137594 | Camino Sacacosecha | APR009027 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 549827.55 | 0 | 549827.53 | 549827.53 | 99.9686 | 0 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en ejecucion - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en ejecucion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137605 | Camino Sacacosecha | APR009029 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 548454 | 473991 | 473991 | 473991 | 86.1802 | 0 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137617 | Camino Sacacosecha | APR009030 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 550000 | 686730 | 686730 | 686730 | 686294 | 686294 | 686294 | 99.9365 | 0 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137771 | Construccion De Calles | APR009026 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1099999 | 1099999 | 1099999 | 1099999 | 1096314.5 | 1096314.5 | 1096314.5 | 99.665 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137782 | Construccion De Calles | APR009026 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1021793 | 1021793 | 1021793 | 1021793 | 1000892.41 | 1000892.41 | 1000892.41 | 97.9545 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137798 | Reconstrucción Del Parque Infantil Progreso Primera Etapa | 2801004-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2348545 | 2348545 | 2348545 | 2348545 | 99.9381 | 1455 | PARQUE | 2000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 2,348,545.21, SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $1,454.79 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137825 | Rehabilitación De Pavimentación En La Calle Paseo De Las Americas Entre Avenida Concordia Y Calle 12 | 2801005-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 849391 | 849391 | 849391 | 849391 | 99.9284 | 609 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 849,391.01, SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $ 608.99 / Física: *OBRA CONCLUIDA, TUVO UNA REDUCCION DE METAS CONFORME A LO PROGRAMADO. / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137840 | Pavimentación De Diversas Calles De La Ciudad | 2801006-2013 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1398448 | 1398448 | 1398448 | 1398448 | 99.8891 | 1552 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 1,398,448.06, SE REINTEGRARA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $1,551.94 / Física: *OBRA CONCLUIDA / Registro: *Obra concluida al 100% físicamente y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137911 | Construccion De Calles | APR009026 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299597.46 | 299597.46 | 299597.46 | 99.8658 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200137972 | Construccion De Calles | APR009026 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 549997 | 549997 | 549997 | 549997 | 549257.54 | 549257.54 | 549257.54 | 99.8656 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138046 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | APR009033 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1224948 | 1224948 | 1224948 | 87.4963 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138121 | Construccion De Hidrosanitarios De 2.60 X 1.50 Mts | APR009039 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 510011 | 510011 | 510011 | 510011 | 509416 | 509416 | 509416 | 99.8833 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138147 | Construccion De 7776 M2 De Piso De Concreto (Suministro De Material Y Mano De Obra) | APR009040 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1661031 | 1661031 | 1661031 | 1661031 | 1654488.43 | 1654488.43 | 1654488.43 | 99.6061 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138200 | Infraestructura Agricola (Conservacion) | APR009008 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 415219 | 415219 | 415219 | 415219 | 415219 | 415219 | 415219 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138211 | Rehabilitación De Calles 002 | APR005002 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499964 | 498567 | 498567 | 498567 | 498567 | 498567 | 498567 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 485 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA CON UN AHORRO DE $1,397.41 / Física: SE CAPTURO MAL LA META EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138221 | Infraestructura Agricola (Conservacion) | APR009023 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 438324 | 438324 | 438324 | 438324 | 0 | 438324 | 438324 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel. - OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138265 | Construccion De Infraestructura Pecuaria | APR009031 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264889 | 264889 | 264889 | 264889 | 264783 | 264783 | 264783 | 99.96 | 0 | ML, Canales de Riego | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138288 | Construccion De Infraestructura Pecuaria | APR009031 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 494504 | 494504 | 494504 | 494504 | 490406 | 490406 | 490406 | 99.1713 | 0 | ML, Canales de Riego | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138317 | Construccion De Infraestructura Pecuaria | APR009031 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 988475 | 988475 | 988475 | 988475 | 983268 | 983268 | 983268 | 99.4732 | 0 | ML, Canales de Riego | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138367 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | - | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 710875 | 710817 | 710817 | 710817 | 710817 | 710817 | 710817 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138381 | Construccion De Infraestructura Pecuaria | APR009034 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 492928 | 492928 | 492928 | 492928 | 476167 | 476167 | 476167 | 96.5997 | 0 | ML, Canales de Riego | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138420 | Pavimentación De Calles | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1299629 | 1299629 | 1299629 | 1298384 | 1298331 | 1298331 | 1298331 | 99.9001 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138443 | Dezasolve Y Limpieza De Pozos Pluviales En La Ciudad De San Francisco De Campeche | 13/002007 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1340000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 6,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138510 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sectores 2, 4 Y 5) | 13/002008 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2499996 | 2499704 | 2499704 | 2499704 | 2499704 | 2499704 | 2499704 | 100 | 0 | Metro cúbico | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 292.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138621 | Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sectores 1 Y 2) | 13/002009 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999998 | 1999793 | 1999793 | 1999793 | 1999793 | 1999793 | 1999793 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO POR EJERCER ES $ 205.00 / Física: / Registro:
CAM13130200138670 | Rehabilitacion De Calles 003 | APR005003 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365732 | 362501 | 362501 | 362501 | 362501 | 362501 | 362501 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 885 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA CON AUN AHORRO PRESUPUESTAL DE $3,230.87 / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138688 | Rehabilitacion De Calles 004 | APR005004 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199999 | 199048 | 199048 | 199048 | 199048 | 199048 | 199048 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 485 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 950.76 / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138722 | Ampliacion De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potaqble, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz, En El Municipio De Hecelchakan | APR005005 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 211363 | 211363 | 211363 | 211070 | 211070 | 211070 | 211070 | 99.8614 | 0 | METROS LINEALES | 1118 | 100 | 30 | Financiera: HAY AHORRO PRESUPUESTAL / Física: OBRA QUE ETA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: ESTA OBRA TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA DE PIBAI POR PARTE DE LA CDI CON UNA APORTACION DE 80% EQUIVALENTE A $ 845,451.27 Y EL 20% DEL FAISM EQUIVALE A $211362.82 SUMANDO UN TOTAL DE $1 056,814.09 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200138942 | Ampliacion De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cumpich, En El Municipio De Hecelchakan 006 | APR005006 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 211480 | 211480 | 211480 | 210992 | 210992 | 210992 | 210992 | 99.7692 | 0 | METROS LINEALES | 1580 | 100 | 100 | Financiera: EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE MONTO TOTAL DE $ 1 057,400.00 DEL CUAL EL 80% CORRESPONDE A $845,920.00 POR PARTE DE LA CDI Y EL 20% CORRESPONDE A $ 211,480.00 POR PARTE DEL FAISM - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139066 | Rehabilitación De Calles 007 | APR005007 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199999 | 199690 | 199690 | 199690 | 199690 | 199690 | 199690 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 519 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: esta obra es 100 % faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139191 | Mantenimiento De Calles Con Aplicación De Slurry | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección d obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1130907 | 1093410 | 1093410 | 1093410 | 1093410 | 1093410 | 1093410 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139230 | Construcción De Pasos Peatonales | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151677 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 150656 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139266 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | Suspendido | Segundo Trimestre | 2013 | 169928 | 169928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139307 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1294384 | 1293105 | 1293105 | 1293105 | 1293105 | 1293105 | 1293105 | 100 | 0 | Poste | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139414 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica (1 Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Altamira De Zinaparo Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139447 | Ampliacion De Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad Division Del Norte Escarcega | - | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 341249 | 341249 | 341249 | 341249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139469 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Libertad Escarcega | - | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 345766 | 345766 | 345766 | 345766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139491 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1 Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Altamira De Zinaparo Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1699328 | 1699328 | 1699328 | 1699328 | 1699328 | 1699328 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139504 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Haro Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1862175 | 1769449 | 1769449 | 1769449 | 1769449 | 1769449 | 1769449 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139517 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Division Del Norte Escarcega | - | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1706244 | 1601308 | 1601308 | 1601308 | 1601308 | 1601308 | 1601308 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139527 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdan (Chuina) Champoton | - | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 134842 | 134842 | 134842 | 134842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139546 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Checubul Carmen | - | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 319332 | 319332 | 319332 | 319332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139553 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad La Libertad Escarcega | - | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1728832 | 1697969 | 1697969 | 1697969 | 1697969 | 1697969 | 1697969 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139563 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Silvictuc Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 187301 | 187301 | 187301 | 187301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139573 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Haro | - | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1489740 | 1489740 | 446897 | 446897 | 446897 | 446897 | 446897 | 29.9983 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139583 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdan (Chuina) Champoton | - | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 674208 | 639072 | 639072 | 639072 | 639072 | 639072 | 639072 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139590 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Xbonil Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 85144 | 85144 | 85144 | 85144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139595 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Checubul | - | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1580337 | 1515024 | 1515024 | 1515024 | 1515024 | 1515024 | 1515024 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139598 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localudad De Constitucion Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 177708 | 177708 | 177708 | 177708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139608 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Silvituc | - | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 936504 | 936504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139617 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Matamoros Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 761183 | 761183 | 761183 | 761183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139621 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Xbonil Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 425718 | 425718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139629 | Ampliacion De La Red De Distribuccion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Yohaltun Champoton | - | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 177477 | 177477 | 177477 | 177477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139630 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De La Localidad De Constitucion Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 672670 | 670505 | 670505 | 670505 | 670505 | 670505 | 670505 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139638 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo Pixtun Champoton | - | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1987354 | 1985745 | 1985745 | 1985745 | 1985745 | 1985745 | 1985745 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PA RA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139909 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Pixoyal Champoton | - | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 205450 | 205450 | 205450 | 205450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139913 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Matamoros Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3805915 | 3099244 | 3099244 | 3099244 | 3099244 | 3099244 | 3099244 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139952 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Yohaltun Champoton | - | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 887386 | 798678 | 798678 | 798678 | 798678 | 798678 | 798678 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139981 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Santa Cruz - Chunhuas) Km 6 Mas 180 - Xkakoch, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 2 Mas 000 | - | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 494974 | 494974 | 494974 | 494974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140003 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo Pixtun Champoton | - | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | Suspendido | Segundo Trimestre | 2013 | 1589883 | 1589883 | 476923 | 476923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140030 | Apoyo Financiero Para La Calidad De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados | 3 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 1127042 | 1127042 | 1127042 | 0 | 1127042 | 1127042 | 1127042 | 100 | 0 | Alumno | 790 | 100 | 100 | Financiera: IMPORTE MINISTRADO EN DICIEMBRE DE 2012 / Física: / Registro: CAPTURA ENERO-JUNIO 2013
CAM13130200140041 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Pixoyal Champoton | - | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1027252 | 834114 | 834114 | 834114 | 834114 | 834114 | 834114 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140066 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Dzitbalche - San Agustin Chunhuas, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 22 Mas 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 Mas 000 Al Km 5 Mas 500 | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1299544 | 1299544 | 1299544 | 1299544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140135 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Dzitbalchen - San Agustin Chunhuas, Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 22 Mas 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 5 Mas 500 Al Km 11 Mas 000 | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1272140 | 1272140 | 1272140 | 1272140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140208 | Apoyo Financiero Para La Ampliación De La Oferta Educativa | 4 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 1743263 | 1743263 | 1743263 | 0 | 1743263 | 1743263 | 1743263 | 100 | 0 | Alumno | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURA ENERO-JUNIO 2013
CAM13130200140221 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Dzitbalche - San Agustin Chunhuas, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 22 Mas 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 11 Mas 000 Al Km 16 Mas 500 | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1313351 | 1313351 | 1313351 | 1313351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140245 | Suministro Y Colocación De Luminarias | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434999 | 430657 | 430657 | 430657 | 430657 | 430657 | 430657 | 100 | 0 | Luminaria | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140293 | Construcción De Centro Comunitario De Aprendizaje | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 552045 | 551265 | 551265 | 551265 | 551265 | 551265 | 551265 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140316 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Dzitbalchen - San Agustin Chunhuas, Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 22 Mas 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 16 Mas 500 Al Km 22 Mas 000 | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1326148 | 1326148 | 1326148 | 1326148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140358 | Construcción De Pozo Profundo Para Riego | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499978 | 499908 | 499908 | 499908 | 499908 | 499908 | 499908 | 100 | 0 | Pozo | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el monto modificado cambio debido a que esta obra termino con esa cantidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140360 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino (Santa Cruz-Chunhuas) Km 6 Mas 180 Xcakoch Tr. 0 Mas 000 Al Km 2 Mas 000 | - | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2474871 | 2460459 | 2460459 | 2460459 | 2460459 | 2460459 | 2460459 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140381 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Concepcion - Santa Cruz Ex Hacienda, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 13 Mas 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 Mas 000 Al Km 4 Mas 120 | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 955360 | 955360 | 955360 | 955360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140416 | Pavimentación De Calles | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1265490 | 1265490 | 1265490 | 1263490 | 1263285 | 1263285 | 1263285 | 99.8258 | 0 | Metro Cuadrado | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140481 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 335836 | 335834 | 335834 | 335834 | 335834 | 335834 | 335834 | 100 | 0 | Sistema | 477 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140519 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 960000 | 958457 | 958457 | 958457 | 958457 | 958457 | 958457 | 100 | 0 | Sistema | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - el monto modificado cambio debido a que esta obra termino con este monto
CAM13130200140558 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | dirección de obras publicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2145472 | 2143952 | 2143952 | 2143952 | 2143952 | 2143952 | 2143952 | 100 | 0 | Poste | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el monto modificado vario debido a que esta obra termino con ese monto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140596 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | dirección de obras publicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1387963 | 1386451 | 1386451 | 1386451 | 1386451 | 1386451 | 1386451 | 100 | 0 | Poste | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140618 | Pavimentación De Calles | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 924199 | 924199 | 924199 | 923216 | 923120 | 923120 | 923120 | 99.8833 | 0 | Metro Cuadrado | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140647 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 372010 | 372010 | 372010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140665 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 66530 | 66530 | 66530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140687 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 94311 | 94311 | 94311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140706 | Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 237550 | 237550 | 237550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140720 | Prim. Niños Heroes De Chapultepec.- Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512003 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 279738 | 279738 | 279738 | 279738 | 279738 | 279738 | 279738 | 100 | 0 | Escuela | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140725 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 78534 | 78534 | 78534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140734 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Pakchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 79362 | 79362 | 79362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140752 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 92051 | 92051 | 92051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140761 | J.N. Julia Esther Perez, Construccion De Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior | 2013-2512005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 822296 | 822296 | 822296 | 822296 | 796492 | 796492 | 796492 | 96.862 | 0 | Escuela | 137 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140765 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 102178 | 102178 | 102178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140780 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 117858 | 117858 | 117858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140792 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 387377 | 387377 | 387377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140872 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Dzibalche-San Agustin Chunhuas Tramo Del Km 0 Mas 000 Al 22 Mas 000 Subtramo 0 Mas 000 Al 5 Mas 500 | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11447462 | 5455819 | 5455819 | 5455819 | 5455819 | 5455819 | 5455819 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140888 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Dzibalche-San Agustin Chunhuas Tramo Km 0 Mas 000 Al 22 Mas 000 Subtramo Km 5 Mas 500 Al Km 11 Mas 000 | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6360700 | 5584770 | 5584770 | 5584770 | 5584770 | 5584770 | 5584770 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140920 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Dzibalche-San Agustin Tramo Km 0 Mas 000 Al Km 22 Mas 000 Subtramo Km 11 Mas 000 Al 16 Mas 500 | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6566756 | 5444408 | 5444408 | 5444408 | 5444408 | 5444408 | 5444408 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 5.5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140964 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Dzibalche-San Agustin Chunhuas Tramo 0 Mas 000 Al Km 22 Mas 000 Subtramo Km 16 Mas 500 Al 22 Mas 500 | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6630741 | 5707629 | 5707629 | 5707629 | 5707629 | 5707629 | 5707629 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200140968 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Concepcion - Santa Cruz Ex Hacienda, Tramo: Km 0 Mas 000 Al Km 13 Mas 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 4 Mas 120 Al Km 8 Mas 540 | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1176628 | 1176628 | 1176628 | 1176628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141000 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Concepcion-Santa Cruz Exhacienda Tramo 0 Mas 000 Al 13 Mas 000 Subtramo 0 Mas 000 Al 4 Mas 120 | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4766802 | 4155514 | 4155514 | 4155514 | 4155514 | 4155514 | 4155514 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141004 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Concepcion - Santa Cruz Ex Hacienda, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 13 Mas 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 8 Mas 540 Al Km 13 Mas 000 | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 965029 | 965029 | 965029 | 965029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141027 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Concepcion-Santa Cruz Exhacienda Tramo 0 Mas 000 Al 13 Mas 000 Subtramo 4 Mas 120 Al 8 Mas 540 | - | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5883138 | 4709517 | 4709517 | 4709517 | 4709517 | 4709517 | 4709517 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: RESPECTO AL TRIM. ANTERIOR SE AJUSTO LO PAGADO PARA SU REPROGR. Y SE APLICA A TODO EL PROGRAMA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141054 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Hampolol - Bethania) Km 2 Mas 770 - Chemblas, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 2 Mas 000 | - | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 543200 | 543200 | 543200 | 543200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141100 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C (Hampolol-Bethania) Km 2 Mas 770 Chemblas Tramo Km 0 Mas 000 Al Km 2 Mas 000 | - | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2716000 | 2688877 | 2688877 | 2688877 | 2688877 | 2688877 | 2688877 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141133 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Hampolol - Bethania, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 3 Mas 000 | - | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 676048 | 676048 | 676048 | 676048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141160 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Hampolol-Bethania Tramo O Mas 000 Al 3 Mas 000 | - | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3380241 | 3364712 | 3364712 | 3364712 | 3364712 | 3364712 | 3364712 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141181 | Modern. Y Ampl. Del Camino E.C. (Fco. I. Madero - El Desengaño) Km 5 Mas 400 - V. Guerrero Ii - N. Mendoza, Tramo: Km 0 Mas 000 Al Km 9 Mas 500, Subt. A Modernizar: Km 0 Mas 000 Al Km 4 Mas 750 | - | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1109230 | 1109230 | 1109230 | 1109230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141189 | Modern. Y Ampl. Camino E.C (Fco I.Madero-El Desengaño) 5 Mas 400 V.Guerrero Ii-N.Mendoza 0 Mas 000 Al 9 Mas 500 S. 0 Mas 000 Al 4 Mas 750 | - | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5546151 | 4702141 | 4702141 | 4702141 | 4702141 | 4702141 | 4702141 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141209 | Modern. Y Ampl. Camino E.C. (Fco I.Madero-El Desengaño) Km 5 Mas 400 V.Guerrero Ii-N.Mendoza Tr. 0 Mas 000 Al 9 Mas 500 S. 4 Mas 750 Al 9 Mas 500 | - | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7231792 | 6337523 | 6337523 | 6337523 | 6337523 | 6337523 | 6337523 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141210 | Moder. Y Ampl. Del Camino E.C. (Fco. I. Madero - El Desengaño) Km 5 Mas 400 - V. Guerrero Ii - N. Mendoza, Tr: Km 0 Mas 000 Al Km 9 Mas 500,Subt. A Modernizar: Km 4 Mas 750 Al Km 9 Mas 500 | - | Campeche | Candelaria | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1491068 | 1491068 | 1491068 | 1491068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141228 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Guadalajara - El Huiro, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 4 Mas 300 | - | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1223907 | 1223907 | 1223907 | 1223907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141230 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Guadalajara-El Huiro Tramo Km 0 Mas 000 Al Km 4 Mas 300 | - | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6119538 | 5375984 | 5375984 | 5375984 | 5375984 | 5375984 | 5375984 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141244 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C (Hecelchakan-Chencolli Uman Km 93 Mas 800 Al 16 Mas 400 Cumpich Dzotchen Km 0 Mas 000 Al 4 Mas 200 | - | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4528397 | 3736586 | 3736586 | 3736586 | 3736586 | 3736586 | 3736586 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141245 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Hecelchakan - Chencolli - Uman - Km 93 Mas 800) Km 16 Mas 400 Cumpich - Dzotchen, Tramo: Km 0 Mas 000 Al Km 4 Mas 200 | - | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 905680 | 905680 | 905680 | 905680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141260 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Comisaria Ejidal De San Francisco Koben, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 338310 | 338310 | 338310 | 338310 | 338310 | 338310 | 338310 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141271 | Construccion De Comisaria Ejidal En La Localidad Pablo Garcia, Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 814709 | 814709 | 814709 | 814709 | 814709 | 814709 | 814709 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141302 | Remodelacion De Comisaria Municipal De Pablo Garcia, Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 340251 | 340251 | 340251 | 340251 | 340251 | 340251 | 340251 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141318 | Construccion De Comisaria Municipal En La Localidad De Yohaltun, Champoton | - | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 775913 | 775913 | 775913 | 775913 | 775913 | 775913 | 775913 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141330 | Rehabilitacion De Comisaria Municipal En La Localidad De Pixoyal, Champoton | - | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479559 | 479559 | 479559 | 479559 | 479559 | 479559 | 479559 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141352 | Remodelacion De Comisaria Ejidal Y Municipal En La Localidad De Revolucion, Champoton | - | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487668 | 487668 | 487668 | 487668 | 487668 | 487668 | 487668 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141676 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Comisaria Ejidal De La Localidad De Mamantel, Carmen | - | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 893298 | 887790 | 887790 | 887790 | 887790 | 887790 | 887790 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141680 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 118905 | 118905 | 118905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141681 | Rehabilitacion De Comisaria Ejidal En La Localidad De Luna, Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350488 | 350487 | 350487 | 350487 | 350487 | 350487 | 350487 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141686 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 130208 | 130208 | 130208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141693 | Obras Cabeceras En Edificio De La Subprocuraduria General De Justicia Y Destacamento De La Policia Estatal Preventiva De Escarcega (Construccion De Plaza Civica) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3168975 | 3119954 | 3119954 | 3119954 | 3119954 | 3119954 | 3119954 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141697 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 256061 | 256061 | 256061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141707 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 129162 | 129162 | 129162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141716 | Obras Cabeceras En Edificio De La Subprocuraduria General De Justicia Y Destacamiento De La Policia Estatal Preventiva De Escarcega (Construccion De Asta Bandera Monumental) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1430602 | 1374621 | 1374621 | 1374621 | 1374621 | 1374621 | 1374621 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141789 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1033175 | 1032250 | 1032250 | 1032250 | 1032250 | 1032250 | 1032250 | 100 | 0 | Sistema | 250 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO APROBADO CAMBIO DEBIDO A QUE ESTA OBRA TERMINO CON ESE MONTO / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141808 | Ampliación De Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420308 | 419603 | 419603 | 419603 | 419603 | 419603 | 419603 | 100 | 0 | Sistema | 75 | 100 | 100 | Financiera: el monto aprobado cambio debido a que esta obra concluyo con ese monto / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141825 | Ampliación De Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Pakchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264789 | 262926 | 262926 | 262926 | 262926 | 262926 | 262926 | 100 | 0 | Sistema | 80 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO APROBADO CAMBIO ESTE TRIMESTRE POR QUE LA OBRA TERMINO CON ESE MONTO / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141834 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187271 | 185434 | 185434 | 185434 | 185434 | 185434 | 185434 | 100 | 0 | Sistema | 95 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO APROBADO CAMBIO ESTE CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE ESTA OBRA TERMINO CON ESE RECURSO / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141846 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 432156 | 431750 | 431750 | 431750 | 431750 | 431750 | 431750 | 100 | 0 | Sistema | 45 | 100 | 100 | Financiera: el monto aprobado cambio debido a que esta obra termino con ese monto / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141856 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 693562 | 692514 | 692514 | 692514 | 692514 | 692514 | 692514 | 100 | 0 | Sistema | 200 | 100 | 100 | Financiera: el monto aprobado cambio este trimestre debido a que esta obra concluyo con ese monto / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141872 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273039 | 272792 | 272792 | 272792 | 272792 | 272792 | 272792 | 100 | 0 | Sistema | 30 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO APROBADO CAMBIO ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE ESTA OBRA TERMINO CON ESE MONTO / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141883 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 602234 | 601512 | 601512 | 601512 | 601512 | 601512 | 601512 | 100 | 0 | Sistema | 50 | 100 | 100 | Financiera: el monto aprobado cambio debido a que esta obra concluyo con ese monto / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141893 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 140879 | 139525 | 139525 | 139525 | 139525 | 139525 | 139525 | 100 | 0 | Sistema | 70 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO APROBADO CAMBIO ESTE CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA OBRA CONCLUYO CON ESE MONTO / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141904 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 777106 | 777106 | 777106 | 777106 | 777106 | 777106 | 777106 | 100 | 0 | Sistema | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141914 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 761805 | 759862 | 759862 | 759862 | 759862 | 759862 | 759862 | 100 | 0 | Sistema | 230 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO APROBADO CAMBIO ESTE CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE ESTA OBRA TERMINO CON ESE MONTO / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200141924 | Ampliación De La Red De Agua Potable | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 766728 | 764187 | 764187 | 764187 | 764187 | 764187 | 764187 | 100 | 0 | Sistema | 75 | 100 | 100 | Financiera: el monto aprobado cambio debido a que esta obra concluyo con ese monto / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142051 | Obras Cabeceras En Edificio De La Subprocuraduria Gen. De Justicia Y Destacamiento De La Pep De Escarcega (Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Reconstruccion De Calles 42 B Y 63) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2158743 | 2158743 | 2158743 | 2158743 | 2158743 | 2158743 | 2158743 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142134 | Obras Cabeceras En Edificio De La Subprocuraduria General De Justicia Y Destacamiento De La Policia Estatal Preventiva De Escarcega (Acometida Media Tension, Alumbrado Publico En Calles 63 Y 42 B) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1161936 | 1161936 | 1161936 | 1161936 | 1161936 | 1161936 | 1161936 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142179 | Reconstruccion De Camino De Acceso A La Zona De Produccion En Los Laureles, Campeche | - | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3182500 | 2837913 | 2837913 | 2837913 | 2837913 | 2837913 | 2837913 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142404 | Subsidio Para La Seguridad Publica Municipal 2013 | ANEXO TECNICO | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2732181 | 2732181 | 27.3218 | 0 | Acción | 1 | 100 | 27 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 2,732,180.92 / Física: *EL AVANCE FISICO ESTA EN FUNCION CON EL FINANCIERO / Registro: *EL AVANCE FISÍCO ESTA EN FUNCIÓN CON EL FINANCIERO. SE HA MINISTRADO AL AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN $ 4,000,000.00 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO $2,732,180.92, *ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO PÚBLICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142440 | Reconstruccion Del Camino De Acceso A La Zona De Produccion De Pich, Campeche | - | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 950000 | 658124 | 658124 | 658124 | 658124 | 658124 | 658124 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142636 | Perforacion De Pozo Profundo De 42 Mts. De Profundidad (Los Laureles) | PAL-FIS-00715-2013 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Pozo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130200142693 | Reconstrucción De Pavimentación De 2,200 M2 En Las Principales Calles De La Localidad De Pocboc | SN | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 498651 | 498651 | 498651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1624 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTARA 100% FOPEDARIE PERO AUN ESTA EN PROCESO DE APROBACION Y CONTRATACION, ADEMAS QUE SU COSTO REAL SERA DE $499,836.72 YA QUE LOS INTERESES GENERADOS SE ESTAN APLICANDO EN ESTA OBRA LOS CUALES EQUIVALEN A UN MONTO DE $1,185.39. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142754 | Dotar De Juegos Infantiles Al Parque Principal De La Localidad Ley De Fomento Agropecuario (La Misteriosa) Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 229999 | 229999 | 229999 | 229999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142799 | Rehabilitar Espacios Con Juegos Infantiles | - | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850970 | 850970 | 850970 | 850970 | 850970 | 850970 | 850970 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142864 | Construir Parque Con Area De Juegos Infantiles | - | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1158263 | 1158263 | 1158263 | 1158263 | 1158263 | 1158263 | 1158263 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SE DISMINUYO EL MONTO APROBADO PARA SU REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142914 | Reconstrucción De Pavimentacón De 3,350 M2 En Las Principales Calles De La Localidad De San Vicente Cumpich | SN | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 849702 | 849386 | 849386 | 849386 | 99.9278 | 614.27 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1624 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA TIENEN UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $614.27 RESPECTO A LO AORIBADO Y SE HARA A LA TESOFE. / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA ES EJECUTADA AL 100% FOPEDARIE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200142940 | Obras Cabeceras En Edificio De La Subprocuraduria General De Justicia Y Destacamiento De La Policia Estatal Preventiva De Escarcega (Agua Potable) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 452192 | 452192 | 452192 | 452192 | 452192 | 452192 | 452192 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200143010 | Construccion De Calles Varias En La Comunidad De Sta. Isabel Con Carpeta Asfaltica Por El Sistema De Riego | CGE-SHCP-FOPEDARIE2801J005 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 849150.85 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130200143075 | Convenio Vivvienda (Codesvi) | sin aprobar | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3856683 | 1200000 | 1200000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: refrendado para ejercer en el ciclo fiscal 2014 / Registro:
CAM13130200144970 | Construccion De 22 Captadores De Agua Pluvial Con Capacidad De 12,000 Lts | FISM-APR010015 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 688600 | 688600 | 250000 | 684515 | 205354 | 205354 | 0 | 29.822 | 0 | Tinaco | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: + - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200145019 | Rehabilitación Y Pavimentación De 1,000 Ml De Calles | FISM-AP010018 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 200000 | 348764 | 104629 | 104629 | 0 | 29.894 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 76.4 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 50% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA MITAD SE PAGARA CON RECURSO ESTATAL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200145377 | Rehabilitacion De Tanque Elvado Y Red De Distribucion De Agua. | FISM-APR010019 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 474775 | 473813 | 473813 | 473813 | 473813 | 473813 | 470331 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200147291 | Construcción De 160 Captadores De Agua Pluvial (1era Etapa, Consistente En La Construcción De 50 Captadores) | FISM-APR010020 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 313000 | 313000 | 312728 | 312728 | 93818 | 93818 | 93818 | 29.9738 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel. - + - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200147413 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica En La Calle 15 Entre La 6 Y 13 Del Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 850000 | 849326 | 849326 | 849326 | 849326 | 846950 | 846950 | 99.7202 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: Se redujo el costo de la obra porque se aprobaron gastos de fiscalización de 1 al millar / Física: / Registro: Se aprueba y se envía a validar
CAM13130200147493 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle 8a Entre 6 Y Parque Del Monumento A La Madre Del Municipio De Tenabo | APRCGE-SHCP-FOPEDARIE2801K0022013 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 499326 | 499326 | 499326 | 497263 | 497263 | 497263 | 99.5868 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 100 | 100 | Financiera: El monto de la obra disminuyó porque se autorizaron gastos de fiscalización del 1 al millar / Física: / Registro: Se aprueba y se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200147634 | Mantenimiento De Avenidas Con Aplicación De Slurry | APR011001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2147844 | 1932040 | 1932040 | 1932040 | 1932040 | 1932040 | 1932040 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 9812 | 100 | 100 | Financiera: El trimestre pasado se ejerció al 100%, / Física: Corrección de meta, se capturó erroneamente el trimestre pasado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200149487 | Telesecundaria No. 133.- Construccion De De 1 Microlaboratorio, Rehabilitacion De Edificio "A" Y Servicio Sanitaro Rural | 2013/2512004 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 583036 | 583036 | 583036 | 583036 | 583036 | 583036 | 583036 | 100 | 0 | Escuela | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200150004 | Construccion De 265 Captadores De Agua Pluvial (1era Etapa, Consistente En La Construccion De 71 Captadores) | FISM-APR010021 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 444460 | 444460 | 441718 | 441718 | 132515 | 132515 | 132515 | 29.8148 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200150208 | Prim. Justo Sierra Mendez.- Trabajos De Herreria En Accesos | 2013-2512002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 45357 | 45357 | 45357 | 45357 | 45357 | 45357 | 45357 | 100 | 0 | Escuela | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200150229 | Prim. Luis Alvarez Barret.- Construccion De Direccion, Bodega Y Cooperativa Y Rehabilitacion De Edificio "C" Y "D" | 2013-2512006 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 630670 | 630670 | 630670 | 630670 | 630563 | 630563 | 630563 | 99.983 | 0 | Escuela | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200150241 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.- Equipamiento De 4 Aulas Didacticas | 2013-2512001 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 101245 | 101245 | 101245 | 101245 | 0 | 101245 | 101245 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
CAM13130200150352 | Construccion De 50 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010022 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 313000 | 312839 | 312839 | 312839 | 189681 | 189681 | 187675 | 60.6321 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel. - LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN RELACION AL TOTAL ANUAL ES LO CONTRATADO REALMENTE. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200150485 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | FISM-APR010023 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 189117 | 189117 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN LA PARTE COMPROMETIDO PUSE LA CANTIDAD DE 130,000.00 POR QUE A LA FECHA NO SE EL MONTO DEL CONTRATO, POR LO QUE EN EL TRIMESTRE QUE VIENE SE VERA REFLEJA LA CANTIDAD REAL EN COMPROMETIDO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200150912 | Ampliacion De Red De Energia Electrica (19 Postes) | FISM-APR010024 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1266980 | 1178619 | 1178619 | 1178619 | 1178619 | 1178619 | 1178619 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200150969 | Ampliacion De Red De Energia Electrica (9 Postes) | FISM-APR010025 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 555740 | 554106 | 554106 | 554106 | 554106 | 554106 | 484289 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200151149 | Ampliacion De Red De Energia Electrica (10 Postes) | FISM-APR010026 | Campeche | Calakmul | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 172308 | 172308 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN LA PARTE COMPROMETIDO PUSE LA CANTIDAD DE 120,000.00 POR QUE A LA FECHA NO SE EL MONTO DEL CONTRATO, POR LO QUE EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE SE VERA REFLEJA LA CANTIDAD REAL EN COMPROMETIDO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200151316 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | FISM-APR010028 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 347570 | 347570 | 347570 | 347570 | 347570 | 347570 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200151617 | Reconstrucción De Pavimentacion De 2,200 M2 En Las Principales Calles De La Localidad De Pocpoc | SN | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499837 | 499837 | 499837 | 499537 | 499261 | 499261 | 499261 | 99.8848 | 576 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1624 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 575.93 EN BASE AL PRESUPUESTO APROBADO. / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: ESTA OBRA TIENE INCLUIDO FOPEDARIE 2013 $ 498351.61 Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS FOPEDARIE 2013 HAY $ 1,185.39 POR LO QUE SE HACE UNA SUMA DE LAOBRA DE $ 499,537.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200152756 | Ampliacion De La Red De Ditribución Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cumpich En El Municipio De Hecelchakan 006 | APR005006 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1057000 | 1055682.52 | 1055353.15 | 1055353.15 | 1055353.15 | 1055353.15 | 1055353.15 | 99.9688 | 0 | METROS LINEALES | 1580 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE COCLUYO CON LA MEZCLA DE RECURSOS / Física: CONCLUIDO / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200152860 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz Del Municipio De Hecelchakan 005 | APR005005 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1057400 | 1055446 | 1054957.51 | 1054957.51 | 1054957.51 | 1054957.51 | 1054957.51 | 99.9537 | 0 | MESTROS LINEALES | 1118 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200153069 | Construcción De Puente Vehicular Ubicado En El Km 0-600 Del Camino Zoh-Laguna-Valentín Gómez Farías | FISM-APR010029 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 159549 | 159549 | 47865 | 47865 | 47865 | 29.9156 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200153117 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,400 Ml De Calles | FISM-APR010030 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 490000 | 489958 | 489958 | 489958 | 489958 | 489958 | 489958 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200153187 | Mejoramiento De Vivienda | FISM-APR010031 | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1499896 | 1499896 | 1499896 | 1499896 | 1499896 | 1499896 | 1499896 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200153423 | Construccion De 50 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010032 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 313000 | 313000 | 311899 | 311899 | 93570 | 93570 | 93570 | 29.8946 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200153449 | Construccion De 55 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010033 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 344300 | 344300 | 343599 | 343599 | 103080 | 103080 | 103080 | 29.939 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154133 | Construccion De Puente A Base De Losa Armada | FISM-APR010035 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 798778 | 798778 | 798778 | 0 | 99.8473 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154136 | Ampliacion De Red De Energia Electrica (16 Postes) | FISM-APR010036 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1043577 | 1037992 | 1037992 | 1037992 | 1022737 | 1022737 | 102737 | 98.5303 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154139 | Reconstruccion De 2.00 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria | FISM-APR010037 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 768569 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154145 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | FISM-APR010038 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 349902 | 349902 | 349902 | 349902 | 349902 | 347643 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154153 | Construccion De 31 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010039 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 194060 | 194060 | 193662 | 193662 | 58099 | 58099 | 0 | 29.9387 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154164 | Construccion De 25 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010040 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 156500 | 156500 | 156179 | 156179 | 46854 | 46854 | 0 | 29.9387 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154175 | Construccion De 41 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010041 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 256660 | 256660 | 256182 | 256182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO REPRESENTA SOLO EL 20% DEL VALOR DE LA OBRA, YA QUE LA OTRA CONTRA PARTE SE PAGARA CON RECURSO FEDERAL (PIBAI) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154187 | Construccion De 8 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010042 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250400 | 249614 | 249614 | 249614 | 249611 | 249611 | 249611 | 99.9988 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154226 | Construccion De 5 Captadores De Agua Pluvial | FISM-APR010043 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156500 | 156195 | 156195 | 156195 | 156195 | 156195 | 156195 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154252 | Construccion De Jagüey Comunitario | FISM-APR010044 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650000 | 649871 | 649871 | 649871 | 649871 | 649871 | 525346 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154339 | Construccion De 1,000 Ml De Calles A Nivel Terraceria | FISM-APR010045 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 521000 | 518289 | 518289 | 518289 | 518279 | 518279 | 518279 | 99.9981 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154345 | Rehabilitación Y Pavimentación De 1000 Ml De Calles | FISM-AP010018 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Calakmul | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 348764 | 348764 | 348764 | 348448 | 348448 | 312587 | 99.9094 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154378 | Construccion De 700 Ml De Calles A Nivel Terraceria | FISM-APR010046 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364000 | 353526 | 353526 | 353526 | 353526 | 353526 | 353526 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154407 | Ampliacion De Red De Energia Electrica (19 Postes) | FISM-APR010047 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1201911 | 1200039 | 1200039 | 1200039 | 1179992 | 1179992 | 1179992 | 98.3295 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154482 | Construccion De Desayunador Comunitario | FISM-APR010048 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 776980 | 776980 | 776980 | 776980 | 776980 | 776483 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154525 | Construccion De 700 Ml De Calles A Nivel Terraceria | FISM-APR010049 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CLAKAMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364000 | 363936 | 363936 | 363936 | 363930 | 363930 | 345962 | 99.9984 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154570 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | FISM-APR010050 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 698600 | 698600 | 698600 | 697543 | 697543 | 632236 | 99.8487 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200154754 | Construcción De 22 Captadores De Agua Pluvial Con Capacidad De 12,000 Lts | FISM-APR010015 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 688600 | 684008 | 684008 | 684008 | 684008 | 684008 | 684008 | 100 | 0 | Tinaco | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156415 | Software | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1348577 | 365000 | 365000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIAS | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156423 | Licencias Informaticas Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIA | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156429 | Software | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 106018 | 106018 | 66868 | 66868 | 66868 | 66868 | 63.0723 | 0 | LICENCIAS | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156444 | Software | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 235000 | 235000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIA | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS PARA EL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION CREACION DE NUEVO FOLIO DEBIDO A QUE LA INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO EXISTENTE NO CARGA PARA ACTUALIZAR EL AVANCE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156454 | Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124048 | 359048 | 359048 | 331500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIAS | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156458 | Software | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEPS | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 360000 | 365000 | 365000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIAS | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156476 | Equipo Medico Y Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3766124 | 3708719 | 3708719 | 3708719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156487 | Bienes Informaticos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 226000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156495 | Camaras Fotograficas Y De Video | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156501 | Maquinaria Y Equipo Electrico Y Electronico | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156510 | Obra De Construccion Para Edificios No Habitacionales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1468480 | 1468480 | 1468480 | 665895 | 665895 | 665895 | 665895 | 45.3459 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156641 | Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples | APR011002 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1850000 | 1849799 | 1849799 | 1849799 | 1849799 | 1849799 | 1849799 | 100 | 0 | Obra | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156717 | Programa Agua Limpia 2013 | APR011003 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección del Sistema Municipal de Agua Potable | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156800 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Col. San Martín | APR011004 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 960471 | 960471 | 960471 | 960471 | 0 | 960471 | 960471 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La meta se alcanzó exitosamente - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156857 | Construcción De Colector De Agua Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples | APR011005 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1510000 | 1505961 | 1505961 | 1505961 | 1505961 | 1505961 | 1505961 | 100 | 0 | Obra | 712 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156909 | Elevar La Calidad De La Educacion Superior De La Upes 2013 | 0 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1707650 | 1707650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 8538 | 100 | 0 | Financiera: ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL RUBRO DE MOBILIARIO 2013. / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156915 | Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples | APR011006 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dir. de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1850000 | 1849928 | 1849928 | 1849928 | 1849928 | 1849928 | 1849928 | 100 | 0 | Obra | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156925 | Elevar La Calidad De La Educacion Superior De Las Upes 2013 | 0 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 2116858 | 2116858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 8952 | 100 | 0 | Financiera: ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL RUBRO DE SISTEMAS INFORMATICOS / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156940 | Elevar La Calidad De La Educacion Superior De La Upes 2013 | 0 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 2813853 | 2813453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 8952 | 100 | 0 | Financiera: ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL RUBRO DE MAQUINARIA (EQUIPO DE LABORATORIO) / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156949 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles | APR011007 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1250000 | 1249620 | 1249620 | 1249620 | 1249620 | 1249620 | 1249620 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156961 | Elevar La Calidad De La Educacion Superior De Las Upes 2013 | 0 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 122862 | 122862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 8952 | 100 | 0 | Financiera: ESTA PARTIDA CORRESPONDE AL RUBRO DE OTROS (SOFTWARE) / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158073 | Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción | APR011008 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1100000 | 1024927 | 1024927 | 1024927 | 1024927 | 1024927 | 1024927 | 100 | 0 | Kilómetros | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158133 | Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción | APR011009 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 850000 | 848738 | 848738 | 848738 | 848738 | 848738 | 848738 | 100 | 0 | Kilómetros | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158190 | Construcción De Cerca Perimetral Y Acceso Principal | APR011010 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 302000 | 297522 | 297522 | 297522 | 297522 | 297522 | 297522 | 100 | 0 | Obra | 1065 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158240 | Rehabilitación De Puente Y Construcción De Alcantarillas | APR011011 | Campeche | Candelaria | Vicente Lombardo Toledano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dir. de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1050000 | 1017395 | 1017395 | 1017395 | 1017395 | 1017395 | 1017395 | 100 | 0 | Obra | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158293 | Construcción De Andador, Rehabilitación De Sanitarios Y Cancha De La Escuela Primaria | APR011012 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dir. de Obras Públicas | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 234000 | 226207 | 226207 | 226207 | 226207 | 226207 | 226207 | 100 | 0 | Obra | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158326 | Desazolve De Canales Y Escurrimiento De Aguas Pluviales | APR011013 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dir. de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219647 | 321836 | 321836 | 321836 | 321836 | 321836 | 321836 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158379 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos | APR011014 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 900000 | 900000 | 900000 | 50 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 374 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158521 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle 29 | APR011015 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2330000 | 2326198 | 2326198 | 2326198 | 2326198 | 2326198 | 2326198 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 9812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158575 | Construcción De Andador Al Albergue Estudiantil-Cecytec | APR011016 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 799933 | 799933 | 799933 | 799933 | 799933 | 799933 | 100 | 0 | Obra | 938 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158597 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | APR011017 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1038200 | 1029866 | 1029866 | 1029866 | 1029866 | 1029866 | 1029866 | 100 | 0 | Poste | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158628 | Construcción De Centro Comunitario | APR011018 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 800668 | 800668 | 800668 | 400334 | 400334 | 400334 | 50 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158652 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | APR011019 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dir. de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 411 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La obra esta aprobada, se encuentra en proceso de contratación - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158669 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | APR011020 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 549608 | 543275 | 543275 | 543275 | 543275 | 543275 | 543275 | 100 | 0 | Sistema | 307 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158689 | Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción | APR011021 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1250000 | 1248989 | 1248989 | 1248989 | 1248989 | 1248989 | 1248989 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: el trimestre anterior se capturo por error la meta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158712 | Construcción De Camino Rural | APR011022 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 999847 | 999847 | 999847 | 999847 | 999847 | 999847 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158736 | Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples | APR011023 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1900000 | 1899761 | 1899761 | 1899761 | 1899761 | 1899761 | 1899761 | 100 | 0 | Obra | 731 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158756 | Construcción De Colector De Agua Y Cancha De Usos Múltiples | APR011025 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1850000 | 1849758 | 1849758 | 1849758 | 1849758 | 1849758 | 1849758 | 100 | 0 | Obra | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158774 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle 18 | APR011025 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 847963 | 847963 | 847963 | 847963 | 847963 | 847963 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158792 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | APR011026 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1250000 | 1249574 | 1249574 | 1249574 | 1249574 | 1249574 | 1249574 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158908 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos | APR011027 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 971100 | 970884 | 970884 | 970884 | 485442 | 485442 | 485442 | 50 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 237 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158964 | Construcción De Drenaje Pluvial | APR011028 | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 1085983 | 1085983 | 1085983 | 1085983 | 1085983 | 542991 | 100 | 0 | Obra | 249 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: el cheque de finiquito se encuentra en transito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159003 | Bacheo Y Aplicación De Slurry En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal | APR011029 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2440262 | 2239574 | 2239574 | 2239574 | 2239574 | 2239574 | 2239574 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159035 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 18a | APR011030 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obra Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1935768 | 1885993 | 1885993 | 1885993 | 1608037 | 1608037 | 1608037 | 85.2621 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 9812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159065 | Construcción De Pavimentos En Calles | APR011031 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 999612 | 999612 | 999612 | 723672 | 723672 | 723672 | 72.3953 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159150 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | APR011032 | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Públicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 663000 | 662500 | 662500 | 662500 | 662500 | 662500 | 532319 | 100 | 0 | Poste | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el finiquito se encuentra en transito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159559 | Construcción De Cisterna 1ra Etapa (Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Tm) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 100 | 0 | Cisterna | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159710 | Construcción De Barda Perimetral 2da Etapa (Escuela Primaria María Del Pilar Flores Acuña) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 26556 | 26556 | 26556 | 26556 | 26556 | 26556 | 26556 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159818 | Construcción De Barda Perimetral (J.N. Juan De La Barrera) | APR009005 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 21879 | 21879 | 21879 | 21879 | 21879 | 21879 | 21879 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159852 | Construcción De Cancha De Basquetbol (Escuela Primaria Benito Juárez) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 29228 | 29228 | 29228 | 29228 | 29228 | 29228 | 29228 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159875 | Construcción De Escenario (Cendi No. 3) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | M2, Albergue | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200159882 | Construcción De Cisterna (Escuela Primaria Benito Juárez) | APR009005 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Cisterna | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160145 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Benefixciar A La Calle Principal Entronque Rumbo A Carrillo Puerto Y Zona De Cultivo De La Localidad De | 2801005-2013 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 624000 | 624000 | 187115 | 187115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: *ESTA OBRAS ES UNA MEZCLA DE RECURSO DE LOS PROGRAMAS CDI (PIBAI) Y RAMO 33 (FISM) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160147 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público | APR011033 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 899829 | 899829 | 899829 | 899829 | 899829 | 899829 | 100 | 0 | Poste | 936 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160397 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | FISM-APR010051 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525000 | 524737 | 524737 | 524737 | 524732 | 524732 | 495132 | 99.999 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160415 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La C. 45 Entre 16 Y 20, C. 21 Entre 18 Y 28, C. 19 Entre 18 Y 28, C. 34 Y Entre 15 Y 17, C. 9 Entre 12 Y 18, De La Localidad De Carrillo Puerto | 2801006-2013 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1040000 | 1040000 | 311914 | 311914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS CDI (PIBAI) Y RAMO 33 (FISM) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160488 | Rehabilitación De Alumbrado Público (Suministro Y Colocación De Lámparas) | APR011034 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios Públicos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2300000 | 1059588 | 1059588 | 1059588 | 1059588 | 1059588 | 1059588 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160553 | Rehabilitación De Varias Calles | 2013/2801010 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1498321.15 | 1498321.15 | 1498321.15 | 1498321.15 | 1498321.15 | 1497709.14 | 1497709.14 | 99.9592 | 612.01 | M2, Concreto asfáltico | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130200160593 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Calle Desde El Tanque Hasta La Calle 1, C. 1 Entre 2 Y 10, C. 4 Entre 1y 3 De La Localidada Del El Porvenir | 2801003 - 2013 | Campeche | Champotón | El Porvenir | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 624000 | 624000 | 187018 | 187018 | 0 | 187018 | 187018 | 29.9708 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0 | Financiera: TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 187,017.97 / Física: / Registro: *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS CDI (PIBAI) Y RAMO 33 (FISM) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160701 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Calle 25 Entre 1 Y 5, C. 27 Entre 7 Y 10, C. 29 Entre 7 Y 11, C. 31 Entre Carretera Principal Y 8, De La Localidad De Villamadero | 2801004 - 2013 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1040000 | 1040000 | 311745 | 311745 | 0 | 311745 | 311745 | 29.9755 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 50 | Financiera: *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $ 311,744.84 / Física: / Registro: *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMAS CDI (PIBAI) Y RAMO 33 (FISM) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160920 | Construccion De Desayunador Comunitario | FISM-APR010052 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 779586 | 779586 | 779586 | 779586 | 779586 | 748186 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160979 | Construccion De Casa De Salud | FISM-APR010054 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 780000 | 780000 | 779346 | 779346 | 779346 | 693997 | 99.9162 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161020 | Construccion De Casa De Salud | FISM-APR010055 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 777369 | 777369 | 777369 | 777369 | 777369 | 642624 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161038 | Repavimentación De La Calle Novena En La U.H. Siglo Xxi | 2013/2801009 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1003291.58 | 1003291.58 | 1003291.58 | 1003291.58 | 1003291.58 | 1001038.94 | 1001038.94 | 99.7755 | 2252.64 | M2, Concreto asfáltico | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130200161052 | Cosntruccion De Casa De Salud | FISM-APR010056 | Campeche | Calakmul | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Salud | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 780000 | 780000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN LA PARTE COMPROMETIDO PUSE LA CANTIDAD DE 200,000.00 POR QUE A LA FECHA NO SE EL MONTO DEL CONTRATO, POR LO QUE EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE SE VERA REFLEJA LA CANTIDAD REAL EN COMPROMETIDO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161259 | Reconstrucción De La Calle 2 Entre Prolongación De La Calle 4 Y Avenida López Portillo De La Colonia San Antonio | 2013/2801008 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1345507.76 | 1345507.76 | 1345507.76 | 1345507.76 | 1345507.76 | 1344524.17 | 1344524.17 | 99.9269 | 983.59 | M2, Concreto asfáltico | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130200161304 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 Ml De Calles | FISM-APR010057 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 344810 | 344810 | 344810 | 344586 | 344586 | 341849 | 99.935 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161331 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Calles Rumbo A La Localidad De Ruiz Cortines De La Localidad De Hool | 2801007 - 2013 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 624000 | 624000 | 187009 | 187009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS CDI (PIBAI) Y RAMO 33 (FISM) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161338 | Rehabilitacion De Aljibe Comunitario | FISM-APR010058 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650000 | 1448982 | 1448982 | 1445978 | 1445978 | 1445978 | 663155 | 99.7927 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en este trimestre tiene una diferencia la casilla de modificado con respecto al trimestre anterior debido a que las cantidades ministradas superarían al importe contratado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161467 | Construccion De 265 Captadores De Agua Pluvial (1era Etapa, Consistente En La Construccion De 71 Captadores) | APR-CGE-CDI-PE-2801A006/2013 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2222300 | 2208588 | 2208588 | 2208588 | 2208588 | 2208588 | 2206854 | 100 | 0 | Tanque | 1074 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161501 | Reconstruccion De La Calle 4 Entre Prolongacion Pedro Moreno Y Prolongacion Allende Col. | 2013/2801012 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Direccion de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1648121.97 | 1648121.97 | 1648121.97 | 1648121.97 | 1648121.97 | 1640011 | 1640011 | 99.5079 | 8110.97 | M2, Concreto asfáltico | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130200161525 | Construccion De 55 Captadores De Agua Pluvial | APR-CGE-CDI-PE-2801A009/2013 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1721500 | 1717997 | 1717997 | 1717997 | 1717997 | 1717997 | 1716294 | 100 | 0 | Tanque | 393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161527 | Rehabilitación De Varias Calles , Pr. Bethania | 2013/2801011 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498763.53 | 498763.53 | 498763.53 | 498763.53 | 498763.53 | 488121.12 | 488121.12 | 97.8662 | 10642.41 | M2, Concreto asfáltico | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130200161657 | Construccion De 50 Captadores De Agua Pluvial | APR-CGE-CDI-PE-2801A003/2013 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1565000 | 1564194 | 1564194 | 1564194 | 1564194 | 1564194 | 1564194 | 100 | 0 | Tanque | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: hubo una diferencia con respecto al trimestre anterior por cuestiones de redondeo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161711 | Construccion De 160 Captadores De Agua Pluvial (1era Etapa, Consistente En La Construccion De 50 Captadores) | APR-CGE-CDI-PE-2801A001/2013 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1565000 | 1563638 | 1563638 | 1563638 | 1563638 | 1563638 | 1563638 | 100 | 0 | Tanque | 648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200161864 | Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 0 600 Camino Zoh-Laguna - Valentin Gomez Farias | APR-CGE-CDI-PE-2801A008/2013 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 797746 | 797746 | 797746 | 797746 | 797746 | 797161 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200162454 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | APR011035 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1800000 | 1799645 | 1799645 | 1799645 | 1799645 | 1799645 | 1799645 | 100 | 0 | Kilómetros | 176 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200162542 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | APR011036 | Campeche | Candelaria | Tenancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1813700 | 1813448 | 1813448 | 1813448 | 1628706 | 1628706 | 1628706 | 89.8127 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200162593 | Construcción De Gradas De Campo De Futbol | APR011037 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra aprobada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200162653 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle 21 | APR011038 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 798307 | 798307 | 798307 | 798307 | 798307 | 798307 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 9812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200163443 | Rehabilitación De Edificio Municipal 1era. Etapa | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 341245 | 341245 | 341245 | 341245 | 0 | 341245 | 341245 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra concluida al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200163512 | Rehabilitación De Edificio Municipal 2a. Etapa | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 227121 | 227121 | 227121 | 227121 | 0 | 227121 | 227121 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se encuentra concluida al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200163638 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Municipio E Calkini Para Beneficiar A La Localidad De Nunkini | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357400 | 338685.93 | 338685.93 | 338685.93 | 338685.93 | 338685.93 | 338685.93 | 100 | 0 | Sistema | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200163860 | Construccion De Terraceria Hacia Unidad Agricola Kazu | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 775511 | 774993.41 | 774993.41 | 774993.41 | 774993.41 | 774993.41 | 774993.41 | 100 | 0 | Kilómetros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164172 | Construccion De Terraceria Hacia Unidad Agricola Yaxcruz-Hebech Ii (2da Etapa) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749787 | 749202.03 | 749202.03 | 749202.03 | 749202.03 | 749202.03 | 749202.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164258 | Construccion De Terraceria Del Campo De Futbool Rumbo A Productores Camino Carretero Halacho | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 734197 | 733641.87 | 733641.87 | 733641.87 | 733641.87 | 733641.87 | 733641.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164325 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Unidad Agricola Xni-Witz | - | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 424614 | 424200.55 | 424200.55 | 424200.55 | 424200.55 | 424200.55 | 424200.55 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164441 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Generador Electrico Y Sistema De Riego, Unidad Agricola Pozo 3 Km-5 Rumbo A Blanca Flor | - | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 424614 | 421155.98 | 421155.98 | 421155.98 | 421155.98 | 421155.98 | 421155.98 | 100 | 0 | Hectárea | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164514 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Generador Electrico Y Sistema De Riego, Grupo "Horticultores De Bacabchen Km-4 Rumbo A Blanca Flor | - | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 424614 | 421155.98 | 421155.98 | 421155.98 | 421155.98 | 421155.98 | 421155.98 | 100 | 0 | Hectárea | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164612 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Parcela Kan-Chaltun | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403031 | 402850.25 | 402850.25 | 402850.25 | 402850.25 | 402850.25 | 402850.25 | 100 | 0 | Hectárea | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164727 | Pavimentacion De Calle 39 Entre 32 Y Carretera Federal Calle 41 Entre 30 Y Carretera Federal,Calle 43 Entre 30 Y Carretera Federal, Calle 36 Entre 37 Y 39. | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1233753 | 1233752.5 | 1233752.5 | 1233752.5 | 1172851.01 | 1172851.01 | 1172851.01 | 95.0637 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es metros cuadrados. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164801 | Ampliacion De Agua Potable Con Tuberia De 4" Calle 14 | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303800 | 303602.77 | 303602.77 | 303602.77 | 303309.86 | 303309.86 | 303309.86 | 99.9035 | 0 | Metro Lineal | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164850 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De 4" Sustituyendo A La Existente | - | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 684000 | 683133.73 | 683133.73 | 683133.73 | 683133.73 | 683133.73 | 683133.73 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164918 | Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Fraccionamiento Fovisste | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 119373.99 | 119373.99 | 119373.99 | 118194.24 | 118194.24 | 118194.24 | 99.0117 | 0 | Pozo | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200164954 | Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 23 Entre 14 Y 16 | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 119372.99 | 119372.99 | 119372.99 | 119372.99 | 116172.74 | 116172.74 | 97.3191 | 0 | Pozo | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165002 | Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 7 Entre 18 Y 20 | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 119372.99 | 119372.99 | 119372.99 | 114565.52 | 114565.52 | 114565.52 | 95.9727 | 0 | Pozo | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165077 | Construccion De Terraceria Unidad Agricola Xuch-Hebech | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RURAL Y ECONÓMICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 569721 | 568859.66 | 568859.66 | 568859.66 | 568859.66 | 568859.66 | 568859.66 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165115 | Construcciones De Guarniciones Y Banquetas | - | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 590400 | 589559.11 | 589559.11 | 589559.11 | 589257.49 | 589257.49 | 589257.49 | 99.9488 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165142 | Pavimentacion De Calles 15 Y 22 | - | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440820 | 439116.45 | 439116.45 | 439116.45 | 439116.4 | 439116.4 | 439116.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1730 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165182 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nunkini | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89350 | 89273.25 | 89273.25 | 89273.25 | 84671.48 | 84671.48 | 84671.48 | 94.8453 | 0 | Sistema | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165219 | Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola San Jose | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1032749 | 1032526.17 | 1032526.17 | 1032526.17 | 1032526.17 | 1032526.17 | 1032526.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165251 | Construccion De Terraceria Rumbo A Parcela Santa Julia | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 928350 | 927649.69 | 927649.69 | 927649.69 | 927649.69 | 927649.69 | 927649.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165287 | Construccion De Andador Calle Privada De La Calle 20 En La Alameda La 20 En San Roque Y La 20 San Roque | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1271772 | 1270247.46 | 1270247.46 | 1270247.46 | 1226556.11 | 1226556.11 | 1226556.11 | 96.5604 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165306 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 18a | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 9812 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso esta autorizado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165316 | Construccion De Andador Calle Privada De La 23 En Komchen, La 16 En San Pastor La 23 En San Pedro Y 21 En San Pastor | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1232601 | 1231494.13 | 1231494.13 | 1231494.13 | 1210178.69 | 1210178.69 | 1210178.69 | 98.2691 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165342 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Unidad Agricola Xcruz-Jabin | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 402998 | 402805.6 | 402805.6 | 402805.6 | 402805.6 | 402805.6 | 402805.6 | 100 | 0 | Pozo | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida hectarea / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165346 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles 15 Y 17 Entre La Calle 10 Y 14 | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 999013.97 | 999013.97 | 999013.97 | 999013.97 | 999013.97 | 999013.97 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 9812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165367 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De 2 1/2" Calle 37 Entre 20 Y 22 Kilakan | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236180 | 235772.87 | 235772.87 | 235772.87 | 219881.63 | 219881.63 | 219881.63 | 93.2599 | 0 | Metros Lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165392 | Pavimentacion De Calles, Barrio Guadalupe. | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 933348 | 933348 | 933348 | 933348 | 921936.02 | 921936.02 | 921936.02 | 98.7773 | 0 | Metros Cuadrados | 930 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165425 | Repavimentacion De Calle S 20-A, 25 31-A, 31 34 Y 35. | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 582845 | 582845 | 582845 | 582845 | 570404.88 | 570404.88 | 570404.88 | 97.8656 | 0 | Metros Cuadrados | 1740 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165428 | Rehabilitación Del Cca De La Localidad De Justo Sierra Méndez | 3DZP04002774 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 175061 | 175061 | 175061 | 175061 | 175061 | 175061 | 175061 | 100 | 0 | Centro | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165470 | Rehabilitación Del Cca De La Localidad De Miguel De La Madrid ( El Pañuelo) Del Municipio De Candelaria | 3DZP04002792 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 137479 | 137479 | 137479 | 137479 | 137479 | 137479 | 137479 | 100 | 0 | Centro | 677 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra conlcuida satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165509 | Rehabilitación Del Cca De La Localidad De Nueva Rosita Del Municipio De Candelaria | 3DZP04002756 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 206057 | 206057 | 206057 | 206057 | 206057 | 206057 | 206057 | 100 | 0 | Centro | 731 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165545 | Rehabilitación Del Cca De La Localidad De San Juan Arroyo Las Golondrinas Del Municipio De Candelaria | 3DZP04002763 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 156736 | 153736 | 153736 | 153736 | 153736 | 153736 | 153736 | 100 | 0 | Centro | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200165585 | Rehabilitación Del Cd De La Localidad De Pablo Garcia Del Municipio De Candelaria | 3DZP04002780 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 370727 | 370727 | 370727 | 370727 | 370727 | 370727 | 370727 | 100 | 0 | Centro | 582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra conlcuida satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.