## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chihuahua | 2255 | 66 | 68
| Chihuahua | 423 | 28 | 68
| Chihuahua | 82 | 19 | 68

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [27 empty] | Cuarto Trimestre 2013
CHIHUAHUA
Información General del Proyecto | [14 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHH00130200140505 | Aula Esc. Prim. Veinte De Noviembre | 4 FISM | Chihuahua | Ascensión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 187815 | 172679 | 172679 | 0 | 0 | 172679 | 172679 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013
CHH00130200145554 | Remodelacion De Aulas Y Baños Preparatoria Victoria | 16 FISM | Chihuahua | Ascensión | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 170000 | 74606 | 74606 | 0 | 0 | 74606 | 74606 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: monto presupuestario tercer trimestre 2013
CHH00130200147743 | 3500 M2 De Encementado Calle Matias Portillo | 01-FISM-2013 | Chihuahua | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 323400 | 383815.86 | 383815.86 | 383815.86 | 383815.86 | 383815.86 | 383815.86 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE MODIFICADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130200147783 | 3,500 M2 De Encementado En La Paz | 02-FISM-2013 | Chihuahua | Gran Morelos | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 323400 | 359886.21 | 359886.21 | 359886.21 | 359886.21 | 359886.21 | 359886.21 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL IMPORTE DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130200147894 | 1 Km De Construccion De Riego De Sello En La Laborcita De San Javier | 04-FISM-2013 | Chihuahua | Gran Morelos | Laborcita de San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 269873 | 291824 | 291824 | 291824 | 291824 | 291824 | 291824 | 100 | 0 | Kilómetro | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130200148708 | Pavimentacion Calle Principal De Molina | 0000001 | Chihuahua | López | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 974471.54 | 156955.65 | 156955.65 | 156955.65 | 156955.65 | 156955.65 | 156955.65 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CULMINADA AL CIERRE DEL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130200148719 | Pavimentacion Calle Principal Porvenir | 0000002 | Chihuahua | López | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 974471.54 | 156955.65 | 156955.65 | 156955.65 | 156955.65 | 156955.65 | 156955.65 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 500 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA QUEDO CULMINADA AL CIERRE DEL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130200150773 | Edificio "D" Deportivo De La Facultad De Educacion Fisica Y Ciencias Del Deporte, De La Des De La Salud | UACH-CCMS-03-2012-P | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 25264590 | 25264590 | 25264590 | 25264590 | 25264590 | 25264590 | 25264590 | 100 | 0 | Obra | 5273 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130200166779 | Techumbre Cancha Dep Esc Primaria El Pilar | 03 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130200168253 | Trabajos De Acreditacion Centro De Salud | 2000230 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4753770 | 4753770 | 4753770 | 4753770 | 4753770 | 1809852.87 | 1809852.87 | 38.0719 | 0 | Obra | 8414 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300177463 | Remodelacion Del Area De Afis En El Cereso Municipal (Cabina De Grabacion De Voz Y Toma De Huellas) | 39016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89705 | 88610 | 88610 | 88610 | 88610 | 88610 | 88610 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300177992 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Mina San Agustin Entre Mina Del Pilar Y Mina Dolores Col El Porvenir | 2013OP000428 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 364082 | 364082 | 364082 | 364082 | 364082 | 364082 | 364082 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300178788 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Mina Huyuapan Entre Mina Los Angeles Y Mina Navegantes Col Porvenir | 2013OP000429 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 390812 | 390812 | 390812 | 390812 | 390812 | 390812 | 390812 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300178793 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina La Calera Entre Mina Nevegantes Y Mina Cerro Colorado Col Porvenir | 2013OP000430 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 271442 | 268568 | 268568 | 268568 | 268568 | 268568 | 268568 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300178797 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Carlos Fuero Entre 84 Y 86 Col Genaro Vazquez | 2013OP000431 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 242164 | 242164 | 242164 | 242164 | 242164 | 242164 | 242164 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300178801 | Pavimentacioncon Concreto Hidraulico En Calle 58 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000432 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 273902 | 273902 | 273902 | 273902 | 273902 | 273902 | 273902 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300178804 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Nuñez Entre Lucio Cabañas Y Arroyo Col Arturo Gamiz | 2013OP000433 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 151037 | 151250 | 151250 | 151250 | 151250 | 151250 | 151250 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300178815 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 41 12 Entre Melchor Guaspe Y Zubiran Col Lealtad | 2013OP000434 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 293371 | 293371 | 293371 | 293371 | 293371 | 293371 | 293371 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300178891 | Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido Labor De Terrazas | 2013DR000087 | Chihuahua | Chihuahua | Labor de Terrazas (Portillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 27243 | 100 | 0 | Equipo | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300178970 | Pavimentacion En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Fernando Baeza Y Avenida 2a Sur | 412 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1440138 | 1440138 | 1440138 | 1440138 | 1440138 | 1440138 | 1440138 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179024 | Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido El Sauz | 2013DR000088 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 32293 | 32293 | 32293 | 32293 | 32293 | 32293 | 32293 | 100 | 0 | Equipo | 1659 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179031 | Construccion De Red Distribuicion Electrica En Col Secretaria De La Marina Ii | 2013OP000422 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1522496 | 1496371 | 1496371 | 1496371 | 1496371 | 1496371 | 1496371 | 100 | 0 | Poste | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179043 | Construccion De Pila Para Agua Potable Ejido Boca De Cienega | 2013DR000090 | Chihuahua | Chihuahua | Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 63881 | 63881 | 63881 | 63881 | 63881 | 63881 | 63881 | 100 | 0 | PILA | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179058 | Rehabilitacion De Pila De Agua Potable En Ejido El Salitre | 2013DR000091 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 42043 | 42043 | 42043 | 42043 | 42043 | 42043 | 42043 | 100 | 0 | PILA | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179252 | Prolongacion Avenida 16 De Septiembre | 3705039 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2519266 | 2692808 | 2519266 | 2519266 | 2519266 | 2519266 | 2519266 | 93.5554 | 0 | Kilómetro | 1000000 | 1.23 | 93.56 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705039 PAV. PROL. AV. 16 DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179271 | Prolongacion Avenida 16 De Septiembre | 3705039 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1564010 | 2061660 | 1564010 | 1564010 | 1564010 | 1564010 | 1564010 | 75.8617 | 0 | Kilómetro | 1000000 | 1.23 | 75.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705039 PAV. PROL. AV. 16 DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179317 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico Calle Andres Figueroa Entre Jovenes Vanguardistas Y Topo Col 2 De Octubre | 2013OP000456 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 82207 | 80438 | 80438 | 80438 | 80438 | 80438 | 80438 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179322 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Ladama Entre 51 Y Tope Col Arquitectos | 2013OP000457 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 95633 | 93870 | 93870 | 93870 | 93870 | 93870 | 93870 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179326 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Dominguez Entre Jose Carreon Y Alfonso Garcia Col Deportistas | 2013OP000458 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 253362 | 252305 | 252305 | 252305 | 252305 | 252305 | 252305 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179334 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cesar Sandino Entre 1 Mayo Y Martires De Chicago Col Diego Lucero | 2013OP000459 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO E CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 199159 | 197096 | 197096 | 197096 | 197096 | 197096 | 197096 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179337 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pablo Licon Entre Nieves Guerrero Y Alejo Muruato Col Fco Dominguez | 2013OP000460 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 261452 | 260428 | 260428 | 260428 | 260428 | 260428 | 260428 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179488 | Encementado De La Calle Libertad Ii | MEO-FISM-02 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SI SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE LA META DESEADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH00130300179529 | Encementado De La Calle Laureles | MEO-FISM-03 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 175390 | 175390 | 175390 | 175390 | 175390 | 175390 | 175390 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DARLES UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
CHH00130300179551 | Encementado De La Calle Angelinas | MEO-FISM-04 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 141760 | 141760 | 141760 | 141760 | 141760 | 141760 | 141760 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA CONCLUSIÓN DE DICHA OBRA
CHH00130300180257 | Pavimentacion En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Avenida 4a Y 8a Sur | 413 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 954621 | 951898 | 951898 | 951898 | 951898 | 951898 | 951898 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180279 | Pavimentacion Avenida Plutarco Elias Calles Entre Avenida 2a Y 4 Sur | 410 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 820165 | 820165 | 820165 | 820165 | 820165 | 820165 | 820165 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180606 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Jose Reyes Baeza De Col. Santa Gertrudis | 38014 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 342273 | 342273 | 342273 | 342273 | 342273 | 342273 | 342273 | 100 | 0 | Obra | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180676 | Pavimentacion En Calle 5a Entre Avenida 2a Y Dren De Col. Terrazas | 38011 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1358077 | 1290806 | 1290806 | 1290806 | 1290806 | 1290806 | 1290806 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180697 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Casimiro Arzate Entre Gallardo Y Pablo Licon Col Fco Dominguez | 2013OP000461 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 263606 | 263488 | 263488 | 263488 | 263488 | 263488 | 263488 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180736 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Articulo 39 Y Artuculo 34 Col Insurgentes | 2013OP000462 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 99607 | 99088 | 99088 | 99088 | 99088 | 99088 | 99088 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180757 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Articulo 34 Entre Art 33 Y Unidad Campesia Col Insurgentes | 2013OP000463 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 73051 | 72585 | 72585 | 72585 | 72585 | 72585 | 72585 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180759 | Construccion De Dispensario Medico En Colonia Solidaridad | 38012 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 553162 | 553162 | 553162 | 553162 | 553162 | 553162 | 553162 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 8600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 146.69 m2 igual a un dispensario / Registro: para su revisión - para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180776 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Entre Niños Heroes Y Estudiantes Col Insurgentes | 2013OP000464 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 153291 | 151828 | 151828 | 151828 | 151828 | 151828 | 151828 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180797 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Bolivia Entre Rep De Bolivia Y Calle Tope Col Panamericana | 2013OP000465 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 99266 | 99266 | 99266 | 99266 | 99266 | 99266 | 99266 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180817 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Conchos Entre Ramon Cordova Y Reforma Col Revolucion | 2013OP000466 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 334819 | 334255 | 334255 | 334255 | 334255 | 334255 | 334255 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180836 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sierra Tarahumara Entre Tecnologico Y Pilar Brito Col Revolucion | 2013OP000467 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 583156 | 582649 | 582649 | 582649 | 582649 | 582649 | 582649 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180929 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Salvador Diaz Casas Entre Camilo Torres Y America Latina Col Revolucion | 2013OP000468 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 298419 | 297719 | 297719 | 297719 | 297719 | 297719 | 297719 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180954 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Entre 27 Y Lat R Alamada Col Rigoberto Quiroz | 2013OP000469 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUHAUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 396764 | 395033 | 395033 | 395033 | 395033 | 395033 | 395033 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300180996 | Construccion De Comedor En Telesecundaria 6158 De Col. Revolucion | 38013 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330746 | 330746 | 330746 | 330746 | 330746 | 330746 | 330746 | 100 | 0 | Obra | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181008 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Aldama Entre Hidalgo Y Vicente Guerrero Col Robinson | 2013OP000470 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 156811 | 154077 | 154077 | 154077 | 154077 | 154077 | 154077 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181019 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 52 Entre Priv Mendez Y Carlos Fuero Col Rosario | 2013OP000471 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 321217 | 320153 | 320153 | 320153 | 320153 | 320153 | 320153 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181033 | Pavimentacion En Calle Lazaro Cardenas Entre Avenida Emiliano Zapata Y Limite De La Col. Abraham Gonzalez La Quemada | 38015 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470037 | 470037 | 470037 | 470037 | 470037 | 470037 | 470037 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181077 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desarrollo Social Entre Matachic Y Beneficiarios Col Unidad Proletaria | 2013OP000472 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 249298 | 221276 | 221276 | 221276 | 221276 | 221276 | 221276 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181081 | Construccion Del Anfiteatro Municipal | 38017 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 290548 | 461983 | 461983 | 461983 | 461983 | 461983 | 461983 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Anfiteatro | 80000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181122 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En C Priv De 19 Entre 5 Mayo Y Emilio Carranza Col Villa Juarez | 2013OP000473 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 232986 | 230554 | 230554 | 230554 | 230554 | 230554 | 230554 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181163 | Pavimnetacion Con Concreto Hidarulico En Calle Niños Heroes Entre Parcial 20 Y C 22 Col Villa Juarez | 2013OP000474 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 218372 | 216215 | 216215 | 216215 | 216215 | 216215 | 216215 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CORRECION MAL CAPTURADS LAS METAS / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181677 | Encementado Callejon 7 De Junio | MEO-FISM-05 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 113896 | 113896 | 113896 | 113896 | 113896 | 113896 | 113896 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181720 | Pavimentacion De La Calle San Pablo A Nivel De Terracerias | MEO-FISM-06 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 697755 | 697755 | 697755 | 697755 | 697755 | 697755 | 697755 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA OBRA TENIENDO UNA GRAN ACEPTACION POR PARTE DE LA CIUDADANIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181742 | Encementado Calle Abraham Gonzalez I | 02 | Chihuahua | Santa Bárbara | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 367404 | 300651.21 | 300651.21 | 300651.21 | 300651.21 | 300651.21 | 300651.21 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300181767 | Enc. C. Snombre Col. 11 De Julio | 03 | Chihuahua | Santa Bárbara | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 40000 | 35698.38 | 35698.35 | 35698.38 | 35698.38 | 35698.38 | 35698.38 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182258 | Construccion De Puente Peatonal Sobre Arroyo Galera, Cancha De Volibol De Playa Y Recubrimiento De Arcilla Campo De Beibol En Tecnologico I | 2013OP000441 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299345 | 299345 | 299345 | 299345 | 292173 | 292173 | 292173 | 97.6041 | 0 | Obra | 600 | 100 | 95 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182293 | Adquisicion De 630 Sacos Cemento Para Apoyo A 63 Familias De Escaso Recurso Para Cimentacion | 2013AT000065 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 91350 | 91350 | 91350 | 91350 | 91350 | 91350 | 91350 | 100 | 0 | Tonelada | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182320 | Construccionde Campo De Futbol Soccer En Vialidad Los Nogales Y C. Ignacio Rodriguez Col Nuevo Triunfo | 2013OP000454 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 2849758 | 2844692 | 2844692 | 2844692 | 2844692 | 2844692 | 2844692 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182337 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Roberto Boyle | MEO-FISM-07 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 41554 | 41554 | 41554 | 41554 | 41554 | 41554 | 41554 | 100 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA OBRA COLOCANDOSE A LA VEZ 12 TOMAS Y 12 DESCARGAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182342 | Rehabilitacion De Gimnasio De Box En Col Avalos | 2013OP000455 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189975 | 1870604 | 1870604 | 1870604 | 1870604 | 1870604 | 1870604 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182353 | Elaboracion De Estudio Hidrologico Proyecto Ejecutivo Y Delimitacion De Zona Federal En Arroyo Los Arcos | 2013OP000442 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117392 | 117392 | 117392 | 117392 | 99992 | 99992 | 99992 | 85.1779 | 0 | Proyecto | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182677 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Laureles | MEO-FISM-08 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 23710 | 23710 | 23710 | 23710 | 23710 | 23710 | 23710 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REAILZO SATISFACTORIAMENTE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182692 | Ampliacion Drenaje Sanitario En La Calle Paracaidistas | MEO-FISM-09 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 59117 | 59117 | 59117 | 59117 | 59117 | 59117 | 59117 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182701 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Portillo | MEO-FISM-10 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 72249 | 34624 | 34624 | 34624 | 34624 | 34624 | 34624 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 93 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182729 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Francisco Portillo | MEO-FISM-11 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 34624 | 34624 | 34624 | 34624 | 34624 | 34624 | 34624 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182738 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Sonora | MEO- FISM -12 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 28603 | 28603 | 28603 | 28603 | 28603 | 28603 | 28603 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182765 | Limpieza En Cauce Del Rio San Pedro | MEO-FISM-13 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 123693.12 | 123693.12 | 123693.12 | 123693.12 | 123693.12 | 123693.12 | 123693.12 | 100 | 0 | Área natural protegida | 45200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182777 | Bacheo En Calles Principales De La Cabecera Municipal | MEO-FISM-14 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 908735.9 | 908735.9 | 908735.9 | 908735.9 | 908735.9 | 908735.9 | 908735.9 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 42500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE PESE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300182823 | Pavimentacion De La Calle Cedros | MEO-FISM-15 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 115511.55 | 115511.75 | 115511.75 | 115511.75 | 115511.75 | 115511.75 | 115511.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183797 | Pav. C. Ejido Galeana Sum. De Concreto | 3705797 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84346 | 84347 | 84347 | 84346 | 84346 | 84346 | 84346 | 99.9988 | 0 | Metro cúbico | 200 | 89 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705797 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183804 | Pav. C. Tierra Blanca Sum. De Concreto | 3705799 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75946 | 81033 | 81033 | 75946 | 75946 | 75946 | 75946 | 93.7223 | 0 | Metro cúbico | 200 | 93 | 93.72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705799 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183812 | Pav. C. Puerto Aventura | 3705814 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110899 | 245375 | 245375 | 206928 | 206928 | 206928 | 206928 | 84.3313 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 45 | 84.33 | Financiera: / Física: / Registro: Obra 3705814 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183820 | Pav. Par Vial Granito Y Cemento Tramo Km. 1 Mas 160 Al Km. 2 Mas 522 Mas Perif Camino Real | 3705852 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7011188 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1000000 | 70 | 100 | Financiera: / Física: EN CANTIDAD DE MEDIDA ES 1.36 KMS DESDE EL INICIO DE LA OBRA / Registro: OBRA 3705852 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183834 | Pavimentacion C. Zihuatanejo Sum. De Concreto | 1326011 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309701 | 523425 | 523425 | 514679 | 514679 | 514679 | 514679 | 98.3291 | 0 | Metro cúbico | 215 | 59 | 98.33 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183850 | Pavimentacion C. Esperanza Reyes Sum. De Concreto | 1326009 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556793 | 623925 | 623925 | 592845 | 592845 | 592845 | 592845 | 95.0186 | 0 | Metro cúbico | 225 | 89 | 95.02 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183859 | Pavimentacion C. Antonio Elogua Sum. De Concreto | 1326013 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZAION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 507388 | 507387 | 507387 | 507387 | 507387 | 507387 | 507387 | 100 | 0 | Metro cúbico | 500 | 92 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183874 | Pavimentacion C. Isla Mindano Sum. De Concreto | 1326015 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 445210 | 519181 | 519181 | 519180 | 519180 | 519180 | 519180 | 99.9998 | 0 | Metro cúbico | 210 | 77 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183880 | Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1659-Año 1668) Sum. De Concreto | 1326017 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302087 | 302087 | 302087 | 302087 | 302087 | 302087 | 302087 | 100 | 0 | Metro cúbico | 236 | 93 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183887 | Pavimentacion C. Isla Martinica Sum. De Concreto | 1326019 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128976 | 139342 | 139342 | 128976 | 128976 | 128976 | 128976 | 92.5607 | 0 | Metro cúbico | 70 | 93 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326019 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183893 | Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1668- Refugio De La Libertad) Sum. De Concreto | 1326021 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 253718 | 253719 | 253719 | 253718 | 253718 | 253718 | 253718 | 99.9996 | 0 | Metro cúbico | 240 | 94 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326021 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183896 | Pavimentacion C. Pedernal Sum. De Concreto | 1326023 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273171 | 279387 | 279387 | 279387 | 279387 | 279387 | 279387 | 100 | 0 | Metro cúbico | 80 | 95 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326023 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183899 | Pavimentacion C. Mayos Sum. De Concreto | 1326025 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279942 | 279942 | 279942 | 279942 | 279942 | 279942 | 279942 | 100 | 0 | Metro cúbico | 55 | 89 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326025 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183903 | Pavimetacion C. Ejido De Los Arcos Sum. De Concreto | 1326027 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 206560 | 230578 | 230578 | 206560 | 206560 | 206560 | 206560 | 89.5836 | 0 | Metro cúbico | 150 | 89 | 89.58 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326027 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183907 | Pavimentacion C. Sodio Sum. De Concreto | 1326029 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70596 | 70597 | 70597 | 70596 | 70596 | 70596 | 70596 | 99.9986 | 0 | Metro cúbico | 155 | 91 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326029 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183910 | Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Escobar) Sum. De Concreto | 1326031 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166223 | 182245 | 182245 | 166223 | 166223 | 166223 | 166223 | 91.2085 | 0 | Metro cúbico | 155 | 91 | 91.21 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326031 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183913 | Pavimentacion C. Isla Creta Sum. De Concreto | 1326033 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193423 | 203077 | 203077 | 193423 | 193423 | 193423 | 193423 | 95.2461 | 0 | Metro cúbico | 85 | 95 | 95.25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326033 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183917 | Pavimentacion C. Isla Jasou Sum. De Concreto | 1326035 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150128 | 158306 | 150128 | 150128 | 150128 | 150128 | 150128 | 94.8341 | 0 | Metro cúbico | 60 | 95 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326035 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183922 | Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza) Sum. De Concreto | 1326037 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143240 | 157516 | 157516 | 143240 | 143240 | 143240 | 143240 | 90.9368 | 0 | Metro cúbico | 140 | 91 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326037 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183927 | Pavimentacion De C. Dionisio Gomez | 1314099 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1381124 | 3370695 | 3370695 | 3192992 | 3192992 | 3192992 | 3192992 | 94.728 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 33 | 94.73 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314099 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183931 | Pavimentacion De C. Gral Manuel Marin Aveitia | 1314100 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1314152 | 3203146 | 3023146 | 2576050 | 2576050 | 2576050 | 2576050 | 80.4225 | 0 | Metro Cuadrado | 440 | 33 | 80.42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183942 | Pavimentacion De C. Gral Eugenio Aguirre Benavides | 1314101 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1221075 | 2973563 | 2973563 | 2846603 | 2846603 | 2846603 | 2846603 | 95.7304 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 29 | 95.73 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314101 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183947 | Pavimentacion De C. Gral. Orestes Pereyra | 1314102 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1573665 | 3842641 | 3842641 | 3263484 | 3263484 | 3263484 | 3263484 | 84.9282 | 0 | Metro Cuadrado | 175 | 33 | 84.93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314102 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183950 | Pavimentacion C. Gral. Julio Acosta | 1314103 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 918517 | 2242916 | 2242916 | 1743858 | 1743858 | 1743858 | 1743858 | 77.7496 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 34 | 77.75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314103 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183954 | Pavimentacion C. Gral. Luis Herrera Cano | 1314104 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 647751 | 1581402 | 1581402 | 1496536 | 1496536 | 1496536 | 1496536 | 94.6335 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 35 | 94.63 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314104 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183966 | Pavimentacion De C. Gral. Calendario Cervantes | 1314108 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 879715 | 1647537 | 1647537 | 1647536 | 1647536 | 1647536 | 1647536 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 96 | 36 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314108 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183968 | Pav. C. Maximo Castillo | 1314109 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482369 | 920088 | 920088 | 920087 | 920087 | 920087 | 920087 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 177 | 31 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314109 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183969 | Pavimentacion De C. Gral Eugenio Aguilar | 1314110 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 727183 | 1770536 | 1770536 | 1525454 | 1525454 | 1525454 | 1525454 | 86.1578 | 0 | Metro Cuadrado | 285 | 31 | 86.16 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314110 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183970 | Pavimentacion De C. Gral. Felipe Barriozabal | 1314111 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 602148 | 1399013 | 1399013 | 1399012 | 1399012 | 1399012 | 1399012 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 276 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314111 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183971 | Pavimentacion De C. Gral. Baudelio Uribe | 1314112 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1419022 | 3288900 | 3288900 | 2853498 | 2853498 | 2853498 | 2853498 | 86.7615 | 0 | Metro Cuadrado | 540 | 38 | 86.76 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314112 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183974 | Pavimetacion C. 16 De Septiembre | 1314141 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11319 | 693131 | 693131 | 627115 | 627115 | 627115 | 627115 | 90.4757 | 0 | Metro Cuadrado | 24 | 2 | 90.48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314141 - OBRA 1314141 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183976 | Pavimentacion De C. Copala | 1314148 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11007 | 2243758 | 2243758 | 2234466 | 2234466 | 2234466 | 2234466 | 99.5859 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 2 | 99.59 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314148 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183980 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Emiliano Zapata | 1314064 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900824 | 1058391 | 1058391 | 1058180 | 1058180 | 1058180 | 1058180 | 99.9801 | 0 | Metro Cuadrado | 360 | 85 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314064 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183985 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Ignacio Jose De Allende | 1314065 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 179007 | 140195 | 140195 | 140195 | 140195 | 140195 | 140195 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 520 | 94 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314065 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183986 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Francisco Villa | 1314066 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1038461 | 1038479 | 1038479 | 1038461 | 1038461 | 1038461 | 1038461 | 99.9983 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314066 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183988 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Lazaro Cardenas | 1314073 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 995574 | 1487696 | 1487696 | 1487696 | 1487696 | 1487696 | 1487696 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 65 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: BRA 1314073 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183991 | Rehabilitacion De Centro Comunitario La Montada | 1332017 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5135674 | 12875668 | 12875668 | 6997106 | 6997106 | 6997106 | 6997106 | 54.3436 | 0 | Metro Cuadrado | 25000 | 40 | 54.34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA1332017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183995 | Material Para Construccion De Techo De Lamina Galvanizada | 1315009 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 593306 | 912420 | 912420 | 912420 | 912420 | 912420 | 912420 | 100 | 0 | Persona | 2000 | 56 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE / Registro: OBRA 1315009 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183997 | Material Para Construccion De Cuarto | 1315010 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 975846 | 3252820 | 1830143 | 1830143 | 1830143 | 1830143 | 1830143 | 56.2633 | 0 | Persona | 880 | 28 | 56.26 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE / Registro: OBRA 1315010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300183999 | Material Para Construccion De Barda O Muro | 1315011 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202424 | 674747 | 674747 | 343829 | 330918 | 330918 | 330918 | 49.0433 | 0 | Persona | 588 | 27 | 49.04 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE / Registro: OBRA 1315011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184004 | Material Para Impermeabilizacion | 1315012 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1781932 | 3683495 | 3683495 | 3683495 | 3683495 | 3683495 | 3683495 | 100 | 0 | Persona | 6616 | 47 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDAES PAQUETE / Registro: OBRA 1315012 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184007 | Material Para Construccion | 1315017 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 904834 | 904835 | 904834.26 | 904834.26 | 904834.26 | 904834.26 | 904834.26 | 99.9999 | 0 | Persona | 6624 | 98 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1315017 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184011 | Suministro De Tinacos | 1315016 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 541125 | 541125 | 541125 | 541125 | 541125 | 541125 | 541125 | 100 | 0 | Tinaco | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1315016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184016 | Limpieza De Fosas Septicas | 1315004 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169830 | 169830 | 169830 | 169830 | 169830 | 169830 | 169830 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1315004 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184259 | Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Ultrasonido) | 1332014 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 4049123 | 4049123 | 4049123 | 4049123 | 4049123 | 4049123 | 4049123 | 100 | 0 | Equipo | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1332014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184261 | Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Unidad Radiologica) | 1332015 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 5378909 | 5378909 | 5378909 | 5378909 | 5378909 | 5378909 | 5378909 | 100 | 0 | Equipo | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1332015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184263 | Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Unidad Dental) | 1332016 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 574587 | 574587 | 574587 | 574587 | 574587 | 574587 | 574587 | 100 | 0 | Equipo | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1332016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184272 | Construccion De Calle Miguel Hidalgo | 1214028 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 51498 | 51498 | 51498 | 51498 | 51498 | 51498 | 51498 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214028 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184274 | Pavimentacion De C. Morera | 1326088 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 182539 | 544084 | 544084 | 544084 | 544084 | 544084 | 544084 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 39 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326088 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184277 | Construccion De Plataforma Para Instalacion De Aula Prefabricada En Centro Comunitario | 1314089 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 72483 | 78565 | 78565 | 78565 | 78565 | 78565 | 78565 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 91 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314089 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184614 | Pav. C. Benjamin Franklin | 3705822 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32173 | 76418 | 76418 | 76405 | 76405 | 76405 | 76405 | 99.983 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 37 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705822 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184626 | Pav. C. Miraflores | 080371ME029 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 311600 | 1445350 | 1445350 | 1038667 | 1038667 | 1038667 | 1038667 | 71.8627 | 0 | Metro Cuadrado | 14 | 22 | 71.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME029 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184638 | Pavimentacion De Varias Calles (Apor Progrma Habitat 2013) | 2013AT000076 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1425583 | 1425583 | 1425583 | 1425583 | 1425583 | 1425583 | 1425583 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1565 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184643 | Pav. C. Caballero Aguila | 080371ME030 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3868 | 1046356 | 1046356 | 906266 | 906266 | 906266 | 906266 | 86.6116 | 0 | Metro Cuadrado | 48 | 0.3 | 86.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME030 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184652 | Pav. C. Huatusco | 080371ME031 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67196 | 290347 | 290347 | 223988 | 223988 | 223988 | 223988 | 77.1449 | 0 | Metro Cuadrado | 3 | 23 | 77.14 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME031 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184670 | Pav. C. Francisco Javier Mina | 080371ME032 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105920 | 400000 | 400000 | 353067 | 353067 | 353067 | 353067 | 88.2668 | 0 | Metro Cuadrado | 6 | 26 | 88.27 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME032 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184676 | Pav. C. Francisco Tzitza | 080371ME034 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130821 | 493274 | 493274 | 416108 | 416108 | 416108 | 416108 | 84.3564 | 0 | Metro Cuadrado | 21 | 27 | 84.36 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME034 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184690 | Pav. C. Cananea | 080371ME035 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95420 | 330409 | 330409 | 284052 | 284052 | 284052 | 284052 | 85.9698 | 0 | Metro Cuadrado | 4 | 29 | 85.97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME035 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184704 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle 124 Entre Avicultura Y Genetica Col Zootecnia | 080191ME022 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118827 | 111827 | 111827 | 111827 | 104668 | 104668 | 104668 | 93.5981 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184753 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Egipto Entre Desierto De Patagonia Y Desierto De Sonora Col Sahuaros | 080191ME023 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107561 | 107561 | 107561 | 107561 | 102751 | 102751 | 102751 | 95.5281 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184769 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Simson Entre Desierto Mojave Y Desierto De Sonora Col Sahuaros | 080191ME024 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUHAUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 176384 | 176384 | 176384 | 176384 | 170179 | 170179 | 170179 | 96.4821 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184783 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Plomo Entre Vias Ffcc Y Lombardo Toledano Col Plomeros | 080191ME026 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37933 | 37933 | 37933 | 37933 | 33124 | 33124 | 33124 | 87.3224 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Jj Calvo Entre 70 Y 74 Col Cerro De La Cruz | 080191ME027 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216553 | 216553 | 216553 | 216553 | 199129 | 199129 | 199129 | 91.9539 | 0 | Metro Cuadrado | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184843 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico Entre Calle 72 Entre Jj Calvo Y Ponce De Leon Col Cerro De La Cruz | 080191ME028 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNCIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173513 | 173513 | 173513 | 173513 | 165689 | 165689 | 165689 | 95.4908 | 0 | Metro Cuadrado | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184868 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 72 Entre Ponce De Leon Y Alta Tension Col Cerro De La Cruz | 080191ME029 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179153 | 179153 | 179153 | 179153 | 168431 | 168431 | 168431 | 94.0152 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184884 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Oro Entre Lombardo Toledano Y Vias Del Ffcc Col Plomeros | 080191ME031 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44506 | 44506 | 44506 | 44506 | 37626 | 37626 | 37626 | 84.5414 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184901 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Plata Entre Lombardo Toledano Y Vias Ffcc Col Plomeros | 080191ME032 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNCIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48322 | 52255 | 52255 | 52255 | 43489 | 43489 | 43489 | 83.2246 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184915 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Cananea Y Priv De Cananea Col Esperanza | 080191ME018 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132385 | 132385 | 132385 | 132385 | 123954 | 123954 | 123954 | 93.6315 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300184926 | Pavimntacion Con Concreto Hidraulico En Calle 35 Entre Justiniani Y Zubiran Col Lealtad Ii | 080191ME021 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190446 | 190446 | 190446 | 190446 | 190446 | 190446 | 190446 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185110 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En C. Prov De Jj Calvo Entre Parcial Buenavista Y Tope Muro Perif R Alamda Col Valle De La Madrid | 2013OP000492 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 687786 | 687786 | 687786 | 687786 | 687786 | 687786 | 687786 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185123 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ruiz Cortinez Entre Parcial Y Arroyo Col Adolfo Lopez Mateos | 2013OP000493 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185142 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En C. 21 12 Entre 21 Y Parcial Priv Garcia Conde Col Santos | 2013OP000494 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 36357 | 36338 | 36338 | 36338 | 36338 | 36338 | 36338 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185152 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ferrocarriles Entre Baja California Y Ave Teofilo Borunda Col Indsutrial | 2013OP000495 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 15104 | 156041 | 156041 | 156041 | 156041 | 156041 | 156041 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185182 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle San Jorge Entre Cdp Y Manuel Buendia Col Rodolfo Fierro | 2013OP000496 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 94589 | 94148 | 94148 | 94148 | 94148 | 94148 | 94148 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185224 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. San Jorge Entre Cdp Y Progreso Col Rodolfo Fierro | 2013OP000497 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 67785 | 66809 | 66809 | 66809 | 66809 | 66809 | 66809 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185237 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Urquide Entre 9 Y Parcial Calle 11 Col Santa Rosa | 2013OP000498 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUHAUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 70580 | 70580 | 70580 | 70580 | 70580 | 70580 | 70580 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185256 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Octava Entre Flores Magon Y Armendariz Col Nombre De Dios | 2013OP000499 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 89982 | 89982 | 89982 | 89982 | 89982 | 89982 | 89982 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185257 | Pavimentacion De La Calle Lucas Juarez | 1314090 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 345018 | 856940 | 856940 | 856940 | 856940 | 856940 | 856940 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 190 | 32 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314090 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185269 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv 2 De Octubre Entre Priv 24 Feb Y Tope Col Martin Lopez | 2013OP000500 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 120389 | 120388 | 120388 | 120388 | 120388 | 120388 | 120388 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185278 | Pavimentacion De C. Isla Sumatra | 1326089 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 355183 | 849532 | 849532 | 849532 | 849532 | 849532 | 849532 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 39 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326089 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185292 | Pavimentacion De C. Olivo | 1326090 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 137698 | 350808 | 350808 | 350808 | 350808 | 350808 | 350808 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 39 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326090 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185314 | Pavimentacion De C. Copala | 1314096 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2545538 | 3317381 | 3317380 | 3317381 | 3317381 | 3317381 | 3317381 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 40 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314096 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185332 | Pavimentacion C. Copala | 1314115 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1082680 | 2774343 | 2774343 | 2774343 | 2774343 | 2774343 | 2774343 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 555 | 30 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314115 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185359 | Construccionde Domo En Esc. Prim. Dr. Porfirio Parra | 1314095 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 836515 | 1017735 | 1017735 | 1017735 | 1017735 | 1017735 | 1017735 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 480 | 75 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314095 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185430 | Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Primaria Indigena Calirosame | 2013AT000046 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480990 | 480990 | 480990 | 480990 | 473607 | 473607 | 473607 | 98.465 | 0 | Obra | 350 | 100 | 99 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185452 | Construccion De Techumbre De Malla Sombra En Escuela De Trabajo Social Del Estado | 2013AT000047 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381138 | 381138 | 381138 | 381138 | 379833 | 379833 | 379833 | 99.6576 | 0 | Obra | 430 | 100 | 99 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185467 | Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Jardin De Niños Luz Maria Serradel | 2013AT000048 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 356995 | 356995 | 356995 | 356995 | 241592 | 241592 | 241592 | 67.6738 | 0 | Obra | 170 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185485 | Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Prim Justo Sierra | 2013AT000049 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 815312 | 804773 | 804773 | 804773 | 804773 | 804773 | 804773 | 100 | 0 | Obra | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185499 | Construccion De Techumbres Metalicas Tipo Domo En Esc Prim Chihuahua | 2013AT000050 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 896800 | 896800 | 896800 | 896800 | 265607 | 265607 | 265607 | 29.6172 | 0 | Obra | 539 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185513 | Construccion De Techumbre De Malla Sombra Prim Rafael Tocoli Chavez | 2013AT000051 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381138 | 381138 | 381138 | 381138 | 379834 | 379834 | 379834 | 99.6579 | 0 | Obra | 650 | 100 | 99 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185540 | Suministro De Concreto Y Materiales De Base En Calle Escudero Entre Emilia Miller Y La Paz Col Hacienda De La Flor | 2013OP000289 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 287288 | 287288 | 287288 | 287288 | 287288 | 287288 | 287288 | 100 | 0 | Metro cúbico | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185565 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Escudero Entre Emilia Miller Y La Paz Col Hacienda De La Flor | 2013OP000313 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 212992 | 212992 | 212992 | 212992 | 212992 | 212992 | 212992 | 100 | 0 | Metro cúbico | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185596 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto En Calles Populares Col Infonavit Nacional A | 2013OP000292 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1102978 | 1058667 | 1058667 | 1058667 | 1058667 | 1058667 | 1058667 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185617 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Microcarpeta De Asfalto En Calles Colonias Populares Col Infonavit | 2013OP000293 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650580 | 599278 | 599278 | 599278 | 599278 | 599278 | 599278 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185625 | Pavimetacion De La Calle Eulalio Gomez | MEO-FISM-16 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 350035 | 350035 | 350035 | 350035 | 350035 | 350035 | 350035 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185637 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Microcarpeta En Calles De La Col Infonavit Vallarta | 2013OP000294 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 976221 | 920189 | 920189 | 920189 | 920189 | 920189 | 920189 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185663 | Pavimentacion De La Calle Degollado | MEO-FISM-17 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 360036 | 360036 | 360036 | 360036 | 360036 | 360036 | 360036 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CARRECTAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185676 | Rehabilitacion De Pavimneto Asfaltico En Calles De La Col Sector Bellavista-20nov-Av Ocampo-Vias Ffcc | 2013OP000295 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1434016 | 1432498 | 1432498 | 1432498 | 1432498 | 1432498 | 1432498 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185694 | Pavimentacion De La Calle Prolongacion Eulalio Gomez | MEO-FISM-18 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 200020 | 200020 | 200020 | 200020 | 200020 | 200020 | 200020 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185698 | Rehabilitacion De Pavimneto Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto En Col Popular Campesina | 2013OP000296 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1256103 | 1219250 | 1219250 | 1219250 | 1219250 | 1219250 | 1219250 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185710 | Rehabilitacion De Pav Asfaltico Microcarpeta De Asfalto En Col Popular Col Obrera | 2013OP000297 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REHABILITACION DE PAVIMNETO ASFALTICO CON MICROCARPETA EN COL POPULAR COL OBRERA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 996489 | 996480 | 996480 | 996480 | 996480 | 996480 | 996480 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185720 | Pavimentacion De Calle Independencia | MEO-FISM-19 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 319231.92 | 319231.92 | 319231.92 | 319231.92 | 319231.92 | 319231.92 | 31231.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE RElIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185722 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Microcarpeta Asfaltica En Col Popular Ignasio Allende | 2013OP000298 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 961693 | 1176683 | 1176683 | 1176683 | 1176683 | 1176683 | 1176683 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185742 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto En Col Colinas Del Sol | 2013OP000299 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 918123 | 893044 | 893044 | 893044 | 893044 | 893044 | 893044 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185759 | Construccion De Techumbre Metalica En Jardin De Niños Paulo Freire Col Praderas Del Sur Iv Etapa | 2013AT000052 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 517601 | 517601 | 517601 | 517601 | 102243 | 102243 | 102243 | 19.7532 | 0 | Obra | 200 | 100 | 35 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185772 | Pavimentacion De La Calle Allende | MEO-FISM-20 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 233723.37 | 233723.37 | 233723.37 | 233723.37 | 233723.37 | 233723.37 | 233723.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185779 | Construccion De Techumbre Metalica De Jardin De Niños Maria Lavalle Urbina Fracc Los Olivos | 2013AT000053 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313751 | 313751 | 313751 | 313751 | 292187 | 292187 | 292187 | 93.127 | 0 | Obra | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: PROCES FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185798 | Construccion De Techumbre Metalica Jardin De Niños Gisela Chilton Col Real Carolinas | 2013AT000054 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 373926 | 373926 | 373926 | 373926 | 356501 | 356501 | 356501 | 95.34 | 0 | Obra | 200 | 100 | 96 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185806 | Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo | MEO-FISM-21 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 337533.75 | 337533.75 | 337533.75 | 337533.75 | 337533.75 | 337533.75 | 337533.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SAISFACTORIAMENTE DCHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185813 | Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo En Escuela Secundaria Regional Del Norte | 2013AT000055 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 820998 | 820998 | 820998 | 820998 | 376396 | 376396 | 376396 | 45.8462 | 0 | Obra | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185829 | Construccion De Techumbre De Malla Sombra En Primaria Ignacio Rodriguez | 2013AT000057 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380558 | 380475 | 380475 | 380475 | 380475 | 380475 | 380475 | 100 | 0 | Obra | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185842 | Pavimentacion De La Calle Mejia | MEO-FISM-22 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 435543.85 | 438543.85 | 438543.85 | 438543.85 | 438543.85 | 438543.85 | 438543.85 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185844 | Rehabilitacion De Parque En Av Teofilo Borunda Y California Col Hacienda De La Flor | 2013OP000314 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3213369 | 3213369 | 3213369 | 3213369 | 2256570 | 2256570 | 2256570 | 70.2244 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185866 | Pavimentacion De La Calle Gomez Farias | MEO-FISM-23 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 67006.7 | 67006.7 | 67006.7 | 67006.7 | 67006.7 | 67006.7 | 67006.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CORRECTAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300185886 | Construccion De Banqueta En Esc. Primaria Pedro Meoqui | MEO FISM -24 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2278.26 | 2278.26 | 2278.26 | 2278.26 | 2278.26 | 2278.26 | 2278.26 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE RELIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300186299 | Pavimentacion De C. Privada Juan Balderas | 1214097 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 23009 | 23009 | 23009 | 23009 | 23009 | 23009 | 23009 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1214097 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300186306 | Pavimentacion De Circuito C. Reynosa-C Hutusco-C Flor De Loto | 1214101 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 766446 | 766446 | 766446 | 766446 | 766446 | 766446 | 766446 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 96 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214101 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300186981 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Crucero De Avenidad Solidaridad Y Calle 3a Ote De Col. Carmen Serdan (Suministro De Cemento,Flete, Maquila Y Laboratorio) | 26010 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DELICIAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 283590 | 274487 | 274487 | 274487 | 274487 | 274487 | 274487 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1702 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300187105 | Pavimentacion En Avenida Los Naranjos Entre Avenida Las Torres Y Calle 2a De Col. Campesina | 26015 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 341588 | 341588 | 341588 | 341588 | 341588 | 341588 | 341588 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300187120 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Microcarpeta De Asfalto Colonia Santa Rosa | 2013OP000291 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1693751 | 1693746 | 1693746 | 1693746 | 1693746 | 1693746 | 1693746 | 100 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300187162 | Alumbrado Publico En Camino Rural De Col. Terrazas A Col. Revolucion | 26016 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 807258 | 807258 | 807258 | 807258 | 807258 | 807258 | 807258 | 100 | 0 | Luminaria | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300187671 | Construccion De Puente Elevado Conexion Plutarco Elias Calles-Mateo Almazan Y Manuel Soto | 3705487 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO JUAREZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45097757 | 45097757 | 45097757 | 44884595 | 44884595 | 44884595 | 44884595 | 99.5273 | 0 | Puente | 1319000 | 30 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300187782 | Pavimentacion De La Calle Miraflores | 080371ME029 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 793499 | 3619707 | 3239041 | 3239041 | 3239041 | 3239041 | 3239041 | 89.4835 | 0 | Metro Cuadrado | 28 | 37 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300187871 | Terracerias En La Calle Angelinas | MEO-FOPEDEP-01 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 479979.4 | 474979.4 | 474979.4 | 474979.4 | 474979.4 | 474979.4 | 474979.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300187961 | Terracerias De La Ave. Pino | MEO-FOPEDEP | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 503873.78 | 503873.78 | 503873.78 | 503873.78 | 503873.78 | 503873.78 | 503873.78 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300187972 | Pavimentacion De La Calle Caballero Aguila | 080371ME030 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1110174 | 2431663 | 2255005 | 2255005 | 2255005 | 2255005 | 2255005 | 92.7351 | 0 | Metro Cuadrado | 95 | 28 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300188160 | Pavimentacion De La Calle Huatusco | 080371ME031 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165651 | 739073 | 559790.27 | 559790.27 | 559790.27 | 559790.27 | 559790.27 | 75.7422 | 0 | Metro Cuadrado | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300188806 | Pavimentacion Calle Centenario Parte Baja | 01 | Chihuahua | Santa Bárbara | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1150296 | 1147981 | 1147981 | 1147981 | 1147981 | 1147981 | 1147981 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10200 | 100 | 100 | Financiera: SE CAPTURA EL CUARTO TRIMESTRE IGUAL QUE EL TERCERO PORQUE YA SE CONCLUYO LA OBRA / Física: SE CAPTURA EL CUARTO TRIMESTRE IGUAL QUE EL TERCERO PORQUE YA SE CONCLUYO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189664 | Pavimento En Calle Catedral De Zacatecas La Cantera | 2013OP000443 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 343766 | 343766 | 343766 | 343766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189677 | Pavimentacion Calle Catedral De Chihuahua La Cantera | 2013OP000444 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUHAUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 866663 | 866663 | 866663 | 866663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189690 | Pavimentacion En Calle Catedral De Mexico La Cantera | 2013OP000445 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1383995 | 1383995 | 1383995 | 1383995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189698 | Pavimentacion Calle Catedral De Guadalajara La Cantera | 2013OP000446 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1034400 | 1034400 | 1034400 | 1034400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189705 | Pavimentacion En Calle Catedral De Guanajuato La Cantera | 2013OP000447 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 386418 | 386418 | 386418 | 386418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189711 | Pavimnetacion En Calle Catedral De Zapopan La Cantera | 2013OP000448 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHAU | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 176946 | 176946 | 176946 | 176946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189719 | Pavimentacion De Calle Lateral Jardin De Niños La Cantera | 2013OP000449 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 379556 | 379556 | 379556 | 379556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189727 | Pavimentacion De Calle Santa Maria Entre Fernando Calderon Y Dostoyevky Col Ponce De Leon | 2013OP000450 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242917 | 242917 | 242917 | 242917 | 233181 | 233181 | 233181 | 95.992 | 0 | Metro Cuadrado | 1729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189747 | Pavimentacion En Calle Salome Urña Entre Fernando Calderon Y J De Encina Col Ponce De Leon | 2013OP000451 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145944 | 145944 | 145944 | 145944 | 125828 | 125828 | 125828 | 86.2166 | 0 | Metro Cuadrado | 1729 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189755 | Pavimnetacion En Calle Luis Quintanilla Entre J Gardel Y Garcia Marquez Col Ponce De Leon | 2013OP000452 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116788 | 116788 | 116788 | 116788 | 110313 | 110313 | 110313 | 94.4558 | 0 | Metro Cuadrado | 1729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189767 | Equipamiento En Centro De Computo En Escuela Prim Jesus Orozco Mendoza | 2013AT000066 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254715 | 254715 | 254715 | 254715 | 172551 | 172551 | 172551 | 67.7428 | 0 | Equipo | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS Y SE VAN AMPLIAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189780 | Equipamiento De Centro De Computa En Escuela Primaria Revolucion 2737 | 2013AT000067 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254715 | 254715 | 254715 | 254715 | 172551 | 172551 | 172551 | 67.7428 | 0 | Equipo | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS Y SE VAN AMPLIAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189794 | Equipamiento De Centro De Computo En Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Chihuahua | 2013AT000068 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254715 | 254715 | 254715 | 254715 | 172551 | 172551 | 172551 | 67.7428 | 0 | Equipo | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS Y SE VAN AMPLIAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189809 | Equipamiento De Centro De Computo En Escuela Sec. Federal 116 | 2013AT000069 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254715 | 254715 | 254715 | 254715 | 172551 | 172551 | 172551 | 67.7428 | 0 | Equipo | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS Y SE VAN AMPLIAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189822 | Rehabilitacion De Campo De Futbol Entre Calle Virus Y Ma Mendez | 2013OP000453 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 813077 | 813077 | 813077 | 813077 | 292335 | 292335 | 292335 | 35.9542 | 0 | Obra | 2168 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189838 | Construccion De Puente Vehicular En Arroyo La Cantera | 2013OP000480 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 799666 | 799666 | 799666 | 799666 | 786645 | 786645 | 786645 | 98.3717 | 0 | Puente | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189847 | Construccion De Cancha Usos Multiples Col Magisterial | 2013OP000481 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 647052 | 647052 | 647052 | 647052 | 264428 | 264428 | 264428 | 40.8666 | 0 | Cancha | 2500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189860 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Esc Sec Estatal 3066 | 2013OP000482 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627163 | 627163 | 627163 | 627163 | 612980 | 612980 | 612980 | 97.7385 | 0 | Cancha | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189886 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Parque Deportivo En Calles Sata Maria Y Fernando Calderon | 2013OP000483 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434234 | 434234 | 434234 | 434234 | 196601 | 196601 | 196601 | 45.2754 | 0 | Obra | 4048 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189916 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Parque Deportivo En Las Calles Jose Escanda Y Enrique Diez De Cañedo | 2013OP000484 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36914 | 369014 | 369014 | 369014 | 368493 | 368493 | 368493 | 99.8588 | 0 | Obra | 4048 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300189930 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Deportiva Diaz Ordaz | 2013OP000486 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1307658 | 1307658 | 1307658 | 1307658 | 1222654 | 1222654 | 1222654 | 93.4995 | 0 | Cancha | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300190175 | Pavimentacion De La Calle Francisco Javier Mina | 080371ME032 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 260427 | 1349662 | 882668 | 882668 | 882668 | 882668 | 882668 | 65.3992 | 0 | Metro Cuadrado | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300190254 | Pavimentacion De La Calle Articulo 27 | 080371ME066 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 930364 | 3174093 | 3131080 | 3131080 | 3131080 | 3131080 | 3131080 | 98.6449 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300190405 | Pavimentacion De La Calle Francisco Tzitza | 080371ME034 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321847 | 1090173 | 1040270.07 | 1040270.07 | 1040270.07 | 1040270.07 | 1040270.07 | 95.4225 | 0 | Metro Cuadrado | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%
CHH00130300190538 | Pavimentacion De La Calle Cananea | 080371ME035 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234377 | 795165 | 710129.05 | 710129.05 | 710129.05 | 710129.05 | 710129.05 | 89.3059 | 0 | Metro Cuadrado | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300190555 | Formacion Inicial(Instructores) | 1312029 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 26780 | 78000 | 26780 | 51220 | 26780 | 26780 | 26780 | 34.3333 | 0 | Capacitación | 100 | 34 | 33.34 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300190914 | Prevención Integral De La Violencia Y La Delincuencia Orientados A Las Juventudes | 1333003 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1456796 | 1456796 | 1456796 | 1456796 | 1456796 | 1456796 | 1456796 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO OBRA 1333003 / Registro: OBRA CONCLUIDA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191166 | Programa De Detención Y Prevención Del Maltrato Infantil En El Ámbito Local | 1333004 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191238 | Programa Integral De Prevención De La Violencia Contra Las Mujeres | 1333005 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 982000 | 1000000 | 1000000 | 982000 | 982000 | 982000 | 982000 | 98.2 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191302 | Construcción De Baños En Esc. Primaria Agustín Melgar De Ejido Morelos | 170023 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107297 | 117097 | 117030 | 117030 | 117030 | 117030 | 117030 | 99.9428 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191375 | Construcción De Puentes Tramo Carretero Campo 8 Y Medio A Ej. Vista Hermosa | 170021 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4005400 | 4731776 | 4731776 | 4731776 | 4731776 | 4731776 | 4731776 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191440 | Desarrollo De Capacidades Y Competencias Psicolaborales Para Las Juventudes | 1333007 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191501 | Programa De Cultura De Paz Para La Niñez Y Las Juventudes | 1333009 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 75 | 0 | Proyecto | 5000 | 75 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100 % / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191623 | Construcción De Cocina-Comedor Esc. Mariano Matamoros | 170024 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Napavechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 605348 | 589962 | 589962 | 589962 | 589962 | 589962 | 589962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Salón | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191720 | Instalación De Tanques Métalicos En Diversos Ejidos | 170022 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 617880 | 617880 | 617880 | 617880 | 617880 | 617880 | 617880 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191771 | Piso Firme Para Mejoramiento De Vivienda | 170025 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1688520 | 1688520 | 1688520 | 1688520 | 1688520 | 99.3247 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191815 | Techo De Lamina Para Mejoramiento De Vivienda | 170029 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1049188 | 1049188 | 1049188 | 1049188 | 1049188 | 99.9227 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300191856 | Electrificaciones Varias En Cd. Cuauhtémoc | 170027 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 44478 | 44478 | 44478 | 44478 | 44478 | 44478 | 44478 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300192003 | Gastos Indirectos | 170028 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17500 | 17500 | 16813 | 16813 | 16813 | 16813 | 16813 | 96.0743 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300193309 | Contrucción Del Puente Alcantarilla En El Camino A Ejido 6 D Enero | 170031 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1241329 | 1241329 | 1053674 | 1053674 | 1053674 | 1053674 | 1053674 | 84.8827 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300193356 | Electrificación En Col. Andres Mendoza S. | 170034 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 442559 | 442754 | 442559 | 442559 | 442559 | 442559 | 442559 | 99.956 | 0 | Red de Distribución | 0 | 100 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194040 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Acceso A Salón Ejidal Santa Lucia | 1701244 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 369403 | 329224 | 329224 | 329224 | 329224 | 329224 | 329224 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194328 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Opalo Entre Cruz Chavez Y Oscar Sandoval Col Madera 65 | 2013OP000440 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 83082 | 83082 | 83082 | 83082 | 83082 | 83082 | 83082 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Huyupan Entre Parcial Del Pilar Y Mina Dolores Col El Porvenir | 2013OP000326 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 267968 | 267968 | 267968 | 267968 | 267968 | 267968 | 267968 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194450 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cruz Chavez Entre Priv De Opalo Y Salomon Gaytan Col Madera 65 | 2013OP000439 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 257253 | 257253 | 257253 | 257253 | 257253 | 257253 | 257253 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194634 | Consejos De Cuencas (Cotas) | 10AC | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194649 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Mina Los Reyes Y Mina Rancho Viejo Col Porvenir | 2013OP000438 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 189720 | 189720 | 189720 | 189720 | 189720 | 189720 | 189720 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194654 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico C. 5ta. Entre Lazaro Cardenas Y C. 5 De Mayo, C. 5 De Mayo Entre 3ra Y 5ta En Ejido Lazaro Cardenas | 1701296 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 467626 | 420526 | 420524 | 420524 | 420524 | 420524 | 420524 | 99.9995 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194702 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Entre Erwin Flores Y Agusto Sandino Col Lealtad (2 De Octubre) | 2013OP000436 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 181294 | 181294 | 181294 | 181294 | 181294 | 181294 | 181294 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194733 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Lauro Gomez Entre Oscar Gonzalez Y Parcial Cdp Col 15 Enero | 2013OP000435 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 202708 | 202708 | 202708 | 202708 | 202708 | 202708 | 202708 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA ES 2011 POR ERROR DE PUSO 2013 / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194755 | Construcción De Linea General De Agua Potable En Col. Chano Duarte | 1701299 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57099 | 57099 | 57099 | 57099 | 57099 | 57099 | 57099 | 100 | 0 | Metro Lineal | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194757 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 712 Entre Mendez Y Carlos Fuero Col Santa Rosa | 2013OP000328 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 248554 | 248554 | 248554 | 248554 | 248554 | 248554 | 248554 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194783 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De 234 De Febrero Entre Calle 2 De Octubre Y Tope Col Martin Lopez | 2013OP000327 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 246845 | 246845 | 246845 | 246845 | 246845 | 246845 | 246845 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194827 | Ampliacion Electrica En Col. Chano Duarte Iii Etapa | 1701297 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Energía | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 129830 | 129830 | 117974 | 117974 | 117974 | 117974 | 117974 | 90.8681 | 0 | Poste | 176 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194959 | 2da. Etapa Red De Distribucion Corredor Comercial Anahuac Y Uacj Circuito Interior | 1701198 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1280000 | 1273731 | 1273731 | 1273731 | 1038130.57 | 1038130.57 | 944637.48 | 81.5031 | 0 | Metros | 500 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300194996 | Primera Etapa Sistema Integral De Agua Potable | 3400169 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2268785 | 2244024 | 2244024 | 2244024 | 2243989.13 | 2243989.13 | 671136.8 | 99.9984 | 0 | Metros | 1055 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195031 | Tanque Metalico Elevado De 50m3 De Cap., H=15mts. Y Automatizacion En Carvajal | 1000298 | Chihuahua | Buenaventura | Carvajal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 613454 | 613454 | 613454 | 613454 | 524870.19 | 524870.19 | 126123.13 | 85.5598 | 0 | Tanque | 494 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195051 | Supervision Tecnica | 6800931 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3501096 | 3501096 | 3229586 | 3229586 | 2671198.69 | 2671198.69 | 2140081.05 | 76.2961 | 0 | Informe | 144660 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195093 | Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular De Concreto En El Camino A Ejido La Avispa | 1701286 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265531 | 265531 | 265530 | 265530 | 265530 | 265530 | 265530 | 99.9996 | 0 | Puente | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195115 | Construccion De La Terminacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 1000291 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1368000 | 1365003 | 1365003 | 1365003 | 1364816.75 | 1364816.75 | 903380.1 | 99.9864 | 0 | Metros | 1350 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDOY EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CHH00130300195184 | Construccion De La Terminacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 1000290 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2052000 | 1883436 | 1883436 | 1883436 | 1883173.49 | 1883173.49 | 1010065.14 | 99.9861 | 0 | Metros | 1725 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
CHH00130300195212 | Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanque, Cloracion, Red Y Tomas | 1200370 | Chihuahua | Carichí | Molinares | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1388400 | 1388400 | 1388400 | 1388400 | 1380804.82 | 1380804.82 | 767886.36 | 99.453 | 0 | Metros | 53 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300195218 | 2da. Etapa De Constrfuccion Del Colector Gomez Morin De La Vialidad Ingenieria A La Planta De Tratamiento | 1701205 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1865502 | 1816526 | 1816526 | 1816526 | 1792016.25 | 1792016.25 | 544957.87 | 98.6507 | 0 | Metros | 12000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195244 | Construccion De Colectores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 6200410 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1520000 | 1518267 | 1518267 | 1518267 | 1111093.98 | 1111093.98 | 912948.63 | 73.1817 | 0 | Metros | 3300 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
CHH00130300195252 | Tanque Superficial De Mamposteria De 20m3 De Cap. Y Automatizacion | 1200370 | Chihuahua | Carichí | Las Juntas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 258400 | 258400 | 258400 | 258400 | 220196.51 | 220196.51 | 111835.91 | 85.2154 | 0 | Tanque | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300195280 | Construccion Del Colector Ejercito Nacional | 3705992 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19506034.2 | 19506034.2 | 5851816.59 | 97.5302 | 0 | Metros | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300195285 | Tanque Metalico Elevado De 200m3 De Cap. H=15mts. Y Automatizacion | 2101083 | Chihuahua | Delicias | Colonia Campesina | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200500 | 1200500 | 1200500 | 1200500 | 1080054.4 | 1080054.4 | 338325.23 | 89.967 | 0 | Tanque | 2365 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195315 | Construccion De Linea De Conduccion A Presion A Planta Sur Sur Y Obra Complementaria En Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales En San Isidro | 3705860 | Chihuahua | Juárez | San Isidro (Río Grande) | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1680000 | 1671660 | 1671660 | 1671660 | 1432227.79 | 1432227.79 | 1144791.36 | 85.677 | 0 | Metros | 3483 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300195372 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd | 2700812 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349600 | 337637 | 337637 | 337637 | 334549.34 | 334549.34 | 137641.17 | 99.0855 | 0 | Sistema | 14513 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERCACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195382 | Sistema Integral De Agua Potable: Cond., Equipamiento, Tanque, Cloracion, Red Y Tomas (1a Etapa) | 6400153 | Chihuahua | El Tule | El Tule | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1634101 | 1620268 | 1620268 | 1620268 | 1553821.68 | 1553821.68 | 486202.45 | 95.8991 | 0 | Sistema | 811 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300195685 | Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En El Camino A Ejido El Apache | 1701287 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipales | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317849 | 317849 | 317849 | 317849 | 317849 | 317849 | 317849 | 100 | 0 | Puente | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195808 | Seccionamiento O Sectorizacion Red De Distribucion 2da Etapa | 50 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 1999379 | 1999379 | 1999379 | 1992809.84 | 1992809.84 | 599813.65 | 99.6714 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300195829 | 2da. Etapa Sectorizacion Red Y Tomas En El Sistema De Agua Potabale | 5900101 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1520000 | 1481147 | 1481147 | 1481147 | 1423230.04 | 1423230.04 | 907683.9 | 96.0897 | 0 | Sistema | 1062 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300195894 | Seccionamiento Sectorizacion Red De Distribucion Y Tomas | 2900788 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2280000 | 2275998 | 2275998 | 2275998 | 2238597.68 | 2238597.68 | 1548067.4 | 98.3568 | 0 | Metros | 1010 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195922 | Tanque Metalico Elevado De 30m3 De Cap. H=15m Y Automatizacion En San Diego De Alcala | 200402 | Chihuahua | Aldama | San Diego de Alcalá | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 446950 | 446950 | 446950 | 446950 | 369474.08 | 369474.08 | 256555.75 | 82.6656 | 0 | Tanque | 130 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195971 | Perforacion De Pozo A 250m De Prof. En Abdenago | 2300134 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1912578 | 1912578 | 1912578 | 1912578 | 1877535.34 | 1877535.34 | 1877535.34 | 98.1678 | 0 | Pozo | 2113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300195978 | Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En Ejido Cuitlahuac | 1701290 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515812 | 514160 | 514159 | 514159 | 514159 | 514159 | 514159 | 99.9998 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196034 | Tanque Metalico Elevado Tipo Diamante De 150m3 De Cap. H=15mts. De Altura Y Automatizacion | 2400143 | Chihuahua | Santa Isabel | Santa Isabel | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1043000 | 1043000 | 1043000 | 1043000 | 906759.63 | 906759.63 | 278709.06 | 86.9376 | 0 | Tanque | 1378 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196087 | Tanque Superficial De Concreto De 50m3 De Cap. Y Automatizacion En Mendoceño | 6100278 | Chihuahua | Satevó | Mendoceño | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 231700 | 231700 | 231700 | 231700 | 185442.28 | 185442.28 | 112326.95 | 80.0355 | 0 | Tanque | 180 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300196092 | Construcción De De Capilla De Velación En Col. Reforma | 1701291 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259620 | 259620 | 259393 | 259393 | 259393 | 259393 | 259393 | 99.9126 | 0 | Sala de Velación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196112 | Tanque Metalico Elevado De 50m3 De Cap., H=15mts. Y Automatizacion En El Gomeño | 6200422 | Chihuahua | Saucillo | El Gomeño | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 613454 | 613454 | 613454 | 613454 | 515218.89 | 515218.89 | 122065.72 | 83.9866 | 0 | Tanque | 364 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196126 | Capilla De Velación En Col. Margaritas | 1701294 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283495 | 256538 | 256538 | 256538 | 256538 | 256538 | 256538 | 100 | 0 | Sala de Velación | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196160 | 1era Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario | 3300129 | Chihuahua | Huejotitán | Huejotitán | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1950000 | 1945796 | 1945796 | 1945796 | 1907542.72 | 1907542.72 | 896437.34 | 98.0341 | 0 | Metros | 243 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196197 | Rehabilitacion Del Colector Centenario | 5300166 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 623495.23 | 623495.23 | 186831.97 | 99.9191 | 0 | Metros | 2128 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300196199 | Construcción De Vivienda De Adobe Chano Duarte | 1701292 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37549 | 37549 | 37506 | 37506 | 37506 | 37506 | 37506 | 99.8855 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196261 | Construccion De Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Alamito, Corral De Piedras Y Punto Alegre. | 6000145 | Chihuahua | Santa Bárbara | El Alamito (Los Tubos) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2326507.15 | 2326507.15 | 1463079.82 | 99.4234 | 0 | Metros | 916 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196290 | Linea De Alcantarillado Sanitario En Col. Chano Duarte | 1701300 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 33490 | 33490 | 33490 | 33490 | 33490 | 33490 | 33490 | 100 | 0 | Metros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196296 | Sistema Integral De Agua Potable Consistente En: Cond., Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas | 3100651 | Chihuahua | Guerrero | Rancho Colorado | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1591200 | 1577255 | 1577255 | 1577255 | 1286013 | 1286013 | 1241201.04 | 81.5349 | 0 | Sistema | 190 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300196333 | Tanque Superficial De Mamposteria De 30m3 De Cap. Y Automatizacion En Ejido Constitucion Y Las Animas | 3100661 | Chihuahua | Guerrero | Ejido Constitución (La Tinaja) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256200 | 256200 | 256200 | 256200 | 216873.12 | 216873.12 | 71176.36 | 84.6499 | 0 | Tanque | 163 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300196350 | Sistema Integral De Agua Potable: Captacion, Cond., Red, Tomas Y Tanque En Aguaje Verde | 4700294 | Chihuahua | Moris | Aguaje Verde | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2586550 | 2573635 | 2573635 | 2573635 | 2395577.6 | 2395577.6 | 1294944.74 | 93.0815 | 0 | Sistema | 106 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196409 | 2a Et. Red De Dist Y Tomas Dom. En San Juan De Los Iturralde | 700437 | Chihuahua | Balleza | San Juan de los Iturralde | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1152600 | 1152600 | 1152600 | 1152600 | 1145471.42 | 1145471.42 | 757092.51 | 99.3815 | 0 | Metros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300196448 | 2a Et Red De Dist Y Tomas Dom. En Los Pilares | 700438 | Chihuahua | Balleza | Los Pilares | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 532100 | 532100 | 532100 | 532100 | 524067.63 | 524067.63 | 351587.75 | 98.4904 | 0 | Metros | 13 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300196475 | Tanque Metalico Elevado De 30m3 De Cap. H=15mts. Y Automatizacion En La Noria (San Isidro) | 1906870 | Chihuahua | Chihuahua | La Noria (San Isidro) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 446950 | 446950 | 446950 | 446950 | 368972.02 | 368972.02 | 249182.12 | 82.5533 | 0 | Tanque | 195 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300196493 | Tanque Metalico Elevado De 40m3 De Cap. H=15m Y Automatizacion En Rancho De Enmedio | 1906871 | Chihuahua | Chihuahua | Rancho de Enmedio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 520800 | 520800 | 520800 | 520800 | 418836.76 | 418836.76 | 134089.31 | 80.4218 | 0 | Tanque | 206 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300196507 | Sistema Integral: Cond. Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En Santa Gertrudis | 800394 | Chihuahua | Batopilas | Santa Gertrudis | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2040000 | 2015206 | 2015206 | 2015206 | 2015206 | 2015206 | 883785.44 | 100 | 0 | Sistema | 70 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300196521 | 2a Etapa Red Y Tomas Domiciliarias En Santa Rita | 2900795 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2184500 | 2169598 | 2169598 | 2169598 | 2150812.37 | 2150812.37 | 650879.31 | 99.1341 | 0 | Metros | 237 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300196545 | 2a Etapa Red De Distribucion Y Tanque En Divisadero | 6500547 | Chihuahua | Urique | Divisadero Gallego | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1950000 | 1945805 | 1945805 | 1945805 | 1882736.23 | 1882736.23 | 1520742.39 | 96.7587 | 0 | Metros | 11 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300197964 | Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En Areponapuchi | 6500548 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2270348.49 | 2270348.49 | 1131605.12 | 97.0234 | 0 | Metros | 224 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300197998 | Pavimentacion Varias Calles De La Ciudad Con Concreto Hidraulico (Aportacion Municipal Al Programa Habitat) | 2013AT000070 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 624200 | 624200 | 624200 | 624200 | 624200 | 624200 | 624200 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 537 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198020 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En La Boquilla | 5800143 | Chihuahua | San Francisco de Conchos | Boquilla de Babisas (La Boquilla de Conchos) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 123479 | 123479 | 123479 | 89234.91 | 89234.91 | 21288.06 | 72.2673 | 0 | Proyecto | 1185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198027 | Instalación De Tomas Domiciliarias En Calle Ayuntamiento Entre Regidores Y C. Israel Beltran Montes En Col. Alcaldes | 1701302 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 32280 | 25553 | 25553 | 25553 | 25553 | 25553 | 25553 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198029 | Aportacion Para Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable En Colonia Praderas Del Sur Y Ampl Valle Dorado | 2013AT000064 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 723623 | 723623 | 723623 | 723623 | 723623 | 723623 | 723623 | 100 | 0 | Metro Lineal | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198089 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Maguarichi | 4100229 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 154327 | 154327 | 154327 | 154327 | 154327 | 46298.05 | 100 | 0 | Proyecto | 801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198101 | Construcción De Descargas Domiciliarias En Calle Ayuntamiento | 1701303 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35950 | 33848 | 33848 | 33848 | 33848 | 33848 | 33848 | 100 | 0 | Colector | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198114 | Elaboracion Proyecto De Agua Potable En Arturo Gamiz | 4000317 | Chihuahua | Madera | Arturo Gámiz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 104394 | 104394 | 104394 | 77239.28 | 77239.28 | 31318.27 | 73.9882 | 0 | Proyecto | 44 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300198137 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ejido San Pedro | 3500207 | Chihuahua | Janos | San Pedro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 32256.81 | 100 | 0 | Proyecto | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300198192 | Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En Col. Chupaderos | 1701309 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 267272 | 325999 | 325999 | 325999 | 325999 | 325999 | 325999 | 100 | 0 | Puente | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198283 | Ampliación Eléctrica En Ejido Progreso | 1701315 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Ejido Progreso (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 99913 | 99913 | 99913 | 99913 | 99913 | 99913 | 99913 | 100 | 0 | Poste | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198343 | Ampliaciones Eléctricas Varias En El Seccional De Alvaro Obregón | 1701314 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169806 | 174376 | 174376 | 174376 | 174376 | 174376 | 174376 | 100 | 0 | Poste | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198403 | Rehabilitación De Carretera Costera En El Seccional De Anahuac (Del Km 0 Mas 000 Al Km 3 Mas 700) | 1701312 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 929068 | 929068 | 928967 | 928967 | 928967 | 928967 | 928967 | 99.9891 | 0 | Kilómetro | 2480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300198582 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 2900776 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Nuestra Señora | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2399058.41 | 2399058.41 | 2399058.41 | 2399058.41 | 2399058.41 | 2399058.41 | 100 | 0 | Sistema | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300198677 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ejido Lazaro Cardenas | 3500208 | Chihuahua | Janos | Lázaro Cárdenas (Ojo Frío) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 32256.81 | 100 | 0 | Proyecto | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300198932 | Pavimentación Con Conreto Hidraulico Av. Victoria Entre C. 12a Y 16a | 1701243 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 888080 | 1008849 | 1008848 | 1008848 | 1008848 | 1008848 | 1008848 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199655 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Nonovava Humariza | 4900175 | Chihuahua | Nonoava | Humariza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 169060 | 169060 | 169060 | 157532.72 | 157532.72 | 50717.74 | 93.1815 | 0 | Proyecto | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199668 | Pavimentacion Calle Tpacio Entre Rosas Y Fuentes Mares (Funcionamiento Vivevus) | 2013OP000399 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216334 | 216334 | 216334 | 216334 | 215310 | 215310 | 215310 | 99.5267 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199684 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En La Calera | 3100647 | Chihuahua | Guerrero | Calera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 104394 | 104394 | 104394 | 77032.66 | 77032.66 | 31318.27 | 73.7903 | 0 | Proyecto | 274 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300199689 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Bocoyna - Panalachi | 900675 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 172140 | 172140 | 172140 | 172140 | 172140 | 51642 | 100 | 0 | Proyecto | 312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300199699 | Pavimentacion De Calle Rosas Entre Topacio Y Esmeralda Col Marmol(Vivevus) | 2013OP000400 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIAHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 209811 | 209003 | 209003 | 209003 | 209003 | 209003 | 209003 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVIISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199717 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En El Pinito | 3100648 | Chihuahua | Guerrero | El Pinito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 104394 | 104394 | 104394 | 73299.46 | 73299.46 | 31318.26 | 70.2142 | 0 | Proyecto | 104 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300199726 | Pavimnetacion Calle Priv Reforma Entre Espinoza Y Vicente Guereca Col Revolucion | 2013OP000401 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 41214 | 40925 | 40925 | 40925 | 40925 | 40925 | 40925 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199751 | Pavimentacion Calle Priv Reforma Entre Cantauro Del Norte Y 27 Col Revolucion | 2013OP000402 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50302 | 50302 | 50302 | 50302 | 45310 | 45310 | 45310 | 90.0759 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITAR / Registro: REVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199766 | Pavimnetacion De Calle Che Guevara Entre Priv Reforma Y Tecnologico Col Villa | 2013OP000403 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 53630 | 53616 | 53616 | 53616 | 53616 | 53616 | 53616 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199769 | Elaboracion Del Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Dr. Belisario Dominguez- Sta Maria De Cuevas | 2200110 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa María de Cuevas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 214418 | 214418 | 214418 | 202892.01 | 202892.01 | 64325.53 | 94.6245 | 0 | Sistema | 393 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300199792 | Pavimnetacion De Calle Priv Reforma Entre 27 Nov Y 18 Marzo Col Revolucion (Vivebus) | 2013OP000404 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50302 | 50302 | 50302 | 50302 | 35078 | 35078 | 35078 | 69.7348 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: PROCESO YA SE VA A FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199813 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Jose Y Anexas | 600192 | Chihuahua | Bachíniva | San José y Anexas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 104394 | 104394 | 104394 | 93137.31 | 93137.31 | 31318.26 | 89.2171 | 0 | Proyecto | 212 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300199828 | Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En Julimes | 3800152 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 552500 | 551451 | 551451 | 551451 | 551451 | 551451 | 282674.27 | 100 | 0 | Proyecto | 1795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300199839 | Reposicion De Concreto Hidraulico En Zanjas Y Sondeos En Vialidades De La Ciudad | 2013OP000405 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA(VIVE BUS) | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 329800 | 329800 | 329800 | 329800 | 284949 | 284949 | 284949 | 86.4005 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: PROCESO DE FINIQUITAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199844 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Seccion El Oro | 1300240 | Chihuahua | Casas Grandes | Sección el Oro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 32256.81 | 100 | 0 | Proyecto | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300199862 | Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En Allende - Rancho Blanco | 300217 | Chihuahua | Allende | Rancho Blanco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382500 | 376554 | 376554 | 376554 | 376554 | 376554 | 112966.08 | 100 | 0 | Proyecto | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300199877 | Pavimentacion De Calle Industrias Ii Etap Entre Km 0000 Al Km 0435 | 2013OP000415 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 847315 | 847315 | 847315 | 847315 | 798034 | 798034 | 798034 | 94.1839 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199891 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Col. Cuauhtemoc | 1300241 | Chihuahua | Casas Grandes | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 32256.81 | 100 | 0 | Proyecto | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300199914 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guadalupe Y Calvo -Basonapa | 2900789 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Basonopa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 146094 | 146094 | 146094 | 130361.71 | 130361.71 | 43828.19 | 89.2314 | 0 | Proyecto | 70 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300199927 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Palanganas | 1300242 | Chihuahua | Casas Grandes | Palanganas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 107523 | 32256.81 | 100 | 0 | Proyecto | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300199973 | Construccion De Salon De Usos Multiples Col Genaro Vazquez | 2013OP000416 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300199990 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable Ejido Preson De Golondrinas | 4000318 | Chihuahua | Madera | Ejido Presón de Golondrinas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 104394 | 104394 | 104394 | 77239.28 | 77239.28 | 31318.27 | 73.9882 | 0 | Proyecto | 145 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200005 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guadalupe Y Calvo - Cieneguilla San Ignacio | 2900790 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Ignacio de Cieneguilla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 140157 | 140157 | 140157 | 132738.4 | 132738.4 | 42047.03 | 94.7069 | 0 | Proyecto | 70 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200033 | Construccion De Sanitarios Y Bardas En Cancha De Basquet Bol | 2013OP000419 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278730 | 278730 | 278730 | 278730 | 185820 | 185820 | 185820 | 66.6667 | 0 | Obra | 600 | 100 | 80 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200074 | Adquisicion De Dos Maquinas Extintoras Usadas | 2013SA000009 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 544158 | 544158 | 544158 | 544158 | 544158 | 544158 | 544158 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200085 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Capacidad Para Tratar Hasta 1.3 Litros Por Segundo | 2200111 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Santa María de Cuevas | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1019867 | 3420000 | 3420000 | 3420000 | 3378349.53 | 3378349.53 | 3378349.53 | 98.7821 | 0 | Planta | 393 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200112 | Construccion De Bodega Oficina En Campor De Beisbol Ejido Ocampo | 2013DR000089 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 376257 | 317976 | 317976 | 317976 | 317976 | 317976 | 317976 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200139 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Avendaños | 5700172 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Avendaños | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 123479 | 123479 | 123479 | 89234.92 | 89234.92 | 78800.39 | 72.2673 | 0 | Proyecto | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200153 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- Santa Tulita | 2900791 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Tulita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 146681 | 146681 | 146681 | 129515.7 | 129515.7 | 44004.35 | 88.2975 | 0 | Proyecto | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200174 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Tutuaca | 2200108 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | Tutuaca (Santa Bárbara de Tutuaca) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 248078 | 248078 | 248078 | 236551.21 | 236551.21 | 74423.29 | 95.3536 | 0 | Proyecto | 841 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200227 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Buena Fe | 5000663 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Buena Fe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 180123 | 180123 | 180123 | 180123 | 180123 | 54036.72 | 100 | 0 | Proyecto | 544 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200231 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- Rito El Nopalillo | 2900792 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Riíto (El Nopalillo) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 144077 | 144077 | 144077 | 126956.01 | 126956.01 | 43223.06 | 88.1168 | 0 | Proyecto | 47 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200261 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Rinconada Del Mimbre | 2800156 | Chihuahua | Guadalupe | Rinconada del Mimbre | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 184789 | 184789 | 184789 | 184789 | 184789 | 55436.6 | 100 | 0 | Proyecto | 539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300200266 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Gpe Y Calvo- El Bajio Largo De Atascaderos | 2900793 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Bajío Largo de Atascaderos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 155201 | 155201 | 155201 | 151000.94 | 151000.94 | 46560.37 | 97.2938 | 0 | Proyecto | 195 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200297 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Santa Rosa De Arisiachi | 3100649 | Chihuahua | Guerrero | Santa Rosa de Arisiachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 167127.57 | 167127.57 | 50138.27 | 65.5402 | 0 | Proyecto | 466 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200300 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable | 700434 | Chihuahua | Balleza | Mesa de Tucheachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 123479 | 123479 | 123479 | 89234.92 | 89234.92 | 52204.94 | 72.2673 | 0 | Proyecto | 68 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200324 | Elaboracion De Proyecto De Alacantarillado Sanitario En San Lorenzo | 2200109 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | San Lorenzo | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 190428 | 190428 | 190428 | 186585.43 | 186585.43 | 57128.27 | 97.9821 | 0 | Proyecto | 441 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200329 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Juarez- Samalayuca | 3705861 | Chihuahua | Juárez | Samalayuca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 107523 | 107523 | 107523 | 79131.28 | 79131.28 | 32256.81 | 73.5947 | 0 | Proyecto | 1474 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200353 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Vaqueteros | 6400152 | Chihuahua | El Tule | Vaqueteros (San José de Vaqueteros) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 177855 | 177855 | 177855 | 177855 | 177855 | 53356.46 | 100 | 0 | Proyecto | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300200359 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Guachochi-Basihuare | 2700830 | Chihuahua | Guachochi | Basihuare | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156000 | 123479 | 123479 | 123479 | 89234.92 | 89234.92 | 78800.39 | 72.2673 | 0 | Proyecto | 118 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130300200404 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En Sojahuachi | 900674 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 173839 | 173839 | 173839 | 173839 | 173839 | 52151.67 | 100 | 0 | Proyecto | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300200444 | Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 1906713 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 113717.71 | 100 | 0 | Proyecto | 1499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200459 | Supervision Tecnica | 6800902 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2865750 | 2865750 | 2765753 | 2765753 | 2020212.06 | 2020212.06 | 1385306.57 | 70.4951 | 0 | Informe | 51601 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200472 | Sistema Estaditico De Relacion De Datos E Integracion De Informacion De Acciones Preventivas Y Plociales Para Direccion De Seguridad Publica(Sofware) | 2013SE000133 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Programa | 1148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200476 | Elaboracion De Proyecto De Alcantarillado Sanitario En San Javier | 5600206 | Chihuahua | Rosario | San Javier | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 177488 | 177488 | 177488 | 177488 | 177488 | 53246.18 | 100 | 0 | Proyecto | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200529 | Construccion De Subcomandancia De Vistas Cerro Grande | 2013SE000134 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200530 | Supervision Tecnica En Varias Localidades | 6800935 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58520 | 1412397 | 1079874.81 | 1079874.81 | 904718.09 | 904718.09 | 704197.55 | 64.0555 | 0 | Informe | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SUPERVISION TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200563 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Integral Cedipol Ii Etapa | 2013SE000113 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 11379845 | 11379845 | 11379845 | 11379845 | 11379845 | 11379845 | 11379845 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200599 | Diagnostico Y Analisis De Prevencion Social Y Situacion De La Ciudad De Chihuahua | 2013SE000139 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200641 | Profesionalizacion De Analisis Y Estadisticas De Mapas Geodelictivos | 2013SE000140 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Proyecto | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200685 | Prevencion Jornadas De Deporte Sumando Deporte En Tu Colonia | 2013SE000131 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 4499974 | 4499974 | 4499974 | 4499974 | 4499974 | 4499974 | 4499974 | 100 | 0 | Proyecto | 750000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CORRECCION EN METAS / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200732 | Prevencio Jornadas Musicales Como Alternativa De Paz Involucrando Niños Y Preadolescentes En Colonias De Alta Incidencia Delictiva | 2013SE000135 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 100 | 0 | Programa | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300200775 | Prevencion De Promotores Comunitarios Para La Cohecion Y La Participacion Ciudadana | 2013SE000128 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1577000 | 1577000 | 1577000 | 1577000 | 1577000 | 1577000 | 1577000 | 100 | 0 | Programa | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300201145 | Acciones De Apertura De Espacios, Fortalecimiento De Espacios De Cultura Del Agua, Eventos, Material Inedito, Material Ejemplares Reproducido Y Adquirido | 6800924 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1438433.81 | 1438433.81 | 1438433.81 | 95.8956 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LO MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300201168 | Proarbol 2011 | 13AC | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52120124 | 52120124 | 52120124 | 52120124 | 48301175 | 48301175 | 48301175 | 92.6728 | 0 | Beneficiario | 52120124 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300201728 | Pavimentacion En Calle 8 Y Sarabia | - | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 148750 | 148750 | 148750 | 148750 | 148750 | 148750 | 148750 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300201761 | Terraplen Para Riego De Sello Y Pavimentacion Calle Obregon | - | Chihuahua | Buenaventura | Carvajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1458345 | 1458345 | 1458345 | 1458345 | 1458345 | 1458345 | 1458345 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300201799 | Pavimentacion Calle Morelos | - | Chihuahua | Buenaventura | Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 325502 | 325502 | 325502 | 325502 | 325502 | 325502 | 325502 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300201852 | Terracerias Y Encementado Calle San Lorenzo | - | Chihuahua | Buenaventura | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 793609 | 793609 | 793609 | 793609 | 793609 | 793609 | 793609 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300201868 | Electrificacion Y Linea De Distribucion Endeportiva | - | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 431123 | 431123 | 431123 | 431123 | 431123 | 431123 | 431123 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300201883 | Pav Calle Solidaridad En R M Quevedo | - | Chihuahua | Buenaventura | Rodrigo M. Quevedo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 286367 | 325502 | 325502 | 325502 | 325502 | 325502 | 325502 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300202236 | Tomas De Agua En Calle Obregon Y Calle Plaza | - | Chihuahua | Buenaventura | Carvajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 10369 | 10369 | 10369 | 10369 | 10369 | 10369 | 10369 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300202270 | Aportacion Municipal Para Banquetas | - | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 251464 | 251464 | 251464 | 251464 | 251464 | 251464 | 251464 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300202280 | Pav Calle Del Rastro | - | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 251464 | 251464 | 251464 | 251464 | 251464 | 251464 | 251464 | 100 | 0 | Obra | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300202300 | Calle Benito Juarez | - | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300203820 | Academia De Policia | 502312 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4614053 | 4614053 | 4614053 | 4614053 | 4614053 | 4614053 | 4614053 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300203834 | Equipo Para Acondicionamiento De Area | 502512-1312003 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300203842 | Equipo Medico | 502512-1312005 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25264 | 25264 | 25264 | 25264 | 25264 | 25264 | 25264 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: 3 Mesa de exploración, 2 Bascula de medición con altímetro, 2 Negatoscopio / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300203855 | Equipo De Clima Para Edificio | 502512-1312015 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Aire evaporativo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300203867 | Accesorio Para Equipo De Video | 502512-1312016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8048 | 8048 | 8048 | 8048 | 8048 | 8048 | 8048 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Tripie de video / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300203875 | Mobiliario Y Equipo | 502512-1312018 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300203880 | Equipo De Comunicacion | 502512-1312037 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: 2 telefonos inalambricos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300205942 | Mob. Y Equipo Para Seg. Pública | 502512-1312047 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14089 | 14089 | 14089 | 14089 | 14089 | 14089 | 14089 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: 1 compresor, 1 impresora / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206021 | Equipamiento Del Cdc Diaz Ordaz | 080371ME008 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15564 | 665000 | 509376 | 509376 | 509376 | 509376 | 509376 | 76.5979 | 0 | Lote | 300 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206036 | Equipamiento Del Cdc Francisco Villarreal | 080371ME009 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29632 | 495000 | 380912 | 380912 | 380912 | 380912 | 380912 | 76.9519 | 0 | Lote | 200 | 6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206051 | Equipamiento Del Cdc Granjas Unidas | 080371ME010 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16165 | 595000 | 463956 | 463956 | 463956 | 463956 | 463956 | 77.9758 | 0 | Lote | 300 | 7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206064 | Equipamiento Del Cdc Kilometro 29 | 080371ME011 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72453 | 660000 | 512124 | 512124 | 512124 | 512124 | 512124 | 77.5945 | 0 | Lote | 300 | 11 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206066 | Equipo De Cocina | 502612-1312014 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175843 | 175843 | 175843 | 175843 | 175843 | 175843 | 175843 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: 4 refrigeradores, 3 licuadoras / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206082 | Equipamiento Del Cdc Panfilo Natera | 080371ME012 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5065 | 270000 | 270000 | 172257 | 172257 | 172257 | 172257 | 63.7989 | 0 | Lote | 180 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206092 | Dispositivos De Apoyo Tecnológico | 502712-1312013 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46304 | 46304 | 46304 | 46304 | 46304 | 46304 | 46304 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206103 | Equipamiento Del Cdc Revolucion Mexicana | 080371ME013 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43662 | 375000 | 240158 | 240158 | 240158 | 240158 | 240158 | 64.0421 | 0 | Lote | 180 | 12 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206117 | Equipamiento En El Cdc Vista Hermosa | 080371ME015 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42695 | 665000 | 508012 | 508012 | 508012 | 508012 | 508012 | 76.3928 | 0 | Lote | 180 | 6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206157 | Equipo De Protección Para Entrenamiento | 502812-1312002 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206429 | Modernizacion Corredor Comercial Cuauhtemoc - Alavro Obregon Del Km. 4.0 Al Km 38.0 Tramo Km. 4.7 Al Km. 8.8 | 1701276 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de comunicaciones y obras publicas del estado de chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42023420 | 42023420 | 42023420 | 42023420 | 42023420 | 42023420 | 42023420 | 100 | 0 | Kilómetro | 155000 | 4.8 | 100 | Financiera: la obra se encuentra al 100% terminada / Física: la obra se encuentra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206477 | Obra Complementaria Modernizacion Acceso Sur A Santa Eulalia | 0400236 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado al cien por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206609 | Plantas Tratadoras | 503713-1313030 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318570 | 318570 | 318570 | 318570 | 318570 | 318570 | 318570 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206673 | Mantenimiento Y Resatauración De Fuentes Municipales | 503813-1313021 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238553 | 238553 | 238553 | 238553 | 238553 | 238553 | 238553 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206705 | Maquinaria Y Herramientas | 503913-1313022 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400336 | 400336 | 400336 | 400336 | 400336 | 400336 | 400336 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206736 | Fertilizantes Y Forestación | 504113-1313023 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 920530 | 920530 | 920530 | 920530 | 920530 | 920530 | 920530 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206757 | Tierra Para Jardín | 504113-1313029 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 549950 | 549950 | 549950 | 549950 | 549950 | 549950 | 549950 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206941 | Prevencion Promotores Comunitarios Para La Cohesion Y La Participacion Ciudadana | 2013SE000127 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300206984 | Prevencion Programas De Capacitacion De Padres De Familia En El Mejoramiento De Educaicon Basica De Sus Hijos En 4 Poligonos De La Ciudad | 2013SE000129 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207011 | Prevencion Campañas De Concientizacion Pasa Las Llaves | 2013SE000130 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD OUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207043 | Prevencion Programas Leer Para Prevenir | 2013SE000132 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 418448 | 418448 | 418448 | 418448 | 418448 | 418448 | 418448 | 100 | 0 | Proyecto | 750000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207096 | Prevencion Reativacion De Jovenes De Barrios | 2013SE000136 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1978658 | 1978658 | 1978658 | 1978658 | 1978658 | 1978658 | 1978658 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207121 | Prevencion Acompañando A Jovenes Por Chihuahua | 2013SE000137 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 757415 | 757415 | 757415 | 757415 | 757415 | 757415 | 757415 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207166 | Adquisicion De 14 Unidades Tipo Sedan 4 Puertas | 2013SE000156 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 3886293 | 4157445 | 4157445 | 4157445 | 4157445 | 4157445 | 4157445 | 100 | 0 | Unidad | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207181 | Implementos Para Tractor | 504213-1313019 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232120 | 232120 | 232120 | 232120 | 232120 | 232120 | 232120 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207211 | Adquisición De Herramienta Para Alumbrado | 504513-1313013 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363823 | 363823 | 363823 | 363823 | 363823 | 363823 | 363823 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207228 | Adquision De Refacciones Y Baterias Para Radios Portatiles Para Policias | 2013SE000157-158 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1796060 | 4477900 | 4477900 | 4477900 | 4477900 | 4477900 | 4477900 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207266 | Señalamiento Vertical | 504613 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1264966 | 1264966 | 1264966 | 1264966 | 1264966 | 1264966 | 1264966 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207292 | Señalamiento Horizontal | 504713 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2670221 | 2670221 | 2670221 | 2670221 | 2670221 | 2670221 | 2670221 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207329 | Herramientas Y Equipo Para Control De Tráfico | 504813 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66960 | 66960 | 66960 | 66960 | 66960 | 66960 | 66960 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207406 | Materiales Para Almacen De Control De Tráfico | 504913-1313010 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207449 | Equipo Para Minicargadores | 505013-1313014 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Servicios Públicos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90735 | 90735 | 90735 | 90735 | 90735 | 90735 | 90735 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207657 | Rehabilitación De Parque Praderas Del Sur | 505414-08037EMF004 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113152 | 113152 | 113152 | 113152 | 113152 | 113152 | 113152 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207704 | Rehabilitación De Parque Complejo Cielo | 505414-08037EMF002 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1252457 | 1252457 | 1252457 | 1252457 | 1252457 | 1252457 | 1252457 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300207959 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Antonio Caso | 505814-1314069 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1461393 | 1461393 | 1461393 | 1461393 | 1461393 | 1461393 | 1461393 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208013 | Construcción De Domo En Esc. República De Venezuela | 505814-1314070 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1121657 | 1121657 | 1121657 | 1121657 | 1121657 | 1121657 | 1121657 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208057 | Rehabilitación De Parque Burocrata | 505414-08037EMF003 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1433563 | 1433563 | 1433563 | 1433563 | 1433563 | 1433563 | 1433563 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208078 | Ampliacion De Camino Rural Del Porblado Del Sauz Tramo Del Km 0*000 Al Km 7*000 Anivel De Base Hidraulica Impregnada | 2013DR000080 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 6579749 | 6579749 | 6579749 | 6579749 | 6579749 | 6579749 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: UNIDAD MEDIDA CORREGUIDA OBRA TERMINAD / Registro: RVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208141 | Construcción De Domo En Esc. Prim. René Mascareñas | 505814-1314071 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1536960 | 1536960 | 1536960 | 1536960 | 1536960 | 1536960 | 1536960 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208246 | Construcción De Domo En Esc. Prim. Carlos Amaya | 505814-1314085 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1009217 | 1009217 | 1009217 | 1009217 | 1009217 | 1009217 | 1009217 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 99 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208458 | Construcción De Domo En Esc. Prim. Luis G. Inclán | 505814-1314086 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1162933 | 1162933 | 1162933 | 1162933 | 1162933 | 1162933 | 1162933 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208526 | Const. Camino San Vicente Maguarichi Del Km 0-000 Al 39-00 | 4100174 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12092389.27 | 12092389.27 | 12092389.27 | 12092389.27 | 12092389.27 | 12092389.24 | 12092389.24 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208597 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina De Avalos Entre Felipe Angeles Y Lateral Mian De Dolores Col Porvenir Iii | 2013OP000123 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 496935 | 496935 | 496935 | 496935 | 496935 | 496935 | 496935 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208599 | Programa Desarrollo Regional 2013 | 0200395, 396 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 509420 | 509420 | 509420 | 509420 | 509420 | 509420 | 509420 | 100 | 0 | Acción | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208627 | Const.Camino E.C Km 86-800 San Juanito- Basaseachi- Uruachi | 6600233 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Cuarto Trimestre | 2013 | 14942453 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208739 | Construccion De Albergue | 0800391 | Chihuahua | Batopilas | San José de Valenzuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Salud | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5135003 | 364997 | 364997 | 6.6363 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208804 | Construcion Local Para Comedor | 2700814 | Chihuahua | Guachochi | La Gobernadora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171200 | 171200 | 171200 | 171200 | 171200 | 171183.93 | 171183.93 | 99.9906 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300208883 | Construccion Local Para Comedor | 2700815 | Chihuahua | Guachochi | Nacasorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CORDINACCION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171200 | 171200 | 171200 | 171200 | 171200 | 171183.93 | 171183.93 | 99.9906 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209019 | Construcion De Local Para Comedor | 2700816 | Chihuahua | Guachochi | Gomarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171200 | 171200 | 171200 | 171200 | 171200 | 171183.93 | 171183.93 | 99.9906 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209117 | Construcion Puente Colgante Peatonal | 2900778 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Chinatú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CORDINACCION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 521630.32 | 521630.32 | 99.3582 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209204 | Construcción De Domo En Esc. Prim. Fed. Guillermo González Camarena | 505814-1314093 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 987525 | 987525 | 987525 | 987525 | 987525 | 987525 | 987525 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209205 | Construccion Puente Peatonal | 3100640 | Chihuahua | Guerrero | Rancho Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 501837 | 501837 | 99.3737 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209254 | Construcion Local Para Comedor | 3100641 | Chihuahua | Guerrero | Cojahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171200 | 171200 | 171200 | 171200 | 171200 | 171153.93 | 171153.93 | 99.9731 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209287 | Rehabilitación De Monumentos | 508616-1316008 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Educación y Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184539 | 184539 | 184539 | 184539 | 184539 | 184539 | 184539 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209301 | Centro De Salud (Trabajos De Acreditacion) | 4100221 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8028677 | 8028677 | 8028677 | 8028677 | 8028677 | 3222666.68 | 3222666.68 | 40.1394 | 0 | Centro | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209325 | Mobiliario Y Equipo Para Estaciones De Bombero | 510619-1319004 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Ecología y Protección Civil | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 438152 | 438152 | 438152 | 438152 | 438152 | 438152 | 438152 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209351 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados Ii Etapa | 4700283 | Chihuahua | Moris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100 | 5821755 | 5821755 | 5821755 | 5821755 | 2212759.82 | 2212759 | 38.0085 | 0 | Centro | 0 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209367 | Pavimentación Calle Encino | 511426-1326042 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sistema de urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 312896 | 312896 | 312896 | 312896 | 312896 | 312896 | 312896 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209425 | Rehabilitacion Parque Juarez Nuevo | 1314076 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPO DE JUAREZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2878231.28 | 2878231.28 | 2872339.76 | 2872339.76 | 2872339.76 | 2872339.76 | 2872339.76 | 99.7953 | 0 | Obra | 9249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209479 | Pavimentación De Calle Francisco Villa | 511426-1326046 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 609610 | 609610 | 609610 | 609610 | 609610 | 609610 | 609610 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300209502 | Pavimentación Calle Encino (Hospital-Manuel Acuña) | 511426-1326050 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 282143 | 282143 | 282143 | 282143 | 282143 | 282143 | 282143 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300210580 | Construccion Unidad Deportiva | 5400171 | Chihuahua | Riva Palacio | Sainapuchi (La Garita) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300213321 | Parque Aguilas De Zaragoza | 1314077 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO JUAREZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1835556.64 | 1835465.22 | 1835465.22 | 1835465.22 | 1835465.22 | 1835465.22 | 1835465.22 | 100 | 0 | Obra | 3744 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300213358 | Pavimentación De C. Manuel Granadillos | 511426-3705806 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 244514 | 244514 | 244514 | 244514 | 244514 | 244514 | 244514 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300213445 | Equipo De Vigilancia | 502412 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98320 | 98320 | 98320 | 98320 | 98320 | 98320 | 98320 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300213487 | Parque Los Alcaldes | 1314078 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3844660 | 3844147.26 | 3844147.26 | 3844147.26 | 3844147.26 | 3844147.26 | 3844147.26 | 100 | 0 | Obra | 5278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300213593 | Parque Anapra | 1314079 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6629575 | 6629575 | 6629575 | 4744080.59 | 4744080.59 | 4744080.59 | 4744080.59 | 71.5593 | 0 | Obra | 3164 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300213685 | Parque Municipio Libre | 1314097 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3263300 | 3263300 | 3263300 | 2655664.23 | 2655664.23 | 2655664.23 | 2655664.23 | 81.3797 | 0 | Obra | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300213735 | Parque Los Cisnes | 1314106 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1585082 | 1585082 | 1585082 | 861601.17 | 861601.17 | 861601.17 | 861601.17 | 54.3569 | 0 | Obra | 6400 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300213921 | Pavimentación De C. Asfodelo | 511426-3705808 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220070 | 220070 | 220070 | 220070 | 220070 | 220070 | 220070 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214043 | Pavimentación De C. Carlos Frank | 511426-3705810 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198987 | 198987 | 198987 | 198987 | 198987 | 198987 | 198987 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214074 | Pavimentación De C. Nueva Política | 511426-3705812 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238532 | 238532 | 238532 | 238532 | 238532 | 238532 | 238532 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214144 | Pavimentación De C. De La Fundición | 5114126-3705816 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280540 | 280540 | 280540 | 280540 | 280540 | 280540 | 280540 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214182 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle General Manuel Rincon Entre 9 Marzo Y 17 Octubre Col Nombre De Dios | 2013OP000139 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 69946 | 69946 | 69946 | 69946 | 69946 | 69946 | 69946 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214203 | Pavimentación De C. Primera | 511426-3705818 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 237460 | 237460 | 237460 | 237460 | 237460 | 237460 | 237460 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214316 | Pavimentación De C. Pascual Orozco | 541426-3705820 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293366 | 293366 | 293366 | 293366 | 293366 | 293366 | 293366 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214341 | Aperturacamino Maguarichi-Jayepuchi | 4100222 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 625633 | 625633 | 625633 | 625633 | 625633 | 625633 | 625633 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214357 | Pavimentación De C. Zenith | 511426-3705824 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390677 | 390677 | 390677 | 390677 | 390677 | 390677 | 390677 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214449 | Pavimentación De C. José Muñoz Cota | 511426-3705826 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247778 | 247778 | 247778 | 247778 | 247778 | 247778 | 247778 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214461 | Adquisicion De Chalecos Balisticos Para Policias | 2013SE000115 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 2025940 | 2025940 | 2025940 | 2025940 | 2025940 | 2025940 | 2025940 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214518 | Adquisicion De Uniformes Para Operativo | 2013SE000116 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 10114562 | 10395353 | 10395353 | 10395353 | 10395353 | 10395353 | 10395353 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: COORECCION EN UNIFORMES / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214546 | Pavimentación De C. Ramón Nuñez | 511426-3705828 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 387036 | 387036 | 387036 | 387036 | 387036 | 387036 | 387036 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214555 | Adquisicions De Municiones Para Armas Cortas Y Largas | 2013SE000124 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214579 | Levantamiento Topográfico Y Proyectos De Zona 13-A | 511426-3705836 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 475234 | 475234 | 475234 | 475234 | 475234 | 475234 | 475234 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214660 | Prevencion Diagnostico De Percepcion Ciudadana De Seguridad Publica Incidencia Delictiva | 2013SE000126 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214745 | Profesionalizacion Sintesis Y Redaccio De Actas Policiales | 2013SE000141 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214777 | Profesionalizacion Cursos Para Grupos Tacticos Especiales Swat | 2013SE000142 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Curso | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214818 | Profesionalizacion Reaccion A La Emboscada | 2013SE000143 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214881 | Profesionalizacion Criminalistica Policial | 2013SE000144 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300214923 | Evaluacion De Habilidades Destrezas Y Conocimientos De La Funcion Policial | 2013SE000145 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Evaluación | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300216146 | Pavimnetacion De Calle Cd Tijuana Entre Bartolome Y Ciudad Lerdo Col Diaz Ordaz | 080191ME014 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87942 | 87942 | 87942 | 87942 | 80298 | 80298 | 80298 | 91.3079 | 0 | Metro Cuadrado | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300216177 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cd Lerdo Entre Tijuana Y Culiacan Col Diaz Ordaz | 080191ME015 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61825 | 61825 | 61825 | 61825 | 57095 | 57095 | 57095 | 92.3494 | 0 | Metro Cuadrado | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300216214 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Cd Lerdo Y Alta Tension Col Diaz Ordaz | 080191ME016 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84936 | 84936 | 84936 | 84936 | 62892 | 62892 | 62892 | 74.0463 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300216253 | Pavimnetacion De Calle Alta Tension Entre Benito Juarez Y Bartolome Col Diaz Ordaz | 080191ME017 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104145 | 104145 | 104145 | 104145 | 95909 | 95909 | 95909 | 92.0918 | 0 | Metro Cuadrado | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300216299 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 45 12 Entre Parcial Melchor Guaspe Y Arturo Gamiz Col Lealtad I | 080191ME019 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131428 | 131428 | 131428 | 131428 | 123116 | 123116 | 123116 | 93.6756 | 0 | Metro Cuadrado | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300216340 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Justiniani Entre 33 Y 35 Col Lealtad Ii | 080191ME020 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 153924 | 153924 | 153924 | 153924 | 142941 | 142941 | 142941 | 92.8647 | 0 | Metro Cuadrado | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300217127 | Const Camino San Juanito Basasechi-Uruachi-Rocoroybo Del Km 0-000 Al 51-000 | 6600233 | Chihuahua | Uruachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 14942454 | 14942453 | 14942453 | 14942453 | 10369876 | 4572577 | 4572577 | 30.6012 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300217196 | Construcción De Barda Técnica N.9 | 27006 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 96676.42 | 96676 | 96676 | 96676 | 96676 | 96676 | 96676 | 100 | 0 | Bardas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300217488 | Elaboración Y Actualización De Instrumentos Normativos | 511930 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Urbano | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Elaboración de 3 estudios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300217652 | Nomenclatura De Calles | 512030 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Urbano | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515767 | 515767 | 515767 | 515767 | 515767 | 515767 | 515767 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300217803 | Cierre De Taller Con Malla Ciclónica | 512331-1331004 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Tránsito Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300217869 | Elaboración Y Actualización De Instrumentos Normativos | 511930-1330009 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Urbano | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300217992 | Equipamiento Para Tránsito | 512531-1331006 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tránsito Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47892 | 47892 | 47892 | 47892 | 47892 | 47892 | 47892 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218044 | Adquisición De Impresora | 515813-1313024 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios Públicos | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11341 | 11341 | 11341 | 11341 | 11341 | 11341 | 11341 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218118 | Const. De Ce.Re.So. Productivo (Supervisión Externa) | 516414-3703995 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 994097 | 994097 | 994097 | 994097 | 994097 | 994097 | 994097 | 100 | 0 | Informe | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218217 | Rehabilitación De Escuela (Gradas En Bachilleres) | 516514-1314072 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279522 | 279522 | 279522 | 279522 | 279522 | 279522 | 279522 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218249 | Construcción De Cancha En Colegio De Bachilleres | 516514-1314088 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1086997 | 1086997 | 1086997 | 1086997 | 1086997 | 1086997 | 1086997 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218278 | Apoyo A Viviendas | 5920240690 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126707.66 | 126707.66 | 126707.66 | 126707.66 | 126707.66 | 126707.66 | 126707.66 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218301 | Pavimentación De Calle Cuarta | 516614-1314082 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 887227 | 887227 | 887227 | 887227 | 887227 | 887227 | 887227 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218336 | Pavimentación De Calle Sonora | 516614-1314083 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 672907 | 672907 | 672907 | 672907 | 672907 | 672907 | 672907 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218371 | Capilla Juan Pablo Ii | 5920240799 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1427222.28 | 1427222.28 | 1427222.28 | 1427222.28 | 1427222.28 | 1427222.28 | 1427222.28 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218427 | Reparación Lienzo Charro | 5920240926 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75168 | 75168 | 75168 | 75168 | 75168 | 75168 | 75168 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218465 | Parque C. Sexta | 5920240962 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201811.65 | 201811.65 | 201811.65 | 201811.65 | 201811.65 | 201811.65 | 201811.65 | 100 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218548 | Parque Lineal C. Cuarta | 5920240969 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 195178 | 195178 | 195178 | 195178 | 195178 | 195178 | 195178 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218592 | Recarpeteo 2013 | 5920240971 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 152621.2 | 152621.2 | 152621.2 | 152621.2 | 152621.2 | 152621.2 | 152621.2 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218704 | Dispensario Medico San Antonio De Las Huertas | 5920240981 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236865.67 | 236865.67 | 236865.67 | 236865.67 | 236865.67 | 236865.67 | 236865.67 | 100 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218819 | Reparación De Zanjas | 170026 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 199725.39 | 199725.39 | 199725.39 | 199725.39 | 199725.39 | 199725.39 | 100 | 0 | Acción | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218845 | Parque La Esmeralda | 5920240986 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 181281.3 | 181281.3 | 181281.3 | 181281.3 | 181281.3 | 181281.3 | 181281.3 | 100 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218883 | Cancha De Fut Bol Soccer Cnop | 5920240972 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 558276.55 | 558276.55 | 558276.55 | 558276.55 | 558276.55 | 558276.55 | 558276.55 | 100 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300218994 | Ampliacion De Red Electrificacion Calle Acacia | MMB03-2013 | Chihuahua | Manuel Benavides | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 310716 | 124286.4 | 124286.4 | 124286.4 | 124286.4 | 124286.4 | 124286.4 | 100 | 0 | Poste | 120 | 100 | 100 | Financiera: El costo del proyecto fue de $ 124,286.40 terminado al 100 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300219145 | Rehabilitacion De Viviendas (21) | MMB05-2013 | Chihuahua | Manuel Benavides | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 103429 | 103429 | 103429 | 103429 | 103429 | 103429 | 103429 | 100 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE 21 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300219372 | Construccion Alberge En Pichique | 0700425 | Chihuahua | Balleza | Pichique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 325845 | 325846 | 325846 | 325846 | 325846 | 325846 | 325846 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300219422 | Pavimentacion Calle Lucio Medina | 0700433 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 483503 | 618167 | 618167 | 618167 | 618167 | 618167 | 618167 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300219482 | Pav. Calle Benito Juarez | 0700432 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 618167 | 618167 | 618167 | 618167 | 618167 | 618167 | 618167 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300219546 | Juventudes | 2 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4798000 | 4798000 | 4798000 | 4798000 | 4798000 | 4318200 | 4318200 | 90 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219627 | Convivencia, Cohesión Comunitaria Y Participación Ciudadana | 5 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3510000 | 3510000 | 90 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219702 | Urbanismo Social Y Acupuntura Sociourbana | 8 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21264000 | 21264000 | 21264000 | 21249355 | 21249355 | 360000 | 360000 | 1.693 | 14645 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219778 | Juventudes | 2 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23825984 | 23825984 | 23825984 | 23825984 | 23825984 | 21443386 | 21443386 | 90 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219800 | Aportación Municipal Hábitat 2013 | 5910240612 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2242729 | 2242729 | 2242729 | 2242729 | 2242729 | 2242729 | 2242729 | 100 | 0 | Acción | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300219807 | Mujeres | 3 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9900000 | 9900000 | 90 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219845 | Aportación Municipal Rep 2013 | 5910240613 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1948881 | 1948881 | 1948881 | 1948881 | 1948881 | 1948881 | 1948881 | 100 | 0 | Acción | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300219858 | Grupos En Condiciones De Vulnerabilidad | 4 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10941400 | 10941400 | 10941400 | 10941400 | 10941400 | 9847260 | 9847260 | 90 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219874 | Convivencia, Cohesión Comunitaria Y Participación Ciudadana | 5 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 90 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219885 | Centro Comunitario Col. Héroes De La Revolucion | 5910240614 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 821964.73 | 821964.73 | 821964.73 | 821964.73 | 821964.73 | 821964.73 | 821964.73 | 100 | 0 | Obra | 80000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300219894 | Cultura Ciudadana Y Cultura De La Legalidad | 6 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5528401 | 5528401 | 5528401 | 5528401 | 5528401 | 4975561 | 4975561 | 90 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219913 | Cultura De La Paz | 7 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 310500 | 310500 | 90 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219931 | Urbanismo Social Y Acupuntura Sociourbana | 8 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19116330 | 19116330 | 19116330 | 18150163 | 18150163 | 0 | 0 | 0 | 966167 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130300219938 | Electrificación Ejido Cordero | 5910240615 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cordero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 814853.89 | 814853.89 | 814853.89 | 814853.89 | 814853.89 | 814853.89 | 814853.89 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220143 | Evaluación De Control De Confianza | - | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Evaluación | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZAN EVALUACIONES PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220194 | Equipo De Alta Tecnología | 515519-1319003 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Ecología y Protección Civil | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999608 | 1999608 | 1999608 | 1999608 | 1999608 | 1999608 | 1999608 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: Equipo supresor de fuego JUROM3142013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220207 | Equipamiento | - | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5820500 | 5820500 | 5820500 | 5820500 | 5820500 | 5820500 | 5820500 | 100 | 0 | Acción | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EQUIPA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO EN TRANSPORTE COMO EN VESTUARIO, ADQUIRIENDO 6 PICK UP, 2 SEDAN, ASI COMO CHALECOS, BOTAS, CAMISAS, PANTALONES, CHAMARRAS Y UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220235 | Equipamiento Para Plaza De La Mexicanidad | 516716-1316010 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Ecología y Protección Civil | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 956608 | 956608 | 956608 | 956608 | 956608 | 956608 | 956608 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220292 | Campo De Soft Bol Col. Topo Chico | 2110900002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 587917 | 587917 | 587917 | 587917 | 587917 | 587917 | 587917 | 100 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220317 | Mantenimiento De Vialidades | 518714-3705878 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12990588 | 12990588 | 12990588 | 12990588 | 12990588 | 12990588 | 12990588 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220325 | Parque De Beis Bol Primero De Mayo | 2110900003 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 465072 | 465072 | 465072 | 465072 | 465072 | 465072 | 465072 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220549 | Rehabilitacion Albergue Escolar | 4200121 | Chihuahua | Manuel Benavides | Cobertura municipal |  | Convenios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 333036 | 333036 | 333036 | 333036 | 333036 | 333036 | 333036 | 100 | 0 | M2, Albergue | 50 | 100 | 1 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE ALBERGUE UNA UNIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220726 | Construccion Arco Ingreso Municipal | 4200148 | Chihuahua | Manuel Benavides | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1604422 | 1604422 | 1604422 | 1604422 | 477550.78 | 477550.78 | 477550.78 | 29.7647 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 70 | Financiera: / Física: OBRA AL 70 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220823 | Construccon De La Segunda Etapa Del Aeropuerto Regional Barrancas Del Cobre En La Localidad De Creel En El Municipio De Bocoyna | 0900672 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81778140 | 81778140 | 81778140 | 81778140 | 81778140 | 81561685.55 | 81561685.55 | 99.7353 | 216454.45 | Organización | 25000 | 99 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada 100% / Física: la obra se encuentra terminada 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300220900 | Sala De Velacion | - | Chihuahua | Julimes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 151730 | 151730 | 151730 | 151730 | 151730 | 151730 | 151730 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300221644 | Remodelacion Auditorio Luis H Alvarez | 5200439 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3637317 | 3637317 | 3637317 | 3637317 | 3637317 | 3637317 | 3637317 | 100 | 0 | Obra | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300222443 | Parque Col. Miguel Hidalgo | 2110900004 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 312661 | 312661 | 312661 | 312661 | 312661 | 312661 | 312661 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300222463 | Parque Emiliano Zapata | 2110900006 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77464 | 77464 | 77464 | 77464 | 77464 | 77464 | 77464 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300222469 | Pav. C. Soberania | 2110890002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 432252 | 432252 | 432252 | 432252 | 432252 | 432252 | 432252 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300222478 | Pav. C. De La Paz | 2110890003 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 463403 | 463403 | 463403 | 463403 | 463403 | 463403 | 463403 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300222486 | Pav. C. Mariano Azueta | 2110890004 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1375599 | 1375599 | 1375599 | 1375599 | 1375599 | 1375599 | 1375599 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300222496 | Obra Social Habitat 2013 | 2110890005 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 567814 | 567814 | 567814 | 567814 | 567814 | 567814 | 567814 | 100 | 0 | Acción | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300224183 | Adquisición Y Suministro De 100 Toneladas De Fertilizante Orgánico En Apoyo A La Producción Rural | 27024 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Tonelada | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225706 | Adquisicion De Dos Maquinas Micropavimentadoras | 2013OP000600-603 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13193318 | 13193318 | 13193318 | 13193318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 824448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO COMPRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225715 | Remodelación De Mercado Pupular | 2013OP000602 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11962744 | 11962744 | 11962744 | 11962744 | 2978034 | 2978034 | 2978034 | 24.8942 | 0 | Obra | 824448 | 100 | 20 | Financiera: / Física: PROCESO SE TRABAJA CON ANTICIPO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225717 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Mendoza Entre C 98 Y 98 Y Media Col Malvinas | 2013OP000615 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 296751 | 296751 | 296751 | 296751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225719 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 98 Y Media Entre C Vicente Mendoza Y C Pascual Garcia Col Malvina | 2013OP000616 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34114 | 341114 | 341114 | 341114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225721 | Reposicion De Concreto En Crucero De Vias Del Ffcc En Av De Las Industrias Entre Homero Y C. Fedor Dostoyevski | 2013OP000648 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225724 | Construccion De Puente Vehicular Calle Vicente Mendoza Col Malvinas | 2013OP000656 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 187947 | 187943 | 187943 | 187943 | 187943 | 187943 | 187943 | 100 | 0 | Puente | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225726 | Construccion De Puente Vehicular En C. Viñales Col María Isabel | 2013OP000657 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 268675 | 268668 | 268668 | 268668 | 268668 | 268668 | 268668 | 100 | 0 | Puente | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225728 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo El Barro Col Campesina | 2013OP000658 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas municipio de chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 42571 | 42571 | 42571 | 42571 | 42571 | 42571 | 42571 | 100 | 0 | Puente | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225731 | Construcción De Puente Sobre Arroyo Y Calle Arcos De Benevnete Col Los Arcos | 2013OP000659 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 89804 | 89796 | 89796 | 89796 | 89796 | 89796 | 89796 | 100 | 0 | Puente | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225843 | Proyecto Geometrico Estudio Cimnetacion Estrultural De Distribuidor Vial Zootecnia En Perif Francisco R. Almada | 2013OP000601 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas municipio de chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225844 | Ampliacion De Red De Atarjeas En Calle 98 Y Media Entre C. Vicente Mendoza Y C. Pascual Garcia En Col Malvinas | 2013OP000641 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77181 | 77181 | 77181 | 77181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225845 | Ingenierias Para El Proyecto Central Municipal De Prevención En Comandancia Sur | 2013OP000649 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56318 | 56318 | 56318 | 56318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225848 | Construccion De Boca De Tormenta Y Dren Calle Montes De Oca Col Constituyectes | 2013OP000683 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25729 | 25729 | 25729 | 25729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225850 | Construccion De Dren Pluvial En Calle 61a | 2013OP000684 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116726 | 116726 | 116726 | 116726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225851 | Construccion De Muro De Mamposteria Y Escalinata En Calles Priv 2 De Oct Y Priv Chulavista Col Alfredo Chavez | 2013OP000685 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38506 | 38449 | 38449 | 38449 | 38449 | 38449 | 38449 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225852 | Recubrimiento De Talud Con Mortero 1:3 Lanzado En Calle Prolongacion Aguilas Colina Del Sol | 2013OP000686 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57574 | 65574 | 65574 | 65574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225856 | Adaptación De Glorieta Pancho Villa Y Pintura Y Señalización Vial En Carril Del Vivebus | 2013OP000655-687 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas municipio de chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 347348 | 347348 | 347348 | 347348 | 319054 | 319054 | 319054 | 91.8543 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300225859 | Construcción De Muro De Contensión De Mamposteria En Av San Felipe Y Av La Cantera | 2013OP000688 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171154 | 172200 | 172200 | 172200 | 172200 | 172200 | 172200 | 100 | 0 | Metro cúbico | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226034 | Rehabilitación De Pavimento Con Sobre Carpeta Lateral Ortiz Mena | 2013OP000660 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 153531 | 153531 | 153531 | 153531 | 153531 | 153531 | 153531 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CON PART ESTATAL / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226036 | Construcción De Banquetas En Jardin De Niños Adolfo López Mateos Col Margarita M. De Juarez | 2013OP000661 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56643 | 56640 | 56640 | 56640 | 56640 | 56640 | 56640 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226041 | Construcción De Banquetas En Jardin De Niños Carmen Irigoyen Fracc Atenas | 2013OP000662 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58517 | 58517 | 58517 | 58517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226043 | Reparación De Malla Ciclonica En Jardin De Niños 20 Aniversario Col 20 Aniversario | 2013OP000663 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52163 | 52163 | 52163 | 52163 | 52145 | 52145 | 52145 | 99.9655 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226044 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Primaria Miguel Arvizu Col Toribio Ortega | 2013OP000664 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110371 | 110371 | 110371 | 110371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226065 | Construcción De Banquetas En Primaria Margarita Maza De Juarez Col Cerro De La Cruz | 2013OP000665 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117965 | 117965 | 117965 | 117965 | 110371 | 110371 | 110371 | 93.5625 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226067 | Construccion De Areas Verdes Y Banquetas En Escuela Sec Federal No 9 Col La Minita | 2013OP000666 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccipon de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35433 | 35433 | 35433 | 35433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226072 | Construcción De Banquetas En C. 72 Y C. Ramirez Col Cerro De La Cruz | 2013OP000667 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70664 | 70664 | 70664 | 70664 | 67687 | 67687 | 67687 | 95.7871 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226075 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. 61 Col Popular | 2013OP000668 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88175 | 88175 | 88175 | 88175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226080 | Reparación De Banquetas En Acueducto C Benites | 2013OP000669 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23555 | 23555 | 23555 | 23555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226084 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas C Sosa Vera Y Vilidad Nogales Col Chihuahua 2000 | 2013OP000670 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94388 | 91388 | 91388 | 91388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226166 | Construcción De Rampas De Acceso Para Sistema De Transporte Publico Sustentable | 2013OP000690 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Públicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247174 | 247173 | 247173 | 247173 | 247173 | 247173 | 247173 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226168 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En Vialidades De La Ciudad Para El Tranporte Público Sustentable | 2013OP000691 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278372 | 278372 | 278372 | 278372 | 257983 | 257983 | 257983 | 92.6756 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226170 | Construcción De Techumbre Metalica En Primaria Pablo Gomez Col Misael Nuñez | 2013OP000693 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuhua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 246040 | 246040 | 246040 | 246040 | 77503 | 77503 | 77503 | 31.5002 | 0 | Escuela | 650 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226171 | Construcción De Techumbre En Escuela Prim Simon Bolivar Colinas Del Sol | 2013OP000694 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294459 | 294459 | 294459 | 294459 | 175752 | 175752 | 175752 | 59.6864 | 0 | Escuela | 650 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: REVIISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226173 | Costruccion De Techumbre Metalica En Escuela Sect Estatal 3059 Col Chihuahua 2000 | 2013OP000697 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23752 | 230752 | 230752 | 230752 | 137053 | 137053 | 137053 | 59.3941 | 0 | Escuela | 1500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226174 | Construcción De Techumbre Metalica En Sec Federal No 2 Col. Parral | 2013OP000698 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298463 | 298463 | 298463 | 298463 | 174987 | 174987 | 174987 | 58.6294 | 0 | Escuela | 1500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226402 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 64 Y Media Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000709 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 336032 | 336032 | 336032 | 336032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226403 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 41 Y Media Entre C. Justiniani Y Arroyo Col Lealtad | 2013OP000710 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168717 | 168717 | 168717 | 168717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226404 | Pavimnetación Con Concreto Hidraulico En Calle Arcilla Entre C. Progreso Y C. Molderas En Col Ladrilleros | 2013OP000711 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 292625 | 292625 | 292625 | 292625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226405 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 59 Entre C. Defensa Popular Y Priv De Pablo Meoqui Col Sector Iii | 2013OP000712 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 594496 | 594496 | 594496 | 594496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226406 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. Justiniani Entre Lateral Pacheco Y Parcial 43 Col Lealtad | 2013OP000713 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 333726 | 333726 | 333726 | 333726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226407 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C Mina Navegantes Entre C Mina Huayapan Y C Mina Corralitos En C Ol Porvenir | 2013OP000714 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222045 | 222045 | 222045 | 222045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226408 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ladrilleros Entre Calle Arenas Y Calle Soleras Col Ladrilleros | 2013OP000715 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 397538 | 397538 | 397538 | 397538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2013000700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226409 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av Nueva España Cuerpo Oest Entre Calle 70 Y Parcial Limite Clinica Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000716 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanizacion Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155262 | 155262 | 155262 | 155262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226410 | Pavimnetación Con Concreto Hidraulico En Calle Encino Entre Calle 70 Y Parcial Limite De Clinica Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000717 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118592 | 118592 | 118592 | 118592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226411 | Diminuir Las Alergias Producidas Por El Polvo Y Dar Fluidez Al Trafico En Horas Pico | 2013OP000718 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanizacio Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70420 | 70420 | 70420 | 70420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226412 | Construccion De Aprisco En Ejido El Coyamito | 2013DR000606 | Chihuahua | Chihuahua | Coyamito Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Desarrolo Rural Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 447427 | 447427 | 447427 | 447427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226504 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Col Centro Lomas Del Santuario Y Santa Rita | 2013OP000407 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 652497 | 652497 | 652497 | 652497 | 652497 | 652497 | 652497 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226506 | Rehabilitacion De Pavimentacion Asfaltico En Perif De La Junvuntad Entre Silvestre Terrazas Y Av Fco Villa | 2013OP000408 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 659010 | 659011 | 659011 | 659011 | 659011 | 659011 | 659011 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226509 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Paseos De Chihuahua, Panamericana, Burocrata Y San Felipe Iv Etapa | 2013OP000409 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 375368 | 675368 | 675368 | 675368 | 675368 | 675368 | 675368 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226513 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Varias Vialidades Primarias Y Secundaria De La Ciudad | 2013OP000410-411-412 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 278772 | 928600 | 928600 | 928600 | 928600 | 928600 | 928600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226516 | Rehabilitacion Asfaltica Con Microcarpeta En Av Tomas Valles Y Lateral Prif De La Juventud | 2013OP000413 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 242553 | 242553 | 242553 | 242553 | 242553 | 242553 | 242553 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226520 | Rehabilitacion De Pavimentos Asfaltico Con Mirocarpeta En Ave Dostoyevky ,Sacramento Y Ch-P | 2013OP000414 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 550574 | 550574 | 550574 | 550574 | 550574 | 550574 | 550574 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226597 | Pavimnetación Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle 29 De Junio Entre 3 De Abril Y Calle 110 Col Martin Lopez | 2013OP000635 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 952229 | 952229 | 952229 | 952229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226601 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Los Angeles Entre Priv Mina San Agustin Y Mina Los Arrieros Col Porvenir | 2013OP000636 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262024 | 262024 | 262024 | 262024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226603 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Navegante Entre Priv Mina San Agustin Y Mina Los Arrieros Col Porvenir | 2013OP000637 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317143 | 317143 | 317143 | 317143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226606 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Sonora Col Sahuaros | 2013OP000638 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218747 | 218747 | 218747 | 218747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226611 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina De La Cndelaria Entre Desierto De Sonora Y Frente De Colonias Populares Col Shuaros | 2013OP000639 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298939 | 298939 | 298939 | 298939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226612 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 58 Entre Lateral De Av Nueva España Y Parcial Diana Laura Riojas Col. Vistas Cerro Grande | 2013OP000640 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1454067 | 1454067 | 1454067 | 1454067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226613 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Seguridad Social Y Cananea Col Esperanza | 2013OP000642 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251972 | 251972 | 251972 | 251972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226615 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Priv De Cananea Y Fidel Velazquez Col Esperanza | 2013OP000643 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191034 | 191034 | 191034 | 191034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226616 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cobre Entre Vias Ffcc Y Lombardo Toledano Col Plomeros | 2013OP000644 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81784 | 81784 | 81784 | 81784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226618 | Trabajos De Automatizacion De Sistema Y Adecucion De Tanque Regularizacion En La Comunidad La Casita | 2013OP000646 | Chihuahua | Chihuahua | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150588 | 150587 | 150587 | 150587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226620 | Automatizacion Del Sistema De Agua Potable Y Rehabilitacion De Tanque De 50m3 En Localidad Bellavista | 2013OP000699 | Chihuahua | Chihuahua | Bellavista (La Orqueta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194593 | 194593 | 194593 | 194593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226621 | Automatizacion Del Sistema De Agua Potable En Localidad El Salite | 2013OP000700 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63371 | 63371 | 63371 | 63371 | 63371 | 63371 | 63371 | 100 | 0 | Sistema | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226706 | Rehabilitacion De Campo Luis Fuentes Molinar Col Parral | 2013OP000621 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2749852 | 2749852 | 2749852 | 2749852 | 569311 | 569311 | 569311 | 20.7033 | 0 | Obra | 1300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226713 | Construccion De Campo Multiusos Col Sacramento | 2013OP000622 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17583147 | 17583147 | 17583147 | 17583147 | 4379397 | 4379397 | 4379397 | 24.9068 | 0 | Obra | 2200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226716 | Construcción De Gimnasio Deporte Adaptado En El Palomar | 2013OP000623 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11064756 | 11064756 | 11064756 | 11064756 | 3598077 | 3598077 | 3598077 | 32.5184 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226731 | Rehabilitación De Pavimento Juan Pablo Ii Tramo Av. Pacheco Y Av Fuerza Aerea | 2013OP000604 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de obras publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4488375 | 4488375 | 4488375 | 4488375 | 695402 | 695402 | 695402 | 15.4934 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: TOTAL METAS 40109M2) / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226732 | Rehabilitación De Pavimento Periferico De La Juventud Tramo Circuito Universitario Complejo Industrial Altec | 2013OP000605 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3448075 | 3448075 | 3448075 | 3448075 | 548594 | 548594 | 548594 | 15.9102 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: PROCESO TOTAL METAS 30676M2) / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226734 | Rehabilitación De Pavimento En Av. Lombardo Toledano Tramo Parque Industrial Sur Y Blvd Fuentes Mares | 2013OP000606 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4397900 | 4397900 | 4397900 | 4397900 | 681445 | 681445 | 681445 | 15.4948 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: PROCESO 39126M2 METAS / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226737 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Blvd Ortiz Mena Tramo Entre 28a Y Av Las Americas | 2013OP000607 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3048255 | 3048255 | 3048255 | 3048255 | 3047079 | 3047079 | 3047079 | 99.9614 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226739 | Rehabilitación De Pavimento Periferico De La Juventud Tramo Blvd Ortiz Mena Y Av Fco Villa | 2013OP000608 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4597395 | 4597395 | 4597395 | 4597395 | 731533 | 731533 | 731533 | 15.9119 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 18 | Financiera: / Física: PROCESO 40901M2 METAS TOTALES) / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226934 | Construccion De Aula Y Servivios Sanitarios En Telebachilleres 8613 Col Nuevo Delicias | 2013OP000609 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Nuevas Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 467799 | 467799 | 467799 | 467799 | 333072 | 333072 | 333072 | 71.1998 | 0 | Aula | 350 | 100 | 80 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226938 | Primera Asignacion De Perforación De Pozo De 250mts Demado En 8 Pulgadas En Alamillo De Los Acosta | 2013OP000612 | Chihuahua | Chihuahua | Alamillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 838388 | 838388 | 838388 | 838388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 100 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226939 | Obras De Agua Potable Red De Distibucion Y Tomas Domiciliarias En La Localidad La Cuadrilla | 2013OP000613 | Chihuahua | Chihuahua | La Cuadrilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1547748 | 1547747 | 1547747 | 1547747 | 1530326 | 1530326 | 1530326 | 98.8744 | 0 | Tomas Domiciliarias | 350 | 100 | 100 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO DE FINIQUITO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226940 | Construcción De Puente Vehicular En Arroyo El Borrado En La Localidad El Charco | 2013OP000617 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265681 | 265676 | 265676 | 265676 | 265676 | 265676 | 265676 | 100 | 0 | Puente | 500 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226942 | Construccion De Puentes Vehicular En Arroyo La Guera En Localidas La Noria | 2013OP000618 | Chihuahua | Chihuahua | La Noria (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 443787 | 443786 | 443786 | 443786 | 443786 | 443786 | 443786 | 100 | 0 | Puente | 300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226945 | Construccion De Puente Vehicular De Tres Claros En El Vallecillo | 2013OP000619 | Chihuahua | Chihuahua | El Vallecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193498 | 1193373 | 1193373 | 1193373 | 1193373 | 1193373 | 1193373 | 100 | 0 | Puente | 300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226948 | Primer Etapa De Construcción De Muro De Contensión En Col Soto | 2013OP000620 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 862166 | 862162 | 862162 | 862162 | 862162 | 862162 | 862162 | 100 | 0 | Metro cúbico | 350 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226950 | Construccion De Barda De Block En Escuela Rural Libertad En Colonia Soto | 2013OP000626 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48923 | 48871 | 48871 | 48871 | 48871 | 48871 | 48871 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226953 | Reforzamiento De Muro De Mamposteria En Presa El Charco | 2013OP000634 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36895 | 36895 | 36895 | 36895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226958 | Construccion De Vado En El Camino De La Localidad Fco I Madero A Ejico El Jardin Km 1-765 Y 1-465 | 2013OP000630-631 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido el Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741737 | 741737 | 741737 | 741737 | 522447 | 522447 | 522447 | 70.4356 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 85 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226960 | Construccion De Aprisco En Ejido Alamillo De Baylon | 2013DR000607 | Chihuahua | Chihuahua | El Alamillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras publicas Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430861 | 430861 | 430861 | 430861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aprisco | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226961 | Construcción De Aprico En Ejido San Juan Soto | 2013DR000608 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 447427 | 447727 | 447727 | 447727 | 134228 | 134228 | 134228 | 29.9799 | 0 | aprisco | 500 | 100 | 40 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300226962 | Construccion De Aprisco En Rancho Ojo Laguna | 2013DR000609 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Rancho Ojo Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 447427 | 447427 | 447427 | 447427 | 134228 | 134228 | 134228 | 30 | 0 | aprisco | 300 | 100 | 35 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300227448 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calles 58 Entre C. Laureles Y C. Diana Laura Riojas Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000708 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450212 | 450212 | 450212 | 450212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300227452 | Construccion De Aprisco En Rancho Ojo Laguna | 2013DR000610 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Rancho Ojo Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 414295 | 414295 | 414295 | 414295 | 124288 | 124288 | 124288 | 29.9999 | 0 | aprisco | 250 | 100 | 35 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300227584 | Rehabilitacion Parcial De Vado En Km 16-500 A 13-300 Y 10-100 A 13-300 Camino El C Harco -La Casita A Palo Blanco | 2013OP000628-632 | Chihuahua | Chihuahua | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuaua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174482 | 177657 | 177657 | 177657 | 174482 | 174482 | 174482 | 98.2128 | 0 | Metro Cuadrado | 700 | 100 | 100 | Financiera: PROCESO FINIQUITAR / Física: PROCESO FINIQUITO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300227589 | Ampliacion De Vado En Ejido Corral De Piedra | 2013OP000633 | Chihuahua | Chihuahua | Corral de Piedra (Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas Municipio de C hihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449292 | 449294 | 449294 | 449294 | 424582 | 424582 | 424582 | 94.4998 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: PROCESO FINIQUITAR / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300227615 | Aportacion Municipal Para Adquisicion De Equip De Bombeo Para Agua Potable | 2013DR000605 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300227618 | Muro De Contencion En Camino Rancho San Pedro A La Haciendita Km 3-200 | 2013OP000702 | Chihuahua | Chihuahua | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264646 | 264646 | 264646 | 264646 | 249928 | 249928 | 249928 | 94.4386 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228089 | Canalizacion De Arroyo El Barro De Calle Madreselva A Calle Espuelitas Y De Calle Narcissos A Calle Crisantemos Col Campesina | 2013OP000671-672 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 553706 | 553706 | 553706 | 553706 | 553706 | 553706 | 553706 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVIISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228101 | Canalizacion De Arroyo El Mimbre De Calle J. Manzano A C Alle Abolicion Col Unidad Y Rehab De Malla Ciclonica Col Villa Nueva | 2013OP000673-682 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 394333 | 394333 | 394333 | 394333 | 282561 | 282561 | 282561 | 71.6554 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228112 | Canalizacion De Arroyo Magallanes De Calle O. Montaño Y Calle Columbus A Calle Pascual Orozco Col. Villa Nueva | 2013OP000675-679 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1352701 | 1352701 | 1352701 | 1352701 | 882922 | 882922 | 882922 | 65.271 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228123 | Canalizacion De Arroyo Galera Norte De Calle Salinas Y Sicomoro A Calle Eucalipto Col Granjas | 2013OP000674 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 595970 | 595966 | 595966 | 595966 | 595966 | 595966 | 595966 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228131 | Canalizacion Arroyo Malvinas De Calle 100a Calle Pedro Olivas Y De Calle 104 Y Media A Calle 108 Col Pavis Borunda | 2013OP000676-677 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 536718 | 536718 | 536718 | 536718 | 425333 | 425333 | 425333 | 79.247 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228149 | Canalizacion De Arroyo San Jorge De Calle Priv Panamericana A Calle Rosas Col Manuel Bernardo Aguirre Y De Calle 32 A Calle 23 Sept Col Unidad Proletaria | 2013OP000678-681 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Muncipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1277433 | 1277433 | 1277433 | 1277433 | 1093805 | 1093805 | 1093805 | 85.6252 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228158 | Canalizacion De Arroyo Picacho Primera Etapa De Calle Homero A Calle Belizario Dominguez Col Revolucion | 2013OP000680 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 712422 | 712422 | 712422 | 712422 | 712422 | 712422 | 712422 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228171 | Reposicion De Guarniciones En Lateral Ortiz Mena | 2013OP000689 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chiuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171154 | 171154 | 171154 | 171154 | 102692 | 102692 | 102692 | 59.9998 | 0 | Metro Lineal | 10000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228176 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calles De La Ciudad Vueltas Izquierdas | 2013OP000692 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46729 | 46729 | 46729 | 46729 | 43493 | 43493 | 43493 | 93.075 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130300228182 | Techumbre Metalica En Primaria 15 De Mayo En Colonia Revolucion | 2013OP000696 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Muncipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375645 | 375645 | 375645 | 375645 | 247335 | 247335 | 247335 | 65.8428 | 0 | Obra | 500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400229106 | Construccion De Carretera Temosachi-Cocomorachi Tramo Km. 16.5 Al Km. 18.7 | 6300306 | Chihuahua | Temósachic | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19868342.48 | 19868342.48 | 19868342.48 | 19868342.48 | 19868342.48 | 19868342.48 | 19868342.48 | 100 | 111657.52 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400229258 | Conservacion Y Reconstruccion De Carreteras Alimentadoras (Zona Noroeste) | 6800949 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18044948 | 18044441.08 | 18044441.08 | 18044441.08 | 18044441.08 | 17171584.16 | 17171584.16 | 95.1627 | 0 | Kilómetro | 15000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE LE HIZO UN ADENDUM AL CONTRATO No. DC-33/13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400229260 | Conservacion Y Reconstruccion De Carreteras Alimentadoras (Zona Centro) | 6800950 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12390022 | 12389522.79 | 12389522.79 | 12389522.79 | 12389522.79 | 11756866.31 | 11756866.31 | 94.8936 | 0 | Kilómetro | 15000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA AL 100 SE LE HIZO UN ADENDUM AL CONTRATO ORIGINAL / Registro: SE LE HIZO UN ADENDUM ALA CONTRATO No. DC-33/13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400229263 | Conservacion Y Reconstruccion De Carreteras Alimentadoras (Zona Suroeste) | 6800951 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10524030 | 10523488.06 | 10523488.06 | 10523488.06 | 10523488.06 | 10113834.36 | 10113834.36 | 96.1072 | 0 | Kilómetro | 15000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE LE HIZO UN ADENDUM AL CONTRATTO No. DC 32/13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400230666 | Equipamiento De Bienes Muebles 17 Unidades Pick Ups 4 Puertas Doble Cabina Con 15 Equipamientos Para La Dirección De Seguridad Publica Municipal | 2013SE000161 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 8364950 | 8364950 | 8364950 | 8364950 | 8364950 | 8364950 | 8364950 | 100 | 0 | Unidad | 819543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400230670 | Equipoamiento Para Seguridad Publica 25 Fuentes Para Telefonos,10 Auriculares Tipo Deadema Y 21 Audifono Para Emergencias 066 | 2013SE000165 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 68750 | 33063 | 33063 | 33063 | 33063 | 33063 | 33063 | 100 | 0 | Pieza | 819543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400230676 | Equipamiento Adquisición De Bicicletas Equipadas Para Policias | 2013SE000164 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 1083000 | 100 | 0 | bicicletas | 819543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400230784 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Nueva Generacion De Guachochi | M27010-13 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190591.71 | 190591.71 | 190591.71 | 190591.71 | 190591.71 | 190591.71 | 190591.71 | 100 | 0 | Metros Lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400231653 | Encementado De Calle Vicente Guerrero | 3400175 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 345906 | 345906 | 345906 | 345906 | 345906 | 345906 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400231669 | Encementado De Calle Guillermo Prieto | 3400176 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 153095 | 153095 | 153095 | 153095 | 153095 | 153095 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400232340 | Const. Puente Plutarco Elias Calles Y Eje Vial Juan Gabriel | 3705846 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7047779 | 9160000 | 7047779 | 7047779 | 7047779 | 7047779 | 7047779 | 76.9408 | 0 | Kilómetro | 1319000 | 1 | 0.77 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705846 CONST. PUENTE PLUTARCO ELIAS CALLES Y EJE VIAL JUAN GABRIEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400232660 | Alumbrado Publico En Calles Principales | MEO-FISM-25 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 777356.2 | 777356.2 | 777356.2 | 777356.2 | 777356.2 | 777356.2 | 777356.2 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 39149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE INSTALARON 140 LUMINARIAS TIPO LEDS DE 100 WATSS / Registro: SE INSTALO PURA LUMINARIA POSTE Y CABLADO NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233480 | Centrode Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno ( Equipamiento) | 0700428 | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9104 | 9104 | 95.8316 | 0 | Equipo | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233511 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento) | 0700429 | Chihuahua | Balleza | Ejido la Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 65453 | 65453 | 73.1318 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233909 | Agua En Pipas | 1315028 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 888351 | 888351 | 888351 | 888351 | 57.4984 | 0 | Metros Cúbicos | 11780 | 100 | 57.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1315028 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233922 | Alumbrado Publico Col. Azteca | 1314157 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13250713 | 13250713 | 13250713 | 12894951 | 12894951 | 12894951 | 12894951 | 97.3151 | 0 | Luminaria | 20000 | 100 | 97.32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314157 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233944 | Alumbrado Publico En Col. Olivia Espinoza | 1314158 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3421276 | 3421276 | 3421276 | 3421193 | 3421193 | 3421193 | 3421193 | 99.9976 | 0 | Luminaria | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 131458 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233967 | Pavimentacion De C. Jose Maria Morelos | 1314133 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 905610 | 905610 | 905610 | 781756 | 781756 | 781756 | 781756 | 86.3237 | 0 | Metros Cuadrados | 27510 | 100 | 86.32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314133 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233974 | Pavimentacion De C. Revolucion | 1314142 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 869719 | 869719 | 869719 | 694954 | 694954 | 694954 | 694954 | 79.9056 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 7.91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314142 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233985 | Pavimentacion De C. Margarito Luna | 1314151 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 940770 | 940770 | 940770 | 710332 | 710332 | 710332 | 710332 | 75.5054 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 75.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314151 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400233996 | Pavimentacion De Circuito Enriquez Hernandez Gral Juan Fco. Murguia | 1314152 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1413796 | 1413796 | 1413796 | 1406523 | 1406523 | 1406523 | 1406523 | 99.4856 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 99.49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314152 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234017 | Pavimentacion De Par Vial Granito-Cemento | 1314160 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5087843 | 6000000 | 6000000 | 5787843 | 5787843 | 5787843 | 5787843 | 96.4641 | 0 | Kilómetros | 1000000 | 100 | 96.46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314160 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234024 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Baja California | 1314185 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24485 | 24485 | 24485 | 24485 | 24485 | 24485 | 24485 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314185 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234031 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Angel Carbajal | 1314186 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL SW OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14923 | 14923 | 14923 | 14898 | 14898 | 14898 | 14898 | 99.8325 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314186 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234034 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Maples Arce | 1314187 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23333 | 23333 | 23333 | 23295 | 23295 | 23295 | 23295 | 99.8371 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314187 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234037 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Agua Prieta | 1314188 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9205 | 9205 | 9205 | 9189 | 9189 | 9189 | 9189 | 99.8262 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314188 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234044 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Hujotzingo | 1314189 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65188 | 65188 | 65188 | 65081 | 65081 | 65081 | 65081 | 99.8359 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314189 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234046 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Pedro De Alba | 1314190 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32925 | 32925 | 32925 | 32871 | 32871 | 32871 | 32871 | 99.836 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314190 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234049 | Estudio De Mecanica De Suelo De La Cto. Piquito-Jose Maria Morelos | 1314191 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17705 | 17705 | 17705 | 17676 | 17676 | 17676 | 17676 | 99.8362 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314191 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234055 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Mayos | 1314192 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19741 | 19741 | 19741 | 19708 | 19708 | 19708 | 19708 | 99.8328 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314192 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234061 | Estudio Ded Mecanica De Suelo De La C. Alumbre | 1314193 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15140 | 15140 | 15140 | 15115 | 15115 | 15115 | 15115 | 99.8349 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314193 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234065 | Estudio De Mecanica De Suelo De Col. C. Con Juan | 1314194 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17617 | 17617 | 17617 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 76.7441 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314194 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234069 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Pera | 1314195 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37105 | 37105 | 37105 | 28477 | 28477 | 28477 | 28477 | 76.7471 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314195 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234074 | Estudio De Mecanica De Suelo De Col. La C. Año 1659 Norte | 1314196 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16752 | 16752 | 16752 | 12856 | 12856 | 12856 | 12856 | 76.7431 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314196 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234079 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Año 1659 Sur | 1314197 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16592 | 16592 | 16592 | 12733 | 12733 | 12733 | 12733 | 76.7418 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.74 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314197 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234083 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Fray Andres Lopez Garcia | 1314198 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17532 | 17532 | 17532 | 13455 | 13455 | 13455 | 13455 | 76.7454 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314198 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234090 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Fray Esteban De Perea | 1314199 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16903 | 16903 | 16903 | 12972 | 12972 | 12972 | 12972 | 76.7438 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314199 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234346 | Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Olivia Espinoza Bermudez | 1314200 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66527 | 66527 | 66527 | 51058 | 51058 | 51058 | 51058 | 76.7478 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314200 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234353 | Estudio De Mecanica De Suelo De La Priv. Lazaro Cardenas | 1314201 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12927 | 12927 | 12927 | 9921 | 9921 | 9921 | 9921 | 76.7463 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314201 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234359 | Estudio De Mecanica De Suelo De La Priv. Vicente Suarez | 1314202 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21325 | 21325 | 21325 | 16366 | 16366 | 16366 | 16366 | 76.7456 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 76.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314202 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234383 | Pav. De Calle Año 1659 Norte | 1314226 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 751760 | 751760 | 751760 | 275376 | 275376 | 275376 | 275376 | 36.6308 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 36.63 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314226 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234399 | Pav. C Año 1659 Sur | 1314227 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 767226 | 767226 | 767226 | 281831 | 281831 | 281831 | 281831 | 36.7338 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 36.73 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314227 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234429 | Pav. C. Fray Esteban De Perea | 1314229 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762387 | 762387 | 762387 | 289829 | 289829 | 289829 | 289829 | 38.016 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 100 | 38.02 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314229 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234474 | Pav. Priv. Lazaro Cardenas | 1314230 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 608613 | 608613 | 608613 | 216750 | 216750 | 216750 | 216750 | 35.6138 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 35.61 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314230 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234491 | Pav. C. Angel Carbajal | 1314231 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 865960 | 865960 | 865960 | 12376 | 12376 | 12376 | 12376 | 1.4292 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 1.43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314231 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234541 | Pav. De C. Agua Prieta | 1314234 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 513789 | 513789 | 513789 | 205455 | 205455 | 205455 | 205455 | 39.9882 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314234 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234573 | Pav. De C. Pueblo Nuevo | 1314264 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1451134 | 1451134 | 1451134 | 544090 | 544090 | 544090 | 544090 | 37.4941 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 37.49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314264 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234586 | Pav. De Circuito Hortencia-Miraflores | 1314266 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1149065 | 1149065 | 1149065 | 428810 | 428810 | 428810 | 428810 | 37.3182 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 37.32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314266 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234624 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 0800387 | Chihuahua | Batopilas | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9104 | 9104 | 95.8316 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234631 | Pav. De Calle Fco. Gonzalez Tramo. C. Pera-C. Olivo | 3705881 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 895107 | 874306 | 874306 | 874306 | 874306 | 874306 | 874306 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: obra 3705881 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234651 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento9 | 0800389 | Chihuahua | Batopilas | Kirare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9104 | 9104 | 95.8316 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234657 | Pav. C. Angel Trias Sum. De Concreto | 3705801 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNIICPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72576 | 72576 | 72576 | 63539 | 63539 | 63539 | 63539 | 87.5482 | 0 | Metro cúbico | 150 | 100 | 87.55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705801 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234667 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 0800390 | Chihuahua | Batopilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9104 | 9104 | 95.8316 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234668 | Pav. C. General Treviño Sum. De Concreto | 3705803 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114445 | 114445 | 114445 | 114444 | 114444 | 114444 | 114444 | 99.9991 | 0 | Metro cúbico | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705803 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234685 | Construccion Albergue | 0800391 | Chihuahua | Batopilas | San José de Valenzuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | coordinacion estatal de la tarahumara | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6747539 | 6747539 | 6747539 | 6747539 | 6747539 | 6747521 | 6747521 | 99.9997 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234703 | Centro De Racuperacion Nutricional Y Alberge Materno | 0900658 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | derarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 2853.4 | 2853.4 | 30.0358 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234737 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento) | 0900659 | Chihuahua | Bocoyna | San José de Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 2853.4 | 2853.4 | 30.0358 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234750 | Pav. C. Benjamin Franklin Sum. De Concreto | 3705823 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61103 | 61103 | 61103 | 61103 | 61103 | 61103 | 61103 | 100 | 0 | Metro cúbico | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 3705823 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234760 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno(Equipamiento) | 0900660 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 40823.38 | 40823.38 | 68.6107 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234777 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno | 0900661 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 2853.4 | 2853.4 | 30.0358 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234788 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Federalizada Justo Sierra Mendez | 1314153 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 928967 | 928967 | 928967 | 755965 | 755965 | 755965 | 755965 | 81.3769 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 81.38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314153 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234808 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno | 0900705 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 551277 | 551277 | 551277 | 551277 | 551277 | 355757.16 | 355757.16 | 64.5333 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234838 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Alberge Materno (Equipamiento) | 1200361 | Chihuahua | Carichí | Narárachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 14058.67 | 14058.67 | 65.3892 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234853 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 1200362 | Chihuahua | Carichí | San José Baqueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 14058.67 | 14058.67 | 65.3892 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400234967 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 2000231 | Chihuahua | Chínipas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 21224.96 | 21224.96 | 71.949 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235019 | Techos | 3DZP08072900 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2085486 | 2085486 | 2085486 | 2085426 | 2085426 | 2085426 | 2085426 | 99.9971 | 0 | Vivienda | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 3DZP08072900 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235045 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 2700819 | Chihuahua | Guachochi | Rarámuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9103.66 | 9103.66 | 95.828 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235049 | Proyectos Ejecutivos | 1314105 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68433 | 68433 | 68433 | 68433 | 68433 | 68433 | 68433 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314105 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235072 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno( Equipamiento) | 2700820 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5032.38 | 5032.38 | 50.3238 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235104 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 2700821 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9103.68 | 9103.68 | 95.8282 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235145 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 2700822 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 6304.8 | 6304.8 | 66.3663 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235176 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento) | 2700823 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 6241.19 | 6241.19 | 65.6967 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235256 | Universidad Tecnologica De La Sierra Tarahumara (Mobiliario Y Equipo Para Laboratorios) | 2700852 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de educacion,cultura y deporte | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235281 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento) | 2700874 | Chihuahua | Guachochi | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 141691 | 141691 | 141691 | 141691 | 141691 | 121523.06 | 121523.06 | 85.7663 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235343 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento) | 2900780 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Veranitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9103.68 | 9103.68 | 95.8282 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235383 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento) | 2900781 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 14953.99 | 14953.99 | 76.6871 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235413 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 2900782 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9103.68 | 9103.68 | 95.8282 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235415 | Sec. Federal 40 "Estirpe De Generales" | 0200397 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369803 | 369803 | 369803 | 369803 | 369803 | 212868 | 212868 | 57.5625 | 0 | Escuela | 561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235435 | Prim. Heroes Mexicanos | 0200398 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 963147 | 963747 | 963747 | 963747 | 963747 | 701720 | 701720 | 72.8116 | 0 | Escuela | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235437 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento ) | 2900783 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 5827.21 | 5827.21 | 61.3391 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235462 | Sec. Federal Carmen Serdan | 0400239 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1107653 | 1107653 | 1107653 | 1107653 | 1107653 | 435931 | 435931 | 39.3563 | 0 | Escuela | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235468 | Nomina De Seguridad Publica | 1000001 | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesoreria municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1922964.84 | 480741.21 | 480741.21 | 480741.21 | 480741.21 | 480741.21 | 480741.21 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235482 | Prim. Manuel Ojinaga | 0400240 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 646207 | 646207 | 646207 | 646207 | 646207 | 257136 | 257136 | 39.7916 | 0 | Escuela | 188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235493 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno( Equipamiento) | 2900784 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 53228.11 | 53228.11 | 76.5872 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235523 | Lamparas De Alumbrado Publico | 1000002 | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas municipales | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104637.77 | 104663.77 | 104663.77 | 104663.77 | 104663.77 | 104663.77 | 104663.77 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235610 | Pavimentacion Calle Francisco I Madero | 3900151 | Chihuahua | López | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235619 | Prim. Ramon Lopez Velarde | 5000607 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3146233 | 3146233 | 3146233 | 3146233 | 3146233 | 2605678 | 2605678 | 82.819 | 0 | Escuela | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235649 | Construccion De Techumbre En El Telebachillerato | 2000001 | Chihuahua | López | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235682 | Prim. Jose Maria Morelos | 4500458 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 380738 | 380738 | 380738 | 380738 | 380738 | 376736 | 376736 | 98.9489 | 0 | Escuela | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235802 | Adquisicion De Mobiliario Y Lote | 3000001 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235831 | Pav. C. Fray Andres Lopez De Garcia | 1314228 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2006 | 643016 | 307072 | 307072 | 307072 | 307072 | 307072 | 307072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314228 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235837 | Pav. C Don Juan | 1314252 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 797886 | 295829 | 295829 | 295829 | 295829 | 295829 | 295829 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314252 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235838 | Rehabilitacion Avenida Juarez Tramo Calle Felipe Angeles A Nicolas Bravo | 3000011 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 127560 | 127560 | 127560 | 127560 | 127560 | 127560 | 127560 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235843 | Pav. Priv. Vicente Suarez | 1314253 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 802413 | 290702 | 290702 | 290702 | 290702 | 290702 | 290702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314253 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235848 | Pav. De C. Maples Arce | 1314254 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2006 | 300414 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 15003 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314254 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235851 | Pago De Nomina De Seguridad Publica | 3000020 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesoreria municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 323714 | 323714 | 323714 | 323714 | 323714 | 323714 | 323714 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235859 | Pav. C. Pera | 1314247 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1179491 | 449528 | 449528 | 449528 | 449528 | 449528 | 449528 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314247 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235863 | Pav. C. Cananea | 1314248 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 898824 | 575253 | 575253 | 575253 | 575253 | 575253 | 575253 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314248 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235866 | Rehabilitacion Avenida Juarez Tramo Calle Felipe Angeles A Nicolas Bravo | 3000021 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235871 | Pav. De C. Vainilla | 1314249 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1118865 | 422464 | 422464 | 422464 | 422464 | 422464 | 422464 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314249 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235878 | Estudio Calle Cananea | 080371ME035 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 10799 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 10749 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME035 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235881 | Estudio De Calle Francisco Javier Mina | 080371ME032 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 16554 | 16554 | 16554 | 16477 | 16477 | 16477 | 16477 | 99.5349 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME032 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235893 | Estudio Calle Caballero Aguila | 080371ME030 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 34897 | 34897 | 34897 | 34734 | 34734 | 34734 | 34734 | 99.5329 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME030 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235900 | Estudio Calle Huatusco | 080371ME031 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 4348 | 4348 | 4348 | 4327 | 4327 | 4327 | 4327 | 99.517 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME031 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235905 | Estudio Calle Francisco Tzitza | 080371ME034 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 17050 | 17050 | 17050 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 99.5308 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME034 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235909 | Estudio Calle Articulo 27 | 080371ME066 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 37239 | 36398 | 36398 | 36398 | 36398 | 36398 | 36398 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME066 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235918 | Estudio Calle Miraflores | 080371ME029 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 25693 | 25573 | 25573 | 25573 | 25573 | 25573 | 25573 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME029 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235926 | Pav. De C. Maples Arce | 1314254 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 693383 | 361423 | 361423 | 361423 | 361423 | 361423 | 361423 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314254 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235928 | Rehabilitacion Avenida Juarez Tramo Calle Centenario A Felipe Angeles | 3000023 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235931 | Supervision Externa En La Construccion De Puente Plutarco Elias Calles | 1314163 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 1080934 | 628338 | 628338 | 628338 | 628338 | 628338 | 628338 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314163 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235944 | Construccion De Cancha Multideportiva Y Area De Gimnasio Al Aire Libre En Biblioteca Publica Mpal. Manuel Robles | 1314167 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 2500000 | 1099919 | 1099919 | 1099919 | 1099919 | 1099919 | 1099919 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314167 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235951 | Pav. De C. Isla Cerdeña | 1314250 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 326023 | 129689 | 129689 | 129689 | 129689 | 129689 | 129689 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314250 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235952 | Rehabilitacion Plaza Del Pueblo Y Cancha | 3000031 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | El Salitre | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | obras publicas municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235958 | Pav. C. Mayos | 1314251 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 961003 | 17245 | 17245 | 17245 | 17245 | 17245 | 17245 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 144 | 100 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314251 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235987 | Pav. Calle Olivia Espinoza Bermudez | 1314244 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1826491 | 818655 | 818655 | 818655 | 818655 | 818655 | 818655 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314244 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400235993 | Pav. C. Baja California | 1314245 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1549608 | 629611 | 629611 | 629611 | 629611 | 629611 | 629611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314245 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236001 | Pav. Circuito Esmeralda-C. Del 57 | 1314246 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1228592 | 508616 | 508616 | 508616 | 508616 | 508616 | 58616 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 175 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314246 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236011 | Pav. De Circuito Tabasco-Jacintos-Veracruz | 1314238 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1258301 | 23394 | 23394 | 23394 | 23394 | 23394 | 23394 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314238 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236024 | Pav. C. Huejotzingo | 1314241 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1108712 | 755492 | 755492 | 755492 | 755492 | 755492 | 755492 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314241 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236031 | Pav. C. Huejotzingo | 1314242 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1604791 | 20445 | 20445 | 20445 | 20445 | 20445 | 20445 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314242 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236037 | Construccion De Plaza En Col. Altavista | 6157 | Chihuahua | Delicias | Colonia Altavista | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357877 | 357877 | 357877 | 355151 | 355151 | 355151 | 355151 | 99.2383 | 2726 | Plaza | 3517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236042 | Pav. De Circuito Baja California-C. Ignacio Mejia | 1314243 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2069858 | 775094 | 775094 | 775094 | 775094 | 775094 | 775094 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 474 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314243 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236053 | Agua En Pipas | 1315025 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 458611 | 458608 | 458608 | 458608 | 458608 | 458608 | 458608 | 100 | 0 | Metro cúbico | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1315025 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236061 | Construccion De Plaza En Nuevo Delicias | 6158 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 207710 | 207710 | 207710 | 204289 | 204289 | 204289 | 204289 | 98.353 | 3421 | Plaza | 2314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236078 | Pav. De C. Pecadilla | 1314237 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2050780 | 723052 | 723052 | 723052 | 723052 | 723052 | 723052 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314237 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236084 | Pav. De Circuito Tabasco-Jacintos-Veracruz | 1314238 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 866213 | 819243 | 819243 | 819243 | 819243 | 819243 | 819243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314238 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236093 | Pav. De Circuito Piquito-C. Jose Maria Morelos | 1314239 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1714500 | 649936 | 649936 | 649936 | 649936 | 649936 | 649936 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314239 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236100 | Pav. De C. Pedro De Alba | 1314240 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1801738 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 20951 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314240 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236111 | Prim. Miguel Lerdo De Tejeda Const. Techembre Metalica | 3705201 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 215999 | 215998 | 215998 | 215998 | 215998 | 215998 | 215998 | 100 | 0 | Obra | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705201 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236119 | Construccion De Plaza En Sector Poniente | 6159 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749157 | 749157 | 749157 | 732170 | 732170 | 732170 | 732170 | 97.7325 | 16987 | Plaza | 2382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236122 | Remodelacion En Esc. Sec. Fed. No.7 | 1314091 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 250000 | 243327 | 243327 | 243327 | 243327 | 243327 | 243327 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 243327 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236134 | Material Para Contruccion (Calidra) | 1215015 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 50495 | 21669 | 21669 | 21669 | 21669 | 21669 | 21669 | 100 | 0 | Persona | 5010 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1215015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236243 | Construccion De Paso Inferior En Av. Rio Conchos Y Cruce De La Via Mexico - Cd. Juarez Km. 1513 020 (Obra Civil) | 41001 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 13932841 | 13932841 | 13932841 | 13932841 | 27.8936 | 0 | Puente | 134000 | 24 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236637 | Construccion De Tanque Metalico Elevado Incluye Cimentacion, Con Una Capacidad De 150 M3 Y Con Torre De 15 Metros De Altura, Instalacion De Tuberia De Pvc Para Rred De Agua Potable | 1701313 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 915606.27 | 915606.27 | 287511.62 | 84.155 | 0 | Tanque | 500 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236643 | J.N. Ramon Lopez Velarde | 4500457 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 364523 | 364523 | 364523 | 364523 | 364523 | 346507 | 346507 | 95.0577 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236663 | Complemento De La Primera Etapa Perforacion De 1 Pozo A Una Profundidad De 300 M Acueducto Rubio-Cuauhtemoc | 1701335 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1575759 | 1575759 | 1575759 | 1575759 | 1433397.68 | 1433397.68 | 431241.84 | 90.9655 | 0 | Pozo | 12800 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236666 | Prim. Lazaro Cardenas | 4500375 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 867223 | 1157842 | 1157842 | 1157842 | 1157842 | 784553 | 784553 | 67.7599 | 0 | Escuela | 312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236679 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 2800155 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1541492 | 1541492 | 1541492 | 1541492 | 1516601.4 | 1516601.4 | 663531.02 | 98.3853 | 0 | Metros | 3022 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400236744 | Prim. Salvador Gaytan | 4000303 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3207833 | 3207833 | 3207833 | 3207833 | 3207833 | 1840856 | 1840856 | 57.3863 | 0 | Escuela | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236764 | 1era Etapa De Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colectores Y Red De Atarjeas. | 5900125 | Chihuahua | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3021404 | 3021404 | 3021404 | 3021404 | 2543187.24 | 2543187.24 | 828950.35 | 84.1724 | 0 | Metros | 4249 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400236771 | Construccion De Parque De Beisbol En Colonia Obrera | 42002 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1058987 | 1058987 | 1058987 | 617641 | 617641 | 617641 | 617641 | 58.3238 | 0 | Obra | 27520 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236791 | Construccion De Campo De Futbol Americano En Unidad Deportiva Delicias | 42001 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3971775 | 3971775 | 3971775 | 1147849 | 1147849 | 1147849 | 1147849 | 28.9002 | 0 | Obra | 14400 | 100 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro: para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400236854 | Construccion De Dos Habitaciones En Asilo De Ancianos | 708 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40405 | 40405 | 40405 | 40350 | 40350 | 40350 | 40350 | 99.8639 | 55 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400237207 | Prim. Nueva Creación "Punta Naranjos" | 1906546 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2813857 | 2813857 | 2813857 | 2813857 | 2813857 | 2258888 | 2258888 | 80.2773 | 0 | Escuela | 300 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400237256 | Sec. Técnica No. 96 | 1906547 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2004197 | 2004197 | 2004197 | 2004197 | 2004197 | 1507320 | 1507320 | 75.2082 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400237317 | Sec. Federal No. 17 | 1906548 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5932685 | 5932685 | 5932685 | 5932685 | 5932685 | 4195792 | 4195792 | 70.7233 | 0 | Escuela | 500 | 100 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400237507 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Acueducto Sierra Azul-Ojos Del Chuviscar De Una Capacidad De 300 Lps | 1906711 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1118682 | 1118682 | 1118682 | 1118682 | 1118681.25 | 1118681.25 | 335604.38 | 99.9999 | 0 | Metros | 76800 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIE ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400237536 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Acueducto Sierra Santa Eulalia A La Cd De Chihuhua Para 1500 Lps | 1906712 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1406187 | 1406187 | 1406187 | 1406187 | 1406186.35 | 1406186.35 | 337484.54 | 100 | 0 | Proyecto | 128000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIE ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400237578 | Proyecto Ejecutivo Acueducto San Fransico Del Oro- Hidalgo Del Parral De Una Capatacidad De 500 Lps | 3201190 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1183999 | 1183999 | 1183999 | 1183999 | 1183998.59 | 1183998.59 | 355199.58 | 100 | 0 | Proyecto | 104836 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400237641 | Proyecto Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 500191 | Chihuahua | Ascensión | Puerto Palomas de Villa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 389220 | 389220 | 389220 | 389220 | 389219.23 | 389219.23 | 218653.55 | 99.9998 | 0 | Proyecto | 4866 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO ALA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400237711 | Electrificación En Granjas El Venado | 170037 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38579 | 38579 | 38579 | 38579 | 38579 | 38579 | 38579 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400237725 | Proyecto Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 5500214 | Chihuahua | Rosales | Congregación Ortíz | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 359855.47 | 359855.47 | 303199.1 | 99.9599 | 0 | Proyecto | 2620 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400237742 | Estudio Tarifario 2014 | 6800969 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2323152 | 2323152 | 2323152 | 2323152 | 2294735.02 | 2294735.02 | 2294735.02 | 98.7768 | 0 | Estudio | 3000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIE ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400237883 | 1era Etapa Recarga De Acuiferos | 1907175 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4275152 | 4275152 | 4275152 | 4275152 | 4275152 | 4275152 | 0 | 100 | 0 | Estudio | 20000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIE ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400237912 | Construcción De Cocina Comedor De La Escuela 15 De Septiembre | 170039 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección De Obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 605000 | 597440 | 597440 | 597440 | 597440 | 597440 | 597440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400237979 | Rehabilitacion De Tanque En La Porreña | 300219 | Chihuahua | Allende | Fracción la Porreña | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 90678.99 | 90678.99 | 0 | 96.8793 | 0 | Tanque | 76 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400238105 | Encementado Hidraulico 310 M2 Fism 2013 Areas Aledanas A La Plaza De Toros | 05 F.I.S.M. 2013 | Chihuahua | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112737.72 | 112737.72 | 112737.72 | 112737.72 | 112737.72 | 112737.72 | 112737.72 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TENIA CONTEMPLADA LA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE VELACION EN LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA QUE PARA SU CONCLUSION SE EMPATARIAN RECURSOS DE PIEM, AL NO SER LIBERADOS Y NO PODER CUBRIR CON RECURSOS FISM EL COSTO DE DICHO PROYECTO, SE REALIZO EN SU LUGAR EL PROYECTO QUE SE INFORMA EN ESTE ACTO, A SABER LA CONSTRUCCION DE 310 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS ALEDANAS A LA PLAZA DE TOROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400238149 | Contraloria Social | 6800930 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188183 | 188183 | 188183 | 188183 | 117831.43 | 117831.43 | 0 | 62.6153 | 0 | Informe | 2450 | 1 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LO MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400238226 | Prim. Ignacio Zaragoza | 6700202 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 322438 | 322438 | 322438 | 322438 | 322438 | 127069 | 127069 | 39.4088 | 0 | Escuela | 277 | 100 | 72.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400238381 | Construccion De Centro Comunitario | 3PET08046930 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 110388 | 110388 | 110388 | 110388 | 110388 | 110388 | 110388 | 100 | 0 | Empleo temporal | 1320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBRA / Registro: SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE DICHA CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400238564 | Prim. Francisco Villa | 6200418 | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 354825 | 354825 | 354825 | 354825 | 354825 | 139778 | 139778 | 39.3935 | 0 | Escuela | 191 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400238908 | Sec. General Es 43 | 5300169 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 897780 | 897780 | 897780 | 897780 | 897780 | 688587 | 688587 | 76.6989 | 0 | Escuela | 224 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239098 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Al Tanque | 1906839 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 455243 | 455243 | 455243 | 455243 | 455243 | 455243 | 455243 | 100 | 0 | Metro Lineal | 696 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239223 | Sec. General Es 75 | 5300167 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 836985 | 836985 | 836985 | 836985 | 836985 | 318438 | 318438 | 38.0458 | 0 | Escuela | 139 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239271 | J.N. 12 De Octubre | 5200440 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | Cancelado | Cuarto Trimestre | 2013 | 367167 | 367167 | 367167 | 367167 | 367167 | 267158 | 267158 | 72.762 | 0 | Escuela | 224 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239316 | J.N. Towi | 5000670 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 346046 | 346046 | 346046 | 346046 | 346046 | 135704 | 135704 | 39.2156 | 0 | Escuela | 67 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239389 | J. N. Nueva Creacion Albert Einstein | 5000657 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1243007 | 1243007 | 1243007 | 1243007 | 1243007 | 1098869 | 1098869 | 88.4041 | 0 | Escuela | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239419 | J.N. Andres Henestrosa | 4800318 | Chihuahua | Namiquipa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321866 | 321866 | 321866 | 321866 | 321866 | 126839 | 126839 | 39.4074 | 0 | Escuela | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239446 | J.N. Mariano Arista | 4800317 | Chihuahua | Namiquipa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331148 | 331148 | 331148 | 331148 | 331148 | 130750 | 130750 | 39.4839 | 0 | Escuela | 41 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239490 | J.N. Francisco I. Madero | 4500494 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 413866 | 413866 | 413866 | 413866 | 413866 | 163100 | 163100 | 39.4089 | 0 | Escuela | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239530 | Prim. Sector Obrero | 4500493 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 311337 | 311337 | 311337 | 311337 | 311337 | 210413 | 210413 | 67.5837 | 0 | Escuela | 355 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239590 | Crei Benito Juarez | 4500492 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 397976 | 397976 | 397976 | 397976 | 397976 | 158014 | 158014 | 39.7044 | 0 | Escuela | 186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239600 | Construccion De Red De Distribucion Para Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 1906840 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 522397 | 522397 | 522397 | 522397 | 522397 | 522397 | 522397 | 100 | 0 | Metro Lineal | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239639 | Sec. General Es 59 | 3900142 | Chihuahua | López | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309129 | 309129 | 309129 | 309129 | 309129 | 123118 | 123118 | 39.8274 | 0 | Escuela | 131 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239660 | Sec. Tecnica 4 | 3900141 | Chihuahua | López | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1083047 | 1083047 | 1083047 | 1083047 | 1083047 | 428929 | 428929 | 39.6039 | 0 | Escuela | 193 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239744 | Construccion De Red De Distribucion Para Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 1906841 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 712410 | 712410 | 712410 | 712410 | 712410 | 712410 | 712410 | 100 | 0 | Metro Lineal | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239779 | Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil (Herramientas-Maquinas De Herramienta) | 1907258 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 25307 | 25307 | 25307 | 25307 | 25307 | 25307 | 25307 | 100 | 0 | Equipo | 620000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE APROBO EL RCURSO DEBIDO A UNA MODIFICACION DE CONCEPTOS Y CUENTAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239805 | Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil (Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion) | 1907259 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 32025 | 32025 | 32025 | 32024.17 | 32024.17 | 32024.17 | 32024.17 | 99.9974 | 0.83 | Equipo | 620000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE APROBO EL RECURSO DEBIDO A UNA MODIFICACION DE CONCEPTOS Y CUENTAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239826 | Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil (Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion) | 1907260 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 6712 | 6712 | 6712 | 6711.29 | 6711.29 | 6711.29 | 6711.29 | 99.9894 | 0 | Equipo | 620000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE APROBO EL RECURSO DEBIDO A UNA MODIFICACION DE CONCEPTOS Y CUENTAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239849 | Red De Radiocomunicacion De Proteccion Civil (Refacciones Y Accesorios Menores) | 1907261 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 236311 | 236311 | 236311 | 236298.14 | 236298.14 | 236298.14 | 236298.14 | 99.9946 | 12.86 | Equipo | 620000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se aprobo el recurso debido a una modificacion de conceptos y cuentas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400239924 | Centro De Justicia Para Las Mujeres Adecuacion Para El Fortalecimiento I Etapa | 1907268 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4693638 | 3285547 | 3285547 | 3285547 | 3285547 | 3285547 | 3285547 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241442 | Estudio De Mecanica De Suelos Puente Plutarco E. Calles | OAF006-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 917196 | 917196 | 917196 | 917196 | 917196 | 917196 | 917196 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241450 | Techumbre Esc. Prim. Ruben Perez Rasgado | OAF005-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1242100 | 1242100 | 1242100 | 1242100 | 1242100 | 1242100 | 1242100 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241578 | Pavimentacion Calle Nezahualcoyotl | 0300221 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499001 | 499001 | 0 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE AMPLIARON METAS POR 500M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241649 | Sec. Estatal 3036 | 3600673 | Chihuahua | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1087138 | 1087138 | 1087138 | 1087138 | 1087138 | 430551 | 430551 | 39.6041 | 0 | Escuela | 533 | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241675 | Construccion De Capilla De Velacion En Pueblito De Allende | 3PET08060204 | Chihuahua | Allende | Pueblito de Allende | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241681 | J.N. Adolfo Lopez Mateos | 3100672 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 328763 | 328763 | 328763 | 328763 | 328763 | 130851 | 130851 | 39.801 | 0 | Escuela | 102 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241685 | Sec. Adolfo Lopez Mateos | 3100654 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 926832 | 926832 | 926832 | 926832 | 926832 | 366950 | 366950 | 39.5919 | 0 | Escuela | 328 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241691 | Prim. Bilingue | 2700836 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302001 | 302001 | 302001 | 302001 | 302001 | 120199 | 120199 | 39.8009 | 0 | Escuela | 75 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241693 | Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles | 01 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 207763.86 | 207763.86 | 207763.86 | 207763.86 | 207763.86 | 207763.86 | 207763.86 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241707 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez | 2700833 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289327 | 289327 | 289327 | 289327 | 289327 | 115155 | 115155 | 39.801 | 0 | Escuela | 33 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241708 | Pavimentacion Calle Nuez Y Zapata | 02 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIAPL DE ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103150.31 | 103150.31 | 103150.31 | 103150.31 | 103150.31 | 103150.31 | 103150.31 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241713 | J.N. Venancia Vidal Gen | 2700832 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444279 | 444279 | 444279 | 444279 | 444279 | 176827 | 176827 | 39.8009 | 0 | Escuela | 19 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241722 | Pavimentacion Calle Persimonio | 03 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318991.93 | 318991.93 | 318991.93 | 318991.93 | 318991.93 | 318991.93 | 318991.93 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241731 | Pavimentacion Calle Lopez Mateos | 04 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIAPL DE ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299975.98 | 299975.98 | 299975.98 | 299975.98 | 299975.98 | 299975.98 | 299975.98 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241781 | Estudio Costo Beneficio Puente Plutarco E. Calles | OAF007-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241784 | Calculo Estructurl De Puente Vehicular | OAF021-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241790 | Material Para Remodelacion De Torre Latino | OAF027-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 33089 | 33089 | 33089 | 33089 | 33089 | 33089 | 33089 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400241793 | Const. De Domo En Colegio De Bachilleres No. 11 | OAF032-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1147799 | 1147799 | 1147799 | 1147799 | 1147799 | 1147799 | 1147799 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242267 | Const. De Domo En Conalep Iii | OAF039-13 1314044 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1234277 | 1234277 | 1234277 | 1234277 | 1234277 | 1234277 | 1234277 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242271 | Const. De Domo En Esc. Prim. Lazaro Cardenas (Control De Calidad) | OAF054-13 1314056 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7946 | 7946 | 7946 | 7946 | 7946 | 7946 | 7946 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242274 | Const. De Domo En Esc. Prim. Fed. Luis Vargas Piñera | OAF039-13 1314045 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1159032 | 1159032 | 1159032 | 1159032 | 1159032 | 1159032 | 1159032 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242277 | Const. De Domo En Esc. Prim. Guadalupe Victoria | OAF039-13 1314046 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1427630 | 1427630 | 1427630 | 1427630 | 1427630 | 1427630 | 1427630 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242281 | Const. De Domo En Esc. Prim. Luis Donaldo Colosio | OAF039-13 1314047 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1154391 | 1154391 | 1154391 | 1154391 | 1154391 | 1154391 | 1154391 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242284 | Const. De Domo En Esc. Sec. Fed. No. 19 | OAF039-13 1314048 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1585747 | 1585747 | 1585747 | 1585747 | 1585747 | 1585747 | 1585747 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242285 | Const. De Domo Y Cancha En Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez | OAF039-13 1314049 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1392587 | 1392587 | 1392587 | 1392587 | 1392587 | 1392587 | 1392587 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242289 | Cons. De Domo En Esc. Prim. Sec. Tec. 91 (Control De Calidad) | OAF054-13 1314057 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15373 | 15373 | 15373 | 15373 | 15373 | 15373 | 15373 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242295 | Par Vial Granito - Cemento | OAF055-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12198303 | 12198303 | 12198303 | 12198303 | 12198303 | 12198303 | 12198303 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242297 | Mantenimiento De Clima En La Uabj | OAF058-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 572361 | 572361 | 572361 | 572361 | 572361 | 572361 | 572361 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242440 | Const. De Domo En Esc. Prim. Miguel Enriquez Guzman | OAF082-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1112212 | 1112212 | 1112212 | 1112212 | 1112212 | 1112212 | 1112212 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242442 | Est. De Mecanica De Suelo Y Laboratorio Parque Oriente | OAF084-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 36634 | 36634 | 36634 | 36634 | 36634 | 36634 | 36634 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242447 | Const. De Domo En Esc. Prim. David Alfaro Siqueiros | OAF098-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 861555 | 861555 | 861555 | 861555 | 861555 | 861555 | 861555 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242450 | Rehab. De Esc. J.N. Cuauhtli | OAF099-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 422712 | 422712 | 422712 | 422712 | 422712 | 422712 | 422712 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242459 | Rehab. De Casa Del Policia Caido | OAF100-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 129668 | 129668 | 129668 | 129668 | 129668 | 129668 | 129668 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242461 | Rehab. De Casa Para Matrimonios Colectivos | OAF102-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 90911 | 90911 | 90911 | 90911 | 90911 | 90911 | 90911 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242467 | Movilizacion De Mezcla Asfaltica | OAF103-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1985063 | 1985063 | 1985063 | 1985063 | 1985063 | 1985063 | 1985063 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242470 | Programa De Bacheo (Adq. De Mezcla) | OAF114-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2984702 | 2984702 | 2984702 | 2984702 | 2984702 | 2984702 | 2984702 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242475 | Construccion De Plaza De La Mexicanidad | OAF115-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1964195 | 1964195 | 1964195 | 1964195 | 1964195 | 1964195 | 1964195 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400242478 | Programa De Contingencias | OAF122-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 268500 | 268500 | 268500 | 268500 | 268500 | 268500 | 268500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243338 | Rehabilitacion De Prim. Federal Apostoles De Agragrismo | 1314154 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330613 | 332235 | 332235 | 330613 | 330613 | 330613 | 330613 | 99.5118 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 99.51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314154 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243347 | Rehbilitacion De La Esc.Se. Tec. 56 | 1314155 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 626746 | 865111 | 865111 | 626746 | 626746 | 626746 | 626746 | 72.4469 | 0 | Metros Cuadrados | 7200 | 100 | 72.45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314155 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243353 | Rehabilitacion De Jarin De Niñs Consuelo Aguilar Lozano No. 1161 | 1314156 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 217769 | 220979 | 220979 | 217769 | 217769 | 217769 | 217769 | 98.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 98.55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314156 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243372 | Prim. Ramon Lopez Perez | 1907199 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 669170 | 669170 | 669170 | 669170 | 669170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 242 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243459 | Pavimentacion De Calle Cuarta | OAF126-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 51306 | 51306 | 51306 | 51306 | 51306 | 51306 | 51306 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243463 | Pavimentacion Calle Baudelio Pelayo | OAF149-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1243051 | 1243051 | 1243051 | 1243051 | 1243051 | 1243051 | 1243051 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243476 | Mantenimiento De Maquinaria | OAF151 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 85349 | 85349 | 85349 | 85349 | 85349 | 85349 | 85349 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243482 | Reubicacion De Poste | OAF153-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 48148 | 48148 | 48148 | 48148 | 48148 | 48148 | 48148 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243540 | Pav C. Isla Tazmania Sum. De Concreto | 3705805 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130303 | 145953 | 145953 | 130303 | 130303 | 130303 | 130303 | 89.2774 | 0 | Metro cúbico | 300 | 100 | 89.28 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705805 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400243544 | Pav. C. Puerto Aventura Sum. De Concreto | 3705815 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148279 | 162517 | 162517 | 148279 | 148279 | 148279 | 148279 | 91.2391 | 0 | Metro cúbico | 450 | 100 | 91.24 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705815 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244210 | Sec. Federal 17 | 1906804 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | Cancelado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1746120 | 1746120 | 1746120 | 1746120 | 1746120 | 927882 | 927882 | 53.1396 | 0 | Escuela | 133 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244248 | Sec. Estatal 3049 | 1906784 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1527454 | 1527454 | 1527454 | 1527454 | 1527454 | 608211 | 608211 | 39.8186 | 0 | Escuela | 580 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244414 | Sec. Federal 17 | 1906804 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1746120 | 1746120 | 1746120 | 1746120 | 1746120 | 927882 | 927882 | 53.1396 | 0 | Escuela | 133 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244478 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable | 1906842 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1286570 | 1286570 | 1286570 | 1286570 | 1286570 | 1286570 | 1286570 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1922 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244500 | Cableado De Oficinas De Asentamientos Humanos | OAF008-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 131840 | 131840 | 131840 | 131840 | 131840 | 131840 | 131840 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244513 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable | 1906843 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 456641 | 456641 | 456641 | 456641 | 456641 | 456641 | 456641 | 100 | 0 | Metro Lineal | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244574 | Vestuario Para Personal Operativo (Fornituras) | OAF033-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2315080 | 2315080 | 2315080 | 2315080 | 2315080 | 2315080 | 2315080 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244590 | Sec. Federal 12 | 1906782 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2114917 | 2114917 | 2114917 | 2114917 | 2114917 | 837591 | 837591 | 39.604 | 0 | Escuela | 503 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244622 | Unidad Especializada De Atención De La Violencia Familiar Y Violencia De Género | OAF052-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 27529 | 27529 | 27529 | 27529 | 27529 | 27529 | 27529 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244693 | Linea De Conduccion , Tanque Metalico Elevado, Red Y Tomas En Bocoyna San Elias | 900677 | Chihuahua | Bocoyna | San Elías | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 350993.61 | 100 | 0 | Sistema | 94 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400244723 | Perforacion De Pozo A 300 M De Proufundidad | 900704 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1603691 | 1603691 | 1603691 | 1603691 | 1596452.69 | 1596452.69 | 480103.56 | 99.5486 | 0 | Pozo | 1097 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400244751 | Prim. Nueva Creacion Vistas Del Norte | 1906780 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2923311 | 2923311 | 2923311 | 2923311 | 2923311 | 2639438 | 2639438 | 90.2893 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244753 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Coronado Iturralde | 1400159 | Chihuahua | Coronado | Iturralde (El Oriente) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 358800 | 358800 | 358800 | 337928.19 | 337928.19 | 0 | 94.1829 | 0 | Sistema | 276 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244785 | Mantenimiento De Vehículos | OAF093-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1392041 | 1392041 | 1392041 | 1392041 | 1392041 | 1392041 | 1392041 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244795 | Rehabilitacion De Tanque Metalico Elevado De 20 M3 Y 10 Mts De Altura | 3600747 | Chihuahua | Jiménez | El Triunfo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218400 | 218400 | 218400 | 218400 | 214400 | 214400 | 64035.36 | 98.1685 | 0 | Tanque | 153 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400244828 | Equipamiento Para Centro Comunitario El Jarudo | OAF116-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 116953 | 116953 | 116953 | 116953 | 116953 | 116953 | 116953 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244862 | Rehabilitación De Centro Comunitairo El Jarudo | OAF118-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 64952 | 64952 | 64952 | 64952 | 64952 | 64952 | 64952 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244907 | Kits Médicos Para Contingencias | OAF123-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 541394 | 541394 | 541394 | 541394 | 541394 | 541394 | 541394 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400244915 | Rehabilitacion De Tanque Metalico Elevado De 200 Me Y 10 Mts De Altura En Nuevo Saucillo | 3600748 | Chihuahua | Jiménez | Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218400 | 218400 | 218400 | 218400 | 218400 | 218400 | 65155.2 | 100 | 0 | Tanque | 276 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400244963 | Señalización Horizontal Y Vertical | OAF155-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO MUNICPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 346454 | 346454 | 346454 | 346454 | 346454 | 346454 | 346454 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245043 | Mantenimiento De Arroyos Y Diques | OAF161-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 77025 | 77025 | 77025 | 77025 | 77025 | 77025 | 77025 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245078 | Prim. Juan Alanis | 1906776 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 356834 | 356834 | 356834 | 356834 | 356834 | 226326 | 226326 | 63.4261 | 0 | Escuela | 324 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245113 | Perforacion De Pozo A 300 M De Profundidad | 5700181 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1861348 | 1861348 | 1861348 | 1861348 | 1801654.42 | 1801654.42 | 540624.97 | 96.793 | 0 | Pozo | 1157 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245141 | Prim. Niño Artillero | 1906775 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 361767 | 361767 | 361767 | 361767 | 361767 | 143206 | 143206 | 39.5851 | 0 | Escuela | 136 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245147 | Perforacion De Pozo A 300 Metros De Profundidad E Incorporacion El El Torreon | 6100302 | Chihuahua | Satevó | El Torreón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2303237 | 2303237 | 2303237 | 2303237 | 2303237 | 2303237 | 0 | 100 | 0 | Pozo | 66 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400245194 | Terminacion De Alcantarillado Sanitario | 2800158 | Chihuahua | Guadalupe | Doctor Porfirio Parra (La Caseta) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1278394.21 | 1278394.21 | 368095 | 99.3313 | 0 | Metros | 956 | 100 | 90 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: REDUCCION DE METAS / Registro:
CHH00130400245198 | Prim. Aquiles Serdan | 1906774 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 378634 | 378634 | 378634 | 378634 | 378634 | 150246 | 150246 | 39.6811 | 0 | Escuela | 179 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245241 | Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion , Red Y Tomas | 700436 | Chihuahua | Balleza | Río Chico | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1848600 | 1848600 | 1848600 | 1848600 | 1672698.02 | 1672698.02 | 1203290.73 | 90.4846 | 0 | Metros | 54 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400245352 | Tanque Metalico Elevado De 50 M3 De Capacidad H=15 M Y Automatizacion El Col. Division Del Norte En El Sauz Chihuahua | 1906872 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 613454 | 613454 | 613454 | 613454 | 543650.46 | 543650.46 | 178541.16 | 88.6212 | 0 | Tanque | 1499 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400245394 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Ratachi Mpio De Bocyna | 900668 | Chihuahua | Bocoyna | Ratachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137168 | 137168 | 137168 | 137168 | 133276.22 | 133276.22 | 90627.65 | 97.1628 | 0 | Proyecto | 43 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400245400 | Prim. Mariano Irigoyen | 1906772 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363208 | 363208 | 363208 | 363208 | 363208 | 144561 | 144561 | 39.8012 | 0 | Escuela | 300 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245449 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Sogoachi | 900671 | Chihuahua | Bocoyna | Sagoachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137168 | 137168 | 137168 | 137168 | 133524.2 | 133524.2 | 90375.18 | 97.3435 | 0 | Proyecto | 57 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400245468 | Sec. Tecnica 96 | 1906771 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3937095 | 3937095 | 3937095 | 3937095 | 3937095 | 1459253 | 1459253 | 37.0642 | 0 | Escuela | 412 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245495 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Machogueacho San Ignacio | 90669 | Chihuahua | Bocoyna | Machogueachi (San Ignacio) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137168 | 137168 | 137168 | 137168 | 137168 | 137168 | 0 | 100 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400245523 | Linea De Conduccion Y Red De Distribucion | 5000672 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234933 | 234933 | 234933 | 234933 | 234933 | 234933 | 234933 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245551 | Elboracion De Proyecto De Agua Potable | 900670 | Chihuahua | Bocoyna | Talayotes (Talayotes de los Volcanes) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137168 | 137168 | 137168 | 137168 | 133071.49 | 133071.49 | 91073.67 | 97.0135 | 0 | Proyecto | 113 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400245568 | Construccion De Tomas Domiciliarias | 5000673 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94656 | 94656 | 94656 | 94656 | 94656 | 94656 | 94656 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245624 | Elaboracion De Proyecto De Saneamiento | 1701284 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRALA DE AGUA YSANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380707 | 380707 | 380707 | 380707 | 380707 | 380707 | 114211.71 | 100 | 0 | Proyecto | 2241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245658 | Telemetria Para Pozo No. 10 | 5000682 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242925 | 242926 | 242926 | 242926 | 242926 | 242926 | 242926 | 100 | 0 | Lote | 4834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245665 | Elaboracion De Proyecto De Agua Poable En Rancho De Enmedio | 2900853 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho de Enmedio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 130701.44 | 130701.44 | 0 | 65.3507 | 0 | Proyecto | 494 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400245707 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Palos Muertos | 2900854 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Palo Muerto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 156111.5 | 156111.5 | 0 | 78.0558 | 0 | Proyecto | 295 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400245779 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable | 2900832 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Alisos de Arriba (El Rincón de Alisos) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 185131.67 | 185131.67 | 55539.5 | 92.5658 | 0 | Proyecto | 216 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400245828 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potanle En La Soledad | 2900839 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 173547.87 | 173547.87 | 52064.36 | 86.7739 | 0 | Proyecto | 208 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400245863 | Construccion De Colector | 5000674 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193951 | 193951 | 193951 | 193951 | 193951 | 193951 | 193951 | 100 | 0 | Metro Lineal | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245915 | Construccion De Subcolector | 1100725 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556836 | 556836 | 556836 | 556836 | 556836 | 556836 | 556836 | 100 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400245948 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable | 2900836 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ojuelos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 173547.87 | 173547.87 | 52064.36 | 86.7739 | 0 | Proyecto | 186 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400245971 | Construccion De Linea De Conduccion Cabadeña | 3201240 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 206798 | 206798 | 206798 | 206798 | 206798 | 206798 | 206798 | 100 | 0 | Metro Lineal | 865 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246039 | Construccion De Linea De Conduccion Veta Colorada | 3201319 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762710 | 762710 | 762710 | 762710 | 762710 | 762710 | 762710 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246115 | Evaluacion Y Seguimiento De Proyectos Una Banqueta Para Ti | 1320007 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24465 | 24465 | 24465 | 24464 | 24464 | 24464 | 24464 | 99.9959 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1320007 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246123 | Construccion De Linea De Conduccion Arbolito | 3201320 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286130 | 286130 | 286130 | 286130 | 286130 | 286130 | 286130 | 100 | 0 | Metro Lineal | 403 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246146 | Jornales Para Movilización De Mezcla Asfáltica | OAF150-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1425179 | 1425179 | 1425179 | 1425179 | 1425179 | 1425179 | 1425179 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246196 | Perforacion Del Pozo No. 40 | 1701369 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1322804 | 1404193 | 1404193 | 1404193 | 1404193 | 1404193 | 1054058.73 | 100 | 0 | Pozo | 3456 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246221 | Adquisición De Unidad Tipo Camion | OAF156-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 267510 | 267510 | 267510 | 267510 | 267510 | 267510 | 267510 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: VEHICULO CON EQUIPO PARA PINTAR RAYAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246257 | Construccion E Incorporacion De Tanque Metalico Elevado De 350 M3 Con Torre De 15 Cms. No. 17 | 1701333 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1049318 | 1078342 | 1078342 | 1078342 | 1078342 | 1078342 | 1078342 | 100 | 0 | Tanque | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246261 | Evaluacion Y Seguimiento De Proyecto Una Banqueta Para Ti | 1320008 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1320008 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246332 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Ampliacion Plutarco Elias Calles | 3705979 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131814 | 131814 | 131814 | 131814 | 131814 | 131814 | 131814 | 100 | 0 | Metro Lineal | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246335 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Puerto De Ojuelos | 2900852 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Puerto de Ojuelos (Agua Escondida) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 187599.99 | 187599.99 | 187599.99 | 93.8 | 0 | Proyecto | 182 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400246357 | Gimnasio Benito Juarez (Est. Mecanica De Suelos) | OAF160-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 136999 | 136999 | 136999 | 136999 | 136999 | 136999 | 136999 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246359 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Redondeados | 2900850 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Redondeados | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 187599.99 | 187599.99 | 187599.99 | 93.8 | 0 | Proyecto | 176 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400246374 | Construccion De Un Vado En Tres Ojitos | 592-00-38 FORTAMUN 2012 | Chihuahua | Gran Morelos | Tres Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25570.18 | 25570.18 | 25570.18 | 25570.18 | 25570.18 | 25570.18 | 25570.18 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246375 | Cnstruccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Felipe Angeles (El Retiro) | 3705980 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90620 | 90620 | 90620 | 90620 | 90620 | 90620 | 90620 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246389 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Bajio De La Mesa | 2900851 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Bajío de la Mesa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 187599.99 | 187599.99 | 187599.99 | 93.8 | 0 | Proyecto | 176 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400246424 | Construccion De Red De Atarjeas Para La Colonia Anapra | 3705981 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47957 | 47957 | 47957 | 47957 | 47957 | 47957 | 47957 | 100 | 0 | Metro Lineal | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246453 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Pie De La Cuesta | 2900846 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pie de la Cuesta | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 186927.48 | 186927.48 | 186927.48 | 93.4637 | 0 | Proyecto | 172 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400246496 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Ignacio De Los Sotelo | 2900837 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Ignacio de los Sotelo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 173547.87 | 173547.87 | 52064.36 | 86.7739 | 0 | Proyecto | 170 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400246547 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Cienega De Silva | 2900833 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ciénega de Silva | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 185131.67 | 185131.67 | 55539.5 | 92.5658 | 0 | Proyecto | 165 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400246567 | Adquisicion De Fertilizantes Para Club 3x1 Migrantes | 211-10-001 3X1 2013 | Chihuahua | Gran Morelos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Acción | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246606 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Felipe Angeles | 3706041 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2957469 | 2957469 | 2957469 | 2957469 | 2957469 | 2957469 | 2429276.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1245 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246759 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Cienega De Araujo | 2900845 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ciénega de Araujo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 188399.4 | 188399.4 | 188399.4 | 94.1997 | 0 | Proyecto | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400246767 | Taller De Prevencion De La Violencia | 080191DS003 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105670 | 105670 | 105670 | 105670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246817 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable | 2900847 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Regis (El Carpintero) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 186927.48 | 186927.48 | 186927.48 | 93.4637 | 0 | Proyecto | 162 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400246824 | Encementado Hidraulico Calle Alfonso Aguilar | 01-R23-2013 | Chihuahua | Gran Morelos | San Nicolás de Carretas | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246832 | Taller De Prevencion Del Acoso Escolar | 080191DS004 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246856 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Jose Del Rincon | 2900838 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San José del Rincón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 173547.87 | 173547.87 | 52064.36 | 86.7739 | 0 | Proyecto | 159 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400246880 | Taller De Primeros Auxilios | 080191DS006 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246928 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En El Zapote | 2900840 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Zapote | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 175830.81 | 175830.81 | 52749.24 | 87.9154 | 0 | Proyecto | 156 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400246952 | Comite De Contraloría Social | 080191DS009 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comité | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400246978 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En La Cruz | 2900826 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cruz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 157014.36 | 157014.36 | 47104.31 | 78.5072 | 0 | Proyecto | 154 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247009 | Cursos De Reparacion De Electrodomesticos | 080191DS011 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129998 | 129998 | 129998 | 129998 | 47500 | 47500 | 47500 | 36.539 | 0 | Curso | 150 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247060 | Taller De Manualidades | 080191DS013 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247073 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Carnero | 2900841 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Carnero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 175831 | 175831 | 52749.24 | 87.9155 | 0 | Proyecto | 152 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247106 | Cursos De Computacion | 080191DS014 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247124 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable | 2900842 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Palmito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 175830.81 | 175830.81 | 52749.24 | 87.9154 | 0 | Proyecto | 149 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247294 | Cursos De Gastronomía Varios Poligonos | 080191DS069-72-02 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168349 | 168349 | 168349 | 168349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247382 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Corre Coyote | 2900827 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Corre Coyote | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 157014.36 | 157014.36 | 47104.31 | 78.5072 | 0 | Proyecto | 146 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247395 | Curso De Mecanica | 080191DS012 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 138649 | 138649 | 138649 | 138649 | 14874 | 14874 | 14874 | 10.7278 | 0 | Curso | 50 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247440 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En San Ignacio De Los Almazan | 2900843 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Ignacio de los Almazán (A. San Ignacio) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 175830.81 | 175830.81 | 52749.24 | 87.9154 | 0 | Proyecto | 145 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247442 | Cursos De Alta Costura En Varios Poligonos | 080191DS036-042-08 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215897 | 215897 | 215897 | 215897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 168 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247453 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Gustavo Diaz Ordaz | 3705993 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135685 | 135665 | 135665 | 135665 | 135665 | 135665 | 135665 | 100 | 0 | Metro Lineal | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247480 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En El Manzano | 2900834 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Manzano | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 185131.68 | 185131.68 | 55539.51 | 92.5658 | 0 | Proyecto | 143 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247505 | Cursos De Fabricacion De Productos De Limpieza Varios Poligonos | 080191DS043-50 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172299 | 172299 | 172299 | 172299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247524 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Terreros | 2900828 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Terreros | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 157014.36 | 157014.36 | 47104.31 | 78.5072 | 0 | Proyecto | 142 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247558 | Cursos De Plomeria En Varios Poligonos | 080191DS051-55-64 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166628 | 166628 | 166628 | 166628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247581 | Elaboracion De Preoyecto De Agua Potable En El Muerto | 2900829 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Muerto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 157014.35 | 157014.35 | 47104.3 | 78.5072 | 0 | Proyecto | 139 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247610 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Corral De Piedra | 2900849 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Corral de Piedra | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 187599.99 | 187599.99 | 187599.99 | 93.8 | 0 | Proyecto | 138 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400247626 | Cursos De Mantenimiento Residencial En Varios Poligonos | 080191DS056 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247637 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Batallapa | 2900835 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Corral de Piedra | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 173547.88 | 173547.88 | 52064.37 | 86.7739 | 0 | Proyecto | 137 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247675 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Momora | 2900830 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Momora | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 157014.35 | 157014.35 | 47104.3 | 78.5072 | 0 | Proyecto | 135 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247677 | Equipamiento Para Seguridad Víal | OAF158-13 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 240173 | 240173 | 240173 | 240173 | 240173 | 240173 | 240173 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO: SILBATOS, GORRAS, GUANTES, CHALECOS, RADIOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247684 | Cursos De Ingles Varios Poligonos | 080191DS061-DS062 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247733 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Huerta De Los Carrillo | 2900831 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Huerta de los Carrillo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 185131.67 | 185131.67 | 55539.5 | 92.5658 | 0 | Proyecto | 130 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400247791 | Habilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario Hacienda De La Flor | 080191ME001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 59348 | 59348 | 59348 | 29.674 | 0 | Obra | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400247832 | Habilitación De Exterior De Centro Comunitario En Col Cerro Prieto | 080191ME008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82585 | 82585 | 82585 | 82585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248040 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Gustavo Diaz Ordaz | 3706042 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29081 | 29081 | 29081 | 29081 | 29081 | 29081 | 29081 | 100 | 0 | Metro Lineal | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248097 | Construccion De Colector De La Colonia Kilometro 20 | 3705982 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1455561 | 1455561 | 1455561 | 1455561 | 1455561 | 1455561 | 1455561 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248214 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Kilometro 20 | 3705967 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 404420 | 404420 | 404420 | 404420 | 404420 | 404420 | 404420 | 100 | 0 | Metro Lineal | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248617 | Pav. Calle Juarez | 3800140 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86355 | 86355 | 86355 | 86355 | 86355 | 86355 | 86355 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248640 | Pav Calle Coronado | 3800141 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 83764 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248664 | Pav Calle Privada De Ojinaga | 3800142 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59459 | 59459 | 59459 | 59459 | 59459 | 59459 | 59459 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248690 | Pav Calle Morelos 2 | 3800144 | Chihuahua | Julimes | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54869 | 54869 | 54869 | 54869 | 54869 | 54869 | 54869 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248736 | Pavimentacion Calle San Jose | 3800154 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82112 | 82113 | 82113 | 82113 | 82113 | 82113 | 82113 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400248768 | Pav. Calle Luis Montoya | 3800155 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112138 | 112139 | 112139 | 112139 | 112139 | 112139 | 112139 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400249172 | Programa De Empleo Temporal | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Desarrollo Rural | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 2740837 | 2740837 | 2740837 | 2740837 | 2740837 | 91.3612 | 0 | Obra | 4500 | 40 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400250801 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Kilometro 20 | 3705983 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497516 | 497516 | 497516 | 497516 | 497516 | 497516 | 497516 | 100 | 0 | Metro Lineal | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400250807 | Habilitacion De Exterior De Centro De Desarrollo Comnitario Valle De La Madrid | 080191ME010-012 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 571671 | 571671 | 571671 | 571671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400250845 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Emiliano Zapata | 3705968 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400250854 | Habilitacion De Area Exterior De Centro De Desarrollo Comunitario Col Madera 65 | 080191ME011 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293504 | 293504 | 293504 | 293504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400250874 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Rancho Anapra | 3705984 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48530 | 48530 | 48530 | 48530 | 48530 | 48530 | 48530 | 100 | 0 | Metro Lineal | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400250899 | Habilitacion Y Ampliacion Del Centro Comunitario Col Plomeros | 080191ME007-013 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 565594 | 565594 | 565594 | 565594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400251640 | Cursos De Alta Costura En Varios Poligonos | 080191DS008-36-42 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215897 | 215897 | 215897 | 215897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 168 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400251677 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 2900786 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Corre Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 51346.99 | 51346.99 | 51346.99 | 73.8806 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400251797 | Adquision De Amas Cortas 9mm Y 55 Fornituras Para Policias | 2013SE00160-162 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Direccion de Seguridad Publica Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1141178 | 1141178 | 1141178 | 1141178 | 1141178 | 1141178 | 1141178 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 111 ARMAS Y 55 FORTINURAS / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400251899 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento) | 2900787 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 951.2 | 951.2 | 10.0126 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400251955 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 3000355 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 6647.02 | 6647.02 | 47.4787 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252027 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 3000369 | Chihuahua | Guazapares | Monterde (Monterde Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103591 | 103591 | 103591 | 103591 | 103591 | 85347.75 | 85347.75 | 82.3892 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252085 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno( Equipamiento) | 3100644 | Chihuahua | Guerrero | Tomochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 6278 | 6278 | 66.0842 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252135 | Centro De Recupercion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 4000315 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9268.79 | 9268.79 | 97.5662 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252184 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 4100228 | Chihuahua | Maguarichi | Ocoviachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 6728 | 6728 | 70.8211 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252247 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 4600386 | Chihuahua | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 2772.41 | 2772.41 | 29.1833 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252313 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 4700292 | Chihuahua | Moris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dearrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 17355.8 | 17355.8 | 58.8332 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252618 | Centro De Salud(Trabajosde Acreditacion) | 4900168 | Chihuahua | Nonoava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de comunicaciones y obras publicas | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1590910 | 1590910 | 1590910 | 1590910 | 1590910 | 1363162.36 | 1363162.36 | 85.6844 | 0 | Obra | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252692 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 5100324 | Chihuahua | Ocampo | Cajurichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 17355.8 | 17355.8 | 58.8332 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252782 | Construccion Local Para Comedor | 6500530 | Chihuahua | Urique | Tubares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | coordinacion estatal de la tarahumara | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84459 | 84459 | 84459 | 84459 | 84459 | 84459 | 84459 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400252848 | Equipamiento En El Cdc Anapra | 080371ME006 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 610000 | 366000 | 366000 | 290940 | 290940 | 290940 | 290940 | 79.4918 | 0 | Lote | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253122 | Equipamiento Del Cdc Lazaro Cardenas | 080371ME016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000 | 12000 | 12000 | 7933 | 7933 | 7933 | 7933 | 66.1083 | 0 | Lote | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253205 | Equipamiento En El Cdc Nueva Galeana | 080371ME017 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000 | 12000 | 12000 | 7933 | 7933 | 7933 | 7933 | 66.1083 | 0 | Lote | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253270 | Construccion Local Para Comedor | 6500531 | Chihuahua | Urique | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | coordinacion estatal de la tarahumara | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84459 | 84459 | 84459 | 84459 | 84459 | 84459 | 84459 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253291 | Equipamiento En El Cdc Kilometro 27 | 080371ME018 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000 | 12000 | 12000 | 7933 | 7933 | 7933 | 7933 | 66.1083 | 0 | Lote | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253331 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno (Equipamiento) | 6500542 | Chihuahua | Urique | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 5827.21 | 5827.21 | 61.3391 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253371 | Equipamiento En El Cdc Francisco I. Madero | 080371ME019 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION ENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 9058 | 9058 | 9058 | 9058 | 43.1333 | 0 | Lote | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253385 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 6500543 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 26464.95 | 26464.95 | 26464.95 | 89.7117 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253444 | Equipamiento Del Cdc Felipe Angeles | 080371ME020 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | 52.3286 | 0 | Lote | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253550 | Equipamiento Del Cdc Olivia Espinoza | 080371ME021 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | 52.3286 | 0 | Lote | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400253693 | Sec Por Cooperativa 8356 Niños Heroes(Reab. De Techo) | 3100652 | Chihuahua | Guerrero | Páramo de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 459406 | 459406 | 459406 | 459406 | 459406 | 303599 | 303599 | 66.0851 | 0 | Escuela | 350 | 67 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400254155 | Construccion De Canchas De Usos Multiples, Dos Modulos De Gradas En Esc. Primaria Glorias Del Deporte En Fracc. Cumbres Del Deporte | 38016 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171584 | 171584 | 171584 | 171584 | 171584 | 171584 | 171584 | 100 | 0 | Obra | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400254678 | Construccion De Drenaje Sanitario Para La Colonia Nueva Galeana | 3705985 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94424 | 94424 | 94424 | 94424 | 94424 | 94424 | 94424 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400254750 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Plutarco Elias Calles | 3705986 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66818 | 66818 | 66818 | 66818 | 66818 | 66818 | 66818 | 100 | 0 | Metro Lineal | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400254875 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento) | 6500544 | Chihuahua | Urique | Guagueyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9103.68 | 9103.68 | 95.8282 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400254914 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno(Equipamiento) | 6600246 | Chihuahua | Uruachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | desarrollo integral de la familia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9103.68 | 9103 | 95.8282 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400254970 | Construccion Camino Maguarichi-Erechuchique Tramo Km 0-000 Al 40-980 | 4100067 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de comunicaciones y transportes | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5984838 | 5984836 | 5984836 | 5984836 | 5984836 | 5946276.83 | 5946276.83 | 99.3557 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400258925 | Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Tule | 6400151 | Chihuahua | El Tule | El Tule | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 102188.08 | 100 | 0 | Proyecto | 811 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259061 | Proyecto De Adaptación De Gimnasio Tipo Box Ubicado En Col Villa Juarez | 2013OP000275 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33872 | 33872 | 33872 | 33872 | 33872 | 33872 | 33872 | 100 | 0 | Proyecto | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259088 | Contraloria Social Programa Protar | 6800936 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63854 | 63854 | 63854 | 63854 | 25440.22 | 25440.22 | 25440.22 | 39.8412 | 0 | Informe | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259276 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Manuel Valdez | 3705970 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242080 | 242080 | 242080 | 242080 | 242080 | 242080 | 242080 | 100 | 0 | Metro Lineal | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259305 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Rancho Anapra | 3705969 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44605 | 44605 | 44605 | 44605 | 44605 | 44605 | 44605 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259344 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Para La Colonia Rancho Anapra | 3705987 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66592 | 66592 | 66592 | 66592 | 66592 | 66592 | 66592 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACIONES
CHH00130400259370 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Mariano Escobedo | 3705971 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27872 | 27872 | 27872 | 27872 | 27872 | 27872 | 27872 | 100 | 0 | Metro Lineal | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259414 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Rancho Anapra | 3705972 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78793 | 78793 | 78793 | 78793 | 78793 | 78793 | 78793 | 100 | 0 | Metro Lineal | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259456 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Palo Chino | 3705973 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 607591 | 607591 | 607591 | 607591 | 607591 | 607591 | 607591 | 100 | 0 | Metro Lineal | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259503 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Anapra | 3705974 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25106 | 25106 | 25106 | 25106 | 25106 | 25106 | 25106 | 100 | 0 | Metro Lineal | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259534 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Josefa Ortiz De Dominguez | 3705975 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33602 | 33602 | 33602 | 33602 | 33602 | 33602 | 33602 | 100 | 0 | Metro Lineal | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259582 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Vista Hermosa | 3705988 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 489625 | 489625 | 489625 | 489625 | 489625 | 489625 | 489625 | 100 | 0 | Metro Lineal | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259585 | Limpieza De Areas Verdes En La Ciudad Con Programa De Empleo Temporal | 2013AT000677 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de atención ciudadana Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 100 | 0 | Empleo | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259620 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Para La Colonia Mexico 68 | 3705989 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240578 | 240578 | 240578 | 240578 | 240578 | 240578 | 240578 | 100 | 0 | Metro Lineal | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259677 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Carlos Chavira | 3705976 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444196 | 444196 | 444196 | 444196 | 444196 | 444196 | 444196 | 100 | 0 | Metro Lineal | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259710 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Maria Martinez | 3705990 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41477 | 41477 | 41477 | 41477 | 41477 | 41477 | 41477 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259748 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Carlos Chavira | 3705994 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 586501 | 586501 | 586501 | 586501 | 586501 | 586501 | 586501 | 100 | 0 | Metro Lineal | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259781 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Maria Martinez | 3705977 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24344 | 24344 | 24344 | 24344 | 24344 | 24344 | 24344 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259804 | Equipamiento En El Cdc Olivia Espinoza | 080371ME021 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | 52.3286 | 0 | Lote | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259878 | Equipo De Computo | 502512-1312048 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: Adquisicion de 1 disco duro / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259879 | Equipamiento En El Cdc Tierra Nueva | 080371ME022 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | 52.3286 | 0 | Lote | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259897 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Ampliacion Papalote | 3705978 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149347 | 149347 | 149347 | 149347 | 149347 | 149347 | 149347 | 100 | 0 | Metro Lineal | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259929 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Mexico 68 | 3705991 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156946 | 156946 | 156946 | 156946 | 156946 | 156946 | 156946 | 100 | 0 | Metro Lineal | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400259977 | Equipo De Cómputo | 502512-1312051 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5842 | 5842 | 5842 | 5842 | 5842 | 5842 | 5842 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: impresora laser / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260419 | Const.Puente Vehicular En Km 0-000 Camino Guapalayna-El Hormiguero-Corareachi | 6500494 | Chihuahua | Urique | Corareachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de comunicaciones y obras publicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1831930 | 1831930 | 1831930 | 1831930 | 1831930 | 1831698.35 | 1831698.35 | 99.9874 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260471 | Rehabilitación De Infraestructura | 502912-1312066 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 341591 | 341591 | 341591 | 341591 | 341591 | 341591 | 341591 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260515 | Mantenimiento De Fuentes | 503813-1313038 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 637587 | 637587 | 637587 | 637587 | 637587 | 637587 | 637587 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260550 | Maquinaria Y Equipo Para La Industrializadora Agropecuaria | 505213-1313027 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42066 | 42066 | 42066 | 42066 | 42066 | 42066 | 42066 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260570 | Equipamiento En El Cdc Kilometro 20 | 080371ME023 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | 52.3286 | 0 | Lote | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260583 | Const. Camino Samachique-Batopilas Tramo Km 0-000 Al 65-000 Subtramo Del Km 33-000 Al 37-000 | 6800891 | Chihuahua | Batopilas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de comunicaciones y transportes | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6919154 | 6919154 | 6919154 | 6919154 | 6919154 | 6918087 | 6918087 | 99.9846 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260594 | Suministro Y Colocación De Placas Para Domos | 505814-1314159 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 532378 | 532378 | 532378 | 532378 | 532378 | 532378 | 532378 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260608 | Equipamiento En El Cdc Frida Kahlo | 080371ME024 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | 52.3286 | 0 | Lote | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260655 | Equipamiento En El Cdc Plutarco Elias Calles | 080371ME025 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33000 | 33000 | 33000 | 18982 | 18982 | 18982 | 18982 | 57.5212 | 0 | Lote | 30 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260700 | Equipamiento En El Cdc Manuel Valdez | 080371ME026 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33000 | 33000 | 33000 | 18982 | 18982 | 18982 | 18982 | 57.5212 | 0 | Lote | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260758 | Equipamiento En El Cdc Terrenos Nacionales | 080371ME027 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33000 | 33000 | 33000 | 32949 | 32949 | 32949 | 32949 | 99.8455 | 0 | Lote | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260799 | Equipamiento En El Cdc Palo Chino | 080371ME028 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33000 | 33000 | 33000 | 18982 | 18982 | 18982 | 18982 | 57.5212 | 0 | Lote | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260803 | Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Fracc. En Nva. Creación Andrés Mendoza Villa, Sec. Anáhuac | 170003 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 850000 | 842017 | 842017 | 842017 | 842017 | 842017 | 99.0608 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260871 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Lazaro Cardenas | 080371DS016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 97.0868 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260908 | Suministro De Motor Sumergible Trifasico Alta Eficiencia Para El Pozo Num. 6 | 500196 | Chihuahua | Ascensión | Ascensión | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146123 | 146123 | 146123 | 146123 | 146014.64 | 146014.64 | 0 | 99.9258 | 0 | Equipo | 6728 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400260912 | Sec. Federal Rogerio Aranda | 3201239 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99383 | 99383 | 99383 | 99383 | 92427.6 | 92427.6 | 92427.6 | 93.0014 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260913 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Plutarco Elias Calles | 080371DS017 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20610 | 20610 | 20610 | 20298 | 20298 | 20298 | 20298 | 98.4862 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260959 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Nueva Galeana | 080371DS018 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 97.0868 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260970 | Instalacion Aires Esc Sec Tec 24 | 591-6-10 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32392.8 | 32392.8 | 32392.8 | 32392.8 | 32392.8 | 32392.8 | 32392.8 | 100 | 0 | Pieza | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400260986 | Suministro De 4 Motores Sumergibles Trifasico Para Los Pozos 6,37,25 Y Bateria A | 1701400 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 495100 | 495100 | 495100 | 495100 | 473434.99 | 473434.99 | 0 | 95.6241 | 0 | Equipo | 25000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACIONES
CHH00130400261030 | Suministro De 4 Motos Flecha Hueca Trifasico Para Los Pozos Riveras De Sacramento 8 Y 12 , Norte 2 Y 3 | 1907087 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 533737 | 533737 | 533737 | 533737 | 532217.36 | 532217.36 | 0 | 99.7153 | 0 | Equipo | 50000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400261032 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Panfilo Natera | 080371DS019 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 97.0868 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261053 | Baños Inteligentes Esc Porfirio Talamantes | 591-06-11 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349364.21 | 349364.21 | 349364.21 | 349364.21 | 349364.21 | 349364.21 | 349364.21 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261100 | Rehabilitacion De Aula 24 | 591-06-12 | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34202.5 | 34202.5 | 34202.5 | 34202.5 | 34202.5 | 34202.5 | 34202.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261117 | Suministro De 26 Medidores Ultrasonicos | 1907085 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2148489 | 2148489 | 2148489 | 2148489 | 2099949.67 | 2099949.67 | 0 | 97.7408 | 0 | Medidor | 5000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIE ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH00130400261165 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Manuel Valdez | 080371DS020 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11160 | 11160 | 11160 | 10919 | 10919 | 10919 | 10919 | 97.8405 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261195 | Rehabilitacion Mina La Prieta | 5920240663 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134306.4 | 134306.4 | 134306.4 | 134306.4 | 134306.4 | 134306.4 | 134306.4 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261205 | Taller De Equidad De Genero En El Cdc Terrenos Nacionales | 080371DS183 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 97.0868 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261212 | Sec. 3101 (Mibiliario Y Equipo De Taller Polifuncional) | 1906701 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 164999.82 | 164999.82 | 164999.82 | 49.9999 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261273 | Taller De Equidad De Genero En El Cdc Palo Chino | 080371DS022 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 97.0868 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261307 | Taller De Equidad De Genero En El Cdc Kilometro 27 | 080371DS023 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11010 | 11010 | 11010 | 10793 | 10793 | 10793 | 10793 | 98.0291 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261347 | J.N. Rosaura Zapata (Impermeabilizacion) | 3201259 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18170 | 18170 | 18170 | 18170 | 1940 | 1940 | 1940 | 10.6769 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261365 | Taller De Equidad De Genero En El Cdc Vista Hermosa | 080371DS024 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11010 | 11010 | 11010 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 96.5213 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261410 | Primera Asignacion Para Canalizacion Del Arroyo Y Dren Pluvial En Calle 27 Y Calle Alta Tension Sec Tecnica 62 Col Valle De La Madrid | 2013OP000728 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 157103 | 157103 | 157103 | 157103 | 157103 | 157103 | 157103 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ES PRIMERA ASIGNACION / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261448 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 70 Entre Lateral Nueva España Y Diana Laura Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000729 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanización Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 387670 | 387670 | 387670 | 387670 | 387670 | 387670 | 387670 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261500 | Adquisicion E Instalación De Sofware Para Monitoreo Tecnico Administrativo Y Financiero De Los Servicios De Alumbrado Publico | 2013SP000614 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de servicios publicos Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1850200 | 1850200 | 1850200 | 1850200 | 1850200 | 1850200 | 1850200 | 100 | 0 | Sistema | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261535 | Taller De Equidad De Genero En El Cdc Revolucion Mexicana | 080371DS025 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11010 | 11010 | 11010 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 96.5213 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261629 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Diaz Ordaz | 080371DS026 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11010 | 11010 | 11010 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 96.5213 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONLCUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261632 | Habilitado,Ampliacion Y Equipamiento Del Centros Comunitarios En Plomeros-Madera 65-Valle De La Madrid-Cerro Prieto Y Hacienda De La Flor(Aport Habitat) | 2013AT000674-675-645-649 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1713354 | 1713354 | 1713354 | 1713354 | 1713354 | 1713354 | 1713354 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261710 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Azteca | 080371DS027 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11010 | 11010 | 11010 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 96.5213 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261725 | Puente Vehicular Tierra Y Libertad Pri | 5920240876 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125365.25 | 125365.25 | 125365.25 | 125365.25 | 125365.25 | 125365.25 | 125365.25 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261771 | Rehabilitación Parque Ponce De Leon | 08019EMF001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1014504 | 1014504 | 1014504 | 1014504 | 505515 | 505515 | 505515 | 49.8288 | 0 | Obra | 560 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261845 | Prque Oscar Flores Iii Etapa | 08019EMF002 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1135130 | 1135130 | 1135130 | 1135130 | 552877 | 552877 | 552877 | 48.7061 | 0 | Obra | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400261912 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Francisco I. Madero | 080371DS028 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 97.0868 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262048 | Universidad Tecnologica | 5920240921 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 645692.12 | 645692.12 | 645692.12 | 645692.12 | 645692.12 | 645692.12 | 645692.12 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262087 | Sec. Estatal 3055 Francisca Lozano Olivas (Impermeabilizacion) | 3201260 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117724 | 117724 | 117724 | 117724 | 46860 | 46860 | 46860 | 39.805 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262247 | Unidad Habitacional Militar | 5920240949 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84575.6 | 84575.6 | 84575.6 | 84575.6 | 84575.6 | 84575.6 | 84575.6 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262258 | Prim. Leona Vicario 2103 | 3201261 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69318 | 69318 | 69318 | 69318 | 2170 | 2170 | 2170 | 3.1305 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262372 | Prim. Gran Vision 2396 (Impermeabilizacion) | 3201262 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106533 | 106533 | 106533 | 106533 | 39300 | 39300 | 39300 | 36.89 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262447 | J.N. Jesus Lozoya Solis 1127 (Impermeabilizacion) | 3201263 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33704 | 33704 | 33704 | 33704 | 12220 | 12220 | 12220 | 36.2568 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262476 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Felipe Angeles | 080371DS029 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12210 | 12210 | 12210 | 10455 | 10455 | 10455 | 10455 | 85.6265 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262495 | Sec. 3026 (Equipo Taller Carpinteria) | 4500477 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125300 | 125300 | 125300 | 125300 | 62649.99 | 62649.99 | 62649.99 | 50 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262521 | J.N. Ovidio Decroly 1035 (Impermeabilizacion) | 3201264 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30915 | 30915 | 30915 | 30915 | 27910 | 27910 | 27910 | 90.2798 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262577 | Rehabilitacion De Parques Por Programa Rescate De Espacios Publicos En Parque Ponce De Leon Y Oscar Flores Iii Etapa | 2013AT000650-651 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccipn de Obras Publicas de Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1433089 | 1433089 | 1433089 | 1433089 | 1433089 | 1433089 | 1433089 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262595 | Prim. Club Rotario 2523 (Impermeabilizacion) | 3201265 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98778 | 98778 | 98778 | 98778 | 25760 | 25760 | 25760 | 26.0787 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262686 | Crei Benito Juarez (Pintura) | 0200399 | Chihuahua | Aldama | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283947 | 283947 | 283947 | 283947 | 191725 | 191725 | 191725 | 67.5214 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262689 | Prim. Once De Julio 2491 (Impermeabilizacion) | 3201266 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61865 | 61865 | 61865 | 61865 | 23590 | 23590 | 23590 | 38.1314 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262733 | Crei Benito Juarez (Colocacion De Malla) | 0200400 | Chihuahua | Aldama | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289760 | 289760 | 289760 | 289760 | 282032.86 | 282032.86 | 282032.86 | 97.3333 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262752 | Prim. Solidaridad (Impermeabilizacion) | 3201267 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56606 | 56606 | 56606 | 56606 | 56361.74 | 56361.74 | 56361.74 | 99.5685 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262774 | Crei Benito Juarez (Reparaciones Generales) | 0200401 | Chihuahua | Aldama | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240660 | 240660 | 240660 | 240660 | 238176.82 | 238176.82 | 238176.82 | 98.9682 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262849 | Suministro Y Colocacion De Malla Ciclonica Como Proteccion En Puente Peatonal En Calle Blvd Ortiz Mena Col Fovissste | 2013OP000647 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras publicas Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19117 | 19116 | 19116 | 19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262878 | J.N. Tierra Y Libertad 1102 (Pintura) | 0200414 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85774 | 85774 | 85774 | 85774 | 56970.9 | 56970.9 | 56970.9 | 66.4198 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262879 | Prim. Amado Nervo (Impermeabilizacion) | 3201268 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16015 | 16015 | 16015 | 16015 | 14359.98 | 14359.98 | 14359.98 | 89.6658 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262894 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Granjas De Chapultepec | 080371DS030 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 97.0868 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262926 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Kilometro 20 | 080371DS031 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 97.0868 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262948 | J.N. Johan Henrich Pestalozzi (Impermeabilizacion) | 3201269 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40511 | 40511 | 40511 | 40511 | 38288.01 | 38288.01 | 38288.01 | 94.5126 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262962 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Olivia Espinoza | 080371DS032 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12090 | 12090 | 12090 | 10366 | 10366 | 10366 | 10366 | 85.7403 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400262989 | Taller De Prevencion De La Violencia Comiunitaria En Cdc Lazaro Cardenas | 080371DS033 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10692 | 10692 | 10692 | 10403 | 10403 | 10403 | 10403 | 97.297 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263025 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Nueva Galeana | 080371DS034 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10692 | 10692 | 10692 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 96.9697 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263052 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Kilometro 27 | 080371DS035 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11172 | 11172 | 11172 | 10895 | 10895 | 10895 | 10895 | 97.5206 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263141 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Tierra Nueva | 080371DS036 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11172 | 11172 | 11172 | 10695 | 10695 | 10695 | 10695 | 95.7304 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMIANDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263230 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Azteca | 080371DS037 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11172 | 11172 | 11172 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 96.0437 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263299 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Vista Hermosa | 080371DS038 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11172 | 11172 | 11172 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 96.0437 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263447 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Kilometro 20 | 080371DS039 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10872 | 10872 | 10872 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 96.5784 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263494 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Felipe Angeles | 080371DS040 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10872 | 10872 | 10872 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 96.5784 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMIANDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263530 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Lázaro Cárdenas | 080371DS042 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19050 | 19050 | 19050 | 16368 | 16368 | 16368 | 16368 | 85.9213 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263560 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Francisco I. Madero | 080371DS043 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19050 | 19050 | 19050 | 16368 | 16368 | 16368 | 16368 | 85.9213 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263633 | Rehabilitacion Pasto Artificial Centro Comunitario Fco. I.Madero | 1332019 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1389559 | 1389559 | 1389559 | 1389559 | 1389559 | 1389559 | 1389559 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263650 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Francisco Villarreal | 080371DS044 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32421 | 32421 | 32421 | 28875 | 28875 | 28875 | 28875 | 89.0626 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263651 | Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Prof. Refugio Sánchez (Kilometro 27) | 080371DS005 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13428 | 13428 | 13428 | 12945 | 12945 | 12945 | 12945 | 96.403 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263714 | Rehabilitacion Pasto Artificial Centro Com. Felipe Angeles | 1332020 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380498 | 380498 | 380498 | 380498 | 380498 | 380498 | 380498 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263772 | Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Fco. I. Madero | 080371DS126 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13008 | 13008 | 13008 | 12706 | 12706 | 12706 | 12706 | 97.6784 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263779 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Frida Kahlo | 080371DS045 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29271 | 29271 | 29271 | 26071 | 26071 | 26071 | 26071 | 89.0677 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263825 | Pavimentacion A Base De Carpeta Asfaltica En Calle Camboya Tramo Calle Malasia A Calle Liberia | 1314162 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 605855 | 605855 | 605855 | 605855 | 605855 | 605855 | 605855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263827 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Granjas De Chapultepec | 080371DS046 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28821 | 28821 | 28821 | 26164 | 26164 | 26164 | 26164 | 90.781 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263881 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Kilometro 20 | 080371DS047 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19221 | 19221 | 19221 | 16486 | 16486 | 16486 | 16486 | 85.7708 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263912 | Equipamiento Parque Los Cisnes | 1314107 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2708584 | 2708584 | 2708584 | 792182 | 792182 | 792182 | 792182 | 29.2471 | 0 | Obra | 6400 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263913 | Tutoría De Regularización Educativa En Cdc Palo Chino | 080371DS127 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13008 | 13008 | 13008 | 12706 | 12706 | 12706 | 12706 | 97.6784 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263921 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Kilometro 27 | 080371DS048 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28821 | 28821 | 28821 | 26246 | 26246 | 26246 | 26246 | 91.0655 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263971 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Manuel Valdez | 080371DS049 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29271 | 29271 | 29271 | 26528 | 26528 | 26528 | 26528 | 90.629 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400263990 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Felipe Angeles (El Retiro). | 080371DS178 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18204 | 18204 | 18204 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 97.8356 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264012 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Nueva Galeana | 080371DS050 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28821 | 28821 | 28821 | 26008 | 26008 | 26008 | 26008 | 90.2398 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264037 | Parque Diaz Ordaz | 1314143 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1313035 | 1313035 | 1313035 | 1113625 | 1113625 | 1113625 | 1113625 | 84.813 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264058 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Francisco I. Madero. | 080371DS177 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17904 | 17904 | 17904 | 17527 | 17527 | 17527 | 17527 | 97.8943 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264141 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Olivia Espinoza | 080371DS051 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29361 | 29361 | 29361 | 26131 | 26131 | 26131 | 26131 | 88.999 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264197 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Palo Chino | 080371DS052 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28821 | 28821 | 28821 | 26164 | 26164 | 26164 | 26164 | 90.781 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264202 | Ciclovia Riberas Del Bravo | 1330010 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194168 | 194168 | 194168 | 194168 | 194168 | 194168 | 194168 | 100 | 0 | Obra | 40000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264228 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Pánfilo Natera | 080371DS053 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28821 | 28821 | 28821 | 26008 | 26008 | 26008 | 26008 | 90.2398 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264272 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Francisco Villarreal. | 080371DS176 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18204 | 18204 | 18204 | 17419 | 17419 | 17419 | 17419 | 95.6878 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264281 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Plutarco Elías Calles | 080371DS054 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28821 | 28821 | 28821 | 26008 | 26008 | 26008 | 26008 | 90.2398 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264316 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Terrenos Nacionales | 080371DS055 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28821 | 28821 | 28821 | 26008 | 26008 | 26008 | 26008 | 90.2398 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264360 | Formación Inicial | - | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 3466601 | 3808863 | 3808863 | 3466601 | 3466601 | 3466601 | 3466601 | 91.0141 | 0 | Proyecto | 20000 | 91 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264362 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Granjas De Chapultepec. | 080371DS175 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17904 | 17904 | 17904 | 17581 | 17581 | 17581 | 17581 | 98.1959 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264411 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Tierra Nueva | 080371DS056 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29121 | 29121 | 29121 | 26237 | 26237 | 26237 | 26237 | 90.0965 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264447 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Revolución Mexicana | 080371DS057 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32721 | 32721 | 32721 | 29489 | 29489 | 29489 | 29489 | 90.1226 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264460 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Frida Kahlo | 080371DS174 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11160 | 11160 | 11160 | 10306 | 10306 | 10306 | 10306 | 92.3477 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264482 | Construccion De Gimnasio Adaptado Lic. Benito Juarez | 3706018 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 4768018 | 4768018 | 4768018 | 4768018 | 27.2458 | 0 | Obra | 1332131 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264486 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Vista Hermosa | 080371DS058 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32721 | 32721 | 32721 | 29260 | 29260 | 29260 | 29260 | 89.4227 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264520 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Frida Kahlo. | 080371DS173 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17904 | 17904 | 17904 | 17617 | 17617 | 17617 | 17617 | 98.397 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264561 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Diaz Ordaz | 080371DS059 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22950 | 22950 | 22950 | 19772 | 19772 | 19772 | 19772 | 86.1525 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264578 | Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Kilometro 20 | 080371DS172 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20790 | 20790 | 20790 | 19214 | 19214 | 19214 | 19214 | 92.4194 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264599 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Azteca | 080371DS021 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32550 | 32550 | 32550 | 29372 | 29372 | 29372 | 29372 | 90.2366 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264640 | Curso De Belleza Integral Del Cdc Felipe Angeles | 080371DS060 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19050 | 19050 | 19050 | 16446 | 16446 | 16446 | 16446 | 86.3307 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264642 | Curso De Sastreria Y Costura En El Cdc Kilometro 20. | 080371DS171 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17904 | 17904 | 17904 | 17503 | 17503 | 17503 | 17503 | 97.7603 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264686 | Taller De Prevención De La Violencia En Cdc Revolución Mexicana | 080371DS061 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20955 | 20955 | 20955 | 20558 | 20558 | 20558 | 20558 | 98.1055 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264709 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Profesor Jose Refugio Sanchez Cardenas (Kilometro 27). | 080371DS170 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17964 | 17964 | 17964 | 17586 | 17586 | 17586 | 17586 | 97.8958 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264733 | Taller De Prevención De La Violencia En Cdc Granjas De Chapultepec | 080371DS062 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20655 | 20655 | 20655 | 20329 | 20329 | 20329 | 20329 | 98.4217 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264765 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Palo Chino. | 080371DS169 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18204 | 18204 | 18204 | 17798 | 17798 | 17798 | 17798 | 97.7697 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264772 | Curso De Carpinteria En Cdc Francisco I. Madero | 080371DS063 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38463 | 38463 | 38463 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 81.3925 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264817 | Curso De Carpinteria En Cdc Felipe Angeles | 080371DS064 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38463 | 38463 | 38463 | 31309 | 31309 | 31309 | 31309 | 81.4003 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264827 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria En Cdc Panfilo Natera | 080371DS168 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10686 | 10686 | 10686 | 10397 | 10397 | 10397 | 10397 | 97.2955 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264839 | Muro De Contencion Av. Tecnologico | 5920240978 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNCIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68127.4 | 68127.4 | 68127.4 | 68127.4 | 68127.4 | 68127.4 | 68127.4 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264870 | Curso De Computacion Basica En Cdc Felipe Angeles | 080371DS065 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13605 | 13605 | 13605 | 12559 | 12559 | 12559 | 12559 | 92.3117 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264894 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Panfilo Natera | 080371DS167 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18204 | 18204 | 18204 | 17732 | 17732 | 17732 | 17732 | 97.4072 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264914 | Curso De Computacion Basica En Cdc Francisco I. Madero | 080371DS066 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26646 | 26646 | 26646 | 24781 | 24781 | 24781 | 24781 | 93.0008 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264941 | Curso De Sastreria Y Costura En Cdc Olivia Espinoza De Bermudez. | 080371DS166 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18024 | 18024 | 18024 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 96.8154 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264960 | Parque Recreativo Villas Del Tecnologico | 5920240983 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78220.17 | 78220.17 | 78220.17 | 78220.17 | 78220.17 | 78220.17 | 78220.17 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264963 | Curso De Computacion Basica En Cdc Francisco Villarreal | 080371DS067 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400264999 | Curso De Computacion Basica En Cdc Frida Kahlo | 080371DS068 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27006 | 27006 | 27006 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 91.276 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265000 | Equipamiento (Vestuario) | 1312054 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 14108000 | 14108000 | 14108000 | 14107999 | 14107999 | 14107999 | 14107999 | 100 | 0 | Unidad | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265045 | Canalizacion De Arroyo El Milagro | 5920240984 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53871.31 | 53871.31 | 53871.31 | 53871.31 | 53871.31 | 53871.31 | 53871.31 | 100 | 0 | Obra | 40000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265068 | Rehabilitacion De Pavimento Asfalto En Blvd. Zaragoza | 3706076 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6109928 | 6109926 | 6109926 | 1818140.6 | 1818140.6 | 1818140.6 | 1818140.6 | 29.7572 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265106 | Curso De Computacion Basica En Cdc Kilometro 20 | 080371DS069 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265127 | Rehabilitacion De Pavimento Asfalto En Av. De Las Torres | 3706077 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3778065 | 3778065 | 3778065 | 1124244.39 | 1124244.39 | 1124244.39 | 1124244.39 | 29.7571 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265139 | Remodelacion Parque Extremo Altavista | 5920240985 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164694.43 | 164694.46 | 164694.46 | 164694.46 | 164694.46 | 164694.46 | 164694.46 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265141 | Curso De Computacion Basica En Cdc Kilometro 27 | 080371DS070 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265202 | Curso De Computacion Basica En Cdc Lazaro Cardenas | 080371DS071 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265229 | Rehabilitacion De Paviemento Asfalto En Av. De Los Aztecas | 3706078 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16363115 | 16363115 | 16363115 | 4869221.16 | 4869221.16 | 4869221.16 | 4869221.16 | 29.7573 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265234 | Equipamiento (Accesorios) | 1312055 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 1559394 | 1559394 | 1559394 | 1559394 | 1559394 | 1559394 | 1559394 | 100 | 0 | Pieza | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265237 | Curso De Computacion En Cdc Manuel Valdez | 080371DS072 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265248 | Ampliacion Boquilla Rio Parral | 5920240992 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82302 | 82302 | 82302 | 82302 | 82302 | 82302 | 82302 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265269 | Curso De Computacion Basica En Cdc Nueva Galeana | 080371DS073 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265294 | Curso De Computacion Basica En Cdc Olivia Espinoza | 080371DS074 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265313 | Construccion Vado Las Quintas | 5920240993 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 622964.37 | 622964.37 | 622964.37 | 622964.37 | 622964.37 | 622964.37 | 622964.37 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265334 | Curso De Computacion Basica En Cdc Palo Chino | 080371DS075 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265347 | Equipamiento(Chaleco Balistico) | 1312056 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4670000 | 4670000 | 4670000 | 4670000 | 99.7863 | 0 | Pieza | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CHALECO BALISTICO / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265359 | Curso De Computacion Basica En Cdc Panfilo Natera | 080371DS076 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265381 | Reparaciones En Vialidad Rio Parral | 5920240995 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102689.23 | 102689.23 | 102689.23 | 102689.23 | 102689.23 | 102689.23 | 102689.23 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265399 | Curso De Computacion Basica En Cdc Plutarco Elias Calles | 080371DS077 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265431 | Curso De Computacion Basica En Cdc Terrenos Nacionales | 080371DS078 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 24975 | 24974 | 24974 | 24974 | 92.6817 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265438 | Instalacion De Estacionometros | 5920240998 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96465.59 | 96465.59 | 96465.59 | 96465.59 | 96465.59 | 96465.59 | 96465.59 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265457 | Curso De Computacion Basica En Cdc Tierra Nueva. | 080371DS079 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26946 | 26946 | 26946 | 25046 | 25046 | 25046 | 25046 | 92.9489 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265488 | Taller De Prevencion De La Violencia Cdc Revolucion Mexicana. | 080371DS080 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10650 | 10650 | 10650 | 10371 | 10371 | 10371 | 10371 | 97.3803 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265512 | Techo Firme | 3DZP08072900 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3128228.64 | 3128228.64 | 3128228.64 | 3128138.73 | 3128138.73 | 3128138.73 | 3128138.73 | 99.9971 | 0 | Vivienda | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TRMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265520 | Equipamiento (Equipo De Transporte) | 1312068 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 6608378 | 6608378 | 6608378 | 5136183 | 5136183 | 5136183 | 5136183 | 77.7223 | 0 | Vehículo | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 9 VEHICULOS / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265540 | Alumbrado Publico | 5920250003 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3847904 | 3847904 | 3847904 | 3847904 | 3847904 | 3847904 | 3847904 | 100 | 0 | Servicio | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265545 | Taller De Prevención De La Violencia En Cdc Francisco I. Madero | 080371DS081 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10650 | 10650 | 10650 | 10372 | 10372 | 10372 | 10372 | 97.3897 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265583 | Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Granjas De Chapultepec | 080371DS084 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20790 | 20790 | 20790 | 19292 | 19292 | 19292 | 19292 | 92.7946 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265594 | Equipo De Defesnsa (Armas Y Cartuchos) | 1312059 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 7242099 | 7242099 | 7242099 | 7242099 | 7242099 | 7242099 | 7242099 | 100 | 0 | Pieza | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Armas Largas 175 piezas Municiones 609,703 piezas / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265607 | Construccion De Piso Firme | 3DZP08073382 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3796022.97 | 3796022.97 | 3796022.97 | 3796022.4 | 3796022.4 | 3796022.4 | 3796022.4 | 100 | 0 | Vivienda | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265613 | Taller De Prevencion De La Violencia En Cdc Francisco I. Madero | 080371DS085 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11988 | 11988 | 11988 | 11670 | 11670 | 11670 | 11670 | 97.3473 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265682 | Verificacion, Captura E Informe Del Levantamiento De Informacion Socioeconomica | 3DZP08076906 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60385 | 60385 | 60385 | 60385 | 60385 | 60385 | 60385 | 100 | 0 | Informe | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERIMNADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265687 | Pavimentacion Articulo 27 | 080371ME066 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1274079 | 1274079 | 1274079 | 1252432 | 1252432 | 1252432 | 1252432 | 98.301 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME066 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265706 | Curso De Inglés Básico En Cdc Granjas De Chapultepec | 080371DS086 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23616 | 23616 | 23616 | 23227 | 23227 | 23227 | 23227 | 98.3528 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265733 | Construccion De Salon De Usos Multiples | 080371ME067 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264000 | 264000 | 264000 | 225256 | 225256 | 225256 | 225256 | 85.3242 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 080371ME067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265757 | Curso De Inglés Básico En Cdc Lázaro Cárdenas | 080371DS087 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12396 | 12396 | 12396 | 12086 | 12086 | 12086 | 12086 | 97.4992 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265769 | Pav. C. Fray Andres Lopez De Garcia | 1314228 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199347 | 199347 | 199347 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 6.1787 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 100 | 6.18 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314228 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265786 | Curso De Inglés Básico En Cdc Plutarco E. Calles | 080371DS088 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12396 | 12396 | 12396 | 12007 | 12007 | 12007 | 12007 | 96.8619 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265795 | Pav. C. Isla Tiburon | 1314232 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318462 | 318462 | 318462 | 123539 | 123539 | 123539 | 123539 | 38.7924 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 38.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314232 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265815 | Pav. .C Isla Tortuga | 1314233 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 419326 | 419326 | 419326 | 160080 | 160080 | 160080 | 160080 | 38.1755 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 38.18 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314233 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265816 | Curso De Inglés Básico En Cdc Nueva Galeana | 080371DS089 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12396 | 12396 | 12396 | 12007 | 12007 | 12007 | 12007 | 96.8619 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265840 | Evaluación De Control De Confianza | 1312069 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 100 | 0 | Examen | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265845 | Pav. C. Espinaca | 1314235 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 557664 | 557664 | 557664 | 212675 | 212675 | 212675 | 212675 | 38.1368 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 38.14 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314235 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265868 | Pav. De C. Alumbre | 1314236 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 740446 | 740446 | 740446 | 11857 | 11857 | 11857 | 11857 | 1.6013 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 100 | 1.6 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314236 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400265992 | Sistema De Video Conferencia | 1312064 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 700509 | 700509 | 700509 | 700509 | 700509 | 700509 | 700509 | 100 | 0 | Equipo | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 5 EQUIPOS CIRCUITO CERRADO QUE INCLUYE CAMARAS, LOTE DE ACCESORIOS, Y MISCELANEOS / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266066 | Modelo Integral De Intervención Para La Policia De Proximidad | 1312067 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 10080000 | 10080000 | 10080000 | 10080000 | 10080000 | 10080000 | 10080000 | 100 | 0 | Equipo | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPO VARIO / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266266 | Pav. C. Merida | 5910240616 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 894074.77 | 894074.77 | 894074.77 | 894074.77 | 894074.77 | 894074.77 | 894074.77 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266321 | Pav. C. Martires 3 De Mayo | 5910240617 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 634143 | 634143 | 634143 | 634143 | 634143 | 634143 | 634143 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266358 | Pav. C. Lucha Agraria | 5910240618 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266409 | Pav. C. Lucrecia Toriz | 5910240619 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266460 | Pav. C. 27 De Septiembre | 5910240620 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 901100 | 901100 | 901100 | 901100 | 901100 | 901100 | 901100 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266612 | Curso De Inglés Básico En Cdc Pánfilo Natera | 080371DS090 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12096 | 12096 | 12096 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 97.371 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266654 | Curso De Inglés Básico En Cdc Manuel Valdez | 080371DS091 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12336 | 12336 | 12336 | 12056 | 12056 | 12056 | 12056 | 97.7302 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266667 | Av. Niños Heroes | 2110870005 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 841200.4 | 841200.4 | 841200.4 | 841200.4 | 841200.4 | 841200.4 | 841200.4 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266692 | Curso De Inglés Básico En Cdc Manuel Valdez | 080371DS092 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12396 | 12396 | 12396 | 12079 | 12079 | 12079 | 12079 | 97.4427 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266725 | Curso De Inglés Básico En Cdc Frida Kahlo | 080371DS093 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12546 | 12546 | 12546 | 11732 | 11732 | 11732 | 11732 | 93.5119 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266749 | Taller De Equidad De Genero En Cdc Tierra Nueva | 080371DS095 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11010 | 11010 | 11010 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 96.5213 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266769 | Curso De Inglés Básico En Cdc Km. 20 | 080371DS096 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12096 | 12096 | 12096 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 97.371 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266798 | Curso De Inglés Básico En Cdc Vista Hermosa | 080371DS184 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12096 | 12096 | 12096 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 97.371 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266825 | Curso De Inglés Básico En Cdc Olivia Espinoza | 080371DS098 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12216 | 12216 | 12216 | 11647 | 11647 | 11647 | 11647 | 95.3422 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266851 | Curso De Inglés Básico En Cdc Revolución Mexicana | 080371DS099 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12096 | 12096 | 12096 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 97.371 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266877 | Curso De Inglés Básico En Cdc Díaz Ordaz | 080371DS101 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12396 | 12396 | 12396 | 11726 | 11726 | 11726 | 11726 | 94.595 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266890 | Curso De Inglés Básico En Cdc Aztecas | 080371DS102 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12096 | 12096 | 12096 | 11682 | 11682 | 11682 | 11682 | 96.5774 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266917 | Curso De Inglés Básico En Cdc Kilómetro 27 | 080371DS103 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12516 | 12516 | 12516 | 12017 | 12017 | 12017 | 12017 | 96.0131 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266935 | Curso De Inglés Básico En Cdc Francisco I. Madero | 080371DS104 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12096 | 12096 | 12096 | 11778 | 11778 | 11778 | 11778 | 97.371 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266951 | Curso De Inglés Básico En Cdc Palo Chino | 080371DS105 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12096 | 12096 | 12096 | 11497 | 11497 | 11497 | 11497 | 95.0479 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266970 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Lazaro Cardenas. | 080371DS106 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13008 | 13008 | 13008 | 12706 | 12706 | 12706 | 12706 | 97.6784 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266974 | Pav. C. 7 De Diciembre | 2110890006 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 816709 | 816709 | 816709 | 816709 | 816709 | 816709 | 816709 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400266995 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Plutarco Elias Calles. | 080371DS107 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13308 | 13308 | 13308 | 12935 | 12935 | 12935 | 12935 | 97.1972 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267010 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Nueva Galeana. | 080371DS108 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13008 | 13008 | 13008 | 12706 | 12706 | 12706 | 12706 | 97.6784 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267023 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Panfila Natera. | 080371DS109 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13308 | 13308 | 13308 | 12935 | 12935 | 12935 | 12935 | 97.1972 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267043 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Manuel Valdez. | 080371DS110 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13428 | 13428 | 13428 | 13153 | 13153 | 13153 | 13153 | 97.952 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267055 | Taller De Prevencion De La Violencia Comiunitaria En Cdc Terrenos Nacionales | 080371DS111 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10872 | 10872 | 10872 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 96.5784 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267070 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Terrenos Nacionales. | 080371DS112 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13308 | 13308 | 13308 | 12935 | 12935 | 12935 | 12935 | 97.1972 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267091 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Granjas De Chapultepec. | 080371DS113 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13308 | 13308 | 13308 | 12935 | 12935 | 12935 | 12935 | 97.1972 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267095 | Pav. C. Prol. Naciones Unidas | 2110930002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1176942 | 1176942 | 1176942 | 1176942 | 1176942 | 1176942 | 1176942 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267106 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Frida Kahlo. | 080371DS114 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12798 | 12798 | 12798 | 12525 | 12525 | 12525 | 12525 | 97.8669 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267107 | Pav. C. Raul Soto Reyes | 2110930003 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1391060 | 1391060 | 1391060 | 1391060 | 1391060 | 1391060 | 1391060 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267121 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Felipe Angeles. | 080371DS115 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13008 | 13008 | 13008 | 12706 | 12706 | 12706 | 12706 | 97.6784 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267124 | Pav. C. Ramon Coro Gutierrez | 2110930004 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 926471 | 926471 | 926471 | 926471 | 926471 | 926471 | 926471 | 100 | 0 | Obra | 40000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267139 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Tierra Nueva. | 080371DS116 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13008 | 13008 | 13008 | 12705 | 12705 | 12705 | 12705 | 97.6707 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267141 | Pav. C. De La Bondad | 2110930005 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143207 | 143207 | 143207 | 143207 | 143207 | 143207 | 143207 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267154 | Pav. C. Niños Heroes | 2110930006 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3512127 | 3512127 | 3512127 | 3512127 | 3512127 | 3512127 | 3512127 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267155 | Toturia De Regularizacion Educativa En Cdc Kilometro 20. | 080371DS118 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13008 | 13008 | 13008 | 12705 | 12705 | 12705 | 12705 | 97.6707 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267173 | Pav. C. Naciones Unidas | 2110930007 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1297804 | 1297804 | 1297804 | 1297804 | 1297804 | 1297804 | 1297804 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267174 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria A Traves De Zumba Y Aerobics En Cdc Francisco Villarreal. | 080371DS119 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10710 | 10710 | 10710 | 10333 | 10333 | 10333 | 10333 | 96.4799 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267191 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Francisco Villarreal. | 080371DS120 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13308 | 13308 | 13308 | 12773 | 12773 | 12773 | 12773 | 95.9799 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267194 | Pav. C. Encino | 2110930008 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1239046 | 1239046 | 1239046 | 1239046 | 1239046 | 1239046 | 1239046 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267206 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Vista Hermosa. | 080371DS121 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13398 | 13398 | 13398 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 97.4399 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267208 | Pav. C. Republica De Costa Rica | 2110930009 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298403 | 298403 | 298403 | 298403 | 298403 | 298403 | 298403 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267223 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Olivia Espinoza De Bermudez. | 080371DS122 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13128 | 13128 | 13128 | 12575 | 12575 | 12575 | 12575 | 95.7876 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267238 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Revolucion Mexicana. | 080371DS123 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13398 | 13398 | 13398 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 97.4399 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267255 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Diaz Ordaz. | 080371DS124 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13398 | 13398 | 13398 | 12048 | 12048 | 12048 | 12048 | 89.9239 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267272 | Tutoria De Regularizacion Educativa En Cdc Azteca. | 080371DS125 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13398 | 13398 | 13398 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 97.4399 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267302 | Construccion De Salon De Usos Multiples En C. Comunitario Km-20. | 080371ME067 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330000 | 396000 | 396000 | 337885 | 337885 | 337885 | 337885 | 85.3245 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267427 | Parque Comunitario Complejo Cielo | 08037EMF002 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2305711 | 2305711 | 2305711 | 1860894 | 1860894 | 1860894 | 1860894 | 80.708 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267494 | Parque Comunitario Complejo Cielo | 08037EMF005 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99130 | 99130 | 99130 | 20678 | 20678 | 20678 | 20678 | 20.8595 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267531 | Parque Burocrata | 08037EMF003 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2594820 | 2594820 | 2594820 | 2142238 | 2142238 | 2142238 | 2142238 | 82.5583 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267580 | Parque Burocrata | 08037EMF001 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70380 | 70380 | 70380 | 8106 | 8106 | 8106 | 8106 | 11.5175 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267608 | Parque Comunitario Praderas Del Sur | 08037EMF004 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 197533 | 197533 | 197533 | 169728 | 169728 | 169728 | 169728 | 85.9239 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267639 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS165 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31011 | 31011 | 31011 | 30580 | 30580 | 30580 | 30580 | 98.6102 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267642 | Pavimentacion De Calle Constitucional | 511426-3705165 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274685 | 274685 | 274685 | 274685 | 274685 | 274685 | 274685 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267661 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS164 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20694 | 20694 | 20694 | 19848 | 19848 | 19848 | 19848 | 95.9119 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267669 | Pavimentacion De Calle Jose Casavantes | 511426-3705167 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265550 | 265550 | 265550 | 265550 | 265550 | 265550 | 265550 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267675 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS163 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20934 | 20934 | 20934 | 20649 | 20649 | 20649 | 20649 | 98.6386 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267695 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS162 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20814 | 20814 | 20814 | 20240 | 20240 | 20240 | 20240 | 97.2422 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267706 | Talller De Prevencion De La Violencia | 080371DS161 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20994 | 20994 | 20994 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 98.1233 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267714 | Pavimentacion De Calle Corteza | 511426-3705173 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180124 | 180124 | 180124 | 180124 | 180124 | 180124 | 180124 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267717 | Taller De Prevencion De La Violencia | 080371DS160 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20944 | 20944 | 20944 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 98.3575 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267731 | Taller De Prevencion De La Violencia | 080371DS159 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20694 | 20694 | 20694 | 20371 | 20371 | 20371 | 20371 | 98.4392 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267737 | Pavimentacion De Calle Puerto Colon | 511426-3705414 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 667281 | 667281 | 667281 | 667281 | 667281 | 667281 | 667281 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267742 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS131 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10686 | 10686 | 10686 | 10396 | 10396 | 10396 | 10396 | 97.2862 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267763 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS130 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10686 | 10686 | 10686 | 10167 | 10167 | 10167 | 10167 | 95.1432 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267770 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS129 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20694 | 20694 | 20694 | 20371 | 20371 | 20371 | 20371 | 98.4392 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267774 | Taller De Prevencion De La Violencia | 080371DS015 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20994 | 20994 | 20944 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 98.1233 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267785 | Taller De Prevencion De La Violencia | 080371DS014 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10686 | 10686 | 10686 | 10396 | 10396 | 10396 | 10396 | 97.2862 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267795 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS182 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10986 | 10986 | 10986 | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 | 95.2394 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267803 | Curso De Computacion Basica | 080371DS013 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13605 | 13605 | 13605 | 12559 | 12559 | 12559 | 12559 | 92.3117 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267807 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS012 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10986 | 10986 | 10986 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 96.7231 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267816 | Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria | 080371DS011 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10986 | 10986 | 10986 | 10626 | 10626 | 10626 | 10626 | 96.7231 | 0 | Taller | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONLCUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267824 | Curso De Mecanica Automotriz | 080371DS010 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18726 | 18726 | 18726 | 14634 | 14634 | 14634 | 14634 | 78.148 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267831 | Prestadores De Servicio Social | 080371DS082 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144000 | 144000 | 144000 | 136965 | 136965 | 136965 | 136965 | 95.1146 | 0 | Prestador de servicios | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267844 | Contraloria Social | 080371DS100 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107550 | 107550 | 107550 | 36795 | 36795 | 36795 | 36795 | 34.212 | 0 | Comité | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267850 | Promotores Comunitarios | 080371DS117 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66000 | 66000 | 6600 | 49495 | 49495 | 49495 | 49495 | 74.9924 | 0 | Promotor | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267853 | Promotores Comunitarios | 080371DS128 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59400 | 59400 | 59400 | 44349 | 44349 | 44349 | 44349 | 74.6616 | 0 | Promotor | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267859 | Contraloria Social | 080371DS190 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7137 | 7137 | 7137 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 79.3331 | 0 | Comité | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267864 | Prestadores De Servicio Social | 080371DS179 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7200 | 7200 | 7200 | 6809 | 6809 | 6809 | 6809 | 94.5694 | 0 | Prestador de servicios | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267867 | Promotores Comunitarios | 080371DS180 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTRO COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6600 | 6600 | 6600 | 6398 | 6398 | 6398 | 6398 | 96.9394 | 0 | Promotor | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267871 | Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Olivia Espinoza | 080371DS198 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20790 | 20790 | 20790 | 19358 | 19358 | 19358 | 19358 | 93.1121 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267873 | Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Francisco I. Madero. | 080371DS203 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15120 | 15120 | 15120 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 92.7381 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400267879 | Curso De Mantenimiento Residencial En Cdc Felipe Angeles. | 080371DS204 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15120 | 15120 | 15120 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 92.7381 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268102 | Puente Plutarco Elias Calles Y Eje Vial Juan Gabriel | 517014-375846 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1268271 | 1268271 | 1268271 | 1268271 | 1268271 | 1268271 | 1268271 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268111 | Equipo Para Oficilia Jurídica Y Barandilla | 517708-1308003 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268121 | Equipo Pintarayas | 519531-1331017 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100971 | 1100971 | 1100971 | 1100971 | 1100971 | 1100971 | 1100971 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268128 | Señalización Horizontal | 519531-1331018 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62704 | 62704 | 62704 | 62704 | 62704 | 62704 | 62704 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268140 | Señalización Horizontal (Pintura) | 519531-1331019 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL TRÁNSITO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 473304 | 473304 | 473304 | 473304 | 473304 | 473304 | 473304 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268175 | Herramienta Para El Rastro | 519913-1313034 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221726 | 221726 | 221726 | 221726 | 221726 | 221726 | 221726 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268190 | Material Para Restauración De Maquinaria Del Rastro | 519913-1313035 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 389384 | 398384 | 398384 | 398384 | 398384 | 398384 | 398384 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268203 | Equipo De Cómputo Para Permisos Vehiculares | 520031-1331011 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46176 | 46176 | 46176 | 46176 | 46176 | 46176 | 46176 | 100 | 0 | Lote | 0 | 1 | 100 | Financiera: 2 COMPUTADORAS, 2 IMPRESORAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268234 | Equipamiento En Cdc Aztecas | 080371ME007 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309000 | 309000 | 309000 | 233695 | 233695 | 233695 | 233695 | 75.6294 | 0 | Lote | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268277 | J.N. Titerra Y Libertad 1102 (Impermeabilizacion) | 0200415 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70456 | 70456 | 70456 | 70456 | 27490 | 27490 | 27490 | 39.0173 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PORCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268304 | Rastreo De Diferentes Colonias. Área 1 | 519714-1314169 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268321 | Prim. Juan Gutierrez De La Cueva (Impermeabilizacion) | 0200439 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94437 | 94437 | 94437 | 94437 | 37720 | 37720 | 37720 | 39.942 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268332 | Rastreo De Calles En Diferentes Colonias. Área 2 | 519714-1314170 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1317704 | 1317704 | 1317704 | 1317704 | 1317704 | 1317704 | 1317704 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268343 | Rastreo De Calles En Diferentes Colonias. Área 3 | 519714-1314171 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1317905 | 1317905 | 1317905 | 1317905 | 1317905 | 1317905 | 1317905 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268345 | Levantamiento Topográfico Y Proyectos De Zona 13-B | 511426-3705837 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 496013 | 496013 | 496013 | 496013 | 496013 | 496013 | 496013 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268362 | Rastreo En Diferentes Colonias. Área 4 | 519714-1314172 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 1318014 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268364 | J.N. Juan Carlos Montemayor (Impermeabilizacion) | 0400241 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28385 | 28385 | 28385 | 28385 | 11250 | 11250 | 11250 | 39.6336 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268401 | Programa De Formación Inicial | 520631-1331012 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 926308 | 926308 | 926308 | 926308 | 926308 | 926308 | 926308 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268407 | Levantamiento Topográfico Y Proyectos De Zona 14 | 511426-3705838 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 481182 | 481182 | 481182 | 481182 | 481182 | 481182 | 481182 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268423 | J.N. Andrea Rodriguez Quiroga (Impermeabilizacion) | 0400242 | Chihuahua | Aquiles Serdán | San Guillermo (Santa Elena) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61568 | 61568 | 61568 | 61568 | 24440 | 24440 | 24440 | 39.6959 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268480 | J.N. Andrea Rodriguez Quiroz (Malla Ciclonica) | 0400244 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Santa Eulalia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8803 | 8803 | 8803 | 8803 | 8712.68 | 8712.68 | 8712.68 | 98.974 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268483 | Estudio De Mecánica De Suelos En Puente En Crucero | 520714-1314213 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228541 | 228541 | 228541 | 228541 | 228541 | 228541 | 228541 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN PUENTE EN FRANCISCO VILLAREAL Y PROLONGACION EJERCITO NACIONAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268508 | Pavimentacion En Avenida Plutarco Elias Calles Entre Avenida 8 Y 10 Sur | 416 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 378496 | 378496 | 378496 | 378496 | 378496 | 378496 | 378496 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268556 | Suministro De Concreto Mr-40 Y Fc-200 Para Diferentes Obras De Pavimentacion En Diversas Calles De La Ciudad | 2013OP000475 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo de Urbanizacion Municipal Municipio de Chihuahua | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1849376 | 1849376 | 1849376 | 1849376 | 1849376 | 1849376 | 1849376 | 100 | 0 | Metro cúbico | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SON 1824M3 DE MR-40 Y 133M3 DE FC-200 / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268564 | Sec. Jesus Orozco Mendoza | 0600155 | Chihuahua | Bachíniva | Bachíniva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200941 | 200941 | 200941 | 200941 | 199757.81 | 199757.81 | 199757.81 | 99.4112 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268585 | Sobrecarpeta Concreto Asfaltico Fracc. Las Villas | 511426-3705883 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317388 | 317388 | 317388 | 317388 | 317388 | 317388 | 317388 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268629 | Estudios Para Construcción De Puente (Av. Francisco Villarreal Torres - Av. Ejercito Nacional) | 520714 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1320900 | 1320900 | 1320900 | 1320900 | 1320900 | 1320900 | 1320900 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTUDIO COSTO-BENEFICIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268640 | Pavimentación De Priv. Fuente | 511426-3705430 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 595401 | 595401 | 595401 | 595401 | 595401 | 595401 | 595401 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268662 | Construccion De Techo Para Viviendas En El Municipio | 3DZP08072889 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3269140 | 3269140 | 3269140 | 3269140 | 3269140 | 3269140 | 3269140 | 100 | 0 | Vivienda | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268716 | Construccion De Piso Firme En 28 Colonias De Muy Alta Marginacion En El Municipio | 3DZP08071922 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3967015 | 597338 | 597338 | 597338 | 597338 | 597338 | 597338 | 100 | 0 | Vivienda | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268721 | Sec. Tecnica No. 70 (Impermeabilizacion) | 3201270 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199615 | 199615 | 199615 | 199615 | 79910 | 79910 | 79910 | 40.0321 | 0 | Escuela | 0 | 40.03 | 40.03 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268727 | Adquisición De Vehíci;P | 521819 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470900 | 470900 | 470900 | 470900 | 470900 | 470900 | 470900 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268738 | Prim. Ignacia Rodriguez Lozoya (Pintura) | 1100728 | Chihuahua | Camargo | Cuatro Milpas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129780 | 129780 | 129780 | 129780 | 87370 | 87370 | 87370 | 67.3216 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268745 | Semaforización En Cruces Peatonales | 522331-1331016 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7257366 | 7257366 | 7257366 | 7257366 | 7257366 | 7257366 | 7257366 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268760 | Prim. Ignacia Rodriguez Lozoya (Impermeabilizacion) | 1100729 | Chihuahua | Camargo | Cuatro Milpas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120645 | 120645 | 120645 | 120645 | 47390 | 47390 | 47390 | 39.2805 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268781 | Pavimentación De Oficinas De Tránsito | 522614 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482805 | 482805 | 482805 | 482805 | 482805 | 482805 | 482805 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268791 | Calentones Para Centros Comunitarios | 522732-1332028 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268807 | Pavimentación De Calle Parral | 522914-1314258 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218724 | 218724 | 218724 | 218724 | 218724 | 218724 | 218724 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268847 | Pavimentación De Calle Acacias | 522914-1314267 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3292312 | 3292312 | 3292312 | 3292312 | 3292312 | 3292312 | 3292312 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268859 | Estación De Policía Venito Juárez (Laboratorio) | 523014-1314262 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10182 | 10182 | 10182 | 10182 | 10182 | 10182 | 10182 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTUDIO DE LABORATORIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268874 | Barrera Metálica Para Plaza De La Mexicanidad | 523114-1314261 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87413 | 87413 | 87413 | 87413 | 87413 | 87413 | 87413 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268895 | Proyecto Ejecutivo Distribuidor Vial Carlos Villarreal Y Lincoln | 523214-1314268 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2949714 | 2949714 | 2949714 | 2949714 | 2949714 | 2949714 | 2949714 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400268991 | Sec. Tecnica 35(Rehabilitacion Laboratorio Neumatica) | 1100764 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 328714 | 328714 | 328714 | 328714 | 98614.2 | 98614.2 | 98614.2 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269108 | Ampliacion De Celda No 2 De Relleno Saitario Tipo A | 1906997 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | Direccion de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 11085040 | 11085040 | 11085040 | 42.6348 | 0 | Obra | 824448 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269173 | Adquision De Dos Trituradoras De Ramas Y Desvaradora Para Tractor Para La Servicios Publicos | 2013SP000608-609 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de servicios publicos Municipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 597338 | 597338 | 597338 | 597338 | 597338 | 597338 | 597338 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2 TRITURADORA Y I DESVARADORA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269210 | Prim. Jesus Coello Avendaño (Impermeabilizacion) | 3201272 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115602 | 115602 | 115602 | 115602 | 90613.1 | 90613.1 | 90613.1 | 78.3837 | 0 | Escuela | 0 | 78.38 | 78.38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269216 | Adquision De Equipo Para La Subdireccion De Aseo Urbano ,Barredora, Restregadora,Horno Incinerador, Herramientas Y Maquinas | 2013SP000616 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Servicios Pulicos Muncipio de Chihuahua | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7112005 | 7112005 | 7112005 | 7112005 | 57204 | 57204 | 57204 | 0.80433 | 0 | Equipo | 824448 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269273 | J.N. Margarita Michelena (Impermeabilizacion) | 3201273 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46918 | 46918 | 46918 | 46918 | 46536.65 | 46536.65 | 46536.65 | 99.1872 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269290 | J.N. Club De Leones | 1701272 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 297589 | 297589 | 297589 | 297589 | 89276.6 | 89276.6 | 89276.6 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269294 | Apoyo A Productores Pecuarios Compra De Alimento Para Ganado | 2013DR000604 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 997035 | 997035 | 997035 | 997035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tonelada | 329 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269338 | Prim. 15 De Septiembre (Cerco De Malla) | 1701277 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91332 | 91332 | 91332 | 91332 | 84236.91 | 84236.91 | 84236.91 | 92.2315 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269451 | J.N. Centenario De La Revolucion Mexicana (Cerco De Malla) | 1701278 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85441 | 85441 | 85441 | 85441 | 85415.4 | 85415.4 | 85415.4 | 99.97 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269473 | J.N. Malintzin (Impermeabilizacion) | 3201275 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40731 | 40731 | 40731 | 40731 | 40257.92 | 40257.92 | 40257.92 | 98.8385 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269480 | Pavimentacion De Calle Ancinos | 511426-3704877 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200739 | 200739 | 200739 | 200739 | 200739 | 200739 | 200739 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269545 | Prim. Leyes De Reforma 2341 (Rehab. Servicios Sanitarios) | 1701324 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318454 | 318454 | 318454 | 318454 | 222917.8 | 95536.2 | 95536.2 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269547 | Pavimentacion De Calle Pascual Orozco | 511426-3705013 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 546727 | 546727 | 546727 | 546727 | 546727 | 546727 | 546727 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269566 | J.N. Estefania Castañeda (Impermeabilizacion) | 3201276 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27714 | 27714 | 27714 | 27714 | 27195.36 | 27195.36 | 27195.36 | 98.1286 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269621 | J.N. Gabriela Mistral 1209 (Impermeabilizacion) | 3201277 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 1320 | 1320 | 1320 | 31.3912 | 0 | Escuela | 0 | 31.39 | 31.39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269629 | Pavimentación De Calle Mezquite Rojo | 511426-3705181 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 383328 | 383328 | 383328 | 383328 | 383328 | 383328 | 383328 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269642 | Obra Social Para Resacate De Espacios Publicos Varias Colonias | 2013AT000676 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Atención Ciudadana Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 920221 | 920221 | 920221 | 920221 | 360740 | 360740 | 360740 | 39.2015 | 0 | Curso | 2504 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269671 | J.N. Azteca (Impermeabilizacion) | 3201278 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11716 | 11716 | 11716 | 11716 | 11557.9 | 11557.9 | 11557.9 | 98.6506 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269782 | Telesecundaria 6216 (Inst. Mini Split) | 1701326 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69379 | 69379 | 69379 | 69379 | 69077.71 | 69077.71 | 69077.71 | 99.5657 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269822 | J.N. Juan Amos Comenio (Impermeabilizacion) | 3201310 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47671 | 47671 | 47671 | 47671 | 18890 | 18890 | 18890 | 39.6258 | 0 | Escuela | 0 | 39.63 | 39.63 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269855 | Sec. Tec. 5 (Rehabilitacion Servicios Sanitarios) | 1701334 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1535215 | 1535215 | 1535215 | 1535215 | 1535214.99 | 1535214.99 | 1535214.99 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269873 | Prim. Dolores Torres Servin 2110 (Impermeabilizacion) | 3201311 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102602 | 102602 | 102602 | 102602 | 40410 | 40410 | 40410 | 39.3852 | 0 | Escuela | 0 | 39.39 | 39.39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269921 | Prim. Felipe Angeles Alvarez 2426 (Impermeabilizacion) | 3201312 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93238 | 93238 | 93238 | 93238 | 36810 | 36810 | 36810 | 39.4796 | 0 | Escuela | 0 | 39.48 | 39.48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269949 | Sec. Por Cooperacion 8359 Club Sertoma (Rehabilitacion Servicios Sanitarios) | 1701336 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289430 | 289430 | 289430 | 289430 | 256570.98 | 256570.98 | 256570.98 | 88.647 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269967 | Prim. Leona Vicario 2103 (Impermeabilizacion) | 3201313 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22219 | 22219 | 22219 | 22219 | 22110 | 22110 | 22110 | 99.5094 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400269984 | Pavimentacion De Calle Mezquite Rojo (Ajillo - Acelga) | 511426-3705183 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317031 | 317031 | 317031 | 317031 | 317031 | 317031 | 317031 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270003 | Telesecundaria 6216 (Linea Primaria Cfe) | 1701339 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80402 | 80402 | 80402 | 80402 | 80369 | 80369 | 80369 | 99.959 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270060 | J.N. Juan De Guiñol (Impermeabilizacion) | 1701360 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40025 | 40025 | 40025 | 40025 | 39408.28 | 39408.28 | 39408.28 | 98.4592 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270067 | Pavimentación A Base De Microcarpeta | 516914 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1124306 | 1124306 | 1124306 | 1124306 | 1124306 | 1124306 | 1124306 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270113 | J.N. Alfonso Escarcega Terrazas (Impermeabilizacion) | 1701361 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40832 | 40832 | 40832 | 40832 | 15900 | 15900 | 15900 | 38.94 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270156 | Sec. Estatal 3036 Seccion Xlii (Rehab. Laboratorio Neumatica) | 3600756 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 270750 | 270750 | 270750 | 270750 | 81225 | 81225 | 81225 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270170 | Prim. Valentin Gomez Farias (Malla Ciclonica9 | 1701404 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13577 | 13577 | 13577 | 13577 | 13546.49 | 13546.49 | 13546.49 | 99.7753 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270211 | Sec. Tecnica 5 (Cerro De Malla Ciclonica) | 1701405 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44342 | 44432 | 44432 | 44432 | 44340.13 | 44340.13 | 44340.13 | 99.7932 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270390 | J.N. Manuel Cervantes Imaz (Impermeabilizacion) | 1701409 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20161 | 20161 | 20161 | 20161 | 7490 | 7490 | 7490 | 37.1509 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270423 | Sec. Estatal Club Sertoma 8359 (Subestacion Electrica Y Alimentadores Electricos) | 1701412 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 252452 | 252452 | 252452 | 252452 | 75735.59 | 75735.59 | 75735.59 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270470 | Prim. Benito Juarez No. 2197 (Aula Movil Acd 2004-14) | 3705944 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29671 | 29671 | 29671 | 29671 | 29671 | 29671 | 29671 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270530 | J.N. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Aula Movil Acd 2004-03) | 3705945 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69854 | 69854 | 69854 | 69854 | 69854 | 69854 | 69854 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270582 | Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-04) | 3705946 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11524 | 11524 | 11524 | 11524 | 11509.87 | 11509.87 | 11509.87 | 99.8774 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270616 | Sec. Tecnica 3101 | 1904996 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210037 | 210037 | 210037 | 210037 | 210036.56 | 210036.56 | 210036.56 | 99.9998 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270635 | Prim. Alicia Alamillo Meraz (Aula Movil Acs 2004-07) | 3705947 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19763 | 19763 | 19763 | 19763 | 8682.68 | 8682.68 | 8682.68 | 43.934 | 0 | Escuela | 0 | 43.93 | 43.93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270673 | Prim. Ford 191 | 1905415 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369624 | 369624 | 369624 | 369624 | 352844.48 | 352844.48 | 352844.48 | 95.4604 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270683 | Sec. Tecnica 93 (Aula Movil Acs 2004-08) | 3705948 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14639 | 14639 | 14639 | 14639 | 14629.12 | 14629.12 | 14629.12 | 99.9325 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270762 | Prim. Abraham Gonzalez | 1905594 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 152982 | 152982 | 152982 | 152982 | 152956.86 | 152956.86 | 152956.86 | 99.9836 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270834 | Sec.Cooperacion 8305 (Aula Movil Ard 2004-12) | 3705949 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54989 | 54989 | 54989 | 54989 | 30084.28 | 30084.28 | 30084.28 | 54.7096 | 0 | Escuela | 0 | 54.71 | 54.71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270836 | Pavimentacion Calle San Isidro Fraccionamiento Santo Niño | 2013-PDR13-A-0072 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400270884 | Prim. Benito Juarez (Aula Movil Ars 2005-26) | 3705950 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46684 | 46684 | 46684 | 46684 | 46684 | 46684 | 46684 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270904 | Pavimentación De Calle Uruapan | 511426-1326001 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63093 | 63093 | 63093 | 63093 | 63093 | 63093 | 63093 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270905 | Construccion De Comandancia De Policia | 2013-PDR13-A-0009 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2796776 | 2796776 | 2796776 | 2796776 | 834457.61 | 834457.61 | 834457.61 | 29.8364 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400270910 | Prim. Nueva Creacion Anapra (Aula Movil Ars 2005-23) | 3705951 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52648 | 52648 | 52648 | 52648 | 52593.15 | 52593.15 | 52593.15 | 99.8958 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270946 | Prim. Gonzalo A. Reyes 2457 (Rampas, Remod. Fachada Y Serv. Sanitarios) | 1906577 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172245 | 175245 | 175245 | 175245 | 148119.44 | 148119.44 | 148119.44 | 84.5214 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270966 | Equipamiento Programa Habitat | 513032 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3317791 | 3317791 | 3317791 | 3317791 | 3317791 | 3317791 | 3317791 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: EQUIPAMIENTO PARA CENTROS COMUNITARIOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400270975 | Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-11) | 3705953 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29052 | 29052 | 29052 | 29052 | 15741.12 | 15741.12 | 15741.12 | 54.1826 | 0 | Escuela | 0 | 54.18 | 54.18 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271000 | Compra De Maquinaria Y Equipo Agricola | 33X108007353 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | AYUNTAMIENTO DE CORONADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183066 | 183066 | 183066 | 183066 | 183066 | 183066 | 183066 | 100 | 0 | Equipo | 558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400271007 | J.N. Federico Froebel 1048 (Rehab. Barda) | 1906578 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243768 | 243768 | 243768 | 243768 | 106437.15 | 106437.15 | 106437.15 | 43.6633 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271011 | Programa Rescate De Espacios Públicos | 513232 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50571 | 80571 | 80571 | 80571 | 80571 | 80571 | 80571 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: MATERIAL Y EQUIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271015 | Prim. Felix Zanman (Aula Movil Acs 2004-12) | 3705954 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6502.56 | 6502.56 | 6502.56 | 99.7019 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271057 | Electrificacion Ejido Iturralde | 592-06-0001 | Chihuahua | Coronado | Iturralde (El Oriente) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE CORONADO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92962 | 92962 | 92962 | 92962 | 92962 | 92962 | 92962 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400271064 | Programa De Bacheo Mezcla Asfaltica | 514314-1314034 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12476823 | 12476823 | 12476823 | 12476823 | 12476823 | 12476823 | 12476823 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271082 | Electrificacion Fraccionamiento Santo Niño | 592-06-0002 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400271179 | Complemento De La Primera Etapa Perforacion De 2 Pozos Profundos Acueducto Adela Hidalgo Del Parral | 3201242 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2417890 | 2417890 | 2417890 | 2417890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 11820 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: OBRA CANCELADA / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271195 | Construccion Del Colector Posadeño | 3201300 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 720800 | 720800 | 720800 | 720800 | 705690.52 | 705690.52 | 215810.63 | 97.9038 | 0 | Metros | 1326 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271699 | Techumbre Metalica Esc Benito Juarez | 4700285 | Chihuahua | Moris | Sierra Obscura (El Serruchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271726 | Techumbre Matalica Esc Frco Villa | 4700286 | Chihuahua | Moris | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271744 | Techumbre Metalica Esc Rural En La Finca | 4700287 | Chihuahua | Moris | La Finca de Pesqueira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271776 | Techumbre Metalica En Esc Benito Juarez | 4700288 | Chihuahua | Moris | Aguaje Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271815 | Cancha De Fut Rapido En El Aguaje | 4700290 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250425 | 250425 | 250425 | 250425 | 250425 | 250425 | 250425 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400271844 | Pav Calle Frco Almada | 4700300 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272024 | Construccion Salon Usos Multiples En Bachilleres | 5700173 | Chihuahua | San Francisco de Borja | La Labor | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2996771 | 2996771 | 2996771 | 2996771 | 2996771 | 2996771 | 2996771 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272037 | Pav Calle 8a | 5700178 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247562 | 247562 | 247562 | 247562 | 247562 | 247562 | 247562 | 100 | 0 | Obra | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272044 | Pav Calle Abasolo | 5700179 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251438 | 251438 | 251438 | 251438 | 251438 | 251438 | 251438 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272063 | Fopedep En La Labor De San Frco. Borja | 5700162 | Chihuahua | San Francisco de Borja | La Labor | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272554 | Aula De Medios En San Rafael | - | Chihuahua | Balleza | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 223455 | 223455 | 223455 | 223455 | 223455 | 223455 | 223455 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272561 | Aula En Bagueachi | - | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148970 | 297940 | 297940 | 297940 | 148970 | 148970 | 148970 | 50 | 0 | Obra | 250 | 50 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA MULTIANUAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272570 | Centro De Salud En Pilares | - | Chihuahua | Balleza | Los Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272576 | Centro De Salud | - | Chihuahua | Balleza | Güichagoachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262485 | 262485 | 262485 | 262485 | 262485 | 262485 | 262485 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272581 | Acumuladores Y Celdas Solares | - | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 929000 | 929000 | 929000 | 929000 | 929000 | 929000 | 929000 | 100 | 0 | Celda Solar | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272661 | Aula Telesecundaria En Lsa Delicias | - | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148970 | 297940 | 297840 | 297940 | 148970 | 148970 | 148970 | 50 | 0 | Obra | 160 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA MULTIANUAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272673 | Caminos Rurales | - | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70720 | 70720 | 70720 | 70720 | 70720 | 70720 | 70720 | 100 | 0 | Acción | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272762 | Pav Calle Quinta | - | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 962626 | 962626 | 962626 | 962626 | 962626 | 962626 | 481313 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272765 | Pav Calle 18ava | - | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 507771 | 507771 | 507771 | 507771 | 507771 | 507771 | 258886 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272769 | Pav Calle 20 De Noviembre Ii Etapa | - | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1436981 | 1436981 | 1436981 | 1436981 | 1436981 | 1436981 | 718490 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272913 | Unidad Deportiva.Fopedep | 4700282 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publcas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400272954 | Equipo Y Unifirmes De Seguridad Publica | 3 FORTAMUN | Chihuahua | Janos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56990 | 56990 | 56990 | 56990 | 56990 | 56990 | 56990 | 100 | 0 | Pieza | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273168 | J.N. 10 De Mayo 1062 (Rehab. Techumbre) | 1906579 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51831 | 510831 | 510831 | 510831 | 510234.54 | 510234.54 | 510234.54 | 99.8832 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273183 | Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-17) | 3705955 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 14088.05 | 14088.05 | 14088.05 | 52.583 | 0 | Escuela | 0 | 52.58 | 52.58 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273208 | Sec. General No. 15 Es-50 (Aula Movil Acs 2004-21) | 3705956 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23710 | 23710 | 23710 | 23710 | 23424.33 | 23424.33 | 23424.33 | 98.7951 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 98.8 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273223 | Prim. Enrique C. Resamen (Reparacion De Aulas) | 1906580 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169513 | 169513 | 169513 | 169513 | 164796.68 | 164796.68 | 164796.68 | 97.2177 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PORCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273246 | Perforacion De Pozo E Incorporacion En Naica | 6200453 | Chihuahua | Saucillo | Naica | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3159347 | 3159347 | 3159347 | 3159347 | 2901785.03 | 2901785.03 | 0 | 91.8476 | 0 | Pozo | 4938 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273247 | J.N. Centro Dif San Rafael 1139 (Reparacion De Baños) | 1906582 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 353137 | 353137 | 353137 | 353137 | 293381.53 | 293381.53 | 293381.53 | 83.0787 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273253 | Sec. Tecnica 95 (Aula Movil Acs 2004-22) | 3705957 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39905 | 39905 | 39905 | 39905 | 39905 | 39905 | 39905 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273288 | Suministro E Instalacion De 200 Tomas Domiciliarias En Area De Influencia Del Tanque Cerro Grande | 1907086 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 708148 | 708148 | 708148 | 708148 | 589065 | 589065 | 346522.39 | 83.1839 | 0 | Tomas Domiciliarias | 900 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273290 | Prim. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Aula Movil Acd 2004-29) | 3705958 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33763 | 33763 | 33763 | 33763 | 33763 | 33763 | 33763 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273292 | J.N. Graciela Georgina Santini Soltero (Rehab. Barda Y Const. Bebederos) | 1906583 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 414872 | 414872 | 414872 | 414872 | 414290.1 | 414290.1 | 414290.1 | 99.8597 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273327 | Sec. Tecnica 82 (Aula Movil Acs 2004-30) | 3705959 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 20960.58 | 20960.58 | 20960.58 | 99.7126 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273332 | Prim. Juan Guereca Aguilar (Rehab. Sanitarios, Tinacos Y Plaza Civica) | 1906585 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205828 | 205828 | 205828 | 205828 | 205825.84 | 205825.84 | 205825.84 | 99.999 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273353 | Prim. Cuauhtemoc (Aula Movil Ard 2004-13) | 3705960 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62355 | 62355 | 62355 | 62355 | 62300.2 | 62300.2 | 62300.2 | 99.9121 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273358 | Prim. Narciso Bassols (Impermeabilizante) | 1906787 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58950 | 148795 | 148795 | 148795 | 58950 | 58950 | 58950 | 39.6183 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273382 | Sec. Estatal No. 3042 (Aula Movil Ard 2004-15) | 3705961 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50147 | 50147 | 50147 | 50147 | 50013.88 | 50013.88 | 50013.88 | 99.7345 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273634 | Sec. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Aula Movil Ard 2004-22) | 3705962 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48368 | 48368 | 48368 | 48368 | 48350.56 | 48350.56 | 48350.56 | 99.9639 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273670 | Prim. Nueva Creacion Anapra (Aula Movil Ard 2004-23) | 3705963 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42920 | 42920 | 42920 | 42920 | 42895.02 | 42895.02 | 42895.02 | 99.9418 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273700 | Prim. Narciso Bassols (Pintura) | 1906788 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232223 | 232223 | 232223 | 232223 | 153350 | 153350 | 153350 | 66.0357 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: PBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273706 | Sec. Tierra De Generales (Aula Movil Acd 2004-26) | 3705964 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64765 | 64765 | 64765 | 64765 | 30626 | 30626 | 30626 | 47.2879 | 0 | Escuela | 0 | 47.29 | 47.29 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273741 | Sec. Federal 16 (Pintura) | 1906789 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161155 | 161155 | 161155 | 161155 | 111984.03 | 111984.03 | 111984.03 | 69.4884 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PORCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273750 | Prim. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Aula Movil Ard 2005-29) | 3705965 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119726 | 119726 | 119726 | 119726 | 119722.22 | 119722.22 | 119722.22 | 99.9968 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273766 | Observatorio En Parque Metropolitano | 1906633 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de obras Publicas Municipio de Chihuahua | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31999305 | 31999305 | 31999305 | 99.9978 | 0 | Obra | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273786 | J.N. Ignacio Zaragoza 1052 (Sum. Y Coloc. Cisterna) | 1906790 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134194 | 134194 | 134194 | 134194 | 125919.5 | 125919.5 | 125919.5 | 93.8339 | 0 | Escuela | 0 | 90 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273846 | Sec. Estatal 3015 Sor Juana I. De La Cruz (Cosnt. Gradas) | 1906791 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288874 | 288874 | 288874 | 288874 | 140451.53 | 140451.53 | 140451.53 | 48.6203 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273915 | Sec. Federal 20 (Rehabilitacion General) | 3706004 | Chihuahua | Juárez | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 638246 | 638246 | 638246 | 638246 | 191473.8 | 191473.8 | 191473.8 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400273958 | J.N. Francisco I. Madero 1061 (Reparaciones Generales) | 1906793 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 170527 | 170527 | 170527 | 170527 | 51158.1 | 51158.1 | 51158.1 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 40 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274070 | Prim. Melchor Ocampo 2627 (Impermeabilizacion) | 1906794 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110578 | 110578 | 110578 | 110578 | 92603.77 | 92603.77 | 92603.77 | 83.7452 | 0 | Escuela | 0 | 80 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274123 | Prim. Enrique Flores Magon (Impermeabilizacion) | 3706022 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125316 | 125316 | 125316 | 125316 | 124514.97 | 124514.97 | 124514.97 | 99.3608 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274188 | Prim. Juan Escutia (Rehab. Techo De Madera) | 3706023 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 514067 | 514067 | 514067 | 514067 | 461576.65 | 461576.65 | 461576.65 | 89.7892 | 0 | Escuela | 0 | 89.79 | 89.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274199 | Prim. Juan Alanis 2390 (Rep. Instalaciones Hidraulicas) | 1906797 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69191 | 69191 | 69191 | 69191 | 68943.73 | 68943.73 | 68943.73 | 99.6426 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274317 | J.N. Programa Especial Mexico (Cerco De Malla) | 1906801 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172525 | 172525 | 172525 | 172525 | 163649.88 | 163649.88 | 163649.88 | 94.8557 | 0 | Escuela | 0 | 90 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274331 | Prim. Guadalupe J. Vda. De Bermudez (Impermeabilizacion) | 3706026 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367400 | 367400 | 367400 | 367400 | 365614.77 | 365614.77 | 365614.77 | 99.5141 | 0 | Escuela | 0 | 99.51 | 99.51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274408 | Sec. Tecnica No. 37 (Impermeabilizacion) | 3706029 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 503316 | 503316 | 503316 | 503316 | 503285.83 | 503285.83 | 503285.83 | 99.994 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274443 | Prim. Francisco I. Madero No. 2290 (Impermeabilizacion) | 3706030 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98653 | 98653 | 98653 | 98653 | 98515.51 | 98515.51 | 98515.51 | 99.8606 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274445 | Prim. Benito Juarez (Rehab. Servicios Sanitarios) | 1906803 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278731 | 278731 | 278731 | 278731 | 252845.13 | 252845.13 | 252845.13 | 90.713 | 0 | Escuela | 0 | 90 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274475 | Rehabilitacion De Tanque En General Felipe Angeles | 300218 | Chihuahua | Allende | General Felipe Ángeles | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 89882.65 | 89882.65 | 0 | 96.0285 | 0 | Tanque | 11 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274513 | 2a Et Red De Distr Y Tomas En Coquenas | 700439 | Chihuahua | Balleza | Coquenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274563 | Elaboracion De Proyecto De Agua Potable En Basoreachi | 2700867 | Chihuahua | Guachochi | Basoreachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 188399.4 | 188399.4 | 188399.4 | 94.1997 | 0 | Proyecto | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274593 | Prim. Nueva Creacion Urbivilla Del Campo (Cerco Malla Ciclonica) | 3706033 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66231 | 66231 | 66231 | 66231 | 66156.85 | 66156.85 | 66156.85 | 99.888 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274624 | Prim. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Cerco Malla Ciclonica) | 3706034 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100688 | 100688 | 100688 | 100688 | 100592.72 | 100592.72 | 100592.72 | 99.9054 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274638 | Elaboracion De Proyecto En Boquimoba | 2700868 | Chihuahua | Guachochi | Boquimoba | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 188399.4 | 188399.4 | 188399.4 | 94.1997 | 0 | Proyecto | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274655 | Sec. Nueva Creacion Praderas Del Sol (Cerco Malla Ciclonica) | 3706035 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122775 | 122775 | 122775 | 122775 | 122736.36 | 122736.36 | 122736.36 | 99.9685 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274658 | Elaboracion De Proyecto De Agua | 2700869 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de Cuechi (Cuhechi) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 188399.4 | 188399.4 | 188399.4 | 94.1997 | 0 | Proyecto | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274672 | Elaboracion De Proyecto En Basigochi | 2700870 | Chihuahua | Guachochi | Basigochi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 188399.4 | 188399.4 | 188399.4 | 94.1997 | 0 | Proyecto | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274684 | Elaboracion De Proyecto De Agua | 2700871 | Chihuahua | Guachochi | Turuceachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 186927.48 | 186927.48 | 186927.48 | 93.4637 | 0 | Proyecto | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274707 | Elaboracion De Proyecto En Mesa De Rocheachi | 2700872 | Chihuahua | Guachochi | Mesa de Rocheachi (Ranchería la Mesa) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 186927.48 | 186927.48 | 186927.48 | 93.4637 | 0 | Proyecto | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274726 | Elaboracion De Proyecto De Agua En Pesachi | 2700873 | Chihuahua | Guachochi | Pesachi | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 186927.48 | 186927.48 | 186927.48 | 93.4637 | 0 | Proyecto | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274762 | Elaboracion De Proyecto De Agua En Galeana | 2900844 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Galeana | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 175830.82 | 175830.82 | 52749.25 | 87.9154 | 0 | Proyecto | 129 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274781 | Elaboracion De Proyecto De Agua En Ojuelos | 2900848 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Ojuelos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 187599.99 | 187599.99 | 187599.99 | 93.8 | 0 | Proyecto | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274800 | Elaboracion De Proyecto De Agua En Puerto Animas | 4600435 | Chihuahua | Morelos | Puerto de Ánimas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 185131.68 | 185131.68 | 55539.51 | 92.5658 | 0 | Proyecto | 156 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274834 | Sistema Integral De Agua En Cocomorachi | 6300299 | Chihuahua | Temósachic | Cocomorachic | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3243863 | 3243863 | 3243863 | 3243863 | 2190764.04 | 2190764.04 | 1599584.73 | 67.5357 | 0 | Sistema | 284 | 1 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274840 | Sec. Tecnica 96 (Aula Movil Ard 2005-06) | 1906809 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5173.08 | 5173.08 | 5173.08 | 98.9306 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274860 | Apertura De Comandacia De Policía En Col. Tabalaopa | 2013SE000069-73 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 396665 | 396665 | 396665 | 396665 | 356079 | 356079 | 356079 | 89.7682 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274889 | Sec. Tec. 96 (Aula Movil Ars 2005-08) | 1906810 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5173.08 | 5173.08 | 5173.08 | 98.9306 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400274996 | Adquisición E Instalación De Señaletica Turistica Del Centro Historico Urbano Ii Etapa | 2013DE000004 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Direccion de Fomento Economico Municipio de Chihuahua | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 824448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276379 | Sec. Tecnica 95 (Colocacion Malla Ciclonica) | 3706216 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90937 | 90937 | 90937 | 90937 | 90927.23 | 90927.23 | 90927.23 | 99.9893 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276399 | Sec. Tecnica 37 (Impermeabilizacion) | 3706217 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134659 | 134659 | 134659 | 134659 | 119335.1 | 119335.1 | 119335.1 | 88.6202 | 0 | Escuela | 0 | 88.62 | 88.62 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276403 | J.N. Leonor H. Ornelas 1301 (Remodelacion Servicios Sanitarios) | 1906908 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 153793 | 153793 | 153793 | 153793 | 151662.76 | 151662.76 | 151662.76 | 98.6149 | 0 | Escuela | 0 | 98 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276455 | Prim. Agustin Melgar (Rehabilitacion Instalacion Electrica) | 3706221 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26849 | 26849 | 26849 | 26849 | 8054.57 | 8054.57 | 8054.57 | 29.9995 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276480 | Prim. Club De Leones 2327 (Reparaciones Generales) | 1906931 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 453431 | 453431 | 453431 | 453431 | 447884.78 | 447884.78 | 447884.78 | 98.7768 | 0 | Escuela | 0 | 98 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276482 | Prim. Pedro E. Medina Gonzalez (Suministro E Inst. Subestacion Electrica) | 3706224 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198213 | 198213 | 198213 | 198213 | 59463.8 | 59463.8 | 59463.8 | 29.9999 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276484 | Electrificacion Fracc Santo Niño | 591-04-0002 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363474 | 363474 | 363474 | 363474 | 363474 | 363474 | 363474 | 100 | 0 | Poste | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276500 | Electrificacion Colonia Benito Juarez | 591-04-0001 | Chihuahua | Coronado | Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64812.4 | 64812.4 | 64812.4 | 64812.4 | 64812.4 | 64812.4 | 64812.4 | 100 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276511 | Pavimentacion Calle De Atras De La Igresia | 591-03-0014 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48695.8 | 48695.8 | 48695.8 | 48695.8 | 48695.8 | 48695.8 | 48695.8 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276518 | Prim. Melchor Guaspe 2450 (Rehabilitaciones Generales) | 1906932 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 416345 | 416345 | 416345 | 416345 | 359598.55 | 359598.55 | 359598.55 | 86.3703 | 0 | Escuela | 0 | 90 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276522 | Construccion Sala De Velacion San Pedro | 591-03-0010 | Chihuahua | Coronado | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276534 | Construccion Sala De Velacion Ejido Iturralde | 591-03-0009 | Chihuahua | Coronado | Iturralde (El Oriente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 16830 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276539 | Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Ars-2005-23) | 3706233 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44574 | 44574 | 44574 | 44574 | 44549.91 | 44549.91 | 44549.91 | 99.946 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: 24.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276543 | Alumbrado Publico Fraccionamiento Santo Niño | 591-03-0001 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48482.35 | 48482.35 | 48482.35 | 48482.35 | 48482.35 | 48482.35 | 48482.35 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276553 | Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Ars-2005-27) | 3706234 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31606 | 31606 | 31606 | 31606 | 31550.47 | 31550.47 | 31550.47 | 99.8243 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $55.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276569 | Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Acd-2004-18) | 3706235 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53438 | 53438 | 53438 | 53438 | 53303.86 | 53303.86 | 53303.86 | 99.749 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $134.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276599 | Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Acs-2004-27) | 3706236 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43464 | 43464 | 43464 | 43464 | 43458.52 | 43458.52 | 43458.52 | 99.9874 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $5.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276614 | Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Acs-2004-31) | 3706237 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42827 | 42827 | 42827 | 42827 | 42777.8 | 42777.8 | 42777.8 | 99.8851 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $49.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276616 | Prim. Ignacion Manuel Altamirano (Alimentadores Electricos) | 1906937 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80279 | 80279 | 80279 | 56195.3 | 56195.3 | 56195.3 | 56195.3 | 70 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276628 | Sec. Tecnica 95 Los Ojitos (Aula Movil Acs-2004-33) | 3706238 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33947 | 33947 | 33947 | 33947 | 33942.65 | 33942.65 | 33942.65 | 99.9872 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $4.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276643 | Prim. Fco. Villa 2195 (Rehabilitacion Servicios Sanitarios) | 1906938 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265002 | 265022 | 265002 | 265002 | 261066.76 | 261066.76 | 261066.76 | 98.5076 | 0 | Escuela | 0 | 95 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276701 | Agua Potable Fracc Santo Niño 1ra Etapa | 591-00-0003 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145511.87 | 145511.87 | 145511.87 | 145511.87 | 145511.87 | 145511.87 | 145511.87 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276703 | Sec. Tecnica No. 4 (Impermeabilizacion) | 3900152 | Chihuahua | López | Saláices | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 195707 | 195707 | 195707 | 195707 | 47660 | 47660 | 47660 | 24.3527 | 0 | Escuela | 0 | 24.35 | 24.35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276710 | Agua Potable Santo Niño 2da Etapa | 591-00-0001 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276721 | Prim. Pascual Orozco 2525 (Rehabilitacion Techo De Lamina) | 1906941 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 432848 | 432848 | 432848 | 432848 | 405160.41 | 405160.41 | 405160.41 | 93.6034 | 0 | Escuela | 0 | 90 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276724 | Drenaje Fracc Santo Niño | 591-02-0001 | Chihuahua | Coronado | José Esteban Coronado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 10515 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH00130400276729 | Prim. Abraham Gonzalez 2228 (Pintura) | 4000322 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 344188 | 344188 | 344188 | 344188 | 320430.26 | 320430.26 | 320430.26 | 93.0975 | 0 | Escuela | 0 | 93.1 | 93.1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276747 | Sec. Tecnica 11 (Pintura) | 4000323 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 170113 | 170113 | 170113 | 170113 | 110340 | 110340 | 110340 | 64.8628 | 0 | Escuela | 0 | 64.86 | 64.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276763 | Sec. Estatal 3026 Fam. Stege (Cerco De Malla) | 4500490 | Chihuahua | Meoqui | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280771 | 280771 | 280771 | 280771 | 280691.63 | 280691.63 | 280691.63 | 99.9717 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $79.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276790 | Prim. Division Del Norte (Impermeabilizacion) | 4500498 | Chihuahua | Meoqui | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56233 | 56233 | 56233 | 56233 | 22110 | 22110 | 22110 | 39.3185 | 0 | Escuela | 0 | 39.32 | 39.32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276800 | Prim. Independencia (Impermeabilizacion) | 4800331 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124347 | 124347 | 124347 | 124347 | 49660 | 49660 | 49660 | 39.9366 | 0 | Escuela | 0 | 39.94 | 39.94 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276815 | Prim. Ramon Lopez Velarde 2619 | 5000661 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221193 | 221193 | 221193 | 221193 | 215165.62 | 215165.62 | 215165.62 | 97.2751 | 0 | Escuela | 0 | 97.28 | 97.28 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276838 | J.N. Albert Einsten | 5000662 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115256 | 115256 | 115256 | 115256 | 115205.71 | 115205.71 | 115205.71 | 99.9564 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $50.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276850 | J.N. Netzahualcoyotl (Aula Movil Acs 2007-10) | 5000675 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22468 | 22468 | 22468 | 22468 | 22424.98 | 22424.98 | 22424.98 | 99.8085 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $43.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276856 | Prim. Raul Armendariz Dominguez (Aula Movil Acs 2007-08) | 5000676 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22653 | 22653 | 22653 | 22653 | 22609.15 | 22609.15 | 22609.15 | 99.8064 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $43.85 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276862 | Prim. Raul Armendariz Dominguez (Aula Movil Acs 2007-01) | 5000677 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22468 | 22468 | 22468 | 22468 | 22424.98 | 22424.98 | 22424.98 | 99.8085 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $43.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276875 | Prim. Francisco Villa 2207 (Rehabilitacion Aulas) | 5200442 | Chihuahua | Ojinaga | Ojinaga [Campo Experimental] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150019 | 150019 | 150019 | 150019 | 150019 | 150019 | 150019 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276884 | Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon (Impermeabilizacion) | 5300164 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | El Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67790 | 67790 | 67790 | 67790 | 26720 | 26720 | 26720 | 39.4158 | 0 | Escuela | 0 | 39.42 | 39.42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276894 | J.N. Ignacio Allende (Pintura) | 5800148 | Chihuahua | San Francisco de Conchos | Boquilla de Babisas (La Boquilla de Conchos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34250 | 34250 | 34250 | 34250 | 22880 | 22880 | 22880 | 66.8029 | 0 | Escuela | 0 | 66.8 | 66.8 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276901 | J.N. Ignacio Allende (Impermeabilizacion) | 5800149 | Chihuahua | San Francisco de Conchos | Boquilla de Babisas (La Boquilla de Conchos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12135 | 12135 | 12135 | 12135 | 4420 | 4420 | 4420 | 36.4236 | 0 | Escuela | 0 | 36.42 | 36.42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276947 | Prim. Victor Hugo Rascon Banda (Aula Movil Ard 2005-16) | 1906817 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5173.08 | 5173.08 | 5173.08 | 98.9306 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $55.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276962 | Prim. Real De Minas (Aula Movil Ard 2005-01) | 1906819 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10504 | 10504 | 10504 | 10504 | 10454.56 | 10454.56 | 10454.56 | 99.5293 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $49.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276966 | Sec. Tecnica No. 16 (Aula Movil Ars 2005-15) | 1906820 | Chihuahua | Chihuahua | Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276970 | Prim. Jose Vasconcelos (Aula Movil Ars 2005-10) | 1906821 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5173.08 | 5173.08 | 5173.08 | 98.9306 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $55.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276980 | J.N. Rayenari (Aula Movil Ard 2005-20) | 1906822 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 5229 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400276997 | J.N. Paquime (Reparacion Inst. Hidraulicas) | 1906824 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53433 | 53433 | 53433 | 53433 | 52934.62 | 52934.62 | 52934.62 | 99.0673 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $498.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277013 | J.N. Josefa Ortiz De Dominguez (Instalacion De Cerco) | 1906833 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60567 | 60567 | 60567 | 60567 | 60222.74 | 60222.74 | 60222.74 | 99.4316 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $344.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277018 | Prim. Rotaria No. 1 (Reparacion Inst. Hidraulicas) | 1906835 | Chihuahua | Chihuahua | Sandillal San Marcos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29857 | 29857 | 29857 | 29857 | 29834.78 | 29834.78 | 29834.78 | 99.9256 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $22.22 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277021 | Sec. Federal No. 16 (Inst. Aire Acondicionado) | 1906836 | Chihuahua | Chihuahua | Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101057 | 101057 | 101057 | 101057 | 100988.83 | 100988.83 | 100988.83 | 99.9325 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $68.17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277031 | Aula Movil Acs 2007-03 | 1906875 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26166 | 26166 | 26166 | 26166 | 24675.54 | 24675.54 | 24675.54 | 94.3038 | 0 | Escuela | 0 | 94.3 | 94.3 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277037 | Aula Movil Acs 2007-07 | 1906876 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18785 | 18785 | 18785 | 18785 | 17831.58 | 17831.58 | 17831.58 | 94.9246 | 0 | Aula | 0 | 94.92 | 94.92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277046 | Aula Movil Ard 2004-01 | 1906877 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34416.54 | 34416.54 | 34416.54 | 98.3723 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $569.46 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277058 | Aula Movil Ard 2004-06 | 1906880 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57057 | 57057 | 57057 | 57057 | 56570 | 56570 | 56570 | 99.1465 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $486.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277072 | Aula Movil Ard 2005-13 | 1906882 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47405 | 47405 | 47405 | 47405 | 47005.09 | 47005.09 | 47005.09 | 99.1564 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $399.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277087 | Aula Movil Ars 2005-07 | 1906884 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32790 | 32790 | 32790 | 32790 | 32659.98 | 32659.98 | 32659.98 | 99.6035 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $130.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277090 | Aula Movil Ars 2005-10 | 1906885 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40804 | 40804 | 40804 | 40804 | 40691.27 | 40691.27 | 40691.27 | 99.7237 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $112.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277094 | Aula Movil Ard 2004-07 | 1906886 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33289 | 33289 | 33289 | 33289 | 32866.33 | 32866.33 | 32866.33 | 98.7303 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $422.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277098 | Aula Movil Direccion | 1906887 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22544 | 22544 | 22544 | 22544 | 21717.32 | 21717.32 | 21717.32 | 96.333 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $826.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277131 | Aula Movil Vive 09 | 1906889 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 31718 | 31718 | 31718 | 31718 | 31508.13 | 31508.13 | 31508.13 | 99.3383 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $209.87
CHH00130400277138 | Aula Movil Ard 2005-09 | 1906890 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58049 | 58049 | 58049 | 58049 | 57434.86 | 57434.86 | 57434.86 | 98.942 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $614.14
CHH00130400277143 | Aula Movil Ard 2005-19 | 1906891 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36631 | 36631 | 36631 | 36631 | 36335.72 | 36335.72 | 36335.72 | 99.1939 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $295.28
CHH00130400277174 | Aula Movil Ard 2004-03 | 1906893 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49293 | 49293 | 49293 | 49293 | 48866.59 | 48866.59 | 48866.59 | 99.1349 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $426.41
CHH00130400277178 | Aula Movil Acs 2007-06 | 1906894 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26166 | 26166 | 26166 | 26166 | 25935.4 | 25935.4 | 25935.4 | 99.1187 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $230.60
CHH00130400277184 | Aula Movil Ars 2005-22 | 1906895 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19068 | 19068 | 19068 | 19068 | 18551.28 | 18551.28 | 18551.28 | 97.2901 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE OBRA: $516.72
CHH00130400277194 | Aula Movil Ars 2005-05 | 1906896 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23566 | 23566 | 23566 | 23566 | 13673.97 | 13673.97 | 13673.97 | 58.0241 | 0 | Aula | 0 | 58.02 | 58.02 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277203 | Aula Movil Ars 2005-21 | 1906897 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23542 | 23542 | 23542 | 23542 | 22409.59 | 22409.59 | 22409.59 | 95.1898 | 0 | Aula | 0 | 95.19 | 95.19 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277204 | Aula Movil Ard 2005-18 | 1906898 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38582 | 38582 | 38582 | 38582 | 38153.19 | 38153.19 | 38153.19 | 98.8886 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $428.81
CHH00130400277211 | Aula Movil Ars 2005-03 | 1906899 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33666 | 33666 | 33666 | 33666 | 33175.01 | 33175.01 | 33175.01 | 98.5416 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $490.99
CHH00130400277231 | Aula Movil Ars 2005-15 | 1906903 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57961 | 57961 | 57961 | 57961 | 57915.16 | 57915.16 | 57915.16 | 99.9209 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $45.84
CHH00130400277238 | Prim. Jose Vasconcelos Calderon (Rehab. Barda, Bebederos Y Lavabos) | 1906945 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 276051 | 276051 | 276051 | 276051 | 253396.86 | 253396.86 | 253396.86 | 91.7935 | 0 | Escuela | 0 | 91.79 | 91.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277258 | J.N. Gabriela Mistral 1114 (Rehabilitacion 3 Banos) | 1906949 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169467 | 169467 | 169467 | 169467 | 131022.43 | 131022.43 | 131022.43 | 77.3144 | 0 | Escuela | 0 | 77.31 | 77.31 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277263 | J.N. Towi 1238 (Rehabilitacion 4 Banos) | 1906950 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279044 | 279044 | 279044 | 279044 | 249578.54 | 249578.54 | 249578.54 | 89.4406 | 0 | Escuela | 0 | 89.44 | 89.44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277270 | Prim. Enrique C. Rebsamen 2568 (Rep. Hidroneumatico, Tinaco Y Aparatos De Aire) | 1906975 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132953 | 132953 | 132953 | 132953 | 129536.74 | 129536.74 | 129536.74 | 97.4305 | 0 | Escuela | 0 | 97.43 | 97.43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277278 | Telesecundaria No. 6227 (Rehab. Cerco De Malla) | 1907000 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19188 | 19188 | 19188 | 19188 | 19147.51 | 19147.51 | 19147.51 | 99.789 | 0 | Escuela | 0 | 99.79 | 99.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $40.49
CHH00130400277281 | Prim. Gustavo Petriccioli No. 2669 (Impermeabilizacion, Pintura) | 1907003 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 290824 | 290824 | 290824 | 290824 | 290824 | 290824 | 290824 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $0.00
CHH00130400277282 | Pavimentacion Calle 21 | 1000309 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277283 | Construccion Casa De La Cultura | 100294 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277285 | Prim. Margarita Maza De Juarez 2238 (Rehabilitacion Techumbre) | 1907008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 597708 | 597708 | 597708 | 597708 | 576933.91 | 576933.91 | 576933.91 | 96.5244 | 0 | Escuela | 0 | 96.52 | 96.52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277290 | Prim. Nueva Creacion Vistas Del Norte (Cerco De Malla Ciclonica) | 1907013 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 287021 | 287021 | 287021 | 287021 | 280786.09 | 280786.09 | 280786.09 | 97.8277 | 0 | Cercos | 0 | 97.83 | 97.83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277326 | Pavimentacion Calle Benito Juarez | 6400156 | Chihuahua | El Tule | El Tule | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277342 | Pavimentacion Calle Segunda | 4300164 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277389 | Boulevard Plaza China | 5000658 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3415665 | 3415665 | 3415665 | 3415665 | 3415665 | 3415665 | 3415665 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277394 | Boulebard Plaza Mestiza | 500059 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2136821 | 2136821 | 2136821 | 2136821 | 2136821 | 2136821 | 2136821 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277398 | Boulebard Plaza Mormona | 500060 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3835050 | 3835050 | 3835050 | 3835050 | 3835050 | 3835050 | 3835050 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277405 | Pav Calle Jimenez | 5000683 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 366849 | 366848 | 366848 | 366848 | 366848 | 366848 | 366848 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277409 | Pav Calle 2 De Abril | 5000685 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 361428 | 361428 | 361428 | 361428 | 361428 | 361428 | 361428 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277425 | Pav Calle 20 De Noviembre | 5000685 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 618207 | 618207 | 618207 | 618207 | 618207 | 618207 | 618207 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277428 | Pav Ave Tecnologico | 5000691 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 674699 | 674699 | 674699 | 674699 | 674699 | 674699 | 674699 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277430 | Calle Vicente Guerrero | 5000690 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 691876 | 691876 | 691876 | 691876 | 691876 | 691876 | 691876 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277485 | Calle Juan Mata Ortiz | 5000688 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238543 | 238543 | 238543 | 238543 | 238543 | 238543 | 238543 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277503 | Calle Minerva | 5000689 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382081 | 382081 | 382081 | 382081 | 382081 | 382081 | 382081 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277513 | Av Benito Juarez Entre Minerva Y Urueta | 5000686 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 272362 | 272362 | 272362 | 272362 | 272362 | 272362 | 272362 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277514 | Ave Juarez Entre 2 De Abril A Belizario Dominguez | 5000687 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 389955 | 389855 | 389855 | 389855 | 389855 | 389855 | 389855 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277520 | Fopedep 2013 | 5000626 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277524 | Prim Fondo Unido | 5000595 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80019 | 80019 | 80019 | 80019 | 80019 | 80019 | 80019 | 100 | 0 | Aula | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277527 | Prim Revolucion | 5000594 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80817 | 80017 | 80017 | 80017 | 80017 | 80017 | 80017 | 100 | 0 | Aula | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277530 | Prim Agustin Yañez | 5000599 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80018 | 80019 | 80019 | 80019 | 80019 | 80019 | 80019 | 100 | 0 | Aula | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277616 | Loma De Felix | 5400174 | Chihuahua | Riva Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277626 | J.N. Leona Vicario (Impermeabilizacion) | 1907014 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 16100 | 16100 | 16100 | 40.2098 | 0 | Escuela | 0 | 40.21 | 40.21 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277633 | Fertilizantevpara Reactivar La Produccion Agricola | 5400172 | Chihuahua | Riva Palacio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277664 | Prim. Heroe De Nacozari (Impermeabilizacion) | 1907017 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103623 | 103623 | 103623 | 103623 | 41340 | 41340 | 41340 | 39.8946 | 0 | Escuela | 0 | 39.89 | 39.89 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277674 | Prim. Melchor Guaspe No. 2450 (Impermeabilizacion) | 1907018 | Chihuahua | Chihuahua | Sandillal San Marcos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112913 | 112913 | 112913 | 112913 | 46405.18 | 46405.18 | 46405.18 | 41.0982 | 0 | Escuela | 0 | 41.1 | 41.1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277677 | Pav Calle Nicolas Bravo | 2800156 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 192012 | 192012 | 192012 | 192012 | 192012 | 192012 | 192012 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277680 | Calle Carichi | 3800157 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112236 | 112236 | 112236 | 112236 | 112236 | 112236 | 112236 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277681 | Sec. Tecnica No. 42 (Impermeabilizacion) | 1907019 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 326593 | 326593 | 326593 | 326593 | 130920 | 130920 | 130920 | 40.0866 | 0 | Escuela | 0 | 40.09 | 40.09 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277700 | Prim. Juan Jacobo Rosseau (Impermeabilizacion) | 1907021 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66167 | 66167 | 66167 | 66167 | 26530 | 26530 | 26530 | 40.0955 | 0 | Escuela | 0 | 40.1 | 40.1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277704 | Prim. Adolfo Barranco Fuentes (Impermeabilizacion) | 1907022 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92965 | 92965 | 92965 | 92965 | 36990 | 36990 | 36990 | 39.7892 | 0 | Escuela | 0 | 39.79 | 39.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277707 | Prim. Pablo Gomez Ramirez (Impermeabilizacion) | 1907023 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99654 | 99654 | 99654 | 99654 | 84059.84 | 84059.84 | 84059.84 | 84.3517 | 0 | Escuela | 0 | 84.35 | 84.35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277710 | Prim. Juan Alanis No. 2390 (Impermeabilizacion) | 1907024 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91567 | 91567 | 91567 | 91567 | 36350 | 36350 | 36350 | 39.6977 | 0 | Escuela | 0 | 39.7 | 39.7 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277712 | Prim. Luis Donaldo Colosio (Impermeabilizacion) | 1907025 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100922 | 100922 | 100922 | 100922 | 40315 | 40315 | 40315 | 39.9467 | 0 | Escuela | 0 | 39.95 | 39.95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277717 | Centro Dif San Rafael No. 1139 (Impermeabilizacion) | 1907026 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38454 | 38454 | 38454 | 38454 | 31554.94 | 31554.94 | 31554.94 | 82.0589 | 0 | Escuela | 0 | 82.06 | 82.06 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277721 | Prim. Bernardino Loya Gallegos No. 2673 (Impermeabilizacion) | 1907027 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70940 | 70940 | 70940 | 70940 | 28310 | 28310 | 28310 | 39.907 | 0 | Escuela | 0 | 39.91 | 39.91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277724 | J.N. Tarike (Impermeabilizacion) | 1907028 | Chihuahua | Chihuahua | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70951 | 70951 | 70951 | 70951 | 57979.89 | 57979.89 | 57979.89 | 81.7182 | 0 | Escuela | 0 | 81.72 | 81.72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277728 | Prim. Niños Heroes No. 2318 (Impermeabilizacion) | 1907029 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180239 | 180239 | 180239 | 180239 | 73755.08 | 73755.08 | 73755.08 | 40.9207 | 0 | Escuela | 0 | 40.92 | 40.92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277734 | Prim. Jose Maria Mercado No. 2141 (Impermeabilizacion) | 1907030 | Chihuahua | Chihuahua | Sandillal San Marcos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83522 | 83522 | 83522 | 83522 | 33839.96 | 33839.96 | 33839.96 | 40.5162 | 0 | Escuela | 0 | 40.52 | 40.52 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277737 | Sec. Federal No. 8 Revolucion (Impermeabilizacion) | 1907031 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304217 | 304217 | 304217 | 304217 | 122335 | 122335 | 122335 | 40.2131 | 0 | Escuela | 0 | 40.21 | 40.21 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277748 | Sec. Estatal 3010 Heroes Ferrocarrileros (Impermeabilizacion) | 1907032 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406009 | 406009 | 406009 | 406009 | 336719.37 | 336719.37 | 336719.37 | 82.934 | 0 | Escuela | 0 | 82.93 | 82.93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277752 | J.N. Adolfo Lopez Mateos (Impermeabilizacion) | 1907033 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64717 | 64717 | 64717 | 64717 | 52929.9 | 52929.9 | 52929.9 | 81.7867 | 0 | Escuela | 0 | 81.79 | 81.79 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277759 | Sec. Tecnica No. 62 (Impermeabilizacion) | 1907034 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249073 | 249073 | 249073 | 249073 | 105729.97 | 105729.97 | 105729.97 | 42.4494 | 0 | Escuela | 0 | 42.45 | 42.45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277765 | Prim. Francisco R. Almada No. 2357 (Impermeabilizacion) | 1907035 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35645 | 35645 | 35645 | 35645 | 9850 | 9850 | 9850 | 27.6336 | 0 | Escuela | 0 | 27.63 | 27.63 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277775 | J.N. Ignacio Zaragoza (Impermeabilizacion) | 1907036 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59560 | 59560 | 59560 | 59560 | 23850 | 23850 | 23850 | 40.0437 | 0 | Escuela | 0 | 40.04 | 40.04 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277780 | J.N. Maria Lavalle Urbina (Impermeabilizacion) | 1907037 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45624 | 45624 | 45624 | 45624 | 17550 | 17550 | 17550 | 38.4666 | 0 | Escuela | 0 | 38.47 | 38.47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277783 | Pavimento Ave Marcelino Frias | 6100299 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277789 | Pav Calle Gpe. Victoria | 6100300 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132990 | 132990 | 132990 | 132990 | 132990 | 132990 | 132990 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277793 | Pav Calle Bonf. Martinez | 6100301 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 197510 | 197510 | 197510 | 197510 | 197510 | 197510 | 197510 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277801 | Telesecundaria No. 6166 (Impermeabilizacion) | 1907038 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 109091 | 109091 | 109091 | 109091 | 43060 | 43060 | 43060 | 39.4716 | 0 | Escuela | 0 | 39.47 | 39.47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277807 | Prim. Club De Leones Chihuahua No. 2235 (Impermeabilizacion) | 1907039 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116722 | 116722 | 116722 | 116722 | 47231.28 | 47231.28 | 47231.28 | 40.4648 | 0 | Escuela | 0 | 40.46 | 40.46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277812 | Calle Plomo | 4100238 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 499001 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277819 | Sec. Federal No. 10 Ivan Rene Vidal Fuentes (Impermeabilizacion) | 1907040 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43939 | 43939 | 43939 | 43939 | 36551.04 | 36551.04 | 36551.04 | 83.1859 | 0 | Escuela | 0 | 83.19 | 83.19 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277824 | 2da Etapa Conclusion Agua Potable Y Pavimentacion Entre Calle Sta. Barbara Y Galeana | 4100242 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1187577 | 1187577 | 1187577 | 1187577 | 1187577 | 1187577 | 1187577 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277826 | J.N. Eva Samano De Lopez Mateos (Impermeabilizacion) | 1907041 | Chihuahua | Chihuahua | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41116 | 41116 | 41116 | 41116 | 16581.92 | 16581.92 | 16581.92 | 40.3296 | 0 | Escuela | 0 | 40.33 | 40.33 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277832 | Centro De Atencion Multiple 17 (Impermeabilizacion) | 1907042 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211518 | 211518 | 211518 | 211518 | 84840 | 84840 | 84840 | 40.1101 | 0 | Escuela | 0 | 40.11 | 40.11 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277840 | Prim. Rafael Ramirez No. 2006 (Impermeabilizacion) | 1907043 | Chihuahua | Chihuahua | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92282 | 92282 | 92282 | 92282 | 39385.39 | 39385.39 | 39385.39 | 42.6794 | 0 | Escuela | 0 | 42.68 | 42.68 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277855 | Esc. De Trabajo Social (Impermeabilizacion) | 1907044 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143700 | 143700 | 143700 | 143700 | 57590 | 57590 | 57590 | 40.0765 | 0 | Escuela | 0 | 40.08 | 40.08 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277861 | Equpamiento De Vehiculos | 2013-FORTAMUN-002 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 566947 | 566947 | 566947 | 566947 | 566947 | 566947 | 566947 | 100 | 0 | Vehículo | 10598 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro:
CHH00130400277899 | Pavimentacion Calle Benito Juarez En Comunidad De Benito Juarez | - | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 575187 | 575187 | 575187 | 575187 | 575187 | 575187 | 575187 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277912 | Mantenimiento De La Flotilla De Vehiculos De Seguridad Publica | 2013-FORTAMUN-004 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1503737 | 1503738 | 1503738 | 1503737.19 | 1503737.19 | 1503737.19 | 1503737.19 | 99.9999 | 0 | Vehículo | 10598 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro:
CHH00130400277920 | J.N. Jose Dolores Palomino 1013 (Reparaciones Electricas) | 1907141 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18845 | 18845 | 18845 | 18845 | 5653.49 | 5653.49 | 5653.49 | 29.9999 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400277921 | Mantenimiento De Arollos Y Relleno Sanitario | 2013-FORTAMUN-005 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 686935 | 686935 | 686935 | 686934.78 | 686934.78 | 686934.78 | 686934.78 | 100 | 0 | Obra | 10598 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro:
CHH00130400277964 | Uniformes | 2013-FORTAMUN-010 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33355 | 33355 | 33355 | 33355 | 33355 | 33355 | 33355 | 100 | 0 | NOM | 10598 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro:
CHH00130400277969 | Cancha De Fut Rapido | 1000302 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 441852 | 441852 | 441852 | 441852 | 441852 | 441852 | 441852 | 100 | 0 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277983 | J.N. Club De Leones 1250 (Rehabilitacion Cerco De Malla) | 1907150 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155026 | 155026 | 155026 | 155026 | 154425.68 | 154425.68 | 154425.68 | 99.6128 | 0 | Cercos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $600.32
CHH00130400277985 | Modulo Familiar | 1000303 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 503465 | 503465 | 503465 | 503465 | 503465 | 503465 | 503465 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400277997 | Mantenimiento De Equipo De Comunicacion | 2013-FORTAMUN-012 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 3746 | 100 | 0 | Acción | 10598 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro:
CHH00130400278003 | Aula En Ejido B. Juarez | 100304 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131816 | 131816 | 131816 | 131816 | 131816 | 131816 | 131816 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400278009 | J.N. Adolfo Lujambio Irazabal (Mejoramiento De Terreno) | 1907151 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9288 | 9288 | 9288 | 9288 | 9287.6 | 9287.6 | 9287.6 | 99.9957 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $0.40
CHH00130400278010 | Modulos Sanitarios | 100305 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 260557 | 269557 | 269557 | 269557 | 269557 | 269557 | 269557 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400278015 | Modulo Familiar B | 1000306 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 503465 | 503465 | 503465 | 503465 | 503465 | 503465 | 503465 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400278026 | Prim. Mariano Irigoyen Encontrias (Mejoramiento De Terreno) | 1907152 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9317 | 9317 | 9317 | 9317 | 9316.8 | 9316.8 | 9316.8 | 99.9979 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $0.20
CHH00130400278042 | Prim. Silvestre Terrazas (Malla Ciclonica) | 1907153 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18276 | 18276 | 18276 | 18276 | 10324 | 10324 | 10324 | 56.4894 | 0 | Cercos | 0 | 56.49 | 56.49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278052 | Sec. Federal 15 (Mejoramiento De Terreno) | 1907154 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9317 | 9317 | 9317 | 9317 | 9316.8 | 9316.8 | 9316.8 | 99.9979 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $0.20
CHH00130400278076 | J.N. Emma Godoy Vistas Del Norte (Aula Movil Ard 2005-04) | 1907155 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36812 | 36812 | 36812 | 36812 | 36768.73 | 36768.73 | 36768.73 | 99.8825 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $43.27
CHH00130400278138 | Pavim. Calle Ni;Os Heroes | 013-PDR13-A-066 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE CASAS GRANDES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499001 | 499398 | 499398 | 499398 | 499398 | 499398 | 499398 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro:
CHH00130400278145 | Mejoramiento De Imagen Urbana | 2013-SECTUR12-A-0001 | Chihuahua | Casas Grandes | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3599523 | 3599523 | 3599523 | 3599523 | 3599523 | 3599523 | 3599523 | 100 | 0 | Obra | 10558 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro:
CHH00130400278202 | J.N. Sewerare (Rehab. Cerco Malla Ciclonica) | 1907159 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32437 | 32437 | 32437 | 32437 | 32419.41 | 32419.41 | 32419.41 | 99.9458 | 0 | Cercos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $17.59
CHH00130400278243 | Sec. Estatal 3006 Pedro Zuloaga (Cerco De Malla Y Mejoramiento De Terreno) | 1907161 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37306 | 37306 | 37306 | 37306 | 37158.31 | 37158.31 | 37158.31 | 99.6041 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SALDO DE LA OBRA: $147.69
CHH00130400278326 | Prim. Quetzalcoatl (Instalacion Acometida Y Alimentadores Electricos) | 1907168 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124090 | 124090 | 124090 | 124090 | 37226.95 | 37226.95 | 37226.95 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278347 | J.N. Josefa Ortiz De Dominguez 1376 (Impermeabilizacion) | 1907178 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45414 | 45414 | 45414 | 45414 | 17880 | 17880 | 17880 | 39.3711 | 0 | Escuela | 0 | 39.37 | 39.37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278361 | Prim. Juan Guereca Aguilar (Impermeabilizacion) | 1907179 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22158 | 22158 | 22158 | 22158 | 8300 | 8300 | 8300 | 37.4583 | 0 | Escuela | 0 | 37.46 | 37.46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278372 | Sec. Tecnica No. 77 (Impermeabilizacion) | 1907180 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148055 | 148055 | 148055 | 148055 | 59180 | 59180 | 59180 | 39.9716 | 0 | Escuela | 0 | 39.97 | 39.97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278386 | Sec. Guillermo Prado (Sec. Federal 1) (Pintura) | 1907182 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33860 | 33860 | 33860 | 33860 | 21640 | 21640 | 21640 | 63.9102 | 0 | Escuela | 0 | 63.91 | 63.91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278426 | Prim. Alfonso N. Urueta (Reparacion Servicios Sanitarios) | 1907187 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266932 | 266932 | 266932 | 266932 | 80079.5 | 80079.5 | 80079.5 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278439 | Prim. Solidaridad 2701 (Alimentadores Electricos) | 1907188 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98888 | 98888 | 98888 | 98888 | 29666.3 | 29666.3 | 29666.3 | 29.9999 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278450 | Prim. Ignacio Manuel Altamirano (Alimentadores Electricos Y Acometida Baja Tension) | 1907189 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70864 | 70864 | 70864 | 70864 | 21259.18 | 21259.18 | 21259.18 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278465 | Prim. Francisco Villa (Alimentadores Electricos) | 1907190 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125570 | 125570 | 125570 | 125570 | 37671 | 37671 | 37671 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278482 | Telesecundaria 6227 (Alimentadores Electricos) | 1907191 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133993 | 133993 | 133993 | 133993 | 40197.83 | 40197.83 | 40197.83 | 29.9999 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278522 | J.N. Rodolfo Sanchez Taboada (Alimentador A Tablero Y Circuitos En Aulas Y Aire) | 1907193 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30118 | 30118 | 30118 | 30118 | 9035.4 | 9035.4 | 9035.4 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278534 | Prim. Francisco Villa (Alimentadores Electricos) | 1907194 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94251 | 94251 | 94251 | 94251 | 28275.3 | 28275.3 | 28275.3 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278544 | Prim. Gonzalo A. Reyes (Alimentadores Electricos) | 1907195 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97097 | 97097 | 97097 | 97097 | 29128.99 | 29128.99 | 29128.99 | 29.9999 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278553 | Prim. Emiliano Zapata (Rehab. Servicios Sanitarios) | 1907198 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 271423 | 271423 | 271423 | 271423 | 81426.71 | 81426.71 | 81426.71 | 29.9999 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278587 | Prim. Ford 127 (Aplicacion De Pintura) | 1907209 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159373 | 159373 | 159373 | 159373 | 91680 | 91680 | 91680 | 57.5254 | 0 | Escuela | 0 | 57.53 | 57.53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278594 | Telesecundaria 6131 (Impermeabilizacion) | 1907214 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54532 | 54532 | 54532 | 54532 | 21250 | 21250 | 21250 | 38.9679 | 0 | Escuela | 0 | 38.97 | 38.97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278595 | Prim. Pedro De Lille Aispuru (Impermeabilizacion) | 1907215 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84168 | 84168 | 84168 | 84168 | 11830 | 11830 | 11830 | 14.0552 | 0 | Escuela | 0 | 14.06 | 14.06 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278596 | Prim. Jesus Garcia 2098 (Rehabilitacion Modulos Servicios Sanitarios) | 1907247 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275615 | 275615 | 275615 | 275615 | 82684.21 | 82684.21 | 82684.21 | 29.9999 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278597 | Sec. Federal No. 1 Guillermo Prado Prado (Rehab. Servicios Sanitarios E Hidroneumatico) | 1907248 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 394509 | 394509 | 394509 | 394509 | 118352.67 | 118352.67 | 118352.67 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278601 | Prim. Nicolas Bravo 2291 (Demolicion Y Rehabilitacion Aulas) | 2101110 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 361025 | 361025 | 361025 | 361025 | 328850.78 | 328850.78 | 328850.78 | 91.0881 | 0 | Escuela | 0 | 91.09 | 91.09 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CHH00130400278793 | Adquisicion De Equipo De Transporte | 104 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100 | 2705190 | 2705190 | 2705067 | 2705067 | 2705067 | 2705067 | 99.9955 | 123 | Acción | 147000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400279309 | Pav Av. Revolucionarios Ahumadenses | 0100148 | Chihuahua | Ahumada | Miguel Ahumada | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400279438 | Rehabilitación Y Pavimentación De La Calle Juarez | 6000147 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148590 | 148590 | 148590 | 148590 | 148590 | 148590 | 148590 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400279653 | Const.Camino San Francisco De Borja Nonoava Tramo Rocheachi Km 0-000 Al 068-000 | 6800201 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33933294.29 | 33933294.29 | 33933294.29 | 33933294.29 | 33933294.29 | 33933294.29 | 33933294.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400279786 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Estampado En Avenida Centenario 2a Etapa. | FISM-02 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 812344 | 812344 | 812344 | 812344 | 812344 | 812344 | 812344 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10200 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE FISM Y DE IMPUESTOS ESTATALES / Física: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE FISM Y DE IMPUESTOS ESTATALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400279884 | Constr. Camino E.C Km 86-800 San Juanito Basaseachi- Uruachi- Rocoroybo Del Km 0-000 Al 68-000 | 6600233 | Chihuahua | Uruachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 11239208.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400279938 | Centro De Recuperacion Nutricional Y Albergue Materno ( Equipamiento) | 0800388 | Chihuahua | Batopilas | Los Parajes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9103.68 | 9103.68 | 95.8282 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281824 | Calle Pino | 6200438 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 427718 | 427718 | 427718 | 427718 | 427718 | 427718 | 427718 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281832 | Calle Ejido | 6200439 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 535583 | 535583 | 535583 | 535583 | 535583 | 535583 | 535583 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281857 | Calle Bolivar | 6200440 | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281864 | Calle Morelos | - | Chihuahua | Saucillo | Saucillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240563 | 240563 | 240563 | 240563 | 240563 | 240563 | 240563 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281880 | Pav Calle Felipe Angeles Entreejido Y Ave 13 | - | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93110 | 57827 | 57827 | 57827 | 57827 | 57827 | 57827 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281888 | Calle Mina | - | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 691969 | 691969 | 691969 | 691969 | 691969 | 691969 | 691969 | 100 | 0 | Obra | 752 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281898 | Calle Irigoyen | - | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUNLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374618 | 374618 | 374618 | 374618 | 374618 | 374618 | 374618 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281906 | Calle Octava | - | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 296365 | 296365 | 296365 | 296365 | 296365 | 296365 | 296365 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281914 | Calle Felipe Angeles | - | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57827 | 93110 | 93110 | 93110 | 93110 | 93110 | 93110 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281923 | Calle Independencia | - | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63268 | 63268 | 63268 | 63268 | 63268 | 63268 | 63268 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281934 | Calle Constitucion | - | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 327396 | 327396 | 327396 | 327396 | 327396 | 327396 | 327396 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00130400281943 | Ave Sexta | - | Chihuahua | Saucillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97079 | 97079 | 97079 | 97079 | 97079 | 97079 | 97079 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH07130200150939 | Const. De Domo En Centro De Capacitacion Para El Trabajador Cecati 199 | 1214123 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 133483 | 133483 | 133483 | 133483 | 133483 | 133483 | 133483 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214123 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH07130200155847 | Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex | 1214125 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 6155202 | 6155202 | 6155202 | 6155202 | 6155202 | 6155202 | 6155202 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7416 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214125 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH07130200155880 | Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Hombres De La Reforma | 1214117 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214117 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH07130200155902 | Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Riberas Del Bravo | 1214119 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 7920 | 7920 | 7920 | 7919 | 7919 | 7919 | 7919 | 99.9874 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214119 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH07130200155916 | Ampliacion Biblioteca Publica Municipal San Isidro | 1214118 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 49591 | 9376 | 9376 | 9376 | 9376 | 9376 | 9376 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214118 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH08130200152684 | Mejoramiento De Vivienda | 1220001 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 2755495 | 2716046 | 2716046 | 2716046 | 2716046 | 2716046 | 2716046 | 100 | 0 | Vivienda | 1380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1220001 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH08130200155946 | Pavimentacion De Calle Socorro Mendiola De Mora ( Mesa Central Y Olivia Espinoza) | 1326004 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 1014835 | 937046 | 937046 | 937046 | 937046 | 937046 | 937046 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH08130200155956 | Pavimentacion De Calle Lampazos ( Arteaga Y Altamirano) | 1326005 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 355070 | 344151 | 344151 | 344151 | 344151 | 344151 | 344151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1326005 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH08130200155972 | Pavimentacion De Calle Islas Marias (Isla Samona A Tope) | 1326006 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 839540 | 820329 | 820329 | 820329 | 820329 | 820329 | 820329 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1234 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326006 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH08130200155978 | Pavimentacion De Calle Rodolfo Ogarrio ( Teloloapan A Empate Predio 4108) | 1326007 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2008 | 589028 | 573657 | 573657 | 573657 | 573657 | 573657 | 573657 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 682 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326007 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH09130100129228 | Sistemas De Información - Plataforma Mexico | 7 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 40011855 | 40011855 | 40011855 | 39777338 | 39777338 | 39777338 | 99.4139 | 0 | Acción | 18 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH10130100000903 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Col. Rezagadas Del Municipio De Delicias (Insumos) | 26006 | Chihuahua | Delicias | Colonia las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 44804 | 44804 | 44804 | 44804 | 44804 | 44804 | 44804 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 37 FOTOCELDA,BASE ,FOCO Y BALASTRO / Registro: PARA SU VALIDACION
CHH10130100000904 | Suministro Balastras (Varias Colonias)Para Alumbrado Publico Col. Terrazas, | 5601-128 | Chihuahua | Delicias | Colonia Terrazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 427804 | 427804 | 427804 | 427804 | 427804 | 427804 | 427804 | 100 | 0 | Luminaria | 723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION
CHH10130100000905 | Rehabilitacion Centro Comunitario De Col. Industrial | 5601-75 | Chihuahua | Delicias | Colonia Industrial Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 247191 | 247191 | 247191 | 247191 | 247191 | 247191 | 247191 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION
CHH10130100000906 | Rejas De Proteccion En Centro Comunitario De Col. Benito Juarez | 26005 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 100 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION
CHH10130100000907 | Rejas De Proteccion En Centro Comunitario De Col. Vicente Guerrero | 26004 | Chihuahua | Delicias | Colonia Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 9277 | 100 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION
CHH10130100000908 | Rejas De Proteccion En Centro Comunitario Y Comandancia De Col. Morelos | 26003 | Chihuahua | Delicias | Colonia Morelos (Cuatro Vientos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 25745 | 25745 | 25745 | 25745 | 25745 | 25745 | 25745 | 100 | 0 | Pieza | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION
CHH10130100000909 | Construccion Casa Hogar Para Niños Desamparados | 5601-44 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 3811574 | 3811574 | 3811574 | 3811574 | 3811574 | 3811574 | 3811574 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION
CHH10130100007298 | Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez | 1214154 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 139862 | 76864 | 76864 | 76864 | 76864 | 76864 | 76864 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439.65 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214154 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130100007303 | Pavimentacion Calle Ramon Rayon | 1214086 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 66219 | 66218 | 66218 | 66218 | 66218 | 66218 | 66218 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1711.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214086 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130100007306 | Pavimentacion Calle Cafeto | 1214084 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 47636 | 47636 | 47636 | 47636 | 47636 | 47636 | 47636 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2427.6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214084 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130100007312 | Construccion De Unidad Radiologico Y Ampliacion De Centro Comunitario | 1214029 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1164270 | 1164072 | 1164072 | 1164072 | 1164072 | 1164072 | 1164072 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214029 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130100007368 | Construccion De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez | 1114208 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 27431 | 26842 | 26842 | 26842 | 26842 | 26842 | 26842 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1114208 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130100127631 | Armamento - Alineación De Las Capacidades | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 6609642 | 6609642 | 6607722 | 6607722 | 6607722 | 6607722 | 99.971 | 0 | Pieza | 41791 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH10130100127734 | Otros Implementos - Alineación De Las Capacidades | 2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 76716756 | 76716756 | 76237256 | 76237256 | 76237256 | 76237256 | 99.375 | 0 | Pieza | 23613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH10130100127773 | Uniformes - Alineación De Las Capacidades | 3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2864942 | 2864942 | 2583051 | 2583051 | 2583051 | 2583051 | 90.1607 | 0 | Acción | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH10130100128021 | Modernización Tecnológica - Otros | 7 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 36658099 | 36658099 | 36658097 | 36658097 | 36658097 | 36658097 | 100 | 0 | Acción | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH10130100128059 | Modernización Tecnológica - Sistemas De Información | 9 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 18207188 | 18207188 | 17974438 | 17974438 | 17974438 | 17974438 | 98.7217 | 0 | Acción | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH10130100128374 | Otros De Gasto Corriente - Alineación De Las Capacidades | 10 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 5950000 | 5950000 | 5075000 | 5075000 | 5075000 | 5075000 | 85.2941 | 0 | Acción | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH10130200138133 | Pavimentacion En Avenida El Salvador Entre Calle Chile Y Costa Rica De Col. Desarrollo Urbano | 26007 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 328618 | 305281 | 305281 | 305281 | 305281 | 305281 | 305281 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200139480 | Pavimentacion Avenida 24 De Febrero Entre Avenida 4a Y Ricardo Flores Magon De Colonia Loma De Perez | 26008 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 660392 | 660392 | 660392 | 660392 | 660392 | 660392 | 660392 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 127211 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200139496 | Pavimentacion Avenida Ricardo Flores Magon Entre Avenida 5a Y 24 De Febrero De Colonia Loma De Perez | 26009 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBTASS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 362617 | 271648 | 271648 | 271648 | 271648 | 271648 | 271648 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200139535 | Pavimentacion En Calle 27 Sur Entre Avenida 18 Sur Y Santo Niño De Colonia Santo Niño | 26011 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 630767 | 499417 | 499417 | 499417 | 499417 | 499417 | 499417 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200139543 | Pavimentacion De Calle Indira Ghandi Entre Jorge Washington Y Jose Marti De Colonia Solidaridad | 26012 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 445036 | 445036 | 445036 | 445036 | 445036 | 445036 | 445036 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 164 | 100 | 100 | Financiera: de este importe 292,369 son de rendimientos / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200145958 | Pavimentacion En Avenida 15 Oriente Entre Calle 20 Y 22 Oriente De Colonia Laderas Del Norte | 26013 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1473553 | 1363931 | 1363931 | 1363931 | 1363931 | 1363931 | 1363931 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200146059 | Construccion De Anfiteatro En Colonia Campesina | 26014 | Chihuahua | Delicias | Colonia Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1004002 | 1002484 | 1002484 | 1002484 | 1002484 | 1002484 | 1002484 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Anfiteatro | 455 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1 anfiteatro / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200151373 | Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez (Sum. De Concreto) | 1214155 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 174100 | 123191 | 123191 | 123191 | 123191 | 123191 | 123191 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 96 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1214155 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200151479 | Equipamiento De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez | 1221053 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIO Y FORESTACION | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1400000 | 1386407 | 1386407 | 1386407 | 1386407 | 1386407 | 1386407 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA1221053 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200151554 | Equipamiento Para Centros Municipales De Bienestar Infantil | 1221052 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE DIRECTORES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1390519 | 1390518 | 1390518 | 1390518 | 1390518 | 1390518 | 1390518 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1221052 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200156006 | Material Para Construccion De Piso | 1232008 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 108820 | 77966 | 77966 | 77966 | 77966 | 77966 | 77966 | 100 | 0 | Persona | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1232008 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200156016 | Material Para Construccion De Barda O Muro | 1232010 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 186528 | 130536 | 130536 | 130536 | 130536 | 130536 | 130536 | 100 | 0 | Persona | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1232010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH10130200156030 | Material Para Impermeabilizacion | 1232011 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 962024 | 892440 | 892440 | 892440 | 892440 | 892440 | 892440 | 100 | 0 | Persona | 371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1232011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100003250 | Pavimentacion Avenidas De Las Industrias | 2012OP000301 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 1826288 | 1083950 | 1083950 | 1083950 | 1083950 | 1083950 | 1083950 | 100 | 0 | Kilómetro | 1.74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100007270 | Construccion De Centro Comunitario Riberas Del Bravo | 1232004 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 7332687 | 7324992 | 7324992 | 7324992 | 7324992 | 7324992 | 7324992 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 2123.76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1232004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100007276 | Construccion De Centro Comunitario Puerto Anapra | 1232005 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 5053084 | 5051768 | 5051768 | 5051768 | 5051768 | 5051768 | 5051768 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 459.58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1232005 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100007285 | Pavimentacion De Priv. De Hermosillo | 1214087 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 44161 | 44157 | 44157 | 44157 | 44157 | 44157 | 44157 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 365.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214087 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100060503 | Construccion De Polideportivo Col Pedro Dominguez | 3 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 7807864 | 7807864 | 7807864 | 7807864 | 7807864 | 7807864 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100060589 | Construccion De Polideportivo Col Vista Cerro Grande | 2 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 7819998 | 7819998 | 7819998 | 7819998 | 7819998 | 7819998 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100062496 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Roberto Fierro Villalobos Ejido Rancho De En Medio | 2012DR000041 | Chihuahua | Chihuahua | Rancho de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 102423 | 102423 | 102423 | 102423 | 102423 | 102423 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100062500 | Construccion De Cocina Y Comedor U Aula De Medios En Prim Jose Vasconcelos | 2012AT000377 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 1120466 | 1120466 | 1120466 | 1120466 | 1120466 | 1120466 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100062511 | Construccion De 45 Viviendas Del Programa Sumar Zona Urbana | 2012OP000267 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 3010606 | 3010606 | 3010606 | 3010606 | 3010606 | 3010606 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100062587 | Construccion De Aprisco Ejido Soto | 2012DR000037 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 356682 | 356682 | 356682 | 356682 | 356682 | 356682 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100063208 | Pavimentacion En Calle Cerro De La Cruz Entre Parcial Cerro Zirate Y Priv Del Pino Col Cerro Prieto | 2013OP000056 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 95679 | 72989 | 72989 | 72989 | 72989 | 72989 | 72989 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100063233 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Cerro Del Pino Entre Mohinora Y Cerro De La Cruz Col Cerro Prieto | 2013OP000057 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 114336 | 110485 | 110485 | 110485 | 110485 | 110485 | 110485 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 373 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100063263 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guillermo Azunsulo Entre Desarrollo Urbano Y Cerro Teotepec Col Cerro Prieto | 2013OP000058 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 472069 | 231052 | 231052 | 231052 | 231052 | 231052 | 231052 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100063328 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle Batalla De Zacatecas Entre 84 Y 86 Col Cerro Prieto | 2013OP000059 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 157418 | 127123 | 127123 | 127123 | 127123 | 127123 | 127123 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100063354 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Batalla De Veracruz Entre 82 Y 84 Col Cerro Prieto | 2013OP000060 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 203039 | 188680 | 188680 | 188680 | 188680 | 188680 | 188680 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100072918 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre 45 Y 51 Col Lealtad | 2013OP00062 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 900824 | 900824 | 900824 | 900824 | 900824 | 900824 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3306 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100073584 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Teporaca Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65 | 2013OP000065 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 164782 | 123895 | 123895 | 123895 | 123895 | 123895 | 123895 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100073605 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Sigala Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65 | 2013OP000066 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 181587 | 180569 | 180569 | 180569 | 180569 | 180569 | 180569 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100073647 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre Centauro Del Norte E Insurgentes Col Morelos | 2013OP000067 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 79980 | 63159 | 63159 | 63159 | 63159 | 63159 | 63159 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100074349 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 86 Entre Carlos Fuero Y Urquidi Col Valle De La Madrid | 2013OP000068 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 24934 | 220585 | 220585 | 220585 | 220585 | 220585 | 220585 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100074434 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre Parcial Buenavista Y Priv Calle Valleno Col Valle De La Madrid | 2013OP000069 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 715651 | 703522 | 703522 | 703522 | 703522 | 703522 | 703522 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100074526 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Libio Entre Prolongacion Heroico Colegio Militar Y Monte Olivos Ampl Nuevo Triunfo | 2013OP000070 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 102216 | 99752 | 99752 | 99752 | 99752 | 99752 | 99752 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100074578 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prolong Heroico Colegio Militar Entre Parcial Monte Libio Y Parcial Monte Alban Ampl Nuevo Triunfo | 2013OP000071 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 946580 | 879264 | 879264 | 879264 | 879264 | 879264 | 879264 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3339 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100074852 | Construccion De Aprisco En Ejido Guadalupe | 2013DR000065 | Chihuahua | Chihuahua | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 262310 | 262310 | 262310 | 262310 | 262310 | 262310 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100074945 | Construccion De Aprisco En La Casita Ejido Soto | 2013DR000066 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 424381 | 424381 | 424381 | 424381 | 424381 | 424381 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100102272 | Pro-Arbol 2011 | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 39738804 | 39738804 | 39738804 | 39738804 | 36076011 | 36076011 | 36076011 | 90.7828 | 0 | Pago | 1119 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100103499 | Pro-Arbol 2011 B1.4 | 2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 12271364 | 12271364 | 12271364 | 12271364 | 12225164 | 12225164 | 12225164 | 99.6235 | 0 | Pago | 264 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100118763 | Armamento - Alineación De Las Capacidades | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 19342020 | 19342020 | 19202114 | 19202114 | 19202114 | 19202114 | 99.2767 | 0 | Acción | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH11130100118894 | Armamento - Sistema Penitenciario | 2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 0 | 1884176 | 1884176 | 0 | 0 | 1884176 | 1884176 | 100 | 0 | Acción | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto de armamento para el sistema penitenciario. Cumplido - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119585 | Anexo En Primaria Juan Gutierrez De La Cueva | 0200333 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 227403 | 227403 | 227403 | 227403 | 227403 | 227403 | 227403 | 100 | 0 | Obra | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119588 | J.N. Programa Especial Emiliano Zapata | 0200284 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 19283 | 100 | 0 | Escuela | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119848 | J.N. Victor Hugo Rascon Banda | 1905316 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 324986 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119849 | Prim. Aquiles Serdan | 1905163 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 160002 | 14382 | 14382 | 14382 | 14382 | 13.38 | 13.38 | 0.093033 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119858 | Sec. Nva. Creacion Quinta Montecarlo | 1904927 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2886348 | 59794 | 59794 | 59794 | 59794 | 59793 | 59793 | 99.9983 | 0 | Aula | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119860 | Sec. Tecnica 92 | 1904928 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 855069 | 266063 | 266063 | 266063 | 266063 | 266063 | 266063 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119862 | J.N. Agustin Melgar 1009 | 1905360 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 24148 | 24148 | 24148 | 24148 | 24148 | 24148 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119863 | J.N. Agustin Melgar 1009 | 1906010 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 65442 | 65442 | 65442 | 65442 | 65442 | 65442 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119864 | J.N. Alejandro Fleming | 1906008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 14756 | 14756 | 14756 | 14756 | 14756 | 14756 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119867 | J.N. Angela Peralta | 1905093 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 18344 | 18344 | 18344 | 18344 | 18344 | 18344 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119868 | J.N. Arco Iris | 1905267 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 36964 | 36964 | 36964 | 36964 | 36964 | 36964 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119869 | J.N. Carlos Farfan | 1905060 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119876 | J.N. Gabriela Mistral 1324 | 1905287 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 6438 | 6438 | 6438 | 6438 | 6438 | 6438 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119877 | J.N. Ignacio Manuel Altamirano | 1905372 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 2428 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119879 | J.N. Jose Santos Valdez | 1905368 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2011 | 13457 | 13453.6 | 13453.6 | 13453.6 | 13453.6 | 13453.6 | 13453.6 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119920 | Telesecundaria 6216 | 1700937 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 3338627 | 115227 | 115227 | 115227 | 115227 | 21393.96 | 21393.96 | 18.5668 | 0 | Aula | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119947 | Prim. Emiliano Zapata | 2100825 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 350210 | 20955 | 20955 | 20955 | 20955 | 20955 | 20955 | 100 | 0 | Aula | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119951 | Prim. Nva. Creacion Cumbres Del Deporte | 2100830 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1734071 | 129445 | 129445 | 129445 | 129445 | 129445 | 129445 | 100 | 0 | Aula | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100119954 | Telesecundaria 6047 | 2100832 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 181844 | 28691 | 28691 | 28691 | 28691 | 28691 | 28691 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120004 | Sec. Jose Ma. Luis Mora | 3200878 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3704629 | 749394 | 749394 | 749394 | 749394 | 543665 | 543665 | 72.5473 | 0 | Obra | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120016 | Sec. Estatal 3036 (Taller De Computo) | 3600444 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 8466 | 215838 | 215838 | 215834.82 | 215834.82 | 215834.82 | 215834.82 | 99.9985 | 0 | Equipo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120017 | Sec. Estatal 3036 (Taller De Mecanografia) | 3600446 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 151532 | 202728 | 202728 | 202728 | 202727.44 | 202727.44 | 202727.44 | 99.9997 | 0 | Equipo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120058 | J.N. Jaime Torres Bodet 1338 | 3704870 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 14755 | 14755 | 14755 | 14755 | 14669.52 | 14669.52 | 14669.52 | 99.4207 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120059 | J.N. Paso Del Norte | 3704871 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 4331 | 4331 | 4331 | 4331 | 4239.35 | 4239.35 | 4239.35 | 97.8839 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120060 | Prim. Adolfo Lopez Mateos | 3705044 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 258672 | 258672 | 258672 | 258672 | 246232.69 | 246232.69 | 243232.69 | 95.1911 | 0 | Escuela | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120061 | Prim. Antonio J. Bermudez | 3704872 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 4331 | 4331 | 4331 | 4331 | 4239.35 | 4239.35 | 4239.35 | 97.8839 | 0 | Escuela | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120062 | Prim. Elva Esther Gordillo Morales | 3704873 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 24566 | 24566 | 24566 | 24499.2 | 24499.2 | 24499.2 | 24499.2 | 99.7281 | 0 | Escuela | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120063 | Sec. Federal 17 | 3705045 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 945057 | 945057 | 945057 | 945057 | 904321.52 | 904321.52 | 904321.52 | 95.6896 | 0 | Escuela | 280 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120064 | Sec. Gral. 3 Es-19 | 3705042 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 206716 | 206716 | 206716 | 206716 | 197787.08 | 197787.08 | 197787.08 | 95.6806 | 0 | Escuela | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120065 | Prim. Carolina Zambrano Saenz | 3704909 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 50000 | 33118 | 33118 | 33118 | 33118 | 33118 | 33118 | 100 | 0 | Equipo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120066 | Prim. Gral. Abraham Gonzalez 2726 | 3704906 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 60000 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 100 | 0 | Equipo | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120067 | Prim. Libertad | 3704907 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 60000 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 100 | 0 | Equipo | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120068 | Prim. Pablo Gomez Ramirez | 3704908 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 60000 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 100 | 0 | Equipo | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120073 | Primaria Benito Juarez | 1600121 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 98843 | 98843 | 98843 | 98843 | 98843 | 98843 | 98843 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120074 | Sec. General Es-65 | 1600111 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 303000 | 261813 | 161813 | 261813 | 261812.2 | 261812.2 | 261812.2 | 99.9997 | 0 | Equipo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120105 | Prim. Jose Peon Contreras 2279 | 4500364 | Chihuahua | Meoqui | Las Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 380953 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 76191 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120106 | Sec. Tecnica 21 | 4500342 | Chihuahua | Meoqui | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 332285 | 332285 | 332285 | 332285 | 329851.63 | 329851.63 | 329851.63 | 99.2677 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120107 | Sec. Tecnica 21 | 4500343 | Chihuahua | Meoqui | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 365958 | 365958 | 365958 | 365958 | 365867.37 | 365867.37 | 365867.37 | 99.9752 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120119 | Sec. 8316 (Lab. Polifuncional) | 4800179 | Chihuahua | Namiquipa | El Terrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 119816 | 137433 | 137433 | 137433 | 137432.16 | 137432.16 | 137432.16 | 99.9994 | 0 | Equipo | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120133 | Crei Emiliano Carranza | 5600161 | Chihuahua | Rosario | Valle del Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 60000 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 100 | 0 | Equipo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120156 | Prim. 10 De Mayo | 6700170 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 222308 | 222308 | 222308 | 222308 | 222308 | 222308 | 222308 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100120157 | Albergue Escolar Rural (Tanque Estacionario) | 6700164 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 10000 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 100 | 0 | Equipo | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130100125589 | Otros Implementos - Alineación De Las Capacidades | 3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 100737276 | 100737276 | 98950956 | 98950956 | 98950956 | 98950956 | 98.2268 | 0 | Acción | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH11130100125747 | Otros Implementos - Sistema Penitenciario | 4 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONE PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 4019627 | 4019627 | 3897127 | 3897127 | 3897127 | 3897127 | 96.9525 | 0 | Pieza | 558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH11130100125889 | Uniformes - Alineación De Las Capacidades | 5 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 0 | 5258724 | 5258724 | 0 | 0 | 5258724 | 5258724 | 100 | 0 | Acción | 4 | 100 | 100 | Financiera: Recurso ejercido y metas cumplidas / Física: / Registro: Proyecto de identificación de las corporaciónes policiacas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH11130100126143 | Infraestructura, Equipamiento - Alineación De Las Capacidades | 6 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 0 | 2236640 | 2236640 | 2236640 | 0 | 2236640 | 2236640 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto de equipamiento para la infraestructura de seguridad pública - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH11130100126286 | Obra Pública - Alineación De Las Capacidades | 7 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 21049554 | 21049554 | 20146754 | 20146754 | 20146754 | 20146754 | 95.7111 | 0 | Acción | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH11130100126508 | Sistemas De Comunicación - Plataforma Mexico | 8 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 70234940 | 70234940 | 64231769 | 64231769 | 64231769 | 64231769 | 91.4527 | 0 | Acción | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH11130100126815 | Sistemas De Información - Plataforma Mexico | 9 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 16801536 | 16801536 | 16775377 | 16775377 | 16775377 | 16775377 | 99.8443 | 0 | Acción | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH11130200151603 | Pavimentacion De Calle Ayutla | 1226156 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 90155 | 16476 | 16476 | 16476 | 16476 | 16476 | 16476 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 221 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1226156 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130200152571 | Pavimentacion De Calle Ayutla Sum. De Concreto | 1226157 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 261872 | 246461 | 246461 | 246461 | 246461 | 246461 | 246461 | 100 | 0 | Metro cúbico | 192 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1226157 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH11130200167154 | Poldeportivos Pedro Dominguez Y Vistas Cerro Grande Equipamiento | 2013AT000026 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1279570 | 1279570 | 1279570 | 1279570 | 1279570 | 1279570 | 1279570 | 100 | 0 | Lote | 824448 | 100 | 100 | Financiera: trminada / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100000957 | Desvio Y Prolongacion De Tuberia De Drenaje En Col. Carmona | 29023 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1360222 | 1360222 | 1360222 | 1360222 | 1360222 | 1360222 | 1360222 | 100 | 0 | Metro Lineal | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100000966 | Construccion De Dispensario Medico Y Salon Usos Multiples En Col. Nicolas Bravo (Km.92) | 29004 | Chihuahua | Delicias | Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 612512 | 612512 | 612512 | 612512 | 612512 | 612512 | 612512 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000967 | Construccion De Techumbre Metalica De 20 X 28 Metros En Escuela Primaria Pablo Neruda | 29014 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 803762 | 803762 | 803762 | 803762 | 803762 | 803762 | 803762 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000968 | Programa Tu Casa En Laderas Del Norte,Colonia Revolucion, Ejido El 10 Y Kilometro 92 Etc. | 29015 | Chihuahua | Delicias | Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 717500 | 717500 | 717500 | 717500 | 717500 | 717500 | 717500 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aportación municipa PROGRAMA TU CASA / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000969 | Construccion De Camino Rural En Modulo De Riego 2 De La Nopalera A Coordenada 65 | 29007 | Chihuahua | Delicias | Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa y Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 612034 | 612034 | 612034 | 612034 | 612034 | 612034 | 612034 | 100 | 0 | Kilómetros | 3.09 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000970 | Construccion Camino Rural En Modulo 4 De La Quemada A Carretera Oranteño | 29013 | Chihuahua | Delicias | Colonia Abraham González (La Quemada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1011253 | 1011253 | 1011253 | 1011253 | 1011253 | 1011253 | 1011253 | 100 | 0 | Kilómetros | 1.28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000971 | Construccion De Camino Rural En Modulo 4 De La Gomeña A Col. Revolucion | 29012 | Chihuahua | Delicias | Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1219849 | 1219849 | 1219849 | 1219849 | 1219849 | 1219849 | 1219849 | 100 | 0 | Kilómetros | 1.48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000972 | Rehabilitacion De Tuberia Para El Drenaje Sanitario En La Construccion Del Camino Rural En Modulo 4 De La Quemada A Orranteño | 29022 | Chihuahua | Delicias | Colonia Abraham González (La Quemada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 157979 | 157979 | 157979 | 157979 | 157979 | 157979 | 157979 | 100 | 0 | Kilómetros | 0.34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000973 | Reubicacion De Posteria De Media Tension En Camino Rural De Modulo Riego 2 De Nopalera A Coordenada 65 | 29021 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000974 | Sobrecarpeta En Carretera De Acceso Al Ejido El Diez En El Tramo De La Carretera Presa Francisco I. Madero Al Acceso Del 66 Batallon De Infanteria Ejido 86-4 (El Diez) | 29001 | Chihuahua | Delicias | Ejido Kilómetro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1183632 | 1183632 | 1183632 | 1183632 | 1183632 | 1183632 | 1183632 | 100 | 0 | Kilómetros | 1.6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100000975 | Servicios De Laboratorio Y Control De Calidad De Las Obras Del Fondo De Infraestructura Social Municipal | 29050 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 329474 | 329474 | 329474 | 329474 | 329474 | 329474 | 329474 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
CHH12130100004442 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. 76 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2012OP000504 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 260782 | 260782 | 260782 | 260782 | 260782 | 260782 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004446 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2012OP000501 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 279683 | 279683 | 279683 | 279683 | 279683 | 279683 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004447 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2012OP000502 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 332388 | 332388 | 332388 | 332388 | 332388 | 332388 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004542 | Rehabilitacion De Clinica En Ejido Guadalupe | 2012DR000020 | Chihuahua | Chihuahua | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 33360 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004546 | Construccion De Jardin De Niños Ejido El Sauz | 2012DR000104 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1526247 | 1526247 | 1526247 | 1526247 | 1526247 | 1526247 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004561 | Pavimentacion De Camino Rural Ejido Labor Terrazas | 2012DR000047 | Chihuahua | Chihuahua | Labor de Terrazas (Portillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 5089903 | 5089903 | 5089903 | 5089903 | 5089903 | 5089903 | 100 | 0 | Kilómetros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004623 | Rehabilitacion De Camino Rural Con Construccion De Vado Ejido Ocampo | 2012DR000021 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 60235 | 60235 | 60235 | 60235 | 60235 | 60235 | 100 | 0 | Kilómetros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004631 | Rehabilitacion De Camino Rural Con Vado En Ejido Cumbres De Majalca | 2012DR000105 | Chihuahua | Chihuahua | Cumbres de Majalca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5.32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004635 | Construccion De Aprisco Ejido Cienega De Ortiz | 2012DR000062 | Chihuahua | Chihuahua | Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 387609 | 387609 | 387609 | 387609 | 387609 | 387609 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004640 | Construccion De Aprisvo Ejido Cienega De Ortiz Zona Oeste | 2012DR000063 | Chihuahua | Chihuahua | Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 386248 | 386248 | 386248 | 386248 | 386248 | 386248 | 100 | 0 | Establo/Aprisco | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004649 | Reglamento De Desarrollo Urbano Sostentable Para El Municipio | 2012DU000018 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Documento | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004716 | Construccion De Clinica En Col Vistas Cerro Grande En Calle 70 Y Av Nueva España | 2013OP000018 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 13288013 | 13288013 | 13288013 | 13288013 | 13288013 | 13288013 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CENTRO DE SALUD / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004720 | Equipamiento De Pozo Y Red De Conduccion Para Agua Potable En Ejido La Concepcion | 2013DR000035 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1053046 | 1053046 | 1053046 | 1053046 | 1053046 | 1053046 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004765 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza Entre Fundadores De Nuevo Delicias Y Calle 2 Col Nuevo Delicias | 2013OP000038 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 340134 | 323638 | 323638 | 323638 | 323638 | 323638 | 323638 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Mojave Entre Mina Dolores Y Mina Los Angeles Col Porvenir Iii | 2013OP000039 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 682095 | 586458 | 586458 | 586458 | 586458 | 586458 | 586458 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2563 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004806 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Victoria Entre Mina Dolores Y Mina Felipe Angeles Col Porvenir Iii | 2013OP000040 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 676215 | 604905 | 604905 | 604905 | 604905 | 604905 | 604905 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2555 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004810 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lluvi Oro Entre Mina Dolores Y Mina Los Angles Col El Porvenir | 2013OP000041 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 705711 | 627439 | 627439 | 627439 | 627439 | 627439 | 627439 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2852 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004815 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lluvia De Oro Entre Parcial Mina Los Angeles Y Mina Dolores Col Porvenir | 2013OP000042 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNCIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1133936 | 1119049 | 1119049 | 1119049 | 1119049 | 1119049 | 1119049 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004820 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Doroteo Aranda Entre Hda De Canutillo Y Lat Nogales Col Nuevo Triunfo | 2013OP000043 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 373519 | 364225 | 364225 | 364225 | 364225 | 364225 | 364225 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004826 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Ente 3a Y 5a Col Nuevo Delicias | 2013OP000044 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Nuevas Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 429304 | 385977 | 385977 | 385977 | 385977 | 385977 | 385977 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1399 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004836 | Rehabilitacion De Camino Pase De Agua En Ejido Esperanza | 2012DR000040 | Chihuahua | Chihuahua | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 35393 | 35393 | 35393 | 35393 | 35393 | 35393 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004850 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Juarez Y Zaragoza Col Nuevo Delias | 2013OP000045 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Nuevas Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 436988 | 351937 | 351937 | 351937 | 351937 | 351937 | 351937 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004856 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez Entre Fundadores De Nuevo Delicias Y Calle 2a Col Nuevo Delicias | 2013OP000046 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 340134 | 309172 | 309172 | 309172 | 309172 | 309172 | 309172 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004860 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Fundadores De Nvo Delicias Entre Benito Juarez Y Zaragoza Col Nuevo Delicias | 2013OP000047 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Nuevas Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 361865 | 330775 | 330775 | 330775 | 330775 | 330775 | 330775 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004873 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Venezuela Entre Juarez Y Victoria Col El Sauz | 2013OP000048 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 421871 | 312611 | 312611 | 312611 | 312611 | 312611 | 312611 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004882 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Argentina Entre Av Juarez E Hidalgo Col El Sauz | 2013OP000049 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1117881 | 1006604 | 1006604 | 1006604 | 1006604 | 1006604 | 1006604 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3639 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004888 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. Victoria Entreperu Y Venezuela Col El Sauz | 2013OP000050 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 397259 | 311821 | 311821 | 311821 | 311821 | 311821 | 311821 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004904 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Brasil Entre Victoria E Hidalgo Col El Sauz | 2013OP000051 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 727795 | 612590 | 612590 | 612590 | 612590 | 612590 | 612590 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100004907 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Victoria Entre Paraguay Y Brasil Col El Sauz | 2013OP000052 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZCION | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 733010 | 641994 | 641994 | 641994 | 641994 | 641994 | 641994 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CORRECCION EN METAS ESTABAN MAL CAPTURADAS EN PERIOD ANTERIOR / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006339 | Pavimentacion De La Calle Hochimin | 1326002 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 553685 | 540918 | 540918 | 540918 | 540918 | 540918 | 540918 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326002 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006445 | Pavimentacion De Calle Puerto Bastia | 1214098 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1528183 | 1528183 | 1528183 | 1528183 | 1528183 | 1528183 | 1528183 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2977.67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214098 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006469 | Pavimentacion De Calle Primera ( Calle Isla San Esteban) | 1214103 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 254383 | 247713 | 247713 | 247713 | 247713 | 247713 | 247713 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 736.72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214103 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006480 | Pavimentacion De Calle Nuez | 1214088 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 85432 | 40439 | 40439 | 40439 | 40439 | 40439 | 40439 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8.86 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214088 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006493 | Pavimentacion De La Calle Francisco Javier | 1214089 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 81608 | 81608 | 81608 | 81608 | 81608 | 81608 | 81608 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8.85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214089 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006504 | Pavimentacion De Priv. Primera | 1214091 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2725 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214091 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006516 | Pavimentacion Calle Arandano | 1214092 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2617 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 349.55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214092 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006533 | Pavimentacion Calle Luis Cardenas Duran | 1214093 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2459885 | 2459885 | 2459885 | 2459885 | 2459885 | 2459885 | 2459885 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7268.99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214093 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006599 | Pavimentacion Calle Torento | 1214094 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 609435 | 609435 | 609435 | 609435 | 609435 | 609435 | 609435 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6574.03 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1214094 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006719 | Pavimentacion Calle Rosa De Castilla | 1214100 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 158059 | 146267 | 146267 | 146267 | 146267 | 146267 | 146267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006846 | Pavimentacion Calle 23 Provincias | 1214105 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1570670 | 1570670 | 1570670 | 1570670 | 1570670 | 1570670 | 1570670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2865.08 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214105 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006986 | Pavimentacion Calle Año 1659 ( C. Fray Juan Talaban/ C. Custodio De La Rep.) | 1214106 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 596611 | 596609 | 596609 | 596609 | 596609 | 596609 | 596609 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1428.77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214106 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100006996 | Pavimentacion De Calle Año 1659 ( C. Fray Benito De La Navidad C. Fray Antonio Arteaga) | 1214104 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 882809 | 882808 | 882808 | 882808 | 882808 | 882808 | 882808 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1691.34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214104 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007112 | Obra Complementaria Celdas Fotovoltaicas | 1320001 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 9743514 | 9743513 | 9743513 | 9743513 | 9743513 | 9743513 | 974313 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1320001 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007121 | Material Para Construccion De Baño | 1215020 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1235439 | 959333 | 959333 | 959333 | 959333 | 959333 | 959333 | 100 | 0 | Persona | 37.84 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1215020 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007131 | Material Para Impermeabilizcion | 1215009 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 431807 | 431807 | 431807 | 431807 | 431807 | 431807 | 431807 | 100 | 0 | Persona | 1380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1215009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007175 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 1214126 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 520995 | 520995 | 520995 | 520995 | 520995 | 520995 | 520995 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214126 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007189 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Ignacio Manuel Altamirano | 1214061 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 135870 | 135870 | 135870 | 135870 | 135870 | 135870 | 135870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214061 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007228 | Evaluacion Y Seguimiento De Proyectos Celdas Fotovoltaicas | 1320002 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 25139 | 23294 | 23294 | 23294 | 23294 | 23294 | 23294 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1320002 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007250 | Levantamiento Topografico Y Proyecto De Calle | 1214129 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 250456 | 250456 | 250456 | 250456 | 250456 | 250456 | 250456 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214129 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007563 | Ampliacion Centro Comunitario Diaz Ordaz | 2013AT000003 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 209735 | 209735 | 209735 | 209735 | 209735 | 209735 | 100 | 0 | Centro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007579 | Adquisicion De Hidrolavadora Y Maquina Para Remocion De Grafitti | 2013SP000001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 422463 | 422463 | 422463 | 422463 | 422463 | 422463 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007583 | Escalinata De Acceso En Calle Ochoa Entre 7 Y 9 Col Santa Rosa | 2013OP000084 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007605 | Construccion De Baños En Campo Beisbol Concordia | 2012OP000339 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007607 | Construccion De Cancha Usos Multiples Col Chulavista | 2012OP000342 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 224998 | 224998 | 224998 | 224998 | 224998 | 224998 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007608 | Construccion De Centro Vistas Cerro Grande Calle 76 1/2 Entre 78 Col Vistas Cerro Grande | 2012OP000066 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 6524741 | 6524741 | 6524741 | 6524741 | 6524741 | 6524741 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007609 | Construccion De Parque Fracc Lomas Altas V Etapa | 2012OP000463 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 956016 | 956016 | 956016 | 956016 | 956016 | 956016 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007610 | Construccion De Parque Tabalaopa | 2012OP000462 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1192234 | 1192234 | 1192234 | 1192234 | 1192234 | 1192234 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007612 | Construccion De Paso Inferior En Av Independencia Entre Paseo Bolivar Y Ave Niños Heroes | 2012OP000001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 37561440 | 37561440 | 37561440 | 37561440 | 37561440 | 37561440 | 100 | 0 | Puente | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007613 | Construccion De Sanitarios En Campo De Beisbol Col Revolucion | 2012OP000338 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 72079 | 72079 | 72079 | 72079 | 72079 | 72079 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007615 | Construccion De Techumbre Prim Chihuahua 2000 | 2012AT000367 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 264308 | 264308 | 264308 | 264308 | 264308 | 264308 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007616 | Construccion De Techumbre Prim Cuauhtemoc | 2012AT000368 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 376071 | 376071 | 376071 | 376071 | 376071 | 376071 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007617 | Construccion De Techumbre Prim Emiliano Zapata | 2012AT000369 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 224908 | 224908 | 224908 | 224908 | 224908 | 224908 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007618 | Construccion De Techumbre Sec Fecedar No 11 | 2012AT000372 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 410803 | 410803 | 410803 | 410803 | 410803 | 410803 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007619 | Construccion De Techumbre Sec Federal No. 4 | 2012AT000371 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 322934 | 322934 | 322934 | 322934 | 322934 | 322934 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007620 | Construccion Techumbre Prim Emiliano Zapata | 2012AT000365 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 232488 | 232488 | 232488 | 232488 | 232488 | 232488 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007621 | Construccion Techumbre Prim Fernando Montes De Oca | 2012AT000366 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 444951 | 444951 | 444951 | 444951 | 444951 | 444951 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007622 | Construccion Techumbre Tecnica 74 | 2012AT000370 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 459937 | 459937 | 459937 | 459937 | 459937 | 459937 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007623 | Pavimentacion Av Guillermo Prieto Lujan Entre Av Ind Y Carr Panamericana | 2012OP000341 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 16523841 | 16523841 | 16523841 | 16523841 | 16523841 | 16523841 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007624 | Regeneracion De Centro Historico Y Plaza De Armas Obra Civil | 2012OP000320 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 16926553 | 16926553 | 16926553 | 16926553 | 16926553 | 16926553 | 100 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007626 | Ampliacion De Puente Y Construccion De Muros De Contencion En Calle 39 Col Lealtad | 2012OP000559 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 253837 | 253837 | 253837 | 253837 | 253837 | 253837 | 100 | 0 | Puente | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007629 | Aportacion A Obras De Habitat Rehabilitacio Centros Comunitarios | 2012AT000035-079 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 8554074 | 8554074 | 8554074 | 8554074 | 8554074 | 8554074 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007631 | Remodelacion De Parque Col Diego Lucero | 2012OP000461 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 986741 | 986741 | 986741 | 986741 | 986741 | 986741 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007637 | Rehab De Parque Col Ramon Reyes | 2012OP000345 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 99995 | 99995 | 99995 | 99995 | 99995 | 99995 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007639 | Rehabilitacion Centro Deportivo Camino Real Aeropuerto | 2012OP000343 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1116553 | 1116553 | 1116553 | 1116553 | 1116553 | 1116553 | 100 | 0 | Centro | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007655 | Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol | 2012OP000344 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 193564 | 193564 | 193564 | 193564 | 193564 | 193564 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007659 | Rehabilitacion De Parque Jardines Universidad | 2012OP000457 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1162614 | 1162614 | 1162614 | 1162614 | 1162614 | 1162614 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007660 | Rehabilitacion De Parque Rodolfo Torres Medina Y Vialidad Ch-P | 2012OP000348 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 49989 | 49989 | 49989 | 49989 | 49989 | 49989 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007662 | Rehabilitacion De Parque Col Dale | 2012OP000458 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1464036 | 1464036 | 1464036 | 1464036 | 1464036 | 1464036 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007663 | Rehabilitacion De Parque Col Granjas | 2012OP000456 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1067919 | 1067919 | 1067919 | 1067919 | 1067919 | 1067919 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007664 | Rehabilitacion De Parque Col Los Nogales | 2012OP000521 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 578395 | 578395 | 578395 | 578395 | 578395 | 578395 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007665 | Rehabilitacion De Parque Col Marmol Ii | 2012OP000516 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 551922 | 551922 | 551922 | 551922 | 551922 | 551922 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007666 | Rehabilitacion De Parque Col Quintas Carolinas | 2012OP000524 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1047559 | 1047559 | 1047559 | 1047559 | 1047559 | 1047559 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007667 | Rehabilitacion De Parque Col R. Quiroz | 2012OP000522 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 802191 | 802191 | 802191 | 802191 | 802191 | 802191 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007668 | Rehabilitacion De Parque Col Villas Del Rey | 2012OP000459 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1419187 | 1419187 | 1419187 | 1419187 | 1419187 | 1419187 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007670 | Rehabilitacion De Parque Desarrollo Urbano | 2012OP000520 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 954153 | 954153 | 954153 | 954153 | 954153 | 954153 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007671 | Rehabilitacion De Parque Esperanza Col Esperanza | 2012OP000460 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 537196 | 537196 | 537196 | 537196 | 537196 | 537196 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007672 | Rehabilitacion De Parque Fracc Los Portales | 2012OP000518 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1233062 | 1233062 | 1233062 | 1233062 | 1233062 | 1233062 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007673 | Rehabilitacion De Parque 2 De Junio | 2012OP000519 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1268096 | 1268096 | 1268096 | 1268096 | 1268096 | 1268096 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007674 | Rehabilitacion De Parquecol 20 Aniversario | 2012OP000517 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 802633 | 802633 | 802633 | 802633 | 802633 | 802633 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100007680 | Suministro E Instalacion De Conectividad Internet En Zonas De Atencion Prioritarias | 2012SI000003 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1818889 | 1818889 | 1818889 | 1818889 | 1818889 | 1818889 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100027518 | Camino E.C. Km- 86 800 San Juanito - Basaseachi - Uruachi - Rocoroybo - Del Km. 0 000 Al Km. 51 000 Subtramo A Construir Del Km. 1 220 Al Km.11 220 | 6600233 | Chihuahua | Uruachi | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59769814 | 44956833.64 | 44956833.64 | 44956833.64 | 44956833.64 | 44956833.64 | 44956833.64 | 100 | 0 | Kilómetro | 6 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra al 100% / Física: la obra se encuentra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100028022 | Camino San Vicente - Maguarichi Del Km. 0 000 Al Km. 39 000 | 4100174 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59643661 | 48369557.06 | 48369557.06 | 48369557.06 | 48369557.06 | 48369557.06 | 48369557.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 786 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: esta obra se encuentra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100028073 | Camino San Francisco De Borja - Nonoava - Norogachi - Rocheachi Tramo Km. 0 000 Al Km. 47 000 | 6800201 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 136000000 | 135733177.16 | 135733177.16 | 135733177.16 | 135733177.16 | 135733177.16 | 135733177.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 3157 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra al 100% / Física: la obra se encuentra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100028150 | Puente Vehicular Ubicado En El Km. 0 000 Camino Guapalayna - El Hormiguero - Corareachi Cruce Con Rio Urique | 6500494 | Chihuahua | Urique | Corareachi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000000 | 11937487.04 | 11937487.04 | 11937487.04 | 11936558.93 | 11936558.93 | 11936558.93 | 99.9922 | 928.11 | Metros Lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra al 100% / Física: la obra se encuentra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100032039 | Crucero Afe. Fco. I. Madero Y Calle 7ma | 0040029 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 48606 | 48606 | 48606 | 48606 | 48606 | 48606 | 48606 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100032051 | Rehabilitacion De Edificios Municipales | 0050000 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 99668 | 99668 | 99668 | 99668 | 99668 | 99668 | 99668 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100033210 | Pavimentacion C. Durazno Entre C. Paris Y C. Madrid | 5000055 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 13994 | 13994 | 13994 | 13994 | 13994 | 13994 | 13994 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100033211 | Pavimnetacion C. Croc Entre C. Emiliano Carranza Y C. 2 De Baril | 5000056 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 81412 | 81412 | 81412 | 81412 | 81412 | 81412 | 81412 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3787 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100033212 | Rehab. Crucero Av. Hidalgo Y Carranza | 5000584 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 262515 | 262515 | 262515 | 262515 | 262515 | 262515 | 262515 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1594 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100033213 | Rehab. Crucero Av. Tecnologico Y C. 2 De Abril | 5000531 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 334102 | 334102 | 334102 | 334102 | 334102 | 334102 | 334102 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100033214 | Rehab. Crucero C. Zapata Y C. Fco. Zarco | 5000529 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 84987 | 84987 | 84987 | 84987 | 84987 | 84987 | 84987 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100033379 | Bacheo | 5000057 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 24125 | 24125 | 24125 | 24125 | 24125 | 24125 | 24125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100033393 | Banqueta 3ro Lerdo | 5000059 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 98410 | 98410 | 98410 | 98410 | 98410 | 98410 | 98410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100033403 | Terracerias | 5000060 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 122101 | 122101 | 122101 | 122101 | 122101 | 122101 | 122101 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036190 | Rehabilitacion De Varias Calles | 5000061 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1237600 | 1237600 | 1237600 | 1237600 | 1237600 | 1237600 | 1237600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036301 | Pavimentacion C. Galeana | 5000540 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 333337 | 333337 | 333337 | 333337 | 333337 | 333337 | 333337 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036326 | Pav. C. Juan Mata Ortiz | 5000541 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 455433 | 455433 | 455433 | 455433 | 455433 | 455433 | 455433 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2858 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036392 | Pav. C. Av. 20 De Noviembre | 5000581 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 480052 | 480052 | 480052 | 480052 | 480052 | 480052 | 480052 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036454 | Pav. C. Constituyentes | 5000582 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 208605 | 208605 | 208605 | 208605 | 208605 | 208605 | 208605 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036574 | Pav. C . Minerva | 5000583 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 19057 | 19057 | 19057 | 19057 | 19057 | 19057 | 19057 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036667 | Contruccion Aula Telesecundaria Fco. I. Madero | 5000595 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNCIPALES | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 167373 | 167373 | 167373 | 167373 | 167373 | 167373 | 167373 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036687 | Construccion Aula Prim. Fondo Unido | 5000597 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 164694 | 164694 | 164694 | 164694 | 164694 | 164694 | 164694 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036704 | Construccion Aula Prim. Revolucion | 5000968 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 163851 | 163851 | 163851 | 163851 | 163851 | 163851 | 163851 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100036768 | Cosntrucciona Ula Prim. Agustin Yañez | 5000599 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 172870 | 172870 | 172870 | 172870 | 172870 | 172870 | 172870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042989 | Construcción De Domo En Instituto Tecnológico De Juárez | 511714 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 1480276 | 1480276 | 1480276 | 1480276 | 1480276 | 1480276 | 1480276 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042990 | Adquisición De Inmuebles Para Centro Histórico | 517330 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 5496884 | 5496884 | 5496884 | 5496884 | 5496884 | 5496884 | 5496884 | 100 | 0 | Inmueble | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042991 | Estaciones De Topografía | 526814 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 147741 | 147741 | 147741 | 147741 | 147741 | 147741 | 147741 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042993 | Academia De Policía | 506112/OAF038 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 111010 | 111010 | 111010 | 111010 | 111010 | 111010 | 111010 | 100 | 0 | Beca | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042994 | Accesorios Para Armas De Fuego | 507712 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 411775 | 411775 | 411775 | 411775 | 411775 | 411775 | 411775 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042995 | Adecuación De Espacio Para La Academia De Policia | 506112 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 3906887 | 3906887 | 3906887 | 3906887 | 3906887 | 3906887 | 3906887 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042996 | Adquisición De Baterias | 506712 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 37172 | 37172 | 37172 | 37172 | 37172 | 37172 | 37172 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042997 | Adquisición De Cuatrimoto | 526531 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042998 | Adquisición De Desbrozadora | 507012 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100042999 | Adquisición De Vehículo | 507812 / 1212028 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130100043000 | Adquisición De Vehículo | 521031 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043001 | Construcción De Barda En Estación Benito Juárez | 506012/1212010 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 318706 | 318706 | 318706 | 318706 | 318706 | 318706 | 318706 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043002 | Cursos Y Talleres Para Programa Rescate De Espacios Públicos | 523512 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 218173 | 218173 | 218173 | 218173 | 218173 | 218173 | 218173 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043003 | Dispositivos De Apoyo Técnico Y Tecnológico | 506812 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 213246 | 213246 | 213246 | 213246 | 213246 | 213246 | 213246 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043004 | Equipamiento Para El Departamento De Bomberos | 515519 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 259145 | 259145 | 259145 | 259145 | 259145 | 259145 | 259145 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043005 | Equipamiento Para Práctica De Tiro | 507512 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 75036 | 75036 | 75036 | 75036 | 75036 | 75036 | 75036 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043006 | Equipo De Clima | 506312 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 440104 | 440104 | 440104 | 440104 | 440104 | 440104 | 440104 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043007 | Equipo De Comunicación Para Seguridad Pública | 506412 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 375728 | 375728 | 375728 | 375728 | 375728 | 375728 | 375728 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043008 | Equipo De Protección Personal De Bomberos. | 515619 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 2539790 | 2539790 | 2539790 | 2539790 | 2539790 | 2539790 | 2539790 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130100043009 | Equipo De Seguridad Para Edificio | 526012 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 11048 | 11048 | 11048 | 11048 | 11048 | 11048 | 11048 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043010 | Equipo De Video | 506612 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 13885 | 13885 | 13885 | 13885 | 13885 | 13885 | 13885 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043011 | Equipo Médico | 507412 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Salud | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 48320 | 48320 | 8320 | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043012 | Equipo Para Comunicación Social | 507212 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 56704 | 56704 | 56704 | 56704 | 56704 | 56704 | 56704 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043013 | Equipo Para Control De Asistencia | 525131 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043014 | Estación De Bomberos | 515419/1119011 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17838532 | 17838532 | 17838532 | 17838532 | 17838532 | 17838532 | 17838532 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043015 | Estación De Bomberos (Control De Calidad) | 515419/1219001 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 185573 | 185573 | 185573 | 185573 | 185573 | 185573 | 185573 | 100 | 0 | Informe | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043016 | Extractor Para El Banco De Armas | 507312 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 7465 | 7465 | 7465 | 7465 | 7465 | 7465 | 7465 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043017 | Gasto Operativo Para Personal De Seguridad Pública | 120000 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 54202350 | 54202350 | 54202350 | 54202350 | 54202350 | 54202350 | 54202350 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043018 | Herramienta Para Mantenimiento | 525912 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 14091 | 14091 | 14091 | 14091 | 14091 | 14091 | 14091 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043022 | Mobiliario De Oficina | 506912 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 251794 | 251794 | 251794 | 251794 | 251794 | 251794 | 251794 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043023 | Perfil De Drogas | 520312 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Salud | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 526806 | 526806 | 526806 | 526806 | 526806 | 526806 | 526806 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043024 | Personal Operativo Seguridad Pública | 1200 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 313161612 | 313161612 | 313161612 | 313161612 | 313161612 | 313161612 | 313161612 | 100 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043026 | Prevención Social Del Delito. Valorarte (Subsemun) | 525512 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 1432866 | 1432866 | 1432866 | 1432866 | 1432866 | 1432866 | 1432866 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043027 | Programa De Prevención Social Del Delito (Subsemun) | 524615 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043028 | Rehabilitación Del Edificio De Estación Benito Juárez | 506012/1212022 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2224805 | 2224805 | 2224805 | 2224805 | 2224805 | 2224805 | 2224805 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043029 | Rehabilitación Del Edificio Estación Babicora | 505912/OAF054 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1293733 | 1293733 | 1293733 | 1293733 | 1293733 | 1293733 | 1293733 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043030 | Remodelación Del Edificio Del Distrito Cuauhtemoc | 520012 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 1165855 | 1165855 | 1165855 | 1165855 | 1165855 | 1165855 | 1165855 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043031 | Renovación De Software | 506512 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 10806 | 10806 | 10806 | 10806 | 10806 | 10806 | 10806 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043032 | Vecino Vigilante (Subsemun) | 526412 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 2601904 | 2601904 | 2601904 | 2601904 | 2601904 | 2601904 | 2601904 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043033 | Vehículos Equipados | 507812 / 1212040 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 26569728 | 26569728 | 26569728 | 26569728 | 26569728 | 26569728 | 26569728 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043034 | Vehículos Equipados | 507812/1212016 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1348500 | 1348500 | 1348500 | 1348500 | 1348500 | 1348500 | 1348500 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100043035 | Vehículos Equipados | 507812/1212017 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 37241270 | 37241270 | 37241270 | 37241270 | 37241270 | 37241270 | 37241270 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130100044495 | Recuperación De Espacios Públicos | 512014 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 38003 | 38003 | 38003 | 38003 | 38003 | 38003 | 38003 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100044580 | Edificio De Tránsito | OAF135 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7762977 | 7762977 | 7762977 | 7762977 | 7762977 | 7762977 | 7762977 | 100 | 0 | Inmueble | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056775 | Construccion De Subcolectores De La Colonia Jorge Negrete Camargo | 1100642 | Chihuahua | Camargo | Santa Rosalía de Camargo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 425183 | 425183 | 425183 | 425183 | 425183 | 425183 | 100 | 0 | Metro Lineal | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056778 | Construccion De Red De Atarjeas Colonia Francisco R Almada Chihuahua Chih. | 1906309 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 257401 | 257401 | 257401 | 257401 | 257401 | 257401 | 100 | 0 | Metros Lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056779 | Construccion De Red De Atarjeas Colonia Valle De La Madrid De Chihuahua Chih. | 1906310 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 220515 | 220515 | 220515 | 220515 | 220515 | 220515 | 100 | 0 | Metro Lineal | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056780 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Francisco R Almada En Chihuahua Chih. | 1905625 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 116072 | 116072 | 116072 | 116072 | 116072 | 116072 | 100 | 0 | Metros Lineales | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056781 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Col. Cerro Prieto | 1905626 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 131659 | 131659 | 131659 | 131659 | 131659 | 131659 | 100 | 0 | Metro Lineal | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056782 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Col. Porvenir I | 1905621 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 666233 | 666233 | 666233 | 666233 | 666233 | 666233 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056783 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Ampliacion Dos De Octubre En Chihuahua Chih. | 1905631 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 418256 | 418256 | 418256 | 418256 | 418256 | 418256 | 100 | 0 | Metro Lineal | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056784 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Diaz Ordaz En Chihuahua Chih. | 1905629 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 200259 | 200259 | 200259 | 200259 | 200259 | 200259 | 100 | 0 | Metro Lineal | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056786 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Nuevo Triunfo En Chihuahua Chih. | 1905630 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 347454 | 347454 | 347454 | 347454 | 347454 | 347454 | 100 | 0 | Metro Lineal | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056821 | Suministro E Instalacion De Tomas Domiciliarias En Col. Pri | 5000567 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 91573 | 91573 | 91573 | 91573 | 91573 | 91573 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
CHH12130100056835 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Guachochi Localidad Yegochi | 2700742 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1293236 | 1293235.21 | 1293235.21 | 1293235.21 | 1293235.21 | 1293235.21 | 1293235.21 | 100 | 0 | Sistema | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056837 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Urique, Localidad El Metate. | 6500495 | Chihuahua | Urique | El Metate | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1907086.9 | 1907086.9 | 1907086.9 | 1907086.9 | 1907086.9 | 1907086.9 | 100 | 0 | Sistema | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100056839 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rituchi Municipio De Bocoyna. | 900577 | Chihuahua | Bocoyna | Rituchi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1137973 | 1137972.59 | 1137972.59 | 1137972.59 | 1137972.59 | 1137972.59 | 1137972.59 | 100 | 0 | Sistema | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CHH12130100066506 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Loc. De Rancheria Güitochi Mpio De Batopilas | 800364 | Chihuahua | Batopilas | Ranchería Güitochi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 1282560 | 1282559.31 | 1282559.31 | 1282559.31 | 1282559.31 | 1282559.31 | 1282559.31 | 100 | 0 | Sistema | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CHH12130100088652 | Obra Complementari En El Parque Metropolitano | 1905654 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 29999994 | 29999994 | 29999994 | 29999994 | 29999994 | 29999994 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100093640 | Elaboracion Proyecto Ejecutivo Integral De Agua Potable En Las Estrellas, Ocampo | 5100291 | Chihuahua | Ocampo | Las Estrellas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 98781 | 98781 | 98781 | 98781 | 96041 | 96041 | 96041 | 97.2262 | 0 | Proyecto | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100097788 | Construccion De Gimnasio De Box En Calle Rio Rojo Y Rio Motagua Col Riberas De Sacramento | 2013OP000093 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 3130535 | 3130535 | 3130535 | 3130535 | 3130535 | 3130535 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LO CORRESPONDIENTE A REINTEGROS POR AHORRO Y POR SANCION YA FUE REINTEGRADO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100097861 | Construccion De Gimnasio De Box Ubicado En Calle 58 Y Tamborrel En Col Reforma | 2013OP000094 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 3274920 | 3274920 | 3274920 | 3274920 | 3274920 | 3274920 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LO CORRESPONDIENTE A REINTEGROS POR AHORROS Y SANCIONES YA SE REALIZO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100100151 | Proyecto Integral De Alcantarillado Sanitario | 3500186 | Chihuahua | Janos | Janos | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 236472 | 236472 | 236472 | 236471.37 | 236471.37 | 236471.37 | 99.9997 | 0 | Proyecto | 2738 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130100102140 | Pro-Arbol 2012 | Sin número de proyecto | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 24290574 | 39001051 | 39001051 | 39001051 | 35144261 | 35144261 | 35144261 | 90.1111 | 0 | Pago | 1000 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120589 | Telesecundaria 8 De Mayo | 0100129 | Chihuahua | Ahumada | Miguel Ahumada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 373333 | 264572 | 264572 | 264572 | 264572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120594 | Sec. Genaro Hermosillo Gutierrez | 0200351 | Chihuahua | Aldama | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1577152 | 1113125 | 1113125 | 1113125 | 1113125 | 1082064 | 1082064 | 97.2096 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120605 | Sec. Carmen Serdan | 0400217 | Chihuahua | Aquiles Serdán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 437150 | 437150 | 437150 | 437150 | 437150 | 425867 | 425867 | 97.419 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120613 | Telesecundaria 6083 | 0500181 | Chihuahua | Ascensión | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 347046 | 243702 | 243702 | 243702 | 243702 | 188980 | 188980 | 77.5455 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120614 | Telesecundaria 6168 | 0500182 | Chihuahua | Ascensión | Entronque (Ley Seis de Enero) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 151172 | 151172 | 151172 | 151172 | 99364 | 99364 | 65.7291 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120702 | Secundaria Federal | 1600132 | Chihuahua | La Cruz | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120766 | Cam 7016 | 1906281 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 687065 | 414960 | 414960 | 414960 | 414960 | 104133 | 104133 | 25.0947 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120767 | J.N. Aaron Piña Mora | 1905944 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 677561 | 309165 | 309165 | 309165 | 309165 | 291559 | 291559 | 94.3053 | 0 | Aula | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120769 | J.N. Fco. Villa 8112 | 1905909 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 386820 | 225414 | 225414 | 225414 | 225414 | 189148 | 189148 | 83.9114 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINIDA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120770 | J.N. Godofredo De Koster 1356 | 1905911 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 289837 | 205565 | 205565 | 205565 | 205565 | 195878 | 195878 | 95.2876 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120771 | J.N. Hakeri Jatzi | 1905941 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 394815 | 278693 | 278693 | 278693 | 278693 | 270793 | 270793 | 97.1653 | 0 | Aula | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120772 | J.N. San Felipe Del Real | 1905910 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1131171 | 435271 | 435271 | 435271 | 435271 | 367163 | 367163 | 84.3527 | 0 | Aula | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120773 | J.N. Suave Patria 1249 | 1905940 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 578665 | 311438 | 311438 | 311438 | 311438 | 284307 | 284307 | 91.2885 | 0 | Aula | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120774 | J.N. Suraci | 1905942 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 279100 | 78575 | 78575 | 78575 | 78575 | 74168 | 74168 | 94.3913 | 0 | Aula | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120775 | Prim. Amador Hernandez Arredondo | 1906208 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 314361 | 220930 | 220930 | 220930 | 220930 | 201171 | 201171 | 91.0564 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120776 | Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico | 1906067 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 337660 | 112371 | 112371 | 112371 | 112371 | 76590 | 76590 | 68.1582 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120777 | Prim. Campo Bello | 1905945 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 977302 | 492460 | 492460 | 492460 | 492460 | 379372 | 379372 | 77.0361 | 0 | Aula | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120778 | Prim. Carla Maria Herrera Guerrero | 1906207 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 354979 | 252223 | 252223 | 252223 | 252223 | 212536 | 212536 | 84.2651 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120779 | Prim. Club De Leones 2215 | 1906064 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 339638 | 34612 | 34612 | 34612 | 34612 | 24809 | 24809 | 71.6775 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120780 | Prim. Cuitlahuac | 1905912 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 775269 | 553447 | 553447 | 553447 | 553447 | 517389 | 517389 | 93.4848 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120781 | Prim. Fco. Villa | 1906066 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 359975 | 130967 | 130967 | 130967 | 130967 | 106978 | 106978 | 81.6832 | 0 | Aula | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120782 | Prim. Felix Guzman Rodriguez | 1905946 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 313883 | 221113 | 221113 | 221113 | 221113 | 203454 | 203454 | 92.0136 | 0 | Aula | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120783 | Prim. Jose Ma. Ponce De Leon | 1905916 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 344809 | 243319 | 243319 | 243319 | 243319 | 228791 | 228791 | 94.0292 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120784 | Prim. Jose Vasconcelos | 1905915 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 789367 | 276845 | 276845 | 276845 | 276845 | 246472 | 246472 | 89.0289 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120785 | Prim. Luis Donaldo Colosio | 1906282 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 342726 | 206993 | 206993 | 206993 | 206993 | 203593 | 203593 | 98.3574 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120786 | Prim. Ma. Brisia R. De Ayala | 1905948 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 316060 | 27241 | 27241 | 27241 | 27241 | 9259 | 9259 | 33.9892 | 0 | Aula | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120787 | Prim. Miguel Angel Arvizu 2777 | 1906206 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 299137 | 210286 | 210286 | 210286 | 210286 | 195572 | 195572 | 93.0029 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120788 | Prim. Paula Villagran Vizcaino | 1906069 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 271922 | 24709 | 24709 | 24709 | 24709 | 7134 | 7134 | 28.8721 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120789 | Prim. Rafael Ramirez 2603 | 1905917 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 359975 | 61445 | 61445 | 61445 | 61445 | 33311 | 33311 | 54.2127 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120790 | Prim. Revolucion 2653 | 1906065 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 319141 | 224840 | 224840 | 224840 | 224840 | 196057 | 196057 | 87.1985 | 0 | Aula | 486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120791 | Prim. Salvador Almanza | 1906209 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 603755 | 424422 | 424422 | 424422 | 424422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120792 | Prim. Sarh | 1905913 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 296689 | 24632 | 24632 | 24632 | 24632 | 13197 | 13197 | 53.5766 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120793 | Prim. Silvestre Terrazas | 1905914 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 561015 | 397586 | 397586 | 397586 | 397586 | 367540 | 367540 | 92.4429 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120794 | Prim. Sor Juana Ines De La Cruz | 1905947 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 323622 | 227497 | 227497 | 227497 | 227497 | 171906 | 171906 | 75.5641 | 0 | Aula | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120795 | Sec. Estatal 3024 | 1905929 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 954456 | 76482 | 76482 | 76482 | 76482 | 9183 | 9183 | 12.0067 | 0 | Taller | 313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120796 | Sec. Federal 12 | 1905950 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1542949 | 783243 | 783243 | 783243 | 783243 | 749575 | 749575 | 95.7015 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120797 | Sec. Federal 15 | 1905951 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2118801 | 1080425 | 1080425 | 1080425 | 1080425 | 1035363 | 1035363 | 95.8292 | 0 | Aula | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120798 | Sec. Tecnica 29 | 1905949 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 543999 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 10136 | 10136 | 39.4397 | 0 | Aula | 1039 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120799 | Sec. Tecnica 61 | 1906068 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 718758 | 94940 | 94940 | 94940 | 94940 | 80759 | 80759 | 85.0632 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120800 | Aula Movil Acs2007-11 | 1905925 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 26762 | 26762 | 26762 | 26762 | 26762 | 26762 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120856 | Prim. Amalia E. Ortiz | 3000348 | Chihuahua | Guazapares | Guazapares | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 59000 | 59001 | 59001 | 14271.09 | 14271.09 | 14271.09 | 14271.09 | 24.1879 | 0 | Equipo | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120860 | Crei Adolfo Lopez Mateos 2387 | 3100620.0 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 312573 | 219380 | 219380 | 219380 | 219380 | 116620 | 116620 | 53.1589 | 0 | Aula | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120861 | J.N. Abraham Gonzalez | 3100604 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 258429 | 182694 | 182694 | 182694 | 182694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120862 | J,.N. Luis Urias Balderrain | 3100619 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 375646 | 262505 | 262505 | 262505 | 262505 | 227084 | 227084 | 86.5065 | 0 | Aula | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120863 | J.N. Luz Maria Serradel 1082 | 3100626 | Chihuahua | Guerrero | Basúchil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 322589 | 194831 | 194831 | 194831 | 194831 | 184467 | 184467 | 94.6805 | 0 | Aula | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120864 | J.N. Pascual Orozco | 3100605 | Chihuahua | Guerrero | Orozco (San Isidro Pascual Orozco) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 276687 | 194811 | 194811 | 194811 | 194811 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120865 | Prim. Aula Compartida Tonachi | 3100617 | Chihuahua | Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 22685 | 22685 | 22685 | 22685 | 19413.8 | 3271.2 | 3271.2 | 14.4201 | 0 | Obra | 80 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120873 | J.N. Agustin Melgar 1072 | 3201010 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 125813 | 125841 | 121573 | 121573 | 121573 | 121573 | 121573 | 96.6084 | 0 | Escuela | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120874 | J.N. Margarita Michelena | 3200999 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 169612 | 169613 | 169613 | 169303.67 | 169303.67 | 169303.67 | 169303.67 | 99.8176 | 0 | Escuela | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120875 | J.N. Ovidio Decroly | 3201002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187817 | 187817 | 187817 | 187816.93 | 187816.93 | 187816.93 | 187816.93 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120876 | Prim. Ford 90 | 3201001 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 203177 | 203177 | 203177 | 203177 | 203025.45 | 203025.45 | 203025.45 | 99.9254 | 0 | Escuela | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120881 | Sec. Estatal 3036 | 3600585 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 750180 | 528458 | 528458 | 528458 | 528458 | 415381 | 415381 | 78.6025 | 0 | Aula | 563 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120905 | Aula Movial Acs2004-09 | 3705275 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17613 | 17613 | 17613 | 17613 | 17613 | 17613 | 17613 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120906 | Aula Movil Acd2004-13 | 3705277 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 14473 | 14473 | 14473 | 14473 | 14473 | 14473 | 14473 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120907 | Aula Movil Acd2004-18 | 3705641 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 61211 | 61211 | 61211 | 61211 | 61211 | 61211 | 61211 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120908 | Aula Movil Acs2004-04 | 3705274 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 10211 | 10211 | 10211 | 10211 | 10211 | 10211 | 10211 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120909 | Aula Movil Acs2004-06 | 3705264 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 26573 | 26573 | 26573 | 26573 | 26573 | 26573 | 26573 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120910 | Aula Movil Acs2004-11 | 3705268 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 16073 | 16073 | 16073 | 16073 | 16073 | 16073 | 16073 | 100 | 0 | Acción | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120911 | Aula Movil Acs2004-12 | 3705276 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120912 | Aula Movil Acs2004-25 | 3705279 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15228 | 15228 | 15228 | 15228 | 15228 | 15228 | 15228 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120913 | Aula Movil Acs2004-31 | 3705642 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 28081 | 28081 | 28081 | 28081 | 28081 | 28081 | 28081 | 100 | 0 | Acción | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120914 | Aula Movil Acs2004-34 | 3705643 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 27076 | 24222 | 24222 | 24222 | 24221.05 | 24221.05 | 24221.05 | 99.9961 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120915 | Aula Movil Ard2004-13 | 3705278 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 14843 | 14843 | 14843 | 14843 | 14843 | 14843 | 14843 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120916 | Aula Movil Ars2005-14 | 3705280 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 31135 | 31135 | 31135 | 31135 | 31135 | 31135 | 31135 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120917 | Aula Movil Ars2005-27 | 3705281 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 29636 | 29636 | 29636 | 29636 | 29636 | 29636 | 29636 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120919 | Rehab Aula Movil Acs2004-17 | 3705469 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 22387 | 22387 | 22387 | 22387 | 22387 | 22387 | 22387 | 100 | 0 | Acción | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120920 | Rehab Aula Movil Acs2004-21 | 3705470 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 19899 | 19899 | 19899 | 19899 | 19899 | 19899 | 19899 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120921 | Rehab Aula Movil Acs2004-22 | 3705475 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 20042 | 20042 | 20042 | 20042 | 20042 | 20042 | 20042 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120922 | Rehab Aula Movil Acs2004-29 | 3705476 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17159 | 17159 | 17159 | 17159 | 17159 | 17159 | 17159 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120923 | Rehab Aula Movil Acs2004-30 | 3705473 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 14669 | 14669 | 14669 | 14669 | 14669 | 14669 | 14669 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120924 | Rehab Aula Movil Ard2004-15 | 3705474 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 62540 | 62540 | 62540 | 62540 | 62540 | 62540 | 62540 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120925 | Rehab Aula Movil Ard2004-22 | 3705471 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 45705 | 45705 | 45705 | 45705 | 45705 | 45705 | 45705 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120926 | Rehab Aula Movil Ard2005-29 | 3705472 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 100 | 0 | Acción | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120927 | Sec. Tecnica No 94 | 3705477 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 767346 | 767347 | 767347 | 767347 | 733989.28 | 733989.28 | 733989.28 | 95.6529 | 0 | Escuela | 250 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120928 | Sec. Tecnica 82 | 3705262 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 43557 | 43558 | 43558 | 43558 | 41372.52 | 41372.52 | 41372.52 | 94.9826 | 0 | Escuela | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120929 | Prim. Abraham Gonzalez | 3705589 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52197.73 | 52197.73 | 52197.73 | 99.4242 | 0 | Equipo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120930 | Prim. Belisario Dominguez | 3705590 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 52500 | 52501 | 52501 | 52501 | 41660.6 | 41660.6 | 41660.6 | 79.352 | 0 | Equipo | 120 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120931 | Sec. Tecnica No. 94 (Area Administrativa) | 3705463 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 32437.72 | 32437.72 | 32437.72 | 90.1048 | 0 | Mobiliario | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120932 | Sec. Tecnica No. 94 (Mob. Para Intendencia) | 3705462 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 9921.14 | 9921.14 | 9921.14 | 90.1922 | 0 | Mobiliario | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120935 | J.N. Amado Nervo | 4000302 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 261742 | 261742 | 261742 | 261742 | 261742 | 258724 | 258724 | 98.847 | 0 | Aula | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120936 | J.N. Justo Sierra | 4000301 | Chihuahua | Madera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1737045 | 1737045 | 1737045 | 1737045 | 1737045 | 1086512 | 1086512 | 62.5494 | 0 | Obra | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120937 | Sec. Tecnica No. 11 | 4000300 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000621 | 1000621 | 1000621 | 1000621 | 1000621 | 975896 | 975896 | 97.529 | 0 | Aula | 429 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120946 | Crei Santos Degollado | 4300154 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Obra | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120949 | Prim. Federal Emiliano Zapata | 4400163 | Chihuahua | Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 73463 | 73463 | 73463 | 73463 | 73463 | 73463 | 73463 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120958 | Prim. Sector Obrero | 4500401 | Chihuahua | Meoqui | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 304993 | 304993 | 304993 | 304993 | 304993 | 264993 | 264993 | 86.8849 | 0 | Aula | 383 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120959 | Sec. Estatal 3026 | 4500402 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 593 | 946665 | 946665 | 946665 | 946665 | 832130 | 832130 | 87.9012 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120960 | Telesecundaria 6018 | 4500403 | Chihuahua | Meoqui | Rancho Santo Niño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 296172 | 296173 | 296173 | 296173 | 296173 | 285463 | 285463 | 96.3839 | 0 | Aula | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120961 | J.N. Francisco Javier Mina | 4500391 | Chihuahua | Meoqui | Los García | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 206336 | 206336 | 206336 | 206336 | 206239.41 | 206239.41 | 206239.41 | 99.9532 | 0 | Escuela | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120962 | Prim. Division Del Norte 2173 | 4500397 | Chihuahua | Meoqui | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 212027 | 212027 | 212027 | 212027 | 211771.24 | 211771.24 | 211771.24 | 99.8794 | 0 | Escuela | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120963 | Prim. Jose Ma. Morelos 2505 | 4500372 | Chihuahua | Meoqui | Loreto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 237771 | 237771 | 237771 | 237771 | 237767.38 | 237767.38 | 237767.38 | 99.9985 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120964 | Telesecundaria 6018 Club Sertoma | 4500433 | Chihuahua | Meoqui | Estación Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7599.16 | 7599.16 | 7599.16 | 99.9889 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100120972 | J.N. Jose Ma. Morelos | 4700275 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 225000 | 359976 | 359976 | 359976 | 359976 | 321751 | 321751 | 89.3812 | 0 | Aula | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121796 | Crei Centro Piloto Pire 2077 Manuel Doblado | 4800278 | Chihuahua | Namiquipa | Namiquipa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 814303 | 815304 | 815304 | 815304 | 815304 | 643990 | 643990 | 78.9877 | 0 | Aula | 286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121797 | Crei Fco. I. Madero | 4800266 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Catalina de Villela (Santa Catarina) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 475892 | 475892 | 475892 | 475892 | 475892 | 434001 | 434001 | 91.1974 | 0 | Aula | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121798 | Sec. Candelario Cervantes Gomez | 4800267 | Chihuahua | Namiquipa | Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 286942 | 286943 | 286943 | 286943 | 286943 | 228000 | 228000 | 79.4583 | 0 | Aula | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121799 | Sec. Mexico Insurgente | 4800268 | Chihuahua | Namiquipa | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 547828 | 547282 | 547282 | 547282 | 547282 | 507266 | 507266 | 92.6882 | 0 | Aula | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121803 | Sec. Est. 3062 Club Sertoma Paquime | 5000601 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 597856 | 697856 | 697856 | 697856 | 697856 | 528402 | 528402 | 75.7179 | 0 | Aula | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121804 | Telesecundaria Fco. I. Madero | 5000596 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 342317 | 342317 | 342317 | 342317 | 342317 | 298504 | 298504 | 87.201 | 0 | Aula | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121815 | C.R.E.I. Guadalupe Victoria | 5100309 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1226000 | 1226000 | 1226000 | 1226000 | 1226000 | 1053175 | 1053075 | 85.9033 | 0 | Obra | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121816 | J.N. Juan Escutia | 5100306 | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1115331 | 1115331 | 1115331 | 1115331 | 1115331 | 917530 | 917530 | 82.2653 | 0 | Obra | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121817 | J.N. Leona Vicario | 5100307 | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 341600 | 341600 | 341600 | 341600 | 341600 | 303866 | 303866 | 88.9537 | 0 | Aula | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121818 | J.N. Maria Enriqueta Camarillo | 5100308 | Chihuahua | Ocampo | Cajurichi | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 299285 | 299286 | 299286 | 299286 | 299286 | 293309 | 293309 | 98.0029 | 0 | Aula | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121862 | Prim. Ignacio Zaragoza | 6500514 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15596 | 15596 | 15596 | 15596 | 15393.78 | 15393.78 | 15393.78 | 98.7034 | 0 | Escuela | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130100121876 | Prim. 10 De Mayo | 6700178 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 89662 | 89662 | 89662 | 89662 | 89662 | 89662 | 89662 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200133350 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Sierra Rica Entre Parcial Mina Los Angeles Y Lat Dolores Col Santa Cecilia | 2013OP000134 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 661735 | 581036 | 581036 | 581036 | 581036 | 581036 | 581036 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 329 | 100 | 100 | Financiera: EN EL CUATRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURO POR ERROR EN 2012 PERO ES 2013 GRACIAS / Física: TERMINADA / Registro: SE CORRIGUI DE 2012 A 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200133866 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 De Julio Entre 34 Y 36 Col Unidad Proletaria | 2013OP000167 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 204851 | 191298 | 191298 | 191298 | 191298 | 191298 | 191298 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 72 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO ES 2013 NO 2012 POR ERROR SE CAPTURO MAL / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200133870 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 40 Entre Coordinadora Y Pinos Altos Col Unidad Proletaria | 2013OP000168 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 90446 | 87295 | 87295 | 87295 | 87295 | 87295 | 87295 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 18 | 100 | 100 | Financiera: SE CORRIGUI ES 2013 NO 2012 / Física: EL RECURSO ES 2013 NO 2012 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200133879 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Deza Y Ulloa Entre Parcial Deza Y Ulloa Y Tope Col Vicente Guerrero | 2013OP000169 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 727877 | 478908 | 478908 | 478908 | 478908 | 478908 | 478908 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 86 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO ES 2013 NO 2012 POR ESO DE CAMBIO / Física: TERMINADA ES 2013 / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200136882 | Construccion De Techumbre Metalica De 13 X 28 Metros En Jardin De Niños Rafaela Suarez | 29025 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 414859 | 414859 | 414859 | 414859 | 414859 | 414859 | 414859 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200136902 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Crucero De Calle 7a. Norte Y Vias Del Ferrocarril (Servicio De Flete, Maquila Y Suministro De Cemento Gris) | 29024 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 216147 | 201576 | 201576 | 201576 | 201576 | 201576 | 201576 | 100 | 0 | Tonelada | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200140640 | Equipamiento De Parque En Col Granjas | 2013OP000195 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 269393 | 269393 | 269393 | 269393 | 269393 | 269393 | 269393 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR
CHH12130200140656 | Equipamiento De Parque En Col Jardines Universidad | 2013OP000196 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 270191 | 270191 | 270191 | 270191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200140904 | Equipamiento En Parque De Colonia Dale | 2013OP000197 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 289881 | 289881 | 289881 | 289881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200140923 | Equipamiento De Parque En Col Esperanza | 2013OP000198 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 95818 | 95818 | 95818 | 95818 | 63976 | 63976 | 63976 | 66.7682 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 85 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200140940 | Equipamiento De Parque En Col Diego Lucero | 2013OP000199 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 154714 | 154713 | 154713 | 154713 | 154713 | 154713 | 154713 | 100 | 0 | Lote | 900 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR
CHH12130200140956 | Equipamiento De Parque En Fracc Tabalaopa | 2013OP000200 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 310792 | 310792 | 310792 | 310792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200140978 | Equipamiento De Parque En Fraccionamiento Lomas Alta V Etapa | 2013OP000201 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 311151 | 311151 | 311151 | 311151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200140995 | Equipamiento De Parque En Fracc Villas Del Rey | 2013OP000202 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 311696 | 311696 | 311696 | 311696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200141014 | Equipamiento De Parque En Col 20 Aniversario | 2013OP000203 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 162406 | 162406 | 162406 | 162406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200141035 | Equipamiento De Parque En Col Rigoberto Quiroz | 2013OP000204 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 136409 | 136409 | 136409 | 136409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200141051 | Equipamiento De Parque En Colonia Ls Nogales | 2013OP000205 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 113200 | 113200 | 113200 | 113200 | 49223 | 49223 | 49223 | 43.4832 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200141070 | Equipamiento De Parque En Colonia Desarrollo Urbano | 2013OP000206 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 124595 | 124595 | 124595 | 124595 | 124595 | 124595 | 124595 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130200141109 | Equipamiento De Parque En Colonia 2 De Junio | 2013OP000206 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 310023 | 310023 | 310023 | 310023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1200 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200141126 | Equipamiento De Parque En Col Marmol Ii | 2013OP000209 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 115806 | 115806 | 115806 | 115806 | 31841 | 31841 | 31841 | 27.4951 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 65 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDACION
CHH12130200141142 | Equipamiento De Parque En Colonia Avicola | 2013OP000210 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 308382 | 308382 | 308382 | 308382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1100 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200141152 | Equipamiento De Parque En Colonia Quintas Carolinas | 2013OP000212 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 253837 | 311992 | 311992 | 311992 | 257076 | 257076 | 257076 | 82.3983 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 85 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: VALIDAR
CHH12130200141287 | Ruta De Camion Integradora En Cerro De La Cruz | 2013OP000225 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1610960 | 1302560 | 1302560 | 1302560 | 1302560 | 1302560 | 1302560 | 100 | 0 | Kilómetro | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200141300 | Ruta De Camion Integradora En Col Cero Prieto | 2013OP000226 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAD | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1221393 | 1221393 | 1221393 | 1221393 | 1221393 | 1221393 | 1221393 | 100 | 0 | Kilómetro | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200141310 | Ruta De Camion Integradora Santa Rosa-San Rafael | 2013OP000228 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 180336 | 673892 | 673892 | 673892 | 673892 | 673892 | 673892 | 100 | 0 | Kilómetro | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200141323 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Colon Y Tecnologico | 2013OP000230 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1186379 | 1186379 | 1186379 | 1186379 | 1186379 | 1186379 | 1186379 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200141332 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Losas Removibles Para Proteccion De De Ductos De Pemex C. 52 Entre Justiniani Y Zubira Col Rosario | 2013OP000287 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 229985 | 229816 | 229816 | 229816 | 229816 | 229816 | 229816 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200141355 | Suministro Y Colocacion De Concreto Hidraulico En Zanjas Y Sondeo | 2013OP000229 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 80140 | 69777 | 69777 | 69777 | 69777 | 69777 | 69777 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200142772 | Telesecundaria Federalizada | 0100132 | Chihuahua | Ahumada | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 364531 | 364531 | 364531 | 364531 | 364531 | 294963 | 294963 | 80.9158 | 0 | Aula | 127 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200143677 | Componente De Atencion A Desastres Naturales (Cadena) | 16AC | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 109532995.91 | 109532995.91 | 109532995.91 | 109532995.91 | 109532995.91 | 109532995.91 | 109532995.91 | 100 | 0 | SUPERFICIE | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200143893 | Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124950000 | 121800000 | 121434600 | 121434600 | 63789599 | 63789599 | 63789599 | 52.3724 | 0 | BENEFICIARIO | 5954 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200146295 | Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura 2012 | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 72456614 | 124950000 | 124575150 | 124575150 | 124024947 | 124024947 | 124024947 | 99.2597 | 0 | BENEFICIARIOS | 486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200148630 | Diseño Estructural Del Basamento Y Cimentacion De La Escultura El Brazo | 2013OP000301 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200148665 | Diseño Estructural En El Centro Comunitario Onfonavit Nacional | 2013OP000302 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200148693 | Estudio Y Proyrecto De Drenaje Pluvial En El Area De Influencia Del Paso Inferior La Cantera Y Av San Felipe | 2013OP000303 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200148707 | Proyecto Ejecutivo De Remodelacion Del Mercado Popular | 2013OP000305 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200151011 | Proyecto Estructural De Anclaje De Escultura En Paso Inferior Ave Independencia | 2013OP000306 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 17400 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200151033 | Proyecto Estructural Del Cubo De Elvador De Sala De Espera De La Terminal Del Vivebus En Plaza De Armas | 2013OP000307 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Proyecto | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200151055 | Ampliacion De Proyecto De Alumbrado Publico En Paso Inferior Ubicado En Av Cantera Y Av San Felipe Y Deza Y Ulloa | 2013OP000308 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200151077 | Proyecto De Lineas De Agua Potable Alcantarillado Y Agua Tratada Pozo Desnivel En Av San Felipe Y Av Cantera | 2013OP000310 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200151092 | Proyecto Para La Construccion De La Comandancia En Calle Eucalipto Y Av Nueva España | 2013OP000311 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 100 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200151657 | Prim. Miguel Lerdo De Tejada Const. De Techumbre Metalica | 3705201 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 215999 | 215999 | 215999 | 215999 | 215999 | 215999 | 215999 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITD DE AVANCE
CHH12130200152751 | Pavimentacion De Calle Flor De Mayo | 1214107 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 541339 | 541339 | 541339 | 541339 | 541339 | 541339 | 541339 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1214107 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156041 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Estatal Nuevo Mexico | 1314050 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1447586 | 1368935 | 1368935 | 1368935 | 1368935 | 1368935 | 1368935 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314050 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156055 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Fed. Pedro Zaragoza Vizcarra | 1314051 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1104265 | 1074457 | 1074457 | 1074457 | 1074457 | 1074457 | 1074457 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314051 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156068 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Lazaro Cardenas | 1314052 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1228470 | 1203491 | 1203491 | 1203491 | 1203491 | 1203491 | 1203491 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314052 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156085 | Pavimentacion De C. Priv. Francisco I. Madero | 1314074 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1683393 | 1424905 | 1424905 | 1424905 | 1424905 | 1424905 | 1424905 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314074
CHH12130200156117 | Material Para Construccion De Cuarto | 1215010 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1314948 | 1087708 | 1087708 | 1087708 | 1087708 | 1087708 | 1087708 | 100 | 0 | Lote | 93 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1215010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156131 | Material Para Construccion De Barda O Muro | 1215011 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 839233 | 500311 | 500311 | 500311 | 500311 | 500311 | 500311 | 100 | 0 | Lote | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1215011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156138 | Material Para Construccion De Piso | 1215012 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 892440 | 389311 | 389311 | 389311 | 389311 | 389311 | 389311 | 100 | 0 | Lote | 194 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1215012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156146 | Material Para Construccion (Block) | 1215013 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1056023 | 1053204 | 1053204 | 1053204 | 1053204 | 1053204 | 1053204 | 100 | 0 | Lote | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 1215013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156158 | Material Para Construccion | 1215014 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2064779 | 615232 | 615232 | 615232 | 615232 | 615232 | 615232 | 100 | 0 | Lote | 177 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1215014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200156797 | Telesecundaria 6158 | 2100985 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ICHIFE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 295155 | 295155 | 295155 | 295155 | 295155 | 290656 | 290656 | 98.4757 | 0 | Aula | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH12130200164011 | Construcción Del Centro Estatal De Contro De Confianza | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 78676104 | 78676104 | 78676104 | 0 | 0 | 78676104 | 78676104 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se genera un nuevo proyecto del ejercicio 2012, atendiendo a la conceptualización de los mismos - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH12130200164208 | Actualización De Tecnologías | 2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3797465 | 3797465 | 3797465 | 3797465 | 94.9366 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164248 | Equipamiento De Los Centros De Justicia Para La Mujeres | 3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7663214 | 7663215 | 7663215 | 3579364 | 3579364 | 3579364 | 3579364 | 46.7084 | 0 | EQUIPAMIENTO | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164510 | Construcción Del Centro De Justicia Para Mujeres De Cd. Juárez | 4 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2759720 | 2759720 | 2759720 | 2624219 | 2624219 | 2624219 | 2624219 | 95.09 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164519 | Mejoramiento A La Infraestructura De Los Ceresos | 5 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | 85.3147 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164540 | Equipamiento A La Red De Telecomunicaciones | 6 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2553000 | 2553000 | 2553000 | 2186703 | 2186703 | 2186703 | 2186703 | 85.6523 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164590 | Mantenimiento De La Red De Telecomunicaciones | 7 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 33521331 | 33521331 | 33521331 | 33326461 | 33326461 | 33326461 | 33326461 | 99.4187 | 0 | Mantenimiento | 100 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164605 | Modernización Tecnológico Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública | 8 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 14861809 | 14861809 | 14861809 | 10948009 | 10948009 | 10948009 | 10948009 | 73.6654 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164620 | Mantenimiento Y Conservación Del Equipo Del Sistema Estatal De Información Sobre Seguridad Pública | 9 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 16683214 | 16683214 | 16683214 | 15954829 | 15954829 | 15954829 | 15954829 | 95.634 | 0 | Mantenimiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164638 | Modernización Tecnológica De Los Sistemas De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Anónima | 10 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 695000 | 695000 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH12130200164658 | Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiacas 2012 | 11 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 80304500 | 80304500 | 80304500 | 52942815 | 52942815 | 52942815 | 52942815 | 65.9276 | 0 | Equipamieno | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100000994 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Fundadores Nvo Delicias Entre E. Zapata Y Benito Juarez Nuevo Delicias | 2013OP000004 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 328212 | 328212 | 328212 | 328212 | 328212 | 328212 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001003 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata Entre 2 Y 3 Col Nuevo Delicias | 2013OP000005 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 735319 | 735319 | 735319 | 735319 | 735319 | 735319 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2594 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001020 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata Y Benito Juarez Nuevo Delicias | 2013OP000006 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 350724 | 350724 | 350724 | 350724 | 350724 | 350724 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001023 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza Entre 2 Y 4 Nuevo Delicias | 2013OP000007 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 334622 | 290075 | 290075 | 290075 | 290075 | 290075 | 290075 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1105 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: CONCLUIDAD / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001027 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Brasil Entre Av Juarez Y Galena El Sauz | 2013OP000008 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 321754 | 321754 | 321754 | 321754 | 321754 | 321754 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1346 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001032 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Argentina Entre Av Juarez Y Galeana El Sauz | 2013OP000009 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 287900 | 287900 | 287900 | 287900 | 287900 | 287900 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1339 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001038 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Allende Entre Peru Y Paraguay El Sauz | 2013OP000010 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 1018832 | 1018832 | 1018832 | 1018832 | 1018832 | 1018832 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3452 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001046 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Peru Entre Victoria E Hidalgo | 2013OP000011 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 732167 | 732167 | 732167 | 732167 | 732167 | 732167 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2515 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001069 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Ramirez Entre Gral Enriquez Y Limite Imss El Charco | 2013OP000012 | Chihuahua | Chihuahua | El Cigarrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 1202804 | 1202804 | 1202804 | 1202804 | 1202804 | 1202804 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4725 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001075 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre 2 Y 3 El Charco | 2013OP000013 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 591450 | 567844 | 567844 | 567844 | 567844 | 567844 | 567844 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2295 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001082 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5a Entre Reforma E Ignacio Ramirez El Charco | 2013OP000014 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 345646 | 345043 | 345043 | 345043 | 345043 | 345043 | 345043 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1343 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001086 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2a Entre Reforma E Ignacio Ramirez El Charco | 2013OP000015 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 286947 | 279997 | 279997 | 279997 | 279997 | 279997 | 279997 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1112 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001102 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nicolas Bravo Entre 2 Y 3 El Charco | 2013OP000016 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 591450 | 570147 | 570147 | 570147 | 570147 | 570147 | 570147 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2295 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001104 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Amalia Castillo Entre Ignacio Enriquez Y Panfilo Hernandez Col 3 De Mayo | 2013OP000103 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 508257 | 484208 | 484208 | 484208 | 484208 | 484208 | 484208 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1981 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001105 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Diana Laura Entre Ignacio Enriquez Y Gilberto Cortes Col 3 De Mayo | 2013OP000104 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 268930 | 230174 | 230174 | 230174 | 230174 | 230174 | 230174 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 973 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001108 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Perif Fco R Almada Y C. 25 Col 3 De Mayo | 2013OP000105 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 198790 | 186089 | 186089 | 186089 | 186089 | 186089 | 186089 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 699 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001113 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Calle 25 Y 27 Col 3 De Mayo | 2013OP000106 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 542481 | 495276 | 495276 | 495276 | 495276 | 495276 | 495276 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1972 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001116 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 25 Entre Avelina Gallegos Y Felipe Angeles Col 3 De Mayo | 2013OP000107 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 170871 | 141474 | 141474 | 141474 | 141474 | 141474 | 141474 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 610 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001168 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De Las Borregas Entre Parcial Oscar Ornelas Y Erro Alto Col Cerro Prieto | 2013OP000108 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 486515 | 479488 | 479488 | 479488 | 479488 | 479488 | 479488 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1729 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001270 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerro De Las Borregas Entre Parcial Oscar Ornelas Y Cerro Alto Col Cerro Prieto | 2013OP000109 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 135479 | 134073 | 134073 | 134073 | 134073 | 134073 | 134073 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 408 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001356 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lujan Entre 110 Y 114 Colesperanza | 2013OP000112 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 424877 | 319834 | 319834 | 319834 | 319834 | 319834 | 319834 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1390 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001458 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 114 Entre Calle Lujan Y Francisco I Madero Col Esperanza | 2013OP000113 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 183511 | 158953 | 158953 | 158953 | 158953 | 158953 | 158953 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 558 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001472 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jj Calvo Entre Buenavista Y Valle Nuevo Col Genaro Vazquez | 2013OP000114 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 502328 | 475631 | 475631 | 475631 | 475631 | 475631 | 475631 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1740 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001478 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuchillo Parado Entre Marcial Ortega Y 17 De Abril Col Granjas Cerro Grande | 2013OP000115 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 265466 | 216111 | 216111 | 216111 | 216111 | 216111 | 216111 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 884 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001484 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2 De Octubre Entre 16 Sep Y 22 Jun Col Martin Lopez | 2013OP000116 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 425948 | 424917 | 424917 | 424917 | 424917 | 424917 | 424917 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001485 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Priv 24 Febrero Entre 2 De Octubre Y Av Cuauhtemoc Col Martin Lopez | 2013OP000117 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 97125 | 95304 | 95304 | 95304 | 95304 | 95304 | 95304 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001526 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ricardo Flores Magon Entre 4 Y 10 Col Nombre De Dios | 2013OP000118 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 635305 | 544659 | 544659 | 544659 | 544659 | 544659 | 544659 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001534 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 23 Sep Entre Priv De San Geronimo Y Parcial Hacienda Col Nuevo Triunfo | 2013OP000119 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 381274 | 367192 | 367192 | 367192 | 367192 | 367192 | 367192 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001540 | Pavimentacion Con Concrto Hidraulico En La Calle Mina Milpilas Y Mina Dolores Col Porvenir | 2013OP000120 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 600750 | 489402 | 489402 | 489402 | 489402 | 489402 | 489402 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001545 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina El Socorro Entre Mina Avalos Y Lateral Mina Dolores Col El Porvenir Iii | 2013OP000121 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO E CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 437661 | 397432 | 397432 | 397432 | 397432 | 397432 | 397432 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1589 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001552 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Lateral Dolores Entre Los Arcos Y Mina Col Porvenir Iii | 2013OP000122 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 706072 | 602772 | 602772 | 602772 | 602772 | 602772 | 602772 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2491 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001561 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ing Carrillo Entre Parcial Alamillo Y Arollo Col Progreso Nacional | 2013OP000124 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 672458 | 600231 | 600231 | 600231 | 600231 | 600231 | 600231 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001565 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Armendariz Entre Parcial Alamillo Y Progreso Col Progreso Nacional | 2013OP000125 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 199851 | 169435 | 169435 | 169435 | 169435 | 169435 | 169435 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 684 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TRMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001569 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Progreso Chihuahuense Y Unidad Chihuahuense Col Progreso | 2013OP000126 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 295239 | 246715 | 246715 | 246715 | 246715 | 246715 | 246715 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1036 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA CORRECCION EL IMPORTE ESTABA MAL / Física: TERMINAD / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001572 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Arroyo Entre Ing Carrillo Y Unidad Chihuahuense Col Progreso | 2013OP000127 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 583557 | 501367 | 501367 | 501367 | 501367 | 501367 | 501367 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001577 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lucio Cabañas Entre 28 Y 38 Col Ruben Jaramillo | 2013OP000129 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 757373 | 620457 | 620457 | 620457 | 620457 | 620457 | 620457 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001582 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 28 Entre Ignacio Rodriguez Y Lucio Cabañas Col Rube Jaramillo | 2013OP000130 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 452480 | 366428 | 366428 | 366428 | 366428 | 366428 | 366428 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1666 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINAFA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001588 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Turismo Entre Secretaria De Hacienda Y Secretaria De Turismo Col San Jorge | 2013OP000131 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 334987 | 334987 | 334987 | 334987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1135 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001603 | Construccion De Pila Para Agua Potable Ejido La Molina | 2013DR000007 | Chihuahua | Chihuahua | La Molina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 217835 | 217835 | 217835 | 217835 | 217835 | 217835 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100001605 | Aportacion Municipal Para Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Ejido Francisco I Madero | 2013DR000009 | Chihuahua | Chihuahua | Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 19383 | 19383 | 19383 | 19383 | 19383 | 19383 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100006271 | Agua En Pipas | 1315002 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5850000 | 5850000 | 5849982 | 5849982 | 5849982 | 5849982 | 5849982 | 99.9997 | 0 | Metros Cúbicos | 194140.2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1315002 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007723 | Peatonalizacion De La Calle Victoria Tramos Av Vicente Guerrero A Av Independencia Av Vicente Guerrero Entre Juarez Y Aldama Calle Libertad Entre Av Carranza Y Av Guerrero | 2013OP000001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 11801183 | 11801183 | 11801183 | 11790087 | 11790087 | 11790087 | 99.906 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITAR / Registro: REVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007725 | Paso Inferior En Av Deza Y Ulloa Entronque Con Av. San Felipe | 2013OP000002-262-290 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 25418874 | 25418874 | 25418874 | 24831970 | 24831970 | 24831970 | 97.6911 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA PROCESO FINIQUITAR / Registro: REVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007727 | Vegetacion Para La Generacion Del Centro Historico | 2013OP000003 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 999884 | 999884 | 999884 | 999884 | 999884 | 999884 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: CORRECCION ERROR EN EL MONTO ANTERIOR / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007732 | Construccion De Velatorio En Ejido Ocampo | 2013DR000001 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 992682 | 992682 | 992682 | 992682 | 992682 | 992682 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007733 | Suministro Y Colocacion De Vegetacion En Parque Metropolitano | 2013OP000017 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 1516771 | 1516771 | 1516771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007739 | Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Infonavit Nacional | 2013SE000014 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 126116 | 126116 | 126116 | 58518 | 58518 | 58518 | 46.4001 | 0 | Obra | 1 | 100 | 70 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007744 | Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Nombre De Dios | 2013SE000024 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 86180 | 86180 | 86180 | 62734 | 62734 | 62734 | 72.7942 | 0 | Obra | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007749 | Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Campesina | 2013SE000032 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 87309 | 87309 | 87309 | 51391 | 51391 | 51391 | 58.8611 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007751 | Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Industrial | 2013SE000037 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 113906 | 113906 | 113906 | 50576 | 50576 | 50576 | 44.4015 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007753 | Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Cerro De La Cruz | 2013SE000043 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 51978 | 51978 | 51978 | 41980 | 41980 | 41980 | 80.7649 | 0 | Obra | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007755 | Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia Villa Juarez | 2013SE000047 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 75213 | 75213 | 75213 | 50325 | 50325 | 50325 | 66.91 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007757 | Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Unidad Proletaria | 2013SE000053 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 100801 | 100801 | 100801 | 67116 | 67116 | 67116 | 66.5827 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007762 | Apertura De Comandancia De Policia En La Colonia San Rafael | 2013SE000058 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 141267 | 141267 | 141267 | 62930 | 62930 | 62930 | 44.5469 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007764 | Apertura De Comandancia De Policia En Col Vistas Cerro Grande | 2013SE000064 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 87398 | 87398 | 87398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007768 | Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Alfredo Chavez | 2013SE000080 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 85959 | 85959 | 85959 | 66421 | 66421 | 66421 | 77.2706 | 0 | Obra | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007777 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Estacion Terrazas | 2013DR000004 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Estación Terrazas y Minas del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 62899 | 62899 | 62899 | 62899 | 62899 | 62899 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007779 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol Ejido El Sauz | 2013DR000005 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 61232 | 61232 | 61232 | 61232 | 61232 | 61232 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007782 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol Ejido El Sauz | 2013DR000006 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 250587 | 250587 | 250587 | 250587 | 250587 | 250587 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007785 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitaio Al Aire Libre Col Tierra Y Libertad | 2013AT000007 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 684879 | 684879 | 684879 | 684879 | 684879 | 684879 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007788 | Construccion De Cubierta En Centro Comunitario Al Aire Libre Col Insurgentes | 2013AT000008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 637826 | 637826 | 637826 | 637826 | 637826 | 637826 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007792 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Mineral Ii | 2013AT000009 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 691563 | 691563 | 691563 | 691563 | 691563 | 691563 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007795 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Sierra Azul | 2013AT000010 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 744461 | 744461 | 744461 | 744461 | 744461 | 744461 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007816 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Jardines Del Oriente | 2013AT000011 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 797258 | 797258 | 797258 | 797258 | 797258 | 797258 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007825 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Col Unidad Proletaria | 2013AT000012 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL UNIDAD PROLETARIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 648234 | 648234 | 648234 | 648234 | 648234 | 648234 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007846 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Chihuahua 200 | 2013AT000013 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 638237 | 629978 | 629978 | 629978 | 629978 | 629978 | 629978 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007854 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Vida Digna | 2013AT000014 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 583762 | 583762 | 583762 | 583762 | 583762 | 583762 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007863 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Solidaridad | 2013AT000015 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 604072 | 604072 | 604072 | 604072 | 604072 | 604072 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007880 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Juan Guereca | 2013AT000016 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 623109 | 623109 | 623109 | 623109 | 623109 | 623109 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007885 | Construccion De Cubierta De Centro Comunitario Al Aire Libre Col Riberas De Sacramento | 2013AT000017 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 668703 | 668703 | 668703 | 668703 | 668703 | 668703 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007978 | Adquisicion De De Mobiliario Para Seguridad Publica | 2013SE000110-112 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1664132 | 1664132 | 1664132 | 1664132 | 1664132 | 1664132 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100007981 | Remodelacion De Presidencia Municipal Mueseo Del Sitio | 2013OP000192 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 2752422 | 2752422 | 2752422 | 2752422 | 549535 | 549535 | 549535 | 19.9655 | 0 | Obra | 1 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: PROCESO / Registro: OBRAS PARA REVISION
CHH13130100007984 | Remodelacion De Presidencia Municipal Chihuahua Museo De Arte Vanguardi Division Capital | 2013OP000193 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Cultura y turismo | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 2811057 | 2811057 | 2811057 | 561825 | 561825 | 561825 | 19.9863 | 0 | Obra | 1 | 100 | 20 | Financiera: EN PROCESO / Física: PROCESO / Registro: OBRAS PARA REVISION
CHH13130100008013 | Primera Etapa Del Club Social Para Policias | 2013SE000113 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 9996708 | 9996708 | 9996708 | 9996708 | 9996708 | 9996708 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008015 | Rehabilitacion Unidad Medica Rural Ejido La Cieneguita | 2013DR000052 | Chihuahua | Chihuahua | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 29540 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008018 | Rehabilitacion De Kiosko De Plaza Publica En Ejido Cieneguita | 2013DR000054 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008727 | Suministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo 2013 | 2013OP000099 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 8631367 | 8631367 | 8631367 | 8597363 | 8597363 | 8597363 | 99.606 | 0 | Metro cúbico | 448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008731 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Division Del Norte Y Teofilo Borunda | 2013OP000100 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 708374 | 708374 | 708374 | 708374 | 708374 | 708374 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008734 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Vallarta Entre Col Y Americas Del Norte Y Teofilo Borunda | 2013OP000101 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 704241 | 704241 | 704241 | 704241 | 704241 | 704241 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008738 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av Universidad Entre Americas Del Norte Y Teofilo Borunda | 2013OP000102 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 696903 | 696903 | 696903 | 696903 | 696903 | 696903 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008742 | Adquisicion De Motos Acuaticas | 2013SA000001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Unidad | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008746 | Adquisicion De Equipo De Proteccion Personal Para Bomberos | 2013SA000003 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1855477 | 1855477 | 1855477 | 1855477 | 1855477 | 1855477 | 100 | 0 | Pieza | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008758 | Adquisicion De Mascarillas Para Equipo De Respiracion Autonoma | 2013SA000004 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 424020 | 424020 | 424020 | 424020 | 424020 | 424020 | 100 | 0 | Pieza | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008764 | Reduccion De La Brecha Digital En Colonis De Atencion Prioritaria | 2013AT000006 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 9952800 | 9952800 | 9952800 | 9952800 | 9952800 | 9952800 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100008794 | Adquisicion De Equipo De Rescate | 2013SA000002 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 738386 | 738386 | 738386 | 738386 | 738386 | 738386 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100010365 | Construccion Del Panteon El Recuerdo Iii | 39001 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470137 | 470137 | 470137 | 470137 | 470137 | 470137 | 470137 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100014725 | Construccion De Dren Pluvial En Col. Abraham Gonzalez La Quemada | 38001 | Chihuahua | Delicias | Colonia Abraham González (La Quemada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 665610 | 665610 | 665610 | 665610 | 665610 | 665610 | 665610 | 100 | 0 | Subcolector | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100014926 | Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Telebachillerato De Col. Campesina | 38002 | Chihuahua | Delicias | Colonia Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 567741 | 566432 | 566432 | 566432 | 566432 | 566432 | 566432 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100015057 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Pablo Neruda En Col. Independencia | 38004 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 417013 | 410442 | 410442 | 410442 | 410442 | 410442 | 410442 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100015137 | Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Escuela Secundaria 100 De Las Torres | 38003 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 567741 | 558181 | 558181 | 558181 | 558181 | 558181 | 558181 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100015539 | Aportacion Municipal Para La Construccion De Vivienda Del Programa Tu Casa En Col. Abraham Gonzalez,Ejido El Diez, Terrazas,Cuatro Vientos, El Hachazo, Ind. Sur, El Cuervo Y La Merced | 38005 | Chihuahua | Delicias | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2471240 | 1961515 | 1961515 | 1961515 | 1961515 | 1961515 | 1961515 | 100 | 0 | Acción | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100041609 | Construccion L. D. Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Realito | 903/13 | Chihuahua | Bocoyna | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 1103286 | 1103286 | 1103286 | 1103286 | 1103286 | 1103286 | 1103286 | 100 | 0 | Colonia | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100041899 | Pavimentacion Calle 5 De Mayo | 591 01 001 | Chihuahua | Ahumada | Miguel Ahumada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1660960 | 1660960 | 1660960 | 1660960 | 1660960 | 1660960 | 1660960 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100046663 | Rastreo De Caminos, Tramo San Juanito A Bahuinocachi | 906/13 | Chihuahua | Bocoyna | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 179075 | 179075 | 179075 | 179075 | 179075 | 179075 | 179075 | 100 | 0 | Kilómetros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBREA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100046786 | Pav Cocreto Hidraulico Lateral Calle Miguel Hidalgo En Sisoguichi | 964/13 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 227817 | 227817 | 227817 | 227817 | 227817 | 227817 | 227817 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME A PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100046970 | Mantenimiento Calles En Sisoguichi | 970/13 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 143438 | 143438 | 143438 | 143438 | 143438 | 143438 | 143438 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100055759 | Seguridad Publica | 592 00 0001 | Chihuahua | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3996005.36 | 3944331.32 | 0 | 3903105.93 | 3903105.93 | 3903105.93 | 3903105.93 | 98.9548 | 0 | Pago | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100070563 | Pavimentacion Del Camino San Miguel A San Antonio | 445/13 | Chihuahua | Allende | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 619901 | 904925.81 | 904925.81 | 904925.81 | 904925.81 | 904925.81 | 904925.81 | 100 | 0 | Kilómetros | 2.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100074292 | Electrificacion Colonia Cordereña | ELEC001/13 | Chihuahua | Allende | Valle de Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 261962.4 | 261962.4 | 261962.4 | 261962.4 | 261962.4 | 261962.4 | 100 | 0 | Poste | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100083259 | Calle Cuarzo 5ta Etapa | 3800138 | Chihuahua | Julimes | La Regina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 259627 | 259627 | 259627 | 259627 | 259627 | 259627 | 259627 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100083271 | Pavimentacion Calle Agricultura | 3800138 | Chihuahua | Julimes | Colonia Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 238760 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100083969 | Luminario Ov15 Power Ball | 27003 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 905960 | 905960 | 905960 | 905960 | 634172 | 634172 | 634172 | 70 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 9.5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100085803 | Reparacion De Maquinaria Pesada | 04 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374187 | 374187 | 374187 | 374187 | 374187 | 374187 | 374187 | 100 | 0 | Acción | 10200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100086098 | Adquisicion De Vehiculos Para Seguridad Publica | 05 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 776781 | 776781.21 | 776781.21 | 776781.21 | 776781.21 | 776781.21 | 776781.21 | 100 | 0 | MENSUALIDAD | 10200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100087447 | Instalación De Luminario Cv15 Power Ball | 27004 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 903901 | 903901 | 903901 | 903901 | 632730 | 632730 | 632730 | 69.9999 | 0 | Vivienda | 16000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100087742 | Instalación De Luminario Ov15 Power | 27005 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 776881 | 776881 | 776881 | 776881 | 776881 | 776881 | 776881 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se ha terminado la obra en un 100% / Registro: Sin observación
CHH13130100088581 | Electrificación En Escuela El Águila | 27009 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 570395.92 | 570395 | 570395 | 570395 | 399277 | 399277 | 399277 | 70.0001 | 0 | Celda Solar | 15 | 100 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100088686 | Adquisicion De Tractores Agricolas | 27011 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 435050 | 435050 | 435050 | 435050 | 435050 | 435050 | 435050 | 100 | 0 | Hectárea | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100088763 | Operación De Vehiculos En Apoyo A Los Programas De Sedesol | 27012 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1264522.49 | 1264522 | 1264522 | 1264522 | 1108769 | 1108769 | 1108769 | 87.6829 | 0 | Acción | 1000 | 100 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100088846 | Adquisición De 40 Plantas Solares | 27013 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 50 | 0 | Planta | 40 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100089092 | Adquisición E Instalación De 80 Plantas Solares De 60 Watts | 27014 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 480000 | 480000 | 480000 | 50 | 0 | Planta | 80 | 100 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100089240 | Construccion De 2da Etapa De Cerca En Escuela Primaria Fco. M. Plancarte | 27015 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 195270 | 195270 | 195270 | 195270 | 61265 | 61265 | 61265 | 31.3745 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 95 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100089525 | Construcción De 2da Etapa De Cerca Tele-Bachillerato De Agua Azul | 27016 | Chihuahua | Guachochi | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 140715 | 140715 | 140715 | 140715 | 140715 | 140715 | 140715 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino la obra satisfactoriamente
CHH13130100089645 | Construcción De Cerca De Malla Ciclónica En Centro De Atención A Niños Tarahumaras | 27017 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 576819 | 576819 | 576819 | 576819 | 211236 | 211236 | 211236 | 36.6208 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 500 | 100 | 0.2 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100089722 | Construcción De Electrificación En La Colonia La Lajita | 27018 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 535724.82 | 535724 | 535724 | 535724 | 535724 | 375007 | 375007 | 70 | 0 | Colonia | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100089990 | Construcción De 1ra Etapa De Red De Electricidad | 27019 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 645754 | 645754 | 645754 | 645754 | 645754 | 452028 | 452028 | 70 | 0 | Colonia | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100090148 | Construcción De Cerca Perimetral En Tele-Secundaria De Ciénega De Norogachi | 27020 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 171438 | 171438 | 171438 | 171438 | 76816 | 76816 | 76816 | 44.8069 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 230 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100090278 | Adquisicion Y Equipamiento Para Programas De Escuelas De Calidad | 27021 | Chihuahua | Guachochi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1780158 | 1780158 | 1780158 | 1780158 | 1780158 | 810944 | 810944 | 45.5546 | 0 | Mobiliario | 3600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130100093940 | Aula Telesecundaria 6153 | FISM13-01 | Chihuahua | Galeana | Colonia Le Barón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 140442 | 140442 | 140442 | 140442 | 140442 | 140442 | 140442 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: C / Registro: se capturo el trimestre anterior el total de la obra (estatal+municipal) y solo debe ser lo municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100093994 | Pav Calle Niños Heroes Del Carrizal Entre Galeana Y Chihuahua | FISM13-02 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 341913 | 341913 | 341913 | 341913 | 341913 | 341913 | 341913 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100094337 | Terracerias Camino Pastores- El Torreon | 6100273 | Chihuahua | Satevó | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1002827 | 1002827 | 1002827 | 1002827 | 1002827 | 1002827 | 1002827 | 100 | 0 | Kilómetro | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100097594 | Mejoramiento De Vivienda | 01 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 556699 | 556699 | 556699 | 556699 | 556699 | 556699 | 556699 | 100 | 0 | Beneficiario | 2605 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PROPORCIONO PINTURA Y MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100108603 | Construccion De 3 Kms. Terracerias Y Obras De Drenaje Camino Olivos Limites Con El Mpio Del Tule | 5600193 | Chihuahua | Rosario | Valle de Olivos (La Ciénega de Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 81097 | 810977 | 810977 | 810977 | 810977 | 810977 | 810977 | 100 | 0 | Kilómetros | 2235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100108865 | Apliacion Red Electrificacion Valverde | 02 | Chihuahua | Ojinaga | Valverde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 16342 | 16432 | 16432 | 16432 | 16432 | 16432 | 16432 | 100 | 0 | Poste | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100108868 | Apliacion Red De Electrificacion En La Comunidad De El Tecolote | 03 | Chihuahua | Ojinaga | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 49291 | 32589 | 32589 | 32589 | 32589 | 32589 | 32589 | 100 | 0 | Transformador | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100108875 | Rehab. Pavimento Asfaltico Circuito Priv C 10 Y C 12 | 5200425 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 442821 | 442281 | 442281 | 442281 | 442281 | 442281 | 442281 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100108877 | Rehabilitacion Caminos Rurales Ranchos Del Norte | 11 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 295176 | 295176 | 295176 | 295176 | 295176 | 295176 | 295176 | 100 | 0 | Kilómetros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100108880 | Acceso Arroyo Cañada Ancha(Riego De Sello) | 5200424 | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 341698 | 341698 | 341698 | 341698 | 341698 | 341698 | 341698 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110181 | Diversos Gastos | 5910240012 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 422725.17 | 422725.17 | 422725.17 | 422725.17 | 422725.17 | 422725.17 | 422725.17 | 100 | 0 | Acción | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110190 | Camino A Las Animas 2013 | 5910240594 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Las Ánimas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 593787.67 | 593787.67 | 593787.67 | 593787.67 | 593787.67 | 593787.67 | 593787.67 | 100 | 0 | Kilómetros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110247 | Puente Tule De Enmedio 2013 | 5910240595 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Tule de Enmedio (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741359.91 | 741359.91 | 741359.91 | 741359.91 | 741359.91 | 741359.91 | 741359.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110268 | Puente Peatonal Solidaridad | 5910240596 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61779.41 | 61779.41 | 61779.41 | 61779.41 | 61779.41 | 61779.41 | 61779.41 | 100 | 0 | Metros Lineales | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110295 | Bacheo Con Asfalto Y Concreto Hidraulico | 5920240133 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500121.36 | 3500121.36 | 3500121.36 | 3500121.36 | 3500121.36 | 3500121.36 | 3500121.36 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110331 | Remozamiento Mobiliario Urbano | 5920240645 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 594020.27 | 594020.27 | 594020.27 | 594020.27 | 594020.27 | 594020.27 | 594020.27 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110340 | Mantenimiento Edificios Publicos | 5920240661 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 246845.28 | 246845.28 | 246845.28 | 246845.28 | 246845.28 | 246845.28 | 246845.28 | 100 | 0 | Acción | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110405 | Megadeportiva | 5920240874 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97275 | 97275 | 97275 | 97275 | 97275 | 97275 | 97275 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110422 | Mantenimiento A Vialidades | 5920240888 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185728.14 | 185728.14 | 185728.14 | 185728.14 | 185728.14 | 185728.14 | 185728.14 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110438 | Parque Col. Reforma | 5920240938 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82097.84 | 82097.84 | 82097.84 | 82097.84 | 82097.84 | 82097.84 | 82097.84 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110475 | Barda Col. Las Fuentes Iv Etapa | 5920240942 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 241112.5 | 241112.5 | 241112.5 | 241112.5 | 241112.5 | 241112.5 | 241112.5 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110683 | Pago De Pasivos | 5920250001 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13216986.99 | 13216986.99 | 13216986.99 | 13216986.99 | 13216986.99 | 13216986.99 | 13216986.99 | 100 | 0 | Acción | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110694 | Diversas Erogaciones | 5920250002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24469.66 | 24469.66 | 24469.66 | 24469.66 | 24469.66 | 24469.66 | 24469.66 | 100 | 0 | Operación | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110704 | Servicio De Limpia | 5920250004 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12434498.34 | 12434498.34 | 12434498.34 | 12434498.34 | 12434498.34 | 12434498.34 | 12434498.34 | 100 | 0 | Servicio | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100110715 | Combustibles De Seguridad Publica Municipal | 5920250005 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3523784.86 | 3523784.86 | 3523784.86 | 3523784.86 | 3523784.86 | 3523784.86 | 3523784.86 | 100 | 0 | Acción | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100112602 | Tuberia Galvanizada Para Agua Potable Ejido Alamos San Antonio | 01/2013 | Chihuahua | Manuel Benavides | Álamos de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 246800 | 246800 | 246800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE INICIA EN EL MES DE JULIO / Física: / Registro: OBRA QUE NO SE HA INICIADO HASTA EL MES DE JULIO POR CUESTIONES TECNICAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100114633 | Lamina Para Techo Vivienda | 001 | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100114636 | Aula Jardin De Niños | 002 | Chihuahua | Balleza | Baquiriachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 246500 | 246500 | 246500 | 246500 | 246500 | 246500 | 246500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100117589 | Encementado Calle Morelos | 01 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100117656 | Encementado Calle Aldama | 02 | Chihuahua | Matachí | Matachí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 647285 | 647285 | 647285 | 647285 | 647285 | 647285 | 647285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100123850 | 18 Kms De Cerca Camino A Valerio | 591-001 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 160540 | 160540 | 160540 | 160540 | 160540 | 160540 | 160540 | 100 | 0 | Kilómetros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100125121 | Pav Calle Allende Entre 8 A Y 1a | 01 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 322134 | 322134 | 322134 | 322134 | 322134 | 322134 | 322134 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100125177 | C Camilo Torres | 0200377 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 411134 | 411111 | 411111 | 411111 | 411111 | 411111 | 411111 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100125214 | Calle 18 | 03 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Suspendido | Segundo Trimestre | 2013 | 318585 | 318585 | 159500 | 159500 | 159500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100129608 | Encementado De Calles En San Andres | 591-001 | Chihuahua | Riva Palacio | San Andrés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100130308 | Encementado Calle Angeles | 02 | Chihuahua | El Tule | El Tule | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 264490 | 264490 | 132245 | 132245 | 132245 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS INICIAN EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTA AÑO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100130358 | Camino El Alamo | 03 | Chihuahua | El Tule | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAD MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 0 | 380000 | 176796 | 176796 | 176796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS INICIAN EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTA AÑO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130100133003 | Pav Calle Francisco Escajeda En Barrio Los Villa | 1.0 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100133004 | Pav Calle Morelos | 2.0 | Chihuahua | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100133005 | Pavimentacion Calle Vicente Cobos | 3.0 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130100133233 | Mantenimiento Caminos Rurales(Camino Arroyo Del Oso-Sierra Obscura) | 4700291 | Chihuahua | Moris | Sierra Obscura (El Serruchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Kilómetros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133427 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Parral Entre Lombardo Toledano Y Priv Robinso Col Sector Iii | 2013OP000135 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 95931 | 90258 | 90258 | 90258 | 90258 | 90258 | 90258 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133433 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Chihuahua Entre Toledano Y Priv Robinson Col Sector Iii | 2013OP000136 | Chihuahua | Chihuahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 120167 | 101610 | 101610 | 101610 | 101610 | 101610 | 101610 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CORRECCION EN M2 ESTABAN MAL CAPTURADOS / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133438 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 17 De Octubre Entre Vias Ffcc Y Priv General Manuel Rincon Col Nombre De Dios | 2013OP000137 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 415452 | 415452 | 415452 | 415452 | 415452 | 415452 | 415452 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133446 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 9 De Marzo Entre Vias Fffcc Y Priv General Manuel Rincon Col Nombre De Dios | 2013OP000138 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 407190 | 442306 | 442306 | 442306 | 442306 | 442306 | 442306 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133454 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle General Manuel Rincon Entre 9 Marzo Y 17 Oct Col Nombre De Dios | 2012OP000139 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 69946 | 69946 | 69946 | 69946 | 69946 | 69946 | 69946 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133697 | Pavimentacion Con Concretohidraulico En Calle 72 Entre Alta Tension Y Valle Dorado Col Valle De La Madrid | 2013OP000140 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 708032 | 708032 | 708032 | 708032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 45 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133703 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Eucaliptos Abetos Entre 70 Y 7212 Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000141 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 245557 | 245557 | 245557 | 245557 | 245557 | 245557 | 245557 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133707 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 52 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000142 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 318737 | 318737 | 318737 | 318737 | 318737 | 318737 | 318737 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133710 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 52 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000143 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 298391 | 298391 | 298391 | 298391 | 298391 | 298391 | 298391 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133720 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 54 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000144 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 322422 | 285217 | 285217 | 285217 | 285217 | 285217 | 285217 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 59 | 100 | 100 | Financiera: MOD MONTO / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133728 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000145 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 296830 | 280923 | 280923 | 280923 | 280923 | 280923 | 280923 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 63 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADAS / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133734 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 12 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000146 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 305289 | 266415 | 266415 | 266415 | 266415 | 266415 | 266415 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 113 | 100 | 100 | Financiera: MODIF EN MONTO / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133740 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Nuñez Entre Oscar Gonzalez Y Cdp Col 15 Enero | 2013OP000147 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 224167 | 191869 | 191869 | 191869 | 191869 | 191869 | 191869 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133743 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Samaniego Entre 27 Y Corte Cerro Col Barrio De Londres | 2013OP000148 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 255515 | 227751 | 227751 | 227751 | 227751 | 227751 | 227751 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133758 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Cubilete Entre Humberto Martinez Y Parcial Oscar Ornelas Col Cerro Prieto | 2013OP000149 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 164677 | 143438 | 143438 | 143438 | 143438 | 143438 | 143438 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133767 | Pavimentacion Con Concreto Hidraukico En Calle Mexico 68 Entre Plan De Ayala Y Camio Cien Fuegos Col Madera 65 | 2013OP000151 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 340171 | 313852 | 313852 | 313852 | 313852 | 313852 | 313852 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133789 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Octubre Entre Av Lujan Y Francisco I Madero Col Martin Lopez | 2013OP000152 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 375850 | 374285 | 374285 | 374285 | 374285 | 374285 | 374285 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133798 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Rodriguez Entre Parcial Hacienda De Canutillo Y Lateral Vialidad Los Nogales | 2013OP000153 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 406735 | 406735 | 406735 | 406735 | 406735 | 406735 | 406735 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133805 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Huyupan Entre Parcial Mina Los Angeles Y Parcial Mina Del Pilar Col Porvenir | 2013OP000154 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 428257 | 373670 | 373670 | 373670 | 373670 | 373670 | 373670 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133808 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Del Pilar Entre Mina Huyapan Y Mina San Agustin Col Porvenir | 2013OP000155 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 161967 | 141926 | 141926 | 141926 | 141926 | 141926 | 141926 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133812 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Navegantes Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir Iii | 2013OP000156 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 199036 | 169703 | 169703 | 169703 | 169703 | 169703 | 169703 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133819 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir Iii | 2013OP000157 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205185 | 150569 | 150569 | 150569 | 150569 | 150569 | 150569 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 99 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133825 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Sonora Col Porvenir Iii | 2013OP000158 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 199036 | 181031 | 181031 | 181031 | 181031 | 181031 | 181031 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133831 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Navegantes Entre Desierti De Sahara Y Desierto De Sonora Col Porvenir Iii | 2013OP000159 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 196987 | 178433 | 178433 | 178433 | 178433 | 178433 | 178433 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133840 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Sahara Y Desierto De Mojave Col Porvenir Iii | 2013OP000160 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 247426 | 247426 | 247426 | 247426 | 247426 | 247426 | 247426 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133847 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Unidad Chihuahuense Entre Parcial Guadalupe Juarez Y Parcial Alamillo Col Progreso Nacional | 2013OP000161 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 200396 | 154931 | 154931 | 154931 | 154931 | 154931 | 154931 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133852 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Colorado Entre Desierto De Patagonia Y Desierto Sonora Col Sahuaros | 2013OP000162 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 210215 | 183890 | 183890 | 183890 | 183890 | 183890 | 183890 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133884 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 62 12 Entre Nueva España Y Diana Laura Riojas Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000170 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 416254 | 416254 | 416254 | 416254 | 416254 | 416254 | 416254 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133889 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 66 Media Entre Encino Y Tope Bardas Col Vistas Cerro Grande | 2013OP000171 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACIO MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 150264 | 150264 | 150264 | 150264 | 150264 | 150264 | 150264 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133905 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Las Industrias Entre Zarco Y Arroyo Col Adolfo Lopez Mateos | 2013OP000316 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 127803 | 106658 | 106658 | 106658 | 106658 | 106658 | 106658 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133911 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Mateos Entre Parcial Zaragoza Y Tope Lote Baldio Col Adolfo Lopez Mateos | 2013OP000317 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 52543 | 48870 | 48870 | 48870 | 48870 | 48870 | 48870 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133916 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Mateos Entre Parcial Zaragoza Y Nopal Col Adolfo Lopez Mateos | 2013OP000318 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 152905 | 148894 | 148894 | 148894 | 148894 | 148894 | 148894 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133919 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Aleman Entre Zaragoza Y Tope Lote Baldio Col Adolfo Lopez Mateos | 2013OP000319 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 85877 | 83117 | 83117 | 83117 | 83117 | 83117 | 83117 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133925 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constituyentes De 1917 Entre Vicente Mendoza Y Batalla De Puebla Col Cerro De La Cruz | 2013OP000320 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 325733 | 319117 | 319117 | 319117 | 319117 | 319117 | 319117 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133929 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 76 Entre Carlos Fuero Y Priv Carlos Fuero Col Cerro De La Cruz | 2013OP000321 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 209566 | 208696 | 208696 | 208696 | 208696 | 208696 | 208696 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133937 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guelatao De Juarez Entre Vicente Mendoza Y Pascual Garcia Col Cerro De La Cruz | 2013OP000322 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACIONMUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 304155 | 282348 | 282348 | 282348 | 282348 | 282348 | 282348 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 104 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133942 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 Junio Entre 3 Y Media Y Calle 30 De Julio Col Cerro De La Cruz | 2013OP000323 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 230991 | 221287 | 221287 | 221287 | 221287 | 221287 | 221287 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 44 | 100 | 100 | Financiera: TRMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133945 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jj Calvo Entre Villanueva Y Samaniego Col Genera Vazquez | 2013OP000324 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 501566 | 430812 | 430812 | 430812 | 430812 | 430812 | 430812 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200133950 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Sept Entre Calle 2 De Octubre Y 16 Julio Col Martin Lopez | 2013OP000325 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 153682 | 147122 | 147122 | 147122 | 147122 | 147122 | 147122 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134508 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Calaveras | 2013DR000042 | Chihuahua | Chihuahua | Las Calaveras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 50561 | 60561 | 60561 | 60561 | 60561 | 60561 | 60561 | 100 | 0 | Poste | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134516 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Sauz | 2013DR000043 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 33185 | 33185 | 33185 | 33185 | 33185 | 33185 | 33185 | 100 | 0 | Poste | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134518 | Ampliacion De Red Electrica En Estacion Terrazas | 2013DR000044 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Estación Terrazas y Minas del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 60087 | 60087 | 60087 | 60087 | 60087 | 60087 | 60087 | 100 | 0 | Poste | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134523 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo | 2013DR000045 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 206963 | 206963 | 206963 | 206963 | 206963 | 206963 | 206963 | 100 | 0 | Poste | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134529 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo Sector 2 | 2013DR000046 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 207474 | 201495 | 201495 | 201495 | 201495 | 201495 | 201495 | 100 | 0 | Poste | 23 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TRMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134536 | Ampliacion De Red Electrica En Col Nuevas Delicias | 2013DR000047 | Chihuahua | Chihuahua | Ejido Nuevo Delicias y Anexas (Tierras Nuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 335465 | 335465 | 335465 | 335465 | 311533 | 311533 | 311533 | 92.866 | 0 | Poste | 29 | 100 | 98 | Financiera: POR FINIQUITAR / Física: PROCESO POR FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134547 | Rehabilitacion De Pila Para Agua Potable En Col Ocampo | 2013DR000048 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110445 | 110445 | 110445 | 110445 | 106789 | 106789 | 106789 | 96.6898 | 0 | OBRA | 139 | 100 | 99 | Financiera: PROCES PARA FINIQUITAR / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134556 | Segunda Etapa De Red De Conduccion Para Agua Potable Ejido La Concepcion | 2013DR000049 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 41929 | 41337 | 41337 | 41337 | 41337 | 41337 | 41337 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 92 METROS LINEALES LAS METAS / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134570 | Construccion De Pila Para Agua Potable En Ejido Fco I Madero | 2013DR000050 | Chihuahua | Chihuahua | Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 217835 | 216433 | 216433 | 216433 | 216433 | 216433 | 216433 | 100 | 0 | PILA | 43 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134584 | Ampliacion De Camino De Ehido Elcharco Tramo Carr Chihuahua -Cuauhtemoc | 2013DR000067 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2858635 | 3551525 | 3551525 | 3551525 | 3551525 | 3551525 | 3551525 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134591 | Construccion De Linea De Agua Potable En Ladrilleras Del Norte | 2013DR000075 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 23120 | 21039 | 21039 | 21039 | 21039 | 21039 | 21039 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 200 METROS LIMEALES LA META TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134604 | Construccion De Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga Para Agua Potable En Ejido Palo Blanco | 2013DR000081 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 626367 | 626287 | 626287 | 626287 | 626287 | 626287 | 626287 | 100 | 0 | Equipo | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META ES UN EQUIPO TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134614 | Construccion De Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga Para Agua Potable En Rancho De Enmedio | 2013DR000082 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 267891 | 267891 | 267891 | 267891 | 267891 | 267891 | 267891 | 100 | 0 | Equipo | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134629 | Aportacion Municipal Para Reparacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable Col Ocampo | 2013DR000086 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 17377 | 17377 | 17377 | 17377 | 17377 | 17377 | 17377 | 100 | 0 | BOMBA | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134641 | Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Ford 191 | 2013AT000043 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1757267 | 1757267 | 1757267 | 1757267 | 462457 | 462457 | 462457 | 26.3168 | 0 | Aula | 800 | 100 | 45 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134915 | 1era Etapa Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento ,Tanque , Cloracion, Red Y Tomas | 1300231 | Chihuahua | Casas Grandes | Casas Grandes | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1896771.32 | 1896771.32 | 569822.46 | 99.8301 | 0 | Sistema | 6351 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134949 | 2da Etapa Interconexion De Los Pozos 26,28 Y 29 A Las Vialidades Juarez Y Morelos | 1701200 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2722993 | 2187083 | 2187083 | 2187083 | 2170073.69 | 2170073.69 | 1585606.13 | 99.2223 | 0 | Metros | 25000 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134957 | 1era Etapa Perforacion De 2 Pozos A Una Profundidad De 300 M Acueducto Rubio - Cuauhtemoc | 1701227 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3151519 | 2510337 | 2510337 | 2510337 | 2510085.82 | 2510085.82 | 753101.07 | 99.99 | 0 | Pozos | 25600 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200134960 | 2da Etapa Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias | 2800138 | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1120678.16 | 1120678.16 | 455967.67 | 73.7288 | 0 | Metros | 1200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200134966 | 1era Etapa Peroracion De 4 Pozos Profundos Acueducto Adela-Hidalgo Del Parral | 3201161 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4835780 | 4352409 | 4352409 | 4352409 | 4343702.33 | 4343702.33 | 1305722.92 | 99.8 | 0 | Pozos | 23640 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200134970 | 2da Etapa Lineas De Alimentacion Y Red De Distribucion En Los Sectores Hidrometricos 1,2,3 Y 4 Y Tanque Metalico Elevado | 5200412 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3780000 | 3061851 | 3061851 | 3061851 | 2757573.48 | 2757573.48 | 2568197.46 | 90.0623 | 0 | Metros | 7755 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200135266 | Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Granjas Equipo De Uso Informatico | 2013SE000019 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 263955 | 263955 | 263955 | 263955 | 27148 | 27148 | 27148 | 10.2851 | 0 | Obra | 300 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: REVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135272 | Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Panamericana | 2013SE000023 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 407955 | 406448 | 406448 | 406448 | 399148 | 399148 | 399148 | 98.204 | 0 | Obra | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135290 | Pavimentacion Calle Segunda, En La Mesa | 0200382 | Chihuahua | Aldama | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135334 | Apertura De Comandancia De Policia En Colonia Revolucion | 2013SE000075 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135338 | Apertura De Comandancia En Colonia Granjas Del Valle | 2013SE000087 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 570300 | 570300 | 570300 | 570300 | 570300 | 570300 | 570300 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135350 | Apertura De Comandancia De Policia Col Revolucion | 2013SE000118 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49952 | 48444 | 48444 | 48444 | 39287 | 39287 | 39287 | 81.0978 | 0 | Obra | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135362 | Apertura De Comandancia De Policia Col Granjas | 2013SE000121 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47638.84 | 46131 | 46131 | 46131 | 37732 | 37732 | 37732 | 81.7932 | 0 | Obra | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135373 | Segunda Etapa Domo Del Crei En Ejido Ocampo | 2013DR000051 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Ocampo (Hacienda el Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 345042 | 344863 | 344863 | 344863 | 344863 | 344863 | 344863 | 100 | 0 | Obra | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135380 | Electrificacion Maclovio Herrera | 0200384 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 148949 | 148949 | 148949 | 148949 | 148949 | 148949 | 148949 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135389 | Rehabilitacion Unidad Medica Rural En Ejido Palo Blanco | 2013DR000053 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Salud | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 40389 | 41024 | 41024 | 41024 | 41024 | 41024 | 41024 | 100 | 0 | Obra | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135404 | Construccion De Bebederos En Telesecundaria En Ejido El Charco | 2013DR000055 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 12017 | 10429 | 10429 | 10429 | 10429 | 10429 | 10429 | 100 | 0 | Obra | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135411 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juares Ejido El Sauz | 2013DR000056 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 36298 | 41787 | 41787 | 41787 | 41787 | 41787 | 41787 | 100 | 0 | Obra | 32 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA SE AMPLIO / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135428 | Construccion De Sanitarios Panteon Municipal Ejido Guadalupe | 2013DR000057 | Chihuahua | Chihuahua | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 42645 | 42520 | 42520 | 42520 | 42520 | 42520 | 42520 | 100 | 0 | Obra | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135513 | Techumbre Y Malla En Back Stop En Campo De Beisbol En Ejido Fco I Madero | 2013DR000068 | Chihuahua | Chihuahua | Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 189310 | 189216 | 189216 | 189216 | 189216 | 189216 | 189216 | 100 | 0 | Obra | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135536 | Techumbre Y Malla En Back Stop En Campo De Beisbolen Ejido La Esperanza | 2013DR000069 | Chihuahua | Chihuahua | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 200667 | 200667 | 200667 | 200667 | 200667 | 200667 | 200667 | 100 | 0 | Obra | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135541 | Pavimentacion Calle 20 De Noviembre | 0200379 | Chihuahua | Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 611363 | 611363 | 611363 | 611363 | 611363 | 611363 | 611363 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135557 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Y Col Cuauhtemoc | 2013DR000070 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Cuauhtémoc (Punta de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 203027 | 199672 | 199672 | 199672 | 199672 | 199672 | 199672 | 100 | 0 | Obra | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135584 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Ejido Sacramento | 2013DR000071 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Sacramento | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 49035 | 45961 | 45961 | 45961 | 45961 | 45961 | 45961 | 100 | 0 | Obra | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135592 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol En Col Sacramento | 2013DR000072 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Sacramento | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 92974 | 90500 | 90500 | 90500 | 90500 | 90500 | 90500 | 100 | 0 | Obra | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135599 | Electrificacion Colonia Fundadores | 0200387 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 152876 | 152876 | 152876 | 152876 | 152876 | 152876 | 152876 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135605 | Desacarga De Drenaje Y Linea De Agua Potable En Campo De Beisbol En Colonia Nuevas Delicias | 2013DR000073 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Nuevas Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4971 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135630 | Rehabilitacion De Lienzo Charro Ejido Palo Blanco | 2013DR000074 | Chihuahua | Chihuahua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 36750 | 31373 | 31373 | 31373 | 31373 | 31373 | 31373 | 100 | 0 | Obra | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135653 | Adquisicion De Lancha De Rescate | 2013SA000005 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Unidad | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135675 | Adecuacion De Chasis A Cisterna | 2013SA000006 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 393200 | 374332 | 374332 | 374332 | 374332 | 374332 | 374332 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135718 | Rehabilitacion De Baños En Lienzo Charro Ejido Palo Blanco | 2013DR000076 | Chihuahua | Chihuahua | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 53523 | 52437 | 52437 | 52437 | 52437 | 52437 | 52437 | 100 | 0 | Obra | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135744 | Construccion De Barandal Para Rampa De Discapacitados | 2013DR000077 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 7225 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 100 | 0 | Obra | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135751 | Construccion De Lienzo Charro Ejido El Charco | 2013DR000078 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 143798 | 143798 | 143798 | 143798 | 143798 | 143798 | 143798 | 100 | 0 | Obra | 383 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135771 | Remodelacion De Fachadas En Centro Historico Calle Victoria Cera Norte De Av Independencia A Vicente Guerrero | 2013OP000252 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 955700 | 172153 | 172153 | 172153 | 172153 | 172153 | 172153 | 100 | 0 | FACHADAS | 100000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135780 | Remodelacion De Fachadas Centro Historico Calle Victoria Cera Sur De Av Independencia A Vicente Guerrero | 2013OP000253 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 781952 | 986126 | 986126 | 986126 | 310581 | 310581 | 310581 | 31.4951 | 0 | FACHADAS | 100000 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135811 | Remodelacion Del Interior Y Exterior Del Rastro Municipal | 39003 Y 39004 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440071 | 440071 | 440071 | 440071 | 440071 | 440071 | 440071 | 100 | 0 | Acción | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135826 | Equipamiento De Parque Col Nombre Dios | 2013OP000384 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 136682 | 136682 | 136682 | 136682 | 59683 | 59683 | 59683 | 43.6656 | 0 | Equipo | 100000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135848 | Supervision Arquitectonica En Remodelacion De La Presidencia Municipal Museo De Sitio Y Del Arte | 2013OP000372 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestación | 824448 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO ADJUDICATORIO / Física: PROCESO ADJUDICATORIO / Registro: VALIDAR
CHH13130200135854 | Rehabilitacion De Parque Nombre De Dios | 2013OP000373 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 591287 | 385198 | 385198 | 385198 | 385198 | 385198 | 385198 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135864 | Rehabilitacion Parque Infonavit Mezquites | 2013OP000374 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 288473 | 288472 | 288472 | 288472 | 288472 | 288472 | 288472 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135866 | Sobrecarpeta En Avenida 8a Sur Entre Calle 41 Y Ricardo Flores Magon | 39002 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1128241 | 1128241 | 1128241 | 1128241 | 1128241 | 1128241 | 1128241 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135876 | Rehab De Parque El Torreon | 2013OP000375 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 419338 | 419338 | 419338 | 419338 | 419338 | 419338 | 419338 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135880 | Rehab De Parque Robinso | 2013OP000376 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 244874 | 244873 | 244873 | 244873 | 244873 | 244873 | 244873 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135883 | Const De Parque C Priv De Ensenada Entre 4 Y 31 | 2013OP000377 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 403462 | 403448 | 403448 | 403448 | 403448 | 403448 | 403448 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135888 | Const De Parque C Alamo Esq 13a Col Palomar | 2013OP000378 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 240538 | 240538 | 240538 | 240538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO ADJUDICATORIO / Física: PROCESO ADJUDICATORIO / Registro: VALIDAR
CHH13130200135892 | Const De Parque C. Arroyo Margaritas Y Tortugas Col Los Arroyos | 2013OP000379 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 234112 | 234112 | 234112 | 234112 | 234112 | 234112 | 234112 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135894 | Rehabiltacion De Parque En C Sierra Madre Y Santa Rosa Jardines Del Saucito | 2013OP000380 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 488362 | 486899 | 486899 | 486899 | 486899 | 486899 | 486899 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135896 | Remodelacion De Parque Emiliano Zapata Y Camilo Torres Col Villa | 2013OP000381 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 367605 | 367605 | 367605 | 367605 | 367605 | 367605 | 367605 | 100 | 0 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135900 | Rehabilitacion De Parque C 25 Y Panfilo Hernandez Col Clara Cordova | 2013OP000382 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 237078 | 237078 | 237078 | 237078 | 237078 | 237078 | 237078 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135901 | Rehabilitacion De Parque Eduardo Salido Y C 90 Col Los Pinos | 2013OP000383 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 395577 | 395576 | 395576 | 395576 | 395576 | 395576 | 395576 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TARMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135906 | Rehabilitacion De Parque Col Margarita M De Juarez | 2013OP000280 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 470171 | 470171 | 470171 | 470171 | 470171 | 470171 | 470171 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135912 | Rehabilitacion De Parque En Fracc Jose Vasconcelos | 2013OP000281 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 356152 | 356125 | 356125 | 356125 | 356125 | 356125 | 356125 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: TERMINAD / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135916 | Rehabilitacion De Parque En Col Antorcha Popular | 2013OP000282 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 589958 | 583492 | 583492 | 583492 | 583492 | 583492 | 583492 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135917 | Construccion De Parque En Fracc Mision De Universidad | 2013OP000283 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 110197 | 106827 | 106827 | 106827 | 106827 | 106827 | 106827 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200135982 | Pav Calle Rodolfo Fierro | 0200380 | Chihuahua | Aldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 705875 | 705875 | 705875 | 705875 | 705875 | 705875 | 705875 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136026 | Reubicacion De Monumento A Manuel Bernardo Aguirre | 2013OP000260 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 227945 | 227944 | 227944 | 227944 | 227944 | 227944 | 227944 | 100 | 0 | Obra | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136027 | Reubicacion De Monumento A Jose Vasconcelos | 2013OP000261 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 162149 | 249858 | 249858 | 249858 | 249858 | 249858 | 249858 | 100 | 0 | Obra | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136034 | Instalacion De Herrajes Y Limpieza De Cantera En Exhacienda El Sauz | 2013DR000117 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Cultura y turismo | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 164731 | 226855 | 226855 | 226855 | 226855 | 226855 | 226855 | 100 | 0 | Obra | 1659 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136038 | Construccion De Centro Comunitario El Porvenir | 2013AT000042 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4726313 | 4726313 | 4726313 | 4726313 | 4614302 | 4614302 | 4614302 | 97.6301 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136064 | Remodelacion De Estacion De Bomberos No 1 En Calle Ochoa Y 4 Col Santa Rosa | 2013SA000007-10-11-12 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 2109103 | 2278495 | 2278495 | 2278495 | 2278495 | 2278495 | 2278495 | 100 | 0 | Obra | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136066 | Equipamiento Para Museo Del Arte Y Del Sitio Of 2013op088 | 2013OP000269-273 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 927770 | 927769 | 927769 | 927769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 824448 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICARSE / Física: PROCESO / Registro: OBRAS REVISION
CHH13130200136068 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta Av California Ortiiz Mena Y Hda Carrizales | 2013OP000367 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 353583 | 351903 | 351903 | 351903 | 351903 | 351903 | 351903 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136069 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Politecnico Entre O Mena Y Perif Juventud | 2013OP000368 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 351074 | 350675 | 350675 | 350675 | 350675 | 350675 | 350675 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136070 | Rehabiltacion De Pavimentacion Asfaltico Co Sobrecarpeta Peri Juventud Tramos Aislados | 2013OP000369 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 623000 | 620635 | 620635 | 620635 | 620635 | 620635 | 620635 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136071 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Colegio Militar Tramos Aislados | 2013OP000370 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 355395 | 347037 | 347037 | 347037 | 347037 | 347037 | 347037 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136072 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Con Sobrecarpeta En Av Nogales | 2013OP000371 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 710790 | 708185 | 708185 | 708185 | 708185 | 708185 | 708185 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136074 | Remodelacion De Fachadas En Centro Historico En Calle Victoria De Av Independencia A Ocampo | 2013OP000254 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515337 | 96299 | 96299 | 96299 | 96299 | 96299 | 96299 | 100 | 0 | FACHADAS | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136075 | Remodelacion De Fachadas Del Centro Historico En Calle Av Independencia De Ojinaga A Doblado | 2013OP000255 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 547538 | 389321 | 389321 | 389321 | 204823 | 204823 | 204823 | 52.6103 | 0 | FACHADAS | 100000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136076 | Remodelacion De Fachadas En Centro Historico En Calle Libertad Entr Av Idependencia A Ocampo | 2013OP000256 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 699475 | 135898 | 135898 | 135898 | 135898 | 135898 | 135898 | 100 | 0 | FACHADAS | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136153 | Remodelacion Del Centro Cultural De Delicias | 39005 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2863770 | 2863770 | 2863770 | 2863770 | 2863770 | 2863770 | 2863770 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136167 | Sobrecarpeta En Avenida 2a Sur Entre Avenida Plutarco Elias Calles Y Avenidad Enrique Rubio | 39006 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198022 | 198022 | 198022 | 198022 | 198022 | 198022 | 198022 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136184 | Sobrecarpeta En Avenida Plutarco Elias Calles (Cuerpo Poniente) Entre Avenida Fernando Baeza Y Avenida Del Parque | 39007 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 339742 | 339742 | 339742 | 339742 | 339742 | 339742 | 339742 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136242 | Adecuacion De Taller De Carnes Tif En Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario 2 En Km.5.3 De Carretera Delicias- Rosales | 39008 | Chihuahua | Delicias | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375543 | 375543 | 375543 | 375543 | 375543 | 375543 | 375543 | 100 | 0 | Aula | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136249 | Proyectos Ejecutivos De 20 Parques Urbano 2013 | 2013OP000276 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 649332 | 649332 | 649332 | 649332 | 649332 | 649332 | 649332 | 100 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136254 | Consultoria Para Aprobacion Del Plan Maestro Primer Cuadro Del Centro Historico De La Ciudad | 2013OP000277 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136263 | Proyecto Ejecutivo De 20 Parques Refrendo | 2013OP000278 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 649332 | 649322 | 649322 | 649322 | 649322 | 649322 | 649322 | 100 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136271 | Proyectos Ejecutivos De 18 Parques Urbanos | 2013OP000279 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 698320 | 698320 | 698320 | 698320 | 698320 | 698320 | 698320 | 100 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136287 | Construccion Techumbre Metalica De 18 X30 Mts. En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz En Los Cipreses | 39013 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 771211 | 771211 | 771211 | 771211 | 771211 | 771211 | 771211 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136330 | Sobrecarpeta En Prolongacion De Avenida Fernando Baeza | 39014 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 537851 | 537851 | 537851 | 537851 | 537851 | 537851 | 537851 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136591 | Sobrecarpeta En Avenida 6a Sur Entre Calle 27 Sur Y Avenida Emiliano Zapata | 39009 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 344114 | 344114 | 344114 | 344114 | 344114 | 344114 | 344114 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 127211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136926 | Automatizacion De Las Cocheras De Las Estaciones De Bomberos 1-2-3-4-5 Y 8 | 2013SA000008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 227053 | 172894 | 172894 | 172894 | 172894 | 172894 | 172894 | 100 | 0 | Pieza | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136928 | Servicio De Laboratorio De Control De Calidad En Fraccionamientos | 2013DU000001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Servicio | 200000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136944 | Mantenimiento De Sitios Para Disposicion Final De Escombros Con Maquina Caterpillar D9h | 2013DU000002 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 100 | 0 | HORA | 200000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136959 | Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Ejido Cienega De Ortiz | 2013DR000083 | Chihuahua | Chihuahua | Ciénega de Ortíz (Boca de Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 600307 | 600305 | 600305 | 600305 | 600305 | 600305 | 600305 | 100 | 0 | Obra | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136966 | Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Ejido El Charco | 2013DR000084 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 467411 | 467371 | 467371 | 467371 | 467371 | 467371 | 467371 | 100 | 0 | Obra | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136970 | Uniformes Y Equipo De Seguridad Publica 2013 | 5231-4380-100 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 3519829 | 3602000 | 1759914 | 1759914 | 1759914 | 1759914 | 1759914 | 48.8594 | 0 | Equipo | 315 | 100 | 50 | Financiera: SE PAGA EL 50% DE ANTICIPO / Física: / Registro: UNIFORMES Y KIT ACCESORIOS - Se valida y pasa al siguiente nivel. - MODIFICADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136971 | Techumbre De Cancha Deportiva Del Crei En Colonia Nuevo Delicias | 2013DR000085 | Chihuahua | Chihuahua | Colonia Nuevas Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 585004 | 585001 | 585001 | 585001 | 585001 | 585001 | 585001 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136988 | Pav. Concreto Hidraulico En Crucero De Av. Plutarco E- Calles Y Av. Enrique Saenz Entre El Refugio Y Nvo Delicias | 407 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 455610 | 455610 | 455610 | 455610 | 455610 | 455610 | 455610 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200136997 | Canchas Deportivas En Fraccionamiento Los Cipreses | 408 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20038504 | 2038504 | 2038504 | 2038504 | 2038504 | 2038504 | 2038504 | 100 | 0 | Obra | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200137005 | Construccion De Sanitarios Y Rehabilitacion De Parque De Beisbol En Col. Loma De Perez | 409 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 404855 | 404855 | 404855 | 404855 | 404855 | 404855 | 404855 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200137099 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Pares Viales Vivebus | 2013OP000362 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 424403 | 413758 | 413758 | 413758 | 413758 | 413758 | 413758 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200137103 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Vueltas Izquierdas Del Vivebus | 2013OP000363 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 376797 | 360220 | 360220 | 360220 | 360220 | 360220 | 360220 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200137108 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Red Troncal Vivebus Av Tecnologico | 2013OP000364 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 556766 | 531528 | 531528 | 531528 | 531528 | 531528 | 531528 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200137113 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Red Troncal Vivebus | 2013OP000365 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 318689 | 317824 | 317824 | 317824 | 317824 | 317824 | 317824 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200137114 | Suministro Y Aplicacion De Mezcla Caliente Para Bacheo En La Ciudad | 2013OP000366 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 888089 | 874656 | 874656 | 874656 | 874656 | 874656 | 874656 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138004 | Supervision Externa Construccion Paso Inferior Av Deza Y Ulloa En Av San Felipe | 2013OP000290 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 438480 | 438480 | 438480 | 438480 | 438480 | 438480 | 438480 | 100 | 0 | Supervisión | 300000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138011 | Monitoreo De La Calidad Del Aire Estacion Cimav | 2013DU000005 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 303000 | 303000 | 303000 | 303000 | 303000 | 303000 | 303000 | 100 | 0 | Servicio | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138025 | Sistema Integral , Reposicion De 2 Pozos, Conduccion, Red De Distribucion Y Tomas En Varias Colonias De La Cd De Chihuahua | 1906602 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12500000 | 8936417 | 8936417 | 8936417 | 7766966.33 | 7766966.33 | 3964060.02 | 86.9137 | 0 | Sistema | 201000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138038 | Remodelacion Plaza De Armas | 2013OP000330 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 509344 | 1066145 | 1066145 | 1066145 | 1066145 | 1066145 | 1066145 | 100 | 0 | Equipo | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138041 | 2da Etapa De Construccion Del Colector Lateral Cerretera Cushiuiriachi A Calles Santa Maria A Jorge Castillo | 1701204 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 896284 | 801986 | 801986 | 801986 | 715826.18 | 715826.18 | 715826.18 | 89.2567 | 0 | Metros | 4500 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE ELEJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: SIN OBERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138050 | 2da Etapa Red De Atarjeas Corredor Anahuac Y Uacj Circuito Interior | 1701202 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1360000 | 1339705 | 1339705 | 1339705 | 1326128.14 | 1326128.14 | 746112.09 | 98.9866 | 0 | Metros | 1701 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138058 | Construccion De Gimnasio I Etapa En Parque El Palomar | 2013OP000345 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS OUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 1499981 | 1499981 | 1499981 | 1499981 | 1499981 | 1499981 | 100 | 0 | Obra | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138063 | 3era Etapa Colector Oriente | 1701025 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1905486 | 1729500 | 1729500 | 1729500 | 1464978.91 | 1464978.91 | 890820.95 | 84.7053 | 0 | Metros | 16000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138073 | Construccion Colector Ave. 2a. Oriente | 2101009 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2508515 | 2508515 | 2508515 | 2508515 | 2498295.65 | 2498295.65 | 2498295.65 | 99.5926 | 0 | Metros | 20000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200138080 | Construccion Colector Ave. Rio Chuviscar | 2101008 | Chihuahua | Delicias | Delicias | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1428166 | 1428634 | 1428634 | 1428634 | 1366082.11 | 1366082.11 | 1366082.11 | 95.6216 | 0 | Metros | 30000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200138094 | 2da Etapa De La Construccion Del Colector Santa Elena Consistente En: Instalacion De 3,000 Ml De Tuberia Suministrada En 2012 Y Conclusion Del Colector | 3201106 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5440000 | 4158289 | 4158289 | 4158289 | 3189655.32 | 3189655.32 | 1247486.41 | 76.706 | 0 | Metros | 19000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138143 | Suministro De Tuberia Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario En La 1 Era Etapa Del Colector Felipe Angeles La Instalacion Estara A Cargo Del Bdan | 5000655 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1585934 | 1585934 | 1585934 | 1585932.51 | 1585932.51 | 1585932.51 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 11000 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200138353 | 2da Etapa Construccion Red De Atarjeas | 5200434 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1080000 | 973932 | 973932 | 973932 | 968482.13 | 968482.13 | 216704.39 | 99.4404 | 0 | Metros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200138414 | 2da Etapa De Sistema De Alcantarillado Consistente En Instalacion De Tuberia Suministrada En 2012 Y Descargas Domiciliarias | 2700801 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5148675 | 4148406 | 4148406 | 4148406 | 4123949.4 | 4123949.4 | 1734296.91 | 99.4105 | 0 | Metros | 5000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138500 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Parritas | 100137 | Chihuahua | Ahumada | Parritas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 358800 | 358800 | 358800 | 101745.85 | 101745.85 | 101745.85 | 28.3573 | 0 | Sistema | 28 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138515 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Sistema Lagunar Con Capacidad Para Tratar Hasta 2.9 Litros Por Segundo En Las Localidades La Mesa Y El Porvenir | 200383 | Chihuahua | Aldama | La Mesa | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4180000 | 4180000 | 4180000 | 4180000 | 3387665.73 | 3387665.73 | 1826632.69 | 81.0446 | 0 | Planta | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSRVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138529 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Estacion Adela | 300213 | Chihuahua | Allende | Estación Adela (San Gregorio) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 342386 | 342386 | 342386 | 325011.91 | 325011.91 | 162929.37 | 94.9256 | 0 | Sistema | 202 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138550 | Equipamiento De Parque Infonavit Mezquites | 2013OP000385 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 157829 | 157829 | 157829 | 157829 | 157829 | 157829 | 157829 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138555 | Construccion Centro De Rehabilitacion Fisica | MEO-FISM-01 | Chihuahua | Meoqui | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2096941 | 2096941 | 2096941 | 2096941 | 2096941 | 2096941 | 2096941 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL GASTO AL 100 % DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138560 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Segunda Etapa En Coruyvo Municipio De Urique. | 6500496 | Chihuahua | Urique | Coruyvo (Mesa del Pino) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5528499 | 5528499.42 | 5528499.42 | 5528499.42 | 5528499.42 | 5528499.42 | 5528499.42 | 100 | 0 | Sistema/Documento | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138562 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Gpe. Victoria | 500188 | Chihuahua | Ascensión | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 339153 | 339153 | 339153 | 339153 | 339153 | 101745.85 | 100 | 0 | Sistema | 1369 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138563 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Hasta 15.0 Lps En Las Locs. De Col. Lebaron, Abdenago C. Garcia (Lagunitas) Y La Angostura | 2300129 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9469498 | 9469498 | 9469498 | 9469498 | 6417171.47 | 6417171.47 | 6417171.47 | 67.7668 | 0 | Planta | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138569 | Equipamiento De Parque El Torreon | 2013OP000386 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 155033 | 155033 | 155033 | 155033 | 155033 | 155033 | 155033 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138585 | Equipamiento De Parque Robinson | 2013OP000387 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 87572 | 87570 | 87570 | 87570 | 87570 | 87570 | 87570 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138599 | Equipamiento De Parque Col La Antorcha Popular | 2013OP000388 | Chihuahua | Chihuahua | Chupaderos (Los Ojitos) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 236120 | 236120 | 236120 | 236120 | 171500 | 171500 | 171500 | 72.6326 | 0 | Lote | 1000 | 1 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138600 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Tratar Hasta 10.6 Lps En Las Localidades De Ignacio Zaragoza Y El Saucito (El Sauz) | 3400166 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11944118 | 11944118 | 11944118 | 11944118 | 9487228.8 | 9487228.8 | 9487228.8 | 79.4301 | 0 | Planta | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138609 | Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas | 2500200 | Chihuahua | Gómez Farías | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3426540 | 3426540 | 3426540 | 3426540 | 3369947.48 | 3369947.48 | 1773571.69 | 98.3484 | 0 | Sistema | 1092 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138615 | Equipamiento De Parque Col Margarita M De Juarez | 2013OP000389 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 153538 | 153538 | 153538 | 153538 | 153538 | 153538 | 153538 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138628 | Equipamiento De Parque Fracc Jose Vasconcelos | 2013OP000390 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 141189 | 141189 | 141189 | 141189 | 141189 | 141189 | 141189 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138635 | Perforacion De Pozo A 300 Mts. De Prof. | 2600120 | Chihuahua | Gran Morelos | El Aguaje | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1603691 | 1603691 | 1603691 | 1603691 | 1603691 | 1603691 | 1603691 | 100 | 0 | Pozo | 254 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138640 | 2a Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Cap. De Tratar Hasta 45.4 Lps En La Localidad De Madera | 5 | Chihuahua | Madera | Madera | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1805218 | 6384000 | 6384000 | 6384000 | 4595655.95 | 4595655.95 | 4595655.95 | 71.9871 | 0 | Planta | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138650 | Equipamiento De Parque C Alamo Esq Calle 13 Col El Palomar | 2013OP000391 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 186756 | 186756 | 186756 | 186756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO ADJUDICATORIO / Física: EN PROCESO ADJUDICATORIO / Registro: REVISION
CHH13130200138661 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar Con Cap. Para Tratar Hasta 0.6 Lps En La Localidad De San Isidro De Lomas | 6300298 | Chihuahua | Temósachic | San Isidro de Lomas | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 2394000 | 1462160.18 | 1462160.18 | 1462160.18 | 61.076 | 0 | Planta | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138662 | Equipamiento Parque C Priv Ensenada Entre 4 Y 31 Col 11 De Febrero | 2013OP000392 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 233169 | 233169 | 233169 | 233169 | 233169 | 233169 | 233169 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138672 | Construccion De La Primera Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Cap. De 12.5 Lps En Las Localidades De Valle De Zaragoza Y Col. Galvan (Rancho Ocho) | 6700189 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6405130 | 6405130 | 6405130 | 6405130 | 3361162.09 | 3361162.09 | 3331162.09 | 52.4761 | 0 | Planta | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138674 | Equipamiento Parque C Sierra Madre Y Santa Rosa Jardines Del Saucito | 2013OP000393 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 180882 | 180882 | 180882 | 180882 | 180882 | 180882 | 180882 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138675 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En La Paz | 2600114 | Chihuahua | Gran Morelos | La Paz | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 339153 | 339153 | 339153 | 330815.05 | 330815.05 | 238301.19 | 97.5415 | 0 | Sistema | 677 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138689 | Equipamiento Parque Calle Arroyo Margaritas Y A Tortugas Col Arroyos | 2013OP000395 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 194631 | 194631 | 194631 | 194631 | 194631 | 194631 | 194631 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138694 | Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Las Localidades De Bustillos Y Zamaloapan (Penjamo) | 1701230 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Bustillos | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 310844.69 | 310844.69 | 310844.69 | 90.8903 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138696 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Julimes | 3800145 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 350168 | 350168 | 350168 | 328612.48 | 328612.48 | 328612.48 | 93.8442 | 0 | Sistema | 1795 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200138702 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 2700810 | Chihuahua | Guachochi | Sibarachi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1432667 | 1345115.38 | 1345115.38 | 1345115.38 | 1345115.38 | 1345115.38 | 1345115.38 | 100 | 0 | Sistema | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138704 | Equipamiento Parque C.E Zapata Y Camilo Torres Col Villa | 2013OP000394 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 218829 | 218829 | 218829 | 218829 | 218829 | 218829 | 218829 | 100 | 0 | Lote | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138716 | Equipamiento Parque Eduardo Salido Y C 90 Col Los Pinos | 2013OP000396 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 149299 | 149299 | 149299 | 149299 | 149299 | 149299 | 149299 | 100 | 0 | Lote | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138721 | Construccion De Caseta De Omosis Inversa En Santa Ana De Abajo | 3900130 | Chihuahua | López | Santa Ana de Abajo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 358800 | 358800 | 358800 | 358800 | 104185.36 | 104185.36 | 104185.36 | 29.0372 | 0 | Sistema | 216 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138735 | Camellon En Av Pacheco De 20 Noviembre A Calle Jj Calvo | 2013OP000397 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 758264 | 758264 | 758264 | 758264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100000 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO ADJUDICATORIO / Física: EN PROCESO ADJUDICATORIO / Registro: REVISION
CHH13130200138741 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Piedra Bola, Balleza. | 700419 | Chihuahua | Balleza | Piedra Bola | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3471767 | 2547146.67 | 2547146.67 | 2547146.67 | 2547146.67 | 2547146.67 | 2547146.67 | 100 | 0 | Sistema | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138744 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Cienega De Ceniceros | 4400173 | Chihuahua | Matamoros | Ciénega de Ceniceros | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 342386 | 342386 | 342386 | 333989.92 | 333989.92 | 162929.37 | 97.5478 | 0 | Sistema | 306 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138752 | Arreglo De Camellon E Isletas Crucero Av Teofilo Borunda Y Junta De Los Rios | 2013OP000398 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100000 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO ADJUDICATORIO / Física: EN PROCESO ADJUDICATORIO / Registro: REVISION - VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138757 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En Adolfo Ruiz Cortinez | 4800300 | Chihuahua | Namiquipa | Adolfo Ruiz Cortínez (Providencia) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 339153 | 339153 | 339153 | 339153 | 339153 | 101745.85 | 100 | 0 | Sistema | 413 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138784 | Construccion De La 1era Etapa De Colector Central Sobre Eje Juan Gabriel Entre Mpio Libre Y Gutierrez Najera | 3705849 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3600000 | 2754915 | 2754915 | 2754915 | 2754914.04 | 2754914.04 | 2009176.58 | 100 | 0 | Metros | 5000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138801 | 3a. Etapa Sistema Integral (Linea De Alimentacion De Tanque A Red) | 5300143 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 1837758.08 | 1837758.08 | 1827757 | 67.3171 | 0 | Sistema | 2128 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138832 | Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santo Tomas | 3100639 | Chihuahua | Guerrero | Santo Tomás | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 326024.67 | 326024.67 | 326024.67 | 95.3289 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MINISTRADO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSRVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138845 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cordon De Los Soto Municipio De Guadalupe Y Calvo. | 2900773 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Cordón de los Soto | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3037592 | 3029382.63 | 3029382.63 | 3029382.63 | 3029382.63 | 3029382.63 | 3029382.63 | 100 | 0 | Sistema | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138851 | Proyecto De Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Monteverde (Altamira) | 3500203 | Chihuahua | Janos | Monte Verde (Altamira) | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 188317.45 | 188317.45 | 92253.15 | 55.0636 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
CHH13130200138864 | Parque Metropolitano | 2013OP000358 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6414127 | 7278522 | 7278522 | 7278522 | 7257793 | 7257793 | 7257793 | 99.7152 | 0 | Obra | 824448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROCESO FINIQUITAR / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200138882 | Construcción De Agua Potable En La Localidad De Adjuntas De Arriba Municipio De Balleza. | 700418 | Chihuahua | Balleza | Adjuntas de Arriba | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2664004 | 2628611.95 | 2628611.95 | 2628611.95 | 2628611.95 | 2628611.95 | 2628611.95 | 100 | 0 | Sistema | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138908 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Blanca Guachochi | 2700806 | Chihuahua | Guachochi | Agua Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7287389 | 6172795.36 | 6172795.36 | 6172795.36 | 6172795.36 | 6172795.36 | 6172795.36 | 100 | 0 | Sistema | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200138933 | 2a Etapa Red Y Tomas En San Agustin De Piñones | 5400158 | Chihuahua | Riva Palacio | San Agustín de Piñones | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 282770 | 305769 | 305769 | 305769 | 266401.64 | 266401.64 | 136768.97 | 87.1251 | 0 | Sistema | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200138962 | 2a Etapa Red Y Tomas En Guadalupe | 5400159 | Chihuahua | Riva Palacio | Guadalupe | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 407376 | 405084 | 405084 | 405084 | 402008.31 | 402008.31 | 387248.82 | 99.2407 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200138972 | 2a Etapa Red Y Tomas En Campo 43 | 5400160 | Chihuahua | Riva Palacio | Campo Cuarenta y Tres | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1005488 | 939405 | 939405 | 939405 | 728078.8 | 728078.8 | 728078.8 | 77.5043 | 0 | Sistema | 89 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200138982 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Muracharachi Municipio De Guachochi | 2700807 | Chihuahua | Guachochi | Muracharachi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5132173 | 5034855.56 | 5034855.56 | 5034855.56 | 5034855.56 | 5034855.56 | 5034855.56 | 100 | 0 | Sistema | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139006 | 2a Etapa Red Y Tomas En Campo 63 | 5400161 | Chihuahua | Riva Palacio | Campo Sesenta y Tres | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 332366 | 353340 | 353340 | 353340 | 105895.8 | 105895.8 | 105895.8 | 29.9699 | 0 | Sistema | 153 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: / Registro:
CHH13130200139035 | 2a Etapa Red Y Tomas En Campo 81 | 5400162 | Chihuahua | Riva Palacio | Campo Ochenta y Uno | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNATA CENTRAL DE AGUAY SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 468000 | 404709 | 404709 | 404709 | 380299.81 | 380299.81 | 380299.81 | 93.9687 | 0 | Sistema | 110 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro:
CHH13130200139082 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guirichique Municipio De Guachochi | 2700808 | Chihuahua | Guachochi | Güirichique | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4960702 | 3247667.28 | 3247667.28 | 3247667.28 | 3247667.28 | 3247667.28 | 3247667.28 | 100 | 0 | Sistema | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139092 | 2a Etapa Red Y Tomas En Campo 31 | 5400163 | Chihuahua | Riva Palacio | Campo Treinta y Uno | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 429000 | 440700 | 440700 | 440700 | 132068.66 | 132068.66 | 132068.66 | 29.9679 | 0 | Sistema | 124 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: / Registro:
CHH13130200139117 | Construcción De Sistema De Agua Potable Localidad De Ramucheachi Municipio De Guachochi | 2700809 | Chihuahua | Guachochi | Ramucheachi | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 928597 | 926483.85 | 926483.85 | 926483.85 | 926483.85 | 926483.85 | 926483.85 | 100 | 0 | Sistema | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139120 | 1a Etapa Sectorizacion, Amp. Red Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Balleza | 700424 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4680000 | 4095717 | 4095717 | 4095717 | 4011382.99 | 4011382.99 | 2837165.43 | 97.9409 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139132 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En San Francisco Javier De Satevo | 6100274 | Chihuahua | Satevó | San Francisco Javier de Satevó | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 342386 | 342386 | 342386 | 332632.9 | 332632.9 | 238491.05 | 97.1514 | 0 | Sistema | 445 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139167 | Perforacion De Pozo A 300mts. De Prof. En Rancheria Valerio | 6700190 | Chihuahua | Valle de Zaragoza | Ranchería Valerio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2004396 | 2004396 | 2004396 | 2004396 | 2004396 | 2004396 | 2004396 | 100 | 0 | Pozo | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139173 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En La Localidad De General Carlos Pacheco (El Terrero) | 700421 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358800 | 342386 | 342386 | 342386 | 339018.23 | 339018.23 | 102715.59 | 99.0164 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139193 | 1a Etapa Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Loma Blanca | 3705851 | Chihuahua | Juárez | Loma Blanca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7020000 | 6331407 | 6331407 | 6331407 | 5146888.46 | 5146888.46 | 2506971.03 | 81.2914 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139198 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Marquez | 600188 | Chihuahua | Bachíniva | Rancho de Márquez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2730000 | 1885196 | 1885196 | 1885196 | 1548445.61 | 1548445.61 | 1101002.29 | 82.1371 | 0 | Metros Lineales | 214 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139206 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Portezuela Municipio De Guadalupe Y Calvo | 2900772 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Portezuela | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2636948 | 2581694.4 | 2581694.4 | 2581694.4 | 2581694.4 | 2581694.4 | 2581694.4 | 100 | 0 | Sistema | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139207 | Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En La Localidad Hacienda De Saenz (Santisimo De Abajo) | 6600245 | Chihuahua | Uruachi | Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4947000 | 4947000 | 4947000 | 4947000 | 3835803.95 | 3835803.95 | 2032546.59 | 77.538 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139212 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Altavista | 1100712 | Chihuahua | Camargo | Alta Vista | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5070000 | 5070000 | 5070000 | 5070000 | 4592832.83 | 4592832.83 | 3531178.82 | 90.5884 | 0 | Metros Lineales | 971 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139236 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho El Indio Municipio De Guadalupe Y Calvo. | 2900774 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho el Indio | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5837607 | 5041617.14 | 5041617.14 | 5041617.14 | 5041617.14 | 5041617.14 | 5041617.14 | 100 | 0 | Sistema | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139250 | 2a Etapa Red Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De La Catedral | 2900777 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Catedral | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1619250 | 1412240 | 1412240 | 1412240 | 1412240 | 1412240 | 1412240 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139263 | Sistema Integral, Conduccion, Equipamiento, Tanques, Cloracion, Red Y Tomas En La Localidad De Las Tierras | 46000385 | Chihuahua | Morelos | Las Tierras | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2822867 | 2822867 | 2822867 | 2822867 | 2246340.71 | 2246340.71 | 1626525.32 | 79.5766 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139264 | 1era Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario En Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo) Y Nuevo Tampico | 3600664 | Chihuahua | Jiménez | Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3120000 | 2814699 | 2814699 | 2814699 | 2649264.59 | 2649264.59 | 1602047.03 | 94.1225 | 0 | Metros Lineales | 398 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139282 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema Lagunar En La Localidad De Morelos | 4600387 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3825000 | 3761550 | 3761550 | 3761550 | 3727401.06 | 3727401.06 | 1128464.9 | 99.0922 | 0 | Planta | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139286 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cieneguita De Barranca Municipio De Urique | 6500528 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3518989 | 3283480.21 | 3283480.21 | 3283480.21 | 3283480.21 | 3283480.21 | 3283480.21 | 100 | 0 | Sistema | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139291 | Sistema Integral De Agua Potable En Cocomorachic | 6300299 | Chihuahua | Temósachic | Cocomorachic | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 973158.89 | 973158.89 | 973158.89 | 20.794 | 0 | Sistema | 284 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139292 | Elaboracion De Proyecto De Saneamiento En La Localidad De Escalon | 3600651 | Chihuahua | Jiménez | Escalón | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382500 | 335166 | 335166 | 335166 | 335166 | 335166 | 235835.7 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200139317 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Palmarejo | 2000233 | Chihuahua | Chínipas | Palmarejo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2975000 | 2972631 | 2972631 | 2972631 | 2904759.9 | 2904759.9 | 1132926.49 | 97.7168 | 0 | Sistema | 425 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139344 | Remodelacion De La Presidencia Municipal Museos Y Auditorio | 2013OP000359 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9358062 | 7837971 | 7837971 | 7837971 | 5964385 | 5964385 | 5964385 | 76.096 | 0 | Obra | 824448 | 100 | 90 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139366 | Aportacion Municipal A La Operacion De 100 Casas De Cuidado Diario | 2013AT000062 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1576000 | 1576000 | 1576000 | 1576000 | 1576000 | 1576000 | 1576000 | 100 | 0 | Centro | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TRMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139456 | Pavimentacion Calle Chihuahua | 2500122 | Chihuahua | Galeana | Abdenago C. García (Lagunitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 127027 | 200942 | 200942 | 200942 | 200942 | 200942 | 200942 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139468 | Pav Calle Roque Gomez | 2300123 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 127027 | 127027 | 127027 | 127027 | 127027 | 127027 | 127027 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139478 | Pav Calle Colon | 2300124 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 93064 | 93064 | 93064 | 93064 | 93064 | 93064 | 93064 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139634 | Pav. Calle Galeana | 2300125 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 265217 | 265273 | 265273 | 265273 | 265273 | 265273 | 265273 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139734 | Prim. Miguel Hidalgo (Const. De Techumbre) | 5500183 | Chihuahua | Rosales | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 128697 | 128697 | 128697 | 128697 | 128697 | 128697 | 128697 | 100 | 0 | Escuela | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139760 | Ampliacion Red De Electrificacion Calle 30a Entre 5 De Mayo Y Cuauhtemoc | - | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 176388 | 176388 | 176388 | 176388 | 176388 | 176388 | 176388 | 100 | 0 | Poste | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139895 | Desarrollo Institucional | 6800900 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 712585 | 712585 | 712585 | 712585 | 385501.54 | 385501.54 | 385501.54 | 54.099 | 0 | Informe | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200139918 | Atencion Social Y Participacion Comunitaria | 6800901 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1959609 | 1959609 | 1959609 | 1959609 | 1804746.14 | 1804746.14 | 1445737.45 | 92.0973 | 0 | Informe | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200140207 | Componente De Atencion A Desastres Naturales (Cadena) Seguro De Adhesion | FOLIO 301121 15AC | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112378807 | 112378806.95 | 112378806.95 | 112378806.95 | 112378806.95 | 112378806.95 | 112378806.95 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 97.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200140212 | Construccion 4ta Etapa Coclector Sur-Sur | 3705850 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11500000 | 11493411 | 11493411 | 11493411 | 10899527.91 | 10899527.91 | 7176555.47 | 94.8328 | 0 | Metros | 226457 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200140374 | Construccion De Caseta De Osmosis Inverssa Con Una Capacidad De 15,000 Lpd En La Localidad De Cuauhtemoc | 1701224 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 312800 | 296396 | 296396 | 296396 | 278368.26 | 278368.26 | 146472.66 | 93.9177 | 0 | Sistema | 114007 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200140424 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Una Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Delicias Loc. Miguel Hidalgo | 2100991 | Chihuahua | Delicias | Miguel Hidalgo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349600 | 331265 | 331265 | 331265 | 310059.25 | 310059.25 | 163738.15 | 93.5986 | 0 | Sistema | 2850 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200140475 | Construccion De 2 Casetas De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Hidalgo Del Parral | 3201158 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 625600 | 604190 | 604190 | 604190 | 588913.46 | 588913.46 | 197832.97 | 97.4716 | 0 | Sistema | 104836 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200140552 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio Del Ignacio Zaragoza | 3400156 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349600 | 333955 | 333955 | 333955 | 324021.47 | 324021.47 | 171661.81 | 97.0255 | 0 | Sistema | 3518 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200140616 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd | 4800299 | Chihuahua | Namiquipa | Santa Ana | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349600 | 331266 | 331266 | 331266 | 309540.41 | 309540.41 | 211842.47 | 93.4416 | 0 | Sistema | 2978 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200140635 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lpd En El Mpio De Nuevo Casas Grandes (Col. Alamedas) | 5000628 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331200 | 322950 | 322950 | 322950 | 303532.93 | 303532.93 | 208866.51 | 93.9876 | 0 | Sistema | 55553 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200140686 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa En El Mpio De Santa Barbara | 6000142 | Chihuahua | Santa Bárbara | Santa Bárbara | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349600 | 337636 | 337636 | 337636 | 316325.59 | 316325.59 | 226175.17 | 93.6883 | 0 | Sistema | 8765 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200140758 | Construccion De Caseta De Osmosis Inversa Con Capacidad De 15,000 Lps En El Mpio De Jimenez | 3600650 | Chihuahua | Jiménez | José Mariano Jiménez | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331200 | 313831 | 313831 | 313831 | 293725.87 | 293725.87 | 94149.07 | 93.5936 | 0 | Sistema | 34281 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200142450 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Mesa De Los Hongos Municipio De Guadalupe Y Calvo | 2900775 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Mesa de los Hongos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4322952 | 3298951.74 | 3298951.74 | 3298951.74 | 3298951.74 | 3298951.74 | 3298951.74 | 100 | 0 | Sistema | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200143708 | Transporte | 1312025 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 11080650 | 11080650 | 11080650 | 11080650 | 11080650 | 11080650 | 11080650 | 100 | 0 | Vehículo | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200144447 | Equipamiento Unidad Deportiva San Marcos | 0100134 | Chihuahua | Ahumada | Miguel Ahumada | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259750 | 259750 | 259750 | 259750 | 259750 | 259750 | 259750 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200144568 | Fopedep | 1000276 | Chihuahua | Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200144603 | Pav Calle Guillermo Prieto | 1000282 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200144622 | Pav Calle Obregon En Carvajal | 1000283 | Chihuahua | Buenaventura | Carvajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200144634 | Pav Calle Anahuac Iii | 100284 | Chihuahua | Buenaventura | Rodrigo M. Quevedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 350000 | 304765 | 304765 | 304765 | 304765 | 304765 | 304765 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: HUBO AJUSTE DE COSTOS POR LO Q EL COSTO TOTAL DE LA OBRA VARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200144715 | Construccion Terracerias Camino 14.3 Cuaht-Carichi-Chopeque Del Km 17400 Al 19300 | 1800163 | Chihuahua | Cusihuiriachi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 532354 | 532354 | 532354 | 532354 | 532354 | 532354 | 532354 | 100 | 0 | Kilómetros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLO FALTA ENTREGA RECEPCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200145119 | Fopedep | 2300119 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1528437 | 1528437 | 1528437 | 1528437 | 1528437 | 1528437 | 1528437 | 100 | 0 | Obra | 7500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200145178 | J N Gonzalez Bocanegra | 4100223 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200145189 | Muro De Contencion Sobre Camino A Libramiento | 4100224 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 29748 | 29748 | 29748 | 29748 | 29748 | 29748 | 29748 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200145207 | Muro Contencion Frente Albergue Rosa De Saaron | 4100225 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 53576 | 53576 | 53576 | 53576 | 53576 | 53576 | 53576 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200145215 | Dispensario Medico | 4100226 | Chihuahua | Maguarichi | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 46914 | 46914 | 46914 | 46914 | 46914 | 46914 | 46914 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200145282 | Pav Calle Morelos I | 3800143 | Chihuahua | Julimes | Colonia Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 38886 | 38886 | 38886 | 38886 | 38886 | 38886 | 38886 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200145773 | Transporte | 1312026 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 9750972 | 9750972 | 9750972 | 9750972 | 9750972 | 9750972 | 9750972 | 100 | 0 | Vehículo | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200146576 | Terninal Portátil | 1312033 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 5114672 | 5114672 | 5114672 | 5114672 | 5114672 | 5114672 | 5114672 | 100 | 0 | Pieza | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200146771 | Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura | 01AC | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121800000 | 36000000 | 35892000 | 35892000 | 24883810 | 24883810 | 24883810 | 69.1217 | 0 | BENEFICIARIO | 28 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200147044 | Des. De Capacidades, Innovacion Tec Y Ext. Rural | 03 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36000000 | 36000000 | 35892000 | 35892000 | 24883810 | 24883810 | 24883810 | 69.1217 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200147150 | Prevencion Y Manejo De Riesgos | 04 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58000000 | 58000000 | 57138700 | 57138700 | 54076964 | 54076964 | 54076964 | 93.2361 | 0 | ACCIONES | 23 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200147302 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 05 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Acción | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200147382 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) Activos Productivos Tradicional | 06 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66696667 | 66696667 | 65072603 | 65072603 | 17757541 | 17757541 | 17757541 | 26.6243 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200147400 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua | - | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21651000 | 19616666 | 19139001 | 19139001 | 1093897 | 1093897 | 1093897 | 5.5764 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200147450 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | 07 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31386667 | 66696667 | 65072603 | 65072667 | 17757541 | 17757541 | 17757541 | 26.6243 | 0 | BENEFICIARIO | 0 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200148510 | Complejo Deportivo Indios De Julimes | 3800137 | Chihuahua | Julimes | Julimes | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3374531 | 3374531 | 3374531 | 3374531 | 3374531 | 3374531 | 3374531 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200149474 | Pav. C. Benjamin Argumedo | 3705792 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122463 | 122463 | 122463 | 50919 | 50919 | 50919 | 50919 | 41.5791 | 0 | Metro Cuadrado | 2482 | 100 | 41.58 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705792 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200149499 | Pav. C. Ejido Parritas | 3705794 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194436 | 194436 | 194436 | 113334 | 81102 | 81102 | 81102 | 41.7114 | 0 | Metros Cuadrados | 11833 | 100 | 41.71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705794 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200149512 | Pav. C. Ejido Galeana | 3705796 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125032 | 105089 | 105089 | 105085 | 105085 | 105085 | 105085 | 99.9962 | 0 | Metros Cuadrados | 6599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705796 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200149523 | Pav. C. Tierra Blanca | 3705798 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128019 | 128019 | 128019 | 88129 | 88129 | 88129 | 88129 | 68.8406 | 0 | Metros Cuadrados | 17902 | 100 | 68.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200149561 | Pav. C. Angel Trias | 3705800 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNCIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88336 | 88336 | 88336 | 57168 | 57168 | 57168 | 57168 | 64.7165 | 0 | Metros Cuadrados | 12466 | 100 | 64.72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705800 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200149582 | Pav. C. General Treviño | 3705802 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265150 | 265150 | 265150 | 263776 | 263776 | 263776 | 263776 | 99.4818 | 0 | Metros Cuadrados | 9467 | 100 | 99.48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705802 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200149594 | Pav. C. Isla Tazmania | 3705804 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 178991 | 178991 | 178991 | 166455 | 166455 | 166455 | 166455 | 92.9963 | 0 | Metros Cuadrados | 5604 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3705804 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200149885 | Sustentabilidad De Los Recursos Naturales | 02 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18700000 | 18700000 | 9293900 | 9293900 | 2010413 | 2010413 | 2010413 | 10.7509 | 0 | BENEFICIARIOS | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200150118 | Construccion De Camino Rural En Modulo De Riego 4 De Colonia Revolucion A Colonia Terrazas | 38008 | Chihuahua | Delicias | Colonia Terrazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2771548 | 2395368 | 2395368 | 2395368 | 2395368 | 2395368 | 2395368 | 100 | 0 | Kilómetros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200151637 | Rehabilitación De Infraestructura Academia De Policía | 502912-1312036 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185374 | 185374 | 185374 | 185374 | 185374 | 185374 | 185374 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200151641 | Construccion De Camino Rural De Las Moras Entre Carretera Federal Y Prolongacion De Avenida Plutarco Elias Calles | 38009 | Chihuahua | Delicias | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4495628 | 3382594 | 3382594 | 3382594 | 3382594 | 3382594 | 3382594 | 100 | 0 | Kilómetros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para su revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200151878 | Rastreo De Caminos Vecinales | 5600194 | Chihuahua | Rosario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 95602 | 95602 | 95602 | 95602 | 95602 | 95602 | 95602 | 100 | 0 | Kilómetro | 2235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200151920 | Pavimentación Calle Del Panteón | 5600196 | Chihuahua | Rosario | San Nicolás del Cañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 61339 | 61339 | 61339 | 61339 | 61339 | 61339 | 61339 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200152701 | Pav. C. Lateral Periferico | 5920240958 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112868 | 112868 | 112868 | 112868 | 112868 | 112868 | 112868 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200152755 | Area Verde C. Cascada Y Del Peñon | 5920240960 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125934.91 | 125934.91 | 125934.91 | 125934.91 | 125934.91 | 125934.91 | 125934.91 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200152816 | Area Verde Av. Independencia | 5920240964 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150831.85 | 150831.85 | 150831.85 | 150831.85 | 150831.85 | 150831.85 | 150831.85 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200153686 | Evaluaciones De Control De Confianza | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13758773 | 13758773 | 13758773 | 9535825 | 4222948 | 4222948 | 4222948 | 30.6928 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200153707 | Centro Estatal De Control De Confianza | 2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 51804379 | 51804379 | 51804379 | 51804379 | 74.0063 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200153740 | Profesionalización De Los Elementos De Seguridad Pública | 3 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6130000 | 6130000 | 6130000 | 1703165 | 1703165 | 1703165 | 1703165 | 27.7841 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200153760 | Edificio Uecs | 4 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 1440378 | 1440378 | 1440378 | 1440378 | 13.0943 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200154765 | Adquisicion De 21 Vehiculos Nuevos: 17 Camionetas Pick Up 4x4 Adaptadas, Asi Como 4 Camiones Urbanos Para Pasajeros Adaptados Para Personas Con Discapacidad. | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14783041 | 14783041 | 14783041 | 14783041 | 14783041 | 0 | 0 | 0 | 100 | Vehículo | 38847 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HAN GENERADO $302,427.00 DE INTERESES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155105 | Construccion De Banquetas | 1320006 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1320000 | 1309678 | 1309678 | 1309677 | 1309677 | 1309677 | 1309677 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 1690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1320006 CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155145 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Ignacio Jose De Allende | 1314065 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1236379 | 1225645 | 1225645 | 1225644 | 1225644 | 1225644 | 1225644 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1314065 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155179 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Constitucion Mexicana | 1314067 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1177744 | 1143979 | 1143979 | 1136609 | 1136609 | 1136609 | 1136609 | 99.3558 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314067 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155195 | Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Paso Del Norte | 1314068 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1140560 | 1103960 | 1103960 | 1089505 | 1089505 | 1089505 | 1089505 | 98.6906 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 98.69 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1314068 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155274 | Pavimentacion Esperanza Reyes | 1326008 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1081957 | 1081957 | 1081957 | 997184 | 997184 | 997184 | 997184 | 92.1648 | 0 | Metros Cuadrados | 1034 | 100 | 92.16 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326008 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155291 | Pavimentacion C. Zihuatanejo | 1326010 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1219837 | 1219837 | 1219837 | 1182150 | 1182150 | 1182150 | 1182150 | 96.9105 | 0 | Metros Cuadrados | 876 | 100 | 96.91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155311 | Pavimentacion C. Antonio Elogua | 1326012 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 986849 | 877578 | 877578 | 877578 | 877578 | 877578 | 877578 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155332 | Pavimentacion C. Isla Mandano | 1326014 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 882605 | 862907 | 862907 | 862907 | 862907 | 862907 | 862907 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 964 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155354 | Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares ( Año 1659-Año 1668) | 1326016 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 581632 | 532251 | 532251 | 530326 | 530326 | 530326 | 530326 | 99.6383 | 0 | Metros Cuadrados | 527 | 100 | 99.64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155404 | Pavimentacion C. Isla Martinica | 1326018 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNCIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72377 | 723777 | 723777 | 671286 | 671286 | 671286 | 671286 | 92.7476 | 0 | Metros Cuadrados | 616 | 100 | 92.75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155423 | Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares ( Año 1668- Refugio De La Libertad) | 1326020 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 472108 | 400738 | 400738 | 400681 | 400681 | 400681 | 400681 | 99.9858 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326020 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155443 | Pavimentacion C. Pedernal | 1326022 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 377437 | 362851 | 362851 | 362851 | 362851 | 362851 | 362851 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326022 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155455 | Pavimentacion C. Mayos | 1326024 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 332537 | 319040 | 319040 | 319040 | 319040 | 319040 | 319040 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326024 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155474 | Pavimentacion C. Ejido De Los Arcos | 1326026 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 343975 | 343975 | 343975 | 318288 | 318288 | 318288 | 318288 | 92.5323 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 100 | 92.53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326026 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155486 | Pavimentacion C. Sodio | 1326028 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426706 | 394965 | 39965 | 394877 | 394877 | 394877 | 394877 | 99.9777 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326028 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155499 | Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Escobar) | 1326030 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302892 | 302892 | 302892 | 246298 | 246298 | 246298 | 246298 | 81.3155 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 81.32 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326030 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155521 | Pavimentacion C. Isla Creta | 1326032 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 270328 | 270328 | 270328 | 232710 | 232710 | 232710 | 232710 | 86.0843 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 100 | 86.08 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326032 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155530 | Pavimentacion C. Isla Jasou | 1326034 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 287339 | 287339 | 287339 | 264860 | 264860 | 264860 | 264860 | 92.1768 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 100 | 92.18 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326034 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155540 | Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza) | 1326036 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 281342 | 281342 | 281342 | 226388 | 226388 | 226388 | 226388 | 80.4672 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 100 | 80.47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 1326036 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155808 | Rehabilitacion Caminos Rurales Cordillera Del Rio Bravo Ojinaga Pilares | SN | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 195288 | 195288 | 195288 | 195288 | 195288 | 195288 | 195288 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155854 | Caminos Rurales Region Del Conchos | S N | Chihuahua | Ojinaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 60830 | 60830 | 60830 | 60830 | 60830 | 60830 | 60830 | 100 | 0 | Kilómetros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200155910 | Rehab. Calles Terraceria En Zona Urbana | S N | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 298752 | 298752 | 298752 | 298752 | 298752 | 298752 | 298752 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200156044 | Rehab Pavimento C De La Paz | 5200426 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 87896 | 87896 | 87896 | 87896 | 87896 | 87896 | 87896 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200156077 | Rehab Pav Asfaltico Calle 2da Norte | 5200427 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 122476 | 122476 | 122476 | 122476 | 122476 | 122476 | 122476 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200156163 | Rehab Pav Asfaltico Calle Morelos | 5200428 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 222365 | 222365 | 222365 | 222365 | 222365 | 222365 | 222365 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200156186 | Rehab De Tomas Domiciliarias En Red Calle 6 Y Ave Hombres Ilustres | 5200420 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 17306 | 17306 | 17306 | 17306 | 17306 | 17306 | 17306 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200156224 | Rehab Descargas Domiciliaria En Red Calle 6 Y Hombres Ilustres | 5200421 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 63534 | 63534 | 63534 | 63534 | 63534 | 63534 | 63534 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200156261 | Pav Ave Niños Heroes | 5200422 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 99444 | 99444 | 99444 | 99444 | 99444 | 99444 | 99444 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200156273 | Pav Calle 14 | 5200423 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 251609 | 251609 | 251609 | 251609 | 251609 | 251609 | 251609 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158553 | Ampliacion Red Electrica Barrio Dif | 057-AD-07-13 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49930 | 49930 | 49930 | 49930 | 49930 | 49930 | 49930 | 100 | 0 | Poste | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158573 | Ampliacion Red Electrica Barrio San Miguel | 057-AD-08.13 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49930 | 49930 | 49930 | 49930 | 49930 | 49930 | 49930 | 100 | 0 | Poste | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158579 | Puente Peatonal En Panalachi | 985-13 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 189918 | 189918 | 189918 | 0 | 189918 | 189918 | 189918 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158601 | Ampliacion Red Electrica Barrio Los Jacales | 057-AD-09-13 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 167115 | 167115 | 167115 | 167115 | 167115 | 167115 | 167115 | 100 | 0 | Poste | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158623 | Ampliacion Red Electrica Guadalupe | 057-AD-10-13 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248852 | 248852 | 248852 | 248852 | 248852 | 248852 | 248852 | 100 | 0 | Poste | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158635 | Pavimentacion Calle Barrio San Miguel | 5700165 | Chihuahua | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189550 | 189550 | 189550 | 189550 | 189550 | 189550 | 189550 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158647 | Construccion De Vado | 5700168 | Chihuahua | San Francisco de Borja | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105580 | 100580 | 100580 | 100580 | 100580 | 100580 | 100580 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158653 | Actualización De Tecnologías | 5 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4630000 | 4630000 | 4630000 | 4622960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Software | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158664 | Equipamiento De Los Centros De Justicia Para Mujeres | 6 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2015240 | 2015240 | 2015240 | 6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158670 | Capacitación Del Personal De Los Cjm | 7 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 41393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158683 | Equipamiento Del Personal De Los Ceresos | 8 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistma Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4278705 | 4278705 | 4278705 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 23.3716 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158693 | Mantenimiento Y Conservación De Cctv | 9 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Póliza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158702 | Modernización Tecnológica De Los Ceresos | 10 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22090558 | 22090558 | 22090558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158709 | Mejoramiento De La Infraestructura De Los Ceresos | 11 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5230737 | 5230737 | 5230737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158716 | Terminales De Radiocomunicación | 12 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2611610 | 8361608 | 8361608 | 101384 | 101384 | 101384 | 101384 | 1.2125 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158723 | Mantenimiento A La Red De Telecomunicaciones | 13 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14940000 | 13900000 | 13900000 | 7562443 | 7562443 | 7562443 | 7562443 | 54.4061 | 0 | Póliza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158728 | Equipamiento Para La Red De Telecomunicaciones | 14 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8250000 | 2500000 | 2500000 | 2498214.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158735 | Ampliación De La Cobertura De La Red De Telecomunicaciones | 15 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14560000 | 15600000 | 15600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158743 | Modernización Tecnológica Para La Actualización De Las Bases De Datos De Seguridad Pública | 16 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17386935 | 17386935 | 17386935 | 2895448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158748 | Mantenimiento De Sitios Afis | 17 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 2199400 | 2199400 | 2199400 | 2199400 | 39.8442 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158754 | Equipamiento Para Los Servicios De Llamadas 066 Y 089 | 18 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1293000 | 1293000 | 1293000 | 91304 | 91304 | 91304 | 91304 | 7.0614 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 14 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158759 | Certificación De Procesos De Los Servicios De Llamadas 066 Y 089 | 19 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 57522 | 57522 | 57522 | 57522 | 71.9025 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158762 | Modernización Tecnológica Para El Registro Público Vehicular | 20 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4305000 | 4305000 | 4305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158772 | Evaluación De Los Programas Y Acciones | 21 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 649600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158775 | Modernización Y Equipamiento De Los Laboratorios De Genética Forense | 22 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10141018 | 10141018 | 10141018 | 10061676 | 10061676 | 10061676 | 10061676 | 99.2176 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158781 | Pav Calle Prolongacion Benito Juarez En San Juanito | 990-13 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 1105750 | 1105750 | 563834 | 0 | 0 | 563834 | 563834 | 50.9911 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200158791 | Mejoramiento Estratégico Y Continuo De Las Corporaciones Policiaca | 23 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33544126 | 33544126 | 33544126 | 2781800 | 2781800 | 2781800 | 2781800 | 8.293 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158796 | Alta Tecnología Para Seguridad Pública | 24 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3245545 | 3245545 | 3245545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200158808 | Suministro De Lamina Para Mejoramiento De Vivienda | 991-13 | Chihuahua | Bocoyna | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 921152 | 921152 | 921152 | 0 | 0 | 921152 | 921152 | 100 | 0 | Programa | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR TERMINAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200160139 | Pavimentación Vialidad Fco. I Madero Entre Vialidad Morelos Y C. División Del Norte | 1701223 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2692846 | 2688945.58 | 2688945.58 | 2688945.58 | 2688945.58 | 2688945.58 | 2688945.58 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200160280 | Costrucción De Edificio Poliforo Cuauhtémoc | 1701211 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuauhtémoc | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16500585 | 16527302.27 | 16527302.27 | 16527302.27 | 16527302.27 | 16527302.27 | 16527302.27 | 100 | 0 | Obra | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200160302 | Obras Exteriores Poliforo Cuauhtémoc | 1701212 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuauhtémoc | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3948415 | 3594731.56 | 3594731.56 | 3594731.56 | 3594731.56 | 3594731.56 | 3594731.56 | 100 | 0 | Obra | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200160690 | Construcción De Centro De Salud Rubio | 1701226 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Salud | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 3371035 | 3360484 | 3360484 | 3360484 | 3360484 | 3360484 | 3360484 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200161234 | Proyecto Geometrico Para El Programa De Riego De Sello | 170015 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 494556 | 378515 | 378515 | 378515 | 378515 | 378515 | 378515 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200161300 | Riego De Sello En Arroyo Del Agua | 170016 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 393735 | 392824 | 392824 | 392824 | 392824 | 392824 | 392824 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200161328 | Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex | 1214125 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3608850 | 3608850 | 3608850 | 3608849 | 3608849 | 3608849 | 3608849 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra 1214125 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200161481 | Conexion Camino Real-Pimentel-Acambay-Division Del Norte-Viaducto | 3704724 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9881320 | 9881320 | 9881320 | 4825904 | 4825904 | 4825904 | 4825904 | 48.8387 | 0 | Obra | 1 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 3704724 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200161531 | Equipamiento Para La Policía Estatal Acreditable | 1 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30573631 | 83069297 | 83069297 | 42735151 | 42735151 | 30943622 | 30943622 | 37.2504 | 9390524 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200161563 | Modernización Tecnológica De La Policía Estatal Acreditable | 2 | Chihuahua | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4757500 | 11491489 | 11491489 | 7107596 | 7107596 | 3901317 | 3901317 | 33.9496 | 482576 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH13130200162271 | Gimnasio De Usos Multiples | 5920240963 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200162390 | Acceso Norte Parral | 5920240965 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 939869.04 | 939869.04 | 939869.04 | 939869.04 | 939869.04 | 939869.04 | 939869.04 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200162452 | Construccion Camino San Vicente-Maguarichi Del Km 0-000 Al 39-000 | 4100174 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 14910915 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 786 | 7.41 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200162533 | Pav. C. Arroyo Del Potrero | 5910240597 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 697416.02 | 697416.02 | 697416.02 | 697416.02 | 697416.02 | 697416.02 | 697416.02 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200162534 | Const. Camino E. C Km 86-800 San Juanito-Basaseachi-Uruachi-Rocoroybo Km 0-000 Al 51-000 | 6600233 | Chihuahua | Uruachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 14942453 | 14942453 | 14942453 | 14942453 | 12066685 | 2875768 | 2875768 | 19.2456 | 0 | Obra | 1244 | 11.73 | 0 | Financiera: / Física: SE PAGO ANTICIPO / Registro: SE PAGO ANTICIPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163260 | Pav. C. Rio Fuerte | 5910240598 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204566.46 | 204566.46 | 204566.46 | 204566.46 | 204566.46 | 204566.46 | 204566.46 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163322 | Pav. C. Poetas | 5910240599 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 485445.09 | 485445.09 | 485445.09 | 485445.09 | 485445.09 | 485445.09 | 485445.09 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163367 | Pav. C. Priv. Encino | 5910240600 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111240.09 | 111240.09 | 111240.09 | 111240.09 | 111240.09 | 111240.09 | 111240.09 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163429 | Pav. C. Sierra Azul | 5910240601 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210525.69 | 210525.69 | 210525.69 | 210525.69 | 210525.69 | 210525.69 | 210525.69 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163465 | Pav. C. Front. Sonoita | 5910240602 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 270884.72 | 270884.72 | 270884.72 | 270884.72 | 270884.72 | 270884.72 | 270884.72 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163506 | Pav. C. Arroz | 5910240603 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 203004.66 | 203004.66 | 203004.66 | 203004.66 | 203004.66 | 203004.66 | 203004.66 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163557 | Pav. C. Apalaches | 5910240604 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190075.4 | 190075.4 | 190075.4 | 190075.4 | 190075.4 | 190075.4 | 190075.4 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163634 | Pav. C. Arte Y Cultura | 5910240605 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 239477.8 | 239477.8 | 239477.8 | 239477.8 | 239477.8 | 239477.8 | 239477.8 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163699 | Pav. C. Palma | 5910240606 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250856.41 | 250856.41 | 250856.1 | 250856.41 | 250856.41 | 250856.41 | 250856.41 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163747 | Pav. C. 8 De Mayo | 5910240607 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 142789.99 | 142789.99 | 142789.99 | 142789.99 | 142789.99 | 142789.99 | 142789.99 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163792 | Pav. C. De Las Rosas | 5910240608 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139615.58 | 139615.58 | 139615.58 | 139615.58 | 139615.58 | 139615.58 | 139615.58 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163932 | Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Poniente | 502912-1312039 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1090572 | 1090572 | 1090572 | 1090572 | 1090572 | 1090572 | 1090572 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163935 | Pav. C. Candelilla | 5910240609 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108079.72 | 108079.72 | 108079.72 | 108079.72 | 108079.72 | 108079.72 | 108079.72 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163951 | Pav. C. Cardenal | 5910240610 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221154.52 | 221154.52 | 221154.52 | 221154.52 | 221154.52 | 221154.52 | 221154.52 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200163970 | Pav. C. Adolfo Ruiz Cortinez | 5910240611 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 167218.9 | 167218.9 | 167218.9 | 167218.9 | 167218.9 | 167218.9 | 167218.9 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164092 | Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Universidad | 502912-1312040 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4714851 | 4714851 | 4714851 | 4714851 | 4714851 | 4714851 | 4714851 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164162 | Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Centro | 502912-1312041 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4713510 | 4713510 | 4713510 | 4713510 | 4713510 | 4713510 | 4713510 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164234 | Rehabilitación E Infraestrucura Al Edificio Del Distrito Oriente | 502912-1312042 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 687037 | 687037 | 687037 | 687037 | 687037 | 687037 | 687037 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164294 | Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Sur | 502912-1312043 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4726779 | 4726779 | 4726779 | 4726779 | 4726779 | 4726779 | 4726779 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164341 | Rehabilitación E Infraestructura | 502912-1312044 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2921703 | 2921703 | 2921703 | 2921703 | 2921703 | 2921703 | 2921703 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164419 | Rehabilitación E Infraestructura Al Edificio Del Distrito Valle | 502912-1312045 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 708634 | 708634 | 708634 | 708634 | 708634 | 708634 | 708634 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164532 | Construcción De Plaza De La Mexicanidad | 514114 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48217356 | 48217356 | 48217356 | 48217356 | 48217356 | 48217356 | 48217356 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164623 | Adquisición De Vehículos Tipo Motocicleta | 514431 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Tránsito | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4872900 | 4872900 | 4872900 | 4872900 | 4872900 | 4872900 | 4872900 | 100 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164688 | Afectaciones Para Centro Comunitario Palo Chino | 515232 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de centros Comunitarios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1202560 | 1202560 | 1202560 | 1202560 | 1202560 | 1202560 | 1202560 | 100 | 0 | Inmueble | 0 | 100 | 100 | Financiera: AFECTACION DE 2 PREDIOS PARA CENTRO COMUNITARIO PALO CHINO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200164996 | Terminal Portátil | 515612 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1022934 | 1022934 | 1022934 | 1022934 | 1022934 | 1022934 | 1022934 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: 40 RADIOS PORTATILES. INCLUYEN BATERIA Y CARGADOR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200166248 | Riego De Sello En Calle De Acceso Y Perimetro De Plaza | 1701225 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 210755 | 210755 | 210755 | 210755 | 210755 | 210755 | 210755 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200166394 | Riego De Sello En Carriles De Desaceleración En Acceso A Col Reforma | 170014 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Colonia Obregón (Rubio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 379155 | 379155 | 379155 | 373039 | 373039 | 373039 | 373039 | 98.3869 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200166668 | Techumbre Cancha Esc Sec Moris | 02 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200166786 | Prevencion Social Del Delito | - | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Programa | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE RUBRO SE IMPARTEN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PREVENCION DELDELITO, DE LA VIOLENCIA Y DE LAS ADICCIONES, ASI COMO CONSEJOS O COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200166903 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seg. Pub. | - | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 100 | 0 | Acción | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVAN A CABO CAPACITACIONES PARA EL INFORME HOMOLOGADO Y CURSOS DE UNIDAD DE ANALISIS. RECLASIFICANDO RECURSOS PARA EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HABIAN REGISTRADO EN ESTE RUBRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200167010 | Sistema Nacional De Informacion De Seg. Pub. | - | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 100 | 0 | Sistema | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIEREN 3 EQUIPOS DE COMPUTO PC, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE RADIOS Y AL SISTEMA 060, ADEMAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200168028 | Pintura De Fachadas Y Techumbres Del Centro Historico | 2110860001 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2478019 | 2478019 | 2478019 | 2478019 | 2478019 | 2478019 | 2478019 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200168492 | Pavimentación De Calle Colibri | 511426-1326038 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188912 | 188912 | 188912 | 188912 | 188912 | 188912 | 188912 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200168597 | Pavimentación Con Concreto Hodraúlico De La Calle Tenochtitlan Entre 108a Y 120a | 1701215 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100000 | 2103287.55 | 2103287.55 | 2103287.55 | 2103287.55 | 2103287.55 | 2103287.55 | 100 | 0 | Programa | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200168645 | Pavimentación Calle Monclova | 511426-1326040 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 295031 | 295031 | 295031 | 295031 | 295031 | 295031 | 295031 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200170188 | Casa De Salud En Choreachi | - | Chihuahua | Balleza | Choreachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161693 | 161693 | 161693 | 161693 | 161693 | 161693 | 161693 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200170240 | Prol. Av. Independencia | 2110870001 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 841200.4 | 841200.4 | 841200.4 | 841200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 0 | Financiera: SE CAMBIO LA PROYECCIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE / Física: ESTA OBRA INICIARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200170291 | Pav. C. Carlos Fuero | 2110870002 | Chihuahua | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1156799.6 | 1156799.6 | 1156799.6 | 1156799.6 | 1156799.6 | 1156799.6 | 1156799.6 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200170299 | Construccion Linea Y Red Distribucion Electrica En Ultima Agua | - | Chihuahua | Balleza | Última Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200170388 | 3 Aulas Adosadas En I T P Del Vergel | - | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Aula | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200170456 | Construccion De Aulas Preescolar En Riquiarachi | - | Chihuahua | Balleza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171401 | Pavimentación De Calle Monclova (De La Fundición - Altos Hornos) | 511426-1326044 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Municipal de Urbanización Municipal | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 352481 | 352481 | 352481 | 352481 | 352481 | 352481 | 352481 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171420 | Pavimentación Calle Trigo | 511426-1326048 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Inversión Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303054 | 303054 | 303054 | 303054 | 303054 | 303054 | 303054 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171448 | Pavimentación Calle Quinta | 511426-1326052 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174779 | 174779 | 174779 | 174779 | 174779 | 174779 | 174779 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171468 | Pavimentación Calle Grulla | 511426-1326054 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1227668 | 1227668 | 1227668 | 1227668 | 1227668 | 1227668 | 1227668 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171522 | Pavimentación Calle Arturo Gamiz | 511426-1326056 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 395884 | 395884 | 395884 | 395884 | 395884 | 395884 | 395884 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171566 | Pavimentación Calle Zaire | 511426-1326058 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434864 | 434864 | 434864 | 434864 | 434864 | 434864 | 434864 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171670 | Pavimentación Calle Presa Del Tintero | 511426-1326060 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 522545 | 522545 | 522545 | 522545 | 522545 | 522545 | 522545 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171686 | Pavimentación Calle Puebla | 511426-1326062 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262592 | 262592 | 262592 | 262592 | 262592 | 262592 | 262592 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171700 | Pavimentación Calle Hidalgo | 511426-1326064 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 455410 | 455410 | 455410 | 455410 | 455410 | 455410 | 455410 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171713 | Pavimentación Calle Manuel Granadillos | 511426-1326066 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317286 | 317286 | 317286 | 317286 | 317286 | 317286 | 317286 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171724 | Pavimentación Calle Daniel Longoria | 511426-1326068 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182976 | 182976 | 182976 | 182976 | 182976 | 182976 | 182976 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171746 | Pavimentación Calle Daniel Longoria (Maximino Favela) | 511426-1326070 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198082 | 198082 | 198082 | 198082 | 198082 | 198082 | 198082 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171759 | Pavimentación Calle Atomo | 511426-1326072 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500578 | 500578 | 500578 | 500578 | 500578 | 500578 | 500578 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171804 | Pavimentación Calle Tallo | 511426-1326074 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 332844 | 332844 | 332844 | 332844 | 332844 | 332844 | 332844 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171824 | Pavimentación Calle Maximino Favela (Daniel Longoria) | 511426-1326076 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308802 | 308802 | 308802 | 308802 | 308802 | 308802 | 308802 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171837 | Pavimentación Calle Zenith | 511426-1326078 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 571672 | 571672 | 571672 | 571672 | 571672 | 571672 | 571672 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171849 | Pavimentación Calle Lorenzo Aguilar | 511426-1326080 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430717 | 430717 | 430717 | 430717 | 430717 | 430717 | 430717 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171863 | Pavimentación Calle Atomo (Lorenzo Aguilar - Zafra) | 511426-1326082 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 805848 | 805848 | 805848 | 805848 | 805848 | 805848 | 805848 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171876 | Pavimentación Calle Maximino Favela (Francisco Leal) | 511426-1326084 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 290731 | 290731 | 290731 | 290731 | 290731 | 290731 | 290731 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171889 | Pavimentación Calle Raúl Alarcón | 511426-1326086 | Chihuahua | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de Urbanización Municipal Adicional | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1098287 | 1098287 | 1098287 | 1098287 | 1098287 | 1098287 | 1098287 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171908 | Construccion De 30 Unidades Basicasde Vivienda Rural En El Vergel | - | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200171963 | Puente Colgante Peatonal En El Poleo | - | Chihuahua | Balleza | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH13130200172060 | Fopedep 13 | -0700416 | Chihuahua | Balleza | Mariano Balleza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11107257 | 11107257 | 11107257 | 11107257 | 11107257 | 11107257 | 11107257 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.