## AVANCE F Y F PESOS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2014
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
ENERO-DICIEMBRE DE 2014
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/ Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento Comisión Federal de Electricidad (Millones de pesos a precios de 2014)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2013 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2013 | Avance Físico
[5 empty] | 2014 | [5 empty] | 2014
[5 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 343486.9896 | 95307.807 | 69711.5258 | 9768.1489 | 105075.9559 | 30.591
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 318839.6969 | 95307.807 | 64056.4254 | 9768.1489 | 105075.9559 | 32.9557
| Inversión Directa |  | 261462.9841 | 94376.1576 | 44995.8696 | 7961.5767 | 102337.7343 | 39.1404
| Aprobados en 2002 |  | 15990.526 | 11559.5172 | 227.9601 | 293.9173 | 11853.4345 | 74.1279
62 | CCC Pacífico 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 12654.3675 | 8997.1134 | 154.3701 | 293.9173 | 9291.0307 | 73.4215 |  | 100 | 0 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 3336.1585 | 2562.4038 | 73.59 | 0 | 2562.4038 | 76.807 |  | 81.8 | 1.2 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 1718.3559 | 1033.2036 | 0 | 0 | 1033.2036 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1718.3559 | 1033.2036 | 0 | 0 | 1033.2036 | 60.1274 |  | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 1912.0281 | 1108.1806 | 863.9494 | 0 | 1108.1806 | 57.9584
139 | SE 912 División Oriente | Terminado Totalmente | 236.5393 | 176.4688 | 0 | 0 | 176.4688 | 74.6044 |  | 99.9 | 0 | 0 | 99.9
140 | SE 914 División Centro Sur 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 458.9821 | 318.2105 | 261.1833 | 0 | 318.2105 | 69.3296 |  | 60 | 40 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico 6_/ | Terminado Totalmente | 1216.5067 | 613.5012 | 602.7661 | 0 | 613.5012 | 50.4314 |  | 48 | 51.95 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 19706.7167 | 18306.3264 | 763.9084 | 772.1153 | 19078.4417 | 96.8119
146 | CH La Yesca 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 18397.5 | 17504.1174 | 763.9084 | 772.1153 | 18276.2327 | 99.3408 |  | 100 | 0 | 0 | 100
151 | SE 1006 Central Sur 6_/ | Terminado Totalmente | 328.5268 | 228.207 | 0 | 0 | 228.207 | 69.4637 |  | 99.9 | 0 | 0 | 99.9
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 980.69 | 574.002 | 0 | 0 | 574.002 | 58.5304 |  | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
| Aprobados 2006 |  | 26040.7696 | 14451.5482 | 3859.6252 | 1367.1435 | 15818.6917 | 60.7459
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 8710.691 | 2981.8668 | 971.388 | 479.4444 | 3461.3112 | 39.7364 |  | 74.9 | 14.2 | 10.2 | 85.1
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte 5_/ | Terminado Totalmente | 446.2056 | 342.9294 | 0 | 0 | 342.9294 | 76.8546 |  | 94.4 | 0 | 5.6 | 100
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4161.3411 | 2585.9526 | 583.3363 | 0 | 2585.9526 | 62.1423 |  | 54.9 | 17.5 | 0 | 54.9
190 | SE 1120 Noroeste 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1032.1224 | 795.8023 | 258.0306 | 0 | 795.8023 | 77.1035 |  | 76.4 | 23.6 | 0 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 933.0181 | 692.3465 | 233.2545 | 83.6164 | 775.9629 | 83.167 |  | 82.8 | 17.2 | 16.7 | 99.5
194 | SE 1124 Bajío Centro 4_/ 6_/ | Terminado Totalmente | 1008.1813 | 577.15 | 362.9453 | 0 | 577.15 | 57.2466 |  | 99.9 | 0.1 | 0 | 99.9
195 | SE 1125 Distribución 4_/ 6_/ | Terminado Totalmente | 2159.078 | 1423.9888 | 0 | 0 | 1423.9888 | 65.9536 |  | 99.9 | 0.1 | 0 | 99.9
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 786.8907 | 322.6186 | 196.7227 | 0 | 322.6186 | 40.9992 |  | 59.8 | 25 | 0 | 59.8
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Terminado Totalmente | 1098.5344 | 956.67 | 0 | 63.4358 | 1020.1058 | 92.8606 |  | 93.6 | 0 | 6.4 | 100
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste 4_/ | Terminado Totalmente | 1674.2314 | 1018.4856 | 877.9876 | 251.7027 | 1270.1883 | 75.867 |  | 80.3 | 19.7 | 19.7 | 100
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 2301.2137 | 1186.2708 | 375.9603 | 482.3452 | 1668.616 | 72.5103 |  | 50.2 | 13 | 6.4 | 56.6
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1729.262 | 1567.467 | 0 | 6.5991 | 1574.0661 | 91.0253 |  | 77.8 | 0 | 0.5 | 78.3
| Aprobados en 2007 |  | 34449.7094 | 30331.2297 | 3319.332 | 178.7687 | 30509.9984 | 88.5639
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 1957.3671 | 919.875 | 685.0785 | 0 | 919.875 | 46.9955 |  | 49.5 | 35 | 5.8 | 55.3
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 3033.8178 | 2796.42 | 0 | 0 | 2796.42 | 92.1749 |  | 99.2 | 0 | 0 | 99.2
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 504.6361 | 504.6361 | 0 | 0 | 504.6361 | 100 |  | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1720.2957 | 808.4597 | 516.0887 | 0 | 808.4597 | 46.9954 |  | 38 | 30 | 0 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 3548.0929 | 3015.8433 | 887.0232 | 32.1443 | 3047.9876 | 85.905 |  | 77.91 | 22.1 | 1 | 78.91
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 750.6033 | 568.1148 | 135.4056 | 56.005 | 624.1198 | 83.1491 |  | 67.3 | 22.7 | 8.6 | 75.9
216 | RM CCC Poza Rica 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 2215.9568 | 2185.623 | 46.9666 | 20.2508 | 2205.8738 | 99.545 |  | 98.5 | 1.52 | 1.1 | 99.6
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 4_/ | Terminado Totalmente | 2336.2912 | 2321.0286 | 76.3864 | 11.801 | 2332.8296 | 99.8518 |  | 99.4 | 0.6 | 0.6 | 100
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 15589.5264 | 15314.079 | 103.026 | 57.2388 | 15371.3178 | 98.6003 |  | 100 | 0 | 0 | 100
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 373.3285 | 369.4218 | 0 | 0 | 369.4218 | 98.9535 |  | 99.2 | 0 | 0.1 | 99.3
229 | CT TG Baja California II 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 2419.7937 | 1527.7284 | 869.3569 | 1.3289 | 1529.0573 | 63.1896 |  | 69.5 | 30.53 | 0 | 69.5
| Aprobados en 2008 |  | 8342.3303 | 3510.5926 | 2459.253 | 278.1018 | 3788.6943 | 45.4153
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 642.101 | 95.667 | 0 | 0 | 95.667 | 14.8991 |  | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Por Licitar con cambio de alcance | 578.7706 | 0 | 89.7945 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.52 | 0 | 0
235 | CCI Baja California Sur IV 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1483.5013 | 1331.979 | 125.9349 | 95.7815 | 1427.7604 | 96.2426 |  | 99.2 | 0.8 | 0.8 | 100
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Fallo y Adjudicación | 161.3343 | 0 | 66.5181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.23 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 786.5979 | 269.3394 | 344.6485 | 0 | 269.3394 | 34.2411 |  | 37.96 | 43.82 | 0 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1934.5959 | 299.8057 | 580.3788 | 63.204 | 363.0096 | 18.7641 |  | 17.6 | 30 | 14.4 | 32
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 1381.0572 | 881.6082 | 609.4605 | 119.1164 | 1000.7246 | 72.4608 |  | 54.2 | 44 | 22 | 76.2
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1374.372 | 632.1933 | 642.5176 | 0 | 632.1933 | 45.9987 |  | 50 | 46.74 | 0 | 50
| Aprobados en 2009 |  | 9949.9214 | 1408.0711 | 2406.9587 | 713.8678 | 2121.9388 | 21.3262
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Terminado Totalmente | 284.268 | 242.847 | 0 | 31.7476 | 274.5946 | 96.5971 |  | 99.3 | 0 | 0.7 | 100
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 844.6536 | 234.0162 | 578.2578 | 165.5774 | 399.5936 | 47.3086 |  | 50.5 | 49.5 | 39.8 | 90.3
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 675.553 | 179.5596 | 405.3318 | 44.1198 | 223.6794 | 33.1106 |  | 35 | 60 | 26.7 | 61.7
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1204.1116 | 126.1333 | 722.467 | 31.6615 | 157.7948 | 13.1047 |  | 9.5 | 60 | 7.7 | 17.2
257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 602.9401 | 0 | 422.099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.8 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 6338.395 | 625.515 | 278.8031 | 440.7615 | 1066.2765 | 16.8225 |  | 0 | 27.62 | 19.9 | 19.9
| Aprobados en 2010 |  | 9364.8439 | 4498.9982 | 1283.0429 | 183.194 | 4682.1922 | 49.9975
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 1375.8386 | 70.6464 | 825.5032 | 1.3157 | 71.9621 | 5.2304 |  | 10.3 | 60 | 0.3 | 10.6
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Cierre y otras) | 552.5873 | 8.5364 | 331.5524 | 0 | 8.5364 | 1.5448 |  | 1.5 | 60 | 0 | 1.5
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I 4_/ | Construcción | 7436.418 | 4419.8154 | 125.9874 | 181.8783 | 4601.6937 | 61.8805 |  | 93.9 | 6.1 | 5.4 | 99.3
| Aprobados en 2011 |  | 34607.5475 | 7550.334 | 8455.2984 | 2034.8434 | 9585.1774 | 27.6968
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte 4_/ | Terminado Totalmente | 595.4314 | 350.2884 | 249.5584 | 180.012 | 530.3004 | 89.0615 |  | 88.7 | 11.3 | 11.3 | 100
264 | CC Centro 4_/ | Construcción | 10833.9368 | 6099.1392 | 1024.3898 | 178.0347 | 6277.1739 | 57.9399 |  | 92.9 | 7.1 | 4.4 | 97.3
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Fallo y Adjudicación | 1292.6819 | 0 | 677.131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.38 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Varias (Cierre y otras) | 509.9198 | 32.3796 | 48.6724 | 196.6521 | 229.0317 | 44.9152 |  | 9.4 | 9.55 | 61.6 | 71
268 | CCI Guerrero Negro IV 4_/ | Construcción | 303.6947 | 45.6258 | 271.1781 | 72.7407 | 118.3665 | 38.9755 |  | 14.9 | 85.1 | 34 | 48.9
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción | 42.821 | 0 | 39.1898 | 10.5473 | 10.5473 | 24.6311 |  | 0 | 91.52 | 29.5 | 29.5
271 | CCI Santa Rosalía III | Por Licitar sin cambio de alcance | 441.5098 | 0 | 378.683 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85.77 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Por Licitar sin cambio de alcance | 27.9302 | 0 | 22.2157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79.54 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Licitación y construcción) | 1518.6915 | 0 | 911.2149 | 81.5844 | 81.5844 | 5.372 |  | 0 | 60 | 5.9 | 5.9
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 4889.6765 | 487.1658 | 3497.5732 | 882.9951 | 1370.1609 | 28.0215 |  | 11.4 | 72 | 40.9 | 52.3
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1650.3015 | 535.7352 | 1077.7713 | 432.2771 | 968.0123 | 58.6567 |  | 52.1 | 43.6 | 47.1 | 99.2
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 12500.9522 | 0 | 257.7208 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.36 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 34585.1165 | 609.3252 | 8524.963 | 1888.6555 | 2497.9807 | 7.2227 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 3568.9384 | 0 | 1003.9104 | 2.8853 | 2.8853 | 0.080845 |  | 0 | 28.13 | 0.1 | 0.1
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 1705.1392 | 0 | 682.0557 | 1.3582 | 1.3582 | 0.079653 |  | 0 | 60 | 0.2 | 0.2
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 776.7239 | 0 | 50.9215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.56 | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 971.1819 | 0 | 582.7092 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Fallo y Adjudicación | 366.2826 | 0 | 128.3776 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.05 | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 1912.0876 | 108.9132 | 532.5775 | 200.795 | 309.7082 | 16.1974 |  | 5.4 | 27.85 | 11.7 | 17.1
285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 12402.9984 | 0 | 1457.5478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.25 | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | Construcción | 1649.9268 | 0 | 308.0089 | 429.4001 | 429.4001 | 26.0254 |  | 0 | 18.67 | 30 | 30
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 330.6566 | 0 | 323.796 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.99 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Licitación y construcción) | 750.4414 | 0 | 300.1766 | 31.5762 | 31.5762 | 4.2077 |  | 0 | 60 | 11 | 11
289 | CH Chicoasén II | Fallo y Adjudicación | 5775.3432 | 0 | 1246.7816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Fallo y Adjudicación | 1035.1169 | 0 | 293.6977 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.94 | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 1669.0212 | 197.2212 | 141.8374 | 647.2406 | 844.4618 | 50.5962 |  | 20.4 | 8.5 | 73.51 | 93.91
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1313.5962 | 206.052 | 1232.6472 | 417.8716 | 623.9236 | 47.4974 |  | 27.01 | 73 | 72 | 99.01
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 357.6621 | 97.1388 | 239.9181 | 157.5284 | 254.6672 | 71.2033 |  | 35.6 | 64.4 | 64.2 | 99.8
| Aprobados en 2013 |  | 40147.8259 | 8.8308 | 7176.4782 | 250.9695 | 259.8003 | 0.64711
296 | CC Guaymas II | Fallo y Adjudicación | 12036.1875 | 0 | 1011.268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.05 | 0 | 0
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2135.1858 | 0 | 343.3989 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.08 | 0 | 0
298 | CC Valle de México II | Fallo y Adjudicación | 10284.2689 | 0 | 1341.7084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.16 | 0 | 0
302 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos | Por Licitar sin cambio de alcance | 451.7924 | 0 | 206.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.73 | 0 | 0
303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 4593.2723 | 0 | 736.8517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.04 | 0 | 0
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3613.6664 | 0 | 697.0003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.29 | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 158.3362 | 8.8308 | 94.5631 | 59.2842 | 68.115 | 43.0192 |  | 4.4 | 59.73 | 43 | 47.4
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Varias (Licitación y construcción) | 1108.2948 | 0 | 394.5896 | 73.9211 | 73.9211 | 6.6698 |  | 0 | 35.6 | 7 | 7
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias (Licitación y construcción) | 1485.1934 | 0 | 630.8429 | 54.8211 | 54.8211 | 3.6912 |  | 0 | 42.48 | 3.2 | 3.2
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Varias (Licitación y construcción) | 755.9754 | 0 | 410.7647 | 62.9431 | 62.9431 | 8.3261 |  | 0 | 54.33 | 8.9 | 8.9
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 1413.3695 | 0 | 565.3478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 1722.3592 | 0 | 688.9437 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 4_/ | Fallo y Adjudicación | 389.924 | 0 | 54.5891 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0
| Aprobados en 2014 |  | 24647.2926 | 0 | 5655.1004 | 0 | 0 | 0
313 | CC Guaymas III | Fallo y Adjudicación | 10674.4944 | 0 | 1392.6181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III | Autorizado | 2101.2889 | 0 | 321.5289 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Fallo y Adjudicación | 258.7424 | 0 | 38.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Fallo y Adjudicación | 1098.8753 | 0 | 122.439 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Construcción | 268.0148 | 0 | 48.7166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Fallo y Adjudicación | 735.9883 | 0 | 134.6697 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Fallo y Adjudicación | 1221.1819 | 0 | 281.0255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 8288.7066 | 0 | 3315.4826 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 82024.0055 | 931.6494 | 24715.6562 | 1806.5722 | 2738.2216 | 3.3383
| Aprobados en 2008 |  | 3880.0705 | 0 | 2236.4726 | 718.3759 | 718.3759 | 18.5145
36 | CC Baja California III | Construcción | 3880.0705 | 0 | 2236.4726 | 718.3759 | 718.3759 | 18.5145 |  | 0 | 57.64 | 24.5 | 24.5
| Aprobados en 2011 |  | 23426.3955 | 931.6494 | 11157.3033 | 1088.1963 | 2019.8457 | 8.6221
38 | CC Norte III (Juárez) | Fallo y adjudicación | 15142.2981 | 0 | 8936.248 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.27 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 8284.0974 | 931.6494 | 2221.0553 | 1088.1963 | 2019.8457 | 24.3822 |  | 11.3 | 43 | 14.5 | 25.8
| Aprobados en 2012 |  | 46960.9004 | 0 | 10170.0943 | 0 | 0 | 0
42 | CC Noroeste | Fallo y adjudicación | 15949.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | CC Noreste | Fallo y adjudicación | 21678.7994 | 0 | 3824.0371 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.64 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 9332.437 | 0 | 6346.0571 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 68 | 0 | 0
| Aprobados en 2013 |  | 7756.6391 | 0 | 1151.786 | 0 | 0 | 0
46 | CC Baja California II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 5880.1545 | 0 | 98.9797 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 | 0 | 0
47 | CC Todos Santos | Por Licitar sin cambio de Alcance | 1876.4846 | 0 | 1052.8063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.12 | 0 | 0
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2014, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2014 continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se les debe dar seguimiento.
2_/ El tipo de cambio utilizado es de $14.7180 por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2014.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 13.1981 , 13.2888 , 13.2154, 13.0681, 12.9479, 12.9832, 12.9734, 13.1490, 13.2002, 13.4768, 13.5819 y 14.4266 pesos por dólar para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre respectivamente, publicados por Banxico.
4_/ Se actualizó la meta física con el objeto de no rebasar el 100% en el avance físico del proyecto.
5_/ Al cierre del proyecto, el consorcio privado registró un monto inferior al reportado el trimestre anterior.
6_/ Se modificó el Acumulado Financiero 2013, debido a que el Consorcio privado reportó una cifra menor al cierre del proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad
p_/ Cifras preliminares